## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Cuarto Trimestre 2017
Total: 125
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA12170300964660 | Instituto Tecnológico De Estudios Superiores De La Región Carbonífera.- Obra Exterior De La Construcción De Cafetería (1a. Etapa). | 172800054 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 1832399.97 | 1832400 | 1832400 | 1717303 | 515191 | 515191 | 515191 | 28.1156 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 1 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA13130200136769 | Escuela De Ciencias De La Salud, Facultad De Medicina, Piedras Negras. | 4 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2013 | 4732925.89 | 4756037.01 | 4756037.01 | 4756037.01 | 4756037.01 | 4519698.45 | 4519698.45 | 95.0308 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!!
COA13130200136789 | Mantenimiento General De Los Edificios Principales Y De Atención A Los Alumnos En Cada Una De Las 3 Unidades. | 2 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2013 | 1860413.47 | 1884029.4 | 1884029.4 | 1755236.11 | 1755236.11 | 1755236.11 | 1755236.11 | 93.1639 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!!
COA13150300556701 | Universidad Politécnica De La Región Laguna.-Constr. Y Eq. De Unidad De Docencia 2(2 Niveles) Y Obra Ext. | 143300027 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 30000000 | 26791024.88 | 26791024.88 | 26791024.88 | 26264773.61 | 26264773.61 | 26264773.61 | 98.0357 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA13170401046410 | Universidad Tecnológica De Saltillo.- Trabajos En Obra Exterior (Estacionamiento Y Vialidades). | 173000363 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Derramadero [Granja] | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 762812.31 | 760784 | 760784 | 760784 | 228235 | 228235 | 228235 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 35 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA14140400439357 | Mantenimiento General De Los Edificios Principales Y De Atención A Los Alumnos En Cada Una De Las 3 Unidades | EDM14-001 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2014 | 1605063 | 1605063 | 1605063 | 1506660.68 | 1506660.68 | 1506660.68 | 1506660.68 | 93.8693 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!!
COA15150200505612 | Mantenimiento General De Los Edificios Principales Y De Atención A Los Alumnos En Las Tres Unidades. | 1 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2015 | 7148600 | 10407720.5 | 10407720.5 | 10407720.5 | 9169852.17 | 9169852.17 | 9169852.17 | 88.1062 | 0 | Lote | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!!
COA15150200505623 | Facultad De Ciencias Politicas - Primera Etapa Terracerias, Cimentacion Y Estructura | 2 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2015 | 25000000 | 23985938.27 | 23985938.27 | 23985938.27 | 23985938.27 | 23985938.27 | 23985938.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 564 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!!
COA15150200505629 | Escuela De Administracion - Construccion De Servicios Sanitarios Para Docentes | 3 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2015 | 316000 | 179478.88 | 179478.88 | 179478.88 | 179478.88 | 179478.88 | 179478.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 79 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!!
COA15150200505666 | Fac. De Ciencias Quimicas - Construccion De 4 Aulas | 7 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3045011 | 3001150.84 | 3001150.84 | 3001150.84 | 3001150.84 | 3001150.84 | 3001150.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 916 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!!
COA15150200505681 | Escuela De Medicina - Cuarta Etapa | 10 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2015 | 14993165 | 15457183.85 | 15457183.85 | 13677903.5 | 13677903.5 | 13677903.5 | 13677903.5 | 88.489 | 0 | Metros Cuadrados | 229 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!!
COA15160100632241 | Mantenimiento General De Los Edificios Principales Y De Atención A Los Alumnos De Las Tres Unidades | 1 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1715492.9 | 1715492.9 | 1715492.9 | 1715492.9 | 1671941.92 | 1671941.92 | 1671941.92 | 97.4613 | 0 | Metros Cuadrados | 1735 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!!
COA15160400823289 | Mtto. Y Adecuación De Los Edificios Principales Y De Atención A Los Alumnos En Cada Una De Las Unidades Académicas De Educación Media Superior | 1 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2480000 | 2380800 | 1542148.99 | 2367102.47 | 1542148.99 | 1542148.99 | 1542148.99 | 64.7744 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!!
COA15170100851447 | Facultad De Ciencias Quimicas - Equipamiento De Unidad Tecnologica De Alimentos | 6A | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2015 | 463641.08 | 462408.01 | 462408.01 | 462408.01 | 462408.01 | 462408.01 | 462408.01 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!!
COA15170100853452 | Cobac Nueva Creación.- Trabajos Complementarios A La 1a. Etapa Del Edificio. | 172500015 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3970630 | 3920869 | 3920869 | 3920869 | 2369023 | 2369023 | 2369023 | 60.4209 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA15170100853504 | Cecytec Nueva Creación (La Jabonera).- Trabajos Complementarios A La 1a Etapa Del Edificio. | 173500020 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3283837 | 3207967 | 3207967 | 3207967 | 962390 | 962390 | 962390 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA15170200879431 | Cecytec Nueva Creación (La Jabonera).- Trabajos De Obra Exterior. | 173500021 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2375892.55 | 2373262 | 2373262 | 2373262 | 711979 | 711979 | 711979 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA15170300964512 | Cobac Nueva Creación.- Mobiliario Y Equipo De 8 Aulas Didácticas, Laboratorio Múltiple, Taller De Cómputo Y Bodega. | 172500049 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2628772.98 | 2316193 | 2316193 | 2316193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 66 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA16160200664879 | Mantenimiento General De Los Edificios Principales Y De Atención A Los Alumnos En Las Tres Unidades | 1 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 4896578 | 5500045.77 | 5500045.77 | 5500045.77 | 5219487.05 | 5219487.05 | 5219487.05 | 94.899 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.26 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!!
COA16160200664883 | Escuela Superior De Musica Primera Etapa | 2 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 20000000 | 20400748.48 | 20400748.48 | 20400748.48 | 20400748.48 | 20400748.48 | 20400748.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 154 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!!
COA16160200664900 | Escuela De Sistemas Marcial Ruiz Vargas - Construcción De Laboratorio | 6 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1180174.64 | 1180174.64 | 1180174.64 | 1180174.64 | 1180174.64 | 1180174.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 309 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!!
COA16160200664906 | Facultad De Mercadotécnia - Construcción De Sala De Maestros | 8 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 600000 | 514420.01 | 514420.01 | 514420.01 | 514420.01 | 514420.01 | 514420.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 327 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!!
COA16160200664912 | Facultad De Ciencias De La Administración - Construcción De Mediateca | 10 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2845000 | 2771006.98 | 2771006.98 | 2771006.98 | 2771006.98 | 2771006.98 | 2771006.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1853 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!!
COA16160200664916 | Facultad De Economía - Remodelación De Audiovisual | 11 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 960584.09 | 960584.09 | 960584.09 | 960584.09 | 960584.09 | 960584.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 126 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!!
COA16160200664926 | Facultad De Derecho - Contrucción De Barda Perimetral | 13 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 976943.88 | 976943.88 | 976943.88 | 976943.88 | 976943.88 | 976943.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1249 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!!
COA16160200664930 | Escuela De Enfermería - Construcción De Cafetería | 14 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 962767.05 | 962767.05 | 962767.05 | 864812.8 | 864812.8 | 864812.8 | 89.8258 | 0 | Metros Cuadrados | 595 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!!
COA16160200664937 | Facultad De Metalurgía - Ampliación De Oficinas Administrativas | 16 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 900000 | 864000 | 864000 | 864000 | 714432.86 | 714432.86 | 714432.86 | 82.689 | 0 | Metros Cuadrados | 440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!!
COA16160200664943 | Facultad De Metalurgía - Remodelación De Aulas | 17 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1040000 | 915556.69 | 915556.69 | 915556.69 | 915556.69 | 915556.69 | 915556.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!!
COA16160200664946 | Escuela De Administración - Ampliación Y Remodelación De Oficinas Administrativas | 19 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 350000 | 343903.15 | 343903.15 | 343903.15 | 343903.15 | 343903.15 | 343903.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!!
COA16160200664957 | Escuela De Sistemas Marcial Ruiz Vargas - Amplicación De Centro De Idiomas | 21 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 250000 | 244500 | 244500 | 244500 | 244500 | 244500 | 244500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 309 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!!
COA16160200664970 | Facultad De Ingeniería Mecaníca Y Electríca - Construcción De Edificio | 23 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 945441.4 | 945441.4 | 945441.4 | 945441.4 | 945441.4 | 945441.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 797 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!!
COA16160200665015 | Mantenimiento General De Los Edificios Principales Y De Atención A Los Alumnos En Las Tres Unidades | 1 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1635046.07 | 1043736 | 1043736 | 1043736 | 980746.08 | 980746.08 | 980746.08 | 93.965 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 93.97 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!!
COA16160300737696 | Facultad De Ingeniería Mecánica Y Electríca, Habilitación De 3 Laboratorios | 5 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1290300 | 1264351 | 1264351 | 1264351 | 708800.9 | 708800.9 | 708800.9 | 56.0605 | 0 | Metros Cuadrados | 252 | 0 | 95.05 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!!
COA16160300737712 | Universidad Tecnológica De Parras De La Fuente.- Construcción Unidad De Laboratorios Y Talleres Y Obra Exterior. | 162400117 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 23906118 | 20962605.75 | 20962605.75 | 20962605.75 | 20962605.75 | 20962605.75 | 20962605.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA16160300737716 | Universidad Politécnica De Piedras Negras.- Construcción De Unidad De Laboratorios Y Talleres Y Obra Exterior. | 162500147 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 20814951 | 20000000 | 20000000 | 16104717 | 11123876 | 11123876 | 11123876 | 55.6194 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 59 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA16160300737765 | Facultad De Ciencias Químicas, Construcción De 7 Cubículos, S Juntas, A Cómputo, Ofna Admon, S Espera, Ss Hym Y Escalera | 3 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2100000 | 2127827.56 | 2127827.56 | 2127827.56 | 1537509.52 | 1537509.52 | 1537509.52 | 72.2572 | 0 | Metros Cuadrados | 1041 | 0 | 95.05 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!!
COA16160300737779 | Facultad De Ciencias Químicas, Costrucción De Un Laboratorio De Análisis Instrumental | 22 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 1960165.87 | 1960165.87 | 1960165.87 | 1960165.87 | 1960165.87 | 1960165.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1041 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300737796 | Universidad Politécnica De La Región Laguna.- Construcción De Centro De Información Y Documentación Y Obra Exterior. | 163300396 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 22291206 | 20820087.66 | 20820087.66 | 20820087.66 | 20820087.66 | 20820087.66 | 20820087.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA16160300746342 | Universidad Politécnica De Piedras Negras.- Equipamiento Especializado De La Unidad De Laboratorios Y Talleres. | 162500282 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 5972900 | 5972260 | 5972260 | 5972260 | 5972260 | 5972260 | 5972260 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA16160300746343 | Universidad Politécnica De La Región Laguna.- Mobiliario Y Equipo Especializado Del Centro De Información Y Documentación. | 163300459 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 461203.24 | 461203.24 | 461203.24 | 461203.24 | 9.2241 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA16160400746211 | Universidad Tecnológica De Parras De La Fuente.- Mobiliario Y Equipo Especializado De La Unidad De Laboratorios Y Talleres. | 162400142 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 3427665.69 | 3427665.69 | 3427665.69 | 3427665.69 | 57.1278 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA16160400746241 | Universidad Tecnológica De Saltillo.- Equipamiento Especializado. | 163000561 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Derramadero [Granja] | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 3853056 | 3853056 | 3853056 | 3853056 | 3853056 | 3853056 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA16170200884590 | Facultad De Sistemas (Edificio De Servicios Universitarios) | 1 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 11520000 | 11520000 | 3192056.62 | 10640188.8 | 3192056.62 | 3192056.62 | 3192056.62 | 27.7088 | 0 | Metros Cuadrados | 384 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170200884594 | Facultad De Ciencias Politicas | 2 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 5332800 | 5332800 | 2702483.32 | 5301417.93 | 2702483.32 | 2702483.32 | 2702483.32 | 50.6766 | 0 | Metros Cuadrados | 563 | 0 | 36 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!!
COA16170200884598 | Escuela De Bachilleres Antonio Gutierrez Garza | 1 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 5940480 | 5940480 | 1782143.99 | 5940480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!!
COA16170300964609 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustitución De Cancelería Y Puerta, Sum. Y Col.De Protecciones, En Aula De Telebachillerato,Constr. De R | 173506023 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 150035 | 144177 | 144177 | 144177 | 144177 | 144177 | 144177 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA16170300964656 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento En Aula De Telebachillerato. | 173806025 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | La Maroma | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 41295 | 42871 | 42871 | 42871 | 42871 | 42871 | 42871 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA16170300964663 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustitución De Puerta, Pintura En Aula De Telebachillerato. | 171406024 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2016 | 60561 | 66764.55 | 66764.55 | 66764.55 | 66764.55 | 66764.55 | 66764.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA16170300964664 | Universidad Tecnológica De Saltillo.- Trabajos De Jardinería En Acceso Principal | 173006038 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Derramadero [Granja] | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 283000 | 282795 | 282795 | 282795 | 282795 | 282795 | 282795 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA16170300964669 | Universidad Tecnológica De Coahuila.- Suministro De Equipo. | 1727006039 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 41350 | 41420 | 41420 | 41420 | 41420 | 41420 | 41420 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA16170300964703 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Rehab. Cancelería Metálica,Sum. Y Coloc. Protecciones En Aula De Telebachillerato. | 173006022 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 115067 | 105169 | 105169 | 105169 | 105169 | 105169 | 105169 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA17170200884586 | Escuela De Ciencias De La Salud (Enfermeria Y Nutricion) | 1 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 | 22677120 | 22677120 | 5774160.34 | 19247201.13 | 5774160.34 | 5774160.34 | 5774160.34 | 25.4625 | 0 | Metros Cuadrados | 256 | 0 | 6 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200884602 | Escuela De Ciencias De La Salud | 1 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 | 37440000 | 37440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 256 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!!
COA17170200884607 | Facultad De Ingenieria Mecanica Y Electrica (Mejoramiento De La Infraestructura) | 1 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 252 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!!
COA17170200884612 | Facultad De Derecho (Mejoramiento De La Infraestructura) | 2 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1249 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!!
COA17170200884648 | Escuela Superior De Musica (Segunda Etapa) | 2 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 | 18000000 | 18000000 | 15000000 | 18000000 | 5868608.37 | 5868608.37 | 5868608.37 | 32.6034 | 0 | Metros Cuadrados | 138 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200884656 | Facultad De Ciencias De La Comunidad (Construccion De Servicios Sanitarios) | 3 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 666666.66 | 799913.67 | 189528.05 | 189528.05 | 189528.05 | 23.691 | 0 | Metros Cuadrados | 1259 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!!
COA17170200884665 | Facultad De Ingenieria Mecanica Y Electrica (Terminacion De Dos Aulas Y Escalera) | 4 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 | 720720 | 720720 | 600600 | 700288.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 664 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!!
COA17170200884749 | Facultad De Trabajo Social (Impermeabilizacion) | 5 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 500000 | 599745.71 | 369510.41 | 369510.41 | 369510.41 | 61.5851 | 0 | Metros Cuadrados | 346 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!!
COA17170200884757 | Mantenimiento General De Los Edificios Principales Y De Atencion A Los Alumnos En Las Tres Unidades | 1 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 | 3858342.81 | 3858342.81 | 3215285.68 | 3830049.59 | 2879974.24 | 2879974.24 | 2879974.24 | 74.6428 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 58.65 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!!
COA17170200884929 | Mantenimiento General De Los Edificios Principales Y De Atencion A Los Alumnos De Las Tres Unidades | 1 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1099050 | 1099050 | 915875 | 1096743.18 | 505170.59 | 505170.59 | 505170.59 | 45.9643 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 65.43 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!!
COA17170300956757 | Escuela Militarizada.- Componente I: Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas, Cancelería, Protecciones Metálicas, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Muro E Instalacio | EC17001M | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 6315077.69 | 5383483 | 5383483 | 5383483 | 1615045 | 1615045 | 1615045 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 17 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA17170300964055 | Universidad Tecnológica De Ciudad Acuña.- Componente I: Construcción De Unidad De Docencia (2 Niveles) En Edificio ¿C¿. Componente Ii: Construcción De Servicios Sanitarios En Edificio ¿C¿, Red Hidrául | EC17002S | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 40013732.69 | 32431079.33 | 32431079.33 | 32431079.33 | 9729323.8 | 9729323.8 | 9729323.8 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 12 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA17170300964428 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sust. De Chapa De Puerta En Aula De Telebachillerato Y Red Eléctrica. | 170400032 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Piedra Blanca (El Ranchito) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 82534 | 79933 | 79933 | 79933 | 23980 | 23980 | 23980 | 30.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA17170300964445 | Telebach. Comunit.- Adec. De Inst. Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Impermeab., Pintura Y Sum Y Coloc. De Protección En Puerta En Edif. "B",Y Sum. Y Coloc. Protec. En Puerta En Edif. "A". | 170600094 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 117458 | 114528.84 | 114528.84 | 114528.84 | 113984.65 | 113984.65 | 113984.65 | 99.5248 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA17170300964448 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento Incluye Luminarias Y Pintura En Aula De Telebachillerato. | 170600098 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 38441 | 36740.12 | 36740.12 | 36740.12 | 36740.12 | 36740.12 | 36740.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA17170300964538 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Suministro Y Colocación De Protecciones Metálicas En Aula De Telebachillerato. | 173000293 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 72320.99 | 64993 | 64993 | 64993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA17170300964542 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento En Aula De Telebachillerato,Red Eléctrica Y Muro De Acometida. | 173000300 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Palma Gorda | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 82284.76 | 75460 | 75460 | 75460 | 75460 | 75460 | 75460 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA17170300964544 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento Y Sum. Y Coloc. De Protección En Puerta En Aula De Telebachillerato. | 173000301 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La Ventura | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 41131.67 | 36427 | 36427 | 36427 | 36427 | 36427 | 36427 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA17170300964547 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento En Aula De Telebachillerato,Red Eléctrica. | 173000302 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cuauhtémoc | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 67086.6 | 62446 | 62446 | 62446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA17170300964551 | Telebachillerato Comunitario.- Reforzamiento De Protecciones Metálicas Y Suministro Y Colocación De Protecciones Metálicas En Puertas De Aulas De Telebachillerato. | 173000313 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 58464.68 | 56770 | 56770 | 56770 | 56770 | 56770 | 56770 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA17170300964557 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Inst. Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Rehab. De Cancelería Met; Rehab.De Puerta,Sum. Y Coloc. De Protecc.En Puerta ,Pintura En Aula De Telebach.,Red E | 173000327 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Punta Santa Elena | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 146282.54 | 140098 | 140098 | 140098 | 42030 | 42030 | 42030 | 30.0004 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 1 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA17170300964564 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Protección En Puerta En Aula De Telebachillerato Y Muro De Acometida. | 173000299 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Presa de San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 42754.75 | 40837 | 40837 | 40837 | 12251 | 12251 | 12251 | 29.9998 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 1 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA17170300964570 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Rehabilitación De Cancelería Y Protecciones Metálicas En Aula De Telebachillerato.. | 173200032 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 86224.96 | 81097.12 | 81097.12 | 81097.12 | 81097.12 | 81097.12 | 81097.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA17170300964576 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sum. Y Coloc. Protecciones Y Pintura En Aula De Telebachillerato. | 173200033 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 68364.37 | 53471.28 | 53471.28 | 53471.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 10 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA17170300964580 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento En Aula De Telebachillerato. | 173200031 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 24373.44 | 23710.06 | 23710.06 | 23710.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 10 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA17170300964585 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustitución De Puerta Metálica, Rehabilitación De Herrería En Aula De Telebachillerato Y Red Eléctrica. | 173300038 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 80050.61 | 69322.89 | 69322.89 | 69322.89 | 65128.86 | 65128.86 | 65128.86 | 93.95 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA17170300964592 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Rehabilitación De Herrería, Sustitución De Puerta En Aula De Telebachillerato Y Red Eléctrica. | 173300039 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 74149.13 | 67716.5 | 67716.5 | 67716.5 | 66150.52 | 66150.52 | 66150.52 | 97.6874 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA17170300964602 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustitución De Puerta, Pintura En Aula De Telebachillerato. | 173300041 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 55777.94 | 53137.78 | 53137.78 | 53137.78 | 53137.78 | 53137.78 | 53137.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA17170300964611 | Telebach. Comunit.- Adec. De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Pintura Y Sum Y Coloc. De Protec. En Puerta En Edif. "A",Y Sum. Y Coloc. Protec. En Puerta En Edif. "B" De Aulas De Teleb | 170600099 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 61272 | 58868.28 | 58868.28 | 58868.28 | 51608.82 | 51608.82 | 51608.82 | 87.6683 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA17170300964614 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Pintura En Aula De Telebachillerato. | 173500124 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 46027.47 | 40940 | 40940 | 40940 | 40940 | 40940 | 40940 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA17170300964619 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Protecciones Metálicas En Aula De Telebachillerato. | 173500127 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 74861.93 | 71339 | 71339 | 71339 | 67412 | 67412 | 67412 | 94.4953 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA17170300964624 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento En Aula De Telebachillerato Y Red Eléctrica . | 173500128 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 94456.74 | 88526 | 88526 | 88526 | 47549 | 47549 | 47549 | 53.7119 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA17170300964628 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Suministro Y Colocación De Protecciones Metálicas En Aula De Telebachillerato. | 173500129 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 65687.78 | 61438 | 61438 | 61438 | 61438 | 61438 | 61438 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA17170300964632 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Impermeabilización, Pintura En Aula De Telebachillerato. | 170600100 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Espinazo | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 133976 | 130641.94 | 130641.94 | 130641.94 | 120263.03 | 120263.03 | 120263.03 | 92.0555 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA17170300964634 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sum. Y Coloc. Protecciones En La Puerta, Pintura En Protecciones, En Aula De Telebachillerato. | 173500139 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 92949.8 | 90958 | 90958 | 90958 | 51127 | 51127 | 51127 | 56.2095 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA17170300964640 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Suministro Y Colocación De Puerta(Incluye Protecciones) Y Pintura En Aula De Telebachillerato. | 173500144 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 114297.51 | 111916 | 111916 | 111916 | 105473 | 105473 | 105473 | 94.243 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA17170300964643 | Telebachillerato Comunitario.- Adec.De Inst. Eléctrica Para Recibir Equip, Sum Y Coloc. De Protec. Metálicas En Edif. "B", Sum. Y Coloc. De Protec. Metálica En Puerta Del Edif. "A", En Aulas De Teleb | 170700048 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | El Venado | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 45033 | 44878.31 | 44878.31 | 44878.31 | 43746.94 | 43746.94 | 43746.94 | 97.479 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA17170300964645 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustitución De Puerta, Impermeabilización, Pintura En Aula De Telebachillerato Y Red Eléctrica. | 173500164 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 179136.31 | 176009 | 176009 | 176009 | 52803 | 52803 | 52803 | 30.0002 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA17170300964647 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustitución Cancelería Y Puerta, Pintura En Aula De Telebachillerato. | 170900155 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 138962 | 130826 | 130826 | 130826 | 123693 | 123693 | 123693 | 94.5477 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA17170300964653 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento En 2 Aulas De Telebachillerato. | 171100022 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | El Pilar de Richardson | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 85317 | 84399.88 | 84399.88 | 84399.88 | 25319.96 | 25319.96 | 25319.96 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 45 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA17170300964654 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Inst. Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustit. De Cancelería, Sum. Y Coloc. De Protecciones Y Pintura En Aula De Telebachillerato. | 173500166 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 113833.49 | 112708 | 112708 | 112708 | 33812 | 33812 | 33812 | 29.9996 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA17170300964657 | Telebach. Comunitario.-Adec.De Inst. Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Rehab. De Cancelería, Sum. Y Coloc. De Protección En Puerta, Pintura En Int. De Aula De Telebach. Y Red Eléctrica. | 171100024 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Presa de Guadalupe (Guadalupe) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 99312 | 98299.34 | 98299.34 | 98299.34 | 29489.81 | 29489.81 | 29489.81 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 50 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA17170300964666 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sum Y Coloc. De Protecciones Metálicas En Aula De Telebachillerato. | 171400016 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 106366 | 100295.18 | 100295.18 | 100295.18 | 100295.18 | 100295.18 | 100295.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA17170300964672 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Inst. Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustit. De Puerta, Pintura En Protec. Y Protec. Metálica En Puerta De Aula De Telebach. | 171400017 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | El Orégano | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 68175 | 58298.29 | 58298.29 | 58298.29 | 58298.29 | 58298.29 | 58298.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA17170300964675 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Suministro Y Colocación De Puerta Metálica En Aula De Telebachillerato. | 171700123 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Corona | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 45444 | 43013.52 | 43013.52 | 43013.52 | 43012.84 | 43012.84 | 43012.84 | 99.9984 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA17170300964677 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento Y Sustitución De Puerta En Aula De Telebachillerato. | 171700125 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Granada | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 55188 | 46813.82 | 46813.82 | 46813.82 | 44596.26 | 44596.26 | 44596.26 | 95.263 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA17170300964687 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento En Aula De Telebachillerato Y Muro De Acometida. | 172400051 | Coahuila de Zaragoza | Parras | La Constancia | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 101000.63 | 100742 | 100742 | 100742 | 30222.59 | 30222.59 | 30222.59 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 2 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA17170300964692 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Suministro Y Colocación De Protecciones Metálicas, Pintura En Aula De Telebachillerato. | 172600036 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 108811.89 | 97145.47 | 97145.47 | 97145.47 | 97145.47 | 97145.47 | 97145.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA17170300964694 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento En Aula De Telebachillerato Y Red Eléctrica . | 172700071 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Congregación Cañada Ancha | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 75593.41 | 70597.32 | 70597.32 | 70597.32 | 21179.2 | 21179.2 | 21179.2 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA17170300964695 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustitución De Puerta Y Pintura En Aula De Telebachillerato. | 171700126 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Cambio | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 81119 | 75690.53 | 75690.53 | 75690.53 | 75690.53 | 75690.53 | 75690.53 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA17170300964698 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Suministro Y Colocación De Protecciones Metálicas En Puerta. | 172800031 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 62769.05 | 58449 | 58449 | 58449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA17170300964700 | Telebachillerato Comunitario.- Adec. De Inst. Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustit. De Puerta ,Rehabilitación De Protec, Sustit. De Cancelería De Aluminio En Aula De Telebach. | 171700127 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Coyote | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 76556 | 69855.74 | 69855.74 | 69855.74 | 69850.84 | 69850.84 | 69850.84 | 99.993 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA17170300964701 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento Y Sustitución De Cancelería En Aula De Telebachillerato . | 171700133 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Cuije | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 42420 | 41406.32 | 41406.32 | 41406.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA17170300964702 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustit. De Puerta, Impermeabilización, Pintura En Aula De Telebach. | 171700143 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Manantial | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 129874 | 126582.54 | 126582.54 | 126582.54 | 37974.76 | 37974.76 | 37974.76 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA17170300964704 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento En Aula De Telebachillerato. | 171800085 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 26829 | 24703.36 | 24703.36 | 24703.36 | 24703.36 | 24703.36 | 24703.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA17170300964707 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento En Aula De Telebachillerato. | 173000291 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Rincón de los Pastores | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 29311.37 | 28999 | 28999 | 28999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA17170300964710 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sum. Y Coloc. Protecciones En Puerta, Impermeabilización, Pintura En Aula De Telebachillerato. | 173000292 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Hedionda Grande | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 105879.06 | 95929 | 95929 | 95929 | 95929 | 95929 | 95929 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA17170300964714 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento En Aula De Telebachillerato. | 171900017 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 22444 | 21789 | 21789 | 21789 | 20353 | 20353 | 20353 | 93.4095 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA17170300964718 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento Y Sum. Y Coloc. De Protecc. Metálicas En Aula De Telebachillerato. | 172000033 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Morelos (Cuarterones) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 125441 | 113958.21 | 113958.21 | 113958.21 | 113958.21 | 113958.21 | 113958.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 97 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA17170300964723 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sum Y Coloc. De Protecciones Metálicas (Incl. Vidrio En Puerta), Pintura En Aula De Telebachillerato. | 172000034 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | La Florida (La Hacienda) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 77388 | 75862.46 | 75862.46 | 75862.46 | 72000.01 | 72000.01 | 72000.01 | 94.9086 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA17170300964725 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustitución De Puerta En Aula De Telebachillerato Y Muro De Acometida. | 172000035 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Nogalitos | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 97613 | 81850.38 | 81850.38 | 81850.38 | 81850.38 | 81850.38 | 81850.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA17170300964729 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento En Un Aula En Edificio "B" Y Salidas De Aire Acondicionado En Un Aula De Edificio "A". | 172400049 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Madero [Estación] | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 44231 | 43798.36 | 43798.36 | 43798.36 | 13139.51 | 13139.51 | 13139.51 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 40 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA17170300964734 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento En Un Aula En Edificios "A" Y "C". | 172400050 | Coahuila de Zaragoza | Parras | El Mimbre | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 40301 | 39798.54 | 39798.54 | 39798.54 | 11939.56 | 11939.56 | 11939.56 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 40 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA17170300964745 | Telebachillerato Comunitario.- Adec. De Instalación Eléctrica Para Recibir Equip, Sum Y Coloc. De Prot. Metálica En Puerta, Pintura En Plafón En Aula De Telebach, Red Eléctrica Y Muro Acom. | 172400052 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Los Hoyos (El Potrero) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 74689 | 73898.15 | 73898.15 | 73898.15 | 22169.44 | 22169.44 | 22169.44 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 50 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA17170300964748 | Telebach.Comunitario.- Adec. De Inst. Eléctrica P/ Recibir Equip,Rehab. De Cancelería Y Puerta, Sum. Y Coloc. De Protec. En Puerta, Impermeab. Y Pintura En Aula De Telebach.,Red Eléctrica Y Muro Acom | 172400053 | Coahuila de Zaragoza | Parras | El Siete de Enero (El Mezquite) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 180680 | 178797.34 | 178797.34 | 178797.34 | 53639.21 | 53639.21 | 53639.21 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 70 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA17170300964752 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento En Aula De Telebachillerato. | 172400054 | Coahuila de Zaragoza | Parras | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 30192 | 29798.23 | 29798.23 | 29798.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 38 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA17170300964756 | Telebach. Comunitario.- Adec.Inst. Eléctrica P/ Recibir Equip, Rehab.Y Reforzamiento De Cancelería , Protec. Metálica En Puerta Y Pintura En Plafón En Aula De Telebach ,Red Eléctrica Y Muro De Acom. | 172400055 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Nuevo Sabanilla (Sabanilla) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 114099 | 112897.33 | 112897.33 | 112897.33 | 33869.2 | 33869.2 | 33869.2 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA17170401046397 | Instituto Tecnológico De Saltillo.- Centro De Vinculación Para La Innovación Y Desarrollo Empresarial (Cevide):Construcción Del Módulo De Centro De Negocios. | 170400042 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 6943649.81 | 6943650 | 6943650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA17170401046425 | Universidad Tecnológica De Saltillo.- Construcción De La 2a Etapa Del Edificio De Docencia 2 A (Conclusión). | 173000370 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Derramadero [Granja] | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 23315367.36 | 23315367 | 23315367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA17170401046941 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustitución De Cancelería Y De Puerta, Sum. Y Coloc. Protecciones, Sustitución De Techumbre En Aula De Tel | 173500143 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Nueva Colonia (Peralta) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 185589.11 | 184337 | 184337 | 184337 | 55301 | 55301 | 55301 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA17170401046949 | Universidad Tecnológica De Torreón.- Construcción De Unidad De Docencia (2 Niveles) Y Obra Exterior. | 173500173 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | El Águila | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 29000000 | 29000000 | 29000000 | 24672794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA17170401046958 | Instituto Tecnológico De La Laguna.- 2a. Etapa Del Centro De Investigación Para Energías Renovables: Construcción De Laboratorio De Energía Eólica. | 173500183 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 21202933.09 | 21202933 | 21202933 | 19775889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA17170401049117 | Escuela De Enfermeria (Cafeteria Segunda Etapa) | 6 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 | 540000 | 540000 | 450000 | 538500 | 161550 | 161550 | 161550 | 29.9167 | 0 | Metros Cuadrados | 595 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO
COA17170401051844 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Suministro Y Colocación De Protecciones Metálicas, Suministro Y Colocación De Piso Cerámico, Pintura En Au | 173006050 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Palmas Altas | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 162977.01 | 162977 | 162977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro: