## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Cuarto Trimestre 2017
Total: 206
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA13160400831362 | Construccion De Capilla De Velacion En San Lorenzo Del Mpio San Buenaventura | 153100011 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 338634.8 | 338634.8 | 338634.8 | 338634.8 | 230421.46 | 230421.46 | 230421.46 | 68.0442 | 0 | Otros | 100 | 0 | 41 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA13160400831365 | Construccion De Capilla De Velacion En El Municipio De San Buenaventura, Coahuila De Zaragoza | 153100010 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 338634.8 | 338634.8 | 338634.8 | 338634.8 | 230421.46 | 230421.46 | 230421.46 | 68.0442 | 0 | Otros | 200 | 0 | 41 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA13170401046639 | Construccion De La Segunda Etapa Del Blvd. Torreon 2000 De Km 0 000 Al Km 1 500 De Carretera Santa Fe ¿ La Joya A Calle De La Candela, Sector Nororiente En Torreon. | FF-039-14 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 2885000 | 2883997.2 | 2883997.2 | 2883997.2 | 2883997.2 | 2883997.2 | 2883997.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13170401046680 | Mejora De Imagen Del Mercado Alianza, Instalacion De Porticos Emblematicos En Los 5 Accesos Con El Nombre Del "Mercado Alianza" | ML-040-14 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1186000 | 1185225.88 | 1185225.88 | 1185225.88 | 1185225.88 | 1185225.88 | 1185225.88 | 100 | 0 | Piezas | 25000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13170401046692 | Pavimentacion Asfaltica En C. Participacion, C. La Bondad, C. Oportunidades, C. Patriotismo Y Calle Responsabilidad Entre Las Calles De Unidad Y Blvd. Cntenario En Ejido La Union | FF-051-14 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 466000 | 465723.32 | 465723.32 | 465723.32 | 465723.32 | 465723.32 | 465723.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200314237 | "Remodelacion Y Modernización De La Procuraduria De La Familia En Saltillo" | 143000210 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 7011627.7 | 7011627.7 | 7011627.7 | 7011627.7 | 5941669.94 | 5941669.94 | 5941669.64 | 84.7402 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14140200355720 | Restauración De Azoteas Y Aplanados En Muros De La Iglesia De Santa Catalina De Sena | 142300015 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 1544669.82 | 1403261.89 | 1403261.89 | 1403261.89 | 1403261.89 | 1403261.89 | 1403261.89 | 100 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14140200359043 | Construcción Del"Centro De Operaciones Militares", | 140500007 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 2200000 | 2174567.83 | 2174567.83 | 2174567.83 | 1521852.36 | 1521852.36 | 1521852.36 | 69.9841 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA14140200359455 | Trabajos De Campo Para El Proyecto Ejecutivo Para La Pavimentacion Del Camino Sacramento-E.C. Pozuelos | 141000089 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 451820 | 131646.83 | 131646.83 | 131646.83 | 131646.83 | 131646.83 | 131646.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14150100470187 | Construccion De Las Obras De Agua Potable Para El Ejido De San Juan De La Vaqueria | 143000256 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFARAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1702591.19 | 1387226.42 | 1387226.42 | 1387226.42 | 1387226.42 | 1387226.42 | 1387226.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14150400586382 | Construcción De Puente Vado Sobre El Arroyo Las Vacas En El Municipio De Acuña , Coahuila. | 140200187 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 12452010.15 | 36402368.96 | 36402368.96 | 36402368.96 | 36402368.96 | 36402368.96 | 36402368.96 | 100 | 0 | Otros | 136755 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14170100835455 | Coordinacion Y Supervision De La Modernizacion Del Paseo Morelos (1a Etapa) De La Calle Zaragoza A La Alameda Zaragoza En Col. Centro Torreon | ISN-001-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 892060 | 892059.55 | 527754.01 | 892059.54 | 892059.54 | 892059.54 | 527754.01 | 100 | 0 | Otros | 100000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% PAGO PENDIENTE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14170100835727 | Construccion De Albergue Deportivo Y Cultural | 142500073 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2014 | 13183150.99 | 13183150.99 | 13183150.99 | 13183150.99 | 13182871.47 | 13182871.47 | 0 | 99.9979 | 0 | Otros | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14170401048909 | Ampliacion Y Construccion De Camino Acceso Al Ejido La Paz Del Km. 0 000 Al Km. 1 300 (1er) Etapa En Ejido La Paz | ISN-005-14 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1714000 | 1714000 | 1714000 | 1714000 | 1714000 | 1714000 | 1714000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100460475 | Construcción De Puente Paso Superior Vehicular Mieleras ¿ Blvd. Laguna Entronque De Carretera A Mieleras Y Blvd. Laguna En El Km 4 080 De La Carretera A Mieleras En El Municipio De Torreón, Coah. | 153500025 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 53396921.9 | 51321561.22 | 51321561.22 | 51321545.68 | 51321545.68 | 51321545.68 | 51321545.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 639629 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150100482647 | "Cecytec".- Construcción Del Taller De Electrónica Y Obra Exterior. | 153500035 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 798599 | 648032 | 648032 | 648032 | 648032 | 648032 | 648032 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA15150100496600 | Capilla De Velación, Saltillo, Coahuila. | 153000176 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 7531901.29 | 6693893.23 | 6693893.23 | 6693890.48 | 6441843.36 | 6441843.36 | 6441843.36 | 96.2346 | 0 | Lote | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100496637 | Barda Perimetral De Ciudad Universitaria De La U.A De C Campus Torreon | 153500084 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | 2015 | 8802143.83 | 8802143.83 | 8802143.83 | 8631088.33 | 8422441.96 | 8422441.96 | 8422441.96 | 95.6863 | 0 | Metros | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100498907 | Remodelación Del Instituto Estatal De Defensoría En La Región Sureste Del Estado De Coahuila De Zaragoza. | 153000050 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2999728.12 | 1102820.92 | 1102820.92 | 1102820.92 | 1102820.92 | 1102820.92 | 1102820.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544545 | Construccion De Un Subsolector De Alcantarillado Sanitario Con Descargas Domiciliarias Sobre La Calle Paseo De Los Mirlos Entre Acceso Principal Y Paseo De Las | 153000071 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 812072 | 812072 | 812072 | 729638.29 | 693466.2 | 693466.2 | 693446.2 | 85.3947 | 0 | Metros lineales | 225 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544551 | Construccion Y Reposicion De Un Subcolector De Aguas Residuales En El Fracc El Campanario | 153000072 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 936861.25 | 936831.25 | 936831.25 | 774851.81 | 769547.72 | 769547.72 | 769547.72 | 82.1437 | 0 | Metros lineales | 225 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200548766 | Rehabilitación De Cuartel Militar "Puerta Amarilla" Ubicada En Periférico Raúl López Sanchez Km 10 750, Torreón, Coahuila. | 153500245 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECREATARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2666022.15 | 2588658.1 | 2588658.1 | 2588658.1 | 2328357.03 | 2328357.03 | 2328357.03 | 89.9446 | 0 | Piezas | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300559185 | "Cobac".- "Juan Francisco Ealy Ortíz": Mob. Y Equipo De 4 Aulas Did.,2 Aulas De Act. Paraescolares Y Bodega. | 153000212 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 347500 | 252739 | 252739 | 252739 | 252739 | 252739 | 252739 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA15150300581947 | Construcción Y Equipamiento De Las Unidades De Investigación Y De Atención Integral Para La Nsjp Foranea En El Municipio De Allende, | 150300027 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1607241.64 | 1568056.3 | 1568056.3 | 1568056.3 | 1455942.98 | 1455942.98 | 1079309.78 | 92.8502 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 39 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300581950 | Centro De Operaciones Militares (2a. Etapa De Construcción), Allende, Coahuila. | 150300017 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3734630.54 | 3649998.39 | 3649998.39 | 3649998.39 | 3140891.81 | 3140891.81 | 3140891.81 | 86.0519 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300581970 | Equipamiento Para Salas De Audiencia, Almacenamiento De Información Y Videoconferencias, Equipo De Cómputo Básico Y Equipo De Telecomunicaciones Y/O Centros De Datos. | 152800053 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 899018 | 899018 | 899018 | 886492.94 | 886492.94 | 886492.94 | 886492.94 | 98.6068 | 0 | Otros | 184337 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300581986 | Remodelación De Las Oficinas Del Ejecutivo Estatal Ubicadas En Palacio De Gobierno, Saltillo, Coahuila. | 153000474 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 225912.45 | 181758.92 | 181758.92 | 181758.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582020 | Equipamiento Del Centro De Justicia Penal De Piedras Negras, Coahuila De Zaragoza | 152500078 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1082116.5 | 1081742.97 | 1081742.97 | 1081742.97 | 1081742.97 | 1081742.97 | 1081742.97 | 100 | 0 | Equipamiento | 378709 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300582050 | Construcción, Remodelación Y Equipo De La Unidad De Atención Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Delegación Norte 1, Piedras Negras, Coahuila. | 152500075 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3500900.95 | 3500900.95 | 3500900.95 | 3326215.74 | 2942234.7 | 2942234.7 | 2942234.7 | 84.0422 | 0 | Otros | 0 | 0 | 44 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582060 | Construcción De La Segunda Etapa Del Centro De Justicia Penal En Torreón, Coahuila. | 153500253 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 12004061 | 12003424.42 | 12003424.42 | 12003424.42 | 11971865.15 | 11971865.15 | 11391395.35 | 99.7371 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300582063 | Construcción, Remodelación, Equipamiento De La Unidad De Atención Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Delegación Laguna I, Torreón, Coahuila. | 153500238 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2474160 | 2354739.69 | 2354739.69 | 2354739.69 | 664036.59 | 664036.59 | 664036.59 | 28.2 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300582074 | Construcción Y Equipamiento De Las Unidades De Investigación Y De Atención Integral Para La Nsjp Foranea En El Municipio De Parras De La Fuente, Coahuila. | 152400061 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1152000 | 1129818.56 | 1129818.56 | 1129818.56 | 1129805.17 | 1129805.17 | 1129805.17 | 99.9988 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 72 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582076 | Construcción Y Equipamiento De Las Unidades De Investigación Y De Atención Integral Para La Nsjp Foranea En El Municipio De Francisco I. Madero, Coahuila. | 150900191 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1607241.64 | 1607241.64 | 1607241.64 | 1593665.59 | 1587276.04 | 1587276.04 | 1587276.04 | 98.7578 | 0 | Equipamiento | 2000 | 0 | 52 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300582078 | Construcción, Remodelación Y Equipameinto De La Unidad De Atención Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp De La Delegación Laguna Ii, En El Municipio De San Pedro, Coahuila. | 153300274 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3979033.71 | 3942826.67 | 3942826.67 | 3942826.67 | 3691029.06 | 3691029.06 | 3058093.62 | 93.6138 | 0 | Equipamiento | 2000 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582080 | Construcción, Remodelación Y Equipameinto De La Unidad De Atención Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp De La Delegación Laguna Ii, En El Municipio De San Pedro, Coahuila. | 152800042 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 6654263.9 | 5775372.7 | 5775372.7 | 5775372.7 | 5043407.84 | 5043407.84 | 4701353.37 | 87.3261 | 0 | Otros | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300582481 | Construcción De Las Salas Provisionales Para El Nsjp En Piedras Negras, Coahuila. | 152500079 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 495544.41 | 474669.43 | 474669.43 | 474669.43 | 474667.72 | 474667.72 | 0 | 99.9996 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 36 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582482 | Remodelación De La Delegación De Pgje En Piedras Negras, Coahuila ( Espacios Provisionales) | 152500080 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 30283.13 | 27947.27 | 27947.27 | 27947.27 | 27947.07 | 27947.07 | 27947.07 | 99.9993 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582487 | Remodelación De Las Agencias Foraneas De La Pgje En Villa De Fuente, Coahuila. (Espacios Provisionales) | 152500081 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 103045.48 | 94798.49 | 94798.49 | 94798.48 | 94452.67 | 94452.67 | 94452.67 | 99.6352 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582492 | Remodelación De Las Agencias Foraneas De Pgje En Allende, Coahuila. (Espacios Provisionales). | 150300069 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 140041.53 | 132796.15 | 132796.15 | 132796.15 | 132789.21 | 132789.21 | 118371.89 | 99.9948 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 61 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300585420 | Salón Para Atención Al Público, Sexta Zona Militar En Saltillo, Coahuila. | 153000206 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 793478.73 | 793478.73 | 793478.73 | 785900 | 324777.44 | 324277.44 | 235770 | 40.8678 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300585424 | Escuela Primaria Anexa A La Normal En El Municipio De Saltillo, Coahuila. | 153000231 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1500000.05 | 1442657.33 | 1442657.33 | 1442657.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300585430 | Barda Perimetral Jefatura Oriente Sep, Ubicada En Calle Corona Y Sierra Encantada, Colonia Zapalinamé, Saltillo, Coah. | 153000572 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 224192.98 | 221054.07 | 221054.07 | 221054.07 | 169836.66 | 169836.66 | 169836.66 | 76.8304 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300585455 | Construcción De Tanque Elevado En Villa De Nadadores, Coahuila. | 152100035 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 276418.76 | 274683.79 | 274683.79 | 274683.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300585610 | Rehabilitacion De Bordo Y Camino A Ejido Petronilas | 151700307 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2111554.09 | 2111554.09 | 2111554.09 | 2050250.15 | 615075.04 | 615075.04 | 615075.04 | 29.129 | 0 | Otros | 107160 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300585614 | Rehabilitación De Edificio Nodo "A" En El "Parque De Innovación Y Tecnología" En El Municipio De Torreón, Coahuila. | 153500291 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2212914.04 | 2183607.69 | 2183607.69 | 2183607.69 | 1971166.19 | 1971166.19 | 1971166.19 | 90.2711 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400597670 | Instituto Tecnologico De Piedras Negras.- Mobiliario Y Equipo De La Unidad Multifuncional (1a. Etapa). | 152500091 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 216255 | 194586 | 194586 | 194586 | 194586 | 194586 | 194586 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA15160100628880 | Construccion Y Equipamiento De Las Unidades De Investigacion , Agencia De Atencion Integral Y Bodegas De Evidencias Para El Nsjp En La Region Carbonifera | 154000004 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1169030.6 | 1005760.02 | 1005760.02 | 1005760.02 | 1001120.02 | 1001120.02 | 1001120.02 | 99.5387 | 0 | Equipamiento | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15160100628907 | Construccion Y Equipamiento De La Unidades De Investigacion Agencia De Atencion Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Delegacion Norte Ii ( Acuña ) | 150200196 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 838747.28 | 731547.62 | 731547.62 | 731547.62 | 731547.62 | 731547.62 | 731547.62 | 100 | 0 | Equipamiento | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160100628996 | Construccion ,Remodelacion Y Equipamiento De Las Unidades De Atencion Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Delegacion Laguna Ii (San Pedr0 | 153300279 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 570229.32 | 570229.32 | 570229.32 | 564096.08 | 564096.08 | 564096.08 | 564096.08 | 98.9244 | 0 | Otros | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160100629021 | Construccion , Remodelacion Y Equipamiento De Las Unidades De Atencion Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Delegacion Laguna I (Torreon ) | 153500221 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1691458.06 | 1483680.02 | 1483680.02 | 1483680.02 | 1483680.02 | 1483680.02 | 1483680.02 | 100 | 0 | Otros | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160100629052 | Construccion Y Equipamiento De La Unidad De Investigacion Y Atencion Integral Para El Nsjp, Foranea En El Municipio De Parras De La Fuente, Coahuila De Zaragoza | 152400062 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 175826.13 | 174475.37 | 174475.37 | 174475.37 | 174475.36 | 174475.36 | 174475.36 | 100 | 0 | Otros | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160100629160 | Construccion Y Equipamiento De Las Unidades De Investigacion Y De Atencion Integral Para El Nsjp Foranea En El Municipio De Francisco I Madero | 150900192 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 183767.2 | 154355.4 | 154355.4 | 154355.4 | 154355.4 | 154355.4 | 154355.4 | 100 | 0 | Otros | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15160100629171 | Construccion Y Equipamientode Las Unidades De Investigacion Y De Atencion Integral Para El Nsjp Foranea Municipio Allende Coah. (Componenete De Equipamiento) | 150300028 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 183767.2 | 142442.2 | 142442.2 | 142442.2 | 142442.2 | 142442.2 | 142442.2 | 100 | 0 | Equipamiento | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15160200669027 | Instituto Tecnológico Superior De San Pedro De Las Colonias.- Equipamiento Centro De Torneado Cnc. | 163300087 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1395000 | 1390840 | 1390840 | 1390840 | 1390840 | 1390840 | 1390840 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA15160400812401 | Construccion De Cuartel Militar | 151200036 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1213589.31 | 1213589.31 | 1213589.31 | 1213589.31 | 1166231.16 | 1166231.16 | 1166231.16 | 96.0977 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160400831353 | Construccion De Capilla De Velacion En El Municipio De Abasolo | 150100008 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 338634.8 | 338634.8 | 338634.8 | 338634.8 | 217634.8 | 217539.97 | 217539.87 | 64.2403 | 0 | Otros | 500 | 0 | 12 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160400831355 | Construccion De Capilla De Velacion En San Fernando Del Mpio Zaragoza | 153800009 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 315370.46 | 297601.77 | 297601.77 | 297601.77 | 297601.77 | 297601.77 | 297601.77 | 100 | 0 | Otros | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160400831357 | Construccion De Capilla De Velacion En La Maromadel Mpio Zaragoza | 153800010 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 315370.47 | 315370.47 | 315370.47 | 315370.47 | 306951.67 | 306951.67 | 306951.67 | 97.3305 | 0 | Otros | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160400831358 | Construccion De Capilla De Velacion En El Remolino Del Mpio Zaragoza | 153800008 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 315370.45 | 308367.07 | 308367.07 | 308367.07 | 297601.77 | 297601.77 | 297601.77 | 96.5089 | 0 | Otros | 400 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15160400831359 | Construccion De Capilla De Velacion En El Tío Pío Del Mpio Zaragoza, | 153800007 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 315370.47 | 315370.47 | 315370.47 | 315370.47 | 302828.57 | 302828.57 | 302828.57 | 96.0231 | 0 | Otros | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160400831360 | Construccion De Capilla De Velacion En El Ejido Chulavista Del Municipio De Ocampo | 152300010 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 485013.31 | 485013.31 | 485013.31 | 485013.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1671 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15160400831361 | Construccion De Capilla De Velacion En El Ejido Los Rodriguez Del Municipio De Abasolo | 150100009 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 338634.8 | 338634.8 | 334634.8 | 338634.8 | 235336.84 | 235336.84 | 235336.84 | 69.4958 | 0 | Otros | 500 | 0 | 18 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160400831469 | Construcción De Plaza Principal En Viesca | 153600026 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 279911.6 | 450347.11 | 450347.11 | 450347.11 | 450347.11 | 450347.11 | 450347.11 | 100 | 0 | Otros | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170100831498 | Cimentacion Para El Pino Ornamental Navideño En El Centro De Gobierno | 153000576 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 167651.84 | 167651.84 | 167651.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15170100831500 | Suministro E Instalación De Minisplits En Sala De Usos Múltiples En El Aeropuerto Francisco Sarabia (Sedena) | 153500155 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 120266.48 | 120266.48 | 120266.48 | 119725.53 | 119725.53 | 119725.53 | 0 | 99.5502 | 0 | Piezas | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15170100834303 | Construccion De Capilla De Velacion | 150700012 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 484501.98 | 484501.98 | 484501.98 | 484501.98 | 430244.18 | 430244.18 | 430244.18 | 88.8013 | 0 | Otros | 500 | 0 | 52 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15170100835471 | Pluvial Col. Residencial Del Norte Segunda Etapa (Construcción De La Segunda Etapa Del Sistema Pluvial De Residencial Del Norte En Blvd. Fundadores Y Av. De Los Metales | ISN-002-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6911500 | 6911469.92 | 6140259.44 | 6420861.12 | 6420861.12 | 6420861.12 | 6140259.44 | 92.9015 | 0 | Metros lineales | 1500 | 0 | 60 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170100835523 | Pluvial Col. Las Fuentes Equipamientos (Equipamiento De Bombas En Cárcamo La Merced Y La Fuente). | ISN-003-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1980000 | 2228048.34 | 2228048.34 | 2228048.34 | 2228048.34 | 2228048.34 | 2228048.34 | 100 | 0 | Piezas | 3000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170100835537 | Desalojo Confinado De Demasias Mediante Tubo De 1.5 Mts. De Diámetro Del Carcamo Sanitario De La Joya Ii-A Canla Tramo Santa Fe | ISN-004-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 18380600 | 18380594.18 | 12925960.21 | 18380594.18 | 10183726.05 | 10183726.05 | 10183726.05 | 55.4048 | 0 | Metros lineales | 20000 | 0 | 98 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE, PAPELERÍA EN REVISIÓN PARA SU PAGO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170100835553 | Drenaje Pluvial Del Sistema Vial Revolucion (El Centinela) A Canal La Joya Ii En Torreon. | ISN-005-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 7981600 | 7981551.08 | 7981551.08 | 7981551.08 | 7981551.08 | 7981551.08 | 7981551.08 | 100 | 0 | Metros lineales | 30000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170100835570 | Coservación De La Carretera Paila - Parras | 152400056 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 1581284.74 | 1497328.27 | 1497328.27 | 1497328.27 | 464782.92 | 464782.92 | 464782.92 | 31.0408 | 0 | Otros | 45401 | 0 | 29 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15170200879358 | Cobac Nueva Creación.- Conclusión Del Edificio Y Construcción De Muro De Acceso. | 172500036 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 3534515.6 | 3982198 | 3982198 | 3982198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA15170200885733 | Hospital Materno- Infantil | 153000177 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECFRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Salud | En Ejecución | 2015 | 92600421.46 | 246872078.42 | 246872078.42 | 246872078.42 | 246871615.59 | 246871615.59 | 246871615.59 | 99.9998 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15170200890304 | Recarpeteo Con Microcarpeta En Diferentes Puntos, Calles Y Avenidas De La Zona Sur En La Ciudad De Torreon, En El Municipio De Torreon, Coahuila | ML-083-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 57500 | 57469.45 | 57469.45 | 57469.45 | 57469.45 | 57469.45 | 57469.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170200892924 | Conalep.- Construcción De Aula De Usos Multiples Y Obra Exterior. | 171000014 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 316511 | 361510.5 | 361510.5 | 361510.5 | 105134.03 | 105134.03 | 105134.03 | 29.0819 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 21 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA15170300964516 | Escuela Primaria Prof. Miguel López.- Suministro De Mobiliario Y Equipo | 173000319 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 783023.2 | 769883 | 769883 | 769883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA15170300964523 | Cecytec Nueva Creación (La Jabonera).- Mobiliario Y Equipo De 7 Aulas Didácticas, Laboratorio Múltiple, Laboratorio De Cómputo Y Bodega. | 173500137 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2578000 | 2550931 | 2550931 | 2550931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA15170401046503 | Pavimentacion Asfaltica Y Canalizacion Para Alumbrado En Av. Juarez Entre Blvd. Torreon 2000 Y Carretera A La Joya En Ejido La Joya | ML-090-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2331000 | 2330217.04 | 2330217.04 | 2330217.04 | 2330217.04 | 2330217.04 | 2330217.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170401046525 | Trabajos En Diferentes Areas Del Edificio Municipal De Desarrollo Social En Prol. Colon Y Blvd. Revolucion En Col. Luis Echeverria | ML-021-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1140000 | 1139237.96 | 1139237.96 | 1139237.96 | 1139237.96 | 1139237.96 | 1139237.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170401046542 | Trabajos Emergentes En Margen Izquierda Y Derecha Para Estabilización De Taludes En Blvd. Laguna Km 11.000 Al Km 12.300 | ML-011-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 775000 | 774733.3 | 774733.3 | 774733.3 | 774733.3 | 774733.3 | 774733.3 | 100 | 0 | Kilómetro | 300000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170401046573 | Pavimentacion Asfaltica En Blvd. Del Ajusco Entre Calle Valle Hondo Y Blvd. La Libertad En Col. Monte Real | ML-044-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 208000 | 207236.15 | 207236.15 | 207236.15 | 207236.15 | 207236.15 | 207236.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170401046724 | Señalizacion, Banquetas, Cordoneria, Señalamientos Y Pintura Sobre Boulevard Laguna, Entre Carretera A Mieleras Y Calle Decimo Octava En Col. Braulio Fernandez Aguirre | ISN-003-14 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3431000 | 1261000 | 1260126.1 | 1260126.1 | 1260126.1 | 1260126.1 | 1260126.1 | 99.9307 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 99 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170401046764 | Construccion Del Par Vial Centenario-Revolucion En Torreon | ISN-004-14 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 21269000 | 4764000 | 2445711.71 | 4764000 | 2445711.71 | 2445711.71 | 2445711.71 | 51.3374 | 0 | Metros lineales | 15000 | 0 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170401046785 | Ampliacion Y Construccion De Camino Acceso Al Ejido La Paz Del Km. 0 000 Al Km. 1 300 (1er) Etapa En Ejido La Paz | ISN-005-14 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 6256500 | 1736500 | 1736362.16 | 1736362.16 | 1736362.16 | 1736362.16 | 1736362.16 | 99.9921 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 90 | Financiera: OBRA TERMINADA, PENDIENTE AUTORIZACIÓN DE MÁS TECHO FINANCIERO / Física: OBRA TERMINADA, PENDIENTE AUTORIZACIÓN DE MÁS TECHO FINANCIERO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170401047650 | Implementación De Transporte Público De La Laguna (Brt) Modalidad Infraestructura (Corredor Del Transporte Público De La Laguna Blvd. Revolución, Blvd. Matamoros: Carr. Torreón-Matamoros). | ISN-023-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4538000 | 961660.09 | 961660.09 | 961660.09 | 961660.09 | 961660.09 | 961660.09 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 200000 | 0 | 70 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170401047671 | Implementacion Del Transporte Publico De La Laguna (Brt) Mod Op De Transporte (Corredor Del Transporte Publico De La Laguna Blvr. Revolucion Blvd. Torreon Matamoros: Carr. Torreon-Matamoros) | ISN-024-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 5415500 | 788218.24 | 788218.24 | 788218.24 | 788218.24 | 788218.24 | 788218.24 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 150000 | 0 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170401047683 | Implementacion Del Transporte Publico De La Laguna (Brt) Modalidad Juridico Financiera (Corredor Del Tspte Pub De La Laguna Blvr. Revolucion Blvd. Torreon Matamoros: Carr. Torreon-Matamoros) | ISN-025-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1864000 | 964557.2 | 964557.2 | 964557.2 | 964557.2 | 964557.2 | 964557.2 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 150000 | 0 | 60 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100626156 | Ampliación Edificio Pronnif, Saltillo, Coahuila. | 163000123 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 1583777.28 | 1583777.28 | 1583777.28 | 1553239.95 | 465971.98 | 465971.98 | 465971.98 | 29.4216 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100626311 | Centro De Internamiento, Diagnóstico Y Tratamiento De Adolescentes Varonil De Saltillo.- Etapa De Ampliación. | 163000157 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFARSETRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 5997983.95 | 5978747.97 | 5978747.97 | 5978747.94 | 4025524.59 | 4025524.59 | 3115962.58 | 67.3306 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100626316 | Centro De Internamiento, Diagnóstico Y Tratamiento De Adolescentes Varonil Saltillo.- Etapa De Remodelación. | 163000156 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 6487191.17 | 6467079.25 | 6467079.25 | 6467079.25 | 3776549.33 | 3776549.33 | 3776549.33 | 58.3965 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 4 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160100626375 | Construccion De Puente En El Blvd. Jose Maria Rodriguez En El Cruce Arroyo Ceballos En El Municipio De Saltillo, Coahuila | 163000174 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 34268549.48 | 32962303 | 32962303 | 32962303 | 32962303 | 32962303 | 32962303 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 725123 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100626754 | Impermeabilización De El Centro Cultural Pilar Rioja, Ubicado En Prolongacion Avenida Colón Y Calle Galeana (Antigua Estación De Ffcc Torreón) | 163500148 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 1012100 | 1006666.8 | 1006666.8 | 1003666.8 | 991192.64 | 991192.64 | 991192.64 | 98.4628 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100628445 | Construcción De Biblioteca En Castaños, Coahuila. | 160600059 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | 2016 | 25000000.08 | 25000000 | 25000000 | 24895128.41 | 16396190.12 | 16396190.12 | 16396190.12 | 65.5848 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 19 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100628500 | Construcción Del Blvd. Jesús María Ramón, (2a. Etapa)En El Municipio De Acuña, Coahuila. | 160200084 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 35289787.96 | 35139604.03 | 35139604.03 | 35139604.03 | 35139604.03 | 35138604.03 | 35138604.03 | 99.9972 | 0 | Otros | 136765 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100631990 | Vialidad De Acceso A La Universidad Tecnológica De Saltillo En Derramadero (Calle Nogal) | 163000140 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 8869776 | 6541306.47 | 6541306.47 | 6541306.47 | 6541306.47 | 6541306.47 | 6103892.69 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640283 | 1 Ra Etapa De Mejoramiento De Imagen Urbana En Guerrero, Coahuila | 161200035 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2999997.84 | 2999997.84 | 2999997.8 | 2952173.24 | 2952173.24 | 2952173.24 | 2703119.08 | 98.4058 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640285 | 1 Ra Etapa Del Ecoparque Parras, Coahuila Pueblo Magico | 162400067 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2999991.55 | 2824570.14 | 2824570.14 | 2824570.14 | 2824570.14 | 2824570.14 | 2578904.02 | 100 | 0 | Otros | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640287 | 3 Ra Etapa De Mejoramiento De Imagen Urbana En Viesca Coahuila, Pueblo Magico | 163600075 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2999999.49 | 2999999.45 | 2999999.45 | 2771312.53 | 2771312.53 | 2771312.53 | 2771312.53 | 92.3771 | 0 | Otros | 2500 | 0 | 14 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640289 | 1a. Etapa De Candela Pueblo Magico Mejoramiento De Imagen Urbana | 160500028 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2999993.12 | 2999993.12 | 2999993.12 | 2678700.24 | 2678700.24 | 2678700.24 | 2678700.24 | 89.2902 | 0 | Otros | 0 | 0 | 16 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160100640384 | Construccion Y Equipamiento De La Unidad De Investigacion Y Atencion Integral Para El Nsjp Foraneas En El Municipio De Zaragoza | 163800027 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2807 | 1826.61 | 1823.61 | 1823.61 | 1823.61 | 1823.61 | 0 | 99.8358 | 0 | Otros | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640396 | Construccion Y Equipamiento De La Unidad De Investigacion Y De Atencion Integral Para El Nsjp Franea En El Municipio De Viesca | 163600070 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 100 | 0 | Otros | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640626 | Construcción De Plaza Coahuila Ubicada En Calle Arteaga Y De La Fuente, Saltillo, Coahuila. | 163000288 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 35000000.03 | 34209982.21 | 34209982.21 | 34209982.21 | 34209982.21 | 34209794.19 | 34209794.19 | 99.9995 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200640962 | Construcción Del Centro De Integración Juvenil Y Atención A Las Adicciones En La Localidad De San Pedro De Las Colonias, Coahuila. | 163300123 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 24697716.81 | 9565836.5 | 9565836.5 | 8754917.59 | 38.2633 | 0 | Otros | 600 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200643597 | Centro De Operaciones Militares (3a. Etapa), En Allende, Coahuila. | 160300051 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2236091.04 | 2230006.94 | 2230006.94 | 2230006.94 | 1904942.37 | 1904942.37 | 1904942.37 | 85.4232 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200643604 | Centro De Operaciones Militares (3a. Etapa) En Hidalgo, Coahuila. | 161300048 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2236091.04 | 2226962.17 | 2226962.17 | 2226962.17 | 1335041.61 | 1335041.61 | 1335041.61 | 59.949 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200668864 | Instituto Tecnológico Superior De Ciudad Acuña.- Mobiliario Y Equipo De La Unidad Académica Departamental Tipo Ii. | 160200087 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 3101276 | 3097732.18 | 3097732.18 | 3097732.18 | 3097732.18 | 3097732.18 | 3097732.18 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA16160200668899 | Universidad Tecnológica De La Región Centro De Coahuila.- Trabajos Complementarios De La Rehabilitación De Muros Del Edificio De Biblioteca. | 161800066 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 782487 | 738693.23 | 738693.23 | 738693.23 | 738693.23 | 738693.23 | 738693.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA16160200668909 | Universidad Politécnica De Piedras Negras.- Complemento De Mobiliario Y Equipo De La Unidad De Docencia . | 162500110 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2800000 | 2564324 | 2564324 | 2564324 | 2564324 | 2564324 | 2564324 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA16160200669023 | Universidad Tecnológica De Región Carbonífera De Coahuila.- Constr. De Cisterna, Jardinería Y Trabajos Complementarios De La Construcción Del Estacionamiento. | 163200057 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2101251 | 2101240.87 | 2101240.87 | 2101240.87 | 2101240.87 | 2101240.87 | 2101240.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA16160200684072 | Edificio Presidencia Municipal De Francisco I. Madero, Coahuila. | 160900117 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 86138469.25 | 75112550 | 75112550 | 43125101.84 | 22272007.89 | 22272007.89 | 22272007.89 | 29.6515 | 0 | Otros | 20000 | 0 | 32 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200684363 | Trabajos De Remediacion Del Arroyo Ceballos Del Km 0 056 Al Km 0 750 | 163000469 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 8158691.9 | 8158691.9 | 8158691.9 | 7448163.98 | 7444787.21 | 7444787.21 | 4673445.5 | 91.2498 | 0 | Otros | 110000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200684492 | Rehabilitacion Puesta En Operacion Y Estabilizacion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Con Una Capacidad De 120lps | 163300122 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4944926 | 4944926 | 4944926 | 4934164.59 | 3686398.3 | 3686398.3 | 1480249.38 | 74.5491 | 0 | Otros | 1 | 0 | 13 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200684947 | Terminacion De La Primera Etapa Del Sistema De Alcantarillado Mabe | 162700146 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2383757.89 | 2383757.89 | 2383757.89 | 2372477.82 | 923657 | 923657 | 923657 | 38.7479 | 0 | Metros lineales | 1 | 0 | 9 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200685029 | Conclusion De Sistema Pluvial Guanajuato | 162700145 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2243731.35 | 673119.46 | 673119.46 | 673119.46 | 29.9164 | 0 | Metros lineales | 1 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200685031 | Kiosco Monumental Y Explanada | 162900056 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 1837091.32 | 1834314.59 | 1834314.59 | 1834314.59 | 1834310.41 | 1834310.41 | 1834310.41 | 99.9998 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160300737068 | Parroquia San Vicente Ferrer.- Rehabilitación Del Inmueble. | 160100040 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 1333838 | 1330248.79 | 1330248.79 | 1330248.79 | 1330248.79 | 1330248.79 | 1330248.79 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA16160300745367 | Construccion De Linea De Agua Potable En La Comunidad Los Mascogos | 162000373 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 491075.56 | 491075.56 | 491075.56 | 491075.56 | 474748.33 | 474748.33 | 474748.33 | 96.6752 | 0 | Otros | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160300745368 | Prolongación Del Libramiento Venustiano Carranza Para El Enlace De La Carretera Federal 2 A La Carretera Federal 57 (Segunda Etapa) | 162200103 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5905956.92 | 5905956.92 | 5905956.92 | 5759057.4 | 5759057.4 | 5759057.4 | 5759057.4 | 97.5127 | 0 | Kilómetro | 27928 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160300745373 | Plaza Juárez En Saltillo, Coahuila. ( Calle Juárez Entre Matamoros Y Arteaga) | 163000282 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 6943341.83 | 6867036.86 | 6867036.86 | 6867036.86 | 2957656.02 | 2957656.02 | 2957656.02 | 43.0703 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 13 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160300745376 | 2a. Etapa Pueblo Mágico Cuatrocienegas, Construcción De Arco De Acceso. | 160700085 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 652715.47 | 889328.35 | 889328.35 | 889328.35 | 889328.29 | 889328.29 | 652715.47 | 100 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160300745377 | Pavimentacion De Diversas Calles | 160700128 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1005292.42 | 869923.01 | 869923.01 | 869923.01 | 869923.01 | 869923.01 | 869923.01 | 100 | 0 | Otros | 13013 | 0 | 12 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160300745378 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Al Panteon Municipal En Villa De San Jose Cloete. (1a. Etapa) En El Municipio De Sabinas Coahuila. | 162800130 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2017829.28 | 20174829.38 | 2017829.28 | 1913755.12 | 1913753.84 | 1913753.84 | 491150.32 | 9.4858 | 0 | Otros | 60847 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160300745408 | Construcción Y Rehabilitación Del Estacionamiento Para El Personal Y Pacientes Del Centro De Rehabilitación Y Educación Especial | 163000454 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2341393.24 | 1998963.88 | 1998963.88 | 1998963.88 | 1428328.81 | 1428328.81 | 1428328.81 | 71.4535 | 0 | Metros Cuadrados | 725123 | 0 | 21 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160300746326 | "Espacio Común".- Trabajos Complementarios En Edificios Y Obra Exterior En La Adecuación De Espacios Para Proyecto "Espacio Común" En Antiguas Instalaciones Del "Cinvestav". | 162700172 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1360153 | 1261486.14 | 1261486.14 | 1261486.14 | 1261486.14 | 1261486.14 | 1261486.14 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA16160300746329 | Universidad Politécnica De La Región Laguna.- Construcción De Acceso Y Estacionamiento (1a. Etapa). | 163300405 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2226476 | 1999136.57 | 1999136.57 | 1999136.57 | 1999136.57 | 1999136.57 | 1999136.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA16160300746330 | Universidad Politécnica De La Región Laguna.- Construcción De Acceso Y Estacionamiento (2a. Etapa). | 163300406 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2809110 | 2797620.16 | 2797620.16 | 2797620.16 | 2797620.16 | 2797620.16 | 2797620.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA16160300746331 | Jefatura De Sector Estatal.- Trabajos Complementarios De La Rehabilitación Del Edificio. | 163500495 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2425969 | 2425678 | 2425678 | 2425678 | 2425678 | 2425678 | 2425678 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA16160400745516 | Pavimentación En Calles Del Ejido Santa Ana De Arribasan Pedro, Coah. | 163300413 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3002610.35 | 2655176.38 | 2655176.38 | 2655176.38 | 1444807.05 | 1444807.05 | 1444807.05 | 54.4147 | 0 | Metros Cuadrados | 102650 | 0 | 16 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160400814966 | Pavimentacion En Area De Estacionamiento En La Universidad Tecnologica De La Region Carbonifera | 163200069 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1614027.37 | 1560016.98 | 1560016.98 | 1560016.98 | 1560016.98 | 1560016.98 | 1560016.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100835587 | Urbanización De Blvd. Laguna 2da. Etapa. | ISN-006-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5581450 | 5581443.67 | 1836547.88 | 5581443.67 | 5581443.67 | 1836547.88 | 1836547.88 | 32.9045 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 0 | 60 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835627 | Adecuación De Plan Parcial Metropolitano, Mieleras, Torreón-Matamoros | ISN-002-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1419550 | 1419550 | 1419550 | 1419550 | 1419550 | 1419550 | 1419550 | 100 | 0 | Otros | 300000 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO Y FINIQUITADO / Física: PROYECTO TERMINADO Y FINIQUITADO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835646 | Acceso Norte A Ciudad Industrial 2 (Calle Praxedis De La Peña Y Calle Juan Brittingham A Carretera La Unión-Matamoros). | ISN-004-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4137000 | 4136963.23 | 1241088.96 | 1241088.96 | 1241088.96 | 1241088.96 | 1241088.96 | 30 | 0 | Metros cúbicos | 50000 | 0 | 40 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835658 | Construcción Del Boulevard Torreón 2000, Cuarta Etapa (De Km 8 760 Al Km 10 100 Del Libramiento Norte A La Altura Del Ejido El Perú Hasta El Libramiento De La Laguna). | ISN-005-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 13900000 | 13899619.83 | 7169982.7 | 7169982.7 | 7169982.7 | 7169982.7 | 7169982.7 | 51.584 | 0 | Metros Cuadrados | 300000 | 0 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835668 | Construcción Del "Paso Superior Vehicular Álamos" Cuerpo Derecho En Periférico Raúl López Sánchez En Col. Álamos. | ISN-006-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 49880000 | 49875038.13 | 40525438.32 | 40525438.32 | 40525438.32 | 40525438.32 | 40525438.32 | 81.2539 | 0 | Metros Cuadrados | 300000 | 0 | 98 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO, FINIQUITO EN REVISIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835683 | Obras Hidraulicas En La Ciudad De Torreon, Carcamo Y Colector Sanitario Residencial Del Nte-Ptar En Torreon | ISN-008-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 34276200 | 34276104.07 | 30895975.06 | 30895975.06 | 30895975.06 | 30895975.06 | 30895975.06 | 90.1385 | 0 | Metros lineales | 20000 | 0 | 70 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835711 | Obras Hidrúlicas En La Ciudad, Pluvial Torreón 2000 Colonia Centro. | ISN-011-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2400000 | 2398515.75 | 2122589 | 2122589 | 2122589 | 2122589 | 2122589 | 88.4959 | 0 | Metros lineales | 30000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA TERMINADA, FINIQUITO EN REVISIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835730 | Obras Hidraulicas En La Ciudad De Torreon, Tuberia Y Equipamiento Pluvial Provitec En Col. Provitec. | ISN-012-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5820050 | 5820010.5 | 5820010.5 | 5820010.5 | 5820010.5 | 5820010.5 | 5820010.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 15000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835741 | Obras Hidráulicas En La Ciudad De Torreón, Rehabilitación Y Equipamiento Cárcamo Cd. Nazas Polígono 30. | ISN-014-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1432000 | 1431979.4 | 1431979.4 | 1431979.4 | 1431979.4 | 1431979.4 | 1431979.4 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 15000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835750 | Obras Hidráulicas En La Ciudad, Equipamiento Y Equipo De Presión En Col. Villas Residenciales. | ISN-015-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 945200 | 1233917.87 | 1233917.87 | 1233917.87 | 1233917.87 | 1233917.87 | 1233917.87 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 3000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835756 | Pavimentación En Diferentes Puntos , Calles Y Avenidas De La Ciudad. | ISN-017-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 24875000 | 24874835.68 | 24874835.68 | 24874835.68 | 24874835.68 | 24874835.68 | 24874835.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835766 | Alumbrado Público Y Señalamientos En Carretera San Miguel Esterito 8 Km. Col. Jardines Universidad. | ISN-018-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 9983000 | 9640046.08 | 9640046.08 | 9640046.08 | 9640046.08 | 9640046.08 | 9640046.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835773 | Alumbrado Público Y Señalamiento En Blvd. San Pedro 1.6 Km (Zona Industrial Mieleras) Parque Industrial Ferropuerto Laguna. | ISN-019-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1930100 | 1930070.05 | 673750.42 | 673750.42 | 673750.42 | 673750.42 | 673750.42 | 34.9081 | 0 | Metros lineales | 3000 | 0 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835783 | Alumbrado Público Y Señalización De Carretera Antigua San Pedro Hasta Tsm 4.1 Km. (Entre Blvd. Senderos Y Carretera Unión Matamoros). | ISN-020-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4486300 | 4486202.17 | 4486202.17 | 4486202.17 | 4486202.17 | 4486202.17 | 4486202.17 | 100 | 0 | Metros lineales | 15000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835791 | Construcción De Blvd. Universidad Entre San Ignacio De Loyola Y Libramiento Norte, Centro De Convenciones Incluye Cruceros Semaforizados. | ISN-021-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 7839550 | 7839501.27 | 6178179.71 | 6178179.71 | 6178179.71 | 6178179.71 | 6178179.71 | 78.8083 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 70 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100838201 | Construcción De Blvd. San Ignacio De Loyola De Blvd. Universidad A Blvd. Montessori, Centro De Convenciones Incluye Cruceros Semaforizados. | ISN-022-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9702610 | 9702606.63 | 2910781.99 | 2910781.99 | 2910781.99 | 2910781.99 | 2910781.99 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 27 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100853443 | Instituto Tecnológico Superior De Cd. Acuña.- Trabajos Complementarios En Obras Exteriores (Jardinería). | 170200089 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 57701.44 | 54836.84 | 54836.84 | 54836.84 | 54836.84 | 54836.84 | 54836.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA16170100853461 | Universidad Politécnica De Ramos Arizpe.- Trabajos De Acondicionamiento En Obra Exterior Del Plantel. | 172700049 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 648123.45 | 638222.05 | 638222.05 | 638222.05 | 638222.05 | 638222.05 | 638222.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA16170100853498 | Escuela Secundaria General N° 14 Sección V.- Construcción De Banqueta | 173000032 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 121875.95 | 116654 | 116654 | 116654 | 116654 | 116654 | 116654 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA16170100853500 | Gimnasio-Auditorio Del Cecytec - Agujita.- Instalación De Gradas,Tableros Y Accesorios. | 173200007 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 4223144 | 4223144 | 4223144 | 4223085.9 | 2111542.95 | 2111542.95 | 2111542.95 | 49.9993 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA16170200889031 | Obras Hidraulicas En La Ciudad De Torreon, Colectores Colonia La Fuente | ISN-009-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 7104395 | 7104392.25 | 5587973.4 | 5587973.4 | 5587973.4 | 5587973.4 | 5587973.4 | 78.6552 | 0 | Metros lineales | 30000 | 0 | 80 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170200889056 | Obras Hidraulicas En La Ciudad De Torreon, Equipamiento Carcamo Pluvial I Y Ii En Senderos En Torreon | ISN-016-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2912145 | 2912144.43 | 2912144.43 | 2912144.43 | 2912144.43 | 2912144.43 | 2912144.43 | 100 | 0 | Equipamiento | 100000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170200889065 | Construccion De Blvd. Los Grandes Pintores De Calle De Los Continentes A Conexión Con Av. Observatorio. (Bosque Urbano) En Torreon | ISN-026-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 13877215 | 13877211.56 | 5409155.77 | 5409155.77 | 5409155.77 | 5409155.77 | 5409155.77 | 38.9787 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 40 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170200889090 | Adecuacion E Interconexion De 139 Camaras De Seguridad Municpal Al Programa Para El Penal Y Urbanas En 57 Intersecciones | ISN-028-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 5911080 | 5911076.96 | 1773323.09 | 1773323.09 | 1773323.09 | 1773323.09 | 1773323.09 | 30 | 0 | Equipo de seguridad | 800000 | 0 | 3 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170200889165 | Programa De Ordenamiento Ecologico Territorial En Torreon | ISN-029-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1450000 | 1450000 | 1070557.31 | 1070557.31 | 1070557.31 | 1070557.31 | 1070557.31 | 73.8315 | 0 | Estudio de preinversión | 20000 | 0 | 75 | Financiera: PROGRAMA EN PROCESO DE ELABORACIÓN / Física: POGRAMA EN PROCESO DE ELABORACIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170200892894 | Instituto Tecnologico De Estudios Superiores De La Region Carbonifera.- Centro De Maquinado Vertical Y Unidad De Robotica. | 162800029 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1399470 | 1399430 | 1399430 | 1399430 | 1399430 | 1399430 | 1399430 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA16170300964090 | Parroquia San Vicente Ferrer.- Trabajos Complementarios De La Rehabilitación Del Inmueble. | 170100027 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 95410.23 | 94760.23 | 94760.23 | 94760.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA16170300964099 | Universidad Tecnológica De La Región Centro De Coahuila.- Conclusión De Trabajos De La Rehabilitación De Muros Del Edificio De Biblioteca. | 171800096 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 62958.45 | 61295.72 | 61295.72 | 61295.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA16170300964116 | Escuela Secundaria General Adolfo López Mateos.- Sustitución De Banqueta. | 173000324 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 57115.51 | 54374 | 54374 | 54374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA16170300971296 | Vialidad Oscar Flores Tapia-Los Pastores | 163000467 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1265218.44 | 5508954.7 | 5508954.7 | 5508954.69 | 5241607.59 | 5241607.59 | 5241607.59 | 95.147 | 0 | Metros Cuadrados | 725123 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170401049788 | Cecytec (La Jabonera).- Mob. Y Eq. De 7 Aulas Did.,Lab. Mult., Lab. De Cómputo Y Bodega. | 173500137 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 26698 | 26697 | 26697 | 26697 | 26697 | 26697 | 26697 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100833196 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Comunidad Negros Maskcogos (Nacimiento) | 172000016 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 419999.97 | 413656.97 | 413656.97 | 413656.97 | 308139.29 | 308139.29 | 308139.29 | 74.4915 | 0 | Otros | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100833311 | Construcción De Capilla De Velación | 172300017 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TYRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 459358.79 | 459358.79 | 459358.79 | 459358.79 | 459358.79 | 459358.79 | 0 | 100 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170100833312 | Proyecto Para Colocar Piedra Laja En Las Vialidades Preliminares De La Plaza Principal | 171100002 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 2619960.17 | 2609506.86 | 2609506.86 | 2609506.86 | 2596542.53 | 2596542.53 | 2596542.53 | 99.5032 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 42 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100852683 | Restauración De Presidencia Municipal De General Cepeda Antiguo Casco De La Hacienda De San Francisco De Patos (1577) Antigua Morada Del Capitan Francisco De Urdiñola | 171100003 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1989991.88 | 1952803.32 | 1952803.32 | 1952803.32 | 97.6402 | 0 | Piezas | 1000 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100852684 | Pavimentacion Del Camino Al Ejido El Poleo (1a. Etapa), | 170400016 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 8999730.95 | 8601312.05 | 8601312.05 | 8601312.05 | 2580393.62 | 2580393.62 | 0 | 30 | 0 | Metros lineales | 22544 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170100852685 | Construcción Del Camino Al Ejido El Cedrito | 170400015 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 6997506.86 | 6719121.08 | 6719121.08 | 3719121.08 | 2875425.77 | 2875425.77 | 2015736.32 | 42.7947 | 0 | Metros lineales | 22544 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170100852686 | Cuerpo Adicional Sobre La Carretera Saltillo-Monterrey Para El Acceso Al Parque Santa Maria. | 172700041 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 3999048.38 | 4118373.65 | 4118373.65 | 4118373.65 | 1235512.11 | 1235512.11 | 1235512.11 | 30 | 0 | Otros | 75461 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170100852705 | Ampliación Del Centro De Justicia Y Empoderamiento De La Mujer | 173500006 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1970088.08 | 963112.82 | 963112.82 | 591026.41 | 48.1556 | 0 | Otros | 3000 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100852706 | Ampliación Del Centro De Justicia Y Empoderamiento De La Mujer | 170200005 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 4900000 | 4872522.3 | 4872522.3 | 4872522.3 | 1865987.76 | 1865987.76 | 1461756.77 | 38.2961 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 21 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100852707 | Ampliación Centro De Justicia De La Mujer | 171000002 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 2000500 | 2000500 | 2000500 | 1953967.28 | 885810 | 885810 | 586190.18 | 44.2794 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100852708 | Ampliación Edificio B Del Centro De Justicia Y Empoderamiento Para Las Mujeres | 173000058 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4998741.51 | 4944931.24 | 4449631.24 | 4082216.56 | 88.9926 | 0 | Otros | 3000 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170200879397 | "Benemérita Escuela Normal De Coahuila".- Suministro Y Colocación De Cables De Alimentaciones Grales. De Subestación A Tableros Principales. | 173000265 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 781202.1 | 780361 | 780361 | 780361 | 780361 | 780361 | 780361 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA17170200881136 | Construcción De Paso Superior Vehicular En Blvd. Galaz Y Calle San Luis | 150600048 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 10850129.98 | 10739735.43 | 10739735.43 | 10739735.43 | 10739735.43 | 10739735.43 | 10739735.43 | 100 | 0 | Otros | 25892 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170200889184 | Construcción De Periférico La Joya - La Partida 2.0 Km (Primera Etapa). | ISN-001-17 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 29484325 | 29484323.49 | 8845297.05 | 8845297.05 | 8845297.05 | 8845297.05 | 8845297.05 | 30 | 0 | Metros cúbicos | 100000 | 0 | 14 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200892861 | Instituto T. De Estudios Sup. Region Carbonifera.-Constr. De Unidad Multifuncional (1a. Etapa Y Obra Ext.) | 132800059 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 665834 | 448362 | 448362 | 448362 | 383990 | 383990 | 383990 | 85.6429 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA17170200904304 | Pavimentación De Estacionamiento Del Centro De Rehabilitacion Social (Cereso) De Piedras Negras Coahuila. | 172500038 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1873753.8 | 1858211.41 | 1858211.41 | 1858211.41 | 1031219.45 | 1031219.45 | 0 | 55.4953 | 0 | Metros Cuadrados | 152806 | 0 | 62 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170200904337 | Obra Complementaria De Electrificacion Del Puente Peatonal Contiguo A La Construccion De Puente Paso Superior Vehicular Mieleras - Blvd. Laguna Entronque De Carr. Mieleras Y Blvd. Laguyna Km. 4 080 De | 173500112 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 306820 | 306820 | 306820 | 306820 | 220363.44 | 220363.44 | 0 | 71.8217 | 0 | Luminaria | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170200904340 | Centro De Operaciones Militares (1° Etapa De Construcción) En El Municipio De Candela, Coahuila De Zaragoza | 170500005 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1305000 | 1305000 | 1305000 | 1287725.94 | 1287676.34 | 1287676.34 | 0 | 98.6725 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170200904341 | Trabajos De Pintura Y Rotulación De Los Centros De Fuerza Coahuila En La Region Norte En El Estado De Coahuila De Zaragoza | 173900002 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 191726.28 | 191726.28 | 191726.28 | 188245.15 | 188245.12 | 188245.12 | 0 | 98.1843 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170200904348 | Trabajos De Pintura Y Rotulación De Los Centros De Fuerza Coahuila En La Region Desierto En El Estado De Coahuila De Zaragoza | 174100002 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 32408.39 | 32408.39 | 32408.39 | 31420.58 | 31420.57 | 31420.57 | 0 | 96.952 | 0 | Lote | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170200904350 | Trabajos De Pintura Y Rotulación De Los Centros De Fuerza Coahuila En La Region Centro En El Estado De Coahuila De Zaragoza | 174200003 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 81245.74 | 81245.74 | 81245.74 | 80793.09 | 80793.08 | 80793.08 | 0 | 99.4429 | 0 | Lote | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200904353 | Trabajos De Pintura Y Rotulación De Los Centros De Fuerza Coahuila En La Region Laguna En El Estado De Coahuila De Zaragoza | 17430004 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 178059.78 | 178059.78 | 178059.78 | 173259.76 | 173259.76 | 173259.76 | 0 | 97.3043 | 0 | Lote | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170200904354 | Trabajos De Pintura Y Rotulación De Los Centros De Fuerza Coahuila En La Region Sureste En El Estado De Coahuila De Zaragoza | 174400003 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 32408.39 | 32408.39 | 32408.39 | 32184.54 | 32184.54 | 32184.54 | 0 | 99.3093 | 0 | Lote | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170200904358 | Reparación De Muro Sur Del Gimnasio Nazario S. Ortiz Garza En Saltillo, Coahuila De Zaragoza. | 173000285 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 148889 | 148886 | 148886 | 143911.79 | 143462.57 | 143462.57 | 143462.57 | 96.3573 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170200904359 | Reparación Área De Caudal De Arroyo Y Bordo En El Área Los Ojitos. En El Municipio De Escobedo, Coahuila De Zaragoza. | 170800020 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 384424 | 384424 | 384424 | 381845.32 | 381845.32 | 381845.32 | 0 | 99.3292 | 0 | Otros | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170200904601 | Adquirir Y Poner En Funcionamiento Una Estación Móvil De Monitoreo De La Calidad Del Aire Y Meteorología En La Cabecera Municipal De Nava, Coahuila Para | 172200096 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4934616 | 4932900 | 4932900 | 4932900 | 1479870 | 1479870 | 0 | 30 | 0 | Vehículos | 2901 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170300964132 | Universidad Tecnológica De Saltillo.- Mobiliario De La Unidad De Docencia. | 173000294 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Derramadero [Granja] | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 511996.8 | 511997 | 511997 | 511997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA17170300966379 | Conexion Valle Poniente En Colonia Valle Poniente - El Baratillo | 162700129 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 12000000 | 11988362.7 | 11779006.65 | 11788265.8 | 11788265.8 | 11788265.8 | 11788265.8 | 98.3309 | 0 | Metros lineales | 25000 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN PROCESO, EL RESTO DEL CONTRATO SE PAGARA CON RECURSO MUNICIPAL. / Física: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN PROCESO, EL RESTO DEL CONTRATO SE PAGARA CON RECURSO MUNICIPAL. / Registro: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN PROCESO, EL RESTO DEL CONTRATO SE PAGARA CON RECURSO MUNICIPAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300969750 | Instalación De Un Sistema De Transporte De Pasajeros Por Cable Áreo Tipo Telecabina Desembragable | CONTEC-003-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 35060000 | 35060000 | 15622468.32 | 15622468.32 | 15622468.32 | 15622468.32 | 15622468.32 | 44.5592 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 42 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, PAPELERÍA EN TRÁMITE / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300971274 | Terminación De Los Trabajos De La Construcción Y Equipamiento Del Centro De Justicia Penal Del Municipio De Piedras Negras, Coahuila De Zaragoza. | 172500037 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 370941 | 370941 | 370941 | 370151.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170300971275 | Terminación De Los Trabajos De La Construcción Y Equipamiento Del Centro De Justicia Penal Del Municipio De Torreón, Coahuila De Zaragoza. | 173500097 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 187862.67 | 187862.67 | 187862.67 | 187165.3 | 187165.3 | 187165.3 | 0 | 99.6288 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170300971360 | Montaje Cruz En El Cerro De La Cruz En Torreon Coah. | 173500186 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRNSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 2410000 | 2410000 | 2410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170300971705 | Centro De Atención Integral Para Personas Ciegas, Visión Baja Y Sordos En La Ciudad De Saltillo, Coahuila De Zaragoza. | 173000322 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Salud | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170401043517 | Construcción De Paso Superior Vehicular En La Colonia Analco En El Municipio De Ramos , Coahuila | 152700100 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4722052.29 | 4722052.29 | 4722052.29 | 4722052.29 | 4721240.84 | 4721240.84 | 4721240.84 | 99.9828 | 0 | Metros Cuadrados | 75461 | 0 | 82 | Financiera: / Física: / Registro: O0K
COA17170401043597 | Trabajos De Pintura Y Rotulación De Los Centros De Fuerza Coahuila En La Region Carbonifera En El Estado De Coahuila De Zaragoza | 174000003 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 74602.42 | 74602.42 | 74602.42 | 73720.46 | 73720.46 | 73720.46 | 0 | 98.8178 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OK - OK
COA17170401045526 | Cecytec Monclova Norte.- Trabajos Para Adecuación Del Taller De Electrónica Automotriz Por Saldo Cancelado De La Obra 0902218. | 171800107 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 222605.09 | 222605.09 | 222605.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA17170401045530 | Cecytec.- Trabajos Para Adecuación Del Taller De Electricidad Por Saldo Cancelado De La Obra 0901922. | 171900035 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 122419.05 | 122419 | 122419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA17170401045540 | Instituto Tecnológico Superior De Múzquiz.- Trabajos Complementarios De La Construcción De La Unidad Académica Departamental Y Obra Exterior. | 172000093 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1850199.41 | 1850199.41 | 1850199.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA17170401045699 | Escuela Primaria Eufrasio Sandoval Rodríguez.- Reforzamiento De 2 Cubiertas Metálicas. | 172700084 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 290833.32 | 290834 | 290834 | 286535.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA17170401045703 | Escuela Primaria Maestros Coahuilenses.- Reforzamiento De Cubierta Metálica. | 172700083 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 232437.2 | 232438 | 232438 | 229001.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA17170401046816 | Rehabilitacion Y Reposicion De La Red De Distribucion De Agua Potable Con Tuberias De Polietileno De Alta Densidad Y Alto Peso Molecular Pe 4710 Rd-17 De: 88.9 Mm (3") De Diam. Con Una Longitud De 13 | 173800015 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3143213.91 | 3143213.91 | 3143213.91 | 3143213.91 | 948543.84 | 948543.84 | 0 | 30.1775 | 0 | Metros lineales | 6000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170401047508 | Construcción De Las Áreas Del Instituto Estatal De Defensoría Pública Y Unidad Regional De Medidas Cautelares En Piedras Negras, Coahuila De Zaragoza. (Aire Acondicionado) | 172500062 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 238783.68 | 238783.68 | 238783.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170401047519 | Construcción De La Unidad Regional De Medidas Cautelares En Frontera, Coahuila De Zaragoza. | 171000064 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 123261.77 | 123261.77 | 123261.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170401047528 | Construcción, Remodelación Y Equipamiento De La Unidad De Atención Integral Y Bodega De Evidencia Para El Nsjp En La Delegación Norte Ii (Componente De Infraestructura) (Voz Y Datos) En Acuña, Coahu | 170200161 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 198967.84 | 198967.84 | 198967.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170401049730 | Cobac Nueva Creación.- Trabajos Compl. A La 1a. Etapa Del Edificio. | 172500015 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 980638 | 980638 | 980638 | 980638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: capturado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170401051520 | Instituto Tecnológico De Estudios Superiores De La Región Carbonífera.- Construccion De Cafetería 1a. Etapa. | 172800053 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2386513 | 2386513 | 2386513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro: