## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2017
Total: 259
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA13160300749254 | Ampl De Red Eléctrica En Ejido Palo Blanco Calle Manuel De León Y Romulo Peña - 296975 | 296975 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Palo Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | Terminado | 2016 | 211566.89 | 211565.88 | 211565.88 | 211565.88 | 211565.88 | 211565.88 | 211565.88 | 100 |  | Otros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA14140100291248 | Sum. De Paquetes De Material Para Techos Ligros En Area Rural Y Urbana Del Mpio. De San Pedro | 143300007 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 384999.94 | 456357.11 | 456357.11 | 456357.11 | 456357.11 | 456357.11 | 456357.11 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA14140100292287 | Aplicacion De Losa De Concreto En Viviendas De La Zona Urbana Del Municipio De Acuña | 140200005 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 159999.96 | 159999.96 | 159999.96 | 159999.96 | 159999.96 | 159999.96 | 159999.96 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA14140100292336 | Aplicacion De Losa De Concreto En Viviendas Del Municipio De Castaños | 140600006 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 127999.97 | 127999.97 | 127999.97 | 127999.97 | 127999.97 | 127999.97 | 127999.97 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA14160300749394 | Construcción De Baños Con Fosa - 370924 | 370924 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 291630.6 | 291629.6 | 291629.6 | 291629.6 | 291629.6 | 291629.6 | 291629.6 | 100 |  | Piezas | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA14160300749395 | Construcción De Baños Con Fosa - 370956 | 370956 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 145815.8 | 145814.8 | 145814.8 | 145814.8 | 145814.8 | 145814.8 | 145814.8 | 100 |  | Piezas | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA14160300749396 | Construcción De Baños Con Fosa - 371143 | 371143 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 19163.96 | 29162.96 | 29162.96 | 29162.96 | 29162.96 | 29162.96 | 29162.96 | 100 |  | Piezas | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA14160300749397 | Construcción De Baños Con Fosa - 371069 | 371069 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 174978.76 | 174977.76 | 174977.76 | 174977.76 | 174977.76 | 174977.76 | 174977.76 | 100 |  | Piezas | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA14160300749398 | Construcción De Baños Con Fosa - 370996 | 370996 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 262467.64 | 262466.64 | 262466.64 | 262466.64 | 262466.64 | 262466.64 | 262466.64 | 100 |  | Piezas | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA14160300749399 | Construcción De Baños Con Fosa - 371282 | 371282 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 583260.2 | 583259.2 | 583259.2 | 583259.2 | 583259.2 | 583259.2 | 583259.2 | 100 |  | Piezas | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150300550204 | Colocacion De Paneles Solares Para La Produccion De Energia En Area Rural Y Urbana, Localidad El Pilar | 150200153 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 148000 | 122180.75 | 122180.75 | 122180.75 | 122180.75 | 122180.75 | 122180.75 | 100 |  | Celdas solares | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150300550250 | Colocacion De Paneles Solares Para La Produccion De Energia En Area Rural Y Urbana Del Municipio De Guerrero | 151200042 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 92500 | 87271.99 | 87271.99 | 87271.99 | 87271.96 | 87271.96 | 87271.96 | 100 |  | Celdas solares | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150400592365 | Ampliación Red Eléctrica En Calle Vicente Alfaro Entre Rogelio Luna Y Seferino López, Barrio Agrario, Palau | 152000169 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 141558 | 135896.42 | 135896.42 | 135896.42 | 135896.42 | 135896.42 | 135896.42 | 100 |  | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150400592386 | Ampliación De Red Eléctrica Calle Rió Salado Y Rió Álamos Barrio De Santa Cruz En Barroteran | 152000176 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Barroterán [Estación] | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 85938 | 82492.81 | 82492.81 | 82492.81 | 82492.81 | 82492.81 | 82492.81 | 100 |  | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150400592394 | Ampliación De Red Eléctrica Calle Tanaka Y Sauces Entre Alamo Y Roble En Barrio Tiro 4 En Palau | 152000177 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 141111 | 135254.17 | 135254.17 | 135254.17 | 135254.17 | 135254.17 | 135254.17 | 100 |  | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150400592426 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Usumacinta Barrio De Madera En Barroteran | 152000178 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Barroterán [Estación] | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 94660 | 90845.97 | 90845.97 | 90845.97 | 90845.97 | 90845.97 | 90845.97 | 100 |  | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150400592478 | Ampliación De Red Eléctrica Calle Jesús García Hernandez Barrio La Sección En Esperanzas | 152000180 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Las Esperanzas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 65367 | 62690.09 | 62690.09 | 62690.09 | 62690.09 | 62690.09 | 62690.09 | 100 |  | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150400592489 | Ampliación De Red Eléctrica Calle Jiménez Col. Secc. Quinta | 152000185 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 139251 | 133554.98 | 133554.98 | 133554.98 | 133554.98 | 133554.98 | 133554.98 | 100 |  | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150400592516 | Ampliación De Red Eléctrica Carretera Muzquiz-Palau Entre Seferino López Y Benancio López En Palau | 152000187 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 63016 | 60474.46 | 60474.46 | 60474.46 | 60474.46 | 60474.46 | 60474.46 | 100 |  | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150400592534 | Ampliación De Red Eléctrica Calle Hermenegildo Galeana Entre Emiliano Zapata Y Jesús García Ejido La Cuchilla | 152000183 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 34031 | 32670.2 | 32670.2 | 32670.2 | 32670.2 | 32670.2 | 32670.2 | 100 |  | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150400594833 | Ampliación Red Eléctrica Calle Gral. Román Cepeda Entre Emiliano Zapata Y Jesús García Ejido La Cuchilla | 152000184 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 33500 | 32107.55 | 32107.55 | 32107.55 | 32107.55 | 32107.55 | 32107.55 | 100 |  | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15160300748983 | Rehabilitación Y Terminación De La Obra De Electrificación En Ejido Providencia - 301866 | 301866 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | Terminado | 2016 | 198801.73 | 189334.72 | 189334.72 | 189334.72 | 189334.72 | 189334.72 | 189334.72 | 100 |  | Otros | 96 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200685176 | Construccion De Baños Con Fosa - 87900 | 87900 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 35200 | 33050.82 | 33050.82 | 33050.82 | 33050.82 | 33050.82 | 9915.24 | 100 |  | Piezas | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200685202 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 86485 | 86485 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | San Antonio (Los Duraznos) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 21000 | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 100 |  | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200685219 | Ampliación De Red Electrica - 108781 | 108781 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Elena | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2016 | 446911.25 | 157477.07 | 157477.07 | 157477.07 | 157477.07 | 157477.07 | 157477.07 | 100 |  | Otros | 38 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200685224 | Construccion De Baño Con Fosa - 105424 | 105424 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 316800 | 311926.94 | 311926.94 | 311926.94 | 311926.94 | 311926.94 | 311926.94 | 100 |  | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200685225 | Construccion De Caño Con Fosa - 105540 | 105540 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 316800 | 311926.94 | 311926.94 | 311926.94 | 311926.94 | 311926.94 | 311926.94 | 100 |  | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200685239 | Piso Firme - 85613 | 85613 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 100 |  | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200685241 | Piso Firme - 85607 | 85607 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 17539.2 | 17539.2 | 17539.2 | 17539.2 | 17539.2 | 17539.2 | 17539.2 | 100 |  | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200685243 | Piso Firme - 85616 | 85616 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 21306.88 | 21306.88 | 21306.88 | 21306.88 | 21306.88 | 21306.88 | 21306.88 | 100 |  | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200685247 | Construcción De Cuarto Adicional - 89843 | 89843 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 104610 | 99123.62 | 99123.6 | 99123.6 | 99123.6 | 99123.6 | 29737.08 | 100 |  | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200685248 | Piso Firme - 86689 | 86689 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 35078.4 | 32074.65 | 32074.65 | 32074.65 | 32074.65 | 32074.65 | 32074.65 | 100 |  | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200685259 | Ampliación De Red Electrica - 108612 | 108612 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2016 | 1562935 | 564116 | 564116 | 564116 | 564116 | 564116 | 564116 | 100 |  | Otros | 194 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200685439 | Construccion De Baños Con Fosa - 87522 | 87522 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Ocho de Enero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 140800 | 138634.2 | 138634.2 | 138634.2 | 138634.2 | 138634.2 | 138634.2 | 100 |  | Piezas | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200685460 | Piso Firme - 85546 | 85546 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 7535.36 | 7535.36 | 7535.36 | 7535.36 | 7535.36 | 7535.36 | 7535.36 | 100 |  | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200685461 | Electrificacion - 107909 | 107909 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2016 | 350097 | 125742 | 125742 | 125742 | 125742 | 125742 | 125742 | 100 | 0 | Otros | 38 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685465 | Electrificacion - 107920 | 107920 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | La Presa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2016 | 516984 | 183025 | 183025 | 183025 | 183025 | 183025 | 183025 | 100 | 0 | Otros | 95 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685468 | Piso Firme - 86299 | 86299 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 15225 | 15225 | 15225 | 15225 | 15225 | 15225 | 15225 | 100 |  | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200685475 | Rehabilitación Y Remozamiento En Centro De Salud Del Ejido Flor De Jimulco - 154551 | 154551 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Flor de Jimulco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Salud | Terminado | 2016 | 183262.6 | 171577.83 | 171577.83 | 171577.83 | 171577.83 | 171577.83 | 171577.83 | 100 |  | Otros | 330 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200685487 | Ampliación De Red Electrica - 108468 | 108468 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2016 | 116287 | 40421 | 40421 | 40421 | 40421 | 40421 | 40421 | 100 |  | Otros | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200685499 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87657 | 87657 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 209220 | 207378.25 | 207378.25 | 207378.25 | 207377.16 | 207377.16 | 152592.96 | 99.9995 |  | Vivienda | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200690635 | Linea De Distribución Y Red Eléctrica En Lucio Blanco - 102931 | 102931 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Lucio Blanco (La Pelota) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | Terminado | 2016 | 5367900 | 3337907.43 | 3337907.43 | 3337907.43 | 3337907.43 | 3337907.43 | 3337907.43 | 100 |  | Otros | 172 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200690639 | Piso Firme - 85596 | 85596 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 7308 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 100 |  | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200690640 | Piso Firme - 85584 | 85584 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14616 | 14616 | 14616 | 14616 | 14616 | 14616 | 14616 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690643 | Construcción De Cuarto Adicional - 87023 | 87023 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 209220 | 207090.06 | 207090.06 | 207090.06 | 207090.06 | 207090.06 | 62127.01 | 100 |  | Vivienda | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200690647 | Construcción De Cuarto Adicional - 87006 | 87006 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Lequeitio | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 244090 | 241605.07 | 241605.07 | 241605.07 | 241605.07 | 241605.07 | 72481.52 | 100 |  | Vivienda | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200690658 | Construcción De Baños Con Fosa - 86558 | 86558 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 211200 | 207951.29 | 207951.29 | 207951.29 | 207951.29 | 207951.29 | 207951.29 | 100 |  | Piezas | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200690674 | Piso Firme - 85606 | 85606 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 12423.6 | 12423.6 | 12423.6 | 12423.6 | 12423.6 | 12423.6 | 12423.6 | 100 |  | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200690685 | Piso Firme - 85631 | 85631 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 54810 | 54810 | 54810 | 54810 | 54810 | 54810 | 54810 | 100 |  | Otros | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200690686 | Piso Firme - 85627 | 85627 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 12180 | 12180 | 12180 | 12180 | 12180 | 12180 | 12180 | 100 |  | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200690687 | Construcción De Cuarto Adicional - 87208 | 87208 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 34870 | 34326.07 | 34326.07 | 34326.07 | 34326.07 | 34326.07 | 34326.07 | 100 |  | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200690688 | Construcción De Cuarto Adicional - 87226 | 87226 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 69740 | 68652.15 | 68652.15 | 68652.15 | 68652.15 | 68652.15 | 68652.15 | 100 |  | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200690698 | Construccion De Cuarto Adicional - 87072 | 87072 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 69740 | 66021.7 | 66021.7 | 66021.7 | 66021.64 | 66021.64 | 19806.51 | 99.9999 |  | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200690701 | Piso Firme - 86706 | 86706 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 46771.2 | 42766.2 | 42766.2 | 42766.2 | 42766.2 | 42766.2 | 42766.2 | 100 |  | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200690866 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85503 | 85503 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 189000 | 163281.6 | 163281.6 | 163281.6 | 163281.6 | 163281.6 | 163281.6 | 100 |  | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200690876 | Construcción De Cuarto Adicional - 87070 | 87070 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Ocho de Enero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 104610 | 102978.22 | 102978.22 | 102978.22 | 102978.22 | 102978.22 | 102978.22 | 100 |  | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200690888 | Piso Firme - 85551 | 85551 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 2923.2 | 2923.2 | 2923.2 | 2923.2 | 2923.2 | 2923.2 | 2923.2 | 100 |  | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200690889 | Piso Firme - 85536 | 85536 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 9744 | 9744 | 9744 | 9744 | 9744 | 9744 | 9744 | 100 |  | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200690892 | Piso Firme - 86275 | 86275 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 9135 | 9135 | 9135 | 9135 | 9135 | 9135 | 9135 | 100 |  | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200690915 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87576 | 87576 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Gabino Vázquez (San Luis) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 244090 | 241941.29 | 241941.29 | 241941.29 | 241940.02 | 241940.02 | 178025.12 | 99.9995 |  | Vivienda | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200690919 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87621 | 87621 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Alto del Palomillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 34870 | 34563.04 | 34563.04 | 34563.04 | 34562.86 | 34562.86 | 25432.16 | 99.9995 |  | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200696079 | Construccion De Cuarto Adicional - 87020 | 87020 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 348700 | 345630.42 | 345630.42 | 345630.42 | 345630.4 | 345630.4 | 258649.6 | 100 |  | Vivienda | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200696126 | Construcción De Cuarto Adicional - 86938 | 86938 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 69740 | 69030.02 | 69030.02 | 69030.02 | 69030.02 | 69030.02 | 20709 | 100 |  | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200696137 | Ampliación De Red Electrica - 108690 | 108690 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Jalpa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2016 | 213594.25 | 77887.42 | 77887.42 | 77887.42 | 77887.42 | 77887.42 | 77887.42 | 100 |  | Otros | 61 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200696138 | Construcción De Baños Con Fosa - 91027 | 91027 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 739200 | 694067.29 | 694067.29 | 694067.29 | 694067.01 | 694067.01 | 208220.18 | 100 |  | Piezas | 82 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200696143 | Construcción De Baños Con Fosa - 86526 | 86526 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 35200 | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 100 |  | Piezas | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200696152 | Ampliación De Red Electrica - 108156 | 108156 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Espinazo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2016 | 486011 | 157865.14 | 157865.14 | 157865.14 | 157865.14 | 157865.14 | 157865.14 | 100 |  | Otros | 122 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200696176 | Construccion De Cuarto Adicional - 87068 | 87068 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 906620 | 858282.06 | 858282.06 | 858282.06 | 858281.32 | 858281.32 | 257484.61 | 99.9999 |  | Vivienda | 99 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200696190 | Rehabilitación Y Remozamiento De Aula En Jardin De Niños Moctezuma - 174534 | 174534 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Educación | Terminado | 2016 | 60687.38 | 57969.45 | 57969.45 | 57969.45 | 57969.45 | 57969.45 | 57969.45 | 100 |  | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200696347 | Construcción De Baños Con Fosa - 84424 | 84424 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 140800 | 132203.29 | 132203.29 | 132203.29 | 132203.29 | 132203.29 | 132203.29 | 100 |  | Piezas | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200696354 | Construcción De Baños Con Fosa - 84444 | 84444 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 105600 | 101001.39 | 101001.39 | 101001.39 | 100973.58 | 100973.58 | 100973.58 | 99.9725 |  | Piezas | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200696365 | Ampliación De Red Electrica - 108209 | 108209 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | La Muralla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2016 | 309719 | 109243 | 109243 | 109243 | 109243 | 109243 | 109243 | 100 |  | Otros | 49 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200696386 | Rehabilitación Y Remozamiento De Centro De Salud En Ejido La Trinidad - 124420 | 124420 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Trinidad | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Salud | Terminado | 2016 | 458740.5 | 429248.49 | 429248.49 | 429248.49 | 429248.49 | 429248.49 | 429248.49 | 100 |  | Otros | 316 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200696388 | Ampliación De Red Electrica - 109141 | 109141 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2016 | 37338.93 | 14129.64 | 14129.64 | 14129.64 | 14129.64 | 14129.64 | 14129.64 | 100 |  | Otros | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200696395 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87589 | 87589 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | La Presa de Yenti | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 69740 | 69126.08 | 69126.08 | 69126.08 | 69125.72 | 69125.72 | 50864.32 | 99.9995 |  | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200701635 | Ampliación De Red Electrica - 108908 | 108908 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2016 | 320881.35 | 117593.78 | 117593.78 | 117593.78 | 117593.78 | 117593.78 | 117593.78 | 100 |  | Otros | 38 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200701643 | Construccion De Baños Con Fosa - 105629 | 105629 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 35200 | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 100 |  | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200701658 | Piso Firme - 86500 | 86500 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 3036.88 | 3036.88 | 3036.88 | 3036.88 | 3036.88 | 3036.88 | 3036.88 | 100 |  | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200701668 | Construccion De Cuarto Adicional - 87077 | 87077 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cloete | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 139480 | 132043.39 | 132043.28 | 132043.28 | 132043.28 | 132043.28 | 38774.28 | 99.9999 |  | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200701683 | Ampliación De Red Electrica - 108633 | 108633 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2016 | 1451363 | 513908 | 513908 | 513908 | 513908 | 513908 | 513908 | 100 |  | Otros | 308 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200701853 | Construccion De Baños Con Fosa - 87496 | 87496 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 35200 | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 100 |  | Piezas | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200701855 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87199 | 87199 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Río Bravo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 244090 | 234331.55 | 234331.55 | 234331.55 | 234331.51 | 234331.51 | 70299.46 | 100 |  | Vivienda | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200701863 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 86524 | 86524 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Nuevos Horizontes (San Francisco) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 105000 | 90712 | 90712 | 90712 | 90712 | 90712 | 90712 | 100 |  | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200701870 | Ampliación De Red Electrica - 108228 | 108228 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Balcones | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2016 | 329182 | 112492 | 112492 | 112492 | 112492 | 112492 | 112492 | 100 |  | Otros | 27 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200701884 | Piso Firme - 86745 | 86745 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 5846.4 | 5846.4 | 5846.4 | 5846.4 | 5846.4 | 5846.4 | 5846.4 | 100 |  | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200707195 | Construccion De Baños Con Fosa - 87886 | 87886 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 35200 | 33050.82 | 33050.82 | 33050.82 | 33050.82 | 33050.82 | 9915.24 | 100 |  | Piezas | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200707238 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 86502 | 86502 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Licenciado Adolfo López Mateos (Jesús María) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 63000 | 54427.2 | 54427.2 | 54427.2 | 54427.2 | 54427.2 | 54427.2 | 100 |  | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200707242 | Piso Firme - 85582 | 85582 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 8120 | 8120 | 8120 | 8120 | 8120 | 8120 | 8120 | 100 |  | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200707258 | Ampliación De Red Electrica - 108860 | 108860 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Elena | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2016 | 308262.84 | 113387.61 | 113387.61 | 113387.61 | 113387.61 | 113387.61 | 113387.61 | 100 |  | Otros | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200707260 | Construccion De Baños Con Fosa - 87541 | 87541 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 140800 | 132203.29 | 132203.29 | 132203.29 | 132203.24 | 132203.24 | 132203.24 | 100 |  | Piezas | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200707265 | Construcción De Baños Con Fosa - 86536 | 86536 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 176000 | 173292.75 | 173292.75 | 173292.75 | 173292.75 | 173292.75 | 173292.75 | 100 |  | Piezas | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200707266 | Construcción De Baños Con Fosa - 84505 | 84505 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 176000 | 173292.75 | 173292.75 | 173292.75 | 173292.75 | 173292.75 | 173292.75 | 100 |  | Piezas | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200707267 | Construccion De Baños Con Fosa - 105647 | 105647 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 35200 | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 100 |  | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200707281 | Ampliación De Red Electrica - 108380 | 108380 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Nogales | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2016 | 994104 | 349330 | 349330 | 349330 | 349330 | 349330 | 349330 | 100 |  | Otros | 106 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200707284 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87775 | 87775 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 139480 | 138252.17 | 138252.17 | 138252.17 | 138252.17 | 138252.17 | 106752.88 | 100 |  | Vivienda | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200707285 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87216 | 87216 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 348700 | 345630.42 | 345630.42 | 345630.42 | 345630.42 | 345630.42 | 266882.2 | 100 |  | Vivienda | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200707286 | Ampliación De Red Electrica - 108343 | 108343 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2016 | 226174 | 105150 | 105150 | 105150 | 105150 | 105150 | 105150 | 100 |  | Otros | 27 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200707289 | Construcción De Cuarto Adicional - 87219 | 87219 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 209220 | 205956.44 | 205956.44 | 205956.44 | 205956.44 | 205956.44 | 205956.44 | 100 |  | Vivienda | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200707290 | Construccion De Baños Con Fosa - 87683 | 87683 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 528000 | 519878.24 | 519878.24 | 519878.24 | 519878.24 | 519878.24 | 519878.24 | 100 |  | Piezas | 57 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200707291 | Construccion De Baños Con Fosa - 87666 | 87666 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 105600 | 103975.65 | 103975.65 | 103975.65 | 103975.65 | 103975.65 | 103975.65 | 100 |  | Piezas | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200707297 | Ampliación De Red Electrica - 108563 | 108563 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Nuevo Gómez Farías | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2016 | 1015955 | 745624 | 745624 | 745624 | 745624 | 745624 | 745624 | 100 |  | Otros | 251 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200707299 | Construccion De Cuarto Adicional - 87064 | 87064 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 69740 | 66021.7 | 66021.7 | 66021.7 | 66021.64 | 66021.64 | 19806.51 | 99.9999 |  | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200707311 | Construccion De Baños Con Fosa - 88183 | 88183 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 176000 | 168335.66 | 168335.66 | 168335.66 | 168289.29 | 168289.29 | 168289.29 | 99.9725 |  | Piezas | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200707312 | Construccion De Baños Con Fosa - 88161 | 88161 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 176000 | 168335.66 | 168335.66 | 168289.29 | 168289.29 | 168289.29 | 168289.29 | 99.9725 |  | Piezas | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200707492 | Ampliación De Red Electrica - 108363 | 108363 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2016 | 141216 | 48178 | 48178 | 48178 | 48178 | 48178 | 48178 | 100 |  | Otros | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200707494 | Construcción De Cuarto Adicional - 87066 | 87066 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 871750 | 858151.84 | 858151.84 | 858151.84 | 858151.84 | 858151.84 | 858151.84 | 100 |  | Vivienda | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200707495 | Construcción De Cuarto Adicional - 87060 | 87060 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 174350 | 171630.37 | 171630.37 | 171630.37 | 171630.37 | 171630.37 | 171630.37 | 100 |  | Vivienda | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200707501 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87157 | 87157 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 557920 | 535614.98 | 535614.98 | 535614.98 | 535614.97 | 535614.97 | 160614.49 | 100 |  | Vivienda | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200707510 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87209 | 87209 | Coahuila de Zaragoza | Allende | La Tembladora | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 34870 | 33475.94 | 33475.94 | 33475.94 | 33475.93 | 33475.93 | 10042.78 | 100 |  | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200707516 | Ampliación De Red Electrica - 107926 | 107926 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2016 | 386470 | 138682 | 138682 | 138682 | 138682 | 138682 | 138682 | 100 | 0 | Otros | 49 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707526 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable - 86982 | 86982 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Flor de Jimulco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1000000 | 951793.08 | 951793.08 | 951793.08 | 951793.08 | 951793.08 | 951793.08 | 100 |  | Otros | 836 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200707534 | Ampliación De Red Electrica - 108541 | 108541 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2016 | 364154 | 126914 | 126914 | 126914 | 126914 | 126914 | 126914 | 100 |  | Otros | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200707542 | Ampliación De Red Electrica - 109122 | 109122 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2016 | 82009.91 | 30681.3 | 30681.3 | 30681.3 | 30681.3 | 30681.3 | 30681.3 | 100 |  | Otros | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200712507 | Construccion De Cuarto Adicional - 87035 | 87035 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 174350 | 172815.21 | 172815.21 | 172815.21 | 172815.21 | 172815.21 | 129324.8 | 100 |  | Vivienda | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200712542 | Construcción De Cuarto Adicional - 86999 | 86999 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 313830 | 310635.1 | 310635.1 | 310635.1 | 310635.1 | 310635.1 | 93190.53 | 100 |  | Vivienda | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200712543 | Construcción De Cuarto Adicional - 87017 | 87017 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 69740 | 69030.02 | 69030.02 | 69030.02 | 69030.02 | 69030.02 | 20709 | 100 |  | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200712548 | Ampliación De Red Electrica - 108987 | 108987 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Esteban de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2016 | 327171.84 | 115437.28 | 115437.28 | 115437.28 | 115437.28 | 115437.28 | 115437.28 | 100 |  | Otros | 11 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200712552 | Construcción De Baños Con Fosa - 86634 | 86634 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 35200 | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 100 |  | Piezas | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200712553 | Construccion De Baño Con Fosa - 105576 | 105576 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 70400 | 69317.1 | 69317.1 | 69317.1 | 69317.1 | 69317.1 | 69317.1 | 100 |  | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200712569 | Ampliación De Red Electrica - 108746 | 108746 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | El Oro [Estación] | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2016 | 592832.31 | 213464.1 | 213464.1 | 213464.1 | 213464.1 | 213464.1 | 213464.1 | 100 |  | Otros | 167 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200712573 | Ampliación De Red Electrica - 108301 | 108301 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2016 | 159269 | 75642 | 75642 | 75642 | 75642 | 75642 | 75642 | 100 |  | Otros | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200712585 | Piso Firme - 85623 | 85623 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 6090 | 6090 | 6090 | 6090 | 6090 | 6090 | 6090 | 100 |  | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200712598 | Construccion De Cuarto Adicional - 87082 | 87082 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cloete | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 69740 | 66021.7 | 66021.7 | 66021.7 | 66021.64 | 66021.64 | 19806.51 | 99.9999 |  | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200712602 | Piso Firme - 86697 | 86697 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 5846.4 | 5345.77 | 5345.77 | 5345.77 | 5345.77 | 5345.77 | 5345.77 | 100 |  | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200712748 | Construccion De Cuartos Adicionales - 88172 | 88172 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 34870 | 33475.94 | 33475.94 | 33475.94 | 33475.93 | 33475.93 | 10042.78 | 100 |  | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200712761 | Piso Firme - 86284 | 86284 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 9135 | 9135 | 9135 | 9135 | 9135 | 9135 | 9135 | 100 |  | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200712767 | Ampliación De Red Electrica - 109077 | 109077 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2016 | 2951631.01 | 1032374.67 | 1032374.67 | 1032374.67 | 1032374.67 | 1032374.67 | 1032374.67 | 100 |  | Otros | 1140 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200712771 | Ampliación De Red Electrica - 108246 | 108246 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2016 | 280872 | 99510 | 99510 | 99510 | 99510 | 99510 | 99510 | 100 |  | Otros | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200712794 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87607 | 87607 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Darías | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 34870 | 34563.04 | 34563.04 | 34563.04 | 34562.86 | 34562.86 | 25432.16 | 99.9995 |  | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200712797 | Rehabilitación De La Red De Drenaje En Ejido La Libertad - 174569 | 174569 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 200000 | 194465.02 | 194465.02 | 194465.02 | 194465.02 | 194465.02 | 194465.02 | 100 |  | Otros | 49 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200712798 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87647 | 87647 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 34870 | 34563.04 | 34563.04 | 34563.04 | 34562.86 | 34562.86 | 25432.16 | 99.9995 |  | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200717771 | Construccion De Baños Con Fosa - 87985 | 87985 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 211200 | 198304.94 | 198304.94 | 198304.94 | 198304.94 | 198304.94 | 59491.48 | 100 |  | Piezas | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200717802 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 86538 | 86538 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | San José de Madero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 42000 | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 100 |  | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200717805 | Ampliación De Red Electrica - 108655 | 108655 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2016 | 134891 | 46623 | 46623 | 46623 | 46623 | 46623 | 46623 | 100 |  | Otros | 23 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200717818 | Construcción De Cuarto Adicional - 87161 | 87161 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 313830 | 311067.38 | 311067.38 | 311067.38 | 311067.37 | 311067.37 | 208780.63 | 100 |  | Vivienda | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200717819 | Construcción De Cuarto Adicional - 90995 | 90995 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 557920 | 553008.68 | 553008.68 | 553008.68 | 553008.67 | 553008.67 | 364985.72 | 100 |  | Vivienda | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200717823 | Construcción De Baños Con Fosa - 86654 | 86654 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 105600 | 103975.65 | 103975.65 | 103975.65 | 103975.65 | 103975.65 | 103975.65 | 100 |  | Piezas | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200717824 | Construcción De Baños Con Fosa - 86513 | 86513 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 35200 | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 100 |  | Piezas | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200717826 | Ampliación De Red Electrica - 108143 | 108143 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2016 | 235223 | 84121.64 | 84121.64 | 84121.64 | 84121.64 | 84121.64 | 84121.64 | 100 |  | Otros | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200717849 | Piso Firme - 85604 | 85604 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 100 |  | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200717853 | Piso Firme - 86487 | 86487 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 12180 | 12180 | 12180 | 12180 | 12180 | 12180 | 12180 | 100 |  | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200717854 | Piso Firme - 86465 | 86465 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 9143.12 | 9143.12 | 9143.12 | 9143.12 | 9143.12 | 9143.12 | 9143.12 | 100 |  | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200717858 | Construcción De Cuarto Adicional - 87223 | 87223 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 104610 | 102978.22 | 102978.22 | 102978.22 | 102978.22 | 102978.22 | 102978.22 | 100 |  | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200717859 | Construccion De Baños Con Fosa - 87553 | 87553 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 70400 | 69317.1 | 69317.1 | 69317.1 | 69317.1 | 69317.1 | 69317.1 | 100 |  | Piezas | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200717865 | Ampliación De Red Electrica - 108589 | 108589 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Mezquite | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2016 | 324865 | 237112 | 237112 | 237112 | 237112 | 237112 | 237112 | 100 |  | Otros | 34 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200717867 | Construccion De Cuarto Adicional - 87040 | 87040 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 104610 | 99032.54 | 99032.54 | 99032.54 | 99032.46 | 99032.46 | 29709.76 | 99.9999 |  | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200717871 | Construcción De Cuarto Adicional - 89751 | 89751 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 278960 | 264329.64 | 264329.6 | 264329.6 | 264329.6 | 264329.6 | 79298.88 | 100 |  | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200717872 | Construcción De Cuarto Adicional - 89517 | 89517 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 627660 | 594741.69 | 594741.6 | 594741.6 | 594741.6 | 594741.6 | 178422.48 | 100 |  | Vivienda | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200718021 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85514 | 85514 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Seis de Enero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 294000 | 253993.6 | 253993.6 | 253993.6 | 253993.6 | 253993.6 | 253993.6 | 100 |  | Otros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200718034 | Rehabilitación Y Remozamiento De Los Sanitarios En La Escuela Heroe De Nacozari - 192347 | 192347 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Educación | Terminado | 2016 | 142336.75 | 132597.85 | 132597.85 | 132597.85 | 132597.85 | 132597.85 | 132597.85 | 100 |  | Otros | 1200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200718040 | Construccion De Cuartos Adicionales - 88144 | 88144 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 69740 | 66951.87 | 66951.87 | 66951.87 | 66951.87 | 66951.87 | 20085.56 | 100 |  | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200718071 | Ampliación De Red Electrica - 108194 | 108194 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Palmira | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2016 | 474455 | 169277 | 169277 | 169277 | 169277 | 169277 | 169277 | 100 |  | Otros | 76 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200718078 | Ampliación De Red Electrica - 108500 | 108500 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2016 | 94180 | 33052 | 33052 | 33052 | 33052 | 33052 | 33052 | 100 |  | Otros | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200718084 | Piso Firme - 86215 | 86215 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 89125.12 | 89125.12 | 89125.12 | 89125.12 | 89125.12 | 89125.12 | 89125.12 | 100 |  | Otros | 148 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200718091 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87690 | 87690 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 104610 | 103689.12 | 103689.12 | 103689.12 | 103689.12 | 103689.12 | 76296.48 | 100 |  | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200723362 | Construccion De Cuarto Adicional - 87026 | 87026 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 34870 | 34563.04 | 34563.04 | 34563.04 | 34563.04 | 34563.04 | 25864.96 | 100 |  | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200723395 | Ampliación De Red Electrica - 108677 | 108677 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2016 | 48229 | 16629 | 16629 | 16629 | 16629 | 16629 | 16629 | 100 |  | Otros | 19 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200723398 | Construcción De Cuarto Adicional - 87037 | 87037 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 34870 | 34515.01 | 34515.01 | 34515.01 | 34515.01 | 34515.01 | 10354.5 | 100 |  | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200723401 | Construcción De Cuarto Adicional - 86986 | 86986 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 34870 | 34515.01 | 34515.01 | 34515.01 | 34515.01 | 34515.01 | 10354.5 | 100 |  | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200723405 | Construcción De Cuarto Adicional - 87027 | 87027 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 69740 | 69030.02 | 69030.02 | 69030.02 | 69030.02 | 69030.02 | 20709 | 100 |  | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200723411 | Ampliación De Red Electrica - 108836 | 108836 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Elena | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2016 | 165745.93 | 63755.31 | 63755.31 | 63755.31 | 63755.31 | 63755.31 | 63755.31 | 100 |  | Otros | 27 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200723421 | Construcción De Baños Con Fosa - 84494 | 84494 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 281600 | 277268.39 | 277268.39 | 277268.39 | 277268.39 | 277268.39 | 277268.39 | 100 |  | Piezas | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200723422 | Construccion De Baños Con Fosa - 105656 | 105656 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 105600 | 103975.65 | 103975.65 | 103975.65 | 103975.65 | 103975.65 | 103975.65 | 100 |  | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200723423 | Construccion De Baños Con Fosa - 105596 | 105596 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 105600 | 103975.65 | 103975.65 | 103975.65 | 103975.65 | 103975.65 | 103975.65 | 100 |  | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200723432 | Ampliación De Red Electrica - 108057 | 108057 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2016 | 583993 | 202578 | 202578 | 202578 | 202578 | 202578 | 202578 | 100 |  | Otros | 23 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200723443 | Ampliación De Red Electrica - 108439 | 108439 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Nogales | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2016 | 249615 | 88168 | 88168 | 88168 | 88168 | 88168 | 88168 | 100 |  | Otros | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200723445 | Ampliación De Red Electrica - 108273 | 108273 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2016 | 73676 | 34161 | 34161 | 34161 | 34161 | 34161 | 34161 | 100 |  | Otros | 19 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200723455 | Piso Firme - 85625 | 85625 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 9143.12 | 9143.12 | 9143.12 | 9143.12 | 9143.12 | 9143.12 | 9143.12 | 100 |  | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200723456 | Construcción De Cuarto Adicional - 87215 | 87215 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 104610 | 102978.22 | 102978.22 | 102978.22 | 102978.22 | 102978.22 | 102978.22 | 100 |  | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200723457 | Construcción De Cuarto Adicional - 87229 | 87229 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 244090 | 240282.51 | 240282.51 | 240282.51 | 240282.51 | 240282.51 | 240282.51 | 100 |  | Vivienda | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200723464 | Construccion De Cuarto Adicional - 87049 | 87049 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 278960 | 264086.79 | 264086.79 | 264086.79 | 264086.56 | 264086.56 | 79226.03 | 99.9999 |  | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200723617 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85491 | 85491 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Estanque de Palomas (Las Palomas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 63000 | 54427.2 | 54427.2 | 54427.2 | 54427.2 | 54427.2 | 54427.2 | 100 |  | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200723629 | Construccion De Baños Con Fosa - 87516 | 87516 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 70400 | 69317.1 | 69317.1 | 69317.1 | 69317.1 | 69317.1 | 69317.1 | 100 |  | Piezas | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200723643 | Piso Firme - 85533 | 85533 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 2436 | 2436 | 2436 | 2436 | 2436 | 2436 | 2436 | 100 |  | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200723644 | Construcción De Baños Con Fosa - 84471 | 84471 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2016 | 70400 | 67334.26 | 67334.26 | 67334.26 | 67315.72 | 67315.72 | 67315.72 | 99.9725 |  | Piezas | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200723646 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 86552 | 86552 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Colonia Ganadera Constitución | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 231000 | 199566.4 | 199566.4 | 199566.4 | 199566.4 | 199566.4 | 199566.4 | 100 |  | Otros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200723647 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 86473 | 86473 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | El Volcán (Los Muchachos) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 63000 | 54427.2 | 54427.2 | 54427.2 | 54427.2 | 54427.2 | 54427.2 | 100 |  | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200723650 | Ampliación De Red Electrica - 109053 | 109053 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2016 | 2705642.12 | 952998.04 | 952998.04 | 952998.04 | 952998.04 | 952998.04 | 952998.04 | 100 |  | Otros | 992 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200723652 | Rehabilitación Y Remozamiento De Centro De Salud En Ejido Juan Eugenio - 154554 | 154554 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Jalisco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Salud | Terminado | 2016 | 32908.74 | 30697.51 | 30697.51 | 30697.51 | 30697.51 | 30697.51 | 30697.51 | 100 |  | Otros | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200723653 | Rehabilitación Y Remozamiento De Centro De Salud En Ejido Jalisco - 124299 | 124299 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Jalisco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Salud | Terminado | 2016 | 339507.22 | 328541.02 | 328541.02 | 328541.02 | 328541.02 | 328541.02 | 328541.02 | 100 |  | Otros | 316 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200723675 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87634 | 87634 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Villa de Bilbao | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 34870 | 34563.04 | 34563.04 | 34563.04 | 34562.86 | 34562.86 | 25432.16 | 99.9995 |  | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160300749850 | Introducción De Red De Alcantarillado Sanitario En Ejido Flor De Jimulco Segunda Etapa - 324998 | 324998 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Flor de Jimulco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2631912 | 1245023.27 | 1245023.27 | 1245023.27 | 1245023.27 | 1245023.27 | 1245023.27 | 100 |  | Otros | 820 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17160200685421 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85507 | 85507 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Estanque de Norias | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 357000 | 308420.8 | 308420.8 | 308420.8 | 308420.8 | 308420.8 | 308420.8 | 100 |  | Otros | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855030 | Celdas Solares Las Coloradas - 57673 | 57673 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Las Coloradas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2017 | 126000 | 100050 | 100050 | 100050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINACIERAMENTE AL 100% EN EL TRIMESTRE ANTERIOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855184 | Celdas Solares Santa Monica - 57600 | 57600 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Santa Mónica | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2017 | 50400 | 40020 | 40020 | 40020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% EN EL TRIMESTRE ANTERIOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855199 | Celdas Solares Ejido Guerrero - 58990 | 58990 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2017 | 25200 | 20010 | 20010 | 20010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% EN EL TRIMESTRE ANTERIOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855230 | Tanque De Almacenamiento Y Lineas De Interconexion Ejido San Isidro Nadadores - 50902 | 50902 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | San Isidro (El Coyote) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 727961.28 | 727961.28 | 727961.28 | 722389.2 | 216716.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 149 | 100 | 39 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE EL EL TRIMESTRE ANTERIOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855263 | Celdas Solares Norias Del Caballo - 57666 | 57666 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Norias del Caballo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2017 | 25200 | 20010 | 20010 | 20010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% EN EL TRIMESTRE ANTERIOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855266 | Celdas Solares San Miguel - 57648 | 57648 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2017 | 25200 | 20010 | 20010 | 20010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% EN EL TRIMESTRE ANTERIOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855267 | Celdas Solares San Vicente - 57613 | 57613 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | San Vicente y Zacatonal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2017 | 100800 | 80040 | 80040 | 80040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% EN EL TRIMESTRE ANTERIOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855280 | Agua Potable Ejido Acebuches Ocampo - 55908 | 55908 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Acebuches | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1026418.93 | 985361.94 | 985361.94 | 985361.94 | 295608.65 | 295608.65 | 295608.65 | 30 | 0 | Metros lineales | 89 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL TRIMESTRE ANTERIOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855281 | Celdas Solares Nuevo Peñalva - 57652 | 57652 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Nuevo Peñalba (El Águila) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2017 | 25200 | 20010 | 20010 | 20010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% EN EL TRIMESTRE ANTERIOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855308 | Celdas Solares El Fraile - 57716 | 57716 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Fraile | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2017 | 25200 | 20010 | 20010 | 20010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% EN TRIMESTRE ANTERIOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855309 | Celdas Solares El Pino - 57748 | 57748 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Pino (Anexo San Juan de la Vaquería) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2017 | 25200 | 20010 | 20010 | 20010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% EN EL TRIMESTRE ANTERIOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855310 | Celdas Solares Presa De Guadalupe - 57734 | 57734 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Presa de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2017 | 100800 | 80040 | 80040 | 80040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% EN TRIMESTRE ANTERIOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855311 | Celdas Solares Presa De San Pedro - 57742 | 57742 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Presa de San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2017 | 25200 | 20010 | 20010 | 20010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% EN TRIMESTRE ANTERIOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855312 | Celdas Solares San Miguel Del Banco - 57727 | 57727 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Miguel (San Miguel del Banco) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2017 | 201600 | 160080 | 160080 | 160080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% EN TRIMESTRE ANTERIOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855313 | Celdas Solares Tanque Escondido - 57737 | 57737 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Tanque Escondido | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2017 | 50400 | 40020 | 40020 | 40020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% EN TRIMESTRE ANTERIOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855329 | Agua Potable Saltillo La Morita - 61496 | 61496 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 48704.97 | 47269.34 | 47269.34 | 47269.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL TRIMESTRE ANTERIOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855670 | Celdas Solares Chamacueros - 57590 | 57590 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Chamacuero (El Seis) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2017 | 100800 | 100799.96 | 80040 | 80040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINACIERAMENTE AL 100% EN EL TRIMESTRE ANTERIOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855681 | Celdas Solares Ejido El Pilar - 57092 | 57092 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | El Pilar | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2017 | 100800 | 80040 | 80040 | 80040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 17 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% EN EL TRIMESTRE ANTERIOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855682 | Celdas Solares La Pileta - 57566 | 57566 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | La Pileta | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2017 | 25200 | 20010 | 20010 | 20010 | 20010 | 20010 | 20010 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% EN EL TRIMESTRE ANTERIOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855683 | Celdas Solares El Saucito - 58109 | 58109 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | El Saucito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2017 | 25200 | 20010 | 20010 | 20010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% EN EL TRIMESTRE ANTERIOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855686 | Cuarto Adicional - 55826 | 55826 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2017 | 87000 | 84990.12 | 84990.12 | 84990.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% EN EL TRIMESTRE PASADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855687 | Cuarto Adicional - 55820 | 55820 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2017 | 217500 | 212475.3 | 212475.3 | 212475.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% EN EL TRIMESTRE PASADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855689 | Cuarto Adicional - 55812 | 55812 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2017 | 261000 | 254970.36 | 254970.36 | 254970.36 | 178479.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% EL TRIMESTRE PASADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855691 | Cuarto Adicional - 55795 | 55795 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2017 | 42495.06 | 42495.06 | 42495.06 | 42495.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% EN EL TRIMESTRE PASADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906688 | Ampliación De Red De Electrificación En Ejido Santa Isabel Y Santa Rita - 116327 | 116327 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Santa Isabel y Santa Rita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | Terminado | 2017 | 134235.73 | 133804.49 | 133804.49 | 133804.49 | 40141.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% EN EL TRIMESTRE ANTERIOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907079 | Ampliación De Red Eléctrica En Ejido Pilar De Richardson - 116350 | 116350 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | El Pilar de Richardson | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | Terminado | 2017 | 293550.59 | 291184.58 | 291184.58 | 291184.58 | 87355.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINACIERAMENTE AL 100% EL TRIMESTRE ANTERIOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907338 | Suministro De Concreto Para Losa - 198103 | 198103 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2017 | 2004310 | 2324999.6 | 2324999.6 | 2324999.6 | 2324999.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 950 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% EN EL TRIMESTRE ANTERIOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907339 | Construcción De Baños Con Fosa - 198031 | 198031 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2017 | 233822.7 | 233822.7 | 233822.7 | 233822.7 | 233822.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FIANCIERAMENTE AL 100 % EL TRIMESTRE PASADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907340 | Drenaje Sanitario En Col Puerta De Oriente - 198130 | 198130 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 5839984.09 | 5808659.88 | 5808659.88 | 5808659.88 | 4073779.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1000 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% EL TRIMESTRE ANTERIOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907342 | Construcción De Baños Con Fosa - 198083 | 198083 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2017 | 233822.7 | 233822.7 | 233822.7 | 233822.7 | 233822.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 59 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% EN EL TRIMESTRE PASADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907343 | Construcción De Baños Con Fosa - 198074 | 198074 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2017 | 467645.4 | 467645.4 | 467645.4 | 467645.4 | 467645.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 46 | 100 | 59 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% EN EL TRIMESTRE PASADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907344 | Construcción De Baños Con Fosa - 198071 | 198071 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2017 | 584556.75 | 584556.75 | 584556.75 | 584556.75 | 584556.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% EN EL TRIMESTRE PASADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907345 | Construcción De Baños Con Fosa - 198062 | 198062 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2017 | 311763.6 | 311763.6 | 311763.6 | 311763.6 | 311763.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% EN EL SEMESTRE PASADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907346 | Drenaje Sanitario En Col Libertad Del Puente - 198146 | 198146 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 955315.96 | 797300.65 | 797300.65 | 797300.65 | 797300.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 78 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% EL TRIMESTRE ANTERIOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907347 | Construcción De Baños Con Fosa - 197981 | 197981 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2017 | 623527.2 | 623527.2 | 623527.2 | 623527.2 | 623527.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% EL TRIMESTRE PASADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907348 | Construcción De Baños Con Fosa - 198049 | 198049 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2017 | 623527.2 | 623527.2 | 623527.2 | 623527.2 | 623527.2 | 623527.2 | 623527.2 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% EL TRIMESTRE PASADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907349 | Construcción De Baños Con Fosa - 198043 | 198043 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2017 | 584556.75 | 584556.75 | 584556.75 | 584556.75 | 584556.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% EL TRIMESTRE PASADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907350 | Construcción De Baños Con Fosa - 197999 | 197999 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2017 | 233822.7 | 233822.7 | 233822.7 | 233822.7 | 233822.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% EN EL TRIMESTRE PASADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907356 | Ampl Red De Atarjeas Con Descargas Dom C Correo Maritimo San Bartolo Y Priv San Agustin Col Ampl Postal Cerritos - 175657 | 175657 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 528402.74 | 179499.64 | 179499.62 | 179499.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 108 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % EN TRIMESTRE ANTERIOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907357 | Ampl De Red De Distribución De Agua Potable Con Tomas Domiciliarias En Sector Aviación Tejabanes De La Col Ampl Postal Cerritos - 175833 | 175833 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 504937.72 | 483460.76 | 483460.76 | 483460.76 | 145038.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 280 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% EN EL TRIMESTRE ANTERIOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907358 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 176569 | 176569 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO, NO SE EFECTUARON PAGOS EN 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907359 | Ampl De Red De Atarjeas Con Descargas Domiciliarias En El Sector Aviacion Tejabanes De La Col Ampl Postal Cerritos - 175003 | 175003 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1306249.74 | 1247046.32 | 1247046.3 | 1247046.3 | 374113.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 444 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % EN TRIMESTRE ANTERIOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907361 | Construcción De Colector Pluvial Y Boca De Tormenta En Callejón Oratorio En Col Villa De Santiago - 163471 | 163471 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 220830.53 | 206482 | 206482 | 206482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% EN EL TRIMESTRE ANTERIOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907364 | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario Y Descaras Domiciliarias En Colonia Loma Blanca - 105128 | 105128 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2601696.8 | 2356224.11 | 2356224.11 | 2356224.11 | 731282.69 | 731282.69 | 731282.69 | 31.0362 | 0 | Metros lineales | 720 | 100 | 31 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO, PAGOS PENDIENTES EN EL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907365 | Banqueta - 97511 | 97511 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 95125.8 | 91720.93 | 91720.93 | 91720.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% EN EL TRIMESTRE ANTERIOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907366 | Cuarto Adicional Saltillo - 96171 | 96171 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2017 | 1087500 | 1062376.74 | 1062376.74 | 1062376.74 | 318713 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% EL TRIMESTRE PASADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908200 | Construcción De Cuartos Adicionales - 188607 | 188607 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2017 | 83610.36 | 83610.36 | 83610.36 | 83610.36 | 83610.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % EN EL TRIMESTRE ANTERIOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908201 | Construcción De Cuartos Adicionales - 188567 | 188567 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2017 | 167220.72 | 167220.72 | 167220.72 | 167220.72 | 167220.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% EN EL TRIMESTRE ANTERIOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908202 | Construcción De Cuartos Adicionales - 188447 | 188447 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2017 | 794298.42 | 794298.42 | 794298.42 | 794298.42 | 62708.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 76 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% EN EL TRIMESTRE ANTERIOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908266 | Construcción De Cuartos Adicionales - 115753 | 115753 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2017 | 870000 | 870000 | 830530.89 | 830530.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% EN EL TRIMESTRE ANTERIOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908275 | Baños - 96235 | 96235 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2017 | 39200 | 39200 | 39200 | 39200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% EL TRIMESTRE ANTERIOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908276 | Baños - 96223 | 96223 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2017 | 78400 | 78400 | 78400 | 78400 | 78400 | 78400 | 78400 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908277 | Cuarto Adicional - 96191 | 96191 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2017 | 609000 | 609000 | 581371.56 | 581371.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 56 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% EN EL TRIMESTRE PASADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908278 | Cuarto Adicional - 96186 | 96186 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2017 | 261000 | 249159.24 | 249159.24 | 249159.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% EN EL TRIMESTRE PASADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908279 | Baños - 96218 | 96218 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2017 | 39200 | 39200 | 39200 | 39200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% EN EL TRIMESTRE ANTERIOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908280 | Baños - 96211 | 96211 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2017 | 117600 | 117600 | 117600 | 117600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% EN TRIMESTRE ANTERIOS - OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% EL TRIMESTRE ANTERIOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908281 | Cuarto Adicional - 96182 | 96182 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2017 | 304500 | 304500 | 290685.78 | 290685.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% EN EL TRIMESTRE PASADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908282 | Cuarto Adicional - 96177 | 96177 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2017 | 87000 | 87000 | 83053.08 | 83053.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% EN EL TRIMESTRE PASADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908283 | Baños - 96207 | 96207 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2017 | 39200 | 39200 | 39200 | 39200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% EN EL TRIMESTRE ANTERIOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908284 | Cuarto Adicional - 96200 | 96200 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2017 | 130500 | 130500 | 124579.62 | 124579.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% EN EL TRIMESTRE PASADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908285 | Baños - 96254 | 96254 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2017 | 666400 | 666400 | 666400 | 666400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 68 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% EN EL TRIMESTRE ANTERIOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908286 | Baños - 96251 | 96251 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2017 | 156800 | 156800 | 156800 | 156800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% EN EL TRIMESTRE ANTERIOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908287 | Baños - 96247 | 96247 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2017 | 78400 | 78400 | 78400 | 78400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% EN EL TRIMESTRE ANTERIOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908288 | Baños - 96245 | 96245 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2017 | 39200 | 39200 | 39200 | 39200 | 39200 | 39200 | 39200 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% EN EL TRIMESTRE ANTERIOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908289 | Baños - 96241 | 96241 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2017 | 39200 | 39200 | 39200 | 39200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% EN EL TRIMESTRE ANTERIOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908308 | Baños - 96204 | 96204 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Partida | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2017 | 78400 | 78400 | 78400 | 78400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% EN EL TRIMESTRE PASADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908309 | Cuarto Adicional - 96195 | 96195 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Partida | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2017 | 130500 | 130500 | 124579.62 | 124579.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% EN EL TRIMESTRE PASADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908312 | Construcción De Baños Con Fosa - 197970 | 197970 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2017 | 378665 | 378665 | 378665 | 378665 | 136319.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% EN EL TRIMESTRE PASADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908313 | Construcción De Baños Con Fosa - 197952 | 197952 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2017 | 567997.5 | 567997.5 | 567997.5 | 567997.5 | 136319.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 58 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% EN EL TRIMESTRE PASADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908314 | Construcción De Baños Con Fosa - 197730 | 197730 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2017 | 378665 | 378665 | 378665 | 378665 | 136319.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% EN EL TRIMESTRE PASADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908315 | Construcción De Baños Con Fosa - 197849 | 197849 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2017 | 567997.5 | 567997.5 | 567997.5 | 567997.5 | 136319.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % EN EL TRIMESTRE PASADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908316 | Construcción De Baños Con Fosa - 197717 | 197717 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2017 | 378665 | 378665 | 378665 | 378665 | 136319.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% EN EL TRIMESTRE PASADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908317 | Construcción De Cuartos Adicionales - 195426 | 195426 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2017 | 418051.8 | 418051.8 | 418051.8 | 418051.8 | 125415.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% EL TRIMESTRE PASADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908318 | Construcción De Cuartos Adicionales - 195479 | 195479 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2017 | 418051.8 | 418051.8 | 418051.8 | 418051.8 | 125415.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% EL TRIMESTRE PASADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908319 | Construcción De Cuartos Adicionales - 195469 | 195469 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2017 | 418051.8 | 418051.8 | 418051.8 | 418051.8 | 125415.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% EN EL TRIMESTRE PASADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908320 | Construcción De Cuartos Adicionales - 189778 | 189778 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | Terminado | 2017 | 418051.8 | 418051.8 | 418051.8 | 418051.8 | 125415.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% EN EL TRIMESTRE PASADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.