## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2017
Total: 381
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA12130100122852 | Sistemas De Monitoreo Y Alerta Oportuna Para Zonas Habitacionales | 122500012 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 0 | 402864.08 | 402864.08 | 402864.08 | 402864.08 | 402864.08 | 402864.08 | 100 |  | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA13160400831362 | Construccion De Capilla De Velacion En San Lorenzo Del Mpio San Buenaventura | 153100011 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 338634.8 | 338634.8 | 338634.8 | 338634.8 | 230421.46 | 230421.46 | 230421.46 | 68.0442 | 0 | Otros | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13160400831365 | Construccion De Capilla De Velacion En El Municipio De San Buenaventura, Coahuila De Zaragoza | 153100010 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 338634.8 | 338634.8 | 338634.8 | 338634.8 | 230421.46 | 230421.46 | 230421.46 | 68.0442 | 0 | Otros | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13170200891810 | Sistemas De Monitoreo Y Alerta Oportuna Para Zonas Habitacionales | 122500012 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | subsecretaria de protección civil | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 2685761 | 402864.08 | 402864.08 | 402864.08 | 402864.08 | 402864.08 | 402864.08 | 100 |  | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA13170401046639 | Construccion De La Segunda Etapa Del Blvd. Torreon 2000 De Km 0 000 Al Km 1 500 De Carretera Santa Fe ¿ La Joya A Calle De La Candela, Sector Nororiente En Torreon. | FF-039-14 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | 2885000 | 2883997.2 | 2883997.2 | 2883997.2 | 2883997.2 | 2883997.2 | 2883997.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13170401046680 | Mejora De Imagen Del Mercado Alianza, Instalacion De Porticos Emblematicos En Los 5 Accesos Con El Nombre Del "Mercado Alianza" | ML-040-14 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | 1186000 | 1185225.88 | 1185225.88 | 1185225.88 | 1185225.88 | 1185225.88 | 1185225.88 | 100 | 0 | Piezas | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13170401046692 | Pavimentacion Asfaltica En C. Participacion, C. La Bondad, C. Oportunidades, C. Patriotismo Y Calle Responsabilidad Entre Las Calles De Unidad Y Blvd. Cntenario En Ejido La Union | FF-051-14 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 466000 | 465723.32 | 465723.32 | 465723.32 | 465723.32 | 465723.32 | 465723.32 | 100 |  | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA14140200314237 | "Remodelacion Y Modernización De La Procuraduria De La Familia En Saltillo" | 143000210 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 7011627.7 | 5941669.94 | 5941669.94 | 5941669.94 | 5941669.94 | 5941669.94 | 5941669.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200343291 | Universidad Tecnológica De Coahuila (Unidad Académica De Parras).- Mobiliario Y Equipo De La Unidad De Docencia. | 132400057 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2017 | 4107488 | 4107385.93 | 4107385.93 | 4107385.93 | 4107385.93 | 4107385.93 | 4107385.93 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA14140200355720 | Restauración De Azoteas Y Aplanados En Muros De La Iglesia De Santa Catalina De Sena | 142300015 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | Terminado | 2014 | 1544669.82 | 2375130.75 | 2375130.75 | 2375130.75 | 2375130.75 | 2375130.75 | 2375130.75 | 100 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200357045 | Construcción De Cancha Tipo Usos Múltiples En El Ejido Paso De La Morita ", | 142100028 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | Terminado | 2014 | 459509.64 | 314409.58 | 314409.58 | 314409.58 | 314409.58 | 314409.58 | 314409.58 | 100 | 0 | Otros | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200357047 | Construcción De Cubierta De Estructura Metálica En Cancha Del Ejido Villa De Nadadores | 142100025 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | Terminado | 2014 | 419222.9 | 405002.64 | 405002.64 | 405002.64 | 307086.68 | 307086.68 | 307086.68 | 75.8234 | 0 | Otros | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200357803 | Terminacion Y Puesta En Marcha De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Col. Maseca Con Una Capacidad De 7.5 L.P.S En La Cd. De Nueva Rosita Municipio De San Juan De Sabinas | 143200033 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1039773.07 | 1189277.59 | 1189277.59 | 1189277.59 | 1189277.59 | 1189277.59 | 1189277.59 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4050 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200359043 | Construcción Del"Centro De Operaciones Militares", | 140500007 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 2200000 | 1521852.36 | 1521852.36 | 1521852.36 | 1521852.36 | 1521852.36 | 1521852.36 | 100 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200359455 | Trabajos De Campo Para El Proyecto Ejecutivo Para La Pavimentacion Del Camino Sacramento-E.C. Pozuelos | 141000089 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones | Terminado | 2014 | 451820 | 131646.83 | 131646.83 | 131646.83 | 131646.83 | 131646.83 | 131646.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300400487 | Cecytec Nueva Creación.- Construcción De 7 Aulas Didácticas, Lab. Múltiple, Lab. De Cómputo, Serv. Sanitarios, Bodega, Escalera Y Obra Exterior. | 142700026 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2017 | 5046192 | 3835898.88 | 3835898.88 | 3835898.88 | 3835898.88 | 3835898.88 | 3835898.88 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA14140300403814 | Equipamineto Electromecanico De Pozo Linea De Pozo A Tanque De Almacenamiento | 142400056 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 357460.46 | 306391.17 | 306391.17 | 306391.17 | 306391.17 | 306391.17 | 306391.17 | 100 | 0 | Metros lineales | 54 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140400425721 | Reposicion De Cruces De Lineas De Alimentacion De Agua Potable En El Ejido Mayran | 143300053 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 122100.19 | 72688.98 | 72688.98 | 72688.98 | 72688.98 | 72688.98 | 72688.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14150100470187 | Construccion De Las Obras De Agua Potable Para El Ejido De San Juan De La Vaqueria | 143000256 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFARAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1702591.19 | 1387226.42 | 1387226.42 | 1387226.42 | 1387226.42 | 1387226.42 | 1387226.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14150400586382 | Construcción De Puente Vado Sobre El Arroyo Las Vacas En El Municipio De Acuña , Coahuila. | 140200187 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 12452010.15 | 36402368.96 | 36402368.96 | 36402368.96 | 36402368.96 | 36402368.96 | 36402368.96 | 100 | 0 | Otros | 136755 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14160400823731 | Demolición Del Puente Paso Superior Vehicular Villa Florida Libramiento Raúl López Sánchez, Cruce Con Autopista Torreón-San Pedro | ML-048-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 4244767 | 4244766.9 | 4244766.9 | 4244766.9 | 4244766.9 | 4244766.9 | 4244766.9 | 100 | 0 | Otros | 300000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14160400823831 | Pavimentacion Asfaltica En Calz. De La Quimica Y Blvd. Secc.38 En Col. Residencial Del Norte | ML-037-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 3963201 | 3963200.59 | 3963200.59 | 3963200.59 | 3963200.59 | 3963200.59 | 3963200.59 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14160400823874 | Pavimentacion Asfaltica En C. De Los Actores Entre Paseo Del Tecnologico Y Blvd. Seccion 38. Calle Hotel Posada Del Rey Entre Calle De Los Actores Y Calle Pueblo En Col. Mayran | ML-036-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 3579309 | 3579308.32 | 3579308.32 | 3579308.32 | 3579308.32 | 3579308.32 | 3579308.32 | 100 |  | Metros Cuadrados | 50000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA14160400823963 | Pavimentacion Asfaltica Del Blvd. Monte Real De Blvd. La Libertad A Campo De Los Rosales En Fracc. Monte Real | ML-055-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 3187644 | 3187643.93 | 3187643.93 | 3187643.93 | 3187643.93 | 3187643.93 | 3187643.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14160400823997 | Pavimentacion Asfaltica En Varias Calles En La Colonia Roma | ML-034-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 3015224 | 3015223.75 | 3015223.75 | 3015223.75 | 3015223.75 | 3015223.75 | 3015223.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14160400824035 | Pavimentacion Asfaltica En Calle Paseo Del Tecnologico Entre Clz. De La Quimica Y C. De Los Doctores En Residencial Del Norte | ML-039-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 3914127 | 2897418.3 | 2897418.3 | 2897418.3 | 2897418.3 | 2897418.3 | 2897418.3 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 50000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14160400824072 | Pavimentacion Asfaltica En Blvd. De La Libertad Entre Av. Bravo Y Calle Canal Del Sur En Col. Quintas Del Nazas | FF-001-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 2486185 | 2486184.37 | 2486184.37 | 2486184.37 | 2486184.37 | 2486184.37 | 2486184.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14160400824115 | Pavimentacion Asfaltica De Entronque A Carr. A Mieleras Y Calle Sin Nombre | ML-020-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 2242545 | 2242544.38 | 2242544.38 | 2242544.38 | 2242544.38 | 2242544.38 | 2242544.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14160400824140 | Construccion Del Sistema Pluvial De Fracc. Roma En Calle Capellini, Paseo Del Ciclon Y Paseo De La Soledad | FF-032-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 2234173 | 2234172.23 | 2234172.23 | 2234172.23 | 2234172.23 | 2234172.23 | 2234172.23 | 100 | 0 | Metros lineales | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14160400824174 | Pavimentacion Asfaltica En C. Teatro Isauro Martinez, Entre C. Jabonera La Union Y C. Edificio Arocena, C. De Los Zapatos Col. Rincon La Merced | ML-031-A-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 2724930 | 2215339.51 | 2215339.51 | 2215339.51 | 2215339.51 | 2215339.51 | 2215339.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14160400824195 | Pavimentacion Asfaltica En C. Gardenia Entre C. Margaritas Y Av. Universidad, Calle Laureles En Col. Las Nueras (Ejido La Joya) | ML-032-A-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 2020731 | 2020730.16 | 2020730.16 | 2020730.16 | 2020730.16 | 2020730.16 | 2020730.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14160400824218 | Pavimentacion Asfaltica En Calle Azucenas Entre Calle Tulipanes Y Calle Dalias, Calle Begonias Entre Calle Rocio Y Carr. La Union-La Partida En Ejido Ana | ML-066-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 1959874 | 1959873.38 | 1959873.38 | 1959873.38 | 1959873.38 | 1959873.38 | 1959873.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14160400824246 | Construccion De Cancha (Escuela De Beisbol Compresora) Retiro De Escombro Por Medios Mecanicos Y Conformacion De Cancha De Futbol Con Pasto Natural 50 X 90 Mts. En Col. Compresora | ML-067-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Deporte | Terminado | 2014 | 1716205 | 1716204.32 | 1716204.32 | 1716204.32 | 1716204.32 | 1716204.32 | 1716204.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14160400824267 | Pavimento Asfaltico En Calle De La Estacion De Av. Universidad A Calle De La Goleta (Paralela A Av. De Los Vagones) En Fracc. Prados Del Oriente | ML-008-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 1599980 | 1599979.27 | 1599979.27 | 1599979.27 | 1599979.27 | 1599979.27 | 1599979.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14160400824307 | Pavimentacion Asfaltica Del Blvd. La Libertad Entre Blvd. Monterreal Y C. Bosque Eterno En Col. Monte Real | ML-049-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 2106123 | 1553410.07 | 1553410.07 | 1553410.07 | 1553410.07 | 1553410.07 | 1553410.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14160400824332 | Concreto Estampado Para El Camellon De Blvd. Senderos En Torreon | FF-076-14 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNCIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 2415898 | 2415897.78 | 2415897.78 | 2415897.78 | 2415897.78 | 2415897.78 | 2415897.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14160400824350 | Pavimentacion Asfaltica En Calle 20 De Noviembre Entre C. Miguel Hidalgo Y C. Fco Villa, Calle Ascencion Corral Entre C. Vicente Guerrero Y C. Nogalera, Ejido Peru | ML-038-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2006307 | 1696454.08 | 1696454.08 | 1696454.08 | 1696454.08 | 1696454.08 | 1696454.08 | 100 |  | Metros Cuadrados | 40000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA14160400824366 | Pavimentacion Asfaltica Y Canalizacion Para Alumbrado En Av. Juarez Entre Blvd. Torreon 2000 Y Carretera A La Joya En Ejido La Joya | ML-090-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Urbanización | Terminado | 2014 | 3821316 | 1472326.02 | 1472326.02 | 1472326.02 | 1472326.02 | 1472326.02 | 1472326.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14160400824421 | Pavimentacion Asfaltica En Varias Calles Del Ejido Según Croquis En Ejido La Union | ML-097-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 2580989 | 2580989.06 | 2580989.06 | 2580989.06 | 2580989.06 | 2580989.06 | 2580989.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14160400824450 | Construccion De Linea Verde Antigua Linea Ferroviaria Sector Sur Oriente, Tramo En C.Carabela Col. Residencial Del Norte En Col. Villas La Merced | ML-103-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Deporte | Terminado | 2014 | 4055760 | 2211677.28 | 2211677.28 | 2211677.28 | 2211677.28 | 2211677.28 | 221677.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14170100834900 | Rehabilitacion De Delegacion De La Procuraduria (Area De Ministerios Publicos, Area Policial, Agencia De Detenidos, Asuntos Viales, Agencia Receptora, Administracion Y Sala De Capacitacion) | 141800161 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | Terminado | 2014 | 1206251 | 1188987.6 | 1188987.6 | 1188987.6 | 1188984.52 | 1188984.52 | 1188984.52 | 99.9997 | 0 | Otros | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14170100835455 | Coordinacion Y Supervision De La Modernizacion Del Paseo Morelos (1a Etapa) De La Calle Zaragoza A La Alameda Zaragoza En Col. Centro Torreon | ISN-001-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 892060 | 892059.54 | 892059.54 | 892059.54 | 892059.54 | 892059.54 | 892059.54 | 100 | 0 | Otros | 100000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14170100835610 | Rehabilitación De Tomas Y Descargas Del Paseo Morelos Entre Calle González Ortega Y Calle Zaragoza En Colonia Primera De Cobián. | ISN-001-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 2187400 | 2109401.28 | 2109401.28 | 2109401.28 | 2109401.28 | 2109401.28 | 2109401.28 | 100 | 0 | Piezas | 100000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14170100835727 | Construccion De Albergue Deportivo Y Cultural | 142500073 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2014 | 13183150.99 | 13183150.99 | 13183150.99 | 13183150.99 | 2330174.68 | 2330174.68 | 2330174.68 | 17.6754 | 0 | Otros | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14170100838537 | Mejoramiento A Infraestructura De 11 Escuelas Ubicadas En Diferentes Puntos De La Ciudad. | ML-052-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Educación | Terminado | 2014 | 803000 | 802872.18 | 802872.18 | 802872.18 | 802872.18 | 802872.18 | 802872.18 | 100 | 0 | Otros | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14170401048909 | Ampliacion Y Construccion De Camino Acceso Al Ejido La Paz Del Km. 0 000 Al Km. 1 300 (1er) Etapa En Ejido La Paz | ISN-005-14 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 1736362.16 | 1714000 | 1714000 | 1714000 | 1714000 | 1714000 | 1714000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100460474 | Construcción De Paso Superior Mieleras - Pról. Tecnológico Cruce Carretera A Mieleras Y Prolongación Tecnológico En El Km 3 345 De La Carretera A Mieleras En El Municipio De Torreón , Coahuila.Const | 153500024 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | Terminado | 2015 | 67135438.51 | 59355658.09 | 59355658.09 | 59355658.09 | 59355658.09 | 59355658.09 | 59355658.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 629639 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100460475 | Construcción De Puente Paso Superior Vehicular Mieleras ¿ Blvd. Laguna Entronque De Carretera A Mieleras Y Blvd. Laguna En El Km 4 080 De La Carretera A Mieleras En El Municipio De Torreón, Coah. | 153500025 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | Terminado | 2015 | 53396921.9 | 51321545.68 | 51321545.68 | 51321545.68 | 51321545.68 | 51321545.68 | 51321545.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 639629 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100460841 | Construccion De Cancha Tipo De Usos Multiples En El Ejido San Isidro (El Coyote) | 152100014 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Deporte | Terminado | 2015 | 459509.64 | 423880.42 | 423880.42 | 423880.42 | 423880.42 | 423880.42 | 423880.42 | 100 | 0 | Otros | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100479267 | "Cecytec" Francisco Villa.- Mob. Y Equipo De 3 Aulas Didácticas. | 150200025 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2017 | 93950 | 58935.54 | 58935.54 | 58935.54 | 58935.54 | 58935.54 | 58935.54 | 100 |  | Equipamiento | 715 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150100479406 | Instituto Tecnológico Superior De Cd. Acuña.- Concluír Construcción De Unidad Académica Departamental Tipo Ii. | 150200031 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2017 | 4398818 | 3193255.19 | 3193255.19 | 3193255.19 | 3193255.19 | 3193255.19 | 3193255.19 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150100479513 | Centro Jurisprudencia Siglo Xxi.- Elaboración De Proyecto Ejecutivo. | 150400016 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2017 | 4000000 | 3708911.42 | 3708911.42 | 3708911.42 | 3708911.42 | 3708911.42 | 3708911.42 | 100 |  | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150100480023 | "Conalep".- Construcción De Audiovisual,Lab. De Idiomas, Adaptación De Biblioteca Y Obra Exterior. | 151000020 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2017 | 2120306 | 1580826.3 | 1580826.3 | 1580826.3 | 1580826.3 | 1580826.3 | 1580826.3 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150100480434 | "Cecytec" N/ C: Constr. De 7 Aulas .Did. Lab. Múltiple, Lab. De Cómputo, Serv. Sanit., Bodega , Escalera, Y Obra Exterior. | 141700250 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2017 | 6309805 | 2560066.6 | 2560066.6 | 2560066.6 | 2560066.6 | 2560066.6 | 2560066.6 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150100480859 | "Cecytec" Venustiano Carranza.- Mob. Y Equipo De 3 Aulas Didácticas. | 151800020 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2017 | 93950 | 59218.58 | 59218.58 | 59218.58 | 59218.58 | 59218.58 | 59218.58 | 100 |  | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150100480942 | Icatec, Unidad Monclova.- Remodelación De Baños E Impermeabilización. | 151800019 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2017 | 371577 | 176009.91 | 176009.91 | 176009.91 | 176009.91 | 176009.91 | 176009.91 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150100480958 | "Cecytec" Álvaro Obregón.- Mob. Y Equipo De 5 Aulas Didácticas . | 152000046 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2017 | 177534 | 96128.61 | 96128.61 | 96128.61 | 96128.61 | 96128.61 | 96128.61 | 100 |  | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150100481973 | "Cecytec": Constr. De 3 Aulas .Didácticas,Lab. De Procesos De Gestión Admtiva Y O.Ext. | 152500017 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2017 | 2798865 | 1885384.42 | 1885384.42 | 1885384.42 | 1885384.42 | 1885384.42 | 1885384.42 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150100482097 | Centro Cultural "Edilberto Y Lily Montemayor ".-Mobiliario Y Equipo. | 152800011 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2017 | 2510786 | 2308854.53 | 2308854.53 | 2308854.53 | 2308854.53 | 2308854.53 | 2308854.53 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150100482139 | "Cecytec.- Constr. De Lab. Múltiple, Taller De Mecatrónica,Subestación Electrica Y Obra Ext. | 143000550 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2017 | 2401563 | 1454040.92 | 1454040.92 | 1454040.92 | 1454040.92 | 1454040.92 | 1454040.92 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150100482647 | "Cecytec".- Construcción Del Taller De Electrónica Y Obra Exterior. | 153500035 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2017 | 798599 | 648032 | 648032 | 648032 | 648032 | 648032 | 648032 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150100496547 | Proyecto Ejecutivo Para El Centro De Empoderamiento Y Justicia De La Mujer, Frontera, Coahuila. | 151000030 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | Terminado | 2015 | 570720 | 547179.11 | 547179.11 | 547179.11 | 547179.11 | 547179.11 | 547179.11 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100496563 | Construccion De Plaza En El Ejido Tejocote | 151100025 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | Terminado | 2015 | 605442.84 | 539891.16 | 539891.16 | 539891.16 | 539890.83 | 539890.83 | 539890.83 | 99.9999 | 0 | Otros | 250 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100496598 | Barda De Panteón Ejido La Ventura, Municipio De Saltillo, Coahuila. | 153000157 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 437419.83 | 424475.22 | 424475.22 | 424475.22 | 424475.22 | 424475.22 | 424475.22 | 100 | 0 | Metros | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100496600 | Capilla De Velación, Saltillo, Coahuila. | 153000176 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 7531901.29 | 6693890.49 | 6693890.49 | 6693890.49 | 6441843.36 | 6441843.36 | 6441843.36 | 96.2347 | 0 | Lote | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100496637 | Barda Perimetral De Ciudad Universitaria De La U.A De C Campus Torreon | 153500084 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | 2015 | 8802143.83 | 8631082.94 | 8631082.94 | 8631082.94 | 8631082.94 | 8631082.94 | 8422441.96 | 100 | 0 | Metros | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100497934 | Remodelación De Oficinas De La Secretaria De Gobierno, Planta 2° Nivel, Saltillo, Coahuila. | 153000201 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | Terminado | 2015 | 2505121.37 | 1603666.45 | 1603666.45 | 1603666.45 | 1603666.45 | 1603666.45 | 1603666.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100498907 | Remodelación Del Instituto Estatal De Defensoría En La Región Sureste Del Estado De Coahuila De Zaragoza. | 153000050 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2999728.12 | 1102820.92 | 1102820.92 | 1102820.92 | 1102820.92 | 1102820.92 | 1102820.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200521004 | Universidad Tecnologica De La Region Carbonifera De Coahuila.- Mobiliario Para Laboratorio. | 153200027 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2017 | 674435 | 668941.16 | 668941.16 | 668941.16 | 668941.16 | 668941.16 | 668941.16 | 100 |  | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150200521010 | Universidad Tecnologica De La Region Carbonifera De Coahuila.- Equipo Especializado Para Laboratorio. | 153200028 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2017 | 4325566 | 4291420 | 4291420 | 4291420 | 4291420 | 4291420 | 4291420 | 100 |  | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150200544513 | Estudio Tecnico Justificativo Para Cambio De Uso De Suelo Y Manifestacion De Impacto Ambiental Del Camino Sacramento Pozuelos De Arriba- Libr. Carlos Salinas De Gortari | 151000040 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | Terminado | 2015 | 534760 | 523521.22 | 523521.22 | 523521.22 | 474966.07 | 474966.07 | 474966.07 | 90.7253 | 0 | Estudio de preinversión | 62930 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544538 | Proyecto Para La Construcción Del Paso A Desnivel En La Carretera Saltillo-Monterrey Y Calz. Manantiales (Vuelta Izquierda) En El Mpio De Ramos Arizpe, Coahuila | 152700065 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | Terminado | 2016 | 1320080 | 1219153.13 | 1219153.13 | 1219153.13 | 1219153.13 | 1219153.13 | 1219153.13 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 39581 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544545 | Construccion De Un Subsolector De Alcantarillado Sanitario Con Descargas Domiciliarias Sobre La Calle Paseo De Los Mirlos Entre Acceso Principal Y Paseo De Las | 153000071 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 812072 | 799463.54 | 799463.54 | 799463.54 | 693466.2 | 693466.2 | 693466.2 | 86.7414 | 0 | Metros lineales | 225 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544551 | Construccion Y Reposicion De Un Subcolector De Aguas Residuales En El Fracc El Campanario | 153000072 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 936861.25 | 769547.72 | 769547.72 | 769547.72 | 769547.72 | 769547.72 | 769547.72 | 100 | 0 | Metros lineales | 225 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544581 | Complemento Y Actualizacion Del Plan Maestro Pluvial Para Las Zonas Urbana Y Suburbana De La Ciudad De Acuña, Coahuila | 150200023 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 360000 | 285210.02 | 285210.02 | 285210.02 | 285210.02 | 285210.02 | 285210.02 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546486 | Construccion Y Equipamiento Del Centro De Justicia Penal De Torreon | 153500077 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | Terminado | 2015 | 9000000 | 3930558.94 | 3930558.94 | 3930558.94 | 3930558.94 | 3930558.94 | 3930558.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546526 | Construcción Del Centro De Justicia Penal De Sabinas, Y De Las Oficinas Penales Del Instituto De Defensoria Publica | 152800014 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | Terminado | 2015 | 3000000 | 4793800.94 | 4793800.94 | 4793800.94 | 4793800.94 | 4793800.94 | 4793800.94 | 100 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546542 | Construcción Y Remodelación De La Procuraduría General De Justicia Del Estado Y Sus Áreas Complementarias En Saltillo, Coahuila De Zaragoza. | 153000048 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFARSETRUCTURA | Seguridad | Terminado | 2015 | 9000000 | 14879433.28 | 14879433.28 | 14879433.28 | 14816317.14 | 14816317.14 | 14816317.14 | 99.5758 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200548766 | Rehabilitación De Cuartel Militar "Puerta Amarilla" Ubicada En Periférico Raúl López Sanchez Km 10 750, Torreón, Coahuila. | 153500245 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECREATARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2666022.15 | 2588657.55 | 2588657.55 | 2588657.55 | 2328357.03 | 2328357.03 | 2328357.03 | 89.9446 | 0 | Piezas | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300559185 | "Cobac".- "Juan Francisco Ealy Ortíz": Mob. Y Equipo De 4 Aulas Did.,2 Aulas De Act. Paraescolares Y Bodega. | 153000212 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2017 | 347500 | 252739 | 252739 | 252739 | 252739 | 252739 | 252739 | 100 |  | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150300559187 | Universidad Tecnologica De Saltillo.- Mobiliario De La Unidad De Docencia. | 153000203 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Derramadero [Granja] | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2017 | 1290000 | 696132.5 | 696132.5 | 696132.5 | 696132.5 | 696132.5 | 696132.5 | 100 |  | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150300559201 | Adecuacion De Espacio Para Proyecto Espacio Comun En Las Antiguas Instalaciones Del Cinvestav. | 152700074 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2017 | 3000000 | 2862958.31 | 2862958.31 | 2862958.31 | 2862958.31 | 2862958.31 | 2862958.31 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150300559215 | Instituto T. De Estudios Sup. Región Carbonífera.-Constr. De 2a. Etapa De La Unidad Multifuncional (Conclusion) Y Obra Exterior. | 132800059 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2017 | 5596340 | 3401979.87 | 3401979.87 | 3401979.87 | 3401979.87 | 3401979.87 | 3401979.87 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150300581947 | Construcción Y Equipamiento De Las Unidades De Investigación Y De Atención Integral Para La Nsjp Foranea En El Municipio De Allende, | 150300027 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1607241.64 | 1568056.5 | 1568056.5 | 1568056.3 | 1568056.3 | 1568056.3 | 1568056.3 | 100 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 7 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300581950 | Centro De Operaciones Militares (2a. Etapa De Construcción), Allende, Coahuila. | 150300017 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3734630.54 | 3649998.39 | 3649998.39 | 3649998.39 | 3600946.04 | 3600946.04 | 3600946.04 | 98.6561 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300581965 | Construcción, Remodelación Y Equipamiento De La Unidad De Atención Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Delegación Norte Ii, | 150200241 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA | Seguridad | Terminado | 2015 | 2584000 | 2483841.32 | 2483841.32 | 2483841.32 | 2483841.08 | 2483841.08 | 2483841.08 | 100 | 0 | Otros | 2500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300581970 | Equipamiento Para Salas De Audiencia, Almacenamiento De Información Y Videoconferencias, Equipo De Cómputo Básico Y Equipo De Telecomunicaciones Y/O Centros De Datos. | 152800053 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 899018 | 886492.94 | 886492.94 | 886492.94 | 886492.94 | 886492.94 | 886492.94 | 100 | 0 | Otros | 184337 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300581986 | Remodelación De Las Oficinas Del Ejecutivo Estatal Ubicadas En Palacio De Gobierno, Saltillo, Coahuila. | 153000474 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 225912.45 | 181758.92 | 181758.92 | 181758.92 | 181758.92 | 181758.92 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300582008 | Centro De Operaciones Militares (2a. Etapa De Construcción), Juárez, Coahuila. | 151500018 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | Terminado | 2015 | 3734630.54 | 3606037.75 | 3606037.75 | 3606037.75 | 3606037.75 | 3606037.75 | 3606037.75 | 100 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300582018 | Construcción Y Equipamiento De Las Unidades De Investigación Y De Atención Para La Nsjp Foranea En El Municipio De Ramos Arizpe, Coahuila. | 152700102 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | Terminado | 2015 | 1607241.64 | 1565287.09 | 1565287.09 | 1565287.09 | 1565287.09 | 1565287.09 | 1565287.09 | 100 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300582020 | Equipamiento Del Centro De Justicia Penal De Piedras Negras, Coahuila De Zaragoza | 152500078 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | Terminado | 2015 | 1082116.5 | 1081742.96 | 1081742.96 | 1081742.96 | 1081742.96 | 1081742.96 | 1081742.96 | 100 | 0 | Equipamiento | 378709 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300582050 | Construcción, Remodelación Y Equipo De La Unidad De Atención Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Delegación Norte 1, Piedras Negras, Coahuila. | 152500075 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3500900.95 | 3326215.74 | 3326215.74 | 3326215.74 | 2942234.7 | 2942234.7 | 2942234.7 | 88.4559 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300582055 | Construcción Y Equipamiento Del Centro De Justicia Penal De Torreón, Coahuila De Zaragoza (Componente De Equipamiento) | 153500285 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | Terminado | 2015 | 5571167 | 5397614.91 | 5397614.91 | 5397614.91 | 5397614.9 | 5397614.9 | 5397614.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 926000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300582060 | Construcción De La Segunda Etapa Del Centro De Justicia Penal En Torreón, Coahuila. | 153500253 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 12004061 | 12003424.42 | 12003424.42 | 12003424.42 | 11391395.35 | 11391395.35 | 11391395.35 | 94.9012 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300582063 | Construcción, Remodelación, Equipamiento De La Unidad De Atención Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Delegación Laguna I, Torreón, Coahuila. | 153500238 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2474160 | 2354739.68 | 2354739.68 | 2354739.68 | 1410322.27 | 1410322.27 | 1410322.27 | 59.8929 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300582066 | Trabajos Adicionales (Retiro De Escombro-Basura) En La Construccion Del Paso Superior Mieleras -Prol. Tecnologico Cruce Carr. A Mieleras.En El Mpio. De Torreon, | 153500273 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 4037725.1 | 4027173.91 | 4027173.91 | 4027173.91 | 4027173.91 | 4027173.91 | 4027173.91 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300582071 | Centro De Operaciones Militares (2a. Etapa De Construcción), Candela, Coahuila. | 150500013 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | Terminado | 2015 | 3734630.54 | 3606055.56 | 3606055.56 | 3606055.56 | 3606055.56 | 3606055.56 | 3606055.56 | 100 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300582074 | Construcción Y Equipamiento De Las Unidades De Investigación Y De Atención Integral Para La Nsjp Foranea En El Municipio De Parras De La Fuente, Coahuila. | 152400061 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | Terminado | 2015 | 1152000 | 1129805.17 | 1129805.17 | 1129805.17 | 1129805.17 | 1129805.17 | 1129805.17 | 100 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300582076 | Construcción Y Equipamiento De Las Unidades De Investigación Y De Atención Integral Para La Nsjp Foranea En El Municipio De Francisco I. Madero, Coahuila. | 150900191 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1607241.64 | 1588665.59 | 1588665.59 | 1588665.59 | 1587276.04 | 1587276.04 | 1587276.04 | 99.9125 | 0 | Equipamiento | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300582078 | Construcción, Remodelación Y Equipameinto De La Unidad De Atención Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp De La Delegación Laguna Ii, En El Municipio De San Pedro, Coahuila. | 153300274 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3979033.71 | 3938817.97 | 3938817.97 | 3938817.97 | 3938817.97 | 3938817.97 | 3691029.06 | 100 | 0 | Equipamiento | 2000 | 0 | 19 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300582080 | Construcción, Remodelación Y Equipameinto De La Unidad De Atención Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp De La Delegación Laguna Ii, En El Municipio De San Pedro, Coahuila. | 152800042 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 6654263.9 | 5775372.7 | 5775372.7 | 5775372.7 | 5043399.45 | 5043399.45 | 4752532.4 | 87.326 | 0 | Otros | 5000 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300582481 | Construcción De Las Salas Provisionales Para El Nsjp En Piedras Negras, Coahuila. | 152500079 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 495544.41 | 474667.72 | 474667.72 | 474667.72 | 474667.72 | 474667.72 | 474667.72 | 100 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300582482 | Remodelación De La Delegación De Pgje En Piedras Negras, Coahuila ( Espacios Provisionales) | 152500080 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | Terminado | 2015 | 30283.13 | 27947.27 | 27947.27 | 27947.27 | 27947.27 | 27947.27 | 27947.27 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300582487 | Remodelación De Las Agencias Foraneas De La Pgje En Villa De Fuente, Coahuila. (Espacios Provisionales) | 152500081 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | Terminado | 2015 | 103045.48 | 94452.67 | 94452.67 | 94452.67 | 94452.67 | 94452.67 | 94452.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300582490 | Construcción De Las Salas Provisionales Para El Nsjp En Sabinas, Coahuila. | 152800054 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | Terminado | 2015 | 59513.13 | 54165.9 | 54165.9 | 54165.9 | 54165.9 | 54165.9 | 54165.9 | 100 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300582491 | Remodelación De La Delegación De La Pgje En Sabinas, Coahuila (Espacios Provisionales). | 152800055 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | Terminado | 2015 | 62236.64 | 58655.34 | 58655.34 | 58655.34 | 54660.42 | 54660.42 | 54660.42 | 93.1892 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300582492 | Remodelación De Las Agencias Foraneas De Pgje En Allende, Coahuila. (Espacios Provisionales). | 150300069 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 140041.53 | 132789.21 | 132789.21 | 132789.21 | 118371.89 | 118371.89 | 118371.89 | 89.1427 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300585420 | Salón Para Atención Al Público, Sexta Zona Militar En Saltillo, Coahuila. | 153000206 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 793478.73 | 785900 | 785900 | 785900 | 324707.44 | 324707.44 | 235770 | 41.3166 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300585424 | Escuela Primaria Anexa A La Normal En El Municipio De Saltillo, Coahuila. | 153000231 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1500000.05 | 1442657.33 | 1442657.33 | 1442657.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300585426 | Remodelación De Aulas 2° Nivel De La Facultad De Enferemería De La Universidad Autónoma De Coahuila. | 153000567 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Educación | Terminado | 2015 | 1120731.19 | 1090992.68 | 1090992.68 | 1090992.68 | 1090992.68 | 1090992.68 | 1090992.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300585430 | Barda Perimetral Jefatura Oriente Sep, Ubicada En Calle Corona Y Sierra Encantada, Colonia Zapalinamé, Saltillo, Coah. | 153000572 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 224192.98 | 221054.07 | 221054.07 | 221054.07 | 169836.66 | 169836.66 | 169836.66 | 76.8304 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300585453 | Rehabilitacion De La Carretera Acuña-Santa - Eulalia (Acceso Al Aeropuerto) En El Municipio De Acuña, Coahuila. | 150200223 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 4893747.1 | 4815851.54 | 4815851.4 | 4815851.54 | 4815851.54 | 4815851.54 | 4815851.54 | 100 | 0 | Otros | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300585610 | Rehabilitacion De Bordo Y Camino A Ejido Petronilas | 151700307 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2111554.09 | 2050250.14 | 2050250.14 | 2050250.14 | 615075.04 | 615075.04 | 615075.04 | 30 | 0 | Otros | 107160 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300585614 | Rehabilitación De Edificio Nodo "A" En El "Parque De Innovación Y Tecnología" En El Municipio De Torreón, Coahuila. | 153500291 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2212914.04 | 1971166.19 | 1971166.19 | 1971166.19 | 1971166.19 | 1971166.19 | 1971166.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300585617 | Pavimentacion De Diversas Calles De Acceso A Destacamento De Los Gates En El Municipio De Monclova, Coahuila. | 151800159 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | Terminado | 2015 | 945116.96 | 855847.18 | 855847.18 | 855847.18 | 855847.18 | 855847.18 | 855847.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300585624 | Rehabilitación De Edificio Coahuila Tercer Nivel Despacho, Torreón, Coahuila. | 153500367 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA | Seguridad | Terminado | 2015 | 304713.54 | 353601.19 | 353601.19 | 353601.19 | 353601.19 | 353601.18 | 353601.18 | 100 | 0 | Equipamiento | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400596494 | Accion Movil.- Equipamiento | 150200102 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2017 | 225000 | 215598.18 | 215598.18 | 215598.18 | 215598.18 | 215598.18 | 215598.18 | 100 |  | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150400596708 | Acción Móvil Frontera Del Icatec.- Equipamiento. | 151000022 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2017 | 82500 | 81405.32 | 81405.32 | 81405.32 | 81405.32 | 81405.32 | 81405.32 | 100 |  | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150400596730 | Cecytec.- Mobiliario Y Equipo De Laboratorio De Administracion Y Equipamiento Del Taller De Electromecanica. | 151100078 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2017 | 2187987 | 1420337.87 | 1420337.87 | 1420337.87 | 1420337.87 | 1420337.87 | 1420337.87 | 100 |  | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150400597619 | Centro De Educacion Y Capacitacion Forestal N°3.- Conclusión De Construcción De Foro Y Constr. De Andadores Para Cancha De Basquet Bol. | 143000224 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2017 | 123798 | 121065.69 | 121065.69 | 121065.69 | 121065.69 | 121065.69 | 121065.69 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150400597632 | Cecytec.- Mobiliario Y Equipo Del Laboratorio Multiple Y Del Taller De Mecatronica. | 153000466 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Derramadero | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2017 | 2093992 | 1261036.67 | 1261036.67 | 1261036.67 | 1261036.67 | 1261036.67 | 1261036.67 | 100 |  | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150400597636 | Universidad Tecnologica De Saltillo.- Construccion De Linea De Agua Industrial Desde La Linea Existente Del Parque Ind. Alianza (Piadsa) A La Universidad. | 153000512 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Derramadero | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2017 | 4337283 | 4337280.89 | 4337280.89 | 4337280.89 | 4337280.89 | 4337280.89 | 4337280.89 | 100 |  | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150400597639 | Instituto Tecnologico De Saltillo.- Trabajos En Fachadas Lado Norte (Int. De Edif. Ppal). | 153000514 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2017 | 2419869 | 1102572.62 | 1102572.62 | 1102572.62 | 1102572.62 | 1102572.62 | 1102572.62 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150400597642 | Instituto Tecnologico De Saltillo.- Remozamiento Del Area De La Explanada Del Frontispicio, Escalinatas Y Area De Asta De Banderas. | 153000521 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2017 | 4546574 | 4061071.57 | 4061071.57 | 4061071.57 | 4061071.57 | 4061071.57 | 4061071.57 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150400597644 | Accion Movil Saltillo Del Icatec.- Equipamiento. | 153000120 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2017 | 380000 | 349661.7 | 349661.7 | 349661.7 | 349661.7 | 349661.7 | 349661.7 | 100 |  | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150400597647 | Museo Venustiano Carranza.- Remodelacion Del Museo. | 153000558 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Cultura y turismo | Terminado | 2017 | 227551 | 227210.68 | 227210.68 | 227210.68 | 227210.68 | 227210.68 | 227210.68 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150400597655 | Cecytec Nueva Creacion.- Mobiliario Y Equipo Para 7 Aulas Didacticas, Laboratorio Multiple, Laboratorio De Computo Y Administracion-Bodega. | 151700260 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2017 | 2384854 | 2154880.94 | 2154880.94 | 2154880.94 | 2154880.94 | 2154880.94 | 2154880.94 | 100 |  | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150400597658 | Icatec.- Unidad Monclova.- Equipamiento. | 151800046 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2017 | 128750 | 123056.86 | 123056.86 | 123056.86 | 123056.86 | 123056.86 | 123056.86 | 100 |  | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150400597661 | Accion Movil Muzquiz Del Icatec.- Equipamiento. | 152000122 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2017 | 352500 | 349232.34 | 349232.34 | 349232.34 | 349232.34 | 349232.34 | 349232.34 | 100 |  | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150400597665 | Cecytec.- Mobiliario Y Equipo De 3 Aulas Didacticas Y Del Laboratorio De Procesos De Gestion Administrativa. | 152500077 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2017 | 576206 | 575191.76 | 575191.76 | 575191.76 | 575191.76 | 575191.76 | 575191.76 | 100 |  | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150400597670 | Instituto Tecnologico De Piedras Negras.- Mobiliario Y Equipo De La Unidad Multifuncional (1a. Etapa). | 152500091 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2017 | 216255 | 194586 | 194586 | 194586 | 194586 | 194586 | 194586 | 100 |  | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150400597673 | Icatec, Unidad Ramos Arizpe.- Equipamiento. | 152700039 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2017 | 165000 | 138803.86 | 138803.86 | 138803.86 | 138803.86 | 138803.86 | 138803.86 | 100 |  | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150400599142 | Icatec, Unidad San Juan De Sabinas.- Equipamiento. | 153200021 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2017 | 207500 | 203421.08 | 203421.08 | 203421.08 | 203421.08 | 203421.08 | 203421.08 | 100 |  | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150400599549 | Cecytec.- Mobiliario Y Equipo Del Taller De Electronica. | 153500272 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Concha | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2017 | 845754 | 844243.9 | 844243.9 | 844243.9 | 844243.9 | 844243.9 | 844243.9 | 100 |  | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15160100625448 | Pago Por Liberacion De Derecho De Via Para La Obra Construccion Del Páso Superior Vehicular Blvd. Laguna Y Carretera Mieleras | 1600069 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE PATRIMONIO | Comunicaciones | Terminado | 2016 | 7393032 | 7393031.6 | 7393031.6 | 7393031.6 | 7393031.6 | 7393031.6 | 7393031.6 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15160100628595 | Instituto Tecnológico Superior De Monclova.-Demolición Del Edificio Multifuncional | 161800041 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2017 | 200007 | 101024.66 | 101024.66 | 101024.66 | 101024.66 | 101024.66 | 101024.66 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15160100628880 | Construccion Y Equipamiento De Las Unidades De Investigacion , Agencia De Atencion Integral Y Bodegas De Evidencias Para El Nsjp En La Region Carbonifera | 154000004 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1169030.6 | 1001120.02 | 1001120.02 | 1001120.02 | 1001120.02 | 1001120.02 | 1001120.02 | 100 | 0 | Equipamiento | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160100628907 | Construccion Y Equipamiento De La Unidades De Investigacion Agencia De Atencion Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Delegacion Norte Ii ( Acuña ) | 150200196 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | Terminado | 2015 | 838747.28 | 731547.62 | 731547.62 | 731547.62 | 731547.62 | 731547.62 | 731547.62 | 100 | 0 | Equipamiento | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160100628935 | Construccion , Remodelacion Y Equipamiento De Ka Uidad De Atencion Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Delegacion Norte I (Piedras Negras ) | 152500063 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | Terminado | 2015 | 248820 | 247207.6 | 247207.6 | 247207.6 | 247207.6 | 247207.6 | 247207.6 | 100 | 0 | Otros | 20000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160100628996 | Construccion ,Remodelacion Y Equipamiento De Las Unidades De Atencion Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Delegacion Laguna Ii (San Pedr0 | 153300279 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | Terminado | 2015 | 570229.32 | 564096.08 | 564096.08 | 564096.08 | 564096.08 | 564096.08 | 564096.08 | 100 | 0 | Otros | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160100629021 | Construccion , Remodelacion Y Equipamiento De Las Unidades De Atencion Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Delegacion Laguna I (Torreon ) | 153500221 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | Terminado | 2015 | 1691458.06 | 1483680.02 | 1483680.02 | 1483680.02 | 1483680.02 | 1483680.02 | 1483680.02 | 100 | 0 | Otros | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160100629052 | Construccion Y Equipamiento De La Unidad De Investigacion Y Atencion Integral Para El Nsjp, Foranea En El Municipio De Parras De La Fuente, Coahuila De Zaragoza | 152400062 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | Terminado | 2015 | 175826.13 | 174475.37 | 174475.37 | 174475.37 | 174475.36 | 174475.36 | 174475.36 | 100 | 0 | Otros | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160100629140 | Equipamiento De Telecomunicaciones Para 7 Regiones De La Pgje (Primera Etapa ) | 154500147 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFARSETRUCTURA | Seguridad | Terminado | 2015 | 5013520 | 4900497.89 | 4900497.89 | 4900497.89 | 4900497.86 | 4900497.86 | 4900497.86 | 100 | 0 | Equipamiento | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160100629160 | Construccion Y Equipamiento De Las Unidades De Investigacion Y De Atencion Integral Para El Nsjp Foranea En El Municipio De Francisco I Madero | 150900192 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | Terminado | 2015 | 183767.2 | 154355.4 | 154355.4 | 154355.4 | 154355.4 | 154355.4 | 154355.4 | 100 | 0 | Otros | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160100629171 | Construccion Y Equipamientode Las Unidades De Investigacion Y De Atencion Integral Para El Nsjp Foranea Municipio Allende Coah. (Componenete De Equipamiento) | 150300028 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 183767.2 | 166268.6 | 166268.6 | 166268.6 | 142442.2 | 142442.2 | 142442.2 | 85.6699 | 0 | Equipamiento | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160200668890 | Conalep.- Mobiliario Y Equipo Para Laboratorio De Idiomas , Audiovisual Y Biblioteca. | 161000100 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2017 | 538695 | 538654.12 | 538654.12 | 538654.12 | 538654.12 | 538654.12 | 538654.12 | 100 |  | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15160200669027 | Instituto Tecnológico Superior De San Pedro De Las Colonias.- Equipamiento Centro De Torneado Cnc. | 163300087 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2016 | 1395000 | 1390840 | 1390840 | 1390840 | 1390840 | 1390840 | 1390840 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA PERTENECE AL EJERCICIO FISCAL 2016 / Física: LA OBRA PERTENECE AL EJERCICIO FISCAL 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160300731066 | Construccion Y Equipamiento De La Unidad De Investigacion Y De Atencion Integral Para El Nsjp Foranea | 152700103 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | Terminado | 2016 | 175826.13 | 174475.37 | 174475.37 | 174475.37 | 174475.37 | 174475.37 | 174475.37 | 100 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160300737745 | Universidad Tecnologica De La Región Carbonífera.- Mob. De La Unidad De Docencia. | 153200025 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2017 | 3550000 | 3209867.66 | 3209867.66 | 3209867.66 | 3209867.66 | 3209867.66 | 3209867.66 | 100 |  | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15160400812401 | Construccion De Cuartel Militar | 151200036 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1213589.31 | 1213589.31 | 1213589.31 | 1213589.31 | 1166231.16 | 1166231.16 | 1166231.16 | 96.0977 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160400831353 | Construccion De Capilla De Velacion En El Municipio De Abasolo | 150100008 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 338634.8 | 338634.8 | 338634.8 | 338634.8 | 217359.97 | 217359.97 | 217359.97 | 64.1871 | 0 | Otros | 500 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160400831355 | Construccion De Capilla De Velacion En San Fernando Del Mpio Zaragoza | 153800009 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 315370.46 | 292272.6 | 292272.6 | 292272.6 | 292272.6 | 292272.6 | 292272.6 | 100 | 0 | Otros | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160400831357 | Construccion De Capilla De Velacion En La Maromadel Mpio Zaragoza | 153800010 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 315370.47 | 315370.47 | 315370.47 | 315370.47 | 306951.67 | 306951.67 | 306951.67 | 97.3305 | 0 | Otros | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160400831358 | Construccion De Capilla De Velacion En El Remolino Del Mpio Zaragoza | 153800008 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 315370.45 | 308367.07 | 308367.07 | 308367.07 | 297601.77 | 297601.77 | 297601.77 | 96.5089 | 0 | Otros | 400 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160400831359 | Construccion De Capilla De Velacion En El Tío Pío Del Mpio Zaragoza, | 153800007 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 315370.47 | 315370.47 | 315370.47 | 315370.47 | 302828.57 | 302828.57 | 302828.57 | 96.0231 | 0 | Otros | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160400831361 | Construccion De Capilla De Velacion En El Ejido Los Rodriguez Del Municipio De Abasolo | 150100009 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 338634.8 | 338634.8 | 338634.8 | 338634.8 | 235336.84 | 235336.84 | 235336.84 | 69.4958 | 0 | Otros | 500 | 0 | 30.5 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160400831469 | Construcción De Plaza Principal En Viesca | 153600026 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 279911.6 | 450347.01 | 450347.01 | 450347.01 | 450347.01 | 450347.01 | 450347.01 | 100 | 0 | Otros | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170100831498 | Cimentacion Para El Pino Ornamental Navideño En El Centro De Gobierno | 153000576 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 167651.84 | 161514.82 | 161514.82 | 161514.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170100831500 | Suministro E Instalación De Minisplits En Sala De Usos Múltiples En El Aeropuerto Francisco Sarabia (Sedena) | 153500155 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 120266.48 | 119725.53 | 119725.53 | 119725.53 | 119725.53 | 119725.53 | 119725.53 | 100 | 0 | Piezas | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170100834303 | Construccion De Capilla De Velacion | 150700012 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 484501.98 | 484501.98 | 484501.98 | 484501.98 | 484496.84 | 484496.84 | 484496.84 | 99.9989 | 0 | Otros | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170100834458 | Trabajos De Relleno, Nivelacion De Terrenos En Bajos De La Seccion De Area De Parque Rio Nazas Entre Puente Cobian Y Puente Calz. Salvador Creel En Torreon, Coahuila | ML-092-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 3910000 | 3892669.07 | 3892669.07 | 3892669.07 | 3892669.07 | 3892669.07 | 3892669.07 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170100834466 | Limpieza Y Desasolve De Canal Pluvial A Cielo Abierto En El Tramo Fraccionamiento Ex Hacienda La Joya-Carr. A Santa Fe Hasta Fraccionamiento El Canal, Cd. Torreon, Coah. | ML-090-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 3880000 | 3863273.16 | 3863273.16 | 3863273.16 | 3863273.16 | 3863273.16 | 3863273.16 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170100834474 | Limpieza Por Medios Mecanicos Y Manuales, Carga Y Acarreo De Materiales Diverso En Canal De Colonias Del Poniente De La Cd. Torreon, Coahuila | ML-084-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 3040586 | 3027479.94 | 3027479.94 | 3027479.94 | 3027479.94 | 3027479.94 | 3027479.94 | 100 | 0 | Metros lineales | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170100834482 | Mejoramiento De Plaza En Col. Salvador Allende | ML-005-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Deporte | Terminado | 2015 | 212895 | 212893.7 | 212893.7 | 212893.7 | 212893.7 | 212893.7 | 110587.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170100835471 | Pluvial Col. Residencial Del Norte Segunda Etapa (Construcción De La Segunda Etapa Del Sistema Pluvial De Residencial Del Norte En Blvd. Fundadores Y Av. De Los Metales | ISN-002-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6911500 | 6911469.92 | 6911469.92 | 6420861.12 | 6420861.12 | 6420861.12 | 6140259.44 | 92.9015 | 0 | Metros lineales | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170100835523 | Pluvial Col. Las Fuentes Equipamientos (Equipamiento De Bombas En Cárcamo La Merced Y La Fuente). | ISN-003-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1980000 | 2228048.34 | 2228048.34 | 2228048.34 | 2228048.34 | 2228048.34 | 2228048.34 | 100 | 0 | Piezas | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170100835537 | Desalojo Confinado De Demasias Mediante Tubo De 1.5 Mts. De Diámetro Del Carcamo Sanitario De La Joya Ii-A Canla Tramo Santa Fe | ISN-004-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 18380600 | 18380557 | 18380557 | 18380557 | 12971882.03 | 12971882.03 | 12971882.03 | 70.5739 | 0 | Metros lineales | 20000 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170100835553 | Drenaje Pluvial Del Sistema Vial Revolucion (El Centinela) A Canal La Joya Ii En Torreon. | ISN-005-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 7981600 | 7981551.06 | 7981551.06 | 7981551.06 | 7981550.98 | 7981550.98 | 7981550.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 30000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170100835570 | Coservación De La Carretera Paila - Parras | 152400056 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 1581284.74 | 1497328.27 | 1497328.27 | 1497328.27 | 464782.82 | 464782.82 | 464782.82 | 31.0408 | 0 | Otros | 45401 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170200885733 | Hospital Materno- Infantil | 153000177 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECFRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Salud | En Ejecución | 2015 | 246871615.59 | 246871615.59 | 246871615.59 | 246871615.59 | 246871615.59 | 246871615.59 | 246871615.59 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170200888139 | Construccion Centro Cultural La Jabonera 2ª. Etapa En Calzada Industria Y Av. Gustavo A. Madero S/N En Col. 1ª Y 2ª Rinconada De La Union | ML-080-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Cultura y turismo | Terminado | 2015 | 19805000 | 17919364.88 | 17919364.88 | 17919364.88 | 17919364.88 | 17919364.88 | 17919364.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170200888931 | Construccion De Ciudad Dif Primera Etapa (Ubicada A Un Costado Del Bosque Urbano Y Polideportivo) En Torreon | ML-081-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 36652460 | 31175807.61 | 31175807.61 | 31175807.61 | 31175807.61 | 31175807.61 | 31175807.61 | 100 | 0 | Otros | 250000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170200888965 | Pavimentacion Asfaltica En Varias Calles Del Ejido En Ejido La Rosita | FF-005-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1850100 | 1074932.5 | 1074932.5 | 1074932.5 | 1074932.5 | 1074932.5 | 1074932.5 | 100 |  | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15170200888976 | Construccion De La Tercera Etapa Del Sistema Pluvial De Residencial Del Norte (Construccion De Linea De Conduccion Pluvial De Carcamo A Colector A La Vega Del Caracol) | FF-037-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 981850 | 977401.48 | 977401.48 | 977401.48 | 977401.48 | 977401.48 | 977401.48 | 100 | 0 | Metros lineales | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170200888992 | Rehabilitacion De Vialidades, Caseta De Control, Carcamo Y Banquitas En Acceso A Ciudad Universitaria Con Boulevard Revolucion En Torreon, Coahuila | ML-086-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 962045 | 957894.34 | 957894.34 | 957894.34 | 957894.34 | 957894.34 | 957894.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170200889002 | Pavimentacion Asfaltica En Crucero Del Paseo Del Tecnologico Y Calzada De La Quimica | ML-116-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 289770 | 288513.65 | 288513.65 | 288513.65 | 288513.65 | 288513.65 | 288513.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170200889020 | Adecuacion Del Sistema Pluvial De Diagonal De Las Fuentes En Colonia Las Fuentes, Valle Dorado, La Fuente Y La Merced, Incluye El Blvd. Diagonal De Las Fuentes En Torreon | FF-020-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 3261505 | 3096008.02 | 3096008.02 | 3096008.02 | 3096008.02 | 3096008.02 | 3096008.02 | 100 | 0 | Metros lineales | 30000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170200890304 | Recarpeteo Con Microcarpeta En Diferentes Puntos, Calles Y Avenidas De La Zona Sur En La Ciudad De Torreon, En El Municipio De Torreon, Coahuila | ML-083-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 57500 | 57469.45 | 57469.45 | 57469.45 | 57469.45 | 57469.45 | 57469.45 | 100 |  | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15170300964516 | Escuela Primaria Prof. Miguel López.- Suministro De Mobiliario Y Equipo | 173000319 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2017 | 783023.2 | 769883 | 769883 | 769883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva Informe definitivo 2017 / Física: Carga masiva Informe definitivo 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170300964523 | Cecytec Nueva Creación (La Jabonera).- Mobiliario Y Equipo De 7 Aulas Didácticas, Laboratorio Múltiple, Laboratorio De Cómputo Y Bodega. | 173500137 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2578000 | 2550931 | 2550931 | 2550931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva Informe definitivo 2017 / Física: Carga masiva Informe definitivo 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170300969728 | Suministro De Palmas, Material, Mano De Obra Y Maquinaria Para Transportar Y Cuidar Durante 60 Días La Vegetación | ML-115-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1275000 | 409869.46 | 409869.46 | 409869.46 | 409869.46 | 409869.46 | 409869.46 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170401046503 | Pavimentacion Asfaltica Y Canalizacion Para Alumbrado En Av. Juarez Entre Blvd. Torreon 2000 Y Carretera A La Joya En Ejido La Joya | ML-090-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 2331000 | 2330217.04 | 2330217.04 | 2330217.04 | 2330217.04 | 2330217.04 | 2330217.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170401046525 | Trabajos En Diferentes Areas Del Edificio Municipal De Desarrollo Social En Prol. Colon Y Blvd. Revolucion En Col. Luis Echeverria | ML-021-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1140000 | 1139237.96 | 1139237.96 | 1139237.96 | 1139237.96 | 1139237.96 | 1139237.96 | 100 |  | Metros Cuadrados | 500000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15170401046542 | Trabajos Emergentes En Margen Izquierda Y Derecha Para Estabilización De Taludes En Blvd. Laguna Km 11.000 Al Km 12.300 | ML-011-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 775000 | 774733.3 | 774733.3 | 774733.3 | 774733.3 | 774733.3 | 774733.3 | 100 | 0 | Kilómetro | 300000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170401046573 | Pavimentacion Asfaltica En Blvd. Del Ajusco Entre Calle Valle Hondo Y Blvd. La Libertad En Col. Monte Real | ML-044-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 208000 | 207236.15 | 207236.15 | 207236.15 | 207236.15 | 207236.15 | 207236.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170401046724 | Señalizacion, Banquetas, Cordoneria, Señalamientos Y Pintura Sobre Boulevard Laguna, Entre Carretera A Mieleras Y Calle Decimo Octava En Col. Braulio Fernandez Aguirre | ISN-003-14 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 3431000 | 1260126.1 | 1260126.1 | 1260126.1 | 1260126.1 | 1260126.1 | 1260126.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170401046764 | Construccion Del Par Vial Centenario-Revolucion En Torreon | ISN-004-14 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 4256207.75 | 4256207.75 | 4256207.75 | 4256207.75 | 4256207.75 | 4256207.75 | 4256207.75 | 100 | 0 | Metros lineales | 15000 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170401046785 | Ampliacion Y Construccion De Camino Acceso Al Ejido La Paz Del Km. 0 000 Al Km. 1 300 (1er) Etapa En Ejido La Paz | ISN-005-14 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 5292767.25 | 1736362.16 | 1736362.16 | 1736362.16 | 1736362.16 | 1736362.16 | 1736362.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170401047650 | Implementación De Transporte Público De La Laguna (Brt) Modalidad Infraestructura (Corredor Del Transporte Público De La Laguna Blvd. Revolución, Blvd. Matamoros: Carr. Torreón-Matamoros). | ISN-023-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4538000 | 961660.09 | 961660.09 | 961660.09 | 961660.09 | 961660.09 | 961660.09 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 200000 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100625080 | Construccion Del Complejo Judicial De Acuña (Juzgados De Control Y Las Oficinas Penales Del Instituto Estatal De Defensoría Pública) (Componente De Infraestructura) | 160200067 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | Terminado | 2016 | 5000000 | 4095627.17 | 4095627.17 | 4095627.17 | 4095627.17 | 4095627.17 | 4095627.17 | 100 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: pk - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100625768 | Fortaleza Gates Piedras Negras | 162500083 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | Terminado | 2016 | 5532451.73 | 5449440.09 | 5449440.09 | 5449440.09 | 5449440.09 | 5449440.09 | 5449440.09 | 100 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100626156 | Ampliación Edificio Pronnif, Saltillo, Coahuila. | 163000123 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 1583777.28 | 1553239.95 | 1553239.95 | 1553239.95 | 766485.21 | 766485.21 | 465971.98 | 49.3475 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100626179 | Pavimentación De Varias Calles De La Colonia 7 De Noviembre En Saltillo, Coahuila. | 163000124 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | Terminado | 2016 | 1543541.24 | 1121854.14 | 1121854.14 | 1121854.14 | 1121854.14 | 1121854.14 | 1121854.14 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 725123 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100626310 | Centro De Internamiento, Diagnóstico Y Tratamiento De Adolescentes Varonil De Saltillo.- Etapa Obra Exterior. | 163000158 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFARSETRUCTURA | Seguridad | Terminado | 2016 | 1048212.24 | 949759.09 | 949759.09 | 949759.09 | 949759.09 | 949759.09 | 949759.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100626311 | Centro De Internamiento, Diagnóstico Y Tratamiento De Adolescentes Varonil De Saltillo.- Etapa De Ampliación. | 163000157 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFARSETRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 5997983.95 | 5978747.94 | 5978747.94 | 5978747.94 | 4025524.59 | 4025524.59 | 4025524.59 | 67.3306 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 16 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100626316 | Centro De Internamiento, Diagnóstico Y Tratamiento De Adolescentes Varonil Saltillo.- Etapa De Remodelación. | 163000156 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 6487191.17 | 6467079.25 | 6467079.25 | 6467079.25 | 3776549.33 | 3776549.33 | 3776549.33 | 58.3965 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 19 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100626375 | Construccion De Puente En El Blvd. Jose Maria Rodriguez En El Cruce Arroyo Ceballos En El Municipio De Saltillo, Coahuila | 163000174 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 34268549.48 | 32962303 | 32962303 | 32962303 | 32962303 | 32962303 | 32962303 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 725123 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100626754 | Impermeabilización De El Centro Cultural Pilar Rioja, Ubicado En Prolongacion Avenida Colón Y Calle Galeana (Antigua Estación De Ffcc Torreón) | 163500148 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 1012100 | 991192.64 | 991192.64 | 991192.64 | 991192.64 | 991192.64 | 991192.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100627538 | Instituto Tecnológico Superior De Monclova.- Demolición Del Edificio Multifuncional. | 161800041 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2017 | 1193708 | 1164971.16 | 1164971.16 | 1164971.16 | 1164971.16 | 1164971.16 | 1164971.16 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160100628436 | Construcción De La Unidad De Detención Provisional, Adscrita A La Comision Estatal De Seguridad, En Frontera Coahuila De Zaragoza. | 161000075 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETRIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | Terminado | 2016 | 3000000 | 2955090.53 | 2955090.53 | 2955090.53 | 2955090.53 | 2955090.53 | 2955090.53 | 100 | 0 | Otros | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100628445 | Construcción De Biblioteca En Castaños, Coahuila. | 160600059 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | 2016 | 25000000.08 | 24895128.41 | 24895128.41 | 24895128.41 | 16396190.12 | 16396190.12 | 16396190.12 | 65.861 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100628458 | Equipamiento De La Unidad De Detención Provisional, Adscrita A La Comisión Estatal De Seguridad, En Frontera, Coahuila De Zaragoza | 161000089 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFAESTRUCTURA | Seguridad | Terminado | 2016 | 190340.92 | 188598.6 | 188598.6 | 188598.6 | 188598.6 | 188598.6 | 188598.6 | 100 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100628500 | Construcción Del Blvd. Jesús María Ramón, (2a. Etapa)En El Municipio De Acuña, Coahuila. | 160200084 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 35289787.96 | 35139604.03 | 35139604.03 | 35139604.03 | 35139604.03 | 35139604.03 | 35139604.03 | 100 | 0 | Otros | 136765 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100631914 | Rehabilitacion De Fachadas Localidad De Boquillas De Carmen | 162300044 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Vivienda | Terminado | 2016 | 218555 | 215285.33 | 215285.33 | 215285.33 | 215285.33 | 215285.33 | 215285.33 | 100 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100631990 | Vialidad De Acceso A La Universidad Tecnológica De Saltillo En Derramadero (Calle Nogal) | 163000140 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 8869776 | 6541306.47 | 6541306.47 | 6541306.47 | 6541306.47 | 6541306.47 | 6103892.69 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 22 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640263 | Parque Memorial Acuña.- Sistema De Riego | 160200100 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | Terminado | 2016 | 300000.82 | 299507.24 | 299507.24 | 299507.24 | 192398.47 | 192398.47 | 192398.47 | 64.2383 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640264 | Parque Santa Rosa, Acuña.- (Sistema De Riego) | 160200104 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | Terminado | 2016 | 280000.28 | 275535.91 | 275535.91 | 275535.91 | 275535.74 | 275535.74 | 275535.74 | 99.9999 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640265 | Parque Lineal, Acuña.- (Sistema De Riego) | 160200105 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | Terminado | 2016 | 480000 | 479469.01 | 479469.01 | 479469.01 | 478037.82 | 478037.82 | 478037.82 | 99.7015 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640266 | Parque Altos De Santa Teresa, Acuña.- (Sistema De Riego) | 160200103 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | Terminado | 2016 | 349999.9 | 374829.1 | 374829.1 | 374829.1 | 293851.7 | 293851.7 | 293851.7 | 78.3962 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640267 | Parque Deportivo Santa Teresa, Acuña.- (Sistema De Riego) | 160200102 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | Terminado | 2016 | 149999.59 | 148304.34 | 148304.34 | 148304.34 | 148304.34 | 148304.34 | 148304.34 | 100 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640269 | 3a. Etapa Del Pueblo Magico De Artega | 160400077 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | Terminado | 2016 | 2986090.11 | 2711133.43 | 2711133.43 | 2711133.43 | 2711133.43 | 2711133.43 | 2711133.43 | 100 | 0 | Otros | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640283 | 1 Ra Etapa De Mejoramiento De Imagen Urbana En Guerrero, Coahuila | 161200035 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2999997.84 | 2952173.24 | 2952173.24 | 2952173.24 | 2952173.24 | 2952173.24 | 2952173.24 | 100 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640285 | 1 Ra Etapa Del Ecoparque Parras, Coahuila Pueblo Magico | 162400067 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA | Cultura y turismo | Terminado | 2016 | 2999991.55 | 2824570.14 | 2824570.14 | 2824570.14 | 2824570.14 | 2824570.14 | 2824570.14 | 100 | 0 | Otros | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640287 | 3 Ra Etapa De Mejoramiento De Imagen Urbana En Viesca Coahuila, Pueblo Magico | 163600075 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | Terminado | 2016 | 2999999.49 | 2771312.53 | 2771312.53 | 2771312.53 | 2771312.53 | 2771312.53 | 2771312.53 | 100 | 0 | Otros | 2500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640289 | 1a. Etapa De Candela Pueblo Magico Mejoramiento De Imagen Urbana | 160500028 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2999993.12 | 2678700.24 | 2678700.24 | 2678700.24 | 2678700.24 | 2678700.24 | 2678700.24 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640354 | Reparacion De Pasos De Agua En Diversas Calles Del, Municipio De Escobedo , Coahuila. | 160800053 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 310131.8 | 281572.34 | 281572.34 | 281572.34 | 281572.34 | 281572.34 | 281572.34 | 100 | 0 | Otros | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640384 | Construccion Y Equipamiento De La Unidad De Investigacion Y Atencion Integral Para El Nsjp Foraneas En El Municipio De Zaragoza | 163800027 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | Terminado | 2016 | 2807 | 1823.61 | 1823.61 | 1823.61 | 1823.61 | 1823.61 | 1823.61 | 100 | 0 | Otros | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640396 | Construccion Y Equipamiento De La Unidad De Investigacion Y De Atencion Integral Para El Nsjp Franea En El Municipio De Viesca | 163600070 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | Terminado | 2016 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 100 | 0 | Otros | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640398 | Equipamiento De Laboratorio De Genetica Forense De La Pgje Clave De Setec Coah-33-2015-5kt | 163000180 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | Terminado | 2016 | 7504140.5 | 6756392.29 | 6756392.29 | 6756392.29 | 6756392.29 | 6756392.29 | 6756392.29 | 100 | 0 | Otros | 50000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640499 | Ingenierias De La Plaza Coahuila Ubicada En Calles Arteaga Y De La Fuente, Saltillo, Coahuila. | 163000269 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | Terminado | 2016 | 315000 | 314480.09 | 314480.09 | 314480.09 | 314480.09 | 314480.09 | 314480.09 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640500 | Estudio Topohidraulico Para La Canalizacion Del Arroyo La Tortola En La Zona Centro De Saltillo, Coahuila | 163000231 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 92800 | 87058 | 87058 | 87058 | 87058 | 87058 | 87058 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640501 | Demolición De Inmuebles En Área Urbana Demarcada Entre Las Calles Juan Antonio De La Fuente, Arteaga, Matamoros Y Del Arroyo, Zona Centro De Saltillo. | 163000232 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | Terminado | 2016 | 5529894 | 5420317.79 | 5420317.79 | 5420317.79 | 5420317.79 | 5420317.79 | 5420317.79 | 100 | 0 | Otros | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640626 | Construcción De Plaza Coahuila Ubicada En Calle Arteaga Y De La Fuente, Saltillo, Coahuila. | 163000288 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | Terminado | 2016 | 35000000.03 | 34209982.21 | 34209982.21 | 34209982.21 | 34209794.19 | 34209794.19 | 34209794.19 | 99.9995 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200640961 | Pavimentacion De Acceso Y Retorno A La Universidad Politecnica De Monclova - Frontera | 161000101 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | Terminado | 2016 | 537090.5 | 530573.6 | 530573.6 | 530573.6 | 530573.6 | 530573.6 | 530573.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 75215 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200640962 | Construcción Del Centro De Integración Juvenil Y Atención A Las Adicciones En La Localidad De San Pedro De Las Colonias, Coahuila. | 163300123 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 25000000 | 24697716.81 | 24697716.81 | 24697716.81 | 9565836.5 | 9565836.5 | 9565836.5 | 38.7317 | 0 | Otros | 600 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200643597 | Centro De Operaciones Militares (3a. Etapa), En Allende, Coahuila. | 160300051 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2236091.04 | 2230006.94 | 2230006.94 | 2230006.94 | 1904942.37 | 1904942.37 | 1904942.37 | 85.4232 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200643600 | Centro De Operaciones Militares (3a. Etapa) En Candela, Coahuila. | 160500032 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | Terminado | 2016 | 2236091.02 | 2188880.71 | 2188880.71 | 2188880.71 | 2188880.71 | 2188880.71 | 2188880.71 | 100 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200643602 | Centro De Operaciones Militares (3a. Etapa), En Guerrero, Coahuila. | 161200041 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | Terminado | 2016 | 2236091.04 | 2226003.51 | 2226003.51 | 2226003.51 | 2226003.51 | 2226003.51 | 2226003.51 | 100 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200643604 | Centro De Operaciones Militares (3a. Etapa) En Hidalgo, Coahuila. | 161300048 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2236091.04 | 1337259.91 | 1337259.91 | 1337259.91 | 1337259.61 | 1337259.61 | 1335041.61 | 100 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200643605 | Centro De Operaciones Militares (3a. Etapa) En Juárez, Coahuila. | 161500054 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | Terminado | 2016 | 2236091.04 | 1954484.01 | 1954484.01 | 1954484.01 | 1954484.01 | 1954484.01 | 1954484.01 | 100 | 0 | Otros | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200668864 | Instituto Tecnológico Superior De Ciudad Acuña.- Mobiliario Y Equipo De La Unidad Académica Departamental Tipo Ii. | 160200087 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2017 | 3101276 | 3097732.18 | 3097732.18 | 3097732.18 | 3097732.18 | 3097732.18 | 3097732.18 | 100 |  | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200668894 | Universidad Politécnica De Monclova - Frontera.- Trabajos Complementarios De La Construcción Del Edificio De Docencia. | 161000086 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2017 | 3046576 | 2970008.25 | 2970008.25 | 2970008.25 | 2970008.25 | 2970008.25 | 2970008.25 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200668899 | Universidad Tecnológica De La Región Centro De Coahuila.- Trabajos Complementarios De La Rehabilitación De Muros Del Edificio De Biblioteca. | 161800066 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2017 | 782487 | 738693.23 | 738693.23 | 738693.23 | 738693.23 | 738693.23 | 738693.23 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200668906 | Instituto Tecnológico Superior De Múzquiz.- Equipo Especializado Para El Área De Ciencias Básicas (Espectrofómetro, Cromatógrafo Y Equipo Kjeldahl). | 162000053 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2017 | 1987000 | 1958722.92 | 1958722.92 | 1958722.92 | 1958722.92 | 1958722.92 | 1958722.92 | 100 |  | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200668909 | Universidad Politécnica De Piedras Negras.- Complemento De Mobiliario Y Equipo De La Unidad De Docencia . | 162500110 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2017 | 2800000 | 2564324 | 2564324 | 2564324 | 2564324 | 2564324 | 2564324 | 100 |  | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200668919 | Universidad Politécnica De Ramos Arizpe.- Trabajos De Terminación De Jardinería En Obra Exterior. | 162700110 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2017 | 3115465 | 2973946.55 | 2973946.55 | 2973946.55 | 2973946.55 | 2973946.55 | 2973946.55 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200669023 | Universidad Tecnológica De Región Carbonífera De Coahuila.- Constr. De Cisterna, Jardinería Y Trabajos Complementarios De La Construcción Del Estacionamiento. | 163200057 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2017 | 2101251 | 2101240.87 | 2101240.87 | 2101240.87 | 2101240.87 | 2101240.87 | 2101240.87 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200669036 | Instituto Tecnológico De La Laguna.- Trabajos Complementarios Para Concluír La Construcción Del Centro De Información. | 163500286 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2017 | 230662 | 230589.16 | 230589.16 | 230589.16 | 230589.16 | 230589.16 | 230589.16 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200683857 | Pavimentacion De Calles En La Comunidad De Los Maskogos En El Municipio De Muzquiz, Coahuila. | 162000364 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Comunicaciones | Terminado | 2016 | 2181765.53 | 2134448.23 | 2134448.23 | 2134448.23 | 2134448.23 | 2134448.23 | 2134448.23 | 100 | 0 | Otros | 65834 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200684072 | Edificio Presidencia Municipal De Francisco I. Madero, Coahuila. | 160900117 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 86138469.25 | 43125101.84 | 43125101.84 | 43125101.84 | 22272007.89 | 22272007.89 | 22272007.89 | 51.6451 | 0 | Otros | 20000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200684363 | Trabajos De Remediacion Del Arroyo Ceballos Del Km 0 056 Al Km 0 750 | 163000469 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 8158691.9 | 7444787.21 | 7444787.21 | 7444787.21 | 7444787.21 | 7444787.21 | 744787.21 | 100 | 0 | Otros | 110000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200684492 | Rehabilitacion Puesta En Operacion Y Estabilizacion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Con Una Capacidad De 120lps | 163300122 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4944926 | 4804855.62 | 4804855.62 | 4804855.62 | 2469796.92 | 2469796.92 | 1480249.38 | 51.4021 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200684947 | Terminacion De La Primera Etapa Del Sistema De Alcantarillado Mabe | 162700146 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2383757.89 | 923657 | 923657 | 923657 | 923657 | 923657 | 923657 | 100 | 0 | Metros lineales | 1 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685029 | Conclusion De Sistema Pluvial Guanajuato | 162700145 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2250000 | 673119.46 | 673119.46 | 673119.46 | 673119.46 | 673119.46 | 673119.46 | 100 | 0 | Metros lineales | 1 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685030 | Demolicion De Edificio Con Una Superficie Aprox De 2500 M2 De Construccion En La Calle Hidalgo 340 | 160200223 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Urbanización | Terminado | 2016 | 681500 | 671408 | 671408 | 671408 | 671408 | 671408 | 671408 | 100 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685031 | Kiosco Monumental Y Explanada | 162900056 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | Terminado | 2016 | 1837091.32 | 1834314.59 | 1834314.59 | 1834314.59 | 1834310.41 | 1834310.41 | 1834310.41 | 99.9998 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200728805 | Trabajos En El Cereso Femenil | 162500148 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | Terminado | 2016 | 5608214.24 | 5591876.71 | 5591876.71 | 5591876.71 | 5526752.14 | 5526752.14 | 5526752.14 | 98.8354 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300729996 | Anexo De Asignacion Y Transferencia De Recursos Para La Modernizacion Integral Del Registro Civil 8 Etapa | 164500018 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE COAHUILA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 1889952 | 566985.43 | 566985.43 | 566985.41 | 566985.41 | 566985.41 | 566985.41 | 100 | 0 | Piezas | 800000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto terminado en el 1 trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300730491 | Plan Director De Desarrollo Urbano De Candela | 160500008 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 600000 | 223300 | 223300 | 223300 | 223300 | 223300 | 223300 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 1808 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300730524 | Plan Director De Desarrollo Urbano De Cuatrociénegas | 160700046 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 600000 | 542880 | 542880 | 542880 | 542880 | 542880 | 542880 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300730530 | Plan Director De Desarrollo Urbano De Parras | 162400006 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 700000 | 604128 | 604128 | 604128 | 604128 | 604128 | 604128 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300737068 | Parroquia San Vicente Ferrer.- Rehabilitación Del Inmueble. | 160100040 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Cultura y turismo | Terminado | 2017 | 1333838 | 1330248.79 | 1330248.79 | 1330248.79 | 1330248.79 | 1330248.79 | 1330248.79 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160300745367 | Construccion De Linea De Agua Potable En La Comunidad Los Mascogos | 162000373 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 491075.56 | 491075.56 | 491075.56 | 491075.56 | 474748.33 | 474748.33 | 474748.33 | 96.6752 | 0 | Otros | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300745368 | Prolongación Del Libramiento Venustiano Carranza Para El Enlace De La Carretera Federal 2 A La Carretera Federal 57 (Segunda Etapa) | 162200103 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5905956.92 | 5759057.4 | 5759057.4 | 5759057.4 | 5759057.4 | 5759057.4 | 5759057.4 | 100 | 0 | Kilómetro | 27928 | 0 | 27 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300745373 | Plaza Juárez En Saltillo, Coahuila. ( Calle Juárez Entre Matamoros Y Arteaga) | 163000282 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 6943341.83 | 6820908.04 | 6820908.04 | 6820908.04 | 2957656.02 | 2957656.02 | 2957656.02 | 43.3616 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300745376 | 2a. Etapa Pueblo Mágico Cuatrocienegas, Construcción De Arco De Acceso. | 160700085 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 652715.47 | 652715.47 | 652715.47 | 652715.47 | 652715.47 | 652715.47 | 652715.47 | 100 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300745377 | Pavimentacion De Diversas Calles | 160700128 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1005292.42 | 869923.01 | 869923.01 | 869923.01 | 869923.01 | 869923.01 | 869923.01 | 100 | 0 | Otros | 13013 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300745378 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Al Panteon Municipal En Villa De San Jose Cloete. (1a. Etapa) En El Municipio De Sabinas Coahuila. | 162800130 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2017829.28 | 1913753.84 | 1913753.84 | 1913753.84 | 1913753.84 | 1913753.84 | 1913753.84 | 100 | 0 | Otros | 60847 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300745401 | Construcción Y Remodelación De La Procuraduría General De Justicia Del Estado Y Sus Áreas Complementarias Segunda Etapa De La Delegación Sureste De Saltillo. | 163000453 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | Terminado | 2016 | 22122516.13 | 22115459.05 | 22115459.05 | 22115459.05 | 22104796.96 | 22104796.96 | 22104796.96 | 99.9518 | 0 | Metros Cuadrados | 4000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300745408 | Construcción Y Rehabilitación Del Estacionamiento Para El Personal Y Pacientes Del Centro De Rehabilitación Y Educación Especial | 163000454 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2341393.24 | 1998961.03 | 1998961.03 | 1998961.03 | 1428328.81 | 1428328.81 | 1428328.81 | 71.4536 | 0 | Metros Cuadrados | 725123 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300746325 | Cobac Nueva Creación.- Trabajos Complementarios A La 1a Etapa Del Edificio. | 162500047 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2017 | 1904046 | 1830897.87 | 1830897.87 | 1830897.87 | 1830897.87 | 1830897.87 | 1830897.87 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160300746326 | "Espacio Común".- Trabajos Complementarios En Edificios Y Obra Exterior En La Adecuación De Espacios Para Proyecto "Espacio Común" En Antiguas Instalaciones Del "Cinvestav". | 162700172 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2017 | 1360153 | 1261486.14 | 1261486.14 | 1261486.14 | 1261486.14 | 1261486.14 | 1261486.14 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160300746327 | Instituto Tecnológico De Saltillo.- Trabajos Complementarios Para La Pavimentación Del Estacionamiento En El Campus Boillot. | 163000489 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2017 | 2027637 | 2004044.14 | 2004044.14 | 2004044.14 | 2004044.14 | 2004044.14 | 2004044.14 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160300746329 | Universidad Politécnica De La Región Laguna.- Construcción De Acceso Y Estacionamiento (1a. Etapa). | 163300405 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2017 | 2226476 | 1999136.57 | 1999136.57 | 1999136.57 | 1999136.57 | 1999136.57 | 1999136.57 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160300746330 | Universidad Politécnica De La Región Laguna.- Construcción De Acceso Y Estacionamiento (2a. Etapa). | 163300406 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2017 | 2809110 | 2797620.16 | 2797620.16 | 2797620.16 | 2797620.16 | 2797620.16 | 2797620.16 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160300746331 | Jefatura De Sector Estatal.- Trabajos Complementarios De La Rehabilitación Del Edificio. | 163500495 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2017 | 2425969 | 2425678 | 2425678 | 2425678 | 2425678 | 2425678 | 2425678 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160400745516 | Pavimentación En Calles Del Ejido Santa Ana De Arribasan Pedro, Coah. | 163300413 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3002610.35 | 2655176.38 | 2655176.38 | 2655176.38 | 1444807.05 | 1444807.05 | 144807.05 | 54.4147 | 0 | Metros Cuadrados | 102650 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400814966 | Pavimentacion En Area De Estacionamiento En La Universidad Tecnologica De La Region Carbonifera | 163200069 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1614027.37 | 1560016.98 | 1560016.98 | 1560016.98 | 1560016.98 | 1560016.98 | 1560016.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815688 | Remodelacion De Cancha De Usos Múltiples. | 162700158 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE. | Deporte | Terminado | 2016 | 4308822 | 4308821.96 | 4308821.96 | 4308821.96 | 4308821.96 | 4308821.96 | 4308821.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10500 | 0 | 100 | Financiera: INFORME DEFINITIVO 2017 (FAFEF 2014 EN 2016) / Física: INFORME DEFINITIVO 2017 (FAFEF 2014 EN 2016) / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 (FAFEF 2014 EN 2016) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815693 | Construcción De Canchas De Fútbol 5 | 162700159 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Deporte | Terminado | 2016 | 4229086 | 4229085.87 | 4229085.87 | 4229085.87 | 4229085.87 | 4229085.87 | 4229085.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: INFORME DEFINITIVO 2017 (FAFEF 2014 EN 2016) / Física: INFORME DEFINITIVO 2017 (FAFEF 2014 EN 2016) / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 (FAFEF 2014 EN 2016) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815699 | Remodelacion De La Alameda Pistaches | 162700160 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Deporte | Terminado | 2016 | 4349286 | 43492858.05 | 43492858.05 | 43492858.05 | 43492858.05 | 43492858.05 | 43492858.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6000 | 0 | 100 | Financiera: INFORME DEFINITIVO 2017 (FAFEF 2014 EN 2016) / Física: INFORME DEFINITIVO 2017 (FAFEF 2014 EN 2016) / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 (FAFEF 2014 EN 2016) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815707 | Equipamiento De La Alameda Central | 162700161 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Deporte | Terminado | 2016 | 4164809 | 4164808.37 | 4164808.37 | 4164808.37 | 4164808.37 | 4164808.37 | 4164808.37 | 100 | 0 | Lote | 8000 | 0 | 100 | Financiera: INFORME DEFINITIVO 2017 (FAFEF 2014 EN 2016) / Física: INFORME DEFINITIVO 2017 (FAFEF 2014 EN 2016) / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 (FAFEF 2014 EN 2016) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815721 | Equipamiento De La Alameda Pistaches | 162700162 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Deporte | Terminado | 2016 | 877777 | 877776.62 | 877776.62 | 877776.62 | 877776.62 | 877776.62 | 877776.62 | 100 | 0 | Lote | 8000 | 0 | 100 | Financiera: INFORME DEFINITIVO 2017 (FAFEF 2014 EN 2016) / Física: INFORME DEFINITIVO 2017 (FAFEF 2014 EN 2016) / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 (FAFEF 2014 EN 2016) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815730 | Recarpeteo Y Reconstruccion En Le Blvd. Isidro Lopez Zertuche Cruce Con Mabe | 162700163 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Urbanización | Terminado | 2016 | 797256 | 797256 | 797256 | 797256 | 797256 | 797256 | 797256 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: INFORME DEFINITIVO 2017 (FAFEF 2014 EN 2016) / Física: INFORME DEFINITIVO 2017 (FAFEF 2014 EN 2016) / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 (FAFEF 2014 EN 2016) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815746 | Recarpeteo Y Reconstruccion En Blvd. Isidro Lopez Zertuche Cruce Con Carretera Los Pinos | 162700164 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Urbanización | Terminado | 2016 | 1908813 | 1908812.74 | 1908812.74 | 1908812.74 | 1908812.74 | 1908812.74 | 1908812.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: INFORME DEFINITIVO 2017 (FAFEF 2014 EN 2016) / Física: INFORME DEFINITIVO 2017 (FAFEF 2014 EN 2016) / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 (FAFEF 2014 EN 2016) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815795 | Reconstruccion De Calle Ignacio Zaragoza Entre M. Escobedo Y M. Matamoros | 162700165 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Urbanización | Terminado | 2016 | 705426 | 705425.34 | 705425.34 | 705425.34 | 705425.34 | 705425.34 | 705425.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: INFORME DEFINITIVO 2017 (FAFEF 2014 EN 2016) / Física: INFORME DEFINITIVO 2017 (FAFEF 2014 EN 2016) / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 (FAFEF 2014 EN 2016) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815808 | Recarpeteo En Carretera Mty-Saltillo Cruce Con Carretera A Los Pinos | 162700166 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Urbanización | Terminado | 2016 | 3549281 | 3549280.66 | 3549280.66 | 3549280.66 | 3549280.66 | 3549280.66 | 3549280.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: INFORME DEFINITIVO 2017 (FAFEF 2014 EN 2016) / Física: INFORME DEFINITIVO 2017 (FAFEF 2014 EN 2016) / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 (FAFEF 2014 EN 2016) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815830 | Recarpeteo En La Colonia Fidel Velazquez | 162700167 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Urbanización | Terminado | 2016 | 3996911 | 3996910.04 | 3996910.04 | 3996910.04 | 3996910.04 | 3996910.04 | 3996910.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: INFORME DEFINITIVO 2017 (FAFEF 2014 EN 2016) / Física: INFORME DEFINITIVO 2017 (FAFEF 2014 EN 2016) / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 (FAFEF 2014 EN 2016) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100832769 | Pavimentación Asfáltica Del Camino De Esmeralda A Hércules. Primera Etapa Sierra Mojada.. | 163400068 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 24827988.27 | 22841132.68 | 22841132.68 | 22841132.68 | 22841132.68 | 22841132.68 | 22841132.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6375 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100833763 | Centro De Atención Integral Especializado En Violencia Contra Las Mujeres | 160200173 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | Terminado | 2016 | 1304467.38 | 1304467.28 | 1304467.28 | 1304467.28 | 1304467.28 | 1304467.28 | 1304467.28 | 100 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100834488 | Construccion De Techumbre De 18.00 X 16.00 Mts. En Calle Lago Argentino Y Lago Erie En Col. Zaragoza Sur | ML-025-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Deporte | Terminado | 2016 | 796100 | 605260.55 | 605260.55 | 605260.55 | 605260.55 | 605260.55 | 605260.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100834491 | Recarpeteo Con Microcarpeta En Diferentes Puntos, Calles Y Avenidas De La Zona Sur En La Ciudad De Torreon, En El Municipio De Torreon, Coahuila | ML-083-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 3744700 | 3744664.95 | 3744664.95 | 3744664.95 | 3744664.95 | 3744664.95 | 3744664.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100834492 | Trabajos Complementarios A La Construccion De Parque De Beisbol Infantil En Calle Industrial S/N En Colonia Compresora, Acabados, Instalaciones Hidraulicas, Electricas, Sanitarias Y Herreria | ML-085-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Deporte | Terminado | 2016 | 1649000 | 1641887.65 | 1641887.65 | 1641887.65 | 1641887.65 | 1641887.65 | 1641887.65 | 100 | 0 | Metros lineales | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100834601 | Trabajos De Modificacion, Obras Diversas, Adaptacion De Via De Ferrocarril Y Movimiento De Equipo Ferroviario, Incluye Traslado Y Colocacion En Parque Lineal Linea Verde | ML-095-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Educación | Terminado | 2016 | 1645000 | 1637736.01 | 1637736.01 | 1637736.01 | 1637736.01 | 1637736.01 | 1637736.01 | 100 | 0 | Otros | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100834606 | Obra Complementaria De Escuela De Beisbol Infantil En Torreon | ML-058-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Deporte | Terminado | 2016 | 541000 | 534115.52 | 534115.52 | 534115.52 | 534115.52 | 534115.52 | 534115.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100834611 | Recarpeteo Y Rehabilitacion De Pistas Y Andadores En Bosque Venustiano Carranza, Ubic. En Col. Tercera De Cobian En Torreon | FF-002-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Deporte | Terminado | 2016 | 1920000 | 1919441.95 | 1919441.95 | 1919441.95 | 1919441.95 | 1919441.95 | 1313700.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100834617 | Construccion De Techo Estructural De 64.00 X 30.00 En Alberca De Deportivo Magisterio En Torreon | ML-052-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Deporte | Terminado | 2017 | 3294000 | 3279480.16 | 3279480.16 | 3279480.16 | 3279480.16 | 3279480.16 | 3279480.16 | 100 |  | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16170100834626 | Recarpeteo Con Microcarpeta En Recarpeteo Con Microcarpeta En Diferentes Puntos, Calles Y Avenidas De La Zona Oriente En La Ciudad De Torreon, En El Municipio De Torreon, Coahuila | ML-081-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 3824000 | 3807514.67 | 3807514.67 | 3807514.67 | 3807514.67 | 3807514.67 | 3807514.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835587 | Urbanización De Blvd. Laguna 2da. Etapa. | ISN-006-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5581450 | 5581443.67 | 5581443.67 | 5581443.67 | 1836547.88 | 1836547.88 | 1836547.88 | 32.9045 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835627 | Adecuación De Plan Parcial Metropolitano, Mieleras, Torreón-Matamoros | ISN-002-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 1419550 | 1419550 | 1419550 | 1419550 | 1419550 | 1419550 | 1419550 | 100 | 0 | Otros | 300000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835646 | Acceso Norte A Ciudad Industrial 2 (Calle Praxedis De La Peña Y Calle Juan Brittingham A Carretera La Unión-Matamoros). | ISN-004-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRNASPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4137000 | 1241088.96 | 1241088.96 | 1241088.96 | 1241088.96 | 1241088.96 | 1241088.96 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 50000 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835658 | Construcción Del Boulevard Torreón 2000, Cuarta Etapa (De Km 8 760 Al Km 10 100 Del Libramiento Norte A La Altura Del Ejido El Perú Hasta El Libramiento De La Laguna). | ISN-005-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 13900000 | 13899619.83 | 13898619.83 | 13899619.83 | 7169982.7 | 7169982.7 | 7169982.7 | 51.584 | 0 | Metros Cuadrados | 300000 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835668 | Construcción Del "Paso Superior Vehicular Álamos" Cuerpo Derecho En Periférico Raúl López Sánchez En Col. Álamos. | ISN-006-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 49880000 | 40525438.32 | 40525438.32 | 40525438.32 | 40525438.32 | 40525438.32 | 40525438.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300000 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835683 | Obras Hidraulicas En La Ciudad De Torreon, Carcamo Y Colector Sanitario Residencial Del Nte-Ptar En Torreon | ISN-008-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 34276200 | 34276104.07 | 34276104.07 | 34276104.07 | 30895975.03 | 30895975.03 | 30895975.03 | 90.1385 | 0 | Metros lineales | 20000 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835711 | Obras Hidrúlicas En La Ciudad, Pluvial Torreón 2000 Colonia Centro. | ISN-011-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2400000 | 2122589 | 2122589 | 2122589 | 2122589 | 2122589 | 2122589 | 100 | 0 | Metros lineales | 30000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835730 | Obras Hidraulicas En La Ciudad De Torreon, Tuberia Y Equipamiento Pluvial Provitec En Col. Provitec. | ISN-012-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5820050 | 5820010.5 | 5820010.5 | 5820010.5 | 5820010.5 | 5820010.5 | 5820010.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835741 | Obras Hidráulicas En La Ciudad De Torreón, Rehabilitación Y Equipamiento Cárcamo Cd. Nazas Polígono 30. | ISN-014-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1432000 | 1431979.4 | 1431979.4 | 1431979.4 | 1431979.4 | 1431979.4 | 1431979.4 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835750 | Obras Hidráulicas En La Ciudad, Equipamiento Y Equipo De Presión En Col. Villas Residenciales. | ISN-015-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 945200 | 1233917.87 | 1233917.87 | 1233917.87 | 1233917.87 | 1233917.87 | 1233917.87 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835756 | Pavimentación En Diferentes Puntos , Calles Y Avenidas De La Ciudad. | ISN-017-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 24875000 | 24874835.68 | 24874835.68 | 24874835.68 | 24874835.68 | 24874835.68 | 24874835.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835766 | Alumbrado Público Y Señalamientos En Carretera San Miguel Esterito 8 Km. Col. Jardines Universidad. | ISN-018-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Urbanización | Terminado | 2016 | 9983000 | 9640046.08 | 9640046.08 | 9640046.08 | 9640046.08 | 9640046.08 | 9640046.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835773 | Alumbrado Público Y Señalamiento En Blvd. San Pedro 1.6 Km (Zona Industrial Mieleras) Parque Industrial Ferropuerto Laguna. | ISN-019-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1930100 | 673750.42 | 673750.42 | 673750.42 | 673750.42 | 673750.42 | 673750.42 | 100 | 0 | Metros lineales | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835783 | Alumbrado Público Y Señalización De Carretera Antigua San Pedro Hasta Tsm 4.1 Km. (Entre Blvd. Senderos Y Carretera Unión Matamoros). | ISN-020-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Urbanización | Terminado | 2016 | 4486300 | 4486202.17 | 4486202.17 | 4486202.17 | 4486202.17 | 4486202.17 | 4486202.17 | 100 | 0 | Metros lineales | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835791 | Construcción De Blvd. Universidad Entre San Ignacio De Loyola Y Libramiento Norte, Centro De Convenciones Incluye Cruceros Semaforizados. | ISN-021-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 7839550 | 6178179.71 | 6178179.71 | 6178179.71 | 6178179.71 | 6178179.71 | 6178179.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100838201 | Construcción De Blvd. San Ignacio De Loyola De Blvd. Universidad A Blvd. Montessori, Centro De Convenciones Incluye Cruceros Semaforizados. | ISN-022-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9702610 | 2910781.99 | 2910781.99 | 2910781.99 | 2910781.99 | 2910781.99 | 2910781.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100838220 | Equipamiento De Carcamo De Aguas Pluviales Paseo Morelos Ubicado En Av. Morelos Y C. Gonzalez Ortega Frente A Fuente Del Pensador En Torreon | ISN-027-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1960000 | 1951165.96 | 1951165.96 | 1951165.96 | 1951165.96 | 1951165.96 | 1951165.96 | 100 | 0 | Otros | 50000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100838577 | Mejoramiento A Infraestructura De 11 Escuelas Ubicadas En Diferentes Puntos De La Ciudad. | ML-052-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Educación | Terminado | 2017 | 180500 | 180221.88 | 180221.88 | 180221.88 | 180221.88 | 180221.88 | 180221.88 | 100 |  | Otros | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16170100853443 | Instituto Tecnológico Superior De Cd. Acuña.- Trabajos Complementarios En Obras Exteriores (Jardinería). | 170200089 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2017 | 57701.44 | 54836.84 | 54836.84 | 54836.84 | 54836.84 | 54836.84 | 54836.84 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16170100853461 | Universidad Politécnica De Ramos Arizpe.- Trabajos De Acondicionamiento En Obra Exterior Del Plantel. | 172700049 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2017 | 648123.45 | 638222.05 | 638222.05 | 638222.05 | 638222.05 | 638222.05 | 638222.05 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16170100853498 | Escuela Secundaria General N° 14 Sección V.- Construcción De Banqueta | 173000032 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2017 | 121875.95 | 116654 | 116654 | 116654 | 116654 | 116654 | 116654 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16170200888096 | Construcciones De Camellones Y Diversos Cruceros En Calle De Los Vagones Y Calle De Los Metales, Para Integracion De Vialidades Al Parque Lineal Linea Verde | ML-089-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1889892 | 1881334.9 | 1881334.9 | 1881334.9 | 1881334.9 | 1881334.9 | 1881334.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170200888118 | Habilitado De Arco-Techo De 35.40 X 24.50 Mts. En Cancha Del "Instituto Eduardo Tricio Gomez" En Torreon | ML-003-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Educación | Terminado | 2016 | 2387835 | 1987255 | 1987255 | 1987255 | 1987255 | 1987255 | 1987255 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170200888156 | Rehabilitacion De Areas Interiores En El Mercado Juarez En Torreon, Centro | ML-046-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 2968216 | 1982949.51 | 1982949.51 | 1982949.51 | 1982949.51 | 1982949.51 | 1982919.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170200888946 | Construccion Del Sistema Pluvial De Diagonal De Las Fuentes (Carcamo I, La Merced En Las Colonias Las Fuentes, Valle Dorado, La Fuente Y La Merced) | FF-019-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2316095 | 1156263.76 | 1156263.76 | 1156263.76 | 1156263.76 | 1156263.76 | 1156263.76 | 100 | 0 | Metros lineales | 150000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170200889031 | Obras Hidraulicas En La Ciudad De Torreon, Colectores Colonia La Fuente | ISN-009-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 7083256.14 | 5587973.4 | 5587973.4 | 5587973.4 | 5587973.4 | 5587973.4 | 5587973.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 30000 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170200889056 | Obras Hidraulicas En La Ciudad De Torreon, Equipamiento Carcamo Pluvial I Y Ii En Senderos En Torreon | ISN-016-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2912145 | 2912144.43 | 2912144.43 | 2912144.43 | 2912144.43 | 2912144.43 | 2912144.43 | 100 | 0 | Equipamiento | 100000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170200889065 | Construccion De Blvd. Los Grandes Pintores De Calle De Los Continentes A Conexión Con Av. Observatorio. (Bosque Urbano) En Torreon | ISN-026-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 13877211.56 | 5409155.77 | 5409155.77 | 5409155.77 | 5409155.77 | 5409155.77 | 5409155.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170200889090 | Adecuacion E Interconexion De 139 Camaras De Seguridad Municpal Al Programa Para El Penal Y Urbanas En 57 Intersecciones | ISN-028-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 5911076.96 | 5911076.96 | 5911076.96 | 1773323.09 | 1773323.09 | 1773323.09 | 1773323.09 | 30 | 0 | Equipo de seguridad | 800000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170200889165 | Programa De Ordenamiento Ecologico Territorial En Torreon | ISN-029-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1450000 | 1070557.31 | 1070557.31 | 1070557.31 | 1070557.31 | 1070557.31 | 1070557.31 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 20000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170200892894 | Instituto Tecnologico De Estudios Superiores De La Region Carbonifera.- Centro De Maquinado Vertical Y Unidad De Robotica. | 162800029 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2017 | 1399470 | 1399430 | 1399430 | 1399430 | 1399430 | 1399430 | 1399430 | 100 |  | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16170300971296 | Vialidad Oscar Flores Tapia-Los Pastores | 163000467 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 997871.34 | 997871.34 | 997871.34 | 997871.34 | 997871.34 | 997871.34 | 997871.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 725123 | 0 | 0 | Financiera: / Física: SE MODIFICA IMPORTE POR CAMBIO DE FUENTE DE FINACIAMIENTO / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170401049788 | Cecytec (La Jabonera).- Mob. Y Eq. De 7 Aulas Did.,Lab. Mult., Lab. De Cómputo Y Bodega. | 173500137 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2017 | 26698 | 26697 | 26697 | 26697 | 26697 | 26697 | 26697 | 100 |  | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100832010 | Terminación De La 1°Etapa De La Ampliación Del Centro De Justicia Y Empoderamiento De La Mujer | 170200017 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | Terminado | 2017 | 5365000 | 5363681.98 | 5363681.98 | 5363681.98 | 5363681.98 | 5363681.98 | 5363681.98 | 100 | 0 | Otros | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100833196 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Comunidad Negros Maskcogos (Nacimiento) | 172000016 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 419999.97 | 413656.97 | 413656.97 | 413656.97 | 308139.29 | 308139.29 | 308139.29 | 74.4915 | 0 | Otros | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100833311 | Construcción De Capilla De Velación | 172300017 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TYRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 459358.79 | 459358.79 | 459358.79 | 459358.79 | 459358.79 | 459358.79 | 459358.79 | 100 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100833312 | Proyecto Para Colocar Piedra Laja En Las Vialidades Preliminares De La Plaza Principal | 171100002 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 2609506.86 | 2609506.86 | 2609506.86 | 2609506.86 | 2596542.53 | 2596542.53 | 2596542.53 | 99.5032 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 28 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100852683 | Restauración De Presidencia Municipal De General Cepeda Antiguo Casco De La Hacienda De San Francisco De Patos (1577) Antigua Morada Del Capitan Francisco De Urdiñola | 171100003 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 1952803.32 | 1952803.32 | 1952803.32 | 1952803.32 | 1952803.32 | 1952803.32 | 1952803.32 | 100 | 0 | Piezas | 1000 | 0 | 19 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100852684 | Pavimentacion Del Camino Al Ejido El Poleo (1a. Etapa), | 170400016 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 8999730.95 | 8601312.05 | 8601312.05 | 8601312.05 | 2580393.62 | 2580393.62 | 2580393.62 | 30 | 0 | Metros lineales | 22544 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100852685 | Construcción Del Camino Al Ejido El Cedrito | 170400015 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 6719121.08 | 6719121.08 | 6719121.08 | 6719121.08 | 3856165.24 | 3856165.24 | 3856165.24 | 57.3909 | 0 | Metros lineales | 22544 | 0 | 53 | Financiera: / Física: / Registro: ok - ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100852686 | Cuerpo Adicional Sobre La Carretera Saltillo-Monterrey Para El Acceso Al Parque Santa Maria. | 172700041 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 3999048.38 | 4118373.65 | 4118373.65 | 1306474.3 | 1235512.11 | 1235512.11 | 1235512.11 | 30 | 0 | Otros | 75461 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100852705 | Ampliación Del Centro De Justicia Y Empoderamiento De La Mujer | 173500006 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1970088.08 | 1970088.08 | 1970088.08 | 963112.82 | 963112.82 | 963112.82 | 48.8868 | 0 | Otros | 3000 | 0 | 18 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100852706 | Ampliación Del Centro De Justicia Y Empoderamiento De La Mujer | 170200005 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 4872522.3 | 4872510.96 | 4872510.96 | 4872510.96 | 4872503.91 | 4872503.91 | 4872503.91 | 99.9999 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 79 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100852707 | Ampliación Centro De Justicia De La Mujer | 171000002 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1906642.55 | 1906642.55 | 1906642.55 | 1906642.55 | 1887814.81 | 1887814.81 | 1490924.5 | 99.0125 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100852708 | Ampliación Edificio B Del Centro De Justicia Y Empoderamiento Para Las Mujeres | 173000058 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 4949931.24 | 4949931.24 | 4949931.24 | 4949931.24 | 4949931.24 | 4949931.24 | 100 | 0 | Otros | 3000 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100852773 | Trabajos De Adecuación Edificio Para Albergar El Archivo Estatal Ubicado En La Calle Aldama Y General Cepeda | 173000006 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | Terminado | 2017 | 1400000 | 1363156.47 | 1363156.47 | 1363156.47 | 1363156.47 | 1363156.47 | 1363156.17 | 100 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200879397 | "Benemérita Escuela Normal De Coahuila".- Suministro Y Colocación De Cables De Alimentaciones Grales. De Subestación A Tableros Principales. | 173000265 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2016 | 781202.1 | 780361 | 780361 | 780361 | 780361 | 780361 | 780361 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA PERTENECE AL EJERCICIO FISCAL 2016 / Física: LA OBRA PERTENECE AL EJERCICIO FISCAL 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200881136 | Construcción De Paso Superior Vehicular En Blvd. Galaz Y Calle San Luis | 150600048 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 10850129.98 | 10739735.43 | 10739735.43 | 10739735.43 | 10739735.43 | 10739735.43 | 10739735.43 | 100 | 0 | Otros | 25892 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200889184 | Construcción De Periférico La Joya - La Partida 2.0 Km (Primera Etapa). | ISN-001-17 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 29484323.49 | 29484323.49 | 29484323.49 | 29484323.49 | 8845297.05 | 8845297.05 | 8845297.05 | 30 | 0 | Metros cúbicos | 100000 | 0 | 16 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200892861 | Instituto T. De Estudios Sup. Region Carbonifera.-Constr. De Unidad Multifuncional (1a. Etapa Y Obra Ext.) | 132800059 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2017 | 665834 | 448362 | 448362 | 448362 | 383990 | 383990 | 383990 | 85.6429 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva Informe definitivo 2017 / Física: Carga masiva Informe definitivo 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200904304 | Pavimentación De Estacionamiento Del Centro De Rehabilitacion Social (Cereso) De Piedras Negras Coahuila. | 172500038 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | Terminado | 2017 | 1705203.78 | 1705203.78 | 1705203.78 | 1705203.78 | 1705203.78 | 1705203.78 | 1705203.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 152806 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200904337 | Obra Complementaria De Electrificacion Del Puente Peatonal Contiguo A La Construccion De Puente Paso Superior Vehicular Mieleras - Blvd. Laguna Entronque De Carr. Mieleras Y Blvd. Laguyna Km. 4 080 De | 173500112 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 306820 | 306820 | 306820 | 306820 | 220363.44 | 220363.44 | 0 | 71.8217 | 0 | Luminaria | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200904340 | Centro De Operaciones Militares (1° Etapa De Construcción) En El Municipio De Candela, Coahuila De Zaragoza | 170500005 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1287676.34 | 1287676.34 | 1287676.34 | 1287676.34 | 1287676.34 | 1287676.34 | 1287676.34 | 100 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200904341 | Trabajos De Pintura Y Rotulación De Los Centros De Fuerza Coahuila En La Region Norte En El Estado De Coahuila De Zaragoza | 173900002 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | Terminado | 2017 | 191726.28 | 188245.12 | 188245.12 | 188245.12 | 188245.12 | 188245.12 | 188245.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200904348 | Trabajos De Pintura Y Rotulación De Los Centros De Fuerza Coahuila En La Region Desierto En El Estado De Coahuila De Zaragoza | 174100002 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | Terminado | 2017 | 32408.39 | 31420.57 | 31420.57 | 31420.57 | 31420.57 | 31420.57 | 31420.57 | 100 | 0 | Lote | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200904350 | Trabajos De Pintura Y Rotulación De Los Centros De Fuerza Coahuila En La Region Centro En El Estado De Coahuila De Zaragoza | 174200003 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | Terminado | 2017 | 81245.74 | 80793.08 | 80793.08 | 80793.08 | 80793.08 | 80793.08 | 80793.08 | 100 | 0 | Lote | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200904353 | Trabajos De Pintura Y Rotulación De Los Centros De Fuerza Coahuila En La Region Laguna En El Estado De Coahuila De Zaragoza | 17430004 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | Terminado | 2017 | 173259.76 | 173259.76 | 173259.76 | 173259.76 | 173259.76 | 173259.76 | 173259.76 | 100 | 0 | Lote | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200904354 | Trabajos De Pintura Y Rotulación De Los Centros De Fuerza Coahuila En La Region Sureste En El Estado De Coahuila De Zaragoza | 174400003 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | Terminado | 2017 | 32408.39 | 32184.54 | 32184.54 | 32184.54 | 32184.54 | 32184.54 | 32184.54 | 100 | 0 | Lote | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200904358 | Reparación De Muro Sur Del Gimnasio Nazario S. Ortiz Garza En Saltillo, Coahuila De Zaragoza. | 173000285 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | Terminado | 2017 | 143911.79 | 143911.79 | 143911.79 | 143911.79 | 143462.57 | 143462.57 | 143462.57 | 99.6879 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200904359 | Reparación Área De Caudal De Arroyo Y Bordo En El Área Los Ojitos. En El Municipio De Escobedo, Coahuila De Zaragoza. | 170800020 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 384424 | 381845.32 | 381845.32 | 381845.32 | 381845.32 | 381845.32 | 381845.32 | 100 | 0 | Otros | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200904601 | Adquirir Y Poner En Funcionamiento Una Estación Móvil De Monitoreo De La Calidad Del Aire Y Meteorología En La Cabecera Municipal De Nava, Coahuila Para | 172200096 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4932900 | 4932900 | 4932900 | 4932900 | 1479870 | 1479870 | 1479870 | 30 | 0 | Vehículos | 2901 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300964132 | Universidad Tecnológica De Saltillo.- Mobiliario De La Unidad De Docencia. | 173000294 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Derramadero [Granja] | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2017 | 511996.8 | 511997 | 511997 | 511997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva Informe definitivo 2017 / Física: Carga masiva Informe definitivo 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300966379 | Conexion Valle Poniente En Colonia Valle Poniente - El Baratillo | 162700129 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Urbanización | Terminado | 2017 | 12000000 | 11988362.7 | 11779006.65 | 11788265.8 | 11788265.8 | 11788265.8 | 11788265.8 | 98.3309 | 0 | Metros lineales | 25000 | 0 | 100 | Financiera: INFORME DEFINITIVO FAFEF 2016 EN 2017 (RAMOS ARIZPE) / Física: INFORME DEFINITIVO FAFEF 2016 EN 2017 (RAMOS ARIZPE) / Registro: INFORME DEFINITIVO FAFEF 2016 EN 2017 (RAMOS ARIZPE) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300969750 | Instalación De Un Sistema De Transporte De Pasajeros Por Cable Áreo Tipo Telecabina Desembragable | CONTEC-003-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 35999998.23 | 35060000 | 15622468.32 | 15622468.32 | 15622468.32 | 15622468.32 | 15622468.32 | 44.5592 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300971274 | Terminación De Los Trabajos De La Construcción Y Equipamiento Del Centro De Justicia Penal Del Municipio De Piedras Negras, Coahuila De Zaragoza. | 172500370 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 370151.53 | 370151.53 | 370151.53 | 370151.53 | 370151.53 | 370151.53 | 370151.53 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300971275 | Terminación De Los Trabajos De La Construcción Y Equipamiento Del Centro De Justicia Penal Del Municipio De Torreón, Coahuila De Zaragoza. | 173500097 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | Terminado | 2017 | 187862.67 | 187165.3 | 187165.3 | 187165.3 | 187165.3 | 187165.3 | 187165.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300971360 | Montaje Cruz En El Cerro De La Cruz En Torreon Coah. | 173500186 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRNSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 2410000 | 2410000 | 2410000 | 2410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170401043517 | Construcción De Paso Superior Vehicular En La Colonia Analco En El Municipio De Ramos , Coahuila | 152700100 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4722052.29 | 4722052.29 | 4722052.29 | 4722052.29 | 4721240.84 | 4721240.84 | 4721240.8 | 99.9828 | 0 | Metros Cuadrados | 75461 | 0 | 18 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170401043597 | Trabajos De Pintura Y Rotulación De Los Centros De Fuerza Coahuila En La Region Carbonifera En El Estado De Coahuila De Zaragoza | 174000003 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | Terminado | 2017 | 73720.46 | 73720.46 | 73720.46 | 73720.46 | 73720.46 | 73720.46 | 73720.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170401045699 | Escuela Primaria Eufrasio Sandoval Rodríguez.- Reforzamiento De 2 Cubiertas Metálicas. | 172700084 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2017 | 290833.32 | 290834 | 290834 | 286535.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva Informe definitivo 2017 / Física: Carga masiva Informe definitivo 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170401045703 | Escuela Primaria Maestros Coahuilenses.- Reforzamiento De Cubierta Metálica. | 172700083 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2017 | 232437.2 | 232438 | 232438 | 229001.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva Informe definitivo 2017 / Física: Carga masiva Informe definitivo 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170401046064 | Construcción Del Centro De Convenciones En La Ciudad De Torreón, Coahuila De Zaragoza (2da Etapa) | 173500033 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | Terminado | 2017 | 7144517.3 | 7144517.3 | 7144517.3 | 7144517.3 | 7144517.3 | 7144517.3 | 7144517.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170401046816 | Rehabilitacion Y Reposicion De La Red De Distribucion De Agua Potable Con Tuberias De Polietileno De Alta Densidad Y Alto Peso Molecular Pe 4710 Rd-17 De: 88.9 Mm (3") De Diam. Con Una Longitud De 13 | 173800015 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3143213.91 | 3143213.91 | 3143213.91 | 3143213.91 | 948543.84 | 948543.84 | 948543.84 | 30.1775 | 0 | Metros lineales | 6000 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170401047508 | Construcción De Las Áreas Del Instituto Estatal De Defensoría Pública Y Unidad Regional De Medidas Cautelares En Piedras Negras, Coahuila De Zaragoza. (Aire Acondicionado) | 172500062 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 238783.68 | 238783.68 | 238783.68 | 238783.68 | 238783.68 | 238783.68 | 238783.68 | 100 | 0 | Equipamiento | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170401047519 | Construcción De La Unidad Regional De Medidas Cautelares En Frontera, Coahuila De Zaragoza. | 171000064 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 123261.77 | 123261.77 | 123261.77 | 123261.77 | 123261.77 | 123261.77 | 0 | 100 | 0 | Otros | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170401047528 | Construcción, Remodelación Y Equipamiento De La Unidad De Atención Integral Y Bodega De Evidencia Para El Nsjp En La Delegación Norte Ii (Componente De Infraestructura) (Voz Y Datos) En Acuña, Coahu | 170200161 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 198967.84 | 198967.84 | 198967.84 | 198967.84 | 198967.84 | 198967.84 | 0 | 100 | 0 | Otros | 2500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170401055609 | Elaboracion De Propuesta Hidraulica E Hidrologica De La Vega De Caracol | 183500024 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 464000 | 464000 | 464000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 639000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170501080136 | Ampliación De Capilla De Velacion | 1 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | presidencia municipal de cuatro cienegas. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 402000 | 402000 | 399645.58 | 399645.58 | 399645.58 | 399645.58 | 399645.58 | 99.4143 | 0 | Piezas | 9000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18170401055585 | Proyecto Ejecutivo De La Prolongacion De Otilio, Tramo Mirasierra - Cumbres De Zapaliname, En El Municipio De Saltillo. | 183000013 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1009200 | 1009200 | 1009200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 725100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18170401055590 | Proyecto Ejecutivo De Modernizacion Y Ampliacion De La Carretera Francisco I. Madero - Lequeitio, En El Municipio De Francisco I. Madero | 180900003 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 2024200 | 2024200 | 2024200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 55600 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18170401055592 | Estudios Complementarios Al Proyecto Para La Construccion Del Libramiento Jesus Ma. Ramon, En El Municipio De Acuña | 180200005 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 278400 | 278400 | 278400 | 278400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 136700 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18170401055597 | Proyecto Ejecutivo Para La Construccion De Paso A Desnivel En Carr 57 Cruce 57 Cruce Alvaro Obregon | 182800003 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 2499800 | 2499800 | 2499800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 60000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18170401055598 | Proyecto Ejecutivo Para La Construccion Del Camino Al Ejido Puente Negro | 18280004 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1048640 | 1048640 | 1048640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 60000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18170401055599 | Proyecto Ejecutivo Para La Construccion Del Puente Sobre El Arroyo Candela | 18050002 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1508000 | 1508000 | 1508000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 1800 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18170401055600 | Estudios Complementarios Al Proyecto Para La Construccion De Psf Los Pinos | 182700003 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 139200 | 139200 | 139200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 75400 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18170401055601 | Estudios Preliminares Y De Factibilidad Teleferico Centro Historico | 183000009 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 950000 | 950000 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 725100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18170401055605 | Proyecto Ejecutivo Del Albergue Cultural En El Municipio De San Pedro | 183300002 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 750000 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 102650 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18170401055606 | Elaboracion De Proyecto Del Salon De Usos Multiples En La Colonia Zaragoza Sur | 183500016 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 240000 | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 639600 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18170401055607 | Proyecto Ejecutivo Del Centro Cultural Comunitario En El Parque Lineal Villas Zaragoza, En El Municipio De Torreon, Coahuila. | 183500017 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2018 | 200000 | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 639600 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18170401055608 | Elaboracion De Proyecto Arquitectonico Del Centro De Justicia Y Empoderamiento De Mujeres, En El Municipio De Piedras Negras. | 182500009 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 791164 | 791164 | 791164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 152800 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18170401055610 | Proyecto Ejecutivo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En Zona Rural Y Urbana | 182400006 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 30000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18170401055611 | Proyecto Ejecutivo Del Albergue Cultural En Casa De La Cultura Ubicada En Viñedos Del Alamo | 1830000018 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 725100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18170401055612 | Ampliación De La Vialidad Los Valdes, Tramo Carretera Saltillo - Monterrey A Blvd. Los Pastores 1a Etapa En Entronque Con Blvd. José Musa De León | 183000018 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 4958350.98 | 4809600.5 | 4809600.5 | 4809600.5 | 1442880.15 | 1442880.15 | 0 | 30 | 0 | Estudio de preinversión | 725123 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.