## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2018
Total: 40
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA17170100851123 | Construcción De Arco De Bienvenida De Acceso En Ejido Minas De Barroteran | 172600063 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Minas de Barroterán | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Progreso, Coahuila | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 499997.65 | 499997.65 | 499997.65 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN ESTE TRIMESTRE SE PAGO IVC / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100851148 | Construcción De Banquetas De Concreto En Minas La Luz | 172600064 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Mineral la Luz (Minas de la Luz) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Progreso, Coahuila | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 187099.07 | 187099.07 | 187099.07 | 187099.07 | 187099.07 | 187099.07 | 187099.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 510 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA SE PAGO IVC EN ESTE TRIMESTRE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100851154 | Remodelación De Comisaria En San José De Aura | 172600066 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José de Aura | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Progreso, Coahuila | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 326351.6 | 326351.6 | 326351.6 | 326351.6 | 326351.6 | 326351.6 | 326351.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN ESTE TRIMESTRE SE PAGO IVC / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100852097 | Pavimentación Asfáltica Y Construcción De Puente De Tres Losas De Concreto En Calle 1o. De Mayo Entre Galeana Y Victoria Colonia Ismael Rodriguez (Fortalecimiento) | FORTA012017 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2400379.9 | 2400379.9 | 2400379.9 | 2400379.9 | 2400379.9 | 2400379.9 | 2400379.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 1 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN VARIACION
COA17170100852101 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Pregonero A Pilote De La Colonia Santo Domingo | FORTA022017 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2307154.45 | 2307154.45 | 2307154.45 | 2307154.45 | 2307154.45 | 2307154.45 | 2307154.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 1 | Financiera: obra terminada / Física: OBRA TERMINADO / Registro: SIN VARIACION
COA17170200892690 | Rehabilitacion De Malla Ciclonica Y Pintura En Puente Peatonal Lazaro Cardenas | FORTA-03-2017 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 880833.47 | 880833.47 | 880833.47 | 880833.47 | 880833.47 | 880833.47 | 880833.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 1 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN VARIACION
COA17170300968874 | Renta De Maquinaria Pesada En Diversos Sectores Del Municipio | OPM 001 2017 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2648000 | 2648000 | 2648000 | 2648000 | 2648000 | 2648000 | 2648000 | 100 | 0 | Maquinaria y equipo | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO TERMINADO EN 2017!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300969086 | Servicio Por Renta De Maquinaria En Diversos Sectores | OPM 002 2017 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2014641.6 | 2014641.6 | 2014641.6 | 2014641.6 | 2014641.6 | 2014641.6 | 2014641.6 | 100 | 0 | Maquinaria y equipo | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO TERMINADO EN 2017!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300969208 | Trabajos De Construcción De Área Para Taller Y Construcción De Barda Perimetral En Gimnasio Municipal | FFM 0022017 C.V. | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 506292 | 506291.43 | 506291.43 | 506291.43 | 506291.43 | 506291.43 | 506291.43 | 100 | 0 | Metros | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Terminado en 2017!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300969216 | Ejecucion De Trabajos De Bacheo | FFM 001 2017 C.F. | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2888400 | 2888400 | 2888400 | 2888400 | 2888400 | 2888400 | 2888400 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINO EN 2017!!
COA17170300969222 | Ejecucion De Trabajos De Bacheo | FFM 003 2017 C.F. | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2888400 | 2888400 | 2888400 | 2888400 | 2888400 | 2888400 | 2888400 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADO EN 2017!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300969346 | Construcción De Salón Ejidal En El Ejido Los Álamos | FORTA-01-2017 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Los Álamos | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Otros | 1200 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA17170300969354 | Aportacion A Programa De Construccion De Pie De Casas En Colonia Jesus Perales | FORTA-02-2017 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Vivienda | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA17170401051842 | Remodelacion De Comisaria En Progreso Coahuila | 172600076 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PROGRESO,COAHUILA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 74254.86 | 74855.09 | 74855.09 | 74855.09 | 74855.09 | 74855.09 | 74855.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN ESTE TRIMESTRE SE PAGO IVC / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180101056073 | Rehabilitacion De Calles (Bacheo) | 1838F002 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 400000 | 400000 | 400000 | 35867.2 | 35867.2 | 35867.2 | 35867.2 | 8.9668 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
COA18180101066728 | Reposición Y Mantenimiento Del Alumbrado Publico | 1838F003 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 10000 | 0 | 0 | Financiera: EN ESTA OBRA NO SE HAN EJERCIDO GASTOS / Física: ESTA OBRA TODAVIA NO SE EJECUTA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
COA18180101066732 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable | 1838F004 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL ZARAGOZA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 10000 | 0 | 0 | Financiera: ESTA OBRA TODAVIA NO SE EJECUTA NINGUN GASTO / Física: ESTA OBRA TODAVIA NO SE EJECUTA FISICAMENTE / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
COA18180101075572 | Construcción De Letras Conmemorativas Zaragoza | 1838F006 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 128500.74 | 128500.74 | 128500.74 | 128500.74 | 128500.74 | 128500.74 | 128500.74 | 100 | 0 | Otros | 12000 | 0 | 100 | Financiera: esta obra se encuentra terminada al 100% / Física: esta obra se encuentra terminada al 100 % / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180101075662 | Mantenimiento De Arco De Bienvenida En San Jose De Aura | 182600005 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José de Aura | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 46768.88 | 46768.88 | 46768.88 | 46768.88 | 35861.37 | 35861.37 | 35861.37 | 76.6778 | 0 | Metros Cuadrados | 1300 | 0 | 95 | Financiera: EN PROCESO. / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180101075710 | Construccion De Arco De Bienvenida En Mineral De La Luz | 182600006 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Mineral la Luz (Minas de la Luz) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 343286.68 | 343286.68 | 343286.68 | 343286.68 | 284677.47 | 284677.47 | 284677.47 | 82.927 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 85 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180101076761 | Alumbrdo Led Heroico Colegio Militar Desde C. Periodistas A Av.Roman Cepeda | MPN-02817 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 237191.52 | 237191.52 | 237191.52 | 237191.52 | 237191.52 | 237191.52 | 237191.52 | 100 | 0 | Piezas | 150000 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180101076795 | Const. Del Módulo De Canchas Multifuncionales En Esc. Sec. Gral. No. 5 Rogelio Montemayor Seguy | MPN-01417 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 871948.9 | 871948.9 | 871948.9 | 871948.9 | 376675.2 | 376675.2 | 376675.2 | 43.1992 | 0 | Metros Cuadrados | 586 | 0 | 43 | Financiera: En Proceso / Física: En Proceso / Registro: En Proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180101076798 | Rehabilitación De Local Para Farmacia Ubicado En Plaza Solidaridad En Colonia Sarabia | FORTA-001-18 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Salud | En Ejecución | 2018 | 74900.04 | 74900.04 | 74900.04 | 74900.04 | 74900.04 | 74900.04 | 74900.04 | 100 | 0 | Otros | 5000 | 0 | 1 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN VARIACION
COA18180101076821 | Construcción De 5,768 M2 De Terraceria Compactada En Calles Galeana, Alfonso Reyes Y Aristoteles En Colonia El Mimbre | FORTA-002-18 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 638644.5 | 638644.5 | 638644.5 | 638644.5 | 638644.5 | 638644.5 | 638644.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1300 | 0 | 1 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN VARIACION
COA18180101076857 | Pavimentación De Concreto Hidraulico Vado Lucio Dávila, Aquiles Serdan Y Chinameca | MPN-00118 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 346964.63 | 346964.63 | 346964.63 | 346964.63 | 104089.39 | 104089.39 | 104089.3 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: En proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180101076933 | Pav. Acceso A Universidad Autonoma Del Noreste C. Río Sabinas Y Auditorio | MPN-00218 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 590657.84 | 590657.84 | 590657.84 | 177197.35 | 177197.35 | 177197.35 | 177197.35 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 0 | Financiera: en proceso / Física: En proceso / Registro: En proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180101076961 | Pavimentación Mar De Cortes Y Paso De Las Mulas E. C. Rosa L. Vázque Y Paso De Las Mulas | MPN-00418 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1391977.31 | 1391977.31 | 1391977.31 | 1391977.31 | 417593.19 | 417593.19 | 417593.19 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 0 | Financiera: En proceso / Física: en proceso / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180101076986 | Rehab. De Cancha De Basquetbol, Gradas Y Cerca Perimetral Suterm | MPN-00518 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Deporte | En Ejecución | 2018 | 543205.06 | 543205.06 | 543205.06 | 543205.06 | 236058.8 | 236058.8 | 236058.8 | 43.4567 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 44 | Financiera: en proceso / Física: En proceso / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180101077007 | Instalación De Señalamientos Y Semaforización Vial Para Crucero Del Blvd. Centenario Y Blvd. Mendoza Berrueto | MPN-02717 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1153621.03 | 1153621.03 | 1153621.03 | 1153621.03 | 1153621.03 | 1153621.03 | 1153621.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180101077023 | Recuperación De Arroyo Primavera, Tramo C.Guadalupe, C. Arroyo Y C. Privada | MPN-00318 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 348511.99 | 348511.99 | 348511.99 | 348511.99 | 104553.6 | 104553.6 | 104553.6 | 30 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 0 | Financiera: En proceso / Física: en proceso / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180101078181 | Rehabilitacion De Museo | FM0008-18 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 700000 | 700000 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UN PROYECTO QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FIICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
COA18180101078182 | Construccion De Techo Estructural En Patio Civico Del Conalep | FM0009-1-18 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Educación | En Ejecución | 2018 | 600000 | 600000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 05SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
COA18180101078183 | Construccion De Techo Estructural En Patio Civico De Jardin De Niños Eloisa Rivera Verduzco | FM0009.2-18 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Educación | En Ejecución | 2018 | 350000 | 350000 | 87500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
COA18180101078185 | Construccion De Techo Estructural En Patio Civico De Jardin De Niños Eloisa Romo De Galan | FM0009.3-18 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Educación | En Ejecución | 2018 | 422820.92 | 422820.92 | 105705.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180101078188 | Pavimento De Concreto Hidraulico | FM0010-18 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1620135.34 | 1620135.34 | 403033.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
COA18180101078203 | Construccion De Pavimento Asfaltico En Calle Reforma De Calle David Yutani A Calle Chihuahua | FM0011.1-18 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 894357.96 | 894357.96 | 223589.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONESRECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180101078261 | Construccion De Pavimento Asfaltico En Calle 13 De Calle Corregidora A Calle Reforma | FM0010.2-18 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPALL DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 485506.7 | 485506.7 | 121376.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO A 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180101078262 | Adquisicion De Material Electrico | FM0011.1-18 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 400000 | 400000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 47000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE ES UN PROYECTO QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180101078265 | Adquisicion De Carpeta Asfaltica | FM0011.2-18 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 400000 | 400000 | 100000 | 46148.26 | 46148.26 | 46148.26 | 46148.26 | 11.5371 | 0 | Metros cúbicos | 47000 | 0 | 11 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 11% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180101078267 | Material Para Mantenimiento De La Infraestructura Urbana | FM0011.3-18 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 400000 | 400000 | 100000 | 54503.55 | 54503.55 | 54503.55 | 54503.55 | 13.6259 | 0 | Metros Cuadrados | 47000 | 0 | 13 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE ES UN PROYECTO QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 13% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS