## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2018
Total: 69
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA18180101056073 | Rehabilitacion De Calles (Bacheo) | 1838F002 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 0 | Financiera: este trimestre no se ejercio gasto en este proyecto / Física: en este trimestre no se ejercio gasto en este trimestre / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180101066728 | Reposición Y Mantenimiento Del Alumbrado Publico | 1838F003 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 10000 | 0 | 0 | Financiera: en esta obra no se han ejecutado gastos / Física: esta obra todavia no se ejecuta / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180101066732 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable | 1838F004 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL ZARAGOZA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 150000 | 150000 | 150000 | 84109.46 | 84109.46 | 84109.46 | 84109.46 | 56.073 | 0 | Lote | 10000 | 0 | 56.07 | Financiera: esta obra se encuentra en ejecucion / Física: esta obra se encuentra en ejecucion / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180101075662 | Mantenimiento De Arco De Bienvenida En San Jose De Aura | 182600005 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José de Aura | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 46768.88 | 46768.88 | 46768.88 | 46768.88 | 46558.78 | 46558.78 | 46558.78 | 99.5508 | 0 | Metros Cuadrados | 1300 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA. / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180101075710 | Construccion De Arco De Bienvenida En Mineral De La Luz | 182600006 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Mineral la Luz (Minas de la Luz) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 343286.68 | 343286.68 | 343286.68 | 343286.68 | 330466.3 | 330466.3 | 330466.3 | 96.2654 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180101076761 | Alumbrdo Led Heroico Colegio Militar Desde C. Periodistas A Av.Roman Cepeda | MPN-02817 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 237191.52 | 237191.52 | 237191.52 | 237191.52 | 237191.52 | 237191.52 | 237191.52 | 100 | 0 | Piezas | 150000 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180101076795 | Const. Del Módulo De Canchas Multifuncionales En Esc. Sec. Gral. No. 5 Rogelio Montemayor Seguy | MPN-01417 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 871948.9 | 871948.9 | 871948.9 | 871948.9 | 376675.2 | 376675.2 | 376675.2 | 43.1992 | 0 | Metros Cuadrados | 586 | 0 | 43 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180101076798 | Rehabilitación De Local Para Farmacia Ubicado En Plaza Solidaridad En Colonia Sarabia | FORTA-001-18 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Salud | En Ejecución | 2018 | 74900.04 | 74900.04 | 74900.04 | 74900.04 | 74900.04 | 74900.04 | 74900.04 | 100 | 0 | Otros | 5000 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: sin variacion
COA18180101076821 | Construcción De 5,768 M2 De Terraceria Compactada En Calles Galeana, Alfonso Reyes Y Aristoteles En Colonia El Mimbre | FORTA-002-18 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 638644.5 | 638644.5 | 638644.5 | 638644.5 | 638644.5 | 638644.5 | 638644.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1300 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN VARIACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180101076857 | Pavimentación De Concreto Hidraulico Vado Lucio Dávila, Aquiles Serdan Y Chinameca | MPN-00118 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 346964.63 | 346964.63 | 346964.63 | 346964.63 | 346964.63 | 346964.63 | 346964.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180101076933 | Pav. Acceso A Universidad Autonoma Del Noreste C. Río Sabinas Y Auditorio | MPN-00218 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 590657.84 | 590657.84 | 590657.84 | 177197.35 | 177197.35 | 177197.35 | 177197.35 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 0 | Financiera: en proceso / Física: en proces / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180101076961 | Pavimentación Mar De Cortes Y Paso De Las Mulas E. C. Rosa L. Vázque Y Paso De Las Mulas | MPN-00418 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1391977.31 | 1391977.31 | 1391977.31 | 1391977.31 | 417593.19 | 417593.19 | 417593.19 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 0 | Financiera: en ejecución / Física: en ejecución / Registro: en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180101076986 | Rehab. De Cancha De Basquetbol, Gradas Y Cerca Perimetral Suterm | MPN-00518 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Deporte | En Ejecución | 2018 | 543205.06 | 543205.06 | 543205.06 | 543205.06 | 236058.8 | 236058.8 | 236058.8 | 43.4567 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 44 | Financiera: en ejecución / Física: en ejecución / Registro: en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180101077007 | Instalación De Señalamientos Y Semaforización Vial Para Crucero Del Blvd. Centenario Y Blvd. Mendoza Berrueto | MPN-02717 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1153621.03 | 1153621.03 | 1153621.03 | 1153621.03 | 1153621.03 | 1153621.03 | 1153621.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 100 | Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180101077023 | Recuperación De Arroyo Primavera, Tramo C.Guadalupe, C. Arroyo Y C. Privada | MPN-00318 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 348511.99 | 348511.99 | 348511.99 | 348511.99 | 257442.32 | 257442.32 | 257442.32 | 73.869 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 74 | Financiera: En ejecución / Física: en ejecución / Registro: en ejecucución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180101078181 | Rehabilitacion De Museo | FM0008-18 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 700000 | 1000000 | 500000 | 490712.02 | 490712.02 | 490712.02 | 490712.02 | 49.0712 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 50% segun las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180101078182 | Construccion De Techo Estructural En Patio Civico Del Conalep | FM0009-1-18 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Educación | En Ejecución | 2018 | 600000 | 662016.89 | 331008.45 | 331008.45 | 331008.45 | 331008.45 | 331008.45 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 50% segun las ministracionesrecibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180101078183 | Construccion De Techo Estructural En Patio Civico De Jardin De Niños Eloisa Rivera Verduzco | FM0009.2-18 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Educación | En Ejecución | 2018 | 350000 | 350000 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministracionesrecibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180101078185 | Construccion De Techo Estructural En Patio Civico De Jardin De Niños Eloisa Romo De Galan | FM0009.3-18 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Educación | En Ejecución | 2018 | 422820.92 | 422820.92 | 211410.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avace fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180101078188 | Pavimento De Concreto Hidraulico | FM0010-18 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1620135.34 | 68871.05 | 34435.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180101078203 | Construccion De Pavimento Asfaltico En Calle Reforma De Calle David Yutani A Calle Chihuahua | FM0011.1-18 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 894357.96 | 894357.96 | 894357.96 | 894357.96 | 894357.96 | 894357.96 | 894357.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180101078261 | Construccion De Pavimento Asfaltico En Calle 13 De Calle Corregidora A Calle Reforma | FM0010.2-18 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPALL DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 485506.7 | 485506.7 | 485506.7 | 485506.7 | 485506.7 | 485506.7 | 485506.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180101078262 | Adquisicion De Material Electrico | FM0011.1-18 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 400000 | 400000 | 267572.31 | 267572.31 | 267572.31 | 267572.31 | 267572.31 | 66.8931 | 0 | Piezas | 47000 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: esta es un programa que se encuentra en su avance fisico y financiero al 66%segun las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180101078265 | Adquisicion De Carpeta Asfaltica | FM0011.2-18 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 400000 | 592252.19 | 397532.01 | 397532 | 397532 | 397532 | 397532 | 67.1221 | 0 | Metros cúbicos | 47000 | 0 | 67 | Financiera: / Física: / Registro: este es un programa que se encuentra en su avance fisico y financiero al 67% segun las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180101078267 | Material Para Mantenimiento De La Infraestructura Urbana | FM0011.3-18 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 400000 | 400000 | 200000 | 134505.54 | 134505.54 | 134505.54 | 134505.54 | 33.6264 | 0 | Metros Cuadrados | 47000 | 0 | 33 | Financiera: / Física: / Registro: este es un programa que se encuentra en su avance fisico y financiero al 33% segun las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180201132796 | Remodelacion De Dif En Ejido San Jose De Aura | 182600021 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José de Aura | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PROGRESO, COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 241821.31 | 241821.31 | 201421.31 | 241821.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180201132814 | Remodelacion De Dif En San Jose De Aura | 182600026 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José de Aura | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PROGRESO, COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 229948.9 | 229948.9 | 228810.7 | 229948.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1300 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180201132834 | Remodelacion De Dif En Minas La Luz | 182600024 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Mineral la Luz (Minas de la Luz) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PROGRESO, COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 128278.46 | 128278.46 | 0 | 128278.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180201132859 | Mantenimiento De Dif En Progreso Coahuila | 01 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 94542.73 | 94542.73 | 0 | 94542.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO
COA18180201132862 | Remodelacion De Salon Adulto Mayor En San Jose De Aura | 182600027 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José de Aura | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 85417.42 | 85417.42 | 85049.24 | 85417.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1300 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO. / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180201132865 | Remodelación De Unidad De Rehabilitacion En San Jose De Aura | 182600022 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José de Aura | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PROGRESO, COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 100920.02 | 100920.02 | 100485.02 | 100920.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1300 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180201133348 | Reposicion De Lamparas Led En Diferentes Localidades Del Municipio | 02 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PROGRESO, COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 740659.26 | 740659.26 | 0 | 740659.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 3000 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180201134843 | Rehabilitación De Local Para Biblioteca Y Consultorio Medico Ubicado En Plaza Solidaridad En Plaza De La Colonia Sarabia | FORTA-003-18 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 322853.73 | 322853.73 | 322853.73 | 322853.73 | 322853.73 | 322853.73 | 322853.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: sin variacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180201134886 | Rehabilitación De Lienzo Charro Primer Etapa Terracerias, Albañilería, Pintura, Alumbrado Y Herrería | FORTA-004-18 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Deporte | En Ejecución | 2018 | 995654.02 | 995654.02 | 995654.02 | 995654.02 | 995654.02 | 995654.02 | 995654.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: sin variacion
COA18180201134911 | Construcción De 2 Resbaladeros De Concreto Reforzado Ubicado En El Rio Sabinas En El Área De Recreación (Palapas) | FORTA-011-18 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 92606.63 | 92606.63 | 92606.63 | 92606.63 | 92606.63 | 92606.63 | 92606.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: sin variacion
COA18180201134937 | Rehabilitación De Areas Comunes Y Alberca, Rehabilitación De Estructura De Tobogán Pintura De Canchas De Tenis Y Basquetbol Ubicada En Unidad Deportiva | FORTA-012-18 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Deporte | En Ejecución | 2018 | 129194.47 | 129194.47 | 129194.47 | 129194.47 | 129194.47 | 129194.47 | 129194.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: sin variacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180201135091 | Impermeabilizacion De Edificio Bellas Artes Ubicado En Calle Cuauhtemoc | FORTA-014-18 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 48763.07 | 48763.07 | 48763.07 | 48763.07 | 48763.07 | 48763.07 | 48673.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminado / Registro: sin variacion
COA18180201135117 | Suministro E Instalacion De Laminasde Policarbonato En Domode Presidencia Municipal De Sabinas Coahuila | FORTA-013-18 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 135720 | 135720 | 135720 | 135720 | 135720 | 135720 | 135720 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14000 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: sin variacion
COA18180201135125 | Mantenimiento A Pasto Sintetico De Cancha De Futbol 11 En Unidad Deportiva | FORTA-015-18 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Deporte | En Ejecución | 2018 | 146168.99 | 146168.99 | 146164.99 | 146164.99 | 146164.99 | 146164.99 | 146164.99 | 99.9973 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: sin variacion
COA18180201137496 | Suministro De Aparatos De Ejercicio En Areas Publicas De Sabinas Coahuila | FORTA-016-18 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Deporte | En Ejecución | 2018 | 1288351.68 | 1288351.68 | 1288351.68 | 1288351.68 | 1288351.68 | 745022.67 | 745022.67 | 57.8276 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 57 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: sin variacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180201137515 | Rehabilitacion Y Construccion De Mirador Del Rio Sabinas Sobre La Calle 5 De Mayo Col. Centro, Sabinas Coahuila | FORTA-017-18 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 1462807.42 | 1462807.42 | 1462180.42 | 1462807.42 | 1462807.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4500 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SIN VARIACION
COA18180201137531 | Reconstruccion De Puente Vehicular Cruce De Arroyo En Calle Corrales De La Villa De Cloete | FORTA-019-18 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 49275.06 | 49275.06 | 49275.06 | 49275.06 | 49275.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 560 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA PROCESO / Registro: SIN VARIACION
COA18180201137550 | Construccion De Puente Peatonal En La Calle Arroyo Guerrero Esquina Con Pascual Nieto En La Villa De Cloete | FORTA-020-18 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 75180.06 | 75180.06 | 75180.06 | 75180.06 | 75180.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 0 | Financiera: obra en proceso de invitacion a cuando menos tres personas / Física: obra en proceso de contratacion / Registro: sin variacion
COA18180201140235 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Reforma Esquina Con Piedras Negras Y Calle Reforma Esquina Con Sabinas En Colonia Comercial, Zona Centro | 183200030 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Juan de Sabinas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 137347.11 | 137347.11 | 137347.11 | 137347.11 | 137347.11 | 137347.11 | 137347.11 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180201140322 | Rehabilitación De Red De Drenaje En Paseo Del Mercado, Atrás De Merco, Colonia Comercial | 183200033 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Juan de Sabinas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 176577.94 | 176577.94 | 176577.94 | 176577.94 | 176577.94 | 176577.94 | 176577.94 | 100 | 0 | Metros lineales | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Registro
COA18180201140370 | Parque Lineal Villas Del Carmen | MPN-008-18 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 4905339.55 | 4905339.55 | 4905339.55 | 4905339.36 | 1471601.87 | 1471601.87 | 1471601.87 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180201140394 | Rehab. De Dispensarios Médicos En Colonias Año 2000 Y Cumbres | MPN-00718 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Salud | En Ejecución | 2018 | 330389.28 | 329465.24 | 329465.24 | 329465.24 | 329465.24 | 329465.24 | 329465.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180201140415 | Rehab. Del Sistema Electrico De Aulas Y Laboratorio Sec. Técnica 5 Pedro Ferriz Santacruz | MPN-01018 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 217268.65 | 217226.28 | 217226.28 | 217226.28 | 217226.28 | 217226.28 | 217226.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 250 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180201140431 | Bacheo En Vialidades Primarias Y Secundarias | MPN-011-2018 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 822122.16 | 822122.16 | 822122.16 | 822122.16 | 246636.65 | 246636.65 | 246636.65 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180201140447 | Trabajos De Pintura Y Albañilería En Macroplaza I Y Reparación De Bases En Fuente De La Gran Plaza | MPN-01318 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 461495.43 | 461495.43 | 461495.43 | 461495.43 | 461495.43 | 461495.43 | 461495.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180201140462 | Trabajos De Const. , Mantenimiento Y Reparación Endiversos Lugares Y Areas Municipales, Servicios Sanitarios Em J.N. Aquiles Serdan, Rehabilitación | MPN-01418 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 168926.93 | 168546.55 | 168546.55 | 168546.55 | 168546.55 | 168546.55 | 168546.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180201140479 | Construccion Debanquetas En Colonias Doña Pura, Real Del Norte Y Rio Bravo | MPN-01618 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 263635.88 | 263635.88 | 263635.88 | 263635.88 | 162302.2 | 162302.2 | 162302.2 | 61.563 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 62 | Financiera: EN PROCESO / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180201140488 | Fabricción, Suministro, Repración E Instlación De Mallasombras En Prim. Jose Juan Ortiz, J.N. Profra. Otilia Garza Y Diversas Áreas Municipales | MPN-01718 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 505876 | 505387.56 | 505387.56 | 505387.56 | 505387.56 | 505387.56 | 505387.56 | 100 | 0 | Piezas | 150000 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180201140506 | Rehab. Del Refugio De La Mujer Y Centro Comunitario Col. Gobernadores | MPN-01818 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 221967.06 | 221967.06 | 221967.06 | 221967.06 | 161463.32 | 161463.32 | 161463.32 | 72.742 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 73 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180201141927 | Suministro Y Fabricacion De Contenedores De Basura | FM0019-18 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1479000 | 1479000 | 1370540 | 1370540 | 1370540 | 1370540 | 1370540 | 92.6667 | 0 | Piezas | 47000 | 0 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE ES UN PROGRAMA QUE SE ENCUENTRA ENSU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 92% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180201141932 | Arrendamiento De Camiones De Basura | FM0018-18 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 6203964.83 | 6203964.86 | 3101982.43 | 2631052.79 | 2631052.79 | 2631052.79 | 2631052.79 | 42.4092 | 0 | Piezas | 47000 | 0 | 42 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE ES UN PROGRAMA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 100% Y FINANCIERO AL 42% SEGUN LAS MINISTRACIONES RCIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180201141935 | Adquisicion De Botes De Basura | FM0021-18 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 76792 | 76792 | 76792 | 76792 | 76792 | 76792 | 76792 | 100 | 0 | Piezas | 47000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE ES UN PROGRAMA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180201141940 | Acarreo De Tierra Colorada Para Diferentes Colonias De La Ciudad | FM0022-18 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPALL DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 250000 | 194764 | 194764 | 194764 | 194764 | 38.9528 | 0 | Otros | 47000 | 0 | 39 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE ES UN PROGRAMA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 39% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180201141947 | Techos En Escuelas | FM0009-18 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Educación | En Ejecución | 2018 | 710804.03 | 710804.03 | 355402.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180201141957 | Rehabilitacion De Concreto Hidraulico En Calle Ocampo Y Desasolve De Arroyo En Barroteran | FM0017-18 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 267826.29 | 267826.29 | 265578.2 | 265578.2 | 265578.2 | 265578.2 | 265578.2 | 99.1606 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180201141964 | Rehabilitacion Concreto Hidraulico En Calle Felipe Guzman Entre Corregidora Y Carretera Palau-Muzquiz | FM0020-18 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 206645.18 | 206645.18 | 206645.18 | 206645.18 | 206645.18 | 206645.18 | 206645.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180201141974 | Rehabilitacion De Concreto Hidraulico En Calle Escondida Entre Zaragoza Y Santa Rosa | FM0023-18 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 383877.41 | 383877.41 | 383877.41 | 383877.41 | 383877.41 | 383877.41 | 383877.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180201142610 | Construcción De Red De Atarjeas Y 12 Descargas Domiciliarias En Calle Vicente Guerrero E Sorjuna Ines Y H. De Nacozari | FFM-001-2018 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 243274.71 | 243274.71 | 243274.71 | 243274.71 | 243274.71 | 243274.71 | 242226.1 | 100 | 0 | Otros | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180201142738 | Trabajos De Construcción De Pavimento Asfáltico, Banquetas Y Cordón Cuneta Tipo Pecho Paloma En Calle Chantre Ramos E Allende Y Morelos En Col Occidental | FFM003-2018 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 800445.97 | 800445.97 | 800445.97 | 800445.97 | 796505.63 | 796505.63 | 796505.63 | 99.5077 | 0 | Metros Cuadrados | 1612 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180201142762 | Trabajos De Construccion De Pavimento Asfaltico, Banquetas Y Cordon Cuneta Tipo Pecho Paloma En Calle Progreso E Blvd Ejercito Mexicano E Ignacio Zaragoza En Col. Pemex | FFM004-2018 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 799979.64 | 799979.64 | 799979.64 | 799979.64 | 678743.31 | 678743.31 | 678743.31 | 84.8451 | 0 | Metros Cuadrados | 318 | 0 | 84 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180201142857 | Trabajos De Construccion De Pavimento Asfaltico, Banquetas Cordon Cuneta Tipo Pecho Paloma En Calle Manuel Rodriguez E Héroe De Nacataz Y Paraíso En Col . Felipe Pescador | FFM005-2018 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 492776.94 | 492776.94 | 492776.94 | 492776.94 | 492776.94 | 492776.94 | 490658.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180201142892 | Construcción De Red De Atarjeas Y 6 Descargas Domiciliarias En Renacimiento E Fco De Luna Y Primero De Mayo En Col. Paraiso | FFM006-2018 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 117642.5 | 117642.5 | 117642.5 | 117642.5 | 117642.5 | 117642.5 | 117135.41 | 100 | 0 | Otros | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180201142921 | Trabajos De Construcción De Pavimento Asfáltico, Banquetas Y Cordón Cuneta Tipo Pecho Paloma E. Priv. Panuco E Panuco Y Paraíso En Col. Felipe Pescador | FFM007-2018 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 393277 | 393277 | 393277 | 393277 | 393277 | 393277 | 391581.85 | 100 | 0 | Otros | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180201142936 | Rehabilitación De Boca De Tormenta En Calle Progreso E Blvd Ejercito Mexicano E Ignacio Zaragoza En Col. Pemex | FFM008-2018 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 433186.92 | 433186.92 | 433186.92 | 433186.92 | 433186.92 | 433186.92 | 431319.73 | 100 | 0 | Otros | 900 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.