## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2018
Total: 82
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA12170300964660 | Instituto Tecnológico De Estudios Superiores De La Región Carbonífera.- Obra Exterior De La Construcción De Cafetería (1a. Etapa). | 172800054 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 1832399.97 | 1717303 | 1717303 | 1717303 | 1388463.03 | 1388463.03 | 1388463.03 | 80.8514 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: ICI-ICMTP-028-17 / Física: ICI-ICMTP-028-17 / Registro:
COA12180201132008 | Universidad Politécnica De Piedras Negras.- Trabajos De Suministro E Instalación De Cancelería, Parasoles Metálicos Y Red De Voz Y Datos En El Edif. De Docencia,Constr. De Escalera Y Sum. Y Coloc. De | 182506085 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 532000 | 587122 | 587122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 2o Trim 2018 / Física: Carga masiva 2o Trim 2018 / Registro:
COA13130200136769 | Escuela De Ciencias De La Salud, Facultad De Medicina, Piedras Negras. | 4 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2013 | 4732925.89 | 4756037.01 | 4756037.01 | 4756037.01 | 4756037.01 | 4519698.45 | 4519698.45 | 95.0308 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro
COA13130200136789 | Mantenimiento General De Los Edificios Principales Y De Atención A Los Alumnos En Cada Una De Las 3 Unidades. | 2 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2013 | 1860413.47 | 1755236.11 | 1755236.11 | 1755236.11 | 1755236.11 | 1755236.11 | 1755236.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro
COA13180201132021 | Universidad Politécnica De La Región Laguna.- Suministro De Unidades De Minisplit. | 183306083 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 145000 | 145000 | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 2o Trim 2018 / Física: Carga masiva 2o Trim 2018 / Registro:
COA14140400439357 | Mantenimiento General De Los Edificios Principales Y De Atención A Los Alumnos En Cada Una De Las 3 Unidades | EDM14-001 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2014 | 1605063 | 1586999.96 | 1586999.96 | 1586999.96 | 1586999.96 | 1586999.96 | 1586999.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro
COA14180201132034 | Universidad Politécnica De Monclova - Frontera.- Suministro De Equipo De Cómputo | 181006087 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 14337 | 14337 | 14337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 2o Trim 2018 / Física: Carga masiva 2o Trim 2018 / Registro:
COA14180201132053 | Universidad Politécnica De Ramos Arizpe.- Suministro Equipo De Cómputo | 182706086 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 11977 | 11977 | 11977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 2o Trim 2018 / Física: Carga masiva 2o Trim 2018 / Registro:
COA14180201132056 | Universidad Tecnológica De Saltillo.- Suministro De Equipo. | 183006090 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Derramadero [Granja] | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 7657 | 7657 | 7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 2o Trim 2018 / Física: Carga masiva 2o Trim 2018 / Registro:
COA14180201132079 | Universidad Politécnica De La Región Laguna.- Trabajos De Adecuación Para El Suministro Y Colocación De Aire Acondicionado. | 183306088 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 2o Trim 2018 / Física: Carga masiva 2o Trim 2018 / Registro:
COA15150200505612 | Mantenimiento General De Los Edificios Principales Y De Atención A Los Alumnos En Las Tres Unidades. | 1 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2015 | 7148600 | 12199000.85 | 12199000.85 | 10213002.02 | 9712496.77 | 9712496.77 | 9712496.77 | 79.6171 | 0 | Lote | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: registro
COA15160100632241 | Mantenimiento General De Los Edificios Principales Y De Atención A Los Alumnos De Las Tres Unidades | 1 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1715492.9 | 1715492.9 | 1715492.9 | 1715492.9 | 1678941.92 | 1678941.92 | 1678941.92 | 97.8694 | 0 | Metros Cuadrados | 1735 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro
COA15160400823289 | Mtto. Y Adecuación De Los Edificios Principales Y De Atención A Los Alumnos En Cada Una De Las Unidades Académicas De Educación Media Superior | 1 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2480000 | 2380800 | 2214148.99 | 2367102.47 | 2214148.99 | 2214148.99 | 2214148.99 | 93.0002 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro
COA15170100853452 | Cobac Nueva Creación.- Trabajos Complementarios A La 1a. Etapa Del Edificio. | 172500015 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3970630 | 3920869 | 3920869 | 3920869 | 2369023 | 2369023 | 2369023 | 60.4209 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-ICMTP-007-17 / Física: ICI-ICMTP-007-17 / Registro:
COA15170100853504 | Cecytec Nueva Creación (La Jabonera).- Trabajos Complementarios A La 1a Etapa Del Edificio. | 173500020 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3283837 | 3207967 | 3207967 | 3207967 | 962390 | 962390 | 962390 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-ICMTP-008-17 / Física: ICI-ICMTP-008-17 / Registro:
COA15170200879431 | Cecytec Nueva Creación (La Jabonera).- Trabajos De Obra Exterior. | 173500021 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2375892.55 | 2373262 | 2373262 | 2373262 | 711979 | 711979 | 711979 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-ICMTP-016-17 / Física: ICI-ICMTP-016-17 / Registro:
COA15170300964512 | Cobac Nueva Creación.- Mobiliario Y Equipo De 8 Aulas Didácticas, Laboratorio Múltiple, Taller De Cómputo Y Bodega. | 172500049 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2628772.98 | 2316193 | 2316193 | 2316193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-MYE-LP-025-17, ICI-MYE-LP-026-17, ICI-MYE-LP-027-17 / Física: ICI-MYE-LP-025-17, ICI-MYE-LP-026-17, ICI-MYE-LP-027-17 / Registro:
COA16160200664879 | Mantenimiento General De Los Edificios Principales Y De Atención A Los Alumnos En Las Tres Unidades | 1 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 4896578 | 5677507.32 | 5677507.32 | 5642609.49 | 5246914.1 | 5246914.1 | 5246914.1 | 92.4158 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: registro
COA16160200664937 | Facultad De Metalurgía - Ampliación De Oficinas Administrativas | 16 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 900000 | 714432.86 | 714432.86 | 714432.86 | 714432.86 | 714432.86 | 714432.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200665015 | Mantenimiento General De Los Edificios Principales Y De Atención A Los Alumnos En Las Tres Unidades | 1 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1635046.07 | 1043736 | 1043736 | 980746.08 | 980746.08 | 980746.08 | 980746.08 | 93.965 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro
COA16160300737696 | Facultad De Ingeniería Mecánica Y Electríca, Habilitación De 3 Laboratorios | 5 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1290300 | 1187645.82 | 1187645.82 | 1187645.82 | 1187645.82 | 1187645.82 | 1187645.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 252 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300737765 | Facultad De Ciencias Químicas, Construcción De 7 Cubículos, S Juntas, A Cómputo, Ofna Admon, S Espera, Ss Hym Y Escalera | 3 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2100000 | 2127827.56 | 2127827.56 | 2127827.56 | 2127827.56 | 2127827.56 | 2127827.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1041 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro
COA16160400746211 | Universidad Tecnológica De Parras De La Fuente.- Mobiliario Y Equipo Especializado De La Unidad De Laboratorios Y Talleres. | 162400142 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 5997661.54 | 5997661.54 | 5997661.54 | 5997661.54 | 5997661.54 | 5997661.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: E36-2017-001, E36-2017-002, E36-2017-003, E57-2017-001, E57-2017-002, E98-2017-001, E98-2017-002, E98-2017-003, ICI-MYE-ICMTP-002-18, ICI-MYE-ICMTP-006-18 / Física: E36-2017-001, E36-2017-002, E36-2017-003, E57-2017-001, E57-2017-002, E98-2017-001, E98-2017-002, E98-2017-003, ICI-MYE-ICMTP-002-18, ICI-MYE-ICMTP-006-18 / Registro:
COA16170200884590 | Facultad De Sistemas (Edificio De Servicios Universitarios) | 1 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 11520000 | 11520000 | 5635853.58 | 10640188.74 | 5635853.58 | 5635853.58 | 5635853.58 | 48.9223 | 0 | Metros Cuadrados | 384 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170200884594 | Facultad De Ciencias Politicas | 2 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 5332800 | 5332800 | 3527860.86 | 5301417.93 | 3527860.86 | 3527860.86 | 3527860.86 | 66.154 | 0 | Metros Cuadrados | 563 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170200884598 | Escuela De Bachilleres Antonio Gutierrez Garza | 1 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 5940480 | 5940480 | 3801241.44 | 5940480 | 3801241.44 | 3801241.44 | 3801241.44 | 63.9888 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: registro
COA16180101069065 | Escuela Normal Oficial "Dora Madero".- C I) Sustitución De Vigas De Madera, Tabletas Machimbrada, Impermeabilizante En Edificio Atípico; C Viii) Rótulo | EC16063S | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2403846.11 | 2403442.99 | 2403442.99 | 2403442.99 | 721032.9 | 721032.9 | 721032.9 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: ICI-TP-E100-007-18-NS / Física: ICI-TP-E100-007-18-NS / Registro:
COA16180101073953 | Escuela Normal De Torreón.- C I) Sustitución De Impermeabilizante Y Aplicación De Pintura En Edificios "C Y D", Sustitución De Piso De Concreto, Puertas, Cancelería, Luminarias, Colocación De Piso De | EC16060S | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2403846.15 | 1868764.86 | 1868764.86 | 1868764.86 | 560629.46 | 560629.46 | 560629.46 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 23 | Financiera: ICI-TP-E100-021-18-NS / Física: ICI-TP-E100-021-18-NS / Registro:
COA16180101073983 | Escuela Normal Regional De Especialización.- C I) Sustitución De Falso Plafón (Parcial), Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio "A Y C", Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias, Aplic | EC16061S | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2403846.12 | 2380000 | 2380000 | 2380000 | 714000 | 714000 | 714000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 39 | Financiera: ICI-TP-E100-017-18-NS / Física: ICI-TP-E100-017-18-NS / Registro:
COA16180101074017 | Escuela Normal Superior Del Estado De Coahuila.- C I) Sustitución De Plafón, Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "A Y C", Sustitución De Impermeabil | EC16062S | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2403846.14 | 2398900.62 | 2398900.62 | 2398900.62 | 719670.19 | 719670.19 | 719670.19 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 57 | Financiera: ICI-TP-E100-006-18-NS / Física: ICI-TP-E100-006-18-NS / Registro:
COA17170200884586 | Escuela De Ciencias De La Salud (Enfermeria Y Nutricion) | 1 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 | 22677120 | 22677120 | 5774160.34 | 19247201.13 | 5774160.34 | 5774160.34 | 5774160.34 | 25.4625 | 0 | Metros Cuadrados | 256 | 0 | 18 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200884648 | Escuela Superior De Musica (Segunda Etapa) | 2 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 | 18000000 | 18069074.18 | 18069074.18 | 18069074.18 | 14762996.33 | 14762996.33 | 14762996.33 | 81.7031 | 0 | Metros Cuadrados | 138 | 0 | 66 | Financiera: / Física: / Registro: registro
COA17170200884656 | Facultad De Ciencias De La Comunidad (Construccion De Servicios Sanitarios) | 3 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 | 800000 | 789676.94 | 789676.94 | 789676.94 | 789676.94 | 789676.94 | 789676.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1259 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro
COA17170200884665 | Facultad De Ingenieria Mecanica Y Electrica (Terminacion De Dos Aulas Y Escalera) | 4 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 | 720720 | 665149.83 | 665149.83 | 665149.83 | 665149.83 | 665149.83 | 665149.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 664 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200884757 | Mantenimiento General De Los Edificios Principales Y De Atencion A Los Alumnos En Las Tres Unidades | 1 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 | 3858342.81 | 4042176.15 | 4042176.15 | 3808355.19 | 3808355.19 | 3808355.19 | 3808355.19 | 94.2155 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro
COA17170200884929 | Mantenimiento General De Los Edificios Principales Y De Atencion A Los Alumnos De Las Tres Unidades | 1 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1099050 | 1099050 | 1099050 | 1096743.18 | 838096.42 | 838096.42 | 838096.42 | 76.2564 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 76.44 | Financiera: / Física: / Registro: registro
COA17170300956757 | Escuela Militarizada.- Componente I: Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas, Cancelería, Protecciones Metálicas, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Muro E Instalacio | EC17001M | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 6315077.69 | 5383483 | 5383483 | 5383483 | 2726612.41 | 2726612.41 | 2726612.41 | 50.6477 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 73 | Financiera: ICI-LP-E100-021-17-MS / Física: ICI-LP-E100-021-17-MS / Registro:
COA17170300964055 | Universidad Tecnológica De Ciudad Acuña.- Componente I: Construcción De Unidad De Docencia (2 Niveles) En Edificio ¿C¿. Componente Ii: Construcción De Servicios Sanitarios En Edificio ¿C¿, Red Hidrául | EC17002S | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 40013732.69 | 32431079.33 | 32431079.33 | 32431079.33 | 13430254.28 | 13430254.28 | 13430254.28 | 41.4117 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 72 | Financiera: ICI-LP-E100-022-17-NS / Física: ICI-LP-E100-022-17-NS / Registro:
COA17170300964428 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sust. De Chapa De Puerta En Aula De Telebachillerato Y Red Eléctrica. | 170400032 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Piedra Blanca (El Ranchito) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 82534 | 68798.03 | 68798.03 | 68798.03 | 68798.03 | 68798.03 | 68798.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-AD-071-17 / Física: ICI-AD-071-17 / Registro:
COA17170300964445 | Telebach. Comunit.- Adec. De Inst. Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Impermeab., Pintura Y Sum Y Coloc. De Protección En Puerta En Edif. "B",Y Sum. Y Coloc. Protec. En Puerta En Edif. "A". | 170600094 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 117458 | 113984.65 | 113984.65 | 113984.65 | 113984.65 | 113984.65 | 113984.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-AD-033-17 / Física: ICI-AD-033-17 / Registro:
COA17170300964538 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Suministro Y Colocación De Protecciones Metálicas En Aula De Telebachillerato. | 173000293 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 72320.99 | 59688.97 | 59688.97 | 59688.97 | 59688.97 | 59688.97 | 59688.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-AD-065-17 / Física: ICI-AD-065-17 / Registro:
COA17170300964547 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento En Aula De Telebachillerato,Red Eléctrica. | 173000302 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cuauhtémoc | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 67086.6 | 56670.03 | 56670.03 | 56670.03 | 56670.03 | 56670.03 | 56670.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-AD-068-17 / Física: ICI-AD-068-17 / Registro:
COA17170300964557 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Inst. Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Rehab. De Cancelería Met; Rehab.De Puerta,Sum. Y Coloc. De Protecc.En Puerta ,Pintura En Aula De Telebach.,Red E | 173000327 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Punta Santa Elena | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 146282.54 | 134228.66 | 134228.66 | 134228.66 | 134228.66 | 134228.66 | 134228.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-060-17 / Física: ICI-LP-060-17 / Registro:
COA17170300964564 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Protección En Puerta En Aula De Telebachillerato Y Muro De Acometida. | 173000299 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Presa de San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 42754.75 | 38933.51 | 38933.51 | 38933.51 | 38933.51 | 38933.51 | 38933.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-061-17 / Física: ICI-LP-061-17 / Registro:
COA17170300964576 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sum. Y Coloc. Protecciones Y Pintura En Aula De Telebachillerato. | 173200033 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 68364.37 | 52815.77 | 52815.77 | 52815.77 | 52815.77 | 52815.77 | 52815.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-074-17 / Física: ICI-LP-074-17 / Registro:
COA17170300964585 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustitución De Puerta Metálica, Rehabilitación De Herrería En Aula De Telebachillerato Y Red Eléctrica. | 173300038 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 80050.61 | 65128.86 | 65128.86 | 65128.86 | 65128.86 | 65128.86 | 65128.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-AD-054-17 / Física: ICI-AD-054-17 / Registro:
COA17170300964592 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Rehabilitación De Herrería, Sustitución De Puerta En Aula De Telebachillerato Y Red Eléctrica. | 173300039 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 74149.13 | 67238.33 | 67238.33 | 67238.33 | 67238.33 | 67238.33 | 67238.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-AD-047-17 / Física: ICI-AD-047-17 / Registro:
COA17170300964611 | Telebach. Comunit.- Adec. De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Pintura Y Sum Y Coloc. De Protec. En Puerta En Edif. "A",Y Sum. Y Coloc. Protec. En Puerta En Edif. "B" De Aulas De Teleb | 170600099 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 61272 | 54464.26 | 54464.26 | 54464.26 | 54464.26 | 54464.26 | 54464.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-AD-035-17 / Física: ICI-AD-035-17 / Registro:
COA17170300964619 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Protecciones Metálicas En Aula De Telebachillerato. | 173500127 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 74861.93 | 70747.44 | 70747.44 | 70747.44 | 70747.44 | 70747.44 | 70747.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-AD-057-17 / Física: ICI-AD-057-17 / Registro:
COA17170300964624 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento En Aula De Telebachillerato Y Red Eléctrica . | 173500128 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 94456.74 | 70098.06 | 70098.06 | 70098.06 | 70098.06 | 70098.06 | 70098.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-AD-058-17 / Física: ICI-AD-058-17 / Registro:
COA17170300964632 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Impermeabilización, Pintura En Aula De Telebachillerato. | 170600100 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Espinazo | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 133976 | 123693.39 | 123693.39 | 123693.39 | 123693.39 | 123693.39 | 123693.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-AD-036-17 / Física: ICI-AD-036-17 / Registro:
COA17170300964634 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sum. Y Coloc. Protecciones En La Puerta, Pintura En Protecciones, En Aula De Telebachillerato. | 173500139 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 92949.8 | 81935.35 | 81935.35 | 81935.35 | 81935.35 | 81935.35 | 81935.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-AD-060-17 / Física: ICI-AD-060-17 / Registro:
COA17170300964640 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Suministro Y Colocación De Puerta(Incluye Protecciones) Y Pintura En Aula De Telebachillerato. | 173500144 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 114297.51 | 109185.03 | 109185.03 | 109185.03 | 109185.03 | 109185.03 | 109185.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-AD-061-17 / Física: ICI-AD-061-17 / Registro:
COA17170300964643 | Telebachillerato Comunitario.- Adec.De Inst. Eléctrica Para Recibir Equip, Sum Y Coloc. De Protec. Metálicas En Edif. "B", Sum. Y Coloc. De Protec. Metálica En Puerta Del Edif. "A", En Aulas De Teleb | 170700048 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | El Venado | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 45033 | 43746.94 | 43746.94 | 43746.94 | 43746.94 | 43746.94 | 43746.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-AD-037-17 / Física: ICI-AD-037-17 / Registro:
COA17170300964647 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustitución Cancelería Y Puerta, Pintura En Aula De Telebachillerato. | 170900155 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 138962 | 125852.6 | 125852.6 | 125852.6 | 125852.6 | 125852.6 | 125852.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-AD-062-17 / Física: ICI-AD-062-17 / Registro:
COA17170300964653 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento En 2 Aulas De Telebachillerato. | 171100022 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | El Pilar de Richardson | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 85317 | 70531.66 | 70531.66 | 70531.66 | 70531.66 | 70531.66 | 70531.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-AD-039-17 / Física: ICI-AD-039-17 / Registro:
COA17170300964654 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Inst. Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustit. De Cancelería, Sum. Y Coloc. De Protecciones Y Pintura En Aula De Telebachillerato. | 173500166 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 113833.49 | 107309.46 | 107309.46 | 107309.46 | 107309.46 | 107309.46 | 107309.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-065-17 / Física: ICI-LP-065-17 / Registro:
COA17170300964657 | Telebach. Comunitario.-Adec.De Inst. Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Rehab. De Cancelería, Sum. Y Coloc. De Protección En Puerta, Pintura En Int. De Aula De Telebach. Y Red Eléctrica. | 171100024 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Presa de Guadalupe (Guadalupe) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 99312 | 88367.22 | 88367.22 | 88367.22 | 88367.22 | 88367.22 | 88367.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-AD-040-17 / Física: ICI-AD-040-17 / Registro:
COA17170300964675 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Suministro Y Colocación De Puerta Metálica En Aula De Telebachillerato. | 171700123 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Corona | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 45444 | 43012.84 | 43012.84 | 43012.84 | 43012.84 | 43012.84 | 43012.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-AD-050-17 / Física: ICI-AD-050-17 / Registro:
COA17170300964677 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento Y Sustitución De Puerta En Aula De Telebachillerato. | 171700125 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Granada | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 55188 | 46811.72 | 46811.72 | 46811.72 | 46811.72 | 46811.72 | 46811.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-AD-051-17 / Física: ICI-AD-051-17 / Registro:
COA17170300964687 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento En Aula De Telebachillerato Y Muro De Acometida. | 172400051 | Coahuila de Zaragoza | Parras | La Constancia | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 101000.63 | 92788.08 | 92788.08 | 92788.08 | 92788.08 | 92788.08 | 92788.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-062-17 / Física: ICI-LP-062-17 / Registro:
COA17170300964694 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento En Aula De Telebachillerato Y Red Eléctrica . | 172700071 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Congregación Cañada Ancha | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 75593.41 | 63011.65 | 63011.65 | 63011.65 | 63011.65 | 63011.65 | 63011.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-AD-070-17 / Física: ICI-AD-070-17 / Registro:
COA17170300964698 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Suministro Y Colocación De Protecciones Metálicas En Puerta. | 172800031 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 62769.05 | 54165.39 | 54165.39 | 54165.39 | 54165.39 | 54165.39 | 54165.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-073-17 / Física: ICI-LP-073-17 / Registro:
COA17170300964700 | Telebachillerato Comunitario.- Adec. De Inst. Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustit. De Puerta ,Rehabilitación De Protec, Sustit. De Cancelería De Aluminio En Aula De Telebach. | 171700127 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Coyote | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 76556 | 69850.84 | 69850.84 | 69850.84 | 69850.84 | 69850.84 | 69850.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-AD-053-17 / Física: ICI-AD-053-17 / Registro:
COA17170300964701 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento Y Sustitución De Cancelería En Aula De Telebachillerato . | 171700133 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Cuije | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 42420 | 41406.3 | 41406.3 | 41406.3 | 41406.3 | 41406.3 | 41406.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-066-17 / Física: ICI-LP-066-17 / Registro:
COA17170300964702 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustit. De Puerta, Impermeabilización, Pintura En Aula De Telebach. | 171700143 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Manantial | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 129874 | 118655.41 | 118655.41 | 118655.41 | 118655.41 | 118655.41 | 118655.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-067-17 / Física: ICI-LP-067-17 / Registro:
COA17170300964707 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento En Aula De Telebachillerato. | 173000291 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Rincón de los Pastores | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 29311.37 | 26245.81 | 26245.81 | 26245.81 | 26245.81 | 26245.81 | 26245.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-AD-063-17 / Física: ICI-AD-063-17 / Registro:
COA17170300964714 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento En Aula De Telebachillerato. | 171900017 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 22444 | 20353 | 20353 | 20353 | 20353 | 20353 | 20353 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-AD-023-17 / Física: ICI-AD-023-17 / Registro:
COA17170300964723 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sum Y Coloc. De Protecciones Metálicas (Incl. Vidrio En Puerta), Pintura En Aula De Telebachillerato. | 172000034 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | La Florida (La Hacienda) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 77388 | 72000.01 | 72000.01 | 72000.01 | 72000.01 | 72000.01 | 72000.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-AD-025-17 / Física: ICI-AD-025-17 / Registro:
COA17170300964729 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento En Un Aula En Edificio "B" Y Salidas De Aire Acondicionado En Un Aula De Edificio "A". | 172400049 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Madero [Estación] | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 44231 | 39839.95 | 39839.95 | 39839.95 | 39839.95 | 39839.95 | 39839.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-AD-041-17 / Física: ICI-AD-041-17 / Registro:
COA17170300964734 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento En Un Aula En Edificios "A" Y "C". | 172400050 | Coahuila de Zaragoza | Parras | El Mimbre | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 40301 | 37130.42 | 37130.42 | 37130.42 | 37130.42 | 37130.42 | 37130.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-AD-042-17 / Física: ICI-AD-042-17 / Registro:
COA17170300964745 | Telebachillerato Comunitario.- Adec. De Instalación Eléctrica Para Recibir Equip, Sum Y Coloc. De Prot. Metálica En Puerta, Pintura En Plafón En Aula De Telebach, Red Eléctrica Y Muro Acom. | 172400052 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Los Hoyos (El Potrero) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 74689 | 67122.18 | 67122.18 | 67122.18 | 67122.18 | 67122.18 | 67122.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-AD-043-17 / Física: ICI-AD-043-17 / Registro:
COA17170300964748 | Telebach.Comunitario.- Adec. De Inst. Eléctrica P/ Recibir Equip,Rehab. De Cancelería Y Puerta, Sum. Y Coloc. De Protec. En Puerta, Impermeab. Y Pintura En Aula De Telebach.,Red Eléctrica Y Muro Acom | 172400053 | Coahuila de Zaragoza | Parras | El Siete de Enero (El Mezquite) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 180680 | 151773 | 151773 | 151773 | 151773 | 151773 | 151773 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-AD-044-17 / Física: ICI-AD-044-17 / Registro:
COA17170300964752 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento En Aula De Telebachillerato. | 172400054 | Coahuila de Zaragoza | Parras | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 30192 | 23627.78 | 23627.78 | 23627.78 | 23627.78 | 23627.78 | 23627.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-AD-045-17 / Física: ICI-AD-045-17 / Registro:
COA17170300964756 | Telebach. Comunitario.- Adec.Inst. Eléctrica P/ Recibir Equip, Rehab.Y Reforzamiento De Cancelería , Protec. Metálica En Puerta Y Pintura En Plafón En Aula De Telebach ,Red Eléctrica Y Muro De Acom. | 172400055 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Nuevo Sabanilla (Sabanilla) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 114099 | 103625.93 | 103625.93 | 103625.93 | 103625.93 | 103625.93 | 103625.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-AD-046-17 / Física: ICI-AD-046-17 / Registro:
COA17170401046397 | Instituto Tecnológico De Saltillo.- Centro De Vinculación Para La Innovación Y Desarrollo Empresarial (Cevide):Construcción Del Módulo De Centro De Negocios. | 170400042 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 6943649.81 | 6943650.94 | 6943650.94 | 5863224.45 | 2203928.83 | 2203928.83 | 2203928.83 | 31.7402 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 54 | Financiera: ICI-LP-093-17 / Física: ICI-LP-093-17 / Registro:
COA17170401046425 | Universidad Tecnológica De Saltillo.- Construcción De La 2a Etapa Del Edificio De Docencia 2 A (Conclusión). | 173000370 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Derramadero [Granja] | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 23315367.36 | 23897039.21 | 23897039.21 | 23660396.04 | 7613021.52 | 7613021.52 | 7613021.52 | 31.8576 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 12 | Financiera: ICI-AD-011-18-D / Física: ICI-AD-011-18-D / Registro:
COA17170401046941 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustitución De Cancelería Y De Puerta, Sum. Y Coloc. Protecciones, Sustitución De Techumbre En Aula De Tel | 173500143 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Nueva Colonia (Peralta) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 185589.11 | 152165.34 | 152165.34 | 152165.34 | 152165.34 | 152165.34 | 152165.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-083-17 / Física: ICI-LP-083-17 / Registro:
COA17170401046949 | Universidad Tecnológica De Torreón.- Construcción De Unidad De Docencia (2 Niveles) Y Obra Exterior. | 173500173 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | El Águila | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 29000000 | 35000000 | 35000000 | 24672793.58 | 7401838.07 | 7401838.07 | 7401838.07 | 21.1481 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 13 | Financiera: ICI-LP-079-17 / Física: ICI-LP-079-17 / Registro:
COA17170401046958 | Instituto Tecnológico De La Laguna.- 2a. Etapa Del Centro De Investigación Para Energías Renovables: Construcción De Laboratorio De Energía Eólica. | 173500183 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 21202933.09 | 21202934.11 | 21202934.11 | 19775889.04 | 12241745.31 | 12241745.31 | 12241745.31 | 57.7361 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 25 | Financiera: ICI-LP-092-17 / Física: ICI-LP-092-17 / Registro:
COA17170401049117 | Escuela De Enfermeria (Cafeteria Segunda Etapa) | 6 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 | 540000 | 538099.94 | 538099.94 | 538099.94 | 538099.94 | 538099.94 | 538099.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 595 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro
COA18180201132045 | Centros Educativos Del Nivel Medio Superior (Cobac Y Cecytec).- Adquisición De Aulas Interactivas Digitales Para Los Subsistemas De Educación Media Superior Del Edo. De Coahuila,Implementadas Por Hard | 184500100 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2018 | 5355283 | 5355283.84 | 5355283.84 | 5349998.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: ICI-MYE-LP-007-18, ICI-MYE-LP-008-18 / Física: ICI-MYE-LP-007-18, ICI-MYE-LP-008-18 / Registro: