## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2018
Total: 36
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA14140200355686 | Centro De Interacion Diagnostico Y Tratamiento De Adolecentes Varonil En Piedras Negras | 142500075 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 190000 | 184991 | 184991 | 184991 | 55497.3 | 55497.3 | 55497.3 | 30 | 0 | Otros | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200546449 | Construccion Y Equipamiento Del Centro De Justicia Penal De Piedras Negras | 152500027 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 9814110.07 | 9814110.07 | 9814110.07 | 9814110.07 | 9814108.9 | 9814108.9 | 9814108.9 | 100 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200547216 | Coordinación Región Centro De La Pgj, Monclova. | 151800085 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 152572.48 | 152572.48 | 152572.48 | 152572.48 | 152572.48 | 152572.48 | 152572.48 | 100 | 0 | Otros | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200547217 | Rehabilitación De La Oficina De Sistema De Información, Frontera. | 151000049 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 240578.62 | 231223.72 | 231223.72 | 231223.72 | 214388.88 | 214388.88 | 214388.88 | 92.7192 | 0 | Otros | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200547218 | Centro De Comunicaciones Cómputo Control Y Comando (C4), Frontera. | 151000050 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 212496.13 | 205312.35 | 205312.35 | 205312.35 | 202594.94 | 202594.94 | 202594.94 | 98.6765 | 0 | Otros | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200547219 | Coordinación Región Carbonífera De La Pgj, Sabinas. | 152800039 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 72674.3 | 72674.3 | 72674.3 | 72674.3 | 34119.53 | 34119.53 | 34119.53 | 46.9485 | 0 | Otros | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200547221 | Centro De Comunicaciones Cómputo Control Y Comando (C4), Saltillo. | 153000241 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 286195.88 | 299776.09 | 299776.09 | 286195.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200547222 | Coordinación Región Sureste Pgj, Saltillo. | 153000242 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 177995.04 | 187920 | 187920 | 177995.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300582480 | Área De Concentración De Evaluados Primera Etapa (C-3), Ramos Arizpe, Coahuila. | 152700045 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 6813154.03 | 7127288.53 | 7127288.53 | 6813154.03 | 4094104.05 | 4094104.05 | 4094104.05 | 57.4427 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160100640388 | Construcción Y Equipamiento De Las Unidades De Investigación Y De Atención Integral Para El Nsjp Foránea En El Municipio De General Cepeda. (Componente De Infraestructura). | 161100064 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1650000 | 1590000 | 1590000 | 1590000 | 980080.04 | 980080.04 | 980080.04 | 61.6403 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 11 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160100640390 | Construccion Y Equipamiento De La Unidad De Investigacion Y De Atencion Integral Para Nsjp | 161100040 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 180960 | 152951.9 | 152951.9 | 152951.9 | 152951.9 | 152951.9 | 152951.9 | 100 | 0 | Otros | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640400 | Construcción De La Unidad Regional De Medidas Cautelares En Saltillo. | 163000230 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1996392 | 1925000 | 1925000 | 1925000 | 1924697.91 | 1924697.91 | 1574823.9 | 99.9843 | 0 | Otros | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160100640402 | Construcción De Las Áreas Del Instituto Estatal De Defensoría Pública Y Unidad Regional De Medidas Cautelares En Piedras Negras, Coahuila De Zaragoza. | 162500098 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 4164738.28 | 4164738.28 | 4164738.28 | 4164738.28 | 4150699.95 | 4150699.95 | 4031308.11 | 99.6629 | 0 | Otros | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640404 | Construcción De La Unidad Regional De Medidas Cautelares En Frontera. | 161000095 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1474392 | 1474359.44 | 1474359.44 | 1474359.44 | 1474097.11 | 1474097.11 | 1474097.11 | 99.9822 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640406 | Construcción De La Unidad Regional De Medidas Cautelares En Sabinas. | 162800054 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1400674.14 | 1400674.14 | 1400674.14 | 1400674.14 | 1238665.36 | 1238665.36 | 883663.22 | 88.4335 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100833197 | Acceso A La Justicia Para Las Mujeres | 01 FASP 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 8960000 | 3948464.61 | 3948464.61 | 3948464.61 | 2036690 | 1911504.61 | 0 | 48.4113 | 0 | Piezas | 2954415 | 0 | 99.9 | Financiera: programa terminado fasp 2017 a marzo de 2018, con un reintegro de 5,011,535.39 / Física: / Registro: programa terminado fasp 2017 a marzo de 2018, con un reintegro de 5,011,535.39
COA17170100833199 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | 02 FASP 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 23882100 | 22250200 | 22250200 | 22250200 | 22250200 | 22250200 | 0 | 100 | 0 | Otros | 2954415 | 0 | 28.9 | Financiera: programa fasp 2017 terminado en marzo de 2018 con un reintegro de 1,631,900.00 / Física: / Registro: programa fasp 2017 terminado en marzo de 2018 con un reintegro de 1,631,900.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100833202 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Pública E Impartición De Justicia | 05 FASP 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 48222470.09 | 61897838.41 | 61897838.41 | 61897838.41 | 61897838.41 | 61897838.41 | 0 | 100 | 0 | Piezas | 2954415 | 0 | 100 | Financiera: programa fasp 2017 terminado en marzo de 2018 con un reintegro de 618,956.75 / Física: / Registro: programa fasp 2017 terminado en marzo de 2018 con un reintegro de 618,956.75 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100833205 | Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal | 06 FASP 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 964708.09 | 964708.09 | 964708.09 | 958183.43 | 958183.43 | 0 | 99.3237 | 0 | Piezas | 2954415 | 0 | 100 | Financiera: programa fasp 2017 terminado en marzo de 2018 con un reintegro de 35,291.91 / Física: / Registro: programa fasp 2017 terminado en marzo de 2018 con un reintegro de 35,291.91 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100833207 | Fortalecimiento De Las Unidades Estatales De Supervisión A Medidas Cautelares Y Suspensión Del Proceso | 07 FASP 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 75052 | 74930.2 | 74930.2 | 74930.2 | 74930.2 | 74930.2 | 0 | 100 | 0 | Piezas | 2954415 | 0 | 100 | Financiera: programa fasp 2017 terminado en marzo de 2018 con un reintegro de 121.80 / Física: / Registro: programa fasp 2017 terminado en marzo de 2018 con un reintegro de 121.80 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100833210 | Fortalecimiento De La Autoridad Administrativa Especializada Del Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes | 08 FASP 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 201360.48 | 177785.98 | 177785.98 | 177785.98 | 177785.98 | 177785.98 | 0 | 100 | 0 | Piezas | 2954415 | 0 | 100 | Financiera: programa fasp 2017 terminado en marzo de 2017 con un reintegro de 23,574.50 / Física: / Registro: programa fasp 2017 terminado en marzo de 2017 con un reintegro de 23,574.50
COA17170100833212 | Desarrollo De Las Ciencias Forenses En La Investigación De Hechos Delictivos | 10 FASP 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3259442.24 | 3259442.24 | 3259442.24 | 3259442.24 | 3259442.24 | 0 | 100 | 0 | Piezas | 2954415 | 0 | 100 | Financiera: programa fasp 2017 terminado en marzo de 2018 en marzo con un reintegro de 40,557.76 / Física: / Registro: programa fasp 2017 terminado en marzo de 2018 en marzo con un reintegro de 40,557.76
COA17170100833214 | Sistema Nacional De Información | 11 FASP 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 45713081.6 | 44831556.8 | 44831556.8 | 44831556.8 | 44831556.8 | 44831556.8 | 0 | 100 | 0 | Piezas | 2954415 | 0 | 99.1 | Financiera: programa fasp 2017 terminado en marzo de 2018 con un reintegro de 783,939.80 / Física: / Registro: programa fasp 2017 terminado en marzo de 2018 con un reintegro de 783,939.80
COA17170100833231 | Modelo Homologado De Unidades De Policía Cibernética | 14 FASP 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 875000 | 869664.76 | 869664.76 | 869664.76 | 869664.76 | 869664.76 | 0 | 100 | 0 | Otros | 2954415 | 0 | 100 | Financiera: programa fasp 2017 terminado en marzo de 2018 con un reintegro de 5,335.24 / Física: / Registro: programa fasp 2017 terminado en marzo de 2018 con un reintegro de 5,335.24
COA18180101074898 | (Desarrollo, Profesionalización Y Certificación Policial) Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública (2018) | 01 FASP 2018 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalia General del Estado y Secretaria de Seguridad pública | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 39540399.98 | 39540399.98 | 23724239.99 | 20343449.99 | 10546949.99 | 10546949.99 | 354000 | 26.6739 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: programa fasp 2018 con modificación en lo pagado al segundo trimestre de 2018 / Física: / Registro: programa fasp 2018 con modificación en lo pagado al segundo trimestre de 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180101074981 | (Desarrollo, Profesionalización Y Certificación Policial) Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza (2018) | 02 FASP 2018 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 1800000 | 1800000 | 1080000 | 1426113.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: programa fasp 2018 pendiente por ejercer al segundo trimestre / Física: / Registro: programa fasp 2018 pendiente por ejercer al segundo trimestre
COA18180101074989 | (Tecnologías, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial) Red Nacional De Radiocomunicación (2018) | 03 FASP 2018 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 27195000 | 27165000 | 16317000 | 13597500.02 | 7822500.03 | 5774999.95 | 0 | 21.259 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: programa fasp 2018 pendiente por pagar al segundo trimestre / Física: / Registro: programa fasp 2018 pendiente por pagar al segundo trimestre
COA18180101075015 | (Tecnologías, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial) Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Pública E Impartición De Justicia (20 | 04 FASP 2018 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Pública y Fiscalia General del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 71460010.12 | 71460010.12 | 42876006.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: programa fasp 2018 pendiente por pagar al segundo trimestre sin movimiento / Física: / Registro: programa fasp 2018 pendiente por pagar al segundo trimestre sin movimiento
COA18180101075243 | Fortalecimiento De Los Órganos Especializados En Mecanismos Alternativos De Solución De Controversias En Materia Penal Y Las Unidades De Atención Temprana (2018) | 05 FASP 2018 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 999788.02 | 999788.02 | 599872.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: programa fasp 2018 pendiente por pagar al segundo trimestre sin movimiento / Física: / Registro: programa fasp 2018 pendiente por pagar al segundo trimestre sin movimiento
COA18180101075248 | (Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional Y De Ejecución De Medidas Para Adolescentes) Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional (2018) | 06 FASP 2018 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento al sistema penitenciario nacional. | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 6250000 | 6250000 | 3750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: programa fasp 2018 pendiente por pagar al segundo trimestre sin movimiento / Física: / Registro: programa fasp 2018 pendiente por pagar al segundo trimestre sin movimiento
COA18180101075254 | Desarrollo De Las Ciencias Forenses En La Investigación De Hechos Delictivos (2018) | 07 FASP 2018 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Desarrollo de las ciencias forenses en la investigación de hechos delictivos. | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalia General del Estado. | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 4832182.88 | 4832182.88 | 2899309.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: programa fasp 2018 pendiente por pagar al segundo trimestre sin movimiento / Física: / Registro: programa fasp 2018 pendiente por pagar al segundo trimestre sin movimiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180101075261 | (Sistema Nacional De Información Para La Seguridad Pública) Sistema Nacional De Información (Bases De Datos) (2018) | 08 FASP 2018 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública. | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 45552947 | 45552947 | 27331768.2 | 22689281.72 | 6884665.65 | 6884665.65 | 6884665.65 | 15.1135 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: programa fasp 2018 pagado y ejercido al segundo trimestre / Física: / Registro: programa fasp 2018 pagado y ejercido al segundo trimestre
COA18180101075266 | (Sistema Nacional De Información Para La Seguridad Pública )Registro Público Vehicular (2018) | 09 FASP 2018 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública. | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 7550000 | 7550000 | 4530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: programa fasp 2018 pendiente de pagar y ejercer al segundo trimestre / Física: / Registro: programa fasp 2018 pendiente de pagar y ejercer al segundo trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180101075272 | (Fortalecimiento De Capacidades Para La Prevención Y Combate A Delitos De Alto Impacto) Modelo Homologado De Unidades De Policía Cibernética (2018) | 10 FASP 2018 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de capacidades para la prevención y combate a delitos de alto impacto. | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalia General del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 4645000 | 4645000 | 2787000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: programa fasp 2018 pendiente de pagar y ejercer al segundo trimestre / Física: / Registro: programa fasp 2018 pendiente de pagar y ejercer al segundo trimestre
COA18180101075303 | Especialización De Las Instancias Responsables De La Búsqueda De Personas (2018) | 11 FASP 2018 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalia General del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 1596000 | 1596000 | 957600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: programa fasp 2018 pendiente de pagar y ejercer al segundo trimestre / Física: / Registro: programa fasp 2018 pendiente de pagar y ejercer al segundo trimestre
COA18180101075317 | Seguimiento Y Evaluación De Los Programas (2018) | 12 FASP 2018 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 600001.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: programa fasp 2018 pendiente de pagar y ejercer al segundo trimestre / Física: / Registro: programa fasp 2018 pendiente de pagar y ejercer al segundo trimestre