## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2018
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 2368 | 39 | 39
| Coahuila de Zaragoza | 195 | 26 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2018
Total: 173
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA13160400831362 | Construccion De Capilla De Velacion En San Lorenzo Del Mpio San Buenaventura | 153100011 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 338634.8 | 230421.46 | 230421.46 | 230421.46 | 230421.46 | 230421.46 | 230421.46 | 100 | 0 | Otros | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13160400831365 | Construccion De Capilla De Velacion En El Municipio De San Buenaventura, Coahuila De Zaragoza | 153100010 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 338634.8 | 230421.46 | 230421.46 | 230421.46 | 230421.46 | 230421.46 | 230421.46 | 100 | 0 | Otros | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200359043 | Construcción Del"Centro De Operaciones Militares", | 140500007 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 2200000 | 1521852.36 | 1521852.36 | 1521852.36 | 1521852.36 | 1521852.36 | 1521852.36 | 100 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14150400586382 | Construcción De Puente Vado Sobre El Arroyo Las Vacas En El Municipio De Acuña , Coahuila. | 140200187 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 30523544.17 | 30523544.17 | 30523544.17 | 30523544.17 | 30523544.17 | 30523544.17 | 30523544.17 | 100 | 0 | Otros | 136755 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14170100835455 | Coordinacion Y Supervision De La Modernizacion Del Paseo Morelos (1a Etapa) De La Calle Zaragoza A La Alameda Zaragoza En Col. Centro Torreon | ISN-001-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 892060 | 892059.55 | 892059.55 | 892059.55 | 892059.48 | 892059.48 | 526176.89 | 100 | 0 | Otros | 100000 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14170100835727 | Construccion De Albergue Deportivo Y Cultural | 142500073 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2014 | 13183150.99 | 13183150.99 | 13183150.99 | 13183150.97 | 2330174.68 | 2330174.68 | 2330174.68 | 17.6754 | 0 | Otros | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150100496637 | Barda Perimetral De Ciudad Universitaria De La U.A De C Campus Torreon | 153500084 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | 2015 | 8802143.83 | 8802143.83 | 8802143.83 | 8631088.33 | 8631082.94 | 8631082.94 | 8218162.94 | 98.0566 | 0 | Metros | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100498907 | Remodelación Del Instituto Estatal De Defensoría En La Región Sureste Del Estado De Coahuila De Zaragoza. | 153000050 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2999728.12 | 1102820.92 | 1102820.92 | 1102820.92 | 1102820.92 | 1102820.92 | 1102820.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544545 | Construccion De Un Subsolector De Alcantarillado Sanitario Con Descargas Domiciliarias Sobre La Calle Paseo De Los Mirlos Entre Acceso Principal Y Paseo De Las | 153000071 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1598927.08 | 1598927.08 | 1598927.08 | 1598927.08 | 1386932.35 | 1386932.35 | 1386932.25 | 86.7414 | 0 | Metros lineales | 225 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544551 | Construccion Y Reposicion De Un Subcolector De Aguas Residuales En El Fracc El Campanario | 153000072 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 769547.72 | 774851.81 | 774851.81 | 774851.81 | 769547.72 | 769547.72 | 769547.72 | 99.3155 | 0 | Metros lineales | 225 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200548766 | Rehabilitación De Cuartel Militar "Puerta Amarilla" Ubicada En Periférico Raúl López Sanchez Km 10 750, Torreón, Coahuila. | 153500245 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECREATARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2588657.55 | 2588657.55 | 2588657.55 | 2588657.55 | 2588657.55 | 2588657.55 | 2328357.03 | 100 | 0 | Piezas | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300581947 | Construcción Y Equipamiento De Las Unidades De Investigación Y De Atención Integral Para La Nsjp Foranea En El Municipio De Allende, | 150300027 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1568056.5 | 1568056.3 | 1568056.3 | 1568056.26 | 1568056.26 | 1568056.26 | 1250576.12 | 100 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300581950 | Centro De Operaciones Militares (2a. Etapa De Construcción), Allende, Coahuila. | 150300017 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3734630.54 | 3649998.39 | 3649998.39 | 3649998.39 | 3600946.04 | 3600946.04 | 3600946.04 | 98.6561 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300581970 | Equipamiento Para Salas De Audiencia, Almacenamiento De Información Y Videoconferencias, Equipo De Cómputo Básico Y Equipo De Telecomunicaciones Y/O Centros De Datos. | 152800053 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 886492.94 | 886492.94 | 886492.94 | 886492.94 | 886492.94 | 886492.94 | 886492.94 | 100 | 0 | Otros | 184337 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - OK - OK - OK
COA15150300581986 | Remodelación De Las Oficinas Del Ejecutivo Estatal Ubicadas En Palacio De Gobierno, Saltillo, Coahuila. | 153000474 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 225912.45 | 181758.92 | 181758.92 | 181758.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300582050 | Construcción, Remodelación Y Equipo De La Unidad De Atención Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Delegación Norte 1, Piedras Negras, Coahuila. | 152500075 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3326215.74 | 3326215.74 | 3326215.74 | 3326215.74 | 2942234.7 | 2942234.7 | 2942234.7 | 88.4559 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582060 | Construcción De La Segunda Etapa Del Centro De Justicia Penal En Torreón, Coahuila. | 153500253 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 12003424.45 | 12003424.55 | 12003424.55 | 12003424.55 | 11391395.39 | 11391395.39 | 11391395.39 | 94.9012 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300582063 | Construcción, Remodelación, Equipamiento De La Unidad De Atención Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Delegación Laguna I, Torreón, Coahuila. | 153500238 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2354739.68 | 2354739.68 | 2354739.68 | 2354739.68 | 1410322.27 | 1410322.27 | 1410322.27 | 59.8929 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582076 | Construcción Y Equipamiento De Las Unidades De Investigación Y De Atención Integral Para La Nsjp Foranea En El Municipio De Francisco I. Madero, Coahuila. | 150900191 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1607241.64 | 1587276.04 | 1587276.04 | 1587276.04 | 1587276.04 | 1587276.04 | 1587276.04 | 100 | 0 | Equipamiento | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300582078 | Construcción, Remodelación Y Equipameinto De La Unidad De Atención Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp De La Delegación Laguna Ii, En El Municipio De San Pedro, Coahuila. | 153300274 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3938817.97 | 3938817.97 | 3938817.97 | 3938817.97 | 3938817.97 | 3938817.97 | 3938817.97 | 100 | 0 | Equipamiento | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582080 | Construcción, Remodelación Y Equipameinto De La Unidad De Atención Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp De La Delegación Laguna Ii, En El Municipio De San Pedro, Coahuila. | 152800042 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 6654263.9 | 5211162.38 | 5211162.38 | 5211162.38 | 5211162.38 | 5211162.38 | 5043407.84 | 100 | 0 | Otros | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582481 | Construcción De Las Salas Provisionales Para El Nsjp En Piedras Negras, Coahuila. | 152500079 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 474667.72 | 474669.43 | 474669.43 | 474669.43 | 474667.72 | 474667.72 | 0 | 99.9996 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300582492 | Remodelación De Las Agencias Foraneas De Pgje En Allende, Coahuila. (Espacios Provisionales). | 150300069 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 140041.53 | 132789.21 | 132789.21 | 132789.21 | 132789.21 | 132789.21 | 118371.89 | 100 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300585420 | Salón Para Atención Al Público, Sexta Zona Militar En Saltillo, Coahuila. | 153000206 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 785900 | 793478.73 | 793478.73 | 785900 | 324777.44 | 324777.44 | 235770 | 40.9308 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300585424 | Escuela Primaria Anexa A La Normal En El Municipio De Saltillo, Coahuila. | 153000231 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1442657.33 | 1442657.33 | 1442657.33 | 1442657.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300585430 | Barda Perimetral Jefatura Oriente Sep, Ubicada En Calle Corona Y Sierra Encantada, Colonia Zapalinamé, Saltillo, Coah. | 153000572 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 224192.98 | 221054.07 | 221054.07 | 221054.07 | 169836.66 | 169836.66 | 169836.66 | 76.8304 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300585610 | Rehabilitacion De Bordo Y Camino A Ejido Petronilas | 151700307 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2050250.14 | 2111554.09 | 2111554.09 | 2050250.14 | 743574.45 | 743574.45 | 615075.04 | 35.2146 | 0 | Otros | 107160 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300585614 | Rehabilitación De Edificio Nodo "A" En El "Parque De Innovación Y Tecnología" En El Municipio De Torreón, Coahuila. | 153500291 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1971166.19 | 2183607.69 | 2183607.69 | 1971166.19 | 1971166.19 | 1971166.19 | 1971166.19 | 90.2711 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160100628880 | Construccion Y Equipamiento De Las Unidades De Investigacion , Agencia De Atencion Integral Y Bodegas De Evidencias Para El Nsjp En La Region Carbonifera | 154000004 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1169030.6 | 1005760.02 | 1005760.02 | 1005760.02 | 1001120.02 | 1001120.02 | 1001120.02 | 99.5387 | 0 | Equipamiento | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15160100629171 | Construccion Y Equipamientode Las Unidades De Investigacion Y De Atencion Integral Para El Nsjp Foranea Municipio Allende Coah. (Componenete De Equipamiento) | 150300028 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 183767.2 | 166268.6 | 166268.6 | 166268.6 | 154355.4 | 154355.4 | 142442.2 | 92.835 | 0 | Equipamiento | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160400812401 | Construccion De Cuartel Militar | 151200036 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1213589.31 | 1213589.31 | 1213589.31 | 1213589.31 | 1166231.16 | 1166231.16 | 1166231.16 | 96.0977 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160400831353 | Construccion De Capilla De Velacion En El Municipio De Abasolo | 150100008 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 338634.8 | 338634.8 | 338634.8 | 338634.8 | 217359.87 | 217359.87 | 217359.87 | 64.1871 | 0 | Otros | 500 | 0 | 36 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160400831361 | Construccion De Capilla De Velacion En El Ejido Los Rodriguez Del Municipio De Abasolo | 150100009 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 338634.8 | 338634.8 | 338634.8 | 338634.8 | 235336.84 | 235336.84 | 235336.8 | 69.4958 | 0 | Otros | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160400831469 | Construcción De Plaza Principal En Viesca | 153600026 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 450347.01 | 450347.01 | 450347.01 | 450347.01 | 450347.01 | 450347.01 | 450347.01 | 100 | 0 | Otros | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15170100831498 | Cimentacion Para El Pino Ornamental Navideño En El Centro De Gobierno | 153000576 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 161514.82 | 167651.84 | 167651.84 | 161514.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15170100835471 | Pluvial Col. Residencial Del Norte Segunda Etapa (Construcción De La Segunda Etapa Del Sistema Pluvial De Residencial Del Norte En Blvd. Fundadores Y Av. De Los Metales | ISN-002-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 6911500 | 6140259.64 | 6140259.64 | 6140259.44 | 6140259.44 | 6140259.44 | 6140259.44 | 100 | 0 | Metros lineales | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170100835537 | Desalojo Confinado De Demasias Mediante Tubo De 1.5 Mts. De Diámetro Del Carcamo Sanitario De La Joya Ii-A Canla Tramo Santa Fe | ISN-004-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 18380557 | 18380557 | 18380557 | 18380557 | 18380557 | 18380557 | 15376204.91 | 100 | 0 | Metros lineales | 20000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15170100835570 | Coservación De La Carretera Paila - Parras | 152400056 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 1497328.27 | 1497328.27 | 1497328.27 | 1497328.27 | 464782.82 | 464782.82 | 464782.82 | 31.0408 | 0 | Otros | 45401 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15170200885733 | Hospital Materno- Infantil | 153000177 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECFRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Salud | En Ejecución | 2017 | 92600421.46 | 246871615.59 | 246871615.59 | 246871615.59 | 246871615.59 | 246871615.59 | 246871615.59 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15170200892924 | Conalep.- Construcción De Aula De Usos Multiples Y Obra Exterior. | 171000014 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 316511 | 361510.5 | 361510.5 | 361510.5 | 105134.03 | 105134.03 | 105134.03 | 29.0819 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-ICMTP-014-17-FED / Física: ICI-ICMTP-014-17-FED / Registro:
COA15170300964523 | Cecytec Nueva Creación (La Jabonera).- Mobiliario Y Equipo De 7 Aulas Didácticas, Laboratorio Múltiple, Laboratorio De Cómputo Y Bodega. | 173500137 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2578000 | 2577628.34 | 2577628.34 | 2577628.34 | 2577628.34 | 2577628.34 | 2577628.34 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-MYE-AD-010-17, ICI-MYE-LP-028-17, ICI-MYE-LP-029-17, ICI-MYE-LP-030-17, ICI-MYE-LP-031-17 / Física: ICI-MYE-AD-010-17, ICI-MYE-LP-028-17, ICI-MYE-LP-029-17, ICI-MYE-LP-030-17, ICI-MYE-LP-031-17 / Registro:
COA15170401046785 | Ampliacion Y Construccion De Camino Acceso Al Ejido La Paz Del Km. 0 000 Al Km. 1 300 (1er) Etapa En Ejido La Paz | ISN-005-14 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 6256500 | 1736362.16 | 1736362.16 | 1736362.16 | 1736362.16 | 1736362.16 | 1736362.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15170401047650 | Implementación De Transporte Público De La Laguna (Brt) Modalidad Infraestructura (Corredor Del Transporte Público De La Laguna Blvd. Revolución, Blvd. Matamoros: Carr. Torreón-Matamoros). | ISN-023-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4538000 | 4537650 | 4537650 | 4537650 | 3077558.44 | 3077558.44 | 1361295 | 67.8227 | 0 | Estudio de preinversión | 200000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100626156 | Ampliación Edificio Pronnif, Saltillo, Coahuila. | 163000123 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 1553239.95 | 1553239.95 | 1553239.95 | 766485.21 | 766485.21 | 766485.21 | 465971.98 | 49.3475 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160100626311 | Centro De Internamiento, Diagnóstico Y Tratamiento De Adolescentes Varonil De Saltillo.- Etapa De Ampliación. | 163000157 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFARSETRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 5978747.94 | 5978747.94 | 5978747.94 | 5978747.94 | 4025524.59 | 4025524.59 | 4025524.59 | 67.3306 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100626316 | Centro De Internamiento, Diagnóstico Y Tratamiento De Adolescentes Varonil Saltillo.- Etapa De Remodelación. | 163000156 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 6467079.25 | 6467079.25 | 6467079.25 | 6467079.25 | 3776549.33 | 3776549.33 | 3776549.33 | 58.3965 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160100626754 | Impermeabilización De El Centro Cultural Pilar Rioja, Ubicado En Prolongacion Avenida Colón Y Calle Galeana (Antigua Estación De Ffcc Torreón) | 163500148 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 991192.64 | 991192.64 | 991192.64 | 991192.64 | 991192.64 | 991192.64 | 991192.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100628445 | Construcción De Biblioteca En Castaños, Coahuila. | 160600059 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | 2016 | 24895128.41 | 25000000 | 25000000 | 24895128.41 | 16396190.12 | 16396190.12 | 16393190.12 | 65.5848 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160100631990 | Vialidad De Acceso A La Universidad Tecnológica De Saltillo En Derramadero (Calle Nogal) | 163000140 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6541306.47 | 6541306.47 | 6541306.47 | 6541306.47 | 6541306.47 | 6541306.47 | 6103892.69 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640283 | 1 Ra Etapa De Mejoramiento De Imagen Urbana En Guerrero, Coahuila | 161200035 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2999997.84 | 2952173.24 | 2952173.24 | 2952173.24 | 2952173.24 | 2952173.24 | 2952173.24 | 100 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640289 | 1a. Etapa De Candela Pueblo Magico Mejoramiento De Imagen Urbana | 160500028 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2678700.24 | 2678700.24 | 2678700.24 | 2678700.24 | 2678700.24 | 2678700.24 | 2678700.24 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200640962 | Construcción Del Centro De Integración Juvenil Y Atención A Las Adicciones En La Localidad De San Pedro De Las Colonias, Coahuila. | 163300123 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 24697716.81 | 24697716.81 | 24697716.81 | 24697716.81 | 9565836.5 | 9565836.5 | 9565836.5 | 38.7317 | 0 | Otros | 600 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200643597 | Centro De Operaciones Militares (3a. Etapa), En Allende, Coahuila. | 160300051 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2230006.94 | 2230006.94 | 2230006.94 | 2230006.94 | 1904942.37 | 1904942.37 | 1904942.37 | 85.4232 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 9 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200643604 | Centro De Operaciones Militares (3a. Etapa) En Hidalgo, Coahuila. | 161300048 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2236091.04 | 2226962.17 | 2226962.17 | 2226962.17 | 1337259.91 | 1337259.91 | 1335041.61 | 60.0486 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200684072 | Edificio Presidencia Municipal De Francisco I. Madero, Coahuila. | 160900117 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 86138469.25 | 75112550 | 75112550 | 43125101.84 | 22272007.89 | 22272007.89 | 22272007.89 | 29.6515 | 0 | Otros | 20000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200684363 | Trabajos De Remediacion Del Arroyo Ceballos Del Km 0 056 Al Km 0 750 | 163000469 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 7444787.21 | 8158691.9 | 8158691.9 | 7448163.98 | 7444787.21 | 7444787.21 | 7444787.21 | 91.2498 | 0 | Otros | 110000 | 0 | 8 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200684492 | Rehabilitacion Puesta En Operacion Y Estabilizacion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Con Una Capacidad De 120lps | 163300122 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4804855.62 | 4934164.59 | 4934164.59 | 4934164.59 | 1480249.38 | 1480249.38 | 1480249.38 | 30 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200684947 | Terminacion De La Primera Etapa Del Sistema De Alcantarillado Mabe | 162700146 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 923657 | 923657 | 923657 | 923657 | 923657 | 923657 | 923657 | 100 | 0 | Metros lineales | 1 | 0 | 61 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200685029 | Conclusion De Sistema Pluvial Guanajuato | 162700145 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 673119.46 | 673119.46 | 673119.46 | 673119.46 | 673119.46 | 673119.46 | 673119.46 | 100 | 0 | Metros lineales | 1 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160300745367 | Construccion De Linea De Agua Potable En La Comunidad Los Mascogos | 162000373 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 491075.56 | 491075.56 | 491075.56 | 491075.56 | 474748.33 | 474748.33 | 474748.33 | 96.6752 | 0 | Otros | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300745368 | Prolongación Del Libramiento Venustiano Carranza Para El Enlace De La Carretera Federal 2 A La Carretera Federal 57 (Segunda Etapa) | 162200103 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5759057.4 | 5759057.4 | 5759057.4 | 5759057.4 | 5759057.4 | 5759057.4 | 5759057.4 | 100 | 0 | Kilómetro | 27928 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160300745373 | Plaza Juárez En Saltillo, Coahuila. ( Calle Juárez Entre Matamoros Y Arteaga) | 163000282 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 6820908.04 | 6820908.04 | 6820908.04 | 6820908.04 | 6812800.13 | 6812800.13 | 2957656.02 | 99.8811 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160300745376 | 2a. Etapa Pueblo Mágico Cuatrocienegas, Construcción De Arco De Acceso. | 160700085 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 652715.47 | 652715.47 | 652715.47 | 652715.47 | 652715.47 | 652715.47 | 652715.47 | 100 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160300745378 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Al Panteon Municipal En Villa De San Jose Cloete. (1a. Etapa) En El Municipio De Sabinas Coahuila. | 162800130 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2017829.28 | 3031792.12 | 3031792.12 | 3031792.12 | 3031792.12 | 3031792.12 | 2332141.15 | 100 | 0 | Otros | 60847 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160300745408 | Construcción Y Rehabilitación Del Estacionamiento Para El Personal Y Pacientes Del Centro De Rehabilitación Y Educación Especial | 163000454 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1998961.03 | 1998961.06 | 1998961.03 | 1998961.03 | 1998961.03 | 1998961.03 | 1428328.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 725123 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160400745516 | Pavimentación En Calles Del Ejido Santa Ana De Arribasan Pedro, Coah. | 163300413 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3002610.35 | 2655176.38 | 2655176.38 | 2655176.38 | 1444807.05 | 1444807.05 | 1444807.05 | 54.4147 | 0 | Metros Cuadrados | 102650 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160400814966 | Pavimentacion En Area De Estacionamiento En La Universidad Tecnologica De La Region Carbonifera | 163200069 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1560016.98 | 1560016.98 | 156016.98 | 1560016.98 | 1560016.98 | 1560016.98 | 1560016.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100835587 | Urbanización De Blvd. Laguna 2da. Etapa. | ISN-006-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5581450 | 5581443.67 | 5581443.67 | 5581443.67 | 1836547.88 | 1836547.88 | 1836547.88 | 32.9045 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100835646 | Acceso Norte A Ciudad Industrial 2 (Calle Praxedis De La Peña Y Calle Juan Brittingham A Carretera La Unión-Matamoros). | ISN-004-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRNASPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4137000 | 4136952.13 | 4136952.13 | 4136952.13 | 3720128.86 | 3720128.86 | 1241088.96 | 89.9244 | 0 | Metros cúbicos | 50000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - ok
COA16170100835658 | Construcción Del Boulevard Torreón 2000, Cuarta Etapa (De Km 8 760 Al Km 10 100 Del Libramiento Norte A La Altura Del Ejido El Perú Hasta El Libramiento De La Laguna). | ISN-005-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 13899619.83 | 13899619.83 | 13899619.83 | 13899619.83 | 7169982.7 | 7169982.7 | 7168982.7 | 51.584 | 0 | Metros Cuadrados | 300000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100835668 | Construcción Del "Paso Superior Vehicular Álamos" Cuerpo Derecho En Periférico Raúl López Sánchez En Col. Álamos. | ISN-006-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 49880000 | 49875038.13 | 49875038.13 | 49875038.13 | 49875036.55 | 49875036.55 | 40525438.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100835683 | Obras Hidraulicas En La Ciudad De Torreon, Carcamo Y Colector Sanitario Residencial Del Nte-Ptar En Torreon | ISN-008-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 34276200 | 34276104.07 | 34276104.07 | 34276104.07 | 30895975.03 | 30895975.03 | 30895975.03 | 90.1385 | 0 | Metros lineales | 20000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100835711 | Obras Hidrúlicas En La Ciudad, Pluvial Torreón 2000 Colonia Centro. | ISN-011-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2398515.75 | 2398515.75 | 2398515.75 | 2398515.75 | 2122589 | 2122589 | 2122589 | 88.4959 | 0 | Metros lineales | 30000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100835730 | Obras Hidraulicas En La Ciudad De Torreon, Tuberia Y Equipamiento Pluvial Provitec En Col. Provitec. | ISN-012-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 6681260.93 | 6681260.93 | 6681260.93 | 6681260.89 | 5820010.5 | 5820010.5 | 5820010.5 | 87.1095 | 0 | Metros lineales | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100835773 | Alumbrado Público Y Señalamiento En Blvd. San Pedro 1.6 Km (Zona Industrial Mieleras) Parque Industrial Ferropuerto Laguna. | ISN-019-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1930100 | 1930704.04 | 1930704.04 | 1930074.04 | 673750.42 | 673750.42 | 673750.42 | 34.8966 | 0 | Metros lineales | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100835791 | Construcción De Blvd. Universidad Entre San Ignacio De Loyola Y Libramiento Norte, Centro De Convenciones Incluye Cruceros Semaforizados. | ISN-021-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 7839550 | 7839501.26 | 7839501.26 | 7839501.26 | 6178179.71 | 6178179.71 | 6178179.71 | 78.8083 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100838201 | Construcción De Blvd. San Ignacio De Loyola De Blvd. Universidad A Blvd. Montessori, Centro De Convenciones Incluye Cruceros Semaforizados. | ISN-022-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9702606.63 | 9702606.63 | 9702606.63 | 9702606.63 | 2910781.99 | 2910781.99 | 2910781.99 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100853500 | Gimnasio-Auditorio Del Cecytec - Agujita.- Instalación De Gradas,Tableros Y Accesorios. | 173200007 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 4223144 | 4223144 | 4223144 | 4223085.9 | 2111542.95 | 2111542.95 | 2111542.95 | 49.9993 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 35 | Financiera: ICI-ICMTP-013-17 / Física: ICI-ICMTP-013-17 / Registro:
COA16170200889031 | Obras Hidraulicas En La Ciudad De Torreon, Colectores Colonia La Fuente | ISN-009-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 7104395 | 7083256.14 | 7083256.14 | 7083256.14 | 5587973.39 | 5587973.39 | 5587973.39 | 78.8899 | 0 | Metros lineales | 30000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170200889065 | Construccion De Blvd. Los Grandes Pintores De Calle De Los Continentes A Conexión Con Av. Observatorio. (Bosque Urbano) En Torreon | ISN-026-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 13877215 | 13877211.56 | 13877211.56 | 13877211.56 | 9932526.72 | 9932526.72 | 9932526.72 | 71.5744 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 57 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170200889090 | Adecuacion E Interconexion De 139 Camaras De Seguridad Municpal Al Programa Para El Penal Y Urbanas En 57 Intersecciones | ISN-028-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 5911080 | 5911076.96 | 5911076.96 | 5911076.96 | 1773323.09 | 1773323.09 | 1773323.09 | 30 | 0 | Equipo de seguridad | 800000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170200889165 | Programa De Ordenamiento Ecologico Territorial En Torreon | ISN-029-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1449938.36 | 1449938.36 | 1070557.31 | 99.9957 | 0 | Estudio de preinversión | 20000 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170300964090 | Parroquia San Vicente Ferrer.- Trabajos Complementarios De La Rehabilitación Del Inmueble. | 170100027 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 95410.23 | 94760.23 | 94760.23 | 94760.23 | 28428.07 | 28428.07 | 28428.07 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-ICMTP-024-17 / Física: ICI-ICMTP-024-17 / Registro:
COA16170300971296 | Vialidad Oscar Flores Tapia-Los Pastores | 163000467 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1265218.44 | 997871.34 | 997871.34 | 997871.34 | 997871.34 | 997871.34 | 997871.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 725123 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170100833196 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Comunidad Negros Maskcogos (Nacimiento) | 172000016 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 413656.97 | 413656.97 | 413656.97 | 413656.97 | 399492.34 | 399492.34 | 308139.29 | 96.5758 | 0 | Otros | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100833311 | Construcción De Capilla De Velación | 172300017 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TYRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 459358.79 | 459358.79 | 459358.79 | 459358.79 | 459358.79 | 459358.79 | 459358.79 | 100 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170100833312 | Proyecto Para Colocar Piedra Laja En Las Vialidades Preliminares De La Plaza Principal | 171100002 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 2619960.17 | 2609506.86 | 2608506.86 | 2609506.86 | 2596542.53 | 2596542.53 | 2596542.53 | 99.5032 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100852683 | Restauración De Presidencia Municipal De General Cepeda Antiguo Casco De La Hacienda De San Francisco De Patos (1577) Antigua Morada Del Capitan Francisco De Urdiñola | 171100003 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1989991.88 | 1989991.88 | 1952803.32 | 1952803.32 | 97.6402 | 0 | Piezas | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100852684 | Pavimentacion Del Camino Al Ejido El Poleo (1a. Etapa), | 170400016 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 8601312.05 | 8601312.05 | 8601312.05 | 8601312.05 | 2580393.62 | 2580393.62 | 0 | 30 | 0 | Metros lineales | 22544 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170100852685 | Construcción Del Camino Al Ejido El Cedrito | 170400015 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 6997506.86 | 6719121.08 | 6719121.08 | 6719121.08 | 3856165.24 | 3856165.24 | 3856165.24 | 57.3909 | 0 | Metros lineales | 22544 | 0 | 56 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170100852686 | Cuerpo Adicional Sobre La Carretera Saltillo-Monterrey Para El Acceso Al Parque Santa Maria. | 172700041 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 4118373.65 | 4118373.65 | 4118373.65 | 4118373.65 | 1235512.11 | 1235512.11 | 1235512.11 | 30 | 0 | Otros | 75461 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170100852705 | Ampliación Del Centro De Justicia Y Empoderamiento De La Mujer | 173500006 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1970088.08 | 2000000 | 2000000 | 1970088.08 | 963112.82 | 963112.82 | 963112.82 | 48.1556 | 0 | Otros | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100852706 | Ampliación Del Centro De Justicia Y Empoderamiento De La Mujer | 170200005 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 4872510.96 | 4872522.3 | 4872522.3 | 4872522.3 | 1865987.76 | 1865987.76 | 1865987.76 | 38.2961 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100852707 | Ampliación Centro De Justicia De La Mujer | 171000002 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 2000500 | 2000500 | 2000500 | 1906642.55 | 1685262.13 | 1685262.13 | 586190.19 | 84.242 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170100852708 | Ampliación Edificio B Del Centro De Justicia Y Empoderamiento Para Las Mujeres | 173000058 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4998741.51 | 4949931.24 | 4949931.24 | 4949931.24 | 98.9986 | 0 | Otros | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170200889184 | Construcción De Periférico La Joya - La Partida 2.0 Km (Primera Etapa). | ISN-001-17 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 29484325 | 29484323.49 | 29484323.49 | 29484323.49 | 8845297.05 | 8845297.05 | 8845297.05 | 30 | 0 | Metros cúbicos | 100000 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170200904337 | Obra Complementaria De Electrificacion Del Puente Peatonal Contiguo A La Construccion De Puente Paso Superior Vehicular Mieleras - Blvd. Laguna Entronque De Carr. Mieleras Y Blvd. Laguyna Km. 4 080 De | 173500112 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 306820 | 306820 | 306820 | 306820 | 220363.44 | 220363.44 | 0 | 71.8217 | 0 | Luminaria | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170200904340 | Centro De Operaciones Militares (1° Etapa De Construcción) En El Municipio De Candela, Coahuila De Zaragoza | 170500005 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1305000 | 1287725.94 | 1287725.94 | 1287725.94 | 1287676.34 | 1287676.34 | 1287676.34 | 99.9961 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170200904359 | Reparación Área De Caudal De Arroyo Y Bordo En El Área Los Ojitos. En El Municipio De Escobedo, Coahuila De Zaragoza. | 170800020 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 384424 | 384424 | 384424 | 381845.32 | 381845.32 | 381845.32 | 381845.32 | 99.3292 | 0 | Otros | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170200904601 | Adquirir Y Poner En Funcionamiento Una Estación Móvil De Monitoreo De La Calidad Del Aire Y Meteorología En La Cabecera Municipal De Nava, Coahuila Para | 172200096 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4934616 | 4932900 | 4932900 | 4932900 | 1479870 | 1479870 | 1479870 | 30 | 0 | Vehículos | 2901 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170300969750 | Instalación De Un Sistema De Transporte De Pasajeros Por Cable Áreo Tipo Telecabina Desembragable | CONTEC-003-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 35060000 | 35999998.23 | 35999998.23 | 35999998.23 | 29948457.43 | 29948457.43 | 29948457.43 | 83.1902 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170300971274 | Terminación De Los Trabajos De La Construcción Y Equipamiento Del Centro De Justicia Penal Del Municipio De Piedras Negras, Coahuila De Zaragoza. | 172500370 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 370941 | 370941 | 370941 | 370151.77 | 370151.53 | 370151.53 | 370151.53 | 99.7872 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170300971360 | Montaje Cruz En El Cerro De La Cruz En Torreon Coah. | 173500186 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRNSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 2410000 | 2410000 | 2410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170401043517 | Construcción De Paso Superior Vehicular En La Colonia Analco En El Municipio De Ramos , Coahuila | 152700100 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4722052.29 | 4722052.29 | 4722052.29 | 4722052.29 | 4721240.84 | 4721240.84 | 4721240.8 | 99.9828 | 0 | Metros Cuadrados | 75461 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170401046816 | Rehabilitacion Y Reposicion De La Red De Distribucion De Agua Potable Con Tuberias De Polietileno De Alta Densidad Y Alto Peso Molecular Pe 4710 Rd-17 De: 88.9 Mm (3") De Diam. Con Una Longitud De 13 | 173800015 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3143213.91 | 3143213.91 | 3143213.91 | 3143213.91 | 948543.84 | 948543.84 | 948543.84 | 30.1775 | 0 | Metros lineales | 6000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170401047508 | Construcción De Las Áreas Del Instituto Estatal De Defensoría Pública Y Unidad Regional De Medidas Cautelares En Piedras Negras, Coahuila De Zaragoza. (Aire Acondicionado) | 172500062 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 238783.68 | 238783.68 | 238783.68 | 238783.68 | 238783.68 | 238783.68 | 238783.68 | 100 | 0 | Equipamiento | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170401047519 | Construcción De La Unidad Regional De Medidas Cautelares En Frontera, Coahuila De Zaragoza. | 171000064 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 123261.77 | 123261.77 | 123261.77 | 123261.77 | 123261.77 | 123261.77 | 0 | 100 | 0 | Otros | 2500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170401047528 | Construcción, Remodelación Y Equipamiento De La Unidad De Atención Integral Y Bodega De Evidencia Para El Nsjp En La Delegación Norte Ii (Componente De Infraestructura) (Voz Y Datos) En Acuña, Coahu | 170200161 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 198967.84 | 198967.94 | 198967.94 | 198967.94 | 198967.94 | 198967.94 | 0 | 100 | 0 | Otros | 2500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170401055609 | Elaboracion De Propuesta Hidraulica E Hidrologica De La Vega De Caracol | 183500024 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 464000 | 464000 | 464000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 639000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17180101068020 | Paso Superior Vehicular Parque Las Maravillas-Hmi En La Ciudad De Saltillo, Coahuila De Zaragoza. | 173000374 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5047324.27 | 5047324.27 | 5047324.23 | 5047324.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17180101068090 | Centro De Atención Integral Para Personas Ciegas, Visión Baja Y Sordos En La Ciudad De Saltillo, Coahuila De Zaragoza. | 173000322 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Salud | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3997329.94 | 3720938.23 | 3720938.23 | 0 | 93.0235 | 0 | Otros | 5000 | 0 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17180201134832 | Obras Hidraulicas En La Ciudad De Torreon, Colector Morelos -Revolucion, Col. Segunda De Cobian, | 173500145 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4344711.72 | 4344711.72 | 4344711.72 | 4344711.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA18170401055585 | Proyecto Ejecutivo De La Prolongacion De Otilio, Tramo Mirasierra - Cumbres De Zapaliname, En El Municipio De Saltillo. | 183000013 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1009200 | 1009200 | 1009200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 725100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18170401055590 | Proyecto Ejecutivo De Modernizacion Y Ampliacion De La Carretera Francisco I. Madero - Lequeitio, En El Municipio De Francisco I. Madero | 180900003 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 2024200 | 2024200 | 2024200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 55600 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA18170401055592 | Estudios Complementarios Al Proyecto Para La Construccion Del Libramiento Jesus Ma. Ramon, En El Municipio De Acuña | 180200005 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 278400 | 278400 | 278400 | 182212.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 136700 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA18170401055597 | Proyecto Ejecutivo Para La Construccion De Paso A Desnivel En Carr 57 Cruce 57 Cruce Alvaro Obregon | 182800003 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 2499800 | 2499800 | 2499800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 60000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA18170401055598 | Proyecto Ejecutivo Para La Construccion Del Camino Al Ejido Puente Negro | 18280004 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1048640 | 1048640 | 1048640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 60000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA18170401055599 | Proyecto Ejecutivo Para La Construccion Del Puente Sobre El Arroyo Candela | 18050002 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1508000 | 1508000 | 1508000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 1800 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA18170401055600 | Estudios Complementarios Al Proyecto Para La Construccion De Psf Los Pinos | 182700003 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 139200 | 139200 | 139200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 75400 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18170401055601 | Estudios Preliminares Y De Factibilidad Teleferico Centro Historico | 183000009 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 950000 | 950000 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 725100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA18170401055605 | Proyecto Ejecutivo Del Albergue Cultural En El Municipio De San Pedro | 183300002 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 750000 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 102650 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA18170401055606 | Elaboracion De Proyecto Del Salon De Usos Multiples En La Colonia Zaragoza Sur | 183500016 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 2400000 | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 639600 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA18170401055607 | Proyecto Ejecutivo Del Centro Cultural Comunitario En El Parque Lineal Villas Zaragoza, En El Municipio De Torreon, Coahuila. | 183500017 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2018 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 639600 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18170401055608 | Elaboracion De Proyecto Arquitectonico Del Centro De Justicia Y Empoderamiento De Mujeres, En El Municipio De Piedras Negras. | 182500009 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 7911640 | 791164 | 791164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 152800 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA18170401055610 | Proyecto Ejecutivo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En Zona Rural Y Urbana | 182400006 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 30000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA18170401055611 | Proyecto Ejecutivo Del Albergue Cultural En Casa De La Cultura Ubicada En Viñedos Del Alamo | 1830000018 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 725100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18170401055612 | Ampliación De La Vialidad Los Valdes, Tramo Carretera Saltillo - Monterrey A Blvd. Los Pastores 1a Etapa En Entronque Con Blvd. José Musa De León | 183000018 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 4958350.98 | 4958350.98 | 4958350.98 | 4809600.5 | 1442880.15 | 1442880.15 | 0 | 29.1 | 0 | Estudio de preinversión | 725123 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA18180201131884 | Cecytec Monclova Norte.- Trabajos Para Adecuación Del Taller De Electrónica Automotriz. | 181800069 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2018 | 222605 | 222605.09 | 222605.09 | 222392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: ICI-AD-027-18 / Física: ICI-AD-027-18 / Registro:
COA18180201131890 | Cecytec.- Trabajos Para Adecuación Del Taller De Electricidad. | 181900011 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2018 | 122419 | 122419.05 | 122419.05 | 121893.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: ICI-AD-026-18 / Física: ICI-AD-026-18 / Registro:
COA18180201131902 | Instituto Tecnológico Superior De Múzquiz.- Trabajos Complementarios De La Construcción De La Unidad Académica Departamental Y Obra Exterior. | 182000014 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2018 | 1850199 | 1850199.5 | 1850199.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 2o Trim 2018 / Física: Carga masiva 2o Trim 2018 / Registro:
COA18180201131908 | Terminacion De La Construccion Del Camino Al Ejido El Cedrito | 180400046 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 3687417.72 | 3687417.72 | 3687417.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180201131967 | 1a Etapa De Candela Pueblo Magico Subterranizacion De Servicios (Terminacion) | 180500003 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 564886.06 | 564886.06 | 564886.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA18180201131977 | Construccion De Terraplenes Del Puente Sobre Arroyo Candela (Trabajos Preliminares) | 180500013 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 599677 | 599677 | 599677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1408 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA18180201131997 | Cobac Nueva Creación.- Conclusión Del Edificio,Construcción De Muro De Acceso Y Obra Exterior. | 182500030 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2018 | 4039369 | 4039369 | 4039369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 2o Trim 2018 / Física: Carga masiva 2o Trim 2018 / Registro:
COA18180201132001 | Cobac Nueva Creación.- Trabajos Complementarios De Acabados De La 1a. Etapa Del Edificio. | 182500031 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2018 | 999385 | 999385.5 | 999385.5 | 999299.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: ICI-AD-024-18 / Física: ICI-AD-024-18 / Registro:
COA18180201132013 | Terminacion Construccion De Biblioteca | 180600022 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2018 | 8483170.86 | 8483170.86 | 8483170.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA18180201132141 | Construccion De Red De Atarjeas (Alcantarillado Sanitario) Sobre La Calle Cuahutemoc Entre Las Calles Heroico Colegio Militar Y La Paz | 180800014 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 502601.23 | 502601.23 | 502601.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA18180201132147 | Construccion De 1,016 M2 Del Gimnasio Municipal En El Ejido Primero De Mayo | 180800011 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | Deporte | En Ejecución | 2018 | 1999040 | 1999040 | 1999040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2001 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA18180201132272 | Escuela Secundaria General Adolfo López Mateos.- Sustitución De Banqueta | 183000361 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2018 | 67111 | 67111 | 67111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 2o Trim 2018 / Física: Carga masiva 2o Trim 2018 / Registro:
COA18180201132280 | Rehabilitacion De Monumento Historico De La Antigua Mision De San Juan Bautista En El Municipio De Guerrero | 181200013 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 5490000 | 5490000 | 5490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2091 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180201132458 | Construcción De La Red De Atarjeas (Alcantarillado Sanitario) Sobre La Calle Juarez Entre Las Calles Escobedo | 181500018 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 501389.18 | 501389.18 | 501389.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA18180201133014 | Construcción De 2 Km Del Camino La Cuchilla Los Rodriguez | 182000048 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 7911706.79 | 7911706.79 | 7911706.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 66834 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA18180201133032 | Construccion De Alberca Semiolimpica Macroplaza, En El Municipio De Muzquiz, Coahuila De Zaragoza | 182000055 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 66834 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA18180201133042 | Rehabilitacion De Unidad Deportiva Palau | 182000015 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 3438620.7 | 3438620.7 | 3438620.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 66834 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA18180201133046 | Construccion De Parque Lineal Verde Zamora | 182000057 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | Deporte | En Ejecución | 2018 | 25000001.1 | 25000001.1 | 25000001.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 66634 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA18180201133121 | Construcción De Campo De Fútbol Y Pista De Atletismo, Ubicado: Unidad Deportiva Juan Martinez "Pachin". | 182200012 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | Deporte | En Ejecución | 2018 | 2519176.24 | 2519176.24 | 2519176.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 27928 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA18180201133147 | Construcción De La Plataforma Del Gimnasio Juan Martínez Pachín Del Municipio De Nava, Coahuila. | 182200076 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | Deporte | En Ejecución | 2018 | 625228.63 | 625228.63 | 625228.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 22928 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180201133401 | Conversión De Red De Distribución Eléctrica Aérea A Subterránea En Parras De La Fuente | 182400050 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 2746068.1 | 2746068.1 | 2746068.1 | 2746068.1 | 2746068.1 | 2746068.1 | 0 | 100 | 0 | Otros | 45401 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA18180201133822 | Terminacion De La Construccionde Albergue Deportivo Y Cultural En Piedras Negras Coah. | 182500029 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | Deporte | En Ejecución | 2018 | 10655406.14 | 10655406.14 | 10655406.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA18180201133829 | Elaboracion De Proyecto De Ingenierias Del Centro De Justicia Y Empoderamiento De Mujeres, En El Municipio De Piedras Negras. | 182500008 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1210000 | 1210000 | 1210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 152800 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA18180201134136 | Construccion De La Red De Atarjeas Con Tuberia Hidraulica De Pvc Sistema Metrico Serie 20 De 200 Mm (8") De Diametro Con Una Longitud De 480.84 M.L.Construccion De La Red De Atarjeas Con Tuber | 182600037 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 507785.65 | 507785.65 | 507785.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA18180201134615 | Rehabilitación Del Camino Zertuche - Santo Domingo, Tramo Del Km 0 000 Al Km 6 000 | 182700061 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 2724283.2 | 2724283.2 | 2724283.2 | 2642554.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2006 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA18180201135171 | Conalep.-Equipamiento Para Aula De Usos Múltiples. | 181000027 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2018 | 62329 | 62329 | 62329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 2o Trim 2018 / Física: Carga masiva 2o Trim 2018 / Registro:
COA18180201136693 | Prolongacion Blvd. Otilio, Tramo Mirasierra - Loma Linda. Primera Etapa | 183000147 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 4997696.13 | 4997696.13 | 4997696.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 725123 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA18180201136705 | Construcción De Laboratorio De Genética, Caseta De Vigilancia Y Obra Exterior | 183000008 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA18180201136719 | Rehabilitación Del Camino E.C. Carretera Federal 54, Buñuelos - Notillas | 183000099 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 3599474.4 | 3599474.4 | 3599474.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 725123 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180201136732 | Ampliación De La Vialidad Jose Narro Robles, En El Tramo Carr. Saltillo - Monterrey A Eulalio Gtz. (Antiguo Camino A Los Rodriguez) 1a Etapa | 183000149 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTUIRA Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 4999214.09 | 4999214.09 | 4999214.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 725 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA18180201136741 | Construcción De Linea Verde Saltillo Sur, Primera Etapa | 183000355 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 5000006.8 | 5000006.8 | 5000006.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 562857 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180201136868 | Rehabilitacion De Banqueta, Colonia El Chamizal. | 183000153 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2291801.8 | 2291801.8 | 2291801.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 725123 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA18180201136879 | Construcción De Casa De Cultura (Albergue Estudiantil) | 183000350 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 3999999.79 | 3999999.79 | 3999999.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA18180201138749 | Proyecto Ejecutivo Del Albergue Cultural En La Colonia Valle De La Rosita, En El Municipio De Torreon, | 183500019 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 750000 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 639600 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA18180201138770 | Construccion De Edificio Administrativo En Parque Lineal Villas De Zaragoza | 183500116 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 2859999.45 | 2859999.45 | 2859999.45 | 2757375.08 | 256435.95 | 256435.95 | 0 | 8.9663 | 0 | Metros | 639629 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA18180201138789 | Proyecto Ejecutivo Del Albergue Cultural En Casa De La Cultura Ubicada En Viñedos Del Álamo | 183500118 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERCRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 4012191.67 | 4012191.67 | 4012191.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 725100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA18180201139804 | Rehabilitación Integral Del Boulevard Independencia, Tramo Calle Leona Vicario A Calle Manuel Acuña | 183500114 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 4787418.5 | 4787418.5 | 4787418.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 639629 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA18180201139805 | Remodelacion Dif Coahuila | 183500127 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 4439084.36 | 4439084.36 | 4439084.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 639629 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA18180201139807 | Proyecto Ejecutivo Para La Construccion Del Segundo Cuerpo De La Carretera San Miguel Esterito En El Municipio De Torreon. | 183500008 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1365320 | 1365320 | 1365320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 639600 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA18180201139808 | Monumento A Francisco Villa En La Ciudad De Torreón, Coahuila De Zaragoza. | 173500190 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 858000.33 | 858000.33 | 858000.33 | 858000.33 | 858000.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA18180201139809 | Proyecto De Rehabilitacion De Pavimento Del Perif. Raul Lopez Sanchez En El Municipio De Torreon | 183500009 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 255200 | 255200 | 255200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 639600 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA18180201139830 | 4 Ta Etapa Del Pueblo Magico De Viesca, Coahuila De Zaragoza | 183600017 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 7699415.13 | 8000000 | 8000000 | 7699415.13 | 2309824.54 | 2309824.54 | 0 | 28.8728 | 0 | Otros | 21319 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180201139833 | Proyecto Ejecutivo Para La Pavimentacion Del Camino La Rosita - Tejaban Del Esfuerzo, En El Municipio De Viesca. | 183600019 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1016160 | 1016160 | 1016160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 21300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA18180201139867 | Construcción De 846.30 M2 Para Un Centro De Cultura Y Auditorio | 183700014 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 1924925 | 1924925 | 1924925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4896 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA18180201139875 | Construcción De Cimientos Del Centro Cultural Y Auditorio. | 183700018 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 541471.91 | 541471.91 | 541471.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4896 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA18180201139975 | Construccion De 18,000 M2 Del Paso Ribereño Rio Escondido Primera Etapa, Municipio De Zaragoza, Coahuila | 183800017 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 4655489.97 | 4655489.97 | 4655489.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 12702 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.