## Reporte final
DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 4 | COA12170300964660 | Proyecto de inversión | 1832399 | {ff1: {ciclo_recurso:2012, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1832399.0, modificado:1717303.0}} | Instituto Tecnológico De Estudios Superiores De La Región Carbonífera.- Obra Exterior De La Construcción De Cafetería (1a. Etapa). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 172800054 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:115, direccion:-, lon:-101.233983, lat:27.874699}} | 2017-11-21 |  | 1717300.56 | 1717300.56 | 1717300.56 | 1717300.56 | 1717300.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COA12180201132008 | Proyecto de inversión | 532000 | {ff1: {ciclo_recurso:2012, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532000.0, modificado:587122.0}} | Universidad Politécnica De Piedras Negras.- Trabajos De Suministro E Instalación De Cancelería, Parasoles Metálicos Y Red De Voz Y Datos En El Edif. De Docencia,Constr. De Escalera Y Sum. Y Coloc. De | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 182506085 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:-, lon:-100.523055, lat:28.7}} | 2018-08-20 |  | 531078.88 | 531078.88 | 531078.88 | 531078.88 | 531078.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COA180401502444 | Proyecto de inversión | 69887 | {ff1: {ciclo_recurso:2012, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69887.0, modificado:69887.0}} | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA REGIÓN CARBONÍFERA.- SUMINISTRO DE EQUIPO PARA EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA REGION CARBONIFERA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 182806098 | N | 0 | 0 | 2110 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CARRETERA 57 KILOMETRO 120,BARRIO 7,SABINAS,SABINAS,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-101.16578361, lat:27.90183917}} | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 69886 | 69886 | 69886 | 69886 | 69886 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | COA13180201132021 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:145000.0}} | Universidad Politécnica De La Región Laguna.- Suministro De Unidades De Minisplit. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 183306083 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:-, lon:-103.117301, lat:25.829989}} | 2018-08-15 |  | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | COA13130200136789 | Proyecto de inversión | 1860413.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1860413.47, modificado:1755236.11}} | Mantenimiento General De Los Edificios Principales Y De Atención A Los Alumnos En Cada Una De Las 3 Unidades. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | 2 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2013-08-01 |  | 1755236.11 | 1755236.11 | 1755236.11 | 1755236.11 | 1755236.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | COA13150300556701 | Proyecto de inversión | 30000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E7, modificado:2.658595544E7}} | Universidad Politécnica De La Región Laguna.-Constr. Y Eq. De Unidad De Docencia 2(2 Niveles) Y Obra Ext. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 143300027 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:-, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2014-06-10 |  | 26585955.44 | 26585955.44 | 26585955.44 | 26585955.44 | 26585955.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | COA13130200136769 | Proyecto de inversión | 4732925.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4732925.89, modificado:4519698.45}} | Escuela De Ciencias De La Salud, Facultad De Medicina, Piedras Negras. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | 4 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:No se registró dirección, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2013-08-01 |  | 4519698.45 | 4519698.45 | 4519698.45 | 4519698.45 | 4519698.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COA14180201132053 | Proyecto de inversión | 11977 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11977.0, modificado:11977.0}} | Universidad Politécnica De Ramos Arizpe.- Suministro Equipo De Cómputo | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 182706086 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:-, lon:-100.950277, lat:25.543611}} | 2018-08-20 |  | 11977 | 11977 | 11977 | 11977 | 11977 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | COA14180201132079 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | Universidad Politécnica De La Región Laguna.- Trabajos De Adecuación Para El Suministro Y Colocación De Aire Acondicionado. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 183306088 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:-, lon:-102.984444, lat:25.758888}} | 2018-08-20 |  | 119785.29 | 119785.29 | 119785.29 | 119785.29 | 119785.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COA14180201132034 | Proyecto de inversión | 14337 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14337.0, modificado:14337.0}} | Universidad Politécnica De Monclova - Frontera.- Suministro De Equipo De Cómputo | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 181006087 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:-, lon:-101.449444, lat:26.926111}} | 2018-08-20 |  | 14337 | 14337 | 14337 | 14337 | 14337 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | COA180401502445 | Proyecto de inversión | 154345 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154345.0, modificado:154345.0}} | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA..- SUMINISTRO DE EQUIPO PARA LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA REGION LAGUNA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 183306099 | N | 0 | 0 | 711 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CARRET. LAZARO CARDENAS-FINISTERRE KM.3,CONOCIDO,EJIDO SANTA TERESA,SAN PEDRO,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.19247, lat:25.783159}} | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 154344 | 154344 | 154344 | 154344 | 154344 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | COA14140400439357 | Proyecto de inversión | 1605063 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1605063.0, modificado:1586999.96}} | Mantenimiento General De Los Edificios Principales Y De Atención A Los Alumnos En Cada Una De Las 3 Unidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | EDM14-001 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2014-10-27 | 2015-01-01 | 1586999.96 | 1586999.96 | 1586999.96 | 1586999.96 | 1586999.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | COA14180201132056 | Proyecto de inversión | 7657 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7657.0, modificado:7657.0}} | Universidad Tecnológica De Saltillo.- Suministro De Equipo. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 183006090 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:294, direccion:-, lon:-101.147527, lat:25.248926}} | 2018-08-20 |  | 7657 | 7657 | 7657 | 7657 | 7657 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | COA15160100632241 | Proyecto de inversión | 1715492.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1715492.9, modificado:1715492.9}} | Mantenimiento General De Los Edificios Principales Y De Atención A Los Alumnos De Las Tres Unidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | 1 | N | 0 | 0 | 1735 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2016-01-15 | 2016-06-01 | 1678941.92 | 1678941.92 | 1678941.92 | 1678941.92 | 1678941.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COA180401502439 | Proyecto de inversión | 2159786 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2159786.0, modificado:2159786.0}} | GIMNASIO-AUDITORIO DEL CECYTEC - AGUJITA.- INSTALACIONES DE TABLEROS Y ACCESORIOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 183200044 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:14, direccion:CARRETERA 57.,INDEPENDENCIA,NUEVA ROSITA,SAN JUAN DE SABINAS,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-101.206662, lat:27.9395}} | 2018-11-15 | 2018-12-31 | 2159786 | 2087839 | 1043919 | 1043919 | 1043919 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | COA15170200879431 | Proyecto de inversión | 2375892 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2375892.0, modificado:2373262.0}} | Cecytec Nueva Creación (La Jabonera).- Trabajos De Obra Exterior. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 173500021 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:-, lon:-103.441666, lat:25.544444}} | 2017-08-07 |  | 2373262 | 2373262 | 1844079.95 | 1844079.95 | 1844079.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COA15170300964512 | Proyecto de inversión | 2628772 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2628772.0, modificado:2316193.0}} | Cobac Nueva Creación.- Mobiliario Y Equipo De 8 Aulas Didácticas, Laboratorio Múltiple, Taller De Cómputo Y Bodega. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 172500049 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:-, lon:-100.523055, lat:28.7}} | 2017-08-18 |  | 2316193 | 2316193 | 2316193 | 2316193 | 2316193 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COA15170100853504 | Proyecto de inversión | 3283837 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3283837.0, modificado:3207967.0}} | Cecytec Nueva Creación (La Jabonera).- Trabajos Complementarios A La 1a Etapa Del Edificio. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 173500020 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:-, lon:-103.441666, lat:25.544444}} | 2017-06-05 |  | 3207967 | 3207967 | 2675204.7 | 2675204.7 | 2675204.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COA15170100853452 | Proyecto de inversión | 3970630 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3970630.0, modificado:3920869.0}} | Cobac Nueva Creación.- Trabajos Complementarios A La 1a. Etapa Del Edificio. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 172500015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:-, lon:-100.523055, lat:28.7}} | 2017-06-05 |  | 3920869 | 3920869 | 3920228.22 | 3920228.22 | 3920228.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COA180401502440 | Proyecto de inversión | 512998 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512998.0, modificado:512998.0}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN CARBONÍFERA.- SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 183200046 | N | 0 | 0 | 401 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CARRETERA 53 NVA. ROSITA-SAN JUAN DE SABINAS,CONOCIDO,SAN JUAN DE SABINAS,SAN JUAN DE SABINAS,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-101.30020833, lat:27.94248611}} | 2018-11-27 | 2018-12-16 | 512998 | 508499 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | COA15150200505612 | Proyecto de inversión | 7148600 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7148600.0, modificado:1.219900085E7}} | Mantenimiento General De Los Edificios Principales Y De Atención A Los Alumnos En Las Tres Unidades. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | 1 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2015-07-01 | 2015-12-01 | 12152094.29 | 12152094.29 | 12152094.29 | 12152094.29 | 12152094.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COA15160400823289 | Proyecto de inversión | 2380800 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2380800.0, modificado:2380800.0}} | Mtto. Y Adecuación De Los Edificios Principales Y De Atención A Los Alumnos En Cada Una De Las Unidades Académicas De Educación Media Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | 1 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2848.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2016-06-01 |  | 2214148.99 | 2367102.47 | 2214148.99 | 2214148.99 | 2214148.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2848.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COA16160300737696 | Proyecto de inversión | 1290300 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1290300.0, modificado:1187645.82}} | Facultad De Ingeniería Mecánica Y Electríca, Habilitación De 3 Laboratorios | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | 5 | N | 0 | 0 | 252 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:-, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2016-10-15 | 2016-12-01 | 1187645.82 | 1187645.82 | 1187645.82 | 1187645.82 | 1187645.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | COA16160200665015 | Proyecto de inversión | 1635046.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1635046.07, modificado:1043736.0}} | Mantenimiento General De Los Edificios Principales Y De Atención A Los Alumnos En Las Tres Unidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | 1 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2016-08-01 | 2016-12-01 | 980746.08 | 980746.08 | 980746.08 | 980746.08 | 980746.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COA16160300737716 | Proyecto de inversión | 20814951 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0814951E7, modificado:1.607934975E7}} | Universidad Politécnica De Piedras Negras.- Construcción De Unidad De Laboratorios Y Talleres Y Obra Exterior. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 162500147 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:-, lon:-100.523055, lat:28.7}} | 2016-11-30 |  | 16079349.75 | 16079349.75 | 16079349.75 | 16079349.75 | 16079349.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | COA16160300737765 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2127827.56}} | Facultad De Ciencias Químicas, Construcción De 7 Cubículos, S Juntas, A Cómputo, Ofna Admon, S Espera, Ss Hym Y Escalera | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | 3 | N | 0 | 0 | 1041 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:-, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2016-10-15 |  | 2127827.56 | 2127827.56 | 2127827.56 | 2127827.56 | 2127827.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | COA16160200664879 | Proyecto de inversión | 4896578 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4896578.0, modificado:5710187.39}} | Mantenimiento General De Los Edificios Principales Y De Atención A Los Alumnos En Las Tres Unidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | 1 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2016-07-01 | 2016-12-01 | 5710187.39 | 5710187.39 | 5710187.39 | 5710187.39 | 5710187.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COA16160400746211 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:5997661.54}} | Universidad Tecnológica De Parras De La Fuente.- Mobiliario Y Equipo Especializado De La Unidad De Laboratorios Y Talleres. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 162400142 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:-, lon:-102.183611, lat:25.436944}} | 2017-01-09 |  | 5997661.54 | 5997661.54 | 5997661.54 | 5997661.54 | 5997661.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | COA16160200664937 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:714432.86}} | Facultad De Metalurgía - Ampliación De Oficinas Administrativas | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | 16 | N | 0 | 0 | 440 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:-, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2016-08-01 | 2016-12-01 | 714432.86 | 714432.86 | 714432.86 | 714432.86 | 714432.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COA16170200884590 | Proyecto de inversión | 11520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.152E7, modificado:1.152E7}} | Facultad De Sistemas (Edificio De Servicios Universitarios) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 1 | N | 0 | 0 | 384 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:-, lon:-100.849623, lat:25.450621}} | 2017-08-01 |  | 8979640.1 | 10640187.44 | 10640187.44 | 10640187.44 | 10640187.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:940.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COA16180101073983 | Proyecto de inversión | 2403846 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2403846.0, modificado:2380000.0}} | Escuela Normal Regional De Especialización.- C I) Sustitución De Falso Plafón (Parcial), Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio ""A Y C"", Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias, Aplic | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC16061S | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:-, lon:-101.0, lat:25.433333}} | 2018-04-02 |  | 2380000 | 2380000 | 1189792.5 | 1189792.5 | 1189792.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COA16180101074017 | Proyecto de inversión | 2403846 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2403846.0, modificado:2398900.62}} | Escuela Normal Superior Del Estado De Coahuila.- C I) Sustitución De Plafón, Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios ""A Y C"", Sustitución De Impermeabil | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC16062S | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:-, lon:-101.0, lat:25.433333}} | 2018-04-02 |  | 2398900.62 | 2398900.62 | 1225426.7 | 1225426.7 | 1225426.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COA16180101069065 | Proyecto de inversión | 2403846 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2403846.0, modificado:2403442.99}} | Escuela Normal Oficial ""Dora Madero"".- C I) Sustitución De Vigas De Madera, Tabletas Machimbrada, Impermeabilizante En Edificio Atípico; C Viii) Rótulo | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC16063S | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:-, lon:-102.183611, lat:25.436944}} | 2018-04-02 |  | 2403442.99 | 2403442.99 | 929147.4 | 929147.4 | 929147.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COA16180101073953 | Proyecto de inversión | 2403846 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2403846.0, modificado:2403846.0}} | Escuela Normal De Torreón.- C I) Sustitución De Impermeabilizante Y Aplicación De Pintura En Edificios ""C Y D"", Sustitución De Piso De Concreto, Puertas, Cancelería, Luminarias, Colocación De Piso De | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC16060S | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:-, lon:-103.441666, lat:25.544444}} | 2018-04-02 |  | 2403846 | 2381515.02 | 560629.46 | 560629.46 | 560629.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COA16170200884594 | Proyecto de inversión | 5332800 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5332800.0, modificado:5332800.0}} | Facultad De Ciencias Politicas | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 2 | N | 0 | 0 | 563 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:-, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2017-08-01 |  | 4045489.32 | 5301417.93 | 5259683.32 | 4045489.32 | 4045489.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3248.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COA16170200884598 | Proyecto de inversión | 5940480 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5940480.0, modificado:7141638.18}} | Escuela De Bachilleres Antonio Gutierrez Garza | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 1 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-100.931667, lat:29.324167}} | 2017-08-01 |  | 4485596.58 | 7141638.18 | 5002399.62 | 3801241.44 | 3801241.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:399.9}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COA17170200884648 | Proyecto de inversión | 18000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8E7, modificado:1.806851356E7}} | Escuela Superior De Musica (Segunda Etapa) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 2 | N | 0 | 0 | 138 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3337.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:-, lon:-100.849623, lat:25.450621}} | 2017-08-15 |  | 18068513.56 | 18068513.56 | 18068513.56 | 18068513.56 | 18068513.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3337.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | COA17170300964687 | Proyecto de inversión | 101000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101000.0, modificado:92788.08}} | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento En Aula De Telebachillerato Y Muro De Acometida. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 172400051 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:27, direccion:-, lon:-102.025277, lat:25.146666}} | 2017-10-30 |  | 92788.08 | 92788.08 | 92788.08 | 92788.08 | 92788.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | COA17170200884929 | Proyecto de inversión | 1099050 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099050.0, modificado:1099050.0}} | Mantenimiento General De Los Edificios Principales Y De Atencion A Los Alumnos De Las Tres Unidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 1 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2017-08-15 |  | 1096525.06 | 1096525.08 | 1096525.08 | 1096525.08 | 1096525.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COA17170300964654 | Proyecto de inversión | 113833 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113833.0, modificado:107309.46}} | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Inst. Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustit. De Cancelería, Sum. Y Coloc. De Protecciones Y Pintura En Aula De Telebachillerato. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 173500166 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:-, lon:-103.441666, lat:25.544444}} | 2017-10-30 |  | 107309.46 | 107309.46 | 107309.46 | 107309.46 | 107309.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | COA17170300964756 | Proyecto de inversión | 114099 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114099.0, modificado:103625.93}} | Telebach. Comunitario.- Adec.Inst. Eléctrica P/ Recibir Equip, Rehab.Y Reforzamiento De Cancelería , Protec. Metálica En Puerta Y Pintura En Plafón En Aula De Telebach ,Red Eléctrica Y Muro De Acom. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | 172400055 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:79, direccion:-, lon:-101.758333, lat:25.083888}} | 2017-09-28 |  | 103625.93 | 103625.93 | 103625.93 | 103625.93 | 103625.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | COA17170300964640 | Proyecto de inversión | 114297 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114297.0, modificado:109185.03}} | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Suministro Y Colocación De Puerta(Incluye Protecciones) Y Pintura En Aula De Telebachillerato. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 173500144 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:-, lon:-103.441666, lat:25.544444}} | 2017-09-19 |  | 109185.03 | 109185.03 | 109185.03 | 109185.03 | 109185.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | COA17170300964445 | Proyecto de inversión | 117458 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117458.0, modificado:113984.65}} | Telebach. Comunit.- Adec. De Inst. Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Impermeab., Pintura Y Sum Y Coloc. De Protección En Puerta En Edif. ""B"",Y Sum. Y Coloc. Protec. En Puerta En Edif. ""A"". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 170600094 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:18, direccion:-, lon:-101.428055, lat:26.3725}} | 2017-09-28 |  | 113984.65 | 113984.65 | 113984.65 | 113984.65 | 113984.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | COA17170300964702 | Proyecto de inversión | 129874 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129874.0, modificado:118655.41}} | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustit. De Puerta, Impermeabilización, Pintura En Aula De Telebach. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | 171700143 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:28, direccion:-, lon:-103.304722, lat:25.4125}} | 2017-10-30 |  | 118655.41 | 118655.41 | 118655.41 | 118655.41 | 118655.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | COA17170300964632 | Proyecto de inversión | 133976 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133976.0, modificado:123693.39}} | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Impermeabilización, Pintura En Aula De Telebachillerato. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | 170600100 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:273, direccion:-, lon:-101.11, lat:26.265555}} | 2017-09-28 |  | 123693.39 | 123693.39 | 123693.39 | 123693.39 | 123693.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | COA17170300964647 | Proyecto de inversión | 138962 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138962.0, modificado:125852.6}} | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustitución Cancelería Y Puerta, Pintura En Aula De Telebachillerato. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | 170900155 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:-, lon:-103.273055, lat:25.775}} | 2017-09-28 |  | 125852.6 | 125852.6 | 125852.6 | 125852.6 | 125852.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | COA17170300964557 | Proyecto de inversión | 146282 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146282.0, modificado:134228.66}} | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Inst. Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Rehab. De Cancelería Met; Rehab.De Puerta,Sum. Y Coloc. De Protecc.En Puerta ,Pintura En Aula De Telebach.,Red E | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 173000327 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:182, direccion:-, lon:-101.316944, lat:24.951666}} | 2017-10-30 |  | 134228.66 | 134228.66 | 134228.66 | 134228.66 | 134228.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | COA17170300964748 | Proyecto de inversión | 180680 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180680.0, modificado:151773.0}} | Telebach.Comunitario.- Adec. De Inst. Eléctrica P/ Recibir Equip,Rehab. De Cancelería Y Puerta, Sum. Y Coloc. De Protec. En Puerta, Impermeab. Y Pintura En Aula De Telebach.,Red Eléctrica Y Muro Acom | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | 172400053 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:109, direccion:-, lon:-101.959444, lat:25.216944}} | 2017-09-28 |  | 151773 | 151773 | 151773 | 151773 | 151773 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | COA17170401046941 | Proyecto de inversión | 185589 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185589.0, modificado:152165.34}} | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustitución De Cancelería Y De Puerta, Sum. Y Coloc. Protecciones, Sustitución De Techumbre En Aula De Tel | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 173500143 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:296, direccion:-, lon:-103.227267, lat:25.066671}} | 2018-01-03 |  | 152165.34 | 152165.34 | 152165.34 | 152165.34 | 152165.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | COA17170401046958 | Proyecto de inversión | 21202933 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.1202933E7, modificado:2.120293411E7}} | Instituto Tecnológico De La Laguna.- 2a. Etapa Del Centro De Investigación Para Energías Renovables: Construcción De Laboratorio De Energía Eólica. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 173500183 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:-, lon:-103.441666, lat:25.544444}} | 2018-01-16 |  | 19775889.04 | 19775889.04 | 14693158.82 | 14693158.82 | 14693158.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COA17170401046425 | Proyecto de inversión | 23897039 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.3897039E7, modificado:2.389703921E7}} | Universidad Tecnológica De Saltillo.- Construcción De La 2a Etapa Del Edificio De Docencia 2 A (Conclusión). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 173000370 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:294, direccion:-, lon:-101.147527, lat:25.248926}} | 2018-01-16 |  | 23660396.04 | 23660396.04 | 8437241.87 | 8437241.87 | 8437241.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COA17170401046949 | Proyecto de inversión | 29000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.9E7, modificado:3.5E7}} | Universidad Tecnológica De Torreón.- Construcción De Unidad De Docencia (2 Niveles) Y Obra Exterior. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 173500173 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:338, direccion:-, lon:-103.33201, lat:25.520829}} | 2018-01-03 |  | 24672793.58 | 24672793.58 | 9640853.12 | 9640853.12 | 9640853.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COA17170300964714 | Proyecto de inversión | 22444 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22444.0, modificado:20353.0}} | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento En Aula De Telebachillerato. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | 171900017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-100.886111, lat:28.409722}} | 2017-09-28 |  | 20353 | 20353 | 20353 | 20353 | 20353 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | COA17170300964707 | Proyecto de inversión | 29311 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29311.0, modificado:26245.81}} | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento En Aula De Telebachillerato. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 173000291 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:195, direccion:-, lon:-101.129471, lat:25.368379}} | 2017-09-28 |  | 26245.81 | 26245.81 | 26245.81 | 26245.81 | 26245.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | COA17170300964752 | Proyecto de inversión | 30192 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30192.0, modificado:23627.78}} | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento En Aula De Telebachillerato. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | 172400054 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:85, direccion:-, lon:-102.444429, lat:25.546885}} | 2017-09-28 |  | 23627.78 | 23627.78 | 23627.78 | 23627.78 | 23627.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | COA17170200884757 | Proyecto de inversión | 3858342.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3858342.81, modificado:3808316.99}} | Mantenimiento General De Los Edificios Principales Y De Atencion A Los Alumnos En Las Tres Unidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 1 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2017-08-15 |  | 3808316.99 | 3808316.99 | 3808316.99 | 3808316.99 | 3808316.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | COA17170300964734 | Proyecto de inversión | 40301 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40301.0, modificado:37130.42}} | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento En Un Aula En Edificios ""A"" Y ""C"". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | 172400050 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:51, direccion:-, lon:-102.358888, lat:25.667777}} | 2017-09-28 |  | 37130.42 | 37130.42 | 37130.42 | 37130.42 | 37130.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | COA17170300964701 | Proyecto de inversión | 42420 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42420.0, modificado:41406.3}} | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento Y Sustitución De Cancelería En Aula De Telebachillerato . | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | 171700133 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:13, direccion:-, lon:-103.340833, lat:25.696111}} | 2017-10-30 |  | 41406.3 | 41406.3 | 41406.3 | 41406.3 | 41406.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | COA17170300964564 | Proyecto de inversión | 42754 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42754.0, modificado:38933.51}} | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Protección En Puerta En Aula De Telebachillerato Y Muro De Acometida. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 173000299 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:177, direccion:-, lon:-101.061388, lat:24.690555}} | 2017-10-30 |  | 38933.51 | 38933.51 | 38933.51 | 38933.51 | 38933.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | COA17170300964729 | Proyecto de inversión | 44231 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44231.0, modificado:39839.95}} | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento En Un Aula En Edificio ""B"" Y Salidas De Aire Acondicionado En Un Aula De Edificio ""A"". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | 172400049 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:45, direccion:-, lon:-102.188611, lat:25.720833}} | 2017-09-28 |  | 39839.95 | 39839.95 | 39839.95 | 39839.95 | 39839.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | COA17170300964643 | Proyecto de inversión | 45033 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45033.0, modificado:43746.94}} | Telebachillerato Comunitario.- Adec.De Inst. Eléctrica Para Recibir Equip, Sum Y Coloc. De Protec. Metálicas En Edif. ""B"", Sum. Y Coloc. De Protec. Metálica En Puerta Del Edif. ""A"", En Aulas De Teleb | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | 170700048 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:14, direccion:-, lon:-101.914444, lat:26.823055}} | 2017-09-28 |  | 43746.94 | 43746.94 | 43746.94 | 43746.94 | 43746.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | COA17170300964675 | Proyecto de inversión | 45444 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45444.0, modificado:43012.84}} | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Suministro Y Colocación De Puerta Metálica En Aula De Telebachillerato. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | 171700123 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:68, direccion:-, lon:-103.259444, lat:25.584166}} | 2017-09-28 |  | 43012.84 | 43012.84 | 43012.84 | 43012.84 | 43012.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | COA17170401049117 | Proyecto de inversión | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:538099.94}} | Escuela De Enfermeria (Cafeteria Segunda Etapa) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 6 | N | 0 | 0 | 595 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:-, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2017-11-28 | 2018-02-01 | 538099.94 | 538099.94 | 538099.94 | 538099.94 | 538099.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | COA17170300964677 | Proyecto de inversión | 55188 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55188.0, modificado:46811.72}} | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento Y Sustitución De Puerta En Aula De Telebachillerato. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | 171700125 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:23, direccion:-, lon:-103.266944, lat:25.641944}} | 2017-09-28 |  | 46811.72 | 46811.72 | 46811.72 | 46811.72 | 46811.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | COA17170300964611 | Proyecto de inversión | 61272 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61272.0, modificado:54464.26}} | Telebach. Comunit.- Adec. De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Pintura Y Sum Y Coloc. De Protec. En Puerta En Edif. ""A"",Y Sum. Y Coloc. Protec. En Puerta En Edif. ""B"" De Aulas De Teleb | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | 170600099 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:71, direccion:-, lon:-101.611666, lat:26.753888}} | 2017-09-28 |  | 54464.26 | 54464.26 | 54464.26 | 54464.26 | 54464.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | COA17170300964698 | Proyecto de inversión | 62769 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62769.0, modificado:54165.39}} | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Suministro Y Colocación De Protecciones Metálicas En Puerta. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 172800031 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:342, direccion:-, lon:-101.132313, lat:27.837757}} | 2017-10-30 |  | 54165.39 | 54165.39 | 54165.39 | 54165.39 | 54165.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | COA17170300964547 | Proyecto de inversión | 67086 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67086.0, modificado:56670.03}} | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento En Aula De Telebachillerato,Red Eléctrica. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 173000302 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:105, direccion:-, lon:-100.9475, lat:25.283333}} | 2017-09-28 |  | 56670.03 | 56670.03 | 56670.03 | 56670.03 | 56670.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | COA17170300964576 | Proyecto de inversión | 68364 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68364.0, modificado:52815.77}} | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sum. Y Coloc. Protecciones Y Pintura En Aula De Telebachillerato. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 173200033 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:-, lon:-101.303888, lat:27.928333}} | 2017-10-30 |  | 52815.77 | 52815.77 | 52815.77 | 52815.77 | 52815.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | COA17170401046397 | Proyecto de inversión | 6943649 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6943649.0, modificado:6943650.94}} | Instituto Tecnológico De Saltillo.- Centro De Vinculación Para La Innovación Y Desarrollo Empresarial (Cevide):Construcción Del Módulo De Centro De Negocios. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 170400042 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-100.846666, lat:25.445277}} | 2018-03-01 |  | 5863224.45 | 5863224.45 | 3595604.69 | 3595604.69 | 3595604.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COA17170200884665 | Proyecto de inversión | 720720 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720720.0, modificado:665149.83}} | Facultad De Ingenieria Mecanica Y Electrica (Terminacion De Dos Aulas Y Escalera) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 4 | N | 0 | 0 | 664 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:-, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2017-08-15 |  | 665149.83 | 665149.83 | 665149.83 | 665149.83 | 665149.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | COA17170300964538 | Proyecto de inversión | 72320 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72320.0, modificado:59688.97}} | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Suministro Y Colocación De Protecciones Metálicas En Aula De Telebachillerato. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 173000293 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:-, lon:-101.0, lat:25.433333}} | 2017-09-28 |  | 59688.97 | 59688.97 | 59688.97 | 59688.97 | 59688.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | COA17170300964592 | Proyecto de inversión | 74149 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74149.0, modificado:67238.33}} | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Rehabilitación De Herrería, Sustitución De Puerta En Aula De Telebachillerato Y Red Eléctrica. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 173300039 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:-, lon:-102.984444, lat:25.758888}} | 2017-09-28 |  | 67238.33 | 67238.33 | 67238.33 | 67238.33 | 67238.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | COA17170300964745 | Proyecto de inversión | 74689 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74689.0, modificado:67122.18}} | Telebachillerato Comunitario.- Adec. De Instalación Eléctrica Para Recibir Equip, Sum Y Coloc. De Prot. Metálica En Puerta, Pintura En Plafón En Aula De Telebach, Red Eléctrica Y Muro Acom. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | 172400052 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:37, direccion:-, lon:-102.0025, lat:25.407777}} | 2017-09-28 |  | 67122.18 | 67122.18 | 67122.18 | 67122.18 | 67122.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | COA17170300964619 | Proyecto de inversión | 74861 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74861.0, modificado:70747.44}} | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Protecciones Metálicas En Aula De Telebachillerato. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 173500127 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:-, lon:-103.441666, lat:25.544444}} | 2017-09-28 |  | 70747.44 | 70747.44 | 70747.44 | 70747.44 | 70747.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | COA17170300964694 | Proyecto de inversión | 75593 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75593.0, modificado:63011.65}} | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento En Aula De Telebachillerato Y Red Eléctrica . | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 172700071 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:20, direccion:-, lon:-101.017777, lat:25.539166}} | 2017-09-28 |  | 63011.65 | 63011.65 | 63011.65 | 63011.65 | 63011.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | COA17170300964700 | Proyecto de inversión | 76556 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76556.0, modificado:69850.84}} | Telebachillerato Comunitario.- Adec. De Inst. Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustit. De Puerta ,Rehabilitación De Protec, Sustit. De Cancelería De Aluminio En Aula De Telebach. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | 171700127 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:305, direccion:-, lon:-103.254792, lat:25.652217}} | 2017-09-28 |  | 69850.84 | 69850.84 | 69850.84 | 69850.84 | 69850.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | COA17170300964723 | Proyecto de inversión | 77388 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77388.0, modificado:72000.01}} | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sum Y Coloc. De Protecciones Metálicas (Incl. Vidrio En Puerta), Pintura En Aula De Telebachillerato. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | 172000034 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:398, direccion:-, lon:-101.339815, lat:27.647206}} | 2017-09-28 |  | 72000.01 | 72000.01 | 72000.01 | 72000.01 | 72000.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | COA17170200884656 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:789676.94}} | Facultad De Ciencias De La Comunidad (Construccion De Servicios Sanitarios) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 3 | N | 0 | 0 | 1259 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:-, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2017-08-15 |  | 789676.94 | 789676.94 | 789676.94 | 789676.94 | 789676.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | COA17170300964585 | Proyecto de inversión | 80050 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80050.0, modificado:65128.86}} | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustitución De Puerta Metálica, Rehabilitación De Herrería En Aula De Telebachillerato Y Red Eléctrica. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 173300038 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:-, lon:-102.984444, lat:25.758888}} | 2017-09-28 |  | 65128.86 | 65128.86 | 65128.86 | 65128.86 | 65128.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | COA17170300964428 | Proyecto de inversión | 82534 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82534.0, modificado:68798.03}} | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sust. De Chapa De Puerta En Aula De Telebachillerato Y Red Eléctrica. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 170400032 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:95, direccion:-, lon:-100.606944, lat:25.462222}} | 2017-09-28 |  | 68798.03 | 68798.03 | 68798.03 | 68798.03 | 68798.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | COA17170300964653 | Proyecto de inversión | 85317 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85317.0, modificado:70531.66}} | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento En 2 Aulas De Telebachillerato. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | 171100022 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:52, direccion:-, lon:-101.761944, lat:25.650277}} | 2017-09-28 |  | 70531.66 | 70531.66 | 70531.66 | 70531.66 | 70531.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | COA17170300964634 | Proyecto de inversión | 92949 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92949.0, modificado:81935.35}} | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sum. Y Coloc. Protecciones En La Puerta, Pintura En Protecciones, En Aula De Telebachillerato. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 173500139 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:-, lon:-103.441666, lat:25.544444}} | 2017-09-28 |  | 81935.35 | 81935.35 | 81935.35 | 81935.35 | 81935.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | COA17170300964624 | Proyecto de inversión | 94456 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94456.0, modificado:70098.06}} | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento En Aula De Telebachillerato Y Red Eléctrica . | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 173500128 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:-, lon:-103.441666, lat:25.544444}} | 2017-09-28 |  | 70098.06 | 70098.06 | 70098.06 | 70098.06 | 70098.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | COA17170300964657 | Proyecto de inversión | 99312 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99312.0, modificado:88367.22}} | Telebach. Comunitario.-Adec.De Inst. Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Rehab. De Cancelería, Sum. Y Coloc. De Protección En Puerta, Pintura En Int. De Aula De Telebach. Y Red Eléctrica. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | 171100024 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:27, direccion:-, lon:-101.644166, lat:25.383888}} | 2017-09-28 |  | 88367.22 | 88367.22 | 88367.22 | 88367.22 | 88367.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | COA17170200884586 | Proyecto de inversión | 22677120 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.267712E7, modificado:2.267712E7}} | Escuela De Ciencias De La Salud (Enfermeria Y Nutricion) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 1 | N | 0 | 0 | 256 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2679.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:-, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2017-08-01 |  | 5774160.34 | 19247201.13 | 784614.73 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:535.8}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COA180401502385 | Proyecto de inversión | 3637699 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3637699.0, modificado:3637699.0}} | COBAC ACUÑA.- CI) EDIF. "C" CONST. DE 1 A. DID. 3 E.E., 2 A. DID. 2.5 E.E. Y PREFECTURA 1 E.E., EN PLANTA ALTA, EN ESTRUCTURA U-2C; ESCALERA; RED ELÉCT. CII) RED HIDR. CIV) EDIF. "C" AIRE ACONDICIONADO. CVIII) PLAZAS Y ANDADORES; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17111M | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:BOULEVARD ALFREDO GARZA CHAPA 301,COLONIA ACOROS,CIUDAD ACUNA,ACUÑA,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.5554, lat:29.1927}} | 2019-02-12 | 2019-08-12 | 3637699 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | COA180401502384 | Proyecto de inversión | 3748604 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3748604.0, modificado:3748604.0}} | CECYTEC RAMOS ARIZPE 2DA ETAPA.- CI) EDIFICIO "F": CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE MECATRÓNICA, EN ESTRUCTURA T-80. CII) RED HIDRÁULICA; RED SANITARIA. CVIII) RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17110M | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:BOULEVARD LAS AMERICAS N° 635,COLONIA VILLAS DE SANTA MARIA PARQUE INDUSTRIAL SANTA MARIA,RAMOS ARIZPE,RAMOS ARIZPE,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.5701, lat:25.3237}} | 2019-02-12 | 2019-08-12 | 3748604 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | COA17170300964055 | Proyecto de inversión | 40013732 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4.0013732E7, modificado:3.243107933E7}} | Universidad Tecnológica De Ciudad Acuña.- Componente I: Construcción De Unidad De Docencia (2 Niveles) En Edificio ¿C¿. Componente Ii: Construcción De Servicios Sanitarios En Edificio ¿C¿, Red Hidrául | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17002S | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:-, lon:-100.931666, lat:29.324166}} | 2017-10-23 |  | 32431079.33 | 32431079.33 | 19552201.01 | 19552201.01 | 19552201.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COA17170300956757 | Proyecto de inversión | 6315077 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6315077.0, modificado:5383483.0}} | Escuela Militarizada.- Componente I: Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas, Cancelería, Protecciones Metálicas, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Muro E Instalacio | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17001M | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:-, lon:-100.523055, lat:28.7}} | 2017-09-22 |  | 5383483 | 5383483 | 3644976.72 | 3644976.72 | 3644976.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COA180401502386 | Proyecto de inversión | 6718750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6718750.0, modificado:6718750.0}} | COBAC PLANTEL CIUDAD NAZAS, TORREÓN (2DA. ETAPA).- CI) EDIF. "B" TRABAJOS ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA Y CANCELERÍA E INST. PARA LA CONST. PLANTA BAJA (TALLER OPERACIÓN PAQUETES DE CÓMPUTO 4 E.E., LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO 4 E.E. Y BODEGA 1 E.E.), PRIMER NIVEL (2 A. DID. 2.5 E.E. Y 2 A | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17112M | N | 0 | 0 | 562 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:FERNANDO AMILPA SN,FIDEL VELAZQUEZ CIUDAD NAZAS,TORREON,TORREÓN,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.263, lat:25.324}} | 2019-02-12 | 2019-09-12 | 6718750 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | COA180301389833 | Proyecto de inversión | 100956098.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0095609843E8, modificado:1.0095609843E8}} | ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA CONCLUSION DE EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA |  | N | 0 | 0 | 193 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3337.0, meta_modificada:3337.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA 57 ARTEAGA COAHUILA, lon:-100.849623, lat:25.450621}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 29421990.84 | 98073302.8 | 2958316.96 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.55}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COA180301389732 | Proyecto de inversión | 19230769.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.923076923E7, modificado:1.923076923E7}} | FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS 3ERA ETAPA TORREON | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA |  | N | 0 | 0 | 563 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3248.0, meta_modificada:3248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BLVD. REVOLUCION 530 ORIENTE ZONA CENTRO C.P. 27000 TORREON, COAHUILA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 5548162.68 | 18493875.6 | 3481604.66 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1202.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COA180301387870 | Proyecto de inversión | 1035000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1035000.0, modificado:1023760.62}} | ESCUELA DE SISTEMAS MARCIAL RUIZ VARGAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 2 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Real de Mapimí 2610, Los Reales, 26230 Cd Acuña, Coah., México, lon:-100.98332405, lat:29.33646814}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 1023717.28 | 1023717.28 | 1023717.28 | 1023717.28 | 1019304.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:147.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COA180301389690 | Proyecto de inversión | 1048323 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048323.0, modificado:1044104.88}} | MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS EDIFICIOS PRINCIPALES EN CADA UNA DE LAS TRES UNIDADES | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA |  | N | 0 | 0 | 1012 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:161.0, meta_modificada:161.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AV. V. CARRANZA 2143 C.P. 25280 SALTILLO, COAHUILA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 1042258.19 | 1042258.19 | 1042258.19 | 1042258.19 | 1037765.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:161.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COA180301389681 | Proyecto de inversión | 145340 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145340.0, modificado:342129.27}} | FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL ACONDICIONAMIENTO DE 3 CUBICULOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 17 | N | 0 | 0 | 342 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AV. DRA. CUQUITA CEPEDA DE DAVILA S/N C.P. 25125 SALTILLO, COAHUILA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 342129.27 | 342129.27 | 342129.27 | 123556.12 | 123023.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COA180301389125 | Proyecto de inversión | 1820000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1820000.0, modificado:1636298.91}} | ESC. SUP. DE ING. ADOLFO LOPEZ MATEOS CONSTRUCCION DE 2 AULAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 15 | N | 0 | 0 | 259 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:133.0, meta_modificada:133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Av Adolfo Lopez Mateos 1291, Roma, 26834 Nueva Rosita, Coah., México, lon:-101.22162223, lat:27.93564028}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 1636298.91 | 1636298.91 | 1636298.91 | 1395544.63 | 1389974.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:133.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COA180301389723 | Proyecto de inversión | 21581729.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.15817297E7, modificado:2.15817297E7}} | FACULTAD DE SISTEMAS CONCLUSION DE EDIFICIO DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA |  | N | 0 | 0 | 901 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:940.0, meta_modificada:940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA 57 ARTEAGA COAHUILA, lon:-100.849623, lat:25.450621}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 6437683.71 | 21458945.69 | 2532279.65 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COA180301389825 | Proyecto de inversión | 24038461.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.403846151E7, modificado:2.403846151E7}} | FACULTAD DE SISTEMAS PROYECTO DE SUSTENTABILIDAD | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA |  | N | 0 | 0 | 901 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:940.0, meta_modificada:940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA 57 ARTEAGA COAHUILA, lon:-100.849623, lat:25.450621}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 4689977.11 | 15633257.02 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:188.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COA180301389119 | Proyecto de inversión | 2003000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2003000.0, modificado:2003000.0}} | FACULTAD DE CIENCIAS FISICO MATEMATICAS AMPLIACION DE AREA LABORATORIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 14 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:163.0, meta_modificada:163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Calle Prolongación David Berlanga s/n, 25280 Saltillo, Coah., México, lon:-100.9762001, lat:25.42909017}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 1799547.88 | 1799547.88 | 1799547.88 | 1799547.88 | 1791791.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:163.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COA180301387908 | Proyecto de inversión | 2191500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2191500.0, modificado:1461000.0}} | ESCUELA DE SISTEMAS UNIDAD TORREON CONSTRUCCION DE DOS AULAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 11 | N | 0 | 0 | 367 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:181.0, meta_modificada:181.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Blvd. Revolución, Luis Echeverría Álvarez, 27220 Torreón, Coah., México, lon:-103.4410429, lat:25.5350068}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 1368452.08 | 1368452.08 | 1368452.08 | 1059975.21 | 1056667.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:181.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COA180301392217 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:248240.0}} | FAC. DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES TORREON APOYO PARA LAS TICs | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 24 | N | 0 | 0 | 494 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BLVD. REVOLUCION 530 ORIENTE ZONA CENTRO C.P. 27000 TORREON, COAHUILA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 248240 | 248240 | 248240 | 92730.4 | 92730.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COA180301392204 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249980.0}} | FACULTAD DE CS. DE LA COMUNICACION SALTILLO MOBILIARIO PARA CENTRO DE COMPUTO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 23 | N | 0 | 0 | 268 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CARRETERA A ZACATECAS KM. 3 C.P. 25092 SALTILLO, COAHUILA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 249980 | 249980 | 249980 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COA180301392194 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:259998.17}} | FACULTAD DE ECONOMIA Y MERCADOTECNIA TORREON MOBILIARIO PARA POSTGRADO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 22 | N | 0 | 0 | 305 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CARRETERA TORREON MATAMOROS KM. 7.5 CIUDAD UNIVERSITARIA C.P. 27276 TORREON, COAHUILA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 259998.17 | 259998.17 | 259998.17 | 242493.16 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COA180301392225 | Proyecto de inversión | 339073.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339073.06, modificado:338993.76}} | ESCUELA DE PSICOLOGIA TORREON M. Y EQUIPAMIENTO AULAS, OFICINAS Y CENTRO DE COMPUTO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 9 | N | 0 | 0 | 139 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BLVD. REVOLUCION ESQ. COMONFORT C.P. 27000 TORREON, COAHUILA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 338993.76 | 338993.76 | 338993.76 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COA180301392232 | Proyecto de inversión | 339073.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339073.06, modificado:338993.76}} | ESCUELA DE PSICOLOGIA TORREON M. Y EQUIPAMIENTO PARA AULAS, OFICINAS Y CENTRO DE COMPUTO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 9 | N | 0 | 0 | 139 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion: BLVD. REVOLUCION ESQ. COMONFORT C.P. 27000 TORREON COAHUILA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 338993.76 | 338993.76 | 338993.76 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COA180301392140 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:376373.23}} | FACULTAD DE ECONOMIA SALTILLO EQ. DE LABORATORIO DE ESTADISTICA Y ECONOMETRIA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 13 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Calle Prolongación David Berlanga s/n, 25280 Saltillo, Coah., México, lon:-100.97624302, lat:25.42916768}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 376373.23 | 376373.23 | 376373.23 | 193838.53 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COA180301392184 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399196.18}} | FACULTAD DE MERCADOTECNIA SALTILLO EQUIPO PARA CENTRO DE COMPUTO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 21 | N | 0 | 0 | 275 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PROLONGACION DAVID BERLANGA UNIDAD CAMPO REDONDO C.P. 25020 SALTILLO, COAHUILA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 399196.18 | 399196.18 | 399196.18 | 224576.74 | 29846.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COA180301387906 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:358498.1}} | FAC. DE CIENCIAS QUIMICAS OFICINAS DE POSTGRADO Y TUTORIAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 8 | N | 0 | 0 | 1107 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Ing J.Cardenas Valdez 200, República, 25280 Saltillo, Coah., México, lon:-100.99113464, lat:25.44156947}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 358498.1 | 358498.1 | 358498.1 | 358498.1 | 356952.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COA180301387901 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:439520.75}} | FAC. DE CIENCIAS QUIMICAS TERMINACION DE EDIFICIO ANALISIS INSTRUMENTAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 7 | N | 0 | 0 | 1107 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Ing J.Cardenas Valdez 200, República, 25280 Saltillo, Coah., México, lon:-100.99122047, lat:25.44149196}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 439124.75 | 439124.75 | 439124.75 | 439124.75 | 437231.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COA180301387896 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | FAC. DE CIENCIAS QUIMICAS TERMINACION EDIFICIO ANALISIS INSTRUMENTAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 7 | N | 0 | 0 | 1107 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Sonora, República, 25280 Saltillo, Coah., México, lon:-100.99141359, lat:25.44219921}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 439124.75 | 439124.75 | 439124.75 | 439124.75 | 437231.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COA180301389133 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:465312.06}} | FAC. DE ODONTOLOGIA REMODELACION DE SERVICIOS SANITARIOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 16 | N | 0 | 0 | 448 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Dra. Cuquita Cepeda de Dávila SN-S CONSTRUCTORA IHCCSA, Satélite Sur 3er Sector, 25120 Saltillo, Coah., México, lon:-101.02453887, lat:25.45002229}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 412976.41 | 412976.41 | 412976.41 | 412976.41 | 411196.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COA180301389676 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | FACULTAD DE ODONTOLOGIA REMODELACION DE SERVICIOS SANITARIOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 16 | N | 0 | 0 | 448 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AV. DRA. CUQUITA CEPEDA DE DAVILA C.P. 25125 SALTILLO, COAHUILA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 412976.41 | 412976.41 | 412976.41 | 412976.41 | 411196.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COA180301387886 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:333333.33}} | FACULTAD DE DERECHO UNIDAD TORREON CONSTRUCCION DE PORTICO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 6 | N | 0 | 0 | 1296 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Boulevard Revolución, Torreón Centro, 27000 Torreón, Coah., México, lon:-103.44486237, lat:25.53523914}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 290967.44 | 290967.44 | 290967.44 | 290967.44 | 289713.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COA180301387893 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:333333.33}} | FACULTAD DE DERECHO TORREON CONSTRUCCION DE PORTICO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 6 | N | 0 | 0 | 1296 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Boulevard Revolución, Torreón Centro, 27000 Torreón, Coah., México, lon:-103.44451904, lat:25.5348519}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 290967.44 | 290967.44 | 290967.44 | 290967.44 | 289713.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COA180401502446 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PIEDRAS NEGRAS.- SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 182500072 | N | 0 | 0 | 453 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVE.MARINA ARMADA DE MÉXICO #501 ,COL. POLITÉCNICA ,PIEDRAS NEGRAS,PIEDRAS NEGRAS,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.52728889, lat:28.64904444}} | 2018-11-28 | 2018-12-17 | 4997083 | 4997083 | 4997083 | 4997083 | 4997083 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | COA180301392160 | Proyecto de inversión | 535000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535000.0, modificado:534315.72}} | FACULTAD DE ING. MECANICA Y ELECTRICA TORREON M. Y EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 19 | N | 0 | 0 | 303 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CARRETERA TORREON - MATAMOROS KM. 7.5 CIUDAD UNIVERSITARIA C.P. 27276 TORREON, COAHUILA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 534315.72 | 534315.72 | 534315.72 | 517315.92 | 25369.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COA18180201132045 | Proyecto de inversión | 5355283 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5355283.0, modificado:5355283.84}} | Centros Educativos Del Nivel Medio Superior (Cobac Y Cecytec).- Adquisición De Aulas Interactivas Digitales Para Los Subsistemas De Educación Media Superior Del Edo. De Coahuila,Implementadas Por Hard | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 184500100 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2018-07-30 |  | 5349998.88 | 5349998.88 | 3745000.18 | 3745000.18 | 3745000.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COA180301392118 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:514854.4}} | FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL TORREON M. Y EQUIPO PARA EDIFICIO DE POSTGRADO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 10 | N | 0 | 0 | 435 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Braulio Hernández Aguirre, Cd Universitaria, Torreón, Coah., México, lon:-103.33070755, lat:25.53175398}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 514854.4 | 514854.4 | 514854.4 | 50738.4 | 50738.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COA180301392152 | Proyecto de inversión | 555000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555000.0, modificado:540329.6}} | FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION MONCLOVA M. Y EQUIPAMIENTO PARA 3 CENTROS DE COMPUTO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 18 | N | 0 | 0 | 1306 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Blvd. Harold R Pape 750, Altos Col. Guadalupe, 25730 Monclova, Coah., México, lon:-101.4285171, lat:26.91403412}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 540329.6 | 540329.6 | 540329.6 | 367188 | 152343.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COA180301392174 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:638673.92}} | CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOECONOMICAS M. EQUIPAMIENTO AUDITORIO, SALAS DE VIDEO Y CENTROS DE COMPUTO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 20 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BLVD. V. CARRANZA ESQ. CON GONZALEZ LOBO S/N C.P. 25280 SALTILLO, COAHUILA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 638673.92 | 638673.92 | 638673.92 | 304271.48 | 304271.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COA180301387877 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:7421356.45}} | ESCUELA DE CIENCIAS BIOLOGICAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 3 | N | 0 | 0 | 646 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:412.0, meta_modificada:412.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Braulio Hernández Aguirre, Cd Universitaria, Torreón, Coah., México, lon:-103.33053589, lat:25.52989519}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 7421356.45 | 7421356.45 | 7421356.45 | 7255093.38 | 7223820.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:412.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COA180301387882 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:547501.7}} | FACULTAD DE ADMINISTRACION Y CONTADURIA TERMINACION DE AULAS DE POSTGRADO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 5 | N | 0 | 0 | 257 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Av 16 de Septiembre 313, Las Fuentes, 26010 Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.52975178, lat:28.70711313}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 547501.7 | 547501.7 | 547501.7 | 355753.86 | 354574.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COA180301392102 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS EQUIPAMIENTO DE AULAS Y LABORATORIOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 4 | N | 0 | 0 | 1107 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Sonora, República, 25280 Saltillo, Coah., México, lon:-100.99104881, lat:25.44094941}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 649803.11 | 649803.11 | 649803.11 | 116331.94 | 116331.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COA180301387480 | Proyecto de inversión | 7600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7600000.0, modificado:7681833.43}} | MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS EDIFICIOS PRINCIPALES Y DE ATENCION A LOS ALUMNOS EN CADA UNA DE LAS TRES UNIDADES | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA |  | N | 0 | 0 | 24666 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Salvador González Lobo, República, 25280 Saltillo, Coah., México, lon:-100.99190712, lat:25.44001931}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 7681833.43 | 7681833.43 | 7681833.43 | 7672653.07 | 7642517.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COA180301388233 | Proyecto de inversión | 785000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785000.0, modificado:776900.01}} | FAC. DE ECONOMIA Y MERCADOTECNIA TORREON TERMINACION DE SERVICIOS SANITARIOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 12 | N | 0 | 0 | 298 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Blvd. Revolución, Luis Echeverría Álvarez, 27220 Torreón, Coah., México, lon:-103.44125748, lat:25.53450339}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 776895.83 | 776895.83 | 776895.83 | 665703.6 | 663039.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado avances

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
COA18180201138749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 750000 | 750000
COA18180201138770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2859999.45 | 2859999.45
COA18180201138789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4012191.67 | 600000
COA18180201139804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4787418.5 | 4787418.5
COA18180201139805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4439084.36 | 4439084.36
COA18180201139807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1365320 | 1365320
COA18180201139808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 858000.33 | 858000.33
COA18180201139809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 255200 | 255200
COA18180201139830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7699415.13 | 8000000
COA18180201139833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1016160 | 1016160
COA18180201139867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1924925 | 1924925.86
COA18180201139875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 541471.91 | 541471.91
COA18180201139975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4655489.97 | 4655489.97
COA18180201138762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1000000 | 1000000
COA180301389220 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298077 | 1298077
COA180301389221 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1250096 | 1250096
COA180301389222 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1490385 | 1490385
COA180301389223 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1634615 | 1634615
COA180301389224 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1490385 | 1490385
COA180301389225 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817308 | 817308
COA180401502384 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3748604 | 3748604
COA180401502385 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3637699 | 3637699
COA180401502386 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6718750 | 6718750
COA180401502446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5000000 | 5000000
COA180301389825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 24038461.51 | 24038461.51
COA180301389833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 100956098.43 | 100956098.43
COA180301392102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 650000 | 650000
COA180301392118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 550000 | 514854.4
COA180301392140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 380000 | 376373.23
COA180301392152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 555000 | 540329.6
COA180301392160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 535000 | 534315.72
COA180301392174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 600000 | 638673.92
COA180301392184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 400000 | 399196.18
COA180301392194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 260000 | 259998.17
COA180301392204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 250000 | 249980
COA180301392217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 250000 | 248240
COA180301392225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 339073.06 | 338993.76
COA180301392232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 339073.06 | 338993.76
COA180401502441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 79363 | 79363
COA180401502442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 513912 | 513912
COA180401502443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2460006 | 2460006
COA180301283856 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 252236.1 | 252236.1
COA180301283856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 252236.1 | 252236.1
COA180301283857 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 188674.2 | 188674.2
COA180301283857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 188674.2 | 188647.2
COA180301283860 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 42692.21 | 42692.21
COA180301283860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 42692.21 | 42691.21
COA180301283862 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 771344 | 771344
COA180301283862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 771344 | 771344
COA180301283863 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 133467.33 | 133467.33
COA180301283863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 133467.33 | 133467.33
COA180301284055 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 564034.68 | 564034.68
COA180301284055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 564034.68 | 564034.68
COA180301284056 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 246014.74 | 246014.74
COA180301284056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 246014.74 | 246014.73
COA180301384231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6748711.12 | 6748711.12
COA180301389166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 832248 | 832248
COA180301389167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 754717 | 754717
COA180301389168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 246839 | 246839
COA180301389169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 105175 | 105175
COA180301389170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1410493 | 1410493
COA180301389171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 543130 | 543130
COA180301389172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1172363 | 1172363
COA180301389173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 505130 | 505130
COA180301389174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 227479 | 227479
COA180301389175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 737888 | 737888
COA180301389176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 294762 | 294762
COA180301389178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 565270 | 565270
COA180301389179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 548817 | 548817
COA180301389180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 151526 | 151526
COA180301389181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 279059 | 279059
COA180301389182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 733499 | 733499
COA180301389183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 982311 | 982311
COA180301389184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800933 | 800933
COA180301389185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 611824 | 611824
COA180301389186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 457385 | 457385
COA180301389187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 130756 | 130756
COA180301389188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1657244 | 1657244
COA180301389189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 425759 | 425759
COA180301389190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 643627 | 643627
COA180301389191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 790905 | 790905
COA180301389192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1103062 | 1103062
COA180301389193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 634746 | 634746
COA180301389195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10000000 | 10000000
COA180301290356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 433086.28 | 433086.28
COA180301290356 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 433086.28 | 431243.66
COA180301285662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 252329 | 248768.49
COA180301285688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4401078.13 | 44368444.04
COA180301385545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 469578 | 469578
COA180301385546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 86090 | 86090
COA180301385547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 435118 | 435118
COA180301286930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 914319 | 879084.06
COA180301387480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7600000 | 7681833.43
COA180301387870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1035000 | 1023760.62
COA180301387877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6000000 | 7421356.45
COA180301387882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 650000 | 547501.7
COA180301387886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 500000 | 333333.33
COA180301387893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 500000 | 333333.33
COA180301387896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 450000 | 450000
COA180301387901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 450000 | 439520.75
COA180301387906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 450000 | 358498.1
COA180301387908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2191500 | 1461000
COA180301388233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 785000 | 776900.01
COA180301389119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2003000 | 2003000
COA180301389125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1820000 | 1636298.91
COA180301389133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 480000 | 465312.06
COA180301389676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 480000 | 480000
COA180301389681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 145340 | 342129.27
COA180301389690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1048323 | 1044104.88
COA180301389723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 21581729.7 | 21581729.7
COA180301389732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 19230769.23 | 19230769.23
COA16180101073953 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2403846 | 2403846
COA16180101073983 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2403846 | 2380000
COA16180101074017 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2403846 | 2398900.62
COA17170200884586 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 22677120 | 22677120
COA180301389226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 66035 | 66035
COA180301389215 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817308 | 817308
COA180301389216 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2067308 | 2067308
COA180301389217 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
COA180301389218 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
COA180301389219 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1009615 | 1009615
COA180301389196 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13033830 | 13033830
COA16160300745379 | FIDEICOMISOS | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1118037 | 1118036.7
COA180301284057 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 353824.51 | 353824.51
COA180301284057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 353824.51 | 353824.5
COA180301284071 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 196818.4 | 196818.4
COA180301284071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 196818.4 | 194833.53
COA180301284074 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 174054.93 | 174054.93
COA180301284074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 174054.93 | 172608.01
COA180301286263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1903111.43 | 1870398.64
COA180301286295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 685739.25 | 685739.25
COA180301286297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1492736 | 1454856.41
COA180301286711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1718977 | 1632658.99
COA18180201136528 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 791874 | 0
COA18180201136528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 1665720 | 1665720
COA18180201136528 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 791874 | 0
COA18180201136540 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 4532265 | 0
COA18180201136540 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 4848880 | 0
COA18180201136540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 11292201 | 11292201
COA18180201136550 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 2432711 | 0
COA18180201136550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 9890457 | 9890457
COA18180201136550 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 5267479 | 0
COA18180201136563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 2488802 | 2488802
COA18180201136563 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 1015717 | 0
COA18180201136563 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 1015717 | 0
COA18180201142739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 15681349.75 | 15681349.75
COA18180201142755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1006460.22 | 1006460.22
COA00180201143371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3431762.22 | 3431762.22
COA180401403257 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 51545.17 | 51545.17
COA180401403257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 350500.81 | 350500.81
COA180401403259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 44367.41 | 44530.61
COA180401403262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 88734.81 | 88061.22
COA180401403265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 44367.41 | 44530.61
COA180401403266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 221837.04 | 222653.05
COA180401403398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1495612.87 | 1495612.86
COA180401403399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2023476.23 | 2023476.22
COA180401403400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 659829.21 | 659829.2
COA180401403401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 970874.5 | 970874.51
COA180401403402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 319984.7 | 319984.76
COA180401403403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 851753.07 | 851753.2
COA180401403411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 638814.8 | 638814.75
COA180401403413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 638814.8 | 638814.75
COA180401403791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1141504 | 1112537.24
COA180301389197 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817308 | 817308
COA180301389198 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
COA180301389199 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
COA180301389200 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 721154 | 721154
COA180301389201 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
COA180301389202 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817308 | 817308
COA180301389203 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 769231 | 769231
COA180301389204 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1057692 | 1057692
COA180301389205 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1153846 | 1153846
COA180301389206 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817308 | 817308
COA180301389207 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
COA180301389208 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
COA180301389209 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
COA180301389210 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1105769
COA180301389211 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 769231 | 769231
COA180301389212 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1826923 | 1826923
COA180301389213 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1105769
COA180301389214 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432692 | 432692
COA180301393262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5768916 | 5768916
COA180401403571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 483496.23 | 483496.23
COA180401403574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 43954.2 | 43954.2
COA180401403578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 43594.2 | 43954.2
COA180401403580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 131862.61 | 131862.61
COA180401403583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 87908.41 | 87908.41
COA180401403586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 87908.41 | 87908.41
COA180401403589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 88456.36 | 88464.01
COA180401403591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 176930.72 | 176928.01
COA180401403592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 486559.48 | 486552.03
COA180401403595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 928886.28 | 928872.05
COA180401403597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 88465.36 | 88464.01
COA180401403599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 44232.68 | 44232
COA180401403601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 44232.68 | 44232
COA180401403604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 398094.12 | 398088.02
COA180401403605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 88465.36 | 88464.01
COA180401403606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 44232.68 | 44232
COA180401403610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 221864.66 | 221864.66
COA180401403613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 310610.52 | 310610.52
COA180401403616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 266237.59 | 266237.59
COA180401403620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 44372.93 | 44372.93
COA180401403625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 177491.73 | 177491.73
COA180401403626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 266237.59 | 266237.59
COA180401403627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 364771.38 | 364771.39
COA180401403628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45596.42 | 45596.42
COA180401403630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 410367.81 | 410367.81
COA180401403634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 547157.08 | 547157.08
COA180401403635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 483496.23 | 483496.23
COA180401403636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 219771.02 | 219771.02
COA180401403637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 87908.41 | 87908.41
COA180401403639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 87908.41 | 87908.4
COA180401403642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 91192.85 | 91192.85
COA180401403643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45596.42 | 45596.42
COA180401403645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45596.42 | 45596.42
COA180401403647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1048717.73 | 1048717.73
COA180401403648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 701803.82 | 701803.84
COA180401403651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1331751.31 | 1331751.3
COA180401403654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 817845.57 | 817845.59
COA180401403705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 511804.37 | 511804.37
COA180401403706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 394655.22 | 394968.41
COA180401403708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1144953.13 | 1144953.13
COA180401403709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 173469.01 | 173469.02
COA180401403710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 471431.06 | 471431.66
COA180401403711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1590000.02 | 1590000.02
COA180401403712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 218754.82 | 218754.81
COA180401403714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4569288.67 | 4569288.67
COA180401403715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1181884.11 | 1181884.11
COA180401403716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 968364.18 | 1123302.44
COA180401403717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 209038.36 | 199110.13
COA180401403738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 200056.13 | 194354.11
COA180401403739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2589713.88 | 2517308.07
COA180401403741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5849914.25 | 5849943.35
COA180401403453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1889936.37 | 1889936.37
COA180401403454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 403186.43 | 403186.43
COA180401403455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 201593.21 | 201593.21
COA180401403457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 201593.21 | 201593.21
COA180401403460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 403186.43 | 403186.43
COA180401403462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 230392.24 | 230392.24
COA180401403463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 201593.21 | 201593.21
COA180401403464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 403186.43 | 403186.43
COA180401403474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 201593.21 | 201593.21
COA180401403475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 230392.24 | 230392.24
COA180401403479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 201593.21 | 201593.21
COA180401403485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 201593.21 | 201593.21
COA180401403488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 201593.21 | 201593.21
COA180401403489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 201593.21 | 201593.21
COA180401403491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 431985.46 | 431985.46
COA180401403505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 201593.21 | 201593.21
COA180401403506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 201593.21 | 201593.21
COA180401403507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 403186.43 | 403186.43
COA180401403508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 201593.21 | 201593.21
COA180401403509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 39807.23 | 39807.22
COA180401403510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 924245.2 | 924245.2
COA180401403511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 633710.12 | 633710.13
COA12150200521038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2012 | 11-Educación Pública | U024-Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 28000000 | 27096184.72
COA12150300556696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2012 | 11-Educación Pública | U024-Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 36313000 | 27104699.24
COA12170100851656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2012 | 11-Educación Pública | U024-Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 5177336 | 5177336
COA12170100851661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2012 | 11-Educación Pública | U024-Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 4024512 | 4024511.29
COA11150100479203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2011 | 11-Educación Pública | U026-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 93950 | 58935.54
COA11150100480493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2011 | 11-Educación Pública | U026-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 93950 | 59218.58
COA11150300556673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2011 | 11-Educación Pública | U026-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 240000 | 235992
COA11150300556710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2011 | 11-Educación Pública | U026-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 2016303 | 323202
COA11150400596747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2011 | 11-Educación Pública | U026-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 2187987 | 1420337.87
COA11150400599569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2011 | 11-Educación Pública | U026-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 845755 | 844244
COA14180201132034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 14337 | 14337
COA14180201132053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 11977 | 11977
COA14180201132056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7657 | 7657
COA14180201132079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 120000 | 120000
COA180401502445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 154345 | 154345
COA180401502438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2036702 | 2036702
COA15160400823289 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2380800 | 2380800
COA180401488756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1561865.76 | 1561865.76
COA180401488978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 1758628 | 1758628
COA180401502387 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1298076
COA180401502388 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1298076
COA180401502389 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817307 | 817307
COA180401502390 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105673 | 1105673
COA180401502391 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1394230
COA180401502392 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1394230
COA180401502393 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
COA180401502394 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1394230
COA180401502395 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1394230
COA180401502396 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1394230
COA180401502397 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2278750 | 2278750
COA180401502398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 969210 | 969210
COA180401502399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1023071 | 1023071
COA180401502400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1246421 | 1246421
COA180401502401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 212092 | 212092
COA180401502402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1014499 | 1014499
COA180401502403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 444330 | 444330
COA180401502404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1182782 | 1182782
COA180401502405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1299383 | 1299383
COA180401502406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 607268 | 607268
COA180401502407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1158906 | 1158906
COA180401502408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3123939 | 3123939
COA180401502409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 583017 | 583017
COA180401502410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 525744 | 525744
COA180401502411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 867791 | 867791
COA180401502412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 680108 | 680108
COA180401502413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 724498 | 724498
COA180401502414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1194250 | 1194250
COA180401502415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1367300 | 1367300
COA180401502416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 644875 | 644875
COA180401502417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 401977 | 401977
COA180401502418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 596217 | 596217
COA180401502419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1612722 | 1612722
COA180401502420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1180922 | 1180922
COA180401502421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 857600 | 857600
COA180401502422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1424074 | 1424074
COA180401502423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 413667 | 413667
COA180401502424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1463341 | 1463341
COA180401502425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 141079 | 141079
COA180401502426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 154642 | 154642
COA180401502427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 898448 | 898448
COA180401502428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 757662 | 757662
COA180401502429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 549941 | 549941
COA180401502430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 413221 | 413221
COA180401502431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 352304 | 352304
COA180401502432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 346301 | 346301
COA180401502433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 273967 | 273967
COA180401502434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 526434 | 526434
COA180401502435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1523342 | 1523342
COA180401502436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1262936 | 1262936
COA180401502437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 558536 | 558536
COA18180201132417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 25-Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 4010000 | 4010000
COA180401502349 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13097813 | 13097813
COA180301389194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 11-Educación Pública | U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 275358 | 275358
COA180401502447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 11-Educación Pública | U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 568031 | 568031
COA180401487270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2298886.32 | 2298886.32
COA180401488876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2999942.28 | 2999942.28
COA15150300585621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 48-Secretaría de Cultura | R070-null |  | 2202794.18 | 2202794.18
COA18170401055585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1009200 | 1009200
COA18170401055590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2024200 | 2024200
COA18170401055592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 278400 | 278400
COA18170401055597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2499800 | 2499800
COA18170401055598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1048640 | 1048640
COA18170401055599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1508000 | 1508000
COA18170401055600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 139200 | 139200
COA18170401055601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 950000 | 950000
COA18170401055605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 750000 | 750000
COA18170401055606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 240000 | 240000
COA18170401055607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 200000 | 200000
COA18170401055608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 791164 | 791164
COA17170401055609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 464000 | 464000
COA18170401055610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1450000 | 1450000
COA18170401055611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 600000 | 600000
COA18170401055612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4958350.98 | 4958350.98
COA14140300394338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 11-Educación Pública | U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 8500000 | 9007026
COA18180101074898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 39540399.98 | 39540399.98
COA18180101074981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1800000 | 1800000
COA18180101074989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 27195000 | 27195000
COA18180101075015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 71460010.12 | 66518912.76
COA18180101075243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 999788.02 | 999788.02
COA18180101075248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 6250000 | 6250000
COA18180101075254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4832182.88 | 4832182.88
COA18180101075261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 45552947 | 50494044.36
COA18180101075266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 7550000 | 7550000
COA18180101075272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4645000 | 4645000
COA18180101075303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1596000 | 1596000
COA18180101075317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1000000 | 1000000
COA17170200889469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | U017-Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable |  | 1300000 | 1300000
COA18180201134913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | U017-Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable |  | 1300000 | 1300000
COA17170300955407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 66700000 | 64848768.14
COA18180201134885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 74700000 | 74700000
COA18180101069330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 468227 | 460564.58
COA18180101073091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 10000000 | 10000000
COA18180201081983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 616283.18 | 616283.18
COA18180201081984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 398997.65 | 398997.65
COA18180201082003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1597367.82 | 1597367.82
COA18180201082236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 737094.21 | 737094.12
COA18180201082297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 410731.19 | 410731.16
COA18180201082315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 61142.29 | 61142.29
COA18180201082316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49906.69 | 49906.68
COA18180201082392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 519809.55 | 519809.51
COA18180201082515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 106765.67 | 106765.66
COA18180201083287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 481730.12 | 481730.12
COA18180201083287 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 481730.12 | 481730.12
COA18180201083289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 581391.9 | 581391.9
COA18180201083289 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 581391.9 | 581391.9
COA18180201083309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71749 | 71749
COA18180201083310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 74592 | 74591.5
COA18180201083324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 340457 | 340457
COA18180201083543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 249886.03 | 249886.02
COA18180201083557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 370747.02 | 370747.01
COA18180201083646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1082424 | 1050081.04
COA18180201083654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4545052.05 | 4545051.92
COA18180201083705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1247658.29 | 1247658.29
COA18180201083727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 129806.87 | 129806.87
COA18180201083728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 170049.23 | 170049.23
COA18180201131884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 222605 | 222605.09
COA18180201131890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 122419 | 122419.05
COA18180201131902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1850199 | 1850199.5
COA18180201131908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3687417.72 | 3687417.72
COA18180201131967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 564886.06 | 564886.06
COA18180201131977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 599677 | 599677
COA18180201131997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4039369 | 4039369
COA18180201132001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 999385 | 999385.5
COA18180201132013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8483170.86 | 8483170.86
COA18180201132141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 502601.23 | 502601.23
COA18180201132147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1999040 | 1999040
COA18180201132272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 67111 | 67111
COA18180201132280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5490000 | 5490000
COA18180201132458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 501389.18 | 501389.18
COA18180201131554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 324214 | 324214.1
COA18180201131563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 393992 | 452261.99
COA18180201131571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 419399 | 529942.42
COA18180201131582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 407596 | 514053.59
COA18180201131584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 492203.03 | 572235.71
COA18180201131585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 356630.92 | 411540.97
COA18180201131586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 855230 | 855230.39
COA18180201131593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 522849 | 566999.87
COA18180201131596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 490069 | 549094.79
COA18180201131603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 453060 | 458675.79
COA18180201131608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 696879 | 867426.46
COA18180201131610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 460950 | 468694.07
COA18180201131611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 335989 | 402179.99
COA180401502350 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432692 | 432692
COA180401502351 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461 | 288461
COA180401502352 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1298076
COA180401502353 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1105769
COA180401502354 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1490384 | 1490384
COA180401502355 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1394230
COA180401502356 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1490384 | 1490384
COA180401502357 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1009615 | 1009615
COA180401502358 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1298076
COA180401502359 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1105769
COA180401502360 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1298076
COA180401502361 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1298076
COA180401502362 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1298076
COA180401502363 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1394230
COA180401502364 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1105769
COA180401502365 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1298076
COA180401502366 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817307 | 817307
COA180401502367 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1490384 | 1490384
COA180401502368 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1394230
COA180401502369 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240384 | 240384
COA180401502370 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
COA180401502371 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1298076
COA180401502372 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1057692 | 1057692
COA180401502373 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1298076
COA180401502374 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
COA180401502375 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1490384 | 1490384
COA180401502376 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1105769
COA180401502377 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1490384 | 1490384
COA180401502378 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1394230
COA180401502379 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432692 | 432692
COA180401502380 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1105769
COA180401502381 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1298076
COA180401502382 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1490384 | 1490384
COA180401502383 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1298076
COA18180101071552 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 35761592 | 35761592
COA18180201132163 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 7573960 | 7573960
COA18180201133026 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 6000000 | 6000000
COA18180201134142 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 2500000 | 2500000
COA18180201134956 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 13000000 | 14749497.82
COA18180201134957 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3585000 | 3585000
COA18180101070720 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 11453760 | 11453760
COA18180201135014 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 7573960 | 7573960
COA18180201135015 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 6000000 | 6000000
COA18180201135033 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 2500000 | 2500000
COA18180201135047 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 11000000 | 12479079.53
COA18180201135048 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 4015000 | 4015000
COA18180201135053 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 14300000 | 16693394.33
COA18180201135077 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 2300000 | 2300000
COA18180201139826 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 2300000 | 2300000
COA18180201140001 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 13000000 | 13000000
COA180401494072 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 1159722.76 | 1159722.76
COA180401494381 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 1134452.19 | 1134452.19
COA180401497843 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 467676.14 | 467676.14
COA18180201131995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3497384.98 | 3497384.98
COA18180201132752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 169995331.71 | 169995331.71
COA18180201133080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 27388411.39 | 27388411.39
COA18180201134128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 11896752.23 | 11896753.23
COA18180201134636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 10390064.11 | 10390064.11
COA18180201132335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 833020 | 833020
COA18180201132761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 29912459.51 | 29412459.51
COA18180201132768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 29408163.19 | 29408163.19
COA18180201134136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 507785.65 | 507785.65
COA18180201134615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2724283 | 2724283.2
COA18180201135171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 62329 | 62329
COA18180201136693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4997696.13 | 4997696.13
COA18180201136705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1250000 | 1250000
COA18180201135183 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 1563528 | 1563528
COA18180201135183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 4360119 | 4360119
COA18180201135183 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 1563528 | 1563529
COA00180201135533 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 1595916 | 1595916
COA00180201135533 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 1595916 | 1595916
COA00180201135533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 3363995 | 3363995
COA18180201135539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 3513413 | 3513413
COA18180201135539 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 1680065 | 0
COA18180201135539 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 1680065 | 0
COA18180201135558 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 1080492 | 0
COA18180201135558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 2524370 | 2524370
COA18180201135558 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 1080492 | 0
COA18180201135587 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 745812 | 0
COA18180201135587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 1953425 | 1953425
COA18180201135587 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 745812 | 0
COA18180201135659 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 977061 | 0
COA18180201135659 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 977061 | 0
COA18180201135659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 2356086 | 2356086
COA18180201135665 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 1140600 | 0
COA18180201135665 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 1140600 | 0
COA18180201135665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 2694167 | 2694167
COA18180201132045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5355283 | 5355283.84
COA18180201136169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 9999973.11 | 9999973.11
COA18180201131744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1140808 | 1140808
COA18180201131745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 498413 | 498413
COA18180201131746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 371642 | 465347.02
COA18180201131747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 375022 | 379796.67
COA18180201131748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 462614 | 506860.18
COA18180201131749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 380693 | 461756.24
COA18180201131750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 436808 | 437300.55
COA18180201131751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1028477 | 1121085.58
COA18180201131753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 497280 | 567787.93
COA18180201131754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 464832 | 464832
COA18180201131755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 512101 | 512101
COA18180201131758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 671517 | 671517.09
COA18180201131760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 938261 | 938361.4
COA18180201131761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 985921 | 993383
COA18180201131763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 896887 | 896887.87
COA18180201131764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 179456 | 179456
COA18180201131765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 388781 | 388781.41
COA18180201131766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 382925 | 416098.14
COA18180201131767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 458979 | 458979.67
COA18180201131768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1588360 | 1588359.46
COA18180201131771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 395009 | 395009.74
COA18180201131772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 372884 | 373518.85
COA18180201131774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 682202 | 682202
COA18180201131775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 471267 | 471267
COA18180201131795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2085172 | 2085172.19
COA18180201131847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 467292 | 467292.18
COA18180201131850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 475107 | 475107.55
COA18180201131855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 666269 | 666269
COA18180201131856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3721228 | 3721228
COA18180201131879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1634053 | 1634053
COA18180201132309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5750350 | 5750350
COA18180201132316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1866978 | 1866978.01
COA18180201132327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 887925 | 887925.42
COA18180201136719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3599474.4 | 3599474.4
COA18180201136741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000006.8 | 5000006.8
COA18180201136868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2291801.8 | 2291801.8
COA18180201136879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3999999.79 | 3999999.79
COA18180201136242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 30000000 | 30000000
COA18180201136280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 9998977.05 | 9998977.05
COA18180201133014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 13911706.79 | 13911706.79
COA18180201133032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 20000000 | 20000000
COA18180201133042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3438620.7 | 3438620.7
COA18180201133046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 25000001.1 | 25000001.1
COA18180201133121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2519176.24 | 2519176.24
COA18180201133147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 625228.63 | 625228.63
COA18180201133401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2746068.1 | 2746068.1
COA18180201133822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10655406.14 | 10655406.14
COA18180201133829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1210000 | 1210000
COA16160300731139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S151-Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación |  | 591249.97 | 591249.97
COA16160300731146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S151-Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación |  | 94500 | 94500
COA16160300731154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S151-Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación |  | 286250 | 286250
COA16160300731158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S151-Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación |  | 482900 | 482900
COA16160300731167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S151-Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación |  | 658000 | 658000
COA16160300731174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S151-Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación |  | 298750 | 298750
COA16160300731393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S151-Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación |  | 383000 | 383000
COA16160300731399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S151-Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación |  | 1004000 | 1004000
COA16160300731402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S151-Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación |  | 997716 | 997716
COA16160300731407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S151-Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación |  | 1045145.5 | 1045145.5
COA16160300731421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S151-Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación |  | 323930 | 323930
COA16160300731425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S151-Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación |  | 261696 | 261696
COA16160300731429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S151-Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación |  | 347500 | 347499.99
COA18180201139806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 110502794.72 | 110502794.72
COA16170100853448 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1057692.29 | 1033434.6
COA16170100853451 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 887414.01
COA17170200884648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 18000000 | 18068513.56
COA17170200884656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 800000 | 789676.94
COA17170200884665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 720720 | 665149.83
COA17170200884757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3858342.81 | 3808316.99
COA17170200884929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1099050 | 1099050
COA16170100831632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 11080023.15 | 11088023.15
COA16170300965276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4129000 | 5726531.27
COA16180101067920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 18963976 | 18963976
COA16180101068677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 17708045 | 17708045
COA10150200546331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2010 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-Chiapas |  | 478369.52 | 388013.07
COA10150200546347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2010 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-Chiapas |  | 246232.84 | 246232.84
COA16160400829315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 1399392.69 | 1399392.69
COA14180201134862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 11-Educación Pública | K009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 78583 | 78583
COA14180201134876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 11-Educación Pública | K009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 766907 | 766907
COA14180201134892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 11-Educación Pública | K009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 963902 | 963902
COA14180201134897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 11-Educación Pública | K009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 1910000 | 1910000
COA180401502449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 11-Educación Pública | K009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 149876 | 149876
COA17170100852682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3056419.05 | 3056419.05
COA17170100854139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1517389.32 | 1517389.92
COA13130200154278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S218-Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 10324027.02 | 6194416.21
COA16160200707238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63000 | 54427.2
COA16160200684072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 43125101.84 | 75112550
COA16160200684363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7444787.21 | 8158691.9
COA16160200684492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4804855.62 | 4934164.59
COA16160200684947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 923657 | 923657
COA16160200685029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 673119.46 | 673119.46
COA17170200889184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 29484323.49 | 29484323.49
COA17170200902719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 7000000 | 6923000
COA17180101070044 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 4000000 | 4000000
COA17180101070045 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3300000 | 4000000
COA17180101070409 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3300000 | 3300000
COA17180101070424 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 4000000 | 3590307.32
COA17180101070425 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3300000 | 3300000
COA17180101070777 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 2820544 | 3300000
COA17180101070779 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3300000 | 3438620.7
COA17180101070780 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3300000 | 3300000
COA17180101070781 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3300000 | 3297959.82
COA17180101070782 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3300000 | 3300000
COA17180101071246 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 742404 | 742404
COA17180101071249 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3300000 | 3300000
COA17180101071250 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3300000 | 3300000
COA17180101071321 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3300000 | 3300000
COA17180101071322 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3300000 | 3300000
COA16180201132448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-null |  | 614067.73 | 614067.73
COA17170100833197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 8960000 | 3948464.61
COA17170100833199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 23882100 | 22250200
COA17170100833202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 48222470.09 | 61897838.41
COA17170100833205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1000000 | 964708.09
COA17170100833207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 75052 | 74930.2
COA17170100833210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 201360.48 | 177785.98
COA17170100833212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3300000 | 3259442.24
COA17170100833214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 45713081.6 | 44831556.8
COA17170100833231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 875000 | 869664.76
COA16160400823360 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1078271
COA16160400823377 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1140849
COA16160400823385 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 632510.42
COA16160400823419 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 776365.1
COA16160400823443 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1040835
COA16160400823451 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 849858
COA16160400823469 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480769 | 366785.75
COA16160400823474 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1283502.59
COA16160400823487 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1063045.56
COA16160400823499 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 1572126.27
COA16160400823504 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 1675383.57
COA16160400823510 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 2317596.65
COA16160400823523 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480769 | 444566
COA16160400823533 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 706730 | 640519
COA16160400823540 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 902841.64
COA16160400823550 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1298074.37
COA16160400823559 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 930361.4
COA16160400823569 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 943837.65
COA16160400823580 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1259279.61
COA16160400823593 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 977595
COA16160400823628 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480769 | 395447.58
COA16160400823631 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480769 | 399994.7
COA16160400823639 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 723806.22
COA16160400823645 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 999926.62
COA16160400823665 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 865384 | 795765.42
COA16160400823670 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1097209.84
COA16160400823680 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461 | 210383.43
COA16160400823691 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1490384 | 1353663.18
COA16160400823701 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1099634.28
COA16160400823709 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1101636.82
COA16160400823717 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1219558.38
COA16160400823734 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1321274.64
COA16160400823739 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 336538 | 336458
COA16160400823743 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1362888
COA16160400823754 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1102902.56
COA16160400823824 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 931663.2
COA16160400823833 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432692 | 419961.09
COA16160400823842 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 986329.77
COA16160400823849 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 721153 | 692168.21
COA16160400823856 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1033740.77
COA16160400823861 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 844442.11
COA16160400823866 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 738184.74
COA16160400823889 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 769230 | 769175
COA16160400823899 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817307 | 817125.49
COA16160400823907 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 931244.47
COA16160400823915 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1070042.41
COA16160400823924 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 743228.36
COA16160400823944 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1394228.25
COA16160400823969 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 940772
COA16160400823987 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 930438.32
COA16160400823996 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 932717.1
COA16160400824001 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1079538.1
COA16160400824006 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1083293.05
COA16160400825501 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298077 | 1221344.3
COA15150200505612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7148600 | 12199000.85
COA15160100632241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1715492.9 | 1715492.9
COA17170100832364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3300000 | 3297959.82
COA17170200904339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 1530802.31 | 15542340
COA17170200904729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 350039.15 | 11166797.18
COA17170200904731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 351955.52 | 1204129.88
COA17170200904733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 354181.05 | 1204087.54
COA15150300581947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1568056.3 | 1568056.3
COA15150300581950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3649998.39 | 3649998.39
COA15150300581970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 886492.94 | 886492.94
COA15150300581986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 181758.92 | 181758.92
COA15150300582050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3326215.74 | 3326215.74
COA15150300582060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12003424.45 | 12003424.55
COA15150300582063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2354739.68 | 2354739.68
COA15150300582076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1588665.59 | 1587276.04
COA15150300582078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3938817.97 | 3938817.97
COA15150300582080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5775372.7 | 5775372.7
COA15150300582481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 474667.72 | 474669.43
COA15150300582492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 132796.15 | 132789.21
COA15150300585420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 785900 | 793478.73
COA15150300585424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1442657.33 | 1442657.33
COA15150300585430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 221054.07 | 221054.07
COA15150300585614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1971166.19 | 2183607.69
COA15160100628880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1169030.6 | 1005760.02
COA17180101073733 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288459 | 265292.96
COA17180101073745 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105767 | 866376.61
COA17180101073756 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1057692 | 1027764.76
COA17180101073765 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1105434.26
COA17180101073783 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1092276.01
COA17180101073791 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817307.67 | 808575.34
COA17180101073798 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1298027.52
COA17180101073811 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1320039.03
COA17180101073861 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1249999 | 1249880.38
COA17180101073875 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432691 | 429846.12
COA17180101073892 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 822242.59
COA17180101073913 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1093814.29
COA17180101073931 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 937546.01
COA15170100835471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6911500 | 6140259.64
COA15170100835537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 18380557 | 18380557
COA16170100835587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5581450 | 5581443.67
COA16170100835646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4137000 | 4136952.13
COA16170100835658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 13899619.83 | 13899619.83
COA16170100835668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 49880000 | 49875038.13
COA16170100835683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 34276200 | 34276104.07
COA16170100835711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2398515.75 | 2398515.75
COA16170100835730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6681260.93 | 6681260.93
COA16170100835773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1930100 | 1930704.04
COA16170100838201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9702606.63 | 9702606.63
COA16160200685202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21000 | 18142.4
COA15160400823349 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2403846 | 2317024.6
COA16160300737765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2100000 | 2127827.56
COA16160400746211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6000000 | 5997661.54
COA15150300582480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 6813154.03 | 7127288.53
COA18180201134785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S266-Programa de Apoyos a Pequeños Productores |  | 4189566.24 | 4079421.85
COA18180201134804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S266-Programa de Apoyos a Pequeños Productores |  | 15955320.83 | 15535852.8
COA18180201134859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S266-Programa de Apoyos a Pequeños Productores |  | 11400000 | 11400000
COA18180201134868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S266-Programa de Apoyos a Pequeños Productores |  | 10400000 | 10400000
COA16160300733164 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9767 | 7958
COA16160300733179 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817308 | 788385.97
COA16160300733195 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298077 | 1179584.48
COA16160300733200 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298077 | 910672.65
COA16160300733216 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298077 | 1288590.4
COA16160300733242 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 741911.03
COA16160300733259 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 528846 | 517166
COA16160300736785 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 805375.05
COA16160300736789 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298077 | 1006445.24
COA16160300736792 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394231 | 1391143.12
COA16160300736905 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 922984
COA16160300736985 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 762445.31
COA16160300737022 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 384615 | 270704
COA16160300737027 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461 | 250043
COA16160200723646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 231000 | 199566.4
COA16160200723647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63000 | 54427.2
COA14140300403824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 972393.08 | 1257293.55
COA16160200684012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 2715530.95 | 2715530.95
COA16160200684013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 2002812.66 | 2002812.66
COA16160200684456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 2520889.33 | 2520889.33
COA16160200684491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 5872601.3 | 5872601.3
COA16160200684945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 1128914.11 | 1128914.11
COA16160200685028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 822701.57 | 822701.57
COA17170300964359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 503065 | 466297.66
COA16160200684063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 6350220.59 | 6350220.59
COA16160400815638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 2922225.7 | 2922225.7
COA16160400815646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 8540376 | 8540376
COA16160400815657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 8100000 | 8100000
COA16160400815685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 7353669.15 | 7353669
COA16160400815709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 3660000 | 3660000
COA16160400815745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 5400000 | 5400000
COA16160400815782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 3455000 | 3455000
COA16160400815909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 1250105 | 1250105
COA16160400816702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 5400000 | 349720
COA16160400817132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 30000000 | 30000000
COA17170100832345 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3274871.06 | 3274871.06
COA17170100832347 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3300000 | 3295523.24
COA17170100832353 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3300000 | 3298324.25
COA17170100832360 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3300000 | 3298324.25
COA17170100832366 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3300000 | 3298223.06
COA17170100832370 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3293705.29 | 3293705.29
COA17170100832379 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3300000 | 3274871.06
COA17170100832381 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 4000000 | 3590307.32
COA17170100832383 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 4000000 | 3297959.82
COA17170100832384 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 4650973.42 | 4650973.42
COA17170100832772 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 4000000 | 3662105.64
COA17170401047508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 238783.68 | 238783.68
COA17170401047528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 198967.84 | 198967.94
COA16160200672650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 1500000 | 1409991.54
COA16170200884590 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 11520000 | 11520000
COA16170200884594 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5332800 | 5332800
COA16170200884598 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5940480 | 7141638.18
COA16180101069065 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2403846 | 2403442.99
COA17170401046397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6943649 | 6943650.94
COA17170401046425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 23897039 | 23897039.21
COA17170401046941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 185589 | 152165.34
COA17170401046949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 29000000 | 35000000
COA17170401046958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 21202933 | 21202934.11
COA14150400586382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 30523544.17 | 30523544.17
COA14170100835727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 13183150.99 | 13183150.99
COA17170401043517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4722052.29 | 4722052.29
COA16160100626156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1553239.95 | 1553239.95
COA16160100626311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5978747.94 | 5978747.94
COA16160100626316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6467079.25 | 6467079.25
COA16160100626754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 991192.64 | 991192.64
COA16170100833640 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961539 | 956219
COA16170100834535 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 779615.89
COA16170100834537 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394231 | 1389950.72
COA16170100834538 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1057693 | 1054494
COA16170100834539 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 943437.35
COA16170100834540 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432692 | 422559
COA16170100834541 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298077 | 1269051.87
COA16170100834542 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298077 | 1216701
COA16170100834543 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 958177
COA16170100834544 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1009616 | 999233
COA16170100834545 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 673077 | 673077
COA16170100834546 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1009616 | 1090680.86
COA16170100834548 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1009616 | 914418.08
COA16170100834550 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 952645.89
COA16170100835068 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298077 | 1276925
COA16170100835072 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 915699 | 911895
COA16170100835074 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298077 | 1298076.85
COA16170100835083 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 938501 | 935576
COA16170100835087 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1057693 | 1045435
COA16170100835091 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576924 | 574530
COA16170100835096 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 958288.15
COA16170100835104 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298846 | 1265937.77
COA16170100835109 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298077 | 1285016.63
COA16170100835112 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298077 | 1291445.16
COA16170100835114 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1265667 | 1267773.19
COA16170100835132 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298077 | 1284665.59
COA16170100835133 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298077 | 1285077
COA16170100835135 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 721154 | 719533.01
COA16170100835136 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298077 | 1228194.65
COA16170100835138 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1103149.93
COA16170100835140 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 673077 | 645393
COA16170100835141 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817308 | 814267
COA16170300964090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 95410 | 94760.23
COA16170300971296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 997871.34 | 997871.34
COA14140200359043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1521852.36 | 1521852.36
COA15150300585610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2050250.14 | 2111554.09
COA17170100833196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 413656.97 | 413656.97
COA17170100833311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 459358.79 | 459358.79
COA17170100833312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2609506.86 | 2609506.86
COA12170300964660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2012 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1832399 | 1717303
COA12180201132008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2012 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 532000 | 587122
COA180401502444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2012 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 69887 | 69887
COA13130200136769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4732925.89 | 4519698.45
COA13130200136789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1860413.47 | 1755236.11
COA13150300556701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 30000000 | 26585955.44
COA13180201132021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 145000 | 145000
COA14140400439357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1605063 | 1586999.96
COA16170100832754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 12560300 | 12560300
COA17170401046296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 78024 | 77952.54
COA17170401046340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1085824 | 789940.27
COA17170401046361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 531314 | 520478.83
COA17170401046368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 814227 | 812890.46
COA17170401046996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350919.71 | 1235525.78
COA17170401047266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1390577.78 | 1336775.85
COA13150100497673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 12-Salud | U005-Seguro Popular |  | 112683696.39 | 118314843.7
COA17170401051826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 641490 | 473593.33
COA16170300956753 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1097967.68
COA16160100640388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1590000 | 1590000
COA16160100640390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 152951.9 | 152951.9
COA16160100640400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1996392 | 1925000
COA16160100640402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4164738.28 | 4164738.28
COA16160100640404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1474392 | 1474359.44
COA16160100640406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1400674.14 | 1400674.14
COA18180201136769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | S200-Fortalecimiento a la atención médica |  | 28496140.38 | 28496140.38
COA17180101075099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 695889 | 695474.85
COA17180101075101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1396933 | 1396932.37
COA17180101075103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 492070 | 492070.27
COA17180101075330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33183 | 33183.62
COA17180101075333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 217726 | 216004.9
COA16160400746175 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 951950
COA16160400746181 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1080076 | 1080071.92
COA16160400746188 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538.46
COA16160400746198 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298077 | 1266311.45
COA16160400746199 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961522.24
COA16160400746204 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480769 | 468955.16
COA16160400746247 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 953500.51
COA16160400746248 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 673077 | 671019
COA16160400746262 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298077 | 1210913
COA16160400746274 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 873039
COA16160400746275 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1009615 | 960777
COA16160400746277 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 953027.82
COA17170300971274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 370151.53 | 370941
COA17170300971360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2410000 | 2410000
COA15150200544588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R117-null |  | 3557060.87 | 3557060.87
COA15150300582683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R117-null |  | 18000000 | 18000308.51
COA15150300582917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R117-null |  | 22451486.95 | 22451486.95
COA15150300584982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R117-null |  | 19422130.74 | 19422130.74
COA16160200717802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 42000 | 36284.8
COA17170300955439 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 2820544 | 2820544
COA17170300956672 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 742403.98 | 742403.98
COA17170300964428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 82534 | 68798.03
COA17170300964445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 117458 | 113984.65
COA17170300964538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 72320 | 59688.97
COA17170300964547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 67086 | 56670.03
COA17170300964557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 146282 | 134228.66
COA17170300964564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 42754 | 38933.51
COA17170300964576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 68364 | 52815.77
COA17170300964585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 80050 | 65128.86
COA17170300964592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 74149 | 67238.33
COA17170300964611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 61272 | 54464.26
COA17170300964619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 74861 | 70747.44
COA17170300964624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 94456 | 70098.06
COA17170300964632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 133976 | 123693.39
COA17170300964634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 92949 | 81935.35
COA17170300964640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 114297 | 109185.03
COA17170300964643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 45033 | 43746.94
COA17170300964647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 138962 | 125852.6
COA17170300964653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 85317 | 70531.66
COA17170300964654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 113833 | 107309.46
COA17170300964657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 99312 | 88367.22
COA17170300964675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 45444 | 43012.84
COA17170300964677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 55188 | 46811.72
COA17170300964687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 101000 | 92788.08
COA17170300964694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 75593 | 63011.65
COA17170300964698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 62769 | 54165.39
COA17170300964700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 76556 | 69850.84
COA17170300964701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 42420 | 41406.3
COA17170300964702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 129874 | 118655.41
COA17170300964707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 29311 | 26245.81
COA17170300964714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 22444 | 20353
COA17170300964723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 77388 | 72000.01
COA17170300964729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 44231 | 39839.95
COA17170300964734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 40301 | 37130.42
COA17170300964745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 74689 | 67122.18
COA17170300964748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 180680 | 151773
COA17170300964752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 30192 | 23627.78
COA17170300964756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 114099 | 103625.93
COA17170401049117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 540000 | 538099.94
COA17170401044962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 317730 | 234578
COA17170401044977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 805682 | 665558.36
COA17170401045029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1476052 | 1071791.25
COA17170401045048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 306592 | 304997.03
COA17170401045055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 895147 | 752655.37
COA17170401047501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5934000 | 5934000
COA16160400829647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 1200000 | 1197207.15
COA15160200672134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 11-Educación Pública | U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 40000000 | 40000000
COA17170100851624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 11-Educación Pública | U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 1425000 | 1424915
COA15170200892938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 11-Educación Pública | U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 9316478 | 9811562.31
COA15170401048537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 11-Educación Pública | U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 32698275 | 32698275
COA15170401048551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 11-Educación Pública | U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 2386513 | 2386513
COA15170300964527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10688231 | 10688231.07
COA15160300733019 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1065874.49
COA15160300733108 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1450462
COA15160300736787 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 22000000 | 21118395.45
COA15160300736798 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 21730769 | 21316390.1
COA15160300736800 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 217975 | 200683.3
COA15160300736942 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2276478.43
COA15160300736946 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 25576923 | 25508039.28
COA15160300736947 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 359182 | 321039.54
COA15160300736982 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4000000 | 3842154.73
COA15160300737009 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6567682 | 6315078.81
COA15160300737017 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 325310 | 295532.32
COA15160300737030 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 222773 | 173961.84
COA15160300737036 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1668186 | 1091555.33
COA17170300954039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 18700000 | 17875784.12
COA17170300954041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 15638691.04 | 14351015.74
COA17170300954055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 11572252.92 | 11367557.8
COA17170300954059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 10500000 | 10497751.03
COA17170300954066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 10500000 | 10493030.32
COA17170300954071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 9500000 | 9354567.46
COA17170300954079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 8513388.97 | 8130482.49
COA17170300954085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 8500000 | 8494466.32
COA17170300954093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 6999999.97 | 7220676.22
COA17170300954098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 6605959.95 | 6605959.95
COA17170300954106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 4726682 | 5194545
COA17170300954110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 4572170.1 | 4492192
COA17170300954114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 4466922.72 | 4466922.82
COA17170300954123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 4097937.47 | 3902291.05
COA17170300954126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 3807535.39 | 3549509.43
COA17170300954132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 3002660 | 3002660
COA17170300954138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 2846704.65 | 2794271.19
COA17170300954151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 1600376.3 | 1507566.79
COA17170300954172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 1599245.34 | 1893589.57
COA17170300954186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 500000 | 500000
COA17170300954693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 11654266.86 | 11654266.86
COA17170401045214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 43853733.4 | 43853733.4
COA17170401045463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 34375971.12 | 34375971.12
COA17170401045468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 1408232.34 | 1408232.34
COA14140200314117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 3915362.68 | 3915362.68
COA14140200314254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 1033053.81 | 1033053.81
COA14140400423475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 34331972.12 | 45786675
COA15150200544542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 799463.54 | 799463.54
COA15150200544548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 582146.08 | 582146.08
COA17170200904337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 306820 | 306820
COA17170200904340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1287676.34 | 1287725.94
COA17170200904359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 384424 | 384424
COA17170200904601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4932900 | 4932900
COA10180201134812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2010 | 11-Educación Pública | U027-Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 804716 | 804716
COA180401502448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2010 | 11-Educación Pública | U027-Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 14086 | 14086
COA12180201134822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2012 | 11-Educación Pública | U027-Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 339273 | 339273
COA13170401048526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 11-Educación Pública | U027-Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 3044053 | 3044052.91
COA180301389177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 11-Educación Pública | U068-Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | 1390000 | 1390000
COA16160100640288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 21-Turismo | U001-null |  | 2678700.24 | 2678700.24
COA18180201132283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | U002-null |  | 5490000 | 5490000
COA16160100640282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 21-Turismo | F003-null |  | 2952173.24 | 2952173.24
COA16160100640290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 21-Turismo | F003-null |  | 20285176.87 | 20285176.87
COA18180201133426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | F003-null |  | 2746068.09 | 2746068.09
COA15150100498330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 21-Turismo | S248-Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable |  | 14994921.75 | 14994921.75
COA17170100853442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1235854 | 1139522.82
COA17170100853445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 479423 | 454418.08
COA17170100853446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 362756 | 313721.2
COA17170100853447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 522878 | 474090.53
COA17170100853450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 475187 | 376712.6
COA17170100853453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 610354 | 580271.78
COA17170100853454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 351544 | 318490.61
COA17170100853455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 402142 | 244414.21
COA17170100853456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 394112 | 364918.87
COA17170100853457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 528931 | 502355.01
COA17170100853458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 454213 | 334684.99
COA17170100853459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 531167 | 332122.08
COA17170100853460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1189878 | 810864.9
COA17170100853472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 615249 | 590696.11
COA17170100853474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 419223 | 389541
COA17170100853477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 625146 | 463228.84
COA17170100853480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 479587 | 371661.34
COA17170100853481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 254745 | 242116
COA17170100853483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 477323 | 410000.24
COA17170100853485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1161482 | 846351.01
COA17170100853486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 500687 | 329874.72
COA17170100853488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 523570 | 403257.05
COA17170100853489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 423588.92 | 399974
COA17170100853490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 781987 | 612240.61
COA17170100853492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 474590 | 402389.8
COA17170100853494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 411569 | 351486.8
COA17170100853497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1031925 | 811172.25
COA17170100853501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2676952 | 2081022.72
COA17170100853502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 392277 | 334825.72
COA17170100853507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 342030 | 308611
COA17170100853509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 416776 | 348177.76
COA17170200879208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 408163 | 364030.37
COA17170200879215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 375015 | 319052.87
COA17170200879254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 485790 | 403657.61
COA17170200879363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 946160 | 436116.3
COA17170200879381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 468219 | 349419.53
COA17170200879437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 400978 | 315306.4
COA17170200879523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2385037 | 1788820.78
COA16170200892951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11576813 | 8893305
COA16170200892965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 26605488 | 20154743
COA17170300964367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 312850 | 298018.97
COA17170300964373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1197320 | 1131385.59
COA17170300964379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1247516 | 1205800.4
COA17170300964388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 921268 | 904345.9
COA17170300964392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 544897 | 484471.83
COA17170300964430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 509588 | 334790.22
COA17170300964434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 939078 | 896818.77
COA17170300964438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2012996 | 2011880
COA17170300964440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 520589 | 432933.79
COA17170300964446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1992781 | 1968623.46
COA17170300964449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 401881 | 332110.68
COA17170300964453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1363656 | 1313482
COA17170300964455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 676809 | 553220.64
COA17170300964457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1576477 | 1334300.02
COA17170300964461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 536284 | 421860.58
COA17170300964464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 434582 | 346680.91
COA17170300964465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 643915 | 445132.29
COA17170300964468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 490704 | 278629.64
COA17170300964470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 603310 | 507394.18
COA17170300964474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1561101 | 1423844.64
COA17170300964478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3546688 | 2829653.02
COA17170300964479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 639053 | 646480.73
COA17170300964481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2951686 | 2504444.72
COA17170300964494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2681730 | 2090410.69
COA17170300964500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 393321 | 371493.2
COA17170300964502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 813372 | 731993.67
COA15170300964523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2578000 | 2577628.34
COA17180201131802 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 798720 | 798720.44
COA17180201131807 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1272974 | 1272974.15
COA17180201131812 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961163 | 961163.11
COA17180201131817 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 957739.85
COA17180201131824 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 799840 | 799840.04
COA17180201131826 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1011990 | 1011990.61
COA17180201131827 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 846650 | 846650.6
COA17180201131828 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1102905.5
COA17180201131835 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050628 | 1050628.21
COA17180201131841 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 912042 | 912042.01
COA17180201131844 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1098787 | 1098787.1
COA17180201131846 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 950659 | 950659.44
COA17180201131851 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817307 | 809392
COA17180201131853 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 952059.77
COA17180201132104 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1054513 | 1054513.34
COA17180201132120 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1057637 | 1057637.2
COA17180201132137 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1238392 | 1238392.67
COA17180201132140 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1230370 | 1230370.52
COA17180201132150 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 873238 | 873238.05
COA16160300745367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 491075.56 | 491075.56
COA16160300745368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5759057.4 | 5759057.4
COA16160300745373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6820908.04 | 6820908.04
COA16160300745376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 652715.47 | 652715.47
COA16160300745378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2017829.28 | 3031792.12
COA16160300745408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1998961.03 | 1998963.88
COA16160400814966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1560016.98 | 1560016.98
COA16170401045561 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1098741.12
COA16170401046144 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1201923 | 1194207
COA16170401046171 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 989661
COA17170300956757 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6315077 | 5383483
COA17170300964055 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 40013732 | 32431079.33
COA17170401041376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5500000 | 5439500
COA15150300582047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 4-Gobernación | U004-Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 3326215.74 | 3326215.74
COA15150300582058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 4-Gobernación | U004-Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 12003424.42 | 12003424.55
COA15150300582075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 4-Gobernación | U004-Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 1593665.6 | 1593665.6
COA15150300582077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 4-Gobernación | U004-Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 3942826.67 | 3942826.67
COA16160100640399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 4-Gobernación | U004-Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 1996392 | 1925000
COA15160200668093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 4-Gobernación | U004-Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 5775372.7 | 5796512.37
COA16160100640387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 4-Gobernación | U004-Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 1590000 | 1590000
COA16160100640389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 4-Gobernación | U004-Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 192951.9 | 152951.9
COA16160100640401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 4-Gobernación | U004-Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4164738.28 | 4164738.28
COA16160100640405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 4-Gobernación | U004-Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 1400674.14 | 1400674.15
COA15150200544828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 4-Gobernación | U006-Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 9972508.44 | 10000000
COA15150200544830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 4-Gobernación | U006-Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 9804279.76 | 9804279.76
COA16180101069054 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817307 | 793884.98
COA16180101069061 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1227920.98
COA16180101069062 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1070329.74
COA16180101069063 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1235526.27
COA16180101069268 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 528842 | 469291.72
COA16180101069364 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1211534 | 1128624.7
COA16180101069419 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1057692 | 1046216.57
COA16180101069472 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 960321.81
COA16180101069509 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1285999.36
COA16180101069541 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576922 | 576922.43
COA16180101073616 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1100048.47
COA16180101073629 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298075 | 1219940.49
COA16180101073641 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1490384 | 1487701.93
COA16180101073654 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1241990.9
COA16180101073659 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1324301.48
COA16180101073669 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1057691 | 1057691
COA16180101073681 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 913461 | 913461.53
COA16180101073686 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1105666.47
COA16180101073691 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1284188.78
COA16180101073703 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 769230 | 767831.75
COA16180101073718 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 938450.46
COA16180201131830 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 813867 | 813867.25
COA16180201131832 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817307 | 817163.61
COA16180201131852 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2972200 | 2972200.07
COA13160300737568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 11-Educación Pública | U026-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 2628200 | 3660987.15
COA16170200892913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 316511 | 339383.05
COA15170401048287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 1427475 | 1421103.5
COA15170401048401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 1102519 | 1096944.72
COA15170401048511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 554315 | 548472.36
COA15170401048516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 367507 | 365648.22
COA180401496367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S260-Programa de Fomento Ganadero |  | 4400000 | 4400000
COA17170100835677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S263-Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria |  | 58200000 | 56442360
COA18180201134899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S263-Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria |  | 61000000 | 61000000
COA17170300955414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S266-Programa de Apoyos a Pequeños Productores |  | 11200000 | 5600000
COA17170300955419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S266-Programa de Apoyos a Pequeños Productores |  | 8500000 | 8040909.13
COA17170300955430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S266-Programa de Apoyos a Pequeños Productores |  | 19073943.53 | 18572486.4
COA17170300955438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S266-Programa de Apoyos a Pequeños Productores |  | 5022340 | 4890302.2
COA15150100496637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8631082.94 | 8802143.83
COA15150100498907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1102820.92 | 1103444.55
COA15150200544545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1598927.08 | 1598927.08
COA15150200544551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 769547.72 | 774851.81
COA15150200548766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2588657.55 | 2588657.55
COA16170100835457 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1110577 | 1107202
COA16170100835467 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1057692 | 1055918
COA16170100835504 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6315079 | 6306140.18
COA16170100835513 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6315079 | 4979370
COA16170100835525 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6036755 | 6031889.49
COA16170100835538 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2403846 | 2252487.02
COA16170100835563 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2403846 | 2399747.9
COA16170100835614 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1683417 | 1544109.56
COA16170100835665 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394231 | 1364554
COA16170100835685 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 954613.96
COA16170100835692 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394231 | 1279867
COA16170100838022 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1010340
COA16170100838033 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298077 | 1109500
COA16170100838036 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 907175
COA16170100838040 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 958898.21
COA16170100832744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3782034.64 | 6725200
COA17170100832751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 15814868.82 | 15814868.82
COA180401502439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2159786 | 2159786
COA180401502440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 512998 | 512998
COA16160200664879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4896578 | 5710187.39
COA16160200664937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 900000 | 714432.86
COA16160200665015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1635046.07 | 1043736
COA16160300737696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1290300 | 1187645.82
COA16160300737716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 20814951 | 16079349.75
COA18180201132004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | E012-Registro e Identificación de Población |  | 1400000 | 1400000
COA17180101068020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5047324.27 | 5047324.27
COA17170401041774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 18628802 | 18107385.18
COA16160300737970 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394231 | 1219442.38
COA14140200314275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S075-Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 704617.82 | 704617.82
COA14140200314409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S075-Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 757961.53 | 757961.53
COA14140200357270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S075-Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 1393714.82 | 1393714.82
COA14140300403821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S075-Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 348046.02 | 348046.02
COA15150100496614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S075-Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 903963.11 | 903963.11
COA15150100496633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S075-Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 773206.34 | 773206.34
COA15150100497473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S075-Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 1188624.21 | 1188624.21
COA15150100497666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S075-Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 538226.06 | 538226.06
COA15150100497667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S075-Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 409930.59 | 409630.59
COA15150100497668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S075-Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 649946.22 | 649946.22
COA15150100497670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S075-Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 584993.54 | 584993.54
COA15150200501176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S075-Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 1862873.2 | 1862873.2
COA15150200544603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S075-Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 968186.67 | 968186.67
COA15150100496572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S075-null |  | 597878.1 | 597878.1
COA17170200889440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 8985040 | 8985030
COA180301385968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 14240000 | 15766446
COA180301386284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 13761940 | 15501940
COA17170100831633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 9897585.86 | 9997369.52
COA16170100831699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 2999654.44 | 2999654.44
COA16170100832771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 1917654.58 | 1917654.58
COA17170100852683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1952803.32 | 2000000
COA17170100852684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8601312.05 | 8601312.05
COA17170100852685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6719121.08 | 6719121.08
COA17170100852686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4118373.65 | 4118373.65
COA17170100852705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1970088.08 | 2000000
COA17170100852706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4872522.3 | 4872522.3
COA17170100852707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1906642.55 | 2000500
COA17170100852708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 5000000
COA15170100853452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3970630 | 3920869
COA15170100853504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3283837 | 3207967
COA15170200879431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2375892 | 2373262
COA15170300964512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2628772 | 2316193
COA15170200885733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 246871615.59 | 255144083.64
COA15160400812401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1213589.31 | 1213589.31
COA15160400831353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 338634.8 | 338634.8
COA15160400831361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 338634.8 | 338634.8
COA15170100831498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 161514.82 | 167651.84
COA15170100835570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1497328.27 | 1497328.27
COA16160200701668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 139480 | 1208383.11
COA16160200701863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 105000 | 90712
COA15150200546449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 9814110.07 | 9814110.07
COA15150200547216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 152572.48 | 152572.48
COA15150200547217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 231223.72 | 231223.72
COA15150200547218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 205312.35 | 205312.35
COA15150200547219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 72674.3 | 72674.3
COA15150200547221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 286195.88 | 299776.09
COA15150200547222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 177995.04 | 187920
COA16160300733118 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 769230 | 653054.03
COA16160300733136 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1267352.42
COA16160100628445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 24895128.41 | 25000000
COA16160100631990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6541306.47 | 6541306.47
COA16160200640962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 24697716.81 | 24697716.81
COA16160200643597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2230006.94 | 2230006.94
COA16160200643604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2236091.04 | 2226962.17
COA15170401046081 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1201923 | 1194677
COA15170401046115 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1201923 | 1133691
COA15170401046135 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1201923 | 1002379
COA16170100853500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4223144 | 4223144
COA16170200889031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7083256.14 | 7083256.14
COA16170200889065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 13877211.56 | 24274868.15
COA16170200889090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5911076.96 | 5911076.96
COA16170200889165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1450000 | 1450000
COA15170200892924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 316511 | 361510.5
COA17180101069039 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817306 | 808682.9
COA17180101069043 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 952106.84
COA17180101069046 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480769 | 475271.92
COA17180101069047 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817307 | 815715.63
COA17180101069049 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 748921 | 656003.88
COA17180101069050 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1204656.09
COA17180101069051 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1154462.19
COA17180101069052 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105768 | 999891.82
COA17180101069053 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105768 | 1007137.01
COA17180101069055 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1104591.71
COA17180101069056 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 673076 | 605844.37
COA17180101069057 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 949192.39
COA17180101069058 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 928420.55
COA17180101069059 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1490384 | 1416031.51
COA17180101069060 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1034029.15
COA17180101069064 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1337151.75
COA17180101069066 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1297642.32
COA17170200904357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-null |  | 1387442.07 | 1410798.83
COA13180201131576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 136742 | 136742.67
COA13180201131579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 81181 | 81181
COA13180201131580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 128697 | 128697.36
COA13180201131588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 29000 | 29000
COA17170401045475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 749092 | 436362.16
COA17170401045482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 412486 | 408892.77
COA17170401045489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 811674 | 743123.79
COA17170401045499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1055077 | 524452.62
COA17170401045506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 808893 | 666379.54
COA17170401045570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 803624 | 577563.42
COA17170401045674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2147147 | 2055225
COA17170401045691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 627862 | 457835.72
COA17170401045708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2537389 | 2480972.16
COA17170401045713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4852832 | 3940000.89
COA17170401045719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1010442 | 873245.34
COA17170401045729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 503620 | 337226.64
COA17170401045744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1174514 | 855043.09
COA17170401045747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 211677 | 119547.05
COA17170401045751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 150184 | 114565.72
COA17170401045755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 886592 | 870195.1
COA17170401045756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 124269 | 123801.89
COA17170401045758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 356002 | 459619.39
COA17170401045760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 122726 | 122713.8
COA17170401045761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1586269 | 1458275.69
COA17170401045762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1341924 | 1142096.18
COA17170401045770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 484657 | 484124.65
COA17170401046272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1062260 | 938001.74
COA17170401046282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 739833 | 661223.96
COA14140200355686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 184991 | 184991
COA15150100498016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R117-null |  | 20000000 | 20450347.11

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
COA18180201138749 | Estudio de preinversión | 1 | 1
COA18180201138770 | Metros | 1 | 1
COA18180201138789 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201139804 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201139805 | Otros | 1 | 1
COA18180201139807 | Otros | 1 | 1
COA18180201139808 | Otros | 1 | 1
COA18180201139809 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201139830 | Otros | 1 | 1
COA18180201139833 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201139867 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201139875 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201139975 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201138762 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA180301389220 | Otros | 1 | 1
COA180301389221 | Otros | 1 | 1
COA180301389222 | Otros | 1 | 1
COA180301389223 | Otros | 1 | 1
COA180301389224 | Otros | 1 | 1
COA180301389225 | Otros | 1 | 1
COA180401502384 | Otros | 1 | 1
COA180401502385 | Otros | 1 | 1
COA180401502386 | Otros | 1 | 1
COA180401502446 | Equipamiento | 1 | 1
COA180301389825 | Metros Cuadrados | 940 | 940
COA180301389833 | Metros Cuadrados | 3337 | 3337
COA180301392102 | Equipamiento | 1 | 1
COA180301392118 | Equipamiento | 1 | 1
COA180301392140 | Equipamiento | 1 | 1
COA180301392152 | Equipamiento | 1 | 1
COA180301392160 | Equipamiento | 1 | 1
COA180301392174 | Equipamiento | 1 | 1
COA180301392184 | Equipamiento | 1 | 1
COA180301392194 | Equipamiento | 1 | 1
COA180301392204 | Equipamiento | 1 | 1
COA180301392217 | Equipamiento | 1 | 1
COA180301392225 | Equipamiento | 1 | 1
COA180301392232 | Equipamiento | 1 | 1
COA180401502441 | Otros | 1 | 1
COA180401502442 | Otros | 1 | 1
COA180401502443 | Otros | 1 | 1
COA180301283856 | Otros | 14 | 14
COA180301283857 | Otros | 12 | 12
COA180301283860 | Otros | 4 | 4
COA180301283862 | Otros | 16 | 16
COA180301283863 | Otros | 9 | 9
COA180301284055 | Otros | 22 | 22
COA180301284056 | Otros | 4 | 4
COA180301384231 | Otros | 1 | 1
COA180301389166 | Otros | 1 | 1
COA180301389167 | Aula | 1 | 1
COA180301389168 | Otros | 1 | 1
COA180301389169 | Otros | 1 | 1
COA180301389170 | Otros | 1 | 1
COA180301389171 | Otros | 1 | 1
COA180301389172 | Otros | 1 | 1
COA180301389173 | Otros | 1 | 1
COA180301389174 | Otros | 1 | 1
COA180301389175 | Otros | 1 | 1
COA180301389176 | Otros | 1 | 1
COA180301389178 | Aula | 1 | 1
COA180301389179 | Aula | 1 | 1
COA180301389180 | Otros | 1 | 1
COA180301389181 | Otros | 1 | 1
COA180301389182 | Otros | 1 | 1
COA180301389183 | Otros | 1 | 1
COA180301389184 | Otros | 1 | 1
COA180301389185 | Otros | 1 | 1
COA180301389186 | Otros | 1 | 1
COA180301389187 | Otros | 1 | 1
COA180301389188 | Otros | 1 | 1
COA180301389189 | Otros | 1 | 1
COA180301389190 | Otros | 1 | 1
COA180301389191 | Otros | 1 | 1
COA180301389192 | Otros | 1 | 1
COA180301389193 | Otros | 1 | 1
COA180301389195 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA180301290356 | Metros lineales | 1138 | 1138
COA180301285662 | Otros | 1 | 1
COA180301285688 | Metros lineales | 3986.1 | 3986.1
COA180301385545 | Aula | 1 | 1
COA180301385546 | Otros | 1 | 1
COA180301385547 | Otros | 1 | 1
COA180301286930 | Vivienda | 20 | 20
COA180301387480 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000
COA180301387870 | Metros Cuadrados | 147 | 147
COA180301387877 | Metros Cuadrados | 412 | 412
COA180301387882 | Metros Cuadrados | 54 | 54
COA180301387886 | Metros Cuadrados | 140 | 140
COA180301387893 | Metros Cuadrados | 140 | 140
COA180301387896 | Metros Cuadrados | 200 | 200
COA180301387901 | Metros Cuadrados | 200 | 200
COA180301387906 | Metros Cuadrados | 260 | 260
COA180301387908 | Metros Cuadrados | 181 | 181
COA180301388233 | Metros Cuadrados | 60 | 60
COA180301389119 | Metros Cuadrados | 163 | 163
COA180301389125 | Metros Cuadrados | 133 | 133
COA180301389133 | Metros Cuadrados | 70 | 70
COA180301389676 | Metros Cuadrados | 70 | 70
COA180301389681 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA180301389690 | Metros Cuadrados | 161 | 161
COA180301389723 | Metros Cuadrados | 940 | 940
COA180301389732 | Metros Cuadrados | 3248 | 3248
COA16180101073953 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16180101073983 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16180101074017 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170200884586 | Metros Cuadrados | 1 | 2679
COA180301389226 | Otros | 1 | 1
COA180301389215 | Otros | 1 | 1
COA180301389216 | Otros | 1 | 1
COA180301389217 | Otros | 1 | 1
COA180301389218 | Otros | 1 | 1
COA180301389219 | Otros | 1 | 1
COA180301389196 | Otros | 1 | 1
COA16160300745379 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA180301284057 | Otros | 5 | 5
COA180301284071 | Metros lineales | 164.36 | 164.36
COA180301284074 | Metros lineales | 134.24 | 134.24
COA180301286263 | Metros lineales | 2249.94 | 2249.94
COA180301286295 | Vivienda | 15 | 15
COA180301286297 | Vivienda | 34 | 34
COA180301286711 | Metros lineales | 1604 | 1604
COA18180201136528 | Vivienda | 1 | 67
COA18180201136540 | Vivienda | 1 | 482
COA18180201136550 | Vivienda | 1 | 430
COA18180201136563 | Vivienda | 1 | 103
COA18180201142739 | Equipamiento | 1 | 1
COA18180201142755 | Otros | 1 | 1
COA00180201143371 | Otros | 1 | 1
COA180401403257 | Otros | 1 | 1
COA180401403259 | Vivienda | 1 | 1
COA180401403262 | Vivienda | 2 | 2
COA180401403265 | Vivienda | 1 | 1
COA180401403266 | Vivienda | 5 | 5
COA180401403398 | Vivienda | 34 | 34
COA180401403399 | Vivienda | 46 | 46
COA180401403400 | Vivienda | 15 | 15
COA180401403401 | Otros | 1 | 1
COA180401403402 | Vivienda | 8 | 8
COA180401403403 | Vivienda | 20 | 20
COA180401403411 | Vivienda | 15 | 15
COA180401403413 | Vivienda | 15 | 15
COA180401403791 | Vivienda | 26 | 26
COA180301389197 | Otros | 1 | 1
COA180301389198 | Otros | 1 | 1
COA180301389199 | Otros | 1 | 1
COA180301389200 | Otros | 1 | 1
COA180301389201 | Otros | 1 | 1
COA180301389202 | Otros | 1 | 1
COA180301389203 | Otros | 1 | 1
COA180301389204 | Otros | 1 | 1
COA180301389205 | Otros | 1 | 1
COA180301389206 | Otros | 1 | 1
COA180301389207 | Otros | 1 | 1
COA180301389208 | Otros | 1 | 1
COA180301389209 | Otros | 1 | 1
COA180301389210 | Otros | 1 | 1
COA180301389211 | Otros | 1 | 1
COA180301389212 | Otros | 1 | 1
COA180301389213 | Otros | 1 | 1
COA180301389214 | Otros | 1 | 1
COA180301393262 | Kilómetro | 1 | 1
COA180401403571 | Vivienda | 11 | 11
COA180401403574 | Vivienda | 1 | 1
COA180401403578 | Vivienda | 1 | 1
COA180401403580 | Vivienda | 3 | 3
COA180401403583 | Vivienda | 2 | 2
COA180401403586 | Vivienda | 2 | 2
COA180401403589 | Vivienda | 2 | 2
COA180401403591 | Vivienda | 4 | 4
COA180401403592 | Vivienda | 11 | 11
COA180401403595 | Vivienda | 21 | 21
COA180401403597 | Vivienda | 2 | 2
COA180401403599 | Vivienda | 1 | 1
COA180401403601 | Vivienda | 1 | 1
COA180401403604 | Vivienda | 9 | 9
COA180401403605 | Vivienda | 2 | 2
COA180401403606 | Vivienda | 1 | 1
COA180401403610 | Vivienda | 5 | 5
COA180401403613 | Vivienda | 7 | 7
COA180401403616 | Vivienda | 6 | 6
COA180401403620 | Vivienda | 1 | 1
COA180401403625 | Vivienda | 4 | 4
COA180401403626 | Vivienda | 6 | 6
COA180401403627 | Vivienda | 8 | 8
COA180401403628 | Vivienda | 1 | 1
COA180401403630 | Vivienda | 9 | 9
COA180401403634 | Vivienda | 12 | 12
COA180401403635 | Vivienda | 11 | 11
COA180401403636 | Vivienda | 5 | 5
COA180401403637 | Vivienda | 2 | 2
COA180401403639 | Vivienda | 2 | 2
COA180401403642 | Vivienda | 2 | 2
COA180401403643 | Vivienda | 1 | 1
COA180401403645 | Vivienda | 1 | 1
COA180401403647 | Vivienda | 23 | 23
COA180401403648 | Vivienda | 16 | 16
COA180401403651 | Vivienda | 30 | 30
COA180401403654 | Metros Cuadrados | 900 | 900
COA180401403705 | Otros | 16 | 16
COA180401403706 | Otros | 11 | 11
COA180401403708 | Otros | 20 | 20
COA180401403709 | Otros | 6 | 6
COA180401403710 | Metros lineales | 517.4 | 517.4
COA180401403711 | Metros lineales | 931.9 | 931.9
COA180401403712 | Metros lineales | 156 | 156
COA180401403714 | Otros | 200 | 200
COA180401403715 | Metros lineales | 400 | 400
COA180401403716 | Otros | 10 | 10
COA180401403717 | Metros lineales | 24 | 24
COA180401403738 | Otros | 1 | 1
COA180401403739 | Otros | 7 | 7
COA180401403741 | Otros | 128 | 128
COA180401403453 | Metros Cuadrados | 2100 | 2100
COA180401403454 | Metros Cuadrados | 448 | 448
COA180401403455 | Metros Cuadrados | 224 | 224
COA180401403457 | Metros Cuadrados | 224 | 224
COA180401403460 | Metros Cuadrados | 448 | 448
COA180401403462 | Metros Cuadrados | 256 | 256
COA180401403463 | Metros Cuadrados | 224 | 224
COA180401403464 | Metros Cuadrados | 448 | 448
COA180401403474 | Metros Cuadrados | 224 | 224
COA180401403475 | Metros Cuadrados | 256 | 256
COA180401403479 | Metros Cuadrados | 224 | 224
COA180401403485 | Metros Cuadrados | 224 | 224
COA180401403488 | Metros Cuadrados | 224 | 224
COA180401403489 | Metros Cuadrados | 224 | 224
COA180401403491 | Metros Cuadrados | 480 | 480
COA180401403505 | Metros Cuadrados | 224 | 224
COA180401403506 | Metros Cuadrados | 224 | 224
COA180401403507 | Metros Cuadrados | 448 | 448
COA180401403508 | Metros Cuadrados | 224 | 224
COA180401403509 | Otros | 1 | 1
COA180401403510 | Otros | 11 | 11
COA180401403511 | Otros | 18 | 18
COA12150200521038 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA12150300556696 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA12170100851656 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA12170100851661 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA11150100479203 | Equipamiento | 1 | 1
COA11150100480493 | Equipamiento | 1 | 1
COA11150300556673 | Equipamiento | 1 | 1
COA11150300556710 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA11150400596747 | Equipamiento | 1 | 1
COA11150400599569 | Equipamiento | 1 | 1
COA14180201132034 | Equipamiento | 1 | 1
COA14180201132053 | Equipamiento | 1 | 1
COA14180201132056 | Equipamiento | 1 | 1
COA14180201132079 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA180401502445 | Equipamiento | 1 | 1
COA180401502438 | Otros | 1 | 1
COA15160400823289 | Metros Cuadrados | 1 | 2848
COA180401488756 | Vehículos | 1 | 1
COA180401488978 | Metros Cuadrados | 3319 | 3319
COA180401502387 | Otros | 1 | 1
COA180401502388 | Otros | 1 | 1
COA180401502389 | Otros | 1 | 1
COA180401502390 | Otros | 1 | 1
COA180401502391 | Otros | 1 | 1
COA180401502392 | Otros | 1 | 1
COA180401502393 | Otros | 1 | 1
COA180401502394 | Otros | 1 | 1
COA180401502395 | Otros | 1 | 1
COA180401502396 | Otros | 1 | 1
COA180401502397 | Otros | 1 | 1
COA180401502398 | Otros | 1 | 1
COA180401502399 | Otros | 1 | 1
COA180401502400 | Otros | 1 | 1
COA180401502401 | Otros | 1 | 1
COA180401502402 | Otros | 1 | 1
COA180401502403 | Otros | 1 | 1
COA180401502404 | Otros | 1 | 1
COA180401502405 | Otros | 1 | 1
COA180401502406 | Otros | 1 | 1
COA180401502407 | Otros | 1 | 1
COA180401502408 | Otros | 1 | 1
COA180401502409 | Otros | 1 | 1
COA180401502410 | Otros | 1 | 1
COA180401502411 | Otros | 1 | 1
COA180401502412 | Otros | 1 | 1
COA180401502413 | Otros | 1 | 1
COA180401502414 | Otros | 1 | 1
COA180401502415 | Otros | 1 | 1
COA180401502416 | Otros | 1 | 1
COA180401502417 | Aula | 1 | 1
COA180401502418 | Otros | 1 | 1
COA180401502419 | Otros | 1 | 1
COA180401502420 | Otros | 1 | 1
COA180401502421 | Otros | 1 | 1
COA180401502422 | Otros | 1 | 1
COA180401502423 | Otros | 1 | 1
COA180401502424 | Otros | 1 | 1
COA180401502425 | Otros | 1 | 1
COA180401502426 | Otros | 1 | 1
COA180401502427 | Otros | 1 | 1
COA180401502428 | Otros | 1 | 1
COA180401502429 | Otros | 1 | 1
COA180401502430 | Otros | 1 | 1
COA180401502431 | Otros | 1 | 1
COA180401502432 | Otros | 1 | 1
COA180401502433 | Otros | 1 | 1
COA180401502434 | Otros | 1 | 1
COA180401502435 | Otros | 1 | 1
COA180401502436 | Otros | 1 | 1
COA180401502437 | Otros | 1 | 1
COA18180201132417 | Otros | 1 | 1
COA180401502349 | Otros | 1 | 1
COA180301389194 | Equipamiento | 1 | 1
COA180401502447 | Otros | 1 | 1
COA180401487270 | Lote | 1 | 1
COA180401488876 | Lote | 1 | 1
COA15150300585621 | Equipamiento | 1 | 1
COA18170401055585 | Estudio de preinversión | 1 | 1
COA18170401055590 | Estudio de preinversión | 1 | 1
COA18170401055592 | Estudio de preinversión | 1 | 1
COA18170401055597 | Estudio de preinversión | 1 | 1
COA18170401055598 | Estudio de preinversión | 1 | 1
COA18170401055599 | Estudio de preinversión | 1 | 1
COA18170401055600 | Estudio de preinversión | 1 | 1
COA18170401055601 | Estudio de preinversión | 1 | 1
COA18170401055605 | Estudio de preinversión | 1 | 1
COA18170401055606 | Estudio de preinversión | 1 | 1
COA18170401055607 | Estudio de preinversión | 1 | 1
COA18170401055608 | Estudio de preinversión | 1 | 1
COA17170401055609 | Estudio de preinversión | 1 | 1
COA18170401055610 | Estudio de preinversión | 1 | 1
COA18170401055611 | Estudio de preinversión | 1 | 1
COA18170401055612 | Estudio de preinversión | 1 | 1
COA14140300394338 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180101074898 | Equipamiento | 1 | 151
COA18180101074981 | Lote | 1 | 6500
COA18180101074989 | Equipamiento | 1 | 2
COA18180101075015 | Piezas | 1 | 8981
COA18180101075243 | Piezas | 1 | 393
COA18180101075248 | Piezas | 1 | 197
COA18180101075254 | Piezas | 1 | 33
COA18180101075261 | Equipamiento | 1 | 309
COA18180101075266 | Piezas | 1 | 47
COA18180101075272 | Equipamiento | 1 | 72
COA18180101075303 | Equipamiento | 1 | 130
COA18180101075317 | Otros | 1 | 2
COA17170200889469 | Otros | 1 | 1
COA18180201134913 | Lote | 1 | 1
COA17170300955407 | Lote | 1 | 1
COA18180201134885 | Lote | 1 | 1
COA18180101069330 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180101073091 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201081983 | Otros | 1 | 1
COA18180201081984 | Otros | 1 | 1
COA18180201082003 | Otros | 1 | 1
COA18180201082236 | Otros | 1 | 1
COA18180201082297 | Otros | 1 | 1
COA18180201082315 | Otros | 1 | 1
COA18180201082316 | Otros | 1 | 1
COA18180201082392 | Otros | 1 | 1
COA18180201082515 | Otros | 1 | 1
COA18180201083287 | Otros | 1 | 1
COA18180201083289 | Otros | 1 | 1
COA18180201083309 | Otros | 1 | 1
COA18180201083310 | Otros | 1 | 1
COA18180201083324 | Otros | 1 | 1
COA18180201083543 | Otros | 1 | 1
COA18180201083557 | Otros | 1 | 1
COA18180201083646 | Otros | 1 | 1
COA18180201083654 | Otros | 1 | 1
COA18180201083705 | Otros | 1 | 1
COA18180201083727 | Otros | 1 | 1
COA18180201083728 | Otros | 1 | 1
COA18180201131884 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201131890 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201131902 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201131908 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201131967 | Otros | 1 | 1
COA18180201131977 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201131997 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201132001 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201132013 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201132141 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201132147 | Otros | 1 | 1
COA18180201132272 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201132280 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201132458 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201131554 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201131563 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201131571 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201131582 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201131584 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201131585 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201131586 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201131593 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201131596 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201131603 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201131608 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201131610 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201131611 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA180401502350 | Otros | 1 | 1
COA180401502351 | Otros | 1 | 1
COA180401502352 | Otros | 1 | 1
COA180401502353 | Otros | 1 | 1
COA180401502354 | Otros | 1 | 1
COA180401502355 | Otros | 1 | 1
COA180401502356 | Otros | 1 | 1
COA180401502357 | Otros | 1 | 1
COA180401502358 | Otros | 1 | 1
COA180401502359 | Otros | 1 | 1
COA180401502360 | Otros | 1 | 1
COA180401502361 | Otros | 1 | 1
COA180401502362 | Otros | 1 | 1
COA180401502363 | Otros | 1 | 1
COA180401502364 | Otros | 1 | 1
COA180401502365 | Otros | 1 | 1
COA180401502366 | Otros | 1 | 1
COA180401502367 | Otros | 1 | 1
COA180401502368 | Otros | 1 | 1
COA180401502369 | Otros | 1 | 1
COA180401502370 | Otros | 1 | 1
COA180401502371 | Otros | 1 | 1
COA180401502372 | Otros | 1 | 1
COA180401502373 | Otros | 1 | 1
COA180401502374 | Otros | 1 | 1
COA180401502375 | Otros | 1 | 1
COA180401502376 | Otros | 1 | 1
COA180401502377 | Otros | 1 | 1
COA180401502378 | Otros | 1 | 1
COA180401502379 | Otros | 1 | 1
COA180401502380 | Otros | 1 | 1
COA180401502381 | Otros | 1 | 1
COA180401502382 | Otros | 1 | 1
COA180401502383 | Otros | 1 | 1
COA18180101071552 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201132163 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201133026 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201134142 | Otros | 1 | 1
COA18180201134956 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201134957 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180101070720 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201135014 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201135015 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201135033 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201135047 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201135048 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201135053 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201135077 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201139826 | Otros | 1 | 1
COA18180201140001 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA180401494072 | Estudio de preinversión | 1 | 1
COA180401494381 | Estudio de preinversión | 1 | 1
COA180401497843 | Otros | 1 | 1
COA18180201131995 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201132752 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201133080 | Otros | 1 | 1
COA18180201134128 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201134636 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201132335 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201132761 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201132768 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201134136 | Otros | 1 | 1
COA18180201134615 | Otros | 1 | 1
COA18180201135171 | Equipamiento | 1 | 1
COA18180201136693 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201136705 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201135183 | Vivienda | 1 | 201
COA00180201135533 | Vivienda | 1 | 149
COA18180201135539 | Vivienda | 1 | 178
COA18180201135558 | Vivienda | 1 | 107
COA18180201135587 | Vivienda | 1 | 94
COA18180201135659 | Vivienda | 1 | 113
COA18180201135665 | Vivienda | 1 | 127
COA18180201132045 | Equipamiento | 1 | 1
COA18180201136169 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201131744 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201131745 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201131746 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201131747 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201131748 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201131749 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201131750 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201131751 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201131753 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201131754 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201131755 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201131758 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201131760 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201131761 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201131763 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201131764 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201131765 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201131766 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201131767 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201131768 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201131771 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201131772 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201131774 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201131775 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201131795 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201131847 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201131850 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201131855 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201131856 | Equipamiento | 1 | 1
COA18180201131879 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201132309 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201132316 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201132327 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201136719 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201136741 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201136868 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201136879 | Otros | 1 | 1
COA18180201136242 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201136280 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201133014 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201133032 | Lote | 1 | 1
COA18180201133042 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201133046 | Otros | 1 | 1
COA18180201133121 | Otros | 1 | 1
COA18180201133147 | Otros | 1 | 1
COA18180201133401 | Otros | 1 | 1
COA18180201133822 | Piezas | 1 | 1
COA18180201133829 | Otros | 1 | 100
COA16160300731139 | Lote | 1 | 1
COA16160300731146 | Lote | 1 | 1
COA16160300731154 | Lote | 1 | 1
COA16160300731158 | Lote | 1 | 1
COA16160300731167 | Lote | 1 | 1
COA16160300731174 | Lote | 1 | 1
COA16160300731393 | Lote | 1 | 1
COA16160300731399 | Lote | 1 | 1
COA16160300731402 | Lote | 1 | 1
COA16160300731407 | Lote | 1 | 1
COA16160300731421 | Lote | 1 | 1
COA16160300731425 | Lote | 1 | 1
COA16160300731429 | Lote | 1 | 1
COA18180201139806 | Otros | 1 | 1
COA16170100853448 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100853451 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170200884648 | Metros Cuadrados | 1 | 3337
COA17170200884656 | Metros Cuadrados | 1 | 100
COA17170200884665 | Metros Cuadrados | 1 | 100
COA17170200884757 | Metros Cuadrados | 1 | 100
COA17170200884929 | Metros Cuadrados | 1 | 100
COA16170100831632 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170300965276 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16180101067920 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16180101068677 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA10150200546331 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA10150200546347 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400829315 | Otros | 1 | 1
COA14180201134862 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA14180201134876 | Equipamiento | 1 | 1
COA14180201134892 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA14180201134897 | Equipamiento | 1 | 1
COA180401502449 | Otros | 1 | 1
COA17170100852682 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170100854139 | Otros | 1 | 1
COA13130200154278 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200707238 | Otros | 1 | 1
COA16160200684072 | Otros | 1 | 1
COA16160200684363 | Otros | 1 | 1
COA16160200684492 | Otros | 1 | 1
COA16160200684947 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200685029 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170200889184 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170200902719 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101070044 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101070045 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101070409 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101070424 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101070425 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101070777 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101070779 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101070780 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101070781 | Metros Cuadrados | 1 | 100
COA17180101070782 | Metros Cuadrados | 1 | 100
COA17180101071246 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101071249 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101071250 | Metros Cuadrados | 1 | 100
COA17180101071321 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101071322 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16180201132448 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170100833197 | Piezas | 1 | 1
COA17170100833199 | Otros | 1 | 1
COA17170100833202 | Piezas | 1 | 1
COA17170100833205 | Piezas | 1 | 2175
COA17170100833207 | Piezas | 1 | 1
COA17170100833210 | Piezas | 1 | 1
COA17170100833212 | Piezas | 1 | 1
COA17170100833214 | Piezas | 1 | 1
COA17170100833231 | Otros | 1 | 1
COA16160400823360 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823377 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823385 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823419 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823443 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823451 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823469 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823474 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823487 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823499 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823504 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823510 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823523 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823533 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823540 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823550 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823559 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823569 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823580 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823593 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823628 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823631 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823639 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823645 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823665 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823670 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823680 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823691 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823701 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823709 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823717 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823734 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823739 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823743 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823754 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823824 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823833 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823842 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823849 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823856 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823861 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823866 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823889 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823899 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823907 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823915 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823924 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823944 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823969 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823987 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823996 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400824001 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400824006 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400825501 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA15150200505612 | Lote | 1 | 100
COA15160100632241 | Metros Cuadrados | 1 | 100
COA17170100832364 | Otros | 1 | 1
COA17170200904339 | Otros | 1 | 1
COA17170200904729 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170200904731 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170200904733 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA15150300581947 | Otros | 1 | 1
COA15150300581950 | Otros | 1 | 1
COA15150300581970 | Otros | 1 | 1
COA15150300581986 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA15150300582050 | Otros | 1 | 1
COA15150300582060 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA15150300582063 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA15150300582076 | Equipamiento | 1 | 1
COA15150300582078 | Equipamiento | 1 | 1
COA15150300582080 | Otros | 1 | 1
COA15150300582481 | Otros | 1 | 1
COA15150300582492 | Otros | 1 | 1
COA15150300585420 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA15150300585424 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA15150300585430 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA15150300585614 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA15160100628880 | Equipamiento | 1 | 1
COA17180101073733 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101073745 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101073756 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101073765 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101073783 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101073791 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101073798 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101073811 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101073861 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101073875 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101073892 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101073913 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101073931 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA15170100835471 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA15170100835537 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835587 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835646 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835658 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835668 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835683 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835711 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835730 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835773 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100838201 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200685202 | Otros | 1 | 1
COA15160400823349 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160300737765 | Metros Cuadrados | 1 | 100
COA16160400746211 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA15150300582480 | Otros | 1 | 1
COA18180201134785 | Lote | 1 | 1
COA18180201134804 | Lote | 1 | 1
COA18180201134859 | Lote | 1 | 1
COA18180201134868 | Lote | 1 | 1
COA16160300733164 | Equipamiento | 1 | 1
COA16160300733179 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160300733195 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160300733200 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160300733216 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160300733242 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160300733259 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160300736785 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160300736789 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160300736792 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160300736905 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160300736985 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160300737022 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160300737027 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200723646 | Otros | 1 | 1
COA16160200723647 | Otros | 1 | 1
COA14140300403824 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200684012 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200684013 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200684456 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200684491 | Otros | 1 | 1
COA16160200684945 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200685028 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300964359 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200684063 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400815638 | Lote | 1 | 1
COA16160400815646 | Lote | 1 | 1
COA16160400815657 | Lote | 1 | 1
COA16160400815685 | Lote | 1 | 1
COA16160400815709 | Lote | 1 | 1
COA16160400815745 | Lote | 1 | 1
COA16160400815782 | Lote | 1 | 1
COA16160400815909 | Lote | 1 | 1
COA16160400816702 | Lote | 1 | 1
COA16160400817132 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170100832345 | Otros | 1 | 1
COA17170100832347 | Otros | 1 | 1
COA17170100832353 | Otros | 1 | 1
COA17170100832360 | Otros | 1 | 1
COA17170100832366 | Otros | 1 | 1
COA17170100832370 | Otros | 1 | 1
COA17170100832379 | Otros | 1 | 1
COA17170100832381 | Otros | 1 | 1
COA17170100832383 | Otros | 1 | 1
COA17170100832384 | Otros | 1 | 1
COA17170100832772 | Otros | 1 | 1
COA17170401047508 | Equipamiento | 1 | 1
COA17170401047528 | Otros | 1 | 1
COA16160200672650 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170200884590 | Metros Cuadrados | 1 | 940
COA16170200884594 | Metros Cuadrados | 1 | 3248
COA16170200884598 | Metros Cuadrados | 1 | 430
COA16180101069065 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170401046397 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170401046425 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170401046941 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170401046949 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170401046958 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA14150400586382 | Otros | 1 | 1
COA14170100835727 | Otros | 1 | 1
COA17170401043517 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160100626156 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160100626311 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160100626316 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160100626754 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100833640 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100834535 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100834537 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100834538 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100834539 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100834540 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100834541 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100834542 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100834543 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100834544 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100834545 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100834546 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100834548 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100834550 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835068 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835072 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835074 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835083 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835087 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835091 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835096 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835104 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835109 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835112 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835114 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835132 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835133 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835135 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835136 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835138 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835140 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835141 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170300964090 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170300971296 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA14140200359043 | Otros | 1 | 1
COA15150300585610 | Otros | 1 | 1
COA17170100833196 | Otros | 1 | 1
COA17170100833311 | Otros | 1 | 1
COA17170100833312 | Otros | 1 | 1
COA12170300964660 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA12180201132008 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA180401502444 | Equipamiento | 1 | 1
COA13130200136769 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA13130200136789 | Metros Cuadrados | 1 | 100
COA13150300556701 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA13180201132021 | Equipamiento | 1 | 1
COA14140400439357 | Metros Cuadrados | 1 | 100
COA16170100832754 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170401046296 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170401046340 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170401046361 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170401046368 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170401046996 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170401047266 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA13150100497673 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170401051826 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170300956753 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160100640388 | Otros | 1 | 1
COA16160100640390 | Otros | 1 | 1
COA16160100640400 | Otros | 1 | 1
COA16160100640402 | Otros | 1 | 1
COA16160100640404 | Otros | 1 | 1
COA16160100640406 | Otros | 1 | 1
COA18180201136769 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101075099 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101075101 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101075103 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101075330 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101075333 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400746175 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400746181 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400746188 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400746198 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400746199 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400746204 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400746247 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400746248 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400746262 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400746274 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400746275 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400746277 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300971274 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300971360 | Lote | 1 | 1
COA15150200544588 | Otros | 1 | 1
COA15150300582683 | Otros | 1 | 1
COA15150300582917 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA15150300584982 | Otros | 1 | 1
COA16160200717802 | Otros | 1 | 1
COA17170300955439 | Otros | 1 | 1
COA17170300956672 | Otros | 1 | 1
COA17170300964428 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300964445 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300964538 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300964547 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300964557 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300964564 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300964576 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300964585 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300964592 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300964611 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300964619 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300964624 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300964632 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300964634 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300964640 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300964643 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300964647 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300964653 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300964654 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300964657 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300964675 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300964677 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300964687 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300964694 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300964698 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300964700 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300964701 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300964702 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300964707 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300964714 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300964723 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300964729 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300964734 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300964745 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300964748 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300964752 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300964756 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170401049117 | Metros Cuadrados | 1 | 100
COA17170401044962 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170401044977 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170401045029 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170401045048 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170401045055 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170401047501 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400829647 | Otros | 1 | 1
COA15160200672134 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170100851624 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA15170200892938 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA15170401048537 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA15170401048551 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA15170300964527 | Equipamiento | 1 | 1
COA15160300733019 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA15160300733108 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA15160300736787 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA15160300736798 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA15160300736800 | Equipamiento | 1 | 1
COA15160300736942 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA15160300736946 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA15160300736947 | Equipamiento | 1 | 1
COA15160300736982 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA15160300737009 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA15160300737017 | Equipamiento | 1 | 1
COA15160300737030 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA15160300737036 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300954039 | Otros | 1 | 1
COA17170300954041 | Otros | 1 | 1
COA17170300954055 | Otros | 1 | 1
COA17170300954059 | Otros | 1 | 1
COA17170300954066 | Otros | 1 | 1
COA17170300954071 | Otros | 1 | 1
COA17170300954079 | Otros | 1 | 1
COA17170300954085 | Otros | 1 | 1
COA17170300954093 | Otros | 1 | 1
COA17170300954098 | Otros | 1 | 1
COA17170300954106 | Otros | 1 | 1
COA17170300954110 | Otros | 1 | 1
COA17170300954114 | Otros | 1 | 1
COA17170300954123 | Otros | 1 | 1
COA17170300954126 | Otros | 1 | 1
COA17170300954132 | Otros | 1 | 1
COA17170300954138 | Otros | 1 | 1
COA17170300954151 | Otros | 1 | 1
COA17170300954172 | Otros | 1 | 1
COA17170300954186 | Otros | 1 | 1
COA17170300954693 | Otros | 1 | 1
COA17170401045214 | Equipamiento | 1 | 1
COA17170401045463 | Equipamiento | 1 | 1
COA17170401045468 | Equipamiento | 1 | 1
COA14140200314117 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA14140200314254 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA14140400423475 | Otros | 1 | 1
COA15150200544542 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA15150200544548 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170200904337 | Luminaria | 1 | 1
COA17170200904340 | Otros | 1 | 1
COA17170200904359 | Otros | 1 | 1
COA17170200904601 | Vehículos | 1 | 1
COA10180201134812 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA180401502448 | Equipamiento | 1 | 1
COA12180201134822 | Equipamiento | 1 | 1
COA13170401048526 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA180301389177 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA16160100640288 | Otros | 1 | 1
COA18180201132283 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160100640282 | Otros | 1 | 1
COA16160100640290 | Otros | 1 | 1
COA18180201133426 | Otros | 1 | 1
COA15150100498330 | Otros | 1 | 1
COA17170100853442 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170100853445 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170100853446 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170100853447 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170100853450 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170100853453 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170100853454 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170100853455 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170100853456 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170100853457 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170100853458 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170100853459 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170100853460 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170100853472 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170100853474 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170100853477 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170100853480 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170100853481 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170100853483 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170100853485 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170100853486 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170100853488 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170100853489 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170100853490 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170100853492 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170100853494 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170100853497 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170100853501 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170100853502 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170100853507 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170100853509 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170200879208 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170200879215 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170200879254 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170200879363 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170200879381 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170200879437 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170200879523 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170200892951 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170200892965 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300964367 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300964373 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300964379 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300964388 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300964392 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300964430 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300964434 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300964438 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300964440 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300964446 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300964449 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300964453 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300964455 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300964457 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300964461 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300964464 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300964465 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300964468 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300964470 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300964474 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300964478 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300964479 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300964481 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300964494 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300964500 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300964502 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA15170300964523 | Equipamiento | 1 | 1
COA17180201131802 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180201131807 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180201131812 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180201131817 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180201131824 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180201131826 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180201131827 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180201131828 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180201131835 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180201131841 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180201131844 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180201131846 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180201131851 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180201131853 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180201132104 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180201132120 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180201132137 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180201132140 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180201132150 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160300745367 | Otros | 1 | 1
COA16160300745368 | Kilómetro | 1 | 1
COA16160300745373 | Otros | 1 | 1
COA16160300745376 | Otros | 1 | 1
COA16160300745378 | Otros | 1 | 1
COA16160300745408 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400814966 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170401045561 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170401046144 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170401046171 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300956757 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300964055 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170401041376 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA15150300582047 | Otros | 1 | 1
COA15150300582058 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA15150300582075 | Equipamiento | 1 | 1
COA15150300582077 | Equipamiento | 1 | 1
COA16160100640399 | Otros | 1 | 1
COA15160200668093 | Otros | 1 | 1
COA16160100640387 | Otros | 1 | 1
COA16160100640389 | Otros | 1 | 1
COA16160100640401 | Otros | 1 | 1
COA16160100640405 | Otros | 1 | 1
COA15150200544828 | Otros | 1 | 1
COA15150200544830 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16180101069054 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16180101069061 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16180101069062 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16180101069063 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16180101069268 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16180101069364 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16180101069419 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16180101069472 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16180101069509 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16180101069541 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16180101073616 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16180101073629 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16180101073641 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16180101073654 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16180101073659 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16180101073669 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16180101073681 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16180101073686 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16180101073691 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16180101073703 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16180101073718 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16180201131830 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16180201131832 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16180201131852 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA13160300737568 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170200892913 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA15170401048287 | Equipamiento | 1 | 1
COA15170401048401 | Equipamiento | 1 | 1
COA15170401048511 | Equipamiento | 1 | 1
COA15170401048516 | Equipamiento | 1 | 1
COA180401496367 | Lote | 1 | 1
COA17170100835677 | Lote | 1 | 1
COA18180201134899 | Lote | 1 | 1
COA17170300955414 | Lote | 1 | 1
COA17170300955419 | Lote | 1 | 1
COA17170300955430 | Lote | 1 | 1
COA17170300955438 | Lote | 1 | 1
COA15150100496637 | Metros | 1 | 1
COA15150100498907 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA15150200544545 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA15150200544551 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA15150200548766 | Piezas | 1 | 1
COA16170100835457 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835467 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835504 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835513 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835525 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835538 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835563 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835614 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835665 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835685 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835692 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100838022 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100838033 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100838036 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100838040 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100832744 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170100832751 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA180401502439 | Otros | 1 | 1
COA180401502440 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA16160200664879 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200664937 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200665015 | Metros Cuadrados | 1 | 100
COA16160300737696 | Metros Cuadrados | 1 | 100
COA16160300737716 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201132004 | Otros | 1 | 1
COA17180101068020 | Otros | 1 | 1
COA17170401041774 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160300737970 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA14140200314275 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA14140200314409 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA14140200357270 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA14140300403821 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA15150100496614 | Metros | 1 | 1
COA15150100496633 | Metros | 1 | 1
COA15150100497473 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA15150100497666 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA15150100497667 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA15150100497668 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA15150100497670 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA15150200501176 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA15150200544603 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA15150100496572 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170200889440 | Hectárea | 1 | 1
COA180301385968 | Lote | 1 | 1
COA180301386284 | Lote | 1 | 1
COA17170100831633 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100831699 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100832771 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170100852683 | Piezas | 1 | 1
COA17170100852684 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170100852685 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170100852686 | Otros | 1 | 1
COA17170100852705 | Otros | 1 | 1
COA17170100852706 | Otros | 1 | 1
COA17170100852707 | Otros | 1 | 1
COA17170100852708 | Otros | 1 | 1
COA15170100853452 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA15170100853504 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA15170200879431 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA15170300964512 | Equipamiento | 1 | 1
COA15170200885733 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA15160400812401 | Otros | 1 | 1
COA15160400831353 | Otros | 1 | 1
COA15160400831361 | Otros | 1 | 1
COA15170100831498 | Piezas | 1 | 1
COA15170100835570 | Otros | 1 | 1
COA16160200701668 | Vivienda | 1 | 1
COA16160200701863 | Otros | 1 | 1
COA15150200546449 | Otros | 1 | 1
COA15150200547216 | Otros | 1 | 1
COA15150200547217 | Otros | 1 | 1
COA15150200547218 | Otros | 1 | 1
COA15150200547219 | Otros | 1 | 1
COA15150200547221 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA15150200547222 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160300733118 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160300733136 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160100628445 | Otros | 1 | 1
COA16160100631990 | Otros | 1 | 1
COA16160200640962 | Otros | 1 | 1
COA16160200643597 | Otros | 1 | 1
COA16160200643604 | Otros | 1 | 1
COA15170401046081 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA15170401046115 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA15170401046135 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100853500 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170200889031 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170200889065 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170200889090 | Equipo de seguridad | 1 | 1
COA16170200889165 | Estudio de preinversión | 1 | 1
COA15170200892924 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101069039 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101069043 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101069046 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101069047 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101069049 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101069050 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101069051 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101069052 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101069053 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101069055 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101069056 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101069057 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101069058 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101069059 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101069060 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101069064 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101069066 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170200904357 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA13180201131576 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA13180201131579 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA13180201131580 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA13180201131588 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170401045475 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170401045482 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170401045489 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170401045499 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170401045506 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170401045570 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170401045674 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170401045691 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170401045708 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170401045713 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170401045719 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170401045729 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170401045744 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170401045747 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170401045751 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170401045755 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170401045756 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170401045758 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170401045760 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170401045761 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170401045762 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170401045770 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170401046272 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170401046282 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA14140200355686 | Otros | 1 | 1
COA15150100498016 | Metros Cuadrados | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
COA18180201138749 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA18180201138770 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA18180201138789 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA18180201139804 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA18180201139805 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA18180201139807 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA18180201139808 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA18180201139809 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA18180201139830 | Coahuila de Zaragoza | Viesca |  | - | -102.8063 | 25.3436
COA18180201139833 | Coahuila de Zaragoza | Viesca |  | - | -102.8063 | 25.3436
COA18180201139867 | Coahuila de Zaragoza | Viesca |  | - | -102.8063 | 25.3436
COA18180201139875 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión |  | - | -100.7252 | 28.2205
COA18180201139975 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza |  | - | -100.9176 | 28.487
COA18180201138762 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA180301389220 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cloete | VENUSTIANO CARRANZA 6,BARRIO 2,CLOETE,SABINAS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.1712 | 27.924
COA180301389221 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | REVOLUCION 607,FRANCISCO VILLA,PIEDRAS NEGRAS,PIEDRAS NEGRAS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.5115 | 28.6809
COA180301389222 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | BUENAVISTA Nª 1037,SARABIA,NUEVA ROSITA,SAN JUAN DE SABINAS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.2221 | 27.9486
COA180301389223 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | AVENIDA SIMON BOLIVAR S/N,INDEPENDENCIA,NUEVA ROSITA,SAN JUAN DE SABINAS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.2113 | 27.9455
COA180301389224 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | FRANCISCO I. MADERO NO. 100,ZONA CENTRO,CUATRO CIENEGAS DE CARRANZA,CUATRO CIENEGAS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -102.0651 | 26.9829
COA180301389225 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | BELISARIO DOMINGUEZ 570,28 DE JUNIO,CIUDAD ACUNA,ACUÑA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9419 | 29.3202
COA180401502384 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | BOULEVARD LAS AMERICAS N° 635,COLONIA VILLAS DE SANTA MARIA PARQUE INDUSTRIAL SANTA MARIA,RAMOS ARIZPE,RAMOS ARIZPE,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.5701 | 25.3237
COA180401502385 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | BOULEVARD ALFREDO GARZA CHAPA 301,COLONIA ACOROS,CIUDAD ACUNA,ACUÑA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.5554 | 29.1927
COA180401502386 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | FERNANDO AMILPA SN,FIDEL VELAZQUEZ CIUDAD NAZAS,TORREON,TORREÓN,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.263 | 25.324
COA180401502446 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | AVE.MARINA ARMADA DE MÉXICO #501 ,COL. POLITÉCNICA ,PIEDRAS NEGRAS,PIEDRAS NEGRAS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.5273 | 28.649
COA180301389825 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | CARRETERA 57 ARTEAGA COAHUILA | -100.8496 | 25.4506
COA180301389833 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | CARRETERA 57 ARTEAGA COAHUILA | -100.8496 | 25.4506
COA180301392102 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Sonora, República, 25280 Saltillo, Coah., México | -100.991 | 25.4409
COA180301392118 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Braulio Hernández Aguirre, Cd Universitaria, Torreón, Coah., México | -103.3307 | 25.5318
COA180301392140 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Calle Prolongación David Berlanga s/n, 25280 Saltillo, Coah., México | -100.9762 | 25.4292
COA180301392152 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Blvd. Harold R Pape 750, Altos Col. Guadalupe, 25730 Monclova, Coah., México | -101.4285 | 26.914
COA180301392160 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CARRETERA TORREON - MATAMOROS KM. 7.5 CIUDAD UNIVERSITARIA C.P. 27276 TORREON, COAHUILA | -103.4531 | 25.5418
COA180301392174 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BLVD. V. CARRANZA ESQ. CON GONZALEZ LOBO S/N C.P. 25280 SALTILLO, COAHUILA | -100.9997 | 25.4217
COA180301392184 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PROLONGACION DAVID BERLANGA UNIDAD CAMPO REDONDO C.P. 25020 SALTILLO, COAHUILA | -100.9997 | 25.4217
COA180301392194 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CARRETERA TORREON MATAMOROS KM. 7.5 CIUDAD UNIVERSITARIA C.P. 27276 TORREON, COAHUILA | -103.4531 | 25.5418
COA180301392204 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CARRETERA A ZACATECAS KM. 3 C.P. 25092 SALTILLO, COAHUILA | -100.9997 | 25.4217
COA180301392217 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BLVD. REVOLUCION 530 ORIENTE ZONA CENTRO C.P. 27000 TORREON, COAHUILA | -103.4531 | 25.5418
COA180301392225 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BLVD. REVOLUCION ESQ. COMONFORT C.P. 27000 TORREON, COAHUILA | -103.4531 | 25.5418
COA180301392232 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BLVD. REVOLUCION ESQ. COMONFORT C.P. 27000 TORREON COAHUILA | -103.4531 | 25.5418
COA180401502441 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | ZONA CENTRO,,ABASOLO,ABASOLO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.25 | 27.1
COA180401502442 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CARRETERA 30 FRONTERA-SAN BUENAVENTURA 90,AVIACION,FRONTERA,FRONTERA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.4494 | 26.9261
COA180401502443 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CARRETERA 57 KILOMETRO 120,BARRIO 7,SABINAS,SABINAS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.1658 | 27.9018
COA180301283856 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | La Cruz | EJIDO LA CRUZ, 25800LA CRUZ, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZAENTRE Y,VARIAS DIRECCIONES EN EJIDO LA CRUZ | -101.4948 | 26.9938
COA180301283857 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | La Cruz | PRIVADA VENUSTIANO CARRANZA EJIDO LA CRUZ, 25800LA CRUZ, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZAENTRE Y,PRIV. VENUSTIANO CARRANZA EJIDO LA CRUZ | -101.4951 | 27.0009
COA180301283860 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Pozuelos de Arriba | EJIDO POZUELOS DE ARRIBA, 25820POZUELOS DE ARRIBA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZAENTRE Y,CAMINO A POZUELOS DE ARRIBA | -101.5784 | 26.9116
COA180301283862 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Acatlán | CALLE EULOGIO MORALES EJIDO ACATLÁN, 00000ACATLÁN, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZAENTRE Y,CALLE EULOGIO MORALES COMUNIDAD ACATLÁN | -101.4884 | 26.94
COA180301283863 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Pozuelos de Arriba | CALLE REVOLUCIÓN EJIDO POZUELOS DE ARRIBA, 25820POZUELOS DE ARRIBA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZAENTRE Y,CALLE REVOLUCIÓN AMPL. POZUELOS DE ARRIBA | -101.5769 | 26.9111
COA180301284055 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE FRESNOS COLONIA JARDINES, 00000FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZAENTREY,CALLE FRESNOS EN COLONIA JARDINES | -101.4154 | 26.9263
COA180301284056 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Ocho de Enero | ANDADOR ANDADOR CUATRO EJIDO 8 DE ENERO, 25800OCHO DE ENERO, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZAENTREY,CALLE ANDADOR 4 ENTRE CARRETERA 30 Y 1400 M AL SUR | -101.4914 | 26.9963
COA180301384231 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro |  | Av. Benito Juárez, Centro, San Pedro, Coah., México | -102.9834 | 25.7575
COA180301389166 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | SAUL GAYTAN 1300,MAGISTERIO MUNICIPAL,CIUDAD ACUNA,ACUÑA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9143 | 29.3068
COA180301389167 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | HERMANOS WRIGTH NUM. 100,AVIACION,FRONTERA,FRONTERA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.4521 | 26.9513
COA180301389168 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | BUENA VISTA 503,ZONA CENTRO,JIMENEZ,JIMENEZ,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.6837 | 29.0645
COA180301389169 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | SAN MIGUEL,SAN MIGUEL,MATAMOROS,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.312 | 25.5341
COA180301389170 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA NUM. 404 ORIENTE,ZONA CENTRO,MATAMOROS,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2263 | 25.5293
COA180301389171 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | PRIVADA PIPILA 500,ZONA CENTRO,MONCLOVA,MONCLOVA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.4192 | 26.8921
COA180301389172 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | JIMENEZ #527,HEROES DEL 47,MONCLOVA,MONCLOVA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.4133 | 26.9122
COA180301389173 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE HIDALGO 352,COLONIA ESTANCIAS DE SANTA ANA,MONCLOVA,MONCLOVA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.3933 | 26.9648
COA180301389174 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE MATAMOROS NORTE 206,COLONIA MORELOS CENTRO,MORELOS,MORELOS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.8916 | 28.4105
COA180301389175 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE OSCAR FLORES TAPIA 11,COLONIA LA ESMERALDA,RAMOS ARIZPE,RAMOS ARIZPE,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9569 | 25.5326
COA180301389176 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | DEGOLLADO S/N NORESTE,INFONAVIT,SABINAS,SABINAS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.107 | 27.8404
COA180301389178 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | GETAFE,FRACCIONAMIENTO VALENCIA,SALTILLO,SALTILLO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.0277 | 25.4823
COA180301389179 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PRIVADA VENEZUELA 160,FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL REFUGIO,SALTILLO,SALTILLO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.0129 | 25.3512
COA180301389180 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | QUERETARO S/N,LOMAS DE GUADALUPE,SALTILLO,SALTILLO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.0209 | 25.3962
COA180301389181 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | NARDOS NUM. 105 PONIENTE,GIRASOL,SALTILLO,SALTILLO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.0159 | 25.389
COA180301389182 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | NAZARIO S. ORTIZ GARZA NUM. 250,EULALIO GUTIERREZ,SALTILLO,SALTILLO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.0148 | 25.3843
COA180301389183 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | FRANCISCO DE URDIÑOLA 129,COLONIA FUNDADORES,SALTILLO,SALTILLO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9543 | 25.4197
COA180301389184 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CERRO DE LA CONCHA SN,COLONIA LOMAS VERDES,SALTILLO,SALTILLO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9761 | 25.3794
COA180301389185 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | JULIO CERVANTES E HIDALGO S/N,BELLAVISTA,SALTILLO,SALTILLO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.0077 | 25.4029
COA180301389186 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | LAZARO CARDENAS S/N,SAN LUISITO,NUEVA ROSITA,SAN JUAN DE SABINAS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.2309 | 27.9454
COA180301389187 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | VALDEZ CARRILLO 75,COLONIA SAN PEDRO DE LAS COLONIAS CENTRO,SAN PEDRO,SAN PEDRO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -102.9786 | 25.7563
COA180301389188 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA PROLONGACION ALLENDE NUM. 445 ORIENTE,LAS ROSAS,SAN PEDRO,SAN PEDRO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -102.9756 | 25.7611
COA180301389189 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE TIJUANA SN,FRACCIONAMIENTO SAN FELIPE,TORREON,TORREON,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3804 | 25.5416
COA180301389190 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | JULIAN CARRILLO 603,COLONIA TORREON CENTRO,TORREON,TORREON,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.4218 | 25.5477
COA180301389191 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | NUEZ DE ARECA SN,RINCON DE LOS NOGALES,TORREON,TORREON,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3629 | 25.5502
COA180301389192 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALZADA VILLA DEL TORREON,RINCON DE LA MERCED,TORREON,TORREON,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3821 | 25.5019
COA180301389193 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALZADA DE LA PAZ 306,FRANCISCO VILLA,TORREON,TORREON,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.4107 | 25.5492
COA180301389195 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PASEO DE LA REFORMA 1729,RANCHO LAS VARAS,SALTILLO,SALTILLO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9799 | 25.4265
COA180301290356 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE MANUEL MILLER COLONIA REGIDORES, 25618FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZAENTREY,MANUEL MILLER CON CARLOS SALINAS DE GORTARI | -101.4539 | 26.964
COA180301285662 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLONIA FEDERICO BERRUETO RAMÓN, 25096SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZAENTREY,ESCUELA PRIMARIA BALDOMERO DE LEÓN TOVAR EN FRACCIONAMIENTO FEDERICO BERRUETO RAMÓN INFONAVIT | -100.9789 | 25.3847
COA180301285688 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Lucio Blanco (La Pelota) | EJIDO LUCIO BLANCO (LA PELOTA), 00000LUCIO BLANCO (LA PELOTA), CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZAENTREY,VARIAS CALLES SIN NOMBRE DEL EJIDO LUCIO BLANCO LA PELOTA | -102.189 | 26.1667
COA180301385545 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Avenida Galeana Poniente 712,Allende,Allende,Coahuila de Zaragoza | -100.86 | 28.3366
COA180301385546 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Río Bravo | Venustiano Carranza 104,Rio Bravo,Allende,Coahuila de Zaragoza | -100.9228 | 28.3097
COA180301385547 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Juan de Dios Peza Norte 604,Allende,Allende,Coahuila de Zaragoza | -100.8602 | 28.3475
COA180301286930 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | COLONIA VARIAS COLONIAS DEL MPIO, 00000TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZAENTREY, | -103.4043 | 25.5908
COA180301387480 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Salvador González Lobo, República, 25280 Saltillo, Coah., México | -100.9919 | 25.44
COA180301387870 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Real de Mapimí 2610, Los Reales, 26230 Cd Acuña, Coah., México | -100.9833 | 29.3365
COA180301387877 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Braulio Hernández Aguirre, Cd Universitaria, Torreón, Coah., México | -103.3305 | 25.5299
COA180301387882 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Av 16 de Septiembre 313, Las Fuentes, 26010 Piedras Negras, Coah., México | -100.5298 | 28.7071
COA180301387886 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Boulevard Revolución, Torreón Centro, 27000 Torreón, Coah., México | -103.4449 | 25.5352
COA180301387893 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Boulevard Revolución, Torreón Centro, 27000 Torreón, Coah., México | -103.4445 | 25.5349
COA180301387896 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Sonora, República, 25280 Saltillo, Coah., México | -100.9914 | 25.4422
COA180301387901 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Ing J.Cardenas Valdez 200, República, 25280 Saltillo, Coah., México | -100.9912 | 25.4415
COA180301387906 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Ing J.Cardenas Valdez 200, República, 25280 Saltillo, Coah., México | -100.9911 | 25.4416
COA180301387908 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Blvd. Revolución, Luis Echeverría Álvarez, 27220 Torreón, Coah., México | -103.441 | 25.535
COA180301388233 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Blvd. Revolución, Luis Echeverría Álvarez, 27220 Torreón, Coah., México | -103.4413 | 25.5345
COA180301389119 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Calle Prolongación David Berlanga s/n, 25280 Saltillo, Coah., México | -100.9762 | 25.4291
COA180301389125 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Av Adolfo Lopez Mateos 1291, Roma, 26834 Nueva Rosita, Coah., México | -101.2216 | 27.9356
COA180301389133 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Dra. Cuquita Cepeda de Dávila SN-S CONSTRUCTORA IHCCSA, Satélite Sur 3er Sector, 25120 Saltillo, Coah., México | -101.0245 | 25.45
COA180301389676 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | AV. DRA. CUQUITA CEPEDA DE DAVILA C.P. 25125 SALTILLO, COAHUILA | -100.9997 | 25.4217
COA180301389681 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | AV. DRA. CUQUITA CEPEDA DE DAVILA S/N C.P. 25125 SALTILLO, COAHUILA | -100.9997 | 25.4217
COA180301389690 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | AV. V. CARRANZA 2143 C.P. 25280 SALTILLO, COAHUILA | -100.9997 | 25.4217
COA180301389723 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | CARRETERA 57 ARTEAGA COAHUILA | -100.8496 | 25.4506
COA180301389732 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BLVD. REVOLUCION 530 ORIENTE ZONA CENTRO C.P. 27000 TORREON, COAHUILA | -103.4531 | 25.5418
COA16180101073953 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA16180101073983 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA16180101074017 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA17170200884586 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras |  | - | -100.5284 | 28.7081
COA180301389226 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CARRETERA MUZQUIZ-ROSITA KM3,MONCLOVA,MONCLOVA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.3962 | 26.9725
COA180301389215 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CERRO EL PROGRESO NUM. 417,FRACCIONAMIENTO LOMAS VERDES,SALTILLO,SALTILLO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9746 | 25.3772
COA180301389216 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA MARIANO MATAMOROS S/N,MARAVILLAS,MATAMOROS,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2259 | 25.5352
COA180301389217 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | RAUL CORTES NUM. 1301,INDEPENDENCIA,MONCLOVA,MONCLOVA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.444 | 26.9108
COA180301389218 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALZADA JUAN FRANCISCO EALY ORTIZ NUM. 137,MOCTEZUMA,TORREON,TORREON,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.4202 | 25.5515
COA180301389219 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | PABLO L. SIDAR S/N,LAS VEGAS,FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ),FRANCISCO I. MADERO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2719 | 25.7806
COA180301389196 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | LIBRAMIENTO NORPONIENTE KILOMETRO 1.6 SN,,PIEDRAS NEGRAS,PIEDRAS NEGRAS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.5946 | 28.7336
COA16160300745379 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas |  | - | -101.12 | 27.8489
COA180301284057 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Ocho de Enero | ANDADOR ANDADOR 2 EJIDO 8 DE ENERO, 25800OCHO DE ENERO, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZAENTREY,CALLE ANDADOR 2 ENTRE CARRETERA 30 Y 1550 M AL NORTE | -101.491 | 26.9957
COA180301284071 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE TECNOLOGICO COLONIA SIERRITA, 25628FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZAENTRE CARRETERA FEDERAL 30 Y CALLE EMILIANO ZAPATA,CALLE TECNOLÓGICO ENTRE CARR FEDERAL 30 Y EMILIANO ZAPATA | -101.4534 | 26.9455
COA180301284074 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE SAN LUIS COLONIA SIERRITA, 25628FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZAENTRE CALLE SAN LUIS Y CALLE EMILIANO ZAPATA,CALLE SAN LUIS ENTRE CARR 30 Y EMILIANO ZAPATA | -101.4491 | 26.9422
COA180301286263 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | COLONIA INDEPENDENCIA SANTA CECILIA, CALIFORNIA Y MAGISTERIO, 00000CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZAENTRE Y,VARIAS CALLES Y SECTORES DE LA COLONIA INDEPENDENCIA SANTA CECILIA CALIFORNIA Y MAGISTERIO | -101.4273 | 26.7967
COA180301286295 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | CIUDAD ALLENDE, 00000ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZAENTREY,VARIAS UBICACIONES EN EL MUNICIPIO DE ALLENDE | -100.8447 | 28.351
COA180301286297 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CIUDAD SAN BUENAVENTURA, 00000SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZAENTRE Y,VARIAS UBICACIONES EN EL MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA COAHUILA | -101.5367 | 27.0564
COA180301286711 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | COLONIA CANOAS, 25352ARTEAGA, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZAENTREY, | -100.8843 | 25.4456
COA18180201136528 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | DIVERSAS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | -100.5231 | 28.7
COA18180201136540 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | DIVERSAS LOCALIDADES Y COLONIAS DE LOS MUNICIPIOS DE FCO I MADERO, RAMOS ARIZPE Y TORREON COAHUILA | -100.9997 | 25.4217
COA18180201136550 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | DIVERSAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE VIESCA Y GENERAL CEPEDA | -100.9997 | 25.4217
COA18180201136563 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | DIVERSAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE CANDELA Y CASTAÑOS COAHUILA | -100.9997 | 25.4217
COA18180201142739 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA18180201142755 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA00180201143371 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | - | -101.1323 | 27.8378
COA180401403257 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE PALMA Y ANACUA COLONIA ORIENTE, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA CALLE PALMA Y ANACUA A PALO BLANCO COL ORIENTE | -100.7096 | 28.2121
COA180401403259 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | COLONIA , 00000 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.5356 | 27.886
COA180401403262 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | COLONIA LAS RAMPAS, 26350 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA COLONIA LAS RAMPAS LOCALIDAD PALAÚ | -101.4244 | 27.8811
COA180401403265 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas de Barroterán | COLONIA MINAS DE BARROTERÁN, 26370 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.2818 | 27.6445
COA180401403266 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Las Esperanzas | EJIDO LAS ESPERANZAS, 26360 LAS ESPERANZAS, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA LOCALIDAD LAS ESPERANZAS DEL MUNICIPIO DE MUZQUIZ | -101.3554 | 27.7407
COA180401403398 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | COLONIA VIVIENDAS POPULARES, 27804 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA VARIAS CALLES DE LAS COLONIAS VIVIENDAS POPULARES Y FRANCISCO VILLA | -102.9854 | 25.746
COA180401403399 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | COLONIA VALPARAISO, Y DE GUADALUPE, 00000 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA | -102.9788 | 25.746
COA180401403400 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | FRACCIONAMIENTO LAS AMERICAS, 27940 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA VARIAS CALLES FRACCIONAMIENTO LAS AMERICAS | -102.9852 | 25.7427
COA180401403401 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Jalisco | EJIDO JALISCO, 00000 JALISCO, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA EJIDO JALISCO DEL MUNICIPIO DE TORREON COAHUILA | -103.4445 | 25.2174
COA180401403402 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | CIUDAD , 00000 ARTEAGA, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.8645 | 25.446
COA180401403403 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | COLONIA VIVIENDAS POPULARES, FRANCISCO VILLA, 27804 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA | -102.9865 | 25.7447
COA180401403411 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | COLONIA , 00000 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA | -102.9792 | 25.7459
COA180401403413 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | COLONIA , 00000 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA | -102.9852 | 25.7419
COA180401403791 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLONIA , 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.0031 | 25.4661
COA180301389197 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | LAMADRID 1410,GRANJAS DEL VALLE,CIUDAD ACUNA,ACUÑA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9475 | 29.3388
COA180301389198 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Hércules | AVENIDA OLIMPO,ZONA HABITACIONAL,HERCULES,SIERRA MOJADA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.7914 | 28.0412
COA180301389199 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | 20 DE NOVIEMBRE 113,OCCIDENTAL,FRONTERA,FRONTERA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.4629 | 26.9212
COA180301389200 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE TERCERA 2105,SAN LUIS,PIEDRAS NEGRAS,PIEDRAS NEGRAS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.5432 | 28.7001
COA180301389201 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | JUAREZ 2105 SUR,VISTA HERMOSA,CIUDAD ACUNA,ACUÑA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9337 | 29.3076
COA180301389202 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Laguna del Rey (Químicas del Rey) | RIO VERDE NUM. 102,INDUSTRIAL,LAGUNA DEL REY (QUIMICAS DEL REY),OCAMPO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3684 | 27.0296
COA180301389203 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PURCELL NORTE NUM. 823,ZONA CENTRO,SALTILLO,SALTILLO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.0042 | 25.4316
COA180301389204 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALZADA MOCTEZUMA NUM. 368,TIERRA Y LIBERTAD,TORREON,TORREON,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.4127 | 25.5514
COA180301389205 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PASEO DE LA SOLEDAD 800,AMPLIACION LA ROSITA,TORREON,TORREON,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.4007 | 25.5109
COA180301389206 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | EL MIRADOR 3540,FRACCIONAMIENTO LA MISION,CIUDAD ACUNA,ACUÑA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9041 | 29.3053
COA180301389207 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CONSTITUCION,FRANCISCO SARABIA,SABINAS,SABINAS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.1183 | 27.8435
COA180301389208 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CARRETERA PRESA LA AMISTAD 455,ATILANO BARRERA,CIUDAD ACUNA,ACUÑA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9591 | 29.3322
COA180301389209 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CAPITAN LEAL 510,BENITO JUAREZ,CIUDAD ACUNA,ACUÑA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9369 | 29.3296
COA180301389210 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | VICTORIANO CEPEDA 21,OCCIDENTAL,FRONTERA,FRONTERA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.4615 | 26.9263
COA180301389211 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE 11 SN BARDA DEL FERROCARRIL,BRAULIO FERNANDEZ AGUIRRE,TORREON,TORREON,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.4321 | 25.5139
COA180301389212 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA DONATO GUERRA 110,EULALIO GUTIERREZ ORTIZ,MATAMOROS,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2323 | 25.5228
COA180301389213 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE UNO 600,PRIMERO DE MAYO,CIUDAD ACUNA,ACUÑA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9489 | 29.312
COA180301389214 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | GUARDIOLA,LA NUEVA SAUCEDA,NAVA,NAVA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.7472 | 28.4281
COA180301393262 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | México 53, Barrio El Cuatro, Coah., México | -101.4629 | 27.8767
COA180301393262 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Los Rodríguez Dos | Constitución 601, Sin Nombre de Col 5, Santa Rosa de Múzquiz, Coah., México | -101.4903 | 27.8791
COA180301393262 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | México 53, Barrio El Cuatro, Coah., México | -101.4381 | 27.884
COA180401403571 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | COLONIA NUEVA LAGUNA NORTE, 27110 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.4252 | 25.584
COA180401403574 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | COLONIA EL RANCHITO, 00000 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.4224 | 25.5945
COA180401403578 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | COLONIA ZARAGOZA SUR, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3699 | 25.4936
COA180401403580 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | COLONIA VALLE DE LA ROSITA, 00000 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3753 | 25.4949
COA180401403583 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | COLONIA ZARAGOZA SUR, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3833 | 25.4927
COA180401403586 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | COLONIA ZARAGOZA SUR, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3788 | 25.4911
COA180401403589 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLONIA MARÍA DE LEÓN, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9745 | 25.391
COA180401403591 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLONIA PUERTO DE FLORES, 25128 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.0413 | 25.4364
COA180401403592 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLONIA PUERTO DE FLORES, 25128 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.0421 | 25.4293
COA180401403595 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLONIA EJIDO LA MINITA, 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.0349 | 25.4172
COA180401403597 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLONIA SAN NICOLAS DE LOS BERROS, 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.0432 | 25.3972
COA180401403599 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLONIA RINCON DE LOS PASTORES, 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.0382 | 25.3789
COA180401403601 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLONIA NUEVA IMAGEN, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9503 | 25.393
COA180401403604 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9481 | 25.3912
COA180401403605 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLONIA NUEVA IMAGEN, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9517 | 25.3874
COA180401403606 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLONIA VALLE DE LAS AVES, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9596 | 25.3882
COA180401403610 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Fraustro | EJIDO FRAUSTRO, 25915 FRAUSTRO, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.1446 | 25.9004
COA180401403613 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Hipólito | EJIDO HIPÓLITO, 25935 HIPÓLITO, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.4028 | 25.699
COA180401403616 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | La Paloma | EJIDO LA PALOMA, 25929 LA PALOMA, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.3642 | 26.0599
COA180401403620 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Paredón | EJIDO PAREDÓN, 25910 PAREDÓN, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9323 | 25.9471
COA180401403625 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | San Antonio de Acatita | EJIDO SAN ANTONIO DE ACATITA, 25932 SAN ANTONIO DE ACATITA, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.1092 | 25.7245
COA180401403626 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Alto de Norias (El Nuevo Alto de Norias) | EJIDO ALTO DE NORIAS (EL NUEVO ALTO DE NORIAS), 25915 ALTO DE NORIAS (EL NUEVO ALTO DE NORIAS), RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.246 | 25.9776
COA180401403627 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 25740 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.3915 | 26.908
COA180401403628 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | COLONIA 21 DE MARZO, 25747 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.3797 | 26.9132
COA180401403630 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | COLONIA LOS REYES, 25710 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.4329 | 26.9396
COA180401403634 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | COLONIA , 00000 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.4203 | 26.9088
COA180401403635 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | COLONIA EJIDAL Y DEPORTIVA, 27443 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2232 | 25.5153
COA180401403636 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | COLONIA GRACIELA FERNANDEZ DE ONOFRE, 00000 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2394 | 25.5174
COA180401403637 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | COLONIA BALTAZAR AGÜERO, 27442 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2324 | 25.5167
COA180401403639 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | COLONIA JESÚS AGUILERA LUNA, 27449 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2361 | 25.5424
COA180401403642 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | COLONIA OCCIDENTAL, 25640 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.471 | 26.9252
COA180401403643 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | COLONIA OCCIDENTAL, 25640 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.4749 | 26.9164
COA180401403645 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | COLONIA OCCIDENTAL, 25640 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.4722 | 26.9123
COA180401403647 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | COLONIA , 00000 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.4717 | 26.9073
COA180401403648 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | COLONIA , 00000 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.945 | 29.2905
COA180401403651 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | COLONIA , 00000 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA | -102.1775 | 25.4507
COA180401403654 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Estanque de Palomas (Las Palomas) | EJIDO ESTANQUE DE PALOMAS (LAS PALOMAS), 27690 ESTANQUE DE PALOMAS (LAS PALOMAS), CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.9296 | 26.445
COA180401403705 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Gregorio García (El Taconazo) | EJIDO GREGORIO GARCÍA (EL TACONAZO), 27489 GREGORIO GARCÍA (EL TACONAZO), VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2511 | 25.2983
COA180401403706 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Nueva Reynosa | EJIDO NUEVA REYNOSA, 27488 NUEVA REYNOSA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.0898 | 25.4734
COA180401403708 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Jaboncillo | EJIDO JABONCILLO, 27918 JABONCILLO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.269 | 25.7471
COA180401403709 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero de Mayo | EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.2218 | 27.2387
COA180401403710 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | El Águila | EJIDO EL ÁGUILA, 27430 EL ÁGUILA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3292 | 25.5249
COA180401403711 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | EJIDO SAN ANTONIO DE LOS BRAVOS, 27058 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.4209 | 25.5465
COA180401403712 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Perla | EJIDO LA PERLA, 00000 LA PERLA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3498 | 25.4995
COA180401403714 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | COLONIA EL ROBLE, 25776 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.3926 | 26.8881
COA180401403715 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | COLONIA , 00000 ARTEAGA, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.8693 | 25.4485
COA180401403716 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Minerva | EJIDO MINERVA, 26465 MINERVA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9541 | 28.5338
COA180401403717 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLONIA POSTAL CERRITOS, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9527 | 25.4045
COA180401403738 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE HUMBERTO CASTILLA SALAS Y 2 DE ABRIL CIUDAD , 25023 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9638 | 25.4261
COA180401403739 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | El Sago (Loma Bola) | EJIDO EL SAGO (LOMA BOLA), 25898 EL SAGO (LOMA BOLA), CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.4505 | 26.6361
COA180401403741 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Salina del Rey (Del Rey Sur) | EJIDO SALINAS DEL REY, 00000 SALINA DEL REY (DEL REY SUR), SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.4566 | 26.9926
COA180401403453 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLONIA ZONA CENTRO, BELLAVISTA, GONZALEZ, CENTENARIO, 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA VIVIENDAS DE LAS COLONIAS MÁS ANTIGUAS DE LA CIUDAD. BELLAVISTA ZONA CENTRO, CENTENARIO, GONZÁLEZ | -100.9934 | 25.4214
COA180401403454 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLONIA PATRIA NUEVA, 25195 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA VIVIENDAS DE LAS COLONIAS PATRIA NUEVA SANTA TERESA | -101.0327 | 25.4052
COA180401403455 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9568 | 25.3984
COA180401403457 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 25128 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.039 | 25.4343
COA180401403460 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLONIA NUEVA TLAXCALA, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.963 | 25.4006
COA180401403462 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLONIA LAS MARGARITAS, 25295 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.046 | 25.4351
COA180401403463 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLONIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, 25194 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.0447 | 25.3861
COA180401403464 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLONIA POSTAL CERRITOS, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9523 | 25.4034
COA180401403474 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLONIA NUEVA IMAGEN, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9542 | 25.392
COA180401403475 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLONIA NUEVA IMAGEN, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9584 | 25.3915
COA180401403479 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLONIA MARÍA DE LEÓN, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9762 | 25.3881
COA180401403485 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLONIA NIÑOS HÉROES, 25084 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.0049 | 25.3546
COA180401403488 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLONIA MARÍA DE LEÓN, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9752 | 25.3913
COA180401403489 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLONIA PUERTO DE FLORES, 25128 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.0421 | 25.4366
COA180401403491 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLONIA PUERTO DE LA VIRGEN, 25155 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.0336 | 25.4247
COA180401403505 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLONIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, 25194 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.035 | 25.3938
COA180401403506 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLONIA EVARISTO PÉREZ ARREOLA, 25110 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.0262 | 25.4758
COA180401403507 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLONIA LA MINITA, 25170 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.0338 | 25.4074
COA180401403508 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLONIA EL ALAMO, 25088 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.0317 | 25.3854
COA180401403509 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PRIVADA 21 DE MARZO COLONIA CENTENARIO, 25050 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9883 | 25.4056
COA180401403510 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Santa Rosa | EJIDO SANTA ROSA, 00000 SANTA ROSA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.1056 | 24.6615
COA180401403511 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Santa Rosa | EJIDO SANTA ROSA, 00000 SANTA ROSA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.1049 | 24.6628
COA12150200521038 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | - | -100.9508 | 25.5432
COA12150300556696 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | - | -101.3033 | 27.9294
COA12170100851656 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | - | -101.3039 | 27.9283
COA12170100851661 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | - | -101.3039 | 27.9283
COA11150100479203 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | - | -100.9317 | 29.3242
COA11150100480493 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | - | -101.4172 | 26.9012
COA11150300556673 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -100.9997 | 25.4217
COA11150300556710 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4531 | 25.5418
COA11150400596747 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | - | -101.475 | 25.3764
COA11150400599569 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Concha | - | -103.4075 | 25.6244
COA14180201132034 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | - | -101.4494 | 26.9261
COA14180201132053 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | - | -100.9503 | 25.5436
COA14180201132056 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Derramadero [Granja] | - | -101.1475 | 25.2489
COA14180201132079 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | - | -102.9844 | 25.7589
COA180401502445 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal | CARRET. LAZARO CARDENAS-FINISTERRE KM.3,CONOCIDO,EJIDO SANTA TERESA,SAN PEDRO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.1925 | 25.7832
COA180401502438 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | SEVILLA,EUROPA,SALTILLO,SALTILLO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9697 | 25.4373
COA15160400823289 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA180401488756 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -100.9997 | 25.4217
COA180401488978 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Av Zaragoza, Las Carolinas, Matamoros, Coah., México | -103.2153 | 25.5234
COA180401488978 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Calle Laureles, Los Nogales Amp, Matamoros, Coah., México | -103.2174 | 25.522
COA180401488978 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Jardines del Oriente, Matamoros, Coah., México | -103.2166 | 25.5247
COA180401502387 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE BENITO JUAREZ 476,COLONIA RAMOS ARIZPE CENTRO,RAMOS ARIZPE,RAMOS ARIZPE,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.951 | 25.5432
COA180401502388 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA S/N,ZONA CENTRO,MATAMOROS,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.233 | 25.5309
COA180401502389 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | JACINTO SANCHEZ SN,BUENOS AIRES,MONCLOVA,MONCLOVA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.4038 | 26.8792
COA180401502390 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | FRANCISCO JAVIER MINA 200,INDEPENDENCIA,CASTAÑOS,CASTAÑOS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.4321 | 26.789
COA180401502391 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | SEIS DE OCTUBRE,SEIS DE OCTUBRE,FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ),FRANCISCO I. MADERO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.242 | 25.7614
COA180401502392 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | EULALIO GUTIERREZ 601,EMILIANO ZAPATA,CASTAÑOS,CASTAÑOS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.4052 | 26.7881
COA180401502393 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | BOULEVARD JOSE SANTOS VALDES SN,MARIANO MATAMOROS,MATAMOROS,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2425 | 25.5345
COA180401502394 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | 14 DE JULIO 500,AMALIA SOLORZANO,SAN BUENAVENTURA,SAN BUENAVENTURA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.5289 | 27.0536
COA180401502395 | Coahuila de Zaragoza | Parras | La Virgen | CONOCIDO,ZONA CENTRO,EL CAMBIO,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3337 | 25.6404
COA180401502396 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | La Luz | CONOCIDO,,LA LUZ,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2462 | 25.7231
COA180401502397 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | CARRETERA TORREON MATAMOROS KILOMETRO 10,SAN MIGUEL,MATAMOROS,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3109 | 25.5356
COA180401502398 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | SANTOS DEGOLLADO 455,LAZARO CARDENAS,CIUDAD ACUNA,ACUÑA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9494 | 29.3046
COA180401502399 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | PRIVADA PARRAS 625,COLONIA FRANCISCO I. MADERO,CIUDAD ACUNA,ACUÑA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9498 | 29.3197
COA180401502400 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | HIDALGO 203,ZONA CENTRO,ALLENDE,ALLENDE,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.8506 | 28.3413
COA180401502401 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CONOCIDO,EJIDO SEIS DE OCTUBRE (SANTO NIÑO),FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ),FRANCISCO I. MADERO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2427 | 25.7637
COA180401502402 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | AVENIDA GUERRERO 110,COLONIA FRANCISCO I. MADERO CENTRO,FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ),FRANCISCO I. MADERO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.27 | 25.7742
COA180401502403 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Las Mercedes | CONOCIDO,EJIDO LAS MERCEDES,LAS MERCEDES,FRANCISCO I. MADERO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2972 | 25.8397
COA180401502404 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Ocho de Enero | PROLONGACION 15 DE MAYO SN,,OCHO DE ENERO,FRONTERA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.5005 | 26.9901
COA180401502405 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | CALLE CONDUCTORES 101,COLONIA HEROE DE NACOZARI,FRONTERA,FRONTERA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.4463 | 26.9471
COA180401502406 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | El Barranco Blanco | CALLE RICARDO FLORES MAGON 97,EJIDO LA CRUZ,OCHO DE ENERO,FRONTERA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.4983 | 26.9954
COA180401502407 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | San José del Refugio | CONOCIDO,,SAN JOSE DEL REFUGIO,GENERAL CEPEDA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.3986 | 25.2952
COA180401502408 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Las Coloradas | HIDALGO,,HIDALGO,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.1437 | 25.4868
COA180401502409 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE 18 1301,COLONIA EMILIANO ZAPATA,MONCLOVA,MONCLOVA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.3967 | 26.9177
COA180401502410 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE 15,CALDERON,MONCLOVA,MONCLOVA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.4505 | 26.8755
COA180401502411 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | HIPODROMO 623-B ORIENTE,HEROES DEL 47,MONCLOVA,MONCLOVA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.4108 | 26.9116
COA180401502412 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | JESUS MUNOZ 1204,FRANCISCO I. MADERO,MONCLOVA,MONCLOVA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.4231 | 26.9337
COA180401502413 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | ZARAGOZA 20,COLONIA NADADORES CENTRO,NADADORES,NADADORES,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.5927 | 27.028
COA180401502414 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CAYUSO NUM. 2,ZONA CENTRO,PARRAS DE LA FUENTE,PARRAS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -102.1817 | 25.4356
COA180401502415 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | AVENIDA CENTENARIO 1626,BRAVO,PIEDRAS NEGRAS,PIEDRAS NEGRAS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.5169 | 28.6859
COA180401502416 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | AV. INDUSTRIAL PETROLERA S/N,PARQUE INDUSTRIAL DEL NORTE,PIEDRAS NEGRAS,PIEDRAS NEGRAS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.5265 | 28.7271
COA180401502417 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | GUILLERMO SANCHEZ RENTERIA SN,MIRADOR,RAMOS ARIZPE,RAMOS ARIZPE,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9585 | 25.5591
COA180401502418 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | DEGOLLADO S/N,AURORA,SABINAS,SABINAS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.1086 | 27.8414
COA180401502419 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | PROLONGACION FERNANDO MONTES DE OCA SN,RIO BRAVO,SALTILLO,SALTILLO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.0057 | 25.3562
COA180401502420 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | JOSE LA FUENTE SN,LOS RODRIGUEZ,SALTILLO,SALTILLO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9652 | 25.4811
COA180401502421 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | FELIPE BERRIOZABAL SN,ZONA CENTRO,SALTILLO,SALTILLO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.0176 | 25.4241
COA180401502422 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada Dos | CONOCIDO,,SAN JUAN DEL RETIRO,SALTILLO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.0991 | 24.8521
COA180401502423 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | JOAQUIN HERRERA NUM. 505,LA MINITA,SALTILLO,SALTILLO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.0337 | 25.4088
COA180401502424 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | FELIX U. GOMEZ Y UNION 1020,OJO DE AGUA,SALTILLO,SALTILLO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.0052 | 25.4143
COA180401502425 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE FERNANDO MONTES DE OCA 637,FRACCIONAMIENTO NIÑOS HEROES,SALTILLO,SALTILLO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.007 | 25.3543
COA180401502426 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | CALLE NIQUEL S/N ,FRACC. GUSTAVO DÍAZ ORDAZ ,SALTILLO,SALTILLO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9455 | 25.4523
COA180401502427 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CAPITAN SANTOS ROJO NUMERO 300,PANTEONES,SALTILLO,SALTILLO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.016 | 25.4338
COA180401502428 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CARLOS FUERO SN,COLONIA BELLAVISTA,SALTILLO,SALTILLO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.0043 | 25.4027
COA180401502429 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | AVENIDA CENTRAL 1923,COLONIA VISTA HERMOSA,SALTILLO,SALTILLO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9494 | 25.4132
COA180401502430 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE GUILLERMO PRIETO SN,COLONIA AMALIA SOLORZANO,SAN BUENAVENTURA,SAN BUENAVENTURA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.5293 | 27.0524
COA180401502431 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | AVENIDA LAS FLORES SN,COLONIA 18 DE FEBRERO,SAN BUENAVENTURA,SAN BUENAVENTURA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.5383 | 27.049
COA180401502432 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | FELIPE ANGELES 1306,ROMA,NUEVA ROSITA,SAN JUAN DE SABINAS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.2225 | 27.9367
COA180401502433 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVAENIDA NEGRETE,BARRIO SAN LUIS,SAN PEDRO,SAN PEDRO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -102.9864 | 25.7525
COA180401502434 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Partida | AVENIDA JUAREZ SN,EJIDO LA PARTIDA,LA PARTIDA,TORREON,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3013 | 25.5899
COA180401502435 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | CERRADA SAN JULIO SN,FUENTES DEL SUR,TORREON,TORREON,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.4179 | 25.512
COA180401502436 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA JUAREZ ORIENTE 1450,ZONA CENTRO,TORREON,TORREÓN,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.4329 | 25.5378
COA180401502437 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE ÑADO SIN NUMERO,VALLE ORIENTE,TORREON,TORREÓN,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.361 | 25.5279
COA18180201132417 | Coahuila de Zaragoza | Nava |  | - | -100.7676 | 28.4219
COA180401502349 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE MORELOS,ZONA CENTRO,RAMOS ARIZPE,RAMOS ARIZPE,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9534 | 25.557
COA180301389194 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | CARRETERA ZARAGOZA-MORELOS KILOMETRO 1,,ZARAGOZA,ZARAGOZA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9167 | 28.4872
COA180401502447 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | CARRETERA 57 KILOMETRO 120,BARRIO 7,SABINAS,SABINAS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.1658 | 27.9018
COA180401487270 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | México 2 5, Jiménez, Coah., México | -100.679 | 29.067
COA180401487270 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | México 2 29, Jiménez, Coah., México | -100.679 | 29.067
COA180401487270 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez |  | México 29, San Carlos, Coah., México | -100.895 | 29.0928
COA180401488876 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Carr. Torreón - Matamoros, Mariano Matamoros, Matamoros, Coah., México | -103.2454 | 25.5366
COA180401488876 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Unnamed Road, Matamoros, Coah., México | -103.2742 | 25.5288
COA180401488876 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Sin nombre No. 86 SN-S CAMPO ESPERIMENTAL SARH, Sin Nombre de Col 3, Matamoros, Coah., México | -103.244 | 25.5325
COA15150300585621 | Coahuila de Zaragoza | Monclova |  | - | -101.4172 | 26.9012
COA18170401055585 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA18170401055590 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero |  | - | -103.2731 | 25.775
COA18170401055592 | Coahuila de Zaragoza | Acuña |  | - | -100.9317 | 29.3242
COA18170401055597 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas |  | - | -101.12 | 27.8489
COA18170401055598 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas |  | - | -101.12 | 27.8489
COA18170401055599 | Coahuila de Zaragoza | Candela |  | - | -100.6639 | 26.8403
COA18170401055600 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe |  | - | -100.9508 | 25.5432
COA18170401055601 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA18170401055605 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro |  | - | -102.9832 | 25.7578
COA18170401055606 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA18170401055607 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA18170401055608 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras |  | - | -100.5284 | 28.7081
COA17170401055609 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA18170401055610 | Coahuila de Zaragoza | Parras |  | - | -102.1842 | 25.4374
COA18170401055611 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA18170401055612 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA14140300394338 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4531 | 25.5418
COA18180101074898 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | Periférico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metropolitano Saltillo Coahuila | -100.9997 | 25.4217
COA18180101074981 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila | -100.9997 | 25.4217
COA18180101074989 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila | -100.9997 | 25.4217
COA18180101075015 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila | -100.9997 | 25.4217
COA18180101075243 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila | -100.9997 | 25.4217
COA18180101075248 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila | -100.9997 | 25.4217
COA18180101075254 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila | -100.9997 | 25.4217
COA18180101075261 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila | -100.9997 | 25.4217
COA18180101075266 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila | -100.9997 | 25.4217
COA18180101075272 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila | -100.9997 | 25.4217
COA18180101075303 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila | -100.9997 | 25.4217
COA18180101075317 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila | -100.9997 | 25.4217
COA17170200889469 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA18180201134913 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA17170300955407 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA18180201134885 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA18180101069330 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA18180101073091 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | (CALLE 65 (FIN); 25.535086; -103.373772) (BLVD. MIELERAS (INICIO); 25.535019; -103.365588) (CALLE 65 (FIN); 25.534975; -103.373742) (BLVD. MIELERAS (INICIO); | -103.4531 | 25.5418
COA18180201081983 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Los Hoyos (El Potrero) | EJIDO , 00000 LOS HOYOS (EL POTRERO), PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA, EJIDO LOS HOYOS | -102.0029 | 25.4081
COA18180201081984 | Coahuila de Zaragoza | Parras | El Porvenir de Abajo | EJIDO , 00000 EL PORVENIR DE ABAJO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA, EJIDO PORVENIR DE ABAJO | -102.0411 | 25.6444
COA18180201082003 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Los Jacalitos | EJIDO , 00000 LOS JACALITOS, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA, EJIDO JACALITOS | -101.1636 | 25.5627
COA18180201082236 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Finisterre | EJIDO , 00000 FINISTERRE, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA, EJIDO FINESTERRE | -103.2169 | 25.9854
COA18180201082297 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | La Hedionda de los Morales | EJIDO , 00000 LA HEDIONDA DE LOS MORALES, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA, EJIDO HEDIONDA CHICA LOS MORALES GENERAL CEPEDA | -101.4024 | 25.5501
COA18180201082315 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | COLONIA , 00000 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA, AMPL. COL. LIBERTAD CALLE FRANCISCO DOMINGUEZ ENTRE JOSE ISABEL FUENTES Y APOLONIO LUNA. | -101.4055 | 26.7672
COA18180201082316 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | COLONIA , 00000 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA, COL INDEPENDENCIA CALLE XICOTENCATL | -101.448 | 26.7927
COA18180201082392 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | San Francisco | EJIDO , 00000 SAN FRANCISCO, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA, EJIDO SAN FRANCISCO | -101.374 | 26.7504
COA18180201082515 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | COLONIA , 00000 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA, ZONA CENTRO OCAMPO | -102.3951 | 27.3151
COA18180201083287 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | COLONIA , 00000 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA, COL LAS AVES | -101.5397 | 27.8904
COA18180201083289 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | COLONIA , 00000 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA, COLONIA DEPORTIVA | -101.5377 | 27.8872
COA18180201083309 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | CALLE CHABACANOS COLONIA SAN ANTONIO, 27642 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE CHABACANOS ENTRE ITURBIDE Y CUAHUTEMOC FRACC. SAN ANTONIO | -102.0736 | 26.9882
COA18180201083310 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | BOULEVARD CUAUHTEMOC COLONIA CUATROCIÉNEGAS DE CARRANZA CENTRO, 27640 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE MINA, CALLE CUAUHTEMOC ENTRE GUERRERO Y MINA ZONA CENTRO | -102.0633 | 26.9907
COA18180201083324 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | El Venado | EJIDO EL VENADO, 27655 EL VENADO, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA, VARIAS CALLES EJIDO EL VENADO DE CUATROCIENEGAS COAHUILA. | -101.6396 | 26.5192
COA18180201083543 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | El Dieciocho de Marzo (El Dieciocho) | EJIDO , 00000 EL DIECIOCHO DE MARZO (EL DIECIOCHO), ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA, EJIDO 18 DE MARZO | -100.6067 | 25.2656
COA18180201083557 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Sierra Hermosa | EJIDO , 00000 SIERRA HERMOSA, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA, EJIDO SIERRA HERMOSA ARTEAGA COAHUILA | -100.8875 | 25.312
COA18180201083646 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Flor de Jimulco | EJIDO , 00000 LA FLOR DE JIMULCO, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA, EJIDO FLOR DE JIMULCO | -103.3323 | 25.1043
COA18180201083654 | Coahuila de Zaragoza | Parras | El Saucillo | EJIDO , 00000 EL SAUCILLO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA, EJIDO EL SAUCILLO | -101.8575 | 25.4729
COA18180201083705 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | COLONIA , 00000 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA, COL VALPARAISO | -102.9808 | 25.7463
COA18180201083727 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Concordia (La Rosita) | EJIDO , 00000 CONCORDIA (LA ROSITA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA, LA ROSITA PRIVADA | -103.1149 | 25.7761
COA18180201083728 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Concordia (La Rosita) | EJIDO , 00000 CONCORDIA (LA ROSITA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA, EJIDO CONCORDIA LA ROSITA | -103.1161 | 25.7757
COA18180201131884 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | - | -101.4167 | 26.9008
COA18180201131890 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | - | -100.8861 | 28.4097
COA18180201131902 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | - | -101.5144 | 27.8775
COA18180201131908 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga |  | - | -100.8496 | 25.4506
COA18180201131967 | Coahuila de Zaragoza | Candela |  | - | -100.6639 | 26.8403
COA18180201131977 | Coahuila de Zaragoza | Candela |  | - | -100.6639 | 26.8403
COA18180201131997 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | - | -100.5231 | 28.7
COA18180201132001 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | - | -100.5231 | 28.7
COA18180201132013 | Coahuila de Zaragoza | Castaños |  | - | -101.4306 | 26.7853
COA18180201132141 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo |  | - | -101.4125 | 27.2347
COA18180201132147 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo |  | - | -101.4125 | 27.2347
COA18180201132272 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA18180201132280 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero |  | - | -100.3787 | 28.3084
COA18180201132458 | Coahuila de Zaragoza | Juárez |  | - | -100.7271 | 27.6065
COA18180201131554 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | - | -100.9317 | 29.3242
COA18180201131563 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | - | -103.2731 | 25.775
COA18180201131571 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | - | -101.4167 | 26.9008
COA18180201131582 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | - | -101.4167 | 26.9008
COA18180201131584 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | - | -101.4167 | 26.9008
COA18180201131585 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | - | -101.4167 | 26.9008
COA18180201131586 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas de Barroterán | - | -101.2775 | 27.6489
COA18180201131593 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | - | -100.9503 | 25.5436
COA18180201131596 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA18180201131603 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA18180201131608 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA18180201131610 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA18180201131611 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA180401502350 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | SAN FRANCISCO DE FLORES,SAN FRANCISCO DE FLORES,SALTILLO,SALTILLO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.04 | 25.4579
COA180401502351 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Hacienda San Lorenzo (Casa Madero) | CONOCIDO,HACIENDA SAN LORENZO,HACIENDA SAN LORENZO (CASA MADERO),PARRAS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -102.1946 | 25.5236
COA180401502352 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Coruña | CONOCIDO,,LA CORUÑA,FRANCISCO I. MADERO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2981 | 25.879
COA180401502353 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Depósito de la Luz | CONOCIDO,,COVADONGA,FRANCISCO I. MADERO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2482 | 25.9244
COA180401502354 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | ITURBIDE Y DE LA FUENTE,ZONA CENTRO,SAN BUENAVENTURA,SAN BUENAVENTURA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.5465 | 27.0582
COA180401502355 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Miguel | CONOCIDO,,SAN MIGUEL,SAN PEDRO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -102.9521 | 25.6984
COA180401502356 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Boquilla de las Perlas | CONOCIDO,,BOQUILLA DE LAS PERLAS,VIESCA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2875 | 25.3314
COA180401502357 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | La Falsa | CONOCIDO,,CONCORDIA (LA ROSITA),SAN PEDRO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.1158 | 25.7814
COA180401502358 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Marcos | CONOCIDO,,SAN MARCOS,SAN PEDRO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.0102 | 25.6677
COA180401502359 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Manantial | MANANTIAL,,MANANTIAL,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3057 | 25.4115
COA180401502360 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Alamito | CONOCIDO,,ALAMITO,FRANCISCO I. MADERO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3042 | 25.7247
COA180401502361 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Las Margaritas (Casco) | CONCORDIA,,CONCORDIA (LA ROSITA),SAN PEDRO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.1218 | 25.78
COA180401502362 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Pinta | CONOCIDO,,LA PINTA,FRANCISCO I. MADERO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2633 | 25.9022
COA180401502363 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | La Mona | CONOCIDO,,SAN IGNACIO,SAN PEDRO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.0894 | 25.7383
COA180401502364 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Santa Rosa | CONOCIDO,,SANTA MARIA (SANTA MARIA DE ARRIBA),FRANCISCO I. MADERO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2431 | 25.8693
COA180401502365 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Elena | CONOCIDO,,SANTA ELENA,SAN PEDRO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.0293 | 25.6915
COA180401502366 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA MORELOS,LAS ROSAS,SAN PEDRO,SAN PEDRO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -102.9718 | 25.7591
COA180401502367 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Los Venados (Benecio Esteban Martínez) | CONOCIDO,,LA PERLA,TORREÓN,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3515 | 25.499
COA180401502368 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | La Herradura | CONOCIDO,,NUEVO LEON,FRANCISCO I. MADERO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2924 | 25.7195
COA180401502369 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | El Ranchito | CONOCIDO,MARAVILLAS,MARAVILLAS,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3422 | 25.6567
COA180401502370 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Unión del Barrial | CONOCIDO,,UNION DEL BARRIAL,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.1594 | 25.4261
COA180401502371 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | CUITLAHUAC 306,MOCTEZUMA,TORREON,TORREÓN,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.4149 | 25.5502
COA180401502372 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | AVENIDA RIO SAN JUAN 254 PONIENTE,SANTO DOMINGO,SABINAS,SABINAS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.1113 | 27.8693
COA180401502373 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Sofía de Arriba | CONOCIDO,,SOFIA DE ARRIBA,SAN PEDRO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.1512 | 25.9395
COA180401502374 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Corea | EJIDO COREA,,COREA,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2035 | 25.4149
COA180401502375 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Santa Fe | LAZARO CARDENAS SN,SANTA FE,SANTA FE,TORREÓN,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3317 | 25.567
COA180401502376 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Flor de Jimulco | CONOCIDO,,LA FLOR DE JIMULCO,TORREÓN,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3338 | 25.1044
COA180401502377 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Paz | CONOCIDO, LA PAZ,LA PAZ,TORREÓN,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.357 | 25.5945
COA180401502378 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | El Mostrenco (Euskal) | LAZARO CARDENAS SN,EJIDO SAN LUIS,EL MOSTRENCO (EUSKAL),TORREÓN,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3439 | 25.4597
COA180401502379 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | La Rosa | CONOCIDO,,LA ROSA,GENERAL CEPEDA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.3866 | 25.5173
COA180401502380 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Ricardo Flores Magón | CONOCIDO,,RICARDO FLORES MAGON,TORREÓN,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.354 | 25.6238
COA180401502381 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Buenavista | BUENAVISTA,,BUENAVISTA,VIESCA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.1023 | 25.4231
COA180401502382 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | FRANCISCO VILLA 100,PLAN DE AYALA,NAVA,NAVA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.5598 | 28.6255
COA180401502383 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | La Estación (Jesús Armando Verduzco González) | CONOCIDO,,EL REFUGIO,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.1748 | 25.4308
COA18180101071552 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada |  | - | -103.7015 | 27.2869
COA18180201132163 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo |  | - | -101.4125 | 27.2347
COA18180201133026 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz |  | - | -101.5165 | 27.8775
COA18180201134142 | Coahuila de Zaragoza | Progreso |  | - | -100.9872 | 27.429
COA18180201134956 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA18180201134957 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA18180101070720 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada |  | - | -103.7015 | 27.2869
COA18180201135014 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA18180201135015 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA18180201135033 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA18180201135047 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA18180201135048 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA18180201135053 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA18180201135077 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA18180201139826 | Coahuila de Zaragoza | Viesca |  | - | -102.8063 | 25.3436
COA18180201140001 | Coahuila de Zaragoza | Viesca |  | - | -102.8063 | 25.3436
COA180401494072 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Zona Centro, 26000 Piedras Negras, Coah., México | -100.5156 | 28.7022
COA180401494072 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Ramón Bravo, Piedras Negras, Coah., México | -100.5247 | 28.6806
COA180401494072 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Ramón Bravo, Piedras Negras, Coah., México | -100.5247 | 28.6806
COA180401494381 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | México 2, Seccion 1, Piedras Negras, Coah., México | -100.5654 | 28.7183
COA180401494381 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | México 2, Seccion 1, Piedras Negras, Coah., México | -100.5654 | 28.7183
COA180401494381 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | México 2, Seccion 1, Piedras Negras, Coah., México | -100.5654 | 28.7183
COA180401497843 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | El Olmo | Mangle 316, El Cedro, Coah., México | -100.9856 | 29.3103
COA18180201131995 | Coahuila de Zaragoza | Castaños |  | - | -101.4306 | 26.7853
COA18180201132752 | Coahuila de Zaragoza | Monclova |  | - | -101.4172 | 26.9012
COA18180201133080 | Coahuila de Zaragoza | Nava |  | - | -100.7676 | 28.4219
COA18180201134128 | Coahuila de Zaragoza | Progreso |  | - | -100.9872 | 27.429
COA18180201134636 | Coahuila de Zaragoza | Monclova |  | - | -101.4172 | 26.9012
COA18180201132335 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA18180201132761 | Coahuila de Zaragoza | Monclova |  | - | -101.4172 | 26.9012
COA18180201132768 | Coahuila de Zaragoza | Monclova |  | - | -101.4172 | 26.9012
COA18180201134136 | Coahuila de Zaragoza | Progreso |  | - | -100.9872 | 27.429
COA18180201134615 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe |  | - | -100.9508 | 25.5432
COA18180201135171 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | - | -101.4494 | 26.9261
COA18180201136693 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA18180201136705 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA18180201135183 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SALTILLO | -100.9997 | 25.4217
COA00180201135533 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz |  | DIVERSAS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MUZQUIZ | -101.5165 | 27.8775
COA18180201135539 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | DIVERSAS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE FRONTERA | -101.4494 | 26.9261
COA18180201135558 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | DIVERSAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE MORELOS, VILLAUNION Y ZARAGOZA | -100.9997 | 25.4217
COA18180201135587 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SALTILLO | -101 | 25.4333
COA18180201135659 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | DIVERSAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE ESCOBEDO, SAN BUENAVENTURA, NADADORES Y ABASOLO. | -100.9997 | 25.4217
COA18180201135665 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | DIVERSAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE SACRAMENTO Y CUATROCIENEGAS | -100.9997 | 25.4217
COA18180201132045 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA18180201136169 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros |  | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | -100.9997 | 25.4217
COA18180201131744 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | - | -100.9503 | 25.5436
COA18180201131745 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | - | -100.9503 | 25.5436
COA18180201131746 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA18180201131747 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA18180201131748 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA18180201131749 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA18180201131750 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA18180201131751 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA18180201131753 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA18180201131754 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA18180201131755 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA18180201131758 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA18180201131760 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Concordia (La Rosita) | - | -103.115 | 25.7764
COA18180201131761 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Concordia (La Rosita) | - | -103.115 | 25.7764
COA18180201131763 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Concordia (La Rosita) | - | -103.115 | 25.7764
COA18180201131764 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Concordia (La Rosita) | - | -103.115 | 25.7764
COA18180201131765 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA18180201131766 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA18180201131767 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA18180201131768 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA18180201131771 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA18180201131772 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA18180201131774 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA18180201131775 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA18180201131795 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA18180201131847 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | - | -100.9503 | 25.5436
COA18180201131850 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | - | -100.9503 | 25.5436
COA18180201131855 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA18180201131856 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA18180201131879 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Boquillas del Carmen | - | -102.9375 | 29.1878
COA18180201132309 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA18180201132316 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | - | -100.5231 | 28.7
COA18180201132327 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | - | -100.9503 | 25.5436
COA18180201136719 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA18180201136741 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA18180201136868 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA18180201136879 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA18180201136242 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | -100.9997 | 25.4217
COA18180201136280 | Coahuila de Zaragoza | Parras |  | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | -100.9997 | 25.4217
COA18180201133014 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz |  | - | -101.5165 | 27.8775
COA18180201133032 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz |  | - | -101.5165 | 27.8775
COA18180201133042 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz |  | - | -101.5165 | 27.8775
COA18180201133046 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz |  | - | -101.5165 | 27.8775
COA18180201133121 | Coahuila de Zaragoza | Nava |  | - | -100.7676 | 28.4219
COA18180201133147 | Coahuila de Zaragoza | Nava |  | - | -100.7676 | 28.4219
COA18180201133401 | Coahuila de Zaragoza | Parras |  | - | -102.1842 | 25.4374
COA18180201133822 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras |  | - | -100.5284 | 28.7081
COA18180201133829 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras |  | - | -100.5284 | 28.7081
COA16160300731139 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA16160300731146 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA16160300731154 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA16160300731158 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA16160300731167 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA16160300731174 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA16160300731393 | Coahuila de Zaragoza | Monclova |  | - | -101.4172 | 26.9012
COA16160300731399 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA16160300731402 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA16160300731407 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA16160300731421 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA16160300731425 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA16160300731429 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA18180201139806 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA16170100853448 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | - | -101.4167 | 26.9008
COA16170100853451 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | - | -102.1836 | 25.4369
COA17170200884648 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga |  | - | -100.8496 | 25.4506
COA17170200884656 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA17170200884665 | Coahuila de Zaragoza | Monclova |  | - | -101.4172 | 26.9012
COA17170200884757 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA17170200884929 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA16170100831632 | Coahuila de Zaragoza | Acuña |  | - | -100.9317 | 29.3242
COA16170300965276 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas |  | - | -101.3033 | 27.9294
COA16180101067920 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA16180101068677 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA10150200546331 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | - | -101.4494 | 26.9261
COA10150200546347 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | - | -101.4172 | 26.9012
COA16160400829315 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda |  | - | -101.4793 | 25.3799
COA14180201134862 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | - | -101.4494 | 26.9261
COA14180201134876 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | - | -101.4494 | 26.9261
COA14180201134892 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | - | -100.9503 | 25.5436
COA14180201134897 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | - | -100.9503 | 25.5436
COA180401502449 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | VILLA SANTA MARÍA,PARQUE INDUSTRIAL "SANTA MARÍA" ,RAMOS ARIZPE,RAMOS ARIZPE,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9163 | 25.5757
COA17170100852682 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza |  | - | -100.9176 | 28.487
COA17170100854139 | Coahuila de Zaragoza | Parras |  | - | -102.1842 | 25.4374
COA13130200154278 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA16160200707238 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Licenciado Adolfo López Mateos (Jesús María) | NINGUNO NINGUNO EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS, 00000 LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS (JESÚS MARÍA), SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CARRETERA VECINAL HERCULES.ALICANTE ENTRONQUE A EL VOLCAN ANT | -103.6384 | 28.2024
COA16160200684072 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero |  | - | -103.2731 | 25.775
COA16160200684363 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA16160200684492 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro |  | - | -102.9832 | 25.7578
COA16160200684947 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe |  | - | -100.9508 | 25.5432
COA16160200685029 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe |  | - | -100.9508 | 25.5432
COA17170200889184 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | PERIFÉRICO LA JOYA - LA PARTIDA | -103.4531 | 25.5418
COA17170200902719 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | 25.450289; -100.961759 | -100.9997 | 25.4217
COA17180101070044 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA17180101070045 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA17180101070409 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA17180101070424 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA17180101070425 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA17180101070777 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA17180101070779 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA17180101070780 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA17180101070781 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA17180101070782 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA17180101071246 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA17180101071249 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA17180101071250 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA17180101071321 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA17180101071322 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA16180201132448 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez |  | - | -100.6742 | 29.0703
COA17170100833197 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | Periférico Luis Echeverría Álvarez5402, Int. 1Centro Metropolitano C.P. 25050Saltillo, Coahuila. | -100.9997 | 25.4217
COA17170100833199 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | Periférico Luis Echeverría Álvarez5402, Int. 1Centro Metropolitano C.P. 25050Saltillo, Coahuila. | -100.9997 | 25.4217
COA17170100833202 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | Periférico Luis Echeverría Álvarez5402, Int. 1Centro Metropolitano C.P. 25050Saltillo, Coahuila. | -100.9997 | 25.4217
COA17170100833205 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | Periférico Luis Echeverría Álvarez5402, Int. 1Centro Metropolitano C.P. 25050Saltillo, Coahuila. | -100.9997 | 25.4217
COA17170100833207 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | Periférico Luis Echeverría Álvarez5402, Int. 1Centro Metropolitano C.P. 25050Saltillo, Coahuila. | -100.9997 | 25.4217
COA17170100833210 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | Periférico Luis Echeverría Álvarez5402, Int. 1Centro Metropolitano C.P. 25050Saltillo, Coahuila. | -100.9997 | 25.4217
COA17170100833212 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | Periférico Luis Echeverría Álvarez5402, Int. 1Centro Metropolitano C.P. 25050Saltillo, Coahuila. | -100.9997 | 25.4217
COA17170100833214 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | Periférico Luis Echeverría Álvarez5402, Int. 1Centro Metropolitano C.P. 25050Saltillo, Coahuila. | -100.9997 | 25.4217
COA17170100833231 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | Periférico Luis Echeverría Álvarez5402, Int. 1Centro Metropolitano C.P. 25050Saltillo, Coahuila. | -100.9997 | 25.4217
COA16160400823360 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Partida | - | -103.2986 | 25.5911
COA16160400823377 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Providencia | - | -103.3592 | 25.5997
COA16160400823385 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | - | -101.4167 | 26.9008
COA16160400823419 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | - | -101.4167 | 26.9008
COA16160400823443 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Benito Juárez | - | -103.2915 | 25.9819
COA16160400823451 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA16160400823469 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Derramadero [Granja] | - | -101.1475 | 25.2489
COA16160400823474 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | - | -102.1836 | 25.4369
COA16160400823487 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Macuyú | - | -101.6461 | 25.3558
COA16160400823499 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Jalisco | - | -103.4428 | 25.2172
COA16160400823504 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Venustiano Carranza (Hacienda de Hornos) | - | -102.9564 | 25.3517
COA16160400823510 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Gilita | - | -103.2003 | 25.3925
COA16160400823523 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | - | -101.4306 | 26.7853
COA16160400823533 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | - | -101.5917 | 27.0292
COA16160400823540 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | - | -101.4494 | 26.9261
COA16160400823550 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Las Esperanzas | - | -101.3559 | 27.6864
COA16160400823559 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Rancho Nuevo | - | -101.1106 | 25.7383
COA16160400823569 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Fraustro | - | -101.1436 | 25.9011
COA16160400823580 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Paredón | - | -100.9336 | 25.9475
COA16160400823593 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San Salvador de Arriba | - | -103.2297 | 25.9433
COA16160400823628 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cruz Verde | - | -102.055 | 25.5225
COA16160400823631 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Molino Viejo (San Lorenzo) | - | -102.1734 | 25.4895
COA16160400823639 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Madero [Estación] | - | -102.1886 | 25.7208
COA16160400823645 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | - | -102.1836 | 25.4369
COA16160400823665 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | - | -101.4167 | 26.9008
COA16160400823670 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | - | -101.4167 | 26.9008
COA16160400823680 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | - | -101.2175 | 27.9386
COA16160400823691 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | - | -101.3039 | 27.9283
COA16160400823701 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pablo | - | -103.0747 | 25.7286
COA16160400823709 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Gatas Mochas | - | -103.0503 | 25.7078
COA16160400823717 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Luchana | - | -103.195 | 25.7903
COA16160400823734 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Guadalupe Victoria | - | -103.2267 | 25.7481
COA16160400823739 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA16160400823743 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | - | -101.1323 | 27.8378
COA16160400823754 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Piedra Blanca | - | -101.8814 | 25.6581
COA16160400823824 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA16160400823833 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Agua Nueva | - | -101.0933 | 25.1931
COA16160400823842 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Agua Nueva | - | -101.0933 | 25.1931
COA16160400823849 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | - | -101.4167 | 26.9008
COA16160400823856 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | - | -101.4167 | 26.9008
COA16160400823861 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cloete | - | -101.1792 | 27.9239
COA16160400823866 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | - | -101.1323 | 27.8378
COA16160400823889 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA16160400823899 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA16160400823907 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA16160400823915 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Jimulco | - | -103.3542 | 25.1197
COA16160400823924 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Lázaro Cárdenas (Dolores) | - | -103.1858 | 25.7631
COA16160400823944 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Francisco de Arriba | - | -103.1589 | 25.7511
COA16160400823969 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Angostura (San José de Boquillas) | - | -101.0978 | 25.3312
COA16160400823987 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | - | -102.1836 | 25.4369
COA16160400823996 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Guelatao | - | -101.4097 | 25.3797
COA16160400824001 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | La Rosita | - | -103.2333 | 25.4128
COA16160400824006 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | - | -102.9844 | 25.7589
COA16160400825501 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Lequeitio | - | -103.2783 | 25.8458
COA15150200505612 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA15160100632241 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA17170100832364 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros |  | - | -103.2304 | 25.5281
COA17170200904339 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro |  | - | -102.9832 | 25.7578
COA17170200904729 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro |  | - | -102.9832 | 25.7578
COA17170200904731 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro |  | - | -102.9832 | 25.7578
COA17170200904733 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro |  | - | -102.9832 | 25.7578
COA15150300581947 | Coahuila de Zaragoza | Allende |  | - | -100.8542 | 28.3472
COA15150300581950 | Coahuila de Zaragoza | Allende |  | - | -100.8542 | 28.3472
COA15150300581970 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas |  | - | -101.12 | 27.8489
COA15150300581986 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA15150300582050 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras |  | - | -100.5284 | 28.7081
COA15150300582060 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA15150300582063 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA15150300582076 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero |  | - | -103.2731 | 25.775
COA15150300582078 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro |  | - | -102.9832 | 25.7578
COA15150300582080 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas |  | - | -101.12 | 27.8489
COA15150300582481 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras |  | - | -100.5284 | 28.7081
COA15150300582492 | Coahuila de Zaragoza | Allende |  | - | -100.8542 | 28.3472
COA15150300585420 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA15150300585424 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA15150300585430 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA15150300585614 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA15160100628880 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA17180101073733 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Presa de Guadalupe (Vida Nueva) | - | -103.2214 | 25.7575
COA17180101073745 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Presa de Guadalupe (Vida Nueva) | - | -103.2214 | 25.7575
COA17180101073756 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA17180101073765 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | - | -102.1836 | 25.4369
COA17180101073783 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Palma | - | -103.3211 | 25.6078
COA17180101073791 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA17180101073798 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | - | -102.1836 | 25.4369
COA17180101073811 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | - | -102.1836 | 25.4369
COA17180101073861 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA17180101073875 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | - | -100.9503 | 25.5436
COA17180101073892 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santiago | - | -103.0444 | 25.6661
COA17180101073913 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Albia | - | -103.3595 | 25.6778
COA17180101073931 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Veinte de Noviembre (Santa Lucía) | - | -103.1511 | 25.7892
COA15170100835471 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | BLVD. FUNDADORES Y AV. DE LOS METALES EN LA COL. RESIDENCIAL DEL NORTE, SECTOR SURORIENTE DE LA CIUDAD). | -103.4531 | 25.5418
COA15170100835537 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | CARCAMO SANITARIO DE LA JOYA II-A CANLA TRAMO SANTA FE | -103.4531 | 25.5418
COA16170100835587 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | BLVD. LAGUNA | -103.4531 | 25.5418
COA16170100835646 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | CIUDAD INDUSTRIAL 2 (CALLE PRAXEDIS DE LA PEÑA Y CALLE JUAN BRITTINGHAM A CARRETERA LA UNIÓN-MATAMOROS). | -103.4531 | 25.5418
COA16170100835658 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | LIBRAMIENTO NORTE A LA ALTURA DEL EJIDO EL PERÚ HASTA EL LIBRAMIENTO DE LA LAGUNA | -103.4531 | 25.5418
COA16170100835668 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | PERIFÉRICO RAÚL LÓPEZ SÁNCHEZ EN COL. ÁLAMOS. | -103.4531 | 25.5418
COA16170100835683 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | RESIDENCIAL DEL NTE-PTAR EN TORREON | -103.4531 | 25.5418
COA16170100835711 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | PLUVIAL TORREÓN 2000 COLONIA CENTRO. | -103.4531 | 25.5418
COA16170100835730 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | PLUVIAL PROVITEC EN COL. PROVITEC. | -103.4531 | 25.5418
COA16170100835773 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | BLVD. SAN PEDRO 1.6 KM (ZONA INDUSTRIAL MIELERAS) PARQUE INDUSTRIAL FERROPUERTO LAGUNA. | -103.4531 | 25.5418
COA16170100838201 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | BLVD. SAN IGNACIO DE LOYOLA DE BLVD. UNIVERSIDAD A BLVD. MONTESSORI | -103.4531 | 25.5418
COA16160200685202 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | San Antonio (Los Duraznos) | NINGUNO NINGUNO EJIDO SAN ANTONIO, 00000 SAN ANTONIO (LOS DURAZNOS), SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CARRETERA VECINAL HERCULES- ALICANTE ANTES DE LLEGAR A EL VOLCAN | -103.6499 | 28.2867
COA15160400823349 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | - | -101.4167 | 26.9008
COA16160300737765 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA16160400746211 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | - | -102.1836 | 25.4369
COA15150300582480 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe |  | - | -100.9508 | 25.5432
COA18180201134785 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA18180201134804 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA18180201134859 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA18180201134868 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA16160300733164 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Yucatán | - | -103.3303 | 25.88
COA16160300733179 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | - | -100.3769 | 28.3083
COA16160300733195 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Escuadrón Doscientos Uno | - | -103.3483 | 25.6747
COA16160300733200 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Maravillas | - | -103.34 | 25.6572
COA16160300733216 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Compuertas | - | -103.3025 | 25.7458
COA16160300733242 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Rancho de Afuera | - | -103.3611 | 25.6264
COA16160300733259 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | - | -103.2281 | 25.5278
COA16160300736785 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | San José del Águila | - | -101.6656 | 27.0447
COA16160300736789 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | - | -100.7675 | 28.4214
COA16160300736792 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | - | -102.1836 | 25.4369
COA16160300736905 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | - | -101.234 | 27.8747
COA16160300736985 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | - | -101.2175 | 27.9386
COA16160300737022 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA16160300737027 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA16160200723646 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Colonia Ganadera Constitución | NINGUNO NINGUNO EJIDO COL GANADERA, 00000 COLONIA GANADERA CONSTITUCIÓN, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CARRETERA ESTSTAL LAGUNA DEL REY-ESMERALDA POR ENTRONQUE A GIMBALETE PASANDO PROVID | -103.6291 | 26.832
COA16160200723647 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | El Volcán (Los Muchachos) | NINGUNO NINGUNO EJIDO EL VOLCAN, 00000 EL VOLCÁN (LOS MUCHACHOS), SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CARRETERA VECINAL HERCULES-ALICANTE ENTRONQUE A EL VOLCAN | -103.642 | 28.4667
COA14140300403824 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro |  | - | -102.9832 | 25.7578
COA16160200684012 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros |  | - | -103.2304 | 25.5281
COA16160200684013 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros |  | - | -103.2304 | 25.5281
COA16160200684456 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros |  | - | -103.2304 | 25.5281
COA16160200684491 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro |  | - | -102.9832 | 25.7578
COA16160200684945 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe |  | - | -100.9508 | 25.5432
COA16160200685028 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe |  | - | -100.9508 | 25.5432
COA17170300964359 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Nuncio | - | -100.2978 | 25.2634
COA16160200684063 | Coahuila de Zaragoza | Monclova |  | - | -101.4172 | 26.9012
COA16160400815638 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA16160400815646 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA16160400815657 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA16160400815685 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA16160400815709 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras |  | - | -100.5284 | 28.7081
COA16160400815745 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA16160400815782 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA16160400815909 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA16160400816702 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA16160400817132 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA17170100832345 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza |  | - | -100.9176 | 28.487
COA17170100832347 | Coahuila de Zaragoza | Nava |  | - | -100.7676 | 28.4219
COA17170100832353 | Coahuila de Zaragoza | Viesca |  | - | -102.8063 | 25.3436
COA17170100832360 | Coahuila de Zaragoza | Viesca |  | - | -102.8063 | 25.3436
COA17170100832366 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo |  | - | -102.3974 | 27.3112
COA17170100832370 | Coahuila de Zaragoza | Castaños |  | - | -101.4306 | 26.7853
COA17170100832379 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz |  | - | -101.5165 | 27.8775
COA17170100832381 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas |  | - | -101.12 | 27.8489
COA17170100832383 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros |  | - | -103.2304 | 25.5281
COA17170100832384 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas |  | - | -101.12 | 27.8489
COA17170100832772 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas |  | - | -101.3033 | 27.9294
COA17170401047508 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras |  | - | -100.5284 | 28.7081
COA17170401047528 | Coahuila de Zaragoza | Acuña |  | - | -100.9317 | 29.3242
COA16160200672650 | Coahuila de Zaragoza | Juárez |  | (27.606089; -100.727948) | -100.7271 | 27.6065
COA16170200884590 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga |  | - | -100.8496 | 25.4506
COA16170200884594 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA16170200884598 | Coahuila de Zaragoza | Acuña |  | - | -100.9317 | 29.3242
COA16180101069065 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | - | -102.1836 | 25.4369
COA17170401046397 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | - | -100.8467 | 25.4453
COA17170401046425 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Derramadero [Granja] | - | -101.1475 | 25.2489
COA17170401046941 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Nueva Colonia (Peralta) | - | -103.2273 | 25.0667
COA17170401046949 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | El Águila | - | -103.332 | 25.5208
COA17170401046958 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA14150400586382 | Coahuila de Zaragoza | Acuña |  | - | -100.9317 | 29.3242
COA14170100835727 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras |  | - | -100.5284 | 28.7081
COA17170401043517 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe |  | - | -100.9508 | 25.5432
COA16160100626156 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA16160100626311 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA16160100626316 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA16160100626754 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA16170100833640 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA16170100834535 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | - | -100.9503 | 25.5436
COA16170100834537 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | La Luz | - | -103.1937 | 25.4756
COA16170100834538 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA16170100834539 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Alejandría | - | -103.0611 | 25.6633
COA16170100834540 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA16170100834541 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | - | -103.2281 | 25.5278
COA16170100834542 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Florida | - | -103.3233 | 25.7703
COA16170100834543 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA16170100834544 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Huachichil (El Huache) | - | -100.8253 | 25.2114
COA16170100834545 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA16170100834546 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Artesillas | - | -100.7219 | 25.2281
COA16170100834548 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | - | -100.9503 | 25.5436
COA16170100834550 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Santa Rita | - | -100.5014 | 25.2511
COA16170100835068 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA16170100835072 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Palma | - | -103.3211 | 25.6078
COA16170100835074 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA16170100835083 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA16170100835087 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA16170100835091 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Salitre | - | -101.1975 | 24.9492
COA16170100835096 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Nueva Victoria | - | -102.7883 | 26.4375
COA16170100835104 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Gregorio García (El Taconazo) | - | -103.2517 | 25.2992
COA16170100835109 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | La Fe | - | -103.0287 | 25.7044
COA16170100835112 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | El Estribo | - | -103.1017 | 25.8414
COA16170100835114 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Derramadero | - | -101.2831 | 25.2889
COA16170100835132 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | - | -102.9844 | 25.7589
COA16170100835133 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Juan Eugenio | - | -103.5006 | 25.2897
COA16170100835135 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA16170100835136 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | - | -101.3039 | 27.9283
COA16170100835138 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA16170100835140 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA16170100835141 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA16170300964090 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | - | -101.4264 | 27.1819
COA16170300971296 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA14140200359043 | Coahuila de Zaragoza | Candela |  | - | -100.6639 | 26.8403
COA15150300585610 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros |  | - | -103.2304 | 25.5281
COA17170100833196 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz |  | - | -101.5165 | 27.8775
COA17170100833311 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo |  | - | -102.3974 | 27.3112
COA17170100833312 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda |  | - | -101.4793 | 25.3799
COA12170300964660 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | - | -101.234 | 27.8747
COA12180201132008 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | - | -100.5231 | 28.7
COA180401502444 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CARRETERA 57 KILOMETRO 120,BARRIO 7,SABINAS,SABINAS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.1658 | 27.9018
COA13130200136769 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | No se registró dirección | -100.5284 | 28.7081
COA13130200136789 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -100.9997 | 25.4217
COA13150300556701 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | - | -102.9832 | 25.7578
COA13180201132021 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | - | -103.1173 | 25.83
COA14140400439357 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA16170100832754 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras |  | - | -100.5284 | 28.7081
COA17170401046296 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA17170401046340 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | - | -100.7239 | 28.2208
COA17170401046361 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Gilita | - | -103.2003 | 25.3925
COA17170401046368 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Venustiano Carranza (Hacienda de Hornos) | - | -102.9564 | 25.3517
COA17170401046996 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | - | -101.5483 | 27.0597
COA17170401047266 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Coyote | - | -103.2548 | 25.6522
COA13150100497673 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA17170401051826 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | - | -103.2731 | 25.775
COA16170300956753 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Huariche | - | -101.8397 | 25.335
COA16160100640388 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda |  | - | -101.4793 | 25.3799
COA16160100640390 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda |  | - | -101.4793 | 25.3799
COA16160100640400 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA16160100640402 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras |  | - | -100.5284 | 28.7081
COA16160100640404 | Coahuila de Zaragoza | Frontera |  | - | -101.4494 | 26.9261
COA16160100640406 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas |  | - | -101.12 | 27.8489
COA18180201136769 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA17180101075099 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | - | -101.475 | 25.3764
COA17180101075101 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA17180101075103 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Jalisco | - | -103.4428 | 25.2172
COA17180101075330 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA17180101075333 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA16160400746175 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Charcos de Risa | - | -103.1044 | 26.2114
COA16160400746181 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Presa de Guadalupe (Guadalupe) | - | -101.6442 | 25.3839
COA16160400746188 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Corona | - | -103.2594 | 25.5842
COA16160400746198 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | - | -101.4167 | 26.9008
COA16160400746199 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | - | -101.4167 | 26.9008
COA16160400746204 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas de Barroterán | - | -101.2775 | 27.6489
COA16160400746247 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Miguel (San Miguel del Banco) | - | -100.9933 | 24.9975
COA16160400746248 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA16160400746262 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA16160400746274 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Conchita Roja | - | -103.4058 | 25.6406
COA16160400746275 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA16160400746277 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Tanque Aguilereño (El Tanque) | - | -102.9486 | 24.8122
COA17170300971274 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras |  | - | -100.5284 | 28.7081
COA17170300971360 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA15150200544588 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero |  | - | -100.3787 | 28.3084
COA15150300582683 | Coahuila de Zaragoza | Acuña |  | - | -100.9317 | 29.3242
COA15150300582917 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero |  | - | -103.2731 | 25.775
COA15150300584982 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros |  | - | -103.2304 | 25.5281
COA16160200717802 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | San José de Madero | NINGUNO NINGUNO EJIDO SAN JOSE DE MADERO, 00000 SAN JOSÉ DE MADERO, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CARRETERA ESTATAL LAGUNA DEL REY-ESMERALDA POR ENTRONQUE A GIMBALETE PASANDO PROVIDENCIA | -103.5878 | 27.0183
COA17170300955439 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz |  | - | -101.5165 | 27.8775
COA17170300956672 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas |  | - | -101.12 | 27.8489
COA17170300964428 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Piedra Blanca (El Ranchito) | - | -100.6069 | 25.4622
COA17170300964445 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Dolores | - | -101.4281 | 26.3725
COA17170300964538 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA17170300964547 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cuauhtémoc | - | -100.9475 | 25.2833
COA17170300964557 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Punta Santa Elena | - | -101.3169 | 24.9517
COA17170300964564 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Presa de San Pedro | - | -101.0614 | 24.6906
COA17170300964576 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | - | -101.3039 | 27.9283
COA17170300964585 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | - | -102.9844 | 25.7589
COA17170300964592 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | - | -102.9844 | 25.7589
COA17170300964611 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Soledad | - | -101.6117 | 26.7539
COA17170300964619 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA17170300964624 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA17170300964632 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Espinazo | - | -101.11 | 26.2656
COA17170300964634 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA17170300964640 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA17170300964643 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | El Venado | - | -101.9144 | 26.8231
COA17170300964647 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | - | -103.2731 | 25.775
COA17170300964653 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | El Pilar de Richardson | - | -101.7619 | 25.6503
COA17170300964654 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA17170300964657 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Presa de Guadalupe (Guadalupe) | - | -101.6442 | 25.3839
COA17170300964675 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Corona | - | -103.2594 | 25.5842
COA17170300964677 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Granada | - | -103.2669 | 25.6419
COA17170300964687 | Coahuila de Zaragoza | Parras | La Constancia | - | -102.0253 | 25.1467
COA17170300964694 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Congregación Cañada Ancha | - | -101.0178 | 25.5392
COA17170300964698 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | - | -101.1323 | 27.8378
COA17170300964700 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Coyote | - | -103.2548 | 25.6522
COA17170300964701 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Cuije | - | -103.3408 | 25.6961
COA17170300964702 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Manantial | - | -103.3047 | 25.4125
COA17170300964707 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Rincón de los Pastores | - | -101.1295 | 25.3684
COA17170300964714 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | - | -100.8861 | 28.4097
COA17170300964723 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | La Florida (La Hacienda) | - | -101.3398 | 27.6472
COA17170300964729 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Madero [Estación] | - | -102.1886 | 25.7208
COA17170300964734 | Coahuila de Zaragoza | Parras | El Mimbre | - | -102.3589 | 25.6678
COA17170300964745 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Los Hoyos (El Potrero) | - | -102.0025 | 25.4078
COA17170300964748 | Coahuila de Zaragoza | Parras | El Siete de Enero (El Mezquite) | - | -101.9594 | 25.2169
COA17170300964752 | Coahuila de Zaragoza | Parras | San Isidro | - | -102.4444 | 25.5469
COA17170300964756 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Nuevo Sabanilla (Sabanilla) | - | -101.7583 | 25.0839
COA17170401049117 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA17170401044962 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | - | -100.9317 | 29.3242
COA17170401044977 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | - | -100.9317 | 29.3242
COA17170401045029 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | - | -101.4494 | 26.9261
COA17170401045048 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Presa de Guadalupe (Guadalupe) | - | -101.6442 | 25.3839
COA17170401045055 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | - | -100.3769 | 28.3083
COA17170401047501 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA16160400829647 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro |  | - | -102.9832 | 25.7578
COA15160200672134 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA17170100851624 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA15170200892938 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA15170401048537 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | - | -100.8467 | 25.4453
COA15170401048551 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | - | -101.234 | 27.8747
COA15170300964527 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA15160300733019 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | - | -100.7995 | 28.3539
COA15160300733108 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | El Porvenir (El Porvenir de Arriba) | - | -103.3253 | 25.7744
COA15160300736787 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | - | -100.7675 | 28.4214
COA15160300736798 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | - | -100.5231 | 28.7
COA15160300736800 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | - | -100.5231 | 28.7
COA15160300736942 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA15160300736946 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Derramadero [Granja] | - | -101.1475 | 25.2489
COA15160300736947 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA15160300736982 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | - | -101.3039 | 27.9283
COA15160300737009 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA15160300737017 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA15160300737030 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Flor de Mayo | - | -103.4186 | 25.3914
COA15160300737036 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | La Ventana | - | -103.4775 | 25.3275
COA17170300954039 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. | -103.2281 | 25.5278
COA17170300954041 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Granada | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. | -103.2669 | 25.6419
COA17170300954055 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. | -103.2281 | 25.5278
COA17170300954059 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. | -102.8067 | 25.3425
COA17170300954066 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. | -103.4417 | 25.5444
COA17170300954071 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. | -102.9844 | 25.7589
COA17170300954079 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. | -103.2281 | 25.5278
COA17170300954085 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. | -102.9844 | 25.7589
COA17170300954093 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. | -102.9844 | 25.7589
COA17170300954098 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. | -102.9844 | 25.7589
COA17170300954106 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. | -103.2731 | 25.775
COA17170300954110 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. | -103.2731 | 25.775
COA17170300954114 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. | -102.9844 | 25.7589
COA17170300954123 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. | -103.4417 | 25.5444
COA17170300954126 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila | -103.4417 | 25.5444
COA17170300954132 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. | -103.4417 | 25.5444
COA17170300954138 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. | -102.9844 | 25.7589
COA17170300954151 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. | -103.2281 | 25.5278
COA17170300954172 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. | -102.9844 | 25.7589
COA17170300954186 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. | -101 | 25.4333
COA17170300954693 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. | -103.4417 | 25.5444
COA17170401045214 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro |  | DIRECCION TECNICA | -102.9832 | 25.7578
COA17170401045463 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro |  | DIRECCION TECNICA. | -102.9832 | 25.7578
COA17170401045468 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro |  | DIRECCION TECNICA. | -102.9832 | 25.7578
COA14140200314117 | Coahuila de Zaragoza | Monclova |  | - | -101.4172 | 26.9012
COA14140200314254 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro |  | - | -102.9832 | 25.7578
COA14140400423475 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero |  | - | -103.2731 | 25.775
COA15150200544542 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA15150200544548 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA17170200904337 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA17170200904340 | Coahuila de Zaragoza | Candela |  | - | -100.6639 | 26.8403
COA17170200904359 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo |  | - | -101.4125 | 27.2347
COA17170200904601 | Coahuila de Zaragoza | Nava |  | - | -100.7676 | 28.4219
COA10180201134812 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | - | -101.234 | 27.8747
COA180401502448 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BOULEVARD VENUSTIANO CARRANZA NUM. 2400,ZONA CENTRO,SALTILLO,SALTILLO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9917 | 25.4415
COA12180201134822 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | - | -100.5231 | 28.7
COA13170401048526 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | - | -100.9317 | 29.3242
COA180301389177 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | CARRETERA 57 KILOMETRO 120,BARRIO 7,AGUJITA,SABINAS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.1658 | 27.9018
COA16160100640288 | Coahuila de Zaragoza | Candela |  | - | -100.6639 | 26.8403
COA18180201132283 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero |  | - | -100.3787 | 28.3084
COA16160100640282 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero |  | - | -100.3787 | 28.3084
COA16160100640290 | Coahuila de Zaragoza | Candela |  | - | -100.6639 | 26.8403
COA18180201133426 | Coahuila de Zaragoza | Parras |  | - | -102.1842 | 25.4374
COA15150100498330 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas |  | - | -102.0667 | 26.9858
COA17170100853442 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | - | -100.9317 | 29.3242
COA17170100853445 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero de Mayo | - | -101.225 | 27.24
COA17170100853446 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | - | -101.4494 | 26.9261
COA17170100853447 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | - | -103.2281 | 25.5278
COA17170100853450 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | - | -101.4167 | 26.9008
COA17170100853453 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | - | -100.9503 | 25.5436
COA17170100853454 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | - | -100.9503 | 25.5436
COA17170100853455 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | - | -100.9503 | 25.5436
COA17170100853456 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | - | -100.9503 | 25.5436
COA17170100853457 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | - | -100.9503 | 25.5436
COA17170100853458 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | - | -100.9503 | 25.5436
COA17170100853459 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | - | -100.9503 | 25.5436
COA17170100853460 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | - | -100.9503 | 25.5436
COA17170100853472 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA17170100853474 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA17170100853477 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA17170100853480 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA17170100853481 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA17170100853483 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA17170100853485 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA17170100853486 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA17170100853488 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA17170100853489 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA17170100853490 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA17170100853492 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA17170100853494 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA17170100853497 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA17170100853501 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA17170100853502 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA17170100853507 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA17170100853509 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA17170200879208 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Felipe Aguanaval | - | -103.2514 | 25.4531
COA17170200879215 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | - | -103.2281 | 25.5278
COA17170200879254 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Antonio del Coyote | - | -103.2856 | 25.6944
COA17170200879363 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Derramadero | - | -101.2831 | 25.2889
COA17170200879381 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA17170200879437 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA17170200879523 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | - | -100.9503 | 25.5436
COA16170200892951 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA16170200892965 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA17170300964367 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | - | -101.4306 | 26.7853
COA17170300964373 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | - | -101.4494 | 26.9261
COA17170300964379 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | - | -101.4494 | 26.9261
COA17170300964388 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | - | -101.4167 | 26.9008
COA17170300964392 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | - | -101.4167 | 26.9008
COA17170300964430 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | - | -101.4233 | 27.8897
COA17170300964434 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | - | -101.1323 | 27.8378
COA17170300964438 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA17170300964440 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA17170300964446 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA17170300964449 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA17170300964453 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA17170300964455 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA17170300964457 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA17170300964461 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA17170300964464 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA17170300964465 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA17170300964468 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA17170300964470 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA17170300964474 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA17170300964478 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA17170300964479 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Marcos | - | -103.0089 | 25.6669
COA17170300964481 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | - | -102.9844 | 25.7589
COA17170300964494 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA17170300964500 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Gilita | - | -103.2003 | 25.3925
COA17170300964502 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Mieleras | - | -103.2672 | 25.3992
COA15170300964523 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA17180201131802 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Jame | - | -100.6208 | 25.3672
COA17180201131807 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | San Antonio de las Alazanas | - | -100.5794 | 25.2725
COA17180201131812 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | - | -100.8467 | 25.4453
COA17180201131817 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | El Dieciocho de Marzo (El Dieciocho) | - | -100.6069 | 25.2653
COA17180201131824 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | - | -101.4494 | 26.9261
COA17180201131826 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | - | -101.4167 | 26.9008
COA17180201131827 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | - | -101.4167 | 26.9008
COA17180201131828 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | - | -100.5231 | 28.7
COA17180201131835 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Presa de los Muchachos | - | -101.2042 | 24.8903
COA17180201131841 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Chapula | - | -101.2808 | 25.2697
COA17180201131844 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA17180201131846 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA17180201131851 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA17180201131853 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA17180201132104 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA17180201132120 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA17180201132137 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Los Lirios | - | -100.5881 | 25.3933
COA17180201132140 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | - | -100.8467 | 25.4453
COA17180201132150 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | - | -101.4167 | 26.9008
COA16160300745367 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz |  | - | -101.5165 | 27.8775
COA16160300745368 | Coahuila de Zaragoza | Nava |  | - | -100.7676 | 28.4219
COA16160300745373 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA16160300745376 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas |  | - | -102.0667 | 26.9858
COA16160300745378 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas |  | - | -101.12 | 27.8489
COA16160300745408 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA16160400814966 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas |  | - | -101.3033 | 27.9294
COA16170401045561 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | - | -102.1836 | 25.4369
COA16170401046144 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA16170401046171 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Perla | - | -103.3522 | 25.4956
COA17170300956757 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | - | -100.5231 | 28.7
COA17170300964055 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | - | -100.9317 | 29.3242
COA17170401041376 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | (FIN REHA. CARRETERA TORREÓN-SAN PEDRO: KM 4 841.65; 25.613036; -103.398355) (INICIO REHAB CARRETERA TORREÓN-SAN PEDRO: KM 4 303; 25.608439; -103.39996) | -103.4531 | 25.5418
COA15150300582047 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras |  | - | -100.5284 | 28.7081
COA15150300582058 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA15150300582075 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero |  | - | -103.2731 | 25.775
COA15150300582077 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro |  | - | -102.9832 | 25.7578
COA16160100640399 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA15160200668093 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas |  | - | -101.12 | 27.8489
COA16160100640387 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda |  | - | -101.4793 | 25.3799
COA16160100640389 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda |  | - | -101.4793 | 25.3799
COA16160100640401 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras |  | - | -100.5284 | 28.7081
COA16160100640405 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas |  | - | -101.12 | 27.8489
COA15150200544828 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero |  | - | -103.2731 | 25.775
COA15150200544830 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA16180101069054 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | - | -100.8467 | 25.4453
COA16180101069061 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Atalaya | - | -103.2603 | 25.6547
COA16180101069062 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Antonio del Coyote | - | -103.2856 | 25.6944
COA16180101069063 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | - | -103.2281 | 25.5278
COA16180101069268 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | - | -102.9844 | 25.7589
COA16180101069364 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA16180101069419 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA16180101069472 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA16180101069509 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Agua Nueva | - | -101.0933 | 25.1931
COA16180101069541 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La Encantada | - | -101.0847 | 25.2878
COA16180101073616 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | - | -102.9844 | 25.7589
COA16180101073629 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Angostura (San José de Boquillas) | - | -101.0978 | 25.3312
COA16180101073641 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | - | -101.5483 | 27.0597
COA16180101073654 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | - | -102.9844 | 25.7589
COA16180101073659 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Mayrán | - | -102.8447 | 25.6722
COA16180101073669 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA16180101073681 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA16180101073686 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA16180101073691 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA16180101073703 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA16180101073718 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Eulalia | - | -103.1158 | 25.6992
COA16180201131830 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA16180201131832 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA16180201131852 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA13160300737568 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | - | -101.4167 | 26.9008
COA16170200892913 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | - | -101.4494 | 26.9261
COA15170401048287 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | - | -103.2731 | 25.775
COA15170401048401 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | - | -100.9503 | 25.5436
COA15170401048511 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | - | -102.9844 | 25.7589
COA15170401048516 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | - | -100.9167 | 28.4872
COA180401496367 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Calle Blvd. Centenario de Torreón, Los Ramones, Saltillo, Coah., México | -100.9152 | 25.4525
COA17170100835677 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA18180201134899 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA17170300955414 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA17170300955419 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA17170300955430 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA17170300955438 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA15150100496637 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA15150100498907 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA15150200544545 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA15150200544551 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA15150200548766 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA16170100835457 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA16170100835467 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA16170100835504 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA16170100835513 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA16170100835525 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA16170100835538 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA16170100835563 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA16170100835614 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | - | -101.3039 | 27.9283
COA16170100835665 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Fresno del Norte | - | -103.2965 | 25.7428
COA16170100835685 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | - | -103.2281 | 25.5278
COA16170100835692 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Rancho Alegre | - | -103.3267 | 25.5031
COA16170100838022 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA16170100838033 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Nuevo Mieleras (La Tres) | - | -103.3378 | 25.4397
COA16170100838036 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Hedionda Grande | - | -100.8561 | 25.11
COA16170100838040 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | - | -100.9503 | 25.5436
COA16170100832744 | Coahuila de Zaragoza | Allende |  | - | -100.8542 | 28.3472
COA17170100832751 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros |  | - | -103.2304 | 25.5281
COA180401502439 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Bella Vista | CARRETERA 57.,INDEPENDENCIA,NUEVA ROSITA,SAN JUAN DE SABINAS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.2067 | 27.9395
COA180401502440 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | CARRETERA 53 NVA. ROSITA-SAN JUAN DE SABINAS,CONOCIDO,SAN JUAN DE SABINAS,SAN JUAN DE SABINAS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.3002 | 27.9425
COA16160200664879 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA16160200664937 | Coahuila de Zaragoza | Monclova |  | - | -101.4172 | 26.9012
COA16160200665015 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA16160300737696 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA16160300737716 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | - | -100.5231 | 28.7
COA18180201132004 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | PERIFERICO LUIS ECHEVERRIA 1250 SALTILLO COAH | -100.9997 | 25.4217
COA17180101068020 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA17170401041774 | Coahuila de Zaragoza | Frontera |  | (SAN BUENAVENTURA - KM 17 000; 26.954778; -101.458119) ( ROGELIO IBARRA - KM 18 000; 26.963078; -101.453957) | -101.4494 | 26.9261
COA16160300737970 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | - | -103.2281 | 25.5278
COA14140200314275 | Coahuila de Zaragoza | Viesca |  | - | -102.8063 | 25.3436
COA14140200314409 | Coahuila de Zaragoza | Parras |  | - | -102.1842 | 25.4374
COA14140200357270 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada |  | - | -103.7015 | 27.2869
COA14140300403821 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura |  | - | -101.55 | 27.0603
COA15150100496614 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro |  | - | -102.9832 | 25.7578
COA15150100496633 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA15150100497473 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Paila | - | -102.1842 | 25.4374
COA15150100497666 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Las Morenas | - | -102.0667 | 26.9858
COA15150100497667 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | El Campizal | - | -102.0667 | 26.9858
COA15150100497668 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Congregación Rodríguez | - | -100.3787 | 28.3084
COA15150100497670 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | San Vicente | - | -100.3787 | 28.3084
COA15150200501176 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Las Norias | - | -100.9508 | 25.5432
COA15150200544603 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda |  | - | -101.4793 | 25.3799
COA15150100496572 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo |  | - | -102.3974 | 27.3112
COA17170200889440 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA180301385968 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Calle Blvd. Centenario de Torreón, El Toreo, Saltillo, Coah., México | -100.9149 | 25.4496
COA180301386284 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Calle Blvd. Centenario de Torreón, El Toreo, Saltillo, Coah., México | -100.9149 | 25.4496
COA17170100831633 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros |  | - | -103.2304 | 25.5281
COA16170100831699 | Coahuila de Zaragoza | Allende |  | - | -100.8542 | 28.3472
COA16170100832771 | Coahuila de Zaragoza | Acuña |  | - | -100.9317 | 29.3242
COA17170100852683 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda |  | - | -101.4793 | 25.3799
COA17170100852684 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga |  | - | -100.8496 | 25.4506
COA17170100852685 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga |  | - | -100.8496 | 25.4506
COA17170100852686 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe |  | - | -100.9508 | 25.5432
COA17170100852705 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA17170100852706 | Coahuila de Zaragoza | Acuña |  | - | -100.9317 | 29.3242
COA17170100852707 | Coahuila de Zaragoza | Frontera |  | - | -101.4494 | 26.9261
COA17170100852708 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA15170100853452 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | - | -100.5231 | 28.7
COA15170100853504 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA15170200879431 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA15170300964512 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | - | -100.5231 | 28.7
COA15170200885733 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA15160400812401 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero |  | - | -100.3787 | 28.3084
COA15160400831353 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo |  | - | -101.4264 | 27.1819
COA15160400831361 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo |  | - | -101.4264 | 27.1819
COA15170100831498 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA15170100835570 | Coahuila de Zaragoza | Parras |  | - | -102.1842 | 25.4374
COA16160200701668 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cloete | NINGUNO NINGUNO COLONIA NINGUNO, 00000 CLOETE, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA EN EL MUNICIPIO DE SABINAS | -101.1871 | 27.9183
COA16160200701863 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Nuevos Horizontes (San Francisco) | NINGUNO NINGUNO EJIDO NUEVOS HORIZONTES, 00000 NUEVOS HORIZONTES (SAN FRANCISCO), SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CARRETERA VECINAL SIERRA MOJADA-HERCULES ANTES DE LLEGAR A SAN JOSE DE CAR | -103.621 | 27.7416
COA15150200546449 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras |  | - | -100.5284 | 28.7081
COA15150200547216 | Coahuila de Zaragoza | Monclova |  | - | -101.4172 | 26.9012
COA15150200547217 | Coahuila de Zaragoza | Frontera |  | - | -101.4494 | 26.9261
COA15150200547218 | Coahuila de Zaragoza | Frontera |  | - | -101.4494 | 26.9261
COA15150200547219 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas |  | - | -101.12 | 27.8489
COA15150200547221 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA15150200547222 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA16160300733118 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Lequeitio | - | -103.2783 | 25.8458
COA16160300733136 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Las Mercedes | - | -103.2969 | 25.8392
COA16160100628445 | Coahuila de Zaragoza | Castaños |  | - | -101.4306 | 26.7853
COA16160100631990 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA16160200640962 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro |  | - | -102.9832 | 25.7578
COA16160200643597 | Coahuila de Zaragoza | Allende |  | - | -100.8542 | 28.3472
COA16160200643604 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo |  | - | -99.8761 | 27.7917
COA15170401046081 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA15170401046115 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA15170401046135 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA16170100853500 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | - | -101.2175 | 27.9386
COA16170200889031 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | COLONIA LA FUENTE | -103.4531 | 25.5418
COA16170200889065 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | BLVD. LOS GRANDES PINTORES DE CALLE DE LOS CONTINENTES A CONEXIÓN CON AV. OBSERVATORIO. (BOSQUE URBANO) EN TORREON | -103.4531 | 25.5418
COA16170200889090 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | 57 INTERSECCIONES DE LA CIUDAD DE TORREÓN, COAHUILA | -103.4531 | 25.5418
COA16170200889165 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | CIUDAD DE TORREÓN | -103.4531 | 25.5418
COA15170200892924 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | - | -101.4494 | 26.9261
COA17180101069039 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | - | -100.9317 | 29.3242
COA17180101069043 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | - | -100.7995 | 28.3539
COA17180101069046 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | - | -100.7995 | 28.3539
COA17180101069047 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | - | -100.7995 | 28.3539
COA17180101069049 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Escobedo | - | -100.6725 | 25.3467
COA17180101069050 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | La Esperanza | - | -103.2274 | 25.5082
COA17180101069051 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | El Tunal | - | -100.635 | 25.4211
COA17180101069052 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | San Antonio de las Alazanas | - | -100.5794 | 25.2725
COA17180101069053 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Huachichil (El Huache) | - | -100.8253 | 25.2114
COA17180101069055 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | - | -100.6639 | 26.8403
COA17180101069056 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | - | -102.0667 | 26.9858
COA17180101069057 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | - | -101.4494 | 26.9261
COA17180101069058 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | - | -101.4494 | 26.9261
COA17180101069059 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | - | -101.475 | 25.3764
COA17180101069060 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | - | -101.7939 | 27.0494
COA17180101069064 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Las Esperanzas | - | -101.3559 | 27.6864
COA17180101069066 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | - | -102.1836 | 25.4369
COA17170200904357 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro |  | - | -102.9832 | 25.7578
COA13180201131576 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | - | -101.4167 | 26.9008
COA13180201131579 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA13180201131580 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | - | -101.5144 | 27.8775
COA13180201131588 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA17170401045475 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juárez | - | -100.7261 | 27.6056
COA17170401045482 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | La Luz | - | -103.1937 | 25.4756
COA17170401045489 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | - | -101.4167 | 26.9008
COA17170401045499 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | - | -101.4167 | 26.9008
COA17170401045506 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | - | -101.4167 | 26.9008
COA17170401045570 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | - | -100.5231 | 28.7
COA17170401045674 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | - | -100.5231 | 28.7
COA17170401045691 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | El Socorro | - | -101.357 | 27.5261
COA17170401045708 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | - | -100.9503 | 25.5436
COA17170401045713 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | - | -100.9503 | 25.5436
COA17170401045719 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | - | -101.1323 | 27.8378
COA17170401045729 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | - | -101.1323 | 27.8378
COA17170401045744 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | - | -101.1323 | 27.8378
COA17170401045747 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA17170401045751 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA17170401045755 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA17170401045756 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA17170401045758 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA17170401045760 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA17170401045761 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Ignacio | - | -103.1354 | 25.9247
COA17170401045762 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | - | -102.9844 | 25.7589
COA17170401045770 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA17170401046272 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA17170401046282 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA14140200355686 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras |  | - | -100.5284 | 28.7081
COA15150100498016 | Coahuila de Zaragoza | Viesca |  | - | -102.8063 | 25.3436

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
COA18180201138762 | Obra | 1964345 | ANMAN CONSTRUCTORA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 984790.89 | 984790.89
COA180301283856 | Obra | 9400098989-1 | INSTALACIONES Y SERVICIOS OSORIO SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 504472.2 | 504472.2
COA180301283857 | Obra | 9400098989-6 | INSTALACIONES Y SERVICIOS OSORIO SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 377294.4 | 377294.4
COA180301283860 | Obra | 9400098989-5 | INSTALACIONES Y SERVICIOS OSORIO SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 85383.42 | 85383.42
COA180301283862 | Obra | 9400098986-2 | CONSTRUCTORA COASIN SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 1542688 | 1542688.0
COA180301283863 | Obra | 9400098989-4 | INSTALACIONES Y SERVICIOS OSORIO SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 266934.64 | 266934.64
COA180301284055 | Obra | 9400098986-1 | CONSTRUCTORA COASIN SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 1128069.36 | 1128069.36
COA180301284056 | Obra | 9400098989-3 | INSTALACIONES Y SERVICIOS OSORIO SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 492029.47 | 492029.47
COA180301290356 | Obra | SIDS-SIS-052-18 | VICTOR MANUEL SANCHEZ MORALES | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 864329.93 | 864329.93
COA180301285662 | Obra | SIDS-SIS-044-18 | HECTOR NOE ENCINA ARANDA | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 248768.5 | 248768.5
COA180301285688 | Obra | SIDS-SIS-055-18 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 4368444.07 | 4368444.07
COA180301286930 | Obra | SIDS-SIS-032-18 | Vigas Lozas Y Sistemas Aligerados, S.A. de C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 879084.07 | 879084.07
COA180301284057 | Obra | 9400098989-2 | INSTALACIONES Y SERVICIOS OSORIO SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 707649.01 | 707649.01
COA180301284071 | Obra | SIDS-SIS-048-18 | VICTOR MANUEL SANCHEZ MORALES | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 391651.93 | 391651.93
COA180301284074 | Obra | SIDS-SIS-047-18 | VICTOR MANUEL SANCHEZ MORALES | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 346662.95 | 346662.95
COA180301286263 | Obra | SIDS-SIS-050-18 | VICTOR MANUEL SANCHEZ MORALES | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 1870398.74 | 1870398.74
COA180301286295 | Obra | SIDS-SIS-054-18 | CONSTRUCCIONES JLGE SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 676107.14 | 676107.14
COA180301286297 | Obra | SIDS-SIS-046-18 | FADEX SUMINISTROS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 1454856.42 | 1454856.42
COA180301286711 | Obra | SIDS-SIS-051-18 | URBANIZACIONES INGENIA SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 1632658.92 | 1632658.92
COA18180201136528 | Obra | CEV/IO-008/2018 | MERCADO DE ACEROS Y MATERIALES SA DE CV | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 3249469.53 | 3249469.53
COA18180201136540 | Obra | CEV/LO-009/2018 | MERCADO DE ACEROS Y MATERIALES SA DE CV | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 20673348.16 | 2.067334816E7
COA18180201136550 | Obra | CEV/LO-010/2018 | GJ OBRAS SA DE CV | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 17590648.37 | 1.759064837E7
COA18180201136563 | Obra | CEV/IO-011/2018 | CONSTRUCTORA LLACU SA DE CV | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 5243476.1 | 5243476.1
COA180401403257 | Obra | 9400098724 | ELECTROCONSTRUCTORA RIO SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 402046 | 402046.0
COA180401403259 | Obra | SIDS-SIS-049-18 | RICARDO RAMIREZ ORTIZ | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 400775.49 | 400775.49
COA180401403262 | Obra | SIDS-SIS-049-18 | RICARDO RAMIREZ ORTIZ | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 400775.49 | 400775.49
COA180401403265 | Obra | SIDS-SIS-049-18 | RICARDO RAMIREZ ORTIZ | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 400775.49 | 400775.49
COA180401403266 | Obra | SIDS-SIS-049-18 | RICARDO RAMIREZ ORTIZ | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 400775.49 | 400775.49
COA180401403398 | Obra | SIDS-SIS-035-18 | GOCO PAVIMENTOS Y TERRACERIAS, S.A. de C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 4178918.31 | 4178918.31
COA180401403399 | Obra | SIDS-SIS-035-18 | GOCO PAVIMENTOS Y TERRACERIAS, S.A. de C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 4178918.31 | 4178918.31
COA180401403400 | Obra | SIDS-SIS-035-18 | GOCO PAVIMENTOS Y TERRACERIAS, S.A. de C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 4178918.31 | 4178918.31
COA180401403401 | Obra | SIDS-SIS-003-18 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 970874.51 | 970874.51
COA180401403402 | Obra | SIDS-SIS-036-18 | EJE3 de Coahuila S.A. de C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 319984.71 | 319984.71
COA180401403403 | Obra | SIDS-SIS-006-18 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2129382.68 | 2129382.68
COA180401403411 | Obra | SIDS-SIS-006-18 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2129382.68 | 2129382.68
COA180401403413 | Obra | SIDS-SIS-006-18 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2129382.68 | 2129382.68
COA180401403791 | Obra | SIDS-SIS-064-18 | FADEX SUMINISTROS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 1112537.28 | 1112537.28
COA180301393262 | Obra | 1976463 | CONSTRUCTORA Y TRITURADOS EL ÁLAMO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 11537832.03 | 1.153783203E7
COA180401403571 | Obra | SIDS-SIS-031-18 | FADEX Suministros, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 2388564.76 | 2388564.76
COA180401403574 | Obra | SIDS-SIS-032-18 | Vigas Lozas Y Sistemas Aligerados, S.A. de C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 879084.07 | 879084.07
COA180401403578 | Obra | SIDS-SIS-032-18 | Vigas Lozas Y Sistemas Aligerados, S.A. de C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 879084.07 | 879084.07
COA180401403580 | Obra | SIDS-SIS-032-18 | Vigas Lozas Y Sistemas Aligerados, S.A. de C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 879084.07 | 879084.07
COA180401403583 | Obra | SIDS-SIS-032-18 | Vigas Lozas Y Sistemas Aligerados, S.A. de C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 879084.07 | 879084.07
COA180401403586 | Obra | SIDS-SIS-032-18 | Vigas Lozas Y Sistemas Aligerados, S.A. de C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 879084.07 | 879084.07
COA180401403589 | Obra | SIDS-SIS-031-18 | FADEX Suministros, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 2388564.76 | 2388564.76
COA180401403591 | Obra | SIDS-SIS-031-18 | FADEX Suministros, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 2388564.76 | 2388564.76
COA180401403592 | Obra | SIDS-SIS-031-18 | FADEX Suministros, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 2388564.76 | 2388564.76
COA180401403595 | Obra | SIDS-SIS-031-18 | FADEX Suministros, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 2388564.76 | 2388564.76
COA180401403597 | Obra | SIDS-SIS-031-18 | FADEX Suministros, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 2388564.76 | 2388564.76
COA180401403599 | Obra | SIDS-SIS-031-18 | FADEX Suministros, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 2388564.76 | 2388564.76
COA180401403601 | Obra | SIDS-SIS-031-18 | FADEX Suministros, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 2388564.76 | 2388564.76
COA180401403604 | Obra | SIDS-SIS-031-18 | FADEX Suministros, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 2388564.76 | 2388564.76
COA180401403605 | Obra | SIDS-SIS-031-18 | FADEX Suministros, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 2388564.76 | 2388564.76
COA180401403606 | Obra | SIDS-SIS-031-18 | FADEX Suministros, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 2388564.76 | 2388564.76
COA180401403610 | Obra | SIDS-SIS-030-18 | Arq. Ricardo Ramirez Ortiz | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1286815.04 | 1286815.04
COA180401403613 | Obra | SIDS-SIS-030-18 | Arq. Ricardo Ramirez Ortiz | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1286815.04 | 1286815.04
COA180401403616 | Obra | SIDS-SIS-030-18 | Arq. Ricardo Ramirez Ortiz | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1286815.04 | 1286815.04
COA180401403620 | Obra | SIDS-SIS-030-18 | Arq. Ricardo Ramirez Ortiz | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1286815.04 | 1286815.04
COA180401403625 | Obra | SIDS-SIS-030-18 | Arq. Ricardo Ramirez Ortiz | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1286815.04 | 1286815.04
COA180401403626 | Obra | SIDS-SIS-030-18 | Arq. Ricardo Ramirez Ortiz | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1286815.04 | 1286815.04
COA180401403627 | Obra | SIDS-SIS-026-18 | Arq. Victor Manuel Sanchez Morales | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1367892.71 | 1367892.71
COA180401403628 | Obra | SIDS-SIS-026-18 | Arq. Victor Manuel Sanchez Morales | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1367892.71 | 1367892.71
COA180401403630 | Obra | SIDS-SIS-026-18 | Arq. Victor Manuel Sanchez Morales | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1367892.71 | 1367892.71
COA180401403634 | Obra | SIDS-SIS-026-18 | Arq. Victor Manuel Sanchez Morales | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1367892.71 | 1367892.71
COA180401403635 | Obra | SIDS-SIS-033-18 | Vigas Lozas Y Sistemas Aligerados, S.A. de C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 879084.07 | 879084.07
COA180401403636 | Obra | SIDS-SIS-033-18 | Vigas Lozas Y Sistemas Aligerados, S.A. de C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 879084.07 | 879084.07
COA180401403637 | Obra | SIDS-SIS-033-18 | Vigas Lozas Y Sistemas Aligerados, S.A. de C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 879084.07 | 879084.07
COA180401403639 | Obra | SIDS-SIS-033-18 | Vigas Lozas Y Sistemas Aligerados, S.A. de C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 879084.07 | 879084.07
COA180401403642 | Obra | SIDS-SIS-027-18 | Arq. Victor Manuel Sanchez Morales | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1231103.44 | 1231103.44
COA180401403643 | Obra | SIDS-SIS-027-18 | Arq. Victor Manuel Sanchez Morales | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1231103.44 | 1231103.44
COA180401403645 | Obra | SIDS-SIS-027-18 | Arq. Victor Manuel Sanchez Morales | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1231103.44 | 1231103.44
COA180401403647 | Obra | SIDS-SIS-027-18 | Arq. Victor Manuel Sanchez Morales | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1231103.44 | 1231103.44
COA180401403648 | Obra | SIDS-SIS-028-18 | IUNGO C0NSTRUCCIONES SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 701803.82 | 701803.82
COA180401403651 | Obra | SIDS-SIS-029-18 | Arq. Ricardo Ramirez Ortiz | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1331751.31 | 1331751.31
COA180401403654 | Obra | SIDS-SIS-001-18 | FADEX SUMINISTROS SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 817845.59 | 817845.59
COA180401403705 | Obra | SIDS-SIS-007-18 | BEKER CASTOR RAMIREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 511804.37 | 511804.37
COA180401403706 | Obra | SIDS-SIS-005-18 | BEKER CASTOR RAMIREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 394968.42 | 394968.42
COA180401403708 | Obra | SIDS-SIS-012-18 | BEKER CASTOR RAMIREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1144953.13 | 1144953.13
COA180401403709 | Obra | SIDS-SIS-008-18 | ARQ. RICARDO RAMIREZ ORTIZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 173469.01 | 173469.01
COA180401403710 | Obra | SIDS-SIS-039-18 | GOCO PAVIMENTOS Y TERRACERIAS SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 471431.66 | 471431.66
COA180401403711 | Obra | SIDS-SIS-040-18 | GOCO PAVIMENTOS Y TERRACERIAS SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 1590000.02 | 1590000.02
COA180401403712 | Obra | SIDS-SIS-038-18 | GOCO PAVIMENTOS Y TERRACERIAS SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 218754.82 | 218754.82
COA180401403714 | Obra | SIDS-SIS-041-18 | ROMAN GARZA PEREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 4569288.67 | 4569288.67
COA180401403715 | Obra | SIDS-SIS-037-18 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 1181884.11 | 1181884.11
COA180401403716 | Obra | SIDS-SIS-042-18 | RICARDO RAMIREZ ORTIZ | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 1123302.45 | 1123302.45
COA180401403717 | Obra | SIDS-SIS-061-18 | ROMAN GARZA PEREZ | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 199110.13 | 199110.13
COA180401403738 | Obra | SIDS-SIS-062-18 | ROMAN GARZA PEREZ | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 194354.11 | 194354.11
COA180401403739 | Obra | SIDS-SIS-063-18 | RICARDO RAMIREZ ORTIZ | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 2517308.07 | 2517308.07
COA180401403741 | Obra | SIDS-SIS-043-18 | BECKER CASTOR RAMIREZ | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 5849943.35 | 5849943.35
COA180401403453 | Obra | SIDS-SIS-004-18 | ROMAN GARZA PEREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 6612977.8 | 6612977.8
COA180401403454 | Obra | SIDS-SIS-004-18 | ROMAN GARZA PEREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 6612977.8 | 6612977.8
COA180401403455 | Obra | SIDS-SIS-004-18 | ROMAN GARZA PEREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 6612977.8 | 6612977.8
COA180401403457 | Obra | SIDS-SIS-004-18 | ROMAN GARZA PEREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 6612977.8 | 6612977.8
COA180401403460 | Obra | SIDS-SIS-004-18 | ROMAN GARZA PEREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 6612977.8 | 6612977.8
COA180401403462 | Obra | SIDS-SIS-004-18 | ROMAN GARZA PEREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 6612977.8 | 6612977.8
COA180401403463 | Obra | SIDS-SIS-004-18 | ROMAN GARZA PEREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 6612977.8 | 6612977.8
COA180401403464 | Obra | SIDS-SIS-004-18 | ROMAN GARZA PEREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 6612977.8 | 6612977.8
COA180401403474 | Obra | SIDS-SIS-004-18 | ROMAN GARZA PEREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 6612977.8 | 6612977.8
COA180401403475 | Obra | SIDS-SIS-004-18 | ROMAN GARZA PEREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 6612977.8 | 6612977.8
COA180401403479 | Obra | SIDS-SIS-004-18 | ROMAN GARZA PEREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 6612977.8 | 6612977.8
COA180401403485 | Obra | SIDS-SIS-004-18 | ROMAN GARZA PEREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 6612977.8 | 6612977.8
COA180401403488 | Obra | SIDS-SIS-004-18 | ROMAN GARZA PEREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 6612977.8 | 6612977.8
COA180401403489 | Obra | SIDS-SIS-004-18 | ROMAN GARZA PEREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 6612977.8 | 6612977.8
COA180401403491 | Obra | SIDS-SIS-004-18 | ROMAN GARZA PEREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 6612977.8 | 6612977.8
COA180401403505 | Obra | SIDS-SIS-004-18 | ROMAN GARZA PEREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 6612977.8 | 6612977.8
COA180401403506 | Obra | SIDS-SIS-004-18 | ROMAN GARZA PEREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 6612977.8 | 6612977.8
COA180401403507 | Obra | SIDS-SIS-004-18 | ROMAN GARZA PEREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 6612977.8 | 6612977.8
COA180401403508 | Obra | SIDS-SIS-004-18 | ROMAN GARZA PEREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 6612977.8 | 6612977.8
COA180401403509 | Obra | SIDS-SIS-009-18 | ARQ. VICTOR MANUEL SANCHEZ MORALES | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 39807.23 | 39807.23
COA180401403510 | Obra | SIDS-SIS-010-18 | ARQ. VICTOR MANUEL SANCHEZ MORALES | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 924245.2 | 924245.2
COA180401403511 | Obra | SIDS-SIS-011-18 | ARQ. VICTOR MANUEL SANCHEZ MORALES | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 633710.12 | 633710.12
COA18180201081983 | Obra | 9400098609-2 | PROYECTOS Y ABASTECIMIENTOS GOLFO NORTE SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 616283.18 | 616283.18
COA18180201081984 | Obra | 9400098609-1 | PROYECTOS Y ABASTECIMIENTOS GOLFO NORTE SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 398997.65 | 398997.65
COA18180201082003 | Obra | 9400098766 | PROYECTOS Y ELECTROCONSTRUCCIONES GONEYRO SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 1597367.82 | 1597367.82
COA18180201082236 | Obra | 9400098619-1 | SYSTEM OF ENERGY SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 737094.12 | 737094.12
COA18180201082297 | Obra | 9400098910-3 | INGENIERIA Y DESARROLLO ELECTRICO INDUSTRIAL SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 410731 | 410731.0
COA18180201082315 | Obra | 9400098759 | ELCTROCONSTRUCTORA RIOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 61142 | 61142.0
COA18180201082316 | Obra | 9400098759-1 | ELECTROCONSTRUCTORA RIOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 49907 | 49907.0
COA18180201082392 | Obra | 9400098759-2 | ELECTROCONSTRUCTORA RIOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 519810 | 519810.0
COA18180201082515 | Obra | 9400098759-6 | ELECTROCONSTRUCTORA RIOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 106766 | 106766.0
COA18180201083287 | Obra | 9400098889-2 | INGENIERIA Y DESARROLLO ELECTRICO INDUSTRIAL SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 963460.24 | 963460.24
COA18180201083289 | Obra | 9400098889-1 | INGENIERIA Y DESARROLLO ELECTRICO INDUSTRIAL SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 1162783.8 | 1162783.8
COA18180201083309 | Obra | 9400098759-4 | ELECTROCONSTRUCTORA RIOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 71749 | 71749.0
COA18180201083310 | Obra | 9400098759-3 | ELECTROCONSTRUCTORA RIOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 74592 | 74592.0
COA18180201083324 | Obra | 9400098759-5 | ELECTRCONSTRUCTORA RIOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 340457 | 340457.0
COA18180201083543 | Obra | 9400098910-1 | INGENIERIA Y DESARROLLO ELECTRICO INDUSTRIAL SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 249886.02 | 249886.02
COA18180201083557 | Obra | 9400098910-2 | INGENIERA Y DESARROLLO ELECTRICO INDUSTRIAL SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 370747.01 | 370747.01
COA18180201083646 | Obra | SIDS-SIS-053-18 | JUMBO CONSTRUCCIONES CIVIL SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 1050081.02 | 1050081.02
COA18180201083654 | Obra | 9400098611 | RC ELECTRICA INDUSTRIAL SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 4545051.92 | 4545051.92
COA18180201083705 | Obra | 9400098623 | TJ ELECTRO SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 1247658.29 | 1247658.29
COA18180201083727 | Obra | 9400098619-2 | SYSTEM OF ENERGY SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 129806.87 | 129806.87
COA18180201083728 | Obra | 9400098619-3 | SYSTEM OF ENERGYSA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 170049.23 | 170049.23
COA18180201135015 | Obra | 1976463 | CONSTRUCTORA Y TRITURADOS EL ÁLAMO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 11537832.03 | 1.153783203E7
COA180401497843 | Obra | 1985415 | CONCRETOS DE ACUÑA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 911913.14 | 911913.14
COA18180201131995 | Obra | 2018002 | FI SOLUCIONES GLOBALES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 3287541.85 | 3287541.85
COA18180201132752 | Obra | 1976188 | CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 169889872.86 | 1.6988987286E8
COA18180201133080 | Obra | 1976177 | ING. GERARDO CESAR IBARRA ROBLES | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 25638106.55 | 2.563810655E7
COA18180201134128 | Obra | 1976203 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 11841850.08 | 1.184185008E7
COA18180201134636 | Obra | 1976481 | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 9974234.25 | 9974234.25
COA18180201132761 | Obra | 2018015 | CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 28977508.74 | 2.897750874E7
COA18180201132768 | Obra | 2018016 | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 28997760.01 | 2.899776001E7
COA18180201134615 | Obra | 2018008 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CAPELLANIA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 2642554.7 | 2642554.7
COA18180201135183 | Obra | CEV/LO-001/2018 | EJE3 DE COAHUILA SA DE CV | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 7487176.74 | 7487176.74
COA00180201135533 | Obra | CEV/LO-003/2018 | MASSAY SA DE CV | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 6555829.03 | 6555829.03
COA18180201135539 | Obra | CEV/LO-004/2018 | CIHISA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 6873545.04 | 6873545.04
COA18180201135558 | Obra | CEV/IO-006/2018 | INMOBILIARIA TECNICA GRHA SA DE CV | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 4685356.4 | 4685356.4
COA18180201135587 | Obra | CEV/LO-002/2018 | BURO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION DEL NORTE SA DE CV | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 3445049.7 | 3445049.7
COA18180201135659 | Obra | CEV/IO-005/2018 | GJ OBRAS SA DE CV | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 4310209.03 | 4310209.03
COA18180201135665 | Obra | CEV/IO-007/2018 | CIHISA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 4975367.75 | 4975367.75
COA18180201136169 | Obra | 1976507 | DESARROLLOS Y VIALIDADES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 9596299.93 | 9596299.93
COA18180201136242 | Obra | 1976552 | ALFA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 24347733.93 | 2.434773393E7
COA18180201136280 | Obra | 1976719 | NIVELACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 9199903.4 | 9199903.4
COA18180201133014 | Obra | 1976463 | CONSTRUCTORA Y TRITURADOS EL ÁLAMO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 11537832.03 | 1.153783203E7
COA18180201139806 | Obra | 1976447 | CONSTRUCCIONES Y TERRACERÍAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 105859462.58 | 1.0585946258E8
COA18180201139806 | Obra | 1986642 | PAVIMENTOS LAGUNA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 9202706.02 | 9202706.02
COA16170100831632 | Obra | 1320653-1 | CONCRETOS DE ACUÑA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 38415010.35 | 3.841501035E7
COA16170300965276 | Obra | 1329450 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 19692145 | 1.9692145E7
COA16180101067920 | Obra | 1332138 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CAPELLANIA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 33868937.61 | 3.386893761E7
COA16180101068677 | Obra | 1332451 | ALFA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 44593046.03 | 4.459304603E7
COA16160400829315 | Obra | 2018011 | GUADALUPE MICAELA SÁNCHEZ AMADOR | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 1399392.69 | 1399392.69
COA16160200707238 | Adquisiciones | ce-905002984-e259-2016/001 | mobe motores bombas y equipos, s.a. de c.v. | gobierno del estado de coahuila de zaragoza | 54427.2 | 54427.2
COA17170200902719 | Obra | 1693576 | SPORTECS SYNTHETIC GRASS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 6563124.46 | 6563124.46
COA17180101070044 | Obra | 1432192 | GUADALUPE MICAELA SÁNCHEZ AMADOR | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 3662105.64 | 3662105.64
COA17180101071321 | Obra | 1425666 | MALUVA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 3274871.06 | 3274871.06
COA17170100832364 | Obra | 1504216 | PRONOR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 3297959.82 | 3297959.82
COA17170200904339 | Obra | 1655728 | OBRA, SUPERVISION Y PROYECTOS ALBE, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 1530802.04 | 1530802.04
COA17170200904729 | Obra | 1666818 | ING. GABRIEL AUDE VENZOR | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 4445434.73 | 4445434.73
COA17170200904731 | Obra | 1666818 | ING. GABRIEL AUDE VENZOR | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 4445434.73 | 4445434.73
COA17170200904733 | Obra | 1666818 | ING. GABRIEL AUDE VENZOR | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 4445434.73 | 4445434.73
COA16160200685202 | Adquisiciones | ce-905002984-e259-2016/001 | mobe motores bombas y equipos, s.a. de c.v. | gobierno del estado de coahuila de zaragoza | 18142.4 | 18142.4
COA16160200723646 | Adquisiciones | ce-905002984-e259-2016 | mobe, motores , bombas y equipos s.a. de c.v. | gobierno del estado de coahuila de zaragoza | 199566.4
COA16160200723647 | Adquisiciones | ce-905002984-2016/001 | mobe motores bombas y equipos, s.a. de c.v. | gobierno del estado de coahuila de zaragoza | 54427.2 | 54427.2
COA16160200684063 | Obra | 1333336 | CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 108165647.85 | 1.0816564785E8
COA16160200672650 | Obra | 2018017 | MALUVA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 1409991.55 | 1409991.55
COA16170100832754 | Obra | 1329072 | INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES RÍO BRAVO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 38989135.09 | 3.898913509E7
COA16160200717802 | Adquisiciones | ce-905002984-e259-2016 | mobe motores bombas y equipos, s.a. de c.v. | gobierno del estado de coahuila de zaragoza | 36284.8 | 36284.8
COA17170401047501 | Obra | 1693639 | PAVIMENTOS LAGUNA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 5799327.86 | 5799327.86
COA16160400829647 | Obra | 2018019 | COMARSA, S.A. de C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 1198977.01 | 1198977.01
COA17170401041376 | Obra | 1694918 | DESARROLLOS Y VIALIDADES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 5358786.88 | 5358786.88
COA16170100832744 | Obra | 1329197-4 | PAISAJE URBANO, OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 19548637.76 | 1.954863776E7
COA17170100832751 | Obra | 1332561 | ABSER, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 31157589.62 | 3.115758962E7
COA17170401041774 | Obra | 1693228 | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 17099138.95 | 1.709913895E7
COA17170100831633 | Obra | 1332561 | ABSER, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 31157589.62 | 3.115758962E7
COA16170100831699 | Obra | 1329197-3 | PAISAJE URBANO, OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 19548637.76 | 1.954863776E7
COA16170100832771 | Obra | 1320653-1 | CONCRETOS DE ACUÑA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 38415010.35 | 3.841501035E7
COA16160200701668 | Obra | CE-E202-2016/13 | goco pavimentos y terracerias sa de cv | gobierno de coahuila | 1208383.11
COA16160200701863 | Adquisiciones | ce-905002984-e259-2016 | mobe, motores , bombas y equipos s.a. de c.v. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 90712

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
COA18180201138749 | 2018 | 4 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201138770 | 2018 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0.67 | 67
COA18180201138789 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA18180201139804 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201139805 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.92 | 92
COA18180201139807 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA18180201139808 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA18180201139809 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201139830 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA18180201139833 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA18180201139867 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA18180201139875 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA18180201139975 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA18180201138762 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.82 | 82
COA180301389220 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180301389221 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180301389222 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180301389223 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180301389224 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180301389225 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401502384 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401502385 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401502386 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401502446 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301389825 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 940 | 940 | 188 | 20
COA180301389833 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 3337 | 3337 | 500.55 | 15
COA180301392102 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301392118 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301392140 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301392152 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301392160 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301392174 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301392184 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301392194 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301392204 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301392217 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301392225 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301392232 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502441 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502442 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502443 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180301283856 | 2018 | 4 | Otros | 14 | 14 | 0 | 0
COA180301283857 | 2018 | 4 | Otros | 12 | 12 | 0 | 0
COA180301283860 | 2018 | 4 | Otros | 4 | 4 | 0 | 0
COA180301283862 | 2018 | 4 | Otros | 16 | 16 | 0 | 0
COA180301283863 | 2018 | 4 | Otros | 9 | 9 | 0 | 0
COA180301284055 | 2018 | 4 | Otros | 22 | 22 | 0 | 0
COA180301284056 | 2018 | 4 | Otros | 4 | 4 | 0 | 0
COA180301384231 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180301389166 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301389167 | 2018 | 4 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301389168 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301389169 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301389170 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180301389171 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301389172 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301389173 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180301389174 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301389175 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301389176 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301389178 | 2018 | 4 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301389179 | 2018 | 4 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301389180 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301389181 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301389182 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301389183 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301389184 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180301389185 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301389186 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180301389187 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301389188 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301389189 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301389190 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301389191 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180301389192 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180301389193 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301389195 | 2018 | 4 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301290356 | 2018 | 4 | Metros lineales | 1138 | 1138 | 1024 | 89.9824
COA180301285662 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301285688 | 2018 | 4 | Metros lineales | 3986.1 | 3986.1 | 3588 | 90.0128
COA180301385545 | 2018 | 4 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301385546 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301385547 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301286930 | 2018 | 4 | Vivienda | 20 | 20 | 12 | 60
COA180301387480 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000 | 3000 | 100
COA180301387870 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 147 | 147 | 147 | 100
COA180301387877 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 412 | 412 | 412 | 100
COA180301387882 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 54 | 54 | 54 | 100
COA180301387886 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 140 | 140 | 140 | 100
COA180301387893 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 140 | 140 | 140 | 100
COA180301387896 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 200 | 100
COA180301387901 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 200 | 100
COA180301387906 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 260 | 260 | 260 | 100
COA180301387908 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 181 | 181 | 181 | 100
COA180301388233 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 60 | 60 | 60 | 100
COA180301389119 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 163 | 163 | 163 | 100
COA180301389125 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 133 | 133 | 133 | 100
COA180301389133 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 70 | 70 | 70 | 100
COA180301389676 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 70 | 70 | 70 | 100
COA180301389681 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA180301389690 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 161 | 161 | 161 | 100
COA180301389723 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 940 | 940 | 94 | 10
COA180301389732 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 3248 | 3248 | 1202 | 37.0074
COA16180101073953 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16180101073983 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16180101074017 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170200884586 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 535.8 | 53580
COA180301389226 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301389215 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301389216 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180301389217 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180301389218 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301389219 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180301389196 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160300745379 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301284057 | 2018 | 4 | Otros | 5 | 5 | 0 | 0
COA180301284071 | 2018 | 4 | Metros lineales | 164.36 | 164.36 | 156 | 94.9136
COA180301284074 | 2018 | 4 | Metros lineales | 134.24 | 134.24 | 120 | 89.3921
COA180301286263 | 2018 | 4 | Metros lineales | 2249.94 | 2249.94 | 2025 | 90.0024
COA180301286295 | 2018 | 4 | Vivienda | 15 | 15 | 1.5 | 10
COA180301286297 | 2018 | 4 | Vivienda | 34 | 34 | 31.28 | 92
COA180301286711 | 2018 | 4 | Metros lineales | 1604 | 1604 | 1443.6 | 90
COA18180201136528 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 67 | 6700
COA18180201136540 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 482 | 48200
COA18180201136550 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 430 | 43000
COA18180201136563 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 103 | 10300
COA18180201142739 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
COA18180201142755 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA00180201143371 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.62 | 62
COA180401403257 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.7 | 70
COA180401403259 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0.95 | 95
COA180401403262 | 2018 | 4 | Vivienda | 2 | 2 | 1.9 | 95
COA180401403265 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0.95 | 95
COA180401403266 | 2018 | 4 | Vivienda | 5 | 5 | 4.75 | 95
COA180401403398 | 2018 | 4 | Vivienda | 34 | 34 | 30.6 | 90
COA180401403399 | 2018 | 4 | Vivienda | 46 | 46 | 41.4 | 90
COA180401403400 | 2018 | 4 | Vivienda | 15 | 15 | 13.5 | 90
COA180401403401 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.85 | 85
COA180401403402 | 2018 | 4 | Vivienda | 8 | 8 | 7.6 | 95
COA180401403403 | 2018 | 4 | Vivienda | 20 | 20 | 18 | 90
COA180401403411 | 2018 | 4 | Vivienda | 15 | 15 | 13.5 | 90
COA180401403413 | 2018 | 4 | Vivienda | 15 | 15 | 13.5 | 90
COA180401403791 | 2018 | 4 | Vivienda | 26 | 26 | 24.7 | 95
COA180301389197 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180301389198 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180301389199 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180301389200 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180301389201 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180301389202 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180301389203 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301389204 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180301389205 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301389206 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180301389207 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180301389208 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180301389209 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180301389210 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180301389211 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180301389212 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180301389213 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180301389214 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301393262 | 2018 | 4 | Kilómetro | 1 | 1 | 0.35 | 35
COA180401403571 | 2018 | 4 | Vivienda | 11 | 11 | 10.45 | 95
COA180401403574 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0.95 | 95
COA180401403578 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0.95 | 95
COA180401403580 | 2018 | 4 | Vivienda | 3 | 3 | 2.85 | 95
COA180401403583 | 2018 | 4 | Vivienda | 2 | 2 | 1.9 | 95
COA180401403586 | 2018 | 4 | Vivienda | 2 | 2 | 1.9 | 95
COA180401403589 | 2018 | 4 | Vivienda | 2 | 2 | 1.84 | 92
COA180401403591 | 2018 | 4 | Vivienda | 4 | 4 | 3.68 | 92
COA180401403592 | 2018 | 4 | Vivienda | 11 | 11 | 10.12 | 92
COA180401403595 | 2018 | 4 | Vivienda | 21 | 21 | 19.32 | 92
COA180401403597 | 2018 | 4 | Vivienda | 2 | 2 | 1.84 | 92
COA180401403599 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0.92 | 92
COA180401403601 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0.92 | 92
COA180401403604 | 2018 | 4 | Vivienda | 9 | 9 | 8.28 | 92
COA180401403605 | 2018 | 4 | Vivienda | 2 | 2 | 1.84 | 92
COA180401403606 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0.92 | 92
COA180401403610 | 2018 | 4 | Vivienda | 5 | 5 | 4.5 | 90
COA180401403613 | 2018 | 4 | Vivienda | 7 | 7 | 6.3 | 90
COA180401403616 | 2018 | 4 | Vivienda | 6 | 6 | 5.4 | 90
COA180401403620 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0.9 | 90
COA180401403625 | 2018 | 4 | Vivienda | 4 | 4 | 3.6 | 90
COA180401403626 | 2018 | 4 | Vivienda | 6 | 6 | 5.4 | 90
COA180401403627 | 2018 | 4 | Vivienda | 8 | 8 | 7.6 | 95
COA180401403628 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0.95 | 95
COA180401403630 | 2018 | 4 | Vivienda | 9 | 9 | 8.55 | 95
COA180401403634 | 2018 | 4 | Vivienda | 12 | 12 | 11.4 | 95
COA180401403635 | 2018 | 4 | Vivienda | 11 | 11 | 10.01 | 91
COA180401403636 | 2018 | 4 | Vivienda | 5 | 5 | 4.55 | 91
COA180401403637 | 2018 | 4 | Vivienda | 2 | 2 | 1.82 | 91
COA180401403639 | 2018 | 4 | Vivienda | 2 | 2 | 1.82 | 91
COA180401403642 | 2018 | 4 | Vivienda | 2 | 2 | 1.9 | 95
COA180401403643 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0.95 | 95
COA180401403645 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0.95 | 95
COA180401403647 | 2018 | 4 | Vivienda | 23 | 23 | 21.85 | 95
COA180401403648 | 2018 | 4 | Vivienda | 16 | 16 | 14.4 | 90
COA180401403651 | 2018 | 4 | Vivienda | 30 | 30 | 27 | 90
COA180401403654 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 900 | 900 | 900 | 100
COA180401403705 | 2018 | 4 | Otros | 16 | 16 | 6.4 | 40
COA180401403706 | 2018 | 4 | Otros | 11 | 11 | 3.85 | 35
COA180401403708 | 2018 | 4 | Otros | 20 | 20 | 7 | 35
COA180401403709 | 2018 | 4 | Otros | 6 | 6 | 1.2 | 20
COA180401403710 | 2018 | 4 | Metros lineales | 517.4 | 517.4 | 517.4 | 100
COA180401403711 | 2018 | 4 | Metros lineales | 931.9 | 931.9 | 840 | 90.1384
COA180401403712 | 2018 | 4 | Metros lineales | 156 | 156 | 156 | 100
COA180401403714 | 2018 | 4 | Otros | 200 | 200 | 184 | 92
COA180401403715 | 2018 | 4 | Metros lineales | 400 | 400 | 380 | 95
COA180401403716 | 2018 | 4 | Otros | 10 | 10 | 7 | 70
COA180401403717 | 2018 | 4 | Metros lineales | 24 | 24 | 24 | 100
COA180401403738 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.5 | 50
COA180401403739 | 2018 | 4 | Otros | 7 | 7 | 1.4 | 20
COA180401403741 | 2018 | 4 | Otros | 128 | 128 | 64 | 50
COA180401403453 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 2100 | 2100 | 1995 | 95
COA180401403454 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 448 | 448 | 425.6 | 95
COA180401403455 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 224 | 224 | 212.8 | 95
COA180401403457 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 224 | 224 | 212.8 | 95
COA180401403460 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 448 | 448 | 425.6 | 95
COA180401403462 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 256 | 256 | 243.2 | 95
COA180401403463 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 224 | 224 | 212.8 | 95
COA180401403464 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 448 | 448 | 425.6 | 95
COA180401403474 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 224 | 224 | 212.8 | 95
COA180401403475 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 256 | 256 | 243.2 | 95
COA180401403479 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 224 | 224 | 212.8 | 95
COA180401403485 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 224 | 224 | 212.8 | 95
COA180401403488 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 224 | 224 | 212.8 | 95
COA180401403489 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 224 | 224 | 212.8 | 95
COA180401403491 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 456 | 95
COA180401403505 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 224 | 224 | 212.8 | 95
COA180401403506 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 224 | 224 | 212.8 | 95
COA180401403507 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 448 | 448 | 425.6 | 95
COA180401403508 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 224 | 224 | 212.8 | 95
COA180401403509 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401403510 | 2018 | 4 | Otros | 11 | 11 | 6.6 | 60
COA180401403511 | 2018 | 4 | Otros | 18 | 18 | 10.8 | 60
COA12150200521038 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA12150300556696 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA12170100851656 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA12170100851661 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA11150100479203 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA11150100480493 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA11150300556673 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA11150300556710 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA11150400596747 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA11150400599569 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA14180201132034 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA14180201132053 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA14180201132056 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA14180201132079 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502445 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502438 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA15160400823289 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 2848 | 284800
COA180401488756 | 2018 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401488978 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 3319 | 3319 | 35 | 1.0545
COA180401502387 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401502388 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401502389 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401502390 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401502391 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401502392 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401502393 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401502394 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401502395 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401502396 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401502397 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401502398 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502399 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502400 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401502401 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502402 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401502403 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401502404 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502405 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401502406 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401502407 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502408 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401502409 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502410 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502411 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401502412 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502413 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401502414 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502415 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502416 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502417 | 2018 | 4 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502418 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502419 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502420 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502421 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502422 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502423 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502424 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502425 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502426 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502427 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502428 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401502429 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401502430 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401502431 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401502432 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502433 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502434 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502435 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502436 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502437 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201132417 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA180401502349 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180301389194 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502447 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401487270 | 2018 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA180401488876 | 2018 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
COA15150300585621 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
COA18170401055585 | 2018 | 4 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0.63 | 63
COA18170401055590 | 2018 | 4 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
COA18170401055592 | 2018 | 4 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
COA18170401055597 | 2018 | 4 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
COA18170401055598 | 2018 | 4 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0.91 | 91
COA18170401055599 | 2018 | 4 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
COA18170401055600 | 2018 | 4 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
COA18170401055601 | 2018 | 4 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
COA18170401055605 | 2018 | 4 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
COA18170401055606 | 2018 | 4 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
COA18170401055607 | 2018 | 4 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
COA18170401055608 | 2018 | 4 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0.87 | 87
COA17170401055609 | 2018 | 4 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0.98 | 98
COA18170401055610 | 2018 | 4 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
COA18170401055611 | 2018 | 4 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
COA18170401055612 | 2018 | 4 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA14140300394338 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180101074898 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 151 | 15100
COA18180101074981 | 2018 | 4 | Lote | 1 | 1 | 6500 | 650000
COA18180101074989 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 2 | 200
COA18180101075015 | 2018 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 8839 | 883900
COA18180101075243 | 2018 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 196 | 19600
COA18180101075248 | 2018 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 77 | 7700
COA18180101075254 | 2018 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 26 | 2600
COA18180101075261 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 40 | 4000
COA18180101075266 | 2018 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 47 | 4700
COA18180101075272 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 72 | 7200
COA18180101075303 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 77 | 7700
COA18180101075317 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 2 | 200
COA17170200889469 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201134913 | 2018 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300955407 | 2018 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201134885 | 2018 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.9 | 90
COA18180101069330 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180101073091 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.83 | 83
COA18180201081983 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.35 | 35
COA18180201081984 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.35 | 35
COA18180201082003 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.56 | 56
COA18180201082236 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.35 | 35
COA18180201082297 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.8 | 80
COA18180201082315 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
COA18180201082316 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
COA18180201082392 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
COA18180201082515 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
COA18180201083287 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.8 | 80
COA18180201083289 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.8 | 80
COA18180201083309 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
COA18180201083310 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
COA18180201083324 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
COA18180201083543 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.8 | 80
COA18180201083557 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.8 | 80
COA18180201083646 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.95 | 95
COA18180201083654 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.35 | 35
COA18180201083705 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.35 | 35
COA18180201083727 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.35 | 35
COA18180201083728 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.35 | 35
COA18180201131884 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201131890 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA18180201131902 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201131908 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.59 | 59
COA18180201131967 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201131977 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA18180201131997 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201132001 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201132013 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.84 | 84
COA18180201132141 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA18180201132147 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.24 | 24
COA18180201132272 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201132280 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA18180201132458 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA18180201131554 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201131563 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201131571 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201131582 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201131584 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201131585 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201131586 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201131593 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201131596 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201131603 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201131608 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201131610 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201131611 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502350 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401502351 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401502352 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401502353 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401502354 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401502355 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401502356 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401502357 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401502358 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401502359 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401502360 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401502361 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401502362 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401502363 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401502364 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401502365 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401502366 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401502367 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401502368 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401502369 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401502370 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401502371 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401502372 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401502373 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401502374 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401502375 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401502376 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401502377 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401502378 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401502379 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401502380 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401502381 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401502382 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401502383 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA18180101071552 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201132163 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201133026 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.34 | 34
COA18180201134142 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA18180201134956 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA18180201134957 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.33 | 33
COA18180101070720 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA18180201135014 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.7 | 70
COA18180201135015 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.25 | 25
COA18180201135033 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA18180201135047 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.75 | 75
COA18180201135048 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.85 | 85
COA18180201135053 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99
COA18180201135077 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.95 | 95
COA18180201139826 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA18180201140001 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.33 | 33
COA180401494072 | 2018 | 4 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401494381 | 2018 | 4 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401497843 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA18180201131995 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA18180201132752 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.37 | 37
COA18180201133080 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.47 | 47
COA18180201134128 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.53 | 53
COA18180201134636 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.95 | 95
COA18180201132335 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201132761 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.7 | 70
COA18180201132768 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.48 | 48
COA18180201134136 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA18180201134615 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA18180201135171 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
COA18180201136693 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA18180201136705 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201135183 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 201 | 20100
COA00180201135533 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 149 | 14900
COA18180201135539 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 177 | 17700
COA18180201135558 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 107 | 10700
COA18180201135587 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 94 | 9400
COA18180201135659 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 113 | 11300
COA18180201135665 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 127 | 12700
COA18180201132045 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201136169 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.5 | 50
COA18180201131744 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201131745 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201131746 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA18180201131747 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201131748 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201131749 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201131750 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201131751 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA18180201131753 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201131754 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201131755 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201131758 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201131760 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201131761 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201131763 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201131764 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201131765 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201131766 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201131767 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201131768 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201131771 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201131772 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201131774 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201131775 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201131795 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201131847 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA18180201131850 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201131855 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201131856 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201131879 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA18180201132309 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA18180201132316 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201132327 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201136719 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA18180201136741 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA18180201136868 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA18180201136879 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.5 | 50
COA18180201136242 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.43 | 43
COA18180201136280 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA18180201133014 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.25 | 25
COA18180201133032 | 2018 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.43 | 43
COA18180201133042 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA18180201133046 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA18180201133121 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.89 | 89
COA18180201133147 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA18180201133401 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201133822 | 2018 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.51 | 51
COA18180201133829 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 100 | 10000
COA16160300731139 | 2018 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.95 | 95
COA16160300731146 | 2018 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160300731154 | 2018 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160300731158 | 2018 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.98 | 98
COA16160300731167 | 2018 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160300731174 | 2018 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160300731393 | 2018 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.98 | 98
COA16160300731399 | 2018 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.9 | 90
COA16160300731402 | 2018 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160300731407 | 2018 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.9 | 90
COA16160300731421 | 2018 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160300731425 | 2018 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160300731429 | 2018 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201139806 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100853448 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100853451 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170200884648 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 3337 | 3337 | 100
COA17170200884656 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
COA17170200884665 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
COA17170200884757 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
COA17170200884929 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 100 | 10000
COA16170100831632 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170300965276 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.48 | 48
COA16180101067920 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.7 | 70
COA16180101068677 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA10150200546331 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA10150200546347 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400829315 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA14180201134862 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA14180201134876 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA14180201134892 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA14180201134897 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502449 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100852682 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA17170100854139 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA13130200154278 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.85 | 85
COA16160200707238 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200684072 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.54 | 54
COA16160200684363 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200684492 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.75 | 75
COA16160200684947 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200685029 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170200889184 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA17170200902719 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA17180101070044 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101070045 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.64 | 64
COA17180101070409 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.4 | 40
COA17180101070424 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101070425 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101070777 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.25 | 25
COA17180101070779 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.83 | 83
COA17180101070780 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.36 | 36
COA17180101070781 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
COA17180101070782 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 100 | 10000
COA17180101071246 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA17180101071249 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101071250 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 100 | 10000
COA17180101071321 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101071322 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA16180201132448 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100833197 | 2018 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.48 | 48
COA17170100833199 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100833202 | 2018 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100833205 | 2018 | 4 | Piezas | 1 | 2175 | 2175 | 100
COA17170100833207 | 2018 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100833210 | 2018 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100833212 | 2018 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100833214 | 2018 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100833231 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823360 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823377 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823385 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823419 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823443 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823451 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823469 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823474 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823487 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823499 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160400823504 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160400823510 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160400823523 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823533 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823540 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823550 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823559 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823569 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823580 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823593 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823628 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823631 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823639 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823645 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823665 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823670 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823680 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823691 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823701 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823709 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823717 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823734 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823739 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823743 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823754 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823824 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823833 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823842 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823849 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823856 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823861 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823866 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823889 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823899 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823907 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823915 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823924 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823944 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823969 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823987 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823996 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400824001 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400824006 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400825501 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA15150200505612 | 2018 | 4 | Lote | 1 | 1 | 100 | 10000
COA15160100632241 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 100 | 10000
COA17170100832364 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.8 | 80
COA17170200904339 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.45 | 45
COA17170200904729 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170200904731 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.95 | 95
COA17170200904733 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA15150300581947 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA15150300581950 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA15150300581970 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA15150300581986 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA15150300582050 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA15150300582060 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA15150300582063 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA15150300582076 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA15150300582078 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA15150300582080 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA15150300582481 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA15150300582492 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA15150300585420 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.41 | 41
COA15150300585424 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA15150300585430 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA15150300585614 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA15160100628880 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101073733 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101073745 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101073756 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101073765 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101073783 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101073791 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101073798 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101073811 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101073861 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101073875 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101073892 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101073913 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101073931 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA15170100835471 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA15170100835537 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100835587 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100835646 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100835658 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100835668 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100835683 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100835711 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100835730 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100835773 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100838201 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200685202 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA15160400823349 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160300737765 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
COA16160400746211 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA15150300582480 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201134785 | 2018 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201134804 | 2018 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201134859 | 2018 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.55 | 55
COA18180201134868 | 2018 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.66 | 66
COA16160300733164 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160300733179 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160300733195 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160300733200 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160300733216 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160300733242 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160300733259 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160300736785 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160300736789 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160300736792 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160300736905 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160300736985 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160300737022 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160300737027 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200723646 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200723647 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA14140300403824 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200684012 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200684013 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.8 | 80
COA16160200684456 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200684491 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.7 | 70
COA16160200684945 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200685028 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300964359 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200684063 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400815638 | 2018 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.8 | 80
COA16160400815646 | 2018 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.8 | 80
COA16160400815657 | 2018 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.8 | 80
COA16160400815685 | 2018 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.8 | 80
COA16160400815709 | 2018 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.8 | 80
COA16160400815745 | 2018 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.8 | 80
COA16160400815782 | 2018 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.8 | 80
COA16160400815909 | 2018 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400816702 | 2018 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.95 | 95
COA16160400817132 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.75 | 75
COA17170100832345 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100832347 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100832353 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.8 | 80
COA17170100832360 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.8 | 80
COA17170100832366 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.36 | 36
COA17170100832370 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100832379 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100832381 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100832383 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.35 | 35
COA17170100832384 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.48 | 48
COA17170100832772 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170401047508 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170401047528 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200672650 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170200884590 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 940 | 94000
COA16170200884594 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 3248 | 324800
COA16170200884598 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 399.9 | 39990
COA16180101069065 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170401046397 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA17170401046425 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA17170401046941 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170401046949 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA17170401046958 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA14150400586382 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA14170100835727 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.18 | 18
COA17170401043517 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160100626156 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160100626311 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.67 | 67
COA16160100626316 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.6 | 60
COA16160100626754 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100833640 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100834535 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100834537 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100834538 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100834539 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100834540 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100834541 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100834542 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100834543 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100834544 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100834545 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100834546 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100834548 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100834550 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100835068 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100835072 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100835074 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100835083 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100835087 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100835091 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100835096 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100835104 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100835109 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100835112 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100835114 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100835132 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100835133 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16170100835135 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100835136 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100835138 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100835140 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100835141 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170300964090 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170300971296 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA14140200359043 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA15150300585610 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100833196 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100833311 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100833312 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA12170300964660 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA12180201132008 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502444 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA13130200136769 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA13130200136789 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
COA13150300556701 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA13180201132021 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA14140400439357 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
COA16170100832754 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.89 | 89
COA17170401046296 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170401046340 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170401046361 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170401046368 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170401046996 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170401047266 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA13150100497673 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170401051826 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170300956753 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160100640388 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160100640390 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160100640400 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160100640402 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160100640404 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160100640406 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201136769 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.91 | 91
COA17180101075099 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101075101 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101075103 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101075330 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101075333 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400746175 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400746181 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400746188 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400746198 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400746199 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400746204 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400746247 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400746248 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400746262 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400746274 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400746275 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400746277 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300971274 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300971360 | 2018 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
COA15150200544588 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA15150300582683 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.8 | 80
COA15150300582917 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA15150300584982 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200717802 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300955439 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA17170300956672 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA17170300964428 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300964445 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300964538 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300964547 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300964557 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300964564 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300964576 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300964585 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300964592 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300964611 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300964619 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300964624 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300964632 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300964634 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300964640 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300964643 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300964647 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300964653 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300964654 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300964657 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300964675 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300964677 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300964687 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300964694 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300964698 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300964700 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300964701 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300964702 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300964707 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300964714 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300964723 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300964729 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300964734 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300964745 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300964748 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300964752 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300964756 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170401049117 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
COA17170401044962 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170401044977 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170401045029 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170401045048 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170401045055 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170401047501 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400829647 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA15160200672134 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA17170100851624 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA15170200892938 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA15170401048537 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA15170401048551 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA15170300964527 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA15160300733019 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA15160300733108 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA15160300736787 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA15160300736798 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA15160300736800 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA15160300736942 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA15160300736946 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA15160300736947 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA15160300736982 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA15160300737009 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA15160300737017 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA15160300737030 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA15160300737036 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA17170300954039 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.53 | 53
COA17170300954041 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.85 | 85
COA17170300954055 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.7 | 70
COA17170300954059 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA17170300954066 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
COA17170300954071 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.16 | 16
COA17170300954079 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.73 | 73
COA17170300954085 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300954093 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300954098 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.97 | 97
COA17170300954106 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300954110 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300954114 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.85 | 85
COA17170300954123 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300954126 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300954132 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300954138 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300954151 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.62 | 62
COA17170300954172 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300954186 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.98 | 98
COA17170300954693 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.33 | 33
COA17170401045214 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170401045463 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170401045468 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA14140200314117 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA14140200314254 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA14140400423475 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA15150200544542 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA15150200544548 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170200904337 | 2018 | 4 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170200904340 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170200904359 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170200904601 | 2018 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA10180201134812 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502448 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA12180201134822 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA13170401048526 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA180301389177 | 2018 | 4 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160100640288 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201132283 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160100640282 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160100640290 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201133426 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA15150100498330 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100853442 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100853445 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100853446 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100853447 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100853450 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100853453 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100853454 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100853455 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100853456 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100853457 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100853458 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100853459 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100853460 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100853472 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100853474 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100853477 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100853480 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100853481 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100853483 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100853485 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100853486 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100853488 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100853489 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100853490 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100853492 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100853494 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100853497 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100853501 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100853502 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100853507 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100853509 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170200879208 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170200879215 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170200879254 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170200879363 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170200879381 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170200879437 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170200879523 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170200892951 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16170200892965 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA17170300964367 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300964373 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300964379 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300964388 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300964392 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300964430 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300964434 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300964438 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300964440 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300964446 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300964449 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300964453 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300964455 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300964457 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300964461 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300964464 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300964465 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300964468 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300964470 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300964474 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300964478 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300964479 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300964481 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300964494 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300964500 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300964502 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA15170300964523 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180201131802 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180201131807 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180201131812 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180201131817 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA17180201131824 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180201131826 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180201131827 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180201131828 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA17180201131835 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA17180201131841 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA17180201131844 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180201131846 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA17180201131851 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180201131853 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA17180201132104 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180201132120 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA17180201132137 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180201132140 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180201132150 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160300745367 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160300745368 | 2018 | 4 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160300745373 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.99 | 99
COA16160300745376 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160300745378 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160300745408 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400814966 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170401045561 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170401046144 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170401046171 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300956757 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA17170300964055 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA17170401041376 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA15150300582047 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA15150300582058 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA15150300582075 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA15150300582077 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160100640399 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA15160200668093 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160100640387 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160100640389 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160100640401 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160100640405 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA15150200544828 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA15150200544830 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16180101069054 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16180101069061 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16180101069062 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16180101069063 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16180101069268 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16180101069364 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16180101069419 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16180101069472 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16180101069509 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16180101069541 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16180101073616 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16180101073629 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16180101073641 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16180101073654 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16180101073659 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16180101073669 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16180101073681 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16180101073686 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16180101073691 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16180101073703 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16180101073718 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16180201131830 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16180201131832 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16180201131852 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA13160300737568 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16170200892913 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA15170401048287 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA15170401048401 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA15170401048511 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA15170401048516 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401496367 | 2018 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
COA17170100835677 | 2018 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201134899 | 2018 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.99 | 99
COA17170300955414 | 2018 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300955419 | 2018 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300955430 | 2018 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300955438 | 2018 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COA15150100496637 | 2018 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA15150100498907 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA15150200544545 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA15150200544551 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA15150200548766 | 2018 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100835457 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100835467 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100835504 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16170100835513 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16170100835525 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100835538 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100835563 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100835614 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100835665 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100835685 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100835692 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100838022 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100838033 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100838036 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100838040 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100832744 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100832751 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502439 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401502440 | 2018 | 4 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200664879 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200664937 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200665015 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 100 | 10000
COA16160300737696 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
COA16160300737716 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201132004 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101068020 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA17170401041774 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.98 | 98
COA16160300737970 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA14140200314275 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA14140200314409 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA14140200357270 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA14140300403821 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA15150100496614 | 2018 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0.96 | 96
COA15150100496633 | 2018 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA15150100497473 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA15150100497666 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA15150100497667 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA15150100497668 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA15150100497670 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA15150200501176 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA15150200544603 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA15150100496572 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170200889440 | 2018 | 4 | Hectárea | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301385968 | 2018 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
COA180301386284 | 2018 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
COA17170100831633 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.35 | 35
COA16170100831699 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100832771 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100852683 | 2018 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100852684 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100852685 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100852686 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100852705 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.53 | 53
COA17170100852706 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA17170100852707 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.84 | 84
COA17170100852708 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA15170100853452 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA15170100853504 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA15170200879431 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA15170300964512 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA15170200885733 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA15160400812401 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA15160400831353 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA15160400831361 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
COA15170100831498 | 2018 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA15170100835570 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.32 | 32
COA16160200701668 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200701863 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA15150200546449 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA15150200547216 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA15150200547217 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA15150200547218 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA15150200547219 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA15150200547221 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA15150200547222 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160300733118 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160300733136 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160100628445 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.65 | 65
COA16160100631990 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200640962 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.35 | 35
COA16160200643597 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200643604 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA15170401046081 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA15170401046115 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA15170401046135 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100853500 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16170200889031 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.8 | 80
COA16170200889065 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.72 | 72
COA16170200889090 | 2018 | 4 | Equipo de seguridad | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170200889165 | 2018 | 4 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
COA15170200892924 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101069039 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101069043 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101069046 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101069047 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101069049 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101069050 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101069051 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101069052 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101069053 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101069055 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101069056 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101069057 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101069058 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101069059 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101069060 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101069064 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101069066 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170200904357 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.47 | 47
COA13180201131576 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA13180201131579 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA13180201131580 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA13180201131588 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170401045475 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170401045482 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170401045489 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170401045499 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170401045506 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170401045570 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170401045674 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170401045691 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170401045708 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170401045713 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170401045719 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170401045729 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170401045744 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170401045747 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170401045751 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170401045755 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170401045756 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170401045758 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170401045760 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170401045761 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170401045762 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170401045770 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170401046272 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170401046282 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA14140200355686 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA15150100498016 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100