## Reporte final
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | AÑO | PP | IDENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES CAPTURISTA | OBSERVACIONES REVISION
2020 | 2 | COA15150300585614 | Proyecto de inversión | 1971166.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1971166.19, modificado:2182282.78}} | Rehabilitación De Edificio Nodo ""A"" En El ""Parque De Innovación Y Tecnología"" En El Municipio De Torreón, Coahuila. | 2015 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 153500291 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:-, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2015-12-18 |  | 2182282.78 | 2182282.78 | 2182282.78 | 2182282.78 | 1971166.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | COA190401577358 | Proyecto de inversión | 40705371.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.070537173E7, modificado:4.070537173E7}} | CONSTRUCCION DEL BRT CORREDOR TRONCAL DE LA LAGUNA DEL KM 16+160 AL KM 25+500 | 2016 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOBILIDAD | 163500476 | N | 0 | 0 | 656988 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO DE TOOREON, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2019-11-13 | 2019-12-31 | 40705371.73 | 40705371.73 | 40705371.73 | 40705371.73 | 39344688.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | COA16160300745373 | Proyecto de inversión | 6820908.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6820908.04, modificado:6812800.23}} | Plaza Juárez En Saltillo, Coahuila. ( Calle Juárez Entre Matamoros Y Arteaga) | 2016 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 163000282 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:-, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2016-10-18 |  | 6812800.23 | 6812800.23 | 6812800.23 | 6812800.23 | 2957656.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {849154/proyecto_INICIO, 849154/proyecto_PROCESO, 849154/proyecto_FIN, 849154/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | COA17170100852705 | Proyecto de inversión | 1970088.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1970088.08, modificado:1970088.08}} | Ampliación Del Centro De Justicia Y Empoderamiento De La Mujer | 2017 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 173500006 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:-, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2017-05-11 |  | 1045421.73 | 1045421.73 | 963112.82 | 963112.82 | 963112.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | COA17170401047528 | Proyecto de inversión | 198967.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198967.84, modificado:198967.84}} | Construcción, Remodelación Y Equipamiento De La Unidad De Atención Integral Y Bodega De Evidencia Para El Nsjp En La Delegación Norte Ii (Componente De Infraestructura) (Voz Y Datos) En Acuña, Coahu | 2017 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 170200161 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-100.931667, lat:29.324167}} | 2017-11-30 |  | 198967.84 | 198967.84 | 198967.84 | 198967.84 | 198617.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | COA17170100852706 | Proyecto de inversión | 4872522.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4872522.3, modificado:1874935.78}} | Ampliación Del Centro De Justicia Y Empoderamiento De La Mujer | 2017 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 170200005 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-100.931667, lat:29.324167}} | 2017-05-11 |  | 1874935.78 | 1874935.78 | 1865987.76 | 1865987.76 | 1865987.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | COA17170200904601 | Proyecto de inversión | 4932900 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4932900.0, modificado:4388632.64}} | Adquirir Y Poner En Funcionamiento Una Estación Móvil De Monitoreo De La Calidad Del Aire Y Meteorología En La Cabecera Municipal De Nava, Coahuila Para | 2017 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 172200096 | N | 0 | 0 | 2901 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:0, direccion:-, lon:-100.767554, lat:28.421875}} | 2017-08-31 |  | 4388632.64 | 4388632.64 | 4388632.64 | 4388632.64 | 1479870 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | COA200201704755 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN VALLE LA ROSITA ENTRE LA LAGO DE TEXCOCO Y CALLE 6 DE JUNIO ENTRE BLVD LAGUNA SUR ALAZANAS | 2018 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVLIDAD | 183500231 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Primero de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah., México, lon:-103.4509286, lat:25.5429234}} | 2018-07-07 | 2019-03-12 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:10000.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | COA18180201132147 | Proyecto de inversión | 1999040 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999040.0, modificado:1243770.44}} | Construccion De 1,016 M2 Del Gimnasio Municipal En El Ejido Primero De Mayo | 2018 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 180800011 | N | 0 | 0 | 2001 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:-, lon:-101.4125, lat:27.234722}} | 2018-06-01 |  | 1243770.44 | 1243770.04 | 1243770.04 | 1243770.04 | 1243770.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | COA18180201133046 | Proyecto de inversión | 25000001.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.50000011E7, modificado:2.277518052E7}} | Construccion De Parque Lineal Verde Zamora | 2018 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 182000057 | N | 0 | 0 | 66634 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:-, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2018-06-08 |  | 22775180.52 | 22775180.52 | 22711479.61 | 22711479.61 | 17028245.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | COA200101698995 | Proyecto de inversión | 3568450.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3568450.78, modificado:3864686.94}} | TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL CAMINO AL EJIDO EL CEDRITO | 2018 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Comunicaciones | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVLIDAD | 180400046 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5100.0, meta_modificada:5100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:25, direccion:Gonzalo Valdez Valdez 2, Zona Centro, 25350 Arteaga, Coah., México, lon:-100.84625244, lat:25.44947494}} | 2018-06-08 | 2018-07-09 | 3864686.94 | 3864686.94 | 3864686.94 | 3864686.94 | 3856165.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | COA18180201136879 | Proyecto de inversión | 3999999.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999999.79, modificado:2586728.73}} | Construcción De Casa De Cultura (Albergue Estudiantil) | 2018 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 183000350 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:-, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2018-05-17 |  | 2586728.73 | 2586728.37 | 2586728.37 | 2586728.37 | 2586728.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | COA180301384231 | Proyecto de inversión | 6748711.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6748711.12, modificado:6748711.12}} | REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD Y EJIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA | 2018 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 183300006 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:Av. Benito Juárez, Centro, San Pedro, Coah., México, lon:-102.9833855, lat:25.7575293}} | 2018-06-15 | 2018-07-05 | 6748711.12 | 6740310.74 | 6740310.74 | 6740310.74 | 6740310.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | COA200101699205 | Proyecto de inversión | 1503443.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1503443.9, modificado:503443.9}} | PAVIMENTACION CALLE EL TAJITO MARGEN DERECHA TRAMOI CALLE LAS LILAS A CALLE DURANGO COLONIA DIANA LAURA | 2018 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 183300197 | N | 0 | 0 | 102650 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Centro, San Pedro, Coah., México, lon:-102.9824168, lat:25.7587968}} | 2018-12-06 | 2018-12-31 | 503443.9 | 503443.9 | 503443.9 | 503443.9 | 503443.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | COA200101699204 | Proyecto de inversión | 1533543.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1533543.17, modificado:1459941.83}} | TERMINACION DE LA BARDA PERIMETRAL EN LAS INSTALACIONES DEL AEROPUERTO DE LA REGION CARBONIFERA DE SAN JUAN DE SABINAS | 2018 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 183200042 | N | 0 | 0 | 1251 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Miguel Ramos Arizpe, San Juan de Sabinas, Coah., México, lon:-101.30081177, lat:27.92647404}} | 2018-11-29 | 2018-12-28 | 1459941.83 | 1459941.83 | 1459941.83 | 1459941.83 | 1459941.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | COA200101699145 | Proyecto de inversión | 2443600.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2443600.95, modificado:2443600.95}} | CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL Y PISTA DE ATLETISMO UBICADO UNIDAD DEPORTIVA JUAN MARTINEZ PACHIN | 2018 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 182200012 | N | 0 | 0 | 27928 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Zona Centro, 26170 Nava, Coah., México, lon:-100.7689828, lat:28.4227238}} | 2018-04-06 | 2018-09-02 | 2443600.95 | 2443600.95 | 2443599.49 | 2443599.49 | 2443599.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | COA200101699209 | Proyecto de inversión | 3121843.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3121843.75, modificado:3121843.75}} | CONSTRUCCION DE PARQUE CERRO DE LAS NOAS (PRIMERA ETAPA) | 2018 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVLIDAD | 183500129 | N | 0 | 0 | 639629 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Cerro de Las Noas, Diana María Galindo, Torreón, Coah., México, lon:-103.454754, lat:25.5198411}} | 2018-02-15 | 2018-10-16 | 3121843.75 | 3121843.75 | 3121843.74 | 3121843.74 | 3121843.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | COA200101699135 | Proyecto de inversión | 3568450.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3568450.78, modificado:3568450.78}} | TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL CAMINO AL EJIDO EL CEDRITO | 2018 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVLIDAD | 180400046 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:25, direccion:Benito Juárez 86, Zona Centro, 25350 Arteaga, Coah., México, lon:-100.84487915, lat:25.45195498}} | 2018-09-15 | 2019-01-20 | 3568450.78 | 3568450.78 | 3364719.17 | 3364719.17 | 3364719.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | COA200101699132 | Proyecto de inversión | 43780676.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4.378067636E7, modificado:4.378067636E7}} | CONSTRUCCION DEL HOSPITAL METERNO INFANTIL | 2018 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 183000197 | N | 0 | 0 | 9989 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México, lon:-100.9651584, lat:25.4183445}} | 2018-01-08 | 2018-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | COA190301568840 | Proyecto de inversión | 10730548.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.073054845E7, modificado:1.073054845E7}} | CONSTRUCCION DE ALBERCA SEMIOLIMPICA MACROPLAZA | 2019 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESAROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 192000096 | N | 0 | 0 | 32000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Francisco Villa 215, La Piedra, 26343 Santa Rosa de Múzquiz, Coah., México, lon:-101.51916504, lat:27.8706446}} | 2019-07-19 | 2019-12-15 | 10730548.45 | 10730548.45 | 10730548.45 | 10730548.45 | 10719704.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | COA190401577369 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | CONSTRUCCION DE CUARTEL GATES (1° ETAPA) DEL MPIO DE SALTILLO | 2019 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 193000436 | N | 0 | 0 | 250000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PERIFERICO LUIS ECHEVERIA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2019-11-22 | 2019-12-21 | 9956354.36 | 9956354.36 | 4988977.45 | 4988977.45 | 4988977.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | COA190401577368 | Proyecto de inversión | 12350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.235E7, modificado:1.224399745E7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTEL MILITAR | 2019 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 14 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOBILIDAD | 191400012 | N | 0 | 0 | 1144 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO DE JIMENEZ, lon:-100.674228, lat:29.070308}} | 2019-09-06 | 2019-12-31 | 12243997.45 | 12243997.45 | 12243997.44 | 12243997.44 | 12243997.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | COA190301569442 | Proyecto de inversión | 13713585.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.371358522E7, modificado:1.371358522E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE ECOLOGICO CERRO DE LAS NOAS | 2019 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVLIDAD | 193500100 | N | 0 | 0 | 502964 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Cerro de Las Noas, Diana María Galindo, Torreón, Coah., México, lon:-103.454754, lat:25.5198411}} | 2019-09-06 | 2019-12-31 | 13713585.22 | 13713585.22 | 13713584.77 | 13713584.77 | 7681223.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | COA190201563008 | Proyecto de inversión | 16837400.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.683740075E7, modificado:1.683740075E7}} | TERMINACIÓN DEL CENTRO ONCOLÓGICO DE LA REGIÓN SURESTE DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2019 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 193000277 | N | 0 | 0 | 725123 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Blvrd Museo del Desierto, Saltillo, Coah., México, lon:-101.0304126, lat:25.4648108}} | 2019-01-15 | 2019-06-30 | 16837400.75 | 16837400.75 | 16667412.17 | 16667412.17 | 11596159.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.68}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | COA190301568803 | Proyecto de inversión | 16837400.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.683740075E7, modificado:1.683740075E7}} | TERMINACION DEL CENTRO ONCOLOGICO DE LA REGION SURESTE DEL ESTADO DE COAHUILA | 2019 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 193000277 | N | 0 | 0 | 725123 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México, lon:-100.9651584, lat:25.4183445}} | 2019-01-15 | 2019-06-30 | 16837400.75 | 16837400.75 | 16667412.17 | 16667412.17 | 11596159.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | COA190401577132 | Proyecto de inversión | 1067666.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067666.06, modificado:1067666.06}} | CONSTRUCCION DE 846.30 M2 PARA CENTRO DE CULTURA Y AUDITORIO | 2019 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 193700102 | N | 0 | 0 | 4846 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:846.3, meta_modificada:846.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:VILLA UNION, lon:-100.725155, lat:28.220498}} | 2019-10-24 | 2020-04-30 | 1067666.06 | 1067666.06 | 1067666.06 | 1067666.06 | 1067666.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:846.3}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | COA190401577131 | Proyecto de inversión | 1287410.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1287410.6, modificado:1257664.82}} | CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO EN EL SECTOR LA ALIANZA | 2019 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 193500124 | N | 0 | 0 | 502964 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:LA ALIANZA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2019-10-23 | 2020-02-15 | 1257664.82 | 1257664.82 | 1257664.82 | 1257664.82 | 648204.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | COA190401577119 | Proyecto de inversión | 1326414.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1326414.76, modificado:1299130.43}} | TERMINACION DE AUDITORIO MUNICIPAL | 2019 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 16 | Lamadrid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 191600132 | N | 0 | 0 | 1724 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:LA MADRID, lon:-101.793599, lat:27.048494}} | 2019-10-08 | 2020-07-31 | 1299130.43 | 1299130.43 | 1299130.43 | 1299130.43 | 1299130.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | COA190401577118 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1709998.06}} | PROYECTO EJECUTIVO DE CICLOVIA URBANA Y SUBURBANA EN LA CARRETERA FEDERAL No 30 EN LOS MUNICIPIOS DE FRONTERA Y SAN BUENAVENTURA | 2019 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 194200004 | N | 0 | 0 | 82000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL 30, lon:-101.550029, lat:27.060257}} | 2019-11-07 | 2020-04-30 | 1709998.06 | 1709998.06 | 1709998.06 | 1709998.06 | 1709998.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | COA190401577136 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL POZO PROFUNDO HASTA LA RED DE DISTRIBUCIÓN ( 1A ETAPA) | 2019 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 192300081 | N | 0 | 0 | 3679 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1783.0, meta_modificada:1783.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO OCAMPO, lon:-102.397405, lat:27.311215}} | 2019-11-01 | 2020-07-31 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | COA190301568812 | Proyecto de inversión | 2120891.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2120891.21, modificado:2075292.05}} | REUBICACIÓN DE SUBCOLECTOR EN LIBRAMIENTO CARLOS SALINAS DE GORTARI ENTRE CARR. 30 Y CALLE ROGELIO IBARRA DE LA COL. REGIDORES | 2019 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAETSRUCTURA DESAROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 191000020 | N | 0 | 0 | 75215 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:México 30, Magisterial, Frontera, Coah., México, lon:-101.4508764, lat:26.9456166}} | 2019-07-17 | 2019-12-20 | 2075292.05 | 2075292.05 | 2072048.48 | 2072048.48 | 1037646.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | COA190301568819 | Proyecto de inversión | 2120891.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2120891.21, modificado:2075292.05}} | REUBICACIÓN DE SUBCOLECTOR EN LIBRAMIENTO CARLOS SALINAS DE GORTARI ENTRE CARR. 30 Y CALLE ROGELIO IBARRA DE LA COL. REGIDORES | 2019 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 191000020 | N | 0 | 0 | 75215 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:México 30, Frontera, Coah., México, lon:-101.46011353, lat:26.95757361}} | 2019-07-17 | 2019-12-31 | 2075292.05 | 2075292.05 | 2072048.48 | 2072048.48 | 1037646.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | COA190401577137 | Proyecto de inversión | 2350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350000.0, modificado:1.224399745E7}} | CONSTRUCCION DE CUARTEL MILITAR | 2019 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 14 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 1981400012 | N | 0 | 0 | 1144 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:JIMENEZ, lon:-100.674228, lat:29.070308}} | 2019-11-04 | 2020-07-31 | 12243997.44 | 12243997.44 | 12243997.44 | 12243997.44 | 12243997.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | COA190401577224 | Proyecto de inversión | 2779630.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2779630.23, modificado:2720727.79}} | HOSPITAL ONCOLOGICO ADECUACION DE CUARTO DE MEZCLAS ( ADECUACION A INSTALACIONES EN VISITA DE OBRA DE COFEPRIS) | 2019 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 193000439 | N | 0 | 0 | 250000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CENTRO METROPOLITANO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2019-11-21 | 2020-02-15 | 2720727.79 | 2720727.79 | 2720727.79 | 2720727.79 | 2720727.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | COA190301568804 | Proyecto de inversión | 2889395.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2889395.02, modificado:2838673.51}} | CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES EN "PARQUE LINEAL ZARAGOZA SUR", TRAMO ENTRE CALLE PAVORREAL Y GUACAMAYAS | 2019 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 193500037 | N | 0 | 0 | 639629 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Zaragoza Sur, Torreón, Coah., México, lon:-103.3832788, lat:25.4927001}} | 2019-06-24 | 2019-07-23 | 2838673.51 | 2838673.51 | 2838673.51 | 2838673.51 | 2838673.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | COA190301569441 | Proyecto de inversión | 35000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.5E7, modificado:1.99848222E7}} | CONSTRUCCIÓN DE VELARIA EN EL CENTRO DE CONVENCIONES | 2019 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 193500088 | N | 0 | 0 | 608636 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Torreón, Coah., México, lon:-103.4067861, lat:25.5428443}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 19984822.2 | 19984822.2 | 19984822.2 | 19984822.2 | 19984822.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | COA190401600656 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200000.0, modificado:2499999.52}} | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA MONITOREO Y VIGILANCIA EN DIVERSAS COLONIAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MUZQUIZ | 2019 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 192000111 | N | 0 | 0 | 31999 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Centro, San Pedro, Coah., México, lon:-102.9824168, lat:25.7587968}} | 2019-11-08 | 2019-12-10 | 2499999.52 | 2499999.52 | 2499999.52 | 2499999.52 | 1249999.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | COA190401600661 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | ÁREA DE CONCENTRACIÓN DE EVALUADOS C3, PRIMERA ETAPA | 2019 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOBILIDAD | 192700074 | N | 0 | 0 | 313320 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Zona Centro, 25900 Ramos Arizpe, Coah., México, lon:-100.9510315, lat:25.539262}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 3499969.45 | 3499969.45 | 3499969.21 | 3499969.21 | 2473241.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | COA190401600653 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:5000000.0}} | ETAPA UNO DE PAVIMENTACION Y RECARPETEO EN DIVERSAS CALLES ZONA URBANA | 2019 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILDAD | 193000236 | N | 0 | 0 | 725123 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México, lon:-100.997658, lat:25.4202852}} | 2019-12-10 | 2019-12-31 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 1712968.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | COA190301570481 | Proyecto de inversión | 419300 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419300.0, modificado:419300.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE | 2019 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA | 06 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:276.0, meta_modificada:276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:15 de Septiembre, Venustiano Carranza, Castaños, Coah., México, lon:-101.4286385, lat:26.7996575}} | 2019-06-24 | 2019-07-25 | 419300 | 419300 | 419300 | 417492.68 | 417492.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:06, contratista:EMIGDIO ALAIN HERNANDEZ GONZALEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:419300.0, importe_modificado:419300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:276.0}} | {1570481/proyecto_INICIO, 1570481/proyecto_PROCESO, 1570481/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | COA190401577363 | Proyecto de inversión | 4395536.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4395536.95, modificado:4367394.72}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA PLUVIAL DEL CENTRO DE CONVENCIONES TORREON, | 2019 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 193500110 | N | 0 | 0 | 608836 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO DE TORREON, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2019-10-24 | 2019-12-09 | 4367394.72 | 4367394.72 | 1310218.41 | 1310218.41 | 1310218.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | COA190401600655 | Proyecto de inversión | 4499973.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4499973.3, modificado:1454700.44}} | CONSTRUCCION DE SEMEFO SAN PEDRO | 2019 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 193300034 | N | 0 | 0 | 102650 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Centro, San Pedro, Coah., México, lon:-102.9824168, lat:25.7587968}} | 2019-08-30 | 2019-12-31 | 1454700.44 | 1454700.44 | 1454700.44 | 1454700.44 | 1309068 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | COA190401685094 | Proyecto de inversión | 4707970.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4707970.5, modificado:4159210.46}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL AMERICANO ESTADIO YAKI HEREDIA | 2019 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 193000306 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6840.0, meta_modificada:6840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:U.H. 26 de Marzo, 25070 Saltillo, Coah., México, lon:-101.0100249, lat:25.3941366}} | 2019-09-30 | 2019-12-05 | 4159210.46 | 4159210.46 | 4159209.3 | 4159209.3 | 3959398.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6840.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | COA190301568809 | Proyecto de inversión | 4999999.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999999.71, modificado:4633591.35}} | CENTRO RECREATIVO GATE (TERMINACION) TORREON | 2019 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD |  | N | 0 | 0 | 502964 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Agustín Castro 244, Cerro de la Cruz, 27090 Torreón, Coah., México, lon:-103.47198486, lat:25.53624594}} | 2019-09-13 | 2019-12-11 | 4633591.3 | 4633591.3 | 4633591.3 | 4633591.3 | 4633591.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | COA190401577362 | Proyecto de inversión | 5010072.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5010072.46, modificado:5010069.3}} | CONSTRUCCION DE CENTRAL DE AUTOBUSES DE CUATROCIENEGAS. | 2019 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 7 | Cuatro Ciénegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 150700019 | N | 0 | 0 | 13013 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO DE CUATROCIENEGAS, lon:-102.066667, lat:26.985833}} | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 5010069.3 | 5010069.3 | 5010069.3 | 5010069.3 | 5010069.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | COA190401600654 | Proyecto de inversión | 5010072.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5010072.46, modificado:5010072.45}} | CONSTRUCCION DE CENTRAL DE AUTOBUSES DE CUATROCIENEGAS. | 2019 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 7 | Cuatro Ciénegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 190700019 | N | 0 | 0 | 13013 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Cuatro Ciénegas de Carranza, Zona Centro, 27640 Cuatrociénegas, Coah., México, lon:-102.0646873, lat:26.9861595}} | 2019-09-03 | 2019-12-02 | 5010072.45 | 5010072.45 | 5010069.3 | 5010069.3 | 5010069.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | COA190401685790 | Proyecto de inversión | 5010736 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5010736.0, modificado:4947279.7}} | PRIMERA ETAPA DE BACHEO EN DIVERSAS VIALIDADES | 2019 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 193000237 | N | 0 | 0 | 562687 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México, lon:-100.997658, lat:25.4202852}} | 2019-07-18 | 2020-04-10 | 4947279.7 | 4947279.7 | 4947279.7 | 4947279.7 | 3187325.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1000.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | COA190401685943 | Proyecto de inversión | 5010736 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5010736.0, modificado:4947279.7}} | SEGUNDA ETAPA DE BACHEO EN DIVERSAS VIALIDADES | 2019 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 193000239 | N | 0 | 0 | 725123 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:730.0, meta_modificada:730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México, lon:-100.997658, lat:25.4202852}} | 2019-10-14 | 2020-04-10 | 4947279.7 | 4947279.7 | 4944877.05 | 4944877.05 | 1484183.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:730.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | COA190401577124 | Proyecto de inversión | 5090047.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5090047.52, modificado:5034968.4}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 2019 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 192500110 | N | 0 | 0 | 126386 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO DE MELCHOR MUZQUIZ, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2019-10-18 | 2020-04-30 | 5034968.4 | 5034968.4 | 5034968.4 | 5034968.4 | 2517764.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | COA190401690870 | Proyecto de inversión | 5254242.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5254242.44, modificado:5254242.44}} | REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL EJIDO LUCIO BLANCO (LA PELOTA) DEL MUNICIPIO DE CUATROCIENEGAS COAHUILA | 2019 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 7 | Cuatro Ciénegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 190700056 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:177, direccion:COAH 20, Cuatro Ciénegas de Carranza, Sin Nombre de Col 1, Cuatrociénegas, Coah., México, lon:-102.0678, lat:26.9897715}} | 2019-12-23 | 2019-12-31 | 5254242.44 | 5254242.44 | 5252544.48 | 5252544.48 | 5252544.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | COA190401600660 | Proyecto de inversión | 5628672.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5628672.21, modificado:5628672.21}} | AMPLIACIÓN DEL COLECTOR SANITARIO POR LA CARRETERA A MIELERAS, ENTRE BULEVAR ¿LA LIBERTAD¿ Y BULEVAR ¿SAN PEDRO | 2019 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 193500130 | N | 0 | 0 | 200000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Blvd. la Libertad, Villas de Zaragoza, Torreón, Coah., México, lon:-103.3564053, lat:25.4998189}} | 2019-11-22 | 2019-12-24 | 5628672.21 | 5628672.21 | 5625053.59 | 5625053.59 | 5622913.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | COA190401600657 | Proyecto de inversión | 6319694.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6319694.65, modificado:6319694.65}} | 2A. ETAPA, GIMNASIO-AUDITORIO FRANCISCO I. MADERO, COAHUILA. | 2019 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 190900221 | N | 0 | 0 | 30084 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Zona Centro, 27900 Francisco I. Madero, Coah., México, lon:-103.2728412, lat:25.7751131}} | 2019-10-11 | 2019-12-12 | 6319694.65 | 6319694.65 | 6319693.18 | 6319693.18 | 6313850.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | COA190401600645 | Proyecto de inversión | 1326414.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1326414.76, modificado:1299136.14}} | TERMINACIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL | 2019 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 16 | Lamadrid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 191600132 | N | 0 | 0 | 1732 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Benito Juárez 308, Lamadrid, Coah., México, lon:-101.79382324, lat:27.04934162}} | 2019-10-08 | 2019-12-30 | 1299136.14 | 1299136.14 | 1299130.43 | 1299130.43 | 1299130.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | COA190401600648 | Proyecto de inversión | 1714741.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1714741.6, modificado:1714739.62}} | ESTRUCTURA EN EXPLANADA ESCOLAR SECUNDARIA N° 2 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, UBICADA EN EL BLVD. PASEO DE LA REFORMA | 2019 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 193000007 | N | 0 | 0 | 650 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Paseo de la Reforma, Sin Nombre de Col 9, Saltillo, Coah., México, lon:-100.9775865, lat:25.4265778}} | 2019-03-22 | 2019-10-25 | 1714739.62 | 1714739.62 | 1714739.62 | 1714739.52 | 1714739.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | COA200101699045 | Proyecto de inversión | 2120891.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2120891.21, modificado:2075292.05}} | REUBICACION DE SUBCOLECTOR EN LIBRAMIENTO CARLOS SALINAS DE GORTARI ENTRE CARRETERA 30 Y CALLE ROGELIO IBARRA DE COL REGIDORES | 2019 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 191000020 | N | 0 | 0 | 75215 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:568.1, meta_modificada:568.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Cuauhtémoc 311, Zona Centro, 25600 Frontera, Coah., México, lon:-101.4491272, lat:26.92574323}, geo2: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Libertad 315, Zona Centro, 25600 Frontera, Coah., México, lon:-101.45050049, lat:26.92329437}} | 2019-08-12 | 2019-10-01 | 2075292.05 | 2075292.05 | 2072048.48 | 2072048.48 | 1837646.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:568.1}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | COA200101699038 | Proyecto de inversión | 216722 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:216722.0, modificado:212387.52}} | REHABILITACION DE LA CARRETERA JUAN EUGENIO FLOR DE JIMULCO | 2019 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVLIDAD | 193500199 | N | 0 | 0 | 639629 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Hacienda La Flor de Jimulco, Residencial Hacienda el Rosario, Torreón, Coah., México, lon:-103.3943887, lat:25.6256688}} | 2019-11-25 | 2019-12-23 | 212387.52 | 212387.52 | 212387.52 | 212387.52 | 212387.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | COA200101699040 | Proyecto de inversión | 216722 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:216722.0, modificado:212387.52}} | REHABILITACION DE LA CARRETERA JUAN EUGENIO FLOR DE JIMULCO | 2019 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVLIDAD | 193500199 | N | 0 | 0 | 639629 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:158, direccion:Torreón, Coah., México, lon:-103.4067861, lat:25.5428443}} | 2019-11-25 | 2019-12-23 | 212387.52 | 212387.52 | 212387.52 | 212387.52 | 212387.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | COA190401600644 | Proyecto de inversión | 5090047.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5090047.52, modificado:5090047.52}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | 2019 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 192500110 | N | 0 | 0 | 126386 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Zona Centro, 26000 Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5155501, lat:28.7022456}} | 2019-10-30 | 2019-12-31 | 5035528.16 | 5035528.16 | 5034968.4 | 5034968.4 | 2517764.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | COA190401600646 | Proyecto de inversión | 5100561.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5100561.91, modificado:5008755.0}} | ETAPA (2) PAVIMENTACION Y RECARPETEO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA | 2019 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 1930000241 | N | 0 | 0 | 725119 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México, lon:-100.997658, lat:25.4202852}} | 2019-10-30 | 2019-12-31 | 5008755 | 5008755 | 4967584.23 | 4967584.23 | 4406051.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | COA190401600647 | Proyecto de inversión | 5100561.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5100561.91, modificado:5100561.91}} | ETAPA (3) PAVIMENTACION Y RECARPETEO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SALTILLO | 2019 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVLIDAD | 193000241 | N | 0 | 0 | 725123 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México, lon:-100.997658, lat:25.4202852}} | 2019-12-14 | 2019-12-31 | 5008755 | 5008755 | 4967584.23 | 4967584.23 | 4406051.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | COA200101699042 | Proyecto de inversión | 5169229.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5169229.22, modificado:5097677.36}} | PAVIMENTACION EN DIVERSAS CALLES EN SALTILLO | 2019 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVLIDAD | 193000443 | N | 0 | 0 | 639629 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México, lon:-100.997658, lat:25.4202852}} | 2019-11-28 | 2019-12-31 | 5097677.36 | 5097677.36 | 5024119.48 | 5024119.48 | 2656470.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:25.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | COA200101699339 | Proyecto de inversión | 26002566.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.600256664E7, modificado:2.600256664E7}} | REHABILITACIÓN DE BLVD. MIELERAS, TRAMO: CARRETERA TORREÓN - MATAMOROS A RAMPA NORTE DEL PUENTE TECNOLÓGICO | 2020 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVLIDAD | 203500022 | N | 0 | 0 | 502964 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3172.11, meta_modificada:3172.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle Galeana 153, Primero de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah., México, lon:-103.45275879, lat:25.5399633}} | 2020-02-20 | 2020-06-30 | 26002566.64 | 25742412.78 | 7722723.83 | 7722723.83 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | COA200101699340 | Proyecto de inversión | 28767689.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.876768961E7, modificado:2.876768961E7}} | ETAPA (6) PAVIMENTACIÓN EN DIVERSAS CALLES | 2020 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVLIDAD | 203000060 | N | 0 | 0 | 562587 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2940.0, meta_modificada:2940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México, lon:-100.997658, lat:25.4202852}} | 2020-02-20 | 2020-06-30 | 28767689.61 | 28762258 | 8628677.4 | 8628677.4 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | COA200101699344 | Proyecto de inversión | 2017623.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2017623.63, modificado:2017623.63}} | CONSTRUCCION DE UN TRAMO DEL COLECTOR OBREGON EN CRUCE DE VIAS DEL FERROCARRIL | 2020 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVLIDAD | 200900012 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.28, meta_modificada:122.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cepeda 105, Zona Centro, 27900 Francisco I. Madero, Coah., México, lon:-103.27285767, lat:25.77516059}} | 2020-01-20 | 2020-06-30 | 2017623.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | COA200101699328 | Proyecto de inversión | 2935784.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2935784.57, modificado:2935784.57}} | RECARPETEO DE CARPETA EN EL LIBRAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA ENTRE BLVD. DR. MARQUEZ A CARRETERA 2 PIEDRAS NEGRAS-NUEVO LAREDO | 2020 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVLIDAD | 202500019 | N | 0 | 0 | 152805 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:777.53, meta_modificada:777.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Monterrey 1403, Country House, 26017 Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.52902222, lat:28.70865637}} | 2020-01-28 | 2020-07-28 | 2935784.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | COA200201711779 | Proyecto de inversión | 3545469.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3545469.09, modificado:3545469.09}} | INST. TEC. DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA REGIÓN CARBONÍFERA.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIO "A" Y SUSTITUCIÓN DE BARANDAL METÁLICO DE EDIFICIOS "A,B Y C". | 2020 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202800032 | N | 0 | 0 | 2272 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:115, direccion:CARRETERA 57 KM 120,CARRETERA 57 KM 120,RAMOS ARIZPE, lon:-101.16578361, lat:27.90183917}} | 2020-08-12 | 2020-11-29 | 3545469.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | COA200201707933 | Proyecto de inversión | 6064382.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6064382.22, modificado:6064382.22}} | Construcción de las obras de agua potable para abastecer a la ciudad de Melchor Muzquiz, Coahuila por la emergencia de sequía y el abatimiento del SOCAVON | 2020 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila | 202000026 | N | 0 | 0 | 35060 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Múzquiz, Coah., México, lon:-101.513999, lat:27.8822402}} | 2020-05-27 | 2020-07-27 | 6064382.22 | 6064382.22 | 1819314.66 | 1819314.66 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-IE-OBR-03/2020, contratista:INGENEA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA, monto:6064382.22, importe_modificado:6064382.22}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | COA200101699347 | Proyecto de inversión | 7400183.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7400183.62, modificado:7400183.62}} | REHABILITACION DE LA PLAZA PÚBLICA EN COLONIA DEL CAPELLANIA EN RAMOS ARIZPE. | 2020 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVLIDAD | 202700015 | N | 0 | 0 | 75461 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:351.76, meta_modificada:351.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Ramos Arizpe, Coah., México, lon:-100.9483074, lat:25.5411499}} | 2020-01-24 | 2020-06-30 | 7400183.62 | 6180086.62 | 1854025.99 | 1854025.99 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:25.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | COA200201711788 | Proyecto de inversión | 742172.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742172.61, modificado:742172.61}} | CENDI NUEVA CREACIÓN.- TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA, PLAZA, ANDADORES Y REJA METÁLICA. | 2020 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000099 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:FRACC. SANTA LUCÍA,FRACC. SANTA LUCÍA,SALTILLO, lon:-101.0053, lat:25.4311635}} | 2020-08-12 | 2020-10-10 | 742172.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | COA200101702022 | Proyecto de inversión | 7921495.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7921495.37, modificado:7921495.37}} | PERFORACION DE UN POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD Y EJIDOS DEL MPIO. DE FRANCISCO I. MADERO, COAHUILA DE ZARAGOZA. (REPOSICION DE POZO, REFERENCIA DE LOCALIZACION EJIDO "JABONCILLOS" NO.2). | 2020 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAIENTO DE COAHUIJLA | 200900026 | N | 0 | 0 | 8000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:26, direccion:Francisco I. Madero, Coah., México, lon:-103.2605763, lat:25.7784224}} | 2020-02-06 | 2020-05-05 | 7921495.37 | 7921495.37 | 4385491.42 | 4385491.42 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | COA200101699348 | Proyecto de inversión | 1180362.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1180362.9, modificado:1180362.9}} | REHABILITACION DE LA PLAZA PÚBLICA EN COLONIA CACTUS | 2020 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVLIDAD | 202700017 | N | 0 | 0 | 75461 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:351.76, meta_modificada:351.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle Ignacio Flores 1017, Jardín, 25900 Ramos Arizpe, Coah., México, lon:-100.95062256, lat:25.54863668}} | 2020-01-24 | 2020-05-30 | 1180362.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.1}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | COA200101699351 | Proyecto de inversión | 1290779.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1290779.17, modificado:1290779.17}} | CONSTRUCCION DE 126.5 M DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE 20 CM PVC SERIE 20 EN BLVD. COLOSIO ENTRE BLVD. EULALIO GUTIERREZ TREVINO Y BLVD. JOSE MUSA DE LEON | 2020 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 203000017 | N | 0 | 0 | 725123 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.5, meta_modificada:126.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Blvd. Luis Donaldo Colosio & Blvd. Eulalio Gutiérrez Treviño, Residencial San Alberto, 25204 Saltillo, Coah., México, lon:-100.9519009, lat:25.4637335}} | 2020-02-11 | 2020-06-30 | 1290778.17 | 1258650.75 | 629325.36 | 629325.36 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | COA200101699334 | Proyecto de inversión | 1812140.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1812140.07, modificado:1812140.07}} | REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLE GUADALAJARA DE AV. ADOLFOLÓPEZ MATEOS HASTA AV. EMILIO CARRANZA | 2020 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVLIDAD | 202500022 | N | 0 | 0 | 152805 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:859.4, meta_modificada:859.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Jacarandas 300, Las Fuentes, 26010 Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.52902222, lat:28.70624739}} | 2020-01-28 | 2020-06-20 | 1812140.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | COA200101699352 | Proyecto de inversión | 1999999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1999999.99, modificado:1999999.99}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS (REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL)". | 2020 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 14 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 201400012 | N | 0 | 0 | 814 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Jiménez, Coah., México, lon:-100.6771871, lat:29.0693962}} | 2020-02-11 | 2020-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | COA200101699341 | Proyecto de inversión | 28767689.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.876768961E7, modificado:2.844948422E7}} | PAVIMENTACION EN DIVERSAS CALLES | 2020 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVLIDAD | 203000059 | N | 0 | 0 | 562587 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:13182.0, meta_modificada:13182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México, lon:-100.997658, lat:25.4202852}} | 2020-02-28 | 2020-06-30 | 28449484.22 | 28449484.22 | 8534845.27 | 8534845.27 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | COA200101699345 | Proyecto de inversión | 28767689.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.876768961E7, modificado:2.876768961E7}} | ETAPA (5) PAVIMENTACIÓN EN DIVERSAS CALLES | 2020 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVLIDAD | 203000059 | N | 0 | 0 | 562583 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2940.0, meta_modificada:2940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México, lon:-100.997658, lat:25.4202852}} | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 28767689.61 | 28449484.22 | 8534845.27 | 8534845.27 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | COA200101699350 | Proyecto de inversión | 298935.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:298935.98, modificado:298935.98}} | AMPLIACION DE DRENAJE TRAMO SUBCOLECTOR PARA LA COLONIA GONZALO CHAVEZ | 2020 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 200900013 | N | 0 | 0 | 91 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Gonzalo Chávez, 27906 Francisco I. Madero, Coah., México, lon:-103.2638228, lat:25.7705032}} | 2020-01-30 | 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | COA200101699353 | Proyecto de inversión | 3036609.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3036609.15, modificado:3036609.15}} | CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA COLONIA 21 DE MARZO | 2020 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVLIDAD | 201700015 | N | 0 | 0 | 900 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle Pabellón LB, Centro, Matamoros, Coah., México, lon:-103.23028564, lat:25.52757166}} | 2020-02-20 | 2020-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | COA200101699330 | Proyecto de inversión | 3386325.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3386325.59, modificado:3386325.59}} | PAVIMENTACIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN UNIDAD DEPORTIVA Y ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA ENTRE CALLE CALA Y BLVD. REPÚBLICA | 2020 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVLIDAD | 202500020 | N | 0 | 0 | 152804 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1543.6, meta_modificada:1543.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Vallado 807, Las Fuentes, 26010 Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.52490234, lat:28.70865637}} | 2020-01-28 | 2020-06-27 | 3386325.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | COA200101699337 | Proyecto de inversión | 3474112.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3474112.87, modificado:3474112.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RAFAEL TALAMANTES DE IZTACIHUATL HASTA SIMÓN GALVÁN | 2020 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVLIDAD | 202500023 | N | 0 | 0 | 152805 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1848.0, meta_modificada:1848.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:De Los Maestros 1400, Seccion 1, Guadalupe, Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.53588867, lat:28.70865637}} | 2020-01-28 | 2020-06-18 | 3474112.87 | 3474112.87 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | COA200101699333 | Proyecto de inversión | 563481.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563481.84, modificado:563481.84}} | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE ZARAGOZA TRAMO CALLE MATAMOROS HASTA CALLE ALLENDE | 2020 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVLIDAD | 202500021 | N | 0 | 0 | 152805 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Monterrey 1403, Country House, 26017 Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.52902222, lat:28.70865637}} | 2020-01-28 | 2020-06-30 | 563481.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | COA200101699349 | Proyecto de inversión | 695018.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:695018.15, modificado:695018.15}} | CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE SUBCOLECTOR Y RED DE ATARJEA DE AGUAS RESIDUALES | 2020 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 200900014 | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:410.0, meta_modificada:410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Chiapas 545, Madero, 27904 Francisco I. Madero, Coah., México, lon:-103.26873779, lat:25.77021385}} | 2020-01-24 | 2020-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
COA18180201083660 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 63000 | 0
COA18180201083660 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 259875 | 0
COA18180101056475 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 45240 | 202600
COA18180101056475 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 4600 | 202600
COA180401430970 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 9200 | 9200
COA180401430970 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 90480 | 90480
COA180401430972 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 22620 | 22620
COA180401430972 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 2300 | 2300
COA180401430973 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 3450 | 3450
COA180401430973 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 33930 | 33930
COA180401430136 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 21930 | 0
COA180401430136 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 3450 | 0
COA190201521469 | ESTATAL | 2019 |  |  | VAMOS A MICHAS | 700000 | 700000
COA190401579417 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | VAMOS A MICHAS | 234285.22 | 191157.85
COA190401578024 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | VAMOS A MICHAS | 238511.45 | 223909.34
COA190401578027 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | VAMOS A MICHAS | 41687.02 | 41687.02
COA190401578033 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | VAMOS A MICHAS | 125314.57 | 120447.51
COA190401602260 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 200218.8 | 200218.8
COA190401602315 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 65202.65 | 65202.69
COA190401602316 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 30212.95 | 30212.95
COA190401611515 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 38999.48 | 38999.48
COA190401611530 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 14601.81 | 14601.81
COA190401611210 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 43127.32 | 43127.32
COA190401672683 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | VAMOS A MICHAS | 4867.04 | 4867.04
COA190401672701 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | VAMOS A MICHAS | 4903.45 | 4903.45
COA190401672707 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | VAMOS A MICHAS | 2433.52 | 2433.52
COA190401672708 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | VAMOS A MICHAS | 27406.32 | 27406.32
COA190401672709 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | VAMOS A MICHAS | 9137.04 | 9137.04
COA190401672710 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | VAMOS A MICHAS | 4867.04 | 4867.04
COA190401672711 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | VAMOS A MICHAS | 2433.52 | 2433.52
COA190401692543 | ESTATAL | 2019 |  |  | VIVIENDA SOCIAL | 1176000 | 0
COA190401692543 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | VIVIENDA SOCIAL | 2352000 | 0
COA190401693601 | ESTATAL | 2019 |  |  | VIVIENDA SOCIAL | 960000 | 0
COA190401693601 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | VIVIENDA SOCIAL | 1920000 | 0
COA180401430975 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 10350 | 10350
COA180401430975 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 65790 | 65790
COA180401430974 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 36000 | 36000
COA180401430974 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 124500 | 124500
COA190201539307 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | SIMAS | 259943.14 | 259943.14
COA190201543889 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | ALBERGUE | 196806.16 | 0
COA00180201082148 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 51724.37 | 73254
COA00180201082144 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 129000 | 81004
COA180401416847 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 1150 | 0
COA180401416847 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 11310 | 0
COA180401430123 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 9200 | 0
COA16160400817132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 30000000 | 30000000
COA16160400816702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 5400000 | 349720
COA16160400815657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 8100000 | 8100000
COA16160400815685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 7353669.15 | 7353669
COA16160400815782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 3455000 | 3455000
COA16160400815709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 3660000 | 3660000
COA16160400815745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 5400000 | 5400000
COA16160400815646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 8540376 | 8540376
COA16160400815638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 2922225.7 | 2922225.7
COA200201711770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 11-Educación Pública | K009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 151421.04 | 151421.04
COA12150200521038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2012 | 11-Educación Pública | U024-Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 28000000 | 27096184.72
COA12170100851661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2012 | 11-Educación Pública | U024-Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 4024512 | 4024511.29
COA12170100851656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2012 | 11-Educación Pública | U024-Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 5177336 | 5177336
COA12150300556696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2012 | 11-Educación Pública | U024-Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 36313000 | 27104699.24
COA11150300556673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2011 | 11-Educación Pública | U026-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 240000 | 235992
COA11150400596747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2011 | 11-Educación Pública | U026-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 2187987 | 1420337.87
COA11150100480493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2011 | 11-Educación Pública | U026-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 93950 | 59218.58
COA13160300737568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 11-Educación Pública | U026-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 2628200 | 3660987.15
COA11150300556710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2011 | 11-Educación Pública | U026-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 2016303 | 323202
COA11150100479203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2011 | 11-Educación Pública | U026-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 93950 | 58935.54
COA13170401048526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 11-Educación Pública | U027-Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 3044053 | 3044052.91
COA190101515230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2010 | 11-Educación Pública | U027-Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 778466 | 778466
COA180301389177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 11-Educación Pública | U068-Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | 1390000 | 1880398.25
COA16170200892951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11576813 | 8893305
COA16170200892965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 26605488 | 20154743
COA200201711746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 11-Educación Pública | U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 488990 | 488990
COA200201706630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | S039-Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 178614 | 178614
COA200201706634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | S039-Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 768000 | 768000
COA18180201136769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | S200-Fortalecimiento a la atención médica |  | 28496140.38 | 28212430.19
COA13150100497673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 12-Salud | U005-Seguro Popular |  | 112683696.39 | 118314843.62
COA00170200896261 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 127393.29 | 127393.29
COA00170200896262 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 35213.89 | 2071404.71
COA00170200896264 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 193457 | 27117562.24
COA17180101070044 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 4000000 | 3660948.71
COA18180201140001 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 13000000 | 13000000
COA17170100832353 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3300000 | 2781617.05
COA17170300956672 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 742403.98 | 0
COA17170401049352 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 742404 | 0
COA16180101070047 | FIDEICOMISOS | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 57670 | 160185.73
COA00170200896265 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1199904 | 0
COA17180101070782 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3300000 | 2781617.02
COA16180101071251 | FIDEICOMISOS | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 6442740 | 0
COA18180201135048 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 4015000 | 3839030.56
COA18180201134991 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1350000 | 1350000
COA18180201135033 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 2500000 | 2499989.3
COA17170200896241 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 2322212 | 2322212
COA18180201135010 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 757192 | 0
COA18180201134962 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 5714605 | 5714605
COA17170100832366 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3300000 | 3298223.06
COA17180101070781 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3300000 | 2259688.41
COA18180201135069 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 620501 | 620501
COA00180201135072 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 22100000 | 22100000
COA18180201134957 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3585000 | 3584172.83
COA17180101069982 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 193457 | 8813799.13
COA18180101070672 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 356307 | 356307
COA18180201134992 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 455799 | 457407.03
COA17180101070425 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3300000 | 3274854.2
COA17170100832343 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3300000 | 3295396.98
COA00180101070642 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 799936 | 1995200
COA16180101070428 | FIDEICOMISOS | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 213400 | 213400
COA17170100832360 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3300000 | 2725172.65
COA17170100832370 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3293705.29 | 3175503.65
COA00180201135061 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 11500000 | 11500000
COA17180101070423 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 127393.29 | 127393.29
COA18180201132163 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 7573960 | 7571298.45
COA17180101070780 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3300000 | 1804160.4
COA17170300955439 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 2820544 | 2795024.55
COA17180101070409 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3300000 | 1267013.78
COA00180201135034 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1200000 | 1200000
COA17180101071322 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3300000 | 2891400.16
COA16180101071323 | FIDEICOMISOS | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 152703 | 152703
COA16180101070427 | FIDEICOMISOS | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3078748 | 6619895.31
COA00180201135060 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 2870000 | 0
COA18180201135014 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 7573960 | 7571298.45
COA18180201135025 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 646156 | 646156
COA00170200896263 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1100563 | 1100563
COA17180101069943 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 2322212 | 2322212
COA17180101070717 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 407400 | 407400
COA17180101070778 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1199904 | 0
COA17180101070422 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1100563 | 1100563
COA17170100832383 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 4000000 | 1267013.78
COA17180101071249 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3300000 | 3175503.65
COA18180201135049 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 5199419 | 2599710
COA00180201134941 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 7000000 | 7000000
COA00180201134947 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1000000 | 1000000
COA18180201135019 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 948689 | 948689
COA18180201135053 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 14300000 | 8485996.54
COA190301570432 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 7000000 | 6772421.79
COA190301570434 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 12063328 | 11349542.92
COA190301569160 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 2271844 | 2271844
COA190301569247 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 684434 | 684434
COA190301568958 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 15000000 | 13861527.01
COA190301568960 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 6000000 | 5899454.8
COA190301568961 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3000000 | 2941107.05
COA190301568964 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 18000000 | 17472362.71
COA190301568966 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 8843758 | 8824667
COA00180201135071 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 700000 | 700000
COA18180201134956 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 13000000 | 13000000
COA00180201135020 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1000000 | 1000000
COA17170401049331 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 2820544 | 2795024.55
COA17180101070045 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3300000 | 2725172.65
COA16180101070411 | FIDEICOMISOS | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 485000 | 485000
COA16180101070426 | FIDEICOMISOS | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1752380 | 4859343.69
COA17180101070777 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 2820544 | 1431975.68
COA18180201135047 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 11000000 | 10798844.15
COA190301568965 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1636243 | 1622598.14
COA16180101069987 | FIDEICOMISOS | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 242500 | 242500
COA16180101070046 | FIDEICOMISOS | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 4888800 | 20143596.34
COA18180101071550 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3455057 | 1723442.5
COA17180101071097 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 599560 | 599560
COA17170401049316 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3300000 | 2725172.65
COA18180201135041 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 175562 | 122893
COA17170100832384 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 4650973.42 | 1395292.02
COA16180101070674 | FIDEICOMISOS | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 357734 | 357734
COA18180201135077 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 2300000 | 2235187.68
COA190401692543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S177-Programa de Vivienda Social |  | 2352000 | 2352000
COA190401693601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S177-Programa de Vivienda Social |  | 1920000 | 1920000
COA180401501838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 1011656 | 1011656
COA190201567186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 511083 | 511083
COA190301572702 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 684434 | 684434
COA18180201138938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 450000 | 430520.82
COA190101516566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) |  | 1259467.8 | 1259467.8
COA18180101056475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 107520 | 202600
COA00180201143371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3431762.22 | 3431762.22
COA18180201142739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 15681349.75 | 15681349.75
COA18180201142755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1006460.22 | 1006460.22
COA180301384252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2999999.97 | 2999999.97
COA16160200684456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 2520889.33 | 2445065.02
COA14140200314254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 1033053.81 | 923725.34
COA15150100496633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S075-Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 773206.34 | 773205.77
COA13130200154278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S218-Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 10324027.02 | 5152783.4
COA17170300954138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 2846704.65 | 2794271.19
COA17170300954186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 500000 | 500000
COA17170300954079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 8513388.97 | 8130482.49
COA17170300954071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 9500000 | 9354567.46
COA17170300954066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 10500000 | 10493030.32
COA17170300954039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 18700000 | 17875784.12
COA17170300954172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 1599245.34 | 1893589.57
COA17170300954055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 11572252.92 | 11367557.8
COA17170300954693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 11654266.86 | 11654266.86
COA17170300954132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 3002660 | 3002660
COA17170300954059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 10500000 | 10497751.03
COA17170300954098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 6605959.95 | 6605959.95
COA17170300954151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 1600376.3 | 1507566.79
COA17170300954114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 4466922.72 | 4466922.82
COA17170401045463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 34375971.12 | 34375971.12
COA15150300584982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R117-null |  | 19422130.74 | 19422130.74
COA15150100498016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R117-null |  | 20000000 | 19999999.02
COA200101699294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1000000 | 999619.97
COA200101699295 | FIDEICOMISOS | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 10000000 | 9999666.24
COA200101699296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 8000000 | 7999966.44
COA200101699206 | FIDEICOMISOS | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1000000 | 999619.77
COA16160200684489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 1713820.98 | 1713820.98
COA200201706627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 8758705 | 8758705
COA17170200904357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-null |  | 1387442.07 | 416232.63
COA16160200684535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 24233671.61 | 24233671.61
COA16160300745375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 10870681.79 | 10870789.52
COA16170100831677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3871366.33 | 3871366.33
COA16160400831046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23544885.77 | 12458253.96
COA17170100832375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3264702.89 | 2708555.06
COA17170401047804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5483840.22 | 5483840.22
COA16160200728806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4419944.41 | 4419944.41
COA17170100832364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3300000 | 2259688.41
COA16170100831678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5890696.11 | 5890696.11
COA16160300745452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9141684.32 | 9141473.62
COA16170100831685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9700631.32 | 8761663.43
COA190301574557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 11234749 | 11234749
COA190301574569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 11234749 | 11234749
COA190301576250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1124483.06 | 1124483.06
COA190301569995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3231216.92 | 3219390.14
COA190301569978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 12197805.35 | 11693725.18
COA190301574632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 11234749 | 11234749
COA190301576298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1328567.25 | 1289915.49
COA190401696150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 17105961 | 17105961
COA190401696386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 17105961 | 17105961
COA190401696034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 17105961 | 17105961
COA200101698998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4076485.49 | 3331362.09
COA190301570001 | FIDEICOMISOS | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3231216.92 | 7500116.39
COA200201708944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 284583.64 | 284583.64
COA200201708452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1096200 | 1096200
COA200201708493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1354411.31 | 1354411.31
COA200201708496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2745550.58 | 2745550.58
COA200201708521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1535529.35 | 1535529.35
COA200201708537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2060845.1 | 2060845.1
COA200201707882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 6004382.22 | 6004382.22
COA200201708992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1498285.17 | 1498285.17
COA200201708470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2412798.46 | 2412798.46
COA200201708478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2200142.79 | 2200142.79
COA200201708514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 496151.4 | 496151.4
COA200201708525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3331680.89 | 3331680.89
COA200201708534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2698661.04 | 2698661.04
COA200201708536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3169834.66 | 3169834.66
COA190101512471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 789264 | 789264
COA190101512737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 532440 | 532440
COA190201566215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1549006 | 1549006
COA190201566333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1284278 | 1284278
COA190201566396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 279554.51 | 279554.51
COA190301573370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1988198.25 | 1988198.25
COA190301573056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 617057.36 | 617057.36
COA190301573320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2822785.5 | 3208919.07
COA190301573138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2320525.5 | 2821017.8
COA190301575438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3025016.63 | 2914416.12
COA190301575474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1201358.27 | 1171290.76
COA190301575482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2652563.3 | 2547634.21
COA190401691315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1252708.02 | 1219166.77
COA190401691059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2720585.66 | 2665552.47
COA190401691282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 558382.48 | 547485.72
COA190301572772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3411136 | 3411136
COA190301574592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1277674.05 | 1235388.6
COA190301575446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1925674.7 | 1881981.96
COA18180201132752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 169995331.71 | 158225799.61
COA190201566323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2142292.07 | 2142292.07
COA190201566279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1353024 | 1353024
COA190301572754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3411136 | 3411136
COA190301572721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1132202.27 | 1132202.27
COA190301573078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 374942.21 | 374942.21
COA190301574543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1019556.23 | 981325.97
COA16160300735711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 20000000 | 19659039.35
COA00170200898676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 9814000 | 9814000
COA00170200898678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2900000 | 0
COA200101699032 | FIDEICOMISOS | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 89900739.97 | 88714275.61
COA16170200898675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 9217000 | 9257930
COA00170200901171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 8608100 | 8608100
COA16160400827115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 14549701.64 | 14545274.48
COA00170200901956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 5700000 | 5700000
COA00170200898677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 2000000 | 0
COA00170200901957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 3000000 | 3000000
COA18170401041740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 450000 | 445050
COA16160200673350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 3400000 | 34000000
COA16160300730904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 5490528.41 | 5490528.41
COA16160200672673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 5490528.41 | 5490528.41
COA16160300734898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 15500000 | 15550000
COA16160200673223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 8000000 | 7756344.17
COA200101699372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 254313.96 | 246744.04
COA200101699373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1465684.24 | 1465683.49
COA200101699000 | FIDEICOMISOS | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 8308072.74 | 8358147.58
COA200101698993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 49363255.27 | 49263253.38
COA200101698994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 3247107.27 | 3247107.27
COA200101698997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 24219206.75 | 24219206.75
COA200101698999 | FIDEICOMISOS | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 31881203.45 | 30811260.54
COA18180201132417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 25-Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 4010000 | 3839030.56
COA16160200723476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 365500 | 365251.48
COA16160200723453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 86000 | 85941.52
COA16160200723477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 408500 | 408222.24
COA16160200696167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21500 | 21485.38
COA16160200696189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1799999.2 | 1756889.84
COA16160200707237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 258000 | 257824.57
COA16160200685235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 129000 | 128912.29
COA16160200696347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 140800 | 132203.29
COA16160200717872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 627660 | 594741.69
COA16160200690707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21500 | 21485.38
COA16160200712509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 86000 | 85941.52
COA16160200701667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21500 | 21485.38
COA16160200696352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21500 | 21485.44
COA16160200707288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150500 | 150397.67
COA16160200723466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 236500 | 236339.19
COA16160200685247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 104610 | 99123.62
COA16160200690655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107500 | 107427.2
COA16160200707280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21500 | 21485.38
COA16160200696139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150500 | 150397.67
COA16160200707314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64500 | 64456.14
COA16160200712535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150500 | 150397.67
COA16160200723451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 43000 | 42970.76
COA16160200723452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64500 | 64456.14
COA16160200717773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 86000 | 85941.52
COA16160200717842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 172000 | 171883.05
COA16160200717871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 278960 | 264329.64
COA16160200707259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 279500 | 279309.81
COA16160200690890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21500 | 21485.38
COA16160200712597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107500 | 107426.9
COA16160200718054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 215000 | 214853.81
COA16160200690640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14616 | 14616
COA16160200717869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 43000 | 42970.76
COA16160200712568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 43000 | 42970.76
COA190201520408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 384000 | 0
COA190201520411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 384000 | 0
COA190201520413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 384000 | 0
COA190201520415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 884000 | 880659.72
COA190201523457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 167200 | 194216.1
COA190201523812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22000 | 0
COA190201527185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 520000 | 519722.82
COA190201527193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 57221.87 | 54788.36
COA190201526266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 307591.42 | 129674.55
COA190201527191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27923.63 | 23056.58
COA190201523345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 85520.09 | 0
COA190201523351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21984.7 | 0
COA190201523376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65202.65 | 0
COA190201523378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 30212.95 | 0
COA190201523757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 61872.63 | 59439.1
COA190201524358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1241591.57 | 2260071.86
COA190201523320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 239218.1 | 0
COA190201523330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 234285.2 | 0
COA190201523332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 238511.45 | 0
COA190201523357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 41687.02 | 0
COA190201523379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 125314.57 | 0
COA190201523381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 57055.74 | 47918.79
COA190201523387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 25917.52 | 21014.26
COA190201523396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 795901.52 | 1357966.24
COA190401578228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46030.24 | 41163.19
COA190401578230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 44504.8 | 39637.95
COA190401579417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 234285.22 | 191157.85
COA190401578024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 238511.45 | 223909.34
COA190401578025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 171040.18 | 156439.08
COA190401578026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 43969.4 | 39102.3
COA190401578027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 41687.02 | 41687.02
COA190401578033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 125314.58 | 120447.51
COA190401579700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33439.98 | 0
COA190401578234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46361.57 | 41494.52
COA190401578239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 99684.87 | 89950.9
COA190401580468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 233837.02 | 0
COA190401580504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 66879.96 | 0
COA190401578325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 787618.06 | 723711.04
COA190401578326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 160662.52 | 160662.52
COA190401578327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 129711.42 | 119581.62
COA190401578809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 180025.32 | 164830.59
COA190401578813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 486000 | 0
COA190401578815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100319.95 | 0
COA190401578397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 89454.1 | 84389.39
COA190401578824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33439.98 | 0
COA190401578416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1182456.42 | 1028673.93
COA190401578485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 48000 | 47720
COA190401578677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 200639.89 | 0
COA190401578682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100319.95 | 0
COA190401578740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 84000 | 83648.25
COA190401602260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 200218.8 | 200218.8
COA190401610363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69600.01 | 69599.92
COA190401610370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 51040.09 | 51040
COA190401602315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65202.69 | 65202.69
COA190401602316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 30212.95 | 30212.95
COA190401610578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10129.82 | 10129.82
COA190401610592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4867.04 | 4867.04
COA190401611620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4867.04 | 4867.04
COA190401611625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15194.73 | 15194.73
COA190401611805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5064.91 | 5064.91
COA190401611775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5030.11 | 5030.11
COA190401603895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1161981.93 | 1161981.93
COA190401611515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 38999.48 | 38999.48
COA190401611530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14601.81 | 14601.81
COA190401610558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63907.35 | 63907.35
COA190401610614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9734.06 | 9734.06
COA190401610644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14601.09 | 14601.09
COA190401610646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4867.04 | 4867.04
COA190401610108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 223111.31 | 223111.31
COA190401603534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 179095.66 | 179095.66
COA190401603721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 152696.67 | 152696.67
COA190401611210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 43127.32 | 43127.32
COA190401611538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14230.96 | 14230.96
COA190401611630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 28392.11 | 28392.11
COA190401611928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 90480.01 | 90479.99
COA190401672120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 55680.04 | 55680.02
COA190401672122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 140360.07 | 140360
COA190401672515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 233838.68 | 233838.68
COA190401672683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4867.04 | 4867.04
COA190401672701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4903.45 | 4903.45
COA190401672707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2433.52 | 2433.52
COA190401672708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27406.32 | 27406.32
COA190401672709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9137.04 | 9137.04
COA190401672710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4867.04 | 4867.04
COA190401672711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2433.52 | 2433.52
COA190401672479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 216920 | 216918.64
COA190401672522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 153783.26 | 153783.26
COA16160200723465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150500 | 150397.67
COA16160200685234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64500 | 64456.14
COA16160200690639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7308 | 7308
COA16160200707301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 86000 | 85941.52
COA16160300749872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 644561.43 | 644561.43
COA190401672124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127599.86 | 124594.17
COA190401580205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 48000 | 47799
COA190201523770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 96000 | 93512.02
COA190201526224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 104000 | 103554.42
COA190401578243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 325945.27 | 249385.49
COA190401578277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 350758.13 | 299718.13
COA190401578280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 359149.34 | 289549.42
COA190401603857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 582829.79 | 582829.79
COA190401606834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 727999.96 | 727923.92
COA190401578250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 344894.28 | 289214.27
COA190401609773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 364000.02 | 359975.52
COA190201523385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 208000 | 202320.04
COA190401672068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 76559.78 | 76559.78
COA190401578279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 665677.97 | 525317.94
COA190401578399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 888541.02 | 760942.92
COA190401578275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 411927.96 | 321447.96
COA00180201082174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17000 | 17000
COA18180201083660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 259875 | 0
COA00180201082166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10800 | 9786
COA00180201083562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27195 | 27195
COA00180201082199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 841630 | 841630
COA00180201082202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72776.08 | 72776.08
COA00180201082155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17000 | 17000
COA00180201083561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 251320 | 251320
COA18180201083295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 545000 | 545000
COA00180201082206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35000 | 35000
COA00180201082209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62830 | 62830
COA00180201083563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10808 | 10808
COA18180101056475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45240 | 45240
COA00180201082169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17000 | 17000
COA00180201082210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 268000 | 268000
COA00180201082200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36000 | 36000
COA00180201083559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35000 | 35000
COA00180201082207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252000 | 252000
COA18180201083669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260794.49 | 274558.49
COA00180201082208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 271950 | 271950
COA00180201082204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70000 | 70000
COA17170400973428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145513.42 | 145513.42
COA00180201083560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135975 | 135975
COA180301298664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35000 | 35000
COA180301301272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44000 | 38785.9
COA180301301283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88000 | 77571.73
COA180301301327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3315.52 | 3315.52
COA180301302403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2315.16 | 2315.16
COA180301303502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7000 | 7000
COA180301302527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1989.3 | 1989.3
COA180301303390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21900 | 21900
COA180301298698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105000 | 105000
COA180301304895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 189267.54 | 189267.54
COA180301308130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52844.94 | 52844.94
COA180301303371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000 | 15000
COA180401430970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90480 | 90480
COA180401430972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22620 | 22620
COA180401430973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33930 | 33930
COA180301298702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35000 | 35000
COA180301326120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 468709.63 | 0
COA190101507059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1435534.8 | 2855228.44
COA180401430227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 245364.65 | 245364.65
COA190101507394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 340125.56 | 340125.56
COA190101509889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 989890.46 | 989890.46
COA190101509994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 292049.37 | 292049.37
COA190101510038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 269627.94 | 269627.94
COA190101507519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 287517.55 | 287517.55
COA190101507911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 213590.35 | 213590.35
COA190101508058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89238.32 | 89238.32
COA190101504758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 539299.72 | 539299.72
COA190101507795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 306756.54 | 306756.54
COA190101510287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 241290.49 | 241290.49
COA190101510301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122705.57 | 122705.57
COA180401418197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1489.14 | 1489.14
COA180401418201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2486.4 | 2486.4
COA180401418207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2072 | 2072
COA180401418275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2315.16 | 2315.16
COA180401418287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3978.64 | 3978.64
COA180401418289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5967.9 | 5967.9
COA180401418290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6962.62 | 6962.62
COA180401418205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2072 | 2072
COA190101510319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 139713.72 | 139713.72
COA190101507447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300747.23 | 300747.23
COA180401418273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4051.53 | 4051.53
COA180401418283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4144 | 4144
COA180401418296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2893.95 | 2893.95
COA190101509943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 402198.89 | 402198.89
COA190101510078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 166633.08 | 166633.08
COA180401436490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60051.12 | 60051.12
COA180401436516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115273.04 | 115273.04
COA190101509823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 214708.07 | 214708.07
COA180401430136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21930 | 21930
COA190101510280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 807006.14 | 807006.14
COA190101510330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128523.25 | 128523.25
COA180401436460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 188556.76 | 188556.76
COA180401436466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 343069.13 | 343069.13
COA180401436480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 312399.44 | 312399.44
COA180401436747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16999.01 | 16999.01
COA180401436767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8999.01 | 8999.01
COA180401436771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24994.13 | 24994.13
COA180401432353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145924.98 | 145924.98
COA180401436594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111824.99 | 111824.99
COA180401436599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114067.31 | 114067.31
COA180401462783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2575671.27 | 0
COA180401487652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13000 | 13000
COA180401487653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000 | 15000
COA180401487654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000 | 10000
COA190201519455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 526385.69 | 0
COA190201521839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 584000 | 584000
COA190201521469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
COA190201517890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94995.76 | 93820.93
COA190201517971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 0
COA190201539741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16530 | 16530
COA190201540122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24433 | 24433
COA190201540146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44288.17 | 44288.17
COA190201538726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 708653 | 708653
COA190201548149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1985108.49 | 1907689.28
COA190201530708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 648308 | 648308
COA190201540870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 619810.89 | 619810.89
COA190201540933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
COA190201540082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64423 | 64423
COA190201540211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88576.34 | 88576.34
COA190201540259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73269 | 73269
COA190201538757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97732 | 97732
COA190201541491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 235017.19 | 235017.19
COA190201530408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112312 | 112312
COA190201524783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8462141.47 | 8462141.47
COA190201524791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 312000 | 312000
COA190201534005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 341500 | 341500
COA190201532587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13500 | 13500
COA190201530360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 331112 | 331112
COA190201535391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 759438.25 | 588232.18
COA190401581532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7166559.99 | 7147020.9
COA190401592598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1311755.6 | 0
COA190401580741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800212.83 | 800212.83
COA190401584552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2691937.28 | 2691937.28
COA190401584735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2668313.84 | 2668313.84
COA190401581248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2479988.36 | 2479988.36
COA190401581329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2527572.07 | 2527572.07
COA190401617594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201992.26 | 201983.02
COA190401642403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 907943.61 | 907943.61
COA190401630068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39998.75 | 39998.75
COA190401678334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4684747.71 | 4684747.71
COA190401661787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4517.12 | 4517.12
COA190401665655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420612.72 | 420612.72
COA180401436773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 497.4 | 497.4
COA180401418292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6922.76 | 6922.76
COA180401430975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65790 | 65790
COA180401430974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124500 | 124500
COA180401436579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80591.81 | 80591.81
COA180301307613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17069.02 | 17069.02
COA180401431187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 324745 | 324745
COA180401436476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 207851.17 | 207851.17
COA180301307632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81601.21 | 81601.21
COA00180201082205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62830 | 62830
COA190401634888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 677321.01 | 600043.72
COA190201539067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177152.68 | 177152.68
COA190201539307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1037428.97 | 1295383.25
COA190201543889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 923193.84 | 923193.84
COA00180201082171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109200 | 105000
COA00180201082148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51724.37 | 0
COA00180201082144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129000 | 0
COA00180201082146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70000 | 66981.5
COA00180201082141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 76551.72
COA00180201082140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70000 | 66981.5
COA00180201082168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 19137.93
COA00180201082164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184419.32 | 180982.92
COA00180201082137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70000 | 66981.5
COA00180201082138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25800 | 22029
COA00180201082178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 193504.53 | 192034.96
COA00180201082147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70000 | 66981.5
COA17170400974098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28744.8 | 28744.8
COA180401432515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122520 | 122520
COA180301298788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 834844 | 830445.12
COA180301298793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1554449.77 | 1547953.77
COA180301308750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 259186.22 | 259180.87
COA180401447761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 205673.38 | 205673.38
COA180401416847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11310 | 11310
COA180401431210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 673488.32 | 673488.32
COA180401429080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41424.28 | 41424.28
COA180401450689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 589515.86 | 585958.43
COA180401487562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1453.51 | 1453.51
COA180401487635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9000 | 9000
COA190201542183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36424 | 36424
COA190201541336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
COA190201541354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18584.8 | 18584.8
COA190201542161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109946.65 | 109946.65
COA180401430123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90480 | 90480
COA190401584471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184654.36 | 184654.36
COA190401583607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145860.63 | 145860.63
COA190401583609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 427719.63 | 427719.63
COA190401583075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116327.7 | 116327.7
COA190401583122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111971.48 | 111971.48
COA190401583123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47210 | 47210
COA190401583124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 418318.49 | 418318.49
COA190401583152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79528.86 | 79528.86
COA190401583159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63785.05 | 63785.05
COA190401583167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63785.05 | 63785.05
COA190401583170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63785.05 | 63785.05
COA190401655561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77920.43 | 77920.43
COA190401655667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9660.46 | 9660.46
COA190401655669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9660.46 | 9660.46
COA190401655671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9660.46 | 9660.46
COA190401655672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56819.03 | 56819.03
COA190401655675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63785.05 | 63785.05
COA190401655676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63785.05 | 63785.05
COA190401655677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63785.05 | 63785.05
COA190401658883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43616 | 43616
COA190401655547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165593.18 | 165593.18
COA190401655563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77920.43 | 77920.43
COA18180101056478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 323743.2 | 323743.2
COA00180201082136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 32275.86
COA180301340575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122312.93 | 121449.37
COA00180201082153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51600 | 9338
COA180401487636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7000 | 7000
COA190401655678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63785.05 | 63785.05
COA190401583150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56819.03 | 56819.03
COA190401583161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63785.05 | 63785.05
COA190401616939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55962.5 | 55962.5
COA190201542230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19705.74 | 19705.74
COA190401583155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63785.05 | 63785.05
COA190201541368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20000 | 20000
COA190401583165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63785.05 | 63785.05
COA190401655674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79528.86 | 79528.86
COA190201542219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17168 | 17168
COA00180201082163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 223120.2 | 223120
COA00180201082158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 573088.93
COA00180201082170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 109086.21
COA00180201082149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70000 | 66981.5
COA00180201082150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70000 | 66981.5
COA190401583151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79528.86 | 79528.86
COA190101513971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2000000 | 2000000
COA190101513980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2000000 | 2000000
COA190201563079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 505829.51 | 551621.19
COA190201563268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 551621.19 | 551621.19
COA190201563311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 298850.8 | 298850.8
COA190201563375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 209844 | 209844
COA190201563352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 67820.07 | 67820.07
COA190201563418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 60205.76 | 60205.76
COA190301571275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 350000 | 350000
COA200101699938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 600000 | 600000
COA200101699115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 495324.14 | 495324.14
COA200101700013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 230000 | 230000
COA200101700023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 200000 | 200000
COA200201711929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 750000 | 750000
COA200201712232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 833398.18 | 833398.18
COA200201707320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 288271.34 | 288271.34
COA200201711911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2077560 | 2077560
COA200201711913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 779500.29 | 671983.01
COA200201711912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 534719.4 | 534719.4
COA200201711922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1000000 | 1000000
COA200201711956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 837887.72 | 837887.72
COA200201712010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 213332.35 | 213332.35
COA200201712208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 227297.96 | 227297.96
COA200101700817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 419469.46 | 419469.46
COA190201562796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 719222.62 | 719222.62
COA190201562992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 1717323.39 | 1717323.39
COA190301571064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 1622487.84 | 1622487.84
COA190301571161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 741625.79 | 741625.79
COA16160300733242 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 741911.03
COA16170100835112 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298077 | 1291445.16
COA17180101073892 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 822242.59
COA16180101069472 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 960321.81
COA15160300737009 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6567682 | 6315078.81
COA17180101073756 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1057692 | 1027764.76
COA16160400823443 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1040835
COA17180101069060 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1105334.9
COA17180101069047 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817307 | 815715.63
COA16170100835133 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298077 | 2102998.39
COA16180101069268 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 528842 | 469291.72
COA16170100835114 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1265667 | 1267773.19
COA16160400746175 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 951950
COA16170100834537 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394231 | 1389950.72
COA16180101069419 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1057692 | 1046216.57
COA17180201131846 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 950659 | 950659.44
COA16160400823645 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 999926.62
COA17180101069059 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1490384 | 1490380.24
COA16170100835513 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6315079 | 12630059.4
COA16170100838033 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298077 | 1109500
COA17180101069058 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 976990.12
COA16160400746275 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1009615 | 960777.19
COA16160400823523 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480769 | 444566
COA16160400823628 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480769 | 395447.58
COA16170100834539 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 943437.35
COA17180101073913 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1093814.29
COA17180101073783 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1092276.01
COA16170100835132 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298077 | 1284665.59
COA16160400823717 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1275259.38
COA16160400823709 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1101636.82
COA17180101069057 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 949192.39
COA16170100835692 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394231 | 1279867.39
COA16170100835525 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6036755 | 6031889.49
COA16160400823639 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 723806.22
COA16170100835504 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6315079 | 12630157.5
COA16160400823734 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1321274.64
COA17180201132120 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1057637 | 1057637.2
COA16160400823743 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1362888.48
COA16160400823377 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1140849
COA16170100835141 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817308 | 814267
COA15170401046135 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1201923 | 1002379
COA16170401046171 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 989661
COA16170100834541 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298077 | 1269051.87
COA17180201132104 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1054513 | 1054513.34
COA16160400823631 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480769 | 399994.7
COA16160400746188 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538.46
COA16160400823533 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 706730 | 640519
COA16170100835072 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 915699 | 911895
COA16180101069062 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1070329.74
COA16170100835665 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394231 | 1364554.4
COA16180201131852 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2972200 | 3112197.62
COA180301389196 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13033830 | 13033830
COA180301389202 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817308 | 817308
COA180301389204 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1057692 | 1057692
COA180301389207 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
COA180301389224 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1490385 | 1490385
COA180301389225 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817308 | 817308
COA180301389211 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 769231 | 769231
COA180301389212 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1826923 | 1826923
COA180301389215 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817308 | 817308
COA180301389216 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2067308 | 2067308
COA180301389218 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
COA180301389219 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1009615 | 1009615
COA190101515278 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1490384 | 1490384
COA190101515279 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1394230
COA190101515281 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1394230
COA190101515282 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1298076
COA190101515284 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1394230
COA190101515285 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1394230
COA190101515243 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 951538 | 951538
COA190101515244 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1105769
COA190101515245 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
COA190101515246 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1105769
COA190101515272 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1394230
COA190101515273 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1298076
COA190101515274 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1490384 | 1490384
COA190101515275 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1394230
COA190101515277 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1490384 | 1490384
COA190101515286 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1394230
COA190101515287 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1394230
COA190101515247 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1394230
COA190101515248 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461 | 288461
COA190101515249 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
COA190101515250 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
COA190101515251 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461 | 288461
COA190101515252 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1105769
COA190101515253 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
COA190101515254 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1105769
COA190101515255 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817307 | 817307
COA190101515257 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
COA190101515258 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461 | 288461
COA190101515259 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1490384 | 1490384
COA190101515260 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
COA190101515262 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1105769
COA190101515263 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1105769
COA190101515264 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1105769
COA190101515265 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1298076
COA190101515232 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 530000 | 530000
COA190101515233 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
COA190101515234 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 384615 | 384615
COA190101515236 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461 | 288461
COA190101515237 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461 | 288461
COA190101515266 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4807769 | 4807769
COA190101515267 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461 | 288461
COA190101515268 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1105769
COA190101515238 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
COA190101515239 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1105769
COA190101515240 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1105769
COA190101515241 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 757211 | 757211
COA190101515242 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432692 | 432692
COA190101515269 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1394230
COA190101515270 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1298076
COA190101515271 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1490384 | 1490384
COA180401502354 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1490384 | 1490384
COA180401502378 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1394230
COA180401502389 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817307 | 817307
COA180401502390 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105673 | 1105673
COA180401502391 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1394230
COA180401502393 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
COA180401502350 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432692 | 432692
COA180401502355 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1394230
COA180401502356 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1490384 | 1490384
COA180401502360 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1298076
COA180401502370 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
COA180401502371 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1298076
COA180401502372 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1057692 | 1057692
COA180401502375 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1490384 | 1490384
COA180401502376 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1105769
COA180401502392 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1394230
COA180401502395 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1394230
COA180401502351 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461 | 288461
COA180401502361 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1298076
COA180401502362 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1298076
COA180401502363 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1394230
COA180401502364 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1105769
COA180401502352 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1298076
COA180401502358 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1298076
COA180401502359 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1105769
COA180401502377 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1490384 | 1490384
COA180401502379 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432692 | 432692
COA180401502380 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1105769
COA180401502382 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1490384 | 1490384
COA180401502383 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1298076
COA180401502387 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1298076
COA180401502388 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1298076
COA180401502394 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1394230
COA180401502397 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2278750 | 2278750
COA180401502357 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1009615 | 1009615
COA180401502365 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1298076
COA180401502366 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817307 | 817307
COA180401502367 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1490384 | 1490384
COA180401502368 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1394230
COA180401502369 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240384 | 240384
COA180401502374 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
COA180401502381 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1298076
COA190201561662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 477633.79 | 477633.79
COA180301389197 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817308 | 817308
COA190301570248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1243088.4 | 1243088.4
COA190301570676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1666492.16 | 1666492.16
COA190301571154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1680211.08 | 1680211.08
COA190301571182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2249740 | 2249740
COA190301568629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2577965.59 | 2577965.59
COA190301571272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1748568.1 | 1748568.1
COA190301570658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1729200.59 | 1729200.59
COA190301570696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1374796.71 | 1374796.71
COA190301571171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2376586.99 | 2376586.99
COA190301570247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1850600.26 | 1850600.26
COA190301571207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1258778.04 | 1258778.04
COA190301571212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2039950.85 | 2039950.85
COA190301570530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 160741.57 | 160741.57
COA190401601066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2111599.02 | 2111599.02
COA190401601111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 826612.95 | 826612.95
COA190401601117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1896314.71 | 1896314.71
COA190401601122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1905103.04 | 1905103.04
COA190401601125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 773249.59 | 773249.59
COA190401601135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1702535.55 | 1702535.55
COA190401601137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2174445.55 | 2174445.55
COA190401601140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1092090.1 | 1092090.1
COA190401601142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1228865.82 | 1228865.82
COA190401601143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 607567.26 | 607567.26
COA190401601146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 841973.81 | 841973.81
COA190401601148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2790236.55 | 2790236.55
COA190401601149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1812950.06 | 1812950.06
COA190401601151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 590728.32 | 590728.32
COA190401601154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2425102.08 | 2425102.08
COA190401601048 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 487596.08 | 487596.08
COA190401601055 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 298850.52 | 1267195.08
COA190401601056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 855781.94 | 855781.94
COA190401601057 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56378.66 | 56378.66
COA190401601058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2386268.1 | 2386268.1
COA190401601059 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 69357.94 | 69357.94
COA190401601060 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 298850.52 | 298850.52
COA190401601062 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240361.49 | 240361.49
COA190401601063 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240282.85 | 240282.85
COA190401601064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2395050.03 | 2395050.03
COA190401685521 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 961538.46
COA190401684909 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 327884.61 | 327884.61
COA190401693579 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817307.69 | 817307.69
COA190401684842 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1186516.51 | 1186516.51
COA190401684850 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 487437.32 | 487437.32
COA190401684860 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 191546.42 | 191546.42
COA190401685526 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.53 | 288461.53
COA190401685530 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.53 | 288461.53
COA190401685539 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230.76 | 1394230.76
COA190401684928 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076.92 | 1298076.92
COA190401684991 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 961538.46
COA190401684995 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1313953.7 | 1313953.7
COA190401685007 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769.23 | 1105769.23
COA190401684914 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1279937.9 | 1279937.9
COA190401684936 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.53 | 288461.53
COA190401684955 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769.23 | 1105769.23
COA190401684958 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 937445.85 | 937445.85
COA190401684967 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1034724.19 | 1034724.19
COA190401684986 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.53 | 288461.53
COA190401685001 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1490384.61 | 1490384.61
COA190401685004 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1212281.9 | 1212281.9
COA190401685015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 562950.55 | 562950.55
COA190401685025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2011685.08 | 2011685.08
COA190401693562 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076.92 | 1298076.92
COA190401685546 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076.92 | 1298076.92
COA190401684871 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288604.01 | 288604.01
COA190401684901 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.53 | 288461.53
COA200101703721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3769146.3 | 3769146.3
COA200101703725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2173584 | 2173584
COA200101703728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1842315 | 1842315
COA17180101073745 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105767 | 866376.61
COA15160300737036 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1668186 | 1746291.11
COA16160400823510 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 2317596.65
COA200101703715 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076.92 | 1298076.92
COA200101703716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3125310 | 3125310
COA200101703717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1988503.13 | 1988503.13
COA200101703718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1278766 | 1278766
COA200101703720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2777218.38 | 2777218.38
COA200101703724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1817120.19 | 1817120.19
COA200101703722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1057170 | 1057170
COA200101703730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1338582.75 | 1338582.75
COA200101703731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4497355.95 | 4497355.95
COA16180201131832 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817307 | 817163.61
COA16160400746274 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 873039
COA16180101069061 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1227920.98
COA200101703735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1454325 | 1454325
COA200101703719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1810888.68 | 1810888.68
COA200101703727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1572577.58 | 1572577.58
COA200101703723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000838 | 1000838
COA200101703726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3600567 | 3600567
COA200101703729 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230.77 | 1394230.77
COA180301389214 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432692 | 432692
COA16160400823504 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 1675383.57
COA17180101069056 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 673076 | 3112197.62
COA180401502353 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1105769
COA180401502396 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1394230
COA180401502373 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1298076
COA190101515235 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
COA190101515256 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 208461 | 288461
COA190101515261 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1105769
COA190101515276 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
COA190101515280 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1298076
COA190301570246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1489114 | 1489114
COA190301571162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2392243 | 2392243
COA190401601065 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 160138.26 | 160138.26
COA190401684951 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1079056.38 | 1079056.38
COA180401502349 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13097813 | 13097813
COA200201711797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 561528.84 | 561528.84
COA200201711798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 516194.34 | 516194.34
COA200201711799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 537764 | 537764
COA200201711801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 708483 | 708483
COA200201711802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1226636.3 | 1226636.3
COA200201711805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 596693 | 596693
COA200201711806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394327 | 1394327
COA200201711807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 106323.45 | 106323.45
COA200201711808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 748538 | 748538
COA200201711809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 574578 | 574578
COA200201711810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 644009 | 644009
COA200201711811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2661003.08 | 2661003.08
COA200201711812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 554925 | 554925
COA200201711813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 542028 | 542028
COA200201711814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 679787 | 679787
COA200201711815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1607940 | 1607940
COA200201711816 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
COA200201711817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1141307 | 1141307
COA200201711818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2785394.11 | 2785394.11
COA200201711820 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 961538.46
COA200201711821 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 961538.46
COA200201711859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 527591 | 527591
COA200201711860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 640074.37 | 640074.37
COA200201711861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 666478 | 666478
COA200201711862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 581160 | 581160
COA200201711863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 642880 | 642880
COA200201711864 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.53 | 288461.53
COA200201711803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2301491 | 2301491
COA200201711804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1121737 | 1121737
COA200201711740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 602215.13 | 602215.13
COA200201711741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 689756 | 689756
COA200201711742 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 200000 | 200000
COA200201711743 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 194610.71 | 194610.71
COA200201711745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1598451.95 | 1598451.95
COA200201711748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 792947 | 792947
COA200201711749 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 961538.46
COA200201711751 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076.92 | 1298076.92
COA200201711752 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1490384.61 | 1490384.61
COA200201711753 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076.92 | 1298076.92
COA200201711754 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.53 | 288461.53
COA200201711755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1285609 | 1285609
COA200201711765 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1490384.61 | 1490384.61
COA200201711766 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1490384.61 | 1490384.61
COA200201711767 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769.23 | 1105769.23
COA200201711768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1788586.55 | 1788586.55
COA200201711769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 536000 | 536000
COA200201711771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1785716.96 | 1785716.96
COA200201711772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 493854 | 493854
COA200201711773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 497937.96 | 497937.96
COA200201711774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432417.21 | 432417.21
COA200201711775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1150688 | 1150688
COA200201711786 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 721153.84 | 721153.84
COA200201711787 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230.76 | 1394230.76
COA200201711789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 820991.34 | 820991.34
COA200201711762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1062418 | 1062418
COA200201711763 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1196985.29 | 1196985.29
COA200201711764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1094052.18 | 1094052.18
COA200201711790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 566532 | 566532
COA200201711791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100076.96 | 1100076.96
COA200201711792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 489970 | 489970
COA200201711830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2914778.13 | 2914778.13
COA200201711831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2321554 | 2321554
COA200201711832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 567714 | 567714
COA200201711833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 907973 | 907973
COA200201711834 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.53 | 288461.53
COA200201711835 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 263952.83 | 263952.83
COA200201711836 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 250000 | 250000
COA200201711837 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 286865.97 | 286865.97
COA200201711838 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 987195.75 | 987195.75
COA200201711839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3175234.81 | 3175234.81
COA200201711840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1123371.11 | 1123371.11
COA200201711845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3131952 | 3131952
COA200201711848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 473872.39 | 473872.39
COA200201711849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 674344.02 | 674344.02
COA200201711850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 910355.04 | 910355.04
COA200201711851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 545576.66 | 545576.66
COA200201711852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2674409 | 2674409
COA200201711847 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1153846.15 | 1153846.15
COA200201711853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 644097 | 644097
COA200201711854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3879950.06 | 3879950.06
COA200201711855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 776725 | 776725
COA200201711856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 447480 | 447480
COA200201711857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2725821.75 | 2725821.75
COA200201711858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 611089 | 611089
COA200201711750 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 961538.46
COA200201711756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 857183.18 | 857183.18
COA200201711757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2037255 | 2037255
COA200201711758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 631933 | 631933
COA200201711759 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 628828.94 | 628828.94
COA200201711760 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 624292.54 | 624292.54
COA200201711761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 543290.89 | 543290.89
COA200201711776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2468667 | 2468667
COA200201711777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1920033 | 1920033
COA200201711778 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076.92 | 1298076.92
COA200201711780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1230236.03 | 1230236.03
COA200201711781 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076.92 | 1298076.92
COA200201711782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 535766.69 | 535766.69
COA200201711783 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769.23 | 1105769.23
COA200201711784 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2403846.15 | 2403846.15
COA200201711785 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 865384.61 | 865384.61
COA200201711793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 530655 | 530655
COA200201711794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 503485 | 503485
COA200201711795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3540867.56 | 3540867.56
COA200201711796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 595404 | 595404
COA200201711800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1849591 | 1849591
COA200201711822 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769.23 | 1105769.23
COA200201711823 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.53 | 288461.53
COA200201711824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2445695 | 2445695
COA200201711825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 693771.22 | 693771.22
COA200201711826 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.53 | 288461.53
COA200201711827 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769.23 | 1105769.23
COA200201711828 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769.23 | 1105769.23
COA200201711841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 519140.57 | 519140.57
COA200201711843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1461804 | 1461804
COA200201711844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1117795 | 1117795
COA200201711846 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 540546.82 | 540546.82
COA190401601134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1419001.59 | 1419001.59
COA15170100853504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3283837 | 3198262.77
COA17170401046425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 23897039 | 23897039.21
COA16180101073983 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2403846 | 2380000
COA16170200884594 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5332800 | 5332800
COA17170200884586 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 22677120 | 22677120
COA190101513683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4000000 | 3966646.53
COA180301389723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 21581729.7 | 21581729.7
COA180301389732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 19230769.23 | 19230769.23
COA180301389825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 24038461.51 | 24038461.51
COA190101513701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7500000 | 6496759.44
COA190101513183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1176939 | 1176939
COA180401502386 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6718750 | 6718750
COA180401502384 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3748604 | 3748604
COA180401502385 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3637699 | 3637699
COA190401601130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 402449.22 | 402449.22
COA190401601051 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 58498.1 | 58498.1
COA190401685011 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 17121908.53 | 17121908.53
COA190401684877 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1369572.22 | 1369572.22
COA190401685020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 701028.77 | 701028.77
COA190401684888 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 293794.23 | 293794.23
COA200101700203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1153846 | 1153846
COA200101703732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8291545 | 8291545
COA200101700193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7000000 | 7000000
COA200101703736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7500000 | 7500000
COA200101703737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4000000 | 4000000
COA200101700105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2500000 | 2500000
COA200101700110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2000000 | 2000000
COA200101700113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8410425 | 8410425
COA200101700120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1116908 | 1116908
COA200101700128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 597000 | 597000
COA200101700194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 597000 | 597000
COA200101700195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 597000 | 597000
COA200101700197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 597000 | 597000
COA200101700200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 597000 | 597000
COA200101700202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1153848 | 1153848
COA200101700204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1153846 | 1153846
COA200101700206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1153846 | 1153846
COA200101700217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1153846 | 1153846
COA200101700219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1153846 | 1153846
COA200101700222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1153846 | 1153846
COA200101700223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1153846 | 1153846
COA200101703777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 25000000 | 25000000
COA200101703733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8291545 | 8291545
COA200101703734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7599608 | 7599608
COA200101700102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6000000 | 6000000
COA200101700103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3800000 | 3800000
COA200101700104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3000000 | 3000000
COA200101700106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5000000 | 5000000
COA200101700108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1800000 | 1800000
COA200101700127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 597000 | 597000
COA200101700130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 597000 | 597000
COA200101700191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 597000 | 597000
COA200101700192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 597000 | 597000
COA200101700196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 597000 | 597000
COA200101700198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 597000 | 597000
COA200101700199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 597000 | 597000
COA200101700207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1153846 | 1153846
COA200101700209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1153846 | 1153846
COA200101700210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1153846 | 1153846
COA200101700213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1153846 | 1153846
COA200101700215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1153846 | 1153846
COA200101703776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5099753.8 | 5099753.8
COA180301389833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 100956098.43 | 100956098.43
COA16170200884590 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 11520000 | 11520000
COA16170200884598 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5940480 | 5940480
COA190401684943 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3515700.46 | 3515700.46
COA200201705004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1019134.41 | 1019134.41
COA180401502439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2159786 | 2159786
COA200201711819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 19947045 | 19947045
COA200201711744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5000000 | 5000000
COA200201711747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8291544.23 | 8291544.23
COA200201711829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1907650 | 1907650
COA200201711842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8291544.73 | 8291544.73
COA17170100833205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1000000 | 1000000
COA17170100833197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 8960000 | 3948464
COA190401577364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3499351.29 | 3499351.29
COA200101699253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4504129.77 | 4504129.77
COA200101699254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 39676400 | 39676400
COA200101699255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 17685278.25 | 17685278.25
COA200101699256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 600000 | 600000
COA200101699257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2424500 | 2424500
COA200101699258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 13645000 | 13645000
COA200101699259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2300000 | 2300000
COA200101699260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 124419499.98 | 124419499.98
COA200101699261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3230704 | 3230704
COA200101699262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1000000 | 1000000
COA190101511496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 20923600 | 25056424.57
COA190101511547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 80744059.78 | 37726999.94
COA190101511596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 17238607.25 | 17238607.25
COA190101511612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3790500 | 6678499.99
COA190101511615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2369880 | 22134012.29
COA190301573122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2742405 | 2742405
COA190101511607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 36915232 | 45884135
COA18180101075248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 6250000 | 6249899.82
COA190101511542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2546950 | 2546950
COA190101511588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 28956682.97 | 33477477.96
COA17170200904601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4932900 | 4388632.64
COA18180201136879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3999999.79 | 2586728.73
COA17170100852706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4872522.3 | 1874935.78
COA17170401047528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 198967.84 | 198967.84
COA17170100852705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1970088.08 | 1970088.08
COA16160300745373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6820908.04 | 6812800.23
COA18180201132147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1999040 | 1243770.44
COA15150300585614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1971166.19 | 2182282.78
COA18180201133046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 25000001.1 | 22775180.52
COA180301384231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6748711.12 | 6748711.12
COA190201563008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 16837400.75 | 16837400.75
COA190301568812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2120891.21 | 2075292.05
COA190301568819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2120891.21 | 2075292.05
COA190301568840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10730548.45 | 10730548.45
COA190301569441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 35000000 | 19984822.2
COA190301569442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 13713585.22 | 13713585.22
COA190301568803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 16837400.75 | 16837400.75
COA190301568804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2889395.02 | 2838673.51
COA190301568809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4999999.71 | 4633591.35
COA190301570481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 419300 | 419300
COA190401600655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4499973.3 | 1454700.44
COA190401600656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3200000 | 2499999.52
COA190401600657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6319694.65 | 6319694.65
COA190401600660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5628672.21 | 5628672.21
COA190401600661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3500000 | 3500000
COA190401577119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1326414.76 | 1299130.43
COA190401600644 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5090047.52 | 5090047.52
COA190401600645 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1326414.76 | 1299136.14
COA190401600646 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5100561.91 | 5008755
COA190401600647 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5100561.91 | 5100561.91
COA190401600648 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1714741.6 | 1714739.62
COA190401600653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4000000 | 5000000
COA190401577368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12350000 | 12243997.45
COA190401577358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 40705371.73 | 40705371.73
COA190401577363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4395536.95 | 4367394.72
COA190401577124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5090047.52 | 5034968.4
COA190401577131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1287410.6 | 1257664.82
COA190401577137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2350000 | 12243997.45
COA190401577362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5010072.46 | 5010069.3
COA190401577369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
COA190401577136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
COA190401577224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2779630.23 | 2720727.79
COA200101699328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2935784.57 | 2935784.57
COA200101699330 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3386325.59 | 3386325.59
COA200101699333 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 563481.84 | 563481.84
COA200101699334 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1812140.07 | 1812140.07
COA200101699337 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3474112.87 | 3474112.87
COA200101699339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 26002566.64 | 26002566.64
COA200101699340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 28767689.61 | 28767689.61
COA200101699341 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 28767689.61 | 28449484.22
COA200101699344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2017623.63 | 2017623.63
COA200101699345 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 28767689.61 | 28767689.61
COA200101699347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7400183.62 | 7400183.62
COA200101699348 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1180362.9 | 1180362.9
COA200101699349 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 695018.15 | 695018.15
COA200101699350 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 298935.98 | 298935.98
COA200101699351 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1290779.17 | 1290779.17
COA200101699352 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1999999.99 | 1999999.99
COA200101699353 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3036609.15 | 3036609.15
COA200101699038 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 216722 | 212387.52
COA200101699040 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 216722 | 212387.52
COA200101699042 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5169229.22 | 5097677.36
COA200101699045 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2120891.21 | 2075292.05
COA200101699132 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 43780676.36 | 43780676.36
COA200101699135 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3568450.78 | 3568450.78
COA200101699145 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2443600.95 | 2443600.95
COA200101699204 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1533543.17 | 1459941.83
COA200101699205 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1503443.9 | 503443.9
COA200101699209 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3121843.75 | 3121843.75
COA190401685790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5010736 | 4947279.7
COA200101698995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3568450.78 | 3864686.94
COA190401685943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5010736 | 4947279.7
COA190401690870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5254242.44 | 5254242.44
COA190401685094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4707970.5 | 4159210.46
COA200101702022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7921495.37 | 7921495.37
COA200201711788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 742172.61 | 742172.61
COA200201707933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6064382.22 | 6064382.22
COA190401577118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1750000 | 1709998.06
COA200201711779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3545469.09 | 3545469.09
COA190401600654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5010072.46 | 5010072.45
COA190401577132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1067666.06 | 1067666.06
COA200201704755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 100000 | 100000
COA200101700876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U001-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4073276.4 | 4073276.4
COA190401696016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 48-Cultura | S268-Programa de Apoyos a la Cultura |  | 1000000 | 1000000
COA15150300582077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 4-Gobernación | U004-Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 3942826.67 | 3938817.97
COA190401686379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 200120.3 | 200120.3
COA200101699034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U008-Subsidios para las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas |  | 62899999.94 | 61529847.57
COA190201562309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 8-Agricultura y Desarrollo Rural | U017-Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable |  | 700000 | 700000
COA190401577360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 9-Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 4880000 | 4880000
COA190401577120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 9-Comunicaciones y Transportes | K032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 200000 | 0
COA190201562956 | FIDEICOMISOS | 2016 | 9-Comunicaciones y Transportes | K041-Sistema de Transporte Colectivo |  | 326326394.85 | 387806050.35

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
COA16160400817132 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200684535 | Kilómetro | 1 | 100
COA17170200904601 | Vehículos | 1 | 1
COA16160200723476 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160300733242 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA00170200896261 | Otros | 1 | 1
COA16160400816702 | Lote | 1 | 1
COA16170100835112 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300954138 | Otros | 1 | 1
COA17180101073892 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16180101069472 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201132417 | Otros | 1 | 1
COA15150300584982 | Otros | 1 | 1
COA15160300737009 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA00170200896262 | Otros | 1 | 1
COA00170200896264 | Otros | 1 | 1
COA00180201082174 | Otros | 1 | 1
COA17180101070044 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201083660 | Vivienda | 1 | 1
COA17180101073756 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201140001 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA11150300556673 | Equipamiento | 1 | 1
COA17170100832353 | Otros | 1 | 1
COA16160400823443 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200723453 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300956672 | Otros | 1 | 1
COA17170401049352 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101069060 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16180101070047 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160300745375 | Metros Cuadrados | 1 | 10
COA16160200723477 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA00170200896265 | Otros | 1 | 0
COA16160400815657 | Lote | 1 | 1
COA17170300954186 | Otros | 1 | 1
COA00180201082166 | Metros Cuadrados | 1 | 15
COA00180201083562 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101069047 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101070782 | Metros Cuadrados | 1 | 100
COA16180101071251 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201136879 | Otros | 1 | 1
COA16160200696167 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200696189 | Vehículos | 1 | 1
COA16160200707237 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835133 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400815685 | Lote | 1 | 1
COA17170300954079 | Otros | 1 | 1
COA16180101069268 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160300735711 | Otros | 1 | 1
COA18180201135048 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201134991 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201135033 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100831677 | Metros Cuadrados | 1 | 101
COA17170200896241 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835114 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400746175 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400831046 | Otros | 1 | 10
COA17170100832375 | Otros | 1 | 10
COA16170100834537 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300954071 | Otros | 1 | 1
COA18180201135010 | Metros Cuadrados | 1 | 0
COA00180201143371 | Otros | 1 | 1
COA00180201082199 | Metros Cuadrados | 1 | 500
COA00180201082202 | Otros | 1 | 1
COA16160200685235 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200696347 | Piezas | 1 | 1
COA16160400815782 | Lote | 1 | 1
COA17170300954066 | Otros | 1 | 1
COA16180101069419 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300954039 | Otros | 1 | 1
COA00180201082155 | Otros | 1 | 1
COA11150400596747 | Equipamiento | 1 | 1
COA18180201134962 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA13130200154278 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400815709 | Lote | 1 | 1
COA16160400815745 | Lote | 1 | 1
COA17180201131846 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200717872 | Vivienda | 1 | 1
COA17170100832366 | Otros | 1 | 1
COA16160200690707 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200673350 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170200892951 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA00180201083561 | Vivienda | 1 | 1
COA17180101070781 | Metros Cuadrados | 1 | 100
COA18180201083295 | Otros | 1 | 1
COA18180201135069 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA00180201135072 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201134957 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101069982 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA00180201082206 | Otros | 1 | 1
COA16160200712509 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA15150100498016 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823645 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101069059 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA00180201082209 | Vivienda | 1 | 1
COA18180101070672 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA00180201083563 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180101056475 | Vivienda | 1 | 3
COA18180201142739 | Equipamiento | 1 | 1
COA18180201134992 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835513 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200701667 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100838033 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA15170100853504 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400827115 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101069058 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA00180201082169 | Otros | 1 | 1
COA17180101070425 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170100832343 | Otros | 1 | 1
COA16160200696352 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400746275 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200707288 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170401047804 | Metros Cuadrados | 1 | 101
COA00180101070642 | Otros | 1 | 200
COA00180201082210 | Otros | 1 | 1
COA17170100852706 | Otros | 1 | 1
COA17170300954172 | Otros | 1 | 1
COA17170300954055 | Otros | 1 | 1
COA17170300954693 | Otros | 1 | 1
COA17170300954132 | Otros | 1 | 1
COA11150100480493 | Equipamiento | 1 | 1
COA16160200728806 | Kilómetro | 1 | 102
COA16160200723466 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170100832364 | Otros | 1 | 1
COA16160400823523 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200685247 | Vivienda | 1 | 1
COA16170100831678 | Metros Cuadrados | 1 | 101
COA16160400823628 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200684456 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160300730904 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16180101070428 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA00180201082200 | Piezas | 1 | 1
COA00180201083559 | Otros | 1 | 1
COA17170100832360 | Otros | 1 | 1
COA17170100832370 | Otros | 1 | 1
COA00180201135061 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA00170200901956 | Otros | 1 | 1
COA13160300737568 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100834539 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101073913 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101073783 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA00180201082207 | Otros | 1 | 1
COA16160200684489 | Estudio de preinversión | 1 | 100
COA17180101070423 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170401046425 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835132 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823717 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201132163 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101070780 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300955439 | Otros | 1 | 1
COA17170401047528 | Otros | 1 | 1
COA12150200521038 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823709 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101069057 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA00170200898676 | Otros | 1 | 1
COA16170100835692 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170100852705 | Otros | 1 | 1
COA13170401048526 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201083669 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200690655 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835525 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16180101073983 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400815646 | Lote | 1 | 1
COA16160300745373 | Otros | 1 | 1
COA16170200884594 | Metros Cuadrados | 1 | 3248
COA18180201142755 | Otros | 1 | 1
COA18180201132147 | Otros | 1 | 1
COA16160400823639 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200707280 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA00180201082208 | Otros | 1 | 1
COA16160200672673 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA11150300556710 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160300745452 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200696139 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200707314 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200712535 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835504 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101070409 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823734 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA00170200898677 | Otros | 1 | 1
COA00180201135034 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200723451 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200723452 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA00180201082204 | Otros | 1 | 1
COA17180101071322 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16180101071323 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16180101070427 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180201132120 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200717773 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823743 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170100833205 | Piezas | 1 | 2175
COA16160400823377 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835141 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA00170200898678 | Otros | 1 | 1
COA00180201135060 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201135014 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201135025 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA15170401046135 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170401046171 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170400973428 | Otros | 1 | 12
COA16160300734898 | Otros | 1 | 1
COA16170100834541 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100831685 | Metros Cuadrados | 1 | 101
COA12170100851661 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200717842 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400815638 | Lote | 1 | 1
COA17180201132104 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200717871 | Vivienda | 1 | 1
COA16160400823631 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200707259 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA15150300585614 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200690890 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400746188 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200673223 | Otros | 1 | 10
COA16160400823533 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200712597 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA12170100851656 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA00180201083560 | Otros | 1 | 1
COA16160200718054 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835072 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA00170200896263 | Otros | 1 | 1
COA16160200690640 | Otros | 1 | 1
COA16160200717869 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101069943 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16180101069062 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300954059 | Otros | 1 | 1
COA18180201133046 | Otros | 1 | 1
COA17180101070717 | Metros Cuadrados | 1 | 12
COA17180101070778 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300954098 | Otros | 1 | 1
COA17180101070422 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300954151 | Otros | 1 | 1
COA16170100835665 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300954114 | Otros | 1 | 1
COA17170100832383 | Otros | 1 | 1
COA17170200884586 | Metros Cuadrados | 1 | 2679
COA17180101071249 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA13150100497673 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA15150100496633 | Metros | 1 | 1
COA16180201131852 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201135049 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200712568 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170100833197 | Piezas | 1 | 1
COA00180201134941 | Metros Cuadrados | 1 | 10
COA00180201134947 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA12150300556696 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201135019 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA180301298664 | Otros | 1 | 1
COA180301389177 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA180301301272 | Celdas solares | 4 | 4
COA180301301283 | Celdas solares | 8 | 8
COA180301301327 | Otros | 1 | 1
COA180301302403 | Metros Cuadrados | 578.79 | 578.79
COA180301384231 | Otros | 1 | 1
COA180301303502 | Piezas | 10 | 10
COA180301302527 | Metros Cuadrados | 663.1 | 663.1
COA180301303390 | Piezas | 3 | 3
COA180301389196 | Otros | 1 | 1
COA180301298698 | Otros | 3 | 3
COA180301304895 | Otros | 140 | 140
COA180301308130 | Otros | 6 | 6
COA180301303371 | Piezas | 1 | 1
COA180401430970 | Vivienda | 8 | 8
COA180401430972 | Vivienda | 2 | 2
COA180401430973 | Vivienda | 3 | 3
COA180301298702 | Otros | 1 | 1
COA190101513683 | Kilómetro cuadrado | 325 | 325
COA180301326120 | Mobiliario y equipo | 1 | 0
COA190101507059 | Metros lineales | 1 | 1
COA180401430227 | Piezas | 2 | 16
COA180301389202 | Otros | 1 | 1
COA180301389204 | Otros | 1 | 1
COA180301389207 | Otros | 1 | 1
COA190101507394 | Metros lineales | 100 | 100
COA180301389224 | Otros | 1 | 1
COA180301389225 | Otros | 1 | 1
COA190101509889 | Metros lineales | 181.5 | 181.5
COA190101509994 | Metros lineales | 107 | 107
COA190101510038 | Metros lineales | 103 | 103
COA190101507519 | Metros lineales | 100 | 100
COA190101507911 | Metros lineales | 100 | 100
COA190101508058 | Metros lineales | 50 | 50
COA190101504758 | Otros | 1 | 1
COA190101507795 | Metros lineales | 100 | 100
COA190101510287 | Metros lineales | 210.1 | 210.1
COA190101510301 | Metros lineales | 100 | 100
COA180401418197 | Metros Cuadrados | 4.93 | 4.93
COA180401418201 | Otros | 1 | 1
COA180401418207 | Otros | 1 | 1
COA180401418275 | Metros Cuadrados | 579 | 579
COA180401418287 | Metros Cuadrados | 497.33 | 497.33
COA180401418289 | Metros Cuadrados | 663.1 | 663.1
COA180401418290 | Metros Cuadrados | 3.29 | 3.29
COA180401418205 | Otros | 1 | 1
COA190101510319 | Metros lineales | 100 | 100
COA180301384252 | Otros | 1 | 1
COA190101507447 | Metros lineales | 100 | 100
COA180401418273 | Metros Cuadrados | 27 | 27
COA180401418283 | Metros Cuadrados | 414.4 | 414.4
COA180401418296 | Metros Cuadrados | 578.79 | 578.79
COA180301389723 | Metros Cuadrados | 940 | 940
COA180301389732 | Metros Cuadrados | 3248 | 3248
COA190101509943 | Metros lineales | 107.3 | 107.3
COA180301389825 | Metros Cuadrados | 940 | 940
COA190101510078 | Metros lineales | 142 | 142
COA180401436490 | Otros | 1 | 1
COA180401436516 | Otros | 1 | 1
COA190101509823 | Metros lineales | 100 | 100
COA180401430136 | Vivienda | 3 | 40
COA180301389211 | Otros | 1 | 1
COA180301389212 | Otros | 1 | 1
COA180301389215 | Otros | 1 | 1
COA180301389216 | Otros | 1 | 1
COA180301389218 | Otros | 1 | 1
COA180301389219 | Otros | 1 | 1
COA190101510280 | Otros | 1 | 1
COA190101510330 | Metros lineales | 100 | 100
COA180401436460 | Otros | 1 | 1
COA180401436466 | Otros | 1 | 1
COA180401436480 | Otros | 1 | 1
COA180401436747 | Computadoras | 1 | 1
COA180401436767 | Computadoras | 1 | 1
COA180401436771 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA180401432353 | Otros | 1 | 1
COA190101513701 | Metros Cuadrados | 600 | 600
COA180401436594 | Otros | 1 | 1
COA180401436599 | Otros | 1 | 1
COA190101515278 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515279 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA180401462783 | Otros | 8 | 0
COA190101515281 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515282 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515284 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515285 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515243 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515244 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515245 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515246 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515272 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515273 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515274 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515275 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515277 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515286 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515287 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101513971 | Lote | 1 | 1
COA190101513980 | Lote | 1 | 1
COA190101515247 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515248 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515249 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515250 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515251 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515252 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515253 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515254 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515255 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515257 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515258 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515259 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515260 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515262 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515263 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515264 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515230 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515265 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515232 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515233 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515234 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515236 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515237 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515266 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515267 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515268 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515238 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515239 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515240 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515241 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515242 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515269 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515270 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515271 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101513183 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000
COA180401501838 | Metros Cuadrados | 6325 | 6325
COA180401487652 | Vehículos | 1 | 1
COA180401487653 | Vehículos | 1 | 1
COA180401487654 | Vehículos | 1 | 1
COA180401502354 | Otros | 1 | 1
COA180401502378 | Otros | 1 | 1
COA180401502389 | Otros | 1 | 1
COA180401502390 | Otros | 1 | 1
COA180401502391 | Otros | 1 | 1
COA180401502393 | Otros | 1 | 1
COA180401502350 | Otros | 1 | 1
COA180401502355 | Otros | 1 | 1
COA180401502356 | Otros | 1 | 1
COA180401502360 | Otros | 1 | 1
COA180401502370 | Otros | 1 | 1
COA180401502371 | Otros | 1 | 1
COA180401502372 | Otros | 1 | 1
COA180401502375 | Otros | 1 | 1
COA180401502376 | Otros | 1 | 1
COA180401502386 | Otros | 1 | 1
COA180401502392 | Otros | 1 | 1
COA180401502395 | Otros | 1 | 1
COA180401502351 | Otros | 1 | 1
COA180401502361 | Otros | 1 | 1
COA180401502362 | Otros | 1 | 1
COA180401502363 | Otros | 1 | 1
COA180401502364 | Otros | 1 | 1
COA180401502352 | Otros | 1 | 1
COA180401502358 | Otros | 1 | 1
COA180401502359 | Otros | 1 | 1
COA180401502377 | Otros | 1 | 1
COA180401502379 | Otros | 1 | 1
COA180401502380 | Otros | 1 | 1
COA180401502382 | Otros | 1 | 1
COA180401502383 | Otros | 1 | 1
COA180401502384 | Otros | 1 | 1
COA180401502385 | Otros | 1 | 1
COA180401502387 | Otros | 1 | 1
COA180401502388 | Otros | 1 | 1
COA180401502394 | Otros | 1 | 1
COA180401502397 | Otros | 1 | 1
COA180401502357 | Otros | 1 | 1
COA180401502365 | Otros | 1 | 1
COA180401502366 | Otros | 1 | 1
COA180401502367 | Otros | 1 | 1
COA180401502368 | Otros | 1 | 1
COA180401502369 | Otros | 1 | 1
COA180401502374 | Otros | 1 | 1
COA180401502381 | Otros | 1 | 1
COA190201519455 | Otros | 1 | 1
COA190201521839 | Metros Cuadrados | 381.5 | 381.5
COA190201520408 | Vivienda | 8 | 8
COA190201520411 | Vivienda | 8 | 8
COA190201520413 | Vivienda | 8 | 8
COA190201520415 | Vivienda | 17 | 17
COA190201521469 | Metros Cuadrados | 321 | 321
COA190201517890 | Metros lineales | 65 | 65
COA190201517971 | Piezas | 1 | 1
COA190201539741 | Otros | 3 | 3
COA190201523457 | Metros Cuadrados | 160 | 160
COA190201523812 | Otros | 1 | 1
COA190201540122 | Otros | 1 | 1
COA190201540146 | Otros | 1 | 1
COA190201538726 | Vivienda | 11 | 11
COA190201548149 | Otros | 1 | 1
COA190201527185 | Vivienda | 10 | 10
COA190201527193 | Otros | 1 | 1
COA190201530708 | Otros | 23 | 23
COA190201540870 | Otros | 1 | 1
COA190201540933 | Otros | 1 | 1
COA190201540082 | Vivienda | 1 | 1
COA190201540211 | Otros | 2 | 2
COA190201540259 | Otros | 3 | 3
COA190201538757 | Otros | 4 | 4
COA190201541491 | Metros lineales | 450 | 450
COA190201526266 | Otros | 5 | 5
COA190201527191 | Otros | 1 | 1
COA190201530408 | Otros | 2 | 2
COA190201524783 | Metros lineales | 1858.7 | 1858.7
COA190201524791 | Piezas | 1 | 1
COA190201534005 | Piezas | 1 | 1
COA190201532587 | Otros | 1 | 1
COA190201523345 | Otros | 14 | 14
COA190201523351 | Otros | 2 | 2
COA190201523376 | Otros | 3 | 3
COA190201523378 | Otros | 1 | 1
COA190201523757 | Otros | 1 | 1
COA190201530360 | Otros | 3 | 3
COA190201524358 | Otros | 103 | 103
COA190201523320 | Otros | 14 | 14
COA190201523330 | Otros | 16 | 16
COA190201523332 | Otros | 6 | 6
COA190201523357 | Otros | 3 | 3
COA190201523379 | Otros | 2 | 2
COA190201523381 | Otros | 3 | 3
COA190201523387 | Otros | 1 | 1
COA190201523396 | Otros | 46 | 46
COA190201535391 | Metros lineales | 237 | 237
COA190201563079 | Equipamiento | 1 | 1
COA190201567186 | Metros Cuadrados | 95 | 95
COA190201562309 | Lote | 1 | 1
COA190201563268 | Equipamiento | 1 | 1
COA190201563311 | Metros cúbicos | 50 | 50
COA190201563375 | Equipamiento | 1 | 1
COA190201562796 | Metros lineales | 482.5 | 482.5
COA190201561662 | Aula | 1 | 1
COA190201562956 | Kilómetro lineal | 1 | 1
COA190201562992 | Equipamiento | 1 | 1
COA190201563008 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190201563352 | Equipamiento | 1 | 1
COA190201563418 | Equipamiento | 1 | 1
COA18180201135053 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA180301389197 | Otros | 1 | 1
COA190301568812 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COA190301568819 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COA190301568840 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COA190301570248 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301570676 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301574557 | Metros lineales | 152 | 152
COA190301574569 | Metros Cuadrados | 600 | 600
COA190301570432 | Metros Cuadrados | 5820 | 5820
COA190301571064 | Metros lineales | 516 | 516
COA190301570434 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301571154 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301571182 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301576250 | Metros Cuadrados | 2760 | 2760
COA190301568629 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301569995 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COA190301571272 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301571275 | Metros lineales | 4800 | 4800
COA190301569441 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COA190301570658 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301569978 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COA190301570696 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301569160 | Metros Cuadrados | 1179 | 1179
COA190301574632 | Metros cúbicos | 1900 | 1900
COA190301576298 | Metros Cuadrados | 3432 | 3432
COA190301569247 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600
COA190301571161 | Equipamiento | 1 | 1
COA190301571171 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301569442 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COA190301570247 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301568803 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COA190301568804 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COA190301568809 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COA190301571207 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301571212 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301568958 | Metros Cuadrados | 1.25 | 1.25
COA190301568960 | Metros lineales | 1500 | 1500
COA190301570481 | Metros | 276 | 276
COA190301572702 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600
COA190301568961 | Metros Cuadrados | 560 | 560
COA190301568964 | Metros Cuadrados | 2560 | 2560
COA190301568966 | Metros Cuadrados | 30300 | 30300
COA190301570530 | Equipamiento | 1 | 1
COA190401600655 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401600656 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401600657 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401600660 | Metros lineales | 1 | 1
COA190401600661 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601066 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601111 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601117 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601122 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601125 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601130 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601135 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601137 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601140 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601142 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601143 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601146 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601148 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601149 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601151 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601154 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401577119 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401581532 | Otros | 450 | 450
COA190401600644 | Lote | 1 | 1
COA190401600645 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401600646 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401600647 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401600648 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401600653 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601048 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601051 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601055 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601056 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601057 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601058 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601059 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601060 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601062 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601063 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601064 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401577368 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COA190401578228 | Otros | 1 | 1
COA190401578230 | Otros | 4 | 4
COA190401592598 | Otros | 2 | 0
COA190401580741 | Otros | 11 | 11
COA190401577358 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COA190401577360 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COA190401577363 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COA190401577364 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COA190401584552 | Otros | 1 | 1
COA190401579417 | Otros | 16 | 16
COA190401578024 | Otros | 6 | 6
COA190401578025 | Otros | 14 | 14
COA190401578026 | Otros | 2 | 2
COA190401578027 | Otros | 3 | 3
COA190401578033 | Otros | 2 | 2
COA190401579700 | Otros | 1 | 1
COA190401578234 | Otros | 3 | 3
COA190401578239 | Otros | 1 | 1
COA190401580468 | Otros | 30 | 30
COA190401580504 | Otros | 2 | 2
COA190401584735 | Otros | 1 | 1
COA190401577120 | Metros lineales | 1 | 1
COA190401577124 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401577131 | Metros lineales | 1 | 1
COA190401577137 | Lote | 1 | 1
COA190401578325 | Otros | 4 | 4
COA190401578326 | Otros | 1 | 1
COA190401578327 | Otros | 2 | 2
COA190401578809 | Otros | 2 | 2
COA190401578813 | Otros | 81 | 81
COA190401578815 | Otros | 3 | 3
COA190401578397 | Otros | 1 | 1
COA190401578824 | Otros | 1 | 1
COA190401577362 | Metros | 100 | 100
COA190401577369 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COA190401578416 | Otros | 20 | 20
COA190401578485 | Otros | 4 | 4
COA190401581248 | Otros | 1 | 1
COA190401578677 | Otros | 6 | 6
COA190401578682 | Otros | 3 | 3
COA190401577136 | Metros lineales | 1783 | 1783
COA190401577224 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401581329 | Otros | 1 | 1
COA190401578740 | Otros | 7 | 7
COA190401617594 | Metros Cuadrados | 435 | 435
COA190401602260 | Otros | 10 | 10
COA190401610363 | Otros | 5 | 5
COA190401610370 | Otros | 4 | 4
COA190401602315 | Otros | 3 | 3
COA190401602316 | Otros | 1 | 1
COA190401610578 | Otros | 2 | 2
COA190401610592 | Otros | 1 | 1
COA190401611620 | Otros | 1 | 1
COA190401611625 | Otros | 3 | 3
COA190401611805 | Otros | 1 | 1
COA200101699253 | Piezas | 375 | 375
COA200101699254 | Piezas | 25 | 25
COA200101699255 | Piezas | 873 | 873
COA200101699256 | Piezas | 4 | 4
COA200101699938 | Luminaria | 120 | 120
COA190401611775 | Otros | 1 | 1
COA200101699257 | Piezas | 88 | 88
COA200101699258 | Piezas | 23 | 23
COA200101699259 | Piezas | 5 | 5
COA200101699260 | Piezas | 267 | 267
COA200101699261 | Piezas | 15 | 15
COA200101699262 | Piezas | 2 | 2
COA200101699294 | Metros cúbicos | 480 | 480
COA200101699295 | Metros Cuadrados | 617.42 | 617.42
COA200101699296 | Metros Cuadrados | 560 | 560
COA200101699328 | Metros Cuadrados | 777.53 | 777.53
COA200101699330 | Metros cúbicos | 1543.6 | 1543.6
COA200101699333 | Metros cúbicos | 99 | 99
COA200101699334 | Metros cúbicos | 859.4 | 859.4
COA200101699337 | Metros cúbicos | 1848 | 1848
COA200101699339 | Metros cúbicos | 3172.11 | 3172.11
COA200101699340 | Metros cúbicos | 2940 | 2940
COA200101699341 | Metros cúbicos | 13182 | 13182
COA200101699344 | Metros lineales | 122.28 | 122.28
COA200101699345 | Metros cúbicos | 2940 | 2940
COA200101699347 | Metros cúbicos | 351.76 | 351.76
COA200101699348 | Metros Cuadrados | 351.76 | 351.76
COA200101699349 | Metros lineales | 410 | 410
COA200101699350 | Metros lineales | 124 | 124
COA200101699351 | Metros lineales | 126.5 | 126.5
COA200101699352 | Lote | 1 | 1
COA200101699353 | Piezas | 180 | 180
COA200101699372 | Metros Cuadrados | 900 | 900
COA200101699373 | Lote | 1 | 1
COA200101699000 | Metros Cuadrados | 616 | 616
COA200101699032 | Lote | 1 | 1
COA200101699034 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101699038 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101699040 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101699042 | Metros cúbicos | 25 | 25
COA200101699045 | Metros Cuadrados | 568.1 | 568.1
COA200101699115 | Metros lineales | 605 | 605
COA200101699132 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101699135 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101699145 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101699204 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101699205 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101699206 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101699209 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401603895 | Otros | 24 | 24
COA190401611515 | Otros | 10 | 10
COA190401611530 | Otros | 6 | 6
COA190401610558 | Otros | 10 | 10
COA190401610614 | Otros | 1 | 1
COA190401610644 | Otros | 3 | 3
COA190401610646 | Otros | 1 | 1
COA190401610108 | Otros | 28 | 28
COA190401603534 | Otros | 3 | 3
COA190401603721 | Otros | 1 | 1
COA190401611210 | Otros | 10 | 10
COA190401611538 | Otros | 3 | 3
COA190401611630 | Otros | 2 | 2
COA190401611928 | Otros | 6 | 6
COA190401642403 | Otros | 540 | 540
COA190401630068 | Otros | 15 | 15
COA190401672120 | Otros | 4 | 4
COA190401672122 | Otros | 11 | 11
COA190401672515 | Otros | 30 | 30
COA190401672683 | Otros | 2 | 2
COA190401672701 | Otros | 1 | 1
COA190401672707 | Otros | 1 | 1
COA190401672708 | Otros | 5 | 5
COA190401672709 | Otros | 2 | 2
COA190401672710 | Otros | 2 | 2
COA190401672711 | Otros | 1 | 1
COA190401678334 | Otros | 1 | 1
COA190401672479 | Otros | 17 | 17
COA190401672522 | Otros | 20 | 20
COA190401661787 | Otros | 1 | 1
COA190401665655 | Otros | 41 | 41
COA190401685521 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401692543 | Vivienda | 98 | 96
COA190401696016 | Piezas | 8 | 8
COA190401696150 | Luminaria | 70 | 70
COA190401684909 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401693579 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401685011 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401685790 | Metros cúbicos | 1000 | 1000
COA190401693601 | Vivienda | 80 | 77
COA190401696386 | Metros Cuadrados | 12.75 | 12.75
COA190401696034 | Metros lineales | 4699.7 | 4699.7
COA200101698993 | Metros cúbicos | 3950000 | 3950000
COA200101698994 | Kilómetro lineal | 3.5 | 3.5
COA200101698995 | Metros Cuadrados | 5100 | 5100
COA200101698997 | Metros cúbicos | 1050 | 1050
COA200101698998 | Metros Cuadrados | 1635.2 | 1635.2
COA200101698999 | Metros cúbicos | 7550.58 | 7550.58
COA190401686379 | Equipamiento | 200120.3 | 200120.3
COA190401684842 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684850 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684860 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684877 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401685526 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401685530 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401685539 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401685943 | Metros cúbicos | 730 | 730
COA190401684928 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684991 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684995 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401685007 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401685020 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401690870 | Equipamiento | 1 | 1
COA190401684888 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684914 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684936 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684955 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684958 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684967 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684986 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401685001 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401685004 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401685015 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401685025 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401685094 | Metros Cuadrados | 6840 | 6840
COA190401693562 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401685546 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684871 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684901 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101700203 | Metros Cuadrados | 2050 | 2050
COA200101703721 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101703725 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101703728 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101073745 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA15160300737036 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201136769 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA00180201135071 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200723465 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200685234 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101702022 | Equipamiento | 1 | 1
COA16170200898675 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823510 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101703715 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101703716 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101703717 | Aula | 1 | 1
COA200101703718 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101703720 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101703724 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101703722 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101703730 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101703731 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101703732 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101700193 | Metros Cuadrados | 3355 | 3355
COA16180201131832 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170200892965 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400746274 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201134956 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16180101069061 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101700013 | Metros cúbicos | 150 | 150
COA200101703735 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101703736 | Equipamiento | 1 | 1
COA200101703737 | Equipamiento | 1 | 1
COA200101700105 | Metros Cuadrados | 150 | 150
COA200101700110 | Metros Cuadrados | 812 | 812
COA200101700113 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500
COA200101700120 | Metros Cuadrados | 300 | 300
COA200101700128 | Metros Cuadrados | 4879.68 | 4879.68
COA200101700876 | Vehículos | 5 | 5
COA200101703719 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101703727 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101700194 | Metros Cuadrados | 5964 | 5964
COA200101700195 | Metros Cuadrados | 4759 | 4759
COA200101700197 | Metros Cuadrados | 1935 | 1935
COA200101700200 | Metros Cuadrados | 10409 | 10409
COA200101700202 | Metros Cuadrados | 6239 | 6239
COA200101700204 | Metros Cuadrados | 3180 | 3180
COA200101700206 | Metros Cuadrados | 1920 | 1920
COA200101700217 | Metros Cuadrados | 1860 | 1860
COA200101700219 | Metros Cuadrados | 3566 | 3566
COA200101700222 | Metros Cuadrados | 4325 | 4325
COA200101700223 | Estudio de preinversión | 4587 | 4587
COA200101703723 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101703777 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101700023 | Metros Cuadrados | 96 | 96
COA200101703726 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101703729 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101703733 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101703734 | Equipamiento | 1 | 1
COA200101700102 | Metros Cuadrados | 700 | 700
COA200101700103 | Metros Cuadrados | 521 | 521
COA200101700104 | Metros Cuadrados | 3652 | 3652
COA200101700106 | Metros Cuadrados | 368 | 368
COA200101700108 | Metros Cuadrados | 14 | 14
COA200101700127 | Metros Cuadrados | 2988 | 2988
COA200101700130 | Metros Cuadrados | 3228.74 | 3228.74
COA200101700191 | Metros Cuadrados | 1432 | 1432
COA200101700192 | Metros Cuadrados | 1432 | 1432
COA200101700196 | Metros Cuadrados | 2204 | 2204
COA200101700198 | Metros Cuadrados | 1935 | 1935
COA200101700199 | Metros Cuadrados | 1380 | 1380
COA200101700207 | Metros Cuadrados | 2988 | 2988
COA200101700209 | Metros Cuadrados | 9934 | 9934
COA200101700210 | Metros Cuadrados | 1197 | 1197
COA200101700213 | Metros Cuadrados | 2027 | 2027
COA200101700215 | Metros Cuadrados | 5320 | 5320
COA200101703776 | Equipamiento | 1 | 1
COA180401436773 | Otros | 1 | 1
COA180401418292 | Metros Cuadrados | 663 | 663
COA180401430975 | Vivienda | 9 | 9
COA180301389833 | Metros Cuadrados | 3337 | 3337
COA180401430974 | Vivienda | 12 | 12
COA180401436579 | Otros | 1 | 1
COA180301307613 | Piezas | 3 | 3
COA180301389214 | Otros | 1 | 1
COA180401431187 | Metros lineales | 260 | 260
COA180401436476 | Otros | 1 | 1
COA00170200901957 | Otros | 1 | 1
COA00180201135020 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170401049331 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA11150100479203 | Equipamiento | 1 | 1
COA17180101070045 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170401045463 | Equipamiento | 1 | 1
COA16170200884590 | Metros Cuadrados | 1 | 940
COA16160400823504 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA180301307632 | Otros | 3 | 3
COA16180101070411 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200690639 | Otros | 1 | 1
COA00180201082205 | Vivienda | 1 | 1
COA16160200707301 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101069056 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16180101070426 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101070777 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201135047 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA14140200314254 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160300749872 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA180401502353 | Otros | 1 | 1
COA180401502396 | Otros | 1 | 1
COA180401502373 | Otros | 1 | 1
COA16170200884598 | Metros Cuadrados | 1 | 430
COA190101515235 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515256 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515261 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515276 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515280 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301568965 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000
COA190301570001 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COA190301570246 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301571162 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601065 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684943 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684951 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201705004 | Metros Cuadrados | 4759 | 4759
COA180401502349 | Otros | 1 | 1
COA180401502439 | Otros | 1 | 1
COA00170200901171 | Otros | 1 | 1
COA200201711797 | Aula | 1 | 1
COA200201711798 | Aula | 1 | 1
COA200201711799 | Aula | 1 | 1
COA200201711801 | Aula | 1 | 1
COA200201711802 | Aula | 1 | 1
COA200201711805 | Aula | 1 | 1
COA200201711806 | Aula | 1 | 1
COA200201711807 | Aula | 1 | 1
COA200201711808 | Aula | 1 | 1
COA200201711809 | Aula | 1 | 1
COA200201711810 | Aula | 1 | 1
COA200201711811 | Aula | 1 | 1
COA200201711812 | Aula | 1 | 1
COA200201711813 | Aula | 1 | 1
COA200201711814 | Metros | 1 | 1
COA200201711815 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711816 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711817 | Aula | 1 | 1
COA200201711818 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711819 | Metros | 1 | 1
COA200201711820 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711821 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711859 | Aula | 1 | 1
COA200201711860 | Metros | 1 | 1
COA200201711861 | Metros | 1 | 1
COA200201711862 | Metros | 1 | 1
COA200201711863 | Metros | 1 | 1
COA200201711864 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201706627 | Vehículos | 22 | 22
COA200201706630 | Equipamiento | 12 | 12
COA200201711803 | Aula | 1 | 1
COA200201711804 | Aula | 1 | 1
COA200201711929 | Metros lineales | 500 | 500
COA200201712232 | Lote | 1 | 1
COA200201707320 | Metros Cuadrados | 635.03 | 635.03
COA200201711740 | Aula | 1 | 1
COA200201711741 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711742 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711743 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711744 | Equipamiento | 1 | 1
COA200201711745 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711746 | Metros | 1 | 1
COA200201711748 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711749 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711751 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711752 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711753 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711754 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711755 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711765 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711766 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711767 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711768 | Aula | 1 | 1
COA200201711769 | Aula | 1 | 1
COA200201711770 | Equipamiento | 1 | 1
COA200201711771 | Aula | 1 | 1
COA200201711772 | Aula | 1 | 1
COA200201711773 | Aula | 1 | 1
COA200201711774 | Aula | 1 | 1
COA200201711775 | Aula | 1 | 1
COA200201711786 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711787 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711788 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711789 | Aula | 1 | 1
COA200201711762 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711763 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711764 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711790 | Aula | 1 | 1
COA200201711791 | Aula | 1 | 1
COA200201711792 | Aula | 1 | 1
COA200201711830 | Aula | 1 | 1
COA200201711831 | Aula | 1 | 1
COA200201711832 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711833 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711834 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711835 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711836 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711837 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711838 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711839 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711840 | Aula | 1 | 1
COA200201711845 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711848 | Aula | 1 | 1
COA200201711849 | Aula | 1 | 1
COA200201711850 | Aula | 1 | 1
COA200201711851 | Aula | 1 | 1
COA200201711852 | Aula | 1 | 1
COA200201711911 | Metros cúbicos | 600 | 600
COA200201707933 | Equipamiento | 1 | 1
COA200201708944 | Metros Cuadrados | 375 | 375
COA200201711913 | Lote | 1 | 1
COA200201708452 | Estudio de preinversión | 1 | 1
COA190401577118 | Estudio de preinversión | 1 | 1
COA200201708493 | Metros Cuadrados | 50 | 50
COA200201708496 | Metros Cuadrados | 108.63 | 108.63
COA200201708521 | Piezas | 36 | 36
COA200201708537 | Metros Cuadrados | 123 | 123
COA200201711847 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711853 | Aula | 1 | 1
COA200201711854 | Aula | 1 | 1
COA200201711855 | Metros | 1 | 1
COA200201711856 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711857 | Aula | 1 | 1
COA200201711858 | Aula | 1 | 1
COA200201711912 | Lote | 1 | 1
COA200201711922 | Metros Cuadrados | 6000 | 6000
COA200201711956 | Lote | 1 | 1
COA200201712010 | Lote | 1 | 1
COA200201707882 | Equipamiento | 1 | 1
COA200201706634 | Equipamiento | 19 | 19
COA200201712208 | Lote | 1 | 1
COA200201708992 | Metros Cuadrados | 160 | 160
COA190401634888 | Metros Cuadrados | 2254 | 1971.34
COA200201708470 | Piezas | 12 | 12
COA200201708478 | Piezas | 12 | 12
COA200201711747 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201708514 | Metros cúbicos | 64 | 64
COA200201708525 | Metros cúbicos | 83.16 | 83.16
COA200201708534 | Metros cúbicos | 256 | 256
COA200201711750 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711756 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711757 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711758 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711759 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711760 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711761 | Aula | 1 | 1
COA200201711776 | Aula | 1 | 1
COA200201711777 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711778 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711779 | Metros | 1 | 1
COA200201711780 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711781 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711782 | Aula | 1 | 1
COA200201711783 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711784 | Aula | 1 | 1
COA200201711785 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401672124 | Otros | 10 | 10
COA200201711793 | Aula | 1 | 1
COA200201711794 | Aula | 1 | 1
COA200201711795 | Aula | 1 | 1
COA200201711796 | Aula | 1 | 1
COA200201711800 | Aula | 1 | 1
COA200201711822 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711823 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711824 | Aula | 1 | 1
COA200201711825 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711826 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711827 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711828 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711829 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711841 | Aula | 1 | 1
COA200201711842 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711843 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711844 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711846 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401600654 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190201539067 | Otros | 4 | 4
COA190401580205 | Otros | 4 | 4
COA190201539307 | Metros lineales | 6162.5 | 6162.5
COA190201543889 | Otros | 1 | 1
COA190401601134 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201708536 | Metros cúbicos | 301.55 | 301.55
COA16180101069987 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA00180201082171 | Otros | 1 | 1
COA00180201082148 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA00180201082144 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA00180201082146 | Vivienda | 1 | 1
COA16180101070046 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA00180201082141 | Vivienda | 1 | 1
COA18180101071550 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101071097 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170401049316 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170200904357 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA00180201082140 | Vivienda | 1 | 1
COA00180201082168 | Vivienda | 1 | 1
COA18180201135041 | Metros Cuadrados | 1 | 17
COA00180201082164 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA00180201082137 | Vivienda | 1 | 1
COA00180201082138 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA00180201082178 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170100832384 | Otros | 1 | 1
COA00180201082147 | Vivienda | 1 | 1
COA16180101070674 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170400974098 | Otros | 1 | 42
COA180401432515 | Vivienda | 3 | 100
COA180301298788 | Otros | 50 | 50
COA180301298793 | Metros lineales | 566.9 | 567
COA180301308750 | Metros lineales | 300 | 300
COA180401447761 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA180401416847 | Vivienda | 1 | 1
COA180401431210 | Otros | 1 | 10
COA190101511496 | Piezas | 18 | 18
COA190101511547 | Piezas | 3 | 3
COA190101511596 | Equipo de seguridad | 3 | 6
COA190101511612 | Piezas | 8 | 9
COA190101511615 | Equipo de seguridad | 1 | 3
COA180401429080 | Otros | 73 | 73
COA190101512471 | Metros Cuadrados | 1260 | 1260
COA190101512737 | Kilómetro cuadrado | 850 | 850
COA180401450689 | Metros lineales | 280 | 280
COA180401487562 | Piezas | 1 | 1
COA180401487635 | Piezas | 1 | 1
COA190201542183 | Computadoras | 4 | 4
COA190201541336 | Otros | 1 | 1
COA190201541354 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190201542161 | Otros | 1 | 1
COA190201523770 | Vivienda | 2 | 2
COA190201526224 | Vivienda | 2 | 2
COA190201566215 | Piezas | 170 | 170
COA190201566333 | Metros lineales | 310 | 310
COA180401430123 | Vivienda | 8 | 8
COA190201566396 | Metros Cuadrados | 2497 | 2497
COA190301573370 | Metros cúbicos | 176.11 | 176.11
COA190301573056 | Piezas | 4 | 4
COA190301573320 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COA190301573138 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COA190301575438 | Metros Cuadrados | 7784.5 | 7784.5
COA190301575474 | Metros Cuadrados | 2988 | 2988
COA190301575482 | Metros Cuadrados | 7616 | 7616
COA190401584471 | Otros | 8 | 8
COA190401583607 | Metros lineales | 36 | 36
COA190401583609 | Metros Cuadrados | 54 | 54
COA190401578243 | Otros | 9 | 9
COA190401577132 | Metros | 846.3 | 846.3
COA190401583075 | Metros Cuadrados | 150 | 150
COA190401583122 | Otros | 45 | 45
COA190401583123 | Otros | 2 | 2
COA190401583124 | Otros | 4 | 4
COA190401583152 | Otros | 1 | 1
COA190401583159 | Metros Cuadrados | 20 | 20
COA190401583167 | Metros Cuadrados | 20 | 20
COA190401583170 | Metros Cuadrados | 20 | 20
COA190401578277 | Otros | 11 | 11
COA190401578280 | Otros | 5 | 5
COA190401655561 | Otros | 1 | 1
COA190401603857 | Otros | 21 | 21
COA190401606834 | Vivienda | 14 | 14
COA190401655667 | Otros | 1 | 1
COA190401655669 | Otros | 1 | 1
COA190401655671 | Otros | 1 | 1
COA190401655672 | Vivienda | 1 | 1
COA190401655675 | Metros Cuadrados | 20 | 20
COA190401655676 | Metros Cuadrados | 20 | 20
COA190401655677 | Metros Cuadrados | 20 | 20
COA190401658883 | Metros lineales | 38 | 38
COA190401655547 | Metros Cuadrados | 221 | 221
COA190401655563 | Otros | 1 | 1
COA190401691315 | Metros Cuadrados | 2998.4 | 2998.4
COA190401691059 | Metros Cuadrados | 6881.6 | 6881.6
COA190401691282 | Metros Cuadrados | 1932.2 | 1932.2
COA200101700817 | Metros Cuadrados | 271 | 271
COA18180101056478 | Vivienda | 1 | 90
COA00180201082136 | Vivienda | 1 | 1
COA18180201135077 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA180301340575 | Otros | 6 | 6
COA18170401041740 | Metros Cuadrados | 1 | 0
COA00180201082153 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201704755 | Lote | 10000 | 10000
COA180401487636 | Vehículos | 1 | 1
COA190401655678 | Metros Cuadrados | 20 | 20
COA190301573122 | Piezas | 3 | 3
COA190401583150 | Vivienda | 1 | 1
COA190401583161 | Metros Cuadrados | 20 | 20
COA190401578250 | Otros | 8 | 8
COA190301572772 | Metros Cuadrados | 97.14 | 97.14
COA190401609773 | Vivienda | 7 | 7
COA190401616939 | Metros Cuadrados | 30 | 30
COA190101511607 | Piezas | 18 | 41
COA190201523385 | Vivienda | 4 | 4
COA190401672068 | Otros | 6 | 6
COA190201542230 | Otros | 3 | 3
COA190401583155 | Metros Cuadrados | 20 | 20
COA190301574592 | Metros Cuadrados | 3367.11 | 3367.11
COA190401578279 | Otros | 11 | 11
COA190201541368 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA190301575446 | Metros Cuadrados | 4755.6 | 4755.6
COA190401578399 | Otros | 21 | 21
COA18180101075248 | Piezas | 1 | 197
COA190401583165 | Metros Cuadrados | 20 | 20
COA18180201132752 | Metros Cuadrados | 1 | 100
COA15150300582077 | Equipamiento | 1 | 1
COA190401655674 | Otros | 1 | 1
COA190201566323 | Metros lineales | 900 | 900
COA190201542219 | Otros | 1 | 1
COA190101511542 | Piezas | 33 | 44
COA190201566279 | Metros Cuadrados | 540 | 540
COA00180201082163 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301572754 | Metros Cuadrados | 91.85 | 91.85
COA190401578275 | Otros | 5 | 5
COA00180201082158 | Vivienda | 1 | 1
COA00180201082170 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101516566 | Metros Cuadrados | 1192.5 | 1192.5
COA00180201082149 | Vivienda | 1 | 1
COA00180201082150 | Vivienda | 1 | 1
COA18180201138938 | Metros Cuadrados | 1 | 1811
COA190101511588 | Piezas | 9881 | 8663
COA190301572721 | Metros Cuadrados | 147.72 | 147.72
COA190301573078 | Metros Cuadrados | 246.5 | 246.5
COA190401583151 | Otros | 1 | 1
COA190301574543 | Metros Cuadrados | 2847.4 | 2847.4

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
COA16160400817132 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA16160200684535 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA17170200904601 | Coahuila de Zaragoza | Nava |  | - | -100.7676 | 28.4219
COA16160200723476 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SALTILLO | -101.0356 | 25.4068
COA16160300733242 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Rancho de Afuera | - | -103.3611 | 25.6264
COA00170200896261 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -100.9997 | 25.4217
COA16160400816702 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA16170100835112 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | El Estribo | - | -103.1017 | 25.8414
COA17170300954138 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. | -102.9844 | 25.7589
COA17180101073892 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santiago | - | -103.0444 | 25.6661
COA16180101069472 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA18180201132417 | Coahuila de Zaragoza | Nava |  | - | -100.7676 | 28.4219
COA15150300584982 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros |  | - | -103.2304 | 25.5281
COA15160300737009 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA00170200896262 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -100.9997 | 25.4217
COA00170200896264 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -100.9997 | 25.4217
COA00180201082174 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Sección 22-0 | CALLE SERGIO KOBEL ROMANIA SECCION SECCION 22, 25400 SECCIÓN 22-0, JUÁREZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA SERGIO KOBEL ROMANIA Y CALLE ROGELIO MONTEMAYOR, CALLE SANTOS DOMINGUEZ ALEMAN SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA SERGIO KOBEL ROMANIA ENTRE CALLES R | -100.475 | 27.4423
COA17180101070044 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA18180201083660 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | CALLE CALLE FRANCISCO MURGUIA RANCHERIA LA CUCHILLA, 26350 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA, CALLE FRANCISCO MURGUIA SE ENCUENTRA EN LA ZAP | -101.4256 | 27.8758
COA17180101073756 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA18180201140001 | Coahuila de Zaragoza | Viesca |  | - | -102.8063 | 25.3436
COA11150300556673 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -100.9997 | 25.4217
COA17170100832353 | Coahuila de Zaragoza | Viesca |  | - | -102.8063 | 25.3436
COA16160400823443 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Benito Juárez | - | -103.2915 | 25.9819
COA16160200723453 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO | -102.3936 | 27.3192
COA17170300956672 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas |  | - | -101.12 | 27.8489
COA17170401049352 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA17180101069060 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | - | -101.7939 | 27.0494
COA16180101070047 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -100.9997 | 25.4217
COA16160300745375 | Coahuila de Zaragoza | Progreso |  | - | -100.9872 | 27.429
COA16160200723477 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO | -100.9483 | 25.39
COA00170200896265 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -100.9997 | 25.4217
COA16160400815657 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA17170300954186 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. | -101 | 25.4333
COA00180201082166 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Santa Rita | CALLE GUADALUPE PUEBLO SANTA RITA, 25410 SANTA RITA, JUÁREZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE SANTA RITA, CALLE JUAREZ SE UBICA EN VIVIENDA DE SANTA RITA | -100.5535 | 27.4961
COA00180201083562 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | La Gloria | EJIDO , 27604 LA GLORIA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA, EN CAMINO DE SIERRA MOJADA A HERCULES ANTES DE LLEGAR A HERCULES A MANO DERECHA ESTA EL EJIDO LA GLORIA A UNOS 500 MTS. | -103.4434 | 26.9616
COA17180101069047 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | - | -100.7995 | 28.3539
COA17180101070782 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA16180101071251 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -100.9997 | 25.4217
COA18180201136879 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA16160200696167 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE OCAMPO | -102.3971 | 27.3256
COA16160200696189 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -100.9997 | 25.4217
COA16160200707237 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA EN EL MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | -103.7016 | 27.2847
COA16170100835133 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Juan Eugenio | - | -103.5006 | 25.2897
COA16160400815685 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA17170300954079 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. | -103.2281 | 25.5278
COA16180101069268 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | - | -102.9844 | 25.7589
COA16160300735711 | Coahuila de Zaragoza | Monclova |  | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | -101.4172 | 26.9012
COA18180201135048 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA18180201134991 | Coahuila de Zaragoza | Progreso |  | No se registró dirección | -100.9872 | 27.429
COA18180201135033 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA16170100831677 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero |  | - | -100.3787 | 28.3084
COA17170200896241 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas |  | No se registró dirección | -101.3033 | 27.9294
COA16170100835114 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Derramadero | - | -101.2831 | 25.2889
COA16160400746175 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Charcos de Risa | - | -103.1044 | 26.2114
COA16160400831046 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas |  | - | -101.3033 | 27.9294
COA17170100832375 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz |  | - | -101.5165 | 27.8775
COA16170100834537 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | La Luz | - | -103.1937 | 25.4756
COA17170300954071 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. | -102.9844 | 25.7589
COA18180201135010 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras |  | - | -100.5284 | 28.7081
COA00180201143371 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | - | -101.1323 | 27.8378
COA00180201082199 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | CALLE JUAREZ PUEBLO SIERRA MOJADA, 27600 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JEREZ Y CALLE EMILIO CARRANZA, CALLE ALLENDE DESDE EL POZO DE AGUA DON NATO DANDO VUELTA A CALLE JUAREZ HACIA EL NORTE HASTA LLEGAR A CALLE EMILIO | -103.7021 | 27.2904
COA00180201082202 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | CALLE CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SIERRA MOJADA, 27600 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JUAREZ, CALLE PINO ZUAREZ EL POZO SE ENCUENTRA EN LA CALLE INDEPENDENCIA CASI ESQUINA CON CALLE JUAREZ | -103.7005 | 27.2864
COA16160200685235 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NAVA | -100.7548 | 28.4265
COA16160200696347 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | NINGUNO NINGUNO COLONIA ENRIQUE MARTINEZ Y MARTINEZ, 00000 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO COLONIA UBICADA AL SUR D LA CIUDAD POR LA ENTRADA DE LA CARRETERA ZARAGOZA-ACUÑA. | -100.9436 | 29.2967
COA16160400815782 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA17170300954066 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. | -103.4417 | 25.5444
COA16180101069419 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA17170300954039 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. | -103.2281 | 25.5278
COA00180201082155 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | El Álamo | CALLE ROGELIO GARZA PUEBLO EL ALAMO, 25400 EL ÁLAMO, JUÁREZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ROGELIO GARZA Y AVENIDA ISIDRO ROBLES, AVENIDA BARTOLO HERNANDEZ SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A COSTADO DE LA PLAZITA EN EL DIF MUNICIPAL | -100.7908 | 27.4635
COA11150400596747 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | - | -101.475 | 25.3764
COA18180201134962 | Coahuila de Zaragoza | Progreso |  | No se registró dirección | -100.9872 | 27.429
COA13130200154278 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA16160400815709 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras |  | - | -100.5284 | 28.7081
COA16160400815745 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA17180201131846 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA16160200717872 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | NINGUNO NINGUNO CIUDAD ZONA CENTRO, 00000 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZONA ZAP UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SACRAMENTO. | -101.7211 | 26.9988
COA17170100832366 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo |  | - | -102.3974 | 27.3112
COA16160200690707 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SALTILLO | -100.9529 | 25.3917
COA16160200673350 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | (25.415772; -100.903366) (25.41805; -100.904104) (25.418367; -100.903238) (25.417019; -100.90371) (25.419397; -100.904038) (25.416206; -100.902956) (25.418125; -100.904141) (25.417243; -100.902766) (25.418315; -100.903193) (25.417269; -100.902817) | -100.9997 | 25.4217
COA16170200892951 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA00180201083561 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | La Gloria | EJIDO , 27600 LA GLORIA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA, EN CAMINO DE SIERRA MOJADA A HERCULES ANTES DE LLEGAR A HERCULES ESTA EL EJIDO LA GLORIA A UNO 500 MTS DEL CAMINO HAY QUE BRINCAR LAS VIAS DE FERROCARRIL. | -103.8085 | 27.995
COA17180101070781 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA18180201083295 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | COLONIA AZTECA, 00000 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA, COLONIA AZTECA SE ENCUENTRA EN UNA ZAP | -101.5102 | 27.8979
COA18180201135069 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe |  | No se registró dirección | -100.9508 | 25.5432
COA00180201135072 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada |  | No se registró dirección | -103.7015 | 27.2869
COA18180201134957 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA17180101069982 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -100.9997 | 25.4217
COA00180201082206 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Providencia | EJIDO PROVIDENCIA, 27625 PROVIDENCIA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA, EL EJIDO PROVIDENCIA SE LOICALIZA A UNOS 30 KM DE SIERRA MOJADA EL CAMINO ESTA A UN LADO DE LA VIA DE FERROCARRIL QUE VA A ESCALON AL LLEGAR A ESTACION ESTANQUE A MANO IZQUIERD | -103.4992 | 27.085
COA16160200712509 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | NINGUNO NINGUNO COLONIA NINGUNO, 00000 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE PARRAS | -102.1665 | 25.447
COA15150100498016 | Coahuila de Zaragoza | Viesca |  | - | -102.8063 | 25.3436
COA16160400823645 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | - | -102.1836 | 25.4369
COA17180101069059 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | - | -101.475 | 25.3764
COA00180201082209 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | San José de Madero | EJIDO SAN JOSÉ DE MADERO, 27626 SAN JOSÉ DE MADERO, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA, EL EJIDO SAN JOSE DE MADERO ESTA UBICADO AL ESTE DE PROVIDENCIA COMO A 10 KM | -103.7026 | 27.8155
COA18180101070672 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo |  | No se registró dirección | -101.4264 | 27.1819
COA00180201083563 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | La Gloria | EJIDO , 27604 LA GLORIA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA, EN CAMINO DE SIERRA MOJADA A HERCULES ANTES DE LLEGAR A LA COMUNIDAD DE HERCULES A MANO DERECHA ESTA EL EJIDO LA GLORIA. A UNOS 500 MTS.LLL | -103.6192 | 27.2453
COA18180101056475 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Finisterre | EJIDO , 27923 FINISTERRE, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CARRETERA MADERO - FINISTERRE A 10 KM DE LA CABECERA | -103.2194 | 25.9862
COA18180201142739 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA18180201134992 | Coahuila de Zaragoza | Progreso |  | No se registró dirección | -100.9872 | 27.429
COA16170100835513 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA16160200701667 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SABINAS | -101.1621 | 27.9036
COA16170100838033 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Nuevo Mieleras (La Tres) | - | -103.3378 | 25.4397
COA15170100853504 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA16160400827115 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | COLONIA VILLAS ZARAGOZA | -103.4531 | 25.5418
COA17180101069058 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | - | -101.4494 | 26.9261
COA00180201082169 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Santa Rita | CALLE GUADALUPE PUEBLO SANTA RITA, 25410 SANTA RITA, JUÁREZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUADALUPE Y AVENIDA SANTA RITA, AVENIDA SERGIO KOBEL ROMANIA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD EN LA CALLE GUADALUPE Y AVENIDAS SANTA RITA Y SERGIO K | -100.5536 | 27.4951
COA17180101070425 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA17170100832343 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez |  | - | -100.6742 | 29.0703
COA16160200696352 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | El Saucito | NINGUNO NINGUNO EJIDO NINGUNO, 00000 EL SAUCITO, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CARRETERA GUERRERO-PIEDRAS NEGRAS PASANDO ENTRONQUE A SAN VICENTE | -100.288 | 28.1292
COA16160400746275 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA16160200707288 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO | -102.3987 | 27.317
COA17170401047804 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura |  | - | -101.55 | 27.0603
COA00180101070642 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada |  | No se registró dirección | -103.7015 | 27.2869
COA00180201082210 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | San Rafael | EJIDO , 00000 SAN RAFAEL, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA, EN EL CAMINO DE HERCULES AL VOLCAN PASANDO EL EJIDO SAN ANTONIO ESTA A MANO DERECHA LA ENTRADA AL RANCHO SAN RAFAEL, AHI ESTA LO QUE FUE UN VADO COMPLETAMENTE DESTRUIDO. | -103.6809 | 28.0956
COA17170100852706 | Coahuila de Zaragoza | Acuña |  | - | -100.9317 | 29.3242
COA17170300954172 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. | -102.9844 | 25.7589
COA17170300954055 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. | -103.2281 | 25.5278
COA17170300954693 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. | -103.4417 | 25.5444
COA17170300954132 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. | -103.4417 | 25.5444
COA11150100480493 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | - | -101.4172 | 26.9012
COA16160200728806 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA16160200723466 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cloete | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 CLOETE, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA EN LA LOCALIDAD CLOETE DEL MUNIICIPIO DE SABINAS | -101.1902 | 27.921
COA17170100832364 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros |  | - | -103.2304 | 25.5281
COA16160400823523 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | - | -101.4306 | 26.7853
COA16160200685247 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | NINGUNO NINGUNO CIUDAD ZONA CENTRO, 00000 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZONA ZAP UBICADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL | -101.7209 | 27.0083
COA16170100831678 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo |  | - | -99.8761 | 27.7917
COA16160400823628 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cruz Verde | - | -102.055 | 25.5225
COA16160200684456 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros |  | - | -103.2304 | 25.5281
COA16160300730904 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | (25.533998; -103.410756) | -103.4531 | 25.5418
COA16180101070428 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -100.9997 | 25.4217
COA00180201082200 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7015 | 27.2869
COA00180201083559 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | La Alcanforada (La Mora) | EJIDO LA ALCANFORADA (LA MORA), 27604 LA ALCANFORADA (LA MORA), SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA, EL EJIDO LA ALCANFORADA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO QUE VA DE SAN FERNANDO A SAN JOSE DE CARRANZA A MANO IZQUIERADA A UNOS 8 KMS | -103.7233 | 27.8449
COA17170100832360 | Coahuila de Zaragoza | Viesca |  | - | -102.8063 | 25.3436
COA17170100832370 | Coahuila de Zaragoza | Castaños |  | - | -101.4306 | 26.7853
COA00180201135061 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada |  | No se registró dirección | -103.7015 | 27.2869
COA00170200901956 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | JUAN DE LA BARRERA; 25.354679; -101.009984 CAÑON DE JAME; 25.350983; -101.007044 JUAN DE LA BARRERA; 25.354939; -101.00949 CAÑON DE JAME; 25.351245; - | -100.9997 | 25.4217
COA13160300737568 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | - | -101.4167 | 26.9008
COA16170100834539 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Alejandría | - | -103.0611 | 25.6633
COA17180101073913 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Albia | - | -103.3595 | 25.6778
COA17180101073783 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Palma | - | -103.3211 | 25.6078
COA00180201082207 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | San José de Carranza | EJIDO SAN JOSÉ DE CARRANZA, 27605 SAN JOSÉ DE CARRANZA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA LLEGAR AL EJIDO SAN JOSE DE CARRANZA SALIENDO DE SIERRA MOJADA TOMAR EL CAMINO QUE VA A HERCULES , EN SAN FERNANDO A LA DERCHA ESTA EL CAMINO A SAN JOSE | -103.5617 | 27.8381
COA16160200684489 | Coahuila de Zaragoza | Monclova |  | - | -101.4172 | 26.9012
COA17180101070423 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -100.9997 | 25.4217
COA17170401046425 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Derramadero [Granja] | - | -101.1475 | 25.2489
COA16170100835132 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | - | -102.9844 | 25.7589
COA16160400823717 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Luchana | - | -103.195 | 25.7903
COA18180201132163 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo |  | - | -101.4125 | 27.2347
COA17180101070780 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA17170300955439 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz |  | - | -101.5165 | 27.8775
COA17170401047528 | Coahuila de Zaragoza | Acuña |  | - | -100.9317 | 29.3242
COA12150200521038 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | - | -100.9508 | 25.5432
COA16160400823709 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Gatas Mochas | - | -103.0503 | 25.7078
COA17180101069057 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | - | -101.4494 | 26.9261
COA00170200898676 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | Fin Pav. Calle Pinos: Naranjo; 25.418148; -101.028031 Inicio Pav. Calle 21 de Marzo: 16 de Septiembre; 25.408272; -100.986596 Fin Pav. Calle 21 de Mar | -100.9997 | 25.4217
COA16170100835692 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Rancho Alegre | - | -103.3267 | 25.5031
COA17170100852705 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA13170401048526 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | - | -100.9317 | 29.3242
COA18180201083669 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE SAN ISIDRO COLONIA SANTA FE, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN MARCOS Y , COLONIA SANTA FE CALLE SAN ISIDRO ENTRE CALLE SAN MARCOS. | -100.9279 | 25.5105
COA16160200690655 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 GUERRERO, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZONA URBANA DE GUERRERO FUERA DE ZAP | -100.3792 | 28.3117
COA16170100835525 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA16180101073983 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA16160400815646 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA16160300745373 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA16170200884594 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA18180201142755 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA18180201132147 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo |  | - | -101.4125 | 27.2347
COA16160400823639 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Madero [Estación] | - | -102.1886 | 25.7208
COA16160200707280 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | NINGUNO NINGUNO COLONIA NINGUNO, 00000 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE NAVA | -100.564 | 28.6309
COA00180201082208 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | San José de Carranza | EJIDO SAN JOSÉ DE CARRANZA, 27605 SAN JOSÉ DE CARRANZA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA, DE SIERRA MOJADA A SAN JOSE DE CARRANZA SON 75 KM DE DISTANCIA PASANDO POR SAN FERNANDO PARA LLEGAR A SAN JOSE DE CARRANZA | -103.5589 | 27.8362
COA16160200672673 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | -103.4531 | 25.5418
COA11150300556710 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4531 | 25.5418
COA16160300745452 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo |  | - | -101.4125 | 27.2347
COA16160200696139 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 GUERRERO, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE GUERRERO | -100.378 | 28.3024
COA16160200707314 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SALTILLO | -100.9688 | 25.4029
COA16160200712535 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | -103.7023 | 27.2882
COA16170100835504 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA17180101070409 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA16160400823734 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Guadalupe Victoria | - | -103.2267 | 25.7481
COA00170200898677 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas |  | SAMANIEGO; 27.936716; -101.228642 REFORMA; 27.936934; -101.228043 LIBRAMIENTO SUR; 27.936304; -101.228832 REFORMA; 27.936612; -101.227845 11 DE JULIO; | -101.3033 | 27.9294
COA00180201135034 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada |  | No se registró dirección | -103.7015 | 27.2869
COA16160200723451 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ACCIONES FUERA DE ZAP EN ZONA URBANA DE OCAMPO | -102.3966 | 27.319
COA16160200723452 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE OCAMPO | -102.4001 | 27.3067
COA00180201082204 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | La Luz | EJIDO SIERRA MOJADA, 27600 LA LUZ, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA, LA LUZ SE ENCUENTRA A UN LADO DEL EJIDO NUEVOS HORIZONTES EN EL CAMINO DE SAN FERNANDO A SAN JOSE DE CARRANZA A MANO DERECHA ESTA LA ENTRADA AL EJIDO NUEVOS HORIZONTES | -103.5518 | 27.7181
COA17180101071322 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA16180101071323 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -100.9997 | 25.4217
COA16180101070427 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -100.9997 | 25.4217
COA17180201132120 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA16160200717773 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE PARRAS | -102.2125 | 25.4546
COA16160400823743 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | - | -101.1323 | 27.8378
COA17170100833205 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | Periférico Luis Echeverría Álvarez5402, Int. 1Centro Metropolitano C.P. 25050Saltillo, Coahuila. | -100.9997 | 25.4217
COA16160400823377 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Providencia | - | -103.3592 | 25.5997
COA16170100835141 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA00170200898678 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | CALLE SIN NOMBRE FIN; 24.998797; -103.246883 CALLE SIN NOMBRE INICIO; 25.000343; -103.249211 CALLE SIN NOMBRE INICIO; 25.002453; -103.247817 CALLE SIN | -103.4531 | 25.5418
COA00180201135060 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada |  | No se registró dirección | -103.7015 | 27.2869
COA18180201135014 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA18180201135025 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe |  | No se registró dirección | -100.9508 | 25.5432
COA15170401046135 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA16170401046171 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Perla | - | -103.3522 | 25.4956
COA17170400973428 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | CALLE ANTONIO DELA FUENTE COLONIA ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ Y CALLE JAVIER MINA, CALLE R | -101.4139 | 27.2277
COA16160300734898 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | (25.548577; -103.387121) | -103.4531 | 25.5418
COA16170100834541 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | - | -103.2281 | 25.5278
COA16170100831685 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura |  | - | -101.55 | 27.0603
COA12170100851661 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | - | -101.3039 | 27.9283
COA16160200717842 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ACCIONES EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NAVA FUERA DE ZAP | -100.7662 | 28.4268
COA16160400815638 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA17180201132104 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA16160200717871 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | NINGUNO NINGUNO CIUDAD ZONA CENTRO, 00000 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZONA ZAP UBICADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SACRAMENTO. | -101.7288 | 27.0066
COA16160400823631 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Molino Viejo (San Lorenzo) | - | -102.1734 | 25.4895
COA16160200707259 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | NINGUNO NINGUNO COLONIA GRAL. CEPEDA, 25950 GENERAL CEPEDA, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ACCIONES UBICADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL PO LA SALIDA A LA CARRETRA PALMA GORDA. | -101.4783 | 25.3831
COA15150300585614 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA16160200690890 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | NINGUNO NINGUNO COLONIA AUTOPISTA, 25352 ARTEAGA, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO COLONIA UBICADA POR LA CARRETERA SALTILLO- ARTEAGA A MANO DERECHA A UN LADO DE LA COLONIA SANTA ELENA. | -100.833 | 25.4534
COA16160400746188 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Corona | - | -103.2594 | 25.5842
COA16160200673223 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas |  | (26.987534; -102.067192) | -102.0667 | 26.9858
COA16160400823533 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | - | -101.5917 | 27.0292
COA16160200712597 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA EN EL MUNICIPIO DE SABINAS | -101.0936 | 27.8452
COA12170100851656 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | - | -101.3039 | 27.9283
COA00180201083560 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | La Alcanforada (La Mora) | EJIDO LA ALCANFORADA (LA MORA), 27604 LA ALCANFORADA (LA MORA), SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA, EN EL CAMINO DE SAN FERNANDO A SAN JOSE DE CARRANZA A MANO IZQUIERDA SE ENCUENTRA LA ENTRADA AL EJIDO LA ALCANFORADA ES CAMINO BRECHA DE TERRACERIA AU | -103.6336 | 27.6503
COA16160200718054 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | NINGUNO NINGUNO COLONIA ABRAHAM CEPEDA, 25353 ARTEAGA, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO COLONIA UBICADA A UN COSTADO DEL BLV. FUNADADORES PASANDO LAS CEMENTERAS. | -100.838 | 25.4427
COA16170100835072 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Palma | - | -103.3211 | 25.6078
COA00170200896263 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -100.9997 | 25.4217
COA16160200690640 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | NINGUNO NINGUNO COLONIA NINGUNO, 00000 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANO EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO | -103.2611 | 25.7799
COA16160200717869 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SABINAS | -101.1499 | 27.8947
COA17180101069943 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas |  | No se registró dirección | -101.3033 | 27.9294
COA16180101069062 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Antonio del Coyote | - | -103.2856 | 25.6944
COA17170300954059 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. | -102.8067 | 25.3425
COA18180201133046 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz |  | - | -101.5165 | 27.8775
COA17180101070717 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo |  | EJIDO PRIMERO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE ESCOBEDO, COAH. | -101.4125 | 27.2347
COA17180101070778 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -100.9997 | 25.4217
COA17170300954098 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. | -102.9844 | 25.7589
COA17180101070422 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -100.9997 | 25.4217
COA17170300954151 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. | -103.2281 | 25.5278
COA16170100835665 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Fresno del Norte | - | -103.2965 | 25.7428
COA17170300954114 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. | -102.9844 | 25.7589
COA17170100832383 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros |  | - | -103.2304 | 25.5281
COA17170200884586 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras |  | - | -100.5284 | 28.7081
COA17180101071249 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA13150100497673 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA15150100496633 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA16180201131852 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA18180201135049 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo |  | No se registró dirección | -99.8761 | 27.7917
COA16160200712568 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | NINGUNO NINGUNO COLONIA NINGUNO, 00000 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NAVA | -100.5642 | 28.6314
COA17170100833197 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | Periférico Luis Echeverría Álvarez5402, Int. 1Centro Metropolitano C.P. 25050Saltillo, Coahuila. | -100.9997 | 25.4217
COA00180201134941 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada |  | No se registró dirección | -103.7015 | 27.2869
COA00180201134947 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada |  | No se registró dirección | -103.7015 | 27.2869
COA12150300556696 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | - | -101.3033 | 27.9294
COA18180201135019 | Coahuila de Zaragoza | Progreso |  | No se registró dirección | -100.9872 | 27.429
COA180301298664 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | San Antonio (Los Duraznos) | EJIDO , 00000SAN ANTONIO (LOS DURAZNOS), SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZAENTREY,EL EJIDO SAN ANTONIO SE ENCUENTRA A UN LADO DEL CAMINO DE HERCULES AL VOLCAN COMO A UNO 35 KMS DE HERCULES. | -103.6479 | 28.2845
COA180301389177 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | CARRETERA 57 KILOMETRO 120,BARRIO 7,AGUJITA,SABINAS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.1658 | 27.9018
COA180301301272 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juárez | AVENIDA SABINAS PUEBLO JUÁREZ, 25400JUÁREZ, JUÁREZ COAHUILA DE ZARAGOZAENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE JUAREZ, AVENIDA SABINAS SE UBICA EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA ZONA ZAP DE JUAREZ | -100.7226 | 27.6031
COA180301301283 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juárez | AVENIDA LAS FLORES PUEBLO JUÁREZ, 25400JUÁREZ, JUÁREZ COAHUILA DE ZARAGOZAENTRE CALLE JUAREZ Y AVENIDA LAS FLORES, CALLE ZARAGOZA SE UBICA EN VIVIENDAS DE JUAREZ | -100.7272 | 27.6064
COA180301301327 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA COLONIA 21 DE MARZO, 26340CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZAENTRE Y,LA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA CIUDAD A 50 MTS DE LA UNIDAD DEPORTIVA | -101.5378 | 27.8811
COA180301302403 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE MATAMOROS COLONIA AZTECA, 26340CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZAENTREY,ESTA OBRA SE EENCUENTRA EN UNA ZONA ZAP AL NORTE ORIENTE DLE MUNICIPIO | -101.5097 | 27.8973
COA180301384231 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro |  | Av. Benito Juárez, Centro, San Pedro, Coah., México | -102.9834 | 25.7575
COA180301303502 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7015 | 27.2869
COA180301302527 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | La Esperanza | CALLE RAUL CASTELLANOS EJIDO LAS ESPERANZAS, 26360LA ESPERANZA, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZAENTREY,ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 25 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3678 | 29.0362
COA180301303390 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7015 | 27.2869
COA180301389196 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | LIBRAMIENTO NORPONIENTE KILOMETRO 1.6 SN,,PIEDRAS NEGRAS,PIEDRAS NEGRAS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.5946 | 28.7336
COA180301298698 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | El Volcán (Los Muchachos) | EJIDO EL VOLCÁN (LOS MUCHACHOS), 27601EL VOLCÁN (LOS MUCHACHOS), SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZAENTREY,EL EJIDO EL VOLCAN SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO EN EL CAMINO DE HERCULES PASANDO POR EL EJIDO SAN ANTONIO Y AL FINAL ESTA EL EJIDO E | -103.6395 | 28.4673
COA180301304895 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | San Antonio (Los Duraznos) | EJIDO EL VOLCÁN (LOS MUCHACHOS), 27601SAN ANTONIO (LOS DURAZNOS), SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZAENTREY,DEL EJIDO SAN SAN ANTONIO AL NORTE EN EL CAMINO QUE VA HASTA EL VOLCAN ANTES DE LLEGAR AL RANCHO SAN RAFAEL SE ENCUENTRA ESTE VADPO | -103.6419 | 28.2949
COA180301308130 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Salina del Rey (Del Rey Sur) | EJIDO SIERRA MOJADA, 27600SALINA DEL REY (DEL REY SUR), SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZAENTREY,EL EJIDO SALINAS DEL REY ESTA UBICADO AL OESTE DE LA LOCALIDAD DE LAGUNA DEL REY COMO A UNOS 12 KM EN CAMINO DE TERRACERIA | -103.4517 | 26.9937
COA180301303371 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7015 | 27.2869
COA180401430970 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Presa Rodríguez | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO PRESA RODRÍGUEZ, 25885 PRESA RODRÍGUEZ, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTEORIENTE DEL MU | -101.1844 | 26.6066
COA180401430972 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Acámbaro (Acámbaro Viejo) | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO ACÁMBARO DE ARRIBA (NUEVO ACÁMBARO), 25893 ACÁMBARO (ACÁMBARO VIEJO), CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ESTA OBRA SE EN | -101.1212 | 26.4727
COA180401430973 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Joya [Mina] | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA JOYA, 25890 JOYA [MINA], CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR PONIENTE DEL MUNICIPIO A 45 | -101.1903 | 26.3979
COA180301298702 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Salina del Rey (Del Rey Sur) | EJIDO SIERRA MOJADA, 27600SALINA DEL REY (DEL REY SUR), SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZAENTREY,EL EJIDO SALINAS DEL REY SE ENCUENTRA A UNOS 12 KM DE LAGUNA DEL REY CAMINO DE TERRACERIA | -103.4508 | 26.992
COA190101513683 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Calle Francisco Murguía SN-S FABRICAS EL CARMEN, Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México | -101.0128 | 25.427
COA180301326120 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.5284 | 28.7081
COA190101507059 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | INTERIOR SN CIUDAD MATAMOROS DE LA LAGUNA CENTRO, 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , UBICACION EN VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD CENTRO Y EJIDOS DE LA CABECERA MUNICIPAL | -103.2559 | 25.5359
COA180401430227 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Obayos | CALLE ITURBIDE EJIDO OBAYOS, 25480 OBAYOS, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE OBAYOS ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 25 MIN DE CABECERA | -101.3644 | 27.4386
COA180301389202 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Laguna del Rey (Químicas del Rey) | RIO VERDE NUM. 102,INDUSTRIAL,LAGUNA DEL REY (QUIMICAS DEL REY),OCAMPO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3684 | 27.0296
COA180301389204 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALZADA MOCTEZUMA NUM. 368,TIERRA Y LIBERTAD,TORREON,TORREON,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.4127 | 25.5514
COA180301389207 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CONSTITUCION,FRANCISCO SARABIA,SABINAS,SABINAS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.1183 | 27.8435
COA190101507394 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE ALATORRE INTERIOR SN CIUDAD MATAMOROS DE LA LAGUNA CENTRO, 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA INDEPENDENCIA, AVENIDA CARRANZA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA CIUDA | -103.2279 | 25.5277
COA180301389224 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | FRANCISCO I. MADERO NO. 100,ZONA CENTRO,CUATRO CIENEGAS DE CARRANZA,CUATRO CIENEGAS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -102.0651 | 26.9829
COA180301389225 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | BELISARIO DOMINGUEZ 570,28 DE JUNIO,CIUDAD ACUNA,ACUÑA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9419 | 29.3202
COA190101509889 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE ALATORRE INTERIOR SN COLONIA VEGA DE MARRUFO, 27448 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y AVENIDA ZUAZUA, AVENIDA MEJIA REGISTRADO POR CALLE ALATORRE HASTA LLEGAR A AV. 5 DE MAYO ESQUINA Y LLEGA | -103.2271 | 25.5319
COA190101509994 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE JUAN DE LA CRUZ BORREGO INTERIOR SN COLONIA HORTALIZA, 27446 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA COMONFORT Y AVENIDA HERRADON, AVENIDA ZARAGOZA ENTRADO DE PINIENTE A ORIENTE POR AV ZARAGOZA HASTA HACER ES | -103.2355 | 25.5266
COA190101510038 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE LERDO INTERIOR SN CIUDAD MATAMOROS DE LA LAGUNA CENTRO, 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CUAUHTEMOC Y AVENIDA 5 DE MAYO, AVENIDA ZUAZUA ENTRANDO POR CALLE CUAUHTEMOC HACIENDO ESQUINA CON C. LERDO | -103.2313 | 25.5316
COA190101507519 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE ALATORRE INTERIOR SN CIUDAD MATAMOROS DE LA LAGUNA CENTRO, 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y AVENIDA COMONFORT, AVENIDA HERRADON ENTRANDO POR AV. HERRADON ESQUINA CON ALATORRE HACIA EL | -103.2283 | 25.5258
COA190101507911 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA HIDALGO INTERIOR SN CIUDAD MATAMOROS DE LA LAGUNA CENTRO, 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALATORRE Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE PABELLON ENTRAR POR LA AV. HIDALGO HASTA HACER ESQUINA CON NIÑOS HE | -103.2283 | 25.5283
COA190101508058 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA HIDALGO INTERIOR SN COLONIA EJIDAL, 27446 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE JUAN DE LA CRUZ BORREGO, CALLE JESUS GONZALEZ HERRERA ENTRANDO POR LA AV. HIDALGO ESQUINA CON C. JUA | -103.2346 | 25.5299
COA190101504758 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE ALATORRE INTERIOR SN COLONIA FERROCARRIL, 27447 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALATORRE Y AVENIDA MEJIA, AVENIDA ZUAZUA ENTRANDO POR CALLE ALATORRE HACIA EL NORTE AL HACER ESQUINA CON CALLE MEJIA ENCON | -103.2267 | 25.5335
COA190101507795 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE ALATORRE INTERIOR SN CIUDAD MATAMOROS DE LA LAGUNA CENTRO, 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA COMONFORT Y AVENIDA HERRADON, AVENIDA JUAREZ ENTRANDO POR AV. JUAREZ ESQUINA C. ALATORRE SUBIENDO HACIA | -103.2285 | 25.5249
COA190101510287 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE CRISANTEMOS INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LAS CAROLINAS, 27444 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ROSAS Y PROLONGACION ZARAGOZA, PROLONGACION AV. CENTRAL ENTRANDO POR AV. ZARAGOZA HACIA EL ORIENTE DE LA CIUD | -103.2139 | 25.5229
COA190101510301 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | PROLONGACION ZARAGOZA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CAROLINAS, 27444 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PROLONGACION ZARAGOZA Y CALLE NOCHE BUENA, CALLE CRISANTEMOS ENTRANDO POR AV. ZARAGOZA HACIA EL ORIENTE DE LA CIUD | -103.2146 | 25.5231
COA180401418197 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE GENERAL CRUZ MALTOS COLONIA LA NOGALERA, 26342 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MINA Y CALLE NIÑOS HEROES, SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA CIUDAD | -101.5077 | 27.8796
COA180401418201 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | PRIVADA PRIVADA FLOURITA COLONIA EL ALTO, 26342 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CIUDAD | -101.5224 | 27.8919
COA180401418207 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE EL BARITO COLONIA EL COLORÍN, 26345 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD | -101.5329 | 27.863
COA180401418275 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Barroterán [Estación] | CALLE DIEZ EJIDO BARROTERÁN, 26365 BARROTERÁN [ESTACIÓN], MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO A 20 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL | -101.303 | 27.6861
COA180401418287 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | CALLE HIDALGO EJIDO PALAU MINERAL, 26350 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 25 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL | -101.404 | 27.8876
COA180401418289 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Barroterán [Estación] | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO MINAS DE BARROTERÁN, 26370 BARROTERÁN [ESTACIÓN], MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ESTA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA CABECERA MUNICIPAL A 25 MIN | -101.305 | 27.6862
COA180401418290 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas la Florida (La Florida) | CALLE CINCO DE MAYO EJIDO MINAS LA FLORIDA (LA FLORIDA), 26370 MINAS LA FLORIDA (LA FLORIDA), MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ESTA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA CABECERA MUNICIPAL A 25 MIN | -101.3483 | 27.6521
COA180401418205 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE PALO BLANCO COLONIA LOS BOSQUES, 26344 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD | -101.5341 | 27.8736
COA190101510319 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE CRISANTEMOS INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CAROLINAS, 27444 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PROLONGACION ZARAGOZA Y AVENIDA LAS ROSAS, AVENIDA CENTRAL ENTRANDO POR AV. ZARAGOZA HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD HAST | -103.2141 | 25.523
COA180301384252 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Calle Tezcatlipoca, Los Pinos 4to Sector, Saltillo, Coah., México | -100.9666 | 25.468
COA190101507447 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE ALATORRE INTERIOR SN CIUDAD MATAMOROS DE LA LAGUNA CENTRO, 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA ZARAGOZA, AVENIDA HIDALGO ENTRANDO POR AV. ZARAGOZA DE PONIENTE A ORIENTE ESQUI | -103.2281 | 25.5267
COA180401418273 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | PROLONGACION HIDALGO COLONIA 200, 26343 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTORIENTE DEL MUNICIPIO | -101.5311 | 27.8894
COA180401418283 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE FLOR DE JAZMIN COLONIA GUILLERMO HERNANDEZ, 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO CERCA DE UNA ZONA ZAP | -101.5054 | 27.9003
COA180401418296 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | CALLE CEMPOAL EJIDO PALAU MINERAL, 26350 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ESTA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA CABECERA MUNICIPAL A 27 MIN | -101.4192 | 27.8798
COA180301389723 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | CARRETERA 57 ARTEAGA COAHUILA | -100.8496 | 25.4506
COA180301389732 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BLVD. REVOLUCION 530 ORIENTE ZONA CENTRO C.P. 27000 TORREON, COAHUILA | -103.4531 | 25.5418
COA190101509943 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE GUERRERO INTERIOR SN CIUDAD MATAMOROS DE LA LAGUNA CENTRO, 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CUAUHTEMOC Y AVENIDA CARRANZA, AVENIDA 5 DE MAYO ENTRANDO POR AV. CARRANZA HACIENDO ESQUINA HACIA EL NO | -103.2266 | 25.5294
COA180301389825 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | CARRETERA 57 ARTEAGA COAHUILA | -100.8496 | 25.4506
COA190101510078 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR SN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 27443 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y ANDADOR RAMON CORONA, ENTRADO POR CALLE NIÑOS HEROES HACIA EL SUR HASTA HACER ESQUINA CON LA | -103.2319 | 25.5132
COA180401436490 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE JESUS MA. RANGEL COLONIA SANTA CECILIA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SERAFIN CANTU Y CALLE SANTIAGO HERNANDEZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA ZAP AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE CASTAÑOS | -101.3988 | 26.7757
COA180401436516 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE FEDERICO C. GARCIA COLONIA SANTA CECILIA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE G. GARCIA Y CALLE ANTONIO BARCARCEL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA ZAP AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE CASTAÑOS | -101.3981 | 26.773
COA190101509823 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA MARIANO MATAMOROS INTERIOR SN COLONIA FERROCARRIL, 27447 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALATORRE Y CALLE GUERRERO, CALLE CORTINAS ENTRANDO POR CALLE ALATORRE HACIA EL NORTE DE LA CIUDAD AL HACER ESQU | -103.226 | 25.5344
COA180401430136 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | CALLE ANTONIO DE LA FUENTE CIUDAD ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR, CALLE RAYON ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA ZONA ZAP AL SUR DEL MUNICIPIO | -101.4163 | 27.2295
COA180301389211 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE 11 SN BARDA DEL FERROCARRIL,BRAULIO FERNANDEZ AGUIRRE,TORREON,TORREON,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.4321 | 25.5139
COA180301389212 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA DONATO GUERRA 110,EULALIO GUTIERREZ ORTIZ,MATAMOROS,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2323 | 25.5228
COA180301389215 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CERRO EL PROGRESO NUM. 417,FRACCIONAMIENTO LOMAS VERDES,SALTILLO,SALTILLO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9746 | 25.3772
COA180301389216 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA MARIANO MATAMOROS S/N,MARAVILLAS,MATAMOROS,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2259 | 25.5352
COA180301389218 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALZADA JUAN FRANCISCO EALY ORTIZ NUM. 137,MOCTEZUMA,TORREON,TORREON,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.4202 | 25.5515
COA180301389219 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | PABLO L. SIDAR S/N,LAS VEGAS,FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ),FRANCISCO I. MADERO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2719 | 25.7806
COA190101510280 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | EJIDO SANTO TOMAS, 27449 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AGUIRRE BENAVIDES Y CALLE SIN NOMBRE, ENTRANDO POR PERIFERICO MATAMOROS- SALTILLO ALTURA DE SORIANA MATAMOROS ENTRANDO HACIA EL EJIDO SANTO TOMAS POR | -103.2506 | 25.5366
COA190101510330 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE CRISANTEMOS INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CAROLINAS, 27444 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PROLONGACION COMONFORT Y CALLE VIOLETAS, AVENIDA LAS ROSAS ENTRANDO POR AV. COMONFORT HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD HAS | -103.2143 | 25.5221
COA180401436460 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE LERDO DE TEJADA COLONIA INDEPENDENCIA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ELEAZAR CALDERON Y CALLE MENCHACA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA ZAP AL NOR PONIENTE EN LA CIUDAD DE CASTAÑOS | -101.4395 | 26.7984
COA180401436466 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CIUDAD DE CASTAÑOS | -101.4291 | 26.7987
COA180401436480 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE REFUGIO HUITRON COLONIA SANTA CECILIA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ANTONIO BALCARCEL Y CALLE JOSE G GARCIA, LA OBRA SE ENCENTRA EN UNA ZAP AL SUR DE LA CIUDAD | -101.3997 | 26.7721
COA180401436747 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.4306 | 26.7853
COA180401436767 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.4306 | 26.7853
COA180401436771 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.4306 | 26.7853
COA180401432353 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.4306 | 26.7853
COA190101513701 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | México 40, Cd Universitaria, Torreón, Coah., México | -103.3305 | 25.5335
COA180401436594 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | AVENIDA SAN JOSE COLONIA SAN JOSÉ, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA SAN JOSE Y CALLE SANTA SOFIA, LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CIUDAD DE CASTAÑOS | -101.4316 | 26.7978
COA180401436599 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE SAN JUAN DE LETRAN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN JUAN DE LETRAN Y CALLE ISABEL LA CATOLICA, LA OBRAS SE ENCUENTRA EN UNA ZAP AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE CASTAÑOS | -101.4059 | 26.7837
COA190101515278 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | FRANCISCO MURGUIA S/N.ZONA CENTRO,SALTILLO,SALTILLO,Coahuila de Zaragoza | -101.0102 | 25.4298
COA190101515279 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CAMINO ANTIGUO A GUANAJUATO 900.GUANAJUATO DE ARRIBA,RAMOS ARIZPE,RAMOS ARIZPE,Coahuila de Zaragoza | -100.9445 | 25.5192
COA180401462783 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE GENERAL ZUAZUA INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I MADERO, 26010 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GENERAL ZUAZUA Y CALLE VICTORIA, CALLE ANAHUAC GENERAL ZUAZUA S/N ENTRE VICTORIA Y ANAHUAC COL FRAN | -100.5238 | 28.7235
COA190101515281 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras De La Fuente | LAZARO CARDENAS.INDEPENDENCIA,PARRAS,PARRAS DE LA FUENTE,Coahuila de Zaragoza | -102.1587 | 25.4394
COA190101515282 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | 15 DE MAYO NUM. 201.COL. EJIDAL,ARTEAGA,ARTEAGA,Coahuila de Zaragoza | -100.8663 | 25.4483
COA190101515284 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CUAUHTEMOC.ZONA CENTRO,PIEDRAS NEGRAS,PIEDRAS NEGRAS,Coahuila de Zaragoza | -100.5194 | 28.7097
COA190101515285 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | SOR JUANA INES DE LA CRUZ NUM. 1405.LA MADRID,SALTILLO,SALTILLO,Coahuila de Zaragoza | -100.9903 | 25.3986
COA190101515243 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San Agustín De Ulúa | CONOCIDO.,FRANCISCO I. MADERO,SAN AGUSTÍN DE ULÚA,Coahuila de Zaragoza | -103.2221 | 25.8075
COA190101515244 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | RÍO AMAZONAS 101.FRACC. NUEVA AMERICANA,PIEDRAS NEGRAS,PIEDRAS NEGRAS,Coahuila de Zaragoza | -100.5329 | 28.68
COA190101515245 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Jagüey De Ferniza | CONOCIDO.,SALTILLO,EL JAGÜEY DE FERNIZA,Coahuila de Zaragoza | -101.0398 | 25.2309
COA190101515246 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Dieciocho De Marzo | CONOCIDO.,FRANCISCO I. MADERO,DIECIOCHO DE MARZO,Coahuila de Zaragoza | -103.2859 | 25.9296
COA190101515272 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | ESCOBEDO 35.ZONA CENTRO,OCAMPO,OCAMPO,Coahuila de Zaragoza | -102.3984 | 27.3137
COA190101515273 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan De Sabinas | ABASOLO 8.ZONA CENTRO,SAN JUAN DE SABINAS,SAN JUAN DE SABINAS,Coahuila de Zaragoza | -101.3053 | 27.9321
COA190101515274 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | LAZARO CARDENAS S/N.SAN LUISITO,SAN JUAN DE SABINAS,NUEVA ROSITA,Coahuila de Zaragoza | -101.2307 | 27.9455
COA190101515275 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras De La Fuente | SECACION NUM. 14.SALTILLO 400,PARRAS,PARRAS DE LA FUENTE,Coahuila de Zaragoza | -102.1808 | 25.4321
COA190101515277 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras De La Fuente | BOULEVARD OSCAR FLORES TAPIA NUM 63.ZONA CENTRO,PARRAS,PARRAS DE LA FUENTE,Coahuila de Zaragoza | -102.1836 | 25.4449
COA190101515286 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas De Carranza | CARRETERA A OCAMPO KILOMETRO 1.ZONA CENTRO,CUATRO CIÉNEGAS,CUATRO CIENEGAS DE CARRANZA,Coahuila de Zaragoza | -102.0699 | 26.9959
COA190101515287 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | San Antonio De Las Alazanas | OSCAR VILLEGAS RICO S/N.,ARTEAGA,SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS,Coahuila de Zaragoza | -100.578 | 25.2697
COA190101513971 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Patricio H. Ruiz 312, Los Terreros, 26342 Santa Rosa de Múzquiz, Coah., México | -101.5139 | 27.8824
COA190101513980 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Múzquiz, Coah., México | -101.514 | 27.8822
COA190101515247 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Juan De La Vaquería | CONOCIDO.,SALTILLO,SAN JUAN DE LA VAQUERÍA,Coahuila de Zaragoza | -101.2158 | 25.2538
COA190101515248 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Piedra Blanca | CONOCIDO.EJIDO PIEDRA BLANCA,PARRAS,PIEDRA BLANCA,Coahuila de Zaragoza | -101.8803 | 25.6586
COA190101515249 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CARACAS NÚM. 109.COL. LAS AMERICAS,ACUÑA,CIUDAD ACUÑA,Coahuila de Zaragoza | -100.963 | 29.3252
COA190101515250 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Zacatera | CONOCIDO.,SALTILLO,ZACATERA,Coahuila de Zaragoza | -100.9796 | 24.9133
COA190101515251 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | El Pilar De Richardson | CONOCIDO.EJIDO EL PILAR DE RICHARDSON,GENERAL CEPEDA,EL PILAR DE RICHARDSON,Coahuila de Zaragoza | -101.7623 | 25.6518
COA190101515252 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Finisterre | CONOCIDO.,FRANCISCO I. MADERO,FINISTERRE,Coahuila de Zaragoza | -103.2197 | 25.9856
COA190101515253 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Puyas Y Las Hormigas (Las Hormigas) | CONOCIDO.,SALTILLO,PUYAS Y LAS HORMIGAS (LAS HORMIGAS),Coahuila de Zaragoza | -100.8441 | 24.9764
COA190101515254 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Luchana | CONOCIDO.,SAN PEDRO,LUCHANA,Coahuila de Zaragoza | -103.1899 | 25.7788
COA190101515255 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 22 NÚM. 214.COL. AMPLIACIÓN MORELOS,SALTILLO,SALTILLO,Coahuila de Zaragoza | -100.9422 | 25.4117
COA190101515257 | Coahuila de Zaragoza | Parras | San José De Patagalana | CONOCIDO.EJIDO,PARRAS,SAN JOSÉ DE PATAGALANA,Coahuila de Zaragoza | -101.9239 | 25.405
COA190101515258 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | La Biznaga | PRINCIPAL NUM. 611.RANCHERIA LA BIZNAGA,ARTEAGA,LA BIZNAGA,Coahuila de Zaragoza | -100.6786 | 25.3514
COA190101515259 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | MORELOS No. 17.ZONA CENTRO,SACRAMENTO,SACRAMENTO,Coahuila de Zaragoza | -101.7255 | 27.0038
COA190101515260 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Jalpa | CONOCIDO.,GENERAL CEPEDA,JALPA,Coahuila de Zaragoza | -101.7681 | 25.5529
COA190101515262 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Santa Teresa De Los Muchachos | CONOCIDO.,SALTILLO,SANTA TERESA DE LOS MUCHACHOS,Coahuila de Zaragoza | -101.3128 | 25.2998
COA190101515263 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | GARCÍA RODRÍGUEZ Y DE LA FUENTE.COL. ASTURIAS,MONCLOVA,MONCLOVA,Coahuila de Zaragoza | -101.4285 | 26.8485
COA190101515264 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Ana | CONOCIDO.,SAN PEDRO,SANTA ANA (SANTA ANA DE ARRIBA),Coahuila de Zaragoza | -103.171 | 25.9114
COA190101515230 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALZADA DEL TECNOLÓGICO NUM. 53.COL. EL TECNOLÓGICO,SAN PEDRO,SAN PEDRO DE LAS COLONIAS,Coahuila de Zaragoza | -103.0142 | 25.763
COA190101515265 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Esteban De Abajo | CONOCIDO.,SAN PEDRO,SAN ESTEBAN DE ABAJO,Coahuila de Zaragoza | -102.9999 | 25.7077
COA190101515232 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | ANTIGUA CARRETERA TORREON SAN PEDRO S/N.COL. ANA,TORREÓN,TORREON,Coahuila de Zaragoza | -103.3817 | 25.5996
COA190101515233 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA ALLENDE NUM. 750.COL. ZONA CENTRO,TORREON,TORREON,Coahuila de Zaragoza | -103.4575 | 25.5416
COA190101515234 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Guajardo | EJIDO GUAJARDO.,RAMOS ARIZPE,GUAJARDO,Coahuila de Zaragoza | -101.233 | 25.4549
COA190101515236 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Rancho Nuevo | CONOCIDO.EJIDO RANCHO NUEVO,SALTILLO,RANCHO NUEVO,Coahuila de Zaragoza | -101.3503 | 25.4522
COA190101515237 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PERONES 367.FRACCIONAMIENTO LAS TERESITAS,SALTILLO,SALTILLO,Coahuila de Zaragoza | -101.0137 | 25.3664
COA190101515266 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Paredón | CALLE LICENCIADO ARNULFO A. GARCIA S/N.CONGREGACIÓN PAREDÓN,RAMOS ARIZPE,PAREDÓN,Coahuila de Zaragoza | -100.9326 | 25.9478
COA190101515267 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Santa Teresa De Los Muchachos | CONOCIDO.EJIDO SANTA TERESA DE LOS MUCHACHOS,SALTILLO,SANTA TERESA DE LOS MUCHACHOS,Coahuila de Zaragoza | -101.3129 | 25.3007
COA190101515268 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CHAPULTEPEC 402.LOS ÁNGELES,SALTILLO,SALTILLO,Coahuila de Zaragoza | -100.9788 | 25.45
COA190101515238 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | MATAMOROS NÚM. 655.COL. PUEBLO NUEVO,SAN BUENAVENTURA,SAN BUENAVENTURA,Coahuila de Zaragoza | -101.5433 | 27.0666
COA190101515239 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Higueras | CONOCIDO.,RAMOS ARIZPE,HIGUERAS,Coahuila de Zaragoza | -100.7997 | 25.6339
COA190101515240 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Rancho Nuevo | CONOCIDO.,SALTILLO,RANCHO NUEVO,Coahuila de Zaragoza | -101.3499 | 25.4525
COA190101515241 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | QUERÉTARO.8 DE ABRIL,FRANCISCO I. MADERO,FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ),Coahuila de Zaragoza | -103.2711 | 25.7669
COA190101515242 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | EMILIANO ZAPATA S/N.FRACC. EL TOREO,SALTILLO,SALTILLO,Coahuila de Zaragoza | -100.9147 | 25.4536
COA190101515269 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | PARQUE LINEAL 708.EJIDAL,ARTEAGA,ARTEAGA,Coahuila de Zaragoza | -100.8643 | 25.451
COA190101515270 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | HIDALGO 39.ZONA CENTRO,NADADORES,NADADORES,Coahuila de Zaragoza | -101.5929 | 27.0292
COA190101515271 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | CENTENARIO Nº 2.ZONA CENTRO,ARTEAGA,ARTEAGA,Coahuila de Zaragoza | -100.8479 | 25.4501
COA190101513183 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Ingeniero José Cárdenas Valdez, Sin Nombre de Col 16, Saltillo, Coah., México | -100.9791 | 25.437
COA180401501838 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Av Adolfo Lopez Mateos 1582, Zaragoza, 26860 Nueva Rosita, Coah., México | -101.2107 | 27.9376
COA180401487652 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7015 | 27.2869
COA180401487653 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7015 | 27.2869
COA180401487654 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7015 | 27.2869
COA180401502354 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | ITURBIDE Y DE LA FUENTE,ZONA CENTRO,SAN BUENAVENTURA,SAN BUENAVENTURA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.5465 | 27.0582
COA180401502378 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | El Mostrenco (Euskal) | LAZARO CARDENAS SN,EJIDO SAN LUIS,EL MOSTRENCO (EUSKAL),TORREÓN,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3439 | 25.4597
COA180401502389 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | JACINTO SANCHEZ SN,BUENOS AIRES,MONCLOVA,MONCLOVA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.4038 | 26.8792
COA180401502390 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | FRANCISCO JAVIER MINA 200,INDEPENDENCIA,CASTAÑOS,CASTAÑOS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.4321 | 26.789
COA180401502391 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | SEIS DE OCTUBRE,SEIS DE OCTUBRE,FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ),FRANCISCO I. MADERO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.242 | 25.7614
COA180401502393 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | BOULEVARD JOSE SANTOS VALDES SN,MARIANO MATAMOROS,MATAMOROS,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2425 | 25.5345
COA180401502350 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | SAN FRANCISCO DE FLORES,SAN FRANCISCO DE FLORES,SALTILLO,SALTILLO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.04 | 25.4579
COA180401502355 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Miguel | CONOCIDO,,SAN MIGUEL,SAN PEDRO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -102.9521 | 25.6984
COA180401502356 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Boquilla de las Perlas | CONOCIDO,,BOQUILLA DE LAS PERLAS,VIESCA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2875 | 25.3314
COA180401502360 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Alamito | CONOCIDO,,ALAMITO,FRANCISCO I. MADERO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3042 | 25.7247
COA180401502370 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Unión del Barrial | CONOCIDO,,UNION DEL BARRIAL,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.1594 | 25.4261
COA180401502371 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | CUITLAHUAC 306,MOCTEZUMA,TORREON,TORREÓN,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.4149 | 25.5502
COA180401502372 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | AVENIDA RIO SAN JUAN 254 PONIENTE,SANTO DOMINGO,SABINAS,SABINAS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.1113 | 27.8693
COA180401502375 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Santa Fe | LAZARO CARDENAS SN,SANTA FE,SANTA FE,TORREÓN,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3317 | 25.567
COA180401502376 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Flor de Jimulco | CONOCIDO,,LA FLOR DE JIMULCO,TORREÓN,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3338 | 25.1044
COA180401502386 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | FERNANDO AMILPA SN,FIDEL VELAZQUEZ CIUDAD NAZAS,TORREON,TORREÓN,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.263 | 25.324
COA180401502392 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | EULALIO GUTIERREZ 601,EMILIANO ZAPATA,CASTAÑOS,CASTAÑOS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.4052 | 26.7881
COA180401502395 | Coahuila de Zaragoza | Parras | La Virgen | CONOCIDO,ZONA CENTRO,EL CAMBIO,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3337 | 25.6404
COA180401502351 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Hacienda San Lorenzo (Casa Madero) | CONOCIDO,HACIENDA SAN LORENZO,HACIENDA SAN LORENZO (CASA MADERO),PARRAS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -102.1946 | 25.5236
COA180401502361 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Las Margaritas (Casco) | CONCORDIA,,CONCORDIA (LA ROSITA),SAN PEDRO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.1218 | 25.78
COA180401502362 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Pinta | CONOCIDO,,LA PINTA,FRANCISCO I. MADERO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2633 | 25.9022
COA180401502363 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | La Mona | CONOCIDO,,SAN IGNACIO,SAN PEDRO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.0894 | 25.7383
COA180401502364 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Santa Rosa | CONOCIDO,,SANTA MARIA (SANTA MARIA DE ARRIBA),FRANCISCO I. MADERO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2431 | 25.8693
COA180401502352 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Coruña | CONOCIDO,,LA CORUÑA,FRANCISCO I. MADERO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2981 | 25.879
COA180401502358 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Marcos | CONOCIDO,,SAN MARCOS,SAN PEDRO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.0102 | 25.6677
COA180401502359 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Manantial | MANANTIAL,,MANANTIAL,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3057 | 25.4115
COA180401502377 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Paz | CONOCIDO, LA PAZ,LA PAZ,TORREÓN,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.357 | 25.5945
COA180401502379 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | La Rosa | CONOCIDO,,LA ROSA,GENERAL CEPEDA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.3866 | 25.5173
COA180401502380 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Ricardo Flores Magón | CONOCIDO,,RICARDO FLORES MAGON,TORREÓN,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.354 | 25.6238
COA180401502382 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | FRANCISCO VILLA 100,PLAN DE AYALA,NAVA,NAVA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.5598 | 28.6255
COA180401502383 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | La Estación (Jesús Armando Verduzco González) | CONOCIDO,,EL REFUGIO,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.1748 | 25.4308
COA180401502384 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | BOULEVARD LAS AMERICAS N° 635,COLONIA VILLAS DE SANTA MARIA PARQUE INDUSTRIAL SANTA MARIA,RAMOS ARIZPE,RAMOS ARIZPE,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.5701 | 25.3237
COA180401502385 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | BOULEVARD ALFREDO GARZA CHAPA 301,COLONIA ACOROS,CIUDAD ACUNA,ACUÑA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.5554 | 29.1927
COA180401502387 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE BENITO JUAREZ 476,COLONIA RAMOS ARIZPE CENTRO,RAMOS ARIZPE,RAMOS ARIZPE,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.951 | 25.5432
COA180401502388 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA S/N,ZONA CENTRO,MATAMOROS,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.233 | 25.5309
COA180401502394 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | 14 DE JULIO 500,AMALIA SOLORZANO,SAN BUENAVENTURA,SAN BUENAVENTURA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.5289 | 27.0536
COA180401502397 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | CARRETERA TORREON MATAMOROS KILOMETRO 10,SAN MIGUEL,MATAMOROS,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3109 | 25.5356
COA180401502357 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | La Falsa | CONOCIDO,,CONCORDIA (LA ROSITA),SAN PEDRO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.1158 | 25.7814
COA180401502365 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Elena | CONOCIDO,,SANTA ELENA,SAN PEDRO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.0293 | 25.6915
COA180401502366 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA MORELOS,LAS ROSAS,SAN PEDRO,SAN PEDRO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -102.9718 | 25.7591
COA180401502367 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Los Venados (Benecio Esteban Martínez) | CONOCIDO,,LA PERLA,TORREÓN,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3515 | 25.499
COA180401502368 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | La Herradura | CONOCIDO,,NUEVO LEON,FRANCISCO I. MADERO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2924 | 25.7195
COA180401502369 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | El Ranchito | CONOCIDO,MARAVILLAS,MARAVILLAS,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3422 | 25.6567
COA180401502374 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Corea | EJIDO COREA,,COREA,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2035 | 25.4149
COA180401502381 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Buenavista | BUENAVISTA,,BUENAVISTA,VIESCA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.1023 | 25.4231
COA190201519455 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Presa De San Pedro | EJIDO PRESA DE SAN PEDRO, 00000 PRESA DE SAN PEDRO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO PRESA DE SAN PEDRO | -101.0648 | 24.6912
COA190201521839 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE PARRAS COLONIA FRANCISCO I MADERO, 26250 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PARRAS Y CALLE MONCLOVA, CALLE TORREON SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PARRAS AUN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA SAN FRANCISCO DE | -100.95 | 29.3195
COA190201520408 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | COLONIA , 00000 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONOCIDO | -102.9859 | 25.7504
COA190201520411 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | COLONIA , 00000 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONOCIDO | -102.9867 | 25.746
COA190201520413 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | COLONIA , 00000 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONOCIDO | -102.9669 | 25.7617
COA190201520415 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | COLONIA , 00000 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONOCIDO | -101.3977 | 26.9146
COA190201521469 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | INTERIOR SN COLONIA CAROLINAS, 27444 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , UBICADO EN VARIAS CALLES DEL FRACC LAS CAROLINAS Y ALEDAÑAS | -103.2142 | 25.5249
COA190201517890 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 34 COLONIA VISTA HERMOSA, 25010 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAN NAVARRO Y AVENIDA CENTRAL, CALLE 33 CALLE 34 ENTRE JUAN NAVARRO Y AVENIDA CENTRAL DE CALLE DE LA COLONIA VISTA HERMOSA | -100.9455 | 25.3984
COA190201517971 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BOULEVARD MORELOS COLONIA MORELOS, 25017 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DIEZ Y CALLE DOCE, CALLE ONCE PRIMARIA ALFONSO REYES DE LA COLONIA MORELOS | -100.9479 | 25.4205
COA190201539741 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.5165 | 27.8775
COA190201523457 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Los Lirios | EJIDO , 00000 LOS LIRIOS, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LOS LIRIOS | -100.5889 | 25.3929
COA190201523812 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Santa Mónica | EJIDO , 00000 SANTA MÓNICA, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO SANTA MONICA | -100.628 | 28.2033
COA190201540122 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Nuevos Horizontes (San Francisco) | TERRACERÍA TRAMO SIERRA MOJADA - EJIDO NUEVOS HORIZONTES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 65 + 0 EJIDO NUEVOS HORIZONTES, 27600 NUEVOS HORIZONTES (SAN FRANCISCO), SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO NUEVOS HORIZO | -103.6217 | 27.7465
COA190201540146 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Nuevos Horizontes (San Francisco) | TERRACERÍA TRAMO SIERRA MOJADA - EJIDO NUEVOS HORIZONTES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 65 + 0 EJIDO NUEVOS HORIZONTES, 27600 NUEVOS HORIZONTES (SAN FRANCISCO), SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO NUEVOS HORIZ | -103.6218 | 27.7466
COA190201538726 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | CALLE LEONA VICARIO INTERIOR SN PUEBLO SIERRA MOJADA, 27600 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JEREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE JUAREZ ESTA ZONA ZAP SE ENCUENTRA UBICADA ENTE LAS CALLE INDEPENDENCIA AL | -103.7014 | 27.2845
COA190201548149 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BOULEVARD PEDRO RODRIGUEZ TRIANA COLONIA LUIS HORACIO SALINAS, 27279 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD TORREÓN MATAMOROS Y CALLE AGROINDUSTRIAS, CALZADA DE LOS VAGONES A LA COLONIA SE LLEGA POR EL BLVD TORREÓN | -103.3762 | 25.5306
COA190201527185 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLONIA , 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -100.9978 | 25.4429
COA190201527193 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | COLONIA , 00000 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS | -100.9074 | 28.4791
COA190201530708 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE PINOS ENCINOS Y NOGALES COLONIA EL ROBLE, 25776 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAUCES Y CALLE CEDROS, LA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CIUDAD | -101.3889 | 26.8854
COA190201540870 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | San José De Carranza | EJIDO SAN JOSÉ DE CARRANZA, 27601 SAN JOSÉ DE CARRANZA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO SAN JOSE DE CARRANZA SE UBICA AL NORTE DE SIERRA MOJADA A UNOS 75 KMS | -103.5601 | 27.8387
COA190201540933 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | San Rafael | TERRACERÍA TRAMO SIERRA MOJADA - SAN RAFAEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 180 + 0 EJIDO SAN RAFAEL, 27600 SAN RAFAEL, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SAN RAFAEL SE UBICA EN EN EL CAMINO DE TERRACERIA DE SIERRA MOJA | -103.6806 | 28.096
COA190201540082 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Nuevos Horizontes (San Francisco) | TERRACERÍA TRAMO SIERRA MOJADA - EJIDO NUEVOS HORIZONTES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 65 + 0 EJIDO NUEVOS HORIZONTES, 27600 NUEVOS HORIZONTES (SAN FRANCISCO), SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO NUEVOS HORIZO | -103.6995 | 27.6973
COA190201540211 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | La Luz | TERRACERÍA TRAMO SIERRA MOJADA - LA LUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 70 + 0 EJIDO LA LUZ, 27600 LA LUZ, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA LUZ PERTENECE AL EJIDO NUEVOS HORIZONTES Y SE ENCUENTRA EN EL CAMINO A SA | -103.5515 | 27.7156
COA190201540259 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | La Alcanforada (La Mora) | TERRACERÍA TRAMO SIERRA MOJADA - EJIDO LA ALCANFORADA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 65 + 0 EJIDO EJIDO LA ALCANFORADA, 27600 LA ALCANFORADA (LA MORA), SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO LA ALCANFORADA SE EN | -103.7241 | 27.8447
COA190201538757 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | CALLE LEONA VICARIO INTERIOR SN PUEBLO SIERRA MOJADA, 27600 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JEREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE JUAREZ ESTAS ZONA ZAP SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLE INDEPENDENCIA | -103.7012 | 27.2864
COA190201541491 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | La Alcanforada (La Mora) | TERRACERÍA TRAMO CAMINO A SAN JOSE DE CARRANZA - EJIDO LA ALCANFORADA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 60 + 0 EJIDO LA ALCANFORADA (LA MORA), 27604 LA ALCANFORADA (LA MORA), SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EN EL CAM | -103.724 | 27.8451
COA190201526266 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | COLONIA , 00000 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE OAXACA | -100.9036 | 28.4836
COA190201527191 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Congregación El Remolino | EJIDO , 00000 CONGREGACIÓN EL REMOLINO, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO CONGREGACIÓN EL REMOLINO | -101.0862 | 28.7523
COA190201530408 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | AVENIDA ORIENTE COLONIA EMILIANO ZAPATA, 25740 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VEINTIDOS Y CALLE VEINTICUATRO, CALLE VEINTISEIS ESTA OBRA SE ENCUNETRA EN UNA ZONA ZAP AL ORIENTE DEL MUNICIPIO | -101.3949 | 26.915
COA190201524783 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | COLONIA FRANCISCO SARACHO, 26272 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD A 5 MINUTOS DE LA AVENIDA SUR PONIENTE | -100.9419 | 29.2985
COA190201524791 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA PORVENIR, 26279 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE H COLEGIO MILITAR, SE ENCUENTRA UBICADO A 5 MINUTOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD | -100.9402 | 29.3091
COA190201534005 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | COLONIA LAS ALAMEDAS, 26299 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIBRAMIENTO JOSE DE LAS FUENTES RODRIGUEZ Y , SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CIUDAD A 3 MINUTOS DEL BOULEVARD JESUS MARIA RAMON | -100.9213 | 29.3172
COA190201532587 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | CALLE IGNACIO ZARAGOZA CIUDAD , 26640 GUERRERO, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GRAL. ALEJO GONZALEZ Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, INSTALACION DE DEPOSITO DE AGUA UBICADO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE GRAL. ALEJO GO | -100.3819 | 28.307
COA190201523345 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | COLONIA , 00000 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , VICTOR ROSALES ENTRE INSURGENTES Y ACUÑA | -100.7169 | 28.2144
COA190201523351 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | COLONIA , 00000 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE INSURGENTES ENTRE VICTOR ROSALES Y LAZARO CARDENAS | -100.7176 | 28.2152
COA190201523376 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | COLONIA , 00000 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , COLONIA REPUBLICA CALLE BAJA CALIFORNIA | -100.9105 | 28.4789
COA190201523378 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | COLONIA , 00000 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , COLONIA REPUBLICA CALLE JALISCO | -100.9089 | 28.4804
COA190201523757 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Santa Eulalia | EJIDO , 00000 SANTA EULALIA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO SANTA EULALIA | -101.343 | 29.2238
COA190201530360 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | PRIVADA PRIVADA SABINOS COLONIA EJIDAL DE SAN JUAN BAUTISTA, 25710 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE NOGAL, CALLE CAOBA LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CIUDAD | -101.4115 | 26.9467
COA190201524358 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLONIA , 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , COLONIA HEROES DE NACOZARI | -101.038 | 25.3953
COA190201523320 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | COLONIA , 00000 JIMÉNEZ, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , VARIAS CALLES EN JIMENEZ COAHUILA | -100.6836 | 29.0609
COA190201523330 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Palmira (Victoria) | EJIDO , 00000 PALMIRA (VICTORIA), JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO PALMIRA | -100.7807 | 28.9867
COA190201523332 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Nueva Palestina (La Y) | EJIDO , 00000 NUEVA PALESTINA (LA Y), JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO NUEVA PALESTINA LA Y | -100.8953 | 29.1572
COA190201523357 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | COLONIA , 00000 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PRIV DON JULIO CALLE MILAGRO ESQ DE LA FUENTE | -100.9177 | 28.5003
COA190201523379 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | COLONIA , 00000 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TIO PIO CALLE ALVARO OBREGON | -100.9003 | 28.4754
COA190201523381 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | COLONIA , 00000 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE CAMPECHE Y DURANGO | -100.9089 | 28.4789
COA190201523387 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | COLONIA , 00000 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , QUERETARO ESQUINA ADOLFO LOPEZ MATEOS | -100.9109 | 28.4825
COA190201523396 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Juan De La Vaquería | EJIDO , 00000 SAN JUAN DE LA VAQUERÍA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO SAN JUAN DE LA VAQUERIA | -101.2164 | 25.2518
COA190201535391 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE PUEBLA INTERIOR SN COLONIA MAGISTERIO, 26070 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE JALISCO CALLE PUEBLA DE LA COLONIA MAGISTERIO | -100.5632 | 28.7044
COA190201563079 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Héroes del 47, 25870 Castaños, Coah., México | -101.4204 | 26.7812
COA190201567186 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Lerdo de Tejada 4, Centro, 27800 San Pedro, Coah., México | -102.9831 | 25.7554
COA190201562309 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Blvd. Fundadores, Real del Sol III, Saltillo, Coah., México | -100.9147 | 25.4361
COA190201563268 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Héroes del 47, 25870 Castaños, Coah., México | -101.4204 | 26.7812
COA190201563311 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Castaños, Coah., México | -101.4282 | 26.7857
COA190201563375 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Juárez, Sin Nombre de Col 4, Castaños, Coah., México | -101.4238 | 26.784
COA190201562796 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Gral. Zuazua SN-S DIF, Independencia Sur, Castaños, Coah., México | -101.4375 | 26.7845
COA190201561662 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Guerrero 202, Zona Centro Sur, 25870 Castaños, Coah., México | -101.4314 | 26.7844
COA190201561662 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Zacatecas LB, Libertad Poniente, 25870 Castaños, Coah., México | -101.4198 | 26.772
COA190201562956 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Torreón, Coah., México | -103.4068 | 25.5428
COA190201562992 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Unnamed Road, Coahuila de Zaragoza, México | -101.4517 | 26.7461
COA190201563008 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Blvrd Museo del Desierto, Saltillo, Coah., México | -101.0304 | 25.4648
COA190201563352 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Serapio Rendón, Independencia Sur, Castaños, Coah., México | -101.4394 | 26.7811
COA190201563418 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | California, Castaños, Coah., México | -101.4211 | 26.8022
COA18180201135053 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA180301389197 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | LAMADRID 1410,GRANJAS DEL VALLE,CIUDAD ACUNA,ACUÑA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9475 | 29.3388
COA190301568812 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | México 30, Magisterial, Frontera, Coah., México | -101.4509 | 26.9456
COA190301568819 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | México 30, Frontera, Coah., México | -101.4601 | 26.9576
COA190301568840 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Francisco Villa 215, La Piedra, 26343 Santa Rosa de Múzquiz, Coah., México | -101.5192 | 27.8706
COA190301570248 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Zona Centro, 26170 Nava, Coah., México | -100.769 | 28.4227
COA190301570676 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | San Carlos, Coah., México | -100.9017 | 29.0238
COA190301574557 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero De Mayo | México 57, Las Adjuntas, Coah., México | -101.2265 | 27.2344
COA190301574569 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero De Mayo | México 57, Las Adjuntas, Coah., México | -101.2265 | 27.2344
COA190301570432 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan De Sabinas | Principal 80, María, 26886 Nueva Rosita, Coah., México | -101.2363 | 27.9192
COA190301571064 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Castelar, Independencia Nte., 25870 Castaños, Coah., México | -101.4405 | 26.7897
COA190301570434 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Lib. Lic. Carlos Salinas de Gortari, Residencial San Lorenzo, Monclova, Coah., México | -101.4239 | 26.9665
COA190301571154 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Villas de Zaragoza, Torreón, Coah., México | -103.3486 | 25.5104
COA190301571182 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Rodríguez Guayulera, 25180 Saltillo, Coah., México | -101.0245 | 25.4197
COA190301576250 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Cebada 751, Valle del Campestre, San Buenaventura, Coah., México | -101.5384 | 27.0458
COA190301568629 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Zona Centro, 26000 Piedras Negras, Coah., México | -100.5156 | 28.7022
COA190301569995 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Zona Centro, Santa Rosa de Múzquiz, Coah., México | -101.5177 | 27.8778
COA190301571272 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México | -100.9977 | 25.4203
COA190301571275 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Blvd. Gustavo Galaz, Sin Nombre de Col 1, Castaños, Coah., México | -101.4151 | 26.7751
COA190301569441 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Torreón, Coah., México | -103.4068 | 25.5428
COA190301570658 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Zona Centro, 26700 Sabinas, Coah., México | -101.1207 | 27.847
COA190301569978 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Lib. Lic. Carlos Salinas de Gortari, Residencial San Lorenzo, Monclova, Coah., México | -101.4239 | 26.9665
COA190301570696 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Anna, Torreón, Coah., México | -103.3681 | 25.6037
COA190301569160 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José De Aura | San José de Aura, Coah., México | -101.3711 | 27.5861
COA190301574632 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero De Mayo | México 57, Las Adjuntas, Coah., México | -101.2267 | 27.2348
COA190301576298 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | La Madrid 501, 16 de Abril, Zona Centro, 25506 San Buenaventura, Coah., México | -101.5456 | 27.0428
COA190301569247 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | California, Castaños, Coah., México | -101.4211 | 26.8022
COA190301571161 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Independencia Sur, Castaños, Coah., México | -101.4382 | 26.7834
COA190301571171 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Zona Centro, 26170 Nava, Coah., México | -100.769 | 28.4227
COA190301569442 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Cerro de Las Noas, Diana María Galindo, Torreón, Coah., México | -103.4548 | 25.5198
COA190301570247 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Zona Centro, 26170 Nava, Coah., México | -100.769 | 28.4227
COA190301568803 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México | -100.9652 | 25.4183
COA190301568804 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Zaragoza Sur, Torreón, Coah., México | -103.3833 | 25.4927
COA190301568809 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Agustín Castro 244, Cerro de la Cruz, 27090 Torreón, Coah., México | -103.472 | 25.5362
COA190301571207 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Centenario, 26750 Sabinas, Coah., México | -101.115 | 27.8533
COA190301571212 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Zaragoza, Francisco I. Madero, Coah., México | -103.2642 | 25.7672
COA190301568958 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Zona Centro, Cd Acuña, Coah., México | -100.9313 | 29.3229
COA190301568960 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Oaxaca 425, Occidental, 25640 Frontera, Coah., México | -101.4601 | 26.9233
COA190301570481 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | 15 de Septiembre, Venustiano Carranza, Castaños, Coah., México | -101.4286 | 26.7997
COA190301572702 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | California, Castaños, Coah., México | -101.4211 | 26.8022
COA190301568961 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | Jiménez, San Carlos, Coah., México | -100.6828 | 29.0587
COA190301568964 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | José María Morelos 202, Zona Centro, 26342 Santa Rosa de Múzquiz, Coah., México | -101.515 | 27.8791
COA190301568966 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Los Fundadores, 25015 Saltillo, Coah., México | -100.9503 | 25.4085
COA190301570530 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Gral Lucio Blanco Revolución, Independencia Sur, Castaños, Coah., México | -101.4367 | 26.7855
COA190401600655 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Centro, San Pedro, Coah., México | -102.9824 | 25.7588
COA190401600656 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Centro, San Pedro, Coah., México | -102.9824 | 25.7588
COA190401600657 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Zona Centro, 27900 Francisco I. Madero, Coah., México | -103.2728 | 25.7751
COA190401600660 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Blvd. la Libertad, Villas de Zaragoza, Torreón, Coah., México | -103.3564 | 25.4998
COA190401600661 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Zona Centro, 25900 Ramos Arizpe, Coah., México | -100.951 | 25.5393
COA190401601066 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Chinameca, 25748 Monclova, Coah., México | -101.3977 | 26.9239
COA190401601111 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | El Mirador, 25749 Monclova, Coah., México | -101.3949 | 26.927
COA190401601117 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Zona Centro, 25700 Monclova, Coah., México | -101.4197 | 26.8996
COA190401601122 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Fraccionamiento Hipódromo, 25740 Monclova, Coah., México | -101.4059 | 26.9127
COA190401601125 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Guadalupe Borja, Frontera, Coah., México | -101.4595 | 26.908
COA190401601130 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Zona Centro, 26000 Piedras Negras, Coah., México | -100.5156 | 28.7022
COA190401601135 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan De Sabinas | San Juan de Sabinas, Coah., México | -101.3024 | 27.9271
COA190401601137 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Zona Centro, 26700 Sabinas, Coah., México | -101.1207 | 27.847
COA190401601140 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Independencia, Nueva Rosita, Coah., México | -101.2113 | 27.9437
COA190401601142 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Del Río, 25748 Monclova, Coah., México | -101.4034 | 26.9249
COA190401601143 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Santiago Ramírez, Torreón, Coah., México | -103.4163 | 25.5033
COA190401601146 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Zaragoza, Torreón, Coah., México | -103.3638 | 25.5214
COA190401601148 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Santa Rosa de Múzquiz, Coah., México | -101.5078 | 27.8801
COA190401601149 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Evaristo Pérez Arreola, Cd Acuña, Coah., México | -100.9433 | 29.294
COA190401601151 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Joyas de Torreón, Torreón, Coah., México | -103.3248 | 25.5453
COA190401601154 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | Lamadrid, Coah., México | -101.7932 | 27.0506
COA190401577119 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | LA MADRID | -101.7936 | 27.0485
COA190401581532 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE CAMPO DE GARDENIAS COLONIA MONTE REAL, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CAMPO DE VIOLETAS Y AVENIDA CAMPO DE LAS FLORES, CALLE CAMPO DE LAS BUGAMBILIAS PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BLVD TORREÓ | -103.3518 | 25.5202
COA190401600644 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Zona Centro, 26000 Piedras Negras, Coah., México | -100.5156 | 28.7022
COA190401600645 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | Benito Juárez 308, Lamadrid, Coah., México | -101.7938 | 27.0493
COA190401600646 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México | -100.9977 | 25.4203
COA190401600647 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México | -100.9977 | 25.4203
COA190401600648 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Paseo de la Reforma, Sin Nombre de Col 9, Saltillo, Coah., México | -100.9776 | 25.4266
COA190401600653 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México | -100.9977 | 25.4203
COA190401601048 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Aviación, Torreón, Coah., México | -103.3948 | 25.5468
COA190401601051 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Zona Centro, 25700 Monclova, Coah., México | -101.4197 | 26.8996
COA190401601055 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Zona Centro, Frontera, Coah., México | -101.4524 | 26.9245
COA190401601056 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Primero de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah., México | -103.4509 | 25.5429
COA190401601057 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Santa Rita | Arteaga, Coah., México | -100.8508 | 25.4547
COA190401601058 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Independencia, Nueva Rosita, Coah., México | -101.2113 | 27.9437
COA190401601059 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México | -100.9977 | 25.4203
COA190401601060 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Chapultepec, Saltillo 2000, 25115 Saltillo, Coah., México | -101.0226 | 25.4607
COA190401601062 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Concordia (La Rosita) | Centro, San Pedro, Coah., México | -102.9824 | 25.7588
COA190401601063 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Concordia (La Rosita) | Centro, San Pedro, Coah., México | -102.9824 | 25.7588
COA190401601064 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Residencial Campestre la Rosita, Torreón, Coah., México | -103.4136 | 25.5233
COA190401577368 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | ZONA CENTRO DE JIMENEZ | -100.6742 | 29.0703
COA190401578228 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | CALLE MONCLOVA INTERIOR SN COLONIA CFE, 26533 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MONCLOVA Y CALLE SALTILLO, CALLE IGNACIO ALLENDE CALLE MONCLOVA ENTRE SALTILLO Y ALLENDE | -100.8606 | 28.3288
COA190401578230 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | CALLE GALEANA INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ, 26533 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE EMILIANO ZAPATA SUR, CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y EMILIANO ZAPATA SUR | -100.8374 | 28.3427
COA190401592598 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE PROLONGACIÓN 5 DE FEBRERO INTERIOR SN , 00000 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE VEREDA PROLONGACIÓN 5 DE FEBRERO Y CALLEJON SIN NOMBRE, CALLEJON SIN NOMBRE PROLONGACIÓN 5 DE FEBRERO COL. SIN NOMBE | -100.5087 | 28.7239
COA190401580741 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE RAYON INTERIOR SN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 27443 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ENTRANDO POR CALLE RAYON HACIA EL SUR DE LA CIUDAD HASTA LLEGAR A COLONIA 17 DE NOVIEMBRE EN MATAMOROS COAHUIL | -103.227 | 25.5066
COA190401577358 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | ZONA CENTRO DE TOOREON | -103.4531 | 25.5418
COA190401577360 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | ZONA CENTRO PIEDRAS NEGRAS | -100.5284 | 28.7081
COA190401577363 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | ZONA CENTRO DE TORREON | -103.4531 | 25.5418
COA190401577364 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | ZONA CENTRO DE SALTILLO | -100.9997 | 25.4217
COA190401584552 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE OSCAR FLORES TAPIA COLONIA EL CURA, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANUEL ALANIS TAMEZ Y , BLVD. OSCAR FLORES TAPIA Y CALLE MANUEL ALANIS EN EL FRACCIONAMIENTO EL CURA RAMOS ARIZPE CO | -100.9549 | 25.5373
COA190401579417 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Palmira (Victoria) | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO PALMIRA INTERIOR SN EJIDO PALMIRA (VICTORIA), 26435 PALMIRA (VICTORIA), JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA CARRETERA JIMENEZ - SAN CARLOS Y , CARRETERA JIMENEZ A SAN CARLOS EJIDO PALMIRA | -100.7756 | 28.9831
COA190401578024 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Nueva Palestina (La Y) | CALLE CARRETERA MORELOS CD ACUÑA EJIDO NUEVA PALESTINA (LA Y), 26411 NUEVA PALESTINA (LA Y), JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA MORELOS - CD ACUÑA Y , CARRETERA MORELOS CD ACUÑA MUNICIPIO JIMENEZ, EJIDO NUEVA PALE | -100.8949 | 29.166
COA190401578025 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE VICTOR ROSALES COLONIA VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICRTOR ROSALES Y CALLE INSURGENTES, CALLE MANUEL ACUÑA VICTOR ROSALES ENTRE INSURGENTES Y ACUÑA | -100.7169 | 28.2147
COA190401578026 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE INSURGENTES COLONIA VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE VICTOR ROSALES CALLE INSURGENTES ENTRE VÍCTOR ROSALES Y LÁZARO CÁRDENAS | -100.7177 | 28.2153
COA190401578027 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | PRIVADA PRIVADA DON JULIO COLONIA SAGÓN, 26452 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MILAGRO Y CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE, PRIVADA DON JULIO CALLE MILAGRO ENTRE MILAGRO Y ANTONIO DE LA FUENTE COLONIA SAGON | -100.9178 | 28.5004
COA190401578033 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | CALLE ALVARO OBREGON COLONIA EL MIMBRE, 26453 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CAMINO EJIDAL, CALLE PORFIRIO DIAZ CALLE ALVARO OBREGON ENTRE EMILIANO ZAPATA Y CAMINO EJIDAL | -100.9007 | 28.4764
COA190401579700 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | El Pacífico | CALLE LIBRAMIENTO NTE MATAMOROS-LA PARTIDA INTERIOR SN EJIDO EL PACÍFICO, 27413 EL PACÍFICO, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO NTE MATAMOROS-LA PARTIDA Y , | -103.2675 | 25.5862
COA190401578234 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR SN COLONIA SAN TITO, 26532 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE DR. ROGELIO MONTEMAYOR, CALLE 5 DE FEBRERO Y DR. ROGELIO MONTEMAYOR | -100.8438 | 28.3511
COA190401578239 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | CALLE NUMERO CINCO INTERIOR SN COLONIA IGNACIO ALLENDE, 26532 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NUMERO CINCO Y CALLE VILLA UNION, CALLE NUMERO CINCO CON CALLE VILLA UNION | -100.8677 | 28.3595
COA190401580468 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Juan De La Vaquería | CALLE GENERAL CEPEDA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN JUAN DE LA VAQUERÍA, 25304 SAN JUAN DE LA VAQUERÍA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GENERAL CEPEDA Y CARRETERA SALTILLO - GENERAL CEPEDA, EJIDO SAN JUAN DE L | -101.2166 | 25.251
COA190401580504 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Artesillas | EJIDO ARTESILLAS, 25389 ARTESILLAS, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -100.7228 | 25.2293
COA190401584735 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE CALLE PINO ARIZONA FRACCIONAMIENTO PARAJES DE LOS PINOS, 25905 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PINO ARIZONA Y CALLE PINO CARIBE, FRACCIONAMIENTO PARAJES DE LOS PINOS ENTRE CALLE PINO ARIZONA | -100.9822 | 25.5306
COA190401577120 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | FRONTERA | -101.4494 | 26.9261
COA190401577124 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | ZONA CENTRO DE MELCHOR MUZQUIZ | -101.5165 | 27.8775
COA190401577131 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | LA ALIANZA | -103.4531 | 25.5418
COA190401577137 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | JIMENEZ | -100.6742 | 29.0703
COA190401578325 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | CALLE PRINCIPAL EJIDO LA MARIA EJIDO LA MARIA, 00000 NUEVA ROSITA, SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CALLE PRINCIPAL EJIDO LA MARIA | -101.2362 | 27.9105
COA190401578326 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | CALLE NUEVO LEON INTERIOR SN COLONIA LAS TORRES, 26862 NUEVA ROSITA, SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE TAMAULIPAS, CALLE NUEVO LEON Y TAMAULIPAS | -101.2177 | 27.9206
COA190401578327 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | CALLE LOS PINOS COLONIA COLINAS DEL PEDREGAL, 26879 NUEVA ROSITA, SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE H HERNANDEZ CALLE LOS PINOS ENTRE JOSE MARIA MORELOS Y H HERNAND | -101.206 | 27.9289
COA190401578809 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE GENERAL TRINIDAD RODRIGUEZ INTERIOR SN BARRIO LA GLORIA, 26343 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GENERAL TRINIDAD RODRIGUEZ Y CALLE LA NOGALERA, CALLE EL SOCORRO | -101.5001 | 27.8881
COA190401578813 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | COLONIA HIPÓDROMO, 25740 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -101.3979 | 26.9123
COA190401578815 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE CARRETERA A SAN PEDRO INTERIOR SN COLONIA EJIDO ANA, 27018 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA A SAN PEDRO Y , LA COLONIA EJIDO ANA SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA EN CARRE | -103.382 | 25.6009
COA190401578397 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | CALLE FERROCARRIL COLONIA LAS TORRES, 26862 NUEVA ROSITA, SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE DEL BIMBO, CALLE FERROCARIL CON EL BIMBO Y CALLE SIN NOMBRE | -101.2193 | 27.9224
COA190401578824 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Paz | EJIDO LA PAZ, 27412 LA PAZ, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO LA PAZ ES UNA LOCALIDAD QUE PERTENECE AL MUNICIPIO DE TORREÓN DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3572 | 25.5933
COA190401577362 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas De Carranza | ZONA CENTRO DE CUATROCIENEGAS | -102.0667 | 26.9858
COA190401577369 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PERIFERICO LUIS ECHEVERIA | -100.9997 | 25.4217
COA190401578416 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Fraustro | CALLE SALTILLO-CASTAÑOS EJIDO EJIDO FRAUSTRO, 25915 FRAUSTRO, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA SALTILLO - CASTAÑOS Y , CARRETERA SALTILLO CASTAÑOS EJIDO FRAUSTRO | -101.1436 | 25.9029
COA190401578485 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE GUAYABOS 896 INTERIOR SN COLONIA JESÚS RÍOS RUEDA I, 27446 SAN MIGUEL, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ROSALES Y CALLE JOSE LUNA, AVENIDA GOMEZ FARIAS | -103.2423 | 25.5233
COA190401581248 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE BUGAMBILIAS COLONIA SANTOS SAUCEDO, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CEREZO Y , CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE CEREZO EN COLONIA SANTOS SAUCEDO EN LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE. | -100.935 | 25.5277
COA190401578677 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Concha | INTERIOR SN EJIDO LA CONCHA, 27422 LA CONCHA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA TORREÓN-SAN PEDRO DE LAS COLONIAS Y , EJIDO LA CONCHA SE ENCUENTRA POR LA CARRETERA A TORREÓN SAN PEDRO DE LAS COLONIAS, EN EL MUNICI | -103.3807 | 25.6344
COA190401578682 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | El Águila | EJIDO EL ÁGUILA, 27430 EL ÁGUILA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO EL ÁGUILASE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3316 | 25.5236
COA190401577136 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | ZONA CENTRO OCAMPO | -102.3974 | 27.3112
COA190401577224 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CENTRO METROPOLITANO | -100.9997 | 25.4217
COA190401581329 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD ESCORIAL COLONIA VILLA SOL, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , BOULEVARD EL ESCORIAL COLONIA VILLA SOL EN LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA. | -100.9626 | 25.5489
COA190401578740 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Presa De San Pedro | INTERIOR SN EJIDO PRESA DE SAN PEDRO, 25340 PRESA DE SAN PEDRO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO PRESA DE SAN PEDRO ES UNA LOCALIDAD QUE SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO DEL ESTADO COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.0662 | 24.6917
COA190401617594 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | CALLE COLON INTERIOR 0 CIUDAD ARTEAGA CENTRO, 25350 ARTEAGA, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COLON Y CALLE ESPAÑA ENTRE HOLANDA Y POLONIA, CALLE LERDO ENTRE JUAREZ E HIDALGO 15 DE MAYO Y VALDES SANCHEZ ABARROTES SAN PE | -100.8547 | 25.4525
COA190401602260 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | CALLE CUATRO Y MEDIO INTERIOR SN COLONIA JIMÉNEZ, 26400 JIMÉNEZ, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUATRO Y MEDIO Y CALLE PROGRESO, CALLE ESCOBEDO CALLE CUATRO Y MEDIO PROGRESO, CALLE TRES Y EMILIANO ZAPATA. | -100.6843 | 29.0626
COA190401610363 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras De La Fuente | CALLE ANDRES S VIESCA INTERIOR SN COLONIA COLONIA NUEVA ANTORCHISTA, 27989 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ANDRES S VIESCA Y CALLE PROL. MORELOS, CALLE ANDRES S VIESCA Y CALLE PROL. MORELOSCOL. NU | -102.1852 | 25.4708
COA190401610370 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Los Hoyos (El Potrero) | CALLE CARRETERA PARRAS-GENERAL CEPEDA INTERIOR SN EJIDO LOS HOYOS (EL POTRERO), 27994 LOS HOYOS (EL POTRERO), PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PARRAS-GENERAL CEPEDA Y , CARRETERA PARRASGENERA CEPEDA EJ. LOS HOYOSPARRA | -102.0019 | 25.4082
COA190401602315 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | CALLE BAJA CALIFORNIA COLONIA EL MIMBRE, 26453 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE DURANGO, CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENE CALLE BAJA CALIFORNIA ENTRE CHIHUAHUA Y DURANGO | -100.9105 | 28.479
COA190401602316 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | CALLE JALISCO COLONIA EL MIMBRE, 26453 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SONORA Y CALLE TLAXCALA, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CALLE JALISCO ENTRE SONORA Y TLAXCALA | -100.9084 | 28.4805
COA190401610578 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | CALLE LOS PINOS INTERIOR SN COLONIA COLINAS DEL PEDREGAL, 26879 NUEVA ROSITA, SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE H. HERNANDEZ CALLE LOS PINOS ENTRE JOSE MARIA MORELO | -101.2053 | 27.9289
COA190401610592 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | CALLE MONCLOVA INTERIOR SN COLONIA CFE, 26533 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MONCLOVA Y CALLE SALTILLO, CALLE IGNACIO ALLENDE CALLE MONCLOVA ENTRE CALLE SALTILLO Y CALLE IGNACIO ALLENDEALLENDE COAH. | -100.8615 | 28.3295
COA190401611620 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | CALLE GALEANA INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ, 26533 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE EMILIANO ZAPATA SUR, CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y EMILIANO ZAPATA SUR | -100.8374 | 28.3427
COA190401611625 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE GENERAL TRINIDAD RODRIGUEZ INTERIOR SN BARRIO LA GLORIA, 26343 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GENERAL TRINIDAD RODRIGUEZ Y CALLE LA NOGALERA, CALLE EL SOCORRO | -101.5001 | 27.8881
COA190401611805 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | CALLE FERROCARRIL INTERIOR SN COLONIA LAS TORRES, 26862 NUEVA ROSITA, SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE DEL BIMBO, CALLE FERROCARIL CON EL BIMBO Y CALLE SIN NOMBRE | -101.2193 | 27.9224
COA200101699253 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México | -100.9764 | 25.4138
COA200101699254 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México | -100.9766 | 25.4141
COA200101699255 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila | -100.9997 | 25.4217
COA200101699256 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México | -100.9769 | 25.4135
COA200101699938 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza, Coah., México | -100.9185 | 28.4944
COA190401611775 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | CALLE NUEVO LEON INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LAS TORRES, 26862 NUEVA ROSITA, SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE NUEVO LEON POR CALLE ZACATECAS | -101.2213 | 27.9193
COA200101699257 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México | -100.9769 | 25.4137
COA200101699258 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México | -100.9765 | 25.4137
COA200101699259 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México | -100.9765 | 25.4135
COA200101699260 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México | -100.9765 | 25.4138
COA200101699261 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México | -100.9766 | 25.4137
COA200101699262 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México | -100.9764 | 25.4137
COA200101699294 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Manuel Acuña 11, Centro, 27800 San Pedro, Coah., México | -102.9858 | 25.7578
COA200101699295 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Centro, San Pedro, Coah., México | -102.9824 | 25.7588
COA200101699296 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Calz Antonio Narro 3800, El Progreso, 25085 Saltillo, Coah., México | -101.022 | 25.3862
COA200101699328 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Monterrey 1403, Country House, 26017 Piedras Negras, Coah., México | -100.529 | 28.7087
COA200101699330 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Vallado 807, Las Fuentes, 26010 Piedras Negras, Coah., México | -100.5249 | 28.7087
COA200101699333 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Monterrey 1403, Country House, 26017 Piedras Negras, Coah., México | -100.529 | 28.7087
COA200101699334 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Jacarandas 300, Las Fuentes, 26010 Piedras Negras, Coah., México | -100.529 | 28.7062
COA200101699337 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | De Los Maestros 1400, Seccion 1, Guadalupe, Piedras Negras, Coah., México | -100.5359 | 28.7087
COA200101699339 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Calle Galeana 153, Primero de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah., México | -103.4528 | 25.54
COA200101699340 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México | -100.9977 | 25.4203
COA200101699341 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México | -100.9977 | 25.4203
COA200101699344 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Cepeda 105, Zona Centro, 27900 Francisco I. Madero, Coah., México | -103.2729 | 25.7752
COA200101699345 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México | -100.9977 | 25.4203
COA200101699347 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe, Coah., México | -100.9483 | 25.5411
COA200101699348 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Calle Ignacio Flores 1017, Jardín, 25900 Ramos Arizpe, Coah., México | -100.9506 | 25.5486
COA200101699349 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Chiapas 545, Madero, 27904 Francisco I. Madero, Coah., México | -103.2687 | 25.7702
COA200101699350 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Gonzalo Chávez, 27906 Francisco I. Madero, Coah., México | -103.2638 | 25.7705
COA200101699351 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Blvd. Luis Donaldo Colosio & Blvd. Eulalio Gutiérrez Treviño, Residencial San Alberto, 25204 Saltillo, Coah., México | -100.9519 | 25.4637
COA200101699352 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | Jiménez, Coah., México | -100.6772 | 29.0694
COA200101699353 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Calle Pabellón LB, Centro, Matamoros, Coah., México | -103.2303 | 25.5276
COA200101699372 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Calle Ciudadana Juan Acuña 500, La Libertad, San Pedro, Coah., México | -102.9762 | 25.7566
COA200101699373 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Blvd. Laguna Sur, Gral Lázaro Cárdenas del Río, Torreón, Coah., México | -103.4166 | 25.501
COA200101699000 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Calle Galeana 137, Primero de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah., México | -103.4528 | 25.5424
COA200101699000 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Calle Galeana 546, Primero de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah., México | -103.4528 | 25.5362
COA200101699032 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Las Teresitas, Saltillo, Coah., México | -101.0104 | 25.3652
COA200101699034 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Saltillo, Coah., México | -100.9737 | 25.4383
COA200101699038 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Hacienda La Flor de Jimulco, Residencial Hacienda el Rosario, Torreón, Coah., México | -103.3944 | 25.6257
COA200101699040 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Flor De Jimulco | Torreón, Coah., México | -103.4068 | 25.5428
COA200101699042 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México | -100.9977 | 25.4203
COA200101699045 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Cuauhtémoc 311, Zona Centro, 25600 Frontera, Coah., México | -101.4491 | 26.9257
COA200101699045 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Libertad 315, Zona Centro, 25600 Frontera, Coah., México | -101.4505 | 26.9233
COA200101699115 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | 5 de Febrero, Venustiano Carranza, Castaños, Coah., México | -101.4251 | 26.7988
COA200101699132 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México | -100.9652 | 25.4183
COA200101699135 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | El Cedrito | Benito Juárez 86, Zona Centro, 25350 Arteaga, Coah., México | -100.8449 | 25.452
COA200101699145 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Zona Centro, 26170 Nava, Coah., México | -100.769 | 28.4227
COA200101699204 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan De Sabinas | Miguel Ramos Arizpe, San Juan de Sabinas, Coah., México | -101.3008 | 27.9265
COA200101699205 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Centro, San Pedro, Coah., México | -102.9824 | 25.7588
COA200101699206 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Guerrero Pte 5, Centro, 27800 San Pedro, Coah., México | -102.9831 | 25.7566
COA200101699209 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Cerro de Las Noas, Diana María Galindo, Torreón, Coah., México | -103.4548 | 25.5198
COA190401603895 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CAMINO VECINAL A GENERAL CEPEDA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO RINCON DE LOS PASTORES, 25315 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CAMINO CAMINO VECINAL GENERAL CEPEDA Y , CAMINO VECINAL A GENERAL CEPEDA RIN | -101.0483 | 25.3855
COA190401611515 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | CALLE CUATRO Y MEDIO INTERIOR SN COLONIA JIMÉNEZ, 26400 JIMÉNEZ, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUATRO Y MEDIO Y CALLE PROGRESO, CALLE ESCOBEDO CALLE CUATRO Y MEDIO PROGRESO CALLE TRES Y EMILIANO ZAPATA. | -100.6843 | 29.0626
COA190401611530 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Nueva Palestina (La Y) | CALLE CARRETERA MORELOS CD ACUÑA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO NUEVA PALESTINA (LA Y), 26411 NUEVA PALESTINA (LA Y), JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA MORELOS - CD ACUÑA Y , CARRETERA MORELOS CD ACUÑA MUNICIPIO | -100.8949 | 29.1659
COA190401610558 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | CALLE PRINCIPAL EJIDO LA MARIA INTERIOR SN EJIDO LA MARIA, 26885 NUEVA ROSITA, SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CALLE PRINCIPAL EJ. LA MARIA | -101.2354 | 27.9102
COA190401610614 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | CALLE NUMERO CINCO INTERIOR SN COLONIA IGNACIO ALLENDE, 26532 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CINCO Y CALLE VILLA UNION, CALLE NUMERO CINCO Y CALLE VILLAUNIONALLENDE COAH. | -100.8677 | 28.3594
COA190401610644 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE VICTOR ROSALES INTERIOR SN COLONIA VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICTOR ROSALES Y CALLE INSURGENTES, CALLE MANUEL ACUÑA CALLE VICTOR ROSALES ENTRE CALLE INSURGENTES Y | -100.7169 | 28.2148
COA190401610646 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE INSURGENTES INTERIOR SN COLONIA VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE VICTOR ROSALES CALLE INSURGENTES ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y | -100.7181 | 28.2155
COA190401610108 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE HEROE DE NACOZARI INTERIOR SN COLONIA LOS BERROS, 25194 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HEROE DE NAZOCARI Y CAMINO CAMINO A RINCON DE LOS PASTORES, CALLE HEROES DE NACOZARI RUMBO A RINCON DE LOS PAST | -101.0373 | 25.3949
COA190401603534 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE HERLINDA DE LA CRUZ INTERIOR SN COLONIA FEDERICO BERRUETO RAMÓN, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HERLINDA DE LA CRUZ Y CALLE ARTURO BERRUETO GONZALEZ, CALLE BRAULIO FERNANDEZ AGUIRRE CALLE HERLIN | -100.9734 | 25.3856
COA190401603721 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | CALLE NUEVO LEON INTERIOR SN COLONIA LAS TORRES, 26862 NUEVA ROSITA, SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE NUEVO LEON POR CALLE ZACATECAS | -101.2213 | 27.9193
COA190401611210 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Palmira (Victoria) | CALLE CAMINO JIMENEZ SAN CARLOS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO PALMIRA (VICTORIA), 26435 PALMIRA (VICTORIA), JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA JIMENEZ A SAN CARLOS Y , EJIDO PALMIRA UBICADO SOBRE CARRETERA JIMEN | -100.7756 | 28.983
COA190401611538 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE HERLINDA DE LA CRUZ INTERIOR SN COLONIA MARÍA DE LEÓN, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HERLINDA DE LA CRUZ Y CALLE ARTURO BERRUETO GONZALEZ, CALLE BRAULIO FERNANDEZ AGUIRRE CALLE HERLINDA DE LA CR | -100.9734 | 25.3856
COA190401611630 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | CALLE NUEVO LEON INTERIOR SN COLONIA LAS TORRES, 26862 NUEVA ROSITA, SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE TAMAULIPAS, CALLE NUEVO LEON Y TAMAULIPAS | -101.2178 | 27.9206
COA190401611928 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Talía | CALLE CARRETERA SALTILLO - MATAMOROS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO TALÍA, 27990 TALÍA, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA SALTILLO - MATAMOROS Y , EJIDO TALIA CARRETERA SALTILLO MATAMOROS | -102.4154 | 25.7318
COA190401642403 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | COLONIA SANTA CECILIA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GASPAR CASTAÑOS DE SOUSA Y CALLE SANTIAGO HERNANDEZ JIMENEZ, LINEA DE INCORPORACIÓN DE AGUA DE POZO ILDEFONSO FUENTES A RED GENERAL EN COLONIA SA | -101.4014 | 26.7749
COA190401630068 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE CALLE FUNDO LEGAL COLONIA INDEPENDENCIA SUR, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FUNDO LEGAL Y CALLE SERAPIO RENDON, CALLE FRANCISCO VILLA CONSTRUCCION DE RED ELECTRIFICACION | -101.5698 | 26.6389
COA190401672120 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Piedra Blanca | CALLE CARRETERA SALTILLO - MATAMOROS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO PIEDRA BLANCA, 27996 PIEDRA BLANCA, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA SALTILLO - MATAMOROS Y , CARRETERA SALTILLO MATAMOROS EJIDO PIEDRA BLANCA | -101.8805 | 25.6576
COA190401672122 | Coahuila de Zaragoza | Parras | San Francisco Del Progreso | CALLE CARRETERA PAILA - PARRAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN FRANCISCO DEL PROGRESO, 27993 SAN FRANCISCO DEL PROGRESO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA PAILA - PARRAS Y , CARRETERA PAILA PARRAS EJIDO SAN F | -102.1729 | 25.5901
COA190401672515 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Juan De La Vaquería | CALLE GENERAL CEPEDA EJIDO SAN JUAN DE LA VAQUERIA, 25300 SAN JUAN DE LA VAQUERÍA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GENERAL CEPEDA Y CARRETERA SALTILLO - GENERAL CEPEDA, EJIDO SAN JUAN DE LA VAQUERIA CARRETERA SALTILL | -101.2167 | 25.2511
COA190401672683 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | CALLE ALVARO OBREGON COLONIA EL MIMBRE, 26453 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CAMINO EJIDAL, CALLE PORFIRIO DIAZ CALLE ALVARO OBREGON ENTRE EMILIANO ZAPATA Y CAMINO EJIDAL | -100.9003 | 28.4752
COA190401672701 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | CALLE QUERETARO COLONIA EL MIMBRE, 26453 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE QUERETARO Y CALLE QUINTANA ROO, CALLE SINALOA CALLE QUERETARO ENTRE QUINTANA ROO Y SINALOA | -100.9109 | 28.4825
COA190401672707 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA REPUBLICA, 26453 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE VERACRUZ, CALLE TAMAULIPAS CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE VERACRUZ Y TAMAULIPAS COLONIA REPUBLIC | -100.9076 | 28.4788
COA190401672708 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | CALLE OAXACA COLONIA EL MIMBRE, 26453 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SONORA Y CALLE OAXACA, CALLE OAXACA CON SONORA | -100.9025 | 28.484
COA190401672709 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | CALLE CAMPECHE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EL MIMBRE, 26453 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE CHUHUAHUA, CALLE DURANGO CALLE CAMPECHE ENTRE CHIHUAHUA Y DURANGO | -100.909 | 28.479
COA190401672710 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Congregación El Remolino | CALLE JOSE MARIA MORELOS INTERIOR SN EJIDO CONGREGACIÓN EL REMOLINO, 26467 CONGREGACIÓN EL REMOLINO, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CARRETERA ZARAGOZA - CDACUÑA, EJIDO CONGREGACIÓN EL REMOLINO C | -101.0861 | 28.7514
COA190401672711 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Santa Eulalia | CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SANTA EULALIA, 26486 SANTA EULALIA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CARRETERA CD ACUÑA, CARRETERA CD ACUUÑA EJIDO SANTA EULALIA CALLE | -101.343 | 29.2237
COA190401678334 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | San José De Los Nuncios | EJE VIAL CARRETERA FEDERAL 57 D CARBONERA OJO CALIENTE KM 20 EJIDO SAN JOSÉ DE LOS NUNCIOS, 25948 SAN JOSÉ DE LOS NUNCIOS, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL 57D CONOCIDA COMO CARBONERA OJO CALIE | -100.8724 | 25.5811
COA190401672479 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Concordia (La Rosita) | CALLE SAN ANTONIO INTERIOR SN EJIDO LA ROSITA, 27950 CONCORDIA (LA ROSITA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE SAN ANTONIO SAN LUIS EJIDO LA CONCORDIA LA ROSITA | -103.11 | 25.7889
COA190401672522 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Fraustro | CALLE SALTILLO - CASTAÑOS EJIDO FRAUSTRO, 25915 FRAUSTRO, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA SALTILLO - CASTAÑOS Y , CARRETERA SALTILLO CASTAÑOS EJIDO FRAUSTRO | -101.1436 | 25.9029
COA190401661787 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD OSCAR FLORES TAPIA COLONIA LA ESMERALDA, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HACIENDA LAS FLORES Y CARRETERA LOS PINOS, BLVD. OSCAR FLORES TAPIA ENTRE CALLE HACIENDA LAS FLORES Y CARRET | -100.9567 | 25.5318
COA190401665655 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO CERCA DE UNA ZONA ZAP | -101.5362 | 27.8844
COA190401685521 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | El Poleo | Arteaga, Coah., México | -100.8508 | 25.4547
COA190401692543 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | El Álamo, 25088 Saltillo, Coah., México | -101.0291 | 25.3883
COA190401692543 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Las Margaritas, Saltillo, Coah., México | -100.9498 | 25.442
COA190401696016 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Calle Prol. Ateneo 1461, Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México | -100.9892 | 25.4151
COA190401696150 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Obayos | Iturbide, Obayos, Coah., México | -101.3644 | 27.4387
COA190401684909 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Los Quelites | Arteaga, Coah., México | -100.8508 | 25.4547
COA190401693579 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Zona Centro, San Buenaventura, Coah., México | -101.549 | 27.0559
COA190401685011 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Nava, Coah., México | -100.7639 | 28.4212
COA190401685790 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México | -100.9977 | 25.4203
COA190401693601 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | La Soledad, Ramos Arizpe, Coah., México | -100.9265 | 25.5106
COA190401693601 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | El Mirador, Ramos Arizpe, Coah., México | -100.9588 | 25.5584
COA190401696386 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero De Mayo | México 57, Las Adjuntas, Coah., México | -101.2251 | 27.2294
COA190401696034 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero De Mayo | y, Venustiano Carranza & Javier Mina, Primero de Mayo, Coah., México | -101.225 | 27.2358
COA200101698993 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Cepeda 105, Zona Centro, 27900 Francisco I. Madero, Coah., México | -103.2729 | 25.7752
COA200101698994 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Rincón Colorado | Calz. Mariano Matamoros 205, Gral Cepeda, Coah., México | -101.4752 | 25.3813
COA200101698995 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | El Cedrito | Gonzalo Valdez Valdez 2, Zona Centro, 25350 Arteaga, Coah., México | -100.8463 | 25.4495
COA200101698997 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Guerrero Sur 127A, Zona Centro, 25700 Monclova, Coah., México | -101.4175 | 26.9025
COA200101698998 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Chapultepec 236, Francisco Sarabia, 26760 Sabinas, Coah., México | -101.1154 | 27.8451
COA200101698999 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Blvd. Otilio González, Privadas la Torre, Saltillo, Coah., México | -100.9334 | 25.4027
COA190401686379 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | Cuarta 466, Constancia, 27320 Torreón, Coah., México | -103.4736 | 25.534
COA190401684842 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Aviación, 25617 Frontera, Coah., México | -101.4499 | 26.952
COA190401684850 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas De Carranza | Cuatro Ciénegas de Carranza, 26 de Marzo, Cuatrociénegas, Coah., México | -102.0579 | 26.9813
COA190401684860 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Las Mercedes | Francisco I. Madero, Coah., México | -103.2606 | 25.7784
COA190401684877 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Nava, Coah., México | -100.7639 | 28.4212
COA190401685526 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Bentonita, La Libertad, 25297 Saltillo, Coah., México | -100.943 | 25.4516
COA190401685530 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | San Juan De Amargos | Ramos Arizpe, Coah., México | -100.9483 | 25.5411
COA190401685539 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Nueva Rosita, Coah., México | -101.2174 | 27.9373
COA190401685943 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México | -100.9977 | 25.4203
COA190401684928 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | El Retiro | El Retiro, Coah., México | -103.1299 | 25.8271
COA190401684991 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Punta Santa Elena | Punta Santa Elena, Coah., México | -101.317 | 24.9517
COA190401684995 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Zona Centro, 26170 Nava, Coah., México | -100.769 | 28.4227
COA190401685007 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Nueva Rosita, Coah., México | -101.2174 | 27.9373
COA190401685020 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México | -100.9977 | 25.4203
COA190401690870 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Lucio Blanco (La Pelota) | COAH 20, Cuatro Ciénegas de Carranza, Sin Nombre de Col 1, Cuatrociénegas, Coah., México | -102.0678 | 26.9898
COA190401684888 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras De La Fuente | Zona Centro, 27980 Parras de la Fuente, Coah., México | -102.1833 | 25.4398
COA190401684914 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Alejo González (Bilbao) | Alejo González, Coah., México | -103.1948 | 25.8219
COA190401684936 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Nueva Rosita, Coah., México | -101.2174 | 27.9373
COA190401684955 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Arteaga, Coah., México | -100.8508 | 25.4547
COA190401684958 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Zona Centro, San Buenaventura, Coah., México | -101.549 | 27.0559
COA190401684967 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Tacubaya | Tacubaya, Coah., México | -103.0687 | 25.6836
COA190401684986 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Saltillo, Coah., México | -100.9737 | 25.4383
COA190401685001 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Gral Cepeda, Coah., México | -101.474 | 25.3751
COA190401685004 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Zona Centro, 26170 Nava, Coah., México | -100.769 | 28.4227
COA190401685015 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México | -100.9977 | 25.4203
COA190401685025 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Zona Centro, Villa Unión, Coah., México | -100.7295 | 28.2238
COA190401685094 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | U.H. 26 de Marzo, 25070 Saltillo, Coah., México | -101.01 | 25.3941
COA190401693562 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | El Tunal | El Tunal, Coah., México | -100.6354 | 25.4207
COA190401685546 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Huachichil (El Huache) | Huachichil, Coah., México | -100.8247 | 25.2103
COA190401684871 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Libertad, 21 de Marzo, Castaños, Coah., México | -101.4095 | 26.7819
COA190401684901 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Monte Alegre | Monte Alegre, Coah., México | -103.3073 | 25.6189
COA200101700203 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | México 2 3251, Los Reales, 26235 Cd Acuña, Coah., México | -100.9825 | 29.3378
COA200101703721 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | JAIME TORRES BODET S/N,FRACC. VILLAS SAN AGUSTIN,TORREÓN,TORREON,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.362 | 25.5848
COA200101703725 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE COAHUILA S/N,COL. CALIFORNIA,CASTAÑOS,CASTAÑOS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.4186 | 26.8056
COA200101703728 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | AV. LAURO AGUIRRE S/N,COL. GÁMEZ SUMARAN,ACUÑA,CIUDAD ACUÑA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9534 | 29.3076
COA17180101073745 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Presa de Guadalupe (Vida Nueva) | - | -103.2214 | 25.7575
COA15160300737036 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | La Ventana | - | -103.4775 | 25.3275
COA18180201136769 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA00180201135071 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada |  | No se registró dirección | -103.7015 | 27.2869
COA16160200723465 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SABINAS | -101.1005 | 27.8457
COA16160200685234 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NAVA | -100.7727 | 28.4328
COA200101702022 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Jaboncillo | Francisco I. Madero, Coah., México | -103.2606 | 25.7784
COA16170200898675 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | Inicio Pav. Calle Malaquías: Diamante; 25.387302; -100.965471 Inicio Pav. Calle Sin Nombre: Calle sin Nombre; 25.348142; -101.035429 Fin Pav. Calle Si | -100.9997 | 25.4217
COA16160400823510 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Gilita | - | -103.2003 | 25.3925
COA200101703715 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Huachichil (El Huache) | CONOCIDO,,ARTEAGA,HUACHICHIL,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.8263 | 25.2062
COA200101703716 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE LOMA VERDE SN,LOMA REAL,TORREÓN,TORREON,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.419 | 25.5439
COA200101703717 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | VASCO DE QUIROGA N°445,FEDERICO BERRUETO RAMÓN,SALTILLO,SALTILLO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9799 | 25.3801
COA200101703718 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | GENERAL CEPEDA No. 201,ZONA CENTRO,VILLA UNIÓN,VILLA UNIÓN,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.7283 | 28.2279
COA200101703720 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | DIEGO RAMÓN S/N,FRACC. URDIÑOLA,SALTILLO,SALTILLO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9803 | 25.4192
COA200101703724 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | ,HACIENDA NARRO,SALTILLO,SALTILLO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.0053 | 25.4232
COA200101703722 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | AV. SALTILLO NUM. 405,COL. BUENOS AIRES,SALTILLO,SALTILLO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.0129 | 25.3964
COA200101703730 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | OCTAVIANO AGUERO NUM. 975,SAN LUIS,SABINAS,SABINAS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.1208 | 27.864
COA200101703731 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BOULEVARD REVOLUCION Y CALZADA CUAUHTEMOC S/N,PARQUE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA,TORREÓN,TORREON,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.4341 | 25.5351
COA200101703732 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | ,PARQUE INDUSTRIAL SERVER.,ARTEAGA,ARTEAGA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.8467 | 25.4453
COA200101700193 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Blvd. Sta. Cecilia 2808, Sta Cecilia, Matamoros, Coah., México | -103.2143 | 25.5313
COA16180201131832 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA16170200892965 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA16160400746274 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Conchita Roja | - | -103.4058 | 25.6406
COA18180201134956 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA16180101069061 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Atalaya | - | -103.2603 | 25.6547
COA200101700013 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza, Coah., México | -100.9185 | 28.4944
COA200101703735 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | LILIA CARRILLO 301,FRACC. ACOROS,ACUÑA,CIUDAD ACUÑA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9996 | 29.3259
COA200101703736 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CAMINO A LA UNIVERSIDAD N° 2175,JABALI-ZORRA,ACUÑA,CIUDAD ACUÑA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9522 | 29.3232
COA200101703737 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | AV. IND. METALÚRGICA 2001,PARQUE INDUSTRIAL RAMOS ARIZPE,RAMOS ARIZPE,RAMOS ARIZPE,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9474 | 25.5393
COA200101700105 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Ing J.Cardenas Valdez S/N, República, 25280 Saltillo, Coah., México | -100.9912 | 25.442
COA200101700110 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Valladolid 992, La Rosita, Amp la Rosita, 27258 Torreón, Coah., México | -103.4026 | 25.5095
COA200101700113 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Salvador González Lobo 145, República, 25280 Saltillo, Coah., México | -100.9923 | 25.4397
COA200101700120 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Salvador González Lobo 145, República, 25280 Saltillo, Coah., México | -100.9922 | 25.4397
COA200101700128 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Dra. Cuquita Cepeda de Dávila 320A, Satélite Sur 3er Sector, 25113 Saltillo, Coah., México | -101.0251 | 25.4505
COA200101700876 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Sin referencia No. 3248 LB, San Ramón Amp, 25038 Saltillo, Coah., México | -100.9763 | 25.4153
COA200101700876 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Blvrd. Francisco Coss 745, Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México | -101.0018 | 25.4339
COA200101703719 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | ESCOBEDO NUM. 35,COL. ZONA CENTRO,OCAMPO,OCAMPO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -102.3984 | 27.3137
COA200101703727 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE S/N,COL. CENTENARIO,SALTILLO,SALTILLO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9865 | 25.4088
COA200101700194 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Unnamed Road, Sin Nombre de Col 9, Saltillo, Coah., México | -100.9766 | 25.4284
COA200101700195 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Calz. Bolívar 147, Ing Aníbal Flores Neira, 27846 San Pedro, Coah., México | -102.9973 | 25.7578
COA200101700197 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan De Sabinas | México 57, Independencia, 26830 Nueva Rosita, Coah., México | -101.2063 | 27.9398
COA200101700200 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Avenida Universidad 128, Villas la Merced, 27296 Torreón, Coah., México | -103.3911 | 25.5104
COA200101700202 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Barranquilla 706, Guadalupe, 25750 Monclova, Coah., México | -101.4308 | 26.9158
COA200101700204 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Blvd Harold R. Pape 2302, Residencial San Lorenzo, Monclova, Coah., México | -101.4133 | 26.9461
COA200101700206 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Nardos 55, Ejido el Águila, 27410 Torreón, Coah., México | -103.3311 | 25.5308
COA200101700217 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Calle David Berlanga, Sin Nombre de Col 16, Saltillo, Coah., México | -100.9761 | 25.4291
COA200101700219 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | La Villa 259, Villas de San Lorenzo, 25092 Saltillo, Coah., México | -101.0104 | 25.3756
COA200101700222 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Dra. Cuquita Cepeda de Dávila 330, Satélite Sur 3er Sector, Saltillo, Coah., México | -101.0249 | 25.4513
COA200101700223 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Calle Francisco Murguía SN-S FABRICAS EL CARMEN, Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México | -101.013 | 25.427
COA200101703723 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CUAUHTEMOC S/N,COL. ZONA CENTRO,FRONTERA,FRONTERA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.449 | 26.9258
COA200101703777 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan De Sabinas | CARRETERA 53 NVA. ROSITA-SAN JUAN DE SABINAS,KM...,,SAN JUAN DE SABINAS,SAN JUAN DE SABINAS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.302 | 27.9271
COA200101700023 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Municipio de Zaragoza, Coah., México | -100.9194 | 28.4913
COA200101703726 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | INDEPENDENCIA NUM. 402,COL. ZONA CENTRO,ALLENDE,ALLENDE,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.8464 | 28.3392
COA200101703729 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | AVENIDA BOLIVAR Y NOGALES,LIBRAMIENTO SUR,SAN JUAN DE SABINAS,NUEVA ROSITA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.2105 | 27.9244
COA200101703733 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | ANTIGUA CARRETERA TORREÓN-SAN PEDRO KM.7.5,COL. ANNA,TORREÓN,TORREON,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.419 | 25.5439
COA200101703734 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | ,,SALTILLO,SALTILLO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.0053 | 25.4232
COA200101700102 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Nardos 55, Ejido el Águila, 27410 Torreón, Coah., México | -103.3317 | 25.5307
COA200101700103 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Av. B. Fernández A. 700, Luis Echeverría Álvarez Sector Oriente, 27220 Torreón, Coah., México | -103.4413 | 25.5348
COA200101700104 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Fresnos 306, Villa Campestre, 26093 Piedras Negras, Coah., México | -100.5445 | 28.6629
COA200101700106 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Calle Torreón 2000, Villa Diamante, Torreón, Coah., México | -103.3421 | 25.5389
COA200101700108 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Blvrd Revolución 12, Luis Echeverría Álvarez Sector Nte., 27220 Torreón, Coah., México | -103.4446 | 25.5354
COA200101700127 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Av. Prof. Severiano Urtega H, Sin Nombre de Col 16, Saltillo, Coah., México | -100.9771 | 25.4278
COA200101700130 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | De Los Maestros 814, Seccion 1, Guadalupe, Piedras Negras, Coah., México | -100.5278 | 28.711
COA200101700191 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Calle Melchor Ocampo Sur 1302, Zona Centro, 26230 Allende, Coah., México | -100.8592 | 28.3544
COA200101700192 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Calle Melchor Ocampo Sur 1205, Zona Centro, 26230 Allende, Coah., México | -100.8586 | 28.3528
COA200101700196 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Blvd Harold R. Pape SN-S GAS DEL NORTE, Residencial San Lorenzo, Monclova, Coah., México | -101.4139 | 26.9459
COA200101700198 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan De Sabinas | México 57, Independencia, 26830 Nueva Rosita, Coah., México | -101.2069 | 27.9398
COA200101700199 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras De La Fuente | Ramos Arizpe 106, Zona Centro, 27980 Parras de la Fuente, Coah., México | -102.1852 | 25.4383
COA200101700207 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Nardos 55, Ejido el Águila, 27410 Torreón, Coah., México | -103.3312 | 25.5307
COA200101700209 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Av Morelos 914, Primitivo Centro, Torreón, Coah., México | -103.4591 | 25.5394
COA200101700210 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Nilo 1206, Lic Eliseo Mendoza Berrueto, 27811 San Pedro, Coah., México | -102.9715 | 25.7689
COA200101700213 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Nardos 55, Ejido el Águila, 27410 Torreón, Coah., México | -103.3309 | 25.5313
COA200101700215 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Sonora, República, 25280 Saltillo, Coah., México | -100.9908 | 25.4413
COA200101703776 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Teresita de Jesús | ,,SAN PEDRO,SANTA TERESA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.419 | 25.5439
COA180401436773 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.4306 | 26.7853
COA180401418292 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE FEDERICO CHAPOY COLONIA MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORITENE DEL MUNICIPIO | -101.5131 | 27.8914
COA180401430975 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Acámbaro (Acámbaro Viejo) | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO ACÁMBARO DE ARRIBA (NUEVO ACÁMBARO), 25893 ACÁMBARO (ACÁMBARO VIEJO), CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ESTA OBRA SE EN | -101.128 | 26.4739
COA180301389833 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | CARRETERA 57 ARTEAGA COAHUILA | -100.8496 | 25.4506
COA180401430974 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE LAGO DE CHAPALA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE UNIVERSIDAD Y CALLE REVOLUCION, CALLE ISABEL LA CATOLICA ESTA OBRASE ENCUENTRA LA ORIENTE DEL MUNICIPIO EN UNA ZONA ZAP | -101.4018 | 26.7843
COA180401436579 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE GASPAR CASTAÑOS COLONIA SANTA CECILIA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GASPAR CASTAÑOS Y CALLE SANTIAGO HERNANDEZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA ZAP AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE CASTAÑOS | -101.402 | 26.7745
COA180301307613 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7015 | 27.2869
COA180301389214 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | GUARDIOLA,LA NUEVA SAUCEDA,NAVA,NAVA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.7472 | 28.4281
COA180401431187 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE PLAN DE AYALA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TRES CULTURAS Y CALLE SAN JUAN DE LETRAN, CALLE EULALIO GUTIERREZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA COLONIA ZAP AL ORIENTE DEL MUNI | -101.4081 | 26.7849
COA180401436476 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE NIÑO PERDIDO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE MONTEALBAN, LA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE CASTAÑOS | -101.4022 | 26.782
COA00170200901957 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas |  | 27.947554; -101.239829 27.947971; -101.25309 | -101.3033 | 27.9294
COA00180201135020 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada |  | No se registró dirección | -103.7015 | 27.2869
COA17170401049331 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA11150100479203 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | - | -100.9317 | 29.3242
COA17180101070045 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA17170401045463 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro |  | DIRECCION TECNICA. | -102.9832 | 25.7578
COA16170200884590 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga |  | - | -100.8496 | 25.4506
COA16160400823504 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Venustiano Carranza (Hacienda de Hornos) | - | -102.9564 | 25.3517
COA180301307632 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Salina del Rey (Del Rey Sur) | EJIDO SIERRA MOJADA, 27600SALINA DEL REY (DEL REY SUR), SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZAENTREY,EL EJIDO SALINAS DEL REY ESTA UBICADO AL OESTE DE LAGUNA DEL REY COMO A UNOS 12 KM CAMINO DE TERRACERIA | -103.4557 | 26.9928
COA16180101070411 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -100.9997 | 25.4217
COA16160200690639 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | NINGUNO NINGUNO COLONIA NINGUNO, 00000 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANO EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO | -103.2683 | 25.7797
COA00180201082205 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | La Luz | BRECHA TRAMO EJIDO NUEVOS HORIZONTES - LA LUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 0 FRACCION SIERRA MOJADA, 27600 LA LUZ, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA, LA LUZ ESTA A 8 KM DEL EJIDO NUEVOS HORIZONTES | -103.5809 | 27.7327
COA16160200707301 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SABINAS | -101.1505 | 27.8943
COA17180101069056 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | - | -102.0667 | 26.9858
COA16180101070426 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -100.9997 | 25.4217
COA17180101070777 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA18180201135047 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA14140200314254 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro |  | - | -102.9832 | 25.7578
COA16160300749872 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CIUDAD , 00000 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN DIFERENTES ZONAS DEL AREA URBANA D | -100.5635 | 28.6787
COA180401502353 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Depósito de la Luz | CONOCIDO,,COVADONGA,FRANCISCO I. MADERO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2482 | 25.9244
COA180401502396 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | La Luz | CONOCIDO,,LA LUZ,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2462 | 25.7231
COA180401502373 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Sofía de Arriba | CONOCIDO,,SOFIA DE ARRIBA,SAN PEDRO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.1512 | 25.9395
COA16170200884598 | Coahuila de Zaragoza | Acuña |  | - | -100.9317 | 29.3242
COA190101515235 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Seguín | CONOCIDO.,PARRAS,SEGUIN,Coahuila de Zaragoza | -101.7796 | 25.4503
COA190101515256 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Seis De Enero | CONOCIDO.EJIDO SÉIS DE ENERO,PARRAS,SÉIS DE ENERO,Coahuila de Zaragoza | -102.0817 | 25.4237
COA190101515261 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Providencia | CONOCIDO.,SALTILLO,PROVIDENCIA,Coahuila de Zaragoza | -101.1777 | 25.2416
COA190101515276 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras De La Fuente | BARRIO DE PERICO.COL. BARRIO EL PERICO,PARRAS,PARRAS DE LA FUENTE,Coahuila de Zaragoza | -102.1828 | 25.4553
COA190101515280 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | ESCOBEDO SN.ZONA CENTRO,OCAMPO,OCAMPO,Coahuila de Zaragoza | -102.3978 | 27.312
COA190301568965 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Zona Centro, 25900 Ramos Arizpe, Coah., México | -100.951 | 25.5393
COA190301570001 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Mutualismo 33, Zona Centro, 26340 Santa Rosa de Múzquiz, Coah., México | -101.5205 | 27.8743
COA190301570246 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Fidel Velázquez, 25903 Ramos Arizpe, Coah., México | -100.9397 | 25.5518
COA190301571162 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Nueva Americana, Piedras Negras, Coah., México | -100.5317 | 28.6801
COA190401601065 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Zona Centro, Cd Acuña, Coah., México | -100.9313 | 29.3229
COA190401684943 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Nava, Coah., México | -100.7639 | 28.4212
COA190401684951 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | V. Carranza, Zona Centro, Monclova, Coah., México | -101.4214 | 26.9028
COA200201705004 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Calz. Bolívar 211, Ing Aníbal Flores Neira, 27846 San Pedro, Coah., México | -102.9971 | 25.7577
COA180401502349 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE MORELOS,ZONA CENTRO,RAMOS ARIZPE,RAMOS ARIZPE,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9534 | 25.557
COA180401502439 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Bella Vista | CARRETERA 57.,INDEPENDENCIA,NUEVA ROSITA,SAN JUAN DE SABINAS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.2067 | 27.9395
COA00170200901171 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | Inicio Pav. Calle Río Yaqui: Tope de Calle; 25.388662; -100.943332 Fin Pav. Calle Río Yaqui: Juan Navarro; 25.388776; -100.942807 Fin Pav. Calle 2: Ca | -100.9997 | 25.4217
COA200201711797 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE MESTEÑO S/N,HACIENDA NARRO,SALTILLO | -101.0053 | 25.4312
COA200201711798 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | GETAFE,VALENCIA,SALTILLO | -101.0053 | 25.4312
COA200201711799 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | VICTOR JESUS VAZQUEZ - SN,NUEVO ATARDECER,SALTILLO | -101.0053 | 25.4312
COA200201711801 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MISION DE SAN ANDRES 794,MISION CERRITOS,SALTILLO | -100.9037 | 25.4312
COA200201711802 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MISION DE SAN CRISTOBAL Y MISION SAN ANDRES,MISION CERRITOS,SALTILLO | -101.0053 | 25.4312
COA200201711805 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | TENIENTE CORONEL JESUS ELIZONDO NUM. 210,EMILIANO ZAPATA,SALTILLO | -100.9125 | 25.4475
COA200201711806 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | EJIDO LA VEGA,LA VEGA,SALTILLO | -101.0545 | 25.4508
COA200201711807 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | TABLA DE PAPA S/N,LOS BERROS,SALTILLO | -101.034 | 25.397
COA200201711808 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CUARTA 199,COLINAS DE SAN LORENZO,SALTILLO | -101.0127 | 25.3579
COA200201711809 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PERONES NUM. 367,TERESITAS,SALTILLO | -101.0137 | 25.3664
COA200201711810 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 35 NUM. 491,LOMAS DE ZAPALINAME,SALTILLO | -100.9553 | 25.3921
COA200201711811 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | SANTA MARIA NUM. 235,SANTA CRISTINA,SALTILLO | -100.9076 | 25.4481
COA200201711812 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | SIERRA NEGRA,SIERRA BLANCA,SALTILLO | -100.9022 | 25.4137
COA200201711813 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | GALATAS 434,EL SALVADOR,SALTILLO | -100.9633 | 25.3941
COA200201711814 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CAÑÓN DE CARBONERA - SN,NUEVO TERESITAS,SALTILLO | -101.0053 | 25.4312
COA200201711815 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | JUAN FERMIN DE CASAS 916,URDIÑOLA,SALTILLO | -100.9783 | 25.4203
COA200201711816 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | HIDALGO SUR NUM. 651,COLONIA SAN BUENAVENTURA CENTRO,SALTILLO | -101.5518 | 27.0494
COA200201711817 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan De Sabinas | PRIMERO DE MAYO ENTRE ACAPULCO Y DURANGO,INDEPENDENCIA,SAN BUENAVENTURA | -101.2147 | 27.942
COA200201711818 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan De Sabinas | BOULEVARD LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS - SN,INDEPENDENCIA,SAN JUAN DE SABINAS | -101.2092 | 27.9385
COA200201711819 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan De Sabinas | CARRETERA 53 NVA. ROSITA-SAN JUAN DE SABINAS,KM...,CARRETERA 53 NVA. ROSITA-SAN JUAN DE SABINAS,KM...,SAN JUAN DE SABINAS | -101.2147 | 27.942
COA200201711820 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Candelaria | CONOCIDO,CANDELARIA,SAN JUAN DE SABINAS | -102.9721 | 25.7129
COA200201711821 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | El Porvenir De Abajo | CONOCIDO,EL PORVENIR DE ABAJO,SAN PEDRO | -102.956 | 25.7865
COA200201711859 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | HACIENDA DE XALPA S/N,EX HACIENDA LA PERLA,TORREÓN | -103.3413 | 25.4953
COA200201711860 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | LAGO DEL OSO SN,ZARAGOZA SUR,TORREÓN | -103.3781 | 25.4942
COA200201711861 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CERRADA ISABEL SN,ANNA,TORREÓN | -103.3687 | 25.6014
COA200201711862 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PASEO DE LOS TABACHINES SN,JARDINES UNIVERSIDAD,TORREÓN | -103.3197 | 25.5228
COA200201711863 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | OKAYAMA ORIENTE SN,JOYAS DE TORREÓN,TORREÓN | -103.3242 | 25.5443
COA200201711864 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Lorenzo Domínguez Muñoz | CALLE BENECIO LÓPEZ PADILLA S/N,EJIDO TÍO PIO,TORREÓN | -100.9031 | 28.4797
COA200201706627 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Arboledas 957, Chapultepec 3er Sector, 25050 Saltillo, Coah., México | -100.9971 | 25.4031
COA200201706630 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Arboledas 957, Chapultepec 3er Sector, 25050 Saltillo, Coah., México | -100.9971 | 25.4031
COA200201711803 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MISION SAN ALBERTO Y MISION SAN ANDRES,MISION CERRITOS,SALTILLO | -101.0053 | 25.4312
COA200201711804 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PROLONGACIÓN,COLINAS DE SANTIAGO,SALTILLO | -101.0053 | 25.4312
COA200201711929 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Santa Rosa de Múzquiz, Coah., México | -101.5078 | 27.8801
COA200201712232 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | México 30, 10 de Mayo, Frontera, Coah., México | -101.4408 | 26.9355
COA200201707320 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Av Allende 351, Primero de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah., México | -103.4533 | 25.541
COA200201711740 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | GLADIOLA 305,EL NOGALAR,municipio | -100.9608 | 29.3153
COA200201711741 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | AGUA PRIETA 1890,28 DE JUNIO,ACUÑA | -100.9439 | 29.3089
COA200201711742 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CHAPULTEPEC PONIENTE No. 945,COL. VENUSTIANO CARRANZA,ACUÑA | -100.9953 | 29.3321
COA200201711743 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CHAPULTEPEC PONIENTE No. 945,COL. VENUSTIANO CARRANZA,ACUÑA | -100.951 | 29.3233
COA200201711744 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CAMINO A LA UNIVERSIDAD N° 2175,JABALI-ZORRA,ACUÑA | -100.951 | 29.3233
COA200201711745 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | JUAREZ 1001,ZONA CENTRO,ACUÑA | -100.8552 | 28.3519
COA200201711746 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | PARQUE INDUSTRIAL SERVER,PARQUE INDUSTRIAL SERVER,ALLENDE | -100.9917 | 25.4415
COA200201711748 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | ZACATECAS S/N,LIBERTAD,ARTEAGA | -101.4191 | 26.7702
COA200201711749 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CONOCIDO, EJIDO BANCO DE LONDRES,EJIDO BANCO DE LONDRES,CASTAÑOS | -103.2639 | 25.8285
COA200201711751 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | La Rosa | CONOCIDO,EJIDO LA ROSA,FRONTERA | -101.3844 | 25.5125
COA200201711752 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | VIESCA NUM. 107,ZONA CENTRO,GENERAL CEPEDA | -101.4752 | 25.3764
COA200201711753 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | MOCTEZUMA S/N,ZONA CENTRO,GENERAL CEPEDA | -101.4752 | 25.3764
COA200201711754 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Presa De Guadalupe (Guadalupe) | CONOCIDO,HACIENDA GUADALUPE ALAMITOS,GENERAL CEPEDA | -101.6462 | 25.3823
COA200201711755 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | ITURBIDE,SAN CARLOS,GENERAL CEPEDA | -100.9067 | 29.0329
COA200201711765 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras De La Fuente | FALCON NUM. 143,JOSE G. MADERO,MÚZQUIZ | -102.1778 | 25.4447
COA200201711766 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras De La Fuente | JUAN A. DE LA FUENTE Y JOSEFA O., JOSE G. MADERO,PARRAS | -102.1752 | 25.4463
COA200201711767 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Veintiocho De Agosto | CONOCIDO,VEINTIOCHO DE AGOSTO,PARRAS | -102.1117 | 25.6444
COA200201711768 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | RIO LERMA NUM. 337,NUEVA AMERICANA,PARRAS | -100.5345 | 28.6808
COA200201711769 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | PRINCIPE HARRY-REINA SOFIA NUM.1704,VILLAREAL,PIEDRAS NEGRAS | -100.5345 | 28.6808
COA200201711770 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | PARQUE INDUSTRIAL SANTA MARÍA,PARQUE INDUSTRIAL SANTA MARÍA,PIEDRAS NEGRAS | -100.934 | 25.5138
COA200201711771 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE PINO EDULIS,PARAJE DE LOS PINOS,RAMOS ARIZPE | -100.934 | 25.5138
COA200201711772 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE PALMAS 766,CACTUS,RAMOS ARIZPE | -100.934 | 25.5138
COA200201711773 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE PINO ALBAR SN,PARAJES DE LOS PINOS,RAMOS ARIZPE | -100.934 | 25.5138
COA200201711774 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | AV. DE LOS ARROYOS NORTE NUM. 2186,MANANTIALES DEL VALLE SECTOR III,RAMOS ARIZPE | -100.9329 | 25.512
COA200201711775 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD 15 DE MAYO,PARAJES DEL VALLE,RAMOS ARIZPE | -100.9724 | 25.5487
COA200201711786 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | HIDALGO SUR S/N,COL. BELLAVISTA,SALTILLO | -101.0059 | 25.4068
COA200201711787 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | FCO. DE URDIÑOLA NO. 221,COL. FUNDADORES 2° SECTOR,SALTILLO | -100.9542 | 25.421
COA200201711788 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | FRACC. SANTA LUCÍA,FRACC. SANTA LUCÍA,SALTILLO | -101.0053 | 25.4312
COA200201711789 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 11,GASPAR VALDES,SALTILLO | -100.9075 | 25.427
COA200201711762 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE JUAN CASTRO 1201,BUENOS AIRES,MONCLOVA | -101.4037 | 26.8782
COA200201711763 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | MATAMOROS No. 900 OTE,EL ALTO,MONCLOVA | -101.5178 | 27.8919
COA200201711764 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | PATRICIO H RUIZ 309,ZONA CENTRO,MÚZQUIZ | -101.5143 | 27.8822
COA200201711790 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | GETAFE,VALENCIA,SALTILLO | -101.0053 | 25.4312
COA200201711791 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CORDOBA 105,NUEVA ESPAÑA,SALTILLO | -101.0053 | 25.4312
COA200201711792 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CAÑON LAS ALAZANAS,NUEVO MIRASIERRA,SALTILLO | -100.9224 | 25.4065
COA200201711830 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CIRCUITO SANTA FE,LOMA REAL V,SAN PEDRO | -103.442 | 25.5444
COA200201711831 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | ,,TORREON | -103.442 | 25.5444
COA200201711832 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | El Perú | CONOCIDO,EJIDO EL PERÚ,TORREON | -103.3452 | 25.6018
COA200201711833 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | JILGUEROS S/N,EJIDO ZARAGOZA II,TORREÓN | -103.3559 | 25.5245
COA200201711834 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Jimulco | CONOCIDO,EJIDO JIMULCO,TORREÓN | -103.3536 | 25.121
COA200201711835 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA JUAREZ ORIENTE NUM.1450,COL. ZONA CENTRO,TORREÓN | -103.4325 | 25.5378
COA200201711836 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE DEL REMATE,PRADOS DEL ORIENTE,TORREÓN | -103.3883 | 25.5076
COA200201711837 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE DEL REMATE S/N,COL. PRADOS DEL ORIENTE,TORREÓN | -103.442 | 25.5444
COA200201711838 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA JUAREZ ORIENTE NUM.1450,COL. ZONA CENTRO,TORREÓN | -103.442 | 25.5444
COA200201711839 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | NAZARIO ORTIZ GARZA S/N,COL. SAN JOAQUIN,TORREÓN | -103.4767 | 25.5325
COA200201711840 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE LOMA VERDE SN,LOMA REAL,TORREÓN | -103.442 | 25.5444
COA200201711845 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | MORELOS Y VIENTO LIBRE SN,CERRO DE LA CRUZ,TORREÓN | -103.4721 | 25.5373
COA200201711848 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | LA FIOLITA,JOYAS DE ORIENTE,TORREÓN | -103.3272 | 25.5495
COA200201711849 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CERRO VIEJO,LOMA REAL,TORREÓN | -103.3314 | 25.5466
COA200201711850 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA BROMO,VILLAS UNIVERSIDAD OTE.,TORREÓN | -103.3105 | 25.5487
COA200201711851 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | ESTOMATOLOGIA S/N,VILLAS UNIVERSIDAD OTE.,TORREÓN | -103.3146 | 25.5492
COA200201711852 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | LA CORTINA (reubicación),LA CORTINA (reubicación),TORREÓN | -103.3641 | 25.5564
COA200201711911 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Frontera, Coah., México | -101.4447 | 26.9377
COA200201707933 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Múzquiz, Coah., México | -101.514 | 27.8822
COA200201708944 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Progreso, Coah., México | -100.9878 | 27.428
COA200201711913 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Frontera, Coah., México | -101.4447 | 26.9377
COA200201708452 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Progreso, Coah., México | -100.9878 | 27.428
COA190401577118 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CARRETERA FEDERAL 30 | -101.55 | 27.0603
COA200201708493 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José De Aura | San José de Aura, Coah., México | -101.3711 | 27.5861
COA200201708496 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José De Aura | San José de Aura, Coah., México | -101.3711 | 27.5861
COA200201708521 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Progreso, Coah., México | -100.9878 | 27.428
COA200201708537 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Mota De Corona (Mota Corona) | Progreso, Coah., México | -100.9878 | 27.428
COA200201711847 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE PROLONGACIÓN FALCON SN Y AVENIDA ABASOLO,PRIMITIVO CENTRO,TORREÓN | -103.4574 | 25.5427
COA200201711853 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PASEO DE LOS SAUCES S/N,JOYAS DEL DESIERTO,TORREÓN | -103.442 | 25.5444
COA200201711854 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | QUINTA LOS NOGALES,QUINTA LOS NOGALES,TORREÓN | -103.442 | 25.5444
COA200201711855 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE PASEO DE LOS SAUCES SN,JOYAS DEL DESIERTO,TORREÓN | -103.442 | 25.5444
COA200201711856 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | LAGO DE TEXCOCO S/N,CARMEN ROMANO,TORREÓN | -103.3872 | 25.5272
COA200201711857 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | JUAN FRANCISCO EALY ORTIZ,COL. ABASTOS,TORREÓN | -103.4189 | 25.5515
COA200201711858 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | TINOS S/N,VALLE DEL NAZAS,TORREÓN | -103.3597 | 25.5387
COA200201711912 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Sonora, Zona Centro, Frontera, Coah., México | -101.4562 | 26.9249
COA200201711922 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Santa Rosa de Múzquiz, Coah., México | -101.5078 | 27.8801
COA200201711956 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Sonora, Zona Centro, Frontera, Coah., México | -101.4562 | 26.9249
COA200201712010 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Presidente Carranza, Zona Centro, Frontera, Coah., México | -101.4517 | 26.9258
COA200201707882 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Múzquiz, Coah., México | -101.514 | 27.8822
COA200201706634 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Arboledas 911, Chapultepec 3er Sector, 25050 Saltillo, Coah., México | -100.9975 | 25.4032
COA200201712208 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Magisterial, 25629 Frontera, Coah., México | -101.4541 | 26.9456
COA200201708992 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José De Aura | San José de Aura, Coah., México | -101.3711 | 27.5861
COA190401634888 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE TOMAS GONZALEZ COLONIA NUEVO ATARDECER, 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO ZAVALA Y CALLE HIGINIO CISNEROS ROMO, CALLE TOMÁS GONZÁLEZ ENTRE CALLE BENITO ZAVALA Y CALLE HIGINIO CISNEROS ROMO | -101.0289 | 25.4778
COA200201708470 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Progreso, Coah., México | -100.9878 | 27.428
COA200201708478 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Progreso, Coah., México | -100.9878 | 27.428
COA200201711747 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | PARQUE INDUSTRIAL SERVER,PARQUE INDUSTRIAL SERVER,ARTEAGA | -100.9917 | 25.4415
COA200201708514 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José De Aura | San José de Aura, Coah., México | -101.3711 | 27.5861
COA200201708525 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José De Aura | San José de Aura, Coah., México | -101.3711 | 27.5861
COA200201708534 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Mexiquito | Progreso, Coah., México | -100.9878 | 27.428
COA200201711750 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | MERCEDES SADA DE MARGAIN NO. 118,COL. LUIS DONALDO COLOSIO,FRANCISCO I. MADERO | -101.4401 | 26.9472
COA200201711756 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Los Ángeles | CONOCIDO,EJIDO LOS ANGELES,JIMENEZ | -103.2811 | 25.6968
COA200201711757 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | NIÑOS HEROES,ZONA CENTRO,MATAMOROS | -103.2286 | 25.528
COA200201711758 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CARRETERA A FILIPINAS KILOMETRO UNO,LAS CAROLINAS,MATAMOROS | -103.2197 | 25.5211
COA200201711759 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ SUR NO. 457,FRACC. FRANCISCO I. MADERO,MATAMOROS | -101.4329 | 26.8697
COA200201711760 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ SUR NO. 457,FRACC. FRANCISCO I. MADERO,MONCLOVA | -101.4329 | 26.8697
COA200201711761 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | ALAMO CON JACARANDA SUR SN,AMPL. VISTA HERMOSA,MONCLOVA | -101.3973 | 26.9029
COA200201711776 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | AV. DE LOS ARROYOS NORTE,MANANTIALES DEL VALLE SECTOR III,RAMOS ARIZPE | -100.934 | 25.5138
COA200201711777 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | JOSE IGNACIO ALCOCER 340,BLANCA ESTELA,RAMOS ARIZPE | -100.937 | 25.5238
COA200201711778 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | San Ignacio | CONOCIDO,SAN IGNACIO,RAMOS ARIZPE | -101.1373 | 25.9172
COA200201711779 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | CARRETERA 57 KM 120,CARRETERA 57 KM 120,RAMOS ARIZPE | -101.1658 | 27.9018
COA200201711780 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CONSTITUCION SUR 115,FRANCISCO SARABIA,SABINAS | -101.1169 | 27.8431
COA200201711781 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Agua Nueva | CONOCIDO,AGUA NUEVA,SABINAS | -101.0819 | 25.1837
COA200201711782 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Derramadero [Granja] | CATARINO GARCIA B. S/N,DERRAMADERO,SALTILLO | -101.2844 | 25.2906
COA200201711783 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Presa De San Pedro | CONOCIDO,CONOCIDO,SALTILLO | -101.0649 | 24.6902
COA200201711784 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLINAS DE SANTIAGO,COLINAS DE SANTIAGO,SALTILLO | -101.0053 | 25.4312
COA200201711785 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | GENERAL JULIAN CHARLES 500,COL. BELLAVISTA,SALTILLO | -101.0099 | 25.4039
COA190401672124 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | El Nilo | CALLE CAMINO A EL NILO EJIDO EL NILO, 27970 EL NILO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - LA CUCHILLA Y CAMINO EL NILO, EJIDO EL NILO CARRETERA SAN PEDRO LA CUCHILLA | -102.9427 | 25.7335
COA200201711793 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | AGUILA,NUEVO MIRASIERRA TERCERA ETAPA,SALTILLO | -101.0053 | 25.4312
COA200201711794 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CAMPO MILITAR 6-F CARRETERA ZACATECAS KILOMETRO 7,UNIDAD HABITACIONAL MILITAR,SALTILLO | -101.0119 | 25.3732
COA200201711795 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLINAS DE SANTIAGO,COLINAS DE SANTIAGO,SALTILLO | -101.0053 | 25.4312
COA200201711796 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | LA PILETA,HACIENDA NARRO,SALTILLO | -101.0053 | 25.4312
COA200201711800 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BOLIVIA S/N,LOMAS DE REFUGIO,SALTILLO | -101.0129 | 25.3512
COA200201711822 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Emiliano Zapata (Albia) | CONOCIDO,EMILIANO ZAPATA (ALBIA),SAN PEDRO | -103.1786 | 25.8561
COA200201711823 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Patricio | CONOCIDO,EJIDO SAN PATRICIO,SAN PEDRO | -102.9467 | 25.6547
COA200201711824 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | LEANDRO VALLE NUM. 140,ZONA CENTRO,SAN PEDRO | -102.987 | 25.7546
COA200201711825 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA NEGRETE,BARRIO SAN LUIS,SAN PEDRO | -102.9864 | 25.7525
COA200201711826 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Rafael De Abajo | CONOCIDO,EJIDO SAN RAFAEL DE ABAJO,SAN PEDRO | -103.01 | 25.6593
COA200201711827 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Brígida | CONOCIDO,SANTA BRIGIDA,SAN PEDRO | -103.0831 | 25.7101
COA200201711828 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Eulalia | CONOCIDO,SANTA EULALIA,SAN PEDRO | -103.1148 | 25.7004
COA200201711829 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Teresita de Jesús | SANTA TERESA,DOMICILIO CONOCIDO,SAN PEDRO | -103.183 | 25.7667
COA200201711841 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | JAIME TORRES BODET,VILLAS SAN AGUSTIN,TORREÓN | -103.362 | 25.5848
COA200201711842 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | ANTIGUA CARRETERA TORREÓN-SAN PEDRO KM.7.5,COL. ANNA,TORREÓN | -103.442 | 25.5444
COA200201711843 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | JOSE CUETO 1000,NAZARIO ORTIZ GARZA,TORREÓN | -103.4592 | 25.5493
COA200201711844 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | OCTAVA,SEGUNDA RINCONADA DE LA UNION,TORREÓN | -103.4644 | 25.5259
COA200201711846 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE HALCONES N°400,COL. VILLA JACARANDAS,TORREÓN | -103.4432 | 25.5745
COA190401600654 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas De Carranza | Cuatro Ciénegas de Carranza, Zona Centro, 27640 Cuatrociénegas, Coah., México | -102.0647 | 26.9862
COA190201539067 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN PUEBLO SIERRA MOJADA, 27600 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JEREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE JUAREZ ESTA ZONA ZAP SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA AL NORTE AL | -103.7013 | 27.2863
COA190401580205 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Los Quelites | EJIDO LOS QUELITES, 25366 LOS QUELITES, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -100.5492 | 25.3417
COA190201539307 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | La Pileta | EJIDO LA PILETA, 00000 LA PILETA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA ACUÑA-ZARAGOZA Y , SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE CARRETERA ACUÑA ZARAGOZA A 5 MINUTOS DE LA SALIDA DE CIUDAD ACUÑA | -100.9068 | 29.2592
COA190201543889 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | AVENIDA GOMEZ FARIAS VILLA PROGRESO, 25420 PROGRESO, PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA GOMEZ FARIAS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FCO I MADERO EN AVENIDA GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y FCO I MADERO EN PROGRESO | -100.9919 | 27.4275
COA190401601134 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | El Tanquecito, Saltillo, Coah., México | -101.0362 | 25.4039
COA200201708536 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San Alberto | San Alberto, Coah., México | -101.2967 | 27.4428
COA16180101069987 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -100.9997 | 25.4217
COA00180201082171 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Sección 22-0 | CALLE ROGELIO MONTEMAYOR SECCION SECCION 22, 25419 SECCIÓN 22-0, JUÁREZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ROGELIO MONTEMAYOR Y CALLE SERGIO KOBEL ROMANIA, CALLE SANTOS DOMINGUEZ ALEMAN SE ENCUENTRA EN DIFERENTES VIVIENDAS DE SECCIÓN VEINTE Y DOS | -100.4752 | 27.4427
COA00180201082148 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juárez | CALLE ZARAGOZA PUEBLO JUÁREZ, 25400 JUÁREZ, JUÁREZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y AVENIDA ABASOLO, AVENIDA JIMENEZ SE UBICA EN ESQUINA CON ZARAGOZA Y ABASOLO | -100.7265 | 27.6106
COA00180201082144 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juárez | AVENIDA LAS FLORES PUEBLO JUÁREZ, 25400 JUÁREZ, JUÁREZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAREZ Y AVENIDA LAS FLORES, CALLEJON ZARAGOZA SE ENCENTRA UBICADOS EN DIFERENTES VIVIENDAS DE JUAREZ | -100.7272 | 27.6062
COA00180201082146 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juárez | AVENIDA OCAMPO PUEBLO JUÁREZ, 25400 JUÁREZ, JUÁREZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA OCAMPO Y CALLE HIDALGO, AVENIDA NUEVO LEON SE ENCUENTRA EN AV. OCAMPO Y CALLE HIDALGO | -100.7299 | 27.6148
COA16180101070046 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -100.9997 | 25.4217
COA00180201082141 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juárez | AVENIDA LAS FLORES PUEBLO JUÁREZ, 25400 JUÁREZ, JUÁREZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA LAS FLORES Y CALLE JUAREZ, CALLE ZARAGOZA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES VIVIENDAS DE JUAREZ | -100.7272 | 27.6063
COA18180101071550 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras |  | No se registró dirección | -100.5284 | 28.7081
COA17180101071097 | Coahuila de Zaragoza | Juárez |  | No se registró dirección | -100.7271 | 27.6065
COA17170401049316 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA17170200904357 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro |  | - | -102.9832 | 25.7578
COA00180201082140 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juárez | CALLE HIDALGO PUEBLO JUÁREZ, 25400 JUÁREZ, JUÁREZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA ABASOLO Y CALLE HIDALGO, AVENIDA ESCOBEDO SE ENCUENTRA EN VIENDA DE JUAREZ | -100.729 | 27.6095
COA00180201082168 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Santa Rita | CALLE GUADALUPE PUEBLO SANTA RITA, 25410 SANTA RITA, JUÁREZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUADALUPE Y AVENIDA SANTA RITA, AVENIDA SERGIO KOBEL ROMANIA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD EN LA CALLE GUADALUPE ENTRE CALLES SANTA RITA Y SERGIO | -100.5536 | 27.4952
COA18180201135041 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas |  | No se registró dirección | -102.0667 | 26.9858
COA00180201082164 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Don Martín | CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO DON MARTÍN, 25410 DON MARTÍN, JUÁREZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y , SE ENCUENTRA AL ORIENTE DEL POBLADO DE DON MARTIN SOBRE LA CALLE NIÑOS HEROES | -100.6165 | 27.5235
COA00180201082137 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juárez | AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO JUÁREZ, 25400 JUÁREZ, JUÁREZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE JOSE MARIA MORELOS CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN JUAREZ POR CALLE VENUSTIANO CARRANZA | -100.725 | 27.605
COA00180201082138 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juárez | CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO JUÁREZ, 25400 JUÁREZ, JUÁREZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y AVENIDA SARABIA, AVENIDA LAS FLORES SE UBICA EN VIVIENDA EN ZONA ZAP POR CALLE JOSE MARIA MORELOS | -100.7242 | 27.6065
COA00180201082178 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | El Cuarenta y Cinco | CALLE ELOY NAVARRO PUEBLO EL CUARENTA Y CINCO, 25419 EL CUARENTA Y CINCO, JUÁREZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ELOY NAVARRO Y AMPLIACION MARIO PADILLA, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD DENOMINADA KM 45 AL FINAL DE LA CALLE | -100.4347 | 27.4427
COA17170100832384 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas |  | - | -101.12 | 27.8489
COA00180201082147 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juárez | CALLE HIDALGO PUEBLO JUÁREZ, 25400 JUÁREZ, JUÁREZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y AMPLIACION ZARAGOZA, AVENIDA FRANCISCO I. MADERO SE ENCUENTRTA EN CALLE HIDAGO FRENTE SECUNDARIA | -100.7289 | 27.6048
COA16180101070674 | Coahuila de Zaragoza | Juárez |  | No se registró dirección | -100.7271 | 27.6065
COA17170400974098 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE OSCAR FLORES TAPIA COLONIA HIDALGO, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EULALIO GUTIERREZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE | -99.8796 | 27.7877
COA180401432515 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE AV PORFIRIO DIAZ MUZQUIZ Y LAREDO CIUDAD HIDALGO, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AV PORFIRIO DIAZ Y CALLE CALLE MELCHOR MUZQUIZ, CALLE CALLE LAREDO CUARTOS ADICIONALES EN LAS CALLES PORFIRIO DIAZ S/N | -99.8783 | 27.7898
COA180301298788 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | CALLE VICENTE GUERRERO CIUDAD CUATROCIÉNEGAS DE CARRANZA CENTRO, 27640CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZAENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE RAMON CANTU,CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE ESCOBEDO Y RAMON CANTU. | -102.0635 | 26.9889
COA180301298793 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | CALLE VICENTE GUERRERO CIUDAD CUATROCIÉNEGAS DE CARRANZA CENTRO, 27640CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZAENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE RAMON CANTU,CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE ESCOBEDO Y RAMÓN CANTU | -102.0634 | 26.9889
COA180301308750 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | COLONIA SAN PEDRO DE LAS COLONIAS CENTRO, 27800SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZAENTREY,AL SUR DEL CENTRO DE LA CIUDAD ES UNA COL NUEVA A UN COSTADO DE LA COL VALPARAISO | -102.9802 | 25.7405
COA180401447761 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.2304 | 25.5281
COA180401416847 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Santa Teresa de Sofía | EJIDO SANTA TERESA DE SOFÍA, 27689 SANTA TERESA DE SOFÍA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA EJIDO SANTA TERESA DE SOFIA. | -102.2664 | 26.6174
COA180401431210 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE ARTURO V BONFIL COLONIA INDEPENDENCIA SUR, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FCO I MADERO, CALLE VICENTE GUERRERO ESTA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE UNA ZAP AL SUR DEL MUNICIPIO | -101.4368 | 26.7793
COA190101511496 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Humberto Castilla Salas 600, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25050 Saltillo, Coah., México | -100.9758 | 25.4121
COA190101511547 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | Humberto Castilla Salas 600, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25050 Saltillo, Coah., México | -100.9757 | 25.4121
COA190101511596 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Humberto Castilla Salas 600, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25050 Saltillo, Coah., México | -100.976 | 25.4133
COA190101511612 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Humberto Castilla Salas 600, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25050 Saltillo, Coah., México | -100.9758 | 25.4121
COA190101511615 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Humberto Castilla Salas 600, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25050 Saltillo, Coah., México | -100.9758 | 25.4123
COA180401429080 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | CALLE ANDADOR PERAL COLONIA COLONIA PRINCIPAL, 26450 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA PRINCIPAL.. | -100.9084 | 28.4773
COA190101512471 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José De Aura | San José de Aura, Coah., México | -101.3711 | 27.5861
COA190101512737 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Progreso, Coah., México | -100.9878 | 27.428
COA180401450689 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE NIÑOS HEROES 875 875 INTERIOR 875 875 COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 27443 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE NIÑOS HEROES SUR | -103.2319 | 25.5133
COA180401487562 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7015 | 27.2869
COA180401487635 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7015 | 27.2869
COA190201542183 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.725 | 27.0044
COA190201541336 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | La Alcanforada (La Mora) | TERRACERÍA TRAMO CAMINO A SAN JOSE DE CARRANZA - EJIDO LA ALCANFORADA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 60 + 00 EJIDO LA ALCANFORADA (LA MORA), 27604 LA ALCANFORADA (LA MORA), SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EN EL C | -103.724 | 27.8442
COA190201541354 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7015 | 27.2869
COA190201542161 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.725 | 27.0044
COA190201523770 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | COLONIA , 00000 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -101.5121 | 27.8676
COA190201526224 | Coahuila de Zaragoza | Parras | El Mimbre | EJIDO , 00000 EL MIMBRE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO EL MIMBRE | -102.3602 | 25.6693
COA190201566215 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Mota De Corona (Mota Corona) | Mota de Corona, Coah., México | -101.1847 | 27.4239
COA190201566215 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San Alberto | San Alberto, Coah., México | -101.2967 | 27.4428
COA190201566333 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Progreso, Coah., México | -100.9878 | 27.428
COA180401430123 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | CALLE ANTONIO DE LA FUENTE CIUDAD ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR, CALLE RAYON ESTA OBRA SE ENCUNETRA EN UNA ZONA ZAP AL SUR DEL MUNICIPIO | -101.4172 | 27.2303
COA190201566396 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Progreso, Coah., México | -100.9878 | 27.428
COA190301573370 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Mineral La Luz (Minas De La Luz) | Mineral la Luz, Coah., México | -101.4859 | 27.5797
COA190301573056 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Mineral La Luz (Minas De La Luz) | Mineral la Luz, Coah., México | -101.4859 | 27.5797
COA190301573320 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Progreso, Coah., México | -100.9878 | 27.428
COA190301573138 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Progreso, Coah., México | -100.9878 | 27.428
COA190301575438 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Guillermo Prieto 119, Amalia Solorzano, 25505 San Buenaventura, Coah., México | -101.535 | 27.0525
COA190301575474 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Av. Primera 930, Solidaridad, 25504 San Buenaventura, Coah., México | -101.5358 | 27.0659
COA190301575482 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Dr Francisco Martínez Calderón 398, Zona Centro, 25500 San Buenaventura, Coah., México | -101.5551 | 27.067
COA190401584471 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE JOSE MARIA MORELOS CIUDAD SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE GONZALEZ ORTEGA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO CORRSPONDE | -101.7252 | 27.0038
COA190401583607 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE CESAREO CASTRO EJIDO SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE LERDO DE TEJADA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO | -101.7277 | 27.0096
COA190401583609 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE JOSE MARIA MORELOS CIUDAD SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE GONZALEZ ORTEGA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO | -101.7258 | 27.0036
COA190401578243 | Coahuila de Zaragoza | Parras | El Porvenir De Abajo | INTERIOR SN EJIDO EL PORVENIR DE ABAJO, 27990 EL PORVENIR DE ABAJO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA SALTILLO-MATAMOROS Y , EJIDO EL PORVENIR DE ABAJO CARRETERA SALTILLO MATAMOROS | -102.0372 | 25.6434
COA190401577132 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | VILLA UNION | -100.7252 | 28.2205
COA190401583075 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE CARRETERA 30 CIUDAD SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAMOS ARIZPE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE FRANCISCO I MADERO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO | -101.73 | 27.0021
COA190401583122 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE IGNACIO ZARAGOZA CIUDAD SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAMOS ARIZPE Y CALLE PABLO GONZALEZ, CALLE CESAREO CASTRO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SACRAMENTO EN LA | -101.7252 | 27.0053
COA190401583123 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CARRETERA CENTRAL NUMERO 30 ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO EN EL PO | -101.7261 | 27.0041
COA190401583124 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE GOMEZ FARIAS CIUDAD SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE GOMEZ FARIAS, CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO | -101.7245 | 27.0081
COA190401583152 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE DEGOLLADO SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEGOLLADO Y CALLE PABLO GONZALEZ, CALLE RAMON CANTU CALLE DEGOLLADO ENTRE CALLE PABLO GONZALEZ Y CALLE CANTU EN EL MUNICIPIO DE SACRAMENT | -101.7214 | 27.0083
COA190401583159 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE FRANCISCO I MADERO SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE GOMEZ FARIAS, CALLE LERDO DE TEJADA CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE GOMEZ FARIAS Y CALLE LERDO | -101.7306 | 27.0062
COA190401583167 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE MORELOS SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE ALLENDE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO Y CALLE ALLENDE EN EL MUNICIPIO DE SACRAMENTO | -101.7245 | 27.0044
COA190401583170 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE GOMEZ FARIAS SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GOMEZ FARIAS Y CALLE HIDALGO, CALLE ALLENDE CALLE GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ALLENDE EN EL MUNICIPIO DE SACRAMENTO | -101.7263 | 27.0073
COA190401578277 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Los Hoyos (El Potrero) | CALLE CARRETERA PARRAS - GENERAL CEPEDA EJIDO LOS HOYOS (EL POTRERO), 27994 LOS HOYOS (EL POTRERO), PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA PARRAS - GENERAL CEPEDA Y , CARRETERA PARRAS GENERAL CEPEDA EJIDO LOS HOYOS | -102.002 | 25.4081
COA190401578280 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras De La Fuente | CALLE ANDRES S VIESCA COLONIA COLONIA NUEVA ANTORCHISTA, 27989 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ANDRES S VIESCA Y CALLE PROLONGACION MORELOS, CALLE ANTRES S VIESCA COLONIA NUEVA ANTORCHISTA | -102.1853 | 25.4708
COA190401655561 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE IGNACIO ALLENDE CIUDAD SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE DE LAS FUENTES Y CALLE SIETE DE ABRIL, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA ZONA ZAP AL SUR DEL | -101.7216 | 27.0007
COA190401603857 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Concordia (La Rosita) | CALLE SAN ANTONIO INTERIOR SN EJIDO LA ROSITA, 27950 CONCORDIA (LA ROSITA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y , CALLE SAN ANTONIO SAN LUIS EJIDO LA CONCORDIA LA ROSITA | -103.11 | 25.7889
COA190401606834 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | CALLE HIDALGO INTERIOR SN CIUDAD SIERRA MOJADA, 27600 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ZARAGOZA ACCIONES DE CUARTOS EN VARIAS CALLES DE LA ZONA CENTRO DEL MUNICI | -103.7008 | 27.2862
COA190401655667 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE AGUINALDO GARCIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AGUINALDO GARCIA Y CALLE HIDALGO, CALLE JUAREZ CALLE AGUINALDO GARCIA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE SACRAM | -101.7216 | 26.9975
COA190401655669 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE AGUINALDO GARCIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AGUINALDO GARCIA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE GUERRERO CALLE AGUINALDO GARCIA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE GUERRERO | -101.7237 | 26.9965
COA190401655671 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE HIDALGO SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ROGELIO VILLARREAL, CALLE ROGELIO MONTEMAYOR CALLE HIDALGO ENTRE CALLE ROGELIO VILLARREAL Y CALLE REGELIO MONTEMAYOR EN EL | -101.7202 | 26.9963
COA190401655672 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE PABLO GONZALEZ SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PABLO GONZALEZ Y CALLE DE LA FUENTE, CALLE RAYON CALLE PABLO GONZALEZ ESQUINA CON CALLE DE LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE SACRAMENTO | -101.7186 | 27.0022
COA190401655675 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE 7 DE ABRIL SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 7 DE ABRIL Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE GUERRERO CALLE 7 DE ABRIL ESQUINA CON CALLE FRANCISCO I MADERO EN EL MUNICIPIO DE SACRAMEN | -101.7256 | 26.9981
COA190401655676 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE RAYON SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAYON Y CALLE EJIDAL, CALLE 7 DE ABRIL CALLE RAYON ENTRE CALLE EJIDAL Y CALLE 7 DE ABRIL EN EL MUNICIPIO DE SACRAMENTO | -101.7185 | 27.0002
COA190401655677 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE ROGELIO MONTEMAYOR SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ROGELIO MONTEMAYOR Y CALLE JUAREZ, CALLE GUERRERO CALLE ROGELIO MONTEMAYOR ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE GUERRERO EN EL MUNICIPIO | -101.7218 | 26.9953
COA190401658883 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE AGUINALDO GARCIA CIUDAD SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE ALDAMA, CALLE ROGELIO VILLARREAL ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO EN UNA ZONA ZAP | -101.7205 | 26.9979
COA190401655547 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE BENITO JUAREZ CIUDAD SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSE ANTONIO DE LAFUENTE, CALLE MELCHOR OCAMPO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO EN UNA ZONA | -101.7241 | 27.0002
COA190401655563 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE FRANCISCO I MADERO CIUDAD SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE Y CALLE SIETE DE ABRIL, CALLE MELCHOR OCAMPO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR PONIENTE DEL MUNICIPI | -101.7262 | 26.9989
COA190401691315 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Victoria 112, Zona Centro, 25500 San Buenaventura, Coah., México | -101.5495 | 27.0528
COA190401691059 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | José Luis de Los Santos, Solidaridad, San Buenaventura, Coah., México | -101.5368 | 27.0614
COA190401691282 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Rogelio Montemayor Segui 522, Solidaridad, 25504 San Buenaventura, Coah., México | -101.5367 | 27.0627
COA200101700817 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Monterrey-Monclova, Monclova, Coah., México | -101.4203 | 26.8176
COA200101700817 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Monterrey-Monclova, Monclova, Coah., México | -101.4211 | 26.8238
COA18180101056478 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | EJIDO HIDALGO, 27911 HIDALGO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CARRETERA MADERO-FINISTERRE HIDALGO A 4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL | -103.286 | 25.8178
COA00180201082136 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juárez | AVENIDA SABINAS PUEBLO JUÁREZ, 25400 JUÁREZ, JUÁREZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA SABINAS Y CALLE PRESIDENTE JUAREZ, CALLE FRANCISCO I. MADERO SE ENCUENTRA EN VIVIENDA DE ZONA ZAP EN CALLE SABINAS ESQUINA CON PRESIDENTE JUAREZ | -100.7232 | 27.6031
COA18180201135077 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA180301340575 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | CIUDAD CUATROCIÉNEGAS DE CARRANZA CENTRO, 27640CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZAENTRE CALLE JUAN ANTONIO Y BOULEVARD JUAREZ, CALLE ESCOBEDO CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE ENTRE CALLE JUAREZ Y ESCOBEDO | -102.0709 | 26.9869
COA18170401041740 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza |  | (JOSE MA MORELOS INICIO; 28.488184; -100.912004) (IGNACIO ALDAMA FIN; 28.489863; -100.912578) | -100.9176 | 28.487
COA00180201082153 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | El Álamo | CALLE ISIDRO ROBLES EJIDO EL ALAMO, 25400 EL ÁLAMO, JUÁREZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ISIDRO RROBLES Y CALLE ROGELIO GARZA, CALLE BENJAMIN CANTU SE UBICA EN DIFERENTES VIVIENDAS DE EL ALAMO | -100.7917 | 27.4627
COA200201704755 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Primero de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah., México | -103.4509 | 25.5429
COA180401487636 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7015 | 27.2869
COA190401655678 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE JUAREZ SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE AGUINALDO GARCIA, CALLE ROGELIO VILLARREAL CALLE JUAREZ ENTRE CALLE AGUINALDO GARCIA Y CALLE ROGELIO VILLARREAL EN EL MUNICI | -101.7219 | 26.9966
COA190301573122 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Humberto Castilla Salas 600, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25050 Saltillo, Coah., México | -100.975 | 25.4134
COA190401583150 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE PABLO GONZALEZ SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PABLO GONZALEZ Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE GOMEZ FARIAS CALLE PABLO GONZALEZ ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE GOMEZ FARIAS EN | -101.7225 | 27.0093
COA190401583161 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE FRANCISCO I MADERO SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEGOLLADO Y CALLE ALLENDE, CALLE ALDAMA CALLE DEGOLLADO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ALDAMA EN EL MUNICIPIO DE SACRAMENTO | -101.7247 | 27.0068
COA190401578250 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Piedra Blanca | CALLE CARRETERA SALTILLO - MATAMOROS EJIDO PIEDRA BLANCA, 27996 PIEDRA BLANCA, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA SALTILLO - MATAMOROS Y , CARRETERA SALTILLO - MATAMOROS EJIDO PIEDRA BLANCA | -101.8804 | 25.6576
COA190301572772 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José De Aura | San José de Aura, Coah., México | -101.3711 | 27.5861
COA190401609773 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE HIDALGO 312 INTERIOR SN CIUDAD SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ROGELIO MONTEMAYOR | -101.722 | 26.9979
COA190401616939 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE QUINTANAROO 11 INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 26174 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE QUINTANAROO Y CALLE DOCTOR MIER, CALLE CHIHUAHUA CALLE QUINTANAROO ENTRE DR. MIER Y CHIHUAHUA | -100.7519 | 28.4175
COA190101511607 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Humberto Castilla Salas 600, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25050 Saltillo, Coah., México | -100.9757 | 25.4121
COA190201523385 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Rancherías | EJIDO , 00000 RANCHERÍAS, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIAS | -101.3922 | 27.8197
COA190401672068 | Coahuila de Zaragoza | Parras | El Porvenir De Abajo | CALLE CARRETERA SALTILLO MATAMOROS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL PORVENIR DE ABAJO, 27990 EL PORVENIR DE ABAJO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA SALTILLO - MATAMOROS Y , EJIDO EL PORVENIR DE ABAJO CARRETERA | -102.0372 | 25.6433
COA190201542230 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.725 | 27.0044
COA190401583155 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE JUAREZ SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE DEGOLLADO, CALLE GOMEZ FARIAS CALLE JUAREZ ENTRE CALLE DEGOLLADO Y CALLE GOMEZ FARIAS EN EL MUNICIPIO DE SACRAMENTO | -101.7278 | 27.0061
COA190301574592 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Alejandro Castro Villarreal, Nueva Esperanza, San Buenaventura, Coah., México | -101.5378 | 27.0719
COA190401578279 | Coahuila de Zaragoza | Parras | San Francisco Del Progreso | CALLE CARRETERA PAILA - PARRAS INTERIOR SN EJIDO SAN FRANCISCO DEL PROGRESO, 27993 SAN FRANCISCO DEL PROGRESO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA PAILA - PARRAS Y , CARRETERA PAILA - PARRAS EJIDO SAN FRANCISCO DEL P | -102.1728 | 25.5901
COA190201541368 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7015 | 27.2869
COA190301575446 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Miguel Alemán Valdez 615, Solidaridad, 25504 San Buenaventura, Coah., México | -101.5352 | 27.0635
COA190401578399 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | El Nilo | CALLE EJIDO EL NILO INTERIOR SN EJIDO EL NILO, 27970 EL NILO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - LA CUCHILLA Y , EJIDO EL NILO CARRETERA SAN PEDRO LA CUCHILLA | -102.9426 | 25.7335
COA18180101075248 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila | -100.9997 | 25.4217
COA190401583165 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE FRANCISCO I MADERO SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE DEGOLLADO, CALLE GOMEZ FARIAS CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE DEGOLLADO Y CALLE GOMEZ FARIAS EN | -101.7299 | 27.0055
COA18180201132752 | Coahuila de Zaragoza | Monclova |  | - | -101.4172 | 26.9012
COA15150300582077 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro |  | - | -102.9832 | 25.7578
COA190401655674 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE JUAREZ SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE ROGELIO VILLARREAL, CALLE GUERRERO CALLE JUAREZ ESQUINA CON CALLE ROGELIO VILLARREAL EN EL MUNICIPIO DE SACRAMENTO | -101.7217 | 26.9964
COA190201566323 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José De Aura | San José de Aura, Coah., México | -101.3711 | 27.5861
COA190201542219 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.725 | 27.0044
COA190101511542 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Humberto Castilla Salas 600, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25050 Saltillo, Coah., México | -100.9757 | 25.4121
COA190201566279 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Progreso, Coah., México | -100.9878 | 27.428
COA190201566279 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José De Aura | Fundadores, Coahuila de Zaragoza, México | -101.3791 | 27.585
COA00180201082163 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Don Martín | CALLE AV. LAS FLORES PUEBLO DON MARTÍN, 25410 DON MARTÍN, JUÁREZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA LAS FLORES Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE JUAREZ SE ENCUENTRA AL LADO PONIENTE DE LA LOCALIDAD JUNTO A LA CARRETEREA ESTATAL 23 POR AV. LAS FLORES | -100.6189 | 27.5225
COA190301572754 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José De Aura | San José de Aura, Coah., México | -101.3711 | 27.5861
COA190401578275 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Talía | CALLE CARRETERA SALTILLO MATAMOROS EJIDO TALÍA, 27990 TALÍA, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARRETERA SALTILLO MATAMOROS Y , EJIDO TALIA CARRETERA SALTILLO - MATAMOROS | -102.4154 | 25.7318
COA00180201082158 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Don Martín | CALLE ROGELIO MONTEMAYOR PUEBLO DON MARTÍN, 25410 DON MARTÍN, JUÁREZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ROGELIO MONTEMAYOR Y AVENIDA NIÑOS HEROES, AVENIDA PESCADORES SE ENCUENTRA EN DIFERENTES VIVIENDAS EN PRESA DON MARTIN | -100.6175 | 27.5227
COA00180201082170 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Sección 22-0 | CALLEJON ROGELIO MONTEMAYOR PUEBLO SECCION 22, 25419 SECCIÓN 22-0, JUÁREZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ROGELIO MONTEMAYOR Y CALLE ELOY NAVARRO, SE ENCENTRA EN DISPENSARIO MEDICO EN SECCON VEINTE Y DOS | -100.4744 | 27.4434
COA190101516566 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Sonora 204, Independencia, 26830 Nueva Rosita, Coah., México | -101.217 | 27.943
COA00180201082149 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juárez | PRIVADA SIN NOMBRE JUNTO PLAZITA 5 DE MAYO PRIVADA JUÁREZ, 25400 JUÁREZ, JUÁREZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PRIVADA SI NOMBRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN PRIVADA FRENTE PLAZITA 5 DE MAYO | -100.7257 | 27.6142
COA00180201082150 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juárez | CALLE HIDALGO PUEBLO JUÁREZ, 25400 JUÁREZ, JUÁREZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y AVENIDA ESCOBEDO, AVENIDA ABASOLO SE ENCUENTRA EN LA CALLE HIDALGO ENTRE AV. ESCOBEDO Y ABASOLO | -100.7293 | 27.6101
COA18180201138938 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLES CUILAPA, TIKAL, Y PRIVADA TIKAL DE LA COLONIA LOMAS DEL REFUGIO | -101 | 25.4333
COA190101511588 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Humberto Castilla Salas 600, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25050 Saltillo, Coah., México | -100.9758 | 25.412
COA190301572721 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Mota De Corona (Mota Corona) | Mota de Corona, Coah., México | -101.1847 | 27.4239
COA190301573078 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Mineral La Luz (Minas De La Luz) | Mineral la Luz, Coah., México | -101.4859 | 27.5797
COA190401583151 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE FRANCISCO I MADERO SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE MORELOS, CALLE GONZALEZ ORTEGA CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GONZALEZ ORTEGA E | -101.7281 | 27.0024
COA190301574543 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Profr. Jesús Urbina Ortiz 324, San Andrés, 25504 San Buenaventura, Coah., México | -101.5392 | 27.064

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
COA16160200684535 | Obra | 1700956 | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 24233671.62 | 2.423367162E7
COA16160200723476 | Obra | CE-E203-2016/15-3 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 365251.48
COA00170200896262 | Obra | FM-ST-001/2017 | MORTIS CONSTRUCCIONES SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2071404.71 | 2071404.71
COA00170200896264 | Obra | PMSM-OP-FM-001/2017 | FABRICACION Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES S DE R L | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 27117562.24 | 2.711756223E7
COA17180101070044 | Obra | 1432192 | GUADALUPE MICAELA SÁNCHEZ AMADOR | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 3662105.64 | 3662105.64
COA16160200723453 | Obra | ce-203-e203-2016/10 | vigas,lozas y sistemas aligerados s.a. de c.v. | gobierno del estado de coahuila de zaragoza | 85941.52 | 85941.52
COA16180101070047 | Obra | PMSM-OP-002/2016 | FABRICACION Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES, S. DE R.L | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 160185.73 | 160185.73
COA16160300745375 | Obra | 1702555 | GARSU CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 10870789.61 | 1.087078961E7
COA16160200723477 | Obra | CE-E203-2016/15-2 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 408222.24
COA00180201082166 | Administración directa | 61886 |  | Municipio de Juárez Coahuila | 10800 | 9786.0
COA00180201083562 | Administración directa | 67414 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 27195 | 27195.0
COA16160200696167 | Obra | ce-e203-2016/10 | vigas,lozas y sistemas aligerados s.a. de c.v. | gobierno del estado de coahuila de zaragoza | 21485.38 | 21485.38
COA16160200696189 | Arrendamientos | AD-279-2016/01 | AUTO CONSIGNACIONES PLAZA DE TORREON, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1393890
COA16160200707237 | Obra | CE-E203-2016/16-1 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 257824.57
COA16160300735711 | Obra | 1699530 | GARSU CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 19659039.88 | 1.965903988E7
COA18180201134991 | Obra | MPC001/2018-O | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI SA DE CV | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 1350000 | 1350000.0
COA16170100831677 | Obra | 1329072-3 | INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES RÍO BRAVO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 38989135.09 | 3.898913509E7
COA17170200896241 | Obra | 001/FDRSEMM/2017 | TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ, S.A. DE C.V. | SAN JUAN DE SABINAS | 2320580 | 1.0
COA16160400831046 | Obra | 1530342 | CONSTRUCTORA MENFIS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 23544885.82 | 2.354488582E7
COA17170100832375 | Obra | 1426107 | ING. JOSÉ LUIS CAREAGA GARZA | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 3264896.06 | 3264896.06
COA00180201082199 | Administración directa | 77326 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 841630 | 841630.0
COA00180201082202 | Administración directa | 77329 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 72776.08 | 72776.08
COA16160200685235 | Obra | CE-E203-2016/9-2 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 128912.29
COA16160200696347 | Obra | CE-E201-2016/1 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV. | GOBIERNO DE COAHUILA | 132203.29 | 132203.29
COA18180201134962 | Obra | PMSP-OP-FM-001/2018 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI SA DE CV | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 5692894.13 | 5692894.13
COA16160200717872 | Obra | CE-E256-2016/1 | VIGAS LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | GOBIERNO DE COAHUILA | 594741.69 | 594741.69
COA16160200690707 | Obra | CE-E203-2016/15-1 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 21485.38
COA00180201083561 | Administración directa | 77191 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 251320 | 251320.0
COA18180201135069 | Obra | 001/RA-SDS/FONDOMINERO2018 | ARQMM DESARROLLOS, SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 608060.99 | 608060.99
COA00180201135072 | Obra | MSM-DOP-OBR FDREMM-05-2018 | SOLAR Y ECOTECNIAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 21350574.36 | 2.21E7
COA17180101069982 | Obra | PMSM-OP-FM-001/2017-A | FABRICACION Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES, S. DE R. L | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 8813799.13 | 8813799.13
COA00180201082206 | Administración directa | 77232 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 35000 | 35000.0
COA16160200712509 | Obra | ce-e203-2016/11-2 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 85941.52
COA00180201082209 | Administración directa | 67422 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 62830 | 62830.0
COA18180101070672 | Obra | PAFM2016-1001 | SERGIO MARIO GAYTAN RAMIREZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO,COAHUILA. | 356307 | 356307.0
COA00180201083563 | Administración directa | 67394 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 10808 | 10808.0
COA18180101056475 | Obra | FONHAPO | COMISIÓN ESTATAL DE LA VIVIENDA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO I MADERO | 672900 | 672900.0
COA18180201134992 | Obra | MPC003/2018-O | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 455799 | 455799.0
COA16160200701667 | Obra | CE-E203-2016/13 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 21485.38
COA16160400827115 | Obra | 1602284 | COMERCIALIZADORA CONFIABLE, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 14549701.64 | 1.454970164E7
COA16160200696352 | Obra | CE-E203-2016/6-1 | VIGAS, LOZAS Y ALIGERADOS S.A DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 21485.38 | 21485.38
COA16160200707288 | Obra | ce-e203-2016/10 | vigas,lozas y sistemas aligerados s.a. de c.v. | gobierno del estado de coahuila de zaragoza | 150397.67 | 150397.67
COA17170401047804 | Obra | 1331054-1 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 51346135.39 | 5.134613539E7
COA00180101070642 | Obra | PMSM-OP-002/2017 | SALVADOR MONTOYA DELGADO | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 1995200 | 1995200.0
COA00180201082210 | Administración directa | 77340 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 268000 | 268000.0
COA16160200728806 | Obra | 1700907 | Pavimentos y Edificaciones del Norte, S.A. de C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 4889446.35 | 4889446.35
COA16160200723466 | Obra | CE-E203-2016/13-3 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 236339.19
COA17170100832364 | Obra | 1504216 | PRONOR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 3297959.82 | 3297959.82
COA16160200685247 | Obra | CE-E256-2016/1 | VIGAS LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | GOBIERNO DE COAHUILA | 99123.62 | 99123.62
COA16170100831678 | Obra | 1329072-4 | INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES RÍO BRAVO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 38989135.09 | 3.898913509E7
COA16160300730904 | Obra | 1166935 | ARQ. ELOY GOMEZ NAVA | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 5490718.4 | 5490718.4
COA00180201082200 | Administración directa | 77345 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 36000 | 36000.0
COA00180201083559 | Administración directa | 77201 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 35000 | 35000.0
COA00180201135061 | Obra | MSM-DOP-OBR FDREMM-06-2018 | ADIPCON CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 10951281.25 | 1.15E7
COA00180201082207 | Administración directa | 77333 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 252000 | 252000.0
COA16160200684489 | Obra | 1697505 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 1713820.98 | 1713820.98
COA18180201083669 | Obra | SEOP/001-18(2) | SERVER CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS, SA DE CV | MUNICPIO DE RAMOS ARIZPE | 260794.49 | 260794.49
COA16160200690655 | Obra | CE-E203-2016/6-1 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 107426.9
COA16160200707280 | Obra | CE-E203-2016/9 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 21485.38
COA00180201082208 | Administración directa | 67419 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 271950 | 271950.0
COA16160200672673 | Obra | 1166935 | ARQ. ELOY GOMEZ NAVA | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 5490718.4 | 5490718.4
COA16160300745452 | Obra | 1705474 | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 9141684.31 | 9141684.31
COA16160200696139 | Obra | CE-E203-2016/6 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERAADOS S.A DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 150397.67 | 150397.67
COA16160200707314 | Obra | CE-E203-2016/15 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 64456.14
COA16160200712535 | Obra | ce-e203-2016/16 | vigas lozas y sistemas aligerados, s.a. de c.v. | gobierno del estado de coahuila de zaragoza | 150397.67 | 150397.67
COA00180201135034 | Obra | MSM-DOP-OBR FDREMM-04-2018 | CONSTRUCTORA SIERRA LAGUNA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 1200000 | 1200000.0
COA16160200723451 | Obra | ce-e203-2016/10-1 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 42970.76
COA16160200723452 | Obra | ce-203-2016/10 | vigas lozas y sistemas aligeradas s.a. de c.v. | gobierno del estado de coahuila de zaragoza | 64456.14 | 64456.14
COA00180201082204 | Administración directa | 77244 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 70000 | 70000.0
COA16180101070427 | Obra | PMSM-OP-004/2016 | FABRICACION Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES, S. DE R.L | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 6619895.31 | 6619895.31
COA16160200717773 | Obra | ce-e203-2016/11-1 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 85941.52
COA18180201135025 | Obra | 002/RA-SDS/FONDOMINERO2018 | R.G. INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES Y AVALUOS, SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 627376.22 | 627376.22
COA17170400973428 | Obra | 208404 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON S.A DE C.V | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 145513.42 | 145513.42
COA16160300734898 | Obra | 1192843 | VIBLA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 14559664.96 | 1.455966496E7
COA16170100831685 | Obra | 1331054-7 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 51346135.39 | 5.134613539E7
COA16160200717842 | Obra | CE-E203-2016/9-4 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 171883.05
COA16160200717871 | Obra | CE-E256-2016/1 | VIGAS LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | GOBIERNO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 264329.64 | 264329.64
COA16160200707259 | Obra | ce-e203-2016/5 | vigas,lozas y sistemas aligerados s.a. de c.v. | gobierno del estado de coahuila de zaragoza | 279309.95
COA16160200690890 | Obra | CE-E203-2016/1-1 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 21485.38
COA16160200673223 | Obra | 1698638 | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 7756344.18 | 7756344.18
COA16160200712597 | Obra | CE-E203-2016/13-4 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 107426.9
COA00180201083560 | Administración directa | 67417 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 135975 | 135975.0
COA16160200718054 | Obra | CE-E203-2016/1 | VIGAS, LOSAS Y SISTEMAS ALIGERADOS S.A DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 214853.81
COA16160200690640 | Adquisiciones | sefin-dga-ad-228-2016/001 | armando jordan lopez | gobierno del estado de coahuila de zaragoza | 14616 | 14616.0
COA16160200717869 | Obra | CE-E203-2016/13-1 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 42970.76
COA17180101069943 | Obra | 001/FDRSEMM/2017 | TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ, S.A. DE C.V. | SAN JUAN DE SABINAS | 2320580 | 1.0
COA17180101070717 | Obra | 2016-05-06-01 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON S.A. DE C.V. | PRESDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 407400 | 407400.0
COA16160200712568 | Obra | CE-E203-2016/9-1 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 42970.76
COA00180201134941 | Obra | MSM-DOP-OBR FDREMM-07-2018 | ADELA SOTELO | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 6729643.51 | 7000000.0
COA00180201134947 | Obra | MSM-DOP-OBR FDREMM-01-2018 | SOLAR Y ECOTECNIAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 967783.64 | 1000000.0
COA18180201135019 | Obra | MPC002/2018-O | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI SA DE CV | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 948689 | 948689.0
COA180301298664 | Administración directa | 77247 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 35000 | 35000.0
COA180301301272 | Administración directa | 63666 |  | MUNICIPIO DE JUAREZ COAHUILA | 44000 | 38785.9
COA180301301283 | Administración directa | 63668 |  | MUNICIPIO DE JUAREZ COAHUILA | 88000 | 77571.73
COA180301303502 | Administración directa | 77463 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 7000 | 7000.0
COA180301303390 | Administración directa | 77462 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 21900 | 21899.0
COA180301298698 | Administración directa | 77316 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 105000 | 105000.0
COA180301304895 | Administración directa | 77162 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 189267.54 | 189267.54
COA180301308130 | Administración directa | 77338 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 52844.94 | 52844.94
COA180301303371 | Administración directa | 77461 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 15000 | 15000.0
COA180301298702 | Administración directa | 77319 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 35000 | 35000.0
COA180401430227 | Obra | MEC-FEISM-001-18 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA | 245364.65 | 245364.65
COA180401430136 | Obra | 317935 | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 21930 | 21930.0
COA180401501838 | Obra | 02/FONDOMINERO/2018 | CONSTRUCTURA Y TRITURADOS EL ALAMO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS | 1011656 | 1011656.0
COA180401487652 | Administración directa | 77456 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 13000 | 13000.0
COA180401487653 | Administración directa | 77457 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 15000 | 15000.0
COA180401487654 | Administración directa | 77459 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 10000 | 10000.0
COA190201520415 | Obra | SIDS-SIS-009-19 | GUADALUPE MICAELA SANCHEZ AMADOR | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 4255943.51 | 4255943.51
COA190201517890 | Obra | PMS-OP-FISM-119/19 | INMOBILIARIA DIA DEL NORTE S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 94410.81 | 93820.93
COA190201523457 | Obra | SIDS-SIS-011-19 | OSCAR ALMANZA CALDERON | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 1942161.12 | 1942161.12
COA190201540122 | Administración directa | 66866 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 24433 | 24433.0
COA190201540146 | Administración directa | 66873 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 44288.17 | 44288.17
COA190201538726 | Administración directa | 66807 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 708653 | 708653.0
COA190201548149 | Obra | 075-FISM-TOR/19 | SAGAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE ORAS PUBLICAS | 1985108.49 | 1985108.49
COA190201527185 | Obra | SIDS-SIS-032-19 | GUADALUPE MICAELA SANCHEZ AMADOR | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 5249791.69 | 5249791.69
COA190201540870 | Administración directa | 66885 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 619810.89 | 619810.89
COA190201540933 | Administración directa | 66957 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 400000 | 400000.0
COA190201540082 | Administración directa | 66865 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 64423 | 64423.0
COA190201540211 | Administración directa | 66874 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOAJDA | 88576.34 | 88576.34
COA190201540259 | Administración directa | 66876 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 73269 | 73269.0
COA190201538757 | Administración directa | 66857 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 97732 | 97732.0
COA190201541491 | Administración directa | 66960 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 235017.19 | 235017.19
COA190201535391 | Obra | MPN008-FISM-2019 | NXV CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 588232.27 | 588232.27
COA190201563079 | Obra | PMC-OP-RP-003/2019 | VICTOR ONTIVEROS DELGADO | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 505829.51 | 505829.51
COA190201563268 | Obra | PMC-OP-RP-003/2019 | VICTOR ONTIVEROS DELGADO | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 505829.51 | 505829.51
COA190201563311 | Obra | PMC-OP-FORTA-AS-004/2019 | CONSTRUCTORA U SERVICIOS WILLARZ S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 298850.8 | 298850.8
COA190201563375 | Obra | PMC-OP-FORTA-MF-006/2019 | AMARO CEPEDA MUÑIZ | TESORERÍA MUNICIPAL | 209844 | 209844.0
COA190201562796 | Obra | PMC-COP-AP-004/2019 | EMIGDIO ALAIN HERNANDEZ GONZALEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 719222.62 | 719222.62
COA190201561662 | Obra | PMC-COP-ED-001/2019 | SIM FORMATO INDUSTRIAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 477633.79 | 477633.79
COA190201562992 | Obra | PMC-COP-AP-005/2019 | SIM FORMATO INDUSTRIAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1717323.39 | 1717323.39
COA190201563352 | Obra | PMC-OP-FORTA-EP-005/2019 | AMARO CEPEDA MUÑIZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 67820.07 | 67820.07
COA190201563418 | Obra | PMC-OP-FORTA-AP-009/2019 | JULIO CESAR MEDINA DE HOYOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 60205.76 | 60205.76
COA190301574557 | Obra | MEC-FH-004-19 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 1395988.78 | 1395988.78
COA190301574569 | Obra | MEC-FH-005-19 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 1573429.8 | 1573429.8
COA190301571064 | Obra | PMC-COP-DRE-007/2019 | EMIGDIO ALAIN HERNANDEZ GONZALEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1622487.84 | 1622487.84
COA190301576250 | Obra | HC-SF-005/2019 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 1102770.77 | 1102770.77
COA190301569995 | Obra | 1978230 | DESARROLLO DE ENERGÍA Y COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 3238228.96 | 3238228.96
COA190301571275 | Obra | 07 | NAHIM MTANOUS ZAMORA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 350000 | 350000.0
COA190301569978 | Obra | 1978456 | MATERIALES Y SERVICIOS TARMAC, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 12197805.35 | 1.219780535E7
COA190301569160 | Obra | MPC005/2018-O | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI SA DE CV | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 2271844 | 2271844.0
COA190301574632 | Obra | MEC-FH-006-19 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 2558670 | 2558670.0
COA190301576298 | Obra | HC-SF-006/2019 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 1289915.49 | 1289915.49
COA190301569247 | Obra | 01 | SIM FORMATO | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 684434 | 684434.0
COA190301571161 | Obra | 09 | EMIGDIO ALAIN HERNANDEZ GONZALEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 741625.79 | 741625.79
COA190301570481 | Obra | 06 | EMIGDIO ALAIN HERNANDEZ GONZALEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 419300 | 419300.0
COA190301572702 | Obra | FM-EP-001/2019 | SIM FORMATO | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 684434 | 684434.0
COA190301570530 | Obra | 02 | VICTOR ONTIVEROS DELGADO | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 160741.57 | 160741.57
COA190401581532 | Obra | 039-FISM-TOR/19 | ROCA CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 7166559.99 | 7166559.99
COA190401584552 | Obra | MRA-DOP-010-2019 | PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE, SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 2644626.65 | 2644626.65
COA190401584735 | Obra | MRA-DOP-011-2019 | FRANCISCO JAVIER AVILA ESQUEDA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 2332138.92 | 2332138.92
COA190401578485 | Obra | SIDS-SIS-070-19 | CONTRATISTAS INTEGRALES SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 595500 | 595500.0
COA190401581248 | Obra | MRA-DOP-002-2019 | FRANCISCO JAVIER AVILA ESQUEDA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 2456609.98 | 2456609.98
COA190401581329 | Obra | MRA-DOP-005-2019 | PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE, SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 2503500.33 | 2503500.33
COA190401578740 | Obra | SIDS-SIS-051-19 | EDUARDO NUÑEZ ALVAREZ | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 2247548.84 | 2247548.84
COA190401617594 | Obra | DOPM/2019/029 | SERGIO ANTONIO SORIA DAVILA | TESORERIA MUNICIPAL | 653220.97 | 653186.54
COA190401610363 | Obra | 9400101840 | SAG CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 826237.43 | 826237.43
COA190401610370 | Obra | 9400101840 | SAG CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 826237.43 | 826237.43
COA200101699938 | Administración directa | 78990 |  | MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA | 600000 | 600000.0
COA200101699294 | Obra | 1985636 | OBRAS Y MATERIALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 1503443.91 | 1503443.91
COA200101699295 | Obra | 1977357 | GUADALUPE MICAELA SANCHEZ AMADOR | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 8135512.96 | 8135512.96
COA200101699296 | Obra | 1976659 | INTERHIDRAULICA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 9079289.62 | 9079289.62
COA200101699372 | Obra | 1985658 | OBRAS Y MATERIALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 493488.08 | 493488.08
COA200101699373 | Obra | 1977734 | CONSTRUCTORA ABHRE Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 8308072.76 | 8308072.76
COA200101699000 | Obra | 1977734 | CONSTRUCTORA ABHRE Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 8308072.76 | 8308072.76
COA200101699032 | Obra | 1986498 | CONSTRUCTORA VVR, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 89900739.76 | 8.990073976E7
COA200101699115 | Obra | FORTA-AP-001/2020 | ARACELI DE LA CRUZ SANDOVAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 495324.14 | 495324.14
COA200101699206 | Obra | 1985636 | OBRAS Y MATERIALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 1503443.91 | 1503443.91
COA190401611928 | Obra | 9400101841 | DISTRIBUCIONES Y MONTAJES | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 532422.72 | 532422.72
COA190401642403 | Obra | COP-AP-012-2019 | EMIGDIO ALAIN HERNANDEZ GONZALEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 907943.17 | 907943.17
COA190401630068 | Obra | PMC-COP-SG-003/2019 | SIM FORMATO INDUSTRIAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 39009.49 | 39009.49
COA190401672120 | Obra | 9400101841 | DISTRIBUCIONES Y MONTAJES | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 532422.72 | 532422.72
COA190401672122 | Obra | 9400101840 | SAG CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 826237.43 | 826237.43
COA190401678334 | Obra | MRA-DOP-013-2019 | THOMAE PERFORACIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 4684747.71 | 4684747.71
COA190401672479 | Obra | 9400101842 | JK INDUSTRIAL LAGUNA SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1104395.14 | 1104395.14
COA190401665655 | Obra | MMC-IN-0021-19 | carlos romeo ramos gonzalez | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COQAHUILA | 420000 | 420000.0
COA190401696016 | Obra | PMS-OP-PAICE-057/19 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 2437909.35 | 2437909.35
COA190401696150 | Obra | MEC-FH-011-19 | MIGUEL PEREZ BARRERA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 662186 | 662186.0
COA190401696386 | Obra | MEC-FH-010-19 | CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 396995.85 | 396995.85
COA190401696034 | Obra | MEC-FH-009-19 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 1272879.68 | 1272879.68
COA200101698993 | Obra | 1986551 | TORCA TERRECERIAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 43323406.89 | 4.332340689E7
COA200101698994 | Obra | 1993881 | LUENSA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 2049870.36 | 2049870.36
COA200101698997 | Obra | 1985023 | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 19197636.78 | 1.919763678E7
COA200101698998 | Obra | 1985785 | GRUPO CONSTRUCTOR DE LA CARBONÍFERA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 4076485.05 | 4076485.05
COA200101698999 | Obra | 1977183 | URBANIZACIONES INGENIA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 30903684.21 | 3.090368421E7
COA00180201135071 | Obra | MSM-DOP-OBR FDREMM-03-2018 | ADELA SOTELO | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 700000 | 700000.0
COA16160200723465 | Obra | CE-E203-2016/13-5 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 150397.67
COA16160200685234 | Obra | CE-E203-2016/9-3 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 64456.14
COA200101700013 | Administración directa | 78996 |  | MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA | 230000 | 230000.0
COA200101700023 | Administración directa | 78998 |  | MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA | 200000 | 200000.0
COA180301307613 | Administración directa | 77464 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOIJADA | 17069.02 | 17069.02
COA00170200901957 | Obra | 002/FORTALECE/2017 | TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ, S.A. DE C.V. | SAN JUAN DE SABINAS | 2965800 | 1.0
COA00180201135020 | Obra | MSM-DOP-OBR FDREMM-02-2018 | SOLAR Y ECOTECNIAS | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 967783.64 | 1000000.0
COA180301307632 | Administración directa | 77322 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 81601.21 | 81601.21
COA16160200690639 | Adquisiciones | sefin-dga-ad-228-2016/001 | armando jordan lopez | gobierno del estado de coahuila de zaragoza | 7308 | 7308.0
COA00180201082205 | Administración directa | 77188 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 62830 | 62830.0
COA16160200707301 | Obra | CE-E203-2016/13-2 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 85941.52
COA16180101070426 | Obra | PMSM-OP-001/2017 | FABRICACION Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES, S. DE R.L | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 4859343.69 | 4859343.69
COA16160300749872 | Obra | ce-e203-2016/12 | vigas lozas y sistemas aligerados, s.a. de c.v. | gobierno del estado de coahuila de zaragoza | 644561.43 | 644561.43
COA190301570001 | Obra | 1978230 | DESARROLLO DE ENERGÍA Y COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 3238228.96 | 3238228.96
COA200201712232 | Obra | FFM 009/2020 C.F. | IGNACIO OLVERA VENEGAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD FRONTERA | 833398.18 | 833398.18
COA200201711911 | Obra | FFM 001/2020 C.F. | AGNEA FRACCIONADORA SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD FRONTERA | 2077560 | 2077560.0
COA200201707933 | Obra | CEAS-IE-OBR-03/2020 | INGENEA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 6064382.22 | 6064382.22
COA200201708944 | Obra | MPC-FEMPH-011/2020 | EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 284583.64 | 284583.64
COA200201711913 | Obra | FFM 003/2020 C.F. | RICARDO RAMIREZ ORTIZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD FRONTERA | 629247.29 | 629247.29
COA200201708452 | Obra | MPC-FEMPH-001/2020 | MIGUEL PEREZ BARRERA | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 1096200 | 1096200.0
COA200201708493 | Obra | MPC-FEMPH-004/2020 | CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 1354411.31 | 134411.31
COA200201708496 | Obra | MPC-FEMPH-005/2020 | CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 2745550.58 | 2745550.58
COA200201708521 | Obra | MPC-FEMPH-007/2020 | MIGUEL PEREZ BARRERA | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 1535529.35 | 1535529.35
COA200201708537 | Obra | MPC-FEMPH-012/2020 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 2060845.1 | 2060845.1
COA200201711912 | Obra | FFM 002/2020 C.F. | RICARDO RAMIREZ ORTIZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD FRONTERA | 534719.4 | 534719.4
COA200201711956 | Obra | FFM 004/2020 C.F. | TEC-TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION MONCLOVA SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD FRONTERA | 837887.72 | 837887.72
COA200201712010 | Obra | FFM 005/2020 C.F. | CONSTRUCTORA OYERGO SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD FRONTERA | 213332.35 | 213332.35
COA200201707882 | Obra | CEAS-IE-OBR-03/2020 | INGENEA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 6064382.22 | 6064382.22
COA200201712208 | Obra | FFM 008/2020 C.F. | TEC- TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION MONCLOVA SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD FRONTERA | 227297.96 | 227297.96
COA200201708992 | Obra | MPC-FEMPH-013/2020 | EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 1498285.17 | 1498285.17
COA190401634888 | Obra | PMS-OP-FISM-256/19 | CONSTRUCCIONES Y VENTAS SALTILLO S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 675536.76 | 600043.72
COA200201708470 | Obra | MPC-FEMPH-002/2020 | JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 2412798.46 | 2412798.46
COA200201708478 | Obra | MPC-FEMPH-003/2020 | JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 2200142.79 | 2200142.79
COA200201708514 | Obra | MPC-FEMPH-006/2020 | COMERCIALIZADORA JOMAGGA DEL NORTE SA DE CV | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 496151.4 | 496151.4
COA200201708525 | Obra | MPC-FEMPH-008/2020 | CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 3331680.89 | 3331680.89
COA200201708534 | Obra | MPC-FEMPH-009/2020 | CONSTRUCTORA TRES CAMINOS DE SABINAS S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 2698661.04 | 2698661.04
COA190401672124 | Obra | 9400101842 | JK INDUSTRIAL LAGUNA SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1104395.14 | 1104395.14
COA190201539067 | Administración directa | 66858 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOAJDA | 177152.68 | 177152.68
COA190401580205 | Obra | SIDS-SIS-051-19 | EDUARDO NUÑEZ ALVAREZ | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 2247548.84 | 2247548.84
COA190201539307 | Obra | FISM-007/2019 | ABDEL KARIM MUSI CHAVEZ | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1295383.25 | 1295383.25
COA190201543889 | Obra | FAIS26/01/19-001 | JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 2514306.4 | 2517306.4
COA200201708536 | Obra | MPC-FEMPH-010/2020 | JUAN CARLOS MORENO AGUIRRE | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 3169834.66 | 3169834.66
COA00180201082171 | Administración directa | 45165 |  | MUNICIPIO DE JUAREZ | 105000 | 105000.0
COA00180201082148 | Administración directa | 47506 |  | MJC850101QY6 | 49900 | 49900.0
COA00180201082144 | Administración directa | 63276 |  | MUNICIPIO DE JUAREZ COAHUILA | 258000 | 81003.57
COA00180201082146 | Administración directa | 46604 |  | MJC850101QY6 | 629982 | 629982.0
COA16180101070046 | Obra | PMSM-OP-005/2016 | FABRICACION Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES, S. DE R.L | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 20143596.64 | 2.014359664E7
COA00180201082141 | Obra | MJCINFRA/011/2018 | JESUS GARCIA JUAREZ | MJC850101QY6 | 177160 | 177160.0
COA17180101071097 | Administración directa | 78504 |  | Municipio de Juárez Coahuila | 599560 | 599560.0
COA00180201082140 | Administración directa | 46604 |  | MJC850101QY6 | 629982 | 629982.0
COA00180201082168 | Administración directa | 63568 |  | MUNICIPIO DE JUAREZ COAHUILA | 40000 | 19137.93
COA00180201082164 | Obra | MJCINFRA/004/2018 | LUIS RIOS DIAZ | MUNICIPIO DE JUAREZ | 180982.92 | 180982.92
COA00180201082137 | Administración directa | 46604 |  | MJC850101QY6 | 629982 | 629982.0
COA00180201082138 | Administración directa | 63573 |  | MUNICIPIO DE JUÁREZ COAHUILA | 25800 | 22029.0
COA00180201082178 | Obra | MJCINFRA/005/2018 | LUIS RIOS DIAZ | MUNICIPIO DE JUAREZ | 192034.96 | 192034.96
COA00180201082147 | Administración directa | 46604 |  | MJC850101QY6 | 629982 | 629982.0
COA16180101070674 | Administración directa | 78505 |  | Municipio de Juárez Coahuila | 357734 | 357734.0
COA17170400974098 | Administración directa | 66391 |  | MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA | 490080 | 490080.0
COA180401432515 | Administración directa | 66378 |  | MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA | 122520 | 122520.0
COA180301298788 | Obra | PMCC-DOPM-004/2018 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V. | TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG. | 830445.12 | 830445.12
COA180301298793 | Obra | PMCC-DOPM-002/2018 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE CUATROCIENEGAS | 1547953.77 | 1547953.77
COA180301308750 | Obra | PMS-FISM-18-008 | ABSER SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 259186.22 | 259180.87
COA180401447761 | Administración directa | 58112 |  | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA | 205673.38 | 205673.38
COA180401416847 | Obra | CEV/IO/-007/2018 | CIHSA CONSTRUCCIONES, .S.A. DE C.V. | TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG. | 853190 | 853190.0
COA180401431210 | Obra | AP-009/2018 | SIM FORMATO | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 673488.32 | 673488.32
COA180401429080 | Administración directa | 66234 |  | MZC850101HD3 | 41424.28 | 41424.28
COA190101512471 | Obra | MPC-FEFMPH-01/19 | EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 789264 | 789264.0
COA190101512737 | Obra | MPC-FEFMPH-02/19 | EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 532440 | 532440.0
COA180401450689 | Obra | 038-INFRA-2018 | MIRIAM YADIRA MORALES LUJAN | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS, COAHUILA | 585958.43 | 585958.43
COA180401487562 | Administración directa | 77451 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 1453.51 | 1453.51
COA180401487635 | Administración directa | 77454 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 9000 | 9000.0
COA190201542183 | Adquisiciones | FISM-MSC-02/2019 | NORMAN IVAN JIMENEZ PADER | MUNICIPIO DE SACRAMENTO | 73297.76 | 73297.76
COA190201541336 | Administración directa | 66959 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 75000 | 75000.0
COA190201541354 | Administración directa | 66961 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 18584.8 | 18584.8
COA190201542161 | Servicios | FISM-MSC-01/2019 | ACEROS Y CONSTRUCCIONES GROWTH SA DE CV | MUNICIPIO DE SACRAMENTO | 109946.65 | 109946.65
COA190201523770 | Obra | SIDS-SIS-033-19 | IUNGO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 935121.01 | 935121.01
COA190201526224 | Obra | SIDS-SIS-048-19 | OSCAR ALMANZA CALDERON | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 1397984.51 | 1397984.51
COA190201566215 | Obra | MPC-FEMPH-003/2019 | JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ | MUNICIPIO DE PROGROESO COAHUILA | 1549006 | 1549006.0
COA190201566333 | Obra | MPC-FEMPH-006/2019 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE LUNA | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 1284278 | 1248278.0
COA180401430123 | Obra | 317921 | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 90480 | 90480.0
COA190201566396 | Obra | MPC-FEMPH-008/2019 | CN INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 279554.51 | 279554.51
COA190301573370 | Obra | MPC-FEMPH-017/2019 | CONSTRUCTORA TRES CAMINOS DE SABINAS, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA | 1988198.25 | 1988198.25
COA190301573056 | Obra | MPC-FEMPH-010/2019 | CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 617057.36 | 617057.36
COA190301573320 | Obra | MPC-FEMPH-014/2019 | MIGUEL PEREZ BARRERA | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA | 3208919.07 | 3208919.07
COA190301573138 | Obra | MPC-FEMPH-015/2019 | JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA | 2821017.8 | 2821017.8
COA190301575438 | Obra | HC-SF-002/2019 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 2914416.12 | 2914416.12
COA190301575474 | Obra | HC-SF-010/2019 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 1171290.76 | 1171290.76
COA190301575482 | Obra | HC-SF-004/2019 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 2547634.21 | 2547634.21
COA190401584471 | Obra | FISM-MSC-17/2019 | RODOLFO EUGENIO PLATA MARTINEZ | MUNICIPIO DE SACRAMENTO | 184654.36 | 184654.36
COA190401583607 | Obra | FISM-MSC-18/2019 | RODOLFO EUGENIO PLATA MARTINEZ | MUNICIPIO DE SACRAMENTO | 145860.63 | 145860.63
COA190401583609 | Obra | FISM-MSC-16/2019 | RODOLFO EUGENIO PLATA MARTINEZ | MUNICIPIO DE SACRAMENTO COAHUILA | 427719.63 | 427719.63
COA190401578243 | Obra | 9400101841 | DISTRIBUCIONES Y MONTAJES | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 532422.72 | 532422.72
COA190401583075 | Obra | FISM-MSC-13/2019 | RODOLFO EUGENIO PLATA MARTINEZ | MUNICIPIO DE SACRAMENTO | 116327.7 | 116327.7
COA190401583122 | Obra | FISM-MSC-10/2019 | RODOLFO EUGENIO PLATA MARTINEZ | MUNICIPIO DE SACRAMENTO COAHUILA | 111971.48 | 111971.48
COA190401583123 | Obra | FISM-MSC-12/2019 | BOVISA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SACRAMENTO | 47210 | 47210.0
COA190401583124 | Obra | FISM-MSC-08/2019 | BOVISA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SACRAMENTO | 418318.49 | 418318.49
COA190401583152 | Obra | FISM-MSC-07/2019 | RODOLFO EUGENIO PLATA MARTINEZ | MUNICIPIO DE SACRAMENTO COAHUILA | 238586.58 | 238586.58
COA190401583159 | Obra | FISM-MSC-06/2019 | RODOLFO EUGENIO PLATA MARTINEZ | MUNICIPIO DE SACRAMENTO COAHUILA | 637850.5 | 637850.5
COA190401583167 | Obra | FISM-MSC-06/2019 | RODOLFO EUGENIO PLATA MARTINEZ | MUNICIPIO DE SACRAMENTO COAHUILA | 637850.5 | 637850.5
COA190401583170 | Obra | FISM-MSC-06/2019 | RODOLFO EUGENIO PLATA MARTINEZ | MUNICIPIO DE SACRAMENTO COAHUILA | 637850.5 | 637850.5
COA190401578277 | Obra | 9400101840 | SAG CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 826237.43 | 826237.43
COA190401578280 | Obra | 9400101840 | SAG CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 826237.43 | 826237.43
COA190401655561 | Obra | FISM-MSC-15/2019 | RODOLFO EUGENIO PLATA MARTINEZ | MUNICIPIO DE SACRAMENTO | 155840.87 | 155840.87
COA190401603857 | Obra | 9400101842 | JK INDUSTRIAL LAGUNA SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1104395.14 | 1104395.14
COA190401606834 | Obra | SIDS-SIS-054-19 | INGENIERIA ALTERNATIVA E INOVACION SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 727923.98 | 727923.98
COA190401655667 | Obra | FISM-MSC-04/2019 | RODOLFO EUGENIO PLATA MARTINEZ | MUNICIPIO DE SACRAMENTO COAHUILA | 28981.38 | 28981.38
COA190401655669 | Obra | FISM-MSC-04/2019 | RODOLFO EUGENIO PLATA MARTINEZ | MUNICIPIO DE SACRAMENTO COAHUILA | 28981.38 | 28981.38
COA190401655671 | Obra | FISM-MSC-04/2019 | RODOLFO EUGENIO PLATA MARTINEZ | MUNICIPIO DE SACRAMENTO COAHUILA | 28981.38 | 28981.38
COA190401655672 | Obra | FISM-MSC-05/2019 | RODOLFO EUGENIO PLATA MARTINEZ | MUNICIPIO DE SACRAMENTO COAHUILA | 113638.06 | 113638.06
COA190401655675 | Obra | FISM-MSC-06/2019 | RODOLFO EUGENIO PLATA MARTINEZ | MUNICIPIO DE SACRAMENTO COAHUILA | 637850.5 | 637850.5
COA190401655676 | Obra | FISM-MSC-06/2019 | RODOLFO EUGENIO PLATA MARTINEZ | MUNICIPIO DE SACRAMENTO COAHUILA | 637850.5 | 637850.5
COA190401655677 | Obra | FISM-MSC-06/2019 | RODOLFO EUGENIO PLATA MARTINEZ | MUNICIPIO DE SACRAMENTO COAHUILA | 637850.5 | 637850.5
COA190401658883 | Obra | FISM-MSC-09/2019 | BOVISA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SACRAMENTO | 43616 | 43616.0
COA190401655547 | Obra | FISM-MSC-14/2019 | RODOLFO EUGENIO PLATA MARTINEZ | MUNICIPIO DE SACRAMENTO | 165593.18 | 165593.18
COA190401655563 | Obra | FISM-MSC-15/2019 | RODOLFO EUGENIO PLATA MARTINEZ | MUNICIPIO DE SACRAMENTO | 155840.87 | 155840.87
COA190401691315 | Obra | HC-SF-012/2019 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 1219166.77 | 0.01
COA190401691059 | Obra | HC-SF-014/2019 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 2665552.47 | 0.01
COA190401691282 | Obra | HC-SF-011/2019 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 547485.72 | 0.01
COA200101700817 | Obra | PMC-OP-FORTA-VUR-002/2020 | ARTURO SOTO RODRIGUEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 419469.46 | 419469.46
COA18180101056478 | Obra | FIM-INFRA-01/18 | CESAR OSWALDO RUVALCABA DIAZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I MADERO COAH | 3774000
COA00180201082136 | Obra | MJCINFRA/011/2018 | JESUS GARCIA JUAREZ | MJC850101QY6 | 177160 | 177160.0
COA180301340575 | Obra | PMCC-DOPM-009/2018 | CONSTRUCTORA GARZA FALCÓN, S.A. DE C.V. | TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG. | 121449.37 | 121449.37
COA18170401041740 | Obra | 1738fortach17-2 | ruben delgado cervantes | municipio de zaragoza coahuila | 445050 | 445050.0
COA00180201082153 | Administración directa | 63554 |  | MUNICIPIO DE JUAREZ COAHUILA | 51600 | 9338.0
COA180401487636 | Administración directa | 77460 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 7000 | 7000.0
COA190401655678 | Obra | FISM-MSC-06/2019 | RODOLFO EUGENIO PLATA MARTINEZ | MUNICIPIO DE SACRAMENTO COAHUILA | 637850.5 | 637850.5
COA190401583150 | Obra | FISM-MSC-05/2019 | RODOLFO EUGENIO PLATA MARTINEZ | MUNICIPIO DE SACRAMENTO COAHUILA | 113638.06 | 113638.06
COA190401583161 | Obra | FISM-MSC-06/2019 | RODOLFO EUGENIO PLATA MARTINEZ | MUNICIPIO DE SACRAMENTO COAHUILA | 637850.5 | 637850.5
COA190401578250 | Obra | 9400101841 | DISTRIBUCIONES Y MONTAJES | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 532422.72 | 532422.72
COA190301572772 | Obra | MPC-FEMPH-011/2019 | CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DEPROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA | 3411136 | 3411136.0
COA190401609773 | Obra | SIDS-SIS-062-19 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 514308.41 | 514308.41
COA190401616939 | Obra | MNC013/2019-O | TRACTOREY DEL NORTE S.A DE C.V | MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA | 913067.93 | 913067.93
COA190201523385 | Obra | SIDS-SIS-034-19 | IUNGO CONSTRUCCIONES SA E CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 1264500.24 | 1264500.24
COA190401672068 | Obra | 9400101841 | DISTRIBUCIONES Y MONTAJES | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 532422.72 | 532422.72
COA190201542230 | Adquisiciones | FISM-MSC-02/2019 | NORMAN IVAN JIMENEZ PADER | MUNICIPIO DE SACRAMENTO | 73297.76 | 73297.76
COA190401583155 | Obra | FISM-MSC-06/2019 | RODOLFO EUGENIO PLATA MARTINEZ | MUNICIPIO DE SACRAMENTO COAHUILA | 637850.5 | 637850.5
COA190301574592 | Obra | HC-SF-007/2019 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 1235388.6 | 1235388.6
COA190401578279 | Obra | 9400101840 | SAG CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 826237.43 | 826237.43
COA190201541368 | Administración directa | 66963 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 20000 | 20000.0
COA190301575446 | Obra | HC-SF-003/2019 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 1881981.96 | 1881981.96
COA190401578399 | Obra | 9400101842 | JK INDUSTRIAL LAGUNA SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1104395.14 | 1104395.14
COA190401583165 | Obra | FISM-MSC-06/2019 | RODOLFO EUGENIO PLATA MARTINEZ | MUNICIPIO DE SACRAMENTO COAHUILA | 637850.5 | 637850.5
COA18180201132752 | Obra | 1976188 | CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 169889872.86 | 1.6988987286E8
COA190401655674 | Obra | FISM-MSC-07/2019 | RODOLFO EUGENIO PLATA MARTINEZ | MUNICIPIO DE SACRAMENTO COAHUILA | 238586.58 | 238586.58
COA190201566323 | Obra | MPC-FEMPH-005/2019 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE LUNA | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHAUILA | 2142292.07 | 2142292.07
COA190201542219 | Adquisiciones | FISM-MSC-02/2019 | NORMAN IVAN JIMENEZ PADER | MUNICIPIO DE SACRAMENTO | 73297.76 | 73297.76
COA190201566279 | Obra | MPC-FEMPH-004/2019 | EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 1353024 | 1353024.0
COA00180201082163 | Obra | MJCINFRA/001/2018 | FAMESA | MUNICIPIO DE JUAREZ | 223120.2 | 223120.2
COA190301572754 | Obra | MPC-FEMPH-011/2019 | CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DEPROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA | 3411136 | 3411136.0
COA190401578275 | Obra | 9400101841 | DISTRIBUCIONES Y MONTAJES | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 532422.72 | 532422.72
COA00180201082158 | Obra | MJCINFRA/010/2018 | GERARDO GARCIA MORENO | MUNICIPIO DE JUAREZ | 489986 | 489986.0
COA00180201082158 | Administración directa | 46604 |  | MJC850101QY6 | 629982 | 629982.0
COA00180201082170 | Obra | MJCINFRA/012/2018 | CARLOS ENRIQUE ALVAREZ OLIVO | MUNICIPIO DE JUAREZ COAHUILA | 114000 | 109086.21
COA190101516566 | Obra | 01/FONDOMINERO/2019 | PAVIMENTADORA Y TRITURADOS SAN JUAN, S.A. DE C.V. | SAN JUAN DE SABINAS | 1259467.8 | 1.0
COA00180201082149 | Administración directa | 46604 |  | MJC850101QY6 | 629982 | 629982.0
COA00180201082150 | Administración directa | 46604 |  | MJC850101QY6 | 629982 | 629982.0
COA18180201138938 | Obra | PMS-OP-IVEPPC-O077/18 | CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1084896.41 | 1084316.42
COA190301572721 | Obra | MPC-FEMPH-012/2019 | CN INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 1132202.27 | 1132202.27
COA190301573078 | Obra | MPC-FEMPH-013/2019 | CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIOES SA DE CV | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 374942.21 | 374942.21
COA190401583151 | Obra | FISM-MSC-07/2019 | RODOLFO EUGENIO PLATA MARTINEZ | MUNICIPIO DE SACRAMENTO COAHUILA | 238586.58 | 238586.58
COA190301574543 | Obra | HC-SF-009/2019 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 981325.97 | 981325.97

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
COA16160400817132 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.89 | 89
COA16160200684535 | 2020 | 2 | Kilómetro | 1 | 100 | 100 | 100
COA17170200904601 | 2020 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200723476 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160300733242 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA00170200896261 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160400816702 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0.99 | 99
COA16170100835112 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300954138 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101073892 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16180101069472 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201132417 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA15150300584982 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA15160300737009 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA00170200896262 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA00170200896264 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA00180201082174 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA17180101070044 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201083660 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
COA17180101073756 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201140001 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA11150300556673 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100832353 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823443 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200723453 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA17170300956672 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA17170401049352 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA17180101069060 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16180101070047 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160300745375 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 10 | 10 | 100
COA16160200723477 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA00170200896265 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
COA16160400815657 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0.93 | 93
COA17170300954186 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0.98 | 98
COA00180201082166 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 15 | 1 | 6.6667
COA00180201083562 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.1 | 10
COA17180101069047 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101070782 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
COA16180101071251 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA18180201136879 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200696167 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200696189 | 2020 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200707237 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16170100835133 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160400815685 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0.93 | 93
COA17170300954079 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0.75 | 75
COA16180101069268 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160300735711 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201135048 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201134991 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201135033 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100831677 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 101 | 101 | 100
COA17170200896241 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100835114 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400746175 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400831046 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 10 | 10 | 100
COA17170100832375 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 10 | 10 | 100
COA16170100834537 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300954071 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0.16 | 16
COA18180201135010 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
COA00180201143371 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0.62 | 62
COA00180201082199 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 500 | 500 | 100
COA00180201082202 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
COA16160200685235 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200696347 | 2020 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160400815782 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0.93 | 93
COA17170300954066 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
COA16180101069419 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300954039 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0.53 | 53
COA00180201082155 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA11150400596747 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201134962 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA13130200154278 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400815709 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0.93 | 93
COA16160400815745 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0.93 | 93
COA17180201131846 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200717872 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
COA17170100832366 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200690707 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200673350 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16170200892951 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA00180201083561 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101070781 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
COA18180201083295 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA18180201135069 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA00180201135072 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201134957 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101069982 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA00180201082206 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200712509 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA15150100498016 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823645 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101069059 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA00180201082209 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180101070672 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA00180201083563 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180101056475 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 3 | 3 | 100
COA18180201142739 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.26 | 26
COA18180201134992 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100835513 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200701667 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16170100838033 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA15170100853504 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400827115 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101069058 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA00180201082169 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA17180101070425 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100832343 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200696352 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160400746275 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200707288 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA17170401047804 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 101 | 101 | 100
COA00180101070642 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 200 | 200 | 100
COA00180201082210 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100852706 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300954172 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300954055 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0.75 | 75
COA17170300954693 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0.33 | 33
COA17170300954132 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA11150100480493 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200728806 | 2020 | 2 | Kilómetro | 1 | 102 | 102 | 100
COA16160200723466 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA17170100832364 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823523 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200685247 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
COA16170100831678 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 101 | 101 | 100
COA16160400823628 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200684456 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160300730904 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16180101070428 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA00180201082200 | 2020 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA00180201083559 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100832360 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100832370 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA00180201135061 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA00170200901956 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA13160300737568 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100834539 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101073913 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101073783 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA00180201082207 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200684489 | 2020 | 2 | Estudio de preinversión | 1 | 100 | 1 | 1
COA17180101070423 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA17170401046425 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100835132 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823717 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201132163 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101070780 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300955439 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170401047528 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA12150200521038 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823709 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101069057 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA00170200898676 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA16170100835692 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100852705 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA13170401048526 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA18180201083669 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200690655 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16170100835525 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16180101073983 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400815646 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0.93 | 93
COA16160300745373 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170200884594 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 3248 | 3248 | 100
COA18180201142755 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201132147 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823639 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200707280 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA00180201082208 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200672673 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA11150300556710 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160300745452 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200696139 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200707314 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200712535 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16170100835504 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA17180101070409 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823734 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA00170200898677 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA00180201135034 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200723451 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200723452 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA00180201082204 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101071322 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16180101071323 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16180101070427 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.7 | 70
COA17180201132120 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200717773 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160400823743 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100833205 | 2020 | 2 | Piezas | 1 | 2175 | 2175 | 100
COA16160400823377 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100835141 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA00170200898678 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA00180201135060 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA18180201135014 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201135025 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA15170401046135 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170401046171 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170400973428 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 12 | 1 | 8.3333
COA16160300734898 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100834541 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100831685 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 101 | 101 | 100
COA12170100851661 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200717842 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160400815638 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0.93 | 93
COA17180201132104 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200717871 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160400823631 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200707259 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA15150300585614 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200690890 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.98 | 98
COA16160400746188 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200673223 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 10 | 10 | 100
COA16160400823533 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200712597 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA12170100851656 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA00180201083560 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200718054 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.98 | 98
COA16170100835072 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA00170200896263 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200690640 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200717869 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA17180101069943 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16180101069062 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300954059 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA18180201133046 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101070717 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 12 | 1 | 8.3333
COA17180101070778 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA17170300954098 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0.97 | 97
COA17180101070422 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA17170300954151 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0.62 | 62
COA16170100835665 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300954114 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0.85 | 85
COA17170100832383 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170200884586 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 2679 | 2679 | 100
COA17180101071249 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA13150100497673 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA15150100496633 | 2020 | 2 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA16180201131852 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201135049 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200712568 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA17170100833197 | 2020 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA00180201134941 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 10 | 7 | 70
COA00180201134947 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA12150300556696 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201135019 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301298664 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301389177 | 2020 | 2 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0 | 0
COA180301301272 | 2020 | 2 | Celdas solares | 4 | 4 | 1 | 25
COA180301301283 | 2020 | 2 | Celdas solares | 8 | 8 | 1 | 12.5
COA180301301327 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180301302403 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 578.79 | 578.79 | 0 | 0
COA180301384231 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301303502 | 2020 | 2 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
COA180301302527 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 663.1 | 663.1 | 0 | 0
COA180301303390 | 2020 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
COA180301389196 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301298698 | 2020 | 2 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
COA180301304895 | 2020 | 2 | Otros | 140 | 140 | 140 | 100
COA180301308130 | 2020 | 2 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
COA180301303371 | 2020 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401430970 | 2020 | 2 | Vivienda | 8 | 8 | 8 | 100
COA180401430972 | 2020 | 2 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
COA180401430973 | 2020 | 2 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
COA180301298702 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101513683 | 2020 | 2 | Kilómetro cuadrado | 325 | 325 | 325 | 100
COA180301326120 | 2020 | 2 | Mobiliario y equipo | 1 | 0 | 0 | 0
COA190101507059 | 2020 | 2 | Metros lineales | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401430227 | 2020 | 2 | Piezas | 2 | 16 | 2 | 12.5
COA180301389202 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301389204 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301389207 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101507394 | 2020 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
COA180301389224 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301389225 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101509889 | 2020 | 2 | Metros lineales | 181.5 | 181.5 | 0 | 0
COA190101509994 | 2020 | 2 | Metros lineales | 107 | 107 | 0 | 0
COA190101510038 | 2020 | 2 | Metros lineales | 103 | 103 | 0 | 0
COA190101507519 | 2020 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
COA190101507911 | 2020 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
COA190101508058 | 2020 | 2 | Metros lineales | 50 | 50 | 0 | 0
COA190101504758 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA190101507795 | 2020 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
COA190101510287 | 2020 | 2 | Metros lineales | 210.1 | 210.1 | 0 | 0
COA190101510301 | 2020 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
COA180401418197 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 4.93 | 4.93 | 0 | 0
COA180401418201 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401418207 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401418275 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 579 | 579 | 0 | 0
COA180401418287 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 497.33 | 497.33 | 0 | 0
COA180401418289 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 663.1 | 663.1 | 0 | 0
COA180401418290 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 3.29 | 3.29 | 0 | 0
COA180401418205 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA190101510319 | 2020 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
COA180301384252 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0.88 | 88
COA190101507447 | 2020 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
COA180401418273 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 27 | 27 | 0 | 0
COA180401418283 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 414.4 | 414.4 | 0 | 0
COA180401418296 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 578.79 | 578.79 | 0 | 0
COA180301389723 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 940 | 940 | 940 | 100
COA180301389732 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 3248 | 3248 | 3248 | 100
COA190101509943 | 2020 | 2 | Metros lineales | 107.3 | 107.3 | 0 | 0
COA180301389825 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 940 | 940 | 940 | 100
COA190101510078 | 2020 | 2 | Metros lineales | 142 | 142 | 0 | 0
COA180401436490 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401436516 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101509823 | 2020 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
COA180401430136 | 2020 | 2 | Vivienda | 3 | 40 | 3 | 7.5
COA180301389211 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301389212 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301389215 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301389216 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301389218 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301389219 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101510280 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA190101510330 | 2020 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
COA180401436460 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401436466 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401436480 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401436747 | 2020 | 2 | Computadoras | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401436767 | 2020 | 2 | Computadoras | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401436771 | 2020 | 2 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401432353 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101513701 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
COA180401436594 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401436599 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515278 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515279 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401462783 | 2020 | 2 | Otros | 8 | 0 | 0 | 0
COA190101515281 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515282 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190101515284 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515285 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515243 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515244 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515245 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190101515246 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515272 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515273 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515274 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515275 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515277 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515286 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515287 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190101513971 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
COA190101513980 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
COA190101515247 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190101515248 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190101515249 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190101515250 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190101515251 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515252 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515253 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515254 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515255 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515257 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515258 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190101515259 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515260 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515262 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515263 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515264 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515230 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515265 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515232 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515233 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190101515234 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515236 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515237 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515266 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190101515267 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515268 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190101515238 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515239 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190101515240 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515241 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515242 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515269 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190101515270 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515271 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101513183 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000 | 3000 | 100
COA180401501838 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 6325 | 6325 | 6097.79 | 96.4077
COA180401487652 | 2020 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401487653 | 2020 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401487654 | 2020 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502354 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502378 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502389 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502390 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502391 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502393 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502350 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502355 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502356 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401502360 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502370 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502371 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502372 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502375 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502376 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502386 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502392 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502395 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502351 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502361 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502362 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502363 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502364 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502352 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502358 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502359 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502377 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502379 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502380 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401502382 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502383 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502384 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502385 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502387 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502388 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502394 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502397 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502357 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502365 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502366 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502367 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502368 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502369 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502374 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502381 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA190201519455 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA190201521839 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 381.5 | 381.5 | 381.5 | 100
COA190201520408 | 2020 | 2 | Vivienda | 8 | 8 | 0 | 0
COA190201520411 | 2020 | 2 | Vivienda | 8 | 8 | 0 | 0
COA190201520413 | 2020 | 2 | Vivienda | 8 | 8 | 0 | 0
COA190201520415 | 2020 | 2 | Vivienda | 17 | 17 | 17 | 100
COA190201521469 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 321 | 321 | 0 | 0
COA190201517890 | 2020 | 2 | Metros lineales | 65 | 65 | 65 | 100
COA190201517971 | 2020 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
COA190201539741 | 2020 | 2 | Otros | 3 | 3 | 0 | 0
COA190201523457 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 160 | 100
COA190201523812 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA190201540122 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201540146 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201538726 | 2020 | 2 | Vivienda | 11 | 11 | 11 | 100
COA190201548149 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201527185 | 2020 | 2 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
COA190201527193 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA190201530708 | 2020 | 2 | Otros | 23 | 23 | 0 | 0
COA190201540870 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201540933 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201540082 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201540211 | 2020 | 2 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
COA190201540259 | 2020 | 2 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
COA190201538757 | 2020 | 2 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
COA190201541491 | 2020 | 2 | Metros lineales | 450 | 450 | 450 | 100
COA190201526266 | 2020 | 2 | Otros | 5 | 5 | 0 | 0
COA190201527191 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA190201530408 | 2020 | 2 | Otros | 2 | 2 | 0 | 0
COA190201524783 | 2020 | 2 | Metros lineales | 1858.7 | 1858.7 | 0 | 0
COA190201524791 | 2020 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
COA190201534005 | 2020 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
COA190201532587 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201523345 | 2020 | 2 | Otros | 14 | 14 | 0 | 0
COA190201523351 | 2020 | 2 | Otros | 2 | 2 | 0 | 0
COA190201523376 | 2020 | 2 | Otros | 3 | 3 | 0 | 0
COA190201523378 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA190201523757 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA190201530360 | 2020 | 2 | Otros | 3 | 3 | 0 | 0
COA190201524358 | 2020 | 2 | Otros | 103 | 103 | 0 | 0
COA190201523320 | 2020 | 2 | Otros | 14 | 14 | 0 | 0
COA190201523330 | 2020 | 2 | Otros | 16 | 16 | 0 | 0
COA190201523332 | 2020 | 2 | Otros | 6 | 6 | 0 | 0
COA190201523357 | 2020 | 2 | Otros | 3 | 3 | 0 | 0
COA190201523379 | 2020 | 2 | Otros | 2 | 2 | 0 | 0
COA190201523381 | 2020 | 2 | Otros | 3 | 3 | 0 | 0
COA190201523387 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA190201523396 | 2020 | 2 | Otros | 46 | 46 | 0 | 0
COA190201535391 | 2020 | 2 | Metros lineales | 237 | 237 | 237 | 100
COA190201563079 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201567186 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 95 | 95 | 95 | 100
COA190201562309 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
COA190201563268 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201563311 | 2020 | 2 | Metros cúbicos | 50 | 50 | 50 | 100
COA190201563375 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201562796 | 2020 | 2 | Metros lineales | 482.5 | 482.5 | 482.5 | 100
COA190201561662 | 2020 | 2 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201562956 | 2020 | 2 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201562992 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201563008 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.68 | 68
COA190201563352 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201563418 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201135053 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301389197 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301568812 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COA190301568819 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COA190301568840 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COA190301570248 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301570676 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190301574557 | 2020 | 2 | Metros lineales | 152 | 152 | 152 | 100
COA190301574569 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
COA190301570432 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 5820 | 5820 | 5820 | 100
COA190301571064 | 2020 | 2 | Metros lineales | 516 | 516 | 516 | 100
COA190301570434 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301571154 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301571182 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301576250 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2760 | 2760 | 2760 | 100
COA190301568629 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301569995 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COA190301571272 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301571275 | 2020 | 2 | Metros lineales | 4800 | 4800 | 4800 | 100
COA190301569441 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COA190301570658 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301569978 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COA190301570696 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301569160 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1179 | 1179 | 1179 | 100
COA190301574632 | 2020 | 2 | Metros cúbicos | 1900 | 1900 | 1900 | 100
COA190301576298 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 3432 | 3432 | 3342 | 97.3776
COA190301569247 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600 | 1600 | 100
COA190301571161 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301571171 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190301569442 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COA190301570247 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190301568803 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COA190301568804 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COA190301568809 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COA190301571207 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190301571212 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190301568958 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 100
COA190301568960 | 2020 | 2 | Metros lineales | 1500 | 1500 | 1500 | 100
COA190301570481 | 2020 | 2 | Metros | 276 | 276 | 276 | 100
COA190301572702 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600 | 1600 | 100
COA190301568961 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 560 | 560 | 560 | 100
COA190301568964 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2560 | 2560 | 2560 | 100
COA190301568966 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 30300 | 30300 | 30300 | 100
COA190301570530 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401600655 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401600656 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401600657 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401600660 | 2020 | 2 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401600661 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601066 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401601111 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601117 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401601122 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401601125 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401601130 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401601135 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401601137 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601140 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401601142 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601143 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601146 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601148 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401601149 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401601151 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601154 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401577119 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401581532 | 2020 | 2 | Otros | 450 | 450 | 450 | 100
COA190401600644 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401600645 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401600646 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401600647 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401600648 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401600653 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601048 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401601051 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401601055 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401601056 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601057 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401601058 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401601059 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401601060 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401601062 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401601063 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401601064 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401577368 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COA190401578228 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401578230 | 2020 | 2 | Otros | 4 | 4 | 0 | 0
COA190401592598 | 2020 | 2 | Otros | 2 | 0 | 0 | 0
COA190401580741 | 2020 | 2 | Otros | 11 | 11 | 0 | 0
COA190401577358 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COA190401577360 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COA190401577363 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
COA190401577364 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COA190401584552 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401579417 | 2020 | 2 | Otros | 16 | 16 | 0 | 0
COA190401578024 | 2020 | 2 | Otros | 6 | 6 | 0 | 0
COA190401578025 | 2020 | 2 | Otros | 14 | 14 | 0 | 0
COA190401578026 | 2020 | 2 | Otros | 2 | 2 | 0 | 0
COA190401578027 | 2020 | 2 | Otros | 3 | 3 | 0 | 0
COA190401578033 | 2020 | 2 | Otros | 2 | 2 | 0 | 0
COA190401579700 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401578234 | 2020 | 2 | Otros | 3 | 3 | 0 | 0
COA190401578239 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401580468 | 2020 | 2 | Otros | 30 | 30 | 0 | 0
COA190401580504 | 2020 | 2 | Otros | 2 | 2 | 0 | 0
COA190401584735 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401577120 | 2020 | 2 | Metros lineales | 1 | 1 | 0.23 | 23
COA190401577124 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401577131 | 2020 | 2 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401577137 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401578325 | 2020 | 2 | Otros | 4 | 4 | 0 | 0
COA190401578326 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401578327 | 2020 | 2 | Otros | 2 | 2 | 0 | 0
COA190401578809 | 2020 | 2 | Otros | 2 | 2 | 0 | 0
COA190401578813 | 2020 | 2 | Otros | 81 | 81 | 0 | 0
COA190401578815 | 2020 | 2 | Otros | 3 | 3 | 0 | 0
COA190401578397 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401578824 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401577362 | 2020 | 2 | Metros | 100 | 100 | 100 | 100
COA190401577369 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
COA190401578416 | 2020 | 2 | Otros | 20 | 20 | 0 | 0
COA190401578485 | 2020 | 2 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
COA190401581248 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401578677 | 2020 | 2 | Otros | 6 | 6 | 0 | 0
COA190401578682 | 2020 | 2 | Otros | 3 | 3 | 0 | 0
COA190401577136 | 2020 | 2 | Metros lineales | 1783 | 1783 | 0 | 0
COA190401577224 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401581329 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401578740 | 2020 | 2 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
COA190401617594 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 435 | 435 | 435 | 100
COA190401602260 | 2020 | 2 | Otros | 10 | 10 | 0 | 0
COA190401610363 | 2020 | 2 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
COA190401610370 | 2020 | 2 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
COA190401602315 | 2020 | 2 | Otros | 3 | 3 | 0 | 0
COA190401602316 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401610578 | 2020 | 2 | Otros | 2 | 2 | 0 | 0
COA190401610592 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401611620 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401611625 | 2020 | 2 | Otros | 3 | 3 | 0 | 0
COA190401611805 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200101699253 | 2020 | 2 | Piezas | 375 | 375 | 0 | 0
COA200101699254 | 2020 | 2 | Piezas | 25 | 25 | 0 | 0
COA200101699255 | 2020 | 2 | Piezas | 873 | 873 | 671 | 76.8614
COA200101699256 | 2020 | 2 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
COA200101699938 | 2020 | 2 | Luminaria | 120 | 120 | 21 | 17.5
COA190401611775 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200101699257 | 2020 | 2 | Piezas | 88 | 88 | 0 | 0
COA200101699258 | 2020 | 2 | Piezas | 23 | 23 | 0 | 0
COA200101699259 | 2020 | 2 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
COA200101699260 | 2020 | 2 | Piezas | 267 | 267 | 0 | 0
COA200101699261 | 2020 | 2 | Piezas | 15 | 15 | 0 | 0
COA200101699262 | 2020 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
COA200101699294 | 2020 | 2 | Metros cúbicos | 480 | 480 | 480 | 100
COA200101699295 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 617.42 | 617.42 | 617.42 | 100
COA200101699296 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 560 | 560 | 560 | 100
COA200101699328 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 777.53 | 777.53 | 0 | 0
COA200101699330 | 2020 | 2 | Metros cúbicos | 1543.6 | 1543.6 | 0 | 0
COA200101699333 | 2020 | 2 | Metros cúbicos | 99 | 99 | 0 | 0
COA200101699334 | 2020 | 2 | Metros cúbicos | 859.4 | 859.4 | 0 | 0
COA200101699337 | 2020 | 2 | Metros cúbicos | 1848 | 1848 | 0 | 0
COA200101699339 | 2020 | 2 | Metros cúbicos | 3172.11 | 3172.11 | 3 | 0.094574
COA200101699340 | 2020 | 2 | Metros cúbicos | 2940 | 2940 | 0.3 | 0.010204
COA200101699341 | 2020 | 2 | Metros cúbicos | 13182 | 13182 | 30 | 0.22758
COA200101699344 | 2020 | 2 | Metros lineales | 122.28 | 122.28 | 0 | 0
COA200101699345 | 2020 | 2 | Metros cúbicos | 2940 | 2940 | 30 | 1.0204
COA200101699347 | 2020 | 2 | Metros cúbicos | 351.76 | 351.76 | 25 | 7.1071
COA200101699348 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 351.76 | 351.76 | 0.1 | 0.028428
COA200101699349 | 2020 | 2 | Metros lineales | 410 | 410 | 0 | 0
COA200101699350 | 2020 | 2 | Metros lineales | 124 | 124 | 0 | 0
COA200101699351 | 2020 | 2 | Metros lineales | 126.5 | 126.5 | 0.3 | 0.23715
COA200101699352 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
COA200101699353 | 2020 | 2 | Piezas | 180 | 180 | 0 | 0
COA200101699372 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 900 | 900 | 900 | 100
COA200101699373 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COA200101699000 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 616 | 616 | 616 | 100
COA200101699032 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COA200101699034 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200101699038 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200101699040 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200101699042 | 2020 | 2 | Metros cúbicos | 25 | 25 | 25 | 100
COA200101699045 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 568.1 | 568.1 | 568.1 | 100
COA200101699115 | 2020 | 2 | Metros lineales | 605 | 605 | 605 | 100
COA200101699132 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200101699135 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200101699145 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200101699204 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200101699205 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200101699206 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200101699209 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401603895 | 2020 | 2 | Otros | 24 | 24 | 0 | 0
COA190401611515 | 2020 | 2 | Otros | 10 | 10 | 0 | 0
COA190401611530 | 2020 | 2 | Otros | 6 | 6 | 0 | 0
COA190401610558 | 2020 | 2 | Otros | 10 | 10 | 0 | 0
COA190401610614 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401610644 | 2020 | 2 | Otros | 3 | 3 | 0 | 0
COA190401610646 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401610108 | 2020 | 2 | Otros | 28 | 28 | 0 | 0
COA190401603534 | 2020 | 2 | Otros | 3 | 3 | 0 | 0
COA190401603721 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401611210 | 2020 | 2 | Otros | 10 | 10 | 0 | 0
COA190401611538 | 2020 | 2 | Otros | 3 | 3 | 0 | 0
COA190401611630 | 2020 | 2 | Otros | 2 | 2 | 0 | 0
COA190401611928 | 2020 | 2 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
COA190401642403 | 2020 | 2 | Otros | 540 | 540 | 540 | 100
COA190401630068 | 2020 | 2 | Otros | 15 | 15 | 15 | 100
COA190401672120 | 2020 | 2 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
COA190401672122 | 2020 | 2 | Otros | 11 | 11 | 11 | 100
COA190401672515 | 2020 | 2 | Otros | 30 | 30 | 0 | 0
COA190401672683 | 2020 | 2 | Otros | 2 | 2 | 0 | 0
COA190401672701 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401672707 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401672708 | 2020 | 2 | Otros | 5 | 5 | 0 | 0
COA190401672709 | 2020 | 2 | Otros | 2 | 2 | 0 | 0
COA190401672710 | 2020 | 2 | Otros | 2 | 2 | 0 | 0
COA190401672711 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401678334 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401672479 | 2020 | 2 | Otros | 17 | 17 | 17 | 100
COA190401672522 | 2020 | 2 | Otros | 20 | 20 | 0 | 0
COA190401661787 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401665655 | 2020 | 2 | Otros | 41 | 41 | 0 | 0
COA190401685521 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401692543 | 2020 | 2 | Vivienda | 98 | 96 | 96 | 100
COA190401696016 | 2020 | 2 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
COA190401696150 | 2020 | 2 | Luminaria | 70 | 70 | 70 | 100
COA190401684909 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401693579 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401685011 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401685790 | 2020 | 2 | Metros cúbicos | 1000 | 1000 | 1000 | 100
COA190401693601 | 2020 | 2 | Vivienda | 80 | 77 | 77 | 100
COA190401696386 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 100
COA190401696034 | 2020 | 2 | Metros lineales | 4699.7 | 4699.7 | 4699.7 | 100
COA200101698993 | 2020 | 2 | Metros cúbicos | 3950000 | 3950000 | 3950000 | 100
COA200101698994 | 2020 | 2 | Kilómetro lineal | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 100
COA200101698995 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 5100 | 5100 | 5100 | 100
COA200101698997 | 2020 | 2 | Metros cúbicos | 1050 | 1050 | 1050 | 100
COA200101698998 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1635.2 | 1635.2 | 1635.2 | 100
COA200101698999 | 2020 | 2 | Metros cúbicos | 7550.58 | 7550.58 | 7550.58 | 100
COA190401686379 | 2020 | 2 | Equipamiento | 200120.3 | 200120.3 | 0 | 0
COA190401684842 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684850 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684860 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684877 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401685526 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401685530 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401685539 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401685943 | 2020 | 2 | Metros cúbicos | 730 | 730 | 730 | 100
COA190401684928 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684991 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684995 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401685007 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401685020 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401690870 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401684888 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684914 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684936 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684955 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684958 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684967 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684986 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401685001 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401685004 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401685015 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401685025 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401685094 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 6840 | 6840 | 6840 | 100
COA190401693562 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401685546 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684871 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684901 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200101700203 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2050 | 2050 | 1947.69 | 95.0093
COA200101703721 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200101703725 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200101703728 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA17180101073745 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA15160300737036 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA18180201136769 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA00180201135071 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200723465 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200685234 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200101702022 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA16170200898675 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160400823510 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200101703715 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200101703716 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200101703717 | 2020 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200101703718 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200101703720 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200101703724 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200101703722 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200101703730 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200101703731 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200101703732 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200101700193 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 3355 | 3355 | 1677 | 49.9851
COA16180201131832 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170200892965 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160400746274 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201134956 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16180101069061 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200101700013 | 2020 | 2 | Metros cúbicos | 150 | 150 | 38 | 25.3333
COA200101703735 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200101703736 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
COA200101703737 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
COA200101700105 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 52.5 | 35
COA200101700110 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 812 | 812 | 81.2 | 10
COA200101700113 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500 | 656 | 26.24
COA200101700120 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 0 | 0
COA200101700128 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 4879.68 | 4879.68 | 4635.69 | 94.9999
COA200101700876 | 2020 | 2 | Vehículos | 5 | 5 | 0 | 0
COA200101703719 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200101703727 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200101700194 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 5964 | 5964 | 1192.8 | 20
COA200101700195 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 4759 | 4759 | 0 | 0
COA200101700197 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1935 | 1935 | 0 | 0
COA200101700200 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 10409 | 10409 | 10408.85 | 99.9986
COA200101700202 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 6239 | 6239 | 6051.91 | 97.0013
COA200101700204 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 3180 | 3180 | 2385.41 | 75.0129
COA200101700206 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1920 | 1920 | 0 | 0
COA200101700217 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1860 | 1860 | 1302.18 | 70.0097
COA200101700219 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 3566 | 3566 | 3388.48 | 95.0219
COA200101700222 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 4325 | 4325 | 4108.94 | 95.0044
COA200101700223 | 2020 | 2 | Estudio de preinversión | 4587 | 4587 | 4358 | 95.0076
COA200101703723 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200101703777 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200101700023 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 32 | 33.3333
COA200101703726 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200101703729 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200101703733 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200101703734 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
COA200101700102 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 700 | 700 | 0 | 0
COA200101700103 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 521 | 521 | 0 | 0
COA200101700104 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 3652 | 3652 | 0 | 0
COA200101700106 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 368 | 368 | 0 | 0
COA200101700108 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 14 | 14 | 4.2 | 30
COA200101700127 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2988 | 2988 | 1494 | 50
COA200101700130 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 3228.74 | 3228.74 | 3067.3 | 94.9999
COA200101700191 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1432 | 1432 | 0 | 0
COA200101700192 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1432 | 1432 | 573.1 | 40.0209
COA200101700196 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2204 | 2204 | 1874 | 85.0272
COA200101700198 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1935 | 1935 | 1897 | 98.0362
COA200101700199 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1380 | 1380 | 345.15 | 25.0109
COA200101700207 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2988 | 2988 | 2689.2 | 90
COA200101700209 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 9934 | 9934 | 9636.22 | 97.0024
COA200101700210 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1197 | 1197 | 1197 | 100
COA200101700213 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2027 | 2027 | 405.54 | 20.0069
COA200101700215 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 5320 | 5320 | 0 | 0
COA200101703776 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401436773 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401418292 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 663 | 663 | 0 | 0
COA180401430975 | 2020 | 2 | Vivienda | 9 | 9 | 9 | 100
COA180301389833 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 3337 | 3337 | 2836.45 | 85
COA180401430974 | 2020 | 2 | Vivienda | 12 | 12 | 12 | 100
COA180401436579 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301307613 | 2020 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
COA180301389214 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401431187 | 2020 | 2 | Metros lineales | 260 | 260 | 260 | 100
COA180401436476 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA00170200901957 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA00180201135020 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170401049331 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA11150100479203 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101070045 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170401045463 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170200884590 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 940 | 940 | 100
COA16160400823504 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA180301307632 | 2020 | 2 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
COA16180101070411 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200690639 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA00180201082205 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200707301 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA17180101069056 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16180101070426 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101070777 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201135047 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA14140200314254 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160300749872 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401502353 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502396 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502373 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170200884598 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 430 | 430 | 100
COA190101515235 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515256 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515261 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190101515276 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515280 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301568965 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000 | 3000 | 100
COA190301570001 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COA190301570246 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301571162 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601065 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684943 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684951 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201705004 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 4759 | 4759 | 0 | 0
COA180401502349 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401502439 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA00170200901171 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711797 | 2020 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711798 | 2020 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711799 | 2020 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711801 | 2020 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711802 | 2020 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711805 | 2020 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711806 | 2020 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711807 | 2020 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711808 | 2020 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711809 | 2020 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711810 | 2020 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711811 | 2020 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711812 | 2020 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711813 | 2020 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711814 | 2020 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711815 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711816 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711817 | 2020 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711818 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711819 | 2020 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711820 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711821 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711859 | 2020 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711860 | 2020 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711861 | 2020 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711862 | 2020 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711863 | 2020 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711864 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201706627 | 2020 | 2 | Vehículos | 22 | 22 | 0 | 0
COA200201706630 | 2020 | 2 | Equipamiento | 12 | 12 | 12 | 100
COA200201711803 | 2020 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711804 | 2020 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711929 | 2020 | 2 | Metros lineales | 500 | 500 | 6 | 1.2
COA200201712232 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0.98 | 98
COA200201707320 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 635.03 | 635.03 | 191 | 30.0773
COA200201711740 | 2020 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711741 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711742 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711743 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711744 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711745 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711746 | 2020 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711748 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711749 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711751 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711752 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711753 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711754 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711755 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711765 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711766 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711767 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711768 | 2020 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711769 | 2020 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711770 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711771 | 2020 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711772 | 2020 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711773 | 2020 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711774 | 2020 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711775 | 2020 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711786 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711787 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711788 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711789 | 2020 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711762 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711763 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711764 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711790 | 2020 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711791 | 2020 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711792 | 2020 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711830 | 2020 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711831 | 2020 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711832 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711833 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711834 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711835 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711836 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711837 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711838 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711839 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711840 | 2020 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711845 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711848 | 2020 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711849 | 2020 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711850 | 2020 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711851 | 2020 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711852 | 2020 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711911 | 2020 | 2 | Metros cúbicos | 600 | 600 | 500 | 83.3333
COA200201707933 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA200201708944 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 375 | 375 | 375 | 100
COA200201711913 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0.85 | 85
COA200201708452 | 2020 | 2 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401577118 | 2020 | 2 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
COA200201708493 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 50 | 50 | 10 | 20
COA200201708496 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 108.63 | 108.63 | 30 | 27.6167
COA200201708521 | 2020 | 2 | Piezas | 36 | 36 | 28 | 77.7778
COA200201708537 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 123 | 123 | 123 | 100
COA200201711847 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711853 | 2020 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711854 | 2020 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711855 | 2020 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711856 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711857 | 2020 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711858 | 2020 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711912 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0.95 | 95
COA200201711922 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 6000 | 6000 | 1500 | 25
COA200201711956 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0.93 | 93
COA200201712010 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0.95 | 95
COA200201707882 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA200201706634 | 2020 | 2 | Equipamiento | 19 | 19 | 0 | 0
COA200201712208 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0.99 | 99
COA200201708992 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 45 | 28.125
COA190401634888 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2254 | 1971.34 | 1971.34 | 100
COA200201708470 | 2020 | 2 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
COA200201708478 | 2020 | 2 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
COA200201711747 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201708514 | 2020 | 2 | Metros cúbicos | 64 | 64 | 64 | 100
COA200201708525 | 2020 | 2 | Metros cúbicos | 83.16 | 83.16 | 10 | 12.025
COA200201708534 | 2020 | 2 | Metros cúbicos | 256 | 256 | 42 | 16.4062
COA200201711750 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711756 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711757 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711758 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711759 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711760 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711761 | 2020 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711776 | 2020 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711777 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711778 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711779 | 2020 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711780 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711781 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711782 | 2020 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711783 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711784 | 2020 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711785 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401672124 | 2020 | 2 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
COA200201711793 | 2020 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711794 | 2020 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711795 | 2020 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711796 | 2020 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711800 | 2020 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711822 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711823 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711824 | 2020 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711825 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711826 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711827 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711828 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711829 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711841 | 2020 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711842 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711843 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711844 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711846 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401600654 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201539067 | 2020 | 2 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
COA190401580205 | 2020 | 2 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
COA190201539307 | 2020 | 2 | Metros lineales | 6162.5 | 6162.5 | 6162.5 | 100
COA190201543889 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601134 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200201708536 | 2020 | 2 | Metros cúbicos | 301.55 | 301.55 | 34 | 11.2751
COA16180101069987 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA00180201082171 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA00180201082148 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA00180201082144 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA00180201082146 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA16180101070046 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA00180201082141 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180101071550 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101071097 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170401049316 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170200904357 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA00180201082140 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA00180201082168 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201135041 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 17 | 17 | 100
COA00180201082164 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA00180201082137 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA00180201082138 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA00180201082178 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100832384 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA00180201082147 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA16180101070674 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170400974098 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 42 | 42 | 100
COA180401432515 | 2020 | 2 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | 100
COA180301298788 | 2020 | 2 | Otros | 50 | 50 | 50 | 100
COA180301298793 | 2020 | 2 | Metros lineales | 566.9 | 567 | 567 | 100
COA180301308750 | 2020 | 2 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
COA180401447761 | 2020 | 2 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401416847 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401431210 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 10 | 10 | 100
COA190101511496 | 2020 | 2 | Piezas | 18 | 18 | 18 | 100
COA190101511547 | 2020 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
COA190101511596 | 2020 | 2 | Equipo de seguridad | 3 | 6 | 6 | 100
COA190101511612 | 2020 | 2 | Piezas | 8 | 9 | 9 | 100
COA190101511615 | 2020 | 2 | Equipo de seguridad | 1 | 3 | 3 | 100
COA180401429080 | 2020 | 2 | Otros | 73 | 73 | 73 | 100
COA190101512471 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1260 | 1260 | 1260 | 100
COA190101512737 | 2020 | 2 | Kilómetro cuadrado | 850 | 850 | 850 | 100
COA180401450689 | 2020 | 2 | Metros lineales | 280 | 280 | 280 | 100
COA180401487562 | 2020 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401487635 | 2020 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201542183 | 2020 | 2 | Computadoras | 4 | 4 | 4 | 100
COA190201541336 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201541354 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201542161 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201523770 | 2020 | 2 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
COA190201526224 | 2020 | 2 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
COA190201566215 | 2020 | 2 | Piezas | 170 | 170 | 170 | 100
COA190201566333 | 2020 | 2 | Metros lineales | 310 | 310 | 310 | 100
COA180401430123 | 2020 | 2 | Vivienda | 8 | 8 | 8 | 100
COA190201566396 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2497 | 2497 | 2497 | 100
COA190301573370 | 2020 | 2 | Metros cúbicos | 176.11 | 176.11 | 176.11 | 100
COA190301573056 | 2020 | 2 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
COA190301573320 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COA190301573138 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COA190301575438 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 7784.5 | 7784.5 | 7784.5 | 100
COA190301575474 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2988 | 2988 | 2988 | 100
COA190301575482 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 7616 | 7616 | 7616 | 100
COA190401584471 | 2020 | 2 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
COA190401583607 | 2020 | 2 | Metros lineales | 36 | 36 | 36 | 100
COA190401583609 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 54 | 54 | 54 | 100
COA190401578243 | 2020 | 2 | Otros | 9 | 9 | 9 | 100
COA190401577132 | 2020 | 2 | Metros | 846.3 | 846.3 | 846.3 | 100
COA190401583075 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 150 | 100
COA190401583122 | 2020 | 2 | Otros | 45 | 45 | 45 | 100
COA190401583123 | 2020 | 2 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
COA190401583124 | 2020 | 2 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
COA190401583152 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401583159 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 20 | 100
COA190401583167 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 20 | 100
COA190401583170 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 20 | 100
COA190401578277 | 2020 | 2 | Otros | 11 | 11 | 11 | 100
COA190401578280 | 2020 | 2 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
COA190401655561 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401603857 | 2020 | 2 | Otros | 21 | 21 | 21 | 100
COA190401606834 | 2020 | 2 | Vivienda | 14 | 14 | 14 | 100
COA190401655667 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401655669 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401655671 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401655672 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401655675 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 20 | 100
COA190401655676 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 20 | 100
COA190401655677 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 20 | 100
COA190401658883 | 2020 | 2 | Metros lineales | 38 | 38 | 38 | 100
COA190401655547 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 221 | 221 | 221 | 100
COA190401655563 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401691315 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2998.4 | 2998.4 | 2998.4 | 100
COA190401691059 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 6881.6 | 6881.6 | 6881.6 | 100
COA190401691282 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1932.2 | 1932.2 | 1932.2 | 100
COA200101700817 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 271 | 271 | 271 | 100
COA18180101056478 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 90 | 90 | 100
COA00180201082136 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201135077 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301340575 | 2020 | 2 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
COA18170401041740 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
COA00180201082153 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200201704755 | 2020 | 2 | Lote | 10000 | 10000 | 10000 | 100
COA180401487636 | 2020 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401655678 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 20 | 100
COA190301573122 | 2020 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
COA190401583150 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401583161 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 20 | 100
COA190401578250 | 2020 | 2 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
COA190301572772 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 100
COA190401609773 | 2020 | 2 | Vivienda | 7 | 7 | 7 | 100
COA190401616939 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 30 | 30 | 30 | 100
COA190101511607 | 2020 | 2 | Piezas | 18 | 41 | 41 | 100
COA190201523385 | 2020 | 2 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
COA190401672068 | 2020 | 2 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
COA190201542230 | 2020 | 2 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
COA190401583155 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 20 | 100
COA190301574592 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 3367.11 | 3367.11 | 3367.11 | 100
COA190401578279 | 2020 | 2 | Otros | 11 | 11 | 11 | 100
COA190201541368 | 2020 | 2 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301575446 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 4755.6 | 4755.6 | 4755.6 | 100
COA190401578399 | 2020 | 2 | Otros | 21 | 21 | 21 | 100
COA18180101075248 | 2020 | 2 | Piezas | 1 | 197 | 197 | 100
COA190401583165 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 20 | 100
COA18180201132752 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
COA15150300582077 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401655674 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201566323 | 2020 | 2 | Metros lineales | 900 | 900 | 900 | 100
COA190201542219 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101511542 | 2020 | 2 | Piezas | 33 | 44 | 44 | 100
COA190201566279 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100
COA00180201082163 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301572754 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 91.85 | 91.85 | 91.85 | 100
COA190401578275 | 2020 | 2 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
COA00180201082158 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA00180201082170 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101516566 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1192.5 | 1192.5 | 1192.5 | 100
COA00180201082149 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA00180201082150 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201138938 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1811 | 1811 | 100
COA190101511588 | 2020 | 2 | Piezas | 9881 | 8663 | 8663 | 100
COA190301572721 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 147.72 | 147.72 | 147.72 | 100
COA190301573078 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 246.5 | 246.5 | 246.5 | 100
COA190401583151 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301574543 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2847.4 | 2847.4 | 2847.4 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".