## Reporte final
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | año_proyecto | pp | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2020 | 3 | COA190101513980 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | 2019 | I005-FORTAMUN | REMODELACION DE GIMNACIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MÚZQUIZ |  | N | 0 | 0 | 4998 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Múzquiz, Coah., México, lon:-101.513999, lat:27.8822402}} | 2019-03-16 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1513980/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:solicito cancelacion ya que el proyecto no se realizo, trimestre:3.0, usuario:marioavillarrealv, fecha:2020-10-15}} | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101513971 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | 2019 | I005-FORTAMUN | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE MÚZQUIZ |  | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Patricio H. Ruiz 312, Los Terreros, 26342 Santa Rosa de Múzquiz, Coah., México, lon:-101.51388645, lat:27.88244249}} | 2019-03-16 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1513971/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:solicito cancelacion ya que el proyecto no se realizo, trimestre:3.0, usuario:marioavillarrealv, fecha:2020-10-15}} | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190201563375 | Acción | 209844 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209844.0, modificado:209844.0}} | 2019 | I005-FORTAMUN | LIMPIEZA DE VIALIDAD Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN ESPACIOS PÚBLICOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños |  | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PMC-OP-FORTA-MF-006/2019 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Juárez, Sin Nombre de Col 4, Castaños, Coah., México, lon:-101.4238261, lat:26.7839702}} | 2019-02-04 | 2019-02-28 | 209844 | 209844 | 209844 | 209844 | 208939.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-OP-FORTA-MF-006/2019, contratista:AMARO CEPEDA MUÑIZ, convocante:TESORERÍA MUNICIPAL, monto:209844.0, importe_modificado:209844.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1563375/proyecto_INICIO, 1563375/proyecto_PROCESO, 1563375/proyecto_INICIO, 1563375/proyecto_FIN, 1563375/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190201563311 | Acción | 298850.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298850.8, modificado:298850.8}} | 2019 | I005-FORTAMUN | SUMINISTRO Y APLICACION DE CARPETA ASFALTICA PARA BACHEO EN VIALIDADES | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños |  | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PMC-OP-FORTA-AS-004/2019 | N | 0 | 0 | 5001 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Castaños, Coah., México, lon:-101.4282369, lat:26.7856514}} | 2019-01-22 | 2019-02-28 | 298850.8 | 298850.8 | 298850.8 | 298850.8 | 297355.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-OP-FORTA-AS-004/2019, contratista:CONSTRUCTORA U SERVICIOS WILLARZ S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:298850.8, importe_modificado:298850.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:50.0}} | {1563311/proyecto_INICIO, 1563311/proyecto_PROCESO, 1563311/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190301571275 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | 2019 | I005-FORTAMUN | LIMPIEZA Y PINTURA DE CORDON CUNETA EN BLVD. GUSTAVO GALAZ Y BLVD. HIDALGO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA | 07 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4800.0, meta_modificada:4800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Blvd. Gustavo Galaz, Sin Nombre de Col 1, Castaños, Coah., México, lon:-101.4150831, lat:26.7750966}} | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 350000 | 350000 | 350000 | 115500 | 115500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:07, contratista:NAHIM MTANOUS ZAMORA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4800.0}} | {1571275/proyecto_INICIO, 1571275/proyecto_PROCESO, 1571275/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190201563079 | Acción | 505829.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505829.51, modificado:551621.19}} | 2019 | I005-FORTAMUN | REPOSICION DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PMC-OP-RP-003/2019 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Héroes del 47, 25870 Castaños, Coah., México, lon:-101.4204302, lat:26.7812018}} | 2019-02-25 | 2019-04-11 | 258029.17 | 258029.17 | 250849.41 | 249812.98 | 249812.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-OP-RP-003/2019, contratista:VICTOR ONTIVEROS DELGADO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:505829.51, importe_modificado:505829.51}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1563079/proyecto_FIN, 1563079/proyecto_INICIO, 1563079/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190201563268 | Acción | 551621.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551621.19, modificado:551621.19}} | 2019 | I005-FORTAMUN | REPOSICION DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SOBRE EL PREDIO DOMINADO "LA NOGALERA" EN COL. HEROES DEL 47 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños |  | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA |  | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Héroes del 47, 25870 Castaños, Coah., México, lon:-101.4204302, lat:26.7812018}} | 2019-02-22 | 2019-04-11 | 551621.19 | 551621.19 | 545872.87 | 545872.87 | 543588.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-OP-RP-003/2019, contratista:VICTOR ONTIVEROS DELGADO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:505829.51, importe_modificado:505829.51}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1563268/proyecto_PROCESO, 1563268/proyecto_FIN, 1563268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190201563418 | Acción | 60205.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60205.76, modificado:60205.76}} | 2019 | I005-FORTAMUN | REBOMBEO D AGUAS RESIDUALES DEL TUBO GRAL. A LA LAGUNA DE OXIDACIÓN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PMC-OP-FORTA-AP-009 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:California, Castaños, Coah., México, lon:-101.4211399, lat:26.8022067}} | 2019-05-08 | 2019-05-15 | 60205.76 | 60205.76 | 60205.76 | 60205.76 | 59946.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-OP-FORTA-AP-009/2019, contratista:JULIO CESAR MEDINA DE HOYOS, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:60205.76, importe_modificado:60205.76}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1563418/proyecto_PROCESO, 1563418/proyecto_FIN, 1563418/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190301575000 | Proyecto de inversión | 624127.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624127.4, modificado:624127.4}} | 2019 | I005-FORTAMUN | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE JUSTO SIERRA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACUÑA | MAC-OP-FORTA-031/2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:596.34, meta_modificada:596.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Miguel Hidalgo 690, Zona Centro, Cd Acuña, Coah., México, lon:-100.93892813, lat:29.32522528}} | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 624116.89 | 624116.89 | 624116.89 | 624116.89 | 624116.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:596.33}} | {1575000/proyecto_INICIO, 1575000/proyecto_PROCESO, 1575000/proyecto_INICIO, 1575000/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190201563352 | Acción | 67820.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67820.07, modificado:67820.07}} | 2019 | I005-FORTAMUN | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN PARQUE DE BEISBOL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños |  | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PMC-OP-FORTA-EP-005/2019 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Serapio Rendón, Independencia Sur, Castaños, Coah., México, lon:-101.4393983, lat:26.7810522}} | 2019-04-01 | 2019-04-20 | 67820.07 | 67820.07 | 67820.07 | 67820.07 | 67527.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-OP-FORTA-EP-005/2019, contratista:AMARO CEPEDA MUÑIZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:67820.07, importe_modificado:67820.07}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1563352/proyecto_FIN, 1563352/proyecto_PROCESO, 1563352/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401691669 | Proyecto de inversión | 900651.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900651.52, modificado:900651.52}} | 2019 | I005-FORTAMUN | REHABILITACION DE EDIFICIO DE LA ACADEMIA DE POLICIA UBICADA EN BLVD. REVOLUCION Y PASEO DE LA ROSITA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Seguridad | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | FFM-025-19 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1196.0, meta_modificada:1196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Paseo del Olimpo 216, Residencial Campestre la Rosita, 27250 Torreón, Coah., México, lon:-103.4102726, lat:25.53399998}} | 2019-11-04 | 2019-12-18 | 900651.52 | 900651.52 | 900651.52 | 900651.52 | 900651.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:025-FFM-TOR/19, contratista:CDT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:900651.52, importe_modificado:900651.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1196.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711922 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | 2020 | I005-FORTAMUN | BACHEO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 6 | S | 3000 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Santa Rosa de Múzquiz, Coah., México, lon:-101.5077573, lat:27.8800603}} | 2020-02-25 | 2020-12-31 | 666666.67 | 489036.96 | 489036.96 | 489036.96 | 489036.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2940.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301791942 | Proyecto de inversión | 1051664.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1051664.91, modificado:1051664.91}} | 2020 | I005-FORTAMUN | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALZ JUAN AGUSTIN ESPINOZA (TRAMO RODRIGUEZ-LA JOYA CARRETERA A SANTA FE) COL.16 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | FFM-022-2020 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.5, meta_modificada:107.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calz. Juan Agustín Espinoza 180, Sin Nombre de Col 16, Torreón, Coah., México, lon:-103.36812973, lat:25.55738687}} | 2020-07-27 | 2020-10-24 | 1051664.91 | 1051664.91 | 1050893.06 | 1050893.06 | 1046363.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200101702728 | Proyecto de inversión | 1055371.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1055371.64, modificado:1055371.64}} | 2020 | I005-FORTAMUN | CERCADO PERIMETRAL,BANQUETAS Y CORDONES EN EL POLIDEPORTIVO GAMEZ SUMARAN, UBICADO EN LA CIUDAD ACUÑA,COAHUILA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE ACUÑA | MAC-OP-FORTA-01/2020 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:352.0, meta_modificada:352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle Amado Nervo 1060, Gómez Zumaran, Cd Acuña, Coah., México, lon:-100.95353007, lat:29.30861594}} | 2020-03-02 | 2020-04-04 | 1055371.64 | 1022371.64 | 999191.66 | 999191.66 | 999191.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:352.0}} | {1702728/proyecto_INICIO, 1702728/proyecto_PROCESO, 1702728/proyecto_FIN, 1702728/proyecto_INICIO, 1702728/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301793670 | Proyecto de inversión | 1090425 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1090425.0, modificado:1090425.0}} | 2020 | I005-FORTAMUN | MANTENIMIENTO Y REMODELACION DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL ETAPA II | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO. I. MADERO | 001 | N | 0 | 0 | 80000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Plutarco Elías Calles SN-S DIF, Nuevo Linares del Sur, Nuevo Linares, 27907 Francisco I. Madero, Coah., México, lon:-103.27712774, lat:25.76803026}} | 2020-03-04 | 2020-10-15 | 476397 | 476397 | 476397 | 476397 | 476397 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {1793670/proyecto_PROCESO, 1793670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:se considera como otros proyectos por la remodelacion de oficinas y la construcción de una explanada, trimestre:3.0, usuario:mayraegonzalezr, fecha:2020-10-23}} | {obs1: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs5: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs6: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs7: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs8: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs9: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs10: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs11: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs12: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | COA200301790691 | Adquisición | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}} | 2020 | I005-FORTAMUN | ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA LA INSTALACION DENOMINADO FRACCIÓN A | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARTEAGA | 1 | N | 0 | 0 | 4000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:107, direccion:San Antonio de las Alazanas, Coah., México, lon:-100.5794665, lat:25.2725453}} | 2020-09-30 | 2020-12-31 | 1150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {1790691/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301791909 | Proyecto de inversión | 1183924.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183924.8, modificado:1183924.8}} | 2020 | I005-FORTAMUN | REHABILITACION DE ESQUINAS DE BANQUETAS DEL PERIMETRO DE LA PLAZA MAYOR ESQUINAS DE AV. MORELOS, AV. MATAMOROS, AV. ALLENDE, AV. ABASOLO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y GALEANA COL. CENTRO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | FFM-009-2020 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:635.03, meta_modificada:635.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:Calle Ramón Corona 82, Primero de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah., México, lon:-103.45370293, lat:25.54201554}, geo2: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle Galeana 45, Primero de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah., México, lon:-103.4528017, lat:25.5420349}} | 2020-06-29 | 2020-09-26 | 1183924.8 | 1183924.8 | 581158.52 | 581158.52 | 579210.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:311.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301713934 | Proyecto de inversión | 121203.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121203.18, modificado:121203.18}} | 2020 | I005-FORTAMUN | REHABILITACION DE CANCHA EXTERIOR, PREPARACION PARA ESTACIONAMIENTO, EL ARREGLO DE BARDA DE UN COSTADO DEL CAMPO DE BEISBOL. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | RP-003/2020 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.4, meta_modificada:88.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Serapio Rendón, Independencia Sur, Castaños, Coah., México, lon:-101.4393983, lat:26.7810522}} | 2020-01-13 | 2020-02-03 | 121203.18 | 121203.18 | 121203.18 | 121203.18 | 121203.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-OP-RP-003/2020, contratista:AMARO CEPEDA MUÑIZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:121203.18, importe_modificado:121203.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.4}} | {1713934/proyecto_INICIO, 1713934/proyecto_PROCESO, 1713934/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792137 | Proyecto de inversión | 1283168.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1283168.8, modificado:1283168.8}} | 2020 | I005-FORTAMUN | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRAZOS VARIOS TIPOS PARA ALUMBRADO PÚBLICO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN011-VAM-2020 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5408622, lat:28.6916182}} | 2020-03-02 | 2020-04-30 | 1283168.8 | 1283168.8 | 1283168.8 | 1283168.8 | 1283168.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN011-VAM-2020, contratista:CONSTRUTORA Y URBANIZADORA CAPELLANÍA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:1283168.8, importe_modificado:1283168.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:880.0}} | {1792137/proyecto_PROCESO, 1792137/proyecto_INICIO, 1792137/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:ESTE REGISTRO SUPLE AL 1711011, trimestre:3.0, usuario:adonaisbentancourtv, fecha:2020-10-14}} | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792248 | Proyecto de inversión | 1341151.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1341151.56, modificado:1336215.94}} | 2020 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN ÁREAS LATERALES EN EL BLVD. DR. ARMANDO TREVIÑO FLORES | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN021-VAM-2020 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1632.0, meta_modificada:1632.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5408622, lat:28.6916182}} | 2020-06-16 | 2020-07-20 | 1336215.94 | 1336215.94 | 1336215.94 | 1336215.94 | 1336215.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN021-VAM-2020, contratista:CONCRETOS ACUÑA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:1341151.56, importe_modificado:1341151.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1632.0}} | {1792248/proyecto_INICIO, 1792248/proyecto_FIN, 1792248/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301714143 | Proyecto de inversión | 135251.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135251.36, modificado:135251.36}} | 2020 | I005-FORTAMUN | REHABILITACION DE OFICINAS Y ESPACIOS QUE OCUPA EL CAIF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | FORTA-SE-008 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Serapio Rendón, Independencia Sur, Castaños, Coah., México, lon:-101.4393983, lat:26.7810522}} | 2020-06-24 | 2020-07-24 | 135251.36 | 135251.36 | 135251.36 | 135251.36 | 135251.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-OP-FORTA-SE-008/2020, contratista:PROVEEDORA REYGAR S.A DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS, monto:135251.36, importe_modificado:135251.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1714143/proyecto_PROCESO, 1714143/proyecto_FIN, 1714143/proyecto_PROCESO, 1714143/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301713815 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | 2020 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCION DE CERCO EN EL BASURERO MUNICIPAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 38 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Salud | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA COAHUILA | 2038F014 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Zaragoza, Coah., México, lon:-100.9185477, lat:28.4943597}} | 2020-07-01 | 2020-10-23 | 150000 | 150000 | 150000 | 133085.11 | 133085.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83789, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}} | {1713815/proyecto_PROCESO, 1713815/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792200 | Proyecto de inversión | 150611.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150611.4, modificado:150611.4}} | 2020 | I005-FORTAMUN | EXCAVACIÓN DE POZOS PARA REFORESTACIÓN URBANA CON ÁRBOLES EN AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, DE AV. ROMÁN CEPEDA A CALLE PERIODISTAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN014-VAM-2020 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5408622, lat:28.6916182}} | 2020-04-20 | 2020-05-20 | 150611.4 | 150611.4 | 150611.4 | 150611.4 | 150611.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN014-VAM-2020, contratista:ROMEO GONZALEZ SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:150611.4, importe_modificado:150611.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:135.0}} | {1792200/proyecto_INICIO, 1792200/proyecto_FIN, 1792200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:ESTE REGISTRO SUPLE AL FOLIO CON TERMINACIÓN 1711077, trimestre:3.0, usuario:adonaisbentancourtv, fecha:2020-10-14}, obs2: {observación:ESTE REGISTRO SUPLE AL FOLIO CON TERMINACIÓN 1711077(2), trimestre:3.0, usuario:adonaisbentancourtv, fecha:2020-10-14}} | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792024 | Adquisición | 1600991.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600991.3, modificado:1600991.3}} | 2020 | I005-FORTAMUN | ADQUISICIÓN DE MATERIAL CARPETA ASFALTICA PARA BACHEO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN003-VAM-BACHEO-2020 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5408622, lat:28.6916182}} | 2020-01-15 | 2020-04-24 | 1600991.3 | 1600991.3 | 1600991.3 | 1600991.3 | 1600991.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPN003-VAM-BACHEO-2020, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES RÍO BRAVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:1601016.84, importe_modificado:1601016.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {1792024/proyecto_INICIO, 1792024/proyecto_FIN, 1792024/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792237 | Proyecto de inversión | 160732.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160732.31, modificado:160732.31}} | 2020 | I005-FORTAMUN | REPARACIÓN DE LINEA DE DRENAJE DE 8" EN LA AV. LÁZARO CARDENAS E. LAS CALLES PRIMERA DE MAYO Y CALLE JUAREZ | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN024-VAM-2020 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5408622, lat:28.6916182}} | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 160732.31 | 160732.31 | 160732.31 | 160732.31 | 160732.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN024-VAM-2020, contratista:CONSTRUCTORA MENFIS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:160732.31, importe_modificado:160732.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1792237/proyecto_INICIO, 1792237/proyecto_FIN, 1792237/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301793427 | Proyecto de inversión | 170894.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170894.65, modificado:170894.65}} | 2020 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCION DE DOS (2) CUARTOS ADICIONALES PARA ABATIR REZAGO EN POBLACION VULNERABLE EN COLONIA OCCIDENTAL, DE CD. FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | FFM 010/2020 C.F. | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Emilio Carranza 558, Occidental, 25640 Frontera, Coah., México, lon:-101.46440506, lat:26.92658502}} | 2020-05-12 | 2020-06-12 | 170158.05 | 170158.05 | 170158.05 | 170158.05 | 170158.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FFM 010/2020 C.F., contratista:IGNACIO OLVERA VANEGAS, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD FRONTERA, monto:170894.65, importe_modificado:170894.65}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs5: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs6: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs7: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs8: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | COA200101703082 | Proyecto de inversión | 1962925.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1962925.21, modificado:1962925.21}} | 2020 | I005-FORTAMUN | PAVIMENTACION DE CALLE OCHO ENTRE AMADO NERVO Y HEROICO COLEGIO MILITAR,CALLE DIEZ ENTRE AMADO NERVO Y HEROICO COLEGIO MILITAR Y CALLE AMADO NERVO ENTRE CALLE OCHO Y CALLE DIEZ EN COLONIA GAMEZ SUMARAN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE ACUÑA | MAC-OP-FORTA-02/2020 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:701.46, meta_modificada:701.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 11 210, Gómez Zumaran, Cd Acuña, Coah., México, lon:-100.9539485, lat:29.30851771}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 8 240, Gómez Zumaran, Cd Acuña, Coah., México, lon:-100.95277905, lat:29.30852706}} | 2020-03-23 | 2020-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1703082/proyecto_INICIO} | Suspendido | Suspensión validada | {obs1: {observación:LA OBRA DE PAVIMENTACION SE TENIA EN PROPUESTA PARA EL AÑO 2020, DEBIDO DECISIONES EFECTUADAS POR REPRESENTANTES DE MUNICIPIO DE ACUÑA,COAHUILA EN CUANTO AL MONTO REQUERIDO DECIDIERON SUSPENDER LA OBRA HASTA UN DETERMINAD AVISO PARA RENAUDAR LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:yesicamejiaa, fecha:2020-10-06}} | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792071 | Proyecto de inversión | 1979478.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1979478.8, modificado:1979478.8}} | 2020 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS SOBRE AV. ROMAN CEPEDA, COL. SUTERM AL CRUCE CON BLVD. REPÚBLICA, AMBOS CUERPOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN004-VAM-2020 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1909.14, meta_modificada:1909.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:26010, H. Colegio Militar 1090, Las Fuentes, 26010 Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.52902222, lat:28.70383835}} | 2020-02-10 | 2020-02-28 | 1979478.8 | 1979478.8 | 1949550.52 | 1949550.52 | 1949550.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN004-VAM-2020, contratista:CONBE CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:1979478.8, importe_modificado:1979478.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1870.96}} | {1792071/proyecto_PROCESO, 1792071/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:ESTE REGISTRO SUPLE AL FOLIO 1710586, trimestre:3.0, usuario:adonaisbentancourtv, fecha:2020-10-14}} | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200101700023 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | 2020 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCION DE COCINA EN EL DIF MUNICIPAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 38 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNCIPAL DE ZARAGOZA COAHUILA | 2038F011 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Municipio de Zaragoza, Coah., México, lon:-100.919408, lat:28.4913194}} | 2020-02-14 | 2020-12-29 | 200000 | 200000 | 200000 | 61379.95 | 61379.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78998, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.0}} | {1700023/proyecto_INICIO, 1700023/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711911 | Proyecto de inversión | 2077560 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2077560.0, modificado:2077560.0}} | 2020 | I005-FORTAMUN | EJECUCION DE TRABAJOS DE BACHEO, CON UN VOLUMEN DE 600 M3 DE CARPETA ASFALTICA, QUE INCLUYE SUMINISTRO DE CARPETA ASFALTICA, LOS CONCEPTOS DE CORTE DE PAVIMENTO, PERFILADO, LIMPIEZA, APLICACIÓN DE MATERIAL DE RIEGO E IMPREGNACION, RELLENO DE CARPETA Y COMPACTACION DE AREA, RETIRO DE ESCOMBRO, EN DIFERENTES SECTORES DE CD. FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | FFM 001/2020 C.F. | N | 0 | 0 | 80991 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Frontera, Coah., México, lon:-101.4446968, lat:26.9377144}} | 2020-01-02 | 2020-03-10 | 2075828.7 | 2075828.7 | 2075828.7 | 2075828.7 | 2075828.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FFM 001/2020 C.F., contratista:AGNEA FRACCIONADORA SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD FRONTERA, monto:2077560.0, importe_modificado:2077560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:590.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201712010 | Proyecto de inversión | 213332.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213332.35, modificado:213332.35}} | 2020 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS PEATONALES, CORDÓN TRAPEZOIDAL Y RAMPAS EN AVENIDA PRESIDENTE CARRANZA, ENTRE AV. CINCO DE MAYO Y CUAUHTEMOC, ZONA CENTRO DE CID. FRONTERA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | FFM 005/2020 C.F. | N | 0 | 0 | 80991 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Presidente Carranza, Zona Centro, Frontera, Coah., México, lon:-101.4517039, lat:26.9257638}} | 2020-03-12 | 2020-05-12 | 212412.8 | 212412.8 | 212412.8 | 212412.8 | 212412.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FFM 005/2020 C.F., contratista:CONSTRUCTORA OYERGO SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD FRONTERA, monto:213332.35, importe_modificado:213332.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792168 | Proyecto de inversión | 2146731.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2146731.45, modificado:2146731.45}} | 2020 | I005-FORTAMUN | REMODELACIÓN DE JARDINERAS Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL BLVD. DR. ARMANDO TREVIÑO FLORES | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN013-VAM-2020 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5408622, lat:28.6916182}} | 2020-04-20 | 2020-05-30 | 2146731.45 | 2146731.45 | 2094014.08 | 2094014.08 | 2094014.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN013-VAM-2020, contratista:CONCRETOS ACUÑA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:2146731.45, importe_modificado:2146731.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} | {1792168/proyecto_PROCESO, 1792168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:ESTE REGISTRO SUPLE AL FOLIO TERM. 1711054, trimestre:3.0, usuario:adonaisbentancourtv, fecha:2020-10-14}} | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301791940 | Proyecto de inversión | 2222827.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2222827.97, modificado:2222827.97}} | 2020 | I005-FORTAMUN | TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO PARA IMPARTIR CLASES Y TALLERES DEL DIF MUNICIPAL UBICADO EN CALLE GARCIA CARRILLO ENTRE AV. GUADALUPE VICTORIA Y AV. GUERRERO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | FFM-017-2020 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1769.98, meta_modificada:1769.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle García Carrillo 720B, Segundo de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah., México, lon:-103.4432745, lat:25.54813333}} | 2020-07-27 | 2020-11-23 | 2222827.97 | 2222827.97 | 666848.39 | 666848.39 | 666848.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:530.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301791929 | Proyecto de inversión | 2272862.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2272862.46, modificado:2272862.46}} | 2020 | I005-FORTAMUN | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LINEA DE DRENAJE PLUVIAL CASETA DE CONTROL Y FOSA DE SOLIDOS EN CARCAMO RODRIGUEZ TRIANA Y CALLE AGROINDUSTRIA COL. LUIS HORACIO SALINAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | FFM-013-2020 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:505.0, meta_modificada:505.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Blvd. Gral. Pedro Verona Rodríguez Triana 130, Luis Horacio Salinas, 27279 Torreón, Coah., México, lon:-103.37555408, lat:25.53035989}} | 2020-06-29 | 2020-10-26 | 2272862.46 | 2272862.46 | 1789865.86 | 1789865.86 | 1779064.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:394.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201712208 | Proyecto de inversión | 227297.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227297.96, modificado:227297.96}} | 2020 | I005-FORTAMUN | 1).- FABRICACION E INSTALACION DE 2 PARABUSES A BASE DE ESTRUCTURA METALICA DE DIVERSOS DIAMETROS Y CALIBRES, TECHO Y ASIENTOS METALICOS, CON ACABADO DE PINTUTA DE ESMALTE Y COMPLEMENTADOS CON LAMPARA LED Y CARGADOR USB SOLAR, SE UBICARAN EN CARRETERA 30. 2).- FABRICACION E INSTALACION DE 4 BANCAS METALICAS, 4 CESTOS DE LAMINA PERFORADA PARA DEPOSITAR BASURA, DEBIDAMENTE ANCLADOS A 40 CMS. DE PROFUNIDAD Y FIJADOS CON CONCRETO, 1 COLUMPIO MULTIPLE, ANCLADO A LA BASE, ELEMENTOS QUE SE UBICARAN EN PLAZA DE COL, MAGISTERIAL DE CD. FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | FFM 008/2020 C.F. | N | 0 | 0 | 80991 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Magisterial, 25629 Frontera, Coah., México, lon:-101.4540667, lat:26.9456335}} | 2020-04-02 | 2020-05-18 | 227297.96 | 227297.96 | 227297.96 | 227297.96 | 227297.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FFM 008/2020 C.F., contratista:TEC- TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION MONCLOVA SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD FRONTERA, monto:227297.96, importe_modificado:227297.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200101700013 | Proyecto de inversión | 230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:230000.0}} | 2020 | I005-FORTAMUN | REHABILITACION DE CALLES URBANAS (BACHEO) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 38 | Zaragoza | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA COAHUILA | 2038F002 | N | 0 | 0 | 12500 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Zaragoza, Coah., México, lon:-100.9185477, lat:28.4943597}} | 2020-02-04 | 2020-12-29 | 230000 | 230000 | 230000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78996, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA, monto:230000.0, importe_modificado:230000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:45.0}} | {1700013/proyecto_INICIO, 1700013/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301793458 | Proyecto de inversión | 2587555.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2587555.16, modificado:2587555.16}} | 2020 | I005-FORTAMUN | TRABAJOS DE SEMAFORIZACION CON LA REUBICACION DE SEMAFOROS EN SEIS (6) CRUCERIS PARA LA REGULIZACION DEL TRAFICO VEHICULAR EN AREAS DE MAYOR AFORO: 1.-) CALLE ALMADEN Y PROGRESO. 2).- CALLE ALMADEN Y DURANGO. 3).- CALLE LIBERTAD Y CONSTITUCION. 4).- CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE Y OAXACA. 5).- CALLE ALONSO DE LEON Y ALLENDE. 6).- CALLE ALONSO DE LEON Y PORFIRIO DIAZ. LAS SEIS OBRAS SE UBICAN EN ZONA CENTRO DE CD. FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | FFM 012/2020 C.F. | N | 0 | 0 | 80995 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Frontera, Coah., México, lon:-101.4446968, lat:26.9377144}} | 2020-06-25 | 2020-09-25 | 497844.83 | 497844.83 | 497844.83 | 497844.83 | 497844.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FFM 012/2020 C.F., contratista:IGNACIO OLVERA VANEGAS, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD FRONTERA, monto:2587555.16, importe_modificado:2587555.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.19}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs5: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs6: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs7: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs8: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | COA200301791930 | Proyecto de inversión | 2634244 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2634244.0, modificado:2634244.0}} | 2020 | I005-FORTAMUN | TRABAJOS ELECTROMECANICOS DE TUBERIA DE ALIMENTACION MULTIPLE DE SALIDA Y DESCARGA DE EQUIPOS DE BOMBEO, LINEA AEREA DE ALIMENTACION ELECTRICA Y SUBESTACION EN CARCAMO RDZ TRIANA Y CALLE AGROINDUSTRIAS EN CALLE LUIS HORACIO SALINAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | FFM-014-2020 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Blvd. Gral. Pedro Verona Rodríguez Triana 130, Luis Horacio Salinas, 27279 Torreón, Coah., México, lon:-103.37538242, lat:25.53039862}} | 2020-07-06 | 2020-11-02 | 2634244 | 2634244 | 2078956.63 | 2078956.63 | 2066411.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301793472 | Proyecto de inversión | 263524.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263524.86, modificado:263524.86}} | 2020 | I005-FORTAMUN | EJECUCION DE TRABAJOS DE: 1. RENIVELACION DE CAIDAS PLUVIALES Y TRINCHERA A BASE DE CONCRETO ARMADO Y FC=250 KG/CM2, EN ESQUINA DE CALLES TACUBA Y PROGRESO, COL. PRADERAS DEL NORTE. 2. CONSTRUCCION DE ACCESO-RETORNO EN A) CARRETERA 30 B) CALLE COLUMBIA. 3. DIVERSOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN CALLE SONORA, ENTRE CUAUHTEMOC Y GUERRERO, ZONA CENTRO, DE CD. FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | FFM 013/2020 C.F. | N | 0 | 0 | 80995 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Frontera, Coah., México, lon:-101.4446968, lat:26.9377144}} | 2020-06-25 | 2020-07-25 | 262388.98 | 262388.98 | 262388.98 | 262388.98 | 262388.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FFM 013/2020 C.F., contratista:TEC- TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION MONCLOVA SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD FRONTERA, monto:263524.86, importe_modificado:263524.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs5: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs6: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs7: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs8: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs9: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs10: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs11: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs12: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | COA200301792514 | Proyecto de inversión | 2689238.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2689238.29, modificado:2689238.29}} | 2020 | I005-FORTAMUN | RECARPETEO EN CALLES EN LA COL. ROMA, CALLE SINALOA: ENTRE CALLE SAN LUIS Y CALLE PERIODISTAS, CALLE JALISCO ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE PERIODISTAS, CALLES MERIDA, VERACRUZ Y MORELIA: ENTRE AV. LÓPEZ MATEOS A AV. H. COLEGIO MILITAR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN048-VAM-2020 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2619.52, meta_modificada:2619.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2020-09-15 | 2020-10-30 | 2689238.29 | 2689238.29 | 806771.49 | 806771.49 | 806771.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN048-VAM-2020, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES RIO BRAVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:2689238.29, importe_modificado:2689238.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {1792514/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301793387 | Proyecto de inversión | 286814.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286814.95, modificado:286814.95}} | 2020 | I005-FORTAMUN | SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE VIGA ARQUEADA TIPO JOIST | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 27 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:4774.17, meta_modificada:4774.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Santa Rosa de Múzquiz, Coah., México, lon:-101.5077573, lat:27.8800603}} | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 286814.95 | 229452.2 | 229452.2 | 229452.2 | 229452.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-FM-08-05-20, contratista:DAVNAV S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:286814.95, importe_modificado:286814.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:4296.75}} | {1793387/proyecto_PROCESO, 1793387/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs5: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs6: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs7: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs8: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | COA200201707320 | Proyecto de inversión | 288271.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288271.34, modificado:288271.34}} | 2020 | I005-FORTAMUN | REHABILITACION DE BANQUETAS DE CALLE RAMON CORONA, CALLE GALEANA Y AV. ABASOLO, PERIMETRO PLAZA MAYOR CENTRO HISTORICO, COL. CENTRO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREONB | FFM-002-2020 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:635.03, meta_modificada:635.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Av Allende 351, Primero de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah., México, lon:-103.45331669, lat:25.54097006}} | 2020-06-15 | 2020-08-13 | 288271.34 | 288271.34 | 286917.72 | 286917.72 | 285681.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:635.03}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301793437 | Proyecto de inversión | 309704.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309704.18, modificado:309704.18}} | 2020 | I005-FORTAMUN | TRABAJOS DE AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE TRINCHERA PARA ENCAUZAR AGUAS PLUVIALES HACIA CANAL DE LA LAGUNITA, EN CRUCE DE CALLES PROGRESO Y TACUBA, EN COLONIA PRADERAS DEL NORTE, DE CD. FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | FFM 011/2020 C.F. | N | 0 | 0 | 80995 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Progreso, Zona Centro, Frontera, Coah., México, lon:-101.4498407, lat:26.9262713}} | 2020-05-12 | 2020-05-30 | 308369.25 | 308369.25 | 308369.25 | 308369.25 | 308369.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FFM 011/2020 C.F., contratista:TEC- TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION MONCLOVA SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD FRONTERA, monto:309704.18, importe_modificado:309704.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs5: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs6: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs7: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs8: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | COA200301792382 | Proyecto de inversión | 3194871.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3194871.84, modificado:3194871.84}} | 2020 | I005-FORTAMUN | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN ÁREAS LATERALES EN AV. ROMAN CEPEDA EN TRAMO DEL PUENTE DEL HEB A ROTONDA EN BLVD. REPÚBLICA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPNM028-VAM-2020 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1503.0, meta_modificada:1503.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5408622, lat:28.6916182}} | 2020-06-20 | 2020-07-22 | 3194871.84 | 3194871.84 | 3194871.84 | 3194871.84 | 3194871.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN028-VAM-2020, contratista:CONCRETOS ACUÑA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:3232276.53, importe_modificado:3232276.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1503.0}} | {1792382/proyecto_INICIO, 1792382/proyecto_PROCESO, 1792382/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792216 | Proyecto de inversión | 335860.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335860.6, modificado:333303.85}} | 2020 | I005-FORTAMUN | REHABILITACIÓN DE CORDONES (ZARPEO Y AFINE) EN AV. ROMÁN CEPEDA, DESDE BORDO DE DEFENSA NORTE HASTA BLVD. REPÚBLICA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN015-VAM-2020 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3665.0, meta_modificada:3665.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5408622, lat:28.6916182}} | 2020-04-23 | 2020-06-08 | 333303.85 | 333303.85 | 333303.85 | 333303.85 | 333303.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN015-VAM-2020, contratista:MARIO ISIDRO SAN MIGUEL BRAVO, convocante:MPN850101TB1, monto:335860.6, importe_modificado:335860.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3665.0}} | {1792216/proyecto_FIN, 1792216/proyecto_INICIO, 1792216/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:ESTE REGISTRO SUPLE AL FOLIO TERMINACIÓN 1711102, trimestre:3.0, usuario:adonaisbentancourtv, fecha:2020-10-14}} | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792115 | Proyecto de inversión | 345686.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345686.68, modificado:336817.95}} | 2020 | I005-FORTAMUN | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE DAVIS ENTRE PÉREZ TREVIÑO Y PLAN DE SAN LUIS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN007-VAM-2020 | N | 0 | 0 | 5200 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:60.69, meta_modificada:60.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5408622, lat:28.6916182}} | 2020-03-02 | 2020-03-15 | 336817.95 | 336817.95 | 336817.95 | 336817.95 | 336817.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN007-VAM-2020, contratista:INGENIERÍA Y CONSTUCCIONES RIO BRAVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:345686.68, importe_modificado:345686.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:60.69}} | {1792115/proyecto_INICIO, 1792115/proyecto_FIN, 1792115/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:ESTE REGISTGRO SUPLE AL FOLIO TERMINACIÓN 1710889, trimestre:3.0, usuario:adonaisbentancourtv, fecha:2020-10-14}} | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301793697 | Proyecto de inversión | 352515 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352515.0, modificado:352515.0}} | 2020 | I005-FORTAMUN | MANTENIMIENTO Y REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO. I. MADERO, COAH. | 003 | N | 0 | 0 | 80000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Plutarco Elías Calles SN-S DIF, Nuevo Linares del Sur, Nuevo Linares, 27907 Francisco I. Madero, Coah., México, lon:-103.27715993, lat:25.76810756}} | 2020-05-05 | 2020-10-15 | 352515 | 352515 | 352515 | 352515 | 352515 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1793697/proyecto_INICIO, 1793697/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:se considera otros proyectos por que se remodelo y pinto la fachada de la presidencia municipal, trimestre:3.0, usuario:mayraegonzalezr, fecha:2020-10-23}} | {obs1: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs5: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs6: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs7: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs8: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | COA200301792365 | Proyecto de inversión | 3581573.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3581573.94, modificado:3581573.94}} | 2020 | I005-FORTAMUN | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN ÁREAS LATERALES EN BLVD. MENDOZA BERRUETO, EN EL TRAMO DESDE AV. INDUISTRIAL A LIB. MANUEL PÉREZ TREVIÑO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN027-VAM-2020 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12935.2, meta_modificada:12935.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5408622, lat:28.6916182}} | 2020-06-22 | 2020-07-20 | 3581573.94 | 3581573.94 | 3581573.94 | 3581573.94 | 3581573.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN027-VAM-2020, contratista:CONCRETOS ACUÑA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:3762201.46, importe_modificado:3762201.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12935.2}} | {1792365/proyecto_PROCESO, 1792365/proyecto_INICIO, 1792365/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301791945 | Proyecto de inversión | 3739713.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3739713.33, modificado:3739713.33}} | 2020 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VIALIDAD LA RUA UBICADA ENTRE CALZADA DRA. MARIA MONTESSORI Y LIMITE FRACC. EL CAMPANARIO EN FRACC. LA RUA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | FFM-012-2020 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4453.33, meta_modificada:4453.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calz. Dra. Maria Montessori, Ejido la Unión, 27420 Torreón, Coah., México, lon:-103.41409206, lat:25.60648834}} | 2020-07-20 | 2020-11-16 | 3739713.33 | 3739713.33 | 1121914 | 1121914 | 1121914 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1336.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301793687 | Proyecto de inversión | 386022.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386022.38, modificado:386022.38}} | 2020 | I005-FORTAMUN | REMOZAMIENTO EN BOULEVARD EMILIO CARRANZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO. I. MADERO, COAH | 002 | N | 0 | 0 | 80000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3280.0, meta_modificada:3280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cap. Emilio Carranza 26, Obrera, 27902 Francisco I. Madero, Coah., México, lon:-103.27710629, lat:25.77852754}} | 2020-01-14 | 2020-10-15 | 386022 | 386022 | 386022 | 386022 | 386022 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3280.0}} | {1793687/proyecto_INICIO, 1793687/proyecto_FIN, 1793687/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:se considera otros proyectos por que la obra incluye deshierbe y pintura de camellon central y cordón cuneta., trimestre:3.0, usuario:mayraegonzalezr, fecha:2020-10-23}} | {obs1: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs5: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs6: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs7: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs8: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs9: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs10: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs11: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs12: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | COA200301792482 | Proyecto de inversión | 3920927.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3920927.02, modificado:3920927.02}} | 2020 | I005-FORTAMUN | REHAB. DE CARPETA ASFALTICA DE CALLER HERSCHEL, PTOLOMEO, NEWTON, GALILEO, KEPLER MILETO, FIDEL VILLARREAL Y PASEO DE LA MÚSICA, EN LA COL. TECNOLÓGICO DESDE BLVD. FIDEL VILLARREAL HASTA CALLE PASEO DE LA CIENCIA Y PASEO DE LA MÚSICA DESDE C- BEETHOVEN HASTA LIB. MANUEL PÉREZ TREVIÑO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN039-VAM-2020 | N | 0 | 0 | 15800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12747.87, meta_modificada:12747.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5408622, lat:28.6916182}} | 2020-08-27 | 2020-10-24 | 3920927.02 | 3920927.02 | 1176278.11 | 1176278.11 | 1176278.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN039-VAM-2020, contratista:CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:3920927.02, importe_modificado:3920927.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1792482/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792508 | Proyecto de inversión | 3963982.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3963982.35, modificado:3963982.35}} | 2020 | I005-FORTAMUN | REHAB. DE CARPETA ASFALTICA DE BLVD. FIDEL VILLARREAL DESDE BLVD. REPÚBLICA HASTA LIB. MANUEL PÉREZ TREVIÑO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN047-VAM-2020 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:746.75, meta_modificada:746.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5408622, lat:28.6916182}} | 2020-09-15 | 2020-10-30 | 3963982.35 | 3963982.35 | 1189194.71 | 1189194.71 | 1189194.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN047-VAM-2020, contratista:CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:3963982.35, importe_modificado:3963982.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {1792508/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301713896 | Proyecto de inversión | 419469.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419469.46, modificado:419469.46}} | 2020 | I005-FORTAMUN | ACONDICIONAMIENTO VIAL AL BULEVARD GUSTAVO GALAZ | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | FAIS- VUR-002 | N | 0 | 0 | 1700 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Monclova, California, 25870 Castaños, Coah., México, lon:-101.4193003, lat:26.8051765}} | 2020-03-16 | 2020-04-16 | 419469.46 | 419469.46 | 419469.46 | 419469.46 | 419469.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-OP-FORTA-VUR-002/2020, contratista:ARTURO SOTO RODRIGUEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:419469.46, importe_modificado:419469.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} | {1713896/proyecto_INICIO, 1713896/proyecto_PROCESO, 1713896/proyecto_FIN, 1713896/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792472 | Proyecto de inversión | 4276099.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4276099.02, modificado:4276099.02}} | 2020 | I005-FORTAMUN | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE CALLE TABACHINES, JACARANDAS, MARGARITAS. JARDIN Y TORREON, COL. LAS FUENTES | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN038-VAM-2020 | N | 0 | 0 | 10500 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:700.49, meta_modificada:700.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5408622, lat:28.6916182}} | 2020-08-27 | 2020-10-26 | 4276099.02 | 4276099.02 | 1282829.71 | 1282829.71 | 1282829.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN038-VAM-2020, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES RIO BRAVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:4276099.02, importe_modificado:4276099.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {1792472/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792424 | Proyecto de inversión | 4468795.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4468795.02, modificado:4468795.02}} | 2020 | I005-FORTAMUN | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE MAR ROJO, MAR NEGRO Y MAR DEL NORTE, COL. VILLAS DEL CARMEN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN034-VAM-2020 | N | 0 | 0 | 152000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14432.76, meta_modificada:14432.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5408622, lat:28.6916182}} | 2020-07-23 | 2020-08-23 | 4468795.02 | 4468795.02 | 4468795.02 | 4468795.02 | 4468795.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN034-VAM-2020, contratista:CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:4469055.22, importe_modificado:4469055.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14432.76}} | {1792424/proyecto_INICIO, 1792424/proyecto_FIN, 1792424/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301713936 | Proyecto de inversión | 449742.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449742.56, modificado:449742.56}} | 2020 | I005-FORTAMUN | REHABILITACION DE OFICINAS Y ESPACIOS QUE OCUPARA LA GUARDIA NACIONAL EN EL AUDITORIO MUNICIPAL ETAOA 1. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | FORTA- SE-006/2020 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Serapio Rendón, Independencia Sur, Castaños, Coah., México, lon:-101.4393983, lat:26.7810522}} | 2020-05-04 | 2020-06-10 | 449742.56 | 449742.56 | 449742.56 | 449742.56 | 449742.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA-SE-006/2020, contratista:ARACELI DE LA CRUZ SANDOVAL, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:449742.56, importe_modificado:449742.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1713936/proyecto_PROCESO, 1713936/proyecto_FIN, 1713936/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301793563 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | 2020 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESTRUCTURAL EN JARDIN DE NIÑOS MARIA GANDARA COLONIA SAN LUISITO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS | 203200037 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:Sin nombre No. 40 LB, San Luisito, 26840 Nueva Rosita, Coah., México, lon:-101.23047352, lat:27.94370632}} | 2020-09-14 | 2020-10-23 | 450000 | 450000 | 450000 | 112015.09 | 112015.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:01/FORTAMUN/2020, contratista:EXCAVACIONES Y RELLONOS DOBLE L, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, monto:450000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {1793563/proyecto_PROCESO, 1793563/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs5: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs6: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs7: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs8: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | COA200301791901 | Proyecto de inversión | 464256.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464256.81, modificado:464256.81}} | 2020 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CALLE LAGO DE TEXCOCO, EXTERIOR DEL JARDIN DE NIÑOS COAHUILA Y ESCUELA PRIMARIA GENERAL VICENTE GUERRERO UBICADA ENTRE LA C. SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y C. LAGO DE ZEMPOALA EN COL. CARMEN ROMANO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | FFM-006-2020 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:658.75, meta_modificada:658.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Lago de Texcoco 18, Carmen Romano de López Portillo, 27276 Torreón, Coah., México, lon:-103.38853598, lat:25.52777497}} | 2020-06-29 | 2020-08-27 | 464256.81 | 464256.81 | 460705.69 | 460705.69 | 457925.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200101699115 | Proyecto de inversión | 495324.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495324.14, modificado:495324.14}} | 2020 | I005-FORTAMUN | EXTRASION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE FEBRERO, UBICADA EN LA COLONIA CARRANZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 001 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:605.0, meta_modificada:605.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:5 de Febrero, Venustiano Carranza, Castaños, Coah., México, lon:-101.425081, lat:26.7987563}} | 2020-01-16 | 2020-02-10 | 495324.14 | 495324.14 | 495324.14 | 495324.14 | 495324.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA-AP-001/2020, contratista:ARACELI DE LA CRUZ SANDOVAL, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:495324.14, importe_modificado:495324.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:605.0}} | {1699115/proyecto_PROCESO, 1699115/proyecto_INICIO, 1699115/proyecto_FIN, 1699115/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792228 | Proyecto de inversión | 5219051.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5219051.46, modificado:5219051.46}} | 2020 | I005-FORTAMUN | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS Y REFLECTORES DE TECNOLOGÍA LED, PARA VIALIDADES PRINCIPALES DE LA CIUDAD | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN016-VAM-2020 | N | 0 | 0 | 160000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:714.0, meta_modificada:714.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5408622, lat:28.6916182}} | 2020-04-27 | 2020-06-27 | 5219051.46 | 5219051.46 | 4747293.83 | 4747293.83 | 4747293.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN016-VAM-2020, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CAPELLANÍA, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGTRAS, monto:5219051.46, importe_modificado:5219051.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:649.0}} | {1792228/proyecto_PROCESO, 1792228/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:ESTE REGISTRO SUPLE AL FOLIO TERMINACIÓN 1711113, trimestre:3.0, usuario:adonaisbentancourtv, fecha:2020-10-14}} | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711912 | Proyecto de inversión | 534719.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534719.4, modificado:534719.4}} | 2020 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, QUE CONSTA DE 1).- SUMINISTRO E INTALACIÓN DE SUBESTACIÓN DE 15 K.V.A. 2).- SUMINISTRO E INSTALACION DE 17 ARBOTANTES DE 12 MTS. DE ALTURA, INTEGRADO CON BASE, BRAZO, LÁMPARA L.E.D., CABLEADO ELECTRICO. 3).- SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS DE CONTROL, EN CALLE SONORA, ENTRE CALLES CUAUHTEMOC Y GUERRERO, ZONA CENTRO DE CD. FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | FFM 002/2020 C.F. | N | 0 | 0 | 80991 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Sonora, Zona Centro, Frontera, Coah., México, lon:-101.456189, lat:26.9248744}} | 2020-02-24 | 2020-04-24 | 532414.57 | 532414.57 | 532414.57 | 532414.57 | 532414.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FFM 002/2020 C.F., contratista:RICARDO RAMIREZ ORTIZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD FRONTERA, monto:534719.4, importe_modificado:534719.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200101699938 | Adquisición | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | 2020 | I005-FORTAMUN | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 38 | Zaragoza | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA, COAHUILA | 2038F004 | N | 0 | 0 | 12500 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Zaragoza, Coah., México, lon:-100.9185477, lat:28.4943597}} | 2020-02-11 | 2020-12-29 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78990, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:22.0}} | {1699938/proyecto_INICIO, 1699938/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301793416 | Proyecto de inversión | 616635.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:616635.82, modificado:616635.82}} | 2020 | I005-FORTAMUN | EJECUCION DE TRABAJOS DE SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA Y OBRA CIVIL EN AREAS MUNICIPALES EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | FFM 007/2020 C.F. | N | 0 | 0 | 80995 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Frontera, Coah., México, lon:-101.4446968, lat:26.9377144}} | 2020-04-01 | 2020-05-12 | 613976.75 | 613976.75 | 613976.75 | 613976.75 | 613976.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FFM 007/2020 C.F., contratista:INDUSTRIAL DE PINTURAS DE MONCLOVA MEGA COLOR SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD FRONTERA, monto:616635.82, importe_modificado:616635.82}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs5: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs6: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs7: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs8: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs9: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs10: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs11: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs12: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | COA200301792436 | Proyecto de inversión | 6287916.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6287916.6, modificado:6287916.6}} | 2020 | I005-FORTAMUN | SUMINISTGRO EINSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED, EN COLONIAS DEL SUROESTE DE LA CIUDAD (FRACC. VILLARREAL, FRACC. DEPORTIVO, RESIDENCIAL COLINAS I Y II, MAGISTERIO. GUILLEN, ANDRES S. VIESCA, LOMAS DEL NORTE, CHAPULTEPEC, MIRADOR, FRACC. SAN FELIPE) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN035-VAM-2020 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:759.0, meta_modificada:759.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5408622, lat:28.6916182}} | 2020-08-06 | 2020-09-30 | 6287916.6 | 6287916.6 | 5654350.8 | 5654350.8 | 5654350.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN035-VAM-2020, contratista:ROMEO GONZÁLEZ SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:5020785.0, importe_modificado:5020785.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:607.2}} | {1792436/proyecto_PROCESO, 1792436/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301793409 | Proyecto de inversión | 629247.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629247.29, modificado:629247.29}} | 2020 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCION DE BANQUETAS PEATONALES, CORDON TRAPEZOIDAL Y RAMPAS EN AVENIDA CUAUHTEMOC, ENTRE AV. PROGRESO Y LIBERTAD, ZONA CENTRO DE CD. FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | FFM 006/2020 C.F. | N | 0 | 0 | 80995 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:579.95, meta_modificada:579.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Cuauhtémoc 208, Zona Centro, 25600 Frontera, Coah., México, lon:-101.4494276, lat:26.9257241}} | 2020-03-12 | 2020-05-12 | 626535.02 | 626535.02 | 626535.02 | 626535.02 | 626535.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:578.95}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CAMBIADO SEGUN OBSERVACION, trimestre:3.0, usuario:ludivinayramirezr, fecha:2020-10-26}} | {obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs5: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs6: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs7: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs8: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | COA200301792498 | Proyecto de inversión | 650521.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650521.95, modificado:650521.95}} | 2020 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCIÓN DE ROTONDA EN EL BLVD. CALLEJON LAS TINAJAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN043-VAM-2020 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.04, meta_modificada:91.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5408622, lat:28.6916182}} | 2020-09-09 | 2020-11-09 | 650521.95 | 650521.95 | 195156.59 | 195156.59 | 195156.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN043-VAM-2020, contratista:JOSE ANTONIO RAMOS FLORES, convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:650521.95, importe_modificado:650521.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1792498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792127 | Proyecto de inversión | 652715.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652715.3, modificado:613432.38}} | 2020 | I005-FORTAMUN | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LA C. MIGUEL RAMOS ARIZPE Y FERNANDO MONTES DE OCA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN009-VAM-2020 | N | 0 | 0 | 5200 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5408622, lat:28.6916182}} | 2020-03-02 | 2020-04-01 | 613432.38 | 613432.38 | 613432.38 | 613432.38 | 613432.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN009-VAM-2020, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES RIO BRAVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:652715.3, importe_modificado:652715.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:80.0}} | {1792127/proyecto_PROCESO, 1792127/proyecto_FIN, 1792127/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:ESTE REGISTRO SUPLE AL FOLIO TERMINACIÓN 1710976, trimestre:3.0, usuario:adonaisbentancourtv, fecha:2020-10-14}} | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792504 | Proyecto de inversión | 704835.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704835.68, modificado:704835.68}} | 2020 | I005-FORTAMUN | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADO LED EN CALLES SIETE COLINAS Y CALA, EN ACCESO POSTERIOR DEL COMPLEJO DEPORTIVO SANTIAGO V. GONZÁLEZ, EN COLONIA COLINAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN044-VAM-2020 | N | 0 | 0 | 15200 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5408622, lat:28.6916182}} | 2020-09-09 | 2020-10-09 | 704835.68 | 704835.67 | 352417.84 | 352417.84 | 352417.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN044-VAM-2020, contratista:ROMEO GONZÁLEZ SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:704835.68, importe_modificado:704835.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1792504/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711929 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | 2020 | I005-FORTAMUN | MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MUZQUIZM COAHUILA | 8 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Santa Rosa de Múzquiz, Coah., México, lon:-101.5077573, lat:27.8800603}} | 2020-02-25 | 2020-12-31 | 536652.14 | 536652.14 | 536652.14 | 536652.14 | 536652.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711913 | Proyecto de inversión | 779500.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779500.29, modificado:671983.01}} | 2020 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, QUE SE UBICARA EN: 1).- CALLE CINCO DE MAYO, ENTRE LIBERTAD Y PROGRESO Y ACERA PTE. DE CALLE LIBERTAD, ENTRE CUAUHTEMOC Y CINCO DE MAYO. 2).- CALLE CINCO DE MAYO, ENTRE FCO. I. MADERO Y PRESIDENTE CARRANZA. 3).- CALLE PROGRESO, ENTRE CUAUHTEMOC Y CINCO DE MAYO. 4).- CALLE PDTE. CARRANZA, ENTRE CINCO DE MAYO Y CUAUHTEMOC. 5).- CALLE CUAUHTEMOC ENTRE PROGRESO Y LIBERTAD. TODAS LAS OBRAS SE UBICAN EN ZONA CENTRO DE CD. FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | FFM 003/2020 C.F. | N | 0 | 0 | 80991 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Frontera, Coah., México, lon:-101.4446968, lat:26.9377144}} | 2020-02-24 | 2020-04-24 | 669086.53 | 669086.53 | 669086.53 | 669086.53 | 669086.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FFM 003/2020 C.F., contratista:RICARDO RAMIREZ ORTIZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD FRONTERA, monto:629247.29, importe_modificado:629247.29}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792489 | Proyecto de inversión | 808790.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808790.69, modificado:808790.69}} | 2020 | I005-FORTAMUN | REHABILITACIÓN DE CORDONES Y MODIFICACIÓN DE CAMELLONES EN EL BLVD. FAUSTO Z. MARTINEZ | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN041-VAM-2020 | N | 0 | 0 | 25250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4452.0, meta_modificada:4452.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5408622, lat:28.6916182}} | 2020-08-31 | 2020-10-15 | 808790.69 | 808790.69 | 242637.21 | 242637.21 | 242637.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN041-VAM-2020, contratista:MARIO ISIDRO SAN MIGUEL BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:808790.69, importe_modificado:808790.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1792489/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201712232 | Proyecto de inversión | 833398.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833398.18, modificado:833398.18}} | 2020 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCION DE REDES DE ALUMBRADO PUBLICO Y TRABAJOS ADICIONALES, QUE SE UBICARA EN: 1).- CALLE LIBRTAD, ENTRE CUAUHTEMOC Y JUAREZ. 2).- CALLE JUAREZ, ENTRE LIBERTAD Y PROGRESO. 3).- CALLE JUAREZ ENTRE PROGRESO Y PDTE CARRANZA. 4).- CALLE JUAREZ, ENTRE PDTE. CARRANZA Y FCO. I. MADERO. 5).- CALLE PDTE. CARRANZA, ENTRE CUAUHTEMOC Y JUAREZ. 6).- CALLE PROGRESO, ENTRE CUAUHTEMOC Y JUAREZ. 7).- CONSTRUCCION DE TRABAJOS ELECTRICO EN PLAZA PRINCIPAL. 8).- CONSTRUCCION DE TRABAJOS EN ALUMBRADO PUBLICO EN CARR 30, SIETE (7) OBRAS SE UBICAN EN ZONA CENTRO Y UNA (1) EN CARR 30, DE CD. FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | FFM 009/2020 C.F. | N | 0 | 0 | 80991 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:México 30, 10 de Mayo, Frontera, Coah., México, lon:-101.4407535, lat:26.9355456}} | 2020-05-12 | 2020-06-25 | 833398.18 | 833398.18 | 833398.18 | 833398.18 | 833398.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FFM 009/2020 C.F., contratista:IGNACIO OLVERA VENEGAS, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD FRONTERA, monto:833398.18, importe_modificado:833398.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711956 | Proyecto de inversión | 837887.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837887.72, modificado:837887.72}} | 2020 | I005-FORTAMUN | EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA PEATONAL, RAMPAS Y CORDÓN CUNETA, QUE INCLUYE PINTURA EN RAMPAS Y CORDONES, EN CALLE SONORA, ENTRE CALLES CUAUHTEMOC Y GUERRERO, ZONA CENTRO DE FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | FFM 004/2020 C.F. | N | 0 | 0 | 80991 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Sonora, Zona Centro, Frontera, Coah., México, lon:-101.456189, lat:26.9248744}} | 2020-03-12 | 2020-04-27 | 834276.15 | 834276.15 | 834276.15 | 834276.15 | 834276.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FFM 004/2020 C.F., contratista:TEC-TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION MONCLOVA SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD FRONTERA, monto:837887.72, importe_modificado:837887.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.93}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792040 | Proyecto de inversión | 874402.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874402.24, modificado:874402.24}} | 2020 | I005-FORTAMUN | BACHEO EN CALIENTE EN VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN005-VAM-BACHEO-2020 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5408622, lat:28.6916182}} | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 874402.24 | 874402.24 | 874402.24 | 874402.24 | 874402.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN005-VAM-BACHEO-2020, contratista:SERVICIOS LOGISTICOS DE PIEDRAS NEGRAS, S.C., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:874402.24, importe_modificado:874402.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:111.0}} | {1792040/proyecto_INICIO, 1792040/proyecto_PROCESO, 1792040/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:ESTE FOLIO SUPLE AL FOLIO TERMINACION 1710631, trimestre:3.0, usuario:adonaisbentancourtv, fecha:2020-10-14}} | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301791912 | Proyecto de inversión | 877309.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877309.71, modificado:877309.71}} | 2020 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE AMALIA LOPEZ UBICADA ENTRE CARRETERA A SAN PEDRO Y CARRETERA SAN AGUSTIN EN EJIDO SAN AGUSTIN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | FFM-011-2020 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1373.93, meta_modificada:1373.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Ejido San Agustín, Torreón, Coah., México, lon:-103.3727241, lat:25.5829519}} | 2020-07-20 | 2020-09-17 | 877309.71 | 877309.71 | 263192.91 | 263192.91 | 263192.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:413.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792444 | Proyecto de inversión | 884415.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884415.78, modificado:884415.78}} | 2020 | I005-FORTAMUN | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRAZOS EN ARBOTANTES DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN036-VAM-2020 | N | 0 | 0 | 160000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:776.0, meta_modificada:776.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5408622, lat:28.6916182}} | 2020-08-06 | 2020-09-20 | 884415.78 | 884415.78 | 577413.9 | 577413.9 | 577413.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN036-VAM-2020, contratista:ROMEO GONZÁLEZ SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:884415.78, importe_modificado:884815.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:512.0}} | {1792444/proyecto_PROCESO, 1792444/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792162 | Proyecto de inversión | 885486 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885486.0, modificado:885486.0}} | 2020 | I005-FORTAMUN | REHAB. DE LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO A TECNOLOGÍA LED DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN012-VAM-2020 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5408622, lat:28.6916182}} | 2020-04-08 | 2020-05-23 | 885486 | 885486 | 885486 | 885486 | 885486 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN012-VAM-2020, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CAPELLANÍA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:885486.0, importe_modificado:885486.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:200.0}} | {1792162/proyecto_INICIO, 1792162/proyecto_FIN, 1792162/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301791903 | Proyecto de inversión | 947620.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947620.97, modificado:947620.97}} | 2020 | I005-FORTAMUN | TRABAJOS DIVERSOS Y REHABILITACION DE DOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, UBICADOS EN EL INTERIOR DEL BOSQUE VENUSTIANO CARRANZA CALZ CUAUHTEMOC Y CALLE JUAN PABLOS EN COL. CENTRO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | FFM-008-2020 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1145.77, meta_modificada:1145.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:27000, Tercero de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah., México, lon:-103.43250275, lat:25.54174449}} | 2020-06-15 | 2020-08-13 | 947620.97 | 947620.97 | 718959.75 | 718959.75 | 714621.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:870.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301713950 | Proyecto de inversión | 98679.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98679.61, modificado:98679.61}} | 2020 | I005-FORTAMUN | AMPLIACION DE OFICINAS Y ESPACIOS QUE OCUPA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | FORTA- SE-007/2020 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Allende, Zona Centro Nte., 25870 Castaños, Coah., México, lon:-101.4291113, lat:26.7864092}} | 2020-05-11 | 2020-06-11 | 98679.61 | 98679.61 | 98679.61 | 98679.61 | 98679.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-OP-FORTA-SE-007/2020, contratista:PROVEEDORA REYGAR S.A DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS, monto:98679.61, importe_modificado:98679.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1713950/proyecto_PROCESO, 1713950/proyecto_INICIO, 1713950/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones