## Reporte final
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | año_proyecto | pp | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2020 | 3 | COA190101515233 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | 2015 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO SUSTITUCIÓN GENERAL DE LOSETA CERAMICA DE PASILLOS Y ESCALERA, PINTURA GENERAL EN TODO EL PLANTEL. REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. REHABILITACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC15006B | N | 0 | 0 | 301 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA ALLENDE NUM. 750.COL. ZONA CENTRO,TORREON,TORREON,Coahuila de Zaragoza, lon:-103.457533, lat:25.541618}} | 2019-03-30 | 2019-07-28 | 991774.69 | 991774.69 | 927631.51 | 927631.51 | 927631.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA15170401046135 | Proyecto de inversión | 1201923 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1201923.0, modificado:977897.0}} | 2015 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuela Primaria Hilario Esparza.- Ci: Sustitución De Impermeabilizante En Edificio A, Aplicación De Pintura En Edificio A Y B, Sustitución De Cancelería En Edificio B, Sustitución De Luminarias En Ed | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC15003B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:-, lon:-103.441666, lat:25.544444}} | 2017-12-18 |  | 977897 | 977897 | 977897 | 977897 | 977897 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA15160300737036 | Proyecto de inversión | 1668186 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1668186.0, modificado:1746291.11}} | 2015 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuela Primaria Ocho De Abril De 1926.- Ci: Sustitución De Cancelería, Colocación De Pisos Y Alimentación Eléctrica (2 Aulas) Edificio ""B"", Sustitución De Cancelería, Colocación De Pisos, | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | E10015-14B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:44, direccion:-, lon:-103.4775, lat:25.3275}} | 2016-05-03 |  | 1746291.11 | 1746291.11 | 1092240.76 | 1092240.76 | 1092240.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711835 | Proyecto de inversión | 263952.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:263952.83, modificado:263952.83}} | 2015 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.G. JUAN DE LA CRUZ BORREGO.- COMPONENTE I) EDIFICIO "A": REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC15010B | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ ORIENTE NUM.1450,COL. ZONA CENTRO,TORREÓN, lon:-103.4324973, lat:25.5377838}} | 2020-05-27 | 2020-06-25 | 243238.63 | 243238.63 | 72971.59 | 72971.59 | 72971.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401601048 | Proyecto de inversión | 487596.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:487596.08, modificado:487596.08}} | 2015 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO SARABIA.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC15007B | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Aviación, Torreón, Coah., México, lon:-103.3948334, lat:25.5468098}} | 2019-12-02 | 2020-02-29 | 487596.08 | 487596.08 | 146278.82 | 146278.82 | 146278.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515232 | Proyecto de inversión | 530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:530000.0, modificado:530000.0}} | 2015 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | PRIM. EMILIANO ZAPATA IMPERMEABILIZACIÓN REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA GENERAL Y LUMINARIAS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC15005B | N | 0 | 0 | 351 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:ANTIGUA CARRETERA TORREON SAN PEDRO S/N.COL. ANA,TORREÓN,TORREON,Coahuila de Zaragoza, lon:-103.3817015, lat:25.5995825}} | 2019-04-07 | 2019-06-06 | 528422.15 | 528422.15 | 500652.22 | 500652.22 | 500652.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711846 | Proyecto de inversión | 540546.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540546.82, modificado:540546.82}} | 2015 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA GENERAL MTRO. RAÚL ISIDRO BURGOS.- COMPONENTE I) EDIFICIO "B": REFORZAMIENTO CON COLUMNAS EN VOLADO DE LOSA, SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA; EDIFICIO "C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; ED | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC15009B | N | 0 | 0 | 406 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE HALCONES N°400,COL. VILLA JACARANDAS,TORREÓN, lon:-103.4431544, lat:25.5745498}} | 2020-06-12 | 2020-08-25 | 455956.22 | 455956.22 | 136786.86 | 136786.86 | 136786.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711759 | Proyecto de inversión | 628828.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:628828.94, modificado:628828.94}} | 2015 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE GÓMEZ MÁRQUEZ.- COMPONENTE I) EDIFICIO "A Y C": SUSTITUCIÓN DE APLANADOS, APLICACIÓN DE PINTURA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC15011B | N | 0 | 0 | 217 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ SUR NO. 457,FRACC. FRANCISCO I. MADERO,MATAMOROS, lon:-101.43289, lat:26.8696798}} | 2020-06-19 | 2020-09-16 | 594733.8 | 594733.8 | 178420.14 | 178420.14 | 178420.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA15160300737009 | Proyecto de inversión | 6567682 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6567682.0, modificado:6315078.81}} | 2015 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Cecyte Nueva Creación (La Jabonera).-Trabajos Prelim., Ciment., Estruc.,Albañ.,Canc. Y Herr. E Inst. Comp. I:Constr. 7 Aulas Did, Escalera, Lab. Múltiple, Lab. De Cómputo Y Bodega., Y Comp.Ii: S San. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | E10015-2M | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:-, lon:-103.441666, lat:25.544444}} | 2016-02-29 |  | 6306482.16 | 6306482.16 | 5854854 | 5854854 | 5854854 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180301389196 | Proyecto de inversión | 13033830 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.303383E7, modificado:1.296055667E7}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA MILITARIZADA.-CI) EDIF. B: TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA Y CANCELERÍA E INST. PARA LA CONST. DE PLANTA BAJA (LAB. DE CÓMPUTO EN 6 E.E., LAB. DE USOS MÚLT. EN 4 E.E.), PRIMER NIVEL (ADMINISTRACIÓN EN MODELO REDUCIDO, BODEGA EN 1 E.E., 1 A. D. E | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC16067M | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:LIBRAMIENTO NORPONIENTE KILOMETRO 1.6 SN,,PIEDRAS NEGRAS,PIEDRAS NEGRAS,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.59458, lat:28.733637}} | 2018-10-08 | 2019-06-04 | 12960556.67 | 12960556.67 | 12960556.67 | 12960556.67 | 12960556.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180401502349 | Proyecto de inversión | 13097813 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.3097813E7, modificado:1.3097813E7}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | COBAC RAMOS ARIZPE.- COMPONENTE I) EDIFICIO "B": TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA BAJA (TALLER DE OPERACIÓN DE PAQUETES DE CÓMPUTO DE 4 E.E., LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO DE 4 E.E. Y BODEGA DE 1 E.E.), PRIMER NIVEL (2 AULAS DIDÁCTICAS DE ........................... | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC16068M | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS,ZONA CENTRO,RAMOS ARIZPE,RAMOS ARIZPE,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.953401, lat:25.556986}} | 2018-11-23 | 2019-07-20 | 12756824.97 | 12756824.97 | 12557594.22 | 12557594.22 | 12557594.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA16160400746275 | Proyecto de inversión | 1009615 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1009615.0, modificado:960777.19}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Ricardo Flores Magon.- Comp I: Sustit Piso Conc, Apli Pintura Edif ""B, D, F Y G"", Sustit Lumin Y Coloc Piso Cerám Edif ""B, D Y F"", Rep Inst Eléc Edif ""B Y F"", Sustit Cubierta Multypanel, Puertas, Canc | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016132B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:-, lon:-103.441666, lat:25.544444}} | 2016-12-02 |  | 960777.19 | 960777.19 | 786383 | 786383 | 786383 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA16180101069419 | Proyecto de inversión | 1057692 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1057692.0, modificado:1013159.26}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuela Secundaria Técnica No. 4 ""Arq. Ismael Ramos Martinez"".- C I) Sustitución De Impermeabilizante, Cancelería (Parcial En Planta Alta), Puerta (Parcial En Planta Alta), Protecciones Metálicas (Par | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC16042B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:-, lon:-101.0, lat:25.433333}} | 2018-04-02 |  | 1013159.26 | 1013159.26 | 1013159.26 | 1013159.26 | 1013159.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA16180101069062 | Proyecto de inversión | 1105769 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.0, modificado:1070329.74}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuela Primaria Justo Sierra.- C I) Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias Y Aplicación De Pintura En Edificio ""B"", Acometida Eléctrica Y Red Eléctrica; C Ii) Construcción De Servicios Sanitari | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC16048B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:12, direccion:-, lon:-103.285555, lat:25.694444}} | 2018-04-02 |  | 1070329.74 | 1070329.74 | 1063346.18 | 1063346.18 | 1063346.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA16160400823709 | Proyecto de inversión | 1105769 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.0, modificado:1077920.88}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuela Primaria Ignacio Zaragoza.- Ci. Sustitución De Piso De Concreto, Puertas, Cancelería, Colocación De Piso Cerámico Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios ""A Y C"", Sustitución De | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016-93B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:32, direccion:-, lon:-103.050277, lat:25.707777}} | 2017-01-10 |  | 1077920.88 | 1077920.88 | 1077920.88 | 1077920.88 | 1077920.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA16170401046171 | Proyecto de inversión | 1105769 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.0, modificado:989661.0}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jardín De Niños Leona Vicario.- Ci. Sustitución De Impermeabilización, Puertas, Cancelería, Protecciones Metalicas, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edifici | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC16037B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:182, direccion:-, lon:-103.352222, lat:25.495555}} | 2017-11-27 |  | 989660.67 | 989660.67 | 819282.23 | 819282.23 | 819282.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA16160400823645 | Proyecto de inversión | 1105769 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.0, modificado:999926.62}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jardín De Niños Amado Nervo.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Cancelería, Protecciones Metálicas, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalación Eléctricas En Edificio ""A Y C"", Su | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016-48B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:-, lon:-102.183611, lat:25.436944}} | 2016-11-24 |  | 999926.62 | 999926.62 | 823769 | 823769 | 823769 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401684842 | Proyecto de inversión | 1186516.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1186516.51, modificado:1186516.51}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16078B | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Aviación, 25617 Frontera, Coah., México, lon:-101.4498858, lat:26.9519566}} | 2019-11-25 | 2020-03-23 | 1186516.51 | 1186516.51 | 355954.95 | 355954.95 | 355954.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711763 | Proyecto de inversión | 1196985.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1196985.29, modificado:1196985.29}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | PRIM. PROFR. VICENTE VALDÉS VALDÉS.- COMPONENTE I) EDIFICIO "B, C, D Y F": SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO Y PUERTAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA (REGISTRO Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75 KVA). COMPONENTE II) EDIFICIO "E": REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16086B | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:MATAMOROS No. 900 OTE,EL ALTO,MONCLOVA, lon:-101.5177748, lat:27.8918506}} | 2020-06-12 | 2020-08-25 | 1138139.58 | 1138139.58 | 341441.87 | 341441.87 | 341441.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA16170100835114 | Proyecto de inversión | 1265667 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1265667.0, modificado:1267773.19}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuela Primaria Josefa Ortíz De Dominguez.- Ci: Sustitución De Piso De Concreto, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios ""A, B, C Y D"", Sustitución De | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC16011B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:114, direccion:-, lon:-101.283055, lat:25.288888}} | 2017-03-29 |  | 1267773.19 | 1267773.19 | 1192050.75 | 1192050.75 | 1192050.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA16160400823443 | Proyecto de inversión | 1298076 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.0, modificado:1040835.0}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuela Primaria Benito Juarez.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Puertas, Cancelería, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios ""A, B, C Y D"", Sustitución De Pi | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016-53B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:92, direccion:-, lon:-103.291466, lat:25.981946}} | 2016-11-25 |  | 1040835 | 1040835 | 854936 | 854936 | 854936 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA16160400823377 | Proyecto de inversión | 1298076 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.0, modificado:1140849.0}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuela Primaria Lázaro Cárdenas.- Ci. Sustitución De Piso De Concreto, Colocación De Piso Cerámico Y Pintura En Los Edificios ""A, B, C, D"", Sustitución De Luminarias Y Reparación De Salidas Eléctrica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016-61B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:204, direccion:-, lon:-103.359166, lat:25.599722}} | 2016-11-24 |  | 1140848.88 | 1140848.88 | 965207 | 965207 | 965207 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA16180101069061 | Proyecto de inversión | 1298076 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.0, modificado:1227651.49}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuela Primaria 18 De Noviembre De 1940.- C I) Sustitución De Piso De Concreto, Puerta, Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio ""A Y B"", Sustitución De | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC16039B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:3, direccion:-, lon:-103.260277, lat:25.654722}} | 2018-04-02 |  | 1227651.49 | 1227651.49 | 1227651.49 | 1227651.49 | 1227651.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA16160400823717 | Proyecto de inversión | 1298076 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.0, modificado:1275259.38}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuela Primaria Escuadrón 201.- Ci. Sustitución De Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios ""A, B, C, D, E Y F"", Sustitución De Piso De Concreto En Edifi | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016-102 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:37, direccion:-, lon:-103.195, lat:25.790277}} | 2017-01-10 |  | 1275259.38 | 1275259.38 | 1219540 | 1219540 | 1219540 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA16160400823734 | Proyecto de inversión | 1298076 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.0, modificado:1321274.64}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuela Primaria Emiliano Zapata.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Puertas, Cancelería, Luminarias, Desmontaje Y Montaje De Protecciones Metálicas, Reparación De Salidas Eléctricas En Edificios | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016-95B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:24, direccion:-, lon:-103.226666, lat:25.748055}} | 2017-01-10 |  | 1321274.64 | 1321274.64 | 1082238.4 | 1082238.4 | 1082238.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA16170100834541 | Proyecto de inversión | 1298077 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298077.0, modificado:1269051.87}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jardín De Niños Héroes De Chapultepec.- Ci. Sustitución De Puertas, Cancelería, Protecciones Metálicas, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio ""A, B Y C"", | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016-78B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:-, lon:-103.228055, lat:25.527777}} | 2017-06-05 |  | 1269051.87 | 1269051.87 | 996485.99 | 996485.99 | 996485.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA16170100835133 | Proyecto de inversión | 1298077 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298077.0, modificado:1270115.09}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuela Primaria Libertad.- Ci: Sustitución De Puertas Y Cancelería, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico, Pintura, Desmontaje Y Montaje De Protecciones Metálicas, Reparación De Instalaciones Eléct | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC16013B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:165, direccion:-, lon:-103.500555, lat:25.289722}} | 2017-06-05 |  | 1270115.09 | 1270115.09 | 1270115.09 | 1270115.09 | 1270115.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA16170100835132 | Proyecto de inversión | 1298077 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298077.0, modificado:1284665.59}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuela Primaria Belisario Dominguez.- Ci: Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas, Protecciónes Metálicas, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico Y Pintura, Reparación | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC16012B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:-, lon:-102.984444, lat:25.758888}} | 2017-06-05 |  | 1284665.59 | 1284665.59 | 1091067.02 | 1091067.02 | 1091067.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA16170100835112 | Proyecto de inversión | 1298077 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298077.0, modificado:1291091.61}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuela Primaria Revolución.- Ci: Sustitución De Luminarias, Aplicación De Pintura, Revisión Y Reparación De Salidas Eléctricas En Edificios ""A, B, C Y D"", Sustitución De Piso De Concreto, C | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC16010B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:28, direccion:-, lon:-103.101666, lat:25.841388}} | 2017-06-05 |  | 1291091.61 | 1291091.61 | 1291091.61 | 1291091.61 | 1291091.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA16170100838033 | Proyecto de inversión | 1298077 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298077.0, modificado:732481.61}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuela Primaria Cuauhtémoc.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas, Cancelería, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico Y Pintura, Reparación De Salidas Eléctricas En Edifi | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016100B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:174, direccion:-, lon:-103.337777, lat:25.439722}} | 2017-06-06 |  | 732481.61 | 732481.61 | 732481.61 | 732481.61 | 732481.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA16160400823510 | Proyecto de inversión | 1394230 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394230.0, modificado:1616238.0}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuela Primaria Vicente Guerrero.- Ci. Sustitución De Luminarias, Cancelería, Aplicación De Pintura, Desmontaje Y Montaje De Protecciones Metálicas En Edificios ""B, C, E Y F"", Sustitución De Puertas | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016-81B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:14, direccion:-, lon:-103.200277, lat:25.3925}} | 2016-11-25 |  | 1616238 | 1616238 | 1616238 | 1616238 | 1616238 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA16160400823743 | Proyecto de inversión | 1394230 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394230.0, modificado:965719.16}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jardín De Niños Profa. Estela V. Barragan.- Ci. Sustitución De Piso De Concreto En Edificios ""B, C, D Y H"", Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios ""B, C, D, E, F, H Y J"", Sustitución De L | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016-103 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:342, direccion:-, lon:-101.132313, lat:27.837757}} | 2017-01-10 |  | 965719.16 | 965719.16 | 965719.16 | 965719.16 | 965719.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA16170100835692 | Proyecto de inversión | 1394231 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394231.0, modificado:1279867.39}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuela Primaria José Ma Morelos.- Componente I: Sustitución De Piso De Concreto, Cancelería, Puertas, Protecciones Metálicas, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC16032B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:186, direccion:-, lon:-103.326666, lat:25.503055}} | 2017-03-29 |  | 1279867.39 | 1279867.39 | 1007967.59 | 1007967.59 | 1007967.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA16170100834537 | Proyecto de inversión | 1394231 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394231.0, modificado:1345405.62}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuela Primaria Braulio E. Rodriguez.- Ci. Sustitución De Piso De Concreto, Colocación De Piso Cerámico, Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios ""A, B, C, D Y F"". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016-62B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:135, direccion:-, lon:-103.193673, lat:25.475554}} | 2017-06-05 |  | 1345405.62 | 1345405.62 | 1345405.62 | 1345405.62 | 1345405.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA16170100835665 | Proyecto de inversión | 1394231 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394231.0, modificado:1364554.4}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuela Primaria Héroes De Chapultepec.- Ci. Sustitución De Piso De Concreto Y Colocación De Piso Cerámico En Edificios ""B Y C"", Sustitución De Impermeabilizante, Puertas, Cancelería, Protecciones | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC16030B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:116, direccion:-, lon:-103.296463, lat:25.74277}} | 2017-06-06 |  | 1364554.4 | 1364554.4 | 824889 | 824889 | 824889 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401601065 | Proyecto de inversión | 160138.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:160138.26, modificado:160138.26}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS BLANCA ROSA DEL CAMPO FARIAS.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16077B | N | 0 | 0 | 121 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Zona Centro, Cd Acuña, Coah., México, lon:-100.9312575, lat:29.322909}} | 2019-11-25 | 2020-01-23 | 160138.26 | 160138.26 | 137027.79 | 137027.79 | 137027.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401684860 | Proyecto de inversión | 191546.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:191546.42, modificado:191546.42}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDÍN DE NIÑOS VICTORIANO CEPEDA.- COMPONENTE VIII) SUSTITUCIÓN DE MALLA CICLÓNICA Y CONSTRUCCIÓN (PARCIAL) DE MURO DE BLOCK. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16080B | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:31, direccion:Francisco I. Madero, Coah., México, lon:-103.2605763, lat:25.7784224}} | 2019-12-02 | 2020-01-30 | 191546.42 | 191546.42 | 57463.93 | 57463.93 | 57463.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711743 | Proyecto de inversión | 194610.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:194610.71, modificado:194610.71}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | J.N. MACEDONIO AGUILAR ALDAMA (2A. ETAPA).- COMPONENTE I) RED ELÉCTRICA EXTERIOR. COMPONENTE VIII) SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO; APLICACIÓN DE APLANADO Y PINTURA EN MURO DE ACOMETIDA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16085B | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CHAPULTEPEC PONIENTE No. 945,COL. VENUSTIANO CARRANZA,ACUÑA, lon:-100.951, lat:29.3233}} | 2020-06-02 | 2020-07-01 | 188900.28 | 188900.28 | 160536.43 | 160536.43 | 160536.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711742 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | J.N. MACEDONIO AGUILAR ALDAMA.- COMPONENTE I) EDIFICIO "A Y B": ADECUACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA RECIBIR EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO; RED ELÉCTRICA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16083B | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CHAPULTEPEC PONIENTE No. 945,COL. VENUSTIANO CARRANZA,ACUÑA, lon:-100.9952569, lat:29.3320578}} | 2020-06-02 | 2020-07-01 | 194871.29 | 194871.29 | 188547.58 | 188547.58 | 188547.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401601063 | Proyecto de inversión | 240282.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240282.85, modificado:240282.85}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA |  | N | 0 | 0 | 369 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:22, direccion:Centro, San Pedro, Coah., México, lon:-102.9824168, lat:25.7587968}} | 2019-12-02 | 2020-01-15 | 240282.85 | 240282.85 | 72084.86 | 72084.86 | 72084.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401601062 | Proyecto de inversión | 240361.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240361.49, modificado:240361.49}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDÍN DE NIÑOS MÉXICO.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16075B | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:22, direccion:Centro, San Pedro, Coah., México, lon:-102.9824168, lat:25.7587968}} | 2019-12-02 | 2020-01-15 | 240361.49 | 240361.49 | 72108.45 | 72108.45 | 72108.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711784 | Proyecto de inversión | 2403846.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2403846.15, modificado:2403846.15}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN.- COMPONENTE I) EDIFICIO "B": CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "B": CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS CON PRELIMINARES PARA MÓDULO DE ACCESIBILIDAD; RED HIDRÁULICA; RED SANITARIA; CISTERNA 10 M3. COMPO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16089B | N | 0 | 0 | 216 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:COLINAS DE SANTIAGO,COLINAS DE SANTIAGO,SALTILLO, lon:-101.0053, lat:25.4311635}} | 2020-05-27 | 2020-09-23 | 2374657.49 | 2374657.49 | 712397.25 | 712397.25 | 712397.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711836 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA GENERAL LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA.- COMPONENTE I) EDIFICIO "B": REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16082B | N | 0 | 0 | 403 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE DEL REMATE,PRADOS DEL ORIENTE,TORREÓN, lon:-103.3883362, lat:25.5076494}} | 2020-05-12 | 2020-06-10 | 235249.37 | 235249.37 | 172005.85 | 172005.85 | 172005.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711837 | Proyecto de inversión | 286865.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:286865.97, modificado:286865.97}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA GENERAL LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (2A ETAPA).- COMPONENTE I) EDIFICIOS "C, D, E Y F": REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE VIII) REHABILITACIÓN DE MURO ACOMETIDA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16087B | N | 0 | 0 | 391 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE DEL REMATE S/N,COL. PRADOS DEL ORIENTE,TORREÓN, lon:-103.442, lat:25.5444}} | 2020-05-12 | 2020-06-10 | 266147.55 | 266147.55 | 79844.27 | 79844.27 | 79844.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401684871 | Proyecto de inversión | 288604.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288604.01, modificado:288604.01}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS DESPERTAR.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16069B | N | 0 | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Libertad, 21 de Marzo, Castaños, Coah., México, lon:-101.4094738, lat:26.7818638}} | 2019-11-25 | 2020-02-22 | 288604.01 | 288604.01 | 86581.2 | 86581.2 | 86581.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA16180201131852 | Proyecto de inversión | 2972200 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2972200.0, modificado:3112197.62}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.T. (Nueva Creación) Magdalena Mondragón Aguirre.- Ci) Const. De 2 Aulas De 2.5 E.E.Y 1 Aula De 3 E.E., Preparaciòn Para Escalera En Edif. ""B""; Cii) Const. De S. S. En Edif. ""B""; Cv) Accesibilidad | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC16064B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:-, lon:-103.441666, lat:25.544444}} | 2018-06-22 |  | 3112197.62 | 3112197.62 | 2728104.53 | 2728104.53 | 2728104.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401601055 | Proyecto de inversión | 298850.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:298850.52, modificado:1267195.08}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA FERROCARRILES NACIONALES.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16070B | N | 0 | 0 | 301 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Zona Centro, Frontera, Coah., México, lon:-101.4523704, lat:26.9245374}} | 2019-11-25 | 2020-01-08 | 1267195.08 | 1267195.08 | 730599.47 | 730599.47 | 730599.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401601060 | Proyecto de inversión | 298850.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:298850.52, modificado:298850.52}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA CHAPULTEPEC.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16074B | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Chapultepec, Saltillo 2000, 25115 Saltillo, Coah., México, lon:-101.0226112, lat:25.46066}} | 2019-11-25 | 2020-01-08 | 298850.52 | 298850.52 | 89655.16 | 89655.16 | 89655.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711816 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480000.0, modificado:480000.0}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | J.N. MIGUEL HIDALGO.- COMPONENTE II) EDIFICIO "A": REPARACIÓN EN SERVICIOS SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACOS; RED HIDRÁULICA; RED SANITARIA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16084B | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:HIDALGO SUR NUM. 651,COLONIA SAN BUENAVENTURA CENTRO,SALTILLO, lon:-101.5517548, lat:27.0493866}} | 2020-06-12 | 2020-09-09 | 446436.08 | 446436.08 | 133930.82 | 133930.82 | 133930.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA16160400823628 | Proyecto de inversión | 480769 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480769.0, modificado:395447.58}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuela Primaria José Ma Morelos.- Ci. Sustitución De Luminarias En Edificios ""A, B Y C"", Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio ""A"", Demolición De Letrina, Red Eléctrica. Cii. Reparación | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016-67B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:29, direccion:-, lon:-102.055, lat:25.5225}} | 2016-11-24 |  | 395447.58 | 395447.58 | 291685 | 291685 | 291685 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA16160400823631 | Proyecto de inversión | 480769 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480769.0, modificado:399994.7}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuela Primaria Juan De La Barrera.- Ci. Sustitución De Luminarias En Edificios ""A, B, C Y D"", Sustitución De Piso De Concreto, Colocación De Piso Cerámico Y Pintura, Reparación De Instalaciones Eléc | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016-68B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:55, direccion:-, lon:-102.173383, lat:25.489458}} | 2016-11-24 |  | 399994.7 | 399994.7 | 305680 | 305680 | 305680 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA16160400823523 | Proyecto de inversión | 480769 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480769.0, modificado:444566.0}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jardín De Niños Ingeniero Vito Alessio Robles.- Cii. Reparación De Servicios Sanitarios En Edificio ""C"", Red Hidráulica, Red Sanitara, Cisterna 5.00m3. Cviii. Renivelación De Plaza Y Andadores (Parcia | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016-77B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:-, lon:-101.430555, lat:26.785277}} | 2016-11-25 |  | 444566 | 444566 | 434483 | 434483 | 434483 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401684850 | Proyecto de inversión | 487437.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:487437.32, modificado:487437.32}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS PLAN DE GUADALUPE.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 7 | Cuatro Ciénegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16079B | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Cuatro Ciénegas de Carranza, 26 de Marzo, Cuatrociénegas, Coah., México, lon:-102.0579039, lat:26.9813119}} | 2019-11-25 | 2020-03-23 | 487437.32 | 487437.32 | 146231.2 | 146231.2 | 146231.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA16180101069268 | Proyecto de inversión | 528842 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:528842.0, modificado:469261.11}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuela Primaria Alfonso N. Urueta Carrillo.- C I) Sustitución De Piso De Concreto, Puertas, Cancelería, Protecciones Metálicas, Luminarias Colocación De Piso Cerámico, Pintura Y Reparación De Instala | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC16040B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:-, lon:-102.984444, lat:25.758888}} | 2018-04-02 |  | 469261.11 | 469261.11 | 469261.11 | 469261.11 | 469261.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401601057 | Proyecto de inversión | 56378.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:56378.66, modificado:56378.66}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA GENERAL NIÑOS HEROES.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16071B | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:127, direccion:Arteaga, Coah., México, lon:-100.850791, lat:25.4546718}} | 2019-11-25 | 2019-12-24 | 56378.66 | 56378.66 | 16913.6 | 16913.6 | 16913.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA16170100835525 | Proyecto de inversión | 6036755 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6036755.0, modificado:6031186.07}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Cobac Plantel Ciudad Nazas.- Ci: Trabajos Preliminares, Cimentación Y Estructura Para La Construcción De: P.B.: Servicios Sanitarios, Laboratorio De Cómputo, Laboratorio Múltiple, 1 Aula Didáctica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC16025M | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:-, lon:-103.441666, lat:25.544444}} | 2017-06-06 |  | 6031186.07 | 6031186.07 | 6031186.07 | 6031186.07 | 6031186.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711760 | Proyecto de inversión | 624292.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:624292.54, modificado:624292.54}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE GÓMEZ MÁRQUEZ.- COMPONENTE I) EDIFICIO "A Y C": SUSTITUCIÓN DE PUERTAS. COMPONENTE II) REPARACIÓN DE CISTERNA. COMPONENTE VIII) COLOCACIÓN PARCIAL DE PISO DE CONCRETO EN ANDADORES; SUSTITUCIÓN DE BARDA LADO PONIENTE; REPARACIÓN PARCIAL DE BARDA LADO SUR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16091B | N | 0 | 0 | 217 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ SUR NO. 457,FRACC. FRANCISCO I. MADERO,MONCLOVA, lon:-101.43289, lat:26.8696798}} | 2020-06-19 | 2020-09-16 | 593587.73 | 593587.73 | 178076.32 | 178076.32 | 178076.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA16170100835513 | Proyecto de inversión | 6315079 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6315079.0, modificado:1.26300594E7}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Cecytec Plantel Zaragoza Sur.- Componente I: Trabajos Preliminares, Cimentación Y Estructura Para La Construcción De: P.B.: Servicios Sanitarios, Laboratorio De Cómputo, Laboratorio Múltiple, 1 Aul | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC16024M | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:-, lon:-103.441666, lat:25.544444}} | 2017-06-06 |  | 12630059.4 | 12630059.4 | 8749765.34 | 8749765.34 | 8749765.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA16170100835504 | Proyecto de inversión | 6315079 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6315079.0, modificado:1.26301575E7}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Cecytec Plantel Sol De Oriente.- Ci: Trabajos Preliminares, Cimentación Y Estructura Para La Construcción De: P.B.: Servicios Sanitarios, Laboratorio De Cómputo, Laboratorio Múltiple, 1 Aula | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC16023M | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:-, lon:-103.441666, lat:25.544444}} | 2017-06-06 |  | 12630157.5 | 11991211.57 | 10202183.33 | 10202183.33 | 10202183.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401601059 | Proyecto de inversión | 69357.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:69357.94, modificado:69357.94}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD Y PROGRESO.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16073B | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México, lon:-100.997658, lat:25.4202852}} | 2019-11-25 | 2020-02-07 | 69357.94 | 69357.94 | 20807.38 | 20807.38 | 20807.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA16160400823533 | Proyecto de inversión | 706730 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:706730.0, modificado:640519.0}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuela Secundaria Técnica Angel Martinez Villarreal.- Ci. Sustitución De Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio ""B"", Sustitución De Piso De Concreto. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016-88B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:-, lon:-101.591666, lat:27.029166}} | 2016-12-07 |  | 640518.75 | 640518.75 | 382459 | 382459 | 382459 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA16180201131832 | Proyecto de inversión | 817307 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:817307.0, modificado:816875.52}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jardin De Niños Micaela Perez.- Ci) Sust. De Impermeabilizante Y Apl. De Pint. En Edif. ""A""; Cii) Rep. De S. S. En Edif. ""C"", Red Hidráulica, Rehabilitación De Cisterna De 5 M3; Cv) Const. De Rampa Y | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC16066B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:-, lon:-101.0, lat:25.433333}} | 2018-07-12 |  | 816875.52 | 816875.52 | 816875.52 | 816875.52 | 816875.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA16170100835141 | Proyecto de inversión | 817308 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:817308.0, modificado:725180.0}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuela Primaria José Maria Morelos.- Ci. Reparación De Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio ""A"", Red Eléctrica. Componente Ii: Reparación D | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC16019B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:-, lon:-103.441666, lat:25.544444}} | 2017-06-05 |  | 725180 | 725180 | 725180 | 725180 | 725180 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711785 | Proyecto de inversión | 865384.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:865384.61, modificado:865384.61}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ALLENDE (2A. ETAPA).- COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE LOSA Y LOSETA CERÁMICA, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16090B | N | 0 | 0 | 563 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:GENERAL JULIAN CHARLES 500,COL. BELLAVISTA,SALTILLO, lon:-101.0098612, lat:25.4038675}} | 2020-06-19 | 2020-09-16 | 835537.91 | 835537.91 | 250661.37 | 250661.37 | 250661.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA16170100835072 | Proyecto de inversión | 915699 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:915699.0, modificado:911895.0}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jardín De Niños Ignacio Zaragoza.- Componente I: Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias Y Aplicación De Pintura En Edificios ""A, B Y C¿, Sustitución De Piso De Concreto En Edificios ""A Y B"", Rep | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC16002B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:177, direccion:-, lon:-103.321111, lat:25.607777}} | 2017-06-05 |  | 911894.73 | 911894.73 | 879155.71 | 879155.71 | 879155.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA16160300733242 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:712518.02}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | General Lazaro Cardenas.-Dem.Ed.""A"", Sust.Imper. Lumin., Canc. Pint. Y Rep. De Inst. Eléced. ""B"", Rep.S.S. Ed""D"", Const.Rampa-Baran, Plaz Y Andad. (Parcial), Red Eléc. Barda, Sust.Portón, Dem. De Fo | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | E10016-29B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:149, direccion:-, lon:-103.361111, lat:25.626388}} | 2016-09-07 |  | 712518.02 | 712518.02 | 712518.02 | 712518.02 | 712518.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA16160400823639 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:723806.22}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuela Primaria Cinco De Febrero.- Ci. Aplicación De Pintura En Edificio ""A"", Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016-71B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:45, direccion:-, lon:-102.188611, lat:25.720833}} | 2016-11-24 |  | 723806.22 | 723806.22 | 500131 | 500131 | 500131 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA16160400823504 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:863610.0}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuela Primaria Ricardo Flores Magón.- Ci. Sustitución De Piso De Concreto, Puertas, Cancelería, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico Y Pintura En Edificios ""A, B Y C"", Reparación De Instalaciones | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016-46B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:45, direccion:-, lon:-102.956388, lat:25.351666}} | 2016-11-25 |  | 863610 | 863610 | 863610 | 863610 | 863610 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA16160400746274 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:873039.0}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Dos De Febrero.- Comp I: Sust Imperm, Piso Conc, Lumin, Apl Pintura, Rep Inst Eléct Edif ""A Y C"", Sust Puertas, Cancelería, Prot Metálicas Edif ""A"", Coloc Piso Cerámico Entrepaños Y Cajones A Base De | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016130B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:153, direccion:-, lon:-103.405833, lat:25.640555}} | 2016-12-02 |  | 873038.72 | 873038.72 | 808419.82 | 808419.82 | 808419.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA16170100834539 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:943437.35}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuela Primaria General Lázaro Cárdenas.- Ci. Sustitución De Puertas, Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Salidas Eléctricas En Edificios ""A, B Y D"", Sustitución De Impermeabilizante En | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016-70B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:4, direccion:-, lon:-103.061111, lat:25.663333}} | 2017-06-05 |  | 943437.35 | 943437.35 | 943437.35 | 943437.35 | 943437.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA16160400746175 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:951460.77}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Cuauhtemoc.- Comp I: Sustit Imper, Piso Conc, Puertas, Lumin, Coloc Piso Cerám, Pint Y Rep Inst Eléc Edif ""B"", Demol Bodega, Adapt Letrina Como Bodega, Red Eléctrica. Comp Ii: Rep Serv Sanit Edif ""A | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016127B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:-, lon:-103.104444, lat:26.211388}} | 2016-11-28 |  | 951460.77 | 951460.77 | 951460.77 | 951460.77 | 951460.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA16180101069472 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:955886.67}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jardín De Niños Francisco Marquez.- Ci) Sustitución De Piso De Concreto, Puerta, Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio ""A Y B"", Sustitución De Impermea | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC16043B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:-, lon:-103.441666, lat:25.544444}} | 2018-04-02 |  | 955886.67 | 955886.67 | 955886.67 | 955886.67 | 955886.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA16160400746188 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:961538.46}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jardín De Niños Alfredo Bernardo Nobel.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas, Cancelería, Protecciones Metálicas, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico, Pintura Y Reparac | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016137B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:68, direccion:-, lon:-103.259444, lat:25.584166}} | 2017-05-30 |  | 951931.26 | 951931.26 | 843360 | 843360 | 843360 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711838 | Proyecto de inversión | 987195.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:987195.75, modificado:987195.75}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.G. JUAN DE LA CRUZ BORREGO.- COMPONENTE I) EDIFICIO "A": REPARACIÓN DE APLANADOS, APLICACIÓN DE PINTURA, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS.. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16088B | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ ORIENTE NUM.1450,COL. ZONA CENTRO,TORREÓN, lon:-103.442, lat:25.5444}} | 2020-05-27 | 2020-06-25 | 947896.01 | 947896.01 | 284368.8 | 284368.8 | 284368.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180401502357 | Proyecto de inversión | 1009615 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1009615.0, modificado:1000334.64}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA DIECIOCHO DE MARZO.- CI) EDIF. "A Y B" SUST. IMPERMEAB, PISO CONC, COLOC. PISO CERÁMICO (PARCIAL), APL. PINT, REP. INST. ELÉCT; EDIF. "C" SUST. IMPERMEAB, PISO CONC, APL. DE PINT, REP. DE INST. ELÉCT. CVIII) RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17082B | N | 0 | 0 | 223 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:22, direccion:CONOCIDO,,CONCORDIA (LA ROSITA),SAN PEDRO,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.1157834, lat:25.7813679}} | 2019-02-12 | 2019-06-12 | 1000334.64 | 1000334.64 | 1000334.64 | 1000334.64 | 1000334.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180301389219 | Proyecto de inversión | 1009615 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1009615.0, modificado:874707.5}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE ALEMÁN.-CI: SUST. DE PISO DE CONC, PUERT, APL. DE PINT. Y SALIDAS ELÈCT. EN EDIF. B Y C; SUST. DE PISO DE CONC. (ANDADORES), COLOC. DE PISO CERÀMICO, APL. DE PINT, COLOC. DE PUERT. Y PROT. MET. EN EDIF. E; SUST. DE IMPER. Y APL. DE PINT. EN EDIF. F. CI | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17074B | N | 0 | 0 | 387 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PABLO L. SIDAR S/N,LAS VEGAS,FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ),FRANCISCO I. MADERO,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.2719287, lat:25.780633}} | 2018-10-08 | 2019-02-04 | 874707.5 | 874707.5 | 874707.5 | 874707.5 | 874707.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301793016 | Proyecto de inversión | 1036896.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1036896.07, modificado:1036896.07}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA JUVENTUD CAMPESINA.-COMPONENTE I) EDIFICIO "D": RESTAURACIÓN DE VIGUERÍA, SUSTITUCIÓN DE VIGAS DE MADERA Y PISO DE CONCRETO, RESTAURACIÓN DE PILARES, APLICACIÓN DE PINTURA. COMPONENTE II) EDIFICIO "C": REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17172B | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CONOCIDO,CONOCIDO,San Pedro, lon:-103.2007071, lat:25.8829078}} | 2020-09-18 | 2021-02-19 | 1036896.07 | 1036896.07 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs5: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs6: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs7: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs8: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | COA17180201132104 | Proyecto de inversión | 1054513 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1054513.0, modificado:1054513.34}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuela Secundaria General N° 2 ""Benemérito De Las Américas.- Ci) Impermeabilización En Edif. ""B Y D""; Cii) Rep. De S. S. En Edif. ""D"", Red Eléctrica, Red Hidráulica, Red Sanitaria; Cv) Const. De Acce | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17043B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:-, lon:-101.0, lat:25.433333}} | 2018-05-14 |  | 1054513.34 | 1054513.34 | 867472.21 | 867472.21 | 867472.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA17180201132120 | Proyecto de inversión | 1057637 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1057637.0, modificado:1057637.2}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuela Secundaria General N° 2 ""Federico Berrueto Ramón"".- Ci) Apl. De Pint. Y Rep. De Inst. Elèct. En Edif. ""A, B, F Y D"", Red Elèctrica; Cii) Sust. De Tinaco Y Coloc. De Base Y Protecciòn En Edif. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17044B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:-, lon:-103.441666, lat:25.544444}} | 2018-05-14 |  | 1057637.2 | 1057637.2 | 1048484 | 1048484 | 1048484 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA17180101073756 | Proyecto de inversión | 1057692 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1057692.0, modificado:1025635.95}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuela Secundaria General N° 1 ""Nazario S. Ortíz Garza"".- C I) Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias Y Parcial De Aplanados, Aplicación Parcial De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctr | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17007B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:-, lon:-101.0, lat:25.433333}} | 2018-04-02 |  | 1025635.95 | 1025635.95 | 1025635.95 | 1025635.95 | 1025635.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180301389204 | Proyecto de inversión | 1057692 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1057692.0, modificado:1057692.0}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "NETZAHUALCOYOTL".-CI: SUST. DE LUMIN. Y CANCEL, APL. DE PINT, REHAB. PARCIAL Y COLOC. DE PROTECCIONES MET. EN EDIF. B CII: REP. MENOR DE S. S. EN EDIF. D CV: CONST. DE RAMPA EN EDIF. D CVIII: PLAZA Y ANDADORES (PARCIAL), RÒTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17059B | N | 0 | 0 | 340 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALZADA MOCTEZUMA NUM. 368,TIERRA Y LIBERTAD,TORREON,TORREON,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.4127054, lat:25.5513887}} | 2018-08-31 | 2019-01-12 | 1057678.38 | 1057678.38 | 1028084.65 | 1028084.65 | 1028084.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180401502372 | Proyecto de inversión | 1057692 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1057692.0, modificado:826478.88}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA MARÍA GUADALUPE ZUÑIGA DÍAZ.- CI) EDIF. "C" SUST. PUERT. Y LUMIN. (PARCIAL), FINO DE CONC. (ESCALERA), APL. PINT. (PARCIAL); EDIF. "D" SUST. PUERT. Y LUMIN. (PARCIAL), FINO DE CONC. (2A PLANTA), APL. PINT (PARCIAL). CV) CONST. RAMPA Y BARANDAL PLAZA CÍVICA. CVIII) TERMINACI | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17098B | N | 0 | 0 | 309 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO SAN JUAN 254 PONIENTE,SANTO DOMINGO,SABINAS,SABINAS,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-101.1112995, lat:27.8692932}} | 2019-02-12 | 2019-06-12 | 826478.88 | 826478.88 | 826478.88 | 826478.88 | 826478.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA17180101073745 | Proyecto de inversión | 1105767 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105767.0, modificado:856741.79}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuela Primaria Apolonio M. Aviles.- C I) Sustitución De Impermeabilizante, Puertas Y Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalación Eléctrica En Edificio ""A""; Sustitución De Impermeab | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17005B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:231, direccion:-, lon:-103.221388, lat:25.7575}} | 2018-04-02 |  | 856741.79 | 856741.79 | 856741.79 | 856741.79 | 856741.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180401502364 | Proyecto de inversión | 1105769 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.0, modificado:1032839.84}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA.- CI) EDIF. "B, C, D Y E" SUST. IMPERMEAB, APL. PINT; RED ELÉCT. CII) EDIF. "E" REP. MAYOR SERV. SANIT; RED HIDR; RED SANIT. CV) EDIF. "E" ACCESIBILIDAD S. S, CONST. RAMPA; EDIF. "B, C Y D" CONST. RAMPA. CVIII) ACOMETIDA ELÉCT. (SUST.); RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17089B | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:50, direccion:CONOCIDO,,SANTA MARIA (SANTA MARIA DE ARRIBA),FRANCISCO I. MADERO,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.2431424, lat:25.8693081}} | 2019-02-12 | 2019-06-12 | 1032839.84 | 1032839.84 | 1032839.84 | 1032839.84 | 1032839.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180401502376 | Proyecto de inversión | 1105769 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.0, modificado:1061856.63}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA PLAN DE GUADALUPE.- CI) EDIF. "B" SUST. IMPER. PISO CERÁMICO, PUERT. CANCEL. APL. PINTURA, REHAB. PROT. MET. VENTANAS, SUM. Y COLOC. PROT. MET. PUERTA, REP. INST. ELÉCT; EDIF. "C" SUST. IMPER. PUERTAS, CANCELERÍA (PARCIAL), APL. PINT. REHAB. PROT. MET. EN VENTANAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17102B | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:158, direccion:CONOCIDO,,LA FLOR DE JIMULCO,TORREÓN,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.3338497, lat:25.104408}} | 2019-02-12 | 2019-06-12 | 1061856.63 | 1061856.63 | 1061856.63 | 1061856.63 | 1061856.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515244 | Proyecto de inversión | 1105769 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.0, modificado:1066607.97}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA DANIEL HERNÁNDEZ ISAIS COMPONENTE I) EDIFICIOS "B, C, F Y G": REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO; EDIFICIO "E": REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SUSTITUCIÓN DE PUERTAS, REPARACIÓN DE PASILLO; RED ELÉCTRICA (REPARACIÓN DE ALIMENTACIÓN A EDIFICIO "E"). COMPONENTE II) EDIFICIO "B": REPARACIÓN MAYOR DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACOS; RED HIDRÁULICA; RED SANITARIA. COMPONENTE VIII) RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17123B | N | 0 | 0 | 376 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:RÍO AMAZONAS 101.FRACC. NUEVA AMERICANA,PIEDRAS NEGRAS,PIEDRAS NEGRAS,Coahuila de Zaragoza, lon:-100.5329254, lat:28.6800325}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1066607.97 | 1066607.97 | 1066607.97 | 1066607.97 | 1066607.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515240 | Proyecto de inversión | 1105769 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.0, modificado:1091261.37}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE, CANCELERÍA, PUERTAS Y LUMINARIAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS; EDIFICIO "C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, CANCELERÍA, PUERTAS Y LUMINARIAS, APLICACIÓN DE PINTURA; EDIFICIO "D": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y PISO CERÁMICO, APLICACIÓN DE PINTURA. COMPONENTE V) EDIFICIO "B": CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS CON BARANDAL; EDIFICIO "C": CONSTRUCCION DE RAMPA; EDIFICIO "D": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA. COMPONENTE VIII) SUSTITUCIÓN DE ANDADOR DE CONCRETO; CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ACOMETIDA; SUSTITUCIÓN PARCIAL DE MALLA CICLÓNICA; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17119B | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:346, direccion:CONOCIDO.,SALTILLO,RANCHO NUEVO,Coahuila de Zaragoza, lon:-101.349944, lat:25.452483}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1091261.37 | 1091261.37 | 1091261.37 | 1091261.37 | 1091261.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA17180101073913 | Proyecto de inversión | 1105769 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.0, modificado:1093814.29}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jardín De Niños Roberto Koch.- C I) Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Cancelería, Puertas, Protecciones Metálicas Y Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones El | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17026B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:376, direccion:-, lon:-103.359516, lat:25.67777}} | 2018-04-02 |  | 1093814.29 | 1093814.29 | 948353.55 | 948353.55 | 948353.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA17180101069060 | Proyecto de inversión | 1105769 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.0, modificado:1105334.9}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuela Secundaria General Ramón Méndez González.- C I) Sustitución De Impermeabilizante Y Aplicación De Pintura En Edificio ""A"", Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas, Cancel | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17024B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:-, lon:-101.793888, lat:27.049444}} | 2018-04-02 |  | 1105334.9 | 1105334.9 | 1034028 | 1034028 | 1034028 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180401502353 | Proyecto de inversión | 1105769 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.0, modificado:1105769.0}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ.- CI) EDIF. "B" SUST. PISO CONC, PISO CERÁMICO, APL. PINT, REP. INST. ELÉCT; EDIF. "D" SUST. IMPERMEAB, PISO CERÁMICO, PISO CONC, APL. PINT, REP. INST. ELÉCT. CII) EDIF. "B" REP. MAYOR S. SANIT; RED HIDR; RED SANIT; CIST. CV) EDIF. "B" ACCESIBILI | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17078B | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:16, direccion:CONOCIDO,,COVADONGA,FRANCISCO I. MADERO,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.2481637, lat:25.9243991}} | 2019-02-12 | 2019-06-12 | 1105769 | 975562.03 | 821198.77 | 821198.77 | 821198.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515263 | Proyecto de inversión | 1105769 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.0, modificado:1105769.0}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA SANTIAGO DE LA MONCLOVA COMPONENTE I) EDIFICIO "A": REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "B, C Y D": SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA, COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE VIII) SUSTITUCIÓN PARCIAL DE PISOS EN PLAZAS Y ANDADORES; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17142B | N | 0 | 0 | 215 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:GARCÍA RODRÍGUEZ Y DE LA FUENTE.COL. ASTURIAS,MONCLOVA,MONCLOVA,Coahuila de Zaragoza, lon:-101.4284962, lat:26.8484507}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1105769 | 1009668.47 | 962571.62 | 962571.62 | 962571.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515262 | Proyecto de inversión | 1105769 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.0, modificado:1105769.0}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA RENOVACIÓN COMPONENTE I) EDIFICIO "A Y B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, CANCELERÍA, PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, REHABILITACIÓN DE PROTECCIÓN METÁLICA EN VENTANAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "D": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS ; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "C": REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS; CISTERNA (REHABILITACIÓN). COMPONENTE IV) MOBILIARIO. COMPONENTE VIII) RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17141B | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:226, direccion:CONOCIDO.,SALTILLO,SANTA TERESA DE LOS MUCHACHOS,Coahuila de Zaragoza, lon:-101.3127753, lat:25.2997538}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1105769 | 943201.78 | 871394.03 | 871394.03 | 871394.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515252 | Proyecto de inversión | 1105769 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.0, modificado:1105769.0}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO DE CONCRETO, PISO CERÁMICO, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO DE CONCRETO, PISO CERÁMICO, PUERTAS, CANCELERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE II) EDIFICIO "D": REPARACIÓN MAYOR DE SERVICIOS SANITARIOS; RED HIDRÁULICA; RED SANITARIA; CISTERNA (BOMBA Y CASETA DE PROTECCIÓN PARA BOMBA). COMPONENTE V) EDIFICIO "A, B Y C": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA. COMPONENTE VIII) PLAZAS Y ANDADORES; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17131B | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:21, direccion:CONOCIDO.,FRANCISCO I. MADERO,FINISTERRE,Coahuila de Zaragoza, lon:-103.219722, lat:25.985556}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1105769 | 986629.42 | 859605.43 | 859605.43 | 859605.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515264 | Proyecto de inversión | 1105769 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.0, modificado:1105769.0}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA TENOCHTITLAN COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO DE CONCRETO, CANCELERÍA Y PUERTAS, COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, RED ELÉCTRICA PARA AIRE ACONDICIONADO; EDIFICIO "C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO DE CONCRETO, CANCELERÍA Y PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, RED ELÉCTRICA PARA AIRE ACONDICIONADO; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "D": REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIO, CONSTRUCCIÓN DE BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACO; RED HIDRÁULICA. COMPONENTE IV) MOBILIARIO PARA 2 AULAS. COMPONENTE VIII) CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PRINCIPAL; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17143B | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:522, direccion:CONOCIDO.,SAN PEDRO,SANTA ANA (SANTA ANA DE ARRIBA),Coahuila de Zaragoza, lon:-103.1709608, lat:25.9113763}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1105769 | 1096470.63 | 937530.1 | 937530.1 | 937530.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515268 | Proyecto de inversión | 1105769 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.0, modificado:1105769.0}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA GENERAL VICTORIANO CEPEDA COMPONENTE I) EDIFICIOS "A, B, D, E Y F": SUSTITUCIÓN DE PUERTAS, COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "C": SUSTITUCIÓN DE PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE VIII) PLAZAS Y ANDADORES; BARDA DE BLOCK; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17147B | N | 0 | 0 | 332 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CHAPULTEPEC 402.LOS ÁNGELES,SALTILLO,SALTILLO,Coahuila de Zaragoza, lon:-100.9788426, lat:25.4499983}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1105769 | 590669.74 | 381609.2 | 381609.2 | 381609.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515239 | Proyecto de inversión | 1105769 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.0, modificado:1105769.0}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO DE CONCRETO Y PUERTAS, CANCELERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES EN PUERTA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO CERÁMICO Y PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE VIII) SUSTITUCIÓN DE PISO EN PLAZA CÍVICA; SUSTITUCIÓN DE MALLA CICLÓNICA (PARCIAL); SUSTITUCIÓN DE MURO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA; CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PRINCIPAL; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17118B | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:42, direccion:CONOCIDO.,RAMOS ARIZPE,HIGUERAS,Coahuila de Zaragoza, lon:-100.799722, lat:25.633889}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1105769 | 1002902.71 | 628647.59 | 628647.59 | 628647.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515261 | Proyecto de inversión | 1105769 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.0, modificado:1105769.0}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA PROGRESO COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, CANCELERÍA Y PUERTAS, COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, CANCELERÍA, PUERTAS, COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "B": REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS; REHABILITACIÓN DE CISTERNA DE 10 M3. COMPONENTE V) EDIFICIO "A": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA; EDIFICIO "C": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA; ACCESO PRINCIPAL: CONSTRUCCIÓN DE RAMPA. COMPONENTE VIII) CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ACOMETIDA; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17140B | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:178, direccion:CONOCIDO.,SALTILLO,PROVIDENCIA,Coahuila de Zaragoza, lon:-101.1777023, lat:25.2416068}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1105769 | 950166.17 | 742129.57 | 742129.57 | 742129.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515254 | Proyecto de inversión | 1105769 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.0, modificado:1105769.0}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA COMPONENTE I) EDIFICIO "B Y C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO DE CONCRETO, CANCELERÍA, PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "D": COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PUERTAS, TINACOS, CONSTRUCCIÓN DE BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACOS, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN SERVICIOS SANITARIOS; RED HIDRÁULICA. COMPONENTE VIII) SUSTITUCIÓN PARCIAL DE BARDA PERIMETRAL; ACOMETIDA ELÉCTRICA; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17133B | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:37, direccion:CONOCIDO.,SAN PEDRO,LUCHANA,Coahuila de Zaragoza, lon:-103.1899199, lat:25.7787985}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1105769 | 1101537.84 | 1020506.52 | 1020506.52 | 1020506.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180401502359 | Proyecto de inversión | 1105769 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.0, modificado:868618.08}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA EVOLUCIÓN.- CI) EDIF. "A" SUST. IMPER. PISO CONC. VIDRIOS, PUERT; APL. PINTURA, REP. INST. ELÉCT; EDIF. "B" SUST. IMPER. PISO CONCRETO, VIDRIOS, PUERTAS, COLOC. PISO CERÁMICO, APL. PINTURA, REP. INST. ELÉCT; EDIF. "E" APL. PINTURA, REP. INST. ELÉCT; RED EL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17084B | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:28, direccion:MANANTIAL,,MANANTIAL,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.3057493, lat:25.411497}} | 2019-02-12 | 2019-06-12 | 868618.08 | 868618.08 | 868618.08 | 868618.08 | 868618.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515246 | Proyecto de inversión | 1105769 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.0, modificado:920542.66}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA ESFUERZO CAMPESINO COMPONENTE I) EDIFICIOS "A Y B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO DE CONCRETO, PISO CERÁMICO, PUERTAS, CANCELERÍA, PINTURA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "C": REPARACIÓN MAYOR DE SERVICIOS SANITARIOS; CISTERNA 5 M3 (BOMBA Y CASETA DE PROTECCIÓN PARA BOMBA). COMPONENTE V) EDIFICIO "A Y B": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA. COMPONENTE VIII) PLAZA Y ANDADORES; ACOMETIDA ELÉCTRICA; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17125B | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:19, direccion:CONOCIDO.,FRANCISCO I. MADERO,DIECIOCHO DE MARZO,Coahuila de Zaragoza, lon:-103.285891, lat:25.9295564}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 920542.66 | 920542.66 | 920542.66 | 920542.66 | 920542.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180401502380 | Proyecto de inversión | 1105769 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.0, modificado:940357.1}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN.- CI) EDIF. "B" SUST. DE IMPER; PUERTAS, APL. DE PINTURA, REHAB. DE PROT. MET. EN VENTANAS, REP. DE INST. ELÉCTRICAS; EDIF. "C" SUST. DE IMPER; PUERTAS, CANCELERÍA, APL. DE PINTURA, SUM. Y COLOC. DE PROT. MET. EN PUERTA Y VENTANAS, REP. DE INST. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17106B | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:187, direccion:CONOCIDO,,RICARDO FLORES MAGON,TORREÓN,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.3540195, lat:25.6238388}} | 2019-02-12 | 2019-06-12 | 940357.1 | 940357.1 | 940357.1 | 940357.1 | 940357.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA17180101069058 | Proyecto de inversión | 1105769 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.0, modificado:976990.12}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuela Primaria Emiliano Zapata.- Ci) Sustituciòn De Impermeabilizante Y Parcial De Luminarias, Aplicaciòn De Pintura Y Reparaciòn De Instalaciones Elèctricas Edif ""B""; Cii) Rep Mayor S.S. Edif ""G""; | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17029B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:-, lon:-101.449444, lat:26.926111}} | 2018-04-09 |  | 976990.12 | 976990.12 | 928415 | 928415 | 928415 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711822 | Proyecto de inversión | 1105769.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.23, modificado:1105769.23}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD.- COMPONENTE I) EDIFICIO "B": COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE; EDIFICIO "D": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO CERÁMICO, CANCELERÍA Y PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17167B | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:3, direccion:CONOCIDO,EMILIANO ZAPATA (ALBIA),SAN PEDRO, lon:-103.1786303, lat:25.8560814}} | 2020-07-18 | 2020-09-30 | 1105769.23 | 997447.53 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711828 | Proyecto de inversión | 1105769.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.23, modificado:1105769.23}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN.- COMPONENTE I) EDIFICIO "A" SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO, CANCELERÍA, PUERTAS, PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS Y PISO DE CONCRETO, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "B Y C" SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZAN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17166B | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:95, direccion:CONOCIDO,SANTA EULALIA,SAN PEDRO, lon:-103.1147574, lat:25.7004141}} | 2020-07-18 | 2020-09-30 | 1105769.23 | 990163.31 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711767 | Proyecto de inversión | 1105769.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.23, modificado:1105769.23}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA EMILIO CARRANZA.- COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "B Y C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17169B | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:120, direccion:CONOCIDO,VEINTIOCHO DE AGOSTO,PARRAS, lon:-102.1117401, lat:25.6443605}} | 2020-07-22 | 2020-10-04 | 1105769.23 | 1064723.27 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711783 | Proyecto de inversión | 1105769.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.23, modificado:1105769.23}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA EMILIO CARRANZA.- COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "E": CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (MODELO REDUCIDO); RED HIDRÁULICA; RED | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17156B | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:177, direccion:CONOCIDO,CONOCIDO,SALTILLO, lon:-101.0649054, lat:24.6901807}} | 2020-07-18 | 2020-09-30 | 1105769.23 | 1065109.48 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711827 | Proyecto de inversión | 1105769.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.23, modificado:1105769.23}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA MÁRTIRES DE CHICAGO.- COMPONENTE I) EDIFICIO "A Y B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, CANCELERÍA Y PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, REPARACIÓN DE INS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17165B | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:93, direccion:CONOCIDO,SANTA BRIGIDA,SAN PEDRO, lon:-103.0831343, lat:25.7100677}} | 2020-07-18 | 2020-09-30 | 1105769.23 | 981869.61 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711847 | Proyecto de inversión | 1153846.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1153846.15, modificado:1153846.15}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL PROF. JOSÉ RODRÍGUEZ GONZÁLEZ.- COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "C": DEMOLICIÓN DE EDIFICIO. COMPONENTE II) EDIFICIO "A": REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (2° NIVEL); RED | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17170B | N | 0 | 0 | 358 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN FALCON SN Y AVENIDA ABASOLO,PRIMITIVO CENTRO,TORREÓN, lon:-103.4573837, lat:25.5427079}} | 2020-07-26 | 2020-10-08 | 1153846.15 | 1064723.27 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401684914 | Proyecto de inversión | 1279937.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1279937.9, modificado:1279937.9}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17150B | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:5, direccion:Alejo González, Coah., México, lon:-103.1947972, lat:25.82194}} | 2019-12-27 | 2020-03-10 | 1279937.9 | 1279937.9 | 1263616.5 | 1263616.5 | 1263616.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180401502383 | Proyecto de inversión | 1298076 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.0, modificado:1034971.89}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA TREINTA DE NOVIEMBRE DE 1936.- CI) EDIF. "A Y E" SUST. IMPERMEAB, APL. PINT. Y REP. INST. ELÉCT; EDIFICIO "B Y C" SUST. IMPERMEAB, PUERT, COLOC. PISO CERÁMICO, APLIC PINT. Y REP. INST. ELÉCT; EDIF. "D" SUST. LOSA; RED ELÉCT. CII) EDIF. "B" SUST. IMPERMEAB, APL. PINT, REP. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17109B | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:36, direccion:CONOCIDO,,EL REFUGIO,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.1748308, lat:25.4307958}} | 2019-02-12 | 2019-06-12 | 1034971.89 | 1034971.89 | 1034971.89 | 1034971.89 | 1034971.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180401502358 | Proyecto de inversión | 1298076 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.0, modificado:1053870.16}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA DOCE DE NOVIEMBRE.- CI) EDIF. "A" SUST. IMPER, PUERT, APL. PINT, REP. INST. ELÉCT; EDIF. "B Y C" SUST. IMPER, PISO CONC, PUERT, CANCELERÍA, COLOC. PISO CERÁMICO, APL. PINT, REHAB. PROT. MET. VENTANAS, SUM. Y COLOC. PROT. MET. PUERT, REP. INST. ELÉCT; RED ELÉCT. CI | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17083B | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:83, direccion:CONOCIDO,,SAN MARCOS,SAN PEDRO,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.0101979, lat:25.6677225}} | 2019-02-12 | 2019-06-12 | 1053870.16 | 1053870.16 | 1053870.16 | 1053870.16 | 1053870.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA17180101073783 | Proyecto de inversión | 1298076 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.0, modificado:1092276.01}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuela Primaria Evolución Y Trabajo.- Ci) Sustitución De Impermeabilizante, Puertas, Cancelería, Luminarias, Aplicación De Pintura, Desmontontaje Y Montaje De Protecciones Metálicas, Reparación De In | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17010B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:177, direccion:-, lon:-103.321111, lat:25.607777}} | 2018-04-02 |  | 1092276.01 | 1092276.01 | 961292.8 | 961292.8 | 961292.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180401502365 | Proyecto de inversión | 1298076 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.0, modificado:1167751.55}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MA MORELOS.- CI) EDIF. "B" SUST. PISO CONC, CANCELERÍA, PUERT, COLOC. PISO CERÁMICO, SUM. Y COLOC. PROT. MET, APL. PINT, REP. INST. ELÉCT; EDIF. "C" SUST. PISO CONC, CANCELERÍA, PUERT, COLOC. PISO CERÁMICO, REHAB, SUM, Y COLOC. PROT. MET. VENTANAS, SUM. Y C | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17090B | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:94, direccion:CONOCIDO,,SANTA ELENA,SAN PEDRO,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.0292804, lat:25.6914558}} | 2019-02-12 | 2019-06-12 | 1167751.55 | 1167751.55 | 1167751.55 | 1167751.55 | 1167751.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180401502360 | Proyecto de inversión | 1298076 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.0, modificado:1188594.93}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA FELIPE ÁNGELES.- CI) EDIF. "A" DEMOLICIÓN EDIF. ATÍPICO ANTIGUO; EDIF. "C" SUST. IMPERMEAB, APL. PINT, REP. SIST. ELÉCT; EDIF. "D Y E" SUST. IMPERMEAB, PISO CONC, APL. PINT, REP. SIST. ELÉCT; RED ELÉCT. CII) EDIF. "D" REP. MAYOR S. S; RED HIDR; RED SANIT. CV) E | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17085B | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:3, direccion:CONOCIDO,,ALAMITO,FRANCISCO I. MADERO,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.304174, lat:25.724695}} | 2019-02-12 | 2019-06-12 | 1188594.93 | 1188594.93 | 1188594.93 | 1188594.93 | 1188594.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180401502361 | Proyecto de inversión | 1298076 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.0, modificado:1241886.79}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA.- CI) EDIF. "C, F Y H" SUST. IMPER, PISO CONC. Y PUERT, COLOC. PISO CERÁMICO, SUM. Y COLOC. PROT. MET. PUERT, REHAB. PROT. Y CANCELERÍA MET, APL PINT. Y REP. INST. ELÉCT; EDIF. "G" SUST. IMPER Y PUERT, SUM. Y COLOC. PROT. MET. PUERT, REHAB. PROT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17086B | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:22, direccion:CONCORDIA,,CONCORDIA (LA ROSITA),SAN PEDRO,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.121831, lat:25.780043}} | 2019-02-12 | 2019-06-12 | 1241886.79 | 1241886.79 | 1241886.79 | 1241886.79 | 1241886.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180401502362 | Proyecto de inversión | 1298076 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.0, modificado:1242617.02}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA.- CI) EDIF. "A" SUST. PISO CONC, APL. PINT, COLOC. PISO CERÁMICO, REP. SIST. ELÉCT; EDIF. "B, C Y D" SUST. PISO CONC, CANCELERÍA, PUERT, APL. PINT, COLOC. PISO CERÁMICO, SUM. Y COLOC. PROT. MET. PUERT, REHAB. PROT. MET. VENTANAS, REP. SIST. ELÉCT | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17087B | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:38, direccion:CONOCIDO,,LA PINTA,FRANCISCO I. MADERO,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.263338, lat:25.9021689}} | 2019-02-12 | 2019-06-12 | 1242617.02 | 1242617.02 | 1242617.02 | 1242617.02 | 1242617.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180401502352 | Proyecto de inversión | 1298076 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.0, modificado:1258521.85}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA ANTONIO CÁRDENAS R..- CI) EDIF. "B, C Y D" SUST. PISO CONC, COLOC. PISO CERÁMICO, APL. PINT, REP. SIST. ELÉCT; RED ELÉCT. CII) EDIF. "B" REP. MAYOR S. S; RED HIDR; RED SANIT. CV) EDIF. "B" ACCESIBILIDAD A S. S, CONST. RAMPA; EDIF. "C, D Y E" CONST. RAMPA. CVIII) ACO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17077B | N | 0 | 0 | 121 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:14, direccion:CONOCIDO,,LA CORUÑA,FRANCISCO I. MADERO,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.2981008, lat:25.8789981}} | 2019-02-12 | 2019-06-12 | 1258521.85 | 1258521.85 | 1258521.85 | 1258521.85 | 1258521.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180401502371 | Proyecto de inversión | 1298076 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.0, modificado:1298076.0}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ.- CI) EDIF. "A, B, D, E, F Y G" REP. DE INST. ELÉCTRICAS; EDIF. "C" SUST. DE IMPERMEABILIZANTE, APL. DE PINTURA, REP. DE INST. ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA; SUBESTACIÓN ELÉCT. 75 KVA. CVIII) RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17097B | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CUITLAHUAC 306,MOCTEZUMA,TORREON,TORREÓN,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.4149148, lat:25.5501811}} | 2019-02-12 | 2019-06-12 | 1150777.68 | 1150777.68 | 1149594.87 | 1149594.87 | 1149594.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180401502381 | Proyecto de inversión | 1298076 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.0, modificado:1298076.0}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA SEBASTIAN HOLZINGER.- CI) EDIF. "B" SUST. DE EDIF. (2 AULAS); EDIF. "C" SUST. DE IMPERMEAB, PISO DE CONCRETO, COLOC. DE PISO CERÁMICO, APL. DE PINT. Y REP. DE INST. ELÉCT; RED ELÉCT. CV) EDIF. "D" CONST. DE RAMPA. CVIII) RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17107B | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:5, direccion:BUENAVISTA,,BUENAVISTA,VIESCA,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.1022954, lat:25.4231075}} | 2019-02-12 | 2019-06-12 | 1298076 | 1270519.38 | 559294.26 | 559294.26 | 559294.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515265 | Proyecto de inversión | 1298076 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.0, modificado:1298076.0}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA VEINTISIETE DE MAYO COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO, CANCELERÍA Y PUERTAS, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "C": SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA Y PUERTAS, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "D": SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE MULTYPANEL, CANCELERÍA Y PUERTAS, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "C": REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS; RED HIDRÁULICA; CISTERNA (EQUIPO HIDRONEUMÁTICO). COMPONENTE V) EDIFICIO "A Y D": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA Y BARANDAL. COMPONENTE VIII) SUSTITUCIÓN DE PLAZA CÍVICA (PARCIAL); SUSTITUCIÓN DE ANDADORES PARA EDIFICIOS "B Y C"; MURO DE ACOMETIDA; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17144B | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:72, direccion:CONOCIDO.,SAN PEDRO,SAN ESTEBAN DE ABAJO,Coahuila de Zaragoza, lon:-102.9998584, lat:25.7077008}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1298076 | 1255692.34 | 851361.01 | 851361.01 | 851361.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180401502373 | Proyecto de inversión | 1298076 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.0, modificado:1298076.0}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA MÁRTIRES DE COAHUILA.- CI) EDIF. "A" SUST. IMPERMEAB, PISO CERÁMICO (PARCIAL), PISO CONC, CANCEL, PUERT, APL. PINT, REHAB. PROT. MET. EN VENTANAS, SUM. Y COLOC. PROT. MET. PUERTAS, REP. INST. ELÉCT; EDIF. "F" SUST. PUERT, APL. PINT, CANCEL. ALUMINIO, SUM. Y COLOC. PR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17099B | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:105, direccion:CONOCIDO,,SOFIA DE ARRIBA,SAN PEDRO,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.1512269, lat:25.9395068}} | 2019-02-12 | 2019-06-12 | 1296241.98 | 1296241.98 | 1076695.92 | 1076695.92 | 1076695.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401684928 | Proyecto de inversión | 1298076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.92, modificado:1298076.92}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17151B | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:62, direccion:El Retiro, Coah., México, lon:-103.12994, lat:25.827087}} | 2020-01-03 | 2020-03-02 | 1269620.16 | 1269620.16 | 995904.56 | 995904.56 | 995904.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180401502363 | Proyecto de inversión | 1394230 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394230.0, modificado:1229723.56}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA GRAN TENOCHTITLAN.- CI) EDIF. "B" COLOC. IMPER, APL. PINT, REP. INST. ELÉCT; EDIF. "C Y D" SUST. IMPER. Y PISO CONC, COLOC. PISO CERÁMICO, APL. PINT. Y REP. INST. ELÉCT; EDIF. "E" SUST. IMPER. Y PISO CONC, COLOC. PISO CERÁMICO (PARCIAL), APL. PINT. Y REP. INST. EL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17088B | N | 0 | 0 | 227 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:71, direccion:CONOCIDO,,SAN IGNACIO,SAN PEDRO,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.0893869, lat:25.7383289}} | 2019-02-12 | 2019-06-12 | 1229723.56 | 1229723.56 | 1229723.56 | 1229723.56 | 1229723.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180401502368 | Proyecto de inversión | 1394230 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394230.0, modificado:1259605.29}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS.- CI) EDIF. "B" SUST. IMPER, PISO CONC, COLOC. PISO CERÁMICO, APL. PINT, REP. SIST. ELÉCT; EDIF. "C, D Y E" SUST. IMPER, APL. PINT, REP. SIST. ELÉCT. CII) EDIF. "B" REP. MAYOR S. S; RED HIDR; RED SANIT. CV) EDIF. "B" ACCESIBILIDAD S. S, CONST. RA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17094B | N | 0 | 0 | 172 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:36, direccion:CONOCIDO,,NUEVO LEON,FRANCISCO I. MADERO,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.2923699, lat:25.7194591}} | 2019-02-12 | 2019-06-12 | 1259605.29 | 1259605.29 | 1259605.29 | 1259605.29 | 1259605.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180401502378 | Proyecto de inversión | 1394230 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394230.0, modificado:1394230.0}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN SOCIAL.- CI) EDIF. "A" SUST. IMPER. CANCELERÍA, PUERTAS, SUM. Y COLOC. DE PROT. MET. EN PUERT; REHAB. PROT. MET. EN VENTANAS, APL. PINT. Y REP. INST. ELÉCTR; EDIF. "D" SUST. IMPER. CANCELERÍA, PUERTAS, SUM. Y COLOC. PROT. MET. EN PUERT. REHAB. PROT. MET | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17104B | N | 0 | 0 | 177 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:172, direccion:LAZARO CARDENAS SN,EJIDO SAN LUIS,EL MOSTRENCO (EUSKAL),TORREÓN,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.343871, lat:25.459661}} | 2019-02-12 | 2019-06-12 | 1394230 | 1247579.21 | 1232661.5 | 1232661.5 | 1232661.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515247 | Proyecto de inversión | 1394230 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394230.0, modificado:1394230.0}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, CANCELERÍA (PARCIAL) Y PUERTAS (PARCIAL), APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN (PARCIAL) DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN (PARCIAL) DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "B": REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS; RED HIDRÁULICA; RED SANITARIA; CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 10 M3. COMPONENTE V) EDIFICIO "A Y B": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA. COMPONENTE VIII) RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17126B | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:214, direccion:CONOCIDO.,SALTILLO,SAN JUAN DE LA VAQUERÍA,Coahuila de Zaragoza, lon:-101.2158278, lat:25.2537503}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1394230 | 1222995.63 | 927024.9 | 927024.9 | 927024.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180401502355 | Proyecto de inversión | 1394230 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394230.0, modificado:1427028.86}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC.- CI) EDIF. "B" SUST. IMPER, PISO CONC, CANCELERÍA Y PUERT, COLOC. PISO CERÁMICO, APL. PINT, REHAB. PROT. MET. VENTANAS, SUM. Y COLOC. PROT. MET. PUERT, REP. INST. ELÉCT, RED ELÉCT. (PARA AIRE ACONDICIONADO); EDIF. "C Y D" SUST. IMPER, PISO CONC, | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17080B | N | 0 | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:84, direccion:CONOCIDO,,SAN MIGUEL,SAN PEDRO,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-102.9520536, lat:25.6984137}} | 2019-02-12 | 2019-06-12 | 1427028.86 | 1427028.86 | 1427028.86 | 1427028.86 | 1427028.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180401502377 | Proyecto de inversión | 1490384 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1490384.0, modificado:1169914.67}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA PLAN SEXENAL.- CI) EDIF. "B Y D" SUST. PISO CONC; COLOC. PISO CERÁMICO, APL. DE PINT. REP. INST. ELÉCT; EDIF. "C" SUST. PISO CONC; PISO CERÁMICO, COLOC. PISO CERÁMICO, APL. PINT; REP. INST. ELÉCT. CV) CONST. RAMPAS Y BARANDALES (PLAZAS Y AND.). CVIII) SUST. B | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17103B | N | 0 | 0 | 323 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:180, direccion:CONOCIDO, LA PAZ,LA PAZ,TORREÓN,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.356951, lat:25.594548}} | 2019-02-12 | 2019-06-12 | 1169914.67 | 1169914.67 | 1169914.67 | 1169914.67 | 1169914.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180401502354 | Proyecto de inversión | 1490384 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1490384.0, modificado:1427028.86}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ.- CI) EDIF. "E" SUST. DE PISO CERÁMICO, REP. DE INST. ELÉCTRICAS, APL. DE PINT; EDIF. "F" SUST. DE PISO DE CONCRETO, COLOC. DE PISO CERÁMICO, REP. DE INST. ELÉCTRICAS, APL. DE PINT; RED ELÉCT. CII) EDIF. "D" SUST. DE S. S; RED HIDRÁULICA; RED SAN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17079B | N | 0 | 0 | 260 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:ITURBIDE Y DE LA FUENTE,ZONA CENTRO,SAN BUENAVENTURA,SAN BUENAVENTURA,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-101.5465479, lat:27.0581789}} | 2019-02-12 | 2019-06-12 | 1427028.86 | 1427028.86 | 1427028.86 | 1427028.86 | 1427028.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA17180101069059 | Proyecto de inversión | 1490384 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1490384.0, modificado:1490380.24}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuela Primaria Jesús Ramos.- Ci) Sustitución De Impermeabilizante Y Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio ""A"", Red Eléctrica; C Ii) Construcción | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17015B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:-, lon:-101.475, lat:25.376388}} | 2018-04-02 |  | 1490380.24 | 1490380.24 | 1415993 | 1415993 | 1415993 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515259 | Proyecto de inversión | 1490384 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1490384.0, modificado:1490384.0}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA MARIANO ZERTUCHE COMPONENTE I) EDIFICIO "B": APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "D": REPARACIÓN MAYOR DE SERVICIOS SANITARIOS; RED HIDRÁULICA; RED SANITARIA; CISTERNA 10M3; DESAZOLVE DE FOSA SÉPTICA. COMPONENTE V) EDIFICIO "D": ACCESIBILIDAD DE SERVICIOS SANITARIOS. COMPONENTE VIII) RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17138B | N | 0 | 0 | 272 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:MORELOS No. 17.ZONA CENTRO,SACRAMENTO,SACRAMENTO,Coahuila de Zaragoza, lon:-101.725484, lat:27.003817}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1490384 | 1420774.46 | 1205806.58 | 1205806.58 | 1205806.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180401502367 | Proyecto de inversión | 1490384 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1490384.0, modificado:1490384.0}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA JUAN ANTONIO DE LA FUENTE.- CI) EDIF. "B" SUST. IMPER. CANCEL; COLOC. PISO CERÁMICO, PROT. MET; APL. PINT. Y REP. INST. ELÉCT; EDIF. "C Y D" SUST. CANCEL; COLOC. PISO CERÁMICO, PROT METÁLICAS, APL. PINT. Y REP. INST. ELÉCT; EDIF. "E" SUST. PUERT; REHAB. CANCEL; APL. PINT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17093B | N | 0 | 0 | 345 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:182, direccion:CONOCIDO,,LA PERLA,TORREÓN,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.3515139, lat:25.4989841}} | 2019-02-12 | 2019-06-12 | 1278963.13 | 1278963.13 | 1222781.09 | 1222781.09 | 1222781.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180401502375 | Proyecto de inversión | 1490384 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1490384.0, modificado:1490384.0}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA PABLO L. SIDAR.- CI) EDIF. "C" SUST. PISO CONCRETO, PUERT. Y PROT. MET. COLOC. PISO CERÁMICO, APL. PINTURA, REP. INST. ELÉCTRICAS; EDIF. "D" SUST. PISO CONCRETO, CANCELERÍA, APL. PINTURA, COLOC. PISO CERÁMICO, REHAB. PROT. METÁLICAS, REP. INST. ELÉCT; EDIF. "E | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17101B | N | 0 | 0 | 388 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:197, direccion:LAZARO CARDENAS SN,SANTA FE,SANTA FE,TORREÓN,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.3317185, lat:25.5670331}} | 2019-02-12 | 2019-06-12 | 1348350.28 | 1348350.28 | 1338759.13 | 1338759.13 | 1338759.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180401502356 | Proyecto de inversión | 1490384 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1490384.0, modificado:1490384.0}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC.- CI) EDIF. "A, B Y C" SUST. IMPER. Y PISO CERÁMICO, APL. PINT, REP. INST. ELÉCT; EDIF. "D, E, G Y H" SUST. IMPER, APL. PINTURA, REP. INST. ELÉCT; RED ELÉCT. (RETIRO TRANSFORMADOR). CV) EDIF. "A, C Y G" CONST. RAMPAS Y BARANDALES. CVIII) RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17081B | N | 0 | 0 | 241 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:4, direccion:CONOCIDO,,BOQUILLA DE LAS PERLAS,VIESCA,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.2874908, lat:25.3313698}} | 2019-02-12 | 2019-06-12 | 1490384 | 1243662.59 | 373098.78 | 373098.78 | 373098.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180401502382 | Proyecto de inversión | 1490384 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1490384.0, modificado:1490384.0}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUM. 1.- CI) EDIF. "A": CONST. ADMINISTRACIÓN; EDIF. "C" SUST. CANCELERÍA, PUERT. Y LUMINARIAS, REFUERZO MURO EN PUERTA BANDERA; EDIF. "D" SUST. CANCELERÍA, PUERT, (PARCIAL) Y LUMINARIAS, REFUERZO MURO EN PUERTA BANDERA; RED ELÉCT. CII) CONEXIÓN A DRENA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17108B | N | 0 | 0 | 368 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:FRANCISCO VILLA 100,PLAN DE AYALA,NAVA,NAVA,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.5597607, lat:28.6254697}} | 2019-02-12 | 2019-06-12 | 1480813.23 | 1480813.23 | 1243854.7 | 1243854.7 | 1243854.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180301389212 | Proyecto de inversión | 1826923 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1826923.0, modificado:1826923.0}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JUAN ESCUTIA.-CI: SUST. DE IMPERMEABILIZANTE Y LUMINARIAS, APLICACIÒN DE PINTURA Y REPARACIÒN DE INSTALACIONES ELÈCTRICAS EN EDIFICIOS B, C Y G. CII: REPARACIÒN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO C. CVIII: RÒTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17067B | N | 0 | 0 | 710 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA DONATO GUERRA 110,EULALIO GUTIERREZ ORTIZ,MATAMOROS,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.2322621, lat:25.5227875}} | 2018-08-27 | 2018-12-24 | 1593698.42 | 1593698.42 | 1470411.17 | 1470411.17 | 1470411.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180301389216 | Proyecto de inversión | 2067308 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2067308.0, modificado:1560215.23}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MATAMOROS.-CI: SUSTITUCIÒN DE IMPERMEABILIZANTE Y APLICACIÒN DE PINTURA EN EDIFICIOS "B, C, D, F Y G"; SUSTITUCIÒN DE RED ELÈCTRICA (PARCIAL). CVIII: RÒTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17071B | N | 0 | 0 | 815 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: AVENIDA MARIANO MATAMOROS S/N,MARAVILLAS,MATAMOROS,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.2259148, lat:25.5351657}} | 2018-08-27 | 2019-01-03 | 1560215.23 | 1560215.23 | 1560215.23 | 1560215.23 | 1560215.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515256 | Proyecto de inversión | 208461 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:208461.0, modificado:288461.0}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ VASCONCELOS COMPONENTE I) EDIFICIO "A": APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "C": APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA, DEMOLICION DE AULA; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "B": REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS. COMPONENTE V) EDIFICIO "A": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO. COMPONENTE VIII) PLAZAS Y ANDADORES; MURO DE ACOMETIDA; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17135B | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:108, direccion:CONOCIDO.EJIDO SÉIS DE ENERO,PARRAS,SÉIS DE ENERO,Coahuila de Zaragoza, lon:-102.0817294, lat:25.4236788}} | 2019-04-06 | 2019-05-21 | 288461 | 287247.44 | 257898.06 | 257898.06 | 257898.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180401502369 | Proyecto de inversión | 240384 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240384.0, modificado:240384.0}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDÍN DE NIÑOS LÁZARO CÁRDENAS.- CI) EDIF. "A" SUST. PUERTA, COLOC. IMPER, PISO CERÁMICO, APL. PINTURA, REP. INST. ELÉCT; EDIF. "B" SUST. PUERTAS, APL. PINTURA, REP. INST. ELÉCT; EDIF. "D" DEMOLICIÓN EDIF. (BODEGA ATÍPICA). CII) EDIF. "C" COLOC. IMPER, APL. PINT, SUM. Y COLOC. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17095B | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:29, direccion:CONOCIDO,MARAVILLAS,MARAVILLAS,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.3421645, lat:25.6567046}} | 2019-02-12 | 2019-05-12 | 240384 | 227471.34 | 212062.39 | 212062.39 | 212062.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301793015 | Proyecto de inversión | 261908.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:261908.14, modificado:261908.14}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDÍN DE NIÑOS CRISTÓBAL COLÓN.-COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17171B | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CONOCIDO,EJIDO GATAS MOCHAS,San Pedro, lon:-103.0540116, lat:25.7109197}} | 2020-09-18 | 2020-11-16 | 261908.14 | 261908.14 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs5: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs6: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs7: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs8: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | COA190101515267 | Proyecto de inversión | 288461 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.0, modificado:183241.85}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDÍN DE NIÑOS VICTORIANO CEPEDA COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE TECHUMBRE A LOSA DE CONCRETO, IMPERMEABILIZANTE, PUERTA Y CANCELERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTA Y VENTANAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE VIII) RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17146B | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:226, direccion:CONOCIDO.EJIDO SANTA TERESA DE LOS MUCHACHOS,SALTILLO,SANTA TERESA DE LOS MUCHACHOS,Coahuila de Zaragoza, lon:-101.3129067, lat:25.300714}} | 2019-04-06 | 2019-05-21 | 183241.85 | 183241.85 | 183241.85 | 183241.85 | 183241.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515251 | Proyecto de inversión | 288461 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.0, modificado:246492.98}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO DE CONCRETO, APLICACIÓN DE PINTURA; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "C": REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS; CISTERNA (REHABILITACIÓN). COMPONENTE V) EDIFICIOS "B, C" Y ACCESO PRINCIPAL: CONSTRUCCIÓN DE RAMPA. COMPONENTE VIII) AMPLIACIÓN DE ANDADOR EN ACCESO PRINCIPAL; MURO DE ACOMETIDA; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17130B | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:52, direccion:CONOCIDO.EJIDO EL PILAR DE RICHARDSON,GENERAL CEPEDA,EL PILAR DE RICHARDSON,Coahuila de Zaragoza, lon:-101.762348, lat:25.65182}} | 2019-04-06 | 2019-05-21 | 246492.98 | 246492.98 | 246492.98 | 246492.98 | 246492.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180401502351 | Proyecto de inversión | 288461 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.0, modificado:276707.87}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDÍN DE NIÑOS ANDRÉS S. VIESCA.- CI) EDIF. "A" APL. DE PINT; REP. DE INST. ELÉCT; EDIF. "C" COLOC. DE IMPERMEAB. CII) EDIF. "B" SUST. DE IMPERMEAB; APL. DE PINTURA, COLOC. DE MAMPARAS, CONST. DE BASE Y PROT. PARA TINACO, SUST. DE TINACO 1100 LTS. EN S. S; BOMBA Y CONST. DE CAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17076B | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:94, direccion:CONOCIDO,HACIENDA SAN LORENZO,HACIENDA SAN LORENZO (CASA MADERO),PARRAS,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-102.1946337, lat:25.5236139}} | 2019-02-12 | 2019-05-12 | 276707.87 | 276707.87 | 276707.87 | 276707.87 | 276707.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515236 | Proyecto de inversión | 288461 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.0, modificado:283177.1}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDÍN DE NIÑOS ANDRÉS S. VIESCA COMPONENTE I) EDIFICO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PUERTA Y CANCELERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA,REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN METÁLICA EN PUERTA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE II) EDIFICIO "D": REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS; RED SANITARIA; RED HIDRÁULICA. COMPONENTE V) EDIFICIO "B, C Y D": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA. COMPONENTE VIII) RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17115B | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:346, direccion:CONOCIDO.EJIDO RANCHO NUEVO,SALTILLO,RANCHO NUEVO,Coahuila de Zaragoza, lon:-101.3503071, lat:25.4522282}} | 2019-04-06 | 2019-05-21 | 283177.1 | 283177.1 | 283177.1 | 283177.1 | 283177.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515237 | Proyecto de inversión | 288461 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.0, modificado:288461.0}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDÍN DE NIÑOS ANTONIO CÁRDENAS RODRÍGUEZ COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, LUMINARIAS, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS, APLICACIÓN DE PINTURA. COMPONENTE II) EDIFICIO "A": CONSTRUCCIÓN DE BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACOS EN SERVICIOS SANITARIOS. COMPONENTE VIII) RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17116B | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PERONES 367.FRACCIONAMIENTO LAS TERESITAS,SALTILLO,SALTILLO,Coahuila de Zaragoza, lon:-101.0137319, lat:25.3664159}} | 2019-04-06 | 2019-05-21 | 288461 | 277534.87 | 243599.66 | 243599.66 | 243599.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515258 | Proyecto de inversión | 288461 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.0, modificado:288461.0}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUÁREZ COMPONENTE I) EDIFICIO "A": APLICACIÓN DE PINTURA, SUSTITUCIÓN DE PUERTA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "B": REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACOS; RED HIDRÁULICA; RED SANITARIA; CISTERNA 5M3 (REHABILITACIÓN); FOSA SÉPTICA (DESAZOLVE). COMPONENTE V) PLAZA CÍVICA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL. COMPONENTE VIII) RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17137B | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:11, direccion:PRINCIPAL NUM. 611.RANCHERIA LA BIZNAGA,ARTEAGA,LA BIZNAGA,Coahuila de Zaragoza, lon:-100.6786217, lat:25.3513663}} | 2019-04-06 | 2019-05-21 | 288461 | 277088.4 | 138544.21 | 138544.21 | 138544.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515248 | Proyecto de inversión | 288461 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.0, modificado:288461.0}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, CANCELERÍA Y PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "B": REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS. COMPONENTE VIII) PLAZAS Y ANDADORES; MURO DE ACOMETIDA; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17127B | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:66, direccion:CONOCIDO.EJIDO PIEDRA BLANCA,PARRAS,PIEDRA BLANCA,Coahuila de Zaragoza, lon:-101.8802732, lat:25.6586073}} | 2019-04-06 | 2019-05-21 | 288461 | 202526.78 | 141007.05 | 141007.05 | 141007.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711823 | Proyecto de inversión | 288461.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.53, modificado:288461.53}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO.- COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE LOSA DE CONCRETO, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y APLICACIÓN DE PINTURA EN SERVICIOS SANITA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17164B | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:87, direccion:CONOCIDO,EJIDO SAN PATRICIO,SAN PEDRO, lon:-102.9466855, lat:25.6546748}} | 2020-07-18 | 2020-08-31 | 288461.53 | 262353.3 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711826 | Proyecto de inversión | 288461.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.53, modificado:288461.53}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA.- COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, CANCELERÍA Y PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN METÁLICA EN PUERTA, REPARACIÓN DE INSTALACION | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17160B | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:88, direccion:CONOCIDO,EJIDO SAN RAFAEL DE ABAJO,SAN PEDRO, lon:-103.0099795, lat:25.6593159}} | 2020-07-18 | 2020-08-31 | 288461.53 | 247918.54 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711834 | Proyecto de inversión | 288461.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.53, modificado:288461.53}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL.- COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, CANCELERÍA Y PUERTA, COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE II) EDIFICIO "B": REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17157B | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:163, direccion:CONOCIDO,EJIDO JIMULCO,TORREÓN, lon:-103.3535538, lat:25.1209741}} | 2020-07-18 | 2020-08-31 | 288461.53 | 269762.92 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401684901 | Proyecto de inversión | 288461.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.53, modificado:288461.53}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANÍA CASTAÑEDA.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17148B | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:30, direccion:Monte Alegre, Coah., México, lon:-103.3072917, lat:25.6188836}} | 2020-01-03 | 2020-02-01 | 269997.38 | 269997.38 | 215987.56 | 215987.56 | 215987.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401685526 | Proyecto de inversión | 288461.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.53, modificado:288461.53}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS VITO ALESSIO ROBLES.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17155B | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Bentonita, La Libertad, 25297 Saltillo, Coah., México, lon:-100.9430322, lat:25.4515771}} | 2020-01-27 | 2020-02-25 | 257073.27 | 257073.27 | 77121.98 | 77121.98 | 77121.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711864 | Proyecto de inversión | 288461.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.53, modificado:288461.53}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO MÁRQUEZ.- COMPONENTE I) EDIFICIO "B": COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO, APLICACIÓN DE PINTURA, SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA Y PUERTAS, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCONES METÁLICAS EN PUERTAS, REPARACIÓN D | 5 | Coahuila de Zaragoza | 38 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17158B | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:30, direccion:CALLE BENECIO LÓPEZ PADILLA S/N,EJIDO TÍO PIO,TORREÓN, lon:-100.9031296, lat:28.4796856}} | 2020-07-18 | 2020-08-31 | 288461.53 | 277671.71 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401684936 | Proyecto de inversión | 288461.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.53, modificado:288461.53}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDÍN DE NIÑOS VENUSTIANO CARRANZA.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17152B | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:Nueva Rosita, Coah., México, lon:-101.2174256, lat:27.9372635}} | 2020-01-03 | 2020-02-01 | 278290.55 | 278290.55 | 83487.17 | 83487.17 | 83487.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711754 | Proyecto de inversión | 288461.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.53, modificado:288461.53}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA.- COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO, PUERTAS, CANCELERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, REPARACIÓN DE INSTALACI | 5 | Coahuila de Zaragoza | 11 | General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17159B | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:27, direccion:CONOCIDO,HACIENDA GUADALUPE ALAMITOS,GENERAL CEPEDA, lon:-101.6462055, lat:25.382309}} | 2020-07-18 | 2020-08-31 | 288461.53 | 279090.01 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401684909 | Proyecto de inversión | 327884.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:327884.61, modificado:327884.61}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17149B | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:93, direccion:Arteaga, Coah., México, lon:-100.850791, lat:25.4546718}} | 2020-01-30 | 2020-02-01 | 315638.76 | 315638.76 | 94691.64 | 94691.64 | 94691.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515234 | Proyecto de inversión | 384615 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:384615.0, modificado:384615.0}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA VEINTE DE NOVIEMBRE COMPONENTE I) EDIFICIO "B": ADAPTACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA AIRE ACONDICIONADO; RED ELÉCTRICA PARA ALIMENTACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS. COMPONENTE IV) EDIFICIO "B": SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. COMPONENTE V) CONSTRUCCIÓN DE RAMPA EN ACCESO PRINCIPAL. COMPONENTE VIII) SUSTITUCIÓN DE CERCA DE PÚAS POR MALLA CICLÓNICA PARCIAL; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17113B | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:38, direccion:EJIDO GUAJARDO.,RAMOS ARIZPE,GUAJARDO,Coahuila de Zaragoza, lon:-101.2329771, lat:25.4548955}} | 2019-04-06 | 2019-05-21 | 384615 | 304004.39 | 152002.2 | 152002.2 | 152002.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180301389214 | Proyecto de inversión | 432692 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:432692.0, modificado:404799.49}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO.-CI: EDIFICIOS "D, E Y F" SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. CVIII: RÒTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17069B | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:GUARDIOLA,LA NUEVA SAUCEDA,NAVA,NAVA,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.747181, lat:28.428052}} | 2018-08-31 | 2018-11-28 | 404799.49 | 404799.49 | 404799.49 | 404799.49 | 404799.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180401502379 | Proyecto de inversión | 432692 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:432692.0, modificado:415839.38}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN.- CI) EDIF. "C" SUST. DE IMPERMEAB. APL. DE PINTURA, REP. DE INST. ELÉCTRICAS; EDIF. "D" SUST. DE IMPERMEAB. PISO DE CONCRETO, COLOC. PARCIAL DE PISO CERÁMICO, APL. DE PINTURA, REP. DE INST. ELÉCTRICAS; RED ELÉCT. CVIII) MURO ACOMETIDA (SUST.); R | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17105B | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:59, direccion:CONOCIDO,,LA ROSA,GENERAL CEPEDA,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-101.386583, lat:25.517299}} | 2019-02-12 | 2019-05-12 | 415839.38 | 415839.38 | 415839.38 | 415839.38 | 415839.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180401502350 | Proyecto de inversión | 432692 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:432692.0, modificado:426997.02}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM ARELLANO.- CI) EDIF. "A" SUST. DE IMPERMEAB, CANCEL. Y PUERTAS, APL. DE PINT., REHAB. DE PROT. MET. EN VENTANAS, SUM. Y COLOC. DE PROT. MET. EN PUERTAS, REP. DE INST. ELÉCT; EDIF. "B" SUST. DE IMPERMEAB., APL. DE PINT., REP. DE INST. ELÉCT; EDIF. "C" SUST | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17075B | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:SAN FRANCISCO DE FLORES,SAN FRANCISCO DE FLORES,SALTILLO,SALTILLO,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-101.0399837, lat:25.4579271}} | 2019-02-12 | 2019-05-12 | 426997.02 | 426997.02 | 426997.02 | 426997.02 | 426997.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515242 | Proyecto de inversión | 432692 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:432692.0, modificado:432692.0}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA PURÍSIMA CONCEPCIÓN CAMPOS TORRES COMPONENTE I) EDIFICIO "C": CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ADOSADA; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE VIII) PISO DE CONCRETO EN PLAZA CÍVICA; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17121B | N | 0 | 0 | 203 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:EMILIANO ZAPATA S/N.FRACC. EL TOREO,SALTILLO,SALTILLO,Coahuila de Zaragoza, lon:-100.91472, lat:25.4535755}} | 2019-04-06 | 2019-06-05 | 432692 | 431993.34 | 365977.29 | 365977.29 | 365977.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515266 | Proyecto de inversión | 4807769 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4807769.0, modificado:4807769.0}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDÍN DE NIÑOS VENUSTIANO CARRANZA COMPONENTE I) EDIFICIO "B Y C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO DE CONCRETO, PUERTA Y CANCELERÍA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE II) EDIFICIO "D": REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACO. COMPONENTE VIII) SUSTITUCIÓN DE MALLA CICLÓNICA (PARCIAL); DEMOLICIÓN DE PILETA EXISTENTE; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17145B | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:70, direccion:CALLE LICENCIADO ARNULFO A. GARCIA S/N.CONGREGACIÓN PAREDÓN,RAMOS ARIZPE,PAREDÓN,Coahuila de Zaragoza, lon:-100.9325596, lat:25.9478184}} | 2019-04-06 | 2019-09-03 | 4807769 | 422067.53 | 211033.77 | 211033.77 | 211033.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA17180101069056 | Proyecto de inversión | 673076 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:673076.0, modificado:3112197.62}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuela Primaria Club De Leones Num. 1.- C I) Sustitución De Impermeabilizante En Dirección, Luminarias, Resane De Pretiles, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edif A | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17023B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:-, lon:-102.066666, lat:26.985833}} | 2018-04-02 |  | 664981.89 | 664981.89 | 605689 | 605689 | 605689 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301793004 | Proyecto de inversión | 703244.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:703244.37, modificado:703244.37}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA SECUNDARIA JOSE REVUELTAS.-COMPONENTE I.- EDIFICIO "F": RECIMENTACIÓN. COMPONENTE II.- EDIFICIO "C": REPARACIÓN MAYOR DE SERVICIOS SANITARIOS; RED HIDRÁULICA; RED SANITARIA; POZO DE ABSORCIÓN; CONSTRUCCIÓN DE DOS POZOS. COMPONENTECOMPONENTE I.- EDIFICIO "F": RECIMENTACIÓN. COMPONENTE II.- EDIFICIO "C": REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS; RED HIDRÁULICA; RED SANITARIA; POZO DE ABSORCIÓN; CONSTRUCCIÓN DE DOS POZOS. COMPONENTE V)EDIFICIO "C" ACCESIBILIDAD A SERVICIOS SANITARIOS. COMPONENTE VIII) ROTULO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17091B | N | 0 | 0 | 182 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:CONOCIDO,CONOCIDO,Francisco I Madero, lon:-103.2213731, lat:25.8722093}} | 2019-04-01 | 2019-09-22 | 703244.37 | 703244.37 | 703244.37 | 703244.37 | 703244.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs5: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs6: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs7: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs8: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | COA200201711786 | Proyecto de inversión | 721153.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:721153.84, modificado:721153.84}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA PROF. JOSÉ R. MUÑÍZ.- COMPONENTE II) EDIFICIO "D": REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACO; RED HIDRÁULICA; RED SANITARIA. COMPONENTE V) EDIFICIO "D": ACCESIBILIDAD DE SERVICIOS SANITARIOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17161B | N | 0 | 0 | 602 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:HIDALGO SUR S/N,COL. BELLAVISTA,SALTILLO, lon:-101.0059173, lat:25.4068382}} | 2020-07-18 | 2020-09-30 | 721153.84 | 690124.94 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515241 | Proyecto de inversión | 757211 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:757211.0, modificado:757211.0}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE FRANCISCO I. MADERO COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE II) EDIFICIO "C": REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS; EDIFICIO "B": REPARACIÓN MAYOR DE SERVICIOS SANITARIOS; RED HIDRÁULICA; RED SANITARIA; CISTERNA (ACCESORIOS); FOSA SÉPTICA (CANCELACIÓN). COMPONENTE V) EDIFICIO "A, B, C, D Y E": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA. COMPONENTE VIII) RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17120B | N | 0 | 0 | 94 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:QUERÉTARO.8 DE ABRIL,FRANCISCO I. MADERO,FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ),Coahuila de Zaragoza, lon:-103.2710587, lat:25.7668967}} | 2019-04-06 | 2019-06-20 | 757211 | 752533.16 | 709724.18 | 709724.18 | 709724.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180301389211 | Proyecto de inversión | 769231 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:769231.0, modificado:769231.0}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN.-CI: SUST DE LÁMPARAS, PUERT, (PARCIAL), APL DE PINT, DESMONTAJE Y MONTAJE DE PROT MET EN EDIF C; PROT MET EN EDIF F CII: CONST DE POZO DE ABSORCIÓN 5 M3 (RECOLECCIÓN DE AGUA PLUVIAL) CVIII: PROT. (PARCIAL) CON CONCERTINA EN BARDA; RED PLUVIAL; | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17066B | N | 0 | 0 | 326 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 11 SN BARDA DEL FERROCARRIL,BRAULIO FERNANDEZ AGUIRRE,TORREON,TORREON,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.4320564, lat:25.5139359}} | 2018-09-07 | 2019-03-05 | 759939.83 | 759939.83 | 632258.48 | 632258.48 | 632258.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180401502366 | Proyecto de inversión | 817307 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:817307.0, modificado:759979.27}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA JUAN ABUSAID CHAYA.- CI) EDIF. "A" SUST. PUERT, CANCELERÍA Y PISO CONC, REHAB. PROT. MET. VENTANAS, SUM. Y COLOC. PROT. MET. EN PUERT, COLOC. PISO CERÁMICO, APL. PINT, REP. INST. ELÉCT. CII) EDIF. "B" SUST. TINACOS, CONST. BASE Y PROT. PARA TINACOS; RED S. CVIII) R | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17092B | N | 0 | 0 | 166 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS,LAS ROSAS,SAN PEDRO,SAN PEDRO,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-102.9718367, lat:25.7591088}} | 2019-02-12 | 2019-05-12 | 759979.27 | 759979.27 | 759979.27 | 759979.27 | 759979.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515255 | Proyecto de inversión | 817307 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:817307.0, modificado:799172.64}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA JAIME NUNÓ COMPONENTE I) EDIFICIO "B Y C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "D": SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA, IMPERMEABILIZANTE, CANCELERÍA, PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, REPARACIÓN DE INTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE VIII) SUSTITUCIÓN DE MURO DE ACOMETIDA; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17134B | N | 0 | 0 | 273 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 22 NÚM. 214.COL. AMPLIACIÓN MORELOS,SALTILLO,SALTILLO,Coahuila de Zaragoza, lon:-100.9421619, lat:25.4117152}} | 2019-04-06 | 2019-06-20 | 799172.64 | 799172.64 | 799172.64 | 799172.64 | 799172.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA17180101069047 | Proyecto de inversión | 817307 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:817307.0, modificado:815655.32}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuela Primaria Ford 162 Martín Torres Padilla.- C I) Sustituciòn De Impermeabilizante Y Luminarias, Colocaciòn De Castillos De Refuerzo, Aplicaciòn Parcial De Pintura Y Reparaciòn De Salidas | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17030B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:-, lon:-100.799533, lat:28.353859}} | 2018-04-10 |  | 815655.32 | 815655.32 | 815655.32 | 815655.32 | 815655.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180301389197 | Proyecto de inversión | 817308 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:817308.0, modificado:576505.4}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS.-CI) EDIF B SUST DE PISO DE CONC APLANADOS CANCEL, PUERT PROT MET EN PUERT APL DE PINT REHAB DE PROT MET REP DE INST ELÉCT EDIF D SUST DE PISO DE CONC PISO CERÁMICO APLANADOS CANCEL PUERT APL. DE PINT REHAB DE PROT MET REP DE INST ELÉCT CVIII) R | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17052B | N | 0 | 0 | 213 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:LAMADRID 1410,GRANJAS DEL VALLE,CIUDAD ACUNA,ACUÑA,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.9474944, lat:29.3388174}} | 2018-08-31 | 2019-01-07 | 576505.4 | 576505.4 | 576505.4 | 576505.4 | 576505.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180301389215 | Proyecto de inversión | 817308 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:817308.0, modificado:756685.17}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA MARÍA DEL SOCORRO REYES CEPEDA.-CI: SUST. DE IMPER. Y LUMIN, APL. DE PINT. Y REP. DE INST. ELÉCT. EDIF. C (AULAS, SS., Y PSICOPEDAGÓGICAS) Y EDIF. B (3 AULAS); SUST. DE PISO DE CONC. EDIF. C; RED ELÉCT. CII: REHAB. DE CIST. 10 M3. CV: CONST. DE RAMPA DE CONC. Y BARANDAL. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17070B | N | 0 | 0 | 191 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CERRO EL PROGRESO NUM. 417,FRACCIONAMIENTO LOMAS VERDES,SALTILLO,SALTILLO,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.974638, lat:25.377226}} | 2018-08-27 | 2018-12-29 | 756685.17 | 756685.17 | 756685.17 | 756685.17 | 756685.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180301389202 | Proyecto de inversión | 817308 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:817308.0, modificado:769283.93}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE.-COMPONENTE I) EDIFICIO "B, C, D Y F" : SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA PARCIAL Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE VIII) RÓTULO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17057B | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:453, direccion:RIO VERDE NUM. 102,INDUSTRIAL,LAGUNA DEL REY (QUIMICAS DEL REY),OCAMPO,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.368391, lat:27.029611}} | 2018-08-27 | 2018-11-24 | 769283.93 | 769283.93 | 769283.93 | 769283.93 | 769283.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301793008 | Proyecto de inversión | 915214.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:915214.25, modificado:915214.25}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.-COMPONENTE I) EDIFICIO "D": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17173B | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:CONOCIDO,CONOCIDO,Ramos Arizpe, lon:-101.1314451, lat:25.989452}} | 2020-09-18 | 2020-12-16 | 915214.25 | 915214.25 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs5: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs6: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs7: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs8: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | COA17180201131846 | Proyecto de inversión | 950659 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:950659.0, modificado:852002.54}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuela Primaria Cristóbal Colón.- Ci: Sust. De Imper. Y Cerradura En Puertas, Apl. De Pintura, Desmontaje Y Montaje De Prot. Met., Rep. De Salidas Elèct. En Edif. ""A"", Sust. De Imper., Piso De Conc | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17041B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:-, lon:-101.0, lat:25.433333}} | 2018-06-29 |  | 852002.54 | 852002.54 | 852002.54 | 852002.54 | 852002.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515243 | Proyecto de inversión | 951538 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:951538.0, modificado:811027.03}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC CÁRDENAS COMPONENTE I) EDIFICIOS "B Y D": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO DE CONCRETO, CANCELERÍA Y PUERTAS, COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO, APLICACIÓN DE PINTURA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS Y VENTANAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "C": SUSTITUCIÓN IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "E": REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS; RED HIDRÁULICA; RED SANITARIA; CISTERNA (BOMBA Y CASETA DE PROTECCIÓN). COMPONENTE V) EDIFICIOS "B, C Y D": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA. COMPONENTE VIII) SUSTITUCIÓN DE MURO DE ACOMETIDA; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17122B | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:44, direccion:CONOCIDO.,FRANCISCO I. MADERO,SAN AGUSTÍN DE ULÚA,Coahuila de Zaragoza, lon:-103.2220659, lat:25.8075164}} | 2019-04-06 | 2019-06-20 | 811027.03 | 811027.03 | 811027.03 | 811027.03 | 811027.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515238 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:807416.78}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA AÑO DE JUÁREZ COMPONENTE I) EDIFICIO "B, C, D, E, F Y G": REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE VIII) RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17117B | N | 0 | 0 | 330 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:MATAMOROS NÚM. 655.COL. PUEBLO NUEVO,SAN BUENAVENTURA,SAN BUENAVENTURA,Coahuila de Zaragoza, lon:-101.5433453, lat:27.0666403}} | 2019-04-06 | 2019-06-20 | 807416.78 | 807416.78 | 807416.78 | 807416.78 | 807416.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA17180101073892 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:809778.36}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuela Primaria Once De Noviembre.- Ci) Sustitución De Impermeabilizante, Piso Concreto, Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Elèctricas En Edificio A; Aplicación De Pintu | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17022B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:101, direccion:-, lon:-103.044444, lat:25.666111}} | 2018-04-02 |  | 809778.36 | 809778.36 | 809778.36 | 809778.36 | 809778.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180401502374 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:834794.29}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA.- CI) EDIFICIO "A" SUST. IMPERMEAB, PUERTA, VIDRIOS Y PISO CONC, APL. PINT. Y REP. INST. ELÉCT; EDIF. "B" SUST. IMPERMEAB, PUERT. Y VIDRIOS, COLOC. PISO CONCRETO Y PISO CERÁMICO, APL. PINT. Y REP. INST. ELÉCT; RED ELÉCT. CII) EDIFICIO "C" SUST. P | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17100B | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:160, direccion:EJIDO COREA,,COREA,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.2034569, lat:25.4149326}} | 2019-02-12 | 2019-05-12 | 834794.29 | 834794.29 | 834794.29 | 834794.29 | 834794.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA17180101069057 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:868880.64}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuela Primaria Margarita Maza De Juarez.- C I) Demolición Parcial De Edificio ""A"", Sustitución De Piso De Concreto, Cancelería, Puertas, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico, Aplicación Pintura | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17020B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:-, lon:-101.449444, lat:26.926111}} | 2018-04-02 |  | 868880.64 | 868880.64 | 868880.64 | 868880.64 | 868880.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515260 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:918208.65}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA MÉXICO COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO DE CONCRETO, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "D": SUSTITUCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EXISTENTES A MÓDULO REDUCIDO, CONSTRUCCIÓN DE BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACO. COMPONENTE V) EDIFICIO "D": ADECUACIÓN DE ACCESIBILIDAD A SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPA CON BARANDAL; ANDADORES: CONSTRUCCIÓN DE RAMPA CON BARANDAL. COMPONENTE VIII) CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE CIRCULACIÓN; SUSTITUCIÓN DE MURO DE ACOMETIDA; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17139B | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:32, direccion:CONOCIDO.,GENERAL CEPEDA,JALPA,Coahuila de Zaragoza, lon:-101.7680966, lat:25.5529184}} | 2019-04-06 | 2019-06-20 | 918208.65 | 918208.65 | 918208.65 | 918208.65 | 918208.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180301389207 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:920369.36}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA.-CI) EDIF. A COLOC. DE PISO CERÁMICO, APLANADOS, APL. DE PINT, REHAB. DE PROT. MET; EDIF. B y C SUMINISTRO Y COLOC. DE HERRAJES EN PUERT, APL. DE PINT Y EN PROT. MET; EDIF. D SUST. DE IMPER, PISO DE CONC, APLANADOS Y PUERT, APL. DE PINT, REP. DE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17062B | N | 0 | 0 | 201 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CONSTITUCION,FRANCISCO SARABIA,SABINAS,SABINAS,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-101.1183492, lat:27.8435025}} | 2018-08-31 | 2019-01-27 | 920369.36 | 920369.36 | 920369.36 | 920369.36 | 920369.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515249 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:961538.0}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA HUMBERTO GÓMEZ MARTÍNEZ COMPONENTE I) EDIFICIO "C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO DE CONCRETO (ANDADOR), PISO CERÁMICO, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "E": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO CERÁMICO, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE II) EDIFICIO "D": SUSTITUCIÓN DE PUERTAS, CANCELERÍA Y LUMINARIAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SUSTITUCIÓN DE TINACOS, CONSTRUCCIÓN DE BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACOS EN SERVICIOS SANITARIOS. COMPONENTE VIII) RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17128B | N | 0 | 0 | 337 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CARACAS NÚM. 109.COL. LAS AMERICAS,ACUÑA,CIUDAD ACUÑA,Coahuila de Zaragoza, lon:-100.9630401, lat:29.3252372}} | 2019-04-06 | 2019-06-20 | 961538 | 945405.02 | 687583.55 | 687583.55 | 687583.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180301389218 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:961538.0}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MOISÉS SÁENZ GARZA.-CI) EDIFICIO E: SUST. DE IMPER, APL. DE PINT. Y REP. DE INST. ELÉCT. CV) EDIF. C y E: CONST. DE RAMPA Y BARANDAL PARA ACCESIBILIDAD. CVIII) RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17073B | N | 0 | 0 | 722 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALZADA JUAN FRANCISCO EALY ORTIZ NUM. 137,MOCTEZUMA,TORREON,TORREON,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.420191, lat:25.551478}} | 2018-09-07 | 2019-01-04 | 960352.19 | 960352.19 | 835251.28 | 835251.28 | 835251.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180401502370 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:961538.0}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS.- CI) EDIF. "A" SUST. IMPERMEAB, PISO CONC, PUERT, SUM. Y COLOC. VIDRIOS, COLOC. PISO CERÁMICO, APL. PINT, REP. INST. ELÉCT; EDIF. "B" SUST. IMPERMEAB, PISO CONC, PUERT, SUM. Y COLOC. VIDRIOS, COLOC. PISO CERÁMICO (PARCIAL), APL. PINT, REP. INST. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17096B | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:CONOCIDO,,UNION DEL BARRIAL,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.159444, lat:25.426111}} | 2019-02-12 | 2019-05-12 | 961538 | 864897.25 | 838163.07 | 838163.07 | 838163.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515245 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:961538.0}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA ESCUADRÓN 201 COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO CERÁMICO, CANCELERÍA, PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "D": CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (MODELO REDUCIDO); RED HIDRÁULICA; RED SANITARIA; CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 5.00 M3; DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE FOSA SÉPTICA. COMPONENTE V) EDIFICIO "D": ACCESIBILIDAD EN SERVICIOS SANITARIOS; EDIFICIO "B": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA. COMPONENTE VIII) CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE CONCRETO PARA EDIFICIO "D"; SUSTITUCIÓN DE CERCA DE PÚAS POR MALLA CICLÓNICA; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17124B | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:134, direccion:CONOCIDO.,SALTILLO,EL JAGÜEY DE FERNIZA,Coahuila de Zaragoza, lon:-101.0398191, lat:25.2308756}} | 2019-04-06 | 2019-06-20 | 961538 | 882155.37 | 717587.46 | 717587.46 | 717587.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515257 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:961538.0}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS COMPONENTE I) EDIFICIO "A": DEMOLICIÓN PARCIAL DE EDIFICIO ANTIGUO, COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLANADOS, APLICACIÓN DE PINTURA; EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA (SUSTITUCIÓN DE AÉREA A SUBTERRÁNEA). COMPONENTE II) EDIFICIO "C": REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACO, CISTERNA 10 M3. COMPONENTE VIII) PLAZAS Y ANDADORES; MURO DE ACOMETIDA; ACCESO PRINCIPAL (SUSTITUCIÓN DE MALLA POR MURO); RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17136B | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:91, direccion:CONOCIDO.EJIDO,PARRAS,SAN JOSÉ DE PATAGALANA,Coahuila de Zaragoza, lon:-101.9238714, lat:25.4050062}} | 2019-04-06 | 2019-06-20 | 961538 | 818624.18 | 792661.4 | 792661.4 | 792661.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515250 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:961538.0}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO COMPONENTE I) EDIFICIO "B": COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO, APLICACIÓN DE PINTURA, SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA Y PUERTAS, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "C": SUSTITUCIÓN DE LOSA, COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO, IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "F": DEMOLICIÓN DE EDIFICIO; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) REHABILITACIÓN DE CISTERNA. COMPONENTE V) EDIFICIO "B, E Y PLAZA CÍVICA": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA; EDIFICIO "C": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA CON BARANDAL. COMPONENTE VIII) CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ACOMETIDA; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17129B | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:249, direccion:CONOCIDO.,SALTILLO,ZACATERA,Coahuila de Zaragoza, lon:-100.9795861, lat:24.9132698}} | 2019-04-06 | 2019-06-20 | 961538 | 817148.73 | 503125.68 | 503125.68 | 503125.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515253 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:961538.0}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, CANCELERIA, PUERTAS, APLICACION DE PINTURA, REHABILITACION DE PROTECCIONES METALICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCIONES METALICAS EN PUERTAS, REPARACIONES DE INSTALACIONES ELECTRICAS; SUSTITUCIÓN DE RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "C": REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS; REHABILITACIÓN DE CISTERNA DE 10 M3. COMPONENTE V) PLAZA CÍVICA: CONSTRUCCIÓN DE RAMPA. COMPONENTE VIII) SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN ANDADORES; SUSTITUCIÓN DE MURO DE ACOMETIDA; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17132B | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:130, direccion:CONOCIDO.,SALTILLO,PUYAS Y LAS HORMIGAS (LAS HORMIGAS),Coahuila de Zaragoza, lon:-100.8441383, lat:24.9763816}} | 2019-04-06 | 2019-06-20 | 961538 | 891349.51 | 769262.1 | 769262.1 | 769262.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515235 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:961538.0}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA AGUSTÍN MELGAR COMPONENTE I) EDIFICIO "A Y B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, CANCELERÍA Y PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "C": REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA Y CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA BOMBA EN CISTERNA. COMPONENTE IV) EDIFICIO "A Y B": SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. COMPONENTE VIII) SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN ANDADORES; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17114B | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:106, direccion:CONOCIDO.,PARRAS,SEGUIN,Coahuila de Zaragoza, lon:-101.77958, lat:25.4503168}} | 2019-04-06 | 2019-06-20 | 961538 | 909115.28 | 629960.47 | 629960.47 | 629960.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401685521 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:961538.46}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA EMILIO CARRANZA.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17154B | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:82, direccion:Arteaga, Coah., México, lon:-100.850791, lat:25.4546718}} | 2020-01-27 | 2020-03-26 | 915744.03 | 915744.03 | 274723.21 | 274723.21 | 274723.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711821 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:961538.46}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA.- COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLANADOS, PISO CERÁMICO, CANCELERÍA Y PUERTA, APLICACIÓN DE PINTURA, PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "C": SUSTITUCIÓN DE IMPERME | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17168B | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:55, direccion:CONOCIDO,EL PORVENIR DE ABAJO,SAN PEDRO, lon:-102.9560382, lat:25.7864545}} | 2020-07-18 | 2020-09-30 | 961538.46 | 862443.23 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711749 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:961538.46}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA.- COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO DE CONCRETO, CANCELERÍA Y PUERTAS, COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO, APLICACIÓN DE PINTURA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS Y REPARACIÓN DE INSTALACIONE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17162B | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CONOCIDO, EJIDO BANCO DE LONDRES,EJIDO BANCO DE LONDRES,CASTAÑOS, lon:-103.2639391, lat:25.8285023}} | 2020-07-18 | 2020-09-30 | 961538.46 | 884154.9 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711820 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:961538.46}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS.- COMPONENTE I) EDIFICIO "B Y C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, CANCELERÍA Y PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "D": DEMOLICIÓN DE EDIFICIO EX | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17163B | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:186, direccion:CONOCIDO,CANDELARIA,SAN JUAN DE SABINAS, lon:-102.9721452, lat:25.7128644}} | 2020-07-18 | 2020-09-30 | 961538.46 | 899047.12 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190301570248 | Proyecto de inversión | 1243088.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1243088.4, modificado:1243088.4}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 192200026 | N | 0 | 0 | 268 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Zona Centro, 26170 Nava, Coah., México, lon:-100.7689828, lat:28.4227238}} | 2019-09-27 | 2019-12-10 | 1243088.4 | 1243088.4 | 1110549.19 | 1110549.19 | 1110549.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190301571207 | Proyecto de inversión | 1258778.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1258778.04, modificado:1258778.04}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES 1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 192800025 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Centenario, 26750 Sabinas, Coah., México, lon:-101.1150302, lat:27.853264}} | 2019-09-11 | 2019-11-24 | 1258778.04 | 1258778.04 | 1096966.84 | 1096966.84 | 1096966.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190301570696 | Proyecto de inversión | 1374796.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1374796.71, modificado:1374796.71}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA SECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 193500077 | N | 0 | 0 | 496 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Anna, Torreón, Coah., México, lon:-103.368115, lat:25.603729}} | 2019-09-27 | 2019-12-10 | 1374796.71 | 1374796.71 | 1263728.22 | 1263728.22 | 1263728.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190301570246 | Proyecto de inversión | 1489114 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489114.0, modificado:1489114.0}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA EMILIO CARRANZA.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 192700042 | N | 0 | 0 | 440 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Fidel Velázquez, 25903 Ramos Arizpe, Coah., México, lon:-100.9397316, lat:25.5518032}} | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 1489114 | 1489114 | 1310211.53 | 1310211.53 | 1310211.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190301570676 | Proyecto de inversión | 1666492.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1666492.16, modificado:1666492.16}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | PRIMARIA MAESTRO RAFAEL RAMÍREZ.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 14 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 191400017 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:San Carlos, Coah., México, lon:-100.9016811, lat:29.0238062}} | 2019-09-27 | 2019-12-10 | 1666492.16 | 1666492.16 | 833246.08 | 833246.08 | 833246.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190301571154 | Proyecto de inversión | 1680211.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680211.08, modificado:1680211.08}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA SIN NOMBRE.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 193500078 | N | 0 | 0 | 203 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Villas de Zaragoza, Torreón, Coah., México, lon:-103.3486213, lat:25.5104227}} | 2019-09-27 | 2019-12-10 | 1680210.61 | 1680210.61 | 1335018.57 | 1335018.57 | 1335018.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190301570658 | Proyecto de inversión | 1729200.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1729200.59, modificado:1729200.59}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA MARÍA GUADALUPE ZUÑIGA DÍAZ.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 192800023 | N | 0 | 0 | 309 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Zona Centro, 26700 Sabinas, Coah., México, lon:-101.1206903, lat:27.8470202}} | 2019-09-13 | 2019-11-26 | 1683544.48 | 1683544.48 | 1683544.48 | 1683544.48 | 1683544.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190301571272 | Proyecto de inversión | 1748568.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1748568.1, modificado:1748568.1}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 193000294 | N | 0 | 0 | 439 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México, lon:-100.997658, lat:25.4202852}} | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 1654814.6 | 1654814.6 | 1537851.85 | 1537851.85 | 1537851.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401601149 | Proyecto de inversión | 1812950.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1812950.06, modificado:1812950.06}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA MARIA BRAULIA GARCIA MORALES.- REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y SUSTITUCIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 190200164 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Evaristo Pérez Arreola, Cd Acuña, Coah., México, lon:-100.9432627, lat:29.2939553}} | 2019-12-16 | 2020-02-13 | 1812585.71 | 1812585.71 | 1722160.85 | 1722160.85 | 1722160.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190301570247 | Proyecto de inversión | 1850600.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850600.26, modificado:1850600.26}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 192200027 | N | 0 | 0 | 408 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Zona Centro, 26170 Nava, Coah., México, lon:-100.7689828, lat:28.4227238}} | 2019-09-27 | 2019-12-10 | 1850600.26 | 1850600.26 | 1454073.95 | 1454073.95 | 1454073.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190301571212 | Proyecto de inversión | 2039950.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2039950.85, modificado:2039950.85}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL VENUSTIANO CARRANZA.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 190900218 | N | 0 | 0 | 648 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Zaragoza, Francisco I. Madero, Coah., México, lon:-103.2641835, lat:25.7672043}} | 2019-09-27 | 2019-12-10 | 2039950.85 | 2039950.85 | 1825124.68 | 1825124.68 | 1825124.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190301571182 | Proyecto de inversión | 2249740 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2249740.0, modificado:2249740.0}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 193000283 | N | 0 | 0 | 471 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Rodríguez Guayulera, 25180 Saltillo, Coah., México, lon:-101.0245138, lat:25.419721}} | 2019-10-30 | 2019-12-31 | 2249740 | 2249740 | 2150208.42 | 2150208.42 | 2150208.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190301571171 | Proyecto de inversión | 2376586.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2376586.99, modificado:2376586.99}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUM. 1 FAUSTO ZEFERINO MARTINEZ MORANTES.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 192200025 | N | 0 | 0 | 328 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Zona Centro, 26170 Nava, Coah., México, lon:-100.7689828, lat:28.4227238}} | 2019-09-27 | 2019-12-10 | 2376586.99 | 2376586.99 | 1188293.5 | 1188293.5 | 1188293.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190301571162 | Proyecto de inversión | 2392243 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2392243.0, modificado:2392243.0}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA SECUNDARIA DR. ROGELIO MONTEMAYOR SEGUY.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 192500076 | N | 0 | 0 | 351 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Nueva Americana, Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5317209, lat:28.6800851}} | 2019-10-24 | 2019-12-31 | 2392243 | 2392243 | 1483020.31 | 1483020.31 | 1483020.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401601154 | Proyecto de inversión | 2425102.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2425102.08, modificado:2425102.08}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL RAMÓN MÉNDEZ GONZÁLEZ.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 16 | Lamadrid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 191600013 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Lamadrid, Coah., México, lon:-101.7932329, lat:27.0505964}} | 2019-11-08 | 2019-12-31 | 2380311.72 | 2380311.72 | 2327442.7 | 2327442.7 | 2327442.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401601151 | Proyecto de inversión | 590728.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590728.32, modificado:590728.32}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA JUAN FRANCISCO MANCINAS CASAS.- CONSTRUCCIÓN DE PISO Y CANCHA INFANTIL BAJO TECHUMBRE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 193500123 | N | 0 | 0 | 340 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Joyas de Torreón, Torreón, Coah., México, lon:-103.3247998, lat:25.5452947}} | 2019-11-11 | 2019-12-31 | 590728.32 | 590728.32 | 559036.48 | 559036.48 | 559036.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401684967 | Proyecto de inversión | 1034724.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1034724.19, modificado:1034724.19}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18041B | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:107, direccion:Tacubaya, Coah., México, lon:-103.0686802, lat:25.6836083}} | 2019-12-27 | 2020-03-25 | 1034724.19 | 1034724.19 | 546313.57 | 546313.57 | 546313.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401684951 | Proyecto de inversión | 1079056.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1079056.38, modificado:1079056.38}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE NO. 24.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18038B | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:V. Carranza, Zona Centro, Monclova, Coah., México, lon:-101.4214431, lat:26.9027596}} | 2019-12-24 | 2020-04-21 | 1079056.38 | 1079056.38 | 1072607.58 | 1072607.58 | 1072607.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180401502390 | Proyecto de inversión | 1105673 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105673.0, modificado:1047793.28}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO.- CI) EDIFICIOS "A, B Y D": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA (PARCIAL). CII) EDIFICIO "B": REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS. CVIII) RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18010B | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:FRANCISCO JAVIER MINA 200,INDEPENDENCIA,CASTAÑOS,CASTAÑOS,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-101.4320847, lat:26.789034}} | 2019-02-12 | 2019-06-12 | 1047793.28 | 1047793.28 | 1047793.28 | 1047793.28 | 1047793.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401684955 | Proyecto de inversión | 1105769.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.23, modificado:1105769.23}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS ESTELA FLORES DE CEPEDA.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18039B | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Arteaga, Coah., México, lon:-100.850791, lat:25.4546718}} | 2020-01-03 | 2020-02-21 | 1091824.79 | 1091824.79 | 327547.44 | 327547.44 | 327547.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401685007 | Proyecto de inversión | 1105769.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.23, modificado:1105769.23}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS ISABEL AMALIA DÁVILA DE FLORES TAPIA.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18042B | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:Nueva Rosita, Coah., México, lon:-101.2174256, lat:27.9372635}} | 2019-12-24 | 2020-04-21 | 1066189.54 | 1066189.54 | 319856.86 | 319856.86 | 319856.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401685004 | Proyecto de inversión | 1212281.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1212281.9, modificado:1212281.9}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18047B | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Zona Centro, 26170 Nava, Coah., México, lon:-100.7689828, lat:28.4227238}} | 2019-12-24 | 2020-04-21 | 1212281.9 | 1212281.9 | 684129.99 | 684129.99 | 684129.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515270 | Proyecto de inversión | 1298076 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.0, modificado:1102313.48}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC COMPONENTE I) EDIFICIO "A Y B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO, APLICACIÓN DE PINTURA; EDIFICIO "C Y D": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y PISO CERÁMICO, APLICACIÓN DE PINTURA. COMPONENTE II) EDIFICIO "B": REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACOS. COMPONENTE VIII) RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18019B | N | 0 | 0 | 267 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:HIDALGO 39.ZONA CENTRO,NADADORES,NADADORES,Coahuila de Zaragoza, lon:-101.592852, lat:27.029189}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1102313.48 | 1102313.48 | 1102313.48 | 1102313.48 | 1102313.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180401502387 | Proyecto de inversión | 1298076 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.0, modificado:1297846.24}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO PADILLA GONZÁLEZ.- CI) EDIF. "A Y B" SUST. DE IMPERMEAB; PISO DE CONCRETO, PUERTAS, CANCELERÍA, APL. DE PINT. REHAB. DE PROT. MET. EN VENTANAS, SUM. Y COLOC. DE PROT. MET. EN PUERT; REP. DE INST. ELÉCT; EDIF. "C" SUST. DE IMPERMEAB; RED ELÉCT. CII) EDIF. "A" REP. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18007B | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 476,COLONIA RAMOS ARIZPE CENTRO,RAMOS ARIZPE,RAMOS ARIZPE,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.9510148, lat:25.5432131}} | 2019-02-12 | 2019-06-12 | 1297846.24 | 1297846.24 | 1297846.24 | 1297846.24 | 1297846.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180401502388 | Proyecto de inversión | 1298076 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.0, modificado:1298076.0}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO.- CI) EDIF. "A" SUST. PISO CERÁMICO, PUERTAS, APL. PINT, REP. INST. ELÉCT; EDIF. "B" SUST. PUERT, APL. PINT, REP. INST. ELÉCT; RED ELÉCT. CII) EDIF. "A" REP. MAYOR S. S. CIV) EDIF. "A" SUM. Y COLOC. EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO. CV) EDIF. "A" ADEC. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18008B | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA S/N,ZONA CENTRO,MATAMOROS,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.2330231, lat:25.5308909}} | 2019-02-12 | 2019-06-12 | 1298076 | 814458.49 | 766140.37 | 766140.37 | 766140.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515282 | Proyecto de inversión | 1298076 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.0, modificado:1298076.0}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS RAMÓN G. BONFIL COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PUERTAS, CANCELERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE II) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE TINACOS, BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACOS EN SERVICIOS SANITARIOS. COMPONENTE VIII) SUSTITUCIÓN DE MALLA POR MURO-REJA (PARCIAL) Y PORTONES; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18031B | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:15 DE MAYO NUM. 201.COL. EJIDAL,ARTEAGA,ARTEAGA,Coahuila de Zaragoza, lon:-100.8662676, lat:25.4482995}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1298076 | 1244286.16 | 985997.05 | 985997.05 | 985997.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515273 | Proyecto de inversión | 1298076 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.0, modificado:1298076.0}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO CERÁMICO Y PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "B Y C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO, APLICACIÓN DE PINTURA; EDIFICIO "D": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y PUERTAS, COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO, REHABILITACIÓN DE CANCELERÍA METÁLICA, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE II) EDIFICIO "A": REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. COMPONENTE V) EDIFICIO "A": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA Y BARANDAL. COMPONENTE VIII) PLAZAS Y ANDADORES; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18022B | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:ABASOLO 8.ZONA CENTRO,SAN JUAN DE SABINAS,SAN JUAN DE SABINAS,Coahuila de Zaragoza, lon:-101.305314, lat:27.932066}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1298076 | 1280629.06 | 952579.13 | 952579.13 | 952579.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515280 | Proyecto de inversión | 1298076 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.0, modificado:1298076.0}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA PROF. RUBEN RODRIGUEZ GONZALEZ COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE PUERTAS, COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO, IMPERMEABILIZANTE Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "B": APLICACIÓN DE PINTURA; EDIFICIO "E": COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) RED HIDRÁULICA (ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y ELÉCTRICA DE BOMBA); RED SANITARIA (SUSTITUCIÓN DE REGISTRO SANITARIO). COMPONENTE V) ACCESO PRINCIPAL: CONSTRUCCIÓN DE RAMPA Y BARANDAL. COMPONENTE VIII) PLAZAS Y ANDADORES; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18029B | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:ESCOBEDO SN.ZONA CENTRO,OCAMPO,OCAMPO,Coahuila de Zaragoza, lon:-102.397793, lat:27.311973}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1298076 | 1242861.28 | 1195530.4 | 1195530.4 | 1195530.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711751 | Proyecto de inversión | 1298076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.92, modificado:1298076.92}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.T. NO. 58 JUAN RULFO.- COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO DE CONCRETO, CANCELERÍA, PUERTAS, PISO CERÁMICO, APLICACIÓN DE PINTURA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS; EDIFICIO "D": | 5 | Coahuila de Zaragoza | 11 | General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18061B | N | 0 | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:59, direccion:CONOCIDO,EJIDO LA ROSA,FRONTERA, lon:-101.38438, lat:25.512456}} | 2020-07-18 | 2020-09-30 | 1298076.92 | 1273969.21 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711781 | Proyecto de inversión | 1298076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.92, modificado:1298076.92}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.T. Nº 69 SALVADOR GARCÍA HERNÁNDEZ.- COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA Y PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18060B | N | 0 | 0 | 177 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:73, direccion:CONOCIDO,AGUA NUEVA,SABINAS, lon:-101.0818692, lat:25.1837454}} | 2020-07-18 | 2020-09-30 | 1298076.92 | 1271900.41 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401685546 | Proyecto de inversión | 1298076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.92, modificado:1298076.92}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.T. No. 89 RAÚL MADERO GONZÁLEZ.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18050B | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:54, direccion:Huachichil, Coah., México, lon:-100.824746, lat:25.210262}} | 2020-01-30 | 2020-04-28 | 1264200 | 1264200 | 379260 | 379260 | 379260 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401693562 | Proyecto de inversión | 1298076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.92, modificado:1298076.92}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.T. OTHÓN SALAZAR RAMÍREZ.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18051B | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:145, direccion:El Tunal, Coah., México, lon:-100.6353731, lat:25.4207491}} | 2019-12-24 | 2020-04-21 | 1231491.89 | 1231491.89 | 369447.57 | 369447.57 | 369447.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711753 | Proyecto de inversión | 1298076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.92, modificado:1298076.92}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS GRAL. ANTONIO CÁRDENAS RODRÍGUEZ.- COMPONENTE I) EDIFICIO "A": APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA, SUSTITUCIÓN DE PUERTA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO DE CONCRETO Y PUERTA, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN D | 5 | Coahuila de Zaragoza | 11 | General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18056B | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:MOCTEZUMA S/N,ZONA CENTRO,GENERAL CEPEDA, lon:-101.4752267, lat:25.3764304}} | 2020-07-18 | 2020-09-30 | 1298076.92 | 1238850.43 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711778 | Proyecto de inversión | 1298076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.92, modificado:1298076.92}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.T. PATRIA Y LIBERTAD.- COMPONENTE I) EDIFICIO "B": APLICACIÓN DE PINTURA, SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA, PUERTAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS Y PUERTAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "G": COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO, A | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18059B | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:290, direccion:CONOCIDO,SAN IGNACIO,RAMOS ARIZPE, lon:-101.1373036, lat:25.9172408}} | 2020-07-18 | 2020-09-30 | 1298076.92 | 1149934.22 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401684995 | Proyecto de inversión | 1313953.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1313953.7, modificado:1313953.7}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18045B | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Zona Centro, 26170 Nava, Coah., México, lon:-100.7689828, lat:28.4227238}} | 2019-12-24 | 2020-04-21 | 1313953.7 | 1313953.7 | 1127902.67 | 1127902.67 | 1127902.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301793014 | Proyecto de inversión | 1383261.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1383261.96, modificado:1383261.96}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.T. N° 27.- COMPONENTE I)EDIFICIO "B" SUSTITUCION DE LOSA DE CONCRETO, PISO DE CONCRETO, CANCELERIA Y PUERTAS, COLOCCACION DE IMPERMEABILIZANTE Y PISO CERAMICO, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACION DE PROTECCIONES METALICAS Y REPARCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS. COMONENTE VIII) ROTULO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18032B | N | 0 | 0 | 216 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:CARRETERA ESTATAL No. 20 KILOMETRO 12.5+500,CONOCIDO,San Juan de Sabinas, lon:-101.307057, lat:27.922503}} | 2019-09-12 | 2019-11-25 | 1383261.96 | 1383261.96 | 1236929.01 | 1236929.01 | 1236929.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs5: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs6: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs7: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs8: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | COA180401502394 | Proyecto de inversión | 1394230 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394230.0, modificado:1220772.47}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN.- CI) EDIF. "B" SUST. DE PUERTAS, REHAB. DE PROT. MET. EN VENTANAS, APL. DE PINTURA, REP. DE INST. ELÉCT; EDIF. "D Y E" SUST. DE PUERT. Y PISO CERÁMICO, REHAB. DE CANCELERÍA DE ALUMINIO Y PROT. MET. EN VENTANAS, APL. DE PINT. Y REP. DE INST. ELÉC | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18014B | N | 0 | 0 | 185 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:14 DE JULIO 500,AMALIA SOLORZANO,SAN BUENAVENTURA,SAN BUENAVENTURA,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-101.5289241, lat:27.0536143}} | 2019-02-12 | 2019-06-12 | 1220772.47 | 1220772.47 | 1220772.47 | 1220772.47 | 1220772.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180401502392 | Proyecto de inversión | 1394230 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394230.0, modificado:1240312.04}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ.- CI) EDIF. "B" SUST. DE PISO CERÁMICO Y APL. DE PINT; EDIF. "D" SUST. DE PUERTA, REP. DE INST. ELÉCTRICAS, APL. DE PINT; EDIF. "C" SUST. DE IMPERMEAB, PISO CERÁMICO, PUERTAS, COLOC. DE PROT. MET. EN PUERTAS, REP. DE INST. ELÉCTRICAS Y APL. DE PI | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18012B | N | 0 | 0 | 198 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:EULALIO GUTIERREZ 601,EMILIANO ZAPATA,CASTAÑOS,CASTAÑOS,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-101.4051917, lat:26.7880814}} | 2019-02-12 | 2019-06-12 | 1240312.04 | 1240312.04 | 1240312.04 | 1240312.04 | 1240312.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515284 | Proyecto de inversión | 1394230 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394230.0, modificado:1349174.65}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA SECCION 123 COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO CERÁMICO, CANCELERÍA (PARCIAL), PUERTAS (PARCIAL), PISO DE CONCRETO PARCIAL (ESCALERAS), APLICACIÓN DE PINTURA, COLOCACIÓN DE BARANDAL, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS (PARCIAL), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTA (PARCIAL), REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE II) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO, CANCELERÍA, PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS, SUMINISTRO DE TINACOS, CONSTRUCCIÓN DE BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACOS EN SERVICIOS SANITARIOS. COMPONENTE VIII) RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18033B | N | 0 | 0 | 257 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CUAUHTEMOC.ZONA CENTRO,PIEDRAS NEGRAS,PIEDRAS NEGRAS,Coahuila de Zaragoza, lon:-100.5193967, lat:28.709738}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1349174.65 | 1349174.65 | 1349174.65 | 1349174.65 | 1349174.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515279 | Proyecto de inversión | 1394230 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394230.0, modificado:1386685.97}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA PABLO L. SIDAR COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PUERTAS Y CANCELERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO CERÁMICO, PISO DE CONCRETO, PUERTAS Y CANCELERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "D": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO DE CONCRETO, PUERTAS Y CANCELERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "E": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PUERTAS Y CANCELERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS DE VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS DE PUERTAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "F": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE II) EDIFICIO "A": REPARACIÓN MAYOR EN SERVICIOS SANITARIOS. COMPONENTE VIII) RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18028B | N | 0 | 0 | 201 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CAMINO ANTIGUO A GUANAJUATO 900.GUANAJUATO DE ARRIBA,RAMOS ARIZPE,RAMOS ARIZPE,Coahuila de Zaragoza, lon:-100.9445115, lat:25.5191801}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1386685.97 | 1386685.97 | 1386685.97 | 1386685.97 | 1386685.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515269 | Proyecto de inversión | 1394230 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394230.0, modificado:1394230.0}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA ANDRÉS S. VIESCA COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA; EDIFICIO "C Y D": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE II) EDIFICIO "C": REPARACIÓN MAYOR DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACOS; CISTERNA (REHABILITACIÓN). COMPONENTE V) EDIFICIO "C": ADECUACIÓN DE ACCESIBILIDAD A SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPA; EDIFICIO "A Y B": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA; EDIFICIO "D": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA Y BARANDAL. COMPONENTE VIII) RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18018B | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PARQUE LINEAL 708.EJIDAL,ARTEAGA,ARTEAGA,Coahuila de Zaragoza, lon:-100.8642697, lat:25.4510487}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1394230 | 1382793.61 | 691396.81 | 691396.81 | 691396.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515272 | Proyecto de inversión | 1394230 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394230.0, modificado:1394230.0}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA COMPONENTE I) EDIFICIO "A": APLICACIÓN DE PINTURA Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "B, C Y D": SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO Y PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "E": APLICACIÓN DE PINTURA; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "D": REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS; RED HIDRÁULICA; EQUIPAMIENTO DE CISTERNA. COMPONENTE V) EDIFICIO "B, C Y D": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA. COMPONENTE VIII) SUSTITUCIÓN DE ANDADORES; CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ACCESO; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18021B | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:ESCOBEDO 35.ZONA CENTRO,OCAMPO,OCAMPO,Coahuila de Zaragoza, lon:-102.398379, lat:27.313723}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1394230 | 1339175.63 | 786521.39 | 786521.39 | 786521.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515281 | Proyecto de inversión | 1394230 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394230.0, modificado:1394230.0}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, CANCELERÍA Y PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "B": APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, CANCELERÍA Y PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "C": APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA, SUSTITUCIÓN DE PUERTAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE II) EDIFICIO "C": SUSTITUCIÓN DE BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACO, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SALIDAS HIDRÁULICAS EN SERVICIOS SANITARIOS. COMPONENTE IV) MOBILIARIO (2 AULAS). COMPONENTE V) EDIFICIO "B": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO Y BARANDAL; EDIFICIO "C": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO. COMPONENTE VIII) PLAZA Y ANDADORES; SUSTITUCIÓN DE MALLA POR BARDA EN ACCESO; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18030B | N | 0 | 0 | 169 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:LAZARO CARDENAS.INDEPENDENCIA,PARRAS,PARRAS DE LA FUENTE,Coahuila de Zaragoza, lon:-102.1586503, lat:25.4394141}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1394230 | 1233592.14 | 1138289.93 | 1138289.93 | 1138289.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515287 | Proyecto de inversión | 1394230 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394230.0, modificado:1394230.0}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.T. VICENTE DÁVILA AGUIRRE COMPONENTE I) EDIFICIO "A, C Y G": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "D": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE. COMPONENTE II) DESAZOLVE DE FOSA SÉPTICA. COMPONENTE VIII) RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18036B | N | 0 | 0 | 266 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:107, direccion:OSCAR VILLEGAS RICO S/N.,ARTEAGA,SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS,Coahuila de Zaragoza, lon:-100.5780063, lat:25.2697446}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1394230 | 1339865.7 | 1206002.19 | 1206002.19 | 1206002.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180401502395 | Proyecto de inversión | 1394230 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394230.0, modificado:1394230.0}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.T. NO. 50.- CI) EDIF. "B" SUST. IMPER, APL. PINT, COLOC. PISO CERÁMICO, REP. INST. ELÉCT; EDIF. "C" SUST. IMPER, PUERTAS (PARCIAL), APL. PINT, REP. INST. ELÉCT; EDIF. "D" SUST. IMPER, PUERTAS, APL. PINT, COLOC. PISO CERÁMICO, REP. INST. ELÉCT; RED ELÉCT. ( | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18015B | N | 0 | 0 | 274 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:122, direccion:CONOCIDO,ZONA CENTRO,EL CAMBIO,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.333716, lat:25.6404075}} | 2019-02-12 | 2019-06-12 | 1394230 | 1286918.62 | 1236227.12 | 1236227.12 | 1236227.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180401502391 | Proyecto de inversión | 1394230 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394230.0, modificado:1394230.0}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.T. LAZARO CARDENAS DEL RIO.- CI) EDIF. "B" APL. PINT, REP. INST. ELÉCT; EDIF. "D" SUST. PISO CONC, COLOC. PISO CERÁMICO, APL. PINT, REP. INST. ELÉCT. CII) EDIF. "C" REP. MAYOR S. S; RED HIDRÁULICA; RED SANIT. CV) EDIF. "C" ACCESIBILIDAD S. S; EDIF. "B Y D" CONST. RAMPAS. C | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18011B | N | 0 | 0 | 289 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:SEIS DE OCTUBRE,SEIS DE OCTUBRE,FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ),FRANCISCO I. MADERO,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.241966, lat:25.76139}} | 2019-02-12 | 2019-06-12 | 1394230 | 1346446.56 | 1134339.09 | 1134339.09 | 1134339.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515275 | Proyecto de inversión | 1394230 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394230.0, modificado:1394230.0}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA JESÚS P. VALDÉS COMPONENTE I) EDIFICIO "A Y D": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PUERTAS, PISO CERÁMICO, APLICACIÓN DE PINTURA Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "B Y C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PUERTAS, COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO, APLICACIÓN DE PINTURA Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS; EDIFICIO "E Y F": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y APLICACIÓN DE PINTURA. COMPONENTE II) EDIFICIO "B": REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS; CISTERNA DE 10 M3. COMPONENTE VIII) SUSTITUCIÓN DE MALLA CICLÓNICA POR BARDA (PARCIAL); RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18024B | N | 0 | 0 | 228 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:SECACION NUM. 14.SALTILLO 400,PARRAS,PARRAS DE LA FUENTE,Coahuila de Zaragoza, lon:-102.1807745, lat:25.4320945}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1394230 | 1357464.2 | 782926.48 | 782926.48 | 782926.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515285 | Proyecto de inversión | 1394230 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394230.0, modificado:1394230.0}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE PUERTAS, CANCELERÍA, PISO CERÁMICO, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO, PUERTAS, CANCELERÍA, COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO (PARCIAL), APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIO, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS; EDIFICIO "C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO DE CONCRETO, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE CANCELERÍA METÁLICA; EDIFICIO "D": SUSTITUCIÓN DE PUERTAS, CANCELERÍA, COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO (PARCIAL), APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS; EDIFICIO "E": SUSTITUCIÓN DE PUERTAS, CANCELERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS; EDIFICIO "F": APLICACIÓN DE PINTURA. COMPONENTE VIII) PLAZAS Y ANDADORES; REPARACIÓN DE BARDA; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18034B | N | 0 | 0 | 443 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:SOR JUANA INES DE LA CRUZ NUM. 1405.LA MADRID,SALTILLO,SALTILLO,Coahuila de Zaragoza, lon:-100.9902685, lat:25.3986429}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1394230 | 1256907.73 | 1177594.07 | 1177594.07 | 1177594.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180401502396 | Proyecto de inversión | 1394230 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394230.0, modificado:1394230.0}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.T. NO. 59.- CI) EDIF. "A" SUST. IMPER, APL. PINT, REP. INST. ELÉCT; EDIF. "B Y D" COLOC. PISO CERÁMICO, SUST. PUERT, APL. PINT, REP. INST. ELÉCT; EDIF. "C" SUST. IMPER. Y PUERT, APL. PINT, REP. INST. ELÉCT; EDIF. "E" SUST. IMPER, APL. PINT; MANTENIMIENTO S | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18016B | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:27, direccion: CONOCIDO,,LA LUZ,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.2462106, lat:25.7231372}} | 2019-02-12 | 2019-06-12 | 1394230 | 1361463.82 | 1308950.02 | 1308950.02 | 1308950.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515286 | Proyecto de inversión | 1394230 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394230.0, modificado:1394230.0}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL VENUSTIANO CARRANZA COMPONENTE I) EDIFICIO "E": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, BARANDAL Y LUMINARIAS, APLICACIÓN DE PINTURA; EDIFICIO "G Y H": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y LUMINARIAS, APLICACIÓN DE PINTURA. COMPONENTE VIII) RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18035B | N | 0 | 0 | 269 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA A OCAMPO KILOMETRO 1.ZONA CENTRO,CUATRO CIÉNEGAS,CUATRO CIENEGAS DE CARRANZA,Coahuila de Zaragoza, lon:-102.069862, lat:26.99593}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1394230 | 1304807.21 | 1258296.19 | 1258296.19 | 1258296.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401685539 | Proyecto de inversión | 1394230.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394230.76, modificado:1394230.76}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA MANUEL VILLARREAL CARDENAS.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18049B | N | 0 | 0 | 208 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:Nueva Rosita, Coah., México, lon:-101.2174256, lat:27.9372635}} | 2020-01-30 | 2020-04-28 | 1379938.73 | 1379938.73 | 294210.11 | 294210.11 | 294210.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711787 | Proyecto de inversión | 1394230.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394230.76, modificado:1394230.76}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE.- COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABLIZANTE Y PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS; EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPER | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18053B | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:FCO. DE URDIÑOLA NO. 221,COL. FUNDADORES 2° SECTOR,SALTILLO, lon:-100.954169, lat:25.4210134}} | 2020-07-18 | 2020-09-30 | 1394230.76 | 1291336.66 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515274 | Proyecto de inversión | 1490384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1490384.0, modificado:1192104.29}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS COMPONENTE I) EDIFICIO "A": APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS; EDIFICIO "B Y D": SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO Y PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "C": SUSTITUCIÓN DE PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "E": SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO, PISO CERÁMICO Y PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "D": REPARACIÓN MENOR EN SERVICIOS SANITARIOS; RED HIDRÁULICA; RED SANITARIA; EDIFICIO "G": REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ATÍPICO). COMPONENTE V) EDIFICIO "A, B Y E": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA. COMPONENTE VIII) SUSTITUCIÓN DE ANDADORES; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18023B | N | 0 | 0 | 246 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:LAZARO CARDENAS S/N.SAN LUISITO,SAN JUAN DE SABINAS,NUEVA ROSITA,Coahuila de Zaragoza, lon:-101.2307344, lat:27.9455196}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1192104.29 | 1192104.29 | 1192104.29 | 1192104.29 | 1192104.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515271 | Proyecto de inversión | 1490384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1490384.0, modificado:1490384.0}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA DR. JESÚS VALDÉS SÁNCHEZ COMPONENTE I) EDIFICIO "A, C Y D": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y PISO CERÁMICO (PARCIAL), APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE VIII) RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18020B | N | 0 | 0 | 385 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CENTENARIO Nº 2.ZONA CENTRO,ARTEAGA,ARTEAGA,Coahuila de Zaragoza, lon:-100.8479343, lat:25.4501378}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1490384 | 1428305.66 | 1323018.17 | 1323018.17 | 1323018.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515278 | Proyecto de inversión | 1490384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1490384.0, modificado:1490384.0}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA LIC. MIGUEL RAMOS ARIZPE COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "B": APLICACIÓN DE PINTURA. COMPONENTE II) EDIFICIO "B": REPARACIÓN MAYOR DE SERVICIOS SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACOS; RED HIDRÁULICA; RED SANITARIA; CISTERNA 10 M3. COMPONENTE V) EDIFICIO "B": ADECUACIÓN DE ACCESIBILIDAD A SERVICIOS SANITARIOS. COMPONENTE VIII) RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18027B | N | 0 | 0 | 377 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:FRANCISCO MURGUIA S/N.ZONA CENTRO,SALTILLO,SALTILLO,Coahuila de Zaragoza, lon:-101.0102024, lat:25.4298453}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1490384 | 1472828.72 | 1291254.83 | 1291254.83 | 1291254.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515277 | Proyecto de inversión | 1490384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1490384.0, modificado:1490384.0}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ COMPONENTE I) EDIFICIO "A, B, C, D Y E": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PUERTAS Y LUMINARIAS, COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO, APLICACIÓN DE PINTURA; RED ELÉCTRICA (REPARACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICOS). COMPONENTE VIII) SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18026B | N | 0 | 0 | 247 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:BOULEVARD OSCAR FLORES TAPIA NUM 63.ZONA CENTRO,PARRAS,PARRAS DE LA FUENTE,Coahuila de Zaragoza, lon:-102.1836126, lat:25.444886}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1490384 | 1455396.97 | 975521.85 | 975521.85 | 975521.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711765 | Proyecto de inversión | 1490384.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1490384.61, modificado:1490384.61}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA.- COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO, APLICACIÓN DE PINTURA; EDIFICIO "B Y E": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA; EDIFICIO "C Y D": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, CAN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18057B | N | 0 | 0 | 321 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:FALCON NUM. 143,JOSE G. MADERO,MÚZQUIZ, lon:-102.1777797, lat:25.4446954}} | 2020-07-18 | 2020-09-30 | 1490384.61 | 1479400.61 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711766 | Proyecto de inversión | 1490384.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1490384.61, modificado:1490384.61}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.G. MAESTRO GUSTAVO AGUIRRE BENAVIDES 2DA ETAPA.- COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO CERÁMICO, CANCELERÍA Y PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "D, F, H, I": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA. CO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18058B | N | 0 | 0 | 478 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:JUAN A. DE LA FUENTE Y JOSEFA O., JOSE G. MADERO,PARRAS, lon:-102.1751563, lat:25.4463141}} | 2020-07-18 | 2020-09-30 | 1490384.61 | 1414788.07 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401685001 | Proyecto de inversión | 1490384.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1490384.61, modificado:1490384.61}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.G. PROF. JESÚS FRAUSTRO CAMPA.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 11 | General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18046B | N | 0 | 0 | 286 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Gral Cepeda, Coah., México, lon:-101.4739959, lat:25.3751299}} | 2020-01-30 | 2020-03-07 | 1425136.42 | 1425136.42 | 427540.93 | 427540.93 | 427540.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711752 | Proyecto de inversión | 1490384.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1490384.61, modificado:1490384.61}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE GARCIA AGUIRRE.- COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE II) EDIFICIO "A": REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE TINACOS, CONSTRUCCION DE BASE Y PROTECC | 5 | Coahuila de Zaragoza | 11 | General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18055B | N | 0 | 0 | 388 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:VIESCA NUM. 107,ZONA CENTRO,GENERAL CEPEDA, lon:-101.4752213, lat:25.376428}} | 2020-07-18 | 2020-09-30 | 1490384.61 | 1458034.14 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180301389224 | Proyecto de inversión | 1490385 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1490385.0, modificado:1404146.35}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | SECUNDARIA TECNICA NUM. 8 GUSTAVO ADOLFO SALINAS CAMIÑA.-CI) EDIF. B y F: SUST. DE PUERT, REHAB. DE CANC. MET. Y PROT. MET. EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOC. DE PROT. MET. EN PUERTAS, APL. DE PINT. Y REP. DE INST. ELÉCT. CII) EDIF. F: REP. MAYOR DE S. S. RED HIDRÁULICA; RED SANIT; CIST. 10M3. CV) EDIF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18005B | N | 0 | 0 | 333 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:FRANCISCO I. MADERO NO. 100,ZONA CENTRO,CUATRO CIENEGAS DE CARRANZA,CUATRO CIENEGAS,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-102.0651324, lat:26.9829355}} | 2018-08-27 | 2019-01-13 | 1404146.35 | 1404146.35 | 1404146.35 | 1404146.35 | 1404146.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180401502397 | Proyecto de inversión | 2278750 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2278750.0, modificado:2278750.0}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.T. NO. 62.- CI) EDIF. "B" SUST. IMPER, CANCEL, PUERT, COLOC. PISO CERÁMICO, APL. PINT. PARCIAL, REP. INST. ELÉCT; EDIF. "C" SUST. IMPER, COLOC. PISO CERÁMICO, APL. PINT. PARCIAL, REP. INST. ELÉCT; EDIF. "D" SUST. IMPER, PUERT, COLOC. PISO CERÁMICO, APL. P | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18017B | N | 0 | 0 | 742 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CARRETERA TORREON MATAMOROS KILOMETRO 10,SAN MIGUEL,MATAMOROS,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.3109012, lat:25.5355538}} | 2019-02-12 | 2019-08-12 | 2278750 | 2186961.25 | 2168033.21 | 2168033.21 | 2168033.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301793009 | Proyecto de inversión | 258555.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:258555.69, modificado:258555.69}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | PREESCOLAR COMUNITARIO.-COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO DE CONCRETO, PUERTAS, CANCELERÍA, COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE II) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18070B | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CONOCIDO,LOCALIDAD LA ENCANTADA,Saltillo, lon:-101.0852182, lat:25.2884692}} | 2020-09-24 | 2020-11-07 | 258555.69 | 258555.69 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs5: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs6: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs7: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs8: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | COA200301793010 | Proyecto de inversión | 260251.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:260251.34, modificado:260251.34}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | PREESCOLAR COMUNITARIO.-COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS, EDIFICIO "C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO DE CONCRETO, CANCELERÍA Y PUERTA, APLICACIÓN DE PINTURA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18067B | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CONOCIDO,CONOCIDO,Saltillo, lon:-101.1784748, lat:25.2416577}} | 2020-09-24 | 2020-11-22 | 260251.34 | 260251.34 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs5: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs6: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs7: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs8: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | COA200301793011 | Proyecto de inversión | 260876.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:260876.47, modificado:260876.47}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | PREESCOLAR COMUNITARIO.-COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO DE CONCRETO, PUERTA Y CANCELERÍA, COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18069B | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CONOCIDO,LOCALIDAD ZACATERA,Saltillo, lon:-100.9784891, lat:24.9102192}} | 2020-09-24 | 2020-11-07 | 260876.47 | 260876.47 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs5: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs6: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs7: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs8: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | COA200301793012 | Proyecto de inversión | 261910.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:261910.58, modificado:261910.58}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | PREESCOLAR COMUNITARIO.-COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18066B | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CONOCIDO,CONOCIDO,Saltillo, lon:-101.0760233, lat:25.0031255}} | 2020-09-24 | 2020-11-07 | 261910.58 | 261910.58 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs5: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs6: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs7: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs8: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | COA200301793003 | Proyecto de inversión | 288461.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.53, modificado:288461.53}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | PREESCOLAR COMUNITARIO.-COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PUERTA, CANCELERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "C" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18065B | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:CONOCIDO,CONOCIDO,Arteaga, lon:-100.498696, lat:25.2498835}} | 2020-10-07 | 2021-01-04 | 284970.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs5: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs6: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs7: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs8: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | COA200301793002 | Proyecto de inversión | 288461.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.53, modificado:288461.53}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | PREESCOLAR COMUNITARIO.-COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO, PUERTA Y CANCELERÍA, PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICA; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "C": REPARACIÓN DE SER | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18064B | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:CONOCIDO,CONOCIDO,Arteaga, lon:-100.271748, lat:25.240083}} | 2020-10-07 | 2021-01-04 | 284578.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs5: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs6: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs7: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs8: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | COA200301793013 | Proyecto de inversión | 288461.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.53, modificado:288461.53}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. PINO SUAREZ.-COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO CERÁMICO, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE V) EDIFICIO "B": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18063B | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CONOCIDO,CONOCIDO,Saltillo, lon:-101.0641559, lat:25.0675118}} | 2020-10-07 | 2020-12-20 | 284550.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs5: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs6: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs7: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs8: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | COA190401684986 | Proyecto de inversión | 288461.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.53, modificado:288461.53}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD Y PROGRESO.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18043B | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Saltillo, Coah., México, lon:-100.973678, lat:25.4383234}} | 2020-01-03 | 2020-02-01 | 268864.32 | 268864.32 | 80659.3 | 80659.3 | 80659.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401685530 | Proyecto de inversión | 288461.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.53, modificado:288461.53}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18048B | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:8, direccion:Ramos Arizpe, Coah., México, lon:-100.9483074, lat:25.5411499}} | 2020-01-27 | 2020-02-25 | 257011.84 | 257011.84 | 77103.55 | 77103.55 | 77103.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180401502389 | Proyecto de inversión | 817307 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:817307.0, modificado:723704.26}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA.- CI) EDIF. "B" SUST. DE CANCELERÍA, REP. DE INST. ELÉCTRICAS, APL. DE PINTURA. CII) EDIF. "B" REP. MAYOR DE S. SANIT; RED HIDRÁULICA; RED SANITARIA, REHAB. DE CISTERNA 10 M3. CV) EDIF. "B": ACCESIBILIDAD DE S. SANIT. CVIII) RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18009B | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:JACINTO SANCHEZ SN,BUENOS AIRES,MONCLOVA,MONCLOVA,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-101.4038427, lat:26.879216}} | 2019-02-12 | 2019-05-12 | 723704.26 | 723704.26 | 723704.26 | 723704.26 | 723704.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401693579 | Proyecto de inversión | 817307.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:817307.69, modificado:817307.69}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18052B | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Zona Centro, San Buenaventura, Coah., México, lon:-101.548962, lat:27.0558849}} | 2019-12-24 | 2020-04-21 | 810277.3 | 810277.3 | 243083.19 | 243083.19 | 243083.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180301389225 | Proyecto de inversión | 817308 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:817308.0, modificado:804313.28}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA VALERIANO VALDES H..-CI) EDIF. A SUST. DE IMPER. Y APL. DE PINT EDIF. B SUST. DE IMPER, PISO DE CONC. Y PISO CERÁMICO (PARCIAL) APL. DE PINT REP. DE INST. ELÉCT; EDIF. E SUST. DE IMPER, PUERTAS, COLOC. DE PISO CERÁMICO (PARCIAL) APL. DE PINT REP. DE INST. ELÉCT. CV | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18006B | N | 0 | 0 | 157 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:BELISARIO DOMINGUEZ 570,28 DE JUNIO,CIUDAD ACUNA,ACUÑA,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.9418913, lat:29.3201885}} | 2018-10-08 | 2019-02-19 | 804313.28 | 804313.28 | 804313.28 | 804313.28 | 804313.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401684958 | Proyecto de inversión | 937445.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:937445.85, modificado:937445.85}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA GENERAL LUCIO BLANCO.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18040B | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Zona Centro, San Buenaventura, Coah., México, lon:-101.548962, lat:27.0558849}} | 2019-12-27 | 2020-03-25 | 937445.85 | 937445.85 | 797075.58 | 797075.58 | 797075.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180401502393 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:961538.0}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON.- CI) EDIF. "A Y C" SUST. IMPERMEAB, VIDRIOS, PUERTAS, APL. PINTURA, REP. INST. ELÉCT; EDIF. "B" SUST. IMPERMEAB, VIDRIOS, PUERT, COLOCACIÓN PISO CERÁMICO, APL. PINTURA, REP. INST. ELÉCT. CII) EDIF. "A" REP. MENOR S. SANIT; RED SANITARIA. CVIII) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18013B | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:BOULEVARD JOSE SANTOS VALDES SN,MARIANO MATAMOROS,MATAMOROS,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.2424668, lat:25.5345424}} | 2019-02-12 | 2019-05-12 | 961538 | 924487.33 | 888250.32 | 888250.32 | 888250.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515276 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:961538.0}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARTI COMPONENTE I) EDIFICIO "A, B Y C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "E": APLICACIÓN DE PINTURA Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE V) EDIFICIO "A": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA Y BARANDAL. COMPONENTE VIII) SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN PLAZAS; SUSTITUCIÓN DE MALLA CICLÓNICA POR BARDA (PARCIAL); RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18025B | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:BARRIO DE PERICO.COL. BARRIO EL PERICO,PARRAS,PARRAS DE LA FUENTE,Coahuila de Zaragoza, lon:-102.1827604, lat:25.4553124}} | 2019-04-06 | 2019-06-20 | 961538 | 957367.96 | 659373.96 | 659373.96 | 659373.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401684991 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:961538.46}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | TELESECUNDARIA MANUEL ACUÑA.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18044B | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:182, direccion:Punta Santa Elena, Coah., México, lon:-101.3169629, lat:24.9517028}} | 2020-01-03 | 2020-02-16 | 929857.97 | 929857.97 | 278957.39 | 278957.39 | 278957.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711750 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:961538.46}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE ELENA DÁVILA DÁVILA.- COMPONENTE I) EDIFICIO "A, B Y C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE II) EDIFICIO "A Y B": REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, DESAZOLVE DE RED HIDRÁULICA Y SAN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18054B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:MERCEDES SADA DE MARGAIN NO. 118,COL. LUIS DONALDO COLOSIO,FRANCISCO I. MADERO, lon:-101.440122, lat:26.9471758}} | 2020-07-18 | 2020-09-30 | 961538.46 | 892561.63 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200101703723 | Proyecto de inversión | 1000838 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000838.0, modificado:1000838.0}} | 2019 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA ING. MELQUIADES BALLESTEROS.- REP. MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS, REP. PARCIAL DE BARDA (LADO NORTE), SUSTITUCIÓN PARCIAL DE PISO (FORO Y ANDADORES) Y RED SANITARIA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201000019 | N | 0 | 0 | 457 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CUAUHTEMOC S/N,COL. ZONA CENTRO,FRONTERA,FRONTERA,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-101.449025, lat:26.925838}} | 2020-02-26 | 2020-05-25 | 950857.14 | 950857.14 | 285355.35 | 285355.35 | 285355.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401601140 | Proyecto de inversión | 1092090.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092090.1, modificado:1092090.1}} | 2019 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N° 51 JULIO GALÁN ROMO.- SUSTITUCIÓN DE RED SANITARIA, RED ELÉCTRICA, RED HIDRÁULICA Y CISTERNA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 193200064 | N | 0 | 0 | 443 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:Independencia, Nueva Rosita, Coah., México, lon:-101.211296, lat:27.9437062}} | 2019-11-29 | 2020-01-27 | 1092090.1 | 1092090.1 | 546045.05 | 546045.05 | 546045.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401601142 | Proyecto de inversión | 1228865.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1228865.82, modificado:1228865.82}} | 2019 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA PROFA. LEONOR HUERTA GUEVARA.- SUST. DE IMPERMEAB. Y APL. DE PINTURA EN EDIF. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 191800125 | N | 0 | 0 | 375 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Del Río, 25748 Monclova, Coah., México, lon:-101.4033995, lat:26.9249048}} | 2019-12-03 | 2020-02-15 | 1228856.08 | 1228856.08 | 1228856.08 | 1228856.08 | 1228856.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200101703718 | Proyecto de inversión | 1278766 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1278766.0, modificado:1278766.0}} | 2019 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ.- SUSTITUCIÓN DE MALLA POR MURO-REJA EN LADO SUR Y SUSTITUCIÓN DE MALLA EN LADOS NORTE, ORIENTE Y PONIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203700012 | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:GENERAL CEPEDA No. 201,ZONA CENTRO,VILLA UNIÓN,VILLA UNIÓN,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.728313, lat:28.227927}} | 2020-02-26 | 2020-04-10 | 1257759.16 | 1257759.16 | 643477.63 | 643477.63 | 643477.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200101703730 | Proyecto de inversión | 1338582.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1338582.75, modificado:1338582.75}} | 2019 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA PATRICIO FLORES ZAMBRANO.- CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202800017 | N | 0 | 0 | 454 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:OCTAVIANO AGUERO NUM. 975,SAN LUIS,SABINAS,SABINAS,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-101.1208034, lat:27.8640493}} | 2020-02-26 | 2020-05-25 | 1298593.76 | 1298593.76 | 389578.13 | 389578.13 | 389578.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401601134 | Proyecto de inversión | 1419001.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1419001.59, modificado:1419001.59}} | 2019 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS PRIMAVERA.- CONSTRUCCIÓN DE BARDA LADO NORTE Y ORIENTE, SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 193000420 | N | 0 | 0 | 197 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:El Tanquecito, Saltillo, Coah., México, lon:-101.0361772, lat:25.4038571}} | 2019-11-29 | 2020-02-11 | 1419000.16 | 1419000.16 | 1296007.71 | 1296007.71 | 1296007.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200101703735 | Proyecto de inversión | 1454325 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1454325.0, modificado:1454325.0}} | 2019 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | PRIM. JORGE CANO LOPERENA.- SUSTITUCIÓN DE MALLA POR MURO-REJA EN LADOS SUR Y ORIENTE Y SUSTITUCIÓN DE MALLA POR BARDA EN LADOS NORTE Y PONIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 200200022 | N | 0 | 0 | 390 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:LILIA CARRILLO 301,FRACC. ACOROS,ACUÑA,CIUDAD ACUÑA,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.9996475, lat:29.3259155}} | 2020-02-26 | 2020-04-25 | 1454325 | 1425650.1 | 427695.03 | 427695.03 | 427695.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190301570530 | Proyecto de inversión | 160741.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160741.57, modificado:160741.57}} | 2019 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | REHABILITACIÓN DE SERVICIO ELÉCTRICO EN ESCUELA SECUNDARIA MIGUEL BLANCO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA | 02 | N | 0 | 0 | 375 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Gral Lucio Blanco Revolución, Independencia Sur, Castaños, Coah., México, lon:-101.4366957, lat:26.7855083}} | 2019-05-28 | 2019-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02, contratista:VICTOR ONTIVEROS DELGADO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:160741.57, importe_modificado:160741.57}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1570530/proyecto_INICIO, 1570530/proyecto_PROCESO, 1570530/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:folio dupliacado, se dara seguimiento al siguiente folio COA190401630009, trimestre:3.0, usuario:enriquesotoo, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401601135 | Proyecto de inversión | 1702535.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1702535.55, modificado:1702535.55}} | 2019 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA RAUL CASTELLANO JIMENEZ.- EDIF. C: SUST. LOSA CONC. PISO CONC. CANCEL. Y PUERT, COLOC. PISO CERÁMICO, PINT, REHAB. PROT, REP. INST. ELÉCT. Y REP. MENOR S. S. ; EDIF. F: SUST. IMPERMEAB, CANCEL. Y PUERT, PINT, REHAB. PROT. MET. Y REP. INST. ELÉCT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 193200063 | N | 0 | 0 | 202 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:San Juan de Sabinas, Coah., México, lon:-101.3023954, lat:27.9270787}} | 2019-11-29 | 2020-02-26 | 1702535.55 | 1702535.55 | 851267.77 | 851267.77 | 851267.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200101703719 | Proyecto de inversión | 1810888.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1810888.68, modificado:1810888.68}} | 2019 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202300012 | N | 0 | 0 | 172 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:ESCOBEDO NUM. 35,COL. ZONA CENTRO,OCAMPO,OCAMPO,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-102.398379, lat:27.313723}} | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 1756364.31 | 1756364.31 | 526909.29 | 526909.29 | 526909.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200101703724 | Proyecto de inversión | 1817120.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1817120.19, modificado:1817120.19}} | 2019 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA JAVIER LÓPEZ DEL BOSQUE.- CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN BODEGA DOBLE, DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES EN AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000015 | N | 0 | 0 | 217 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:,HACIENDA NARRO,SALTILLO,SALTILLO,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-101.0053024, lat:25.4232101}} | 2020-02-25 | 2020-06-23 | 1774134.54 | 1774134.54 | 1334533.31 | 1334533.31 | 1334533.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200101703728 | Proyecto de inversión | 1842315 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1842315.0, modificado:1842315.0}} | 2019 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA MANUEL ACUÑA.- SUSTITUCIÓN PERIMETRAL DE BARDA POR MURO REJA Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS EDIFICIOS "B", "C", "D" Y "E". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 200200021 | N | 0 | 0 | 341 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV. LAURO AGUIRRE S/N,COL. GÁMEZ SUMARAN,ACUÑA,CIUDAD ACUÑA,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.9534285, lat:29.3076421}} | 2020-02-26 | 2020-04-25 | 1787124.98 | 1787124.98 | 536137.49 | 536137.49 | 536137.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401601117 | Proyecto de inversión | 1896314.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1896314.71, modificado:1896314.71}} | 2019 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | J.N. PRIMAVERA.- SUST. IMPERMEAB. APL. DE PINT. REHAB. DE PROT. MET. Y REP DE INST. ELECT. EN EDIF. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 191800122 | N | 0 | 0 | 192 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Zona Centro, 25700 Monclova, Coah., México, lon:-101.4197205, lat:26.8996199}} | 2019-12-03 | 2020-02-15 | 1896314.71 | 1896314.71 | 1537951.14 | 1537951.14 | 1537951.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401601122 | Proyecto de inversión | 1905103.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1905103.04, modificado:1905103.04}} | 2019 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEAB, Y APL. DE PINTURA EN EDIF. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 191800124 | N | 0 | 0 | 465 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Fraccionamiento Hipódromo, 25740 Monclova, Coah., México, lon:-101.405883, lat:26.9127251}} | 2019-12-03 | 2020-03-01 | 1905103.04 | 1905103.04 | 952551.52 | 952551.52 | 952551.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200101703717 | Proyecto de inversión | 1988503.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1988503.13, modificado:1988503.13}} | 2019 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA BALDOMERO DE LEÓN TOVAR.- CONSTRUCCIÓN DE AULA PSICOPEDAGÓGICA, SUSTITUCIÓN DE TRAMOS DE REJA POR BARDA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS "A", "B", "C", "D" Y "E" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000025 | N | 0 | 0 | 779 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:VASCO DE QUIROGA N°445,FEDERICO BERRUETO RAMÓN,SALTILLO,SALTILLO,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.979934, lat:25.380093}} | 2020-02-26 | 2020-04-25 | 1948069.81 | 1948069.81 | 584420.94 | 584420.94 | 584420.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401685025 | Proyecto de inversión | 2011685.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2011685.08, modificado:2011685.08}} | 2019 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA DELFINA BERMEA DE MONTEMAYOR.- CONSTRUCCIÓN DE BARDA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 193700105 | N | 0 | 0 | 227 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Zona Centro, Villa Unión, Coah., México, lon:-100.7295146, lat:28.2237635}} | 2020-01-31 | 2020-04-29 | 1944997.13 | 1944997.13 | 972498.57 | 972498.57 | 972498.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401601066 | Proyecto de inversión | 2111599.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2111599.02, modificado:2111599.02}} | 2019 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA.- SUSTIT. DE IMPERMEAB. PINTURA Y REP. DE INST. ELECTR. DE EDIF. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 191800066 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Chinameca, 25748 Monclova, Coah., México, lon:-101.3977233, lat:26.9239151}} | 2019-12-03 | 2020-03-01 | 2111599.02 | 2111599.02 | 1055799.51 | 1055799.51 | 1055799.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200101703725 | Proyecto de inversión | 2173584 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2173584.0, modificado:2173584.0}} | 2019 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y PISO DE CONCRETO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 200600012 | N | 0 | 0 | 172 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE COAHUILA S/N,COL. CALIFORNIA,CASTAÑOS,CASTAÑOS,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-101.4185731, lat:26.8055628}} | 2020-02-26 | 2020-04-25 | 2134379.98 | 2134379.98 | 320156.99 | 320156.99 | 320156.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401601137 | Proyecto de inversión | 2174445.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2174445.55, modificado:2174445.55}} | 2019 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA. PROFR. AGUSTÍN BOONE.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 192800083 | N | 0 | 0 | 232 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Zona Centro, 26700 Sabinas, Coah., México, lon:-101.1206903, lat:27.8470202}} | 2019-11-29 | 2020-01-27 | 2174440.36 | 2174440.36 | 1881642.1 | 1881642.1 | 1881642.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401601058 | Proyecto de inversión | 2386268.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2386268.1, modificado:2386268.1}} | 2019 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA SECUNDARIA FORTUNATO GUTIERREZ CRUZ.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE (1a. ETAPA) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 193200033 | N | 0 | 0 | 670 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:Independencia, Nueva Rosita, Coah., México, lon:-101.211296, lat:27.9437062}} | 2019-12-27 | 2020-03-10 | 2371245.09 | 2371245.09 | 2371245.09 | 2371245.09 | 2371245.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401601064 | Proyecto de inversión | 2395050.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2395050.03, modificado:2395050.03}} | 2019 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA ANEXA A LA NORMAL DE TORREON.- ACONDICIONAMIENTO DE CENTRO DE COMPUTO EN UN AULA, CONSTRUCCIÓN DE PISO EN EXPLANADA, SUSTITUCIÓN DE MALLA SOMBRA Y CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 193500139 | N | 0 | 0 | 512 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Residencial Campestre la Rosita, Torreón, Coah., México, lon:-103.4136118, lat:25.5232901}} | 2019-12-02 | 2020-01-30 | 2368778.56 | 2368778.56 | 2314918.99 | 2314918.99 | 2314918.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190301568629 | Proyecto de inversión | 2577965.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2577965.59, modificado:2577965.59}} | 2019 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 6 SALVADOR OCTAVIO CHAVARRIA DELGADO.- CONSTRUCCION DE TECHUMBRE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 192500075 | N | 0 | 0 | 171 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Zona Centro, 26000 Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5155501, lat:28.7022456}} | 2019-09-27 | 2019-12-10 | 2533778.06 | 2533778.06 | 2533778.06 | 2533778.06 | 2533778.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401601148 | Proyecto de inversión | 2790236.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2790236.55, modificado:2790236.55}} | 2019 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.T. PROF. AGUSTIN TERRAZAS MENCHACA.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 192000106 | N | 0 | 0 | 666 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Santa Rosa de Múzquiz, Coah., México, lon:-101.5077573, lat:27.8800603}} | 2019-12-02 | 2020-01-30 | 2790236.55 | 2790236.55 | 1489634.09 | 1489634.09 | 1489634.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200101703716 | Proyecto de inversión | 3125310 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3125310.0, modificado:3125310.0}} | 2019 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA 15 DE MAYO TV.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, PISO DE CONCRETO Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500020 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE LOMA VERDE SN,LOMA REAL,TORREÓN,TORREON,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.4189835, lat:25.54389}} | 2020-02-26 | 2020-05-25 | 3032951.31 | 3032951.31 | 909885.39 | 909885.39 | 909885.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711839 | Proyecto de inversión | 3175234.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3175234.81, modificado:3175234.81}} | 2019 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS MAGDALENA MONDRAGON.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PUERTAS, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO DE EDIF. "B" Y "C". SUSTITUCIÓN DE PISO EN PLAZA Y ANDADORES Y MODIFICACIÓN DE ACCESO AL PLANTEL. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500056 | N | 0 | 0 | 94 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:NAZARIO ORTIZ GARZA S/N,COL. SAN JOAQUIN,TORREÓN, lon:-103.4767136, lat:25.5324959}} | 2020-06-19 | 2020-09-16 | 2999861.44 | 2999861.44 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200101703721 | Proyecto de inversión | 3769146.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3769146.3, modificado:3769146.3}} | 2019 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO.- CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN-BODEGA DOBLE, SUSTITUCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500021 | N | 0 | 0 | 284 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:JAIME TORRES BODET S/N,FRACC. VILLAS SAN AGUSTIN,TORREÓN,TORREON,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.361952, lat:25.584805}} | 2020-02-26 | 2020-05-25 | 3658381.56 | 3658381.56 | 1097514.47 | 1097514.47 | 1097514.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200101703731 | Proyecto de inversión | 4497355.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4497355.95, modificado:4497355.95}} | 2019 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA LAGUNA.- TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE ENERGÍA EÓLICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA ENERGÍAS RENOVABLES. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500017 | N | 0 | 0 | 5553 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BOULEVARD REVOLUCION Y CALZADA CUAUHTEMOC S/N,PARQUE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA,TORREÓN,TORREON,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.43414639, lat:25.53508361}} | 2020-04-01 | 2020-06-29 | 4364195.65 | 4364195.65 | 1309258.7 | 1309258.7 | 1309258.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190201561662 | Proyecto de inversión | 477633.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477633.79, modificado:477633.79}} | 2019 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | construccion de Aula en Universidad Tecnologica Campus Castaños | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | presidencia municipal | 001/2019 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Guerrero 202, Zona Centro Sur, 25870 Castaños, Coah., México, lon:-101.43144608, lat:26.78438763}, geo2: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Zacatecas LB, Libertad Poniente, 25870 Castaños, Coah., México, lon:-101.4197731, lat:26.77197422}} | 2019-03-08 | 2019-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-COP-ED-001/2019, contratista:SIM FORMATO INDUSTRIAL, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:477633.79, importe_modificado:477633.79}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {1561662/proyecto_FIN, 1561662/proyecto_INICIO, 1561662/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FOLIO DUPLICADO, SE LE DARA SEGUIMIENTO AL SIGUIENTE FOLIO COA190401630013, trimestre:3.0, usuario:enriquesotoo, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401685015 | Proyecto de inversión | 562950.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562950.55, modificado:562950.55}} | 2019 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA ARMANDO FUENTES AGUIRRE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 193000437 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México, lon:-100.997658, lat:25.4202852}} | 2020-01-16 | 2020-02-29 | 562950.55 | 554557.59 | 480606.08 | 480606.08 | 480606.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401601143 | Proyecto de inversión | 607567.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607567.26, modificado:607567.26}} | 2019 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA HILARIO ESPARZA BARRIENTOS.- CONSTRUCCIÓN DE CADENA DE CONTENSIÓN, SUSTITUCIÓN PARCIAL DE PISO, BARDA Y PORTÓN METÁLICO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 193500136 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Santiago Ramírez, Torreón, Coah., México, lon:-103.4163204, lat:25.5032554}} | 2019-11-29 | 2020-01-27 | 572490.21 | 572490.21 | 572490.21 | 572490.21 | 572490.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401601125 | Proyecto de inversión | 773249.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773249.59, modificado:773249.59}} | 2019 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS VEINTIUNO DE ABRIL.- SUST. DE IMPERMEAB., PINTURA Y REP. DE INST. ELECTRICAS DE EDIF. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 191000065 | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Guadalupe Borja, Frontera, Coah., México, lon:-101.4594696, lat:26.9079885}} | 2019-12-03 | 2020-02-15 | 773249.59 | 773249.59 | 386624.8 | 386624.8 | 386624.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401601111 | Proyecto de inversión | 826612.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826612.95, modificado:826612.95}} | 2019 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO MARQUEZ.- SUST. DE PUERTAS Y SUM. Y COLOCACIÓN DE PISO CERAMICO EN EDIF. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 191800123 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:El Mirador, 25749 Monclova, Coah., México, lon:-101.3948853, lat:26.9270496}} | 2019-12-03 | 2020-01-31 | 826510.42 | 826510.42 | 755822.21 | 755822.21 | 755822.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401601146 | Proyecto de inversión | 841973.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841973.81, modificado:841973.81}} | 2019 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDíN DE NIÑOS ANGELA PERALTA.- SUST. DE IMPERMEABILIZACIÓN, APL. DE PINTURA Y REP. DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 193500135 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Zaragoza, Torreón, Coah., México, lon:-103.3637828, lat:25.5213673}} | 2019-11-29 | 2019-12-28 | 838986.02 | 838986.02 | 838986.02 | 838986.02 | 838986.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401601056 | Proyecto de inversión | 855781.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855781.94, modificado:855781.94}} | 2019 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.T. NO. 1 .- REHABILITACIÓN DE OBRA EXTERIOR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 193500150 | N | 0 | 0 | 723 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Primero de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah., México, lon:-103.4509286, lat:25.5429234}} | 2019-12-09 | 2020-01-22 | 855781.94 | 855781.94 | 427890.97 | 427890.97 | 427890.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792666 | Proyecto de inversión | 10949804.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.094980434E7, modificado:1.094980434E7}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | SUMINISTRO DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA PREESCOLAR, PRIMARIA y SECUNDARIA.- SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AULAS DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 204500111 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:,,MOBILIARIO /ESTATAL, lon:-100.9769789, lat:25.4333}} | 2020-10-16 | 2020-12-14 | 10949804.34 | 10949804.34 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200101703722 | Proyecto de inversión | 1057170 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1057170.0, modificado:1034424.44}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO MURGUÍA.- REHABILITACIÓN MAYOR DE SERVICIOS SANITARIOS; REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DEL EDIF. "B". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000032 | N | 0 | 0 | 434 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AV. SALTILLO NUM. 405,COL. BUENOS AIRES,SALTILLO,SALTILLO,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-101.0129205, lat:25.3963671}} | 2020-03-25 | 2020-06-02 | 1034424.44 | 1034424.44 | 1034424.44 | 1034424.44 | 1034424.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711762 | Proyecto de inversión | 1062418 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062418.0, modificado:1062418.0}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, CANCELERIA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS, PINTURA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE EDIFICIOS "A", "B" Y "C". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201800056 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE JUAN CASTRO 1201,BUENOS AIRES,MONCLOVA, lon:-101.4036775, lat:26.8782061}} | 2020-08-09 | 2020-10-22 | 953564.69 | 953564.69 | 286069.41 | 286069.41 | 286069.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711807 | Proyecto de inversión | 106323.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106323.45, modificado:106323.45}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS NACIONES UNIDAS.- ADECUACIÓN DE AULA COCINA PARA AULA DIDÁCTICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000139 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:TABLA DE PAPA S/N,LOS BERROS,SALTILLO, lon:-101.0340484, lat:25.3969991}} | 2020-07-03 | 2020-08-09 | 94605.48 | 94605.48 | 89953.23 | 89953.23 | 89953.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792661 | Proyecto de inversión | 1089330.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089330.69, modificado:1089330.69}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ.- SUSTIT. DE IMPERMEAB., APLIC. PINTURA Y REP. SIST. ELECT. EN EDIF. "A" Y "B", APLIC. PINTURA Y REP. DE SIST. ELECTRICO, REP. MENOR DE SERV. SANITARIOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 14 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201400028 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:HIDALGO 102,ZONA CENTRO,JIMENEZ, lon:-100.6740895, lat:29.0693347}} | 2020-10-01 | 2020-12-04 | 1089330.69 | 1089330.69 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711764 | Proyecto de inversión | 1094052.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1094052.18, modificado:1094052.18}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ.- SUSTITUCIÓN DE LOSA DE EDIFICIO "B", PINTURA, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS, REPARACIÓN DE PLAFÓN Y FALDÓN DE EDIFICIO "A" Y DEMOLICIÓN DE EDIFICIO ATÍPICO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202000029 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PATRICIO H RUIZ 309,ZONA CENTRO,MÚZQUIZ, lon:-101.5142894, lat:27.8821826}} | 2020-08-05 | 2020-10-18 | 1064304.55 | 1064304.55 | 319291.37 | 319291.37 | 319291.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711791 | Proyecto de inversión | 1100076.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100076.96, modificado:1100076.96}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.T. NO. 96 PROFR. CORNELIO CORTES CRUZ.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y ESCALERA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000104 | N | 0 | 0 | 308 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CORDOBA 105,NUEVA ESPAÑA,SALTILLO, lon:-101.0053, lat:25.4311635}} | 2020-06-17 | 2020-08-15 | 1045066.53 | 1045066.53 | 313519.96 | 313519.96 | 313519.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711844 | Proyecto de inversión | 1117795 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1117795.0, modificado:1117795.0}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO.- SUST. DE IMPERMEABILIZACION, PINTURA, CANCELERÍA, PUERTAS Y PROTECCIONES Y REP. DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS "A Y B", REP. MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS, SUM. Y COL. DE MALLA CICLÓNICA EN AREA DE JUEGOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500233 | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:OCTAVA,SEGUNDA RINCONADA DE LA UNION,TORREÓN, lon:-103.4643729, lat:25.5258613}} | 2020-08-09 | 2020-10-22 | 1097634.11 | 1097634.11 | 329290.23 | 329290.23 | 329290.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711804 | Proyecto de inversión | 1121737 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1121737.0, modificado:1121737.0}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000132 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN,COLINAS DE SANTIAGO,SALTILLO, lon:-101.0053, lat:25.4311635}} | 2020-07-03 | 2020-10-30 | 1097986.38 | 1097986.38 | 329395.91 | 329395.91 | 329395.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711840 | Proyecto de inversión | 1123371.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123371.11, modificado:1123371.11}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA 15 DE MAYO.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500072 | N | 0 | 0 | 209 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE LOMA VERDE SN,LOMA REAL,TORREÓN, lon:-103.442, lat:25.5444}} | 2020-06-17 | 2020-09-14 | 1038020.63 | 1038020.63 | 838892.12 | 838892.12 | 838892.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711817 | Proyecto de inversión | 1141307 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1141307.0, modificado:1141307.0}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA, IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS "B" y "C" Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203200025 | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PRIMERO DE MAYO ENTRE ACAPULCO Y DURANGO,INDEPENDENCIA,SAN BUENAVENTURA, lon:-101.2146841, lat:27.9419892}} | 2020-06-26 | 2020-09-14 | 1044272.62 | 1044272.62 | 313281.79 | 313281.79 | 313281.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711775 | Proyecto de inversión | 1150688 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150688.0, modificado:1150688.0}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA LORENZO MARTINEZ MEDINA.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202700060 | N | 0 | 0 | 273 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD 15 DE MAYO,PARAJES DEL VALLE,RAMOS ARIZPE, lon:-100.972449, lat:25.548714}} | 2020-06-26 | 2020-10-18 | 1044191.52 | 1044191.52 | 313257.46 | 313257.46 | 313257.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711802 | Proyecto de inversión | 1226636.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1226636.3, modificado:1226636.3}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR (ANDADOR DE LIGA) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000130 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MISION DE SAN CRISTOBAL Y MISION SAN ANDRES,MISION CERRITOS,SALTILLO, lon:-101.0053, lat:25.4311635}} | 2020-07-03 | 2020-10-01 | 1079005.23 | 1079005.23 | 947867.67 | 947867.67 | 947867.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711780 | Proyecto de inversión | 1230236.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230236.03, modificado:1230236.03}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ.- ADECUACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, RECIMENTACIÓN DE EDIFICIO "A", SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE EDIFICIOS "B Y C". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202800034 | N | 0 | 0 | 177 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CONSTITUCION SUR 115,FRANCISCO SARABIA,SABINAS, lon:-101.116901, lat:27.843123}} | 2020-08-05 | 2020-10-18 | 1195937.15 | 1195937.15 | 358781.15 | 358781.15 | 358781.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792689 | Proyecto de inversión | 1244043.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1244043.11, modificado:1244043.11}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.G. ING. EULALIO GUTIERREZ TREVIÑO.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA DE EDIFICIOS "C", "D" Y "H". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000161 | N | 0 | 0 | 587 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:DOLOMITA Y GAMBUSINOS,BONANZA,SALTILLO, lon:-100.9479277, lat:25.4468859}} | 2020-10-07 | 2020-12-05 | 1244043.11 | 1244043.11 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711755 | Proyecto de inversión | 1285609 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285609.0, modificado:1285609.0}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ.- SUST. DE IMPERMEABILIZACIÓN, PISO DE CONCRETO, PUERTAS Y REP. DE INST. ELECTRICAS EN EDIF. "A", "B", "C" Y "D", SUST. DE PISO CERAMICO EN EDIF. "C" Y "D", DEMOLICIÓN DE AULA Y REP. MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 14 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201400022 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:20, direccion:ITURBIDE,SAN CARLOS,GENERAL CEPEDA, lon:-100.906746, lat:29.032925}} | 2020-07-30 | 2020-10-12 | 1116567.57 | 1116567.57 | 334970.27 | 334970.27 | 334970.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792657 | Proyecto de inversión | 1381997.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1381997.38, modificado:1381997.38}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA PROFA. SARA RENDON GARCIA.- SUSTITUCIÓN DE MUROS DAÑADOS Y REFORZAMIENTO EN AULA DE EDIF. "B" y "C", SUSTIT. DE IMPERMEAB, PINTURA Y REP. DE INST. ELECT. DE EDIF. "A", "B", "C", "D" Y "E". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201000031 | N | 0 | 0 | 381 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:ALLENDE Y TACUBA NUM. 701,AMPLIACION LA SIERRITA,FRONTERA, lon:-101.4530037, lat:26.941248}} | 2020-09-11 | 2020-11-24 | 1381997.38 | 1381997.38 | 414599.21 | 414599.21 | 414599.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711806 | Proyecto de inversión | 1394327 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1394327.0, modificado:1394327.0}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD Y PROGRESO.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, DEMOLICIÓN DE BODEGA EN EDIFICIO "D" Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000138 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:EJIDO LA VEGA,LA VEGA,SALTILLO, lon:-101.0544811, lat:25.4508311}} | 2020-06-21 | 2020-09-03 | 1340832.06 | 1340832.06 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792694 | Proyecto de inversión | 140360 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140360.0, modificado:140360.0}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN.- SUSTITUCIÓN DE MALLA CICLONICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 38 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203800031 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:SAUL VARA RIVERA S/N,,ZARAGOZA, lon:-100.7112468, lat:28.6031129}} | 2020-10-23 | 2020-12-06 | 140360 | 140360 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792681 | Proyecto de inversión | 1420036.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420036.76, modificado:1420036.76}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.T. NO. 61 GUADALUPE VICTORIA.- SUST. GRAL. DE IMPERMEABILIZACIÓN, REP. GRAL. DEL SIST. ELÉCTRICO, SUST. PARCIAL DE CANCELERÍA DE EDIFICIOS "C" Y "D" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202900022 | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:0, direccion:CESAREO CASTRO 128,ZONA CENTRO,SACRAMENTO, lon:-101.7279468, lat:27.0096558}} | 2020-09-18 | 2020-12-16 | 1420036.76 | 1420036.76 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711843 | Proyecto de inversión | 1461804 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1461804.0, modificado:1461804.0}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA NAZARIO S. ORTIZ GARZA.- ADECUACIÓN DE SERV. SANIT. SUST. DE IMPERMEAB. DE EDIF. "E", DEMOLICIÓN DE EDIFICIO "C", PINTURA PLAFON EDIF. "A", "E" Y "F", REP. DE INST. ELECT. DE EDIF. "A", "B", "E" Y "F". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500232 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:JOSE CUETO 1000,NAZARIO ORTIZ GARZA,TORREÓN, lon:-103.4592287, lat:25.5492813}} | 2020-08-09 | 2020-10-22 | 1390671.16 | 1390671.16 | 417201.35 | 417201.35 | 417201.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200101703727 | Proyecto de inversión | 1572577.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1572577.58, modificado:1572577.58}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CARDENAS DEL RÍO.- SUSTITUCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y MURO DE ACOMETIDA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000048 | N | 0 | 0 | 356 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE S/N,COL. CENTENARIO,SALTILLO,SALTILLO,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.9865309, lat:25.4087663}} | 2020-04-01 | 2020-07-14 | 1549030.94 | 1549030.94 | 1506461.42 | 1506461.42 | 1506461.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711745 | Proyecto de inversión | 1598451.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598451.95, modificado:1598451.95}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.T. MARCOS BENAVIDES.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE EDIFICIOS "A" , "B", "C" E "I" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 3 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 200300026 | N | 0 | 0 | 462 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:JUAREZ 1001,ZONA CENTRO,ACUÑA, lon:-100.85521, lat:28.3518819}} | 2020-08-03 | 2020-10-16 | 1380793.08 | 1380793.08 | 414237.92 | 414237.92 | 414237.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792686 | Proyecto de inversión | 160228.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160228.1, modificado:160228.1}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS CARLOS CARDENAS VALDES.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIO "B". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000158 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:VEINTIDOS #280,HERRADURA TRES,SALTILLO, lon:-100.9741379, lat:25.4029616}} | 2020-08-03 | 2020-10-16 | 160228.1 | 160228.1 | 48068.43 | 48068.43 | 48068.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711815 | Proyecto de inversión | 1607940 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607940.0, modificado:1607940.0}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, CANCELERÍA, PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS "A" Y "B" Y ADECUACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000154 | N | 0 | 0 | 121 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:JUAN FERMIN DE CASAS 916,URDIÑOLA,SALTILLO, lon:-100.9783266, lat:25.4203312}} | 2020-08-09 | 2020-10-22 | 1499382.22 | 1499382.22 | 449814.67 | 449814.67 | 449814.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711771 | Proyecto de inversión | 1785716.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1785716.96, modificado:1785716.96}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.T. NO. 97.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, BARDA PARCIAL LADO SUR Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202700053 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE PINO EDULIS,PARAJE DE LOS PINOS,RAMOS ARIZPE, lon:-100.9339596, lat:25.5138427}} | 2020-06-05 | 2020-09-02 | 1689168.68 | 1689168.68 | 506750.61 | 506750.61 | 506750.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711768 | Proyecto de inversión | 1788586.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1788586.55, modificado:1788586.55}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.G. NO. 5 DR. ROGELIO MONTEMAYOR SEGUY.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202500043 | N | 0 | 0 | 355 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:RIO LERMA NUM. 337,NUEVA AMERICANA,PARRAS, lon:-100.5344656, lat:28.6807524}} | 2020-07-03 | 2020-11-30 | 1637637.73 | 1637637.73 | 491291.32 | 491291.32 | 491291.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711800 | Proyecto de inversión | 1849591 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849591.0, modificado:1849591.0}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA ALFONSO CEPEDA SALAS.- SUSTITUCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000125 | N | 0 | 0 | 452 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOLIVIA S/N,LOMAS DE REFUGIO,SALTILLO, lon:-101.0128905, lat:25.351228}} | 2020-07-03 | 2020-11-14 | 1622648.28 | 1622648.28 | 550460.55 | 550460.55 | 550460.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711777 | Proyecto de inversión | 1920033 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1920033.0, modificado:1920033.0}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA JOSE CLEMENTE OROZCO.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIF. "B", "C", "D" Y "G" Y ADECUACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202700078 | N | 0 | 0 | 427 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:JOSE IGNACIO ALCOCER 340,BLANCA ESTELA,RAMOS ARIZPE, lon:-100.9369872, lat:25.5237907}} | 2020-08-08 | 2020-10-16 | 1797460.32 | 1797460.32 | 754506.7 | 754506.7 | 754506.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792660 | Proyecto de inversión | 1950021.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950021.51, modificado:1950021.51}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.T. NO. 20 LUIS ALBERTO CHUK CANUL.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, PUERTAS, PINTURA Y REP. DE INST. ELECT. DE EDIFICIOS "E", "G" Y "F", ADECUACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 14 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201400025 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:CONOCIDO,SAN CARLOS,JIMENEZ, lon:-100.9062476, lat:29.0266117}} | 2020-09-11 | 2020-12-09 | 1950021.51 | 1950021.51 | 585006.45 | 585006.45 | 585006.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792677 | Proyecto de inversión | 1990224.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1990224.26, modificado:1990224.26}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO.- SUST. IMPERM. Y REP. INST. ELECT. EDIF. "B", "C", "D", "E", "F" Y "H"; REP. SERV. SANIT., REP. PUERTAS, COL. PISO CERÁMICO EDIF. "B", "C" Y "D"; REHAB. PUERTAS EDIF. "E" Y "H" Y REUB. ACC. SECUNDARIO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202500082 | N | 0 | 0 | 378 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:SIERRA DE LA ENCANTADA SN,LOS MONTES,PIEDRAS NEGRAS, lon:-100.5441463, lat:28.7145176}} | 2020-09-18 | 2020-12-16 | 1990224.26 | 1990224.26 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792675 | Proyecto de inversión | 2000942.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000942.38, modificado:2000942.38}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE DIAZ ORDAZ.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIF. "A", "B", "C", "D" Y "E" Y SUST. PARCIAL DE BARDA LADO NORTE. (MURO CONTENSIÓN) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202500071 | N | 0 | 0 | 271 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:BRESS E INDEPENDENCIA SN,CENTRAL,PIEDRAS NEGRAS, lon:-100.544948, lat:28.6932294}} | 2020-09-02 | 2020-11-30 | 2000942.38 | 2000942.38 | 600282.71 | 600282.71 | 600282.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711757 | Proyecto de inversión | 2037255 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2037255.0, modificado:2037255.0}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA GENERAL NICOLAS BRAVO.- SUST. DE LOSA Y 4 COLUMNAS, DE PUERTAS Y CANCELERIA PARCIAL, PINTURA A ESTRUCTURA METALICA DE EDIF. "B" Y CONSTRUCCIÓN DE CONTRABARDA LADO ORIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201700142 | N | 0 | 0 | 354 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:NIÑOS HEROES,ZONA CENTRO,MATAMOROS, lon:-103.2285665, lat:25.527978}} | 2020-08-08 | 2020-10-16 | 1851547.21 | 1851547.21 | 721987.37 | 721987.37 | 721987.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711803 | Proyecto de inversión | 2301491 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2301491.0, modificado:2301491.0}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA SIN NOMBRE.- CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000131 | N | 0 | 0 | 87 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MISION SAN ALBERTO Y MISION SAN ANDRES,MISION CERRITOS,SALTILLO, lon:-101.0053, lat:25.4311635}} | 2020-07-03 | 2020-10-31 | 1972005.21 | 1972005.21 | 863363.65 | 863363.65 | 863363.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711831 | Proyecto de inversión | 2321554 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2321554.0, modificado:2321554.0}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.T. MAGDALENA MONDRAGON AGUIRRE.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500111 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:,,TORREON, lon:-103.442, lat:25.5444}} | 2020-06-27 | 2020-08-25 | 2263625.88 | 2263625.88 | 1004889.56 | 1004889.56 | 1004889.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792690 | Proyecto de inversión | 233995.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233995.44, modificado:233995.44}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN EDIFICIOS "A", "E", "J" Y "D" (DIRECCIÓN, BILBIOTECA, COCINA-COMEDOR Y BODEGA) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203300059 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CALLE CONCORDIA S/N,,SAN PEDRO, lon:-103.121831, lat:25.780043}} | 2020-08-03 | 2020-09-01 | 233995.44 | 233995.44 | 198869.72 | 198869.72 | 198869.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711824 | Proyecto de inversión | 2445695 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2445695.0, modificado:2445695.0}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA MANUEL ACUÑA.- CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR (DEMOLICIÓN DE EDIFICIO "D") | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203300053 | N | 0 | 0 | 377 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:LEANDRO VALLE NUM. 140,ZONA CENTRO,SAN PEDRO, lon:-102.9869971, lat:25.7546423}} | 2020-07-03 | 2020-10-15 | 2370007.59 | 2370007.59 | 1075617.97 | 1075617.97 | 1075617.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711776 | Proyecto de inversión | 2468667 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2468667.0, modificado:2468667.0}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA MARTHA ELIDA FLORES CEPEDA.- SUSTITUCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202700062 | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AV. DE LOS ARROYOS NORTE,MANANTIALES DEL VALLE SECTOR III,RAMOS ARIZPE, lon:-100.9339596, lat:25.5138427}} | 2020-06-26 | 2020-10-23 | 2271062.67 | 2271062.67 | 681318.8 | 681318.8 | 681318.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711811 | Proyecto de inversión | 2661003.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2661003.08, modificado:2661003.08}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS FRANCISCA PEÑA RAMOS.- SUSTITUCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN-SERVICIOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000144 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:SANTA MARIA NUM. 235,SANTA CRISTINA,SALTILLO, lon:-100.9075802, lat:25.4481155}} | 2020-07-03 | 2020-10-31 | 2321414.03 | 2321414.03 | 860710.02 | 860710.02 | 860710.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711852 | Proyecto de inversión | 2674409 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2674409.0, modificado:2674409.0}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS LOS INSURGENTES DEL BICENTENARIO.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN-SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500082 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:LA CORTINA (reubicación),LA CORTINA (reubicación),TORREÓN, lon:-103.364055, lat:25.556424}} | 2020-06-17 | 2020-09-14 | 2585289.94 | 2585289.94 | 775586.98 | 775586.98 | 775586.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711857 | Proyecto de inversión | 2725821.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2725821.75, modificado:2725821.75}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 2 JONAS SALK.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS LACTANTES, ANDADOR TECHADO Y OBRA EXTERIOR (BARDA COLINDANTE LADO PONIENTE). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500218 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:JUAN FRANCISCO EALY ORTIZ,COL. ABASTOS,TORREÓN, lon:-103.418891, lat:25.551464}} | 2020-08-07 | 2020-10-16 | 2637761.83 | 2637761.83 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200101703720 | Proyecto de inversión | 2777218.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2777218.38, modificado:2751072.08}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO DE URDIÑOLA.- SUSTITUCIÓN PARCIAL DE BARDA (LADOS NORTE, SUR Y PONIENTE), SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE DEL EDIFICIO "D", SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS Y RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000049 | N | 0 | 0 | 408 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DIEGO RAMÓN S/N,FRACC. URDIÑOLA,SALTILLO,SALTILLO,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.9802825, lat:25.4191535}} | 2020-05-30 | 2020-08-28 | 2751072.08 | 2751072.08 | 2751072.08 | 2751072.08 | 2751072.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711818 | Proyecto de inversión | 2785394.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2785394.11, modificado:2785394.11}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.G. FORTUNATO GUTIERREZ CRUZ.- REHABILITACION GENERAL (1a. ETAPA) DE: 1 AULA EN PASILLO 2, 3 AULAS EN PASILLO 3, 4 AULAS EN PASILLO 4 Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203200029 | N | 0 | 0 | 666 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:BOULEVARD LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS - SN,INDEPENDENCIA,SAN JUAN DE SABINAS, lon:-101.2092272, lat:27.9385236}} | 2020-07-19 | 2020-10-16 | 2625025.26 | 2625025.26 | 787507.58 | 787507.58 | 787507.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711830 | Proyecto de inversión | 2914778.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2914778.13, modificado:2914778.13}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.T. NO. 99 JOAQUIN SANCHEZ MATAMOROS.- CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS Y ESCALERA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500073 | N | 0 | 0 | 142 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CIRCUITO SANTA FE,LOMA REAL V,SAN PEDRO, lon:-103.442, lat:25.5444}} | 2020-06-24 | 2020-09-21 | 2662034.38 | 2662034.38 | 981744.9 | 981744.9 | 981744.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792679 | Proyecto de inversión | 2917160 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2917160.0, modificado:2917160.0}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS ZULEMA RODRIGUEZ CHARLES.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, CIMENTACIÓN DE AULA DE USOS MULTIPLES Y OBRA EXTERIOR (RAMPAS Y ESCALINATAS). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202700085 | N | 0 | 0 | 133 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:LOMA CENTRAL 1132,FRACC. EL ESCORIAL II,RAMOS ARIZPE, lon:-100.958476, lat:25.5514607}} | 2020-10-10 | 2020-12-18 | 2917160 | 2917160 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792692 | Proyecto de inversión | 298543.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298543.5, modificado:298543.5}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA ANTONIA SOLIS AMARO.- SUSTITUCIÓN PARCIAL DE BARDA LADO ORIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500236 | N | 0 | 0 | 417 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:LAS JOYAS S/N,RESIDENCIAL DEL NORTE,TORREÓN, lon:-103.3803115, lat:25.5166939}} | 2020-09-07 | 2020-11-20 | 298543.5 | 298543.5 | 89563.05 | 89563.05 | 89563.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792670 | Proyecto de inversión | 305393.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305393.06, modificado:305393.06}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS LUISA GONZALEZ LOBO.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA EN EDIF. "A" Y "B" Y AULA ATIPICA, RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201800063 | N | 0 | 0 | 94 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:FRANCISCO JAVIER MINA #101,VILLAS DE SANTA ANA,MONCLOVA, lon:-101.3985903, lat:26.9595815}} | 2020-08-11 | 2020-10-09 | 305393.06 | 305393.06 | 91617.92 | 91617.92 | 91617.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711845 | Proyecto de inversión | 3131952 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3131952.0, modificado:3131952.0}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA DR. JONAS E. SALK.- SUST. DE IMPERM., SUST. PARCIAL DE CANCELERÍA, PUERTAS Y PINTURA Y REP. DE INST. ELECT. DE EDIFICIO "A". SUST. DE IMPERM., CANCELERÍA, PUERTAS, PINTURA Y REP. DE INST. ELECT. DE EDIFICIO "B", BEBEDEROS Y RED ELECT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500234 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:MORELOS Y VIENTO LIBRE SN,CERRO DE LA CRUZ,TORREÓN, lon:-103.472134, lat:25.5373347}} | 2020-08-08 | 2020-10-16 | 2938323.35 | 2938323.35 | 881497 | 881497 | 881497 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711795 | Proyecto de inversión | 3540867.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3540867.56, modificado:3540867.56}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN.- CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000111 | N | 0 | 0 | 216 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:COLINAS DE SANTIAGO,COLINAS DE SANTIAGO,SALTILLO, lon:-101.0053, lat:25.4311635}} | 2020-06-03 | 2020-10-09 | 3498018.94 | 3498018.94 | 2691427.3 | 2691427.3 | 2691427.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200101703726 | Proyecto de inversión | 3600567 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600567.0, modificado:3470280.16}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIF. "A" Y "B", REPARACIÓN DE SERV. SANIT. Y SUSTITUCIÓN DE TINACOS EN EDIF. "B" Y SUSTITUCIÓN DE BARDA PERIMETRAL. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 200300022 | N | 0 | 0 | 403 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:INDEPENDENCIA NUM. 402,COL. ZONA CENTRO,ALLENDE,ALLENDE,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.8463704, lat:28.3392324}} | 2020-05-30 | 2020-08-28 | 3470280.16 | 3470280.16 | 3470280.16 | 3470280.16 | 3470280.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711854 | Proyecto de inversión | 3879950.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3879950.06, modificado:3879950.06}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN.- CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500115 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:QUINTA LOS NOGALES,QUINTA LOS NOGALES,TORREÓN, lon:-103.442, lat:25.5444}} | 2020-07-03 | 2020-11-14 | 3777891.63 | 3777891.63 | 1410615.64 | 1410615.64 | 1410615.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711774 | Proyecto de inversión | 432417.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432417.21, modificado:432417.21}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS ANDRES S. VIESCA.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202700058 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AV. DE LOS ARROYOS NORTE NUM. 2186,MANANTIALES DEL VALLE SECTOR III,RAMOS ARIZPE, lon:-100.9329483, lat:25.5119782}} | 2020-06-05 | 2020-07-19 | 406111.65 | 406111.65 | 121833.5 | 121833.5 | 121833.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711856 | Proyecto de inversión | 447480 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447480.0, modificado:447480.0}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA GRAL. VICENTE GUERRERO.- SUST. DE IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE EDIFICIO "A" Y SUST. DE IMPERMEABILIZACIÓN, CANCELERÍA, REPARACIÓN DE PROTECCIONES Y DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIO "E". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500208 | N | 0 | 0 | 435 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:LAGO DE TEXCOCO S/N,CARMEN ROMANO,TORREÓN, lon:-103.3871858, lat:25.5271639}} | 2020-07-30 | 2020-09-29 | 412998.35 | 412998.35 | 123899.51 | 123899.51 | 123899.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792695 | Proyecto de inversión | 453798 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453798.0, modificado:453798.0}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA VEINTE DE NOVIEMBRE.- SUSTITUCIÓN DE TECHUMBRE MULTYPANEL DE 2 AULAS Y SUSTITUCIÓN DE MURO LATERAL. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 38 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203800032 | N | 0 | 0 | 331 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:CALLE MATAMOROS ORIENTE NO. 501,COL. ZONA CENTRO,ZARAGOZA, lon:-100.9134926, lat:28.4910561}} | 2020-10-23 | 2020-12-06 | 453798 | 453798 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792671 | Proyecto de inversión | 454124 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454124.0, modificado:454124.0}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA JUAN ANTONIO DE LA FUENTE.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA, REPARACIÓN DE INST. ELECT. EN EDIF. "B", REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y DEMOLICIÓN DE EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202400053 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:0, direccion:CONOCIDO,,PARRAS, lon:-101.951189, lat:25.6524239}} | 2020-10-06 | 2020-11-24 | 454124 | 454124 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792650 | Proyecto de inversión | 464169.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464169.65, modificado:464169.65}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS.- REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS, SUST. DE IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA, PISO CERAMICO Y CANCELERIA Y REPARACIÓN DE INST. ELECT. DE EDIF. "C". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 200100037 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA,ABASOLO,ABASOLO, lon:-101.4252299, lat:27.1822419}} | 2020-09-09 | 2020-12-07 | 464169.65 | 464169.65 | 139250.9 | 139250.9 | 139250.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792684 | Proyecto de inversión | 471447.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471447.2, modificado:471447.2}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGÓN.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000157 | N | 0 | 0 | 164 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:VENUSTIANO CARRANZA NUM. 431,COL. 23 DE NOVIEMBRE,SALTILLO, lon:-101.026085, lat:25.383879}} | 2020-08-03 | 2020-10-16 | 471447.2 | 471447.2 | 141434.16 | 141434.16 | 141434.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711848 | Proyecto de inversión | 473872.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473872.39, modificado:473872.39}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS CARLOS ESPINOZA ROMERO.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500071 | N | 0 | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:LA FIOLITA,JOYAS DE ORIENTE,TORREÓN, lon:-103.327191, lat:25.5495199}} | 2020-06-17 | 2020-08-15 | 431492.79 | 431492.79 | 319198.92 | 319198.92 | 319198.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711792 | Proyecto de inversión | 489970 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489970.0, modificado:489970.0}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS MORAIMA LUNA PEREZ.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000108 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CAÑON LAS ALAZANAS,NUEVO MIRASIERRA,SALTILLO, lon:-100.922352, lat:25.40647}} | 2020-06-19 | 2020-09-01 | 461037.07 | 461037.07 | 331427.36 | 331427.36 | 331427.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792659 | Proyecto de inversión | 493836.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493836.26, modificado:493836.26}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA MAESTRO RAFAEL RAMÍREZ.- SUST. DE IMPERMEAB. Y PINTURA EN EDIF. "B" Y "E"; REP. DEL SIST. ELÉCT. DE EDIF. "A" Y "E" Y DEMOLICIÓN DE EDIFICIO "C". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 14 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201400027 | N | 0 | 0 | 179 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:CARRETERA ZARAGOZA-ACUÑA KM 70,,JIMENEZ, lon:-100.903322, lat:29.024255}} | 2020-09-18 | 2020-12-16 | 493836.26 | 493836.26 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711772 | Proyecto de inversión | 493854 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493854.0, modificado:493854.0}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202700056 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE PALMAS 766,CACTUS,RAMOS ARIZPE, lon:-100.9339596, lat:25.5138427}} | 2020-06-26 | 2020-09-08 | 460578.28 | 460578.28 | 138173.48 | 138173.48 | 138173.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792651 | Proyecto de inversión | 495158.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495158.23, modificado:495158.23}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDÍN DE NIÑOS REPUBLICA.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 200200063 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:CALLE COLIMA 2310,FRACCIONAMIENTO SANTA ROSA,ACUÑA, lon:-100.9631861, lat:29.3057878}} | 2020-09-04 | 2020-12-02 | 495158.23 | 495158.23 | 148547.47 | 148547.47 | 148547.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711773 | Proyecto de inversión | 497937.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497937.96, modificado:497937.96}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS ROBERTO GOMEZ BOLAÑOZ.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202700057 | N | 0 | 0 | 174 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE PINO ALBAR SN,PARAJES DE LOS PINOS,RAMOS ARIZPE, lon:-100.9339596, lat:25.5138427}} | 2020-06-26 | 2020-09-08 | 463938.61 | 463938.61 | 139181.58 | 139181.58 | 139181.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792672 | Proyecto de inversión | 499285.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499285.15, modificado:499285.15}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS AQUILES SERDAN.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA, RED DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS "A" Y "B", REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS, RED ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202500068 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 804,EJIDO PIEDRAS NEGRAS,PIEDRAS NEGRAS, lon:-100.5670993, lat:28.7231278}} | 2020-08-11 | 2020-10-09 | 499285.15 | 499285.15 | 149785.55 | 149785.55 | 149785.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792693 | Proyecto de inversión | 5008680.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5008680.5, modificado:5008680.5}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | SUM. DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OBRAS DEL PROGR. DE INV. DE LA INFR. EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM 2020.- SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OBRAS DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM 2020. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 204500110 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:,,VARIOS, lon:-100.9769789, lat:25.4333}} | 2020-10-16 | 2020-12-14 | 5008680.5 | 5008680.5 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711794 | Proyecto de inversión | 503485 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503485.0, modificado:503485.0}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA JUAN ANTONIO DE LA FUENTE.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000110 | N | 0 | 0 | 366 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CAMPO MILITAR 6-F CARRETERA ZACATECAS KILOMETRO 7,UNIDAD HABITACIONAL MILITAR,SALTILLO, lon:-101.0119208, lat:25.3732147}} | 2020-06-26 | 2020-09-23 | 482802.51 | 482802.51 | 144840.74 | 144840.74 | 144840.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792667 | Proyecto de inversión | 504890.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504890.86, modificado:504890.86}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201800071 | N | 0 | 0 | 94 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:CALLE 42 NUM. 1501,COL. 21 DE MARZO,MONCLOVA, lon:-101.3876262, lat:26.9162945}} | 2020-09-18 | 2020-12-16 | 504890.86 | 504890.86 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792669 | Proyecto de inversión | 509726.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509726.91, modificado:509726.91}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA EL SOCORRO.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA, LAMPARAS Y SISTEMA ELECTRICO EN EDIFICIO "A" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201800064 | N | 0 | 0 | 401 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:OCAMPO 300,TELEFONISTAS,MONCLOVA, lon:-101.4278048, lat:26.9014126}} | 2020-08-11 | 2020-10-16 | 509726.91 | 509726.91 | 152918.07 | 152918.07 | 152918.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711798 | Proyecto de inversión | 516194.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516194.34, modificado:516194.34}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA CANDELARIO MEDRANO EGUIA.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000123 | N | 0 | 0 | 370 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:GETAFE,VALENCIA,SALTILLO, lon:-101.0053, lat:25.4311635}} | 2020-06-26 | 2020-09-23 | 472167.37 | 472167.37 | 444847.44 | 444847.44 | 444847.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711841 | Proyecto de inversión | 519140.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519140.57, modificado:519140.57}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500080 | N | 0 | 0 | 290 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:JAIME TORRES BODET,VILLAS SAN AGUSTIN,TORREÓN, lon:-103.361952, lat:25.584805}} | 2020-06-17 | 2020-09-14 | 474090.09 | 474090.09 | 142227.03 | 142227.03 | 142227.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792683 | Proyecto de inversión | 521040.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521040.55, modificado:521040.55}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS JOSÉ GARCÍA RODRÍGUEZ.- SUST. DE IMPERMEABILIZACIÓN Y REP. DEL SIST. ELÉCTRICO DE EDIF. "A" Y "B" Y CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE DESAGUE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000319 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:PRIVADA DOS # 638-25,JARDIN ORIENTE,SALTILLO, lon:-100.9814974, lat:25.4514695}} | 2020-09-18 | 2020-10-27 | 521040.55 | 521040.55 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711859 | Proyecto de inversión | 527591 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527591.0, modificado:527591.0}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA MANUEL ACUÑA.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500220 | N | 0 | 0 | 183 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:HACIENDA DE XALPA S/N,EX HACIENDA LA PERLA,TORREÓN, lon:-103.341276, lat:25.495284}} | 2020-08-05 | 2020-10-03 | 503613.1 | 503613.1 | 151083.93 | 151083.93 | 151083.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711793 | Proyecto de inversión | 530655 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530655.0, modificado:530655.0}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA ARMANDO FUENTES AGUIRRE "CATÓN".- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000109 | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AGUILA,NUEVO MIRASIERRA TERCERA ETAPA,SALTILLO, lon:-101.0053, lat:25.4311635}} | 2020-06-19 | 2020-09-16 | 501263.13 | 501263.13 | 359056.84 | 359056.84 | 359056.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711782 | Proyecto de inversión | 535766.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535766.69, modificado:535766.69}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.T. NO. 12 VICENTE VALDES VALDES.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000106 | N | 0 | 0 | 253 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:294, direccion:CATARINO GARCIA B. S/N,DERRAMADERO,SALTILLO, lon:-101.2843837, lat:25.2905915}} | 2020-06-26 | 2020-09-08 | 502559.72 | 502559.72 | 150767.91 | 150767.91 | 150767.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711769 | Proyecto de inversión | 536000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536000.0, modificado:536000.0}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202500044 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PRINCIPE HARRY-REINA SOFIA NUM.1704,VILLAREAL,PIEDRAS NEGRAS, lon:-100.5344656, lat:28.6807524}} | 2020-07-03 | 2020-09-16 | 487924.58 | 487924.58 | 146377.37 | 146377.37 | 146377.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711799 | Proyecto de inversión | 537764 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537764.0, modificado:537764.0}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000124 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:VICTOR JESUS VAZQUEZ - SN,NUEVO ATARDECER,SALTILLO, lon:-101.0053, lat:25.4311635}} | 2020-06-07 | 2020-08-05 | 537764 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA A PETICIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA DEL ESTADO., trimestre:3.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2020-10-15}} | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711813 | Proyecto de inversión | 542028 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542028.0, modificado:542028.0}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA FORD 171 ELOY DEWEY SAAVEDRA.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000151 | N | 0 | 0 | 357 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:GALATAS 434,EL SALVADOR,SALTILLO, lon:-100.9633083, lat:25.3941457}} | 2020-08-07 | 2020-10-05 | 521169.52 | 521169.52 | 156350.86 | 156350.86 | 156350.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711761 | Proyecto de inversión | 543290.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543290.89, modificado:543290.89}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS MAURILIO P. NAÑEZ.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201800046 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:ALAMO CON JACARANDA SUR SN,AMPL. VISTA HERMOSA,MONCLOVA, lon:-101.3973046, lat:26.902947}} | 2020-06-17 | 2020-09-14 | 516083.51 | 516083.51 | 219874.52 | 219874.52 | 219874.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711851 | Proyecto de inversión | 545576.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545576.66, modificado:545576.66}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS ELENA GARRO.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500079 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:ESTOMATOLOGIA S/N,VILLAS UNIVERSIDAD OTE.,TORREÓN, lon:-103.314622, lat:25.5492475}} | 2020-06-24 | 2020-09-21 | 499763.14 | 499763.14 | 252647.01 | 252647.01 | 252647.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711812 | Proyecto de inversión | 554925 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554925.0, modificado:554925.0}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA MAHATMA GANDHI.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000149 | N | 0 | 0 | 323 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:SIERRA NEGRA,SIERRA BLANCA,SALTILLO, lon:-100.9021987, lat:25.413739}} | 2020-07-03 | 2020-08-31 | 541802.67 | 541802.67 | 325882.91 | 325882.91 | 325882.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711797 | Proyecto de inversión | 561528.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561528.84, modificado:561528.84}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000122 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE MESTEÑO S/N,HACIENDA NARRO,SALTILLO, lon:-101.0053, lat:25.4311635}} | 2020-06-19 | 2020-09-16 | 520991.14 | 520991.14 | 398630.05 | 398630.05 | 398630.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792688 | Proyecto de inversión | 564777.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564777.93, modificado:564777.93}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA.- SUSTITUCIÓN DE ANDADOR, SUSTITUCIÓN DE PISO CERAMICO, REFORZAMIENTO DE TRABE T-1 EN EDIFICIO "C". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000320 | N | 0 | 0 | 252 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:PABLO NERUDA S/N,LA MADRID,SALTILLO, lon:-100.9916658, lat:25.4018053}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 564777.93 | 564777.93 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711790 | Proyecto de inversión | 566532 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566532.0, modificado:566532.0}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS GABRIEL GARCIA MARQUEZ.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000103 | N | 0 | 0 | 191 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:GETAFE,VALENCIA,SALTILLO, lon:-101.0053, lat:25.4311635}} | 2020-06-17 | 2020-08-25 | 537943.72 | 537943.72 | 268959.45 | 268959.45 | 268959.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711832 | Proyecto de inversión | 567714 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567714.0, modificado:567714.0}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA EX. PDTE. LÁZARO CÁRDENAS.- SUSTITUCIÓN DE BARDA PARCIAL LADO ORIENTE (MURO-MALLA). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500231 | N | 0 | 0 | 192 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:183, direccion:CONOCIDO,EJIDO EL PERÚ,TORREON, lon:-103.3452167, lat:25.6017898}} | 2020-08-09 | 2020-10-07 | 527960 | 527960 | 158388 | 158388 | 158388 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792682 | Proyecto de inversión | 572368.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572368.82, modificado:572368.82}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.G. NO. 16 "EJERCITO MEXICANO".- TERMINACIÓN DE LA 1A. ETAPA DE EDIFICIO MULTIFUNCIONAL (LAMINADO). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000321 | N | 0 | 0 | 614 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:BLVD. PEDRO FIGUEROA,COL. RANCHO DE PEÑA,SALTILLO, lon:-100.9769789, lat:25.4698118}} | 2020-10-09 | 2020-11-27 | 572368.82 | 572368.82 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711809 | Proyecto de inversión | 574578 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574578.0, modificado:574578.0}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS ANTONIO CARDENAS RODRIGUEZ.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000141 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PERONES NUM. 367,TERESITAS,SALTILLO, lon:-101.0137319, lat:25.3664159}} | 2020-07-03 | 2020-10-01 | 534422.97 | 534422.97 | 342731.79 | 342731.79 | 342731.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792685 | Proyecto de inversión | 578957.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578957.09, modificado:578957.09}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS ANTONIO NARRO RODRIGUEZ.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA Y RAMPA). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000156 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CALLE SEIS S/N,FRACC. AUSTRALIA,SALTILLO, lon:-101.023933, lat:25.3918115}} | 2020-08-03 | 2020-10-16 | 578957.09 | 578957.09 | 173687.12 | 173687.12 | 173687.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711862 | Proyecto de inversión | 581160 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581160.0, modificado:581160.0}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA HUMBERTO RIVERA GOMEZ.- CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN DOBLE SENCILLA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500226 | N | 0 | 0 | 229 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PASEO DE LOS TABACHINES SN,JARDINES UNIVERSIDAD,TORREÓN, lon:-103.3196827, lat:25.5227801}} | 2020-08-05 | 2020-10-03 | 541807.81 | 541807.81 | 162542.34 | 162542.34 | 162542.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792662 | Proyecto de inversión | 581458.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581458.89, modificado:581458.89}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUARÉZ.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICIOS "A", "B", "C" Y "D" Y REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201700146 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:CONOCIDO,EJIDO BUEN ABRIGO,MATAMOROS, lon:-103.281616, lat:25.693542}} | 2020-09-09 | 2020-12-07 | 581458.89 | 581458.89 | 174437.67 | 174437.67 | 174437.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792673 | Proyecto de inversión | 584110.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584110.83, modificado:584110.83}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.- SUST. DE IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA Y REP. DE INST. ELECTRICAS EN EDIF. "A" Y "B", RED ELECTRICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202500076 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:AVENIDA PRESIDENTES SN,PRESIDENTES I,PIEDRAS NEGRAS, lon:-100.5201909, lat:28.6776357}} | 2020-09-11 | 2020-11-09 | 584110.83 | 584110.83 | 175233.25 | 175233.25 | 175233.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711796 | Proyecto de inversión | 595404 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595404.0, modificado:595404.0}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA JAVIER LOPEZ DEL BOSQUE.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000119 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:LA PILETA,HACIENDA NARRO,SALTILLO, lon:-101.0053, lat:25.4311635}} | 2020-06-19 | 2020-09-16 | 551125.88 | 551125.88 | 396665.14 | 396665.14 | 396665.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711805 | Proyecto de inversión | 596693 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596693.0, modificado:596693.0}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS MARIA ENRIQUETA CAMARILLO.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000133 | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:TENIENTE CORONEL JESUS ELIZONDO NUM. 210,EMILIANO ZAPATA,SALTILLO, lon:-100.9125347, lat:25.4474848}} | 2020-06-26 | 2020-08-24 | 574353.36 | 574353.36 | 295049.17 | 295049.17 | 295049.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792656 | Proyecto de inversión | 601060.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601060.99, modificado:601060.99}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201000030 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:PORFIRIO DIAZ NUM. 633,COL. OCCIDENTAL SUR,FRONTERA, lon:-101.4640034, lat:26.9202209}} | 2020-09-09 | 2020-12-07 | 601060.99 | 601060.99 | 180318.3 | 180318.3 | 180318.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711740 | Proyecto de inversión | 602215.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602215.13, modificado:602215.13}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS MARIA TERESA CABRERA RAMIREZ.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 200200041 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:GLADIOLA 305,EL NOGALAR,municipio, lon:-100.9607997, lat:29.315339}} | 2020-06-26 | 2020-09-23 | 570489.29 | 570489.29 | 364484.8 | 364484.8 | 364484.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711858 | Proyecto de inversión | 611089 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611089.0, modificado:611089.0}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA FERNANDO Y XAVIER GURZA ESCUDERO FORD 188.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500219 | N | 0 | 0 | 244 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:TINOS S/N,VALLE DEL NAZAS,TORREÓN, lon:-103.3596655, lat:25.5387468}} | 2020-08-07 | 2020-10-05 | 568750.84 | 568750.84 | 170625.25 | 170625.25 | 170625.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792678 | Proyecto de inversión | 620663.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620663.68, modificado:620663.68}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA RICARDO ALFONSO MEDINA RODRIGUEZ.- CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN DOBLE SENCILLA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202500069 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:REINA SOFIA 1706,VILLA REAL,PIEDRAS NEGRAS, lon:-100.5441463, lat:28.7145176}} | 2020-09-11 | 2020-12-09 | 620663.68 | 620663.68 | 186199.1 | 186199.1 | 186199.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792691 | Proyecto de inversión | 622691.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622691.24, modificado:622691.24}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS LAURA MÉNDEZ DE CUENCA.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR (REUBICACIÓN ACCESO SECUNDARIO). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500252 | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:CALLE DEL PEÑÓN S/N,COL. MONTE REAL,TORREÓN, lon:-103.3533997, lat:25.5073554}} | 2020-09-18 | 2020-12-16 | 622691.24 | 622691.24 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711758 | Proyecto de inversión | 631933 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631933.0, modificado:631933.0}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA JOSE SANTOS VALDES.- REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE TINACOS Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201700144 | N | 0 | 0 | 371 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CARRETERA A FILIPINAS KILOMETRO UNO,LAS CAROLINAS,MATAMOROS, lon:-103.2196937, lat:25.5210668}} | 2020-08-08 | 2020-10-06 | 568351.01 | 568351.01 | 170505.3 | 170505.3 | 170505.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711860 | Proyecto de inversión | 640074.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640074.37, modificado:640074.37}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA ROTARIO 100 AÑOS.- CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN DOBLE SENCILLA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500221 | N | 0 | 0 | 362 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:LAGO DEL OSO SN,ZARAGOZA SUR,TORREÓN, lon:-103.3780522, lat:25.4941872}} | 2020-08-07 | 2020-10-05 | 559840 | 559840 | 167952 | 167952 | 167952 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711863 | Proyecto de inversión | 642880 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642880.0, modificado:642880.0}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA JUAN FRANCISCO MANCINAS CASAS.- CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN DOBLE SENCILLA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500227 | N | 0 | 0 | 370 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:OKAYAMA ORIENTE SN,JOYAS DE TORREÓN,TORREÓN, lon:-103.324234, lat:25.544283}} | 2020-08-05 | 2020-10-03 | 599896.04 | 599896.04 | 179968.81 | 179968.81 | 179968.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711810 | Proyecto de inversión | 644009 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644009.0, modificado:644009.0}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS ZAPALINAME.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000142 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 35 NUM. 491,LOMAS DE ZAPALINAME,SALTILLO, lon:-100.9552589, lat:25.3921147}} | 2020-07-03 | 2020-10-01 | 574948.88 | 574948.88 | 263467.01 | 263467.01 | 263467.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711853 | Proyecto de inversión | 644097 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644097.0, modificado:644097.0}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA MARÍA GUADALUPE FLORES PALACIOS.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500102 | N | 0 | 0 | 283 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PASEO DE LOS SAUCES S/N,JOYAS DEL DESIERTO,TORREÓN, lon:-103.442, lat:25.5444}} | 2020-06-17 | 2020-08-15 | 617250.28 | 617250.28 | 257427.22 | 257427.22 | 257427.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711861 | Proyecto de inversión | 666478 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666478.0, modificado:666478.0}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA PROFRA. EVANGELINA VALDES DAVILA.- CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN DOBLE SENCILLA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500223 | N | 0 | 0 | 229 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CERRADA ISABEL SN,ANNA,TORREÓN, lon:-103.3686941, lat:25.601376}} | 2020-08-05 | 2020-10-03 | 637177.34 | 637177.34 | 191153.2 | 191153.2 | 191153.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711849 | Proyecto de inversión | 674344.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674344.02, modificado:674344.02}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS MARCOS MOSHINSKY BORODIANSKY.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500074 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CERRO VIEJO,LOMA REAL,TORREÓN, lon:-103.3313779, lat:25.5465773}} | 2020-06-17 | 2020-08-25 | 629727.9 | 629727.9 | 479269.66 | 479269.66 | 479269.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711814 | Proyecto de inversión | 679787 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679787.0, modificado:679787.0}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA SIN NOMBRE.- CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN DOBLE SENCILLA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000153 | N | 0 | 0 | 337 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CAÑÓN DE CARBONERA - SN,NUEVO TERESITAS,SALTILLO, lon:-101.0053, lat:25.4311635}} | 2020-08-08 | 2020-10-06 | 653570.63 | 653570.63 | 196071.19 | 196071.19 | 196071.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792687 | Proyecto de inversión | 682533.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682533.64, modificado:682533.64}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDÍN DE NIÑOS ESTELA VICTORIA BARRAGAN DE LA FUENTE.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000160 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:PRIVADA VENEZUELA 160,FRACC. LOMAS DEL REFUGIO,SALTILLO, lon:-101.0128905, lat:25.351228}} | 2020-09-18 | 2020-12-16 | 682533.64 | 682533.64 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711741 | Proyecto de inversión | 689756 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689756.0, modificado:689756.0}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES.- SUST. DE IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE EDIF. "A" Y "B" Y SUST. DE TINACOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 200200060 | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AGUA PRIETA 1890,28 DE JUNIO,ACUÑA, lon:-100.9438638, lat:29.3088911}} | 2020-07-30 | 2020-09-29 | 604498.67 | 604498.67 | 288268.59 | 288268.59 | 288268.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711825 | Proyecto de inversión | 693771.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693771.22, modificado:693771.22}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIO "A", REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACIÓN DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203300057 | N | 0 | 0 | 289 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA NEGRETE,BARRIO SAN LUIS,SAN PEDRO, lon:-102.9863673, lat:25.7524928}} | 2020-08-05 | 2020-10-03 | 644998.28 | 644998.28 | 193499.48 | 193499.48 | 193499.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711801 | Proyecto de inversión | 708483 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708483.0, modificado:708483.0}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO RAMIREZ RODRIGUEZ.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000129 | N | 0 | 0 | 322 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MISION DE SAN ANDRES 794,MISION CERRITOS,SALTILLO, lon:-100.9037058, lat:25.4311635}} | 2020-07-03 | 2020-10-01 | 637962.3 | 637962.3 | 544354.16 | 544354.16 | 544354.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711808 | Proyecto de inversión | 748538 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748538.0, modificado:748538.0}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS ELVIRA LUNA MUÑOZ.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000140 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA 199,COLINAS DE SAN LORENZO,SALTILLO, lon:-101.0126889, lat:25.3578631}} | 2020-07-03 | 2020-10-16 | 648631.52 | 648631.52 | 388820.84 | 388820.84 | 388820.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792668 | Proyecto de inversión | 763354.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763354.46, modificado:763354.46}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE JORGE JAIME CONTRERAS MENDEZ.- SUSTITUCIÓN DE MURO MALLA POR MURO REJA LADO ORIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201800072 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:PRIVADA CHOPO 235,LA LOMA SUR,MONCLOVA, lon:-101.42023, lat:26.888902}} | 2020-09-18 | 2020-11-01 | 763354.46 | 763354.46 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792658 | Proyecto de inversión | 770136.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770136.96, modificado:770136.96}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN YAÑEZ.- SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACIÓN, PUERTAS, PINTURA Y REPARACIÓN DE INST. ELECTRICAS EN EDIFICIOS "A", "B-C", "D" Y REHABILITACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 14 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201400024 | N | 0 | 0 | 139 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:CALLE ITURBIDE SN,PUEBLO SAN CARLOS,JIMENEZ, lon:-100.9032563, lat:29.0264698}} | 2020-09-11 | 2020-12-09 | 770136.96 | 770136.96 | 231041.09 | 231041.09 | 231041.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711855 | Proyecto de inversión | 776725 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776725.0, modificado:776725.0}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA MARÍA GUADALUPE FLORES PALACIOS.- CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN DOBLE SENCILLA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500207 | N | 0 | 0 | 283 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LOS SAUCES SN,JOYAS DEL DESIERTO,TORREÓN, lon:-103.442, lat:25.5444}} | 2020-07-30 | 2020-09-29 | 742183.5 | 742183.5 | 305311.74 | 305311.74 | 305311.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792665 | Proyecto de inversión | 786259.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786259.9, modificado:786259.9}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS MARIA CONCEPCIÓN PAMANES DE CONTRERAS.- SUSTITUCIÓN DE LOSA, REFORZAMIENTO, CANCELERÍA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS E INST. ELECTRICAS DEL EDIF. "D" Y CONST. MURO DE ACOMETIDA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201700145 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:CONOCIDO,,MATAMOROS, lon:-103.2852892, lat:25.6969922}} | 2020-09-07 | 2020-12-05 | 786259.9 | 786259.9 | 235877.97 | 235877.97 | 235877.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711748 | Proyecto de inversión | 792947 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792947.0, modificado:792947.0}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.T. NO. 85 JESÚS MARTINEZ LARRAÑAGA.- REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN EDIFICIOS "F" Y "G", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, SUSTITUCIÓN DE PISO PARCIAL Y PINTURA EN EDIFICIO "G". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 200600029 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:ZACATECAS S/N,LIBERTAD,ARTEAGA, lon:-101.4191231, lat:26.7702037}} | 2020-08-08 | 2020-10-06 | 708923.83 | 708923.83 | 212677.15 | 212677.15 | 212677.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792653 | Proyecto de inversión | 81208.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81208.32, modificado:81208.32}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA DAVID G. BERLANGA.- SUSTITUCIÓN DE PISO EN PLAZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 200400038 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:ATENEO 112,BELLA UNION,ARTEAGA, lon:-100.816293, lat:25.433507}} | 2020-09-18 | 2020-12-01 | 81208.32 | 81208.32 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792680 | Proyecto de inversión | 818118.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818118.29, modificado:818118.29}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA SIN NOMBRE.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGOGICA, DIRECCIÓN DOBLE SENCILLA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202700079 | N | 0 | 0 | 303 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:PINO BLANCO S/N,PARAJES DE LOS PINOS,RAMOS ARIZPE, lon:-100.958476, lat:25.5514607}} | 2020-09-18 | 2020-12-31 | 818118.29 | 818118.29 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711789 | Proyecto de inversión | 820991.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820991.34, modificado:820991.34}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.G. NO. 20 DORA MADERO.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000102 | N | 0 | 0 | 466 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 11,GASPAR VALDES,SALTILLO, lon:-100.907495, lat:25.427035}} | 2020-06-17 | 2020-08-15 | 779722.77 | 779722.77 | 327295.58 | 327295.58 | 327295.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792654 | Proyecto de inversión | 822044.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:822044.06, modificado:822044.06}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS AMANDA GELACIO DE PEÑA.- ADECUACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA Y REP. DE INST. ELECTRICAS EN EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201000033 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:CALLE ALLENDE 625,OCCIDENTAL,FRONTERA, lon:-101.459103, lat:26.9343924}} | 2020-09-09 | 2020-12-07 | 822044.06 | 822044.06 | 246613.22 | 246613.22 | 246613.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792664 | Proyecto de inversión | 823657.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823657.37, modificado:823657.37}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA MANUEL N. OVIEDO.- SUSTITUCIÓN DE VOLADOS EN LOSAS DAÑADAS DE EDIFICIOS "B" Y "D" SUST. DE IMPERMEABILIZACIÓN Y REP. DE INST. ELECTRICAS DE EDIFICIOS "B", "C" Y "D". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201700147 | N | 0 | 0 | 245 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:EJIDO EL CAMBIO,,MATAMOROS, lon:-103.327207, lat:25.64219}} | 2020-09-09 | 2020-12-07 | 823657.37 | 823657.37 | 247097.21 | 247097.21 | 247097.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792674 | Proyecto de inversión | 824931.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824931.68, modificado:824931.68}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN.- REP. MENOR DE SERV. SANIT., SUST. DE IMPERMEABILIZACIÓN Y REP. DEL SIST. ELÉCTRICO DE EDIFICIOS "B" Y "C"; SUST. DE PISO CERÁMICO DE EDIFICIO "B" Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202500081 | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:SIERRA DE LOS LIRIOS SN,FRACCIONAMIENTO LOS MONTES,PIEDRAS NEGRAS, lon:-100.5500171, lat:28.7159265}} | 2020-09-18 | 2020-11-16 | 824931.68 | 824931.68 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711756 | Proyecto de inversión | 857183.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857183.18, modificado:857183.18}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI.- REP. MENOR DE S. S. EDIF "A", SUST. IMPERMEAB, CANCELERIA, PUERTAS Y REP. DE INST. ELECT. EDIF. "B", SUST. IMPERMEAB, PUERTAS, PINT. Y REP. DE SIST. ELECT. EDIF. "C" COLOC. IMPERMEAB. EDIF "E" Y CONST. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201700143 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:265, direccion:CONOCIDO,EJIDO LOS ANGELES,JIMENEZ, lon:-103.2810951, lat:25.6968152}} | 2020-08-08 | 2020-10-06 | 760356.25 | 760356.25 | 228106.88 | 228106.88 | 228106.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792676 | Proyecto de inversión | 875267.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875267.11, modificado:875267.11}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA JUAN M. MALDONADO.- ADEC. DE SERV. SANIT., COL. DE PISO CERÁMICO DE EDIF. "B" Y "C" Y RED ELÉCTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202500083 | N | 0 | 0 | 374 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:PROLONGACION EJE VIAL ROMAN CEPEDA 802,EJIDO PIEDRAS NEGRAS,PIEDRAS NEGRAS, lon:-100.568987, lat:28.7224054}} | 2020-09-18 | 2020-12-16 | 875267.11 | 875267.11 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792655 | Proyecto de inversión | 889606.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889606.92, modificado:889606.92}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS 21 DE MARZO.- SUST. DE IMPERMEAB, PINTURA Y REP. DE SIST. ELECTRICO EN EDIF. "A", "B" Y "C", SUST. DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERAMICO EDIF. "A" Y "B" Y SUST. DE BARDA LADO ORIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201000032 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:CALLE LA PAZ 507,BELLAVISTA,FRONTERA, lon:-101.444932, lat:26.920307}} | 2020-09-11 | 2020-12-09 | 889606.92 | 889606.92 | 266882.08 | 266882.08 | 266882.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711833 | Proyecto de inversión | 907973 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907973.0, modificado:907973.0}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA.- SUST. DE MUROS DAÑADOS Y PISO CERÁMICO EN EDIFICIO "B", DE IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIOS "A, B, C y D" Y MALLA EN LADOS SUR Y ORIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500209 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:JILGUEROS S/N,EJIDO ZARAGOZA II,TORREÓN, lon:-103.3558575, lat:25.5244905}} | 2020-07-30 | 2020-10-12 | 879363.38 | 879363.38 | 263809.01 | 263809.01 | 263809.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711850 | Proyecto de inversión | 910355.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910355.04, modificado:910355.04}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.G. NO. 17 CARLOS PELLICER.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y CUBIERTA DE ESCALERA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500075 | N | 0 | 0 | 287 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA BROMO,VILLAS UNIVERSIDAD OTE.,TORREÓN, lon:-103.310487, lat:25.548704}} | 2020-06-24 | 2020-08-22 | 799289.78 | 799289.78 | 239786.93 | 239786.93 | 239786.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792652 | Proyecto de inversión | 976987.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976987.04, modificado:976987.04}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDÍN DE NIÑOS VICENTE LOMBARDO TOLEDANO.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (CIMENT-ESP.) Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 200200062 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:CALLE PADRE MIER NO.1200,FRACC. ALTOS DE SANTA TERESA,ACUÑA, lon:-100.964513, lat:29.292983}} | 2020-09-04 | 2020-12-02 | 976987.04 | 976987.04 | 293096.11 | 293096.11 | 293096.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones