## Reporte final
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | año_proyecto | pp | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2020 | 3 | COA200201711829 | Proyecto de inversión | 1907650 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1907650.0, modificado:1907650.0}} | 2013 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA..- ADECUACIÓN DE TALLER A CAFETERÍA Y ADECUACIÓN DE EDIFICIO A SERVICIOS SANITARIOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203306144 | N | 0 | 0 | 847 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:572, direccion:SANTA TERESA,DOMICILIO CONOCIDO,SAN PEDRO, lon:-103.183, lat:25.7667}} | 2020-06-19 | 2020-09-16 | 1839630.92 | 1839630.92 | 506874.95 | 506874.95 | 506874.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180401502439 | Proyecto de inversión | 2159786 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2159786.0, modificado:2159786.0}} | 2015 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | GIMNASIO-AUDITORIO DEL CECYTEC - AGUJITA.- INSTALACIONES DE TABLEROS Y ACCESORIOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 183200044 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:14, direccion:CARRETERA 57.,INDEPENDENCIA,NUEVA ROSITA,SAN JUAN DE SABINAS,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-101.206662, lat:27.9395}} | 2018-11-15 | 2018-12-31 | 2087839.82 | 2087839.82 | 2087839.82 | 2087839.82 | 2087839.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA15170100853504 | Proyecto de inversión | 3283837 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3283837.0, modificado:3198262.77}} | 2015 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Cecytec Nueva Creación (La Jabonera).- Trabajos Complementarios A La 1a Etapa Del Edificio. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 173500020 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:-, lon:-103.441666, lat:25.544444}} | 2017-06-05 |  | 3198262.77 | 3198262.77 | 3198262.77 | 3198262.77 | 3198262.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301793006 | Proyecto de inversión | 3757140.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3757140.32, modificado:3757140.32}} | 2015 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA.- COMPONENTE IV) EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO ESPECIALIZADO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC15012S | N | 0 | 0 | 1741 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Nava Municipality, Coahuila, Mexico, lon:-100.7638814, lat:28.4212302}} | 2019-09-13 | 2020-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs5: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs6: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs7: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs8: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | COA190401601051 | Proyecto de inversión | 58498.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:58498.1, modificado:58498.1}} | 2015 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL.- COMPONENTE I) DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC15008S | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Zona Centro, 25700 Monclova, Coah., México, lon:-101.4197205, lat:26.8996199}} | 2019-12-09 | 2020-01-07 | 58498.1 | 58498.1 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA16170200884590 | Proyecto de inversión | 11520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.152E7, modificado:1.064018744E7}} | 2016 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Facultad De Sistemas (Edificio De Servicios Universitarios) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 1 | N | 0 | 0 | 384 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:-, lon:-100.849623, lat:25.450621}} | 2017-08-01 |  | 10640187.44 | 10640187.44 | 10640187.44 | 10640187.44 | 10640187.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:940.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401684877 | Proyecto de inversión | 1369572.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1369572.22, modificado:1369572.22}} | 2016 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA 4A. ETAPA.- COMPONENTE VII) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16081S | N | 0 | 0 | 1741 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Nava, Coah., México, lon:-100.7638814, lat:28.4212302}} | 2019-12-30 | 2020-09-24 | 1369572.22 | 1369572.22 | 410871.68 | 410871.68 | 410871.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA16180101073983 | Proyecto de inversión | 2403846 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2403846.0, modificado:2155759.06}} | 2016 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuela Normal Regional De Especialización.- C I) Sustitución De Falso Plafón (Parcial), Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio ""A Y C"", Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias, Aplic | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC16061S | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:-, lon:-101.0, lat:25.433333}} | 2018-04-02 |  | 2155759.06 | 2155759.06 | 2155759.06 | 2155759.06 | 2155759.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401684888 | Proyecto de inversión | 293794.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:293794.23, modificado:293794.23}} | 2016 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | ESCUELA NORMAL OFICIAL DORA MADERO.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16072S | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Zona Centro, 27980 Parras de la Fuente, Coah., México, lon:-102.1832854, lat:25.439826}} | 2019-11-25 | 2019-12-19 | 293794.23 | 293794.23 | 88138.27 | 88138.27 | 88138.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA16170200884594 | Proyecto de inversión | 5332800 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5332800.0, modificado:5332800.0}} | 2016 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Facultad De Ciencias Politicas | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 2 | N | 0 | 0 | 563 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:-, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2017-08-01 |  | 5259683.33 | 5301417.93 | 5259683.32 | 5259683.32 | 5237012.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3248.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA16170200884598 | Proyecto de inversión | 5940480 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5940480.0, modificado:5913236.13}} | 2016 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuela De Bachilleres Antonio Gutierrez Garza | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 1 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-100.931667, lat:29.324167}} | 2017-08-01 |  | 5913236.13 | 5913236.13 | 5913236.13 | 5913236.13 | 5913236.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:430.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA17170401046425 | Proyecto de inversión | 23897039 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.3897039E7, modificado:8472471.88}} | 2017 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Universidad Tecnológica De Saltillo.- Construcción De La 2a Etapa Del Edificio De Docencia 2 A (Conclusión). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 173000370 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:294, direccion:-, lon:-101.147527, lat:25.248926}} | 2018-01-16 |  | 8472471.88 | 8472471.88 | 8472471.88 | 8472471.88 | 8472471.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301793017 | Proyecto de inversión | 20736524.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.073652462E7, modificado:2.073652462E7}} | 2017 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA.- COMPONENTE I) EDIFICIO "G": CONSTRUCCIÓN DE PRIMER ETAPA UNIDAD DE DOCENCIA. COMPONENTE II) EDIFICIO "G": CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS; RED HIDRÁULICA; RED SANITARIA. COMPONENTE VIII) RED PLUVIAL. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17174S | N | 0 | 0 | 265 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO,EJ. SANTA TERESA,San Pedro, lon:-102.990774, lat:25.7577526}} | 2020-09-25 | 2021-05-22 | 20736524.62 | 20736524.62 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs5: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs6: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs7: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs8: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | COA17170200884586 | Proyecto de inversión | 22677120 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.267712E7, modificado:2.267712E7}} | 2017 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuela De Ciencias De La Salud (Enfermeria Y Nutricion) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 1 | N | 0 | 0 | 256 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2679.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:-, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2017-08-01 |  | 16008568.11 | 16121645.59 | 15116937.46 | 15116937.46 | 15047635.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2679.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301793001 | Proyecto de inversión | 2725639.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2725639.84, modificado:2725639.84}} | 2017 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CUIDAD ACUÑA.-SISTEMA MODULAR DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON RECUPERACIÓN PARA RIEGO DE ÁREAS VERDES. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17002S | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:CAMINO A LA UNIVERSIDAD NO 2175,JABALI-ZORRA,Acuña, lon:-100.927065, lat:29.3121046}} | 2020-01-07 | 2020-05-07 | 2725639.84 | 2725639.84 | 1913592.77 | 1913592.77 | 1913592.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs5: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs6: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs7: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs8: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | COA190401684943 | Proyecto de inversión | 3515700.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3515700.46, modificado:3515700.46}} | 2017 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA 5A. ETAPA.- COMPONENTE II) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17153S | N | 0 | 0 | 1741 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Nava, Coah., México, lon:-100.7638814, lat:28.4212302}} | 2019-12-30 | 2020-09-24 | 3515700.46 | 3515700.46 | 1054710.14 | 1054710.14 | 1054710.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180401502385 | Proyecto de inversión | 3637699 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3637699.0, modificado:3637699.0}} | 2017 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | COBAC ACUÑA.- CI) EDIF. "C" CONST. DE 1 A. DID. 3 E.E., 2 A. DID. 2.5 E.E. Y PREFECTURA 1 E.E., EN PLANTA ALTA, EN ESTRUCTURA U-2C; ESCALERA; RED ELÉCT. CII) RED HIDR. CIV) EDIF. "C" AIRE ACONDICIONADO. CVIII) PLAZAS Y ANDADORES; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17111M | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:BOULEVARD ALFREDO GARZA CHAPA 301,COLONIA ACOROS,CIUDAD ACUNA,ACUÑA,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.5554, lat:29.1927}} | 2019-02-12 | 2019-08-12 | 3574351.25 | 3574351.25 | 2705299.59 | 2705299.59 | 2705299.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180401502384 | Proyecto de inversión | 3748604 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3748604.0, modificado:3748604.0}} | 2017 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | CECYTEC RAMOS ARIZPE 2DA ETAPA.- CI) EDIFICIO "F": CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE MECATRÓNICA, EN ESTRUCTURA T-80. CII) RED HIDRÁULICA; RED SANITARIA. CVIII) RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17110M | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:BOULEVARD LAS AMERICAS N° 635,COLONIA VILLAS DE SANTA MARIA PARQUE INDUSTRIAL SANTA MARIA,RAMOS ARIZPE,RAMOS ARIZPE,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.5701, lat:25.3237}} | 2019-02-12 | 2019-08-12 | 3707927.59 | 3707927.59 | 3354947.92 | 3354947.92 | 3354947.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180401502386 | Proyecto de inversión | 6718750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6718750.0, modificado:6616139.78}} | 2017 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | COBAC PLANTEL CIUDAD NAZAS, TORREÓN (2DA. ETAPA).- CI) EDIF. "B" TRABAJOS ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA Y CANCELERÍA E INST. PARA LA CONST. PLANTA BAJA (TALLER OPERACIÓN PAQUETES DE CÓMPUTO 4 E.E., LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO 4 E.E. Y BODEGA 1 E.E.), PRIMER NIVEL (2 A. DID. 2.5 E.E. Y 2 A | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17112M | N | 0 | 0 | 562 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:FERNANDO AMILPA SN,FIDEL VELAZQUEZ CIUDAD NAZAS,TORREON,TORREÓN,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.263, lat:25.324}} | 2019-02-12 | 2019-09-12 | 6616139.78 | 6616139.78 | 6616139.78 | 6616139.78 | 6616139.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180301389833 | Proyecto de inversión | 100956098.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0095609843E8, modificado:1.0095609843E8}} | 2018 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA CONCLUSION DE EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA |  | N | 0 | 0 | 193 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3337.0, meta_modificada:3337.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA 57 ARTEAGA COAHUILA, lon:-100.849623, lat:25.450621}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 78690406.73 | 98073302.8 | 69129651.76 | 69129651.76 | 68847133.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2903.19}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180301389732 | Proyecto de inversión | 19230769.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.923076923E7, modificado:1.923076923E7}} | 2018 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS 3ERA ETAPA TORREON | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA |  | N | 0 | 0 | 563 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3248.0, meta_modificada:3248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BLVD. REVOLUCION 530 ORIENTE ZONA CENTRO C.P. 27000 TORREON, COAHUILA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 18486347.6 | 18493875.6 | 18486347.6 | 18486347.6 | 18474424.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3248.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180301389723 | Proyecto de inversión | 21581729.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.15817297E7, modificado:2.15817297E7}} | 2018 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | FACULTAD DE SISTEMAS CONCLUSION DE EDIFICIO DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA |  | N | 0 | 0 | 901 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:940.0, meta_modificada:940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA 57 ARTEAGA COAHUILA, lon:-100.849623, lat:25.450621}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 21458945.34 | 21458945.69 | 21458945.34 | 21458945.34 | 21444893.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:940.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180301389825 | Proyecto de inversión | 24038461.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.403846151E7, modificado:1.56329082E7}} | 2018 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | FACULTAD DE SISTEMAS PROYECTO DE SUSTENTABILIDAD | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA |  | N | 0 | 0 | 901 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:940.0, meta_modificada:940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA 57 ARTEAGA COAHUILA, lon:-100.849623, lat:25.450621}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 15632908.2 | 15632908.2 | 15632908.2 | 15632908.2 | 15632908.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:940.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401685011 | Proyecto de inversión | 17121908.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.712190853E7, modificado:1.712190853E7}} | 2018 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA 2A ETAPA.- COMPONENTE I) EDIFICIO "G": CONSTRUCCIÓN DE LA 2a ETAPA DEL EDIF. DE DOCENCIA (CONCLUSIÓN). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18037S | N | 0 | 0 | 1741 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Nava, Coah., México, lon:-100.7638814, lat:28.4212302}} | 2019-12-30 | 2020-09-24 | 17121908.53 | 17121908.53 | 5476500.58 | 5476500.58 | 5476500.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301793007 | Proyecto de inversión | 18567802.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.856780274E7, modificado:1.856780274E7}} | 2018 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAS COAHUILA.-COMPONENTE I) EDIFICIO "E": CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE LABORATORIO-TALLER; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "E": INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EN SERVICIOS SANITARIOS; RED HIDRÁULICA; RED SANITARIA; CISTERNA DE 20 M3; CASETA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18068S | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:0, direccion:20 DE NOVIEMBRE N 100,COL. JOSÉ E MADERO,Parras, lon:-102.1751563, lat:25.4463141}} | 2020-09-25 | 2021-01-07 | 18567802.74 | 18567802.74 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs5: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs6: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs7: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs8: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | COA200301793005 | Proyecto de inversión | 4456074.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4456074.36, modificado:4456074.36}} | 2018 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA REGION CENTRO DE COAHUILA-2DA ETAPA.-COMPONENTE I) EDIFICIO "C": APLICACIÓN DE PINTURA; EDIFICIO "D, F Y M": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA; EDIFICIO "E": ADECUACIÓN DE LABORATORIO; EDIFICIO "R": SUSTITUCIÓN DE LOSA EN TALLER ALMACÉN. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18062S | N | 0 | 0 | 2810 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:CALLE CARRETERA 57 KILOMETRO 14.5 MONCLOVA-SABINAS,EJIDAL DE SANTA ANA,Monclova, lon:-101.41666667, lat:26.90083333}} | 2020-08-28 | 2020-11-25 | 4456074.36 | 4456074.36 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs5: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs6: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs7: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs8: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | COA190101513183 | Proyecto de inversión | 1176939 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176939.0, modificado:1176937.04}} | 2019 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Mantenimiento General de los Edificios Principales y de atención a los Alumnos en cada una de las 3 unidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | 1 | N | 0 | 0 | 329 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Ingeniero José Cárdenas Valdez, Sin Nombre de Col 16, Saltillo, Coah., México, lon:-100.9791416, lat:25.437031}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1176937.04 | 1176937.04 | 1176937.04 | 1176937.04 | 1176937.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101513683 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3966646.28}} | 2019 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Esc. de Medicina US, 1era. Etapa de Construccion de aulas, cubiculos, sanitarios y puente en PA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | 5 | N | 0 | 0 | 597 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Calle Francisco Murguía SN-S FABRICAS EL CARMEN, Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México, lon:-101.01280689, lat:25.42697786}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 3966646.28 | 3966646.28 | 3966646.28 | 3966646.28 | 3966646.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:325.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401601130 | Proyecto de inversión | 402449.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402449.22, modificado:402449.22}} | 2019 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PIEDRAS NEGRAS.- REPARACIÓN FALSO PLAFÓN EN EDIF. DOCENCIA (VESTÍBULO); RELLENO ACCESO ESTACIONAMIENTO Y TERMINACIÓN CASETA VIGILANCIA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 192500115 | N | 0 | 0 | 192 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Zona Centro, 26000 Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5155501, lat:28.7022456}} | 2019-12-03 | 2020-01-01 | 402449.22 | 402449.22 | 201224.62 | 201224.62 | 201224.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401685020 | Proyecto de inversión | 701028.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701028.77, modificado:701028.77}} | 2019 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO.- TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL ESTUDIANTIL INTERIOR (APORTACIÓN ESTATAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 193000444 | N | 0 | 0 | 7016 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México, lon:-100.997658, lat:25.4202852}} | 2020-01-17 | 2020-03-16 | 627600.58 | 627600.58 | 469586.38 | 469586.38 | 469586.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101513701 | Proyecto de inversión | 7500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500000.0, modificado:6496170.92}} | 2019 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Fac. de Ing. Civil UT. Construccion de Area de Postgrado 1era. etapa | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | 6 | N | 0 | 0 | 391 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:México 40, Cd Universitaria, Torreón, Coah., México, lon:-103.33053589, lat:25.53345785}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 6496170.92 | 6496170.92 | 6496170.92 | 6496170.92 | 6496170.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711819 | Proyecto de inversión | 19947045 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9947045E7, modificado:1.9947045E7}} | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN CARBONÍFERA.- CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203200030 | N | 0 | 0 | 792 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CARRETERA 53 NVA. ROSITA-SAN JUAN DE SABINAS,KM...,CARRETERA 53 NVA. ROSITA-SAN JUAN DE SABINAS,KM...,SAN JUAN DE SABINAS, lon:-101.2146841, lat:27.9419892}} | 2020-08-08 | 2020-12-31 | 18679739.13 | 18679739.13 | 5603921.74 | 5603921.74 | 5603921.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201705004 | Proyecto de inversión | 1019134.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019134.41, modificado:1019134.41}} | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | BACH. AGUA NUEVA. Mantenimiento General de Auditorio, Aulas y Rehabilitación Eléctrica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 11 | N | 0 | 0 | 550 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4759.0, meta_modificada:4759.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calz. Bolívar 211, Ing Aníbal Flores Neira, 27846 San Pedro, Coah., México, lon:-102.99709439, lat:25.75770116}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 0 | 976835.62 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301793658 | Proyecto de inversión | 101999.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101999.96, modificado:101999.96}} | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | EMSAD-MAYRÁN.- MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 1 AULA DIDÁCTICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203300060 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:,,SAN PEDRO, lon:-102.8415757, lat:25.6720044}} | 2020-10-02 | 2020-10-31 | 101999.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200101700120 | Proyecto de inversión | 1116908 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1116908.0, modificado:1116908.0}} | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS EDIFICIOS PRINCIPALES Y DE ATENCION A LOS ALUMNOS EN LAS 3 UNIDADES | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 1 | N | 0 | 0 | 329 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Salvador González Lobo 145, República, 25280 Saltillo, Coah., México, lon:-100.9921968, lat:25.43969959}} | 2020-05-25 | 2020-12-31 | 744605.36 | 1101488.08 | 107069.47 | 107069.47 | 106607.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200101700217 | Proyecto de inversión | 1153846 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153846.0, modificado:1153846.0}} | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION Y HUMANIDADES. Mantenimiento | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | E10 | N | 0 | 0 | 367 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1860.0, meta_modificada:1860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Calle David Berlanga, Sin Nombre de Col 16, Saltillo, Coah., México, lon:-100.97609282, lat:25.42912893}} | 2020-03-02 | 2020-12-31 | 700945.58 | 1086702.71 | 535621.09 | 260320.69 | 260320.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1674.23}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200101700209 | Proyecto de inversión | 1153846 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153846.0, modificado:1153846.0}} | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | FACULTAD DE MEDICINA. Mantenimiento | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | E6 | N | 0 | 0 | 768 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9934.0, meta_modificada:9934.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Av Morelos 914, Primitivo Centro, Torreón, Coah., México, lon:-103.45905662, lat:25.53941151}} | 2020-03-02 | 2020-12-31 | 1109414.87 | 1109449.58 | 1109414.88 | 1109414.88 | 1090774.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9934.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200101700203 | Proyecto de inversión | 1153846 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153846.0, modificado:1153846.0}} | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | ESCUELA DE SISTEMAS. Mantenimiento | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | E2 | N | 0 | 0 | 322 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2050.0, meta_modificada:2050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:México 2 3251, Los Reales, 26235 Cd Acuña, Coah., México, lon:-100.98250866, lat:29.33777754}} | 2020-03-02 | 2020-12-31 | 1085914.49 | 1089995.93 | 1085914.49 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2050.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200101700206 | Proyecto de inversión | 1153846 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153846.0, modificado:1153846.0}} | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNIDAD. Mantenimiento | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COHUILA | E4 | N | 0 | 0 | 698 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1920.0, meta_modificada:1920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Nardos 55, Ejido el Águila, 27410 Torreón, Coah., México, lon:-103.3311367, lat:25.53078586}} | 2020-03-17 | 2020-12-31 | 327390.09 | 1091300.31 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200101700210 | Proyecto de inversión | 1153846 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153846.0, modificado:1153846.0}} | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | ESCUELA DE ADMINISTRACION. Mantenimeinto | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | E7 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1197.0, meta_modificada:1197.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Nilo 1206, Lic Eliseo Mendoza Berrueto, 27811 San Pedro, Coah., México, lon:-102.9714632, lat:25.76889984}} | 2020-03-09 | 2020-12-31 | 1090110.27 | 1090111.44 | 1090110.27 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1197.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200101700223 | Proyecto de inversión | 1153846 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153846.0, modificado:1153846.0}} | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | FACULTAD DE MEDICINA. Mantenimiento | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | E13 | N | 0 | 0 | 658 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:4587.0, meta_modificada:4587.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Calle Francisco Murguía SN-S FABRICAS EL CARMEN, Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México, lon:-101.01302147, lat:25.42699724}} | 2020-03-02 | 2020-12-31 | 914663.76 | 1099807.63 | 835316.38 | 835316.38 | 831715.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:4587.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200101700204 | Proyecto de inversión | 1153846 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153846.0, modificado:1153846.0}} | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | FACULTAD DE METALURGIA. Mantenimiento | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | E3 | N | 0 | 0 | 410 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3180.0, meta_modificada:3180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Blvd Harold R. Pape 2302, Residencial San Lorenzo, Monclova, Coah., México, lon:-101.4133358, lat:26.94609735}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 979129.42 | 1049887.7 | 948804.7 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3021.52}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200101700207 | Proyecto de inversión | 1153846 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153846.0, modificado:1153846.0}} | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL. Mantenimiento | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | E5 | N | 0 | 0 | 479 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2988.0, meta_modificada:2988.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Nardos 55, Ejido el Águila, 27410 Torreón, Coah., México, lon:-103.33122253, lat:25.53066969}} | 2020-03-17 | 2020-12-31 | 937088.8 | 1099855.57 | 867331.63 | 867331.63 | 757255.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2988.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200101700213 | Proyecto de inversión | 1153846 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153846.0, modificado:1153846.0}} | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | FACULTAD DE ARQUITECTURA. Mantenimiento | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | E8 | N | 0 | 0 | 312 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2027.0, meta_modificada:2027.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Nardos 55, Ejido el Águila, 27410 Torreón, Coah., México, lon:-103.33087921, lat:25.53128929}} | 2020-05-11 | 2020-12-31 | 317120.97 | 1057069.89 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1581.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200101700222 | Proyecto de inversión | 1153846 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153846.0, modificado:1153846.0}} | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | FACULTAD DE ODONTOLOGIA. Mantenimiento | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | E12 | N | 0 | 0 | 460 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4325.0, meta_modificada:4325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Dra. Cuquita Cepeda de Dávila 330, Satélite Sur 3er Sector, Saltillo, Coah., México, lon:-101.02490902, lat:25.45125747}} | 2020-03-02 | 2020-12-31 | 901482.82 | 1086166.26 | 822332.77 | 822332.77 | 818788.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4325.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200101700215 | Proyecto de inversión | 1153846 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153846.0, modificado:1153846.0}} | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | FACULTAD DE JURISPRUDENCIA. Mantenimiento | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | E9 | N | 0 | 0 | 632 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5320.0, meta_modificada:5320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Sonora, República, 25280 Saltillo, Coah., México, lon:-100.99083424, lat:25.44127881}} | 2020-03-16 | 2020-12-31 | 329992.89 | 1099976.31 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2660.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200101700219 | Proyecto de inversión | 1153846 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153846.0, modificado:1153846.0}} | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION. Mantenimiento | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | E11 | N | 0 | 0 | 347 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3566.0, meta_modificada:3566.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:La Villa 259, Villas de San Lorenzo, 25092 Saltillo, Coah., México, lon:-101.01036072, lat:25.37555405}} | 2020-03-02 | 2020-12-31 | 879481.88 | 1088962.97 | 789704.27 | 789704.27 | 786300.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3495.48}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200101700202 | Proyecto de inversión | 1153848 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153848.0, modificado:1153848.0}} | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA. Mantenimiento | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | E1 | N | 0 | 0 | 875 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6239.0, meta_modificada:6239.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Barranquilla 706, Guadalupe, 25750 Monclova, Coah., México, lon:-101.4308238, lat:26.91583266}} | 2020-03-02 | 2020-12-31 | 1076540.21 | 1077334.44 | 1076540.2 | 1076540.2 | 1071899.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6239.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792374 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | ESCUELA DE LICENCIATURA EN ENFERMERIA, CONST TECHUMBRE DE CANCHA DE BASQUETBOL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | E16 | N | 0 | 0 | 378 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:710.0, meta_modificada:710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle Monte Rosa 189, Valle Dorado, 27298 Torreón, Coah., México, lon:-103.41975689, lat:25.51233207}} | 2020-10-14 | 2020-12-31 | 0 | 1383276.82 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301793654 | Proyecto de inversión | 1703988.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1703988.69, modificado:1703988.69}} | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | COBAC "HERÓICO COLEGIO MILITAR".- CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA Y "SNACK". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202500084 | N | 0 | 0 | 340 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:AV. JUAN PABLO II S/N,FRACC. ACOROS,PIEDRAS NEGRAS, lon:-100.3123, lat:28.42}} | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 1703988.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301793653 | Proyecto de inversión | 1729361.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1729361.95, modificado:1729361.95}} | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | COBAC "CARMEN ELIZONDO DE ANCIRA".- CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201800122 | N | 0 | 0 | 454 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:AV. ORIENTE Y CALLE 34,AMPL. TIERRA Y LIBERTAD,MONCLOVA, lon:-101.41666667, lat:26.90083333}} | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 1729361.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200101700108 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1569875.97}} | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | FACULTAD DE DERECHO. CONSTRUCCIÓN DE CUBO DE ELEVADOR Y ELEVADOR PARA INCLUSIÓN EDUCATIVA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 7 | N | 0 | 0 | 1241 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Blvrd Revolución 12, Luis Echeverría Álvarez Sector Nte., 27220 Torreón, Coah., México, lon:-103.44460487, lat:25.53535531}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 1046583.98 | 1569875.97 | 286380.22 | 286380.22 | 285145.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792405 | Proyecto de inversión | 1878905 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1878905.0, modificado:1878905.0}} | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | FAC. DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES. Mtto a Edificio y Aire Acondicionado | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | E17 | N | 0 | 0 | 563 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5220.0, meta_modificada:5220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Braulio Hernández Aguirre, Cd Universitaria, Torreón, Coah., México, lon:-103.33034277, lat:25.52695205}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 0 | 1778995.49 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200101700110 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1971798.48}} | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | IIDIMU. 2DA ETAPA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 8 | N | 0 | 0 | 4500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:812.0, meta_modificada:812.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Valladolid 992, La Rosita, Amp la Rosita, 27258 Torreón, Coah., México, lon:-103.40263367, lat:25.50952405}} | 2020-05-04 | 2020-12-31 | 1314532.32 | 1971798.48 | 1045191.98 | 1045191.98 | 1040686.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:568.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792181 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | FACULTAD DE MEDICINA UT. Complemento de 2da Etapa de Lab de Simulación | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | E15 | N | 0 | 0 | 768 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:386.0, meta_modificada:386.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle Juan E. García 900, Segundo de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah., México, lon:-103.43800664, lat:25.53946959}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 0 | 1896030.68 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301793655 | Proyecto de inversión | 2228389.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228389.35, modificado:2228389.35}} | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | COBAC "RAMOS ARÍZPE".- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202700084 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:CALLE 5,JARDINES DE ANALCO,RAMOS ARIZPE, lon:-100.9495948, lat:25.5621956}} | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 2228389.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200101700105 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2467891.13}} | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS. 2DA ETAPA PLANTA PILOTO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 5 | N | 0 | 0 | 998 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Ing J.Cardenas Valdez S/N, República, 25280 Saltillo, Coah., México, lon:-100.99118829, lat:25.44200544}} | 2020-05-25 | 2020-11-27 | 1645260.75 | 2467891.13 | 1224358.19 | 1224358.19 | 1219080.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301793661 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD ACUÑA.- SISTEMA MODULAR DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON RECUPERACIÓN PARA RIEGO DE ÁREAS VERDES. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 200200065 | N | 0 | 0 | 413 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:CAMINO A LA UNIVERSIDAD N° 2175,JABALI-ZORRA,ACUÑA, lon:-100.9460671, lat:29.2978451}} | 2020-10-09 | 2020-12-07 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792138 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL, UT. Estacionamiento 2da Etapa | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | E14 | N | 0 | 0 | 479 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:614.0, meta_modificada:614.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Braulio Hernández Aguirre, Sin Nombre de Col 19, Torreón, Coah., México, lon:-103.33014965, lat:25.53144418}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 0 | 2783575.25 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200101700104 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD. 4TA ETAPA OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 4 | N | 0 | 0 | 376 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3652.0, meta_modificada:3652.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Fresnos 306, Villa Campestre, 26093 Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.54447174, lat:28.66287623}} | 2020-06-01 | 2020-11-27 | 2000000 | 2816560.83 | 769091.15 | 769091.15 | 765776.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1826.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301793659 | Proyecto de inversión | 323457.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323457.88, modificado:323457.88}} | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | CECyTEC BOQUILLAS DE LAS PERLAS.- EQUIPO PARA AULA DE USOS MÚLTIPLES. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203600076 | N | 0 | 0 | 222 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:0, direccion:,,VIESCA, lon:-103.2886334, lat:25.3296776}} | 2020-10-02 | 2020-11-10 | 323457.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301793660 | Proyecto de inversión | 325985.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325985.52, modificado:325985.52}} | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | CECyTEC VILLA UNIÓN.- EQUIPO PARA AULA DE USOS MÚLTIPLES. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203700026 | N | 0 | 0 | 247 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:GRAL. NARANJO 806,ZONA CENTRO,VILLA UNIÓN, lon:-100.721079, lat:28.222694}} | 2020-10-02 | 2020-11-10 | 325985.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301793652 | Proyecto de inversión | 326094.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326094.79, modificado:326094.79}} | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | CECyTEC SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS.- MOBILIARIO Y EQUIPO PARA AULA DE USOS MÚLTIPLES | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 200400037 | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:EULALIO GUTIÉRREZ S/N,,ARTEAGA, lon:-100.856746, lat:25.450342}} | 2020-10-02 | 2020-11-10 | 326094.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301793657 | Proyecto de inversión | 326096.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326096.88, modificado:326096.88}} | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | CECyTEC SAN JUAN DE SABINAS.- MOBILIARIO Y EQUIPO PARA AULA DE USOS MÚLTIPLES | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203200031 | N | 0 | 0 | 385 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:CARRET. MÚZQUIZ-ROSITA S/N,,SAN JUAN DE SABINAS, lon:-101.299275, lat:27.92239}} | 2020-10-02 | 2020-11-10 | 326096.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792124 | Proyecto de inversión | 362869.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362869.63, modificado:362869.63}} | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | BACH. LUIS DONALDO COLOSIO M. Rehabilitación del Sistema Eléctrico | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 14 | N | 0 | 0 | 504 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:867.0, meta_modificada:867.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle de los Estudiantes 109, Seccion 1, División del Nte., 26015 Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5252403, lat:28.71159695}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 0 | 333628.25 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200101700103 | Proyecto de inversión | 3800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800000.0, modificado:3060487.69}} | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | ESCUELA DE PSICOLOGIA Construcción de Centro de Servicio para prácticas profesionales y obra exterior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 3 | N | 0 | 0 | 183 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:521.0, meta_modificada:521.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Av. B. Fernández A. 700, Luis Echeverría Álvarez Sector Oriente, 27220 Torreón, Coah., México, lon:-103.44125748, lat:25.53477445}} | 2020-06-01 | 2020-11-16 | 2040325.13 | 3060487.69 | 560404.45 | 560404.45 | 557988.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792108 | Proyecto de inversión | 38324.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38324.38, modificado:38324.38}} | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | BACH. LUIS DONALDO COLOSIO M. Mantenimiento | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 13 | N | 0 | 0 | 504 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:422.5, meta_modificada:422.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle de los Estudiantes 109, Seccion 1, División del Nte., 26015 Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.52541733, lat:28.71176162}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 0 | 36034.24 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200101703737 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA.- EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA |  | N | 0 | 0 | 3092 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AV. IND. METALÚRGICA 2001,PARQUE INDUSTRIAL RAMOS ARIZPE,RAMOS ARIZPE,RAMOS ARIZPE,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.9474182, lat:25.5392799}} | 2020-06-15 | 2020-08-28 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE EL PROYECTO SE ENCUENTRA DUPLICADO Y SE DARÁ SEGUIMIENTO AL MISMO A TRAVÉS DEL FOLIO TMP_COA200301793662. , trimestre:3.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2020-10-15}} | {obs1: {observación:a solicitud de la ejecutora, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-15}, obs2: {observación:a solicitud de la ejecutora, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-15}, obs3: {observación:a solicitud de la ejecutora, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-15}, obs4: {observación:a solicitud de la ejecutora, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-15}}
2020 | 3 | COA200301793662 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA.- EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202700068 | N | 0 | 0 | 2879 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:AVENIDA IND. METALÚRGICA N° 2001,PARQUE INDUSTRIAL RAMOS ARIZPE,RAMOS ARIZPE, lon:-100.93353389, lat:25.55533083}} | 2020-10-01 | 2020-11-29 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301793663 | Proyecto de inversión | 4999999 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999999.0, modificado:4999999.0}} | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN CARBONÍFERA.- MOBILIARIO Y EQUIPO DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203200034 | N | 0 | 0 | 792 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:CARRETERA 53 NVA. ROSITA-SAN JUAN DE SABINAS,KM...,,SAN JUAN DE SABINAS, lon:-101.299275, lat:27.92239}} | 2020-10-13 | 2020-12-31 | 4999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200101700106 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:3022796.36}} | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | FACULTAD DE MEDICINA. 1ERA ETAPA CENTRO DE SIMULACION | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 6 | N | 0 | 0 | 658 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:368.0, meta_modificada:368.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle Torreón 2000, Villa Diamante, Torreón, Coah., México, lon:-103.34212303, lat:25.5389178}} | 2020-05-25 | 2020-11-27 | 2015197.57 | 3022796.36 | 833100.93 | 833100.93 | 171420.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711744 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD ACUÑA.- EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 200200052 | N | 0 | 0 | 413 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CAMINO A LA UNIVERSIDAD N° 2175,JABALI-ZORRA,ACUÑA, lon:-100.951, lat:29.3233}} | 2020-07-23 | 2020-09-05 | 4967326.85 | 4967326.85 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301793664 | Proyecto de inversión | 5099753.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5099753.77, modificado:5099753.77}} | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA..- EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203300054 | N | 0 | 0 | 847 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CALLE SIN NOMBRE S/N,,SAN PEDRO, lon:-102.8415757, lat:25.6720044}} | 2020-09-10 | 2020-12-08 | 4337719.52 | 4337719.52 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200101703776 | Proyecto de inversión | 5099753.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5099753.8, modificado:5099753.8}} | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA.- EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA |  | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:572, direccion:,,SAN PEDRO,SANTA TERESA,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.4189835, lat:25.54389}} | 2020-06-15 | 2020-08-28 | 5099753.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE EL PROYECTO SE ENCUENTRA DUPLICADO Y SE DARÁ SEGUIMIENTO AL MISMO A TRAVÉS DEL FOLIO TMP_COA200301793664 , trimestre:3.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2020-10-15}} | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301793656 | Proyecto de inversión | 531686.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531686.65, modificado:531686.65}} | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | SUBSISTEMA COBAC.- SUMINISTRO DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000327 | N | 0 | 0 | 900 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CALLE CHICHUAHUA N° 195,REPÚBLICA,SALTILLO, lon:-100.994675, lat:25.439181}} | 2020-11-05 | 2020-12-05 | 531686.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200101700200 | Proyecto de inversión | 597000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597000.0, modificado:597000.0}} | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | BACH. VENUSTIANO CARRANZA. Mantenimiento | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 11 | N | 0 | 0 | 1499 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10409.0, meta_modificada:10409.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 128, Villas la Merced, 27296 Torreón, Coah., México, lon:-103.39106798, lat:25.51037615}} | 2020-03-17 | 2020-12-31 | 571290.65 | 571291.35 | 571290.64 | 571290.64 | 568828.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10408.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200101700130 | Proyecto de inversión | 597000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597000.0, modificado:597000.0}} | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | BACH LUIS DONALDO COLOSIO. Mantenimeinto | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 3 | N | 0 | 0 | 504 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3228.74, meta_modificada:3228.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:De Los Maestros 814, Seccion 1, Guadalupe, Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.52779913, lat:28.71098532}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 570967.72 | 571186.55 | 570967.72 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3228.74}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200101700128 | Proyecto de inversión | 597000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597000.0, modificado:597000.0}} | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | INSTITUTO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES. Mantenimiento | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 2 | N | 0 | 0 | 731 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4879.68, meta_modificada:4879.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Dra. Cuquita Cepeda de Dávila 320A, Satélite Sur 3er Sector, 25113 Saltillo, Coah., México, lon:-101.02505922, lat:25.45048246}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 525717.47 | 562463.31 | 525717.47 | 525717.47 | 524301.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4879.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200101700192 | Proyecto de inversión | 597000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597000.0, modificado:597000.0}} | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | BACH. JAIME LOZANO BENAVIDES. Mantenimiento | 5 | Coahuila de Zaragoza | 3 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 4 | N | 0 | 0 | 261 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1432.0, meta_modificada:1432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:Calle Melchor Ocampo Sur 1205, Zona Centro, 26230 Allende, Coah., México, lon:-100.85856915, lat:28.35277153}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 170209.1 | 567363.66 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1361.21}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200101700194 | Proyecto de inversión | 597000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597000.0, modificado:597000.0}} | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | BACH. MARIANO NARVAEZ TV. Mantenimiento | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 6 | N | 0 | 0 | 928 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5964.0, meta_modificada:5964.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Sin Nombre de Col 9, Saltillo, Coah., México, lon:-100.9766078, lat:25.42843129}} | 2020-05-25 | 2020-12-31 | 168855.99 | 562853.3 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3876.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200101700127 | Proyecto de inversión | 597000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597000.0, modificado:597000.0}} | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | BACH. DR MARIANO NARVAEZ TM. Mantenimiento | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 1 | N | 0 | 0 | 1278 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2988.0, meta_modificada:2988.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Av. Prof. Severiano Urtega H, Sin Nombre de Col 16, Saltillo, Coah., México, lon:-100.97705841, lat:25.4277724}} | 2020-05-04 | 2020-12-31 | 246450.92 | 556422.99 | 113605.74 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2539.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200101700195 | Proyecto de inversión | 597000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597000.0, modificado:597000.0}} | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | BACH. AGUA NUEVA. Mantenimiento | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 7 | N | 0 | 0 | 550 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4759.0, meta_modificada:4759.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calz. Bolívar 147, Ing Aníbal Flores Neira, 27846 San Pedro, Coah., México, lon:-102.99725533, lat:25.75775914}} | 2020-05-25 | 2020-12-31 | 504552.65 | 551647.86 | 484368.99 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4759.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200101700196 | Proyecto de inversión | 597000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597000.0, modificado:597000.0}} | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | BACH. LADISLAO FARIAS CAMPOS. Mantenimiento | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 8 | N | 0 | 0 | 476 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2204.0, meta_modificada:2204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Blvd Harold R. Pape SN-S GAS DEL NORTE, Residencial San Lorenzo, Monclova, Coah., México, lon:-101.41385078, lat:26.94594432}} | 2020-03-23 | 2020-12-31 | 549248.4 | 551313.2 | 549248.4 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2204.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200101700198 | Proyecto de inversión | 597000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597000.0, modificado:597000.0}} | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | BACH. URBANO RIOJAS RENDON. Mantenimiento | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 9 | N | 0 | 0 | 664 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1935.0, meta_modificada:1935.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:México 57, Independencia, 26830 Nueva Rosita, Coah., México, lon:-101.20691299, lat:27.93982029}} | 2020-03-16 | 2020-12-31 | 566321.53 | 567116.91 | 566321.52 | 566321.52 | 563880.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1935.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200101700199 | Proyecto de inversión | 597000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597000.0, modificado:597000.0}} | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | BACH. JUAN AGUSTIN ESPONOZA. Mantenimiento | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 10 | N | 0 | 0 | 305 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1380.0, meta_modificada:1380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Ramos Arizpe 106, Zona Centro, 27980 Parras de la Fuente, Coah., México, lon:-102.18521118, lat:25.43830443}} | 2020-05-25 | 2020-12-31 | 549650.31 | 549685.72 | 549650.31 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1380.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200101700102 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 2da Etapa área de Posgrado | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 2 | N | 0 | 0 | 371 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Nardos 55, Ejido el Águila, 27410 Torreón, Coah., México, lon:-103.33173752, lat:25.53066969}} | 2020-05-05 | 2020-11-30 | 4000000 | 5547319.71 | 464968.34 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:245.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200101700193 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | BACH. VENUSTIANO CARRANZA EXT MATAMOROS. 2DA ETAPA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 5 | N | 0 | 0 | 178 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3355.0, meta_modificada:3355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Blvd. Sta. Cecilia 2808, Sta Cecilia, Matamoros, Coah., México, lon:-103.21434259, lat:25.53132801}} | 2020-03-10 | 2020-12-31 | 2623169.25 | 6439898.44 | 2449617.35 | 983172.02 | 983172.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2348.78}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200101703734 | Proyecto de inversión | 7599608 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7599608.0, modificado:7599608.0}} | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | NIVEL MEDIO SUPERIOR.- EQUIPAMIENTO DE VARIOS PLANTELES DEL SUBSISTEMA CECYTEC Y/O COBAC. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA |  | N | 0 | 0 | 760 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:,,SALTILLO,SALTILLO,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-101.0053024, lat:25.4232101}} | 2020-06-15 | 2020-08-28 | 7599608 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE EL PROYECTO SE ENCUENTRA DULICADO Y SE DARÁ SEGUIMIENTO AL MISMO A TRAVÉS DE LOS FOLIOS: TMP_COA200301793652---TMP_COA200301793653---TMP_COA200301793654---TMP_COA200301793655---TMP_COA200301793657---TMP_COA200301793658---TMP_COA200301793659-TMP_COA200301793660. , trimestre:3.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2020-10-15}} | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711747 | Proyecto de inversión | 8291544.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8291544.23, modificado:8291544.23}} | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO,EXTENSIÓN ARTEAGA.- CONCLUSIÓN DE LA UNIDAD A DISTANCIA EXTENSIÓN ARTEAGA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 200400029 | N | 0 | 0 | 7646 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PARQUE INDUSTRIAL SERVER,PARQUE INDUSTRIAL SERVER,ARTEAGA, lon:-100.99171056, lat:25.44151472}} | 2020-07-10 | 2020-12-06 | 7743246.79 | 7743246.79 | 2322974.04 | 2322974.04 | 2322974.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711842 | Proyecto de inversión | 8291544.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8291544.73, modificado:8291544.73}} | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TORREÓN.- CONCLUSIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE POSGRADO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500101 | N | 0 | 0 | 713 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:ANTIGUA CARRETERA TORREÓN-SAN PEDRO KM.7.5,COL. ANNA,TORREÓN, lon:-103.442, lat:25.5444}} | 2020-07-10 | 2020-12-06 | 7581404.59 | 7581404.59 | 2274421.38 | 2274421.38 | 2274421.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200101700113 | Proyecto de inversión | 8410425 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8410425.0, modificado:1.141757537E7}} | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS EDIFICIOS PRINCIPALES Y DE ATENCION A LOS ALUMNOS DE LAS 3 UNIDADES | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 1 | N | 0 | 0 | 27129 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Salvador González Lobo 145, República, 25280 Saltillo, Coah., México, lon:-100.9922719, lat:25.43972866}} | 2020-05-12 | 2020-12-31 | 7611716.91 | 9789561.05 | 4690989.16 | 4690989.16 | 4218283.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1539.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones