## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO |  |  | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | año_pp | nombre_pp | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2021 | 1 | COA17170300907259 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Rehabilitación De Muto Firme En Diferentes Domicilios De La Cabecera Municipal - 120004 | 2017 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 16 | Lamadrid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LAMADRID COAHUILA | 120004 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA Y JUAN ANTONIO DE LA FUENTE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LA MADRID, 27700 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BEN, lon:-101.7936423, lat:27.04852447}} | 2017-07-03 | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1033512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA17170300907260 | Proyecto de inversión | 215137 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215137.0, modificado:215137.0}} | Construccion De Techos Firme En Diferentes Domicilios De La Cabecera Municipal - 120066 | 2017 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 16 | Lamadrid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LAMADRID COAHUILA | 120066 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA Y JUAN ANTONIO DE LA FUENTE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LA MADRID, 27700 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BEN, lon:-101.7935029, lat:27.04851492}} | 2017-07-03 | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1033513/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA17170400973428 | Proyecto de inversión | 145513.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145513.42, modificado:145513.42}} | Ampliación De Red De Electrificacion En La Calle Antonio Dela Fuente - 208404 | 2017 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA | 208404 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO DELA FUENTE COLONIA ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ Y CALLE JAVIER MINA, CALLE R, lon:-101.4139026, lat:27.22767868}} | 2017-09-07 | 2017-11-07 | 145513.42 | 145513.42 | 145513.42 | 145513.42 | 145513.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:208404, contratista:CONSTRUCTORA GARZA FALCON S.A DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:145513.42, importe_modificado:145513.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1108508/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA18180201083669 | Proyecto de inversión | 260794.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260794.49, modificado:274558.49}} | Recarpeteo De Calle San Isidro En La Colonia Santa Fe - 67339 | 2018 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 67339 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SAN ISIDRO COLONIA SANTA FE, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN MARCOS Y , COLONIA SANTA FE CALLE SAN ISIDRO ENTRE CALLE SAN MARCOS., lon:-100.927882, lat:25.51047173}} | 2018-03-01 | 2018-06-30 | 260794.49 | 260794.49 | 260794.49 | 260794.49 | 260794.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEOP/001-18(2), contratista:SERVER CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS, SA DE CV, convocante:MUNICPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:260794.49, importe_modificado:260794.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1222050/proyecto_INICIO, 1222050/proyecto_FIN, 1222050/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA180401430227 | Proyecto de inversión | 245364.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245364.65, modificado:245364.65}} | REMODELACION DE BAÑOS EN ESCUELA APOLONIO M AVILES DEL EJIDO OBAYOS - 318081 | 2018 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCOBEDO | 318081 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:CALLE ITURBIDE EJIDO OBAYOS, 25480 OBAYOS, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE OBAYOS ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 25 MIN DE CABECERA, lon:-101.36442683, lat:27.43863964}} | 2018-03-01 | 2018-12-15 | 245364.64 | 245364.64 | 245364.64 | 245364.64 | 245364.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-FEISM-001-18, contratista:CONSTRUCTORA GARZA FALCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:245364.65, importe_modificado:245364.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1430227/proyecto_INICIO, 1430227/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA180401430974 | Proyecto de inversión | 285000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124500.0, modificado:124500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:36000.0, modificado:36000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:124500.0, modificado:124500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO URBANO EN EL MUNICIPIO DE CASTAÑOS - 320174 | 2018 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CASTAÑOS | 320174 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE LAGO DE CHAPALA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE UNIVERSIDAD Y CALLE REVOLUCION, CALLE ISABEL LA CATOLICA ESTA OBRASE ENCUENTRA LA ORIENTE DEL MUNICIPIO EN UNA ZONA ZAP, lon:-101.40178642, lat:26.78430017}} | 2018-03-01 | 2018-12-15 | 258000 | 258000 | 258000 | 258000 | 258000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-VIVIENDA/015/2018, contratista:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:448810.0, importe_modificado:448810.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1430974/proyecto_INICIO, 1430974/proyecto_PROCESO, 1430974/proyecto_FIN, 1430974/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190401581248 | Proyecto de inversión | 2479988.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2479988.36, modificado:2479988.36}} | CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE EN COLONIA SANTOS SAUCEDO - 56643 | 2019 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 56643 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS COLONIA SANTOS SAUCEDO, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CEREZO Y , CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE CEREZO EN COLONIA SANTOS SAUCEDO EN LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE., lon:-100.93503818, lat:25.52767691}} | 2019-09-25 | 2019-11-29 | 2479988.36 | 2456609.98 | 2456609.98 | 2456609.98 | 2456609.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-002-2019, contratista:FRANCISCO JAVIER AVILA ESQUEDA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:2456609.98, importe_modificado:2456609.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1581248/proyecto_INICIO, 1581248/proyecto_PROCESO, 1581248/proyecto_FIN, 1581248/proyecto_INICIO, 1581248/proyecto_PROCESO, 1581248/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190401630013 | Proyecto de inversión | 477633.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477633.82, modificado:477633.82}} | CONSTRUCCION DE AULA EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA CAMPUS CASTAÑOS UBICADA EN COLONIA LIBERTAD - 200089 | 2019 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 200089 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ZACATECAZ COLONIA LIBERTAD, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZACATECAZ Y CALLE DIAS MIRON, CALLE LUIS URBINA EN CALLE ZACATECAZ ENTRE CALLES DIAS MIRON Y LUIS URBINA, lon:-101.41940205, lat:26.77047218}} | 2019-07-13 | 2019-07-15 | 477633.79 | 477633.79 | 477633.79 | 477633.79 | 477633.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-COP-ED-001/2019, contratista:SIM FORMATO INDUSTRIAL, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:477633.79, importe_modificado:477633.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {1630013/proyecto_FIN, 1630013/proyecto_INICIO, 1630013/proyecto_FIN, 1630013/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190401630068 | Proyecto de inversión | 39998.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39998.75, modificado:39998.75}} | CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE FUNDO LEGAL - 200394 | 2019 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 200394 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CALLE FUNDO LEGAL COLONIA INDEPENDENCIA SUR, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FUNDO LEGAL Y CALLE SERAPIO RENDON, CALLE FRANCISCO VILLA CONSTRUCCION DE RED ELECTRIFICACION, lon:-101.56980351, lat:26.63891806}} | 2019-07-13 | 2019-07-29 | 39009.47 | 39009.47 | 39009.47 | 39009.47 | 39009.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-COP-SG-003/2019, contratista:SIM FORMATO INDUSTRIAL, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:39009.49, importe_modificado:39009.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1630068/proyecto_INICIO, 1630068/proyecto_PROCESO, 1630068/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190401661787 | Proyecto de inversión | 4517.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4517.12, modificado:4517.12}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA EN COLONIA LA ESMERALDA. (ZONA DE ACCIÓN PRIORITARIA) 076A - 144962 | 2019 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 144962 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD OSCAR FLORES TAPIA COLONIA LA ESMERALDA, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HACIENDA LAS FLORES Y CARRETERA LOS PINOS, BLVD. OSCAR FLORES TAPIA ENTRE CALLE HACIENDA LAS FLORES Y CARRET, lon:-100.95673729, lat:25.53183838}} | 2019-10-21 | 2019-10-31 | 4517.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1661787/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190401581329 | Proyecto de inversión | 2527572.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2527572.07, modificado:2527572.07}} | CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE EN COLONIA VILLA SOL - 61641 | 2019 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 61641 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD ESCORIAL COLONIA VILLA SOL, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , BOULEVARD EL ESCORIAL COLONIA VILLA SOL EN LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA., lon:-100.96263274, lat:25.54890647}} | 2019-09-25 | 2019-11-28 | 2527572.07 | 2503500.33 | 2503500.33 | 2503500.33 | 2503500.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-005-2019, contratista:PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:2503500.33, importe_modificado:2503500.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1581329/proyecto_INICIO, 1581329/proyecto_PROCESO, 1581329/proyecto_FIN, 1581329/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190401634261 | Proyecto de inversión | 741626.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741626.43, modificado:741626.43}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA POZO SANTA CECILIA Y POZO LOMAS - 221284 | 2019 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 221284 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:INTERIOR SN EJIDO , 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A UN LADO DE POZO SANTA CECILIA Y POZO LOMAS, lon:-101.42825978, lat:26.76006227}} | 2019-11-27 | 2019-12-27 | 714625.79 | 714625.79 | 714625.79 | 714625.79 | 714625.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:09, contratista:EMIGDIO ALAIN HERNANDEZ GONZALEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:741625.79, importe_modificado:741625.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5000.0}} | {1634261/proyecto_INICIO, 1634261/proyecto_FIN, 1634261/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190401642403 | Proyecto de inversión | 907943.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907943.61, modificado:907943.61}} | LINEA DE INCORPORACIÓN DE AGUA DE POZO ILDEFONSO FUENTES A RED GENERAL EN COLONIA SANTA CECILIA 21 DE MARZO Y ZAPATA - 249573 | 2019 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 249573 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA CECILIA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GASPAR CASTAÑOS DE SOUSA Y CALLE SANTIAGO HERNANDEZ JIMENEZ, LINEA DE INCORPORACIÓN DE AGUA DE POZO ILDEFONSO FUENTES A RED GENERAL EN COLONIA SA, lon:-101.40138343, lat:26.77488092}} | 2019-11-02 | 2019-12-31 | 907943.17 | 907943.17 | 907943.17 | 907943.17 | 907943.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-AP-012-2019, contratista:EMIGDIO ALAIN HERNANDEZ GONZALEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:907943.17, importe_modificado:907943.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:540.0}} | {1642403/proyecto_INICIO, 1642403/proyecto_PROCESO, 1642403/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190201541459 | Proyecto de inversión | 171040.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:VAMOS A MICHAS, monto:85520.09, modificado:85520.09}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85520.09, modificado:85520.09}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE VICTOR ROSALES EN EL MUNICIPIO DE VILLA UNION COAHUILA - 85776 | 2019 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 85776 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE VITOR ROSALES COLONIA VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE MANUEL ACUNA, CALLE LAZARO CARDENAS CALLE VICTOR ROSALES ENTRE INSURGENTES Y ACUNA, lon:-100.71687688, lat:28.2144214}} | 2019-07-10 | 2019-08-22 | 85520 | 85520 | 85520 | 85520 | 85520 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVU-002-2019, contratista:VINDE DINAMICA EMPRESARIAL S. DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA UNION, COAHUILA, monto:85520.09, importe_modificado:85509.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1541459/proyecto_INICIO, 1541459/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190401584552 | Proyecto de inversión | 2691937.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2691937.28, modificado:2691937.28}} | CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO EL CURA - 137387 | 2019 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 137387 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE OSCAR FLORES TAPIA COLONIA EL CURA, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANUEL ALANIS TAMEZ Y , BLVD. OSCAR FLORES TAPIA Y CALLE MANUEL ALANIS EN EL FRACCIONAMIENTO EL CURA RAMOS ARIZPE CO, lon:-100.95485434, lat:25.5373241}} | 2019-09-25 | 2019-11-20 | 2691937.28 | 2644626.65 | 2644626.65 | 2644626.65 | 2644626.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-010-2019, contratista:PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:2644626.65, importe_modificado:2644626.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1584552/proyecto_INICIO, 1584552/proyecto_PROCESO, 1584552/proyecto_INICIO, 1584552/proyecto_FIN, 1584552/proyecto_INICIO, 1584552/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190401678334 | Proyecto de inversión | 4684747.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4684747.71, modificado:4684747.71}} | CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE EN SANO JOSE 4 - 261282 | 2019 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 261282 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:90, direccion:EJE VIAL CARRETERA FEDERAL 57 D CARBONERA OJO CALIENTE KM 20 EJIDO SAN JOSÉ DE LOS NUNCIOS, 25948 SAN JOSÉ DE LOS NUNCIOS, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL 57D CONOCIDA COMO CARBONERA OJO CALIE, lon:-100.87244767, lat:25.58105754}} | 2019-10-10 | 2019-12-31 | 4684747.71 | 4672828 | 4672828 | 4672828 | 4672828 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-013-2019, contratista:THOMAE PERFORACIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:4684747.71, importe_modificado:4684747.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1678334/proyecto_INICIO, 1678334/proyecto_PROCESO, 1678334/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190401584735 | Proyecto de inversión | 2668313.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2668313.84, modificado:2668313.84}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO PARAJES DE LOS PINOS - 139265 | 2019 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 139265 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PINO ARIZONA FRACCIONAMIENTO PARAJES DE LOS PINOS, 25905 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PINO ARIZONA Y CALLE PINO CARIBE, FRACCIONAMIENTO PARAJES DE LOS PINOS ENTRE CALLE PINO ARIZONA , lon:-100.98215923, lat:25.53057163}} | 2019-09-22 | 2019-10-20 | 2668313.84 | 2619630.6 | 2619630.6 | 2619630.6 | 2619630.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-011-2019, contratista:FRANCISCO JAVIER AVILA ESQUEDA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:2332138.92, importe_modificado:2332138.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1584735/proyecto_PROCESO, 1584735/proyecto_INICIO, 1584735/proyecto_FIN, 1584735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190401630009 | Proyecto de inversión | 160999.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160999.92, modificado:160999.92}} | REHABILITACION DE SERVICIOS ELECTRICOS EN ESCUELA SECUNDARIA GRAL MIGUEL BLANCO UBICADA EN CALLE GRAL LUCIO BLANCO Y CALLE IRENE MENCHCA - 200077 | 2019 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 200077 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE GRAL LUCIO BLANCO COLONIA INDEPENDENCIA SUR, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GRAL LUCIO BLANCO Y CALLE CALLE IRENE MENCHACA, CALLE GRAL. LUCIO BLANCO Y CALLE IRENE MENCHACA DE LA COLONIA INDEPE, lon:-101.44176588, lat:26.7860664}} | 2019-07-28 | 2019-09-28 | 160741.57 | 160741.57 | 160741.57 | 160741.57 | 160741.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02, contratista:VICTOR ONTIVEROS DELGADO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:160741.57, importe_modificado:160741.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.0}} | {1630009/proyecto_PROCESO, 1630009/proyecto_FIN, 1630009/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190401630407 | Proyecto de inversión | 721194.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721194.35, modificado:721194.35}} | AMPLIACION E INTERCONEXION DE RED DE DRENAJE EN CALLE ZUAZUA - 202272 | 2019 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 202272 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ZUAZUA COLONIA INDEPENDENCIA SUR, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GRAL ZUAZUA Y CALLE EMILIO CARRANZA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERCONEXION DE LAS CALLES GRAL. ZUAZUA ENTRE EMILIO CARRAN, lon:-101.43524148, lat:26.78519568}} | 2019-07-17 | 2019-08-18 | 719222.35 | 719222.35 | 719222.35 | 719222.35 | 719222.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-COP-AP-004/2019, contratista:EMIGDIO ALAIN HERNANDEZ GONZALEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:719222.62, importe_modificado:719222.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:648.0}} | {1630407/proyecto_PROCESO, 1630407/proyecto_FIN, 1630407/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190401630473 | Proyecto de inversión | 1624310 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1624310.0, modificado:1624310.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS EN CALLE CASTELAR ENTRE FERROCARRIL EMILIO CARRANZA Y CALLE CORONA ENTRE CASTELAR Y XICOTENCATL - 202663 | 2019 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 202663 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:388.0, meta_modificada:388.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA INDEPENDENCIA NORTE, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CASTELAR Y CALLE FERROCARRIL Y EMILIO CARRANZA, CALLE CORONA Y CASTELAR Y XICOTENCATL CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS, lon:-101.43582084, lat:26.78883513}} | 2019-07-22 | 2019-10-29 | 1622487.84 | 1622487.84 | 1622487.84 | 1622487.84 | 1622487.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-COP-DRE-007/2019, contratista:EMIGDIO ALAIN HERNANDEZ GONZALEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:1622487.84, importe_modificado:1622487.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:388.0}} | {1630473/proyecto_INICIO, 1630473/proyecto_FIN, 1630473/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190401631000 | Proyecto de inversión | 1975851.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1975851.47, modificado:1975851.47}} | EQUIPAMIENTO Y AFORE DE POZO DE AGUA POTABLE DENOMINADO CORONEL IL0DEFONSO FUENTES UBICADO EN LA COLONIA SANTA CECILIA - 205549 | 2019 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | 205549 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE DOMINGO DE HOYOS COLONIA SANTA CECILIA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , COLONIA SANTA CECILIA, lon:-101.40011729, lat:26.77610704}} | 2019-08-12 | 2019-10-12 | 1975850.38 | 1975850.38 | 1975850.38 | 1975850.38 | 1975850.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:08, contratista:EMIGDIO ALAIN HERNANDEZ GONZALEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:1975850.38, importe_modificado:1975850.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1631000/proyecto_INICIO, 1631000/proyecto_FIN, 1631000/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301726944 | Proyecto de inversión | 154152.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154152.62, modificado:154152.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SIERRA MOJADA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE CARRANZA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DE CARRANZA - 16041 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 16041 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:58, direccion:TERRACERÍA TRAMO SIERRA MOJADA - EJIDO SAN JOSE DE CARRANZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 75 + 000 EJIDO SAN JOSÉ DE CARRANZA, 88283 SAN JOSÉ DE CARRANZA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE TERRACERIA CAMINO AL VOLCAN Y ,, lon:-103.56129872, lat:27.839074}} | 2020-09-15 | 2020-09-30 | 154152.62 | 154152.62 | 154152.62 | 154152.62 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84677, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, monto:154152.62, importe_modificado:154152.62}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1726944/proyecto_FIN, 1726944/proyecto_INICIO, 1726944/proyecto_FIN, 1726944/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301761194 | Proyecto de inversión | 359180.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359180.06, modificado:359180.06}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VILLA UNIÓN LOCALIDAD VILLA UNIÓN ASENTAMIENTO ORIENTE - 95085 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA UNIÓN COAHUILA | 95085 | S | 600 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE NOGAL COLONIA ORIENTE, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE ENCINO, CALLE SIN NOMBRE INICIA EN CALLE NOGAL ESQUINA CON CALLE ÁLAMO Y TERMINA EN CALLE NOGAL ESQUINA CON CALLE SIN NOM, lon:-100.71264744, lat:28.21560152}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 359180.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1761194/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301763414 | Proyecto de inversión | 69123.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69123.09, modificado:69123.09}} | PROGRAMA CUARTO ADICIONAL 2020 - 101072 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS | 101072 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE XICOTENCATL CIUDAD MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARTEAGA Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, PROLONGACION GENERAL CHARLES LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN UN TERENO UBICANO EN LA CALLE XICOTENCATL, lon:-100.88084668, lat:28.40251476}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 69123.09 | 69123.09 | 69123.09 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-20-INFRA/002, contratista:IKAM CONTRUCTURA 5M SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS COAHUILA, monto:1201464.91, importe_modificado:1201464.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1763414/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301764083 | Proyecto de inversión | 89928.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89928.23, modificado:89928.23}} | PROGRAMA CUARTO ADICIONAL 2020 - 102940 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS | 102940 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE XICOTENCATL CIUDAD MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PROLONGACION MONTERREY Y PROLONGACION MANUEL ACUÑA, CALLE ZARAGOZA EL TERRENO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE XICOTENCATL ESQUINA CON P, lon:-100.87813503, lat:28.40449286}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 89928.23 | 89928.23 | 89928.23 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-20-INFRA/002, contratista:IKAM CONTRUCTURA 5M SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS COAHUILA, monto:1201464.91, importe_modificado:1201464.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1764083/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401805752 | Acción | 122169.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122169.59, modificado:122169.59}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 4505 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños |  | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 4505 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.430556, lat:26.785278}} | 2020-06-02 | 2020-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1805752/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA EN VIRTUD DE LA NO EJECUCION DEL PROYECTO, trimestre:1.0, usuario:enriquesotoo, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401811184 | Proyecto de inversión | 74183.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74183.01, modificado:74183.01}} | PROGRAMA CUARTO ADICIONAL 2020 - 104306 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS | 104306 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC CIUDAD MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARTEAGA Y CALLE GENERAL CEPEDA, CALLE XICOTENCATL LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN EL MUNICIPO DE MORELOS EN CALLE CUAUHTEMOC ENTRE ARTE, lon:-100.8809769, lat:28.4038598}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 74183.01 | 74183.01 | 74183.01 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-20-INFRA/002, contratista:IKAM CONTRUCTURA 5M SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS COAHUILA, monto:1201464.91, importe_modificado:1201464.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1811184/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401829055 | Proyecto de inversión | 3316550 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3316550.0, modificado:3316550.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ - 171563 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 171563 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE FRESNOS COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARTICULO 5 Y , COLONIA FIDEL VELAZQUEZ Y TORREMOLINOS SOBRE CALLE FRESNOS AL NORTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE., lon:-100.93701697, lat:25.55180072}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 3316550 | 3310350 | 3310350 | 3310350 | 3310350 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-013-2020, contratista:THOMAE PERFORACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:3310350.0, importe_modificado:3310350.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1829055/proyecto_INICIO, 1829055/proyecto_PROCESO, 1829055/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301722794 | Proyecto de inversión | 698842 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698842.0, modificado:698842.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN COLONIA LAS AVES, EN EL MUNICIPIO DE M. MUZQUIZ, COAHUILA. - 3151 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 3151 | S | 34 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PAVORREAL COLONIA LAS AVES, 80760 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARDENAL Y CALLE CENZONTLE, CALLE FAISAN ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA ZONA ZAP AL PONIENTE DEL MUNICIPIO CERCA DE LA CARR, lon:-101.53796979, lat:27.89258535}} | 2020-05-18 | 2020-08-31 | 698841.77 | 698841.77 | 698841.77 | 698841.77 | 698841.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0011-20, contratista:CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:698841.77, importe_modificado:698841.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250.0}} | {1722794/proyecto_FIN, 1722794/proyecto_PROCESO, 1722794/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301723698 | Proyecto de inversión | 1020800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020800.0, modificado:1020800.0}} | ALUMBRADO PÚBLICO EN CARRETERA PALAÚ-EL SAUZ Y BOULEVARD DE ACCESO, EN VILLA DE LAS ESPERANZAS. - 6377 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 6377 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:43, direccion:BOULEVARD PALAU EL SAUZ EJIDO LAS ESPERANZAS, 77995 LAS ESPERANZAS, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE EUTIQUIO CANALES, CALLE MIGUEL RAMOS ARIZPE ESTA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA ....PALAU EL , lon:-101.34743304, lat:27.74571634}} | 2020-05-20 | 2020-08-31 | 1020799.93 | 1020799.93 | 1020799.93 | 1020799.93 | 1020799.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0004-20, contratista:DAVNAV S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:1020800.0, importe_modificado:1020800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:56.0}} | {1723698/proyecto_FIN, 1723698/proyecto_INICIO, 1723698/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301727158 | Proyecto de inversión | 232113.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232113.6, modificado:232113.6}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SIERRA MOJADA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE CARRANZA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DE CARRANZA - 16678 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 16678 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:58, direccion:TERRACERÍA TRAMO SIERRA MOJADA - EJIDO SAN JOSE DE CARRANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 75 + 000 EJIDO SAN JOSÉ DE CARRANZA, 27605 SAN JOSÉ DE CARRANZA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO SAN JOSE DE CAR, lon:-103.56181267, lat:27.83713532}} | 2020-09-15 | 2020-09-30 | 232113.6 | 232113.6 | 232113.6 | 232113.6 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84684, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SIRRA MOJADA, monto:232113.6, importe_modificado:232113.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1727158/proyecto_INICIO, 1727158/proyecto_FIN, 1727158/proyecto_PROCESO, 1727158/proyecto_FIN, 1727158/proyecto_INICIO, 1727158/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301727180 | Proyecto de inversión | 157776 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157776.0, modificado:157776.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN SIERRA MOJADA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE CARRANZA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DE CARRANZA - 16740 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 16740 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:58, direccion:TERRACERÍA TRAMO SIERRA MOJADA - EJIDO SAN JOSE DE CAEEANZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 75 + 000 EJIDO SAN JOSÉ DE CARRANZA, 27605 SAN JOSÉ DE CARRANZA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CAMINO CAMINO A EJIDO ALICANTE Y, lon:-103.56129586, lat:27.83908272}} | 2020-09-10 | 2020-09-30 | 157776 | 157776 | 157776 | 157776 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84690, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, monto:157776.0, importe_modificado:157776.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1727180/proyecto_FIN, 1727180/proyecto_INICIO, 1727180/proyecto_PROCESO, 1727180/proyecto_INICIO, 1727180/proyecto_FIN, 1727180/proyecto_INICIO, 1727180/proyecto_PROCESO, 1727180/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301749053 | Proyecto de inversión | 53549.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53549.77, modificado:53549.77}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO ALLENDE ENTRE MORELOS Y ORTEGA EN SACRAMENTO COAHUILA - 55217 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICPIO DE SACRAMENTO | 55217 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE INTERIOR SN COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE GUILLERMO ORTEGA , CALLE MIGUEL HIDALGO ESTA OBRA SE ENCUENTRA DANDO VUELTA A LA I, lon:-101.72386714, lat:27.00414624}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 53549.76 | 53549.76 | 53549.76 | 53549.76 | 53549.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MSC-03/2020, contratista:REYGAR S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SACRAMENTO, monto:858813.07, importe_modificado:858813.07}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1749053/proyecto_INICIO, 1749053/proyecto_FIN, 1749053/proyecto_INICIO, 1749053/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301755282 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:320000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS CARRETERAS EN SIERRA MOJADA LOCALIDAD PROVIDENCIA - 77410 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 77410 | S | 40 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO SIERRA MOJADA - EJIDO PROVIDENCIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 40 + 000 EJIDO PROVIDENCIA, 27625 PROVIDENCIA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE SIERRA MOJADA TOMAR CAMINO A EJIDO PROVIDENCIA LLE, lon:-103.52871948, lat:27.09340048}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85988, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, monto:320000.0, importe_modificado:320000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1755282/proyecto_PROCESO, 1755282/proyecto_INICIO, 1755282/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301761282 | Proyecto de inversión | 830029.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830029.73, modificado:830029.73}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN VILLA UNIÓN LOCALIDAD VILLA UNIÓN ASENTAMIENTO VILLA UNIÓN CENTRO - 95306 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA UNIÓN COAHUILA | 95306 | S | 2447 | 2369 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO CIUDAD VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE IGNACIO ALLENDE ES FRENTE A PRESIDENCIA MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA I, lon:-100.72418202, lat:28.22100081}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 830029.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1761282/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301763380 | Proyecto de inversión | 89928.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89928.23, modificado:89928.23}} | PROGRAMA CUARTO ADICIONAL 2020 - 100991 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS | 100991 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE MONTERREY CIUDAD MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE GENERAL CEPEDA LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN UN TERENO UBICADO EN CALLE MONTERREY ENTRE ZARAGOZA Y , lon:-100.87989387, lat:28.40544427}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 89928.23 | 89928.23 | 89928.23 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-20-INFRA/002, contratista:IKAM CONTRUCTURA 5M SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS COAHUILA, monto:1201464.91, importe_modificado:1201464.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1763380/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301763411 | Proyecto de inversión | 79621.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79621.53, modificado:79621.53}} | PROGRAMA CUARTO ADICIONAL 2020 - 101065 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS | 101065 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANUEL R. CADENA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE GENERAL CEPEDA LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN UN TERRENO UBICADO EN LA CAL, lon:-100.94289514, lat:28.36049721}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 79621.53 | 79621.53 | 79621.53 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-20-INFRA/002, contratista:IKAM CONTRUCTURA 5M SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS COAHUILA, monto:1201464.91, importe_modificado:1201464.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1763411/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301763416 | Proyecto de inversión | 79749.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79749.57, modificado:79749.57}} | PROGRAMA CUARTO ADICIONAL 2020 - 101074 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS | 101074 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE PROFESORA SANTA JIMENEZ AGUIRRE COLONIA JESÚS PERALES TREVIÑO, 26504 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VIESCA Y CALLE PROFESORA ORALIA LOPEZ GARZA, CALLE DOCTOR JOSE ISABEL ONOFRE VALLEJO LA OBRA SE LLEVARA, lon:-100.89332385, lat:28.39730612}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 79749.57 | 79749.57 | 79749.57 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-20-INFRA/002, contratista:IKAM CONTRUCTURA 5M SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS COAHUILA, monto:1201464.91, importe_modificado:1201464.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1763416/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301764274 | Proyecto de inversión | 69136.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69136.93, modificado:69136.93}} | PROGRAMA CUARTO ADICIONAL 2020 - 103439 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS | 103439 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE PIPILA CIUDAD MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MONTEREY Y CALLE GENERAL CEPEDA, CALLE HERMIRO JIMENEZ LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN UN PREDIO UBICADO EN LA CALLE PIPILA ENTRE MONTERREY , lon:-100.88565321, lat:28.4172772}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 69136.93 | 69136.93 | 69136.93 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-20-INFRA/002, contratista:IKAM CONTRUCTURA 5M SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS COAHUILA, monto:1201464.91, importe_modificado:1201464.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1764274/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301764613 | Proyecto de inversión | 81394.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81394.66, modificado:81394.66}} | PROGRAMA CUARTO ADICIONAL 2020 - 104307 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS | 104307 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO CIUDAD MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE SANTOS DEGOLLADO LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN UN PREDIO UBICADO EN LA CALLE LEONA VICARIO , lon:-100.89240787, lat:28.41364082}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 81394.66 | 81394.66 | 81394.66 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-20-INFRA/002, contratista:IKAM CONTRUCTURA 5M SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS COAHUILA, monto:1201464.91, importe_modificado:1201464.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1764613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401805875 | Acción | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37500.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 7399 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz |  | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 7399 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2020-05-15 | 2020-12-31 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMC-FM-34-0001-20, contratista:EVARISTO DIAZ GARCES, convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:35000.0, importe_modificado:35000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1805875/proyecto_INICIO, 1805875/proyecto_PROCESO, 1805875/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401809420 | Acción | 90261.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90261.12, modificado:90261.12}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 70498 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento |  | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL SACRAMENTO | 70498 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.725036, lat:27.004439}} | 2020-07-15 | 2020-12-31 | 90261.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1809420/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401828654 | Proyecto de inversión | 631272 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631272.0, modificado:631272.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN REBOMBEO POZO SAN JOSE - 170076 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 170076 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:EJE VIAL CARRETERA MONTERREY-SALTILLO KM 13 ZONA FEDERAL AEROPUERTO RAMOS ARIZPE (PLAN DE GUADALUPE), 25909 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CARRETERA MONTERREYSALTILLO EN EL KILOMETRO 13 RAMOS ARI, lon:-100.91100148, lat:25.57022856}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 631272 | 630461.76 | 630461.76 | 630461.76 | 630461.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-015-2020, contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:630461.76, importe_modificado:630461.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828654/proyecto_INICIO, 1828654/proyecto_FIN, 1828654/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301722966 | Proyecto de inversión | 2557737.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2557737.36, modificado:2557737.36}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA PLAZA PUBLICA CON ESPACIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS AL AIRE LIBRE - 3735 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS COAHUILA | 3735 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD 300 INTERIOR A COLONIA 21 DE MARZO, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE PLAN DE AYALA, CALLE DURAZNO CALLE LIBERTAD ENTRE LAS CALLES PLAN DE AYALA Y CALLE DURAZNO DE LA COL, lon:-101.41093303, lat:26.78315658}} | 2020-07-15 | 2020-11-15 | 2557737.36 | 2557737.36 | 2557737.36 | 2557737.36 | 1694126 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-FAIS-COP-UR-002/2020, contratista:PROVEEDORA REYGAR S.A DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS, monto:2557737.36, importe_modificado:2557737.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {1722966/proyecto_INICIO, 1722966/proyecto_PROCESO, 1722966/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301723070 | Proyecto de inversión | 1224812.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1224812.95, modificado:1224812.95}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN JUAN DE SABINAS LOCALIDAD NUEVA ROSITA ASENTAMIENTO HUMBERTO MOREIRA - 4162 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS | 4162 | S | 192 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1002.0, meta_modificada:1002.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:CALLE OLIVOS COLONIA HUMBERTO MOREIRA, 70408 NUEVA ROSITA, SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CAMINO CAMINO A ROVIROSA Y CALLE TULIPANES, CALLE TRUENOS LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE OLIVOS ENTRE CALLE TULIPANES Y, lon:-101.24264946, lat:27.93298859}} | 2020-06-29 | 2020-08-31 | 1224812.95 | 1224812.95 | 1224812.95 | 1224812.95 | 1224812.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:04/INFRA/2020, contratista:TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, monto:1224812.95, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:996.0}} | {1723070/proyecto_FIN, 1723070/proyecto_INICIO, 1723070/proyecto_PROCESO, 1723070/proyecto_INICIO, 1723070/proyecto_FIN, 1723070/proyecto_PROCESO, 1723070/proyecto_FIN, 1723070/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301725133 | Proyecto de inversión | 639957.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639957.38, modificado:639957.38}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN MATAMOROS LOCALIDAD MATAMOROS ASENTAMIENTO LAS CAROLINAS - 10648 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 10648 | S | 850 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE NOCHE BUENA INTERIOR SN COLONIA LAS CAROLINAS, 97667 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA CALZADA LAZARO CARDENAS DE NORTE A SUR AL PONIENTE DE LA CABECERA SE ENCUENTRA LA COLONIA CAROLINAS., lon:-103.21532903, lat:25.52333016}} | 2020-08-24 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:017-INFRA-2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CASA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA, monto:639957.38, importe_modificado:639957.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1725133/proyecto_PROCESO, 1725133/proyecto_FIN, 1725133/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTE PROYECTO PUESTO QUE SE CANCELO POR QUE EN ESA CALLE AUN NO TENIAN DRENAJE Y NO ERA VIABLE EL PROYECTO Y EL RECURSO SE UTILIZO PARA EJECUTAR OTROS PROYECTOS, trimestre:1.0, usuario:rodrigoaguilarv, fecha:2021-04-15}} | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301727318 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:27000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 PISOS FIRME EN EL MUNICIPIO DE MUZQUIZ - 17158 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 17158 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:70, direccion:CALLE RIO PANUCO EJIDO MINAS DE BARROTERÁN, 79570 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MONCLOVA Y CALLE ALAMOS, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CARRTERA MUZQUIZ EL ZAUZ EN LA L, lon:-101.28634194, lat:27.64626008}} | 2020-06-02 | 2020-09-30 | 26999.82 | 26999.82 | 26999.82 | 26999.82 | 26999.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0019-20, contratista:CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:26999.82, importe_modificado:26999.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1727318/proyecto_INICIO, 1727318/proyecto_FIN, 1727318/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301727539 | Proyecto de inversión | 31015.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31015.46, modificado:31015.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE O FOSA SÉPTICA DESCARGA DOMICILIARIA 2 EN SIERRA MOJADA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE CARRANZA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DE CARRANZA - 17703 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 17703 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:58, direccion:TERRACERÍA TRAMO SIERRA MOJADA - EJIDO SAN JOSE DE CARRANZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 75 + 000 EJIDO SAN JOSÉ DE CARRANZA, 27605 SAN JOSÉ DE CARRANZA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CAMINO CAMINO Y , EL EJIDO S, lon:-103.56129485, lat:27.83908198}} | 2020-09-10 | 2020-09-30 | 31015.46 | 31015.46 | 31015.46 | 31015.46 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84696, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, monto:31015.46, importe_modificado:31015.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1727539/proyecto_INICIO, 1727539/proyecto_FIN, 1727539/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301727584 | Proyecto de inversión | 667450.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:14848.0, modificado:14848.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652602.33, modificado:652602.33}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PATRICIO MILMO DE MINAS LA LUZ COAHUILA - 17840 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 17840 | S | 37 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:586.0, meta_modificada:586.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:CALLE LOMA ALTA EJIDO MINERAL LA LUZ (MINAS DE LA LUZ), 62675 MINERAL LA LUZ (MINAS DE LA LUZ), PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GOMEZ ADA Y , LA ESCUELA PATRICIO MILMO SE ENCUENTRA EN LA CALLE LOMA ALTA ENTRE CALLE, lon:-101.48858324, lat:27.57876931}} | 2020-07-02 | 2020-09-21 | 652602.33 | 652602.33 | 652602.33 | 652602.33 | 652602.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IN26/02/2020, contratista:EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:652602.33, importe_modificado:652602.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:586.0}} | {1727584/proyecto_INICIO, 1727584/proyecto_FIN, 1727584/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401810498 | Proyecto de inversión | 3325000.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3325000.1, modificado:3325000.1}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN RAMOS ARIZPE LOCALIDAD RAMOS ARIZPE ASENTAMIENTO LOMAS DEL VALLE II - 94612 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 94612 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SAN MIGUEL FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL VALLE II, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE DE LAS PRESAS Y CALLE CALLE LA AMISTAD, FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL VALLE II AL SUR DE LA CIUDAD DE RA, lon:-100.93223191, lat:25.53223684}} | 2020-08-25 | 2020-10-25 | 3325000.1 | 3310568.1 | 3310568.1 | 3310568.1 | 3310568.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-009-2020, contratista:FRANCISCO JAVIER AVILA ESQUEDA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:3310568.1, importe_modificado:3310568.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1810498/proyecto_PROCESO, 1810498/proyecto_FIN, 1810498/proyecto_INICIO, 1810498/proyecto_FIN, 1810498/proyecto_INICIO, 1810498/proyecto_PROCESO, 1810498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401828726 | Proyecto de inversión | 49764 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49764.0, modificado:49764.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COLONIA PORTAL LAS PALOMAS - 170318 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 170318 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE PINO MERCIER COLONIA PORTAL LAS PALOMAS, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CAMAO Y CALLE VINAGO, COLONIA PORTAL LAS PALOMAS AL ESTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE SOBRE LA CALLE PINO MERCIE, lon:-100.95544509, lat:25.52856402}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 49764 | 49684.22 | 49684.22 | 49684.22 | 49684.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-015-2020(4), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:49684.22, importe_modificado:49684.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828726/proyecto_PROCESO, 1828726/proyecto_INICIO, 1828726/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301727388 | Proyecto de inversión | 246115.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246115.53, modificado:246115.53}} | REMODELACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN MINAS DE LA FLORIDA - 17317 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 17317 | S | 52 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:47, direccion:CALLE 21 DE MARZO EJIDO MINAS LA FLORIDA (LA FLORIDA), 79570 MINAS LA FLORIDA (LA FLORIDA), MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE ORILLA LA FLORIRDA ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA , lon:-101.34885834, lat:27.65024522}} | 2020-06-03 | 2020-09-30 | 246115.51 | 246115.51 | 246115.51 | 246115.51 | 246115.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0020-20, contratista:ELMER ARISTEO ROCHA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:246115.53, importe_modificado:246115.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1727388/proyecto_FIN, 1727388/proyecto_INICIO, 1727388/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301729242 | Proyecto de inversión | 522696 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522696.0, modificado:522696.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA Y CORDÓN EN CALLE PRESIDENTE JUAREZ ENTRE SANTA ROSA Y 5 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAH - 22626 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 22626 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:298.0, meta_modificada:298.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PRESIDENTE BENITO JUAREZ COLONIA CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 80704 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SANTA ROSA Y CALLE CINCO DE MAYO , CALLE HIDALGO ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA C, lon:-101.5148843, lat:27.87782507}} | 2020-06-08 | 2020-09-30 | 522693.57 | 522693.57 | 522693.57 | 522693.57 | 522693.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0024-20, contratista:CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:522696.33, importe_modificado:522696.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:298.0}} | {1729242/proyecto_INICIO, 1729242/proyecto_PROCESO, 1729242/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301752136 | Proyecto de inversión | 4973931.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4973931.16, modificado:4940973.99}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO CAMPO NUEVO DE ZARAGOZA - 64511 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 64511 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CAMPO DE GARDENIAS COLONIA CAMPO NUEVO DE ZARAGOZA, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CAMPO VIOLETAS Y AVENIDA CAMPO DE LAS FLORES, CALLE CAMPO DE LAS BUGAMBILIAS PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA C, lon:-103.35214725, lat:25.51995582}} | 2020-07-06 | 2020-11-02 | 4940973.39 | 4940973.39 | 4940973.39 | 4940973.39 | 4940973.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:096-FISM-TOR/2020, contratista:ROCA CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES S.A DE C V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:4973931.16, importe_modificado:4973931.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752136/proyecto_INICIO, 1752136/proyecto_PROCESO, 1752136/proyecto_INICIO, 1752136/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301761287 | Proyecto de inversión | 86743.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86743.02, modificado:86743.02}} | PROGRAMA CUARTO ADICIONAL 2020 - 95318 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS | 95318 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:CALLE MELQUIADES LOZANO EJIDO LOS ÁLAMOS, 26520 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TEODORO SERRANO Y CALLE MACLOVIO HERRERA, LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN UN TERRENO UBICADO POR LA CALLE MELQUIADES LOZANO ENTRE, lon:-100.94558431, lat:28.35216124}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 86743.02 | 86743.02 | 86743.02 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-20-INFRA/002, contratista:IKAM CONTRUCTURA 5M SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS COAHUILA, monto:1201464.91, importe_modificado:1201464.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1761287/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301765184 | Proyecto de inversión | 88750.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88750.83, modificado:88750.83}} | PROGRAMA CUARTO ADICIONAL 2020 - 106014 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS | 106014 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:CALLE TEODORO SERRANO EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANUEL R. CADENA Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE MACLOVIO HERRERA LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN UN PREDIO UBICADO EN EL EJIDO LOS A, lon:-100.94631701, lat:28.35235992}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 88750.83 | 88750.83 | 88750.83 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-20-INFRA/002, contratista:IKAM CONTRUCTURA 5M SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS COAHUILA, monto:1201464.91, importe_modificado:1201464.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1765184/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401810067 | Proyecto de inversión | 93004.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93004.83, modificado:93004.83}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN SIERRA MOJADA LOCALIDAD HÉRCULES ASENTAMIENTO HÉRCULES - 86181 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 86181 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:25, direccion:CALLE ULISES INTERIOR 0 UNIDAD HÉRCULES, 27603 HÉRCULES, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE POSEIDON Y PROLONGACION DEL OLIMPO, PERIFERICO APOLO EL JARDIN DE NIÑOS ADOLFO PRIETO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE ULIS, lon:-103.79162486, lat:28.04079946}} | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 93004.83 | 93004.83 | 93004.83 | 93004.83 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85995, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, monto:93004.83, importe_modificado:93004.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1810067/proyecto_INICIO, 1810067/proyecto_FIN, 1810067/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401828718 | Proyecto de inversión | 114969.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114969.92, modificado:114969.92}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COLONIA PARAJES DE LOS PINOS. - 170287 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 170287 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE PINO EDULIS COLONIA PARAJES DE LOS PINOS, 25905 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PINO RUDIS Y CALLE PINO PEUCE, COLONIA PARAJES DE LOS PINOS AL NORTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE SOBRE LA CALL, lon:-100.9719933, lat:25.53248466}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 114969.92 | 113712.39 | 113712.39 | 113712.39 | 113712.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-015-2020(3), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:113712.39, importe_modificado:113712.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828718/proyecto_INICIO, 1828718/proyecto_FIN, 1828718/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301722779 | Proyecto de inversión | 309004.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309004.34, modificado:309004.34}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE MEMBRILLO, EN COLONIA LAS FRUTAS, EN LA LOCALIDAD DE PALAU, EN EL MUNICIPIO DE M. MUZQUIZ, COAHUILA. - 3077 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 3077 | S | 24 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:93, direccion:CALLE MEMBRILLO COLONIA PALAÚ, 80806 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE MIMOSA, CALLE ALTAMIRANO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE PALAU CERCA DE LA AVENIDA PRINCIPAL, lon:-101.41016365, lat:27.88998683}} | 2020-05-18 | 2020-08-31 | 306305.89 | 306305.89 | 306305.89 | 306305.89 | 306305.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0001-20, contratista:ELMER ARISTEO ROCHA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:306305.95, importe_modificado:306305.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:81.0}} | {1722779/proyecto_PROCESO, 1722779/proyecto_INICIO, 1722779/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301745013 | Proyecto de inversión | 1710884.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1710884.2, modificado:1710884.2}} | CONSTRUCCIÓN DE RED GENERAL DE AGUA POTABLE EN CALLE SANTA ROSA PRIMERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE MÚZQUIZ - 41182 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 41182 | S | 73 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1502.5, meta_modificada:1502.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ROSA COLONIA CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 80704 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PATRICIO H RUIZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE ZARAGOZA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PRIMER CUADRO D, lon:-101.5168113, lat:27.87672075}} | 2020-06-18 | 2020-11-30 | 1684862.07 | 1684862.07 | 1684862.07 | 1684862.07 | 1684862.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0023-20, contratista:CONSTRUCTORA Y TRITURADOS EL ALAMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:1691738.55, importe_modificado:1691738.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1502.5}} | {1745013/proyecto_INICIO, 1745013/proyecto_PROCESO, 1745013/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301761232 | Proyecto de inversión | 776461.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776461.2, modificado:776461.2}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN VILLA UNIÓN LOCALIDAD VILLA UNIÓN - 95169 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA UNIÓN COAHUILA | 95169 | S | 2447 | 2369 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE N/D TRAMO VILLA UNION - NAVA KILÓMETRO 0 + 50 , 00000 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , UBICADO EN SALIDA DE VILLA UNIÓN A NAVA Y A 200 M DE LA ULTIMA CASA SALIENDO DE VILLA, lon:-100.73423545, lat:28.23771379}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 776461.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1761232/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401825491 | Proyecto de inversión | 902562.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902562.16, modificado:902562.16}} | EQUIPAMIENTO Y SERVICIO DE MANIOBRAS E INSTALACION DE SUBESTACION Y LINEA ELECTRICA EN POZO SAN JOSE 4 - 161771 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 161771 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:90, direccion:EJE VIAL CARRETERA FEDERAL 57 O CARBONERA OJO CALIENTE KM 20 EJIDO EJIDO SAN JOSE DE LOS NUNCIOS, 25949 SAN JOSÉ DE LOS NUNCIOS, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO SAN JOSE DE LOS NUNCIOS CARRETERA FEDERAL 5, lon:-100.87096173, lat:25.57984789}} | 2020-10-19 | 2020-12-18 | 902562.16 | 895762.16 | 895762.16 | 895762.16 | 895762.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-014-2020, contratista:THOMAE PERFORACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:895762.16, importe_modificado:895762.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1825491/proyecto_INICIO, 1825491/proyecto_FIN, 1825491/proyecto_PROCESO, 1825491/proyecto_FIN, 1825491/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401828686 | Proyecto de inversión | 74240 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74240.0, modificado:74240.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE LOS PINOS EN COLONIA MANANTIALES DEL VALLE - 170176 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 170176 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALZADA SALTO DEL AGUA COLONIA MANANTIALES DEL VALLE, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARRETERA A LOS VALDEZ Y , COLONIA MANANTIALES DEL VALLE AL SUR DE LA CIUDAD DE RAMOS ARZIPE SOBRE LA CA, lon:-100.93715645, lat:25.50930014}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 74240 | 74089.04 | 74089.04 | 74089.04 | 74089.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-015-2020(1), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:74089.04, importe_modificado:74089.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828686/proyecto_FIN, 1828686/proyecto_INICIO, 1828686/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401828702 | Proyecto de inversión | 134212 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134212.0, modificado:134212.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE MANANTIALES 4 EN COLONIA MANANTIALES DEL VALLE - 170255 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 170255 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALZADA SALTO DEL AGUA COLONIA MANANTIALES DEL VALLE, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO INPO Y CALLE CARRETERA A LOS VALDEZ, COLONIA MANANTIALES DEL VALLE AL SUR DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZP, lon:-100.93899182, lat:25.51028439}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 134212 | 132505.08 | 132505.08 | 132505.08 | 132505.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-015-2020(2), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:132505.08, importe_modificado:132505.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828702/proyecto_INICIO, 1828702/proyecto_FIN, 1828702/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401828739 | Proyecto de inversión | 26332 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26332.0, modificado:26332.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL ESCORIAL. - 170342 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 170342 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD FRANCISCO COSS COLONIA EL ESCORIAL, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LOMA BONITA Y CALLE LOMA ANTIGUA, COLONIA EL ESCORIAL AL NORTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE EN EL BLVD. FRANCISCO, lon:-100.95598555, lat:25.54914367}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 26332 | 26151.78 | 26151.78 | 26151.78 | 26151.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-015-2020(5), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:26151.78, importe_modificado:26151.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828739/proyecto_PROCESO, 1828739/proyecto_INICIO, 1828739/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401828751 | Proyecto de inversión | 39440 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39440.0, modificado:39440.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE MANANTIALES 9 EN COLONIA MANANTIALES DEL VALLE - 170395 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 170395 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALZADA SALTO DEL AGUA COLONIA MANANTIALES DEL VALLE, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO NIGER Y CALLE RIO DELAWERE, COLONIA MANANTIALES DEL VALLE AL SUR DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE SOBRE L, lon:-100.93858338, lat:25.5133185}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 39440 | 38936.63 | 38936.63 | 38936.63 | 38936.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-015-2020(6), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:38936.63, importe_modificado:38936.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828751/proyecto_PROCESO, 1828751/proyecto_INICIO, 1828751/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401836903 | Proyecto de inversión | 92781.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92781.31, modificado:92781.31}} | DRENAJE SANITARIO EN CALLE LEONA VICARIO ENTRE CUAUHTEMOC Y ACEQUIA DE NAVA - 198251 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS | 198251 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO CIUDAD MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE XICOTENCATL, CALLE SANTOS DEGOLLADO LA OBRA SE LLEVARA ACABO POR LA CALLE LEONA VICARIO ENTRE CUAUHTÉMOC Y XIC, lon:-100.88666557, lat:28.40143484}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 92781.31 | 92781.31 | 92781.31 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-20-INFRA/003, contratista:IKAM CONTRUCTURA 5M SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS COAHUILA, monto:92871.31, importe_modificado:92871.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1836903/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301753812 | Proyecto de inversión | 311938.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311938.66, modificado:311938.66}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN JUAN DE SABINAS LOCALIDAD NUEVA ROSITA ASENTAMIENTO HUMBERTO MOREIRA - 69028 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS | 69028 | S | 42 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:CALLE TRUENOS COLONIA HUMBERTO MOREIRA, 26809 NUEVA ROSITA, SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE GIRASOLES, AMPLIACION DE DRENAJE EN CALLE TRUENOS DEL TRAMO DE CALLE MARGARITAS A CALLE GIRAS, lon:-101.24498599, lat:27.93430132}} | 2020-09-07 | 2020-10-09 | 311938.66 | 311938.66 | 311938.66 | 311938.66 | 311938.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:05/INFRA/2020, contratista:TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, monto:311938.66, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:222.0}} | {1753812/proyecto_INICIO, 1753812/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301762746 | Proyecto de inversión | 83615.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83615.22, modificado:83615.22}} | PROGRAMA CUARTO ADICIONAL 2020 - 99272 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS | 99272 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE XICOTENCATL CIUDAD MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE ARTEAGA, CALLE PROL. GENERAL CHARLES LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN UN TERENO UBICADO EN CALLE XICOTENCATL EN, lon:-100.8807871, lat:28.40229848}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 83615.22 | 83615.22 | 83615.22 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-20-INFRA/002, contratista:IKAM CONTRUCTURA 5M SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS COAHUILA, monto:1201464.91, importe_modificado:1201464.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1762746/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301764275 | Proyecto de inversión | 73841.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73841.37, modificado:73841.37}} | PROGRAMA CUARTO ADICIONAL 2020 - 103440 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS | 103440 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:CALLE TEODORO SERRANO EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANUEL R. CADENA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN UN PREDIO UBICADO EN LA CALLE TE, lon:-100.94735297, lat:28.35318169}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 73841.37 | 73841.37 | 73841.37 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-20-INFRA/002, contratista:IKAM CONTRUCTURA 5M SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS COAHUILA, monto:1201464.91, importe_modificado:1201464.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1764275/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301764612 | Proyecto de inversión | 69026.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69026.6, modificado:69026.6}} | PROGRAMA CUARTO ADICIONAL 2020 - 104305 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS | 104305 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TEODORO SERRANO Y CALLE MACLOVIO HERRERA, CALLE MELQUIADES LOZANO LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN UN PREDIO UBICADO EN EL EJIDO LOS , lon:-100.94617129, lat:28.35190722}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 69026.6 | 69026.6 | 69026.6 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-20-INFRA/002, contratista:IKAM CONTRUCTURA 5M SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS COAHUILA, monto:1201464.91, importe_modificado:1201464.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1764612/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401828940 | Proyecto de inversión | 35772.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35772.65, modificado:35772.65}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE MINERVA 1 - 170945 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 170945 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD PROLONGACION DIAZ ORDAZ COLONIA EL CACTUS, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR PREDIO MINERVA PROLONGACION BLVD. DIAZ ORDAZ A ESPALDAS DE EL CACTUS AL NORTE DE LA CIUDAD DE RA, lon:-100.97528673, lat:25.5660094}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 35772.65 | 34425.54 | 34425.54 | 34425.54 | 34425.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-015-2020(9), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:34425.54, importe_modificado:34425.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828940/proyecto_PROCESO, 1828940/proyecto_FIN, 1828940/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401853227 | Proyecto de inversión | 1894192.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1894192.44, modificado:1894192.44}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN RAMOS ARIZPE ASENTAMIENTO LOMAS DEL VALLE I - 246068 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 246068 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ACEQUIA DE VENTANAS COLONIA LOMAS DEL VALLE, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ACEQUIA DEL JARAL Y CALLE ACEQUIA DE SAN JUAN, COLONIA LOMAS DEL VALLE 1 AL SUR DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE , lon:-100.9393639, lat:25.5306225}} | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 1894192.44 | 1887692.99 | 1887692.99 | 1887692.99 | 1887692.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-011-2020, contratista:VALDES DRILLING, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:1887693.0, importe_modificado:1887693.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1853227/proyecto_PROCESO, 1853227/proyecto_INICIO, 1853227/proyecto_PROCESO, 1853227/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301722795 | Proyecto de inversión | 505000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505000.0, modificado:505000.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y PAVIMENTO CON CONRETO HIDRAULICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE LIBRADO FLORES Y CARRANZA, EN EL MUNICIPIO DE M. MUZQUIZ, COAHUILA. - 3158 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 3158 | S | 34 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:142.0, meta_modificada:142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 80704 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIBRADO FLORES Y CALLE J CARRANZA, CALLE MIGUEL HIDALGO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MU, lon:-101.51128708, lat:27.8695462}} | 2020-05-18 | 2020-08-31 | 504407.28 | 504407.28 | 504407.28 | 504407.28 | 504407.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0012-20, contratista:CONSTRUCTORA Y TRITURADOS EL ALAMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:504407.27, importe_modificado:504407.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:142.0}} | {1722795/proyecto_FIN, 1722795/proyecto_PROCESO, 1722795/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301723994 | Proyecto de inversión | 545780 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545780.0, modificado:545780.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIDEPORTIVA EN ESCUELA BENITO JUAREZ EN EJIDO LA CUCHILLA, MUNICIPIO DE MUZQUIZ, COAHULA. - 7390 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 7390 | S | 68 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:93, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO LA CUCHILLA, 80806 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE JESUS GARCIA ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE PALAU EN LA RANCHE, lon:-101.42341372, lat:27.87732672}} | 2020-05-20 | 2020-08-31 | 545779.25 | 545779.25 | 545779.25 | 545779.25 | 545779.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0014-20, contratista:COMERCIALIZADORA VELINE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:545780.0, importe_modificado:545780.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1723994/proyecto_PROCESO, 1723994/proyecto_INICIO, 1723994/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301761142 | Proyecto de inversión | 421095.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421095.01, modificado:421095.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN VILLA UNIÓN LOCALIDAD VILLA UNIÓN ASENTAMIENTO ORIENTE - 94947 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA UNIÓN COAHUILA | 94947 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE NOGAL COLONIA ORIENTE, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE ALAMO, CALLE ENCINO LA CONSTRUCCIÓN EN ESQUINA DE CALLE NOGAL CON CALLE ÁLAMO COL ORIENTE ESTA SE ENCUENTRA DENTRO DE UN , lon:-100.71254017, lat:28.21510906}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 421095.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1761142/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301766510 | Proyecto de inversión | 86016.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86016.08, modificado:86016.08}} | PROGRAMA CUARTO ADICIONAL 2020 - 109646 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS | 109646 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE RIVA PALACIO CIUDAD MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE MINA, CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN UN PREDIO UBICADO EN LA CALLE RIVA PALACIO ENTRE ABASOLO Y MINA, lon:-100.88984363, lat:28.39927862}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 86016.08 | 86016.08 | 86016.08 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-20-INFRA/002, contratista:IKAM CONTRUCTURA 5M SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS COAHUILA, monto:1201464.91, importe_modificado:1201464.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1766510/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401806655 | Acción | 45737.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45737.42, modificado:45737.42}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 21916 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz |  | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 21916 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2020-06-08 | 2020-12-31 | 45737.41 | 45737.41 | 45737.41 | 45737.41 | 45737.41 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMC-FM-34-0002-20, contratista:AUTOMOTORES COAHUILENSES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:4918.03, importe_modificado:4918.03}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMC-FM-34-0002-A-20, contratista:ARMANDO ARTURO CHAPA PADER, convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:4500.0, importe_modificado:4500.0}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMC-IN-34-0002-B-20, contratista:BERTHA ALICIA CHACON CELIS, convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:36319.38, importe_modificado:36319.38}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1806655/proyecto_FIN, 1806655/proyecto_PROCESO, 1806655/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401826395 | Proyecto de inversión | 2482670 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2482670.0, modificado:2482670.0}} | REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO EN RAMOS ARIZPE LOCALIDAD RAMOS ARIZPE ASENTAMIENTO VILLAMAGNA - 163974 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 163974 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD PLAN DE GUADALUPE COLONIA VILLAMAGNA, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE PASEO DE LAS PALMAS, COLONIA VILLA MAGNA UBICADA AL ESTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE ENTRE LA , lon:-100.93459225, lat:25.55020359}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 2482670 | 2475820 | 2475820 | 2475820 | 2475820 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-016-2020, contratista:CONBE CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:2475820.0, importe_modificado:2475820.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1826395/proyecto_INICIO, 1826395/proyecto_PROCESO, 1826395/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401828922 | Proyecto de inversión | 50170 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50170.0, modificado:50170.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE ANALCO 4 EN LA COLONIA ANALCO. - 170888 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 170888 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE CUATRO COLONIA ANALCO, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOS Y CALLE ANCONES, COLONIA ANALCO AL NORTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE CALLE CUATRO., lon:-100.9557066, lat:25.56700627}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 50170 | 49892.1 | 49892.1 | 49892.1 | 49892.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-015-2020(7), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:49892.1, importe_modificado:49892.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828922/proyecto_FIN, 1828922/proyecto_PROCESO, 1828922/proyecto_FIN, 1828922/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401828929 | Proyecto de inversión | 44486 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44486.0, modificado:44486.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DEPORTIVO ANALCO EN LA COLONIA ANALCO - 170910 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 170910 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ANCONES COLONIA ANALCO, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CHAPA DE CORZO Y CALLE IZAPA, COLONIA ANALCO SECTOR ANALCO II AL NORTE DE LA CIUDAD DE RAMOS SOBRE LA CALLE CHAPA DE CORZO EN EL , lon:-100.94951164, lat:25.5595102}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 44486 | 44300.03 | 44300.03 | 44300.03 | 44300.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-015-2020(8), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:44300.03, importe_modificado:44300.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828929/proyecto_FIN, 1828929/proyecto_INICIO, 1828929/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301722773 | Proyecto de inversión | 423401.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423401.4, modificado:423401.4}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES EN LA COLONIA LAS AVES, EN EL MUNICIPIO DE M. MUZQUIZ, COAHUILA. - 3039 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 3039 | S | 48 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE TUCAN COLONIA LAS AVES, 80760 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CEZONTLE Y CALLE HALCON, CALLE URANO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONOENTE DEL MUNICIPIO EN UNA ZONA ZAP, lon:-101.53811009, lat:27.89340999}} | 2020-05-18 | 2020-08-31 | 420605.04 | 420605.04 | 420605.04 | 420605.04 | 420605.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0005-20, contratista:TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:423401.4, importe_modificado:423401.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}} | {1722773/proyecto_INICIO, 1722773/proyecto_FIN, 1722773/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301722797 | Proyecto de inversión | 549447.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549447.69, modificado:549447.69}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE TUCAN, CENZONTLE Y RUISEÑOR, EN COLONIA LAS AVES, EN EL MUNICIPIO DE M. MUZQUIZ, COAHUILA. - 3166 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 3166 | S | 34 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:314.0, meta_modificada:314.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CENZONTLE COLONIA CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 80704 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RUISEÑOR Y CALLE TUCAN, CALLE JIMENEZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO EN UNA ZONA ZA, lon:-101.53930285, lat:27.88968132}} | 2020-09-01 | 2020-12-15 | 549446.99 | 549446.99 | 549446.99 | 549446.99 | 549446.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0013-20, contratista:CONSTRUCTORA Y TRITURADOS EL ALAMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:549447.69, importe_modificado:549447.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:314.0}} | {1722797/proyecto_INICIO, 1722797/proyecto_PROCESO, 1722797/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301726662 | Proyecto de inversión | 145070.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145070.93, modificado:145070.93}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SIERRA MOJADA LOCALIDAD SIERRA MOJADA ASENTAMIENTO SIERRA MOJADA - 15183 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 15183 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO SIERRA MOJADA, 27600 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ALLENDE, CALLE LEONA VICARIO LA ZONA ZAP 10868 SE ENCUENTRA AL SUR DE SIERRA MOJADA NETRE LAS CALLES HIDALGO, lon:-103.70096364, lat:27.28426161}} | 2020-07-15 | 2020-08-15 | 145070.93 | 145070.93 | 145070.93 | 145070.93 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84660, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, monto:145070.93, importe_modificado:145070.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {1726662/proyecto_INICIO, 1726662/proyecto_FIN, 1726662/proyecto_PROCESO, 1726662/proyecto_FIN, 1726662/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301727314 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:29658.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN BARRIO DE MADERA EN MINAS DE BARROTERAN - 17153 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 17153 | S | 2 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:70, direccion:PROLONGACION CORREGIDORA EJIDO MINAS DE BARROTERÁN, 79570 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO SAN JUAN Y CALLE RIO USUMANCITA, CALLE SIN NOMBRE ESTE OBRA SE ENCUNTRA EN LA LOCLIDAD DE MINAS DE BARRO, lon:-101.28511174, lat:27.64723426}} | 2020-06-02 | 2020-09-30 | 29127.6 | 29127.6 | 29127.6 | 29127.6 | 29127.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0018-20, contratista:CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:29754.0, importe_modificado:29754.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1727314/proyecto_INICIO, 1727314/proyecto_FIN, 1727314/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301728414 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | REHABILITACIÓN DE VADO EN SIERRA MOJADA LOCALIDAD NUEVOS HORIZONTES SAN FRANCISCO - 20238 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 20238 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:99, direccion:TERRACERÍA TRAMO SIERRA MOJADA - NUEVOS HORIZONTES (SAN FRANCISCO) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 65 + 000 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO , 00000 NUEVOS HORIZONTES (SAN FRANCISCO), SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE TERRAC, lon:-103.62224933, lat:27.74849672}} | 2020-08-01 | 2020-08-20 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84732, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {1728414/proyecto_INICIO, 1728414/proyecto_FIN, 1728414/proyecto_PROCESO, 1728414/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401805873 | Acción | 354861.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354861.34, modificado:354861.34}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 7396 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz |  | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 7396 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2020-05-15 | 2020-12-31 | 314408.88 | 314408.88 | 314408.88 | 314408.88 | 314408.88 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMC-FM-34-0003-20, contratista:FOLIMAJA CAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:216921.64, importe_modificado:216921.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1805873/proyecto_PROCESO, 1805873/proyecto_INICIO, 1805873/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401826172 | Proyecto de inversión | 808075.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808075.23, modificado:808075.23}} | EQUIPAMIENTO Y SERVICIO DE MANIOBRAS E INSTALACION DE SUBESTACION Y LINEA ELECTRICA EN POZO DE LOMAS DEL VALLE II - 163478 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 163478 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SAN MIGUEL INTERIOR 2 COLONIA LOMAS DEL VALLE II, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAS PRESAS Y CALLE LA AMISTAD, COLONIA LOMAS DEL VALLE II AL SUR DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE ENTRE LA , lon:-100.93225337, lat:25.53225218}} | 2020-10-21 | 2020-12-25 | 808075.23 | 801725.23 | 801725.23 | 801725.23 | 801725.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-017-2020, contratista:PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:801725.23, importe_modificado:801725.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1826172/proyecto_INICIO, 1826172/proyecto_FIN, 1826172/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301722863 | Proyecto de inversión | 176000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176000.0, modificado:156280.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SALTILLO LOCALIDAD REFUGIO DE LAS CAJAS ASENTAMIENTO EL REFUGIO DE LAS CAJAS - 3436 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 3436 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.0, meta_modificada:78.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:850, direccion:EJIDO EL REFUGIO DE LAS CAJAS, 25302 REFUGIO DE LAS CAJAS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN UBICADAS DE LA SIGUIENTE MANERA. A 40 MTS AL NORESTE DE LA TARJEA A 34 MTS AL SUR DE LA PUERTA , lon:-101.20334187, lat:25.30903695}} | 2020-07-01 | 2020-08-30 | 156280.54 | 156280.54 | 156280.54 | 156280.54 | 156280.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-060/20, contratista:BETSABE RIVERA RIVERA, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:175600.8, importe_modificado:156280.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.26}} | {1722863/proyecto_INICIO, 1722863/proyecto_PROCESO, 1722863/proyecto_INICIO, 1722863/proyecto_FIN, 1722863/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301726626 | Proyecto de inversión | 942894.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942894.48, modificado:822035.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA BARDAS PERIMETRALES EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO VALLES DEL NAZAS - 15075 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 15075 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE TINOS COLONIA VALLES DEL NAZAS, 92690 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE HIDRA, CALLE DELFOS PARA LLEGAR A LA ESCUELA PRIMARIA FORD 188 SE TOMA LA AVENIDA JAUREZ RUMBO AL ORIENTE DE LA CIUD, lon:-103.36009033, lat:25.53864078}} | 2020-05-25 | 2020-08-22 | 822035.35 | 822035.35 | 822035.35 | 822035.35 | 822035.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:024-FISM-TOR/2020, contratista:ARQ OSCAR EUSEBIO SOTO SANCHEZ, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:942894.48, importe_modificado:942894.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {1726626/proyecto_INICIO, 1726626/proyecto_PROCESO, 1726626/proyecto_INICIO, 1726626/proyecto_PROCESO, 1726626/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301728476 | Proyecto de inversión | 761330.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761330.83, modificado:759802.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO TORRECILLAS Y RAMONES - 20449 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 20449 | S | 500 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:1045.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOULEVARD CAMINO A LOS RAMONES COLONIA TORRECILLAS Y RAMONES, 25298 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EN EL BLVD LOS RAMONES EN EL AREA DE PUENTE DENTRO DE LA COLONIA TORECILLAS Y RAMONES, lon:-100.92406529, lat:25.45433651}} | 2020-07-01 | 2020-12-07 | 759802.24 | 759802.24 | 759802.24 | 759802.24 | 759802.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-119/20, contratista:MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:759838.89, importe_modificado:759802.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1045.8}} | {1728476/proyecto_INICIO, 1728476/proyecto_FIN, 1728476/proyecto_PROCESO, 1728476/proyecto_FIN, 1728476/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301735238 | Proyecto de inversión | 781037.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781037.58, modificado:775494.02}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO VISTA HERMOSA - 26734 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 26734 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:321.0, meta_modificada:313.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE OTILIO GONZALEZ JUAN NAVARRO CENTRAL Y CALLE 34 COLONIA VISTA HERMOSA, 35620 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RÍO CUTZUMULA Y CALLE 42, AVENIDA CENTRAL PROLONGACIÓN OTILIO GONZALEZ ENTRE JUAN NAVARRO Y , lon:-100.94314141, lat:25.39252706}} | 2020-07-01 | 2020-12-13 | 775494.02 | 775494.02 | 775494.02 | 775494.02 | 775494.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-130/20, contratista:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES VALDES, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:779397.7, importe_modificado:775494.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:313.5}} | {1735238/proyecto_INICIO, 1735238/proyecto_PROCESO, 1735238/proyecto_FIN, 1735238/proyecto_INICIO, 1735238/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301736525 | Proyecto de inversión | 319987.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319987.88, modificado:316595.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO POSTAL CERRITOS CALLE BARTOLOME CONTRERAS - 28603 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 28603 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:721.0, meta_modificada:612.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE BARTOLOME CONTRERAS COLONIA POSTAL CERRITOS, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CORREO MAYOR Y CALLE CURATO, CALLE SAN ESTEBAN CALLE BARTOLOME CONTRERAS ENTRE CORREO MAYOR Y CALLE CURATO DENTRO DE L, lon:-100.9526534, lat:25.40297292}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 316595.16 | 316595.16 | 316595.16 | 316595.16 | 316595.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-067/20, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CAPELLANIA, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:316671.22, importe_modificado:316595.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:612.26}} | {1736525/proyecto_PROCESO, 1736525/proyecto_INICIO, 1736525/proyecto_PROCESO, 1736525/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301742888 | Proyecto de inversión | 185368.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185368.97, modificado:135568.99}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TORREÓN LOCALIDAD EL PERÚ ASENTAMIENTO EL PERÚ - 36424 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 36424 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:183, direccion:EJIDO EL PERÚ, 97457 EL PERÚ, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO NORTE MATAMOROS LA PARTIDA Y CALLE , CALLE PARA LLEGAR AL EJIDO SE TOMA EL LIBRAMIENTO MATAMOROS LA PARTIDA HACIA EL ORIENTE, lon:-103.341861, lat:25.60214742}} | 2020-06-22 | 2020-09-19 | 135568.99 | 135568.99 | 135568.99 | 135568.99 | 135568.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:092-FISM-TOR/2020, contratista:CONSTRUCTORA LLACU S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNCIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:185368.97, importe_modificado:185368.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:750.0}} | {1742888/proyecto_INICIO, 1742888/proyecto_FIN, 1742888/proyecto_PROCESO, 1742888/proyecto_FIN, 1742888/proyecto_INICIO, 1742888/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301743848 | Proyecto de inversión | 4383601.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4383601.89, modificado:4318573.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO NIÑOS HÉROES - 38676 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 38676 | S | 1050 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:465.0, meta_modificada:465.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:COLONIA NIÑOS HÉROES, 25084 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL PUENTE CONECTARA LAS CALLES GUARANÍ EN COLONIA LOMAS DEL REFUGIO Y FERNANDO MONTES DE OCA EN COLONIA AMPLIACIÓN NIÑOS HÉROES SOBRE EL ARROYO , lon:-101.00899478, lat:25.35248918}} | 2020-07-01 | 2020-12-13 | 4318573.66 | 4318573.66 | 4318573.66 | 4318573.66 | 4318573.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-018/20, contratista:CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:4330362.16, importe_modificado:4318573.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:465.0}} | {1743848/proyecto_PROCESO, 1743848/proyecto_INICIO, 1743848/proyecto_PROCESO, 1743848/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301745918 | Proyecto de inversión | 1153835.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153835.92, modificado:1152714.82}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TORREÓN LOCALIDAD LA CONCHA ASENTAMIENTO LA CONCHA - 46440 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 46440 | S | 43 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:577.0, meta_modificada:577.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:152, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS EJIDO LA CONCHA, 93279 LA CONCHA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE PARA LLEGAR AL EJIDO SE TOMA LA CARRETERA TORREÓN SAN PEDRO HACIA EL NORTE SE TOMA LA LATERAL AL LADO IZQUIERD, lon:-103.38379409, lat:25.63430326}} | 2020-06-15 | 2020-09-12 | 1152714.82 | 1152714.82 | 1152714.82 | 1152714.82 | 1152714.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:041-FISM-TOR/2020, contratista:INGENIERIA Y SUMINISTROS ELECTRICOS S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1153835.92, importe_modificado:1153835.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:577.0}} | {1745918/proyecto_INICIO, 1745918/proyecto_PROCESO, 1745918/proyecto_INICIO, 1745918/proyecto_PROCESO, 1745918/proyecto_FIN, 1745918/proyecto_PROCESO, 1745918/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301747993 | Proyecto de inversión | 700681.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700681.99, modificado:655412.04}} | CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA BARDAS PERIMETRALES EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO NUEVO MIRASIERRA - 52404 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 52404 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:178.0, meta_modificada:179.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOULEVARD MIRASIERRA COLONIA NUEVO MIRASIERRA, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TOPE DE CALLE Y CALLE ARQUITECTO FRANCISCO ORTIZ, ESCUELA SECUNDARIA 21 JAVIER LUIS CABELLO SILLER UBICADA EN BOULEVARD , lon:-100.92165722, lat:25.40598724}} | 2020-07-01 | 2020-12-07 | 655412.04 | 655412.04 | 655412.04 | 655412.04 | 655412.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-074/20, contratista:CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:695376.31, importe_modificado:655412.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:179.1}} | {1747993/proyecto_INICIO, 1747993/proyecto_PROCESO, 1747993/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301748063 | Proyecto de inversión | 899588.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899588.99, modificado:734937.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA AULAS EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO BRISAS PONIENTE - 52540 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 52540 | S | 290 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 22 COLONIA BRISAS PONIENTE, 25225 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOVENA Y CALLE SIN NOMBRE, TERRACERIA SIN NOMBRE ESCUELA PRIMARIA HERMIRO JIMENEZ AGUIRRE UBICADA EN CALLE 22 ENTRE CALLE NOVENA Y CALL, lon:-100.98122455, lat:25.49371283}} | 2020-07-01 | 2020-12-13 | 734937.57 | 734937.57 | 734937.57 | 734937.57 | 734937.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-118/20, contratista:CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:892381.28, importe_modificado:734937.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1748063/proyecto_INICIO, 1748063/proyecto_PROCESO, 1748063/proyecto_INICIO, 1748063/proyecto_PROCESO, 1748063/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301748066 | Proyecto de inversión | 768108.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768108.96, modificado:767413.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO LOMA LINDA - 52544 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 52544 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:310.0, meta_modificada:466.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ISOTES COLONIA LOMA LINDA, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HUAPILLA Y CALLE CANTO NAVIDEÑO, CALLE MEZQUITE ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ÁNGEL TALAMAZ UBICADA EN CALLE ISOTES ENTRE CALLE HUAPILLA Y CAL, lon:-100.90788665, lat:25.41862806}} | 2020-07-01 | 2020-12-07 | 767413.76 | 767413.76 | 767413.76 | 767413.76 | 767413.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-115/20, contratista:ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:767415.61, importe_modificado:767413.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:466.74}} | {1748066/proyecto_PROCESO, 1748066/proyecto_FIN, 1748066/proyecto_INICIO, 1748066/proyecto_FIN, 1748066/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301748070 | Proyecto de inversión | 431458.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431458.77, modificado:430741.66}} | MANTENIMIENTO DE PRIMARIA SANITARIOS EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO EL SALVADOR - 52548 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 52548 | S | 962 | 962 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE GALATAS COLONIA EL SALVADOR, 25056 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PRIVADA TERCERA Y CALLE SAN PEDRO, TERRACERIA SIN NOMBRE CALLE GALATAS ENTRE PRIVADA TERCERA Y CALLE SAN PEDRO DENTRO DE LA COLONIA EL SALVA, lon:-100.96277295, lat:25.3939009}} | 2020-07-01 | 2020-12-07 | 430741.66 | 430741.66 | 430741.66 | 430741.66 | 430741.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-138/20, contratista:ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:430741.66, importe_modificado:430741.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1748070/proyecto_INICIO, 1748070/proyecto_FIN, 1748070/proyecto_PROCESO, 1748070/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301748604 | Proyecto de inversión | 2903008.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2903008.2, modificado:2851355.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO VALLE LA ROSITA - 54009 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 54009 | S | 78 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3080.0, meta_modificada:3080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:COLONIA VALLE LA ROSITA, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARIES Y CALLE AGROPECUARIOS, CALLE PROFESIONISTAS PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BLVD DIAGONAL DE LAS FUENTES HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD, lon:-103.37330375, lat:25.4983557}} | 2020-04-27 | 2020-08-24 | 2851355.55 | 2851355.55 | 2851355.55 | 2851355.55 | 2851355.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:064-FISM-TOR/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE TORREON, convocante:TESORERIA MUNCIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:2903008.2, importe_modificado:2903008.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3080.0}} | {1748604/proyecto_PROCESO, 1748604/proyecto_FIN, 1748604/proyecto_PROCESO, 1748604/proyecto_INICIO, 1748604/proyecto_FIN, 1748604/proyecto_INICIO, 1748604/proyecto_PROCESO, 1748604/proyecto_FIN, 1748604/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301749060 | Proyecto de inversión | 60456 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60456.0, modificado:60456.0}} | CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO EN CALLE DEGOLLADO #154 EN SACRAMENTO COAHUILA - 55229 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SACRAMENTO | 55229 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE DEGOLLADO INTERIOR SN COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAMON CANTU Y CARRETERA SAN PEDRO SAN BUENAVENTURA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DEL MUNI, lon:-101.72042524, lat:27.00877261}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 60456 | 60456 | 60456 | 60456 | 60456 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MSC-03/2020, contratista:REYGAR S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SACRAMENTO, monto:858813.07, importe_modificado:858813.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1749060/proyecto_INICIO, 1749060/proyecto_PROCESO, 1749060/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301752497 | Proyecto de inversión | 94516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94516.8, modificado:94516.8}} | MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA DE LA SECUNDARA TÉCNICA NUMERO 61 GUADALUPE VICTORIA - 65557 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SACRAMENTO | 65557 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CESÁREO CASTRO 128 INTERIOR SN COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE LERDO DE TEJADA ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA DE LA PRESIDENCIA , lon:-101.72744528, lat:27.00951856}} | 2020-07-31 | 2020-08-15 | 94516.8 | 94516.8 | 94516.8 | 94516.8 | 94516.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MSC-08/2020, contratista:BOVISA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SACRAMENTO, monto:94516.8, importe_modificado:94516.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752497/proyecto_INICIO, 1752497/proyecto_FIN, 1752497/proyecto_PROCESO, 1752497/proyecto_FIN, 1752497/proyecto_INICIO, 1752497/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301759128 | Proyecto de inversión | 571993.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571993.24, modificado:556276.07}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO LA MERCED II - 89788 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLCIAS | 89788 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE AZUAY COLONIA LA MERCED II, 27276 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANARI Y CALLE DIVISIÓN DEL NOTRE, CALLE BOLIVAR PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CALLE VAZCONCELOS HACIA EL SUR DE LA CIUDAD Y AL LLGAR , lon:-103.39463608, lat:25.52246179}} | 2020-06-22 | 2020-09-19 | 556276.07 | 556276.07 | 556276.07 | 556276.07 | 556276.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:078-FISM-TOR/2020, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:571993.24, importe_modificado:571993.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:980.0}} | {1759128/proyecto_INICIO, 1759128/proyecto_FIN, 1759128/proyecto_INICIO, 1759128/proyecto_FIN, 1759128/proyecto_PROCESO, 1759128/proyecto_FIN, 1759128/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301762982 | Proyecto de inversión | 2262295.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2262295.15, modificado:2250117.13}} | EXPLANADA CULTURAL LOS SILOS EN FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 99912 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 99912 | S | 20000 | 20000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1515.0, meta_modificada:1515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:BOULEVARD CAPITAN EMILIO CARRANZA INTERIOR S/N COLONIA FRESNO DEL NORTE, 27908 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD CAPITÁN EMILIO CARRANZA Y AVENIDA BOHEMIA, CALLE DE LOS SILOS , lon:-103.27693437, lat:25.77452392}} | 2020-08-17 | 2020-12-31 | 2250117.13 | 2250117.13 | 2250117.13 | 2250117.13 | 2250117.13 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FIM-INFRA-08/20, contratista:INGENIERIA ELECTRICA AGROINDUSTRIAL S.A DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:2259857.9, importe_modificado:2259857.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1515.0}} | {1762982/proyecto_PROCESO, 1762982/proyecto_INICIO, 1762982/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301765783 | Proyecto de inversión | 1491511.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1491511.37, modificado:1491511.37}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO VALLE REVOLUCIÓN - 107571 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLCIAS | 107571 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4833.0, meta_modificada:4833.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PIEDRAS NEGRAS COLONIA VALLE REVOLUCIÓN, 27054 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CANDELA Y CALLE PASEO DE LA AMISTAD, CALLE SSAN PEDRO PAR LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL PERIFÉICO DE TORREÓN A GOPMEZ PALACI, lon:-103.36761569, lat:25.55252328}} | 2020-08-17 | 2020-12-14 | 1491511.37 | 1491511.37 | 1491511.37 | 1491511.37 | 1491511.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:084-FISM-TOR/2020, contratista:COPLASA, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:1491511.37, importe_modificado:1491511.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4833.0}} | {1765783/proyecto_INICIO, 1765783/proyecto_PROCESO, 1765783/proyecto_FIN, 1765783/proyecto_PROCESO, 1765783/proyecto_FIN, 1765783/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401805681 | Proyecto de inversión | 182000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182000.0, modificado:176513.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SALTILLO LOCALIDAD LAS COLONIAS ASENTAMIENTO LAS COLONIAS - 3217 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 3217 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:88.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:100, direccion:EJIDO LAS COLONIAS, 25325 LAS COLONIAS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS 4 VIVIENDAS SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA. 5 MTS AL NORTE DEL PUENTE PEATONAL DEL EJIDO LAS COLONIAS 54 MTS AL NORESTE DEL PUENTE PEATO, lon:-101.10068335, lat:25.08934392}} | 2020-07-01 | 2020-08-30 | 176513.26 | 176513.26 | 176513.26 | 176513.26 | 176513.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-064/20, contratista:BETSABE RIVERA RIVERA, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:181551.6, importe_modificado:176513.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.46}} | {1805681/proyecto_INICIO, 1805681/proyecto_PROCESO, 1805681/proyecto_INICIO, 1805681/proyecto_FIN, 1805681/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401812457 | Proyecto de inversión | 1783912.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1783912.41, modificado:1770951.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA BARDAS PERIMETRALES EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO VILLAS UNIVERSIDAD - 117515 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 117515 | S | 360 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:342.0, meta_modificada:342.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA BROMO COLONIA VILLAS UNIVERSIDAD, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FARMACIA Y CALLE FISOTERAPIA, CALLE ESTOMATOLOGIA PARA LLEGAR A LA ESCUELA PRIMARIA NAVARRA ESPAÑA SE TOMA LA CARRETERA TORREÓN M, lon:-103.31540963, lat:25.5488257}} | 2020-06-22 | 2020-10-19 | 1770951.32 | 1770951.32 | 1770951.32 | 1770951.32 | 1770951.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:012-FISM-TOR/2020, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1783912.41, importe_modificado:1783912.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:342.0}} | {1812457/proyecto_INICIO, 1812457/proyecto_PROCESO, 1812457/proyecto_INICIO, 1812457/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401812595 | Proyecto de inversión | 991997.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991997.14, modificado:991997.14}} | EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN - 118801 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 118801 | S | 77 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALZADA INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL EJIDO LOS LAURELES, 27053 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y CIRCUITO DE LOS ÁRBOLES, PARA LLEGAR AL EJIDO SE TOMA EL PERIFÉRICO DE TORREÓN A GÓMEZ PALACIO HATSA LLEGAR AL E, lon:-103.37667175, lat:25.56826973}} | 2020-09-14 | 2020-12-12 | 991997.14 | 991997.14 | 991997.14 | 991997.14 | 991997.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:040-FISM-TOR/2020, contratista:ARCO SIBA S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNCIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:991997.14, importe_modificado:991997.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1812595/proyecto_INICIO, 1812595/proyecto_PROCESO, 1812595/proyecto_INICIO, 1812595/proyecto_PROCESO, 1812595/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401821294 | Proyecto de inversión | 643134.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643134.76, modificado:802847.46}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO RINCÓN DE LA MERCED - 150843 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 150843 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA SAN ANTONIO DEL COYOTE COLONIA RINCÓN DE LA MERCED, 27294 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LOS SARAPES Y CALLE PUENTE NUEVO, AVENIDA DE TORREON A LERDO PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA AV SALT, lon:-103.3823429, lat:25.50341437}} | 2020-10-05 | 2020-12-23 | 802847.46 | 802847.46 | 802847.46 | 802847.46 | 802847.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:100-FISM-TOR/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO SAN ISIDRO S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNCIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:643134.76, importe_modificado:802847.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.0}} | {1821294/proyecto_INICIO, 1821294/proyecto_PROCESO, 1821294/proyecto_FIN, 1821294/proyecto_PROCESO, 1821294/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401823009 | Proyecto de inversión | 783856.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783856.57, modificado:783856.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR BARDAS PERIMETRALES EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO PRADOS DEL ORIENTE - 154719 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 154719 | S | 88 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE DEL REMATE FRACCIONAMIENTO PRADOS DEL ORIENTE, 27294 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LOS SARAPES Y AVENIDA UNIVERSIDAD, CALLE DEL COMPORADOR PARA LLEGAR AL JARDÍN DE NIÑOS FRIDA HAHLO SE TOMA EL BLVD , lon:-103.38878896, lat:25.50730204}} | 2020-10-05 | 2020-12-23 | 783856.57 | 783856.57 | 783856.57 | 783856.57 | 783856.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:010-FISM-TOR/2020, contratista:BROXTON UNION S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:783856.57, importe_modificado:783856.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {1823009/proyecto_INICIO, 1823009/proyecto_PROCESO, 1823009/proyecto_INICIO, 1823009/proyecto_PROCESO, 1823009/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401823118 | Proyecto de inversión | 564009.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564009.74, modificado:564009.75}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA INTEGRADORA EN LA COLONIA VIÑEDOS - 154960 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 154960 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE MAR DE GALILEA COLONIA HACIENDA LOS VIÑEDOS, 27985 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE AGUACATE, CALLE LIBERTAD ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO RUMBO AL ESTANQUE DE ZAP, lon:-102.16552219, lat:25.4299422}} | 2020-10-07 | 2020-12-15 | 564009.75 | 564009.75 | 564009.75 | 564009.75 | 564009.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-AD2020-FISM015-141290, contratista:DAVID OMAR GARCIA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:564009.74, importe_modificado:564009.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {1823118/proyecto_INICIO, 1823118/proyecto_PROCESO, 1823118/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401823708 | Proyecto de inversión | 5084 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:2542.0, modificado:2542.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2542.0, modificado:2542.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALLE SIN NOMBRE S/N EJIDO PRIMERO DE MAYO CP.25490 - 156720 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 156720 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO PRIMERO DE MAYO, lon:-101.22242243, lat:27.22503872}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-02-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:71176.0, importe_modificado:71176.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1823708/proyecto_INICIO, 1823708/proyecto_FIN, 1823708/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401823745 | Proyecto de inversión | 5084 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:2542.0, modificado:2542.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2542.0, modificado:2542.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALLE ANAHUAC 86 EJIDO PRIMERO DE MAYO CP.25490 - 156960 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 156960 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE CALLE ANAHUAC 86 INTERIOR SN EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE ALVARO OBREGON Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO PRIMERO DE MAYO, lon:-101.22160704, lat:27.23997776}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-02-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:71176.0, importe_modificado:71176.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1823745/proyecto_INICIO, 1823745/proyecto_PROCESO, 1823745/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401823768 | Proyecto de inversión | 5084 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:2542.0, modificado:2542.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2542.0, modificado:2542.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALLE 5 DE MAYO 69 COL. ZONA CENTRO CP.25550 ESCOBEDO CABECERA MUNICIPAL - 157061 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 157061 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 5 DE MAYO 69 INTERIOR SN CIUDAD ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, lon:-101.41773574, lat:27.2399634}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-02-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:71176.0, importe_modificado:71176.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1823768/proyecto_INICIO, 1823768/proyecto_FIN, 1823768/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401823785 | Proyecto de inversión | 5084 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:2542.0, modificado:2542.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2542.0, modificado:2542.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALLE FRANCISCO I. MADERO S/N COL. ZONA CENTRO ESCOBEDO CABECERA MUNICIPAL CP.25470 - 157122 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 157122 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE FRANCISCO I MADERO CIUDAD ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE CALLE IGNACIO ALLENDE, BRECHA CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA M, lon:-101.41561143, lat:27.2395012}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-02-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:71176.0, importe_modificado:71176.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1823785/proyecto_FIN, 1823785/proyecto_PROCESO, 1823785/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401831177 | Proyecto de inversión | 499071.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499071.93, modificado:574994.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE SANTA ROSA PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE M. MÚZQUIZ, COAHUILA. - 179493 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 179493 | S | 25 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ROSA DE MUZQUIZ COLONIA CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE 5 DE MAYO ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO D, lon:-101.51338947, lat:27.88003378}} | 2020-11-01 | 2020-12-28 | 574994.83 | 574994.83 | 574994.83 | 574994.83 | 574994.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0025-20, contratista:CONSTRUCTORA Y TRITURADOS EL ALAMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:496953.28, importe_modificado:496953.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1831177/proyecto_INICIO, 1831177/proyecto_PROCESO, 1831177/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401833708 | Proyecto de inversión | 1150295.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:932977.99, modificado:932977.99}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217317.42, modificado:126052.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA FEDERICO BERRUETO RAMÓN. - 188376 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 188376 | S | 340 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2544.0, meta_modificada:2544.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE TRECE COLONIA FEDERICO BERRUETO RAMÓN, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIETE Y CALLE TRES, CALLE TRECE ENTRE CALLE SIETE Y CALLE TRES DENTRO DE LA COLONIA FEDERICO BERRUETO RAMON., lon:-100.97849102, lat:25.38392446}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 1059030.98 | 1059030.98 | 1059030.98 | 1059030.98 | 1059030.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-148/20, contratista:CONSTRUCCIONES Y VENTAS SALTILLO S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1150295.0, importe_modificado:1059030.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2544.0}} | {1833708/proyecto_INICIO, 1833708/proyecto_PROCESO, 1833708/proyecto_INICIO, 1833708/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401842771 | Proyecto de inversión | 77472.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77472.12, modificado:77412.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO MONTERREY - 215692 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 215692 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.87, meta_modificada:112.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA CONSTITUCION COLONIA MONTERREY, 27830 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TEXCOCO Y CALLE TACUBA, AVENIDA FERROCARRIL POR LE PARQUE DE LA COLONIA, lon:-102.98175786, lat:25.7660988}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 77412.12 | 77412.12 | 77412.12 | 77412.12 | 77412.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-022, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2745548.9, importe_modificado:2745514.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.87}} | {1842771/proyecto_PROCESO, 1842771/proyecto_FIN, 1842771/proyecto_INICIO, 1842771/proyecto_PROCESO, 1842771/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301723276 | Proyecto de inversión | 248072.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248072.13, modificado:248072.13}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MATAMOROS LOCALIDAD MATAMOROS ASENTAMIENTO EJIDAL - 4801 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 4801 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MARINO ORTIZ INTERIOR SN COLONIA EJIDAL, 92454 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CARRANZA Y BOULEVARD JOSE SANTOS VALDES, POR EL BULEVARD JOSE SANTOS VALDES TRANSITANDO DE PONIENTE A ORIENTE VÍA DE, lon:-103.23636771, lat:25.53165852}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 248072.13 | 248072.13 | 248072.13 | 248072.13 | 248072.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:032-INFRA-2020, contratista:CARDENCHAL OBRA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA, monto:248072.13, importe_modificado:248072.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} | {1723276/proyecto_INICIO, 1723276/proyecto_FIN, 1723276/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301724832 | Proyecto de inversión | 81478.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81478.69, modificado:81478.69}} | CONSTRUCCION DE BAÑO COMPLETO EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE ESCOBEDO SN ZONA CENTRO - 9771 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 16 | Lamadrid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL LAMADRID | 9771 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS CIUDAD LAMADRID, 84346 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARANO ESCOBEDO Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE VICENTE GUERRERO ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN L A ENTRADA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO, lon:-101.79585255, lat:27.04658158}} | 2020-05-20 | 2020-06-30 | 81478.69 | 81478.69 | 81478.69 | 81478.69 | 81478.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-03/2020-4, contratista:CONSORCIO MERCANTIL MAHOSA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAMADRID, monto:81478.69, importe_modificado:81478.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1724832/proyecto_INICIO, 1724832/proyecto_PROCESO, 1724832/proyecto_FIN, 1724832/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301724847 | Proyecto de inversión | 55634.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55634.92, modificado:55634.92}} | CONSTRUCCION DE LOSA ALIGERADA EN CALLE LEONA VICARIO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE ZARAGOZA DOSCIENTOS NOVENTA ZONA CENTRO - 9795 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 16 | Lamadrid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL LAMADRID | 9795 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.2, meta_modificada:15.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO CIUDAD LAMADRID, 84346 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE NICOLAS BRAVO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR ORIENTE DEL MUNICIPIO, lon:-101.7905057, lat:27.04833739}} | 2020-05-20 | 2020-06-30 | 55634.92 | 55634.92 | 55634.92 | 55634.92 | 55634.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-03/2020-1, contratista:CONSORCIO MERCANTILMAHOSA DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAMADRID, monto:55634.92, importe_modificado:55634.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.2}} | {1724847/proyecto_INICIO, 1724847/proyecto_PROCESO, 1724847/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301726610 | Proyecto de inversión | 323791.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323791.82, modificado:271512.48}} | MANTENIMIENTO DE PRIMARIA SANITARIOS EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO NUEVA MERCED - 15025 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 15025 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMAVERA 1100 COLONIA NUEVA MERCED, 96500 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EUCALIPTOS Y CALLE OLIVOS, AVENIDA CIRUELOS PARA LLEGAR A LA ESCUELA SE TOMA LA BLVD RODDRIGUEZ TRIANA HACIA EL SUR DE LA CIUD, lon:-103.3952119, lat:25.49842457}} | 2020-06-01 | 2020-08-29 | 271512.48 | 271512.48 | 271512.48 | 271512.48 | 271512.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005-FISM-TOR/2020, contratista:LUIS MANUEL CORTINAS GARCIA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:323791.82, importe_modificado:323791.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.0}} | {1726610/proyecto_INICIO, 1726610/proyecto_PROCESO, 1726610/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301726639 | Proyecto de inversión | 4625702.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4625702.14, modificado:4290922.75}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO ABASTOS - 15127 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIECCION DE OBRAS PUBLICAS | 15127 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:970.0, meta_modificada:970.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALZADA ABASTOS COLONIA ABASTOS, 67190 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE DIAGONAL REFORMA Y CALZADA AVILA CAMACHO, CALLE VICENTE JAUREZ PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA DIAGONAL REFORMA QUE ES UNA DE LAS VIAS PRINCIPA, lon:-103.42445798, lat:25.55356246}} | 2020-06-01 | 2020-09-28 | 4290922.75 | 4290922.75 | 4290922.75 | 4290922.75 | 4290922.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:046-FISM-TOR/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA LAGUNA S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:4625702.14, importe_modificado:4625702.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:970.0}} | {1726639/proyecto_INICIO, 1726639/proyecto_PROCESO, 1726639/proyecto_INICIO, 1726639/proyecto_PROCESO, 1726639/proyecto_INICIO, 1726639/proyecto_PROCESO, 1726639/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301729057 | Proyecto de inversión | 1074927.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1074927.37, modificado:1069933.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO - 22095 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 22095 | S | 38 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2154.0, meta_modificada:1815.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE 17 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 52 Y CALLE 56, CALLE VARIAS IGNACIO ALLENDE Y CALLE 17 DENTRO DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO, lon:-100.98075249, lat:25.38625261}} | 2020-07-01 | 2020-12-07 | 1069933.54 | 1069933.54 | 1069933.54 | 1069933.54 | 1069933.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-142/20, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1069936.53, importe_modificado:1069933.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1815.0}} | {1729057/proyecto_INICIO, 1729057/proyecto_PROCESO, 1729057/proyecto_INICIO, 1729057/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301729193 | Proyecto de inversión | 3401562.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3401562.61, modificado:3367760.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO EVARISTO PÉREZ ARREOLA ETAPA 1 - 22493 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 22493 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6825.0, meta_modificada:6825.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CUATRO CIENEGAS COLONIA EVARISTO PÉREZ ARREOLA, 25110 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUATRO CIENEGAS Y CALLE PROLONGACION GEMINIS, CALLE CUATRO CIENEGAS ENTRE PORLONGACION GEMINIS Y CUATRO CIENEGAS , lon:-101.01882644, lat:25.47332827}} | 2020-07-01 | 2020-12-07 | 3367760.91 | 3367760.91 | 3367760.91 | 3367760.91 | 3367760.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-069/20, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CAPELLANIA, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:3367805.89, importe_modificado:3367760.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6825.0}} | {1729193/proyecto_FIN, 1729193/proyecto_PROCESO, 1729193/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301729669 | Proyecto de inversión | 108237.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108237.27, modificado:106876.66}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO LOS BALCONES - 23759 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 23759 | S | 21 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA COLONIA LOS BALCONES, 25155 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 32 Y CALLE TOPE DE CALLE, CALLE SEGUNDA CALLE PRIMERA ENTRE CALLE 32 Y TOPE DE CALLE DENTRO DE LA COLONIA LOS BALCONES COLONIA UBICAD, lon:-101.03232826, lat:25.42661329}} | 2020-07-01 | 2020-12-13 | 106876.66 | 106876.66 | 106876.66 | 106876.66 | 106876.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-091/20, contratista:GRUPO HERMER, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:106876.66, importe_modificado:106876.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:37.0}} | {1729669/proyecto_PROCESO, 1729669/proyecto_INICIO, 1729669/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301729674 | Proyecto de inversión | 932705.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932705.68, modificado:929317.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO RESIDENCIAL VICTORIA - 23786 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS | 23786 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLEJON AMAZONITA COLONIA RESIDENCIAL VICTORIA, 70776 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEL CAUDILLO Y CALLE HÉROES DEL CASTILLO, CALLE PASEO CANAL DE SAN ANTONIO PARA LLEGAR AL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ ROSAS MOREN, lon:-103.35552521, lat:25.54779342}} | 2020-06-15 | 2020-09-12 | 929317.24 | 929317.24 | 929317.24 | 929317.24 | 929317.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:033-FISM-TOR/2020, contratista:ARQ ERNESTO GOMEZ ESCALERA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:932705.68, importe_modificado:932705.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {1729674/proyecto_INICIO, 1729674/proyecto_PROCESO, 1729674/proyecto_FIN, 1729674/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301729753 | Proyecto de inversión | 380447.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380447.14, modificado:354879.95}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO DIVISIÓN DEL NORTE - 24015 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLCIAS | 24015 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PÁNFILO NATERA COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, 92911 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Y CALLE AQUILES SERDÁN, CALLE FRANCISCO I MADERO PARA LEGAR A LA COLONIA SE TOMA LA CALZADA DIVI, lon:-103.3926899, lat:25.52819983}} | 2020-06-08 | 2020-09-05 | 354879.95 | 354879.95 | 354879.95 | 354879.95 | 354879.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:059-FISM-TOR/2020, contratista:PROMOTORA BERSA S DE R.L. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:380447.14, importe_modificado:380447.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.0}} | {1729753/proyecto_PROCESO, 1729753/proyecto_INICIO, 1729753/proyecto_PROCESO, 1729753/proyecto_INICIO, 1729753/proyecto_FIN, 1729753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301729831 | Proyecto de inversión | 551410.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551410.65, modificado:536977.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TORREÓN LOCALIDAD EL PERÚ ASENTAMIENTO EL PERÚ - 24219 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLCIAS | 24219 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:655.0, meta_modificada:655.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:183, direccion:EJIDO EL PERU, 97457 EL PERÚ, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE PARA LLEGAR AL EJIDO EL PERÚ SE TOMA EL LIBRAMIENTO MATAMOROS LA PARTIDA LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE EL COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA LÁZA, lon:-103.34447213, lat:25.60171202}} | 2020-06-15 | 2020-09-12 | 536977.78 | 536977.78 | 536977.78 | 536977.78 | 536977.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:069-FISM-TOR/2020, contratista:BROXTON UNION S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:520317.91, importe_modificado:551410.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:655.0}} | {1729831/proyecto_INICIO, 1729831/proyecto_PROCESO, 1729831/proyecto_INICIO, 1729831/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301738197 | Proyecto de inversión | 4357606.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4357606.7, modificado:4336948.71}} | CENTRO CULTURAL PROFESOR BENITO MACÍAS GARCÍA EN FRANCISCO I MADERO, COAHUILA - 30581 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 30581 | S | 25000 | 25000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:588.0, meta_modificada:588.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE BOHEMIA INTERIOR SN COLONIA FRESNO DEL NORTE, 23810 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD EMILIO CARRANZA Y CALLE LOS HILOS, CALLE BOHEMIA OBRA UBICADA EN LA COLONIA FRESNO, lon:-103.27712883, lat:25.77436088}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 4336948.71 | 4336948.71 | 4336948.71 | 4336948.71 | 4336948.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-03/20, contratista:CONSTRUCCIONES Y OBRAS HIDRAULICAS DE TORREON, S.A DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:4350073.92, importe_modificado:4350073.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:588.0}} | {1738197/proyecto_INICIO, 1738197/proyecto_PROCESO, 1738197/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301739043 | Proyecto de inversión | 225189.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225189.47, modificado:225189.47}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN MARCOS ASENTAMIENTO SAN MARCOS - 31570 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 31570 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2439.0, meta_modificada:2439.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:83, direccion:CALLE ENTRADA A EL EJIDO EJIDO SAN MARCOS, 24405 SAN MARCOS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CARRETERA SAN PEDRO EJIDO SAN RAFAEL DE ABAJO. FRENTE A UNA IGLESIA, lon:-103.00704843, lat:25.66987778}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 225189.47 | 225189.47 | 225189.47 | 225189.47 | 225189.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-003, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:3012172.0, importe_modificado:3012126.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2439.0}} | {1739043/proyecto_INICIO, 1739043/proyecto_PROCESO, 1739043/proyecto_FIN, 1739043/proyecto_INICIO, 1739043/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301745950 | Proyecto de inversión | 413139.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413139.22, modificado:399120.2}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO LOMA REAL - 46515 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 46515 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BOULEVARD OBSIDIANA COLONIA LOMA REAL, 95083 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA LA ASUNCIÓN Y AVENIDA BROMO, CALLE CERRO VERDE PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BLVD TORREON MATAMOROS Y AL LLEGAR CON EL CRUCE DE, lon:-103.3320448, lat:25.54725134}} | 2020-06-29 | 2020-09-26 | 399120.2 | 399120.2 | 399120.2 | 399120.2 | 399120.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:047-FISM-TOR/2020, contratista:COCONSA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:413139.22, importe_modificado:413139.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1745950/proyecto_INICIO, 1745950/proyecto_PROCESO, 1745950/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301746186 | Proyecto de inversión | 4715418.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4715418.48, modificado:4697713.5}} | CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LA CUEVA EN FRANCISCO I. MADERO - 47047 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 47047 | S | 12000 | 12000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1520.0, meta_modificada:1520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:113, direccion:PERIFERICO LIBRAMIENTO INTERIOR 0 AMPLIACION AMPUERO (LAS VEGAS), 27917 AMPUERO (LAS VEGAS), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO Y CALLE POR GASOLINERA TRES ESTRELLAS, CALLE POR YONQUE LA CURVA , lon:-103.27526182, lat:25.79063308}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 4697713.5 | 4697713.5 | 4697713.5 | 4697713.5 | 4697713.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-05/20, contratista:COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE LA LAGUNA S.A DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:4711930.54, importe_modificado:4711930.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1520.0}} | {1746186/proyecto_INICIO, 1746186/proyecto_PROCESO, 1746186/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301747836 | Proyecto de inversión | 869528.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869528.12, modificado:840952.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR BARDAS PERIMETRALES EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO LA HERRADURA - 52073 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 52073 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:272.0, meta_modificada:272.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CRIOLLO COLONIA LA HERRADURA, 25057 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VEINTIDÓS Y CALLE VEINTITRÉS, CALLE AZTECA JARDÍN DE NIÑOS DR. CARLOS CÁRDENAS VALDES UBICADO EN CALLE CRIOLLO ENTRE CALLE VEINTIDÓS , lon:-100.97395225, lat:25.40274305}} | 2020-07-01 | 2020-12-07 | 840952.46 | 840952.46 | 840952.46 | 840952.46 | 840952.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-147/20, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:867682.54, importe_modificado:840952.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:272.0}} | {1747836/proyecto_PROCESO, 1747836/proyecto_INICIO, 1747836/proyecto_PROCESO, 1747836/proyecto_FIN, 1747836/proyecto_INICIO, 1747836/proyecto_PROCESO, 1747836/proyecto_FIN, 1747836/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301747989 | Proyecto de inversión | 275932.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275932.1, modificado:249846.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA BARDAS PERIMETRALES EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO GUAYULERA - 52396 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 52396 | S | 983 | 982 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO AMPUDIA COLONIA GUAYULERA, 25180 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE ROMAN RIVA PALACIO Y CALLE ANTONIO ROSALES, CALLE PEDRO ANAYA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA UBICADA EN CALLE PEDRO AMPUDIA, lon:-101.02592625, lat:25.41502722}} | 2020-07-01 | 2020-12-07 | 249846.45 | 249846.45 | 249846.45 | 249846.45 | 249846.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-133/20, contratista:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES VALDES, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:274623.05, importe_modificado:249846.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:31.0}} | {1747989/proyecto_FIN, 1747989/proyecto_INICIO, 1747989/proyecto_FIN, 1747989/proyecto_PROCESO, 1747989/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301748072 | Proyecto de inversión | 814143.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814143.09, modificado:813725.41}} | MANTENIMIENTO DE PRIMARIA SANITARIOS EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO FUNDADORES - 52550 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 52550 | S | 1350 | 1350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL COLONIA FUNDADORES, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 12 Y CALLE 13, AVENIDA JUAN NAVARRO ESCUELA PRIMARIA FEDERAL NARCISO MENDOZA UBICADA EN AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE 12 Y CALLE 13 DEN, lon:-100.95165236, lat:25.41738846}} | 2020-07-01 | 2020-12-07 | 813725.41 | 813725.41 | 813725.41 | 813725.41 | 813725.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-139/20, contratista:ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:813725.41, importe_modificado:813725.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1748072/proyecto_INICIO, 1748072/proyecto_FIN, 1748072/proyecto_INICIO, 1748072/proyecto_FIN, 1748072/proyecto_PROCESO, 1748072/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301748588 | Proyecto de inversión | 1245602.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1245602.3, modificado:1245568.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TORREÓN LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN ASENTAMIENTO RICARDO FLORES MAGÓN - 53972 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 53972 | S | 77 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:536.0, meta_modificada:536.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:187, direccion:CALLE JAZMIN EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN, 27415 RICARDO FLORES MAGÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CLAVELES Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE SIN NOMBRE PARA LEGAR A LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN SE TOMA LA C, lon:-103.35403827, lat:25.62358287}} | 2020-06-29 | 2020-09-26 | 1245568.26 | 1245568.26 | 1245568.26 | 1245568.26 | 1245568.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:034-FISM-TOR/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1245602.3, importe_modificado:1245602.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:536.0}} | {1748588/proyecto_INICIO, 1748588/proyecto_PROCESO, 1748588/proyecto_INICIO, 1748588/proyecto_PROCESO, 1748588/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301749061 | Proyecto de inversión | 60456 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60456.0, modificado:60456.0}} | CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO EN CALLE ALDAMA #245 EN SACRAMENTO COAHUILA - 55233 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SACRAMENTO | 55233 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALDAMA INTERIOR SN COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EJIDAL Y CALLE AGUINALDO GARCIA, CALLE IGNACIO ALLENDE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICPIO EN UNA ZON, lon:-101.71939589, lat:26.99885435}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 60456 | 60456 | 60456 | 60456 | 60456 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MSC-03/2020, contratista:REYGAR S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SACRAMENTO, monto:858813.07, importe_modificado:858813.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1749061/proyecto_INICIO, 1749061/proyecto_FIN, 1749061/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301751968 | Proyecto de inversión | 1037931.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037931.89, modificado:772952.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO VILLAS LA MERCED - 64031 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 64031 | S | 82 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS TALEGAS COLONIA VILLAS LA MERCED, 27296 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA NORIA Y AVENIDA DEL BOSQUE, CALLE DE LA NORIA PARA LLEGAR AL JARDÍN DE NIÑOS SALVADOR NOVO SE TOMA EL BVD RODRIGUEZ TR, lon:-103.39446552, lat:25.50629363}} | 2020-07-13 | 2020-10-10 | 772952.47 | 772952.47 | 772952.47 | 772952.47 | 772952.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:030-FISM-TOR/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO SAN ISIDRO S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1037931.89, importe_modificado:1037931.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:315.0}} | {1751968/proyecto_INICIO, 1751968/proyecto_PROCESO, 1751968/proyecto_INICIO, 1751968/proyecto_PROCESO, 1751968/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301763143 | Proyecto de inversión | 10500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10500.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALLE LERDO DE TEJADA 188 EN SACRAMENTO COAHUILA - 100355 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL SACRAMENTO | 100355 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA CIUDAD SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE CESAREO CASTRO, CALLE RAMOS ARIZPE ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO TOMANDO AVENIDA P, lon:-101.73106082, lat:27.00673912}} | 2020-08-18 | 2020-09-30 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MSC-03/2020, contratista:REYGAR S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SACRAMENTO, monto:858813.07, importe_modificado:858813.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1763143/proyecto_INICIO, 1763143/proyecto_PROCESO, 1763143/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301776236 | Proyecto de inversión | 179136.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179136.48, modificado:179136.48}} | MANTENIMIENTO A TECHO DE AULA EN ESCUELA DE EDUCACIÓN INICIAL EN SACRAMENTO COAHUILA - 134423 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL SACRAMENTO | 134423 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SIETE DE ABRIL, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIETE DE ABRIL Y CALLE EJIDAL, CALLE BENITO JUAREZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO DE LA PRESIDENCIA MUNICI, lon:-101.72412731, lat:26.99822899}} | 2020-09-01 | 2020-12-15 | 179136.48 | 179136.48 | 179136.48 | 179136.48 | 179136.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MSC-07/2020, contratista:REYGAR S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SACRAMENTO, monto:179136.48, importe_modificado:179136.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {1776236/proyecto_INICIO, 1776236/proyecto_PROCESO, 1776236/proyecto_INICIO, 1776236/proyecto_PROCESO, 1776236/proyecto_FIN, 1776236/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401805703 | Proyecto de inversión | 256000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256000.0, modificado:222750.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SALTILLO LOCALIDAD CUAUTLA ASENTAMIENTO CUAUTLA - 3514 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 3514 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:111.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:187, direccion:EJIDO CUAUTLA, 61760 CUAUTLA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN UBICADAS DE LA SIGUIENTE MANERA. TOMANDO COMO REFERENCIA EL TANQUE ELEVADO DEL EJIDO A 86 MTS AL SURESTE A 220 MTS AL SUR, A, lon:-101.3507621, lat:25.45413921}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 222750.97 | 222750.97 | 222750.97 | 222750.97 | 222750.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-058/20, contratista:BETSABE RIVERA RIVERA, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:254944.8, importe_modificado:222750.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:111.77}} | {1805703/proyecto_INICIO, 1805703/proyecto_FIN, 1805703/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401807957 | Proyecto de inversión | 462523.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462523.35, modificado:439375.19}} | MANTENIMIENTO DE PRIMARIA DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA, ELECTRICIDAD, DRENAJE EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO CAMPO NUEVO DE ZARAGOZA - 46193 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 46193 | S | 327 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:845.0, meta_modificada:845.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CAMPO DE LAS BUGAMBILIAS COLONIA CAMPO NUEVO DE ZARAGOZA, 91250 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CAMPO DE LAS VIOLETAS Y CALLE CAMPO DE LAS FLORES, CALLE CAMPO DE GARDENIAS PARA LLEGAR A LA ESCUELA PRIMAR, lon:-103.35225292, lat:25.52071587}} | 2020-06-29 | 2020-09-26 | 439375.19 | 439375.19 | 439375.19 | 439375.19 | 439375.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:007-FISM-TOR/2020, contratista:IVO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:462523.35, importe_modificado:462523.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:845.0}} | {1807957/proyecto_PROCESO, 1807957/proyecto_INICIO, 1807957/proyecto_PROCESO, 1807957/proyecto_INICIO, 1807957/proyecto_PROCESO, 1807957/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401810239 | Proyecto de inversión | 1874636.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1874636.12, modificado:1874381.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO RINCÓN DEL BOSQUE - 89839 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLCIAS | 89839 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA COLONIA RINCÓN DEL BOSQUE, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GRANADOS Y CALZADA VALLE DEL ORIENTE, AVENIDA CUARTA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD TORREÓN MATAMOROS Y AL LLEGAR A LA, lon:-103.36151923, lat:25.52167067}} | 2020-07-27 | 2020-11-23 | 1874381.5 | 1874381.5 | 1874381.5 | 1874381.5 | 1874381.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:098-FISM-TOR/2020, contratista:KONSTRUTODO DE MEXICO, convocante:TESORERIA MUNCIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1874636.12, importe_modificado:1874636.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {1810239/proyecto_FIN, 1810239/proyecto_INICIO, 1810239/proyecto_FIN, 1810239/proyecto_PROCESO, 1810239/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401823534 | Proyecto de inversión | 843348.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843348.56, modificado:686467.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO JOYAS DE TORREÓN - 156007 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 156007 | S | 311 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:376.0, meta_modificada:376.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE OKAYAMA ORIENTE COLONIA JOYAS DE TORREÓN, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ING CARLOS PÉREZ VÁLDEZ Y CALLE ESTRONCIO, CALLE OKAYAMA PARA LLEGAR A LA ESCUELA PRIMARIA JUAN FRANCISCO MANCIAS CASAS SE , lon:-103.32417212, lat:25.54381146}} | 2020-10-05 | 2020-12-23 | 686467.91 | 686467.91 | 686467.91 | 686467.91 | 686467.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:029-FISM-TOR/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:843348.56, importe_modificado:843348.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:376.0}} | {1823534/proyecto_INICIO, 1823534/proyecto_PROCESO, 1823534/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401823714 | Proyecto de inversión | 5084 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:2542.0, modificado:2542.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2542.0, modificado:2542.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALLE NICOLAS BRAVO S/N EJIDO PRIMERO DE MAYO CP.25490 - 156787 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 156787 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE CALLE NICOLAS BRAVO EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE ORIENTAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO PRIMERO DE MAYO, lon:-101.22079164, lat:27.23725912}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-02-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:71176.0, importe_modificado:71176.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1823714/proyecto_INICIO, 1823714/proyecto_FIN, 1823714/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401823719 | Proyecto de inversión | 5084 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:2542.0, modificado:2542.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2542.0, modificado:2542.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA S/N EJIDO PRIMERO DE MAYO CP.25490 - 156823 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 156823 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE CALLE IGNACIO ZARAGOZA EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE BENITO JUAREZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO PRIMERO DE MAYO, lon:-101.22265846, lat:27.24048332}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-02-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:71176.0, importe_modificado:71176.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1823719/proyecto_INICIO, 1823719/proyecto_PROCESO, 1823719/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401823727 | Proyecto de inversión | 5084 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:2542.0, modificado:2542.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2542.0, modificado:2542.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALLE ANAHUAC EJIDO PRIMERO DE MAYO CP.25490 - 156884 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 156884 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE CALLE ANAHUAC EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE ALVARO OBREGON Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO PRIMERO DE MAYO, lon:-101.22164995, lat:27.24013038}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-02-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:71176.0, importe_modificado:71176.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1823727/proyecto_INICIO, 1823727/proyecto_PROCESO, 1823727/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401823796 | Proyecto de inversión | 5084 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:2542.0, modificado:2542.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2542.0, modificado:2542.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA S/N EJIDO OBAYOS CP.25480 - 157157 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 157157 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:CALLE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EJIDO OBAYOS, 25480 OBAYOS, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE MAXIMO SARABIA Y CALLE CALLE FRANCISCO MORENO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO OBAYOS, lon:-101.36479161, lat:27.44142952}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-02-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:71176.0, importe_modificado:71176.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1823796/proyecto_INICIO, 1823796/proyecto_PROCESO, 1823796/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401823800 | Proyecto de inversión | 5084 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:2542.0, modificado:2542.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2542.0, modificado:2542.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALLE FRANCISCO VILLA S/N EJIDO OBAYOS CP.25480 - 157167 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 157167 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:CALLE CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO OBAYOS, 25480 OBAYOS, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE FRANCISCO MORENO Y CALLE CALLE OBAYOS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO OBAYOS, lon:-101.36752746, lat:27.43913478}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-02-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:71176.0, importe_modificado:71176.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1823800/proyecto_INICIO, 1823800/proyecto_FIN, 1823800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401837412 | Acción | 60837.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60837.73, modificado:60837.73}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 199901 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SABINAS | 199901 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2020-11-18 | 2020-12-31 | 60837.73 | 60837.73 | 60837.73 | 60837.73 | 60837.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98505, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:112937.17, importe_modificado:112937.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1837412/proyecto_INICIO, 1837412/proyecto_FIN, 1837412/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401877264 | Acción | 8898.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8898.2, modificado:8898.2}} | MOBILIARIO DE OFICINA DE ATENCION - 61877 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS OCAMPO | 61877 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.397405, lat:27.311215}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 8898.2 | 8898.2 | 8898.2 | 8898.2 | 8898.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PRODIM/01/20, contratista:OFICENTRO DE MEXICO SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, monto:44791.92, importe_modificado:44791.92}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} | {1877264/proyecto_INICIO, 1877264/proyecto_FIN, 1877264/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401877266 | Acción | 14381.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14381.68, modificado:14381.68}} | ACONDICIONAMIENTO DE OBRAS PUBLICAS - 62035 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS OCAMPO | 62035 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.397405, lat:27.311215}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 14381.68 | 14381.68 | 14381.68 | 14381.68 | 14381.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PRODIM/02/20, contratista:OSCAR PERALES ESPARZA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, monto:80479.72, importe_modificado:80479.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1877266/proyecto_FIN, 1877266/proyecto_PROCESO, 1877266/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301722663 | Proyecto de inversión | 581979.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581979.99, modificado:581979.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JUAN DE SABINAS LOCALIDAD NUEVA ROSITA ASENTAMIENTO DÁVILA - 2490 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS | 2490 | S | 65 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3186.0, meta_modificada:3186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO COLONIA DÁVILA, 26870 NUEVA ROSITA, SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA SIMÓN BOLÍVAR Y AVENIDA JOSE MARÍA MORELOS, CALLE MIGUEL RAMOS ARIZPE REHABILITACIÓN DE CALLE PRIMERO DE MAYO EN E, lon:-101.20870762, lat:27.93187649}} | 2020-06-22 | 2020-07-31 | 581979.99 | 581979.99 | 581979.99 | 581979.99 | 581979.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:03/INFRA/2020, contratista:CONSTRUCTORA E INGENIERA LA CARBONIFERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, monto:581980.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3186.0}} | {1722663/proyecto_INICIO, 1722663/proyecto_PROCESO, 1722663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301723362 | Proyecto de inversión | 762969.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762969.86, modificado:762969.86}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MATAMOROS LOCALIDAD MATAMOROS ASENTAMIENTO JARDINES DE ORIENTE - 5063 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 5063 | S | 55 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA CARRANZA INTERIOR SN COLONIA JARDINES DE ORIENTE, 97667 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOCHE BUENA Y CALLE MANZANOS, POR LA CALZADA CRISTOBAL DIAZ DE NORTE A SUR GIRAS A LA DERECHA A TRES CUADR, lon:-103.21400332, lat:25.52570252}} | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 762969.86 | 762969.86 | 762969.86 | 762969.86 | 762969.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:038-INFRA-2020, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA, monto:762969.86, importe_modificado:762969.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1723362/proyecto_PROCESO, 1723362/proyecto_INICIO, 1723362/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301723575 | Proyecto de inversión | 364505.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364505.85, modificado:364505.85}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MATAMOROS LOCALIDAD MATAMOROS ASENTAMIENTO EJIDO SANTO TOMÁS - 5924 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 5924 | S | 45 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE S/N INTERIOR SN EJIDO EJIDO SANTO TOMÁS, 93467 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE S/N Y , SI CIRCULA DE ORIENTE A PONIENTE POR EL ACCESO PRINCIPAL DE MATAMOROS DE NORTE A SUR ESTA EL EJIDO SANTO TOMAS, lon:-103.25379139, lat:25.5373488}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 364505.85 | 364505.85 | 364505.85 | 364505.85 | 364505.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:37-INFRA-2020, contratista:CARDENCHAL OBRA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA, monto:364505.85, importe_modificado:364505.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1723575/proyecto_PROCESO, 1723575/proyecto_FIN, 1723575/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301723838 | Proyecto de inversión | 134848.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134848.36, modificado:134848.36}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MATAMOROS LOCALIDAD MATAMOROS ASENTAMIENTO EL CHALET - 6950 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 6950 | S | 60 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA MATAMOROS INTERIOR SN COLONIA EL CHALET, 92490 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAN DE LA CRUZ BORREGO Y CALLE GUILLERMO PRIETO, POR LA CALLE JUAN DE LA CRUZ BORREGO CIRCULANDO DE SUR A NORTE TOPA, lon:-103.23303858, lat:25.53542818}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 134848.36 | 134848.36 | 134848.36 | 134848.36 | 134848.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:036-INFRA-2020, contratista:CONSTRUCTURA VVY S.A. DE C.V.., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA, monto:134848.36, importe_modificado:134848.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1723838/proyecto_PROCESO, 1723838/proyecto_INICIO, 1723838/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301724838 | Proyecto de inversión | 81478.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81478.69, modificado:81478.69}} | CONSTRUCCION DE BAÑO COMPLETO EN CALLE DR. JESUS PABLO GIL ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE GALEANA SN COL EL PARAISO - 9781 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 16 | Lamadrid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL LAMADRID | 9781 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE DR JESUS PABLO GIL CIUDAD LAMADRID, 84346 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE LAZARO CARDENAS ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE PONIENTE DEL MUNICIPIO, lon:-101.80284775, lat:27.05357122}} | 2020-05-20 | 2020-06-30 | 81478.69 | 81478.69 | 81478.69 | 81478.69 | 81478.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-03/2020-3, contratista:CONSORVIO MERCANTIL MAHOSA DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAMADRID, monto:81478.69, importe_modificado:81478.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1724838/proyecto_INICIO, 1724838/proyecto_PROCESO, 1724838/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301727009 | Proyecto de inversión | 801063.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801063.78, modificado:797350.24}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO CAMPO NUEVO DE ZARAGOZA - 16234 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 16234 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1213.0, meta_modificada:1213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CAMPO DE VIOLETAS COLONIA CAMPO NUEVO DE ZARAGOZA, 91250 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CAMPO DE IRIS Y CALLE CAMPO DE JULIAS, CALLE CAMPO DE HELECHOS PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA A MIELER, lon:-103.3527679, lat:25.51774345}} | 2020-06-01 | 2020-08-29 | 797350.24 | 797350.24 | 797350.24 | 797350.24 | 797350.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:088-FISM-TOR/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNCIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:801063.78, importe_modificado:801063.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1213.0}} | {1727009/proyecto_FIN, 1727009/proyecto_PROCESO, 1727009/proyecto_FIN, 1727009/proyecto_INICIO, 1727009/proyecto_PROCESO, 1727009/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301727394 | Proyecto de inversión | 7197990.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7197990.41, modificado:7197873.28}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO VILLA CALIFORNIA - 17331 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLCIAS | 17331 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PICHILINGUE COLONIA VILLA CALIFORNIA, 27085 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA MEXICO Y CALLE PULMO, CALLE TODO LOS SANTOS PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA A AVENIDA JAUREZ RUMBO AL ORIENTE Y AL LLEGAR A LA , lon:-103.40311833, lat:25.54277432}} | 2020-05-25 | 2020-09-21 | 7197873.28 | 7197873.28 | 7197873.28 | 7197873.28 | 7197873.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:036-FISM-TOR/2020, contratista:GATHO OBRAS Y PROYECTOS S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:7197990.41, importe_modificado:7197990.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:350.0}} | {1727394/proyecto_INICIO, 1727394/proyecto_PROCESO, 1727394/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301728417 | Proyecto de inversión | 154553.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154553.18, modificado:140121.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO MARÍA DE LEÓN - 20248 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 20248 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:236.0, meta_modificada:224.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE JUAN GARCIA COLONIA MARÍA DE LEÓN, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAN GARCIA Y CALLE CARLOS DE LA PEÑA, CALLE MARIO FLAVIO GOMEZ CALLE JUAN GARCÍA ENTRE CARLOS DE LA PEÑA Y MARIO FLAVIO GOMEZ D, lon:-100.97332238, lat:25.38799426}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 140121.42 | 140121.42 | 140121.42 | 140121.42 | 140121.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-096/20, contratista:JIBE CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:152498.66, importe_modificado:140121.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.12}} | {1728417/proyecto_FIN, 1728417/proyecto_INICIO, 1728417/proyecto_PROCESO, 1728417/proyecto_FIN, 1728417/proyecto_INICIO, 1728417/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301728458 | Proyecto de inversión | 513351.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513351.41, modificado:450224.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO LOMA DORADA - 20397 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 20397 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1167.0, meta_modificada:1166.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA COLONIA LOMA DORADA, 25124 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TOPE DE CALLE Y CALLE SANTA ROSA- NIÑOS HEROES, CALLE JUAN DE LA BARRERA CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE SANTA ROSANIÑOS HER, lon:-101.03258989, lat:25.44863643}} | 2020-07-01 | 2020-12-07 | 450224.14 | 450224.14 | 450224.14 | 450224.14 | 450224.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-097/20, contratista:JIBE CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:511500.23, importe_modificado:450224.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1166.83}} | {1728458/proyecto_INICIO, 1728458/proyecto_FIN, 1728458/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301729155 | Proyecto de inversión | 1312346.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1312346.43, modificado:1306700.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO LOS BERROS - 22358 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 22358 | S | 200 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2720.0, meta_modificada:2495.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE TABLA DE PAPA DEL VIÑEDO Y CALLE DEL GRANADO COLONIA LOS BERROS, 25194 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TABLA DE PAPA DEL VIÑEDO Y CALLE DEL GRANADO DENTRO DE LA COLONIA SAN NICOLAS DE LOS BERROS, lon:-101.03421796, lat:25.39666053}} | 2020-07-01 | 2020-12-07 | 1306700.28 | 1306700.28 | 1306700.28 | 1306700.28 | 1306700.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-113/20, contratista:MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1306713.11, importe_modificado:1306700.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2495.4}} | {1729155/proyecto_PROCESO, 1729155/proyecto_INICIO, 1729155/proyecto_FIN, 1729155/proyecto_INICIO, 1729155/proyecto_PROCESO, 1729155/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301730201 | Proyecto de inversión | 1400991.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400991.97, modificado:1373408.54}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO VALLE DEL PONIENTE - 25315 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 25315 | S | 180 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1010.0, meta_modificada:1010.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN BUSTAMENTE CALLE NUEVO SALTILLO CALLE 34, CALLE JUAN JOSE FLORES, CALLE LILI DE HOYOS Y CALLE NORMA BECERRIL URBINA COLONIA VALLE DEL PONIENTE, 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA , lon:-101.03872136, lat:25.42370694}} | 2020-07-01 | 2020-12-13 | 1373408.54 | 1373408.54 | 1373408.54 | 1373408.54 | 1373408.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-104/20, contratista:ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1398953.71, importe_modificado:1373408.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1010.0}} | {1730201/proyecto_PROCESO, 1730201/proyecto_INICIO, 1730201/proyecto_FIN, 1730201/proyecto_INICIO, 1730201/proyecto_FIN, 1730201/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301730427 | Proyecto de inversión | 2026198.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2026198.03, modificado:2010861.62}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO NUEVA ESPERANZA - 25939 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 25939 | S | 200 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1021.0, meta_modificada:1043.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SAN ALFREDO SAN ALBERTO JURALY MILONA SANTA ROSA DE LIMA SAN CARLOS Y PROFESOR HUMBERTO MOREIRA COLONIA NUEVA ESPERANZA, 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE RIO NAZAS, CALLES SAN , lon:-100.97518422, lat:25.40864584}} | 2020-07-01 | 2020-12-13 | 2010861.62 | 2010861.62 | 2010861.62 | 2010861.62 | 2010861.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-038/20, contratista:GRUPO HERMER, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:2010861.62, importe_modificado:2010861.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1043.15}} | {1730427/proyecto_PROCESO, 1730427/proyecto_INICIO, 1730427/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301735291 | Proyecto de inversión | 551956.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551956.51, modificado:549371.46}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO LA PALMA CALLE FEDERICO GOMEZ SANTOS - 26796 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 26796 | S | 41 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:226.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE FEDERICO GOMEZ SANTOS COLONIA LA PALMA, 07458 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIRIOS Y CALLE GUSTAVO A. MADERO, CALLE FEDERICO GOMEZ SANTOS ENTRE LIRIOS Y GUSTAVO A. MADERO DENTRO DE LA COLONIA LA PA, lon:-100.97271242, lat:25.40853927}} | 2020-07-01 | 2020-12-13 | 549371.46 | 549371.46 | 549371.46 | 549371.46 | 549371.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-105/20, contratista:ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:549371.51, importe_modificado:549371.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1735291/proyecto_PROCESO, 1735291/proyecto_INICIO, 1735291/proyecto_PROCESO, 1735291/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301736540 | Proyecto de inversión | 322965.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322965.13, modificado:320277.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO NUEVA IMAGEN EN CALLE CHABACANO - 28621 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 28621 | S | 38 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:771.0, meta_modificada:622.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CHABACANO COLONIA NUEVA IMAGEN, 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PAREDÓN Y CALLE ESTRATEGIA DE GUERRA, CALLE CHABACANO ENTRE ESTRATEGIA DE GUERRA Y PAREDÓN DENTRO DE LA COLONIA NUEVA IMAGEN, lon:-100.95746354, lat:25.39518304}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 320277.67 | 320277.67 | 320277.67 | 320277.67 | 320277.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-120/20, contratista:MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:320614.06, importe_modificado:320277.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:622.5}} | {1736540/proyecto_INICIO, 1736540/proyecto_FIN, 1736540/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301736573 | Proyecto de inversión | 361618.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361618.13, modificado:360375.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO LOS BALCONES EN CALLE QUINTA - 28664 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 28664 | S | 51 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:653.0, meta_modificada:528.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA COLONIA LOS BALCONES, 25155 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TREINTA Y UNO Y CALLE TREINTA Y DOS, CALLE SEXTA CALLE QUINTA ENTRE TREINTA Y UNO Y TREINTA Y DOS DENTRO DE LA COLONIA LOS BALCONES, lon:-101.03424656, lat:25.42715536}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 360375.52 | 360375.52 | 360375.52 | 360375.52 | 360375.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-088/20, contratista:GRUPO HERMER, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:360387.56, importe_modificado:360375.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:528.6}} | {1736573/proyecto_INICIO, 1736573/proyecto_FIN, 1736573/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301742875 | Proyecto de inversión | 396599.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396599.67, modificado:432936.14}} | MANTENIMIENTO DE PRIMARIA DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA, ELECTRICIDAD, DRENAJE EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO EL TAJITO - 36383 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLCIAS | 36383 | S | 116 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO RICO 283 COLONIA EL TAJITO, 92726 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IRRITILAS Y CALLE AZTECAS, CALZADA HUACHICILES PARA LLEGAR A LA PRIMARIA JUAN ESQUIVEL ESPINOZA SE TOMA EL BLVD CONSTITUCIÓN RUMBO, lon:-103.42881389, lat:25.57149876}} | 2020-06-22 | 2020-09-19 | 432936.14 | 432936.14 | 432936.14 | 432936.14 | 432936.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008-FISM-TOR/2020, contratista:CONSTRUCTORA LLACU S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:396499.67, importe_modificado:467314.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:550.0}} | {1742875/proyecto_INICIO, 1742875/proyecto_PROCESO, 1742875/proyecto_INICIO, 1742875/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301747994 | Proyecto de inversión | 1137035.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1137035.02, modificado:1135256.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA BARDAS PERIMETRALES EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO SIERRA BLANCA - 52405 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 52405 | S | 822 | 822 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:268.0, meta_modificada:262.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA AMARILLA COLONIA SIERRA BLANCA, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIERRA VERDE Y CALLE ORIENTE, CALLE SIERRA NEGRA ESCUELA PRIMARIA MAHATMA GANDHI UBICADA EN CALLE SIERRA AMARILLA ENTRE CALL, lon:-100.90178605, lat:25.4138541}} | 2020-07-01 | 2020-12-07 | 1135256.96 | 1135256.96 | 1135256.96 | 1135256.96 | 1135256.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-077/20, contratista:QP ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1135256.96, importe_modificado:1135256.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:262.76}} | {1747994/proyecto_INICIO, 1747994/proyecto_PROCESO, 1747994/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301748064 | Proyecto de inversión | 286771.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286771.06, modificado:286107.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR AULAS EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO BRISAS PONIENTE - 52542 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 52542 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 18 COLONIA BRISAS PONIENTE, 25225 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE QUINTA Y CALLE MARÍA DEL SOCORRO F. DE C, CALLE 22 JARDÍN DE NIÑOS MARÍA GUADALUPE VALDEZ SALINAS UBICADO EN LA CALLE 18 ENTRE CALLE QU, lon:-100.98232998, lat:25.49045873}} | 2020-07-01 | 2020-12-07 | 286107.77 | 286107.77 | 286107.77 | 286107.77 | 286107.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-135/20, contratista:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES VALDES, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:286107.77, importe_modificado:286107.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.0}} | {1748064/proyecto_PROCESO, 1748064/proyecto_INICIO, 1748064/proyecto_PROCESO, 1748064/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301748073 | Proyecto de inversión | 658167.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658167.79, modificado:657713.92}} | MANTENIMIENTO DE PRIMARIA SANITARIOS EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO VIRREYES OBRERA - 52551 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 52551 | S | 403 | 404 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOULEVARD JOSE SARMIENTO COLONIA VIRREYES OBRERA, 25220 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA Y CALLE LA ESCUELA, CALLE ALFONSO NUÑEZ ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA UBICADA EN E, lon:-100.98447716, lat:25.4697921}} | 2020-07-01 | 2020-12-13 | 657713.92 | 657713.92 | 657713.92 | 657713.92 | 657713.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-140/20, contratista:ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:657713.92, importe_modificado:657713.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1748073/proyecto_INICIO, 1748073/proyecto_PROCESO, 1748073/proyecto_FIN, 1748073/proyecto_INICIO, 1748073/proyecto_PROCESO, 1748073/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301748461 | Proyecto de inversión | 325572.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325572.69, modificado:323248.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR BARDAS PERIMETRALES EN SALTILLO LOCALIDAD LA ENCANTADA ASENTAMIENTO LA ENCANTADA - 53620 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 53620 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1079, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 54 TRAMO SALTILLO - ZACATECAS KILÓMETRO 18 + 200 EJIDO LA ENCANTADA, 25307 LA ENCANTADA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESCUELA PRIMARIA GENERAL MARIANO LOPEZ ORTIZ UBICADA A LA ORILLA DE, lon:-101.08527904, lat:25.28843712}} | 2020-07-01 | 2020-12-07 | 323248.08 | 323248.08 | 323248.08 | 323248.08 | 323248.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-129/20, contratista:ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:324996.81, importe_modificado:323248.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:77.0}} | {1748461/proyecto_INICIO, 1748461/proyecto_FIN, 1748461/proyecto_INICIO, 1748461/proyecto_FIN, 1748461/proyecto_PROCESO, 1748461/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301749023 | Proyecto de inversión | 78127.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78127.9, modificado:78127.9}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN RAYÓN #285 COL.7 DE ABRIL EN SACRAMENTO COAHUILA - 55151 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SACRAMENTO | 55151 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO RAYON 285 sn INTERIOR SN COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE Y CALLE 7 DE ABRIL, CALLE ALDAMA ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO, lon:-101.71930818, lat:27.00103919}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 78127.9 | 78127.9 | 78127.9 | 78127.9 | 78127.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MSC-03/2020, contratista:REYGAR S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SACRAMENTO, monto:858813.07, importe_modificado:858813.07}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1749023/proyecto_INICIO, 1749023/proyecto_PROCESO, 1749023/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301749040 | Proyecto de inversión | 78127.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78127.9, modificado:78127.9}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN ZARAGOZA ESQUINA CON GUERRERO ZONA CENTRO #188 EN SACRAMENTO COAHUILA - 55195 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SACRAMENTO | 55195 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA 188 INTERIOR SN COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE DEGOLLADO, CALLE FRANCISCO I MADERO ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL MUNI, lon:-101.72811777, lat:27.00429524}} | 2020-07-07 | 2020-09-30 | 78127.9 | 78127.9 | 78127.9 | 78127.9 | 78127.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MSC-03/2020, contratista:REYGAR S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SACRAMENTO, monto:858813.07, importe_modificado:858813.07}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1749040/proyecto_INICIO, 1749040/proyecto_PROCESO, 1749040/proyecto_FIN, 1749040/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301749063 | Proyecto de inversión | 56000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56000.0, modificado:56000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA EN CALLE ZARAGOZA ENTRE ALLENDE Y ALDAMA EN SACRAMENTO COAHUILA - 55236 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SACRAMENTO | 55236 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE IGNACIO ALDAMA, CALLE DEGOLLADO ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO A UNA CUADRA , lon:-101.72403075, lat:27.00603096}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MSC-03/2020, contratista:REYGAR S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SACRAMENTO, monto:858813.07, importe_modificado:858813.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1749063/proyecto_INICIO, 1749063/proyecto_FIN, 1749063/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301754130 | Proyecto de inversión | 428187.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428187.08, modificado:414413.03}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO DIVISIÓN DEL NORTE - 69800 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 69800 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PASCUAL OROZCO COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, 27270 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE ROBERTO FIERRO PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA TORREÓN M, lon:-103.38905283, lat:25.53039265}} | 2020-07-20 | 2020-10-17 | 414413.03 | 414413.03 | 414413.03 | 414413.03 | 414413.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:053-FISM-TOR/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:428187.08, importe_modificado:428187.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.0}} | {1754130/proyecto_PROCESO, 1754130/proyecto_INICIO, 1754130/proyecto_PROCESO, 1754130/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301763135 | Proyecto de inversión | 78127.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78127.9, modificado:78127.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE ROGELIO MONTEMAYOR SN EN SACRAMENTO COAHUILA - 100321 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL SACRAMENTO | 100321 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE ROGELIO MONTEMAYOR COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITOJUAREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE ROGELIO VILLAREAL POR LA VENIDA PRINCIPAL DE OTE A PONIENTE DAS VUELTA ALA I, lon:-101.7218367, lat:26.9952583}} | 2020-08-17 | 2020-10-31 | 78127.9 | 78127.9 | 78127.9 | 78127.9 | 78127.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MSC-03/2020, contratista:REYGAR S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SACRAMENTO, monto:858813.07, importe_modificado:858813.07}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1763135/proyecto_INICIO, 1763135/proyecto_PROCESO, 1763135/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301763139 | Proyecto de inversión | 60456 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60456.0, modificado:60456.0}} | CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO EN CALLE ZARAGOZA SN EN SACRAMENTO COAHUILA - 100332 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL SACRAMENTO | 100332 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA CIUDAD SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE DEGOLLADO ESTA OBRA SE ENCUENTRA TOMANDO LA AVENIDA PRINCIPAL DE OTE A PT, lon:-101.72867097, lat:27.00409127}} | 2020-08-17 | 2020-09-30 | 60456 | 60456 | 60456 | 60456 | 60456 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MSC-03/2020, contratista:REYGAR S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SACRAMENTO, monto:858813.07, importe_modificado:858813.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1763139/proyecto_INICIO, 1763139/proyecto_FIN, 1763139/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301782751 | Proyecto de inversión | 1708081.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1708081.54, modificado:2021507.35}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN COLONIA PALMERAS - 141433 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 141433 | S | 35 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:745.0, meta_modificada:745.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE SUAREZ COLONIA PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PALMERAS Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE NIÑOS HEROES ESTA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA CARRETERA PRINCI, lon:-102.17647494, lat:25.4614631}} | 2020-09-19 | 2020-12-15 | 2021507.35 | 2021507.35 | 2021507.35 | 2021507.35 | 2021507.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICMTP2020-FISM010-141433, contratista:ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:2021942.4, importe_modificado:2021507.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:745.0}} | {1782751/proyecto_INICIO, 1782751/proyecto_PROCESO, 1782751/proyecto_INICIO, 1782751/proyecto_FIN, 1782751/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401811182 | Proyecto de inversión | 369207.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369207.33, modificado:369207.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR BARDAS PERIMETRALES EN TORREÓN LOCALIDAD LA PAZ ASENTAMIENTO LA PAZ - 104286 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLCIAS | 104286 | S | 64 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:180, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO LA PAZ, 27412 LA PAZ, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JAUREZ, PARA LLEGAR AL EJIDO LA PAZ SE TOMA LA CARRETERA ANTIGUA TORREÓN SAN PEDRO, lon:-103.35719551, lat:25.5942217}} | 2020-08-17 | 2020-11-14 | 369207.32 | 369207.32 | 369207.32 | 369207.32 | 369207.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:014-FISM-TOR/2020, contratista:QP ARQUITECTOS S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:369207.33, importe_modificado:369207.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:61.0}} | {1811182/proyecto_PROCESO, 1811182/proyecto_INICIO, 1811182/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401812635 | Proyecto de inversión | 1827196.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1827196.5, modificado:1803708.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN - 119239 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 119239 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2360.0, meta_modificada:2360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENA EJIDO ANNA, 27410 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE TERESITAS, PARA LLEGAR AL EJIDO SE TOMA LA ANTIGUA CARRETERA TORREÓN SAN PEDRO, lon:-103.3821593, lat:25.60287301}} | 2020-06-29 | 2020-10-26 | 1803708.16 | 1803708.16 | 1803708.16 | 1803708.16 | 1803708.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:070-FISM-TOR/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE TORREON, convocante:TESORERIA MUNCIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1827196.5, importe_modificado:1827196.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2360.0}} | {1812635/proyecto_INICIO, 1812635/proyecto_FIN, 1812635/proyecto_INICIO, 1812635/proyecto_PROCESO, 1812635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401813098 | Proyecto de inversión | 1636937.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1636937.35, modificado:1636937.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN - 125137 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLCIAS | 125137 | S | 153 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:684.0, meta_modificada:684.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE LOMA LINDA COLONIA LOMA REAL V, 27073 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CIRCUITO LOMAS DE CUBRIO Y AVENIDA HUERTO DE LA JOYA, PARA LLEGAR A LA ESCUELA SECUNDARIA JOAQUIN SANCHEZ MATAMOROS SE TOMA LA CARRETERA , lon:-103.33785878, lat:25.55446716}} | 2020-07-06 | 2020-11-02 | 1636937.35 | 1636937.35 | 1636937.35 | 1636937.35 | 1636937.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:027-FISM-TOR/2020, contratista:EDIFICACIONES ESTRUCTURAS Y PROYECTOS S.A DE C.V., convocante:TESOFRERIA MUNCIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1636937.35, importe_modificado:1636937.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:684.0}} | {1813098/proyecto_INICIO, 1813098/proyecto_PROCESO, 1813098/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401817928 | Proyecto de inversión | 2762252.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2762252.03, modificado:2762252.03}} | EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO EL TAJITO - 145679 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 145679 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALZADA HUACHICHILES COLONIA EL TAJITO, 27104 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIXTECOS Y CALLE PRAXEDIS DE LA PEÑA, AVENIDA UNIVERSIDAD PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BLV CONSTITUCIÓN HACIA EL NORTE HASTA LL, lon:-103.42890125, lat:25.57368287}} | 2020-08-31 | 2020-12-28 | 2762252.03 | 2762252.03 | 2762252.03 | 2762252.03 | 2762252.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:039-FISM-TOR/2020, contratista:CONSTRUCTORA CID S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNCIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:2762252.03, importe_modificado:2762252.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1817928/proyecto_INICIO, 1817928/proyecto_PROCESO, 1817928/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401819762 | Proyecto de inversión | 230372.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230372.65, modificado:212517.12}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TORREÓN LOCALIDAD PASO DEL ÁGUILA ASENTAMIENTO PASO DEL ÁGUILA - 147833 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 147833 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:179, direccion:EJIDO PASO DEL ÁGUILA, 27416 PASO DEL ÁGUILA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ANTIGUA CARRETERA A SAN PEDRO Y BOULEVARD SENDEROS, PARA LLEGAR AL EJIDO SE TOMA LA CARRETERA TORREON SAN PEDRO HACIA EL NORTE Y EN ESTADI, lon:-103.37419497, lat:25.62225281}} | 2020-09-14 | 2020-12-12 | 212517.12 | 212517.12 | 212517.12 | 212517.12 | 212517.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:090-FISM-TOR/2020, contratista:CONSTRUCTORA LLACU S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNCIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:230372.65, importe_modificado:230372.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {1819762/proyecto_INICIO, 1819762/proyecto_PROCESO, 1819762/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401821772 | Proyecto de inversión | 11000.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:5500.42, modificado:5500.42}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.42, modificado:5500.42}} | CONSTRUCCION DE LOSA EN CALLE ABASOLO ENTRE ORIENTAL Y CALLE NUEVA S/N EJIDO PRIMERO DE MAYO - 151975 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 151975 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE CALLE ABASOLO EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE ORIENTAL Y CALLE CALLE NUEVA, CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DEL EJIDO PRIMERO DE MA, lon:-101.22125298, lat:27.23423515}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-01-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:324525.0, importe_modificado:324525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1821772/proyecto_INICIO, 1821772/proyecto_FIN, 1821772/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401821774 | Proyecto de inversión | 11000.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:5500.42, modificado:5500.42}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.42, modificado:5500.42}} | CONSTRUCCION DE LOSA EN CALLE ABASOLO ENTRE VENUSTIANO CARRANZA E IGNACIO ZARAGOZA S/N EJIDO PRIMERO DE MAYO - 151977 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 151977 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE CALLE ABASOLO EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO, lon:-101.22468621, lat:27.23482659}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-01-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:324525.0, importe_modificado:324525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1821774/proyecto_PROCESO, 1821774/proyecto_FIN, 1821774/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401822195 | Proyecto de inversión | 1213465.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1213465.07, modificado:1199918.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR BARDAS PERIMETRALES EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO RESIDENCIAL LAS ETNIAS - 152880 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 152880 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LAS ETNIAS COLONIA RESIDENCIAL LAS ETNIAS, 27058 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LOS CONTINENTES Y CALLE PASEO DE LAS ETNIAS, CALLE PASEO DE LAS ETNIAS PARA LLEGAR AL JARDÍN DE NIÑOS YOLOTZIN, lon:-103.38719069, lat:25.55319645}} | 2020-10-05 | 2020-12-23 | 1199918.94 | 1199918.94 | 1199918.94 | 1199918.94 | 1199918.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-FISM-TOR/2020, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1213465.07, importe_modificado:1213465.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {1822195/proyecto_INICIO, 1822195/proyecto_PROCESO, 1822195/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401823487 | Proyecto de inversión | 1981705.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1981705.55, modificado:1954735.75}} | CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA BARDAS PERIMETRALES EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO SAN JOAQUÍN - 155893 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 155893 | S | 116 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:ANDADOR SAN JUAN COLONIA SAN JOAQUÍN, 27340 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MONTES DE OCA Y CALLE REDENCIÓN NACIONAL, CALLE FRANCISCO I MADERO PARA LLEGAR A LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO 4 EULALIO GUTIERREZ, lon:-103.47433914, lat:25.53305125}} | 2020-08-31 | 2020-12-28 | 1954735.75 | 1954735.75 | 1954735.75 | 1954735.75 | 1954735.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:009-FISM-TOR/2020, contratista:MAGMA PROS S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1981705.55, importe_modificado:1981705.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:360.0}} | {1823487/proyecto_INICIO, 1823487/proyecto_PROCESO, 1823487/proyecto_INICIO, 1823487/proyecto_PROCESO, 1823487/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401823522 | Proyecto de inversión | 2154238.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2154238.41, modificado:1355067.98}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE SANTA CRUZ EN TRAMO CALLE SANTA CATARINA A CALLE GREGORIO GARCIA COLONIA SALTILLO 400 - 155977 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 155977 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1323.0, meta_modificada:1040.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CRUZ COLONIA SALTILLO 400, 27984 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SANTA CATARINA Y CALLE GREGORIO, CALLE MARGARITAS LA OBRA SE ENCUENTRA 8 CUADRAS ANTES DE LLEGAR AL SANTO MADERO IGLESIA , lon:-102.18571172, lat:25.43043228}} | 2020-10-08 | 2020-12-15 | 1355067.98 | 1355067.98 | 1355067.98 | 1355067.98 | 1355067.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICMTP2020-FISM019-155977, contratista:SERGIO SANCHEZ SEPULVEDA, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:1833441.58, importe_modificado:1355067.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1040.05}} | {1823522/proyecto_INICIO, 1823522/proyecto_PROCESO, 1823522/proyecto_INICIO, 1823522/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401823524 | Proyecto de inversión | 1927095.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1927095.91, modificado:1927095.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA BARDAS PERIMETRALES EN TORREÓN LOCALIDAD LA PALMA ASENTAMIENTO LA PALMA - 155979 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 155979 | S | 60 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:354.0, meta_modificada:354.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:177, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN EJIDO LA PALMA, 27414 LA PALMA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE INDEPENDENCIA PARA LLEGAR A LA ESCUELA PRIMARIA EVOLUCIÓN Y TRABAJO SE TOMA LA CARRETERA ANTIGUA TORREON, lon:-103.32338253, lat:25.60721317}} | 2020-10-05 | 2020-12-23 | 1927095.91 | 1927095.91 | 1927095.91 | 1927095.91 | 1927095.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:015-FISM-TOR/2020, contratista:APO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1233747.66, importe_modificado:1233747.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:354.0}} | {1823524/proyecto_INICIO, 1823524/proyecto_PROCESO, 1823524/proyecto_INICIO, 1823524/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401823551 | Proyecto de inversión | 1296350.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296350.24, modificado:976399.88}} | PAVIMENTO ASFALTICO POR CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO EN TRAMO CALLE ANDRES S. VIESCA A CALLE CAZADORES, ZONA CENTRO. - 156048 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 156048 | S | 52 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:908.0, meta_modificada:821.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ANDRES S VIESCA Y CALLE CAZADORES, CALLE RAMOS ARIZPE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CIU, lon:-102.18705989, lat:25.43735954}} | 2020-10-08 | 2020-12-15 | 976399.88 | 976399.88 | 976399.88 | 976399.88 | 976399.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICMTP2020-FISM020-156048, contratista:SERGIO SANCHEZ SEPULVEDA, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:1224981.24, importe_modificado:976399.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:821.23}} | {1823551/proyecto_PROCESO, 1823551/proyecto_INICIO, 1823551/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401823730 | Proyecto de inversión | 5084 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:2542.0, modificado:2542.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2542.0, modificado:2542.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALLE HIDALGO S/N EJIDO PRIMERO DE MAYO CP.25490 - 156909 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 156909 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE CALLE HIDALGO EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE RAFAEL GONZALEZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO PRIMERO DE MAYO, lon:-101.22458965, lat:27.24219078}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-02-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:71176.0, importe_modificado:71176.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1823730/proyecto_INICIO, 1823730/proyecto_FIN, 1823730/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401823806 | Proyecto de inversión | 5084 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:2542.0, modificado:2542.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2542.0, modificado:2542.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALLE ITURBIDE S/N EJIDO OBAYOS CP.25480 - 157187 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 157187 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:CALLE CALLE ITURBIDE EJIDO OBAYOS, 25480 OBAYOS, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE CALLE ALLENDE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO OBAYOS, lon:-101.36754892, lat:27.43767793}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-02-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:71176.0, importe_modificado:71176.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1823806/proyecto_FIN, 1823806/proyecto_PROCESO, 1823806/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401835647 | Proyecto de inversión | 1044213.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044213.99, modificado:651427.02}} | PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EJIDO SABANILLA DEL TAPÓN - 194094 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 194094 | S | 26 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:203, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SABANILLA DOS (SABANILLA DEL TAPÓN), 27992 SABANILLA DOS (SABANILLA DEL TAPÓN), PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ESTE , lon:-101.79892227, lat:25.00015372}} | 2020-11-01 | 2020-12-29 | 651427.02 | 651427.02 | 651427.02 | 651427.02 | 651427.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICMTP2020-FISM014-194094, contratista:SUBORI, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:1038555.2, importe_modificado:651427.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1835647/proyecto_INICIO, 1835647/proyecto_PROCESO, 1835647/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401836936 | Proyecto de inversión | 16309.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16309.6, modificado:16309.2}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO DEL VALLE - 198335 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 198335 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE RIOS AGUANAVAL COLONIA DEL VALLE, 27848 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA RIO BALSAS Y AVENIDA RIO JORDAN, CALZADA RIO NAZAS FRENATE A LA MARMOLERIA HERNANDEZ, lon:-102.99512299, lat:25.75462291}} | 2020-11-01 | 2020-12-15 | 16309.2 | 16309.2 | 16309.2 | 16309.2 | 16309.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-024, contratista:CONSTRUCTORA MAYRAN DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO, monto:1105367.92, importe_modificado:1202653.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1836936/proyecto_FIN, 1836936/proyecto_PROCESO, 1836936/proyecto_INICIO, 1836936/proyecto_FIN, 1836936/proyecto_PROCESO, 1836936/proyecto_INICIO, 1836936/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401837415 | Acción | 52099.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52099.44, modificado:52099.44}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 199910 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SABINAS | 199910 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2020-11-18 | 2020-12-31 | 52099.44 | 52099.44 | 52099.44 | 52099.44 | 52099.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98505, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:112937.17, importe_modificado:112937.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1837415/proyecto_INICIO, 1837415/proyecto_FIN, 1837415/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401840408 | Proyecto de inversión | 1049847.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049847.41, modificado:1009380.96}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS RURALES EN EJIDO HUARICHE - 208520 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LAFUENTE COAHUILA | 208520 | S | 37 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:455.0, meta_modificada:455.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:38, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO HUARICHE, 27994 HUARICHE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 70 KM DEL MUNICIPIO TOMANDO LA CAR, lon:-101.84103721, lat:25.33502738}} | 2020-11-15 | 2020-12-31 | 1009380.96 | 1009380.96 | 1009380.96 | 1009380.96 | 1009380.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICMTP2020-FISM018-208520, contratista:DAVID OMAR GARCIA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:1009380.96, importe_modificado:1009380.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:455.0}} | {1840408/proyecto_PROCESO, 1840408/proyecto_INICIO, 1840408/proyecto_PROCESO, 1840408/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301722809 | Proyecto de inversión | 308000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308000.0, modificado:298524.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SALTILLO LOCALIDAD RINCÓN DE LOS PASTORES JORGE GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO RINCÓN DE LOS PASTORES - 3233 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 3233 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:149.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:815, direccion:EJIDO RINCÓN DE LOS PASTORES, 25315 RINCÓN DE LOS PASTORES (JORGE GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN UBICADAS DE LA SIGUIENTE MANERA. A 289 MTS AL SUR DEL CRUERO DE LA , lon:-101.10487137, lat:25.37268731}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 298524.49 | 298524.49 | 298524.49 | 298524.49 | 298524.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-063/20, contratista:BETSABE RIVERA RIVERA, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:306518.4, importe_modificado:298524.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:149.97}} | {1722809/proyecto_INICIO, 1722809/proyecto_FIN, 1722809/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301722897 | Proyecto de inversión | 234000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234000.0, modificado:209639.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SALTILLO LOCALIDAD PUEBLA ASENTAMIENTO PUEBLA - 3547 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 3547 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.0, meta_modificada:105.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:179, direccion:EJIDO PUEBLA, 25311 PUEBLA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN UBICADAS DE LA SIGUIENTE MANERA.TOMANDO COMO REFERENCIA LA CONASUPO A 21 MTS AL NORESTE A 168 Y 350 MTS AL NORTE A 350 MTS AL , lon:-101.29353188, lat:25.43188723}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 209639.38 | 209639.38 | 209639.38 | 209639.38 | 209639.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-057/20, contratista:BETSABE RIVERA RIVERA, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:233125.2, importe_modificado:209639.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.16}} | {1722897/proyecto_INICIO, 1722897/proyecto_PROCESO, 1722897/proyecto_FIN, 1722897/proyecto_PROCESO, 1722897/proyecto_FIN, 1722897/proyecto_INICIO, 1722897/proyecto_PROCESO, 1722897/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301723009 | Proyecto de inversión | 279553.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279553.93, modificado:279553.93}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MATAMOROS LOCALIDAD MATAMOROS ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO - 3918 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE MATAMOROS | 3918 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA ACUÑA INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 97626 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FIERRO Y CALLE LERDO, SE PUEDE LLEGAR A LA UBICACIÓN DE LA OBRA SI SE TOMA UNA DE LAS VIALIDADES PRINCIPALES DE, lon:-103.23466336, lat:25.51928564}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 279553.93 | 279553.93 | 279553.93 | 279553.93 | 279553.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:070-INFRA-2020, contratista:CARDENCHAL OBRA CIVIL S.A. DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS, monto:279553.93, importe_modificado:279553.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1723009/proyecto_FIN, 1723009/proyecto_PROCESO, 1723009/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301723165 | Proyecto de inversión | 318511.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318511.49, modificado:318511.49}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MATAMOROS LOCALIDAD MATAMOROS ASENTAMIENTO EULALIO GUTIÉRREZ TREVIÑO - 4478 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 4478 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ INTERIOR SN COLONIA EULALIO GUTIÉRREZ TREVIÑO, 97626 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE FIERRO, POR LA CALZADA LAZARO CARDENAS HACIA EL SUR SE PUEDE DOBLAR A MANO IZQU, lon:-103.23443405, lat:25.52481583}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 318511.49 | 318511.49 | 318511.49 | 318511.49 | 318511.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:049-INFRA-2020, contratista:CONSTRUCTURA VVY S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS, COAHUILA, monto:318511.49, importe_modificado:318511.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1723165/proyecto_FIN, 1723165/proyecto_PROCESO, 1723165/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301723209 | Proyecto de inversión | 278000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278000.0, modificado:276466.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SALTILLO LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL ALAMITO ASENTAMIENTO SAN JOSE DEL ALAMITO - 4598 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 4598 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.0, meta_modificada:138.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:210, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DEL ALAMITO, 25329 SAN JOSÉ DEL ALAMITO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN UBICADAS DE LA SIGUIENTE MANERA. A 870 MTS AL NORESTE DEL COLECTOR DE CAPTACION PLUVIAL DEL EJIDO , lon:-100.76086827, lat:24.89370392}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 276466.88 | 276466.88 | 276466.88 | 276466.88 | 276466.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-016/20, contratista:ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:277925.83, importe_modificado:277925.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:138.27}} | {1723209/proyecto_INICIO, 1723209/proyecto_PROCESO, 1723209/proyecto_INICIO, 1723209/proyecto_PROCESO, 1723209/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301723229 | Proyecto de inversión | 256752.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256752.43, modificado:256752.43}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MATAMOROS LOCALIDAD MATAMOROS ASENTAMIENTO LAS CAROLINAS - 4658 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 4658 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA AZUCENAS INTERIOR SN COLONIA LAS CAROLINAS, 97667 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOCHE BUENA Y CALLE MANZANOS, POR LA CALZADA CRISTOBAL DIIAZ SE TOMA LA CALLE 5 DE MAYO HACIA EL ORIENTE SE ENCUEN, lon:-103.21571923, lat:25.5177531}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 256752.43 | 256752.43 | 256752.43 | 256752.43 | 256752.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:030-INFRA-2020, contratista:OBRAS Y SERVICIOS DEL REAL LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA, monto:256752.43, importe_modificado:256752.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1723229/proyecto_PROCESO, 1723229/proyecto_INICIO, 1723229/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301723881 | Proyecto de inversión | 110885.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110885.9, modificado:110885.9}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MATAMOROS LOCALIDAD MATAMOROS ASENTAMIENTO EL CHALET - 7033 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 7033 | S | 38 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO INTERIOR SN COLONIA EL CHALET, 92490 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA MEJIA Y AVENIDA MATAMOROS, POR LA CALLE GUILLERMO PRIETO CIRCULANDO DE SUR A NORTE LLEGAS A LA AVENIDA MEJIA Y, lon:-103.23271459, lat:25.53495765}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 110885.9 | 110885.9 | 110885.9 | 110885.9 | 110885.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:073-INFRA-2020, contratista:CARDENCHAL OBRA CIVIL S.A. DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS, COAHUILA, monto:110885.9, importe_modificado:110885.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {1723881/proyecto_INICIO, 1723881/proyecto_PROCESO, 1723881/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301726419 | Proyecto de inversión | 137019.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137019.59, modificado:137019.59}} | MANTENIMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MATAMOROS LOCALIDAD MATAMOROS ASENTAMIENTO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO - 14312 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 14312 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO INTERIOR SN COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 97626 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA HERRADON, POR LA CALZADA LAZARO CARDENAS SI CIRCULAS DE NORTE A SUR GIRAS AL ORIENTE Y, lon:-103.23861518, lat:25.5263378}} | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 137019.59 | 137019.59 | 137019.59 | 137019.59 | 137019.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:064-INFRA-2020, contratista:CONSTRUCTURA VVY S.A. DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS, COAHUILA, monto:137019.59, importe_modificado:137019.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14.0}} | {1726419/proyecto_INICIO, 1726419/proyecto_FIN, 1726419/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301726524 | Proyecto de inversión | 1488046.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1488046.25, modificado:1482807.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA AULAS EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO MONTE REAL - 14698 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 14698 | S | 438 | 421 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL BARRANCO S/N COLONIA MONTE REAL, 91250 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DEL PEDREGAL Y CALLE DEL PEÑON, CALLE DE LA CANTERA PARA LLEGAR A LA COLONIA MONTERREAL DONDE SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMAR, lon:-103.35322187, lat:25.50710702}} | 2020-05-18 | 2020-09-14 | 1482807.33 | 1482807.33 | 1482807.33 | 1482807.33 | 1482807.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-FISM-TOR/2020, contratista:CONSTRUCCIONES DINAMICAS Y TECNICAS S.A DE .CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1488046.25, importe_modificado:1488046.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1726524/proyecto_INICIO, 1726524/proyecto_PROCESO, 1726524/proyecto_INICIO, 1726524/proyecto_PROCESO, 1726524/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301727109 | Proyecto de inversión | 23570.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23570.74, modificado:23570.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO CHÁVEZ ASENTAMIENTO NUEVO LINARES - 16566 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 16566 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 0 0 INTERIOR 0 COLONIA NUEVO LINARES, 23740 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE EMILIO PORTE GIL, CALLE PASCUAL ORTIZ RUBIO CO, lon:-103.27915725, lat:25.76601136}} | 2020-06-24 | 2020-12-31 | 23570.74 | 23570.74 | 23570.74 | 23570.74 | 23570.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-01/20, contratista:SEÑAL TECH, SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:646061.54, importe_modificado:646061.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {1727109/proyecto_INICIO, 1727109/proyecto_PROCESO, 1727109/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301729361 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO CON PASTO SINTETICO EN ESCUELA MEXICO EN SAN JOSE DEL AURA - 22945 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 22945 | S | 56 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:7, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO SAN JOSÉ DE AURA, 62654 SAN JOSÉ DE AURA, PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE IGNACIO ALLENDE, LA ESCUELA MÉXICO SE ENCUENTRA A UN LADO DEL CENTRO RURAL EN LA CALLE FRANCISC, lon:-101.37597852, lat:27.5885024}} | 2020-07-06 | 2020-11-06 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IN26/06/2020, contratista:CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {1729361/proyecto_INICIO, 1729361/proyecto_FIN, 1729361/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301729664 | Proyecto de inversión | 954226.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954226.59, modificado:829547.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 23746 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 23746 | S | 33 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:424.0, meta_modificada:424.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CONJUNTO ÁRBOLES COLONIA LOS LAURELES, 96050 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PRIVADA CONJUNTO MARGARITAS Y CALLE INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, CALLE CIRCUITO DE LAS FLORES PARA LLEGAR A LA COLONIA SE TOMA EL, lon:-103.37591, lat:25.56897102}} | 2020-06-15 | 2020-09-12 | 829547.64 | 829547.64 | 829547.64 | 829547.64 | 829547.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:026-FISM-TOR/2020, contratista:CONSTRUCCIONES RFG S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:954226.59, importe_modificado:954226.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:424.0}} | {1729664/proyecto_INICIO, 1729664/proyecto_PROCESO, 1729664/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301729693 | Proyecto de inversión | 465418.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465418.59, modificado:432446.6}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO CAMPO NUEVO DE ZARAGOZA - 23858 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 23858 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CAMPO DE LILIS COLONIA CAMPO NUEVO DE ZARAGOZA, 91250 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CAMPO DE LAS FLORES Y AVENIDA CAMPO DE VIÑA, CALLE CAMPO DE JULIAS PARA LLEGAR A LA COLONIA SE TOMA LA CARRETERA A , lon:-103.35119076, lat:25.51691077}} | 2020-06-08 | 2020-09-05 | 432446.6 | 432446.6 | 432446.6 | 432446.6 | 432446.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:055-FISM-TOR/2020, contratista:PROMOTORA BERSA S DE R.L. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:465418.59, importe_modificado:465418.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.0}} | {1729693/proyecto_INICIO, 1729693/proyecto_PROCESO, 1729693/proyecto_INICIO, 1729693/proyecto_PROCESO, 1729693/proyecto_FIN, 1729693/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301729855 | Proyecto de inversión | 1140101.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140101.42, modificado:1127175.44}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO NUEVA ESPERANZA - 24289 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 24289 | S | 200 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:792.0, meta_modificada:941.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SAN ALFREDO. SAN ALBERTO SAN CARLOS HUMBERTO MOREIRA SANTA ROSA DE LIMA JURALY MILENA Y GUSTAVO A. MADERO COLONIA NUEVA ESPERANZA, 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIÓ NAZAS Y CALLE RIÓ SAN J, lon:-100.97521308, lat:25.40886587}} | 2020-07-01 | 2020-12-07 | 1127175.44 | 1127175.44 | 1127175.44 | 1127175.44 | 1127175.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-092/20, contratista:GRUPO HERMER, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1127754.35, importe_modificado:1127175.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:941.45}} | {1729855/proyecto_PROCESO, 1729855/proyecto_INICIO, 1729855/proyecto_FIN, 1729855/proyecto_PROCESO, 1729855/proyecto_FIN, 1729855/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301743979 | Proyecto de inversión | 879772.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879772.29, modificado:843064.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO POSTAL CERRITOS - 38996 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 38996 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:COLONIA POSTAL CERRITOS, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL PUENTE PEATONAL CRUZARA EL ARROYO Y UNIRA LA CALLE CORREOS Y CALLE JOAQUIN DE VELASCO DENTRO DE LA COLONIA POSTAL CERRITOS, lon:-100.95453118, lat:25.40406474}} | 2020-07-01 | 2020-12-13 | 843064.13 | 843064.13 | 843064.13 | 843064.13 | 843064.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-019/20, contratista:CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:872114.62, importe_modificado:843064.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:139.0}} | {1743979/proyecto_INICIO, 1743979/proyecto_PROCESO, 1743979/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301744440 | Proyecto de inversión | 941613.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941613.6, modificado:874436.23}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO BUENOS AIRES - 39971 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 39971 | S | 456 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CATEMACO Y EMILIANO ZAPATA COLONIA BUENOS AIRES, 13400 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIO PORTES GIL Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES , CALLE SANTIAGO ESTERO CALLE CATEMACO Y EMILIANO ZAPATA ENTRE CAL, lon:-101.01563246, lat:25.39965031}} | 2020-07-01 | 2020-12-13 | 874436.23 | 874436.23 | 874436.23 | 874436.23 | 874436.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-085/20, contratista:GRUPO HERMER, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:940141.04, importe_modificado:874436.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {1744440/proyecto_INICIO, 1744440/proyecto_PROCESO, 1744440/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301745173 | Proyecto de inversión | 1274646.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1274646.74, modificado:1272443.22}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO GONZÁLEZ NORTE - 44507 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 44507 | S | 486 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ENRIQUE MARTINEZ CANTON GONZÁLEZ NORTE, 37130 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PABLO L SIDAR Y CALLE TOPE DE CALLE, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO CALLE ENRIQUE MARTINEZ ENTRE TOPE DE CALLE Y PABLO L SIDAR , lon:-101.00887328, lat:25.43607175}} | 2020-07-01 | 2020-12-13 | 1272443.22 | 1272443.22 | 1272443.22 | 1272443.22 | 1272443.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-145/20, contratista:ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1273135.45, importe_modificado:1272443.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:204.0}} | {1745173/proyecto_INICIO, 1745173/proyecto_FIN, 1745173/proyecto_PROCESO, 1745173/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301745839 | Proyecto de inversión | 471750.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471750.88, modificado:486190.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA BARDAS PERIMETRALES EN TORREÓN LOCALIDAD ALBIA ASENTAMIENTO ALBIA - 46236 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 46236 | S | 111 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:143, direccion:CALLE 4 DE NOVIEMBRE EJIDO ALBIA, 27420 ALBIA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COPUSI Y CALLE EJIDATARIO, CALLE COPUSI PARA LLEGAR A LA PRIMARIA REPÚBLICA DE CHILE SE TOMA LA CARRETERA TORREÓN SAN PEDRO HASTA LLEGAR AL, lon:-103.36101413, lat:25.66690841}} | 2020-06-29 | 2020-09-26 | 486190.52 | 486190.52 | 486190.52 | 486190.52 | 486190.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:017-FISM-TOR/2020, contratista:BROXTON UNION S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:471750.88, importe_modificado:537435.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.0}} | {1745839/proyecto_INICIO, 1745839/proyecto_PROCESO, 1745839/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301747832 | Proyecto de inversión | 285728.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285728.72, modificado:282969.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR BARDAS PERIMETRALES EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO LA FRAGUA - 52066 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 52066 | S | 365 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE COQUE COLONIA LA FRAGUA, 25297 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NIQUEL Y BOULEVARD EL MINERO, CALLE PLOMO JARDÍN DE NIÑOS ANA MARGARITA GIL DEL BOSQUE CALLE COQUE ENTRE CALLE NIQUEL Y BLVD EL MINERO DEN, lon:-100.94986991, lat:25.45080691}} | 2020-07-01 | 2020-12-07 | 282969.25 | 282969.25 | 282969.25 | 282969.25 | 282969.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-073/20, contratista:CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:283007.69, importe_modificado:282969.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:116.0}} | {1747832/proyecto_INICIO, 1747832/proyecto_FIN, 1747832/proyecto_PROCESO, 1747832/proyecto_FIN, 1747832/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301747840 | Proyecto de inversión | 240139.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240139.57, modificado:227438.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR BARDAS PERIMETRALES EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO EL TANQUECITO - 52079 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 52079 | S | 103 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO ANAYA COLONIA EL TANQUECITO, 25190 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA, CALLE PEDRO AMPUDIA JARDÍN DE NIÑOS PRIMAVERA UBICADO EN LA CALLE PEDRO ANAYA EN, lon:-101.03576075, lat:25.40427973}} | 2020-07-01 | 2020-12-07 | 227438.25 | 227438.25 | 227438.25 | 227438.25 | 227438.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-072/20, contratista:CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:238651.42, importe_modificado:227438.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {1747840/proyecto_INICIO, 1747840/proyecto_PROCESO, 1747840/proyecto_INICIO, 1747840/proyecto_PROCESO, 1747840/proyecto_FIN, 1747840/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301748061 | Proyecto de inversión | 770526.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770526.8, modificado:746715.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR AULAS EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO LAS BRISAS - 52537 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 52537 | S | 147 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO DE MATAMOROS COLONIA LAS BRISAS, 25210 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PUERTO ANGEL Y CALLE PUERTO ESCONDIDO, BOULEVARD ISIDRO LOPEZ ZERTUCHE JARDIN DE NIÑOS PROFESORA TRINIDAD DE LA FUENTE UBIC, lon:-100.97791655, lat:25.48658667}} | 2020-07-01 | 2020-12-13 | 746715.36 | 746715.36 | 746715.36 | 746715.36 | 746715.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-134/20, contratista:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES VALDES, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:768854.25, importe_modificado:746715.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1748061/proyecto_INICIO, 1748061/proyecto_PROCESO, 1748061/proyecto_FIN, 1748061/proyecto_INICIO, 1748061/proyecto_PROCESO, 1748061/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301748068 | Proyecto de inversión | 2462314.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2462314.81, modificado:2248573.36}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO MISIÓN CERRITOS - 52546 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 52546 | S | 753 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:379.0, meta_modificada:379.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE IMPERIO COLONIA MISIÓN CERRITOS, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MISION SAN ANDRES Y CALLE MISIÓN DE SAN FRANCISCO, CALLE MISIÓN SAN BERNARDO CALLE IMPERIO ENTRE CALLE MISIÓN DE SAN ANDRES Y CALL, lon:-100.9021704, lat:25.42671706}} | 2020-07-01 | 2020-12-07 | 2248573.36 | 2248573.36 | 2248573.36 | 2248573.36 | 2248573.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-110/20, contratista:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES VALDES, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:2459202.53, importe_modificado:2248573.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:379.0}} | {1748068/proyecto_INICIO, 1748068/proyecto_PROCESO, 1748068/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301749056 | Proyecto de inversión | 78127.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78127.9, modificado:78127.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN RAMON CANTU ENTRE ZARAGOZA Y DEGOLLADO EN SACRAMENTO COAHUILA - 55222 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SACRAMENTO | 55222 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE RAMON CANTU INTERIOR SN COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEGOLLADO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE PABLO GONZALEZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA ENTRADA PRINCIPAL A UNA, lon:-101.72051018, lat:27.00782171}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 78127.9 | 78127.9 | 78127.9 | 78127.9 | 78127.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MSC-03/2020, contratista:REYGAR S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SACRAMENTO, monto:858813.07, importe_modificado:858813.07}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1749056/proyecto_INICIO, 1749056/proyecto_FIN, 1749056/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301751939 | Proyecto de inversión | 1233747.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1233747.66, modificado:1233747.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA BARDAS PERIMETRALES EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO RINCÓN DE LOS NOGALES - 63939 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 63939 | S | 57 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE NUEZ DE CASTILLA COLONIA RINCÓN DE LOS NOGALES, 27054 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGERAL Y CALLE NOGAL NEGRO, CALLE NOGAL NEGRO PARA LLEGAR A LA ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA, lon:-103.36269208, lat:25.55024239}} | 2020-06-22 | 2020-09-19 | 1233747.33 | 1233747.33 | 1233747.33 | 1233747.33 | 1233747.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:015-FISM-TOR/2020, contratista:APO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1233747.66, importe_modificado:1233747.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}} | {1751939/proyecto_PROCESO, 1751939/proyecto_INICIO, 1751939/proyecto_PROCESO, 1751939/proyecto_INICIO, 1751939/proyecto_PROCESO, 1751939/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301754844 | Proyecto de inversión | 1573182.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1573182.49, modificado:1889571.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CICLOPISTAS EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO SAN PEDRO DE LAS COLONIAS CENTRO - 72106 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 72106 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1868.0, meta_modificada:1868.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:PERIFERICO LAS AMERICAS CIUDAD SAN PEDRO DE LAS COLONIAS CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CAMINO AL EJIDO BOLIVAR Y , DE LAS VIAS F.F.C.C. A LA FABRICA SUMITOMO., lon:-102.99474421, lat:25.76968203}} | 2020-07-20 | 2020-09-20 | 1889571.59 | 1889571.59 | 1889571.59 | 1889571.59 | 1889571.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-010, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:1573182.49, importe_modificado:1889571.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1868.0}} | {1754844/proyecto_PROCESO, 1754844/proyecto_INICIO, 1754844/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301769371 | Proyecto de inversión | 1764679.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1764679.6, modificado:1758238.51}} | CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA BARDAS PERIMETRALES EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO VILLAS UNIVERSIDAD - 117324 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 117324 | S | 153 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:347.0, meta_modificada:347.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE BROMO FRACCIONAMIENTO RINCÓN DE LA JOYA, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ENFERMERIA BIOMEDICA Y , AVENIDA DEL CANAL PARA LLEGAR A LA SECUNDARIA CARLOS PELLICER SE TONA LA CARRETERA TORREÓN MATAMOR, lon:-103.31066625, lat:25.54852569}} | 2020-06-22 | 2020-10-19 | 1758238.51 | 1758238.51 | 1758238.51 | 1758238.51 | 1758238.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021-FISM-TOR/2020, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1764679.6, importe_modificado:1764679.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:347.0}} | {1769371/proyecto_INICIO, 1769371/proyecto_PROCESO, 1769371/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301769784 | Proyecto de inversión | 996788.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996788.48, modificado:1049458.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO LA DALIA ORIENTE - 118718 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 118718 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:338.0, meta_modificada:338.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE EGLANTINAS COLONIA LA DALIA ORIENTE, 27397 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD DE LA DALIA Y CALLE LILA, CALLE HELIOTROPO PARA LLEGAR AL JARDÍN DE NIÑOS JAIME NUNO SE TOMA EL BLVE RODRIGUEZ TRIANA HACIA , lon:-103.40203069, lat:25.493543}} | 2020-07-20 | 2020-10-17 | 1049458.06 | 1049458.06 | 1049458.06 | 1049458.06 | 1049458.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:031-FISM-TOR/2020, contratista:CONSTRUCTORA EEYPSA, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:996788.48, importe_modificado:1049458.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:338.0}} | {1769784/proyecto_INICIO, 1769784/proyecto_PROCESO, 1769784/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301770648 | Proyecto de inversión | 1427824.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1427824.59, modificado:1418940.76}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EJIDO HIDALGO, FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 121144 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 121144 | S | 1500 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1815.0, meta_modificada:1815.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO HIDALGO, 27911 HIDALGO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO DEL OXXO, CALLE DE LA PRIMARIA LA OBRA INICIA EN LA ENTRADA PRINCIPAL QUE ES EL OXXO Y TERMINA EN LA ENTRADA D, lon:-103.27999032, lat:25.81505897}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 1418940.76 | 1418940.76 | 1418940.76 | 1418940.76 | 1418940.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-15/20, contratista:MAGMA PROS , S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1423550.0, importe_modificado:1423550.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1815.0}} | {1770648/proyecto_INICIO, 1770648/proyecto_FIN, 1770648/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301773865 | Proyecto de inversión | 574231.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574231.66, modificado:571756.53}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE DRENAJE SANITARIO EN PASO DEL TÍO PÍO - 129895 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 38 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA COAHUILA | 129895 | S | 380 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:588.0, meta_modificada:588.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:29, direccion:CALLE OAXACA INTERIOR SN EJIDO PASO DEL TÍO PÍO, 26464 PASO DEL TÍO PÍO, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE V. CARRANZA Y CALLE FCO. I MADERO, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO PASO DEL T, lon:-100.90135358, lat:28.48109829}} | 2020-06-04 | 2020-11-25 | 571756.53 | 571756.53 | 571756.53 | 571756.53 | 571756.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2038INF005, contratista:CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA S.A DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA, COAHUILA, monto:574231.66, importe_modificado:574231.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:588.0}} | {1773865/proyecto_INICIO, 1773865/proyecto_PROCESO, 1773865/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301781784 | Proyecto de inversión | 2277556.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2277556.71, modificado:2260759.95}} | CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAYUSO EN TRAMO CALLE ORILLA DE AGUA A CALLE FRANCISCO I. MADERO - 140655 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 140655 | S | 35 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1873.02, meta_modificada:1873.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE TEODORO CAYUSO COLONIA PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ORILLA DE AGUA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE LEONA VICARIO ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL M, lon:-102.18222586, lat:25.43542859}} | 2020-09-19 | 2020-12-15 | 2260759.95 | 2260759.95 | 2260759.95 | 2260759.95 | 2260759.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICMTP2020-FISM002-140655, contratista:SERGIO SANCHEZ SEPULVEDA, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:2260759.95, importe_modificado:2260759.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1873.02}} | {1781784/proyecto_INICIO, 1781784/proyecto_PROCESO, 1781784/proyecto_INICIO, 1781784/proyecto_PROCESO, 1781784/proyecto_FIN, 1781784/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301782645 | Proyecto de inversión | 655500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655500.0, modificado:630689.69}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO ABREVADERO - 141352 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 141352 | S | 35 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:3, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO ABREVADERO, 27994 ABREVADERO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR ORIENTE DEL MUNICIPIO TOM, lon:-102.06418736, lat:25.40650288}} | 2020-09-19 | 2020-12-15 | 630689.69 | 630689.69 | 630689.69 | 630689.69 | 630689.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICMTP2020-FISM009-141352, contratista:SUBORI, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:657223.11, importe_modificado:630689.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1782645/proyecto_PROCESO, 1782645/proyecto_INICIO, 1782645/proyecto_PROCESO, 1782645/proyecto_INICIO, 1782645/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301782768 | Proyecto de inversión | 3255427.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3255427.54, modificado:3524140.88}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN EL SANTO MADERO PRIMERA ETAPA - 141455 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 141455 | S | 278 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5500.0, meta_modificada:5500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE SANTO MADERO COLONIA PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SANTO MADERO Y CALLE SANTO MADERO, CALLE SANTO MADERO ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS FALDAS DE LA IGLESIA S, lon:-102.18906947, lat:25.43147931}} | 2020-09-19 | 2020-12-15 | 3524140.88 | 3524140.88 | 3524140.88 | 3524140.88 | 3524140.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICMTP2020-FISM016-141455, contratista:ARRIGO, CONSTRUCCIONES Y SERVICIO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:3584027.79, importe_modificado:3524140.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5500.0}} | {1782768/proyecto_PROCESO, 1782768/proyecto_INICIO, 1782768/proyecto_FIN, 1782768/proyecto_PROCESO, 1782768/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401823741 | Proyecto de inversión | 5084 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:2542.0, modificado:2542.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2542.0, modificado:2542.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VENUSTIANO CARRANZA S/N EJIDO PRIMERO DE MAYO CP. 25490 - 156945 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 156945 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE RAFAEL GONZALEZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO PRIMERO DE MAYO, lon:-101.22362406, lat:27.24213355}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-02-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:71176.0, importe_modificado:71176.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1823741/proyecto_INICIO, 1823741/proyecto_FIN, 1823741/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401823758 | Proyecto de inversión | 5084 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:2542.0, modificado:2542.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2542.0, modificado:2542.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALLE JUAREZ 35 EJIDO PRIMERO DE MAYO CP.25490 - 157022 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 157022 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE CALLE JUAREZ 35 INTERIOR SN EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE CALLE ZARAGOZA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO PRIMERO DE MAYO, lon:-101.22298033, lat:27.24095073}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-02-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:71176.0, importe_modificado:71176.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1823758/proyecto_PROCESO, 1823758/proyecto_FIN, 1823758/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401823761 | Proyecto de inversión | 5084 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:2542.0, modificado:2542.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2542.0, modificado:2542.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALLE 24 DE DICIEMBRE S/N EJIDO AGUA DE LA HERRADURA CP.25490 - 157043 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 157043 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:13, direccion:CALLE CALLE 24 DE DICIEMBRE EJIDO AGUA DE LA HERRADURA, 25490 AGUA DE LA HERRADURA, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO AGUA DE LA HERRADURA, lon:-101.14919034, lat:27.22989908}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-02-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:71176.0, importe_modificado:71176.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1823761/proyecto_INICIO, 1823761/proyecto_FIN, 1823761/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401823809 | Proyecto de inversión | 5084 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:2542.0, modificado:2542.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2542.0, modificado:2542.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALLE JAVIER MINA S/N EJIDO OBAYOS CP.25480 - 157195 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 157195 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:CALLE CALLE JAVIER MINA EJIDO OBAYOS, 25480 OBAYOS, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE OBAYOS Y CALLE CALLE ITURBIDE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO OBAYOS, lon:-101.36394403, lat:27.439449}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-02-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:71176.0, importe_modificado:71176.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1823809/proyecto_INICIO, 1823809/proyecto_PROCESO, 1823809/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401823811 | Proyecto de inversión | 5084 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:2542.0, modificado:2542.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2542.0, modificado:2542.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALLE ZARAGOZA S/N EJIDO OBAYOS CP.25480 - 157208 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 157208 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:CALLE CALLE ZARAGOZA EJIDO OBAYOS, 25480 OBAYOS, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE CALLE ALLENDE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO OBAYOS, lon:-101.36721633, lat:27.43683999}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-02-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:71176.0, importe_modificado:71176.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1823811/proyecto_INICIO, 1823811/proyecto_FIN, 1823811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401829509 | Proyecto de inversión | 1338830.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1338830.13, modificado:1846078.27}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO VILLAS DEL VALLE - 173300 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 173300 | S | 77 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:542.0, meta_modificada:542.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE APATZINGAN COLONIA VILLAS DEL VALLE, 27270 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD REVOLUCIÓN Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE JURIQUILLA PARA LEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BLV REVOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD, lon:-103.38420247, lat:25.53254321}} | 2020-10-05 | 2020-12-31 | 1846078.27 | 1846078.27 | 1846078.27 | 1846078.27 | 1846078.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:102-FISM-TOR/2020, contratista:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, convocante:TESORERIA MUNCIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1846078.28, importe_modificado:1846078.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:542.0}} | {1829509/proyecto_INICIO, 1829509/proyecto_PROCESO, 1829509/proyecto_FIN, 1829509/proyecto_INICIO, 1829509/proyecto_PROCESO, 1829509/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401877275 | Acción | 16831.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16831.6, modificado:16831.6}} | ESCANER DE ALTA VELOCIDAD - 67316 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS OCAMPO | 67316 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.397405, lat:27.311215}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 16831.6 | 16831.6 | 16831.6 | 16831.6 | 16831.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PRODIM/02/20, contratista:OSCAR PERALES ESPARZA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, monto:80479.72, importe_modificado:80479.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1877275/proyecto_INICIO, 1877275/proyecto_PROCESO, 1877275/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301723219 | Proyecto de inversión | 192000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192000.0, modificado:185538.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SALTILLO LOCALIDAD LA ESPERANZA LAS PUYAS ASENTAMIENTO LA ESPERANZA LAS PUYAS - 4623 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 4623 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:93.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:185, direccion:EJIDO LA ESPERANZA (LAS PUYAS), 25329 LA ESPERANZA (LAS PUYAS), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN UBICADAS DE LA SIGUIENTE MANERA. A 70 140, 125 Y 481 MTS AL NOROESTE DE LA ESCUELA PRIMARI, lon:-100.83599715, lat:24.90525913}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 185538.64 | 185538.64 | 185538.64 | 185538.64 | 185538.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-056/20, contratista:BETSABE RIVERA RIVERA, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:191469.6, importe_modificado:185538.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.01}} | {1723219/proyecto_INICIO, 1723219/proyecto_PROCESO, 1723219/proyecto_INICIO, 1723219/proyecto_FIN, 1723219/proyecto_INICIO, 1723219/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301723482 | Proyecto de inversión | 436291.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436291.03, modificado:436291.03}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MATAMOROS LOCALIDAD MATAMOROS ASENTAMIENTO JESÚS AGUILERA LUNA - 5517 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 5517 | S | 38 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA MARINO ORTIZ INTERIOR SN COLONIA JESÚS AGUILERA LUNA, 93467 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA LOS RAMIREZ Y AVENIDA 15 DE MAYO, POR EL PERIFERICO DE MATAMOROS HACIA LADO NORTE GIRAS Y ENTRAS POR L, lon:-103.23583607, lat:25.54097402}} | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 436291.03 | 436291.03 | 436291.03 | 436291.03 | 436291.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:042-INFRA-2020, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA, monto:436291.03, importe_modificado:436291.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1723482/proyecto_PROCESO, 1723482/proyecto_INICIO, 1723482/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301723504 | Proyecto de inversión | 355671.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355671.21, modificado:355671.21}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MATAMOROS LOCALIDAD MATAMOROS ASENTAMIENTO EJIDO SANTO TOMÁS - 5607 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 5607 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ACATITA INTERIOR SN EJIDO EJIDO SANTO TOMÁS, 93467 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA JOSE PINO SUAREZ, POR EL PERIFERICO DE MATAMOROS ORIENTE A PONIENTE A CARRETERA A TOR, lon:-103.25648514, lat:25.54003776}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 355671.21 | 355671.21 | 355671.21 | 355671.21 | 355671.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:055-INFRA-2020, contratista:CARDENCHAL OBRA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS, COAHUILA, monto:355671.21, importe_modificado:355671.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1723504/proyecto_INICIO, 1723504/proyecto_FIN, 1723504/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301726845 | Proyecto de inversión | 1877322.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1877322.93, modificado:1740116.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA AULAS EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO - 15713 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 15713 | S | 84 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:263.0, meta_modificada:263.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA VELAZQUEZ COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE METROPOLITANA Y CALLE JULIO ZUÑIGA, CALLE FRANCISCO VILLA A LA ESCUELA PRIMARIA EDMUNDO GURZA SE LLEGA AL SUR POR , lon:-103.38510876, lat:25.49455019}} | 2020-06-01 | 2020-09-28 | 1740116.54 | 1740116.54 | 1740116.54 | 1740116.54 | 1740116.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-FISM-TOR/2020, contratista:PREFABRICADOS Y SISTEMAS PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1877322.93, importe_modificado:1877322.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:263.0}} | {1726845/proyecto_INICIO, 1726845/proyecto_PROCESO, 1726845/proyecto_INICIO, 1726845/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301729117 | Proyecto de inversión | 8797729.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8797729.42, modificado:8709510.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO PUERTA DEL ORIENTE - 22227 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 22227 | S | 33 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16881.0, meta_modificada:16881.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE IMPERIO INCA IMPERIO ZAPOTECA IMPERIO MAYA IMPERIO MIDORI IMPERIO MONGOL Y BLVD CONVENCIONES COLONIA PUERTA DEL ORIENTE, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IMPERIO KING Y CALLE MARÍA DOLORES GARCÍA Z, lon:-100.90888628, lat:25.42993983}} | 2020-07-01 | 2020-12-13 | 8709510.74 | 8709510.74 | 8709510.74 | 8709510.74 | 8709510.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-102/20, contratista:JIBE CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:8709510.74, importe_modificado:8709510.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16881.0}} | {1729117/proyecto_INICIO, 1729117/proyecto_PROCESO, 1729117/proyecto_FIN, 1729117/proyecto_INICIO, 1729117/proyecto_PROCESO, 1729117/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301729143 | Proyecto de inversión | 1322053.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1322053.08, modificado:1315512.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO NUEVO PROGRESO - 22302 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 22302 | S | 82 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2717.0, meta_modificada:2716.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SAN FILEMON Y SAN ESTEBAN COLONIA NUEVO PROGRESO, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLES SAN FILEMON Y SAN ESTEBAN DENTRO DE LA COLONIA NUEVO PROGRESO, lon:-100.95223759, lat:25.40164039}} | 2020-02-01 | 2020-12-07 | 1315512.45 | 1315512.45 | 1315512.45 | 1315512.45 | 1315512.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-143/20, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1315933.05, importe_modificado:1315512.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2716.53}} | {1729143/proyecto_INICIO, 1729143/proyecto_FIN, 1729143/proyecto_PROCESO, 1729143/proyecto_FIN, 1729143/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301729525 | Proyecto de inversión | 392888 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392888.0, modificado:355101.92}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SALTILLO LOCALIDAD AMPLIACIÓN LA PALMA - 23342 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 23342 | S | 41 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:201.0, meta_modificada:210.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE FEDERICO GOMEZ SANTOS Y GENERAL JUAN JAIME COLONIA LA PALMA, 25023 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIRIOS Y CALLE JUAN JAIME, CALLE SANTA LIMA FEDERICO GOMEZ SANTOS Y GENERAL JUAN JAIME ENTRE CALLE LIR, lon:-100.97280813, lat:25.4086027}} | 2020-07-01 | 2020-12-07 | 355101.92 | 355101.92 | 355101.92 | 355101.92 | 355101.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-122/20, contratista:VIBLA EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:374439.51, importe_modificado:355101.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.7}} | {1729525/proyecto_PROCESO, 1729525/proyecto_INICIO, 1729525/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301729867 | Proyecto de inversión | 646595.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646595.22, modificado:502716.84}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TORREÓN LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN ASENTAMIENTO RICARDO FLORES MAGÓN - 24326 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 24326 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:187, direccion:EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN, 27415 RICARDO FLORES MAGÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CLAVELES Y CALLE , CALLE PARA LLEGAR AL EJIDO RICARDO FLORES MAGON SE TOMA LA CARRETERA ANTIGUA A SAN PEDRO HASTA LLEGAR AL CRUCE, lon:-103.35901105, lat:25.62489222}} | 2020-06-15 | 2020-09-12 | 502716.84 | 502716.84 | 502716.84 | 502716.84 | 502716.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:093-FISM-TOR/2020, contratista:IVO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:646595.22, importe_modificado:646595.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}} | {1729867/proyecto_INICIO, 1729867/proyecto_PROCESO, 1729867/proyecto_FIN, 1729867/proyecto_PROCESO, 1729867/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301735311 | Proyecto de inversión | 4229087.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4229087.83, modificado:4200207.73}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO LOS BALCONES EN CALLE NUEVE Y CALLE PRIMERA - 26831 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 26831 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:479.0, meta_modificada:490.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE NUEVE Y PRIMERA COLONIA LOS BALCONES, 25155 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE 9 ENTRE 32 Y SIMAS Y CALLE PRIMERA ENTRE 32 Y TOPE DE CERRO DE LA COLONIA BALCONES, lon:-101.03619384, lat:25.42800804}} | 2020-07-01 | 2020-12-13 | 4200207.73 | 4200207.73 | 4200207.73 | 4200207.73 | 4200207.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-036/20, contratista:CIMAGUA, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:4200207.73, importe_modificado:4200207.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:490.6}} | {1735311/proyecto_PROCESO, 1735311/proyecto_INICIO, 1735311/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301736546 | Proyecto de inversión | 2882057.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2882057.03, modificado:2856964.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO POSTAL CERRITOS EN CALLE CORREO MARÍTIMO - 28627 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 28627 | S | 160 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3808.0, meta_modificada:3838.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CORREO MARITIMO COLONIA POSTAL CERRITOS, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ESTAFETA Y CALLE SAN BERNABE, CALLE CORREO MARÍTIMO ENTRE ESTAFETA Y SAN BERNABE DENTRO DE LA COLONIA POSTAL CERRITOS, lon:-100.95454544, lat:25.40664462}} | 2020-07-01 | 2020-12-07 | 2856964.86 | 2856964.86 | 2856964.86 | 2856964.86 | 2856964.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-068/20, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CAPELLANIA, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:2857525.46, importe_modificado:2856964.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3838.4}} | {1736546/proyecto_INICIO, 1736546/proyecto_PROCESO, 1736546/proyecto_INICIO, 1736546/proyecto_FIN, 1736546/proyecto_PROCESO, 1736546/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301739346 | Proyecto de inversión | 1278243.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1278243.85, modificado:1227349.75}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TORREÓN LOCALIDAD RANCHO ALEGRE ASENTAMIENTO RANCHO ALEGRE - 31923 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLCIAS | 31923 | S | 77 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1215.0, meta_modificada:1215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:186, direccion:EJIDO RANCHO ALEGRE, 27430 RANCHO ALEGRE, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE PARA LLEGAR AL EJIDO SE TOMA LA CARRETERA A MIELERAS AL SUR DE LA CIUDAD LA OBRA SE LLEVA A CABO DEL EJIDO RANCHO ALEGRE AL EJ, lon:-103.33118992, lat:25.50209332}} | 2020-06-15 | 2020-10-12 | 1227349.75 | 1227349.75 | 1227349.75 | 1227349.75 | 1227349.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:038-FISM-TOR/2020, contratista:TMT620101EV4, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1278243.85, importe_modificado:1278243.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1215.0}} | {1739346/proyecto_PROCESO, 1739346/proyecto_INICIO, 1739346/proyecto_PROCESO, 1739346/proyecto_FIN, 1739346/proyecto_PROCESO, 1739346/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301747835 | Proyecto de inversión | 396250.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396250.91, modificado:393612.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR BARDAS PERIMETRALES EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO UNIVERSIDAD PUEBLO - 52072 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 52072 | S | 365 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE MARIO CASTRO GIL COLONIA UNIVERSIDAD PUEBLO, 25023 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OTILIO GONZALEZ Y CALLE TOPE DE CALLE, CALLE JESUS REYES JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO UBICADO EN CALLE MARIO CASTRO GIL, lon:-100.97245523, lat:25.40379516}} | 2020-07-01 | 2020-12-13 | 393612.79 | 393612.79 | 393612.79 | 393612.79 | 393612.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-126/20, contratista:ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:395474.08, importe_modificado:393612.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:116.0}} | {1747835/proyecto_INICIO, 1747835/proyecto_PROCESO, 1747835/proyecto_FIN, 1747835/proyecto_INICIO, 1747835/proyecto_FIN, 1747835/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301747986 | Proyecto de inversión | 320785.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320785.63, modificado:319432.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA BARDAS PERIMETRALES EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO OSCAR FLORES TAPIA - 52390 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 52390 | S | 285 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:54.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CERRO AZUL COLONIA OSCAR FLORES TAPIA, 25146 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA FRANCISCO I MADERO Y CALLE CERRO DE LA BUFA, CALLE MEZQUITE ESCUELA PRIMARIA PABLO GONZALEZ GARZA UBICADA EN CALLE CERRO A, lon:-101.01916708, lat:25.4377203}} | 2020-07-01 | 2020-12-07 | 319432.16 | 319432.16 | 319432.16 | 319432.16 | 319432.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-128/20, contratista:ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:319979.52, importe_modificado:319432.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.35}} | {1747986/proyecto_INICIO, 1747986/proyecto_PROCESO, 1747986/proyecto_FIN, 1747986/proyecto_INICIO, 1747986/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301748552 | Proyecto de inversión | 1039003.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1039003.73, modificado:876707.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TORREÓN LOCALIDAD PASO DEL ÁGUILA ASENTAMIENTO PASO DEL ÁGUILA - 53888 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 53888 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:314.0, meta_modificada:314.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:179, direccion:EJIDO PASO DEL ÁGUILA, 27416 PASO DEL ÁGUILA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA ANTIGUA A SAN PEDRO Y CALLE , CALLE PARA LLEGAR AL JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO SE TOMA LA CARRETERA RUMBO AL NORTE HACIA EL ESTADIO D, lon:-103.36976774, lat:25.62399059}} | 2020-06-29 | 2020-09-26 | 876707.24 | 876707.24 | 876707.24 | 876707.24 | 876707.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:032-FISM-TOR/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1039003.73, importe_modificado:1039003.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:314.0}} | {1748552/proyecto_INICIO, 1748552/proyecto_PROCESO, 1748552/proyecto_INICIO, 1748552/proyecto_PROCESO, 1748552/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301749048 | Proyecto de inversión | 78127.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78127.9, modificado:78127.9}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN JUÁREZ CON EJIDAL EN SACRAMENTO COAHUILA - 55211 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICPIO DE SACRAMENTO | 55211 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EJIDAL Y CALLE AGUINALDO GARCIA, CALLE MIGUEL HIDALGO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO EN UNA ZONA ZAP, lon:-101.72266833, lat:26.99799182}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 78127.9 | 78127.9 | 78127.9 | 78127.9 | 78127.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MSC-03/2020, contratista:REYGAR S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SACRAMENTO, monto:858813.07, importe_modificado:858813.07}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1749048/proyecto_INICIO, 1749048/proyecto_PROCESO, 1749048/proyecto_INICIO, 1749048/proyecto_FIN, 1749048/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301754143 | Proyecto de inversión | 1177456.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1177456.06, modificado:985204.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TORREÓN LOCALIDAD LA PALMA ASENTAMIENTO LA PALMA - 69828 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 69828 | S | 34 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1387.0, meta_modificada:1387.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:177, direccion:CALLE ALLENDE EJIDO LA PALMA, 27414 LA PALMA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JAUREZ, CALLE HIDALGO PARA LLEGAR AL EJIDO SE TOMA EL LIBRAMIENTO NORTE MATAMOROS LA PARTIDA, lon:-103.32220487, lat:25.60935601}} | 2020-07-27 | 2020-10-24 | 985204.57 | 985204.57 | 985204.57 | 985204.57 | 985204.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:061-FISM-TOR/2020, contratista:JIMSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:1177456.06, importe_modificado:1177456.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1387.0}} | {1754143/proyecto_INICIO, 1754143/proyecto_FIN, 1754143/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301761394 | Proyecto de inversión | 646548.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646548.12, modificado:627198.92}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO VILLA CALIFORNIA - 95600 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLCIAS | 95600 | S | 52 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1914.0, meta_modificada:1914.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ISLA CERRALVO COLONIA VILLA CALIFORNIA, 27085 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA ALLENDE Y AVENIDA MAZATLÁN, CALLE BAHIA DE LAS BALLENAS PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA AV ALLENDE DE PONIENTE A ORIENTE, lon:-103.39043056, lat:25.54193834}} | 2020-08-17 | 2020-11-14 | 627198.92 | 627198.92 | 627198.92 | 627198.92 | 627198.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:083-FISM-TOR/2020, contratista:CONSTRUCTORA PISE, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:646548.12, importe_modificado:646548.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1914.0}} | {1761394/proyecto_INICIO, 1761394/proyecto_PROCESO, 1761394/proyecto_INICIO, 1761394/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301775364 | Proyecto de inversión | 400423.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400423.48, modificado:400423.48}} | REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN SACRAMENTO COAHUILA - 133316 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL SACRAMENTO | 133316 | S | 56 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:736.0, meta_modificada:736.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE SIETE DE ABRIL COLONIA SIETE DE ABRIL, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE EJIDAL ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO DE LA AVENIDA PRINCIPAL , lon:-101.72355868, lat:26.99868068}} | 2020-09-01 | 2020-12-15 | 400423.48 | 400423.48 | 400423.48 | 400423.48 | 400423.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MSC-06/2020, contratista:REYGAR S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SACRAMENTO, monto:400423.48, importe_modificado:400423.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:736.0}} | {1775364/proyecto_INICIO, 1775364/proyecto_PROCESO, 1775364/proyecto_INICIO, 1775364/proyecto_FIN, 1775364/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301782216 | Proyecto de inversión | 2263753.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2263753.9, modificado:2245640.63}} | CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO EN TRAMO CALLE 2DA DE JUAREZ AL PUENTE DEL ARROYO - 141004 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 141004 | S | 44 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1881.0, meta_modificada:1881.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 2DA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE BENITO JYAREZ ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA A UN LADO DEL ARROYO, lon:-102.17141326, lat:25.43748416}} | 2020-09-19 | 2020-12-15 | 2245640.63 | 2245640.63 | 2245640.63 | 2245640.63 | 2245640.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICMTP2020-FISM004-141004, contratista:ARRIGO, CONSTRUCCIONES Y SERVICIO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:2246117.66, importe_modificado:2245640.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1881.0}} | {1782216/proyecto_INICIO, 1782216/proyecto_PROCESO, 1782216/proyecto_FIN, 1782216/proyecto_PROCESO, 1782216/proyecto_FIN, 1782216/proyecto_PROCESO, 1782216/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301782713 | Proyecto de inversión | 416719.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416719.84, modificado:440329.28}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS CRUCE CON CALLE CENTRAL - 141410 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 141410 | S | 19 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:166.0, meta_modificada:166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PROLONGACION MORELOS COLONIA PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PERA Y CALLE CENTRAL, CALLE CIREULO ESTA OBRA SE ENUCENTRA CERCA DEL PANTEON SAN JOSE, lon:-102.18492057, lat:25.45605067}} | 2020-09-19 | 2020-12-15 | 440329.28 | 440329.28 | 440329.28 | 440329.28 | 440329.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-AD2020-FISM012-141410, contratista:ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:441463.7, importe_modificado:440329.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:166.0}} | {1782713/proyecto_PROCESO, 1782713/proyecto_INICIO, 1782713/proyecto_PROCESO, 1782713/proyecto_FIN, 1782713/proyecto_PROCESO, 1782713/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401805691 | Proyecto de inversión | 322000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322000.0, modificado:304812.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SALTILLO LOCALIDAD EL CLAVEL ASENTAMIENTO EL CLAVEL - 3335 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 3335 | S | 14 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:161.0, meta_modificada:153.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:99, direccion:EJIDO EL CLAVEL, 25301 EL CLAVEL, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA. A 68 MTS AL NORTE DE POZO CON FOTOCELDA LLAMADO LA NORIA A 250 MTS AL NORESTE DE DICHO POZO. TOMANDO, lon:-101.20701009, lat:25.36912179}} | 2020-07-01 | 2020-08-30 | 304812.5 | 304812.5 | 304812.5 | 304812.5 | 304812.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-061/20, contratista:BETSABE RIVERA RIVERA, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:320403.6, importe_modificado:304812.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:153.14}} | {1805691/proyecto_FIN, 1805691/proyecto_PROCESO, 1805691/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401806823 | Proyecto de inversión | 925811.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925811.9, modificado:920987.51}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN SALTILLO LOCALIDAD CARNEROS - 25018 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 25018 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:666.0, meta_modificada:666.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:95, direccion:CALLE SIN NOMBRE NO2 EJIDO ESTACIÓN CARNEROS, 60256 CARNEROS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOS SECTORES SIN NOMENCLATURA DENTRO DE EL EJIDO CARENEROS LA OBRA SE UBICA A 80 MTS AL OESTE DE LA CARRETERA FEDERAL 54, lon:-101.11141625, lat:25.1243307}} | 2020-07-01 | 2020-12-13 | 920987.51 | 920987.51 | 920987.51 | 920987.51 | 920987.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-136/20, contratista:CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:920987.51, importe_modificado:920987.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:666.0}} | {1806823/proyecto_INICIO, 1806823/proyecto_FIN, 1806823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401823804 | Proyecto de inversión | 5084 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:2542.0, modificado:2542.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2542.0, modificado:2542.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALLE FRANCISCO I. MADERO S/N EJIDO OBAYOS CP.25480 - 157181 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 157181 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:CALLE CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO OBAYOS, 25480 OBAYOS, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE FRANCISCO MORENO Y CALLE CALLE OBAYOS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO OBAYOS, lon:-101.3633003, lat:27.44091535}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-02-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:71176.0, importe_modificado:71176.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1823804/proyecto_INICIO, 1823804/proyecto_PROCESO, 1823804/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401828063 | Proyecto de inversión | 21500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.0, modificado:21500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA EN CALLE PRIVADA NOGALES ENTRE ALAMOS Y CERRADA EN ABASOLO, COAHUILA - 168215 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | 168215 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA NOGALES COLONIA LA GRANJA, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE CERRADA, CALLE PROLONGACIÓN NIÑOS HEROES CALLE PRIVADA NOGALES ENTRE ALAMOS Y CERRADA EN ABASOLO COAHUILA, lon:-101.42053152, lat:27.18519678}} | 2020-10-23 | 2020-12-31 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100060, contratista:SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:860000.0, importe_modificado:860000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828063/proyecto_PROCESO, 1828063/proyecto_FIN, 1828063/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401877265 | Acción | 11971.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11971.2, modificado:11971.2}} | EQUIPAMIENTO DE MULTIFUNCIONALES - 62000 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS OCAMPO | 62000 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.397405, lat:27.311215}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 11971.2 | 11971.2 | 11971.2 | 11971.2 | 11971.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PRODIM/02/20, contratista:OSCAR PERALES ESPARZA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, monto:80479.72, importe_modificado:80479.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1877265/proyecto_PROCESO, 1877265/proyecto_FIN, 1877265/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301723213 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:211608.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SALTILLO LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN ASENTAMIENTO SAN SEBASTIAN - 4611 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 4611 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada:106.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:219, direccion:EJIDO SAN SEBASTIAN, 00000 SAN SEBASTIÁN, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA. A 12 MTS AL SURESTE DEL COLCECTOR DE CAPTACION PLUVIAL A 173 AL NORESTE DE DICHO COLECTOR A7, lon:-100.93445276, lat:24.77812183}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 211608.53 | 211608.53 | 211608.53 | 211608.53 | 211608.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-082/20, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARSAL S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:219440.6, importe_modificado:211608.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.07}} | {1723213/proyecto_INICIO, 1723213/proyecto_FIN, 1723213/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301724843 | Proyecto de inversión | 76160.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76160.08, modificado:76160.08}} | CONSTRUCCION DE LOSA ALIGERADA EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE ESCOBEDO SN ZONA CENTRO - 9790 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 16 | Lamadrid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL LAMADRID | 9790 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.96, meta_modificada:29.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO CIUDAD LAMADRID, 84346 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE FRANCISCO SANCHEZ FALCON ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR ORIENTE DEL MUNICIPIO, lon:-101.78891573, lat:27.04582915}} | 2020-05-20 | 2020-06-30 | 76160.08 | 76160.08 | 76160.08 | 76160.08 | 76160.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-03/2020-2, contratista:CONSORCIO MERCANTIL MAHOSA DEL NORTE S. DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAMADRID, monto:76160.08, importe_modificado:76160.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.96}} | {1724843/proyecto_INICIO, 1724843/proyecto_PROCESO, 1724843/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301728156 | Proyecto de inversión | 206093.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206093.93, modificado:204498.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO NUEVO PROGRESO - 19436 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 19436 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CORREO MAYOR Y CALLE SAN ESTEBAN COLONIA NUEVO PROGRESO, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN JOSE Y SAN ESTEBAN Y CALLE CENTRAL Y CABALLERIZAS, CALLE SAN DAVID EN CALLES CORREO MAYOR ENTRE SAN ES, lon:-100.95185165, lat:25.40169759}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 204498.79 | 204498.79 | 204498.79 | 204498.79 | 204498.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-095/20, contratista:JIBE CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:204498.79, importe_modificado:204498.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:275.0}} | {1728156/proyecto_INICIO, 1728156/proyecto_PROCESO, 1728156/proyecto_FIN, 1728156/proyecto_INICIO, 1728156/proyecto_FIN, 1728156/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301729221 | Proyecto de inversión | 3818928.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3818928.47, modificado:3815341.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO EVARISTO PÉREZ ARREOLA ETAPA 2 - 22585 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 22585 | S | 205 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8019.0, meta_modificada:8018.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE REAL LOS PINOS LAS MORAS Y CALLE DEL ALAMO COLONIA EVARISTO PÉREZ ARREOLA, 25110 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE MIMBRE, CALLE PEPE ZAVALA CALLE REAL ENTRE PEPE ZAVALA Y RENATO ZAVALA CA, lon:-101.02232274, lat:25.47614466}} | 2020-07-01 | 2020-12-07 | 3815341.82 | 3815341.82 | 3815341.82 | 3815341.82 | 3815341.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-109/20, contratista:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES VALDES, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:3815374.35, importe_modificado:3815341.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8018.96}} | {1729221/proyecto_INICIO, 1729221/proyecto_FIN, 1729221/proyecto_PROCESO, 1729221/proyecto_INICIO, 1729221/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301729643 | Proyecto de inversión | 422008.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422008.05, modificado:394500.14}} | MANTENIMIENTO DE PRIMARIA SANITARIOS EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO RESIDENCIAL DEL NORTE - 23703 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 23703 | S | 306 | 294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LAS JOYAS SN COLONIA RESIDENCIAL DEL NORTE, 92941 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA SECCIÓN 38 Y CALLE SEVERINO CALDERÓN GONZÁLEZ, AVENIDA DE LAS GEMAS PARA LLEGAR A LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIA SOLI, lon:-103.38070139, lat:25.51669113}} | 2020-06-15 | 2020-09-12 | 394500.14 | 394500.14 | 394500.14 | 394500.14 | 394500.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:006-FISM-TOR/2020, contratista:MOST CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:422008.05, importe_modificado:422008.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.0}} | {1729643/proyecto_INICIO, 1729643/proyecto_PROCESO, 1729643/proyecto_INICIO, 1729643/proyecto_PROCESO, 1729643/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301729740 | Proyecto de inversión | 337715.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337715.56, modificado:320336.85}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO LA MINA - 23988 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 23988 | S | 52 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA CUATROCIÉNEGAS COLONIA LA MINA, 70802 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LA MADRID Y CALLE TORREÓN, CALLE CASTAÑOS PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL PERIFÉRICO DE TORREÓN A GÓMEZ PALACIOP DE COSTADO DERECH, lon:-103.37197788, lat:25.55245901}} | 2020-06-15 | 2020-09-12 | 320336.85 | 320336.85 | 320336.85 | 320336.85 | 320336.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:057-FISM-TOR/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA GOYTIA S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:337715.56, importe_modificado:337715.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.0}} | {1729740/proyecto_INICIO, 1729740/proyecto_PROCESO, 1729740/proyecto_INICIO, 1729740/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301730189 | Proyecto de inversión | 1406062.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1406062.51, modificado:1349160.61}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO FEDERICO BERRUETO RAMÓN - 25269 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 25269 | S | 170 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:912.0, meta_modificada:912.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CALLE TOPOYA TAMAZULA Y EVOLUCION COLONIA FEDERICO BERRUETO RAMÓN, 35186 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLES TOPOYA TAMAZULA Y EVOLUCION DENTRO DE LA COLONIA FEDERICO BERRUETO RAMÓN, lon:-100.97409107, lat:25.3833622}} | 2020-07-01 | 2020-12-13 | 1349160.61 | 1349160.61 | 1349160.61 | 1349160.61 | 1349160.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-084/20, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARSAL S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1402745.57, importe_modificado:1349160.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:912.0}} | {1730189/proyecto_FIN, 1730189/proyecto_PROCESO, 1730189/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301736819 | Proyecto de inversión | 211106.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211106.22, modificado:208658.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO NUEVA IMAGEN EN CALLE NOGAL - 28913 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 28913 | S | 68 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:486.0, meta_modificada:479.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE NOGAL COLONIA NUEVA IMAGEN, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD OTILIO GONZALEZ Y CALLE CHABACANO, CALLE NOGAL ENTRE BOULEVARD OTILIO GONZALEZ Y CALLE CHABACANO DENTRO DE LA COLONIA NUEVA IMAGE, lon:-100.95747782, lat:25.3949126}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 208658.75 | 208658.75 | 208658.75 | 208658.75 | 208658.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-121/20, contratista:MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:208762.47, importe_modificado:208658.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:479.4}} | {1736819/proyecto_PROCESO, 1736819/proyecto_FIN, 1736819/proyecto_INICIO, 1736819/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301744619 | Proyecto de inversión | 267684.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267684.97, modificado:265612.89}} | PLAZA DE LA JUVENTUD EN FRANCISCO I. MADERO, COAHUILA. - 40328 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 40328 | S | 12000 | 12000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:468.0, meta_modificada:468.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PERIFERICO LIBRAMIENTO INTERIOR S/N AMPLIACION AMPUERO (LAS VEGAS), 27917 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO Y CALLE A UN COSTADO DE LA GASOLINERA TRES ESTRELLAS, , lon:-103.27491869, lat:25.79086638}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 265612.89 | 265612.89 | 265612.89 | 265612.89 | 265612.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-12/20, contratista:CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA GOYTIA, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:266684.95, importe_modificado:266684.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:468.0}} | {1744619/proyecto_INICIO, 1744619/proyecto_PROCESO, 1744619/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301745256 | Proyecto de inversión | 639990.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639990.27, modificado:550460.65}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO NAZARIO S ORTIZ GARZA - 44726 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 44726 | S | 721 | 620 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:108.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE LUIS HORACIO SALINAS Y CALLE 13 COLONIA NAZARIO S ORTIZ GARZA, 35238 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOVENA Y CALLE OCTAVA, CALLE 14 CALLE 13 Y CALLE LUIS HORACIO SALINAS, lon:-101.00433919, lat:25.46238204}} | 2020-07-01 | 2020-12-13 | 550460.65 | 550460.65 | 550460.65 | 550460.65 | 550460.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-076/20, contratista:CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:634444.96, importe_modificado:550460.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.6}} | {1745256/proyecto_INICIO, 1745256/proyecto_PROCESO, 1745256/proyecto_INICIO, 1745256/proyecto_FIN, 1745256/proyecto_PROCESO, 1745256/proyecto_FIN, 1745256/proyecto_PROCESO, 1745256/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301745854 | Proyecto de inversión | 1181737.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1181737.26, modificado:1152179.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR BARDAS PERIMETRALES EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO ZARAGOZA - 46276 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 46276 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE JILGUEROS EJIDO ZARAGOZA, 91250 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ÁLAMOS Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS PARA LLEGAR AL JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA SE TOMA LA CARRETERA TORREÓN MATA, lon:-103.35585512, lat:25.52473868}} | 2020-06-22 | 2020-09-19 | 1152179.53 | 1152179.53 | 1152179.53 | 1152179.53 | 1152179.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:019-FISM-TOR/2020, contratista:DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA GEMA S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1181737.26, importe_modificado:1181737.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:204.0}} | {1745854/proyecto_INICIO, 1745854/proyecto_PROCESO, 1745854/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301745892 | Proyecto de inversión | 1040702.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040702.1, modificado:1037490.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR BARDAS PERIMETRALES EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN FOVISSSTE LA ROSITA - 46384 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 46384 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE DEL FLAMINGO COLONIA AMPLIACIÓN FOVISSSTE LA ROSITA, 92895 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA SALTILLO 400 Y CALLE DE LAS GAVIOTAS, CALLE CISNE PARA LLEGAR AL JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUE PESTALOZZI SE TOMA A , lon:-103.40428509, lat:25.52586659}} | 2020-06-29 | 2020-09-26 | 1037490.68 | 1037490.68 | 1037490.68 | 1037490.68 | 1037490.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:020-FISM-TOR/2020, contratista:CANTERAS Y CONSTRUCCIONES ROCA SA. DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1040702.1, importe_modificado:1040702.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:212.0}} | {1745892/proyecto_INICIO, 1745892/proyecto_PROCESO, 1745892/proyecto_INICIO, 1745892/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301747839 | Proyecto de inversión | 471319.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471319.6, modificado:411679.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR BARDAS PERIMETRALES EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO LAS TERESITAS - 52078 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 52078 | S | 662 | 661 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.0, meta_modificada:91.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE LECHUGILLA COLONIA LAS TERESITAS, 25084 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE APACHES Y CALLE LAS TERESITAS, CALLE GAVILANES JARDÍN DE NIÑOS SECCIÓN 5 PROFA. EVANGELINA VALDES DE MOREIRA UBICADO EN CALLE LEC, lon:-101.00426121, lat:25.35953637}} | 2020-07-01 | 2020-12-07 | 411679.27 | 411679.27 | 411679.27 | 411679.27 | 411679.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-071/20, contratista:CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:468898.65, importe_modificado:411679.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:91.71}} | {1747839/proyecto_INICIO, 1747839/proyecto_FIN, 1747839/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301748071 | Proyecto de inversión | 733540.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733540.2, modificado:732870.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA SANITARIOS EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO COLINAS DE SAN LORENZO - 52549 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 52549 | S | 1218 | 1218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA COLONIA COLINAS DE SAN LORENZO, 25084 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAYADOS Y CALLE UTACAS SUR, CALLE CAÑÓN DE LOS PERICOS ESCUELA PRIMARIA MARIO CASTRO GIL UBICADA EN CALLE CUARTA ENTRE CALLE, lon:-101.01292168, lat:25.35805935}} | 2020-07-01 | 2020-12-07 | 732870.02 | 732870.02 | 732870.02 | 732870.02 | 732870.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-141/20, contratista:ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:732870.02, importe_modificado:732870.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1748071/proyecto_INICIO, 1748071/proyecto_PROCESO, 1748071/proyecto_FIN, 1748071/proyecto_INICIO, 1748071/proyecto_PROCESO, 1748071/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301754080 | Proyecto de inversión | 748361.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748361.76, modificado:746497.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR BARDAS PERIMETRALES EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO VILLAS DE LA HUERTA - 69658 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 69658 | S | 45 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:158.0, meta_modificada:158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE HUERTO DON CARLOS COLONIA VILLAS DE LA HUERTA, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HUERTO DON JESÚS Y CALLE HUERTO MONTENEGRO, AVENIDA FOSFORITA PARA LLEGAR AL JARDÍN DE NIÑOS RAMÓN IRIARTE SE TOMA LA , lon:-103.32978239, lat:25.55351798}} | 2020-07-27 | 2020-10-24 | 746497.67 | 746497.67 | 746497.67 | 746497.67 | 746497.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:018-FISM-TOR/2020, contratista:ROSANTINA ECHAVARRI HERNANDEZ, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:748361.76, importe_modificado:748361.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:158.0}} | {1754080/proyecto_PROCESO, 1754080/proyecto_INICIO, 1754080/proyecto_PROCESO, 1754080/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301754104 | Proyecto de inversión | 911907.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911907.23, modificado:940126.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO VILLAS ZARAGOZA - 69728 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 69728 | S | 66 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:374.0, meta_modificada:374.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE VILLA DEL TRUENO COLONIA VILLAS ZARAGOZA, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD MONTEREAL Y AVENIDA DEL ERNAL, CALLE VILLA DEL MONTE PARA LLEGAR AL JARDÍN DE NIÑOS LUIS FARIAS RODRÍGUEZ SE TOMA LA CA, lon:-103.35167356, lat:25.51289738}} | 2020-07-27 | 2020-10-24 | 940126.9 | 940126.9 | 940126.9 | 940126.9 | 940126.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:035-FISM-TOR/2020, contratista:PREFABRICADOS Y SISTEMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:911907.23, importe_modificado:947681.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:374.0}} | {1754104/proyecto_PROCESO, 1754104/proyecto_INICIO, 1754104/proyecto_PROCESO, 1754104/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301754117 | Proyecto de inversión | 275922.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275922.82, modificado:274323.96}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO VILLAS LA MERCED - 69764 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 69764 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS ABARROTES COLONIA VILLAS LA MERCED, 27296 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LAS TALEGAS Y CALLE DEL MAR, CALLE CASA DEL CERRO PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BLVD RODRIGUES TRIANA HACIA EL SUR Y, lon:-103.38994868, lat:25.50314171}} | 2020-07-20 | 2020-10-17 | 274323.96 | 274323.96 | 274323.96 | 274323.96 | 274323.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:050-FISM-TOR/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:275922.82, importe_modificado:275922.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:76.0}} | {1754117/proyecto_INICIO, 1754117/proyecto_PROCESO, 1754117/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301762236 | Proyecto de inversión | 224370.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224370.07, modificado:183316.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR BARDAS PERIMETRALES EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO VALLE DORADO - 97979 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLCIAS | 97979 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE MONTE KENIA COLONIA VALLE DORADO, 27298 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA POPOCATEPETL Y CALLE PROLONGACIÓN PASEO DEL SUR, CALLE MONTE IDA PARA LLEGAR AL JARDÍN DE NIÑOS CUAUHTÉMOC. SE TOMA EL PASEO DE L, lon:-103.42129001, lat:25.51265226}} | 2020-07-27 | 2020-10-24 | 183316.49 | 183316.49 | 183316.49 | 183316.49 | 183316.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:025-FISM-TOR/2020, contratista:CONSTRUCCION,SERVICIOS INTEGRAL S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:224370.07, importe_modificado:224370.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:38.0}} | {1762236/proyecto_INICIO, 1762236/proyecto_PROCESO, 1762236/proyecto_FIN, 1762236/proyecto_INICIO, 1762236/proyecto_PROCESO, 1762236/proyecto_FIN, 1762236/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301763124 | Proyecto de inversión | 78127.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78127.9, modificado:78127.9}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE IGNACIO ALDAMA 206 EN SACRAMENTO COAHUILA - 100291 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL SACRAMENTO | 100291 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALDAMA COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, CALLE IGNACIO ALLENDE ESTA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA PRESIDENCIA MUNI, lon:-101.72263196, lat:27.0044314}} | 2020-08-17 | 2020-10-31 | 78127.9 | 78127.9 | 78127.9 | 78127.9 | 78127.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MSC-03/2020, contratista:REYGAR S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SACRAMENTO, monto:858813.07, importe_modificado:858813.07}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1763124/proyecto_INICIO, 1763124/proyecto_PROCESO, 1763124/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301765746 | Proyecto de inversión | 2423148.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2423148.37, modificado:2416398.26}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO MAGDALENAS - 107476 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLCIAS | 107476 | S | 70 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:617.0, meta_modificada:617.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALZADA RÍO SALADO COLONIA MAGDALENAS, 27010 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD INDEPENDENCIA Y BOULEVARD AEROPUERTO, CALLE RIO ALAMOS PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BLVD AEROPUERTO HASTA TOPAERSE CON LA CA, lon:-103.41790168, lat:25.56906548}} | 2020-06-08 | 2020-10-01 | 2416398.26 | 2416398.26 | 2416398.26 | 2416398.26 | 2416398.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:043-FISM-TOR/2020, contratista:HERMANOS CHAUL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:2423148.37, importe_modificado:2423148.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:617.0}} | {1765746/proyecto_PROCESO, 1765746/proyecto_INICIO, 1765746/proyecto_PROCESO, 1765746/proyecto_INICIO, 1765746/proyecto_PROCESO, 1765746/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301770491 | Proyecto de inversión | 460316.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460316.93, modificado:455870.39}} | MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS DEL EJIDO FLORIDA - 120734 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 120734 | S | 1300 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:23, direccion:CALLE VIOLETAS EJIDO LA FLORIDA, 27916 LA FLORIDA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA MADERO- GREGORIO A GARCÍA Y CALLE AMAPOLAS, CALLE VIOLETAS PLAZA PRINCIPAL DEL EJIDO FRENTE A CARRETERA MADERO GREGORI, lon:-103.32396165, lat:25.76876637}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 455870.39 | 455870.39 | 455870.39 | 455870.39 | 455870.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-14/20, contratista:BROXTON UNION SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:457250.0, importe_modificado:457250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:315.0}} | {1770491/proyecto_INICIO, 1770491/proyecto_PROCESO, 1770491/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301775338 | Proyecto de inversión | 222347.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222347.77, modificado:222347.77}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN SEC TECNICA NUMERO61 GUADALUPE VICTORIA EN SACRAMENTO COAHUILA - 133277 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL SACRAMENTO | 133277 | S | 69 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CESAREO CASTRO COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE LERDO DE TEJADA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE LA PRECIDENCIA, lon:-101.72774471, lat:27.00970637}} | 2020-09-01 | 2020-12-15 | 222347.77 | 222347.77 | 222347.77 | 222347.77 | 222347.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MSC-05/2020, contratista:REYGAR S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SACRAMENTO, monto:222347.77, importe_modificado:22347.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.0}} | {1775338/proyecto_INICIO, 1775338/proyecto_FIN, 1775338/proyecto_INICIO, 1775338/proyecto_FIN, 1775338/proyecto_PROCESO, 1775338/proyecto_FIN, 1775338/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301775358 | Proyecto de inversión | 500975.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500975.08, modificado:500975.08}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANÍA CASTAÑEDA SACRAMENTO COAHUILA - 133309 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL SACRAMENTO | 133309 | S | 34 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:198.0, meta_modificada:198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE NARCIZO MENDOZA, CALLE FRANCISCO I MADERO ESTA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA PRESIDENCIA MU, lon:-101.72804334, lat:27.00390009}} | 2020-09-01 | 2020-12-15 | 500975.08 | 500975.08 | 500975.08 | 500975.08 | 500975.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MSC-04/2020, contratista:REYGAR S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SACRAMENTO, monto:500975.08, importe_modificado:500975.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:198.0}} | {1775358/proyecto_INICIO, 1775358/proyecto_FIN, 1775358/proyecto_PROCESO, 1775358/proyecto_INICIO, 1775358/proyecto_PROCESO, 1775358/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301782136 | Proyecto de inversión | 2761614.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2761614.33, modificado:2735816.2}} | CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REFORMA EN TRAMO CALLE OCAMPO A CALLE ALLENDE EN ZONA CENTRO - 140932 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PPRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 140932 | S | 57 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2357.0, meta_modificada:2357.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE ALLENDE, CALLE ALLENDE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE MUNICIPIO A TRES CUADRAS , lon:-102.18536771, lat:25.44110418}} | 2020-09-19 | 2020-12-15 | 2735816.2 | 2735816.2 | 2735816.2 | 2735816.2 | 2735816.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICMTP2020-FISM003-140932, contratista:SERGIO SANCHEZ SEPULVEDA, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:2740641.22, importe_modificado:2735816.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2357.0}} | {1782136/proyecto_INICIO, 1782136/proyecto_PROCESO, 1782136/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301782259 | Proyecto de inversión | 2293324 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2293324.0, modificado:2276561.06}} | CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SALVADOR ALLENDE EN TRAMO CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A CALLE ATOTONILCO EN COLONIA INDEPENDENCIA - 141042 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 141042 | S | 34 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE SALVADOR ALLENDE COLONIA PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE ATOTONILCO, CALLE ATOTONILCO ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ORILLA DEL MUNI, lon:-102.15441516, lat:25.44088474}} | 2020-09-19 | 2020-12-15 | 2276561.06 | 2276561.06 | 2276561.06 | 2276561.06 | 2276561.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICMTP2020-FISM005-141042, contratista:ARRIGO, CONSTRUCCIONES Y SERVICIO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:2276673.35, importe_modificado:2276561.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {1782259/proyecto_PROCESO, 1782259/proyecto_INICIO, 1782259/proyecto_PROCESO, 1782259/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301782618 | Proyecto de inversión | 1821884.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1821884.39, modificado:1967650.68}} | SUSTITUCIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE COLON ENTRE CALLES ALLENDE Y FALCON, ZONA CENTRO. - 141327 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 141327 | S | 34 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:319.0, meta_modificada:319.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON COLONIA PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE FALCON, CALLE 5 DE MAYO ESTA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA CIUDAD DEPORTIVA A 3 CUADRAS, lon:-102.1779891, lat:25.44247364}} | 2020-09-19 | 2020-12-15 | 1967650.68 | 1967650.68 | 1967650.68 | 1967650.68 | 1967650.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICMTP2020-FISM008-141327, contratista:ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:1967651.41, importe_modificado:1967650.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:319.0}} | {1782618/proyecto_INICIO, 1782618/proyecto_PROCESO, 1782618/proyecto_FIN, 1782618/proyecto_PROCESO, 1782618/proyecto_FIN, 1782618/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301782676 | Proyecto de inversión | 990852.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990852.02, modificado:1235453.85}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE FALCON EN LAS COLONIAS ERMITA DE GUADALUPE Y EMILIANO ZAPATA - 141377 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 141377 | S | 18 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:395.0, meta_modificada:395.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE FALCON EJIDO PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE XICOTENCATL Y CAMINO DE ACCSESO, CALLE IGNACIO RAMIREZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO, lon:-102.20479232, lat:25.45719663}} | 2020-09-19 | 2020-12-15 | 1235453.85 | 1235453.85 | 1235453.85 | 1235453.85 | 1235453.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICMTP2020-FISM011-141377, contratista:ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:1235454.36, importe_modificado:1235453.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:395.0}} | {1782676/proyecto_PROCESO, 1782676/proyecto_INICIO, 1782676/proyecto_PROCESO, 1782676/proyecto_INICIO, 1782676/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401805701 | Proyecto de inversión | 184000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184000.0, modificado:159315.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SALTILLO LOCALIDAD TANQUE DE EMERGENCIA ASENTAMIENTO TANQUE DE EMERGENCIA - 3484 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 3484 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.0, meta_modificada:79.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:231, direccion:EJIDO TANQUE DE EMERGENCIA, 25327 TANQUE DE EMERGENCIA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN UBICADAS DE LA SIGUIENTE MANERA. A 170 MTS AL SUR DEL COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL DEL EJ, lon:-101.06540014, lat:25.06943944}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 159315.44 | 159315.44 | 159315.44 | 159315.44 | 159315.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-059/20, contratista:BETSABE RIVERA RIVERA, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:183535.2, importe_modificado:159315.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.79}} | {1805701/proyecto_INICIO, 1805701/proyecto_FIN, 1805701/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401808583 | Acción | 324000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324000.0, modificado:324000.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 55635 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 55635 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 324000 | 324000 | 324000 | 324000 | 324000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMS-OP-FISM-001-1/20, contratista:ANA MARÍA GARZA SÁNCHEZ, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:108000.0, importe_modificado:108000.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMS-OP-FISM-001-2/20, contratista:EMILIO ARANDA MÉNDEZ, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:108000.0, importe_modificado:108000.0}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMS-OP-FISM-001-3/20, contratista:ROXANA ALEJANDRA MORA DE VALLE, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:108000.0, importe_modificado:108000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1808583/proyecto_INICIO, 1808583/proyecto_PROCESO, 1808583/proyecto_FIN, 1808583/proyecto_INICIO, 1808583/proyecto_PROCESO, 1808583/proyecto_FIN, 1808583/proyecto_INICIO, 1808583/proyecto_PROCESO, 1808583/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401823505 | Proyecto de inversión | 1400228.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400228.32, modificado:1325094.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA BARDAS PERIMETRALES EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO LAS ARBOLEDAS - 155943 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 155943 | S | 188 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:274.0, meta_modificada:274.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE AVELLANAL COLONIA LAS ARBOLEDAS, 27084 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA PROLONGACIÓN ALLENDE Y CALLE CEDRAL, CALLE NOGALAR PARA LLEGAR A LA PRIMARIA FRANCISCO URQUIZO SE TOMA LA CARRETERA TORREÓN MATAMO, lon:-103.36814962, lat:25.54110099}} | 2020-10-05 | 2020-12-23 | 1325094.32 | 1325094.32 | 1325094.32 | 1325094.32 | 1325094.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:011-FISM-TOR/2020, contratista:DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA GEMA S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1400228.32, importe_modificado:1400228.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:274.0}} | {1823505/proyecto_PROCESO, 1823505/proyecto_INICIO, 1823505/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401823717 | Proyecto de inversión | 5084 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:2542.0, modificado:2542.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2542.0, modificado:2542.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALLE FLORENCIO SANTANA S/N EJIDO PRIMERO DE MAYO CP.25490 - 156805 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 156805 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE CALLE FLORENCIO SANTANA EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO PRIMERO DE MAYO, lon:-101.22589857, lat:27.2424674}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-02-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:71176.0, importe_modificado:71176.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1823717/proyecto_INICIO, 1823717/proyecto_FIN, 1823717/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401823737 | Proyecto de inversión | 5084 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:2542.0, modificado:2542.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2542.0, modificado:2542.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALLE EMILIANO ZAPATA 429 EJIDO PRIMERO DE MAYO CP.25490 - 156929 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 156929 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA 429 INTERIOR SN EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE ORIENTAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO PRIMERO DE MAYO, lon:-101.22075946, lat:27.23515093}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-02-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:71176.0, importe_modificado:71176.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1823737/proyecto_INICIO, 1823737/proyecto_PROCESO, 1823737/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401823750 | Proyecto de inversión | 5084 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:2542.0, modificado:2542.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2542.0, modificado:2542.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALLE ZARAGOZA S/N EJIDO PRIMERO DE MAYO CP.25490 - 156978 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 156978 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE CALLE ZARAGOZA EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE BENITO JUAREZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO PRIMERO DE MAYO, lon:-101.22264773, lat:27.2405024}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-02-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:71176.0, importe_modificado:71176.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1823750/proyecto_INICIO, 1823750/proyecto_FIN, 1823750/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401823790 | Proyecto de inversión | 5084 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:2542.0, modificado:2542.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2542.0, modificado:2542.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALLE GUERRERO S/N EJIDO OBAYOS CP.25480 - 157139 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 157139 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:CALLE CALLE GUERRERO EJIDO OBAYOS, 25480 OBAYOS, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE FRANCISCO MORENO Y CALLE OBAYOS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO OBAYOS, lon:-101.3654568, lat:27.44009648}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-02-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:71176.0, importe_modificado:71176.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1823790/proyecto_PROCESO, 1823790/proyecto_FIN, 1823790/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401854706 | Proyecto de inversión | 305479.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305479.37, modificado:305479.37}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN GENERAL CEPEDA LOCALIDAD GENERAL CEPEDA ASENTAMIENTO GENERAL CEPEDA - 250505 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 11 | General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | 250505 | S | 2202 | 2180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE LA VAQUERIA CIUDAD GENERAL CEPEDA, 25950 GENERAL CEPEDA, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICTORIANO CEPEDA Y CAMINO SAN ANTONIO DE LAS CABRAS, CAMINO LA TRINIDAD LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE DE TERRACERI, lon:-101.48553617, lat:25.3642241}} | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 305479.37 | 305479.37 | 305479.37 | 305479.37 | 305479.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GCC/06/FISM/2020, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ICZZA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA, monto:3183628.74, importe_modificado:3183628.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1854706/proyecto_INICIO, 1854706/proyecto_FIN, 1854706/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401876522 | Acción | 323409 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323409.0, modificado:323409.0}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 16691 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARTEAGA | 16691 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.849623, lat:25.450621}} | 2020-07-15 | 2020-12-31 | 323409 | 323409 | 323409 | 323409 | 323409 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPM/2020/015, contratista:FERNANDO VIEYRA ARROYO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARTEAGA, monto:323409.0, importe_modificado:323409.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1876522/proyecto_PROCESO, 1876522/proyecto_FIN, 1876522/proyecto_PROCESO, 1876522/proyecto_FIN, 1876522/proyecto_INICIO, 1876522/proyecto_PROCESO, 1876522/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301722720 | Proyecto de inversión | 316000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316000.0, modificado:298326.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SALTILLO LOCALIDAD LLANOS DE LA UNIÓN REFUGIO ESTRADA ASENTAMIENTO LLANOS DE LA UNIÓN REFUGIO ESTRADA - 2763 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 2763 | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:158.0, meta_modificada:149.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:308, direccion:EJIDO LLANOS DE LA UNIÓN, 25313 LLANOS DE LA UNIÓN (REFUGIO ESTRADA), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN UBICADAS DE LA SIGUIENTE MANERA.A 600 MTS AL NORTE DEL CORTE CAMINO A LOS PASTORES 2, lon:-101.1067807, lat:25.39128412}} | 2020-07-01 | 2020-08-30 | 298326.13 | 298326.13 | 298326.13 | 298326.13 | 298326.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-065/20, contratista:BETSABE RIVERA RIVERA, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:314452.8, importe_modificado:298326.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:149.87}} | {1722720/proyecto_INICIO, 1722720/proyecto_FIN, 1722720/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301723492 | Proyecto de inversión | 570579.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570579.54, modificado:570579.54}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MATAMOROS LOCALIDAD MATAMOROS ASENTAMIENTO JESÚS AGUILERA LUNA - 5557 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 5557 | S | 40 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS RAMIREZ INTERIOR SN COLONIA JESÚS AGUILERA LUNA, 93467 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLEJON 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA MARINO ORTIZ, POR EL PERIFERICO DE MATAMOROS HACIA EL LADO NORTE SE ENCUENTR, lon:-103.23638267, lat:25.54019773}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 570579.54 | 570579.54 | 570579.54 | 570579.54 | 570579.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:041-INFRA-2020, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA, monto:570579.54, importe_modificado:570579.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1723492/proyecto_INICIO, 1723492/proyecto_PROCESO, 1723492/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301726991 | Proyecto de inversión | 3266951.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3266951.07, modificado:3262937.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL PARA LA COLONIA AUTOPISTA - 16193 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARTEAGA | 16193 | S | 280 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10863.0, meta_modificada:10863.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE NINGUN A COLONIA AUTOPISTA, 25352 ARTEAGA, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NINGUN A Y CALLE NINGUN A, CALLE NINGUN A EL PROYECTO SE ENCUENTRA A AL NOROESTE 25271.73N 100508.90O 25.450673 100.835528 PASANDO LA CAL, lon:-100.83581956, lat:25.45067658}} | 2020-07-30 | 2020-12-31 | 3262937.56 | 3262937.56 | 3262937.56 | 3262937.56 | 3262937.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/2020/025, contratista:DAVNAV S.A DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARTEAGA, monto:3262937.56, importe_modificado:3262937.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10863.0}} | {1726991/proyecto_INICIO, 1726991/proyecto_PROCESO, 1726991/proyecto_FIN, 1726991/proyecto_PROCESO, 1726991/proyecto_FIN, 1726991/proyecto_INICIO, 1726991/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301727208 | Proyecto de inversión | 1087013.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087013.45, modificado:1116682.88}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN MATAMOROS LOCALIDAD MATAMOROS ASENTAMIENTO MATAMOROS CENTRO - 16832 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 16832 | S | 280 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA INTERIOR SN COLONIA MATAMOROS CENTRO, 97585 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARINO ORTIZ Y CALLE JESUS GONZALEZ, POR LA AV. INDEPENDENCIA ENTRE CALLE GONZALEZ Y CALLE MARINO ORTIZ., lon:-103.23642016, lat:25.52928662}} | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 1116682.88 | 1116682.88 | 1116682.88 | 1116682.88 | 1116682.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021-INFRA-2020, contratista:OBRAS Y SERVICIOS DEL REAL LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA, monto:1087013.45, importe_modificado:1087013.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1727208/proyecto_INICIO, 1727208/proyecto_FIN, 1727208/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301728393 | Proyecto de inversión | 152746.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152746.5, modificado:150448.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO LAS MARGARITAS - 20174 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 20174 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:351.0, meta_modificada:207.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SANTA RITA COLONIA LAS MARGARITAS, 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TOPE DE CALLE Y CALLE SANTA MARIA DE LAS PARRAS, CALLE SANTA BARBARA CALLE SANTA RITA ENTRE SANTA MARÍA DE LAS PARRAS Y TOPE DE , lon:-101.04369515, lat:25.42905637}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 150448.67 | 150448.67 | 150448.67 | 150448.67 | 150448.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-112/20, contratista:MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:152005.55, importe_modificado:150448.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:207.82}} | {1728393/proyecto_PROCESO, 1728393/proyecto_INICIO, 1728393/proyecto_FIN, 1728393/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301728517 | Proyecto de inversión | 8569634.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8569634.87, modificado:8482727.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO SAN IGNACIO - 20567 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 20567 | S | 740 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13713.0, meta_modificada:13713.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SAN IGNACIO COLONIA SAN IGNACIO, 25018 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE 30 Y BOULEVARD ZAPALINAME, CALLE EL SALVADOR CALLE SAN IGNACIO ENTRE CALLE 30 Y BLVD ZAPALINAME EN LA COLONIA SAN IGNACIO UB, lon:-100.93399407, lat:25.40170313}} | 2020-07-01 | 2020-12-07 | 8482727.99 | 8482727.99 | 8482727.99 | 8482727.99 | 8482727.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-103/20, contratista:URBANIZACIONES INGENIA, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:8565405.84, importe_modificado:8482727.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13713.18}} | {1728517/proyecto_INICIO, 1728517/proyecto_PROCESO, 1728517/proyecto_INICIO, 1728517/proyecto_FIN, 1728517/proyecto_PROCESO, 1728517/proyecto_FIN, 1728517/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301729487 | Proyecto de inversión | 620112.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620112.05, modificado:615698.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ - 23245 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 23245 | S | 42 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1086.0, meta_modificada:1086.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO NORIEGA Y FRANCISCO SEVERO MALDONADO COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 25128 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARLOS MARIA BUSTAMANTE Y CALLE JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ, CALLE JOSE MARIA MICHELENA, lon:-101.0374419, lat:25.43364827}} | 2020-07-01 | 2020-12-07 | 615698.7 | 615698.7 | 615698.7 | 615698.7 | 615698.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-144/20, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:617106.92, importe_modificado:615698.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1086.0}} | {1729487/proyecto_INICIO, 1729487/proyecto_PROCESO, 1729487/proyecto_FIN, 1729487/proyecto_INICIO, 1729487/proyecto_PROCESO, 1729487/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301730167 | Proyecto de inversión | 1748659.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1748659.16, modificado:1732505.96}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO EL EDÉN - 25215 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 25215 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1052.0, meta_modificada:1052.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CALLES EMILIANO ZAPATA BERNARDINO ORIENTE LA PALMA MIGUEL NAME GLORIA Y CALLE SIN NOMBRE COLONIA EL EDÉN, 25186 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLES EMILIANO ZAPATA BERNARDINO ORIENTE LA PALMA MIG, lon:-101.01880082, lat:25.4144026}} | 2020-07-01 | 2020-12-13 | 1732505.96 | 1732505.96 | 1732505.96 | 1732505.96 | 1732505.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-101/20, contratista:PRODUCTOS DE NIGRIS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1732506.75, importe_modificado:1732505.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1052.0}} | {1730167/proyecto_INICIO, 1730167/proyecto_PROCESO, 1730167/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301735552 | Proyecto de inversión | 1175458.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175458.38, modificado:1175458.36}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO SAN PEDRO DE LAS COLONIAS CENTRO - 27222 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 27222 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CEPEDA COLONIA SAN PEDRO DE LAS COLONIAS CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, CALLE GOLZALEZ ORTEGA DE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE CEPEDA A UNA CUADR, lon:-102.98568027, lat:25.75689786}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 1175458.36 | 1175458.36 | 1175458.36 | 1175458.36 | 1175458.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-006, contratista:INDUSTRIAL DE ASFALTOS Y PAVIMENTOS, S.A . DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:991858.89, importe_modificado:1203188.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1735552/proyecto_INICIO, 1735552/proyecto_PROCESO, 1735552/proyecto_INICIO, 1735552/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301739104 | Proyecto de inversión | 477605.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477605.83, modificado:477605.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA SANITARIOS EN TORREÓN LOCALIDAD BARREAL DE GUADALUPE ASENTAMIENTO BARREAL DE GUADALUPE - 31640 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 31640 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:146, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO SN EJIDO BARREAL DE GUADALUPE, 27438 BARREAL DE GUADALUPE, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE PARA LLEGAR A LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL RURAL MAESTRO JUSTO SIERRA EN EL EJIDO BAR, lon:-103.24638571, lat:24.99971876}} | 2020-06-15 | 2020-09-12 | 477605.83 | 477605.83 | 477605.83 | 477605.83 | 477605.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004-FISM-TOR/2020, contratista:ELIAS ORTIZ GARZA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:477605.83, importe_modificado:477605.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1739104/proyecto_PROCESO, 1739104/proyecto_INICIO, 1739104/proyecto_PROCESO, 1739104/proyecto_FIN, 1739104/proyecto_PROCESO, 1739104/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301745203 | Proyecto de inversión | 1712082.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1712082.71, modificado:1703732.9}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO RÍO VERDE - 44591 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 44591 | S | 803 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE RIO NILO RIO MISSISIPPI Y RIO EUFRATES COLONIA RÍO VERDE, 34553 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO PLATA Y CALLE RIO EUFRATES, CALLE RIO NILO CALLES RIÓ NILO RÍO MISSISIPPI Y RIÓ EUFRATES DENTRO DE LA, lon:-101.02007992, lat:25.41716573}} | 2020-07-01 | 2020-12-13 | 1703732.9 | 1703732.9 | 1703732.9 | 1703732.9 | 1703732.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-116/20, contratista:CONSTRUCCIONES Y VENTAS SALTILLO S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1703732.9, importe_modificado:1703732.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:360.0}} | {1745203/proyecto_INICIO, 1745203/proyecto_PROCESO, 1745203/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301746021 | Proyecto de inversión | 955954.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955954.26, modificado:930443.98}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO DIVISIÓN DEL NORTE - 46658 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 46658 | S | 58 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1424.0, meta_modificada:1424.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL SERVIN COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, 92911 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA FRANCISCO VIILA SUR Y BOULEVARD AQUILES SERDÁN, CALLE PÁNFILO NATERA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CALZADA DIVISIÓN DE, lon:-103.39155522, lat:25.52907501}} | 2020-06-29 | 2020-09-26 | 930443.98 | 930443.98 | 930443.98 | 930443.98 | 930443.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:076-FISM-TOR/2020, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:955954.26, importe_modificado:955954.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1424.0}} | {1746021/proyecto_PROCESO, 1746021/proyecto_INICIO, 1746021/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301748067 | Proyecto de inversión | 721270.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721270.03, modificado:720292.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO CIUDAD MIRASIERRA - 52545 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 52545 | S | 1515 | 1515 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:435.0, meta_modificada:412.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 25 COLONIA CIUDAD MIRASIERRA, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 12 Y CALLE 16, CALLE 19 ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 13 SILVIA ELENA MORALES VILLAREAL UBICADA EN CALLE 25 ENTRE CALLE 12 Y CALLE 1, lon:-100.92370512, lat:25.42177213}} | 2020-07-01 | 2020-12-07 | 720292.91 | 720292.91 | 720292.91 | 720292.91 | 720292.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-114/20, contratista:ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:720293.32, importe_modificado:720292.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:412.87}} | {1748067/proyecto_INICIO, 1748067/proyecto_PROCESO, 1748067/proyecto_FIN, 1748067/proyecto_PROCESO, 1748067/proyecto_FIN, 1748067/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301748069 | Proyecto de inversión | 685962.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685962.93, modificado:684605.42}} | REHABILITACIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO 26 DE MARZO - 52547 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 52547 | S | 3228 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE LORENZO BLANCO COLONIA 26 DE MARZO, 25070 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HAITI Y PROLONGACION ANTONIO CARDENAS, CALLE DR ANTONIO RODRIGUEZ CALLE LORENZO BLANCO ENTRE PROLONGACIÓN ANTONIO CARDENAS Y DR, lon:-101.00834458, lat:25.38579947}} | 2020-07-01 | 2020-12-07 | 684605.42 | 684605.42 | 684605.42 | 684605.42 | 684605.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-111/20, contratista:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES VALDES, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:684605.42, importe_modificado:684605.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1748069/proyecto_INICIO, 1748069/proyecto_PROCESO, 1748069/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301754092 | Proyecto de inversión | 1062723.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062723.12, modificado:1076134.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA BARDAS PERIMETRALES EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO SOL DE ORIENTE - 69696 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 69696 | S | 270 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA JUÁREZ COLONIA SOL DE ORIENTE, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y AVENIDA ING ESTEBAN JORDÁN HERRERA, CALLE OKAYAMA PARA LLEGAR A LA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO RAMOS CLAMONT SE TO, lon:-103.32395025, lat:25.54007834}} | 2020-07-27 | 2020-10-24 | 1076134.52 | 1076134.52 | 1076134.52 | 1076134.52 | 1076134.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:022-FISM-TOR/2020, contratista:FERGON CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1062723.12, importe_modificado:1141873.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {1754092/proyecto_INICIO, 1754092/proyecto_PROCESO, 1754092/proyecto_INICIO, 1754092/proyecto_PROCESO, 1754092/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301763148 | Proyecto de inversión | 10500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10500.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALLE DEGOLLADO 34 EN SACRAMENTO COAHUILA - 100363 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL SACRAMENTO | 100363 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE DEGOLLADO CIUDAD SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAMON CANTU Y CALLE PABLO CONZALEZ, CALLE GOMEZ FARIAS POR LA AVENIDA PRINCIPAL DE OTE A PONIENTE ANTES DE ENTRAR AL MUNICIPIO VUEL, lon:-101.72143437, lat:27.00834022}} | 2020-08-18 | 2020-09-30 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MSC-03/2020, contratista:REYGAR S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SACRAMENTO, monto:858813.07, importe_modificado:858813.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1763148/proyecto_INICIO, 1763148/proyecto_FIN, 1763148/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301770523 | Proyecto de inversión | 166679.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166679.35, modificado:163676.92}} | REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS EN FRANCISCO I. MADERO LOCALIDAD LEQUEITIO ASENTAMIENTO LEQUEITIO - 120810 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 120810 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:CALLE UNIDAD DEPORTIVA EJIDO LEQUEITIO, 27915 LEQUEITIO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE UNIDAD DEPORTIVA Y CALLE CAMPO DE FUTBOL, CALLE CARRETERA A FINISTERRE CARRETERA MADEROFINISTERRE A 9 KM. DE LA CABEC, lon:-103.27828427, lat:25.84948103}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 163676.92 | 163676.92 | 163676.92 | 163676.92 | 163676.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-13/20, contratista:BROXTON UNION SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:440674.5, importe_modificado:440647.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {1770523/proyecto_INICIO, 1770523/proyecto_PROCESO, 1770523/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301781729 | Proyecto de inversión | 2248416.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2248416.63, modificado:2491504.83}} | CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS ARCOS EN TRAMO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A CALLE GUERRERO - 140611 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCAPRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 140611 | S | 36 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1841.04, meta_modificada:1841.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLEJON ARCOS COLONIA MÁRQUEZ DE AGUAYO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE PRIVADA LOS ARCOS ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO AU, lon:-102.17365529, lat:25.43494146}} | 2020-09-19 | 2020-12-15 | 2491504.83 | 2491504.83 | 2491504.83 | 2491504.83 | 2491504.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICMTP2020-FISM001-140611, contratista:SERGIO SANCHEZ SEPULVEDA, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:2232646.93, importe_modificado:2232646.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1841.04}} | {1781729/proyecto_INICIO, 1781729/proyecto_PROCESO, 1781729/proyecto_INICIO, 1781729/proyecto_PROCESO, 1781729/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301782547 | Proyecto de inversión | 2092686.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2092686.04, modificado:2075635.84}} | CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN TRAMO CALLE SALVADOR ALLENDE A CALLE ATOTONILCO EN COLONIA INDEPENDENCIA - 141274 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 141274 | S | 34 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1550.0, meta_modificada:1550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO COLONIA PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SALVADOR ALLENDE Y CALLE ATOTONILCO, CALLE FRANCISCO VILLA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DEL MUN, lon:-102.1551968, lat:25.44044219}} | 2020-09-19 | 2020-12-15 | 2075635.84 | 2075635.84 | 2075635.84 | 2075635.84 | 2075635.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICMTP2020-FISM006-141274, contratista:ARRIGO, CONSTRUCCIONES Y SERVICIO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:2076840.02, importe_modificado:2075636.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1550.0}} | {1782547/proyecto_INICIO, 1782547/proyecto_PROCESO, 1782547/proyecto_INICIO, 1782547/proyecto_PROCESO, 1782547/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401805663 | Proyecto de inversión | 242000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242000.0, modificado:226936.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SALTILLO LOCALIDAD CINCO DE MAYO ASENTAMIENTO CINCO DE MAYO - 2615 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 2615 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:121.0, meta_modificada:113.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:98, direccion:EJIDO CINCO DE MAYO, 00000 CINCO DE MAYO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN UBICADAS DE LA SIGUIENTE MANERA. TOMANDO COMO REFERENCIA LA ESCUELA COMUNITARIA A 144165178 Y 216 MTS AL SUROEST, lon:-101.26207024, lat:25.38968906}} | 2020-07-01 | 2020-08-30 | 226936.37 | 226936.37 | 226936.37 | 226936.37 | 226936.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-055/20, contratista:BETSABE RIVERA RIVERA, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:241059.6, importe_modificado:226936.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:113.88}} | {1805663/proyecto_INICIO, 1805663/proyecto_FIN, 1805663/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401814119 | Proyecto de inversión | 573356.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573356.68, modificado:524611.95}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO LA MERCED II - 135762 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 135762 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.0, meta_modificada:990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE BOLIVAR COLONIA LA MERCED II, 27276 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANABI Y CALLE DIVISIÓN DEL NORTE, CALLE CAÑAR PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CALLE DIVISIÓN DEL NORTE DE SUR A NORTE HASTA LLEHAR A , lon:-103.39459832, lat:25.5228066}} | 2020-08-03 | 2020-10-31 | 524611.95 | 524611.95 | 524611.95 | 524611.95 | 524611.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:079-FISM-TOR/2020, contratista:CONSTRUCTORA JIMAT S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNCIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:573356.68, importe_modificado:573356.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:990.0}} | {1814119/proyecto_INICIO, 1814119/proyecto_FIN, 1814119/proyecto_PROCESO, 1814119/proyecto_FIN, 1814119/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401819839 | Proyecto de inversión | 219120.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219120.49, modificado:219056.02}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TORREÓN LOCALIDAD ALBIA ASENTAMIENTO ALBIA - 147922 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 147922 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:143, direccion:CALLE EJIDATARIO EJIDO ALBIA, 27420 ALBIA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA FEDERAL A SAN PEDRO Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, PARA LLEGAR AL EJIDO ALBIA SE TOMA LA CARRETERA TORREON SAN PEDRO HACIA EL NORTE HASTA LLEGA, lon:-103.35995691, lat:25.66567062}} | 2020-09-14 | 2020-12-12 | 219056.02 | 219056.02 | 219056.02 | 219056.02 | 219056.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:091-FISM-TOR/2020, contratista:CONSTRUCTORA LLACU S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNCIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:219120.49, importe_modificado:219120.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:405.0}} | {1819839/proyecto_INICIO, 1819839/proyecto_FIN, 1819839/proyecto_INICIO, 1819839/proyecto_FIN, 1819839/proyecto_PROCESO, 1819839/proyecto_FIN, 1819839/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401821325 | Proyecto de inversión | 714693.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714693.72, modificado:870852.64}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO RINCÓN DE LA MERCED - 150890 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 150890 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:805.0, meta_modificada:805.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA SAN ANTONIO DEL COYOTE COLONIA RINCÓN DE LA MERCED, 27294 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LOS SARAPES Y CALLE PUENTE NUEVO, AVENIDA DE TORREON A LERDO PARA LLEGAR A LA COLONIA SE TOMA LA AV S, lon:-103.382367, lat:25.50336965}} | 2020-10-05 | 2020-12-23 | 870852.64 | 870852.64 | 870852.64 | 870852.64 | 870852.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:101-FISM-TOR/2020, contratista:HORIZON INDUSTRIAL S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:714693.72, importe_modificado:870852.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:805.0}} | {1821325/proyecto_INICIO, 1821325/proyecto_PROCESO, 1821325/proyecto_INICIO, 1821325/proyecto_PROCESO, 1821325/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401821775 | Proyecto de inversión | 11000.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:5500.42, modificado:5500.42}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.42, modificado:5500.42}} | CONSTRUCCION DE LOSA EN CALLE RAFAEL GONZALEZ ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y ZARAGOZA EJIDO PRIMERO DE MAYO - 151978 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 151978 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE CALLE RAFAEL GONZALEZ EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE CALLE ZARAGOZA, CALLE CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE EL, lon:-101.22276039, lat:27.24174246}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-01-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:324525.0, importe_modificado:324525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1821775/proyecto_INICIO, 1821775/proyecto_FIN, 1821775/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401823724 | Proyecto de inversión | 5084 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:2542.0, modificado:2542.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2542.0, modificado:2542.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALLE FLORENCIO SANTANA S/N EJIDO PRIMERO DE MAYO CP.25490 - 156854 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 156854 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE CALLE FLORENCIO SANTANA EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CALLE ALVARO OBREGON, CALLE CALLE PRIMERO DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJID, lon:-101.22624189, lat:27.24100796}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-02-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:71176.0, importe_modificado:71176.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1823724/proyecto_INICIO, 1823724/proyecto_FIN, 1823724/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401823773 | Proyecto de inversión | 5084 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:2542.0, modificado:2542.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2542.0, modificado:2542.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALLE FRANCISCO I. MADERO S/N COL. ZONA CENTRO CP. 25470 ESCOBEDO CABECERA MUNICIPAL - 157085 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 157085 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE FRANCISCO I MADERO CIUDAD ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y , CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, lon:-101.40790813, lat:27.2329477}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-02-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:71176.0, importe_modificado:71176.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1823773/proyecto_INICIO, 1823773/proyecto_FIN, 1823773/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401823813 | Proyecto de inversión | 5084 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:2542.0, modificado:2542.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2542.0, modificado:2542.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALLE ALLENDE S/N EJIDO OBAYOS CP.25480 - 157218 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 157218 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:CALLE CALLE ALLENDE EJIDO OBAYOS, 25480 OBAYOS, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE ZARAGOZA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO OABYOS, lon:-101.3672807, lat:27.43609727}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-02-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:71176.0, importe_modificado:71176.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1823813/proyecto_PROCESO, 1823813/proyecto_INICIO, 1823813/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401823818 | Proyecto de inversión | 5084 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:2542.0, modificado:2542.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2542.0, modificado:2542.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA S/N EJIDO OBAYOS CP.25480 - 157246 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 157246 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:CALLE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EJIDO OBAYOS, 25480 OBAYOS, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE ZARAGOZA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO OBAYOS, lon:-101.36317155, lat:27.4378398}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-02-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:71176.0, importe_modificado:71176.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1823818/proyecto_PROCESO, 1823818/proyecto_FIN, 1823818/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401823822 | Proyecto de inversión | 5084 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:2542.0, modificado:2542.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2542.0, modificado:2542.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALLE ITURBIDE S/N EJIDO OBAYOS CP.25480 - 157263 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 157263 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:CALLE CALLE ITURBIDE EJIDO OBAYOS, 25480 OBAYOS, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE HIDALGO Y CALLE CALLE FRANCISCO VILLA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO OBAYOS, lon:-101.36655114, lat:27.43810642}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-02-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:71176.0, importe_modificado:71176.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1823822/proyecto_INICIO, 1823822/proyecto_PROCESO, 1823822/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401827823 | Proyecto de inversión | 1132034.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1132034.17, modificado:1175458.36}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO LA TRINIDAD - 167542 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 167542 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA COAHUILA COLONIA LA TRINIDAD, 27820 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DR. FRANCISCO U. RUIZ Y CALLE JESUS MARIA GAMEZ, AVENIDA CATARINO BENAVIDES A UN LADO DE LA CAPILLA DE CRISTO REDENTOR, lon:-102.99050932, lat:25.76271588}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 1175458.36 | 1175458.36 | 1175458.36 | 1175458.36 | 1175458.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-024, contratista:CONSTRUCTORA MAYRAN DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO, monto:1105367.92, importe_modificado:1202653.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:122.0}} | {1827823/proyecto_FIN, 1827823/proyecto_PROCESO, 1827823/proyecto_FIN, 1827823/proyecto_INICIO, 1827823/proyecto_PROCESO, 1827823/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401835622 | Proyecto de inversión | 4000031.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000031.82, modificado:3985431.73}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PARRAS - 193988 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 193988 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2001.0, meta_modificada:2001.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE RAMOS ARIZPE COLONIA PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ORILLA DE AGUA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE PONCIANO ARRIAGA ESTE PROYECTO ABARCA EL PRIMER CUADRO DE LA , lon:-102.18459822, lat:25.43848556}} | 2020-11-15 | 2020-12-29 | 3985431.73 | 3985431.73 | 3985431.73 | 3985431.73 | 3985431.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICMTP2020-FISM013-193988, contratista:DAVID OMAR GARCIA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:3985431.72, importe_modificado:3985431.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2001.0}} | {1835622/proyecto_INICIO, 1835622/proyecto_PROCESO, 1835622/proyecto_INICIO, 1835622/proyecto_PROCESO, 1835622/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401877263 | Acción | 35893.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35893.72, modificado:35893.72}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 61873 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS OCAMPO | 61873 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.397405, lat:27.311215}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 35893.72 | 35893.72 | 35893.72 | 35893.72 | 35893.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PRODIM/01/20, contratista:OFICENTRO DE MEXICO SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, monto:44791.92, importe_modificado:44791.92}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} | {1877263/proyecto_INICIO, 1877263/proyecto_PROCESO, 1877263/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401877274 | Acción | 35148 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35148.0, modificado:35148.0}} | EQUIPO DE COMPUTADORAS - 67309 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS OCAMPO | 67309 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.397405, lat:27.311215}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 35148 | 35148 | 35148 | 35148 | 35148 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PRODIM/02/20, contratista:OSCAR PERALES ESPARZA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, monto:80479.72, importe_modificado:80479.72}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:4.0}} | {1877274/proyecto_INICIO, 1877274/proyecto_PROCESO, 1877274/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301723270 | Proyecto de inversión | 255128.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255128.47, modificado:255128.47}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MATAMOROS LOCALIDAD MATAMOROS ASENTAMIENTO EULALIO GUTIÉRREZ TREVIÑO - 4790 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 4790 | S | 35 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PABELLON INTERIOR SN COLONIA EULALIO GUTIÉRREZ TREVIÑO, 97626 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DONATO GUERRA Y AVENIDA ROCHA, SE TRANSITA POR LA AVENIDA ROCHA PONIENTE A ORIENTE DOBLA A MANO IZQUIE, lon:-103.23126952, lat:25.52253391}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 255128.47 | 255128.47 | 255128.47 | 255128.47 | 255128.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:067-INFRA/2020, contratista:CARDENCHAL OBRA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA, monto:255128.47, importe_modificado:255128.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1723270/proyecto_INICIO, 1723270/proyecto_FIN, 1723270/proyecto_INICIO, 1723270/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301727478 | Proyecto de inversión | 83975.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83975.42, modificado:81688.63}} | REHABILITACIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN SALTILLO LOCALIDAD CHAPULA ASENTAMIENTO CHAPULA - 17542 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 17542 | S | 207 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:111, direccion:EJIDO CHAPULA, 25303 CHAPULA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA CARRETERA ESTATAL 105 A LA ALTURA DE EL RANCHO LA GLORIA VIRAR HACIA EL SURPONIENTE Y RECORRER 4.5 KMS Y VIRAR DESPUES 2.8 KMS HACIA EL SURORIENT, lon:-101.25377584, lat:25.20744618}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 81688.63 | 81688.63 | 81688.63 | 81688.63 | 81688.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-034/20, contratista:CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:81688.63, importe_modificado:81688.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1727478/proyecto_INICIO, 1727478/proyecto_FIN, 1727478/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301727933 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:138775.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SALTILLO LOCALIDAD JAZMINAL ASENTAMIENTO JAZMINAL - 18843 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 18843 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:136, direccion:EJIDO JAZMINAL, 25338 JAZMINAL, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , VIVIENDA UBICADA A 50 MTS AL SURESTE DEL VERTEDOR DEL COLECTOR DE CAPTACIÓN PLUVIAL DENTRO DE EL EJIDO EL JAZMINAL, lon:-101.42433777, lat:24.9058784}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 138775.57 | 138775.57 | 138775.57 | 138775.57 | 138775.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-066/20, contratista:BETSABE RIVERA RIVERA, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:143565.73, importe_modificado:138775.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1727933/proyecto_PROCESO, 1727933/proyecto_FIN, 1727933/proyecto_PROCESO, 1727933/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301728981 | Proyecto de inversión | 393251.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393251.58, modificado:390096.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO FEDERICO BERRUETO RAMÓN POPULAR - 21907 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 21907 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:796.0, meta_modificada:796.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL COLONIA FEDERICO BERRUETO RAMÓN POPULAR, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TRES Y CALLE UNO, CALLE NATIVITAS AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE TRES Y CALLE UNO DENTRO DE LA COLONIA FEDERICO BER, lon:-100.97771288, lat:25.38314314}} | 2020-07-01 | 2020-09-20 | 390096.43 | 390096.43 | 390096.43 | 390096.43 | 390096.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-100/20, contratista:JIBE CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:391474.5, importe_modificado:390096.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:796.5}} | {1728981/proyecto_INICIO, 1728981/proyecto_PROCESO, 1728981/proyecto_FIN, 1728981/proyecto_PROCESO, 1728981/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301729078 | Proyecto de inversión | 3696265.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3696265.88, modificado:3603440.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO BELLAVISTA - 22138 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 22138 | S | 353 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6531.0, meta_modificada:6283.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE LIC. MIGUEL CARDENAS GENERAL CARLOS FUERO JOSE MARIA GODIVAR Y CALLES SIN NOMBRE COLONIA BELLAVISTA, 25060 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLES LIC. MIGUEL CARDENAS GENERAL CARLOS FUERO JOSE MARIA, lon:-101.00110706, lat:25.40240031}} | 2020-07-01 | 2020-12-07 | 3603440.76 | 3603440.76 | 3603440.76 | 3603440.76 | 3603440.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-051/20, contratista:MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:3690557.38, importe_modificado:3603440.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6283.67}} | {1729078/proyecto_PROCESO, 1729078/proyecto_INICIO, 1729078/proyecto_PROCESO, 1729078/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301729608 | Proyecto de inversión | 357938.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357938.18, modificado:355675.17}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO LOS BALCONES - 23605 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 23605 | S | 21 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 33 Y CALLE SIN NOMBRE COLONIA LOS BALCONES, 25155 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SEPTIMA Y CALLE 32, CALLE 33 Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SÉPTIMA Y CALLE 32 DENTRO DE LA COLONIA LOS BALCONES. COL, lon:-101.03606936, lat:25.42648927}} | 2020-07-01 | 2020-12-13 | 355675.17 | 355675.17 | 355675.17 | 355675.17 | 355675.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-090/20, contratista:GRUPO HERMER, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:355675.17, importe_modificado:355675.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:139.0}} | {1729608/proyecto_INICIO, 1729608/proyecto_FIN, 1729608/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301729850 | Proyecto de inversión | 703730.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703730.9, modificado:614358.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO ZARAGOZA SUR - 24267 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 24267 | S | 40 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1550.0, meta_modificada:1550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE LAGO LADOGA COLONIA ZARAGOZA SUR, 96500 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAGO SUPERIOR Y BOULEVARD DIAGONAL DE LAS FUENTES, CALLE LAGO HURON LA COLONIA SE ENCUENTRA SOBRE EL BLVD LAGUNA SUR AL CUAL SE LLE, lon:-103.37871146, lat:25.49457913}} | 2020-06-15 | 2020-09-12 | 614358.06 | 614358.06 | 614358.06 | 614358.06 | 614358.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:071-FISM-TOR/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE TORREON, convocante:TESORERIA MUNCIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:703730.9, importe_modificado:703730.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1550.0}} | {1729850/proyecto_FIN, 1729850/proyecto_INICIO, 1729850/proyecto_FIN, 1729850/proyecto_PROCESO, 1729850/proyecto_FIN, 1729850/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301730147 | Proyecto de inversión | 407164.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407164.87, modificado:363344.11}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO CENTENARIO - 25164 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 25164 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIMBRE Y 21 DE MARZO COLONIA CENTENARIO, 25050 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO SUCHIATE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 5 DE FEBRERO CALLE 16 DE SEPTIMBRE Y 21 DE MARZO ENTRE RIO SUCHIATE , lon:-100.98614573, lat:25.40862087}} | 2020-07-01 | 2020-12-13 | 363344.11 | 363344.11 | 363344.11 | 363344.11 | 363344.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-137/20, contratista:CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:405112.51, importe_modificado:363344.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {1730147/proyecto_INICIO, 1730147/proyecto_PROCESO, 1730147/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301745232 | Proyecto de inversión | 534491.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534491.59, modificado:419246.75}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO VALLE VERDE - 44660 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 44660 | S | 353 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SAUCE Y OLIVOS COLONIA VALLE VERDE, 34715 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VALLE DE LAS MARAVILLAS Y CALLE LOS SAUCES, CALLE OLIVOS CALLE SAUCE Y OLIVOS DENTRO DE LA COLONIA VALLE VERDE, lon:-101.03241434, lat:25.40053431}} | 2020-07-01 | 2020-12-13 | 419246.75 | 419246.75 | 419246.75 | 419246.75 | 419246.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-086/20, contratista:GRUPO HERMER, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:532015.5, importe_modificado:419246.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1745232/proyecto_INICIO, 1745232/proyecto_PROCESO, 1745232/proyecto_FIN, 1745232/proyecto_PROCESO, 1745232/proyecto_INICIO, 1745232/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301745942 | Proyecto de inversión | 1127883.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127883.88, modificado:1127200.18}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO MAGDALENAS - 46492 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 46492 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:276.0, meta_modificada:276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BOULEVARD AEROPUERTO COLONIA MAGDALENAS, 68944 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA ÁVILA CAMACHO Y CALLE RÍO EUFRATES, CALLE RÍO POO PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CALZADA AVILA CAMACHO DE PONIENTE A ORIENTE Y, lon:-103.41617532, lat:25.55990228}} | 2020-06-15 | 2020-09-12 | 1127200.18 | 1127200.18 | 1127200.18 | 1127200.18 | 1127200.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:042-FISM-TOR/2020, contratista:GLOBAL MAQUINARIA Y TRANSPORTE S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1127883.88, importe_modificado:1127883.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:276.0}} | {1745942/proyecto_PROCESO, 1745942/proyecto_INICIO, 1745942/proyecto_FIN, 1745942/proyecto_PROCESO, 1745942/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301747633 | Proyecto de inversión | 4721927.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4721927.18, modificado:4704385.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO NUEVO MIRASIERRA - 51595 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 51595 | S | 2000 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2355.0, meta_modificada:2355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PROLONGACION ACACIA COLONIA NUEVO MIRASIERRA, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL PUENTE VEHICULAR SE ENCONTRARA UBICADO SOBRE EL ARROYO LA CIENEGUITA Y COMUNICARA LOS DOS TRAMOS DE LA PROLONGACIÓN A, lon:-100.91880891, lat:25.41049842}} | 2020-07-01 | 2020-12-13 | 4704385.86 | 4704385.86 | 4704385.86 | 4704385.86 | 4704385.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-024/20, contratista:CONCRETOS ASFALTICOS DE COAHUILA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:4707818.31, importe_modificado:4704385.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2355.0}} | {1747633/proyecto_INICIO, 1747633/proyecto_PROCESO, 1747633/proyecto_FIN, 1747633/proyecto_PROCESO, 1747633/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301747838 | Proyecto de inversión | 863177.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863177.03, modificado:861347.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR BARDAS PERIMETRALES EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA - 52076 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 52076 | S | 186 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:253.0, meta_modificada:253.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PATRICIO QUINN MARTÍN COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARGARITA MICHELENA Y CALLE TOPE DE CALLE, TERRACERIA SIN NOMBRE JARDÍN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO UBICADO EN CA, lon:-100.93143736, lat:25.42686482}} | 2020-07-01 | 2020-12-07 | 861347.37 | 861347.37 | 861347.37 | 861347.37 | 861347.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-070/20, contratista:CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:861347.51, importe_modificado:861347.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:253.0}} | {1747838/proyecto_INICIO, 1747838/proyecto_PROCESO, 1747838/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301747869 | Proyecto de inversión | 424428.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424428.54, modificado:422816.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR BARDAS PERIMETRALES EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO SAN ÁNGEL - 52164 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 52164 | S | 1738 | 1738 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN ÁNGEL COLONIA SAN ÁNGEL, 25298 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SERFINES Y TERRACERIA SIN NOMBRE, TERRACERIA SIN NOMBRE JARDÍN DE NIÑOS RAMÓN LOPEZ VELARDE UBICADO EN LA AVENIDA SAN ÁNGEL ESQUINA , lon:-100.91112024, lat:25.45519304}} | 2020-07-01 | 2020-12-07 | 422816.1 | 422816.1 | 422816.1 | 422816.1 | 422816.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-127/20, contratista:ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:423291.83, importe_modificado:422816.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:106.0}} | {1747869/proyecto_INICIO, 1747869/proyecto_FIN, 1747869/proyecto_PROCESO, 1747869/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301748065 | Proyecto de inversión | 779878.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779878.86, modificado:713769.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO LAS BRISAS - 52543 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 52543 | S | 598 | 598 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO ANGEL COLONIA LAS BRISAS, 25210 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PUERTO MATAMOROS Y BOULEVARD ISIDRO LOPEZ ZERTUCHE, CALLE PUERTO ESCONDIDO ESCUELA PRIMARIA PROFESORA LAURENTINA NAÑEZ GARCÍA UBIC, lon:-100.97832447, lat:25.48684841}} | 2020-07-01 | 2020-12-07 | 713769.21 | 713769.21 | 713769.21 | 713769.21 | 713769.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-117/20, contratista:CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:773021.38, importe_modificado:713769.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.0}} | {1748065/proyecto_INICIO, 1748065/proyecto_PROCESO, 1748065/proyecto_INICIO, 1748065/proyecto_PROCESO, 1748065/proyecto_INICIO, 1748065/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301754977 | Proyecto de inversión | 1999738.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999738.93, modificado:1999738.93}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA PLAZA PUBLICA EN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA - 72996 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | 72996 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:51, direccion:CALLE IGNACIO COMONFORT INTERIOR SN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 26170 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE PINO SUAREZ, BOULEVARD LIBRAMIENTO SUR CALLE IGNACIO COMONFORT EN, lon:-100.55755484, lat:28.62253052}} | 2020-07-20 | 2020-10-20 | 1999738.93 | 1999738.93 | 1999738.93 | 1999738.93 | 1999738.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNC024/2020-O, contratista:JOSE LUIS BRIONES CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA, monto:1999738.93, importe_modificado:1999738.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3600.0}} | {1754977/proyecto_INICIO, 1754977/proyecto_PROCESO, 1754977/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301762772 | Proyecto de inversión | 78127.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78127.9, modificado:78127.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CALLE MORELOS INT 9 COL ZONA CENTRO EN SACRAMENTO, COAHUILA - 99348 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SACRAMENTO | 99348 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR 9 S/N COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ALDAMA, CALLE ZARAGOZA ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO FRENTE A LA CARRETE, lon:-101.72402478, lat:27.00552696}} | 2020-08-20 | 2020-10-20 | 78127.9 | 78127.9 | 78127.9 | 78127.9 | 78127.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MSC-03/2020, contratista:REYGAR S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SACRAMENTO, monto:858813.07, importe_modificado:858813.07}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1762772/proyecto_INICIO, 1762772/proyecto_PROCESO, 1762772/proyecto_INICIO, 1762772/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301763181 | Proyecto de inversión | 343985.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343985.24, modificado:429178.43}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO ABASTOS - 100486 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLCIAS | 100486 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:865.0, meta_modificada:865.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE MONCLOVA COLONIA ABASTOS, 27020 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUIYLÁHUAC Y AVENIDA LA PAZ, CALZADA JUAN FCO EALY ORTIZ PARA LLEGAR A LA COLONIA SE TOMA EL BLVD DIAGONAL REFORMA HASTA ENCONTRAR LA CALZA, lon:-103.41821543, lat:25.55314871}} | 2020-08-24 | 2020-11-21 | 429178.43 | 429178.43 | 429178.43 | 429178.43 | 429178.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:082-FISM-TOR/2020, contratista:JUAN JOSE RAMIREZ ESPINOZA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:343985.24, importe_modificado:429178.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:865.0}} | {1763181/proyecto_INICIO, 1763181/proyecto_PROCESO, 1763181/proyecto_INICIO, 1763181/proyecto_PROCESO, 1763181/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301770701 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:276997.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN UNIDAD DEPORTIVA PÚBLICA EN FRANCISCO I. MADERO LOCALIDAD LEQUEITIO - 121291 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 121291 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:CALLE UNIDAD DEPORTIVA EJIDO LEQUEITIO, 27915 LEQUEITIO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE UNIDAD DEPORTIVA Y CALLE CARRETERA MADERO A FINISTERRE, CALLE CAMPO DE FUTBOL CARRETERA MADEROFINISTERRE A 9 KM DE LA, lon:-103.27931693, lat:25.84990821}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 276997.57 | 276997.57 | 276997.57 | 276997.57 | 276997.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-13/20, contratista:BROXTON UNION SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:440674.5, importe_modificado:440647.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {1770701/proyecto_INICIO, 1770701/proyecto_PROCESO, 1770701/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301782569 | Proyecto de inversión | 1642923.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1642923.34, modificado:1683830.8}} | SUSTITUCIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE 1 DE MAYO ENTRE ESCOBEDO Y MORELOS - 141290 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 141290 | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:369.0, meta_modificada:369.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO COLONIA PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE MORELOS, CALLE CARLOS B MADERO ESTA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOG, lon:-102.18115406, lat:25.45179267}} | 2020-09-19 | 2020-12-15 | 1683830.8 | 1683830.8 | 1683830.8 | 1683830.8 | 1683830.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICMTP2020-FISM007-141290, contratista:ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:1684782.37, importe_modificado:1683830.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:369.0}} | {1782569/proyecto_INICIO, 1782569/proyecto_PROCESO, 1782569/proyecto_FIN, 1782569/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401805687 | Proyecto de inversión | 244000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244000.0, modificado:243043.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SALTILLO LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS TANQUE ROTO ASENTAMIENTO JOSE MARIA MORELOS TANQUE ROTO - 3320 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 3320 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:137, direccion:EJIDO JOSE MARIA MORELOS TANQUE ROTO, 00000 JOSÉ MARÍA MORELOS (TANQUE ROTO), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN UBICADAS DE LA SIGUIENTE MANERA. A 25 MTS AL ESTE DEL COLECTOR PLUVIAL A 128, lon:-101.205602, lat:25.37859527}} | 2020-07-01 | 2020-08-30 | 243043.2 | 243043.2 | 243043.2 | 243043.2 | 243043.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-062/20, contratista:BETSABE RIVERA RIVERA, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:243043.2, importe_modificado:243043.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:122.0}} | {1805687/proyecto_INICIO, 1805687/proyecto_FIN, 1805687/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401806845 | Proyecto de inversión | 414523.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414523.03, modificado:404523.03}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SALTILLO LOCALIDAD ENCARNACIÓN DE GUZMÁN ASENTAMIENTO ENCARNACIÓN DE GUZMÁN - 25443 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 25443 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:825.0, meta_modificada:825.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:116, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 54 TRAMO SALTILLO - ZACATECAS KILÓMETRO 270 + 00 EJIDO ENCARNACIÓN DE GUZMÁN, 25343 ENCARNACIÓN DE GUZMÁN, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL 54 KM 270.00 Y ENTRONQUE A CAR, lon:-101.15784824, lat:24.75928068}} | 2020-07-01 | 2020-12-13 | 404523.03 | 404523.03 | 404523.03 | 404523.03 | 404523.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DP53. OE001, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:404523.03, importe_modificado:404523.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:825.0}} | {1806845/proyecto_INICIO, 1806845/proyecto_PROCESO, 1806845/proyecto_INICIO, 1806845/proyecto_FIN, 1806845/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401810375 | Proyecto de inversión | 1274967.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1274967.36, modificado:1274967.36}} | EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO VILLAS LA MERCED - 92340 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLCIAS | 92340 | S | 255 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BOULEVARD DIAGONAL DE LAS FUENTES COLONIA VILLAS LA MERCED, 27296 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEL MERCADER Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS PARA LLEGAR A LA OBRA SE DIRIGE A LA CIUDAD HAC, lon:-103.40333408, lat:25.50932421}} | 2020-07-27 | 2020-11-23 | 1274967.36 | 1274967.36 | 1274967.36 | 1274967.36 | 1274967.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:099-FISM-TOR/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MAACO S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNCIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1274967.36, importe_modificado:1274967.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1810375/proyecto_INICIO, 1810375/proyecto_PROCESO, 1810375/proyecto_INICIO, 1810375/proyecto_PROCESO, 1810375/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401813752 | Acción | 396718.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396718.75, modificado:396718.71}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 132219 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 132219 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 396718.71 | 396718.71 | 396718.71 | 396718.71 | 396718.71 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMS-OP-FISM-094/20, contratista:FRANCISCO PÉREZ ALVAREZ, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:396718.75, importe_modificado:396718.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1813752/proyecto_PROCESO, 1813752/proyecto_FIN, 1813752/proyecto_INICIO, 1813752/proyecto_FIN, 1813752/proyecto_INICIO, 1813752/proyecto_PROCESO, 1813752/proyecto_FIN, 1813752/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401815779 | Proyecto de inversión | 620180.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620180.18, modificado:620180.18}} | CONSTRUCCION Y HABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COL 7 DE ABRIL - 143271 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL SACRAMENTO | 143271 | S | 57 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE SACRAMENTO COLONIA SIETE DE ABRIL, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ROGELIO MONTEMAYOR ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO POR LA CALLE PRIN, lon:-101.72029392, lat:26.99475891}} | 2020-09-19 | 2020-12-20 | 620180.18 | 620180.18 | 620180.18 | 620180.18 | 620180.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MSC-09/2020, contratista:REYGAR S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SACRAMENTO, monto:620180.18, importe_modificado:620180.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1815779/proyecto_INICIO, 1815779/proyecto_PROCESO, 1815779/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401821769 | Proyecto de inversión | 11000.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:5500.42, modificado:5500.42}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.42, modificado:5500.42}} | CONSTRUCCION DE LOSA EN CALLE ORIENTAL ENTRE VICENTE GUERRERO Y OBREGON - 151972 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL ESCOBEDO | 151972 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE CALLE ORIENTAL EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CALLE OBREGON, CALLE CALLE ANAHUAC LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DEL EJIDO PRIMERO DE M, lon:-101.22085602, lat:27.23864229}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-01-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:324525.0, importe_modificado:324525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1821769/proyecto_INICIO, 1821769/proyecto_FIN, 1821769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401823755 | Proyecto de inversión | 5084 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:2542.0, modificado:2542.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2542.0, modificado:2542.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALLE VICENTE GUERRERO S/N EJIDO PRIMERO DE MAYO CP.25490 - 157000 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 157000 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE ORIENTAL Y CALLE CALLE NUEVA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO PRIMERO DE MAYO, lon:-101.22055561, lat:27.23839428}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-02-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:71176.0, importe_modificado:71176.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1823755/proyecto_FIN, 1823755/proyecto_PROCESO, 1823755/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401823816 | Proyecto de inversión | 5084 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:2542.0, modificado:2542.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2542.0, modificado:2542.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALLE VICENTE GUERRERO S/N EJIDO OBAYOS CP.25480 - 157233 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 157233 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:CALLE CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO OBAYOS, 25480 OBAYOS, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE ZARAGOZA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO OBAYOS, lon:-101.36421225, lat:27.43733514}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-02-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:71176.0, importe_modificado:71176.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1823816/proyecto_PROCESO, 1823816/proyecto_INICIO, 1823816/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401826743 | Proyecto de inversión | 4328163.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4328163.85, modificado:4319666.85}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO VILLA CALIFORNIA - 164645 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 164645 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PICHILINGUE COLONIA VILLA CALIFORNIA, 27085 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA MEXICO Y CALLE CABO PULMO, CALLE TODO LOS SANTOS PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA AVENIDA JUAREZ DE PONIENTE A ORIENTE Y AL L, lon:-103.40306549, lat:25.5427199}} | 2020-10-12 | 2020-12-30 | 4319666.85 | 4319666.85 | 4319666.85 | 4319666.85 | 4319666.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:037-FISM-TOR/2020, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNCIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:4328163.85, importe_modificado:4328163.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1826743/proyecto_INICIO, 1826743/proyecto_PROCESO, 1826743/proyecto_INICIO, 1826743/proyecto_FIN, 1826743/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401840401 | Proyecto de inversión | 600876.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600876.11, modificado:576839.56}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS RURALES EN EJIDO GARAMBULLO - 208505 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 208505 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:34, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO GARAMBULLO, 27991 GARAMBULLO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 80 KM DEL MUNICIPIO DE P, lon:-101.4906733, lat:25.06287361}} | 2020-11-15 | 2020-12-31 | 576839.56 | 576839.56 | 576839.56 | 576839.56 | 576839.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICMTP2020-FISM017-208505, contratista:DAVID OMAR GARCIA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:576839.56, importe_modificado:576839.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.0}} | {1840401/proyecto_INICIO, 1840401/proyecto_PROCESO, 1840401/proyecto_INICIO, 1840401/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401877281 | Acción | 2147.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2147.24, modificado:2147.24}} | ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA - 72841 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS OCAMPO | 72841 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.397405, lat:27.311215}} | 2020-07-20 | 2020-12-31 | 2147.24 | 2147.24 | 2147.24 | 2147.24 | 2147.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PRODIM/02/20, contratista:OSCAR PERALES ESPARZA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, monto:80479.72, importe_modificado:80479.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1877281/proyecto_FIN, 1877281/proyecto_INICIO, 1877281/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101883095 | Proyecto de inversión | 1475888.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475888.55, modificado:1475888.55}} | RECARPETEO DE CALLE GONZALEZ ORTEGA ENTRE PIPILA Y ALLENDE, CALLE GONZALES ORTEGA ENTRE VICTORIA Y TERAN, CALLE GONZALEZ ORTEGA ENTRE BRAVO Y BOULEVARD OSCAR FLORES TAPIA Y CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE JUAREZ Y GONZALEZ ORTEGA - 916 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS | 916 | S | 2989 | 2989 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7331.0, meta_modificada:7331.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE GONZALEZ ORTEGA CIUDAD MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE ARTEAGA LA OBRA SE LLEVARA A CABO POR LA CALLE GONZALEZ ORTEGA ENTRE PIPILA Y ALLEND, lon:-100.88854762, lat:28.4163593}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101883900 | Proyecto de inversión | 1924318.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1924318.9, modificado:1924318.9}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SANTA ROSA ENTRE CALLE VICTORIA E HIDALGO Y ENTRE PRESIDENTE JUAREZ Y MORELOS, EN M. MUZQUIZ COAH. - 3542 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | 3542 | S | 27 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1348.0, meta_modificada:1348.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SAMTA ROSA COLONIA CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE VICTORIA, CALLE ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE L MUNICIPIO CERCA , lon:-101.51651488, lat:27.87702283}} | 2021-03-03 | 2021-08-31 | 557295.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101884058 | Proyecto de inversión | 1208525.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1208525.26, modificado:1098661.68}} | COSNTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA COLONIA CORONEL JESUS CARRANZA. - 7858 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 7 | Cuatro Ciénegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | 7858 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:BOULEVARD BOULEVARD BENITO JUAREZ COLONIA CORONEL JESÚS CARRANZA, 27644 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE RAYON ESQUINA ENTRE CALLES BENITO JUAR, lon:-102.07202767, lat:26.98598518}} | 2021-03-12 | 2021-09-12 | 446119.02 | 1098661.68 | 329598.5 | 329598.5 | 329598.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC-DOPM-004/2021, contratista:MORTIS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG., monto:1098661.68, importe_modificado:1098661.68}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.6}} | {1884058/proyecto_PROCESO, 1884058/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101883301 | Proyecto de inversión | 1429164.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1429164.66, modificado:1299240.6}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL AL EJIDO CUATES DE AUSTRALIA (31 KM) - 6899 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 7 | Cuatro Ciénegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | 6899 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:7, direccion:EJIDO CUATES DE AUSTRALIA, 27682 CUATES DE AUSTRALIA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CAMINO CAMINO DE LA CARRETERA 30 AL CAMINO EJIDO CUATES DE AUSTRALIA Y , CARRETERA 30 KM 5354 MANO IZQUIERDA CAMINO A CUATES , lon:-102.28083045, lat:26.3195961}} | 2021-03-12 | 2021-09-12 | 446119.02 | 1299240.6 | 389772.18 | 389772.18 | 389772.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC-DOPM-006/2021, contratista:CARLOS ROMEO FALCON FLORES, convocante:TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG., monto:1299240.6, importe_modificado:1299240.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.0}} | {1883301/proyecto_PROCESO, 1883301/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101883921 | Proyecto de inversión | 1554810.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1554810.45, modificado:1554810.45}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE SANTA ROSA SEGUNDA ETAPA, EN M. MUZQUIZ COAH. - 4148 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 4148 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5313.0, meta_modificada:5313.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA SANTA ROSA COLONIA CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO MURGUIA Y CALLE GENERAL ABELARDO MENCHACA, CALLE ZARAGOZA ESTA OBRA SE EENCUENTRA CER, lon:-101.51347862, lat:27.8800007}} | 2021-03-03 | 2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101883848 | Proyecto de inversión | 1418851.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1418851.28, modificado:1418851.28}} | RECARPETEO EN AV. EDUARDO W BENAVIDES - 1818 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 3 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALLENDE | 1818 | S | 26 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7422.0, meta_modificada:7422.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE DR. EDUARDO W BENAVIDES COLONIA ALLENDE CENTRO, 26530 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE PORTALES, CALLE PORTALES INICIA EN SEMAFOROS DE W BENAVIDES Y AV JUAREZ HASTA ADOLFO RAMOS, lon:-100.85795543, lat:28.35488166}} | 2021-03-03 | 2021-09-30 | 283770.26 | 1418851.28 | 1418851.28 | 425655.38 | 283770.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INFRA/01/2021/1, contratista:Karla Cecilia Del Bosque De Luna, convocante:MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA, monto:1418851.28, importe_modificado:1418851.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1490.0}} | {1883848/proyecto_INICIO, 1883848/proyecto_PROCESO, 1883848/proyecto_INICIO, 1883848/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101883849 | Proyecto de inversión | 1149554.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149554.49, modificado:1149554.49}} | RECARPETEO EN AV. QUINTANA ROO - 1872 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 3 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALLENDE | 1872 | S | 21 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6014.0, meta_modificada:6014.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINTANA ROO COLONIA ALLENDE CENTRO, 26530 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JUAN ALVAREZ, AVENIDA NOGALAR ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO A UNA CUADRA HACIA E, lon:-100.85086451, lat:28.35348156}} | 2021-03-03 | 2021-09-30 | 229910.9 | 1149554.49 | 1149554.49 | 344866.35 | 229910.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INFRA/01/2021/2, contratista:Karla Cecilia Del Bosque De Luna, convocante:MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA, monto:1149554.49, importe_modificado:1149554.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1208.0}} | {1883849/proyecto_INICIO, 1883849/proyecto_PROCESO, 1883849/proyecto_INICIO, 1883849/proyecto_PROCESO, 1883849/proyecto_INICIO, 1883849/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101883852 | Proyecto de inversión | 194293.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194293.44, modificado:194293.44}} | RECARPETEO EN AV. HERMENEGILDO GALEANA - 1957 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 3 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALLENDE | 1957 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1016.0, meta_modificada:1016.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA COLONIA ALLENDE CENTRO, 26530 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA VICENTE GUERERO Y AVENIDA MELCHOR OCAMPO, CALLE JOSE MARIA ARTEAGA ESTA OBRA INICIA EN LA INTERSECCION DE LA CALLE , lon:-100.85239649, lat:28.33932967}} | 2021-03-03 | 2021-09-30 | 38858.69 | 194293.44 | 194293.44 | 58288.03 | 38858.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INFRA/01/2021/5, contratista:Karla Cecilia Del Bosque De Luna, convocante:MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA, monto:194293.44, importe_modificado:194293.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:204.0}} | {1883852/proyecto_INICIO, 1883852/proyecto_PROCESO, 1883852/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101884187 | Proyecto de inversión | 2024538.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2024538.89, modificado:2024538.89}} | CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA EN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA - 11647 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | 11647 | S | 4000 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:88.3, meta_modificada:88.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:51, direccion:CALLE FELIPE LUNA INTERIOR SN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 26170 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FELIPE LUNA Y CALLE FORTUNATO OZUNA, CALLE PROFESOR ROGELIO BERRUETO CALLE FELIPE LUNA ENTRE , lon:-100.5578266, lat:28.63803361}} | 2021-03-11 | 2021-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1884187/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101883850 | Proyecto de inversión | 165088.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165088.82, modificado:165088.82}} | RECARPETEO EN CALLE VICENTE GUERRERO - 1891 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 3 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALLENDE | 1891 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:864.0, meta_modificada:864.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE VIECENTE GUERRERO COLONIA ALLENDE CENTRO, 26530 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA JAVIER MINA Y AVENIDA JOSÉ MARÍA ARTEAGA, CALLE BENITO JUÁREZ ESTE PROYECTO INICIA EN EL ENTROQUE DE LA AV. JAVIER MIN, lon:-100.85232644, lat:28.34091404}} | 2021-03-03 | 2021-09-30 | 33017.76 | 165088.82 | 165088.82 | 49526.65 | 33017.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INFRA/01/2021/3, contratista:Karla Cecilia Del Bosque De Luna, convocante:MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA, monto:165088.82, importe_modificado:165088.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:179.5}} | {1883850/proyecto_INICIO, 1883850/proyecto_PROCESO, 1883850/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101883851 | Proyecto de inversión | 394829.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394829.97, modificado:394829.97}} | RECARPETEO EN CALLE MANUEL ACUÑA - 1927 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 3 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALLENDE | 1927 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2066.0, meta_modificada:2066.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL ACUÑA COLONIA ALLENDE CENTRO, 26530 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE ESTA OBRA INICIA EN LA INTERSECCION DE LA CALZ, lon:-100.84772472, lat:28.33795171}} | 2021-03-03 | 2021-09-30 | 78965.99 | 394829.97 | 394829.97 | 118448.99 | 78965.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INFRA/01/2021/4, contratista:Karla Cecilia Del Bosque De Luna, convocante:MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA, monto:394829.97, importe_modificado:394829.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:413.5}} | {1883851/proyecto_INICIO, 1883851/proyecto_PROCESO, 1883851/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones