## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO |  |  | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | año_pp | nombre_pp | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2021 | 1 | COA190401601048 | Proyecto de inversión | 487596.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:487596.08, modificado:487596.08}} | JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO SARABIA.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 2015 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC15007B | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Aviación, Torreón, Coah., México, lon:-103.3948334, lat:25.5468098}} | 2019-12-02 | 2020-02-29 | 487596.08 | 487596.08 | 146278.82 | 146278.82 | 146278.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA15160300737036 | Proyecto de inversión | 1668186 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1668186.0, modificado:1746291.11}} | Escuela Primaria Ocho De Abril De 1926.- Ci: Sustitución De Cancelería, Colocación De Pisos Y Alimentación Eléctrica (2 Aulas) Edificio ""B"", Sustitución De Cancelería, Colocación De Pisos, | 2015 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | E10015-14B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:44, direccion:-, lon:-103.4775, lat:25.3275}} | 2016-05-03 |  | 1746291.11 | 1746291.11 | 1432392.9 | 1432392.9 | 1432392.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101888070 | Proyecto de inversión | 716912.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:716912.59, modificado:716912.59}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL MARIANO ESCOBEDO COMPONENTE I.- EDIFICIO "A Y C": SUSTITUCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO; EDIFICIO "B": REHABILITACIÓN DE CUBIERTA METÁLICA, APLICACIÓN DE PINTURA, SUSTITUCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO; RED ELECTRICA, COMPONENTE II.- EDIFICIO "B": REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, RED HIDRAULICA; RED SANITARIA. | 2015 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC15017B | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:47, direccion:CONOCIDO, lon:-100.6727441, lat:25.3466622}} | 2021-03-03 | 2021-06-03 | 716912.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA15160300737009 | Proyecto de inversión | 6567682 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6567682.0, modificado:6315078.81}} | Cecyte Nueva Creación (La Jabonera).-Trabajos Prelim., Ciment., Estruc.,Albañ.,Canc. Y Herr. E Inst. Comp. I:Constr. 7 Aulas Did, Escalera, Lab. Múltiple, Lab. De Cómputo Y Bodega., Y Comp.Ii: S San. | 2015 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | E10015-2M | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:-, lon:-103.441666, lat:25.544444}} | 2016-02-29 |  | 6306482.16 | 6306482.16 | 5854854 | 5854854 | 5854854 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711846 | Proyecto de inversión | 540546.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540546.82, modificado:540546.82}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL MTRO. RAÚL ISIDRO BURGOS.- COMPONENTE I) EDIFICIO "B": REFORZAMIENTO CON COLUMNAS EN VOLADO DE LOSA, SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA; EDIFICIO "C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; ED | 2015 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC15009B | N | 0 | 0 | 406 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE HALCONES N°400,COL. VILLA JACARANDAS,TORREÓN, lon:-103.4431544, lat:25.5745498}} | 2020-06-12 | 2020-08-25 | 455956.22 | 455956.22 | 455956.22 | 455956.22 | 455956.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711759 | Proyecto de inversión | 628828.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:628828.94, modificado:594344.78}} | JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE GÓMEZ MÁRQUEZ.- COMPONENTE I) EDIFICIO "A Y C": SUSTITUCIÓN DE APLANADOS, APLICACIÓN DE PINTURA. | 2015 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC15011B | N | 0 | 0 | 217 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ SUR NO. 457,FRACC. FRANCISCO I. MADERO,MATAMOROS, lon:-101.43289, lat:26.8696798}} | 2020-06-19 | 2020-09-16 | 594344.78 | 594344.78 | 594344.78 | 594344.78 | 594344.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190101515232 | Proyecto de inversión | 530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:530000.0, modificado:526199.65}} | PRIM. EMILIANO ZAPATA IMPERMEABILIZACIÓN REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA GENERAL Y LUMINARIAS. | 2015 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC15005B | N | 0 | 0 | 351 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:ANTIGUA CARRETERA TORREON SAN PEDRO S/N.COL. ANA,TORREÓN,TORREON,Coahuila de Zaragoza, lon:-103.3817015, lat:25.5995825}} | 2019-04-07 | 2019-06-06 | 526199.65 | 526199.65 | 526199.65 | 526199.65 | 526199.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190101515233 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:979850.91}} | ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO SUSTITUCIÓN GENERAL DE LOSETA CERAMICA DE PASILLOS Y ESCALERA, PINTURA GENERAL EN TODO EL PLANTEL. REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. REHABILITACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO. | 2015 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC15006B | N | 0 | 0 | 301 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA ALLENDE NUM. 750.COL. ZONA CENTRO,TORREON,TORREON,Coahuila de Zaragoza, lon:-103.457533, lat:25.541618}} | 2019-03-30 | 2019-07-28 | 979850.91 | 979850.91 | 979850.91 | 979850.91 | 979850.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA16170100834541 | Proyecto de inversión | 1298077 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298077.0, modificado:1269051.87}} | Jardín De Niños Héroes De Chapultepec.- Ci. Sustitución De Puertas, Cancelería, Protecciones Metálicas, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio ""A, B Y C"", | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016-78B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:-, lon:-103.228055, lat:25.527777}} | 2017-06-05 |  | 1269051.87 | 1269051.87 | 996485.99 | 996485.99 | 996485.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190401601060 | Proyecto de inversión | 298850.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:298850.52, modificado:298850.52}} | ESCUELA PRIMARIA CHAPULTEPEC.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16074B | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Chapultepec, Saltillo 2000, 25115 Saltillo, Coah., México, lon:-101.0226112, lat:25.46066}} | 2019-11-25 | 2020-01-08 | 298850.52 | 298850.52 | 159177.2 | 159177.2 | 159177.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401880396 | Proyecto de inversión | 721153.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:721153.85, modificado:721153.85}} | ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA ANGOSTURA COMPONENTE VIII.- SUSTITUCION PARCIAL DE BARDA PERIMETRAL (LADO SUR). | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16097B | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:SAN JUDAS TADEO LA ANGOSTURA (SAN JOSE DE BOQUILLAS), lon:-101.0121267, lat:25.4219142}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 721153.85 | 699682.64 | 209904.78 | 209904.78 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401880408 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:961538.46}} | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 42 "RICARDO FLORES MAGON" COMPONENTE I.- EDIFICIO "B ": REFORZAMIENTO DE LOSA, SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE, CANCELERIA Y PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REHBILITCION DE PROTECCIONES METALICAS EN VENTANAS, REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS. COMPONENTE VIII.- SUSTITUCION DE SUBESTACION ELECTRICA | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16102B | N | 0 | 0 | 380 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:CALLE GENARO VAZQUEZ S/N COLONIA CARMEN ROMANO DE LOPEZ PORTILLO, lon:-103.4152751, lat:25.542425}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 961538.46 | 948871.87 | 284661.56 | 284661.56 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA16160400823443 | Proyecto de inversión | 1298076 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.0, modificado:1040835.0}} | Escuela Primaria Benito Juarez.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Puertas, Cancelería, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios ""A, B, C Y D"", Sustitución De Pi | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016-53B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:92, direccion:-, lon:-103.291466, lat:25.981946}} | 2016-11-25 |  | 1040835 | 1040835 | 854936 | 854936 | 854936 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA16160400823639 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:723806.22}} | Escuela Primaria Cinco De Febrero.- Ci. Aplicación De Pintura En Edificio ""A"", Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016-71B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:45, direccion:-, lon:-102.188611, lat:25.720833}} | 2016-11-24 |  | 723806.22 | 723806.22 | 500131 | 500131 | 500131 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190401601055 | Proyecto de inversión | 298850.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:298850.52, modificado:1267195.08}} | ESCUELA PRIMARIA FERROCARRILES NACIONALES.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16070B | N | 0 | 0 | 301 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Zona Centro, Frontera, Coah., México, lon:-101.4523704, lat:26.9245374}} | 2019-11-25 | 2020-01-08 | 1267195.08 | 1267195.08 | 1221007.5 | 1221007.5 | 1221007.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190401601059 | Proyecto de inversión | 69357.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:69357.94, modificado:69357.94}} | ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD Y PROGRESO.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16073B | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México, lon:-100.997658, lat:25.4202852}} | 2019-11-25 | 2020-02-07 | 69357.94 | 69357.94 | 20807.38 | 20807.38 | 20807.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711763 | Proyecto de inversión | 1196985.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1196985.29, modificado:1196985.29}} | PRIM. PROFR. VICENTE VALDÉS VALDÉS.- COMPONENTE I) EDIFICIO "B, C, D Y F": SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO Y PUERTAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA (REGISTRO Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75 KVA). COMPONENTE II) EDIFICIO "E": REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16086B | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:MATAMOROS No. 900 OTE,EL ALTO,MONCLOVA, lon:-101.5177748, lat:27.8918506}} | 2020-06-12 | 2020-08-25 | 1138139.58 | 1138139.58 | 1079893.45 | 1079893.45 | 1079893.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA16170100835114 | Proyecto de inversión | 1265667 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1265667.0, modificado:1267773.19}} | Escuela Primaria Josefa Ortíz De Dominguez.- Ci: Sustitución De Piso De Concreto, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios ""A, B, C Y D"", Sustitución De | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC16011B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:114, direccion:-, lon:-101.283055, lat:25.288888}} | 2017-03-29 |  | 1267773.19 | 1267773.19 | 1192050.75 | 1192050.75 | 1192050.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA16170100835692 | Proyecto de inversión | 1394231 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394231.0, modificado:1279867.39}} | Escuela Primaria José Ma Morelos.- Componente I: Sustitución De Piso De Concreto, Cancelería, Puertas, Protecciones Metálicas, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC16032B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:186, direccion:-, lon:-103.326666, lat:25.503055}} | 2017-03-29 |  | 1279867.39 | 1279867.39 | 1007967.59 | 1007967.59 | 1007967.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190401601057 | Proyecto de inversión | 56378.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:56378.66, modificado:56378.66}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL NIÑOS HEROES.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16071B | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:127, direccion:Arteaga, Coah., México, lon:-100.850791, lat:25.4546718}} | 2019-11-25 | 2019-12-24 | 56378.66 | 56378.66 | 36165.3 | 36165.3 | 36165.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190401684842 | Proyecto de inversión | 1186516.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1186516.51, modificado:1186516.51}} | ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16078B | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Aviación, 25617 Frontera, Coah., México, lon:-101.4498858, lat:26.9519566}} | 2019-11-25 | 2020-03-23 | 1186516.51 | 1186516.51 | 355954.95 | 355954.95 | 355954.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190401684850 | Proyecto de inversión | 487437.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:487437.32, modificado:487437.32}} | JARDIN DE NIÑOS PLAN DE GUADALUPE.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 7 | Cuatro Ciénegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16079B | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Cuatro Ciénegas de Carranza, 26 de Marzo, Cuatrociénegas, Coah., México, lon:-102.0579039, lat:26.9813119}} | 2019-11-25 | 2020-03-23 | 487437.32 | 487437.32 | 319930.91 | 319930.91 | 319930.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190401684860 | Proyecto de inversión | 191546.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:191546.42, modificado:191546.42}} | JARDÍN DE NIÑOS VICTORIANO CEPEDA.- COMPONENTE VIII) SUSTITUCIÓN DE MALLA CICLÓNICA Y CONSTRUCCIÓN (PARCIAL) DE MURO DE BLOCK. | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16080B | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:31, direccion:Francisco I. Madero, Coah., México, lon:-103.2605763, lat:25.7784224}} | 2019-12-02 | 2020-01-30 | 191546.42 | 191546.42 | 57463.93 | 57463.93 | 57463.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711816 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480000.0, modificado:480000.0}} | J.N. MIGUEL HIDALGO.- COMPONENTE II) EDIFICIO "A": REPARACIÓN EN SERVICIOS SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACOS; RED HIDRÁULICA; RED SANITARIA. | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16084B | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:HIDALGO SUR NUM. 651,COLONIA SAN BUENAVENTURA CENTRO,SALTILLO, lon:-101.5517548, lat:27.0493866}} | 2020-06-12 | 2020-09-09 | 446436.08 | 446436.08 | 133930.82 | 133930.82 | 133930.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401880392 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:961538.46}} | ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA COMPONENTE I.- EDIFICIO "A Y E": SUSTITUCION DE IMPERMEABILZANTE, APLICACION DE PINTURA, REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS; EDIFICIO "B, C Y D": APLICACIÓN DE PINTURA: RED ELECTRICA. | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16096B | N | 0 | 0 | 355 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:CALLEJON ZARAGOZA NORTE 1900 COLONIA BUENAVISTA, lon:-100.5193967, lat:28.709738}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 961538.46 | 938304.74 | 281491.42 | 281491.42 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401880406 | Proyecto de inversión | 1442307.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442307.69, modificado:1442307.69}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA COMPONENTE I.- EDIFICIO "A, B Y C": REPARACION Y/O REHABILITACION DE CUBIERTA DE LAMINA, REHABILITACION Y PINTURA DE FALSO ,PLAFON, SUSTITUCION DE LUMINARIAS; EDIFICIO "D": REPARACION Y/O REHABILITACION DE CUBIERTA DE LAMINA, REHABILITACION Y PINTURA EN FALSO PLAFON, REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS. | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16101B | N | 0 | 0 | 346 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:ACAPULCO S/N COLONIA ZARAGOZA, lon:-101.299275, lat:27.92239}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 1442307.69 | 1377796.67 | 413339 | 413339 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA16160400823533 | Proyecto de inversión | 706730 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:706730.0, modificado:640519.0}} | Escuela Secundaria Técnica Angel Martinez Villarreal.- Ci. Sustitución De Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio ""B"", Sustitución De Piso De Concreto. | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016-88B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:-, lon:-101.591666, lat:27.029166}} | 2016-12-07 |  | 640518.75 | 640518.75 | 382459 | 382459 | 382459 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA16160400823631 | Proyecto de inversión | 480769 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480769.0, modificado:399994.7}} | Escuela Primaria Juan De La Barrera.- Ci. Sustitución De Luminarias En Edificios ""A, B, C Y D"", Sustitución De Piso De Concreto, Colocación De Piso Cerámico Y Pintura, Reparación De Instalaciones Eléc | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016-68B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:55, direccion:-, lon:-102.173383, lat:25.489458}} | 2016-11-24 |  | 399994.7 | 399994.7 | 305680 | 305680 | 305680 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA16180201131852 | Proyecto de inversión | 2972200 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2972200.0, modificado:3112197.62}} | E.S.T. (Nueva Creación) Magdalena Mondragón Aguirre.- Ci) Const. De 2 Aulas De 2.5 E.E.Y 1 Aula De 3 E.E., Preparaciòn Para Escalera En Edif. ""B""; Cii) Const. De S. S. En Edif. ""B""; Cv) Accesibilidad | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC16064B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:-, lon:-103.441666, lat:25.544444}} | 2018-06-22 |  | 3112197.62 | 3112197.62 | 2728104.53 | 2728104.53 | 2728104.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190401601062 | Proyecto de inversión | 240361.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240361.49, modificado:240361.49}} | JARDÍN DE NIÑOS MÉXICO.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16075B | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:22, direccion:Centro, San Pedro, Coah., México, lon:-102.9824168, lat:25.7587968}} | 2019-12-02 | 2020-01-15 | 240361.49 | 240361.49 | 72108.45 | 72108.45 | 72108.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190401601063 | Proyecto de inversión | 240282.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240282.85, modificado:240282.85}} | ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA |  | N | 0 | 0 | 369 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:22, direccion:Centro, San Pedro, Coah., México, lon:-102.9824168, lat:25.7587968}} | 2019-12-02 | 2020-01-15 | 240282.85 | 240282.85 | 72084.86 | 72084.86 | 72084.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401880397 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:961538.46}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL . N° 6 "JESUS PERALES GALICIA" COMPONENTE I.- EDIFICIO "C": SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS; RED ELECTRICA. | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16098B | N | 0 | 0 | 750 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:BRASIL S/N COLONIA 26 DE MARZO, lon:-101.0121267, lat:25.4219142}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 961538.46 | 927948.02 | 278384.4 | 278384.4 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401880399 | Proyecto de inversión | 865384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:865384.62, modificado:865384.62}} | ESCUELA PRIMARIA ARTEMIO DE VALLE ARIZPE COMPONENTE I.- EDIFICIO "B, C Y D": SUSTITUCION DE CANCELERIA, PUERTAS Y PROTECIONES METALICAS, COLOCACION DE PISO CERAMICO, REHABILITACION DE SALIDAS ELECTRICAS | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16094B | N | 0 | 0 | 413 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:AVENIDA PIRAMIDE DEL SOL 270 COLONIA SATELITE NORTE, lon:-101.0121267, lat:25.4219142}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 865384.62 | 849905.98 | 254971.78 | 254971.78 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA16160400746188 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:961538.46}} | Jardín De Niños Alfredo Bernardo Nobel.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas, Cancelería, Protecciones Metálicas, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico, Pintura Y Reparac | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016137B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:68, direccion:-, lon:-103.259444, lat:25.584166}} | 2017-05-30 |  | 951931.26 | 951931.26 | 843360 | 843360 | 843360 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA16160400746275 | Proyecto de inversión | 1009615 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1009615.0, modificado:960777.19}} | Ricardo Flores Magon.- Comp I: Sustit Piso Conc, Apli Pintura Edif ""B, D, F Y G"", Sustit Lumin Y Coloc Piso Cerám Edif ""B, D Y F"", Rep Inst Eléc Edif ""B Y F"", Sustit Cubierta Multypanel, Puertas, Canc | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016132B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:-, lon:-103.441666, lat:25.544444}} | 2016-12-02 |  | 960777.19 | 960777.19 | 786383 | 786383 | 786383 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA16160400823523 | Proyecto de inversión | 480769 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480769.0, modificado:444566.0}} | Jardín De Niños Ingeniero Vito Alessio Robles.- Cii. Reparación De Servicios Sanitarios En Edificio ""C"", Red Hidráulica, Red Sanitara, Cisterna 5.00m3. Cviii. Renivelación De Plaza Y Andadores (Parcia | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016-77B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:-, lon:-101.430555, lat:26.785277}} | 2016-11-25 |  | 444566 | 444566 | 434483 | 434483 | 434483 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA16160400823645 | Proyecto de inversión | 1105769 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.0, modificado:999926.62}} | Jardín De Niños Amado Nervo.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Cancelería, Protecciones Metálicas, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalación Eléctricas En Edificio ""A Y C"", Su | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016-48B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:-, lon:-102.183611, lat:25.436944}} | 2016-11-24 |  | 999926.62 | 999926.62 | 823769 | 823769 | 823769 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190401684871 | Proyecto de inversión | 288604.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288604.01, modificado:288604.01}} | JARDIN DE NIÑOS DESPERTAR.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16069B | N | 0 | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Libertad, 21 de Marzo, Castaños, Coah., México, lon:-101.4094738, lat:26.7818638}} | 2019-11-25 | 2020-02-22 | 288604.01 | 288604.01 | 220504.05 | 220504.05 | 220504.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401880390 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:961538.46}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL N° 1 "26 DE JUNIO DE 1908" COMPONENTE I.- EDIFICIO "A": APLICACIÓN DE PINTURA, SUSTITUCION DE LUMINARIAS, REHABILITACION DE PUERTAS Y MARCOS METALICOS; EIDFICIO "C": APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACION DE PUERTAS Y MARCOS METALICOS, REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO; RED ELECTRICA. COMPONENTE IV.- EDIFICIO "A": SALIDAS ELECTRICAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINISPLIT (4 AULAS), MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE (EXISTENTES) | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16093B | N | 0 | 0 | 660 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:JUSTO SIERRA 705 SUR ZONA CENTRO, lon:-100.927065, lat:29.3121046}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 961538.46 | 911889.99 | 273566.99 | 273566.99 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401880400 | Proyecto de inversión | 1682692.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1682692.31, modificado:1682692.31}} | SECUNDARIA TECNICA NUM. 96 COMPONENTE I.- EDIFICIO "D": AMPLIACION DE AULA. COMPONENTE IV.- EDIFICIO "B,C Y D": MINISPLIT. COMPONENTE VIII.- PLAZA Y ANDADORES; SUSTITUCION DE PLAZA CIVICA | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16100B | N | 0 | 0 | 345 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CORDOBA NO. 105 FRACCIONAMIENTO NUEVA ESPAÑA, lon:-101.0121267, lat:25.4219142}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 1682692.31 | 1600862.12 | 480258.63 | 480258.63 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA16160400823717 | Proyecto de inversión | 1298076 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.0, modificado:1275259.38}} | Escuela Primaria Escuadrón 201.- Ci. Sustitución De Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios ""A, B, C, D, E Y F"", Sustitución De Piso De Concreto En Edifi | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016-102 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:37, direccion:-, lon:-103.195, lat:25.790277}} | 2017-01-10 |  | 1275259.38 | 1275259.38 | 1219540 | 1219540 | 1219540 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA16170100835072 | Proyecto de inversión | 915699 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:915699.0, modificado:911895.0}} | Jardín De Niños Ignacio Zaragoza.- Componente I: Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias Y Aplicación De Pintura En Edificios ""A, B Y C¿, Sustitución De Piso De Concreto En Edificios ""A Y B"", Rep | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC16002B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:177, direccion:-, lon:-103.321111, lat:25.607777}} | 2017-06-05 |  | 911894.73 | 911894.73 | 879155.71 | 879155.71 | 879155.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA16170100835665 | Proyecto de inversión | 1394231 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394231.0, modificado:1364554.4}} | Escuela Primaria Héroes De Chapultepec.- Ci. Sustitución De Piso De Concreto Y Colocación De Piso Cerámico En Edificios ""B Y C"", Sustitución De Impermeabilizante, Puertas, Cancelería, Protecciones | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC16030B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:116, direccion:-, lon:-103.296463, lat:25.74277}} | 2017-06-06 |  | 1364554.4 | 1364554.4 | 824889 | 824889 | 824889 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA16160400746274 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:873039.0}} | Dos De Febrero.- Comp I: Sust Imperm, Piso Conc, Lumin, Apl Pintura, Rep Inst Eléct Edif ""A Y C"", Sust Puertas, Cancelería, Prot Metálicas Edif ""A"", Coloc Piso Cerámico Entrepaños Y Cajones A Base De | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016130B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:153, direccion:-, lon:-103.405833, lat:25.640555}} | 2016-12-02 |  | 873038.72 | 873038.72 | 808419.82 | 808419.82 | 808419.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA16160400823377 | Proyecto de inversión | 1298076 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.0, modificado:1140849.0}} | Escuela Primaria Lázaro Cárdenas.- Ci. Sustitución De Piso De Concreto, Colocación De Piso Cerámico Y Pintura En Los Edificios ""A, B, C, D"", Sustitución De Luminarias Y Reparación De Salidas Eléctrica | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016-61B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:204, direccion:-, lon:-103.359166, lat:25.599722}} | 2016-11-24 |  | 1140848.88 | 1140848.88 | 965207 | 965207 | 965207 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA16170100835132 | Proyecto de inversión | 1298077 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298077.0, modificado:1284665.59}} | Escuela Primaria Belisario Dominguez.- Ci: Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas, Protecciónes Metálicas, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico Y Pintura, Reparación | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC16012B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:-, lon:-102.984444, lat:25.758888}} | 2017-06-05 |  | 1284665.59 | 1284665.59 | 1091067.02 | 1091067.02 | 1091067.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA16170100835504 | Proyecto de inversión | 6315079 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6315079.0, modificado:1.26301575E7}} | Cecytec Plantel Sol De Oriente.- Ci: Trabajos Preliminares, Cimentación Y Estructura Para La Construcción De: P.B.: Servicios Sanitarios, Laboratorio De Cómputo, Laboratorio Múltiple, 1 Aula | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC16023M | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:-, lon:-103.441666, lat:25.544444}} | 2017-06-06 |  | 12630157.5 | 11991211.57 | 11502569.96 | 11502569.96 | 11502569.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA16180101069062 | Proyecto de inversión | 1105769 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.0, modificado:1070329.74}} | Escuela Primaria Justo Sierra.- C I) Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias Y Aplicación De Pintura En Edificio ""B"", Acometida Eléctrica Y Red Eléctrica; C Ii) Construcción De Servicios Sanitari | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC16048B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:12, direccion:-, lon:-103.285555, lat:25.694444}} | 2018-04-02 |  | 1070329.74 | 1070329.74 | 1063346.18 | 1063346.18 | 1063346.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711784 | Proyecto de inversión | 2403846.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2403846.15, modificado:2403846.15}} | ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN.- COMPONENTE I) EDIFICIO "B": CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "B": CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS CON PRELIMINARES PARA MÓDULO DE ACCESIBILIDAD; RED HIDRÁULICA; RED SANITARIA; CISTERNA 10 M3. COMPO | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16089B | N | 0 | 0 | 216 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:COLINAS DE SANTIAGO,COLINAS DE SANTIAGO,SALTILLO, lon:-101.0053, lat:25.4311635}} | 2020-05-27 | 2020-09-23 | 2374657.49 | 2374657.49 | 2204596.86 | 2204596.86 | 2204596.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401880398 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:961538.46}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL N° 7 "JOSE VASCONCELOS" COMPONENTE I.- EDIFICIO "E": SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA (PARCIAL) REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS; RED ELECTRICA (REGISTROS). | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16099B | N | 0 | 0 | 719 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:BLVD. E GUTIERREZ Y FLOR DE AZALEA COLONIA VALLE DE LAS FLORES, lon:-101.0121267, lat:25.4219142}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 961538.46 | 927701.31 | 278310.39 | 278310.39 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA16160400823628 | Proyecto de inversión | 480769 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480769.0, modificado:395447.58}} | Escuela Primaria José Ma Morelos.- Ci. Sustitución De Luminarias En Edificios ""A, B Y C"", Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio ""A"", Demolición De Letrina, Red Eléctrica. Cii. Reparación | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016-67B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:29, direccion:-, lon:-102.055, lat:25.5225}} | 2016-11-24 |  | 395447.58 | 395447.58 | 291685 | 291685 | 291685 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA16160400823734 | Proyecto de inversión | 1298076 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.0, modificado:1321274.64}} | Escuela Primaria Emiliano Zapata.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Puertas, Cancelería, Luminarias, Desmontaje Y Montaje De Protecciones Metálicas, Reparación De Salidas Eléctricas En Edificios | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016-95B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:24, direccion:-, lon:-103.226666, lat:25.748055}} | 2017-01-10 |  | 1321274.64 | 1321274.64 | 1082238.4 | 1082238.4 | 1082238.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA16170100835513 | Proyecto de inversión | 6315079 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6315079.0, modificado:1.26300594E7}} | Cecytec Plantel Zaragoza Sur.- Componente I: Trabajos Preliminares, Cimentación Y Estructura Para La Construcción De: P.B.: Servicios Sanitarios, Laboratorio De Cómputo, Laboratorio Múltiple, 1 Aul | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC16024M | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:-, lon:-103.441666, lat:25.544444}} | 2017-06-06 |  | 12630059.4 | 12630059.4 | 9622893.76 | 9622893.76 | 9622893.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA16170401046171 | Proyecto de inversión | 1105769 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.0, modificado:989661.0}} | Jardín De Niños Leona Vicario.- Ci. Sustitución De Impermeabilización, Puertas, Cancelería, Protecciones Metalicas, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edifici | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC16037B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:182, direccion:-, lon:-103.352222, lat:25.495555}} | 2017-11-27 |  | 989660.67 | 989660.67 | 819282.23 | 819282.23 | 819282.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401880391 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:961538.46}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL N° 2 "RAMON G. BONFIL" COMPONENTE I.- EDIFICIO "B, E Y H": REHABILITACION DE PUERTAS Y MARCOS METALICOS, REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS; EDIFICIO "D": SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACION DE PUERTAS Y MARCOS METALICOS, REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS. | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16095B | N | 0 | 0 | 632 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:EMILIANO ZAPATA S/N COLONIA SAN ANDRES, lon:-100.927065, lat:29.3121046}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 961538.46 | 912620.06 | 273786.01 | 273786.01 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711836 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:250000.0, modificado:224236.21}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA.- COMPONENTE I) EDIFICIO "B": REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA. | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16082B | N | 0 | 0 | 403 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE DEL REMATE,PRADOS DEL ORIENTE,TORREÓN, lon:-103.3883362, lat:25.5076494}} | 2020-05-12 | 2020-06-10 | 224236.21 | 224236.21 | 224236.21 | 224236.21 | 224236.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711760 | Proyecto de inversión | 624292.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:624292.54, modificado:593279.57}} | JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE GÓMEZ MÁRQUEZ.- COMPONENTE I) EDIFICIO "A Y C": SUSTITUCIÓN DE PUERTAS. COMPONENTE II) REPARACIÓN DE CISTERNA. COMPONENTE VIII) COLOCACIÓN PARCIAL DE PISO DE CONCRETO EN ANDADORES; SUSTITUCIÓN DE BARDA LADO PONIENTE; REPARACIÓN PARCIAL DE BARDA LADO SUR. | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16091B | N | 0 | 0 | 217 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ SUR NO. 457,FRACC. FRANCISCO I. MADERO,MONCLOVA, lon:-101.43289, lat:26.8696798}} | 2020-06-19 | 2020-09-16 | 593279.57 | 593279.57 | 593279.57 | 593279.57 | 593279.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711837 | Proyecto de inversión | 286865.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:286865.97, modificado:259570.41}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (2A ETAPA).- COMPONENTE I) EDIFICIOS "C, D, E Y F": REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE VIII) REHABILITACIÓN DE MURO ACOMETIDA. | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16087B | N | 0 | 0 | 391 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE DEL REMATE S/N,COL. PRADOS DEL ORIENTE,TORREÓN, lon:-103.442, lat:25.5444}} | 2020-05-12 | 2020-06-10 | 259570.41 | 259570.41 | 259570.41 | 259570.41 | 259570.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA180401502349 | Proyecto de inversión | 13097813 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.3097813E7, modificado:1.269252313E7}} | COBAC RAMOS ARIZPE.- COMPONENTE I) EDIFICIO "B": TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA BAJA (TALLER DE OPERACIÓN DE PAQUETES DE CÓMPUTO DE 4 E.E., LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO DE 4 E.E. Y BODEGA DE 1 E.E.), PRIMER NIVEL (2 AULAS DIDÁCTICAS DE ........................... | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC16068M | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS,ZONA CENTRO,RAMOS ARIZPE,RAMOS ARIZPE,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.953401, lat:25.556986}} | 2018-11-23 | 2019-07-20 | 12692523.13 | 12692523.13 | 12692523.13 | 12692523.13 | 12692523.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711785 | Proyecto de inversión | 865384.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:865384.61, modificado:834787.92}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ALLENDE (2A. ETAPA).- COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE LOSA Y LOSETA CERÁMICA, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA. | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16090B | N | 0 | 0 | 563 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:GENERAL JULIAN CHARLES 500,COL. BELLAVISTA,SALTILLO, lon:-101.0098612, lat:25.4038675}} | 2020-06-19 | 2020-09-16 | 834787.92 | 834787.92 | 834787.92 | 834787.92 | 834787.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA17180101069058 | Proyecto de inversión | 1105769 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.0, modificado:976990.12}} | Escuela Primaria Emiliano Zapata.- Ci) Sustituciòn De Impermeabilizante Y Parcial De Luminarias, Aplicaciòn De Pintura Y Reparaciòn De Instalaciones Elèctricas Edif ""B""; Cii) Rep Mayor S.S. Edif ""G""; | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17029B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:-, lon:-101.449444, lat:26.926111}} | 2018-04-09 |  | 976990.12 | 976990.12 | 928415 | 928415 | 928415 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA17180101073913 | Proyecto de inversión | 1105769 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.0, modificado:1093814.29}} | Jardín De Niños Roberto Koch.- C I) Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Cancelería, Puertas, Protecciones Metálicas Y Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones El | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17026B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:376, direccion:-, lon:-103.359516, lat:25.67777}} | 2018-04-02 |  | 948353.55 | 948353.55 | 948353.55 | 948353.55 | 948353.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA180401502369 | Proyecto de inversión | 240384 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240384.0, modificado:240384.0}} | JARDÍN DE NIÑOS LÁZARO CÁRDENAS.- CI) EDIF. "A" SUST. PUERTA, COLOC. IMPER, PISO CERÁMICO, APL. PINTURA, REP. INST. ELÉCT; EDIF. "B" SUST. PUERTAS, APL. PINTURA, REP. INST. ELÉCT; EDIF. "D" DEMOLICIÓN EDIF. (BODEGA ATÍPICA). CII) EDIF. "C" COLOC. IMPER, APL. PINT, SUM. Y COLOC. | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17095B | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:29, direccion:CONOCIDO,MARAVILLAS,MARAVILLAS,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.3421645, lat:25.6567046}} | 2019-02-12 | 2019-05-12 | 240384 | 227471.34 | 212062.39 | 212062.39 | 212062.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA180401502371 | Proyecto de inversión | 1298076 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.0, modificado:1298076.0}} | ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ.- CI) EDIF. "A, B, D, E, F Y G" REP. DE INST. ELÉCTRICAS; EDIF. "C" SUST. DE IMPERMEABILIZANTE, APL. DE PINTURA, REP. DE INST. ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA; SUBESTACIÓN ELÉCT. 75 KVA. CVIII) RÓTULO. | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17097B | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CUITLAHUAC 306,MOCTEZUMA,TORREON,TORREÓN,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.4149148, lat:25.5501811}} | 2019-02-12 | 2019-06-12 | 1150777.68 | 1150777.68 | 1149594.87 | 1149594.87 | 1149594.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190101515239 | Proyecto de inversión | 1105769 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.0, modificado:1105769.0}} | ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO DE CONCRETO Y PUERTAS, CANCELERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES EN PUERTA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO CERÁMICO Y PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE VIII) SUSTITUCIÓN DE PISO EN PLAZA CÍVICA; SUSTITUCIÓN DE MALLA CICLÓNICA (PARCIAL); SUSTITUCIÓN DE MURO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA; CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PRINCIPAL; RÓTULO. | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17118B | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:42, direccion:CONOCIDO.,RAMOS ARIZPE,HIGUERAS,Coahuila de Zaragoza, lon:-100.799722, lat:25.633889}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1105769 | 1002902.71 | 723983.05 | 723983.05 | 723983.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190101515266 | Proyecto de inversión | 4807769 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4807769.0, modificado:4807769.0}} | JARDÍN DE NIÑOS VENUSTIANO CARRANZA COMPONENTE I) EDIFICIO "B Y C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO DE CONCRETO, PUERTA Y CANCELERÍA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE II) EDIFICIO "D": REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACO. COMPONENTE VIII) SUSTITUCIÓN DE MALLA CICLÓNICA (PARCIAL); DEMOLICIÓN DE PILETA EXISTENTE; RÓTULO. | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17145B | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:70, direccion:CALLE LICENCIADO ARNULFO A. GARCIA S/N.CONGREGACIÓN PAREDÓN,RAMOS ARIZPE,PAREDÓN,Coahuila de Zaragoza, lon:-100.9325596, lat:25.9478184}} | 2019-04-06 | 2019-09-03 | 4807769 | 422067.53 | 211033.77 | 211033.77 | 211033.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190401684901 | Proyecto de inversión | 288461.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.53, modificado:288461.53}} | JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANÍA CASTAÑEDA.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17148B | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:30, direccion:Monte Alegre, Coah., México, lon:-103.3072917, lat:25.6188836}} | 2020-01-03 | 2020-02-01 | 269997.38 | 269997.38 | 269333.68 | 269333.68 | 269333.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190401684909 | Proyecto de inversión | 327884.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:327884.61, modificado:327884.61}} | ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17149B | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:93, direccion:Arteaga, Coah., México, lon:-100.850791, lat:25.4546718}} | 2020-01-30 | 2020-02-01 | 315638.76 | 315638.76 | 202333.99 | 202333.99 | 202333.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190401685521 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:961538.46}} | ESCUELA PRIMARIA EMILIO CARRANZA.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17154B | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:82, direccion:Arteaga, Coah., México, lon:-100.850791, lat:25.4546718}} | 2020-01-27 | 2020-03-26 | 915744.03 | 915744.03 | 682867.06 | 682867.06 | 682867.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711786 | Proyecto de inversión | 721153.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:721153.84, modificado:721153.84}} | ESCUELA PRIMARIA PROF. JOSÉ R. MUÑÍZ.- COMPONENTE II) EDIFICIO "D": REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACO; RED HIDRÁULICA; RED SANITARIA. COMPONENTE V) EDIFICIO "D": ACCESIBILIDAD DE SERVICIOS SANITARIOS. | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17161B | N | 0 | 0 | 602 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:HIDALGO SUR S/N,COL. BELLAVISTA,SALTILLO, lon:-101.0059173, lat:25.4068382}} | 2020-07-18 | 2020-09-30 | 721153.84 | 690124.94 | 207037.48 | 207037.48 | 207037.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190101515265 | Proyecto de inversión | 1298076 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.0, modificado:1298076.0}} | ESCUELA PRIMARIA VEINTISIETE DE MAYO COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO, CANCELERÍA Y PUERTAS, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "C": SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA Y PUERTAS, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "D": SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE MULTYPANEL, CANCELERÍA Y PUERTAS, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "C": REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS; RED HIDRÁULICA; CISTERNA (EQUIPO HIDRONEUMÁTICO). COMPONENTE V) EDIFICIO "A Y D": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA Y BARANDAL. COMPONENTE VIII) SUSTITUCIÓN DE PLAZA CÍVICA (PARCIAL); SUSTITUCIÓN DE ANDADORES PARA EDIFICIOS "B Y C"; MURO DE ACOMETIDA; RÓTULO. | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17144B | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:72, direccion:CONOCIDO.,SAN PEDRO,SAN ESTEBAN DE ABAJO,Coahuila de Zaragoza, lon:-102.9998584, lat:25.7077008}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1298076 | 1255692.34 | 1023089.18 | 1023089.18 | 1023089.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190401685526 | Proyecto de inversión | 288461.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.53, modificado:288461.53}} | JARDIN DE NIÑOS VITO ALESSIO ROBLES.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17155B | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Bentonita, La Libertad, 25297 Saltillo, Coah., México, lon:-100.9430322, lat:25.4515771}} | 2020-01-27 | 2020-02-25 | 257073.27 | 257073.27 | 77121.98 | 77121.98 | 77121.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711754 | Proyecto de inversión | 288461.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.53, modificado:288461.53}} | JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA.- COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO, PUERTAS, CANCELERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, REPARACIÓN DE INSTALACI | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 11 | General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17159B | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:27, direccion:CONOCIDO,HACIENDA GUADALUPE ALAMITOS,GENERAL CEPEDA, lon:-101.6462055, lat:25.382309}} | 2020-07-18 | 2020-08-31 | 288461.53 | 279090.01 | 83727 | 83727 | 83727 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA180301389211 | Proyecto de inversión | 769231 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:769231.0, modificado:769231.0}} | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN.-CI: SUST DE LÁMPARAS, PUERT, (PARCIAL), APL DE PINT, DESMONTAJE Y MONTAJE DE PROT MET EN EDIF C; PROT MET EN EDIF F CII: CONST DE POZO DE ABSORCIÓN 5 M3 (RECOLECCIÓN DE AGUA PLUVIAL) CVIII: PROT. (PARCIAL) CON CONCERTINA EN BARDA; RED PLUVIAL; | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17066B | N | 0 | 0 | 326 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 11 SN BARDA DEL FERROCARRIL,BRAULIO FERNANDEZ AGUIRRE,TORREON,TORREON,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.4320564, lat:25.5139359}} | 2018-09-07 | 2019-03-05 | 759939.83 | 759939.83 | 632258.48 | 632258.48 | 632258.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190101515241 | Proyecto de inversión | 757211 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:757211.0, modificado:757211.0}} | CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE FRANCISCO I. MADERO COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE II) EDIFICIO "C": REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS; EDIFICIO "B": REPARACIÓN MAYOR DE SERVICIOS SANITARIOS; RED HIDRÁULICA; RED SANITARIA; CISTERNA (ACCESORIOS); FOSA SÉPTICA (CANCELACIÓN). COMPONENTE V) EDIFICIO "A, B, C, D Y E": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA. COMPONENTE VIII) RÓTULO. | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17120B | N | 0 | 0 | 94 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:QUERÉTARO.8 DE ABRIL,FRANCISCO I. MADERO,FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ),Coahuila de Zaragoza, lon:-103.2710587, lat:25.7668967}} | 2019-04-06 | 2019-06-20 | 757211 | 752533.16 | 709724.18 | 709724.18 | 709724.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190101515258 | Proyecto de inversión | 288461 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.0, modificado:288461.0}} | JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUÁREZ COMPONENTE I) EDIFICIO "A": APLICACIÓN DE PINTURA, SUSTITUCIÓN DE PUERTA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "B": REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACOS; RED HIDRÁULICA; RED SANITARIA; CISTERNA 5M3 (REHABILITACIÓN); FOSA SÉPTICA (DESAZOLVE). COMPONENTE V) PLAZA CÍVICA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL. COMPONENTE VIII) RÓTULO. | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17137B | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:11, direccion:PRINCIPAL NUM. 611.RANCHERIA LA BIZNAGA,ARTEAGA,LA BIZNAGA,Coahuila de Zaragoza, lon:-100.6786217, lat:25.3513663}} | 2019-04-06 | 2019-05-21 | 288461 | 277088.4 | 201065.09 | 201065.09 | 201065.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190101515259 | Proyecto de inversión | 1490384 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1490384.0, modificado:1490384.0}} | ESCUELA PRIMARIA MARIANO ZERTUCHE COMPONENTE I) EDIFICIO "B": APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "D": REPARACIÓN MAYOR DE SERVICIOS SANITARIOS; RED HIDRÁULICA; RED SANITARIA; CISTERNA 10M3; DESAZOLVE DE FOSA SÉPTICA. COMPONENTE V) EDIFICIO "D": ACCESIBILIDAD DE SERVICIOS SANITARIOS. COMPONENTE VIII) RÓTULO. | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17138B | N | 0 | 0 | 272 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:MORELOS No. 17.ZONA CENTRO,SACRAMENTO,SACRAMENTO,Coahuila de Zaragoza, lon:-101.725484, lat:27.003817}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1490384 | 1420774.46 | 1325980.84 | 1325980.84 | 1325980.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711864 | Proyecto de inversión | 288461.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.53, modificado:288461.53}} | JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO MÁRQUEZ.- COMPONENTE I) EDIFICIO "B": COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO, APLICACIÓN DE PINTURA, SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA Y PUERTAS, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCONES METÁLICAS EN PUERTAS, REPARACIÓN D | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 38 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17158B | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:30, direccion:CALLE BENECIO LÓPEZ PADILLA S/N,EJIDO TÍO PIO,TORREÓN, lon:-100.9031296, lat:28.4796856}} | 2020-07-18 | 2020-08-31 | 288461.53 | 277671.71 | 83301.51 | 83301.51 | 83301.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190101515234 | Proyecto de inversión | 384615 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:384615.0, modificado:384615.0}} | ESCUELA PRIMARIA VEINTE DE NOVIEMBRE COMPONENTE I) EDIFICIO "B": ADAPTACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA AIRE ACONDICIONADO; RED ELÉCTRICA PARA ALIMENTACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS. COMPONENTE IV) EDIFICIO "B": SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. COMPONENTE V) CONSTRUCCIÓN DE RAMPA EN ACCESO PRINCIPAL. COMPONENTE VIII) SUSTITUCIÓN DE CERCA DE PÚAS POR MALLA CICLÓNICA PARCIAL; RÓTULO. | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17113B | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:38, direccion:EJIDO GUAJARDO.,RAMOS ARIZPE,GUAJARDO,Coahuila de Zaragoza, lon:-101.2329771, lat:25.4548955}} | 2019-04-06 | 2019-05-21 | 384615 | 304004.39 | 152002.2 | 152002.2 | 152002.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190101515242 | Proyecto de inversión | 432692 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:432692.0, modificado:432692.0}} | ESCUELA PRIMARIA PURÍSIMA CONCEPCIÓN CAMPOS TORRES COMPONENTE I) EDIFICIO "C": CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ADOSADA; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE VIII) PISO DE CONCRETO EN PLAZA CÍVICA; RÓTULO. | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17121B | N | 0 | 0 | 203 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:EMILIANO ZAPATA S/N.FRACC. EL TOREO,SALTILLO,SALTILLO,Coahuila de Zaragoza, lon:-100.91472, lat:25.4535755}} | 2019-04-06 | 2019-06-05 | 431993.34 | 417829.29 | 417829.29 | 417829.29 | 417829.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711783 | Proyecto de inversión | 1105769.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.23, modificado:1105769.23}} | ESCUELA PRIMARIA EMILIO CARRANZA.- COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "E": CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (MODELO REDUCIDO); RED HIDRÁULICA; RED | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17156B | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:177, direccion:CONOCIDO,CONOCIDO,SALTILLO, lon:-101.0649054, lat:24.6901807}} | 2020-07-18 | 2020-09-30 | 1105769.23 | 1065109.48 | 459387.5 | 459387.5 | 459387.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711827 | Proyecto de inversión | 1105769.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.23, modificado:1105769.23}} | ESCUELA PRIMARIA MÁRTIRES DE CHICAGO.- COMPONENTE I) EDIFICIO "A Y B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, CANCELERÍA Y PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, REPARACIÓN DE INS | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17165B | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:93, direccion:CONOCIDO,SANTA BRIGIDA,SAN PEDRO, lon:-103.0831343, lat:25.7100677}} | 2020-07-18 | 2020-09-30 | 1105769.23 | 981869.61 | 637330.83 | 637330.83 | 637330.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711834 | Proyecto de inversión | 288461.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.53, modificado:288461.53}} | JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL.- COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, CANCELERÍA Y PUERTA, COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE II) EDIFICIO "B": REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17157B | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:163, direccion:CONOCIDO,EJIDO JIMULCO,TORREÓN, lon:-103.3535538, lat:25.1209741}} | 2020-07-18 | 2020-08-31 | 288461.53 | 269762.92 | 80928.88 | 80928.88 | 80928.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301793015 | Proyecto de inversión | 261908.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:261908.14, modificado:261908.14}} | JARDÍN DE NIÑOS CRISTÓBAL COLÓN.-COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17171B | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CONOCIDO,EJIDO GATAS MOCHAS,San Pedro, lon:-103.0540116, lat:25.7109197}} | 2020-09-18 | 2020-11-16 | 261908.14 | 261908.14 | 200579.78 | 200579.78 | 200579.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA17180101073783 | Proyecto de inversión | 1298076 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.0, modificado:1092276.01}} | Escuela Primaria Evolución Y Trabajo.- Ci) Sustitución De Impermeabilizante, Puertas, Cancelería, Luminarias, Aplicación De Pintura, Desmontontaje Y Montaje De Protecciones Metálicas, Reparación De In | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17010B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:177, direccion:-, lon:-103.321111, lat:25.607777}} | 2018-04-02 |  | 1092276.01 | 1092276.01 | 961293.59 | 961293.59 | 961293.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA180401502373 | Proyecto de inversión | 1298076 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.0, modificado:1298076.0}} | ESCUELA PRIMARIA MÁRTIRES DE COAHUILA.- CI) EDIF. "A" SUST. IMPERMEAB, PISO CERÁMICO (PARCIAL), PISO CONC, CANCEL, PUERT, APL. PINT, REHAB. PROT. MET. EN VENTANAS, SUM. Y COLOC. PROT. MET. PUERTAS, REP. INST. ELÉCT; EDIF. "F" SUST. PUERT, APL. PINT, CANCEL. ALUMINIO, SUM. Y COLOC. PR | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17099B | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:105, direccion:CONOCIDO,,SOFIA DE ARRIBA,SAN PEDRO,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.1512269, lat:25.9395068}} | 2019-02-12 | 2019-06-12 | 1296241.98 | 1296241.98 | 1201110.47 | 1201110.47 | 1201110.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA180401502381 | Proyecto de inversión | 1298076 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.0, modificado:1298076.0}} | ESCUELA PRIMARIA SEBASTIAN HOLZINGER.- CI) EDIF. "B" SUST. DE EDIF. (2 AULAS); EDIF. "C" SUST. DE IMPERMEAB, PISO DE CONCRETO, COLOC. DE PISO CERÁMICO, APL. DE PINT. Y REP. DE INST. ELÉCT; RED ELÉCT. CV) EDIF. "D" CONST. DE RAMPA. CVIII) RÓTULO. | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17107B | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:5, direccion:BUENAVISTA,,BUENAVISTA,VIESCA,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.1022954, lat:25.4231075}} | 2019-02-12 | 2019-06-12 | 1298076 | 1270519.38 | 695266.61 | 695266.61 | 695266.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190101515248 | Proyecto de inversión | 288461 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.0, modificado:288461.0}} | JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, CANCELERÍA Y PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "B": REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS. COMPONENTE VIII) PLAZAS Y ANDADORES; MURO DE ACOMETIDA; RÓTULO. | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17127B | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:66, direccion:CONOCIDO.EJIDO PIEDRA BLANCA,PARRAS,PIEDRA BLANCA,Coahuila de Zaragoza, lon:-101.8802732, lat:25.6586073}} | 2019-04-06 | 2019-05-21 | 288461 | 202526.78 | 141007.05 | 141007.05 | 141007.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711822 | Proyecto de inversión | 1105769.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.23, modificado:1105769.23}} | ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD.- COMPONENTE I) EDIFICIO "B": COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE; EDIFICIO "D": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO CERÁMICO, CANCELERÍA Y PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17167B | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:3, direccion:CONOCIDO,EMILIANO ZAPATA (ALBIA),SAN PEDRO, lon:-103.1786303, lat:25.8560814}} | 2020-07-18 | 2020-09-30 | 1105769.23 | 997447.53 | 766530.91 | 766530.91 | 766530.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711828 | Proyecto de inversión | 1105769.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.23, modificado:1105769.23}} | ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN.- COMPONENTE I) EDIFICIO "A" SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO, CANCELERÍA, PUERTAS, PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS Y PISO DE CONCRETO, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "B Y C" SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZAN | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17166B | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:95, direccion:CONOCIDO,SANTA EULALIA,SAN PEDRO, lon:-103.1147574, lat:25.7004141}} | 2020-07-18 | 2020-09-30 | 1105769.23 | 990163.31 | 506929.48 | 506929.48 | 506929.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301793008 | Proyecto de inversión | 915214.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:915214.25, modificado:915214.25}} | ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.-COMPONENTE I) EDIFICIO "D": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17173B | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:CONOCIDO,CONOCIDO,Ramos Arizpe, lon:-101.1314451, lat:25.989452}} | 2020-09-18 | 2020-12-16 | 915214.25 | 915214.25 | 274564.28 | 274564.28 | 274564.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA180301389212 | Proyecto de inversión | 1826923 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1826923.0, modificado:1826923.0}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JUAN ESCUTIA.-CI: SUST. DE IMPERMEABILIZANTE Y LUMINARIAS, APLICACIÒN DE PINTURA Y REPARACIÒN DE INSTALACIONES ELÈCTRICAS EN EDIFICIOS B, C Y G. CII: REPARACIÒN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO C. CVIII: RÒTULO. | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17067B | N | 0 | 0 | 710 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA DONATO GUERRA 110,EULALIO GUTIERREZ ORTIZ,MATAMOROS,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.2322621, lat:25.5227875}} | 2018-08-27 | 2018-12-24 | 1593698.42 | 1593698.42 | 1470411.17 | 1470411.17 | 1470411.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190101515235 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:961538.0}} | ESCUELA PRIMARIA AGUSTÍN MELGAR COMPONENTE I) EDIFICIO "A Y B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, CANCELERÍA Y PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "C": REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA Y CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA BOMBA EN CISTERNA. COMPONENTE IV) EDIFICIO "A Y B": SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. COMPONENTE VIII) SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN ANDADORES; RÓTULO. | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17114B | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:106, direccion:CONOCIDO.,PARRAS,SEGUIN,Coahuila de Zaragoza, lon:-101.77958, lat:25.4503168}} | 2019-04-06 | 2019-06-20 | 961538 | 909115.28 | 791225.99 | 791225.99 | 791225.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190101515247 | Proyecto de inversión | 1394230 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394230.0, modificado:1394230.0}} | ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, CANCELERÍA (PARCIAL) Y PUERTAS (PARCIAL), APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN (PARCIAL) DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN (PARCIAL) DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "B": REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS; RED HIDRÁULICA; RED SANITARIA; CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 10 M3. COMPONENTE V) EDIFICIO "A Y B": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA. COMPONENTE VIII) RÓTULO. | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17126B | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:214, direccion:CONOCIDO.,SALTILLO,SAN JUAN DE LA VAQUERÍA,Coahuila de Zaragoza, lon:-101.2158278, lat:25.2537503}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1394230 | 1222995.63 | 927024.9 | 927024.9 | 927024.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190101515250 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:961538.0}} | ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO COMPONENTE I) EDIFICIO "B": COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO, APLICACIÓN DE PINTURA, SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA Y PUERTAS, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "C": SUSTITUCIÓN DE LOSA, COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO, IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "F": DEMOLICIÓN DE EDIFICIO; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) REHABILITACIÓN DE CISTERNA. COMPONENTE V) EDIFICIO "B, E Y PLAZA CÍVICA": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA; EDIFICIO "C": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA CON BARANDAL. COMPONENTE VIII) CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ACOMETIDA; RÓTULO. | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17129B | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:249, direccion:CONOCIDO.,SALTILLO,ZACATERA,Coahuila de Zaragoza, lon:-100.9795861, lat:24.9132698}} | 2019-04-06 | 2019-06-20 | 961538 | 817148.73 | 746561.18 | 746561.18 | 746561.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190101515262 | Proyecto de inversión | 1105769 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.0, modificado:1105769.0}} | ESCUELA PRIMARIA RENOVACIÓN COMPONENTE I) EDIFICIO "A Y B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, CANCELERÍA, PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, REHABILITACIÓN DE PROTECCIÓN METÁLICA EN VENTANAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "D": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS ; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "C": REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS; CISTERNA (REHABILITACIÓN). COMPONENTE IV) MOBILIARIO. COMPONENTE VIII) RÓTULO. | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17141B | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:226, direccion:CONOCIDO.,SALTILLO,SANTA TERESA DE LOS MUCHACHOS,Coahuila de Zaragoza, lon:-101.3127753, lat:25.2997538}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1105769 | 943201.78 | 875227.57 | 875227.57 | 875227.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190101515264 | Proyecto de inversión | 1105769 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.0, modificado:1105769.0}} | ESCUELA PRIMARIA TENOCHTITLAN COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO DE CONCRETO, CANCELERÍA Y PUERTAS, COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, RED ELÉCTRICA PARA AIRE ACONDICIONADO; EDIFICIO "C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO DE CONCRETO, CANCELERÍA Y PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, RED ELÉCTRICA PARA AIRE ACONDICIONADO; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "D": REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIO, CONSTRUCCIÓN DE BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACO; RED HIDRÁULICA. COMPONENTE IV) MOBILIARIO PARA 2 AULAS. COMPONENTE VIII) CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PRINCIPAL; RÓTULO. | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17143B | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:522, direccion:CONOCIDO.,SAN PEDRO,SANTA ANA (SANTA ANA DE ARRIBA),Coahuila de Zaragoza, lon:-103.1709608, lat:25.9113763}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1105769 | 1096470.63 | 937530.1 | 937530.1 | 937530.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711749 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:961538.46}} | ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA.- COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO DE CONCRETO, CANCELERÍA Y PUERTAS, COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO, APLICACIÓN DE PINTURA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS Y REPARACIÓN DE INSTALACIONE | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17162B | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CONOCIDO, EJIDO BANCO DE LONDRES,EJIDO BANCO DE LONDRES,CASTAÑOS, lon:-103.2639391, lat:25.8285023}} | 2020-07-18 | 2020-09-30 | 961538.46 | 884154.9 | 265246.47 | 265246.47 | 265246.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711820 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:961538.46}} | ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS.- COMPONENTE I) EDIFICIO "B Y C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, CANCELERÍA Y PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "D": DEMOLICIÓN DE EDIFICIO EX | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17163B | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:186, direccion:CONOCIDO,CANDELARIA,SAN JUAN DE SABINAS, lon:-102.9721452, lat:25.7128644}} | 2020-07-18 | 2020-09-30 | 961538.46 | 899047.12 | 748114.58 | 748114.58 | 748114.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711821 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:961538.46}} | ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA.- COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLANADOS, PISO CERÁMICO, CANCELERÍA Y PUERTA, APLICACIÓN DE PINTURA, PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "C": SUSTITUCIÓN DE IMPERME | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17168B | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:55, direccion:CONOCIDO,EL PORVENIR DE ABAJO,SAN PEDRO, lon:-102.9560382, lat:25.7864545}} | 2020-07-18 | 2020-09-30 | 961538.46 | 862443.23 | 784995.69 | 784995.69 | 784995.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711847 | Proyecto de inversión | 1153846.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1153846.15, modificado:1153846.15}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL PROF. JOSÉ RODRÍGUEZ GONZÁLEZ.- COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "C": DEMOLICIÓN DE EDIFICIO. COMPONENTE II) EDIFICIO "A": REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (2° NIVEL); RED | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17170B | N | 0 | 0 | 358 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN FALCON SN Y AVENIDA ABASOLO,PRIMITIVO CENTRO,TORREÓN, lon:-103.4573837, lat:25.5427079}} | 2020-07-26 | 2020-10-08 | 1153846.15 | 1064723.27 | 319036.99 | 319036.99 | 319036.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301793016 | Proyecto de inversión | 1036896.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1036896.07, modificado:1036896.07}} | ESCUELA PRIMARIA JUVENTUD CAMPESINA.-COMPONENTE I) EDIFICIO "D": RESTAURACIÓN DE VIGUERÍA, SUSTITUCIÓN DE VIGAS DE MADERA Y PISO DE CONCRETO, RESTAURACIÓN DE PILARES, APLICACIÓN DE PINTURA. COMPONENTE II) EDIFICIO "C": REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACOS | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17172B | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CONOCIDO,CONOCIDO,San Pedro, lon:-103.2007071, lat:25.8829078}} | 2020-09-18 | 2021-02-19 | 1036896.07 | 1036896.07 | 311068.82 | 311068.82 | 311068.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA180401502356 | Proyecto de inversión | 1490384 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1490384.0, modificado:1490384.0}} | ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC.- CI) EDIF. "A, B Y C" SUST. IMPER. Y PISO CERÁMICO, APL. PINT, REP. INST. ELÉCT; EDIF. "D, E, G Y H" SUST. IMPER, APL. PINTURA, REP. INST. ELÉCT; RED ELÉCT. (RETIRO TRANSFORMADOR). CV) EDIF. "A, C Y G" CONST. RAMPAS Y BARANDALES. CVIII) RÓTULO. | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17081B | N | 0 | 0 | 241 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:4, direccion:CONOCIDO,,BOQUILLA DE LAS PERLAS,VIESCA,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.2874908, lat:25.3313698}} | 2019-02-12 | 2019-06-12 | 1490384 | 1243662.59 | 373098.78 | 373098.78 | 373098.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190101515245 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:961538.0}} | ESCUELA PRIMARIA ESCUADRÓN 201 COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO CERÁMICO, CANCELERÍA, PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "D": CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (MODELO REDUCIDO); RED HIDRÁULICA; RED SANITARIA; CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 5.00 M3; DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE FOSA SÉPTICA. COMPONENTE V) EDIFICIO "D": ACCESIBILIDAD EN SERVICIOS SANITARIOS; EDIFICIO "B": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA. COMPONENTE VIII) CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE CONCRETO PARA EDIFICIO "D"; SUSTITUCIÓN DE CERCA DE PÚAS POR MALLA CICLÓNICA; RÓTULO. | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17124B | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:134, direccion:CONOCIDO.,SALTILLO,EL JAGÜEY DE FERNIZA,Coahuila de Zaragoza, lon:-101.0398191, lat:25.2308756}} | 2019-04-06 | 2019-06-20 | 961538 | 882155.37 | 782674.65 | 782674.65 | 782674.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190101515249 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:961538.0}} | ESCUELA PRIMARIA HUMBERTO GÓMEZ MARTÍNEZ COMPONENTE I) EDIFICIO "C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO DE CONCRETO (ANDADOR), PISO CERÁMICO, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "E": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO CERÁMICO, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE II) EDIFICIO "D": SUSTITUCIÓN DE PUERTAS, CANCELERÍA Y LUMINARIAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SUSTITUCIÓN DE TINACOS, CONSTRUCCIÓN DE BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACOS EN SERVICIOS SANITARIOS. COMPONENTE VIII) RÓTULO. | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17128B | N | 0 | 0 | 337 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CARACAS NÚM. 109.COL. LAS AMERICAS,ACUÑA,CIUDAD ACUÑA,Coahuila de Zaragoza, lon:-100.9630401, lat:29.3252372}} | 2019-04-06 | 2019-06-20 | 961538 | 945405.02 | 687583.55 | 687583.55 | 687583.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711767 | Proyecto de inversión | 1105769.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.23, modificado:1105769.23}} | ESCUELA PRIMARIA EMILIO CARRANZA.- COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "B Y C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTR | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17169B | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:120, direccion:CONOCIDO,VEINTIOCHO DE AGOSTO,PARRAS, lon:-102.1117401, lat:25.6443605}} | 2020-07-22 | 2020-10-04 | 1105769.23 | 1064723.27 | 866290.76 | 866290.76 | 866290.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711826 | Proyecto de inversión | 288461.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.53, modificado:288461.53}} | JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA.- COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, CANCELERÍA Y PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN METÁLICA EN PUERTA, REPARACIÓN DE INSTALACION | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17160B | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:88, direccion:CONOCIDO,EJIDO SAN RAFAEL DE ABAJO,SAN PEDRO, lon:-103.0099795, lat:25.6593159}} | 2020-07-18 | 2020-08-31 | 288461.53 | 247918.54 | 229907.6 | 229907.6 | 229907.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101888077 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | ESCUELA PRIMARIA JESUS MARIA RAMON CANTU COMPONENTE I.- EDIFICIO "A": PREPARACIÓN DE INSTALACIONES PARA AIRE ACONDICIONADO; EDIFICIO "B Y D": SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO, PREPARACIÓN DE INSTALACIONES PARA AIRE ACONDICIONADO, EDIFICIO "E": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO ; RED ELECTRICA. COMPONENTE IV.- EDIFICIO "A, B Y D": EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. COMPONENTE VII.- REHABILITACIÓN DE PLAZA CIVICA. | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC17180B | N | 0 | 0 | 355 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CLUB CACHORRAS 790 SUR COL. AEROPUERTO, lon:-100.951, lat:29.3233}} | 2021-03-03 | 2021-05-03 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA17180101069059 | Proyecto de inversión | 1490384 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1490384.0, modificado:1490380.24}} | Escuela Primaria Jesús Ramos.- Ci) Sustitución De Impermeabilizante Y Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio ""A"", Red Eléctrica; C Ii) Construcción | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17015B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:-, lon:-101.475, lat:25.376388}} | 2018-04-02 |  | 1490380.24 | 1490380.24 | 1415993 | 1415993 | 1415993 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA17180201132104 | Proyecto de inversión | 1054513 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1054513.0, modificado:1054513.34}} | Escuela Secundaria General N° 2 ""Benemérito De Las Américas.- Ci) Impermeabilización En Edif. ""B Y D""; Cii) Rep. De S. S. En Edif. ""D"", Red Eléctrica, Red Hidráulica, Red Sanitaria; Cv) Const. De Acce | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17043B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:-, lon:-101.0, lat:25.433333}} | 2018-05-14 |  | 1054513.34 | 1054513.34 | 867472.21 | 867472.21 | 867472.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA17180201132120 | Proyecto de inversión | 1057637 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1057637.0, modificado:1057637.2}} | Escuela Secundaria General N° 2 ""Federico Berrueto Ramón"".- Ci) Apl. De Pint. Y Rep. De Inst. Elèct. En Edif. ""A, B, F Y D"", Red Elèctrica; Cii) Sust. De Tinaco Y Coloc. De Base Y Protecciòn En Edif. | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17044B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:-, lon:-103.441666, lat:25.544444}} | 2018-05-14 |  | 1057637.2 | 1057637.2 | 1048484 | 1048484 | 1048484 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190101515261 | Proyecto de inversión | 1105769 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.0, modificado:1105769.0}} | ESCUELA PRIMARIA PROGRESO COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, CANCELERÍA Y PUERTAS, COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, CANCELERÍA, PUERTAS, COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "B": REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS; REHABILITACIÓN DE CISTERNA DE 10 M3. COMPONENTE V) EDIFICIO "A": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA; EDIFICIO "C": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA; ACCESO PRINCIPAL: CONSTRUCCIÓN DE RAMPA. COMPONENTE VIII) CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ACOMETIDA; RÓTULO. | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17140B | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:178, direccion:CONOCIDO.,SALTILLO,PROVIDENCIA,Coahuila de Zaragoza, lon:-101.1777023, lat:25.2416068}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1105769 | 950166.17 | 742129.57 | 742129.57 | 742129.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190401684936 | Proyecto de inversión | 288461.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.53, modificado:288461.53}} | JARDÍN DE NIÑOS VENUSTIANO CARRANZA.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17152B | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:Nueva Rosita, Coah., México, lon:-101.2174256, lat:27.9372635}} | 2020-01-03 | 2020-02-01 | 278290.55 | 278290.55 | 239375.86 | 239375.86 | 239375.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711823 | Proyecto de inversión | 288461.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.53, modificado:288461.53}} | JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO.- COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE LOSA DE CONCRETO, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y APLICACIÓN DE PINTURA EN SERVICIOS SANITA | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17164B | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:87, direccion:CONOCIDO,EJIDO SAN PATRICIO,SAN PEDRO, lon:-102.9466855, lat:25.6546748}} | 2020-07-18 | 2020-08-31 | 288461.53 | 262353.3 | 223733.93 | 223733.93 | 223733.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190101515257 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:811913.6}} | ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS COMPONENTE I) EDIFICIO "A": DEMOLICIÓN PARCIAL DE EDIFICIO ANTIGUO, COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLANADOS, APLICACIÓN DE PINTURA; EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA (SUSTITUCIÓN DE AÉREA A SUBTERRÁNEA). COMPONENTE II) EDIFICIO "C": REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACO, CISTERNA 10 M3. COMPONENTE VIII) PLAZAS Y ANDADORES; MURO DE ACOMETIDA; ACCESO PRINCIPAL (SUSTITUCIÓN DE MALLA POR MURO); RÓTULO. | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17136B | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:91, direccion:CONOCIDO.EJIDO,PARRAS,SAN JOSÉ DE PATAGALANA,Coahuila de Zaragoza, lon:-101.9238714, lat:25.4050062}} | 2019-04-06 | 2019-06-20 | 811913.6 | 811913.6 | 811913.6 | 811913.6 | 811913.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190101515252 | Proyecto de inversión | 1105769 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.0, modificado:946765.51}} | ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO DE CONCRETO, PISO CERÁMICO, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO DE CONCRETO, PISO CERÁMICO, PUERTAS, CANCELERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE II) EDIFICIO "D": REPARACIÓN MAYOR DE SERVICIOS SANITARIOS; RED HIDRÁULICA; RED SANITARIA; CISTERNA (BOMBA Y CASETA DE PROTECCIÓN PARA BOMBA). COMPONENTE V) EDIFICIO "A, B Y C": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA. COMPONENTE VIII) PLAZAS Y ANDADORES; RÓTULO. | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17131B | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:21, direccion:CONOCIDO.,FRANCISCO I. MADERO,FINISTERRE,Coahuila de Zaragoza, lon:-103.219722, lat:25.985556}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 946765.51 | 946765.51 | 946765.51 | 946765.51 | 946765.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190101515268 | Proyecto de inversión | 1105769 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.0, modificado:546353.98}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL VICTORIANO CEPEDA COMPONENTE I) EDIFICIOS "A, B, D, E Y F": SUSTITUCIÓN DE PUERTAS, COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "C": SUSTITUCIÓN DE PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE VIII) PLAZAS Y ANDADORES; BARDA DE BLOCK; RÓTULO. | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17147B | N | 0 | 0 | 332 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CHAPULTEPEC 402.LOS ÁNGELES,SALTILLO,SALTILLO,Coahuila de Zaragoza, lon:-100.9788426, lat:25.4499983}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 546353.98 | 546353.98 | 546353.98 | 546353.98 | 546353.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190101515253 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:883430.58}} | ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, CANCELERIA, PUERTAS, APLICACION DE PINTURA, REHABILITACION DE PROTECCIONES METALICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCIONES METALICAS EN PUERTAS, REPARACIONES DE INSTALACIONES ELECTRICAS; SUSTITUCIÓN DE RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "C": REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS; REHABILITACIÓN DE CISTERNA DE 10 M3. COMPONENTE V) PLAZA CÍVICA: CONSTRUCCIÓN DE RAMPA. COMPONENTE VIII) SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN ANDADORES; SUSTITUCIÓN DE MURO DE ACOMETIDA; RÓTULO. | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17132B | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:130, direccion:CONOCIDO.,SALTILLO,PUYAS Y LAS HORMIGAS (LAS HORMIGAS),Coahuila de Zaragoza, lon:-100.8441383, lat:24.9763816}} | 2019-04-06 | 2019-06-20 | 883430.58 | 883430.58 | 883430.58 | 883430.58 | 883430.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190101515263 | Proyecto de inversión | 1105769 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.0, modificado:875227.57}} | ESCUELA PRIMARIA SANTIAGO DE LA MONCLOVA COMPONENTE I) EDIFICIO "A": REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "B, C Y D": SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA, COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE VIII) SUSTITUCIÓN PARCIAL DE PISOS EN PLAZAS Y ANDADORES; RÓTULO. | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17142B | N | 0 | 0 | 215 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:GARCÍA RODRÍGUEZ Y DE LA FUENTE.COL. ASTURIAS,MONCLOVA,MONCLOVA,Coahuila de Zaragoza, lon:-101.4284962, lat:26.8484507}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 875227.57 | 875227.57 | 875227.57 | 875227.57 | 875227.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190401684928 | Proyecto de inversión | 1298076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.92, modificado:1269619.49}} | ESCUELA PRIMARIA VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17151B | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:62, direccion:El Retiro, Coah., México, lon:-103.12994, lat:25.827087}} | 2020-01-03 | 2020-03-02 | 1269619.49 | 1269619.49 | 1269619.49 | 1269619.49 | 1269619.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA180401502395 | Proyecto de inversión | 1394230 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394230.0, modificado:1394230.0}} | E.S.T. NO. 50.- CI) EDIF. "B" SUST. IMPER, APL. PINT, COLOC. PISO CERÁMICO, REP. INST. ELÉCT; EDIF. "C" SUST. IMPER, PUERTAS (PARCIAL), APL. PINT, REP. INST. ELÉCT; EDIF. "D" SUST. IMPER, PUERTAS, APL. PINT, COLOC. PISO CERÁMICO, REP. INST. ELÉCT; RED ELÉCT. ( | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18015B | N | 0 | 0 | 274 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:122, direccion:CONOCIDO,ZONA CENTRO,EL CAMBIO,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.333716, lat:25.6404075}} | 2019-02-12 | 2019-06-12 | 1394230 | 1286918.62 | 1236227.12 | 1236227.12 | 1236227.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190101515277 | Proyecto de inversión | 1490384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1490384.0, modificado:1490384.0}} | ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ COMPONENTE I) EDIFICIO "A, B, C, D Y E": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PUERTAS Y LUMINARIAS, COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO, APLICACIÓN DE PINTURA; RED ELÉCTRICA (REPARACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICOS). COMPONENTE VIII) SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO; RÓTULO. | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18026B | N | 0 | 0 | 247 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:BOULEVARD OSCAR FLORES TAPIA NUM 63.ZONA CENTRO,PARRAS,PARRAS DE LA FUENTE,Coahuila de Zaragoza, lon:-102.1836126, lat:25.444886}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1490384 | 1455396.97 | 1395992.12 | 1395992.12 | 1395992.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190101515282 | Proyecto de inversión | 1298076 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.0, modificado:1298076.0}} | JARDIN DE NIÑOS RAMÓN G. BONFIL COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PUERTAS, CANCELERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE II) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE TINACOS, BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACOS EN SERVICIOS SANITARIOS. COMPONENTE VIII) SUSTITUCIÓN DE MALLA POR MURO-REJA (PARCIAL) Y PORTONES; RÓTULO. | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18031B | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:15 DE MAYO NUM. 201.COL. EJIDAL,ARTEAGA,ARTEAGA,Coahuila de Zaragoza, lon:-100.8662676, lat:25.4482995}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1298076 | 1244286.16 | 1037709.31 | 1037709.31 | 1037709.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190301570246 | Proyecto de inversión | 1489114 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489114.0, modificado:1489114.0}} | ESCUELA PRIMARIA EMILIO CARRANZA.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE. | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 192700042 | N | 0 | 0 | 440 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Fidel Velázquez, 25903 Ramos Arizpe, Coah., México, lon:-100.9397316, lat:25.5518032}} | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 1489114 | 1489114 | 1310211.53 | 1310211.53 | 1310211.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190301571154 | Proyecto de inversión | 1680211.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680211.08, modificado:1680211.08}} | ESCUELA PRIMARIA SIN NOMBRE.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE. | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 193500078 | N | 0 | 0 | 203 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Villas de Zaragoza, Torreón, Coah., México, lon:-103.3486213, lat:25.5104227}} | 2019-09-27 | 2019-12-10 | 1680210.61 | 1680210.61 | 1335018.57 | 1335018.57 | 1335018.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190301571272 | Proyecto de inversión | 1748568.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1748568.1, modificado:1748568.1}} | ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE. | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 193000294 | N | 0 | 0 | 439 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México, lon:-100.997658, lat:25.4202852}} | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 1654814.6 | 1654814.6 | 1537851.85 | 1537851.85 | 1537851.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711750 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:961538.46}} | CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE ELENA DÁVILA DÁVILA.- COMPONENTE I) EDIFICIO "A, B Y C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE II) EDIFICIO "A Y B": REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, DESAZOLVE DE RED HIDRÁULICA Y SAN | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18054B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:MERCEDES SADA DE MARGAIN NO. 118,COL. LUIS DONALDO COLOSIO,FRANCISCO I. MADERO, lon:-101.440122, lat:26.9471758}} | 2020-07-18 | 2020-09-30 | 961538.46 | 892561.63 | 267768.48 | 267768.48 | 267768.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711778 | Proyecto de inversión | 1298076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.92, modificado:1298076.92}} | E.S.T. PATRIA Y LIBERTAD.- COMPONENTE I) EDIFICIO "B": APLICACIÓN DE PINTURA, SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA, PUERTAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS Y PUERTAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "G": COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO, A | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18059B | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:290, direccion:CONOCIDO,SAN IGNACIO,RAMOS ARIZPE, lon:-101.1373036, lat:25.9172408}} | 2020-07-18 | 2020-09-30 | 1298076.92 | 1149934.22 | 756932.76 | 756932.76 | 756932.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301793010 | Proyecto de inversión | 260251.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:260251.34, modificado:260251.34}} | PREESCOLAR COMUNITARIO.-COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS, EDIFICIO "C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO DE CONCRETO, CANCELERÍA Y PUERTA, APLICACIÓN DE PINTURA | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18067B | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CONOCIDO,CONOCIDO,Saltillo, lon:-101.1784748, lat:25.2416577}} | 2020-09-24 | 2020-11-22 | 260251.34 | 260251.34 | 78075.4 | 78075.4 | 78075.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101888079 | Proyecto de inversión | 298625.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:298625.85, modificado:298625.85}} | ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA COMPONENTE I.- EDIFICIO "A": SUSTITUCION PARCIAL DE TECHOS DE TIERRA ( 2 AULAS) | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 7 | Cuatro Ciénegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18078B | N | 0 | 0 | 182 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AGUSTIN DE ITURBIDE #103 ZONA CENTRO, lon:-100.9276582, lat:25.5089989}} | 2021-03-10 | 2021-06-07 | 298625.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101888080 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | JESÚS MARIA RAMÓN CANTÚ 2A. ETAPA COMPONENTE I.- EDIFICIO "A, B, C Y D": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO. | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18079B | N | 0 | 0 | 355 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CLUB CACHORRAS 790 SUR COL. AEROPUERTO, lon:-100.951, lat:29.3233}} | 2021-03-03 | 2021-05-03 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA180401502388 | Proyecto de inversión | 1298076 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.0, modificado:1298076.0}} | JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO.- CI) EDIF. "A" SUST. PISO CERÁMICO, PUERTAS, APL. PINT, REP. INST. ELÉCT; EDIF. "B" SUST. PUERT, APL. PINT, REP. INST. ELÉCT; RED ELÉCT. CII) EDIF. "A" REP. MAYOR S. S. CIV) EDIF. "A" SUM. Y COLOC. EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO. CV) EDIF. "A" ADEC. | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18008B | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA S/N,ZONA CENTRO,MATAMOROS,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.2330231, lat:25.5308909}} | 2019-02-12 | 2019-06-12 | 1298076 | 814458.49 | 766140.37 | 766140.37 | 766140.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190101515280 | Proyecto de inversión | 1298076 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.0, modificado:1298076.0}} | ESCUELA PRIMARIA PROF. RUBEN RODRIGUEZ GONZALEZ COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE PUERTAS, COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO, IMPERMEABILIZANTE Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "B": APLICACIÓN DE PINTURA; EDIFICIO "E": COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) RED HIDRÁULICA (ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y ELÉCTRICA DE BOMBA); RED SANITARIA (SUSTITUCIÓN DE REGISTRO SANITARIO). COMPONENTE V) ACCESO PRINCIPAL: CONSTRUCCIÓN DE RAMPA Y BARANDAL. COMPONENTE VIII) PLAZAS Y ANDADORES; RÓTULO. | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18029B | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:ESCOBEDO SN.ZONA CENTRO,OCAMPO,OCAMPO,Coahuila de Zaragoza, lon:-102.397793, lat:27.311973}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1298076 | 1242861.28 | 1195530.4 | 1195530.4 | 1195530.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190301570247 | Proyecto de inversión | 1850600.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850600.26, modificado:1850600.26}} | ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE. | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 192200027 | N | 0 | 0 | 408 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Zona Centro, 26170 Nava, Coah., México, lon:-100.7689828, lat:28.4227238}} | 2019-09-27 | 2019-12-10 | 1850600.26 | 1850600.26 | 1454073.95 | 1454073.95 | 1454073.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190301571171 | Proyecto de inversión | 2376586.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2376586.99, modificado:2376586.99}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUM. 1 FAUSTO ZEFERINO MARTINEZ MORANTES.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE. | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 192200025 | N | 0 | 0 | 328 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Zona Centro, 26170 Nava, Coah., México, lon:-100.7689828, lat:28.4227238}} | 2019-09-27 | 2019-12-10 | 2376586.99 | 2376586.99 | 1188293.5 | 1188293.5 | 1188293.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190401684995 | Proyecto de inversión | 1313953.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1313953.7, modificado:1313953.7}} | ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18045B | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Zona Centro, 26170 Nava, Coah., México, lon:-100.7689828, lat:28.4227238}} | 2019-12-24 | 2020-04-21 | 1313953.7 | 1313953.7 | 1127902.67 | 1127902.67 | 1127902.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190401685539 | Proyecto de inversión | 1394230.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394230.76, modificado:1394230.76}} | ESCUELA PRIMARIA MANUEL VILLARREAL CARDENAS.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18049B | N | 0 | 0 | 208 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:Nueva Rosita, Coah., México, lon:-101.2174256, lat:27.9372635}} | 2020-01-30 | 2020-04-28 | 1379938.73 | 1379938.73 | 707326.65 | 707326.65 | 707326.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401881058 | Proyecto de inversión | 1298076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.92, modificado:1298076.92}} | ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ COMPONENTE II.- FOSA SEPTICA; POZO DE ABSORCIÓN. COMPONENTE V.- RAMPA DE CONCRETO EN EDIFICIO "A, C Y D"; RAMPA DE CONCRETO Y BARANDAL EN EDIFICIO "B". COMPONENTE VIII.- RED ELECTRICA EXTERIOR (ALUMBRADO). | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 14 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18074B | N | 0 | 0 | 136 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:20, direccion:Jiménez, Coahuila, Mexico, lon:-100.6771871, lat:29.0693962}} | 2020-11-18 | 2021-03-17 | 302836.04 | 302836.04 | 273247.86 | 273247.86 | 273247.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101888083 | Proyecto de inversión | 2692307.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2692307.69, modificado:2692307.69}} | JARDÍN DE NIÑOS ESTELA VICTORIA BARRAGAN DE LA FUENTE COMPONENTE I.- EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE EDIFICIO PREFABRICADO (3 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS ); RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II.- EDIFICIO "A": COMPLEMENTO PARA SERVICIOS SANITARIOS EN LA SUSTITUCIÓN DE EDIFICIO PREFABRICADO, BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACOS; RED HIDRÁULICA; RED SANITARIA; CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA. COMPONENTE V.- EDIFICIO "A": COMPLEMENTO PARA LA ACCESIBILIDAD A SERVICIOS SANITARIOS EN LA SUSTITUCIÓN DE EDIFICIO PREFABRICADO; CONSTRUCCIÓN DE RAMPA Y BARANDALES. COMPONENTE VIII.- DESMONTAJE Y MONTAJE DE REJA METÁLICA; SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO. | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18082B | N | 0 | 0 | 198 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PRIVADA VENEZUELA 160 FRACC. LOMAS DEL REFUGIO, lon:-101.0128905, lat:25.351228}} | 2021-03-03 | 2021-07-18 | 2692307.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190301571162 | Proyecto de inversión | 2392243 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2392243.0, modificado:2392243.0}} | ESCUELA SECUNDARIA DR. ROGELIO MONTEMAYOR SEGUY.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE. | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 192500076 | N | 0 | 0 | 351 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Nueva Americana, Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5317209, lat:28.6800851}} | 2019-10-24 | 2019-12-31 | 2392243 | 2392243 | 1483020.31 | 1483020.31 | 1483020.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190401601151 | Proyecto de inversión | 590728.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590728.32, modificado:590728.32}} | ESCUELA PRIMARIA JUAN FRANCISCO MANCINAS CASAS.- CONSTRUCCIÓN DE PISO Y CANCHA INFANTIL BAJO TECHUMBRE | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 193500123 | N | 0 | 0 | 340 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Joyas de Torreón, Torreón, Coah., México, lon:-103.3247998, lat:25.5452947}} | 2019-11-11 | 2019-12-31 | 590728.32 | 590728.32 | 559036.48 | 559036.48 | 559036.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190401684955 | Proyecto de inversión | 1105769.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.23, modificado:1105769.23}} | JARDIN DE NIÑOS ESTELA FLORES DE CEPEDA.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18039B | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Arteaga, Coah., México, lon:-100.850791, lat:25.4546718}} | 2020-01-03 | 2020-02-21 | 1091824.79 | 1091824.79 | 806585.99 | 806585.99 | 806585.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401881101 | Proyecto de inversión | 911022.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:911022.89, modificado:911022.89}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE SUEÑOS COMPONENTE I.- EDIFICIOS "A, B, C Y D": SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACION DE PINTURA. COMPONENTE II.- SUSTITUCION DE EQUIPO HIDRONEUMATICO. | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18075B | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Correhuela, 5 de Mayo, Cd Acuña, Coah., Mexico, lon:-101.0023271, lat:29.3334527}} | 2020-11-18 | 2021-01-16 | 911022.89 | 911022.89 | 843954.42 | 843954.42 | 843954.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101888085 | Proyecto de inversión | 2692307.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2692307.69, modificado:2692307.69}} | PRIMARIA. ESTELA BARRAGAN DE LA FUENTE COMPONENTE I.- EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE EDIFICIO PREFABRICADO (3 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS); EDIFICIO "C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA. COMPONENTE II.- EDIFICIO "B": COMPLEMENTO PARA LA SUSTITUCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PREFABRICADOS. | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18084B | N | 0 | 0 | 405 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MANZANOS S/N FRACC. SALTILLO 2000, lon:-101.0284964, lat:25.468178}} | 2021-03-03 | 2021-07-18 | 2692307.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190101515269 | Proyecto de inversión | 1394230 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394230.0, modificado:1394230.0}} | ESCUELA PRIMARIA ANDRÉS S. VIESCA COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA; EDIFICIO "C Y D": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE II) EDIFICIO "C": REPARACIÓN MAYOR DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACOS; CISTERNA (REHABILITACIÓN). COMPONENTE V) EDIFICIO "C": ADECUACIÓN DE ACCESIBILIDAD A SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPA; EDIFICIO "A Y B": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA; EDIFICIO "D": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA Y BARANDAL. COMPONENTE VIII) RÓTULO. | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18018B | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PARQUE LINEAL 708.EJIDAL,ARTEAGA,ARTEAGA,Coahuila de Zaragoza, lon:-100.8642697, lat:25.4510487}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1394230 | 1382793.61 | 939569.04 | 939569.04 | 939569.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190101515281 | Proyecto de inversión | 1394230 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394230.0, modificado:1394230.0}} | ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, CANCELERÍA Y PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "B": APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, CANCELERÍA Y PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "C": APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA, SUSTITUCIÓN DE PUERTAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE II) EDIFICIO "C": SUSTITUCIÓN DE BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACO, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SALIDAS HIDRÁULICAS EN SERVICIOS SANITARIOS. COMPONENTE IV) MOBILIARIO (2 AULAS). COMPONENTE V) EDIFICIO "B": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO Y BARANDAL; EDIFICIO "C": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO. COMPONENTE VIII) PLAZA Y ANDADORES; SUSTITUCIÓN DE MALLA POR BARDA EN ACCESO; RÓTULO. | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18030B | N | 0 | 0 | 169 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:LAZARO CARDENAS.INDEPENDENCIA,PARRAS,PARRAS DE LA FUENTE,Coahuila de Zaragoza, lon:-102.1586503, lat:25.4394141}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1394230 | 1233592.14 | 1233528.15 | 1233528.15 | 1233528.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190101515286 | Proyecto de inversión | 1394230 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394230.0, modificado:1394230.0}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL VENUSTIANO CARRANZA COMPONENTE I) EDIFICIO "E": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, BARANDAL Y LUMINARIAS, APLICACIÓN DE PINTURA; EDIFICIO "G Y H": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y LUMINARIAS, APLICACIÓN DE PINTURA. COMPONENTE VIII) RÓTULO. | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18035B | N | 0 | 0 | 269 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA A OCAMPO KILOMETRO 1.ZONA CENTRO,CUATRO CIÉNEGAS,CUATRO CIENEGAS DE CARRANZA,Coahuila de Zaragoza, lon:-102.069862, lat:26.99593}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1394230 | 1304807.21 | 1292953.3 | 1292953.3 | 1292953.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190301571182 | Proyecto de inversión | 2249740 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2249740.0, modificado:2249740.0}} | ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE. | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 193000283 | N | 0 | 0 | 471 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Rodríguez Guayulera, 25180 Saltillo, Coah., México, lon:-101.0245138, lat:25.419721}} | 2019-10-30 | 2019-12-31 | 2249740 | 2249740 | 2150208.42 | 2150208.42 | 2150208.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190401684986 | Proyecto de inversión | 288461.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.53, modificado:288461.53}} | ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD Y PROGRESO.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18043B | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Saltillo, Coah., México, lon:-100.973678, lat:25.4383234}} | 2020-01-03 | 2020-02-01 | 268864.32 | 268864.32 | 87190.2 | 87190.2 | 87190.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190401685546 | Proyecto de inversión | 1298076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.92, modificado:1298076.92}} | E.S.T. No. 89 RAÚL MADERO GONZÁLEZ.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18050B | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:54, direccion:Huachichil, Coah., México, lon:-100.824746, lat:25.210262}} | 2020-01-30 | 2020-04-28 | 1264200 | 1264200 | 379260 | 379260 | 379260 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190401693562 | Proyecto de inversión | 1298076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.92, modificado:1298076.92}} | E.S.T. OTHÓN SALAZAR RAMÍREZ.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18051B | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:145, direccion:El Tunal, Coah., México, lon:-100.6353731, lat:25.4207491}} | 2019-12-24 | 2020-04-21 | 1231491.89 | 1231491.89 | 700115 | 700115 | 700115 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711751 | Proyecto de inversión | 1298076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.92, modificado:1298076.92}} | E.S.T. NO. 58 JUAN RULFO.- COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO DE CONCRETO, CANCELERÍA, PUERTAS, PISO CERÁMICO, APLICACIÓN DE PINTURA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS; EDIFICIO "D": | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 11 | General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18061B | N | 0 | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:59, direccion:CONOCIDO,EJIDO LA ROSA,FRONTERA, lon:-101.38438, lat:25.512456}} | 2020-07-18 | 2020-09-30 | 1298076.92 | 1273969.21 | 382190.76 | 382190.76 | 382190.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711753 | Proyecto de inversión | 1298076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.92, modificado:1298076.92}} | JARDIN DE NIÑOS GRAL. ANTONIO CÁRDENAS RODRÍGUEZ.- COMPONENTE I) EDIFICIO "A": APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA, SUSTITUCIÓN DE PUERTA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO DE CONCRETO Y PUERTA, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN D | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 11 | General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18056B | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:MOCTEZUMA S/N,ZONA CENTRO,GENERAL CEPEDA, lon:-101.4752267, lat:25.3764304}} | 2020-07-18 | 2020-09-30 | 1298076.92 | 1238850.43 | 1035122.63 | 1035122.63 | 1035122.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301793003 | Proyecto de inversión | 288461.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.53, modificado:288461.53}} | PREESCOLAR COMUNITARIO.-COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PUERTA, CANCELERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "C" | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18065B | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:CONOCIDO,CONOCIDO,Arteaga, lon:-100.498696, lat:25.2498835}} | 2020-10-07 | 2021-01-04 | 284970.32 | 284970.32 | 85491.1 | 85491.1 | 85491.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301793012 | Proyecto de inversión | 261910.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:261910.58, modificado:261910.58}} | PREESCOLAR COMUNITARIO.-COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18066B | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CONOCIDO,CONOCIDO,Saltillo, lon:-101.0760233, lat:25.0031255}} | 2020-09-24 | 2020-11-07 | 261910.58 | 261910.58 | 78573.17 | 78573.17 | 78573.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401880947 | Proyecto de inversión | 1394230.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394230.77, modificado:1394230.77}} | ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA COMPONENTE I.- EDIFICIO "A". SUSTITUCION PARCIAL DE TECHOS DE TIERRA (2 AULAS Y DIRECCION). | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 7 | Cuatro Ciénegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18071B | N | 0 | 0 | 182 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Agustín de Iturbide, Cuatro Ciénegas de Carranza, Zona Centro, Cuatrociénegas, Coah., Mexico, lon:-102.0655649, lat:26.9892882}} | 2020-11-18 | 2021-01-31 | 1332986.16 | 1332986.16 | 871169.58 | 871169.58 | 871169.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101888087 | Proyecto de inversión | 3365384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3365384.62, modificado:3365384.62}} | E.S.T. ANDRÉS CÁRDENAS ELIZONDO COMPONENTE I.- EDIFICIO "A, B, C, D, E, F, G, H Y K": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO. | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18086B | N | 0 | 0 | 505 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE DAVID CÁRDENAS VALDEZ No. 100 COL. COLINAS, lon:-100.5630421, lat:28.6773422}} | 2021-03-03 | 2021-06-03 | 3365384.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101888090 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FRANCISCO L. URQUIZO COMPONENTE I.- EDIFICIO "D, E Y G": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II.- EDIFICIO "A": ADECUACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA ACCESIBILIDAD, CISTERNA 10M3. FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCIÓN; EDIFICIO "L": REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CISTERNA 10M3, FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN. COMPONENTE V.- EDIFICIO "A": COMPLEMENTO PARA LA ADECUACIÓN DE ACCESIBILIDAD EN SERVICIOS SANITARIOS. | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | RC18088B | N | 0 | 0 | 337 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA PROLONGACION ALLENDE NUM. 445 ORIENTE COLONIA LAS ROSAS, lon:-102.9755661, lat:25.7611236}} | 2021-03-03 | 2021-08-02 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190101515272 | Proyecto de inversión | 1394230 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394230.0, modificado:1394230.0}} | ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA COMPONENTE I) EDIFICIO "A": APLICACIÓN DE PINTURA Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "B, C Y D": SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO Y PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "E": APLICACIÓN DE PINTURA; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "D": REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS; RED HIDRÁULICA; EQUIPAMIENTO DE CISTERNA. COMPONENTE V) EDIFICIO "B, C Y D": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA. COMPONENTE VIII) SUSTITUCIÓN DE ANDADORES; CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ACCESO; RÓTULO. | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18021B | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:ESCOBEDO 35.ZONA CENTRO,OCAMPO,OCAMPO,Coahuila de Zaragoza, lon:-102.398379, lat:27.313723}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1394230 | 1339175.63 | 786521.39 | 786521.39 | 786521.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190101515275 | Proyecto de inversión | 1394230 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394230.0, modificado:1394230.0}} | ESCUELA PRIMARIA JESÚS P. VALDÉS COMPONENTE I) EDIFICIO "A Y D": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PUERTAS, PISO CERÁMICO, APLICACIÓN DE PINTURA Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "B Y C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PUERTAS, COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO, APLICACIÓN DE PINTURA Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS; EDIFICIO "E Y F": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y APLICACIÓN DE PINTURA. COMPONENTE II) EDIFICIO "B": REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS; CISTERNA DE 10 M3. COMPONENTE VIII) SUSTITUCIÓN DE MALLA CICLÓNICA POR BARDA (PARCIAL); RÓTULO. | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18024B | N | 0 | 0 | 228 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:SECACION NUM. 14.SALTILLO 400,PARRAS,PARRAS DE LA FUENTE,Coahuila de Zaragoza, lon:-102.1807745, lat:25.4320945}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1394230 | 1357464.2 | 1325935.64 | 1325935.64 | 1325935.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190101515285 | Proyecto de inversión | 1394230 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394230.0, modificado:1394230.0}} | ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE PUERTAS, CANCELERÍA, PISO CERÁMICO, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO, PUERTAS, CANCELERÍA, COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO (PARCIAL), APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIO, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS; EDIFICIO "C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO DE CONCRETO, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE CANCELERÍA METÁLICA; EDIFICIO "D": SUSTITUCIÓN DE PUERTAS, CANCELERÍA, COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO (PARCIAL), APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS; EDIFICIO "E": SUSTITUCIÓN DE PUERTAS, CANCELERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS; EDIFICIO "F": APLICACIÓN DE PINTURA. COMPONENTE VIII) PLAZAS Y ANDADORES; REPARACIÓN DE BARDA; RÓTULO. | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18034B | N | 0 | 0 | 443 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:SOR JUANA INES DE LA CRUZ NUM. 1405.LA MADRID,SALTILLO,SALTILLO,Coahuila de Zaragoza, lon:-100.9902685, lat:25.3986429}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1394230 | 1256907.73 | 1177594.07 | 1177594.07 | 1177594.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190301570248 | Proyecto de inversión | 1243088.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1243088.4, modificado:1243088.4}} | ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE. | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 192200026 | N | 0 | 0 | 268 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Zona Centro, 26170 Nava, Coah., México, lon:-100.7689828, lat:28.4227238}} | 2019-09-27 | 2019-12-10 | 1243088.4 | 1243088.4 | 1110549.19 | 1110549.19 | 1110549.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190301570658 | Proyecto de inversión | 1729200.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1729200.59, modificado:1729200.59}} | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA MARÍA GUADALUPE ZUÑIGA DÍAZ.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE. | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 192800023 | N | 0 | 0 | 309 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Zona Centro, 26700 Sabinas, Coah., México, lon:-101.1206903, lat:27.8470202}} | 2019-09-13 | 2019-11-26 | 1683544.48 | 1683544.48 | 1683544.48 | 1683544.48 | 1683544.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190301571207 | Proyecto de inversión | 1258778.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1258778.04, modificado:1258778.04}} | ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES 1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE. | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 192800025 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Centenario, 26750 Sabinas, Coah., México, lon:-101.1150302, lat:27.853264}} | 2019-09-11 | 2019-11-24 | 1258778.04 | 1258778.04 | 1096966.84 | 1096966.84 | 1096966.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190301571212 | Proyecto de inversión | 2039950.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2039950.85, modificado:2039950.85}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL VENUSTIANO CARRANZA.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE. | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 190900218 | N | 0 | 0 | 648 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Zaragoza, Francisco I. Madero, Coah., México, lon:-103.2641835, lat:25.7672043}} | 2019-09-27 | 2019-12-10 | 2039950.85 | 2039950.85 | 1825124.68 | 1825124.68 | 1825124.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190401601149 | Proyecto de inversión | 1812950.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1812950.06, modificado:1812950.06}} | ESCUELA PRIMARIA MARIA BRAULIA GARCIA MORALES.- REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y SUSTITUCIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS. | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 190200164 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Evaristo Pérez Arreola, Cd Acuña, Coah., México, lon:-100.9432627, lat:29.2939553}} | 2019-12-16 | 2020-02-13 | 1812585.71 | 1812585.71 | 1722160.85 | 1722160.85 | 1722160.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190401685530 | Proyecto de inversión | 288461.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.53, modificado:288461.53}} | ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18048B | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:8, direccion:Ramos Arizpe, Coah., México, lon:-100.9483074, lat:25.5411499}} | 2020-01-27 | 2020-02-25 | 257011.84 | 257011.84 | 77103.55 | 77103.55 | 77103.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301793011 | Proyecto de inversión | 260876.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:260876.47, modificado:260876.47}} | PREESCOLAR COMUNITARIO.-COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO DE CONCRETO, PUERTA Y CANCELERÍA, COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA. | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18069B | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CONOCIDO,LOCALIDAD ZACATERA,Saltillo, lon:-100.9784891, lat:24.9102192}} | 2020-09-24 | 2020-11-07 | 260876.47 | 260876.47 | 78262.94 | 78262.94 | 78262.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101888081 | Proyecto de inversión | 9615384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:9615384.62, modificado:9615384.62}} | SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN COMPONENTE I.- EDIFICIO "B": CONSTRUCCION DE 7 AULAS DIDACTICAS; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II.- EDIFICIO "B": CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACOS; RED HIDRÁULICA; RED SANITARIA; CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA. COMPONENTE V.- EDIFICIO "B": ACCESIBILIDAD DE SERVICIOS SANITARIOS; CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS CON BARANDAL. COMPONENTE VIII.- CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO; SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 225 KVA; COLOCACIÓN DE MALLA TIPO CICLONICA; CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ACCESO. | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18080B | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE GORRION S/N FRACC.NUEVO MIRASIERRA 3ER. SECTOR CP.25016, lon:-101.0, lat:25.4333}} | 2021-03-03 | 2021-06-03 | 9615384.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190301570676 | Proyecto de inversión | 1666492.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1666492.16, modificado:1666492.16}} | PRIMARIA MAESTRO RAFAEL RAMÍREZ.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 14 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 191400017 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:San Carlos, Coah., México, lon:-100.9016811, lat:29.0238062}} | 2019-09-27 | 2019-12-10 | 1666492.16 | 1666492.16 | 833246.08 | 833246.08 | 833246.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190301570696 | Proyecto de inversión | 1374796.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1374796.71, modificado:1374796.71}} | ESCUELA SECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE. | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 193500077 | N | 0 | 0 | 496 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Anna, Torreón, Coah., México, lon:-103.368115, lat:25.603729}} | 2019-09-27 | 2019-12-10 | 1374796.71 | 1374796.71 | 1263728.22 | 1263728.22 | 1263728.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190401685001 | Proyecto de inversión | 1490384.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1490384.61, modificado:1490384.61}} | E.S.G. PROF. JESÚS FRAUSTRO CAMPA.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 11 | General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18046B | N | 0 | 0 | 286 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Gral Cepeda, Coah., México, lon:-101.4739959, lat:25.3751299}} | 2020-01-30 | 2020-03-07 | 1425136.42 | 1425136.42 | 1248039.01 | 1248039.01 | 1248039.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711752 | Proyecto de inversión | 1490384.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1490384.61, modificado:1490384.61}} | ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE GARCIA AGUIRRE.- COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE II) EDIFICIO "A": REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE TINACOS, CONSTRUCCION DE BASE Y PROTECC | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 11 | General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18055B | N | 0 | 0 | 388 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:VIESCA NUM. 107,ZONA CENTRO,GENERAL CEPEDA, lon:-101.4752213, lat:25.376428}} | 2020-07-18 | 2020-09-30 | 1490384.61 | 1458034.14 | 960852.61 | 960852.61 | 960852.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711787 | Proyecto de inversión | 1394230.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394230.76, modificado:1394230.76}} | CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE.- COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABLIZANTE Y PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS; EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPER | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18053B | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:FCO. DE URDIÑOLA NO. 221,COL. FUNDADORES 2° SECTOR,SALTILLO, lon:-100.954169, lat:25.4210134}} | 2020-07-18 | 2020-09-30 | 1394230.76 | 1291336.66 | 387401 | 387401 | 387401 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301793013 | Proyecto de inversión | 288461.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.53, modificado:288461.53}} | ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. PINO SUAREZ.-COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO CERÁMICO, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE V) EDIFICIO "B": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA. | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18063B | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CONOCIDO,CONOCIDO,Saltillo, lon:-101.0641559, lat:25.0675118}} | 2020-10-07 | 2020-12-20 | 284550.52 | 284550.52 | 266467.2 | 266467.2 | 266467.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401881008 | Proyecto de inversión | 288461.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.54, modificado:288461.54}} | ESCUELA PRIMARIA JOSE MA MORELOS Y PAVON COMPONENTE I.- DEMOLICION DE DOS EDIFICIOS EXISTENTES ANTIGUOS (ESTRUCTURA ATIPICA). COMPONENTE II.- EDIFICIO "C". SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO EN SERVICIOS SANITARIOS; CISTERNA. COMPONENTE VIII.- DEMOLICION DE BODEGA (DETRAS DE FORO) Y COMPLEMENTO DE FORO EN PLAZA; SUSTITUCION DE MURO ACOMETIDA; DEMOLICION DE JUEGOS INFANTILES DE CONCRETO (RESBALADERA) Y PILETA | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 11 | General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18073B | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:43, direccion:General Cepeda, Coahuila, Mexico, lon:-101.4739959, lat:25.3751299}} | 2020-12-03 | 2021-03-02 | 271252.08 | 271252.08 | 81375.62 | 81375.62 | 81375.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101888086 | Proyecto de inversión | 3365384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3365384.62, modificado:3365384.62}} | E.S.T. NO. 7 RAFAEL GUERRERO ROMO COMPONENTE I.- EDIFICIO "C, D, E, F, H Y J": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE II.- EDIFICIO "D Y E": REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS; SUSTITUCIÓN PARCIAL DE RED SANITARIA. | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18085B | N | 0 | 0 | 676 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:BOULEVARD MIGUEL HIDALGO #222 COLONIA BALCONES DE MORELOS, lon:-102.9892323, lat:25.7595748}} | 2021-03-03 | 2021-06-03 | 3365384.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101888088 | Proyecto de inversión | 2884615.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2884615.38, modificado:2884615.38}} | E.S.G. NO. 2 FEDERICO BERRUETO RAMON COMPONENTE I.- EDIFICIO "B, C Y H": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "E": SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE , REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II.- EDIFICIO "C": REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS. | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18087B | N | 0 | 0 | 674 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALZADA LÁZARO CARDENAS COLONIA EDUARDO GUERRA, lon:-103.4332903, lat:25.5256746}} | 2021-03-03 | 2021-07-18 | 2884615.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA180401502391 | Proyecto de inversión | 1394230 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394230.0, modificado:1394230.0}} | E.S.T. LAZARO CARDENAS DEL RIO.- CI) EDIF. "B" APL. PINT, REP. INST. ELÉCT; EDIF. "D" SUST. PISO CONC, COLOC. PISO CERÁMICO, APL. PINT, REP. INST. ELÉCT. CII) EDIF. "C" REP. MAYOR S. S; RED HIDRÁULICA; RED SANIT. CV) EDIF. "C" ACCESIBILIDAD S. S; EDIF. "B Y D" CONST. RAMPAS. C | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18011B | N | 0 | 0 | 289 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:SEIS DE OCTUBRE,SEIS DE OCTUBRE,FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ),FRANCISCO I. MADERO,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.241966, lat:25.76139}} | 2019-02-12 | 2019-06-12 | 1394230 | 1346446.56 | 1134339.09 | 1134339.09 | 1134339.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA180401502393 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:961538.0}} | ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON.- CI) EDIF. "A Y C" SUST. IMPERMEAB, VIDRIOS, PUERTAS, APL. PINTURA, REP. INST. ELÉCT; EDIF. "B" SUST. IMPERMEAB, VIDRIOS, PUERT, COLOCACIÓN PISO CERÁMICO, APL. PINTURA, REP. INST. ELÉCT. CII) EDIF. "A" REP. MENOR S. SANIT; RED SANITARIA. CVIII) | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18013B | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:BOULEVARD JOSE SANTOS VALDES SN,MARIANO MATAMOROS,MATAMOROS,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.2424668, lat:25.5345424}} | 2019-02-12 | 2019-05-12 | 961538 | 924487.33 | 888250.32 | 888250.32 | 888250.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190101515276 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:961538.0}} | ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARTI COMPONENTE I) EDIFICIO "A, B Y C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "E": APLICACIÓN DE PINTURA Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE V) EDIFICIO "A": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA Y BARANDAL. COMPONENTE VIII) SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN PLAZAS; SUSTITUCIÓN DE MALLA CICLÓNICA POR BARDA (PARCIAL); RÓTULO. | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18025B | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:BARRIO DE PERICO.COL. BARRIO EL PERICO,PARRAS,PARRAS DE LA FUENTE,Coahuila de Zaragoza, lon:-102.1827604, lat:25.4553124}} | 2019-04-06 | 2019-06-20 | 961538 | 957367.96 | 939838.68 | 939838.68 | 939838.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190401601154 | Proyecto de inversión | 2425102.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2425102.08, modificado:2425102.08}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL RAMÓN MÉNDEZ GONZÁLEZ.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE. | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 16 | Lamadrid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 191600013 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Lamadrid, Coah., México, lon:-101.7932329, lat:27.0505964}} | 2019-11-08 | 2019-12-31 | 2380311.72 | 2380311.72 | 2327442.7 | 2327442.7 | 2327442.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190401684951 | Proyecto de inversión | 1079056.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1079056.38, modificado:1079056.38}} | CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE NO. 24.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18038B | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:V. Carranza, Zona Centro, Monclova, Coah., México, lon:-101.4214431, lat:26.9027596}} | 2019-12-24 | 2020-04-21 | 1079056.38 | 1079056.38 | 1072607.58 | 1072607.58 | 1072607.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190401684958 | Proyecto de inversión | 937445.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:937445.85, modificado:937445.85}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL LUCIO BLANCO.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18040B | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Zona Centro, San Buenaventura, Coah., México, lon:-101.548962, lat:27.0558849}} | 2019-12-27 | 2020-03-25 | 937445.85 | 937445.85 | 797075.58 | 797075.58 | 797075.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190401684991 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:961538.46}} | TELESECUNDARIA MANUEL ACUÑA.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18044B | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:182, direccion:Punta Santa Elena, Coah., México, lon:-101.3169629, lat:24.9517028}} | 2020-01-03 | 2020-02-16 | 929857.97 | 929857.97 | 375298.62 | 375298.62 | 375298.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190401685007 | Proyecto de inversión | 1105769.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.23, modificado:1105769.23}} | JARDIN DE NIÑOS ISABEL AMALIA DÁVILA DE FLORES TAPIA.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18042B | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:Nueva Rosita, Coah., México, lon:-101.2174256, lat:27.9372635}} | 2019-12-24 | 2020-04-21 | 1066189.54 | 1066189.54 | 947778.87 | 947778.87 | 947778.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711765 | Proyecto de inversión | 1490384.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1490384.61, modificado:1490384.61}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA.- COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO, APLICACIÓN DE PINTURA; EDIFICIO "B Y E": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA; EDIFICIO "C Y D": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, CAN | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18057B | N | 0 | 0 | 321 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:FALCON NUM. 143,JOSE G. MADERO,MÚZQUIZ, lon:-102.1777797, lat:25.4446954}} | 2020-07-18 | 2020-09-30 | 1490384.61 | 1479400.61 | 922241.74 | 922241.74 | 922241.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711781 | Proyecto de inversión | 1298076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.92, modificado:1298076.92}} | E.S.T. Nº 69 SALVADOR GARCÍA HERNÁNDEZ.- COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA Y PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18060B | N | 0 | 0 | 177 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:73, direccion:CONOCIDO,AGUA NUEVA,SABINAS, lon:-101.0818692, lat:25.1837454}} | 2020-07-18 | 2020-09-30 | 1298076.92 | 1271900.41 | 902107.93 | 902107.93 | 902107.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301793002 | Proyecto de inversión | 288461.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.53, modificado:288461.53}} | PREESCOLAR COMUNITARIO.-COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO, PUERTA Y CANCELERÍA, PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICA; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "C": REPARACIÓN DE SER | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18064B | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:CONOCIDO,CONOCIDO,Arteaga, lon:-100.271748, lat:25.240083}} | 2020-10-07 | 2021-01-04 | 284578.47 | 284578.47 | 85373.54 | 85373.54 | 85373.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301793009 | Proyecto de inversión | 258555.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:258555.69, modificado:258555.69}} | PREESCOLAR COMUNITARIO.-COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO DE CONCRETO, PUERTAS, CANCELERÍA, COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE II) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18070B | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CONOCIDO,LOCALIDAD LA ENCANTADA,Saltillo, lon:-101.0852182, lat:25.2884692}} | 2020-09-24 | 2020-11-07 | 258555.69 | 258555.69 | 77566.71 | 77566.71 | 77566.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401881132 | Proyecto de inversión | 254458.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:254458.67, modificado:254458.67}} | ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA COMPONENTE I.- EDIFICIOS "A, Y C": SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACION DE PINTURA. COMPONENTE VIII.- REHABILITACION DE PLAZA CIVICA Y ANDADORES | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18076B | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:18, direccion:Zona Centro, 26000 Piedras Negras, Coah., Mexico, lon:-100.5155501, lat:28.7022456}} | 2020-11-18 | 2021-01-01 | 254458.67 | 254458.67 | 245307.17 | 245307.17 | 245307.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101888078 | Proyecto de inversión | 975960.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975960.9, modificado:975960.9}} | ESCUELA PRIMARIA JOSE MA MORELOS Y PAVON COMPONENTE I.- EDIFICIO "A": CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6 X 8 ESTRUCTURA REGIONAL; RED ELECTRICA. COMPONENTE II.- EDIFICIO "C": REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, BASE Y PROTECCION PARA TINACO; RED HIDRAULICA; RED SANITARIA. COMPONENTE V.- EDIFICIO "A": CONSTRUCCION DE RAMPA CON BARANDAL PARA ACCESIBILIDAD. COMPONENTE VIII.- PLAZA Y ANDADORES. | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 11 | General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18077B | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:43, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-101.5497637, lat:25.6208688}} | 2021-03-10 | 2021-06-07 | 975960.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101888082 | Proyecto de inversión | 2692307.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2692307.69, modificado:2692307.69}} | ESCUELA PRIMARIA MEXICO COMPONENTE I.- EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE EDIFICIO PREFABRICADO (3 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS ); EDIFICIO "C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II.- EDIFICIO "B": COMPLEMENTO PARA SERVICIOS SANITARIOS EN LA SUSTITUCIÓN DE EDIFICIO PREFABRICADO; RED HIDRAULICA; RED SANITARIA; REHABILITACIÓN DE CISTERNA. COMPONENTE V.- EDIFICIO "B": COMPLEMENTO PARA LA ACCESIBILIDAD EN LA SUSTITUCIÓN DE EDIFICIO PREFABRICADO, CONSTRUCCIÓN DE RAMPA. COMPONENTE VIII.- SUSTITUCIÓN DE MALLA CICLONICA (LADO NORTE Y PONIENTE). | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18081B | N | 0 | 0 | 193 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ANA No. 201 COLONIA LA SOLEDAD, lon:-100.9729483, lat:29.3302234}} | 2021-03-03 | 2021-05-03 | 2692307.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190401693579 | Proyecto de inversión | 817307.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:817307.69, modificado:817307.69}} | ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18052B | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Zona Centro, San Buenaventura, Coah., México, lon:-101.548962, lat:27.0558849}} | 2019-12-24 | 2020-04-21 | 810277.3 | 810277.3 | 243083.19 | 243083.19 | 243083.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711766 | Proyecto de inversión | 1490384.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1490384.61, modificado:1490384.61}} | E.S.G. MAESTRO GUSTAVO AGUIRRE BENAVIDES 2DA ETAPA.- COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO CERÁMICO, CANCELERÍA Y PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "D, F, H, I": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA. CO | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18058B | N | 0 | 0 | 478 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:JUAN A. DE LA FUENTE Y JOSEFA O., JOSE G. MADERO,PARRAS, lon:-102.1751563, lat:25.4463141}} | 2020-07-18 | 2020-09-30 | 1490384.61 | 1414788.07 | 1094030.17 | 1094030.17 | 1094030.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101888084 | Proyecto de inversión | 2692307.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2692307.69, modificado:2692307.69}} | JARDÍN DE NIÑOS RUBEN MOREIRA COBOS COMPONENTE I.- EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE EDIFICIO PREFABRICADO (3 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS ); RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II.- EDIFICIO "A": COMPLEMENTO PARA SERVICIOS SANITARIOS EN LA SUSTITUCIÓN DE EDIFICIO PREFABRICADO; RED HIDRÁULICA; RED SANITARIA. COMPONENTE VIII.- PLAZA Y ANDADORES. | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18083B | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PRIVADA CHALCATZINGO SN FRACC. ANALCO II SECTOR, lon:-100.9486443, lat:25.564298}} | 2021-03-03 | 2021-07-18 | 2692307.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101888089 | Proyecto de inversión | 3365384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3365384.62, modificado:3365384.62}} | E.S.T. NO. 62 JESÚS GONZÁLEZ HERRERA COMPONENTE I.- EDIFICIO "A, G, Y H": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, CANCELERÍA DE ALUMINIO, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO; EDIFICIO "E": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, CANCELERÍA DE ALUMINIO, APLICACIÓN DE PINTURA; EDIFICIO "M": SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA DE ALUMINIO. | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18089B | N | 0 | 0 | 704 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CARRETERA TORREON MATAMOROS KILOMETRO 10 COLINOIA SAN MIGUEL, lon:-103.3109012, lat:25.5355538}} | 2021-03-03 | 2021-06-03 | 3365384.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190101515287 | Proyecto de inversión | 1394230 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394230.0, modificado:1311743.27}} | E.S.T. VICENTE DÁVILA AGUIRRE COMPONENTE I) EDIFICIO "A, C Y G": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "D": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE. COMPONENTE II) DESAZOLVE DE FOSA SÉPTICA. COMPONENTE VIII) RÓTULO. | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18036B | N | 0 | 0 | 266 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:107, direccion:OSCAR VILLEGAS RICO S/N.,ARTEAGA,SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS,Coahuila de Zaragoza, lon:-100.5780063, lat:25.2697446}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1311743.27 | 1311743.27 | 1311743.27 | 1311743.27 | 1311743.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA180401502397 | Proyecto de inversión | 2278750 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2278750.0, modificado:2186294.78}} | E.S.T. NO. 62.- CI) EDIF. "B" SUST. IMPER, CANCEL, PUERT, COLOC. PISO CERÁMICO, APL. PINT. PARCIAL, REP. INST. ELÉCT; EDIF. "C" SUST. IMPER, COLOC. PISO CERÁMICO, APL. PINT. PARCIAL, REP. INST. ELÉCT; EDIF. "D" SUST. IMPER, PUERT, COLOC. PISO CERÁMICO, APL. P | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18017B | N | 0 | 0 | 742 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CARRETERA TORREON MATAMOROS KILOMETRO 10,SAN MIGUEL,MATAMOROS,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.3109012, lat:25.5355538}} | 2019-02-12 | 2019-08-12 | 2186294.78 | 2186294.78 | 2186294.78 | 2186294.78 | 2186294.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190401601058 | Proyecto de inversión | 2386268.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2386268.1, modificado:2386268.1}} | ESCUELA SECUNDARIA FORTUNATO GUTIERREZ CRUZ.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE (1a. ETAPA) | 2019 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 193200033 | N | 0 | 0 | 670 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:Independencia, Nueva Rosita, Coah., México, lon:-101.211296, lat:27.9437062}} | 2019-12-27 | 2020-03-10 | 2371245.09 | 2371245.09 | 2371245.09 | 2371245.09 | 2371245.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190401601064 | Proyecto de inversión | 2395050.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2395050.03, modificado:2395050.03}} | ESCUELA PRIMARIA ANEXA A LA NORMAL DE TORREON.- ACONDICIONAMIENTO DE CENTRO DE COMPUTO EN UN AULA, CONSTRUCCIÓN DE PISO EN EXPLANADA, SUSTITUCIÓN DE MALLA SOMBRA Y CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO. | 2019 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 193500139 | N | 0 | 0 | 512 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Residencial Campestre la Rosita, Torreón, Coah., México, lon:-103.4136118, lat:25.5232901}} | 2019-12-02 | 2020-01-30 | 2368778.56 | 2368778.56 | 2314918.99 | 2314918.99 | 2314918.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190401601134 | Proyecto de inversión | 1419001.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1419001.59, modificado:1419001.59}} | JARDIN DE NIÑOS PRIMAVERA.- CONSTRUCCIÓN DE BARDA LADO NORTE Y ORIENTE, SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS | 2019 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 193000420 | N | 0 | 0 | 197 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:El Tanquecito, Saltillo, Coah., México, lon:-101.0361772, lat:25.4038571}} | 2019-11-29 | 2020-02-11 | 1419000.16 | 1419000.16 | 1296007.71 | 1296007.71 | 1296007.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190401601137 | Proyecto de inversión | 2174445.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2174445.55, modificado:2174445.55}} | ESCUELA PRIMARIA. PROFR. AGUSTÍN BOONE.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE. | 2019 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 192800083 | N | 0 | 0 | 232 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Zona Centro, 26700 Sabinas, Coah., México, lon:-101.1206903, lat:27.8470202}} | 2019-11-29 | 2020-01-27 | 2174440.36 | 2174440.36 | 1881642.1 | 1881642.1 | 1881642.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101888012 | Proyecto de inversión | 698697.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698697.24, modificado:698697.24}} | ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ.-REPARACIÓN GENERAL DE LA RED ELECTRICA Y ALUMBRADO EXTERIOR; DEMOLICION EDIFICIO "E". | 2019 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 211800004 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CESAREO CASTRO S/N.-VENUSTIANO CARRANZA, lon:-101.422, lat:26.9103}} | 2021-03-15 | 2021-05-15 | 698697.24 | 698697.24 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101888015 | Proyecto de inversión | 524272.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524272.89, modificado:524272.89}} | E.S.G. NO. 1 NAZARIO S. ORTIZ GARZA.-SUSTiTUCIÓN DE CANCELERIA Y PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA Y REPARACIÓN DE INST. ELECTRICAS EN EDIF. "A". | 2019 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213000008 | N | 0 | 0 | 548 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:LUIS GUTIERREZ #960.-ZONA CENTRO, lon:-101.0, lat:25.4333}} | 2021-03-15 | 2021-05-28 | 524272.89 | 524272.89 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190401601142 | Proyecto de inversión | 1228865.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1228865.82, modificado:1228865.82}} | ESCUELA PRIMARIA PROFA. LEONOR HUERTA GUEVARA.- SUST. DE IMPERMEAB. Y APL. DE PINTURA EN EDIF. | 2019 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 191800125 | N | 0 | 0 | 375 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Del Río, 25748 Monclova, Coah., México, lon:-101.4033995, lat:26.9249048}} | 2019-12-03 | 2020-02-15 | 1228856.08 | 1228856.08 | 1228856.08 | 1228856.08 | 1228856.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200101703723 | Proyecto de inversión | 1000838 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000838.0, modificado:1000838.0}} | ESCUELA PRIMARIA ING. MELQUIADES BALLESTEROS.- REP. MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS, REP. PARCIAL DE BARDA (LADO NORTE), SUSTITUCIÓN PARCIAL DE PISO (FORO Y ANDADORES) Y RED SANITARIA. | 2019 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201000019 | N | 0 | 0 | 457 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CUAUHTEMOC S/N,COL. ZONA CENTRO,FRONTERA,FRONTERA,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-101.449025, lat:26.925838}} | 2020-02-26 | 2020-05-25 | 950857.14 | 950857.14 | 285355.35 | 285355.35 | 285355.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200101703728 | Proyecto de inversión | 1842315 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1842315.0, modificado:1842315.0}} | ESCUELA PRIMARIA MANUEL ACUÑA.- SUSTITUCIÓN PERIMETRAL DE BARDA POR MURO REJA Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS EDIFICIOS "B", "C", "D" Y "E". | 2019 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 200200021 | N | 0 | 0 | 341 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV. LAURO AGUIRRE S/N,COL. GÁMEZ SUMARAN,ACUÑA,CIUDAD ACUÑA,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.9534285, lat:29.3076421}} | 2020-02-26 | 2020-04-25 | 1787124.98 | 1787124.98 | 536137.49 | 536137.49 | 536137.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190401601122 | Proyecto de inversión | 1905103.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1905103.04, modificado:1905103.04}} | ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEAB, Y APL. DE PINTURA EN EDIF. | 2019 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 191800124 | N | 0 | 0 | 465 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Fraccionamiento Hipódromo, 25740 Monclova, Coah., México, lon:-101.405883, lat:26.9127251}} | 2019-12-03 | 2020-03-01 | 1905103.04 | 1905103.04 | 952551.52 | 952551.52 | 952551.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190401601140 | Proyecto de inversión | 1092090.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092090.1, modificado:1092090.1}} | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N° 51 JULIO GALÁN ROMO.- SUSTITUCIÓN DE RED SANITARIA, RED ELÉCTRICA, RED HIDRÁULICA Y CISTERNA | 2019 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 193200064 | N | 0 | 0 | 443 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:Independencia, Nueva Rosita, Coah., México, lon:-101.211296, lat:27.9437062}} | 2019-11-29 | 2020-01-27 | 1092090.1 | 1092090.1 | 546045.05 | 546045.05 | 546045.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190401685015 | Proyecto de inversión | 562950.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562950.55, modificado:562950.55}} | ESCUELA PRIMARIA ARMANDO FUENTES AGUIRRE | 2019 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 193000437 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México, lon:-100.997658, lat:25.4202852}} | 2020-01-16 | 2020-02-29 | 562950.55 | 554557.59 | 480606.08 | 480606.08 | 480606.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200101703716 | Proyecto de inversión | 3125310 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3125310.0, modificado:3125310.0}} | ESCUELA PRIMARIA 15 DE MAYO TV.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, PISO DE CONCRETO Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA. | 2019 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500020 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE LOMA VERDE SN,LOMA REAL,TORREÓN,TORREON,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.4189835, lat:25.54389}} | 2020-02-26 | 2020-05-25 | 3032951.31 | 3032951.31 | 909885.39 | 909885.39 | 909885.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200101703730 | Proyecto de inversión | 1338582.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1338582.75, modificado:1338582.75}} | ESCUELA PRIMARIA PATRICIO FLORES ZAMBRANO.- CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR. | 2019 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202800017 | N | 0 | 0 | 454 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:OCTAVIANO AGUERO NUM. 975,SAN LUIS,SABINAS,SABINAS,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-101.1208034, lat:27.8640493}} | 2020-02-26 | 2020-05-25 | 1298593.76 | 1298593.76 | 389578.13 | 389578.13 | 389578.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200101703731 | Proyecto de inversión | 4497355.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4497355.95, modificado:4497355.95}} | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA LAGUNA.- TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE ENERGÍA EÓLICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA ENERGÍAS RENOVABLES. | 2019 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500017 | N | 0 | 0 | 5553 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BOULEVARD REVOLUCION Y CALZADA CUAUHTEMOC S/N,PARQUE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA,TORREÓN,TORREON,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.43414639, lat:25.53508361}} | 2020-04-01 | 2020-06-29 | 4364195.65 | 4364195.65 | 1309258.7 | 1309258.7 | 1309258.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190401601143 | Proyecto de inversión | 607567.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607567.26, modificado:607567.26}} | ESCUELA PRIMARIA HILARIO ESPARZA BARRIENTOS.- CONSTRUCCIÓN DE CADENA DE CONTENSIÓN, SUSTITUCIÓN PARCIAL DE PISO, BARDA Y PORTÓN METÁLICO. | 2019 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 193500136 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Santiago Ramírez, Torreón, Coah., México, lon:-103.4163204, lat:25.5032554}} | 2019-11-29 | 2020-01-27 | 572490.21 | 572490.21 | 572490.21 | 572490.21 | 572490.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190401685025 | Proyecto de inversión | 2011685.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2011685.08, modificado:2011685.08}} | ESCUELA PRIMARIA DELFINA BERMEA DE MONTEMAYOR.- CONSTRUCCIÓN DE BARDA. | 2019 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 193700105 | N | 0 | 0 | 227 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Zona Centro, Villa Unión, Coah., México, lon:-100.7295146, lat:28.2237635}} | 2020-01-31 | 2020-04-29 | 1944997.13 | 1944997.13 | 972498.57 | 972498.57 | 972498.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200101703719 | Proyecto de inversión | 1810888.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1810888.68, modificado:1810888.68}} | ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE | 2019 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202300012 | N | 0 | 0 | 172 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:ESCOBEDO NUM. 35,COL. ZONA CENTRO,OCAMPO,OCAMPO,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-102.398379, lat:27.313723}} | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 1756364.31 | 1756364.31 | 526909.29 | 526909.29 | 526909.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711839 | Proyecto de inversión | 3175234.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3175234.81, modificado:3175234.81}} | JARDIN DE NIÑOS MAGDALENA MONDRAGON.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PUERTAS, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO DE EDIF. "B" Y "C". SUSTITUCIÓN DE PISO EN PLAZA Y ANDADORES Y MODIFICACIÓN DE ACCESO AL PLANTEL. | 2019 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500056 | N | 0 | 0 | 94 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:NAZARIO ORTIZ GARZA S/N,COL. SAN JOAQUIN,TORREÓN, lon:-103.4767136, lat:25.5324959}} | 2020-06-19 | 2020-09-16 | 2999861.44 | 2999861.44 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190401601146 | Proyecto de inversión | 841973.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841973.81, modificado:841973.81}} | JARDíN DE NIÑOS ANGELA PERALTA.- SUST. DE IMPERMEABILIZACIÓN, APL. DE PINTURA Y REP. DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIO | 2019 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 193500135 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Zaragoza, Torreón, Coah., México, lon:-103.3637828, lat:25.5213673}} | 2019-11-29 | 2019-12-28 | 838986.02 | 838986.02 | 838986.02 | 838986.02 | 838986.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200101703717 | Proyecto de inversión | 1988503.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1988503.13, modificado:1988503.13}} | ESCUELA PRIMARIA BALDOMERO DE LEÓN TOVAR.- CONSTRUCCIÓN DE AULA PSICOPEDAGÓGICA, SUSTITUCIÓN DE TRAMOS DE REJA POR BARDA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS "A", "B", "C", "D" Y "E" | 2019 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000025 | N | 0 | 0 | 779 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:VASCO DE QUIROGA N°445,FEDERICO BERRUETO RAMÓN,SALTILLO,SALTILLO,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.979934, lat:25.380093}} | 2020-02-26 | 2020-04-25 | 1948069.81 | 1948069.81 | 584420.94 | 584420.94 | 584420.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200101703735 | Proyecto de inversión | 1454325 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1454325.0, modificado:1454325.0}} | PRIM. JORGE CANO LOPERENA.- SUSTITUCIÓN DE MALLA POR MURO-REJA EN LADOS SUR Y ORIENTE Y SUSTITUCIÓN DE MALLA POR BARDA EN LADOS NORTE Y PONIENTE. | 2019 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 200200022 | N | 0 | 0 | 390 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:LILIA CARRILLO 301,FRACC. ACOROS,ACUÑA,CIUDAD ACUÑA,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.9996475, lat:29.3259155}} | 2020-02-26 | 2020-04-25 | 1454325 | 1425650.1 | 427695.03 | 427695.03 | 427695.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190301568629 | Proyecto de inversión | 2577965.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2577965.59, modificado:2577965.59}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 6 SALVADOR OCTAVIO CHAVARRIA DELGADO.- CONSTRUCCION DE TECHUMBRE | 2019 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 192500075 | N | 0 | 0 | 171 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Zona Centro, 26000 Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5155501, lat:28.7022456}} | 2019-09-27 | 2019-12-10 | 2533778.06 | 2533778.06 | 2533778.06 | 2533778.06 | 2533778.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190401601056 | Proyecto de inversión | 855781.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855781.94, modificado:855781.94}} | E.S.T. NO. 1 .- REHABILITACIÓN DE OBRA EXTERIOR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA. | 2019 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 193500150 | N | 0 | 0 | 723 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Primero de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah., México, lon:-103.4509286, lat:25.5429234}} | 2019-12-09 | 2020-01-22 | 855781.94 | 855781.94 | 427890.97 | 427890.97 | 427890.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190401601066 | Proyecto de inversión | 2111599.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2111599.02, modificado:2111599.02}} | ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA.- SUSTIT. DE IMPERMEAB. PINTURA Y REP. DE INST. ELECTR. DE EDIF. | 2019 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 191800066 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Chinameca, 25748 Monclova, Coah., México, lon:-101.3977233, lat:26.9239151}} | 2019-12-03 | 2020-03-01 | 2111599.02 | 2111599.02 | 1055799.51 | 1055799.51 | 1055799.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190401601111 | Proyecto de inversión | 826612.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826612.95, modificado:826612.95}} | JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO MARQUEZ.- SUST. DE PUERTAS Y SUM. Y COLOCACIÓN DE PISO CERAMICO EN EDIF. | 2019 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 191800123 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:El Mirador, 25749 Monclova, Coah., México, lon:-101.3948853, lat:26.9270496}} | 2019-12-03 | 2020-01-31 | 826510.42 | 826510.42 | 755822.21 | 755822.21 | 755822.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190401601117 | Proyecto de inversión | 1896314.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1896314.71, modificado:1896314.71}} | J.N. PRIMAVERA.- SUST. IMPERMEAB. APL. DE PINT. REHAB. DE PROT. MET. Y REP DE INST. ELECT. EN EDIF. | 2019 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 191800122 | N | 0 | 0 | 192 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Zona Centro, 25700 Monclova, Coah., México, lon:-101.4197205, lat:26.8996199}} | 2019-12-03 | 2020-02-15 | 1896314.71 | 1896314.71 | 1537951.14 | 1537951.14 | 1537951.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190401601125 | Proyecto de inversión | 773249.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773249.59, modificado:773249.59}} | JARDIN DE NIÑOS VEINTIUNO DE ABRIL.- SUST. DE IMPERMEAB., PINTURA Y REP. DE INST. ELECTRICAS DE EDIF. | 2019 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 191000065 | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Guadalupe Borja, Frontera, Coah., México, lon:-101.4594696, lat:26.9079885}} | 2019-12-03 | 2020-02-15 | 773249.59 | 773249.59 | 386624.8 | 386624.8 | 386624.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200101703721 | Proyecto de inversión | 3769146.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3769146.3, modificado:3769146.3}} | ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO.- CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN-BODEGA DOBLE, SUSTITUCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRA EXTERIOR. | 2019 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500021 | N | 0 | 0 | 284 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:JAIME TORRES BODET S/N,FRACC. VILLAS SAN AGUSTIN,TORREÓN,TORREON,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.361952, lat:25.584805}} | 2020-02-26 | 2020-05-25 | 3658381.56 | 3658381.56 | 1097514.47 | 1097514.47 | 1097514.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200101703724 | Proyecto de inversión | 1817120.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1817120.19, modificado:1817120.19}} | ESCUELA PRIMARIA JAVIER LÓPEZ DEL BOSQUE.- CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN BODEGA DOBLE, DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES EN AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS. | 2019 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000015 | N | 0 | 0 | 217 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:,HACIENDA NARRO,SALTILLO,SALTILLO,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-101.0053024, lat:25.4232101}} | 2020-02-25 | 2020-06-23 | 1774134.54 | 1774134.54 | 1334533.31 | 1334533.31 | 1334533.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190401601135 | Proyecto de inversión | 1702535.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1702535.55, modificado:1702535.55}} | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA RAUL CASTELLANO JIMENEZ.- EDIF. C: SUST. LOSA CONC. PISO CONC. CANCEL. Y PUERT, COLOC. PISO CERÁMICO, PINT, REHAB. PROT, REP. INST. ELÉCT. Y REP. MENOR S. S. ; EDIF. F: SUST. IMPERMEAB, CANCEL. Y PUERT, PINT, REHAB. PROT. MET. Y REP. INST. ELÉCT. | 2019 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 193200063 | N | 0 | 0 | 202 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:San Juan de Sabinas, Coah., México, lon:-101.3023954, lat:27.9270787}} | 2019-11-29 | 2020-02-26 | 1702535.55 | 1702535.55 | 851267.77 | 851267.77 | 851267.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190401601148 | Proyecto de inversión | 2790236.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2790236.55, modificado:2790236.55}} | E.S.T. PROF. AGUSTIN TERRAZAS MENCHACA.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE. | 2019 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 192000106 | N | 0 | 0 | 666 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Santa Rosa de Múzquiz, Coah., México, lon:-101.5077573, lat:27.8800603}} | 2019-12-02 | 2020-01-30 | 2790236.55 | 2790236.55 | 1489634.09 | 1489634.09 | 1489634.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200101703718 | Proyecto de inversión | 1278766 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1278766.0, modificado:1278766.0}} | ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ.- SUSTITUCIÓN DE MALLA POR MURO-REJA EN LADO SUR Y SUSTITUCIÓN DE MALLA EN LADOS NORTE, ORIENTE Y PONIENTE. | 2019 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203700012 | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:GENERAL CEPEDA No. 201,ZONA CENTRO,VILLA UNIÓN,VILLA UNIÓN,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.728313, lat:28.227927}} | 2020-02-26 | 2020-04-10 | 1257759.16 | 1257759.16 | 643477.63 | 643477.63 | 643477.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200101703725 | Proyecto de inversión | 2173584 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2173584.0, modificado:3201569.97}} | ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y PISO DE CONCRETO | 2019 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 200600012 | N | 0 | 0 | 172 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE COAHUILA S/N,COL. CALIFORNIA,CASTAÑOS,CASTAÑOS,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-101.4185731, lat:26.8055628}} | 2020-02-26 | 2020-04-25 | 2134379.98 | 2134379.98 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401881526 | Proyecto de inversión | 275421.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275421.29, modificado:275421.29}} | ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ.-DEMOLICIÓN DE EDIFICIO "G" , CONSTRUCCIÓN DE BARDA PARCIAL COLINDANTE (LADO PONIENTE) | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203300065 | N | 0 | 0 | 369 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CONCORDIA-CONCORDIA (LA ROSITA), lon:-102.99111, lat:25.757201}} | 2020-12-15 | 2021-01-13 | 275421.29 | 275421.29 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401881981 | Proyecto de inversión | 1944915.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1944915.58, modificado:1944915.58}} | JARDIN DE NIÑOS GENERAL TOMAS SANCHEZ HERNANDEZ.-CONST. TECHO ESTRUCTURAL, RED ELÉCT., REHAB. PROT MET. EDIF. "A", "B", "D" Y "E", APL. DE PINT. EN OB. EXT., REHAB. BARANDAL CIRCULACIÓN Y JUEGOS INFANTILES, COL. PISO DE CONC. AREA POSTERIOR DEL PLANTEL. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000339 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:RAMON MENDOZA 1503-ZONA CENTRO, lon:-101.0121267, lat:25.4219142}} | 2021-01-06 | 2021-03-06 | 1944915.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401881984 | Proyecto de inversión | 1202000.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202000.5, modificado:1202000.5}} | EQUIPAMIENTO VARIOS PLANTELES.-MOBILIARIO Y EQUIPO PARA VARIOS ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 204500140 | N | 0 | 0 | 1308 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:-, lon:-101.0121267, lat:25.4219142}} | 2021-02-09 | 2021-03-01 | 1202000.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401881536 | Proyecto de inversión | 789874.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789874.46, modificado:789874.46}} | ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS.-SUSTITUCIÓN DE BARDA LADO SUR Y PARCIAL LADO ORIENTE, ACOMETIDA ELÉCTRICA Y RED SANITARIA. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500245 | N | 0 | 0 | 436 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:ÑADO S/N-VALLE ORIENTE, lon:-103.4469536, lat:25.5445816}} | 2020-12-16 | 2021-03-15 | 789874.46 | 789874.46 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401881532 | Proyecto de inversión | 1296192.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296192.69, modificado:1296192.69}} | ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS.-CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202800078 | N | 0 | 0 | 191 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:0, direccion:ROCHA NO. 1226 NORTE-COL. JORGE B. CUELLAR, lon:-101.1252456, lat:27.8533437}} | 2020-12-16 | 2021-02-13 | 1296192.69 | 1296192.69 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401881985 | Proyecto de inversión | 912527.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912527.9, modificado:912527.9}} | ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC.-IMPERMEAB. EN EDIF. "E", "F", "G" Y "H"; REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "A" ,"B", "G" Y "H"; LUMINARIAS EN EDIF. "C" Y "D"; RED ELÉCTRICA Y REP. MENOR DE SERV. SANIT. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203600085 | N | 0 | 0 | 214 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:0, direccion:-CONOCIDO, lon:-102.803675, lat:25.344427}} | 2021-02-09 | 2021-03-10 | 912527.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401881530 | Proyecto de inversión | 796394.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796394.1, modificado:796394.1}} | ESCUELA PRIMARIA HUMBERTO GÓMEZ MARTÍNEZ.-SUSTITUCIÓN DE LOSA, PISO DE CONCRETO DE ANDADOR, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y PINTURA EN EDIFICIO "E". | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 200200067 | N | 0 | 0 | 337 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:CARACAS NÚM. 109-LAS AMERICAS, lon:-100.925958, lat:29.323968}} | 2020-12-16 | 2021-02-13 | 796394.1 | 796394.1 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401881980 | Proyecto de inversión | 399291.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399291.34, modificado:399291.34}} | ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA.-SUSTITUCIÓN DE MALLA CICLÓNICA | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202400060 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:0, direccion:CONOCIDO-CONOCIDO, lon:-102.1727006, lat:25.4357951}} | 2021-01-06 | 2021-03-06 | 399291.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301792682 | Proyecto de inversión | 572368.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572368.82, modificado:572368.82}} | E.S.G. NO. 16 "EJERCITO MEXICANO".- TERMINACIÓN DE LA 1A. ETAPA DE EDIFICIO MULTIFUNCIONAL (LAMINADO). | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000321 | N | 0 | 0 | 614 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:BLVD. PEDRO FIGUEROA,COL. RANCHO DE PEÑA,SALTILLO, lon:-100.9769789, lat:25.4698118}} | 2020-10-09 | 2020-11-27 | 572368.82 | 572368.82 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401881527 | Proyecto de inversión | 575184 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575184.0, modificado:575184.0}} | ESCUELA PRIMARIA SEBASTIAN HOLZINGER.-SUST. PUERTAS EDIF. "B" Y "C", SUST. CANCEL. EDIF. "C", TRABAJOS EN OBRA EXTERIOR ( RED ELÉCT., SANIT., ACOMETIDA, FOSA Y POZO). | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203600084 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:0, direccion:-, lon:-102.803675, lat:25.344427}} | 2020-12-15 | 2021-01-13 | 575184 | 575184 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401881533 | Proyecto de inversión | 2732506.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2732506.29, modificado:2732506.29}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 13 "SILVIA ELENA MORALES VILLARREAL".-CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y BEBEDEROS | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000340 | N | 0 | 0 | 908 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CALLE 25 S/N-CIUDAD MIRASIERRA, lon:-101.0121267, lat:25.4219142}} | 2020-12-16 | 2021-02-13 | 2732506.29 | 2732506.29 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401881535 | Proyecto de inversión | 550872.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550872.89, modificado:550872.89}} | JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.-SUST. DE IMPERMEAB., RESANE DE BOQUILLAS EN MOCHETAS Y PINTURA EN EDIFICIO "A"; SUST. DE IMPERMEAB., PISO CERÁMICO Y PINTURA EN EDIFICIO "B"; SUST. DE IMPERMEAB., REP. DE PLAFÓN Y PINTURA EN EDIFICIO "C". | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500246 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:AVENIDA LUCIO BLANCO SN-COL. LAS LUISAS, lon:-103.4469536, lat:25.5445816}} | 2020-12-16 | 2021-03-15 | 550872.89 | 550872.89 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401881524 | Proyecto de inversión | 698240.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698240.1, modificado:698240.1}} | ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO.-REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, ACCESIBILIDAD (RAMPAS) A ACCESO PRINCIPAL Y A EDIFICIOS "A" , "B" Y "C". | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000317 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CONOCIDO-BUENAVISTA, lon:-101.0121267, lat:25.4219142}} | 2020-12-15 | 2021-01-28 | 698240.1 | 698240.1 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401881528 | Proyecto de inversión | 823987.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823987.76, modificado:823987.76}} | ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA.-CONSTRUCCIÓN DE BARDA LADOS NORTE, SUR Y PONIENTE, COLOCACIÓN DE PROTECCIONES EN PUERTAS EN EDIFICIOS "A Y B", COLOCACIÓN DE MAMPARAS Y VIDRIOS EN EDIF. "B". | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 200100035 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:HEROES DEL 47 NUM. 100-ZONA CENTRO, lon:-101.4272832, lat:27.1782927}} | 2020-12-16 | 2021-03-15 | 823987.76 | 823987.76 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401881522 | Proyecto de inversión | 539919.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539919.66, modificado:539919.66}} | ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD Y PROGRESO.-SUSTITUCIÓN DE LOSA, CANCELERÍA, ALUMBRADO Y RECUBRIMIENTOS DEL EDICIFIO "A" | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000338 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CONOCIDO-EJIDO LA VEGA, lon:-101.0121267, lat:25.4219142}} | 2020-12-11 | 2021-02-08 | 539919.66 | 539919.66 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101888017 | Proyecto de inversión | 84178.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84178.81, modificado:84178.81}} | EQUIPAMIENTO VARIOS PLANTELES.-MOBILIARIO Y EQUIPO PARA VARIOS ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 204500140 | N | 0 | 0 | 1308 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:COBERTURA ESTATAL, lon:-101.0, lat:25.4333}} | 2021-05-21 | 2021-06-19 | 84178.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401881525 | Proyecto de inversión | 699349.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699349.21, modificado:699349.21}} | ESCUELA PRIMARIA MANUEL VILLARREAL CARDENAS.-CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO Y OBRA EXTERIOR. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203200038 | N | 0 | 0 | 174 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:AVENIDA BOLIVAR Y NOGALES 1226-LIBRAMIENTO SUR, lon:-101.299275, lat:27.92239}} | 2020-12-15 | 2021-02-12 | 699349.21 | 699349.21 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101888016 | Proyecto de inversión | 132468.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132468.84, modificado:132468.84}} | EQUIPAMIENTO VARIOS PLANTELES.-MOBILIARIO Y EQUIPO PARA VARIOS ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 204500140 | N | 0 | 0 | 1308 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:COBERTURA ESTATAL, lon:-101.0, lat:25.4333}} | 2021-05-28 | 2021-06-26 | 132468.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711755 | Proyecto de inversión | 1285609 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285609.0, modificado:1088691.13}} | ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ.- SUST. DE IMPERMEABILIZACIÓN, PISO DE CONCRETO, PUERTAS Y REP. DE INST. ELECTRICAS EN EDIF. "A", "B", "C" Y "D", SUST. DE PISO CERAMICO EN EDIF. "C" Y "D", DEMOLICIÓN DE AULA Y REP. MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 14 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201400022 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:20, direccion:ITURBIDE,SAN CARLOS,GENERAL CEPEDA, lon:-100.906746, lat:29.032925}} | 2020-07-30 | 2020-10-12 | 1088691.13 | 1088691.13 | 1088691.13 | 1088691.13 | 1088691.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711771 | Proyecto de inversión | 1785716.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1785716.96, modificado:1408616.12}} | E.S.T. NO. 97.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, BARDA PARCIAL LADO SUR Y OBRA EXTERIOR. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202700053 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE PINO EDULIS,PARAJE DE LOS PINOS,RAMOS ARIZPE, lon:-100.9339596, lat:25.5138427}} | 2020-06-05 | 2020-09-02 | 1408616.12 | 1408616.12 | 1408616.12 | 1408616.12 | 1408616.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711773 | Proyecto de inversión | 497937.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497937.96, modificado:454548.16}} | JARDIN DE NIÑOS ROBERTO GOMEZ BOLAÑOZ.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202700057 | N | 0 | 0 | 174 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE PINO ALBAR SN,PARAJES DE LOS PINOS,RAMOS ARIZPE, lon:-100.9339596, lat:25.5138427}} | 2020-06-26 | 2020-09-08 | 454548.16 | 454548.16 | 454548.16 | 454548.16 | 454548.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711803 | Proyecto de inversión | 2301491 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2301491.0, modificado:1971996.07}} | ESCUELA PRIMARIA SIN NOMBRE.- CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000131 | N | 0 | 0 | 87 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MISION SAN ALBERTO Y MISION SAN ANDRES,MISION CERRITOS,SALTILLO, lon:-101.0053, lat:25.4311635}} | 2020-07-03 | 2020-10-31 | 1971996.07 | 1971996.07 | 1971996.07 | 1971996.07 | 1971996.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711810 | Proyecto de inversión | 644009 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644009.0, modificado:574936.0}} | JARDIN DE NIÑOS ZAPALINAME.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000142 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 35 NUM. 491,LOMAS DE ZAPALINAME,SALTILLO, lon:-100.9552589, lat:25.3921147}} | 2020-07-03 | 2020-10-01 | 574936 | 574936 | 574936 | 574936 | 574936 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711824 | Proyecto de inversión | 2445695 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2445695.0, modificado:2369145.82}} | ESCUELA PRIMARIA MANUEL ACUÑA.- CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR (DEMOLICIÓN DE EDIFICIO "D") | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203300053 | N | 0 | 0 | 377 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:LEANDRO VALLE NUM. 140,ZONA CENTRO,SAN PEDRO, lon:-102.9869971, lat:25.7546423}} | 2020-07-03 | 2020-10-15 | 2369145.82 | 2369145.82 | 2369145.82 | 2369145.82 | 2369145.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711845 | Proyecto de inversión | 3131952 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3131952.0, modificado:2938322.79}} | ESCUELA PRIMARIA DR. JONAS E. SALK.- SUST. DE IMPERM., SUST. PARCIAL DE CANCELERÍA, PUERTAS Y PINTURA Y REP. DE INST. ELECT. DE EDIFICIO "A". SUST. DE IMPERM., CANCELERÍA, PUERTAS, PINTURA Y REP. DE INST. ELECT. DE EDIFICIO "B", BEBEDEROS Y RED ELECT. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500234 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:MORELOS Y VIENTO LIBRE SN,CERRO DE LA CRUZ,TORREÓN, lon:-103.472134, lat:25.5373347}} | 2020-08-08 | 2020-10-16 | 2938322.79 | 2938322.79 | 2938322.79 | 2938322.79 | 2938322.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711851 | Proyecto de inversión | 545576.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545576.66, modificado:488378.34}} | JARDIN DE NIÑOS ELENA GARRO.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500079 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:ESTOMATOLOGIA S/N,VILLAS UNIVERSIDAD OTE.,TORREÓN, lon:-103.314622, lat:25.5492475}} | 2020-06-24 | 2020-09-21 | 488378.34 | 488378.34 | 488378.34 | 488378.34 | 488378.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711859 | Proyecto de inversión | 527591 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527591.0, modificado:448717.94}} | ESCUELA PRIMARIA MANUEL ACUÑA.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500220 | N | 0 | 0 | 183 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:HACIENDA DE XALPA S/N,EX HACIENDA LA PERLA,TORREÓN, lon:-103.341276, lat:25.495284}} | 2020-08-05 | 2020-10-03 | 448717.94 | 448717.94 | 448717.94 | 448717.94 | 448717.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301792654 | Proyecto de inversión | 822044.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:822044.06, modificado:815485.6}} | JARDIN DE NIÑOS AMANDA GELACIO DE PEÑA.- ADECUACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA Y REP. DE INST. ELECTRICAS EN EDIF. "A". | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201000033 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:CALLE ALLENDE 625,OCCIDENTAL,FRONTERA, lon:-101.459103, lat:26.9343924}} | 2020-09-09 | 2020-12-07 | 815485.6 | 815485.6 | 815485.6 | 815485.6 | 815485.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301792664 | Proyecto de inversión | 823657.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823657.37, modificado:823588.23}} | ESCUELA PRIMARIA MANUEL N. OVIEDO.- SUSTITUCIÓN DE VOLADOS EN LOSAS DAÑADAS DE EDIFICIOS "B" Y "D" SUST. DE IMPERMEABILIZACIÓN Y REP. DE INST. ELECTRICAS DE EDIFICIOS "B", "C" Y "D". | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201700147 | N | 0 | 0 | 245 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:EJIDO EL CAMBIO,,MATAMOROS, lon:-103.327207, lat:25.64219}} | 2020-09-09 | 2020-12-07 | 823588.23 | 823588.23 | 823588.23 | 823588.23 | 823588.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301792689 | Proyecto de inversión | 1244043.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1244043.11, modificado:1500358.27}} | E.S.G. ING. EULALIO GUTIERREZ TREVIÑO.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA DE EDIFICIOS "C", "D" Y "H". | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000161 | N | 0 | 0 | 587 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:DOLOMITA Y GAMBUSINOS,BONANZA,SALTILLO, lon:-100.9479277, lat:25.4468859}} | 2020-10-07 | 2020-12-05 | 1500358.27 | 1500358.27 | 1500358.27 | 1500358.27 | 1500358.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301792692 | Proyecto de inversión | 298543.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298543.5, modificado:298469.75}} | ESCUELA PRIMARIA ANTONIA SOLIS AMARO.- SUSTITUCIÓN PARCIAL DE BARDA LADO ORIENTE. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500236 | N | 0 | 0 | 417 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:LAS JOYAS S/N,RESIDENCIAL DEL NORTE,TORREÓN, lon:-103.3803115, lat:25.5166939}} | 2020-09-07 | 2020-11-20 | 298469.75 | 298469.75 | 298469.75 | 298469.75 | 298469.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711762 | Proyecto de inversión | 1062418 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062418.0, modificado:952823.44}} | JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, CANCELERIA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS, PINTURA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE EDIFICIOS "A", "B" Y "C". | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201800056 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE JUAN CASTRO 1201,BUENOS AIRES,MONCLOVA, lon:-101.4036775, lat:26.8782061}} | 2020-08-09 | 2020-10-22 | 952823.44 | 952823.44 | 952823.44 | 952823.44 | 952823.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711772 | Proyecto de inversión | 493854 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493854.0, modificado:448546.86}} | JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202700056 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE PALMAS 766,CACTUS,RAMOS ARIZPE, lon:-100.9339596, lat:25.5138427}} | 2020-06-26 | 2020-09-08 | 448546.86 | 448546.86 | 448546.86 | 448546.86 | 448546.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711792 | Proyecto de inversión | 489970 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489970.0, modificado:460888.42}} | JARDIN DE NIÑOS MORAIMA LUNA PEREZ.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000108 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CAÑON LAS ALAZANAS,NUEVO MIRASIERRA,SALTILLO, lon:-100.922352, lat:25.40647}} | 2020-06-19 | 2020-09-01 | 460888.42 | 460888.42 | 460888.42 | 460888.42 | 460888.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711807 | Proyecto de inversión | 106323.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106323.45, modificado:87959.41}} | JARDIN DE NIÑOS NACIONES UNIDAS.- ADECUACIÓN DE AULA COCINA PARA AULA DIDÁCTICA. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000139 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:TABLA DE PAPA S/N,LOS BERROS,SALTILLO, lon:-101.0340484, lat:25.3969991}} | 2020-07-03 | 2020-08-09 | 87959.41 | 87959.41 | 87959.41 | 87959.41 | 87959.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711809 | Proyecto de inversión | 574578 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574578.0, modificado:534419.75}} | JARDIN DE NIÑOS ANTONIO CARDENAS RODRIGUEZ.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000141 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PERONES NUM. 367,TERESITAS,SALTILLO, lon:-101.0137319, lat:25.3664159}} | 2020-07-03 | 2020-10-01 | 534419.75 | 534419.75 | 534419.75 | 534419.75 | 534419.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711812 | Proyecto de inversión | 554925 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554925.0, modificado:541095.82}} | ESCUELA PRIMARIA MAHATMA GANDHI.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA Y OBRA EXTERIOR. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000149 | N | 0 | 0 | 323 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:SIERRA NEGRA,SIERRA BLANCA,SALTILLO, lon:-100.9021987, lat:25.413739}} | 2020-07-03 | 2020-08-31 | 541095.82 | 541095.82 | 541095.82 | 541095.82 | 541095.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711833 | Proyecto de inversión | 907973 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907973.0, modificado:842912.37}} | JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA.- SUST. DE MUROS DAÑADOS Y PISO CERÁMICO EN EDIFICIO "B", DE IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIOS "A, B, C y D" Y MALLA EN LADOS SUR Y ORIENTE. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500209 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:JILGUEROS S/N,EJIDO ZARAGOZA II,TORREÓN, lon:-103.3558575, lat:25.5244905}} | 2020-07-30 | 2020-10-12 | 842912.37 | 842912.37 | 842912.37 | 842912.37 | 842912.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301792650 | Proyecto de inversión | 464169.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464169.65, modificado:464169.57}} | JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS.- REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS, SUST. DE IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA, PISO CERAMICO Y CANCELERIA Y REPARACIÓN DE INST. ELECT. DE EDIF. "C". | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 200100037 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA,ABASOLO,ABASOLO, lon:-101.4252299, lat:27.1822419}} | 2020-09-09 | 2020-12-07 | 464169.57 | 464169.57 | 464169.57 | 464169.57 | 464169.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301792671 | Proyecto de inversión | 454124 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454124.0, modificado:434720.29}} | ESCUELA PRIMARIA JUAN ANTONIO DE LA FUENTE.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA, REPARACIÓN DE INST. ELECT. EN EDIF. "B", REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y DEMOLICIÓN DE EDIF. "A". | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202400053 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:0, direccion:CONOCIDO,,PARRAS, lon:-101.951189, lat:25.6524239}} | 2020-10-06 | 2020-11-24 | 434720.29 | 434720.29 | 434720.29 | 434720.29 | 434720.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301792680 | Proyecto de inversión | 818118.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818118.29, modificado:768320.49}} | ESCUELA PRIMARIA SIN NOMBRE.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGOGICA, DIRECCIÓN DOBLE SENCILLA Y OBRA EXTERIOR. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202700079 | N | 0 | 0 | 303 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:PINO BLANCO S/N,PARAJES DE LOS PINOS,RAMOS ARIZPE, lon:-100.958476, lat:25.5514607}} | 2020-09-18 | 2020-12-31 | 768320.49 | 768320.49 | 768320.49 | 768320.49 | 768320.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301792693 | Proyecto de inversión | 5008680.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5008680.5, modificado:4823697.24}} | SUM. DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OBRAS DEL PROGR. DE INV. DE LA INFR. EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM 2020.- SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OBRAS DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM 2020. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 204500110 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:,,VARIOS, lon:-100.9769789, lat:25.4333}} | 2020-10-16 | 2020-12-14 | 4823697.24 | 4823697.24 | 4823697.24 | 4823697.24 | 4823697.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711756 | Proyecto de inversión | 857183.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857183.18, modificado:757665.73}} | JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI.- REP. MENOR DE S. S. EDIF "A", SUST. IMPERMEAB, CANCELERIA, PUERTAS Y REP. DE INST. ELECT. EDIF. "B", SUST. IMPERMEAB, PUERTAS, PINT. Y REP. DE SIST. ELECT. EDIF. "C" COLOC. IMPERMEAB. EDIF "E" Y CONST. DE CISTERNA. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201700143 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:265, direccion:CONOCIDO,EJIDO LOS ANGELES,JIMENEZ, lon:-103.2810951, lat:25.6968152}} | 2020-08-08 | 2020-10-06 | 757665.73 | 757665.73 | 757665.73 | 757665.73 | 757665.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711761 | Proyecto de inversión | 543290.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543290.89, modificado:515505.91}} | JARDIN DE NIÑOS MAURILIO P. NAÑEZ.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201800046 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:ALAMO CON JACARANDA SUR SN,AMPL. VISTA HERMOSA,MONCLOVA, lon:-101.3973046, lat:26.902947}} | 2020-06-17 | 2020-09-14 | 515505.91 | 515505.91 | 515505.91 | 515505.91 | 515505.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711768 | Proyecto de inversión | 1788586.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1788586.55, modificado:1624070.27}} | E.S.G. NO. 5 DR. ROGELIO MONTEMAYOR SEGUY.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202500043 | N | 0 | 0 | 355 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:RIO LERMA NUM. 337,NUEVA AMERICANA,PARRAS, lon:-100.5344656, lat:28.6807524}} | 2020-07-03 | 2020-11-30 | 1624070.27 | 1624070.27 | 1624070.27 | 1624070.27 | 1624070.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711793 | Proyecto de inversión | 530655 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530655.0, modificado:501262.22}} | ESCUELA PRIMARIA ARMANDO FUENTES AGUIRRE "CATÓN".- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000109 | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AGUILA,NUEVO MIRASIERRA TERCERA ETAPA,SALTILLO, lon:-101.0053, lat:25.4311635}} | 2020-06-19 | 2020-09-16 | 501262.22 | 501262.22 | 501262.22 | 501262.22 | 501262.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711797 | Proyecto de inversión | 561528.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561528.84, modificado:509079.8}} | JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000122 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE MESTEÑO S/N,HACIENDA NARRO,SALTILLO, lon:-101.0053, lat:25.4311635}} | 2020-06-19 | 2020-09-16 | 509079.8 | 509079.8 | 509079.8 | 509079.8 | 509079.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711806 | Proyecto de inversión | 1394327 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1394327.0, modificado:1340831.1}} | ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD Y PROGRESO.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, DEMOLICIÓN DE BODEGA EN EDIFICIO "D" Y OBRA EXTERIOR. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000138 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:EJIDO LA VEGA,LA VEGA,SALTILLO, lon:-101.0544811, lat:25.4508311}} | 2020-06-21 | 2020-09-03 | 1340831.1 | 1340831.1 | 1340831.1 | 1340831.1 | 1340831.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711831 | Proyecto de inversión | 2321554 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2321554.0, modificado:2262999.05}} | E.S.T. MAGDALENA MONDRAGON AGUIRRE.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500111 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:,,TORREON, lon:-103.442, lat:25.5444}} | 2020-06-27 | 2020-08-25 | 2262999.05 | 2262999.05 | 2262999.05 | 2262999.05 | 2262999.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711858 | Proyecto de inversión | 611089 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611089.0, modificado:499495.88}} | ESCUELA PRIMARIA FERNANDO Y XAVIER GURZA ESCUDERO FORD 188.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500219 | N | 0 | 0 | 244 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:TINOS S/N,VALLE DEL NAZAS,TORREÓN, lon:-103.3596655, lat:25.5387468}} | 2020-08-07 | 2020-10-05 | 499495.88 | 499495.88 | 499495.88 | 499495.88 | 499495.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711861 | Proyecto de inversión | 666478 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666478.0, modificado:557384.08}} | ESCUELA PRIMARIA PROFRA. EVANGELINA VALDES DAVILA.- CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN DOBLE SENCILLA Y OBRA EXTERIOR. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500223 | N | 0 | 0 | 229 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CERRADA ISABEL SN,ANNA,TORREÓN, lon:-103.3686941, lat:25.601376}} | 2020-08-05 | 2020-10-03 | 557384.08 | 557384.08 | 557384.08 | 557384.08 | 557384.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301792651 | Proyecto de inversión | 495158.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495158.23, modificado:465622.08}} | JARDÍN DE NIÑOS REPUBLICA.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 200200063 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:CALLE COLIMA 2310,FRACCIONAMIENTO SANTA ROSA,ACUÑA, lon:-100.9631861, lat:29.3057878}} | 2020-09-04 | 2020-12-02 | 465622.08 | 465622.08 | 465622.08 | 465622.08 | 465622.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301792677 | Proyecto de inversión | 1990224.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1990224.26, modificado:2437632.29}} | ESCUELA PRIMARIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO.- SUST. IMPERM. Y REP. INST. ELECT. EDIF. "B", "C", "D", "E", "F" Y "H"; REP. SERV. SANIT., REP. PUERTAS, COL. PISO CERÁMICO EDIF. "B", "C" Y "D"; REHAB. PUERTAS EDIF. "E" Y "H" Y REUB. ACC. SECUNDARIO. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202500082 | N | 0 | 0 | 378 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:SIERRA DE LA ENCANTADA SN,LOS MONTES,PIEDRAS NEGRAS, lon:-100.5441463, lat:28.7145176}} | 2020-09-18 | 2020-12-16 | 2437632.29 | 2437632.29 | 2437632.29 | 2437632.29 | 2437632.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301792688 | Proyecto de inversión | 564777.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564777.93, modificado:521780.27}} | ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA.- SUSTITUCIÓN DE ANDADOR, SUSTITUCIÓN DE PISO CERAMICO, REFORZAMIENTO DE TRABE T-1 EN EDIFICIO "C". | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000320 | N | 0 | 0 | 252 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:PABLO NERUDA S/N,LA MADRID,SALTILLO, lon:-100.9916658, lat:25.4018053}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 521780.27 | 521780.27 | 521780.27 | 521780.27 | 521780.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301792690 | Proyecto de inversión | 233995.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233995.44, modificado:228988.0}} | ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN EDIFICIOS "A", "E", "J" Y "D" (DIRECCIÓN, BILBIOTECA, COCINA-COMEDOR Y BODEGA) | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203300059 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CALLE CONCORDIA S/N,,SAN PEDRO, lon:-103.121831, lat:25.780043}} | 2020-08-03 | 2020-09-01 | 228988 | 228988 | 228988 | 228988 | 228988 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301792691 | Proyecto de inversión | 622691.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622691.24, modificado:621506.85}} | JARDIN DE NIÑOS LAURA MÉNDEZ DE CUENCA.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR (REUBICACIÓN ACCESO SECUNDARIO). | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500252 | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:CALLE DEL PEÑÓN S/N,COL. MONTE REAL,TORREÓN, lon:-103.3533997, lat:25.5073554}} | 2020-09-18 | 2020-12-16 | 621506.85 | 621506.85 | 621506.85 | 621506.85 | 621506.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301792695 | Proyecto de inversión | 453798 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453798.0, modificado:441342.32}} | ESCUELA PRIMARIA VEINTE DE NOVIEMBRE.- SUSTITUCIÓN DE TECHUMBRE MULTYPANEL DE 2 AULAS Y SUSTITUCIÓN DE MURO LATERAL. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 38 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203800032 | N | 0 | 0 | 331 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:CALLE MATAMOROS ORIENTE NO. 501,COL. ZONA CENTRO,ZARAGOZA, lon:-100.9134926, lat:28.4910561}} | 2020-10-23 | 2020-12-06 | 441342.32 | 441342.32 | 441342.32 | 441342.32 | 441342.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711757 | Proyecto de inversión | 2037255 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2037255.0, modificado:1845603.03}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL NICOLAS BRAVO.- SUST. DE LOSA Y 4 COLUMNAS, DE PUERTAS Y CANCELERIA PARCIAL, PINTURA A ESTRUCTURA METALICA DE EDIF. "B" Y CONSTRUCCIÓN DE CONTRABARDA LADO ORIENTE. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201700142 | N | 0 | 0 | 354 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:NIÑOS HEROES,ZONA CENTRO,MATAMOROS, lon:-103.2285665, lat:25.527978}} | 2020-08-08 | 2020-10-16 | 1845603.03 | 1845603.03 | 1845603.03 | 1845603.03 | 1845603.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711764 | Proyecto de inversión | 1094052.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1094052.18, modificado:843327.54}} | JARDIN DE NIÑOS PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ.- SUSTITUCIÓN DE LOSA DE EDIFICIO "B", PINTURA, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS, REPARACIÓN DE PLAFÓN Y FALDÓN DE EDIFICIO "A" Y DEMOLICIÓN DE EDIFICIO ATÍPICO. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202000029 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PATRICIO H RUIZ 309,ZONA CENTRO,MÚZQUIZ, lon:-101.5142894, lat:27.8821826}} | 2020-08-05 | 2020-10-18 | 843327.54 | 843327.54 | 843327.54 | 843327.54 | 843327.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711777 | Proyecto de inversión | 1920033 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1920033.0, modificado:1797456.82}} | ESCUELA PRIMARIA JOSE CLEMENTE OROZCO.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIF. "B", "C", "D" Y "G" Y ADECUACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202700078 | N | 0 | 0 | 427 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:JOSE IGNACIO ALCOCER 340,BLANCA ESTELA,RAMOS ARIZPE, lon:-100.9369872, lat:25.5237907}} | 2020-08-08 | 2020-10-16 | 1797456.82 | 1797456.82 | 1797456.82 | 1797456.82 | 1797456.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711795 | Proyecto de inversión | 3540867.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3540867.56, modificado:3496580.5}} | ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN.- CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000111 | N | 0 | 0 | 216 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:COLINAS DE SANTIAGO,COLINAS DE SANTIAGO,SALTILLO, lon:-101.0053, lat:25.4311635}} | 2020-06-03 | 2020-10-09 | 3496580.5 | 3496580.5 | 3496580.5 | 3496580.5 | 3496580.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711813 | Proyecto de inversión | 542028 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542028.0, modificado:553892.03}} | ESCUELA PRIMARIA FORD 171 ELOY DEWEY SAAVEDRA.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000151 | N | 0 | 0 | 357 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:GALATAS 434,EL SALVADOR,SALTILLO, lon:-100.9633083, lat:25.3941457}} | 2020-08-07 | 2020-10-05 | 553892.03 | 553892.03 | 553892.03 | 553892.03 | 553892.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711830 | Proyecto de inversión | 2914778.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2914778.13, modificado:2599139.12}} | E.S.T. NO. 99 JOAQUIN SANCHEZ MATAMOROS.- CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS Y ESCALERA. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500073 | N | 0 | 0 | 142 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CIRCUITO SANTA FE,LOMA REAL V,SAN PEDRO, lon:-103.442, lat:25.5444}} | 2020-06-24 | 2020-09-21 | 2599139.12 | 2599139.12 | 2599139.12 | 2599139.12 | 2599139.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711841 | Proyecto de inversión | 519140.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519140.57, modificado:447543.39}} | ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500080 | N | 0 | 0 | 290 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:JAIME TORRES BODET,VILLAS SAN AGUSTIN,TORREÓN, lon:-103.361952, lat:25.584805}} | 2020-06-17 | 2020-09-14 | 447543.39 | 447543.39 | 447543.39 | 447543.39 | 447543.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711854 | Proyecto de inversión | 3879950.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3879950.06, modificado:3777891.56}} | ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN.- CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500115 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:QUINTA LOS NOGALES,QUINTA LOS NOGALES,TORREÓN, lon:-103.442, lat:25.5444}} | 2020-07-03 | 2020-11-14 | 3777891.56 | 3777891.56 | 3777891.56 | 3777891.56 | 3777891.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711862 | Proyecto de inversión | 581160 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581160.0, modificado:482927.68}} | ESCUELA PRIMARIA HUMBERTO RIVERA GOMEZ.- CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN DOBLE SENCILLA Y OBRA EXTERIOR. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500226 | N | 0 | 0 | 229 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PASEO DE LOS TABACHINES SN,JARDINES UNIVERSIDAD,TORREÓN, lon:-103.3196827, lat:25.5227801}} | 2020-08-05 | 2020-10-03 | 482927.68 | 482927.68 | 482927.68 | 482927.68 | 482927.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301792658 | Proyecto de inversión | 770136.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770136.96, modificado:698159.46}} | JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN YAÑEZ.- SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACIÓN, PUERTAS, PINTURA Y REPARACIÓN DE INST. ELECTRICAS EN EDIFICIOS "A", "B-C", "D" Y REHABILITACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 14 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201400024 | N | 0 | 0 | 139 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:CALLE ITURBIDE SN,PUEBLO SAN CARLOS,JIMENEZ, lon:-100.9032563, lat:29.0264698}} | 2020-09-11 | 2020-12-09 | 698159.46 | 698159.46 | 698159.46 | 698159.46 | 698159.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301792662 | Proyecto de inversión | 581458.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581458.89, modificado:581457.69}} | JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUARÉZ.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICIOS "A", "B", "C" Y "D" Y REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201700146 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:CONOCIDO,EJIDO BUEN ABRIGO,MATAMOROS, lon:-103.281616, lat:25.693542}} | 2020-09-09 | 2020-12-07 | 581457.69 | 581457.69 | 581457.69 | 581457.69 | 581457.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301792668 | Proyecto de inversión | 763354.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763354.46, modificado:760179.1}} | CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE JORGE JAIME CONTRERAS MENDEZ.- SUSTITUCIÓN DE MURO MALLA POR MURO REJA LADO ORIENTE. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201800072 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:PRIVADA CHOPO 235,LA LOMA SUR,MONCLOVA, lon:-101.42023, lat:26.888902}} | 2020-09-18 | 2020-11-01 | 760179.1 | 760179.1 | 760179.1 | 760179.1 | 760179.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301792674 | Proyecto de inversión | 824931.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824931.68, modificado:824793.15}} | JARDIN DE NIÑOS JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN.- REP. MENOR DE SERV. SANIT., SUST. DE IMPERMEABILIZACIÓN Y REP. DEL SIST. ELÉCTRICO DE EDIFICIOS "B" Y "C"; SUST. DE PISO CERÁMICO DE EDIFICIO "B" Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202500081 | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:SIERRA DE LOS LIRIOS SN,FRACCIONAMIENTO LOS MONTES,PIEDRAS NEGRAS, lon:-100.5500171, lat:28.7159265}} | 2020-09-18 | 2020-11-16 | 824793.15 | 824793.15 | 824793.15 | 824793.15 | 824793.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301792684 | Proyecto de inversión | 471447.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471447.2, modificado:470109.54}} | JARDIN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGÓN.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000157 | N | 0 | 0 | 164 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:VENUSTIANO CARRANZA NUM. 431,COL. 23 DE NOVIEMBRE,SALTILLO, lon:-101.026085, lat:25.383879}} | 2020-08-03 | 2020-10-16 | 470109.54 | 470109.54 | 470109.54 | 470109.54 | 470109.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711745 | Proyecto de inversión | 1598451.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598451.95, modificado:1371493.22}} | E.S.T. MARCOS BENAVIDES.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE EDIFICIOS "A" , "B", "C" E "I" | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 3 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 200300026 | N | 0 | 0 | 462 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:JUAREZ 1001,ZONA CENTRO,ACUÑA, lon:-100.85521, lat:28.3518819}} | 2020-08-03 | 2020-10-16 | 1371493.22 | 1371493.22 | 1371493.22 | 1371493.22 | 1371493.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711774 | Proyecto de inversión | 432417.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432417.21, modificado:387581.53}} | JARDIN DE NIÑOS ANDRES S. VIESCA.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA Y OBRA EXTERIOR. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202700058 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AV. DE LOS ARROYOS NORTE NUM. 2186,MANANTIALES DEL VALLE SECTOR III,RAMOS ARIZPE, lon:-100.9329483, lat:25.5119782}} | 2020-06-05 | 2020-07-19 | 387581.53 | 387581.53 | 387581.53 | 387581.53 | 387581.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711789 | Proyecto de inversión | 820991.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820991.34, modificado:537153.25}} | E.S.G. NO. 20 DORA MADERO.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000102 | N | 0 | 0 | 466 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 11,GASPAR VALDES,SALTILLO, lon:-100.907495, lat:25.427035}} | 2020-06-17 | 2020-08-15 | 537153.25 | 537153.25 | 537153.25 | 537153.25 | 537153.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711796 | Proyecto de inversión | 595404 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595404.0, modificado:551121.96}} | ESCUELA PRIMARIA JAVIER LOPEZ DEL BOSQUE.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000119 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:LA PILETA,HACIENDA NARRO,SALTILLO, lon:-101.0053, lat:25.4311635}} | 2020-06-19 | 2020-09-16 | 551121.96 | 551121.96 | 551121.96 | 551121.96 | 551121.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711811 | Proyecto de inversión | 2661003.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2661003.08, modificado:2321241.67}} | JARDIN DE NIÑOS FRANCISCA PEÑA RAMOS.- SUSTITUCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN-SERVICIOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000144 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:SANTA MARIA NUM. 235,SANTA CRISTINA,SALTILLO, lon:-100.9075802, lat:25.4481155}} | 2020-07-03 | 2020-10-31 | 2321241.67 | 2321241.67 | 2321241.67 | 2321241.67 | 2321241.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711815 | Proyecto de inversión | 1607940 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607940.0, modificado:1498766.9}} | JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, CANCELERÍA, PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS "A" Y "B" Y ADECUACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000154 | N | 0 | 0 | 121 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:JUAN FERMIN DE CASAS 916,URDIÑOLA,SALTILLO, lon:-100.9783266, lat:25.4203312}} | 2020-08-09 | 2020-10-22 | 1498766.9 | 1498766.9 | 1498766.9 | 1498766.9 | 1498766.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711817 | Proyecto de inversión | 1141307 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1141307.0, modificado:1043218.36}} | JARDIN DE NIÑOS MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA, IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS "B" y "C" Y OBRA EXTERIOR. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203200025 | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PRIMERO DE MAYO ENTRE ACAPULCO Y DURANGO,INDEPENDENCIA,SAN BUENAVENTURA, lon:-101.2146841, lat:27.9419892}} | 2020-06-26 | 2020-09-14 | 1043218.36 | 1043218.36 | 1043218.36 | 1043218.36 | 1043218.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711848 | Proyecto de inversión | 473872.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473872.39, modificado:431491.59}} | JARDIN DE NIÑOS CARLOS ESPINOZA ROMERO.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500071 | N | 0 | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:LA FIOLITA,JOYAS DE ORIENTE,TORREÓN, lon:-103.327191, lat:25.5495199}} | 2020-06-17 | 2020-08-15 | 431491.59 | 431491.59 | 431491.59 | 431491.59 | 431491.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711849 | Proyecto de inversión | 674344.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674344.02, modificado:623943.34}} | JARDIN DE NIÑOS MARCOS MOSHINSKY BORODIANSKY.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500074 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CERRO VIEJO,LOMA REAL,TORREÓN, lon:-103.3313779, lat:25.5465773}} | 2020-06-17 | 2020-08-25 | 623943.34 | 623943.34 | 623943.34 | 623943.34 | 623943.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711856 | Proyecto de inversión | 447480 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447480.0, modificado:370612.99}} | ESCUELA PRIMARIA GRAL. VICENTE GUERRERO.- SUST. DE IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE EDIFICIO "A" Y SUST. DE IMPERMEABILIZACIÓN, CANCELERÍA, REPARACIÓN DE PROTECCIONES Y DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIO "E". | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500208 | N | 0 | 0 | 435 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:LAGO DE TEXCOCO S/N,CARMEN ROMANO,TORREÓN, lon:-103.3871858, lat:25.5271639}} | 2020-07-30 | 2020-09-29 | 370612.99 | 370612.99 | 370612.99 | 370612.99 | 370612.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301792655 | Proyecto de inversión | 889606.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889606.92, modificado:883208.83}} | JARDIN DE NIÑOS 21 DE MARZO.- SUST. DE IMPERMEAB, PINTURA Y REP. DE SIST. ELECTRICO EN EDIF. "A", "B" Y "C", SUST. DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERAMICO EDIF. "A" Y "B" Y SUST. DE BARDA LADO ORIENTE. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201000032 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:CALLE LA PAZ 507,BELLAVISTA,FRONTERA, lon:-101.444932, lat:26.920307}} | 2020-09-11 | 2020-12-09 | 883208.83 | 883208.83 | 883208.83 | 883208.83 | 883208.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301792661 | Proyecto de inversión | 1089330.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089330.69, modificado:916698.58}} | ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ.- SUSTIT. DE IMPERMEAB., APLIC. PINTURA Y REP. SIST. ELECT. EN EDIF. "A" Y "B", APLIC. PINTURA Y REP. DE SIST. ELECTRICO, REP. MENOR DE SERV. SANITARIOS. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 14 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201400028 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:HIDALGO 102,ZONA CENTRO,JIMENEZ, lon:-100.6740895, lat:29.0693347}} | 2020-10-01 | 2020-12-04 | 916698.58 | 916698.58 | 916698.58 | 916698.58 | 916698.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301792667 | Proyecto de inversión | 504890.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504890.86, modificado:504052.65}} | JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201800071 | N | 0 | 0 | 94 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:CALLE 42 NUM. 1501,COL. 21 DE MARZO,MONCLOVA, lon:-101.3876262, lat:26.9162945}} | 2020-09-18 | 2020-12-16 | 504052.65 | 504052.65 | 504052.65 | 504052.65 | 504052.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301792678 | Proyecto de inversión | 620663.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620663.68, modificado:567641.57}} | ESCUELA PRIMARIA RICARDO ALFONSO MEDINA RODRIGUEZ.- CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN DOBLE SENCILLA Y OBRA EXTERIOR. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202500069 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:REINA SOFIA 1706,VILLA REAL,PIEDRAS NEGRAS, lon:-100.5441463, lat:28.7145176}} | 2020-09-11 | 2020-12-09 | 567641.57 | 567641.57 | 567641.57 | 567641.57 | 567641.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301792679 | Proyecto de inversión | 2917160 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2917160.0, modificado:2738826.24}} | JARDIN DE NIÑOS ZULEMA RODRIGUEZ CHARLES.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, CIMENTACIÓN DE AULA DE USOS MULTIPLES Y OBRA EXTERIOR (RAMPAS Y ESCALINATAS). | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202700085 | N | 0 | 0 | 133 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:LOMA CENTRAL 1132,FRACC. EL ESCORIAL II,RAMOS ARIZPE, lon:-100.958476, lat:25.5514607}} | 2020-10-10 | 2020-12-18 | 2738826.24 | 2738826.24 | 2738826.24 | 2738826.24 | 2738826.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301792681 | Proyecto de inversión | 1420036.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420036.76, modificado:1413904.48}} | E.S.T. NO. 61 GUADALUPE VICTORIA.- SUST. GRAL. DE IMPERMEABILIZACIÓN, REP. GRAL. DEL SIST. ELÉCTRICO, SUST. PARCIAL DE CANCELERÍA DE EDIFICIOS "C" Y "D" | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202900022 | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:0, direccion:CESAREO CASTRO 128,ZONA CENTRO,SACRAMENTO, lon:-101.7279468, lat:27.0096558}} | 2020-09-18 | 2020-12-16 | 1413904.48 | 1413904.48 | 1413904.48 | 1413904.48 | 1413904.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301792683 | Proyecto de inversión | 521040.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521040.55, modificado:516461.1}} | JARDIN DE NIÑOS JOSÉ GARCÍA RODRÍGUEZ.- SUST. DE IMPERMEABILIZACIÓN Y REP. DEL SIST. ELÉCTRICO DE EDIF. "A" Y "B" Y CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE DESAGUE. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000319 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:PRIVADA DOS # 638-25,JARDIN ORIENTE,SALTILLO, lon:-100.9814974, lat:25.4514695}} | 2020-09-18 | 2020-10-27 | 516461.1 | 516461.1 | 516461.1 | 516461.1 | 516461.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301792686 | Proyecto de inversión | 160228.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160228.1, modificado:160256.07}} | JARDIN DE NIÑOS CARLOS CARDENAS VALDES.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIO "B". | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000158 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:VEINTIDOS #280,HERRADURA TRES,SALTILLO, lon:-100.9741379, lat:25.4029616}} | 2020-08-03 | 2020-10-16 | 160256.07 | 160256.07 | 160256.07 | 160256.07 | 160256.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301792694 | Proyecto de inversión | 140360 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140360.0, modificado:132866.56}} | ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN.- SUSTITUCIÓN DE MALLA CICLONICA. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 38 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203800031 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:SAUL VARA RIVERA S/N,,ZARAGOZA, lon:-100.7112468, lat:28.6031129}} | 2020-10-23 | 2020-12-06 | 132866.56 | 132866.56 | 132866.56 | 132866.56 | 132866.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711740 | Proyecto de inversión | 602215.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602215.13, modificado:517947.8}} | JARDIN DE NIÑOS MARIA TERESA CABRERA RAMIREZ.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 200200041 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:GLADIOLA 305,EL NOGALAR,municipio, lon:-100.9607997, lat:29.315339}} | 2020-06-26 | 2020-09-23 | 517947.8 | 517947.8 | 517947.8 | 517947.8 | 517947.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711741 | Proyecto de inversión | 689756 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689756.0, modificado:593365.44}} | JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES.- SUST. DE IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE EDIF. "A" Y "B" Y SUST. DE TINACOS. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 200200060 | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AGUA PRIETA 1890,28 DE JUNIO,ACUÑA, lon:-100.9438638, lat:29.3088911}} | 2020-07-30 | 2020-09-29 | 593365.44 | 593365.44 | 593365.44 | 593365.44 | 593365.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711748 | Proyecto de inversión | 792947 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792947.0, modificado:708675.42}} | E.S.T. NO. 85 JESÚS MARTINEZ LARRAÑAGA.- REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN EDIFICIOS "F" Y "G", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, SUSTITUCIÓN DE PISO PARCIAL Y PINTURA EN EDIFICIO "G". | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 200600029 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:ZACATECAS S/N,LIBERTAD,ARTEAGA, lon:-101.4191231, lat:26.7702037}} | 2020-08-08 | 2020-10-06 | 708675.42 | 708675.42 | 708675.42 | 708675.42 | 708675.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711758 | Proyecto de inversión | 631933 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631933.0, modificado:558777.91}} | ESCUELA PRIMARIA JOSE SANTOS VALDES.- REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE TINACOS Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201700144 | N | 0 | 0 | 371 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CARRETERA A FILIPINAS KILOMETRO UNO,LAS CAROLINAS,MATAMOROS, lon:-103.2196937, lat:25.5210668}} | 2020-08-08 | 2020-10-06 | 558777.91 | 558777.91 | 558777.91 | 558777.91 | 558777.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711775 | Proyecto de inversión | 1150688 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150688.0, modificado:1004974.21}} | ESCUELA PRIMARIA LORENZO MARTINEZ MEDINA.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202700060 | N | 0 | 0 | 273 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD 15 DE MAYO,PARAJES DEL VALLE,RAMOS ARIZPE, lon:-100.972449, lat:25.548714}} | 2020-06-26 | 2020-10-18 | 1004974.21 | 1004974.21 | 1004974.21 | 1004974.21 | 1004974.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711791 | Proyecto de inversión | 1100076.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100076.96, modificado:1035612.84}} | E.S.T. NO. 96 PROFR. CORNELIO CORTES CRUZ.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y ESCALERA. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000104 | N | 0 | 0 | 308 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CORDOBA 105,NUEVA ESPAÑA,SALTILLO, lon:-101.0053, lat:25.4311635}} | 2020-06-17 | 2020-08-15 | 1035612.84 | 1035612.84 | 1035612.84 | 1035612.84 | 1035612.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711800 | Proyecto de inversión | 1849591 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849591.0, modificado:1615426.93}} | ESCUELA PRIMARIA ALFONSO CEPEDA SALAS.- SUSTITUCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000125 | N | 0 | 0 | 452 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOLIVIA S/N,LOMAS DE REFUGIO,SALTILLO, lon:-101.0128905, lat:25.351228}} | 2020-07-03 | 2020-11-14 | 1615426.93 | 1615426.93 | 1615426.93 | 1615426.93 | 1615426.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711801 | Proyecto de inversión | 708483 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708483.0, modificado:636324.4}} | ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO RAMIREZ RODRIGUEZ.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000129 | N | 0 | 0 | 322 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MISION DE SAN ANDRES 794,MISION CERRITOS,SALTILLO, lon:-100.9037058, lat:25.4311635}} | 2020-07-03 | 2020-10-01 | 636324.4 | 636324.4 | 636324.4 | 636324.4 | 636324.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711804 | Proyecto de inversión | 1121737 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1121737.0, modificado:1096316.73}} | JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000132 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN,COLINAS DE SANTIAGO,SALTILLO, lon:-101.0053, lat:25.4311635}} | 2020-07-03 | 2020-10-30 | 1096316.73 | 1096316.73 | 1096316.73 | 1096316.73 | 1096316.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711805 | Proyecto de inversión | 596693 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596693.0, modificado:574352.2}} | JARDIN DE NIÑOS MARIA ENRIQUETA CAMARILLO.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000133 | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:TENIENTE CORONEL JESUS ELIZONDO NUM. 210,EMILIANO ZAPATA,SALTILLO, lon:-100.9125347, lat:25.4474848}} | 2020-06-26 | 2020-08-24 | 574352.2 | 574352.2 | 574352.2 | 574352.2 | 574352.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711808 | Proyecto de inversión | 748538 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748538.0, modificado:648289.14}} | JARDIN DE NIÑOS ELVIRA LUNA MUÑOZ.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000140 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA 199,COLINAS DE SAN LORENZO,SALTILLO, lon:-101.0126889, lat:25.3578631}} | 2020-07-03 | 2020-10-16 | 648289.14 | 648289.14 | 648289.14 | 648289.14 | 648289.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711825 | Proyecto de inversión | 693771.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693771.22, modificado:644979.73}} | ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIO "A", REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACIÓN DE CISTERNA. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203300057 | N | 0 | 0 | 289 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA NEGRETE,BARRIO SAN LUIS,SAN PEDRO, lon:-102.9863673, lat:25.7524928}} | 2020-08-05 | 2020-10-03 | 644979.73 | 644979.73 | 644979.73 | 644979.73 | 644979.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301792657 | Proyecto de inversión | 1381997.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1381997.38, modificado:1374143.37}} | ESCUELA PRIMARIA PROFA. SARA RENDON GARCIA.- SUSTITUCIÓN DE MUROS DAÑADOS Y REFORZAMIENTO EN AULA DE EDIF. "B" y "C", SUSTIT. DE IMPERMEAB, PINTURA Y REP. DE INST. ELECT. DE EDIF. "A", "B", "C", "D" Y "E". | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201000031 | N | 0 | 0 | 381 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:ALLENDE Y TACUBA NUM. 701,AMPLIACION LA SIERRITA,FRONTERA, lon:-101.4530037, lat:26.941248}} | 2020-09-11 | 2020-11-24 | 1374143.37 | 1374143.37 | 1374143.37 | 1374143.37 | 1374143.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301792659 | Proyecto de inversión | 493836.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493836.26, modificado:487887.37}} | ESCUELA PRIMARIA MAESTRO RAFAEL RAMÍREZ.- SUST. DE IMPERMEAB. Y PINTURA EN EDIF. "B" Y "E"; REP. DEL SIST. ELÉCT. DE EDIF. "A" Y "E" Y DEMOLICIÓN DE EDIFICIO "C". | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 14 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201400027 | N | 0 | 0 | 179 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:CARRETERA ZARAGOZA-ACUÑA KM 70,,JIMENEZ, lon:-100.903322, lat:29.024255}} | 2020-09-18 | 2020-12-16 | 487887.37 | 487887.37 | 487887.37 | 487887.37 | 487887.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301792669 | Proyecto de inversión | 509726.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509726.91, modificado:509726.9}} | ESCUELA PRIMARIA EL SOCORRO.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA, LAMPARAS Y SISTEMA ELECTRICO EN EDIFICIO "A" | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201800064 | N | 0 | 0 | 401 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:OCAMPO 300,TELEFONISTAS,MONCLOVA, lon:-101.4278048, lat:26.9014126}} | 2020-08-11 | 2020-10-16 | 509726.9 | 509726.9 | 509726.9 | 509726.9 | 509726.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301792687 | Proyecto de inversión | 682533.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682533.64, modificado:679858.11}} | JARDÍN DE NIÑOS ESTELA VICTORIA BARRAGAN DE LA FUENTE.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000160 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:PRIVADA VENEZUELA 160,FRACC. LOMAS DEL REFUGIO,SALTILLO, lon:-101.0128905, lat:25.351228}} | 2020-09-18 | 2020-12-16 | 679858.11 | 679858.11 | 679858.11 | 679858.11 | 679858.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711782 | Proyecto de inversión | 535766.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535766.69, modificado:423244.91}} | E.S.T. NO. 12 VICENTE VALDES VALDES.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000106 | N | 0 | 0 | 253 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:294, direccion:CATARINO GARCIA B. S/N,DERRAMADERO,SALTILLO, lon:-101.2843837, lat:25.2905915}} | 2020-06-26 | 2020-09-08 | 423244.91 | 423244.91 | 423244.91 | 423244.91 | 423244.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711794 | Proyecto de inversión | 503485 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503485.0, modificado:430203.75}} | ESCUELA PRIMARIA JUAN ANTONIO DE LA FUENTE.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000110 | N | 0 | 0 | 366 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CAMPO MILITAR 6-F CARRETERA ZACATECAS KILOMETRO 7,UNIDAD HABITACIONAL MILITAR,SALTILLO, lon:-101.0119208, lat:25.3732147}} | 2020-06-26 | 2020-09-23 | 430203.75 | 430203.75 | 430203.75 | 430203.75 | 430203.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711814 | Proyecto de inversión | 679787 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679787.0, modificado:647358.29}} | ESCUELA PRIMARIA SIN NOMBRE.- CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN DOBLE SENCILLA Y OBRA EXTERIOR. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000153 | N | 0 | 0 | 337 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CAÑÓN DE CARBONERA - SN,NUEVO TERESITAS,SALTILLO, lon:-101.0053, lat:25.4311635}} | 2020-08-08 | 2020-10-06 | 647358.29 | 647358.29 | 647358.29 | 647358.29 | 647358.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711818 | Proyecto de inversión | 2785394.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2785394.11, modificado:2932718.43}} | E.S.G. FORTUNATO GUTIERREZ CRUZ.- REHABILITACION GENERAL (1a. ETAPA) DE: 1 AULA EN PASILLO 2, 3 AULAS EN PASILLO 3, 4 AULAS EN PASILLO 4 Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPA. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203200029 | N | 0 | 0 | 666 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:BOULEVARD LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS - SN,INDEPENDENCIA,SAN JUAN DE SABINAS, lon:-101.2092272, lat:27.9385236}} | 2020-07-19 | 2020-10-16 | 2932718.43 | 2932718.43 | 2932718.43 | 2932718.43 | 2932718.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711840 | Proyecto de inversión | 1123371.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123371.11, modificado:1036834.62}} | ESCUELA PRIMARIA 15 DE MAYO.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500072 | N | 0 | 0 | 209 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE LOMA VERDE SN,LOMA REAL,TORREÓN, lon:-103.442, lat:25.5444}} | 2020-06-17 | 2020-09-14 | 1036834.62 | 1036834.62 | 1036834.62 | 1036834.62 | 1036834.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711850 | Proyecto de inversión | 910355.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910355.04, modificado:784466.89}} | E.S.G. NO. 17 CARLOS PELLICER.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y CUBIERTA DE ESCALERA. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500075 | N | 0 | 0 | 287 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA BROMO,VILLAS UNIVERSIDAD OTE.,TORREÓN, lon:-103.310487, lat:25.548704}} | 2020-06-24 | 2020-08-22 | 784466.89 | 784466.89 | 784466.89 | 784466.89 | 784466.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711852 | Proyecto de inversión | 2674409 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2674409.0, modificado:2511841.72}} | JARDIN DE NIÑOS LOS INSURGENTES DEL BICENTENARIO.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN-SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500082 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:LA CORTINA (reubicación),LA CORTINA (reubicación),TORREÓN, lon:-103.364055, lat:25.556424}} | 2020-06-17 | 2020-09-14 | 2511841.72 | 2511841.72 | 2511841.72 | 2511841.72 | 2511841.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301792652 | Proyecto de inversión | 976987.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976987.04, modificado:914170.74}} | JARDÍN DE NIÑOS VICENTE LOMBARDO TOLEDANO.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (CIMENT-ESP.) Y OBRA EXTERIOR. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 200200062 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:CALLE PADRE MIER NO.1200,FRACC. ALTOS DE SANTA TERESA,ACUÑA, lon:-100.964513, lat:29.292983}} | 2020-09-04 | 2020-12-02 | 914170.74 | 914170.74 | 914170.74 | 914170.74 | 914170.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301792653 | Proyecto de inversión | 81208.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81208.32, modificado:80580.69}} | ESCUELA PRIMARIA DAVID G. BERLANGA.- SUSTITUCIÓN DE PISO EN PLAZA. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 200400038 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:ATENEO 112,BELLA UNION,ARTEAGA, lon:-100.816293, lat:25.433507}} | 2020-09-18 | 2020-12-01 | 80580.69 | 80580.69 | 80580.69 | 80580.69 | 80580.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301792656 | Proyecto de inversión | 601060.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601060.99, modificado:596719.15}} | JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201000030 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:PORFIRIO DIAZ NUM. 633,COL. OCCIDENTAL SUR,FRONTERA, lon:-101.4640034, lat:26.9202209}} | 2020-09-09 | 2020-12-07 | 596719.15 | 596719.15 | 596719.15 | 596719.15 | 596719.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301792666 | Proyecto de inversión | 10949804.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.094980434E7, modificado:1.082731397E7}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA PREESCOLAR, PRIMARIA y SECUNDARIA.- SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AULAS DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 204500111 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:,,MOBILIARIO /ESTATAL, lon:-100.9769789, lat:25.4333}} | 2020-10-16 | 2020-12-14 | 10827313.97 | 10827313.97 | 10827313.97 | 10827313.97 | 10827313.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301792673 | Proyecto de inversión | 584110.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584110.83, modificado:511406.8}} | JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.- SUST. DE IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA Y REP. DE INST. ELECTRICAS EN EDIF. "A" Y "B", RED ELECTRICA Y OBRA EXTERIOR. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202500076 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:AVENIDA PRESIDENTES SN,PRESIDENTES I,PIEDRAS NEGRAS, lon:-100.5201909, lat:28.6776357}} | 2020-09-11 | 2020-11-09 | 511406.8 | 511406.8 | 511406.8 | 511406.8 | 511406.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301792675 | Proyecto de inversión | 2000942.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000942.38, modificado:2030262.67}} | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE DIAZ ORDAZ.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIF. "A", "B", "C", "D" Y "E" Y SUST. PARCIAL DE BARDA LADO NORTE. (MURO CONTENSIÓN) | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202500071 | N | 0 | 0 | 271 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:BRESS E INDEPENDENCIA SN,CENTRAL,PIEDRAS NEGRAS, lon:-100.544948, lat:28.6932294}} | 2020-09-02 | 2020-11-30 | 2030262.67 | 2030262.67 | 2030262.67 | 2030262.67 | 2030262.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301792685 | Proyecto de inversión | 578957.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578957.09, modificado:545258.53}} | JARDIN DE NIÑOS ANTONIO NARRO RODRIGUEZ.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA Y RAMPA). | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000156 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CALLE SEIS S/N,FRACC. AUSTRALIA,SALTILLO, lon:-101.023933, lat:25.3918115}} | 2020-08-03 | 2020-10-16 | 545258.53 | 545258.53 | 545258.53 | 545258.53 | 545258.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711769 | Proyecto de inversión | 536000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536000.0, modificado:486324.54}} | JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202500044 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PRINCIPE HARRY-REINA SOFIA NUM.1704,VILLAREAL,PIEDRAS NEGRAS, lon:-100.5344656, lat:28.6807524}} | 2020-07-03 | 2020-09-16 | 486324.54 | 486324.54 | 486324.54 | 486324.54 | 486324.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711776 | Proyecto de inversión | 2468667 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2468667.0, modificado:2237701.94}} | ESCUELA PRIMARIA MARTHA ELIDA FLORES CEPEDA.- SUSTITUCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202700062 | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AV. DE LOS ARROYOS NORTE,MANANTIALES DEL VALLE SECTOR III,RAMOS ARIZPE, lon:-100.9339596, lat:25.5138427}} | 2020-06-26 | 2020-10-23 | 2237701.94 | 2237701.94 | 2237701.94 | 2237701.94 | 2237701.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711780 | Proyecto de inversión | 1230236.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230236.03, modificado:1147000.94}} | JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ.- ADECUACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, RECIMENTACIÓN DE EDIFICIO "A", SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE EDIFICIOS "B Y C". | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202800034 | N | 0 | 0 | 177 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CONSTITUCION SUR 115,FRANCISCO SARABIA,SABINAS, lon:-101.116901, lat:27.843123}} | 2020-08-05 | 2020-10-18 | 1147000.94 | 1147000.94 | 1147000.94 | 1147000.94 | 1147000.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711790 | Proyecto de inversión | 566532 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566532.0, modificado:499781.28}} | JARDIN DE NIÑOS GABRIEL GARCIA MARQUEZ.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000103 | N | 0 | 0 | 191 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:GETAFE,VALENCIA,SALTILLO, lon:-101.0053, lat:25.4311635}} | 2020-06-17 | 2020-08-25 | 499781.28 | 499781.28 | 499781.28 | 499781.28 | 499781.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711832 | Proyecto de inversión | 567714 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567714.0, modificado:527880.56}} | ESCUELA PRIMARIA EX. PDTE. LÁZARO CÁRDENAS.- SUSTITUCIÓN DE BARDA PARCIAL LADO ORIENTE (MURO-MALLA). | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500231 | N | 0 | 0 | 192 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:183, direccion:CONOCIDO,EJIDO EL PERÚ,TORREON, lon:-103.3452167, lat:25.6017898}} | 2020-08-09 | 2020-10-07 | 527880.56 | 527880.56 | 527880.56 | 527880.56 | 527880.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711843 | Proyecto de inversión | 1461804 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1461804.0, modificado:1389965.47}} | ESCUELA PRIMARIA NAZARIO S. ORTIZ GARZA.- ADECUACIÓN DE SERV. SANIT. SUST. DE IMPERMEAB. DE EDIF. "E", DEMOLICIÓN DE EDIFICIO "C", PINTURA PLAFON EDIF. "A", "E" Y "F", REP. DE INST. ELECT. DE EDIF. "A", "B", "E" Y "F". | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500232 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:JOSE CUETO 1000,NAZARIO ORTIZ GARZA,TORREÓN, lon:-103.4592287, lat:25.5492813}} | 2020-08-09 | 2020-10-22 | 1389965.47 | 1389965.47 | 1389965.47 | 1389965.47 | 1389965.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711844 | Proyecto de inversión | 1117795 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1117795.0, modificado:1097406.65}} | JARDIN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO.- SUST. DE IMPERMEABILIZACION, PINTURA, CANCELERÍA, PUERTAS Y PROTECCIONES Y REP. DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS "A Y B", REP. MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS, SUM. Y COL. DE MALLA CICLÓNICA EN AREA DE JUEGOS. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500233 | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:OCTAVA,SEGUNDA RINCONADA DE LA UNION,TORREÓN, lon:-103.4643729, lat:25.5258613}} | 2020-08-09 | 2020-10-22 | 1097406.65 | 1097406.65 | 1097406.65 | 1097406.65 | 1097406.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711853 | Proyecto de inversión | 644097 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644097.0, modificado:615404.5}} | ESCUELA PRIMARIA MARÍA GUADALUPE FLORES PALACIOS.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500102 | N | 0 | 0 | 283 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PASEO DE LOS SAUCES S/N,JOYAS DEL DESIERTO,TORREÓN, lon:-103.442, lat:25.5444}} | 2020-06-17 | 2020-08-15 | 615404.5 | 615404.5 | 615404.5 | 615404.5 | 615404.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711855 | Proyecto de inversión | 776725 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776725.0, modificado:736214.93}} | ESCUELA PRIMARIA MARÍA GUADALUPE FLORES PALACIOS.- CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN DOBLE SENCILLA Y OBRA EXTERIOR. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500207 | N | 0 | 0 | 283 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LOS SAUCES SN,JOYAS DEL DESIERTO,TORREÓN, lon:-103.442, lat:25.5444}} | 2020-07-30 | 2020-09-29 | 736214.93 | 736214.93 | 736214.93 | 736214.93 | 736214.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711857 | Proyecto de inversión | 2725821.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2725821.75, modificado:2637009.08}} | CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 2 JONAS SALK.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS LACTANTES, ANDADOR TECHADO Y OBRA EXTERIOR (BARDA COLINDANTE LADO PONIENTE). | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500218 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:JUAN FRANCISCO EALY ORTIZ,COL. ABASTOS,TORREÓN, lon:-103.418891, lat:25.551464}} | 2020-08-07 | 2020-10-16 | 2637009.08 | 2637009.08 | 2637009.08 | 2637009.08 | 2637009.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711860 | Proyecto de inversión | 640074.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640074.37, modificado:556672.27}} | ESCUELA PRIMARIA ROTARIO 100 AÑOS.- CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN DOBLE SENCILLA Y OBRA EXTERIOR. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500221 | N | 0 | 0 | 362 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:LAGO DEL OSO SN,ZARAGOZA SUR,TORREÓN, lon:-103.3780522, lat:25.4941872}} | 2020-08-07 | 2020-10-05 | 556672.27 | 556672.27 | 556672.27 | 556672.27 | 556672.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711863 | Proyecto de inversión | 642880 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642880.0, modificado:564459.34}} | ESCUELA PRIMARIA JUAN FRANCISCO MANCINAS CASAS.- CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN DOBLE SENCILLA Y OBRA EXTERIOR. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500227 | N | 0 | 0 | 370 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:OKAYAMA ORIENTE SN,JOYAS DE TORREÓN,TORREÓN, lon:-103.324234, lat:25.544283}} | 2020-08-05 | 2020-10-03 | 564459.34 | 564459.34 | 564459.34 | 564459.34 | 564459.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301792660 | Proyecto de inversión | 1950021.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950021.51, modificado:2277886.55}} | E.S.T. NO. 20 LUIS ALBERTO CHUK CANUL.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, PUERTAS, PINTURA Y REP. DE INST. ELECT. DE EDIFICIOS "E", "G" Y "F", ADECUACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 14 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201400025 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:CONOCIDO,SAN CARLOS,JIMENEZ, lon:-100.9062476, lat:29.0266117}} | 2020-09-11 | 2020-12-09 | 2277886.55 | 2277886.55 | 2277886.55 | 2277886.55 | 2277886.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301792665 | Proyecto de inversión | 786259.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786259.9, modificado:786259.55}} | JARDIN DE NIÑOS MARIA CONCEPCIÓN PAMANES DE CONTRERAS.- SUSTITUCIÓN DE LOSA, REFORZAMIENTO, CANCELERÍA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS E INST. ELECTRICAS DEL EDIF. "D" Y CONST. MURO DE ACOMETIDA. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201700145 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:CONOCIDO,,MATAMOROS, lon:-103.2852892, lat:25.6969922}} | 2020-09-07 | 2020-12-05 | 786259.55 | 786259.55 | 786259.55 | 786259.55 | 786259.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301792672 | Proyecto de inversión | 499285.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499285.15, modificado:498875.23}} | JARDIN DE NIÑOS AQUILES SERDAN.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA, RED DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS "A" Y "B", REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS, RED ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202500068 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 804,EJIDO PIEDRAS NEGRAS,PIEDRAS NEGRAS, lon:-100.5670993, lat:28.7231278}} | 2020-08-11 | 2020-10-09 | 498875.23 | 498875.23 | 498875.23 | 498875.23 | 498875.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301792676 | Proyecto de inversión | 875267.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875267.11, modificado:803146.68}} | ESCUELA PRIMARIA JUAN M. MALDONADO.- ADEC. DE SERV. SANIT., COL. DE PISO CERÁMICO DE EDIF. "B" Y "C" Y RED ELÉCTRICA. | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202500083 | N | 0 | 0 | 374 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:PROLONGACION EJE VIAL ROMAN CEPEDA 802,EJIDO PIEDRAS NEGRAS,PIEDRAS NEGRAS, lon:-100.568987, lat:28.7224054}} | 2020-09-18 | 2020-12-16 | 803146.68 | 803146.68 | 803146.68 | 803146.68 | 803146.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101887726 | Proyecto de inversión | 555010 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555010.0, modificado:555010.0}} | JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 2021 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213000078 | N | 0 | 0 | 164 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CORINTIOS NUM. 200, EL SALVADOR, lon:-100.9631508, lat:25.3963121}} | 2021-04-23 | 2021-07-16 | 555010 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101887729 | Proyecto de inversión | 948561 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948561.0, modificado:948561.0}} | E.S.G. NO. 20 DORA MADERO.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 2021 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213000082 | N | 0 | 0 | 502 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 11, GASPAR VALDEZ, lon:-100.907495, lat:25.427035}} | 2021-04-23 | 2021-07-16 | 948561 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101887721 | Proyecto de inversión | 631538.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631538.88, modificado:631538.88}} | JARDIN DE NIÑOS MAURILIO P. NAÑEZ GARCIA.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 2021 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 211800025 | N | 0 | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:ALAMO CON JACARANDA SUR S/N, 2 DE ABRIL, lon:-101.3973046, lat:26.902947}} | 2021-04-30 | 2021-07-30 | 631538.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101887727 | Proyecto de inversión | 676473.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676473.28, modificado:676473.28}} | JARDIN DE NIÑOS ZAPALINAME.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 2021 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213000079 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:35 NUM. 491, LOMAS DE ZAPALINAMÉ, lon:-100.9552589, lat:25.3921147}} | 2021-04-19 | 2021-07-12 | 676473.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101887725 | Proyecto de inversión | 547520.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547520.32, modificado:547520.32}} | ESCUELA PRIMARIA JAVIER LOPEZ DEL BOSQUE.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 2021 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213000077 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PILETAS S/N, HACIENDA NARRO, lon:-100.9552589, lat:25.3921147}} | 2021-04-19 | 2021-07-12 | 547520.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101887730 | Proyecto de inversión | 761481.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761481.69, modificado:761481.69}} | ESCUELA PRIMARIA CANDELARIO MEDRANO EGUÍA.- CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN DOBLE SENCILLA Y OBRA EXTERIOR. | 2021 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213000085 | N | 0 | 0 | 366 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE GETAFE S/N, VALENCIA, lon:-100.9552589, lat:25.3921147}} | 2021-04-23 | 2021-07-16 | 761481.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101887733 | Proyecto de inversión | 569674.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569674.38, modificado:569674.38}} | ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO RAMIREZ RODRIGUEZ.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 2021 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213000088 | N | 0 | 0 | 324 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MISION DE SAN ANDRES NUM. 794, MISIÓ?N CERRITOS, lon:-100.9037058, lat:25.4311635}} | 2021-04-28 | 2021-07-21 | 569674.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101887734 | Proyecto de inversión | 617929.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617929.29, modificado:617929.29}} | ESCUELA PRIMARIA SIN NOMBRE.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 2021 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213000089 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PROLONGACION CIPRES S/N, COLINAS DE SANTIAGO, lon:-100.9037058, lat:25.4311635}} | 2021-04-28 | 2021-07-21 | 617929.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101887738 | Proyecto de inversión | 1273897.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273897.96, modificado:1273897.96}} | ESCUELA PRIMARIA 15 DE MAYO.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR. | 2021 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213500020 | N | 0 | 0 | 309 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE LOMA VERDE S/N, LOMA REAL, lon:-103.3596655, lat:25.5387468}} | 2021-04-15 | 2021-07-26 | 1273897.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101887743 | Proyecto de inversión | 331441.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331441.63, modificado:331441.63}} | JARDIN DE NIÑOS CENTENARIO DE LA REVOLUCION.- SUSTITUCIÓN DE PUERTAS METALICAS, APLICACIÓN DE PINTURA Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIF. "A" Y "B", SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN EDIF. "A" Y RED ELECTRICA. | 2021 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213500042 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:GISELA S/N, FRACC. ANNA, lon:-103.3662291, lat:25.601477}} | 2021-04-28 | 2021-06-28 | 331441.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101887744 | Proyecto de inversión | 405891.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405891.24, modificado:405891.24}} | ESCUELA PRIMARIA COAHUILA.- SUSTITUCIÓN DE ANDADORES Y PISO CERAMICO DE 3 AULAS. | 2021 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213500048 | N | 0 | 0 | 229 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:EUGENIO AGUIRRE BENAVIDES S/N, ZONA CENTRO, lon:-103.4401111, lat:25.542574}} | 2021-04-30 | 2021-06-30 | 405891.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101887723 | Proyecto de inversión | 626504 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626504.0, modificado:626504.0}} | JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 2021 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 212500015 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:REINA SOFIA NUM. 1800, VILLAREAL, lon:-100.540273, lat:28.72148}} | 2021-04-23 | 2021-07-16 | 626504 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101887731 | Proyecto de inversión | 719325.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719325.04, modificado:719325.04}} | ESCUELA PRIMARIA MAHATMA GANDHI.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 2021 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213000086 | N | 0 | 0 | 316 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:SIERRA NEGRA, SIERRA BLANCA, lon:-100.9021987, lat:25.413739}} | 2021-04-28 | 2021-07-28 | 719325.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101887739 | Proyecto de inversión | 843171.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843171.16, modificado:843171.16}} | JARDIN DE NIÑOS LOS INSURGENTES DEL BICENTENARIO.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 2021 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213500021 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:JOSE VASCONCELOS S/N, LA CORTINA, lon:-103.364055, lat:25.556424}} | 2021-04-15 | 2021-07-10 | 843171.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101887722 | Proyecto de inversión | 765801.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765801.24, modificado:765801.24}} | ESCUELA PRIMARIA JOSE MANUEL MALDONADO MALDONADO.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 2021 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 212500011 | N | 0 | 0 | 201 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE FRUCTUOSO GARCIA S/N, HACIENDA LA LUNA, lon:-100.540273, lat:28.72148}} | 2021-04-15 | 2021-07-10 | 765801.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101887728 | Proyecto de inversión | 469015.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469015.45, modificado:469015.45}} | JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 2021 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213000080 | N | 0 | 0 | 159 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CARNEROS NUM. 123, HACIENDA NARRO, lon:-100.9552589, lat:25.3921147}} | 2021-04-19 | 2021-07-12 | 469015.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101887737 | Proyecto de inversión | 755687.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755687.55, modificado:755687.55}} | ESCUELA PRIMARIA JUAN FRANCISCO MANCINAS CASAS.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 2021 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213500019 | N | 0 | 0 | 365 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:OKAYAMA OTE. S/N, JOYAS DE TORREÓN, lon:-103.324234, lat:25.544283}} | 2021-04-15 | 2021-07-10 | 755687.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101887742 | Proyecto de inversión | 2271279 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2271279.0, modificado:2271279.0}} | ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO.- SUSTITUCIÓN DE 4 AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR. | 2021 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213500041 | N | 0 | 0 | 433 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AV. DEL BARRANCO NUM. 676, MONTERREAL, lon:-103.3533997, lat:25.5073554}} | 2021-04-23 | 2021-08-31 | 2271279 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101887724 | Proyecto de inversión | 679031.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679031.33, modificado:679031.33}} | ESCUELA PRIMARIA SIN NOMBRE.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 2021 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 212700020 | N | 0 | 0 | 303 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PINO BLANCO S/N, FRACCIONAMIENTO PARAJES DE LOS PINOS, lon:-100.5798074, lat:28.697185}} | 2021-04-28 | 2021-07-21 | 679031.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101887732 | Proyecto de inversión | 703435.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703435.14, modificado:703435.14}} | ESCUELA PRIMARIA ARMANDO FUENTES AGUIRRE "CATON".- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 2021 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213000087 | N | 0 | 0 | 191 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:ÁGUILA S/N, NUEVO MIRASIERRA TERCERA ETAPA, lon:-100.9021987, lat:25.413739}} | 2021-04-28 | 2021-07-21 | 703435.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101887740 | Proyecto de inversión | 1381385.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1381385.26, modificado:1381385.26}} | E.S.G. NO 17 CARLOS PELLICER.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR. | 2021 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213500022 | N | 0 | 0 | 368 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BROMO NUM. 9575, VILLAS UNIVERSIDAD OTE., lon:-103.310487, lat:25.548704}} | 2021-04-15 | 2021-07-10 | 1381385.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101887741 | Proyecto de inversión | 1358840.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358840.94, modificado:1358840.94}} | E.S.G. NO. 12 CARLOS DELGADO LÓPEZ.- REPARACIÓN DE EDIF. "D" (SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO, PISO CERAMICO, CANCELERIA Y PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA Y REPARACIÓN DE INST. ELECTRICAS). | 2021 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213500040 | N | 0 | 0 | 517 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:SIERRA DE IGUANA NUM. 843 - POLÍGONO 30, CIUDAD NAZAS, lon:-103.353765, lat:25.5408523}} | 2021-04-23 | 2021-06-16 | 1358840.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101887735 | Proyecto de inversión | 705926.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705926.54, modificado:705926.54}} | ESCUELA PRIMARIA MIGUEL A. SOTO ARENAS.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 2021 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213500017 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:VILLA DEL CALLEJÓN S/N, VILLAS DE ZARAGOZA, lon:-103.3596655, lat:25.5387468}} | 2021-04-15 | 2021-07-10 | 705926.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101887736 | Proyecto de inversión | 673222.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673222.52, modificado:673222.52}} | ESCUELA PRIMARIA FERNANDO Y XAVIER GURZA ESCUDERO FORD 188.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 2021 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213500018 | N | 0 | 0 | 246 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:TINOS S/N, VALLE DEL NAZAS, lon:-103.3596655, lat:25.5387468}} | 2021-04-15 | 2021-07-10 | 673222.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones