## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO |  |  | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | año_pp | nombre_pp | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2021 | 1 | COA200201711829 | Proyecto de inversión | 1907650 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1907650.0, modificado:1907650.0}} | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA..- ADECUACIÓN DE TALLER A CAFETERÍA Y ADECUACIÓN DE EDIFICIO A SERVICIOS SANITARIOS | 2013 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203306144 | N | 0 | 0 | 847 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:572, direccion:SANTA TERESA,DOMICILIO CONOCIDO,SAN PEDRO, lon:-103.183, lat:25.7667}} | 2020-06-19 | 2020-09-16 | 1839630.92 | 1839630.92 | 1019804.6 | 1019804.6 | 1019804.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190401601051 | Proyecto de inversión | 58498.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:58498.1, modificado:58498.1}} | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL.- COMPONENTE I) DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA. | 2015 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC15008S | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Zona Centro, 25700 Monclova, Coah., México, lon:-101.4197205, lat:26.8996199}} | 2019-12-09 | 2020-01-07 | 58498.1 | 58498.1 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301793006 | Proyecto de inversión | 3757140.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3757140.32, modificado:3757140.32}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA.- COMPONENTE IV) EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO ESPECIALIZADO. | 2015 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC15012S | N | 0 | 0 | 1741 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Nava Municipality, Coahuila, Mexico, lon:-100.7638814, lat:28.4212302}} | 2019-09-13 | 2020-10-19 | 3742468.66 | 3742468.66 | 3742468.66 | 3742468.66 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA180401502439 | Proyecto de inversión | 2159786 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2159786.0, modificado:2159786.0}} | GIMNASIO-AUDITORIO DEL CECYTEC - AGUJITA.- INSTALACIONES DE TABLEROS Y ACCESORIOS | 2015 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 183200044 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:14, direccion:CARRETERA 57.,INDEPENDENCIA,NUEVA ROSITA,SAN JUAN DE SABINAS,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-101.206662, lat:27.9395}} | 2018-11-15 | 2018-12-31 | 2087839.82 | 2087839.82 | 2087839.82 | 2087839.82 | 2087839.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401880394 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:961538.46}} | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS COMPONENTE I.- EDIFICIO "B": SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFONES, TUBOS DE LAMPARAS Y LUMINARIAS, REPARACION DE PUERTAS Y MARCOS METALICOS, APLICACIÓN DE PINTURA COMPONENTE IV.- MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE (EXISTENTES) | 2015 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC15015S | N | 0 | 0 | 360 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:AVENIDA MARINA ARMADA DE MEXICO #501 COLONIA POLITÉCNICA, lon:-100.5193967, lat:28.709738}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 961538.46 | 898818.38 | 269645.51 | 269645.51 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401880393 | Proyecto de inversión | 673076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:673076.92, modificado:673076.92}} | COBAC PIEDRAS NEGRAS COMPONENTE I.- EDIFICIO "B": SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS | 2015 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC15013M | N | 0 | 0 | 340 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:AVENIDA JUAN PABLO II S/N FRACCIONAMIENTO ACOROS, lon:-100.5193967, lat:28.709738}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 673076.92 | 670885.87 | 201265.76 | 201265.76 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401880401 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:961538.46}} | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SALTILLO COMPONENTE I.- EDIFICIO "C": SUSTITUCION DE APLANADOS. APLICACION DE PINTURA; EDIFICIOS "D Y K": REPARACION DE CAJILLOS DE TABLAROCA, SUSTITUCION DE VIDRIOS Y REJILLAS, CONSTRUCCION DE TRINCHERA, APLICACIÓN DE PINTURA | 2015 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC15016S | N | 0 | 0 | 551 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CARRETERA ZACATECAS ENTRONQUE GRAL. CEPEDA KM. 18.5 DERRAMADERO, lon:-101.0121267, lat:25.4219142}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 961538.46 | 949367.79 | 284810.33 | 284810.33 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401880407 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:961538.46}} | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA REGION LAGUNA .-COMPONENTE I) RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "B": BOMBA PARA CISTERNA. COMPONENTE IV) SISTEMA FOTOVOLTÁICO. | 2015 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC15014S | N | 0 | 0 | 564 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CARRETERA LÁZARO CÁRDENAS-FINISTERRE KM.3 SANTA TERESA, lon:-102.9892323, lat:25.7595748}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 961538.46 | 948699.04 | 284609.71 | 284609.71 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190401684877 | Proyecto de inversión | 1369572.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1369572.22, modificado:1369572.22}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA 4A. ETAPA.- COMPONENTE VII) EDIFICIO | 2016 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16081S | N | 0 | 0 | 1741 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Nava, Coah., México, lon:-100.7638814, lat:28.4212302}} | 2019-12-30 | 2020-09-24 | 1369572.22 | 1369572.22 | 410871.68 | 410871.68 | 410871.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101888071 | Proyecto de inversión | 3224790.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3224790.93, modificado:3224790.93}} | COBAC TERESITAS 2A. ETAPA COMPONENTE I.- EDIFICIO "B": COMPLEMENTO DE LA 1A. ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS (1ER NIVEL), TALLER DE OPERACIÓN DE PAQUETES DE COMPUTO, LABORATORIO MULTIPLE, BODEGA (P.B.), EN EST U-3C; RED DE GAS, RED ELECTRICA. COMPONENTE II.- EDIFICIO "B": COMPLEMENTO DE LA 1A. ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS CON ACCESIBILIDAD (P.B.) EN EST. U-3C. COMPONENTE V.- EDIFICIO "B": COMPLEMENTO DE LA 1A. ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE LA ACESIBILIDAS EN SERVICIOS SANITARIOS (P.B) EN EST. U-3C; CONSTRUCCION DE RAMPA Y BARANDAL. COMPONENTE VIII.- BARDA COLINDANTE CON UNIDAD MILITAR (PARCIAL) | 2016 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC16107M | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE TOBOSOS Y GUACALI COLINIA TERESITAS, lon:-101.0, lat:25.4333}} | 2021-03-17 | 2021-06-14 | 3224790.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401880409 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:961538.46}} | COBAC PLANTEL CIUDAD NAZAS, TORREON COMPONENTE I.- EDIFICIO "B": SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCIONES METALICAS EN PUERTAS, REJA ACCESO Y PROTECCION METALICAS EN ESCALERAS. COMPONENTE VIII.- SUSTITUCION PARCIAL DE MALLA CICLONICA POR BARDA DE BLOCK PERIMETRAL. | 2016 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16103M | N | 0 | 0 | 562 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:BARTOLOMÉ DE LAS CASAS S/N Y SIERRA DE LAS NOAS FRACCIONAMIENTO LA CORTINA, lon:-103.4152751, lat:25.542425}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 961538.46 | 948696.33 | 284608.89 | 284608.89 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA16170200884594 | Proyecto de inversión | 5332800 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5332800.0, modificado:5332800.0}} | Facultad De Ciencias Politicas | 2016 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 2 | N | 0 | 0 | 563 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:-, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2017-08-01 |  | 5269683.33 | 5301417.93 | 5269683.32 | 5269683.32 | 5237012.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3248.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401880403 | Proyecto de inversión | 384615.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:384615.38, modificado:384615.38}} | BENEMERITA ESCUELA NORMAL DE COAHUILA- 1RA ETAPA COMPONENTE I.- EDIFICIO "B": IMPERMEABILIZACION, APLICACIÓN DE PINTURA. | 2016 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16105S | N | 0 | 0 | 374 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CALZADA DE LOS MAESTROS NO. 858 ZONA CENTRO, lon:-101.0121267, lat:25.4219142}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 384615.38 | 356963.63 | 107089.08 | 107089.08 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401880405 | Proyecto de inversión | 524558.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:524558.4, modificado:524558.4}} | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 95 I) SUSTITUCIÒN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO DE CONCRETO, PUERTAS, CANCELERÌA (PARCIAL), LUMINARIAS, COLOCACIÒN DE PISO CERÀMICO, PINTURA Y REPARACIÒN DE INSTALACIONES ELÈCTRICAS EN EDIFICIO "B Y C"; II) REPARACIÒN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO "A", RED HIDRÀULICA, RED SANITARIA; VIII) RÒTULO (MOBILIARIO Y EQUIPO | 2016 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16065B | N | 0 | 0 | 136 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CARLOS SALAZAR SN COL. 15 DE ABRIL, lon:-101.0121267, lat:25.4219142}} | 2021-02-01 | 2021-03-25 | 524558.4 | 524558.4 | 518834.86 | 518834.86 | 518834.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401880402 | Proyecto de inversión | 769230.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:769230.77, modificado:769230.77}} | ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL ESTADO COMPONENTE I.- EDIFICIO "BIBLIOTECA": SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE, APLANADO Y PLAFON; EDIFICIO "CUERPOS ACDEMICOS": SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE. COMPONENTE II.- EDIFICIO "BIBLIOTECA": SUSTITUCION DE TINACOS Y BASE CON PROTECCION DE TINACOS. | 2016 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16104S | N | 0 | 0 | 282 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:BLVD.NAZARIO S. ORTIZ GARZA COLONIA TOPOCHICO, lon:-101.0121267, lat:25.4219142}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 769230.77 | 728078.05 | 218423.41 | 218423.41 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401880404 | Proyecto de inversión | 769230.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:769230.77, modificado:769230.77}} | ESCUELA NORMAL DE EDUCACION PRESCOLAR DEL ESTADO- 1RA ETAPA COMPONENTE I.- EDIFICIO "CAFETERIA Y POSTGRADO": SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA. COMPONENTE II.- EDIFICIO "CAFETERIA": SUSTITUCION DE TINACOS, CONSTRUCCION DE BASE CON PROTECCION PARA TINACOS. | 2016 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16106S | N | 0 | 0 | 316 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:BLVD. NAZARIO S. ORTIZ GARZA NORTE S/N Y PROL. DAVID BERLANGA COLONIA RANCHO LAS VARAS, lon:-101.0121267, lat:25.4219142}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 769230.77 | 733723.04 | 220116.91 | 220116.91 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190401684888 | Proyecto de inversión | 293794.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:293794.23, modificado:293794.23}} | ESCUELA NORMAL OFICIAL DORA MADERO.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 2016 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16072S | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Zona Centro, 27980 Parras de la Fuente, Coah., México, lon:-102.1832854, lat:25.439826}} | 2019-11-25 | 2019-12-19 | 293794.23 | 293794.23 | 88138.27 | 88138.27 | 88138.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401880395 | Proyecto de inversión | 6718401.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6718401.92, modificado:6718401.92}} | COBAC TERESITAS COMPONENTE I.- EDIFICIO "B": 1A. ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS (1ER NIVEL), TALLER DE OPERACIÓN DE PAQUETES DE COMPUTO, LABORATORIO MULTIPLE, BODEGA (P.B.), ESCALERAS EN EST. U-3C, RED DE GAS. COMPONENTE II.- EDIFICIO "B": 1A. ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS CON ACCESIBILIDAD (P.B.) EN EST U-3C. | 2016 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16092M | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CALLE TOBOSOS Y CALLE GUACALI COLONIA TERESITAS, lon:-101.0121267, lat:25.4219142}} | 2021-02-01 | 2021-06-30 | 6718401.92 | 6234929.81 | 1870478.94 | 1870478.94 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA180401502385 | Proyecto de inversión | 3637699 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3637699.0, modificado:3637699.0}} | COBAC ACUÑA.- CI) EDIF. "C" CONST. DE 1 A. DID. 3 E.E., 2 A. DID. 2.5 E.E. Y PREFECTURA 1 E.E., EN PLANTA ALTA, EN ESTRUCTURA U-2C; ESCALERA; RED ELÉCT. CII) RED HIDR. CIV) EDIF. "C" AIRE ACONDICIONADO. CVIII) PLAZAS Y ANDADORES; RÓTULO. | 2017 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17111M | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:BOULEVARD ALFREDO GARZA CHAPA 301,COLONIA ACOROS,CIUDAD ACUNA,ACUÑA,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.5554, lat:29.1927}} | 2019-02-12 | 2019-08-12 | 3574351.25 | 3574351.25 | 2935687.1 | 2935687.1 | 2935687.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190401684943 | Proyecto de inversión | 3515700.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3515700.46, modificado:3515700.46}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA 5A. ETAPA.- COMPONENTE II) EDIFICIO | 2017 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17153S | N | 0 | 0 | 1741 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Nava, Coah., México, lon:-100.7638814, lat:28.4212302}} | 2019-12-30 | 2020-09-24 | 3515700.46 | 3515700.46 | 1054710.14 | 1054710.14 | 1054710.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101888074 | Proyecto de inversión | 235516.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:235516.3, modificado:235516.3}} | ESCUELA NORMAL DE EDUCACION PRESCOLAR DEL ESTADO -2DA ETAPA COMPONENTE I.- EDIFICIO "B": SUSTITUCION PARCIAL DE IMPERMEABILIZANTE, REPARACION DE SALIDAS ELECTRICAS PARA AIRES ACONDICIONADOS | 2017 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC17177S | N | 0 | 0 | 316 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BLVD.NAZARIO S. ORTIZ GARZA Y PROL.DAVID BERLANGA COL. TOPOCHICO (UNIDAD CAMPO REDONDO), lon:-101.0, lat:25.4333}} | 2021-03-15 | 2021-05-13 | 235516.3 | 235516.3 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301793017 | Proyecto de inversión | 20736524.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.073652462E7, modificado:2.073652462E7}} | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA.- COMPONENTE I) EDIFICIO "G": CONSTRUCCIÓN DE PRIMER ETAPA UNIDAD DE DOCENCIA. COMPONENTE II) EDIFICIO "G": CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS; RED HIDRÁULICA; RED SANITARIA. COMPONENTE VIII) RED PLUVIAL. | 2017 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17174S | N | 0 | 0 | 265 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO,EJ. SANTA TERESA,San Pedro, lon:-102.990774, lat:25.7577526}} | 2020-09-25 | 2021-05-22 | 20736524.62 | 20736524.62 | 6220957.39 | 6220957.39 | 6220957.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101888073 | Proyecto de inversión | 235173.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:235173.27, modificado:235173.27}} | BENEMERITA ESCUELA NORMAL DE COAHUILA -2DA ETAPA COMPONENTE I.- EDIFICIO "B": SUSTITUCION PARCIAL DE SISTEMA ELECTRICO, REHABILITACIÓN DE COLUMNA; RED ELECTRICA | 2017 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC17176S | N | 0 | 0 | 374 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALZADA DE LOS MAESTROS ENTRE PURCELL Y CUAUHTEMOC COL. ZONA CENTRO, lon:-101.0, lat:25.4333}} | 2021-03-15 | 2021-05-28 | 235173.27 | 235173.27 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101888075 | Proyecto de inversión | 1852725.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1852725.44, modificado:1852725.44}} | ESCUELA NORMAL DE TORREON -2DA ETAPA COMPONENTE I.- EDIFICIOS "A, F, H , I ": SUSTITUCION DE IMPERMEABLIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA. | 2017 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC17178S | N | 0 | 0 | 583 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA PASEO DE LAROSITA #795 COLONIA LA ROSITA, lon:-103.442, lat:25.5444}} | 2021-03-26 | 2021-07-23 | 1852725.44 | 1852725.44 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101888076 | Proyecto de inversión | 938157.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:938157.19, modificado:938157.19}} | ESCUELA NORMAL OFICIAL "DORA MADERO" 2A ETAPA COMPONENTE I.- EDIFICIO "A": SUSTITUCION DE PISO CERAMICO, APLICACIÓN DE PINTURA; EDIFICIOS "B, C Y D": SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE Y PISO CERAMICO, APLICACIÓN DE PINTURA (PARCIAL), REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO. | 2017 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC17179S | N | 0 | 0 | 265 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE OSCAR FLORES TAPIA COLONIA OSCAR FLORES TAPIA, lon:-102.175, lat:25.4414}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 938157.19 | 938157.19 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101888072 | Proyecto de inversión | 4000019.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000019.47, modificado:4000019.47}} | COBAC TERESITAS 3A. ETAPA COMPONENTE I.- SUBESTACION ELECTRICA 112.5 KVA. COMPONENTE II.- RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, CISTERNA 20M3. COMPONENTE VIII.- PLAZA Y ANDADORES; MALLA CICLONICA; BARDA COLINDANTE CON UNIDAD MILITAR ( PARCIAL); MURO REJA; ACCESO PRINCIPAL. | 2017 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC17175M | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE TOBOSOS Y GUACALI COLINIA TERESITAS, lon:-102.0671829, lat:26.9894373}} | 2021-03-17 | 2021-06-14 | 4000019.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA180401502384 | Proyecto de inversión | 3748604 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3748604.0, modificado:3360818.18}} | CECYTEC RAMOS ARIZPE 2DA ETAPA.- CI) EDIFICIO "F": CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE MECATRÓNICA, EN ESTRUCTURA T-80. CII) RED HIDRÁULICA; RED SANITARIA. CVIII) RÓTULO. | 2017 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17110M | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:BOULEVARD LAS AMERICAS N° 635,COLONIA VILLAS DE SANTA MARIA PARQUE INDUSTRIAL SANTA MARIA,RAMOS ARIZPE,RAMOS ARIZPE,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.5701, lat:25.3237}} | 2019-02-12 | 2019-08-12 | 3360818.18 | 3360818.18 | 3360818.18 | 3360818.18 | 3360818.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA17170200884586 | Proyecto de inversión | 22677120 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.267712E7, modificado:1.607808284E7}} | Escuela De Ciencias De La Salud (Enfermeria Y Nutricion) | 2017 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 1 | N | 0 | 0 | 256 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2679.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:-, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2017-08-01 |  | 16078082.84 | 16078082.84 | 16078082.84 | 16078082.84 | 16078082.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2679.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301793005 | Proyecto de inversión | 4456074.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4456074.36, modificado:4456074.36}} | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA REGION CENTRO DE COAHUILA-2DA ETAPA.-COMPONENTE I) EDIFICIO "C": APLICACIÓN DE PINTURA; EDIFICIO "D, F Y M": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA; EDIFICIO "E": ADECUACIÓN DE LABORATORIO; EDIFICIO "R": SUSTITUCIÓN DE LOSA EN TALLER ALMACÉN. | 2018 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18062S | N | 0 | 0 | 2810 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:CALLE CARRETERA 57 KILOMETRO 14.5 MONCLOVA-SABINAS,EJIDAL DE SANTA ANA,Monclova, lon:-101.41666667, lat:26.90083333}} | 2020-08-28 | 2020-11-25 | 4456074.36 | 4456074.36 | 3199978.7 | 3199978.7 | 3199978.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190401685011 | Proyecto de inversión | 17121908.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.712190853E7, modificado:1.712190853E7}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA 2A ETAPA.- COMPONENTE I) EDIFICIO "G": CONSTRUCCIÓN DE LA 2a ETAPA DEL EDIF. DE DOCENCIA (CONCLUSIÓN). | 2018 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18037S | N | 0 | 0 | 1741 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Nava, Coah., México, lon:-100.7638814, lat:28.4212302}} | 2019-12-30 | 2020-09-24 | 17121908.53 | 17121908.53 | 5476500.58 | 5476500.58 | 5476500.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301793007 | Proyecto de inversión | 18567802.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.856780274E7, modificado:1.856780274E7}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAS COAHUILA.-COMPONENTE I) EDIFICIO "E": CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE LABORATORIO-TALLER; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "E": INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EN SERVICIOS SANITARIOS; RED HIDRÁULICA; RED SANITARIA; CISTERNA DE 20 M3; CASETA | 2018 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18068S | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:0, direccion:20 DE NOVIEMBRE N 100,COL. JOSÉ E MADERO,Parras, lon:-102.1751563, lat:25.4463141}} | 2020-09-25 | 2021-01-07 | 18567802.74 | 18567802.74 | 12520009.06 | 12520009.06 | 12520009.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401880977 | Proyecto de inversión | 17788461.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.778846154E7, modificado:1.778846154E7}} | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PIEDRAS NEGRAS COMPONENTE II.- ACCESO (CASETA): INSTALACIONES HIDRAULICA Y SANITARIA EN SERVICIOS SANITARIOS; RED HIDRAULICA; RED SANITARIA. COMPONENTE IV.- CASETA: EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. COMPONENTE VIII.- ACCESO MONUMENTAL (FACHADA PRINCIPAL Y CASETA): PAVIMENTACION DE ESTACIONAMIENTO, VIALIDADES INTERIORES Y ACCESO; CANCHA DE BASQUET BOL; CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 (DE 54 X 34 M CON PASTO SINTETICO, INCLUYE: CONTRCANCHA DE 2 M Y BANQUETA DE 1 M PERIMETRAL); RED ELECTRICA Y ALUMBRADO EXTERIOR, PLAZAS Y ANDADORES; RED PLUVIAL; JARDINERIA | 2018 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18072S | N | 0 | 0 | 192 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Zona Centro, 26000 Piedras Negras, Coah., Mexico, lon:-100.5155501, lat:28.7022456}} | 2020-11-25 | 2021-06-26 | 15937464.67 | 15937464.67 | 7727897.59 | 7727897.59 | 7727897.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA180301389833 | Proyecto de inversión | 100956098.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0095609843E8, modificado:1.0095609843E8}} | ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA CONCLUSION DE EDIFICIO | 2018 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA |  | N | 0 | 0 | 193 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3337.0, meta_modificada:3337.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA 57 ARTEAGA COAHUILA, lon:-100.849623, lat:25.450621}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 89960491.31 | 98073302.8 | 86486575.54 | 86486575.54 | 86420220.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2969.93}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA180301389723 | Proyecto de inversión | 21581729.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.15817297E7, modificado:2.145894534E7}} | FACULTAD DE SISTEMAS CONCLUSION DE EDIFICIO DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS | 2018 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA |  | N | 0 | 0 | 901 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:940.0, meta_modificada:940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA 57 ARTEAGA COAHUILA, lon:-100.849623, lat:25.450621}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 21458945.34 | 21458945.34 | 21458945.34 | 21458945.34 | 21458945.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:940.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA180301389732 | Proyecto de inversión | 19230769.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.923076923E7, modificado:1.84863476E7}} | FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS 3ERA ETAPA TORREON | 2018 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA |  | N | 0 | 0 | 563 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3248.0, meta_modificada:3248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BLVD. REVOLUCION 530 ORIENTE ZONA CENTRO C.P. 27000 TORREON, COAHUILA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 18486347.6 | 18486347.6 | 18486347.6 | 18486347.6 | 18486347.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3248.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190401601130 | Proyecto de inversión | 402449.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402449.22, modificado:402449.22}} | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PIEDRAS NEGRAS.- REPARACIÓN FALSO PLAFÓN EN EDIF. DOCENCIA (VESTÍBULO); RELLENO ACCESO ESTACIONAMIENTO Y TERMINACIÓN CASETA VIGILANCIA | 2019 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 192500115 | N | 0 | 0 | 192 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Zona Centro, 26000 Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5155501, lat:28.7022456}} | 2019-12-03 | 2020-01-01 | 402449.22 | 402449.22 | 201224.62 | 201224.62 | 201224.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190401685020 | Proyecto de inversión | 701028.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701028.77, modificado:701028.77}} | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO.- TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL ESTUDIANTIL INTERIOR (APORTACIÓN ESTATAL | 2019 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 193000444 | N | 0 | 0 | 7016 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México, lon:-100.997658, lat:25.4202852}} | 2020-01-17 | 2020-03-16 | 627600.58 | 627600.58 | 469586.38 | 469586.38 | 469586.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200101700206 | Proyecto de inversión | 1153846 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153846.0, modificado:1153846.0}} | ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNIDAD. Mantenimiento | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COHUILA | E4 | N | 0 | 0 | 698 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1920.0, meta_modificada:1920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Nardos 55, Ejido el Águila, 27410 Torreón, Coah., México, lon:-103.3311367, lat:25.53078586}} | 2020-03-17 | 2020-12-31 | 996388.55 | 1091300.31 | 955712.09 | 955712.09 | 951592.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1881.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A Petición de la Dependencia Ejecutora, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-14}, obs2: {observación:A Petición de la Dependencia Ejecutora, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-14}, obs3: {observación:A Petición de la Dependencia Ejecutora, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-14}, obs4: {observación:A Petición de la Dependencia Ejecutora, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-14}}
2021 | 1 | COA200101700219 | Proyecto de inversión | 1153846 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153846.0, modificado:1153846.0}} | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION. Mantenimiento | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | E11 | N | 0 | 0 | 347 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3566.0, meta_modificada:3566.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:La Villa 259, Villas de San Lorenzo, 25092 Saltillo, Coah., México, lon:-101.01036072, lat:25.37555405}} | 2020-03-02 | 2020-12-31 | 1085975.14 | 1088962.97 | 1085713.77 | 789704.27 | 789704.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3566.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A Petición de la Dependencia Ejecutora, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-14}, obs2: {observación:A Petición de la Dependencia Ejecutora, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-14}, obs3: {observación:A Petición de la Dependencia Ejecutora, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-14}, obs4: {observación:A Petición de la Dependencia Ejecutora, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-14}}
2021 | 1 | COA200401881979 | Proyecto de inversión | 2764579.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2764579.7, modificado:2764579.7}} | CONALEP.-CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBE EN PLAZA CÍVICA | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500267 | N | 0 | 0 | 1354 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:CALZ. JOSÉ VASCONCELOS Y AZUAY S/N.-FRACC. LA MERCED II, lon:-103.4469536, lat:25.5445816}} | 2021-02-09 | 2021-05-10 | 2764579.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101883008 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | INSTITUTO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES, US. Mantenimiento a la Infraestructura | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 16 | N | 0 | 0 | 731 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:25.4497313,-101.027916, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-01-18 | 2021-08-15 | 0 | 283942.99 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200101700192 | Proyecto de inversión | 597000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597000.0, modificado:597000.0}} | BACH. JAIME LOZANO BENAVIDES. Mantenimiento | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 3 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 4 | N | 0 | 0 | 261 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1432.0, meta_modificada:1432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:Calle Melchor Ocampo Sur 1205, Zona Centro, 26230 Allende, Coah., México, lon:-100.85856915, lat:28.35277153}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 563969.45 | 567363.66 | 563969.45 | 563969.45 | 562445.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1432.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A Petición de la Dependencia Ejecutora, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-14}, obs2: {observación:A Petición de la Dependencia Ejecutora, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-14}, obs3: {observación:A Petición de la Dependencia Ejecutora, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-14}, obs4: {observación:A Petición de la Dependencia Ejecutora, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-14}}
2021 | 1 | COA200101700193 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | BACH. VENUSTIANO CARRANZA EXT MATAMOROS. 2DA ETAPA | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 5 | N | 0 | 0 | 178 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3355.0, meta_modificada:3355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Blvd. Sta. Cecilia 2808, Sta Cecilia, Matamoros, Coah., México, lon:-103.21434259, lat:25.53132801}} | 2020-03-10 | 2020-12-31 | 5685438.8 | 6439898.44 | 5362098.96 | 5362098.96 | 5354297.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3288.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A Petición de la Dependencia Ejecutora, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-14}, obs2: {observación:A Petición de la Dependencia Ejecutora, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-14}, obs3: {observación:A Petición de la Dependencia Ejecutora, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-14}, obs4: {observación:A Petición de la Dependencia Ejecutora, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-14}}
2021 | 1 | COA200301792124 | Proyecto de inversión | 362869.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362869.63, modificado:362869.63}} | BACH. LUIS DONALDO COLOSIO M. Rehabilitación del Sistema Eléctrico | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 14 | N | 0 | 0 | 504 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:867.0, meta_modificada:867.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle de los Estudiantes 109, Seccion 1, División del Nte., 26015 Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5252403, lat:28.71159695}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 303679.79 | 333628.25 | 303679.79 | 303679.79 | 302370.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:867.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A Petición de la Dependencia Ejecutora, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-14}, obs2: {observación:A Petición de la Dependencia Ejecutora, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-14}, obs3: {observación:A Petición de la Dependencia Ejecutora, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-14}, obs4: {observación:A Petición de la Dependencia Ejecutora, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-14}}
2021 | 1 | COA210101882955 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | FACULTAD DE SISTEMAS, US. Edificio de Servicios Universitarios | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | E18 | N | 0 | 0 | 901 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:966.0, meta_modificada:966.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:25.4417609,-100.8621931, lon:-100.849623, lat:25.450621}} | 2021-01-11 | 2021-08-08 | 0 | 1242239.43 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101882958 | Proyecto de inversión | 448000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448000.0, modificado:448000.0}} | ESC. CS DE LA SALUD. Enfermería y Nutrición Edificio B | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | E20 | N | 0 | 0 | 256 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2580.0, meta_modificada:2580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:28.6626423,-100.5427371, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2021-01-18 | 2021-07-16 | 0 | 430700.92 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200101700217 | Proyecto de inversión | 1153846 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153846.0, modificado:1153846.0}} | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION Y HUMANIDADES. Mantenimiento | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | E10 | N | 0 | 0 | 367 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1860.0, meta_modificada:1860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Calle David Berlanga, Sin Nombre de Col 16, Saltillo, Coah., México, lon:-100.97609282, lat:25.42912893}} | 2020-03-02 | 2020-12-31 | 748354.75 | 1086702.71 | 603348.47 | 603348.47 | 603348.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1823.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A Petición de la Dependencia Ejecutora, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-14}, obs2: {observación:A Petición de la Dependencia Ejecutora, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-14}, obs3: {observación:A Petición de la Dependencia Ejecutora, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-14}, obs4: {observación:A Petición de la Dependencia Ejecutora, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-14}}
2021 | 1 | COA200301792181 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | FACULTAD DE MEDICINA UT. Complemento de 2da Etapa de Lab de Simulación | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | E15 | N | 0 | 0 | 768 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:386.0, meta_modificada:386.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle Juan E. García 900, Segundo de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah., México, lon:-103.43800664, lat:25.53946959}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 863995.44 | 1896030.68 | 421694.64 | 421694.64 | 419876.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A Petición de la Dependencia Ejecutora, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-14}, obs2: {observación:A Petición de la Dependencia Ejecutora, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-14}, obs3: {observación:A Petición de la Dependencia Ejecutora, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-14}, obs4: {observación:A Petición de la Dependencia Ejecutora, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-14}}
2021 | 1 | COA200301792405 | Proyecto de inversión | 1878905 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1878905.0, modificado:1878905.0}} | FAC. DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES. Mtto a Edificio y Aire Acondicionado | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | E17 | N | 0 | 0 | 563 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5220.0, meta_modificada:5220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Braulio Hernández Aguirre, Cd Universitaria, Torreón, Coah., México, lon:-103.33034277, lat:25.52695205}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 1283181.87 | 1778995.49 | 1070690.3 | 1070690.3 | 1066075.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2610.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A Petición de la Dependencia Ejecutora, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-14}, obs2: {observación:A Petición de la Dependencia Ejecutora, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-14}, obs3: {observación:A Petición de la Dependencia Ejecutora, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-14}, obs4: {observación:A Petición de la Dependencia Ejecutora, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-14}}
2021 | 1 | COA200401881534 | Proyecto de inversión | 390760.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390760.28, modificado:390760.28}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN CARBONÍFERA.-TRABAJOS DE REPARACIÓN EN UNIDAD DE DOCENCIA, LABORATORIO Y CELDA FOTOVOLTÁICA. | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203200040 | N | 0 | 0 | 792 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:CARRETERA ROSITA-MÚZQUIZ KM 3-, lon:-101.299275, lat:27.92239}} | 2020-12-16 | 2021-01-29 | 390760.28 | 390760.28 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401881982 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2700000.0}} | CECYTEC PLANTEL SOL DE ORIENTE.-EQUIPAMIENTO DE AULAS Y LABORATORIO-TALLER. | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500268 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:PROL. AV. ALLENDE S/N-FRACC. LA JOYA, lon:-103.4469536, lat:25.5445816}} | 2021-01-30 | 2021-02-18 | 2700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101883002 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | ESC. DE BACH. LUIS DONALDO COLOSIO M. Mantenimiento a la Infraestructura | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 15 | N | 0 | 0 | 504 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:878.0, meta_modificada:878.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:28.7128466,-100.531974, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2021-01-18 | 2021-07-16 | 0 | 189085.1 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101883003 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | BACH. ANTONIO GUTIÉREZ GARZA, UN. Mantenimiento de Infraestrucutra | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 17 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:29.3292195,-100.9559178, lon:-100.931667, lat:29.324167}} | 2021-01-18 | 2021-06-16 | 0 | 191113.17 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200101700195 | Proyecto de inversión | 597000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597000.0, modificado:597000.0}} | BACH. AGUA NUEVA. Mantenimiento | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 7 | N | 0 | 0 | 550 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4759.0, meta_modificada:4759.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calz. Bolívar 147, Ing Aníbal Flores Neira, 27846 San Pedro, Coah., México, lon:-102.99725533, lat:25.75775914}} | 2020-05-25 | 2020-12-31 | 551587.65 | 551647.86 | 551587.65 | 551587.65 | 551297.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4759.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición de la Dependencia Ejecutora, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-14}, obs2: {observación:A petición de la Dependencia Ejecutora, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-14}, obs3: {observación:A petición de la Dependencia Ejecutora, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-14}, obs4: {observación:A petición de la Dependencia Ejecutora, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-14}}
2021 | 1 | COA200301792138 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL, UT. Estacionamiento 2da Etapa | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | E14 | N | 0 | 0 | 479 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:614.0, meta_modificada:614.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Braulio Hernández Aguirre, Sin Nombre de Col 19, Torreón, Coah., México, lon:-103.33014965, lat:25.53144418}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 2479943.04 | 2783575.25 | 2349814.96 | 2349814.96 | 2339686.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:307.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición de la Dependencia Ejecutora, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-14}, obs2: {observación:A petición de la Dependencia Ejecutora, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-14}, obs3: {observación:A petición de la Dependencia Ejecutora, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-14}, obs4: {observación:A petición de la Dependencia Ejecutora, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-14}}
2021 | 1 | COA210101883001 | Proyecto de inversión | 515000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, modificado:515000.0}} | ESC. DE ADMINISTRACIÓN SAN PEDRO. Mantenimiento a la Infraestructura | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | E21 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:25.7649745,-102.9947215, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2021-01-18 | 2021-08-15 | 0 | 449097.86 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200101700223 | Proyecto de inversión | 1153846 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153846.0, modificado:1153846.0}} | FACULTAD DE MEDICINA. Mantenimiento | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | E13 | N | 0 | 0 | 658 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:4587.0, meta_modificada:4587.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Calle Francisco Murguía SN-S FABRICAS EL CARMEN, Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México, lon:-101.01302147, lat:25.42699724}} | 2020-03-02 | 2020-12-31 | 1099807.59 | 1099807.63 | 1099807.59 | 1099807.59 | 1098667.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:4587.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición de la Dependencia Ejecutora, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-14}, obs2: {observación:A petición de la Dependencia Ejecutora, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-14}, obs3: {observación:A petición de la Dependencia Ejecutora, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-14}, obs4: {observación:A petición de la Dependencia Ejecutora, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-14}}
2021 | 1 | COA200101700213 | Proyecto de inversión | 1153846 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153846.0, modificado:1153846.0}} | FACULTAD DE ARQUITECTURA. Mantenimiento | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | E8 | N | 0 | 0 | 312 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2027.0, meta_modificada:2027.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Nardos 55, Ejido el Águila, 27410 Torreón, Coah., México, lon:-103.33087921, lat:25.53128929}} | 2020-05-11 | 2020-12-31 | 977216.89 | 1057069.89 | 942994.17 | 942994.17 | 941819.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2027.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A Petición de la Dependencia Ejecutora, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-14}, obs2: {observación:A Petición de la Dependencia Ejecutora, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-14}, obs3: {observación:A Petición de la Dependencia Ejecutora, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-14}, obs4: {observación:A Petición de la Dependencia Ejecutora, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-14}}
2021 | 1 | COA200301792108 | Proyecto de inversión | 38324.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38324.38, modificado:38324.38}} | BACH. LUIS DONALDO COLOSIO M. Mantenimiento | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 13 | N | 0 | 0 | 504 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:422.5, meta_modificada:422.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle de los Estudiantes 109, Seccion 1, División del Nte., 26015 Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.52541733, lat:28.71176162}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 30836.3 | 36034.24 | 30836.3 | 30836.3 | 30703.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:422.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A Petición de la Dependencia Ejecutora, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-14}, obs2: {observación:A Petición de la Dependencia Ejecutora, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-14}, obs3: {observación:A Petición de la Dependencia Ejecutora, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-14}, obs4: {observación:A Petición de la Dependencia Ejecutora, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-14}}
2021 | 1 | COA200401881529 | Proyecto de inversión | 333090.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333090.73, modificado:333090.73}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD ACUÑA.-REPARACIÓN DE ALUCOBOND EN MURO DE ACCESO EN UNIDAD DE DOCENCIA | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 200200070 | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:CAMINO A LA UNIVERSIDAD N° 2175-JABALI-ZORRA, lon:-100.925958, lat:29.323968}} | 2020-12-16 | 2021-01-14 | 333090.73 | 333090.73 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101882960 | Proyecto de inversión | 737000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737000.0, modificado:737000.0}} | FAC. DE CS. POLÍTICAS Y SOCIALES, UT. Mobiliario y Equipo | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | E19 | N | 0 | 0 | 563 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5220.0, meta_modificada:5220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:25.5296137,-103.3362746, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2021-03-09 | 2021-03-21 | 0 | 688371.84 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5220.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200101700215 | Proyecto de inversión | 1153846 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153846.0, modificado:1153846.0}} | FACULTAD DE JURISPRUDENCIA. Mantenimiento | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | E9 | N | 0 | 0 | 632 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5320.0, meta_modificada:5320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Sonora, República, 25280 Saltillo, Coah., México, lon:-100.99083424, lat:25.44127881}} | 2020-03-16 | 2020-12-31 | 782215.5 | 1099976.31 | 646032.3 | 646032.3 | 646032.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5213.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A Petición de la Dependencia Ejecutora, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-14}, obs2: {observación:A Petición de la Dependencia Ejecutora, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-14}, obs3: {observación:A Petición de la Dependencia Ejecutora, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-14}, obs4: {observación:A Petición de la Dependencia Ejecutora, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-14}}
2021 | 1 | COA200401881523 | Proyecto de inversión | 709976.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709976.12, modificado:709976.12}} | CECYTEC SAN JUAN DE SABINAS.-OBRA EXTERIOR. | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203200041 | N | 0 | 0 | 385 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:CARRET. MÚZQUIZ-ROSITA S/N-, lon:-101.299275, lat:27.92239}} | 2020-12-11 | 2021-01-24 | 709976.12 | 709976.12 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200101700127 | Proyecto de inversión | 597000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597000.0, modificado:597000.0}} | BACH. DR MARIANO NARVAEZ TM. Mantenimiento | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 1 | N | 0 | 0 | 1278 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2988.0, meta_modificada:2988.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Av. Prof. Severiano Urtega H, Sin Nombre de Col 16, Saltillo, Coah., México, lon:-100.97705841, lat:25.4277724}} | 2020-05-04 | 2020-12-31 | 360388.23 | 556422.99 | 276373.32 | 276373.32 | 276373.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2689.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A Petición de la Dependencia Ejecutora, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-14}, obs2: {observación:A Petición de la Dependencia Ejecutora, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-14}, obs3: {observación:A Petición de la Dependencia Ejecutora, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-14}, obs4: {observación:A Petición de la Dependencia Ejecutora, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-14}}
2021 | 1 | COA200101700194 | Proyecto de inversión | 597000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597000.0, modificado:597000.0}} | BACH. MARIANO NARVAEZ TV. Mantenimiento | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 6 | N | 0 | 0 | 928 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5964.0, meta_modificada:5964.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Sin Nombre de Col 9, Saltillo, Coah., México, lon:-100.9766078, lat:25.42843129}} | 2020-05-25 | 2020-12-31 | 406558.03 | 562853.3 | 339574.34 | 339574.34 | 338110.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5844.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200101700204 | Proyecto de inversión | 1153846 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153846.0, modificado:1153846.0}} | FACULTAD DE METALURGIA. Mantenimiento | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | E3 | N | 0 | 0 | 410 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3180.0, meta_modificada:3180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Blvd Harold R. Pape 2302, Residencial San Lorenzo, Monclova, Coah., México, lon:-101.4133358, lat:26.94609735}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 1044953.07 | 1049887.7 | 1044953.06 | 1044953.06 | 1044538.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3180.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A Petición de la Dependencia Ejecutora, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-14}, obs2: {observación:A Petición de la Dependencia Ejecutora, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-14}, obs3: {observación:A Petición de la Dependencia Ejecutora, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-14}, obs4: {observación:A Petición de la Dependencia Ejecutora, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-14}}
2021 | 1 | COA200201705004 | Proyecto de inversión | 1019134.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019134.41, modificado:1019134.41}} | BACH. AGUA NUEVA. Mantenimiento General de Auditorio, Aulas y Rehabilitación Eléctrica | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 11 | N | 0 | 0 | 550 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4759.0, meta_modificada:4759.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calz. Bolívar 211, Ing Aníbal Flores Neira, 27846 San Pedro, Coah., México, lon:-102.99709439, lat:25.75770116}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 807375.31 | 976835.62 | 555246.5 | 555246.5 | 552853.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2141.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301792374 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | ESCUELA DE LICENCIATURA EN ENFERMERIA, CONST TECHUMBRE DE CANCHA DE BASQUETBOL | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | E16 | N | 0 | 0 | 378 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:710.0, meta_modificada:710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle Monte Rosa 189, Valle Dorado, 27298 Torreón, Coah., México, lon:-103.41975689, lat:25.51233207}} | 2020-10-14 | 2020-12-31 | 414983.05 | 1383276.82 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:355.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401881531 | Proyecto de inversión | 610485.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610485.88, modificado:610485.88}} | TELEBACHILLERATO-COBAC.-CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202300023 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:0, direccion:CONOCIDO-, lon:-102.398379, lat:27.313723}} | 2020-12-16 | 2021-04-09 | 610485.88 | 610485.88 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401881983 | Proyecto de inversión | 2538422 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2538422.0, modificado:2538422.0}} | CECYTEC PLANTEL ZARAGOZA SUR.-SUM. Y COL. DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN AULAS DIDÁCTICAS Y LABORATORIOS. | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500269 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:CALZ.ARQUITECTOS ENTRE C.LAGO AZUL Y AV.DE LOS URB-MA. MERCADO-EX EJIDO LA ROSITA, lon:-103.4469536, lat:25.5445816}} | 2021-01-30 | 2021-03-01 | 2538422 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101882962 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL, UT. Mantenimiento de la Infraestructura | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | E22 | N | 0 | 0 | 402 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:699.16, meta_modificada:699.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:25.5407163,-103.4251576, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2021-01-18 | 2021-06-16 | 0 | 280035.2 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200101700110 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1968780.28}} | IIDIMU. 2DA ETAPA | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 8 | N | 0 | 0 | 4500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:812.0, meta_modificada:812.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Valladolid 992, La Rosita, Amp la Rosita, 27258 Torreón, Coah., México, lon:-103.40263367, lat:25.50952405}} | 2020-05-04 | 2020-12-31 | 1968780.28 | 1968780.28 | 1968780.28 | 1968780.28 | 1968780.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:812.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711842 | Proyecto de inversión | 8291544.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8291544.73, modificado:8282555.43}} | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TORREÓN.- CONCLUSIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE POSGRADO | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500101 | N | 0 | 0 | 713 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:ANTIGUA CARRETERA TORREÓN-SAN PEDRO KM.7.5,COL. ANNA,TORREÓN, lon:-103.442, lat:25.5444}} | 2020-07-10 | 2020-12-06 | 8282555.43 | 8282555.43 | 8282555.43 | 8282555.43 | 8282555.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200101700106 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:3022751.04}} | FACULTAD DE MEDICINA. 1ERA ETAPA CENTRO DE SIMULACION | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 6 | N | 0 | 0 | 658 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:368.0, meta_modificada:368.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle Torreón 2000, Villa Diamante, Torreón, Coah., México, lon:-103.34212303, lat:25.5389178}} | 2020-05-25 | 2020-11-27 | 3022751.04 | 3022751.04 | 3022751.04 | 3022751.04 | 3022751.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:368.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200101700209 | Proyecto de inversión | 1153846 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153846.0, modificado:1109414.88}} | FACULTAD DE MEDICINA. Mantenimiento | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | E6 | N | 0 | 0 | 768 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9934.0, meta_modificada:9934.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Av Morelos 914, Primitivo Centro, Torreón, Coah., México, lon:-103.45905662, lat:25.53941151}} | 2020-03-02 | 2020-12-31 | 1109414.88 | 1109414.88 | 1109414.88 | 1109414.88 | 1109414.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9934.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711819 | Proyecto de inversión | 19947045 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9947045E7, modificado:1.992208886E7}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN CARBONÍFERA.- CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203200030 | N | 0 | 0 | 792 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CARRETERA 53 NVA. ROSITA-SAN JUAN DE SABINAS,KM...,CARRETERA 53 NVA. ROSITA-SAN JUAN DE SABINAS,KM...,SAN JUAN DE SABINAS, lon:-101.2146841, lat:27.9419892}} | 2020-08-08 | 2020-12-31 | 19922088.86 | 19922088.86 | 19922088.86 | 19922088.86 | 19922088.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301793657 | Proyecto de inversión | 326096.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326096.88, modificado:328764.88}} | CECyTEC SAN JUAN DE SABINAS.- MOBILIARIO Y EQUIPO PARA AULA DE USOS MÚLTIPLES | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203200031 | N | 0 | 0 | 385 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:CARRET. MÚZQUIZ-ROSITA S/N,,SAN JUAN DE SABINAS, lon:-101.299275, lat:27.92239}} | 2020-10-02 | 2020-11-10 | 328764.88 | 328764.88 | 328764.88 | 328764.88 | 328764.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301793663 | Proyecto de inversión | 4999999 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999999.0, modificado:4983966.53}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN CARBONÍFERA.- MOBILIARIO Y EQUIPO DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203200034 | N | 0 | 0 | 792 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:CARRETERA 53 NVA. ROSITA-SAN JUAN DE SABINAS,KM...,,SAN JUAN DE SABINAS, lon:-101.299275, lat:27.92239}} | 2020-10-13 | 2020-12-31 | 4983966.53 | 4983966.53 | 4983966.53 | 4983966.53 | 4983966.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200101700104 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2999558.04}} | ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD. 4TA ETAPA OBRA EXTERIOR | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 4 | N | 0 | 0 | 376 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3652.0, meta_modificada:3652.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Fresnos 306, Villa Campestre, 26093 Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.54447174, lat:28.66287623}} | 2020-06-01 | 2020-11-27 | 2999558.04 | 2999558.04 | 2999558.04 | 2999558.04 | 2999558.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3652.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200101700128 | Proyecto de inversión | 597000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597000.0, modificado:525717.47}} | INSTITUTO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES. Mantenimiento | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 2 | N | 0 | 0 | 731 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4879.68, meta_modificada:4879.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Dra. Cuquita Cepeda de Dávila 320A, Satélite Sur 3er Sector, 25113 Saltillo, Coah., México, lon:-101.02505922, lat:25.45048246}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 525717.47 | 525717.47 | 525717.47 | 525717.47 | 525717.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4879.68}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A Petición de la Dependencia Ejecutora, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-14}, obs2: {observación:A Petición de la Dependencia Ejecutora, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-14}, obs3: {observación:A Petición de la Dependencia Ejecutora, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-14}, obs4: {observación:A Petición de la Dependencia Ejecutora, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-14}}
2021 | 1 | COA200101700202 | Proyecto de inversión | 1153848 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153848.0, modificado:1076540.21}} | FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA. Mantenimiento | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | E1 | N | 0 | 0 | 875 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6239.0, meta_modificada:6239.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Barranquilla 706, Guadalupe, 25750 Monclova, Coah., México, lon:-101.4308238, lat:26.91583266}} | 2020-03-02 | 2020-12-31 | 1076540.21 | 1076540.21 | 1076540.21 | 1076540.21 | 1076540.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6239.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711744 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4999910.09}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD ACUÑA.- EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 200200052 | N | 0 | 0 | 413 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CAMINO A LA UNIVERSIDAD N° 2175,JABALI-ZORRA,ACUÑA, lon:-100.951, lat:29.3233}} | 2020-07-23 | 2020-09-05 | 4999910.09 | 4999910.09 | 4999910.09 | 4999910.09 | 4999910.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301793661 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2371482.19}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD ACUÑA.- SISTEMA MODULAR DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON RECUPERACIÓN PARA RIEGO DE ÁREAS VERDES. | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 200200065 | N | 0 | 0 | 413 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:CAMINO A LA UNIVERSIDAD N° 2175,JABALI-ZORRA,ACUÑA, lon:-100.9460671, lat:29.2978451}} | 2020-10-09 | 2020-12-07 | 2371482.19 | 2371482.19 | 2371482.19 | 2371482.19 | 2371482.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301793664 | Proyecto de inversión | 5099753.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5099753.77, modificado:5094374.63}} | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA..- EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203300054 | N | 0 | 0 | 847 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CALLE SIN NOMBRE S/N,,SAN PEDRO, lon:-102.8415757, lat:25.6720044}} | 2020-09-10 | 2020-12-08 | 5094374.63 | 5094374.63 | 5094374.63 | 5094374.63 | 5094374.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200101700199 | Proyecto de inversión | 597000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597000.0, modificado:549650.31}} | BACH. JUAN AGUSTIN ESPONOZA. Mantenimiento | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 10 | N | 0 | 0 | 305 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1380.0, meta_modificada:1380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Ramos Arizpe 106, Zona Centro, 27980 Parras de la Fuente, Coah., México, lon:-102.18521118, lat:25.43830443}} | 2020-05-25 | 2020-12-31 | 549650.31 | 549650.31 | 549650.31 | 549650.31 | 549650.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1380.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200101700207 | Proyecto de inversión | 1153846 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153846.0, modificado:1099844.34}} | FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL. Mantenimiento | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | E5 | N | 0 | 0 | 479 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2988.0, meta_modificada:2988.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Nardos 55, Ejido el Águila, 27410 Torreón, Coah., México, lon:-103.33122253, lat:25.53066969}} | 2020-03-17 | 2020-12-31 | 1099844.34 | 1099844.34 | 1099844.34 | 1099844.34 | 1099844.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2988.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200101700210 | Proyecto de inversión | 1153846 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153846.0, modificado:1090110.26}} | ESCUELA DE ADMINISTRACION. Mantenimeinto | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | E7 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1197.0, meta_modificada:1197.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Nilo 1206, Lic Eliseo Mendoza Berrueto, 27811 San Pedro, Coah., México, lon:-102.9714632, lat:25.76889984}} | 2020-03-09 | 2020-12-31 | 1090110.26 | 1090110.26 | 1090110.26 | 1090110.26 | 1090110.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1197.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301793653 | Proyecto de inversión | 1729361.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1729361.95, modificado:1640771.98}} | COBAC "CARMEN ELIZONDO DE ANCIRA".- CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201800122 | N | 0 | 0 | 454 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:AV. ORIENTE Y CALLE 34,AMPL. TIERRA Y LIBERTAD,MONCLOVA, lon:-101.41666667, lat:26.90083333}} | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 1640771.98 | 1640771.98 | 1640771.98 | 1640771.98 | 1640771.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301793656 | Proyecto de inversión | 531686.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531686.65, modificado:515736.0}} | SUBSISTEMA COBAC.- SUMINISTRO DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000327 | N | 0 | 0 | 900 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CALLE CHICHUAHUA N° 195,REPÚBLICA,SALTILLO, lon:-100.994675, lat:25.439181}} | 2020-11-05 | 2020-12-05 | 515736 | 515736 | 515736 | 515736 | 515736 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301793662 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3998715.99}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA.- EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202700068 | N | 0 | 0 | 2879 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:AVENIDA IND. METALÚRGICA N° 2001,PARQUE INDUSTRIAL RAMOS ARIZPE,RAMOS ARIZPE, lon:-100.93353389, lat:25.55533083}} | 2020-10-01 | 2020-11-29 | 3998715.99 | 3998715.99 | 3998715.99 | 3998715.99 | 3998715.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200101700108 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1569134.8}} | FACULTAD DE DERECHO. CONSTRUCCIÓN DE CUBO DE ELEVADOR Y ELEVADOR PARA INCLUSIÓN EDUCATIVA | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 7 | N | 0 | 0 | 1241 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Blvrd Revolución 12, Luis Echeverría Álvarez Sector Nte., 27220 Torreón, Coah., México, lon:-103.44460487, lat:25.53535531}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 1569134.8 | 1569134.8 | 1569134.8 | 1569134.8 | 1569134.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200101700196 | Proyecto de inversión | 597000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597000.0, modificado:549248.4}} | BACH. LADISLAO FARIAS CAMPOS. Mantenimiento | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 8 | N | 0 | 0 | 476 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2204.0, meta_modificada:2204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Blvd Harold R. Pape SN-S GAS DEL NORTE, Residencial San Lorenzo, Monclova, Coah., México, lon:-101.41385078, lat:26.94594432}} | 2020-03-23 | 2020-12-31 | 549248.4 | 549248.4 | 549248.4 | 549248.4 | 549248.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2204.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200101700200 | Proyecto de inversión | 597000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597000.0, modificado:571290.64}} | BACH. VENUSTIANO CARRANZA. Mantenimiento | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 11 | N | 0 | 0 | 1499 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10409.0, meta_modificada:10409.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 128, Villas la Merced, 27296 Torreón, Coah., México, lon:-103.39106798, lat:25.51037615}} | 2020-03-17 | 2020-12-31 | 571290.64 | 571290.64 | 571290.64 | 571290.64 | 571290.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10409.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200101700203 | Proyecto de inversión | 1153846 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153846.0, modificado:1085914.49}} | ESCUELA DE SISTEMAS. Mantenimiento | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | E2 | N | 0 | 0 | 322 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2050.0, meta_modificada:2050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:México 2 3251, Los Reales, 26235 Cd Acuña, Coah., México, lon:-100.98250866, lat:29.33777754}} | 2020-03-02 | 2020-12-31 | 1085914.49 | 1085914.49 | 1085914.49 | 1085914.49 | 1085914.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2050.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301793655 | Proyecto de inversión | 2228389.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228389.35, modificado:2135042.19}} | COBAC "RAMOS ARÍZPE".- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES. | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202700084 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:CALLE 5,JARDINES DE ANALCO,RAMOS ARIZPE, lon:-100.9495948, lat:25.5621956}} | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 2135042.19 | 2135042.19 | 2135042.19 | 2135042.19 | 2135042.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301793660 | Proyecto de inversión | 325985.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325985.52, modificado:288501.28}} | CECyTEC VILLA UNIÓN.- EQUIPO PARA AULA DE USOS MÚLTIPLES. | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203700026 | N | 0 | 0 | 247 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:GRAL. NARANJO 806,ZONA CENTRO,VILLA UNIÓN, lon:-100.721079, lat:28.222694}} | 2020-10-02 | 2020-11-10 | 288501.28 | 288501.28 | 288501.28 | 288501.28 | 288501.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200101700103 | Proyecto de inversión | 3800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800000.0, modificado:3060486.57}} | ESCUELA DE PSICOLOGIA Construcción de Centro de Servicio para prácticas profesionales y obra exterior | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 3 | N | 0 | 0 | 183 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:521.0, meta_modificada:521.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Av. B. Fernández A. 700, Luis Echeverría Álvarez Sector Oriente, 27220 Torreón, Coah., México, lon:-103.44125748, lat:25.53477445}} | 2020-06-01 | 2020-11-16 | 3060486.57 | 3060486.57 | 3060486.57 | 3060486.57 | 3060486.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:521.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200101700113 | Proyecto de inversión | 8410425 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8410425.0, modificado:1.187210133E7}} | MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS EDIFICIOS PRINCIPALES Y DE ATENCION A LOS ALUMNOS DE LAS 3 UNIDADES | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 1 | N | 0 | 0 | 27129 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Salvador González Lobo 145, República, 25280 Saltillo, Coah., México, lon:-100.9922719, lat:25.43972866}} | 2020-05-12 | 2020-12-31 | 11872101.33 | 11872101.33 | 11872101.33 | 11872101.33 | 11872101.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200101700120 | Proyecto de inversión | 1116908 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1116908.0, modificado:1116579.09}} | MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS EDIFICIOS PRINCIPALES Y DE ATENCION A LOS ALUMNOS EN LAS 3 UNIDADES | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 1 | N | 0 | 0 | 329 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Salvador González Lobo 145, República, 25280 Saltillo, Coah., México, lon:-100.9921968, lat:25.43969959}} | 2020-05-25 | 2020-12-31 | 1116579.09 | 1116579.09 | 1116579.09 | 1116579.09 | 1116579.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200101700130 | Proyecto de inversión | 597000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597000.0, modificado:570967.72}} | BACH LUIS DONALDO COLOSIO. Mantenimeinto | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 3 | N | 0 | 0 | 504 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3228.74, meta_modificada:3228.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:De Los Maestros 814, Seccion 1, Guadalupe, Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.52779913, lat:28.71098532}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 570967.72 | 570967.72 | 570967.72 | 570967.72 | 570967.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3228.74}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200101700222 | Proyecto de inversión | 1153846 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153846.0, modificado:1085975.12}} | FACULTAD DE ODONTOLOGIA. Mantenimiento | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | E12 | N | 0 | 0 | 460 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4325.0, meta_modificada:4325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Dra. Cuquita Cepeda de Dávila 330, Satélite Sur 3er Sector, Saltillo, Coah., México, lon:-101.02490902, lat:25.45125747}} | 2020-03-02 | 2020-12-31 | 1085975.12 | 1085975.12 | 1085975.12 | 1085975.12 | 1085975.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4325.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200201711747 | Proyecto de inversión | 8291544.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8291544.23, modificado:8315073.7}} | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO,EXTENSIÓN ARTEAGA.- CONCLUSIÓN DE LA UNIDAD A DISTANCIA EXTENSIÓN ARTEAGA | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 200400029 | N | 0 | 0 | 7646 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PARQUE INDUSTRIAL SERVER,PARQUE INDUSTRIAL SERVER,ARTEAGA, lon:-100.99171056, lat:25.44151472}} | 2020-07-10 | 2020-12-06 | 8315073.7 | 8315073.7 | 8315073.7 | 8315073.7 | 8315073.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301793652 | Proyecto de inversión | 326094.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326094.79, modificado:349946.48}} | CECyTEC SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS.- MOBILIARIO Y EQUIPO PARA AULA DE USOS MÚLTIPLES | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 200400037 | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:EULALIO GUTIÉRREZ S/N,,ARTEAGA, lon:-100.856746, lat:25.450342}} | 2020-10-02 | 2020-11-10 | 349946.48 | 349946.48 | 349946.48 | 349946.48 | 349946.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301793659 | Proyecto de inversión | 323457.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323457.88, modificado:228192.88}} | CECyTEC BOQUILLAS DE LAS PERLAS.- EQUIPO PARA AULA DE USOS MÚLTIPLES. | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203600076 | N | 0 | 0 | 222 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:0, direccion:,,VIESCA, lon:-103.2886334, lat:25.3296776}} | 2020-10-02 | 2020-11-10 | 228192.88 | 228192.88 | 228192.88 | 228192.88 | 228192.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200101700102 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:5697319.52}} | FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 2da Etapa área de Posgrado | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 2 | N | 0 | 0 | 371 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Nardos 55, Ejido el Águila, 27410 Torreón, Coah., México, lon:-103.33173752, lat:25.53066969}} | 2020-05-05 | 2020-11-30 | 5697319.52 | 5697319.52 | 5697319.52 | 5697319.52 | 5697319.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200101700105 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2306996.48}} | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS. 2DA ETAPA PLANTA PILOTO | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 5 | N | 0 | 0 | 998 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Ing J.Cardenas Valdez S/N, República, 25280 Saltillo, Coah., México, lon:-100.99118829, lat:25.44200544}} | 2020-05-25 | 2020-11-27 | 2306996.48 | 2306996.48 | 2306996.48 | 2306996.48 | 2306996.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200101700198 | Proyecto de inversión | 597000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597000.0, modificado:566321.52}} | BACH. URBANO RIOJAS RENDON. Mantenimiento | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 9 | N | 0 | 0 | 664 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1935.0, meta_modificada:1935.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:México 57, Independencia, 26830 Nueva Rosita, Coah., México, lon:-101.20691299, lat:27.93982029}} | 2020-03-16 | 2020-12-31 | 566321.52 | 566321.52 | 566321.52 | 566321.52 | 566321.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1935.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301793654 | Proyecto de inversión | 1703988.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1703988.69, modificado:1567534.01}} | COBAC "HERÓICO COLEGIO MILITAR".- CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA Y "SNACK". | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202500084 | N | 0 | 0 | 340 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:AV. JUAN PABLO II S/N,FRACC. ACOROS,PIEDRAS NEGRAS, lon:-100.3123, lat:28.42}} | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 1567534.01 | 1567534.01 | 1567534.01 | 1567534.01 | 1567534.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301793658 | Proyecto de inversión | 101999.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101999.96, modificado:207531.97}} | EMSAD-MAYRÁN.- MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 1 AULA DIDÁCTICA. | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203300060 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:,,SAN PEDRO, lon:-102.8415757, lat:25.6720044}} | 2020-10-02 | 2020-10-31 | 207531.97 | 207531.97 | 207531.97 | 207531.97 | 207531.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101882936 | Proyecto de inversión | 5500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5500000.0}} | CIUDAD UNIVERSITARIA DE MONCLOVA. Sistema de energía solar. Suministro e instalación de paneles fotovoltaicos. | 2021 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 2 | N | 0 | 0 | 1759 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:26.9427535,-101.410149, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2021-05-10 | 2021-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101888013 | Proyecto de inversión | 3800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800000.0, modificado:3800000.0}} | COBAC "PREPARATORIA Nº 24.-CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE QUÍMICA | 2021 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-MED-SUP-2021-1 | N | 0 | 0 | 648 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:BLVD. SAN BUENAVENTURA # 800.-LOS BOSQUES, lon:-101.422, lat:26.9103}} | 2021-05-14 | 2021-07-12 | 3800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101888021 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA..-MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL EDIFICIO DE CAFETERIA | 2021 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-SUP-2021-5 | N | 0 | 0 | 847 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE S/N.-CONOCIDO, lon:-102.978, lat:25.7588}} | 2021-05-25 | 2021-06-30 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101888014 | Proyecto de inversión | 2750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750000.0, modificado:2750000.0}} | CECYTEC RAMOS ARIZPE.-EQUIPAMIENTO DE TALLER DE MECATRÓNICA (1a. ETAPA) | 2021 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-MED-SUP-2021-2 | N | 0 | 0 | 448 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CONOCIDO.-SANTA MARÍA, lon:-100.943, lat:25.5409}} | 2021-05-28 | 2021-06-26 | 2750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101888018 | Proyecto de inversión | 11586095 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1586095E7, modificado:1.1586095E7}} | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO.-BARDA PERIMETRAL, HABILITACIÓN Y REPARACIÓN DE PAVIMENTO EN ESTACIONAMIENTOS, CONSTRUCCIÓN DE LACTARIOS Y REPARACIONES INSTITUCIONALES. | 2021 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-SUP-2021-1 | N | 0 | 0 | 7646 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BLVD. VENUSTIANO CARRANZA N° 2400.-TECNOLÓGICO, lon:-101.0, lat:25.4333}} | 2021-05-04 | 2021-08-01 | 11586095 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101886716 | Proyecto de inversión | 1088780 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1088780.0, modificado:1088780.0}} | Mantenimiento general de los edificios principales y de atención a los alumnos de cada una de as 3 unidades | 2021 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | MS1 | N | 0 | 0 | 1442 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Unnamed Road, República, 25280 Saltillo, Coah., México, lon:-100.9910059, lat:25.44021308}} | 2021-05-14 | 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101888011 | Proyecto de inversión | 3628001.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3628001.97, modificado:3628001.97}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD ACUÑA.-MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN | 2021 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-SUP-2021-3 | N | 0 | 0 | 413 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CAMINO A LA UNIVERSIDAD N° 2175.-JABALI-ZORRA, lon:-100.951, lat:29.3233}} | 2021-05-11 | 2021-06-09 | 3628001.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101888020 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA..-MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD DE DOCENCIA DE DOS NIVELES | 2021 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-SUP-2021-4 | N | 0 | 0 | 847 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE S/N.-CONOCIDO, lon:-102.978, lat:25.7588}} | 2021-05-18 | 2021-06-16 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101888019 | Proyecto de inversión | 1140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140000.0, modificado:1140000.0}} | CECyTEC SAN JUAN DE SABINAS.-COMPLEMENTO DE MOBILIARIO (PUPITRES, PINTARRÓN, ESCRITOTIO) 1a. ETAPA Y EQUIPO (COMPUTADORA, PROYECTOR, SIMULADORES) PARA AULA DE USOS MÚLTIPLES | 2021 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-MED-SUP-2021-3 | N | 0 | 0 | 385 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CARRET. MUZQUIZ-ROSITA S/N.-, lon:-101.302, lat:27.9271}} | 2021-05-31 | 2021-06-29 | 1140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101882934 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CIUDAD UNIVERSITARIA TORREÓN. 1era Etapa de construcción de andadores | 2021 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 1 | N | 0 | 0 | 5294 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:632.0, meta_modificada:632.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:25.5296137,-103.3362746, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2021-05-03 | 2021-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101882938 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | FC. DE LICENCIATURA EN ENFERMERÍA " Dr. Santiago Valdés Galindo" US. Remodelación de espacios para Centro de Atención Geriátrica y de Adicciones | 2021 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 3 | N | 0 | 0 | 550 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:597.0, meta_modificada:597.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:25.4272843,-101.0155078, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-06-01 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101882940 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNIDAD, UT. Construcción de 2 aulas | 2021 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 4 | N | 0 | 0 | 539 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:25.529019,-103.3325985,, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2021-05-03 | 2021-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101882941 | Proyecto de inversión | 9513323.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9513323.98, modificado:9513323.98}} | MTTO. GENERAL a los edificios principales y de atención a los alumnos en cada una de las Unidades Académicas | 2021 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 5 | N | 0 | 0 | 38300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:25.4398086,-100.9943882, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-04-19 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101888010 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:2.0E7}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD ACUÑA.-CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN | 2021 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-SUP-2021-2 | N | 0 | 0 | 413 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CAMINO A LA UNIVERSIDAD N° 2175.-JABALI-ZORRA, lon:-100.951, lat:29.3233}} | 2021-05-11 | 2021-10-04 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones