## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO |  |  | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | año_pp | nombre_pp | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2021 | 1 | COA17170200904601 | Proyecto de inversión | 4932900 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4932900.0, modificado:4932900.0}} | Adquirir Y Poner En Funcionamiento Una Estación Móvil De Monitoreo De La Calidad Del Aire Y Meteorología En La Cabecera Municipal De Nava, Coahuila Para | 2017 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 172200096 | N | 0 | 0 | 2901 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:0, direccion:-, lon:-100.767554, lat:28.421875}} | 2017-08-31 |  | 4932900 | 4932900 | 1479870 | 1479870 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA180301384231 | Proyecto de inversión | 6748711.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6748711.12, modificado:6748711.12}} | REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD Y EJIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA | 2018 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 183300006 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:Av. Benito Juárez, Centro, San Pedro, Coah., México, lon:-102.9833855, lat:25.7575293}} | 2018-06-15 | 2018-07-05 | 6748711.12 | 6740310.74 | 6740310.74 | 6740310.74 | 6740310.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190401690870 | Proyecto de inversión | 5254242.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5254242.44, modificado:5254242.44}} | REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL EJIDO LUCIO BLANCO (LA PELOTA) DEL MUNICIPIO DE CUATROCIENEGAS COAHUILA | 2019 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 7 | Cuatro Ciénegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 190700056 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:177, direccion:COAH 20, Cuatro Ciénegas de Carranza, Sin Nombre de Col 1, Cuatrociénegas, Coah., México, lon:-102.0678, lat:26.9897715}} | 2019-12-23 | 2019-12-31 | 5254242.44 | 5254242.44 | 5252544.48 | 5252544.48 | 5252544.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1690870/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200101699340 | Proyecto de inversión | 28767689.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.876768961E7, modificado:2.875645873E7}} | ETAPA (6) PAVIMENTACIÓN EN DIVERSAS CALLES | 2020 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVLIDAD | 203000060 | N | 0 | 0 | 562587 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2940.0, meta_modificada:2940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México, lon:-100.997658, lat:25.4202852}} | 2020-02-20 | 2020-06-30 | 28756458.73 | 28756458.73 | 28756458.73 | 28756458.73 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2940.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200101699345 | Proyecto de inversión | 28767689.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.876768961E7, modificado:2.839782206E7}} | ETAPA (5) PAVIMENTACIÓN EN DIVERSAS CALLES | 2020 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVLIDAD | 203000059 | N | 0 | 0 | 562583 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2940.0, meta_modificada:2940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México, lon:-100.997658, lat:25.4202852}} | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 28397822.06 | 28397822.06 | 28397822.06 | 28397822.06 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2940.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301713765 | Proyecto de inversión | 1812140.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1812140.07, modificado:1578765.93}} | REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE CALLE GUADALAJARA DE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS HASTA EMILIO CARRANZA | 2020 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 202500022 | N | 0 | 0 | 152805 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4297.02, meta_modificada:4297.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle Prol. Aldama 113, Las Fuentes, 26010 Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.52902222, lat:28.70504288}} | 2020-01-28 | 2020-07-03 | 1578765.93 | 1578765.93 | 1578765.93 | 1578765.93 | 1190240.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4297.02}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301793630 | Proyecto de inversión | 1078621.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078621.06, modificado:1078621.06}} | ESCUELA PRIMARIA EMILIO CARRANZA.- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y SUSTITUCIÓN DE PISO EN PLAZA CÍVICA. | 2020 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202400017 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO,28 DE AGOSTO,PARRAS, lon:-102.1117401, lat:25.6443605}} | 2020-09-09 | 2020-12-22 | 1027444.45 | 1027444.45 | 533236.62 | 533236.62 | 533236.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301793632 | Proyecto de inversión | 1132683.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1132683.73, modificado:1351445.36}} | ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO.- SUSTITUCIÓN DE PLAZA CIVICA. | 2020 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202600032 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:0, direccion:CARRETERA PRINCIPAL KM. 13,CONOCIDO,PROGRESO, lon:-101.2966376, lat:27.4426798}} | 2020-10-16 | 2020-12-14 | 1351445.36 | 1351445.36 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301793640 | Proyecto de inversión | 5293933 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5293933.0, modificado:5293933.0}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALTILLO.- CONSTRUCCIÓN DE 3A. ETAPA DE UNIDAD DE DOCENCIA. | 2020 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000314 | N | 0 | 0 | 598 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:,,SALTILLO, lon:-101.0098036, lat:25.348293}} | 2020-09-11 | 2020-12-09 | 4537118.31 | 4537118.31 | 2641168.87 | 2641168.87 | 2641168.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301793644 | Proyecto de inversión | 2842671 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2842671.0, modificado:2842671.0}} | E.S.G. N° 1 "DR. Y GENERAL JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ".- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y SUSTITUCION DE PISO DE PLAZA | 2020 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500239 | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:GONZÁLEZ TREVIÑO S/N,AMPLIACIÓN LOS ÁNGELES,TORREÓN, lon:-103.4551238, lat:25.5525958}} | 2020-09-09 | 2020-12-07 | 2669990.04 | 2669990.04 | 800997.01 | 800997.01 | 800997.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301793649 | Proyecto de inversión | 4373517.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4373517.89, modificado:4373517.89}} | ESCUELA PRIMARIA ANEXA A LA NORMAL DE TORREÓN.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA, CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, MANTENIMIENTO A BIBLIOTECA VIRTUAL Y A DIRECCIÓN. | 2020 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500251 | N | 0 | 0 | 512 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:PASEO LA ROSITA NUM. 765,CAMPESTRE LA ROSITA,TORREÓN, lon:-103.4159179, lat:25.520481}} | 2020-10-13 | 2020-12-31 | 4373517.89 | 4189528.74 | 1256858.62 | 1256858.62 | 1256858.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301713756 | Proyecto de inversión | 1434011.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1434011.44, modificado:1290734.68}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE GUABJUATO | 2020 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 202500014 | N | 0 | 0 | 152805 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3840.0, meta_modificada:3840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle Vicente Guerrero 1606, Seccion 1, División del Nte., 26017 Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.52902222, lat:28.7110653}} | 2020-01-28 | 2020-07-03 | 1290734.68 | 1290734.68 | 1290734.68 | 1290734.68 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3840.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301713759 | Proyecto de inversión | 562506.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562506.9, modificado:547872.84}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE MONTERREY ENTRE AV 18 SEPTIEMBRE Y CALLE PUEBLA COLONIA LAS FUENTES | 2020 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 202500018 | N | 0 | 0 | 152805 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1491.0, meta_modificada:1491.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:Josefa Ortiz de Domínguez 303, Seccion 1, Lázaro Cárdenas, 26015 Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.52902222, lat:28.71347417}} | 2020-01-28 | 2020-07-30 | 547872.84 | 547872.84 | 431699.16 | 431699.16 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1119.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301713763 | Proyecto de inversión | 3386325.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3386325.59, modificado:3294749.15}} | PAVIMENTACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN UNIDAD DEPORTIVA Y ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA ENTRE CALA Y BLVD REPUBLICA | 2020 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 202500020 | N | 0 | 0 | 152805 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7718.0, meta_modificada:7718.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Monterrey 1403, Country House, 26017 Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.52902222, lat:28.70865637}} | 2020-01-28 | 2020-07-03 | 3294749.15 | 3249749.15 | 3249749.15 | 3249749.15 | 3249749.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7718.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301790735 | Proyecto de inversión | 12874213.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.287421391E7, modificado:1.287421391E7}} | Perforacion, equipamiento electromecanico e interconexion de dos pozos profundos para reforzar el abasto de agua potable de la ciudad de Ramos Arizpe, Coahuila | 2020 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comision Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila |  | N | 0 | 0 | 14812 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Ramos Arizpe, Coah., México, lon:-100.9483074, lat:25.5411499}} | 2020-07-30 | 2020-12-31 | 12863692.5 | 12863692.5 | 12863692.5 | 12863692.5 | 12863692.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-FAFEF-OBR-07/2020, contratista:INGENEAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA, monto:1.287421391E7, importe_modificado:1.287421391E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.94}} | {1790735/proyecto_INICIO, 1790735/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301793628 | Proyecto de inversión | 2431991.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2431991.69, modificado:2431991.69}} | JARDIN DE NIÑOS 30 DE ABRIL.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE; MTTO. SERV. SANIT. (ADEC. ACCESIBILIDAD); PINTURA Y MMTO. DE INST. ELECTR. A EDIF. "A" Y "B" Y SUST. DE PLAZA CÍVICA. | 2020 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202000065 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:24 DE FEBRERO S/N,,MÚZQUIZ, lon:-101.3496586, lat:27.6539829}} | 2020-10-13 | 2020-12-11 | 2359520.26 | 2359520.36 | 1436096.1 | 1436096.1 | 1436096.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301793629 | Proyecto de inversión | 1262898 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1262898.0, modificado:1262898.0}} | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "VITO ALESSIO ROBLES".- CONSTRUCCIÓN DE BARDA LADO SUR Y PARCIAL LADOS ORIENTE Y PONIENTE. | 2020 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202200021 | N | 0 | 0 | 443 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:0, direccion:VICENTE GUERRERO NUM. 680,COL. ZONA CENTRO,NAVA, lon:-100.7746391, lat:28.4163258}} | 2020-09-11 | 2020-11-09 | 1103993.01 | 1103993.01 | 1013299.55 | 1013299.55 | 1013299.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301793645 | Proyecto de inversión | 2323389 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2323389.0, modificado:2323389.0}} | JARDÍN DE NIÑOS ANDRES EPPEN ASCHERBONN.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y SUSTITUCIÓN DE PISO DE PLAZA. | 2020 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500240 | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:CALLE NOGUERAL,RINCON DE LOS NOGALES,TORREON, lon:-103.3628715, lat:25.5502031}} | 2020-10-02 | 2020-11-30 | 2323389 | 2156492.8 | 646947.83 | 646947.83 | 646947.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401876852 | Proyecto de inversión | 12866519.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.286651937E7, modificado:1.271140625E7}} | CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR EL ABASTECIMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DEL SISTEMA HIDRAULICO DE LA CIUDAD DE ALLENDE, COAHUILA | 2020 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 3 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | comision estatal de aguas y saneameitno de coahuila |  | N | 0 | 0 | 16715 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Allende, Coah., México, lon:-100.850791, lat:28.3498233}} | 2020-11-04 | 2020-12-31 | 12711406.25 | 12711406.25 | 12711404.49 | 12711404.49 | 12711404.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-FAFEF-OBR-28/20, contratista:SUBORI, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA, monto:1.286651937E7, importe_modificado:1.286651937E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.45}} | {1876852/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401881519 | Proyecto de inversión | 1493894.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1493894.92, modificado:1493894.92}} | ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO.-SUSTITUCIÓN PARCIAL DE MALLA POR MURO-REJA Y SUSTITUCIÓN DE PLAZA CIVICA. | 2020 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202500091 | N | 0 | 0 | 202 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:FRESNOS SN-LAS PALMAS, lon:-100.5176613, lat:28.7010394}} | 2020-11-18 | 2020-12-30 | 1493894.92 | 1493894.92 | 1388098.46 | 1388098.46 | 1388098.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200101699328 | Proyecto de inversión | 2935784.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2935784.57, modificado:2718396.75}} | RECARPETEO DE CARPETA EN EL LIBRAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA ENTRE BLVD. DR. MARQUEZ A CARRETERA 2 PIEDRAS NEGRAS-NUEVO LAREDO | 2020 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVLIDAD | 202500019 | N | 0 | 0 | 152805 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:777.53, meta_modificada:777.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Monterrey 1403, Country House, 26017 Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.52902222, lat:28.70865637}} | 2020-01-28 | 2020-07-28 | 2718396.75 | 2718396.75 | 2718396.75 | 2718396.75 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:777.53}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200101699351 | Proyecto de inversión | 1290779.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1290779.17, modificado:1258650.75}} | CONSTRUCCION DE 126.5 M DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE 20 CM PVC SERIE 20 EN BLVD. COLOSIO ENTRE BLVD. EULALIO GUTIERREZ TREVINO Y BLVD. JOSE MUSA DE LEON | 2020 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 203000017 | N | 0 | 0 | 725123 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.5, meta_modificada:126.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Blvd. Luis Donaldo Colosio & Blvd. Eulalio Gutiérrez Treviño, Residencial San Alberto, 25204 Saltillo, Coah., México, lon:-100.9519009, lat:25.4637335}} | 2020-02-11 | 2020-06-30 | 1258650.75 | 1258650.75 | 629325.36 | 329325.36 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301713768 | Proyecto de inversión | 5392659.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5392659.51, modificado:5322094.01}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLES SAN ANDRES DESDE SIGLO XX A CALLE NETZAHUALCOYOTL CALLE PUERTO ARTURO DESDE SIGLO XX | 2020 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 202500046 | N | 0 | 0 | 150178 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:665.0, meta_modificada:665.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Cuauhtémoc 1605, Seccion 1, Francisco I. Madero, 26010 Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.51940918, lat:28.71588299}} | 2020-08-06 | 2020-12-31 | 5322094.01 | 5322094.01 | 5322094.01 | 5322094.01 | 3582081.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:665.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301714354 | Proyecto de inversión | 2050205.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050205.2, modificado:2018654.23}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS (REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL) | 2020 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 15 | Juárez | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 201500018 | N | 0 | 0 | 201500018 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Juárez, Coah., México, lon:-100.7263494, lat:27.6071402}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2018654.23 | 2018654.23 | 2018654.23 | 2018654.23 | 605596.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200101699333 | Proyecto de inversión | 563481.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563481.84, modificado:548803.64}} | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE ZARAGOZA TRAMO CALLE MATAMOROS HASTA CALLE ALLENDE | 2020 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVLIDAD | 202500021 | N | 0 | 0 | 152805 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Monterrey 1403, Country House, 26017 Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.52902222, lat:28.70865637}} | 2020-01-28 | 2020-06-30 | 548803.64 | 548803.64 | 444414.15 | 444414.15 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:80.19}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301713766 | Proyecto de inversión | 3474112.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3474112.87, modificado:3154221.09}} | CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA Y CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RAFAEL TALAMANTES DE IZTACIHUATL HASTA SIMON GALVA | 2020 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 202500023 | N | 0 | 0 | 152805 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Jacarandas 300, Las Fuentes, 26010 Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.52902222, lat:28.70624739}} | 2020-02-28 | 2020-07-03 | 3154221.09 | 3154221.09 | 3154221.09 | 3154221.09 | 2236049.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301713811 | Proyecto de inversión | 7400183.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7400183.62, modificado:6090385.22}} | REHABILITACION DE LA PLAZA PUBLICA EN COLONIA CAPELLANIA | 2020 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 202700015 | N | 0 | 0 | 75461 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Capellanía, 25900 Ramos Arizpe, Coah., México, lon:-100.9450283, lat:25.5356949}} | 2020-01-24 | 2020-07-03 | 6090385.22 | 6090385.22 | 6090385.14 | 6090385.14 | 2181853.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301793624 | Proyecto de inversión | 2535050 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2535050.0, modificado:2535050.0}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL VENUSTIANO CARRANZA.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE. | 2020 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 7 | Cuatro Ciénegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 200700031 | N | 0 | 0 | 258 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:CARRETERA A OCAMPO KILOMETRO 1 S/N,COL. ZONA CENTRO,CUATRO CIÉNEGAS, lon:-102.069862, lat:26.99593}} | 2020-09-11 | 2020-11-09 | 1904350.78 | 1904350.78 | 1894757.1 | 1894757.1 | 1894757.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301793626 | Proyecto de inversión | 2526843 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2526843.0, modificado:2526843.0}} | ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE. | 2020 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201900027 | N | 0 | 0 | 187 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:XICOTENCATL NUM. 602,COL. ZONA CENTRO,MORELOS, lon:-100.879389, lat:28.404276}} | 2020-09-11 | 2020-11-09 | 2420528.56 | 2420528.56 | 856329.59 | 856329.59 | 856329.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301793646 | Proyecto de inversión | 504088.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504088.15, modificado:504088.15}} | JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ SARAMAGO.- SUSTIT. IMPERMEAB.; PINTURA, PISO CERÁMICO, CANCELERÍA Y MTTO. SIST. ELECTR. EDIF. "A", OBRA EXT. ( RED ELÉCTRICA, PLAZA-ANDADORES E INST. PARCIAL MALLA). | 2020 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500247 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:DIEGO RIVERA S/N,LUIS DONALDO COLOSIO,TORREÓN, lon:-103.38559, lat:25.494826}} | 2020-10-13 | 2020-12-01 | 504088.15 | 488506.71 | 386232.88 | 386232.88 | 386232.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200101699337 | Proyecto de inversión | 3474112.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3474112.87, modificado:3154221.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RAFAEL TALAMANTES DE IZTACIHUATL HASTA SIMÓN GALVÁN | 2020 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVLIDAD | 202500023 | N | 0 | 0 | 152805 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1848.0, meta_modificada:1848.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:De Los Maestros 1400, Seccion 1, Guadalupe, Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.53588867, lat:28.70865637}} | 2020-01-28 | 2020-06-18 | 3154221.09 | 3154221.09 | 3154221.09 | 3154221.09 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1848.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200101699339 | Proyecto de inversión | 26002566.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.600256664E7, modificado:2.57424125E7}} | REHABILITACIÓN DE BLVD. MIELERAS, TRAMO: CARRETERA TORREÓN - MATAMOROS A RAMPA NORTE DEL PUENTE TECNOLÓGICO | 2020 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVLIDAD | 203500022 | N | 0 | 0 | 502964 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3172.11, meta_modificada:3172.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle Galeana 153, Primero de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah., México, lon:-103.45275879, lat:25.5399633}} | 2020-02-20 | 2020-06-30 | 25742412.5 | 25742412.5 | 25742404.77 | 25742404.77 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3172.11}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200101699347 | Proyecto de inversión | 7400183.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7400183.62, modificado:6090385.22}} | REHABILITACION DE LA PLAZA PÚBLICA EN COLONIA DEL CAPELLANIA EN RAMOS ARIZPE. | 2020 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVLIDAD | 202700015 | N | 0 | 0 | 75461 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:351.76, meta_modificada:351.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Ramos Arizpe, Coah., México, lon:-100.9483074, lat:25.5411499}} | 2020-01-24 | 2020-06-30 | 6090385.22 | 6090385.14 | 6090385.14 | 6090385.14 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:351.76}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200101699348 | Proyecto de inversión | 1180362.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1180362.9, modificado:1162657.47}} | REHABILITACION DE LA PLAZA PÚBLICA EN COLONIA CACTUS | 2020 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVLIDAD | 202700017 | N | 0 | 0 | 75461 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:351.76, meta_modificada:351.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle Ignacio Flores 1017, Jardín, 25900 Ramos Arizpe, Coah., México, lon:-100.95062256, lat:25.54863668}} | 2020-01-24 | 2020-05-30 | 1162657.42 | 1162657.42 | 1162657.42 | 1162657.42 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:351.76}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301713898 | Proyecto de inversión | 612905.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612905.8, modificado:612905.8}} | Equipamiento de pozo II en carretera Morelos-Allende Predio Jesus Perales Treviño en la localidad de Morelos, Coahuila | 2020 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 201900016 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Morelos, Coah., México, lon:-100.8850709, lat:28.4070929}} | 2020-07-20 | 2020-08-20 | 612905.8 | 612905.8 | 583038.04 | 583038.04 | 583038.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-FAFEF-OBR-09/2020, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA, monto:612905.8, importe_modificado:612905.8}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1713898/proyecto_PROCESO, 1713898/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301791406 | Proyecto de inversión | 14448398.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.44483989E7, modificado:1.444602942E7}} | Reposicion de la linea de alimentacion por bombeo de Agua Potable del rebombeo Sasn Jose de los Nuncios hasta el rebombeo Villa Magnade la ciudad de Ramos Arizpe, Coahuila | 2020 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comision Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila | 202700069 | N | 0 | 0 | 24999 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Ramos Arizpe, Coah., México, lon:-100.9483074, lat:25.5411499}} | 2020-07-30 | 2020-10-31 | 14446029.42 | 14446029.42 | 14195014.22 | 14195014.22 | 14195014.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-FAFEF-OBR-08/2020, contratista:ELIZABETH PEREZ FLORES, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA, monto:1.44483989E7, importe_modificado:1.44483989E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.9}} | {1791406/proyecto_INICIO, 1791406/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301793525 | Proyecto de inversión | 7921391.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7921391.59, modificado:7921391.59}} | PERFORACION DE UN POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD Y EJIDOS DEL MUNICIPIO DE FCO. I. MADERO, COAHUILA DE ZARAGOZA. (REPOSICION DE POZO, REFERENCIA DE LOCALIZACION EJIDO JABONCILLO NO. 2 | 2020 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | comision estatal de aguas y saneameitno de coahuila | 200900026 | N | 0 | 0 | 8000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:26, direccion:Francisco I. Madero, Coah., México, lon:-103.2605763, lat:25.7784224}} | 2020-02-06 | 2020-05-05 | 7921390.99 | 7921390.99 | 7921390.99 | 7921390.99 | 7921390.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-IE-PERF-02/2020, contratista:INGENEAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA, monto:7921495.37, importe_modificado:7921495.37}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1793525/proyecto_INICIO, 1793525/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301793623 | Proyecto de inversión | 404549.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404549.98, modificado:404549.98}} | ESCUELA PRIMARIA OCTAVIO PAZ.- MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS. | 2020 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 200200043 | N | 0 | 0 | 199 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MIGUEL MIRAMON 1480,SAN ANTONIO,ACUÑA, lon:-100.9460671, lat:29.2978451}} | 2020-10-09 | 2020-11-10 | 404549.98 | 391426.89 | 117428.06 | 117428.06 | 117428.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301793641 | Proyecto de inversión | 1002802 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002802.0, modificado:1002802.0}} | JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA.- SUSTITUCIÓN DE MALLA POR BARDA PERIMETRAL | 2020 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203300055 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:AVENIDA SAN ANTONIO S/N,EJIDO URQUIZO,SAN PEDRO, lon:-103.122161, lat:25.779785}} | 2020-09-09 | 2020-11-22 | 955349.76 | 955349.76 | 733812.63 | 733812.63 | 733812.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301713764 | Proyecto de inversión | 563481.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563481.84, modificado:548803.64}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE ZARAGOZA TRAMO CALLE MATAMOROS HASTA CALLE ALLENDE | 2020 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 202500021 | N | 0 | 0 | 152805 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1980.0, meta_modificada:1980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Av 16 de Septiembre 214, Valle San José, 26010 Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.52627563, lat:28.70865637}} | 2020-01-28 | 2020-07-03 | 548803.64 | 548803.64 | 444414.15 | 444414.15 | 164641.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1360.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301713810 | Proyecto de inversión | 1180362.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180362.9, modificado:1162657.47}} | REHABILITACION DE LA PLAZA PUBLICA EN COLONIA CACTUS | 2020 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 202700017 | N | 0 | 0 | 75461 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:382.0, meta_modificada:382.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:El Cactus, Ramos Arizpe, Coah., México, lon:-100.9640988, lat:25.5569093}} | 2020-01-01 | 2020-07-21 | 1162657.47 | 1162657.47 | 1162656.62 | 1162656.62 | 791058.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:382.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301793633 | Proyecto de inversión | 4120554 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4120554.0, modificado:4120554.0}} | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 97.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA, ESCALERA Y ADECUACIÓN DE DIRECCIÓN. | 2020 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202700071 | N | 0 | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:CALLE PINO EDULIS S/N,PARAJES DE LOS PINOS,RAMOS ARIZPE, lon:-100.9495948, lat:25.5621956}} | 2020-09-11 | 2020-12-29 | 3035564.43 | 3035543.4 | 2169012.36 | 2169012.36 | 2169012.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301793642 | Proyecto de inversión | 1077677.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077677.84, modificado:1077677.84}} | E.S.T. NO. 1 "ILDEFONSO VILLARELLO VELEZ".- MANTENIMIENTO A TALLERES (1a. ETAPA): TALLER DE ELECTRICIDAD (SUSTI. MULTYPANEL, PINTURA Y SISTEMA ELÉCTRICO) | 2020 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500237 | N | 0 | 0 | 723 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:BOULEVARD REVOLUCIÓN No. 700 ORIENTE,ZONA CENTRO,TORREÓN, lon:-103.4413343, lat:25.5346884}} | 2020-10-09 | 2020-12-02 | 1077677.84 | 1077677.84 | 940091.15 | 940091.15 | 940091.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301793647 | Proyecto de inversión | 1789563.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1789563.41, modificado:1789563.41}} | E.S.T. "ELSA HERNÁNDEZ DE DE LAS FUENTES".- MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J" y "L" y RED ELÉCTRICA GENERAL. | 2020 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500248 | N | 0 | 0 | 355 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:FCO SARABIA Y L ROVIROSA S/N,MIGUEL DE LA MADRID,TORREÓN, lon:-103.3917941, lat:25.5481953}} | 2020-10-09 | 2020-12-07 | 1789563.41 | 1678657.31 | 942838.13 | 942838.13 | 942838.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301713790 | Proyecto de inversión | 1709697.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1709697.2, modificado:1372416.6}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE DR MIER DESDE ANAHUAC HASTA PAFRE DE LAS CASAS | 2020 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URABNO Y MOVILIDAD | 202500016 | N | 0 | 0 | 152805 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:690.98, meta_modificada:690.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Padre de Las Casas, Zona Centro, Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5165938, lat:28.7045454}, geo2: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Gral. Charles 518, Seccion 1, Francisco I. Madero, 26010 Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.52490234, lat:28.71949611}} | 2020-01-28 | 2020-12-31 | 1372416.06 | 1372416.06 | 1372416.06 | 1372416.06 | 472238.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:690.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301713812 | Proyecto de inversión | 2089360.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2089360.64, modificado:2089360.64}} | REPOSICION DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES Y COLONIAS (COLECTOR Y SUBCOLECTOR NIÑOS HEROES) | 2020 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 202800014 | N | 0 | 0 | 8500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.5, meta_modificada:285.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Sabinas, Coah., México, lon:-101.1334267, lat:27.8647835}} | 2020-01-24 | 2020-09-08 | 2089360.64 | 2089360.64 | 2089360.63 | 2089360.63 | 2089360.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:285.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401794637 | Proyecto de inversión | 2719385.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2719385.63, modificado:2718396.75}} | RECARPETEO DE CARPETA EN EL LIBRAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA ENTRE BLVD. DR. MARQUEZ A CARRETERA 2 PIEDRAS NEGRAS-NUEVO LAREDO | 2020 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVLIDAD | 202500019 | N | 0 | 0 | 152805 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:777.53, meta_modificada:777.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Lib. Venustiano Carranza, Periodistas, Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5355763, lat:28.6716146}} | 2020-01-20 | 2020-12-30 | 2718396.75 | 2718396.75 | 2718396.75 | 2718396.75 | 815815.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:777.53}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200101699334 | Proyecto de inversión | 1812140.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1812140.07, modificado:1578765.93}} | REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLE GUADALAJARA DE AV. ADOLFOLÓPEZ MATEOS HASTA AV. EMILIO CARRANZA | 2020 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVLIDAD | 202500022 | N | 0 | 0 | 152805 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:859.4, meta_modificada:859.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Jacarandas 300, Las Fuentes, 26010 Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.52902222, lat:28.70624739}} | 2020-01-28 | 2020-06-20 | 1578765.93 | 1578765.93 | 1578765.93 | 1578765.93 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:859.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200101699341 | Proyecto de inversión | 28767689.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.876768961E7, modificado:2.839782206E7}} | PAVIMENTACION EN DIVERSAS CALLES | 2020 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVLIDAD | 203000059 | N | 0 | 0 | 562587 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:13182.0, meta_modificada:13182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México, lon:-100.997658, lat:25.4202852}} | 2020-02-28 | 2020-06-30 | 28397822.06 | 28397822.06 | 28397822.06 | 28397822.06 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:13182.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301793639 | Proyecto de inversión | 3461218.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3461218.36, modificado:3461218.36}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "JESÚS ELOY DEWEY CASTILLA".- CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES | 2020 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000155 | N | 0 | 0 | 560 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CUBA S/N,LOMAS DEL REFUGIO,SALTILLO, lon:-101.0098036, lat:25.348293}} | 2020-09-09 | 2020-12-27 | 3295975.3 | 3295975.3 | 1609634.41 | 1609634.41 | 1609634.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301793648 | Proyecto de inversión | 5118378.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5118378.43, modificado:5118378.43}} | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREÓN.- CONSTRUCCIÓN DE 2A. ETAPA DE UNIDAD DE DOCENCIA (IMPERMEABILIZACIÓN, RECUBRIMIENTO, PINTURA, CANCELERíA). | 2020 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500249 | N | 0 | 0 | 3702 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:CARRETERA TORREÓN-MATAMOROS KM. 10,,TORREÓN, lon:-103.37678778, lat:25.53441528}} | 2020-10-09 | 2020-12-31 | 5118378.43 | 4542154.73 | 2252808.63 | 2252808.63 | 2252808.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401881520 | Proyecto de inversión | 2498064.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2498064.19, modificado:2498064.19}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FRANCISCO L. URQUIZO.-SUSTITUCIÓN PARCIAL DE BARDA EN LADOS NORTE, ORIENTE Y PONIENTE. | 2020 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203300069 | N | 0 | 0 | 356 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:AVENIDA PROLONGACION ALLENDE NUM. 445 ORIENTE-LAS ROSAS, lon:-102.99111, lat:25.757201}} | 2020-11-18 | 2020-12-30 | 2498064.19 | 2498064.19 | 1738714.91 | 1738714.91 | 1738714.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200101702022 | Proyecto de inversión | 7921495.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7921495.37, modificado:7921390.99}} | PERFORACION DE UN POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD Y EJIDOS DEL MPIO. DE FRANCISCO I. MADERO, COAHUILA DE ZARAGOZA. (REPOSICION DE POZO, REFERENCIA DE LOCALIZACION EJIDO "JABONCILLOS" NO.2). | 2020 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAIENTO DE COAHUIJLA | 200900026 | N | 0 | 0 | 8000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:26, direccion:Francisco I. Madero, Coah., México, lon:-103.2605763, lat:25.7784224}} | 2020-02-06 | 2020-05-05 | 7921390.99 | 7921390.99 | 7921390.99 | 7921390.99 | 7921390.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1702022/proyecto_PROCESO, 1702022/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401879166 | Proyecto de inversión | 8446197.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8446197.24, modificado:8446197.24}} | REPOSICION DE POZO CON UN DIAM INICIAL DE 12" Y AMPLIACIONES DE 26" Y 36" DE DIAM, CON EQUIPO ROTATORIO, ADEME DE ACERO DE 30" Y 16" DE DIAM. Y 1/4" DE ESPESOR. INCLUYE AFORO, CALIDAD DE AGUA Y VIDEO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD EN EL MPIO. DE VIESCA, COAHUILA | 2020 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE OAHUILA | 203600033 | N | 0 | 0 | 2171 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Viesca, Coah., México, lon:-102.8083503, lat:25.3453848}} | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 8446197.24 | 8446197.24 | 8446197.24 | 8446197.24 | 8446197.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-FAFEF-OBR-27/20, contratista:INGENEAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA, monto:8447497.95, importe_modificado:8446197.24}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1879166/proyecto_INICIO, 1879166/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401879270 | Proyecto de inversión | 3001905.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3001905.49, modificado:2220532.95}} | CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA COLONIA 21 DE MARZO DE LA CIUDAD DE MATAMOROS, COAHUILA EN ZONA URBANA EN LA LOCALIDAD DEL MPIO. DE MATAMOROS, COAHUILA | 2020 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISON ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 201700015 | N | 0 | 0 | 900 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Matamoros, Coah., México, lon:-103.2259525, lat:25.5260426}} | 2020-09-25 | 2020-12-31 | 2220532.95 | 2220532.95 | 2220532.95 | 2220532.95 | 2220532.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-FAFEF-OBR-21-20, contratista:PAVIMENTOS, LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA, monto:3001905.49, importe_modificado:3001905.49}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1879270/proyecto_INICIO, 1879270/proyecto_PROCESO, 1879270/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones