## Reporte final
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | PP | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2021 | 4 | COA200401876852 | Proyecto de inversión | 12866519.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.286651937E7, modificado:1.286651937E7}} | CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR EL ABASTECIMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DEL SISTEMA HIDRAULICO DE LA CIUDAD DE ALLENDE, COAHUILA | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 3 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | comision estatal de aguas y saneameitno de coahuila |  | N | 0 | 0 | 16715 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Allende, Coah., México, lon:-100.850791, lat:28.3498233}} | 2020-11-04 | 2020-12-31 | 12711406.25 | 12711406.25 | 12711404.49 | 12711404.49 | 12711404.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-FAFEF-OBR-28/20, contratista:SUBORI, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA, monto:1.286651937E7, importe_modificado:1.286651937E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.86}} | {1876852/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | COA200301791406 | Proyecto de inversión | 14448398.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.44483989E7, modificado:1.419501422E7}} | Reposicion de la linea de alimentacion por bombeo de Agua Potable del rebombeo Sasn Jose de los Nuncios hasta el rebombeo Villa Magnade la ciudad de Ramos Arizpe, Coahuila | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comision Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila | 202700069 | N | 0 | 0 | 24999 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Ramos Arizpe, Coah., México, lon:-100.9483074, lat:25.5411499}} | 2020-07-30 | 2020-10-31 | 14195014.22 | 14195014.22 | 14195014.22 | 14195014.22 | 14195014.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-FAFEF-OBR-08/2020, contratista:ELIZABETH PEREZ FLORES, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA, monto:1.44483989E7, importe_modificado:1.44483989E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1791406/proyecto_INICIO, 1791406/proyecto_PROCESO, 1791406/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | COA200301713764 | Proyecto de inversión | 563481.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563481.84, modificado:548803.64}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE ZARAGOZA TRAMO CALLE MATAMOROS HASTA CALLE ALLENDE | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 202500021 | N | 0 | 0 | 152805 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1980.0, meta_modificada:1980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Av 16 de Septiembre 214, Valle San José, 26010 Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.52627563, lat:28.70865637}} | 2020-01-28 | 2020-07-03 | 548803.64 | 548803.64 | 444414.51 | 444414.51 | 444414.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1980.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | COA200301713898 | Proyecto de inversión | 612905.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612905.8, modificado:612905.8}} | Equipamiento de pozo II en carretera Morelos-Allende Predio Jesus Perales Treviño en la localidad de Morelos, Coahuila | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 201900016 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Morelos, Coah., México, lon:-100.8850709, lat:28.4070929}} | 2020-07-20 | 2020-08-20 | 612905.8 | 612905.8 | 583038.04 | 583038.04 | 583038.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-FAFEF-OBR-09/2020, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA, monto:612905.8, importe_modificado:612905.8}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1713898/proyecto_PROCESO, 1713898/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | COA200101699351 | Proyecto de inversión | 1290779.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1290779.17, modificado:1258650.75}} | CONSTRUCCION DE 126.5 M DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE 20 CM PVC SERIE 20 EN BLVD. COLOSIO ENTRE BLVD. EULALIO GUTIERREZ TREVINO Y BLVD. JOSE MUSA DE LEON | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 203000017 | N | 0 | 0 | 725123 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.5, meta_modificada:126.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Blvd. Luis Donaldo Colosio & Blvd. Eulalio Gutiérrez Treviño, Residencial San Alberto, 25204 Saltillo, Coah., México, lon:-100.9519009, lat:25.4637335}} | 2020-02-11 | 2020-06-30 | 1258650.75 | 1258650.75 | 632049.71 | 632049.71 | 632049.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | COA210302002432 | Proyecto de inversión | 14163599.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.416359901E7, modificado:1.416359901E7}} | REHABILITACION DE LA PLAZA PUBLICA EN LA COLONIA PORTALES EN RAMOS ARIZPE | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVLIDAD | 212700015 | N | 0 | 0 | 75461 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14249.0, meta_modificada:14249.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:C. Portal de San Pedro 570, Portales Diamante, 25904 Ramos Arizpe, Coah., México, lon:-100.94436765, lat:25.51484954}} | 2021-05-28 | 2022-04-14 | 14163599.01 | 14163599.01 | 14163599.01 | 4249079.7 | 4249079.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4274.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | COA210302002451 | Proyecto de inversión | 14290546.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.429054618E7, modificado:1.429054618E7}} | MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN CALZADA SALTO DEL AGUA EN RAMOS ARIZPE (ALUMBRADO) TRAMO CARRETERA LOS VALDEZ A LIC. GUSTAVO DIAZ ORDAZ | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVLIDAD | 212700018 | N | 0 | 0 | 48228 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9000.0, meta_modificada:9000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Río Mississipi 315, Manantiales del Valle, 25900 Ramos Arizpe, Coah., México, lon:-100.93816638, lat:25.51681023}} | 2021-05-28 | 2022-01-14 | 14290546.18 | 14290546.18 | 14290546.18 | 8084531.28 | 8084531.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | COA210302004786 | Proyecto de inversión | 1093512.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093512.25, modificado:1093512.25}} | E.S.G. PROFR. CARLOS ESPINOSA ROMERO.-SUST. PARCIAL DE BARDA LADO ORIENTE | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 211800103 | N | 0 | 0 | 565 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:TEHUACAN Y MAPIMI S/N.-AZTECA, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2021-10-29 | 2021-12-27 | 1093512.25 | 1019363.99 | 305809.2 | 305809.2 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | COA210302004788 | Proyecto de inversión | 1326040.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1326040.11, modificado:1326040.11}} | JARDIN DE NIÑOS JUAN ALDAMA.-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 211900014 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:RICARDO SERRANO 202.-LOS ALAMOS, lon:-100.886631, lat:28.410104}} | 2021-10-29 | 2021-12-31 | 1326040.11 | 1326040.11 | 1212289.46 | 1212289.46 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | COA210402054529 | Proyecto de inversión | 1355660.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1355660.68, modificado:1355660.68}} | ESCUELA PRIMARIA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE-SUST. DE LOSA DE DIRECCIÓN DE EDIF. | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 212300020 | N | 0 | 0 | 275 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:RIO VERDE 102-INDUSTRIAL, lon:-102.397405, lat:27.311215}} | 2021-11-03 | 2021-12-31 | 1326008.26 | 1326008.26 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud de la ejecutora no validar, trimestre:4.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:a solicitud de la ejecutora no validar, trimestre:4.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:a solicitud de la ejecutora no validar, trimestre:4.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:a solicitud de la ejecutora no validar, trimestre:4.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | COA210302004787 | Proyecto de inversión | 1478494.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1478494.31, modificado:1478494.31}} | E.S.G. NO. 1 "RAMIRO VILLARREAL CAMPOS".-CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 212800049 | N | 0 | 0 | 750 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:BARRIO 7.-AGUJITA, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2021-10-29 | 2021-12-31 | 1478494.31 | 1366317.77 | 409895.33 | 409895.33 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | COA210402054532 | Proyecto de inversión | 1500892.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500892.63, modificado:1500892.63}} | JARDÍN DE NIÑOS CUAUHTÉMOC-SUST. IMPER, APL. PINT, REP. SIST ELECT, COLOC. TINACOS Y REP. S. SANIT. EDIF. | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213300038 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AV. SEGUNDA - S/N-CONOCIDO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2021-11-03 | 2021-12-31 | 1444398.12 | 1444398.12 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud de la ejecutora no validar, trimestre:4.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:a solicitud de la ejecutora no validar, trimestre:4.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:a solicitud de la ejecutora no validar, trimestre:4.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:a solicitud de la ejecutora no validar, trimestre:4.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | COA210302004793 | Proyecto de inversión | 1518081.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1518081.51, modificado:1518081.51}} | ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC.-SUST. DE IMPERMEABILIZANTE, PINTURA, PUERTAS, PISOS EN AULAS Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "B"; SUST. DE PUERTAS, PINTURA Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "A". | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213500164 | N | 0 | 0 | 167 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:NAZARIO ORTIZ GARZA SN.-LIBERTAD (VICTORIA), lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2021-10-29 | 2021-11-27 | 1518081.51 | 1472233.15 | 923137.18 | 923137.18 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | COA210402054535 | Proyecto de inversión | 1530879.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1530879.89, modificado:1530879.89}} | ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO-SUST. DE IMPERMEABILIZANTE, CANCELERÍA Y PUERTAS, APL. DE PINTURA Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213500161 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BLANCO 333 NORTE-LA MODERNA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2021-11-03 | 2021-12-31 | 1479003.18 | 1479003.18 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud de la ejecutora no validar, trimestre:4.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:a solicitud de la ejecutora no validar, trimestre:4.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:a solicitud de la ejecutora no validar, trimestre:4.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:a solicitud de la ejecutora no validar, trimestre:4.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | COA210302001416 | Proyecto de inversión | 1626222.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1626222.75, modificado:1626222.75}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE DIVERSAS CALLES EN EL MPIO. DE ZARAGOZA | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 38 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 213800012 | N | 0 | 0 | 12411 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4252.0, meta_modificada:4252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO, lon:-100.917622, lat:28.487043}} | 2021-09-24 | 2021-12-31 | 1626222.75 | 1626222.75 | 1626222.75 | 1496046.31 | 1496046.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3901.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | COA210402053117 | Proyecto de inversión | 1626222.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1626222.75, modificado:1626222.75}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE DIVERSAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 38 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 213800012 | N | 0 | 0 | 12411 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4248.0, meta_modificada:4248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Municipio de Zaragoza, Coah., México, lon:-100.919408, lat:28.4913194}} | 2021-09-24 | 2021-12-31 | 1626222.75 | 1626222.75 | 1626222.75 | 1496046.31 | 1496046.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3869.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2022-01-21}}
2021 | 4 | COA210402054530 | Proyecto de inversión | 1693375.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1693375.92, modificado:1693375.92}} | ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES-SUST. DE IMPERMEABILIZANTE, APL. DE PINTURA Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 211800106 | N | 0 | 0 | 324 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:HINOJOSA 200-ZONA CENTRO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2021-11-03 | 2021-12-31 | 1653361.08 | 1653361.08 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud de la ejecutora no validar, trimestre:4.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:a solicitud de la ejecutora no validar, trimestre:4.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:a solicitud de la ejecutora no validar, trimestre:4.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:a solicitud de la ejecutora no validar, trimestre:4.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | COA210402054533 | Proyecto de inversión | 178029.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178029.77, modificado:178029.77}} | TELESECUNDARIA MANUEL ACUÑA-SUSTITUCIÓN DE CERCA DE PUAS POR MALLA CICLÓNICA EN LADOS NORTE, SUR (PARCIAL) Y PONIENTE. | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213000340 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CONOCIDO-CONOCIDO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-11-03 | 2021-11-24 | 170908.58 | 170908.58 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud de la ejecutora no validar, trimestre:4.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:a solicitud de la ejecutora no validar, trimestre:4.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:a solicitud de la ejecutora no validar, trimestre:4.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:a solicitud de la ejecutora no validar, trimestre:4.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | COA210402054531 | Proyecto de inversión | 1844993.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1844993.29, modificado:1844993.29}} | E.S.T. NO. 2 "UBALDO HORACIO RIOJAS DÁVILA"-ADECUACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE EDIF. "C" Y "G", SUSTITUCIÓN PARCIAL DE PISO EN ANDADORES Y MANTENIMIENTO DE REGISTROS ELÉCTRICOS. | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 212800022 | N | 0 | 0 | 529 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PROL. ÁLVARO OBREGÓN Y EULALIO GUTIÉRREZ NUM. 2626-GOBERNADORES, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2021-11-03 | 2021-12-31 | 1773349.62 | 1773349.62 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud de la ejecutora no validar, trimestre:4.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:a solicitud de la ejecutora no validar, trimestre:4.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:a solicitud de la ejecutora no validar, trimestre:4.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:a solicitud de la ejecutora no validar, trimestre:4.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-01-15}, obs5: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar que lo es en las observaciones., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2022-01-21}}
2021 | 4 | COA210302004791 | Proyecto de inversión | 1907449.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1907449.39, modificado:1907449.39}} | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS.-CONSTRUCCIÓN DE 2a. ETAPA DE ESTACIONAMIENTO - ALUMNOS (CONCLUSIÓN). | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213300021 | N | 0 | 0 | 1051 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALZADA DEL TECNOLÓGICO NUM. 53.-EL TECNOLÓGICO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2021-10-29 | 2021-12-27 | 1907449.39 | 1864914.31 | 559474.29 | 559474.29 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | COA210302004789 | Proyecto de inversión | 2589082.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2589082.36, modificado:2589082.36}} | ESCUELA PRIMARIA PROFRA. AURELIA SÁNCHEZ.-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 210200033 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:MANUEL ACUÑA NUM. 600.-BENITO JUÁREZ, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2021-10-29 | 2021-12-31 | 2589082.36 | 2483563.65 | 1608937.28 | 1608937.28 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | COA210302001071 | Proyecto de inversión | 2754416.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2754416.61, modificado:2754416.61}} | PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES FRANCISCO SARABIA Y CALLE GENERAL FRANCISCO ZUAZUA EN EL MPIO. DE SIERRA MOJADA | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVLIDAD | 213400005 | N | 0 | 0 | 5245 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:274.0, meta_modificada:274.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion: CALLES FRANCISCO SARABIA Y CALLE GENERAL FRANCISCO ZUAZUA EN EL MPIO. DE SIERRA MOJADA, lon:-103.701457, lat:27.286877}} | 2021-04-13 | 2021-07-11 | 2754416.61 | 2754416.61 | 2699985.9 | 2699985.9 | 2699985.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:274.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | COA210402053054 | Proyecto de inversión | 2853853.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2853853.01, modificado:2853853.01}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 2) DEL MUNICIPIO DE NAVA | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 212200013 | N | 0 | 0 | 22192 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5097.0, meta_modificada:5097.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Nava, Coah., México, lon:-100.7638814, lat:28.4212302}} | 2021-09-16 | 2021-12-31 | 2853853.01 | 2853853.01 | 2853853.01 | 1917681.03 | 1917681.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3415.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2022-01-21}}
2021 | 4 | COA210302001409 | Proyecto de inversión | 2853853.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2853853.08, modificado:2853853.08}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 2) DEL MPIO. DE NAVA | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 212200013 | N | 0 | 0 | 22192 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:7838.0, meta_modificada:7838.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO, lon:-100.767554, lat:28.421875}} | 2021-09-24 | 2021-12-31 | 2853853.08 | 2853853.08 | 2853853.08 | 1917681.03 | 1917681.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5260.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | COA210302002421 | Proyecto de inversión | 2920264.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2920264.38, modificado:2920264.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN COLONIA DEL VALLE EN EL MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA DE ZARAGOZA | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVLIDAD | 212200009 | N | 0 | 0 | 22192 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9455.0, meta_modificada:9455.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Primavera 1098, Col del Valle, 25172 Nava, Coah., México, lon:-100.77284575, lat:28.4305954}} | 2021-08-12 | 2021-12-10 | 2920264.38 | 2920264.38 | 2920264.38 | 1836853.58 | 1836853.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5862.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | COA210302001388 | Proyecto de inversión | 2964238.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2964238.82, modificado:2964238.82}} | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE PROGRESO, DE DANIEL FARÍAS A BLVD. DE LAS CULTURAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA. | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 212500038 | N | 0 | 0 | 176327 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:9695.64, meta_modificada:9695.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:BLVD DE LAS CULTURAS, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2021-09-03 | 2021-12-31 | 2887277.76 | 2887277.76 | 2887277.76 | 2730749.85 | 2730749.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:8940.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | COA210402056811 | Proyecto de inversión | 2995640.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2995640.26, modificado:2995640.26}} | TERMINACION DE 1,016 M2 DEL GIMNASIO MUNICIPAL EN EL EJIDO PRIMERO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE ESCOBEDO, COAHUILA DE ZARAGOZA | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 38 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 210801001 | N | 0 | 0 | 3047 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1016.0, meta_modificada:1016.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Primero de Mayo, Coah., México, lon:-101.2236889, lat:27.2366116}} | 2021-11-10 | 2021-12-31 | 2995640.26 | 2995640.26 | 2995640.26 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | COA210402053051 | Proyecto de inversión | 3159267.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3159267.69, modificado:3159267.69}} | RECARPETEO DE DIVERSAS CALLES (ETAPA 2) EN EL MUNICIPIO DE MORELOS, COAHUILA DE ZARAGOZA. | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 211900012 | N | 0 | 0 | 1516 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3731.0, meta_modificada:3731.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Morelos, Coah., México, lon:-100.8850709, lat:28.4070929}} | 2021-09-24 | 2021-12-31 | 3159267.69 | 3159267.69 | 3159267.69 | 3159267.68 | 3159267.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3731.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2022-01-21}}
2021 | 4 | COA210302001412 | Proyecto de inversión | 3159268.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3159268.09, modificado:3159268.09}} | RECARPETEO EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 2) DEL MPIO. DE MORELOS | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Comunicaciones | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 211900012 | N | 0 | 0 | 1516 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:9765.0, meta_modificada:9765.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO, lon:-100.886631, lat:28.410104}} | 2021-09-24 | 2021-12-31 | 3159268.09 | 3159268.09 | 3159268.09 | 3159267.68 | 3159267.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:9765.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | COA210402053131 | Proyecto de inversión | 3239757.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3239757.73, modificado:3239757.73}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETP HIDRAULICO DE CALLE PUENTE INTERNACIÓNAL, ENTRE PARQIE SIERRA DEL CARMEN Y RÍO BRAVO (2DA. ETAPA) DEL MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 210200030 | N | 0 | 0 | 216099 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1891.0, meta_modificada:1891.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Cd Acuña, Coah., México, lon:-100.9514187, lat:29.3232963}} | 2021-09-30 | 2021-12-31 | 3239757.73 | 3239757.73 | 3239757.73 | 3239757.66 | 3239757.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1891.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2022-01-21}}
2021 | 4 | COA210302002429 | Proyecto de inversión | 3467711.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3467711.48, modificado:3467711.48}} | CONSTRUCCION DE CENTRO ACUATICO Y AREA RECREATIVA EN SAN JOSE DE AURA | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVLIDAD | 212600016 | N | 0 | 0 | 3473 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:920.0, meta_modificada:920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:7, direccion:Cuauhtémoc 195, Centro, 25430 San José de Aura, Coah., México, lon:-101.37190104, lat:27.58811869}} | 2021-06-29 | 2021-12-26 | 3467711.48 | 3467711.48 | 3467711.48 | 1902005.2 | 1902005.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:498.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | COA210302001390 | Proyecto de inversión | 3999232.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999232.86, modificado:3999232.86}} | REHABILITACIÓN DE AVENIDA MAR MUERTO, DEL BLVD. ARMANDO TREVIÑO A JUAN PABLO II DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA DE ZARAGOZA. | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 212500039 | N | 0 | 0 | 176327 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1643.0, meta_modificada:1643.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AVENIDA MAR MUERTO, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2021-09-03 | 2021-12-31 | 3997420.23 | 3997420.23 | 3997420.23 | 3997420.23 | 3997420.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1642.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | COA210302001418 | Proyecto de inversión | 4919070.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4919070.81, modificado:4919070.81}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BLVD. LAS TINAJAS, TRAMO: DEL BLVD. REPÚBLICA AL BLVD. VILLARREAL EN EL MPIO. DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA. | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 212500035 | N | 0 | 0 | 163595 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:7862.0, meta_modificada:7862.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:54, direccion:LAS TINAJAS, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2021-09-21 | 2021-12-31 | 4919070.81 | 4919070.81 | 4919070.81 | 1496046.31 | 1496046.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2359.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | COA210402054534 | Proyecto de inversión | 497112.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497112.08, modificado:497112.08}} | ESCUELA PRIMARIA HÉROES DE CHAPULTEPEC-TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE EDIF. | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 210900041 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE DEL ALMACEN S/N-FRESNO DEL NORTE, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 2021-11-03 | 2021-11-30 | 468583.04 | 168583.04 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud de la ejecutora no validar, trimestre:4.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:a solicitud de la ejecutora no validar, trimestre:4.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:a solicitud de la ejecutora no validar, trimestre:4.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:a solicitud de la ejecutora no validar, trimestre:4.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | COA210402056766 | Proyecto de inversión | 4989261.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4989261.46, modificado:4989261.46}} | BARDA PERIMETRAL EN EL TECNOLÓGICO DE LA LAGUNA EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN SEGUNDA ETAPA | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO, URBANO Y MOVILIDAD | 213500027 | N | 0 | 0 | 639629 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2179.0, meta_modificada:2179.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Residencial Tecnológico, Torreón, Coah., México, lon:-103.3951945, lat:25.5159214}} | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 4989261.46 | 4989261.46 | 4989261.46 | 4989260.2 | 4989260.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2179.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2022-01-21}}
2021 | 4 | COA210302001349 | Proyecto de inversión | 5101401.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5101401.04, modificado:5101401.04}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 1) DEL MPIO. DE TORREÓN | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 213500028 | N | 0 | 0 | 735340 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2347.0, meta_modificada:2347.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:zona centro, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2021-06-26 | 2021-11-17 | 5101401 | 5101401 | 5101401 | 5101401 | 5101401 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2347.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | COA210302001358 | Proyecto de inversión | 5182942.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5182942.11, modificado:5182942.11}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 2) DEL MPIO. DE TORREÓN | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 213500029 | N | 0 | 0 | 735340 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2347.0, meta_modificada:2347.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2021-06-21 | 2021-11-17 | 5179848.69 | 5179848.69 | 5179848.69 | 5179848.61 | 5179848.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2347.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | COA210302001373 | Proyecto de inversión | 5192919.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5192919.73, modificado:5192919.73}} | REHABILITACION DEL CAMINO LA CONSTANCIA - 7 DE ENERO DEL MUNICIPIO DE PARRAS DE LA FUENTE, COAHUILA DE ZARAGOZA. | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Comunicaciones | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 212400029 | N | 0 | 0 | 44799 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:10500.0, meta_modificada:10500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:27, direccion:CAMINO A LA CONSTANCIA, lon:-102.184169, lat:25.437381}} | 2021-07-19 | 2021-12-15 | 5185361.22 | 5185361.22 | 5185361.22 | 5185361.21 | 5185361.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:10500.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | COA210402053306 | Proyecto de inversión | 5228692.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5228692.41, modificado:5227585.29}} | REHABILITACIÓN Y/O REPOSICION DEL COLECTOR DE AGUAS NEGRAS FERROCARRIL DESDE LA CALLE CUARTA Y AV. FERROCARRIL HASTA LA C. CANTERO Y AV. FERROCARRIL EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO , COAHUILA DE ZAERAGOZA. | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 213300028 | N | 0 | 0 | 43447 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:13915.0, meta_modificada:13915.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:SAN PEDRO COAHUILA, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2021-12-03 | 2022-01-14 | 5227585.29 | 5227585.29 | 5227585.29 | 2613792.64 | 2613792.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:6957.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2022-01-21}}
2021 | 4 | COA210302001401 | Proyecto de inversión | 5238727.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5238727.83, modificado:5238727.83}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BLVD. CAMINO SUBESTACIÓN, DE LAS TINAJAS A MAR MUERTO EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA DE ZARAGOZA. | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 212500036 | N | 0 | 0 | 163595 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6251.0, meta_modificada:6251.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:54, direccion:BULEVARD CAMINO SUBESTACION, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2021-09-03 | 2021-12-31 | 5238727.83 | 5238727.83 | 5238727.83 | 5238727.8 | 5238727.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6251.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | COA210402053303 | Proyecto de inversión | 5331902.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5331902.49, modificado:5331902.49}} | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO AL EJIDO | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 210400031 | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2412.0, meta_modificada:2412.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ARTEAGA COAHUILA, lon:-100.849623, lat:25.450621}} | 2021-12-03 | 2021-12-31 | 5295955.44 | 5295955.44 | 5295955.44 | 2647977.72 | 2647977.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1198.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2022-01-21}}
2021 | 4 | COA210302002453 | Proyecto de inversión | 5338227.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5338227.78, modificado:5338227.78}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTO SINTÉTICO EN CAMPO DE BEISBOL EN EL MUNICIPIO DE ARTEGA, COAHUILA DE ZARAGOZA | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVLIDAD | 210400017 | N | 0 | 0 | 29578 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20700.0, meta_modificada:20700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Roman Cepeda de La Fuente 76, San Pedro, 25350 San Pedro, Coah., México, lon:-100.85856915, lat:25.45044371}} | 2021-06-11 | 2021-11-11 | 5338227.78 | 5338227.78 | 5338227.78 | 5338027.15 | 5338027.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20700.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | COA210302001379 | Proyecto de inversión | 5359619.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5359619.31, modificado:5359619.31}} | RECARPETEO DE DIVERSAS CALLES (ETAPA 1) EN EL MUNICIPIO DE ALLENDE, COAHUILA DE ZARAGOZA | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 3 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 210300010 | N | 0 | 0 | 23056 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:17920.0, meta_modificada:17920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO, lon:-100.854167, lat:28.347222}} | 2021-08-23 | 2021-12-31 | 5359535.9 | 5359535.9 | 5359535.9 | 5358899.74 | 5358899.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:17918.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | COA210302001365 | Proyecto de inversión | 5457349.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5457349.26, modificado:5457349.26}} | REHABILITACION DEL CAMINO A NIVEL REVESTIMIENTO SAN FRANCISCO DEL BARREAL - LA CONSTANCIA ,DEL MUNICIPIO DE PARRAS DE LA FUENTE, COAHUILA DE ZARAGOZA. | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 212400028 | N | 0 | 0 | 44799 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:15600.0, meta_modificada:15600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:84, direccion:ZONA CENTRO, lon:-102.184169, lat:25.437381}} | 2021-07-19 | 2021-12-15 | 5454879.51 | 5454879.51 | 5454879.51 | 5454879.51 | 5454879.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:15600.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | COA210402053189 | Proyecto de inversión | 5559917.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5559917.02, modificado:5559917.02}} | REMODELACIÓN GIMNASIO MUNICIPAL SAN PEDRO 2A ETAPA. | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 213300035 | N | 0 | 0 | 101401 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:7683.0, meta_modificada:7683.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:SAN PEDRO COAHUILA, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2021-12-03 | 2021-12-31 | 5471183.59 | 5471183.59 | 5471183.59 | 2735591.78 | 2735591.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3765.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2022-01-21}}
2021 | 4 | COA210302002106 | Proyecto de inversión | 5839679.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5839679.39, modificado:5839679.39}} | REMODELACIÓN DE BIBLIOTECA EN FACULTAD DE JURISPRUDENCIA EN UADEC EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA. | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVLIDAD | 213000015 | N | 0 | 0 | 30300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1601.0, meta_modificada:1601.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Ing. J. Cárdenas Valdez 127_6, República, 25280 Saltillo, Coah., México, lon:-100.9913063, lat:25.44218952}} | 2021-05-14 | 2022-02-17 | 5839679.39 | 5839679.39 | 5839679.39 | 1751903.79 | 1751903.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | COA210302001395 | Proyecto de inversión | 8325642.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8325642.76, modificado:8325642.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE ARROYO "PATOS" (2A. ETAPA), EN LA LOCALIDAD EL NOGAL DEL MUNICIPIO DE GENERAL CEPEDA, COAHUILA DE ZARAGOZA | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 11 | General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 211100017 | N | 0 | 0 | 12471 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1586.0, meta_modificada:1586.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:42, direccion:PUENTE SOBRE AROYO PATOS, lon:-101.479292, lat:25.379908}} | 2021-09-14 | 2021-12-31 | 8325642.76 | 8325642.76 | 8325642.76 | 6353898.11 | 6353898.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1220.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | COA210302004790 | Proyecto de inversión | 872707.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872707.41, modificado:872707.41}} | JARDIN DE NIÑOS NUEVA ROSITA.-SUSTITUCIÓN DE MALLA PERIMETRAL POR MURO-REJA | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213200035 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 423.-NUEVA ESPERANZA, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2021-10-29 | 2021-12-31 | 872707.41 | 811701.85 | 243510.56 | 243510.56 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | COA210201941883 | Proyecto de inversión | 8728450.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8728450.83, modificado:8728446.12}} | REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO COMO FUENTE DE ABASTO DE AGUA POTABLE, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO COMPLEMENTARIO, CASETA Y PLANTA DE OSMOSIS INVERSA PARA EL EJIDO ESTANQUE DE LEON DEL MPIO. DE CUATROCIENEGAS, COAHUILA | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 7 | Cuatro Ciénegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | comision estatal de aguas y saneameitno de coahuila | 210700012 | N | 0 | 0 | 232 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:175, direccion:Presidente Venustiano Carranza 210, Cuatro Ciénegas de Carranza, Zona Centro, 27640 Cuatrociénegas, Coah., México, lon:-102.06665754, lat:26.98590542}} | 2021-05-01 | 2021-09-01 | 8728446.12 | 8728446.12 | 8728446.12 | 8728446.12 | 6965863.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-FAFEF-OBR-10-2021, contratista:INGENEAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA, monto:8728450.83, importe_modificado:8728450.83}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1941883/proyecto_INICIO, 1941883/proyecto_PROCESO, 1941883/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | COA210302004792 | Proyecto de inversión | 923414.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923414.53, modificado:923414.53}} | ESCUELA PRIMARIA ELÍAS TREVIÑO BARRERA.-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 212500025 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CONOCIDO.-VILLA DE FUENTE, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2021-10-29 | 2021-12-31 | 923137.18 | 842152.03 | 822371.97 | 822371.97 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | COA210402053185 | Proyecto de inversión | 9756921.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9756921.85, modificado:9756921.85}} | REHABILITACION Y/O REPOSICION DEL COLECTOR DE AGUAS NEGRAS INDEPENDENCIA, DESDE LA C. VALEZ CARRILLO Y AV. DURANGO HASTA EL BLVD. DE LA ESPERANZA Y C. PEDRO J. FERNANDEZ EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO. | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 213300029 | N | 0 | 0 | 43447 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:18952.0, meta_modificada:18952.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:SAN PEDRO COAHUILA, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 9756921.85 | 9756921.85 | 9756921.85 | 2927076.57 | 2927076.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5685.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2022-01-21}}

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
COA11150300556673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2011 | 11-Educación Pública | U026-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 240000 | 339511.36
COA11150400596747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2011 | 11-Educación Pública | U026-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 2187987 | 2840675.74
COA11150100480493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2011 | 11-Educación Pública | U026-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 93950 | 117700.52
COA11150300556710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2011 | 11-Educación Pública | U026-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 2016303 | 971233.42
COA12150200521038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2012 | 11-Educación Pública | U024-Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 28000000 | 27096205.62
COA12170100851661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2012 | 11-Educación Pública | U024-Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 4024512 | 4024511.29
COA12170100851656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2012 | 11-Educación Pública | U024-Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 5177336 | 5177336
COA200201711829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1907650 | 1907650
COA13160300737568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 11-Educación Pública | U026-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 2628200 | 5935982.75
COA13170401048526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 11-Educación Pública | U027-Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 3044053 | 3044052.91
COA180301389177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 11-Educación Pública | U068-Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | 1390000 | 1880398.25
COA200201711770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 11-Educación Pública | K009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 151421.04 | 151421.04
COA15160300737036 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1668186 | 1746291.11
COA15160300737009 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6567682 | 6298063.14
COA190401601048 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 487596.08 | 487596.08
COA210101888070 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 716912.59 | 716912.59
COA200401880393 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 673076.92 | 673076.92
COA200401880394 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 961538.46 | 961538.46
COA200401880401 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 961538.46 | 961538.46
COA200401880407 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 961538.46 | 961538.46
COA210302004797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 11-Educación Pública | U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 507786.69 | 507786.69
COA16160200723476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 365500 | 365251.48
COA16160200723453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 86000 | 85941.52
COA16160200723465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150500 | 150397.67
COA16160200723477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 408500 | 408222.24
COA16160200696167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21500 | 21485.38
COA16160200696189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1799999.2 | 1756889.84
COA16160200707237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 258000 | 257824.57
COA16160200685235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 129000 | 128912.29
COA16160200696347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 140800 | 132203.29
COA16160200717872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 627660 | 594741.69
COA16160200690707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21500 | 21485.38
COA16160200712509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 86000 | 85941.52
COA16160200701667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21500 | 21485.38
COA16160200696352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21500 | 21485.44
COA16160200707288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150500 | 150397.67
COA16160200707301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 86000 | 85941.52
COA16160300749872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 644561.43 | 644561.43
COA16160200723466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 236500 | 236339.19
COA16160200685247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 104610 | 99123.62
COA16160200690639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7308 | 7308
COA16160200707280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21500 | 21485.38
COA16160200696139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150500 | 150397.67
COA16160200707314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64500 | 64456.14
COA16160200712535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150500 | 150397.67
COA16160200723451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 43000 | 42970.76
COA16160200723452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64500 | 64456.14
COA16160200717773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 86000 | 85941.52
COA16160200717842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 172000 | 171883.05
COA16160200717871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 278960 | 264329.64
COA16160200707259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 279500 | 279309.81
COA16160200690890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21500 | 21485.38
COA16160200712597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107500 | 107426.9
COA16160200718054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 215000 | 214853.81
COA16160200690640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14616 | 14616
COA16160200717869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 43000 | 42970.76
COA16160200712568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 43000 | 42970.76
COA16160400823443 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1040835
COA16170100835114 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1265667 | 1267773.19
COA16160400746274 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 873039
COA16160400823645 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 999926.62
COA16170100835513 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6315079 | 12311948.62
COA16160400746275 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1009615 | 960777.19
COA16160400823628 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480769 | 395447.58
COA16170100835132 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298077 | 1284665.59
COA16160400823717 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1219540
COA16170100835692 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394231 | 1100664.08
COA16160400823639 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 723806.22
COA16170100835504 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6315079 | 11991007.01
COA16170100834541 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298077 | 1269051.87
COA16160400823631 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480769 | 399994.7
COA16160400746188 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538.46
COA16160400823533 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 706730 | 640519
COA16170100835072 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 915699 | 911895
COA16170100835665 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394231 | 1364554.4
COA16180201131852 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2972200 | 2931178.29
COA190401601055 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 298850.52 | 1267144.01
COA190401601057 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56378.66 | 56378.66
COA190401601059 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 69357.94 | 69357.94
COA190401601062 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240361.49 | 225600.3
COA190401601063 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240282.85 | 230167.74
COA190401684842 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1186516.51 | 1186516.51
COA190401684850 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 487437.32 | 487437.32
COA190401684860 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 191546.42 | 155589.52
COA190401684871 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288604.01 | 288604.01
COA200201711816 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
COA200201711763 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1196985.29 | 1127155.58
COA200401880390 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 961538.46
COA200401880391 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 961538.46
COA200401880392 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 961538.46
COA200401880396 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 721153.85 | 721153.85
COA200401880397 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 961538.46
COA200401880398 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 961538.46
COA200401880399 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 865384.62 | 865384.62
COA200401880400 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1682692.31 | 1682692.31
COA200401880406 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1442307.69 | 1442307.69
COA200401880408 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 961538.46
COA190401684877 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1369572.22 | 1369572.22
COA190401684888 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 293794.23 | 293794.23
COA210101888071 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3224790.93 | 3224790.93
COA200401880395 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6718401.92 | 6718401.92
COA200401880402 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 769230.77 | 769230.77
COA200401880403 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 384615.38 | 384615.38
COA200401880404 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 769230.77 | 769230.77
COA200401880409 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 961538.46 | 961538.46
COA16180101069984 | FIDEICOMISOS | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 349200 | 967836.5
COA16180101070861 | FIDEICOMISOS | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1183400 | 1183400
COA16180101070427 | FIDEICOMISOS | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3078748 | 4615578.89
COA16160400817132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 30000000 | 30000000
COA16160400816702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 5400000 | 349720
COA16160400815657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 8100000 | 8100000
COA16160400815685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 7353669.15 | 7353669
COA16160400815782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 3455000 | 3455000
COA16160400815709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 3660000 | 3660000
COA16160400815745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 5400000 | 5400000
COA16160400815646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 8540376 | 8540376
COA16160400815638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 2922225.7 | 2922225.7
COA16170200892965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 26605488 | 20154743
COA16170200892951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11576813 | 8893305
COA17170300907220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 0
COA17170300907259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
COA17170300907260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215137 | 215137
COA17180101069058 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 976984.57
COA17180101073913 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1093814.29
COA17180201132120 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1057637 | 1057637.2
COA17180201132104 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1054513 | 1054513.34
COA180301389212 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1826923 | 1826923
COA190101515245 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 849376.06
COA190101515247 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1060710.75
COA190101515248 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461 | 288461
COA190101515249 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
COA190101515250 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
COA190101515258 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461 | 211652.43
COA190101515259 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1490384 | 1367924.28
COA190101515261 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 761124.77
COA190101515264 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1073053.55
COA190101515265 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1094599.17
COA190101515234 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 384615 | 300170.49
COA190101515235 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 906376.39
COA190101515266 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4807769 | 418079.78
COA190101515239 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1105769
COA180401502356 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1490384 | 1490384
COA180401502371 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1150764.13
COA180401502369 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240384 | 212085.93
COA180401502381 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 695266.61
COA190401685521 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 842541.35
COA190401684909 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 327884.61 | 327884.61
COA190401685526 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.53 | 212111.46
COA190401684901 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.53 | 288461.53
COA200201711864 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.53 | 288461.53
COA200201711767 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769.23 | 1050857.24
COA200201711786 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 721153.84 | 721153.84
COA200201711783 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769.23 | 1064695.15
COA200201711822 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769.23 | 997047.15
COA200301793008 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 915214.25 | 915214.25
COA210101888077 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1250000 | 1250000
COA180401502385 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3637699 | 3637699
COA190401684943 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3515700.46 | 3515700.46
COA200301793017 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 20736524.62 | 20736524.62
COA210101888073 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 235173.27 | 235171.63
COA210101888074 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 235516.3 | 235485.23
COA210101888075 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1852725.44 | 1852725.44
COA210101888076 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 938157.19 | 938157.19
COA210101888072 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4000019.47 | 4000019.47
COA210302002456 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2241713.07 | 2241713.07
COA17170100833205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1000000 | 1000000
COA17170100833197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 8960000 | 3948464
COA00170200896262 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 35213.89 | 2071404.71
COA17180101070284 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 575289 | 575289
COA17170100832366 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3300000 | 1804160.4
COA17180101069982 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 193457 | 8813799.13
COA17170300955439 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 2820544 | 1431975.68
COA17180101071322 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3300000 | 2891400.16
COA17170100832383 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 4000000 | 1267013.78
COA180301384252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2999999.97 | 2999999.97
COA180401430974 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 36000 | 0
COA180401430974 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 124500 | 0
COA18180201083669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260794.49 | 274558.49
COA180401430974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124500 | 124500
COA180401430227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 245364.65 | 245364.65
COA180401459621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 696000 | 696000
COA190101515280 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1298076
COA190101515282 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1298076
COA190101515272 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1394230
COA190101515276 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 957206.33
COA190101515286 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1304740.55
COA190101515269 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1164240.64
COA180401502395 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1286916.24
COA190301570248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1243088.4 | 1243088.4
COA190301570676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1666492.16 | 1396596.62
COA190301571154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1680211.08 | 1680210.61
COA190301571182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2249740 | 2249740
COA190301571272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1748568.1 | 1654814.6
COA190301570696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1374796.71 | 1349713.67
COA190301571162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2392243 | 2392243
COA190301571171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2376586.99 | 2376586.99
COA190301570246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1489114 | 1489114
COA190301570247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1850600.26 | 1850600.26
COA190301571207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1258778.04 | 1170749.26
COA190301571212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2039950.85 | 1998384.52
COA190401601151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 590728.32 | 590728.32
COA190401601154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2425102.08 | 2380311.72
COA190401693579 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817307.69 | 817307.69
COA190401685539 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230.76 | 1394230.76
COA190401684951 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1079056.38 | 1078911.56
COA190401684955 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769.23 | 969838.48
COA190401684986 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.53 | 288461.53
COA190401693562 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076.92 | 1298076.92
COA190401685546 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076.92 | 1298076.92
COA200201711751 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076.92 | 1125181.86
COA200201711752 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1490384.61 | 1350121.46
COA200201711753 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076.92 | 1138360.76
COA200201711765 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1490384.61 | 1479400.48
COA200201711787 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230.76 | 1394230.76
COA200201711750 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 961538.46
COA200301793003 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.53 | 288461.53
COA200301793011 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 260876.47 | 260876.47
COA200301793013 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.53 | 288461.53
COA200301793002 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.53 | 288461.53
COA200301793009 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 258555.69 | 258555.69
COA200301793010 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 260251.34 | 260251.34
COA200301793012 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 261910.58 | 261910.58
COA210101888078 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975960.9 | 975960.9
COA210101888079 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 298625.85 | 298625.85
COA210101888080 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1250000 | 1250000
COA210101888081 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9615384.62 | 9615384.62
COA210101888082 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2692307.69 | 2692307.69
COA210101888083 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2692307.69 | 2692307.69
COA210101888084 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2692307.69 | 2692307.69
COA210101888085 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2692307.69 | 2692307.69
COA210101888086 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3365384.62 | 3174393.97
COA210101888087 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3365384.62 | 3365384.62
COA210101888088 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2884615.38 | 2884615.38
COA210101888089 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3365384.62 | 3365384.62
COA210101888090 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2500000
COA200401881008 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.54 | 288461.54
COA200401881058 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076.92 | 1298076.92
COA200401881101 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 911022.89 | 910115.04
COA200401881132 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 254458.67 | 254458.67
COA200401880947 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230.77 | 1332976.02
COA210201942218 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2692307.69 | 2692307.69
COA210201942219 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3365384.62 | 3365384.62
COA210201942220 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3365384.62 | 3365384.62
COA210201942221 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3208739.17 | 3208739.17
COA210201942222 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3234201.02 | 3234201.02
COA210302002458 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3200000 | 3200000
COA180301389833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 100956098.43 | 98073302.8
COA190401685011 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 17121908.53 | 17121908.53
COA200301793005 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4456074.36 | 4455909.13
COA200301793007 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 18567802.74 | 18565503.84
COA200401880977 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 17788461.54 | 17788461.54
COA210302002457 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 469937.87 | 469937.87
COA18180201134991 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1350000 | 1350000
COA18180201134962 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 5714605 | 5714605
COA18180201135069 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 620501 | 620501
COA18180201134992 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 455799 | 457407.03
COA00180101070642 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 799936 | 1995200
COA18180201135047 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 11000000 | 9805554.68
COA18180201135025 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 646156 | 646156
COA00180201134941 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 7000000 | 7000000
COA18180201135019 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 948689 | 948689
COA190301569160 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 2271844 | 2271844
COA00180201143371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3431762.22 | 3431762.22
COA18180201142755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1006460.22 | 1006460.22
COA180401501838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 1011656 | 1011656
COA190201567186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 511083 | 511083
COA190301572702 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 684434 | 684434
COA200101699294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1000000 | 999619.97
COA17170300954138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 2846704.65 | 2794271.19
COA17170300954071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 9500000 | 3879668.9
COA17170300954172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 1599245.34 | 1893589.57
COA17170300954132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 3002660 | 3002660
COA17170401045463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 34375971.12 | 34375971.12
COA17170300954151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 1600376.3 | 1507566.79
COA190401584552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2691937.28 | 2691937.28
COA190401584735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2668313.84 | 2668313.84
COA190401581248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2479988.36 | 2479988.36
COA190401581329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2527572.07 | 2527572.07
COA190401642403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 907943.61 | 907943.61
COA190401631000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1975851.47 | 1975851.47
COA190401630013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 477633.82 | 477633.82
COA190401630407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 721194.35 | 721194.35
COA190401630473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1624310 | 1624310
COA190401630068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39998.75 | 39998.75
COA190401634261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 741626.43 | 741626.43
COA190401678334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4684747.71 | 4684747.71
COA190401661787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4517.12 | 4517.12
COA190401630009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160999.92 | 160999.92
COA190201563079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 505829.51 | 551621.19
COA190401601066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2111599.02 | 2110436.26
COA190401601111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 826612.95 | 826510.42
COA190401601117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1896314.71 | 1845223.51
COA190401601122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1905103.04 | 1901777.87
COA190401601125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 773249.59 | 741124.41
COA190401601134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1419001.59 | 1419000.16
COA190401601135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1702535.55 | 1548296.49
COA190401601137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2174445.55 | 2174440.36
COA190401601140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1092090.1 | 1092090.1
COA190401601148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2790236.55 | 2745043.09
COA190401601056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 855781.94 | 855730.4
COA190401601064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2395050.03 | 2368778.56
COA190401685015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 562950.55 | 554531.94
COA190401685025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2011685.08 | 1944903.21
COA200101703721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3769146.3 | 3541974.95
COA200101703725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2173584 | 2134379.7
COA200101703728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1842315 | 1746663.8
COA200101703716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3125310 | 3023075.15
COA200101703717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1988503.13 | 1948068.9
COA200101703718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1278766 | 1257256.72
COA200101703724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1817120.19 | 1747433.66
COA200101703730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1338582.75 | 1297980.78
COA200101703731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4497355.95 | 4364195.65
COA200101703735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1454325 | 1423009.06
COA200101703719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1810888.68 | 1496470.24
COA200101703723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000838 | 950857.14
COA200201711839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3175234.81 | 2999751.66
COA210101888012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 698697.24 | 698697.24
COA210101888015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 524272.89 | 524197.47
COA190401601130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 402449.22 | 402449.22
COA190401685020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 701028.77 | 525321.09
COA200301727584 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | RECURSOS PROPIOS | 14848 | 14848
COA200301723698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1020800 | 1020800
COA200301722773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 423401.4 | 423401.4
COA200301722779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 309004.34 | 309004.34
COA200301722794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 698842 | 698842
COA200301722795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 505000 | 505000
COA200301722797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 549447.69 | 549447.69
COA200301723994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 545780 | 545780
COA200301745013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1710884.2 | 1710884.2
COA200301727584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 652602.33 | 652602.33
COA200301729242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 522696 | 522696
COA200301727388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 246115.53 | 246115.53
COA200301727314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 29658.78
COA200301727318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27000 | 27000
COA200401810498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3325000.1 | 3325000.1
COA200401805873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 354861.34 | 354861.34
COA200401805875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37500 | 37500
COA200401828654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 631272 | 631272
COA200401828686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74240 | 74240
COA200401826395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2482670 | 2482670
COA200401828702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134212 | 134212
COA200401828718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114969.92 | 114969.92
COA200401828726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49764 | 49764
COA200401828739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26332 | 26332
COA200401828751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39440 | 39440
COA200401826172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 808075.23 | 808075.23
COA200401825491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 902562.16 | 902562.16
COA200401828922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50170 | 50170
COA200401828929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44486 | 44486
COA200401828940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35772.65 | 35772.65
COA200401829055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3316550 | 3316550
COA200401794891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1084214.05 | 1084211.41
COA200401881524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 698240.1 | 698240.1
COA200401881525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 699349.21 | 699349.21
COA200401881526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 275421.29 | 275421.29
COA200401881530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 796394.1 | 796322.66
COA200401881532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1296192.69 | 1295726.36
COA200401881533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2732506.29 | 2729395.24
COA200401881535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 550872.89 | 550872.89
COA200401881536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 789874.46 | 789874.46
COA200401881984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1202000.5 | 1481075.17
COA200401881985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 912527.9 | 912527.9
COA200401881981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1944915.58 | 1944915.58
COA210201944003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2489918.99 | 2489918.99
COA210201944004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2239826.46 | 2128030.21
COA210201944005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2989129.21 | 2989129.21
COA210201944007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 925692.19 | 925692.19
COA210201944009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1051187.41 | 1250883.49
COA210201943998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 859333.86 | 859333.86
COA210201943999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 138595.18 | 124785.84
COA210201944000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 124834.07 | 124709.56
COA210201944001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2989084.73 | 2989012.34
COA210201944002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3318153.04 | 3318153.04
COA210201944006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1145156.71 | 1145156.71
COA210201944008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1256403.77 | 1256403.77
COA210201944010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1216654.27 | 1215652.61
COA210201944011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1333864.67 | 1280083.29
COA210201944012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 106107.39 | 106107.39
COA210201944013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 708512.41 | 708512.41
COA200101700193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7000000 | 6439883.55
COA200101700217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1153846 | 1010338.33
COA200101700127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 597000 | 549059.89
COA200101700215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1153846 | 1064294.56
COA200201705004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1019134.41 | 974954.93
COA200301792181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2000000 | 2000000
COA200301792405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1878905 | 1777352.15
COA200301792374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1500000 | 1382195.75
COA200301792138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3000000 | 2780986.23
COA210101882955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1300000 | 1242190.25
COA210101882962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 300000 | 280033.25
COA210101883002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 200000 | 185013.97
COA210101883008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 300000 | 283942.99
COA210101882960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 737000 | 688371.84
COA210101882958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 448000 | 430700.92
COA200401881979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2764579.7 | 2764579.7
COA210101883001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 515000 | 515000
COA210101883003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 200000 | 191113.17
COA200401881531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 610485.88 | 610485.88
COA200401881982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2700000 | 2700000
COA200401881983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2538422 | 2538422
COA200101699253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4504129.77 | 4504129.77
COA200101699254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 39676400 | 48176400
COA200101699255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 17685278.25 | 17685278.25
COA200101699256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 600000 | 600000
COA200101699257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2424500 | 2424500
COA200101699258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 13645000 | 13645000
COA200101699259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2300000 | 2300000
COA200101699260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 124419499.98 | 115919499.98
COA200101699261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3230704 | 3230704
COA200101699262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1000000 | 1000000
COA200101699351 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1290779.17 | 1258650.75
COA200301713898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 612905.8 | 612905.8
COA200301713764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 563481.84 | 548803.64
COA200301791406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 14448398.9 | 14195014.22
COA200401876852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12866519.37 | 12866519.37
COA200301792434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 18024084.38 | 18023824.86
COA210101882921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U087-Fondo de Capitalidad |  | 6411835.38 | 6411835.38
COA200301792244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 10446582.5 | 7697407.69
COA200301792007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 12559047.21 | 10411031.62
COA210101887092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2229863.61 | 2229863.61
COA210101882922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 7267000.49 | 7267000.49
COA210101882923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4274303.2 | 4274303.2
COA210101882925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 7694963.64 | 7694963.64
COA210101883005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3885614.59 | 3885614.59
COA210101882884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1830896.6 | 3848290.39
COA210101882877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 12769637.3 | 12769637.29
COA210101882893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3265244.26 | 5282636.44
COA210101882924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5984633.42 | 5984633.42
COA210101883004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4166016.63 | 4166016.63
COA200401878497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 6936455.75 | 6936017.87
COA200401878518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 13141369.64 | 13133884.33
COA200401878608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5959337 | 5959337
COA210402020401 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | RECURSO PROPIO MUNICIPAL | 112082.44 | 112082.44
COA210301997188 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | Programa Municipal | 1000000 | 1000000
COA210402044469 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | Programa Municipal | 23598.59 | 23598.59
COA210402029630 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | Programa Municipal | 1009.99 | 0
COA210402029646 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | Programa Municipal | 1009.99 | 0
COA210402029657 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | Programa Municipal | 1009.99 | 0
COA210402029670 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | Programa Municipal | 1009.99 | 0
COA210402029676 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | Programa Municipal | 1009.99 | 0
COA210402029688 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | Programa Municipal | 1009.99 | 0
COA210402027846 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | Programa Municipal | 1009.99 | 0
COA210402029495 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | Programa Municipal | 1009.99 | 0
COA210402029524 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | Programa Municipal | 1009.99 | 0
COA210302001998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 3969111.61 | 3850595.17
COA210402056803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 680468.48 | 680468.48
COA210402054438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 913107 | 913107
COA210402054408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 2151190.61 | 2148151.11
COA210201940867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 4-Gobernación | E012-Registro e Identificación de Población |  | 1130230 | 1130230
COA210302001955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 4-Gobernación | E015-Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres |  | 2497554.84 | 2497554.84
COA210302001937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 4-Gobernación | E015-Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres |  | 741783.33 | 741783.33
COA210302001975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 4-Gobernación | E015-Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres |  | 1769001.32 | 1769001.32
COA210302001945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 4-Gobernación | E015-Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres |  | 1995084.08 | 1995084.08
COA210201894560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37457.67
COA210201894574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12000 | 11954.5
COA210201895499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16169.29
COA210201894270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63276.72
COA210201894274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63276.72
COA210201894277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63276.72
COA210201894280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63276.72
COA210201893751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1272014.4 | 1261095.72
COA210201893754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1554687.08 | 1543358.89
COA210201894390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 149830.67
COA210201894392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 262500 | 262203.67
COA210201895281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 24000 | 23697.41
COA210201895282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37115.71
COA210201895285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 111347.14
COA210201895286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 337500 | 334041.41
COA210201895289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 111347.14
COA210201895290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 187500 | 187578.56
COA210201895291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 18000 | 17773.06
COA210201895292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 111347.14
COA210201895295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 74231.43
COA210201895296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 296925.7
COA210201895298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12000 | 11848.7
COA210201895313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37115.71
COA210201895315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37115.71
COA210201895319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37115.71
COA210201895345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62886.16
COA210201894678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 112149.06
COA210201895404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62886.16
COA210201895405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 24000 | 35546.11
COA210201895408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12000 | 11848.7
COA210201895410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62886.16
COA210201895411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12000 | 11848.7
COA210201895413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62886.16
COA210201895415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49500 | 48507.86
COA210201895419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49500 | 48507.86
COA210201895420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 66000 | 64677.15
COA210201895421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62886.16
COA210201895436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 66000 | 64677.15
COA210201895479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49500 | 48507.86
COA210201895480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62886.16
COA210201895481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49500 | 48507.86
COA210201895484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 115500 | 113185
COA210201894798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 149532.08
COA210201895485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33000 | 32338.57
COA210201895486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 125772.32
COA210201895488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49500 | 48507.86
COA210201895491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 66000 | 64677.15
COA210201895493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33000 | 32338.57
COA210201895495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82500 | 80846.43
COA210201894057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35151.82 | 35151.82
COA210201894071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 208682.61 | 208682.61
COA210201894072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 146931.97 | 146931.97
COA210201894987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 225000 | 224298.12
COA210201895604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127280 | 124813.98
COA210201895605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63640 | 62656.07
COA210201895610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127280 | 124813.98
COA210201895635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63640 | 62656.07
COA210201895636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 190920 | 187220.97
COA210201895637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63640 | 62656.07
COA210201894128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127000 | 125693.37
COA210201894142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63276.72
COA210201894996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 149532.08
COA210201895002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 74766.04
COA210201895718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63640 | 62406.99
COA210201895735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63640 | 62406.99
COA210201894168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63276.72
COA210201894169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63276.72
COA210201895068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 37184.98
COA210201895071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37184.98
COA210201895736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63640 | 62406.99
COA210201895757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127280 | 124813.98
COA210201895759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 74262.25
COA210201895760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37131.13
COA210201895762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63640 | 62406.99
COA210201895107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37383.02
COA210201895763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37131.13
COA210201895764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37131.13
COA210201895130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37184.98
COA210201895131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 112373
COA210201895132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 112373
COA210201895142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 111393.38
COA210201895145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 74262.25
COA210201895148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127000 | 126031.46
COA210201895151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127000 | 126031.46
COA210201894253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 190500 | 189830.17
COA210201894254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63276.72
COA210201894255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37368.39
COA210201895156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127000 | 189047.18
COA210201895158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 189047.18
COA210201895176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37131.13
COA210201894389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 114000 | 113567.71
COA210201895014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127000 | 125678.77
COA210201894452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 149830.67
COA210201894453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 112373
COA210201894454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37457.67
COA210201894455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 112373
COA210201894457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 74915.33
COA210201894461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2594108 | 2586660.8
COA210201894473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37457.67
COA210201894475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37457.67
COA210201893878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21725.72 | 21725.72
COA210201893880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158087.7 | 158087.7
COA210201893881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 77108 | 77108
COA210201893882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 319517 | 319517
COA210201893883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 103375 | 103375
COA210201894478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37457.67
COA210201894482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 149830.67
COA210201894521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37457.67
COA210201894524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 262500 | 262203.67
COA210201894526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 74915.33
COA210201895070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37184.98
COA210201894536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37457.67
COA210201895164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 111347.14
COA210201895166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 187500 | 185655.63
COA210201895168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 111393.38
COA210201895169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 185655.63
COA210201895171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 297049.01
COA210201894578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 74915.33
COA210201894582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 149830.67
COA210201894583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12000 | 11954.5
COA210201894584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37457.67
COA210201894585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6000 | 5977.25
COA210201894588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 24000 | 23908.99
COA210201894589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 635000 | 630923.89
COA210201894590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 381000 | 378554.33
COA210201894591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 190500 | 189277.17
COA210201894592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 375000 | 374576.67
COA210201894593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63092.39
COA210201894594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37457.67
COA210201895208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 74262.25
COA210201895209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 148524.51
COA210201895212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 375000 | 334180.14
COA210201895217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 187500 | 259917.89
COA210201895300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6000 | 5924.35
COA210201895338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62886.16
COA210201895340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62886.16
COA210201894070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1339929.83 | 1339929.83
COA210201894663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 225000 | 224298.12
COA210201894670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 262500 | 261681.14
COA210201894675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 149532.08
COA210201895422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 148500 | 145523.58
COA210201894092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 147574.51
COA210201894101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 225000 | 221361.77
COA210201894103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 73787.26
COA210201894105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 73787.26
COA210201894689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 149830.67
COA210201894709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37383.02
COA210201894714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 225000 | 224298.12
COA210201895468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16169.29
COA210201895474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 99000 | 97015.72
COA210201895476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62886.16
COA210201894110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 317500 | 314233.42
COA210201894130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 254000 | 251386.73
COA210201894720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 149532.08
COA210201895522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63640 | 62406.99
COA210201894136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 190500 | 188540.05
COA210201894137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62846.68
COA210201894185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63276.72
COA210201895601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62406.99
COA210201895602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63640 | 62656.07
COA210201895608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63640 | 62656.07
COA210201895611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 190920 | 187968.22
COA210201895613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63640 | 62656.07
COA210201893554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3210371.1 | 3148881.09
COA210201894264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63276.72
COA210201894282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63276.72
COA210201894804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 262500 | 261681.14
COA210201894810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 149532.08
COA210201894815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 262500 | 261681.14
COA210201895632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63640 | 62656.07
COA210201895633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63640 | 62406.99
COA210201894823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127000 | 126911.57
COA210201894826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 149532.08
COA210201894319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63276.72
COA210201894855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 637500 | 635511.35
COA210201894858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 149532.08
COA210201895730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63640 | 62406.99
COA210201894878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 112149.06
COA210201894885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 112149.06
COA210201894375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 74915.33
COA210201894381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6000 | 5977.25
COA210201894385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37457.67
COA210201894386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 180000 | 179317.44
COA210201894945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 112149.06
COA210201895010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37184.98
COA210201894107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 36893.63
COA210301957308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 74915.33
COA210301957318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37457.67
COA210301957348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37457.67
COA210301957353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37457.67
COA210301957359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37457.67
COA210301957365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 74915.33
COA210301957382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 112388.72
COA210301957385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37457.67
COA210301957393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 74925.81
COA210301957395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37457.67
COA210301957399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37457.67
COA210301957001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37341.64
COA210301958308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127000 | 126706.55
COA210301958310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63500
COA210301958315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63353.28
COA210301958318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63353.28
COA210301958319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62486.16
COA210301958321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127000 | 126706.55
COA210301958326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37500
COA210301959040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63455.79
COA210301956262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33000 | 32900.2
COA210301956264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62444.29
COA210301956272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 149750.02
COA210301958337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37437.51
COA210301958341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 187500 | 187288.33
COA210301958345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 381000 | 380119.66
COA210301956282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62444.29
COA210301956300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62444.29
COA210301958355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 112312.52
COA210301958359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37437.51
COA210301958361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 149830.67
COA210301958363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37437.51
COA210301958364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63353.28
COA210301958367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 187187.53
COA210301958372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63353.28
COA210301958373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37500
COA210301959099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127000 | 126911.57
COA210301952506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37229.14
COA210301956572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37417.17
COA210301956574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63455.79
COA210301957218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 112373
COA210301958379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37131.13
COA210301958380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37131.13
COA210301958383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37131.13
COA210301958385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 112312.52
COA210301958386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 74915.33
COA210301958388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37131.13
COA210301958391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37500
COA210301958394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 74262.25
COA210301958396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37131.13
COA210301958397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37131.13
COA210301958398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37457.67
COA210301955673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127000 | 126651.55
COA210301955683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16228.68
COA210301957276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37457.67
COA210301958403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37457.67
COA210301958406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37457.67
COA210301958408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37457.67
COA210301958411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37457.67
COA210301958413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49500 | 48507.86
COA210301959145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 74582.87
COA210301955701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16228.68
COA210301955706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 190500 | 190500
COA210301955712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 225000 | 223208.12
COA210301956624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49500 | 49350.3
COA210301956627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 99000 | 98700.6
COA210301957281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37457.67
COA210301957296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 74915.33
COA210301958424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16169.29
COA210301958432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33000 | 32338.57
COA210301958436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33000 | 32338.57
COA210301958442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16169.29
COA210301958453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16169.29
COA210301958463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62886.16
COA210301958468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62886.16
COA210301951957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37229.14
COA210301957532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 225000 | 224746
COA210301958472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62886.16
COA210301958473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16169.29
COA210301958474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37131.13
COA210301958475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16169.29
COA210301958476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16169.29
COA210301958678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37184.98
COA210301958682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37500
COA210301951371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63455.79
COA210301956725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33000 | 32900.2
COA210301958689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37184.98
COA210301952055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37229.14
COA210301952059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37229.14
COA210301952061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37229.14
COA210301952063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63455.79
COA210301952077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63455.79
COA210301956727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82500 | 82250.5
COA210301956729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49500 | 49350.3
COA210301956731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49500 | 49350.3
COA210301956736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16450.1
COA210301956740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 254000 | 253303.05
COA210301956743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16450.1
COA210301956750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16450.1
COA210301958120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63015.73
COA210301952108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63455.79
COA210301956751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33000 | 32900.2
COA210301958123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 317500 | 126031.46
COA210301958124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127000 | 63015.73
COA210301958141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 74262.25
COA210301959556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63353.28
COA210301952201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63455.79
COA210301952203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63455.79
COA210301958150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 74262.25
COA210301958152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 74262.25
COA210301958234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127000 | 124973.15
COA210301958816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62886.16
COA210301958247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62486.58
COA210301958249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62486.58
COA210301958254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62486.58
COA210301958257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62486.58
COA210301958827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127000 | 125772.32
COA210301958832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 190500 | 189830.17
COA210301951558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63455.79
COA210301956834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165000 | 164500.99
COA210301956835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1254526.15 | 1249825.87
COA210301956837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127000 | 126651.52
COA210301956838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 464394.32 | 459982.01
COA210301956840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2053847.52 | 2049848.95
COA210301956845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16450.1
COA210301958262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62486.58
COA210301958266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62486.58
COA210301958271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62486.58
COA210301958849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127000 | 126553.45
COA210301958852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62886.16
COA210301958853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62886.16
COA210301958854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62886.16
COA210301958855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62886.16
COA210301951587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63455.79
COA210301956158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63325.78
COA210301956182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82500 | 82250.5
COA210301958284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63353.28
COA210301958291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62486.58
COA210301958301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127000 | 126706.55
COA210301958302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63353.28
COA210301958304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127000 | 126706.55
COA210301958305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127000 | 126706.55
COA210301955766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63353.28
COA210301956408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33000 | 32900.2
COA210301958154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37131.13
COA210301952116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63455.79
COA210301958158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37131.13
COA210301958160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37131.13
COA210301958174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 148524.51
COA210301958952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62886.16
COA210301958955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62886.16
COA210301951470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63455.79
COA210301951472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63455.79
COA210301951480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63455.79
COA210301956443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33000 | 32900.2
COA210301957177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2417267.33 | 2409888.77
COA210301957182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37457.67
COA210301957184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37457.67
COA210301957189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78000 | 77704.22
COA210301957192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 74915.33
COA210301957198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 112373
COA210301958180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37457.67
COA210301958186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 149830.67
COA210301958192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 74915.33
COA210301958979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62839.38
COA210301952199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63455.79
COA210301957201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37457.67
COA210301957227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 112373
COA210301959067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63455.79
COA210301951568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 190500 | 190367.74
COA210301956496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33000 | 32900.2
COA210301956497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16450.1
COA210301956500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33000 | 32900.2
COA210301956501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16450.1
COA210301956504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 150000
COA210301957239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37457.67
COA210301958483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16169.29
COA210301958484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16169.29
COA210301958485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16169.29
COA210301958486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16169.29
COA210301958487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16169.29
COA210301958489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16169.29
COA210301958491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62886.16
COA210301958493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16169.29
COA210301958498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62886.16
COA210301958501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62886.16
COA210301958502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62886.16
COA210301958503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62886.16
COA210301959215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37291.44
COA210301959220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37291.44
COA210301956510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16450.1
COA210301956511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 149668.67
COA210301956514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16450.03
COA210301956524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 66000 | 65800.4
COA210301956525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 112251.51
COA210301956527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 225000 | 225000
COA210301957406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 375000 | 374629.05
COA210301958514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62886.16
COA210301958526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62886.16
COA210301959230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37291.44
COA210301956534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 149668.67
COA210301956541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 74834.34
COA210301958543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62886.16
COA210301956557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37417.17
COA210301956558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 110484.92
COA210301956855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16450.1
COA210301956859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63325.76
COA210301958562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62886.16
COA210301958565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 190500 | 188658.49
COA210301958593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 254000 | 253413.11
COA210301958594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63353.28
COA210301959283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37500
COA210301959284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 112373
COA210301956873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63325.76
COA210301956875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63325.76
COA210301956877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63325.76
COA210301957465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37457.67
COA210301957473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37457.67
COA210301956192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127000 | 126651.55
COA210301957491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37457.67
COA210301957496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37457.67
COA210301958637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62839.38
COA210301956206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127000 | 124888.58
COA210301956214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16450.1
COA210301956224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49500 | 49350.3
COA210301956242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16450.1
COA210301956254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16450.1
COA210301956278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 181500 | 180951.09
COA210301956290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 115500 | 115150.69
COA210301958669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127000 | 62839.38
COA210301958673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 74369.96
COA210301959383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 867706.33 | 866201
COA210301959388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2860624.43 | 2836592.32
COA210301956304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49500 | 49350.3
COA210301956316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82500 | 82250.5
COA210301956973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 187500 | 185655.63
COA210301956978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 381000 | 378094.37
COA210301956333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33000 | 32900.2
COA210301956343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63455.79
COA210301955677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 181500 | 178515.46
COA210301955689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127000 | 126651.55
COA210301956354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 74875.01
COA210301956356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16450.1
COA210301952051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 37229.14
COA210301952053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37229.14
COA210301956377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16450.1
COA210301956386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16450.1
COA210301957113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49500 | 49350.3
COA210301957120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16450.1
COA210301957122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16450.1
COA210301957128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60000 | 59772.48
COA210301951382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63455.79
COA210301952087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63455.79
COA210301952098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63455.79
COA210402008769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 450000 | 441952.12
COA210402007858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 74582.87
COA210402007864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37291.44
COA210402007869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 637500 | 626098.84
COA210402007872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37291.44
COA210402007876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16500
COA210402007877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16500
COA210402007880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49500 | 47843.04
COA210402007881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 15947.68
COA210402007882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16500
COA210402007883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 225000 | 223748.62
COA210402007884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16500
COA210402007885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 15947.68
COA210402007887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16500
COA210402007888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 15947.68
COA210402007889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16500
COA210402007890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 15947.68
COA210402007891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 15947.68
COA210402007892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16500
COA210402007893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 15947.68
COA210402007894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 74582.87
COA210402007895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 15947.68
COA210402007896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 15947.68
COA210402007897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16500
COA210402007898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33000 | 33000
COA210402007899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33000 | 33000
COA210402007901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37291.44
COA210402007902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16500
COA210402007905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 111838.73
COA210402007906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16500
COA210402007909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16500
COA210402007911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 74559.15
COA210402007912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37279.58
COA210402007914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 149118.31
COA210402007916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16500
COA210402007918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 187500 | 186397.88
COA210402007920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37279.58
COA210402007921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16500
COA210402007922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37279.58
COA210402008412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 132000 | 132000
COA210402007924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16500
COA210402007927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37279.58
COA210402007931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37279.58
COA210402007932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16500
COA210402007939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37279.58
COA210402007943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16500
COA210402007944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 15947.68
COA210402007949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 15947.68
COA210402007950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49500 | 47843.04
COA210402007965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 15947.68
COA210402007968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 15947.68
COA210402007971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33000 | 31895.36
COA210402007972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 15947.68
COA210402007974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33000 | 31895.36
COA210402007979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33000 | 31895.36
COA210402007982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 74582.87
COA210402007983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 66000 | 63790.72
COA210402007989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49500 | 47843.04
COA210402007991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 15947.68
COA210402008617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127000 | 126031.46
COA210402008618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 190500 | 189047.18
COA210402008619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63015.73
COA210402008620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63015.73
COA210402007996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33000 | 31895.36
COA210402007998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 15947.68
COA210402008622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63015.73
COA210402008983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63015.73
COA210402009001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 337500 | 334812.18
COA210402008720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63015.73
COA210402008724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127000 | 126031.46
COA210402009096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 24000 | 23908.99
COA210402008394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16500
COA210402008395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49500 | 49500
COA210402008396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16500
COA210402008397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33000 | 33000
COA210402008403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33000 | 33000
COA210402008405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16500
COA210402008406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16500
COA210402008407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49500 | 49500
COA210402008408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 225000 | 220969.84
COA210402008409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 147313.23
COA210402008411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 132000 | 132000
COA210402008414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 99000 | 99000
COA210402008415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 66000 | 66000
COA210402008416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82500 | 82500
COA210402008417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49500 | 49500
COA210402008418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 115500 | 115500
COA210402008421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 66000 | 63790.72
COA210402008422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 15947.68
COA210402008423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 99000 | 95686.08
COA210402008424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33000 | 31895.36
COA210402008425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33000 | 33000
COA210402008426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 66000 | 63790.72
COA210402008427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33000 | 31895.36
COA210402008428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 375000 | 368258.31
COA210402008437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 412500 | 405122.78
COA210402008441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 36829.34
COA210402008444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 110488.03
COA210402008105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 15947.68
COA210402008108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 15947.68
COA210402008112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49500 | 47843.04
COA210402008136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62886.16
COA210402008139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127000 | 125772.32
COA210402008144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62886.16
COA210402008147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62886.16
COA210402008325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37437.51
COA210402008330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 74875.01
COA210402008336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37437.51
COA210402008338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37437.51
COA210402008340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37437.51
COA210402008377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4642487.27 | 4642487.27
COA210402008379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 73656.61
COA210402008721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63015.73
COA210301958314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 190500 | 187458.48
COA210301958323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127000 | 124972.32
COA210301958427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62486.16
COA210301958346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127000 | 124972.32
COA210301958328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62486.16
COA210101883900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1924318.9 | 1924318.9
COA210101883921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1554810.45 | 1554810.45
COA210201906614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150010 | 149895.2
COA210201906628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117865 | 117774.8
COA210201906631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128580 | 126340.24
COA210201906641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 214300 | 147753.84
COA210201906913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 278590 | 278164.17
COA210201906957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117865 | 89937.12
COA210201906758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107150 | 107068
COA210201909766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1804283.93 | 1795812.33
COA210201930390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131905.57 | 123725.23
COA210201928022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 333084.6 | 332823.24
COA210201929741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 331700.54 | 330712.07
COA210201924872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240000 | 287496.72
COA210201924892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 344000 | 337312.73
COA210201924900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215000 | 257763.05
COA210201924904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 521226.12 | 354859.7
COA210201929196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 419626.14 | 417881.8
COA210201919545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130755.18 | 130755.18
COA210201925096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145000 | 118705.33
COA210201933904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 632769 | 632769
COA210201920827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 387068.74 | 249707.55
COA210201925207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145000 | 144986.31
COA210201934035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300000 | 1215183.49
COA210201921044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 693669.55 | 693426.95
COA210201921080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 988880.44 | 988319.49
COA210201925253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145000 | 127241.85
COA210201928791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1801872.52 | 1573292.19
COA210201927069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128579.74 | 42827.2
COA210201927078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 979516.62 | 979516.62
COA210201927079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1450000 | 1400336.22
COA210201919197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299917.75 | 299841.92
COA210201924703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 337696.5 | 379615.46
COA210201924711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 451373.87 | 470640.14
COA210201924721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215000 | 257556.63
COA210201924723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 394293.24 | 372124.9
COA210201927215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 752050.83 | 594565.96
COA210201924756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 290000 | 258286.19
COA210201924763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145000 | 144957.73
COA210201924765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 74855.39
COA210201924515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 221466.48 | 251391.93
COA210201934691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1295204.93 | 1228461.89
COA210201934704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1901750.75 | 1777110.09
COA210201929319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1101019.8 | 1095954.54
COA210201934718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171281.78 | 156530.35
COA210201934728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173417.95 | 155825.78
COA210201934731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 193302.76 | 177487.55
COA210201934747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 203381.7 | 192270.55
COA210201927205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1274780.48 | 1177265.25
COA210201927226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 364587.62 | 354295.92
COA210201934789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 181477.15 | 167773.42
COA210201930690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1757527.28 | 1681860.22
COA210201930697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 669857.78 | 620091.63
COA210201934801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178021.17 | 166249.25
COA210201934821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176093.77 | 161949.27
COA210201924102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1048185.47 | 1257822.56
COA210201924151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4021900.48 | 4018699.26
COA210201928859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 673521.21 | 602318.83
COA210201924161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 822481.88 | 807889.41
COA210201931146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 588032.86 | 585271.27
COA210201930711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1671562.59 | 1586653.55
COA210201925365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59680 | 55649.06
COA210201925397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52800 | 52800
COA210201930755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1218324.74 | 1090045.37
COA210201931187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 663010.5 | 657883.07
COA210201933435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 513000 | 405000
COA210201933452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 657000 | 688924.84
COA210201925408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40420 | 38775.63
COA210201929963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 657202.62 | 654074.72
COA210201930769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1860250.11 | 1755376.18
COA210201925449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 40000
COA210201925460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123000 | 113969.56
COA210201920684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1897621.48 | 1851291.22
COA210201921428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 660582.14 | 588760.67
COA210201922263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 399472.9 | 371421.59
COA210201923029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4324890.18 | 4324644.95
COA210201919215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84227.64 | 81358.66
COA210201922297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 435016.72 | 386822.54
COA210201922319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 343478.91 | 327679.09
COA210201920791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2179299.93 | 2067192.03
COA210201922341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 809386.37 | 685461.16
COA210201923134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 497087.02 | 596504.42
COA210201915302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67816.67 | 67816.67
COA210201920837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 980000 | 1172313.16
COA210201920851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2745282.94 | 2402392.99
COA210201920874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 917224.9 | 761655.9
COA210201922417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 694950.33 | 666895.61
COA210201920889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2564772.66 | 2549731.78
COA210201920906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 965706.22 | 960926.4
COA210201921761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1749374.51 | 1749374.51
COA210201913258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1358766 | 1358766.03
COA210201914680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 474110 | 474110
COA210201919445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 685956.01 | 645554.14
COA210201921016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3175228.2 | 2798998.66
COA210201922518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 351471.66 | 346890.43
COA210201914734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117600 | 117600
COA210201921060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1405208.47 | 1358575.89
COA210201921090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 381816.55 | 380107.33
COA210201921142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1455170.39 | 1319443.5
COA210201921176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1524719.17 | 1378810.69
COA210201919630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 459941.84 | 422858.86
COA210201921235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 757589.7 | 757470.56
COA210201921289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 256967.23 | 266443.75
COA210201921295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 399394.54 | 357526.69
COA210201921303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 956562.23 | 895381.16
COA210201921396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2679700.07 | 2698599.56
COA210201922196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2796605.84 | 2408733.4
COA210201915105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260000 | 260000
COA210201915123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168900 | 168900
COA210201921257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 862963.83 | 702685.69
COA210201921267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 399463.5 | 367357.86
COA210201921277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 375727.42 | 332545.8
COA210201925173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145000 | 128205.17
COA210201925223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145000 | 125540.62
COA210201915258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260000 | 260000
COA210201924441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 292490.1 | 224339.45
COA210201924452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1725530.94 | 2070637.13
COA210201924470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 258544.5 | 310020.74
COA210201914549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 421497.5 | 421497.5
COA210201921416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750369.65 | 611142.77
COA210201923013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1524982.81 | 1471383.41
COA210201915334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1075509.31 | 1075509.31
COA210201920646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1209001.42 | 1127301.06
COA210201920660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 735665.27 | 709598.39
COA210201922226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195939.5 | 177012.24
COA210201923051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3784059 | 3780279.91
COA210201925357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34800 | 34790.15
COA210201921563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 310083.52 | 282016.73
COA210201923160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1527166.49 | 1832032.88
COA210201924661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 267852 | 314616.95
COA210201925456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
COA210201925462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39500 | 39500
COA210201924687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 354076.27 | 354500.62
COA210201925472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156610 | 156610
COA210201920815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1329189.75 | 934021.53
COA210201920823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240215.76 | 249824.58
COA210201923978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 846665.1 | 833032.53
COA210201924730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 366240 | 438719.99
COA210201924732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322707.6 | 387249.12
COA210201924761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145000 | 144909.23
COA210201924767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 74348.33
COA210201920922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2593243.6 | 2000019.41
COA210201921749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 956153.13 | 844507.63
COA210201922548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1793017.83 | 2371741.78
COA210201924781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 290000 | 289751.64
COA210201915659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130000 | 130000
COA210201924139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 913490.48 | 910384.33
COA210201924862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280000 | 285979.9
COA210201924880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 513192.6 | 615831.12
COA210201924884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1050000
COA210201924183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 933209.61 | 932952.94
COA210201913502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2909037.35 | 2909037.35
COA210201924269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249891.33 | 246679.44
COA210201924271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 419816.91 | 406084.05
COA210201921199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 657747.72 | 582097.64
COA210201935838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 512220.93 | 458607.34
COA210201935842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 344659.54 | 308809.62
COA210201935852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165937.43 | 159636.91
COA210201935858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 989360.24 | 883423.52
COA210201921126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1513212.29 | 1392579.66
COA210201935595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 584848.8 | 584848.8
COA210301970245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108460 | 108460
COA210301970246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1458080.87 | 1181571.26
COA210301970255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93206 | 93206
COA210301969920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98078 | 98078
COA210301970633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 410270.46 | 387801.42
COA210301970294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86710 | 86710
COA210301970663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114898 | 114898
COA210301969518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 193496.04 | 193496.04
COA210301970681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31900 | 31900
COA210301962087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 548779.14 | 501423.78
COA210301969537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3149980.78 | 2333517.69
COA210301970352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128644 | 128644
COA210301970357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 347630.46
COA210301962106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 789475.83 | 787753.49
COA210301969571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 206400 | 206400
COA210301970720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4411851.71 | 3187424.33
COA210301970722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62448.6 | 62448.6
COA210301961634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 246713.46 | 190864.37
COA210301967402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3456036 | 3445448
COA210301961650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 343057.82 | 425699.81
COA210301970773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 725637.41 | 712367.73
COA210301969680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 902699.07 | 902699.07
COA210301969688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83966.6 | 83966.6
COA210301970798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 691387.38 | 674299.96
COA210301969733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1512699.07 | 1512699.07
COA210301969760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63684 | 63684
COA210301960780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 254210.25 | 254210.25
COA210301969806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99191.6 | 99191.6
COA210301962851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 519881.43 | 519251.41
COA210301967750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1211040 | 1211040
COA210301961922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 787504.06 | 787504.06
COA210301961930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1075699.09 | 1065696.05
COA210301962874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 675473.09 | 675473.09
COA210301962878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1244730.43 | 1244730.43
COA210301962881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173713.94 | 104943.1
COA210301962882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 770649.87 | 758975.77
COA210301969842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124004 | 124004
COA210301970205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 913923.8 | 865712.23
COA210301970224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82128 | 82128
COA210301970241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 534097.93 | 501540.94
COA210301962006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247074.55 | 225561.76
COA210301960514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1095903.87 | 1095903.87
COA210301968530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16588 | 14300.02
COA210301962317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 233036.23 | 233036.22
COA210301962318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 805673.24 | 606320.98
COA210301962320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 207469.89 | 173983.12
COA210301962321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 154396.99 | 141631.3
COA210301962322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 673917.6 | 673460.22
COA210301962354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1892867.58 | 1892867.58
COA210301962359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182965.71 | 182965.71
COA210301962360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 710495.01 | 710495.01
COA210301962361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 296039.66 | 226632.44
COA210301962363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 456263.55 | 352877.11
COA210301962364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 608657.06 | 590067.02
COA210301960954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 373129.83 | 431629.81
COA210301960959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 422250 | 422250
COA210301960963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 339083.34 | 339083.34
COA210301962389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 288715.45 | 288715.45
COA210301962395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360935.43 | 324026.48
COA210301962397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 143997 | 137035.53
COA210301962399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 847490.76 | 835883.25
COA210301962407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 290898.8 | 282576.14
COA210301969429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3649213.84 | 3649213.84
COA210301962414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 469544.31 | 461792.47
COA210301962418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 924219.56 | 924219.56
COA210301962420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4557799.76 | 4690239.5
COA210301962421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1561577.27 | 1561577.27
COA210301962425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6506910.93 | 6520486.33
COA210301962430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1078408.96 | 1078408.96
COA210301969458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3941680 | 3941680
COA210301961013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130000 | 130000
COA210301961040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 385700 | 385700
COA210301969505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1379244.88 | 1379244.88
COA210301961724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1270906.67 | 1191365.38
COA210301961740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190048.77 | 160826.14
COA210301969598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 561600 | 481085.49
COA210301969611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2824065.1 | 3244703.36
COA210301984116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 309545.37 | 309545.37
COA210301989354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1639865.92 | 1607552.83
COA210301991105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 459202.22 | 436204.86
COA210301989380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1914231.52 | 1872903.91
COA210301991115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2621104.25 | 2516416.44
COA210301990667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2572281.53 | 2521261.23
COA210301987967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 563560.53 | 563560.53
COA210301988063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 818107.54 | 818107.54
COA210301991652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 477700.76 | 327693.3
COA210301991659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 484878.16 | 395379.9
COA210301985175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
COA210301974801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 327226.35 | 245636.28
COA210301984128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 286622.28 | 263772.57
COA210301984142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 208370.68 | 208370.68
COA210301988198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4430358.25 | 4430358.25
COA210301988199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 431842.64 | 431842.64
COA210301988222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 294665.82 | 294665.82
COA210301975901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1828696 | 1356446.95
COA210301971040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 891177.08 | 836514.93
COA210301971051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 321462.67 | 318843.2
COA210301971071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 449830.96 | 436507.32
COA210301971101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1480428.42 | 1214540.49
COA210301982979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3671786.19 | 3652359.8
COA210301976391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1267153.5 | 1249473.56
COA210301976529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1454638.45 | 1365910.26
COA210301979722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 430329.5 | 430329.5
COA210301972024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 379784 | 370380.47
COA210301972047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 376186.25 | 352532.72
COA210402018110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 612755 | 612755
COA210402020322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1532641.4 | 1532641.4
COA210402013517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76874.56 | 76874.56
COA210402013526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 442960.05 | 442960.05
COA210402013596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 266359.3 | 266359.3
COA210402013598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74367.37 | 74367.37
COA210402013986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110281.2 | 110281.2
COA210402020401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 780452.88 | 780452.88
COA210301969105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 332143 | 332143
COA210301999387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27000 | 27000
COA210301999464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 319420.14 | 319420.14
COA210301997188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 324747.3 | 319790.31
COA210301997923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1989074.24 | 1989074.24
COA210301997253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3428633.17 | 3409707.4
COA210301998750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1269699.58 | 1269699.58
COA210301996745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118631.74 | 117954.6
COA210301996809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 405963.12 | 385178.64
COA210402029006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 563560.53 | 563560.53
COA210402029019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 818107.54 | 818107.54
COA210402029033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4430358.25 | 4430358.25
COA210402029041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 431842.64 | 431842.64
COA210402029052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1463764.91 | 1463764.91
COA210402029064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 294665.82 | 294665.82
COA210402027096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4312535.6 | 4303077.74
COA210402026269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125485.4 | 125485.4
COA210402030647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
COA210402051529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 254210.25 | 254210.25
COA210402045433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 464000 | 464000
COA210301988213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1463764.91 | 1463764.91
COA210101883849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1149554.49 | 1149554.49
COA210101883850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165088.82 | 165088.82
COA210101883851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 394829.97 | 394829.97
COA210101883852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 194293.44 | 194293.44
COA210201910802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47560 | 47560
COA210201909818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 337566.61 | 337566.61
COA210201929752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2508679.8 | 2831157.77
COA210201930511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 623894.4 | 623894.4
COA210201929811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3194201 | 3194201.66
COA210201933889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 497439 | 497439
COA210201912693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 785055.08 | 785055.08
COA210201927170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5214537.54 | 5559667.15
COA210201930586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 460346 | 460346
COA210201930601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240093.29 | 240093.29
COA210201934832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2085469.27 | 2458526.12
COA210201930574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 332157.3 | 332157.3
COA210201930095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3101704.5 | 3101704.5
COA210201912960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105000 | 105000
COA210201921517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
COA210201921666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4990685.54 | 5132720.86
COA210201917804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44873 | 44873
COA210201922437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3907084.42 | 4460082.63
COA210201921048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97408 | 97408
COA210201912621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 631010 | 631010
COA210201920415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 276498 | 276498
COA210201915694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 302248.44 | 302248.45
COA210201915704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 521160.16 | 521160.16
COA210201921261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 237711 | 237711
COA210201915710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 412985.52 | 412985.52
COA210201915722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 204647.2 | 204647.2
COA210201922057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1011174 | 1011174
COA210201922073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 915362 | 915362
COA210201921332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4465071.14 | 4869830.35
COA210201922047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128260 | 128260
COA210201922071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252787 | 252787
COA210201922095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1532018 | 1532018
COA210201922099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 869346.49 | 869346.49
COA210201925941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 398606.24 | 398606.24
COA210201920567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 292500 | 292500
COA210201921499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 196649 | 196649
COA210201921501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 263235 | 263235
COA210201916146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101316.75 | 101316.75
COA210201921585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
COA210201922411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 632373.51 | 632373.51
COA210201920968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 245999 | 245999
COA210201914971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420000 | 420000
COA210201937224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 531388.96 | 531388.96
COA210402017521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 524050 | 524050
COA210301969110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84664.8 | 84664.8
COA210301969111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84664.8 | 84664.8
COA210301969112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84664.8 | 84664.8
COA210301969115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59985.57 | 59985.57
COA210301969116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59985.57 | 59985.57
COA210301969118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59985.57 | 59985.57
COA210301969119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68391 | 68391
COA210301969120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68391 | 68391
COA210301969121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68391 | 68391
COA210301969122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68391 | 68391
COA210301969123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68391 | 68391
COA210301969125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68391 | 68391
COA210301969126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68391 | 68391
COA210301969127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63467.81 | 63467.81
COA210301969404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50112 | 50071.05
COA210301966187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21612.11 | 21612.11
COA210301969970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50112 | 50071.05
COA210301961587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 970708.65 | 970708.65
COA210301961590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 637182.6 | 637182.6
COA210301964430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 389603.51 | 389603.51
COA210301969649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 463995.07 | 1440220.36
COA210301970777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50112 | 50071.05
COA210301960656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 440130.15 | 440130.15
COA210301960657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86946.26 | 86946.26
COA210301960662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 461422.96 | 461422.96
COA210301960663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 277276.2 | 277276.2
COA210301960686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 457992.39 | 457992.39
COA210301960704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 468169.97 | 468169.97
COA210301960718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 396068.74 | 396068.74
COA210301960730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169544.03 | 169544.03
COA210301964680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 807051.4 | 807051.4
COA210301960762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 284913.64 | 284913.64
COA210301960769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90027.6 | 90027.6
COA210301960792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38151.36 | 38151.36
COA210301962872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 728056.33 | 728056.33
COA210301962876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 999218.42 | 999218.42
COA210301962877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 277113.32 | 277113.32
COA210301962879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 365089.81 | 365089.81
COA210301962883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129408.89 | 129408.89
COA210301962884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 414133.06 | 414133.06
COA210301960847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110444.89 | 110444.89
COA210301969107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84664.8 | 84664.8
COA210301960858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110444.89 | 110444.89
COA210301960862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120225.2 | 120225.2
COA210301960863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120225.2 | 120225.2
COA210301960864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120225.2 | 120225.2
COA210301960872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120225.2 | 120225.2
COA210301960873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120225.2 | 120225.2
COA210301960877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120225.2 | 120225.2
COA210301960481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2077975.09 | 2077975.09
COA210301964929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1890055.89 | 1882031.76
COA210301960567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 612994.05 | 612994.05
COA210301960579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 749283.73 | 749283.73
COA210301962319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225682 | 225682
COA210301960697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1009605.13 | 1009605.13
COA210301962401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 257737.44 | 257737.44
COA210301964560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 698832.88 | 698832.88
COA210402017986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1157684.7 | 1157684.7
COA210402018022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 347305.41 | 347305.41
COA210402018031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 231536.94 | 231536.94
COA210301984093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127063.65 | 127063.65
COA210301984094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101205.48 | 101205.48
COA210301984095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151064.95 | 151064.95
COA210301984101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129963.04 | 129963.04
COA210301984102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85659.62 | 85659.62
COA210301984104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90657.68 | 90657.68
COA210301984105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121971.75 | 121971.75
COA210301984109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 398592.25 | 398592.25
COA210301984111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 188357.01 | 188357.01
COA210301984115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 337807.47 | 337807.47
COA210301984118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 301335.09 | 301335.09
COA210301984120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350804.03 | 350804.03
COA210301992466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 390107.92 | 390107.92
COA210301984252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 393033.46 | 393033.46
COA210301984616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 685918.56 | 685918.56
COA210301984622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 398450.23 | 398450.23
COA210301984133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 371227.2 | 371227.2
COA210301984134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 483582.59 | 483582.59
COA210301984135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 409602.19 | 409602.19
COA210301994455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 605447.01 | 605447.01
COA210301984126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 311583.78 | 311583.78
COA210301984130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300400.51 | 300400.51
COA210301984131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 378385.31 | 378385.31
COA210301988216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 217165.06 | 217165.06
COA210301974231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50112 | 50071.05
COA210301975913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50112 | 50071.05
COA210301975917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57743 | 57743
COA210301975932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 613238 | 613238
COA210301971056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 478304.76 | 511251.53
COA210301979891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178176 | 178132.62
COA210301974352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50112 | 50071.5
COA210301979920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178176 | 178132.62
COA210301971650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50112 | 50071.05
COA210301976823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50112 | 50071.05
COA210301974477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50112 | 50071.05
COA210301973625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50112 | 50071.05
COA210301976847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50112 | 50071.05
COA210301976187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50112 | 50071.05
COA210301976882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50112 | 50071.05
COA210301980929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 222374.52 | 222374.52
COA210301977056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50112 | 50071.05
COA210301972195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59985.57 | 59985.57
COA210301982375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 466482.59 | 466482.59
COA210301982427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 241058.15 | 241058.15
COA210301976284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3043521 | 3043521
COA210301972257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63467.81 | 63467.81
COA210301979699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171314.5 | 171314.5
COA210301974960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50112 | 50071.05
COA210301980665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2208966.63 | 2208966.63
COA210301976892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50112 | 50071.05
COA210301972091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84664.8 | 84664.8
COA210301974066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 276752.11 | 276752.11
COA210301976379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 584640 | 584640
COA210301982377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 938379.82 | 938379.82
COA210301982379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 424707.48 | 424707.48
COA210301982380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 568377.33 | 568377.33
COA210301982381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 648436.42 | 648436.42
COA210301982386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 288126.12 | 288126.12
COA210301982389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 698986.49 | 698986.49
COA210301982394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 385697.65 | 385697.65
COA210301982395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1425450.23 | 1425450.23
COA210301974070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50112 | 50071.05
COA210301982402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 545575.7 | 545575.7
COA210301982407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 777448.43 | 777448.43
COA210301982412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 531587.63 | 531587.63
COA210301982419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1345780.3 | 1345780.3
COA210301982420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 425450.23 | 425450.23
COA210301976995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50112 | 50071.05
COA210301980223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 148480 | 148443.85
COA210301982424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 278189.34 | 278189.34
COA210301977013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92388.99 | 92388.99
COA210301973827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50112 | 50071.05
COA210301974291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50112 | 50071.05
COA210301977176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31320 | 31294.41
COA210301977195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88955.17 | 88955.17
COA210301972419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8657302.87 | 9203147.27
COA210301977215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105587.15 | 105587.15
COA210301977224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92123.31 | 92123.31
COA210301977772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 207872 | 207821.39
COA210301977250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93586.43 | 93586.43
COA210301977975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 207872 | 207821.39
COA210301977259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93537.34 | 93537.34
COA210301981418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 211041.35 | 211041.35
COA210301981434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79508.6 | 79508.6
COA210301976709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50112 | 50071.05
COA210301977308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31320 | 31294.41
COA210402018045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 394715.18 | 394715.18
COA210402020250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 560727.65 | 560727.65
COA210402018062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33109.12 | 33109.12
COA210402018067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27580.16 | 27580.16
COA210402018467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5552968.77 | 5552968.77
COA210402013127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55680 | 55680
COA210402013128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18444 | 18444
COA210402013129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3248 | 3248
COA210402018075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15513.84 | 15513.84
COA210402018081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25774.52 | 25774.52
COA210402020302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 560727.65 | 560727.65
COA210402013512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71800.86 | 71800.02
COA210402018108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 163403.83 | 163403.83
COA210402018109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17237.6 | 17237.6
COA210402013597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 265518.61 | 265518.61
COA210402013606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350774.5 | 350774.5
COA210402013609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 244266.37 | 244266.37
COA210402020034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47564 | 47564
COA210301977291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105587.15 | 105587.15
COA210301960953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210000 | 210000
COA210301984140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 207764.37 | 207764.37
COA210301975768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50112 | 50071.05
COA210301976367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 584640 | 584640
COA210301972158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84664.8 | 84664.8
COA210301999088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
COA210402013282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177154.55 | 177154.55
COA210402013285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 272832 | 272832
COA210402012900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1424329.2 | 1424329.2
COA210402013349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5800 | 5800
COA210402013419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3944 | 3944
COA210402044410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 286000 | 286000
COA210402032960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2087714.41 | 2087714.41
COA210402042607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 324246.95 | 324246.95
COA210402044469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 143560 | 143560
COA210402028587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134098.25 | 134098.25
COA210402028607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112642.53 | 112642.53
COA210402044492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49333 | 49333
COA210402028643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160917.9 | 160917.9
COA210402044566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2262 | 2262
COA210402028687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134098.25 | 134098.25
COA210402028339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 467197.51 | 467197.51
COA210402029107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 214557.2 | 214557.2
COA210402029119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 284288.29 | 284288.29
COA210402028359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46457 | 46457
COA210402029143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160917.9 | 160917.9
COA210402029167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123370.39 | 123370.39
COA210402029199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107278.6 | 107278.6
COA210402041949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151416.51 | 151416.51
COA210402041969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199160.47 | 199160.47
COA210402044683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46457 | 46457
COA210402043530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 317428.14 | 317428.14
COA210402043548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 263772.57 | 263772.57
COA210402029241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80458.98 | 80458.98
COA210402043561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201303.05 | 201303.05
COA210402040551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950991 | 950989.95
COA210402034933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 326341.41 | 249436.46
COA210402022254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3915981 | 3915980.72
COA210402035003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132482.16 | 191962.8
COA210402024996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 958922.63 | 978416.74
COA210402029630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4994.51 | 4994.51
COA210402029636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96550.74 | 96550.74
COA210402029646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4994.51 | 4994.51
COA210402029651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48275.37 | 48275.37
COA210402029657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4994.51 | 4994.51
COA210402029661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75095.02 | 75095.02
COA210402029670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4994.51 | 4994.51
COA210402029671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107278.6 | 107278.6
COA210402029676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4994.51 | 4994.51
COA210402027659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 372227.02 | 372227.02
COA210402029680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107278.6 | 107278.6
COA210402029688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4994.51 | 4994.51
COA210402021719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 236427 | 236427
COA210402027004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 841557.84 | 835221.88
COA210402021737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 422589.5 | 422589.5
COA210402026659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 340854.37 | 340854.37
COA210402027715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499290.46 | 497138.34
COA210402027732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 519884.96 | 519199.68
COA210402021774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 406285.94 | 406285.94
COA210402026683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 633004.8 | 633004.8
COA210402027056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10817.4 | 10817.4
COA210402027744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46457 | 46457
COA210402021801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 172527.3 | 172527.3
COA210402027759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61421 | 61421
COA210402021820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 505335 | 505335
COA210402024780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2445871.82 | 2445337.63
COA210402029711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85822.88 | 85822.88
COA210402021839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 395540 | 395540
COA210402021879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 930090.15 | 930090.11
COA210402021886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 949462.32 | 949462.32
COA210402021903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270746.6 | 270558.43
COA210402024874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96059.32 | 96059.32
COA210402024502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2571805.5 | 2571805.5
COA210402029582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107278.6 | 107278.6
COA210402024570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 539782.6 | 539782.6
COA210402024582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 221301 | 221301
COA210402029620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107278.6 | 107278.6
COA210402024131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3312020.16 | 3311657.48
COA210402024191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1524864 | 1524864
COA210402025387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 928000 | 928000
COA210402024201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 405475.71 | 405475.71
COA210402024210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224217.1 | 224217.1
COA210402025419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 580000 | 580000
COA210402024226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 602011.5 | 602011.5
COA210402038302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 540765.76 | 540765.76
COA210402024252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247455.19 | 247455.19
COA210402024255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 467803.5 | 467803.5
COA210402026200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40864.15 | 40864.15
COA210402023921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2239905 | 2239905
COA210402027372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 457532.4 | 457532.4
COA210402026207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45645.34 | 45645.34
COA210402026209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499579.92 | 499579.92
COA210402026219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 397394.34 | 397394.34
COA210402027383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62083.32 | 62083.32
COA210402027389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 172611.54 | 172611.54
COA210402024295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 235132 | 235132
COA210402025508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2505825.19 | 2491391.3
COA210402027404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 271108.91 | 271108.91
COA210402023959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 896866.5 | 896866.5
COA210402026251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 484403.3 | 484403.3
COA210402038026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 302548.37 | 302548.37
COA210402023976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1016036.5 | 1016036.5
COA210402026287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107490.84 | 107490.84
COA210402023990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 232634 | 232634
COA210402023998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 403750 | 403750
COA210402026304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 899574.65 | 899574.65
COA210402024012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104910.5 | 104910.5
COA210402025678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 580000 | 580000
COA210402025683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 696000 | 696000
COA210402026635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 599964.76 | 599964.76
COA210402021792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 323960.66 | 323960.66
COA210402045463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151955.46 | 151955.46
COA210301982393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1101137.35 | 1101137.35
COA210301982399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 485666.3 | 485666.3
COA210402024521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 895484 | 895484
COA210402025906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 208800 | 208800
COA210201909419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2279955.56 | 2171270.97
COA210301960860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120225.2 | 120225.2
COA210101884187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2024538.89 | 2024538.89
COA210301969117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59985.57 | 59985.57
COA210201921515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 435102 | 435102
COA210201931499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84336.64 | 84336.64
COA210301976369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50112 | 50071.05
COA210402027073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 893219.87 | 893219.87
COA210402023533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1632016.04 | 1631773.7
COA210402013537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 437386.97 | 437386.97
COA210402028561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80458.95 | 80458.95
COA210201922065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69215 | 69215
COA210301984098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104635.1 | 104635.1
COA210402013210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26680 | 26680
COA210301960667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 482240.74 | 482240.74
COA210301962880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 497771.21 | 497771.21
COA210301960889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 482729.08 | 482729.08
COA210301960655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 430366.24 | 430366.24
COA210301961685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 787962.98 | 787962.98
COA210301962885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1616597.25 | 1616597.25
COA210301970180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50112 | 50071.05
COA210301984117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 337098.99 | 337098.99
COA210301984129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 324418.24 | 324418.24
COA210301984107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 386521.2 | 386521.2
COA210301972032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84664.8 | 84664.8
COA210402025423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3411639.26 | 3401992.08
COA210301984613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 544440.52 | 544440.52
COA210402020059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 369689.77 | 369689.77
COA210402025945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 479310.05 | 479310.05
COA210301960734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2733362.2 | 2733362.2
COA210301960966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 352800 | 352800
COA210402018090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102235.53 | 102235.53
COA210402027846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4994.51 | 4994.51
COA210301969113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84664.8 | 84664.8
COA210301962316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 292701.41 | 292701.41
COA210402027686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64152 | 64152
COA210301976212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50112 | 50071.05
COA210301969109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84664.8 | 84664.8
COA210301979604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17222.2 | 17222.2
COA210301979924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 207872 | 207821.39
COA210301982383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 515971.51 | 515971.51
COA210301977344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92936.56 | 92936.56
COA210301984138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 284550.23 | 284550.23
COA210301982421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126917.87 | 126917.87
COA210301970716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50112 | 50071.05
COA210301985523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 320419.26 | 320419.26
COA210301976955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50112 | 50071.05
COA210301977048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50112 | 50071.05
COA210402047879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90665.29 | 90665.29
COA210201920988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 361357 | 361357
COA210301992494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 655643.14 | 655643.14
COA210201915681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85892.2 | 85892.21
COA210402013602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1132743.65 | 1132743.65
COA210201910931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 417600 | 417600
COA210402047914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12900 | 12900
COA210301984097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 166213.21 | 166213.21
COA210301984112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 379922.69 | 379922.69
COA210201920952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 719967 | 719967
COA210201933479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 652843.6 | 954357.52
COA210201937418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87624.51 | 87624.51
COA210201937585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 393516.4 | 101957.84
COA210402019338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49338.29 | 49338.29
COA210402045440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 587000 | 587000
COA210402045455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 717908.4 | 717908.4
COA210402045458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 290000 | 290000
COA210402045471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71190 | 71190
COA210402045478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52552.8 | 52552.8
COA210201921704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 756797.85 | 756797.85
COA210301960871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120225.2 | 120225.2
COA210301981816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 475242.27 | 475242.27
COA210301982382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800381.04 | 800381.04
COA210301982411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1201765.45 | 1201765.45
COA210201937100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 547393.02 | 547393.02
COA210301969124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68391 | 68391
COA210301977280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79394.63 | 79394.63
COA210301977310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105587.15 | 105587.15
COA210301977490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178176 | 178132.62
COA210301984110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 375450.3 | 375450.3
COA210402045411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 580000 | 580000
COA210402045422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 539730 | 539730
COA210402029495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4994.51 | 4994.51
COA210402029524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4994.51 | 4994.51
COA210402013504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5336 | 5336
COA210402058693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 485450.23 | 485450.23
COA210402049310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 568964.12 | 536876.49
COA210402049348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1128269.13 | 1028860.46
COA210402021855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109553.18 | 109553.18
COA210402025236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2610407.56 | 2605374.82
COA210402027411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106892.78 | 106892.78
COA210402028566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134098.25 | 134098.25
COA210402028633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134098.25 | 134098.25
COA210301960651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 495392.36 | 495392.36
COA210301960874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120225.2 | 120225.2
COA210402018042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 278999.17 | 278999.17
COA210301962426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 982454.66 | 982454.66
COA210402044463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61421 | 61421
COA210301964190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650630.56 | 650630.56
COA210402045795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 520000 | 520000
COA210301969114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84664.8 | 84664.8
COA210301979731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 228702 | 228702
COA210301980221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178176 | 178132.62
COA210301982425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 467618.77 | 467618.77
COA210402045416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 464000 | 464000
COA210301975547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50112 | 50071.05
COA210301976589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50112 | 50071.05
COA210402026193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1260776.6 | 1260776.6
COA210402026691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 231459.05 | 231459.05
COA210402024268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1397101.5 | 1397101.5
COA210301982388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550260.62 | 550260.62
COA210402024511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 694345 | 694345
COA210101883848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1418851.28 | 1418851.28
COA210402028573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85822.88 | 85822.88
COA210201931522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155904 | 155904
COA210402013278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 235072.94 | 235072.94
COA210402013611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 338260.04 | 338260.04
COA210201921064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 791694 | 791694
COA210402013170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1856 | 1856
COA210101887668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3899385.89 | 3898467.65
COA210101887118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1000000 | 800000
COA210201941845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 969099.39 | 968201.4
COA210201941904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1893893.69 | 2703421.59
COA210201941890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3875803.72 | 3875215.94
COA210201942691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 989218.63 | 743028.73
COA210201942870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 841760.5 | 841760.5
COA210201942899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 829070.75 | 829070.75
COA210201943238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4702195.97 | 4701866.22
COA210201943897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 954344.34 | 779232.42
COA210201944145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4749747.02 | 4749747.02
COA210201943499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3582595.78 | 3021870.25
COA210302000112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2420392.57 | 2417990.87
COA210302000118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3981134.38 | 3747567.68
COA210302000125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4570282.9 | 4048894.54
COA210302000135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 580976.81 | 580974.31
COA210302000366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 783196.28 | 777566.79
COA210201938826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 413435.32 | 413435.32
COA210201941834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3660818.2 | 3660818.2
COA210201938822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2077560 | 2077560
COA210201938814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1483373.2 | 1483373.2
COA210201938818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2077560 | 2077560
COA210302000378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1593181.11 | 1703603.9
COA210302000348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3748845.1 | 3748845.1
COA210302005744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2077560 | 2077560
COA210302000130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 772944.66 | 772944.66
COA210302005752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 288351.44 | 288351.44
COA210302005759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 773000.08 | 773000.08
COA210302005780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 328745.23 | 328745.23
COA210302005769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2077560 | 2077560
COA210402054331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 18911.25 | 18911.25
COA210402052574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5955867.41 | 5955867.41
COA210402052801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2635924.04 | 2635924.04
COA210402054135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5369706.42 | 5369706.42
COA210402054298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 23989.73 | 23989.73
COA210402054336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 68416.8 | 68416.8
COA210402054341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 67209.47 | 67209.47
COA210402056461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 524250.79 | 524250.79
COA210402054112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 76767.08 | 76767.08
COA210402054116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2953807.71 | 2953807.71
COA210402054117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 183067.62 | 183067.62
COA210402054119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1239521.26 | 1239521.26
COA210402054133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 170195.42 | 170195.42
COA210402054026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1991519.11 | 1991519.11
COA210402054033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 953782.77 | 953782.77
COA210101887721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 631538.88 | 631538.88
COA210101887723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 626504 | 626504
COA210101887724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 679031.33 | 620440.59
COA210101887728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 469015.45 | 469015.45
COA210101887729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 948561 | 867832.17
COA210101887730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 761481.69 | 761481.69
COA210101887731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 719325.04 | 719325.04
COA210101887732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 703435.14 | 703435.14
COA210101887733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 569674.38 | 569674.38
COA210101887735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 705926.54 | 646294.75
COA210101887736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 673222.52 | 619431.6
COA210101887737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 755687.55 | 708816.23
COA210101887738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1273897.96 | 1215061.73
COA210101887739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 843171.16 | 809531.09
COA210101887740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1381385.26 | 1320717.35
COA210101887742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2271279 | 2174917.35
COA210101887743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 331441.63 | 331441.63
COA210101887744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 405891.24 | 405891.24
COA210101887725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 547520.32 | 547520.32
COA210101887726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 555010 | 504949.32
COA210101887727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 676473.28 | 676473.28
COA210101887741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1358840.94 | 1358840.94
COA210201943907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1786100.35 | 1786100.35
COA210201943908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1638747.03 | 1638747.03
COA210201943909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 562117.9 | 562117.9
COA210201943910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 591283.98 | 588109.91
COA210201943912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1563933.36 | 1563933.36
COA210201943913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1600916.61 | 1600916.61
COA210201943914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2733817.97 | 2925107.93
COA210201943915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1242769.74 | 1242769.74
COA210201943916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 820652.97 | 820652.97
COA210201943917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1020025.22 | 1014004.57
COA210201943918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 674025.9 | 674025.9
COA210201943919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1179641.19 | 1179641.19
COA210201943920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 380976.93 | 380885.63
COA210201943923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1336206.35 | 1336206.35
COA210201943924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 749456.52 | 749456.52
COA210201943925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394374.97 | 1394374.97
COA210201943926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 620051.9 | 619973.55
COA210201943927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 727586.97 | 727586.97
COA210201943929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4892058.71 | 5203400.29
COA210201943930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 917615.48 | 917615.48
COA210201943931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 597995.24 | 597995.24
COA210201943932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1147747.08 | 1434287.88
COA210201943933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 575991.64 | 575991.64
COA210201943934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1360424.15 | 1360424.15
COA210201943935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1784660.9 | 1784660.9
COA210201943936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1623796.72 | 1907496.28
COA210201943946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1034421.51 | 1034421.16
COA210201943947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1118025.52 | 1117841.22
COA210201943948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 744894.72 | 744394.31
COA210201943949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 574922.01 | 574922.01
COA210201943950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1045845.64 | 1045843.45
COA210201943951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 792959.83 | 792914.11
COA210201943899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 586764.74 | 586764.74
COA210201943900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 437230.9 | 437230.9
COA210201943901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 697727.88 | 695874.04
COA210201943902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 531430.95 | 531430.95
COA210201943903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1181790.81 | 1181790.81
COA210201943904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2159400.15 | 2159399.19
COA210201943905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 685634.84 | 685634.84
COA210201943906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1732860 | 1732860
COA210201943911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1458507.3 | 1458507.3
COA210201943921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 711179.81 | 711179.81
COA210201943922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 476368.15 | 476368.15
COA210201943952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 448263.37 | 447336.44
COA210201943953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 894818.34 | 894730.96
COA210201943954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1465816.09 | 1814336.83
COA210201943955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 979823.7 | 979823.7
COA210201943956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1045591.58 | 1012010.41
COA210201943957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 695241.16 | 695241.16
COA210201943958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 690951.46 | 690951.46
COA210201943928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 512933.96 | 512933.96
COA210201943937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 719901.01 | 719901.01
COA210201943938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1501086.01 | 1501086.01
COA210201943939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1349615.74 | 1349615.74
COA210201943940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1063725.6 | 1235170.89
COA210201943942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 431193.74 | 431193.74
COA210201943943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 833926.53 | 782766.85
COA210201943944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 407486.44 | 389742.98
COA210201943945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 996678.65 | 996678.65
COA210302005085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1554238.35 | 1554238.35
COA210302005091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 661448.18 | 661448.18
COA210302004799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 241844.98 | 241844.98
COA210302004800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2588441.99 | 2588441.99
COA210302004801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2508738.97 | 2508738.97
COA210302005086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 694230.42 | 694230.42
COA210302005087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 929142.97 | 929142.97
COA210302005092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 123087.66 | 123087.66
COA210302005093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 336210.4 | 336210.4
COA210302005094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 564504.79 | 564504.79
COA210302005095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 856215.17 | 856215.17
COA210302005096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 913983.67 | 913983.67
COA210302005097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 811687.94 | 811687.94
COA210302005098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1737454.36 | 1737454.36
COA210302005099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 527316.8 | 527316.8
COA210302005100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 785152.65 | 785152.65
COA210302005101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1881885.18 | 1881885.18
COA210302005102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2835164.14 | 2835164.14
COA210302005107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 653969.2 | 653969.2
COA210302005111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2911217.98 | 2911217.98
COA210302005112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 481744.79 | 481744.79
COA210302005115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 553540.39 | 553540.39
COA210302005121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1044325.97 | 1044325.97
COA210302005124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1458194.95 | 1458194.95
COA210302005125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2597385.75 | 2597385.75
COA210302005126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 683508.16 | 683508.16
COA210302005127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1177930.39 | 1177930.39
COA210302005128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 852350.59 | 852350.59
COA210302005129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2488995.95 | 2488995.95
COA210302005130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1202328.76 | 1202328.76
COA210302005138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 762814.1 | 762814.1
COA210302005139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10190194.46 | 10190194.46
COA210302005104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1128921.63 | 1128921.63
COA210302005105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2854077.8 | 2854077.8
COA210302005106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 249505.21 | 249505.21
COA210302005108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 389489.35 | 389489.35
COA210302005109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1665882.18 | 1665882.18
COA210302005110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1739960.63 | 1739960.63
COA210302005113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 266775.41 | 266775.41
COA210302005114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 513800.32 | 498412.78
COA210302005116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56582.89 | 51820.94
COA210302005117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 779389 | 779389
COA210302005118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 434844.66 | 434844.66
COA210302005119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 482525.97 | 482525.97
COA210302005120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975986.56 | 975986.56
COA210302005122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1325702.89 | 1325702.89
COA210302005123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1465901.65 | 1465901.65
COA210302005131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1463583.69 | 1463583.69
COA210302005132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 786573.74 | 786573.74
COA210302005133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 494898.07 | 494898.07
COA210302005134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 601752.37 | 601752.37
COA210302005135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1379351.37 | 1379351.37
COA210302005136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1680943.04 | 1680943.04
COA210302005137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1800896.33 | 1800896.33
COA210302005088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1084487.19 | 1084487.19
COA210302005089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 843597.88 | 843597.88
COA210302005090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 695536.3 | 695536.3
COA210302005103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 798119.41 | 798119.41
COA210402054537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3350691.56 | 3350691.56
COA210402054539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 921008.84 | 921008.84
COA210402054540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1099485.92 | 1099485.92
COA210402054541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 880646.76 | 880646.76
COA210402054542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1169936.72 | 1169936.72
COA210402054543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 536482.5 | 536482.5
COA210402056823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 753198.57 | 753198.57
COA210402054538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 923414.53 | 923414.53
COA210402054548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1687670.68 | 1687670.68
COA210402054549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2511441.31 | 2511441.31
COA210402054550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 945207.12 | 945207.12
COA210402054551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2850000 | 2850000
COA210402054536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 596970.77 | 596970.77
COA210402054544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1669609.15 | 1669609.15
COA210402054545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 734478.41 | 734478.41
COA210402054546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1149781.11 | 1149781.11
COA210402054547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1926052.99 | 1926052.99
COA210101888011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3628001.97 | 3628001.97
COA210101888013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3800000 | 3800000
COA210101888014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2750000 | 2750000
COA210101888018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 11586095 | 11586095
COA210101888019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1140000 | 1140000
COA210101888020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4500000 | 4500000
COA210101888021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 500000 | 500000
COA210101886716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1088780 | 1088780
COA210101888010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 20000000 | 20000000
COA210101882941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 9513323.98 | 10028880.64
COA210101882934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4000000 | 4000000
COA210101882938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2500000 | 2500000
COA210101882940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2500000 | 1984443.34
COA210101882936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5500000 | 5496823.35
COA210201944014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1140000 | 1140000
COA210201944015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2315001.04 | 2448319.16
COA210201944016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2564109.97 | 2618017.04
COA210201944017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 19971770.81 | 19971770.81
COA210201944018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 10344695.82 | 10344695.82
COA210302004794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1310653 | 1310653
COA210302004795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4999999.57 | 5027844.13
COA210302004796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3628001.84 | 3743814.7
COA210302004798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1762377.03 | 1762377.03
COA210402054528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1608174.87 | 1608174.87
COA210101884249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 13500000 | 13500000
COA210101883825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 27686343 | 26386253.34
COA210101883821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1193200 | 1133554.03
COA210101884239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 5000000 | 5000000
COA210101884250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 9267240 | 9267240
COA210101884252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 100000000 | 100000000
COA210101884254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1000000 | 1000000
COA210101883822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 38920000 | 40279735.63
COA210101884253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 20000000 | 20000000
COA210302001850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 87000000 | 87000000
COA210402053139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 5868289.34 | 5868289.34
COA210402056788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4695631.05 | 4695631.05
COA210402053067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 8700000 | 8700000
COA210402053142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4709999.98 | 4709999.98
COA210201941883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8728450.83 | 8728446.12
COA210302002421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2920264.38 | 2920264.38
COA210302002432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 14163599.01 | 14163599.01
COA210302002451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 14290546.18 | 14290546.18
COA210302002453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5338227.78 | 5338227.78
COA210302002429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3467711.48 | 3467711.48
COA210302001071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2754416.61 | 2754416.61
COA210302002106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5839679.39 | 5839679.39
COA210302001365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5457349.26 | 5457349.26
COA210302001373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5192919.73 | 5192919.73
COA210302001379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5359619.31 | 5359619.31
COA210302001390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3999232.86 | 3999232.86
COA210302001358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5182942.11 | 5182942.11
COA210302001388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2964238.82 | 2964238.82
COA210302001395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8325642.76 | 8325642.76
COA210302001401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5238727.83 | 5238727.83
COA210302001409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2853853.08 | 2853853.08
COA210302001416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1626222.75 | 1626222.75
COA210302001412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3159268.09 | 3159268.09
COA210302001418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4919070.81 | 4919070.81
COA210302001349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5101401.04 | 5101401.04
COA210302004786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1093512.25 | 1093512.25
COA210302004787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1478494.31 | 1478494.31
COA210302004788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1326040.11 | 1326040.11
COA210302004789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2589082.36 | 2589082.36
COA210302004790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 872707.41 | 872707.41
COA210302004791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1907449.39 | 1907449.39
COA210302004792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 923414.53 | 923414.53
COA210302004793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1518081.51 | 1518081.51
COA210402056811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2995640.26 | 2995640.26
COA210402053303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5331902.49 | 5331902.49
COA210402053051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3159267.69 | 3159267.69
COA210402053054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2853853.01 | 2853853.01
COA210402053131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3239757.73 | 3239757.73
COA210402054529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1355660.68 | 1355660.68
COA210402054530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1693375.92 | 1693375.92
COA210402054531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1844993.29 | 1844993.29
COA210402054532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500892.63 | 1500892.63
COA210402053189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5559917.02 | 5559917.02
COA210402054533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 178029.77 | 178029.77
COA210402054534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 497112.08 | 497112.08
COA210402054535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1530879.89 | 1530879.89
COA210402056766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4989261.46 | 4989261.46
COA210402053306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5228692.41 | 5227585.29
COA210402053117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1626222.75 | 1626222.75
COA210402053185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9756921.85 | 9756921.85
COA210402053417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 1786363.48 | 1786363.48
COA210402053421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 2189567.72 | 2189567.72
COA210402053425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 1542565.62 | 1542565.62
COA210201944285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | S039-Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 857907.74 | 857907.74
COA210201943101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 7911000 | 14653000
COA210201943109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 8417354 | 15417354
COA210201943086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 8-Agricultura y Desarrollo Rural | S263-Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria |  | 49500000 | 49500000
COA210302001920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 4-Gobernación | U008-Subsidios para las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas |  | 3436104.99 | 3436104.99
COA210302004375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 14915884.62 | 14915884.62
COA210302004401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 9589414.78 | 9589414.78
COA210302004622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 15169450.29 | 15169450.29
COA210302004602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 22123610.56 | 22123610.56
COA210302004585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 16659215.92 | 16659215.92
COA210302004649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 16007169.52 | 16007169.52
COA210302004669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 20624077.94 | 20624077.94
COA210302004327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 85944453.78 | 85944453.78
COA210302004355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 206232327.14 | 206232327.14
COA210302004368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 62987628.51 | 62987628.51
COA210302004380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 4925882 | 4925882
COA210302004382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 17885092.63 | 17885092.63
COA210302004390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 32282496.37 | 32282496.37
COA210302004385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 5292294.55 | 5292294.55
COA210302004396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 19383190.21 | 19383190.21
COA210302004593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 12856477.03 | 12856477.03
COA210302004636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 178657283.53 | 178657283.53
COA210201942559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9227878.65 | 9227878.65
COA210201944257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 470960.43 | 470960.43
COA210201941228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 379965.31 | 371568.18
COA210201938744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2603841.79 | 2603841.79
COA210201938754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9512628.63 | 9512628.63
COA210201942621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9216656.24 | 9216656.24
COA210201938760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 10554405.59 | 10554405.59
COA210201941060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5244325.19 | 5244325.19
COA210201941993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 10396340.6 | 10396340.6
COA210201938716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 6233599.31 | 6233599.31
COA210201938734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9261170 | 9261170
COA210201938736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9261170 | 9261170
COA210201938804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9393267.36 | 9393267.36
COA210201942273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5458514.72 | 5458514.72
COA210201942310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3335682.55 | 3335682.55
COA210201942359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2291028.86 | 2291028.86
COA210201942509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9247671.72 | 9247671.72
COA210201938373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 162533.92 | 162533.92
COA210201938781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9789242.01 | 9789242.01
COA210201938787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9286337.4 | 9286337.4
COA210201938796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9864668.19 | 9864668.19
COA210201938898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 162533.92 | 162533.92
COA210201941929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9204731.51 | 9204731.51
COA210201941248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1316583.46 | 1305399.21
COA210201941256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1527165.24 | 1520096.32
COA210201942237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9482480.18 | 9482480.18
COA210201942324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 10416558.71 | 10416558.71
COA210201938720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9964071.87 | 9964071.87
COA210201938740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5003174.98 | 5003174.98
COA210201938748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9512628.63 | 9512628.63
COA210201942418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3733595.92 | 3733595.92
COA210302003660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1716613.81 | 1716507.64
COA210302001754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 10013955.83 | 10013955.83
COA210302001438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3835250.32 | 3835250.32
COA210302001469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9443464.33 | 9443464.33
COA210302001481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9686262.38 | 9686262.38
COA210302001485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5367198.96 | 5367198.96
COA210302001869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4546792 | 4546792
COA210302001543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3945864.68 | 3945864.68
COA210302001547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5411599.35 | 5411599.35
COA210302001548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4801951.11 | 4801951.11
COA210302001550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 8453348.63 | 8453348.63
COA210302001553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5878175.74 | 5878175.74
COA210302001559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5465180.93 | 5465180.93
COA210302001911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 496735.33 | 496735.32
COA210302001984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2366947.59 | 2366947.59
COA210302001994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 27943186.98 | 27943186.98
COA210302001705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9929129.46 | 9929129.46
COA210302002755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 999272.04 | 999272.03
COA210302001865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 848423.5 | 847746.5
COA210302001891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4799015.68 | 4799015.68
COA210302001946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2862763.16 | 2053274.65
COA210302002093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4626030.68 | 4626030.68
COA210302001459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9926178.6 | 9926178.6
COA210302001475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 6286023.84 | 6286023.84
COA210302001494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 6544444.22 | 6544444.22
COA210302003389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 912008.02 | 912008.02
COA210302001539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2083439.14 | 2083439.14
COA210302001544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5361233.06 | 5361233.06
COA210302001545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5428021.44 | 5428021.44
COA210302001556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9211975.35 | 9211975.35
COA210302001451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9847381.72 | 9847381.72
COA210302004195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1634550.13 | 1634550.12
COA210402053443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2464794.75 | 2464794.75
COA210402056817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3521881.94 | 3521881.94
COA210402054496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3661342.83 | 3661342.83
COA210402053317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3500000 | 3500000
COA210402056863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5024239.91 | 5024239.91
COA210402053429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 7465176.63 | 7465176.63
COA210402053438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3573462.93 | 3573462.93
COA210402052991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9960324.65 | 9960324.65
COA210402054325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 857767.82 | 857767.82
COA210402053009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 10048255.22 | 10048255.22
COA210402053012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9364503 | 9364503
COA210402054471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 17218393.42 | 17218393.42
COA210402053124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5561564.67 | 5561564.67
COA210402057521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 394342 | 394342
COA210402057532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1044371.2 | 1044371.2
COA210402053856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1856242.44 | 1856242.44
COA210402053339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 7424544.3 | 7424544.3
COA210402057763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 131918.51 | 131918.51
COA210402056899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3501497.8 | 3501497.8
COA210402054295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4494880.08 | 4494880.08
COA210402055514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1227280 | 1227280
COA210402052941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 8499746.46 | 8499746.46
COA210402052947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5014251.53 | 5014251.53
COA210402052961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 10169295.86 | 10169295.86
COA210402052964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9412795.68 | 9412795.68
COA210402058057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1638970.12 | 1638970.12
COA210402053001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9461390.16 | 9461390.16
COA210402053005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5463514.38 | 5463514.38
COA210402053836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2072551.39 | 2072551.39
COA210402053890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1664842.43 | 1664842.43
COA210402057458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 220400 | 220400
COA210402059405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 731149.5 | 731149.5
COA210402053183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4370084.97 | 4370084.97
COA210402059447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 440405.83 | 440405.83
COA210402052740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 238568.1 | 238568.1
COA210201944269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 738940.62 | 738940.62
COA210201944308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 429442.15 | 429442.15
COA210201942211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1098984 | 1098984
COA210201943879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3489999.09 | 3489999.09
COA210201942230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1424196.96 | 1424196.96
COA210302004233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1538934.21 | 1538934.21
COA210301945096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2497267.43 | 2497267.43
COA210302001899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9890091.03 | 13429315.32
COA210302003715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 973609.75 | 973609.75
COA210302001555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5556603.73 | 5556603.73
COA210302004221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1705376.45 | 1705376.45
COA210402057749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1227345.89 | 1227345.89
COA210402053861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 811025.8 | 811025.8
COA210402057759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1127354 | 1127354
COA210402059422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 386428.42 | 386428.42
COA210302004251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1632337.14 | 1632337.14
COA210402052734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 222720 | 222720
COA210402052953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9004759.91 | 9004759.91
COA210302003720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2355258.2 | 2355258.2
COA210402053818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1130033.29 | 1130033.29
COA210402053846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1228681.05 | 1228681.05
COA210402056772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1639113.52 | 1639113.52
COA210402057752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2490502.76 | 2490502.76
COA210402058000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1354087.61 | 1354644.4
COA210402052994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2301642.71 | 2301642.71
COA210402053798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2301667.13 | 2301663.62
COA210402053851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 241369.04 | 241369.04
COA210402053871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3582183.2 | 3582183.21
COA210402053918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 145000.46 | 145000.46
COA210402059371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 156236.75 | 156236.75
COA210402059434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 354244.88 | 354244.88

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
COA16160400817132 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA15160300737036 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200723476 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400816702 | Lote | 1 | 1
COA17170300954138 | Otros | 1 | 1
COA15160300737009 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA00170200896262 | Otros | 1 | 1
COA17170300907220 | Vivienda | 1 | 1
COA11150300556673 | Equipamiento | 1 | 1
COA16160400823443 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200723453 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200723465 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200723477 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400815657 | Lote | 1 | 1
COA16160200696167 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200696189 | Vehículos | 1 | 1
COA16160200707237 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400815685 | Lote | 1 | 1
COA16180101069984 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101070284 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201134991 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835114 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300954071 | Otros | 1 | 1
COA16180101070861 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA00180201143371 | Otros | 1 | 1
COA16160200685235 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200696347 | Piezas | 1 | 1
COA16170200892965 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400815782 | Lote | 1 | 1
COA11150400596747 | Equipamiento | 1 | 1
COA18180201134962 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400815709 | Lote | 1 | 1
COA16160400815745 | Lote | 1 | 1
COA16160200717872 | Vivienda | 1 | 1
COA17170100832366 | Otros | 1 | 1
COA16160200690707 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170200892951 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400746274 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201135069 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101069982 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200712509 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300907259 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823645 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201134992 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835513 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200701667 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101069058 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200696352 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400746275 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200707288 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200707301 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300907260 | Otros | 1 | 1
COA00180101070642 | Otros | 1 | 200
COA16160300749872 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300954172 | Otros | 1 | 1
COA17170300954132 | Otros | 1 | 1
COA11150100480493 | Equipamiento | 1 | 1
COA16160200723466 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200685247 | Vivienda | 1 | 1
COA16160400823628 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA13160300737568 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101073913 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200690639 | Otros | 1 | 1
COA16170100835132 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823717 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300955439 | Otros | 1 | 1
COA12150200521038 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835692 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA13170401048526 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201083669 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400815646 | Lote | 1 | 1
COA18180201142755 | Otros | 1 | 1
COA16160400823639 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201135047 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200707280 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA11150300556710 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200696139 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200707314 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200712535 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835504 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200723451 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200723452 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170401045463 | Equipamiento | 1 | 1
COA17180101071322 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16180101070427 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180201132120 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200717773 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170100833205 | Piezas | 1 | 2175
COA18180201135025 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100834541 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA12170100851661 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200717842 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400815638 | Lote | 1 | 1
COA17180201132104 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200717871 | Vivienda | 1 | 1
COA16160400823631 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200707259 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200690890 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400746188 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823533 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200712597 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA12170100851656 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200718054 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835072 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200690640 | Otros | 1 | 1
COA16160200717869 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300954151 | Otros | 1 | 1
COA16170100835665 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170100832383 | Otros | 1 | 1
COA16180201131852 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200712568 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170100833197 | Piezas | 1 | 1
COA00180201134941 | Metros Cuadrados | 1 | 10
COA18180201135019 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA180301389177 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA180401430974 | Vivienda | 12 | 12
COA180401430227 | Piezas | 2 | 16
COA180301389833 | Metros Cuadrados | 3337 | 3337
COA180301384252 | Otros | 1 | 1
COA180301389212 | Otros | 1 | 1
COA190101515280 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515282 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515245 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515272 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515276 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515286 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515247 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515248 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515249 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515250 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515258 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515259 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515261 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515264 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515265 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515234 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515235 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515266 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515239 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515269 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA180401501838 | Metros Cuadrados | 6325 | 6325
COA180401502356 | Otros | 1 | 1
COA180401502371 | Otros | 1 | 1
COA180401502395 | Otros | 1 | 1
COA180401502385 | Otros | 1 | 1
COA180401502369 | Otros | 1 | 1
COA180401502381 | Otros | 1 | 1
COA190201563079 | Equipamiento | 1 | 1
COA190201567186 | Metros Cuadrados | 95 | 95
COA190301570248 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301570676 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301571154 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301571182 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301571272 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301570696 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301569160 | Metros Cuadrados | 1179 | 1179
COA190301571162 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301571171 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301570246 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301570247 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301571207 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301571212 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301572702 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600
COA190401601066 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601111 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601117 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601122 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601125 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601130 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601134 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601135 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601137 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601140 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601148 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601151 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601154 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601048 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601055 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601056 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601057 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601059 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601062 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601063 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601064 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401584552 | Otros | 1 | 1
COA190401584735 | Otros | 1 | 1
COA190401581248 | Otros | 1 | 1
COA190401581329 | Otros | 1 | 1
COA200101699253 | Piezas | 375 | 744
COA200101699254 | Piezas | 25 | 4604
COA200101699255 | Piezas | 873 | 748
COA200101699256 | Piezas | 4 | 6
COA200101699257 | Piezas | 88 | 71
COA200101699258 | Piezas | 23 | 2
COA200101699259 | Piezas | 5 | 5
COA200101699260 | Piezas | 267 | 117
COA200101699261 | Piezas | 15 | 1
COA200101699294 | Metros cúbicos | 480 | 480
COA200101699351 | Metros lineales | 126.5 | 126.5
COA190401642403 | Otros | 540 | 540
COA190401631000 | Otros | 1 | 1
COA190401630013 | Otros | 150 | 150
COA190401630407 | Metros lineales | 648 | 648
COA190401630473 | Metros lineales | 388 | 388
COA190401630068 | Otros | 15 | 15
COA190401634261 | Metros lineales | 5000 | 5000
COA190401678334 | Otros | 1 | 1
COA190401661787 | Otros | 1 | 1
COA190401685521 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684909 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401693579 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401685011 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684842 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684850 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684860 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684877 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401685526 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401685539 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684951 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401685020 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684888 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684943 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684955 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684986 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401685015 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401685025 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401693562 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401685546 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684871 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684901 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101703721 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101703725 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101703728 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101703716 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101703717 | Aula | 1 | 1
COA200101703718 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101703724 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101703730 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101703731 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101700193 | Metros Cuadrados | 3355 | 3355
COA200101703735 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101703719 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101700217 | Metros Cuadrados | 1860 | 1860
COA200101703723 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101700127 | Metros Cuadrados | 2988 | 2988
COA200101700215 | Metros Cuadrados | 5320 | 5320
COA200201705004 | Metros Cuadrados | 4759 | 4759
COA200201711816 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711864 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711751 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711752 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711753 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711765 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711767 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711770 | Equipamiento | 1 | 1
COA200201711786 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711787 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711763 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711839 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711750 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711783 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711822 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711829 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200301713898 | Equipamiento | 1 | 1
COA200301723698 | Otros | 56 | 56
COA200301722773 | Metros lineales | 420 | 420
COA200301722779 | Metros lineales | 81 | 81
COA200301722794 | Otros | 250 | 250
COA200301722795 | Otros | 142 | 142
COA200301722797 | Metros lineales | 314 | 314
COA200301723994 | Metros Cuadrados | 600 | 600
COA200301713764 | Metros Cuadrados | 1980 | 1980
COA200301745013 | Metros lineales | 1502.5 | 1502.5
COA200301727584 | Metros Cuadrados | 586 | 586
COA200301729242 | Metros Cuadrados | 298 | 298
COA200301727388 | Piezas | 1 | 1
COA200301727314 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA200301727318 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA200301792181 | Metros Cuadrados | 386 | 386
COA200301792405 | Metros Cuadrados | 5220 | 5220
COA200301793003 | Metros | 1 | 1
COA200301793011 | Metros | 1 | 1
COA200301792244 | Equipamiento | 1 | 1
COA200301791406 | Equipamiento | 1 | 1
COA200301793013 | Metros | 1 | 1
COA200301792007 | Equipamiento | 1 | 1
COA200301792374 | Metros Cuadrados | 710 | 710
COA200301792434 | Estudio de preinversión | 1 | 1
COA200301792138 | Metros Cuadrados | 614 | 614
COA200301793002 | Metros | 1 | 1
COA200301793005 | Metros | 1 | 1
COA200301793007 | Metros | 1 | 1
COA200301793008 | Metros | 1 | 1
COA200301793009 | Metros | 1 | 1
COA200301793010 | Metros | 1 | 1
COA200301793012 | Metros | 1 | 1
COA200301793017 | Metros | 1 | 1
COA200401794891 | Metros lineales | 17 | 17
COA200401810498 | Otros | 14 | 14
COA210101888011 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA210101888012 | Metros | 1 | 1
COA210101888013 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210101888014 | Equipamiento | 1 | 1
COA210101888018 | Metros | 1 | 1
COA210101888019 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA210101888020 | Equipamiento | 1 | 1
COA210101888021 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA210101887668 | Metros lineales | 4346.2 | 4346.2
COA210101888073 | Metros | 1 | 1
COA210101888074 | Metros | 1 | 1
COA210101888075 | Metros | 1 | 1
COA210101888076 | Metros | 1 | 1
COA210101888077 | Metros | 1 | 1
COA210101888078 | Metros | 1 | 1
COA210101888079 | Metros | 1 | 1
COA210101888080 | Metros | 1 | 1
COA210101888081 | Metros | 1 | 1
COA210101888082 | Metros | 1 | 1
COA210101888083 | Metros | 1 | 1
COA210101888084 | Metros | 1 | 1
COA210101888085 | Metros | 1 | 1
COA210101888086 | Metros | 1 | 1
COA210101888087 | Metros | 1 | 1
COA210101888088 | Metros | 1 | 1
COA210101888089 | Metros | 1 | 1
COA210101887092 | Equipamiento | 1 | 1
COA210101887118 | Metros | 6000 | 6000
COA200401805873 | Vehículos | 1 | 1
COA200401805875 | Otros | 1 | 1
COA200401828654 | Otros | 1 | 1
COA200401828686 | Otros | 1 | 1
COA200401826395 | Otros | 1 | 1
COA200401828702 | Otros | 1 | 1
COA200401828718 | Otros | 1 | 1
COA200401828726 | Otros | 1 | 1
COA200401828739 | Otros | 1 | 1
COA200401828751 | Otros | 1 | 1
COA200401826172 | Otros | 1 | 1
COA200401825491 | Otros | 1 | 1
COA200401828922 | Otros | 1 | 1
COA200401828929 | Otros | 1 | 1
COA200401828940 | Otros | 1 | 1
COA200401829055 | Otros | 1 | 1
COA210101886716 | Metros Cuadrados | 52 | 52
COA210101888090 | Metros | 1 | 1
COA210101887721 | Aula | 1 | 1
COA210101887723 | Aula | 1 | 1
COA210101887724 | Aula | 1 | 1
COA210101887728 | Aula | 1 | 1
COA210101887729 | Aula | 1 | 1
COA210101887730 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210101887731 | Aula | 1 | 1
COA210101887732 | Aula | 1 | 1
COA210101887733 | Aula | 1 | 1
COA210101887735 | Aula | 1 | 1
COA210101887736 | Aula | 1 | 1
COA210101887737 | Aula | 1 | 1
COA210101887738 | Aula | 1 | 1
COA210101887739 | Aula | 1 | 1
COA210101887740 | Aula | 1 | 1
COA210101887742 | Aula | 1 | 1
COA210101887743 | Metros | 1 | 1
COA210101887744 | Metros | 1 | 1
COA210101888010 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210101888015 | Metros | 1 | 1
COA210101888070 | Metros | 1 | 1
COA210101888071 | Metros | 1 | 1
COA210101888072 | Metros | 1 | 1
COA210101883900 | Metros cuadrados de construcción | 1348 | 1348
COA210101883921 | Metros cuadrados de construcción | 5313 | 5313
COA210101887725 | Aula | 1 | 1
COA210101887726 | Aula | 1 | 1
COA210101887727 | Aula | 1 | 1
COA210101887741 | Metros | 1 | 1
COA210101882922 | Equipamiento | 596 | 596
COA210101882923 | Lote | 986 | 986
COA210101882925 | Lote | 1044 | 1044
COA210101882941 | Metros Cuadrados | 3500 | 3500
COA210101882955 | Metros Cuadrados | 966 | 966
COA210101882962 | Metros Cuadrados | 699.16 | 699.16
COA210101884249 | Equipamiento | 1 | 1
COA210101883002 | Metros Cuadrados | 878 | 878
COA210101883005 | Metros cúbicos | 512 | 512
COA210101883008 | Metros Cuadrados | 29 | 29
COA210101883825 | Piezas | 1061 | 1104
COA210101882884 | Kilómetro lineal | 15 | 15
COA200401881008 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210101882960 | Metros Cuadrados | 5220 | 5220
COA210101882958 | Metros Cuadrados | 2580 | 2580
COA200401881524 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200401881525 | Metros | 1 | 1
COA210101883821 | Piezas | 3224 | 21
COA200401881526 | Metros | 1 | 1
COA200401881530 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200401881532 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200401881533 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200401881535 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200401881536 | Metros | 1 | 1
COA210101884239 | Piezas | 6 | 45
COA210101884250 | Piezas | 1 | 1
COA210101884252 | Equipo de seguridad | 549 | 549
COA210101884254 | Equipo de seguridad | 2 | 2
COA200401881979 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210101882877 | Kilómetro | 7.1 | 7.1
COA210101882893 | Kilómetro | 18 | 18
COA210101883001 | Metros Cuadrados | 56 | 56
COA210101883003 | Metros Cuadrados | 600 | 600
COA200401881984 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA200401881985 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210101882921 | Lote | 580 | 580
COA210101882924 | Lote | 812 | 812
COA210101882934 | Metros Cuadrados | 632 | 632
COA210101882938 | Metros Cuadrados | 597 | 597
COA210101882940 | Metros Cuadrados | 127 | 127
COA210101883004 | Metros cúbicos | 11874 | 11874
COA200401878497 | Equipamiento | 1 | 1
COA200401881531 | Aula | 1 | 1
COA210101882936 | Celdas solares | 370 | 370
COA200401881058 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200401881101 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200401881132 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200401881981 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200401881982 | Equipamiento | 1 | 1
COA200401881983 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210101883822 | Equipo de seguridad | 2950 | 498
COA210101884253 | Piezas | 1 | 1
COA200401878518 | Equipamiento | 1 | 1
COA200401880390 | Metros | 1 | 1
COA200401880391 | Metros | 1 | 1
COA200401880392 | Metros | 1 | 1
COA200401880393 | Metros | 1 | 1
COA200401880394 | Metros | 1 | 1
COA200401880395 | Metros | 1 | 1
COA200401880396 | Metros | 1 | 1
COA200401880397 | Metros | 1 | 1
COA200401880398 | Metros | 1 | 1
COA200401880399 | Metros | 1 | 1
COA200401880400 | Metros | 1 | 1
COA200401880401 | Metros | 1 | 1
COA200401880402 | Metros | 1 | 1
COA200401880403 | Metros | 1 | 1
COA200401880404 | Metros | 1 | 1
COA200401880406 | Metros | 1 | 1
COA200401880407 | Metros | 1 | 1
COA200401880408 | Metros | 1 | 1
COA200401880409 | Metros | 1 | 1
COA200401876852 | Equipamiento | 1 | 1
COA200401880947 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200401880977 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200401878608 | Equipamiento | 1 | 1
COA210201906614 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA210201906628 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA210201906631 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA210201906641 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA210201942559 | Kilómetro | 15 | 15
COA210201894560 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201894574 | Metros cuadrados de construcción | 60 | 60
COA210201895499 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
COA210201943907 | Metros | 1 | 1
COA210201943908 | Metros | 1 | 1
COA210201943909 | Aula | 1 | 1
COA210201943910 | Metros | 1 | 1
COA210201943912 | Metros | 1 | 1
COA210201943913 | Metros | 1 | 1
COA210201943914 | Metros | 1 | 1
COA210201943915 | Metros | 1 | 1
COA210201943916 | Metros | 1 | 1
COA210201943917 | Metros | 1 | 1
COA210201943918 | Metros | 1 | 1
COA210201943919 | Aula | 1 | 1
COA210201943920 | Metros | 1 | 1
COA210201943923 | Aula | 1 | 1
COA210201943924 | Metros | 1 | 1
COA210201943925 | Metros | 1 | 1
COA210201943926 | Metros | 1 | 1
COA210201943927 | Metros | 1 | 1
COA210201943929 | Aula | 1 | 1
COA210201943930 | Aula | 1 | 1
COA210201943931 | Aula | 1 | 1
COA210201943932 | Metros | 1 | 1
COA210201943933 | Metros | 1 | 1
COA210201943934 | Metros | 1 | 1
COA210201943935 | Metros | 1 | 1
COA210201943936 | Metros | 1 | 1
COA210201943946 | Metros | 1 | 1
COA210201943947 | Metros | 1 | 1
COA210201943948 | Metros | 1 | 1
COA210201943949 | Metros | 1 | 1
COA210201943950 | Metros | 1 | 1
COA210201943951 | Metros | 1 | 1
COA210201906913 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA210201944257 | Metros Cuadrados | 199.53 | 199.53
COA210201906957 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA210201941845 | Metros Cuadrados | 1327.44 | 1327.44
COA210201941904 | Metros Cuadrados | 2755.52 | 2755.52
COA210201941228 | Toma(s) | 1 | 1
COA210201906758 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA210201944003 | Metros | 1 | 1
COA210201944004 | Equipamiento | 1 | 1
COA210201944005 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210201909766 | Metros Cuadrados | 7278 | 7278
COA210201894270 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201894274 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201894277 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201894280 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201893751 | Metros lineales | 624.5 | 624.5
COA210201893754 | Metros lineales | 1387 | 1387
COA210201894390 | Metros Cuadrados | 128 | 128
COA210201894392 | Metros Cuadrados | 224 | 224
COA210201895281 | Metros Cuadrados | 9.6 | 9.6
COA210201895282 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201895285 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96
COA210201895286 | Metros Cuadrados | 288 | 288
COA210201895289 | Metros Cuadrados | 96 | 96
COA210201895290 | Metros cuadrados de construcción | 160 | 160
COA210201895291 | Metros Cuadrados | 7.2 | 7.2
COA210201895292 | Metros Cuadrados | 96 | 96
COA210201895295 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA210201895296 | Metros cuadrados de construcción | 256 | 256
COA210201895298 | Metros Cuadrados | 4.8 | 4.8
COA210201895313 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA210201895315 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA210201895319 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA210201895345 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201894678 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96
COA210201895404 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201895405 | Metros Cuadrados | 9.6 | 9.6
COA210201895408 | Metros Cuadrados | 4.8 | 4.8
COA210201895410 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201895411 | Metros Cuadrados | 4.8 | 4.8
COA210201895413 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201895415 | Metros Cuadrados | 48 | 48
COA210201895419 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210201895420 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA210201895421 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201895436 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64
COA210201895479 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
COA210201895480 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201895481 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
COA210201895484 | Metros cuadrados de construcción | 112 | 112
COA210201894798 | Metros Cuadrados | 128 | 128
COA210201895485 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA210201895486 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201895488 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
COA210201895491 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64
COA210201895493 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA210201895495 | Metros cuadrados de construcción | 80 | 80
COA210201894057 | Conexione(s) | 2 | 2
COA210201894071 | Conexione(s) | 8 | 8
COA210201894072 | Conexione(s) | 3 | 3
COA210201894987 | Metros Cuadrados | 192 | 192
COA210201895604 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA210201895605 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201895610 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA210201895635 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201895636 | Cuarto(s) | 3 | 3
COA210201895637 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201894128 | Metros cuadrados de construcción | 24 | 24
COA210201894142 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201894996 | Metros Cuadrados | 128 | 128
COA210201895002 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA210201895718 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201895735 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201894168 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201894169 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201895068 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA210201895071 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201895736 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201895757 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA210201895759 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA210201895760 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201895762 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201895107 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201895763 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201895764 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201895130 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201895131 | Metros Cuadrados | 96 | 96
COA210201895132 | Metros Cuadrados | 96 | 96
COA210201895142 | Metros Cuadrados | 96 | 96
COA210201895145 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201895148 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA210201895151 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA210201944007 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210201944009 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210201894253 | Cuarto(s) | 3 | 3
COA210201894254 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201894255 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA210201895156 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA210201895158 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201895176 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA210201894389 | Metros cuadrados de construcción | 570 | 570
COA210201895014 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA210201894452 | Metros Cuadrados | 128 | 128
COA210201894453 | Metros Cuadrados | 96 | 96
COA210201894454 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201894455 | Metros Cuadrados | 96 | 96
COA210201894457 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA210201894461 | Vehículos | 1 | 1
COA210201894473 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201894475 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201893878 | Conexione(s) | 2 | 2
COA210201893880 | Conexione(s) | 2 | 2
COA210201893881 | Metros lineales | 120 | 120
COA210201893882 | Conexione(s) | 21 | 21
COA210201893883 | Conexione(s) | 11 | 11
COA210201894478 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201894482 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA210201894521 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201894524 | Metros Cuadrados | 224 | 224
COA210201894526 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201895070 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201894536 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201895164 | Metros Cuadrados | 96 | 96
COA210201895166 | Metros Cuadrados | 160 | 160
COA210201895168 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201895169 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA210201895171 | Metros cuadrados de construcción | 256 | 256
COA210201894578 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA210201894582 | Metros Cuadrados | 128 | 128
COA210201894583 | Metros cuadrados de construcción | 60 | 60
COA210201894584 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201894585 | Metros cuadrados de construcción | 30 | 30
COA210201894588 | Metros cuadrados de construcción | 120 | 120
COA210201894589 | Cuarto(s) | 10 | 10
COA210201894590 | Cuarto(s) | 6 | 6
COA210201894591 | Cuarto(s) | 3 | 3
COA210201894592 | Metros Cuadrados | 320 | 320
COA210201894593 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201894594 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201895208 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201895209 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96
COA210201895212 | Metros Cuadrados | 320 | 320
COA210201895217 | Metros cuadrados de construcción | 160 | 160
COA210201895300 | Metros Cuadrados | 2.4 | 2.4
COA210201895338 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201895340 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201894070 | Conexione(s) | 88 | 88
COA210201894663 | Metros cuadrados de construcción | 192 | 192
COA210201894670 | Metros cuadrados de construcción | 224 | 224
COA210201894675 | Metros cuadrados de construcción | 128 | 128
COA210201895422 | Metros Cuadrados | 144 | 144
COA210201894092 | Metros cuadrados de construcción | 128 | 128
COA210201894101 | Metros cuadrados de construcción | 192 | 192
COA210201894103 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64
COA210201894105 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64
COA210201894689 | Metros Cuadrados | 128 | 128
COA210201894709 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201894714 | Metros cuadrados de construcción | 192 | 192
COA210201895468 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
COA210201895474 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96
COA210201895476 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201894110 | Metros cuadrados de construcción | 60 | 60
COA210201894130 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
COA210201894720 | Metros Cuadrados | 128 | 128
COA210201895522 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201894136 | Metros cuadrados de construcción | 36 | 36
COA210201894137 | Metros cuadrados de construcción | 12 | 12
COA210201894185 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201895601 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201895602 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201895608 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201895611 | Cuarto(s) | 3 | 3
COA210201895613 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201893554 | Metros lineales | 2650.14 | 2650.14
COA210201894264 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201894282 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201894804 | Metros Cuadrados | 224 | 224
COA210201894810 | Metros Cuadrados | 128 | 128
COA210201894815 | Metros Cuadrados | 224 | 224
COA210201895632 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201895633 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201894823 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA210201894826 | Metros cuadrados de construcción | 128 | 128
COA210201894319 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201894855 | Metros Cuadrados | 544 | 544
COA210201894858 | Metros Cuadrados | 128 | 128
COA210201895730 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201894878 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96
COA210201894885 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96
COA210201894375 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64
COA210201894381 | Metros cuadrados de construcción | 30 | 30
COA210201894385 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201894386 | Metros cuadrados de construcción | 900 | 900
COA210201894945 | Metros Cuadrados | 96 | 96
COA210201895010 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201930390 | Metros lineales | 100 | 100.42
COA210201928022 | Metros lineales | 299 | 299
COA210201929741 | Metros lineales | 775 | 775
COA210201924872 | Metros Cuadrados | 100 | 110.48
COA210201924892 | Metros Cuadrados | 100 | 140.65
COA210201924900 | Metros Cuadrados | 100 | 107.48
COA210201924904 | Metros Cuadrados | 100 | 148.11
COA210201929196 | Metros lineales | 397 | 397
COA210201919545 | Metros lineales | 39 | 39
COA210201925096 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201933904 | Conexione(s) | 18 | 18
COA210201920827 | Metros Cuadrados | 480 | 480
COA210201925207 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201934035 | Metros Cuadrados | 4500 | 3951
COA210201921044 | Metros Cuadrados | 948 | 948
COA210201921080 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
COA210201925253 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201928791 | Metros Cuadrados | 2219 | 2219
COA210201927069 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA210201927078 | Metros cuadrados de construcción | 482 | 470.45
COA210201927079 | Cuarto(s) | 10 | 10
COA210201919197 | Metros lineales | 179 | 179
COA210201924703 | Metros Cuadrados | 169 | 158.45
COA210201924711 | Metros Cuadrados | 226 | 195.08
COA210201924721 | Metros Cuadrados | 102 | 107.5
COA210201924723 | Metros Cuadrados | 197 | 155.21
COA210201927215 | Metros lineales | 270 | 270
COA210201924756 | Cuarto(s) | 3 | 2
COA210201924763 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201924765 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201924515 | Metros Cuadrados | 173 | 105.19
COA210201934691 | Metros lineales | 1465 | 1465
COA210201934704 | Metros lineales | 379 | 379
COA210201929319 | Noria(s) | 1 | 1
COA210201934718 | Metros lineales | 120 | 120
COA210201934728 | Metros lineales | 126 | 126
COA210201934731 | Metros lineales | 131 | 131
COA210201934747 | Metros lineales | 140 | 140
COA210201927205 | Metros lineales | 190 | 190
COA210201927226 | Metros lineales | 444 | 444
COA210201934789 | Metros lineales | 127 | 127
COA210201930690 | Metros Cuadrados | 616 | 616
COA210201930697 | Metros lineales | 100 | 100
COA210201934801 | Metros lineales | 129 | 129
COA210201934821 | Metros lineales | 118 | 118
COA210201924102 | Metros Cuadrados | 1140 | 950.08
COA210201924151 | Metros Cuadrados | 6393 | 5945.49
COA210201928859 | Metros Cuadrados | 871 | 871
COA210201924161 | Cancha(s) | 1 | 1
COA210201931146 | Metros Cuadrados | 1232 | 1232
COA210201930711 | Metros lineales | 317 | 317
COA210201925365 | Metros Cuadrados | 20 | 27.84
COA210201925397 | Metros Cuadrados | 20 | 24.55
COA210201930755 | Metros lineales | 204 | 204
COA210201931187 | Metros Cuadrados | 2572 | 2572
COA210201933435 | Otros | 1 | 1
COA210201933452 | Otros | 1 | 1
COA210201925408 | Metros Cuadrados | 20 | 19.44
COA210201929963 | Metros cuadrados de construcción | 84 | 84
COA210201930769 | Metros lineales | 349 | 349
COA210201925449 | Metros Cuadrados | 20 | 15.4
COA210201925460 | Metros Cuadrados | 40 | 56.99
COA210201920684 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500
COA210201921428 | Metros Cuadrados | 1058 | 1058
COA210201922263 | Metros lineales | 460 | 460
COA210201923029 | Metros Cuadrados | 6721 | 5718.55
COA210201919215 | Metros lineales | 24 | 24
COA210201922297 | Metros lineales | 493 | 493
COA210201922319 | Metros lineales | 340 | 340
COA210201920791 | Metros Cuadrados | 2668 | 2668
COA210201922341 | Metros lineales | 1550 | 1550
COA210201923134 | Metros Cuadrados | 690 | 514.74
COA210201915302 | Sanitario(s) | 1 | 1
COA210201920837 | Metros Cuadrados | 56000 | 3700
COA210201920851 | Metros Cuadrados | 3600 | 3600
COA210201920874 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800
COA210201922417 | Metros lineales | 600 | 600
COA210201920889 | Metros Cuadrados | 6200 | 6200
COA210201920906 | Metros Cuadrados | 2300 | 2300
COA210201921761 | Metros Cuadrados | 3387 | 3623.97
COA210201913258 | Piezas | 150 | 150
COA210201914680 | Sanitario(s) | 7 | 7
COA210201919445 | Metros lineales | 57 | 454.4
COA210201921016 | Metros Cuadrados | 4000 | 4000
COA210201922518 | Metros Cuadrados | 627 | 507.14
COA210201914734 | Metros Cuadrados | 48 | 48
COA210201921060 | Metros Cuadrados | 1700 | 1700
COA210201921090 | Metros Cuadrados | 479 | 479
COA210201921142 | Metros Cuadrados | 2598 | 2598
COA210201921176 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600
COA210201919630 | Metros Cuadrados | 2720 | 2584
COA210201921235 | Metros Cuadrados | 1185 | 1687.61
COA210201921289 | Metros Cuadrados | 408 | 387.71
COA210201921295 | Metros Cuadrados | 605 | 605
COA210201921303 | Metros Cuadrados | 1238 | 1238
COA210201921396 | Metros Cuadrados | 5554 | 5554
COA210201922196 | Metros lineales | 2966 | 2966
COA210201915105 | Sanitario(s) | 4 | 4
COA210201915123 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA210201921257 | Metros Cuadrados | 940 | 940
COA210201921267 | Metros Cuadrados | 1143 | 1143
COA210201921277 | Metros Cuadrados | 567 | 567
COA210201925173 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201925223 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201915258 | Cuarto(s) | 4 | 4
COA210201924441 | Metros Cuadrados | 173 | 93.57
COA210201924452 | Metros Cuadrados | 3464 | 2995.08
COA210201924470 | Metros Cuadrados | 173 | 116.13
COA210201914549 | Cuarto(s) | 5 | 5
COA210201921416 | Metros Cuadrados | 1613 | 1613
COA210201923013 | Metros Cuadrados | 2821 | 2651.4
COA210201915334 | Metros cuadrados de construcción | 660 | 660
COA210201920646 | Metros lineales | 1400 | 1400
COA210201920660 | Metros Cuadrados | 1462 | 1210.14
COA210201922226 | Metros lineales | 260 | 260
COA210201923051 | Metros Cuadrados | 9427 | 9426.76
COA210201925357 | Metros Cuadrados | 20 | 17.4
COA210201921563 | Metros Cuadrados | 363 | 363
COA210201923160 | Metros Cuadrados | 2794 | 3107.26
COA210201924661 | Metros Cuadrados | 134 | 127.27
COA210201925456 | Metros Cuadrados | 1 | 19.34
COA210201925462 | Metros Cuadrados | 20 | 19.75
COA210201924687 | Metros Cuadrados | 177 | 142.84
COA210201925472 | Metros Cuadrados | 60 | 78.3
COA210201920815 | Metros Cuadrados | 1520 | 1520
COA210201920823 | Metros Cuadrados | 585 | 515.55
COA210201923978 | Cancha(s) | 1 | 1
COA210201924730 | Metros Cuadrados | 183 | 169.27
COA210201924732 | Metros Cuadrados | 161 | 137.46
COA210201924761 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201924767 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201920922 | Metros Cuadrados | 3200 | 3200
COA210201921749 | Metros Cuadrados | 645 | 645
COA210201922548 | Metros Cuadrados | 2560 | 2399.02
COA210201924781 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA210201915659 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA210201924139 | Cancha(s) | 1 | 1
COA210201924862 | Metros Cuadrados | 100 | 112.44
COA210201924880 | Metros Cuadrados | 100 | 243.68
COA210201924884 | Metros Cuadrados | 100 | 427.84
COA210201924183 | Cancha(s) | 1 | 1
COA210201913502 | Metros cuadrados de construcción | 300 | 300
COA210201924269 | Metros Cuadrados | 1900 | 1900.04
COA210201924271 | Metros lineales | 227 | 227
COA210201921199 | Metros Cuadrados | 1275 | 1275
COA210201935838 | Metros Cuadrados | 75 | 75
COA210201935842 | Metros lineales | 555 | 555
COA210201935852 | Metros lineales | 148 | 148
COA210201935858 | Metros lineales | 2100 | 2100
COA210201938744 | Metros cúbicos | 6480 | 6480
COA210201938754 | Metros cúbicos | 1093 | 1093
COA210201942621 | Metros lineales | 2833 | 2833
COA210201938760 | Metros cúbicos | 4372 | 4372
COA210201941883 | Equipamiento | 1 | 1
COA210201941890 | Metros Cuadrados | 4225.2 | 4225.2
COA210201942691 | Metros cúbicos | 131.33 | 131.33
COA210201921126 | Metros Cuadrados | 1705 | 1705
COA210201941060 | Kilómetro | 18 | 18
COA210201941993 | Metros lineales | 2896 | 2896
COA210201942870 | Metros Cuadrados | 530.45 | 530.45
COA210201942899 | Toma(s) | 30 | 30
COA210201938716 | Metros cúbicos | 2805 | 2805
COA210201938734 | Metros cúbicos | 4372 | 4372
COA210201938736 | Metros cúbicos | 4372 | 4372
COA210201938804 | Metros cúbicos | 636 | 636
COA210201942218 | Metros | 1 | 1
COA210201942219 | Metros | 1 | 1
COA210201942220 | Metros | 1 | 1
COA210201943101 | Lote | 1 | 1
COA210201942221 | Metros | 1 | 1
COA210201942222 | Metros | 1 | 1
COA210201942273 | Metros cúbicos | 1448 | 1448
COA210201942310 | Kilómetro | 6 | 6
COA210201942359 | Kilómetro | 4.8 | 4.8
COA210201943238 | Metros cúbicos | 869.15 | 869.15
COA210201943899 | Metros | 1 | 1
COA210201943900 | Metros | 1 | 1
COA210201943901 | Aula | 1 | 1
COA210201943902 | Aula | 1 | 1
COA210201942509 | Kilómetro | 20 | 20
COA210201943903 | Metros | 1 | 1
COA210201943904 | Metros | 1 | 1
COA210201943905 | Metros | 1 | 1
COA210201943906 | Metros | 1 | 1
COA210201943911 | Metros | 1 | 1
COA210201943921 | Aula | 1 | 1
COA210201943922 | Metros | 1 | 1
COA210201943952 | Metros | 1 | 1
COA210201943953 | Metros | 1 | 1
COA210201943954 | Metros | 1 | 1
COA210201943955 | Metros | 1 | 1
COA210201943956 | Metros | 1 | 1
COA210201943957 | Metros | 1 | 1
COA210201943958 | Aula | 1 | 1
COA210201938373 | Toma(s) | 1 | 1
COA210201943998 | Metros | 1 | 1
COA210201943999 | Metros | 1 | 1
COA210201944000 | Metros | 1 | 1
COA210201944001 | Metros | 1 | 1
COA210201944002 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210201944006 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210201944008 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210201944010 | Metros | 1 | 1
COA210201944011 | Metros | 1 | 1
COA210201944012 | Metros | 1 | 1
COA210201944013 | Metros | 1 | 1
COA210201944014 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA210201944015 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210201944016 | Equipamiento | 1 | 1
COA210201944017 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210201944018 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210201938781 | Metros cúbicos | 3279 | 3279
COA210201938787 | Metros cúbicos | 4372 | 4372
COA210201938796 | Metros cúbicos | 4372 | 4372
COA210201938898 | Toma(s) | 1 | 1
COA210201940867 | Mobiliario y equipo | 17 | 17
COA210201941929 | Metros cúbicos | 100 | 15000
COA210201943897 | Metros cúbicos | 94.09 | 94.09
COA210201943928 | Aula | 1 | 1
COA210201943937 | Metros | 1 | 1
COA210201943938 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210201943939 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210201943940 | Metros | 1 | 1
COA210201943942 | Metros | 1 | 1
COA210201943943 | Metros | 1 | 1
COA210201943944 | Metros | 1 | 1
COA210201943945 | Metros | 1 | 1
COA210201943086 | Lote | 1 | 1
COA210201944145 | Metros Cuadrados | 3125 | 3125
COA210201943109 | Lote | 1 | 1
COA210201941248 | Toma(s) | 1 | 1
COA210201941256 | Toma(s) | 1 | 1
COA210201942237 | Metros lineales | 2833 | 2833
COA210201935595 | Cancha(s) | 1 | 1
COA210201942324 | Kilómetro | 3 | 3
COA210201943499 | Metros cúbicos | 571.41 | 571.41
COA210201938720 | Metros cúbicos | 4372 | 4372
COA210201938740 | Metros cúbicos | 12960 | 12960
COA210201938748 | Metros cúbicos | 1093 | 1093
COA210201942418 | Kilómetro | 5 | 5
COA210302004375 | Metros lineales | 1395.5 | 1395.5
COA210302004401 | Metros Cuadrados | 1476.5 | 1476.5
COA210302004622 | Metros Cuadrados | 12405.49 | 12405.49
COA210201894107 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA200101699262 | Piezas | 2 | 2
COA210302002421 | Metros Cuadrados | 9455 | 9455
COA210302002432 | Metros Cuadrados | 14249 | 14249
COA210302002451 | Kilómetro lineal | 9000 | 9000
COA210302004602 | Metros Cuadrados | 19387.88 | 19387.88
COA210302005085 | Metros | 1 | 1
COA210302005091 | Metros | 1 | 1
COA210301970245 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301970246 | Metros cuadrados de construcción | 2100 | 2024.08
COA210301970255 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301969920 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301970633 | Metros Cuadrados | 75 | 75
COA210301970294 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301970663 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301969518 | Metros cuadrados de construcción | 81 | 71.69
COA210301970681 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301962087 | Metros Cuadrados | 1014 | 1014.3
COA210301969537 | Metros cúbicos | 574 | 574
COA210301970352 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301970357 | Metros Cuadrados | 140 | 140
COA210302002453 | Metros Cuadrados | 20700 | 20700
COA210302002456 | Metros | 1 | 1
COA210302002457 | Metros | 1 | 1
COA210302002458 | Metros | 1 | 1
COA210301962106 | Metros Cuadrados | 5850 | 5789.84
COA210301969571 | Metros cuadrados de construcción | 86 | 78.89
COA210301970720 | Metros Cuadrados | 4235 | 4235
COA210301970722 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301957308 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA210301961634 | Metros Cuadrados | 1438 | 1018.68
COA210301967402 | Metros Cuadrados | 660 | 660
COA210301957318 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301961650 | Metros Cuadrados | 4080 | 4080.28
COA210301970773 | Metros Cuadrados | 1383 | 1383
COA210301957348 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301957353 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301969680 | Cancha(s) | 1 | 1
COA210301969688 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301970798 | Metros lineales | 1233 | 1233
COA210301957359 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301957365 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA210301969733 | Metros cuadrados de construcción | 350 | 341.76
COA210301957382 | Metros Cuadrados | 96 | 96
COA210301957385 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301957393 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA210301957395 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301957399 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301969760 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301960780 | Otros | 1 | 1
COA210301969806 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301962851 | Metros lineales | 60 | 60
COA210301967750 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301961922 | Metros Cuadrados | 1500 | 643.59
COA210301961930 | Metros Cuadrados | 7000 | 8449.84
COA210301962874 | Metros lineales | 166 | 170.25
COA210301962878 | Metros lineales | 232 | 299.95
COA210301962881 | Metros lineales | 56 | 10.93
COA210301962882 | Metros lineales | 235 | 235
COA210301969842 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301970205 | Metros cuadrados de construcción | 1344 | 1395
COA210301970224 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301970241 | Metros Cuadrados | 2138 | 2138
COA210302000112 | Metros Cuadrados | 7679.31 | 7679.31
COA210301962006 | Metros Cuadrados | 1800 | 1650.82
COA210301960514 | Metros cuadrados de construcción | 969.1 | 969.1
COA210301968530 | Piezas | 1 | 1
COA210301962317 | Metros lineales | 125 | 155.5
COA210301962318 | Metros lineales | 353 | 267.9
COA210301962320 | Metros lineales | 53 | 52
COA210301962321 | Metros lineales | 72 | 65
COA210301962322 | Metros lineales | 261 | 235.5
COA210302000118 | Metros Cuadrados | 13885.41 | 13885.41
COA210302000125 | Metros Cuadrados | 15650.61 | 15650.61
COA210302000135 | Metros Cuadrados | 838.18 | 838.18
COA210301962354 | Metros Cuadrados | 200 | 415.61
COA210301962359 | Metros Cuadrados | 1800 | 1090.05
COA210301962360 | Metros lineales | 250 | 250
COA210301962361 | Metros Cuadrados | 590 | 559.89
COA210301962363 | Metros lineales | 15 | 15
COA210301962364 | Metros Cuadrados | 252 | 252
COA210301960954 | Otros | 1 | 1
COA210301960959 | Cuarto(s) | 5 | 5
COA210301960963 | Sanitario(s) | 5 | 5
COA210301962389 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA210301962395 | Metros Cuadrados | 100 | 135.11
COA210301962397 | Metros Cuadrados | 100 | 57.14
COA210301962399 | Metros Cuadrados | 353 | 348.54
COA210301962407 | Metros Cuadrados | 121 | 117.86
COA210301969429 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301962414 | Metros lineales | 185 | 185
COA210301962418 | Metros Cuadrados | 488 | 488
COA210301962420 | Metros Cuadrados | 200 | 200
COA210301962421 | Metros Cuadrados | 866 | 866
COA210301962425 | Metros Cuadrados | 300 | 300
COA210301962430 | Metros Cuadrados | 976 | 976
COA210301969458 | Metros lineales | 850 | 850
COA210301961013 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA210301961040 | Piezas | 120 | 120
COA210301969505 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301961724 | Metros Cuadrados | 8900 | 8974.45
COA210301961740 | Metros Cuadrados | 1080 | 881.34
COA210301969598 | Metros cuadrados de construcción | 234 | 185.54
COA210301969611 | Metros cuadrados de construcción | 5453 | 6242.58
COA210301957001 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301958308 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA210301958310 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301958315 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301958318 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301958319 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301958321 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA210301958326 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301959040 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301956262 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301956264 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301956272 | Metros Cuadrados | 128 | 128
COA210301958337 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301958341 | Metros cuadrados de construcción | 160 | 160
COA210301958345 | Cuarto(s) | 6 | 6
COA210301956282 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301956300 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301958355 | Metros Cuadrados | 96 | 96
COA210301958359 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301958361 | Metros cuadrados de construcción | 128 | 128
COA210301958363 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301958364 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301958367 | Metros Cuadrados | 18 | 18
COA210301958372 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301958373 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301959099 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA210301952506 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA210301956572 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA210301956574 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301957218 | Metros Cuadrados | 96 | 96
COA210301958379 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301958380 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301958383 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301958385 | Metros Cuadrados | 96 | 96
COA210301958386 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64
COA210301958388 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301958391 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301958394 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA210301958396 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301958397 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301958398 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA210302002429 | Metros cúbicos | 920 | 920
COA210301955673 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA210301955683 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210301957276 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301958403 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301958406 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301958408 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301958411 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301958413 | Metros Cuadrados | 48 | 48
COA210301959145 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64
COA210301955701 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210301955706 | Cuarto(s) | 3 | 3
COA210301955712 | Metros Cuadrados | 192 | 192
COA210301956624 | Metros Cuadrados | 48 | 48
COA210301956627 | Metros Cuadrados | 6 | 6
COA210301957281 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301957296 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA210301958424 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210301958432 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301958436 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301958442 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210301958453 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210301958463 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301958468 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301951957 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301957532 | Metros Cuadrados | 192 | 192
COA210301958472 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301958473 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210301958474 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301958475 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210301958476 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210301958678 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA210301958682 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA210301951371 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301956725 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301958689 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA210301952055 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301952059 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA210301952061 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA210301952063 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301952077 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301956727 | Metros Cuadrados | 80 | 80
COA210301956729 | Metros Cuadrados | 48 | 48
COA210301956731 | Metros Cuadrados | 48 | 48
COA210301956736 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210301956740 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
COA210301956743 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210301956750 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210301958120 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301952108 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301956751 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210301958123 | Cuarto(s) | 5 | 5
COA210301958124 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301958141 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA210301959556 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301952201 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301952203 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301958150 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA210301958152 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA210301958234 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA210301958816 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301958247 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301958249 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301958254 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301958257 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301958827 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA210301958832 | Cuarto(s) | 3 | 3
COA210301951558 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301956834 | Metros Cuadrados | 160 | 160
COA210301956835 | Metros lineales | 615.83 | 615.83
COA210301956837 | Metros cuadrados de construcción | 24 | 24
COA210301956838 | Metros lineales | 259 | 259
COA210301956840 | Metros lineales | 822.2 | 822.2
COA210301956845 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210301958262 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301958266 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301958271 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301958849 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA210301958852 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301958853 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301958854 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301958855 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301951587 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301956158 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301956182 | Metros Cuadrados | 80 | 80
COA210301958284 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301958291 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301958301 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA210301958302 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301958304 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA210301958305 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA210301955766 | Cuarto(s) | 3 | 3
COA210301956408 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301958154 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210302001071 | Metros cúbicos | 274 | 274
COA210301952116 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301958158 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301958160 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301958174 | Metros Cuadrados | 128 | 128
COA210301958952 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301958955 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301951470 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301951472 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301951480 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210302003660 | Metros cúbicos | 596.99 | 596.99
COA210301956443 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301957177 | Metros lineales | 909.07 | 909.07
COA210301957182 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301957184 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301957189 | Metros Cuadrados | 31.2 | 31.2
COA210301957192 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA210301957198 | Metros Cuadrados | 96 | 96
COA210301958180 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301958186 | Metros Cuadrados | 128 | 128
COA210301958192 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA210301958979 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301952199 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301957201 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301957227 | Metros Cuadrados | 96 | 96
COA210301959067 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210302000366 | Metros Cuadrados | 1040.82 | 1040.82
COA210302001754 | Metros Cuadrados | 10308 | 10308
COA210302002106 | Metros Cuadrados | 1601 | 1601
COA210301951568 | Cuarto(s) | 3 | 3
COA210301956496 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301956497 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210301956500 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301956501 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210301956504 | Metros cuadrados de construcción | 128 | 128
COA210301957239 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301958483 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210301958484 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210301958485 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210301958486 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210301958487 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210301958489 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210301958491 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301958493 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210301958498 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301958501 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301958502 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301958503 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301959215 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA210301959220 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA210301956510 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210301956511 | Metros cuadrados de construcción | 128 | 128
COA210301956514 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210301956524 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA210301956525 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96
COA210301956527 | Metros cuadrados de construcción | 192 | 192
COA210301957406 | Metros Cuadrados | 320 | 320
COA210301958514 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301958526 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301959230 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA210302001365 | Metros cúbicos | 15600 | 15600
COA210301956534 | Metros cuadrados de construcción | 128 | 128
COA210301956541 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64
COA210301958543 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210302001373 | Metros cúbicos | 10500 | 10500
COA210302001379 | Metros | 17920 | 17920
COA210302001390 | Metros lineales | 1643 | 1643
COA210302001438 | Metros cúbicos | 1600 | 1600
COA210301956557 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA210301956558 | Metros Cuadrados | 96 | 96
COA210301956855 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210301956859 | Metros cuadrados de construcción | 12 | 12
COA210301958562 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301958565 | Cuarto(s) | 3 | 3
COA210301958593 | Cuarto(s) | 4 | 4
COA210301958594 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301959283 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301959284 | Metros Cuadrados | 96 | 96
COA210302001469 | Metros cúbicos | 4372 | 4372
COA210302001481 | Metros lineales | 52298 | 52298
COA210302001485 | Metros cúbicos | 2347 | 2347
COA210301956873 | Metros cuadrados de construcción | 12 | 12
COA210301956875 | Metros cuadrados de construcción | 12 | 12
COA210301956877 | Metros cuadrados de construcción | 12 | 12
COA210301957465 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301957473 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301956192 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA210301957491 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301957496 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301958637 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210302001869 | Metros cúbicos | 26658 | 26658
COA210301956206 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA210301956214 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210301956224 | Metros Cuadrados | 48 | 48
COA210301956242 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210302001543 | Metros | 8700 | 8700
COA210302001547 | Metros cúbicos | 6509 | 6509
COA210302001548 | Metros cúbicos | 34175 | 34175
COA210302001550 | Metros Cuadrados | 19124 | 19124
COA210302001553 | Metros cúbicos | 35520 | 35520
COA210302001559 | Metros cúbicos | 7070 | 7070
COA210301956254 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210301956278 | Metros Cuadrados | 176 | 176
COA210301956290 | Metros Cuadrados | 112 | 112
COA210301958669 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA210301958673 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64
COA210301959383 | Metros lineales | 800 | 800
COA210301959388 | Metros lineales | 1193.05 | 1193.05
COA210302001911 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210302001920 | Metros Cuadrados | 323 | 323
COA210301956304 | Metros Cuadrados | 48 | 48
COA210301956316 | Metros Cuadrados | 80 | 80
COA210301956973 | Metros Cuadrados | 160 | 160
COA210301956978 | Cuarto(s) | 6 | 6
COA210301956333 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301956343 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210302001955 | Piezas | 216 | 216
COA210302001984 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301955677 | Metros Cuadrados | 176 | 176
COA210301955689 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA210301956354 | Metros Cuadrados | 2 | 2
COA210301956356 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210302001994 | Planta(s) | 1 | 1
COA210301952051 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96
COA210301952053 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA210301956377 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210301956386 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210301957113 | Metros Cuadrados | 48 | 48
COA210301957120 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210301957122 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210301957128 | Metros Cuadrados | 24 | 24
COA210301951382 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301952087 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301952098 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301984116 | Metros lineales | 115 | 115
COA210301989354 | Metros Cuadrados | 1787 | 1787
COA210301991105 | Metros Cuadrados | 75 | 75
COA210301989380 | Metros Cuadrados | 3756 | 3756
COA210301991115 | Metros Cuadrados | 1776 | 1776
COA210301990667 | Metros lineales | 500 | 500
COA210301987967 | Cancha(s) | 1 | 1
COA210301988063 | Cancha(s) | 1 | 1
COA210301991652 | Metros lineales | 65 | 65
COA210301991659 | Metros lineales | 127 | 127
COA210301985175 | Metros lineales | 240 | 240
COA210301974801 | Metros Cuadrados | 75 | 75
COA210301984128 | Metros lineales | 98 | 98
COA210301984142 | Metros lineales | 85 | 85
COA210301988198 | Cancha(s) | 1 | 1
COA210301988199 | Cancha(s) | 1 | 1
COA210301988222 | Metros lineales | 46 | 46
COA210301975901 | Vehículos | 1 | 1
COA210301971040 | Metros Cuadrados | 75 | 75
COA210301971051 | Metros Cuadrados | 75 | 75
COA210301971071 | Metros Cuadrados | 75 | 75
COA210301971101 | Metros Cuadrados | 3180 | 3180
COA210301982979 | Metros cúbicos | 657 | 657
COA210301976391 | Metros cuadrados de construcción | 420 | 420
COA210301976529 | Metros cuadrados de construcción | 1014 | 1014
COA210301979722 | Planta(s) | 1 | 1
COA210301972024 | Metros Cuadrados | 75 | 75
COA210301972047 | Metros Cuadrados | 75 | 75
COA210402008769 | Metros Cuadrados | 384 | 384
COA210302001705 | Metros cúbicos | 9576 | 9576
COA210302002755 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210402007858 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA210402007864 | Metros cuadrados de construcción | 1 | 1
COA210402007869 | Metros cuadrados de construcción | 544 | 544
COA210402007872 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA210402007876 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
COA210402007877 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210402007880 | Metros Cuadrados | 48 | 48
COA210402007881 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210402007882 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210402007883 | Metros cuadrados de construcción | 192 | 192
COA210402007884 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210402007885 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210402007887 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210402007888 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210402007889 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
COA210402007890 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210402007891 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210402007892 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210402007893 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210402007894 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64
COA210402007895 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210402007896 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210402007897 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210302001850 | Metros cúbicos | 1250.52 | 1250.52
COA210302001865 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210402007898 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210402007899 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA210402007901 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA210402007902 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210402007905 | Metros Cuadrados | 96 | 96
COA210402007906 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210402007909 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210402007911 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA210402007912 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210402007914 | Metros Cuadrados | 128 | 128
COA210402007916 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
COA210402007918 | Metros Cuadrados | 160 | 160
COA210402007920 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210402007921 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
COA210402007922 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210302001891 | Metros cúbicos | 37730 | 37730
COA210402008412 | Metros cuadrados de construcción | 128 | 128
COA210402007924 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
COA210402007927 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210402007931 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210402007932 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
COA210402007939 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210402007943 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
COA210402007944 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210302001937 | Piezas | 60 | 60
COA210302001946 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210402007949 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210402007950 | Metros Cuadrados | 48 | 48
COA210402007965 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210402007968 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210302001998 | Metros Cuadrados | 6738.3 | 6364.77
COA210402007971 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210402007972 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210402007974 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210402007979 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210402007982 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64
COA210402007983 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA210402007989 | Metros Cuadrados | 48 | 48
COA210402007991 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210302002093 | Metros cúbicos | 46570 | 46570
COA210402008617 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA210402008618 | Cuarto(s) | 3 | 3
COA210402008619 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210402008620 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210402007996 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210402007998 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210402008622 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210402008983 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210302001358 | Metros cúbicos | 2347 | 2347
COA210402009001 | Metros Cuadrados | 288 | 288
COA210302001388 | Metros | 9695.64 | 9695.64
COA210302001395 | Metros cúbicos | 1586 | 1586
COA210302001401 | Metros lineales | 6251 | 6251
COA210302001409 | Metros cúbicos | 7838 | 7838
COA210302001416 | Metros cúbicos | 4252 | 4252
COA210302001459 | Metros cúbicos | 4372 | 4372
COA210302001475 | Metros cúbicos | 2905 | 2905
COA210302001494 | Metros cúbicos | 14999 | 14999
COA210302003389 | Metros Cuadrados | 1165 | 1165
COA210402008720 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210402008724 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210302001539 | Metros cúbicos | 2632 | 2632
COA210302001544 | Metros cúbicos | 10246 | 10246
COA210302001545 | Metros cúbicos | 7101 | 7101
COA210302001556 | Metros Cuadrados | 9650 | 9650
COA210402009096 | Metros Cuadrados | 9.6 | 9.6
COA210402008394 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
COA210402008395 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
COA210402008396 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
COA210402008397 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA210402008403 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA210402008405 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
COA210402008406 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
COA210402008407 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
COA210402008408 | Metros cuadrados de construcción | 192 | 192
COA210402008409 | Metros cuadrados de construcción | 128 | 128
COA210402008411 | Metros cuadrados de construcción | 128 | 128
COA210402008414 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96
COA210402008415 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64
COA210402008416 | Metros cuadrados de construcción | 80 | 80
COA210402008417 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
COA210402008418 | Metros cuadrados de construcción | 112 | 112
COA210402008421 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64
COA210402008422 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
COA210402008423 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96
COA210402008424 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA210402008425 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA210402008426 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64
COA210402008427 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA210402008428 | Metros cuadrados de construcción | 320 | 320
COA210402008437 | Metros Cuadrados | 352 | 352
COA210402008441 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210402008444 | Metros Cuadrados | 96 | 96
COA210402008105 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210302001412 | Metros cúbicos | 9765 | 9765
COA210302001418 | Metros cúbicos | 7862 | 7862
COA210302001451 | Metros cúbicos | 4372 | 4372
COA210402008108 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210402008112 | Metros Cuadrados | 48 | 48
COA210402008136 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210402008139 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA210402008144 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210402008147 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210402018110 | Metros lineales | 129 | 129
COA210402020322 | Cárcamo(s) | 1 | 1
COA210402013517 | Metros Cuadrados | 77 | 77
COA210402013526 | Metros Cuadrados | 444 | 444
COA210402008325 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA210402008330 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64
COA210402013596 | Metros Cuadrados | 267 | 267
COA210402013598 | Metros Cuadrados | 74 | 74
COA210402013986 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210402020401 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210402008336 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA210402008338 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA210402008340 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA210402008377 | Metros lineales | 3515 | 3515
COA210402008379 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64
COA210301969105 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210302004585 | Metros Cuadrados | 13586.4 | 13586.4
COA210302004649 | Metros Cuadrados | 7920.65 | 7920.65
COA210302004669 | Metros Cuadrados | 10450 | 10450
COA210301999387 | SERVICIO(S) | 1 | 1
COA210301999464 | SERVICIO(S) | 1 | 1
COA210302004794 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA210302004795 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA210302004796 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA210302004797 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA210302004798 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210302004799 | Metros | 1 | 1
COA210302004800 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210302004801 | Metros | 1 | 1
COA210302001349 | Metros cúbicos | 2347 | 2347
COA210301997188 | Metros lineales | 84 | 84
COA210302004195 | Metros Cuadrados | 3730 | 3730
COA210302005086 | Metros | 1 | 1
COA210302005087 | Metros | 1 | 1
COA210302005092 | Metros | 1 | 1
COA210302005093 | Metros | 1 | 1
COA210302005094 | Metros | 1 | 1
COA210302005095 | Metros | 1 | 1
COA210302005096 | Metros | 1 | 1
COA210302005097 | Metros | 1 | 1
COA210302005098 | Metros | 1 | 1
COA210302005099 | Metros | 1 | 1
COA210302005100 | Metros | 1 | 1
COA210302005101 | Metros | 1 | 1
COA210302005102 | Metros | 1 | 1
COA210302005107 | Aula | 1 | 1
COA210302005111 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA210302005112 | Metros | 1 | 1
COA210302005115 | Metros | 1 | 1
COA210302005121 | Metros | 1 | 1
COA210302005124 | Metros | 1 | 1
COA210302005125 | Metros | 1 | 1
COA210302005126 | Metros | 1 | 1
COA210302005127 | Metros | 1 | 1
COA210302005128 | Metros | 1 | 1
COA210302005129 | Metros | 1 | 1
COA210302005130 | Metros | 1 | 1
COA210302005138 | Metros | 1 | 1
COA210302005139 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA210302004327 | Metros lineales | 3500 | 3500
COA210302004355 | Metros lineales | 3552 | 3552
COA210302004368 | Metros Cuadrados | 114525 | 114525
COA210302004380 | Metros Cuadrados | 36500 | 36500
COA210302004382 | Metros lineales | 8400 | 8400
COA210302004390 | Metros Cuadrados | 4461 | 4461
COA210302004385 | Metros lineales | 3600 | 3600
COA210302004396 | Metros Cuadrados | 2750 | 2750
COA210302005104 | Metros | 1 | 1
COA210302005105 | Aula | 1 | 1
COA210302005106 | Metros | 1 | 1
COA210302005108 | Metros | 1 | 1
COA210302005109 | Metros | 1 | 1
COA210302005110 | Metros | 1 | 1
COA210302005113 | Metros | 1 | 1
COA210302005114 | Metros | 1 | 1
COA210302005116 | Metros | 1 | 1
COA210302005117 | Metros | 1 | 1
COA210302005118 | Metros | 1 | 1
COA210302005119 | Metros | 1 | 1
COA210302005120 | Metros | 1 | 1
COA210302005122 | Metros | 1 | 1
COA210302005123 | Aula | 1 | 1
COA210302005131 | Metros | 1 | 1
COA210302005132 | Metros | 1 | 1
COA210302005133 | Metros | 1 | 1
COA210301997923 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210302005134 | Metros | 1 | 1
COA210302005135 | Metros | 1 | 1
COA210302005136 | Metros | 1 | 1
COA210302005137 | Metros | 1 | 1
COA210302004593 | Metros Cuadrados | 11235.12 | 11235.12
COA210301997253 | Metros cuadrados de construcción | 512 | 512
COA210302004636 | Metros Cuadrados | 70087 | 70087
COA210301998750 | Metros Cuadrados | 41.81 | 41.81
COA210301996745 | Metros lineales | 45 | 44.2
COA210302004786 | Metros | 1 | 1
COA210302004787 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210302004788 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210302004789 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210302004790 | Metros | 1 | 1
COA210302004791 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210302004792 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210302004793 | Metros | 1 | 1
COA210301996809 | Metros lineales | 106 | 138.1
COA210302005088 | Metros | 1 | 1
COA210302005089 | Metros | 1 | 1
COA210302005090 | Metros | 1 | 1
COA210302005103 | Aula | 1 | 1
COA210402029006 | Cancha(s) | 1 | 1
COA210402029019 | Cancha(s) | 1 | 1
COA210402029033 | Cancha(s) | 1 | 1
COA210402029041 | Cancha(s) | 1 | 1
COA210402029052 | Cancha(s) | 1 | 1
COA210402029064 | Metros lineales | 46 | 46
COA210402027096 | Metros Cuadrados | 526 | 526
COA210402026269 | Metros Cuadrados | 1292 | 1292
COA210402030647 | Metros lineales | 240 | 240
COA210402053139 | Metros | 10586 | 10586
COA210402053443 | Metros cúbicos | 2059.87 | 2059.87
COA210402056817 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210402054537 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210402054539 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210402054540 | Metros | 1 | 1
COA210402054541 | Metros | 1 | 1
COA210402054542 | Metros | 1 | 1
COA210402054543 | Metros | 1 | 1
COA210402054496 | Equipamiento | 1 | 1
COA210402051529 | SERVICIO(S) | 1 | 1
COA210402056788 | Kilómetro cuadrado | 4647 | 4647
COA210402056803 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210402056811 | Kilómetro cuadrado | 1016 | 1016
COA210402056823 | Metros | 1 | 1
COA210402053303 | Metros cúbicos | 2412 | 2412
COA210402053317 | Metros lineales | 10863 | 10863
COA210402056863 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210402053417 | Metros cúbicos | 6081 | 6081
COA210402053421 | Metros cúbicos | 7676 | 7676
COA210402053425 | Metros cúbicos | 6826 | 6826
COA210402045433 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
COA210301988213 | Cancha(s) | 1 | 1
COA210402053429 | Metros | 1 | 1
COA210402053438 | Metros | 1 | 1
COA210402052991 | Metros cúbicos | 9256 | 9256
COA210402054325 | Estudio de preinversión | 1 | 1
COA210402053009 | Metros cúbicos | 1 | 1
COA210402053012 | Metros cúbicos | 1 | 1
COA210402053051 | Metros cúbicos | 3731 | 3731
COA210402053054 | Metros cúbicos | 5097 | 5097
COA210402053067 | Metros lineales | 5681 | 5681
COA210402054471 | Equipamiento | 1 | 1
COA210402053124 | Piezas | 174591 | 174591
COA210402053131 | Metros cúbicos | 1891 | 1891
COA210402053142 | Metros | 12493 | 12493
COA210402054528 | Metros | 1 | 1
COA210402054529 | Metros | 1 | 1
COA210402054530 | Metros | 1 | 1
COA210402054531 | Metros | 1 | 1
COA210402054532 | Metros | 1 | 1
COA210402053189 | Metros | 7683 | 7683
COA210402054533 | Metros | 1 | 1
COA210402054534 | Metros | 1 | 1
COA210402054535 | Metros | 1 | 1
COA210402054538 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210402054548 | Metros | 1 | 1
COA210402054549 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210402054550 | Metros | 1 | 1
COA210402054551 | Equipamiento | 1 | 1
COA210402057521 | Metros lineales | 59 | 59
COA210402057532 | Metros lineales | 18800 | 18800
COA210402053856 | Piezas | 43 | 43
COA210402056766 | Metros lineales | 2179 | 2179
COA210402053306 | Metros cúbicos | 13915 | 13915
COA210402053339 | Metros | 1 | 1
COA210402057763 | Metros Cuadrados | 262.5 | 262.5
COA210402056899 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210402054295 | Equipamiento | 1 | 1
COA210402054438 | Metros cúbicos | 166.01 | 166.01
COA210402054536 | Metros | 1 | 1
COA210402055514 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210402052941 | Metros | 64811 | 64811
COA210402052947 | Metros cúbicos | 24759 | 24759
COA210402054544 | Metros | 1 | 1
COA210402054545 | Metros | 1 | 1
COA210402054546 | Metros | 1 | 1
COA210402054547 | Metros | 1 | 1
COA210402052961 | Metros | 19620 | 19620
COA210402052964 | Metros | 63522 | 63522
COA210402058057 | Metros Cuadrados | 2800 | 2800
COA210402053001 | Metros cúbicos | 3900 | 3900
COA210402053005 | Metros cúbicos | 7713 | 7713
COA210402053836 | Toma(s) | 220 | 220
COA210402053890 | Metros cúbicos | 50.1 | 50.1
COA210402057458 | Piezas | 1 | 1
COA210402053117 | Metros cúbicos | 4248 | 4248
COA210402059405 | Metros lineales | 18000 | 18000
COA210402053183 | Metros cúbicos | 5876 | 5876
COA210402053185 | Metros cúbicos | 18952 | 18952
COA210402059447 | Metros Cuadrados | 580 | 580
COA210402052740 | Metros | 22597.14 | 22597.14
COA210402008721 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA180401459621 | Vivienda | 125 | 125
COA190401630009 | Metros lineales | 36 | 36
COA210101883849 | Metros cuadrados de construcción | 6014 | 6014
COA210101883850 | Metros cuadrados de construcción | 864 | 864
COA210101883851 | Metros cuadrados de construcción | 2066 | 2066
COA210101883852 | Metros cuadrados de construcción | 1016 | 1016
COA210201910802 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210201909818 | Metros Cuadrados | 1380 | 1380
COA210201929752 | Metros cuadrados de construcción | 5610 | 5610
COA210201930511 | Metros lineales | 284 | 284
COA210201929811 | Metros cuadrados de construcción | 534.38 | 534.38
COA210201933889 | Conexione(s) | 7 | 7
COA210201912693 | Metros cuadrados de construcción | 484 | 433
COA210201927170 | Metros lineales | 1766 | 1766
COA210201930586 | Metros lineales | 190 | 190
COA210201930601 | Metros Cuadrados | 523 | 523
COA210201934832 | Metros lineales | 1630 | 1630
COA210201930574 | Metros Cuadrados | 383 | 383
COA210201930095 | Metros Cuadrados | 1365.2 | 1365.2
COA210201912960 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201921517 | Conexione(s) | 10 | 10
COA210201921666 | Metros lineales | 3999 | 3999
COA210201917804 | Toma(s) | 4 | 4
COA210201922437 | Metros Cuadrados | 9324 | 9324
COA210201921048 | Conexione(s) | 5 | 5
COA210201912621 | Metros Cuadrados | 290 | 270
COA210201920415 | Toma(s) | 16 | 16
COA210201915694 | Kilómetro lineal | 132 | 132
COA210201915704 | Metros lineales | 243 | 243
COA210201921261 | Conexione(s) | 10 | 10
COA210201915710 | Metros lineales | 171 | 171
COA210201915722 | Metros lineales | 70 | 70
COA210201922057 | Metros Cuadrados | 2340 | 2340
COA210201922073 | Metros lineales | 420 | 420
COA210201921332 | Metros Cuadrados | 6076 | 6076
COA210201922047 | Conexione(s) | 6 | 6
COA210201922071 | Metros lineales | 152 | 152
COA210201922095 | Metros lineales | 820 | 820
COA210201922099 | Puente(s) | 1 | 1
COA210201925941 | Kilómetro lineal | 55 | 55
COA210201920567 | Metros lineales | 130 | 130
COA210201921499 | Conexione(s) | 3 | 3
COA210201921501 | Conexione(s) | 11 | 11
COA210201916146 | Vehículos | 1 | 1
COA210201921585 | Conexione(s) | 13 | 13
COA210201922411 | Vehículos | 1 | 1
COA210201920968 | Conexione(s) | 12 | 12
COA210201914971 | Cuarto(s) | 4 | 4
COA210201938826 | Lote | 2 | 2
COA210201941834 | Metros Cuadrados | 4900 | 4900
COA210201944269 | Metros Cuadrados | 588.35 | 588.35
COA210201944308 | Luminaria | 25 | 25
COA210201938822 | Metros cúbicos | 600 | 600
COA210201942211 | Estudio de preinversión | 3 | 3
COA210201943879 | Lote | 1 | 1
COA210201937224 | Metros lineales | 1290 | 1290
COA210201938814 | Lote | 2 | 2
COA210201938818 | Metros cúbicos | 600 | 600
COA210201944285 | Equipamiento | 20 | 20
COA210201942230 | Luminaria | 120 | 120
COA210302004233 | Metros Cuadrados | 3440 | 3440
COA210402017521 | Metros Cuadrados | 1258 | 1258
COA210301945096 | Metros Cuadrados | 14500 | 14500
COA210301969110 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301969111 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301969112 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301969115 | Sanitario(s) | 1 | 1
COA210301969116 | Sanitario(s) | 1 | 1
COA210301969118 | Sanitario(s) | 1 | 1
COA210301969119 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210301969120 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210301969121 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210301969122 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210301969123 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210301969125 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210301969126 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210301969127 | Metros Cuadrados | 4 | 4
COA210301969404 | Metros Cuadrados | 480 | 480
COA210301966187 | Vehículos | 1 | 1
COA210301969970 | Metros Cuadrados | 480 | 480
COA210301961587 | Metros Cuadrados | 888.18 | 888.18
COA210301961590 | Metros lineales | 462.5 | 462.5
COA210301964430 | Metros Cuadrados | 276.39 | 276.39
COA210301969649 | Metros cúbicos | 52 | 52
COA210301970777 | Metros Cuadrados | 480 | 480
COA210301960656 | Metros Cuadrados | 766.92 | 766.92
COA210301960657 | Metros lineales | 70 | 70
COA210301960662 | Metros Cuadrados | 805.49 | 805.49
COA210301960663 | Metros lineales | 92.6 | 92.6
COA210301960686 | Metros lineales | 300 | 300
COA210301960704 | Metros lineales | 322 | 322
COA210301960718 | Metros lineales | 230 | 230
COA210301960730 | Metros lineales | 121.5 | 121.5
COA210301964680 | Metros cuadrados de construcción | 158 | 158
COA210301960762 | Metros lineales | 176 | 176
COA210301960769 | Metros lineales | 100 | 100
COA210301960792 | Metros lineales | 34 | 34
COA210301962872 | Metros lineales | 214 | 228.65
COA210301962876 | Metros lineales | 427 | 418.8
COA210301962877 | Metros lineales | 113 | 112.6
COA210301962879 | Metros lineales | 161 | 192.5
COA210301962883 | Metros cuadrados de construcción | 76 | 64.71
COA210301962884 | Cuarto(s) | 3 | 3
COA210301960847 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301969107 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301960858 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301960862 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301960863 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301960864 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301960872 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301960873 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301960877 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301960481 | Metros cuadrados de construcción | 2083.3 | 2083.3
COA210301964929 | Metros Cuadrados | 236 | 236
COA210301960567 | Metros lineales | 350.8 | 350.8
COA210301960579 | Metros lineales | 517 | 517
COA210301962319 | Metros lineales | 106 | 101.3
COA210301960697 | Metros lineales | 589.1 | 589.1
COA210301962401 | Metros Cuadrados | 100 | 114.99
COA210301964560 | Metros Cuadrados | 888.1 | 888.1
COA210402017986 | Cuarto(s) | 10 | 10
COA210301958314 | Cuarto(s) | 3 | 3
COA210301958323 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA210402018022 | Cuarto(s) | 3 | 3
COA210402018031 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA210301958427 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210302000378 | Metros Cuadrados | 740 | 740
COA210302001899 | Metros cúbicos | 9715 | 9715
COA210301984093 | Metros lineales | 121 | 121
COA210301984094 | Metros lineales | 123 | 123
COA210301984095 | Metros lineales | 100 | 100
COA210301984101 | Metros lineales | 123 | 123
COA210301984102 | Metros lineales | 70 | 70
COA210301984104 | Metros lineales | 90 | 90
COA210301984105 | Metros lineales | 80 | 80
COA210301984109 | Metros lineales | 170 | 170
COA210301984111 | Metros lineales | 120 | 120
COA210301984115 | Metros lineales | 120 | 120
COA210301984118 | Metros lineales | 125 | 125
COA210301984120 | Metros lineales | 105 | 105
COA210301992466 | Metros lineales | 190 | 190
COA210301984252 | Metros Cuadrados | 1960 | 1960
COA210301984616 | Metros lineales | 95 | 95
COA210301984622 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301984133 | Metros lineales | 110 | 110
COA210301984134 | Metros lineales | 175 | 175
COA210301984135 | Metros lineales | 118 | 118
COA210301994455 | Metros lineales | 126 | 126
COA210301984126 | Metros lineales | 118 | 118
COA210301984130 | Metros lineales | 108 | 108
COA210301984131 | Metros lineales | 115 | 115
COA210301988216 | Metros lineales | 186 | 186
COA210301974231 | Metros Cuadrados | 480 | 480
COA210301975913 | Metros Cuadrados | 480 | 480
COA210301975917 | Metros lineales | 80 | 80
COA210301975932 | Metros lineales | 616 | 616
COA210301971056 | Metros Cuadrados | 75 | 75
COA210301979891 | Metros Cuadrados | 192 | 192
COA210301974352 | Metros Cuadrados | 480 | 480
COA210301979920 | Metros Cuadrados | 192 | 192
COA210301971650 | Metros Cuadrados | 480 | 480
COA210301976823 | Metros Cuadrados | 480 | 480
COA210301974477 | Metros Cuadrados | 480 | 480
COA210301973625 | Metros Cuadrados | 480 | 480
COA210301976847 | Metros Cuadrados | 480 | 480
COA210301976187 | Metros Cuadrados | 480 | 480
COA210301976882 | Metros Cuadrados | 480 | 480
COA210301980929 | Metros lineales | 120 | 120
COA210301977056 | Metros Cuadrados | 480 | 480
COA210301972195 | Sanitario(s) | 1 | 1
COA210301982375 | Metros Cuadrados | 339 | 339
COA210301982427 | Metros lineales | 55 | 55
COA210301976284 | Metros lineales | 120 | 120
COA210301972257 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210301979699 | Planta(s) | 1 | 1
COA210301974960 | Metros Cuadrados | 480 | 480
COA210301980665 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301976892 | Metros Cuadrados | 480 | 480
COA210301972091 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301974066 | Metros lineales | 101.6 | 101.6
COA210301976379 | Metros cuadrados de construcción | 448 | 448
COA210301982377 | Metros Cuadrados | 1336 | 1336
COA210301982379 | Metros Cuadrados | 627 | 627
COA210301982380 | Metros Cuadrados | 698 | 698
COA210301982381 | Metros Cuadrados | 893 | 893
COA210301982386 | Metros Cuadrados | 420 | 420
COA210301982389 | Metros Cuadrados | 1052 | 1052
COA210301982394 | Metros Cuadrados | 600 | 600
COA210301982395 | Metros Cuadrados | 2120 | 2120
COA210301974070 | Metros Cuadrados | 480 | 480
COA210301982402 | Metros lineales | 120 | 120
COA210301982407 | Metros lineales | 150 | 150
COA210301982412 | Metros lineales | 180 | 180
COA210301982419 | Pozo(s) | 678 | 678
COA210301982420 | Metros Cuadrados | 225 | 225
COA210301976995 | Metros Cuadrados | 480 | 480
COA210301980223 | Metros Cuadrados | 160 | 160
COA210301982424 | Metros lineales | 119 | 119
COA210301977013 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301973827 | Metros Cuadrados | 480 | 480
COA210301974291 | Metros Cuadrados | 480 | 480
COA210301977176 | Metros Cuadrados | 300 | 300
COA210301977195 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301972419 | Metros lineales | 729 | 729
COA210301977215 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301977224 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301977772 | Metros Cuadrados | 224 | 224
COA210301977250 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301977975 | Metros Cuadrados | 224 | 224
COA210301977259 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301981418 | Metros cuadrados de construcción | 160 | 160
COA210301981434 | Metros cuadrados de construcción | 127 | 127
COA210301976709 | Metros Cuadrados | 480 | 480
COA210301977308 | Metros Cuadrados | 300 | 300
COA210302000348 | Metros Cuadrados | 13166.1 | 13166.1
COA210302003715 | Piezas | 1 | 1
COA210302001975 | Piezas | 125 | 125
COA210302001555 | Metros cúbicos | 61953 | 61953
COA210302005744 | Metros cúbicos | 600 | 600
COA210302000130 | Metros Cuadrados | 3980 | 3980
COA210302001945 | Piezas | 174 | 174
COA210402018045 | Metros Cuadrados | 918 | 918
COA210402020250 | Metros Cuadrados | 1819 | 1819
COA210402018062 | Metros Cuadrados | 77 | 77
COA210402018067 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA210402018467 | Metros Cuadrados | 19800 | 19800
COA210402013127 | ESCANER(S) | 2 | 2
COA210402013128 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 3 | 3
COA210402013129 | Piezas | 1 | 1
COA210402018075 | Metros Cuadrados | 36 | 36
COA210402018081 | Metros Cuadrados | 60 | 60
COA210402020302 | Metros Cuadrados | 1819 | 1819
COA210402013512 | Metros Cuadrados | 72 | 72
COA210402018108 | Metros Cuadrados | 379 | 379
COA210402018109 | Metros Cuadrados | 40 | 40
COA210402013597 | Metros Cuadrados | 266 | 266
COA210402013606 | Metros Cuadrados | 351 | 351
COA210402013609 | Metros Cuadrados | 245 | 245
COA210402020034 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301977291 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301960953 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA210301984140 | Metros lineales | 85 | 85
COA210301975768 | Metros Cuadrados | 480 | 480
COA210302005752 | Lote | 4 | 4
COA210302005759 | Lote | 3 | 3
COA210302005780 | Lote | 1 | 1
COA210301976367 | Metros cuadrados de construcción | 448 | 448
COA210301972158 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301999088 | SERVICIO(S) | 1 | 1
COA210402013282 | Metros cuadrados de construcción | 192 | 192
COA210402013285 | Metros cuadrados de construcción | 192 | 192
COA210402012900 | Tanque(s) | 2 | 2
COA210402013349 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA210402013419 | Piezas | 2 | 2
COA210302004221 | Metros Cuadrados | 3840 | 3840
COA210302005769 | Metros cúbicos | 600 | 600
COA210402044410 | Conexione(s) | 8 | 8
COA210402032960 | Cancha(s) | 1 | 1
COA210402042607 | Metros Cuadrados | 1540 | 1540
COA210402044469 | Metros lineales | 136 | 136
COA210402028587 | Piezas | 25 | 25
COA210402028607 | Piezas | 21 | 21
COA210402044492 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210402028643 | Piezas | 30 | 30
COA210402044566 | Piezas | 1 | 1
COA210402028687 | Piezas | 25 | 25
COA210402028339 | Metros lineales | 1010 | 1010
COA210402029107 | Piezas | 40 | 40
COA210402029119 | Piezas | 53 | 53
COA210402028359 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210402029143 | Piezas | 30 | 30
COA210402029167 | Piezas | 23 | 23
COA210402029199 | Piezas | 20 | 20
COA210402041949 | SERVICIO(S) | 1 | 1
COA210402041969 | Metros Cuadrados | 200 | 200
COA210402044683 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210402043530 | Metros lineales | 120 | 120
COA210402043548 | Metros lineales | 110 | 110
COA210402029241 | Piezas | 15 | 15
COA210402043561 | Metros lineales | 95.5 | 95.5
COA210402040551 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210402034933 | Sanitario(s) | 5 | 5
COA210402022254 | Metros cuadrados de construcción | 4481 | 4481
COA210402035003 | Conexione(s) | 5 | 5
COA210402024996 | Metros Cuadrados | 714 | 714
COA210402029630 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA210402029636 | Piezas | 18 | 18
COA210402029646 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA210402029651 | Piezas | 9 | 9
COA210402029657 | Aula | 1 | 1
COA210402029661 | Piezas | 14 | 14
COA210402029670 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA210402029671 | Piezas | 20 | 20
COA210402029676 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA210402027659 | Metros lineales | 698 | 698
COA210402029680 | Piezas | 20 | 20
COA210402029688 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA210402021719 | Metros cuadrados de construcción | 1975 | 1975
COA210402027004 | Metros Cuadrados | 1060 | 1060
COA210402021737 | Metros cuadrados de construcción | 3984 | 3984
COA210402026659 | Piezas | 24 | 24
COA210402027715 | Metros lineales | 600 | 600
COA210402027732 | Metros lineales | 63 | 63
COA210402021774 | Metros Cuadrados | 3267 | 3267
COA210402026683 | Piezas | 56 | 56
COA210402027056 | Vehículos | 1 | 1
COA210402027744 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210402021801 | Metros Cuadrados | 1426 | 1426
COA210402027759 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210402021820 | Metros Cuadrados | 4078 | 4078
COA210402024780 | Metros Cuadrados | 6347 | 6347
COA210402029711 | Piezas | 16 | 16
COA210402021839 | Metros Cuadrados | 2731 | 2731
COA210402021879 | Metros lineales | 111 | 111
COA210402021886 | Metros cúbicos | 300 | 300
COA210402021903 | Metros Cuadrados | 187 | 187
COA210402024874 | Metros lineales | 29 | 29
COA210402024502 | Metros Cuadrados | 12322 | 12322
COA210402029582 | Piezas | 20 | 20
COA210402024570 | Metros Cuadrados | 1781 | 1781
COA210402024582 | Metros Cuadrados | 1034 | 1034
COA210402029620 | Piezas | 20 | 20
COA210402024131 | Metros Cuadrados | 6140 | 6140
COA210402024191 | Metros Cuadrados | 5613 | 5613
COA210402025387 | Metros lineales | 800 | 800
COA210402024201 | Metros Cuadrados | 1467 | 1467
COA210402024210 | Metros Cuadrados | 812 | 812
COA210402025419 | Metros lineales | 400 | 400
COA210402024226 | Metros Cuadrados | 2187 | 2187
COA210402038302 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210402024252 | Metros Cuadrados | 885 | 885
COA210402024255 | Metros Cuadrados | 1695 | 1695
COA210402026200 | Metros Cuadrados | 1716 | 1716
COA210402023921 | Metros Cuadrados | 8156 | 8156
COA210402027372 | Piezas | 52 | 52
COA210402026207 | Metros Cuadrados | 2018 | 2018
COA210402026209 | Metros Cuadrados | 3958 | 3958
COA210402026219 | Metros Cuadrados | 3118 | 3118
COA210402027383 | Piezas | 10 | 10
COA210402027389 | Piezas | 29 | 29
COA210402024295 | Tanque(s) | 2 | 2
COA210402025508 | Metros Cuadrados | 2278 | 2278
COA210402027404 | Piezas | 30 | 30
COA210402023959 | Metros Cuadrados | 32145 | 32145
COA210402026251 | Metros Cuadrados | 23204 | 23204
COA210402038026 | Metros lineales | 120 | 120
COA210402023976 | Metros Cuadrados | 3686 | 3686
COA210402026287 | Metros Cuadrados | 5091 | 5091
COA210402023990 | Metros Cuadrados | 838 | 838
COA210402023998 | Metros Cuadrados | 1525 | 1525
COA210402026304 | Metros Cuadrados | 28450 | 28450
COA210402024012 | Metros Cuadrados | 377 | 377
COA210402025678 | Metros lineales | 400 | 400
COA210402025683 | Metros lineales | 500 | 500
COA210402026635 | Piezas | 58 | 58
COA210402021792 | Metros Cuadrados | 2962 | 2962
COA210402045463 | Cuarto(s) | 20 | 20
COA210301982393 | Aula | 1423 | 1423
COA210301982399 | Metros lineales | 95 | 95
COA210402024521 | Metros Cuadrados | 3160 | 3160
COA210402025906 | Metros lineales | 120 | 120
COA210402057749 | Metros Cuadrados | 2880 | 2880
COA210201909419 | Metros Cuadrados | 4256 | 4256
COA210301960860 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210101884187 | Metros cuadrados de construcción | 88.3 | 88.3
COA210301969117 | Sanitario(s) | 1 | 1
COA210201921515 | Conexione(s) | 18 | 18
COA210201931499 | Metros cuadrados de construcción | 128 | 128
COA210301976369 | Metros Cuadrados | 480 | 480
COA210402027073 | Metros Cuadrados | 1687 | 1687
COA210402023533 | Metros Cuadrados | 7898 | 7898
COA210402013537 | Metros Cuadrados | 438 | 438
COA210402053861 | Piezas | 12 | 12
COA210402028561 | Piezas | 15 | 15
COA210201922065 | Metros lineales | 50 | 50
COA210301984098 | Metros lineales | 113 | 113
COA210402013210 | Piezas | 1 | 1
COA210301960667 | Metros Cuadrados | 763.8 | 763.8
COA210301962880 | Metros lineales | 55 | 59.8
COA210402054331 | Metros lineales | 30 | 30
COA210301960889 | Metros Cuadrados | 837.2 | 837.2
COA210402057759 | Metros Cuadrados | 2528 | 2528
COA210301960655 | Metros Cuadrados | 731.85 | 731.85
COA210301961685 | Metros Cuadrados | 634.23 | 634.23
COA210301962885 | Metros lineales | 258 | 224.4
COA210301970180 | Metros Cuadrados | 480 | 480
COA210301984117 | Metros lineales | 118 | 118
COA210301984129 | Metros lineales | 105 | 105
COA210301984107 | Metros lineales | 200 | 200
COA210301972032 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210402025423 | Metros Cuadrados | 9999.4 | 9999.4
COA210301984613 | Metros lineales | 90 | 90
COA210402020059 | Metros Cuadrados | 800 | 800
COA210402025945 | Metros Cuadrados | 240 | 240
COA210301960734 | Metros cuadrados de construcción | 3074.4 | 3074.4
COA210301960966 | Metros Cuadrados | 576 | 576
COA210402018090 | SERVICIO(S) | 1 | 1
COA210402027846 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA210301969113 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301962316 | Metros lineales | 155 | 147.5
COA210402027686 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301976212 | Metros Cuadrados | 480 | 480
COA210301969109 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301979604 | Metros lineales | 30 | 30
COA210301979924 | Metros Cuadrados | 224 | 224
COA210301982383 | Metros Cuadrados | 735 | 735
COA210301977344 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301984138 | Metros lineales | 100 | 100
COA210402059422 | Piezas | 7 | 7
COA210301982421 | Metros Cuadrados | 75 | 75
COA210301970716 | Metros Cuadrados | 480 | 480
COA210301985523 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301976955 | Metros Cuadrados | 480 | 480
COA210301977048 | Metros Cuadrados | 480 | 480
COA210402047879 | Cuarto(s) | 4 | 4
COA210201920988 | Conexione(s) | 4 | 4
COA210301992494 | Metros Cuadrados | 696 | 696
COA210201915681 | Metros lineales | 67 | 67
COA210402013602 | Metros Cuadrados | 1134 | 1134
COA210201910931 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210402047914 | Piezas | 1 | 1
COA210301984097 | Metros lineales | 130 | 130
COA210301984112 | Metros lineales | 120 | 120
COA210201920952 | Conexione(s) | 31 | 31
COA210201933479 | Otros | 1 | 1
COA210302004251 | Metros Cuadrados | 3680 | 3680
COA210301958346 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA210201937418 | Otros | 1 | 1
COA210201937585 | Otros | 1 | 1
COA210402019338 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210402052574 | Metros cúbicos | 525.23 | 525.23
COA210402052734 | Metros | 21212.9 | 21212.9
COA210402045440 | Metros Cuadrados | 1300 | 1300
COA210402045455 | Cuarto(s) | 90 | 90
COA210402045458 | Kilómetro lineal | 150 | 150
COA210402045471 | Metros Cuadrados | 122 | 122
COA210402045478 | Metros Cuadrados | 123 | 123
COA210201921704 | Otros | 1 | 1
COA210402052801 | Piezas | 108 | 108
COA210402054135 | Metros Cuadrados | 4515.3 | 4515.3
COA210301960871 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301981816 | Metros cuadrados de construcción | 446 | 446
COA210301982382 | Metros Cuadrados | 894 | 894
COA210301982411 | Kilómetro lineal | 450 | 450
COA210402054298 | Metros lineales | 60 | 60
COA210201937100 | Metros lineales | 103.5 | 103.5
COA210301969124 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210402052953 | Metros | 19620 | 19620
COA210402054336 | Metros lineales | 50 | 50
COA210402054341 | Metros lineales | 28 | 28
COA210402054408 | Metros cúbicos | 383.05 | 383.05
COA210301977280 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301977310 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301977490 | Metros Cuadrados | 192 | 192
COA210402056461 | Piezas | 16 | 16
COA210302003720 | Piezas | 1 | 1
COA210301984110 | Metros lineales | 160 | 160
COA210402045411 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64
COA210402045422 | Piezas | 50 | 50
COA210402053818 | Metros Cuadrados | 380 | 380
COA210402053846 | Piezas | 14 | 14
COA210402029495 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA210402029524 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA210402013504 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 1 | 1
COA210402054112 | Piezas | 1 | 1
COA210402054116 | Piezas | 34 | 34
COA210402054117 | Metros Cuadrados | 424.36 | 424.36
COA210402054119 | Metros lineales | 464.04 | 464.04
COA210402056772 | Metros cúbicos | 1370 | 1370
COA210402058693 | Otros | 1 | 1
COA210402054133 | Piezas | 58 | 58
COA210402049310 | Metros Cuadrados | 720 | 720
COA210402057752 | Metros Cuadrados | 6440 | 6440
COA210402049348 | Metros Cuadrados | 1350 | 1350
COA210402058000 | Metros Cuadrados | 574 | 574
COA210402021855 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
COA210402052994 | Metros cúbicos | 4850 | 4850
COA210402053798 | Piezas | 50 | 50
COA210402053851 | Metros Cuadrados | 274.42 | 274.42
COA210402053871 | Metros Cuadrados | 3246 | 3246
COA210402025236 | Metros Cuadrados | 3147 | 3147
COA210402053918 | Metros lineales | 210 | 210
COA210402059371 | Lote | 1 | 1
COA210402054026 | Piezas | 97 | 97
COA210402054033 | Metros lineales | 991 | 991
COA210402027411 | Piezas | 17 | 17
COA210402028566 | Piezas | 25 | 25
COA210402028633 | Piezas | 25 | 25
COA210402059434 | Metros lineales | 100 | 100
COA210301960651 | Metros Cuadrados | 882 | 882
COA210301960874 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210402018042 | Metros Cuadrados | 647 | 647
COA210301958328 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301962426 | Metros Cuadrados | 310 | 310
COA210402044463 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301964190 | Metros Cuadrados | 1387 | 1387
COA210402045795 | Piezas | 1 | 1
COA210301969114 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301979731 | Planta(s) | 1 | 1
COA210301980221 | Metros Cuadrados | 192 | 192
COA210301982425 | Metros lineales | 224 | 224
COA210402045416 | Metros lineales | 300 | 300
COA210301975547 | Metros Cuadrados | 480 | 480
COA210301976589 | Metros Cuadrados | 480 | 480
COA210402026193 | Metros Cuadrados | 5315 | 5315
COA210402026691 | Piezas | 35 | 35
COA210402024268 | Metros Cuadrados | 6682 | 6682
COA210301982388 | Metros cúbicos | 165 | 165
COA210402024511 | Metros Cuadrados | 2363 | 2363
COA210101883848 | Metros cuadrados de construcción | 7422 | 7422
COA210402028573 | Piezas | 16 | 16
COA210201931522 | Metros cuadrados de construcción | 128 | 128
COA210402013278 | Piezas | 8 | 8
COA210402013611 | Metros Cuadrados | 339 | 339
COA210201921064 | Conexione(s) | 8 | 8
COA210402013170 | Mobiliario y equipo | 2 | 2

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
COA16160400817132 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA15160300737036 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | La Ventana | - | -103.4775 | 25.3275
COA16160200723476 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SALTILLO | -101.0356 | 25.4068
COA16160400816702 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA17170300954138 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. | -102.9844 | 25.7589
COA15160300737009 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA00170200896262 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -100.9997 | 25.4217
COA17170300907220 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | NADADORES CENTRO, 27550 NADADORES, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DIFERENTES CALLES, EJIDOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NADADORES. | -101.5953 | 27.029
COA11150300556673 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -100.9997 | 25.4217
COA16160400823443 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Benito Juárez | - | -103.2915 | 25.9819
COA16160200723453 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO | -102.3936 | 27.3192
COA16160200723465 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SABINAS | -101.1005 | 27.8457
COA16160200723477 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO | -100.9483 | 25.39
COA16160400815657 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA16160200696167 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE OCAMPO | -102.3971 | 27.3256
COA16160200696189 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -100.9997 | 25.4217
COA16160200707237 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA EN EL MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | -103.7016 | 27.2847
COA16160400815685 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA16180101069984 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -100.9997 | 25.4217
COA17180101070284 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo |  | No se registró dirección | -102.3974 | 27.3112
COA18180201134991 | Coahuila de Zaragoza | Progreso |  | No se registró dirección | -100.9872 | 27.429
COA16170100835114 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Derramadero | - | -101.2831 | 25.2889
COA17170300954071 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. | -102.9844 | 25.7589
COA16180101070861 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -100.9997 | 25.4217
COA00180201143371 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | - | -101.1323 | 27.8378
COA16160200685235 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NAVA | -100.7548 | 28.4265
COA16160200696347 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | NINGUNO NINGUNO COLONIA ENRIQUE MARTINEZ Y MARTINEZ, 00000 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO COLONIA UBICADA AL SUR D LA CIUDAD POR LA ENTRADA DE LA CARRETERA ZARAGOZA-ACUÑA. | -100.9436 | 29.2967
COA16170200892965 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA16160400815782 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA11150400596747 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | - | -101.475 | 25.3764
COA18180201134962 | Coahuila de Zaragoza | Progreso |  | No se registró dirección | -100.9872 | 27.429
COA16160400815709 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras |  | - | -100.5284 | 28.7081
COA16160400815745 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA16160200717872 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | NINGUNO NINGUNO CIUDAD ZONA CENTRO, 00000 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZONA ZAP UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SACRAMENTO. | -101.7211 | 26.9988
COA17170100832366 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo |  | - | -102.3974 | 27.3112
COA16160200690707 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SALTILLO | -100.9529 | 25.3917
COA16170200892951 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA16160400746274 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Conchita Roja | - | -103.4058 | 25.6406
COA18180201135069 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe |  | No se registró dirección | -100.9508 | 25.5432
COA17180101069982 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -100.9997 | 25.4217
COA16160200712509 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | NINGUNO NINGUNO COLONIA NINGUNO, 00000 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE PARRAS | -102.1665 | 25.447
COA17170300907259 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE ZARAGOZA Y JUAN ANTONIO DE LA FUENTE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LA MADRID, 27700 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BEN | -101.7936 | 27.0485
COA16160400823645 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | - | -102.1836 | 25.4369
COA18180201134992 | Coahuila de Zaragoza | Progreso |  | No se registró dirección | -100.9872 | 27.429
COA16170100835513 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA16160200701667 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SABINAS | -101.1621 | 27.9036
COA17180101069058 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | - | -101.4494 | 26.9261
COA16160200696352 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | El Saucito | NINGUNO NINGUNO EJIDO NINGUNO, 00000 EL SAUCITO, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CARRETERA GUERRERO-PIEDRAS NEGRAS PASANDO ENTRONQUE A SAN VICENTE | -100.288 | 28.1292
COA16160400746275 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA16160200707288 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO | -102.3987 | 27.317
COA16160200707301 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SABINAS | -101.1505 | 27.8943
COA17170300907260 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE ZARAGOZA Y JUAN ANTONIO DE LA FUENTE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LA MADRID, 27700 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BEN | -101.7935 | 27.0485
COA00180101070642 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada |  | No se registró dirección | -103.7015 | 27.2869
COA16160300749872 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CIUDAD , 00000 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN DIFERENTES ZONAS DEL AREA URBANA D | -100.5635 | 28.6787
COA17170300954172 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. | -102.9844 | 25.7589
COA17170300954132 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. | -103.4417 | 25.5444
COA11150100480493 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | - | -101.4172 | 26.9012
COA16160200723466 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cloete | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 CLOETE, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA EN LA LOCALIDAD CLOETE DEL MUNIICIPIO DE SABINAS | -101.1902 | 27.921
COA16160200685247 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | NINGUNO NINGUNO CIUDAD ZONA CENTRO, 00000 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZONA ZAP UBICADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL | -101.7209 | 27.0083
COA16160400823628 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cruz Verde | - | -102.055 | 25.5225
COA13160300737568 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | - | -101.4167 | 26.9008
COA17180101073913 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Albia | - | -103.3595 | 25.6778
COA16160200690639 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | NINGUNO NINGUNO COLONIA NINGUNO, 00000 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANO EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO | -103.2683 | 25.7797
COA16170100835132 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | - | -102.9844 | 25.7589
COA16160400823717 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Luchana | - | -103.195 | 25.7903
COA17170300955439 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz |  | - | -101.5165 | 27.8775
COA12150200521038 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | - | -100.9508 | 25.5432
COA16170100835692 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Rancho Alegre | - | -103.3267 | 25.5031
COA13170401048526 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | - | -100.9317 | 29.3242
COA18180201083669 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE SAN ISIDRO COLONIA SANTA FE, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN MARCOS Y , COLONIA SANTA FE CALLE SAN ISIDRO ENTRE CALLE SAN MARCOS. | -100.9279 | 25.5105
COA16160400815646 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA18180201142755 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA16160400823639 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Madero [Estación] | - | -102.1886 | 25.7208
COA18180201135047 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA16160200707280 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | NINGUNO NINGUNO COLONIA NINGUNO, 00000 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE NAVA | -100.564 | 28.6309
COA11150300556710 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4531 | 25.5418
COA16160200696139 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 GUERRERO, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE GUERRERO | -100.378 | 28.3024
COA16160200707314 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SALTILLO | -100.9688 | 25.4029
COA16160200712535 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | -103.7023 | 27.2882
COA16170100835504 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA16160200723451 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ACCIONES FUERA DE ZAP EN ZONA URBANA DE OCAMPO | -102.3966 | 27.319
COA16160200723452 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE OCAMPO | -102.4001 | 27.3067
COA17170401045463 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro |  | DIRECCION TECNICA. | -102.9832 | 25.7578
COA17180101071322 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA16180101070427 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -100.9997 | 25.4217
COA17180201132120 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA16160200717773 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE PARRAS | -102.2125 | 25.4546
COA17170100833205 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | Periférico Luis Echeverría Álvarez5402, Int. 1Centro Metropolitano C.P. 25050Saltillo, Coahuila. | -100.9997 | 25.4217
COA18180201135025 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe |  | No se registró dirección | -100.9508 | 25.5432
COA16170100834541 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | - | -103.2281 | 25.5278
COA12170100851661 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | - | -101.3039 | 27.9283
COA16160200717842 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ACCIONES EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NAVA FUERA DE ZAP | -100.7662 | 28.4268
COA16160400815638 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA17180201132104 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA16160200717871 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | NINGUNO NINGUNO CIUDAD ZONA CENTRO, 00000 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZONA ZAP UBICADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SACRAMENTO. | -101.7288 | 27.0066
COA16160400823631 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Molino Viejo (San Lorenzo) | - | -102.1734 | 25.4895
COA16160200707259 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | NINGUNO NINGUNO COLONIA GRAL. CEPEDA, 25950 GENERAL CEPEDA, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ACCIONES UBICADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL PO LA SALIDA A LA CARRETRA PALMA GORDA. | -101.4783 | 25.3831
COA16160200690890 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | NINGUNO NINGUNO COLONIA AUTOPISTA, 25352 ARTEAGA, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO COLONIA UBICADA POR LA CARRETERA SALTILLO- ARTEAGA A MANO DERECHA A UN LADO DE LA COLONIA SANTA ELENA. | -100.833 | 25.4534
COA16160400746188 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Corona | - | -103.2594 | 25.5842
COA16160400823533 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | - | -101.5917 | 27.0292
COA16160200712597 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA EN EL MUNICIPIO DE SABINAS | -101.0936 | 27.8452
COA12170100851656 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | - | -101.3039 | 27.9283
COA16160200718054 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | NINGUNO NINGUNO COLONIA ABRAHAM CEPEDA, 25353 ARTEAGA, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO COLONIA UBICADA A UN COSTADO DEL BLV. FUNADADORES PASANDO LAS CEMENTERAS. | -100.838 | 25.4427
COA16170100835072 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Palma | - | -103.3211 | 25.6078
COA16160200690640 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | NINGUNO NINGUNO COLONIA NINGUNO, 00000 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANO EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO | -103.2611 | 25.7799
COA16160200717869 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SABINAS | -101.1499 | 27.8947
COA17170300954151 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. | -103.2281 | 25.5278
COA16170100835665 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Fresno del Norte | - | -103.2965 | 25.7428
COA17170100832383 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros |  | - | -103.2304 | 25.5281
COA16180201131852 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA16160200712568 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | NINGUNO NINGUNO COLONIA NINGUNO, 00000 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NAVA | -100.5642 | 28.6314
COA17170100833197 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | Periférico Luis Echeverría Álvarez5402, Int. 1Centro Metropolitano C.P. 25050Saltillo, Coahuila. | -100.9997 | 25.4217
COA00180201134941 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada |  | No se registró dirección | -103.7015 | 27.2869
COA18180201135019 | Coahuila de Zaragoza | Progreso |  | No se registró dirección | -100.9872 | 27.429
COA180301389177 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | CARRETERA 57 KILOMETRO 120,BARRIO 7,AGUJITA,SABINAS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.1658 | 27.9018
COA180401430974 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE LAGO DE CHAPALA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE UNIVERSIDAD Y CALLE REVOLUCION, CALLE ISABEL LA CATOLICA ESTA OBRASE ENCUENTRA LA ORIENTE DEL MUNICIPIO EN UNA ZONA ZAP | -101.4018 | 26.7843
COA180401430227 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Obayos | CALLE ITURBIDE EJIDO OBAYOS, 25480 OBAYOS, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE OBAYOS ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 25 MIN DE CABECERA | -101.3644 | 27.4386
COA180301389833 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | CARRETERA 57 ARTEAGA COAHUILA | -100.8496 | 25.4506
COA180301384252 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Calle Tezcatlipoca, Los Pinos 4to Sector, Saltillo, Coah., México | -100.9666 | 25.468
COA180301389212 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA DONATO GUERRA 110,EULALIO GUTIERREZ ORTIZ,MATAMOROS,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2323 | 25.5228
COA190101515280 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | ESCOBEDO SN.ZONA CENTRO,OCAMPO,OCAMPO,Coahuila de Zaragoza | -102.3978 | 27.312
COA190101515282 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | 15 DE MAYO NUM. 201.COL. EJIDAL,ARTEAGA,ARTEAGA,Coahuila de Zaragoza | -100.8663 | 25.4483
COA190101515245 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Jagüey De Ferniza | CONOCIDO.,SALTILLO,EL JAGÜEY DE FERNIZA,Coahuila de Zaragoza | -101.0398 | 25.2309
COA190101515272 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | ESCOBEDO 35.ZONA CENTRO,OCAMPO,OCAMPO,Coahuila de Zaragoza | -102.3984 | 27.3137
COA190101515276 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras De La Fuente | BARRIO DE PERICO.COL. BARRIO EL PERICO,PARRAS,PARRAS DE LA FUENTE,Coahuila de Zaragoza | -102.1828 | 25.4553
COA190101515286 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas De Carranza | CARRETERA A OCAMPO KILOMETRO 1.ZONA CENTRO,CUATRO CIÉNEGAS,CUATRO CIENEGAS DE CARRANZA,Coahuila de Zaragoza | -102.0699 | 26.9959
COA190101515247 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Juan De La Vaquería | CONOCIDO.,SALTILLO,SAN JUAN DE LA VAQUERÍA,Coahuila de Zaragoza | -101.2158 | 25.2538
COA190101515248 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Piedra Blanca | CONOCIDO.EJIDO PIEDRA BLANCA,PARRAS,PIEDRA BLANCA,Coahuila de Zaragoza | -101.8803 | 25.6586
COA190101515249 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CARACAS NÚM. 109.COL. LAS AMERICAS,ACUÑA,CIUDAD ACUÑA,Coahuila de Zaragoza | -100.963 | 29.3252
COA190101515250 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Zacatera | CONOCIDO.,SALTILLO,ZACATERA,Coahuila de Zaragoza | -100.9796 | 24.9133
COA190101515258 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | La Biznaga | PRINCIPAL NUM. 611.RANCHERIA LA BIZNAGA,ARTEAGA,LA BIZNAGA,Coahuila de Zaragoza | -100.6786 | 25.3514
COA190101515259 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | MORELOS No. 17.ZONA CENTRO,SACRAMENTO,SACRAMENTO,Coahuila de Zaragoza | -101.7255 | 27.0038
COA190101515261 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Providencia | CONOCIDO.,SALTILLO,PROVIDENCIA,Coahuila de Zaragoza | -101.1777 | 25.2416
COA190101515264 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Ana | CONOCIDO.,SAN PEDRO,SANTA ANA (SANTA ANA DE ARRIBA),Coahuila de Zaragoza | -103.171 | 25.9114
COA190101515265 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Esteban De Abajo | CONOCIDO.,SAN PEDRO,SAN ESTEBAN DE ABAJO,Coahuila de Zaragoza | -102.9999 | 25.7077
COA190101515234 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Guajardo | EJIDO GUAJARDO.,RAMOS ARIZPE,GUAJARDO,Coahuila de Zaragoza | -101.233 | 25.4549
COA190101515235 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Seguín | CONOCIDO.,PARRAS,SEGUIN,Coahuila de Zaragoza | -101.7796 | 25.4503
COA190101515266 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Paredón | CALLE LICENCIADO ARNULFO A. GARCIA S/N.CONGREGACIÓN PAREDÓN,RAMOS ARIZPE,PAREDÓN,Coahuila de Zaragoza | -100.9326 | 25.9478
COA190101515239 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Higueras | CONOCIDO.,RAMOS ARIZPE,HIGUERAS,Coahuila de Zaragoza | -100.7997 | 25.6339
COA190101515269 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | PARQUE LINEAL 708.EJIDAL,ARTEAGA,ARTEAGA,Coahuila de Zaragoza | -100.8643 | 25.451
COA180401501838 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Av Adolfo Lopez Mateos 1582, Zaragoza, 26860 Nueva Rosita, Coah., México | -101.2107 | 27.9376
COA180401502356 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Boquilla de las Perlas | CONOCIDO,,BOQUILLA DE LAS PERLAS,VIESCA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2875 | 25.3314
COA180401502371 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | CUITLAHUAC 306,MOCTEZUMA,TORREON,TORREÓN,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.4149 | 25.5502
COA180401502395 | Coahuila de Zaragoza | Parras | La Virgen | CONOCIDO,ZONA CENTRO,EL CAMBIO,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3337 | 25.6404
COA180401502385 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | BOULEVARD ALFREDO GARZA CHAPA 301,COLONIA ACOROS,CIUDAD ACUNA,ACUÑA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.5554 | 29.1927
COA180401502369 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | El Ranchito | CONOCIDO,MARAVILLAS,MARAVILLAS,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3422 | 25.6567
COA180401502381 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Buenavista | BUENAVISTA,,BUENAVISTA,VIESCA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.1023 | 25.4231
COA190201563079 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Héroes del 47, 25870 Castaños, Coah., México | -101.4204 | 26.7812
COA190201567186 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Lerdo de Tejada 4, Centro, 27800 San Pedro, Coah., México | -102.9831 | 25.7554
COA190301570248 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Zona Centro, 26170 Nava, Coah., México | -100.769 | 28.4227
COA190301570676 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | San Carlos, Coah., México | -100.9017 | 29.0238
COA190301571154 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Villas de Zaragoza, Torreón, Coah., México | -103.3486 | 25.5104
COA190301571182 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Rodríguez Guayulera, 25180 Saltillo, Coah., México | -101.0245 | 25.4197
COA190301571272 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México | -100.9977 | 25.4203
COA190301570696 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Anna, Torreón, Coah., México | -103.3681 | 25.6037
COA190301569160 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José De Aura | San José de Aura, Coah., México | -101.3711 | 27.5861
COA190301571162 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Nueva Americana, Piedras Negras, Coah., México | -100.5317 | 28.6801
COA190301571171 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Zona Centro, 26170 Nava, Coah., México | -100.769 | 28.4227
COA190301570246 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Fidel Velázquez, 25903 Ramos Arizpe, Coah., México | -100.9397 | 25.5518
COA190301570247 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Zona Centro, 26170 Nava, Coah., México | -100.769 | 28.4227
COA190301571207 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Centenario, 26750 Sabinas, Coah., México | -101.115 | 27.8533
COA190301571212 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Zaragoza, Francisco I. Madero, Coah., México | -103.2642 | 25.7672
COA190301572702 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | California, Castaños, Coah., México | -101.4211 | 26.8022
COA190401601066 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Chinameca, 25748 Monclova, Coah., México | -101.3977 | 26.9239
COA190401601111 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | El Mirador, 25749 Monclova, Coah., México | -101.3949 | 26.927
COA190401601117 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Zona Centro, 25700 Monclova, Coah., México | -101.4197 | 26.8996
COA190401601122 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Fraccionamiento Hipódromo, 25740 Monclova, Coah., México | -101.4059 | 26.9127
COA190401601125 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Guadalupe Borja, Frontera, Coah., México | -101.4595 | 26.908
COA190401601130 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Zona Centro, 26000 Piedras Negras, Coah., México | -100.5156 | 28.7022
COA190401601134 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | El Tanquecito, Saltillo, Coah., México | -101.0362 | 25.4039
COA190401601135 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan De Sabinas | San Juan de Sabinas, Coah., México | -101.3024 | 27.9271
COA190401601137 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Zona Centro, 26700 Sabinas, Coah., México | -101.1207 | 27.847
COA190401601140 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Independencia, Nueva Rosita, Coah., México | -101.2113 | 27.9437
COA190401601148 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Santa Rosa de Múzquiz, Coah., México | -101.5078 | 27.8801
COA190401601151 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Joyas de Torreón, Torreón, Coah., México | -103.3248 | 25.5453
COA190401601154 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | Lamadrid, Coah., México | -101.7932 | 27.0506
COA190401601048 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Aviación, Torreón, Coah., México | -103.3948 | 25.5468
COA190401601055 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Zona Centro, Frontera, Coah., México | -101.4524 | 26.9245
COA190401601056 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Primero de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah., México | -103.4509 | 25.5429
COA190401601057 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Santa Rita | Arteaga, Coah., México | -100.8508 | 25.4547
COA190401601059 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México | -100.9977 | 25.4203
COA190401601062 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Concordia (La Rosita) | Centro, San Pedro, Coah., México | -102.9824 | 25.7588
COA190401601063 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Concordia (La Rosita) | Centro, San Pedro, Coah., México | -102.9824 | 25.7588
COA190401601064 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Residencial Campestre la Rosita, Torreón, Coah., México | -103.4136 | 25.5233
COA190401584552 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE OSCAR FLORES TAPIA COLONIA EL CURA, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANUEL ALANIS TAMEZ Y , BLVD. OSCAR FLORES TAPIA Y CALLE MANUEL ALANIS EN EL FRACCIONAMIENTO EL CURA RAMOS ARIZPE CO | -100.9549 | 25.5373
COA190401584735 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE CALLE PINO ARIZONA FRACCIONAMIENTO PARAJES DE LOS PINOS, 25905 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PINO ARIZONA Y CALLE PINO CARIBE, FRACCIONAMIENTO PARAJES DE LOS PINOS ENTRE CALLE PINO ARIZONA | -100.9822 | 25.5306
COA190401581248 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE BUGAMBILIAS COLONIA SANTOS SAUCEDO, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CEREZO Y , CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE CEREZO EN COLONIA SANTOS SAUCEDO EN LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE. | -100.935 | 25.5277
COA190401581329 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD ESCORIAL COLONIA VILLA SOL, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , BOULEVARD EL ESCORIAL COLONIA VILLA SOL EN LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA. | -100.9626 | 25.5489
COA200101699253 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México | -100.9764 | 25.4138
COA200101699254 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México | -100.9766 | 25.4141
COA200101699255 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila | -100.9997 | 25.4217
COA200101699256 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México | -100.9769 | 25.4135
COA200101699257 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México | -100.9769 | 25.4137
COA200101699258 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México | -100.9765 | 25.4137
COA200101699259 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México | -100.9765 | 25.4135
COA200101699260 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México | -100.9765 | 25.4138
COA200101699261 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México | -100.9766 | 25.4137
COA200101699294 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Manuel Acuña 11, Centro, 27800 San Pedro, Coah., México | -102.9858 | 25.7578
COA200101699351 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Blvd. Luis Donaldo Colosio & Blvd. Eulalio Gutiérrez Treviño, Residencial San Alberto, 25204 Saltillo, Coah., México | -100.9519 | 25.4637
COA190401642403 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | COLONIA SANTA CECILIA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GASPAR CASTAÑOS DE SOUSA Y CALLE SANTIAGO HERNANDEZ JIMENEZ, LINEA DE INCORPORACIÓN DE AGUA DE POZO ILDEFONSO FUENTES A RED GENERAL EN COLONIA SA | -101.4014 | 26.7749
COA190401631000 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE DOMINGO DE HOYOS COLONIA SANTA CECILIA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , COLONIA SANTA CECILIA | -101.4001 | 26.7761
COA190401630013 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE ZACATECAZ COLONIA LIBERTAD, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZACATECAZ Y CALLE DIAS MIRON, CALLE LUIS URBINA EN CALLE ZACATECAZ ENTRE CALLES DIAS MIRON Y LUIS URBINA | -101.4194 | 26.7705
COA190401630407 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE CALLE ZUAZUA COLONIA INDEPENDENCIA SUR, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GRAL ZUAZUA Y CALLE EMILIO CARRANZA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERCONEXION DE LAS CALLES GRAL. ZUAZUA ENTRE EMILIO CARRAN | -101.4352 | 26.7852
COA190401630473 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | COLONIA INDEPENDENCIA NORTE, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CASTELAR Y CALLE FERROCARRIL Y EMILIO CARRANZA, CALLE CORONA Y CASTELAR Y XICOTENCATL CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS | -101.4358 | 26.7888
COA190401630068 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE CALLE FUNDO LEGAL COLONIA INDEPENDENCIA SUR, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FUNDO LEGAL Y CALLE SERAPIO RENDON, CALLE FRANCISCO VILLA CONSTRUCCION DE RED ELECTRIFICACION | -101.5698 | 26.6389
COA190401634261 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | INTERIOR SN EJIDO , 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A UN LADO DE POZO SANTA CECILIA Y POZO LOMAS | -101.4283 | 26.7601
COA190401678334 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | San José De Los Nuncios | EJE VIAL CARRETERA FEDERAL 57 D CARBONERA OJO CALIENTE KM 20 EJIDO SAN JOSÉ DE LOS NUNCIOS, 25948 SAN JOSÉ DE LOS NUNCIOS, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL 57D CONOCIDA COMO CARBONERA OJO CALIE | -100.8724 | 25.5811
COA190401661787 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD OSCAR FLORES TAPIA COLONIA LA ESMERALDA, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HACIENDA LAS FLORES Y CARRETERA LOS PINOS, BLVD. OSCAR FLORES TAPIA ENTRE CALLE HACIENDA LAS FLORES Y CARRET | -100.9567 | 25.5318
COA190401685521 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | El Poleo | Arteaga, Coah., México | -100.8508 | 25.4547
COA190401684909 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Los Quelites | Arteaga, Coah., México | -100.8508 | 25.4547
COA190401693579 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Zona Centro, San Buenaventura, Coah., México | -101.549 | 27.0559
COA190401685011 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Nava, Coah., México | -100.7639 | 28.4212
COA190401684842 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Aviación, 25617 Frontera, Coah., México | -101.4499 | 26.952
COA190401684850 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas De Carranza | Cuatro Ciénegas de Carranza, 26 de Marzo, Cuatrociénegas, Coah., México | -102.0579 | 26.9813
COA190401684860 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Las Mercedes | Francisco I. Madero, Coah., México | -103.2606 | 25.7784
COA190401684877 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Nava, Coah., México | -100.7639 | 28.4212
COA190401685526 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Bentonita, La Libertad, 25297 Saltillo, Coah., México | -100.943 | 25.4516
COA190401685539 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Nueva Rosita, Coah., México | -101.2174 | 27.9373
COA190401684951 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | V. Carranza, Zona Centro, Monclova, Coah., México | -101.4214 | 26.9028
COA190401685020 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México | -100.9977 | 25.4203
COA190401684888 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras De La Fuente | Zona Centro, 27980 Parras de la Fuente, Coah., México | -102.1833 | 25.4398
COA190401684943 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Nava, Coah., México | -100.7639 | 28.4212
COA190401684955 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Arteaga, Coah., México | -100.8508 | 25.4547
COA190401684986 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Saltillo, Coah., México | -100.9737 | 25.4383
COA190401685015 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México | -100.9977 | 25.4203
COA190401685025 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Zona Centro, Villa Unión, Coah., México | -100.7295 | 28.2238
COA190401693562 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | El Tunal | El Tunal, Coah., México | -100.6354 | 25.4207
COA190401685546 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Huachichil (El Huache) | Huachichil, Coah., México | -100.8247 | 25.2103
COA190401684871 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Libertad, 21 de Marzo, Castaños, Coah., México | -101.4095 | 26.7819
COA190401684901 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Monte Alegre | Monte Alegre, Coah., México | -103.3073 | 25.6189
COA200101703721 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | JAIME TORRES BODET S/N,FRACC. VILLAS SAN AGUSTIN,TORREÓN,TORREON,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.362 | 25.5848
COA200101703725 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE COAHUILA S/N,COL. CALIFORNIA,CASTAÑOS,CASTAÑOS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.4186 | 26.8056
COA200101703728 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | AV. LAURO AGUIRRE S/N,COL. GÁMEZ SUMARAN,ACUÑA,CIUDAD ACUÑA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9534 | 29.3076
COA200101703716 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE LOMA VERDE SN,LOMA REAL,TORREÓN,TORREON,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.419 | 25.5439
COA200101703717 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | VASCO DE QUIROGA N°445,FEDERICO BERRUETO RAMÓN,SALTILLO,SALTILLO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9799 | 25.3801
COA200101703718 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | GENERAL CEPEDA No. 201,ZONA CENTRO,VILLA UNIÓN,VILLA UNIÓN,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.7283 | 28.2279
COA200101703724 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | ,HACIENDA NARRO,SALTILLO,SALTILLO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.0053 | 25.4232
COA200101703730 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | OCTAVIANO AGUERO NUM. 975,SAN LUIS,SABINAS,SABINAS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.1208 | 27.864
COA200101703731 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BOULEVARD REVOLUCION Y CALZADA CUAUHTEMOC S/N,PARQUE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA,TORREÓN,TORREON,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.4341 | 25.5351
COA200101700193 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Blvd. Sta. Cecilia 2808, Sta Cecilia, Matamoros, Coah., México | -103.2143 | 25.5313
COA200101703735 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | LILIA CARRILLO 301,FRACC. ACOROS,ACUÑA,CIUDAD ACUÑA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9996 | 29.3259
COA200101703719 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | ESCOBEDO NUM. 35,COL. ZONA CENTRO,OCAMPO,OCAMPO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -102.3984 | 27.3137
COA200101700217 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Calle David Berlanga, Sin Nombre de Col 16, Saltillo, Coah., México | -100.9761 | 25.4291
COA200101703723 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CUAUHTEMOC S/N,COL. ZONA CENTRO,FRONTERA,FRONTERA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.449 | 26.9258
COA200101700127 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Av. Prof. Severiano Urtega H, Sin Nombre de Col 16, Saltillo, Coah., México | -100.9771 | 25.4278
COA200101700215 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Sonora, República, 25280 Saltillo, Coah., México | -100.9908 | 25.4413
COA200201705004 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Calz. Bolívar 211, Ing Aníbal Flores Neira, 27846 San Pedro, Coah., México | -102.9971 | 25.7577
COA200201711816 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | HIDALGO SUR NUM. 651,COLONIA SAN BUENAVENTURA CENTRO,SALTILLO | -101.5518 | 27.0494
COA200201711864 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Lorenzo Domínguez Muñoz | CALLE BENECIO LÓPEZ PADILLA S/N,EJIDO TÍO PIO,TORREÓN | -100.9031 | 28.4797
COA200201711751 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | La Rosa | CONOCIDO,EJIDO LA ROSA,FRONTERA | -101.3844 | 25.5125
COA200201711752 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | VIESCA NUM. 107,ZONA CENTRO,GENERAL CEPEDA | -101.4752 | 25.3764
COA200201711753 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | MOCTEZUMA S/N,ZONA CENTRO,GENERAL CEPEDA | -101.4752 | 25.3764
COA200201711765 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras De La Fuente | FALCON NUM. 143,JOSE G. MADERO,MÚZQUIZ | -102.1778 | 25.4447
COA200201711767 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Veintiocho De Agosto | CONOCIDO,VEINTIOCHO DE AGOSTO,PARRAS | -102.1117 | 25.6444
COA200201711770 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | PARQUE INDUSTRIAL SANTA MARÍA,PARQUE INDUSTRIAL SANTA MARÍA,PIEDRAS NEGRAS | -100.934 | 25.5138
COA200201711786 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | HIDALGO SUR S/N,COL. BELLAVISTA,SALTILLO | -101.0059 | 25.4068
COA200201711787 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | FCO. DE URDIÑOLA NO. 221,COL. FUNDADORES 2° SECTOR,SALTILLO | -100.9542 | 25.421
COA200201711763 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | MATAMOROS No. 900 OTE,EL ALTO,MONCLOVA | -101.5178 | 27.8919
COA200201711839 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | NAZARIO ORTIZ GARZA S/N,COL. SAN JOAQUIN,TORREÓN | -103.4767 | 25.5325
COA200201711750 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | MERCEDES SADA DE MARGAIN NO. 118,COL. LUIS DONALDO COLOSIO,FRANCISCO I. MADERO | -101.4401 | 26.9472
COA200201711783 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Presa De San Pedro | CONOCIDO,CONOCIDO,SALTILLO | -101.0649 | 24.6902
COA200201711822 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Emiliano Zapata (Albia) | CONOCIDO,EMILIANO ZAPATA (ALBIA),SAN PEDRO | -103.1786 | 25.8561
COA200201711829 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Teresita de Jesús | SANTA TERESA,DOMICILIO CONOCIDO,SAN PEDRO | -103.183 | 25.7667
COA200301713898 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | Morelos, Coah., México | -100.8851 | 28.4071
COA200301723698 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Las Esperanzas | BOULEVARD PALAU EL SAUZ EJIDO LAS ESPERANZAS, 77995 LAS ESPERANZAS, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE EUTIQUIO CANALES, CALLE MIGUEL RAMOS ARIZPE ESTA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA ....PALAU EL | -101.3474 | 27.7457
COA200301722773 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE TUCAN COLONIA LAS AVES, 80760 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CEZONTLE Y CALLE HALCON, CALLE URANO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONOENTE DEL MUNICIPIO EN UNA ZONA ZAP | -101.5381 | 27.8934
COA200301722779 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | CALLE MEMBRILLO COLONIA PALAÚ, 80806 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE MIMOSA, CALLE ALTAMIRANO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE PALAU CERCA DE LA AVENIDA PRINCIPAL | -101.4102 | 27.89
COA200301722794 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE PAVORREAL COLONIA LAS AVES, 80760 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARDENAL Y CALLE CENZONTLE, CALLE FAISAN ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA ZONA ZAP AL PONIENTE DEL MUNICIPIO CERCA DE LA CARR | -101.538 | 27.8926
COA200301722795 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 80704 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIBRADO FLORES Y CALLE J CARRANZA, CALLE MIGUEL HIDALGO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MU | -101.5113 | 27.8695
COA200301722797 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE CENZONTLE COLONIA CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 80704 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RUISEÑOR Y CALLE TUCAN, CALLE JIMENEZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO EN UNA ZONA ZA | -101.5393 | 27.8897
COA200301723994 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO LA CUCHILLA, 80806 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE JESUS GARCIA ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE PALAU EN LA RANCHE | -101.4234 | 27.8773
COA200301713764 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Av 16 de Septiembre 214, Valle San José, 26010 Piedras Negras, Coah., México | -100.5263 | 28.7087
COA200301745013 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE SANTA ROSA COLONIA CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 80704 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PATRICIO H RUIZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE ZARAGOZA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PRIMER CUADRO D | -101.5168 | 27.8767
COA200301727584 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Mineral La Luz (Minas De La Luz) | CALLE LOMA ALTA EJIDO MINERAL LA LUZ (MINAS DE LA LUZ), 62675 MINERAL LA LUZ (MINAS DE LA LUZ), PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GOMEZ ADA Y , LA ESCUELA PATRICIO MILMO SE ENCUENTRA EN LA CALLE LOMA ALTA ENTRE CALLE | -101.4886 | 27.5788
COA200301729242 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE PRESIDENTE BENITO JUAREZ COLONIA CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 80704 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SANTA ROSA Y CALLE CINCO DE MAYO , CALLE HIDALGO ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA C | -101.5149 | 27.8778
COA200301727388 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas La Florida (La Florida) | CALLE 21 DE MARZO EJIDO MINAS LA FLORIDA (LA FLORIDA), 79570 MINAS LA FLORIDA (LA FLORIDA), MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE ORILLA LA FLORIRDA ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA | -101.3489 | 27.6502
COA200301727314 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas De Barroterán | PROLONGACION CORREGIDORA EJIDO MINAS DE BARROTERÁN, 79570 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO SAN JUAN Y CALLE RIO USUMANCITA, CALLE SIN NOMBRE ESTE OBRA SE ENCUNTRA EN LA LOCLIDAD DE MINAS DE BARRO | -101.2851 | 27.6472
COA200301727318 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas De Barroterán | CALLE RIO PANUCO EJIDO MINAS DE BARROTERÁN, 79570 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MONCLOVA Y CALLE ALAMOS, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CARRTERA MUZQUIZ EL ZAUZ EN LA L | -101.2863 | 27.6463
COA200301792181 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Calle Juan E. García 900, Segundo de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah., México | -103.438 | 25.5395
COA200301792405 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Braulio Hernández Aguirre, Cd Universitaria, Torreón, Coah., México | -103.3303 | 25.527
COA200301793003 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga |  | CONOCIDO,CONOCIDO,Arteaga | -100.4987 | 25.2499
COA200301793011 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CONOCIDO,LOCALIDAD ZACATERA,Saltillo | -100.9785 | 24.9102
COA200301792244 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero De Mayo | Escobedo, Coah., México | -101.4129 | 27.2353
COA200301791406 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe, Coah., México | -100.9483 | 25.5411
COA200301793013 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CONOCIDO,CONOCIDO,Saltillo | -101.0642 | 25.0675
COA200301792007 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José De Aura | Progreso, Coah., México | -100.9878 | 27.428
COA200301792374 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Calle Monte Rosa 189, Valle Dorado, 27298 Torreón, Coah., México | -103.4198 | 25.5123
COA200301792434 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Torreón, Coahuila de Zaragoza, México | -103.4068 | 25.5428
COA200301792138 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Braulio Hernández Aguirre, Sin Nombre de Col 19, Torreón, Coah., México | -103.3301 | 25.5314
COA200301793002 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga |  | CONOCIDO,CONOCIDO,Arteaga | -100.2717 | 25.2401
COA200301793005 | Coahuila de Zaragoza | Monclova |  | CALLE CARRETERA 57 KILOMETRO 14.5 MONCLOVA-SABINAS,EJIDAL DE SANTA ANA,Monclova | -101.4167 | 26.9008
COA200301793007 | Coahuila de Zaragoza | Parras |  | 20 DE NOVIEMBRE N 100,COL. JOSÉ E MADERO,Parras | -102.1752 | 25.4463
COA200301793008 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe |  | CONOCIDO,CONOCIDO,Ramos Arizpe | -101.1314 | 25.9895
COA200301793009 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CONOCIDO,LOCALIDAD LA ENCANTADA,Saltillo | -101.0852 | 25.2885
COA200301793010 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CONOCIDO,CONOCIDO,Saltillo | -101.1785 | 25.2417
COA200301793012 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CONOCIDO,CONOCIDO,Saltillo | -101.076 | 25.0031
COA200301793017 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro |  | DOMICILIO CONOCIDO,EJ. SANTA TERESA,San Pedro | -102.9908 | 25.7578
COA200401794891 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José De Aura | San José de Aura, Coah., México | -101.3711 | 27.5861
COA200401810498 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE SAN MIGUEL FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL VALLE II, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE DE LAS PRESAS Y CALLE CALLE LA AMISTAD, FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL VALLE II AL SUR DE LA CIUDAD DE RA | -100.9322 | 25.5322
COA210101888011 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CAMINO A LA UNIVERSIDAD N° 2175.-JABALI-ZORRA | -100.951 | 29.3233
COA210101888012 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CESAREO CASTRO S/N.-VENUSTIANO CARRANZA | -101.422 | 26.9103
COA210101888013 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | BLVD. SAN BUENAVENTURA # 800.-LOS BOSQUES | -101.422 | 26.9103
COA210101888014 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CONOCIDO.-SANTA MARÍA | -100.943 | 25.5409
COA210101888018 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BLVD. VENUSTIANO CARRANZA N° 2400.-TECNOLÓGICO | -101 | 25.4333
COA210101888019 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | CARRET. MUZQUIZ-ROSITA S/N.- | -101.302 | 27.9271
COA210101888020 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE SIN NOMBRE S/N.-CONOCIDO | -102.978 | 25.7588
COA210101888021 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE SIN NOMBRE S/N.-CONOCIDO | -102.978 | 25.7588
COA210101887668 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coah., México | -100.5409 | 28.6916
COA210101888073 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALZADA DE LOS MAESTROS ENTRE PURCELL Y CUAUHTEMOC COL. ZONA CENTRO | -101 | 25.4333
COA210101888074 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BLVD.NAZARIO S. ORTIZ GARZA Y PROL.DAVID BERLANGA COL. TOPOCHICO (UNIDAD CAMPO REDONDO) | -101 | 25.4333
COA210101888075 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA PASEO DE LAROSITA #795 COLONIA LA ROSITA | -103.442 | 25.5444
COA210101888076 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CALLE OSCAR FLORES TAPIA COLONIA OSCAR FLORES TAPIA | -102.175 | 25.4414
COA210101888077 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CLUB CACHORRAS 790 SUR COL. AEROPUERTO | -100.951 | 29.3233
COA210101888078 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | La Noria de la Sabina | DOMICILIO CONOCIDO | -101.5498 | 25.6209
COA210101888079 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | AGUSTIN DE ITURBIDE #103 ZONA CENTRO | -100.9277 | 25.509
COA210101888080 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CLUB CACHORRAS 790 SUR COL. AEROPUERTO | -100.951 | 29.3233
COA210101888081 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE GORRION S/N FRACC.NUEVO MIRASIERRA 3ER. SECTOR CP.25016 | -101 | 25.4333
COA210101888082 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE SANTA ANA No. 201 COLONIA LA SOLEDAD | -100.9729 | 29.3302
COA210101888083 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PRIVADA VENEZUELA 160 FRACC. LOMAS DEL REFUGIO | -101.0129 | 25.3512
COA210101888084 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | PRIVADA CHALCATZINGO SN FRACC. ANALCO II SECTOR | -100.9486 | 25.5643
COA210101888085 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MANZANOS S/N FRACC. SALTILLO 2000 | -101.0285 | 25.4682
COA210101888086 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | BOULEVARD MIGUEL HIDALGO #222 COLONIA BALCONES DE MORELOS | -102.9892 | 25.7596
COA210101888087 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE DAVID CÁRDENAS VALDEZ No. 100 COL. COLINAS | -100.563 | 28.6773
COA210101888088 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALZADA LÁZARO CARDENAS COLONIA EDUARDO GUERRA | -103.4333 | 25.5257
COA210101888089 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CARRETERA TORREON MATAMOROS KILOMETRO 10 COLINOIA SAN MIGUEL | -103.3109 | 25.5356
COA210101887092 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Múzquiz, Coah., México | -101.514 | 27.8822
COA210101887118 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Hidalgo 118, Zona Centro, 26340 Santa Rosa de Múzquiz, Coah., México | -101.5161 | 27.8781
COA200401805873 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.5165 | 27.8775
COA200401805875 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.5165 | 27.8775
COA200401828654 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | EJE VIAL CARRETERA MONTERREY-SALTILLO KM 13 ZONA FEDERAL AEROPUERTO RAMOS ARIZPE (PLAN DE GUADALUPE), 25909 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CARRETERA MONTERREYSALTILLO EN EL KILOMETRO 13 RAMOS ARI | -100.911 | 25.5702
COA200401828686 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALZADA SALTO DEL AGUA COLONIA MANANTIALES DEL VALLE, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARRETERA A LOS VALDEZ Y , COLONIA MANANTIALES DEL VALLE AL SUR DE LA CIUDAD DE RAMOS ARZIPE SOBRE LA CA | -100.9372 | 25.5093
COA200401826395 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD PLAN DE GUADALUPE COLONIA VILLAMAGNA, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE PASEO DE LAS PALMAS, COLONIA VILLA MAGNA UBICADA AL ESTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE ENTRE LA | -100.9346 | 25.5502
COA200401828702 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALZADA SALTO DEL AGUA COLONIA MANANTIALES DEL VALLE, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO INPO Y CALLE CARRETERA A LOS VALDEZ, COLONIA MANANTIALES DEL VALLE AL SUR DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZP | -100.939 | 25.5103
COA200401828718 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE PINO EDULIS COLONIA PARAJES DE LOS PINOS, 25905 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PINO RUDIS Y CALLE PINO PEUCE, COLONIA PARAJES DE LOS PINOS AL NORTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE SOBRE LA CALL | -100.972 | 25.5325
COA200401828726 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE PINO MERCIER COLONIA PORTAL LAS PALOMAS, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CAMAO Y CALLE VINAGO, COLONIA PORTAL LAS PALOMAS AL ESTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE SOBRE LA CALLE PINO MERCIE | -100.9554 | 25.5286
COA200401828739 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD FRANCISCO COSS COLONIA EL ESCORIAL, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LOMA BONITA Y CALLE LOMA ANTIGUA, COLONIA EL ESCORIAL AL NORTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE EN EL BLVD. FRANCISCO | -100.956 | 25.5491
COA200401828751 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALZADA SALTO DEL AGUA COLONIA MANANTIALES DEL VALLE, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO NIGER Y CALLE RIO DELAWERE, COLONIA MANANTIALES DEL VALLE AL SUR DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE SOBRE L | -100.9386 | 25.5133
COA200401826172 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE SAN MIGUEL INTERIOR 2 COLONIA LOMAS DEL VALLE II, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAS PRESAS Y CALLE LA AMISTAD, COLONIA LOMAS DEL VALLE II AL SUR DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE ENTRE LA | -100.9323 | 25.5323
COA200401825491 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | San José De Los Nuncios | EJE VIAL CARRETERA FEDERAL 57 O CARBONERA OJO CALIENTE KM 20 EJIDO EJIDO SAN JOSE DE LOS NUNCIOS, 25949 SAN JOSÉ DE LOS NUNCIOS, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO SAN JOSE DE LOS NUNCIOS CARRETERA FEDERAL 5 | -100.871 | 25.5798
COA200401828922 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE CUATRO COLONIA ANALCO, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOS Y CALLE ANCONES, COLONIA ANALCO AL NORTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE CALLE CUATRO. | -100.9557 | 25.567
COA200401828929 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE ANCONES COLONIA ANALCO, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CHAPA DE CORZO Y CALLE IZAPA, COLONIA ANALCO SECTOR ANALCO II AL NORTE DE LA CIUDAD DE RAMOS SOBRE LA CALLE CHAPA DE CORZO EN EL | -100.9495 | 25.5595
COA200401828940 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD PROLONGACION DIAZ ORDAZ COLONIA EL CACTUS, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR PREDIO MINERVA PROLONGACION BLVD. DIAZ ORDAZ A ESPALDAS DE EL CACTUS AL NORTE DE LA CIUDAD DE RA | -100.9753 | 25.566
COA200401829055 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE FRESNOS COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARTICULO 5 Y , COLONIA FIDEL VELAZQUEZ Y TORREMOLINOS SOBRE CALLE FRESNOS AL NORTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE. | -100.937 | 25.5518
COA210101886716 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Unnamed Road, República, 25280 Saltillo, Coah., México | -100.991 | 25.4402
COA210101888090 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA PROLONGACION ALLENDE NUM. 445 ORIENTE COLONIA LAS ROSAS | -102.9756 | 25.7611
COA210101887721 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | ALAMO CON JACARANDA SUR S/N, 2 DE ABRIL | -101.3973 | 26.9029
COA210101887723 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | REINA SOFIA NUM. 1800, VILLAREAL | -100.5403 | 28.7215
COA210101887724 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | PINO BLANCO S/N, FRACCIONAMIENTO PARAJES DE LOS PINOS | -100.5798 | 28.6972
COA210101887728 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CARNEROS NUM. 123, HACIENDA NARRO | -100.9553 | 25.3921
COA210101887729 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 11, GASPAR VALDEZ | -100.9075 | 25.427
COA210101887730 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE GETAFE S/N, VALENCIA | -100.9553 | 25.3921
COA210101887731 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | SIERRA NEGRA, SIERRA BLANCA | -100.9022 | 25.4137
COA210101887732 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | ÁGUILA S/N, NUEVO MIRASIERRA TERCERA ETAPA | -100.9022 | 25.4137
COA210101887733 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MISION DE SAN ANDRES NUM. 794, MISIÓ?N CERRITOS | -100.9037 | 25.4312
COA210101887735 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | VILLA DEL CALLEJÓN S/N, VILLAS DE ZARAGOZA | -103.3597 | 25.5387
COA210101887736 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | TINOS S/N, VALLE DEL NAZAS | -103.3597 | 25.5387
COA210101887737 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | OKAYAMA OTE. S/N, JOYAS DE TORREÓN | -103.3242 | 25.5443
COA210101887738 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE LOMA VERDE S/N, LOMA REAL | -103.3597 | 25.5387
COA210101887739 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | JOSE VASCONCELOS S/N, LA CORTINA | -103.3641 | 25.5564
COA210101887740 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BROMO NUM. 9575, VILLAS UNIVERSIDAD OTE. | -103.3105 | 25.5487
COA210101887742 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AV. DEL BARRANCO NUM. 676, MONTERREAL | -103.3534 | 25.5074
COA210101887743 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | GISELA S/N, FRACC. ANNA | -103.3662 | 25.6015
COA210101887744 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | EUGENIO AGUIRRE BENAVIDES S/N, ZONA CENTRO | -103.4401 | 25.5426
COA210101888010 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CAMINO A LA UNIVERSIDAD N° 2175.-JABALI-ZORRA | -100.951 | 29.3233
COA210101888015 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | LUIS GUTIERREZ #960.-ZONA CENTRO | -101 | 25.4333
COA210101888070 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Escobedo | CONOCIDO | -100.6727 | 25.3467
COA210101888071 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE TOBOSOS Y GUACALI COLINIA TERESITAS | -101 | 25.4333
COA210101888072 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE TOBOSOS Y GUACALI COLINIA TERESITAS | -102.0672 | 26.9894
COA210101883900 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE SAMTA ROSA COLONIA CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE VICTORIA, CALLE ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE L MUNICIPIO CERCA | -101.5165 | 27.877
COA210101883921 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | AVENIDA SANTA ROSA COLONIA CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO MURGUIA Y CALLE GENERAL ABELARDO MENCHACA, CALLE ZARAGOZA ESTA OBRA SE EENCUENTRA CER | -101.5135 | 27.88
COA210101887725 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PILETAS S/N, HACIENDA NARRO | -100.9553 | 25.3921
COA210101887726 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CORINTIOS NUM. 200, EL SALVADOR | -100.9632 | 25.3963
COA210101887727 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | 35 NUM. 491, LOMAS DE ZAPALINAMÉ | -100.9553 | 25.3921
COA210101887741 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | SIERRA DE IGUANA NUM. 843 - POLÍGONO 30, CIUDAD NAZAS | -103.3538 | 25.5409
COA210101882922 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | PROGRESO | -100.9872 | 27.429
COA210101882922 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | SABINAS | -101.12 | 27.8489
COA210101882923 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo |  | ESCOBEDO | -101.4125 | 27.2347
COA210101882923 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | ABASOLO | -101.4264 | 27.1819
COA210101882925 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CANDELA | -100.6639 | 26.8403
COA210101882925 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | MONCLOVA | -101.4172 | 26.9012
COA210101882941 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | 25.4398086,-100.9943882 | -100.9997 | 25.4217
COA210101882955 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | 25.4417609,-100.8621931 | -100.8496 | 25.4506
COA210101882962 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | 25.5407163,-103.4251576 | -103.4531 | 25.5418
COA210101884249 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila | -100.9997 | 25.4217
COA210101883002 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | 28.7128466,-100.531974 | -100.5284 | 28.7081
COA210101883005 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Mineral la Luz (Minas de la Luz) | SAN JOSE DE AURA PROGRESO | -100.9872 | 27.429
COA210101883008 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | 25.4497313,-101.027916 | -100.9997 | 25.4217
COA210101883825 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila | -100.9997 | 25.4217
COA210101882884 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | BOLITA LA JOYA | -101.4306 | 26.7853
COA200401881008 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | La Noria De La Sabina | General Cepeda, Coahuila, Mexico | -101.474 | 25.3751
COA210101882960 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | 25.5296137,-103.3362746 | -103.4531 | 25.5418
COA210101882958 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | 28.6626423,-100.5427371 | -100.5284 | 28.7081
COA200401881524 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CONOCIDO-BUENAVISTA | -101.0121 | 25.4219
COA200401881525 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas |  | AVENIDA BOLIVAR Y NOGALES 1226-LIBRAMIENTO SUR | -101.2993 | 27.9224
COA210101883821 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila | -100.9997 | 25.4217
COA200401881526 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro |  | CONCORDIA-CONCORDIA (LA ROSITA) | -102.9911 | 25.7572
COA200401881530 | Coahuila de Zaragoza | Acuña |  | CARACAS NÚM. 109-LAS AMERICAS | -100.926 | 29.324
COA200401881532 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas |  | ROCHA NO. 1226 NORTE-COL. JORGE B. CUELLAR | -101.1252 | 27.8533
COA200401881533 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CALLE 25 S/N-CIUDAD MIRASIERRA | -101.0121 | 25.4219
COA200401881535 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | AVENIDA LUCIO BLANCO SN-COL. LAS LUISAS | -103.447 | 25.5446
COA200401881536 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | ÑADO S/N-VALLE ORIENTE | -103.447 | 25.5446
COA210101884239 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila | -100.9997 | 25.4217
COA210101884250 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila | -100.9997 | 25.4217
COA210101884252 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila | -100.9997 | 25.4217
COA210101884254 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila | -100.9997 | 25.4217
COA200401881979 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | CALZ. JOSÉ VASCONCELOS Y AZUAY S/N.-FRACC. LA MERCED II | -103.447 | 25.5446
COA210101882877 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CARRETERA ESCOBEDO | -101.4264 | 27.1819
COA210101882893 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | PROVIDENCIA | -101.4306 | 26.7853
COA210101883001 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | 25.7649745,-102.9947215 | -102.9832 | 25.7578
COA210101883003 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | 29.3292195,-100.9559178 | -100.9317 | 29.3242
COA200401881984 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | - | -101.0121 | 25.4219
COA200401881985 | Coahuila de Zaragoza | Viesca |  | -CONOCIDO | -102.8037 | 25.3444
COA210101882921 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | MUZQUIZ | -101.5165 | 27.8775
COA210101882924 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | NADADORES | -101.592 | 27.029
COA210101882924 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | SAN BUENAVENTURA | -101.55 | 27.0603
COA210101882934 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | 25.5296137,-103.3362746 | -103.4531 | 25.5418
COA210101882938 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | 25.4272843,-101.0155078 | -100.9997 | 25.4217
COA210101882940 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | 25.529019,-103.3325985, | -103.4531 | 25.5418
COA210101883004 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | NADADORES | -101.592 | 27.029
COA200401878497 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Sabinas, Coah., México | -101.1334 | 27.8648
COA200401881531 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo |  | CONOCIDO- | -102.3984 | 27.3137
COA210101882936 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | 26.9427535,-101.410149 | -101.4172 | 26.9012
COA200401881058 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Jiménez, Coahuila, Mexico | -100.6772 | 29.0694
COA200401881101 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Correhuela, 5 de Mayo, Cd Acuña, Coah., Mexico | -101.0023 | 29.3335
COA200401881132 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | La Navaja | Zona Centro, 26000 Piedras Negras, Coah., Mexico | -100.5156 | 28.7022
COA200401881981 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | RAMON MENDOZA 1503-ZONA CENTRO | -101.0121 | 25.4219
COA200401881982 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | PROL. AV. ALLENDE S/N-FRACC. LA JOYA | -103.447 | 25.5446
COA200401881983 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | CALZ.ARQUITECTOS ENTRE C.LAGO AZUL Y AV.DE LOS URB-MA. MERCADO-EX EJIDO LA ROSITA | -103.447 | 25.5446
COA210101883822 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila | -100.9997 | 25.4217
COA210101884253 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila | -100.9997 | 25.4217
COA200401878518 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Coahuila, 26770 Sabinas, Coah., México | -101.1405 | 27.857
COA200401880390 | Coahuila de Zaragoza | Acuña |  | JUSTO SIERRA 705 SUR ZONA CENTRO | -100.9271 | 29.3121
COA200401880391 | Coahuila de Zaragoza | Acuña |  | EMILIANO ZAPATA S/N COLONIA SAN ANDRES | -100.9271 | 29.3121
COA200401880392 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras |  | CALLEJON ZARAGOZA NORTE 1900 COLONIA BUENAVISTA | -100.5194 | 28.7097
COA200401880393 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras |  | AVENIDA JUAN PABLO II S/N FRACCIONAMIENTO ACOROS | -100.5194 | 28.7097
COA200401880394 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras |  | AVENIDA MARINA ARMADA DE MEXICO #501 COLONIA POLITÉCNICA | -100.5194 | 28.7097
COA200401880395 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CALLE TOBOSOS Y CALLE GUACALI COLONIA TERESITAS | -101.0121 | 25.4219
COA200401880396 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | SAN JUDAS TADEO LA ANGOSTURA (SAN JOSE DE BOQUILLAS) | -101.0121 | 25.4219
COA200401880397 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | BRASIL S/N COLONIA 26 DE MARZO | -101.0121 | 25.4219
COA200401880398 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | BLVD. E GUTIERREZ Y FLOR DE AZALEA COLONIA VALLE DE LAS FLORES | -101.0121 | 25.4219
COA200401880399 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | AVENIDA PIRAMIDE DEL SOL 270 COLONIA SATELITE NORTE | -101.0121 | 25.4219
COA200401880400 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CORDOBA NO. 105 FRACCIONAMIENTO NUEVA ESPAÑA | -101.0121 | 25.4219
COA200401880401 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CARRETERA ZACATECAS ENTRONQUE GRAL. CEPEDA KM. 18.5 DERRAMADERO | -101.0121 | 25.4219
COA200401880402 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | BLVD.NAZARIO S. ORTIZ GARZA COLONIA TOPOCHICO | -101.0121 | 25.4219
COA200401880403 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CALZADA DE LOS MAESTROS NO. 858 ZONA CENTRO | -101.0121 | 25.4219
COA200401880404 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | BLVD. NAZARIO S. ORTIZ GARZA NORTE S/N Y PROL. DAVID BERLANGA COLONIA RANCHO LAS VARAS | -101.0121 | 25.4219
COA200401880406 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas |  | ACAPULCO S/N COLONIA ZARAGOZA | -101.2993 | 27.9224
COA200401880407 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro |  | CARRETERA LÁZARO CÁRDENAS-FINISTERRE KM.3 SANTA TERESA | -102.9892 | 25.7596
COA200401880408 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | CALLE GENARO VAZQUEZ S/N COLONIA CARMEN ROMANO DE LOPEZ PORTILLO | -103.4153 | 25.5424
COA200401880409 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | BARTOLOMÉ DE LAS CASAS S/N Y SIERRA DE LAS NOAS FRACCIONAMIENTO LA CORTINA | -103.4153 | 25.5424
COA200401876852 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Allende, Coah., México | -100.8508 | 28.3498
COA200401880947 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas De Carranza | Agustín de Iturbide, Cuatro Ciénegas de Carranza, Zona Centro, Cuatrociénegas, Coah., Mexico | -102.0656 | 26.9893
COA200401880977 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Zona Centro, 26000 Piedras Negras, Coah., Mexico | -100.5156 | 28.7022
COA200401878608 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Múzquiz, Coah., México | -101.514 | 27.8822
COA210201906614 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Marcos del Encino | EJIDO SAN MARCOS DEL ENCINO, 00000 SAN MARCOS DEL ENCINO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SALIENDO POR EL CAMINO DEL NOROESTE RUMBO A LA CASITA RECORRER 2200 MTS PARA DESPUES VIRAR AL ESTE SOBRE LA BRECHA DEL CA | -101.4384 | 25.1669
COA210201906628 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Fraile | EJIDO ESTACIÓN EL FRAILE, 25330 EL FRAILE, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO BUÑUELOS VICTORIA EN EL KM 1855 VIRAR HACIA EL SURORIENTE Y RECORRER 4 KMS RUMBO AL LLANO DE LOS PERRITOS | -101.2443 | 25.0293
COA210201906631 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La Esperanza (Las Puyas) | EJIDO LA ESPERANZA LAS PUYAS, 25329 LA ESPERANZA (LAS PUYAS), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR DEL EJIDO LA ESPERANZA SE ENCUENTRA 300 MTS ANTES DE LLEGAR AL CASCO DEL EJIDO SOBRE EL CAMINO QUE VIENE | -100.8429 | 24.9067
COA210201906641 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San José del Alamito | EJIDO SAN JOSÉ DEL ALAMITO, 25329 SAN JOSÉ DEL ALAMITO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR SE ENCUENTRA A 7 KMS HACIA EL SURPONIENTE DEL CASCO DEL EJIDO TOMANDO LA BRECHA QUE VA AL POZO DE AGUA | -100.7933 | 24.9426
COA210201942559 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Don Martín | 25416 Don Martín, Coah., México | -100.6173 | 27.5225
COA210201894560 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE MARTIRES 2720 INTERIOR SN COLONIA SANTA MARTHA, 26269 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ENTRE MANUEL VELIZ Y ANTONIO MARTINEZ | -100.9084 | 29.3095
COA210201894574 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE JESUS MENDOZA 16 L16 M50 INTERIOR SN COLONIA JOSÉ LUZ TORRES, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ELEUTERIO GONZALEZ Y CALLE PRISCILIANO GONZALEZ, CALLE MARCOS ESQUIVEL CALLE MANUEL TORRES M4 L12 COL | -103.3914 | 25.4993
COA210201895499 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Unión del Barreal | INTERIOR SN EJIDO UNIÓN DEL BARREAL, 27474 UNIÓN DEL BARREAL, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO UNION DEL BARREAL MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.16 | 25.4265
COA210201943907 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | 20 DE NOVIEMBRE NUM. 113, OCCIDENTAL | -101.4494 | 26.9261
COA210201943908 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | BUENA VISTA NUM. 503, ZONA CENTRO | -100.6742 | 29.0703
COA210201943909 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE 7 CON 40 NUM. 1300, 21 DE MARZO | -101.4172 | 26.9012
COA210201943910 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | MANUEL M. PONCE NUM. 200, PRIMERO DE MAYO | -101.4172 | 26.9012
COA210201943912 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | AMADO NERVO NUM. 204, PRIMERO DE MAYO | -101.4172 | 26.9012
COA210201943913 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | JIMENEZ NUM. 208, EL PUEBLO | -101.4172 | 26.9012
COA210201943914 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | MAPIMI S/N, AZTECA | -101.4172 | 26.9012
COA210201943915 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE RIO BRAVO S/N, PROGRESO | -101.4172 | 26.9012
COA210201943916 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | PASEO SAN MARCOS NUM. 100, ROMA | -101.4172 | 26.9012
COA210201943917 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | OASIS OTE. NUM. 907, INFONAVIT | -101.5165 | 27.8775
COA210201943918 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Chula Vista | AVENIDA FRESNOS S/N, EJIDO CHULA VISTA | -103.3641 | 27.0405
COA210201943919 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Chula Vista | AVENIDA FRESNOS NUM. 118, EJIDO CHULA VISTA | -103.3641 | 27.0405
COA210201943920 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE PALMAS NUM. 311, CAMPO VERDE | -100.5284 | 28.7081
COA210201943923 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | LOMA CENTRAL 1132, FRACC. EL ESCORIAL II | -100.9508 | 25.5432
COA210201943924 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | RIO MISSISSIPPI NUM. 472, MANANTIALES DEL VALLE | -100.9508 | 25.5432
COA210201943925 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | GUSTAVO ESPINOZA MIRELES NUM. 133, ZONA CENTRO | -100.9508 | 25.5432
COA210201943926 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | FRANCISCO VILLA S/N, BARRIO 2 | -101.2332 | 27.8754
COA210201943927 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | FRANCISCO VILLA NUM. 128, RICARDO FLORES MAGÓN | -101.12 | 27.8489
COA210201943929 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | JUAN NAVARRO S/N, FUNDADORES V SECTOR | -100.9997 | 25.4217
COA210201943930 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CIPRES S/N, COLINAS DE SANTIAGO | -100.9997 | 25.4217
COA210201943931 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COQUE S/N, LA FRAGUA | -100.9997 | 25.4217
COA210201943932 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE DOLOMITA Y GAMBUSINOS S/N, BONANZA | -100.9997 | 25.4217
COA210201943933 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | FELIPE ANGELES NUM. 1330, TOPO CHICO | -100.9997 | 25.4217
COA210201943934 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PEDRO AMPUDIA NUM. 595, GUAYULERA | -100.9997 | 25.4217
COA210201943935 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PEDRO AMPUDIA 1000, GUAYULERA | -100.9997 | 25.4217
COA210201943936 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | RUBEN DARIO NUM. 1477, LA MADRID | -100.9997 | 25.4217
COA210201943946 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Concha | CALLE CANAL S/N, EJIDO LA CONCHA | -103.3812 | 25.6344
COA210201943947 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Concha | AUTOPISTA TORREÓN-SAN PEDRO KM. 7.1, EJIDO LA CONCHA | -103.3812 | 25.6344
COA210201943948 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PUNTA CHILENO S/N, FOVISSSTE NVA. CALIFORNIA | -103.4531 | 25.5418
COA210201943949 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CAMPO DE VIÑA S/N, CAMPO NUEVO DE ZARAGOZA | -103.4531 | 25.5418
COA210201943950 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | MOCTEZUMA S/N, CAROLINAS | -103.4531 | 25.5418
COA210201943951 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CUARENTA Y DOS S/N, NUEVA CALIFORNIA | -103.4531 | 25.5418
COA210201906913 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La Purísima | EJIDO LA PURÍSIMA, 25346 LA PURÍSIMA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR DE EL EJIDO LA PURISIMA SE ENCUENTRA EN LA PARTE SURPONIENTE DEL CASCO DEL EJIDO | -100.9937 | 24.6871
COA210201944257 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Santa Rosa 272, Zona Centro, 26340 Santa Rosa de Múzquiz, Coah., México | -101.5164 | 27.8771
COA210201906957 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Hedionda del Lobo | EJIDO , 00000 HEDIONDA DEL LOBO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR ESTA UBICADO A 1 KM. DEL CASCO SOBRE LA TERRACERIA QUE VA A EL AREA DE PLANTACION SO | -101.262 | 25.3531
COA210201941845 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Calle Mar Rojo, Paraíso del Nazas, Torreón, Coah., México | -103.4297 | 25.5752
COA210201941904 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Calle El Faro 875, Villa California, 27085 Torreón, Coah., México | -103.3856 | 25.5435
COA210201941228 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Mota de Corona (Mota Corona) | Vicente Guerrero 1070, Progreso, Coah., México | -100.9878 | 27.429
COA210201906758 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Rincón de los Pastores (Jorge González Domínguez) | EJIDO RINCÓN DE LOS PASTORES, 25315 RINCÓN DE LOS PASTORES (JORGE GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR DEL EJIDO ESTA UBICADO A 2. 3 KMS HACIA EL SUR DEL CASCO EN EL SITIO DENOMINADO | -101.1689 | 25.4388
COA210201944003 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | MOCTEZUMA 22.-COMERCIAL | -101.3033 | 27.9294
COA210201944004 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PASEO LA ROSITA NUM. 765.-CAMPESTRE LA ROSITA | -103.4531 | 25.5418
COA210201944005 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | ALEJANDRO GUTIERREZ N° 301 OTE., C.P. 26340.-INFONAVIT | -101.5165 | 27.8775
COA210201909766 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE ART. 123 INTERIOR SN COLONIA 5 DE ABRIL, 27906 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ART 123 Y AVENIDA SONORA, AVENIDA COAHUILA A UN COSTADO DEL GIMNASIO MUNICIPAL DENTRO DE | -103.2671 | 25.7662
COA210201894270 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE MANUEL ACUÑA 1975 INTERIOR SN COLONIA PORVENIR, 26279 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLNDE Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE MANUEL ACUÑA 1975 COLONIA PORVENIR, CIUDAD ACUÑA | -100.9365 | 29.3121
COA210201894274 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE GRAL. LUIS G. MONZON 720 INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GRAL. FRANCISCO MUJICA, CALLE GRAL. LUIS G. MONZON 720 COLONIA TIERR | -100.9892 | 29.3327
COA210201894277 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE 13 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA NUEVA LAGUNA, 26236 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 13 DE SEPTIEMBRE SN COLONIA NUEVA LAGUNA CIUDAD ACUÑA | -100.9822 | 29.3277
COA210201894280 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE PIEDRAS NEGRAS 847 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I MADERO, 26250 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SALTILLO Y CALLE RASTRO, CALLE PIEDRAS NEGRAS 847 COLONIA FRANCISCO I MADERO, CIUDAD ACUÑA | -100.9474 | 29.3237
COA210201893751 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CALLE SANTOS DEGOLLADO INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO, 26764 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AV NOGALAR Y CALLE AV RIO MISSISSIPI, CALLE MANUEL ACUÑA EN LA CALLE AV NOGALAR AL SUR DE LA CIUDAD DE SABINAS CO | -101.1057 | 27.8386
COA210201893754 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CALLE VALENTINO GOMEZ FARIAS INTERIOR SN ZONA INDUSTRIAL , 26749 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA A LAS CONCHAS Y CALLE SIERRA SANTA ROSA, CARRETERA 57 DE LA CALLE VALENTINO GOMEZ FARIAS A CARRETERA A LA | -101.1538 | 27.8812
COA210201894390 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE GUERRERO 260 COLONIA BENITO JUÁREZ, 26215 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, LAS ACCIONES SE REALIZARÁN ENTRE LERDO DE TEJADA Y MARIANO MATAMOROS | -100.9335 | 29.3282
COA210201894392 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE JOSE MA MORELOS 1115 INTERIOR SN COLONIA EVARISTO PÉREZ ARREOLA, 26272 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES CUAUHTEMOC Y FERMIN RODRIGUEZ | -100.9452 | 29.2941
COA210201895281 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE SINALOA 16 INTERIOR SN COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 27906 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CINCO DE FEBRERO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CAL | -103.2647 | 25.7642
COA210201895282 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Charcos de Risa | EJIDO CHARCOS DE RISA, 27933 CHARCOS DE RISA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO CHARCOS DE RISA CP. 27933 CHARCOS DE RISA FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.1069 | 26.2101
COA210201895285 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San Salvador de Arriba | INTERIOR SN EJIDO SAN SALVADOR DE ARRIBA, 27923 SAN SALVADOR DE ARRIBA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN SALVADOR DE ARRIBA FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2292 | 25.9446
COA210201895286 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Lequeitio | EJIDO LEQUEITIO, 27915 LEQUEITIO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO LEQUEITIO CP. 27915 LEQUEITIO FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2788 | 25.8456
COA210201895289 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | El Cántabro | EJIDO EL CÁNTABRO, 27923 EL CÁNTABRO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL CÁNTABRO CP. 27923 EL CÁNTABRO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2013 | 25.9285
COA210201895290 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Felipe Ángeles | INTERIOR SN EJIDO FELIPE ÁNGELES, 27935 FELIPE ÁNGELES, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO FELIPE ANGELES FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.0326 | 26.4775
COA210201895291 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE TIERRA Y LBERTAD 22 INTERIOR SN COLONIA 2 DE MARZO, 27905 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REVOLUCION PROLETARIA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O | -103.2648 | 25.771
COA210201895292 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | El Porvenir (El Porvenir de Arriba) | EJIDO EL PORVENIR (EL PORVENIR DE ARRIBA), 27916 EL PORVENIR (EL PORVENIR DE ARRIBA), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO EL PORVENIR EL PORVENIR DE ARRIBA CP. 27916 EL PORVENIR EL PORVENIR DE ARRIBA | -103.3247 | 25.7757
COA210201895295 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Charcos de Risa | EJIDO CHARCOS DE RISA, 27933 CHARCOS DE RISA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO CHARCOS DE RISA CP. 27933 CHARCOS DE RISA FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.1072 | 26.2098
COA210201895296 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE TIERRA Y LIBERTAD 24 INTERIOR SN COLONIA 2 DE MARZO, 27905 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TIERRA Y LIBERTAD 24 AVENIDA CHIAPAS 13 TIERRA Y LIBERTAD 3 DE LOS POBRES | -103.2657 | 25.7724
COA210201895298 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cántabro Progreso (El Veintiocho) | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO CÁNTABRO PROGRESO (EL VEINTIOCHO), 27923 CÁNTABRO PROGRESO (EL VEINTIOCHO), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES CÁNTABRO PROGRESO | -103.1962 | 25.963
COA210201895313 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE SAN AGUSTIN INTERIOR SN COLONIA AMPLIACION NUEVO JABONCILLO, 27918 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE SAN AGUSTIN SN COLONIA AMPLIACION NUEVO JABONCILLO FRANCISCO | -103.2654 | 25.7623
COA210201895315 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE VICENTE GUERRERO 39 INTERIOR SN COLONIA MADERO, 27906 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE VICENTE GUERRERO 39 COLONIA MADERO FRANCISCO I. MADERO CHAVEZ, COAHUILA | -103.2675 | 25.778
COA210201895319 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE PRIVADA SINALOA 16 INTERIOR SN COLONIA ZARAGOZA, 27905 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE PRIVADA SINALOA 16 COLONIA ZARAGOZA FRANCISCO I. MADERO CHAVEZ, COAHUIL | -103.2636 | 25.7649
COA210201895345 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Pilar | EJIDO EL PILAR, 27459 EL PILAR, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO EL PILAR CP. 27459 EL PILAR MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3508 | 25.7178
COA210201894678 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Albia | EJIDO ALBIA, 27420 ALBIA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO ALBIA EN TORREON COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3629 | 25.6658
COA210201895404 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Veinte de Noviembre | EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE, 27458 VEINTE DE NOVIEMBRE, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE CP. 27458 VEINTE DE NOVIEMBRE MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3295 | 25.7121
COA210201895405 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | EJIDO HIDALGO, 27911 HIDALGO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES HIDALGO FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2826 | 25.8169
COA210201895408 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Lequeitio | EJIDO LEQUEITIO, 27915 LEQUEITIO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES LEQUEITIO FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2788 | 25.8463
COA210201895410 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Coyote | EJIDO EL COYOTE, 27453 EL COYOTE, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO EL COYOTE CP. 27453 EL COYOTE MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2544 | 25.6517
COA210201895411 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San Salvador de Arriba | EJIDO SAN SALVADOR DE ARRIBA, 27923 SAN SALVADOR DE ARRIBA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES SAN SALVADOR DE ARRIBA FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2296 | 25.9443
COA210201895413 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Santo Niño Aguanaval | EJIDO SANTO NIÑO AGUANAVAL, 27470 SANTO NIÑO AGUANAVAL, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO SANTO NIÑO AGUANAVAL CP. 27470 SANTO NIÑO AGUANAVAL MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.28 | 25.4315
COA210201895415 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Sacrificio | EJIDO EL SACRIFICIO, 27476 EL SACRIFICIO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES EL SACRIFICIO MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2088 | 25.4289
COA210201895419 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Fresno del Sur (El Fresno) | EJIDO FRESNO DEL SUR (EL FRESNO), 27470 FRESNO DEL SUR (EL FRESNO), MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES FRESNO DEL SUR EL FRESNO MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2312 | 25.417
COA210201895420 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Antonio del Alto | EJIDO SAN ANTONIO DEL ALTO, 27474 SAN ANTONIO DEL ALTO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES SAN ANTONIO DEL ALTO MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.1322 | 25.4298
COA210201895421 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Pacífico | EJIDO EL PACÍFICO, 27478 EL PACÍFICO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO EL PACÍFICO CP. 27478 EL PACÍFICO MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3287 | 25.4698
COA210201895436 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Veinte de Noviembre | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE, 27458 VEINTE DE NOVIEMBRE, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3292 | 25.7126
COA210201895479 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Pacífico | EJIDO EL PACÍFICO, 27478 EL PACÍFICO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL PACIFICO MATAMOROS COAHUILA | -103.3287 | 25.4695
COA210201895480 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Granada | EJIDO GRANADA, 27454 GRANADA, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO GRANADA CP. 27454 GRANADA MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.268 | 25.6406
COA210201895481 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Cuije | INTERIOR SN EJIDO EL CUIJE, 27457 EL CUIJE, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL CUIJE MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3418 | 25.6963
COA210201895484 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | La Esperanza | EJIDO LA ESPERANZA, 27460 LA ESPERANZA, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA ESPERANZA MATAMOROS COAHUILA | -103.2808 | 25.5682
COA210201894798 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Partida | AVENIDA 20 DE FEBRERO 2080 INTERIOR SN EJIDO LA PARTIDA, 27410 LA PARTIDA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ENTRE CALLE ALLENDE | -103.303 | 25.5898
COA210201895485 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Buen Abrigo | EJIDO BUEN ABRIGO, 27454 BUEN ABRIGO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO BUEN ABRIGO MATAMOROS COAHUILA | -103.2646 | 25.7
COA210201895486 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE GONZALES COLONIA GALEME, 27443 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , COLONIA GALEME CP. 27443 MATAMOROS MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2298 | 25.5218
COA210201895488 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Compuertas | INTERIOR SN EJIDO COMPUERTAS, 27458 COMPUERTAS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO COMPUERTAS MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.303 | 25.7454
COA210201895491 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Refugio | INTERIOR SN EJIDO EL REFUGIO, 27476 EL REFUGIO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL REFUGIO MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.1727 | 25.4319
COA210201895493 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Fénix [Establo] | EJIDO EL FÉNIX, 27450 EL FÉNIX [ESTABLO], MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL FENIX MATAMOROS COAHUILA | -103.2928 | 25.6931
COA210201895495 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Los Ángeles | EJIDO LOS ÁNGELES, 27453 LOS ÁNGELES, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LOS ANGELES MATAMOROS COAHUILA | -103.1742 | 25.506
COA210201894057 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | CALLE ROSA ELENA INTERIOR SN COLONIA LAS MAGDALENAS, 27643 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MAGNOLIAS Y CALLE GIRASOLES, CALLE GARDENIAS PRIMEROS 35 METROS DE LA CALLE ROSA ELENA | -102.056 | 26.9832
COA210201894071 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Chamacuero (El Seis) | EJIDO CHAMACUERO (EL SEIS), 00000 CHAMACUERO (EL SEIS), ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO CHAMACUERO A 12 KMS DE ALLENDE COAHUILA CP 26563 | -100.8944 | 28.2544
COA210201894072 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | PRIVADA MONTEMAYOR INTERIOR SN COLONIA , 00000 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARINA MONTEMAYOR Y , CALLE MARISELA HERNANDEZ COLONIA EDUARDO MONTEMAYOR CODIGO POSTAL 26534 LA OBRA SERA EN LA CALLE PRIVADA | -100.8766 | 28.3442
COA210201894987 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA LUCIO BLANCO 388 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 27390 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ERNESTO CHE GUEVARA Y CALLE FRANCISCO AYALA 838, CALLE AV LUCIO BLANCO 738 ENTRE SALVADOR AYENDE Y VERACR | -103.4145 | 25.495
COA210201895604 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE TEINTA Y OCHO INTERIOR SN COLONIA 21 DE MARZO, 25733 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TREINTA Y SIETE Y CALLE TREINTA Y NUEVE, CALLE CINCO 21 DE MARZO CP. 25733 MONCLOVA MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.3887 | 26.9173
COA210201895605 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE JOSE VASCONCELOS 199 INTERIOR SN COLONIA SAN CRISTÓBAL, 25619 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRONTERA Y CALLE FRANCISCO VILLA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES JOSE VASCONCELOS | -101.4423 | 26.9457
COA210201895610 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE C.NICOLAS BRAVO COLONIA 5 DE ABRIL, 25732 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SESENTA Y OCHO Y CALLE MARIA MONTESORI, COLONIA 5 DE ABRIL CP. 25732 MONCLOVA MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SES | -101.4119 | 26.9394
COA210201895635 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ 106 INTERIOR SN COLONIA OCCIDENTAL, 25640 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE OCCCIDENTAL, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES SOR JUANA INES DE | -101.4738 | 26.9114
COA210201895636 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO INTERIOR SN COLONIA JOSÉ DE LAS FUENTES RODRIGUEZ, 25747 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA SAN JUDAS TADEO Y AVENIDA ARMANDO FLORES, CALLE DIECIOCHO COLONIA JOSÉ DE LAS FUENTES ROD | -101.3844 | 26.9302
COA210201895637 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | AVENIDA FLORES INTERIOR SN COLONIA OCCIDENTAL, 25640 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OCCIDENTAL Y CALLE VICTORIANO CEPEDA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES AV FLORES | -101.4506 | 26.9407
COA210201894128 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | CALLE JOSE CARLOS GARZA INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 27642 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LERDO Y CALLE GOMEZ AGUILAR, CALLE IGNACIO ALLENDE JOSE CARLOS GARZA SN CALLE ELI | -102.0565 | 26.9872
COA210201894142 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE CLAVELES 115 INTERIOR SN COLONIA SANTA ROSA, 26283 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA ACCION SE REALIZARÁ EN CALLE CLAVELES | -100.9666 | 29.3106
COA210201894996 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA JOSE CARRILLO MACHADO INTERIOR SN COLONIA LAZARO CARDENAS, 27338 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA ARTICULO 123 Y AVENIDA PRIMERA INTERNACIONAL, AVENIDA HEROES DE RIO BLANCO ENTRE LORENZO AVALOSENTRE | -103.4098 | 25.4989
COA210201895002 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLEJON JOSE MIJARES 4 INTERIOR SN COLONIA JOSE MIJARES, 27368 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLEJON CALLEJON ESPERANZA Y CALLEJON CALLEJON ESPERANZA, JOSE MIJARES CALLEJON ESPERANZA N4JOSE MIJARES CALLEJON | -103.4713 | 25.5205
COA210201895718 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | AVENIDA CHAPULTEPEC INTERIOR SN COLONIA BUENOS HAIRES, 25730 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JACINTO SANCHEZ Y CALLE MAYOR JUAN CASTRO, CALLE CAYETANO RAMOS CP. 25730 MONCLOVA MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.4058 | 26.8767
COA210201895735 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE OSCAR FLORES TAPIA COLONIA EL ROBLE, 25775 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PIEDRAS NEGRAS Y CALLE GUERRERO, CALLE OCAMPO EL ROBLE CP. 25775 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PIEDRAS | -101.3944 | 26.8833
COA210201894168 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE ARNICA INTERIOR SN COLONIA ACOROS, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAN GORMAN Y CALLE RAUL ANGUIANO, CALLE DIEGO RIVERA ARNICA 535 CODIGO POSTAL 26237 COLONIA ACOROS | -101.0008 | 29.3232
COA210201894169 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE HERMANOS WRIGHT 1090 INTERIOR SN COLONIA ANGEL PÉREZ, 00000 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE ESCUADRON, CALLE HERMANOS WRIGTH 1090 COLONIA ANGEL PEREZ CIUDAD ACUÑA. | -100.9666 | 29.333
COA210201895068 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE LAURO DEL VILLAR 547 INTERIOR SN COLONIA 24 DE AGOSTO, 26069 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO R. SERRATO Y CALLE GABRIEL CALZADA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES LAU | -100.5695 | 28.7158
COA210201895071 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE ZACATECAS 3410 INTERIOR SN COLONIA HIDALGO, 26060 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE LOS RODRIGUEZ, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES ZACATECAS | -100.5456 | 28.6939
COA210201895736 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE LOS PINOS 302 INTERIOR SN COLONIA LOS PINOS, 25720 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE ALAMO, CALLE MAPLE COLONIA LOS PINOS CP. 25720 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE C | -101.4326 | 26.9338
COA210201895757 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LOS 90S, 25733 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE NICOLAS BRAVO SN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LOS 90S CP. 25733 MONCLOVA, MONCLOVA COA | -101.4126 | 26.938
COA210201895759 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE MARMOL 138 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE CUARZO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES MARMOL LUCUI BLANCO | -100.956 | 25.3998
COA210201895760 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CARLOS FUERO INTERIOR SN COLONIA BELLAVISTA, 25060 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE NACIONAL, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES CARLOS FUERO | -101.0015 | 25.4043
COA210201895762 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE MODERNO INTERIOR SN COLONIA MODERNO, 25770 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO SABINAS Y CALLE VEINTISIETE, CALLE MODERNO COLONIA MODERNO CP. 25770 MONCLOVA MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALL | -101.4048 | 26.8859
COA210201895107 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Sector Tres | CALLE EJIDO LA PARTIDA INTERIOR SN EJIDO LA PARTIDA, 27410 SECTOR TRES, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE EJIDO LA PARTIDA SN INTERIOR SN EJIDO LA PARTIDA CP. 27410 | -103.4743 | 25.2544
COA210201895763 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE OSCAR PIMENTEL 247 INTERIOR SN COLONIA MARÍA DE LEÓN, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ELEAZAR GALINDO Y CALLE EULALIO GUTIERREZ, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES OSCAR PIMENTEL | -100.9745 | 25.386
COA210201895764 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE RAMON DE LEON 164 INTERIOR SN COLONIA FEDERICO BERRUETO RAMÓN, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ELEAZAR GALINDO Y CALLE EULALIO GUTIERREZ, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES RAMON DE L | -100.9743 | 25.3855
COA210201895130 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE ESPERANZA 607 INTERIOR SN CIUDAD INDUSTRIAL EL EDÉN, 26016 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DON MACLOVIO Y CALLE SAN PEDRO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES ESPERANZA | -100.5317 | 28.7223
COA210201895131 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE L. ECHEVERRIA 1207 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO SARACHO, 26230 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CUAUHTEMOC, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES L.ECHEVERRIA MIGUEL AL | -100.9413 | 29.2969
COA210201895132 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE SAN LUIS POTOSI 1705 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO SARACHO, 26230 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AGUA PRIETA Y CALLE GOMEZ PALACIO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES SAN LUIS POTOSI LA M | -100.9416 | 29.3002
COA210201895142 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Francisco del Ejido | EJIDO SAN FRANCISCO DEL EJIDO, 25336 SAN FRANCISCO DEL EJIDO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO SAN FRANCISCO DEL EJIDO CP. 25336 SAN FRANCISCO DEL EJIDO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , , | -101.0652 | 24.897
COA210201895145 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Presa de San Pedro | EJIDO PRESA DE SAN PEDRO, 25340 PRESA DE SAN PEDRO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRESA SAN PEDRO Y , EJIDO OTRO CP. 25340 PRESA DE SAN PEDRO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA PRESA DE SAN PEDRO | -101.064 | 24.6891
COA210201895148 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE ELEAZAR GALINDO 203 INTERIOR SN COLONIA MARÍA DE LEÓN, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PIRAMIDE DEL SOL Y CALLE CARLOS SANDOVAL, CALLE CARLOS DE LA PEÑA CALLE OSCARPIMENTEL SN INTERIOR SN COLO | -100.9749 | 25.3896
COA210201895151 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Los Temporales (Ignacio Silva Alcantar) | EJIDO LOS TEMPORALES, 25016 LOS TEMPORALES (IGNACIO SILVA ALCANTAR), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A 20 KM DEL LIBRAMIENTO NORPONIENTE DE SALTILLO | -101.0552 | 25.3944
COA210201944007 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | ALAMO SUR NUM. 455.-CHAPULTEPEC | -101.12 | 27.8489
COA210201944009 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | LAS MARAVILLAS No. 217.-EVARISTO PÉREZ ARREOLA | -100.9997 | 25.4217
COA210201894253 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE JARA INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MALVA Y CALLE CARRETERA A SANTA EULALIA, JARA 1145 MEZQUITE 950 ZARZAMORA 217 COLONIA 5 DE MAYO CIUDAD ACUÑA | -101.0086 | 29.3363
COA210201894254 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE PALO BLANCO 575 INTERIOR SN COLONIA LOS NOGALES, 26236 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BOCHE BUENA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE PALO BLANCO 575 COLONIA NOGALES, CIUDAD ACUÑA | -100.9838 | 29.3272
COA210201894255 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | EJIDO SAN CARLOS, 26420 SAN CARLOS, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN EL EJIDO SAN CARLOS EN JIMENEZ COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9034 | 29.0301
COA210201895156 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Llanos de la Unión | EJIDO LLANOS DE LA UNIÓN, 25313 LLANOS DE LA UNIÓN, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A 26 KM HACIA EL ESTE POR CAMINO VECINAL HACIA GENERAL CEPEDA | -101.0731 | 25.3924
COA210201895158 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE ANAWA 215 INTERIOR SN COLONIA LOMA LINDA, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CAPULINES Y CALLE ESTRAGON, CALLE CANAGRIA CALLE ANAWA 215 , INTERIOR SN LOMA LINDA, CP. 25016 | -100.9059 | 25.4128
COA210201895176 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PIRAMIDE DE LA LUNA INTERIOR SN COLONIA MARÍA DE LEÓN, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE PIRAMIDE DE LA LUNA M4 COLONIA MARIA DE LEON EN SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9748 | 25.3912
COA210201894389 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Rancho Alegre | EJIDO RESIDENCIAL RANCHO ALEGRE, 27430 RANCHO ALEGRE, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN EL EJIDO RANCHO ALEGRE A 15 KM AL SURESTE DE TORREON | -103.329 | 25.5032
COA210201895014 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE AMADO NERVO 117 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 26015 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOCTOR LORENZO CANTU Y CALLE MIGUEL GARZA HDZ, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES AMAD | -100.536 | 28.7106
COA210201894452 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE AMADO GUTIERREZ 970 INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 26270 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE PINO SUAREZ, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES AQUILES SERDAN Y PINO S | -100.9376 | 29.3041
COA210201894453 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 3713 INTERIOR SN COLONIA EVARISTO PEREZ ARREOLA, 26272 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y LOS NOVILLOS | -100.9451 | 29.2942
COA210201894454 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE LECHUGUILLA 975 INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES ARNICA Y CABALLO | -101.0031 | 29.3316
COA210201894455 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE QUINCE 925 INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y ESPERANZA, 26282 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES AGUSTIN ITURBIDE Y 2 DE ABRIL | -100.9551 | 29.3156
COA210201894457 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE ROGELIO MONTEMAYOR 3105 INTERIOR SN COLONIA REFUGIO RENTERIA, 26270 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES MARIANA NERI Y FRANCISCO SARACHO | -100.942 | 29.3001
COA210201894461 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -100.9997 | 25.4217
COA210201894473 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE OCHO 605 INTERIOR SN COLONIA 1° DE MAYO, 26280 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES LAURO AGUIRRE Y HEROICO COLEGIO MILITAR | -100.9523 | 29.3069
COA210201894475 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE ONCE 748 INTERIOR SN COLONIA GAMEZ SUMARAN, 26288 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES LAURO AGUIRRE Y RICARDO FLORES MAGON | -100.9557 | 29.3062
COA210201893878 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | CALLE PRIVADA GONZALEZ INTERIOR SN COLONIA LAS RAMPAS, 26340 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NAZARIO ORTIZ Y CALLE AZALEA, CALLE MARGARITAS EN LA PRIVADA GONZALEZ EN LAS ULTIMAS DOS CASAS | -101.4267 | 27.8839
COA210201893880 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | CALLE MARIA ALCALA INTERIOR SN RANCHERIA 5 DE FEBRERO, 26340 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE ROMAN CONTRERAS, CALLE MARGARITAS 45 METROS DE LA ESQUINA DE MARIA ALCALA Y MARGARITAS H | -101.4259 | 27.8825
COA210201893881 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Santa María (Santa María de Arriba) | EJIDO SANTA MARÍA (SANTA MARÍA DE ARRIBA), 27913 SANTA MARÍA (SANTA MARÍA DE ARRIBA), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TRABAJO DE ELECTRIFICACION EN LA ESCUELA DEL EJIDO | -103.2431 | 25.8685
COA210201893882 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE VICENTE SUÁREZ COLONIA ISAURA CHÁVEZ DE MONTEMAYOR, 27904 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EN LA COLONIA ISAURA CHAVEZ DE MONTEMAYOR | -103.2616 | 25.7825
COA210201893883 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | El Venado | EJIDO EL VENADO, 27920 EL VENADO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO EL VENADO SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA 30 RUMBO A CUATROCIENEGAS | -103.163 | 25.9759
COA210201894478 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE SAN PEDRO 1657 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I MADERO, 26250 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES TORREON Y SALTILLO | -100.9511 | 29.324
COA210201894482 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE JUSTO SIERRA 1965 INTERIOR SN COLONIA PORVENIR, 26279 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y , ENTRE CASILLAS Y MANUEL ACUÑA | -100.9373 | 29.309
COA210201894521 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE BORRADOS 760 INTERIOR SN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES HUACHICHILES Y ZARZAMORA | -100.9976 | 29.336
COA210201894524 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE LAZARO CARDENAS 1221 INTERIOR SN CIUDAD EVARISTO PEREZ AREOLA, 26270 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN CALLE FCO. VILLA LAZARO CARDENAS, BENITO JUAREZ, GPE. VICTORIA | -100.9468 | 29.2953
COA210201894526 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE 10 DE ABRIL 410 INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 26215 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ENTRE CONSTRITUCION Y CUAUTEMOC | -100.9514 | 29.3335
COA210201895070 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE SEPTIMA 102 INTERIOR SN COLONIA BUENOS AIRES, 26030 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CENTENARIO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES SEPTIMA | -100.513 | 28.6827
COA210201894536 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE VIRREY FERNANDO DE LA CUEVA 227 INTERIOR SN COLONIA FUNDADORES, 26236 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ENTRE CALE DON ALFONZO GONZALES Y DON ANTONIO DE ZAPATA | -100.9882 | 29.3246
COA210201895164 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | EJIDO HIDALGO, 27911 HIDALGO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO HIDALGO CP. 27911 HIDALGO FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2834 | 25.8182
COA210201895166 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Hedionda del Lobo | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO HEDIONDA DEL LOBO, 25301 HEDIONDA DEL LOBO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES HEDIONDA DEL LOBO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.2674 | 25.3564
COA210201895168 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La Purísima | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA PURÍSIMA, 25346 LA PURÍSIMA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES LA PURÍSIMA SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9901 | 24.6853
COA210201895169 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La Ventura | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA VENTURA, 25347 LA VENTURA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES LA VENTURA SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.8918 | 24.6363
COA210201895171 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Guadalupe Victoria | INTERIOR SN EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 25334 GUADALUPE VICTORIA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO GUADALUPE VICTORIA EN SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.0737 | 25.0064
COA210201894578 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE MARIA CONSUELO 185 INTERIOR SN COLONIA MORELOS, 26282 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ENTRE VICENTE JUARES Y UNIVERCIDAD | -100.9081 | 29.2956
COA210201894582 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE AQUILES SERDAN 1094 INTERIOR SN COLONIA TEOTIHUACAN PARTE ALTA, 26215 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ENTRE SANTA CECILIA | -100.938 | 29.3046
COA210201894583 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE PRIMAVERA 1498 INTERIOR SN COLONIA NUEVA MERCED, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE FRESNOS, CALLE EL ROBLE CALLE PRIMAVERA 1498 INTERIOR SN COLONIA NUEVA MERCED, CP. 27297 CALLE AL | -103.3934 | 25.497
COA210201894584 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE RUBEN MORA 312 INTERIOR SN COLONIA ACOROS, 26215 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLE JOSE VIZCARRA ROBERTO MONTENEGRO | -101.0027 | 29.3256
COA210201894585 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA CENTRAL 15 INTERIOR SN COLONIA VILLAS LA MERCED, 27296 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE LAS CHACHARAS, AVENIDA DEL BOSQUE AVENIDA CENTRAL 15 , INTERIOR SN COLONIA VILLAS LA MERCED, | -103.3979 | 25.5017
COA210201894588 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE LAGUNA DEL REY INTERIOR SN COLONIA VALLE LA ROSITA, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 6 DE JUNIO Y CALLE ARIES, CALLE LAGO ARARECO CALLE LAGUNA DEL REY SN INTERIOR SN COLONIA VALLE LA ROSITA CP. 2 | -103.3736 | 25.4956
COA210201894589 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE CEDROS 160 INTERIOR SN COLONIA NUEVA MERCED, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CIRUELOS Y AVENIDA PRIMAVERA, CALLE NOGAL LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN CALLE CEDROS 160 INTERIOR SN COLONIA NUEVA | -103.3923 | 25.4968
COA210201894590 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE GABINO GONZALEZ INTERIOR SN COLONIA JOSÉ LUZ TORRES, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PABLO OLVERA Y CALLE JOSE CORTEZ, CALLE ELEUTERIO GONZALEZ LAS ACCIONES SE REALIZARÁN ENCALLE GABINO GONZALEZ | -103.3903 | 25.5008
COA210201894591 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE GARDENIAS INTERIOR SN EJIDO EL ÁGUILA, 27275 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE CUARTA, CALLE GARDENIAS SN INTERIOR SN EJIDO EL ÁGUILA CP. 27275 | -103.3384 | 25.5321
COA210201894592 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE ALVARO OBREGON 1140 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO SARACHO, 26290 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES EUSEBIO ARIZPE Y ABASOLO | -100.9417 | 29.3002
COA210201894593 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | EJIDO LA ROSITA, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN EL EJIDO LA ROSITA AL ESTE DE LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA | -103.3386 | 25.5235
COA210201894594 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | La Estrella | INTERIOR SN COLONIA LA ESTRELLA, 26270 LA ESTRELLA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDOLA ESTRELLA | -100.9407 | 29.279
COA210201895208 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Puerto Rocamontes | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO PUERTO ROCAMONTES, 25343 PUERTO ROCAMONTES, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES PUERTO ROCAMONTES SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.1755 | 24.7427
COA210201895209 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Gómez Farías | EJIDO GÓMEZ FARÍAS, 25335 GÓMEZ FARÍAS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO GOMEZ FARIAS SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.0322 | 24.9656
COA210201895212 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Moral | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL MORAL, 25088 EL MORAL, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES EL MORAL SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.288 | 25.351
COA210201895217 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cinco de Mayo | INTERIOR SN EJIDO CINCO DE MAYO, 25318 CINCO DE MAYO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO CINCO DE MAYO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.2582 | 25.3988
COA210201895300 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Finisterre | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO FINISTERRE, 27923 FINISTERRE, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES FINISTERRE FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2185 | 25.9859
COA210201895338 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Escuadrón Doscientos Uno | EJIDO EL ESCUADRON 201, 27453 ESCUADRÓN DOSCIENTOS UNO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO EL ESCUADRON 201 CP. 27453 ESCUADRÓN DOSCIENTOS UNO MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.349 | 25.675
COA210201895340 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Hormiguero | EJIDO , 27457 HORMIGUERO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , HORMIGUERO MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3414 | 25.6853
COA210201894070 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE SAN CARLOS INTERIOR SN COLONIA , 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN ALBERTO Y , CALLE SANTA ROSA DE LIMA EN LAS CALLES SAN CARLOS Y SANTA ROSA DE LIMA CODIGO POSTAL 25088 COLONIA NUEVA ESPER | -100.9759 | 25.4087
COA210201894663 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Perla | EJIDO LA PERLA, 27293 LA PERLA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA PERLA TORREON COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3515 | 25.4985
COA210201894670 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Rancho Alegre | EJIDO RESIDENCIAL RANCHO ALEGRE, 27430 RANCHO ALEGRE, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN EL EJIDO RANCHO ALEGRE TORREON COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.328 | 25.5031
COA210201894675 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Palma | EJIDO LA PALMA, 27414 LA PALMA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA PALMA EN TORREON COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.321 | 25.6084
COA210201895422 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Francisco Aguanaval | EJIDO SAN FRANCISCO AGUANAVAL, 27474 SAN FRANCISCO AGUANAVAL, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES SAN FRANCISCO AGUANAVAL MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.105 | 25.4209
COA210201894092 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | CALLE ITURBIDE INTERIOR SN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 27644 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE TRABAJEMOS JUNTOS ITURBIDE 701 PRIVADA | -102.6059 | 26.6079
COA210201894101 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | CALLE MATAMOROS 501 INTERIOR SN COLONIA CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA CENTRO, 27640 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAMON CANTU Y CALLE MELCHOR MUZQUIZ, CALLE NIÑOS HEROES MATAMOR | -102.0664 | 26.9926
COA210201894103 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | CALLE OSCAR FLORES TAPIA 605 INTERIOR SN COLONIA 26 DE MARZO, 27643 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE JESUS CARRANZA, CALLE MAGDALENAS NIÑO PERDIDO 311 OSC | -102.0577 | 26.9815
COA210201894105 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 305 INTERIOR SN COLONIA ELSA HERNÁNDEZ DE LAS FUENTES, 27643 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR Y CALLE OSCAR FLORES TAPIA, CA | -102.0572 | 26.9776
COA210201894689 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Buena Vista | CALLE CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO BUENA VISTA, 26309 BUENA VISTA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES CONOCIDO | -100.9091 | 29.2481
COA210201894709 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Perla | CALLE MABE JAPONESA 1525 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LA PERLA, 27293 LA PERLA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRACCIONAMIENTO LA PERLA MABE JAPONESA 1525 | -103.3514 | 25.4977
COA210201894714 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE GEMA INTERIOR SN COLONIA LA JOYA, 27073 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , GEMA SN CUARZO 314 AZURITA SN AZURITA 83 CALZADA LA JOYITA 130 CUARZO 279, COLONIA LA JOYA EN TORREON COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3366 | 25.5389
COA210201895468 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Julián | EJIDO SAN JULIÁN, 27470 SAN JULIÁN, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO SAN JULIAN MATAMOROS COAHUILA | -103.3044 | 25.4426
COA210201895474 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Pilar | INTERIOR SN EJIDO EL PILAR, 27459 EL PILAR, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL PILAR MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3505 | 25.7174
COA210201895476 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Fresno del Sur (El Fresno) | EJIDO FRESNO DEL SUR (EL FRESNO), 27470 FRESNO DEL SUR (EL FRESNO), MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO FRESNO DEL SUR EL FRESNO CP. 27470 FRESNO DEL SUR EL FRESNO MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2313 | 25.417
COA210201894110 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | CALLE MELCHOR MUZQUIZ 200 INTERIOR SN COLONIA CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA CENTRO, 27640 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE IGNACIO ZARA | -102.0662 | 26.9918
COA210201894130 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | CALLE 27 DE JUNIO 402 SN INTERIOR SN COLONIA 26 DE MARZO, 27643 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE GUADALUPE VICTORIA OSCAR FLORES | -102.0581 | 26.9778
COA210201894720 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Santa Fe | INTERIOR SN EJIDO , 27406 SANTA FE, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOM CONOCIDO SN | -103.3327 | 25.5685
COA210201895522 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | AVENIDA HIPODROMO INTERIOR SN COLONIA HIPÓDROMO, 25740 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE OCHO, CALLE ORIENTE CALLE 6 ENTRE CUATRO OCHO Y ORIENTE | -101.4023 | 26.9149
COA210201894136 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | CALLE MAGDALENAS INTERIOR SN COLONIA LAS MAGDALENAS, 27643 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OSCAR FLORES TAPIA Y CALLE GIRASOLES, CALLE QUINTANILLA MAGDALENAS SN PRIVADA NARDOS 20 | -102.0565 | 26.9807
COA210201894137 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | CALLE ALLENDE INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 27642 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PROLONGACION MIGUEL HIDALGO Y PRIVADA DEL CARMEN, CALLE ARTURO CANTU ALLENDE SN COLONIA FRANCIS | -102.0584 | 26.9872
COA210201894185 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE CAMPECHE 210 INTERIOR SN COLONIA ATILANO BARRERA, 26230 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y CALLE TLAXCALA, CALLE CAMPECHE 120 COLONIA ATILANO BARRERA CIUDAD ACUÑA | -100.9633 | 29.3319
COA210201895601 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE VEINTISIETE COLONIA GUERRERO, 25740 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VEINTIUNO Y CALLE DIECINUEVE, CALLE SEIS COLONIA GUERRERO CP. 25740 ENTRE CALLE VEINTIUNO Y CALLE DIECINUEVE CALLE SEIS Y CALLE CUA | -101.4129 | 26.8938
COA210201895602 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | La Cruz | CALLE MATIAS NAJERA 212 INTERIOR SN EJIDO LA CRUZ, 25800 LA CRUZ, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES MATIAS NAJERA | -101.4967 | 26.9931
COA210201895608 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE APOLONIO 907 INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE BORJA DE DIAZ ORDAZ, 25680 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE SINALOA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES APOLONIO | -101.4542 | 26.9122
COA210201895611 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE VICTORIANO CEPEDA 715 INTERIOR SN COLONIA OCCIDENTAL, 25640 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANUEL ACUÑA Y CALLE SOLEDAD, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES VICTORIANO CEPEDA PEDRO PRUNEDA, | -101.4649 | 26.9292
COA210201895613 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | PRIVADA MARQUEZ 808 INTERIOR SN COLONIA OCCIDENTAL, 25640 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE AMERICAS UNIDAS, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES PRIVADA MARQUEZ | -101.467 | 26.9236
COA210201893554 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José de Aura | CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ DE AURA, 25430 SAN JOSÉ DE AURA, PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE CUAHUTEMOC EL PROEYCTO SE LOCALIZA EN LAS CALLES NICO | -101.3713 | 27.5878
COA210201894264 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE SIERRA DE LA MARTA 328 INTERIOR SN COLONIA SAN ALBERTO, 26284 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIERRA MADRE ORIENTAL Y CALLE AZUCENA, SIERRA DE LA MARTA 328 COLONIA SAN ALBERTO, CIUDAD ACUÑA | -100.9662 | 29.3192
COA210201894282 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE 2 DE ABRIL 913 INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y ESPERANZA, 26282 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALTAMIRA Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, CALLE 2 DE ABRIL 913 COLONIA TIERRA Y ESPERANZA, CIUDAD ACUÑA | -100.9492 | 29.3143
COA210201894804 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA RIO VERDE 1051 INTERIOR SN COLONIA MAGDALENAS, 27010 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES RIO SUICHATE Y RIO AGUANAVAL | -103.4212 | 25.5632
COA210201894810 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PRIVADA GRUTAS DE MAPIMI 789 INTERIOR SN PRIVADA LÁZARO CÁRDENAS, 27390 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ENTRE LAZARO CARDENAS Y FRANCISCO Y MADERO | -103.4194 | 25.5004
COA210201894815 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE BRIGADA ZARAGOZA 433 INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO RAMÍREZ, 27399 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES LA CONCHA Y SONORA | -103.4157 | 25.503
COA210201895632 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE CRISTOBAL COLON 91 INTERIOR SN COLONIA OCCIDENTAL, 25640 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE SAN LUIS, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES CRISTOBAL COLON | -101.4686 | 26.9172
COA210201895633 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE GILBERTO LIMON INTERIOR SN COLONIA VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN, 25747 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FELIX GALVAN Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN | -101.3889 | 26.9249
COA210201894823 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE JOSE FLORES GONZALEZ INTERIOR SN COLONIA LOS TERREROS, 26342 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZAMORA Y CALLE ALDAMA, CALLE JOSE FLORES GONZALEZ 1202 CALLE PRIVADAA FERROCARRIL Y JESUS | -101.5128 | 27.887
COA210201894826 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE SAN MATIAS 1025 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN FUENTES DEL SUR, 27290 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PROLONGACION SAN MATIAS 1025 Y 920 PROLONGACION SAN MARCOS 820 Y 973 EN COLONIA AMPLIACION FUEN | -103.4146 | 25.5058
COA210201894319 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE PENJAMO INTERIOR SN COLONIA PARAÍSO, 26284 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE PENJAMO COLONIA PARAISO | -100.9598 | 29.3147
COA210201894855 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA CUARTA 358 INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO, 27380 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TERCERA DEL TIRO Y CALLE CUARTA DEL TIRO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES AV. CUARTA TERCERA DEL TI | -103.4396 | 25.5165
COA210201894858 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PRIVADA XOCHICALCO INTERIOR SN PRIVADA FRANCISCO VILLA, 27050 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE THEOTIHUACAN Y CALLE IZTALCO, CALLE TACUBA ENTRE Y SEGUNDA MOCTESUMAPRIVADA PRIMERA DE MOCTESUMA Y SEGUNDA DE MC | -103.4145 | 25.5503
COA210201895730 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE LOS PINOS INTERIOR SN COLONIA EL ROBLE, 25720 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HUIZACHE Y CALLE ENCINOS, EL ROBLE CP. 25720 MONCLOVA MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HUIZACHE Y CALLE ENCINO | -101.3946 | 26.8877
COA210201894878 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE SEXTA 13 INTERIOR SN COLONIA ANTIGUA ACEITERA, 27210 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE SEXTA 13 Y 18 PROLONGACION TREVIÑO 85 COLONIA ANTIGUA ACEITERA TORREON COAHUILA DE ZARAGOZA. | -103.4594 | 25.5348
COA210201894885 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE UNIVERSAL 783 INTERIOR SN COLONIA BELLAVISTA, 27299 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE UNIVERSAL 783 Y 939 CALLE SEXTA 18 EN COLONIA BELLAVISTA EN TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.4077 | 25.5022
COA210201894375 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE MEZQUITE 975 INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE GATUÑO, ENTRE MANCACABALLO Y PALMITO | -101.0033 | 29.3319
COA210201894381 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON INTERIOR SN COLONIA BENITO JUAREZ, 27338 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO Y , CALLE CINCO DE MAYO EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS | -103.3822 | 25.5537
COA210201894385 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE PALO AZUL 1930 INTERIOR SN COLONIA CINCO DE MAYO, 26220 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ENTRE COLORIN Y GUAYACAN | -101.0076 | 29.3327
COA210201894386 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Perla | EJIDO LA PERLA, 27293 LA PERLA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN EL EJIDO LA PERLA A 11 KM AL SURESTE DEL MUNICIPIO DE TORREON | -103.3525 | 25.4955
COA210201894945 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA DEL GORRION 6 INTERIOR SN COLONIA SIERRA DE LAS NOAS, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ENTRADA AL PANTEON Y CALLE 6 DE OCTUBRE, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES AV. DEL GORION AV. CA | -103.4244 | 25.506
COA210201895010 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE SABINAS 1011 INTERIOR SN COLONIA BRAVO, 26030 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DELGADO Y CALLE NEZAHUALCOYOTI, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES SABINAS | -100.5176 | 28.6904
COA210201930390 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE CONSTITUCION COLONIA SAN ANDRÉS, 25504 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE DE LA FUENTE Y CALLE TERESA DE LA GARZA, SE ENCUENTRA A UN METRO DE LA PREPARATORIA CBTA | -101.5398 | 27.0602
COA210201928022 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE ROBERTO DE LOS SANTOS COLONIA , 25506 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FIDEL HERNANDEZ Y CALLE SOBERANIA, SE LOCALIZA A 400 METROS DE LA PRIMARIA REVOLUCIONAL SURESTE DEL MUNICIPIO | -101.5457 | 27.0415
COA210201929741 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE VALLADO COLONIA MAGISTERIO VALLADO, 25505 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE NOGAL, A 400 METROS SE ENCUENTRA LA PLAZA PRUDENCIO GARZA | -101.5563 | 27.0644
COA210201924872 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Hedionda Grande | INTERIOR SN EJIDO EJIDO HEDIONDA GRANDE, 00000 HEDIONDA GRANDE, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO HEDIONDA GRANDE | -100.8594 | 25.1133
COA210201924892 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Santa Rosa | INTERIOR SN EJIDO EJIDO SANTA ROSA, 00000 SANTA ROSA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO SANTA ROSA | -101.1046 | 24.6625
COA210201924900 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La Purísima | INTERIOR SN EJIDO EJIDO LA PURISIMA, 00000 LA PURÍSIMA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO LA PURISIMA | -100.9903 | 24.6861
COA210201924904 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Presa de San Pedro | INTERIOR SN EJIDO EJIDO PRESA DE SAN PEDRO, 00000 PRESA DE SAN PEDRO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO PRESA DE SAN PEDRO | -101.065 | 24.6903
COA210201929196 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE MELCHOR MUZQUIZ COLONIA AMPLIACION SOLIDARIDAD, 25504 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE PROLONGACION CARRANZA, A 500 METROS SE ENCUENTRA UN CAMPO DE FUTBOL | -101.5367 | 27.067
COA210201919545 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE LILA COLONIA VALLE DE LAS FLORES POPULAR, 25150 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DEL SOL Y , LOS 39.00 ML DE AGUA POTABLE SE UBICA EN LA CALLE LILA ENTRE AVENIDA DEL SOL Y TOPE DE CERRO DENTRO D | -101.0285 | 25.4279
COA210201925096 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE MIMBRE COLONIA EVARISTO PÉREZ ARREOLA, 25110 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE DE SABINOS, CALLE EL MEZQUITE CALLE MIMBRE NO. 246 ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE DE SABINOS DE LA COLON | -101.0214 | 25.4747
COA210201933904 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE OCAMPO COLONIA OSCAR FLORES TAPIA, 25775 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ISABEL AMALIA Y CALLE SAN JUAN DE SABINAS, CALLE GUERRERO TOMANDO EL BULEVARD REVOLUCION HACIA EL NORTE VUELTA ALA DERECHA CIN | -101.3925 | 26.8824
COA210201920827 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE NACIONALISMO EJIDO LA UNIÓN, 27420 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y CALLE UNIDAD, CALLE MÁRTIRES TOMA PROL. JIMÉNEZ SUR HACIA BLVRD INDEPENDENCIAMÉXICO 40SIGUE POR MÉXICO 40 HACIA BULEVAR CENTENARIOCARR. | -103.4169 | 25.5985
COA210201925207 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PEYOTE COLONIA LOMA LINDA, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HUIZACHE Y CALLE MEZQUITE, CALLE GUAMUCHIL CALLE PEYOTE NO. 188 ENTRE CALLE HUIZACHE Y CALLE MEZQUITE DE LA COLONIA LOMA LINDA C.P. 2 | -100.9074 | 25.4171
COA210201934035 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS CIUDAD INDEPENDENCIA, 26830 NUEVA ROSITA, SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 57 Y AVENIDA SONORA, LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS | -101.2168 | 27.9373
COA210201921044 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE JILOTEPEC COLONIA NUEVA PROVINCIA, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MAYA Y CALZADA ZARAGOZA, CALLE AZTECA DIRIGIRSE AL BLVD REVOLUCIÓN HASTA LA LA CALZADA SALTILLO 400 AHI DAR VUELTA A LA DERECHA | -103.3577 | 25.5199
COA210201921080 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE ÁGATA EJIDO LA JOYA, 27073 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MALAQUITAS Y CALLE LA PERLA, CALLE ZAFIRO SE TOMA EL BLVD REVOLUCIÓN HASCIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD Y AL LLEGAR A LA CALLE LA JOYITA HACIA LA | -103.3381 | 25.5418
COA210201925253 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE DURAZNO COLONIA LOS BERROS, 25194 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE ISABEL LA CATOLICA, CALLE TABLA DE PAPA CALLE DURAZNO NO. 229 ENTRE CALLE NOGAY Y CALLE ISABEL LA CATOLICA DE LA COLON | -101.0356 | 25.3955
COA210201928791 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | El Perú | CALLE FUNDADORES DEL 36 EJIDO EL PERÚ, 27415 EL PERÚ, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EJE DE LA PRIMARIA Y CALLE ACCESO AL PARQUE INDUSTRIAL, CALLE JUAN ESCUTIA TOMA PROL. JIMÉNEZ SUR HACIA BLVRD INDEPENDENCIA SIGUE | -103.3484 | 25.6009
COA210201927069 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Nuevo Gómez Farías | EJIDO , 00000 NUEVO GÓMEZ FARÍAS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO NUEVO GOMEZ FARIAS | -101.069 | 24.8764
COA210201927078 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Rincón de los Pastores (Jorge González Domínguez) | COLONIA , 00000 RINCÓN DE LOS PASTORES (JORGE GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN LA COLONIA RINCÓN DE LOS PASTORES | -101.1063 | 25.3722
COA210201927079 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Rincón de los Pastores (Jorge González Domínguez) | COLONIA , 00000 RINCÓN DE LOS PASTORES (JORGE GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA RINCÓN DE LOS PASTORES | -101.1049 | 25.3729
COA210201919197 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 25 COLONIA GASPAR VALDEZ, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ORIENTE Y CALLE TOPE DE CALLE, LOS 179.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE SE UBICAN EN LA CALLE 25 ENTRE LAS CALLES ORIENTE Y TOPE DE CA | -100.9044 | 25.4204
COA210201924703 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Presa de los Muchachos | INTERIOR SN EJIDO EJIDO PRESA DE LOS MUCHACHOS, 00000 PRESA DE LOS MUCHACHOS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO PRESA DE LOS MUCHACHOS | -101.2076 | 24.89
COA210201924711 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Presa de San Javier | INTERIOR SN EJIDO EJIDO PRESA DE SAN JAVIER, 00000 PRESA DE SAN JAVIER, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO PRESA DE SAN JAVIER | -100.8115 | 24.7477
COA210201924721 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Puerto Rocamontes | INTERIOR SN EJIDO EJIDO PUERTO DE ROCAMONTES, 00000 PUERTO ROCAMONTES, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO PUERTO DE ROCAMONTES | -101.1739 | 24.7423
COA210201924723 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Punta Santa Elena | INTERIOR SN EJIDO EJIDO PUNTAS SANTA ELENA, 00000 PUNTA SANTA ELENA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO PUNTA SANTA ELENA | -101.316 | 24.9511
COA210201927215 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Concha | CALLE MARIANO MATAMOROS EJIDO LA CONCHA, 27422 LA CONCHA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARACOLAS AUN CON ALMA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, PARA LLEGAR AL EJIDO LA CONCHA SE TOMA LA CARRETERA TORREÓN SAN PEDRO RU | -103.3839 | 25.6324
COA210201924756 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PROF. HUMBERTO MOREIRA VALDEZ COLONIA , 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JULIETA PÉREZ Y CALLE MARIO ORTIZ, CALLE DR. NAZARIO ORTIZ GARZA CALLE PROF. HUMBERTO MOREIRA VALDEZ COLONIA MARIO ORTIZ | -101.0359 | 25.3908
COA210201924763 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cuauhtémoc | EJIDO , 00000 CUAUHTÉMOC, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO CUAUHTÉMOC C. P. 25306 SALTILLO COAHUILA | -100.9453 | 25.2836
COA210201924765 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cuauhtémoc | EJIDO , 00000 CUAUHTÉMOC, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO CUAUHTÉMOC C. P. 25306 SALTILLO COAHUILA | -100.9453 | 25.2836
COA210201924515 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Colorado | INTERIOR SN EJIDO EL COLORADO, 25337 EL COLORADO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO EL COLORADO | -101.2942 | 24.8331
COA210201934691 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Providencia | EJIDO PROVIDENCIA, 27415 PROVIDENCIA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TOMA PROL. JIMÉNEZ SUR HACIA BLVRD INDEPENDENCIAMÉXICO 40.IGUE POR MÉXICO 40 HACIA CARR. LA UNIÓN LA PARTIDALA UNIÓN MATAMOROSCOAH 70 EN SIN N | -103.3607 | 25.6009
COA210201934704 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALZADA LUISA FRACCIONAMIENTO ANNA, 27410 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE SANDRA, CIRCUITO ANNA OMA PROL. JIMÉNEZ SUR HACIA BLVRD INDEPENDENCIAMÉXICO 40.SIGUE POR MÉXICO 40 HACIA CARR. LA U | -103.366 | 25.6052
COA210201929319 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE SAN JUAN INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN FRANCISCO, 27906 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN FELIPE Y CALLE SAN ANTONIO, CALLE LÁZARO CÁRDENAS OBRA SE REALIZARÁ EN EL | -103.2622 | 25.7633
COA210201934718 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Ricardo Flores Magón | EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN, 27415 RICARDO FLORES MAGÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE CLAVELES TOMA PROL. JIMÉNEZ SUR HACIA BLVRD INDEPENDENCIAMÉXICO 40.SIGUE POR MÉXICO 40.TOMA CALLE DE LOS ARBOLES HACIA C | -103.3554 | 25.6218
COA210201934728 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | El Perú | CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO EL PERÚ, 27415 EL PERÚ, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , CALLE LOS NOGALES TOMA PROL. JIMÉNEZ SUR HACIA BLVRD INDEPENDENCIAMÉXICO 40 SIGUE POR MÉXICO 40 HACIA CARR. LA | -103.3414 | 25.6023
COA210201934731 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Albia | CALLE EJIDATARIO EJIDO ALBIA, 27420 ALBIA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CARRETERA TORREÓN SAN PEDRO, DIRÍGETE AL ESTE POR AV ALLENDE HACIA CALLE GALEANA.GIRA A LA IZQUIERDA EN LA 2 INTERSECCIÓ | -103.3606 | 25.666
COA210201934747 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Perla | CALLE PERLA MABE EJIDO LA PERLA, 27293 LA PERLA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CIRCUITO PERLA DEL MAR Y CALLE LIRIOS, CALLE AZUCENAS TOMA CALZ COLÓN HACIA BLVRD REVOLUCIÓNMÉXICO 40.SIGUE POR MÉXICO 40 HACIA BULEVAR MIEL | -103.354 | 25.4976
COA210201927205 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO SAN ANTONIO DE LOS BRAVOS, 27058 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BLAS CHUMACERO Y , CALLE E OBRERA PARA LLEGAR AL JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ SE TOMA LA CALZADA ÁV | -103.3807 | 25.5527
COA210201927226 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | EJIDO EL RANCHITO, 27107 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CATALINA RAMOS Y CALLE BENITO JUÁREZ, DIRÍGETE AL ESTE POR AV ALLENDE HACIA CALLE GALEANA GIRA A LA IZQUIERDA EN LA 2 INTERSECCIÓN HACIA PROL. JIMÉ | -103.4241 | 25.5998
COA210201934789 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA GLADIOLAS EJIDO EL ÁGUILA, 27430 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOCHEBUENA Y CALLE NARDOS, TOMA CALZ COLÓN HACIA BLVRD REVOLUCIÓNMÉXICO 40. SIGUE POR MÉXICO 40 HACIA AV. MARGARITAS.CONTINÚA POR A | -103.3387 | 25.5293
COA210201930690 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BOULEVARD TORREÓN SAN PEDRO EJIDO SAN AGUSTÍN, 27400 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PASE DE LA CHAMPAÑA Y CALLE SAN AGUSTÍN, SE TOMA LA VIEJA CARRETERA TORREON SAN PEDRO RUMBO AL NORTE HASTA LLEGAR A LA | -103.3859 | 25.587
COA210201930697 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE PERLA MABE FRACCIONAMIENTO LA PERLA, 27293 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MABE MEXICANA Y CIRCUITO PERLA DEL MAR, PARA LLEGAR AL JARDÍN DE NIÑOS EMILIO CARRANZA SE TOMA EL BOULEVAR A MIELERAS HACIA | -103.3547 | 25.4983
COA210201934801 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE ÁGATA EJIDO LA JOYA, 27073 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA LA PERLA Y , CALLE ZAFIRO TOMA CALZ COLÓN HACIA BLVRD REVOLUCIÓNMÉXICO 40.SIGUE POR MÉXICO 40 HACIA LA JOYITA EN EJIDO EL ÁGUILA.CONTINÚA | -103.3381 | 25.5413
COA210201934821 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Rancho Alegre | EJIDO RANCHO ALEGRE, 27430 RANCHO ALEGRE, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TOMA CALZ COLÓN HACIA BLVRD REVOLUCIÓNMÉXICO 40.SIGUE POR MÉXICO 40 HACIA SIN NOMBRE DE COLONIA 19. TOMA LA SALIDA EN DIRECCIÓN A G. PALAC | -103.3301 | 25.5035
COA210201924102 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE ARROYO NEGRO COLONIA LOS BERROS, 25194 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARROYO NEGRO Y CALLE CERRO DE LA CRUZ, CALLE MEMBRILLO CALLE ARROYO NEGRO COLONIA LOS BERROS CP. 25194 SALTILLO SALTILLO COAHUI | -101.0347 | 25.3982
COA210201924151 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PUERTO RICO COLONIA PUERTO DE FLORES, 25128 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PUERTO VALLARTA Y CALLE PUERTO DE TAMPICO, CALLE PUERTO RICO COLONIA PUERTO DE FLORES CP. 25128 SALTILLO SALTILLO COAHUI | -101.0434 | 25.4387
COA210201928859 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE DEL YUTE COLONIA VILLAS LA MERCED, 27296 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA MERCED Y CALLE DE LAS SEMILLAS, BOULEVARD DIAGONAL DE LAS FUENTES TOMA BULEVAR LAGUNA BLVD. LAGUNA SUR Y BLVD. GRAL. PEDR | -103.3989 | 25.506
COA210201924161 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN COLONIA PUERTO DE LA VIRGEN, 25155 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA PUERTO DE LA VIRGEN | -101.0327 | 25.4232
COA210201931146 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CARRETERA ESTATAL LIBRE 27900 TRAMO TERMOELECTRICA - FLORIDA KILÓMETRO 1 + 600 INTERIOR 0 0 , 27908 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA MADERO-FLORIDA Y PERIFERICO COMPUER | -103.2923 | 25.7725
COA210201930711 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CIRCUITO ANNA FRACCIONAMIENTO ANNA, 27410 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LILA Y , PARA LLEGAR A LA PRIMARIA EVANGELINA VÁLDEZ DÁVILA SE TOMA LA CARRETERA VANTIGUA TORREÓN SAN PEDRO Y AL PASARA EL LIBRAM | -103.3642 | 25.6016
COA210201925365 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PEDRO ANAYA COLONIA GUAYULERA, 25180 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARLOS PACHECO Y CALLE JOSÉ MARÍA LUIS MORA, CALLE GRAL. PEDRO AMPUDIA CALLE PEDRO ANAYA NO. 135 ENTRA CALLE CARLOS PACHECO Y CAL | -101.0209 | 25.4219
COA210201925397 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE ENCINO COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD JARDIN Y CALLE PINABETE, CALLE SAUCE CALLE ENCINO NO. 2035 ENTRE BLVD. JARDIN Y CALLE PINABETE DE LA COLONIA IGNACIO ZARAGO | -100.9272 | 25.4146
COA210201930755 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Paso del Águila | EJIDO PASO DEL ÁGUILA, 27416 PASO DEL ÁGUILA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO EN EL EJIDO PASOD EL ÁGUILA SE TOMA LA CARRETERA TORREÓN SAN PEDRO HACIA EL NORTE Y AL LL | -103.3719 | 25.6229
COA210201931187 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR SN COLONIA ZARAGOZA, 27905 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE GASODUCTO OBRA LOCALIZADA EN LA COLONIA ZA | -103.2653 | 25.7683
COA210201933435 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9997 | 25.4217
COA210201933452 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9997 | 25.4217
COA210201925408 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PROFESORA OFELIA GONZÁLEZ COLONIA VILLA MAGNA, 25200 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DR. JOSÉ NARRO ROBLES Y CALLE PROFESORA NINFA RODRIGUEZ, CALLE PROFESOR JOSÉ LA FUENTE CALLE PROFESORA OFELIA G | -100.9641 | 25.4818
COA210201929963 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | AVENIDA MANUEL AVILA CAMACHO COLONIA COL. FRESNO DEL NORTE, 27900 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE AGRARISMO NACIONAL, CALLE LÁZARO CÁRDENAS CA | -103.2777 | 25.7732
COA210201930769 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE ESMERALDA COLONIA LA JOYA, 27073 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ANTIMONIO Y AVENIDA UNIVERSIDAD, CALLE ESTRONCIO PARA LLEGAR A LA SECUNDARIA CARLOS MONSIVAIS SE TOMA LA CARRETERA TORREÓN MATAMOROS HA | -103.3271 | 25.5438
COA210201925449 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE ING. RAMÓN DE LEÓN COLONIA MARÍA DE LEÓN, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TACUBAYA Y CALLE MARIO EULALALIO GUTIÉRREZ, CALLE 21 CALLE ING. RAMÓN DE LEÓN NO. 158 ENTRE CALLE TACUBAYA Y CALLE MAR | -100.9755 | 25.3864
COA210201925460 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE JUAN FÉLIX HERRERA COLONIA OMEGA, 25100 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA QUINTA Y CALLE CUARTA, CALLE ALFA CALLE JUAN FÉLIX HERRERA NO. 194 ENTRE AVENIDA QUINTA Y CALLE CUARTA DE LA COLONIA OMEGA C | -100.9987 | 25.4683
COA210201920684 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE HELIOTROPOS EJIDO ANA, 27170 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ROCIO Y CARRETERA LA UNIÓN-MATAMOROS, CALLE CACTUS TOMAR PROL. JIMÉNEZ SUR HACIA BLVRD INDEPENDENCIAMÉXICO 40 SEGUIR POR MÉXICO 40 HACIA CA | -103.3868 | 25.5991
COA210201921428 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE NOPOLO COLONIA VILLA CALIFORNIA, 27085 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA ALLENDE Y CALLE PUERTO ESCONDIDO, CALLE LORETO TOMA AV ALLENDE HACIA AV. ALDAMA EN TERCERO DE COBIÁN CENTROTOMA AV MATAMOROS HA | -103.401 | 25.5417
COA210201922263 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE VALLE HONDO EJIDO LA PERLA, 27293 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PASEO DEL TECNOLÓGICO Y CALLE MABE AUSTRALIANA, CIRCUITO DE LAS PLAYAS DIRIGIRSE AL BLVD REVOLUCIÓN RUMBO AL ORIENTE Y AL LLEGAR A LA | -103.3517 | 25.5009
COA210201923029 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE SANTA BARBARA COLONIA LAS MARGARITAS, 25295 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SANTA BARBARA Y CALLE SANTA MAGDALENA, CALLE SANTA MARTHA CALLE SANTA BARBARA COLONIA LAS MARGARITAS CP. 25295 SALTILLO SA | -100.9502 | 25.442
COA210201919215 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE DIVISION DEL NORTE COLONIA BUENOS AIRES, 25076 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CATAMARCA Y CALLE TOPE DE CALLE, LOS 24.00 ML DE AGUA POTABLE ESTAN UBICADOS EN CALLE DIVISION DEL NORTE ENTRE EL TOP | -101.0164 | 25.3988
COA210201922297 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE VENEZUELA COLONIA LOS PERIODISTAS, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALZADA VALLE ORIENTE, CIRCUITO FLOR DE DURAZNO DIREIGIRSE AL BOULEVARD REVOLUCIÓN RUMBO AL OIRENTE DE LA CIUDAD | -103.3549 | 25.5276
COA210201922319 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BOULEVARD MONTERREAL COLONIA VILLAS ZARAGOZA, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA VALLE HONDO Y AVENIDA CAMPO DE LA VIÑA, CALLE CAMPO FLORIDO TOMR EL BOULEVARD REVOLUCIÓN AL ORIENTE DE LA CIUDAD Y EN EL | -103.3523 | 25.5137
COA210201920791 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE CENTRAL COLONIA VALLE LA ROSITA, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ODONTÓLOGOS Y CALZADA ARQUITECTOS, CALLE LOS PROFESIONISTAS CONDUCE DESDE BULEVAR LAGUNA Y BLVD. LAGUNA SUR HACIA RINCÓN DE LA ME | -103.3772 | 25.4977
COA210201922341 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA UNIVERSIDAD Y PRAXEDIS GUERRERO COLONIA PROLONGACIÓN LOS NOGALES, 27110 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA RODRÍGUEZ ELÍAS Y BOULEVARD CONSTITUCIÓN, BOULEVARD HERIBERTO RAMOS GONZÁLEZ DIRIGIRSE AL BO | -103.4249 | 25.573
COA210201923134 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 14 COLONIA FEDERICO BERRUETO RAMÓN, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 11 Y CALLE 25, CALLE 14 FEDERICO BERRUETO RAMÓN CP. 25096 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 11 Y CALLE 25 | -100.9797 | 25.3864
COA210201915302 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | San José de Madero | CAMINO TRAMO SIERRA MOJADA - SAN JOSE DE MADERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 65 + 100 EJIDO SAN JOSÉ DE MADERO, 27626 SAN JOSÉ DE MADERO, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , VIAJANDO DEL EJIDO PROVIDENCIA A SALIN | -103.5843 | 27.0159
COA210201920837 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE FABIAN DE AQUINO COLONIA POSTAL CERRITOS, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOACHIN GRANDE Y CALLE BERNARDINO CANO, CALLE FABIAN DE AQUINO COLONIA POSTAL CERRITOS, CP. 25019 SALTILLO, SALT | -100.9572 | 25.406
COA210201920851 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE LIRIOS EJIDO ANA, 27170 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AZUCENAS Y CALLE BEGONIAS, CALLE ROCIO TOMA BLVRD INDEPENDENCIAMÉXICO 40 AV MADRID BLVD. DE LA NOGALERAMÉXICO 40 Y CARR. LA UNIÓN LA PARTIDALA U | -103.3869 | 25.5998
COA210201920874 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE JILGUEROS EJIDO ZARAGOZA, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GILBERTO RODRIGUEZ Y , CALLE ALONDRA TOMA CALZ COLÓN HACIA BLVRD REVOLUCIÓNMÉXICO 40 SIGUE POR MÉXICO 40 HACIA AVANDARO EN PARQUE INDUS | -103.3543 | 25.525
COA210201922417 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE PASEO DE LA AMISTAD COLONIA LA AMISTAD, 27054 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PERIFERICO RAÚL LÓPEZ SÁNCHEZ Y BOULEVARD LA LIBERTAD, CALLE NADADORES DIRIGIRSE AL BOULEVARD REVOLUCIÓN RUMBO AL ORIENTE DE LA | -103.3691 | 25.548
COA210201920889 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE RÍO NILO COLONIA MAGDALENAS, 27010 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA ABASTOS Y CALLE RÍO CONCHOS, CALLE RÍO VOLGA SIGUE POR BLVRD INDEPENDENCIAMÉXICO 40 Y MANUEL ÁVILA CAMACHO HACIA RÍO LERMA EN SANTA | -103.4183 | 25.5656
COA210201920906 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE RÍO MAYO COLONIA MAGDALENAS, 27010 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RÍO FLORIDO Y BOULEVARD AEROPUERTO, CALLE RÍO NAZAS SIGUE POR BLVRD INDEPENDENCIAMÉXICO 40 Y MANUEL ÁVILA CAMACHO HACIA RÍO LERMA EN | -103.4174 | 25.5637
COA210201921761 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PROLONGACION GEMINIS COLONIA SAN ISIDRO, 25199 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PROLONGACION GEMINIS COLONIA SAN ISIDRO CP. 25199 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y | -101.0189 | 25.4785
COA210201913258 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE GENERAL ABELARDO MENCHACA CIUDAD CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MORELOS ESTE OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO | -101.5168 | 27.882
COA210201914680 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | CALLE JUAREZ PUEBLO SIERRA MOJADA, 27600 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE LEONA VICARIO LA ZONA ZAP 10868 SE ENCUENTRA UBICADA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNIC | -103.7013 | 27.2848
COA210201919445 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PRIVADA PRIVADA COLONIA POSTAL CERRITOS, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE TOPE DE CALLE, LOS 57.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE SE UBICAN EN PRIVADA SIN NOMBRE ENTRE AV. CENTRAL CO | -100.9536 | 25.406
COA210201921016 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA CENTRAL COLONIA VILLAS LA MERCED, 27296 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LOS COMERCIANTES Y CALLE DE LA MERCED, CALLE DE LOS JUGUETES DIRÍGETE AL ESTE POR AV ALLENDE HACIA CALLE GALEANA AL LLEGAR | -103.3997 | 25.5025
COA210201922518 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 7 COLONIA PARAJES DE LA SIERRA, 25010 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 44 Y CALLE OTILIO GONZALEZ, CALLE 7 PARAJES DE LA SIERRA CP. 25010 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 44 Y CAL | -100.9405 | 25.3933
COA210201914734 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | CALLE JUAREZ PUEBLO SIERRA MOJADA, 27600 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE LEONA VICARIO LA ZONA ZAP 10868 SE ENCUENTRA UBICADA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNIC | -103.7013 | 27.285
COA210201921060 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE TERCERA EJIDO ZARAGOZA, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA VALLE ORIENTE Y CALLE CEDRO, CALLE SEGUNDA TOMAT EL BLVD REVOLCIÓN HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD Y AL LLEGAR A LA CARRTERA A MIELERAS DA | -103.3597 | 25.5218
COA210201921090 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Providencia | EJIDO PROVIDENCIA, 27415 PROVIDENCIA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA ANTIGUA CARRETERA TORREÓN SAN PEDRO Y AL LLEGAR AL CRUCE CON EL LIBRAMIENTO NORTE MATAMOROS L APARTIDA DAR VUELTA HACIA EL ORIE | -103.3599 | 25.6004
COA210201921142 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE EL ROBLE COLONIA EL ROBLE, 27119 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EL ENCINO Y CALLE EL ARCE, PERIFERICO RAÚL LÓPEZ SÁNCHEZ SE TOMA EL PÉRIFERICO RAÚL LÓPEZ SÁNCHES RUMBO DE TORREÓN A GÓMEZ PALACIO Y EN | -103.4398 | 25.5763
COA210201921176 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | EJIDO EL RANCHITO, 27107 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ELEUTERIO JUÁREZ Y CALLE BENITO JUÁREZ, BLVRD INDEPENDENCIAMÉXICO 40 AV MADRID Y BLVRD EL TAJITO HACIA BENITO JUÁREZ EN INSURGENTES CONTINÚA POR BE | -103.4241 | 25.6003
COA210201919630 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BOULEVARD COLOMBIA INTERIOR SN COLONIA 26 DE MARZO, 25086 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE URUGUAY Y BOULEVARD OSCAR VELEZ, BOULEVARD COLOMBIA CP. 25086 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALL | -101.0072 | 25.3922
COA210201921235 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PAILA COLONIA EL SALVADOR, 25056 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PAILA ENTRE GENESIS A EXODO Y CALLE EZEQUIEL DE GENESIS A TOPE DE LOMA, CALLE SAN MATEO GENESIS A EXODO CALLE PAILA COLONIA EL SALVAD | -100.9656 | 25.3901
COA210201921289 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE JULIETA PEREZ COLONIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, 25194 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HUMBERTO MOREIRA VALDÉS Y CALLE ENRIQUE MARTINEZ Y MARTINEZ, CALLE JULIETA PEREZ COLONIA DIANA LAURA RIOJ | -101.036 | 25.3908
COA210201921295 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA RAMÓN MÉNDEZ COLONIA LUCIO BLANCO, 27230 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FELIX U GÓMEZ Y CALLE CESAREO CASTRO, CALLE LUIS M NAVARRO DIRIGIRSE AL BLVD REVOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD PASA LA | -103.4333 | 25.5328
COA210201921303 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE PUEBLO DE TORREÓN COLONIA MAYRÁN, 27294 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIERRA DEL SANTO Y CALLE DE LOS ACTORES, CALLE HOTEL ARRIAGA TOMA AV ALLENDE CALZ. LÁZARO CÁRDENAS BLVRD DIAGONAL DE LAS FUENTES | -103.3752 | 25.512
COA210201921396 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA RICARDO FLROES MAGÓN COLONIA INFONAVIT ALAMEDAS, 27110 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA PROLONGACIÓN MÓNACO Y BOULEVARD LAS ÁGUILAS, CALLE CASA OBRERO M DIRIGIRSE AL BLVRD CONSTITUCIÓN RUMBO AL NOR | -103.4341 | 25.5703
COA210201922196 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE NUEVO PERIFÉRICO COLONIA JOYAS DEL BOSQUE, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DEL CANAL Y AVENIDA JUÁREZ, CALLE EL ESTERITO MIELERAS SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD | -103.3193 | 25.5429
COA210201915105 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE CENZONTLE COLONIA LAS AVES, 26344 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FLAMENCO Y CALLE CARDENAL, CALLE TUCAN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 10 CUADRAS HACIA EL PONIENTE POR AVENIDA MIGUEL HIDA | -101.5376 | 27.8935
COA210201915123 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | San José de Madero | CAMINO TRAMO SIERRA MOJADA - SAN JOSE DE MADERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 65 + 100 EJIDO SAN JOSÉ DE MADERO, 27626 SAN JOSÉ DE MADERO, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , VIAJANDO DEL EJIDO PROVIDENCIA A SAL | -103.5838 | 27.0158
COA210201921257 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PRIVADA NARANJO COLONIA HOGARES FERROCARRILEROS, 27289 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE GUAYACAN, CALLE MANZANO TOMA BLVRD REVOLUCIÓNMÉXICO 40 CALZ CUAUHTEMOCAV. INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA | -103.4246 | 25.5223
COA210201921267 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE ROMERO COLONIA EDUARDO GUERRA, 27280 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE A Y CALZADA CUAUHTÉMOC, CALZADA LÁZARO CÁRDENAS POR BLVRD REVOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE HASTA LA CALZ CUAUHTEMOCAV. IDAR VUELTA A LA | -103.4355 | 25.5265
COA210201921277 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA LUIS M NAVARRO COLONIA LUCIO BLANCO, 27230 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FELIX U GÓMEZ Y CALLE CESAREO CASTRO, CALLE M OVIEDO DIRIGIRSE AL BLVD REVOLUIÓN CON DIRECCIÓN AL ORIENTE DE LA CIUDAD PASA | -103.4332 | 25.5333
COA210201925173 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PORFIRIO DÍAZ COLONIA GUAYULERA, 25180 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GONZÁLEZ ORTEGA Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, CALLE IGNACIO ALTAMIRANO CALLE PORFIRIO DÍAZ NO. 555 ENTRE CALLE GONZÁLEZ ORTEGA Y CA | -101.0248 | 25.4203
COA210201925223 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE SILVESTRE REVUELTAS COLONIA UNIVERSIDAD PUEBLO, 25023 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SERGIO GARCÍA Y CALLE LUIS SPOTA, CALLE AMALIA HERNÁNDEZ CALLE SILVESTRE REVUELTAS NO. 458 ENTRE CALLE SERGIO GA | -100.9665 | 25.4034
COA210201915258 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO LA CUCHILLA, 26350 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE FRANCISCO MURGUIA, CALLE JESUS GARCIA DE LA AVENIDA PRINCIPAL MIGUEL HIDALGO 14 CUADRAS HACIA EL SUR | -101.4263 | 27.8774
COA210201924441 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Buñuelos | INTERIOR SN EJIDO BUÑUELOS, 25326 BUÑUELOS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO BUÑUELOS | -101.1894 | 25.0656
COA210201924452 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 13 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 42 Y BOULEVARD MIGUEL HIDALGO, CALLE 13 COLONIA MIGUEL HIDALGO CP. 25096 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 42 Y BO | -100.9802 | 25.3863
COA210201924470 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La Chancaca | INTERIOR SN EJIDO EJIDO CHANCACA, 00000 LA CHANCACA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO CHANCACA | -101.2459 | 25.4071
COA210201914549 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | CALLE JUAREZ PUEBLO SIERRA MOJADA, 27600 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE LEONA VICARIO LA ZONA ZAP 10868 SE ENCUENTRA UBICADA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNIC | -103.7013 | 27.2851
COA210201921416 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE PARAGUAY COLONIA AVIACIÓN, 27050 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA EMILIO CARRANZA Y CALLE ÁREA VERDE, CALLE REPÚBLICA DE CHILE TOMA AV ALLENDE HACIA AV. ALDAMA EN TERCERO DE COBIÁN CENTRO CONTINÚA PO | -103.3953 | 25.5458
COA210201923013 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE DOLORES CERDA COLONIA BELLAVISTA, 25060 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE MARIA GODIVA Y BOULEVARD ANTONIO CARDENAS, CALLE MIGUEL CARDENAS CALLE DOLORES CERDA BELLAVISTA CP. 25060 SALTILLO SALTIL | -101.0004 | 25.4021
COA210201915334 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | CALLE LUCRECIA SOLANO CIUDAD NADADORES CENTRO, 27550 NADADORES, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CONSTITUCION Y CALLE REVOLUCION, CALLE VENUSTIANO CARRANZA ESTE OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DEL MUNICIPIO EN UNA | -101.5828 | 27.0268
COA210201920646 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE CATALINA RAMOS EJIDO EL RANCHITO, 27107 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ANTONIO QUINTERO Y , DIRIGIRSE AL ESTE POR AV ALLENDE HACIA CALLE GALEANA GIRA A LA IZQUIERDA EN LA 2 INTERSECCIÓN HACIA PROL | -103.4229 | 25.6
COA210201920660 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE UAAAN COLONIA VILLA UNIVERSIDAD, 25069 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAYO Y CALLE POZO, CALLE UAAAN COLONIA VILLA UNIVERSIDAD CP. 25069 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAYO Y | -100.9909 | 25.393
COA210201922226 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Juan Eugenio | EJIDO JUAN EUGENIO, 27438 JUAN EUGENIO, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO JUAN EUGENIO SE ENCUENTRA A 42 KM DE LA CIUDAD SE DIRIGE AL BOULEVARD REVOLUCIÓN AL PONIENTE DE LA CIUDAD PARA SALIR A LA CARRETERA | -103.5 | 25.2874
COA210201923051 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | AMPLIACION JARDIN COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE ENCINO, AMPLIACION JARDIN IGNACIO ZARAGOZA CP. 25016 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CAL | -100.9281 | 25.4157
COA210201925357 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE RÍO NAZAS COLONIA FUNDADORES, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CRISTOBAL PEREAS Y CALLE JUAN NAVARRO, CALLE RÍO PAPALOAPAN CALLE RÍO NAZAS NO. 125 ENTRE CALLE CRISTOBAL PEREAS Y CALLE JUAN NAVA | -100.9459 | 25.3942
COA210201921563 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE MIRASOL EJIDO EL ÁGUILA, 27430 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE GLADIOLAS, CALLE GARDENIAS TOMA LA CALZZADA COLÓN HACIA BLVRD REVOLUCIÓNMÉXICO 40.SIGUE POR MÉXICO 40 HACIA AV. MARGAR | -103.3381 | 25.5315
COA210201923160 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE ESPERANZAS COLONIA NUEVO PROGRESO, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ESPERANZAS Y CALLE NUEVO FUTURO, COLONIA NUEVO PROGRESO CP. 25015 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ESPERA | -100.9532 | 25.402
COA210201924661 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Rayado | INTERIOR SN EJIDO EJIDO EL RAYADO, 00000 EL RAYADO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO EL RAYADO | -101.3769 | 24.827
COA210201925456 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 52 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 3 Y CALLE 17, CALLE 50 CALLE 52 NO. 185 ENTRE CALLE 3 Y CALLE 17 DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO | -100.9813 | 25.3863
COA210201925462 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 42 COLONIA VICENTE GUERRERO, 25097 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 13 Y CALLE 44, CALLE 40 CALLE 42 ENTRE CALLE 13 Y CALLE 44 DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO | -100.9812 | 25.3894
COA210201924687 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San José de los Cerritos | INTERIOR SN EJIDO EJIDO LAS PAILAS, 00000 SAN JOSÉ DE LOS CERRITOS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO SAN JOSE DE LOS CERRITOS | -100.8713 | 25.3669
COA210201925472 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PRIVADA OJO DE AGUA COLONIA OJO DE AGUA, 25040 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ESCÉNICA Y CALLE ANGEL PRADO ABUNDIS, CALLE NACIONAL PRIVADA OJO DE AGUA ENTRE CALLE ESCÉNICA Y CALLE ANGEL ORADO ABUNDIS DE | -101.0003 | 25.4111
COA210201920815 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Albia | CALLE EL ESTANQUE EJIDO ALBIA, 27420 ALBIA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COPUSI Y CALLE DEL ESTABLO, CALLE MAGON TOMA PROL. JIMÉNEZ SUR HACIA BLVRD INDEPENDENCIAMÉXICO 40 SIGUE POR MÉXICO 40 TOMA CALLE EJIDATARIO | -103.362 | 25.6683
COA210201920823 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE FERROCARRIL COLONIA POSTAL CERRITOS, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CORREO MAYOR Y , CALLE FERROCARRIL POSTAL CERRITOS CP. 25019 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CORREO M | -100.9538 | 25.4032
COA210201923978 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE BLVD. ASTURIAS INTERIOR SN CIUDAD ASTURIAS, 25107 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OVIEDO Y CALLE LA PLAZA, CALLE SANTNADER CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA ASTURIAS | -100.9927 | 25.4797
COA210201924730 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Juan del Retiro | INTERIOR SN EJIDO EJIDO SAN JUAN DEL RETIRO, 00000 SAN JUAN DEL RETIRO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO SAN JUAN DEL RETIRO | -101.1006 | 24.8536
COA210201924732 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Santa Teresa de los Muchachos | INTERIOR SN EJIDO EJIDO SANTA TERESA DE LOS MUCHACHOS, 00000 SANTA TERESA DE LOS MUCHACHOS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO SANTA TERESA DE LOS MUCHACHOS | -101.3129 | 25.3018
COA210201924761 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE UNIÓN COLONIA , 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FÉLIX U. GÓMEZ Y CALLE AGUA ESCONDIDA, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA CALLE UNIÓN ENTRE CALLE FÉLIX U. GÓMEZ Y CALLE AGUA ESCONDIDA ZONA CENTRO C. | -101.0056 | 25.4156
COA210201924767 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE GRAL. NICOLÁS BRAVO COLONIA , 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MELCHOR MUZQUIZ Y CALLE UNIÓN, CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN CALLE GRAL. NICOLÁS BRAVO ENTRE CALLE UNIÓN Y CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN D | -100.997 | 25.4256
COA210201920922 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE BENITO JUÁREZ EJIDO SAN LUIS, 27434 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AZUCENAS Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE PINO SUÁREZ TOMA PROL. JIMÉNEZ SUR HACIA BLVRD INDEPENDENCIAMÉXICO 40 SIGUE POR MÉXICO 40 HACIA | -103.3786 | 25.5637
COA210201921749 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PRIVADA ANA LETICIA COLONIA NUEVO TORREÓN, 27060 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA MATAMOROS Y AVENIDA ALLENDE, CALLE 38 DIRIGRISE A LA AVENIDU JUÁREZ RUMBO AL ORIENTE DE LA CIUDAD AL LLEGAR A LA DIAGONAL R | -103.4084 | 25.5406
COA210201922548 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PARRAS COLONIA LAS TERESITAS, 25084 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COAGULLAS Y CALLE CAMINO A CAÑON DE LOS PERICOS, CALLE PARRAS LAS TERESITAS CP. 25084 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENT | -101.0144 | 25.3638
COA210201924781 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Hedionda Grande | EJIDO , 00000 HEDIONDA GRANDE, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO HEDIONDA GRANDE C. P. 25322 SALTILLO COAHUILA | -100.8581 | 25.1125
COA210201915659 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas de Barroterán | CALLE JAVIER MINA EJIDO MINAS DE BARROTERÁN, 26370 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE CHAPULTEPEC, CALLE SIMON BOLIVAR TOMANDO LA CARRETERA EL SAUZ HACIA LA CARRETERA FEDERAL ENT | -101.2753 | 27.6472
COA210201924139 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE SANTA LUCIA INTERIOR SN COLONIA SANTA CRISTINA, 25298 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN CRISTOBAL Y CALLE SAN ALBERTO, CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA SANTA CRISTINA | -100.9054 | 25.4468
COA210201924862 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Cercado | INTERIOR SN EJIDO EJIDO EL CERCADO, 00000 EL CERCADO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO EL CERCADO | -100.9252 | 25.0459
COA210201924880 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Zacatera | INTERIOR SN EJIDO EJIDO ZACATERA, 00000 ZACATERA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO ZACATERA | -100.979 | 24.9111
COA210201924884 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Francisco del Ejido | INTERIOR SN EJIDO EJIDO SAN FRANCISCO DEL EJIDO, 00000 SAN FRANCISCO DEL EJIDO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO SAN FRANCISCO DEL EJIDO | -101.065 | 24.8963
COA210201924183 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CENZONTLE INTERIOR SN COLONIA VALLE DE LAS AVES, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AGUILAS Y CALLE GORRIONES, CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA VALLE DE LAS AVES | -100.961 | 25.3888
COA210201913502 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE ALLENDE INTERIOR SN COLONIA LAZARO CARDENAS, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE BLVD MONDRAGON, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE ALLENDE ENTRE BLVD MONDRAGON Y EMILIANO ZAPATA COLONIA VENUSTIA | -100.7562 | 28.4268
COA210201924269 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 1 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 56 Y CALLE VASCO DE QUIROGA, CALLE 1 COLONIA MIGUEL HIDALGO CP. 25096 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 56 Y CALLE | -100.98 | 25.3851
COA210201924271 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE ALAMO COLONIA POSTAL CERRITOS, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PINO Y CALLE TIMBRE, CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE CALLE ALAMO ENTRE PINO Y TIMBRE ESTAFETA ENTRE ALAMO Y CEDROS | -100.9576 | 25.409
COA210201921199 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE ASALIA COLONIA LA DALIA ORIENTE, 27397 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CRISANTEMO Y BOULEVARD LA DALIA, CALLE GIRASOL TOMA BULEVAR LAGUNA Y BLVD. LAGUNA SUR HACIA CALLE BLVD. DE LA DALIA EN LAS LUISAS | -103.4028 | 25.4948
COA210201935838 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE PASEO DEL CHARRO COLONIA RESIDENCIAL LA HACIENDA, 27276 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PASEO DE LA NOPALERA Y CALLE PASEO DEL CAPORAL, CALZADA MANUEL GÓMEZ MORÍN DIRÍGETE AL ESTE POR AV ALLENDE HACIA | -103.393 | 25.5205
COA210201935842 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BOULEVARD DE LA LIBERTAD COLONIA SANTA SOFÍA, 27293 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD MIELERAS Y AVENIDA SANTA SOFIA, TOMA CALZ. LÁZARO CÁRDENAS BLVRD DIAGONAL DE LAS FUENTES Y BLVD. LAGUNA SUR HACIA BL | -103.3631 | 25.4908
COA210201935852 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CIRCUITO DE LAS FLORES COLONIA LOS LAURELES, 27053 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA POLITÉCNICO NACIONAL Y CALLE CONJUNTO ZAPOTES, TOMA PROL. JIMÉNEZ SUR HACIA BLVRD INDEPENDENCIAMÉXICO 40.SIGUE POR MÉXI | -103.3743 | 25.5695
COA210201935858 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Rancho Alegre | EJIDO RANCHO ALEGRE, 27430 RANCHO ALEGRE, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TOMA MÉXICO 40 Y BULEVAR MIELERASCOAH 75 HACIA BLVD. DE LA LIBERTAD EN LA PERLA. | -103.3337 | 25.5003
COA210201938744 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Presa Rodríguez | PRESA RODRIGUEZ | -101.4306 | 26.7853
COA210201938754 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | FRONTERA | -101.4494 | 26.9261
COA210201942621 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Zaragoza Sur 332, Zona Centro, 25700 Monclova, Coah., México | -101.4187 | 26.8982
COA210201938760 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | MUZQUIZ | -101.5165 | 27.8775
COA210201941883 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Estanque de León | Presidente Venustiano Carranza 210, Cuatro Ciénegas de Carranza, Zona Centro, 27640 Cuatrociénegas, Coah., México | -102.0667 | 26.9859
COA210201941890 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Calz. Los Olivos 943, Residencial el Fresno, 27018 Torreón, Coah., México | -103.4021 | 25.5794
COA210201942691 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coah., México | -100.5409 | 28.6916
COA210201921126 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Concha | CALLE MARIANO MATAMOROS EJIDO LA CONCHA, 27422 LA CONCHA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LEONA VICTORIA Y CALLE CARACOLAS AÚN CON ALMAS, DIRIGIRSE A LA CARRETERA TORREON SAN PEDRO HASTA LLEGAR AL EJIDO LA CONCHA | -103.3839 | 25.6328
COA210201941060 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | 25870 Castaños, Coah., México | -101.4282 | 26.7857
COA210201941993 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Zona Centro, Santa Rosa de Múzquiz, Coah., México | -101.5177 | 27.8778
COA210201942870 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Vicente Guerrero 266, Los Terreros, 26342 Santa Rosa de Múzquiz, Coah., México | -101.5166 | 27.8862
COA210201942899 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Gral. A. Menchaca 306, Los Terreros, 26342 Santa Rosa de Múzquiz, Coah., México | -101.5151 | 27.8807
COA210201938716 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | ABASOLO | -101.4264 | 27.1819
COA210201938734 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CASTAÑOS | -101.4306 | 26.7853
COA210201938736 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CASTAÑOS | -101.4306 | 26.7853
COA210201938804 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | ESTACION HERMANAS | -101.55 | 27.0603
COA210201942218 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | BOULEVARD DE LAS FLORES SN FRACCIONAMIENTO ACOROS II | -100.5235 | 28.7001
COA210201942219 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | SAN JORGE 1170 COLINIA RUBÉN JARAMILLO | -101.4018 | 25.6998
COA210201942220 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | FRANCISCO SARABIA Y LEANDRO DE ROVIROSA WADE S/N MIGUEL DE LA MADRID | -103.419 | 25.5439
COA210201943101 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Unnamed Road, Real del Sol III, Saltillo, Coah., México | -100.9151 | 25.4369
COA210201942221 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | FRANCISCO DE URDIÑOLA S/N ZONA CENTRO | -101.0053 | 25.4232
COA210201942222 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA JUAREZ ORIENTE 1450 ZONA CENTRO | -103.419 | 25.5439
COA210201942273 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Zaragoza Sur 332, Zona Centro, 25700 Monclova, Coah., México | -101.4187 | 26.8982
COA210201942310 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | Carr. Abasolo-los Rodríguez, 25545 Los Rodríguez, Coah., México | -101.3638 | 27.2004
COA210201942359 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Congregación Baján | 25880 Baján, Coah., México | -101.2567 | 26.5314
COA210201943238 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coah., México | -100.5409 | 28.6916
COA210201943899 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE PEDRO CORONEL NUM. 301, ACOROS | -100.9783 | 29.33
COA210201943900 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CARLOS JUARISTI SEPTIEM NUM. 150, PERIODISTAS | -100.9783 | 29.33
COA210201943901 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Huachichil (El Huache) | MANUEL SANCHEZ S/N, ZONA CENTRO | -100.621 | 25.3676
COA210201943902 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE CUAUHTEMOC NORTE 184, COLONIA EMILIANO ZAPATA | -100.8496 | 25.4506
COA210201942509 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | San Buenaventura, Coah., México | -101.5441 | 27.0554
COA210201943903 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | COLONOS DE LUCHA S/N, 2 DE MARZO | -103.2731 | 25.775
COA210201943904 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | MANUEL AGUIRRE NUM. 520, GUADALUPE BORJA DE DIAZ ORDAZ | -101.4494 | 26.9261
COA210201943905 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | VICENTE GUERRERO NUM. 307, ZONA CENTRO | -101.4494 | 26.9261
COA210201943906 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | AQUILES SERDAN NUM. 1801, GUADALUPE BORJA DE DIAZ ORDAZ | -101.4494 | 26.9261
COA210201943911 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | 18 NUM. 1400, AMPLIACION GUERRERO | -101.4172 | 26.9012
COA210201943921 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE RIO SAN ISIDRO NUM. 301, VALLE ESCONDIDO | -100.5284 | 28.7081
COA210201943922 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | RIO LERMA S/N, RIO GRANDE INFONAVIT | -100.5284 | 28.7081
COA210201943952 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Santa Fe | CONOCIDO, EJIDO SANTA FE | -103.3396 | 25.5926
COA210201943953 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | SAN CARLOS, NUEVA CALIFORNIA | -103.4531 | 25.5418
COA210201943954 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALZADA LÁZARO CARDENAS, EDUARDO GUERRA | -103.4531 | 25.5418
COA210201943955 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE 11 S/N, BRAULIO FERNÁNDEZ AGUIRRE | -103.4531 | 25.5418
COA210201943956 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Concha | CARRETERA TORREON-SAN PEDRO KILOMETRO 8, EJIDO LA CONCHA | -103.3812 | 25.6344
COA210201943957 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | JOSE CARRILLO MACHADO S/N, LÁZARO CÁRDENAS | -103.4531 | 25.5418
COA210201943958 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Paso del Tío Pío | CALLE BERNARDINO HERRERA, PASO DEL TÍO PÍO | -100.9032 | 28.4786
COA210201938373 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Las Iglesias | 27.537376,-101.306462 | -100.9872 | 27.429
COA210201943998 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CONOCIDO | -102.1842 | 25.4374
COA210201943999 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | ESPAÑA S/N.-AYUNTAMIENTO | -100.8496 | 25.4506
COA210201944000 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | CONOCIDO | -100.8496 | 25.4506
COA210201944001 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BOULEVARD REVOLUCIÓN No. 700 ORIENTE.-ZONA CENTRO | -103.4531 | 25.5418
COA210201944002 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | BOBLADO NUM. 17.-COL. ZONA CENTRO | -102.9832 | 25.7578
COA210201944006 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CUAUHTEMOC 176 PTE..-CENTENARIO | -101.12 | 27.8489
COA210201944008 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | CONOCIDO S/N.-VENUSTIANO CARRANZA (HACIENDA DE HORNOS) | -102.8063 | 25.3436
COA210201944010 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALZADA DE LA PAZ 306.-FRANCISCO VILLA | -103.4531 | 25.5418
COA210201944011 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CUITLAHUAC 306.-MOCTEZUMA | -103.4531 | 25.5418
COA210201944012 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE 5.-JARDINES DE ANALCO | -100.9508 | 25.5432
COA210201944013 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | PINO EDULIS S/N.-PARAJES DE LOS PINOS | -100.9508 | 25.5432
COA210201944014 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | CARRET. MÚZQUIZ-ROSITA S/N.- | -101.3033 | 27.9294
COA210201944015 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | BLVD. SAN BUENAVENTURA # 800.-LOS BOSQUES | -101.4172 | 26.9012
COA210201944016 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BLVD. AERONÁUTICA S/N.-VILLAS DE SANTA MARÍA | -100.9508 | 25.5432
COA210201944017 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CAMINO A LA UNIVERSIDAD N° 2175.-JABALI-ZORRA | -100.9783 | 29.33
COA210201944018 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BLVD. VENUSTIANO CARRANZA N° 2400.-TECNOLÓGICO | -100.9997 | 25.4217
COA210201938781 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | NADADORES | -101.592 | 27.029
COA210201938787 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | PROGRESO | -100.9872 | 27.429
COA210201938796 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | SAN BUENAVENTURA | -101.55 | 27.0603
COA210201938898 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Las Iglesias | 27.537376,-101.306462 | -100.9872 | 27.429
COA210201940867 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periférico Luis Echeverría 1250, Lourdes, 25070 Saltillo, Coah., México | -100.9987 | 25.3902
COA210201941929 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Ignacio Zaragoza 332, Zona Centro, 25700 Monclova, Coah., México | -101.4187 | 26.8983
COA210201943897 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coah., México | -100.5409 | 28.6916
COA210201943928 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE MARIA HERRERA NUM. 556, IGNACIO ZARAGOZA | -100.9997 | 25.4217
COA210201943937 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE AEROPUERTO DE MINATITLAN NO. 1775, ISABEL AMALIA DAVILA | -100.9997 | 25.4217
COA210201943938 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CAÑON DE ALAZANAS, NUEVO TERESITAS | -100.9997 | 25.4217
COA210201943939 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PROLONGACION CIPRES S/N, COLINAS DE SANTIAGO | -100.9997 | 25.4217
COA210201943940 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PROLONGACIÓN J. GONZALEZ ORTEGA NUM. 194, ADOLFO RUIZ CORTINES | -100.9997 | 25.4217
COA210201943942 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE 9 S/N, BENITO JUAREZ | -101.55 | 27.0603
COA210201943943 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | MARIANO MATAMOROS NUM. 350, CENTRO | -101.55 | 27.0603
COA210201943944 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | JUAN MANUEL LEY LOPEZ, MASECA | -101.217 | 27.9339
COA210201943945 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Hércules | AVENIDA OLIMPO S/N, ZONA HABITACIONAL | -103.7897 | 28.0419
COA210201943086 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Unnamed Road, Real del Sol III, Saltillo, Coah., México | -100.915 | 25.4368
COA210201944145 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Dr. Jesús Pader 509, La Placita, 26340 Santa Rosa de Múzquiz, Coah., México | -101.5206 | 27.8889
COA210201943109 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Unnamed Road, Real del Sol III, Saltillo, Coah., México | -100.9151 | 25.4369
COA210201941248 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San Alberto | Av. Independencia 461, Progreso, Coah., México | -100.9873 | 27.429
COA210201941256 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Av. Independencia 461, Progreso, Coah., México | -100.9872 | 27.429
COA210201942237 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Miguel Hidalgo, Zona Centro, San Buenaventura, Coah., México | -101.5499 | 27.0582
COA210201935595 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA NADADORES CENTRO, 27550 NADADORES, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAYMUNDO MORENO Y CALLE LUCIO BLANCO, CALLE LAZARO CARDENAS DE LA CALLE PRINCIPAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN 7 CUADR | -101.5953 | 27.0189
COA210201942324 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Lib. Lic. Carlos Salinas de Gortari, Occidental, Frontera, Coah., México | -101.4713 | 26.9277
COA210201943499 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coah., México | -100.5409 | 28.6916
COA210201938720 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CANDELA | -100.6639 | 26.8403
COA210201938740 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CASTAÑOS | -101.4306 | 26.7853
COA210201938748 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CASTAÑOS | -101.4306 | 26.7853
COA210201942418 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | La Joya | 25895 Presa de Chaires, Coah., México | -101.1467 | 26.3017
COA210302004375 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Prolongacion Montessori, 25839 Monclova, Coah., México | -101.4053 | 26.9455
COA210302004401 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Aldama 356, El Pueblo, 25730 Monclova, Coah., México | -101.4154 | 26.9072
COA210302004622 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Calle Gral. Bravo 1690, San Andrés, 26260 Cd Acuña, Coah., México | -100.9274 | 29.3138
COA210302004622 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Calle Gral. Bravo 620, Zona Centro, 26200 Cd Acuña, Coah., México | -100.9292 | 29.3211
COA210201894107 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | CALLE JUAN SALAS 110 INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 27642 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ELISEO MENDOZA BERRUETO Y CALLE ORALIA SALINAS, CALLE IGNACIO ALLENDE DOCTOR JUAN S | -102.056 | 26.9865
COA200101699262 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México | -100.9764 | 25.4137
COA210302002421 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Primavera 1098, Col del Valle, 25172 Nava, Coah., México | -100.7728 | 28.4306
COA210302002432 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | C. Portal de San Pedro 570, Portales Diamante, 25904 Ramos Arizpe, Coah., México | -100.9444 | 25.5148
COA210302002451 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Río Mississipi 315, Manantiales del Valle, 25900 Ramos Arizpe, Coah., México | -100.9382 | 25.5168
COA210302004602 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Calle V. Guerrero 1144, Zona Centro, 26200 Cd Acuña, Coah., México | -100.9318 | 29.3165
COA210302004602 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Agustín de Iturbide 1890, Francisco I. Madero, 26250 Cd Acuña, Coah., México | -100.951 | 29.3148
COA210302005085 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PROL. IMPERIO TURCO S/N, SANTA LUCIA | -100.9997 | 25.4217
COA210302005091 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CUARTA NUM. 199, FRACCIONAMIENTO COLINAS DE SAN LORENZO | -100.9997 | 25.4217
COA210301970245 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD SALTO DEL AGUA FRACCIONAMIENTO MANANTIALES DEL VALLE, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO NIGER Y CALLE RIO EUFRATES, BLVD. SALTO DEL AGUA SN ESQUINA CON RIO NIGER COL. MANANTIAL | -100.9386 | 25.5134
COA210301970246 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE SAN BERNABE COLONIA POSTAL CERRITOS, 25010 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CORREO MARITIMO Y CALLE CORREO MAYOR, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE SAN BERNABE EN LA COLONIA | -100.9552 | 25.4054
COA210301970255 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE PROFRA. GRACIELA AGUIRRE COLONIA PARAJES DEL VALLE, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROFESORA MARIE ELENA RAMOS DEL BOSQUE Y CALLE 15 DE MAYO, PROFRA. GRACIELA AGUIRRE SN COL . PARAJ | -100.9683 | 25.5417
COA210301969920 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE TULUM COLONIA ANALCO, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD ANCONES Y BOULEVARD MARIANO MORALES, CALLE TULUM SN ENTRE BLVD. MARIANO MORAELES Y BLVD. ANCONES EN COL. SANTA LUZ RAMOS ARI | -100.949 | 25.5673
COA210301970633 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE LAGO DE TEXCOCO COLONIA CARMEN ROMANO, 27276 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Y CALLE LAGUNA DE ZEMPOALA, CALLE LAGUNA DE CHAPALA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HASIA EL ORIE | -103.3883 | 25.5265
COA210301970294 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE HACIENDA REAL DE MINA COLONIA LA HACIENDA, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LAS HACIENDAS Y CALLE HACIENDA DE SAN GABRIEL DE LA BARRERA, HACIENDA REAL DE MINAS SN COL. HACIENDAS II | -100.9411 | 25.5293
COA210301970663 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE VILLASOL COLONIA VILLA SOL, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OBSIDIANA Y CALLE OPALO, CALLE VILLASOL SN COL. VILLASOL RAMOS ARIZPE COAHUILA. | -100.9634 | 25.5497
COA210301969518 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Chapula | EJIDO EJIDO CHAPULA, 25303 CHAPULA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO CHAPULA | -101.283 | 25.2703
COA210301970681 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE BUGAMBILIAS COLONIA SANTOS SAUCEDO, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE CEREZO, CALLE BUGAMBILIAS SN COL. SANTOS SAUCEDO RAMOS ARIZPE COAHUILA. | -100.9355 | 25.5278
COA210301962087 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE MANUEL LÓPEZ COTILLA COLONIA FEDERICO BERRUETO RAMÓN, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 13 Y BRECHA LUIS A. BOUREGARD, CALLE MANUEL LÓPEZ COTILLA COLONIA FEDERICO BERRUETO RAMÓN CP. 25096 SALT | -100.9785 | 25.3783
COA210301969537 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE ERVEY GONZALEZ INTERIOR SN COLONIA HIDALGO, 26060 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SALTILLO Y CALLE GUADALAJARA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA HIDALGO CP. 26060 PIEDRAS NEGRAS PIEDRAS | -100.5466 | 28.6946
COA210301970352 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD DIAZ ORDAZ COLONIA VILLA SOL, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FEDERALISMO Y CALLE SAN JOSE, BLVD. DIAZ ORDAZ ESQUINA CON FEDERALISMO COL VILLASOL RAMOS ARIZPE COAHUILA. | -100.9621 | 25.5544
COA210301970357 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | PERIFERICO COMPUERTAS VIRGINIAS INTERIOR SN COLONIA AMPUERO LAS VEGAS, 27917 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PERIFERICO MADERO VIRGINIAS Y CARRETERA FINISTERRE MADERO, OBRA UBIC | -103.2751 | 25.7907
COA210302002453 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Av. Roman Cepeda de La Fuente 76, San Pedro, 25350 San Pedro, Coah., México | -100.8586 | 25.4504
COA210302002456 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CONCHOS ENTRE TOBOSOS Y GUACALI FRACC. LAS TERESITAS | -100.9997 | 25.4217
COA210302002457 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CONCHOS ENTRE TOBOSOS Y GUACALI FRACC. LAS TERESITAS | -100.9997 | 25.4217
COA210302002458 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALZADA MOCTEZUMA NO. 368 COLONIA TIERRA Y LIBERTAD | -103.4531 | 25.5418
COA210301962106 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE SIMON BOLIVAR COLONIA ÁGUILA DE ORO, 25049 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE SIMON BOLIVAR COLONIA SALTILLO CENTRO CP. 25000 SALTILLO SALTILLO COAHUIL | -100.9976 | 25.413
COA210301969571 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Blas | EJIDO SAN BLAS, 25303 SAN BLAS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO SAN BLAS | -101.2981 | 25.2843
COA210301970720 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | ANDADOR ORIENTE COLONIA LA FUENTE, 27290 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD DIAGONAL LAS FUENTES Y CALLE PASEO CENTRAL, CALLE DEL SERAFÍN SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD Y AL | -103.4124 | 25.5121
COA210301970722 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE SIERRA DEL MONASTERIO COLONIA SIERRA MORENA, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIERRA DE LOBO Y , SIERRA DEL MONASTERIO SN ENFRENTE DE PLAZA PUBLICA PRINCIPAL COL. VILLA SIERRA MORENA | -100.9393 | 25.5084
COA210301957308 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE LA MADRID 1740 INTERIOR SN COLONIA 28 DE JUNIO, 26250 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CASILLAS Y CALLE BELLA VISTA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES LA MADRID 20 DE NOVIEMBRE | -100.9452 | 29.3132
COA210301961634 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE TEPEHUANES COLONIA LOMAS VERDES, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIERRA DE LA CONCHA Y CALLE SIERRA DE LA ESTRELLA, CALLE TEPEHUANES COLONIA LOMAS VERDES CP. 25096 SALTILLO SALTILLO COAHUILA | -100.9802 | 25.377
COA210301967402 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA MADERO, 27906 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA XICOTENCATL Y AVENIDA FÉLIX U GÓMEZ, CALLE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PLA | -103.2718 | 25.7712
COA210301957318 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE DIEZ 315 INTERIOR SN COLONIA GAMEZ SUMARAN, 26288 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE LAURA AGUIRRE, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES DIEZ | -100.9522 | 29.3069
COA210301961650 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE ARCO DE LA REVOLUCION COLONIA LOS ARCOS, 25060 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARCO INGLES Y CALLE IGNACIO ALTAMIRANO, CALLE ARCO DE LA REVOLUCION COLONIA LOS ARCOS CP. 25060 SALTILLO SALTILLO COA | -100.9951 | 25.396
COA210301970773 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE MACLOVIO HERRERA COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, 27270 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO VILLA NORTE, CALLE JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ TROMAR EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA | -103.387 | 25.5294
COA210301957348 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE TRES 130 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 26289 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE MICHOACAN, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES TRES | -100.9511 | 29.3012
COA210301957353 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE JIQUILPAN 465 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 26289 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE LOS PINOS, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES JIQUILPAN | -100.9513 | 29.3011
COA210301969680 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CENTENARIO COLONIA COLINAS DE SANTIAGO, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD CENTENARIO DE TORREON Y CALLE CIPRES, CALLE PEYOTE CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA COLINAS DE | -100.9088 | 25.4162
COA210301969688 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD PROLONGACION DIAZ ORDAZ FRACCIONAMIENTO EL CACTUS, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR PREDIO MINERVA PROLONGACION BLVD. DIAZ ORDAZ A ESPALDAS DE EL CACTUS AL NORTE DE LA C | -100.9671 | 25.5699
COA210301970798 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE PRESIDENTE CARRANZA COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 27080 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA FRANCISCO SARABIA Y CALLE ROSARITO, AVENIDA TORRE DE LONDRES PARA LLEGAR A LA OBRA HAY QUE TOMAR EL BLVD REVOLUC | -103.3831 | 25.5356
COA210301957359 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE LEANDRO VALLE 480 INTERIOR SN COLONIA VISTA HERMOSA, 26290 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE SEGURO SOCIAL, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES LEANDRO VALLE | -100.9284 | 29.3036
COA210301957365 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | 541 INTERIOR SN COLONIA FUNDADORES, 26236 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES AV. SIN NOMBRE 541 VIRREYES FERNANDO DE LA CUEVA 555 | -100.9929 | 29.324
COA210301969733 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BOULEVARD CENTENARIO DE TORREON COLONIA COLINAS DE SANTIAGO, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CIPRES Y CALLE PEROTE, BOULEVARD CENTENARIO DE TORREON CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESPACIO DEPO | -100.909 | 25.4157
COA210301957382 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | CALLE ISAAC SALDAÑA INTERIOR SN COLONIA DOCE DE SEPTIEMBRE, 27500 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BRAVO Y , ENTRE BRAVO ENTRE | -102.3927 | 27.3155
COA210301957385 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE RIO MONCLOVA 514 INTERIOR SN COLONIA LA RIVERA, 26210 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO BRAVO DEL NORTE Y CALLE USUMACINTA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES RIO MONCLOVA | -100.9595 | 29.337
COA210301957393 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | CALLE AYUNTAMIENTO 91 COLONIA EL PEREGAL, 27500 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARNOLDO GARCIA Y , ENTRE MELCHOR SANCHEZ JIMENEZ Y LUIS PINALEZ VAQUERA.CECILIO DE LA CRUZ Y MELCHOR SANCHEZ JIMENEZ | -102.4008 | 27.3067
COA210301957395 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE JEREMIAS INTERIOR SN COLONIA NUEVA JERUSALÉN, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AMOS Y CALLE GENESIS, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES JEREMIAS | -101.0154 | 29.3318
COA210301957399 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE ZARAGOZA 760 INTERIOR SN COLONIA FLORES TAPIA, 26260 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE RAMOS ARIZPE, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES ZARAGOZA | -100.9252 | 29.3179
COA210301969760 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE SAN MIGUEL COLONIA SANTA FE, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN LUIS Y CALLE SANTA ANA, CALLEJON SANTA FE CALLE SAN MIGUEL SN. COLONIA SANTA FE | -100.9271 | 25.5077
COA210301960780 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.4306 | 26.7853
COA210301969806 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE VALLE DE LAS LABORES COLONIA EL CAPITÁN, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NUEVA VIZCAYA Y , VALLE DE LAS LABORES SN COL. EL CAPITAN ALAMEDA CENTRAL RAMOS ARIZPE. | -100.9444 | 25.5519
COA210301962851 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CIUDAD SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CAMINO AL EJIDO BOLIVAR Y BRECHA VIAS DE FFCC, BRECHA NOGALERA A UN NORTE DEL PARQUE INNDUTSRIAL PASANDO LA VIAS DE FFCC | -103.0119 | 25.7682
COA210301967750 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | San José de los Nuncios | EJE VIAL CARRETERA FEDERAL 57 SALTILLO-MONTERREY KM 20 EJIDO SAN JOSÉ DE LOS NUNCIOS, 25930 SAN JOSÉ DE LOS NUNCIOS, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 57 SALTILLO-MONTERREY KM 20 Y , CARRE | -100.8695 | 25.5763
COA210301961922 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 13 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 56 Y CALLE 52, CALLE 13 MIGUEL HIDALGO CP. 25096 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 56 Y BOULEVARD IGNACIO ALLENDE | -100.9804 | 25.3863
COA210301961930 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 1 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ Y BOULEVARD BENITO JUAREZ, CALLE 13 COLONIA MIGUEL HIDALGO CP. 25096 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAG | -100.9857 | 25.3926
COA210301962874 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE HERLINDA DE LA CRUZ COLONIA , 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROF. ARTURO BERRUETO GONZALEZ Y CALLE TOPE DE CALLE, CALLE HERMELINDA DE LA CRUZ ENTRE PROF. ARTURO BERRUETO GONZALEZ Y TOPE DE | -100.9731 | 25.3859
COA210301962878 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLONIA , 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PUERTO DE FLORES | -101.0431 | 25.438
COA210301962881 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLONIA , 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , VALLE DE LAS AVES | -100.9591 | 25.3868
COA210301962882 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLONIA , 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA EDUARDO NERI | -101.0185 | 25.478
COA210301969842 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD INDUSTRIA AUTOMOTRIZ PARQUE INDUSTRIAL PARQUE INDUSTRIAL RAMOS ARIZPE, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD INDUSTRIAL Y BOULEVARD JOSE MARIA Y MORELOS, BLVD. INDUSTRIA AUTOMOTRIZ | -100.9439 | 25.5654
COA210301970205 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE TABLA DE LA ALFALFA COLONIA SAN NICOLAS DE LOS BERROS, 25294 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARROYO NEGRO Y CALLE TABLA DE ALFALFA, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN LA COLONIA SA | -101.0352 | 25.3963
COA210301970224 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE DEMOCRACIA COLONIA LA ESTACIÓN, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CURTIDORES DE VENADO Y CALLE PALOMA, CALLE DEMOCRACIA SN ENTRE CALLE CURTIDORES DE VENADO Y CALLE PALOMA FRACC. LA EST | -100.9565 | 25.5381
COA210301970241 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | INTERIOR SN EJIDO HIDALGO, 27911 HIDALGO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ESCUELA PRIMARIA, CALLE BIBLIOTECA DEL EJIDO OBRA UBICADA A 8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL Y ESTA LOCALIZADA EN | -103.2845 | 25.8162
COA210302000112 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Calz. Juan Agustín Espinoza 394, Fidel Velázquez, 27059 Torreón, Coah., México | -103.3805 | 25.5581
COA210301962006 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 13 COLONIA FEDERICO BERRUETO RAMÓN, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 25 Y CALLE 7, CALLE 13 COLONIA FEDERICO BERRUETO RAMÓN CP. 25096 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 25 Y C | -100.9792 | 25.3858
COA210301960514 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | BOULEVARD CINCO DE MAYO INTERIOR SN COLONIA ROMA, 25660 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VÍA VENECIA Y CALLE VIA APIA, CALLE DE LA FUENTE LA ACERA NORTE DE PLAZA PRINCIPAL ES AV. 5 DE MAYO POR ESA CALLE HAC | -101.4442 | 26.924
COA210301968530 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3974 | 27.3112
COA210301962317 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLONIA , 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PARAISO, CALLE CALLE SIN NOMBRE CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE EMILIANO ZAPATA PARAISO Y CALLE SIN NOMBRE DE LA COLO | -101.0195 | 25.4133
COA210301962318 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLONIA , 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PUERTO AROCHA Y CALLE PUERTO DE TAMPICO, CALLE PUERTO RICO CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN CALLE PUERTO DE TAMPICO Y PUERTO DE AROCHA EN COLONIA PUERTO DE | -101.0427 | 25.4395
COA210301962320 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLONIA , 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE MARIANO MICHAELENA, CALLE LEONA VICARIO CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA ENTRE MARANO MICHAE | -101.038 | 25.433
COA210301962321 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLONIA , 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PATOS Y CALLE GOLONDRINA, CALLE TOPE DE CALLE CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE PATO COLONIA VALLE DE LAS AVES | -100.9627 | 25.3887
COA210301962322 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLONIA , 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUANA DE ARCO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE FRANCISCO I MADERO CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN CALLE JUANA DE ARCA CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO | -101.0329 | 25.4228
COA210302000118 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Escobedo & Rayon, Primero de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah., México | -103.4496 | 25.5441
COA210302000125 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Escobedo & Boulevard Aguila Nacional, Cuarto de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah., México | -103.4178 | 25.5439
COA210302000135 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Monclova 252, Abastos, 27020 Torreón, Coah., México | -103.4184 | 25.5529
COA210301962354 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE BLVD. MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE 56 Y CALLE CALLE 9, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESPACIO DEPORTIVO EN EL CONALEP II DE | -100.9818 | 25.384
COA210301962359 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 13 COLONIA FEDERICO BERRUETO RAMÓN, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 7 Y CALLE 25, CALLE 13 COLONIA FEDERICO BERRUETO RAMÓN CP. 25096 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 7 Y CA | -100.9794 | 25.3857
COA210301962360 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BOULEVARD JOSE NARRO ROBLES INTERIOR SN COLONIA LOS RODRIGUEZ, 25200 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BLVD. JOSE NARRO ROBLES Y CALLE PROFESOR JOSE DE LA FUENTE, CONSTRUCCION DE SISTEMA PLUVIAL EN BLVD. | -100.9647 | 25.4826
COA210301962361 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 1 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 28 Y BOULEVARD BENITO JUAREZ, CALLE 1 MIGUEL HIDALGO CP. 25096 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 28 Y BOULEVARD BEN | -100.9832 | 25.3901
COA210301962363 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE NAVA INTERIOR SN COLONIA REPÚBLICA ORIENTE, 25280 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NAVA Y CALLE CHIAPAS, CALLE DISTRITO FEDERAL REHABILITACION DE SISTEMA PLUVIAL EN CALLE NAVA ENTRE CHIAPAS Y DISTRIT | -100.9892 | 25.4371
COA210301962364 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CERRO DE LA CRUZ COLONIA LOS BERROS, 25194 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEL VIÑEDO Y CALLE GRANADOS, CALLE CERRO DE LA CRUZ COLONIA LOS BERROS CP. 25194 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA E | -101.0341 | 25.397
COA210301960954 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.5165 | 27.8775
COA210301960959 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Salina del Rey (Del Rey Sur) | EJIDO SALINAS DEL REY SUR, 27600 SALINA DEL REY (DEL REY SUR), SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM DE LA LOCALIDAD DE LAGUNA DEL REY MUNICIPIO DE OCAMPO CON DIRECCION AL OESTE LA OB | -103.4579 | 26.9937
COA210301960963 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Salina del Rey (Del Rey Sur) | EJIDO SALINAS DEL REY SUR, 27600 SALINA DEL REY (DEL REY SUR), SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO 12 KM DE LA LOCALIDAD DE LAGUNA DEL REY MUNICIPIO DE OCAMPO CON DIRECCION AL OESTE LA OBRA | -103.4557 | 26.9922
COA210301962389 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Llanos de la Unión | EJIDO , 00000 LLANOS DE LA UNIÓN, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO LLANOS DE LA UNIÓN SALTILLO COAHUILA | -101.0731 | 25.3928
COA210301962395 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Santa Fe de los Linderos | INTERIOR SN EJIDO EJIDO SANTA FE DE LOS LINDEROS, 00000 SANTA FE DE LOS LINDEROS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO SANTA FE DE LOS LINDEROS | -101.0364 | 25.1936
COA210301962397 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Llanos de la Unión | INTERIOR SN EJIDO EJIDO LLANOS DE LA UNION, 00000 LLANOS DE LA UNIÓN, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO LLANOS DE LA UNION | -101.0731 | 25.3928
COA210301962399 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Agua Nueva | INTERIOR SN EJIDO EJIDO AGUA NUEVA, 00000 AGUA NUEVA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO AGUA NUEVA | -101.0925 | 25.1878
COA210301962407 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Santa Victoria | INTERIOR SN EJIDO EJIDOSANTA VICTORIA, 00000 SANTA VICTORIA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO SANTA VICTORIA | -101.5119 | 25.1722
COA210301969429 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | EJE VIAL CARRETERA MONTERREY-SALTILLO KM 13 ZONA FEDERAL AEROPUERTO RAMOS ARIZPE PLAN DE GUADALUPE, 25909 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CARRETERA MONTERREYSALTILLO EN EL KILOMETRO 13 RAMOS AR | -100.911 | 25.5702
COA210301962414 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PUERTO ESCONDIDO COLONIA PUERTO DE FLORES, 25128 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PUERTO VALLARTA Y , CALLE PUERTO ESCONDIDO COLONIA PUERTO DE FLORES CP. 25128 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGO | -101.0448 | 25.4385
COA210301962418 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 28 COLONIA SAN IGNACIO, 25018 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SANTA ROSALIA Y , CALLE 28 SAN IGNACIO CP. 25018 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SANTA ROSALIA Y | -100.9371 | 25.406
COA210301962420 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS INTERIOR SN COLONIA VILLA UNIVERSIDAD, 25069 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN LA COLONIA VILLA UNIVERSIDAD | -100.9899 | 25.3933
COA210301962421 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE SANTO TOMAS COLONIA POSTAL CERRITOS, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN JOSE Y , CALLE SANTO TOMAS COLONIA POSTAL CERRITOS CP. 25019 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN | -100.9535 | 25.4097
COA210301962425 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE ORIENTE INTERIOR SN COLONIA PUERTA DEL ORIENTE, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD FUNDADORES Y , CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN LA COLONIA PUERTA DE ORIENTE | -100.9104 | 25.4356
COA210301962430 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Juan de la Vaquería | EJIDO , 25300 SAN JUAN DE LA VAQUERÍA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO OTRO CP. 25300 SAN JUAN DE LA VAQUERÍA SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y | -101.214 | 25.2534
COA210301969458 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD PLAN DE GUADALUPE COLONIA VILLAMAGNA, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE PASEO DE LAS PALMAS, BLVD. PLAN DE GUADALUPE ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE PASEO DE LAS PALMAS | -100.9365 | 25.5229
COA210301961013 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Rancherías | CALLE FCO I MADERO EJIDO RANCHERÍAS, 26345 RANCHERÍAS, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROFESORA OLGA MONTALVO Y CALLE PROFESORA MARIA DEL R. CASTILLO, CALLE MACLOVIO HERRERA POR LA CARRETERA MINAS DE BARROTERAN PAL | -101.393 | 27.8188
COA210301961040 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SIERRA MOJADA, 27600 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GRAL ZUAZUA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CONTINUACION CARRETARA A ESMERALDA SE INSTALARAN LAMPARA EN LAS CALLES DE SIERRA M | -103.6797 | 27.292
COA210301969505 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD PROLONGACION DIAZ ORDAZ FRACCIONAMIENTO EL CACTUS, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR PREDIO MINERVA PROLONGACION BLVD. DIAZ ORDAZ A ESPALDAS DE EL CACTUS AL NORTE DE LA CI | -100.974 | 25.5399
COA210301961724 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 13 COLONIA VICENTE GUERRERO, 25097 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ Y BOULEVARD BENITO JUAREZ, CALLE 13 VICENTE GUERRERO CP. 25097 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9848 | 25.3924
COA210301961740 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE BOLONIA COLONIA ROMA, 25125 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PROLONGACION LAZARO CARDENAS Y CALZADA MADERO, CALLE BOLONIA COLONIA ROMA CP. 25125 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PROLONGACION | -101.0227 | 25.4459
COA210301969598 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La Ventura | EJIDO LA VENTURA, 25347 LA VENTURA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO LA VENTURA | -100.8917 | 24.6379
COA210301969611 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE SAN JOSE COLONIA POSTAL CERRITOS, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRAY LANDIN Y CALLE SANTA TOMAS, CALLE ESTAFETA CALLE SAN JOE Y SANTA TOMAS COLONIA POSTAL CERRITOS CP. 25019 SALTILLO SALTILL | -100.9543 | 25.4114
COA210301957001 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | INTERIOR SN COLONIA DEL REFUGIO, 27989 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES SIN NOMBRE COLONIA DEL REFUGIO PARRAS | -102.1912 | 25.4605
COA210301958308 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE ZARAGOZA 10 INTERIOR SN COLONIA MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE ACUÑA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES ZARAGOZA XICOTENCATL | -100.8781 | 28.4072
COA210301958310 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE ROGELIO DE HOYOS 509 INTERIOR SN COLONIA MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PIEDRAS NEGRAS Y CALLE PIPILA, CALLE ROGELIO DE HOYOS COLONIA CENTRO | -100.8861 | 28.4177
COA210301958315 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | PROLONGACION CUAUHTEMOC 126 INTERIOR SN COLONIA JESÚS PERALES TREVIÑO, 26504 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARTEAGA Y CALLE GENERAL CEPEDA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES CUAUHTEMOC | -100.8776 | 28.4072
COA210301958318 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE ANTONIO ALMAZAN 115 INTERIOR SN COLONIA FRACCIONAMIENTO ALMAZAN, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NORM IDALIA Y CALLE HERLINDA PEÑA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES ANTONIO ALMAZAN | -100.877 | 28.398
COA210301958319 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE ROGELIO MONTEMAYOR 834 INTERIOR SN COLONIA SOLIDARIDAD, 25504 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SALINAS DE GORTARI Y CALLE JOSE LUIS DE LOS SANTOS, CALLE ROGELIO MONTEMAYOR 834 , I | -101.5358 | 27.0631
COA210301958321 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE GENERAL REGULES 707 INTERIOR SN COLONIA MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIVA PALACIOS Y , CALLE GENERALES REGULES COLONIA CENTRO MORELOS COAHUILA | -100.89 | 28.3987
COA210301958326 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE DIEZ DE ABRIL 1502 INTERIOR SN COLONIA ROGELIO MONTEMAYOR, 26503 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE ESTEBAN GARCIA Y CALLE SANTIAGO GARANZUAY, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES CALLE 10 DE | -100.879 | 28.3965
COA210301959040 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Nogalitos | EJIDO LOS NOGALITOS, 26342 NOGALITOS, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES A 5.6 KILOMETROS DE MUZQUIZ | -101.5494 | 27.9216
COA210301956262 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cuauhtémoc Cárdenas (Medio Pulmón) | EJIDO CUAUHTÉMOC CÁRDENAS (MEDIO PULMÓN), 27945 CUAUHTÉMOC CÁRDENAS (MEDIO PULMÓN), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES CUAUHTÉMOC CÁRDENAS MEDIO PULMÓN SAN PEDRO COAHUILA D | -103.1623 | 25.9141
COA210301956264 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | CALLE HERMENEGILDO GALEANA 1005 INTERIOR SN COLONIA ALLENDE CENTRO, 26530 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE MARIA ARTEAGA Y CALLE INDEPENDENCIA OTE, CALLE HERMENEGILDO GALEANA ENTRE JOSE MARIA ARTEAGA | -100.8396 | 28.3421
COA210301956272 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE MANUEL ACUÑA COLONIA MORELOS, 26503 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE XICOTENCATL, ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE XICOTENCATL | -100.8882 | 28.4079
COA210301958337 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE NUEVO MEXICO INTERIOR SN COLONIA MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE GUERRRO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES NUEVO MEXICO RAYON | -100.8934 | 28.4051
COA210301958341 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE PALO BLANCO 1465 INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PALO BLANCO 1465 COLORIN 840 ORTEGUILLA 1415 MEZQUITE 972, PARRA SILVESTRE 1425, COLONIA 5 DE MAYO EN ACUÑA | -101.0025 | 29.3309
COA210301958345 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Los Álamos | CALLE MELQUEADES LOZANO 608 INTERIOR SN EJIDO LOS ALAMITOS, 26510 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES MELQUEADES LOZANO CUAUTHEMOC, MARCOS OROZCO, CUAUTHEMOC, TE | -100.946 | 28.3559
COA210301956282 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Río Bravo | CALLE CARRILLO PUERTO INTERIOR SN EJIDO RÍO BRAVO, 26540 RÍO BRAVO, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CARRETERA NUEVA ROSITA-ALLENDE, CALLE CARRILLO PUERTO SOBRE CARRETERA NNUEVA ROSITAALLENDE | -100.9214 | 28.3087
COA210301956300 | Coahuila de Zaragoza | Allende | La Tembladora | INTERIOR SN EJIDO LA TEMBLADORA, 26540 LA TEMBLADORA, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO LA TEMBLADORA ALLENDE COAHUILA | -100.9116 | 28.315
COA210301958355 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE VICTORIA 204 INTERIOR SN COLONIA MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEG Y CALLE ARTEAGA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES VICTORIA MATAMOROS, JUAREZ | -100.8853 | 28.415
COA210301958359 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE GENERAL REGULES 816 INTERIOR SN COLONIA MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MINA Y CALLE ABASOLO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES GENERAL REGULES | -100.8903 | 28.4005
COA210301958361 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE CLUB INTERAC 1274 INTERIOR SN COLONIA AEROPUERTO, 26230 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CLUB INTERAC 1274 FUERZA AEREA MEXICANA 300 CLUB INTERAC 1640, CARLOS A. RUVIROSA 1385, COLONIA AEROPUERTO | -100.9709 | 29.3316
COA210301958363 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE ABASOLO INTERIOR SN COLONIA MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE GUERRERO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES ABASOLO | -100.8934 | 28.4051
COA210301958364 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE CUAUHTEMOC INTERIOR SN COLONIA MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GENERAL REGULES Y CALLE GALENA, CALLE CUAUHTEMOC ZONA CENTRO MORELOS COAHUILA | -100.8905 | 28.4001
COA210301958367 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Los Álamos | CALLE GENERAL CEPEDA INTERIOR SN EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES GENERAL CEPEDA MANUEL ACUÑA MANUEL R CADENA EMILIANO ZAPATA | -100.9496 | 28.3482
COA210301958372 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE REMBERTO CASTRO 514 INTERIOR SN COLONIA MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PIPILA Y , CALLE REMBERTO CASTRO ZONA CENTRO MORELOS COAHUILA | -100.8985 | 28.4139
COA210301958373 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Los Álamos | CALLE MACLOVIO HERRERA 107 INTERIOR SN EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES MACLOVIO HERRERA | -100.9457 | 28.3463
COA210301959099 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Rancherías | CALLE SAN LUIS INTERIOR SN COLONIA RANCHERÍAS, 26345 RANCHERÍAS, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MARIANAO FERNANDEZ, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES SAN LUIS SN GUANAJUATO SN | -101.3884 | 27.8178
COA210301952506 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | CALLE FRANCISCO I MADERO SN INTERIOR SN COLONIA TIRO 1 1/2, 26370 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAMOS ARIZPE Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE FRANCISCO I MADERO SN COLONIA TIRO 1 12 PALAÚ, C.P. 26370 | -101.4238 | 27.8866
COA210301956572 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | INTERIOR SN COLONIA GUANAJUATO DE ARRIBA, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE CAMINO A GUANAJUATO SN COLONIA GUANAJUATO DE ARRIBA RAMOS ARIZPE COAHUILA. | -100.9466 | 25.5249
COA210301956574 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | CALLE ROBERTO FLORES MAGON 57 INTERIOR SN COLONIA TIRO 3, 26340 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE G. DIAZ MIRON , CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE MATAMOROS Y G. DIAZ MIRON, COLONIA TIRO 3, | -101.4196 | 27.896
COA210301957218 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE CHINAMPAC 1258 INTERIOR SN COLONIA AEROPUERTO, 26230 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIANO JIMENEZ Y CALLE NAVARRO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES CHINAMPAC 1258 TEPEYAC 1597, POPOT | -100.9709 | 29.3246
COA210301958379 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Llanos de la Unión | EJIDO LLANOS DE LA UNIÓN, 25313 LLANOS DE LA UNIÓN, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN LLANOS DE LA UNIÓN SALTILLO COAHUILA | -101.0733 | 25.3936
COA210301958380 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Juan del Retiro | EJIDO SAN JUAN DEL RETIRO, 25336 SAN JUAN DEL RETIRO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN EL EJIDO SAN JUAN DE RETIRO SALTILLO COAHUILA | -101.1007 | 24.855
COA210301958383 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PIONEROS 116 INTERIOR SN COLONIA NUEVO MIRASIERRA, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OSO NEGRO Y CALLE ALAMILLOS, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN PUEBLO INSURGENTES SALTILLO COAHUILA | -101.0303 | 25.4604
COA210301958385 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE DORA ELIA GARCIA 114 INTERIOR SN EJIDO JESÚS PERALES TREVIÑO, 26504 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VIESCA Y CALLE CUAUHTEMOC OTE, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES DORA ELIA GARCIA DR. JOSE | -100.8932 | 28.3978
COA210301958386 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON 3427 INTERIOR SN COLONIA ENRIQUE MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ, 26272 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON 3427 PRIVADA ARROYO 3435 COLONIA ENRIQUE M | -100.9418 | 29.2969
COA210301958388 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE HERMINIO JIMENEZ 710 INTERIOR SN COLONIA ABELARDO GALINDO, 26505 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ACUÑA Y CALLE MONTERREY, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES HERMIRIO JIMENEZ | -100.8856 | 28.4149
COA210301958391 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE JUAREZ 1510 INTERIOR SN COLONIA ROGELIO MONTEMAYOR, 26503 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ANTONIO Y CALLE ROBERTO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES JUAREZ | -100.879 | 28.3966
COA210301958394 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE HUMBERTO MOREIRA 127 INTERIOR SN COLONIA SAN VICENTE, 25023 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN CARLOS Y CALLE SAN ALBERTO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES HUMBERTO MOREIRA 127 HUMBERTO | -100.9746 | 25.4072
COA210301958396 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | AVENIDA ORIENTE INTERIOR SN COLONIA VISTA HERMOSA, 25010 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIERRA ALTA Y CALLE JUAN NAVARRO, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN VISTA HERMOSA SALTILLLO COAHUILA | -100.9439 | 25.395
COA210301958397 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE HECTOR ESPINOZA 924 INTERIOR SN COLONIA ANTONIO CÁRDENAS, 25130 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ESCUADRON 201 Y CALLE FRANCISCO SARABIA, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN ANTONIO CARDENAS EN SALTILLO | -101.0133 | 25.4381
COA210301958398 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE CAPITAN LEAL 638 INTERIOR SN COLONIA ATILANO BARRERA, 26230 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CAPITAL LEAL 638 COLONIA ATILANO BARRERA ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9695 | 29.3367
COA210302002429 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José de Aura | Cuauhtémoc 195, Centro, 25430 San José de Aura, Coah., México | -101.3719 | 27.5881
COA210301955673 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE GENERAL NARANJO 710 INTERIOR SN COLONIA VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE GENERAL NARANJO 710 Y CALLEHIDALGO 1010 ZONA CENTRO C.P. 2 | -100.7307 | 28.2311
COA210301955683 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | San Juan de Astilleros | EJIDO SAN JUAN DE ASTILLEROS, 27625 SAN JUAN DE ASTILLEROS, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES SAN JUAN DE ASTILLEROS SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3294 | 26.8518
COA210301957276 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE NOVILLOS 2998 INTERIOR SN COLONIA EVARISTO PÉREZ ARREOLA, 26272 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BERTHA MARTA Y CALLE 5 DE MAYO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES NOVILLO 2998 | -100.9452 | 29.291
COA210301958403 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE MORELOS 605 INTERIOR SN COLONIA CIUDAD ACUÑA CENTRO, 26200 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BRECHA MATAMOROS Y CALLE BRAVO, CALLE MORELOS ENTRE MATAMOROS Y BRAVO ZONA CENTRO ACUÑA COAHUILA | -100.9299 | 29.3183
COA210301958406 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE VICENTE SALAZAR 311 INTERIOR SN COLONIA INFONAVIT UNIDAD MEXICANIDAD, 26239 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARCIAL RUIZ Y CALLE ROBERTO G. PASTOR, CALLE VICENTE SALAZAR COLONIA INFONAVIT MEXICAN | -100.9817 | 29.3402
COA210301958408 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE SAN PEDRO 1657 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I MADERO, 26250 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUATROCIENEGAS Y CALLE MONCLOVA, CALLE SAN PEDRO PRIV FRANCISCO I MADERO, ACUÑA COAHUILA | -100.9502 | 29.321
COA210301958411 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE PINO 730 INTERIOR SN COLONIA VALLE VERDE, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BERRO Y CALLE MONCLOVA, CALLE PINO COLONIA VALLE VERDE ACUÑA COAHUILA | -100.9932 | 29.3288
COA210301958413 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Manantial | EJIDO MANANTIAL, 27470 MANANTIAL, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES A 24.8 KM DE MATAMOROS COAHUILA | -103.3047 | 25.4096
COA210301959145 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PEDRO AMPUDIA 452 452 COLONIA GUAYULERA, 25180 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PEDRO ANAYA Y CALLE JERONIMO TREVIÑO, CALLE PEDRO AMPUDIA 452 , INTERIORCOLONIA GUAYULERA, CP. 25180 SALTILLO, S | -101.0245 | 25.4162
COA210301955701 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Mohovano de las Lilas (Santa María) | EJIDO LAS LILAS, 27600 MOHOVANO DE LAS LILAS (SANTA MARÍA), SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES MOHOVANO DE LAS LILAS SANTA MARÍA SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.6245 | 26.6949
COA210301955706 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE FRESNO 210 INTERIOR SN COLONIA ORIENTE, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SABINO Y CALLE DURAZNO, CALLE FRESNO 210 FRESNO 208 FRESNO 109 COLONIA ORIENTE C.P. 26600 VILLA UNION COAHUILA | -100.7116 | 28.2141
COA210301955712 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE ALLENDE INTERIOR SN COLONIA SIETE DE ABRIL, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIETE DE ABRIL Y CALLE EJIDAL, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES ALLENDE SACRAMENTO SIETE DE ABRIL AGUI | -101.7218 | 26.9986
COA210301956624 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Tacubaya | CALLE TACUBAYA EJIDO TACUBAYA, 27954 TACUBAYA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TACUBAYA CP. 27954 TACUBAYA SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.0689 | 25.6839
COA210301956627 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Carolinas | CALLE NUEVAS CAROLINAS AEROPUERTO CAROLINAS, 27953 CAROLINAS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CAROLINAS CP. 27953 CAROLINAS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA | -102.9914 | 25.7766
COA210301957281 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE MIGUEL ALEMAN 1223 INTERIOR SN COLONIA ENRIQUE MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ, 26272 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE ALVARO OBREGON, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES MIGUEL ALEMA | -100.9411 | 29.297
COA210301957296 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE GUILLERMO PRIETO 1203 INTERIOR SN COLONIA TEOTIHUACAN PARTE BAJA, 26270 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LA MADRID Y CALLE CORREGIDORA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES GUILLERMO PRIETO 1 | -100.9451 | 29.3051
COA210301958424 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Santa Cecilia | EJIDO SANTA CECILIA, 27477 SANTA CECILIA, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES 1.2 KM DE MATAMOROS | -103.2993 | 25.6519
COA210301958432 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA CUAUHTEMOC 1003 INTERIOR SN COLONIA MATAMOROS CENTRO, 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FIERRO Y CALLE LERDO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES AV. CUAHUTEMOC FIERRO | -103.2311 | 25.5333
COA210301958436 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE COMONFORT 205 INTERIOR SN COLONIA MATAMOROS CENTRO, 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FIERRO Y CALLE LERDO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES COMONFORT 205 COMONFORT 22 | -103.233 | 25.5259
COA210301958442 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE LEONA VICARIO 12 INTERIOR SN COLONIA EJIDAL Y DEPORTIVA, 27443 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MEJIA Y CALLE ZUAZUA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES LEONA VICARIO | -103.2359 | 25.5348
COA210301958453 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA CINCO DE MAYO 515 INTERIOR SN COLONIA EL CHALET, 27447 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE LERDO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES CINCO DE MAYO | -103.2314 | 25.5334
COA210301958463 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Concordia (La Rosita) | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO CONCORDIA (LA ROSITA), 27950 CONCORDIA (LA ROSITA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR EJIDO CONCORDIA LA ROSITA, CP. 27950 CONCORDIA (LA ROSITA), SA | -103.1129 | 25.7821
COA210301958468 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE MARAVILLAS 66 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN LÁZARO CÁRDENAS, 27839 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE CALLE 5 TA, CALLE MARAVILLAS INTERIOR COLONIA AMPLIACIÓN LÁZARO CÁRDENAS | -102.9721 | 25.7656
COA210301951957 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE MORELOS 805 INTERIOR SN COLONIA EL BORBOLLON, 26343 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE DELGADO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES EL BORBOLLON | -101.5267 | 27.8903
COA210301957532 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE FRANCISCO SARACHO 3216 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO SARACHO, 26215 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ERNESTO CEDILLO Y CALLE DIANA LAURA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES FRANCISCO SARAC | -100.9418 | 29.3001
COA210301958472 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE ZEFERINO MENDEZ 15 INTERIOR SN COLONIA AGUA NUEVA, 27845 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JESUS MA. GAMEZ Y CALLE DR. FRANCISCO U RUIZ, CALLE ZEFERINO MENDEZ 15 , INTERIORCOLONIA AGUA NUEVA, | -102.9905 | 25.7598
COA210301958473 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | PRIVADA CAROLINAS 654 INTERIOR SN COLONIA GALEME, 27443 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAYON Y CALLE MUZQUIZ, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES PRIV CAROLINAS | -103.2215 | 25.5232
COA210301958474 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 25 JULIO 218 INTERIOR SN COLONIA PROVIVIENDA, 25020 PROVIDENCIA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y BRECHA 26 DE FEBRERO, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN CALLE 25 JULIO EN PROVIVIENDA SALTILLO, | -100.9746 | 25.4251
COA210301958475 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | INTERIOR SN COLONIA LAS CAROLINAS, 27466 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES SIN NOMBRE DE CALLE Y NUMERO | -103.2216 | 25.5226
COA210301958476 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE ORTEGA 656 INTERIOR SN COLONIA GALEME, 27443 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE M. HIDALGO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES ORTEGA | -103.2242 | 25.5276
COA210301958678 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE EMILIANO ZAPATA 203 INTERIOR SN EJIDO PIEDRAS NEGRAS, 26010 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MACLOVIO HERRERA, CALLE EMILIANO ZAPATA 203 INTERIORCOLONIA PIEDRAS | -100.5279 | 28.7163
COA210301958682 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE MARTINEZ 4006 INTERIOR SN COLONIA CENTRAL, 26060 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAMON LOPEZ VELARDE Y CALLE SAN LUIS, CALLE MARTINEZ 4006 INTERIORCOLONIA CENTRAL, CP. 26060 PIEDRAS N | -100.5514 | 28.6931
COA210301951371 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE ALAMOS INTERIOR SN COLONIA EL BAJÍO, 26344 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES ALAMOS | -101.5265 | 27.8903
COA210301956725 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Lázaro Cárdenas (Dolores) | EJIDO LÁZARO CÁRDENAS (DOLORES), 27948 LÁZARO CÁRDENAS (DOLORES), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO LAZARO CARDENAS SAN PEDRO COAHUILA | -103.1892 | 25.7621
COA210301958689 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE PLAN DE GUADALUPE 116 INTERIOR SN COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, 26015 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARTICULO 123 Y CALLE CANANEA, CALLE PLAN DE GUADALUPE 116 , INTERIORCOLONIA DIVI | -100.5507 | 28.7103
COA210301952055 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE JESUS CARRANZA 609 INTERIOR SN COLONIA LA PIEDRA, 26343 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE LIBRADO FLORES, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES JESUS CARRANZA | -101.5128 | 27.8709
COA210301952059 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | CALLE ITALIA 307 INTERIOR SN COLONIA OBRERA 2, 26353 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALEMANIA Y CALLE ESPAÑA, CALLE ITALIA 307 COLONIA OBRERA 2, EN PALAU COAHUILA | -101.4126 | 27.8974
COA210301952061 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | CALLE MINERIA CON MINA 3 SN INTERIOR SN COLONIA BARROTERÁN [ESTACIÓN], 26365 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAS CUADRAS Y CALLE 1 DE MAYO, MINERÍA CON INA 3 COLONIA ESTACION BARROTERAN | -101.4232 | 27.9008
COA210301952063 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE NIÑOS HEROES 707 INTERIOR SN COLONIA EL ALTO, 26342 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FLOUORITA Y CALLE PATRICIO RUIZ, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES NIÑOS HEROES | -101.5266 | 27.8902
COA210301952077 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE FELIX U. GOMEZ 300 INTERIOR SN COLONIA LA PIEDRA, 26343 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE MUTUALISMO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES FELIX U GOMEZ | -101.5124 | 27.8709
COA210301956727 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Luchana | EJIDO LUCHANA, 27940 LUCHANA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONCOIDO EJIDO LA LUCHANA SAN PEDO COAHUILA | -103.1936 | 25.7905
COA210301956729 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Mayrán | EJIDO MAYRÁN, 27970 MAYRÁN, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO MAYRAN SAN PEDRO COAHUILA | -102.8433 | 25.6727
COA210301956731 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Lázaro Cárdenas (Dolores) | CALLE GASOUCTO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 27830 LÁZARO CÁRDENAS (DOLORES), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA GASODUCTO Y CALLE CUARTA, AVENIDA CONSTITUCION COLONIA LÁZARO CÁRDENAS CP. 27830 LÁZARO CÁRDENAS DOLORES SA | -103.1889 | 25.7623
COA210301956736 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Vida Nueva (Las Palmas) | EJIDO VIDA NUEVA (LAS PALMAS), 27948 VIDA NUEVA (LAS PALMAS), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CP. 27948 VIDA NUEVA LAS PALMAS SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.1926 | 25.7679
COA210301956740 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE CUAUHTEMOC 651 INTERIOR SN COLONIA ANALCO, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE CUAUHTEMOC 651 BULEVARD UXMAL 600 TEOTIHUACAN 2220, BULEVARD MONTEALBAN 2236 COLONIA ANALCO EN RAMO | -100.9518 | 25.5653
COA210301956743 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Nueva Candelaria | EJIDO NUEVA CANDELARIA, 27954 NUEVA CANDELARIA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO NUEVA CANDELARIA SAN PEDO COAHUILA | -102.9585 | 25.721
COA210301956750 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | El Áncora (La Independencia) | AVENIDA SEGUNDA COLONIA EL ANCORA, 27810 EL ÁNCORA (LA INDEPENDENCIA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL ÁNCORA LA INDEPENDENCIA SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA | -102.9588 | 25.7868
COA210301958120 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PALESTINA 283 INTERIOR SN COLONIA NUEVA JERUSALÉN, 25088 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EGIPTO Y CALLE IRAK, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES PALESTINA 283 | -101.0301 | 25.3924
COA210301952108 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | CALLE COLIMA INTERIOR SN COLONIA TIRO 4, 26350 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE PUEBLA, CALLE COLIMA SN COLONIA TIRO 4, PALAU COAHUILA | -101.4087 | 27.8877
COA210301956751 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Presa de Cleto | EJIDO PRESA DE CLETO, 27970 PRESA DE CLETO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO PRESA DE CLETO SAN PEDO COAHUILA | -102.905 | 25.6907
COA210301958123 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CALLE 39 M.62 L8 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES CALLE 39 M.62 L8 | -100.9483 | 25.3902
COA210301958124 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE GABRIEL XOLO M2 L 21 INTERIOR SN COLONIA NUEVA TLAXCALA, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES GABRIEL XOLO M2 L 21 | -100.9594 | 25.4044
COA210301958141 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Santa Rosa | CALLE SANTA ROSA INTERIOR SN EJIDO SANTA ROSA, 25340 SANTA ROSA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES SANTA ROSA | -101.2895 | 25.2002
COA210301959556 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE HERMIRO JIMENEZ 704 INTERIOR SN COLONIA ABELARDO GALINDO, 26505 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ACUÑA Y CALLE MONTERREY, CALLE HERMIRO JIMENEZ 704 , INTERIOR SN COLONIA ABELARDO GALINDO, CP. 2650 | -100.8853 | 28.415
COA210301952201 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR SN COLONIA CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ELIZONDO Y CALLE CRUZ MALTOS, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CA | -101.5064 | 27.8809
COA210301952203 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas de Barroterán | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 152 INTERIOR SN COLONIA LA FLORIDA, 26370 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE 20 DE NOVIEMBE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 152 LA FLORIDA MINAS DE BARROTERAN | -101.2905 | 27.6576
COA210301958150 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE BERNARDINO CANO M 20 L1 INTERIOR SN COLONIA NUEVA TLAXCALA, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FABIAN AQUINO Y CALLE TOMAS DE ALBIS, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES BERNARDINO CANO | -100.9594 | 25.4044
COA210301958152 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE GENESIS 1085 INTERIOR SN COLONIA EL SALVADOR, 25056 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SAN PEDRO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES GENESIS 1085 | -100.9645 | 25.3917
COA210301958234 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO HIDALGO, 27911 HIDALGO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO HIDALGO FRANCISCO I MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2805 | 25.8151
COA210301958816 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Escuadrón Doscientos Uno | EJIDO ESCUADRÓN DOSCIENTOS UNO, 27457 ESCUADRÓN DOSCIENTOS UNO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES A 10.3 KM DE MATAMOROS | -103.3485 | 25.6748
COA210301958247 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San Juan de Ulúa | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN JUAN DE ULÚA, 27913 SAN JUAN DE ULÚA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN JUAN DE ULÚA FRANCOSCO I MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2525 | 25.8373
COA210301958249 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San Salvador de Arriba | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN SALVADOR DE ARRIBA, 27923 SAN SALVADOR DE ARRIBA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN SALVADOR FRANCISCO I MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2311 | 25.9418
COA210301958254 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | El Cántabro | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL CÁNTABRO, 27923 EL CÁNTABRO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL CANTABRO FRANCISCO I MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2032 | 25.9301
COA210301958257 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | El Venado | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL VENADO, 27920 EL VENADO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL VENADO FRANCISCO I MADERO COAHILA DE ZARAGOZA | -103.1632 | 25.9749
COA210301958827 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Hormiguero | EJIDO HORMIGUERO, 27457 HORMIGUERO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES EJIDO HORMIGUERO CP. 27457 HORMIGUERO MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3407 | 25.686
COA210301958832 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE POMELO 107 INTERIOR SN COLONIA CEDROS, 26233 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LENTISCO Y CALLE ACEROLO, CALLE POMELO 107 ZALAM 217, OMBU 207 COLONIA CEDROS CIUDAD ACUÑA | -100.9951 | 29.3131
COA210301951558 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas de Barroterán | CALLE 18 DE MARZO 600 INTERIOR SN COLONIA MALVINAS, 26370 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JESUS LUNA Y CALLE 31 DE MARZO, CALLE 18 DE MARZO COLONIA MALVINAS, MINAS DE BARROTERAN | -101.2928 | 27.6525
COA210301956834 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Francisco de Arriba | EJIDO SAN FRANCISCO DE ARRIBA, 27957 SAN FRANCISCO DE ARRIBA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO SAN FRANCISCO DE ARRIBA SAN PEDRO COAHUILA | -103.1574 | 25.7507
COA210301956835 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | CALLE PROF ADOLFO RAMOS INTERIOR SN COLONIA EL MANANTIAL, 26532 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MACLOVA DENA Y CALLE ALAMO, CALLE VICENTE DE LA PEÑA LA OBRA SERA DE LA CALLE EDUARDO BENAVIDES A CALLE SIN NO | -100.8653 | 28.3547
COA210301956837 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Mesillas | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO MESILLAS, 25937 MESILLAS, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO MESILLAS EN RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9861 | 25.8016
COA210301956838 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | CALLE ESPIRIDON PEÑA INTERIOR SN COLONIA ALLENDE CENTRO, 26530 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE FLORES MAGON LAS OBRAS SERAN EN LAS CALLES ESPIRIDON PEÑA SIMON BOLI | -100.8416 | 28.3489
COA210301956840 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | CALLE JOSE GARZA MONTALVO INTERIOR SN COLONIA EJIDAL, 26532 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARLOTA CONTRERAS Y , CALLE REFUGIO MARTINEZ PALOMO LA OBRA SERA EN LA CALLE JOSE GARZA MONTALVO DE LAS CALLES MA | -100.8461 | 28.3546
COA210301956845 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Rita | EJIDO SANTA RITA, 27970 SANTA RITA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO SANTA RITA SAN PEDRO COAHUILA | -102.8107 | 25.684
COA210301958262 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Charcos de Risa | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO CHARCOS DE RISA, 27933 CHARCOS DE RISA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO CHARCOS DE RISA FRANCISCO I MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.1073 | 26.2085
COA210301958266 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | El Porvenir (El Porvenir de Arriba) | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL PORVENIR (EL PORVENIR DE ARRIBA), 27916 EL PORVENIR (EL PORVENIR DE ARRIBA), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL PORVENIR FRANCISCO I MA | -103.3248 | 25.7727
COA210301958271 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Pinta | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA PINTA, 27925 LA PINTA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA PINTA FRANCISCO I MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2665 | 25.9001
COA210301958849 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE DEL ARROYO 3415 INTERIOR SN COLONIA FUNDADORES, 26236 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RUFINO TAMAYO Y CALLE DEL ARROYO, CALLE DEL ARROYO 3415 , INTERIOR SN FUNDADORES, CP. 26236 CIUDAD ACUÑA, | -101.0049 | 29.3227
COA210301958852 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Pilar | EJIDO EL PILAR, 27459 EL PILAR, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES A 46.7 KM DE MATAMOROS | -103.3505 | 25.7171
COA210301958853 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Fresno del Sur (El Fresno) | INTERIOR SN EJIDO FRESNO DEL SUR (EL FRESNO), 27470 FRESNO DEL SUR (EL FRESNO), MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES A 14.2 KM DE MATAMOROS | -103.2313 | 25.4169
COA210301958854 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Unión del Barreal | EJIDO UNIÓN DEL BARREAL, 27474 UNIÓN DEL BARREAL, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES A 22.3 KM DE MATAMOROS | -103.1597 | 25.4267
COA210301958855 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Santo Niño Aguanaval | EJIDO SANTO NIÑO AGUANAVAL, 27470 SANTO NIÑO AGUANAVAL, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES A 16.3 K DE MATAMOROS | -103.2791 | 25.431
COA210301951587 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas de Barroterán | CALLE BENITO JUAREZ 13 INTERIOR SN COLONIA BARRIO 4, 26370 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARRETERA EL SAUZ PALAU Y CALLE MINEROS, CALLE BENITO JUAREZ 13 COLONIA BARRIO 4, MINAS DE BARROTERA | -101.2876 | 27.6527
COA210301956158 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE OBREGON 605 INTERIOR SN COLONIA VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE ALVARO OBREGON 605 ZONA CENTRO VILLA UNION COAHUILA C | -100.7251 | 28.2235
COA210301956182 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Emiliano Zapata (Albia) | EJIDO EMILIANO ZAPATA (ALBIA), 27944 EMILIANO ZAPATA (ALBIA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES EMILIANO ZAPATA ALBIA SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.1771 | 25.8558
COA210301958284 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Los Álamos | INTERIOR SN EJIDO LOS ÁLAMOS, 26525 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES A 8.9 KM DE MORELOS COAH. | -100.9461 | 28.3481
COA210301958291 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Las Virginias | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LAS VIRGINIAS, 27917 LAS VIRGINIAS, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR EJIDO LAS VIRGINIAS CP. 27917 LAS VIRGINIAS, FRANCISCO I. MADERO CO | -103.2738 | 25.7979
COA210301958301 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE CUARTA 110 INTERIOR SN COLONIA SANTA LUCIA, 26505 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PIEDRAS NEGRAS Y CALLE PIPILA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES CUARTA MARIO CAMARILLO | -100.8905 | 28.4121
COA210301958302 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE LEONA VICARIO 509 INTERIOR SN COLONIA MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE HIDALGO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES LEONA VICARIO | -100.8871 | 28.4052
COA210301958304 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | PRIVADA JIMENEZ 529 INTERIOR SN COLONIA MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE MENA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES PRIVADA JIMENEZ JIMENEZ AGUIRRE | -100.8965 | 28.4106
COA210301958305 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE RAYON 11 INTERIOR SN COLONIA MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE TERAN, CALLE RAYON COLONIA ZONA CENTRO MORELOS COAHUILA | -100.8959 | 28.4073
COA210301955766 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE NUEVO MEXICO INTERIOR SN COLONIA MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAYON Y CALLE MATAMOROS, NUEVO MEXICO ANTIGUO CALLEJON A PIEDRAS NEGRAS Y RAYON.RAYON SANTOS DEGOLLADO Y NUEVO | -100.897 | 28.4104
COA210301956408 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE TEXCOCO 94 INTERIOR SN COLONIA MONTERREY, 27830 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE CONSTITUCION, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES TEXCOCO ANGOSTO NUMERO 94 COLONIA MONTERR | -102.9808 | 25.7666
COA210301958154 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE ARNULFO GONZALEZ M9 954 INTERIOR SN COLONIA LA NOGALERA, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PEDRO DIAZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES ARNULFO GLZ | -100.9609 | 25.3999
COA210302001071 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | CALLES FRANCISCO SARABIA Y CALLE GENERAL FRANCISCO ZUAZUA EN EL MPIO. DE SIERRA MOJADA | -103.7015 | 27.2869
COA210301952116 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | CALLE INGLATERRA SN INTERIOR SN COLONIA OBRERA 2, 26353 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HOLANDA Y CALLE FRANCIA, CALLE INGLATERRA SN COLONIA OBRERA 2, PALAU COAHUILA | -101.4142 | 27.8989
COA210301958158 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE DURAZNO L C M 23 INTERIOR SN COLONIA LOS BERROS, 25194 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE GRANADOS, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES DURAZNO | -101.0346 | 25.3941
COA210301958160 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE TROPAS DEL NORTE 112 INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE REVOLUCION, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES TROPAS DEL NORTE | -100.9611 | 25.4
COA210301958174 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE EMILIANO ZAPATA M2 L10 INTERIOR SN COLONIA BUENAVISTA, 25315 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES EMILIANO ZAPATA ENRIQUE MARTINEZ HUMBERTO MOREIRA SIN DOMICIL | -101.0327 | 25.3536
COA210301958952 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA TREVIÑO INTERIOR SN COLONIA OBRERA, 27442 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JESUS GONZALEZ Y CALLE JUAN DE LA CRUZ, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES AV. TREVIÑO | -103.2384 | 25.5235
COA210301958955 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE BUGAMBILIAS OTE 1346 INTERIOR SN COLONIA LAS CAROLINAS, 27444 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE LOS ROSALES, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES BUGAMBILIAS ORIENTE | -103.218 | 25.5237
COA210301951470 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE SAN FRANCISCO 1005 INTERIOR SN COLONIA EL PORVENIR, 26342 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE ZAMORA, CALLE SAN FRANCISCO 1005 COLONIA PORVENIR MUZQUIZ COAHUILA | -101.5046 | 27.8817
COA210301951472 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE JESUS CARRANZA Y ELIZARDO GUTIERREZ INTERIOR SN COLONIA LA PIEDRA, 26343 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ELIZARDO GUTIERREZ Y CALLE MUTUALISMO, CALLE JESUS CARRANZA Y ELIZARDO GUTIERR | -101.5126 | 27.8691
COA210301951480 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE ALAMOS INTERIOR SN COLONIA LAS CUADRAS, 26360 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANISCO MURGUIA Y CALLE DELGADO, CALLE ALAMOS SN COLONIA LAS CUADRAS MUZQUIZ COAHUILA | -101.5273 | 27.8919
COA210302003660 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José de Aura | Federico Riojas Avilés, San José de Aura, Coah., México | -101.3721 | 27.592
COA210301956443 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA COAHUILA INTERIOR SN COLONIA PROLETARIA BENITO JUÁREZ, 27840 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE CATARINO BENAVIDES, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES COAHUILA NIÑOS | -102.9949 | 25.7637
COA210301957177 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | CALLE PONCIANO ARRIAGA INTERIOR SN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA PONIENTE, 26183 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AMERICA Y , CALLE MANUEL PAINO Y FLORES LA OBRA SERA EN DIFERENTES CALLES DE | -100.555 | 28.636
COA210301957182 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Calles | EJIDO EJIDO CALLES, 26284 CALLES, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES CALLES ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.8925 | 29.2313
COA210301957184 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Las Cuevas | EJIDO LAS CUEVAS, 26307 LAS CUEVAS, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES LAS CUEVAS ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9704 | 29.2949
COA210301957189 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE DIAGONAL DE LA FUENTES M194 L19 COLONIA VALLE LA ROSITA, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE LAGO M1 L3 Y CALLE CALLE LAGO DE PATZCUARO 480, CALLE CALLE LAGO MIRASOL 12 SE REALIZARAN ACCIONES | -103.3759 | 25.4948
COA210301957192 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE CASTELLANOS DE AVILA 914 INTERIOR SN COLONIA ALTOS DE SANTA TERESA, 26284 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PASTRANA Y CALLE ARAGON, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES CASTELLANOS DE AVILA S | -100.9634 | 29.2945
COA210301957198 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE GATUÑO 1345 INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARNICA Y CALLE MANCACABALLO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES GATUÑO PALO BLANCO, MEZQUITE | -101.0031 | 29.3317
COA210301958180 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE VIOLETA 271 INTERIOR SN COLONIA PRIMERO DE SEPTIEMBRE, 26248 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CLAVEL Y PROLONGACION ANAHUAC, CALLE VIOLETA COLONIA PRIMERO DE SEPTIEMBRE, ACUÑA COHAUILA | -100.9555 | 29.3279
COA210301958186 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE FUERZA AEREA MEXICANA 1640 INTERIOR SN COLONIA AEROPUERTO, 26230 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ESCUADRON 201 Y CALLE CARLOS ROVIROSA, COLONIA AEROPUERTO ACUÑA COAHUILA | -100.9685 | 29.3331
COA210301958192 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE CLUB INTERAC 475 INTERIOR SN COLONIA AEROPUERTO, 26230 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARLOS ROVIROSA Y CALLE CLUB ESPOSAS DE ABOGADOS, CALLE CLUB INTERAC COLONIA AEROPUERTO ACUÑA COHAUILA | -100.9708 | 29.3316
COA210301958979 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE MONTERREAL 2007 INTERIOR SN COLONIA LA ESPERANZA, 26015 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN LA CALLE MONTERREAL MO. 2007 Y CALLE ZION. | -100.5525 | 28.6976
COA210301952199 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA CUCHILLA, 26350 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES EJIDO LA CUCHILLA | -101.5148 | 27.8808
COA210301957201 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE PARRA DE SILVESTRE 1425 INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MACACABALLO Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES PARRA DE SILVESTRE | -101.0037 | 29.3357
COA210301957227 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE CAPITAN LEAL 588 INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 26215 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE 10 DE ABRIL, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES CAPITAN LEAL 588 5 DE FEBRERO | -100.9529 | 29.329
COA210301959067 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | La Mota | EJIDO LA MOTA, 26366 LA MOTA, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES A 23.7 KM DE MUZQUIZ | -101.3785 | 27.7702
COA210302000366 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Calle Universidad 657, Real del Sol, Torreón, Coah., México | -103.3264 | 25.555
COA210302001754 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Zaragoza Sur 210, Zona Centro, 25700 Monclova, Coah., México | -101.4174 | 26.9004
COA210302002106 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Ing. J. Cárdenas Valdez 127_6, República, 25280 Saltillo, Coah., México | -100.9913 | 25.4422
COA210301951568 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas de Barroterán | CALLE NICOLAS BRAVO 24 INTERIOR SN COLONIA BARRIO 2, 26370 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MINA Y CALLE BUCARELI, CALLE NICOLAS BRAVO 24 Y NOCOLAS BRAVO SN, EN COLONIA BARRIO 2, MINAS DE BARR | -101.2819 | 27.6505
COA210301956496 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA ABASOLO 61 INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LEANDRO VALLE Y CALLE CEPEDA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES AV ABASOLO, AV, ROMAN CEPEDA | -102.9846 | 25.7531
COA210301956497 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA MORELOS 174 INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANUEL ACUÑA Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES AV. MORELOS NUMERO 174 | -102.9834 | 25.7613
COA210301956500 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA PUEBLA 54 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I MADERO, 27870 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SONORA Y CALLE VERACRUZ, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES AV. PUEBLA AV. CHIAPAS | -102.9874 | 25.7462
COA210301956501 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | BOULEVARD DIANA LAURA 201 INTERIOR SN COLONIA ELISEO MENDOZA BERRUETO, 27811 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GORRIONES Y CALLE COVADONGA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES BLVD DIANA LAURA NU | -102.9731 | 25.769
COA210301956504 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE GRANJENO 108 COLONIA ORIENTE, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE NISPERO, CALLE GRANJENO 108 LOS PINOS 208, MANUEL ACUÑA SN, LOS PINOS 403, FRESNO 210, HUIZACHE 111, RIV | -100.7142 | 28.2135
COA210301957239 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE DIEZ Y OCHO DE MARZO 1435 INTERIOR SN COLONIA TEOTIHUACAN PARTE ALTA, 26270 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LA MADRID Y CALLE AGUA PRIETA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES 18 DE MARZO | -100.9463 | 29.3014
COA210301958483 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA COMONFORT INTERIOR SN COLONIA GALEME, 27443 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE FIERRO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES AV. COMONFORT | -103.2331 | 25.5259
COA210301958484 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE ALATORRE 214 INTERIOR SN COLONIA MATAMOROS CENTRO, 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ZARAGOZA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES ALATORRE | -103.2279 | 25.5286
COA210301958485 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE ALATORRE INTERIOR SN COLONIA MATAMOROS CENTRO, 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ZARAGOZA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES ALATORRE | -103.2279 | 25.5286
COA210301958486 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE NIÑOS HEROES 404 INTERIOR SN COLONIA MATAMOROS CENTRO, 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ZUAZUA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES NIÑOS HEROES | -103.2278 | 25.5286
COA210301958487 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR SN COLONIA MATAMOROS CENTRO, 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ZUAZUA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES NIÑOS HEROES | -103.2278 | 25.5286
COA210301958489 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE 10 DE MAYO 885 INTERIOR SN COLONIA JESÚS AGUILERA LUNA, 27449 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE MARIANO ORTIZ, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES 10 DE MAYO | -103.2303 | 25.5427
COA210301958491 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE AVENIDA LIBERTAD 57 INTERIOR SN COLONIA MONTERREY, 27830 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AV. CONSTITUCION Y CALLE AV. FERROCARRIL, CALLE AVENIDA LIBERTAD 57 INTERIORCOLONIA MONTERREY, CP. 27830 | -102.9798 | 25.765
COA210301958493 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | PRIVADA INSURGENTES INTERIOR SN COLONIA OSCAR GONZÁLEZ, 27445 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE LEONA VICARIO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES PRIV. INSURGENTES | -103.2363 | 25.5342
COA210301958498 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE ORQUIDIAS 14 INTERIOR SN COLONIA LAS MARGARITAS, 27850 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE DALIAS, CALLE ORQUIDIAS 14 , INTERIORCOLONIA LAS MARGARITAS, CP. 27850 SAN PEDRO, | -102.969 | 25.7607
COA210301958501 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE AVENIDA DURANGO 63 INTERIOR SN COLONIA BARRIO SAN LUIS, 27804 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ADELA AVAYA Y CALLE ALMENDROS, CALLE AVENIDA DURANGO 63 INTERIORCOLONIA BARRIO SAN LUIS, CP. 27804 | -103.0007 | 25.7517
COA210301958502 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 513 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 27880 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE 15 E SEPTIEMBRE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 513 INTERIORCOLONIA EMILIANO ZAPAT | -102.9831 | 25.7478
COA210301958503 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE MARIANO ABASOLO 261 INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO, 27860 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AV. NEGRETE Y CALLE AV. SANTOS DEGOLLADO, CALLE MARIANO ABASOLO 261 INTERIORCOLONIA MIGUEL HIDALGO, | -102.9849 | 25.7533
COA210301959215 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE MANUEL ROBLES PEZUELA 698 698 COLONIA LA MINITA, 25170 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL MIRAMON Y CALLEJON MANUEL MARIA LOMBARDI, CALLE MANUEL ROBLES PEZUELA 698 INTERIORCOLONIA LA MINITA, C | -101.0357 | 25.4091
COA210301959220 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PRIVADA OCTAVA 671 671 COLONIA NAZARIO S ORTIZ GARZA, 25100 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AVENIDA 9NA Y CALLE SEPTIMA, CALLE PRIVADA OCTAVA 671 INTERIORCOLONIA NAZARIO S ORTIZ GARZA, CP. 25100 S | -101.0029 | 25.4642
COA210301956510 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE DIEZ DE MAYO 13 INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO, 27860 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE NEGRETE, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES DIEZ DE MAYO NUMERO 13 COLONI | -102.9767 | 25.7551
COA210301956511 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Alto de Norias (El Nuevo Alto de Norias) | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO ALTO DE NORIAS (EL NUEVO ALTO DE NORIAS), 25915 ALTO DE NORIAS (EL NUEVO ALTO DE NORIAS), RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO ALTO DE NORIAS EN RAMOS ARIZPE | -101.2465 | 25.9771
COA210301956514 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA ADELINA 971 INTERIOR SN COLONIA DIANA LAURA RIOJA DE COLOSIO, 27845 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HERMANAS HERNANDEZ Y CALLE CALLE DELTAJITO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES AV. A | -102.9995 | 25.7549
COA210301956524 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA ALVARO OBREGON INTERIOR SN COLONIA VALPARAÍSO, 27880 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAMOS ARIZPE Y CALLE MUZQUIZ, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES AV. ALVARO OBREGON SN DIVISION DEL N | -102.975 | 25.7453
COA210301956525 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | El Pelillal | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL PELILLAL, 25916 EL PELILLAL, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EL PELILLAL RAMOS ARIZPE | -101.1275 | 26.0262
COA210301956527 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE BENITO JUAREZ 905 COLONIA VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE MARIANO JIMENEZ, CALLE BENITO JUAREZ 905 ZONA CENTRO, VILLA UNION COAHUILA, C.P | -100.7304 | 28.2228
COA210301957406 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | CALLE ALDAMA COLONIA ALDAMA, 27500 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DECIDERIO TAMEZ Y CALLE ESCOBEO, CALLE ZARAGOZA DECIDERIO TAMEZFRANCISCO I MADERO MELCHOR OCAMPO GUERREROVEINTE DE NOVIEMRE | -102.3993 | 27.3185
COA210301958514 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE WESTERN 12 INTERIOR SN COLONIA LOS NOGALES, 27811 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CIRUELAS Y CALLE CIPRESES, CALLE WESTERN 12 INTERIORCOLONIA LOS NOGALES, CP. 27811 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUIL | -103.0007 | 25.7616
COA210301958526 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE PRIVADA 5 DE MAYO 11 COLONIA LA TRINIDAD, 27820 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AV. PRIMERA Y CALLE AV. SEGUNDA, CALLE PRIVADA 5 DE MAYO 11 , INTERIORCOLONIA LA TRINIDAD, CP. 27820 SAN PEDRO | -102.9905 | 25.7642
COA210301959230 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE TORRE DE LOS ALAMOS 203 203 COLONIA VALLE DE LAS TORRES, 25110 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PIRULES Y CALLE FELIPE BERRIOZABAL, CALLE TORRE DE LOS ALAMOS 203 INTERIORCOLONIA VALLE DE LAS TORRES | -101.019 | 25.4188
COA210302001365 | Coahuila de Zaragoza | Parras | San Francisco del Barrial | ZONA CENTRO | -102.1842 | 25.4374
COA210301956534 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | La Leona | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA LEONA, 25914 LA LEONA, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LA LEONA RAMOS ARIZPE | -101.1334 | 25.9887
COA210301956541 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | La Noria de las Ánimas | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA NORIA DE LAS ÁNIMAS, 25937 LA NORIA DE LAS ÁNIMAS, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO NORIA DE LAS ANIMAS RAMOS ARIZPE | -100.9213 | 25.8199
COA210301958543 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE SEPTIMA 3 INTERIOR SN COLONIA AGUA NUEVA, 27845 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ONCEAVA Y CALLE SEXTA, CALLE SEPTIMA 3 , INTERIORCOLONIA AGUA NUEVA, CP. 27845 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA | -102.9967 | 25.7639
COA210302001373 | Coahuila de Zaragoza | Parras | La Constancia | CAMINO A LA CONSTANCIA | -102.1842 | 25.4374
COA210302001379 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | ZONA CENTRO | -100.8542 | 28.3472
COA210302001390 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | AVENIDA MAR MUERTO | -100.5284 | 28.7081
COA210302001438 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CARRETRERA FEDERAL 30 KM 18 FRONTERA -SAN BUENAVENTURA | -101.55 | 27.0603
COA210301956557 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE BIZNAGA 620 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO EL CACTUS, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE LA BIZNAGA 620 FRACCIONAMIENTO EL CACTUS EN RAMOS ARIZPE COAHUILA | -100.9643 | 25.5586
COA210301956558 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE ALAMEDA JUAREZ COLONIA SAN BUENAVENTURA CENTRO, 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE GUERRERO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y PARISE | -101.5522 | 27.0532
COA210301956855 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Luchana | EJIDO LUCHANA, 27940 LUCHANA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SANTA TERESA SAN PEDRO COAHUILA | -103.1906 | 25.7797
COA210301956859 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE VALLE DE PUEBLA 263 INTERIOR SN COLONIA VALLE PONIENTE, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE VALLE DE PUEBLA 263 COLONIA VALLE PONIENTE EN RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9726 | 25.548
COA210301958562 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE LAGO AZUL 39 INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO, 27860 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE LAURELES, CALLE LAGO AZUL 39 INTERIORCOLONIA MIGUEL HIDALGO, CP. 27860 SAN PEDRO, SAN PE | -102.9699 | 25.7644
COA210301958565 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Carolinas | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO CAROLINAS, 27953 CAROLINAS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR EJIDO CAROLINAS, CP. 27953 CAROLINAS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA | -102.9911 | 25.7763
COA210301958593 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE RAYON 400 INTERIOR SN COLONIA MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MINA Y CALLE ALDAMA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES RAYON ABASOLO, NUEVO MEXICO, ALDAMA, NICOLAS BRAVO | -100.8935 | 28.4051
COA210301958594 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE ABELARDO ALMAZAN 320 INTERIOR SN COLONIA ROGELIO MONTEMAYOR, 26503 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SANTIAGO GARANZUAY Y CALLE JOSE ESTEBAN GARCIA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES ABELARDO | -100.8789 | 28.3964
COA210301959283 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | CALLE GALAXIA 1 INTERIOR SN COLONIA AGRARIO, 26353 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FELIPE GUERRERO Y CALLE AGRARIO, CALLE GALAXIA SN , INTERIOR SN AGRARIO, CP. 26353 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.4292 | 27.8944
COA210301959284 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE POMELO 119 INTERIOR SN COLONIA CEDROS, 26233 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LENTISCO Y CALLE ACEROLO, CALLE POMELO 119 , INTERIOR SN COLONIA CEDROS, CP. 26233 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA D | -100.9946 | 29.3134
COA210302001469 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | ZONA CENTRO | -101.4494 | 26.9261
COA210302001481 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | carretera muzquiz-boquillas | -101.5165 | 27.8775
COA210302001485 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | zona centro | -101.12 | 27.8489
COA210301956873 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE SAN JOSE 815 INTERIOR SN COLONIA CAÑADAS DEL MIRADOR, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE SAN JOSE 815 COLONIA CAÑADAS DEL MIRADOR RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9606 | 25.5554
COA210301956875 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE MANANTIALES 902 INTERIOR SN COLONIA CAÑADAS DEL MIRADOR, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE MANANTIALES 902 COLONIA CAÑADAS DEL MIRADOR RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9641 | 25.5555
COA210301956877 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE CARLOS ARRUZA 326 INTERIOR SN COLONIA EL CACTUS, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE CARLOS ARRUZA 326 COLONIA EL CACTUS EN RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9641 | 25.5617
COA210301957465 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE MARIANA NERY 1034 INTERIOR SN COLONIA REFUGIO RENTERIA, 26270 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JESUS M. RAMON Y CALLE ROGELIO M. MAYOR, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES MARIANA NERY | -100.9417 | 29.3001
COA210301957473 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE GUSTVO DIAZ ORDAZ 1204 INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO, 26272 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CUAUHTEMOC, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES GUSTAVO DIAZ ORDAZ | -100.9415 | 29.2969
COA210301956192 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE HUIZACHE INTERIOR SN COLONIA ORIENTE, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE GRANJENO, CALLE HUIZACHE SN CALLE GRANJENO SN COLONIA ORIENTE C.P. 26600 VILLA UNION COAHUILA DE | -100.7149 | 28.2128
COA210301957491 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | BOULEVARD COAHUILTECAS 840 INTERIOR SN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GENERAL FRANCISCO MUJICA Y CALLE HERIBERTO MUJICA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES CO | -100.9907 | 29.3334
COA210301957496 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE JABALI ZORRA / MANZANA 16 INTERIOR SN COLONIA JABALI ZORRA, 26309 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES COLONIA JABALI ZORRA CP. 26309 CIUDAD ACUÑA ACUÑA COAHU | -100.9451 | 29.2885
COA210301958637 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE DR. LOTH TIPA 512 INTERIOR SN COLONIA LAS MISIONES, 26064 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MIJARES, CALLE DR. LOTH TIPA 512 INTERIORCOLONIA LAS MISIONES, CP. 26 | -100.5724 | 28.7224
COA210302001869 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Presa de Chaires | Unnamed Road, 25895 Coah., México | -101.1473 | 26.3031
COA210301956206 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | CALLE ESPIRIDON PEÑA 1201 INTERIOR SN COLONIA ALLENDE CENTRO, 26530 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE ESPIRIDON PEÑA ENTRE ZARAGOZA Y CUAUHTEMOC ZONA CENTRO EN ALLENDE COA | -100.8644 | 28.3439
COA210301956214 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Veinte de Noviembre (Santa Lucía) | EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE (SANTA LUCÍA), 27944 VEINTE DE NOVIEMBRE (SANTA LUCÍA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES VEINTE DE NOVIEMBRE SANTA LUCÍA SAN PEDRO COAHUILA DE Z | -103.15 | 25.7881
COA210301956224 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Alejo González (Bilbao) | EJIDO ALEJO GONZÁLEZ (BILBAO), 27944 ALEJO GONZÁLEZ (BILBAO), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES ALEJO GONZÁLEZ BILBAO SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.1939 | 25.8226
COA210301956242 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Aquiles Serdán | EJIDO AQUILES SERDÁN, 27943 AQUILES SERDÁN, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES AQUILES SERDÁN SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.1119 | 25.8141
COA210302001543 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | libramiento oriente de monclova | -101.4172 | 26.9012
COA210302001547 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | zona centro | -101.12 | 27.8489
COA210302001548 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | La Joya | carretera la joya-la bolita | -101.4306 | 26.7853
COA210302001550 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | zona centro | -101.12 | 27.8489
COA210302001553 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Dolores | camino ejido dolores-estanque la noria | -101.4306 | 26.7853
COA210302001559 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | zona centro | -101.4172 | 26.9012
COA210301956254 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cleto | EJIDO CLETO, 27970 CLETO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES CLETO SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA | -102.883 | 25.6992
COA210301956278 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | El Nilo | EJIDO EL NILO, 27970 EL NILO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES EL NILO SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA | -102.9423 | 25.7338
COA210301956290 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Frontera | EJIDO FRONTERA, 27970 FRONTERA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES FRONTERA SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA | -102.9415 | 25.6951
COA210301958669 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE DIEZ 211 INTERIOR SN COLONIA PRESIDENTES, 26030 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NUEVE Y CALLE ONCE, CALLE DIEZ 211 INTERIOR, CALLE NUEVE INT. 228, CALLE SEGUNDA INT. 706COLONIA PRESID | -100.5196 | 28.6723
COA210301958673 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE MONTES DE OCA 110 110 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 26015 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE RAMOS ARIZPE, CALLE MONTES DE OCA 110 INTERIORCOLONIA LÁZARO CÁR | -100.5343 | 28.7097
COA210301959383 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE PASEO BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA EJIDO SACA DE BUCARELI, 25504 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRIV LA AMISTAD Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE HUMBERTO RODRIGUEZ LAS OBRAS SERAN E | -101.5323 | 27.0771
COA210301959388 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Paso del Tío Pío | CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN EJIDO PASO DEL TÍO PÍO, 26464 PASO DEL TÍO PÍO, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PRIVADA GUANAJUATO Y CALLE BERNARDINO HERRERA, CALLE FRANCISCO COSS LAS OBRAS SERAN EN LAS CALLES VENUS | -100.9034 | 28.4796
COA210302001911 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | Calle Benito Juárez 34, 25570 Candela, Coah., México | -100.6639 | 26.8403
COA210302001920 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Alameda 251, Kiosco, 25240 Saltillo, Coah., México | -100.9878 | 25.4534
COA210301956304 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Gatas Mochas | EJIDO GATAS MOCHAS, 27958 GATAS MOCHAS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES GATAS MOCHAS SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.0519 | 25.7094
COA210301956316 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | La Victoria | EJIDO LA VICTORIA, 27945 LA VICTORIA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES LA VICTORIA SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.177 | 25.8644
COA210301956973 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE FLORA VILLEGAS INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE FLORA VILLEGAS COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME, SALTILLO COAHUILA | -100.9465 | 25.3886
COA210301956978 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE LUCIO FUENTES IBARRA INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE LUCIO FUENTES IBARRA COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME SALTILLO COAHUILA | -100.9497 | 25.3878
COA210301956333 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | La Fe | EJIDO LA FE, 27944 LA FE, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES LA FE SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2011 | 25.8474
COA210301956343 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | CALLE M. ALTAMIRANO INTERIOR SN COLONIA TIRO 4, 26353 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE MICHOACAN, CALLE M. ALTAMIRANO ENTRE NUEVO LEON Y MICHOACAN COL. TIRO 4 PALAU MUZQUIZ COHAUILA | -101.4098 | 27.8888
COA210302001955 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Av Abasolo 351, Primero de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah., México | -103.453 | 25.542
COA210302001984 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Lamadrid 149, Zona Centro, 26700 Sabinas, Coah., México | -101.12 | 27.8489
COA210301955677 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Salinas Santa Clara | EJIDO SALINAS, 27625 SALINAS SANTA CLARA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES SALINAS SANTA CLARA SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.4391 | 27.0136
COA210301955689 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE CUAUHTEMOC SN INTERIOR SN COLONIA VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE RAYON, CALLE CUAUHTEMOS SN Y CALLE LAZARO CARDENAS 702 COLONIA ZONA CENTRO C.O. | -100.7277 | 28.2198
COA210301956354 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE JUAREZ COLONIA MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , MORELOS CENTRO CP. 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -100.8875 | 28.4057
COA210301956356 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE HIDALGO 350 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN AGUA NUEVA, 27845 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BRECHA SEPTIMA Y CALLE TERCERA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES HIDALGO NUMERO 350 COLONIA AGUA | -102.9946 | 25.7595
COA210302001994 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Peatonal Independencia 24, Zona Centro, 26700 Sabinas, Coah., México | -101.12 | 27.8489
COA210301952051 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas de Barroterán | CALLE BUCARELI 14 INTERIOR SN COLONIA BARRIO 2, 26342 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE NICOLAS BRAVO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES BUCARELI | -101.275 | 27.6459
COA210301952053 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE PRIVADA VICTORIA 1613 INTERIOR SN COLONIA CASA AZUL, 26344 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE VICTORIA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES PRIVADA VICTORIA | -101.5096 | 27.8684
COA210301956377 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | PRIVADA SOLIDARIDAD 18 INTERIOR SN COLONIA BARRIO NUEVO, 27805 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE NEGRETE, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES SOLIDARIDAD NUMERO 18 COLONIA | -102.9847 | 25.7531
COA210301956386 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE LIRIOS 57 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS (DOLORES), 27948 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE LAZARO CARDENAS, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES LIRIOS NUMERO 57 COLONIA | -102.97 | 25.7649
COA210301957113 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | EJIDO ALTAMIRA, 27812 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES DOMICILIO CONOCIDO EJIDO ALTAMIRA SAN PEDRO COAHUILA | -102.9674 | 25.7691
COA210301957120 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA REFORMA 185 INTERIOR SN COLONIA EL FENIX, 27830 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE LAS GARZAS , AVENIDA FENIX ENTRE FERROCARRIL Y LAS GARZAS COL. FENIX SAN PEDRO COAHUILA. | -102.987 | 25.7671
COA210301957122 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE DIECISEIS INTERIOR SN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 27839 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE QUINCE Y CALLE DIECISIETE, CALLE DIECISEIS ENTRE QUINCE Y DIECISIETE COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO SAN PED | -102.9668 | 25.7628
COA210301957128 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | FRACCIONAMIENTO SAN AGUSTÍN, 27013 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES FRACCIONAMIENTO SAN AGUSTÍN CP. 27013 TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3693 | 25.6024
COA210301951382 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE FRESNOS 202 INTERIOR SN COLONIA CASA AZUL, 26344 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DELGADO Y CALLE MORELOS, CALLE FRESNOS 202 COLONIA CASA AZUL, CIUDAD MUZQUIZ COAHUILA | -101.5278 | 27.89
COA210301952087 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | CALLE CEDROS 214 INTERIOR SN COLONIA AGRARIO, 26343 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FELIPE GUZMAN Y CALLE JUVENAL BOONE, CALLE CEDRO 214 COLONIA AGRARIO, PALAU COAHUILA | -101.4289 | 27.8918
COA210301952098 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | CALLE MARIANO ABASOLO 46 INTERIOR SN COLONIA TIRO 1 1/2, 26350 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE MARIANO ABRASOLO 46 COLONIA TIRO 1 12, PALAU COAHUILA | -101.4206 | 27.901
COA210301984116 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE LERDO INTERIOR SN COLONIA EULALIO GUTIÉRREZ TREVIÑO, 27442 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DONATO GUERRA Y AVENIDA JUAREZ, POR LA CALZADA ROCHA SI CIRCULAS DE PONIENTE A ORIENTE ENCUENTRAS LA C | -103.233 | 25.524
COA210301989354 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE OCÉANO ATLÁNTICO COLONIA PARAÍSO DEL NAZAS, 27110 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MAR DE LAS ANTILLAS Y , CALLE OCÉANO ÁRTICO SE TOMA EL BOULEVARD CINDEPENDENCIA HACIA EL NORTE DE LA CIUDA AL LLEGAR | -103.4287 | 25.5756
COA210301991105 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA DE LAS JOYAS COLONIA RESIDENCIAL DEL NORTE, 27274 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD DE LA PRIMAVERA Y CALZADA SECCIÓN 38, AVENIDA DE LAS GEMAS SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE DE L | -103.3822 | 25.5144
COA210301989380 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA INDEPENDENCIA COLONIA NUEVA AURORA, 27220 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE PROLONGACIÓN COLÓN, BOULEVARD REVOLUCIÓN SE TOMA LA CALZADA COLÓN HACIA EL SUR DE LA CIUDAD AL PASAR AL BLOU | -103.4506 | 25.5351
COA210301991115 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE PASEO DE LA VICTORIA Y CALLE CTO TORREÓN 2000 COLONIA LOMA REAL II, 27073 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA LA JOYA Y CARRETERA A SANTA FE, CALLE GOLONDRINAS SE TOMA LA CARRETERA TORREÓN MATAMOROS HAC | -103.3441 | 25.5462
COA210301990667 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE PASEO DEL JAZMIN COLONIA VILLAS DEL SOL, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE HELIOTROPO, CALLE GLADIOLA SE TOMA EL BULEVARD REVOLICIÓN HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD RUMBO A LA SALIDA | -103.3172 | 25.527
COA210301987967 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA INDEPENDENCIA SUR, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LUCIO BLANCO Y CALLE GRAL ZUAZUA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL PONIEN | -101.4369 | 26.7854
COA210301988063 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR COLONIA HÉROES DEL 47, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CANANEA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ZACATECAS ENTRANDO AL MUNICIPIO POR LA CARRETERA 57 MONCLOVA PIEDRAS NEGRAS AVAN | -101.4206 | 26.7811
COA210301991652 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE ALEJANDRO CASAS MARTÍNEZ COLONIA COMPRESORA, 27350 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALZADA GUSTAVO A MADERO, CALLE SEGUNDA PARA LLEGAR A LA PRIMARIA ALVARO OBREGON SE TOMA LA CALLE COMONFORT | -103.4608 | 25.5305
COA210301991659 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE VILLA DE TRUENO COLONIA VILLAS ZARAGOZA, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA MONTEREAL Y AVENIDA DEL ARENAL, CALLE VILLA DEL MONTE PARA LLEGAR AL JARDÍN DE NIÑOS LUIS FARIAS RODRÍGUEZ TE TOMA EL B | -103.3517 | 25.513
COA210301985175 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | CALLE CALLE OCAMPO PUEBLO SIERRA MOJADA, 27600 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL PANTEON MUNICIPAL SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMADO LA CALLE OCAMPO TODO DERECHO A 1 KM DE | -103.6961 | 27.3017
COA210301974801 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ COLONIA BOCANEGRA, 27030 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA LA PAZ Y CALZADA QUETZALCOATL, CALLE AZTLÁN PARA LLEGAR AL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO MARQUEZ SE TOMA EL BOULEBARD INDEPENDE | -103.4171 | 25.5555
COA210301984128 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA HIDALGO INTERIOR SN COLONIA EJIDAL, 27446 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAN DE LA CRUZ BORREGO Y CALLE GUILLERMO PRIETO, POR LA AVENIDA HIDALGO CIRCULANDO DE PONIENTE A ORIENTE ENCUENTRAS LA | -103.2343 | 25.5317
COA210301984142 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | PEATONAL CAROLINAS INTERIOR SN CONDOMINIO LÁZARO CÁRDENAS, 27443 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BRECHA GONZALEZ Y CALLE ORTEGA, POR LA CALZADA ROCHA SI CIRCULAS DE PONIENTE A ORIENTE GIRAS HACIA EL SUR ENCU | -103.2252 | 25.5197
COA210301988198 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE UNIVERSIDAD COLONIA EMILIANO ZAPATA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE NIÑO PERDIDO, CALLE EULALIO GUTIERREZ ENTRANDO POR LA CARRETERA FEDERAL 57 MONCLOVAPIEDRAS NEGRAS HAC | -101.4042 | 26.7871
COA210301988199 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE LIBERTAD PONIENTE INTERIOR 25870 COLONIA LIBERTAD ORIENTE, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZACATECAS Y CARRETERA SIN NOMENCLATURA DE CALLE, CARRETERA JUAN DE DIOS PEZA TRES CUADRAS POR LA CALLE | -101.4189 | 26.7685
COA210301988222 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | La Gloria (El Marqués) | CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE COLONIA LA GLORIA, 25886 LA GLORIA (EL MARQUÉS), CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DEL MUNICIPIO CON LA CARRETERA 57 MONCLOVA SALTILLO 52 KILOMETROS HACIA EL SUR HASTA LLE | -101.365 | 26.639
COA210301975901 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.9832 | 25.7578
COA210301971040 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE JOSÉ VAZCONCELOS COLONIA LA CORTINA, 27054 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA JUAN AGUSTÍN ESPINOZA Y , AVENIDA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ PARA LLEGAR A LA ESCUELA PRIMARIA RUFINO TAMAYO SE TOMA EL PER | -103.3643 | 25.5574
COA210301971051 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE NICARAGUA COLONIA LATINOAMERICANO, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA PERÚ Y AVENIDA ECUADOR, PARA LLEGAR A LA ESCUELA SECUNDARIA ELISEO MENDOZA BERRUETO SE TOMA LA CARRETERA A MATAMOROS HASTA | -103.3477 | 25.5231
COA210301971071 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PROLONGACION PASEO DE LAS JACARANDAS ORIENTE COLONIA VILLA JACARANDAS, 27110 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PASEO DE LAS JACARANDAS Y CALLE PASEO DE LAS JACARANDAS NORTE, CALLE DE LOS COLIBRIES PARA LLEGAR | -103.4426 | 25.5684
COA210301971101 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE MEXICALI COLONIA VILLA CALIFORNIA, 27085 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA LA PAZ Y CALLE PROLONGACIÓN NICOLÁS BRAVO, CALLE TIJUANA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA AVENIDA JUÁREZ RUMBO AL ORIETNE DE | -103.3982 | 25.5439
COA210301982979 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE RIO BRAVO INTERIOR SN COLONIA 28 DE JUNIO, 26040 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO SAN DIEGO Y CALLE RIO ALAMO, CALLE RIO NAZAS CALLES DE COLONIA 28 DE JUNIO CP. 26040 PIEDRAS NEGRAS P | -100.5399 | 28.6983
COA210301976391 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Concordia (La Rosita) | AVENIDA CINCO DE MAYO EJIDO URQUIZO, 27950 CONCORDIA (LA ROSITA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CINCO DE MAYO Y CALLE DE LAS CANCHAS, A UNCOSTADO DEL BLVRD. BENITO JUAREZ ANTIGUA CARRETERA TORREON SN PEDRO | -103.1236 | 25.7778
COA210301976529 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA GUADALPUE CIUDAD INDUSTRIAL CERRADA SAN FERNANDO, 27810 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RENATA Y CALLE DANIELA, AVENIDA MARIA FERNANDA FRENTA A MINISUPER TIENDA CARITO | -102.9798 | 25.7727
COA210301979722 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Rafael de Abajo | EJIDO SAN RAFAEL DE ABAJO, 27955 SAN RAFAEL DE ABAJO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A UN COSTADO DEL JARDIN DE NILOS DE LA COMUNIODAD. | -103.0106 | 25.6591
COA210301972024 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ COLONIA BOCANEGRA, 27030 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA QUETZALCOATL Y AVENIDA LA PAZ, CALLE C JUAN ESCUTIA PARA LLEGAR A LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES SE TOMA EL BOULEVRD INDE | -103.4174 | 25.5552
COA210301972047 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA ALLENDE COLONIA VILLA CALIFORNIA, 27085 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RUMOROSA Y BOULEVARD FRANCISCO SARABIA, CALLE EL FARO PARA LLEGAR A LA PRIMARIA ANTONIO DE JUAMBELZ SE TOMA LA AVENIDA ALLENDE | -103.3854 | 25.541
COA210402008769 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | CALLE 5 DE FEBRERO 501 INTERIOR SN COLONIA ALLENDE CENTRO, 26530 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAMOS ARIZPE Y CALLE TERAN, LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN CALLE 5 DE FEBRERO 501 INTERIOR SN COLONIA ALLEN | -100.8541 | 28.3465
COA210302001705 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | COAH 30, 25838 Rancho Santa Rita, Coah., México | -101.3322 | 26.9372
COA210302002755 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | 26.983085/-101.616689 | -101.592 | 27.029
COA210402007858 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CALLE 62 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LAS MARGARITAS, 25295 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BLVD. MORELOS Y CALLE CALLE 13, CALLE CALLE 62 SN INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LAS MARGARITAS CP. 25295 SA | -100.9422 | 25.4056
COA210402007864 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 26 DE MARZO 1013 COLONIA CENTENARIO, 25050 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 27 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 15 DE MAYO, CALLE 26 DE MARZO 1013 INTERIOR COLONIA CENTENARIO CP. 25050 SALTILLO SALTILLO COAH | -100.986 | 25.4038
COA210402007869 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Estanque de León | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO ESTANQUE DE LEÓN, 27684 ESTANQUE DE LEÓN, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN DOMICILIO CONOCIDO DENTRO DEL EJIDO ESTANQUE DE LEON CUATROCIENEGA | -102.2066 | 26.0991
COA210402007872 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 18 SN INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BLVD ARTICULO 127 Y CALLE 16, CALLE 18 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME CP. 25015 SALTILLO SALTILLO COAH | -100.9501 | 25.3879
COA210402007876 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Carolinas | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA CAROLINA (LA NUEVA CAROLINA), 27953 CAROLINAS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN DOMICILIO CONOCIDO DENTRO DEL EJIDO LA NUEVA CAROLINA SAN PEDRO | -102.9923 | 25.7593
COA210402007877 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE ALVARO OBREGON 112 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 27890 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ISABELA DAVILA FLORES Y AVENIDA OBRAS PUBLICAS, CALLE ALVARO OBREGON ENTRE ISABELA DAVILA FLORES Y | -102.9865 | 25.7456
COA210402007880 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE GALEANA 38 INTERIOR SN COLONIA ISAURA CHÁVEZ DE MONTEMAYOR, 27904 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AGUSTIN LARA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE FRANCISCO COSS CALLES GA | -103.2636 | 25.7813
COA210402007881 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE ALLENDE 15 INTERIOR SN COLONIA SOLIDARIDAD, 27904 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ALLENDE 15 COL SO | -103.262 | 25.7752
COA210402007882 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE CHAPULTEPEC INTERIOR SN COLONIA EL ANCORA, 27810 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TACUBA Y CALLE DE NOVIEMBRE, LAS ACCIONES SE REALIZARAN CALLE CHAPULTEPEC EN LA COLONIA ACORA EN SAN PEDRO COAHUI | -102.9802 | 25.7673
COA210402007883 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE SANTA ISABEL INTERIOR SN COLONIA LAS MARGARITAS, 25155 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FORRAJES Y CALLE ARROZ, CALLE SANTA ISABEL SN INTERIOR SN COLONIA LAS MARGARITAS CP. 25155 SALTILLO SALTILLO C | -100.9548 | 25.4413
COA210402007884 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE ANDRES S VIESCA 24 INTERIOR SN AMPLIACION LAS VEGAS, 27902 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HEROES DE NACOZARI Y CALLE MARTIRES DE CHICAGO, CALLE ALFREDO BONE ANDRES S | -103.2764 | 25.7836
COA210402007885 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE LAZARO CARDENAS 17 INTERIOR SN COLONIA NUEVO JABONCILLO, 27906 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 6 DE OCTUBRE Y CARRETERA A ENTRONQUE, CALLE HERMEREGILDO GALEANA LAZARO | -103.2694 | 25.7635
COA210402007887 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE 5 DE MAYO 197 INTERIOR SN COLONIA POPULAR SAN ISIDRO, 27822 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAS MARGARITAS Y CALLE LAS FLORES, CALLE 5 DE MAYO ENTRE MARGARITAS Y LAS FLORES COLONIA SAN ISIDRO SA | -102.9947 | 25.7642
COA210402007888 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Lequeitio | EJIDO LEQUEITIO, 27915 LEQUEITIO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN DENTRO DEL EJIDO LEQUEITIO EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO | -103.279 | 25.8459
COA210402007889 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Tacubaya | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO TACUBAYA, 27954 TACUBAYA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN DOMICILIO CONOCIDO DENTRO DEL EJIDO TACUBAYA SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA. | -103.0665 | 25.6853
COA210402007890 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San Agustín de Ulúa | EJIDO SAN AGUSTÍN DE ULÚA, 27917 SAN AGUSTÍN DE ULÚA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN DENTRO DEL EJIDO SAN AGUSTIN DE ULUA EN EL MUNICIPIO FRANCISCO I. MADERO | -103.2217 | 25.8064
COA210402007891 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Las Virginias | EJIDO LAS VIRGINIAS, 27918 LAS VIRGINIAS, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN DENTRO DEL EJIDO LAS VIRGINIAS EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO | -103.2735 | 25.8013
COA210402007892 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE REFORMA 81 INTERIOR SN COLONIA MONTERREY, 27830 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE GASODUCTO, CALLE REFORMA ENTRE GASODUCTO Y FERROCARRIL COLONIA BARRIO MONTERREY SAN PEDRO COAH | -102.9832 | 25.7672
COA210402007893 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | El Venado | EJIDO EL VENADO, 27920 EL VENADO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN DENTRO DEL EJIDO EL VENADO EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO | -103.1629 | 25.9758
COA210402007894 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE OCHO INTERIOR SN COLONIA CIUDAD MIRASIERRA, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE OCHO SN INTERIOR SN COLONIA CIUDAD MIRASIERRA CP. 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZ | -100.9254 | 25.4266
COA210402007895 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Nueva Trinidad | EJIDO LA NUEVA TRINIDAD, 27927 LA NUEVA TRINIDAD, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN DENTRO DEL EJIDO LA NUEVA TRINIDADEN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO | -103.2845 | 25.9469
COA210402007896 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | EJIDO HIDALGO, 27911 HIDALGO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO HIDALGO EN FRANCISCO I MADERO | -103.2823 | 25.8168
COA210402007897 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE CONSTITUCION 1735 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 27830 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE LIBERTAD, CALLE CONSTITUCION ENTRE MATAMOROS Y LIBERTAD COLONIA LAZARO CARDENAS SA | -102.9753 | 25.7658
COA210302001850 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Ignacio Allende 287, Zona Centro, 25900 Ramos Arizpe, Coah., México | -100.9503 | 25.5431
COA210302001865 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juárez | Av. las Flores 259, 25400 Juárez, Coah., México | -100.7271 | 27.6065
COA210402007898 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE VEINTE 812 INTERIOR SN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 27838 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE DIAGONAL GUADALUPE Y CALLE DIECINUEVE, CALLE VEINTE ENTRE GUADALUPE Y DIECINUEVA COLONIA LUIS DONALDO COLOSI | -102.9661 | 25.7653
COA210402007899 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Luchana | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LUCHANA, 27940 LUCHANA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN DOMICILIO CONOCIDO DENTRO DEL EJIDO LUCHANA SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.1933 | 25.7893
COA210402007901 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE RIO NAZAS 2112 COLONIA GONZÁLEZ CEPEDA, 25030 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO PANUCO Y CALLE PROLONGACION ATENEO, CALLE RIO NAZAS 2112 INTERIORCOLONIA GONZÁLEZ CEPEDA, CP. 25030 SALTILLO, SALT | -100.9871 | 25.4133
COA210402007902 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Nuevo Delicias | EJIDO NUEVO DELICIAS, 27960 NUEVO DELICIAS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN DOMICILIO CONOCIDO DENTRO EJIDO NUEVO DELICIAS SAN PEDRO COAHUILA | -102.7953 | 26.2282
COA210402007905 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE NEGRETE 71 INTERIOR SN COLONIA NAVA CENTRO, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE VICTORIA, CALLE V CARRANZA CALLE NGRETE 57 CALLE NEGRETE 1059, CALLE JIMENEZ SN COL CENTRO | -100.7748 | 28.421
COA210402007906 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Esteban de Abajo | EJIDO SAN ESTEBAN, 27970 SAN ESTEBAN DE ABAJO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN DOMICILIO CONOCIDO DENTRO DEL EJIDO SAN ESTEBAN SAN PEDRO COAHUILA | -103.0005 | 25.7079
COA210402007909 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Gatas Mochas | EJIDO GATAS MOCHAS, 27956 GATAS MOCHAS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN DOMICILIO CONOCIDO DENTRO EJIDO GATAS MOCHAS SAN PEDRO COAHUILA | -103.0513 | 25.7092
COA210402007911 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE RAMOS ARIZPE SUR INTERIOR SN COLONIA NAVA CENTRO, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MELCHOR MUZQUIZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE TEPIC CALLE RAMOS ARIZPE SUR SN Y CALLE EJIDO 905 COL CENTRO | -100.7646 | 28.4281
COA210402007912 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE GUERRERO 160 INTERIOR SN COLONIA NAVA CENTRO, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, CALLE GUADALUPE VICTORIA CALLE GUERRERO 160 COL CENTRO | -100.7775 | 28.4165
COA210402007914 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE LAZARO CARDENAS 34 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 26174 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE REVOLUCION CALLE LAZARO CARDENAS 34 CALLE LAZARO CARDENAS 92, CALLE | -100.7552 | 28.4252
COA210402007916 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Concordia (La Rosita) | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO CONCORDIA (LA ROSITA), 27950 CONCORDIA (LA ROSITA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN DOMICILIO CONOCIDO DENTRO DEL EJIDO CONCORDIA LA ROSITA SAN PE | -103.1158 | 25.7819
COA210402007918 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | CALLE 2 131 INTERIOR SN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA PONIENTE, 26183 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 1 Y CALLE BOCANEGRA, CALLE MORELOS CALLE FELIPE 131 CALLE BOCANEGRA 211, CALLE 6 846, CAL | -100.5538 | 28.637
COA210402007920 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE JOSE RENTERIA 110 INTERIOR SN EJIDO EL ENCINO, 26172 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y CALLE MACLOVIO HERRERA, CALLE J PAZ CORTES CALLE JOSE RENTERIA 110 COL EL ENCINO | -100.7502 | 28.4214
COA210402007921 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | El Nilo | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL NILO, 27970 EL NILO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN DOMICILIO CONOCIDO DENTRO DEL EJIDO EL NILO SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA | -102.9425 | 25.734
COA210402007922 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE VENUSTIANO CARRANZA 110 INTERIOR SN COLONIA NUEVA SAUCEDO, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE NUEVA SAUCEDA, CALLE ZACARIAS VENUSTIANO CARRANZA 110 COL NUEVA SAUCEDA | -100.7459 | 28.426
COA210302001891 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Leñadero (La Soledad) | A Castaños, 25877 Coah., México | -101.6072 | 26.7557
COA210402008412 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Felipe (San Felipe de Purcell) | EJIDO SAN FELIPE (SAN FELIPE DE PURCELL), 27955 SAN FELIPE (SAN FELIPE DE PURCELL), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR EJIDO SAN FELIPE SAN FELIPE DE PURCELL CP. 27955 SAN FELIPE SAN FELIPE DE PURCELL, S | -102.9775 | 25.6771
COA210402007924 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Miguel | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN MIGUEL, 27970 SAN MIGUEL, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN DOMICILIO CONOCIDO DENTRO EJIDO SAN MIGUEL SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA | -102.9506 | 25.6988
COA210402007927 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN COLONIA PROGRESO, 26174 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BUSTAMANTE Y PASAJE PROGRESO, DIAGONAL MARIANO ESCOBEDO CALLE EMILIANO ZAPATA SN COL PROGRESO | -100.7599 | 28.4128
COA210402007931 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | CALLE DEL AGUA 211 INTERIOR SN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA PONIENTE, 26183 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALIFORNIA Y CALLE 16 DE MAYO, CALLE JOAQUIN PEÑA LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN C | -100.5435 | 28.6404
COA210402007932 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | La Candelaria | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA CANDELARIA, 27974 LA CANDELARIA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN DOMICILIO CONOCIDO DENTRO DEL EJIDO LA CANDELARIA SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGO | -102.7323 | 26.1948
COA210402007939 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE PRIMAVERA INTERIOR SN COLONIA DEL VALLE, 26177 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA MONCLVOA PIEDRAS NEGRAS Y , CALLE TERAN CALLE PRIMAVERA SN COL DEL VALLE | -100.7702 | 28.4332
COA210402007943 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Alejo González (Bilbao) | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO ALEJO GONZÁLEZ (BILBAO), 27944 ALEJO GONZÁLEZ (BILBAO), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO ALEJO GONZALEZ BILBAO SAN PEDRO COAH | -103.1938 | 25.8231
COA210402007944 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE PIEDRAS NEGRAS 2112 INTERIOR SN COLONIA ENRIQUE MARTINEZ Y MARTINEZ, 27446 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GENERAL CEPEDA Y CALLE SALTILLO, CALLE PIEDRAS NEGRAS ENTRE SALTILLO Y GENERAL CEPEDA C | -103.2548 | 25.5292
COA210302001937 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Calle Matamoros 245, Zona Centro, 26200 Cd Acuña, Coah., México | -100.9319 | 29.3238
COA210302001946 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Peatonal Independencia 24, Zona Centro, 26700 Sabinas, Coah., México | -101.12 | 27.849
COA210402007949 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE MEJIA 330 INTERIOR SN COLONIA MARAVILLAS, 27453 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE ZUA ZUA, CALLE MEJIA ENTRE MATAMOROS Y ZUAZUA COLONIA MARAVILLAS MATAMOROS COAHUILA DE Z | -103.2271 | 25.5336
COA210402007950 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE INDEPENDENCIA 322 INTERIOR SN COLONIA MATAMOROS CENTRO, 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN LAS CALLE INDEPENDENCIA ENTRENHIDAL | -103.224 | 25.5262
COA210402007965 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE PRIMERA 760 INTERIOR SN COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 27442 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ACUÑA Y CALLE SEGUNDA, CALLE PRIMERA ENTRE ACUÑA Y SEGUNDA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA MATAMOROS COAHUILA | -103.2378 | 25.5191
COA210402007968 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE GUERRERO 1858 INTERIOR SN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 27446 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO ALATORRE Y CALLE JOSE CORTINAS, CALLE GUERRERO ENTRE FRANCISCO ALATORRE Y JOSE CORTINAS CO | -103.2297 | 25.5158
COA210302001998 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | C. Heroico Colegio Militar 3356, Vista Hermosa, 26290 Cd Acuña, Coah., México | -100.9331 | 29.3092
COA210402007971 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Santo Niño Aguanaval | EJIDO SANTO NIÑO AGUANAVAL, 27470 SANTO NIÑO AGUANAVAL, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN DOMICILIO CONOCIDO DENTRO DEL EJIDO SANTO NIÑO AGUANAVAL MATAMOROS COAHUILA | -103.2793 | 25.4317
COA210402007972 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE PRIMORDIALES 36 INTERIOR SN EJIDO LA UNIÓN, 27108 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRIMORDIALES 36 Y CALLE LIBERTAD, BRECHA BUEN GOBIERNO CALLE PRIMORDIALES 36 , INTERIOR EJIDO LA UNIÓN, CP. 27108 | -103.4125 | 25.5995
COA210402007974 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Nuevo Mieleras (La Tres) | EJIDO NUEVO MIELERAS, 27440 NUEVO MIELERAS (LA TRES), MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN DOMICILIO CONOCIDO DENTRO DEL EJIDO NUEVO MIELERAS MATAMOROS COAHUILA | -103.3359 | 25.4405
COA210402007979 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE ANNA INTERIOR SN COLONIA ANNA, 27410 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ANNA Y CALLE LILA, CALLE LUISA CALLE ANNA SN INTERIOR SN ANNA CP. 27410 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ANNA Y CAL | -103.3672 | 25.6035
COA210402007982 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La Esmeralda | CALLE SAN CARLOS EJIDO LA ESPERANZA (LAS PUYAS), 25329 LA ESMERALDA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE SAN CARLOS INTERIOR EJIDO LA ESPERANZA LAS PUYAS CP. 25329 LA ESMERALDA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9266 | 25.0042
COA210402007983 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Olivo | EJIDO EL OLIVO, 27473 EL OLIVO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN DOMICILIO CONOCIDO DENTRO DEL EJIDO EL OLIVO MATAMOROS COAHUILA | -103.2918 | 25.5243
COA210402007989 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE PAVORREAL INTERIOR SN COLONIA ZARAGOZA SUR, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PAVORREAL Y CALLE CANARIOS, CALLE VICTORIA LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN CALLE LAGO MICHIGAN LAGO ZURICH Y CALLE PAVORR | -103.3778 | 25.4918
COA210402007991 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE SIERRA MORENA 604 INTERIOR SN COLONIA CIUDAD DE LAS NAZAS, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIERRA MORENA Y CALLE SIERRA BLANCA, CALLE CERRO LAS CASITAS LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN CALLE SIERRA | -103.3579 | 25.5454
COA210302002093 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | El Granjeno | Sin referencia No. 66 635, Zona Centro Nte., 25870 Castaños, Coah., México | -101.4321 | 26.7854
COA210402008617 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Francisco del Ejido | EJIDO SAN FRANCISCO DEL EJIDO, 25336 SAN FRANCISCO DEL EJIDO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN EJIDO SAN FRANCISCO DEL EJIDO CP. 25336 SAN FRANCISCO DEL EJIDO SALTILLO COAHUILA DE ZA | -101.0654 | 24.8985
COA210402008618 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE LEONA VICARIO 340 INTERIOR SN COLONIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, 25194 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIO ORTIZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ, LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN CALLE LEONA VICARIO 340 | -101.0351 | 25.3913
COA210402008619 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE SAN PABLO INTERIOR SN COLONIA EL ÁLAMO, 25088 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE SANTA CARMELA, LA ACCION SE REALIZARÁ EN CALLE SAN PABLO SN INTERIOR SN COLONIA EL ÁLAMO CP. 25088 | -101.0335 | 25.3863
COA210402008620 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE TOMAS DE AQUINO INTERIOR SN COLONIA EL CERRITO, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LA LOMITA Y CALLE BARTOLOME DE CHILAHUATL, LA ACCION SE REALIZARÁ EN CALLE TOMAS DE AQUINO SN INTERIOR SN COLON | -100.9588 | 25.4032
COA210402007996 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE FERNANDO CALDERON 15 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN AGUSTÍN, 27400 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FELIPE CALDERON Y CALLE IGNACIO MANUEL, CALLE ROSARIO CASTELLANOS LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN CALL | -103.3678 | 25.5816
COA210402007998 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE JOSE EMILIO PACHECO 352 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN AGUSTÍN, 27400 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE EMILIO PACHECO Y CALLE FERNANDO DEL PASO, CALLE AMADO NERVO LA ACCION SE REALIZARA EN CALLE | -103.3664 | 25.5822
COA210402008622 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE MARMOL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE TURQUESA, LA ACCION SE REALIZARA EN CALLE MARMOL SN INTERIOR DOMICILIO CONOCI | -100.9567 | 25.3988
COA210402008983 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE GENESIS 495 INTERIOR SN COLONIA EL SALVADOR, 25056 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN MATEO Y CALLE SAN JUAN, LA ACCIÓ SE REALIZARÁ EN CALLE GENESIS 495 INTERIOR SN COLONIA EL SALVADOR, CP. 25056 | -100.9651 | 25.3917
COA210302001358 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | ZONA CENTRO | -103.4531 | 25.5418
COA210402009001 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE DEGOLLADO 117 INTERIOR SN COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE GOMEZ FARIAS, LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN CALLE DEGOLLADO 117 INTERIOR SN COLONI | -101.7217 | 27.0017
COA210302001388 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | BLVD DE LAS CULTURAS | -100.5284 | 28.7081
COA210302001395 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | El Nogal | PUENTE SOBRE AROYO PATOS | -101.4793 | 25.3799
COA210302001401 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Las Tinajas | BULEVARD CAMINO SUBESTACION | -100.5284 | 28.7081
COA210302001409 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | ZONA CENTRO | -100.7676 | 28.4219
COA210302001416 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | ZONA CENTRO | -100.9176 | 28.487
COA210302001459 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | ZONA CENTRO | -101.12 | 27.8489
COA210302001475 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | COLONIA LOS POZITOS | -101.5165 | 27.8775
COA210302001494 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura |  | zona centro | -101.55 | 27.0603
COA210302003389 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Mexiquito | Espinoza, Coah., México | -100.5737 | 27.4878
COA210402008720 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 14 144 INTERIOR SN COLONIA FEDERICO BERRUETO RAMÓN, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 12 Y CALLE 16, LA ACCION SE REALIZARÁ EN CALLE 14 144 INTERIOR SN COLONIA FEDERICO BERRUETO RAMÓN, CP. 250 | -100.9869 | 25.3949
COA210402008724 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE MARGARITA INTERIOR SN COLONIA LAS MARGARITAS, 25155 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CACTUS Y CALLE JESUS VALDEZ SANCHEZ, LA ACCION SE REALIZARÁ EN CALLE MARGARITA SN INTERIOR SN LAS MARGARITAS CP. | -100.9498 | 25.4421
COA210302001539 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | zona centro | -101.12 | 27.8489
COA210302001544 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | zona centro | -101.12 | 27.8489
COA210302001545 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | zona centro | -101.12 | 27.8489
COA210302001556 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | zona centro | -101.4172 | 26.9012
COA210402009096 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE BENJAMIN ESQUIVEL INTERIOR SN COLONIA JOSÉ LUZ TORRES, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARCOS ESQUIVEL Y CALLE IGNACIO MEDRANO, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN CALLE BENJAMIN ESQUIVEL SN INTERIOR | -103.3946 | 25.5003
COA210402008394 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cleto | EJIDO CLETO, 27970 CLETO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR EJIDO CLETO CP. 27970 CLETO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA | -102.8829 | 25.6991
COA210402008395 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santiago | EJIDO SANTIAGO, 27956 SANTIAGO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR EJIDO SANTIAGO CP. 27956 SANTIAGO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.0448 | 25.6658
COA210402008396 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Aquiles Serdán | EJIDO AQUILES SERDÁN, 27943 AQUILES SERDÁN, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR EJIDO AQUILES SERDÁN, CP. 27943 AQUILES SERDÁN, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.1119 | 25.8144
COA210402008397 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Ignacio Zaragoza | EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 27955 IGNACIO ZARAGOZA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR EJIDO IGNACIO ZARAGOZA CP. 27955 IGNACIO ZARAGOZA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA | -102.9761 | 25.7016
COA210402008403 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Sofía de Arriba | EJIDO SANTA SOFÍA (SOFÍA DE ABAJO), 27955 SOFÍA DE ARRIBA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR EJIDO SANTA SOFÍA SOFÍA DE ABAJO CP. 27955 SOFÍA DE ARRIBA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.1524 | 25.9416
COA210402008405 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Ignacio | EJIDO SAN IGNACIO, 27945 SAN IGNACIO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR EJIDO SAN IGNACIO, CP. 27945 SAN IGNACIO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.1372 | 25.9247
COA210402008406 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | La América | CALLE FLAMINGOS 421 INTERIOR SN EJIDO LA AMÉRICA, 27813 LA AMÉRICA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE FLAMINGOS 421 INTERIOR SN EJIDO LA AMÉRICA, CP. 27813 LA AMÉRICA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA | -102.9937 | 25.7746
COA210402008407 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Primero de Mayo (Algorta) | EJIDO PRIMERO DE MAYO (ALGORTA), 27944 PRIMERO DE MAYO (ALGORTA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR PRIMERO DE MAYO ALGORTA CP. 27944 PRIMERO DE MAYO ALGORTA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.1686 | 25.8187
COA210402008408 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | COLONIA SAN BUENAVENTURA CENTRO, 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, INTERIOR COLONIA SAN BUENAVENTURA CENTRO, CP. 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENT | -101.551 | 27.0672
COA210402008409 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE MANUEL DE LOS SANTOS COLONIA AARBOLEADA, 25533 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANUEL DE LOS SANTOS Y CALLE OLIVIA LOCES DE FELAN, CALLE MANUEL DE LOS SANTOS INTERIOR COLONIA AARBOL | -101.5518 | 27.0548
COA210402008411 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Mala Noche y Arracadas | CALLE MALA NOCHE EJIDO MALA NOCHE Y ARRACADAS, 27976 MALA NOCHE Y ARRACADAS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE MALA NOCHE INTERIOR EJIDO MALA NOCHE Y ARRACADAS, CP. 27976 MALA NOCHE Y ARRACADAS, SAN PEDRO CO | -102.3693 | 25.9449
COA210402008414 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Marcos | CALLE SAN MARCOS EJIDO SAN MARCOS, 27955 SAN MARCOS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE SAN MARCOS INTERIOR EJIDO SAN MARCOS, CP. 27955 SAN MARCOS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.01 | 25.669
COA210402008415 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Candelaria | CALLE CANDELARIA EJIDO CANDELARIA, 27954 CANDELARIA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE CANDELARIA INTERIOR EJIDO CANDELARIA, CP. 27954 CANDELARIA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA | -102.9718 | 25.7148
COA210402008416 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Rafael de Abajo | CALLE SAN RAFAEL DE ABAJO EJIDO SAN RAFAEL DE ABAJO, 27955 SAN RAFAEL DE ABAJO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE SAN RAFAEL DE ABAJO INTERIOR EJIDO SAN RAFAEL DE ABAJO CP. 27955 SAN RAFAEL DE ABAJO, SAN PED | -103.0098 | 25.66
COA210402008417 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Isidro | CALLE SAN ISIDRO EJIDO SAN ISIDRO, 27953 SAN ISIDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE SAN ISIDRO INTERIOR EJIDO SAN ISIDRO, CP. 27953 SAN ISIDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.1363 | 25.8608
COA210402008418 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Patrocinio | EJIDO PATROCINIO, 27960 PATROCINIO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR EJIDO PATROCINIO CP. 27960 PATROCINIO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA | -102.9566 | 25.7846
COA210402008421 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Ana (Santa Ana de Arriba) | EJIDO SANTA ANA (SANTA ANA DE ARRIBA), 27945 SANTA ANA (SANTA ANA DE ARRIBA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR EJIDO SANTA ANA SANTA ANA DE ARRIBA, CP. 27945 SANTA ANA (SANTA ANA DE ARRIBA), SAN PEDRO | -103.172 | 25.911
COA210402008422 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Los Rosales | CALLE MORELOS COLONIA , 27800 LOS ROSALES, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE MORELOS INTERIOR CP. 00000 LOS ROSALES SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.0434 | 25.71
COA210402008423 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Miguel | EJIDO SAN MIGUEL, 27970 SAN MIGUEL, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR SAN MIGUEL CP. 27970 SAN MIGUEL, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA | -102.9509 | 25.6987
COA210402008424 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Mayrán | CALLE MAYRÁN EJIDO MAYRÁN, 27970 MAYRÁN, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE MAYRÁN INTERIOR EJIDO MAYRÁN CP. 27970 MAYRÁN, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA | -102.8425 | 25.6715
COA210402008425 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Progreso | EJIDO PROGRESO, 27957 PROGRESO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR PROGRESO CP. 27957 PROGRESO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.1113 | 25.7165
COA210402008426 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Brígida | EJIDO SANTA BRÍGIDA, 27958 SANTA BRÍGIDA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR EJIDO SANTA BRÍGIDA CP. 27958 SANTA BRÍGIDA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.0845 | 25.7109
COA210402008427 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Eulalia | EJIDO SANTA EULALIA, 27957 SANTA EULALIA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR EJIDO SANTA EULALIA CP. 27957 SANTA EULALIA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.1144 | 25.6994
COA210402008428 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Aura [Estación] | EJIDO SAN JOSÉ DE AURA, 25430 AURA [ESTACIÓN], PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR EJIDO SAN JOSÉ DE AURA, CP. 25430 AURA ESTACIÓN, PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.3371 | 27.5751
COA210402008437 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Paso del Tío Pío | CALLE BERNARDINO HERRREA EJIDO PASO DEL TÍO PÍO, 26464 PASO DEL TÍO PÍO, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE FRANCISCO COSS LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN CALLES CALL | -100.9031 | 28.4785
COA210402008441 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | San Fernando (Dávila) | EJIDO SAN FERNANDO (DÁVILA), 26463 SAN FERNANDO (DÁVILA), ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EJIDO SAN FERNANDO DÁVILA CP. 26463 SAN FERNANDO DÁVILA ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.8969 | 28.5974
COA210402008444 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | CALLE GUERRERO 915 INTERIOR SN COLONIA ZARAGOZA CENTRO, 26450 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE RAMOS ARIZPE LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN CALLES GUERRE | -100.9096 | 28.4935
COA210402008105 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BOULEVARD LAGO PATZCUARO INTERIOR SN COLONIA VALLE LA ROSITA, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAGO PATZCUARO Y CALLE LAGO PORTEÑO, CALLE DIAGONAL DE LAS FUENTES LA ACCION SE REALIZARA EN BOULEVARD LAG | -103.3741 | 25.4938
COA210302001412 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | ZONA CENTRO | -100.8866 | 28.4101
COA210302001418 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Las Tinajas | LAS TINAJAS | -100.5284 | 28.7081
COA210302001451 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | ZONA CENTRO | -101.12 | 27.8489
COA210402008108 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE LAGUNA DE LA ROSITA INTERIOR SN COLONIA VALLE LA ROSITA, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAGUNA DE LA ROSITA Y CALLE ARIES, CALLE LAGUNA DEL SUR LA ACCION SE REALIZARA EN CALLE LAGUNA DE LA ROSIT | -103.3745 | 25.4968
COA210402008112 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE GASODUCTO INTERIOR SN COLONIA VALLE LA ROSITA, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GASODUCTO Y CALLE PROFESIONISTAS, CALLE LAGUNA SUR LAS ACCIONES SE REALIZARAN 2 EN CALLE CENTRAL Y UNA EN CALLE GASO | -103.3755 | 25.4979
COA210402008136 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA CENTENARIO INTERIOR SN COLONIA SAN JOSE, 27830 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE CUARTA, CALLE QUINTA LA ACCION SE REALIZARÁ EN AVENIDA CENTENARIO SN INTERIOR SN COLONIA SAN JOS | -102.9739 | 25.766
COA210402008139 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE ADELA AYALA 926 INTERIOR SN COLONIA DIANA LAURA RIOJA DE COLOSIO, 27845 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ADELA AYALA Y CALLE DURANDO, CALLE HERMANOS HERNANDEZ LAS ACCIONES SE REALIZARA EN CALLE AD | -103.004 | 25.7521
COA210402008144 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE SEPOMEX 30 INTERIOR SN COLONIA EL TRIÁNGULO, 27850 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SEPOMEX Y CALLE DALIAS, CALLE CHAPULTEPEC LA ACCION SE REALIZARA EN CALLE SEPOMEX 30 INTERIOR SN COLONIA EL TRIÁN | -102.9677 | 25.7606
COA210402008147 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE RAMON CEPEDA INTERIOR SN COLONIA EJIDAL, 27880 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAMON CEPEDA Y CALLE OBRAS PUBLICAS, CALLE MUZQUIZ LA ACCION SE REALIZARA EN CALLE RAMON CEPEDA SN INTERIOR SN COLONIA | -102.9791 | 25.745
COA210402018110 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD PROGRESO, 25420 PROGRESO, PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CHAPULTEPEC Y AVENIDA ANTONIO RIOJAS, CALLE VICENTE GUERRERO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DOS CUADRAS HACIA EL ORIENTE PARA LLE | -100.9856 | 27.4287
COA210402020322 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD PLAN DE GUADALUPE COLONIA VILLAMAGNA, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PASEO DE LAS PALMAS Y CALLE NOGALES, BLVD. PLAN DE GUADALUPE ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE PASEO DE LAS PALMAS | -100.9346 | 25.5503
COA210402013517 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Artesillas | EJIDO ARTESILLAS, 25389 ARTESILLAS, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , REALIZACION DE TRES ACCIONES EN LA CALLE SIN NOMBRE DEL DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE ARTESILLAS COMO REFERENCIA ATRÁS DE LA SECUNDARIA . SE | -100.7223 | 25.2286
COA210402013526 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Emiliano Zapata | CALLE SIN NOMBRE CERCAS DE LA IGLESIA Y ESCUELA PRIMARIA EJIDO EMILIANO ZAPATA, 25387 EMILIANO ZAPATA, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO CERCAS DE LA IGLESIA Y ESCUELA PRIMARIA Y CALLE DOMICILIO CONOC | -100.7654 | 25.2783
COA210402008325 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE JUAREZ 500 COLONIA MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TERAN Y , CALLE JUAREZ 500 INTERIORCOLONIA MORELOS CENTRO CP. 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.8859 | 28.408
COA210402008330 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE GALEANA COLONIA MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y , CALLE GALEANA INTERIOR COLONIA MORELOS CENTRO, CP. 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.891 | 28.4011
COA210402013596 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Jame | CALLE MIGUIEL HIDALGO EJIDO JAME, 25382 JAME, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ENTRE IGRNACIO ZARAGOZA Y RAMOS ARZIPE, CINCO DE LOS TECHOS SE ENCUENTRAN POR LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -100.6209 | 25.3673
COA210402013598 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Mesa de las Tablas | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE MESAS DE LAS TABLAS ESTA CERCAS DE LA ESCUELITA EJIDO MESA DE LAS TABLAS, 25375 MESA DE LAS TABLAS, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE CERCAS DE LA ESCUELA DEL EJI | -100.4069 | 25.2476
COA210402013986 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD PROLONGACION DIAZ ORDAZ COLONIA EL CACTUS, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , RANCHO MINERVA AL PONIENTE DE FRACC. CACTUS EN LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE. | -100.9725 | 25.5717
COA210402020401 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO FRACCIONAMIENTO SANTA LUZ ANALCO, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA MONTERREY-SALTILLO KM 40D Y , PREDIO MINERVA A ESPALDAS DE COLONIA SANTA LUZ A | -100.9679 | 25.5744
COA210402008336 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE JUAREZ COLONIA MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TERAN Y , CALLE JUAREZ INTERIOR COLONIA MORELOS CENTRO CP. 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.8858 | 28.4076
COA210402008338 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE HERMINIO JIMENEZ 715 INTERIOR SN COLONIA ABELARDO GALINDO, 26505 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE ACUÑA, CALLE HERMINIO JIMENEZ 715 INTERIOR SN COLONIA ABELARDO GALINDO, CP. 26505 M | -100.8843 | 28.4175
COA210402008340 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE JUAREZ 160 INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIETE DE ABRIL Y CALLE EJIDAL, CALLE JUAREZ 160 INTERIOR SN COLONIA CENTRO, CP. 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHU | -101.7236 | 26.9995
COA210402008377 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | CALLE 3 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN COLONIA HUMBERTO MOREIRA, 26809 NUEVA ROSITA, SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ENCINOS Y CALLE MIRAVALLE, CALLE CALIFORNIA LAS OBRAS SERAN EN LAS CALLES SABINOSROBLESPINOS | -101.2459 | 27.9365
COA210402008379 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE GERANEOS COLONIA 18 DE FEBRERO, 25505 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AZUCENAS Y , CALLE GERANEOS INTERIOR COLONIA 18 DE FEBRERO CP. 25505 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUI | -101.5396 | 27.0491
COA210301969105 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | La Rosita | CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE EJIDO LA ROSITA, 27526 LA ROSITA, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE Y CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE, CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL | -103.2994 | 28.4485
COA210302004585 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Aquiles Serdán 190, 28 de Junio, 26200 Cd Acuña, Coah., México | -100.9432 | 29.3237
COA210302004585 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | C. Francisco I. Madero 392, Zona Centro, 26200 Cd Acuña, Coah., México | -100.9297 | 29.3248
COA210302004585 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | C. Francisco I. Madero, Zona Centro, Cd Acuña, Coah., México | -100.9358 | 29.3243
COA210302004585 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Aquiles Serdán 190, 28 de Junio, 26200 Cd Acuña, Coah., México | -100.9432 | 29.3237
COA210302004649 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | C. Heroico Colegio Militar 553-C FRUTERIA JAQUEZ, Vista Hermosa, 26290 Cd Acuña, Coah., México | -100.935 | 29.3092
COA210302004649 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Agustín de Iturbide 480, Zona Centro, 26200 Cd Acuña, Coah., México | -100.9356 | 29.3162
COA210302004649 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Calle Ignacio Allende 1925, El Porvenir, 26279 Cd Acuña, Coah., México | -100.9352 | 29.3089
COA210302004649 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Calle Ignacio Allende 1105, Zona Centro, 26200 Cd Acuña, Coah., México | -100.9359 | 29.3161
COA210302004669 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | C. Heroico Colegio Militar 34, San Andrés, 26260 Cd Acuña, Coah., México | -100.9166 | 29.3171
COA210302004669 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Calle Gral. Bravo 2055, San Andrés, 26260 Cd Acuña, Coah., México | -100.9264 | 29.3118
COA210301999387 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.4125 | 27.2347
COA210301999464 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.8496 | 25.4506
COA210302004794 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | BLVD. EJERCITO NACIONAL # 1400.-LOS BOSQUES | -101.4172 | 26.9012
COA210302004795 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE SIN NOMBRE S/N.-CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA210302004796 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CAMINO A LA UNIVERSIDAD N° 2175.-JABALI-ZORRA | -100.9783 | 29.33
COA210302004797 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | .-PARQUE INDUSTRIAL SERVER | -100.8496 | 25.4506
COA210302004798 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | CARRETERA ROSITA-MÚZQUIZ KM 3.- | -101.3033 | 27.9294
COA210302004799 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE 11 NUM. 404.-COL. AMP. HIPODROMO | -101.4172 | 26.9012
COA210302004800 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | SIMON BOLIVAR Y 1° DE MAYO S/N.-INDEPENDENCIA | -101.3033 | 27.9294
COA210302004801 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CALLE ADAM A. ROCHA #1085.-JORGE B. CUELLAR | -101.12 | 27.8489
COA210302001349 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | zona centro | -103.4531 | 25.5418
COA210301997188 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE TEZCATLIPOCA COLONIA LOS PINOS, 25204 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD PEDRO FIGUEROA SILLER Y CALLE IXTLIXOCHITL, CALLE TEZCATLIPOCA ENTRE EL BLVD PEDRO FIGUEROA SILLER Y LA CALLE IXTLILXOCHIT | -100.9674 | 25.4657
COA210302004195 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Lázaro Cárdenas 363, Linda Vista, 25508 San Buenaventura, Coah., México | -101.5593 | 27.0634
COA210302005086 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | LEONA VICARIO NUM. 605, ROMA | -101.4494 | 26.9261
COA210302005087 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | SINALOA NUM. 803, BELLAVISTA | -101.4494 | 26.9261
COA210302005092 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | JUAN DE ERBAEZ NUM. 358, LANDIN | -100.9997 | 25.4217
COA210302005093 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE JOSE MARIANO MICHELENA NUM. 218, JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ | -100.9997 | 25.4217
COA210302005094 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | ALFREDO BRECEDA NUM. 315, 26 DE MARZO | -100.9997 | 25.4217
COA210302005095 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE YESO NUM. 250, BONANZA | -100.9997 | 25.4217
COA210302005096 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE OCAMPO NUM. 200, ZONA CENTRO | -101.4172 | 26.9012
COA210302005097 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | LERDO DE TEJADA S/N, 20 DE NOVIEMBRE | -100.7676 | 28.4219
COA210302005098 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BOULEVARD MIGUEL HIDALGO NUM. 692, MIGUEL HIDALGO | -100.9997 | 25.4217
COA210302005099 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE F NUM. 120, BALCONES DE MORELOS | -100.9997 | 25.4217
COA210302005100 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | FELIPE BERRIOZABAL S/N, PATRIA NUEVA | -100.9997 | 25.4217
COA210302005101 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PEDRO AMPUDIA S/N, LA MINITA | -100.9997 | 25.4217
COA210302005102 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE CERRO LAS NOPALERAS, AMPLIACIÓN SAN ALBERTO | -100.9783 | 29.33
COA210302005107 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA LIBERTAD S/N, COL. AMPL. LÁZARO CÁRDENAS | -102.9832 | 25.7578
COA210302005111 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COBERTURA | -100.9997 | 25.4217
COA210302005112 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Luchana | LUCHANA S/N, EJ. LUCHANA | -103.1948 | 25.7904
COA210302005115 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | ISLA MONTAGUE S/N, LOMAS DEL REFUGIO | -103.4531 | 25.5418
COA210302005121 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | El Chapote | RICARDO FLORES MAGON NUM. 97, LA CRUZ | -101.4979 | 26.9981
COA210302005124 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE NAZARIO S. ORTIZ GARZA NUM. 250, EULALIO GUTIERREZ TREVIÑO | -100.9997 | 25.4217
COA210302005125 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | FRANCISCO SARABIA NUM. 1400, COL. ANTONIO CARDENAS | -100.9997 | 25.4217
COA210302005126 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | MARGARITAS NUM. 136, 18 DE FEBRERO | -101.55 | 27.0603
COA210302005127 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | JOSE N SANTOS NUM. 201, DOCTORES | -100.5284 | 28.7081
COA210302005128 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | AVENIDA LOS FUNDADORES NUM. 910, FUNDADORES | -100.9783 | 29.33
COA210302005129 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PEDRO ANAYA S/N, LA MINITA | -100.9997 | 25.4217
COA210302005130 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE ZAPOTE S/N, 5 DE MAYO | -100.9783 | 29.33
COA210302005138 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | CALLE ZARAGOZA NUM. 100, DOLORES | -100.6742 | 29.0703
COA210302005139 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COBERTURA | -100.9997 | 25.4217
COA210302004327 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Boulevard San Jose & Montessori, Veteranos de La Revolución, 25747 Monclova, Coah., México | -101.3905 | 26.9263
COA210302004355 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Blvd Harold R. Pape, Guadalupe, Monclova, Coah., México | -101.4305 | 26.9104
COA210302004368 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Lib. Lic. Carlos Salinas de Gortari & México 57, Estableros del Nte., 25734 Monclova, Coah., México | -101.4091 | 26.9583
COA210302004380 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | 25718, Leandro Valle 2184, Leandro Valle, 25718 Monclova, Coah., México | -101.4287 | 26.936
COA210302004382 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Lib. Carlos Salinas de Gortari, Asturias, Monclova, Coah., México | -101.4295 | 26.8373
COA210302004390 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Sur 1116, Hipódromo 2do. Sector, 25748 Monclova, Coah., México | -101.4004 | 26.915
COA210302004385 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Lib. Carlos Salinas de Gortari, Asturias, Monclova, Coah., México | -101.4295 | 26.8373
COA210302004396 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Cdad. Deportiva 1348, Cd Deportiva, 25750 Monclova, Coah., México | -101.4455 | 26.9056
COA210302005104 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 11 S/N, VICENTE GUERRERO | -100.9997 | 25.4217
COA210302005105 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BLVD. LAGUNA SUR S/N, COL. AMPLIACIÓN LÁZARO CÁRDENAS | -103.4531 | 25.5418
COA210302005106 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | FRANCISCO LEÓN DE LA BARRA NUM. 600, PRESIDENTES | -100.5284 | 28.7081
COA210302005108 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | NUEVO LEON NUM. 207, FRACC. REPUBLICA | -100.5284 | 28.7081
COA210302005109 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | MINEROS, PROGRESO | -101.217 | 27.9339
COA210302005110 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | San Isidro | CONOCIDO, SAN ISIDRO | -103.3382 | 25.3689
COA210302005113 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Tacubaya | VENUSTIANO CARRANZA S/N, | -103.0677 | 25.6839
COA210302005114 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | AVENIDA GUADALUPE VICTORIA S/N, COL. LAS VEGAS | -103.2731 | 25.775
COA210302005116 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | NICARAGUA S/N, LATINOAMERICANA | -103.4531 | 25.5418
COA210302005117 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | GENERAL CHARLES NUM. 500, COL. BELLAVISTA | -100.9997 | 25.4217
COA210302005118 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | AVENIDA GALEANA PONIENTE NUM. 712, COL. ZONA CENTRO | -100.8542 | 28.3472
COA210302005119 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE JESÚS DEL VALLE ARIZPE, RUBEN JARAMILLO | -100.9997 | 25.4217
COA210302005120 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PABLO NERUDA S/N, LA MADRID | -100.9997 | 25.4217
COA210302005122 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | IGNACIO ALLENDE NO. 810, PROGRESO | -100.9872 | 27.429
COA210302005123 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CARLOS SALAZAR S/N, 15 DE ABRIL | -100.9997 | 25.4217
COA210302005131 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | TITANIO NUM. 276 Y BOULEVARD MINERIA, BONANZA | -100.9997 | 25.4217
COA210302005132 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | AVENIDA NUM. 7, LOS BUITRES | -100.9997 | 25.4217
COA210302005133 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | NADADORES NUM.210, RAMON BRAVO | -100.5284 | 28.7081
COA210301997923 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | CALLE CENTENARIO INTERIOR SN COLONIA OCAMPO, 27500 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ESCOBEO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE MOISES CARRANZA PARTIIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL A 1 KM PARA EL NORTE CERCA DE LA PREPARAT | -102.3985 | 27.3182
COA210302005134 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | DURANGO 619, GUADALUPE BORJA DE DIAZ ORDAZ | -101.4494 | 26.9261
COA210302005135 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | JUAN GIL NUM. 327, OBRERA SUR | -101.4172 | 26.9012
COA210302005136 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE HUACHICHILES Y HUIZACHES S/N, TERESITAS | -100.9997 | 25.4217
COA210302005137 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | CARRETERA 30 KILOMETRO 1 N° 104, CONOCIDO | -101.592 | 27.029
COA210302004593 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Guadalupe Victoria 34, Zona Centro, 26200 Cd Acuña, Coah., México | -100.9417 | 29.3221
COA210302004593 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Calle Gral. Bravo 390, Zona Centro, 26200 Cd Acuña, Coah., México | -100.9294 | 29.323
COA210301997253 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALZADA FRNACISCO I MADERO COLONIA FRANCISCO I MADERO, 25060 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALZADA FRNACISCO I MADERO SALTILLO COAHUILA | -101.0366 | 25.4528
COA210302004636 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | 21 de Marzo 42, Independencia, 26237 Cd Acuña, Coah., México | -100.9886 | 29.3377
COA210302004636 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Lib. Emilio Mendoza Cisneros 3664, Sin Nombre de Col 16, 26282 Cd Acuña, Coah., México | -100.9556 | 29.3202
COA210301998750 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Laguna del Rey (Químicas del Rey) | CALLE BRUCE CAMERON EJIDO LAGUNA DEL REY (QUÍMICAS DEL REY), 27545 LAGUNA DEL REY (QUÍMICAS DEL REY), OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD FIDEL VELÁZQUEZ Y CALLE SIERRA MOJADA, BOULEVARD ROBERTO SHODER PARTIENDO DE LA | -103.3626 | 27.026
COA210301996745 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 4 COLONIA MORELOS, 25017 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE 5 Y CALLE TOPE DE CALLE, CALLE 4 ENTRE CALLES 5 Y TOPE DE CALLE DENTRO DE LA COLONIA MORELOS. | -100.9503 | 25.4259
COA210302004786 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | TEHUACAN Y MAPIMI S/N.-AZTECA | -101.4172 | 26.9012
COA210302004787 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | BARRIO 7.-AGUJITA | -101.12 | 27.8489
COA210302004788 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | RICARDO SERRANO 202.-LOS ALAMOS | -100.8866 | 28.4101
COA210302004789 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | MANUEL ACUÑA NUM. 600.-BENITO JUÁREZ | -100.9783 | 29.33
COA210302004790 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | CALLE GUADALUPE VICTORIA 423.-NUEVA ESPERANZA | -101.3033 | 27.9294
COA210302004791 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALZADA DEL TECNOLÓGICO NUM. 53.-EL TECNOLÓGICO | -102.9832 | 25.7578
COA210302004792 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CONOCIDO.-VILLA DE FUENTE | -100.5284 | 28.7081
COA210302004793 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | NAZARIO ORTIZ GARZA SN.-LIBERTAD (VICTORIA) | -103.4531 | 25.5418
COA210301996809 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 8 COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 21 Y CALLE 25, CALLE 8 ENTRE LAS CALLES 21 Y 25 DENTRO DE LA COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME. | -100.9518 | 25.3925
COA210302005088 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | ALLENDE NUM. 625, OCCIDENTAL | -101.4494 | 26.9261
COA210302005089 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | ALBERTO BRANIFF NUM. 221, AVIACIÓN | -101.4494 | 26.9261
COA210302005090 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | MANUEL GARZA FERNANDEZ NUM. 213, SAN JOAQUÍN | -100.5284 | 28.7081
COA210302005103 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Felipe Aguanaval | CONOCIDO, EJIDO SAN FELIPE AGUANAVAL | -103.2514 | 25.4527
COA210402029006 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA INDEPENDENCIA SUR, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LUCIO BLANCO Y CALLE GRAL ZUAZUA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL PONIENT | -101.437 | 26.7852
COA210402029019 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR COLONIA HÉROES DEL 47, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CANANEA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ZACATECAS ENTRANDO AL MUNICIPIO POR LA CARRETERA 57 MONCLOVA PIEDRAS NEGRAS AVAN | -101.4206 | 26.7807
COA210402029033 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE UNIVERSIDAD COLONIA EMILIANO ZAPATA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE NIÑO PERDIDO, CALLE EULALIO GUTIERREZ ENTRANDO POR LA CARRETERA FEDERAL 57 MONCLOVAPIEDRAS NEGRAS HAC | -101.4041 | 26.787
COA210402029041 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE LIBERTAD PONIENTE COLONIA LIBERTAD ORIENTE, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE, CALLE JUAN DE DIOS PEZA TRES CUADRAS POR LA CALLE JUAN DE DIOS PEZA AL | -101.4187 | 26.7686
COA210402029052 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE JOSE G GARCIA COLONIA SANTA CECILIA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE G GARCIA Y CALLE FEDERICO CARDENAS, CALLE CANTÚ ELIZONDO ENTRE LA CALLE FEDERICO CARDENAS DESPUES UNA CUADRA AL OESTE | -101.3983 | 26.7739
COA210402029064 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | La Gloria (El Marqués) | EJIDO LA GLORIA, 25886 LA GLORIA (EL MARQUÉS), CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DEL MUNICIPIO CON LA CARRETERA 57 MONCLOVA SALTILLO 52 KILOMETROS HACIA EL SUR HASTA LLEGAR AL INICIO DEL EJIDO LA GLORIA D | -101.365 | 26.639
COA210402027096 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BOULEVARD DE LOS GRANDES PINTORES COLONIA , 00000 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD JUAN PABLO II Y BOULEVARD DE LOS GRANDES PINTORES, CALLE DE LOS CONTINENTES PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD I | -103.3881 | 25.5481
COA210402026269 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Alejandría | CUARTEL ALEJANDRÍA, 27956 ALEJANDRÍA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR ANTES DE LLEGAR A LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD | -103.0581 | 25.6634
COA210402030647 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | CALLE CALLE OCAMPO PUEBLO SIERRA MOJADA, 27600 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL PANTEON MUNICIPAL SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CALLE OCAMPO TODO DERECHO A 1 KM D | -103.6955 | 27.3014
COA210402053139 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coah., México | -100.5409 | 28.6916
COA210402053443 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | PROGRESO COAHUILA | -100.9872 | 27.429
COA210402056817 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | San Buenaventura, Coah., México | -101.5441 | 27.0554
COA210402054537 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | JUSTO SIERRA NUM. 705-CENTRO | -100.9783 | 29.33
COA210402054539 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | PALMAS NUM. 311-CAMPO VERDE | -100.5284 | 28.7081
COA210402054540 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BARTOLOMÉ DE LAS CASAS S/N Y SIERRA DE LAS NOAS-CD. NAZAS (LA CORTINA) | -103.4531 | 25.5418
COA210402054541 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CORREHUELA NUM. 2105-5 DE MAYO | -100.9783 | 29.33
COA210402054542 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | -CONOCIDO | -100.8496 | 25.4506
COA210402054543 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | FRESNOS S/N-LAS PALMAS | -100.5284 | 28.7081
COA210402054496 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Plaza Principal de Sabinas, Francisco I. Madero 184SN, Zona Centro, 26700 Sabinas, Coah., México | -101.12 | 27.8489
COA210402051529 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.4306 | 26.7853
COA210402056788 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Sabinas, Coah., México | -101.1334 | 27.8648
COA210402056803 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Libramiento Ote., San Andrés, Cd Acuña, Coah., México | -100.9266 | 29.3143
COA210402056811 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | Primero de Mayo, Coah., México | -101.2237 | 27.2366
COA210402056823 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Fray Juan Larios, Zamora, Saltillo, Coah., México | -101.0193 | 25.4329
COA210402053303 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | ARTEAGA COAHUILA | -100.8496 | 25.4506
COA210402053317 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | PROGRESO COAHUILA | -100.9872 | 27.429
COA210402056863 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Monclova, Coah., México | -101.4215 | 26.908
COA210402053417 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | ACUÑA COAHUILA | -100.9317 | 29.3242
COA210402053421 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | ACUÑA COAHUILA | -100.9317 | 29.3242
COA210402053425 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | PIEDRAS NEGRAS COAHUILA | -100.5284 | 28.7081
COA210402045433 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | CALLE OCTAVA EJIDO SAN CARLOS, 26420 SAN CARLOS, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OCTAVA Y CALLE SIETE, CALLE PRINCIPAL EL SITIO ORPUESTO PARA EL SIGIENTE PROYECTO SE UBICA A 150 METROS DE CARRETERA FEDERAL NUMERO 29 | -100.9008 | 29.0312
COA210301988213 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | AVENIDA ZARAGOZA COLONIA SANTA CECILIA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE G GARCIA Y CALLE FEDERICO CARDENAS, ENTRE LA CALLE FEDERICO CARDENAS DESPUES UNA CUADRA AL OESTE EN LA CALLE JOSE G GARC | -101.3983 | 26.7738
COA210402053429 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | NADADORES COAHUILA | -101.592 | 27.029
COA210402053438 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | SAN BUENAVENTURA COAHUILA | -101.55 | 27.0603
COA210402052991 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | Abasolo, Coah., México | -101.4277 | 27.1825
COA210402054325 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Dr. Epifanio Ramos 799, Zona Centro, 26700 Sabinas, Coah., México | -101.1264 | 27.8488
COA210402053009 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Sabinas, Coah., México | -101.1334 | 27.8648
COA210402053012 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Frontera, Coah., México | -101.4447 | 26.9377
COA210402053051 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | Morelos, Coah., México | -100.8851 | 28.4071
COA210402053054 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Nava, Coah., México | -100.7639 | 28.4212
COA210402053067 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe, Coah., México | -100.9483 | 25.5411
COA210402054471 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Plaza Principal de Sabinas, Francisco I. Madero 184SN, Zona Centro, 26700 Sabinas, Coah., México | -101.12 | 27.8489
COA210402053124 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Cd Acuña, Coah., México | -100.9514 | 29.3233
COA210402053131 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Cd Acuña, Coah., México | -100.9514 | 29.3233
COA210402053142 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | México 57, Zona Centro, Sabinas, Coah., México | -101.1604 | 27.8967
COA210402053142 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Sabinas, Coah., México | -101.1334 | 27.8648
COA210402054528 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | AV. UNIVERISIDAD Y BLVD. V. CARRANZA N° 2400-TECNOLÓGICO | -100.9997 | 25.4217
COA210402054529 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | RIO VERDE 102-INDUSTRIAL | -102.3974 | 27.3112
COA210402054530 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | HINOJOSA 200-ZONA CENTRO | -101.4172 | 26.9012
COA210402054531 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | PROL. ÁLVARO OBREGÓN Y EULALIO GUTIÉRREZ NUM. 2626-GOBERNADORES | -101.12 | 27.8489
COA210402054532 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AV. SEGUNDA - S/N-CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA210402053189 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | SAN PEDRO COAHUILA | -102.9832 | 25.7578
COA210402054533 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CONOCIDO-CONOCIDO | -100.9997 | 25.4217
COA210402054534 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE DEL ALMACEN S/N-FRESNO DEL NORTE | -103.2731 | 25.775
COA210402054535 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BLANCO 333 NORTE-LA MODERNA | -103.4531 | 25.5418
COA210402054538 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | CALLE S/N-CONOCIDO | -100.6742 | 29.0703
COA210402054548 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | AVENIDA REVOLUCION MEXICANA Y CALLE 3 S/N-AMPLIACION TIERRA Y LIBERTAD | -101.4172 | 26.9012
COA210402054549 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE BENITO JUÁREZ 120-ZONA CENTRO | -100.6639 | 26.8403
COA210402054550 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | HÉCTOR AROCHA GARZA Y GUALADLUPE VICTORIA S/N-ELSA HERNÁNDEZ DE DE LAS FUENTES | -102.0671 | 26.9869
COA210402054551 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALZ.ARQUITECTOS ENTRE C.LAGO AZUL Y AV.DE LOS URB-MARIA MERCADO-EX EJIDO LA ROSITA | -103.4531 | 25.5418
COA210402057521 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Guillermo Prieto 569, Progreso, Coah., México | -100.9984 | 27.4238
COA210402057532 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San Alberto | San Alberto, Coah., México | -101.2967 | 27.4428
COA210402053856 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José de Aura | San José de Aura, Coah., México | -101.3711 | 27.5861
COA210402056766 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Residencial Tecnológico, Torreón, Coah., México | -103.3952 | 25.5159
COA210402053306 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | SAN PEDRO COAHUILA | -102.9832 | 25.7578
COA210402053339 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | SAN BUENAVENTURA COAHUILA | -101.55 | 27.0603
COA210402057763 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Benito Juárez 423A, Zona Centro, 25500 San Buenaventura, Coah., México | -101.5495 | 27.0544
COA210402056899 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Matamoros Nte 405, El Pueblo, 25730 Monclova, Coah., México | -101.4213 | 26.9085
COA210402054295 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | 26.840277,-100.661944 | -100.6639 | 26.8403
COA210402054438 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coah., México | -100.5409 | 28.6916
COA210402054536 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CARACAS NÚM. 109-LAS AMERICAS | -100.9783 | 29.33
COA210402055514 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Plaza Principal de Sabinas, Francisco I. Madero 184SN, Zona Centro, 26700 Sabinas, Coah., México | -101.12 | 27.8489
COA210402052941 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | México 57, Zona Centro, Sabinas, Coah., México | -101.1604 | 27.8967
COA210402052941 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Zona Centro, 26700 Sabinas, Coah., México | -101.1207 | 27.847
COA210402052941 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Sabinas, Coah., México | -101.1334 | 27.8648
COA210402052947 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | San Buenaventura, Coah., México | -101.5441 | 27.0554
COA210402054544 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | JUAREZ N° 199-CENTRO | -102.9832 | 25.7578
COA210402054545 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | BENITO JUÁREZ 343-MINERAL DE CLOETE | -101.12 | 27.8489
COA210402054546 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AV. DE LA PAZ E IXTAPALAPA S/N-COL. TIERRA Y LIBERTAD | -103.4531 | 25.5418
COA210402054547 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | TORRE DE CRISTO NUM. 52-LAS TORRES | -103.4531 | 25.5418
COA210402052961 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | San Buenaventura, Coah., México | -101.5441 | 27.0554
COA210402052964 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Sabinas, Coah., México | -101.1334 | 27.8648
COA210402058057 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | México 30, Nadadores, Coah., México | -101.5246 | 27.0381
COA210402053001 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Múzquiz, Coah., México | -101.5162 | 27.8788
COA210402053005 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Monclova, Coah., México | -101.4215 | 26.908
COA210402053836 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Progreso, Coah., México | -100.9878 | 27.428
COA210402053890 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Progreso, Coah., México | -100.9878 | 27.428
COA210402057458 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Mota de Corona (Mota Corona) | Mota de Corona, Coah., México | -101.1847 | 27.4239
COA210402053117 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Municipio de Zaragoza, Coah., México | -100.9194 | 28.4913
COA210402059405 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Nadadores, Coah., México | -101.5922 | 27.0253
COA210402053183 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | sabinas coahuila | -101.12 | 27.8489
COA210402053183 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | progreso coahuila | -100.9872 | 27.429
COA210402053185 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | SAN PEDRO COAHUILA | -102.9832 | 25.7578
COA210402059447 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Nadadores, Coah., México | -101.5922 | 27.0253
COA210402052740 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Múzquiz, Coah., México | -101.5162 | 27.8788
COA210402008721 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE SEPTIMA INTERIOR SN COLONIA LOS BALCONES, 25155 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BRECHA SEXTA Y CALLE OCTAVA, LA ACCION SE REALIZARA EN CALLE SEPTIMA SN INTERIOR SN COLONIA LOS BALCONES CP. 25155 SALTILLO | -101.0352 | 25.4279
COA180401459621 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | CALLE CAPITAN LEAL INTERIOR SIN NUMERO EJIDO JIMENEZ, 26400 JIMÉNEZ, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CAPITAN LEAL Y CALLE HIDALGO, CALLE LERDO DE TEJADA EL SITIO SE ENCUENTRA FRENTE A LA PLAZA PUBLICA A UNA DISTANCIA DE 5 | -100.674 | 29.0693
COA190401630009 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE GRAL LUCIO BLANCO COLONIA INDEPENDENCIA SUR, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GRAL LUCIO BLANCO Y CALLE CALLE IRENE MENCHACA, CALLE GRAL. LUCIO BLANCO Y CALLE IRENE MENCHACA DE LA COLONIA INDEPE | -101.4418 | 26.7861
COA210101883849 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | AVENIDA QUINTANA ROO COLONIA ALLENDE CENTRO, 26530 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JUAN ALVAREZ, AVENIDA NOGALAR ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO A UNA CUADRA HACIA E | -100.8509 | 28.3535
COA210101883850 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | CALLE VIECENTE GUERRERO COLONIA ALLENDE CENTRO, 26530 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA JAVIER MINA Y AVENIDA JOSÉ MARÍA ARTEAGA, CALLE BENITO JUÁREZ ESTE PROYECTO INICIA EN EL ENTROQUE DE LA AV. JAVIER MIN | -100.8523 | 28.3409
COA210101883851 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | CALLE MANUEL ACUÑA COLONIA ALLENDE CENTRO, 26530 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE ESTA OBRA INICIA EN LA INTERSECCION DE LA CALZ | -100.8477 | 28.338
COA210101883852 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | CALLE HERMENEGILDO GALEANA COLONIA ALLENDE CENTRO, 26530 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA VICENTE GUERERO Y AVENIDA MELCHOR OCAMPO, CALLE JOSE MARIA ARTEAGA ESTA OBRA INICIA EN LA INTERSECCION DE LA CALLE | -100.8524 | 28.3393
COA210201910802 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE IGNACIO MORELOS, CALLE MIGUEL HIDALGO EL POZO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO ENF | -101.7266 | 27.0046
COA210201909818 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE VIESCA INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I. MADERO CHÁVEZ CENTRO, 27900 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VIESCA Y AVENIDA REFORMA AGRARIA, AVENIDA GPE. VOCTORIA UBICADA DEN | -103.2763 | 25.7826
COA210201929752 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE BENITO JUAREZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA UNA CUADR | -101.519 | 27.8797
COA210201930511 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Nuevo Barroterán | CALLE HUIZACHE EJIDO NUEVO BARROTERÁN, 26954 NUEVO BARROTERÁN, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAUZ Y CALLE MEZQUITE, CALLE NARANJO CARRETERA MONCLOVA PIEDRAS NEGRAS MEX57 HASTA LLEGAR EL ENTRONQUE A MUZQUIZ 30 KM P | -101.2748 | 27.6528
COA210201929811 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | CALLE AUTOPISTA MONTERREY INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA AUTOPISTA, 25352 ARTEAGA, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ZAP URBANA NUMERO 0479 EN LA COLONIA AUTOPISTA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DENOMINADA AUTOPISTA | -100.8347 | 25.4524
COA210201933889 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE GUERRERO COLONIA ROSITA, 25750 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA AZTECA Y CALLE ACEREROS, CALLE ACAPULCO ESTE OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO CERCA DEL MUNICIPIO DE FRONTERA POR EL BULEVA | -101.4421 | 26.9168
COA210201912693 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | CARRETERA ESTATAL LIBRE 05028 TRAMO NUEVA ROSITA - BOQUILLAS DEL CARMEN KILÓMETRO 10 + 2 INTERIOR SN VILLA SAN JUAN DE SABINAS, 26900 SAN JUAN DE SABINAS, SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CARRETERA E | -101.3039 | 27.9375
COA210201927170 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALZADA RAMÓN MÉNDEZ COLONIA CAROLINAS, 27040 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA XICOTENCATL Y CALLE BRASIL, CALLE PIRÁMIDE DEL SOL PARA LLEGAR A LA COLONIA CAROLINAS SE TOMA LACLAZADA DIAGONAL REFOMRA HASTA | -103.403 | 25.5533
COA210201930586 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Nuevo Barroterán | CALLE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX COLONIA NUEVO BARROTERÁN, 26954 NUEVO BARROTERÁN, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TOBOSO Y CALLE MAGUEY, CALLE NOPAL CARRETERA MONCLOVA PIEDRAS NEGRAS MEX57 HASTA LLEGAR EL ENTRONQUE A MUZ | -101.2722 | 27.6524
COA210201930601 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CALLE CRISTOBAL COLON COLONIA SABINAS CENTRO, 26700 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VADO DEL RIO SABINAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE FRANCISCO SARABIA ESTEE PROYECTO SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL REIO SA | -101.1205 | 27.8427
COA210201934832 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE ZACATECAS COLONIA TORREÓN CENTRO, 27000 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAN E GARCÍA Y CALLE GREGORIO GARCÍA, CALLE ARTES GRÁFICAS DIRÍGETE AL ESTE POR AV ALLENDE HACIA CALLE GALEANA.GIRA A LA IZQUIE | -103.4379 | 25.5502
COA210201930574 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CALLE INDEPENDENCIA COLONIA AGUJITA, 26950 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TORREON Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE CONSTITUCION CARRETERA MONCLOVA PIEDRAS NEGRAS HASTA LLEGAR A LA COLONIA AGUJITA DAR VUELTA | -101.161 | 27.9017
COA210201930095 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | San Antonio de las Alazanas | CALLE BALTAZAR HERNANDEZ EJIDO SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS, 25370 SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BALTAZAR HERNANDEZ Y CALLE ABRHAM NUNCIO, DOMICILIO CONOCIDO EN LA CALLE DE BALTAZAR HE | -100.5759 | 25.2719
COA210201912960 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE JAVIER MINA COLONIA EL ALTO, 26342 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LICIO BLANCO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE ALDAMA ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE MUNICIPIO 5 CUADRAS AL | -101.513 | 27.8845
COA210201921517 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE FILOMENO NOLASCO COLONIA LOS REYES, 25710 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA 147 Y CALLE FILOMENO NOLASCO, CALLE JOSE OROZCO AVENIDA LEANDRO VALLE HASTA LLEGAR A COLONIA LEANDRO VALLE VUELTA HACIA LA | -101.4354 | 26.9394
COA210201921666 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE LIBERTAD INTERIOR SN COLONIA RÍO BRAVO, 26017 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PATRIOTAS Y CALLE LIBERTAD, CALLE LIBERTADORES COLONIA RÍO BRAVO CP. 26017 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COA | -100.5377 | 28.7064
COA210201917804 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE ABAYES COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL, 25747 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AZTECA Y CALLE PIMAS, CALLE ARCOIRIS TOMANDO AVENIDA REVOLUCION HACIA EL NTE VUELTA A LA DERECHA EN CALLE AZTECA 10CUADRAS Y | -101.3843 | 26.9129
COA210201922437 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | COLONIA RINCÓN DE LA JOYA, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CIRCUITO JAGUAR Y , DIRIGIRSE POR EL BLVD REVOLUCIÓN AL ORIENTE DE LA CIUDAD HASTA LLEGAR AL NUEVO PERIFÉRICO Y DAR VUELTA AL NORTE HASTA LLEGAR | -103.3179 | 25.5523
COA210201921048 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE HUIZACHE COLONIA EL ROBLE, 25776 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE NARANJO, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS AVENIDA REVOLUCION MEXICANA CALLE DE LAS TORRES VUELTA A LA DERECHA EN CALL | -101.3939 | 26.8883
COA210201912621 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | CALLE EMILIO CARRANZA 50 INTERIOR SN COLONIA COMERCIAL, 26850 NUEVA ROSITA, SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLEJON MANUEL ACUÑA Y , CALLE FRANCISCO I MADERO SU FRENTE HACIA LA CALLE EMILIO CARRANZA POR EL | -101.224 | 27.9379
COA210201920415 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE VIESCA COLONIA OSCAR FLORES TAPIA, 25775 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VIESCA Y CALLE GUERRERO, CALLE SANBUENAVENTURA AVENIDA REVOLUCION MEXICANA VUELTA HACIA LA DERECHA EN ISABEL AMALIA 2 CUADRAS | -101.3926 | 26.8819
COA210201915694 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE FEDERICO CHAPOY COLONIA GUILLERMO PRIETO, 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FLORE DE LA ROSA Y CALLE LAS FLORES, CALLE FLOR DE AZUCENA EL PROYECTO SE ENCUENTRA CERCA DEL EJIDO LAS P | -101.5043 | 27.9002
COA210201915704 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE FEDERICO CHAPOY COLONIA GUILLERMO PRIETO, 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TAYEN Y CALLE FLOR DE AZALEA, CALLE FLORE DE AZUCENA EL PROYECTO SE ENCUENTRA CERCA DEL EJIDO LAS PALOMAS | -101.5027 | 27.9017
COA210201921261 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE MANUEL R GONZALES COLONIA VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN, 25747 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JACINTO TREVIÑO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE RAUL MADERO AVENIDA REVOLUCION MEXICANA HASTA LLEGAR A L | -101.3845 | 26.9239
COA210201915710 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | CALLE FERROCARRIL EJIDO PALAÚ, 26350 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NAZARIO ORTIZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE BENITO JUAREZ ENTRANDO POR LA AVENIDA PRINCIPAL MIGUEL HIDAGO HACIA EL PONIENTE VUELTA EN CALL | -101.422 | 27.8856
COA210201915722 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | CALLE YUGOSLAVIA EJIDO PALAÚ, 26350 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CHECOSLOVAQUIA Y CALLE JOSÉ GONZÁLEZ LARA, CALLE CINCO DE FEBRERO ENTRANDO POR LA AVENIDA PRINCIPAL MIGUEL HIDAGO HACIA EL PONIENTE VUELTA H | -101.4164 | 27.9008
COA210201922057 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE MAYRA MENDOZA COLONIA LA RIBERA, 25748 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE TORTUGAS, PRIVADA SAN MIGUEL BOULEVARD CONSTITUCION POR RIO MONCLOVA HASTA LLEGAR A LA COLONIA 21 DE MARZO VUELTA | -101.4097 | 26.9277
COA210201922073 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE COLONIA BARRERA, 25770 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ LIBRAMIENTO ORIENTE DE MONCLOVA HASTA LLEGAR A LA | -101.3974 | 26.8917
COA210201921332 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE DE LOS ACTORES COLONIA RINCÓN DE LA MERCED, 27294 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PASEO DEL TECNOLÓGICO Y CALLE DE LOS ZAPATOS, AVENIDA TORREÓN DE LA ALIANZA TOMA BLVRD REVOLUCIÓNMÉXICO 40 CALZ. LÁZAR | -103.3784 | 25.5093
COA210201922047 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE EUFEMIO PERALES COLONIA LOMA LINDA, 25790 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SECC 147 Y CALLE 18, CALLE CARLOS A ROVIROSA GOMEZ TOMANDO EL BULEVARD REVOLUCION HACIA EL NORTE VUELTA ALA IZQUIERDA DOS CU | -101.3975 | 26.9048
COA210201922071 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE LOS PINABETES COLONIA EL ROBLE, 25776 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OYAMELES Y CALLE MEZQUITE, CALLE ARTEAGA LIBRAMIENTO ORIENTE DE MONCLOVA HASTA LLEGAR A LA COLONIA EL ROBLE Y EN CALLE PINABETES | -101.3844 | 26.8813
COA210201922095 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE COLONIA BARRERA, 25770 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y CALLE FINAL DE CALLE, CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ AVENIDA REVOLUCION MEXICANA TOMAR RETORNO PARA ASI | -101.3984 | 26.8922
COA210201922099 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | AVENIDA ORIENTE COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL, 25747 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMBRE COLONIA NUEVA Y CALLE SIN NOMBRE COLONIA NUEVA, CALLE SIN NOMBRE COLONIA NUEVA AVENIDA REVOLUCION MEXICANA HAS | -101.3781 | 26.9129
COA210201925941 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | San José de Carranza | CAMINO TRAMO SAN FERNANDO - SAN JOSE DE CARRANZA, LA ALCANFORADA Y NUEVOS HORI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 70 INTERIOR SN EJIDO SAN FERNANDO UNO, 27612 SAN JOSÉ DE CARRANZA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE TERRAC | -103.6286 | 27.8111
COA210201920567 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | AVENIDA 147 COLONIA LOS REYES, 25710 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PETRONILO LOPEZ Y CALLE ALBERTO STONE, CALLE 11 DE JULIO BOULEVARD SANBUENAVENTURA VUELTA EN HACIA LA DERECHA EN AVENIDA LEANDRO VALLE | -101.432 | 26.9425
COA210201921499 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE 8 COLONIA GUERRERO, 25740 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 41 Y CALLE 43, AVENIDA AVENIDA SUR AVENIDA RIVEREÑA VUELTA EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 6 CUADRAS HACIA ESA DIRECCION VUELTA A LA IZQUIERDA E | -101.4034 | 26.9027
COA210201921501 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE VERACRUZ COLONIA MIRADOR, 25749 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE INTERNACIONAL Y CALLE GUADALAJARA, CALLE SAN LUIS BOULEVARD SAN JOSE HASTA LLEGAR A LA COLONIA EL MIRADOR VUELTA A LA DERECHA EN CALLE | -101.3953 | 26.9274
COA210201916146 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7015 | 27.2869
COA210201921585 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | AVENIDA 147 COLONIA LOS REYES, 25710 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE 0ROZCO Y CALLE ALBERTO STONE, CALLE IGNACIO ALLENDE BOULEVARD HAROLD R PAPE HASTA LLEGAR A LA COLONIA SAN FRANCISCO DRA VUELTA HAC | -101.4335 | 26.9386
COA210201922411 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.4172 | 26.9012
COA210201920968 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE ERNESTO ESCOBEDO COLONIA ROGELIO MONTEMAYOR SEGUI, 25790 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD ROGELIO MONTEMAYOR Y CALLE SAN AGUSTIN, CALLE LIC. JOSE VASCONCELOS SEGUIR TODA LA CARRETERA SALTILLO MONC | -101.4411 | 26.8579
COA210201914971 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas de Barroterán | CALLE RIO NAZAS EJIDO MINAS DE BARROTERÁN, 26370 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO SAN JUAN Y CALLE RIO SALADO, CALLE RIO PANUCO TOMANDO LA CARRETERA EL SAUZ HACIA LA CARRETERA FEDERAL ENTRAND | -101.2843 | 27.6442
COA210201938826 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | FRONTERA | -101.4494 | 26.9261
COA210201941834 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Sierra de los Micos, Residencial del Nazas, Torreón, Coah., México | -103.3531 | 25.5418
COA210201944269 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Hidalgo 308, Zona Centro, 26340 Santa Rosa de Múzquiz, Coah., México | -101.5173 | 27.8784
COA210201944308 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Av. Chapultepec 104, Progreso, Coah., México | -100.9867 | 27.4288
COA210201938822 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | FRONTERA | -101.4494 | 26.9261
COA210201942211 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Av. Independencia 461, Progreso, Coah., México | -100.987 | 27.429
COA210201943879 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Occidental, 25640 Frontera, Coah., México | -101.4651 | 26.9249
COA210201937224 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS CIUDAD INDEPENDENCIA, 26830 NUEVA ROSITA, SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 57 Y AVENIDA SONORA, LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS | -101.2169 | 27.9372
COA210201938814 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | ZONA CENTRO | -101.4494 | 26.9261
COA210201938818 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | ZONA CENTRO | -101.4494 | 26.9261
COA210201944285 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Arboledas 927, Chapultepec 3er Sector, 25050 Saltillo, Coah., México | -100.9971 | 25.4033
COA210201942230 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Av. Independencia 487, Progreso, Coah., México | -100.9871 | 27.4289
COA210302004233 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Ejido Bucareli, San Buenaventura, Coah., México | -101.5451 | 27.0725
COA210402017521 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE 21 DE MARZO COLONIA MIRADOR, 25750 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRANDO AL MUNICIPIO SE TOMA LIBRAMIENTO OTE HASTA LA AV SZANNE LOU PAPE | -101.3927 | 26.9264
COA210301945096 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero de Mayo | Calle Emiliano Zapata, 25490 Primero de Mayo, Coah., Mexico | -101.2217 | 27.2352
COA210301969110 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE GOMEZ FARIAS, CALLE FRANCISCO I MADERO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL SON 3 CUADRAS AL PONIENTE TRES | -101.73 | 27.0065
COA210301969111 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE ROGELIO VILLAREAL COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE ROGELIO MONTEMAYOR DE LA CRUZ ROJA SON 7 CUADRAS AL SUR VUELTA A LA DERECHA EN C | -101.7191 | 26.9975
COA210301969112 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE EJIDAL COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE RAYON, CALLE EJIDAL DE LA CRUZ ROJA QUEDA A 5 CUADRAS HACIA EL SUR VUELTA A LA DERECHA EN LA CALLE EJIDAL | -101.719 | 26.9997
COA210301969115 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE 7 DE ABRIL COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE GUERRERO, CALLE CALLE VICENTE DE LA CRUZ ROJA SON 5 CUADRAS HACIA EL SUR UNA VUELTA A LA DERECHA EN LA CALLE E | -101.7234 | 26.9983
COA210301969116 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE GUERRERO COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE, CALLE 7 DE ABRIL DE LA CRUZ ROJA SON 3 CUADRAS AL NORTE Y UNA VUELTA A LA DERECHA P | -101.7242 | 26.9999
COA210301969118 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE HIDALGO COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EJIDAL Y CALLE AGINALDO GARCIA, CALLE BENITO JUAREZ DE LA CRUZ ROJA 5 CUADRAS AL SUR VUELTA A LA IZQUIERDA EN LA CALLE AGINALDO | -101.722 | 26.9983
COA210301969119 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE GUERRERO COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BRECHA GOMEZ FARIAS Y CALLE DEGOLLADO, CALLE IGNACIO ALLENDE DE LA PRESIDENCIA 3 CUADRAS HACIA EL NORTE DA VUELTA ALA DERECHA EN LA C | -101.7257 | 27.0078
COA210301969120 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE ALLENDE COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE DEGOLLADO, CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA CRUZ ROJA CUATRO CUADRAS AL PONIENTE VUELTA ALA IZQUIERA CUATRO AL NORTE | -101.7231 | 27.0071
COA210301969121 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE ALLENDE COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ROGELIO VILLARRIAL Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE EJIDAL DE LA CRUZ ROJA 7 CUADRAS AL SUR UNA VUELTA ALA IZQUIERA EN LA CALLE ROB | -101.7199 | 26.9972
COA210301969122 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE IGNACIO DE ZARAGOZA COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE GUERRERO, CALLE RAYON DE LA PRESIDENCIA A DOS CUADRAS HACIA EL ESTE VUELTA ALA DERECHA EN LA CALLLE I | -101.7233 | 27.0067
COA210301969123 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE OCAMPO, CALLEJON ESCOBEDO DE LA CRUZ ROJA ESTA DOS CUADRAS DEL PONIENTE Y DOS HACIA EL SUR | -101.7262 | 27.0006
COA210301969125 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE DEGOLLADO COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PABLO GONZALEZ Y CALLE RAMON CANTU, CALLE IGNACIO DE ZARAGOZA DE LA CRUZ ROJA 5 CUADRAS AL ESTE Y UNA VUELTA A LA IZQUIERDA PO | -101.7205 | 27.0068
COA210301969126 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE JUAREZ COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ESQUIVEL Y CALLE ROGELIO VILLARREAL, CALLE BENITO JUAREZ DE LA CRUZ ROJA SIETE CUADRAS AL SUR VUELTA ALA DERECHA EN LA CALLE ROGE | -101.7199 | 26.9972
COA210301969127 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE ANTONIO DE LA FUENTE COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAYON Y CALLE ANTONIO DE LA FUENTE, CALLE ALDAMA DE LA CRUZ ROJA TRES CALLES PARA EL SUR DAR VUELTA A LA DERECHA EN | -101.7198 | 27.0017
COA210301969404 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE MADROÑO COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL, 26234 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BAYAN Y CALLE MARMOL, LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA CERCA DE LA FERRETERIA EL PEDREGAL Y LA TIENDA DE VIDEO JUEGOS LION | -100.9937 | 29.3154
COA210301966187 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.12 | 27.8489
COA210301969970 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE HIEDRA COLONIA 5 DE MAYO, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PALMITO Y CALLE ARNICA, LA OBRA QUE SE REALIZARA EN EL FRACCIONAMIENTO 5 DE MAYO SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA NUEVA VIDA | -101.0035 | 29.33
COA210301961587 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | BOULEVARD MIGUEL BLANCO INTERIOR SN COLONIA ROMA, 25660 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE VIA APIA, CALLE DE LA FUENTE TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA LA PLAZA PRINCIPAL FRENTE A PRESIDENCIA MU | -101.4432 | 26.926
COA210301961590 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | BOULEVARD MIGUEL BLANCO INTERIOR SN COLONIA ROMA, 25660 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE VIA APIA, CALLE DE LA FUENTE TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA LA PLAZA PRINCIPAL FRENTE A PRESIDENCIA MU | -101.4433 | 26.9261
COA210301964430 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | BOULEVARD DURANGO INTERIOR SN COLONIA ROMA, 25660 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD BENITO JUÁREZ Y CALLE CINCO DE MAYO, CALLE FRANCISCO DE LUNA TOMANDO COMO REFERENCIA LA PLAZA PRINCIPAL DE FRONTERA SOB | -101.4456 | 26.9242
COA210301969649 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE VERACRUZ INTERIOR SN COLONIA HIDALGO, 26060 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE ERVEY GONZALEZ, CALLE SANTIAGO TREVIÑO CALLE VERACRUZ INTERIOR SN COLONIA HIDALGO CP. 26060 | -100.5533 | 28.6963
COA210301970777 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE PONCE LEON COLONIA ENRIQUE MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ, 26272 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE CUAUHTEMOC, LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA CRISTIANA ADVENTISTA DEL SE | -100.9406 | 29.297
COA210301960656 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA LAMADRID, 27700 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE FRANCISCO SANCHEZ FALCON, CALLE GENERAL MINA CARRETERA PRINCIPAL A LAMADRID 9 CUADRAS HACIA EL NORTE | -101.7898 | 27.0526
COA210301960657 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE SAN LUIS INTERIOR SN COLONIA OCCIDENTAL, 25640 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE LUCIO VÁZQUEZ, CALLE OCCIDENTAL DEL LIBRAMIENTO C.S.G. ABORDA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE AVANZANDO H | -101.4714 | 26.9165
COA210301960662 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE GENERAL MINA COLONIA LAMADRID, 27700 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE MARIANO ABASOLO CARRETERA PRINCIPAL A LAMADRID 10 CUADRAS HACIA EL NORTE Y 4 A LA | -101.7921 | 27.0537
COA210301960663 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE SAN LUIS INTERIOR SN COLONIA OCCIDENTAL, 25640 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE LUCIO VÁZQUEZ, CALLE OCCIDENTAL DEL LIBRAMIENTO C.S.G. ABORDA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE AVANZANDO H | -101.4714 | 26.9165
COA210301960686 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | BOULEVARD PORFIRIO DIAZ INTERIOR SN COLONIA SIERRITA, 25628 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y CAMINO DE VÍAS DEL FERROCARRIL AL SUR, CALLE OAXACA AL NORTE DEL MUNICIPIO SE UBICA CARRETERA 30 EN | -101.4512 | 26.9357
COA210301960704 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | BOULEVARD MIGUEL BLANCO INTERIOR SN COLONIA ROMA, 25660 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE VIA APIA, CALLE DE LA FUENTE TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA LA PLAZA PRINCIPAL FRENTE A PRESIDENCIA MU | -101.443 | 26.9259
COA210301960718 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | BOULEVARD 5 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA ROMA, 25660 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VÍA VENECIA Y CALLE VIA APIA, CALLE DE LA FUENTE LA ACERA NORTE DE PLAZA PRINCIPAL ES AV. 5 DE MAYO POR ESA CALLE HACIA E | -101.4443 | 26.924
COA210301960730 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE FRANCISCO I. MADERO. INTERIOR SN COLONIA FRONTERA CENTRO, 25600 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE AMERICANA SE TOMA COMO PUNTO DE PARTIDA LA PLAZA PRINCIPAL UBICADA | -101.4515 | 26.9279
COA210301964680 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juárez | AVENIDA BENITO JUAREZ PUEBLO JUÁREZ, 25400 JUÁREZ, JUÁREZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA LAS FLORES Y AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA, AVENIDA MIGUEL HIDALGO A UN LADO DE LA CASA DE LA CULTURA. A 50 METROS DE LA ESCUELA PRIMA | -100.7279 | 27.6055
COA210301960762 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Fidencio Mendoza Castillo [Sector de Producción Número 1] | CALLE PARRAS INTERIOR SN COLONIA COLONIA JARDINES, 25802 FIDENCIO MENDOZA CASTILLO [SECTOR DE PRODUCCIÓN NÚMERO 1], FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARRIZOS Y CALLE LIMITE DEL SECTOR, CALLE NARANJOS SE ABORDA LIBRAM | -101.486 | 26.9301
COA210301960769 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | La Cruz | PRIVADA MIGUEL ALEMÁN INTERIOR SN EJIDO LA CRUZ, 25800 LA CRUZ, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JESUS RIOS ALVARADO Y TERRACERIA LIMITE DEL SECTOR, TERRACERIA PROPIEDAD PRIVADA DE AEROPUERTO DE FRONTERA COAHUILA SE | -101.4973 | 26.9895
COA210301960792 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | La Cruz | CALLE XICOTÉNCATL INTERIOR SN EJIDO LA CRUZ, 25800 LA CRUZ, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE RICARDO FLORES MAGÓN DE AEROPUERTO DE FRONTERA COAHUILA SE CIRCULA DE O | -101.495 | 26.9927
COA210301962872 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE ESPERANZAS COLONIA , 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA CULTURA Y CALLE TOPE DE CALLE, CALLE ESPERANZAS ENTRE CALLE DE LA CULTURA Y TOPE DE CALLE DENTRO DE LA COLONIA NUEVO PROGRESO | -100.9536 | 25.4009
COA210301962876 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE AVENIDA CENTRAL COLONIA , 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ESTAMPILLA Y CALLE TELEGRAMAS, CALLE AVENIDA CENTRAL ENTRE ESTAMPILLA Y TELEGRAMAS DENTRO DE LA COLONIA POSTAL CERRITOS | -100.956 | 25.4144
COA210301962877 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE IMPERIO ZAPOTECA COLONIA PUERTA DEL ORIENTE, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOPAL Y BOULEVARD DE CONVENCIONES, CALLE IMPERIO ZAPOTECA ENTRE CALLE NOPAL Y BLVD DE CONVENCIONES DENTRO DE LA C | -100.906 | 25.4186
COA210301962879 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA SAN MIGUEL, 25186 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE FLORES MAGON Y ALVARO OBREGON DENTRO DE LA COLONIA SAN MI | -101.0191 | 25.4133
COA210301962883 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLONIA , 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN LA COLONIA LAS MARGARITAS | -101.0434 | 25.4294
COA210301962884 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLONIA , 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DISTINTOS PUNTOS DENTRO DE LA COLONIA LAS MARGARITAS | -101.0427 | 25.4294
COA210301960847 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE MIGUEL DE LAMADRID COLONIA LAMADRID, 27700 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LOS REYES Y CALLE REVOLUCION, CALLE JOSE DE LAS FUENTES RODRIGUEZ CARRETERA PRINCIPAL A LAMADRID VUELTA HACIA LA DERECHA EN | -101.7897 | 27.0447
COA210301969107 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE LERDO DE TEJAJA COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE GOMEZ FARIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL SON 3 CUADRAS HACIA EL PONIENTE | -101.73 | 27.0068
COA210301960858 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE LEONA VICARIO COLONIA LAMADRID, 27700 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUARE Z, CALLE NICOLAS BRAVO CARRETERA PRINCIPAL A LAMADRID 5 CUADRAS HACIA EL NORTE 5 CUADRAS A | -101.7907 | 27.0483
COA210301960862 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE FRANCISCO SANCHEZ FALCON COLONIA MANUEL W GONZÁLEZ, 27700 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE GUERRERO, CALLE NICOLAS BRAVO CARRETERA PRINCIPAL A LAMADRID 4 CUADRAS HACIA EL NORTE 6 CUAD | -101.788 | 27.0462
COA210301960863 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE HERMENEGILDO GALEANA COLONIA LAMADRID, 27700 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOCTOR JESUS PABLO GIL Y CALLE RIVA PALACIO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA CARRETERA PRINCIPAL A LAMADRID 8 CUADRAS HACIA EL N | -101.8019 | 27.0529
COA210301960864 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA LAMADRID, 27700 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE HERMENEGILDO GALEANA CARRETERA PRINCIPAL A LAMADRID 7 CUADRAS HACIA EL NORTE 5 CUADR | -101.7905 | 27.0505
COA210301960872 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE ESCOBEDO COLONIA LAMADRID, 27700 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE GUADALUPE VICTORIA CARRETERA PRINCIPAL A LAMADRID2 CUADRAS HACIA EL NORTE, 3 CUADRAS A LA IZQ | -101.7995 | 27.0461
COA210301960873 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE BELICE COLONIA OSCAR FLORES TAPIA, 27700 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO SANCHEZ FALCON Y CALLE FERNANDO SAMANIEGO RODRIGUEZ, CALLE HONDURAS CARRETERA PRINCIPAL A LAMADRID 9 CUADRAS HACIA E | -101.7883 | 27.0523
COA210301960877 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE FRANCISCO SANCHEZ FALCON COLONIA MANUEL W GONZÁLEZ, 27700 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE GUERRERO, CALLE NICOLAS BRAVO CARRETERA PRINCIPAL A LAMADRID VUELTA EN LA PRIMERA CUADRA HAC | -101.788 | 27.0461
COA210301960481 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | BOULEVARD PORFIRIO DIAZ INTERIOR SN COLONIA SIERRITA, 25628 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TACUBA Y ANDADOR DE VÍAS DEL FERROCARRIL AL SUR, CALLE OAXACA AL NORTE DEL MUNICIPIO SE UBICA CARRETERA 30 EN ACE | -101.4506 | 26.9361
COA210301964929 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALZADA PRESA LA AMISTAD KM NO.4 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO INFONAVIT UNIDAD MEXICANIDAD, 26239 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAUL R. GONZALEZ Y CALZADA PRESA LA MISTAD, EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUE | -100.9728 | 29.3361
COA210301960567 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | BOULEVARD CINCO DE MAYO INTERIOR SN COLONIA ROMA, 25660 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VÍA POMPEYA Y CALLE VIA APIA, CALLE DE LA FUENTE LA ACERA NORTE DE PLAZA PRINCIPAL ES AV. 5 DE MAYO POR ESA CALLE HAC | -101.4439 | 26.9237
COA210301960579 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | BOULEVARD PORFIRIO DIAZ INTERIOR SN COLONIA SIERRITA, 25628 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y CALLE PANUCO, CALLE OAXACA AL NORTE DEL MUNICIPIO SE UBICA CARRETERA 30 EN ACERA SUR AL CRUZAR PUENT | -101.4509 | 26.9359
COA210301962319 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLONIA LOMA BLANCA, 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIERRA DE LA TORTOLA Y CALLE OJO DE AGUA, BOULEVARD LOMA BLANCA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE SIERRA DE LA TORTOLA ENTRE OJO DE | -100.9023 | 25.4174
COA210301960697 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE FRANCISCO I. MADERO. INTERIOR SN COLONIA FRONTERA CENTRO, 25600 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIC. BENITO JUÁREZ. Y CALLE ALMADÉN., CALLE PRESIDENTE CARRANZA. SE TOMA COMO PUNTO DE PARTIDA LA PLAZA | -101.454 | 26.9248
COA210301962401 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Palmas Altas | INTERIOR SN EJIDO EJIDO PALMAS ALTAS, 00000 PALMAS ALTAS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO PALMAS ALTAS | -101.4275 | 25.123
COA210301964560 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | PROLONGACION MARINO ORTIZ INTERIOR SN CIUDAD 21 DE MARZO, 27449 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA 13 DE MARZO Y , POR EL PERIFERICO DE MATAMOROS VIA PRINCIPAL HACIA EL NORTE SE ENCUENTRA LA COLONIA 21 | -103.2361 | 25.5418
COA210402017986 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San Alberto | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EJIDO SAN ALBERTO, 25440 SAN ALBERTO, PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GNACIO ZARAGOZA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE HUMBERTO MOREIRA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL NOR | -101.2953 | 27.442
COA210301958314 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE VENUSTIANO CARRANZA 716 INTERIOR SN COLONIA PEQUEÑOS GRANJEROS, 25504 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA FUENTE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA 716 CALLE VI | -101.5428 | 27.0532
COA210301958323 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ 203 INTERIOR SN COLONIA AMALIA SOLÓRZANO, 25505 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRU | -101.5258 | 27.0561
COA210402018022 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Mineral la Luz (Minas de la Luz) | CALLE NAPOLEON GOMEZ SADA EJIDO MINERAL LA LUZ MINAS DE LA LUZ, 25431 MINERAL LA LUZ (MINAS DE LA LUZ), PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AMERICAS Y CALLE MINEROS, CALLE EUROPA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL H | -101.4826 | 27.5849
COA210402018031 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José de Aura | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO SAN JOSÉ DE AURA, 25430 SAN JOSÉ DE AURA, PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE PATRICIO MILMO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL NORTE PO | -101.3792 | 27.5895
COA210301958427 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE REVOLUCIÓN 253 INTERIOR SN COLONIA SAN BUENAVENTURA CENTRO, 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y CALLE ALEJANDRO CASTRO VILLARREAL, CALLE REVOLUCIÓN 253 | -101.539 | 27.0722
COA210302000378 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Canal del Nte. 62, Quintas del Nazas, Torreón, Coah., México | -103.3701 | 25.5455
COA210302001899 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | R9M4+72 Candela, Coah., México | -100.6449 | 26.8332
COA210301984093 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | INTERIOR SN EJIDO EJIDO SANTO TOMÁS, 27449 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SI SE CIRCULA POR EL PERIFERICO DE MATAMOROS DE ORIENTE A PONIENTE ENCUENTRAS EL ACCESO HACIA EL LADO NORTE DEL EIDO SANTO TO | -103.2479 | 25.5375
COA210301984094 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | INTERIOR SN EJIDO EJIDO SANTO TOMÁS, 27449 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SI SE CIRCULA POR EL PERIFERICO DE MATAMOROS COAHUILA DE ORIENTE A PONIENTE SE ENCUENTRA EL ACCESO PRINCIPAL AL EJIDO A SANTO | -103.248 | 25.5379
COA210301984095 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA ALLENDE INTERIOR SN COLONIA SECTOR TRES EJIDAL, 27446 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JESUS GONZALEZ HERRERA Y , SI SE CIRCULA DE PONIENTE A ORIENTE POR LA CALLE ALLENDE CIRCULAS 4 CUADRAS HAC | -103.2357 | 25.5374
COA210301984101 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | PRIVADA NAYARIT INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 27444 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CUAUHTEMOC Y AVENIDA CARRANZA, SI CIRCULAS POR LA AV. CUAUHTEMOC DE PONIENTE A ORIENTE HACIA EL LADO SUR SE | -103.2209 | 25.528
COA210301984102 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE CARLOS GONZALEZ INTERIOR SN COLONIA LADRILLERA, 27448 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA PARRAS Y CARRETERA LIBRAMIENTO SALTILLO, POR EL LIBRAMIENTO A SALTILLO DE PONIENTE A ORIENTE ENCUENTRAS LA | -103.2224 | 25.5367
COA210301984104 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | BOULEVARD GERANIOS INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 27445 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA MIFUEL DE LA MADRID Y ANDADOR LOPEZ PORTILLO, POR EL PERIFERICO DE MATAMOROS SE ENCUENTRA LA COLONIA EMIL | -103.2407 | 25.5372
COA210301984105 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA ALLENDE INTERIOR SN COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI, 27446 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BRECHA GUILLERMO PRIETO Y CALLE JUAN DE LA CRUZ BORREGO, PO R LA AVENIDA ALLENDE DE PONIENTE A ORIENTE CIR | -103.2327 | 25.5372
COA210301984109 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | INTERIOR SN EJIDO HACIENDA SAN MIGUEL, 27473 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA CARRETERA TORREON MATAMOROS CIRCULANDO DE PONIENTE A ORIENTE SE ENCUENTRA EL ACCESO PRINCIPAL AL EJIDO SAN MIGUEL DE | -103.3074 | 25.5301
COA210301984111 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | PROLONGACION TREVINO INTERIOR SN COLONIA JOSÉ SANTOS VALDÉZ, 27444 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA CALZADA CRISTOBAL DIAZ DE NORTE A SUR GIRAS EN LA TREVIO PASAS 2 CUADRAS Y ENCUENTRAS LA OBRA. | -103.2187 | 25.5177
COA210301984115 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | ANDADOR RIVAPALACIOS INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 27442 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FIERRO Y CALLE LERDO, POR LA CALZADA LAZARO CARDENAS GIRAS POR AVENIDA ROCHA Y GIRAS POR CALLE FIERRO | -103.2345 | 25.5198
COA210301984118 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA ZUAZUA INTERIOR SN COLONIA EL CHALET, 27447 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAN DE LA CRUZ BORREGO Y CALLE GUILLERMO PRIETO, POR LA CALLE GUILLERMO PRIETO SI CIRCULAS DE SUR A NORTE ENCUENTRAS | -103.2334 | 25.5337
COA210301984120 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA COMONFORT INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 27445 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ORTEGA Y CALLE CORTINAS, POR LA AVENIDA COMONFORT DE PONIENTE A ORIENTE CIRCULAS 8 CUADRAS Y ENCUENTRAS LA O | -103.2264 | 25.5249
COA210301992466 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA LAS GARZAS INTERIOR SN COLONIA EJIDO SANTO TOMÁS, 27449 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COUTLA Y , POR EL PERIFERICO DE MATAMOROS SI CIRCULA DE ORIENTE A PONIENTE GIRAS A LA IZQUIERDA HACIA EL | -103.2609 | 25.5367
COA210301984252 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE MORELOS CIUDAD MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TERAN Y CALLE RAYON, CALLE JUAREZ LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE MORELOS ENTRE TERAN Y RAYON Y CALLE MATAMOROS ENTRE ARTEAGA | -100.888 | 28.4099
COA210301984616 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA DEL TAJITO INTERIOR SN COLONIA JOSÉ SANTOS VALDÉZ, 27444 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA CALZADA CRISTOBAL DIAZ SE CIRCULA DE DE NORTE A SUR GIRAS HACIA EL ORIENTE EN LA AVENIDA EL TAJI | -103.2189 | 25.5181
COA210301984622 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | BOULEVARD DEL MAR INTERIOR SN COLONIA VALLE HERMOSO, 27446 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LAS GARZAS Y , POR EL PERIFERICO DE MATAMOROS ESTA LA MAQUINA LEAR HACIA EL SUR SE ENCUENTRA LA OBRA PASAN | -103.2551 | 25.5316
COA210301984133 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE LIBERTAD INTERIOR SN COLONIA JACINTO ARGUMEDO, 27443 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA RIVAPALACIOS Y AVENIDA ACUNA, POR LA CALLE LIBERTAD SI CIRCULAS DE NORTE A SUR ENCUENTRAS LA OBRA. | -103.233 | 25.5191
COA210301984134 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE GUILLERMO PRIETO INTERIOR SN COLONIA VEGA DE MARRUFO, 27448 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y AVENIDA ZUAZUA, POR LA CALZADA JOSE SANTOS VALDES SI CIRCULAS DE PONIENTE A ORIENTE ENCUE | -103.2331 | 25.533
COA210301984135 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | BOULEVARD PABELLON INTERIOR SN COLONIA MATAMOROS CENTRO, 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CARRANZA Y AVENIDA CUAUHTEMOC, SI CIRCULAS POR LA CALLE PABELLON DE SUR A NORTE ENCUENTRAS LA OBRA. | -103.2296 | 25.53
COA210301994455 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | La Luz | CALLE CUAUHTEMOC INTERIOR SN EJIDO LA LUZ, 27453 LA LUZ, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR EL CAMINO EJIDO COYOTE LA LUZ SE CIRCULA DE SUR A NORTE SE ENCUENTRA EN ENTORNQUE DE ACCESO AL EJIDO. | -103.2441 | 25.7222
COA210301984126 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | ANDADOR HIDALGO INTERIOR SN COLONIA EJIDAL, 27446 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GONZALEZ HERRERA Y CALLE JUAN DE LA CRUZ BORREGO, POR LA AVENIDA HIDALGO CIRCULANDO DE PONIENTE A ORIENTE SE ENCUENTRA | -103.2353 | 25.53
COA210301984130 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE CORTINAS INTERIOR SN COLONIA MARAVILLAS, 27448 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE ANDADOR MATAMOROS Y AVENIDA MEJIA, POR LA CALLE CORTINAS SI CIRCULAS DE SUR A NORTE ENCUENTRAS LA OBRA. | -103.225 | 25.5337
COA210301984131 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA MATAMOROS INTERIOR SN COLONIA MARAVILLAS, 27448 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BRECHA CORTINAS Y BRECHA ORTEGA, POR LA AVENIDA MARIANO MATAMOROS SI CIRCULAS DE PONIENTE A ORIENTE ENCUENTRAS LA OBRA. | -103.2244 | 25.5341
COA210301988216 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Carlos Salinas de Gortari (San Pablo de los Valdez) | CALLE FUNDADORES EJIDO CARLOS SALINAS DE GORTARI, 25898 CARLOS SALINAS DE GORTARI (SAN PABLO DE LOS VALDEZ), CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE INDEPENDENCIA, PARTIENDO DEL MUNCIPIO POR LA CARRETERA | -101.4063 | 26.7394
COA210301974231 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE PRIVADA ROSAL COLONIA FRANCISCO I MADERO, 26250 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE PRIVADA ROSAL, CALLE SABINAS LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA FRANCISCO I.MADERO EN DIFERENTES DOMIC | -100.9507 | 29.3236
COA210301975913 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE VOLCAN ARENAL PRIVADA ALTOS DE SANTA TERESA, 26284 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VOLCAN DE CORTEZ Y CALLE CERRO EL SHALO, CALLE CERRO LA CALDERA LA OBRA SE REALIZARA EN LA PRIVADA ALTOS DE SANTA | -100.9666 | 29.2912
COA210301975917 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Rafael de Abajo | EJIDO SAN RAFAEL DE ABAJO, 27955 SAN RAFAEL DE ABAJO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DETRAS DEL JARDIN DE NILOS DE LA COMUNIDAD | -103.0104 | 25.6588
COA210301975932 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE GALEANA COLONIA FRANCISCO VILLA, 27890 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA DIAZ ORDAZ, CALLE JIMENEZ FRENTE A EL PANTEON MUNICIPAL | -102.9884 | 25.7466
COA210301971056 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE CALLE Q COLONIA EDUARDO GUERRA, 27280 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA AV 5TA Y AVENIDA 6TA, CALLE CALLE P PARA LLEGAR A LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HASTA LLEG | -103.4232 | 25.5157
COA210301979891 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE PADRE BALTAZAR ALVAREZ AMPLIACION ALTOS DE SANTA TERESA, 26248 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ANTONIO RENTERIA Y CALLE SAN JERONIMO, LA OBRA SE REALIZARA EN AMPLIACION ALTOS DE SANTA TERESA EN DI | -100.9647 | 29.2944
COA210301974352 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE MELCHOR MUZQUIZ COLONIA 11 DE OCTUBRE, 26278 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE BENITO JUAREZ, ESTA OBRA SE REALIZARA EN DIFERENTES DOMICILIOS DE LA COLONIA 11 DE OCTUBRE LOS | -100.9333 | 29.3136
COA210301979920 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE CUATROCIENEGAS COLONIA FRANCISCO I MADERO, 26250 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PARRAS Y PROLONGACION ANAHUAC, LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA FRANCISCO I MADERO EN DIFERENTES DOMICILIOS. | -100.9506 | 29.3241
COA210301971650 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE ZARZAMORA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE TREBOL, CALLE DIENTE DE LEON LA OBRA QUE SE REALIZARA SE ENCEUNTRA A TRES CUADRAS DE VIDRIOS | -100.9975 | 29.3361
COA210301976823 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE GARDENIAS FRACCIONAMIENTO SANTA ROSA, 26283 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE NARDO, CALLE AZALEA LA OBRA SE REALIZARA EN EL FRACCIONAMIENTO SANTA ROSA EN DIFERENTES DOMICILIOS | -100.9684 | 29.3111
COA210301974477 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON COLONIA FLORES TAPIA, 26260 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA FLORES TAPIA | -100.9287 | 29.3218
COA210301973625 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE CONSTITUCION FRACCIONAMIENTO BENITO JUÁREZ, 26215 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE XICOTENCAL, CALLE CORREGIDORA LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA BENITO JUAREZ EN DIFERENTES D | -100.9511 | 29.3336
COA210301976847 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE AZUCENA FRACCIONAMIENTO SAN ALBERTO, 26284 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CERRO DE LA LUZ Y CALLE CERRO CENTRAL, CALLE CERRO LAS NOPALERAS LA OBRA SE REALIZARA EN EL FRACCIONAMIENTO SAN ALBERTO EN | -100.9679 | 29.3186
COA210301976187 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE GUADALUPE FRACCIONAMIENTO NOBLASI, 26233 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BLANCA GUERRERA Y CALLE ISABEL, CALLE ARTEMISA LA OBRA SE REALIZARA EN EL FRACCIONAMIENTO NOBLASI SECCION III EN DIFERENTES | -101.0012 | 29.3095
COA210301976882 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE BREZO FRACCIONAMIENTO NOBLASI, 26233 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUANACASTLE Y CALLE DEL AVELLANO, CALLE CECILIA CHARO LA OBRA SE REALIZARA EN EL FRACCIONAMIENTO NOBLASI I EN DIFERENTES DOMICILI | -100.9934 | 29.3082
COA210301980929 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | CALLE VERACRUZ INTERIOR SN COLONIA COLONIA REPUBLICA, 26450 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE TAMAULIPAS ESTE PROYECTO DE ELECTRIFICACION SE ENCUENTRA U | -100.9066 | 28.4787
COA210301977056 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE NUEVO LEON FRACCIONAMIENTO SANTA TERESA, 26284 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SONORA Y CALLE VERACRUZ, LA OBRA SE REALIZARA EN EL FRACCIONAMIENTO SANTA TERESA EN DIFERENTES DOMICILIOS. | -100.9641 | 29.3067
COA210301972195 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE EJIDAL COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE ALDAMA, CALLE EJIDAL POR LA CALLE PRINCIPAL SAN PEDRO COLONIAS SAN BUENAVENTURA 7 CUADRAS HASTA LA CALLE | -101.7201 | 26.9994
COA210301982375 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE TLAYACAPAN INTERIOR SN EJIDO EJIDO SANTO TOMÁS, 27449 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CUERNAVACA Y , SI CIRCULAS POR EL PERIFERICO DE ORIENTE A PONIENTE GIRAS A LA DERECHA POR LA CALZ. SANTO T | -103.2585 | 25.5373
COA210301982427 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE NOCHE BUENA INTERIOR SN COLONIA LAS CAROLINAS, 27444 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA 3 DE MAYO Y AVENIDA VALERIANA, POR LA CALZADA CRISTOBAL DIAZ SI CIRCULAS DE NORTE A SUR GIRAS AL ORIENTE Y E | -103.2162 | 25.5187
COA210301976284 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA ALLENDE CIUDAD SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SEPTIMA Y CALLE GOMEZ FARIAS, AVENIDA MORELOS POR LA GUARDERIA INFANTIL DEL D.I.F. SAN PEDRO | -102.9875 | 25.7609
COA210301972257 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EJIDAL Y CALLE 7 DE ABRIL, CALLE BENITO JUAREZ AVANZA HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EN 3 CUADRAS VUELTA A | -101.7241 | 26.9981
COA210301979699 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Sofía de Arriba | EJIDO SOFÍA DE ARRIBA, 27945 SOFÍA DE ARRIBA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA CANCAH DEPORTIVA DEL EJIDO | -103.1538 | 25.9401
COA210301974960 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE AMADO GUTIERREZ COLONIA SAN JOSÉ, 26290 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE MARIANO AZUETA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA SAN JOSE EN DIFERENTES DOMICILIOS DE LA COLONIA. | -100.9369 | 29.3043
COA210301980665 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | BOULEVARD MIGUEL HIDALGO CIUDAD SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL POZO SE ENCUNTRA EN LA CD. DE FRANCISCO I. MADERO COAH. ES DONDE SE HABASTESE DE AGUA A TODO EL MPIO DE SAN P | -102.9891 | 25.7582
COA210301976892 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE BASALTO FRACCIONAMIENTO CEDROS, 26236 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIA DEL PILAR Y CALLE PAPANTLA, CALLE FLUORITA LA OBRA SE REALIZARA EN EL FRACCIONAMIENTO CEDROS EN DIFERENTES DOMICILIOS. | -100.986 | 29.3179
COA210301972091 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE EJIDAL COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JUAREZ, CALLE EJIDAL POR LA CALLLE PRINCIPAL VUELTA HACIA EL SUR EN LA CALLE DE LA CRUZ ROJA SON 6 CUADR | -101.7234 | 26.9979
COA210301974066 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | PRIVADA INDEPENDENCIA INTERIOR 44 COLONIA AÑO DE JUÁREZ, 27447 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA ABASOLO Y AVENIDA ALLENDE, SE CIRCULA POR EL PERIFERICO DE MATAMOROS A SALTILLO SE GIRA POR PRIVADA INDE | -103.2279 | 25.5361
COA210301976379 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Lázaro Cárdenas (Dolores) | EJIDO LÁZARO CÁRDENAS (DOLORES), 27948 LÁZARO CÁRDENAS (DOLORES), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A EL JARDIN DE NIÑOS DEL EJIDO | -103.1861 | 25.7624
COA210301982377 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA CUERNAVACA INTERIOR SN EJIDO EJIDO SANTO TOMÁS, 27449 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TLAYACAPAN Y , SI SE CIRCULA POR EL PERIFERICO DE MATAMOROS DE ORIENTE A PONIENTE ENCUENTRAS LA CALLE CUAU | -103.2592 | 25.5372
COA210301982379 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA UNION INTERIOR SN EJIDO , 27466 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE ADOLGO LOPEZ MATEOS, POR LA CARRETERA LIBRE MATAMOROS SALTILLO SI CIRCULAS DE PONIENTE A ORIENTE GIRAS | -103.1392 | 25.4878
COA210301982380 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Hidalgo | AVENIDA UNION INTERIOR SN EJIDO ENTRONQUE CONGREGACIÓN HIDALGO, 27466 HIDALGO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE LAZARO CARDENAS, POR LA CARRETERA LIBRE MATAMOROS SALTILLO CIRCULANDO DE | -103.1383 | 25.4876
COA210301982381 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Hidalgo | AVENIDA UNION INTERIOR SN EJIDO ENTRONQUE CONGREGACIÓN HIDALGO, 27466 HIDALGO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE CONGREGACION HIDALGO, POR LA CARRETERA LIBRE MATAMOROS SALTILLO CIRCULANDO DE | -103.1373 | 25.4874
COA210301982386 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA PARRAS INTERIOR SN COLONIA LADRILLERA, 27448 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ORTEGA Y , POR EL PERIFERICO DE MATAMOROS DE PONIENTE A ORIENTE GIRAS POR LA CALLE ORTEGA ENCUENTRAS DE NORTE A SUR | -103.2237 | 25.5368
COA210301982389 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Andalucía | INTERIOR SN EJIDO ANDALUCÍA, 27447 ANDALUCÍA, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA CARRETERA LA PARTIDA MATAMOROS HACIA EL LADO SUR SE ENCUENTRA LA ENTRADA AL EJIDO ANDALUCIA AHI GIRAS HACIA ORIENTE ENCUENTRA | -103.2415 | 25.5686
COA210301982394 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Granada | INTERIOR SN EJIDO GRANADA, 27454 GRANADA, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA CARRETERA DE MATAMOROS PURISIMA SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE DEL EJIDO GRNADA CIRCILAS DOS KILILOMETROS Y EN LA PLAZA PRICIPAL SE ENC | -103.2672 | 25.6411
COA210301982395 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | ANDADOR HIDALGO INTERIOR SN COLONIA MATAMOROS, 27449 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE RAYON, SI CIRCULAS POR EL CENTRO DE MATAMOROS POR LA CALLE HIDALGO DE PONIENTE A ORIENTE ENCUENTRAS L | -103.2229 | 25.5269
COA210301974070 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE OAXACA COLONIA ATILANO BARRERA, 26230 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TLAXCALA Y CALLE TAMAULIPAS, LA OBRA SE RELIZARA EN LA COLONIA ATILANO BARRERA EN DIFERENTES DOMICILIOS | -100.9623 | 29.3314
COA210301982402 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA TULIPANES INTERIOR SN COLONIA LAS CAROLINAS, 27466 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BRECHA ALCATRAZ Y CALLE MANZANOS, SI SE CIRCULA POR EL CRSTOBAL DIAZ DE NOSRTE A SUR ENCUENTRAS LA CALLE 3 DE MAYO D | -103.2153 | 25.5185
COA210301982407 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Solís | INTERIOR SN EJIDO SOLÍS, 27463 SOLÍS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR EL ENTRONQUE DE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO SOLIS SE ENCUENTRA LA PLAZA PRINCIPAL GIRAS HACIA EL NORTE Y ENCUENTRAS LA OBRA. | -103.223 | 25.628
COA210301982412 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Santa Ana del Pilar | INTERIOR SN EJIDO SANTA ANA DEL PILAR, 27457 SANTA ANA DEL PILAR, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA AUTOPISTA TORREON SAN PEDRO SE ENCUENTRA EL ACCESO PRINCIPAL AL EJIDO SANTA ANA DEL PILAR A 2 KILOMETROS H | -103.311 | 25.7071
COA210301982419 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Hidalgo | CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN EJIDO ENTRONQUE CONGREGACIÓN HIDALGO, 27466 HIDALGO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CEPEDA Y AVENIDA VIESCA, POR LA CARRETERA LIBRE A SALTILLO SI CIRCULAS DE PONIENTE A ORIENTE | -103.1398 | 25.4918
COA210301982420 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALZADA COAHUILA INTERIOR SN COLONIA VALLE HERMOSO, 27446 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA SIERRA AHUMADA Y , POR EL BLVD JOSE SANTOS VALDES EN EL ACCESO DE MATAMOROS SE ENCUENTRA HACIA EL SUR LA CAL | -103.2501 | 25.5315
COA210301976995 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE JOAQUIN AMARO COLONIA TEOTIHUACAN PARTE ALTA, 26270 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE MICHOACAN, CALLE 18 DE MARZO LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA TEOTIHUACAN PARTE AL | -100.9442 | 29.3028
COA210301980223 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE HUIZACHE COLONIA NUEVA LAGUNA, 26236 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA SUR PONIENTE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE REALIZARA EN DIFERENTES DOMICILIOS DE LA COLONIA NUEVA LAGUNA | -100.9859 | 29.3273
COA210301982424 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA DALIA INTERIOR SN COLONIA LAS CAROLINAS, 27466 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALCATRAZ Y CALLE MANZANOS, POR LA CALZADA CRISTOBAL DIAZ CIRCULANDO DE NORTE A SUR ENCUENTRAS LA AVENIDA JAZMINES | -103.2148 | 25.5208
COA210301977013 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Los Álamos | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO LOS ÁLAMOS, 26500 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE DANIEL MENDOZA, CALLE MANUEL R. CADENA LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN EL EJIDO LOS ALAMOS EN UN TERRENO | -100.944 | 28.3596
COA210301973827 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE BALBUENA COLONIA AEROPUERTO, 26230 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BALBUENA Y CALLE ESCUADRON 201, CALLE FRANCISCO SARABIA LA OBRA SE RELIZARA EN LA COLONIA AEROPUERTO EN DIFERENTES DOMICILIOS. | -100.9717 | 29.3338
COA210301974291 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON COLONIA 28 DE JUNIO, 26250 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LA OBRA SE VA A REALIZAR EN LA COLONIA 28 DE JUNIO EN DIFERENTES DOMICIL | -100.9383 | 29.3208
COA210301977176 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE IXCATEPEC FRACCIONAMIENTO VERACRUZ, 26234 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE XALAPA Y CALLE LA COSTERA, CALLE CHINAMPA LA OBRA SE REALIZARA EN EL FRACCIONAMIENTO VERACRUZ EN DIFERENTES DOMICILIOS. | -100.9773 | 29.3197
COA210301977195 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE MORELOS CIUDAD MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE JIMENEZ, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA DE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA EN UN TERR | -100.8903 | 28.4143
COA210301972419 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA ALLENDE COLONIA CIUDAD NAZAS POLÍGONO 30, 27083 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA OLIMPIA Y CALLE SIERRA DE LOS MICOS, CALLE SIERRA DE LAS PALOMAS PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCI | -103.3559 | 25.5427
COA210301977215 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Los Álamos | CALLE RICARDO SERRANO EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE TERRACERIA ACCESO Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL EJIDO LOS ALAMOS EN UN TERENO UBICADO EN LA CALLE RICARDO SERRANO ESQUINA C | -100.9457 | 28.3595
COA210301977224 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE IGNACIO RODRIGUEZ GALINDO COLONIA SANTA RITA, 26505 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PROLONGACION MANUEL ACUÑA Y PROLONGACION MONTERREY, CALLE REMBERTO CASTRO LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO DE MORE | -100.8845 | 28.4184
COA210301977772 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE RODOLFO NIETO FRACCIONAMIENTO BURÓCRATAS MUNICIPALES, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE ALFREDO GARZA CHAPA, LA OBRA SE REALIZARA EN EL FRACCIONAMIENTO BUROCRATAS MUNICIPALE | -101.008 | 29.3283
COA210301977250 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Los Álamos | CALLE MANUEL R. CADENA EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL EJIDO LOS ALAMOS EN UN PRREDIO UBICADO EN LA CALLE MANUEL R CADENA | -100.9423 | 28.3604
COA210301977975 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE DEL CEDRO FRACCIONAMIENTO CEDROS, 26236 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEL OLMO Y CALLE DEL ALAMO, CALLE DEL TILO LA OBRA SE REALIZARA EN EL FRACCIONAMIENTO CEDROS EN DIFERENTES DOMICILIOS. | -100.9841 | 29.3171
COA210301977259 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Los Álamos | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RICARDO SERRANO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE TEODORO SERRANO LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL EJIDO LOS ALAMOS EN UN PRE | -100.9484 | 28.3546
COA210301981418 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Alejandría | EJIDO ALEJANDRÍA, 27956 ALEJANDRÍA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD | -103.0598 | 25.6623
COA210301981434 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Progreso | EJIDO PROGRESO, 27957 PROGRESO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA CAPILLA IGLESIA DEL EJIDO | -103.1111 | 25.7161
COA210301976709 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE CARMELITAS DESCALZAS AMPLIACION ALTOS DE SANTA TERESA, 26284 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 28 DE MARZO Y CALLE ENCARNACION, CALLE PADRE BALTAZAR ALVAREZ LA OBRA SE REALIZARA EN AMPLIACION ALTOS D | -100.9655 | 29.2958
COA210301977308 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE AMADO NERVO COLONIA GAMEZ SUMARAN, 26288 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NUEVE Y CALLE DIECISIETE, LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA GAMEZ SUMARAN EN DIFERENTES DOMICILIOS. | -100.9553 | 29.3097
COA210302000348 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Av. Aldama & Blvrd Aguila Nacional, Cuarto de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah., México | -103.4213 | 25.5469
COA210302003715 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José de Aura | Francisco Villa, San José de Aura, Coah., México | -101.373 | 27.5879
COA210302001975 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Juárez 304, Zona Centro, 26000 Piedras Negras, Coah., México | -100.5161 | 28.705
COA210302001555 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | La Joya | presa | -101.4306 | 26.7853
COA210302005744 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Frontera, Coah., México | -101.4447 | 26.9377
COA210302000130 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | C. Palmas 4, Palmas la Rosita, Torreón, Coah., México | -103.4122 | 25.529
COA210302001945 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Blvrd Gral Francisco Coss 745, Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México | -101.0017 | 25.4339
COA210402018045 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José de Aura | CALLE CUAHUTEMOC EJIDO SAN JOSÉ DE AURA, 25430 SAN JOSÉ DE AURA, PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HECTOR J GONZALEZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE IGNACIO ALLENDE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL NORTE | -101.371 | 27.5884
COA210402020250 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE GENERAL TREVIÑO INTERIOR SN COLONIA GONZÁLEZ, 26020 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GENERAL TREVIÑO Y CALLE PROGRESO, CALLE DR. COSS CALLE GENERAL TREVIÑO INTERIOR SN COLONIA GONZÁLEZ CP | -100.5232 | 28.6973
COA210402018062 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Minas de Barroterán | CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE EJIDO MINAS DE BARROTERÁN, 25446 MINAS DE BARROTERÁN, PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE Y CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE, CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE PAR | -101.2511 | 27.6351
COA210402018067 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Mota de Corona (Mota Corona) | CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE EJIDO MOTA DE CORONA MOTA CORONA, 25450 MOTA DE CORONA (MOTA CORONA), PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE Y CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE, CALLE SIN NOMENCLATUR | -101.184 | 27.4249
COA210402018467 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | La Trinidad | CALLE LA TRINIDAD INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA TRINIDAD, 25950 LA TRINIDAD, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CAMINO SAN ANTONIO DE LAS CABRAS Y CAMINO EL JARALITO, CARRETERA 105 CAMINO RURAL QUE CONDUCE AL EJ | -101.4781 | 25.3368
COA210402013127 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3974 | 27.3112
COA210402013128 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3974 | 27.3112
COA210402013129 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3974 | 27.3112
COA210402018075 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Las Iglesias | CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE EJIDO LAS IGLESIAS, 25447 LAS IGLESIAS, PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE Y CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE, CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE PARTIENDO DE LA P | -101.3062 | 27.5366
COA210402018081 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Mexiquito | CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE CUARTEL MEXIQUITO, 25469 MEXIQUITO, PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE Y CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE, CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE PARTIENDO RUMBO AL OR | -100.6048 | 27.5137
COA210402020302 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE GENERAL TREVIÑO INTERIOR SN COLONIA GONZÁLEZ, 26020 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GENERAL TREVIÑO Y AVENIDA EMILIO CARRANZA, CALLE DR. COSS CALLE GENERAL TREVIÑO INTERIOR SN COLONIA GO | -100.5234 | 28.6994
COA210402013512 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | El Dieciocho de Marzo (El Dieciocho) | EJIDO EL DIECIOCHO DE MARZO EL DIECIOCHO, 25376 EL DIECIOCHO DE MARZO (EL DIECIOCHO), ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TRES ACCIONES REALIZADAS EN EL DOMICILIO CONOCIDO Y ELK ACCESO PRINCIPAL AL EJIDO EL DIECIOCHO | -100.6044 | 25.2663
COA210402018108 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San Alberto | CALLE EL MIRADOR EJIDO SAN ALBERTO, 25440 SAN ALBERTO, PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OCTAVIO PAZ Y CALLE OCTAAVIO PAZ, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL NORTE POR CALLE FEL | -101.2924 | 27.4416
COA210402018109 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Mineral la Luz (Minas de la Luz) | CALLE NAPOLEON GOMEZ SADA COLONIA MINERAL LA LUZ MINAS DE LA LUZ, 25431 MINERAL LA LUZ (MINAS DE LA LUZ), PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE Y CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE, CALLE MINEROS P | -101.4829 | 27.5848
COA210402013597 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | La Biznaga | CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA ENTRADA AL EJIDO DE LA BIZNAGA EJIDO LA BIZNAGA, 25380 LA BIZNAGA, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL A LA BIZNAGA CERCAS DELA TIENDA DEL EJIDO Y , CINCO TECHOS EN EL LOS DOMICI | -100.6796 | 25.3511
COA210402013606 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | San Juan de los Dolores | CALLE ALAMOS ESQUINA CON NOGAL EJIDO SAN JUAN DE LOS DOLORES, 25365 SAN JUAN DE LOS DOLORES, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALAMOS ESQUINA CON NOGAL Y , REALIZACION DE DOS TECHOS POR EL ACCESO PRINCIPAL CERCAS D | -100.5818 | 25.4295
COA210402013609 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | El Tunal | CALLE JOSE GUERRERO VALDES EJIDO EL TUNAL, 25360 EL TUNAL, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE GUERRERO VALDES Y CALLE FRANCISCO PAREDES, CALLE EUSEBIO GUZMAN PADILLA REALIZACIÓN DE UN TECHO EL EL DOMICILIO CONOCID | -100.6355 | 25.4205
COA210402020034 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | CALLE SINALOA 100 INTERIOR 26450 COLONIA COLONIA REPUBLICA, 26450 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO Y CALLE JALISCO, CALLE TABASCO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE SINALOA ENTRE C | -100.9111 | 28.4814
COA210301977291 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE ABASOLO CIUDAD MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GENERAL REGULES Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE OCAMPO LA OBRA SE UBICARA EN .MORELOS EN UN PREDIO UBICADO EN LA CALLE ABASOLO ENTRE GENER | -100.8893 | 28.3995
COA210301960953 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Rancherías | CALLE TAMAULIPAS EJIDO RANCHERÍAS, 26345 RANCHERÍAS, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MARIANO FERNANDEZ, CALLE SAN LUIS POTOSI DE LA CARRREETERA FEDERAL RUMBO A PALAU LLEGANDO AL EJIDO RANCHERIAS | -101.3909 | 27.8164
COA210301984140 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | PRIVADA 18 DE MARZO INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 27443 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BRECHA GONZALEZ Y BRECHA OCAMPO, POR LA CALZADA CRISTOBAL DIAZ CIRCULANDO DE NORTE A SUR SE ENCUENTRA HACIA EL O | -103.2246 | 25.519
COA210301975768 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE LUIS GONZAGA URBINA COLONIA 1 DE MAYO, 26280 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CINCO Y CALLE SEIS, CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO LA OBRA SE RELIZARA EN LA COLONIA 1 DE MAYO EN DIFERENTES DOMICILIOS | -100.952 | 29.3114
COA210302005752 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Soledad 405, Occidental, 25640 Frontera, Coah., México | -101.4584 | 26.9249
COA210302005752 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | C. Francisco I. Madero, 25800 Ocho de Enero, Coah., México | -101.4967 | 26.9984
COA210302005752 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Guadalupe Borja, Frontera, Coah., México | -101.4595 | 26.908
COA210302005752 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Lib. Lic. Carlos Salinas de Gortari, Occidental, Frontera, Coah., México | -101.4713 | 26.9277
COA210302005759 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Frontera, Coah., México | -101.4447 | 26.9377
COA210302005780 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Frontera, Coah., México | -101.4447 | 26.9377
COA210301976367 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Tacubaya | EJIDO TACUBAYA, 27954 TACUBAYA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA PLAZA EJIDAL | -103.0673 | 25.6834
COA210301972158 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE ROGELIO VILLARREAL COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ROGELIO VILLARREAL, CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL SUR 8 CUADRAS EN | -101.7208 | 26.9968
COA210301999088 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.5165 | 27.8775
COA210402013282 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juárez | AVENIDA SARABIA PUEBLO JUÁREZ, 25400 JUÁREZ, JUÁREZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA BENITO JUAREZ, AVENIDA LAS FLORES GRACIELA LEIJA GONZALEZ 5 DE MAYO ENTRE NUEVO LEON Y OCAMPO ORLANDO ALI ANDRAD | -100.7286 | 27.6072
COA210402013285 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juárez | AVENIDA OCAMPO PUEBLO JUÁREZ, 25400 JUÁREZ, JUÁREZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA 5 DE MAYO, AVENIDA NUEVO LEON MARIA ANTONIA RDZ. AV. BENTIO JUAREZ ENTRE AV. JOSEFA O. DE DOMINGUEZ Y AV. MONTE | -100.7265 | 27.6037
COA210402012900 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juárez | CARRETERA ESTATAL LIBRE 35 TRAMO JUAREZ - PRESA DON MARTIN-SABINAS KILÓMETRO 0 + 190 PUEBLO JUÁREZ, 25400 JUÁREZ, JUÁREZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , AVENIDA JIMENEZ 80 MTS DESPUES DE CRUZAR EL PUENTE SOBRE EL RIO SABI | -100.7232 | 27.6119
COA210402013349 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3974 | 27.3112
COA210402013419 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3974 | 27.3112
COA210302004221 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | C. 8 435, Saca de Bucareli, San Buenaventura, Coah., México | -101.5311 | 27.0605
COA210302005769 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Frontera, Coah., México | -101.4447 | 26.9377
COA210402044410 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | AVENIDA 147 COLONIA LOS REYES, 25710 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE 0ROZCO Y CALLE JOSE 0ROZCO, CALLE 11 DE JULIO ENTRANDO POR EL BOULEVARD HAROLD PAPE HACIA EL NORTE SE DA VUELTA EN EL BOULEVARD SAN | -101.4341 | 26.9387
COA210402032960 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Agua de la Herradura | CALLE 24 DE DICIEMBRE EJIDO AGUA DE LA HERRADURA, 25495 AGUA DE LA HERRADURA, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MAURILIO ESPINOZA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE WENCESLAO IBARRA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | -101.1498 | 27.2287
COA210402042607 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | BOULEVARD MIGUEL HIDALGO COLONIA EL MIRADOR, 27845 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA EL TECNOLOGICO Y PERIFERICO LAS AMERICAS, CALLE PANAMERICANA SE LOCLAIZA A LA SALIDA A LA CD. DE TORREON EN EL TRAMO | -103.0157 | 25.7574
COA210402044469 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE 15 DE MAYO COLONIA SANTIAGO DE LA MONCLOVA, 25776 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE PRIVADA 1, CALLE CASTAÑOS POR AVENIDA ZUZANE LUO PAPE HACIA EL NORTE CUELTA EN CALLE JIMENEZ UN | -101.4106 | 26.9155
COA210402028587 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Ignacio | EJIDO SAN IGNACIO, 27958 SAN IGNACIO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA CAPILLA DE SAN IGNACIO DE LOYOLA | -103.0897 | 25.7368
COA210402028607 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Felipe (San Felipe de Purcell) | EJIDO SAN FELIPE (SAN FELIPE DE PURCELL), 27955 SAN FELIPE (SAN FELIPE DE PURCELL), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA CALLE PRINCIPAL A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA. | -102.975 | 25.6745
COA210402044492 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | CALLE TAMAULIPAS COLONIA COLONIA REPUBLICA, 26450 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE JALISCO, CALLE TLAXCALA ESTE PROYCTO SE ENCUENTRA UBICADO EN CALLE TAMAULIPAS EN LA COLONIA REP | -100.9075 | 28.4795
COA210402028643 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | El Retiro | EJIDO EL RETIRO, 27943 EL RETIRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR EL JARDIN DE NILOS JOSE ROSAS MORENO Y PÓR LA PLAZA DEL EJIDO | -103.1282 | 25.8266
COA210402044566 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9176 | 28.487
COA210402028687 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Francisco de Arriba | EJIDO SAN FRANCISCO DE ARRIBA, 27957 SAN FRANCISCO DE ARRIBA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA ESCUELA PRIMARIA Y POR LA CANCHA DEL EJIDO. | -103.1585 | 25.7506
COA210402028339 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | CALLE TABASCO INTERIOR SN COLONIA REPUBLICA, 26450 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE TLAXCALA CALLE TABASCO ENTRE LA CALLE OAXACA Y LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN | -100.9099 | 28.4803
COA210402029107 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA DEL NOGAL COLONIA LA QUINTA, 27847 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DELAS MORAS Y CALLE PEDROJ. FERNANDEZ, AVENIDA LOS CIRUELOS FRENTE A LA CLINICA DEL I.S.S.S.T.E. | -102.9964 | 25.7537
COA210402029119 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA REFORMA BARRIO MONTERREY, 27830 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y BOULEVARD LUIS DONALDO COLISIO, AVENIDA CONSTITUCION FRENTEA A CARNES REFORMA | -102.9822 | 25.7673
COA210402028359 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | CALLE COAHUILA INTERIOR SN COLONIA ZARAGOZA CENTRO, 26450 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MUZQUIZ Y CALLE VICTORIA, CALLE MARIANO ESCOBEDO CALLE COAHUILA ENTRE CALLE MUZQUIZ Y CALLE VICTORIA EN COLONIA CEN | -100.9121 | 28.4951
COA210402029143 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE DE LOS ALAMOS COLONIA EL CHAMIZAL, 27845 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA JACARANDAS Y AMPLIACION LAS PALMAS, CALLE ENRESTO PEREZ FRETEN A LA CANCHA Y PARQUE INFANTIL DE LA COLONIA. | -102.9996 | 25.7565
COA210402029167 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA ALLENDE COLONIA LAS ROSAS, 27850 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAN ACUÑA Y CALLE MADERO, AVENIDA MORELOS FRETNE A ESC. SECUNDARIA GRAL. FRANCISCO L. URQUIZO. | -102.9735 | 25.7602
COA210402029199 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | PROLONGACION AV. JUAREZ CONDOMINIO BARRIO SALTILLO, 27850 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD BLVR. FUNDADORES Y CALLE MADERO, AVENIDA HIDALGO FRENTE A LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL | -102.9751 | 25.7582
COA210402041949 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.2218 | 27.9365
COA210402041969 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | CALLE GENERAL TERAN COLONIA NADADORES CENTRO, 27550 NADADORES, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JAVIER FRANCISCO MINA PARTEIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL PON | -101.5949 | 27.0237
COA210402044683 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | CALLE BRAVO COLONIA COLONIA NUEVO REPUEBLO, 26450 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE ANTIGUO CALLEJON A PATIÑO, CALLE ESCOBEDO ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE BRAVO DEL MUNICIPI | -100.9384 | 28.4897
COA210402043530 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA DE LAS GARZAS INTERIOR SN EJIDO EJIDO SANTO TOMÁS, 27449 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOLORES Y , POR EL PERIFERICO DE MATAMOROS COAHUILA SI CIRCULAS DE PONIENTE A ORIENTE HACIA EL NORTE SE | -103.2609 | 25.5367
COA210402043548 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA HIDALGO INTERIOR SN COLONIA MATAMOROS CENTRO, 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAN DE LA CRUZ BORREGO Y CALLE GUILLERMO PRIETO, POR LA ENTRADA PRINCICPAL DE MATAMOROS GIRAS HACIA EL SUR Y | -103.2343 | 25.5297
COA210402029241 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE COLONIA EMILIANO ZAPATA, 27880 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA NEGRETE Y AVENIDA FELIPE ANGELES, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE FRENTE A LA PLAZUELA NIÑOS HEROES DE LA COLONIA. | -102.982 | 25.7503
COA210402043561 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | PRIVADA ALATORRE INTERIOR SN COLONIA AURELIANO BARAJAS, 27448 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA ALLENDE Y AVENIDA ABASOLO, POR EL LIBRAMIENTO A LA AUTOPISTA DE SALTILLO SE ENCUENTRA HACUA EL NORTE LA A | -103.2231 | 25.5353
COA210402040551 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE LOPEZ MATEOS COLONIA SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD MIGUEL HIDALGO Y CALZADA PEDRO G. GARZA, CALLE JUAN N. ALVARES EL POZO DE AGUA POTABLE SE LOCALIZA EN LA CD. DE FRAN | -102.9891 | 25.7582
COA210402034933 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | CALLE MINA COLONIA NADADORES CENTRO, 27550 NADADORES, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE MINA LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE NICOLAS BRAVO Y IGNACIO ALLENDE CON VUELT | -101.5958 | 27.0248
COA210402022254 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | BOULEVARD FUNDADORES COLONIA BARRIO SALTILLO, 27850 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PROLONGACION AV. JUAREZ Y , SE ENCUENTRA DENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | -102.975 | 25.7579
COA210402035003 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA NADADORES CENTRO, 27550 NADADORES, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNANCIO DE ZARAGOZA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y | -101.5863 | 27.0275
COA210402024996 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA NADADORES CENTRO, 27550 NADADORES, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE IGNACIO DE ZARAGOZA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO | -101.593 | 27.0292
COA210402029630 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | CALLE MANUEL ACUÑA COLONIA ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANUEL ACUÑA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE IGNACIO ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE IGNACIO ALLLENDE A 2 CUADRAS DE LA C | -101.4128 | 27.2416
COA210402029636 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLEJON PEDRO G. GARZA COLONIA BARRIO NUEVO, 27805 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE UNIVERSIDAD, BOULEVARD MIGUEL HIDALGO A UN COSTADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO D | -102.9935 | 25.7578
COA210402029646 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | CALLE 5 DE MAYO COLONIA ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE NICOLAS BRAVO LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLA FRANCISCO I MADERO A DOS CUADRAS AL OES | -101.4151 | 27.238
COA210402029651 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE COLONIA VALPARAÍSO, 27880 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA OSCAR FLORES TAPIA Y DIAGONAL DE GUADALUPE, CALLE RAMOS ARIZPE AFUERA DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO. | -102.9819 | 25.747
COA210402029657 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 5 DE MAYO, BRECHA ALDAMA LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA CALLE 5 DE MAYO HACIA EL SUR EN LA ESQUINA DE L | -101.4154 | 27.2367
COA210402029661 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA COLONIA AGUA NUEVA, 27845 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JESUS MARIA GAMEZ Y CALLE SEPTIMA, AVENIDA LAZARO CARDENAS A UN COSTADO DE LA PLAZUELITA DE LA E.S.T. RAFAEL GUERERR | -102.9931 | 25.7586
COA210402029670 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | CALLE MARIANO ABASOLO COLONIA ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GPE VICTORIA Y CALLE RAYON, CALLE MATAMOROS LA OBRA SE ENCUENTRA DE LA CRUZ ROJA TRES CUADRAS HACIA EL PONIENTE Y VUELTA A LA | -101.4167 | 27.2327
COA210402029671 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA DR. ABELARDO FERNANDEZ COLONIA INFONAVIT, 27811 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE CUARTA, AVENIDA MATAMOROS FRETNES AL PLAZITA DE LA COLIHNIA. | -102.9757 | 25.7672
COA210402029676 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | CALLE RAYON COLONIA ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VICTORIA LA OBRA SE ENCUENTRA ATRAS DE LA CRUZ ROJA A UNA CUADRA DE LA PLAZA PRINCI | -101.4149 | 27.2303
COA210402027659 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | CALLE SAN IGNACIO INTERIOR SN COLONIA SAN ANGEL, 26450 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE Y CALLE RAMOS ARIZPE, CALLE PEDRERA ESTE PROYECTO ESTÁ UNICADO EN LA CALLE SAN IGNACIO ENTR | -100.9172 | 28.5103
COA210402029680 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA LAS GARZAS COLONIA POPULAR EL FÉNIX, 27810 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE MOCTEZUMA, AVENIDA FLAMINGOS FRENTA NOVEDADES TIENDA DE ROPA KEILUHSI | -102.9868 | 25.7676
COA210402029688 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ANTONIO DE LA FUENTE Y CALLE RAYON, CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR LA OBRA SE ENCUENTRA UN CUADRA HACIA EL SUR PARTIENDO DE LA | -101.4151 | 27.2299
COA210402021719 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Nueva Candelaria | EJIDO NUEVA CANDELARIA, 27954 NUEVA CANDELARIA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA CALLE PRINCIPAL DE EJIDO FRENTE A EL JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD. HASTQA LA LLEGAD A ALA ESCUELA PRIMARIOA DEL EJIDO | -102.9571 | 25.7207
COA210402027004 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | CALLE JUAREZ CIUDAD CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA CENTRO, 27640 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE CERRO DEL MUERTO, CALLE SIERRA DE LA MADERA CALLE JUAREZ ENTRE CALLE C | -102.0787 | 26.9848
COA210402021737 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Antonio de Gurza | EJIDO SAN ANTONIO DE GURZA, 27953 SAN ANTONIO DE GURZA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DESDE LA CALLE PRINCIPA UNA CALLE ANTES DE LLEGHAR A LAS VIAS DE F.F.C.C. HASTA LLEGAR A AL ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNID | -103.052 | 25.769
COA210402026659 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | BOULEVARD DEGOLLADO COLONIA MIGUEL HIDALGO, 27860 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALIANZA Y BOULEVARD FUNDADORES, AVENIDA ABASOLO FRETNE A LA ESCUELA PRIMARIA LEMUEL BURCIAGA. | -102.9763 | 25.754
COA210402027715 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | CALLE TABASCO INTERIOR SN COLONIA REPUBLICA, 26450 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE OAXACA, CALLE SONORA CALLE TABASCO ENTRE LA CALLE JALISCO Y CALLE OAXACA EN COLONIA REPUBLICA EN ZARAGOZA | -100.9023 | 28.4834
COA210402027732 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE TARIMORO FRACCIONAMIENTO PARAÍSO, 26284 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TARIMORO Y CALLE GABY BRIMMER, CALLE SALAMANCA LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE GABY BRIMMER Y SALAMANCA CERCA DE LA CAPIL | -100.9623 | 29.3125
COA210402021774 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | La Carolina (La Nueva Carolina) | EJIDO LA CAROLINA LA NUEVA CAROLINA, 27953 LA CAROLINA (LA NUEVA CAROLINA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LAS CALLES DE ALREDEDOR DE LA CAPILLA ASI COMO DEL JARDIN DE NIÑOS DEL EJIDO | -103.001 | 25.8026
COA210402026683 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | BOULEVARD LOPEZ MATEOS COLONIA LA TRINIDAD, 27820 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AMPLIACION ALLENDE Y PERIFERICO LAS AMERICAS, CALLE DOBLADO FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO. | -102.9888 | 25.7641
COA210402027056 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9176 | 28.487
COA210402027744 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | CALLE ALDAMA COLONIA ZARAGOZA CENTRO, 26450 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARCO Y CALLE GERONIMO FLORES, CALLE IGNACIO ALLENDE CALLE ALDAMA ENTRE LA CALLE ZARCO Y LA CALLE GERONIMO FLORES EN COLONIA CENT | -100.9326 | 28.4867
COA210402021801 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Patrocinio | EJIDO PATROCINIO, 27960 PATROCINIO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA ENTRADA DEL EJIDO DOS CUADRAS HASTA LLEGAR A LA CALLE PRINCIPAL EN DONDE SE UNICA UNA ANTENA DE TELMEX | -102.9571 | 25.7828
COA210402027759 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | CALLE SINALOA INTERIOR SN COLONIA REPUBLICA, 26450 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MÉXICO Y CALLE NUEVO LEÓN, CALLE SONORA CALLE SINALOA ENTRE CALLE MÉXICO Y CALLE NUEVO LEÓN EN LA COLONIA REPUBLICA EN EL | -100.9047 | 28.4839
COA210402021820 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Frontera | CALLE GUERRERO EJIDO FRONTERA, 27970 FRONTERA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CARDENAS Y BRECHA PARCELAS, CALLE FRANCISCO VILLA SE REVESTIRAN 3 CALLES LAS CUALES SE ENCUENTRAN ALEDAÑAS A LA ESCUELA PRIMARIA DEL | -102.9417 | 25.6967
COA210402024780 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE LABRADORES FRACCIONAMIENTO VALLE VERDE, 26263 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LINDEROS Y CALLE TROJE, EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES LABRADORES CERCA DE UNA PAPELERIA LLAMADA ED | -100.9137 | 29.3019
COA210402029711 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA SAN LUIS COLONIA BARRIO SAN LUIS, 27804 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUMENEZ Y CALLE 5 DE MAYO, AVENIDA CHIHUAHUA FRENTE A LA IGLESIA APOSTÓLICA DE LA FE EN CRISTO JESÚS | -102.9863 | 25.7502
COA210402021839 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Felipe (San Felipe de Purcell) | EJIDO SAN FELIPE SAN FELIPE DE PURCELL, 27955 SAN FELIPE (SAN FELIPE DE PURCELL), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR EL TEMPLO IGLESIA DE LA COMUNIDAD HASTA LLEGAR A EL PARQUE INFANTIL Y TERMINA ATRAS DE LA ES | -102.9743 | 25.6745
COA210402021879 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE ARTEAGA COLONIA SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CATARINO BENAVIDES Y AVENIDA ALLENDE, CALLE DOBLADO FRENTE A LA ANTIGUA OFICINA DE LA COCA COLA. AFUERA DE LA TORILLERIA E | -102.987 | 25.7612
COA210402021886 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA ABASOLO COLONIA SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALIANZA Y CALLE TREVIÑO, AVENIDA NEGRETE DESDE LA TORTILLERIA LA CASCADA HASTA MATERIALES ABASOLO. | -102.9851 | 25.7534
COA210402021903 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE TREVIÑO COLONIA VIVIENDAS POPULARES, 27804 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DURANGO Y AVENIDA NEGRETE, CALLE JUAN N. ALVAREZ FRENTE A LA PREPARATORIA NOCTURNA VENUSTIANO CARRANZA POR LA CALLE TRE | -102.9909 | 25.751
COA210402024874 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA NADADORES CENTRO, 27550 NADADORES, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FEDERICO GONZALEZ CHAPOY Y CARRETERA SACRAMENTO NADADORES, CALLE GUADALUPE VICTORIA EL PROYECTO SE ENCUENTRA AL PONIE | -101.6018 | 27.0315
COA210402024502 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Lázaro Cárdenas (Dolores) | EJIDO LÁZARO CÁRDENAS DOLORES, 27948 LÁZARO CÁRDENAS (DOLORES), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DESDE LAS VIAS DE F.F.C.C. QUE SENENCUATRAN EN EL EJIDO DE SANTA TERESA HASTA EL ENTRONQUE DE LA CARRETTERA TORRON | -103.1926 | 25.7687
COA210402029582 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALZADA LAS ROSAS COLONIA VILLA MAGISTERIAL LOS TULIPANES, 27848 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA PEDRO G. GARZA Y AVENIDA ABASOLO, POR LA CACHA DE BASQUETBOL DE LA COLONIA. | -102.9942 | 25.7545
COA210402024570 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA COLONIA EJIDO EL ANCORA, 27840 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DECIMA Y CALLE DEL PARQUE, AVENIDA PEDRO V. RODRIGUEZ TRIANA INICIA EN ENL CENTO EDUCATIVO NILOS DE MEXICO HAST | -102.9981 | 25.7589
COA210402024582 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA INDEPENDENCIA COLONIA FRANCISCO VILLA, 27890 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LEANDRO VALLE Y CALLE CEPEDA, AVENIDA CHIHUAHUA DE ARREGALAR LA CALLE DESDE EL JARIN DE NILOS JOSE VASCONCELOS HASTA | -102.986 | 25.7488
COA210402029620 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE PRIMERA COLONIA LOS SAUCES, 27870 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA ABASOLO Y AVENIDA SEGUNDA, CALLE SEGUNDA POR AL INFOTECA GRA. FRANCISCO L. URQUUIZO. | -102.9923 | 25.7523
COA210402024131 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE HUIZACHE INTERIOR SN COLONIA LAS ALAMEDAS, 26299 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE H.COLEGIO MILITAR Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE HUIZACHE Y H.COLEGIO | -100.9173 | 29.3169
COA210402024191 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA DIANA LAURA COLONIA BURÓCRATAS MUNICIPALES, 27810 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE MOCTEZUMA, AVENIDA RAUL GAMEZ DESDE EL MODELORAMA HASTA DONDE SE ENCUENTRA LA U | -102.9829 | 25.7706
COA210402025387 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Santa Rosa | CALLE PRIMERA EJIDO SANTA ROSA, 26400 SANTA ROSA, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, CALLE TERCERA EL CITIO SE ENCUENTRA UBUCADO A TRESCIENTOS METRO DE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 02 PIERDAS NE | -100.6751 | 29.0269
COA210402024201 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE TEXCOCO COLONIA BURÓCRATAS MUNICIPALES, 27810 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO Y AVENIDA TERCERA, CALLE CRISTOBAL COLON DEDES ANTRAS DE LA FABRICA DE SUMITOMO HASTA UNA CUADR | -102.9824 | 25.7711
COA210402024210 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE CRISTOBAL COLON COLONIA RAÚL GÁMEZ ESPINOZA, 27810 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA RAUL GAMEZ Y AVENIDA TERCERA, CALLE TEXCOCO A UNA CUADRA DE LA ESC. PRIM. RAUL MANUEL ALTAMIRANO O DETRAS DEL P | -102.9836 | 25.7704
COA210402025419 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Vicente | CALLE PRIMERA EJIDO SAN VICENTE, 26412 SAN VICENTE, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, CALLE TERCERA EL SITIO SE ENCUENTRA SITUADO A 4 KILOMETROS DE CARRETERA FEDERAL NUMERO 29 ZARAGOZA CIUDAD | -100.9399 | 29.1154
COA210402024226 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE TREVIÑO COLONIA BARRIO NUEVO, 27805 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA LERDO Y AVENIDA ABASOLO, CALLE JUAN N ALVAREZ DEDES TALLER MECANICO HASTA LLEGAR A EL MINISUPER LORENA. MATERIALES ABASOLO. | -102.991 | 25.7542
COA210402038302 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE MARGARITA MAZAPARADA INTERIOR SN CIUDAD , 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA APOLONIO AVILES Y AVENIDA GENERAL RODRIGUEZ TRIANA, POR EL PERIFERICO DE MATAMOROS SI CIRCULAS DE ORIENTE A PONIE | -103.311 | 25.532
COA210402024252 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALZADA DIANA LAURA COLONIA ELISEO MENDOZA BERRUETO, 27811 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE BUGAMBILIAS, AVENIDA ATENEO FRENE A LA UNIDAD DEPORTIVA EL CEFARE LACUALDE ENCEUNTRA EN LA COL. | -102.9731 | 25.7682
COA210402024255 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA GUERRERO COLONIA SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE LEANDRO VALLE, AVENIDA LERDO DESDEDE EL MINISUPER PERLITA HASTA LOS MASRISCOA LA BRISA EN LA ZONA CENTRO | -102.9877 | 25.7563
COA210402026200 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Tacubaya | EJIDO TACUBAYA, 27954 TACUBAYA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ATRAS DE LA CANCHA DEPOTIVA DEL EJIDO | -103.0672 | 25.6825
COA210402023921 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA COAHUILA COLONIA SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GOME FARIAS Y CALLE ZARAGOZA, AVENIDA CATARINO BENAVIDES CALLE ALINAZA DONDE SE ENUENTRA LA PEPSI COLO HASTA LA CALLE ZAR | -102.981 | 25.7629
COA210402027372 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALZADA DIANA LAURA COLONIA ELISEO MENDOZA BERRUETO, 27811 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE GORRIONES, AVENIDA ATENEO FRENTE A LA UNIDAD DEPORTIVA CE.FA.RE. MOVER A MEXIC | -102.9741 | 25.7683
COA210402026207 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Antonio de Gurza | EJIDO SAN ANTONIO DE GURZA, 27953 SAN ANTONIO DE GURZA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTA LA ESCUELA PRIMARIA. DE EJIDO | -103.0538 | 25.769
COA210402026209 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Patrocinio | EJIDO PATROCINIO, 27960 PATROCINIO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A EL JARDIN DE NIÑO NUEVO AMANECER | -102.9566 | 25.7852
COA210402026219 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Ignacio Zaragoza | EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 27955 IGNACIO ZARAGOZA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A UNA CUADRA DE LA IGLESIA SANTA CRUZ DEL LA COMINDAD | -102.9771 | 25.7009
COA210402027383 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Luchana | AVENIDA PRIMERA EJIDO LUCHANA, 27940 LUCHANA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE LEONA VICARIO, AVENIDA FRANCISCO I.MADERO DE LA SECUNDARIA HASTA LA ESCUELA PRIMARIA. | -103.1938 | 25.7892
COA210402027389 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Luchana | EJIDO LUCHANA, 27940 LUCHANA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A EL POLITECNICO DE LA LAGUNA | -103.1918 | 25.7843
COA210402024295 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE LOPEZ MATEOS COLONIA SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD HILDALGO Y CALZADA PEDRO G. GARZA, CALLE JUAN N. ALVAREZ LOS TANQUE DE REBOMBEO PARA AGUA POTABLE SE ENCUANTRAN DEN | -102.989 | 25.7582
COA210402025508 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE EULALIO GUTIERREZ TREVIÑO FRACCIONAMIENTO INFONAVIT UNIDAD MEXICANIDAD, 26239 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAMON CEPEDA Y CALLE GUSTAVO ESPINOZA, EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALL | -100.9797 | 29.3406
COA210402027404 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Presa de Guadalupe (Vida Nueva) | EJIDO PRESA DE GUADALUPE (VIDA NUEVA), 27948 PRESA DE GUADALUPE (VIDA NUEVA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENE A MISCELANAIA Y NOVEDADDES CHIKIS | -103.2193 | 25.7579
COA210402023959 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA LIBERTADO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 27830 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE TERCERA, AVENIDA CONSTITUCION DESDE LA CANICERIA COLLAZA HASTA LLEGAR A EL PARQUE INFANT | -102.9766 | 25.7652
COA210402026251 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | La Lucecita (La Luz Nueva) | EJIDO LA LUCECITA LA LUZ NUEVA, 27970 LA LUCECITA (LA LUZ NUEVA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A UN COSTADO DEL LECHO SECO DEL RIO NAZAS | -102.9171 | 25.7071
COA210402038026 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Cambio | INTERIOR SN EJIDO EL CAMBIO, 27455 EL CAMBIO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SI CIRCULAS POR EL NORTE DE MATAMOROS HACIA LA AUTOPISTA DE SAN PEDRO SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE AL EJIDO EL CAMBIO AHI CIRCULAS 600 M | -103.3344 | 25.6412
COA210402023976 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE CINCO DE MAYO COLONIA BARRIO SAN LUIS, 27804 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA NEGRETE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DESDE EL TEMPOL BUDISTA INDEPENDIENTE 5 CALLES HASTA A LA TOR | -102.9844 | 25.7506
COA210402026287 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE GORRIONES FRACCIONAMIENTO ALTAMIRA, 27812 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA DIANAN LAURA Y AVENIDA PUERTO ALEGRE, AUN COSTADO DEL SALON DE FIESTAS QUINTA ALTAMIR | -102.9685 | 25.7692
COA210402023990 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE LEANDRO VALLE COLONIA FRANCISCO VILLA, 27890 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AMPLIACION DIVISION DEL NORTE, CALLE CEPEDA DE LA ESQUINA DEL JARDIN DE NILOS JOSE VASCONSELOS HASTA | -102.9867 | 25.7484
COA210402023998 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA MORELOS COLONIA SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARTEAGA Y CALLE LOPEZ MATEOS, AVENIDA HIDALGO DEDE EL DEPOSITO DE CERVEZA REYES HASTA TOPAR CON LA ESCUELA SEC. TEC. RAFAE | -102.9875 | 25.7595
COA210402026304 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA GASODUCTO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 27830 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE TERCERA, POR EL TEMPLO CRISTIANO LIBERTAD | -102.9762 | 25.7665
COA210402024012 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALZADA DIANA LAURA COLONIA ELISEO MENDOZA BERRUETO, 27811 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE PRIMERA, AVENIDA RIO NILO DESDE EL SALON PARA FIESTAS REYES G HASTA EL MINISUP | -102.9778 | 25.7683
COA210402025678 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Madero del Río | CALLE PRIMERA EJIDO MADERO DEL RÍO, 26401 MADERO DEL RÍO, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, CALLE TERCERA EL SITIO SE UBICA A 500 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 02 PIEDRAS NEGRAS CIUDAD | -100.8245 | 29.2274
COA210402025683 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | CALLE SEIS EJIDO JIMÉNEZ, 26400 JIMÉNEZ, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SEIS Y CALLE BUENAVISTA, CALLE SIETE EL SITIO SE UBICA A TRESCIENTO METROS DE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 02 PIEDRAS NEGRAS CIUDAD ACUÑA EN EL | -100.6841 | 29.0588
COA210402026635 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE ALIANZA COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ, 27860 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLEJON EL FENIX Y DIAGONAL DE GUADALUPE, CALLE VALDEZ CARRILLO FRETNE A EL DESPSPITE DE ALGONDON LA AGROPECUARIA | -102.978 | 25.7544
COA210402021792 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Bolívar | EJIDO BOLÍVAR, 27953 BOLÍVAR, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DOS CUADRAS ANTES DEL AREA PARELARIA ASI COMO DOS CALLES INTEMEDIAS. | -103.012 | 25.7765
COA210402045463 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | CALLE HIDALGO 100 INTERIOR 100 CIUDAD JIMÉNEZ, 26400 JIMÉNEZ, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CAPITAN LEAL, CALLE LERDO DE TEJADA EL SITIO SE UBICA A 500 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 02 PIED | -100.6743 | 29.0694
COA210301982393 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Maravillas | INTERIOR SN EJIDO MARAVILLAS, 27456 MARAVILLAS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA CARRETERA TORREON SAN PEDRO DE SUR A NORTE POR EL LADO ORIENTE SE ENCUENTRA EL EJIDO MARAVILLAS EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL E | -103.3409 | 25.6586
COA210301982399 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA 15 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA JESÚS AGUILERA LUNA, 27449 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PROLONGACION MARINO ORTIZ Y , POR EL PERIFERICO DE MATAMOROS SI CIRCULAS DE ORIENTE A PONIENTE GIRAS AL NORT | -103.2367 | 25.5411
COA210402024521 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA MORELOS COLONIA SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANUEL ACUÑA Y CALLE ZARAGOZA, AMPLIACION ALLENDE SE LOCALIZA DESDE EL JARDIN DE NUILÑOS FUNDADORES HASTA LA ESCUELA PRIMA | -102.9836 | 25.7597
COA210402025906 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Madero del Río | CALLE PRIMERA EJIDO MADERO DEL RÍO, 26401 MADERO DEL RÍO, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, CALLE TERCERA EL PRESENTE PROYECTO SE UBICA A 1 KILOMETRO DE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 02 PIEDRAS | -100.8026 | 29.2412
COA210402057749 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Puebla 516, Zona Centro, 25500 San Buenaventura, Coah., México | -101.5474 | 27.0531
COA210402057749 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Maclovio Herrera 498, Zona Centro, 25500 San Buenaventura, Coah., México | -101.5457 | 27.0534
COA210201909419 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | CALLE DIVERSAS CALLES FRACCIONAMIENTO LAS MAGDALENAS, 27643 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MUZQUIZ Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLES BUGAMBILIAS Y AZUCENAS ENTRE CALLE ROSA ELENA Y | -102.0542 | 26.9826
COA210301960860 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA LAMADRID, 27700 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE CARRETERA PRINCIPAL A LAMADRID 7 CUADRAS HACIA | -101.7936 | 27.0524
COA210101884187 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | CALLE FELIPE LUNA INTERIOR SN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 26170 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FELIPE LUNA Y CALLE FORTUNATO OZUNA, CALLE PROFESOR ROGELIO BERRUETO CALLE FELIPE LUNA ENTRE | -100.5578 | 28.638
COA210301969117 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAYON Y CALLE ALDAMA, CALLE 7 DE ABRIL DE LA PRESIDENCIA SON 4 CUADRAS AL NORTE VUELTA A LA IZQUIERA 2 CUANDRA | -101.7203 | 27.0014
COA210201921515 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE 25 COLONIA SAN CARLOS, 25740 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 12 Y CALLE 18, CALLE 15 AVENIDA REVOLUCION MEXICANA HASTA LLEGAR A LA COLONIA HIPODROMO DAR VUELTA HACIA LA IZQUIERDA EN CALLE 15 6 CUADR | -101.3995 | 26.9064
COA210201931499 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juárez | AVENIDA SABINAS PUEBLO JUÁREZ, 25400 JUÁREZ, JUÁREZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y AVENIDA BENITO JUAREZ, AVENIDA FRANCISCO I MADERO A 100 MTS DE TALLER MECANICO MEMIN Y FARMACIA SOL. A 200 MTS DE CEN | -100.7237 | 27.6034
COA210301976369 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE 5 DE MAYO AMPLIACION EVARISTO PÉREZ ARREOLA, 26272 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LOS NOVILLOS Y CALLE MANUEL CANTU OLVERA, LA OBRA SE REALIZARA EN AMPLIACION EVARISTO PEREZ ARREOLA EN DIFERENTE | -100.9424 | 29.2916
COA210402027073 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE AZCAPOTZALCO COLONIA MOCTEZUMA, 27030 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA CUITLAHUAC Y CALZADA DE LA PAZ, CALLE ATOYAC PARA UBICAR LA OBRA SE TOMA LA EL BULEVARD INDEPENDENCIA HACIA EL NORTE Y AL LLEGAR | -103.4163 | 25.5513
COA210402023533 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | AVENIDA SANTA MARTHA FRACCIONAMIENTO ENCINOS, 26263 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PASEO DE LOS LEONES Y CALLE FILOMENO MATA, EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES CENZOTLES Y FILOMENO MAT | -100.9163 | 29.3062
COA210402013537 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Huachichil (El Huache) | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN LA CALLE DE GONZALO VALDES EJIDO HUACHICHIL EL HUACHE, 25370 HUACHICHIL (EL HUACHE), ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE FRANCISCO CORTES, CALLE ZARAGOZA DOMICILIO CONOCI | -100.8262 | 25.2109
COA210402053861 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Progreso, Coah., México | -100.9878 | 27.428
COA210402028561 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Esteban de Abajo | EJIDO SAN ESTEBAN DE ABAJO, 27954 SAN ESTEBAN DE ABAJO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , AL REDEDOR DE LA PLAZA DEL EJIDO | -103.0006 | 25.708
COA210201922065 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE HUIZACHE COLONIA EL ROBLE, 25776 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE ABETOS, CALLE SOLIDARIDAD LIBRAMIENTO ORIENTE DE MONCLOVA HASTA LLEGAR A LA COLONIA EL ROBLE VUELTA A LA IZQUIERDA EN C | -101.3836 | 26.8835
COA210301984098 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA SEGUNDA INTERIOR SN COLONIA EJIDAL Y DEPORTIVA, 27443 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BRECHA ALATORRE Y CALLE CORTINAS, POR LA CALZADA ROCHA SI CIRCULAS DE PONIENTE A ORIENTE GIRAS EN LA CALLE ALATOR | -103.2293 | 25.5172
COA210402013210 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3974 | 27.3112
COA210301960667 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE GENERAL MINA COLONIA LAMADRID, 27700 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE MARIANO ABASOLO CARRETERA PRINCIPAL A LAMADRID 10 CUADRAS HACIA EL NORTE Y 5 A LA DEREC | -101.791 | 27.0537
COA210301962880 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE HERMENEGILDO GALEANA COLONIA , 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE MARIANO MICHALENO Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE HERMENEGILDO GALEANA ENTRE LEONA VICARIO Y JOSE MARIANO MICHALENO JOSEFA OR | -101.0376 | 25.4323
COA210402054331 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José de Aura | HJPM+M7 San José de Aura, Coah., México | -101.3668 | 27.5867
COA210301960889 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA EL PARAÍSO, 27700 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE LA VIÑA CARRETERA PRINCIPAL A LAMADRID 8 CUADRAS HACIA EL NORTE 6 CUADRA | -101.8037 | 27.0526
COA210402057759 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Luis Echeverría Álvarez 534, Solidaridad, 25504 San Buenaventura, Coah., México | -101.5338 | 27.0604
COA210301960655 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA LAMADRID, 27700 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE GENERAL MINA CARRETERA PRINCIPAL A LAMADRID 9 CUADRAS HACIA EL NORTE 4 A L | -101.792 | 27.0528
COA210301961685 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE FRANCISCO I. MADERO. INTERIOR SN COLONIA FRONTERA CENTRO, 25600 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE AMERICANA SE TOMA COMO PUNTO DE PARTIDA LA PLAZA PRINCIPAL UBIC | -101.4515 | 26.9279
COA210301962885 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE JUANA DE ARCO COLONIA , 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE JUANA DE ARCO ENTRE EMILIANO ZAPATA Y LAZARO CARDEN | -101.0329 | 25.423
COA210301970180 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE GALATAS COLONIA NUEVA JERUSALÉN, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GALATAS Y CALLE SAN MATEO, CALLE SAN PEDRO LA OBRA QUE SE REALIZARA EN LA COLONIA NUEVA JERUSALEN SE ENCUENTRA A 10 MINUTOS DE | -101.0108 | 29.3313
COA210301984117 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE LERDO INTERIOR SN COLONIA EULALIO GUTIÉRREZ TREVIÑO, 27442 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA EUSEBIO HERRADON Y AVENIDA JUAREZ, POR LA CALZADA ROCHA GIRAS POR LA CALLE LERDO HACIA EL SUR PASAS 5 | -103.2328 | 25.5249
COA210301984129 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | BOULEVARD CORTINAS INTERIOR SN COLONIA AURELIANO BARAJAS, 27448 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA ABASOLO Y AVENIDA MATAMOROS, POR LA CALLE CORTINAS CIRCULANDO DE SUR A NORTE ENCUENTRAS LA OBRA. | -103.2248 | 25.5346
COA210301984107 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Pilar | INTERIOR SN EJIDO EL PILAR, 27459 EL PILAR, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PO LA AUTOPISTA A SAN PEDRO SE ENCUENTRE EL ENTRONQUE ACCESO A EJIDO EL PILAR DEL LADO PONIENTE SE ENCUENTRA LA OBRA | -103.3521 | 25.7175
COA210301972032 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE EJIDAL EJIDO SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE 7 DE ABRIL, BRECHA RAYON DE LA ENTRADA AL MPIO SACRAMENTO SOBRE CARRETERA SAN PEDRO COLONIAS SAN BUENAVENTURA 8 CUAD | -101.7188 | 27
COA210402025423 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE MANDINGA FRACCIONAMIENTO VERACRUZ, 26234 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BOCA DE LIMA Y AVENIDA ORIZABA, CALLE IXCATEPEC EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE BOCA DE LIMA Y LA AVENIDA ORI | -100.9778 | 29.3208
COA210301984613 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | INTERIOR SN EJIDO EJIDO SANTO TOMÁS, 27449 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR EL PERIFERICO DE MATAMOROS DE ORIENTE A PONIENTE DEL LADO NORTE SE ENCUENTRA EL ACCESO AL EJIDO SANTO TOMAS. | -103.2479 | 25.5375
COA210402020059 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE ARTEAGA CIUDAD MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE VICTORIA, CALLE GONZALEZ ORTEGA LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN CALLE ARTEAGA ENTRE MATAMOROS Y VICTORIA | -100.8856 | 28.4129
COA210402025945 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | CALLE CAPITAN LEAL 100 INTERIOR 100 CIUDAD JIMÉNEZ, 26400 JIMÉNEZ, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CAPITAN LEAL Y CALLE HIDALGO, CALLE LERDO DE TEJADA EL SITIO SE UBICA A 500 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 0 | -100.6743 | 29.0693
COA210301960734 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR SN COLONIA FRONTERA CENTRO, 25600 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIC. BENITO JUÁREZ. Y CALLE ALMADÉN., CALLE PRESIDENTE CARRANZA. SE TOMA COMO PUNTO DE PARTIDA LA PLAZA | -101.454 | 26.9247
COA210301960966 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Salina del Rey (Del Rey Sur) | EJIDO SALINAS DEL REY SUR, 27600 SALINA DEL REY (DEL REY SUR), SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM DE LA LOCALIDAD DE LAGUNA DEL REY MUNICIPIO DE OCAMPO CON DIRECCION AL OESTE LA OB | -103.4526 | 26.9936
COA210402018090 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9872 | 27.429
COA210402027846 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE 5 DE MAYO ESTA OBRA SE ENCUENTRA PARTIENDO DE LA PLAZA PRINCIPAL 2 CUADRAS HACIA EL NOR | -101.4144 | 27.2356
COA210301969113 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE 7 DE ABRIL COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE RAYON, CALLE IGNACIO ALLENDE DE PRESIDENCIA SON 4 CUADRAS AL SUR Y UNA VUELTA A LA DERECHA A UN A CUADRA EN LA | -101.72 | 27.0004
COA210301962316 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLONIA NUEVO PROGRESO, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE CULTURA, CALLE TOPE DE CALLE CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE ESPERANZA ENTRE CALLE CULTURA Y TOPE DE CALLE | -100.9537 | 25.401
COA210402027686 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | CALLE GERONIMO FLORES INTERIOR SN COLONIA ZARAGOZA CENTRO, 26450 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MATAMOROS, CALLEJON PATIÑO CALLE GERONOMINO FLORES ENTRE LA CALLE ALLENDE Y MATAMOROS EN COL | -100.9331 | 28.4853
COA210301976212 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE PROLONGACION LAGUNA COLONIA SAN ANTONIO, 26272 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DORADO Y PROLONGACION SAN MARCOS, CALLE SAN AGUSTIN MELGAR LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA SAN ANTONIO CERCA DE LA | -100.9525 | 29.2986
COA210301969109 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE DEGOLLADO COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ALLENDE, CALLE IGNACIO DE ZARAGOZA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL SON DOS CUADRAS AL PONIENTE Y ALA IZQUIERDA DOS CUA | -101.7234 | 27.0074
COA210301979604 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | CALLE NAYARIT COLONIA COLONIA REPUBLICA, 26450 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE QUERETARO Y CALLE SONORA, CALLE OAXACA ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN CALLE NAYARIT ENTRE QUERETARO Y SINALOA EN LA COL | -100.9061 | 28.4843
COA210301979924 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE GUANAJUATO FRACCIONAMIENTO PARAÍSO, 26284 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COMANJILLA Y CALLE TUNAL, LA OBRA SE REALIZARA EN EL FRACCIONAMIENTO PARAISO EN DIFERENTES DOMICILIOS. | -100.964 | 29.3144
COA210301982383 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE ANDRES ROSALES INTERIOR SN COLONIA JOSÉ T LUNA, 27444 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y PRIVADA 2 DE OCTUBRE, POR LA CALZADA CRISTOBAL DIAZ SI CIRCULAS DE NORTE A SUR ENCUENTRAS L | -103.2212 | 25.5223
COA210301977344 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE JUAREZ CIUDAD MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE VICTORIA, CALLE MORELOS LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN MORELOS EN UN PREDIO UBICADO EN CALLE JUAREZ ENTRE MATAMOROS Y | -100.8877 | 28.4113
COA210301984138 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA SEGUNDA INTERIOR SN COLONIA EJIDAL Y DEPORTIVA, 27443 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CORTINAS Y CALLE ORTEGA, POR LA CALZADA ROCHA SI CIRCULA DE PONIENTE A ORIENTE GIRA HACIA EL SUR POR LA CAL | -103.2283 | 25.5159
COA210402059422 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Nadadores, Coah., México | -101.5922 | 27.0253
COA210301982421 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Filipinas (Lampacitos) | INTERIOR SN EJIDO FILIPINAS (LAMPACITOS), 27467 FILIPINAS (LAMPACITOS), MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A LA OBRA SE PUEDE LLEGAR POR LA CARRETERA FILIPINAS A 4 KILOMETROS DE MATAMOROS SI VAS DE NORTE A SUR GIRA | -103.2399 | 25.4666
COA210301970716 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE LIBERTAD COLONIA EVARISTO PEREZ ARREOLA, 26234 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE OSCAR PERALES, CALLE DEMOCRACIA LA OBRA QUE SE REALIZARA EN LA COLONIA EVARISTO PEREZ ARREOLA SE ENC | -100.9453 | 29.2913
COA210301985523 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE OCAMPO INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 27443 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA EUSEBIO HERRADON Y AVENIDA COMONFORT, POR LA AVENIDA EUSEBIO HERRADON SI CIRCULAS DE PONIENTE A ORIENTE CIRCULAS | -103.2242 | 25.5236
COA210301976955 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE JOSE M. VELASCO FRACCIONAMIENTO FUNDADORES, 26236 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANCACABALLO Y CALLE JOSE VIZCARRA, CALLE ROBERTO MONTENEGRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL FRACCIONAMIENTO FUNDADORES T | -101.0061 | 29.3232
COA210301977048 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE CASTILLO INTERIOR FRACCIONAMIENTO ALTOS DE SANTA TERESA, 26284 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARAGON Y CALLE SAN AGUSTIN, CALLE ANTONIO RENTERIA LA OBRA SE REALIZARA EN EL FRACCIONAMIENTO ALTOS DE | -100.963 | 29.298
COA210402047879 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | CALLE HIDALGO 100 INTERIOR 100 CIUDAD JIMÉNEZ, 26400 JIMÉNEZ, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CAPITAN LEAL, CALLE LERDO DE TEJADA EL SITIO SE UBICA A500 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 02 PIEDR | -100.6743 | 29.0693
COA210201920988 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE MINERVA CANTU COLONIA SANTA EULALIA, 25790 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARRETERA FEDERAL 57 Y CALLE MARIA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRIA, CALLE NIÑOS HEROES BOULEVARD HAROLD R PAPE HASTA LLEGAR A COLO | -101.4255 | 26.8544
COA210301992494 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALZADA COAHUILA INTERIOR SN COLONIA ENRIQUE MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ, 27442 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA SIERRA MOJADA Y AVENIDA ARTEAGA, POR LA CALZADA COAHUILA SI CIRCULA DE NORTE A SUR ENCUENTRAS L | -103.2501 | 25.531
COA210201915681 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | CALLE CAMPECHE EJIDO PALAÚ, 26350 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIERRA MOJADA Y CALLE MONCLOVA, CALLE MONCLOVA POR AVENIDA PRINCIPAL VUELTA HACIA EL SUR EN CALLE SIERRA MOJADA UNA CUADRA AL LLEGAR AL CENTRO | -101.4025 | 27.8864
COA210402013602 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | San Antonio de las Alazanas | CALLE OSCAR VILLEGAS RICO FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL EJIDO SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS, 25370 SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OSCAR VILLEGAS RICO Y CALLE EULIO GUTIERREZ, CALLE MARGARITA | -100.578 | 25.2712
COA210201910931 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE SIETE DE ABRIL COLONIA SIETE DE ABRIL, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JUNA ANTONIO DE LA FUENTE ESTE PROYECTO SE ENCUNTRA DE LA AVNIDA PRINCIP | -101.7244 | 26.9987
COA210402047914 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9176 | 28.487
COA210301984097 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA TERCERA INTERIOR SN COLONIA LAS CAROLINAS, 27466 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SI CIRCULAS POR LA CALZADA CRISTOBAL DIAZ DE NORTE A SUR A 10 CUADRAS HACIA EL SUR SE ENCUENTRA LA AV. TERCERA | -103.2225 | 25.5162
COA210301984112 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE LIBERTAD INTERIOR SN COLONIA MATAMOROS, 27449 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA CARRANZA, POR LA CALZADA LAZARO CARDENAS TOMAS LA AVENIDA NIOS HEROES DE PONIENTE A ORIENTE PASAS | -103.231 | 25.5284
COA210201920952 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE NUEVA COLONIA MONCLOVA CENTRO, 25700 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GENOVA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE BENITO JUAREZ SUR BOULEVARD HAROLD R PAPE VUELTA HACIA LA DERECHA EN CALLE ROBERTO MORENO SI | -101.4162 | 26.8889
COA210201933479 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9997 | 25.4217
COA210302004251 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Ejido Bucareli, San Buenaventura, Coah., México | -101.5451 | 27.0725
COA210301958346 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | INTERIOR SN COLONIA EJIDO SACA DE BUCARELI, 25504 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SN INTERIOR COLONIA EJIDO SACA DE BUCARELI CP. 25504 SAN BUENAVENTURA SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZA | -101.5311 | 27.0608
COA210201937418 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.725 | 27.0044
COA210201937585 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9997 | 25.4217
COA210402019338 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | CALLE TLAXCALA INTERIOR SN COLONIA COLONIA REPUBLICA, 26450 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE NAYARIT, CALLE TAMAULIPAS ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN CALLE TLAXCALA ENTRE CALLE MEXICO | -100.9046 | 28.482
COA210402052574 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coah., México | -100.5409 | 28.6916
COA210402052734 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Múzquiz, Coah., México | -101.5162 | 27.8788
COA210402045440 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | CALLE 5 EJIDO SAN CARLOS, 26420 SAN CARLOS, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 5 Y CALLE OCTAVA, CALLE MOISES ACEVEDO EL SITIO PROPUESTO PARA EL PROYECTO SE UBICA A 100 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 29 ZARAGOZA | -100.9016 | 29.0326
COA210402045455 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | CALLE HIDALGO 100 INTERIOR 100 CIUDAD JIMÉNEZ, 26400 JIMÉNEZ, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CAPITAN LEAL, CALLE LERDO DE TEJADA EL SITIO SE UBICA A 500 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 02 PIED | -100.6742 | 29.0693
COA210402045458 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Santa Rosa | CALLE 10 EJIDO SANTA ROSA, 26400 SANTA ROSA, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 10 Y CALLE 11, CALLE 12 EL SITIO SE UBICA A 500 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 02 PIEDRAS NEGRAS CIUDAD ACUÑA FRENTE A LA IGLESIA DE | -100.6733 | 29.0247
COA210402045471 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | CALLE HIDALGO 100 INTERIOR 100 CIUDAD JIMÉNEZ, 26400 JIMÉNEZ, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CAPITAN LEAL, CALLE LERDO DE TEJADA EL SITIO SE UBICA A 500 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 02 PIED | -100.6742 | 29.0692
COA210402045478 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | CALLE HIDALGO 100 INTERIOR 100 CIUDAD JIMÉNEZ, 26400 JIMÉNEZ, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CAPITAN LEAL, CALLE LERDO DE TEJADA EL SITIO SE UBICA A 500 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 02 PIED | -100.6742 | 29.0693
COA210201921704 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.4531 | 25.5418
COA210402052801 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coah., México | -100.5409 | 28.6916
COA210402054135 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Ejido la Joya, Torreón, Coah., México | -103.3342 | 25.5408
COA210301960871 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE ESCOBEDO COLONIA LAMADRID, 27700 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE GUERRERO CARRETERA PRINCIPAL A LAMADRID EN LA PRIMERA CUADRA DAR VUELTA HACIA LA DERECHA EN | -101.7898 | 27.0457
COA210301981816 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Miguel | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO SAN MIGUEL, 27970 SAN MIGUEL, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA | -102.9519 | 25.6985
COA210301982382 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | ANDADOR SALTILLO INTERIOR SN COLONIA ENRIQUE MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ, 27442 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA DEL RIO Y BOULEVARD DEL LAGO, POR EL PERIFERICO DE MATAMOROS DE NORTE A SUR SE ENCUENTRA LA CAL | -103.2522 | 25.5281
COA210301982411 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Cambio | INTERIOR SN EJIDO EL CAMBIO, 27455 EL CAMBIO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA CARRETERA LIBRE A SAN PEDRO SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE AL ACCESO A EJIDO EL CAMBIO RECORRES 3 KILOMETROS GIRAS HACIA EL SUR Y E | -103.3217 | 25.6395
COA210402054298 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Mineral la Luz (Minas de la Luz) | HGH6+GH Mineral la Luz, Coah., México | -101.4886 | 27.5789
COA210201937100 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE MORELOS CIUDAD SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEK HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE GONZALEZ ORTEGA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO AUN COSTADO DE LA PR | -101.7252 | 27.004
COA210301969124 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE MORELOS COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PABLO GONZALEZ, CALLE ROYAN DE LA CRUZ ROJA TRES CUADRAS HACIA EL SUR VUELTA A LA DERECHA 3 CUADRAS EN LA CALLE | -101.7183 | 27.0019
COA210402052953 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Monclova, Coah., México | -101.4215 | 26.908
COA210402054336 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Progreso, Coah., México | -100.9878 | 27.428
COA210402054341 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José de Aura | HJQF+6H San José de Aura, Coah., México | -101.3761 | 27.5881
COA210402054408 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coah., México | -100.5409 | 28.6916
COA210301977280 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE PROFE DORA ELIA GARCIA ALVAREZ COLONIA JESÚS PERALES TREVIÑO, 26504 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROFE ORALIA LOPEZ GARZA Y CALLE VIESCA, CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA JES | -100.8941 | 28.398
COA210301977310 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE JIMENEZ CIUDAD MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GENERAL CEPEDA Y CALLE MONTERREY, CALLE ALLENDE LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN MORELOS COAHUILA EN UN PREDIO UBICADO EN LA CALLE JIMEN | -100.8851 | 28.4152
COA210301977490 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE XICOTENCATL COLONIA BENITO JUÁREZ, 26215 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAS VACAS Y CALLE CUAUHTEMOC, LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA BENITO JUAREZ EN DIFERENTES DOCIMICILIOS. | -100.9515 | 29.3333
COA210402056461 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Zacatecas LB, Tercero de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah., México | -103.4379 | 25.5503
COA210302003720 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José de Aura | Francisco Villa, San José de Aura, Coah., México | -101.373 | 27.5879
COA210301984110 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Antonio del Coyote | INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO DEL COYOTE, 27450 SAN ANTONIO DEL COYOTE, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA AUTOPISTA TORREON SAN PEDRA SE ENCUENTRA EL ACCESO AL EJIDO SAN ANTONIO DE COYOTE ENTRAS 3 KILOMETRO | -103.2812 | 25.6934
COA210402045411 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Santa Rosa | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO SANTA ROSA, 26400 SANTA ROSA, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CARRETERA 02, CALLE PRIMERA EL SITIO SE ENCUENTRA A 20 METROS DE LA CARRTERA FEDEAL NUMERO 02 PIEDRAS NEGR | -100.678 | 29.0337
COA210402045422 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | CALLE HIDALGO 100 1 INTERIOR A CIUDAD JIMÉNEZ, 26400 JIMÉNEZ, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CAPITAN LEAL, CALLE LERDO DE TEJADA EL SITIO DONDE SE UBICA EL SIGUIENTE PROYECTA SE ENCUENTRA A 500 METRO | -100.6743 | 29.0693
COA210402053818 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José de Aura | San José de Aura, Coah., México | -101.3711 | 27.5861
COA210402053846 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José de Aura | HJRF+22 San José de Aura, Coah., México | -101.3774 | 27.5901
COA210402029495 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE LA PAZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA 2 CUADRAS HACIA EL NORTE EN LA CALLE LA PAZ VUELTA EN L | -101.4136 | 27.2349
COA210402029524 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | CALLE IGNACIO DE ZARAGOZA COLONIA ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS DANDO | -101.4133 | 27.2336
COA210402013504 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3974 | 27.3112
COA210402054112 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Canal del Nte. 62, Quintas del Nazas, Torreón, Coah., México | -103.3701 | 25.5455
COA210402054116 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Canal del Nte. 62, Quintas del Nazas, Torreón, Coah., México | -103.3701 | 25.5454
COA210402054117 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Redención Agraria, Ejido el Tajito, 27100 Torreón, Coah., México | -103.4214 | 25.5748
COA210402054119 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | P.º de las Flores, Residencial Campestre la Rosita, 27250 Torreón, Coah., México | -103.4133 | 25.5252
COA210402056772 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | San Buenaventura, 10 de Mayo, Frontera, Coah., México | -101.4408 | 26.9355
COA210402058693 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.2304 | 25.5281
COA210402054133 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Blvrd Revolución SN, Torreón Centro, 27000 Torreón, Coah., México | -103.4115 | 25.5338
COA210402054133 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Plaza Mayor Torreón, Primero de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah., México | -103.4532 | 25.5401
COA210402049310 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE DEL ATARDECER COLONIA REAL DEL SOL I, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAN A ESPINOZA Y AVENIDA FOSFORITA, CALLE UNIVERSIDAD PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA TORREÓN MATAMOROS AL ORIEN | -103.3288 | 25.5561
COA210402057752 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Luis Cerna 716, Pueblo Nuevo, 25500 San Buenaventura, Coah., México | -101.5397 | 27.0693
COA210402049348 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE CUARTA COLONIA NUEVA LAGUNA NORTE, 27110 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PERIFERICO RAÚL LÓPEZ SÁNCHEZ Y CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI, CALLE TERCERA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVAR INDEPENDENCI | -103.4268 | 25.5819
COA210402058000 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Miguel Hidalgo 117, Zona Centro, 25500 San Buenaventura, Coah., México | -101.5497 | 27.0601
COA210402021855 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Luchana | EJIDO LUCHANA, 27940 LUCHANA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA ULTIMA CALLE DIONDE SE ENCUENTRA EL A EL TALLE AUTOMOTIZ EL ROJO VAN A HACER CUARTO CALLES. | -103.1899 | 25.7801
COA210402052994 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Nadadores, Coah., México | -101.5922 | 27.0253
COA210402053798 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Progreso, Coah., México | -100.9878 | 27.428
COA210402053851 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Mineral la Luz (Minas de la Luz) | Mineral la Luz, Coah., México | -101.4859 | 27.5797
COA210402053871 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Progreso, Coah., México | -100.9878 | 27.428
COA210402025236 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE TULIPANES FRACCIONAMIENTO SAN DIEGO, 26283 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ORQUIDEAS Y CALLE GARDENIAS, CALLE GIRASOL EL LUGAR DE LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES TULIPANES Y ORQUIDEAS A DOS CUADRA | -100.9666 | 29.3173
COA210402053918 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Minas de Barroterán | Rancho El Sauz, Coah., México | -101.1833 | 27.6333
COA210402059371 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Venustiano Carranza 28, Los Nogales Amp, Nadadores, Coah., México | -101.5933 | 27.0273
COA210402054026 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coah., México | -100.5409 | 28.6916
COA210402054033 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coah., México | -100.5409 | 28.6916
COA210402027411 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE GALEANA COLONIA BARRIO NUEVO, 27805 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA GUERRERO Y AVENIDA INDEPENDECIA, CALLE JIMENEZ FRENTE A LA GASOLINERIA BARRIO NUEVO | -102.9886 | 25.7528
COA210402028566 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Elena | EJIDO SANTA ELENA, 27954 SANTA ELENA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA CALLE PRINCIPAL Y AL REDEDOR DE LA PLAZA DE LA COMUNIDAD. | -103.0301 | 25.6921
COA210402028633 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | El Estribo | EJIDO EL ESTRIBO, 27943 EL ESTRIBO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA ESC. PRIM. REVOLUCCION. | -103.1019 | 25.8413
COA210402059434 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Nadadores, Coah., México | -101.5922 | 27.0253
COA210301960651 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA EL PARAÍSO, 27700 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA , CALLE LA VIÑA ENTRANDO POR LA CALLE PRINCIPAL 8 CUADRAS HACIA EL NORTE 6 | -101.8037 | 27.0536
COA210301960874 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE FRANCISCO SANCHEZ FALCON COLONIA MANUEL W GONZÁLEZ, 27700 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE GUERRERO, CALLE NICOLAS BRAVO CARRETERA PRINCIPAL A LAMADRID EN LA PRIMERA CUADRA DAR VUELTA | -101.788 | 27.0459
COA210402018042 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | CALLE VICENTE GUERRERO CIUDAD PROGRESO, 25420 PROGRESO, PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE AVENIDA INDEPENDENCIA UNA CUADRA ARRIBA DE PRESIDENCIA EN LA CALLE MI | -100.9845 | 27.4296
COA210301958328 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE GRANADOS 603 INTERIOR SN COLONIA 18 DE FEBRERO, 25505 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GRANJAS Y CALLE CEREZOS, CALLE GRANADOS 603 , INTERIORCOLONIA 18 DE FEBRERO, CP. 25505 SA | -101.5417 | 27.0492
COA210301962426 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE LAS COLINAS COLONIA OCHO DE ENERO, 25124 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE LAS COLINAS COLONIA OCHO DE ENERO CP. 25124 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y | -101.0304 | 25.4505
COA210402044463 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | CALLE BAJA CALIFORNIA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA COLONIA REPUBLICA, 26450 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE QUINTANA ROO, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO | -100.9123 | 28.4822
COA210301964190 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE NOCHE BUENA INTERIOR 27440 CIUDAD MATAMOROS CENTRO, 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PROLONGACION DONATO GUERRA Y AVENIDA 3 DE MAYO, ANDADOR VALERIANA SE TRANSITA POR CAL CRISTOBAL DIAZ HASTA LLEGAR | -103.216 | 25.5192
COA210402045795 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9997 | 25.4217
COA210301969114 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE 7 DE ABRIL COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE 7 DE ABRIL DE LA CRUZ ROJA SON 4 CUADRAS AL SUR UNA VUELTA A LA DERECHA DO | -101.7252 | 26.9982
COA210301979731 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Rita | EJIDO SANTA RITA, 27970 SANTA RITA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ANTENA DE TELEMEX. | -102.8115 | 25.6841
COA210301980221 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE LUIS COVARRUBIAS FRACCIONAMIENTO FUNDADORES, 26236 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JULIO TORRI Y CALLE FRANCISCO CORZAS, LA OBRA SE REALIZARA EN EL FRAACIONAMIENTO FUNDADORES EN DIFERENTES DOMICIL | -100.9978 | 29.3235
COA210301982425 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALZADA COAHUILA INTERIOR SN COLONIA VALLE HERMOSO, 27446 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD JOSE SANTOS VALDES Y , POR EL BULEVARD JOSE SANTOS VALDES CIRCULANDO DE PONIENTE A ORIENTE GIRAS A LA DERE | -103.2492 | 25.5349
COA210402045416 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Santa Rosa | CALLE CAMINO ANTIGUO A SAN CARLOS EJIDO SANTA ROSA, 26400 SANTA ROSA, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CAMINO ANTIGUO A SAN CARLOS Y CALLE 02, CALLE CALLEJON SAN CARLOS EL SITIO DEL PRESENTE PROYECTO SE UBICA A 20 MET | -100.6809 | 29.048
COA210301975547 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE 2 DE ABRIL COLONIA PORVENIR, 26279 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ANTONIO PLAZA Y CALLE CASILLAS, CALLE BELLA VISTA LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA PORVENIR EN DIFERENTES DOMICILIOS. | -100.9392 | 29.3138
COA210301976589 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE ALBATROS FRACCIONAMIENTO LAS AVES, 26284 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CHORLO Y CALLE COLIBRI, LA OBRA SE REALIZARA EN EL FRACCIONAMIETO LAS AVES EN DIFERENTES DOMICILIOS. | -100.9572 | 29.2991
COA210402026193 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Elena | EJIDO SANTA ELENA, 27954 SANTA ELENA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A ANTENA DE TELMEX | -103.0293 | 25.695
COA210402026691 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA INDEPENDENCIA COLONIA FRANCISCO I MADERO, 27870 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE JUAN A. DE LA FUENTE, AVENIDA PUEBLA FRENTE A EL PANTEON MUNICIPAL | -102.9901 | 25.7488
COA210402024268 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | La Fe | EJIDO LA FE, 27944 LA FE, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE CAMINO DE ACCESO DEL EJIODO ALBIA A EL EJIDO LA FE ESTO POR TODO EL CONSTAD DEL CANAL DE RIEGO. | -103.1904 | 25.8558
COA210301982388 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | ANDADOR SANTO TOMAS INTERIOR SN EJIDO EJIDO SANTO TOMÁS, 27449 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR EL PERIFERICO DE MATAMOROS CIRCULANDO DE ORIENTE A PONIENTE SE ENCUENTRA DE LADO NORTE EL EJIDO SANTO | -103.2558 | 25.5366
COA210402024511 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Tacubaya | EJIDO TACUBAYA, 27954 TACUBAYA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE REVESTIRAN 4 CALLES DEL EJIDO TACUBAYA ANTES DE LLEGAR AL LECHO SECO DEL RIO NAZAS. | -103.0691 | 25.6815
COA210101883848 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | CALLE DR. EDUARDO W BENAVIDES COLONIA ALLENDE CENTRO, 26530 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE PORTALES, CALLE PORTALES INICIA EN SEMAFOROS DE W BENAVIDES Y AV JUAREZ HASTA ADOLFO RAMOS | -100.858 | 28.3549
COA210402028573 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Miguel | AVENIDA HIDALGO EJIDO SAN MIGUEL, 27970 SAN MIGUEL, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DIEZ Y SEIS DE SEPTIEMBRE Y CALLE LERDO DE TEJADA, AVENIDA JUAREZ POR LA CANCHA DEPORTIVA DEL EJDIO Y A UN COSTADO DEL MINISUPER M | -102.9501 | 25.6987
COA210201931522 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juárez | AVENIDA BENITO JUAREZ PUEBLO JUÁREZ, 25400 JUÁREZ, JUÁREZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA FRANCISCO I MADERO Y AVENIDA SABINAS, AVENIDA JOSE MARIA MORELOS A 300 METROS DEL CENTRO DE SALUD Y RESTAURANT MARIA DE JUAREZ COAHU | -100.7232 | 27.6039
COA210402013278 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.2304 | 25.5281
COA210402013611 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | San Juanito (San Juanito de los Valdez) | CALLE ACCESO PRINCIPAL AL EJIDO DE SAN JUANITO FRENTE A LA TIENDA EJIDO SAN JUANITO SAN JUANITO DE LOS VALDEZ, 25385 SAN JUANITO (SAN JUANITO DE LOS VALDEZ), ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BRECHA ACCESO PRINCIPAL AL EJIDO | -100.6436 | 25.3078
COA210201921064 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE GUERRERO COLONIA INDEPENDENCIA, 25750 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AZTECA Y AVENIDA ACEREROS, CALLE LA PAZ TOMABDO EL FCO I MADERO RUMBO A FRONTERA PARTIENDO DEL BULEVAR PRINCIPAL EL PAPE UN KM | -101.442 | 26.9167
COA210402013170 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3974 | 27.3112

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
COA16160200723476 | Obra | CE-E203-2016/15-3 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 365251.48
COA00170200896262 | Obra | FM-ST-001/2017 | MORTIS CONSTRUCCIONES SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2071404.71 | 2071404.71
COA16160200723453 | Obra | ce-203-e203-2016/10 | vigas,lozas y sistemas aligerados s.a. de c.v. | gobierno del estado de coahuila de zaragoza | 85941.52 | 85941.52
COA16160200723465 | Obra | CE-E203-2016/13-5 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 150397.67
COA16160200723477 | Obra | CE-E203-2016/15-2 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 408222.24
COA16160200696167 | Obra | ce-e203-2016/10 | vigas,lozas y sistemas aligerados s.a. de c.v. | gobierno del estado de coahuila de zaragoza | 21485.38 | 21485.38
COA16160200696189 | Arrendamientos | AD-279-2016/01 | AUTO CONSIGNACIONES PLAZA DE TORREON, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1393890
COA16160200707237 | Obra | CE-E203-2016/16-1 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 257824.57
COA16180101069984 | Obra | PMSM-OP-003/2016 | SALVADOR MONTOYA DELGADO | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 967836.5 | 967836.5
COA17180101070284 | Obra | PMO/1417/FM-2017-13 | JUAN CARLOS PLATA ESCUTIA | TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO | 575289 | 575289.0
COA18180201134991 | Obra | MPC001/2018-O | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI SA DE CV | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 1350000 | 1350000.0
COA16160200685235 | Obra | CE-E203-2016/9-2 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 128912.29
COA16160200696347 | Obra | CE-E201-2016/1 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV. | GOBIERNO DE COAHUILA | 132203.29 | 132203.29
COA18180201134962 | Obra | PMSP-OP-FM-001/2018 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI SA DE CV | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 5692894.13 | 5692894.13
COA16160200717872 | Obra | CE-E256-2016/1 | VIGAS LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | GOBIERNO DE COAHUILA | 594741.69 | 594741.69
COA16160200690707 | Obra | CE-E203-2016/15-1 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 21485.38
COA18180201135069 | Obra | 001/RA-SDS/FONDOMINERO2018 | ARQMM DESARROLLOS, SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 608060.99 | 608060.99
COA17180101069982 | Obra | PMSM-OP-FM-001/2017-A | FABRICACION Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES, S. DE R. L | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 8813799.13 | 8813799.13
COA16160200712509 | Obra | ce-e203-2016/11-2 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 85941.52
COA18180201134992 | Obra | MPC003/2018-O | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 455799 | 455799.0
COA16160200701667 | Obra | CE-E203-2016/13 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 21485.38
COA16160200696352 | Obra | CE-E203-2016/6-1 | VIGAS, LOZAS Y ALIGERADOS S.A DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 21485.38 | 21485.38
COA16160200707288 | Obra | ce-e203-2016/10 | vigas,lozas y sistemas aligerados s.a. de c.v. | gobierno del estado de coahuila de zaragoza | 150397.67 | 150397.67
COA16160200707301 | Obra | CE-E203-2016/13-2 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 85941.52
COA00180101070642 | Obra | PMSM-OP-002/2017 | SALVADOR MONTOYA DELGADO | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 1995200 | 1995200.0
COA16160300749872 | Obra | ce-e203-2016/12 | vigas lozas y sistemas aligerados, s.a. de c.v. | gobierno del estado de coahuila de zaragoza | 644561.43 | 644561.43
COA16160200723466 | Obra | CE-E203-2016/13-3 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 236339.19
COA16160200685247 | Obra | CE-E256-2016/1 | VIGAS LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | GOBIERNO DE COAHUILA | 99123.62 | 99123.62
COA16160200690639 | Adquisiciones | sefin-dga-ad-228-2016/001 | armando jordan lopez | gobierno del estado de coahuila de zaragoza | 7308 | 7308.0
COA18180201083669 | Obra | SEOP/001-18(2) | SERVER CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS, SA DE CV | MUNICPIO DE RAMOS ARIZPE | 260794.49 | 260794.49
COA16160200707280 | Obra | CE-E203-2016/9 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 21485.38
COA16160200696139 | Obra | CE-E203-2016/6 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERAADOS S.A DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 150397.67 | 150397.67
COA16160200707314 | Obra | CE-E203-2016/15 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 64456.14
COA16160200712535 | Obra | ce-e203-2016/16 | vigas lozas y sistemas aligerados, s.a. de c.v. | gobierno del estado de coahuila de zaragoza | 150397.67 | 150397.67
COA16160200723451 | Obra | ce-e203-2016/10-1 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 42970.76
COA16160200723452 | Obra | ce-203-2016/10 | vigas lozas y sistemas aligeradas s.a. de c.v. | gobierno del estado de coahuila de zaragoza | 64456.14 | 64456.14
COA16180101070427 | Obra | PMSM-OP-004/2016 | FABRICACION Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES, S. DE R.L | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 6619895.31 | 6619895.31
COA16160200717773 | Obra | ce-e203-2016/11-1 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 85941.52
COA18180201135025 | Obra | 002/RA-SDS/FONDOMINERO2018 | R.G. INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES Y AVALUOS, SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 627376.22 | 627376.22
COA16160200717842 | Obra | CE-E203-2016/9-4 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 171883.05
COA16160200717871 | Obra | CE-E256-2016/1 | VIGAS LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | GOBIERNO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 264329.64 | 264329.64
COA16160200707259 | Obra | ce-e203-2016/5 | vigas,lozas y sistemas aligerados s.a. de c.v. | gobierno del estado de coahuila de zaragoza | 279309.95
COA16160200690890 | Obra | CE-E203-2016/1-1 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 21485.38
COA16160200712597 | Obra | CE-E203-2016/13-4 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 107426.9
COA16160200718054 | Obra | CE-E203-2016/1 | VIGAS, LOSAS Y SISTEMAS ALIGERADOS S.A DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 214853.81
COA16160200690640 | Adquisiciones | sefin-dga-ad-228-2016/001 | armando jordan lopez | gobierno del estado de coahuila de zaragoza | 14616 | 14616.0
COA16160200717869 | Obra | CE-E203-2016/13-1 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 42970.76
COA16160200712568 | Obra | CE-E203-2016/9-1 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 42970.76
COA00180201134941 | Obra | MSM-DOP-OBR FDREMM-07-2018 | ADELA SOTELO | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 6729643.51 | 7000000.0
COA18180201135019 | Obra | MPC002/2018-O | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI SA DE CV | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 948689 | 948689.0
COA180401430974 | Obra | COP-VIVIENDA/015/2018 | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 448810 | 448810.0
COA180401430227 | Obra | MEC-FEISM-001-18 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA | 245364.65 | 245364.65
COA180401501838 | Obra | 02/FONDOMINERO/2018 | CONSTRUCTURA Y TRITURADOS EL ALAMO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS | 1011656 | 1011656.0
COA190201563079 | Obra | PMC-OP-RP-003/2019 | VICTOR ONTIVEROS DELGADO | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 505829.51 | 505829.51
COA190301569160 | Obra | MPC005/2018-O | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI SA DE CV | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 2271844 | 2271844.0
COA190301572702 | Obra | FM-EP-001/2019 | SIM FORMATO | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 684434 | 684434.0
COA190401584552 | Obra | MRA-DOP-010-2019 | PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE, SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 2644626.65 | 2644626.65
COA190401584735 | Obra | MRA-DOP-011-2019 | FRANCISCO JAVIER AVILA ESQUEDA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 2332138.92 | 2332138.92
COA190401581248 | Obra | MRA-DOP-002-2019 | FRANCISCO JAVIER AVILA ESQUEDA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 2456609.98 | 2456609.98
COA190401581329 | Obra | MRA-DOP-005-2019 | PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE, SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 2503500.33 | 2503500.33
COA200101699294 | Obra | 1985636 | OBRAS Y MATERIALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 1503443.91 | 1503443.91
COA190401642403 | Obra | COP-AP-012-2019 | EMIGDIO ALAIN HERNANDEZ GONZALEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 907943.17 | 907943.17
COA190401631000 | Obra | 08 | EMIGDIO ALAIN HERNANDEZ GONZALEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1975850.38 | 1975850.38
COA190401630013 | Obra | PMC-COP-ED-001/2019 | SIM FORMATO INDUSTRIAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 477633.79 | 477633.79
COA190401630407 | Obra | PMC-COP-AP-004/2019 | EMIGDIO ALAIN HERNANDEZ GONZALEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 719222.62 | 719222.62
COA190401630473 | Obra | PMC-COP-DRE-007/2019 | EMIGDIO ALAIN HERNANDEZ GONZALEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1622487.84 | 1622487.84
COA190401630068 | Obra | PMC-COP-SG-003/2019 | SIM FORMATO INDUSTRIAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 39009.49 | 39009.49
COA190401634261 | Obra | 09 | EMIGDIO ALAIN HERNANDEZ GONZALEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 741625.79 | 741625.79
COA190401678334 | Obra | MRA-DOP-013-2019 | THOMAE PERFORACIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 4684747.71 | 4684747.71
COA200301713898 | Obra | CEAS-FAFEF-OBR-09/2020 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 612905.8 | 612905.8
COA200301723698 | Obra | MMC-IN-0004-20 | DAVNAV S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 1020800 | 1020800.0
COA200301722773 | Obra | MMC-IN-0005-20 | TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 423401.4 | 423401.4
COA200301722779 | Obra | MMC-IN-0001-20 | ELMER ARISTEO ROCHA MARTINEZ | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 306305.95 | 306305.95
COA200301722794 | Obra | MMC-IN-0011-20 | CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 698841.77 | 698841.77
COA200301722795 | Obra | MMC-IN-0012-20 | CONSTRUCTORA Y TRITURADOS EL ALAMO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 504407.27 | 504407.27
COA200301722797 | Obra | MMC-IN-0013-20 | CONSTRUCTORA Y TRITURADOS EL ALAMO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 549447.69 | 549447.69
COA200301723994 | Obra | MMC-IN-0014-20 | COMERCIALIZADORA VELINE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 545780 | 545780.0
COA200301745013 | Obra | MMC-IN-0023-20 | CONSTRUCTORA Y TRITURADOS EL ALAMO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 1691738.55 | 1691738.55
COA200301727584 | Obra | IN26/02/2020 | EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 652602.33 | 652602.33
COA200301729242 | Obra | MMC-IN-0024-20 | CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 522696.33 | 522696.33
COA200301727388 | Obra | MMC-IN-0020-20 | ELMER ARISTEO ROCHA MARTINEZ | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 246115.53 | 246115.53
COA200301727314 | Obra | MMC-IN-0018-20 | CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 29754 | 29754.0
COA200301727318 | Obra | MMC-IN-0019-20 | CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 26999.82 | 26999.82
COA200301792244 | Obra | CEAS-FAFMPH-OBR-12/2020 | MIRASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 10446582.5 | 1.04465825E7
COA200301791406 | Obra | CEAS-FAFEF-OBR-08/2020 | ELIZABETH PEREZ FLORES | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 14448398.9 | 1.44483989E7
COA200301792007 | Obra | CEAS-FAFMPH-OBR-11/2020 | MIRASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 12559047.21 | 1.255904721E7
COA200301792434 | Obra | CEAS-FIFOME-OBR-15-2020 | MIRANDA ARANA VELASCO, S.C. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 18024084.38 | 1.802408438E7
COA200401794891 | Obra | FM26/01/2020 | EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 1084211.41 | 1084211.41
COA200401810498 | Obra | MRA-DOP-009-2020 | FRANCISCO JAVIER AVILA ESQUEDA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 3310568.1 | 3310568.1
COA210101887668 | Obra | MPN014-2021 | ROMEO GONZÁLEZ SALINAS | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 3899385.89 | 3899385.89
COA210101887092 | Obra | CEAS-FEFMPH-OBR-37/20CM | TEC-TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION MONCLOVA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 5959335.62 | 2229863.97
COA200401805873 | Servicios | MMC-FM-34-0003-20 | FOLIMAJA CAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 216921.64 | 216921.64
COA200401805875 | Servicios | MMC-FM-34-0001-20 | EVARISTO DIAZ GARCES | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 35000 | 35000.0
COA200401828654 | Obra | MRA-DOP-015-2020 | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 630461.76 | 630461.76
COA200401828686 | Obra | MRA-DOP-015-2020(1) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 74089.04 | 74089.04
COA200401826395 | Obra | MRA-DOP-016-2020 | CONBE CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 2475820 | 2475820.0
COA200401828702 | Obra | MRA-DOP-015-2020(2) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 132505.08 | 132505.08
COA200401828718 | Obra | MRA-DOP-015-2020(3) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 113712.39 | 113712.39
COA200401828726 | Obra | MRA-DOP-015-2020(4) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 49684.22 | 49684.22
COA200401828739 | Obra | MRA-DOP-015-2020(5) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 26151.78 | 26151.78
COA200401828751 | Obra | MRA-DOP-015-2020(6) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 38936.63 | 38936.63
COA200401826172 | Obra | MRA-DOP-017-2020 | PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 801725.23 | 801725.23
COA200401825491 | Obra | MRA-DOP-014-2020 | THOMAE PERFORACIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 895762.16 | 895762.16
COA200401828922 | Obra | MRA-DOP-015-2020(7) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 49892.1 | 49892.1
COA200401828929 | Obra | MRA-DOP-015-2020(8) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 44300.03 | 44300.03
COA200401828940 | Obra | MRA-DOP-015-2020(9) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 34425.54 | 34425.54
COA200401829055 | Obra | MRA-DOP-013-2020 | THOMAE PERFORACIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 3310350 | 3310350.0
COA210101883900 | Obra | MMC-IN-0010-21 | PAVIMENTADORA Y TRITURADOS SAN JUAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 1924318.9 | 1924318.9
COA210101883921 | Obra | MMC-IN-0001-21 | CONSTRUCTORA Y TRITURADOS EL ALAMO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 1554810.46 | 1554810.46
COA210101882922 | Obra | 2433523-3 | ENERGETIKA SUSTENTABLE Y ECOLOGICA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 41891672.76 | 4.189167276E7
COA210101882923 | Obra | 2433523 | ENERGETIKA SUSTENTABLE Y ECOLOGICA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 41891672.76 | 4.189167276E7
COA210101882925 | Obra | 2433523-5 | ENERGETIKA SUSTENTABLE Y ECOLOGICA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 41891672.76 | 4.189167276E7
COA210101883005 | Obra | 2434058 | JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 3885650.2 | 3885650.2
COA210101882884 | Obra | 2434449-2 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZAFE, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 7018415.65 | 7018415.65
COA210101882877 | Obra | 2434422 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS WILLARZ, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 10019974.41 | 1.001997441E7
COA210101882893 | Obra | 2484020 | SR. MIGUEL PEREZ BARRERA | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 6878452.25 | 6878452.25
COA210101882921 | Obra | 2433523-2 | ENERGETIKA SUSTENTABLE Y ECOLOGICA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 41891672.76 | 4.189167276E7
COA210101882924 | Obra | 2433523-4 | ENERGETIKA SUSTENTABLE Y ECOLOGICA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 41891672.76 | 4.189167276E7
COA210101883004 | Obra | 2434426 | CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS MARIA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 4168346.62 | 4168346.62
COA200401878497 | Obra | CEAS-FEFMP-OBR-32/20 | MULTISERVICIO INDUSTRIAL ROVI, S.A, DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 6936455.75 | 6936455.75
COA200401878518 | Obra | CEAS-FEFMPH-OBR-33/20 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS WILLARZ, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 13141469.64 | 1.314146964E7
COA200401876852 | Obra | CEAS-FAFEF-OBR-28/20 | SUBORI, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 12866519.37 | 1.286651937E7
COA200401878608 | Obra | CEAS-FEFMPH-OBR-37/20 | TEC-TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION MONCLOVA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 5957337 | 5957337.0
COA210201906614 | Obra | PMS-OP-FISM-071/21 | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 149895.2 | 149895.2
COA210201906628 | Obra | PMS-OP-FISM-072/21 | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 117774.8 | 117774.8
COA210201906631 | Obra | PMS-OP-FISM-073/21 | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 128481.6 | 126340.24
COA210201906641 | Obra | PMS-OP-FISM-075/21 | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 214136 | 147753.84
COA210201942559 | Obra | 2544108 | CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 9230153.06 | 9230153.06
COA210201894560 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210201894574 | Obra | SIDS-SIS-073-21 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 514043.33 | 514043.33
COA210201895499 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210201906913 | Obra | PMS-OP-FISM-047/21 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 278164.17 | 278164.17
COA210201944257 | Obra | MMC-PMM-202105-1-0 | CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 470960.43 | 470960.43
COA210201906957 | Obra | PMS-OP-FISM-082/21 | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 117774.8 | 89937.12
COA210201941228 | Obra | CEAS-FEFMPH-OBR-04/2021-B | MULTISERVICIO INDUSTRIAL ROVI, S.A, DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 379965.31 | 379965.31
COA210201906758 | Obra | PMS-OP-FISM-080/21 | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 107068 | 107068.0
COA210201909766 | Obra | FIM-INFRA-005/21 | CONSTRUCCIONES Y OBRAS HIDRAULICAS DE TORREON, S.A DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1801267.02 | 1801267.02
COA210201894270 | Obra | SIDS-SIS-045-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1265534.47 | 1265534.47
COA210201894274 | Obra | SIDS-SIS-045-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1265534.47 | 1265534.47
COA210201894277 | Obra | SIDS-SIS-045-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1265534.47 | 1265534.47
COA210201894280 | Obra | SIDS-SIS-045-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1265534.47 | 1265534.47
COA210201893751 | Obra | SIDS-SIS-013-21 | GUADALUPE MICAELA SANCHEZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1261099.99 | 1261099.99
COA210201893754 | Obra | SIDS-SIS-014-21 | GUADALUPE MICAELA SANCHEZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1543358.89 | 1543358.89
COA210201894390 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210201894392 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210201895281 | Obra | SIDS-SIS-072-21 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 118487.04 | 118487.04
COA210201895282 | Obra | SIDS-SIS-040-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1484628.51 | 1484628.51
COA210201895285 | Obra | SIDS-SIS-040-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1484628.51 | 1484628.51
COA210201895286 | Obra | SIDS-SIS-040-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1484628.51 | 1484628.51
COA210201895289 | Obra | SIDS-SIS-040-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1484628.51 | 1484628.51
COA210201895290 | Obra | SIDS-SIS-040-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1484628.51 | 1484628.51
COA210201895291 | Obra | SIDS-SIS-072-21 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 118487.04 | 118487.04
COA210201895292 | Obra | SIDS-SIS-040-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1484628.51 | 1484628.51
COA210201895295 | Obra | SIDS-SIS-040-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1484628.51 | 1484628.51
COA210201895296 | Obra | SIDS-SIS-040-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1484628.51 | 1484628.51
COA210201895298 | Obra | SIDS-SIS-072-21 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 118487.04 | 118487.04
COA210201895313 | Obra | SIDS-SIS-040-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1484628.51 | 1484628.51
COA210201895315 | Obra | SIDS-SIS-040-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1484628.51 | 1484628.51
COA210201895319 | Obra | SIDS-SIS-040-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1484628.51 | 1484628.51
COA210201895345 | Obra | SIDS-SIS-054-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1257723.21 | 1257723.21
COA210201894678 | Obra | SIDS-SIS-007-21 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 3738302.07 | 3738302.07
COA210201895404 | Obra | SIDS-SIS-054-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1257723.21 | 1257723.21
COA210201895405 | Obra | SIDS-SIS-072-21 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 118487.04 | 118487.04
COA210201895408 | Obra | SIDS-SIS-072-21 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 118487.04 | 118487.04
COA210201895410 | Obra | SIDS-SIS-054-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1257723.21 | 1257723.21
COA210201895411 | Obra | SIDS-SIS-072-21 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 118487.04 | 118487.04
COA210201895413 | Obra | SIDS-SIS-054-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1257723.21 | 1257723.21
COA210201895415 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210201895419 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210201895420 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210201895421 | Obra | SIDS-SIS-054-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1257723.21 | 1257723.21
COA210201895436 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210201895479 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210201895480 | Obra | SIDS-SIS-054-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1257723.21 | 1257723.21
COA210201895481 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210201895484 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210201894798 | Obra | SIDS-SIS-007-21 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 3738302.07 | 3738302.07
COA210201895485 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210201895486 | Obra | SIDS-SIS-054-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1257723.21 | 1257723.21
COA210201895488 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210201895491 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210201895493 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210201895495 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210201894987 | Obra | SIDS-SIS-007-21 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 3738302.07 | 3738302.07
COA210201895604 | Obra | SIDS-SIS-030-21 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1060918.82 | 1060918.82
COA210201895605 | Obra | SIDS-SIS-021-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 626560.74 | 626560.74
COA210201895610 | Obra | SIDS-SIS-030-21 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1060918.82 | 1060918.82
COA210201895635 | Obra | SIDS-SIS-021-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 626560.74 | 626560.74
COA210201895636 | Obra | SIDS-SIS-030-21 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1060918.82 | 1060918.82
COA210201895637 | Obra | SIDS-SIS-021-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 626560.74 | 626560.74
COA210201894128 | Obra | SIDS-SIS-005-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 942700.25 | 942700.25
COA210201894142 | Obra | SIDS-SIS-045-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1265534.47 | 1265534.47
COA210201894996 | Obra | SIDS-SIS-007-21 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 3738302.07 | 3738302.07
COA210201895002 | Obra | SIDS-SIS-007-21 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 3738302.07 | 3738302.07
COA210201895718 | Obra | SIDS-SIS-030-21 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1060918.82 | 1060918.82
COA210201895735 | Obra | SIDS-SIS-030-21 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1060918.82 | 1060918.82
COA210201894168 | Obra | SIDS-SIS-045-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1265534.47 | 1265534.47
COA210201894169 | Obra | SIDS-SIS-045-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1265534.47 | 1265534.47
COA210201895068 | Obra | SIDS-SIS-044-21 | KALEMON, S.A. DE. C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 371849.81 | 371849.81
COA210201895071 | Obra | SIDS-SIS-044-21 | KALEMON, S.A. DE. C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 371849.81 | 371849.81
COA210201895736 | Obra | SIDS-SIS-030-21 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1060918.82 | 1060918.82
COA210201895757 | Obra | SIDS-SIS-030-21 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1060918.82 | 1060918.82
COA210201895759 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210201895760 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210201895762 | Obra | SIDS-SIS-030-21 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1060918.82 | 1060918.82
COA210201895107 | Obra | SIDS-SIS-007-21 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 3738302.07 | 3738302.07
COA210201895763 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210201895764 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210201895130 | Obra | SIDS-SIS-044-21 | KALEMON, S.A. DE. C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 371849.81 | 371849.81
COA210201895131 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210201895132 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210201895142 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210201895145 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210201895148 | Obra | SIDS-SIS-056-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2079519.08 | 2079519.08
COA210201895151 | Obra | SIDS-SIS-056-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2079519.08 | 2079519.08
COA210201894253 | Obra | SIDS-SIS-045-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1265534.47 | 1265534.47
COA210201894254 | Obra | SIDS-SIS-045-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1265534.47 | 1265534.47
COA210201894255 | Obra | SIDS-SIS-009-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1569472.51 | 1569472.51
COA210201895156 | Obra | SIDS-SIS-056-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2079519.08 | 2079519.08
COA210201895158 | Obra | SIDS-SIS-056-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2079519.08 | 2079519.08
COA210201895176 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210201894389 | Obra | SIDS-SIS-073-21 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 514043.33 | 514043.33
COA210201895014 | Obra | SIDS-SIS-016-21 | KALEMON, S.A. DE. C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 314196.9 | 314196.9
COA210201894452 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210201894453 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210201894454 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210201894455 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210201894457 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210201894461 | Arrendamientos | SIDS-SIS-001-21 | TRANSPORTACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2586660.8 | 2586660.8
COA210201894473 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210201894475 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210201894478 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210201894482 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210201894521 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210201894524 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210201894526 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210201895070 | Obra | SIDS-SIS-044-21 | KALEMON, S.A. DE. C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 371849.81 | 371849.81
COA210201894536 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210201895164 | Obra | SIDS-SIS-040-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1484628.51 | 1484628.51
COA210201895166 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210201895168 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210201895169 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210201895171 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210201894578 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210201894582 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210201894583 | Obra | SIDS-SIS-073-21 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 514043.33 | 514043.33
COA210201894584 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210201894585 | Obra | SIDS-SIS-073-21 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 514043.33 | 514043.33
COA210201894588 | Obra | SIDS-SIS-073-21 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 514043.33 | 514043.33
COA210201894589 | Obra | SIDS-SIS-008-21 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1261847.77 | 1261847.77
COA210201894590 | Obra | SIDS-SIS-008-21 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1261847.77 | 1261847.77
COA210201894591 | Obra | SIDS-SIS-008-21 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1261847.77 | 1261847.77
COA210201894592 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210201894593 | Obra | SIDS-SIS-008-21 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1261847.77 | 1261847.77
COA210201894594 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210201895208 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210201895209 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210201895212 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210201895217 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210201895300 | Obra | SIDS-SIS-072-21 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 118487.04 | 118487.04
COA210201895338 | Obra | SIDS-SIS-054-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1257723.21 | 1257723.21
COA210201895340 | Obra | SIDS-SIS-054-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1257723.21 | 1257723.21
COA210201894663 | Obra | SIDS-SIS-007-21 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 3738302.07 | 3738302.07
COA210201894670 | Obra | SIDS-SIS-007-21 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 3738302.07 | 3738302.07
COA210201894675 | Obra | SIDS-SIS-007-21 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 3738302.07 | 3738302.07
COA210201895422 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210201894092 | Obra | SIDS-SIS-004-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | G | 552627.62 | 552627.62
COA210201894101 | Obra | SIDS-SIS-004-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | G | 552627.62 | 552627.62
COA210201894103 | Obra | SIDS-SIS-004-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | G | 552627.62 | 552627.62
COA210201894105 | Obra | SIDS-SIS-004-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | G | 552627.62 | 552627.62
COA210201894689 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210201894709 | Obra | SIDS-SIS-007-21 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 3738302.07 | 3738302.07
COA210201894714 | Obra | SIDS-SIS-007-21 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 3738302.07 | 3738302.07
COA210201895468 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210201895474 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210201895476 | Obra | SIDS-SIS-054-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1257723.21 | 1257723.21
COA210201894110 | Obra | SIDS-SIS-005-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 942700.25 | 942700.25
COA210201894130 | Obra | SIDS-SIS-005-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 942700.25 | 942700.25
COA210201894720 | Obra | SIDS-SIS-007-21 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 3738302.07 | 3738302.07
COA210201895522 | Obra | SIDS-SIS-030-21 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1060918.82 | 1060918.82
COA210201894136 | Obra | SIDS-SIS-005-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 942700.25 | 942700.25
COA210201894137 | Obra | SIDS-SIS-005-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 942700.25 | 942700.25
COA210201894185 | Obra | SIDS-SIS-045-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1265534.47 | 1265534.47
COA210201895601 | Obra | SIDS-SIS-030-21 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1060918.82 | 1060918.82
COA210201895602 | Obra | SIDS-SIS-021-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 626560.74 | 626560.74
COA210201895608 | Obra | SIDS-SIS-021-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 626560.74 | 626560.74
COA210201895611 | Obra | SIDS-SIS-021-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 626560.74 | 626560.74
COA210201895613 | Obra | SIDS-SIS-021-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 626560.74 | 626560.74
COA210201893554 | Obra | SIDS-SIS-002-21 | SR.ROMAN GARZA PEREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 3148881.09 | 3148881.09
COA210201894264 | Obra | SIDS-SIS-045-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1265534.47 | 1265534.47
COA210201894282 | Obra | SIDS-SIS-045-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1265534.47 | 1265534.47
COA210201894804 | Obra | SIDS-SIS-007-21 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 3738302.07 | 3738302.07
COA210201894810 | Obra | SIDS-SIS-007-21 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 3738302.07 | 3738302.07
COA210201894815 | Obra | SIDS-SIS-007-21 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 3738302.07 | 3738302.07
COA210201895632 | Obra | SIDS-SIS-021-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 626560.74 | 626560.74
COA210201895633 | Obra | SIDS-SIS-030-21 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1060918.82 | 1060918.82
COA210201894823 | Obra | SIDS-SIS-051-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1713306.24 | 1713306.24
COA210201894826 | Obra | SIDS-SIS-007-21 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 3738302.07 | 3738302.07
COA210201894319 | Obra | SIDS-SIS-045-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1265534.47 | 1265534.47
COA210201894855 | Obra | SIDS-SIS-007-21 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 3738302.07 | 3738302.07
COA210201894858 | Obra | SIDS-SIS-007-21 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 3738302.07 | 3738302.07
COA210201895730 | Obra | SIDS-SIS-030-21 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1060918.82 | 1060918.82
COA210201894878 | Obra | SIDS-SIS-007-21 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 3738302.07 | 3738302.07
COA210201894885 | Obra | SIDS-SIS-007-21 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 3738302.07 | 3738302.07
COA210201894375 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210201894381 | Obra | SIDS-SIS-073-21 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 514043.33 | 514043.33
COA210201894385 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210201894386 | Obra | SIDS-SIS-073-21 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 514043.33 | 514043.33
COA210201894945 | Obra | SIDS-SIS-007-21 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 3738302.07 | 3738302.07
COA210201895010 | Obra | SIDS-SIS-044-21 | KALEMON, S.A. DE. C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 371849.81 | 371849.81
COA210201930390 | Obra | FISM-SG-004/2021 | IGNACIO OLVERA VANEGAS | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 123725.23 | 123725.23
COA210201928022 | Obra | FISM-SD-003/2021 | LUIS ENRIQUE GARZA PUENTE | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 332823.24 | 332823.24
COA210201929741 | Obra | FISM-SC-003/2021 | SEVERINO GARZA ESTRADA | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 330712.07 | 330712.07
COA210201924872 | Obra | PMS-OP-FISM-121/21 | ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 287496.72 | 264688.66
COA210201924892 | Obra | PMS-OP-FISM-152/21 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARSAL S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 342543.19 | 337312.73
COA210201924900 | Obra | PMS-OP-FISM-135/21 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARSAL S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 257811.02 | 257763.05
COA210201924904 | Obra | PMS-OP-FISM-158/21 | ALTA TECNOLOGIA EN ACABADOS MODERNOS Y CONCRETOS DE COAHUILA | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 354859.7 | 354859.7
COA210201929196 | Obra | FISM-SD-004/2021 | LUIS ENRIQUE GARZA PUENTE | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 417881.8 | 417881.8
COA210201919545 | Obra | PMS-OP-FISM-089/21 | URBANIZADORA COAHUILA DE ZARAGOZA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 130698.94 | 129540.87
COA210201925096 | Obra | PMS-OP-FISM-059/21 | ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 144871.12 | 118705.33
COA210201933904 | Adquisiciones | CM-DRE-30-2021 | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 630691 | 632769.0
COA210201920827 | Obra | 005-FISM -TOR/2021 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LIGAGO S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 387068.74 | 387068.74
COA210201925207 | Obra | PMS-OP-FISM-061/21 | ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 144986.31 | 77940.62
COA210201934035 | Obra | 04/INFRA/2021 | PROYECTOS Y REPRESENTACIONES LA RIOJEÑA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS | 1300000 | 1.0
COA210201921044 | Obra | 012-FISM-TOR/2021 | JIMURSA CONSTRUCCIONES SA.DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 693669.55 | 693669.55
COA210201921080 | Obra | 014-FISM -TOR/2021 | MAGMA PROS S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 988880.44 | 988880.44
COA210201925253 | Obra | PMS-OP-FISM-063/21 | ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 144756.57 | 127241.85
COA210201928791 | Obra | 046-FISM-TOR/2021 | SISTEMAS OPERATIVOS Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 1669080.81 | 1669080.81
COA210201927069 | Obra | PMS-OP-FISM-083/21 | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 128481.6 | 42827.2
COA210201927078 | Obra | PMS-OP-FISM-035/21 | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 979499.53 | 977209.11
COA210201927079 | Obra | PMS-OP-FISM-023/21 | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1448808.16 | 1400336.22
COA210201919197 | Obra | PMS-OP-FISM-088/21 | URBANIZADORA COAHUILA DE ZARAGOZA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 299841.92 | 299841.92
COA210201924703 | Obra | PMS-OP-FISM-118/21 | ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 404531.85 | 379615.46
COA210201924711 | Obra | PMS-OP-FISM-154/21 | ALTA TECNOLOGIA EN ACABADOS MODERNOS Y CONCRETOS DE COAHUILA | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 490802.69 | 470640.14
COA210201924721 | Obra | PMS-OP-FISM-155/21 | ALTA TECNOLOGIA EN ACABADOS MODERNOS Y CONCRETOS DE COAHUILA | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 257556.63 | 257556.63
COA210201924723 | Obra | PMS-OP-FISM-126/21 | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 372765.93 | 372124.9
COA210201927215 | Obra | 045-FISM-TOR/2021 | CONTRATISTAS INTEGRALES S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 714431.65 | 714431.65
COA210201924756 | Obra | PMS-OP-FISM-053/21 | ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 289763.04 | 258286.19
COA210201924763 | Obra | PMS-OP-FISM-055/21 | ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 144957.73 | 137257.29
COA210201924765 | Obra | PMS-OP-FISM-056/21 | ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 74855.39 | 72339.73
COA210201924515 | Obra | PMS-OP-FISM-115/21 | ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 265287.6 | 251391.93
COA210201934691 | Obra | 053-FISM-TOR/2021 | CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS J.P. S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 1228483.13 | 1228483.13
COA210201934704 | Obra | 054-FISM-TOR/2021 | CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 1806517.75 | 1806517.75
COA210201929319 | Obra | FIM-INFRA-013/21 | CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LEON S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1100698.93 | 1100698.93
COA210201934718 | Obra | 055-FISM-TOR/2021 | INTEGRADORA CAE S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 1215110.82 | 1215110.82
COA210201934728 | Obra | 055-FISM-TOR/2021 | INTEGRADORA CAE S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 1215110.82 | 1215110.82
COA210201934731 | Obra | 055-FISM-TOR/2021 | INTEGRADORA CAE S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 1215110.82 | 1215110.82
COA210201934747 | Obra | 055-FISM-TOR/2021 | INTEGRADORA CAE S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 1215110.82 | 1215110.82
COA210201927205 | Obra | 043-FISM-TOR/2021 | BENITO ASTORGA VILLANUEVA | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 1211938.79 | 1211938.79
COA210201927226 | Obra | 044-FISM-TOR/2021 | CONTRATISTAS INTEGRALES S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 364587.62 | 364587.62
COA210201934789 | Obra | 055-FISM-TOR/2021 | INTEGRADORA CAE S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 1215110.82 | 1215110.82
COA210201930690 | Obra | 048-FISM-TOR/2021 | EDIFICACIONES ESTRUCTURAS Y PROYECTOS | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 1720986.01 | 1720986.01
COA210201930697 | Obra | 049-FISM-TOR/2021 | ARQ OSCAR EUSEBIO SOTO SANCHEZ | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 639782.32 | 639782.32
COA210201934801 | Obra | 055-FISM-TOR/2021 | INTEGRADORA CAE S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 1215110.82 | 1215110.82
COA210201934821 | Obra | 055-FISM-TOR/2021 | INTEGRADORA CAE S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 1215110.82 | 1215110.82
COA210201924102 | Obra | PMS-OP-FISM-103/21 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1252670.69 | 1078232.23
COA210201924151 | Obra | PMS-OP-FISM-052/21 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 4018699.26 | 4018699.26
COA210201928859 | Obra | 047-FISM -TOR/2021 | SISTEMAS OPERATIVOS Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 640593.78 | 640593.78
COA210201924161 | Obra | PMS-OP-FISM-002/21 | CONSTRUCCIONES PAVIMENTOS Y SEÑALES S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 815010.7 | 807889.41
COA210201931146 | Obra | FIM-INFRA-003/21 | ROCA CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES SA DE C | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 587804.92 | 587804.92
COA210201930711 | Obra | 050-FISM-TOR/2021 | PREFABRICADOS Y SISTEMAS PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 1587757.85 | 1587757.85
COA210201925365 | Obra | PMS-OP-FISM-027/21 | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 59646.77 | 55649.06
COA210201925397 | Obra | PMS-OP-FISM-028/21 | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 52740.04 | 52740.04
COA210201930755 | Obra | 051-FISM-TOR/2021 | ARQ RODOLFO ROMO VIDAÑA | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 1159988.13 | 1159988.13
COA210201931187 | Obra | FIM-INFRA-010/21 | PRESTADORA Y DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS DE TORREON | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 990031.79 | 990031.79
COA210201933435 | Servicios | PMS-OP-FISM-001-3/21 | ROXANA ALEJANDRA MORA DE VALLE | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 135000 | 81000.0
COA210201933435 | Servicios | PMS-OP-FISM-001-2/21 | EMILIO ARANDA MÉNDEZ | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 135000 | 135000.0
COA210201933435 | Servicios | PMS-OP-FISM-001-1/21 | ANA MARÍA GARZA SÁNCHEZ | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 135000 | 99000.0
COA210201933452 | Servicios | PMS-OP-FISM-008-1/21 | FRANCISCO PÉREZ ALVAREZ | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 51614.44 | 51614.44
COA210201933452 | Servicios | PMS-OP-FISM-008/21 | FRANCISCO PÉREZ ALVAREZ | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 637310.4 | 637310.4
COA210201925408 | Obra | PMS-OP-FISM-029/21 | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 40311.51 | 38775.63
COA210201929963 | Obra | FIM-INFRA-007/21 | EMPRESA CONSTRUCTIRA GAYAT, S A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 656206.99 | 656206.99
COA210201930769 | Obra | 052-FISM-TOR/2021 | GRUPO INMOBILIARIO SAN ISIDRO S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 1767333.02 | 1767333.02
COA210201925449 | Obra | PMS-OP-FISM-030/21 | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 39920.01 | 30738.41
COA210201925460 | Obra | PMS-OP-FISM-032/21 | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 122988.58 | 113969.56
COA210201920684 | Obra | 002-FISM-TOR/2021 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE TORREON | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 1897621.48 | 1897621.48
COA210201921428 | Obra | 030-FISM-TOR/2021 | DANIEL OCTAVIO RUIZ GARCIA | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 630854.53 | 630854.53
COA210201922263 | Obra | 036-FISM-TOR/2021 | PAVIMENTOS LAGUNA S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 381391.56 | 381391.56
COA210201923029 | Obra | PMS-OP-FISM-025/21 | GRUPO HERMER, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 4324644.95 | 4324644.95
COA210201919215 | Obra | PMS-OP-FISM-015/21 | VIBLA EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 81358.68 | 81358.66
COA210201922297 | Obra | 037-FISM-TOR/2021 | PAVIMENTOS LAGUNA S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 415361.32 | 415361.32
COA210201922319 | Obra | 038-FISM-TOR/2021 | IVO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 343478.91 | 343478.91
COA210201920791 | Obra | 003-FISM-TOR/2021 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LIGAGO S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 2082291.43 | 2082291.43
COA210201922341 | Obra | 039-FISM-TOR/2021 | INTEGRADORA CAE S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 770578.23 | 770578.23
COA210201923134 | Obra | PMS-OP-FISM-137/21 | CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DE MONCLOVA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 593163.74 | 589680.34
COA210201915302 | Administración directa | 101927 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 67816.67 | 67816.67
COA210201920837 | Obra | PMS-OP-FISM-148/21 | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1169392.44 | 1099892.73
COA210201920851 | Obra | 006-FISM-TOR/2021 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE TORREON | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 2745282.94 | 2745282.94
COA210201920874 | Obra | 007-FISM-TOR/2021 | CONSTRUCTORA JIMAT S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 917224.99 | 917224.99
COA210201922417 | Obra | 040-FISM-TOR/2021 | CONSTRUCTORA LLACU S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 694950.33 | 694950.33
COA210201920889 | Obra | 008-FISM-TOR/2021 | SISTEMAS OPERATIVOS Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 2564772.66 | 2564772.66
COA210201920906 | Obra | 009-FISM-TOR/2021 | SISTEMAS OPERATIVOS Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 965706.22 | 965706.22
COA210201921761 | Obra | PMS-OP-FISM-003/21 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CAPELLANIA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1745101.48 | 1717438.88
COA210201913258 | Obra | MMC-IN-0008-21 | DESARROLLOS INMOBILIARIOS Y ENERGIAS RENOVABLES DE SALTILLO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 1358766 | 1358766.0
COA210201914680 | Administración directa | 101734 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 474110 | 474110.0
COA210201919445 | Obra | PMS-OP-FISM-016/21 | VIBLA EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 665369.6 | 645554.14
COA210201921016 | Obra | 011-FISM-TOR/2021 | JIMSA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 3107863.07 | 3107863.07
COA210201922518 | Obra | PMS-OP-FISM-113/21 | CONSTRUCTORA Y RENTA DE EQUIPO JERO, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 346890.43 | 346890.43
COA210201914734 | Administración directa | 101735 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 117600 | 117600.0
COA210201921060 | Obra | 013-FISM-TOR/2021 | MA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 1405208.47 | 1405208.47
COA210201921090 | Obra | 015-FISM-TOR/2021 | JIMURSA CONSTRUCCIONES SA.DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 381816.55 | 381816.55
COA210201921142 | Obra | 018-FISM-TOR/2021 | GJ OBRAS S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 1455170.39 | 1455170.39
COA210201921176 | Obra | 019-FISM-TOR/2021 | CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 1449653.01 | 1449653.01
COA210201919630 | Obra | PMS-OP-FISM-143/21 | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 458552.66 | 422858.86
COA210201921235 | Obra | PMS-OP-FISM-112/21 | CONSTRUCTORA Y RENTA DE EQUIPO JERO, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 757470.56 | 757470.56
COA210201921289 | Obra | PMS-OP-FISM-101/21 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 307226.3 | 266443.75
COA210201921295 | Obra | 025-FISM-TOR/2021 | CONSTRUCTORA PISE S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 399394.54 | 399394.54
COA210201921303 | Obra | 026-FISM-TOR/2021 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 956562.23 | 956562.23
COA210201921396 | Obra | 028-FISM-TOR/2021 | CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 2884438.82 | 2884438.82
COA210201922196 | Obra | 034-FISM-TOR/2021 | PAVIMENTOS LAGUNA | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 2655983.66 | 2655983.66
COA210201915105 | Obra | MMC-IN-0006-21 | CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 780000 | 780000.0
COA210201915123 | Administración directa | 101922 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 168900 | 168900.0
COA210201921257 | Obra | 021-FISM-TOR/2021 | INGENIERIA Y ESTRUCTURAS S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 862963.83 | 862963.83
COA210201921267 | Obra | 022-FISM-TOR/2021 | JIMURSA CONSTRUCCIONES SA.DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 399463.5 | 399463.5
COA210201921277 | Obra | 024-FISM-TOR/2021 | CONSTRUCTORA PISE S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 375727.47 | 375727.47
COA210201925173 | Obra | PMS-OP-FISM-060/21 | ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 144795.67 | 128205.17
COA210201925223 | Obra | PMS-OP-FISM-062/21 | ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 144840.12 | 125540.62
COA210201915258 | Obra | MMC-IN-0006-21 | CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 780000 | 780000.0
COA210201924441 | Obra | PMS-OP-FISM-123/21 | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 250728.52 | 224339.45
COA210201924452 | Obra | PMS-OP-FISM-141/21 | CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DE MONCLOVA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 2068383.5 | 1517392.99
COA210201924470 | Obra | PMS-OP-FISM-132/21 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARSAL S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 310020.74 | 278507.84
COA210201914549 | Administración directa | 101733 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 421497.5 | 421497.5
COA210201921416 | Obra | 029-FISM-TOR/2021 | PAVIMENTOS LAGUNA | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 713590.4 | 713590.4
COA210201923013 | Obra | PMS-OP-FISM-106/21 | CONSTRUCTORA VALLE DE CHAPALA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1819727.11 | 1471383.41
COA210201915334 | Obra | PMN-DOPM-INFRA-005/2021 | SPORTECS SYNTHETIC RASS SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | 1075509.31 | 1075509.31
COA210201920646 | Obra | 001-FISM-TOR/2021 | SECO PROCESOS INTEGRADOS S DE R.L. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 1148313.67 | 1148313.67
COA210201920660 | Obra | PMS-OP-FISM-104/21 | CONSTRUCTORA VALLE DE CHAPALA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 872573.98 | 709598.39
COA210201922226 | Obra | 035-FISM-TOR/2021 | INTEGRADORA CAE S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 187176.3 | 187176.3
COA210201923051 | Obra | PMS-OP-FISM-006/21 | CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 3780283.06 | 3780279.91
COA210201925357 | Obra | PMS-OP-FISM-026/21 | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 34790.15 | 34790.15
COA210201921563 | Obra | 031-FISM-TOR/2021 | MA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 310083.52 | 310083.52
COA210201923160 | Obra | PMS-OP-FISM-139/21 | CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DE MONCLOVA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1832032.88 | 1672601.3
COA210201924661 | Obra | PMS-OP-FISM-116/21 | ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 320870.3 | 314616.95
COA210201925456 | Obra | PMS-OP-FISM-031/21 | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 49990.78 | 38672.87
COA210201925462 | Obra | PMS-OP-FISM-033/21 | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 39487.44 | 39487.44
COA210201924687 | Obra | PMS-OP-FISM-125/21 | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 354525.12 | 354500.62
COA210201925472 | Obra | PMS-OP-FISM-034/21 | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 156564.58 | 156564.58
COA210201920815 | Obra | 004-FISM-TOR/2021 | PAVIMENTOS LAGUNA | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 1263448.36 | 1263448.36
COA210201920823 | Obra | PMS-OP-FISM-100/21 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 287520.35 | 249824.58
COA210201923978 | Obra | PMS-OP-FISM-070/21 | GRUPO BIOQUIMICO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 842119.31 | 833032.53
COA210201924730 | Obra | PMS-OP-FISM-119/21 | ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 438719.99 | 405538.09
COA210201924732 | Obra | PMS-OP-FISM-150/21 | QP ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 387001.16 | 315064.35
COA210201924761 | Obra | PMS-OP-FISM-054/21 | ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 144909.23 | 137687.67
COA210201924767 | Obra | PMS-OP-FISM-057/21 | ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 74348.33 | 74348.33
COA210201920922 | Obra | 010-FISM-TOR/2021 | CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 2593243.6 | 2593243.6
COA210201921749 | Obra | 033-FISM-TOR/2021 | CONSTRUCCIONES RFG S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 909359.91 | 909359.91
COA210201922548 | Obra | PMS-OP-FISM-105-1/21 | CONSTRUCTORA VALLE DE CHAPALA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 251125.12 | 251125.12
COA210201922548 | Obra | PMS-OP-FISM-105/21 | CONSTRUCTORA VALLE DE CHAPALA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 2120616.66 | 2120616.65
COA210201924781 | Obra | PMS-OP-FISM-058/21 | ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 289751.64 | 275938.36
COA210201915659 | Obra | MMC-IN-0006-21 | CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 780000 | 780000.0
COA210201924139 | Obra | PMS-OP-FISM-084/21 | QP ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 910384.33 | 856348.86
COA210201924862 | Obra | PMS-OP-FISM-120/21 | ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 285979.9 | 237175.02
COA210201924880 | Obra | PMS-OP-FISM-156/21 | ALTA TECNOLOGIA EN ACABADOS MODERNOS Y CONCRETOS DE COAHUILA | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 614790.61 | 588967.12
COA210201924884 | Obra | PMS-OP-FISM-157/21 | ALTA TECNOLOGIA EN ACABADOS MODERNOS Y CONCRETOS DE COAHUILA | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1048210.8 | 1025066.31
COA210201924183 | Obra | PMS-OP-FISM-004/21 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARSAL S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 932952.94 | 920296.44
COA210201913502 | Obra | MNC004/2021-O | EDUARDO GONZALEZ GUADIANA | MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA | 2909037.35 | 2909037.35
COA210201924269 | Obra | PMS-OP-FISM-131/21 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARSAL S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 248353.2 | 246679.44
COA210201924271 | Obra | PMS-OP-FISM-017/21 | VIBLA EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 406084.05 | 406084.05
COA210201921199 | Obra | 020-FISM-TOR/2021 | MAGMA PROS S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 657747.72 | 657747.72
COA210201935838 | Obra | 063-FISM-TOR/2021 | ARQ ERNESTO GOMEZ ESCALERA | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 489098.03 | 489098.03
COA210201935842 | Obra | 064-FISM-TOR/2021 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE TORREON | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 329181.37 | 329181.37
COA210201935852 | Obra | 065-FISM-TOR/2021 | INTEGRADORA CAE S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 160156 | 160156.0
COA210201935858 | Obra | 066-FISM-TOR/2021 | CLARS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 939965.68 | 939965.68
COA210201938744 | Obra | 2544811 | CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 2550463.03 | 2550463.03
COA210201938754 | Obra | 2544772 | CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 9378598.45 | 9378598.45
COA210201942621 | Obra | 2541960 | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 9216656.23 | 9216656.23
COA210201938760 | Obra | 2536799 | ROCA CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 10396340.6 | 1.03963406E7
COA210201941883 | Obra | CEAS-FAFEF-OBR-10-2021 | INGENEAS, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 8728450.83 | 8728450.83
COA210201942691 | Obra | MPN021-2021 | CONCRETOS DE ACUÑA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 989218.63 | 989218.63
COA210201921126 | Obra | 016-FISM-TOR/2021 | MAGMA PROS S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 1439096.59 | 1439096.59
COA210201941060 | Obra | 2021076 | ING. ERVEY ALVAREZ HUERTA | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 5163038.15 | 5163038.15
COA210201941993 | Obra | 2536763 | ROCA CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 10396340.6 | 1.03963406E7
COA210201942870 | Obra | MMC-FM-0001-21 | PAVIMENTADORA Y TRITURADOS SAN JUAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 841760.5 | 841760.5
COA210201942899 | Obra | MMC-FM-0007-21 | TRITURADOS CASTAÑOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 829070.75 | 829070.75
COA210201938716 | Obra | 2544787 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS WILLARZ, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 6183730.52 | 6183730.52
COA210201938734 | Obra | 2542012 | IMPORTACIONES, MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 9216752.83 | 9216752.83
COA210201938736 | Obra | 2544736 | CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS MARIA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 9136144.21 | 9136144.21
COA210201938804 | Obra | 2544268 | PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 9247671.72 | 9247671.72
COA210201942273 | Obra | 2544143 | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 5458514.72 | 5458514.72
COA210201942310 | Obra | 2544247 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS WILLARZ, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 3335682.55 | 3335682.55
COA210201942359 | Obra | 2021051 | CONSTRUCTORA VALLE DE CHAPALA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 2291028.86 | 2291028.86
COA210201943238 | Obra | MPN036-2021 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RIO BRAVO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 4702195.97 | 4702195.97
COA210201942509 | Obra | 2544268 | PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 9247671.72 | 9247671.72
COA210201938373 | Obra | CEAS-FEFMPH-OBR-04/2021-A | MULTISERVICIO INDUSTRIAL ROVI, S.A, DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 162533.92 | 162533.92
COA210201938781 | Obra | 2542065 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 9628558.77 | 9628558.77
COA210201938787 | Obra | 2535247 | CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 9013837.57 | 9013837.57
COA210201938796 | Obra | 2542210 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 9698510.66 | 9698510.66
COA210201938898 | Obra | CEAS-FEFMPH-OBR-04/2021-A | MULTISERVICIO INDUSTRIAL ROVI, S.A, DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 162533.92 | 162533.92
COA210201941929 | Obra | 2536750 | CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 9204731.51 | 9204731.51
COA210201943897 | Obra | MPN048-2021 | CONCRETOS DE ACUÑA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 954344.34 | 954344.34
COA210201944145 | Obra | MMC-FM-0005-21 | CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 4749747.02 | 4749747.02
COA210201941248 | Obra | CEAS-FEFMPH-OBR-04/21-C | MULTISERVICIO INDUSTRIAL ROVI, S.A, DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 1316583.46 | 1316583.46
COA210201941256 | Obra | CEAS-FEFMPH-OBR-04/21-D | MULTISERVICIO INDUSTRIAL ROVI, S.A, DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 1527165.24 | 1527165.24
COA210201942237 | Obra | 2536658 | PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 9482480.17 | 9482480.17
COA210201935595 | Obra | PMN-DOPM-INFRA-006/2021 | SPORTECS SYNTHETIC RASS SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | 584848.8 | 584848.8
COA210201942324 | Obra | 2544169 | PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 10416558.7 | 1.04165587E7
COA210201943499 | Obra | MPN040-2021 | CONSTRUCTORA E INGENIERÍA LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 3582595.78 | 3582595.78
COA210201938720 | Obra | 2542132 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS WILLARZ, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 9692814.61 | 9692814.61
COA210201938740 | Obra | 2021043 | CONSTRUCTORA VALLE DE CHAPALA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 4913117.83 | 4913117.83
COA210201938748 | Obra | 2544375 | RENTEC, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 9365182.88 | 9365182.88
COA210201942418 | Obra | 2544202 | CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 3733595.92 | 3733595.92
COA210201894107 | Obra | SIDS-SIS-004-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | G | 552627.62 | 552627.62
COA210301970245 | Obra | MRA-DOP-017-2021 | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 108077.22 | 108077.22
COA210301970246 | Obra | PMS-OP-FISM-099/21 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1456924.49 | 1181571.26
COA210301970255 | Obra | MRA-DOP-017-2021(1) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 92562.41 | 92562.41
COA210301969920 | Obra | MRA-DOP-017-2021(2) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 97821.23 | 97821.23
COA210301970633 | Obra | 057-FISM-TOR/2021 | RAMIRO GOMEZ SANDOVAL | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 410270.46 | 410270.46
COA210301970294 | Obra | MRA-DOP-017-2021(3) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 86029.69 | 86029.69
COA210301970663 | Obra | MRA-DOP-017-2021(4) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 114660.7 | 114660.7
COA210301969518 | Obra | PMS-OP-FISM-149/21 | QP ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 193166.83 | 171766.14
COA210301970681 | Obra | MRA-DOP-017-2021(5) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 31514.13 | 31514.13
COA210301962087 | Obra | PMS-OP-FISM-102/21 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 548676.69 | 501423.78
COA210301969537 | Obra | MPN005-FISM-2021 | CONSTRUCTORA E INGENIERÍA LA CARBONIFERA, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 3613975.85 | 3613975.85
COA210301970352 | Obra | MRA-DOP-017-2021(6) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 128504.89 | 128504.89
COA210301970357 | Obra | FIM-INFRA-011/21 | CONSTRUCCIONES Y OBRAS HIDRAULICAS DE TORREON, S.A DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 348682.25 | 348682.25
COA210301962106 | Obra | PMS-OP-FISM-147/21 | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 787753.49 | 787753.49
COA210301969571 | Obra | PMS-OP-FISM-151/21 | QP ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 206268.3 | 189218.36
COA210301970720 | Obra | 058-FISM-TOR/2021 | HERMANOS CHAUL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 4411851.71 | 4411851.71
COA210301970722 | Obra | MRA-DOP-017-2021(7) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 61485.5 | 61485.5
COA210301957308 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210301961634 | Obra | PMS-OP-FISM-144/21 | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 245452.81 | 190864.37
COA210301967402 | Obra | FIM-INFRA-012/21 | MANUEL ALEJANDRO ORTIZ HIDALGO | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 3455500.01 | 3455500.01
COA210301957318 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210301961650 | Obra | PMS-OP-FISM-145-1/21 | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 83755.18 | 83755.18
COA210301961650 | Obra | PMS-OP-FISM-145/21 | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 341944.63 | 341944.63
COA210301970773 | Obra | 059-FISM-TOR/2021 | TMT620101EV4 | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 725637.41 | 725637.41
COA210301957348 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210301957353 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210301969680 | Obra | PMS-OP-FISM-122/21 | PAVIMENTOS Y PISOS LASER, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 901206 | 839612.87
COA210301969688 | Obra | MRA-DOP-017-2021(8) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 83940.59 | 83940.59
COA210301970798 | Obra | 060-FISM-TOR/2021 | SISTEMAS OPERATIVOS Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 691387.38 | 691387.38
COA210301957359 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210301957365 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210301969733 | Obra | PMS-OP-FISM-153/21 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1511237.85 | 1510830.83
COA210301957382 | Obra | SIDS-SIS-047-21 | GAVEA URBANISMO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1123887.16 | 1123887.16
COA210301957385 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210301957393 | Obra | SIDS-SIS-047-21 | GAVEA URBANISMO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1123887.16 | 1123887.16
COA210301957395 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210301957399 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210301969760 | Obra | MRA-DOP-017-2021(9) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 63554.65 | 63554.65
COA210301960780 | Obra | PMC-FAIS-COP-GI-001/2021 | ALMA KARINA ALEMAN GONZALEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | 254210.25 | 254210.25
COA210301969806 | Obra | MRA-DOP-017-2021(10) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 98610.53 | 98610.53
COA210301962851 | Obra | PMS-FISM-21-017 | CONSTRUCTORA MAYRAN DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 519367.41 | 519367.41
COA210301967750 | Obra | MRA-DOP-013-2021 | FRANCISCO JAVIER AVILA ESQUEDA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 1202892.75 | 1202892.75
COA210301961922 | Obra | PMS-OP-FISM-140/21 | CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DE MONCLOVA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 785935.03 | 308874.27
COA210301961930 | Obra | PMS-OP-FISM-038/21 | JIBE CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1065696.06 | 1065696.05
COA210301962874 | Obra | PMS-OP-FISM-009/21 | ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 675473.09 | 675473.07
COA210301962878 | Obra | PMS-OP-FISM-108/21 | PAVIMENTOS Y PISOS LASER, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1244730.43 | 1244730.43
COA210301962881 | Obra | PMS-OP-FISM-012/21 | ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 173713.94 | 173713.94
COA210301962882 | Obra | PMS-OP-FISM-068/21 | PRODUCTOS DE NIGRIS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 770649.87 | 758975.77
COA210301969842 | Obra | MRA-DOP-017-2021(11) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 123805.25 | 123805.25
COA210301970205 | Obra | PMS-OP-FISM-098/21 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 909298.51 | 865712.23
COA210301970224 | Obra | MRA-DOP-017-2021(12) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 81863.75 | 81863.75
COA210301970241 | Obra | FIM-INFRA-09/21 | MAGMA PROS , S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1230962.11 | 1230962.11
COA210301962006 | Obra | PMS-OP-FISM-129/21 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARSAL S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 245310.93 | 225561.76
COA210301960514 | Obra | FISM 002/2021 C.F. | TEC-TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION MONCLOVA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL FRONTERA | 1095903.87 | 1095903.87
COA210301968530 | Servicios | GI/002/FISM/2021 | CARLOS ANGEL VILLARREAL GONZALEZ | TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO | 14300.02 | 14300.02
COA210301962317 | Obra | PMS-OP-FISM-092/21 | URBANIZADORA COAHUILA DE ZARAGOZA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 233036.23 | 233036.22
COA210301962318 | Obra | PMS-OP-FISM-093/21 | URBANIZADORA COAHUILA DE ZARAGOZA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 805673.24 | 606320.98
COA210301962320 | Obra | PMS-OP-FISM-095/21 | URBANIZADORA COAHUILA DE ZARAGOZA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 207469.89 | 173983.12
COA210301962321 | Obra | PMS-OP-FISM-096/21 | URBANIZADORA COAHUILA DE ZARAGOZA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 154396.99 | 141631.3
COA210301962322 | Obra | PMS-OP-FISM-097/21 | URBANIZADORA COAHUILA DE ZARAGOZA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 673917.6 | 673460.22
COA210301962354 | Obra | PMS-OP-FISM-111/21 | URBANIZADORA COAHUILA DE ZARAGOZA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1892867.58 | 1892867.58
COA210301962359 | Obra | PMS-OP-FISM-130/21 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARSAL S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 182965.71 | 157039.41
COA210301962360 | Obra | PMS-OP-FISM-109/21 | PAVIMENTOS Y PISOS LASER, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 710495.01 | 710495.01
COA210301962361 | Obra | PMS-OP-FISM-142/21 | CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DE MONCLOVA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 295353.08 | 226632.44
COA210301962363 | Obra | PMS-OP-FISM-110/21 | PAVIMENTOS Y PISOS LASER, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 456263.55 | 352877.11
COA210301962364 | Obra | PMS-OP-FISM-066/21 | PRODUCTOS DE NIGRIS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 608657.06 | 590067.02
COA210301960954 | Servicios | MMC-SERV-FM-02-21 | AUTOMOTORES COAHUILENSES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 15790.08 | 15790.08
COA210301960954 | Servicios | MMC-SERV-FM-01-21 | BERTHA ALICIA CHACON CELIS | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 132704 | 132704.0
COA210301960954 | Servicios | MMC-SERV-FM-03-21 | JOSE LEOPOLDO RODRIGUEZ FLORES | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 5939.2 | 5939.2
COA210301960959 | Administración directa | 101737 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 422250 | 422250.0
COA210301960963 | Administración directa | 101759 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 339083.34 | 339083.34
COA210301962389 | Obra | PMS-OP-FISM-064/21 | ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 288715.45 | 277556.72
COA210301962395 | Obra | PMS-OP-FISM-133/21 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARSAL S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 360935.43 | 324026.48
COA210301962397 | Obra | PMS-OP-FISM-136/21 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARSAL S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 143894.52 | 137035.53
COA210301962399 | Obra | PMS-OP-FISM-134/21 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARSAL S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 847490.76 | 835883.25
COA210301962407 | Obra | PMS-OP-FISM-128/21 | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 290898.8 | 282576.14
COA210301969429 | Obra | MRA-DOP-015-2021 | PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 3641441.84 | 3641441.84
COA210301962414 | Obra | PMS-OP-FISM-065/21 | PRODUCTOS DE NIGRIS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 469544.31 | 461792.47
COA210301962418 | Obra | PMS-OP-FISM-085/21 | URBANIZADORA COAHUILA DE ZARAGOZA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 924219.56 | 756719.77
COA210301962420 | Obra | PMS-OP-FISM-069-1/21 | ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 603169.38 | 602945.14
COA210301962420 | Obra | PMS-OP-FISM-069/21 | ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 4087070.12 | 4087070.09
COA210301962421 | Obra | PMS-OP-FISM-086/21 | URBANIZADORA COAHUILA DE ZARAGOZA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1561577.27 | 1450441.96
COA210301962425 | Obra | PMS-OP-FISM-005-1/21 | ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 979863.24 | 979863.23
COA210301962425 | Obra | PMS-OP-FISM-005/21 | ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 5540623.1 | 5540623.1
COA210301962430 | Obra | PMS-OP-FISM-087/21 | URBANIZADORA COAHUILA DE ZARAGOZA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1078408.96 | 991218.83
COA210301969458 | Obra | MRA-DOP-014-2021 | PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 3934826.7 | 3934826.7
COA210301961013 | Obra | MMC-IN-0006-21 | CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 780000 | 780000.0
COA210301961040 | Administración directa | 101929 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 385700 | 385700.0
COA210301969505 | Obra | MRA-DOP-023-2021 | PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 1375764.88 | 1375764.88
COA210301961724 | Obra | PMS-OP-FISM-037/21 | JIBE CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1258907.64 | 1191365.38
COA210301961740 | Obra | PMS-OP-FISM-146/21 | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 188933.6 | 160826.14
COA210301969598 | Obra | PMS-OP-FISM-159/21 | ALTA TECNOLOGIA EN ACABADOS MODERNOS Y CONCRETOS DE COAHUILA | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 560633.69 | 481085.49
COA210301969611 | Obra | PMS-OP-FISM-138-1/21 | CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DE MONCLOVA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 421320.54 | 421320.54
COA210301969611 | Obra | PMS-OP-FISM-138/21 | CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DE MONCLOVA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 2823382.82 | 2823382.38
COA210301957001 | Obra | SIDS-SIS-029-21 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 746832.73 | 746832.73
COA210301958308 | Obra | SIDS-SIS-053-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1900598.29 | 1900598.29
COA210301958310 | Obra | SIDS-SIS-053-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1900598.29 | 1900598.29
COA210301958315 | Obra | SIDS-SIS-053-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1900598.29 | 1900598.29
COA210301958318 | Obra | SIDS-SIS-053-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1900598.29 | 1900598.29
COA210301958319 | Obra | SIDS-SIS-031-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 624861.61 | 624861.61
COA210301958321 | Obra | SIDS-SIS-053-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1900598.29 | 1900598.29
COA210301958326 | Obra | SIDS-SIS-053-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1900598.29 | 1900598.29
COA210301959040 | Obra | SIDS-SIS-051-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1713306.24 | 1713306.24
COA210301956262 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210301956264 | Obra | SIDS-SIS-028-21 | C. ROMAN GARZA PEREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 312221.46 | 312221.46
COA210301956272 | Obra | SIDS-SIS-053-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1900598.29 | 1900598.29
COA210301958337 | Obra | SIDS-SIS-053-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1900598.29 | 1900598.29
COA210301958341 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210301958345 | Obra | SIDS-SIS-053-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1900598.29 | 1900598.29
COA210301956282 | Obra | SIDS-SIS-028-21 | C. ROMAN GARZA PEREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 312221.46 | 312221.46
COA210301956300 | Obra | SIDS-SIS-028-21 | C. ROMAN GARZA PEREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 312221.46 | 312221.46
COA210301958355 | Obra | SIDS-SIS-053-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1900598.29 | 1900598.29
COA210301958359 | Obra | SIDS-SIS-053-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1900598.29 | 1900598.29
COA210301958361 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210301958363 | Obra | SIDS-SIS-053-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1900598.29 | 1900598.29
COA210301958364 | Obra | SIDS-SIS-053-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1900598.29 | 1900598.29
COA210301958367 | Obra | SIDS-SIS-053-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1900598.29 | 1900598.29
COA210301958372 | Obra | SIDS-SIS-053-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1900598.29 | 1900598.29
COA210301958373 | Obra | SIDS-SIS-053-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1900598.29 | 1900598.29
COA210301959099 | Obra | SIDS-SIS-051-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1713306.24 | 1713306.24
COA210301952506 | Obra | SIDS-SIS-006-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 372291.35 | 372291.35
COA210301956572 | Obra | SIDS-SIS-018-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 633257.62 | 633257.62
COA210301956574 | Obra | SIDS-SIS-051-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1713306.24 | 1713306.24
COA210301957218 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210301958379 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210301958380 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210301958383 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210301958385 | Obra | SIDS-SIS-053-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1900598.29 | 1900598.29
COA210301958386 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210301958388 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210301958391 | Obra | SIDS-SIS-053-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1900598.29 | 1900598.29
COA210301958394 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210301958396 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210301958397 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210301958398 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210301955673 | Obra | SIDS-SIS-027-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 633257.75 | 633257.75
COA210301955683 | Obra | SIDS-SIS-033-21 | POLIGONO93 ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 811433.92 | 811433.92
COA210301957276 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210301958403 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210301958406 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210301958408 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210301958411 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210301958413 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210301959145 | Obra | SIDS-SIS-066-21 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 745828.72 | 745828.72
COA210301955701 | Obra | SIDS-SIS-033-21 | POLIGONO93 ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 811433.92 | 811433.92
COA210301955706 | Obra | SIDS-SIS-026-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 373257.56 | 373257.56
COA210301955712 | Obra | SIDS-SIS-025-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 744027.06 | 744027.06
COA210301956624 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210301956627 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210301957281 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210301957296 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210301958424 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210301958432 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210301958436 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210301958442 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210301958453 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210301958463 | Obra | SIDS-SIS-055-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1257723.21 | 1257723.21
COA210301958468 | Obra | SIDS-SIS-055-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1257723.21 | 1257723.21
COA210301951957 | Obra | SIDS-SIS-006-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 372291.35 | 372291.35
COA210301957532 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210301958472 | Obra | SIDS-SIS-055-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1257723.21 | 1257723.21
COA210301958473 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210301958474 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210301958475 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210301958476 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210301958678 | Obra | SIDS-SIS-044-21 | KALEMON, S.A. DE. C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 371849.81 | 371849.81
COA210301958682 | Obra | SIDS-SIS-044-21 | KALEMON, S.A. DE. C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 371849.81 | 371849.81
COA210301951371 | Obra | SIDS-SIS-051-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1713306.24 | 1713306.24
COA210301956725 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210301958689 | Obra | SIDS-SIS-044-21 | KALEMON, S.A. DE. C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 371849.81 | 371849.81
COA210301952055 | Obra | SIDS-SIS-006-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 372291.35 | 372291.35
COA210301952059 | Obra | SIDS-SIS-006-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 372291.35 | 372291.35
COA210301952061 | Obra | SIDS-SIS-006-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 372291.35 | 372291.35
COA210301952063 | Obra | SIDS-SIS-051-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1713306.24 | 1713306.24
COA210301952077 | Obra | SIDS-SIS-051-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1713306.24 | 1713306.24
COA210301956727 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210301956729 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210301956731 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210301956736 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210301956740 | Obra | SIDS-SIS-018-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 633257.62 | 633257.62
COA210301956743 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210301956750 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210301958120 | Obra | SIDS-SIS-056-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2079519.08 | 2079519.08
COA210301952108 | Obra | SIDS-SIS-051-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1713306.24 | 1713306.24
COA210301956751 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210301958123 | Obra | SIDS-SIS-056-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2079519.08 | 2079519.08
COA210301958124 | Obra | SIDS-SIS-056-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2079519.08 | 2079519.08
COA210301958141 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210301959556 | Obra | SIDS-SIS-053-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1900598.29 | 1900598.29
COA210301952201 | Obra | SIDS-SIS-051-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1713306.24 | 1713306.24
COA210301952203 | Obra | SIDS-SIS-051-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1713306.24 | 1713306.24
COA210301958150 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210301958152 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210301958234 | Obra | SIDS-SIS-041-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 624865.77 | 624865.77
COA210301958816 | Obra | SIDS-SIS-054-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1257723.21 | 1257723.21
COA210301958247 | Obra | SIDS-SIS-041-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 624865.77 | 624865.77
COA210301958249 | Obra | SIDS-SIS-041-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 624865.77 | 624865.77
COA210301958254 | Obra | SIDS-SIS-041-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 624865.77 | 624865.77
COA210301958257 | Obra | SIDS-SIS-041-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 624865.77 | 624865.77
COA210301958827 | Obra | SIDS-SIS-054-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1257723.21 | 1257723.21
COA210301958832 | Obra | SIDS-SIS-045-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1265534.47 | 1265534.47
COA210301951558 | Obra | SIDS-SIS-051-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1713306.24 | 1713306.24
COA210301956834 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210301956835 | Obra | SIDS-SIS-036-21 | C. ROMAN GARZA PEREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1249825.87 | 1249825.87
COA210301956837 | Obra | SIDS-SIS-018-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 633257.62 | 633257.62
COA210301956838 | Obra | SIDS-SIS-037-21 | C. ROMAN GARZA PEREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 459982.02 | 459982.02
COA210301956840 | Obra | SIDS-SIS-038-21 | C. ROMAN GARZA PEREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2049848.95 | 2049848.95
COA210301956845 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210301958262 | Obra | SIDS-SIS-041-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 624865.77 | 624865.77
COA210301958266 | Obra | SIDS-SIS-041-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 624865.77 | 624865.77
COA210301958271 | Obra | SIDS-SIS-041-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 624865.77 | 624865.77
COA210301958849 | Obra | SIDS-SIS-045-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1265534.47 | 1265534.47
COA210301958852 | Obra | SIDS-SIS-054-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1257723.21 | 1257723.21
COA210301958853 | Obra | SIDS-SIS-054-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1257723.21 | 1257723.21
COA210301958854 | Obra | SIDS-SIS-054-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1257723.21 | 1257723.21
COA210301958855 | Obra | SIDS-SIS-054-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1257723.21 | 1257723.21
COA210301951587 | Obra | SIDS-SIS-051-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1713306.24 | 1713306.24
COA210301956158 | Obra | SIDS-SIS-027-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 633257.75 | 633257.75
COA210301956182 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210301958284 | Obra | SIDS-SIS-053-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1900598.29 | 1900598.29
COA210301958291 | Obra | SIDS-SIS-041-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 624865.77 | 624865.77
COA210301958301 | Obra | SIDS-SIS-053-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1900598.29 | 1900598.29
COA210301958302 | Obra | SIDS-SIS-053-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1900598.29 | 1900598.29
COA210301958304 | Obra | SIDS-SIS-053-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1900598.29 | 1900598.29
COA210301958305 | Obra | SIDS-SIS-053-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1900598.29 | 1900598.29
COA210301955766 | Obra | SIDS-SIS-053-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1900598.29 | 1900598.29
COA210301956408 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210301958154 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210301952116 | Obra | SIDS-SIS-051-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1713306.24 | 1713306.24
COA210301958158 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210301958160 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210301958174 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210301958952 | Obra | SIDS-SIS-054-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1257723.21 | 1257723.21
COA210301958955 | Obra | SIDS-SIS-054-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1257723.21 | 1257723.21
COA210301951470 | Obra | SIDS-SIS-051-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1713306.24 | 1713306.24
COA210301951472 | Obra | SIDS-SIS-051-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1713306.24 | 1713306.24
COA210301951480 | Obra | SIDS-SIS-051-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1713306.24 | 1713306.24
COA210302003660 | Obra | MPC-FEMPH-012/2021 | CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 1716613.81 | 1716613.81
COA210301956443 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210301957177 | Obra | SIDS-SIS-035-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2410000.52 | 2410000.52
COA210301957182 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210301957184 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210301957189 | Obra | SIDS-SIS-073-21 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 514043.33 | 514043.33
COA210301957192 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210301957198 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210301958180 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210301958186 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210301958192 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210301958979 | Obra | SIDS-SIS-016-21 | KALEMON, S.A. DE. C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 314196.9 | 314196.9
COA210301952199 | Obra | SIDS-SIS-051-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1713306.24 | 1713306.24
COA210301957201 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210301957227 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210301959067 | Obra | SIDS-SIS-051-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1713306.24 | 1713306.24
COA210302001754 | Obra | 2021094 | SIERRA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 10013955.83 | 1.001395583E7
COA210301951568 | Obra | SIDS-SIS-051-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1713306.24 | 1713306.24
COA210301956496 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210301956497 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210301956500 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210301956501 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210301956504 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210301957239 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210301958483 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210301958484 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210301958485 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210301958486 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210301958487 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210301958489 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210301958491 | Obra | SIDS-SIS-055-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1257723.21 | 1257723.21
COA210301958493 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210301958498 | Obra | SIDS-SIS-055-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1257723.21 | 1257723.21
COA210301958501 | Obra | SIDS-SIS-055-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1257723.21 | 1257723.21
COA210301958502 | Obra | SIDS-SIS-055-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1257723.21 | 1257723.21
COA210301958503 | Obra | SIDS-SIS-055-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1257723.21 | 1257723.21
COA210301959215 | Obra | SIDS-SIS-066-21 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 745828.72 | 745828.72
COA210301959220 | Obra | SIDS-SIS-066-21 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 745828.72 | 745828.72
COA210301956510 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210301956511 | Obra | SIDS-SIS-018-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 633257.62 | 633257.62
COA210301956514 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210301956524 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210301956525 | Obra | SIDS-SIS-018-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 633257.62 | 633257.62
COA210301956527 | Obra | SIDS-SIS-026-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 373257.56 | 373257.56
COA210301957406 | Obra | SIDS-SIS-047-21 | GAVEA URBANISMO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1123887.16 | 1123887.16
COA210301958514 | Obra | SIDS-SIS-055-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1257723.21 | 1257723.21
COA210301958526 | Obra | SIDS-SIS-055-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1257723.21 | 1257723.21
COA210301959230 | Obra | SIDS-SIS-066-21 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 745828.72 | 745828.72
COA210301956534 | Obra | SIDS-SIS-018-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 633257.62 | 633257.62
COA210301956541 | Obra | SIDS-SIS-018-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 633257.62 | 633257.62
COA210301958543 | Obra | SIDS-SIS-055-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1257723.21 | 1257723.21
COA210302001438 | Obra | 2021055 | VMJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 3835250.32 | 3835250.32
COA210301956557 | Obra | SIDS-SIS-018-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 633257.62 | 633257.62
COA210301956558 | Obra | SIDS-SIS-032-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 552424.6 | 552424.6
COA210301956855 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210301956859 | Obra | SIDS-SIS-018-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 633257.62 | 633257.62
COA210301958562 | Obra | SIDS-SIS-055-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1257723.21 | 1257723.21
COA210301958565 | Obra | SIDS-SIS-055-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1257723.21 | 1257723.21
COA210301958593 | Obra | SIDS-SIS-053-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1900598.29 | 1900598.29
COA210301958594 | Obra | SIDS-SIS-053-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1900598.29 | 1900598.29
COA210301959283 | Obra | SIDS-SIS-006-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 372291.35 | 372291.35
COA210301959284 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210302001469 | Obra | 2021056 | SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 9443464.33 | 9443464.33
COA210302001481 | Obra | 2021044 | ABSER, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 9686262.38 | 9686262.38
COA210302001485 | Obra | 2021040 | GRUPO CONSTRUCTOR DE LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 5367198.96 | 5367198.96
COA210301956873 | Obra | SIDS-SIS-018-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 633257.62 | 633257.62
COA210301956875 | Obra | SIDS-SIS-018-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 633257.62 | 633257.62
COA210301956877 | Obra | SIDS-SIS-018-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 633257.62 | 633257.62
COA210301957465 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210301957473 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210301956192 | Obra | SIDS-SIS-027-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 633257.75 | 633257.75
COA210301957491 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210301957496 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210301958637 | Obra | SIDS-SIS-016-21 | KALEMON, S.A. DE. C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 314196.9 | 314196.9
COA210302001869 | Obra | 2021089 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS CONTTEMPO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 4546792 | 4546792.0
COA210301956206 | Obra | SIDS-SIS-028-21 | C. ROMAN GARZA PEREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 312221.46 | 312221.46
COA210301956214 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210301956224 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210301956242 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210302001543 | Obra | 2021049 | ING. ERVEY ALVAREZ HUERTA | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 3945864.68 | 3945864.68
COA210302001547 | Obra | 2021067 | ABSER, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 5411599.35 | 5411599.35
COA210302001548 | Obra | 2021075 | ING. ERVEY ALVAREZ HUERTA | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 4801951.11 | 4801951.11
COA210302001550 | Obra | 2021082 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 8453382.52 | 8453382.52
COA210302001553 | Obra | 2021074 | CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 5878175.74 | 5878175.74
COA210302001559 | Obra | 2021087 | AJM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 5465180.93 | 5465180.93
COA210301956254 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210301956278 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210301956290 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210301958669 | Obra | SIDS-SIS-016-21 | KALEMON, S.A. DE. C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 314196.9 | 314196.9
COA210301958673 | Obra | SIDS-SIS-044-21 | KALEMON, S.A. DE. C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 371849.81 | 371849.81
COA210301959383 | Obra | SIDS-SIS-050-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 866201 | 866201.0
COA210301959388 | Obra | SIDS-SIS-048-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2836592.32 | 2836592.32
COA210302001911 | Obra | CEAS-FEFMPH-OBR-22/2021 | PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 496735.33 | 496735.33
COA210302001920 | Obra | 2021085 | CONSORCIO CONSTRUCTOR SALTILLO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 3436104.99 | 3436104.99
COA210301956304 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210301956316 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210301956973 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210301956978 | Obra | SIDS-SIS-056-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2079519.08 | 2079519.08
COA210301956333 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210301956343 | Obra | SIDS-SIS-051-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1713306.24 | 1713306.24
COA210302001955 | Obra | 2535536 | GRUPO INDUSTRIAL DE LA RIOJA Y EXTRACCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 2497554.84 | 2497554.84
COA210302001984 | Obra | CEAS-FEFMPH-OBR-19/2021 | CONSTRUCTORA, ARRENDADORA Y COMERCIALIZADORA WILLIAMSON, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 2366947.59 | 2366947.59
COA210301955677 | Obra | SIDS-SIS-033-21 | POLIGONO93 ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 811433.92 | 811433.92
COA210301955689 | Obra | SIDS-SIS-027-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 633257.75 | 633257.75
COA210301956354 | Obra | SIDS-SIS-053-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1900598.29 | 1900598.29
COA210301956356 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210302001994 | Obra | CEAS-FEFMPH-OBR-20/2021 | CONSTRUCCIONES SERVICIOS DE EDIFICACIONES Y OBRA CIVIL COSE, S-A DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 27943186.98 | 2.794318698E7
COA210301952051 | Obra | SIDS-SIS-006-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 372291.35 | 372291.35
COA210301952053 | Obra | SIDS-SIS-006-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 372291.35 | 372291.35
COA210301956377 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210301956386 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210301957113 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210301957120 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210301957122 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210301957128 | Obra | SIDS-SIS-073-21 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 514043.33 | 514043.33
COA210301951382 | Obra | SIDS-SIS-051-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1713306.24 | 1713306.24
COA210301952087 | Obra | SIDS-SIS-051-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1713306.24 | 1713306.24
COA210301952098 | Obra | SIDS-SIS-051-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1713306.24 | 1713306.24
COA210301989354 | Obra | 075-FISM-TOR/2021 | KONSTRUTODO DE MEXICO S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 1607627.97 | 1607627.97
COA210301991105 | Obra | 080-FISM-TOR/2021 | JOSE LUIS ROJAS TAVOADA | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 436275.19 | 436275.19
COA210301989380 | Obra | 076-FISM-TOR/2021 | CONSTRUCTORA MTRES | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 1876091.1 | 1876091.1
COA210301991115 | Obra | 082-FISM-TOR/2021 | CONSTRUCTORA EEYPSA S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 2522011.91 | 2522011.91
COA210301990667 | Obra | 077-FISM-TOR/2021 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MAACO S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 2521261.23 | 2521261.23
COA210301987967 | Obra | PMC-FAIS-COP-URB-004/2021 | JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | 563560.53 | 563560.53
COA210301988063 | Obra | PMC-FAIS-COP-URB-006/2021 | JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | 818107.54 | 818107.54
COA210301991652 | Obra | 078-FISM-TOR/2021 | RAMIRO GOMEZ SANDOVAL | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 453980.35 | 453980.35
COA210301991659 | Obra | 079-FISM-TOR/2021 | CONSTRUCTORA LLACU S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 460652.37 | 460652.37
COA210301985175 | Administración directa | 101935 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 60000 | 60000.0
COA210301974801 | Obra | 074-FISM-TOR/2021 | CONSTRUCCION,SERVICIOS INTEGRAL S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 327226.35 | 327226.35
COA210301984128 | Obra | 062-INFRA/2021 | OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 263772.57 | 263772.57
COA210301988198 | Obra | PMC-FAIS-COP-URB-003/2021 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | 4430358.25 | 4430358.25
COA210301988199 | Obra | PMC-FAIS-COP-IBS-005/2021 | JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | 431842.64 | 431842.64
COA210301988222 | Obra | PMC-FAIS-COP-ELE-008/2021 | MIGUEL PEREZ BARRERA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | 294665.82 | 294665.82
COA210301975901 | Arrendamientos | PMS-FISM-2021-GTS IND | TIME 2 LEASE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO | 1384789 | 1384789.0
COA210301971040 | Obra | 061-FISM-TOR/2021 | EMMA DELGADO MONARREZ | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 891177.08 | 891177.08
COA210301971051 | Obra | 067-FISM-TOR/2021 | BROXTON UNION S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 321462.67 | 321462.67
COA210301971071 | Obra | 069-FISM-TOR/2021 | ROCA CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES S.A DE C V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 449830.96 | 449830.96
COA210301971101 | Obra | 070-FISM-TOR/2021 | SISTEMAS OPERATIVOS Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 1409323.85 | 1409323.85
COA210301982979 | Obra | MPN006-FISM-2021 | CONBE CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 3671786.19 | 3671786.19
COA210301976391 | Obra | PMS-FISM-2021-013 | MAGMA PROS, S.A DE C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO | 1267153.5 | 1267153.5
COA210301976529 | Obra | PMS-FISM-21-015 | MILFER CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 1454638.45 | 1454638.45
COA210301979722 | Obra | PMS-FISM-21-021 | GATHO OBRAS Y PROYECTOS S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 830345.57 | 830345.57
COA210301972024 | Obra | 071-FISM-TOR/2021 | APO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 379784 | 379784.0
COA210301972047 | Obra | 072-FISM-TOR/2021 | CANTERAS Y CONSTRUCCIONES ROCA SA. DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 357395.99 | 357395.99
COA210402008769 | Obra | SIDS-SIS-044-21 | KALEMON, S.A. DE. C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 371849.81 | 371849.81
COA210302001705 | Obra | 2021100 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS CONTTEMPO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 9929129.46 | 9929129.46
COA210302002755 | Obra | CEAS-FEFMPH-OBR-25/2021 | SUBORI, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMEIMTO DE COAHUILA | 999272.04 | 999272.04
COA210402007858 | Obra | SIDS-SIS-066-21 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 745828.72 | 745828.72
COA210402007864 | Obra | SIDS-SIS-066-21 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 745828.72 | 745828.72
COA210402007869 | Obra | SIDS-SIS-061-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 626098.84 | 626098.84
COA210402007872 | Obra | SIDS-SIS-066-21 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 745828.72 | 745828.72
COA210402007880 | Obra | SIDS-SIS-067-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 191372.16 | 191372.16
COA210402007881 | Obra | SIDS-SIS-067-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 191372.16 | 191372.16
COA210402007883 | Obra | SIDS-SIS-066-21 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 745828.72 | 745828.72
COA210402007885 | Obra | SIDS-SIS-067-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 191372.16 | 191372.16
COA210402007888 | Obra | SIDS-SIS-067-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 191372.16 | 191372.16
COA210402007890 | Obra | SIDS-SIS-067-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 191372.16 | 191372.16
COA210402007891 | Obra | SIDS-SIS-067-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 191372.16 | 191372.16
COA210402007893 | Obra | SIDS-SIS-067-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 191372.16 | 191372.16
COA210402007894 | Obra | SIDS-SIS-066-21 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 745828.72 | 745828.72
COA210402007895 | Obra | SIDS-SIS-067-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 191372.16 | 191372.16
COA210402007896 | Obra | SIDS-SIS-067-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 191372.16 | 191372.16
COA210302001850 | Obra | 2021105 | CONSTRUCTORA THEGREENCO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 8700000 | 8700000.0
COA210302001865 | Obra | CEAS-FEFMPH-OBR-15/2021 | PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 848423.5 | 848423.5
COA210402007901 | Obra | SIDS-SIS-066-21 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 745828.72 | 745828.72
COA210402007905 | Obra | SIDS-SIS-059-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 745591.53 | 745591.53
COA210402007911 | Obra | SIDS-SIS-059-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 745591.53 | 745591.53
COA210402007912 | Obra | SIDS-SIS-059-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 745591.53 | 745591.53
COA210402007914 | Obra | SIDS-SIS-059-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 745591.53 | 745591.53
COA210402007918 | Obra | SIDS-SIS-059-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 745591.53 | 745591.53
COA210402007920 | Obra | SIDS-SIS-059-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 745591.53 | 745591.53
COA210402007922 | Obra | SIDS-SIS-059-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 745591.53 | 745591.53
COA210302001891 | Obra | 2021104 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 4799015.68 | 4799015.68
COA210402007927 | Obra | SIDS-SIS-059-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 745591.53 | 745591.53
COA210402007931 | Obra | SIDS-SIS-059-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 745591.53 | 745591.53
COA210402007939 | Obra | SIDS-SIS-059-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 745591.53 | 745591.53
COA210402007944 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210302001937 | Obra | 2535368 | CONSORCIO INDUSTRIAL FUENTES HERNANDEZ, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 741783.33 | 741783.33
COA210302001946 | Obra | CEAS-FEFMPH-OBR-26/2021 | INGENEAS, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMEINTO DE COAHUILA | 2862763.16 | 2862763.16
COA210402007949 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210402007950 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210402007965 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210402007968 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210402007971 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210402007972 | Obra | SIDS-SIS-068-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 239215.2 | 239215.2
COA210402007974 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210402007979 | Obra | SIDS-SIS-068-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 239215.2 | 239215.2
COA210402007982 | Obra | SIDS-SIS-066-21 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 745828.72 | 745828.72
COA210402007983 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210402007989 | Obra | SIDS-SIS-068-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 239215.2 | 239215.2
COA210402007991 | Obra | SIDS-SIS-068-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 239215.2 | 239215.2
COA210302002093 | Obra | 2021103 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 4626030.68 | 4626030.68
COA210402008617 | Obra | SIDS-SIS-056-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2079519.08 | 2079519.08
COA210402008618 | Obra | SIDS-SIS-056-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2079519.08 | 2079519.08
COA210402008619 | Obra | SIDS-SIS-056-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2079519.08 | 2079519.08
COA210402008620 | Obra | SIDS-SIS-056-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2079519.08 | 2079519.08
COA210402007996 | Obra | SIDS-SIS-068-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 239215.2 | 239215.2
COA210402007998 | Obra | SIDS-SIS-068-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 239215.2 | 239215.2
COA210402008622 | Obra | SIDS-SIS-056-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2079519.08 | 2079519.08
COA210402008983 | Obra | SIDS-SIS-056-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2079519.08 | 2079519.08
COA210402009001 | Obra | SIDS-SIS-025-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 744027.06 | 744027.06
COA210302001459 | Obra | 2021046 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZAFE, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 9926178.6 | 9926178.6
COA210302001475 | Obra | 2021035 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 6286023.84 | 6286023.84
COA210302001494 | Obra | 2021070 | MATERIALES Y SERVICIOS TARMAC, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 6544444.22 | 6544444.22
COA210302003389 | Obra | MPC-FEMPH-006/2021 | JOSE ALEJANDRO TREVIÑO RIVERA | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 912008.02 | 912008.02
COA210402008720 | Obra | SIDS-SIS-056-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2079519.08 | 2079519.08
COA210402008724 | Obra | SIDS-SIS-056-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2079519.08 | 2079519.08
COA210302001539 | Obra | 2021048 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZAFE, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 2083439.14 | 2083439.14
COA210302001544 | Obra | 2021047 | CONSTRUCTORA TRES CAMINOS DE SABINAS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 5361233.06 | 5361233.06
COA210302001545 | Obra | 2021071 | MORTIS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 5428021.44 | 5428021.44
COA210302001556 | Obra | 2021072 | AJM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 9211975.35 | 9211975.35
COA210402009096 | Obra | SIDS-SIS-073-21 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 514043.33 | 514043.33
COA210402008394 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210402008395 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210402008396 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210402008397 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210402008403 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210402008405 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210402008407 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210402008408 | Obra | SIDS-SIS-032-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 552424.6 | 552424.6
COA210402008409 | Obra | SIDS-SIS-032-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 552424.6 | 552424.6
COA210402008411 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210402008417 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210402008418 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210402008421 | Obra | SIDS-SIS-069-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 303005.92 | 303005.92
COA210402008422 | Obra | SIDS-SIS-069-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 303005.92 | 303005.92
COA210402008423 | Obra | SIDS-SIS-069-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 303005.92 | 303005.92
COA210402008424 | Obra | SIDS-SIS-069-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 303005.92 | 303005.92
COA210402008425 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210402008426 | Obra | SIDS-SIS-069-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 303005.92 | 303005.92
COA210402008427 | Obra | SIDS-SIS-069-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 303005.92 | 303005.92
COA210402008428 | Obra | SIDS-SIS-064-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 736516.61 | 736516.61
COA210402008437 | Obra | SIDS-SIS-063-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 552440.15 | 552440.15
COA210402008441 | Obra | SIDS-SIS-063-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 552440.15 | 552440.15
COA210402008444 | Obra | SIDS-SIS-063-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 552440.15 | 552440.15
COA210402008105 | Obra | SIDS-SIS-068-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 239215.2 | 239215.2
COA210302001451 | Obra | 2021037 | GRUPO CONSTRUCTOR DE LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 9847381.72 | 9847381.72
COA210402008108 | Obra | SIDS-SIS-068-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 239215.2 | 239215.2
COA210402008112 | Obra | SIDS-SIS-068-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 239215.2 | 239215.2
COA210402008136 | Obra | SIDS-SIS-055-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1257723.21 | 1257723.21
COA210402008139 | Obra | SIDS-SIS-055-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1257723.21 | 1257723.21
COA210402008144 | Obra | SIDS-SIS-055-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1257723.21 | 1257723.21
COA210402008147 | Obra | SIDS-SIS-055-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1257723.21 | 1257723.21
COA210402018110 | Obra | IN26/04/21 | JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 612754.99 | 612754.99
COA210402020322 | Obra | MRA-DOP-021-2021 | CONBE CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 1522173.8 | 1522173.8
COA210402013517 | Obra | DOPM/2021/036 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN GABSER SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARTEAGA | 76868.67 | 76868.67
COA210402013526 | Obra | DOPM/2021/033 | SERVIVIOS DE CONSTRUCCION GABSER SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARTEAGA | 442954.9 | 442954.9
COA210402008325 | Obra | SIDS-SIS-053-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1900598.29 | 1900598.29
COA210402008330 | Obra | SIDS-SIS-053-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1900598.29 | 1900598.29
COA210402013596 | Obra | DOPM/2021/026 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN GABSER SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARTEAGA | 266356.21 | 266356.21
COA210402013598 | Obra | DOPM/2021/028 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN GABSER SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARTEAGA | 74366.81 | 74366.81
COA210402013986 | Obra | MRA-DOP-017-2021(13) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 110153.61 | 110153.61
COA210402020401 | Obra | MRA-DOP-022-2021 | FRANCISCO JAVIER AVILA ESQUEDA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 780452.88 | 780452.88
COA210402008336 | Obra | SIDS-SIS-053-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1900598.29 | 1900598.29
COA210402008338 | Obra | SIDS-SIS-053-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1900598.29 | 1900598.29
COA210402008340 | Obra | SIDS-SIS-053-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1900598.29 | 1900598.29
COA210402008377 | Obra | SIDS-SIS-049-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 4642487.27 | 4642487.27
COA210402008379 | Obra | SIDS-SIS-032-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 552424.6 | 552424.6
COA210301969105 | Obra | PMO/009/FISM/2021 | ARCA SOLAR SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO | 332143 | 332143.0
COA210301999387 | Servicios | CONV.MEC/01 | EVARISTO DIAZ GARCES | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 27000 | 27000.0
COA210301999464 | Servicios | DOPM/2021/012 | MAC INNOVATIONS, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARTEAGA | 319420.14 | 319420.14
COA210301997188 | Obra | PMS-OP-FISM-163/21 | URBANIZACIONES INGENIA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1319790.59 | 1319790.31
COA210302004195 | Obra | HC-SF-004/2021 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 1634550.13 | 1634550.13
COA210301997923 | Obra | PMO/016/FISM/2021 | COSE DE COAHUILA SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO | 1989074.24 | 1989074.24
COA210301997253 | Obra | PMS-OP-FISM-161/21 | ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 3419198.28 | 3409707.4
COA210301998750 | Obra | PMO/017/FISM/2021 | IUNGO CONSTRUCCIONES SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO | 1262357.71 | 1262357.71
COA210301996745 | Obra | PMS-OP-FISM-160/21 | URBANIZADORA COAHUILA DE ZARAGOZA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 117954.6 | 117954.6
COA210301996809 | Obra | PMS-OP-FISM-162/21 | ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 385209.68 | 385178.64
COA210402027096 | Obra | 083-FISM-TOR/2021 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LIGAGO S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 4303077.74 | 4303077.74
COA210402026269 | Obra | PMS-FISM-21-027 | CONSTRUCTORA DEL NORTE TORRESA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 3729565.78 | 3729565.78
COA210402030647 | Administración directa | 101935 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 60000 | 60000.0
COA210402053443 | Obra | 2021128 | CUAUHTEMOC SARIÑANA TORRES | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 2464794.74 | 2464794.74
COA210402056817 | Obra | 2021132 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS WILLARZ, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 3521881.94 | 3521881.94
COA210402054496 | Obra | CEAS-FEFMPH-OBR-29/2021 | CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y EDIFICACIONES Y OBRA CIVIL COSE, S.A DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 3661342.83 | 3.661134283E7
COA210402053317 | Obra | 2021135 | ADMINISTRACION Y CONTROL DE CONSTRUCCION GUAN, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 3480005.58 | 3480005.58
COA210402056863 | Obra | 2021121 | SIERRA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 5024239.93 | 5024239.93
COA210301988213 | Obra | PMC-FAIS-COP-URB-002/2021 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | 1463764.91 | 1463764.91
COA210402053429 | Obra | 2021124 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS CONTTEMPO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 7465769.43 | 7465769.43
COA210402053438 | Obra | 2021127 | SIERRA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 3573463.65 | 3573463.65
COA210402052991 | Obra | 2021095 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS WILLARZ, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 9960357.03 | 9960357.03
COA210402054325 | Obra | CEAS-FEFMPH-ADQ-28/2021 | GODWANA EXPLORACIONES, S.C. | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 857767.82 | 857767.82
COA210402053009 | Obra | 2536658 | PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 9482480.17 | 9482480.17
COA210402053012 | Obra | 2544375 | RENTEC, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 9365182.88 | 9365182.88
COA210402054471 | Obra | CEAS-FEFMPH-OBR-27/21 | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 17218393.42 | 1.721839342E7
COA210402053124 | Obra | 2021114 | GRUPO CONCRETOS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 5561623.92 | 5561623.92
COA210402057521 | Obra | MPC-FEMPH-029/2021 | ENRIQUE FRANCISCO CARDENAS JUAREZ | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 394342 | 394342.0
COA210402057532 | Obra | MPC-FEMPH-031/2021 | ENRIQUE FRANCISCO CARDENAS JUAREZ | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 1044371.2 | 1044371.2
COA210402053856 | Obra | MPC-FEMPH-024/2021 | JOSE ALEJANDRO TREVIÑO RIVERA | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 1856242.44 | 1856242.44
COA210402053339 | Obra | 2021122 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 7424544.65 | 7424544.65
COA210402057763 | Obra | HC-SF-011/2021 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 131918.51 | 131918.51
COA210402056899 | Obra | 2021134 | FERREMETERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 3501497.79 | 3501497.79
COA210402054295 | Obra | CEAS-FEFMPH-OBR-30/2021 | C. MANUEL ALEJANDRO ROSALES GOMEZ | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 4494880.08 | 4494880.08
COA210402054438 | Obra | MPN002-CAPUFE-2021 | INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES RIO BRAVO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 913107 | 913107.0
COA210402055514 | Obra | CEAS-FEFMPH-OBR-32/2021 | PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE, S.A. DE C.V. | COMISON ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 1227280 | 1227280.0
COA210402052941 | Obra | 2021086 | FIRMESA FIRMA MEXICANA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 8502290.12 | 8502290.12
COA210402052947 | Obra | 2021084 | FERREMETERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 5014283.29 | 5014283.29
COA210402052961 | Obra | 2021097 | GRUPO CONSTRUCTOR DE LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 10169370.96 | 1.016937096E7
COA210402052964 | Obra | 2021096 | TRITURADOS & CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 9412792.69 | 9412792.69
COA210402058057 | Obra | HC-SE-002/2021 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 1638970.12 | 1638970.12
COA210402053001 | Obra | 2021099 | CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS MARIA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 5887514.23 | 5887514.23
COA210402053005 | Obra | 2021062 | AJM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 5463514.38 | 5463514.38
COA210402053836 | Obra | MPC-FEMPH-021/2021 | CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 2072551.39 | 2072551.39
COA210402053890 | Obra | MPC-FEMPH-027/2021 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 1664842.43 | 1664842.43
COA210402057458 | Obra | MPC-FEMPH-028/2021 | ENRIQUE FRANCISCO CARDENAS JUAREZ | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 220400 | 220400.0
COA210402059405 | Obra | PMN-DOPM -HIDRO-009/2021 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS LENMAR S.A DE C.V | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | 731149.5 | 731149.5
COA210402053183 | Obra | 2021098 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MURRA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 4370084.97 | 4370084.97
COA210402059447 | Obra | PMN-DOPM -HIDRO-012/2021 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS LENMAR S.A DE C.V | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | 440405.83 | 440405.83
COA210402052740 | Obra | MMC-PMM-202109-1-0 | CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 238568.1 | 238568.1
COA210402008721 | Obra | SIDS-SIS-056-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2079519.08 | 2079519.08
COA180401459621 | Adquisiciones | mjfism141821 | materiales economicos de piedras negras sa de cv | municipio de jimenez coahuila | 696000 | 696000.0
COA190401630009 | Obra | 02 | VICTOR ONTIVEROS DELGADO | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 160741.57 | 160741.57
COA210101883849 | Obra | INFRA/01/2021/2 | Karla Cecilia Del Bosque De Luna | MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA | 1149554.49 | 1149554.49
COA210101883850 | Obra | INFRA/01/2021/3 | Karla Cecilia Del Bosque De Luna | MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA | 165088.82 | 165088.82
COA210101883851 | Obra | INFRA/01/2021/4 | Karla Cecilia Del Bosque De Luna | MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA | 394829.97 | 394829.97
COA210101883852 | Obra | INFRA/01/2021/5 | Karla Cecilia Del Bosque De Luna | MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA | 194293.44 | 194293.44
COA210201910802 | Obra | FISM-MSC-02/2021 | REYGAR S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SACRAMENTO | 47560 | 47560.0
COA210201909818 | Obra | FIM-INFRA-010/21 | PRESTADORA Y DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS DE TORREON | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 990031.79 | 990031.79
COA210201929752 | Obra | MMC-IN-0012-21 | TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 2471261.1 | 2471261.1
COA210201930511 | Obra | INFRA/011/21 | GRUPO CONSTRUCTOR DE LA CARBONIFERA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 623894.4 | 623894.4
COA210201929811 | Obra | DOPM/2021/041 | ALHECTOR CONSTRUCTORA Y DISEÑO QUALITY PROGRESS S DE RL DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARTEAGA | 3194201 | 3194201.0
COA210201933889 | Adquisiciones | CM-AP-08-2021 | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 497070 | 497439.0
COA210201912693 | Obra | 02/INFRA/2021 | CONSTRUCTORA E INGENIERA LA CARBONIFERA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS | 785055.08 | 1.0
COA210201927170 | Obra | 042-FISM-TOR/2021 | DISTRIBUIDORA MAREZCA S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 5559667.15 | 5559667.15
COA210201930586 | Obra | INFRA/012/21 | JUAN LUIS RIOS HINOJOSA | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 460346 | 460346.0
COA210201930601 | Obra | INFRA/001/21 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 240093.29 | 240093.29
COA210201934832 | Obra | 062-FISM-TOR/2021 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION OBRAS Y TERRACERIAS SA DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 2458526.12 | 2458526.12
COA210201930574 | Obra | INFRA/007/21 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 332157.3 | 332157.3
COA210201930095 | Obra | DOPM/2021/042 | MAGMA PROS, S.A DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARTEAGA | 3101704.5 | 3101704.5
COA210201912960 | Obra | MMC-IN-0005-21 | CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 1365000 | 1365000.0
COA210201921517 | Adquisiciones | CM-DRE-27-2021 | SIM FORMATO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 249330 | 250000.0
COA210201921666 | Obra | MPN002-FISM-2021 | CONSTRUCTORA MENFIS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 4855520.62 | 4855520.62
COA210201917804 | Adquisiciones | CM-AP-02-2021 | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 44871 | 44871.0
COA210201922437 | Obra | 041-FISM-TOR/2021 | GLOBAL MAQUINARIA Y TRANSPORTE S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 4461268.9 | 4461268.9
COA210201921048 | Adquisiciones | CM-DRE-16-2021 | TEC-TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION MONCLOVA, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 85355 | 97408.0
COA210201912621 | Obra | 03/INFRA/2021 | EXCAVACIONES Y RELLONOS DOBLE L, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS | 631010 | 1.0
COA210201920415 | Adquisiciones | CM-AP-04-2021 | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DE COAHUILA SOR, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 276403 | 276498.0
COA210201915694 | Obra | MMC-IN-0003-21 | oscar javier flores treviño | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 823408.6 | 823408.6
COA210201915704 | Obra | MMC-IN-0003-21 | oscar javier flores treviño | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 823408.6 | 823408.6
COA210201921261 | Adquisiciones | CM-DRE-21-2021 | ING. ERVEY ALVAREZ HUERTA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 236345 | 237711.0
COA210201915710 | Obra | MMC-IN-0002-21 | OSCAR JAVIER FLORES TREVIÑO | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 703524.92 | 703524.92
COA210201915722 | Obra | MMC-IN-0002-21 | OSCAR JAVIER FLORES TREVIÑO | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 703524.92 | 703524.92
COA210201922057 | Adquisiciones | CM-SF-36-2021 | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 1009924 | 1011174.0
COA210201922073 | Adquisiciones | CM-SG-41-2021 | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 914280 | 915362.0
COA210201921332 | Obra | 027-FISM-TOR/2021 | MABO CONSTRUCTORA DE TORREON S.A DE CV | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 4465071.14 | 4869830.35
COA210201922047 | Adquisiciones | CM-DRE-29-2021 | TEC-TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION MONCLOVA, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 128035 | 128260.0
COA210201922071 | Adquisiciones | CM-SG-40-2021 | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 251777 | 252787.0
COA210201922095 | Adquisiciones | CM-SG-42-2021 | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 1530090 | 1532018.0
COA210201922099 | Adquisiciones | CM-SE-43-2021 | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DE COAHUILA SOR, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 869070 | 869346.0
COA210201925941 | Administración directa | 101938 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 398606.24 | 398606.24
COA210201920567 | Adquisiciones | CM-AP-06-2021 | VICTOR ENRIQUE ONTIVEROS DELGADO | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 291751 | 292500.0
COA210201921499 | Adquisiciones | CM-DRE-22-2021 | ING. ERVEY ALVAREZ HUERTA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 196142 | 196649.0
COA210201921501 | Adquisiciones | CM-DRE-23-2021 | ING. ERVEY ALVAREZ HUERTA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 263235 | 263080.0
COA210201916146 | Administración directa | 101942 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 101316.75 | 101316.75
COA210201921585 | Adquisiciones | CM-DRE-28-2021 | SIM FORMATO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 199672 | 286000.0
COA210201922411 | Adquisiciones | CM-SE-44-2021 | FC AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 632370 | 632374.0
COA210201920968 | Adquisiciones | CM-DRE-13-2021 | ING. ERVEY ALVAREZ HUERTA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 245785 | 245999.0
COA210201914971 | Obra | MMC-IN-0005-21 | CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 1365000 | 1365000.0
COA210201938826 | Obra | FFM 004/2021 C.F. | INDUSTRIAL DE PINTURAS DE MONCLOVA MEGA COLOR SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD FRONTERA | 413435.32 | 413435.32
COA210201944269 | Obra | MMC-PMM-202106-1-0 | CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 738940.62 | 738940.62
COA210201944308 | Obra | MPC-FEMPH-005/2021 | MIGUEL PEREZ BARRERA | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 429442.15 | 429442.15
COA210201938822 | Obra | FFM 003/2021 C.F. | AGNEA FRACCIONADORA SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD FRONTERA | 2077560 | 2077560.0
COA210201942211 | Obra | MPC-FEMPH-001/2021 | MIGUEL PEREZ BARRERA | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 1098984 | 1098984.0
COA210201943879 | Obra | HIDROCARBUROS 001/2021 C.F. | TEC- TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION MONCLOVA SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD FRONTERA | 3489999.09 | 3489999.09
COA210201937224 | Obra | 05/INFRA/2021 | INSEROS INSTALACIONES Y SERVICIOS OSORIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS | 531388.96 | 1.0
COA210201938814 | Obra | FFM 001/2021 C.F. | IGNACIO OLVERA VANEGAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD FRONTERA | 1483373.2 | 1483373.2
COA210201938818 | Obra | FFM 002/2021 C.F. | AGNEA FRACCIONADORA SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD FRONTERA | 2077560 | 2077560.0
COA210201942230 | Obra | MPC-FEMPH-002/2021 | MIGUEL PEREZ BARRERA | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 1424196.96 | 1424196.96
COA210302004233 | Obra | HC-SF-006/2021 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 1538934.21 | 1538934.21
COA210402017521 | Adquisiciones | CM-SF-45-2021 | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 524050 | 524050.0
COA210301945096 | Obra | MEC-FH-006-2021 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 2497267.43 | 2497267.43
COA210301969110 | Obra | FISM-MSC-05/2021 | ING. IGNACIO OLVERA VANEGAS | MUNICIPIO DE SACRAMENTO | 1820369.47 | 1820369.47
COA210301969111 | Obra | FISM-MSC-05/2021 | ING. IGNACIO OLVERA VANEGAS | MUNICIPIO DE SACRAMENTO | 1820369.47 | 1820369.47
COA210301969112 | Obra | FISM-MSC-05/2021 | ING. IGNACIO OLVERA VANEGAS | MUNICIPIO DE SACRAMENTO | 1820369.47 | 1820369.47
COA210301969115 | Obra | FISM-MSC-05/2021 | ING. IGNACIO OLVERA VANEGAS | MUNICIPIO DE SACRAMENTO | 1820369.47 | 1820369.47
COA210301969116 | Obra | FISM-MSC-05/2021 | ING. IGNACIO OLVERA VANEGAS | MUNICIPIO DE SACRAMENTO | 1820369.47 | 1820369.47
COA210301969118 | Obra | FISM-MSC-05/2021 | ING. IGNACIO OLVERA VANEGAS | MUNICIPIO DE SACRAMENTO | 1820369.47 | 1820369.47
COA210301969119 | Obra | FISM-MSC-05/2021 | ING. IGNACIO OLVERA VANEGAS | MUNICIPIO DE SACRAMENTO | 1820369.47 | 1820369.47
COA210301969120 | Obra | FISM-MSC-05/2021 | ING. IGNACIO OLVERA VANEGAS | MUNICIPIO DE SACRAMENTO | 1820369.47 | 1820369.47
COA210301969121 | Obra | FISM-MSC-05/2021 | ING. IGNACIO OLVERA VANEGAS | MUNICIPIO DE SACRAMENTO | 1820369.47 | 1820369.47
COA210301969122 | Obra | FISM-MSC-05/2021 | ING. IGNACIO OLVERA VANEGAS | MUNICIPIO DE SACRAMENTO | 1820369.47 | 1820369.47
COA210301969123 | Obra | FISM-MSC-05/2021 | ING. IGNACIO OLVERA VANEGAS | MUNICIPIO DE SACRAMENTO | 1820369.47 | 1820369.47
COA210301969125 | Obra | FISM-MSC-05/2021 | ING. IGNACIO OLVERA VANEGAS | MUNICIPIO DE SACRAMENTO | 1820369.47 | 1820369.47
COA210301969126 | Obra | FISM-MSC-05/2021 | ING. IGNACIO OLVERA VANEGAS | MUNICIPIO DE SACRAMENTO | 1820369.47 | 1820369.47
COA210301969127 | Obra | FISM-MSC-05/2021 | ING. IGNACIO OLVERA VANEGAS | MUNICIPIO DE SACRAMENTO | 1820369.47 | 1820369.47
COA210301969404 | Obra | FISM-006/2021 | AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1564720.35 | 1564720.35
COA210301966187 | Administración directa | 98505 |  | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 112937.17 | 112937.17
COA210301969970 | Obra | FISM-006/2021 | AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1564720.35 | 1564720.35
COA210301961587 | Obra | FISM014/2021 C.F. | AGNEA FRACCIONADORA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL FRONTERA | 970708.65 | 970708.65
COA210301961590 | Obra | FISM 015/2021 C.F. | AGNEA FRACCIONADORA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL FRONTERA | 637182.63 | 637182.63
COA210301964430 | Obra | FISM 017/2021 C.F. | INDUSTRIAL DE PINTURAS DE MONCLOVA MEGA COLOR, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL FRONTERA | 389603.51 | 389603.51
COA210301969649 | Obra | MPN005-FISM-2021 | CONSTRUCTORA E INGENIERÍA LA CARBONIFERA, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 3613975.85 | 3613975.85
COA210301970777 | Obra | FISM-006/2021 | AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1564720.35 | 1564720.35
COA210301960656 | Obra | PML-INFRA-02/2021-3 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE LAMADRID | 440130.15 | 440130.15
COA210301960657 | Obra | FISM 008/2021 C.F. | TEC-TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION MONCLOVA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL FRONTERA | 86946.26 | 86946.26
COA210301960662 | Obra | PML-INFRA-02/2021-4 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE LAMADRID | 461422.96 | 461422.96
COA210301960663 | Obra | FISM 007/2021 C.F. | TEC-TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION MONCLOVA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL FRONTERA | 277276.2 | 277276.2
COA210301960686 | Obra | FISM 005/2021 C.F. | PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL FRONTERA | 457992.39 | 457992.39
COA210301960704 | Obra | FISM 009/2021 C.F. | PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL FRONTERA | 468169.97 | 468169.97
COA210301960718 | Obra | FISM 010/2021 C.F. | PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL FRONTERA | 396068.74 | 396068.74
COA210301960730 | Obra | FISM 011/2021 C.F. | PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL FRONTERA | 169544.03 | 169544.03
COA210301964680 | Obra | PMJC-FISMDF21-004/2021 | JUAN ANTONIO RAMOS RAMON | MUNICIPIO DE JUAREZ COAHUILA | 807051.4 | 807051.4
COA210301960762 | Obra | FISM 012/2021 C.F. | PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL FRONTERA | 413092.6 | 413092.6
COA210301960769 | Obra | FISM 012/2021 C.F. | PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL FRONTERA | 413092.6 | 413092.6
COA210301960792 | Obra | FISM 012/2021 C.F. | PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL FRONTERA | 413092.6 | 413092.6
COA210301962872 | Obra | PMS-OP-FISM-019/21 | VIBLA EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 728056.34 | 728056.33
COA210301962876 | Obra | PMS-OP-FISM-020/21 | VIBLA EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1017315 | 999218.42
COA210301962877 | Obra | PMS-OP-FISM-021/21 | VIBLA EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 277113.32 | 277113.32
COA210301962879 | Obra | PMS-OP-FISM-010/21 | ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 365089.82 | 365089.81
COA210301962883 | Obra | PMS-OP-FISM-036/21 | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 155809.24 | 129408.89
COA210301962884 | Obra | PMS-OP-FISM-022/21 | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 427269.25 | 414133.06
COA210301960847 | Obra | PML-INFRA-04/2021-1 | ARQ. HUGO ALBERTO VELIZ MALDONADO | MUNICIPIO DE LAMADRID | 110444.89 | 110444.89
COA210301969107 | Obra | FISM-MSC-05/2021 | ING. IGNACIO OLVERA VANEGAS | MUNICIPIO DE SACRAMENTO | 1820369.47 | 1820369.47
COA210301960858 | Obra | PML-INFRA-04/2021-2 | ARQ. HUGO ALBERTO VELIZ MALDONADO | MUNICIPIO DE LAMADRID | 110444.89 | 110444.89
COA210301960862 | Obra | PML-INFRA-04/2021-4 | ARQ. HUGO ALBERTO VELIZ MALDONADO | MUNICIPIO DE LAMADRID | 120225.2 | 120225.2
COA210301960863 | Obra | PML-INFRA-04/2021-5 | ARQ. HUGO ALBERTO VELIZ MALDONADO | MUNICIPIO DE LAMADRID | 120225.2 | 120225.2
COA210301960864 | Obra | PML-INFRA-04/2021-6 | ARQ. HUGO ALBERTO VELIZ MALDONADO | MUNICIPIO DE LAMADRID | 120225.2 | 120225.2
COA210301960872 | Obra | PML-INFRA-04/2021-8 | ARQ. HUGO ALBERTO VELIZ MALDONADO | MUNICIPIO DE LAMADRID | 120225.2 | 120225.2
COA210301960873 | Obra | PML-INFRA-04/2021-9 | ARQ. HUGO ALBERTO VELIZ MALDONADO | MUNICIPIO DE LAMADRID | 120225.2 | 120225.2
COA210301960877 | Obra | PML-INFRA-04/2021-11 | ARQ. HUGO ALBERTO VELIZ MALDONADO | MUNICIPIO DE LAMADRID | 120225.2 | 120225.2
COA210301960481 | Obra | FISM 001/2021 C.F. | TEC-TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION MONCLOVA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL FRONTERA | 2077975.09 | 2077975.09
COA210301964929 | Obra | FISM-007/2021 | IFRA AGRAL S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1882031.76 | 1882031.76
COA210301960567 | Obra | FISM 003/2021 C.F. | TEC-TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION MONCLOVA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL FRONTERA | 612994.05 | 612994.05
COA210301960579 | Obra | FISM 004/2021 C.F. | TEC-TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION MONCLOVA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL FRONTERA | 749283.73 | 749283.73
COA210301962319 | Obra | PMS-OP-FISM-094/21 | URBANIZADORA COAHUILA DE ZARAGOZA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 225682 | 225682.0
COA210301960697 | Obra | FISM 006/2021 C.F. | PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL FRONTERA | 1009605.13 | 1009605.13
COA210301962401 | Obra | PMS-OP-FISM-127/21 | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 257737.44 | 257737.44
COA210301964560 | Obra | 018-INFRA/2021 | CARDENCHAL OBRA CIVIL S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 698832.88 | 698832.88
COA210402017986 | Obra | IN26/01/21_1;1,157,684.70 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 1157684.7 | 1157684.7
COA210301958314 | Obra | SIDS-SIS-031-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 624861.61 | 624861.61
COA210301958323 | Obra | SIDS-SIS-031-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 624861.61 | 624861.61
COA210402018022 | Obra | IN26/01/21_2;347,305.41 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 347305.41 | 347305.41
COA210402018031 | Obra | IN26/01/21_3;231,536.94 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 231536.94 | 231536.94
COA210301958427 | Obra | SIDS-SIS-031-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 624861.61 | 624861.61
COA210302001899 | Obra | 2021101 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS CONTTEMPO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 9890091.03 | 9890091.03
COA210301984093 | Obra | 064-INFRA/2021 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CASA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 127063.65 | 127063.65
COA210301984094 | Obra | 066-INFRA/2021 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CASA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 101205.48 | 101205.48
COA210301984095 | Obra | 068-INFRA/2021 | CONSTRUCTORA VVY S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 151064.95 | 151064.95
COA210301984101 | Obra | 058-INFRA/2021 | OBRAS CASAS Y CAMINOS S.A DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 129963.04 | 129963.04
COA210301984102 | Obra | 069-INFRA/2021 | CONSTRUCTORA VVY S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 85659.62 | 85659.62
COA210301984104 | Obra | 057-INFRA/2021 | CONSTRUCTORA VVY S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 90657.68 | 90657.68
COA210301984105 | Obra | 055-INFRA/2021 | CONSTRUCTORA VVY S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 121971.75 | 121971.75
COA210301984109 | Obra | 041-INFRA/2021 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CASA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 398592.25 | 398592.25
COA210301984111 | Obra | 052-INFRA/2021 | OBRAS Y SERVICIOS DEL REAL LAGUNA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 188357.01 | 188357.01
COA210301984115 | Servicios | 077-INFRA/2021 | CARDENCHAL OBRA CIVIL S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 337807.47 | 337807.47
COA210301984118 | Obra | 073-INFRA/2021 | OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 301335.09 | 301335.09
COA210301984120 | Obra | 060-INFRA/2021 | CARDENCHAL OBRA CIVIL S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 350804.03 | 350804.03
COA210301992466 | Obra | 047-INFRA/2021 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CASA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 390107.92 | 390107.92
COA210301984252 | Obra | MMC-21-INFRA/004 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 393033.46 | 393033.46
COA210301984616 | Obra | 048-INFRA/2021 | OBRAS CASAS Y CAMINOS S.A DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 685450.23 | 685450.23
COA210301984622 | Obra | 051-INFRA/2021 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CASA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 398450.23 | 398450.23
COA210301984133 | Obra | 070-INFRA/2021 | OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 371227.2 | 371227.2
COA210301984134 | Obra | 011-INFRA/2021 | CARDENCHAL OBRA CIVIL S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 483582.59 | 483582.59
COA210301984135 | Obra | 021-INFRA/2021 | CARDENCHAL OBRA CIVIL S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 409602.19 | 409602.19
COA210301994455 | Obra | 053-INFRA/2021 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CASA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 605447.01 | 605447.01
COA210301984126 | Obra | 061-INFRA/2021 | OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 311583.78 | 311583.78
COA210301984130 | Obra | 071-INFRA/2021 | CARDENCHAL OBRA CIVIL S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 300400.51 | 300400.51
COA210301984131 | Obra | 042-INFRA/2021 | CARDENCHAL OBRA CIVIL S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 375821.72 | 375821.72
COA210301988216 | Obra | PMC-FAIS-COP-ELE-007/2021 | MIGUEL PEREZ BARRERA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | 217165.06 | 217165.06
COA210301974231 | Obra | FISM-006/2021 | AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1564720.35 | 1564720.35
COA210301975913 | Obra | FISM-006/2021 | AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1564720.35 | 1564720.35
COA210301975917 | Obra | PMS-FISM-21-031 | JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 670979.8 | 670979.8
COA210301975932 | Obra | PMS-FISM-21-031 | JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 670979.8 | 670979.8
COA210301971056 | Obra | 068-FISM-TOR/2021 | ING. JOSE LUIS ROJAS TABOADA | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 511251.54 | 511251.54
COA210301979891 | Obra | FISM-011/2021 | GERARDO ALFREDO CEH RAMOS | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1484438.4 | 1484438.4
COA210301974352 | Obra | FISM-006/2021 | AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1564720.35 | 1564720.35
COA210301979920 | Obra | FISM-011/2021 | GERARDO ALFREDO CEH RAMOS | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1484438.4 | 1484438.4
COA210301971650 | Obra | FISM-006/2021 | AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1564720.35 | 1564720.35
COA210301976823 | Obra | FISM-006/2021 | AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1564720.35 | 1564720.35
COA210301974477 | Obra | FISM-006/2021 | AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1564720.35 | 1564720.35
COA210301973625 | Obra | FISM-006/2021 | AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1564720.35 | 1564720.35
COA210301976847 | Obra | FISM-006/2021 | AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1564720.35 | 1564720.35
COA210301976187 | Obra | FISM-006/2021 | AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1564720.35 | 1564720.35
COA210301976882 | Obra | FISM-006/2021 | AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1564720.35 | 1564720.35
COA210301980929 | Administración directa | 110203 |  | MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA | 222374.52 | 222374.52
COA210301977056 | Obra | FISM-006/2021 | AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1564720.35 | 1564720.35
COA210301972195 | Obra | FISM-MSC-05/2021 | ING. IGNACIO OLVERA VANEGAS | MUNICIPIO DE SACRAMENTO | 1820369.47 | 1820369.47
COA210301982375 | Obra | 031-INFRA/2021 | CONSTRUCTORA VVY S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 466482.59 | 466482.59
COA210301982427 | Obra | 037-INFRA/2021 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CASA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 241058.15 | 241058.15
COA210301976284 | Obra | PMS-FISM-2021-033 | ECO. PISARI. HM SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 3043521 | 3043521.0
COA210301972257 | Obra | FISM-MSC-05/2021 | ING. IGNACIO OLVERA VANEGAS | MUNICIPIO DE SACRAMENTO | 1820369.47 | 1820369.47
COA210301979699 | Obra | PMS-FISM-21-021 | GATHO OBRAS Y PROYECTOS S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 830345.57 | 830345.57
COA210301974960 | Obra | FISM-006/2021 | AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1564720.35 | 1564720.35
COA210301980665 | Obra | PMS-FISM-21-025 | GATHO OBRAS Y PROYECTOS S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 2208966.63 | 2208966.63
COA210301976892 | Obra | FISM-006/2021 | AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1564720.35 | 1564720.35
COA210301972091 | Obra | FISM-MSC-05/2021 | ING. IGNACIO OLVERA VANEGAS | MUNICIPIO DE SACRAMENTO | 1820369.47 | 1820369.47
COA210301974066 | Obra | 009-INFRA/2021 | OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 276752.11 | 276752.11
COA210301976379 | Obra | PMS-FISM-2021-026 | INGENIERIA EN OBRA CIVIL ELECTRICA DEL NORTE SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 584899.84 | 584899.84
COA210301982377 | Obra | 016-INFRA/2021 | CARDENCHAL OBRA CIVIL S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 938379.82 | 938379.82
COA210301982379 | Obra | 014-INFRA/2021 | OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 424707.48 | 424707.48
COA210301982380 | Obra | 012-INFRA/2021 | OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 568377.33 | 568377.33
COA210301982381 | Obra | 010-INFRA/2021 | OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 648436.42 | 648436.42
COA210301982386 | Obra | 030-INFRA/2021 | OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 288126.12 | 288126.12
COA210301982389 | Obra | 025-INFRA/2021 | CONSTRUCTORA VVY S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 698986.49 | 698986.49
COA210301982394 | Obra | 036-INFRA/2021 | CARDENCHAL OBRA CIVIL S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 385697.65 | 385697.65
COA210301982395 | Obra | 054-INFRA/2021 | OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1425450.23 | 1425450.23
COA210301974070 | Obra | FISM-006/2021 | AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1564720.35 | 1564720.35
COA210301982402 | Obra | 039-INFRA/2021 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CASA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 545575.7 | 545575.7
COA210301982407 | Obra | 028-INFRA/2021 | OBRAS CASAS Y CAMINOS S.A DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 777448.53 | 777448.53
COA210301982412 | Obra | 034-INFRA/2021 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CASA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 531587.63 | 531587.63
COA210301982419 | Obra | 008-INFRA/2021 | CONSTRUCTORA VVY S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1345780.3 | 1345780.3
COA210301982420 | Obra | 063-INFRA/2021 | CONSTRUCTORA VVY S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 425450.23 | 425450.23
COA210301976995 | Obra | FISM-006/2021 | AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1564720.35 | 1564720.35
COA210301980223 | Obra | FISM-011/2021 | GERARDO ALFREDO CEH RAMOS | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1484438.4 | 1484438.4
COA210301982424 | Obra | 013-INFRA/2021 | OBRAS Y SERVICIOS DEL REAL LAGUNA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 284189.34 | 284189.34
COA210301977013 | Obra | MMC-21-INFRA/002 | IKAM CONSTRUCTORA 5M SA DE CV | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 949692.48 | 949692.48
COA210301973827 | Obra | FISM-006/2021 | AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1564720.35 | 1564720.35
COA210301974291 | Obra | FISM-006/2021 | AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1564720.35 | 1564720.35
COA210301977176 | Obra | FISM-006/2021 | AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1564720.35 | 1564720.35
COA210301977195 | Obra | MMC-21-INFRA/002 | IKAM CONSTRUCTORA 5M SA DE CV | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 949692.48 | 949692.48
COA210301972419 | Obra | 073-FISM-TOR/2021 | GRUPO MARNIEZ S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 9204558.62 | 9204558.62
COA210301977215 | Obra | MMC-21-INFRA/002 | IKAM CONSTRUCTORA 5M SA DE CV | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 949692.48 | 949692.48
COA210301977224 | Obra | MMC-21-INFRA/002 | IKAM CONSTRUCTORA 5M SA DE CV | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 949692.48 | 949692.48
COA210301977772 | Obra | FISM-011/2021 | GERARDO ALFREDO CEH RAMOS | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1484438.4 | 1484438.4
COA210301977250 | Obra | MMC-21-INFRA/002 | IKAM CONSTRUCTORA 5M SA DE CV | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 949692.48 | 949692.48
COA210301977975 | Obra | FISM-011/2021 | GERARDO ALFREDO CEH RAMOS | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1484438.4 | 1484438.4
COA210301977259 | Obra | MMC-21-INFRA/002 | IKAM CONSTRUCTORA 5M SA DE CV | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 949692.48 | 949692.48
COA210301981418 | Obra | PMS-FISM-2021-028 | MILFER CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 990471.48 | 990471.48
COA210301981434 | Obra | PMS-FISM-2021-028 | MILFER CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 990471.48 | 990471.48
COA210301976709 | Obra | FISM-006/2021 | AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1564720.35 | 1564720.35
COA210301977308 | Obra | FISM-006/2021 | AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1564720.35 | 1564720.35
COA210302003715 | Obra | MPC-FEMPH-017/2021 | EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 973609.75 | 973609.75
COA210302001975 | Obra | 2535601 | GRUPO INDUSTRIAL DE LA RIOJA Y EXTRACCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 1769001.32 | 1769001.32
COA210302001555 | Obra | 2021081 | CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 5556669.78 | 5556669.78
COA210302005744 | Obra | FFM 005/2021 C.F. | AGNEA FRACCIONADORA SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD FRONTERA | 2077560 | 2077560.0
COA210302001945 | Obra | 2535424 | CONSORCIO INDUSTRIAL FUENTES HERNANDEZ, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 1995084.08 | 1995084.08
COA210402018045 | Obra | IN26/02/21_2;394,715.18 | MIGUEL PEREZ BARRERA | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 394715.18 | 394715.18
COA210402020250 | Obra | MPN007-FISM-2021 | CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 1235532.84 | 1235532.84
COA210402018062 | Obra | IN26/02/21_3;33,109.12 | MIGUEL PEREZ BARRERA | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 33109.12 | 33109.12
COA210402018067 | Obra | IN26/02/21_4;27,580.18 | MIGUEL PEREZ BARRERA | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 27580.18 | 27580.18
COA210402018467 | Obra | PMGC/FISM-002-2021 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ICZZA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | 5552968.77 | 5552968.77
COA210402013127 | Adquisiciones | D.I./FISM/2021 | OSCAR PERALES ESPARZA | TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO | 120988 | 120988.0
COA210402013128 | Adquisiciones | D.I./FISM/2021 | OSCAR PERALES ESPARZA | TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO | 120988 | 120988.0
COA210402013129 | Adquisiciones | D.I./FISM/2021 | OSCAR PERALES ESPARZA | TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO | 120988 | 120988.0
COA210402018075 | Obra | IN26/02/21_5;15,513.84 | MIGUEL PEREZ BARRERA | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 15513.84 | 15513.84
COA210402018081 | Obra | IN26/02/21_6;25,774.52 | MIGUEL PEREZ BARRERA | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 25774.52 | 25774.52
COA210402020302 | Obra | MPN007-FISM-2021 | CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 1235532.84 | 1235532.84
COA210402013512 | Obra | DOPM/2021/037 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN GABSER SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARTEAGA | 71800.02 | 71800.02
COA210402018108 | Obra | IN26/05/21_1;163,403.83 | MIGUEL PEREZ BARRERA | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 163403.83 | 163403.83
COA210402018109 | Obra | IN26/05/21_2;17,237.60 | MIGUEL PEREZ BARRERA | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 17237.6 | 17237.6
COA210402013597 | Obra | DOPM/2021/035 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN GABSER SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARTEAGA | 265657.09 | 265657.09
COA210402013606 | Servicios | DOPM/2021/024 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN GABSER SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARTEGA | 350770.43 | 350770.43
COA210402013609 | Obra | DOPM/2021/027 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN GABSER SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARTEAGA | 244266.37 | 244266.37
COA210402020034 | Administración directa | 110163 |  | MUNICIPIO DE ZARAGOZA. COAHUILA | 47564 | 47564.0
COA210301977291 | Obra | MMC-21-INFRA/002 | IKAM CONSTRUCTORA 5M SA DE CV | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 949692.48 | 949692.48
COA210301960953 | Obra | MMC-IN-0005-21 | CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 1365000 | 1365000.0
COA210301984140 | Obra | 044-INFRA/2021 | OBRAS Y SERVICIOS DEL REAL LAGUNA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 207764.94 | 207764.94
COA210301975768 | Obra | FISM-006/2021 | AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1564720.35 | 1564720.35
COA210302005752 | Obra | FFM 006/2021 C.F. | INDUSTRIAL DE PINTURAS DE MONCLOVA MEGA COLOR SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD FRONTERA | 288351.44 | 288351.44
COA210302005759 | Obra | FFM 007/2021 C.F. | RICARDO RAMIREZ ORTIZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD FRONTERA | 773000.08 | 773000.08
COA210302005780 | Obra | FFM 009/2021 C.F. | IGNACIO OLVERA VANEGAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD FRONTERA | 328745.23 | 328745.23
COA210301976367 | Obra | PMS-FISM-21-022 | MILFER CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 584640 | 584640.0
COA210301972158 | Obra | FISM-MSC-05/2021 | ING. IGNACIO OLVERA VANEGAS | MUNICIPIO DE SACRAMENTO | 1820369.47 | 1820369.47
COA210301999088 | Servicios | IN01/2021 | EVARISTO DIAZ GARCES | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 60000 | 60000.0
COA210402013282 | Obra | PMJC-FISMDF21-005/2021 | JUAN ANTONIO RAMOS RAMON | MUNICIPIO DE JUAREZ COAHUILA | 177154.55 | 177154.55
COA210402013285 | Obra | PMJC-FISMDF21-006/2021 | JUAN ANTONIO RAMOS RAMON | MUNICIPIO DE JUAREZ COAHUILA | 272832 | 272832.0
COA210402012900 | Obra | PMJC-FISMDF21-003/2021 | JUAN ANTONIO RAMOS RAMON | MUNICIPIO DE JUAREZ COAHUILA | 1424329.2 | 1424329.2
COA210402013349 | Adquisiciones | D.I./FISM/2021 | OSCAR PERALES ESPARZA | TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO | 120988 | 120988.0
COA210402013419 | Adquisiciones | D.I./FISM/2021 | OSCAR PERALES ESPARZA | TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO | 120988 | 120988.0
COA210302004221 | Obra | HC-SF-005/2021 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 1705376.45 | 1705376.45
COA210302005769 | Obra | FFM 008/2021 C.F. | AGNEA FRACCIONADORA SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD FRONTERA | 2077560 | 2077560.0
COA210402044410 | Adquisiciones | CM-DRE-28-2021 | SIM FORMATO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 199672 | 286000.0
COA210402032960 | Obra | MEC-INFRA-001-2021 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 2087714.38 | 2087714.38
COA210402042607 | Obra | PMS-FISM-21-032 | INDUSTRIAL DE ASFALTOS Y PAVIMENTOS, S.A . DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 949462.32 | 949462.32
COA210402044469 | Adquisiciones | CM-SG-46-2021 | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 227128 | 167158.59
COA210402028587 | Obra | PMS-FISM-21-032 | INDUSTRIAL DE ASFALTOS Y PAVIMENTOS, S.A . DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 949462.32 | 949462.32
COA210402028607 | Obra | PMS-FISM-21-032 | INDUSTRIAL DE ASFALTOS Y PAVIMENTOS, S.A . DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 949462.32 | 949462.32
COA210402044492 | Administración directa | 110197 |  | MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA | 49333 | 49333.0
COA210402028643 | Obra | PMS-FISM-21-020 | MILFER CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 2650913.2 | 2650913.2
COA210402044566 | Administración directa | 110309 |  | MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA | 2262 | 2262.0
COA210402028687 | Obra | PMS-FISM-21-020 | MILFER CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 2650913.2 | 2650913.2
COA210402028339 | Obra | 2138INF007 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA | 467197.51 | 467197.51
COA210402029107 | Obra | PMS-FISM-21-020 | MILFER CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 2650913.2 | 2650913.2
COA210402029119 | Obra | PMS-FISM-21-020 | MILFER CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 2650913.2 | 2650913.2
COA210402028359 | Administración directa | 110178 |  | MUNICPIO DE ZARAGOZA COAHUILA | 46457 | 46457.0
COA210402029143 | Obra | PMS-FISM-21-020 | MILFER CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 2650913.2 | 2650913.2
COA210402029167 | Obra | PMS-FISM-21-020 | MILFER CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 2650913.2 | 2650913.2
COA210402029199 | Obra | PMS-FISM-21-020 | MILFER CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 2650913.2 | 2650913.2
COA210402041949 | Servicios | 06/INFRA/2021 | ALMA KARINA ALEMAN GONZALEZ | MUNICIPIODE SAN JUAN DE SABINAS | 151416.51 | 1.0
COA210402041969 | Obra | PMN-DOPM -INFRA-SG-008/2021 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS LENMAR S.A DE C.V | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | 199160.47 | 199160.47
COA210402044683 | Administración directa | 110199 |  | MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA | 46457 | 46457.0
COA210402043530 | Obra | 059-INFRA/21 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CASA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 317428.14 | 317428.14
COA210402043548 | Obra | 062-INFRA/21 | OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 263772.57 | 263772.57
COA210402029241 | Obra | PMS-FISM-21-020 | MILFER CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 2650913.2 | 2650913.2
COA210402043561 | Obra | 075-INFRA/2021 | CARDENCHAL OBRA CIVIL S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 201303.05 | 201303.05
COA210402040551 | Obra | PMS-FISM-21-037 | CONSTRUCTORA DEL NORTE TORRESA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO | 950989.95 | 950989.95
COA210402034933 | Obra | PMN-DOPM -INFRA-008/2021 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS LENMAR S.A DE C.V | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | 326341.41 | 326341.41
COA210402022254 | Obra | PMS-FISM-21-034 | MILFER CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 3915980.73 | 3915980.73
COA210402035003 | Obra | PMN-DOPM -INFRA-12/2021 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS LENMAR S.A DE C.V | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | 132482.16 | 132482.16
COA210402024996 | Obra | PMN-DOPM -INFRA- 011/2021 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS LENMAR S.A DE C.V | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | 958922.63 | 958922.63
COA210402029630 | Adquisiciones | FIM/INFRA/01/21 | ARNOLDO CASTRO TORRES | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 56740.5 | 56740.5
COA210402029636 | Obra | PMS-FISM-21-020 | MILFER CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 2650913.2 | 2650913.2
COA210402029646 | Adquisiciones | FIM/INFRA/01/21 | ARNOLDO CASTRO TORRES | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 56740.5 | 56740.5
COA210402029651 | Obra | PMS-FISM-21-020 | MILFER CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 2650913.2 | 2650913.2
COA210402029657 | Adquisiciones | FIM/INFRA/01/21 | ARNOLDO CASTRO TORRES | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 56740.5 | 56740.5
COA210402029661 | Obra | PMS-FISM-21-020 | MILFER CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 2650913.2 | 2650913.2
COA210402029670 | Adquisiciones | FIM/INFRA/01/21 | ARNOLDO CASTRO TORRES | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 56740.5 | 56740.5
COA210402029671 | Obra | PMS-FISM-21-020 | MILFER CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 2650913.2 | 2650913.2
COA210402029676 | Adquisiciones | FIM/INFRA/01/21 | ARNOLDO CASTRO TORRES | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 56740.5 | 56740.5
COA210402027659 | Obra | 2138INF003 | CONTSRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA | 372227.02 | 372227.02
COA210402029680 | Obra | PMS-FISM-21-020 | MILFER CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 2650913.2 | 2650913.2
COA210402029688 | Adquisiciones | FIM/INFRA/01/21 | ARNOLDO CASTRO TORRES | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 56740.5 | 56740.5
COA210402021719 | Obra | PMS-FISM-21-002 | CONSTRUCTORA MAYRAN DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 4900173.63 | 4900173.63
COA210402027004 | Obra | PMCC-DOPM-017/2021 | MORTIS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG. | 835221.88 | 835221.88
COA210402021737 | Obra | PMS-FISM-21-002 | CONSTRUCTORA MAYRAN DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 4900173.63 | 4900173.63
COA210402026659 | Obra | PMS-FISM-2021-010 | MILFER CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2875512 | 2875512.0
COA210402027715 | Obra | 2138INF004 | CONSTRUCTORA Y TRITURADOS EL ALAMO, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE ZARAGOZA, COAHUILA | 497138.34 | 497138.34
COA210402027732 | Obra | PRODIM-001/2021 | IDELSA CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C. V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 519199.68 | 519199.68
COA210402021774 | Obra | PMS-FISM-21-002 | CONSTRUCTORA MAYRAN DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 4900173.63 | 4900173.63
COA210402026683 | Obra | PMS-FISM-2021-010 | MILFER CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2875512 | 2875512.0
COA210402027056 | Administración directa | 106010 |  | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA COAHUILA | 10817.4 | 10817.4
COA210402027744 | Administración directa | 110176 |  | MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA | 46457 | 46457.0
COA210402021801 | Obra | PMS-FISM-21-002 | CONSTRUCTORA MAYRAN DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 4900173.63 | 4900173.63
COA210402027759 | Administración directa | 110163 |  | MUNICIPIO DE ZARAGOZA. COAHUILA | 47564 | 47564.0
COA210402021820 | Obra | PMS-FISM-21-002 | CONSTRUCTORA MAYRAN DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 4900173.63 | 4900173.63
COA210402024780 | Obra | FISM-008/2021 | GERARDO ALFREDO CEH RAMOS | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHULA | 2445337.63 | 2445337.63
COA210402029711 | Obra | PMS-FISM-21-020 | MILFER CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 2650913.2 | 2650913.2
COA210402021839 | Obra | PMS-FISM-21-002 | CONSTRUCTORA MAYRAN DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 4900173.63 | 4900173.63
COA210402021879 | Obra | PMS-FISM-21-030 | INDUSTRIAL DE ASFALTOS Y PAVIMENTOS, S.A . DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 746478.11 | 746478.11
COA210402021886 | Obra | PMS-FISM-21-032 | INDUSTRIAL DE ASFALTOS Y PAVIMENTOS, S.A . DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 949462.32 | 949462.32
COA210402021903 | Obra | PMS-FISM-21-035 | CONSTRUCTORA DEL NORTE TORRESA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO | 270558.34 | 270558.34
COA210402024874 | Obra | PMN-DOPM -INFRA-SE-009/2021 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS LENMAR S.A DE C.V | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | 96059.32 | 96059.32
COA210402024502 | Obra | PMS-FISM-21-007 | CONSTRUCTORA DEL NORTE TORRESA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 4582561.57 | 4582561.57
COA210402029582 | Obra | PMS-FISM-21-020 | MILFER CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 2650913.2 | 2650913.2
COA210402024570 | Obra | PMS-FISM-21-007 | CONSTRUCTORA DEL NORTE TORRESA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 4582561.57 | 4582561.57
COA210402024582 | Obra | PMS-FISM-21-007 | CONSTRUCTORA DEL NORTE TORRESA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 4582561.57 | 4582561.57
COA210402029620 | Obra | PMS-FISM-21-020 | MILFER CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 2650913.2 | 2650913.2
COA210402024131 | Obra | FISM-009/2021 | GERARDO ALFREDO CEH RAMOS | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 3311657.48 | 3311657.48
COA210402024191 | Obra | PMS-FISM-21-004 | INDUSTRIAL DE ASFALTOS Y PAVIMENTOS, S.A . DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 4874003.98 | 4874003.98
COA210402025387 | Obra | mjfism0032021 | oscar reyes rodriguez | municipio de jimenez | 928000 | 928000.0
COA210402024201 | Obra | PMS-FISM-21-004 | INDUSTRIAL DE ASFALTOS Y PAVIMENTOS, S.A . DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 4874003.98 | 4874003.98
COA210402024210 | Obra | PMS-FISM-21-004 | INDUSTRIAL DE ASFALTOS Y PAVIMENTOS, S.A . DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 4874003.98 | 4874003.98
COA210402025419 | Obra | mjfism0042021 | oscar reyes rodriguez | municipio de jimenez | 580000 | 580000.0
COA210402024226 | Obra | PMS-FISM-21-004 | INDUSTRIAL DE ASFALTOS Y PAVIMENTOS, S.A . DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 4874003.98 | 4874003.98
COA210402038302 | Obra | 076-INFRA/2021 | OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 540765.76 | 540765.76
COA210402024252 | Obra | PMS-FISM-21-004 | INDUSTRIAL DE ASFALTOS Y PAVIMENTOS, S.A . DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 4874003.98 | 4874003.98
COA210402024255 | Obra | PMS-FISM-21-004 | INDUSTRIAL DE ASFALTOS Y PAVIMENTOS, S.A . DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 4874003.98 | 4874003.98
COA210402026200 | Obra | PMS-FISM-21-027 | CONSTRUCTORA DEL NORTE TORRESA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 3729565.78 | 3729565.78
COA210402023921 | Obra | PMS-FISM-21-003 | CONSTRUCTORA MAYRAN DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 4894095.24 | 4894095.24
COA210402027372 | Obra | PMS-FISM-2021-010 | MILFER CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2875512 | 2875512.0
COA210402026207 | Obra | PMS-FISM-21-027 | CONSTRUCTORA DEL NORTE TORRESA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 3729565.78 | 3729565.78
COA210402026209 | Obra | PMS-FISM-21-027 | CONSTRUCTORA DEL NORTE TORRESA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 3729565.78 | 3729565.78
COA210402026219 | Obra | PMS-FISM-21-027 | CONSTRUCTORA DEL NORTE TORRESA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 3729565.78 | 3729565.78
COA210402027383 | Obra | PMS-FISM-2021-010 | MILFER CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2875512 | 2875512.0
COA210402027389 | Obra | PMS-FISM-21-001 | INDUSTRIAL DE ASFALTOS Y PAVIMENTOS, S.A . DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 3318844.29 | 3318844.29
COA210402024295 | Obra | PMS-FISM-21-036 | JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 235132 | 235132.0
COA210402025508 | Obra | FISM-003/2021 | AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 2491391.3 | 2491391.3
COA210402027404 | Obra | PMS-FISM-2021-010 | MILFER CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2875512 | 2875512.0
COA210402023959 | Obra | PMS-FISM-21-003 | CONSTRUCTORA MAYRAN DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 4894095.24 | 4894095.24
COA210402026251 | Obra | PMS-FISM-21-027 | CONSTRUCTORA DEL NORTE TORRESA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 3729565.78 | 3729565.78
COA210402038026 | Obra | 040-INFRA/2021 | OBRAS Y SERVICIOS DEL REAL LAGUNA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 302548.37 | 302548.37
COA210402023976 | Obra | PMS-FISM-21-003 | CONSTRUCTORA MAYRAN DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 4894095.24 | 4894095.24
COA210402026287 | Obra | PMS-FISM-21-027 | CONSTRUCTORA DEL NORTE TORRESA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 3729565.78 | 3729565.78
COA210402023990 | Obra | PMS-FISM-21-003 | CONSTRUCTORA MAYRAN DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 4894095.24 | 4894095.24
COA210402023998 | Obra | PMS-FISM-21-003 | CONSTRUCTORA MAYRAN DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 4894095.24 | 4894095.24
COA210402026304 | Obra | PMS-FISM-21-027 | CONSTRUCTORA DEL NORTE TORRESA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 3729565.78 | 3729565.78
COA210402024012 | Obra | PMS-FISM-21-003 | CONSTRUCTORA MAYRAN DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 4894095.24 | 4894095.24
COA210402025678 | Obra | mjfism0052021 | oscar reyes rodriguez | municipio de jimenez | 580000 | 580000.0
COA210402025683 | Obra | mjfism0062021 | oscar reyes rodriguez | municipio de jimenez | 696000 | 696000.0
COA210402026635 | Obra | PMS-FISM-2021-010 | MILFER CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2875512 | 2875512.0
COA210402021792 | Obra | PMS-FISM-21-002 | CONSTRUCTORA MAYRAN DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 4900173.63 | 4900173.63
COA210402045463 | Adquisiciones | mjfism0152021 | corrugados del centro sa de cv | municipio de jimenez | 151955.48 | 151955.48
COA210301982393 | Obra | 026-INFRA/2021 | CARDENCHAL OBRA CIVIL S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1101137.25 | 1101137.25
COA210301982399 | Obra | 015-INFRA/2021 | OBRAS CASAS Y CAMINOS S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 485666.3 | 485666.3
COA210402024521 | Obra | PMS-FISM-21-007 | CONSTRUCTORA DEL NORTE TORRESA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 4582561.57 | 4582561.57
COA210402025906 | Obra | mjfism0022021 | oscar reyes rodriguez | municipio de jimenez | 208800 | 208800.0
COA210402057749 | Obra | HC-SF-008/2021 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 1227345.89 | 1227345.89
COA210201909419 | Obra | PMCC-DOPM-011/2021 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V. | TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG. | 2171270.97 | 2171270.97
COA210301960860 | Obra | PML-INFRA-04/2021-3 | ARQ. HUGO ALBERTO VELIZ MALDONADO | MUNICIPIO DE LAMADRID | 120225.2 | 120225.2
COA210101884187 | Obra | MNC002/2021-O | CONSUMA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS S.A DE C.V | MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA | 2024538.89 | 2024538.89
COA210301969117 | Obra | FISM-MSC-05/2021 | ING. IGNACIO OLVERA VANEGAS | MUNICIPIO DE SACRAMENTO | 1820369.47 | 1820369.47
COA210201921515 | Adquisiciones | CM-DRE-26-2021 | ING. ERVEY ALVAREZ HUERTA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 434750 | 435102.0
COA210201931499 | Obra | PMJC-FISMDF21-007/2021 | JUAN ANTONIO RAMOS RAMON | MUNICIPIO DE JUAREZ COAHUILA | 84336.64 | 84336.64
COA210301976369 | Obra | FISM-006/2021 | AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1564720.35 | 1564720.35
COA210402027073 | Obra | 081-FISM-TOR/2021 | SISTEMAS OPERATIVOS Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 905024.82 | 905024.82
COA210402023533 | Obra | FISM-010/2021 | GERARDO ALFREDO CEH RAMOS | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1631773.7 | 1631773.7
COA210402013537 | Obra | DOPM/2021/039 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN GABSER SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARTEAGA | 437386.97 | 437386.97
COA210402053861 | Obra | MPC-FEMPH-025/2021 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 811025.8 | 811025.8
COA210402028561 | Obra | PMS-FISM-21-020 | MILFER CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 2650913.2 | 2650913.2
COA210201922065 | Adquisiciones | CM-SG-39-2021 | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 69070 | 69215.0
COA210301984098 | Obra | 067-INFRA/2021 | CONSTRUCTORA VVY S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 104635.1 | 104635.1
COA210402013210 | Adquisiciones | D.I./FISM/2021 | OSCAR PERALES ESPARZA | TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO | 120988 | 120988.0
COA210301960667 | Obra | PML-INFRA-02/2021-5 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE LAMADRID | 482240.74 | 482240.74
COA210301962880 | Obra | PMS-OP-FISM-011/21 | ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 498117.73 | 497771.21
COA210402054331 | Obra | FM26/05/2021 | EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 18911.25 | 18911.25
COA210301960889 | Obra | PML-INFRA-02/2021-6 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE LAMADRID | 482729.08 | 482729.08
COA210402057759 | Obra | HC-SF-010/2021 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 1127354 | 1127354.0
COA210301960655 | Obra | PML-INFRA-02/2021-2 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE LAMADRID | 430366.24 | 430366.24
COA210301961685 | Obra | FISM 016/2021C.F. | AGNEA FRACCIONADORA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL FRONTERA | 787962.98 | 787962.98
COA210301962885 | Obra | PMS-OP-FISM-013/21 | ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1771417.27 | 1616597.25
COA210301970180 | Obra | FISM-006/2021 | AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1564720.35 | 1564720.35
COA210301984117 | Obra | 050-INFRA/2021 | OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 337098.99 | 337098.99
COA210301984129 | Obra | 072-INFRA/2021 | CARDENCHAL OBRA CIVIL S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 324418.24 | 324418.24
COA210301984107 | Obra | 038-INFRA/2021 | OBRAS Y SERVICIOS DEL REAL LAGUNA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 386521.2 | 386521.2
COA210301972032 | Obra | FISM-MSC-05/2021 | ING. IGNACIO OLVERA VANEGAS | MUNICIPIO DE SACRAMENTO | 1820369.47 | 1820369.47
COA210402025423 | Obra | FISM-004/2021 | AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 3401992.08 | 3401992.08
COA210301984613 | Obra | 049-INFRA/2021 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CASA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 544440.52 | 544440.52
COA210402020059 | Obra | MMC-21-INFRA/003 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 369689.77 | 369689.77
COA210402025945 | Adquisiciones | mjfism0132021 | metal steel de piedras negras sa de cv | municipio de jimenez | 479310.05 | 479310.05
COA210301960734 | Obra | FISM 013/2021 C.F. | AGNEA FRACCIONADORA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL FRONTERA | 2733362.69 | 2733362.69
COA210301960966 | Administración directa | 101761 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 352800 | 352800.0
COA210402018090 | Servicios | SERVICIOS INTEGRALES- 196333 | ALMA KARINA ALEMAN GONZALEZ | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 102235.53 | 102235.53
COA210402027846 | Adquisiciones | FIM/INFRA/01/21 | ARNOLDO CASTRO TORRES | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 56740.5 | 56740.5
COA210301969113 | Obra | FISM-MSC-05/2021 | ING. IGNACIO OLVERA VANEGAS | MUNICIPIO DE SACRAMENTO | 1820369.47 | 1820369.47
COA210301962316 | Obra | PMS-OP-FISM-091/21 | URBANIZADORA COAHUILA DE ZARAGOZA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 292701.41 | 292701.41
COA210402027686 | Administración directa | 110208 |  | MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA | 64152 | 64152.0
COA210301976212 | Obra | FISM-006/2021 | AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1564720.35 | 1564720.35
COA210301969109 | Obra | FISM-MSC-05/2021 | ING. IGNACIO OLVERA VANEGAS | MUNICIPIO DE SACRAMENTO | 1820369.47 | 1820369.47
COA210301979604 | Administración directa | 110202 |  | MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA | 17222.2 | 17222.2
COA210301979924 | Obra | FISM-011/2021 | GERARDO ALFREDO CEH RAMOS | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1484438.4 | 1484438.4
COA210301982383 | Obra | 023-INFRA/2021 | CARDENCHAL OBRA CIVIL S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 515971.51 | 515971.51
COA210301977344 | Obra | MMC-21-INFRA/002 | IKAM CONSTRUCTORA 5M SA DE CV | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 949692.48 | 949692.48
COA210301984138 | Obra | 074-INFRA/2021 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CASA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 284550.23 | 284550.23
COA210402059422 | Obra | PMN-DOPM -HIDRO-0006/2021 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS LENMAR S.A DE C.V | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | 386428.42 | 386428.42
COA210301982421 | Obra | 029-INFRA/2021 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CASA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 135450.6 | 135450.6
COA210301970716 | Obra | FISM-006/2021 | AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1564720.35 | 1564720.35
COA210301985523 | Obra | 020-INFRA/2021 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CASA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 320419.26 | 320419.26
COA210301976955 | Obra | FISM-006/2021 | AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1564720.35 | 1564720.35
COA210301977048 | Obra | FISM-006/2021 | AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1564720.35 | 1564720.35
COA210402047879 | Adquisiciones | mjfism0172021 | corrugados del centro sa de cv | municipio de jimenez | 90665.29 | 90665.29
COA210201920988 | Adquisiciones | CM-DRE-15-2021 | VICTOR ENRIQUE ONTIVEROS DELGADO | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 360493 | 361357.0
COA210301992494 | Obra | 065-INFRA/2021 | OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 655643.14 | 655643.14
COA210201915681 | Obra | MMC-IN-0002-21 | OSCAR JAVIER FLORES TREVIÑO | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 703524.92 | 703524.92
COA210402013602 | Obra | DOPM/2021/038 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN GABSER SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARTEAGA | 1132743.65 | 1132743.65
COA210201910931 | Obra | FISM-MSC-03/2021 | REYGAR S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SACRAMENTO | 417600 | 417600.0
COA210402047914 | Administración directa | 105994 |  | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA COAHUILA | 12900 | 12900.0
COA210301984097 | Obra | 056-INFRA/2021 | OBRAS CASAS Y CAMINOS S.A DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 166213.21 | 166213.21
COA210301984112 | Obra | 043-INFRA/20 | OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 379992.69 | 379992.69
COA210201920952 | Adquisiciones | CM-DRE-12-2021 | VICTOR ENRIQUE ONTIVEROS DELGADO | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 718943 | 719967.0
COA210201933479 | Servicios | PMS-OP-FISM-001-4/21 | MINERVA ELIZABETH HATEM ALEMAN | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 954357.52 | 954357.52
COA210302004251 | Obra | HC-SF-007/2021 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 1632337.14 | 1632337.14
COA210301958346 | Obra | SIDS-SIS-031-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 624861.61 | 624861.61
COA210201937418 | Servicios | FISM-MSC-01/2021 | Evaristo Díaz Garcés | MUNICIPIO DE SACRAMENTO | 87624.51 | 87624.51
COA210201937585 | Adquisiciones | PMS-OP-FISM-164/21 | "REDES EMPRESARIALES LOPEZ & ASOCIADOS, S.A. DE C.V." | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 621957.84 | 621957.84
COA210402019338 | Administración directa | 110160 |  | MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA | 49338.29 | 49338.29
COA210402052574 | Obra | MPN089-2021 | CONBE CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 4752506.36 | 4752506.36
COA210402052734 | Obra | MMC-PMM-202107-1-0 | CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 222720 | 222720.0
COA210402045440 | Obra | mjfism0112021 | luis ernesto reyes rodriguez | municipio de jimenez | 587000 | 587000.0
COA210402045455 | Adquisiciones | mjfism0122021 | materiales economicos de piedras negras | municipio de jimenez | 717908.4 | 717908.4
COA210402045458 | Obra | mjfism0072021 | luis ernesto reyes rodriguez | municipio de jimenez | 290000 | 290000.0
COA210402045471 | Adquisiciones | mjfism0162021 | perimetros de acero sa de cv | municipio de jimenez | 71190 | 71190.0
COA210402045478 | Adquisiciones | mjfism0142021 | maderas clemsa sa de cv | municipio de jimenez | 52552.8 | 52552.8
COA210201921704 | Servicios | 032-FISM-TOR/2021 | MOST CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 756797.85 | 756797.85
COA210402052801 | Obra | MPN094-2021 | ROMEO GONZALEZ SALINAS | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 2635999.06 | 2635999.06
COA210301960871 | Obra | PML-INFRA-04/2021-7 | ARQ. HUGO ALBERTO VELIZ MALDONADO | MUNICIPIO DE LAMADRID | 120225.2 | 120225.2
COA210301981816 | Obra | PMS-FISM-2021-028 | MILFER CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 990471.48 | 990471.48
COA210301982382 | Obra | 024-INFRA/2021 | OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 800381.04 | 800381.04
COA210301982411 | Obra | 027-INFRA/2021 | OBRAS CASAS Y CAMINOS S.A DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1201765.45 | 1201765.45
COA210402054298 | Obra | FM26/04/2021 | EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 23989.73 | 23989.73
COA210201937100 | Obra | FISM-MSC-04/2021 | REYGAR S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SACRAMENTO | 547393.02 | 547393.02
COA210301969124 | Obra | FISM-MSC-05/2021 | ING. IGNACIO OLVERA VANEGAS | MUNICIPIO DE SACRAMENTO | 1820369.47 | 1820369.47
COA210402052953 | Obra | 2021083 | FERREMETERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 9004833.58 | 9004833.58
COA210402054336 | Obra | FM26/06/2021 | EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 68416.8 | 68416.8
COA210402054341 | Obra | FM26/07/2021 | EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 67209.47 | 67209.47
COA210402054408 | Obra | MPN001-CAPUFE-2021 | CONSTRUCTORA E INGENIERÍA LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 2151190.61 | 2151190.61
COA210301977280 | Obra | MMC-21-INFRA/002 | IKAM CONSTRUCTORA 5M SA DE CV | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 949692.48 | 949692.48
COA210301977310 | Obra | MMC-21-INFRA/002 | IKAM CONSTRUCTORA 5M SA DE CV | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 949692.48 | 949692.48
COA210301977490 | Obra | FISM-011/2021 | GERARDO ALFREDO CEH RAMOS | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1484438.4 | 1484438.4
COA210302003720 | Obra | MPC-FEMPH-018/2021 | JOSE ALEJANDRO TREVIÑO RIVERA | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 2355258.2 | 2355258.2
COA210301984110 | Obra | 046-INFRA/2021 | OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 375450.3 | 375450.3
COA210402045411 | Obra | mjfism0082021 | luis ernesto reyes rodriguez | municipio de jimenez | 580000 | 580000.0
COA210402045422 | Adquisiciones | mjfism0102021 | k electrico floma sa de cv | municipio de jimenez | 539730 | 539730.0
COA210402053818 | Obra | MPC-FEMPH-020/2021 | EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 1130033.29 | 1130033.29
COA210402053846 | Obra | MPC-FEMPH-022/2021 | EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 1228681.05 | 1228681.05
COA210402029495 | Adquisiciones | FIM/INFRA/01/21 | ARNOLDO CASTRO TORRES | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 56740.5 | 56740.5
COA210402029524 | Adquisiciones | FIM/INFRA/01/21 | ARNOLDO CASTRO TORRES | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 56740.5 | 56740.5
COA210402013504 | Adquisiciones | D.I./FISM/2021 | OSCAR PERALES ESPARZA | TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO | 120988 | 120988.0
COA210402056772 | Obra | 2021110 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 1639113.52 | 1639113.52
COA210402058693 | Adquisiciones | 001-INDI/2021 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CASA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 485450.23 | 485450.23
COA210402049310 | Obra | 085-FISM-TOR/2021 | JIMURSA CONSTRUCCIONES SA.DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 542817.55 | 542817.55
COA210402057752 | Obra | HC-SF-009/2021 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 2490502.76 | 2490502.76
COA210402049348 | Obra | 086-FISM-TOR/2021 | CONSTRUCTORA MTRES S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 1072121.49 | 1072121.49
COA210402058000 | Obra | HC-SE-001/2021 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 1354087.61 | 1354087.61
COA210402021855 | Obra | PMS-FISM-21-002 | CONSTRUCTORA MAYRAN DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 4900173.63 | 4900173.63
COA210402052994 | Obra | 2021093 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 2301677.64 | 2301677.64
COA210402053798 | Obra | MPC-FEMPH-019/2021 | CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 2301667.13 | 2301667.13
COA210402053851 | Obra | MPC-FEMPH-023/2021 | CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 241369.04 | 241369.04
COA210402053871 | Obra | MPC-FEMPH-026/2021 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 3582183.2 | 3582183.2
COA210402025236 | Obra | FISM-005/2021 | AIKIN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 2605374.82 | 2605374.82
COA210402053918 | Obra | MPC-FEMPH-030/2021 | EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 145000.46 | 145000.46
COA210402059371 | Obra | PMN-DOPM -HIDRO-006/2021 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS LENMAR S.A DE C.V | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | 156236.75 | 156236.75
COA210402054026 | Obra | MPN102-2021 | ROMEO GONZALEZ SALINAS | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 1991519.1 | 1991519.1
COA210402054033 | Obra | MPN099-2021 | CONSTRUCTORA MENFIS SA DE CV | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 955388.24 | 955388.23
COA210402027411 | Obra | PMS-FISM-2021-010 | MILFER CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2875512 | 2875512.0
COA210402028566 | Obra | PMS-FISM-21-020 | MILFER CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 2650913.2 | 2650913.2
COA210402028633 | Obra | PMS-FISM-21-020 | MILFER CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 2650913.2 | 2650913.2
COA210402059434 | Obra | PMN-DOPM -HIDRO-AP-009/2021 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS LENMAR S.A DE C.V | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | 354244.88 | 354244.88
COA210301960651 | Obra | PML-INFRA-02/2021-1 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE LAMADRID | 495392.36 | 495392.36
COA210301960874 | Obra | PML-INFRA-04/2021-10 | ARQ. HUGO ALBERTO VELIZ MALDONADO | MUNICIPIO DE LAMADRID | 120225.2 | 120225.2
COA210402018042 | Obra | IN26/02/21_1;278,999.17 | MIGUEL PEREZ BARRERA | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 278999.17 | 278999.17
COA210301958328 | Obra | SIDS-SIS-031-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 624861.61 | 624861.61
COA210301962426 | Obra | PMS-OP-FISM-067/21 | PRODUCTOS DE NIGRIS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 982454.66 | 982454.66
COA210402044463 | Administración directa | 110196 |  | MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA | 61421 | 61421.0
COA210301964190 | Obra | 017-INFRA/2021 | OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 650630.56 | 650630.56
COA210402045795 | Adquisiciones | PMS-OP-FISM-164/21 | "REDES EMPRESARIALES LOPEZ & ASOCIADOS, S.A. DE C.V." | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 621957.84 | 621957.84
COA210301969114 | Obra | FISM-MSC-05/2021 | ING. IGNACIO OLVERA VANEGAS | MUNICIPIO DE SACRAMENTO | 1820369.47 | 1820369.47
COA210301979731 | Obra | PMS-FISM-21-021 | GATHO OBRAS Y PROYECTOS S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 830345.57 | 830345.57
COA210301980221 | Obra | FISM-011/2021 | GERARDO ALFREDO CEH RAMOS | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1484438.4 | 1484438.4
COA210301982425 | Obra | 022-INFRA/2021 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CASA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 465789.6 | 465789.6
COA210402045416 | Obra | mjfism0092021 | luis ernesto reyes rodriguez | municipio de jimenez | 464000 | 464000.0
COA210301975547 | Obra | FISM-006/2021 | AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1564720.35 | 1564720.35
COA210301976589 | Obra | FISM-006/2021 | AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1564720.35 | 1564720.35
COA210402026193 | Obra | PMS-FISM-21-027 | CONSTRUCTORA DEL NORTE TORRESA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 3729565.78 | 3729565.78
COA210402026691 | Obra | PMS-FISM-2021-010 | MILFER CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2875512 | 2875512.0
COA210402024268 | Obra | PMS-FISM-21-004 | INDUSTRIAL DE ASFALTOS Y PAVIMENTOS, S.A . DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 4874003.98 | 4874003.98
COA210301982388 | Obra | 035-INFRA/2021 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CASA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 550260.62 | 550260.62
COA210402024511 | Obra | PMS-FISM-21-007 | CONSTRUCTORA DEL NORTE TORRESA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 4582561.57 | 4582561.57
COA210101883848 | Obra | INFRA/01/2021/1 | Karla Cecilia Del Bosque De Luna | MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA | 1418851.28 | 1418851.28
COA210402028573 | Obra | PMS-FISM-21-032 | INDUSTRIAL DE ASFALTOS Y PAVIMENTOS, S.A . DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 949462.32 | 949462.32
COA210201931522 | Obra | PMJC-FISMDF21-008/2021 | JUAN ANTONIO RAMOS RAMON | MUNICIPIO DE JUAREZ COAHUILA | 155904 | 155904.0
COA210402013278 | Adquisiciones | 001-PRODIM/2021 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CASA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 235072.94 | 235072.94
COA210402013611 | Obra | DOPM/2021/025 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN GABSER SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARTEAGA | 338260.04 | 338260.04
COA210201921064 | Adquisiciones | CM-DRE-17-2021 | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 789045 | 791694.0
COA210402013170 | Adquisiciones | D.I./FISM/2021 | OSCAR PERALES ESPARZA | TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO | 120988 | 120988.0

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
COA16160400817132 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.89 | 89
COA15160300737036 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200723476 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160400816702 | 2021 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.99 | 99
COA17170300954138 | 2021 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA15160300737009 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA00170200896262 | 2021 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300907220 | 2021 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
COA11150300556673 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823443 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200723453 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200723465 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200723477 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160400815657 | 2021 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.93 | 93
COA16160200696167 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200696189 | 2021 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200707237 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160400815685 | 2021 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.93 | 93
COA16180101069984 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101070284 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201134991 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100835114 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300954071 | 2021 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA16180101070861 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA00180201143371 | 2021 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.62 | 62
COA16160200685235 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200696347 | 2021 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
COA16170200892965 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160400815782 | 2021 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.93 | 93
COA11150400596747 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201134962 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400815709 | 2021 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.93 | 93
COA16160400815745 | 2021 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.93 | 93
COA16160200717872 | 2021 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
COA17170100832366 | 2021 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200690707 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16170200892951 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160400746274 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201135069 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101069982 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200712509 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA17170300907259 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160400823645 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201134992 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100835513 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200701667 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA17180101069058 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200696352 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160400746275 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200707288 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200707301 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA17170300907260 | 2021 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA00180101070642 | 2021 | 4 | Otros | 1 | 200 | 200 | 100
COA16160300749872 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA17170300954172 | 2021 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300954132 | 2021 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA11150100480493 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200723466 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200685247 | 2021 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160400823628 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA13160300737568 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101073913 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200690639 | 2021 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA16170100835132 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823717 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300955439 | 2021 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA12150200521038 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100835692 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA13170401048526 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA18180201083669 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400815646 | 2021 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.93 | 93
COA18180201142755 | 2021 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823639 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201135047 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200707280 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA11150300556710 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200696139 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200707314 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200712535 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16170100835504 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200723451 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200723452 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA17170401045463 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101071322 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16180101070427 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180201132120 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200717773 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA17170100833205 | 2021 | 4 | Piezas | 1 | 2175 | 2175 | 100
COA18180201135025 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100834541 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA12170100851661 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200717842 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160400815638 | 2021 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.93 | 93
COA17180201132104 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200717871 | 2021 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160400823631 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200707259 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200690890 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.98 | 98
COA16160400746188 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823533 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200712597 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA12170100851656 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200718054 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.98 | 98
COA16170100835072 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200690640 | 2021 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200717869 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA17170300954151 | 2021 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.62 | 62
COA16170100835665 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100832383 | 2021 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA16180201131852 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200712568 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA17170100833197 | 2021 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA00180201134941 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 10 | 10 | 100
COA18180201135019 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301389177 | 2021 | 4 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401430974 | 2021 | 4 | Vivienda | 12 | 12 | 12 | 100
COA180401430227 | 2021 | 4 | Piezas | 2 | 16 | 16 | 100
COA180301389833 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 3337 | 3337 | 3203.52 | 96
COA180301384252 | 2021 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.88 | 88
COA180301389212 | 2021 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515280 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515282 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190101515245 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515272 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515276 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515286 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515247 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515248 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190101515249 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190101515250 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190101515258 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515259 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515261 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515264 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515265 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515234 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515235 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515266 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515239 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190101515269 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401501838 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 6325 | 6325 | 6097.79 | 96.4077
COA180401502356 | 2021 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401502371 | 2021 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502395 | 2021 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502385 | 2021 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502369 | 2021 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502381 | 2021 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201563079 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201567186 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 95 | 95 | 95 | 100
COA190301570248 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301570676 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301571154 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301571182 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301571272 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301570696 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301569160 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1179 | 1179 | 1179 | 100
COA190301571162 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301571171 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301570246 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301570247 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301571207 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301571212 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301572702 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600 | 1600 | 100
COA190401601066 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601111 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601117 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601122 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601125 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601130 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601134 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601135 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601137 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601140 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601148 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601151 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601154 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601048 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401601055 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601056 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601057 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401601059 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401601062 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601063 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601064 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401584552 | 2021 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401584735 | 2021 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401581248 | 2021 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401581329 | 2021 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200101699253 | 2021 | 4 | Piezas | 375 | 744 | 744 | 100
COA200101699254 | 2021 | 4 | Piezas | 25 | 4604 | 4088 | 88.7924
COA200101699255 | 2021 | 4 | Piezas | 873 | 748 | 744 | 99.4652
COA200101699256 | 2021 | 4 | Piezas | 4 | 6 | 6 | 100
COA200101699257 | 2021 | 4 | Piezas | 88 | 71 | 71 | 100
COA200101699258 | 2021 | 4 | Piezas | 23 | 2 | 2 | 100
COA200101699259 | 2021 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
COA200101699260 | 2021 | 4 | Piezas | 267 | 117 | 117 | 100
COA200101699261 | 2021 | 4 | Piezas | 15 | 1 | 1 | 100
COA200101699294 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 480 | 480 | 480 | 100
COA200101699351 | 2021 | 4 | Metros lineales | 126.5 | 126.5 | 126.5 | 100
COA190401642403 | 2021 | 4 | Otros | 540 | 540 | 540 | 100
COA190401631000 | 2021 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401630013 | 2021 | 4 | Otros | 150 | 150 | 150 | 100
COA190401630407 | 2021 | 4 | Metros lineales | 648 | 648 | 648 | 100
COA190401630473 | 2021 | 4 | Metros lineales | 388 | 388 | 388 | 100
COA190401630068 | 2021 | 4 | Otros | 15 | 15 | 15 | 100
COA190401634261 | 2021 | 4 | Metros lineales | 5000 | 5000 | 5000 | 100
COA190401678334 | 2021 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401661787 | 2021 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401685521 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401684909 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401693579 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401685011 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684842 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684850 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684860 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401684877 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401685526 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401685539 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684951 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401685020 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401684888 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684943 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684955 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401684986 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401685015 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401685025 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401693562 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401685546 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684871 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684901 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200101703721 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200101703725 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200101703728 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200101703716 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200101703717 | 2021 | 4 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA200101703718 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200101703724 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200101703730 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200101703731 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200101700193 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 3355 | 3355 | 3355 | 100
COA200101703735 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200101703719 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200101700217 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1860 | 1860 | 1860 | 100
COA200101703723 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200101700127 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2988 | 2988 | 2988 | 100
COA200101700215 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 5320 | 5320 | 5320 | 100
COA200201705004 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 4759 | 4759 | 4759 | 100
COA200201711816 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711864 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711751 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200201711752 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200201711753 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200201711765 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200201711767 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200201711770 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA200201711786 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711787 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711763 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200201711839 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200201711750 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711783 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200201711822 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200201711829 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200301713898 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA200301723698 | 2021 | 4 | Otros | 56 | 56 | 56 | 100
COA200301722773 | 2021 | 4 | Metros lineales | 420 | 420 | 420 | 100
COA200301722779 | 2021 | 4 | Metros lineales | 81 | 81 | 81 | 100
COA200301722794 | 2021 | 4 | Otros | 250 | 250 | 250 | 100
COA200301722795 | 2021 | 4 | Otros | 142 | 142 | 142 | 100
COA200301722797 | 2021 | 4 | Metros lineales | 314 | 314 | 314 | 100
COA200301723994 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
COA200301713764 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1980 | 1980 | 1980 | 100
COA200301745013 | 2021 | 4 | Metros lineales | 1502.5 | 1502.5 | 1502.5 | 100
COA200301727584 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 586 | 586 | 586 | 100
COA200301729242 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 298 | 298 | 298 | 100
COA200301727388 | 2021 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA200301727314 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA200301727318 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA200301792181 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 386 | 386 | 386 | 100
COA200301792405 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 5220 | 5220 | 5220 | 100
COA200301793003 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793011 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301792244 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.93 | 93
COA200301791406 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA200301793013 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301792007 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.92 | 92
COA200301792374 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 710 | 710 | 710 | 100
COA200301792434 | 2021 | 4 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
COA200301792138 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 614 | 614 | 614 | 100
COA200301793002 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793005 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200301793007 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200301793008 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793009 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793010 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793012 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793017 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401794891 | 2021 | 4 | Metros lineales | 17 | 17 | 17 | 100
COA200401810498 | 2021 | 4 | Otros | 14 | 14 | 14 | 100
COA210101888011 | 2021 | 4 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888012 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888013 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888014 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888018 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888019 | 2021 | 4 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888020 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888021 | 2021 | 4 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101887668 | 2021 | 4 | Metros lineales | 4346.2 | 4346.2 | 4346.2 | 100
COA210101888073 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101888074 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101888075 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888076 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888077 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888078 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888079 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888080 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888081 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888082 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888083 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888084 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888085 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888086 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101888087 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888088 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888089 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101887092 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.73 | 73
COA210101887118 | 2021 | 4 | Metros | 6000 | 6000 | 6000 | 100
COA200401805873 | 2021 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401805875 | 2021 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401828654 | 2021 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401828686 | 2021 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401826395 | 2021 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401828702 | 2021 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401828718 | 2021 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401828726 | 2021 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401828739 | 2021 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401828751 | 2021 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401826172 | 2021 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401825491 | 2021 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401828922 | 2021 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401828929 | 2021 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401828940 | 2021 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401829055 | 2021 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101886716 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 52 | 52 | 52 | 100
COA210101888090 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101887721 | 2021 | 4 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101887723 | 2021 | 4 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101887724 | 2021 | 4 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101887728 | 2021 | 4 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101887729 | 2021 | 4 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101887730 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101887731 | 2021 | 4 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101887732 | 2021 | 4 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101887733 | 2021 | 4 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101887735 | 2021 | 4 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101887736 | 2021 | 4 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101887737 | 2021 | 4 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101887738 | 2021 | 4 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101887739 | 2021 | 4 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101887740 | 2021 | 4 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101887742 | 2021 | 4 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101887743 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101887744 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101888010 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888015 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101888070 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888071 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888072 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101883900 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 1348 | 1348 | 1348 | 100
COA210101883921 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 5313 | 5313 | 5313 | 100
COA210101887725 | 2021 | 4 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101887726 | 2021 | 4 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101887727 | 2021 | 4 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101887741 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101882922 | 2021 | 4 | Equipamiento | 596 | 596 | 596 | 100
COA210101882923 | 2021 | 4 | Lote | 986 | 986 | 986 | 100
COA210101882925 | 2021 | 4 | Lote | 1044 | 1044 | 1044 | 100
COA210101882941 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 3500 | 3500 | 3500 | 100
COA210101882955 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 966 | 966 | 966 | 100
COA210101882962 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 699.16 | 699.16 | 699.16 | 100
COA210101884249 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101883002 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 878 | 878 | 878 | 100
COA210101883005 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 512 | 512 | 512 | 100
COA210101883008 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 29 | 29 | 29 | 100
COA210101883825 | 2021 | 4 | Piezas | 1061 | 1104 | 922 | 83.5145
COA210101882884 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 15 | 15 | 15 | 100
COA200401881008 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101882960 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 5220 | 5220 | 5220 | 100
COA210101882958 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2580 | 2580 | 2580 | 100
COA200401881524 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401881525 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101883821 | 2021 | 4 | Piezas | 3224 | 21 | 21 | 100
COA200401881526 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401881530 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401881532 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401881533 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401881535 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401881536 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101884239 | 2021 | 4 | Piezas | 6 | 45 | 45 | 100
COA210101884250 | 2021 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101884252 | 2021 | 4 | Equipo de seguridad | 549 | 549 | 549 | 100
COA210101884254 | 2021 | 4 | Equipo de seguridad | 2 | 2 | 2 | 100
COA200401881979 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101882877 | 2021 | 4 | Kilómetro | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 100
COA210101882893 | 2021 | 4 | Kilómetro | 18 | 18 | 18 | 100
COA210101883001 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 56 | 56 | 56 | 100
COA210101883003 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
COA200401881984 | 2021 | 4 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401881985 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101882921 | 2021 | 4 | Lote | 580 | 580 | 580 | 100
COA210101882924 | 2021 | 4 | Lote | 812 | 812 | 812 | 100
COA210101882934 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 632 | 632 | 632 | 100
COA210101882938 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 597 | 597 | 597 | 100
COA210101882940 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 127 | 127 | 127 | 100
COA210101883004 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 11874 | 11874 | 11874 | 100
COA200401878497 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.98 | 98
COA200401881531 | 2021 | 4 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101882936 | 2021 | 4 | Celdas solares | 370 | 370 | 370 | 100
COA200401881058 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401881101 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401881132 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401881981 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401881982 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401881983 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101883822 | 2021 | 4 | Equipo de seguridad | 2950 | 498 | 498 | 100
COA210101884253 | 2021 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401878518 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.92 | 92
COA200401880390 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401880391 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401880392 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401880393 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401880394 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401880395 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401880396 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401880397 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401880398 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401880399 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401880400 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401880401 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401880402 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401880403 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401880404 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401880406 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401880407 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401880408 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401880409 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401876852 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.86 | 86
COA200401880947 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401880977 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401878608 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.73 | 73
COA210201906614 | 2021 | 4 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201906628 | 2021 | 4 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201906631 | 2021 | 4 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201906641 | 2021 | 4 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201942559 | 2021 | 4 | Kilómetro | 15 | 15 | 7.5 | 50
COA210201894560 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 9.6 | 30
COA210201894574 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 60 | 60 | 0 | 0
COA210201895499 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 5 | 31.25
COA210201943907 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943908 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943909 | 2021 | 4 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943910 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943912 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943913 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943914 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943915 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943916 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943917 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943918 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943919 | 2021 | 4 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943920 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943923 | 2021 | 4 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943924 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943925 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943926 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943927 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943929 | 2021 | 4 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943930 | 2021 | 4 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943931 | 2021 | 4 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943932 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943933 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943934 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943935 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943936 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943946 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943947 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943948 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943949 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943950 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943951 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201906913 | 2021 | 4 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201944257 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 199.53 | 199.53 | 199.53 | 100
COA210201906957 | 2021 | 4 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201941845 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1327.44 | 1327.44 | 1327.44 | 100
COA210201941904 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2755.52 | 2755.52 | 2755.52 | 100
COA210201941228 | 2021 | 4 | Toma(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201906758 | 2021 | 4 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201944003 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201944004 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201944005 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201909766 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 7278 | 7278 | 7278 | 100
COA210201894270 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201894274 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201894277 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201894280 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201893751 | 2021 | 4 | Metros lineales | 624.5 | 624.5 | 312.25 | 50
COA210201893754 | 2021 | 4 | Metros lineales | 1387 | 1387 | 693.5 | 50
COA210201894390 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 38.4 | 30
COA210201894392 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 224 | 224 | 68 | 30.3571
COA210201895281 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 9.6 | 9.6 | 0 | 0
COA210201895282 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 10 | 31.25
COA210201895285 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96 | 30 | 31.25
COA210201895286 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 288 | 288 | 88 | 30.5556
COA210201895289 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 30 | 31.25
COA210201895290 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 160 | 160 | 60 | 37.5
COA210201895291 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 7.2 | 7.2 | 0 | 0
COA210201895292 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 30 | 31.25
COA210201895295 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 20 | 31.25
COA210201895296 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 256 | 256 | 80 | 31.25
COA210201895298 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 4.8 | 4.8 | 0 | 0
COA210201895313 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 10 | 31.25
COA210201895315 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 10 | 31.25
COA210201895319 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 9.8 | 30.625
COA210201895345 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA210201894678 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96 | 80 | 83.3333
COA210201895404 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA210201895405 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 9.6 | 9.6 | 0 | 0
COA210201895408 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 4.8 | 4.8 | 0 | 0
COA210201895410 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA210201895411 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 4.8 | 4.8 | 0 | 0
COA210201895413 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA210201895415 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 14 | 29.1667
COA210201895419 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 4.5 | 28.125
COA210201895420 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 19 | 29.6875
COA210201895421 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA210201895436 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64 | 19 | 29.6875
COA210201895479 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48 | 14 | 29.1667
COA210201895480 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA210201895481 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48 | 14 | 29.1667
COA210201895484 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 112 | 112 | 33 | 29.4643
COA210201894798 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 102.4 | 80
COA210201895485 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 9 | 28.125
COA210201895486 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA210201895488 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48 | 14 | 29.1667
COA210201895491 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64 | 19 | 29.6875
COA210201895493 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 9 | 28.125
COA210201895495 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 80 | 80 | 24 | 30
COA210201894057 | 2021 | 4 | Conexione(s) | 2 | 2 | 0 | 0
COA210201894071 | 2021 | 4 | Conexione(s) | 8 | 8 | 0 | 0
COA210201894072 | 2021 | 4 | Conexione(s) | 3 | 3 | 0 | 0
COA210201894987 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 160 | 83.3333
COA210201895604 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0.6 | 30
COA210201895605 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.8 | 80
COA210201895610 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0.6 | 30
COA210201895635 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.8 | 80
COA210201895636 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0.3 | 10
COA210201895637 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201894128 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 24 | 24 | 24 | 100
COA210201894142 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201894996 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 102 | 79.6875
COA210201895002 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 51 | 79.6875
COA210201895718 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA210201895735 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA210201894168 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201894169 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201895068 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 38.4 | 60
COA210201895071 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 19.2 | 60
COA210201895736 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA210201895757 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0.6 | 30
COA210201895759 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100
COA210201895760 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 9.6 | 30
COA210201895762 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA210201895107 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 26 | 81.25
COA210201895763 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 9.6 | 30
COA210201895764 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210201895130 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 19.2 | 60
COA210201895131 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 28.8 | 30
COA210201895132 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 28.8 | 30
COA210201895142 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 28.8 | 30
COA210201895145 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 9.6 | 30
COA210201895148 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0.3 | 15
COA210201895151 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0.3 | 15
COA210201944007 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201944009 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201894253 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
COA210201894254 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201894255 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 25 | 78.125
COA210201895156 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0.3 | 15
COA210201895158 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.15 | 15
COA210201895176 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 9.6 | 30
COA210201894389 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 570 | 570 | 0 | 0
COA210201895014 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 1.6 | 80
COA210201894452 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 38.4 | 30
COA210201894453 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 28.8 | 30
COA210201894454 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 9.6 | 30
COA210201894455 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 28.8 | 30
COA210201894457 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 19.2 | 30
COA210201894461 | 2021 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201894473 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 9.6 | 30
COA210201894475 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 9.6 | 30
COA210201893878 | 2021 | 4 | Conexione(s) | 2 | 2 | 0 | 0
COA210201893880 | 2021 | 4 | Conexione(s) | 2 | 2 | 0 | 0
COA210201893881 | 2021 | 4 | Metros lineales | 120 | 120 | 0 | 0
COA210201893882 | 2021 | 4 | Conexione(s) | 21 | 21 | 0 | 0
COA210201893883 | 2021 | 4 | Conexione(s) | 11 | 11 | 0 | 0
COA210201894478 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 9.6 | 30
COA210201894482 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 19.2 | 30
COA210201894521 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 9.6 | 30
COA210201894524 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 224 | 224 | 67.2 | 30
COA210201894526 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 9.6 | 30
COA210201895070 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 19.2 | 60
COA210201894536 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 9.6 | 30
COA210201895164 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 30 | 31.25
COA210201895166 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 48 | 30
COA210201895168 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 9.6 | 30
COA210201895169 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 19.2 | 30
COA210201895171 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 256 | 256 | 76.8 | 30
COA210201894578 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 19.2 | 30
COA210201894582 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 38.4 | 30
COA210201894583 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 60 | 60 | 0 | 0
COA210201894584 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 9.6 | 30
COA210201894585 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 30 | 30 | 0 | 0
COA210201894588 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 120 | 120 | 0 | 0
COA210201894589 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 6 | 60
COA210201894590 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 2 | 33.3333
COA210201894591 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0.9 | 30
COA210201894592 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 320 | 320 | 96 | 30
COA210201894593 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA210201894594 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 9.6 | 30
COA210201895208 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 9.6 | 30
COA210201895209 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96 | 28.8 | 30
COA210201895212 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 320 | 320 | 96 | 30
COA210201895217 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 160 | 160 | 48 | 30
COA210201895300 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2.4 | 2.4 | 0 | 0
COA210201895338 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA210201895340 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA210201894070 | 2021 | 4 | Conexione(s) | 88 | 88 | 0 | 0
COA210201894663 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 192 | 192 | 154 | 80.2083
COA210201894670 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 224 | 224 | 180 | 80.3571
COA210201894675 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 128 | 128 | 102.4 | 80
COA210201895422 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 144 | 144 | 43 | 29.8611
COA210201894092 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 128 | 128 | 128 | 100
COA210201894101 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 192 | 192 | 192 | 100
COA210201894103 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64 | 64 | 100
COA210201894105 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64 | 64 | 100
COA210201894689 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 38.4 | 30
COA210201894709 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 25.6 | 80
COA210201894714 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 192 | 192 | 153.6 | 80
COA210201895468 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 5 | 31.25
COA210201895474 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96 | 28 | 29.1667
COA210201895476 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA210201894110 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 60 | 60 | 60 | 100
COA210201894130 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48 | 48 | 100
COA210201894720 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 102.4 | 80
COA210201895522 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA210201894136 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 36 | 36 | 36 | 100
COA210201894137 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 12 | 12 | 12 | 100
COA210201894185 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201895601 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA210201895602 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201895608 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201895611 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 2.4 | 80
COA210201895613 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201893554 | 2021 | 4 | Metros lineales | 2650.14 | 2650.14 | 2385.13 | 90.0002
COA210201894264 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201894282 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201894804 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 224 | 224 | 179.2 | 80
COA210201894810 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 102.4 | 80
COA210201894815 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 224 | 224 | 180 | 80.3571
COA210201895632 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201895633 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA210201894823 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0.6 | 30
COA210201894826 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 128 | 128 | 102.4 | 80
COA210201894319 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201894855 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 544 | 544 | 435.2 | 80
COA210201894858 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 102.4 | 80
COA210201895730 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA210201894878 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96 | 67 | 69.7917
COA210201894885 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96 | 76 | 79.1667
COA210201894375 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64 | 19.2 | 30
COA210201894381 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 30 | 30 | 0 | 0
COA210201894385 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 9.6 | 30
COA210201894386 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 900 | 900 | 0 | 0
COA210201894945 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 78 | 81.25
COA210201895010 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 16.1 | 50.3125
COA210201930390 | 2021 | 4 | Metros lineales | 100 | 100.42 | 100.42 | 100
COA210201928022 | 2021 | 4 | Metros lineales | 299 | 299 | 299 | 100
COA210201929741 | 2021 | 4 | Metros lineales | 775 | 775 | 775 | 100
COA210201924872 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 110.48 | 110.48 | 100
COA210201924892 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 140.65 | 140.65 | 100
COA210201924900 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 107.48 | 107.48 | 100
COA210201924904 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 148.11 | 148.11 | 100
COA210201929196 | 2021 | 4 | Metros lineales | 397 | 397 | 397 | 100
COA210201919545 | 2021 | 4 | Metros lineales | 39 | 39 | 39 | 100
COA210201925096 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201933904 | 2021 | 4 | Conexione(s) | 18 | 18 | 18 | 100
COA210201920827 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100
COA210201925207 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201934035 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 4500 | 3951 | 3951 | 100
COA210201921044 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 948 | 948 | 948 | 100
COA210201921080 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 1200 | 100
COA210201925253 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201928791 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2219 | 2219 | 2219 | 100
COA210201927069 | 2021 | 4 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201927078 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 482 | 470.45 | 470.45 | 100
COA210201927079 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 10 | 100
COA210201919197 | 2021 | 4 | Metros lineales | 179 | 179 | 179 | 100
COA210201924703 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 169 | 158.45 | 158.45 | 100
COA210201924711 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 226 | 195.08 | 195.08 | 100
COA210201924721 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 102 | 107.5 | 107.5 | 100
COA210201924723 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 197 | 155.21 | 155.21 | 100
COA210201927215 | 2021 | 4 | Metros lineales | 270 | 270 | 270 | 100
COA210201924756 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 2 | 2 | 100
COA210201924763 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201924765 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201924515 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 173 | 105.19 | 105.19 | 100
COA210201934691 | 2021 | 4 | Metros lineales | 1465 | 1465 | 1465 | 100
COA210201934704 | 2021 | 4 | Metros lineales | 379 | 379 | 379 | 100
COA210201929319 | 2021 | 4 | Noria(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201934718 | 2021 | 4 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
COA210201934728 | 2021 | 4 | Metros lineales | 126 | 126 | 126 | 100
COA210201934731 | 2021 | 4 | Metros lineales | 131 | 131 | 131 | 100
COA210201934747 | 2021 | 4 | Metros lineales | 140 | 140 | 140 | 100
COA210201927205 | 2021 | 4 | Metros lineales | 190 | 190 | 190 | 100
COA210201927226 | 2021 | 4 | Metros lineales | 444 | 444 | 444 | 100
COA210201934789 | 2021 | 4 | Metros lineales | 127 | 127 | 127 | 100
COA210201930690 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 616 | 616 | 616 | 100
COA210201930697 | 2021 | 4 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
COA210201934801 | 2021 | 4 | Metros lineales | 129 | 129 | 129 | 100
COA210201934821 | 2021 | 4 | Metros lineales | 118 | 118 | 118 | 100
COA210201924102 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1140 | 950.08 | 950.08 | 100
COA210201924151 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 6393 | 5945.49 | 5945.49 | 100
COA210201928859 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 871 | 871 | 871 | 100
COA210201924161 | 2021 | 4 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201931146 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1232 | 1232 | 1232 | 100
COA210201930711 | 2021 | 4 | Metros lineales | 317 | 317 | 317 | 100
COA210201925365 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 20 | 27.84 | 27.84 | 100
COA210201925397 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 20 | 24.55 | 24.55 | 100
COA210201930755 | 2021 | 4 | Metros lineales | 204 | 204 | 204 | 100
COA210201931187 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2572 | 2572 | 2572 | 100
COA210201933435 | 2021 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201933452 | 2021 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201925408 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 20 | 19.44 | 19.44 | 100
COA210201929963 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 84 | 84 | 84 | 100
COA210201930769 | 2021 | 4 | Metros lineales | 349 | 349 | 349 | 100
COA210201925449 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 20 | 15.4 | 15.4 | 100
COA210201925460 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 40 | 56.99 | 56.99 | 100
COA210201920684 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500 | 2500 | 100
COA210201921428 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1058 | 1058 | 1058 | 100
COA210201922263 | 2021 | 4 | Metros lineales | 460 | 460 | 460 | 100
COA210201923029 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 6721 | 5718.55 | 5718.55 | 100
COA210201919215 | 2021 | 4 | Metros lineales | 24 | 24 | 24 | 100
COA210201922297 | 2021 | 4 | Metros lineales | 493 | 493 | 493 | 100
COA210201922319 | 2021 | 4 | Metros lineales | 340 | 340 | 340 | 100
COA210201920791 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2668 | 2668 | 2668 | 100
COA210201922341 | 2021 | 4 | Metros lineales | 1550 | 1550 | 1550 | 100
COA210201923134 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 690 | 514.74 | 514.74 | 100
COA210201915302 | 2021 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201920837 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 56000 | 3700 | 3700 | 100
COA210201920851 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 3600 | 3600 | 3600 | 100
COA210201920874 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800 | 1796 | 99.7778
COA210201922417 | 2021 | 4 | Metros lineales | 600 | 600 | 600 | 100
COA210201920889 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 6200 | 6200 | 6200 | 100
COA210201920906 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2300 | 2300 | 2300 | 100
COA210201921761 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 3387 | 3623.97 | 3623.97 | 100
COA210201913258 | 2021 | 4 | Piezas | 150 | 150 | 150 | 100
COA210201914680 | 2021 | 4 | Sanitario(s) | 7 | 7 | 7 | 100
COA210201919445 | 2021 | 4 | Metros lineales | 57 | 454.4 | 454.4 | 100
COA210201921016 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 4000 | 4000 | 4000 | 100
COA210201922518 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 627 | 507.14 | 507.14 | 100
COA210201914734 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
COA210201921060 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1700 | 1700 | 1700 | 100
COA210201921090 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 479 | 479 | 479 | 100
COA210201921142 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2598 | 2598 | 2598 | 100
COA210201921176 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600 | 1600 | 100
COA210201919630 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2720 | 2584 | 2584 | 100
COA210201921235 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1185 | 1687.61 | 1687.61 | 100
COA210201921289 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 408 | 387.71 | 387.71 | 100
COA210201921295 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 605 | 605 | 605 | 100
COA210201921303 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1238 | 1238 | 1238 | 100
COA210201921396 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 5554 | 5554 | 5554 | 100
COA210201922196 | 2021 | 4 | Metros lineales | 2966 | 2966 | 2966 | 100
COA210201915105 | 2021 | 4 | Sanitario(s) | 4 | 4 | 4 | 100
COA210201915123 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
COA210201921257 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 940 | 940 | 940 | 100
COA210201921267 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1143 | 1143 | 1143 | 100
COA210201921277 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 567 | 567 | 567 | 100
COA210201925173 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201925223 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201915258 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
COA210201924441 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 173 | 93.57 | 93.57 | 100
COA210201924452 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 3464 | 2995.08 | 2995.08 | 100
COA210201924470 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 173 | 116.13 | 116.13 | 100
COA210201914549 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
COA210201921416 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1613 | 1613 | 1613 | 100
COA210201923013 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2821 | 2651.4 | 2651.4 | 100
COA210201915334 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 660 | 660 | 660 | 100
COA210201920646 | 2021 | 4 | Metros lineales | 1400 | 1400 | 1400 | 100
COA210201920660 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1462 | 1210.14 | 1210.14 | 100
COA210201922226 | 2021 | 4 | Metros lineales | 260 | 260 | 260 | 100
COA210201923051 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 9427 | 9426.76 | 9426.76 | 100
COA210201925357 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 20 | 17.4 | 17.4 | 100
COA210201921563 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 363 | 363 | 363 | 100
COA210201923160 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2794 | 3107.26 | 3107.26 | 100
COA210201924661 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 134 | 127.27 | 127.27 | 100
COA210201925456 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 19.34 | 19.34 | 100
COA210201925462 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 20 | 19.75 | 19.75 | 100
COA210201924687 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 177 | 142.84 | 142.84 | 100
COA210201925472 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 60 | 78.3 | 78.3 | 100
COA210201920815 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1520 | 1520 | 1520 | 100
COA210201920823 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 585 | 515.55 | 515.55 | 100
COA210201923978 | 2021 | 4 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201924730 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 183 | 169.27 | 169.27 | 100
COA210201924732 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 161 | 137.46 | 137.46 | 100
COA210201924761 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201924767 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201920922 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 3200 | 3200 | 3200 | 100
COA210201921749 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 645 | 645 | 645 | 100
COA210201922548 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2560 | 2399.02 | 2399.02 | 100
COA210201924781 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
COA210201915659 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
COA210201924139 | 2021 | 4 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201924862 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 112.44 | 112.44 | 100
COA210201924880 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 243.68 | 243.68 | 100
COA210201924884 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 427.84 | 427.84 | 100
COA210201924183 | 2021 | 4 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201913502 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 300 | 300 | 189 | 63
COA210201924269 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1900 | 1900.04 | 1900.04 | 100
COA210201924271 | 2021 | 4 | Metros lineales | 227 | 227 | 227 | 100
COA210201921199 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1275 | 1275 | 1275 | 100
COA210201935838 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 75 | 75 | 75 | 100
COA210201935842 | 2021 | 4 | Metros lineales | 555 | 555 | 555 | 100
COA210201935852 | 2021 | 4 | Metros lineales | 148 | 148 | 148 | 100
COA210201935858 | 2021 | 4 | Metros lineales | 2100 | 2100 | 2100 | 100
COA210201938744 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 6480 | 6480 | 6480 | 100
COA210201938754 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 1093 | 1093 | 1092 | 99.9085
COA210201942621 | 2021 | 4 | Metros lineales | 2833 | 2833 | 2833 | 100
COA210201938760 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 4372 | 4372 | 4370 | 99.9543
COA210201941883 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201941890 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 4225.2 | 4225.2 | 4225.2 | 100
COA210201942691 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 131.33 | 131.33 | 131.33 | 100
COA210201921126 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1705 | 1705 | 1705 | 100
COA210201941060 | 2021 | 4 | Kilómetro | 18 | 18 | 17 | 94.4444
COA210201941993 | 2021 | 4 | Metros lineales | 2896 | 2896 | 2896 | 100
COA210201942870 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 530.45 | 530.45 | 530.45 | 100
COA210201942899 | 2021 | 4 | Toma(s) | 30 | 30 | 30 | 100
COA210201938716 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 2805 | 2805 | 2805 | 100
COA210201938734 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 4372 | 4372 | 4372 | 100
COA210201938736 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 4372 | 4372 | 4372 | 100
COA210201938804 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 636 | 636 | 633 | 99.5283
COA210201942218 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201942219 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201942220 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201943101 | 2021 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201942221 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201942222 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201942273 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 1448 | 1448 | 1448 | 100
COA210201942310 | 2021 | 4 | Kilómetro | 6 | 6 | 6 | 100
COA210201942359 | 2021 | 4 | Kilómetro | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 100
COA210201943238 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 869.15 | 869.15 | 869.15 | 100
COA210201943899 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943900 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943901 | 2021 | 4 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943902 | 2021 | 4 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201942509 | 2021 | 4 | Kilómetro | 20 | 20 | 20 | 100
COA210201943903 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943904 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943905 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943906 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943911 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943921 | 2021 | 4 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943922 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943952 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943953 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943954 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943955 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943956 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943957 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943958 | 2021 | 4 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201938373 | 2021 | 4 | Toma(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943998 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201943999 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201944000 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201944001 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201944002 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201944006 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201944008 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201944010 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201944011 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201944012 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201944013 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201944014 | 2021 | 4 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201944015 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201944016 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201944017 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201944018 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201938781 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 3279 | 3279 | 3279 | 100
COA210201938787 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 4372 | 4372 | 4372 | 100
COA210201938796 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 4372 | 4372 | 4372 | 100
COA210201938898 | 2021 | 4 | Toma(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201940867 | 2021 | 4 | Mobiliario y equipo | 17 | 17 | 17 | 100
COA210201941929 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 100 | 15000 | 1700 | 11.3333
COA210201943897 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 94.09 | 94.09 | 94.09 | 100
COA210201943928 | 2021 | 4 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943937 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943938 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943939 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943940 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943942 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943943 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943944 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943945 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943086 | 2021 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.99 | 99
COA210201944145 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 3125 | 3125 | 3125 | 100
COA210201943109 | 2021 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201941248 | 2021 | 4 | Toma(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201941256 | 2021 | 4 | Toma(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201942237 | 2021 | 4 | Metros lineales | 2833 | 2833 | 2833 | 100
COA210201935595 | 2021 | 4 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201942324 | 2021 | 4 | Kilómetro | 3 | 3 | 3 | 100
COA210201943499 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 571.41 | 571.41 | 571.41 | 100
COA210201938720 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 4372 | 4372 | 4372 | 100
COA210201938740 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 12960 | 12960 | 12960 | 100
COA210201938748 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 1093 | 1093 | 1093 | 100
COA210201942418 | 2021 | 4 | Kilómetro | 5 | 5 | 5 | 100
COA210302004375 | 2021 | 4 | Metros lineales | 1395.5 | 1395.5 | 0 | 0
COA210302004401 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1476.5 | 1476.5 | 0 | 0
COA210302004622 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 12405.49 | 12405.49 | 0 | 0
COA210201894107 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 32 | 100
COA200101699262 | 2021 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
COA210302002421 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 9455 | 9455 | 5862 | 61.9989
COA210302002432 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 14249 | 14249 | 4274.7 | 30
COA210302002451 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 9000 | 9000 | 5100 | 56.6667
COA210302004602 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 19387.88 | 19387.88 | 0 | 0
COA210302005085 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005091 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301970245 | 2021 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301970246 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 2100 | 2024.08 | 2024.08 | 100
COA210301970255 | 2021 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301969920 | 2021 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301970633 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 75 | 75 | 75 | 100
COA210301970294 | 2021 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301970663 | 2021 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301969518 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 81 | 71.69 | 71.69 | 100
COA210301970681 | 2021 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301962087 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1014 | 1014.3 | 1014.3 | 100
COA210301969537 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 574 | 574 | 574 | 100
COA210301970352 | 2021 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301970357 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 140 | 140 | 140 | 100
COA210302002453 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 20700 | 20700 | 20700 | 100
COA210302002456 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210302002457 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210302002458 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210301962106 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 5850 | 5789.84 | 5789.84 | 100
COA210301969571 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 86 | 78.89 | 78.89 | 100
COA210301970720 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 4235 | 4235 | 4235 | 100
COA210301970722 | 2021 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301957308 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 19.2 | 30
COA210301961634 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1438 | 1018.68 | 1018.68 | 100
COA210301967402 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 660 | 660 | 660 | 100
COA210301957318 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 9.6 | 30
COA210301961650 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 4080 | 4080.28 | 4080.28 | 100
COA210301970773 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1383 | 1383 | 1383 | 100
COA210301957348 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 9.6 | 30
COA210301957353 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 9.6 | 30
COA210301969680 | 2021 | 4 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301969688 | 2021 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301970798 | 2021 | 4 | Metros lineales | 1233 | 1233 | 1233 | 100
COA210301957359 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 9.6 | 30
COA210301957365 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 19.2 | 30
COA210301969733 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 350 | 341.76 | 341.76 | 100
COA210301957382 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 58.9 | 61.3542
COA210301957385 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 9.6 | 30
COA210301957393 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100
COA210301957395 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 9.6 | 30
COA210301957399 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 9.6 | 30
COA210301969760 | 2021 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301960780 | 2021 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301969806 | 2021 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301962851 | 2021 | 4 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
COA210301967750 | 2021 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301961922 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1500 | 643.59 | 643.59 | 100
COA210301961930 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 7000 | 8449.84 | 8449.84 | 100
COA210301962874 | 2021 | 4 | Metros lineales | 166 | 170.25 | 170.25 | 100
COA210301962878 | 2021 | 4 | Metros lineales | 232 | 299.95 | 299.95 | 100
COA210301962881 | 2021 | 4 | Metros lineales | 56 | 10.93 | 10.93 | 100
COA210301962882 | 2021 | 4 | Metros lineales | 235 | 235 | 235 | 100
COA210301969842 | 2021 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301970205 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 1344 | 1395 | 1395 | 100
COA210301970224 | 2021 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301970241 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2138 | 2138 | 2138 | 100
COA210302000112 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 7679.31 | 7679.31 | 7679.31 | 100
COA210301962006 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1800 | 1650.82 | 1650.82 | 100
COA210301960514 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 969.1 | 969.1 | 969.1 | 100
COA210301968530 | 2021 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301962317 | 2021 | 4 | Metros lineales | 125 | 155.5 | 155.5 | 100
COA210301962318 | 2021 | 4 | Metros lineales | 353 | 267.9 | 267.9 | 100
COA210301962320 | 2021 | 4 | Metros lineales | 53 | 52 | 52 | 100
COA210301962321 | 2021 | 4 | Metros lineales | 72 | 65 | 65 | 100
COA210301962322 | 2021 | 4 | Metros lineales | 261 | 235.5 | 235.5 | 100
COA210302000118 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 13885.41 | 13885.41 | 13885.41 | 100
COA210302000125 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 15650.61 | 15650.61 | 15650.61 | 100
COA210302000135 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 838.18 | 838.18 | 838.18 | 100
COA210301962354 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 200 | 415.61 | 415.61 | 100
COA210301962359 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1800 | 1090.05 | 1090.05 | 100
COA210301962360 | 2021 | 4 | Metros lineales | 250 | 250 | 250 | 100
COA210301962361 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 590 | 559.89 | 559.89 | 100
COA210301962363 | 2021 | 4 | Metros lineales | 15 | 15 | 15 | 100
COA210301962364 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 252 | 252 | 252 | 100
COA210301960954 | 2021 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301960959 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
COA210301960963 | 2021 | 4 | Sanitario(s) | 5 | 5 | 5 | 100
COA210301962389 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
COA210301962395 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 135.11 | 135.11 | 100
COA210301962397 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 57.14 | 57.14 | 100
COA210301962399 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 353 | 348.54 | 348.54 | 100
COA210301962407 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 121 | 117.86 | 117.86 | 100
COA210301969429 | 2021 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301962414 | 2021 | 4 | Metros lineales | 185 | 185 | 185 | 100
COA210301962418 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 488 | 488 | 488 | 100
COA210301962420 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 200 | 100
COA210301962421 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 866 | 866 | 866 | 100
COA210301962425 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100
COA210301962430 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 976 | 976 | 976 | 100
COA210301969458 | 2021 | 4 | Metros lineales | 850 | 850 | 850 | 100
COA210301961013 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
COA210301961040 | 2021 | 4 | Piezas | 120 | 120 | 120 | 100
COA210301969505 | 2021 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301961724 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 8900 | 8974.45 | 8974.45 | 100
COA210301961740 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1080 | 881.34 | 881.34 | 100
COA210301969598 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 234 | 185.54 | 185.54 | 100
COA210301969611 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 5453 | 6242.58 | 6242.58 | 100
COA210301957001 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 10 | 31.25
COA210301958308 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0.6 | 30
COA210301958310 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210301958315 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA210301958318 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA210301958319 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301958321 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0.6 | 30
COA210301958326 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 0 | 0
COA210301959040 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA210301956262 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 9.6 | 30
COA210301956264 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210301956272 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 64 | 50
COA210301958337 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 16 | 50
COA210301958341 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 160 | 160 | 48 | 30
COA210301958345 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 1.8 | 30
COA210301956282 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210301956300 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210301958355 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 48 | 50
COA210301958359 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 16 | 50
COA210301958361 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 128 | 128 | 38.4 | 30
COA210301958363 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 16 | 50
COA210301958364 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA210301958367 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 18 | 18 | 9 | 50
COA210301958372 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA210301958373 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 0 | 0
COA210301959099 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0.6 | 30
COA210301952506 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 9.6 | 30
COA210301956572 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 10 | 31.25
COA210301956574 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA210301957218 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 28.8 | 30
COA210301958379 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 9.6 | 30
COA210301958380 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 9.6 | 30
COA210301958383 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 16 | 50
COA210301958385 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 48 | 50
COA210301958386 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64 | 19.2 | 30
COA210301958388 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 9.6 | 30
COA210301958391 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 0 | 0
COA210301958394 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 19.2 | 30
COA210301958396 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210301958397 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 9.6 | 30
COA210301958398 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 16 | 50
COA210302002429 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 920 | 920 | 498 | 54.1304
COA210301955673 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
COA210301955683 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 9.8 | 61.25
COA210301957276 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 9.6 | 30
COA210301958403 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 9.6 | 30
COA210301958406 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 9.6 | 30
COA210301958408 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 9.6 | 30
COA210301958411 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 9.6 | 30
COA210301958413 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 14 | 29.1667
COA210301959145 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64 | 6 | 9.375
COA210301955701 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 10 | 62.5
COA210301955706 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
COA210301955712 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 192 | 100
COA210301956624 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 14.4 | 30
COA210301956627 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 1.8 | 30
COA210301957281 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 9.6 | 30
COA210301957296 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 19.2 | 30
COA210301958424 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 5 | 31.25
COA210301958432 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 9 | 28.125
COA210301958436 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 9 | 28.125
COA210301958442 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 5 | 31.25
COA210301958453 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 5 | 31.25
COA210301958463 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA210301958468 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA210301951957 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 9.6 | 30
COA210301957532 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 57.6 | 30
COA210301958472 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA210301958473 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 5 | 31.25
COA210301958474 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 9.6 | 30
COA210301958475 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 5 | 31.25
COA210301958476 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 5 | 31.25
COA210301958678 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 19.2 | 60
COA210301958682 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 19.2 | 60
COA210301951371 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA210301956725 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 9.6 | 30
COA210301958689 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 19.2 | 60
COA210301952055 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 10 | 31.25
COA210301952059 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 9.6 | 30
COA210301952061 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 9.6 | 30
COA210301952063 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA210301952077 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA210301956727 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 24 | 30
COA210301956729 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 14.4 | 30
COA210301956731 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 14.4 | 30
COA210301956736 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 4.8 | 30
COA210301956740 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48 | 17 | 35.4167
COA210301956743 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 4.8 | 30
COA210301956750 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 4.8 | 30
COA210301958120 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.15 | 15
COA210301952108 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA210301956751 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 4.8 | 30
COA210301958123 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 0.99 | 19.8
COA210301958124 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.2 | 20
COA210301958141 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 19.2 | 30
COA210301959556 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA210301952201 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA210301952203 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA210301958150 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 19.2 | 30
COA210301958152 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 19.2 | 30
COA210301958234 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
COA210301958816 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA210301958247 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301958249 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301958254 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301958257 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301958827 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0.6 | 30
COA210301958832 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
COA210301951558 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA210301956834 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 48 | 30
COA210301956835 | 2021 | 4 | Metros lineales | 615.83 | 615.83 | 184.75 | 30.0002
COA210301956837 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 24 | 24 | 7.2 | 30
COA210301956838 | 2021 | 4 | Metros lineales | 259 | 259 | 259 | 100
COA210301956840 | 2021 | 4 | Metros lineales | 822.2 | 822.2 | 575.54 | 70
COA210301956845 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 4.8 | 30
COA210301958262 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301958266 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301958271 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301958849 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
COA210301958852 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA210301958853 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA210301958854 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA210301958855 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA210301951587 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA210301956158 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210301956182 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 24 | 30
COA210301958284 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA210301958291 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301958301 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0.6 | 30
COA210301958302 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA210301958304 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0.3 | 15
COA210301958305 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0.3 | 15
COA210301955766 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0.9 | 30
COA210301956408 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 9.6 | 30
COA210301958154 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 9.6 | 30
COA210302001071 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 274 | 274 | 274 | 100
COA210301952116 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA210301958158 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210301958160 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 9.6 | 30
COA210301958174 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 64 | 50
COA210301958952 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA210301958955 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA210301951470 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA210301951472 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA210301951480 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA210302003660 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 596.99 | 596.99 | 596.99 | 100
COA210301956443 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 9.6 | 30
COA210301957177 | 2021 | 4 | Metros lineales | 909.07 | 909.07 | 909.07 | 100
COA210301957182 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 9.6 | 30
COA210301957184 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 9.6 | 30
COA210301957189 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 31.2 | 31.2 | 0 | 0
COA210301957192 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 19.2 | 30
COA210301957198 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 28.8 | 30
COA210301958180 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 9.6 | 30
COA210301958186 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 38.4 | 30
COA210301958192 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 19.2 | 30
COA210301958979 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA210301952199 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA210301957201 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 9.6 | 30
COA210301957227 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 28.8 | 30
COA210301959067 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA210302000366 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1040.82 | 1040.82 | 1040.82 | 100
COA210302001754 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 10308 | 10308 | 10308 | 100
COA210302002106 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1601 | 1601 | 480.3 | 30
COA210301951568 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0.9 | 30
COA210301956496 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 9.6 | 30
COA210301956497 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 4.8 | 30
COA210301956500 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 9.6 | 30
COA210301956501 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 4.8 | 30
COA210301956504 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 128 | 128 | 0 | 0
COA210301957239 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 9.6 | 30
COA210301958483 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 5 | 31.25
COA210301958484 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 5 | 31.25
COA210301958485 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 5 | 31.25
COA210301958486 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 5 | 31.25
COA210301958487 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 5 | 31.25
COA210301958489 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 5 | 31.25
COA210301958491 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA210301958493 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 5 | 31.25
COA210301958498 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA210301958501 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA210301958502 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA210301958503 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA210301959215 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 3 | 9.375
COA210301959220 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 4 | 12.5
COA210301956510 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 4.8 | 30
COA210301956511 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 128 | 128 | 39 | 30.4688
COA210301956514 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 4.8 | 30
COA210301956524 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 19.2 | 30
COA210301956525 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96 | 28.8 | 30
COA210301956527 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 192 | 192 | 0 | 0
COA210301957406 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 320 | 320 | 160 | 50
COA210301958514 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA210301958526 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA210301959230 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 3 | 9.375
COA210302001365 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 15600 | 15600 | 15600 | 100
COA210301956534 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 128 | 128 | 39 | 30.4688
COA210301956541 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64 | 23 | 35.9375
COA210301958543 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA210302001373 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 10500 | 10500 | 10500 | 100
COA210302001379 | 2021 | 4 | Metros | 17920 | 17920 | 17918 | 99.9888
COA210302001390 | 2021 | 4 | Metros lineales | 1643 | 1643 | 1642 | 99.9391
COA210302001438 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 1600 | 1600 | 1600 | 100
COA210301956557 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 10 | 31.25
COA210301956558 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 81.6 | 85
COA210301956855 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 4.8 | 30
COA210301956859 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 12 | 12 | 3.6 | 30
COA210301958562 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA210301958565 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0.9 | 30
COA210301958593 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 1.2 | 30
COA210301958594 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA210301959283 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 0 | 0
COA210301959284 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 0 | 0
COA210302001469 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 4372 | 4372 | 4372 | 100
COA210302001481 | 2021 | 4 | Metros lineales | 52298 | 52298 | 52298 | 100
COA210302001485 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 2347 | 2347 | 2346 | 99.9574
COA210301956873 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 12 | 12 | 3.6 | 30
COA210301956875 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 12 | 12 | 3.6 | 30
COA210301956877 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 12 | 12 | 4 | 33.3333
COA210301957465 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 9.6 | 30
COA210301957473 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 9.6 | 30
COA210301956192 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
COA210301957491 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 9.6 | 30
COA210301957496 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 9.6 | 30
COA210301958637 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA210302001869 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 26658 | 26658 | 26658 | 100
COA210301956206 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
COA210301956214 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 4.8 | 30
COA210301956224 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 14.4 | 30
COA210301956242 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 4.8 | 30
COA210302001543 | 2021 | 4 | Metros | 8700 | 8700 | 8700 | 100
COA210302001547 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 6509 | 6509 | 6508 | 99.9846
COA210302001548 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 34175 | 34175 | 34175 | 100
COA210302001550 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 19124 | 19124 | 19123 | 99.9948
COA210302001553 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 35520 | 35520 | 35520 | 100
COA210302001559 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 7070 | 7070 | 6380 | 90.2405
COA210301956254 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 4.8 | 30
COA210301956278 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 176 | 176 | 52.8 | 30
COA210301956290 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 112 | 112 | 33.6 | 30
COA210301958669 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0.6 | 30
COA210301958673 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64 | 38.4 | 60
COA210301959383 | 2021 | 4 | Metros lineales | 800 | 800 | 240 | 30
COA210301959388 | 2021 | 4 | Metros lineales | 1193.05 | 1193.05 | 119.31 | 10.0004
COA210302001911 | 2021 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302001920 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 323 | 323 | 323 | 100
COA210301956304 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 14.4 | 30
COA210301956316 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 24 | 30
COA210301956973 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 160 | 100
COA210301956978 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 0.9 | 15
COA210301956333 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 9.6 | 30
COA210301956343 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA210302001955 | 2021 | 4 | Piezas | 216 | 216 | 216 | 100
COA210302001984 | 2021 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0.55 | 55
COA210301955677 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 176 | 176 | 54 | 30.6818
COA210301955689 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
COA210301956354 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 1 | 50
COA210301956356 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 4.8 | 30
COA210302001994 | 2021 | 4 | Planta(s) | 1 | 1 | 0.31 | 31
COA210301952051 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96 | 28 | 29.1667
COA210301952053 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 10 | 31.25
COA210301956377 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 4.8 | 30
COA210301956386 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 4.8 | 30
COA210301957113 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 14.4 | 30
COA210301957120 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 4.8 | 30
COA210301957122 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 4.8 | 30
COA210301957128 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 24 | 24 | 0 | 0
COA210301951382 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA210301952087 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA210301952098 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA210301984116 | 2021 | 4 | Metros lineales | 115 | 115 | 115 | 100
COA210301989354 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1787 | 1787 | 1787 | 100
COA210301991105 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 75 | 75 | 75 | 100
COA210301989380 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 3756 | 3756 | 3756 | 100
COA210301991115 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1776 | 1776 | 1776 | 100
COA210301990667 | 2021 | 4 | Metros lineales | 500 | 500 | 500 | 100
COA210301987967 | 2021 | 4 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301988063 | 2021 | 4 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301991652 | 2021 | 4 | Metros lineales | 65 | 65 | 63.7 | 98
COA210301991659 | 2021 | 4 | Metros lineales | 127 | 127 | 127 | 100
COA210301985175 | 2021 | 4 | Metros lineales | 240 | 240 | 240 | 100
COA210301974801 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 75 | 75 | 75 | 100
COA210301984128 | 2021 | 4 | Metros lineales | 98 | 98 | 98 | 100
COA210301984142 | 2021 | 4 | Metros lineales | 85 | 85 | 85 | 100
COA210301988198 | 2021 | 4 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301988199 | 2021 | 4 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301988222 | 2021 | 4 | Metros lineales | 46 | 46 | 46 | 100
COA210301975901 | 2021 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301971040 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 75 | 75 | 75 | 100
COA210301971051 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 75 | 75 | 75 | 100
COA210301971071 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 75 | 75 | 75 | 100
COA210301971101 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 3180 | 3180 | 3180 | 100
COA210301982979 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 657 | 657 | 657 | 100
COA210301976391 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 420 | 420 | 420 | 100
COA210301976529 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 1014 | 1014 | 1014 | 100
COA210301979722 | 2021 | 4 | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301972024 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 75 | 75 | 75 | 100
COA210301972047 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 75 | 75 | 75 | 100
COA210402008769 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 384 | 384 | 115.2 | 30
COA210302001705 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 9576 | 9576 | 9576 | 100
COA210302002755 | 2021 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402007858 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 3 | 9.375
COA210402007864 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 1 | 1 | 0.1 | 10
COA210402007869 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 544 | 544 | 136 | 25
COA210402007872 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 3 | 9.375
COA210402007876 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 0 | 0
COA210402007877 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 0 | 0
COA210402007880 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 12 | 25
COA210402007881 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 4 | 25
COA210402007882 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 0 | 0
COA210402007883 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 192 | 192 | 18 | 9.375
COA210402007884 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 4 | 25
COA210402007885 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 4 | 25
COA210402007887 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 0 | 0
COA210402007888 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 4 | 25
COA210402007889 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 0 | 0
COA210402007890 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 4 | 25
COA210402007891 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 4 | 25
COA210402007892 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 0 | 0
COA210402007893 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 4 | 25
COA210402007894 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64 | 6 | 9.375
COA210402007895 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 4 | 25
COA210402007896 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 4 | 25
COA210402007897 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 0 | 0
COA210302001850 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 1250.52 | 1250.52 | 3.75 | 0.29988
COA210302001865 | 2021 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402007898 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 0 | 0
COA210402007899 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 0 | 0
COA210402007901 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 3 | 9.375
COA210402007902 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 0 | 0
COA210402007905 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 48.1 | 50.1042
COA210402007906 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 0 | 0
COA210402007909 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 0 | 0
COA210402007911 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 32 | 50
COA210402007912 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 16 | 50
COA210402007914 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 64 | 50
COA210402007916 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 0 | 0
COA210402007918 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 80 | 50
COA210402007920 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 16 | 50
COA210402007921 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 0 | 0
COA210402007922 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 16 | 50
COA210302001891 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 37730 | 37730 | 32100 | 85.0782
COA210402008412 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 128 | 128 | 0 | 0
COA210402007924 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 0 | 0
COA210402007927 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 16 | 50
COA210402007931 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 16 | 50
COA210402007932 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 0 | 0
COA210402007939 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 16 | 50
COA210402007943 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 0 | 0
COA210402007944 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 0 | 0
COA210302001937 | 2021 | 4 | Piezas | 60 | 60 | 60 | 100
COA210302001946 | 2021 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402007949 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 0 | 0
COA210402007950 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 0 | 0
COA210402007965 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 0 | 0
COA210402007968 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 0 | 0
COA210302001998 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 6738.3 | 6364.77 | 6364.77 | 100
COA210402007971 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 0 | 0
COA210402007972 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 4 | 25
COA210402007974 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 0 | 0
COA210402007979 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 8 | 25
COA210402007982 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64 | 6 | 9.375
COA210402007983 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 0 | 0
COA210402007989 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 12 | 25
COA210402007991 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 4 | 25
COA210302002093 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 46570 | 46570 | 46570 | 100
COA210402008617 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0.3 | 15
COA210402008618 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0.5 | 16.6667
COA210402008619 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.2 | 20
COA210402008620 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.2 | 20
COA210402007996 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 9.6 | 30
COA210402007998 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 4 | 25
COA210402008622 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.15 | 15
COA210402008983 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.15 | 15
COA210302001358 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 2347 | 2347 | 2347 | 100
COA210402009001 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 288 | 288 | 87 | 30.2083
COA210302001388 | 2021 | 4 | Metros | 9695.64 | 9695.64 | 8940 | 92.2064
COA210302001395 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 1586 | 1586 | 1220 | 76.9231
COA210302001401 | 2021 | 4 | Metros lineales | 6251 | 6251 | 6251 | 100
COA210302001409 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 7838 | 7838 | 5260 | 67.109
COA210302001416 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 4252 | 4252 | 3901 | 91.7451
COA210302001459 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 4372 | 4372 | 4370 | 99.9543
COA210302001475 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 2905 | 2905 | 2905 | 100
COA210302001494 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 14999 | 14999 | 14996 | 99.98
COA210302003389 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1165 | 1165 | 1028 | 88.2403
COA210402008720 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.15 | 15
COA210402008724 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.15 | 15
COA210302001539 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 2632 | 2632 | 2630 | 99.924
COA210302001544 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 10246 | 10246 | 5623 | 54.88
COA210302001545 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 7101 | 7101 | 7101 | 100
COA210302001556 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 9650 | 9650 | 9650 | 100
COA210402009096 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 9.6 | 9.6 | 0 | 0
COA210402008394 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 0 | 0
COA210402008395 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48 | 0 | 0
COA210402008396 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 0 | 0
COA210402008397 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 0 | 0
COA210402008403 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 0 | 0
COA210402008405 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 0 | 0
COA210402008406 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 0 | 0
COA210402008407 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48 | 0 | 0
COA210402008408 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 192 | 192 | 90 | 46.875
COA210402008409 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 128 | 128 | 50.97 | 39.8203
COA210402008411 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 128 | 128 | 0 | 0
COA210402008414 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96 | 0 | 0
COA210402008415 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64 | 0 | 0
COA210402008416 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 80 | 80 | 0 | 0
COA210402008417 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48 | 0 | 0
COA210402008418 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 112 | 112 | 0 | 0
COA210402008421 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64 | 19.2 | 30
COA210402008422 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 4.8 | 30
COA210402008423 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96 | 28.8 | 30
COA210402008424 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 9.6 | 30
COA210402008425 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 0 | 0
COA210402008426 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64 | 19.2 | 30
COA210402008427 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 9.6 | 30
COA210402008428 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 320 | 320 | 80 | 25
COA210402008437 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 352 | 352 | 176 | 50
COA210402008441 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 17 | 53.125
COA210402008444 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 50 | 52.0833
COA210402008105 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 4 | 25
COA210302001412 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 9765 | 9765 | 9765 | 100
COA210302001418 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 7862 | 7862 | 2359 | 30.0051
COA210302001451 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 4372 | 4372 | 4370 | 99.9543
COA210402008108 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 4 | 25
COA210402008112 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 12 | 25
COA210402008136 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA210402008139 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0.6 | 30
COA210402008144 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA210402008147 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA210402018110 | 2021 | 4 | Metros lineales | 129 | 129 | 129 | 100
COA210402020322 | 2021 | 4 | Cárcamo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402013517 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 77 | 77 | 77 | 100
COA210402013526 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 444 | 444 | 44 | 9.9099
COA210402008325 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 9.6 | 30
COA210402008330 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64 | 19.2 | 30
COA210402013596 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 267 | 267 | 267 | 100
COA210402013598 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 74 | 74 | 74 | 100
COA210402013986 | 2021 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402020401 | 2021 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402008336 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 16 | 50
COA210402008338 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 16 | 50
COA210402008340 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 16 | 50
COA210402008377 | 2021 | 4 | Metros lineales | 3515 | 3515 | 351.5 | 10
COA210402008379 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64 | 34 | 53.125
COA210301969105 | 2021 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302004585 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 13586.4 | 13586.4 | 0 | 0
COA210302004649 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 7920.65 | 7920.65 | 0 | 0
COA210302004669 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 10450 | 10450 | 0 | 0
COA210301999387 | 2021 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301999464 | 2021 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302004794 | 2021 | 4 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302004795 | 2021 | 4 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302004796 | 2021 | 4 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302004797 | 2021 | 4 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302004798 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302004799 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302004800 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302004801 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302001349 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 2347 | 2347 | 2347 | 100
COA210301997188 | 2021 | 4 | Metros lineales | 84 | 84 | 84 | 100
COA210302004195 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 3730 | 3730 | 3730 | 100
COA210302005086 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005087 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005092 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005093 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005094 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005095 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005096 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005097 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005098 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005099 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005100 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005101 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005102 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005107 | 2021 | 4 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005111 | 2021 | 4 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005112 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005115 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005121 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005124 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005125 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005126 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005127 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005128 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005129 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005130 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005138 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005139 | 2021 | 4 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302004327 | 2021 | 4 | Metros lineales | 3500 | 3500 | 0 | 0
COA210302004355 | 2021 | 4 | Metros lineales | 3552 | 3552 | 0 | 0
COA210302004368 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 114525 | 114525 | 0 | 0
COA210302004380 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 36500 | 36500 | 0 | 0
COA210302004382 | 2021 | 4 | Metros lineales | 8400 | 8400 | 0 | 0
COA210302004390 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 4461 | 4461 | 0 | 0
COA210302004385 | 2021 | 4 | Metros lineales | 3600 | 3600 | 0 | 0
COA210302004396 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2750 | 2750 | 0 | 0
COA210302005104 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005105 | 2021 | 4 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005106 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005108 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005109 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005110 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005113 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005114 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005116 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005117 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005118 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005119 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005120 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005122 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005123 | 2021 | 4 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005131 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005132 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005133 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301997923 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005134 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005135 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005136 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005137 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302004593 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 11235.12 | 11235.12 | 0 | 0
COA210301997253 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 512 | 512 | 512 | 100
COA210302004636 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 70087 | 70087 | 0 | 0
COA210301998750 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 41.81 | 41.81 | 41.81 | 100
COA210301996745 | 2021 | 4 | Metros lineales | 45 | 44.2 | 44.2 | 100
COA210302004786 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302004787 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302004788 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302004789 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302004790 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302004791 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302004792 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302004793 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301996809 | 2021 | 4 | Metros lineales | 106 | 138.1 | 138.1 | 100
COA210302005088 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005089 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005090 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005103 | 2021 | 4 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402029006 | 2021 | 4 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402029019 | 2021 | 4 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402029033 | 2021 | 4 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402029041 | 2021 | 4 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402029052 | 2021 | 4 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402029064 | 2021 | 4 | Metros lineales | 46 | 46 | 0 | 0
COA210402027096 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 526 | 526 | 526 | 100
COA210402026269 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1292 | 1292 | 1292 | 100
COA210402030647 | 2021 | 4 | Metros lineales | 240 | 240 | 240 | 100
COA210402053139 | 2021 | 4 | Metros | 10586 | 10586 | 10586 | 100
COA210402053443 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 2059.87 | 2059.87 | 1854 | 90.0057
COA210402056817 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.5 | 50
COA210402054537 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402054539 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402054540 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402054541 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402054542 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402054543 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402054496 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.54 | 54
COA210402051529 | 2021 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402056788 | 2021 | 4 | Kilómetro cuadrado | 4647 | 4647 | 4605 | 99.0962
COA210402056803 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402056811 | 2021 | 4 | Kilómetro cuadrado | 1016 | 1016 | 0 | 0
COA210402056823 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402053303 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 2412 | 2412 | 1198 | 49.6683
COA210402053317 | 2021 | 4 | Metros lineales | 10863 | 10863 | 5400 | 49.71
COA210402056863 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99
COA210402053417 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 6081 | 6081 | 1824 | 29.9951
COA210402053421 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 7676 | 7676 | 7676 | 100
COA210402053425 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 6826 | 6826 | 6826 | 100
COA210402045433 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 0 | 0
COA210301988213 | 2021 | 4 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402053429 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0.62 | 62
COA210402053438 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402052991 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 9256 | 9256 | 9256 | 100
COA210402054325 | 2021 | 4 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0.95 | 95
COA210402053009 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 1 | 1 | 0.94 | 94
COA210402053012 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402053051 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 3731 | 3731 | 3731 | 100
COA210402053054 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 5097 | 5097 | 3415 | 67.0002
COA210402053067 | 2021 | 4 | Metros lineales | 5681 | 5681 | 1704 | 29.9947
COA210402054471 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.36 | 36
COA210402053124 | 2021 | 4 | Piezas | 174591 | 174591 | 174591 | 100
COA210402053131 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 1891 | 1891 | 1891 | 100
COA210402053142 | 2021 | 4 | Metros | 12493 | 12493 | 12368 | 98.9994
COA210402054528 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402054529 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402054530 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402054531 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402054532 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402053189 | 2021 | 4 | Metros | 7683 | 7683 | 3765 | 49.0043
COA210402054533 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402054534 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402054535 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402054538 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402054548 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402054549 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402054550 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402054551 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402057521 | 2021 | 4 | Metros lineales | 59 | 59 | 0 | 0
COA210402057532 | 2021 | 4 | Metros lineales | 18800 | 18800 | 0 | 0
COA210402053856 | 2021 | 4 | Piezas | 43 | 43 | 21 | 48.8372
COA210402056766 | 2021 | 4 | Metros lineales | 2179 | 2179 | 2179 | 100
COA210402053306 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 13915 | 13915 | 6957.5 | 50
COA210402053339 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402057763 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 262.5 | 262.5 | 262.5 | 100
COA210402056899 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.5 | 50
COA210402054295 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.46 | 46
COA210402054438 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 166.01 | 166.01 | 166.01 | 100
COA210402054536 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402055514 | 2021 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402052941 | 2021 | 4 | Metros | 64811 | 64811 | 64811 | 100
COA210402052947 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 24759 | 24759 | 24759 | 100
COA210402054544 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402054545 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402054546 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402054547 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402052961 | 2021 | 4 | Metros | 19620 | 19620 | 12949 | 65.999
COA210402052964 | 2021 | 4 | Metros | 63522 | 63522 | 63510 | 99.9811
COA210402058057 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2800 | 2800 | 2800 | 100
COA210402053001 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 3900 | 3900 | 3900 | 100
COA210402053005 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 7713 | 7713 | 6170 | 79.9948
COA210402053836 | 2021 | 4 | Toma(s) | 220 | 220 | 106 | 48.1818
COA210402053890 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 50.1 | 50.1 | 30 | 59.8802
COA210402057458 | 2021 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402053117 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 4248 | 4248 | 3869 | 91.0782
COA210402059405 | 2021 | 4 | Metros lineales | 18000 | 18000 | 18000 | 100
COA210402053183 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 5876 | 5876 | 4583 | 77.9952
COA210402053185 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 18952 | 18952 | 5685 | 29.9968
COA210402059447 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 580 | 580 | 580 | 100
COA210402052740 | 2021 | 4 | Metros | 22597.14 | 22597.14 | 16269.94 | 72
COA210402008721 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.15 | 15
COA180401459621 | 2021 | 4 | Vivienda | 125 | 125 | 125 | 100
COA190401630009 | 2021 | 4 | Metros lineales | 36 | 36 | 36 | 100
COA210101883849 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 6014 | 6014 | 6014 | 100
COA210101883850 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 864 | 864 | 864 | 100
COA210101883851 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 2066 | 2066 | 2066 | 100
COA210101883852 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 1016 | 1016 | 1016 | 100
COA210201910802 | 2021 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201909818 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1380 | 1380 | 1380 | 100
COA210201929752 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 5610 | 5610 | 5610 | 100
COA210201930511 | 2021 | 4 | Metros lineales | 284 | 284 | 284 | 100
COA210201929811 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 534.38 | 534.38 | 534.38 | 100
COA210201933889 | 2021 | 4 | Conexione(s) | 7 | 7 | 7 | 100
COA210201912693 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 484 | 433 | 433 | 100
COA210201927170 | 2021 | 4 | Metros lineales | 1766 | 1766 | 1766 | 100
COA210201930586 | 2021 | 4 | Metros lineales | 190 | 190 | 190 | 100
COA210201930601 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 523 | 523 | 523 | 100
COA210201934832 | 2021 | 4 | Metros lineales | 1630 | 1630 | 1630 | 100
COA210201930574 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 383 | 383 | 383 | 100
COA210201930095 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1365.2 | 1365.2 | 1365.2 | 100
COA210201912960 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201921517 | 2021 | 4 | Conexione(s) | 10 | 10 | 10 | 100
COA210201921666 | 2021 | 4 | Metros lineales | 3999 | 3999 | 3999 | 100
COA210201917804 | 2021 | 4 | Toma(s) | 4 | 4 | 4 | 100
COA210201922437 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 9324 | 9324 | 9324 | 100
COA210201921048 | 2021 | 4 | Conexione(s) | 5 | 5 | 5 | 100
COA210201912621 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 290 | 270 | 270 | 100
COA210201920415 | 2021 | 4 | Toma(s) | 16 | 16 | 16 | 100
COA210201915694 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 132 | 132 | 132 | 100
COA210201915704 | 2021 | 4 | Metros lineales | 243 | 243 | 243 | 100
COA210201921261 | 2021 | 4 | Conexione(s) | 10 | 10 | 10 | 100
COA210201915710 | 2021 | 4 | Metros lineales | 171 | 171 | 171 | 100
COA210201915722 | 2021 | 4 | Metros lineales | 70 | 70 | 70 | 100
COA210201922057 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2340 | 2340 | 2340 | 100
COA210201922073 | 2021 | 4 | Metros lineales | 420 | 420 | 420 | 100
COA210201921332 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 6076 | 6076 | 6076 | 100
COA210201922047 | 2021 | 4 | Conexione(s) | 6 | 6 | 6 | 100
COA210201922071 | 2021 | 4 | Metros lineales | 152 | 152 | 152 | 100
COA210201922095 | 2021 | 4 | Metros lineales | 820 | 820 | 820 | 100
COA210201922099 | 2021 | 4 | Puente(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201925941 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 55 | 55 | 55 | 100
COA210201920567 | 2021 | 4 | Metros lineales | 130 | 130 | 130 | 100
COA210201921499 | 2021 | 4 | Conexione(s) | 3 | 3 | 3 | 100
COA210201921501 | 2021 | 4 | Conexione(s) | 11 | 11 | 11 | 100
COA210201916146 | 2021 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201921585 | 2021 | 4 | Conexione(s) | 13 | 13 | 13 | 100
COA210201922411 | 2021 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201920968 | 2021 | 4 | Conexione(s) | 12 | 12 | 12 | 100
COA210201914971 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
COA210201938826 | 2021 | 4 | Lote | 2 | 2 | 2 | 100
COA210201941834 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 4900 | 4900 | 4900 | 100
COA210201944269 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 588.35 | 588.35 | 588.35 | 100
COA210201944308 | 2021 | 4 | Luminaria | 25 | 25 | 25 | 100
COA210201938822 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 600 | 600 | 600 | 100
COA210201942211 | 2021 | 4 | Estudio de preinversión | 3 | 3 | 3 | 100
COA210201943879 | 2021 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201937224 | 2021 | 4 | Metros lineales | 1290 | 1290 | 1290 | 100
COA210201938814 | 2021 | 4 | Lote | 2 | 2 | 2 | 100
COA210201938818 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 600 | 600 | 600 | 100
COA210201944285 | 2021 | 4 | Equipamiento | 20 | 20 | 20 | 100
COA210201942230 | 2021 | 4 | Luminaria | 120 | 120 | 120 | 100
COA210302004233 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 3440 | 3440 | 3440 | 100
COA210402017521 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1258 | 1258 | 1258 | 100
COA210301945096 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 14500 | 14500 | 14500 | 100
COA210301969110 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301969111 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301969112 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301969115 | 2021 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301969116 | 2021 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301969118 | 2021 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301969119 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA210301969120 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA210301969121 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA210301969122 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA210301969123 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA210301969125 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA210301969126 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA210301969127 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
COA210301969404 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100
COA210301966187 | 2021 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301969970 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100
COA210301961587 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 888.18 | 888.18 | 888.18 | 100
COA210301961590 | 2021 | 4 | Metros lineales | 462.5 | 462.5 | 462.5 | 100
COA210301964430 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 276.39 | 276.39 | 276.39 | 100
COA210301969649 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 52 | 52 | 52 | 100
COA210301970777 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100
COA210301960656 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 766.92 | 766.92 | 766.92 | 100
COA210301960657 | 2021 | 4 | Metros lineales | 70 | 70 | 70 | 100
COA210301960662 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 805.49 | 805.49 | 805.49 | 100
COA210301960663 | 2021 | 4 | Metros lineales | 92.6 | 92.6 | 92.6 | 100
COA210301960686 | 2021 | 4 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
COA210301960704 | 2021 | 4 | Metros lineales | 322 | 322 | 322 | 100
COA210301960718 | 2021 | 4 | Metros lineales | 230 | 230 | 230 | 100
COA210301960730 | 2021 | 4 | Metros lineales | 121.5 | 121.5 | 121.5 | 100
COA210301964680 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 158 | 158 | 158 | 100
COA210301960762 | 2021 | 4 | Metros lineales | 176 | 176 | 176 | 100
COA210301960769 | 2021 | 4 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
COA210301960792 | 2021 | 4 | Metros lineales | 34 | 34 | 34 | 100
COA210301962872 | 2021 | 4 | Metros lineales | 214 | 228.65 | 228.65 | 100
COA210301962876 | 2021 | 4 | Metros lineales | 427 | 418.8 | 418.8 | 100
COA210301962877 | 2021 | 4 | Metros lineales | 113 | 112.6 | 112.6 | 100
COA210301962879 | 2021 | 4 | Metros lineales | 161 | 192.5 | 192.5 | 100
COA210301962883 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 76 | 64.71 | 64.71 | 100
COA210301962884 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
COA210301960847 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301969107 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301960858 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301960862 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301960863 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301960864 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301960872 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301960873 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301960877 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301960481 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 2083.3 | 2083.3 | 2083.3 | 100
COA210301964929 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 236 | 236 | 236 | 100
COA210301960567 | 2021 | 4 | Metros lineales | 350.8 | 350.8 | 350.8 | 100
COA210301960579 | 2021 | 4 | Metros lineales | 517 | 517 | 517 | 100
COA210301962319 | 2021 | 4 | Metros lineales | 106 | 101.3 | 101.3 | 100
COA210301960697 | 2021 | 4 | Metros lineales | 589.1 | 589.1 | 589.1 | 100
COA210301962401 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 114.99 | 114.99 | 100
COA210301964560 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 888.1 | 888.1 | 888.1 | 100
COA210402017986 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 10 | 100
COA210301958314 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
COA210301958323 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
COA210402018022 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
COA210402018031 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
COA210301958427 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302000378 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 740 | 740 | 740 | 100
COA210302001899 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 9715 | 9715 | 9715 | 100
COA210301984093 | 2021 | 4 | Metros lineales | 121 | 121 | 121 | 100
COA210301984094 | 2021 | 4 | Metros lineales | 123 | 123 | 123 | 100
COA210301984095 | 2021 | 4 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
COA210301984101 | 2021 | 4 | Metros lineales | 123 | 123 | 123 | 100
COA210301984102 | 2021 | 4 | Metros lineales | 70 | 70 | 70 | 100
COA210301984104 | 2021 | 4 | Metros lineales | 90 | 90 | 90 | 100
COA210301984105 | 2021 | 4 | Metros lineales | 80 | 80 | 80 | 100
COA210301984109 | 2021 | 4 | Metros lineales | 170 | 170 | 170 | 100
COA210301984111 | 2021 | 4 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
COA210301984115 | 2021 | 4 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
COA210301984118 | 2021 | 4 | Metros lineales | 125 | 125 | 125 | 100
COA210301984120 | 2021 | 4 | Metros lineales | 105 | 105 | 105 | 100
COA210301992466 | 2021 | 4 | Metros lineales | 190 | 190 | 190 | 100
COA210301984252 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1960 | 1960 | 1960 | 100
COA210301984616 | 2021 | 4 | Metros lineales | 95 | 95 | 95 | 100
COA210301984622 | 2021 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301984133 | 2021 | 4 | Metros lineales | 110 | 110 | 110 | 100
COA210301984134 | 2021 | 4 | Metros lineales | 175 | 175 | 175 | 100
COA210301984135 | 2021 | 4 | Metros lineales | 118 | 118 | 118 | 100
COA210301994455 | 2021 | 4 | Metros lineales | 126 | 126 | 126 | 100
COA210301984126 | 2021 | 4 | Metros lineales | 118 | 118 | 118 | 100
COA210301984130 | 2021 | 4 | Metros lineales | 108 | 108 | 108 | 100
COA210301984131 | 2021 | 4 | Metros lineales | 115 | 115 | 115 | 100
COA210301988216 | 2021 | 4 | Metros lineales | 186 | 186 | 186 | 100
COA210301974231 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100
COA210301975913 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100
COA210301975917 | 2021 | 4 | Metros lineales | 80 | 80 | 80 | 100
COA210301975932 | 2021 | 4 | Metros lineales | 616 | 616 | 616 | 100
COA210301971056 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 75 | 75 | 75 | 100
COA210301979891 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 192 | 100
COA210301974352 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100
COA210301979920 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 192 | 100
COA210301971650 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100
COA210301976823 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100
COA210301974477 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100
COA210301973625 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100
COA210301976847 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100
COA210301976187 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100
COA210301976882 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100
COA210301980929 | 2021 | 4 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
COA210301977056 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100
COA210301972195 | 2021 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301982375 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 339 | 339 | 339 | 100
COA210301982427 | 2021 | 4 | Metros lineales | 55 | 55 | 55 | 100
COA210301976284 | 2021 | 4 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
COA210301972257 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301979699 | 2021 | 4 | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301974960 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100
COA210301980665 | 2021 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301976892 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100
COA210301972091 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301974066 | 2021 | 4 | Metros lineales | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 100
COA210301976379 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 448 | 448 | 448 | 100
COA210301982377 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1336 | 1336 | 1336 | 100
COA210301982379 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 627 | 627 | 627 | 100
COA210301982380 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 698 | 698 | 698 | 100
COA210301982381 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 893 | 893 | 893 | 100
COA210301982386 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 420 | 420 | 420 | 100
COA210301982389 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1052 | 1052 | 1052 | 100
COA210301982394 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
COA210301982395 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2120 | 2120 | 2120 | 100
COA210301974070 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100
COA210301982402 | 2021 | 4 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
COA210301982407 | 2021 | 4 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
COA210301982412 | 2021 | 4 | Metros lineales | 180 | 180 | 180 | 100
COA210301982419 | 2021 | 4 | Pozo(s) | 678 | 678 | 678 | 100
COA210301982420 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 225 | 225 | 225 | 100
COA210301976995 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100
COA210301980223 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 160 | 100
COA210301982424 | 2021 | 4 | Metros lineales | 119 | 119 | 119 | 100
COA210301977013 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301973827 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100
COA210301974291 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100
COA210301977176 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100
COA210301977195 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301972419 | 2021 | 4 | Metros lineales | 729 | 729 | 729 | 100
COA210301977215 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301977224 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301977772 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 224 | 224 | 224 | 100
COA210301977250 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301977975 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 224 | 224 | 224 | 100
COA210301977259 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301981418 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 160 | 160 | 160 | 100
COA210301981434 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 127 | 127 | 127 | 100
COA210301976709 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100
COA210301977308 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100
COA210302000348 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 13166.1 | 13166.1 | 13166.1 | 100
COA210302003715 | 2021 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302001975 | 2021 | 4 | Piezas | 125 | 125 | 125 | 100
COA210302001555 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 61953 | 61953 | 61953 | 100
COA210302005744 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 600 | 600 | 600 | 100
COA210302000130 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 3980 | 3980 | 3980 | 100
COA210302001945 | 2021 | 4 | Piezas | 174 | 174 | 174 | 100
COA210402018045 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 918 | 918 | 918 | 100
COA210402020250 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1819 | 1819 | 1819 | 100
COA210402018062 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 77 | 77 | 77 | 100
COA210402018067 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100
COA210402018467 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 19800 | 19800 | 19800 | 100
COA210402013127 | 2021 | 4 | ESCANER(S) | 2 | 2 | 2 | 100
COA210402013128 | 2021 | 4 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 3 | 3 | 3 | 100
COA210402013129 | 2021 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402018075 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 36 | 36 | 36 | 100
COA210402018081 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 60 | 60 | 60 | 100
COA210402020302 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1819 | 1819 | 1819 | 100
COA210402013512 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 72 | 72 | 72 | 100
COA210402018108 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 379 | 379 | 379 | 100
COA210402018109 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 40 | 40 | 40 | 100
COA210402013597 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 266 | 266 | 266 | 100
COA210402013606 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 351 | 351 | 351 | 100
COA210402013609 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 245 | 245 | 245 | 100
COA210402020034 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301977291 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301960953 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
COA210301984140 | 2021 | 4 | Metros lineales | 85 | 85 | 85 | 100
COA210301975768 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100
COA210302005752 | 2021 | 4 | Lote | 4 | 4 | 4 | 100
COA210302005759 | 2021 | 4 | Lote | 3 | 3 | 3 | 100
COA210302005780 | 2021 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301976367 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 448 | 448 | 448 | 100
COA210301972158 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301999088 | 2021 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402013282 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 192 | 192 | 192 | 100
COA210402013285 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 192 | 192 | 192 | 100
COA210402012900 | 2021 | 4 | Tanque(s) | 2 | 2 | 2 | 100
COA210402013349 | 2021 | 4 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402013419 | 2021 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
COA210302004221 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 3840 | 3840 | 3840 | 100
COA210302005769 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 600 | 600 | 600 | 100
COA210402044410 | 2021 | 4 | Conexione(s) | 8 | 8 | 8 | 100
COA210402032960 | 2021 | 4 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402042607 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1540 | 1540 | 1540 | 100
COA210402044469 | 2021 | 4 | Metros lineales | 136 | 136 | 136 | 100
COA210402028587 | 2021 | 4 | Piezas | 25 | 25 | 25 | 100
COA210402028607 | 2021 | 4 | Piezas | 21 | 21 | 21 | 100
COA210402044492 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402028643 | 2021 | 4 | Piezas | 30 | 30 | 30 | 100
COA210402044566 | 2021 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402028687 | 2021 | 4 | Piezas | 25 | 25 | 25 | 100
COA210402028339 | 2021 | 4 | Metros lineales | 1010 | 1010 | 1010 | 100
COA210402029107 | 2021 | 4 | Piezas | 40 | 40 | 40 | 100
COA210402029119 | 2021 | 4 | Piezas | 53 | 53 | 53 | 100
COA210402028359 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402029143 | 2021 | 4 | Piezas | 30 | 30 | 30 | 100
COA210402029167 | 2021 | 4 | Piezas | 23 | 23 | 23 | 100
COA210402029199 | 2021 | 4 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
COA210402041949 | 2021 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402041969 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 200 | 100
COA210402044683 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402043530 | 2021 | 4 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
COA210402043548 | 2021 | 4 | Metros lineales | 110 | 110 | 110 | 100
COA210402029241 | 2021 | 4 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
COA210402043561 | 2021 | 4 | Metros lineales | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 100
COA210402040551 | 2021 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402034933 | 2021 | 4 | Sanitario(s) | 5 | 5 | 5 | 100
COA210402022254 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 4481 | 4481 | 4481 | 100
COA210402035003 | 2021 | 4 | Conexione(s) | 5 | 5 | 5 | 100
COA210402024996 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 714 | 714 | 714 | 100
COA210402029630 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 12 | 100
COA210402029636 | 2021 | 4 | Piezas | 18 | 18 | 18 | 100
COA210402029646 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 12 | 100
COA210402029651 | 2021 | 4 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
COA210402029657 | 2021 | 4 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402029661 | 2021 | 4 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
COA210402029670 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 12 | 100
COA210402029671 | 2021 | 4 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
COA210402029676 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 12 | 100
COA210402027659 | 2021 | 4 | Metros lineales | 698 | 698 | 698 | 100
COA210402029680 | 2021 | 4 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
COA210402029688 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 12 | 100
COA210402021719 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 1975 | 1975 | 1975 | 100
COA210402027004 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1060 | 1060 | 1060 | 100
COA210402021737 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 3984 | 3984 | 3984 | 100
COA210402026659 | 2021 | 4 | Piezas | 24 | 24 | 24 | 100
COA210402027715 | 2021 | 4 | Metros lineales | 600 | 600 | 600 | 100
COA210402027732 | 2021 | 4 | Metros lineales | 63 | 63 | 63 | 100
COA210402021774 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 3267 | 3267 | 3267 | 100
COA210402026683 | 2021 | 4 | Piezas | 56 | 56 | 56 | 100
COA210402027056 | 2021 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402027744 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402021801 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1426 | 1426 | 1426 | 100
COA210402027759 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402021820 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 4078 | 4078 | 4078 | 100
COA210402024780 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 6347 | 6347 | 6347 | 100
COA210402029711 | 2021 | 4 | Piezas | 16 | 16 | 16 | 100
COA210402021839 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2731 | 2731 | 2731 | 100
COA210402021879 | 2021 | 4 | Metros lineales | 111 | 111 | 111 | 100
COA210402021886 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 300 | 300 | 300 | 100
COA210402021903 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 187 | 187 | 187 | 100
COA210402024874 | 2021 | 4 | Metros lineales | 29 | 29 | 29 | 100
COA210402024502 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 12322 | 12322 | 12322 | 100
COA210402029582 | 2021 | 4 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
COA210402024570 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1781 | 1781 | 1781 | 100
COA210402024582 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1034 | 1034 | 1034 | 100
COA210402029620 | 2021 | 4 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
COA210402024131 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 6140 | 6140 | 6140 | 100
COA210402024191 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 5613 | 5613 | 5613 | 100
COA210402025387 | 2021 | 4 | Metros lineales | 800 | 800 | 800 | 100
COA210402024201 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1467 | 1467 | 1467 | 100
COA210402024210 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 812 | 812 | 812 | 100
COA210402025419 | 2021 | 4 | Metros lineales | 400 | 400 | 400 | 100
COA210402024226 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2187 | 2187 | 2187 | 100
COA210402038302 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402024252 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 885 | 885 | 885 | 100
COA210402024255 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1695 | 1695 | 1695 | 100
COA210402026200 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1716 | 1716 | 1716 | 100
COA210402023921 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 8156 | 8156 | 8156 | 100
COA210402027372 | 2021 | 4 | Piezas | 52 | 52 | 52 | 100
COA210402026207 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2018 | 2018 | 2018 | 100
COA210402026209 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 3958 | 3958 | 3958 | 100
COA210402026219 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 3118 | 3118 | 3118 | 100
COA210402027383 | 2021 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
COA210402027389 | 2021 | 4 | Piezas | 29 | 29 | 29 | 100
COA210402024295 | 2021 | 4 | Tanque(s) | 2 | 2 | 2 | 100
COA210402025508 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2278 | 2278 | 2278 | 100
COA210402027404 | 2021 | 4 | Piezas | 30 | 30 | 30 | 100
COA210402023959 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 32145 | 32145 | 32145 | 100
COA210402026251 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 23204 | 23204 | 23204 | 100
COA210402038026 | 2021 | 4 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
COA210402023976 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 3686 | 3686 | 3686 | 100
COA210402026287 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 5091 | 5091 | 5091 | 100
COA210402023990 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 838 | 838 | 838 | 100
COA210402023998 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1525 | 1525 | 1525 | 100
COA210402026304 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 28450 | 28450 | 28450 | 100
COA210402024012 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 377 | 377 | 377 | 100
COA210402025678 | 2021 | 4 | Metros lineales | 400 | 400 | 400 | 100
COA210402025683 | 2021 | 4 | Metros lineales | 500 | 500 | 500 | 100
COA210402026635 | 2021 | 4 | Piezas | 58 | 58 | 58 | 100
COA210402021792 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2962 | 2962 | 2962 | 100
COA210402045463 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 20 | 20 | 20 | 100
COA210301982393 | 2021 | 4 | Aula | 1423 | 1423 | 1423 | 100
COA210301982399 | 2021 | 4 | Metros lineales | 95 | 95 | 95 | 100
COA210402024521 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 3160 | 3160 | 3160 | 100
COA210402025906 | 2021 | 4 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
COA210402057749 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2880 | 2880 | 2880 | 100
COA210201909419 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 4256 | 4256 | 4256 | 100
COA210301960860 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101884187 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 88.3 | 88.3 | 88.3 | 100
COA210301969117 | 2021 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201921515 | 2021 | 4 | Conexione(s) | 18 | 18 | 18 | 100
COA210201931499 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 128 | 128 | 128 | 100
COA210301976369 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100
COA210402027073 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1687 | 1687 | 1687 | 100
COA210402023533 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 7898 | 7898 | 7898 | 100
COA210402013537 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 438 | 438 | 438 | 100
COA210402053861 | 2021 | 4 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
COA210402028561 | 2021 | 4 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
COA210201922065 | 2021 | 4 | Metros lineales | 50 | 50 | 50 | 100
COA210301984098 | 2021 | 4 | Metros lineales | 113 | 113 | 113 | 100
COA210402013210 | 2021 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301960667 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 763.8 | 763.8 | 763.8 | 100
COA210301962880 | 2021 | 4 | Metros lineales | 55 | 59.8 | 59.8 | 100
COA210402054331 | 2021 | 4 | Metros lineales | 30 | 30 | 30 | 100
COA210301960889 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 837.2 | 837.2 | 837.2 | 100
COA210402057759 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2528 | 2528 | 2528 | 100
COA210301960655 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 731.85 | 731.85 | 731.85 | 100
COA210301961685 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 634.23 | 634.23 | 634.23 | 100
COA210301962885 | 2021 | 4 | Metros lineales | 258 | 224.4 | 224.4 | 100
COA210301970180 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100
COA210301984117 | 2021 | 4 | Metros lineales | 118 | 118 | 118 | 100
COA210301984129 | 2021 | 4 | Metros lineales | 105 | 105 | 105 | 100
COA210301984107 | 2021 | 4 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
COA210301972032 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402025423 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 9999.4 | 9999.4 | 9999.4 | 100
COA210301984613 | 2021 | 4 | Metros lineales | 90 | 90 | 90 | 100
COA210402020059 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 800 | 100
COA210402025945 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 240 | 100
COA210301960734 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 3074.4 | 3074.4 | 3074.4 | 100
COA210301960966 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 576 | 576 | 576 | 100
COA210402018090 | 2021 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402027846 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 12 | 100
COA210301969113 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301962316 | 2021 | 4 | Metros lineales | 155 | 147.5 | 147.5 | 100
COA210402027686 | 2021 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301976212 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100
COA210301969109 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301979604 | 2021 | 4 | Metros lineales | 30 | 30 | 30 | 100
COA210301979924 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 224 | 224 | 224 | 100
COA210301982383 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 735 | 735 | 735 | 100
COA210301977344 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301984138 | 2021 | 4 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
COA210402059422 | 2021 | 4 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
COA210301982421 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 75 | 75 | 75 | 100
COA210301970716 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100
COA210301985523 | 2021 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301976955 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100
COA210301977048 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100
COA210402047879 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
COA210201920988 | 2021 | 4 | Conexione(s) | 4 | 4 | 4 | 100
COA210301992494 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 696 | 696 | 696 | 100
COA210201915681 | 2021 | 4 | Metros lineales | 67 | 67 | 67 | 100
COA210402013602 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1134 | 1134 | 1134 | 100
COA210201910931 | 2021 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402047914 | 2021 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301984097 | 2021 | 4 | Metros lineales | 130 | 130 | 130 | 100
COA210301984112 | 2021 | 4 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
COA210201920952 | 2021 | 4 | Conexione(s) | 31 | 31 | 31 | 100
COA210201933479 | 2021 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302004251 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 3680 | 3680 | 3680 | 100
COA210301958346 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
COA210201937418 | 2021 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201937585 | 2021 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402019338 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402052574 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 525.23 | 525.23 | 525.23 | 100
COA210402052734 | 2021 | 4 | Metros | 21212.9 | 21212.9 | 21212.9 | 100
COA210402045440 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1300 | 1300 | 1300 | 100
COA210402045455 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 90 | 90 | 90 | 100
COA210402045458 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 150 | 150 | 150 | 100
COA210402045471 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 122 | 122 | 122 | 100
COA210402045478 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 123 | 123 | 123 | 100
COA210201921704 | 2021 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402052801 | 2021 | 4 | Piezas | 108 | 108 | 108 | 100
COA210402054135 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 4515.3 | 4515.3 | 4515.3 | 100
COA210301960871 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301981816 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 446 | 446 | 446 | 100
COA210301982382 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 894 | 894 | 894 | 100
COA210301982411 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 450 | 450 | 450 | 100
COA210402054298 | 2021 | 4 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
COA210201937100 | 2021 | 4 | Metros lineales | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 100
COA210301969124 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA210402052953 | 2021 | 4 | Metros | 19620 | 19620 | 19620 | 100
COA210402054336 | 2021 | 4 | Metros lineales | 50 | 50 | 50 | 100
COA210402054341 | 2021 | 4 | Metros lineales | 28 | 28 | 28 | 100
COA210402054408 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 383.05 | 383.05 | 383.05 | 100
COA210301977280 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301977310 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301977490 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 192 | 100
COA210402056461 | 2021 | 4 | Piezas | 16 | 16 | 16 | 100
COA210302003720 | 2021 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301984110 | 2021 | 4 | Metros lineales | 160 | 160 | 160 | 100
COA210402045411 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64 | 64 | 100
COA210402045422 | 2021 | 4 | Piezas | 50 | 50 | 50 | 100
COA210402053818 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 380 | 380 | 380 | 100
COA210402053846 | 2021 | 4 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
COA210402029495 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 12 | 100
COA210402029524 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 12 | 100
COA210402013504 | 2021 | 4 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402054112 | 2021 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402054116 | 2021 | 4 | Piezas | 34 | 34 | 34 | 100
COA210402054117 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 424.36 | 424.36 | 424.36 | 100
COA210402054119 | 2021 | 4 | Metros lineales | 464.04 | 464.04 | 464.04 | 100
COA210402056772 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 1370 | 1370 | 1370 | 100
COA210402058693 | 2021 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402054133 | 2021 | 4 | Piezas | 58 | 58 | 58 | 100
COA210402049310 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 720 | 720 | 720 | 100
COA210402057752 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 6440 | 6440 | 6440 | 100
COA210402049348 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1350 | 1350 | 1350 | 100
COA210402058000 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 574 | 574 | 574 | 100
COA210402021855 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 1200 | 100
COA210402052994 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 4850 | 4850 | 4850 | 100
COA210402053798 | 2021 | 4 | Piezas | 50 | 50 | 50 | 100
COA210402053851 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 274.42 | 274.42 | 274.42 | 100
COA210402053871 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 3246 | 3246 | 3246 | 100
COA210402025236 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 3147 | 3147 | 3147 | 100
COA210402053918 | 2021 | 4 | Metros lineales | 210 | 210 | 210 | 100
COA210402059371 | 2021 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402054026 | 2021 | 4 | Piezas | 97 | 97 | 97 | 100
COA210402054033 | 2021 | 4 | Metros lineales | 991 | 991 | 991 | 100
COA210402027411 | 2021 | 4 | Piezas | 17 | 17 | 17 | 100
COA210402028566 | 2021 | 4 | Piezas | 25 | 25 | 25 | 100
COA210402028633 | 2021 | 4 | Piezas | 25 | 25 | 25 | 100
COA210402059434 | 2021 | 4 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
COA210301960651 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 882 | 882 | 882 | 100
COA210301960874 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402018042 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 647 | 647 | 647 | 100
COA210301958328 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301962426 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 310 | 310 | 310 | 100
COA210402044463 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301964190 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1387 | 1387 | 1387 | 100
COA210402045795 | 2021 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301969114 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301979731 | 2021 | 4 | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301980221 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 192 | 100
COA210301982425 | 2021 | 4 | Metros lineales | 224 | 224 | 224 | 100
COA210402045416 | 2021 | 4 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
COA210301975547 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100
COA210301976589 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100
COA210402026193 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 5315 | 5315 | 5315 | 100
COA210402026691 | 2021 | 4 | Piezas | 35 | 35 | 35 | 100
COA210402024268 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 6682 | 6682 | 6682 | 100
COA210301982388 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 165 | 165 | 165 | 100
COA210402024511 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2363 | 2363 | 2363 | 100
COA210101883848 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 7422 | 7422 | 7422 | 100
COA210402028573 | 2021 | 4 | Piezas | 16 | 16 | 16 | 100
COA210201931522 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 128 | 128 | 128 | 100
COA210402013278 | 2021 | 4 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
COA210402013611 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 339 | 339 | 339 | 100
COA210201921064 | 2021 | 4 | Conexione(s) | 8 | 8 | 8 | 100
COA210402013170 | 2021 | 4 | Mobiliario y equipo | 2 | 2 | 2 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".