## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO |  |  |  | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | año | pp | num_proy | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 1 | COA16160200685247 | Proyecto de inversión | 104610 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104610.0, modificado:99123.62}} | Construcción De Cuarto Adicional - 89843 | 2016 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 89843 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD ZONA CENTRO, 00000 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZONA ZAP UBICADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.7208698, lat:27.00826782}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 99123.62 | 99123.62 | 99123.62 | 29737.08 | 29737.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E256-2016/1, contratista:VIGAS LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:GOBIERNO DE COAHUILA, monto:99123.62, importe_modificado:99123.62}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {786814/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160200712597 | Proyecto de inversión | 107500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107500.0, modificado:107426.9}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85920 | 2016 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 85920 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA EN EL MUNICIPIO DE SABINAS, lon:-101.0935875, lat:27.84519519}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 107426.9 | 107426.9 | 107426.9 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/13-4, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:107426.9, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {814164/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160200685235 | Proyecto de inversión | 129000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129000.0, modificado:128912.29}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85867 | 2016 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 85867 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NAVA, lon:-100.7548254, lat:28.42649419}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 128912.29 | 128912.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/9-2, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:128912.29, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {786802/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160200696347 | Proyecto de inversión | 140800 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140800.0, modificado:132203.29}} | Construcción De Baños Con Fosa - 84424 | 2016 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 84424 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO COLONIA ENRIQUE MARTINEZ Y MARTINEZ, 00000 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO COLONIA UBICADA AL SUR D LA CIUDAD POR LA ENTRADA DE LA CARRETERA ZARAGOZA-ACUÑA., lon:-100.9435829, lat:29.2966719}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 132203.29 | 132203.29 | 132203.29 | 39660.99 | 39660.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E201-2016/1, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV., convocante:GOBIERNO DE COAHUILA, monto:132203.29, importe_modificado:132203.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {797914/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160200690640 | Proyecto de inversión | 14616 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14616.0, modificado:14616.0}} | Piso Firme - 85584 | 2016 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 85584 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO COLONIA NINGUNO, 00000 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANO EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, lon:-103.2611053, lat:25.77991303}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 14616 | 14616 | 14616 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:sefin-dga-ad-228-2016/001, contratista:armando jordan lopez, convocante:gobierno del estado de coahuila de zaragoza, monto:14616.0, importe_modificado:14616.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {792207/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160200712535 | Proyecto de inversión | 150500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150500.0, modificado:150397.67}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 87018 | 2016 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 87018 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, lon:-103.7022707, lat:27.28822463}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 150397.67 | 150397.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ce-e203-2016/16, contratista:vigas lozas y sistemas aligerados, s.a. de c.v., convocante:gobierno del estado de coahuila de zaragoza, monto:150397.67, importe_modificado:150397.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {814102/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160200707288 | Proyecto de inversión | 150500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150500.0, modificado:150397.67}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85870 | 2016 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 85870 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO, lon:-102.3986542, lat:27.31695878}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 150397.67 | 150397.67 | 109575.44 | 109575.44 | 109575.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ce-e203-2016/10, contratista:vigas,lozas y sistemas aligerados s.a. de c.v., convocante:gobierno del estado de coahuila de zaragoza, monto:150397.67, importe_modificado:150397.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {808855/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160200723465 | Proyecto de inversión | 150500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150500.0, modificado:150397.67}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85921 | 2016 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 85921 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SABINAS, lon:-101.1004728, lat:27.8457038}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 150397.67 | 150397.67 | 150397.67 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/13-5, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:150397.67, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {825032/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160200696139 | Proyecto de inversión | 150500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150500.0, modificado:150397.67}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 87526 | 2016 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 87526 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 GUERRERO, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE GUERRERO, lon:-100.3779517, lat:28.30242457}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 150397.67 | 150397.67 | 148762.24 | 148762.24 | 148762.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/6, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERAADOS S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:150397.67, importe_modificado:150397.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {797706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160200717842 | Proyecto de inversión | 172000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172000.0, modificado:171883.05}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85869 | 2016 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 85869 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ACCIONES EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NAVA FUERA DE ZAP, lon:-100.7662225, lat:28.4267568}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 171883.05 | 171883.05 | 148249.11 | 148249.11 | 148249.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/9-4, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:171883.05, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {819409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160200696189 | Proyecto de inversión | 1799999.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799999.2, modificado:1756889.84}} | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 154569 | 2016 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDESO | 154569 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2016-09-01 | 2016-12-31 | 1756889.84 | 1756889.84 | 1756889.84 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:AD-279-2016/01, contratista:AUTO CONSIGNACIONES PLAZA DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1393890.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {797756/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160200696167 | Proyecto de inversión | 21500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.0, modificado:21485.38}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85873 | 2016 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 85873 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, lon:-102.3971077, lat:27.32561424}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 21485.38 | 21485.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ce-e203-2016/10, contratista:vigas,lozas y sistemas aligerados s.a. de c.v., convocante:gobierno del estado de coahuila de zaragoza, monto:21485.38, importe_modificado:21485.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {797734/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160200690707 | Proyecto de inversión | 21500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.0, modificado:21485.38}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 86692 | 2016 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 86692 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SALTILLO, lon:-100.9528746, lat:25.39172387}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 21485.38 | 21485.38 | 21485.38 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/15-1, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:21485.38, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {792274/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160200701667 | Proyecto de inversión | 21500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.0, modificado:21485.38}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85916 | 2016 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 85916 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SABINAS, lon:-101.1620923, lat:27.90364404}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 21485.38 | 21485.38 | 21485.38 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/13, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:21485.38, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {803234/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160200707280 | Proyecto de inversión | 21500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.0, modificado:21485.38}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85865 | 2016 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 85865 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:51, direccion:NINGUNO NINGUNO COLONIA NINGUNO, 00000 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE NAVA, lon:-100.5639951, lat:28.63092108}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 21485.38 | 21485.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/9, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:21485.38, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {808847/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160200690890 | Proyecto de inversión | 21500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.0, modificado:21485.38}} | Suministro E Instalacion De Techo Ligero. - 78382 | 2016 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOL | 78382 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO COLONIA AUTOPISTA, 25352 ARTEAGA, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO COLONIA UBICADA POR LA CARRETERA SALTILLO- ARTEAGA A MANO DERECHA A UN LADO DE LA COLONIA SANTA ELENA., lon:-100.8329656, lat:25.4534278}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 21485.38 | 21485.38 | 21485.38 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/1-1, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:21485.38, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} | {792457/proyecto_INICIO, 792457/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160200696352 | Proyecto de inversión | 21500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.0, modificado:21485.44}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 87469 | 2016 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 87469 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:162, direccion:NINGUNO NINGUNO EJIDO NINGUNO, 00000 EL SAUCITO, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CARRETERA GUERRERO-PIEDRAS NEGRAS PASANDO ENTRONQUE A SAN VICENTE, lon:-100.2880415, lat:28.12918273}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 21485.44 | 21485.44 | 21485.44 | 21485.44 | 21485.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/6-1, contratista:VIGAS, LOZAS Y ALIGERADOS S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:21485.38, importe_modificado:21485.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {797919/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160200718054 | Proyecto de inversión | 215000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215000.0, modificado:214853.81}} | Suministro E Instalacion De Techo Ligero. - 78288 | 2016 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOL | 78288 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO COLONIA ABRAHAM CEPEDA, 25353 ARTEAGA, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO COLONIA UBICADA A UN COSTADO DEL BLV. FUNADADORES PASANDO LAS CEMENTERAS., lon:-100.8379752, lat:25.44274707}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 214853.81 | 214853.81 | 214853.81 | 70901.75 | 70901.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/1, contratista:VIGAS, LOSAS Y SISTEMAS ALIGERADOS S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:214853.81, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} | {819621/proyecto_PROCESO, 819621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160200723466 | Proyecto de inversión | 236500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236500.0, modificado:236339.19}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85919 | 2016 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 85919 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 CLOETE, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA EN LA LOCALIDAD CLOETE DEL MUNIICIPIO DE SABINAS, lon:-101.1901901, lat:27.92099814}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 236339.19 | 236339.19 | 193368.42 | 193368.42 | 193368.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/13-3, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:236339.19, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {825033/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160200707237 | Proyecto de inversión | 258000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258000.0, modificado:257824.57}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 87406 | 2016 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 87406 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA EN EL MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, lon:-103.7015966, lat:27.28474309}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 257824.57 | 257824.57 | 122466.49 | 122466.49 | 122466.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/16-1, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:257824.57, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {808804/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160200717871 | Proyecto de inversión | 278960 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278960.0, modificado:264329.64}} | Construcción De Cuarto Adicional - 89751 | 2016 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 89751 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD ZONA CENTRO, 00000 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZONA ZAP UBICADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SACRAMENTO., lon:-101.7287796, lat:27.00663738}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 264329.64 | 264329.64 | 264329.64 | 78298.88 | 78298.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E256-2016/1, contratista:VIGAS LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:GOBIERNO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:264329.64, importe_modificado:264329.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {819438/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160200707259 | Proyecto de inversión | 279500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279500.0, modificado:279309.81}} | Suministro E Instalacion De Techo Ligero. - 82732 | 2016 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 82732 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO COLONIA GRAL. CEPEDA, 25950 GENERAL CEPEDA, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ACCIONES UBICADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL PO LA SALIDA A LA CARRETRA PALMA GORDA., lon:-101.4783213, lat:25.38308585}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 279309.81 | 279309.81 | 83792.98 | 83792.98 | 83792.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ce-e203-2016/5, contratista:vigas,lozas y sistemas aligerados s.a. de c.v., convocante:gobierno del estado de coahuila de zaragoza, monto:279309.95, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {808826/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160200723476 | Proyecto de inversión | 365500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365500.0, modificado:365251.48}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 87002 | 2016 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 87002 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SALTILLO, lon:-101.0355694, lat:25.4068398}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 365251.48 | 365251.48 | 365251.48 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/15-3, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:365251.48, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {825043/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160200723477 | Proyecto de inversión | 408500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408500.0, modificado:408222.24}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 86978 | 2016 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 86978 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO, lon:-100.9482916, lat:25.39000858}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 408222.24 | 408222.24 | 408222.24 | 257824.59 | 257824.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/15-2, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:408222.24, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {825044/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160200712568 | Proyecto de inversión | 43000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43000.0, modificado:42970.76}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85866 | 2016 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 85866 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:51, direccion:NINGUNO NINGUNO COLONIA NINGUNO, 00000 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NAVA, lon:-100.5642096, lat:28.63144843}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 42970.76 | 42970.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/9-1, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:42970.76, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {814135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160200723451 | Proyecto de inversión | 43000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43000.0, modificado:42970.76}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85874 | 2016 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 85874 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ACCIONES FUERA DE ZAP EN ZONA URBANA DE OCAMPO, lon:-102.3965774, lat:27.3189579}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 42970.76 | 42970.76 | 42970.76 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ce-e203-2016/10-1, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:42970.76, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {825018/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160200717869 | Proyecto de inversión | 43000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43000.0, modificado:42970.76}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85917 | 2016 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 85917 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SABINAS, lon:-101.1498663, lat:27.89468567}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 42970.76 | 42970.76 | 42970.76 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/13-1, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:42970.76, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {819436/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160200717872 | Proyecto de inversión | 627660 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627660.0, modificado:594741.69}} | Construcción De Cuarto Adicional - 89517 | 2016 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 89517 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD ZONA CENTRO, 00000 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZONA ZAP UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SACRAMENTO., lon:-101.7211285, lat:26.99879695}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 594741.69 | 594741.69 | 594741.69 | 178422.48 | 178422.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E256-2016/1, contratista:VIGAS LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:GOBIERNO DE COAHUILA, monto:594741.69, importe_modificado:594741.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {819439/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160300749872 | Proyecto de inversión | 644561.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644561.43, modificado:644561.43}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 370625 | 2016 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 370625 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CIUDAD , 00000 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN DIFERENTES ZONAS DEL AREA URBANA D, lon:-100.5635312, lat:28.67873982}} | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 644561.43 | 644561.43 | 193368.42 | 193368.42 | 193368.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ce-e203-2016/12, contratista:vigas lozas y sistemas aligerados, s.a. de c.v., convocante:gobierno del estado de coahuila de zaragoza, monto:644561.43, importe_modificado:644561.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {854000/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160200707314 | Proyecto de inversión | 64500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64500.0, modificado:64456.14}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 86680 | 2016 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 86680 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SALTILLO, lon:-100.968844, lat:25.40287604}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 64456.14 | 64456.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/15, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:64456.14, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {808881/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160200723452 | Proyecto de inversión | 64500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64500.0, modificado:64456.14}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85872 | 2016 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 85872 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, lon:-102.4000887, lat:27.30665972}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 64456.14 | 64456.14 | 64456.14 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ce-203-2016/10, contratista:vigas lozas y sistemas aligeradas s.a. de c.v., convocante:gobierno del estado de coahuila de zaragoza, monto:64456.14, importe_modificado:64456.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {825019/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160200690639 | Proyecto de inversión | 7308 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7308.0, modificado:7308.0}} | Piso Firme - 85596 | 2016 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 85596 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO COLONIA NINGUNO, 00000 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANO EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, lon:-103.2683101, lat:25.77968727}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 7308 | 7308 | 7308 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:sefin-dga-ad-228-2016/001, contratista:armando jordan lopez, convocante:gobierno del estado de coahuila de zaragoza, monto:7308.0, importe_modificado:7308.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {792206/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160200712509 | Proyecto de inversión | 86000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86000.0, modificado:85941.52}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85911 | 2016 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 85911 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO COLONIA NINGUNO, 00000 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE PARRAS, lon:-102.1665065, lat:25.4470254}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 85941.52 | 85941.52 | 85941.52 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ce-e203-2016/11-2, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:85941.52, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {814076/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160200717773 | Proyecto de inversión | 86000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86000.0, modificado:85941.52}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85907 | 2016 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 85907 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE PARRAS, lon:-102.2124722, lat:25.45455343}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 85941.52 | 85941.52 | 40480.45 | 40480.45 | 40480.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ce-e203-2016/11-1, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:85941.52, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {819340/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160200723453 | Proyecto de inversión | 86000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86000.0, modificado:85941.52}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85871 | 2016 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 85871 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO, lon:-102.3935734, lat:27.31918667}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 85941.52 | 85941.52 | 85941.52 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ce-203-e203-2016/10, contratista:vigas,lozas y sistemas aligerados s.a. de c.v., convocante:gobierno del estado de coahuila de zaragoza, monto:85941.52, importe_modificado:85941.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {825020/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160200707301 | Proyecto de inversión | 86000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86000.0, modificado:85941.52}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85918 | 2016 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 85918 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SABINAS, lon:-101.1505131, lat:27.89429904}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 85941.52 | 85941.52 | 85941.52 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/13-2, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:85941.52, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {808868/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201893883 | Proyecto de inversión | 103375 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103375.0, modificado:103375.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD EL VENADO ASENTAMIENTO EL VENADO - 43642 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 43642 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:58, direccion:EJIDO EL VENADO, 27920 EL VENADO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO EL VENADO SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA 30 RUMBO A CUATROCIENEGAS, lon:-103.16297545, lat:25.9759007}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:0.0}} | {1893883/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DE ACUERDO A LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA, EL RECURSO SE COMPROMETIO Y SE EJERCIO EN TIEMPO Y FORMA, ASI LO CONSTA LA TRANSFERENCIA A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (C.F.E.) SIENDO ESTA LA EJECUTORA DEL RECURSO, NO SE CUENTA CON EL CONTRATO CORRESPONDIENTE PARA REGISTRAR EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO A DICHO PROYECTO, RAZON POR EL CUAL AUN SE SIGUE REGISTRANDO EN CERO (0) FISICO Y FINANCIERO, HASTA EN TANTO NO SE CUENTE CON DICHO DOCUMENTO., trimestre:1.0, usuario:franciscojalmanzap, fecha:2022-04-08}} | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956558 | Proyecto de inversión | 112500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:109412.75}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN SAN BUENA VENTURA LOCALIDAD ZONA CENTRO - 115709 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 115709 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE ALAMEDA JUAREZ COLONIA SAN BUENAVENTURA CENTRO, 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE GUERRERO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y PARISE, lon:-101.55222976, lat:27.05323973}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 109412.75 | 109412.75 | 109412.73 | 109412.73 | 109412.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-032-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:552424.6, importe_modificado:552424.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1956558/proyecto_INICIO, 1956558/proyecto_PROCESO, 1956558/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008444 | Proyecto de inversión | 112500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:110488.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN ZARAGOZA LOCALIDAD ZARAGOZA ASENTAMIENTO ZARAGOZA CENTRO - 242603 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 242603 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO 915 INTERIOR SN COLONIA ZARAGOZA CENTRO, 26450 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE RAMOS ARIZPE LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN CALLES GUERRE, lon:-100.90956752, lat:28.49350939}} | 2021-10-06 | 2021-12-31 | 110488.02 | 110488.02 | 110488.02 | 110488.02 | 110488.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-063-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:552440.15, importe_modificado:552440.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2008444/proyecto_INICIO, 2008444/proyecto_PROCESO, 2008444/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895285 | Proyecto de inversión | 112500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:111347.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD SAN SALVADOR DE ARRIBA ASENTAMIENTO SAN SALVADOR DE ARRIBA - 82631 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 82631 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:49, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN SALVADOR DE ARRIBA, 27923 SAN SALVADOR DE ARRIBA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN SALVADOR DE ARRIBA FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.22923187, lat:25.94457354}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 111347.14 | 111347.14 | 110772.9 | 110772.9 | 110772.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-040-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1484628.51, importe_modificado:1484628.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:96.0}} | {1895285/proyecto_INICIO, 1895285/proyecto_PROCESO, 1895285/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895292 | Proyecto de inversión | 112500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:111347.14}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN EJIDO EL PORVENIR LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO - 82687 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 82687 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:39, direccion:EJIDO EL PORVENIR (EL PORVENIR DE ARRIBA), 27916 EL PORVENIR (EL PORVENIR DE ARRIBA), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO EL PORVENIR EL PORVENIR DE ARRIBA CP. 27916 EL PORVENIR EL PORVENIR DE ARRIBA, lon:-103.32473236, lat:25.77574638}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 111347.14 | 111347.14 | 110772.9 | 110772.9 | 110772.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-040-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1484628.51, importe_modificado:1484628.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1895292/proyecto_INICIO, 1895292/proyecto_PROCESO, 1895292/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895289 | Proyecto de inversión | 112500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:111347.14}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN EJIDO EL CANTABRO LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO - 82671 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 82671 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:EJIDO EL CÁNTABRO, 27923 EL CÁNTABRO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL CÁNTABRO CP. 27923 EL CÁNTABRO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.20132401, lat:25.9285355}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 111347.14 | 111347.14 | 110772.9 | 110772.9 | 110772.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-040-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1484628.51, importe_modificado:1484628.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1895289/proyecto_INICIO, 1895289/proyecto_PROCESO, 1895289/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895164 | Proyecto de inversión | 112500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:111347.14}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN EJIDO HIDALGO LOCALIDAD FRANCISCO Y MADERO - 79870 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 79870 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:EJIDO HIDALGO, 27911 HIDALGO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO HIDALGO CP. 27911 HIDALGO FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.28337405, lat:25.81816451}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 111347.14 | 111347.14 | 110772.9 | 110772.9 | 110772.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-040-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1484628.51, importe_modificado:1484628.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1895164/proyecto_INICIO, 1895164/proyecto_PROCESO, 1895164/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895142 | Proyecto de inversión | 112500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:111393.38}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN SAN FRANCISCO DEL EJIDO LOCALIDAD SALTILLO - 79498 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 79498 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:208, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO DEL EJIDO, 25336 SAN FRANCISCO DEL EJIDO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO SAN FRANCISCO DEL EJIDO CP. 25336 SAN FRANCISCO DEL EJIDO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ,, lon:-101.06516871, lat:24.8969566}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 111393.38 | 111393.38 | 33418.01 | 33418.01 | 33418.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.8}} | {1895142/proyecto_INICIO, 1895142/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007905 | Proyecto de inversión | 112500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:111838.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN NAVA LOCALIDAD NAVA ASENTAMIENTO NAVA CENTRO - 227224 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227224 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE NEGRETE 71 INTERIOR SN COLONIA NAVA CENTRO, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE VICTORIA, CALLE V CARRANZA CALLE NGRETE 57 CALLE NEGRETE 1059, CALLE JIMENEZ SN COL CENTRO, lon:-100.77481952, lat:28.42099287}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 111838.73 | 111838.73 | 111837.72 | 111837.72 | 111837.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-059-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:745591.53, importe_modificado:745591.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2007905/proyecto_PROCESO, 2007905/proyecto_INICIO, 2007905/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894945 | Proyecto de inversión | 112500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:112149.06}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN TORREON LOCALIDAD SIERRA DE LAS NOAS - 74409 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 74409 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL GORRION 6 INTERIOR SN COLONIA SIERRA DE LAS NOAS, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ENTRADA AL PANTEON Y CALLE 6 DE OCTUBRE, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES AV. DEL GORION AV. CA, lon:-103.42441238, lat:25.50600828}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 112149.06 | 112149.06 | 112149.06 | 112149.06 | 112149.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-007-21, contratista:CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:3738302.07, importe_modificado:3738302.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1894945/proyecto_INICIO, 1894945/proyecto_PROCESO, 1894945/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894878 | Proyecto de inversión | 112500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:112149.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO ANTIGUA ACEITERA - 73145 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 73145 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA 13 INTERIOR SN COLONIA ANTIGUA ACEITERA, 27210 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE SEXTA 13 Y 18 PROLONGACION TREVIÑO 85 COLONIA ANTIGUA ACEITERA TORREON COAHUILA DE ZARAGOZA., lon:-103.45940169, lat:25.53480156}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 112149.06 | 112149.06 | 112149.06 | 112149.06 | 112149.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-007-21, contratista:CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:3738302.07, importe_modificado:3738302.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:96.0}} | {1894878/proyecto_INICIO, 1894878/proyecto_PROCESO, 1894878/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894885 | Proyecto de inversión | 112500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:112149.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO BELLAVISTA - 73204 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 73204 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE UNIVERSAL 783 INTERIOR SN COLONIA BELLAVISTA, 27299 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE UNIVERSAL 783 Y 939 CALLE SEXTA 18 EN COLONIA BELLAVISTA EN TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.40773045, lat:25.50219917}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 112149.06 | 112149.06 | 112149.06 | 112149.06 | 112149.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-007-21, contratista:CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:3738302.07, importe_modificado:3738302.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:96.0}} | {1894885/proyecto_INICIO, 1894885/proyecto_PROCESO, 1894885/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894678 | Proyecto de inversión | 112500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:112149.06}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN TORREON LOCALIDADA ALBIA ASENTAMIENTO ALBIA - 69805 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 69805 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:143, direccion:EJIDO ALBIA, 27420 ALBIA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO ALBIA EN TORREON COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.36292507, lat:25.66583516}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 112149.06 | 112149.06 | 112149.06 | 112149.06 | 112149.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-007-21, contratista:CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:3738302.07, importe_modificado:3738302.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:96.0}} | {1894678/proyecto_INICIO, 1894678/proyecto_PROCESO, 1894678/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956525 | Proyecto de inversión | 112500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:112251.51}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN RAMOS ARIZPE LOCALIDAD EL PELILLAL ASENTAMIENTO EL PELILLAL - 115156 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 115156 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:71, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL PELILLAL, 25916 EL PELILLAL, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EL PELILLAL RAMOS ARIZPE, lon:-101.12745222, lat:26.02619756}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 112251.51 | 112251.51 | 112251.51 | 112251.51 | 112251.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-018-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:633257.62, importe_modificado:633257.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:96.0}} | {1956525/proyecto_INICIO, 1956525/proyecto_PROCESO, 1956525/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958355 | Proyecto de inversión | 112500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:112312.52}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN MORELOS LOCALIDAD CENTRO - 169440 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 169440 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA 204 INTERIOR SN COLONIA MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEG Y CALLE ARTEAGA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES VICTORIA MATAMOROS, JUAREZ, lon:-100.88529531, lat:28.41497326}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 112312.51 | 112312.51 | 112312.45 | 112312.45 | 112312.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-053-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1900598.29, importe_modificado:1900598.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1958355/proyecto_INICIO, 1958355/proyecto_PROCESO, 1958355/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958385 | Proyecto de inversión | 112500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:112312.52}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN MORELOS LOCALIDAD JESUS PERALES - 169648 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 169648 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DORA ELIA GARCIA 114 INTERIOR SN EJIDO JESÚS PERALES TREVIÑO, 26504 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VIESCA Y CALLE CUAUHTEMOC OTE, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES DORA ELIA GARCIA DR. JOSE, lon:-100.89321047, lat:28.39779078}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 112312.52 | 112312.52 | 112312.45 | 112312.45 | 112312.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-053-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1900598.29, importe_modificado:1900598.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1958385/proyecto_INICIO, 1958385/proyecto_PROCESO, 1958385/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895131 | Proyecto de inversión | 112500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:112373.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD FRANCISCO SARACHO - 79013 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 79013 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE L. ECHEVERRIA 1207 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO SARACHO, 26230 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CUAUHTEMOC, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES L.ECHEVERRIA MIGUEL AL, lon:-100.94129448, lat:29.29687975}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 112373 | 112373 | 112373 | 112373 | 112373 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1895131/proyecto_PROCESO, 1895131/proyecto_INICIO, 1895131/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895132 | Proyecto de inversión | 112500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:112373.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD FRANCISCO SARACHO - 79014 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 79014 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUIS POTOSI 1705 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO SARACHO, 26230 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AGUA PRIETA Y CALLE GOMEZ PALACIO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES SAN LUIS POTOSI LA M, lon:-100.94160478, lat:29.30015449}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 112373 | 112373 | 112373 | 112373 | 112373 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1895132/proyecto_INICIO, 1895132/proyecto_PROCESO, 1895132/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301959284 | Proyecto de inversión | 112500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:112373.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN ACUÑA LOCALIDAD CIUDAD ACUÑA ASENTAMIENTO CEDROS - 190106 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 190106 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE POMELO 119 INTERIOR SN COLONIA CEDROS, 26233 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LENTISCO Y CALLE ACEROLO, CALLE POMELO 119 , INTERIOR SN COLONIA CEDROS, CP. 26233 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA D, lon:-100.99458577, lat:29.31337221}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 112373 | 112373 | 112373 | 112373 | 112373 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1959284/proyecto_INICIO, 1959284/proyecto_PROCESO, 1959284/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301957227 | Proyecto de inversión | 112500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:112373.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD BENITO JUAREZ - 133357 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 133357 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CAPITAN LEAL 588 INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 26215 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE 10 DE ABRIL, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES CAPITAN LEAL 588 5 DE FEBRERO, lon:-100.95290352, lat:29.32899228}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 112373 | 112373 | 112373 | 112373 | 112373 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1957227/proyecto_INICIO, 1957227/proyecto_PROCESO, 1957227/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894455 | Proyecto de inversión | 112500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:112373.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD TIERRA Y ESPERANZA - 63663 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 63663 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE QUINCE 925 INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y ESPERANZA, 26282 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES AGUSTIN ITURBIDE Y 2 DE ABRIL, lon:-100.95510798, lat:29.31562391}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 112373 | 112373 | 112373 | 112373 | 112373 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1894455/proyecto_INICIO, 1894455/proyecto_PROCESO, 1894455/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894453 | Proyecto de inversión | 112500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:112373.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD EVARISTO PEREZ ARREOLA - 63658 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 63658 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 3713 INTERIOR SN COLONIA EVARISTO PEREZ ARREOLA, 26272 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y LOS NOVILLOS, lon:-100.94509392, lat:29.29421656}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 112373 | 112373 | 112373 | 112373 | 112373 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1894453/proyecto_INICIO, 1894453/proyecto_PROCESO, 1894453/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301957198 | Proyecto de inversión | 112500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:112373.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD CINCO DE MAYO - 132622 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 132622 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE GATUÑO 1345 INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARNICA Y CALLE MANCACABALLO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES GATUÑO PALO BLANCO, MEZQUITE, lon:-101.00309741, lat:29.33169266}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 112373 | 112373 | 112373 | 112373 | 112373 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1957198/proyecto_INICIO, 1957198/proyecto_PROCESO, 1957198/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301957218 | Proyecto de inversión | 112500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:112373.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD AEROPUERTO - 133175 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 133175 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CHINAMPAC 1258 INTERIOR SN COLONIA AEROPUERTO, 26230 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIANO JIMENEZ Y CALLE NAVARRO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES CHINAMPAC 1258 TEPEYAC 1597, POPOT, lon:-100.97090638, lat:29.3245958}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 112373 | 112373 | 112373 | 112373 | 112373 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1957218/proyecto_INICIO, 1957218/proyecto_PROCESO, 1957218/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301957382 | Proyecto de inversión | 112500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:112388.72}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN OCAMPO LOCALIDAD DOCE DE SEPTIEMBRE - 136450 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 136450 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE ISAAC SALDAÑA INTERIOR SN COLONIA DOCE DE SEPTIEMBRE, 27500 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BRAVO Y , ENTRE BRAVO ENTRE, lon:-102.39272443, lat:27.31554533}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 112388.72 | 112388.72 | 112388.46 | 112388.46 | 112388.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-047-21, contratista:GAVEA URBANISMO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1123887.16, importe_modificado:1123887.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1957382/proyecto_PROCESO, 1957382/proyecto_INICIO, 1957382/proyecto_PROCESO, 1957382/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895209 | Proyecto de inversión | 112500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:148524.51}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN SALTILLO LOCALIDAD GOMEZ FARIAS ASENTAMIENTO GOMEZ FARIAS - 81177 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 81177 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:123, direccion:EJIDO GÓMEZ FARÍAS, 25335 GÓMEZ FARÍAS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO GOMEZ FARIAS SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-101.03215438, lat:24.9655716}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 148524.51 | 148524.51 | 44557.35 | 44557.35 | 44557.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:28.8}} | {1895209/proyecto_INICIO, 1895209/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301952051 | Proyecto de inversión | 112500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:37229.14}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN MUZQUIZ LOCALIDAD BARRIO DOS - 80441 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 80441 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:70, direccion:CALLE BUCARELI 14 INTERIOR SN COLONIA BARRIO 2, 26342 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE NICOLAS BRAVO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES BUCARELI, lon:-101.27498573, lat:27.64590134}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37229.14 | 37229.14 | 37229.14 | 37229.14 | 37229.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-006-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:372291.35, importe_modificado:372291.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:96.0}} | {1952051/proyecto_PROCESO, 1952051/proyecto_INICIO, 1952051/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894389 | Proyecto de inversión | 114000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114000.0, modificado:113567.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TORREÓN LOCALIDAD RANCHO ALEGRE ASENTAMIENTO RANCHO ALEGRE - 63098 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 63098 | S | 38 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:186, direccion:EJIDO RESIDENCIAL RANCHO ALEGRE, 27430 RANCHO ALEGRE, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN EL EJIDO RANCHO ALEGRE A 15 KM AL SURESTE DE TORREON, lon:-103.3290166, lat:25.50315333}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 113567.71 | 113567.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-073-21, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:514043.33, importe_modificado:514043.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1894389/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895484 | Proyecto de inversión | 115500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115500.0, modificado:113185.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN EJIDO LA ESPERANZA MATAMOROS COAHUILA - 87530 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 87530 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:17, direccion:EJIDO LA ESPERANZA, 27460 LA ESPERANZA, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA ESPERANZA MATAMOROS COAHUILA, lon:-103.28082774, lat:25.56816614}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 113185 | 113185 | 33955.5 | 33955.5 | 33955.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:33.0}} | {1895484/proyecto_INICIO, 1895484/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008418 | Proyecto de inversión | 115500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115500.0, modificado:115150.7}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN EJIDO PATROCINIO EN SAN PEDRO - 239768 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 239768 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:51, direccion:EJIDO PATROCINIO, 27960 PATROCINIO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR EJIDO PATROCINIO CP. 27960 PATROCINIO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-102.9566021, lat:25.7846266}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 115150.7 | 115150.7 | 115150.7 | 115150.7 | 115150.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:112.0}} | {2008418/proyecto_INICIO, 2008418/proyecto_PROCESO, 2008418/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956290 | Proyecto de inversión | 115500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115500.0, modificado:115150.7}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD EJIDO FRONTERA - 111827 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 111827 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:30, direccion:EJIDO FRONTERA, 27970 FRONTERA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES FRONTERA SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-102.94148702, lat:25.69513608}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 115150.7 | 115150.7 | 115150.7 | 115150.7 | 115150.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.0}} | {1956290/proyecto_PROCESO, 1956290/proyecto_INICIO, 1956290/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895411 | Proyecto de inversión | 12000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:11848.7}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD SAN SALVADOR - 85781 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 85781 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.8, meta_modificada:4.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:49, direccion:EJIDO SAN SALVADOR DE ARRIBA, 27923 SAN SALVADOR DE ARRIBA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES SAN SALVADOR DE ARRIBA FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.22955963, lat:25.94433148}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 11848.7 | 11848.7 | 11848.7 | 11848.7 | 11848.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-072-21, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:118487.04, importe_modificado:118487.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.8}} | {1895411/proyecto_INICIO, 1895411/proyecto_FIN, 1895411/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895408 | Proyecto de inversión | 12000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:11848.7}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD LEQUEITIO - 85740 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 85740 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.8, meta_modificada:4.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:EJIDO LEQUEITIO, 27915 LEQUEITIO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES LEQUEITIO FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.27884942, lat:25.84628156}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 11848.7 | 11848.7 | 11848.7 | 11848.7 | 11848.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-072-21, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:118487.04, importe_modificado:118487.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.8}} | {1895408/proyecto_INICIO, 1895408/proyecto_FIN, 1895408/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895298 | Proyecto de inversión | 12000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:11848.7}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD EL CANTABRO - 82738 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 82738 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.8, meta_modificada:4.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:114, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO CÁNTABRO PROGRESO (EL VEINTIOCHO), 27923 CÁNTABRO PROGRESO (EL VEINTIOCHO), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES CÁNTABRO PROGRESO, lon:-103.19616742, lat:25.96296255}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 11848.7 | 11848.7 | 11848.7 | 11848.7 | 11848.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-072-21, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:118487.04, importe_modificado:118487.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.8}} | {1895298/proyecto_PROCESO, 1895298/proyecto_FIN, 1895298/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894583 | Proyecto de inversión | 12000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:11954.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO NUEVA MERCED - 67392 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 67392 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PRIMAVERA 1498 INTERIOR SN COLONIA NUEVA MERCED, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE FRESNOS, CALLE EL ROBLE CALLE PRIMAVERA 1498 INTERIOR SN COLONIA NUEVA MERCED, CP. 27297 CALLE AL, lon:-103.39337118, lat:25.49701892}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 11954.48 | 11954.48 | 11954.48 | 11954.48 | 11954.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-073-21, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:514043.33, importe_modificado:514043.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}} | {1894583/proyecto_INICIO, 1894583/proyecto_PROCESO, 1894583/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894574 | Proyecto de inversión | 12000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:11954.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO JOSÉ LUZ TORRES - 67211 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 67211 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE JESUS MENDOZA 16 L16 M50 INTERIOR SN COLONIA JOSÉ LUZ TORRES, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ELEUTERIO GONZALEZ Y CALLE PRISCILIANO GONZALEZ, CALLE MARCOS ESQUIVEL CALLE MANUEL TORRES M4 L12 COL, lon:-103.39141853, lat:25.49928495}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 11954.5 | 11954.5 | 11954.5 | 11954.5 | 11954.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-073-21, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:514043.33, importe_modificado:514043.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}} | {1894574/proyecto_INICIO, 1894574/proyecto_PROCESO, 1894574/proyecto_FIN, 1894574/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956835 | Proyecto de inversión | 1254526.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1254526.15, modificado:1245166.74}} | REPOSICION DEL SUBCOLECTOR DE AGUAS RESIDUALES DE ALIVIO EN LAS COLONIAS IGNACIO ALLENDE Y EL MANANTIAL AL NORPONIENTE DE LA CIUDAD DE ALLENDE COAHUILA - 120991 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 120991 | S | 1750 | 1750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:615.83, meta_modificada:615.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PROF ADOLFO RAMOS INTERIOR SN COLONIA EL MANANTIAL, 26532 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MACLOVA DENA Y CALLE ALAMO, CALLE VICENTE DE LA PEÑA LA OBRA SERA DE LA CALLE EDUARDO BENAVIDES A CALLE SIN NO, lon:-100.86528771, lat:28.35466906}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 1245166.74 | 1245166.74 | 1245166.74 | 1245166.74 | 1245166.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-036-21, contratista:C. ROMAN GARZA PEREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1249825.87, importe_modificado:1249825.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:615.83}} | {1956835/proyecto_INICIO, 1956835/proyecto_PROCESO, 1956835/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956206 | Proyecto de inversión | 127000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127000.0, modificado:124888.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALLENDE LOCALIDAD ZONA CENTRO - 111295 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 111295 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ESPIRIDON PEÑA 1201 INTERIOR SN COLONIA ALLENDE CENTRO, 26530 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE ESPIRIDON PEÑA ENTRE ZARAGOZA Y CUAUHTEMOC ZONA CENTRO EN ALLENDE COA, lon:-100.86444476, lat:28.3438662}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 124888.58 | 124888.58 | 124888.58 | 124888.58 | 124888.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-028-21, contratista:C. ROMAN GARZA PEREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:312221.46, importe_modificado:312221.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1956206/proyecto_INICIO, 1956206/proyecto_PROCESO, 1956206/proyecto_FIN, 1956206/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958234 | Proyecto de inversión | 127000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127000.0, modificado:124973.14}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD EJIDO HIDALGO - 166616 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 166616 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO HIDALGO, 27911 HIDALGO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO HIDALGO FRANCISCO I MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.28054007, lat:25.81512675}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 124973.14 | 124973.14 | 124969.8 | 124969.8 | 124969.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-041-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:624865.77, importe_modificado:624865.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1958234/proyecto_FIN, 1958234/proyecto_PROCESO, 1958234/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895014 | Proyecto de inversión | 127000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127000.0, modificado:125678.78}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN PIEDRAS NEGRAS LOCALIDAD LAZARO CARDENAS - 75904 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 75904 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE AMADO NERVO 117 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 26015 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOCTOR LORENZO CANTU Y CALLE MIGUEL GARZA HDZ, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES AMAD, lon:-100.53598657, lat:28.71057508}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 125678.78 | 125678.78 | 125678.78 | 125678.78 | 125678.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-016-21, contratista:KALEMON, S.A. DE. C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:314196.9, importe_modificado:314196.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1895014/proyecto_INICIO, 1895014/proyecto_PROCESO, 1895014/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894128 | Proyecto de inversión | 127000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127000.0, modificado:125691.9}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN CUATROCIENEGAS LOCALIDAD CUATROCIENEGAS DE CARRANZA ASENTAMIENTO BENITO JUAREZ - 55365 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 55365 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JOSE CARLOS GARZA INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 27642 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LERDO Y CALLE GOMEZ AGUILAR, CALLE IGNACIO ALLENDE JOSE CARLOS GARZA SN CALLE ELI, lon:-102.05650718, lat:26.98716454}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 125691.9 | 125691.9 | 125691.9 | 125691.9 | 125691.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-005-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:942700.25, importe_modificado:942700.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:24.0}} | {1894128/proyecto_INICIO, 1894128/proyecto_PROCESO, 1894128/proyecto_INICIO, 1894128/proyecto_FIN, 1894128/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958827 | Proyecto de inversión | 127000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127000.0, modificado:125772.32}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MATAMOROS LOCALIDAD EJIDO EL HORMIGUERO - 180990 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 180990 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:26, direccion:EJIDO HORMIGUERO, 27457 HORMIGUERO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES EJIDO HORMIGUERO CP. 27457 HORMIGUERO MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.34074474, lat:25.68601731}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 125772.32 | 125772.32 | 125771.22 | 125771.22 | 125771.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-054-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1257723.21, importe_modificado:1257723.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1958827/proyecto_INICIO, 1958827/proyecto_PROCESO, 1958827/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008139 | Proyecto de inversión | 127000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127000.0, modificado:125772.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO DIANA LAURA - 228907 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 228907 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE ADELA AYALA 926 INTERIOR SN COLONIA DIANA LAURA RIOJA DE COLOSIO, 27845 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ADELA AYALA Y CALLE DURANDO, CALLE HERMANOS HERNANDEZ LAS ACCIONES SE REALIZARA EN CALLE AD, lon:-103.00398924, lat:25.75213767}} | 2021-09-24 | 2021-12-31 | 125772.32 | 125772.32 | 125704.32 | 125704.32 | 125704.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-055-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1257723.21, importe_modificado:1257723.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2008139/proyecto_INICIO, 2008139/proyecto_PROCESO, 2008139/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008724 | Proyecto de inversión | 127000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127000.0, modificado:126031.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO LAS MARGARITAS - 250686 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 250686 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA INTERIOR SN COLONIA LAS MARGARITAS, 25155 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CACTUS Y CALLE JESUS VALDEZ SANCHEZ, LA ACCION SE REALIZARÁ EN CALLE MARGARITA SN INTERIOR SN LAS MARGARITAS CP., lon:-100.94975553, lat:25.4421071}} | 2021-10-08 | 2021-12-31 | 126031.46 | 126031.46 | 63015.73 | 63015.73 | 63015.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-056-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2079519.08, importe_modificado:2079519.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.15}} | {2008724/proyecto_INICIO, 2008724/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895151 | Proyecto de inversión | 127000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127000.0, modificado:126031.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SALTILLO LOCALIDAD LOS TEMPORALES IGNACIO SILVA ALCANTAR ASENTAMIENTO LOS TEMPORALES - 79645 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 79645 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1085, direccion:EJIDO LOS TEMPORALES, 25016 LOS TEMPORALES (IGNACIO SILVA ALCANTAR), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A 20 KM DEL LIBRAMIENTO NORPONIENTE DE SALTILLO, lon:-101.05521754, lat:25.39436392}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 126031.45 | 126031.45 | 63015.73 | 63015.73 | 63015.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-056-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2079519.08, importe_modificado:2079519.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1895151/proyecto_INICIO, 1895151/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008617 | Proyecto de inversión | 127000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127000.0, modificado:126031.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SALTILLO LOCALIDAD SAN FRANCISCO DEL EJIDO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO DEL EJIDO - 247154 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 247154 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:208, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO DEL EJIDO, 25336 SAN FRANCISCO DEL EJIDO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN EJIDO SAN FRANCISCO DEL EJIDO CP. 25336 SAN FRANCISCO DEL EJIDO SALTILLO COAHUILA DE ZA, lon:-101.06537384, lat:24.8984557}} | 2021-10-08 | 2021-12-31 | 126031.46 | 126031.46 | 63015.73 | 63015.73 | 63015.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-056-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2079519.08, importe_modificado:2079519.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2008617/proyecto_INICIO, 2008617/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895148 | Proyecto de inversión | 127000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127000.0, modificado:126031.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO MARÍA DE LEÓN - 79614 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 79614 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ELEAZAR GALINDO 203 INTERIOR SN COLONIA MARÍA DE LEÓN, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PIRAMIDE DEL SOL Y CALLE CARLOS SANDOVAL, CALLE CARLOS DE LA PEÑA CALLE OSCARPIMENTEL SN INTERIOR SN COLO, lon:-100.9749283, lat:25.3895719}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 126031.46 | 126031.46 | 63015.73 | 63015.73 | 63015.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-056-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2079519.08, importe_modificado:2079519.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1895148/proyecto_INICIO, 1895148/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958849 | Proyecto de inversión | 127000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127000.0, modificado:126553.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ACUÑA LOCALIDAD CIUDAD ACUÑA ASENTAMIENTO FUNDADORES - 181175 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 181175 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DEL ARROYO 3415 INTERIOR SN COLONIA FUNDADORES, 26236 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RUFINO TAMAYO Y CALLE DEL ARROYO, CALLE DEL ARROYO 3415 , INTERIOR SN FUNDADORES, CP. 26236 CIUDAD ACUÑA,, lon:-101.00485716, lat:29.32271257}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 126553.45 | 126553.45 | 126553.45 | 126553.45 | 126553.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-045-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1265534.47, importe_modificado:1265534.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1958849/proyecto_INICIO, 1958849/proyecto_FIN, 1958849/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956837 | Proyecto de inversión | 127000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127000.0, modificado:126651.54}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN RAMOS ARIZPE LOCALIDAD MESILLAS ASENTAMIENTO MESILLAS - 121015 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 121015 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:49, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO MESILLAS, 25937 MESILLAS, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO MESILLAS EN RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.98609579, lat:25.80163341}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 126651.54 | 126651.54 | 125839.88 | 125839.88 | 125839.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-018-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:633257.62, importe_modificado:633257.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:24.0}} | {1956837/proyecto_INICIO, 1956837/proyecto_PROCESO, 1956837/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301955673 | Proyecto de inversión | 127000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127000.0, modificado:126651.56}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN VILLA UNION LOCALIDAD ZONA CENTRO - 108530 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 108530 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL NARANJO 710 INTERIOR SN COLONIA VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE GENERAL NARANJO 710 Y CALLEHIDALGO 1010 ZONA CENTRO C.P. 2, lon:-100.73073204, lat:28.23107093}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 126651.56 | 126651.56 | 126651.56 | 126651.56 | 126651.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-027-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:633257.75, importe_modificado:633257.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1955673/proyecto_INICIO, 1955673/proyecto_PROCESO, 1955673/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301955689 | Proyecto de inversión | 127000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127000.0, modificado:126651.56}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN VILLA UNION LOCALIDAD ZONA CENTRO - 108687 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 108687 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC SN INTERIOR SN COLONIA VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE RAYON, CALLE CUAUHTEMOS SN Y CALLE LAZARO CARDENAS 702 COLONIA ZONA CENTRO C.O. , lon:-100.72772145, lat:28.21975619}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 126651.56 | 126651.56 | 126651.56 | 126651.56 | 126651.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-027-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:633257.75, importe_modificado:633257.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1955689/proyecto_INICIO, 1955689/proyecto_PROCESO, 1955689/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958321 | Proyecto de inversión | 127000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127000.0, modificado:126706.55}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MORELOS LOCALIDAD ZONA CENTRO - 169049 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 169049 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL REGULES 707 INTERIOR SN COLONIA MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIVA PALACIOS Y , CALLE GENERALES REGULES COLONIA CENTRO MORELOS COAHUILA, lon:-100.88998493, lat:28.39869474}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 126706.55 | 126706.55 | 126706.55 | 126706.55 | 126706.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-053-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1900598.29, importe_modificado:1900598.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1958321/proyecto_PROCESO, 1958321/proyecto_INICIO, 1958321/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958301 | Proyecto de inversión | 127000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127000.0, modificado:126706.56}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MORELOS LOCALIDAD SANTA LUCIA - 168619 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 168619 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA 110 INTERIOR SN COLONIA SANTA LUCIA, 26505 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PIEDRAS NEGRAS Y CALLE PIPILA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES CUARTA MARIO CAMARILLO, lon:-100.89045332, lat:28.41208078}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 126706.56 | 126706.56 | 126706.56 | 126706.56 | 126706.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-053-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1900598.29, importe_modificado:1900598.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1958301/proyecto_INICIO, 1958301/proyecto_PROCESO, 1958301/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958308 | Proyecto de inversión | 127000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127000.0, modificado:126706.56}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MORELOS LOCALIDAD CENTRO - 168820 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 168820 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA 10 INTERIOR SN COLONIA MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE ACUÑA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES ZARAGOZA XICOTENCATL, lon:-100.87806143, lat:28.40721344}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 126706.56 | 126706.56 | 126706.56 | 126706.56 | 126706.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-053-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1900598.29, importe_modificado:1900598.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1958308/proyecto_INICIO, 1958308/proyecto_PROCESO, 1958308/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958304 | Proyecto de inversión | 127000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127000.0, modificado:126706.56}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MORELOS LOCALIDAD CENTRO - 168735 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 168735 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PRIVADA JIMENEZ 529 INTERIOR SN COLONIA MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE MENA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES PRIVADA JIMENEZ JIMENEZ AGUIRRE, lon:-100.89647174, lat:28.41061385}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 126706.56 | 126706.56 | 126706.56 | 126706.56 | 126706.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-053-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1900598.29, importe_modificado:1900598.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1958304/proyecto_INICIO, 1958304/proyecto_PROCESO, 1958304/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958305 | Proyecto de inversión | 127000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127000.0, modificado:126706.56}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MORELOS LOCALIDAD ZONA CENTRO - 168765 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 168765 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE RAYON 11 INTERIOR SN COLONIA MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE TERAN, CALLE RAYON COLONIA ZONA CENTRO MORELOS COAHUILA, lon:-100.89585284, lat:28.40734173}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 126706.56 | 126706.56 | 126706.56 | 126706.56 | 126706.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-053-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1900598.29, importe_modificado:1900598.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1958305/proyecto_INICIO, 1958305/proyecto_PROCESO, 1958305/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894823 | Proyecto de inversión | 127000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127000.0, modificado:126911.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÚZQUIZ LOCALIDAD CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ ASENTAMIENTO LOS TERREROS - 72234 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 72234 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE JOSE FLORES GONZALEZ INTERIOR SN COLONIA LOS TERREROS, 26342 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZAMORA Y CALLE ALDAMA, CALLE JOSE FLORES GONZALEZ 1202 CALLE PRIVADAA FERROCARRIL Y JESUS , lon:-101.51283551, lat:27.88704266}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 126911.56 | 126911.56 | 126911.5 | 126911.5 | 126911.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-051-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1713306.24, importe_modificado:1713306.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1894823/proyecto_INICIO, 1894823/proyecto_PROCESO, 1894823/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301959099 | Proyecto de inversión | 127000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127000.0, modificado:126911.58}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MUZQUIZ LOCALIDAD BARRIO LOS PERICOS - 185908 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 185908 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:71, direccion:CALLE SAN LUIS INTERIOR SN COLONIA RANCHERÍAS, 26345 RANCHERÍAS, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MARIANAO FERNANDEZ, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES SAN LUIS SN GUANAJUATO SN, lon:-101.38843396, lat:27.81781306}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 126911.58 | 126911.58 | 126911.52 | 126911.52 | 126911.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-051-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1713306.24, importe_modificado:1713306.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1959099/proyecto_INICIO, 1959099/proyecto_PROCESO, 1959099/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895156 | Proyecto de inversión | 127000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127000.0, modificado:189047.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SALTILLO LOCALIDAD LLANOS DE LA UNIÓN ASENTAMIENTO LLANOS DE LA UNIÓN - 79734 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 79734 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:307, direccion:EJIDO LLANOS DE LA UNIÓN, 25313 LLANOS DE LA UNIÓN, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A 26 KM HACIA EL ESTE POR CAMINO VECINAL HACIA GENERAL CEPEDA, lon:-101.07311839, lat:25.39242327}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 189047.18 | 189047.18 | 94523.59 | 94523.59 | 94523.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-056-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2079519.08, importe_modificado:2079519.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1895156/proyecto_INICIO, 1895156/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958669 | Proyecto de inversión | 127000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127000.0, modificado:62839.38}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN PIEDRAS NEGRAS LOCALIDAD PRESIDENTES - 176987 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 176987 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE DIEZ 211 INTERIOR SN COLONIA PRESIDENTES, 26030 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NUEVE Y CALLE ONCE, CALLE DIEZ 211 INTERIOR, CALLE NUEVE INT. 228, CALLE SEGUNDA INT. 706COLONIA PRESID, lon:-100.51958971, lat:28.67232775}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62839.38 | 62839.38 | 62839.37 | 62839.37 | 62839.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-016-21, contratista:KALEMON, S.A. DE. C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:314196.9, importe_modificado:314196.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1958669/proyecto_INICIO, 1958669/proyecto_PROCESO, 1958669/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958124 | Proyecto de inversión | 127000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127000.0, modificado:63015.73}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN SALTILLO LOCALIDAD NUEVA TLAXCALA - 160311 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 160311 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE GABRIEL XOLO M2 L 21 INTERIOR SN COLONIA NUEVA TLAXCALA, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES GABRIEL XOLO M2 L 21, lon:-100.95938588, lat:25.40441841}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63015.73 | 63015.73 | 31507.36 | 31507.36 | 31507.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-056-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2079519.08, importe_modificado:2079519.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.2}} | {1958124/proyecto_INICIO, 1958124/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201893751 | Proyecto de inversión | 1272014.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1272014.4, modificado:1261095.72}} | CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE EN LA INCORPORACION DEL POZO PROFUNDO EXISTENTE SAN ANTONIO HASTA LA RED DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN EL SECTOR EN LA CIUDAD DE SABINAS COAHUILA - 35426 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 35426 | S | 987 | 986 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:624.5, meta_modificada:624.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE SANTOS DEGOLLADO INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO, 26764 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AV NOGALAR Y CALLE AV RIO MISSISSIPI, CALLE MANUEL ACUÑA EN LA CALLE AV NOGALAR AL SUR DE LA CIUDAD DE SABINAS CO, lon:-101.10568611, lat:27.83858139}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 1261095.71 | 1261095.71 | 1250904.32 | 1250904.32 | 1250904.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-013-21, contratista:GUADALUPE MICAELA SANCHEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1261099.99, importe_modificado:1261099.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:624.5}} | {1893751/proyecto_INICIO, 1893751/proyecto_PROCESO, 1893751/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895604 | Proyecto de inversión | 127280 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127280.0, modificado:124813.98}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MONCLOVA LOCALIDAD VEINTIUNO DE MARZO - 92582 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 92582 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE TEINTA Y OCHO INTERIOR SN COLONIA 21 DE MARZO, 25733 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TREINTA Y SIETE Y CALLE TREINTA Y NUEVE, CALLE CINCO 21 DE MARZO CP. 25733 MONCLOVA MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA , lon:-101.38867306, lat:26.91734355}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 124813.98 | 124813.98 | 124813.78 | 124813.78 | 124813.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-030-21, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1060918.82, importe_modificado:1060918.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1895604/proyecto_INICIO, 1895604/proyecto_PROCESO, 1895604/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895610 | Proyecto de inversión | 127280 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127280.0, modificado:124813.98}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MONCLOVA LOCALIDAD CINCO DE ABRIL - 92706 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 92706 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE C.NICOLAS BRAVO COLONIA 5 DE ABRIL, 25732 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SESENTA Y OCHO Y CALLE MARIA MONTESORI, COLONIA 5 DE ABRIL CP. 25732 MONCLOVA MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SES, lon:-101.41186316, lat:26.93939023}} | 2021-09-01 | 2021-12-13 | 124813.98 | 124813.98 | 124813.78 | 124813.78 | 124813.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-030-21, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1060918.82, importe_modificado:1060918.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1895610/proyecto_INICIO, 1895610/proyecto_PROCESO, 1895610/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895757 | Proyecto de inversión | 127280 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127280.0, modificado:124813.98}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MONCLOVA LOCALIDAD LOS NOVENTAS - 98675 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 98675 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LOS 90S, 25733 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE NICOLAS BRAVO SN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LOS 90S CP. 25733 MONCLOVA, MONCLOVA COA, lon:-101.41263564, lat:26.93801292}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 124813.98 | 124813.98 | 124813.8 | 124813.8 | 124813.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-030-21, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1060918.82, importe_modificado:1060918.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1895757/proyecto_INICIO, 1895757/proyecto_PROCESO, 1895757/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008412 | Proyecto de inversión | 132000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132000.0, modificado:131600.8}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN EJIDO SAN FELIPE SAN BUENAVENTURA - 239690 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 239690 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:73, direccion:EJIDO SAN FELIPE (SAN FELIPE DE PURCELL), 27955 SAN FELIPE (SAN FELIPE DE PURCELL), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR EJIDO SAN FELIPE SAN FELIPE DE PURCELL CP. 27955 SAN FELIPE SAN FELIPE DE PURCELL, S, lon:-102.97753226, lat:25.67709802}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 131600.8 | 131600.8 | 131600.8 | 131600.8 | 131600.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:128.0}} | {2008412/proyecto_INICIO, 2008412/proyecto_PROCESO, 2008412/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008411 | Proyecto de inversión | 132000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132000.0, modificado:131600.8}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN EJIDO MALA NOCHE EN SAN BUENAAVENTURA - 239664 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 239664 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:39, direccion:CALLE MALA NOCHE EJIDO MALA NOCHE Y ARRACADAS, 27976 MALA NOCHE Y ARRACADAS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE MALA NOCHE INTERIOR EJIDO MALA NOCHE Y ARRACADAS, CP. 27976 MALA NOCHE Y ARRACADAS, SAN PEDRO CO, lon:-102.36933151, lat:25.94488954}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 131600.8 | 131600.8 | 131600.8 | 131600.8 | 131600.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:128.0}} | {2008411/proyecto_INICIO, 2008411/proyecto_FIN, 2008411/proyecto_PROCESO, 2008411/proyecto_FIN, 2008411/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894070 | Proyecto de inversión | 1339929.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339929.83, modificado:1339929.83}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO NUEVA ESPERANZA - 52234 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 52234 | S | 166 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SAN CARLOS INTERIOR SN COLONIA , 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN ALBERTO Y , CALLE SANTA ROSA DE LIMA EN LAS CALLES SAN CARLOS Y SANTA ROSA DE LIMA CODIGO POSTAL 25088 COLONIA NUEVA ESPER, lon:-100.97587965, lat:25.40868803}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 1339929.83 | 1339929.83 | 1339929.83 | 1339929.83 | 1339929.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:9400106538-1, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCION, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:3469483.3, importe_modificado:3469483.3}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:88.0}} | {1894070/proyecto_INICIO, 1894070/proyecto_PROCESO, 1894070/proyecto_FIN, 1894070/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894072 | Proyecto de inversión | 146931.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146931.97, modificado:146931.97}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN ALLENDE LOCALIDAD ALLENDE ASENTAMIENTO EDUARDO MONTEMAYOR - 53294 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 53294 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PRIVADA MONTEMAYOR INTERIOR SN COLONIA , 00000 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARINA MONTEMAYOR Y , CALLE MARISELA HERNANDEZ COLONIA EDUARDO MONTEMAYOR CODIGO POSTAL 26534 LA OBRA SERA EN LA CALLE PRIVADA, lon:-100.87662274, lat:28.3441649}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 146931.97 | 146931.97 | 146931.97 | 146931.97 | 146931.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:9400106549, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCION, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:3469483.3, importe_modificado:3469483.3}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:3.0}} | {1894072/proyecto_INICIO, 1894072/proyecto_PROCESO, 1894072/proyecto_FIN, 1894072/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895422 | Proyecto de inversión | 148500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148500.0, modificado:145523.58}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN MATAMOROS LOCALIDAD SAN FRANCISCO AGUANAVAL - 86135 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 86135 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:42, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO AGUANAVAL, 27474 SAN FRANCISCO AGUANAVAL, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES SAN FRANCISCO AGUANAVAL MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.10502267, lat:25.42094625}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 145523.58 | 145523.58 | 43657.07 | 43657.07 | 43657.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.0}} | {1895422/proyecto_INICIO, 1895422/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008409 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:145883.66}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN SAN BUENAVENTURA - 239573 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 239573 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL DE LOS SANTOS COLONIA AARBOLEADA, 25533 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANUEL DE LOS SANTOS Y CALLE OLIVIA LOCES DE FELAN, CALLE MANUEL DE LOS SANTOS INTERIOR COLONIA AARBOL, lon:-101.55184654, lat:27.05477421}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 145883.66 | 145883.66 | 145883.64 | 145883.64 | 145883.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-032-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:552424.6, importe_modificado:552424.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:128.0}} | {2008409/proyecto_INICIO, 2008409/proyecto_PROCESO, 2008409/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894092 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:146995.63}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN CUATROCIENEGAS COAHUILA LOCALIDAD CUATROCIENEGAS DE CARRANZA COAHUILA ASENTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA - 53721 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 53721 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE INTERIOR SN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 27644 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE TRABAJEMOS JUNTOS ITURBIDE 701 PRIVADA, lon:-102.60592251, lat:26.60785164}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 146995.63 | 146995.63 | 146995.6 | 146995.6 | 146995.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-004-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:G, monto:552627.62, importe_modificado:552627.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:128.0}} | {1894092/proyecto_INICIO, 1894092/proyecto_PROCESO, 1894092/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958174 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:148524.51}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN SALTILLO LOCALIDAD BUENA VISTA - 164805 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 164805 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA M2 L10 INTERIOR SN COLONIA BUENAVISTA, 25315 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES EMILIANO ZAPATA ENRIQUE MARTINEZ HUMBERTO MOREIRA SIN DOMICIL, lon:-101.03265446, lat:25.35357378}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 148524.51 | 148524.51 | 44557.35 | 44557.35 | 44557.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {1958174/proyecto_INICIO, 1958174/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956504 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:148997.82}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN VILLA UNION LOCALIDAD ORIENTE - 114762 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 114762 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE GRANJENO 108 COLONIA ORIENTE, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE NISPERO, CALLE GRANJENO 108 LOS PINOS 208, MANUEL ACUÑA SN, LOS PINOS 403, FRESNO 210, HUIZACHE 111, RIV, lon:-100.71416337, lat:28.21350175}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 148997.82 | 148997.82 | 148997.82 | 148997.82 | 148997.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:128.0}} | {1956504/proyecto_INICIO, 1956504/proyecto_FIN, 1956504/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007914 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149118.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN NAVA LOCALIDAD NAVA ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 227313 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227313 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 34 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 26174 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE REVOLUCION CALLE LAZARO CARDENAS 34 CALLE LAZARO CARDENAS 92, CALLE, lon:-100.75523825, lat:28.42516508}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 149118.31 | 149118.31 | 149116.96 | 149116.96 | 149116.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-059-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:745591.53, importe_modificado:745591.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {2007914/proyecto_INICIO, 2007914/proyecto_PROCESO, 2007914/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894798 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149532.08}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN LA PARTIDA LOCALIDAD TORREON - 71527 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 71527 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:178, direccion:AVENIDA 20 DE FEBRERO 2080 INTERIOR SN EJIDO LA PARTIDA, 27410 LA PARTIDA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ENTRE CALLE ALLENDE, lon:-103.30303632, lat:25.58981631}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 149532.08 | 149532.08 | 149532.08 | 149532.08 | 149532.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-007-21, contratista:CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:3738302.07, importe_modificado:3738302.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {1894798/proyecto_INICIO, 1894798/proyecto_PROCESO, 1894798/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894810 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149532.08}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS LAZARO CARDENAS LOCALIDAD TORREON - 71714 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 71714 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PRIVADA GRUTAS DE MAPIMI 789 INTERIOR SN PRIVADA LÁZARO CÁRDENAS, 27390 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ENTRE LAZARO CARDENAS Y FRANCISCO Y MADERO, lon:-103.41939968, lat:25.50042942}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 149532.08 | 149532.08 | 149532.08 | 149532.08 | 149532.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-007-21, contratista:CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:3738302.07, importe_modificado:3738302.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {1894810/proyecto_INICIO, 1894810/proyecto_PROCESO, 1894810/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894858 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149532.08}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN FRANCISCO VILLA LOCALIDAD TORREON - 72865 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 72865 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PRIVADA XOCHICALCO INTERIOR SN PRIVADA FRANCISCO VILLA, 27050 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE THEOTIHUACAN Y CALLE IZTALCO, CALLE TACUBA ENTRE Y SEGUNDA MOCTESUMAPRIVADA PRIMERA DE MOCTESUMA Y SEGUNDA DE MC, lon:-103.41454873, lat:25.55032435}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 149532.08 | 149532.08 | 149532.08 | 149532.08 | 149532.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-007-21, contratista:CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:3738302.07, importe_modificado:3738302.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {1894858/proyecto_INICIO, 1894858/proyecto_PROCESO, 1894858/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894720 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149532.08}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN TORREON LOCALIDAD EJIDO SANTA FE - 70263 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 70263 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:197, direccion:INTERIOR SN EJIDO , 27406 SANTA FE, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOM CONOCIDO SN, lon:-103.33268607, lat:25.56849424}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 149532.08 | 149532.08 | 149532.08 | 149532.08 | 149532.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-007-21, contratista:CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:3738302.07, importe_modificado:3738302.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {1894720/proyecto_INICIO, 1894720/proyecto_PROCESO, 1894720/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894826 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149532.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN FUENTES DEL SUR - 72379 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 72379 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SAN MATIAS 1025 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN FUENTES DEL SUR, 27290 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PROLONGACION SAN MATIAS 1025 Y 920 PROLONGACION SAN MARCOS 820 Y 973 EN COLONIA AMPLIACION FUEN, lon:-103.41457327, lat:25.50579992}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 149532.08 | 149532.08 | 149532.08 | 149532.08 | 149532.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-007-21, contratista:CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:3738302.07, importe_modificado:3738302.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:128.0}} | {1894826/proyecto_INICIO, 1894826/proyecto_PROCESO, 1894826/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894675 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149532.08}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN TORREON LOCALIDAD LA PALMA ASENTAMIENTO LA PALMA - 69779 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 69779 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:177, direccion:EJIDO LA PALMA, 27414 LA PALMA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA PALMA EN TORREON COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.32100233, lat:25.6084185}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 149532.08 | 149532.08 | 149532.08 | 149532.08 | 149532.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-007-21, contratista:CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:3738302.07, importe_modificado:3738302.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:128.0}} | {1894675/proyecto_INICIO, 1894675/proyecto_PROCESO, 1894675/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894996 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149532.08}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN LAZARO CARDENAS LOCALIDAD TORREON - 75543 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 75543 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE CARRILLO MACHADO INTERIOR SN COLONIA LAZARO CARDENAS, 27338 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA ARTICULO 123 Y AVENIDA PRIMERA INTERNACIONAL, AVENIDA HEROES DE RIO BLANCO ENTRE LORENZO AVALOSENTRE, lon:-103.40976018, lat:25.49886421}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 149532.08 | 149532.08 | 149532.08 | 149532.08 | 149532.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-007-21, contratista:CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:3738302.07, importe_modificado:3738302.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {1894996/proyecto_INICIO, 1894996/proyecto_PROCESO, 1894996/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956511 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149668.67}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN RAMOS ARIZPE LOCALIDAD ALTO DE NORIAS ASENTAMIENTO ALTO DE NORIAS - 114901 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 114901 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:253, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO ALTO DE NORIAS (EL NUEVO ALTO DE NORIAS), 25915 ALTO DE NORIAS (EL NUEVO ALTO DE NORIAS), RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO ALTO DE NORIAS EN RAMOS ARIZPE, lon:-101.24654405, lat:25.9770746}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 149668.67 | 149668.67 | 149668.67 | 149668.67 | 149668.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-018-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:633257.62, importe_modificado:633257.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:39.0}} | {1956511/proyecto_INICIO, 1956511/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956534 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149668.67}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN RAMOS ARIZPE LOCALIDAD LA LEONA ASENTAMIENTO LA LEONA - 115276 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 115276 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:48, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA LEONA, 25914 LA LEONA, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LA LEONA RAMOS ARIZPE, lon:-101.13337106, lat:25.98866753}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 149668.67 | 149668.67 | 149668.67 | 149668.67 | 149668.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-018-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:633257.62, importe_modificado:633257.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:128.0}} | {1956534/proyecto_INICIO, 1956534/proyecto_PROCESO, 1956534/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956272 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149750.02}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN MORELOS LOCALIDAD EJIDO MORELOS - 111640 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 111640 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL ACUÑA COLONIA MORELOS, 26503 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE XICOTENCATL, ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE XICOTENCATL, lon:-100.88823978, lat:28.40787324}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 149750.02 | 149750.02 | 149749.94 | 149749.94 | 149749.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-053-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1900598.29, importe_modificado:1900598.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {1956272/proyecto_INICIO, 1956272/proyecto_PROCESO, 1956272/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958367 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149750.02}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN MORELOS LOCALIDAD EJIDO ALAMOS - 169511 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 169511 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:24, direccion:CALLE GENERAL CEPEDA INTERIOR SN EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES GENERAL CEPEDA MANUEL ACUÑA MANUEL R CADENA EMILIANO ZAPATA, lon:-100.94963192, lat:28.34818946}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 149750.02 | 149750.02 | 149749.94 | 149749.94 | 149749.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-053-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1900598.29, importe_modificado:1900598.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {1958367/proyecto_INICIO, 1958367/proyecto_PROCESO, 1958367/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894689 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149830.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD BUENA VISTA - 69962 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 69962 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:6, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO BUENA VISTA, 26309 BUENA VISTA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES CONOCIDO, lon:-100.90907017, lat:29.24806759}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 149830.67 | 149830.67 | 149830.67 | 149830.67 | 149830.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {1894689/proyecto_PROCESO, 1894689/proyecto_INICIO, 1894689/proyecto_PROCESO, 1894689/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894452 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149830.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD SANTA CECILIA - 63647 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 63647 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE AMADO GUTIERREZ 970 INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 26270 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE PINO SUAREZ, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES AQUILES SERDAN Y PINO S, lon:-100.93763127, lat:29.30414036}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 149830.67 | 149830.67 | 149830.67 | 149830.67 | 149830.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {1894452/proyecto_INICIO, 1894452/proyecto_PROCESO, 1894452/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894390 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149830.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD BENITO JUAREZ - 63101 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 63101 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO 260 COLONIA BENITO JUÁREZ, 26215 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, LAS ACCIONES SE REALIZARÁN ENTRE LERDO DE TEJADA Y MARIANO MATAMOROS, lon:-100.93350676, lat:29.3281516}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 149830.67 | 149830.67 | 149830.67 | 149830.67 | 149830.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {1894390/proyecto_INICIO, 1894390/proyecto_PROCESO, 1894390/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894582 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149830.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN TEOTIHUACAN PARTE ALTA LOCALIDAD ACUÑA - 67379 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 67379 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN 1094 INTERIOR SN COLONIA TEOTIHUACAN PARTE ALTA, 26215 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ENTRE SANTA CECILIA, lon:-100.93795816, lat:29.30459216}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 149830.67 | 149830.67 | 149830.67 | 149830.67 | 149830.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {1894582/proyecto_INICIO, 1894582/proyecto_PROCESO, 1894582/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958186 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149830.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD AEROPUERTO - 165194 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 165194 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE FUERZA AEREA MEXICANA 1640 INTERIOR SN COLONIA AEROPUERTO, 26230 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ESCUADRON 201 Y CALLE CARLOS ROVIROSA, COLONIA AEROPUERTO ACUÑA COAHUILA, lon:-100.96854444, lat:29.33308094}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 149830.67 | 149830.67 | 149830.67 | 149830.67 | 149830.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {1958186/proyecto_PROCESO, 1958186/proyecto_INICIO, 1958186/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958361 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149830.67}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN ACUÑA LOCALIDAD CIUDAD ACUÑA ASENTAMIENTO AEROPUERTO - 169469 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 169469 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CLUB INTERAC 1274 INTERIOR SN COLONIA AEROPUERTO, 26230 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CLUB INTERAC 1274 FUERZA AEREA MEXICANA 300 CLUB INTERAC 1640, CARLOS A. RUVIROSA 1385, COLONIA AEROPUERTO, lon:-100.97093282, lat:29.33163174}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 149830.67 | 149830.67 | 149830.67 | 149830.67 | 149830.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:128.0}} | {1958361/proyecto_PROCESO, 1958361/proyecto_INICIO, 1958361/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201893754 | Proyecto de inversión | 1554687.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1554687.08, modificado:1543357.18}} | CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE EN LA INCORPORACION DEL POZO PROFUNDO EXISTENTE INDUSTRIAL UNO HASTA LA RED DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN EL SECTOR EN LA CIUDAD DE SABINAS COAHUILA - 35537 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 35537 | S | 987 | 986 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1387.0, meta_modificada:1387.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE VALENTINO GOMEZ FARIAS INTERIOR SN ZONA INDUSTRIAL , 26749 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA A LAS CONCHAS Y CALLE SIERRA SANTA ROSA, CARRETERA 57 DE LA CALLE VALENTINO GOMEZ FARIAS A CARRETERA A LA, lon:-101.15383273, lat:27.88115567}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 1543357.18 | 1543357.18 | 1488832.94 | 1488832.94 | 1488832.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-014-21, contratista:GUADALUPE MICAELA SANCHEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1543358.89, importe_modificado:1543358.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1387.0}} | {1893754/proyecto_INICIO, 1893754/proyecto_PROCESO, 1893754/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201893880 | Proyecto de inversión | 158087.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158087.7, modificado:158087.7}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MUZQUIZ LOCALIDAD PALAU ASENTAMIENTO CINCO DE FEBRERO - 43378 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 43378 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:93, direccion:CALLE MARIA ALCALA INTERIOR SN RANCHERIA 5 DE FEBRERO, 26340 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE ROMAN CONTRERAS, CALLE MARGARITAS 45 METROS DE LA ESQUINA DE MARIA ALCALA Y MARGARITAS H, lon:-101.42589843, lat:27.88246614}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 158087.7 | 158087.7 | 158087.7 | 158087.7 | 158087.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:9400106539, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCION, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:3469483.3, importe_modificado:3469483.3}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:2.0}} | {1893880/proyecto_INICIO, 1893880/proyecto_PROCESO, 1893880/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007893 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:15947.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO TERRADO EN FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD EL VENADO ASENTAMIENTO EL VENADO - 227080 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227080 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:58, direccion:EJIDO EL VENADO, 27920 EL VENADO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN DENTRO DEL EJIDO EL VENADO EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, lon:-103.16290571, lat:25.97583077}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 15947.68 | 15947.68 | 15721.75 | 15721.75 | 15721.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-067-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:191372.16, importe_modificado:191372.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2007893/proyecto_INICIO, 2007893/proyecto_PROCESO, 2007893/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007896 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:15947.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO TERRADO EN FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD HIDALGO ASENTAMIENTO HIDALGO - 227097 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227097 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:EJIDO HIDALGO, 27911 HIDALGO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO HIDALGO EN FRANCISCO I MADERO, lon:-103.28233751, lat:25.8167654}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 15947.68 | 15947.68 | 15721.75 | 15721.75 | 15721.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-067-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:191372.16, importe_modificado:191372.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2007896/proyecto_INICIO, 2007896/proyecto_PROCESO, 2007896/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007949 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:15947.68}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN MATAMOROS LOCALIDAD MARAVILLAS - 227645 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227645 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MEJIA 330 INTERIOR SN COLONIA MARAVILLAS, 27453 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE ZUA ZUA, CALLE MEJIA ENTRE MATAMOROS Y ZUAZUA COLONIA MARAVILLAS MATAMOROS COAHUILA DE Z, lon:-103.22705905, lat:25.53361155}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 15947.68 | 15947.68 | 15376.23 | 15376.23 | 15376.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-071-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:239215.2, importe_modificado:239215.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2007949/proyecto_INICIO, 2007949/proyecto_PROCESO, 2007949/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007881 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:15947.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO TERRADO EN FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO CHÁVEZ ASENTAMIENTO SOLIDARIDAD - 227004 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227004 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE 15 INTERIOR SN COLONIA SOLIDARIDAD, 27904 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ALLENDE 15 COL SO, lon:-103.26196056, lat:25.77524368}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 15947.68 | 15947.68 | 15721.75 | 15721.75 | 15721.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-067-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:191372.16, importe_modificado:191372.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2007881/proyecto_INICIO, 2007881/proyecto_PROCESO, 2007881/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007891 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:15947.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO TERRADO EN FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD LAS VIRGINIAS ASENTAMIENTO LAS VIRGINIAS - 227056 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227056 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:62, direccion:EJIDO LAS VIRGINIAS, 27918 LAS VIRGINIAS, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN DENTRO DEL EJIDO LAS VIRGINIAS EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, lon:-103.27352893, lat:25.80131833}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 15947.68 | 15947.68 | 15721.75 | 15721.75 | 15721.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-067-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:191372.16, importe_modificado:191372.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2007891/proyecto_INICIO, 2007891/proyecto_PROCESO, 2007891/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007895 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:15947.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO TERRADO EN FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD LA NUEVA TRINIDAD ASENTAMIENTO LA NUEVA TRINIDAD - 227093 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227093 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:91, direccion:EJIDO LA NUEVA TRINIDAD, 27927 LA NUEVA TRINIDAD, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN DENTRO DEL EJIDO LA NUEVA TRINIDADEN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, lon:-103.28449379, lat:25.94693575}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 15947.68 | 15947.68 | 15721.75 | 15721.75 | 15721.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-067-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:191372.16, importe_modificado:191372.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2007895/proyecto_INICIO, 2007895/proyecto_PROCESO, 2007895/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007944 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:15947.68}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN MATAMOROS LOCALIDAD ENRIQUE MARTINEZ Y MARTINEZ - 227613 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227613 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PIEDRAS NEGRAS 2112 INTERIOR SN COLONIA ENRIQUE MARTINEZ Y MARTINEZ, 27446 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GENERAL CEPEDA Y CALLE SALTILLO, CALLE PIEDRAS NEGRAS ENTRE SALTILLO Y GENERAL CEPEDA C, lon:-103.25483258, lat:25.52915532}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 15947.68 | 15947.68 | 15376.23 | 15376.23 | 15376.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2007944/proyecto_INICIO, 2007944/proyecto_FIN, 2007944/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007885 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:15947.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO TERRADO EN FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO CHÁVEZ ASENTAMIENTO NUEVO JABONCILLO - 227028 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227028 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 17 INTERIOR SN COLONIA NUEVO JABONCILLO, 27906 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 6 DE OCTUBRE Y CARRETERA A ENTRONQUE, CALLE HERMEREGILDO GALEANA LAZARO , lon:-103.269394, lat:25.76350949}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 15947.68 | 15947.68 | 15721.75 | 15721.75 | 15721.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-067-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:191372.16, importe_modificado:191372.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2007885/proyecto_PROCESO, 2007885/proyecto_INICIO, 2007885/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007888 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:15947.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO TERRADO EN FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD LEQUEITIO ASENTAMIENTO LEQUEITIO - 227046 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227046 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:EJIDO LEQUEITIO, 27915 LEQUEITIO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN DENTRO DEL EJIDO LEQUEITIO EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, lon:-103.27895905, lat:25.84588211}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 15947.68 | 15947.68 | 15721.75 | 15721.75 | 15721.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-067-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:191372.16, importe_modificado:191372.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2007888/proyecto_INICIO, 2007888/proyecto_PROCESO, 2007888/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008422 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:15947.68}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN EJIDO LOS ROSALES SAN PEDRO - 240872 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 240872 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:614, direccion:CALLE MORELOS COLONIA , 27800 LOS ROSALES, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE MORELOS INTERIOR CP. 00000 LOS ROSALES SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.04338748, lat:25.7100417}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 15947.68 | 15947.68 | 15503.87 | 15503.87 | 15503.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-069-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:303005.92, importe_modificado:303005.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2008422/proyecto_INICIO, 2008422/proyecto_PROCESO, 2008422/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007965 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:15947.68}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN MATAMOROS LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA - 227813 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227813 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA 760 INTERIOR SN COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 27442 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ACUÑA Y CALLE SEGUNDA, CALLE PRIMERA ENTRE ACUÑA Y SEGUNDA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA MATAMOROS COAHUILA, lon:-103.23776356, lat:25.51905645}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 15947.68 | 15947.68 | 15376.23 | 15376.23 | 15376.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-071-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:239215.2, importe_modificado:239215.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2007965/proyecto_INICIO, 2007965/proyecto_FIN, 2007965/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007968 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:15947.68}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN MATAMOROS LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSIO - 227826 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227826 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO 1858 INTERIOR SN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 27446 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO ALATORRE Y CALLE JOSE CORTINAS, CALLE GUERRERO ENTRE FRANCISCO ALATORRE Y JOSE CORTINAS CO, lon:-103.22968454, lat:25.51579406}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 15947.68 | 15947.68 | 15376.23 | 15376.23 | 15376.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-071-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:239215.2, importe_modificado:239215.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2007968/proyecto_INICIO, 2007968/proyecto_PROCESO, 2007968/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007890 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:15947.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO TERRADO EN FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD SAN AGUSTÍN DE ULÚA ASENTAMIENTO SAN AGUSTÍN DE ULÚA - 227051 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227051 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:44, direccion:EJIDO SAN AGUSTÍN DE ULÚA, 27917 SAN AGUSTÍN DE ULÚA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN DENTRO DEL EJIDO SAN AGUSTIN DE ULUA EN EL MUNICIPIO FRANCISCO I. MADERO, lon:-103.22168322, lat:25.80637122}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 15947.68 | 15947.68 | 15721.75 | 15721.75 | 15721.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-067-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:191372.16, importe_modificado:191372.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2007890/proyecto_INICIO, 2007890/proyecto_PROCESO, 2007890/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007972 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:15947.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO TERRADO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO LA UNIÓN - 227851 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227851 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PRIMORDIALES 36 INTERIOR SN EJIDO LA UNIÓN, 27108 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRIMORDIALES 36 Y CALLE LIBERTAD, BRECHA BUEN GOBIERNO CALLE PRIMORDIALES 36 , INTERIOR EJIDO LA UNIÓN, CP. 27108 , lon:-103.41247008, lat:25.59948374}} | 2021-09-24 | 2021-12-31 | 15947.68 | 15947.68 | 15947.68 | 15947.68 | 15947.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-068-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:239215.2, importe_modificado:239215.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2007972/proyecto_INICIO, 2007972/proyecto_PROCESO, 2007972/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007991 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:15947.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO TERRADO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO CIUDAD LAS NAZAS - 227942 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227942 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA MORENA 604 INTERIOR SN COLONIA CIUDAD DE LAS NAZAS, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIERRA MORENA Y CALLE SIERRA BLANCA, CALLE CERRO LAS CASITAS LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN CALLE SIERRA, lon:-103.3579214, lat:25.54536828}} | 2021-09-24 | 2021-12-31 | 15947.68 | 15947.68 | 15947.68 | 15947.68 | 15947.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-068-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:239215.2, importe_modificado:239215.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2007991/proyecto_INICIO, 2007991/proyecto_PROCESO, 2007991/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007998 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:15947.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO TERRADO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO FRACCIONAMIENTO SAN AGUSTIN - 227967 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227967 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE JOSE EMILIO PACHECO 352 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN AGUSTÍN, 27400 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE EMILIO PACHECO Y CALLE FERNANDO DEL PASO, CALLE AMADO NERVO LA ACCION SE REALIZARA EN CALLE , lon:-103.36644727, lat:25.58215633}} | 2021-09-24 | 2021-12-31 | 15947.68 | 15947.68 | 15947.68 | 15947.68 | 15947.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-068-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:239215.2, importe_modificado:239215.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2007998/proyecto_INICIO, 2007998/proyecto_PROCESO, 2007998/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008105 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:15947.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO TERRADO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO VALLE LA ROSITA - 228553 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 228553 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BOULEVARD LAGO PATZCUARO INTERIOR SN COLONIA VALLE LA ROSITA, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAGO PATZCUARO Y CALLE LAGO PORTEÑO, CALLE DIAGONAL DE LAS FUENTES LA ACCION SE REALIZARA EN BOULEVARD LAG, lon:-103.37405971, lat:25.4937884}} | 2021-09-24 | 2021-12-31 | 15947.68 | 15947.68 | 15947.68 | 15947.68 | 15947.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-068-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:239215.2, importe_modificado:239215.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2008105/proyecto_INICIO, 2008105/proyecto_PROCESO, 2008105/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008108 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:15947.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO TERRADO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO VALLE LA ROSITA - 228590 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 228590 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA DE LA ROSITA INTERIOR SN COLONIA VALLE LA ROSITA, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAGUNA DE LA ROSITA Y CALLE ARIES, CALLE LAGUNA DEL SUR LA ACCION SE REALIZARA EN CALLE LAGUNA DE LA ROSIT, lon:-103.37447428, lat:25.49677736}} | 2021-09-24 | 2021-12-31 | 15947.68 | 15947.68 | 15947.68 | 15947.68 | 15947.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-068-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:239215.2, importe_modificado:239215.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2008108/proyecto_INICIO, 2008108/proyecto_PROCESO, 2008108/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895468 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16169.29}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN EJIDO SAN JULIAN MATAMOROS - 87310 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 87310 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:124, direccion:EJIDO SAN JULIÁN, 27470 SAN JULIÁN, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO SAN JULIAN MATAMOROS COAHUILA, lon:-103.30435091, lat:25.44260978}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16169.29 | 16169.29 | 4850.79 | 4850.79 | 4850.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.0}} | {1895468/proyecto_INICIO, 1895468/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958473 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16169.29}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN MATAMOROS LOCALIDAD EL GALEME - 171221 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 171221 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PRIVADA CAROLINAS 654 INTERIOR SN COLONIA GALEME, 27443 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAYON Y CALLE MUZQUIZ, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES PRIV CAROLINAS, lon:-103.22145467, lat:25.52321104}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16169.29 | 16169.29 | 4871.88 | 4871.88 | 4871.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {1958473/proyecto_INICIO, 1958473/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958483 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16169.29}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN MATAMOROS LOCALIDAD EL GALEME - 171673 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 171673 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA COMONFORT INTERIOR SN COLONIA GALEME, 27443 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE FIERRO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES AV. COMONFORT, lon:-103.23314938, lat:25.52593049}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16169.29 | 16169.29 | 4871.88 | 4871.88 | 4871.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {1958483/proyecto_INICIO, 1958483/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958487 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16169.29}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN MATAMOROS LOCALIDAD CENTRO - 171688 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 171688 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR SN COLONIA MATAMOROS CENTRO, 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ZUAZUA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES NIÑOS HEROES, lon:-103.22783032, lat:25.52863035}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16169.29 | 16169.29 | 4871.88 | 4871.88 | 4871.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {1958487/proyecto_INICIO, 1958487/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958493 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16169.29}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN MATAMOROS LOCALIDAD OSCAR GONZALEZ - 171835 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 171835 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PRIVADA INSURGENTES INTERIOR SN COLONIA OSCAR GONZÁLEZ, 27445 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE LEONA VICARIO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES PRIV. INSURGENTES, lon:-103.23625692, lat:25.53417708}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16169.29 | 16169.29 | 4871.88 | 4871.88 | 4871.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {1958493/proyecto_INICIO, 1958493/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958475 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16169.29}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN MATAMOROS LOCALIDAD LAS CAROLINAS - 171267 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 171267 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA LAS CAROLINAS, 27466 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES SIN NOMBRE DE CALLE Y NUMERO, lon:-103.22162633, lat:25.52255268}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16169.29 | 16169.29 | 4871.88 | 4871.88 | 4871.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {1958475/proyecto_INICIO, 1958475/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958486 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16169.29}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN MATAMOROS LOCALIDAD CENTRO - 171687 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 171687 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES 404 INTERIOR SN COLONIA MATAMOROS CENTRO, 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ZUAZUA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES NIÑOS HEROES, lon:-103.22783032, lat:25.52863035}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16169.29 | 16169.29 | 4871.88 | 4871.88 | 4871.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {1958486/proyecto_INICIO, 1958486/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895499 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16169.29}} | CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN MATAMOROS LOCALIDAD UNION DEL BARREAL ASENTAMIENTO UNION DEL BARREAL - 87735 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 87735 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:INTERIOR SN EJIDO UNIÓN DEL BARREAL, 27474 UNIÓN DEL BARREAL, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO UNION DEL BARREAL MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.15997751, lat:25.42650628}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16169.29 | 16169.29 | 4871.88 | 4871.88 | 4871.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.0}} | {1895499/proyecto_INICIO, 1895499/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958442 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16169.29}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN MATAMOROS LOCALIDAD EJIDAL - 170782 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 170782 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO 12 INTERIOR SN COLONIA EJIDAL Y DEPORTIVA, 27443 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MEJIA Y CALLE ZUAZUA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES LEONA VICARIO, lon:-103.2359235, lat:25.53484139}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16169.29 | 16169.29 | 4871.88 | 4871.88 | 4871.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {1958442/proyecto_INICIO, 1958442/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958424 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16169.29}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN MATAMOROS LOCALIDAD EJIDO SANTA CECILIA - 170405 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 170405 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:448, direccion:EJIDO SANTA CECILIA, 27477 SANTA CECILIA, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES 1.2 KM DE MATAMOROS, lon:-103.29929227, lat:25.65194674}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16169.29 | 16169.29 | 4871.88 | 4871.88 | 4871.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {1958424/proyecto_INICIO, 1958424/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958453 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16169.29}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN MATAMOROS LOCALIDAD CHALET - 170901 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 170901 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA CINCO DE MAYO 515 INTERIOR SN COLONIA EL CHALET, 27447 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE LERDO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES CINCO DE MAYO, lon:-103.23139924, lat:25.53337918}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16169.29 | 16169.29 | 4871.88 | 4871.88 | 4871.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {1958453/proyecto_INICIO, 1958453/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958489 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16169.29}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN MATAMOROS LOCALIDAD JESUS AGUILERA - 171817 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 171817 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE MAYO 885 INTERIOR SN COLONIA JESÚS AGUILERA LUNA, 27449 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE MARIANO ORTIZ, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES 10 DE MAYO, lon:-103.23027679, lat:25.54273057}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16169.29 | 16169.29 | 4871.88 | 4871.88 | 4871.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {1958489/proyecto_INICIO, 1958489/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958476 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16169.29}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN MATAMOROS LOCALIDAD EL GALEME - 171296 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 171296 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ORTEGA 656 INTERIOR SN COLONIA GALEME, 27443 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE M. HIDALGO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES ORTEGA, lon:-103.22422576, lat:25.527584}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16169.29 | 16169.29 | 4871.88 | 4871.88 | 4871.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {1958476/proyecto_INICIO, 1958476/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958484 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16169.29}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN MATAMOROS LOCALIDAD CENTRO - 171676 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 171676 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ALATORRE 214 INTERIOR SN COLONIA MATAMOROS CENTRO, 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ZARAGOZA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES ALATORRE, lon:-103.22791615, lat:25.52859163}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16169.29 | 16169.29 | 4871.88 | 4871.88 | 4871.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {1958484/proyecto_INICIO, 1958484/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958485 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16169.29}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN MATAMOROS LOCALIDAD CENTRO - 171678 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 171678 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ALATORRE INTERIOR SN COLONIA MATAMOROS CENTRO, 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ZARAGOZA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES ALATORRE, lon:-103.22791615, lat:25.5285529}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16169.29 | 16169.29 | 4871.88 | 4871.88 | 4871.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {1958485/proyecto_INICIO, 1958485/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301955701 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16228.68}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SIERRA MOJADA LOCALIDAD LAS LILAS - 108902 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 108902 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:72, direccion:EJIDO LAS LILAS, 27600 MOHOVANO DE LAS LILAS (SANTA MARÍA), SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES MOHOVANO DE LAS LILAS SANTA MARÍA SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.62447833, lat:26.69493953}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16228.68 | 16228.68 | 16189.53 | 16189.53 | 16189.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-033-21, contratista:POLIGONO93 ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:811433.92, importe_modificado:811433.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1955701/proyecto_PROCESO, 1955701/proyecto_INICIO, 1955701/proyecto_PROCESO, 1955701/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301955683 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16228.68}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SIERRA MOJADA LOCALIDAD SAN JUAN DE ASTILLEROS - 108616 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 108616 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:192, direccion:EJIDO SAN JUAN DE ASTILLEROS, 27625 SAN JUAN DE ASTILLEROS, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES SAN JUAN DE ASTILLEROS SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.32940791, lat:26.85175434}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16228.68 | 16228.68 | 16228.68 | 16228.68 | 16228.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-033-21, contratista:POLIGONO93 ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:811433.92, importe_modificado:811433.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1955683/proyecto_PROCESO, 1955683/proyecto_INICIO, 1955683/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956501 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16450.1}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD ELISEO MENDOZA BERRUETO - 114637 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 114637 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:BOULEVARD DIANA LAURA 201 INTERIOR SN COLONIA ELISEO MENDOZA BERRUETO, 27811 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GORRIONES Y CALLE COVADONGA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES BLVD DIANA LAURA NU, lon:-102.97314145, lat:25.7689659}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1956501/proyecto_INICIO, 1956501/proyecto_PROCESO, 1956501/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956510 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16450.1}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO - 114875 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 114875 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE DIEZ DE MAYO 13 INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO, 27860 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE NEGRETE, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES DIEZ DE MAYO NUMERO 13 COLONI, lon:-102.97671472, lat:25.75512886}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1956510/proyecto_PROCESO, 1956510/proyecto_INICIO, 1956510/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956736 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16450.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO TERRADO EN SAN PEDRO LOCALIDAD VIDA NUEVA LAS PALMAS ASENTAMIENTO VIDA NUEVA LAS PALMAS - 119667 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 119667 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:355, direccion:EJIDO VIDA NUEVA (LAS PALMAS), 27948 VIDA NUEVA (LAS PALMAS), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CP. 27948 VIDA NUEVA LAS PALMAS SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.1926409, lat:25.76785372}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1956736/proyecto_INICIO, 1956736/proyecto_PROCESO, 1956736/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008406 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16450.1}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN EJIDO LA AMERICA SAN PEDRO - 239449 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 239449 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:7, direccion:CALLE FLAMINGOS 421 INTERIOR SN EJIDO LA AMÉRICA, 27813 LA AMÉRICA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE FLAMINGOS 421 INTERIOR SN EJIDO LA AMÉRICA, CP. 27813 LA AMÉRICA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-102.9936668, lat:25.77458808}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2008406/proyecto_INICIO, 2008406/proyecto_FIN, 2008406/proyecto_PROCESO, 2008406/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956242 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16450.1}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD AQUILES SERDAN - 111460 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 111460 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:11, direccion:EJIDO AQUILES SERDÁN, 27943 AQUILES SERDÁN, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES AQUILES SERDÁN SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.11189743, lat:25.81413012}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1956242/proyecto_INICIO, 1956242/proyecto_PROCESO, 1956242/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956497 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16450.1}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD CENTRO - 114500 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 114500 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS 174 INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANUEL ACUÑA Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES AV. MORELOS NUMERO 174 , lon:-102.98337748, lat:25.76125207}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1956497/proyecto_PROCESO, 1956497/proyecto_INICIO, 1956497/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956743 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16450.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD NUEVA CANDELARIA - 119782 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 119782 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:218, direccion:EJIDO NUEVA CANDELARIA, 27954 NUEVA CANDELARIA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO NUEVA CANDELARIA SAN PEDO COAHUILA, lon:-102.95848253, lat:25.72098035}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1956743/proyecto_INICIO, 1956743/proyecto_PROCESO, 1956743/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956386 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16450.1}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD LAZARO CARDENAS - 112895 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 112895 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE LIRIOS 57 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS (DOLORES), 27948 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE LAZARO CARDENAS, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES LIRIOS NUMERO 57 COLONIA , lon:-102.96996146, lat:25.76490776}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1956386/proyecto_PROCESO, 1956386/proyecto_INICIO, 1956386/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007943 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16450.1}} | CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN SAN PEDRO LOCALIDAD ALEJO GONZALEZ BILBAO ASENTAMIENTO ALEJO GONZALEZ BILBAO - 227597 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227597 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:5, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO ALEJO GONZÁLEZ (BILBAO), 27944 ALEJO GONZÁLEZ (BILBAO), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO ALEJO GONZALEZ BILBAO SAN PEDRO COAH, lon:-103.19384418, lat:25.82306115}} | 2021-09-24 | 2021-12-31 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2007943/proyecto_INICIO, 2007943/proyecto_FIN, 2007943/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301957122 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16450.1}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSIO - 130557 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 130557 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE DIECISEIS INTERIOR SN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 27839 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE QUINCE Y CALLE DIECISIETE, CALLE DIECISEIS ENTRE QUINCE Y DIECISIETE COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO SAN PED, lon:-102.96675383, lat:25.76279192}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1957122/proyecto_PROCESO, 1957122/proyecto_INICIO, 1957122/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008396 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16450.1}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN EJIDO AQUILES SERDAN SAN PEDRO - 238760 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 238760 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:11, direccion:EJIDO AQUILES SERDÁN, 27943 AQUILES SERDÁN, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR EJIDO AQUILES SERDÁN, CP. 27943 AQUILES SERDÁN, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.11187977, lat:25.81440231}} | 2021-09-30 | 2021-12-31 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2008396/proyecto_INICIO, 2008396/proyecto_FIN, 2008396/proyecto_PROCESO, 2008396/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956254 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16450.1}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD EJIDO CLETO - 111518 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 111518 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:20, direccion:EJIDO CLETO, 27970 CLETO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES CLETO SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-102.88299099, lat:25.69915593}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1956254/proyecto_INICIO, 1956254/proyecto_PROCESO, 1956254/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956356 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16450.1}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD AGUA NUEVA - 112431 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 112431 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 350 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN AGUA NUEVA, 27845 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BRECHA SEPTIMA Y CALLE TERCERA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES HIDALGO NUMERO 350 COLONIA AGUA , lon:-102.99460161, lat:25.75952232}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1956356/proyecto_INICIO, 1956356/proyecto_PROCESO, 1956356/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956514 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16450.1}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD DIANA LAURA - 114934 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 114934 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA ADELINA 971 INTERIOR SN COLONIA DIANA LAURA RIOJA DE COLOSIO, 27845 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HERMANAS HERNANDEZ Y CALLE CALLE DELTAJITO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES AV. A, lon:-102.99952605, lat:25.75487421}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1956514/proyecto_INICIO, 1956514/proyecto_PROCESO, 1956514/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956750 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16450.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO TERRADO EN SAN PEDRO LOCALIDAD EL ÁNCORA LA INDEPENDENCIA - 119865 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 119865 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:473, direccion:AVENIDA SEGUNDA COLONIA EL ANCORA, 27810 EL ÁNCORA (LA INDEPENDENCIA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL ÁNCORA LA INDEPENDENCIA SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-102.95876875, lat:25.78678296}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1956750/proyecto_INICIO, 1956750/proyecto_PROCESO, 1956750/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956845 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16450.1}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD EJIDO SANTA RITA - 121151 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 121151 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:193, direccion:EJIDO SANTA RITA, 27970 SANTA RITA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO SANTA RITA SAN PEDRO COAHUILA, lon:-102.81066282, lat:25.68403887}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1956845/proyecto_INICIO, 1956845/proyecto_PROCESO, 1956845/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956855 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16450.1}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD SANTA TERESA - 121340 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 121340 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:37, direccion:EJIDO LUCHANA, 27940 LUCHANA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SANTA TERESA SAN PEDRO COAHUILA, lon:-103.19063982, lat:25.77965955}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1956855/proyecto_INICIO, 1956855/proyecto_PROCESO, 1956855/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007877 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16450.1}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD FRANCISCO VILLA - 226931 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 226931 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON 112 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 27890 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ISABELA DAVILA FLORES Y AVENIDA OBRAS PUBLICAS, CALLE ALVARO OBREGON ENTRE ISABELA DAVILA FLORES Y , lon:-102.98649066, lat:25.74557829}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2007877/proyecto_INICIO, 2007877/proyecto_PROCESO, 2007877/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301957120 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16450.1}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD FENIX - 130495 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 130495 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA REFORMA 185 INTERIOR SN COLONIA EL FENIX, 27830 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE LAS GARZAS , AVENIDA FENIX ENTRE FERROCARRIL Y LAS GARZAS COL. FENIX SAN PEDRO COAHUILA., lon:-102.98702428, lat:25.76714341}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1957120/proyecto_INICIO, 1957120/proyecto_PROCESO, 1957120/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008394 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16450.1}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN EJIDO CLETO SAN PEDRO - 238641 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 238641 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:20, direccion:EJIDO CLETO, 27970 CLETO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR EJIDO CLETO CP. 27970 CLETO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-102.88294461, lat:25.69911814}} | 2021-09-30 | 2021-12-31 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2008394/proyecto_INICIO, 2008394/proyecto_FIN, 2008394/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008405 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16450.1}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN EJIDO SAN IGNACIO SAN PEDRO - 239426 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 239426 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:71, direccion:EJIDO SAN IGNACIO, 27945 SAN IGNACIO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR EJIDO SAN IGNACIO, CP. 27945 SAN IGNACIO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.13718459, lat:25.92466238}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2008405/proyecto_INICIO, 2008405/proyecto_FIN, 2008405/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956214 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16450.1}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE - 111324 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 111324 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:113, direccion:EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE (SANTA LUCÍA), 27944 VEINTE DE NOVIEMBRE (SANTA LUCÍA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES VEINTE DE NOVIEMBRE SANTA LUCÍA SAN PEDRO COAHUILA DE Z, lon:-103.15002023, lat:25.78809437}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1956214/proyecto_PROCESO, 1956214/proyecto_INICIO, 1956214/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956377 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16450.1}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD BARRIO NUEVO - 112797 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 112797 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:PRIVADA SOLIDARIDAD 18 INTERIOR SN COLONIA BARRIO NUEVO, 27805 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE NEGRETE, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES SOLIDARIDAD NUMERO 18 COLONIA, lon:-102.98465015, lat:25.75314618}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1956377/proyecto_INICIO, 1956377/proyecto_PROCESO, 1956377/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007876 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16500.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN SAN PEDRO LOCALIDAD CAROLINAS ASENTAMIENTO LA CAROLINA LA NUEVA CAROLINA - 226853 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 226853 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:596, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA CAROLINA (LA NUEVA CAROLINA), 27953 CAROLINAS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN DOMICILIO CONOCIDO DENTRO DEL EJIDO LA NUEVA CAROLINA SAN PEDRO , lon:-102.99230813, lat:25.759333}} | 2021-09-24 | 2021-12-31 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2007876/proyecto_INICIO, 2007876/proyecto_FIN, 2007876/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007882 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16500.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD EL ANCORA - 227017 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227017 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CHAPULTEPEC INTERIOR SN COLONIA EL ANCORA, 27810 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TACUBA Y CALLE DE NOVIEMBRE, LAS ACCIONES SE REALIZARAN CALLE CHAPULTEPEC EN LA COLONIA ACORA EN SAN PEDRO COAHUI, lon:-102.98020859, lat:25.76731643}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2007882/proyecto_INICIO, 2007882/proyecto_PROCESO, 2007882/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007887 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16500.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN ISIDRO - 227041 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227041 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO 197 INTERIOR SN COLONIA POPULAR SAN ISIDRO, 27822 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAS MARGARITAS Y CALLE LAS FLORES, CALLE 5 DE MAYO ENTRE MARGARITAS Y LAS FLORES COLONIA SAN ISIDRO SA, lon:-102.99470268, lat:25.76424408}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2007887/proyecto_INICIO, 2007887/proyecto_PROCESO, 2007887/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007897 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16500.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD LAZARO CARDENAS - 227102 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227102 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION 1735 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 27830 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE LIBERTAD, CALLE CONSTITUCION ENTRE MATAMOROS Y LIBERTAD COLONIA LAZARO CARDENAS SA, lon:-102.97531466, lat:25.76575369}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2007897/proyecto_INICIO, 2007897/proyecto_FIN, 2007897/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007921 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16500.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN SAN PEDRO LOCALIDAD EL NILO ASENTAMIENTO EL NILO - 227409 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227409 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:46, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL NILO, 27970 EL NILO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN DOMICILIO CONOCIDO DENTRO DEL EJIDO EL NILO SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-102.94248128, lat:25.73403093}} | 2021-09-24 | 2021-12-31 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2007921/proyecto_INICIO, 2007921/proyecto_FIN, 2007921/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007889 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16500.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN SAN PEDRO LOCALIDAD TACUBAYA ASENTAMIENTO TACUBAYA - 227047 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227047 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:107, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO TACUBAYA, 27954 TACUBAYA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN DOMICILIO CONOCIDO DENTRO DEL EJIDO TACUBAYA SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA., lon:-103.06650458, lat:25.68526508}} | 2021-09-24 | 2021-12-31 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2007889/proyecto_INICIO, 2007889/proyecto_FIN, 2007889/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007924 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO TERRADO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN MIGUEL ASENTAMIENTO SAN MIGUEL - 227450 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227450 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:84, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN MIGUEL, 27970 SAN MIGUEL, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN DOMICILIO CONOCIDO DENTRO EJIDO SAN MIGUEL SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-102.95063947, lat:25.69883892}} | 2021-09-24 | 2021-12-31 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2007924/proyecto_INICIO, 2007924/proyecto_PROCESO, 2007924/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007932 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16500.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN SAN PEDRO LOCALIDAD LA CANDELARIA ASENTAMIENTO LA CANDELARIA - 227478 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227478 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:18, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA CANDELARIA, 27974 LA CANDELARIA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN DOMICILIO CONOCIDO DENTRO DEL EJIDO LA CANDELARIA SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGO, lon:-102.73234491, lat:26.19479534}} | 2021-09-24 | 2021-12-31 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2007932/proyecto_INICIO, 2007932/proyecto_FIN, 2007932/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007902 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16500.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD EJIDO NUEVO DELICIAS - 227187 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227187 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:47, direccion:EJIDO NUEVO DELICIAS, 27960 NUEVO DELICIAS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN DOMICILIO CONOCIDO DENTRO EJIDO NUEVO DELICIAS SAN PEDRO COAHUILA, lon:-102.79525848, lat:26.22822118}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2007902/proyecto_INICIO, 2007902/proyecto_FIN, 2007902/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007906 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16500.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD EJIDO SAN ESTEBAN - 227242 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227242 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:72, direccion:EJIDO SAN ESTEBAN, 27970 SAN ESTEBAN DE ABAJO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN DOMICILIO CONOCIDO DENTRO DEL EJIDO SAN ESTEBAN SAN PEDRO COAHUILA, lon:-103.00051315, lat:25.70788848}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2007906/proyecto_INICIO, 2007906/proyecto_FIN, 2007906/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007909 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16500.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD GATAS MOCHAS - 227262 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227262 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:32, direccion:EJIDO GATAS MOCHAS, 27956 GATAS MOCHAS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN DOMICILIO CONOCIDO DENTRO EJIDO GATAS MOCHAS SAN PEDRO COAHUILA, lon:-103.05128204, lat:25.709157}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2007909/proyecto_INICIO, 2007909/proyecto_PROCESO, 2007909/proyecto_FIN, 2007909/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007892 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16500.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD BARRIO MONTERREY - 227062 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227062 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA 81 INTERIOR SN COLONIA MONTERREY, 27830 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE GASODUCTO, CALLE REFORMA ENTRE GASODUCTO Y FERROCARRIL COLONIA BARRIO MONTERREY SAN PEDRO COAH, lon:-102.98317511, lat:25.76721015}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2007892/proyecto_INICIO, 2007892/proyecto_FIN, 2007892/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007916 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16500.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN SAN PEDRO LOCALIDAD CONCORDIA LA ROSITA ASENTAMIENTO CONCORDIA LA ROSITA - 227328 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227328 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:22, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO CONCORDIA (LA ROSITA), 27950 CONCORDIA (LA ROSITA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN DOMICILIO CONOCIDO DENTRO DEL EJIDO CONCORDIA LA ROSITA SAN PE, lon:-103.11583461, lat:25.78188311}} | 2021-09-24 | 2021-12-31 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2007916/proyecto_INICIO, 2007916/proyecto_FIN, 2007916/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007884 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16947.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO TERRADO EN FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO CHÁVEZ ASENTAMIENTO LAS VEGAS - 227021 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227021 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ANDRES S VIESCA 24 INTERIOR SN AMPLIACION LAS VEGAS, 27902 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HEROES DE NACOZARI Y CALLE MARTIRES DE CHICAGO, CALLE ALFREDO BONE ANDRES S , lon:-103.27643574, lat:25.78355032}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 15947.68 | 15947.68 | 15721.75 | 15721.75 | 15721.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-067-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:191372.16, importe_modificado:191372.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2007884/proyecto_PROCESO, 2007884/proyecto_INICIO, 2007884/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956834 | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:164501.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE ARRIBA - 120980 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 120980 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:74, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO DE ARRIBA, 27957 SAN FRANCISCO DE ARRIBA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO SAN FRANCISCO DE ARRIBA SAN PEDRO COAHUILA, lon:-103.15735405, lat:25.75065554}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 164501 | 164501 | 164501 | 164501 | 164501 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {1956834/proyecto_PROCESO, 1956834/proyecto_INICIO, 1956834/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895291 | Proyecto de inversión | 18000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18000.0, modificado:17773.05}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD DOS DE MARZO - 82686 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 82686 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.2, meta_modificada:7.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE TIERRA Y LBERTAD 22 INTERIOR SN COLONIA 2 DE MARZO, 27905 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REVOLUCION PROLETARIA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O, lon:-103.2648388, lat:25.77099243}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 17773.05 | 17773.05 | 17773.05 | 17773.05 | 17773.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-072-21, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:118487.04, importe_modificado:118487.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.2}} | {1895291/proyecto_INICIO, 1895291/proyecto_PROCESO, 1895291/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894386 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:179317.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TORREÓN LOCALIDAD LA PERLA ASENTAMIENTO LA PERLA - 63061 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 63061 | S | 58 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:182, direccion:EJIDO LA PERLA, 27293 LA PERLA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN EL EJIDO LA PERLA A 11 KM AL SURESTE DEL MUNICIPIO DE TORREON, lon:-103.35249592, lat:25.49547565}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 179317.44 | 179317.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-073-21, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:514043.33, importe_modificado:514043.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1894386/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301955677 | Proyecto de inversión | 181500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181500.0, modificado:178515.46}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SIERRA MOJADA LOCALIDAD SALINAS - 108540 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 108540 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:132, direccion:EJIDO SALINAS, 27625 SALINAS SANTA CLARA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES SALINAS SANTA CLARA SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.43912633, lat:27.0136369}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 178515.46 | 178515.46 | 178084.79 | 178084.79 | 178084.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-033-21, contratista:POLIGONO93 ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:811433.92, importe_modificado:811433.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:176.0}} | {1955677/proyecto_INICIO, 1955677/proyecto_PROCESO, 1955677/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956278 | Proyecto de inversión | 181500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181500.0, modificado:180951.09}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD EJIDO EL NILO - 111683 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 111683 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:46, direccion:EJIDO EL NILO, 27970 EL NILO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES EL NILO SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-102.94230873, lat:25.73379345}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 180950.96 | 180950.96 | 180950.94 | 180950.94 | 180950.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:176.0}} | {1956278/proyecto_PROCESO, 1956278/proyecto_INICIO, 1956278/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895290 | Proyecto de inversión | 187500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187500.0, modificado:185578.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD FELIPE ÁNGELES ASENTAMIENTO FELIPE ÁNGELES - 82677 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 82677 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:94, direccion:INTERIOR SN EJIDO FELIPE ÁNGELES, 27935 FELIPE ÁNGELES, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO FELIPE ANGELES FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.03263579, lat:26.47747875}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 185578.56 | 185578.56 | 184621.5 | 184621.5 | 184621.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-040-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1484628.51, importe_modificado:1484628.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:160.0}} | {1895290/proyecto_INICIO, 1895290/proyecto_PROCESO, 1895290/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895166 | Proyecto de inversión | 187500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187500.0, modificado:185655.63}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN SALTILLO LOCALIDAD HEDIONDA DEL LOBO - 79918 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 79918 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:128, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO HEDIONDA DEL LOBO, 25301 HEDIONDA DEL LOBO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES HEDIONDA DEL LOBO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-101.26741733, lat:25.35644866}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 185655.63 | 185655.63 | 55696.69 | 55696.69 | 55696.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1895166/proyecto_INICIO, 1895166/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956973 | Proyecto de inversión | 187500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187500.0, modificado:185655.63}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN SALTILLO LOCALIDAD LOMAS DE ZAPALINAME - 125167 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 125167 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE FLORA VILLEGAS INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE FLORA VILLEGAS COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME, SALTILLO COAHUILA, lon:-100.9465327, lat:25.38858442}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 185655.63 | 185655.63 | 55969.69 | 55969.69 | 55969.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {1956973/proyecto_INICIO, 1956973/proyecto_FIN, 1956973/proyecto_INICIO, 1956973/proyecto_FIN, 1956973/proyecto_PROCESO, 1956973/proyecto_FIN, 1956973/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007918 | Proyecto de inversión | 187500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187500.0, modificado:186397.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN NAVA LOCALIDAD COLONIA VENUSTIANO CARRANZA ASENTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA PONIENTE - 227340 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227340 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:51, direccion:CALLE 2 131 INTERIOR SN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA PONIENTE, 26183 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 1 Y CALLE BOCANEGRA, CALLE MORELOS CALLE FELIPE 131 CALLE BOCANEGRA 211, CALLE 6 846, CAL, lon:-100.55383946, lat:28.63697377}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 186397.88 | 186397.88 | 186396.2 | 186396.2 | 186396.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-059-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:745591.53, importe_modificado:745591.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2007918/proyecto_PROCESO, 2007918/proyecto_INICIO, 2007918/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958341 | Proyecto de inversión | 187500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187500.0, modificado:187288.33}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN ACUÑA LOCALIDAD CIUDAD ACUÑA ASENTAMIENTO CINCO DE MAYO - 169329 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 169329 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PALO BLANCO 1465 INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PALO BLANCO 1465 COLORIN 840 ORTEGUILLA 1415 MEZQUITE 972, PARRA SILVESTRE 1425, COLONIA 5 DE MAYO EN ACUÑA , lon:-101.00246956, lat:29.33088008}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 187288.33 | 187288.33 | 187288.33 | 187288.33 | 187288.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:160.0}} | {1958341/proyecto_INICIO, 1958341/proyecto_PROCESO, 1958341/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895217 | Proyecto de inversión | 187500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187500.0, modificado:259917.89}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN SALTILLO LOCALIDAD CINCO DE MAYO ASENTAMIENTO CINCO DE MAYO - 81324 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 81324 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:98, direccion:INTERIOR SN EJIDO CINCO DE MAYO, 25318 CINCO DE MAYO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO CINCO DE MAYO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-101.25824418, lat:25.3988008}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 259917.89 | 259917.89 | 77975.37 | 77975.37 | 77975.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {1895217/proyecto_INICIO, 1895217/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894136 | Proyecto de inversión | 190500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190500.0, modificado:188537.82}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CUATROCIENEGAS LOCALIDAD CUATROCIENEGAS DE CARRANZA ASENTAMIENTO LAS MAGDALENAS - 55768 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 55768 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MAGDALENAS INTERIOR SN COLONIA LAS MAGDALENAS, 27643 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OSCAR FLORES TAPIA Y CALLE GIRASOLES, CALLE QUINTANILLA MAGDALENAS SN PRIVADA NARDOS 20, lon:-102.05647425, lat:26.98067682}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 188537.82 | 188537.82 | 188537.82 | 188537.82 | 188537.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-005-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:942700.25, importe_modificado:942700.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:36.0}} | {1894136/proyecto_INICIO, 1894136/proyecto_PROCESO, 1894136/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958565 | Proyecto de inversión | 190500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190500.0, modificado:188658.51}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SAN PEDRO LOCALIDAD EJIDO CAROLINAS - 173984 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 173984 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:596, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO CAROLINAS, 27953 CAROLINAS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR EJIDO CAROLINAS, CP. 27953 CAROLINAS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-102.9910604, lat:25.77631404}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 188658.51 | 188658.51 | 188556.51 | 188556.51 | 188556.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-055-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1257723.21, importe_modificado:1257723.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1958565/proyecto_INICIO, 1958565/proyecto_PROCESO, 1958565/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008618 | Proyecto de inversión | 190500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190500.0, modificado:189047.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO - 247168 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 247168 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO 340 INTERIOR SN COLONIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, 25194 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIO ORTIZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ, LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN CALLE LEONA VICARIO 340 , lon:-101.03511017, lat:25.39127201}} | 2021-10-08 | 2021-12-31 | 189047.18 | 189047.18 | 94523.59 | 94523.59 | 94523.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-056-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2079519.08, importe_modificado:2079519.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.5}} | {2008618/proyecto_PROCESO, 2008618/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894591 | Proyecto de inversión | 190500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190500.0, modificado:189277.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO EL ÁGUILA - 67503 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 67503 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIAS INTERIOR SN EJIDO EL ÁGUILA, 27275 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE CUARTA, CALLE GARDENIAS SN INTERIOR SN EJIDO EL ÁGUILA CP. 27275, lon:-103.33837193, lat:25.53209917}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 189277.14 | 189277.14 | 189277.14 | 189277.14 | 189277.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-008-21, contratista:CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1261847.77, importe_modificado:1261847.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1894591/proyecto_INICIO, 1894591/proyecto_PROCESO, 1894591/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894253 | Proyecto de inversión | 190500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190500.0, modificado:189830.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN ACUÑA LOCALIDAD CIUDAD ACUÑA ASENTAMIENTO CINCO DE MAYO - 59790 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 59790 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE JARA INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MALVA Y CALLE CARRETERA A SANTA EULALIA, JARA 1145 MEZQUITE 950 ZARZAMORA 217 COLONIA 5 DE MAYO CIUDAD ACUÑA, lon:-101.00860787, lat:29.33628058}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 189830.17 | 189830.17 | 189830.17 | 189830.17 | 189830.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-045-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1265534.47, importe_modificado:1265534.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1894253/proyecto_FIN, 1894253/proyecto_INICIO, 1894253/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958832 | Proyecto de inversión | 190500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190500.0, modificado:189830.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ACUÑA LOCALIDAD CIUDAD ACUÑA ASENTAMIENTO CEDROS - 181059 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 181059 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE POMELO 107 INTERIOR SN COLONIA CEDROS, 26233 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LENTISCO Y CALLE ACEROLO, CALLE POMELO 107 ZALAM 217, OMBU 207 COLONIA CEDROS CIUDAD ACUÑA, lon:-100.99505363, lat:29.31307177}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 189830.17 | 189830.17 | 189830.17 | 189830.17 | 189830.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-045-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1265534.47, importe_modificado:1265534.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1958832/proyecto_INICIO, 1958832/proyecto_FIN, 1958832/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301955706 | Proyecto de inversión | 190500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190500.0, modificado:189977.31}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN VILLA UNION LOCALIDAD ORIENTE - 109021 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 109021 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE FRESNO 210 INTERIOR SN COLONIA ORIENTE, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SABINO Y CALLE DURAZNO, CALLE FRESNO 210 FRESNO 208 FRESNO 109 COLONIA ORIENTE C.P. 26600 VILLA UNION COAHUILA, lon:-100.71162342, lat:28.21409893}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 189977.31 | 189977.31 | 189977.31 | 189977.31 | 189977.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-026-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:373257.56, importe_modificado:373257.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1955706/proyecto_INICIO, 1955706/proyecto_FIN, 1955706/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301951568 | Proyecto de inversión | 190500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190500.0, modificado:190367.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÚZQUIZ LOCALIDAD MINAS DE BARROTERÁN ASENTAMIENTO BARRIO DOS - 73756 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 73756 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:70, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO 24 INTERIOR SN COLONIA BARRIO 2, 26370 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MINA Y CALLE BUCARELI, CALLE NICOLAS BRAVO 24 Y NOCOLAS BRAVO SN, EN COLONIA BARRIO 2, MINAS DE BARR, lon:-101.28188243, lat:27.65054924}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 190367.34 | 190367.34 | 190367.25 | 190367.25 | 190367.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-051-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1713306.24, importe_modificado:1713306.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1951568/proyecto_INICIO, 1951568/proyecto_PROCESO, 1951568/proyecto_FIN, 1951568/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895636 | Proyecto de inversión | 190920 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190920.0, modificado:187220.98}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MONCLOVA LOCALIDAD JOSE DE LAS FUENTES RODRIGUEZ - 94144 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 94144 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO INTERIOR SN COLONIA JOSÉ DE LAS FUENTES RODRIGUEZ, 25747 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA SAN JUDAS TADEO Y AVENIDA ARMANDO FLORES, CALLE DIECIOCHO COLONIA JOSÉ DE LAS FUENTES ROD, lon:-101.38436919, lat:26.9301925}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 187220.98 | 187220.98 | 187220.68 | 187220.68 | 187220.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-030-21, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1060918.82, importe_modificado:1060918.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1895636/proyecto_INICIO, 1895636/proyecto_PROCESO, 1895636/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895611 | Proyecto de inversión | 190920 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190920.0, modificado:187968.24}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN FRONTERA LOCALIDAD OCCIDENTAL - 92735 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 92735 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIANO CEPEDA 715 INTERIOR SN COLONIA OCCIDENTAL, 25640 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANUEL ACUÑA Y CALLE SOLEDAD, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES VICTORIANO CEPEDA PEDRO PRUNEDA,, lon:-101.46494299, lat:26.92922593}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 187968.24 | 187968.24 | 187967.79 | 187967.79 | 187967.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-021-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:626560.74, importe_modificado:626560.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1895611/proyecto_INICIO, 1895611/proyecto_PROCESO, 1895611/proyecto_INICIO, 1895611/proyecto_PROCESO, 1895611/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956840 | Proyecto de inversión | 2053847.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2053847.52, modificado:2049848.95}} | REPOSICION DEL SUBCOLECTOR DE AGUAS RESIDUALES LOS PORTALES UBICADO AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE LA CALLE MANUEL ACUÑA HASTA LA AV REVOLUCION EN LA CIUDAD DE ALLENDE COAHUILA - 121058 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 121058 | S | 3750 | 3750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:822.2, meta_modificada:822.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JOSE GARZA MONTALVO INTERIOR SN COLONIA EJIDAL, 26532 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARLOTA CONTRERAS Y , CALLE REFUGIO MARTINEZ PALOMO LA OBRA SERA EN LA CALLE JOSE GARZA MONTALVO DE LAS CALLES MA, lon:-100.84606897, lat:28.35457699}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 2049848.95 | 2049848.95 | 2044588.75 | 2044588.75 | 2044588.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-038-21, contratista:C. ROMAN GARZA PEREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2049848.95, importe_modificado:2049848.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:822.2}} | {1956840/proyecto_INICIO, 1956840/proyecto_PROCESO, 1956840/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894071 | Proyecto de inversión | 208682.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208682.61, modificado:208682.61}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN ALLENDE LOCALIDAD CHAMACUERO EL SEIS ASENTAMIENTO CHAMACUERO EL SEIS - 53273 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 53273 | S | 16 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:EJIDO CHAMACUERO (EL SEIS), 00000 CHAMACUERO (EL SEIS), ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO CHAMACUERO A 12 KMS DE ALLENDE COAHUILA CP 26563, lon:-100.89442751, lat:28.2543608}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 208682.61 | 208682.61 | 208682.61 | 208682.61 | 208682.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:9400106549, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCION, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:3469483.3, importe_modificado:3469483.3}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:8.0}} | {1894071/proyecto_INICIO, 1894071/proyecto_PROCESO, 1894071/proyecto_FIN, 1894071/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201893878 | Proyecto de inversión | 21725.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21725.72, modificado:21725.72}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MUZQUIZ LOCALIDAD PALAU ASENTAMIENTO LAS RAMPAS - 43316 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 43316 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:93, direccion:CALLE PRIVADA GONZALEZ INTERIOR SN COLONIA LAS RAMPAS, 26340 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NAZARIO ORTIZ Y CALLE AZALEA, CALLE MARGARITAS EN LA PRIVADA GONZALEZ EN LAS ULTIMAS DOS CASAS, lon:-101.42669431, lat:27.88389928}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 21725.72 | 21725.72 | 21725.72 | 21725.72 | 21725.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:9400106539-2, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCION, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:3469483.3, importe_modificado:3469483.3}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:2.0}} | {1893878/proyecto_INICIO, 1893878/proyecto_FIN, 1893878/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008408 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:218825.47}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN SAN BUENAVENTURA - 239528 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 239528 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:COLONIA SAN BUENAVENTURA CENTRO, 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, INTERIOR COLONIA SAN BUENAVENTURA CENTRO, CP. 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENT, lon:-101.55096283, lat:27.06718452}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 218825.47 | 218825.47 | 218825.43 | 218825.43 | 218825.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-032-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:552424.6, importe_modificado:552424.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:192.0}} | {2008408/proyecto_INICIO, 2008408/proyecto_PROCESO, 2008408/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894101 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:220493.44}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN CUATROCIENEGAS LOCALIDAD CUATROCIENEGAS DE CARRANZA ASENTAMIENTO CENTRO - 54483 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 54483 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS 501 INTERIOR SN COLONIA CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA CENTRO, 27640 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAMON CANTU Y CALLE MELCHOR MUZQUIZ, CALLE NIÑOS HEROES MATAMOR, lon:-102.06644729, lat:26.9926327}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 220493.44 | 220493.44 | 220493.39 | 220493.39 | 220493.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-004-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:G, monto:552627.62, importe_modificado:552627.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:192.0}} | {1894101/proyecto_INICIO, 1894101/proyecto_PROCESO, 1894101/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301955712 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:223208.12}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN SACRAMENTO LOCALIDAD SIETE DE ABRIL - 109110 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 109110 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN COLONIA SIETE DE ABRIL, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIETE DE ABRIL Y CALLE EJIDAL, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES ALLENDE SACRAMENTO SIETE DE ABRIL AGUI, lon:-101.72178499, lat:26.9985962}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 223208.12 | 223208.12 | 223208.1 | 223208.1 | 223208.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-025-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:744027.06, importe_modificado:744027.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {1955712/proyecto_INICIO, 1955712/proyecto_PROCESO, 1955712/proyecto_FIN, 1955712/proyecto_PROCESO, 1955712/proyecto_FIN, 1955712/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956527 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:223496.74}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN VILLA UNION COAHUILA DE ZARAGOZA - 115188 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 115188 | S | 21 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 905 COLONIA VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE MARIANO JIMENEZ, CALLE BENITO JUAREZ 905 ZONA CENTRO, VILLA UNION COAHUILA, C.P, lon:-100.73042946, lat:28.22277689}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 223496.74 | 223496.74 | 223496.74 | 223496.74 | 223496.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-026-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:373257.56, importe_modificado:373257.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:192.0}} | {1956527/proyecto_INICIO, 1956527/proyecto_PROCESO, 1956527/proyecto_FIN, 1956527/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007883 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:223748.62}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN FRACCIONAMIENTO LAS MARGARITAS SALTILLO COAHUILA - 227020 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227020 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ISABEL INTERIOR SN COLONIA LAS MARGARITAS, 25155 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FORRAJES Y CALLE ARROZ, CALLE SANTA ISABEL SN INTERIOR SN COLONIA LAS MARGARITAS CP. 25155 SALTILLO SALTILLO C, lon:-100.95481652, lat:25.44126065}} | 2021-09-24 | 2021-12-31 | 223748.62 | 223748.62 | 111874.31 | 111874.31 | 111874.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-066-21, contratista:CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:745828.72, importe_modificado:745828.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:18.0}} | {2007883/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894663 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:224298.12}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN TORREON LOCALIDAD LA PERLA ASENTAMIENTO LA PERLA - 69656 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 69656 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:182, direccion:EJIDO LA PERLA, 27293 LA PERLA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA PERLA TORREON COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.35152982, lat:25.49845184}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 224298.12 | 224298.12 | 224298.12 | 224298.12 | 224298.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-007-21, contratista:CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:3738302.07, importe_modificado:3738302.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:192.0}} | {1894663/proyecto_INICIO, 1894663/proyecto_PROCESO, 1894663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894714 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:224298.12}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN TORREON LOCALIDAD TORREON ASENTAMIENTO LA JOYA - 70197 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 70197 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE GEMA INTERIOR SN COLONIA LA JOYA, 27073 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , GEMA SN CUARZO 314 AZURITA SN AZURITA 83 CALZADA LA JOYITA 130 CUARZO 279, COLONIA LA JOYA EN TORREON COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.33660973, lat:25.53892476}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 224298.12 | 224298.12 | 224298.12 | 224298.12 | 224298.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-007-21, contratista:CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:3738302.07, importe_modificado:3738302.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:192.0}} | {1894714/proyecto_INICIO, 1894714/proyecto_PROCESO, 1894714/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894987 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:224298.12}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN LAZARO CARDENAS LOCALIDAD TORREON - 75332 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 75332 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA LUCIO BLANCO 388 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 27390 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ERNESTO CHE GUEVARA Y CALLE FRANCISCO AYALA 838, CALLE AV LUCIO BLANCO 738 ENTRE SALVADOR AYENDE Y VERACR, lon:-103.41450462, lat:25.49497618}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 224298.12 | 224298.12 | 224298.12 | 224298.12 | 224298.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-007-21, contratista:CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:3738302.07, importe_modificado:3738302.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {1894987/proyecto_INICIO, 1894987/proyecto_PROCESO, 1894987/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301957532 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:224746.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD FRANCISCO SARACHO - 140054 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 140054 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO SARACHO 3216 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO SARACHO, 26215 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ERNESTO CEDILLO Y CALLE DIANA LAURA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES FRANCISCO SARAC, lon:-100.94176541, lat:29.30012685}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 224746 | 224746 | 224746 | 224746 | 224746 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {1957532/proyecto_INICIO, 1957532/proyecto_PROCESO, 1957532/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895281 | Proyecto de inversión | 24000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:23697.44}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA - 82530 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 82530 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.6, meta_modificada:9.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE SINALOA 16 INTERIOR SN COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 27906 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CINCO DE FEBRERO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CAL, lon:-103.26469488, lat:25.76423956}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 23697.44 | 23697.44 | 23697.44 | 23697.44 | 23697.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-072-21, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:118487.04, importe_modificado:118487.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.6}} | {1895281/proyecto_INICIO, 1895281/proyecto_FIN, 1895281/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894588 | Proyecto de inversión | 24000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:23908.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO VALLE LA ROSITA - 67434 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 67434 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA DEL REY INTERIOR SN COLONIA VALLE LA ROSITA, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 6 DE JUNIO Y CALLE ARIES, CALLE LAGO ARARECO CALLE LAGUNA DEL REY SN INTERIOR SN COLONIA VALLE LA ROSITA CP. 2, lon:-103.37355842, lat:25.49564552}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 23908.96 | 23908.96 | 23908.96 | 23908.96 | 23908.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-073-21, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:514043.33, importe_modificado:514043.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:120.0}} | {1894588/proyecto_PROCESO, 1894588/proyecto_FIN, 1894588/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402009096 | Proyecto de inversión | 24000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:23909.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO JOSÉ LUZ TORRES - 266771 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 266771 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.6, meta_modificada:9.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE BENJAMIN ESQUIVEL INTERIOR SN COLONIA JOSÉ LUZ TORRES, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARCOS ESQUIVEL Y CALLE IGNACIO MEDRANO, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN CALLE BENJAMIN ESQUIVEL SN INTERIOR, lon:-103.39463599, lat:25.50030124}} | 2021-10-08 | 2021-12-31 | 23909 | 23909 | 23909 | 23909 | 23909 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-073-21, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:514043.33, importe_modificado:514043.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.6}} | {2009096/proyecto_PROCESO, 2009096/proyecto_INICIO, 2009096/proyecto_FIN, 2009096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895405 | Proyecto de inversión | 24000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:35546.1}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD HIDALGO - 85689 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 85689 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.6, meta_modificada:9.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:EJIDO HIDALGO, 27911 HIDALGO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES HIDALGO FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.28258408, lat:25.81690371}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 35546.1 | 35546.1 | 35546.1 | 35546.1 | 35546.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-072-21, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:118487.04, importe_modificado:118487.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.6}} | {1895405/proyecto_INICIO, 1895405/proyecto_FIN, 1895405/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301957177 | Proyecto de inversión | 2417267.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2417267.33, modificado:2409888.77}} | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL VENUSTIANO CARRANZA SEGUNDA ETAPA DE LA CIUDAD DE NAVA COAHUILA - 132039 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 132039 | S | 94 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:909.07, meta_modificada:909.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:51, direccion:CALLE PONCIANO ARRIAGA INTERIOR SN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA PONIENTE, 26183 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AMERICA Y , CALLE MANUEL PAINO Y FLORES LA OBRA SERA EN DIFERENTES CALLES DE , lon:-100.55504762, lat:28.63604347}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 2409888.77 | 2409888.77 | 2409888.75 | 2409888.75 | 2409888.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-035-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2410000.52, importe_modificado:2410000.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:909.07}} | {1957177/proyecto_INICIO, 1957177/proyecto_PROCESO, 1957177/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894130 | Proyecto de inversión | 254000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254000.0, modificado:251383.76}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN CUATROCIENEGAS LOCALIDAD CUATROCIENEGAS DE CARRANZA ASENTAMIENTO ELSA HERNANDEZ DE LAS FUENTES Y AMPLIACION VEINTISEIS DE MARZO - 55435 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 55435 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 27 DE JUNIO 402 SN INTERIOR SN COLONIA 26 DE MARZO, 27643 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE GUADALUPE VICTORIA OSCAR FLORES, lon:-102.05813255, lat:26.9778203}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 251383.76 | 251383.76 | 251383.76 | 251383.76 | 251383.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-005-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:942700.25, importe_modificado:942700.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {1894130/proyecto_INICIO, 1894130/proyecto_PROCESO, 1894130/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956740 | Proyecto de inversión | 254000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254000.0, modificado:253303.04}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN RAMOS ARIZPE LOCALIDAD RAMOS ARIZPE ASENTAMIENTO ANALCO - 119746 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 119746 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC 651 INTERIOR SN COLONIA ANALCO, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE CUAUHTEMOC 651 BULEVARD UXMAL 600 TEOTIHUACAN 2220, BULEVARD MONTEALBAN 2236 COLONIA ANALCO EN RAMO, lon:-100.9517683, lat:25.56529374}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 253303.04 | 253303.04 | 251679.76 | 251679.76 | 251679.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-018-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:633257.62, importe_modificado:633257.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {1956740/proyecto_INICIO, 1956740/proyecto_PROCESO, 1956740/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958593 | Proyecto de inversión | 254000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254000.0, modificado:253413.08}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN MORELOS LOCALIDAD CENTRO - 174697 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 174697 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE RAYON 400 INTERIOR SN COLONIA MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MINA Y CALLE ALDAMA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES RAYON ABASOLO, NUEVO MEXICO, ALDAMA, NICOLAS BRAVO, lon:-100.8934904, lat:28.40514058}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 253413.08 | 253413.08 | 253412.96 | 253412.96 | 253412.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-053-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1900598.29, importe_modificado:1900598.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {1958593/proyecto_INICIO, 1958593/proyecto_PROCESO, 1958593/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894461 | Acción | 2594108 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2594108.0, modificado:2586660.8}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 64218 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 64218 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-05-31 | 2021-12-31 | 2586660.8 | 2586660.8 | 2586660.8 | 2586660.8 | 2586660.8 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:SIDS-SIS-001-21, contratista:TRANSPORTACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2586660.8, importe_modificado:2586660.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1894461/proyecto_PROCESO, 1894461/proyecto_INICIO, 1894461/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894670 | Proyecto de inversión | 262500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262500.0, modificado:261681.14}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN TORREON LOCALIDAD RANCHO ALEGRE ASENTAMIENTO RANCHO ALEGRE - 69721 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 69721 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:186, direccion:EJIDO RESIDENCIAL RANCHO ALEGRE, 27430 RANCHO ALEGRE, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN EL EJIDO RANCHO ALEGRE TORREON COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.32801831, lat:25.50312751}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 261681.14 | 261681.14 | 261681.14 | 261681.14 | 261681.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-007-21, contratista:CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:3738302.07, importe_modificado:3738302.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:224.0}} | {1894670/proyecto_INICIO, 1894670/proyecto_PROCESO, 1894670/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894804 | Proyecto de inversión | 262500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262500.0, modificado:261681.14}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN TORREON LOCALIDAD MAGDALENAS - 71582 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 71582 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO VERDE 1051 INTERIOR SN COLONIA MAGDALENAS, 27010 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES RIO SUICHATE Y RIO AGUANAVAL, lon:-103.42119771, lat:25.56322507}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 261681.14 | 261681.14 | 261681.14 | 261681.14 | 261681.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-007-21, contratista:CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:3738302.07, importe_modificado:3738302.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.0}} | {1894804/proyecto_INICIO, 1894804/proyecto_PROCESO, 1894804/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894815 | Proyecto de inversión | 262500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262500.0, modificado:261681.14}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN TORREON LOCALIDAD SANTIAGO RAMIREZ - 71844 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 71844 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE BRIGADA ZARAGOZA 433 INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO RAMÍREZ, 27399 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES LA CONCHA Y SONORA, lon:-103.41572518, lat:25.50296979}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 261681.14 | 261681.14 | 261681.14 | 261681.14 | 261681.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-007-21, contratista:CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:3738302.07, importe_modificado:3738302.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.0}} | {1894815/proyecto_INICIO, 1894815/proyecto_PROCESO, 1894815/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894524 | Proyecto de inversión | 262500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262500.0, modificado:262203.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN EVARISTO PEREZ AREOLA LOCALIDAD ACUÑA - 66157 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 66157 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 1221 INTERIOR SN CIUDAD EVARISTO PEREZ AREOLA, 26270 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN CALLE FCO. VILLA LAZARO CARDENAS, BENITO JUAREZ, GPE. VICTORIA, lon:-100.94676835, lat:29.29532304}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 202203.67 | 202203.67 | 202203.67 | 202203.67 | 202203.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.0}} | {1894524/proyecto_INICIO, 1894524/proyecto_PROCESO, 1894524/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894392 | Proyecto de inversión | 262500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262500.0, modificado:262203.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD EVARISTO PEREZ ARREOLA - 63115 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 63115 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MA MORELOS 1115 INTERIOR SN COLONIA EVARISTO PÉREZ ARREOLA, 26272 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES CUAUHTEMOC Y FERMIN RODRIGUEZ, lon:-100.94517975, lat:29.29410768}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 262203.67 | 262203.67 | 262203.67 | 262203.67 | 262203.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.0}} | {1894392/proyecto_INICIO, 1894392/proyecto_PROCESO, 1894392/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301959388 | Proyecto de inversión | 2860624.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2860624.43, modificado:2836592.32}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE ATARJEAS CON DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y BERNARDINO HERRERA DEL EJIDO TIO PIO DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA COAHUILA - 192836 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 192836 | S | 285 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1193.05, meta_modificada:1193.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:29, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN EJIDO PASO DEL TÍO PÍO, 26464 PASO DEL TÍO PÍO, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PRIVADA GUANAJUATO Y CALLE BERNARDINO HERRERA, CALLE FRANCISCO COSS LAS OBRAS SERAN EN LAS CALLES VENUS, lon:-100.90341016, lat:28.47958246}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 2836592.32 | 2836592.32 | 2836592.29 | 2836592.29 | 2836592.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-048-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2836592.32, importe_modificado:2836592.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1193.05}} | {1959388/proyecto_INICIO, 1959388/proyecto_PROCESO, 1959388/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895296 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:296925.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO CHAVEZ ASENTAMIENTO DOS DE MARZO - 82725 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 82725 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE TIERRA Y LIBERTAD 24 INTERIOR SN COLONIA 2 DE MARZO, 27905 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TIERRA Y LIBERTAD 24 AVENIDA CHIAPAS 13 TIERRA Y LIBERTAD 3 DE LOS POBRES, lon:-103.26566512, lat:25.77235648}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 296925.7 | 296925.7 | 295394.39 | 295394.39 | 295394.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-040-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1484628.51, importe_modificado:1484628.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:256.0}} | {1895296/proyecto_INICIO, 1895296/proyecto_PROCESO, 1895296/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895171 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:297049.01}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN SALTILLO LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA ASENTAMIENTO GUADALUPE VICTORIA - 80040 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 80040 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:126, direccion:INTERIOR SN EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 25334 GUADALUPE VICTORIA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO GUADALUPE VICTORIA EN SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-101.07365659, lat:25.00637273}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 297049.01 | 297049.01 | 89114.7 | 89114.7 | 89114.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:76.8}} | {1895171/proyecto_INICIO, 1895171/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958123 | Proyecto de inversión | 317500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317500.0, modificado:126031.46}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN SALTILLO LOCALIDAD LOMAS DE ZAPALINAME - 160011 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 160011 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 39 M.62 L8 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES CALLE 39 M.62 L8, lon:-100.94825001, lat:25.39016639}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 126031.46 | 126031.46 | 63015.73 | 63015.73 | 63015.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-056-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2079519.08, importe_modificado:2079519.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.99}} | {1958123/proyecto_INICIO, 1958123/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894110 | Proyecto de inversión | 317500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317500.0, modificado:314229.75}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN CUATROCIENEGAS LOCALIDAD CUATROCIENEGAS DE CARRANZA ASENTAMIENTO CENTRO - 54868 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 54868 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR MUZQUIZ 200 INTERIOR SN COLONIA CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA CENTRO, 27640 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE IGNACIO ZARA, lon:-102.06623271, lat:26.99175317}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 314229.75 | 314229.75 | 314229.75 | 314229.75 | 314229.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-005-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:942700.25, importe_modificado:942700.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}} | {1894110/proyecto_INICIO, 1894110/proyecto_PROCESO, 1894110/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201893882 | Proyecto de inversión | 319517 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319517.0, modificado:319517.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO CHÁVEZ ASENTAMIENTO ISAURA CHÁVEZ DE MONTEMAYOR - 43595 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 43595 | S | 42 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE SUÁREZ COLONIA ISAURA CHÁVEZ DE MONTEMAYOR, 27904 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EN LA COLONIA ISAURA CHAVEZ DE MONTEMAYOR, lon:-103.26159026, lat:25.78253782}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:0.0}} | {1893882/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201893554 | Proyecto de inversión | 3210371.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3210371.1, modificado:3148881.09}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TERCERA ETAPA PARA LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE AURA DEL MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA - 25880 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 25880 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2650.14, meta_modificada:2650.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:7, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ DE AURA, 25430 SAN JOSÉ DE AURA, PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE CUAHUTEMOC EL PROEYCTO SE LOCALIZA EN LAS CALLES NICO, lon:-101.37125267, lat:27.58775781}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 3148881.09 | 3148881.09 | 3130926.93 | 3130926.93 | 3130926.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-002-21, contratista:SR.ROMAN GARZA PEREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:3148881.09, importe_modificado:3148881.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2650.14}} | {1893554/proyecto_INICIO, 1893554/proyecto_PROCESO, 1893554/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008427 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:31895.36}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN EJIDO SANTA EULALIA SAN PEDRO - 240940 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 240940 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:95, direccion:EJIDO SANTA EULALIA, 27957 SANTA EULALIA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR EJIDO SANTA EULALIA CP. 27957 SANTA EULALIA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.11444884, lat:25.69944975}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 31895.36 | 31895.36 | 31007.75 | 31007.75 | 31007.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-069-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:303005.92, importe_modificado:303005.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}} | {2008427/proyecto_PROCESO, 2008427/proyecto_INICIO, 2008427/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007971 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:31895.36}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN MATAMOROS LOCALIDAD SANTO NIÑO AGUANAVAL - 227850 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227850 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:46, direccion:EJIDO SANTO NIÑO AGUANAVAL, 27470 SANTO NIÑO AGUANAVAL, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN DOMICILIO CONOCIDO DENTRO DEL EJIDO SANTO NIÑO AGUANAVAL MATAMOROS COAHUILA, lon:-103.27929712, lat:25.43166673}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 31895.36 | 31895.36 | 30752.44 | 30752.44 | 30752.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-071-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:239215.2, importe_modificado:239215.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2007971/proyecto_INICIO, 2007971/proyecto_FIN, 2007971/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008424 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:31895.36}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN EJIDO MAYRÁN SAN PEDRO - 240887 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 240887 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:CALLE MAYRÁN EJIDO MAYRÁN, 27970 MAYRÁN, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE MAYRÁN INTERIOR EJIDO MAYRÁN CP. 27970 MAYRÁN, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-102.84250157, lat:25.67150987}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 31895.36 | 31895.36 | 31007.75 | 31007.75 | 31007.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-069-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:303005.92, importe_modificado:303005.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}} | {2008424/proyecto_INICIO, 2008424/proyecto_PROCESO, 2008424/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007996 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:31895.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO TERRADO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO SAN AGUSTÍN - 227957 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227957 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO CALDERON 15 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN AGUSTÍN, 27400 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FELIPE CALDERON Y CALLE IGNACIO MANUEL, CALLE ROSARIO CASTELLANOS LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN CALL, lon:-103.36777993, lat:25.58160913}} | 2021-09-24 | 2021-12-31 | 15947.68 | 15947.68 | 15947.68 | 15947.68 | 15947.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-068-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:239215.2, importe_modificado:239215.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2007996/proyecto_INICIO, 2007996/proyecto_PROCESO, 2007996/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007974 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:31895.36}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN MATAMOROS LOCALIDAD EJIDO NUEVO MIELERAS - 227870 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227870 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:390, direccion:EJIDO NUEVO MIELERAS, 27440 NUEVO MIELERAS (LA TRES), MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN DOMICILIO CONOCIDO DENTRO DEL EJIDO NUEVO MIELERAS MATAMOROS COAHUILA, lon:-103.33586216, lat:25.44049999}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 31895.36 | 31895.36 | 30752.44 | 30752.44 | 30752.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-071-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:239215.2, importe_modificado:239215.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2007974/proyecto_INICIO, 2007974/proyecto_FIN, 2007974/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007979 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:31895.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO TERRADO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO ANNA - 227885 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227885 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ANNA INTERIOR SN COLONIA ANNA, 27410 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ANNA Y CALLE LILA, CALLE LUISA CALLE ANNA SN INTERIOR SN ANNA CP. 27410 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ANNA Y CAL, lon:-103.36719308, lat:25.60354647}} | 2021-09-24 | 2021-12-31 | 31895.36 | 31895.36 | 31895.36 | 31895.36 | 31895.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-068-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:239215.2, importe_modificado:239215.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2007979/proyecto_INICIO, 2007979/proyecto_PROCESO, 2007979/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958432 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:32338.57}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN MATAMOROS LOCALIDAD CENTRO - 170587 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 170587 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA CUAUHTEMOC 1003 INTERIOR SN COLONIA MATAMOROS CENTRO, 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FIERRO Y CALLE LERDO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES AV. CUAHUTEMOC FIERRO, lon:-103.23109883, lat:25.53334046}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 32338.57 | 32338.57 | 9743.77 | 9743.77 | 9743.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} | {1958432/proyecto_INICIO, 1958432/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958436 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:32338.57}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN MATAMOROS LOCALIDAD CENTRO - 170705 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 170705 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE COMONFORT 205 INTERIOR SN COLONIA MATAMOROS CENTRO, 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FIERRO Y CALLE LERDO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES COMONFORT 205 COMONFORT 22, lon:-103.23304209, lat:25.52589176}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 32338.57 | 32338.57 | 9743.77 | 9743.77 | 9743.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} | {1958436/proyecto_INICIO, 1958436/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895493 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:32338.57}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN EJIDO EL FENIX MATAMOROS COAHUILA - 87658 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 87658 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:429, direccion:EJIDO EL FÉNIX, 27450 EL FÉNIX [ESTABLO], MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL FENIX MATAMOROS COAHUILA, lon:-103.29276472, lat:25.69305576}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 32338.57 | 32338.57 | 9743.76 | 9743.76 | 9743.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:9.0}} | {1895493/proyecto_INICIO, 1895493/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895485 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:32338.57}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN EJIDO BUEN ABRIGO MATAMOROS COAHUILA - 87562 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 87562 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:348, direccion:EJIDO BUEN ABRIGO, 27454 BUEN ABRIGO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO BUEN ABRIGO MATAMOROS COAHUILA, lon:-103.26455431, lat:25.69998226}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 32338.57 | 32338.57 | 9743.76 | 9743.76 | 9743.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:9.0}} | {1895485/proyecto_INICIO, 1895485/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956496 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:32900.2}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD CENTRO - 114403 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 114403 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA ABASOLO 61 INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LEANDRO VALLE Y CALLE CEPEDA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES AV ABASOLO, AV, ROMAN CEPEDA, lon:-102.98457505, lat:25.75314618}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 32900.2 | 32900.2 | 32900.2 | 32900.2 | 32900.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1956496/proyecto_PROCESO, 1956496/proyecto_INICIO, 1956496/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956725 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:32900.2}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD EJIDO LAZARO CARDENAS - 119365 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 119365 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:36, direccion:EJIDO LÁZARO CÁRDENAS (DOLORES), 27948 LÁZARO CÁRDENAS (DOLORES), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO LAZARO CARDENAS SAN PEDRO COAHUILA, lon:-103.18923169, lat:25.76213469}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 32900.2 | 32900.2 | 32900.2 | 32900.2 | 32900.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1956725/proyecto_INICIO, 1956725/proyecto_PROCESO, 1956725/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008425 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:32900.2}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN EJIDO PROGRESO SAN PEDRO - 240908 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 240908 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:59, direccion:EJIDO PROGRESO, 27957 PROGRESO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR PROGRESO CP. 27957 PROGRESO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.11133375, lat:25.71646192}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 32900.2 | 32900.2 | 32900.2 | 32900.2 | 32900.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}} | {2008425/proyecto_INICIO, 2008425/proyecto_PROCESO, 2008425/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956500 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:32900.2}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD FANCISCO I MADERO - 114585 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 114585 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA PUEBLA 54 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I MADERO, 27870 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SONORA Y CALLE VERACRUZ, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES AV. PUEBLA AV. CHIAPAS, lon:-102.98742256, lat:25.74619214}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 32900.2 | 32900.2 | 32900.2 | 32900.2 | 32900.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1956500/proyecto_INICIO, 1956500/proyecto_PROCESO, 1956500/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008403 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:32900.2}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN EJIDO SANTA SOFIA SAN PEDRO - 239401 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 239401 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:105, direccion:EJIDO SANTA SOFÍA (SOFÍA DE ABAJO), 27955 SOFÍA DE ARRIBA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR EJIDO SANTA SOFÍA SOFÍA DE ABAJO CP. 27955 SOFÍA DE ARRIBA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.15239958, lat:25.94155077}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 32900.2 | 32900.2 | 32900.2 | 32900.2 | 32900.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}} | {2008403/proyecto_INICIO, 2008403/proyecto_FIN, 2008403/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956333 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:32900.2}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD EJIDO LA FE - 112187 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 112187 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:29, direccion:EJIDO LA FE, 27944 LA FE, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES LA FE SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.20105865, lat:25.84736346}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 32900.2 | 32900.2 | 32900.2 | 32900.2 | 32900.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1956333/proyecto_INICIO, 1956333/proyecto_PROCESO, 1956333/proyecto_INICIO, 1956333/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956408 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:32900.2}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD MONTERREY - 113083 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 113083 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE TEXCOCO 94 INTERIOR SN COLONIA MONTERREY, 27830 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE CONSTITUCION, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES TEXCOCO ANGOSTO NUMERO 94 COLONIA MONTERR, lon:-102.98084821, lat:25.7666483}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 32900.2 | 32900.2 | 32900.2 | 32900.2 | 32900.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1956408/proyecto_INICIO, 1956408/proyecto_PROCESO, 1956408/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008397 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:32900.2}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN EJIDO IGNACIO ZARAGOZA SAN PEDRO - 238804 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 238804 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:34, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 27955 IGNACIO ZARAGOZA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR EJIDO IGNACIO ZARAGOZA CP. 27955 IGNACIO ZARAGOZA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-102.97611203, lat:25.70155126}} | 2021-09-30 | 2021-12-31 | 32900.2 | 32900.2 | 32900.2 | 32900.2 | 32900.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}} | {2008397/proyecto_INICIO, 2008397/proyecto_FIN, 2008397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956751 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:32900.2}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD PRESA DE CLETO - 119879 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 119879 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:57, direccion:EJIDO PRESA DE CLETO, 27970 PRESA DE CLETO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO PRESA DE CLETO SAN PEDO COAHUILA, lon:-102.90503008, lat:25.69070694}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 32900.2 | 32900.2 | 32900.2 | 32900.2 | 32900.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1956751/proyecto_INICIO, 1956751/proyecto_PROCESO, 1956751/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956443 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:32900.2}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD BENITO JUAREZ - 113309 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 113309 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA COAHUILA INTERIOR SN COLONIA PROLETARIA BENITO JUÁREZ, 27840 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE CATARINO BENAVIDES, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES COAHUILA NIÑOS, lon:-102.99487006, lat:25.76368535}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 32900.2 | 32900.2 | 32900.2 | 32900.2 | 32900.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1956443/proyecto_INICIO, 1956443/proyecto_PROCESO, 1956443/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956262 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:32900.2}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD EJIDO CUAUHTEMOC - 111582 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 111582 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:24, direccion:EJIDO CUAUHTÉMOC CÁRDENAS (MEDIO PULMÓN), 27945 CUAUHTÉMOC CÁRDENAS (MEDIO PULMÓN), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES CUAUHTÉMOC CÁRDENAS MEDIO PULMÓN SAN PEDRO COAHUILA D, lon:-103.16225839, lat:25.91413882}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 32900.2 | 32900.2 | 32900.2 | 32900.2 | 32900.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1956262/proyecto_INICIO, 1956262/proyecto_PROCESO, 1956262/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007898 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:33000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSIO - 227114 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227114 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE VEINTE 812 INTERIOR SN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 27838 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE DIAGONAL GUADALUPE Y CALLE DIECINUEVE, CALLE VEINTE ENTRE GUADALUPE Y DIECINUEVA COLONIA LUIS DONALDO COLOSI, lon:-102.96606601, lat:25.76534281}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 32900.2 | 32900.2 | 32900.2 | 32900.2 | 32900.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2007898/proyecto_INICIO, 2007898/proyecto_PROCESO, 2007898/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007899 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:33000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN SAN PEDRO LOCALIDAD LUCHANA ASENTAMIENTO LUCHANA - 227115 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227115 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:37, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LUCHANA, 27940 LUCHANA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN DOMICILIO CONOCIDO DENTRO DEL EJIDO LUCHANA SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.19329296, lat:25.7892608}} | 2021-09-24 | 2021-12-31 | 32900.2 | 32900.2 | 32900.2 | 32900.2 | 32900.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}} | {2007899/proyecto_INICIO, 2007899/proyecto_PROCESO, 2007899/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895286 | Proyecto de inversión | 337500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337500.0, modificado:334041.41}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN EJIDO LEQUEITIO LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO - 82632 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 82632 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:EJIDO LEQUEITIO, 27915 LEQUEITIO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO LEQUEITIO CP. 27915 LEQUEITIO FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.27884345, lat:25.84558987}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 334041.41 | 334041.41 | 332318.69 | 332318.69 | 332318.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-040-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1484628.51, importe_modificado:1484628.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {1895286/proyecto_INICIO, 1895286/proyecto_PROCESO, 1895286/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402009001 | Proyecto de inversión | 337500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337500.0, modificado:334812.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN SACRAMENTO LOCALIDAD SACRAMENTO ASENTAMIENTO SACRAMENTO - 259760 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 259760 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE DEGOLLADO 117 INTERIOR SN COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE GOMEZ FARIAS, LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN CALLE DEGOLLADO 117 INTERIOR SN COLONI, lon:-101.72169576, lat:27.0017425}} | 2021-10-08 | 2021-12-31 | 334812.19 | 334812.19 | 334812.16 | 334812.16 | 334812.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-025-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:744027.06, importe_modificado:744027.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {2009001/proyecto_INICIO, 2009001/proyecto_PROCESO, 2009001/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894057 | Proyecto de inversión | 35151.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35151.82, modificado:35151.82}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CUATRO CIÉNEGAS LOCALIDAD CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA ASENTAMIENTO LAS MAGDALENAS - 50650 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 50650 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ROSA ELENA INTERIOR SN COLONIA LAS MAGDALENAS, 27643 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MAGNOLIAS Y CALLE GIRASOLES, CALLE GARDENIAS PRIMEROS 35 METROS DE LA CALLE ROSA ELENA , lon:-102.05600308, lat:26.98324664}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:0.0}} | {1894057/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DE ACUERDO A LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA, EL RECURSO SE COMPROMETIO Y SE EJERCIO EN TIEMPO Y FORMA, ASI LO CONSTA LA TRANSFERENCIA A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (C.F.E.) SIENDO ESTA LA EJECUTORA DEL RECURSO, NO SE CUENTA CON EL CONTRATO CORRESPONDIENTE PARA REGISTRAR EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO A DICHO PROYECTO, RAZON POR EL CUAL AUN SE SIGUE REGISTRANDO EN CERO (0) FISICO Y FINANCIERO, HASTA EN TANTO NO SE CUENTE CON DICHO DOCUMENTO., trimestre:1.0, usuario:franciscojalmanzap, fecha:2022-04-08}} | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895168 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:111393.38}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN SALTILLO LOCALIDAD LA PURISIMA - 80009 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 80009 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:333, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA PURÍSIMA, 25346 LA PURÍSIMA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES LA PURÍSIMA SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.99009535, lat:24.68534491}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 111393.38 | 111393.38 | 33418.01 | 33418.01 | 33418.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.6}} | {1895168/proyecto_INICIO, 1895168/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894255 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:36232.29}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN JIMENEZ LOCALIDAD SAN CARLOS ASENTAMIENTO SAN CARLOS - 59892 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 59892 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:129, direccion:EJIDO SAN CARLOS, 26420 SAN CARLOS, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN EL EJIDO SAN CARLOS EN JIMENEZ COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.90343703, lat:29.03011876}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 36232.29 | 36232.29 | 36232.29 | 36232.29 | 36232.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-009-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1569472.51, importe_modificado:1569472.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}} | {1894255/proyecto_INICIO, 1894255/proyecto_PROCESO, 1894255/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894107 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:36748.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN CUATROCIENEGAS LOCALIDAD CUATROCIENEGAS ASENTAMIENTO AMPLIACION BENITO JUAREZ - 54762 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 54762 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JUAN SALAS 110 INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 27642 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ELISEO MENDOZA BERRUETO Y CALLE ORALIA SALINAS, CALLE IGNACIO ALLENDE DOCTOR JUAN S, lon:-102.05599369, lat:26.98645586}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 36748.91 | 36748.91 | 36748.9 | 36748.9 | 36748.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-004-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:G, monto:552627.62, importe_modificado:552627.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}} | {1894107/proyecto_INICIO, 1894107/proyecto_FIN, 1894107/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008441 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:36829.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN ZARAGOZA LOCALIDAD SAN FERNANDO DÁVILA ASENTAMIENTO SAN FERNANDO DÁVILA - 242528 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 242528 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:41, direccion:EJIDO SAN FERNANDO (DÁVILA), 26463 SAN FERNANDO (DÁVILA), ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EJIDO SAN FERNANDO DÁVILA CP. 26463 SAN FERNANDO DÁVILA ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.89686061, lat:28.59743552}} | 2021-10-06 | 2021-12-31 | 36829.34 | 36829.34 | 36829.34 | 36829.34 | 36829.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-063-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:552440.15, importe_modificado:552440.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2008441/proyecto_INICIO, 2008441/proyecto_PROCESO, 2008441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895313 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37115.71}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO CHAVEZ ASENTAMIENTO AMPLIACION NUEVO JABONCILLO - 83484 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 83484 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE SAN AGUSTIN INTERIOR SN COLONIA AMPLIACION NUEVO JABONCILLO, 27918 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE SAN AGUSTIN SN COLONIA AMPLIACION NUEVO JABONCILLO FRANCISCO, lon:-103.26541817, lat:25.76230863}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37115.71 | 37115.71 | 36924.3 | 36924.3 | 36924.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-040-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1484628.51, importe_modificado:1484628.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}} | {1895313/proyecto_INICIO, 1895313/proyecto_PROCESO, 1895313/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895319 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37115.71}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO CHAVEZ ASENTAMIENTO ZARAGOZA - 83721 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 83721 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA SINALOA 16 INTERIOR SN COLONIA ZARAGOZA, 27905 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE PRIVADA SINALOA 16 COLONIA ZARAGOZA FRANCISCO I. MADERO CHAVEZ, COAHUIL, lon:-103.26364745, lat:25.76486629}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37115.71 | 37115.71 | 36924.3 | 36924.3 | 36924.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-040-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1484628.51, importe_modificado:1484628.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}} | {1895319/proyecto_INICIO, 1895319/proyecto_PROCESO, 1895319/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895282 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37115.71}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN EJIDO CHARCOS DE RISA LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO - 82576 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 82576 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:EJIDO CHARCOS DE RISA, 27933 CHARCOS DE RISA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO CHARCOS DE RISA CP. 27933 CHARCOS DE RISA FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.10692031, lat:26.21005938}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37115.71 | 37115.71 | 36924.3 | 36924.3 | 36924.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-040-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1484628.51, importe_modificado:1484628.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1895282/proyecto_INICIO, 1895282/proyecto_PROCESO, 1895282/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895315 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37115.71}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO CHAVEZ ASENTAMIENTO MADERO - 83630 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 83630 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 39 INTERIOR SN COLONIA MADERO, 27906 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE VICENTE GUERRERO 39 COLONIA MADERO FRANCISCO I. MADERO CHAVEZ, COAHUILA , lon:-103.26753473, lat:25.77801313}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37115.71 | 37115.71 | 36924.3 | 36924.3 | 36924.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-040-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1484628.51, importe_modificado:1484628.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}} | {1895315/proyecto_INICIO, 1895315/proyecto_PROCESO, 1895315/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895763 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37131.13}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN SALTILLO LOCALIDAD MARIA DE LEON - 98992 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 98992 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE OSCAR PIMENTEL 247 INTERIOR SN COLONIA MARÍA DE LEÓN, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ELEAZAR GALINDO Y CALLE EULALIO GUTIERREZ, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES OSCAR PIMENTEL, lon:-100.97451797, lat:25.38604422}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37131.13 | 37131.13 | 11139.34 | 11139.34 | 11139.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.6}} | {1895763/proyecto_INICIO, 1895763/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958474 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37131.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN SALTILLO LOCALIDAD PROVIDENCIA ASENTAMIENTO PROVIVIENDA - 171250 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 171250 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 25 JULIO 218 INTERIOR SN COLONIA PROVIVIENDA, 25020 PROVIDENCIA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y BRECHA 26 DE FEBRERO, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN CALLE 25 JULIO EN PROVIVIENDA SALTILLO, , lon:-100.97461169, lat:25.4251265}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37131.13 | 37131.13 | 11139.34 | 11139.34 | 11139.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.6}} | {1958474/proyecto_INICIO, 1958474/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958160 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37131.13}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN SALTILLO LOCALIDAD TIERRA Y LIBERTAD - 164208 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 164208 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE TROPAS DEL NORTE 112 INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE REVOLUCION, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES TROPAS DEL NORTE, lon:-100.96105283, lat:25.39997915}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37131.13 | 37131.13 | 11139.34 | 11139.34 | 11139.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.6}} | {1958160/proyecto_INICIO, 1958160/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958379 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37131.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN SALTILLO LOCALIDAD LLANOS DE LA UNIÓN ASENTAMIENTO LLANOS DE LA UNIÓN - 169604 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 169604 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:307, direccion:EJIDO LLANOS DE LA UNIÓN, 25313 LLANOS DE LA UNIÓN, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN LLANOS DE LA UNIÓN SALTILLO COAHUILA, lon:-101.07334962, lat:25.39363661}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37131.13 | 37131.13 | 11139.34 | 11139.34 | 11139.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.6}} | {1958379/proyecto_INICIO, 1958379/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895176 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37131.13}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO MARÍA DE LEÓN - 80457 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 80457 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PIRAMIDE DE LA LUNA INTERIOR SN COLONIA MARÍA DE LEÓN, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE PIRAMIDE DE LA LUNA M4 COLONIA MARIA DE LEON EN SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.9747819, lat:25.39119411}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37131.13 | 37131.13 | 11139.34 | 11139.34 | 11139.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:9.6}} | {1895176/proyecto_INICIO, 1895176/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958396 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37131.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO VISTA HERMOSA - 170004 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 170004 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA ORIENTE INTERIOR SN COLONIA VISTA HERMOSA, 25010 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIERRA ALTA Y CALLE JUAN NAVARRO, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN VISTA HERMOSA SALTILLLO COAHUILA, lon:-100.94386545, lat:25.39498085}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37131.13 | 37131.13 | 11139.34 | 11139.34 | 11139.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1958396/proyecto_INICIO, 1958396/proyecto_FIN, 1958396/proyecto_PROCESO, 1958396/proyecto_FIN, 1958396/proyecto_INICIO, 1958396/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895760 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37131.13}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN SALTILLO LOCALIDAD BELLA VISTA - 98894 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 98894 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS FUERO INTERIOR SN COLONIA BELLAVISTA, 25060 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE NACIONAL, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES CARLOS FUERO, lon:-101.00148528, lat:25.40434119}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37131.13 | 37131.13 | 21559.81 | 21559.81 | 21559.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.6}} | {1895760/proyecto_INICIO, 1895760/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895764 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37131.13}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN SALTILLO LOCALIDAD FEDERICO BERRUETO RAMON - 99037 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 99037 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE RAMON DE LEON 164 INTERIOR SN COLONIA FEDERICO BERRUETO RAMÓN, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ELEAZAR GALINDO Y CALLE EULALIO GUTIERREZ, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES RAMON DE L, lon:-100.97430522, lat:25.38546276}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37131.13 | 37131.13 | 11139.34 | 11139.34 | 11139.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1895764/proyecto_INICIO, 1895764/proyecto_PROCESO, 1895764/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958154 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37131.13}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN SALTILLO LOCALIDAD LA NOGLERA - 163643 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 163643 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ARNULFO GONZALEZ M9 954 INTERIOR SN COLONIA LA NOGALERA, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PEDRO DIAZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES ARNULFO GLZ, lon:-100.96088116, lat:25.39986285}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37131.13 | 37131.13 | 11139.34 | 11139.34 | 11139.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.6}} | {1958154/proyecto_INICIO, 1958154/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958158 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37131.13}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN SALTILLO LOCALIDAD SAN NICOLAS DE LOS BERROS - 163957 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 163957 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE DURAZNO L C M 23 INTERIOR SN COLONIA LOS BERROS, 25194 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE GRANADOS, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES DURAZNO, lon:-101.03464718, lat:25.39414196}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37131.13 | 37131.13 | 11139.34 | 11139.34 | 11139.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1958158/proyecto_INICIO, 1958158/proyecto_PROCESO, 1958158/proyecto_FIN, 1958158/proyecto_INICIO, 1958158/proyecto_PROCESO, 1958158/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958380 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37131.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN SALTILLO LOCALIDAD SAN JUAN DEL RETIRO ASENTAMIENTO SAN JUAN DEL RETIRO - 169616 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 169616 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:215, direccion:EJIDO SAN JUAN DEL RETIRO, 25336 SAN JUAN DEL RETIRO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN EL EJIDO SAN JUAN DE RETIRO SALTILLO COAHUILA, lon:-101.1007146, lat:24.85495423}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37131.13 | 37131.13 | 11139.34 | 11139.34 | 11139.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.6}} | {1958380/proyecto_INICIO, 1958380/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958383 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37131.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTOPUEBLO INSURGENTES - 169639 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 169639 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PIONEROS 116 INTERIOR SN COLONIA NUEVO MIRASIERRA, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OSO NEGRO Y CALLE ALAMILLOS, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN PUEBLO INSURGENTES SALTILLO COAHUILA, lon:-101.03027219, lat:25.46037932}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37131.13 | 37131.13 | 11139.34 | 11139.34 | 11139.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1958383/proyecto_INICIO, 1958383/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958397 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37131.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO ANTONIO CÁRDENAS - 170010 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 170010 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE HECTOR ESPINOZA 924 INTERIOR SN COLONIA ANTONIO CÁRDENAS, 25130 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ESCUADRON 201 Y CALLE FRANCISCO SARABIA, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN ANTONIO CARDENAS EN SALTILLO , lon:-101.01332678, lat:25.43813692}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37131.13 | 37131.13 | 11139.34 | 11139.34 | 11139.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.6}} | {1958397/proyecto_INICIO, 1958397/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895070 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37184.98}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN PIEDRAS NEGRAS LOCALIDAD BUENOS AIRES - 77811 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 77811 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE SEPTIMA 102 INTERIOR SN COLONIA BUENOS AIRES, 26030 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CENTENARIO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES SEPTIMA, lon:-100.51304707, lat:28.68267606}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37184.98 | 37184.98 | 36056.4 | 36056.4 | 36056.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-044-21, contratista:KALEMON, S.A. DE. C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:371849.81, importe_modificado:371849.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1895070/proyecto_PROCESO, 1895070/proyecto_INICIO, 1895070/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958689 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37184.98}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN PIEDRAS NEGRAS LOCALIDAD DIVISION DEL NORTE - 177217 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 177217 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE GUADALUPE 116 INTERIOR SN COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, 26015 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARTICULO 123 Y CALLE CANANEA, CALLE PLAN DE GUADALUPE 116 , INTERIORCOLONIA DIVI, lon:-100.55070232, lat:28.71028532}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37184.98 | 37184.98 | 36056.4 | 36056.4 | 36056.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-044-21, contratista:KALEMON, S.A. DE. C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:371849.81, importe_modificado:371849.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}} | {1958689/proyecto_INICIO, 1958689/proyecto_PROCESO, 1958689/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895010 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37184.98}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN PIEDRAS NEGRAS LOCALIDAD BRAVO - 75863 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 75863 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE SABINAS 1011 INTERIOR SN COLONIA BRAVO, 26030 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DELGADO Y CALLE NEZAHUALCOYOTI, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES SABINAS, lon:-100.51764558, lat:28.69040133}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37184.98 | 37184.98 | 36056.4 | 36056.4 | 36056.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-044-21, contratista:KALEMON, S.A. DE. C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:371849.81, importe_modificado:371849.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1895010/proyecto_INICIO, 1895010/proyecto_PROCESO, 1895010/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895071 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37184.98}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN PIEDRAS NEGRAS LOCALIDAD HIDALGO - 77813 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 77813 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE ZACATECAS 3410 INTERIOR SN COLONIA HIDALGO, 26060 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE LOS RODRIGUEZ, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES ZACATECAS, lon:-100.54558217, lat:28.69389739}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37184.98 | 37184.98 | 36056.4 | 36056.4 | 36056.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-044-21, contratista:KALEMON, S.A. DE. C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:371849.81, importe_modificado:371849.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1895071/proyecto_PROCESO, 1895071/proyecto_INICIO, 1895071/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895130 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37184.98}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN PIEDRAS NEGRAS LOCALIDAD EL EDEN - 79010 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 79010 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE ESPERANZA 607 INTERIOR SN CIUDAD INDUSTRIAL EL EDÉN, 26016 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DON MACLOVIO Y CALLE SAN PEDRO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES ESPERANZA, lon:-100.53169044, lat:28.72227228}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37184.98 | 37184.98 | 36056.4 | 36056.4 | 36056.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-044-21, contratista:KALEMON, S.A. DE. C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:371849.81, importe_modificado:371849.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1895130/proyecto_INICIO, 1895130/proyecto_PROCESO, 1895130/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958682 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37184.98}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN PIEDRAS NEGRAS LOCALIDAD PIEDRAS NEGRAS ASENTAMIENTO CENTRAL - 177185 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 177185 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE MARTINEZ 4006 INTERIOR SN COLONIA CENTRAL, 26060 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAMON LOPEZ VELARDE Y CALLE SAN LUIS, CALLE MARTINEZ 4006 INTERIORCOLONIA CENTRAL, CP. 26060 PIEDRAS N, lon:-100.55136209, lat:28.6931199}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37184.98 | 37184.98 | 36056.4 | 36056.4 | 36056.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-044-21, contratista:KALEMON, S.A. DE. C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:371849.81, importe_modificado:371849.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}} | {1958682/proyecto_INICIO, 1958682/proyecto_PROCESO, 1958682/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958678 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37184.98}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN EJIDO PIEDRAS NEGRAS EN PIEDRAS NEGRAS - 177125 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 177125 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 203 INTERIOR SN EJIDO PIEDRAS NEGRAS, 26010 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MACLOVIO HERRERA, CALLE EMILIANO ZAPATA 203 INTERIORCOLONIA PIEDRAS, lon:-100.52793454, lat:28.71629126}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37184.98 | 37184.98 | 37184.98 | 37184.98 | 37184.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-044-21, contratista:KALEMON, S.A. DE. C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:371849.81, importe_modificado:371849.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}} | {1958678/proyecto_INICIO, 1958678/proyecto_PROCESO, 1958678/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301952061 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37229.14}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EEN MÚZQUIZ LOCALIDAD PALAÚ ASENTAMIENTO BARROTERÁN ESTACIÓN - 80754 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 80754 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:93, direccion:CALLE MINERIA CON MINA 3 SN INTERIOR SN COLONIA BARROTERÁN [ESTACIÓN], 26365 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAS CUADRAS Y CALLE 1 DE MAYO, MINERÍA CON INA 3 COLONIA ESTACION BARROTERAN, lon:-101.42319771, lat:27.90075199}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37229.14 | 37229.14 | 37229.14 | 37229.14 | 37229.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-006-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:372291.35, importe_modificado:372291.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}} | {1952061/proyecto_INICIO, 1952061/proyecto_PROCESO, 1952061/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301952055 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37229.14}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN MUZQUIZ LOCALIDAD LA PIEDRA - 80658 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 80658 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE JESUS CARRANZA 609 INTERIOR SN COLONIA LA PIEDRA, 26343 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE LIBRADO FLORES, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES JESUS CARRANZA, lon:-101.51277528, lat:27.8708765}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37229.14 | 37229.14 | 37229.14 | 37229.14 | 37229.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-006-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:372291.35, importe_modificado:372291.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1952055/proyecto_INICIO, 1952055/proyecto_PROCESO, 1952055/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301952053 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37229.14}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN MUZQUIZ LOCALIDAD CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ ASENTAMIENTO CASA AZUL - 80511 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 80511 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA VICTORIA 1613 INTERIOR SN COLONIA CASA AZUL, 26344 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE VICTORIA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES PRIVADA VICTORIA, lon:-101.50957712, lat:27.86844135}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37229.14 | 37229.14 | 37229.14 | 37229.14 | 37229.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-006-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:372291.35, importe_modificado:372291.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}} | {1952053/proyecto_INICIO, 1952053/proyecto_PROCESO, 1952053/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301952506 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37229.14}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN MÚZQUIZ LOCALIDAD PALAÚ ASENTAMIENTO TIRO UNO Y MEDIO - 83699 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 83699 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:93, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO SN INTERIOR SN COLONIA TIRO 1 1/2, 26370 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAMOS ARIZPE Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE FRANCISCO I MADERO SN COLONIA TIRO 1 12 PALAÚ, C.P. 26370, lon:-101.42375553, lat:27.88662308}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37229.14 | 37229.14 | 37229.14 | 37229.14 | 37229.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-006-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:372291.35, importe_modificado:372291.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}} | {1952506/proyecto_INICIO, 1952506/proyecto_PROCESO, 1952506/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301952059 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37229.14}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN MÚZQUIZ LOCALIDAD PALAÚ ASENTAMIENTO OBRERA DOS - 80713 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 80713 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:93, direccion:CALLE ITALIA 307 INTERIOR SN COLONIA OBRERA 2, 26353 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALEMANIA Y CALLE ESPAÑA, CALLE ITALIA 307 COLONIA OBRERA 2, EN PALAU COAHUILA, lon:-101.41259434, lat:27.89737665}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37229.14 | 37229.14 | 37229.14 | 37229.14 | 37229.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-006-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:372291.35, importe_modificado:372291.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}} | {1952059/proyecto_INICIO, 1952059/proyecto_PROCESO, 1952059/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301951957 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37229.14}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN MUZQUIZ LOCALIDAD EL BORBOLLON - 79694 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 79694 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS 805 INTERIOR SN COLONIA EL BORBOLLON, 26343 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE DELGADO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES EL BORBOLLON, lon:-101.52666603, lat:27.89026273}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37229.14 | 37229.14 | 37229.14 | 37229.14 | 37229.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-006-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:372291.35, importe_modificado:372291.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1951957/proyecto_INICIO, 1951957/proyecto_PROCESO, 1951957/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007912 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37279.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN NAVA LOCALIDAD NAVA ASENTAMIENTO NAVA CENTRO - 227285 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227285 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO 160 INTERIOR SN COLONIA NAVA CENTRO, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, CALLE GUADALUPE VICTORIA CALLE GUERRERO 160 COL CENTRO, lon:-100.77750187, lat:28.41648947}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 37279.58 | 37279.58 | 37279.24 | 37279.24 | 37279.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-059-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:745591.53, importe_modificado:745591.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2007912/proyecto_PROCESO, 2007912/proyecto_INICIO, 2007912/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007920 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37279.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN NAVA LOCALIDAD NAVA ASENTAMIENTO EL ENCINO - 227392 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227392 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE JOSE RENTERIA 110 INTERIOR SN EJIDO EL ENCINO, 26172 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y CALLE MACLOVIO HERRERA, CALLE J PAZ CORTES CALLE JOSE RENTERIA 110 COL EL ENCINO, lon:-100.75020644, lat:28.42142474}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 37279.58 | 37279.58 | 37279.24 | 37279.24 | 37279.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-059-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:745591.53, importe_modificado:745591.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2007920/proyecto_PROCESO, 2007920/proyecto_INICIO, 2007920/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007927 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37279.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN NAVA LOCALIDAD NAVA ASENTAMIENTO PROGRESO - 227463 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227463 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN COLONIA PROGRESO, 26174 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BUSTAMANTE Y PASAJE PROGRESO, DIAGONAL MARIANO ESCOBEDO CALLE EMILIANO ZAPATA SN COL PROGRESO, lon:-100.75993461, lat:28.41284182}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 37279.58 | 37279.58 | 37279.24 | 37279.24 | 37279.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-059-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:745591.53, importe_modificado:745591.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2007927/proyecto_INICIO, 2007927/proyecto_PROCESO, 2007927/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007931 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37279.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN NAVA LOCALIDAD COLONIA VENUSTIANO CARRANZA ASENTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA - 227475 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227475 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:51, direccion:CALLE DEL AGUA 211 INTERIOR SN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA PONIENTE, 26183 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALIFORNIA Y CALLE 16 DE MAYO, CALLE JOAQUIN PEÑA LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN C, lon:-100.54354747, lat:28.64044745}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 37279.58 | 37279.58 | 37279.24 | 37279.24 | 37279.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-059-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:745591.53, importe_modificado:745591.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2007931/proyecto_INICIO, 2007931/proyecto_PROCESO, 2007931/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007939 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37279.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN NAVA LOCALIDAD NAVA ASENTAMIENTO DEL VALLE - 227566 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227566 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE PRIMAVERA INTERIOR SN COLONIA DEL VALLE, 26177 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA MONCLVOA PIEDRAS NEGRAS Y , CALLE TERAN CALLE PRIMAVERA SN COL DEL VALLE, lon:-100.77015183, lat:28.43322649}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 37279.58 | 37279.58 | 37279.24 | 37279.24 | 37279.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-059-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:745591.53, importe_modificado:745591.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2007939/proyecto_INICIO, 2007939/proyecto_PROCESO, 2007939/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007922 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37279.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN NAVA LOCALIDAD NAVA ASENTAMIENTO NUEVA SAUCEDA - 227438 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227438 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 110 INTERIOR SN COLONIA NUEVA SAUCEDO, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE NUEVA SAUCEDA, CALLE ZACARIAS VENUSTIANO CARRANZA 110 COL NUEVA SAUCEDA, lon:-100.74588781, lat:28.42595065}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 37279.58 | 37279.58 | 37279.24 | 37279.24 | 37279.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-059-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:745591.53, importe_modificado:745591.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2007922/proyecto_INICIO, 2007922/proyecto_PROCESO, 2007922/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007872 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37291.44}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME SALTILLO COAHUILA - 226286 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 226286 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 18 SN INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BLVD ARTICULO 127 Y CALLE 16, CALLE 18 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME CP. 25015 SALTILLO SALTILLO COAH, lon:-100.95012264, lat:25.38788491}} | 2021-09-24 | 2021-12-31 | 37291.44 | 37291.44 | 18645.72 | 18645.72 | 18645.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-066-21, contratista:CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:745828.72, importe_modificado:745828.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:9.6}} | {2007872/proyecto_INICIO, 2007872/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301959215 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37291.44}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO LA MINITA - 188210 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 188210 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL ROBLES PEZUELA 698 698 COLONIA LA MINITA, 25170 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL MIRAMON Y CALLEJON MANUEL MARIA LOMBARDI, CALLE MANUEL ROBLES PEZUELA 698 INTERIORCOLONIA LA MINITA, C, lon:-101.03569945, lat:25.40909831}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37291.44 | 37291.44 | 18645.72 | 18645.72 | 18645.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-066-21, contratista:CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:745828.72, importe_modificado:745828.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:9.6}} | {1959215/proyecto_INICIO, 1959215/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301959230 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37291.44}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO VALLE DE LAS TORRES - 188682 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 188682 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE TORRE DE LOS ALAMOS 203 203 COLONIA VALLE DE LAS TORRES, 25110 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PIRULES Y CALLE FELIPE BERRIOZABAL, CALLE TORRE DE LOS ALAMOS 203 INTERIORCOLONIA VALLE DE LAS TORRES, lon:-101.01895357, lat:25.41884835}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37291.44 | 37291.44 | 18645.72 | 18645.72 | 18645.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-066-21, contratista:CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:745828.72, importe_modificado:745828.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {1959230/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007864 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37291.44}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN COLONIA CENTENARIO SALTILLO COAHUILA - 226004 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 226004 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 26 DE MARZO 1013 COLONIA CENTENARIO, 25050 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 27 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 15 DE MAYO, CALLE 26 DE MARZO 1013 INTERIOR COLONIA CENTENARIO CP. 25050 SALTILLO SALTILLO COAH, lon:-100.98596322, lat:25.40383482}} | 2021-09-24 | 2021-12-31 | 37291.44 | 37291.44 | 18645.72 | 18645.72 | 18645.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-066-21, contratista:CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:745828.72, importe_modificado:745828.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.3}} | {2007864/proyecto_INICIO, 2007864/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007901 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37291.44}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN COLONIA GONZALEZ CEPEDA SALTILLO COAHUILA - 227143 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227143 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE RIO NAZAS 2112 COLONIA GONZÁLEZ CEPEDA, 25030 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO PANUCO Y CALLE PROLONGACION ATENEO, CALLE RIO NAZAS 2112 INTERIORCOLONIA GONZÁLEZ CEPEDA, CP. 25030 SALTILLO, SALT, lon:-100.98713251, lat:25.41325509}} | 2021-09-24 | 2021-12-31 | 37291.44 | 37291.44 | 18645.72 | 18645.72 | 18645.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-066-21, contratista:CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:745828.72, importe_modificado:745828.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:9.6}} | {2007901/proyecto_INICIO, 2007901/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301959220 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37291.44}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO NAZARIO S ORTIZ GARZA - 188357 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 188357 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA OCTAVA 671 671 COLONIA NAZARIO S ORTIZ GARZA, 25100 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AVENIDA 9NA Y CALLE SEPTIMA, CALLE PRIVADA OCTAVA 671 INTERIORCOLONIA NAZARIO S ORTIZ GARZA, CP. 25100 S, lon:-101.00286416, lat:25.46422686}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37291.44 | 37291.44 | 37291.44 | 37291.44 | 37291.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-066-21, contratista:CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:745828.72, importe_modificado:745828.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}} | {1959220/proyecto_INICIO, 1959220/proyecto_PROCESO, 1959220/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301957001 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37341.64}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN PARRAS LOCALIDAD DEL REFUGIO - 126101 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 126101 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA DEL REFUGIO, 27989 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES SIN NOMBRE COLONIA DEL REFUGIO PARRAS, lon:-102.19121412, lat:25.46050208}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37341.64 | 37341.64 | 37341.64 | 37341.64 | 37341.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-029-21, contratista:CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:746832.73, importe_modificado:746832.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1957001/proyecto_INICIO, 1957001/proyecto_PROCESO, 1957001/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895107 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37383.02}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN EJIDO LA PARTIDA LOCALIDAD TORREON - 78481 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 78481 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:285, direccion:CALLE EJIDO LA PARTIDA INTERIOR SN EJIDO LA PARTIDA, 27410 SECTOR TRES, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE EJIDO LA PARTIDA SN INTERIOR SN EJIDO LA PARTIDA CP. 27410, lon:-103.47429001, lat:25.25439045}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37383.02 | 37383.02 | 37383.02 | 37383.02 | 37383.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-007-21, contratista:CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:3738302.07, importe_modificado:3738302.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1895107/proyecto_INICIO, 1895107/proyecto_PROCESO, 1895107/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894709 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37383.02}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN TORREON LOCALIDAD LA PERLA - 70141 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 70141 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:182, direccion:CALLE MABE JAPONESA 1525 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LA PERLA, 27293 LA PERLA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRACCIONAMIENTO LA PERLA MABE JAPONESA 1525, lon:-103.35143963, lat:25.49774492}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37383.02 | 37383.02 | 37383.02 | 37383.02 | 37383.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-007-21, contratista:CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:3738302.07, importe_modificado:3738302.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1894709/proyecto_INICIO, 1894709/proyecto_PROCESO, 1894709/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956572 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37417.17}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN RAMOS ARIZPE LOCALIDAD RAMOS ARIZPE ASENTAMIENTO GUANAJUATO DE ARRIBA - 115997 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 115997 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA GUANAJUATO DE ARRIBA, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE CAMINO A GUANAJUATO SN COLONIA GUANAJUATO DE ARRIBA RAMOS ARIZPE COAHUILA., lon:-100.94659098, lat:25.52488173}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37417.17 | 37417.17 | 37417.17 | 37417.17 | 37417.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-018-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:633257.62, importe_modificado:633257.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}} | {1956572/proyecto_INICIO, 1956572/proyecto_PROCESO, 1956572/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956557 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37417.17}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN RAMOS ARIZPE LOCALIDAD RAMOS ARIZPE ASENTAMIENTO EL CACTUS - 115659 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 115659 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE BIZNAGA 620 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO EL CACTUS, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE LA BIZNAGA 620 FRACCIONAMIENTO EL CACTUS EN RAMOS ARIZPE COAHUILA, lon:-100.96425981, lat:25.55855909}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37417.17 | 37417.17 | 37417.17 | 37417.17 | 37417.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-018-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:633257.62, importe_modificado:633257.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}} | {1956557/proyecto_INICIO, 1956557/proyecto_PROCESO, 1956557/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958326 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37437.51}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN MORELOS LOCALIDAD ROGELIO MONTEMAYOR - 169104 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 169104 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DIEZ DE ABRIL 1502 INTERIOR SN COLONIA ROGELIO MONTEMAYOR, 26503 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE ESTEBAN GARCIA Y CALLE SANTIAGO GARANZUAY, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES CALLE 10 DE, lon:-100.87900071, lat:28.39647878}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37437.51 | 37437.51 | 37437.48 | 37437.48 | 37437.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-053-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1900598.29, importe_modificado:1900598.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1958326/proyecto_INICIO, 1958326/proyecto_PROCESO, 1958326/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958337 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37437.51}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN MORELOS LOCALIDAD CENTRO - 169301 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 169301 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO MEXICO INTERIOR SN COLONIA MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE GUERRRO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES NUEVO MEXICO RAYON, lon:-100.89344749, lat:28.40514058}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37437.51 | 37437.51 | 37437.48 | 37437.48 | 37437.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-053-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1900598.29, importe_modificado:1900598.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1958337/proyecto_INICIO, 1958337/proyecto_PROCESO, 1958337/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958391 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37437.51}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN MORELOS LOCALIDAD ROGELIO MONTEMAYOR - 169725 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 169725 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ 1510 INTERIOR SN COLONIA ROGELIO MONTEMAYOR, 26503 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ANTONIO Y CALLE ROBERTO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES JUAREZ, lon:-100.87896949, lat:28.3965989}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37437.51 | 37437.51 | 37437.48 | 37437.48 | 37437.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-053-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1900598.29, importe_modificado:1900598.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1958391/proyecto_INICIO, 1958391/proyecto_FIN, 1958391/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958359 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37437.51}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN MORELOS LOCALIDAD CENTRO - 169463 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 169463 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL REGULES 816 INTERIOR SN COLONIA MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MINA Y CALLE ABASOLO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES GENERAL REGULES, lon:-100.89029902, lat:28.40048904}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37437.51 | 37437.51 | 37437.48 | 37437.48 | 37437.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-053-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1900598.29, importe_modificado:1900598.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1958359/proyecto_INICIO, 1958359/proyecto_PROCESO, 1958359/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958363 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37437.51}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN MORELOS LOCALIDAD CENTRO - 169480 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 169480 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO INTERIOR SN COLONIA MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE GUERRERO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES ABASOLO, lon:-100.89344773, lat:28.40514744}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37437.51 | 37437.51 | 37437.48 | 37437.48 | 37437.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-053-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1900598.29, importe_modificado:1900598.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1958363/proyecto_INICIO, 1958363/proyecto_PROCESO, 1958363/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958388 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37437.51}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN MORELOS LOCALIDAD ABELARDO GALINDO - 169685 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 169685 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE HERMINIO JIMENEZ 710 INTERIOR SN COLONIA ABELARDO GALINDO, 26505 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ACUÑA Y CALLE MONTERREY, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES HERMIRIO JIMENEZ, lon:-100.88560743, lat:28.41486689}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37437.51 | 37437.51 | 11138.34 | 11138.34 | 11138.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-053-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1900598.29, importe_modificado:1900598.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.6}} | {1958388/proyecto_INICIO, 1958388/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008338 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37437.51}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN MORELOS LOCALIDAD MORELOS - 236540 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 236540 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE HERMINIO JIMENEZ 715 INTERIOR SN COLONIA ABELARDO GALINDO, 26505 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE ACUÑA, CALLE HERMINIO JIMENEZ 715 INTERIOR SN COLONIA ABELARDO GALINDO, CP. 26505 M, lon:-100.88432086, lat:28.41746137}} | 2021-09-29 | 2021-12-31 | 37437.51 | 37437.51 | 37437.48 | 37437.48 | 37437.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-053-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1900598.29, importe_modificado:1900598.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}} | {2008338/proyecto_INICIO, 2008338/proyecto_PROCESO, 2008338/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008340 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37437.51}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN MORELOS LOCALIDAD MORELOS - 236564 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 236564 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ 160 INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIETE DE ABRIL Y CALLE EJIDAL, CALLE JUAREZ 160 INTERIOR SN COLONIA CENTRO, CP. 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHU, lon:-101.72364354, lat:26.99950212}} | 2021-09-29 | 2021-12-31 | 37437.51 | 37437.51 | 37437.48 | 37437.48 | 37437.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-053-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1900598.29, importe_modificado:1900598.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}} | {2008340/proyecto_INICIO, 2008340/proyecto_PROCESO, 2008340/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008325 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37437.51}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN MORELOS LOCALIDAD MORELOS ASENTAMIENTO MORELOS CENTRO - 236338 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 236338 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ 500 COLONIA MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TERAN Y , CALLE JUAREZ 500 INTERIORCOLONIA MORELOS CENTRO CP. 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.88590676, lat:28.40797583}} | 2021-09-29 | 2021-12-31 | 37437.51 | 37437.51 | 37437.48 | 37437.48 | 37437.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-053-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1900598.29, importe_modificado:1900598.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}} | {2008325/proyecto_INICIO, 2008325/proyecto_PROCESO, 2008325/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008336 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37437.51}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN MORELOS LOCALIDAD MORELOS - 236496 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 236496 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ COLONIA MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TERAN Y , CALLE JUAREZ INTERIOR COLONIA MORELOS CENTRO CP. 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.88579563, lat:28.40760543}} | 2021-09-29 | 2021-12-31 | 37437.51 | 37437.51 | 37437.48 | 37437.48 | 37437.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-053-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1900598.29, importe_modificado:1900598.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}} | {2008336/proyecto_INICIO, 2008336/proyecto_PROCESO, 2008336/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958373 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37437.51}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN MORELOS LOCALIDAD EJIDO ALAMOS - 169555 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 169555 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:24, direccion:CALLE MACLOVIO HERRERA 107 INTERIOR SN EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES MACLOVIO HERRERA, lon:-100.94573334, lat:28.34630004}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37437.51 | 37437.51 | 37437.48 | 37437.48 | 37437.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-053-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1900598.29, importe_modificado:1900598.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1958373/proyecto_INICIO, 1958373/proyecto_PROCESO, 1958373/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894473 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37457.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD PRIMERO DE MAYO - 64513 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 64513 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE OCHO 605 INTERIOR SN COLONIA 1° DE MAYO, 26280 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES LAURO AGUIRRE Y HEROICO COLEGIO MILITAR, lon:-100.95228089, lat:29.30690068}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1894473/proyecto_INICIO, 1894473/proyecto_PROCESO, 1894473/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894584 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37457.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD ACOROS - 67404 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 67404 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE RUBEN MORA 312 INTERIOR SN COLONIA ACOROS, 26215 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLE JOSE VIZCARRA ROBERTO MONTENEGRO, lon:-101.00271587, lat:29.32558396}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1894584/proyecto_PROCESO, 1894584/proyecto_INICIO, 1894584/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301957348 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37457.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS - 135827 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 135827 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE TRES 130 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 26289 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE MICHOACAN, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES TRES, lon:-100.95114466, lat:29.30120129}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1957348/proyecto_INICIO, 1957348/proyecto_PROCESO, 1957348/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301957353 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37457.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS - 135918 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 135918 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE JIQUILPAN 465 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 26289 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE LOS PINOS, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES JIQUILPAN, lon:-100.95129486, lat:29.30108902}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1957353/proyecto_INICIO, 1957353/proyecto_PROCESO, 1957353/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301957385 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37457.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD LA RIVERA - 136701 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 136701 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE RIO MONCLOVA 514 INTERIOR SN COLONIA LA RIVERA, 26210 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO BRAVO DEL NORTE Y CALLE USUMACINTA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES RIO MONCLOVA, lon:-100.95951135, lat:29.33700445}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1957385/proyecto_INICIO, 1957385/proyecto_PROCESO, 1957385/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958180 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37457.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD PRIMERO DE SEPTIEMBRE - 165059 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 165059 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE VIOLETA 271 INTERIOR SN COLONIA PRIMERO DE SEPTIEMBRE, 26248 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CLAVEL Y PROLONGACION ANAHUAC, CALLE VIOLETA COLONIA PRIMERO DE SEPTIEMBRE, ACUÑA COHAUILA, lon:-100.95547944, lat:29.32788854}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1958180/proyecto_INICIO, 1958180/proyecto_PROCESO, 1958180/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958408 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37457.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO - 170193 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 170193 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SAN PEDRO 1657 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I MADERO, 26250 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUATROCIENEGAS Y CALLE MONCLOVA, CALLE SAN PEDRO PRIV FRANCISCO I MADERO, ACUÑA COAHUILA, lon:-100.9501669, lat:29.32104428}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1958408/proyecto_INICIO, 1958408/proyecto_PROCESO, 1958408/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894454 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37457.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD CINCO DE MAYO - 63662 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 63662 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LECHUGUILLA 975 INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES ARNICA Y CABALLO, lon:-101.00306553, lat:29.33157064}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1894454/proyecto_INICIO, 1894454/proyecto_PROCESO, 1894454/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894536 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37457.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN FUNDADORES LOCALIDAD ACUÑA - 66443 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 66443 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE VIRREY FERNANDO DE LA CUEVA 227 INTERIOR SN COLONIA FUNDADORES, 26236 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ENTRE CALE DON ALFONZO GONZALES Y DON ANTONIO DE ZAPATA, lon:-100.98816409, lat:29.32457916}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1894536/proyecto_INICIO, 1894536/proyecto_PROCESO, 1894536/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301957399 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37457.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD OSCAR FLORES TAPIA - 137249 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 137249 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA 760 INTERIOR SN COLONIA FLORES TAPIA, 26260 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE RAMOS ARIZPE, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES ZARAGOZA, lon:-100.92521439, lat:29.31792452}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1957399/proyecto_INICIO, 1957399/proyecto_PROCESO, 1957399/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301957473 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37457.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD SAN ANTONIO - 138526 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 138526 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE GUSTVO DIAZ ORDAZ 1204 INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO, 26272 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CUAUHTEMOC, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES GUSTAVO DIAZ ORDAZ, lon:-100.94145414, lat:29.29691335}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1957473/proyecto_INICIO, 1957473/proyecto_PROCESO, 1957473/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301957496 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37457.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD JABALI ZORRA - 138929 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 138929 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE JABALI ZORRA / MANZANA 16 INTERIOR SN COLONIA JABALI ZORRA, 26309 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES COLONIA JABALI ZORRA CP. 26309 CIUDAD ACUÑA ACUÑA COAHU, lon:-100.94509736, lat:29.28845292}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1957496/proyecto_INICIO, 1957496/proyecto_PROCESO, 1957496/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958403 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37457.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD ZONA CENTRO - 170158 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 170158 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS 605 INTERIOR SN COLONIA CIUDAD ACUÑA CENTRO, 26200 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BRECHA MATAMOROS Y CALLE BRAVO, CALLE MORELOS ENTRE MATAMOROS Y BRAVO ZONA CENTRO ACUÑA COAHUILA, lon:-100.92989697, lat:29.31825186}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1958403/proyecto_INICIO, 1958403/proyecto_PROCESO, 1958403/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894521 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37457.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA - 66102 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 66102 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE BORRADOS 760 INTERIOR SN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES HUACHICHILES Y ZARZAMORA, lon:-100.99760774, lat:29.33601879}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1894521/proyecto_PROCESO, 1894521/proyecto_INICIO, 1894521/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301957201 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37457.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD CINCO DE MAYO - 132705 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 132705 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PARRA DE SILVESTRE 1425 INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MACACABALLO Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES PARRA DE SILVESTRE, lon:-101.0037457, lat:29.33567752}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1957201/proyecto_INICIO, 1957201/proyecto_PROCESO, 1957201/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894478 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37457.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO - 64704 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 64704 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SAN PEDRO 1657 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I MADERO, 26250 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES TORREON Y SALTILLO, lon:-100.95109655, lat:29.32398679}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1894478/proyecto_INICIO, 1894478/proyecto_PROCESO, 1894478/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894560 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37457.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN SANTA MARTHA LOCALIDAD ACUÑA - 67121 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 67121 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MARTIRES 2720 INTERIOR SN COLONIA SANTA MARTHA, 26269 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ENTRE MANUEL VELIZ Y ANTONIO MARTINEZ, lon:-100.90841649, lat:29.30949281}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1894560/proyecto_PROCESO, 1894560/proyecto_INICIO, 1894560/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894594 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37457.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN LA ESTRELLA LOCALIDAD ACUÑA - 67519 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 67519 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:494, direccion:INTERIOR SN COLONIA LA ESTRELLA, 26270 LA ESTRELLA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDOLA ESTRELLA, lon:-100.94066294, lat:29.27902662}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1894594/proyecto_PROCESO, 1894594/proyecto_INICIO, 1894594/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301957239 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37457.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD TEOTIHUACAN PARTE ALTA - 133520 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 133520 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DIEZ Y OCHO DE MARZO 1435 INTERIOR SN COLONIA TEOTIHUACAN PARTE ALTA, 26270 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LA MADRID Y CALLE AGUA PRIETA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES 18 DE MARZO, lon:-100.94628841, lat:29.30142528}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1957239/proyecto_PROCESO, 1957239/proyecto_INICIO, 1957239/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301957318 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37457.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD GAMEZ SUMARAN - 135353 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 135353 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DIEZ 315 INTERIOR SN COLONIA GAMEZ SUMARAN, 26288 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE LAURA AGUIRRE, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES DIEZ, lon:-100.9522484, lat:29.30691982}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1957318/proyecto_INICIO, 1957318/proyecto_PROCESO, 1957318/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301957465 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37457.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD REFUGIO RENTERIA - 138466 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 138466 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MARIANA NERY 1034 INTERIOR SN COLONIA REFUGIO RENTERIA, 26270 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JESUS M. RAMON Y CALLE ROGELIO M. MAYOR, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES MARIANA NERY, lon:-100.94170103, lat:29.30007071}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1957465/proyecto_INICIO, 1957465/proyecto_PROCESO, 1957465/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894385 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37457.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD CINCO DE MAYO - 63056 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 63056 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PALO AZUL 1930 INTERIOR SN COLONIA CINCO DE MAYO, 26220 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ENTRE COLORIN Y GUAYACAN, lon:-101.00761993, lat:29.33271143}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1894385/proyecto_INICIO, 1894385/proyecto_PROCESO, 1894385/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894475 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37457.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD GAMEZ ZUMARAN - 64572 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 64572 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ONCE 748 INTERIOR SN COLONIA GAMEZ SUMARAN, 26288 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES LAURO AGUIRRE Y RICARDO FLORES MAGON, lon:-100.95570944, lat:29.30622245}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1894475/proyecto_INICIO, 1894475/proyecto_PROCESO, 1894475/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301957276 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37457.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD EVARISTO PEREZ ARREOLA - 134374 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 134374 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE NOVILLOS 2998 INTERIOR SN COLONIA EVARISTO PÉREZ ARREOLA, 26272 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BERTHA MARTA Y CALLE 5 DE MAYO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES NOVILLO 2998, lon:-100.94524108, lat:29.29095294}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1957276/proyecto_PROCESO, 1957276/proyecto_INICIO, 1957276/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301957281 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37457.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD EVARISTO PEREZ ARREOLA - 134433 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 134433 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN 1223 INTERIOR SN COLONIA ENRIQUE MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ, 26272 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE ALVARO OBREGON, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES MIGUEL ALEMA, lon:-100.94113227, lat:29.29696949}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1957281/proyecto_INICIO, 1957281/proyecto_PROCESO, 1957281/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958398 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37457.67}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN ACUÑA LOCALIDAD CIUDAD ACUÑA ASENTAMIENTO ATILANO BARRERA - 170079 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 170079 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CAPITAN LEAL 638 INTERIOR SN COLONIA ATILANO BARRERA, 26230 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CAPITAL LEAL 638 COLONIA ATILANO BARRERA ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.96954411, lat:29.33671398}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}} | {1958398/proyecto_INICIO, 1958398/proyecto_PROCESO, 1958398/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958411 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37457.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD VALLE VERDE - 170222 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 170222 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PINO 730 INTERIOR SN COLONIA VALLE VERDE, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BERRO Y CALLE MONCLOVA, CALLE PINO COLONIA VALLE VERDE ACUÑA COAHUILA, lon:-100.9932015, lat:29.32884813}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1958411/proyecto_INICIO, 1958411/proyecto_PROCESO, 1958411/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301957182 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37457.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD EJIDO CALLES - 132118 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 132118 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:138, direccion:EJIDO EJIDO CALLES, 26284 CALLES, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES CALLES ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.89246489, lat:29.23129488}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1957182/proyecto_INICIO, 1957182/proyecto_PROCESO, 1957182/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301957359 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37457.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD VISTA HERMOSA - 135959 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 135959 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LEANDRO VALLE 480 INTERIOR SN COLONIA VISTA HERMOSA, 26290 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE SEGURO SOCIAL, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES LEANDRO VALLE, lon:-100.92841436, lat:29.30361293}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1957359/proyecto_INICIO, 1957359/proyecto_PROCESO, 1957359/proyecto_INICIO, 1957359/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301957491 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37457.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA - 138862 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 138862 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:BOULEVARD COAHUILTECAS 840 INTERIOR SN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GENERAL FRANCISCO MUJICA Y CALLE HERIBERTO MUJICA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES CO, lon:-100.99069998, lat:29.333394}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1957491/proyecto_PROCESO, 1957491/proyecto_INICIO, 1957491/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301957184 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37457.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD LAS CUEVAS - 132200 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 132200 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:20, direccion:EJIDO LAS CUEVAS, 26307 LAS CUEVAS, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES LAS CUEVAS ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.97035244, lat:29.29492757}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1957184/proyecto_INICIO, 1957184/proyecto_PROCESO, 1957184/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301957395 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37457.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD NUEVA JERUSALEN - 136996 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 136996 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE JEREMIAS INTERIOR SN COLONIA NUEVA JERUSALÉN, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AMOS Y CALLE GENESIS, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES JEREMIAS, lon:-101.01537539, lat:29.33178895}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1957395/proyecto_INICIO, 1957395/proyecto_PROCESO, 1957395/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958406 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37457.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD INFONAVIT MEXICANIDAD - 170177 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 170177 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE SALAZAR 311 INTERIOR SN COLONIA INFONAVIT UNIDAD MEXICANIDAD, 26239 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARCIAL RUIZ Y CALLE ROBERTO G. PASTOR, CALLE VICENTE SALAZAR COLONIA INFONAVIT MEXICAN, lon:-100.98171081, lat:29.34022475}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1958406/proyecto_INICIO, 1958406/proyecto_PROCESO, 1958406/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301959283 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME LIGERO EN MÚZQUIZ LOCALIDAD PALAÚ ASENTAMIENTO AGRARIO - 190094 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 190094 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:93, direccion:CALLE GALAXIA 1 INTERIOR SN COLONIA AGRARIO, 26353 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FELIPE GUERRERO Y CALLE AGRARIO, CALLE GALAXIA SN , INTERIOR SN AGRARIO, CP. 26353 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-101.42924667, lat:27.89441145}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37500 | 37500 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-006-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:372291.35, importe_modificado:372291.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1959283/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895145 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:74262.25}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN PRESA DE SAN PEDRO LOCALIDAD SALTILLO - 79538 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 79538 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:177, direccion:EJIDO PRESA DE SAN PEDRO, 25340 PRESA DE SAN PEDRO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRESA SAN PEDRO Y , EJIDO OTRO CP. 25340 PRESA DE SAN PEDRO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA PRESA DE SAN PEDRO, lon:-101.06400798, lat:24.68912124}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 74262.25 | 74262.25 | 22274.68 | 22274.68 | 22274.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.6}} | {1895145/proyecto_INICIO, 1895145/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895208 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:74262.25}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN SALTILLO LOCALIDAD PUERTO DE ROCAMONTES - 81156 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 81156 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:510, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO PUERTO ROCAMONTES, 25343 PUERTO ROCAMONTES, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES PUERTO ROCAMONTES SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-101.17546861, lat:24.74272486}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 74262.25 | 74262.25 | 22278.68 | 22278.68 | 22278.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.6}} | {1895208/proyecto_INICIO, 1895208/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894526 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:74915.33}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN BENITO JUAREZ LOCALIDAD ACUÑA - 66185 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 66185 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE ABRIL 410 INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 26215 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ENTRE CONSTRITUCION Y CUAUTEMOC, lon:-100.95144615, lat:29.3334644}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 74915.33 | 74915.33 | 74915.33 | 74915.33 | 74915.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1894526/proyecto_INICIO, 1894526/proyecto_PROCESO, 1894526/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895212 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:334180.14}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN SALTILLO LOCALIDAD EL MORAL - 81239 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 81239 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:151, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL MORAL, 25088 EL MORAL, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES EL MORAL SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-101.28801543, lat:25.35098726}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 334180.14 | 334180.14 | 100254.04 | 100254.04 | 100254.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1895212/proyecto_INICIO, 1895212/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008428 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:368258.31}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN EJIDO SAN JOSE DE AURAEN PROGRESO - 241562 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 241562 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:51, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE AURA, 25430 AURA [ESTACIÓN], PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR EJIDO SAN JOSÉ DE AURA, CP. 25430 AURA ESTACIÓN, PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-101.33710869, lat:27.57511005}} | 2021-10-05 | 2021-12-31 | 368258.31 | 368258.31 | 364539.32 | 364539.32 | 364539.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-064-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:736516.61, importe_modificado:736516.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:320.0}} | {2008428/proyecto_PROCESO, 2008428/proyecto_INICIO, 2008428/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894592 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:374576.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD FRANCISCO SARACHO - 67513 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 67513 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON 1140 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO SARACHO, 26290 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES EUSEBIO ARIZPE Y ABASOLO, lon:-100.94169061, lat:29.30017321}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 374576.67 | 374576.67 | 374576.67 | 374576.67 | 374576.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {1894592/proyecto_PROCESO, 1894592/proyecto_INICIO, 1894592/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301957406 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:374629.05}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN OCAMPO LOCALIDAD ZONA CENTRO - 137378 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 137378 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA ALDAMA, 27500 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DECIDERIO TAMEZ Y CALLE ESCOBEO, CALLE ZARAGOZA DECIDERIO TAMEZFRANCISCO I MADERO MELCHOR OCAMPO GUERREROVEINTE DE NOVIEMRE, lon:-102.39932266, lat:27.31851942}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 374629.05 | 374629.05 | 374628.21 | 374628.21 | 374628.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-047-21, contratista:GAVEA URBANISMO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1123887.16, importe_modificado:1123887.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {1957406/proyecto_INICIO, 1957406/proyecto_PROCESO, 1957406/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956978 | Proyecto de inversión | 381000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381000.0, modificado:378094.37}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN SALTILLO LOCALIDAD LOMAS DE ZAPALINAME - 125287 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 125287 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE LUCIO FUENTES IBARRA INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE LUCIO FUENTES IBARRA COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME SALTILLO COAHUILA, lon:-100.94970643, lat:25.38777273}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 378094.37 | 378094.37 | 189047.16 | 189047.16 | 189047.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-056-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2079519.08, importe_modificado:2079519.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.9}} | {1956978/proyecto_INICIO, 1956978/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894590 | Proyecto de inversión | 381000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381000.0, modificado:378554.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO JOSÉ LUZ TORRES - 67496 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 67496 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE GABINO GONZALEZ INTERIOR SN COLONIA JOSÉ LUZ TORRES, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PABLO OLVERA Y CALLE JOSE CORTEZ, CALLE ELEUTERIO GONZALEZ LAS ACCIONES SE REALIZARÁN ENCALLE GABINO GONZALEZ, lon:-103.39029114, lat:25.50082146}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 378554.34 | 378554.34 | 378554.34 | 378554.34 | 378554.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-008-21, contratista:CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1261847.77, importe_modificado:1261847.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {1894590/proyecto_INICIO, 1894590/proyecto_PROCESO, 1894590/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958345 | Proyecto de inversión | 381000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381000.0, modificado:380119.68}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MORELOS LOCALIDAD EJIDO LOS ALAMOS - 169379 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 169379 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:CALLE MELQUEADES LOZANO 608 INTERIOR SN EJIDO LOS ALAMITOS, 26510 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES MELQUEADES LOZANO CUAUTHEMOC, MARCOS OROZCO, CUAUTHEMOC, TE, lon:-100.94596773, lat:28.35590542}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 380119.68 | 380119.68 | 380119.68 | 380119.68 | 380119.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-053-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1900598.29, importe_modificado:1900598.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {1958345/proyecto_INICIO, 1958345/proyecto_PROCESO, 1958345/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008437 | Proyecto de inversión | 412500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412500.0, modificado:405122.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN ZARAGOZA LOCALIDAD PASO DEL TÍO PÍO ASENTAMIENTO PASO DEL TÍO PÍO - 242435 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 242435 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:352.0, meta_modificada:352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:29, direccion:CALLE BERNARDINO HERRREA EJIDO PASO DEL TÍO PÍO, 26464 PASO DEL TÍO PÍO, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE FRANCISCO COSS LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN CALLES CALL, lon:-100.90309467, lat:28.47852174}} | 2021-10-06 | 2021-12-31 | 405122.78 | 405122.78 | 405122.78 | 405122.78 | 405122.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-063-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:552440.15, importe_modificado:552440.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:352.0}} | {2008437/proyecto_INICIO, 2008437/proyecto_PROCESO, 2008437/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008769 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:441952.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN ALLENDE LOCALIDAD ALLENDE ASENTAMIENTO ALLENDE CENTRO - 253899 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 253899 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO 501 INTERIOR SN COLONIA ALLENDE CENTRO, 26530 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAMOS ARIZPE Y CALLE TERAN, LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN CALLE 5 DE FEBRERO 501 INTERIOR SN COLONIA ALLEN, lon:-100.85406619, lat:28.34651028}} | 2021-10-08 | 2021-12-31 | 441952.12 | 441952.12 | 441951.8 | 441951.8 | 441951.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-056-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2079519.08, importe_modificado:2079519.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:384.0}} | {2008769/proyecto_INICIO, 2008769/proyecto_PROCESO, 2008769/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008377 | Proyecto de inversión | 4642487.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4642487.27, modificado:4642487.27}} | CONSTRUCCION DE RED INTRODUCCION DE TRES MIL QUINIENTOS QUINCE ML DE RED DE DRENAJE DE OCHO PULGADAS EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA HUMBERTO MOREIRA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA - 238006 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 238006 | S | 230 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3515.0, meta_modificada:3515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:CALLE 3 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN COLONIA HUMBERTO MOREIRA, 26809 NUEVA ROSITA, SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ENCINOS Y CALLE MIRAVALLE, CALLE CALIFORNIA LAS OBRAS SERAN EN LAS CALLES SABINOSROBLESPINOS, lon:-101.24592416, lat:27.93648715}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 4642487.27 | 4642487.27 | 4242120.67 | 4242120.67 | 4242120.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-049-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:4642487.27, importe_modificado:4642487.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3515.0}} | {2008377/proyecto_INICIO, 2008377/proyecto_PROCESO, 2008377/proyecto_FIN, 2008377/proyecto_PROCESO, 2008377/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007880 | Proyecto de inversión | 49500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49500.0, modificado:47843.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO TERRADO EN FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO CHÁVEZ ASENTAMIENTO ISAURA CHÁVEZ DE MONTEMAYOR - 226982 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 226982 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA 38 INTERIOR SN COLONIA ISAURA CHÁVEZ DE MONTEMAYOR, 27904 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AGUSTIN LARA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE FRANCISCO COSS CALLES GA, lon:-103.26363614, lat:25.78132393}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 47843.04 | 47843.04 | 47165.3 | 47165.3 | 47165.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-067-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:191372.16, importe_modificado:191372.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2007880/proyecto_PROCESO, 2007880/proyecto_INICIO, 2007880/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007950 | Proyecto de inversión | 49500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49500.0, modificado:47843.04}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN MATAMOROS LOCALIDAD ZONA CENTRO - 227676 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227676 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 322 INTERIOR SN COLONIA MATAMOROS CENTRO, 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN LAS CALLE INDEPENDENCIA ENTRENHIDAL, lon:-103.22404237, lat:25.52621552}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 47843.04 | 47843.04 | 47128.66 | 47128.66 | 47128.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-053-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1900598.29, importe_modificado:1900598.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2007950/proyecto_INICIO, 2007950/proyecto_PROCESO, 2007950/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008112 | Proyecto de inversión | 49500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49500.0, modificado:47843.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO TERRADO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO VALLE LA ROSITA - 228618 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 228618 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE GASODUCTO INTERIOR SN COLONIA VALLE LA ROSITA, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GASODUCTO Y CALLE PROFESIONISTAS, CALLE LAGUNA SUR LAS ACCIONES SE REALIZARAN 2 EN CALLE CENTRAL Y UNA EN CALLE GASO, lon:-103.37545798, lat:25.49790066}} | 2021-09-24 | 2021-12-31 | 47843.04 | 47843.04 | 47843.04 | 47843.04 | 47843.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-068-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:239215.2, importe_modificado:239215.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2008112/proyecto_INICIO, 2008112/proyecto_PROCESO, 2008112/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007989 | Proyecto de inversión | 49500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49500.0, modificado:47843.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO TERRADO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO ZARAGOZA SUR - 227925 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227925 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PAVORREAL INTERIOR SN COLONIA ZARAGOZA SUR, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PAVORREAL Y CALLE CANARIOS, CALLE VICTORIA LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN CALLE LAGO MICHIGAN LAGO ZURICH Y CALLE PAVORR, lon:-103.3778265, lat:25.49179677}} | 2021-09-24 | 2021-12-31 | 47843.04 | 47843.04 | 47843.04 | 47843.04 | 47843.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-068-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:239215.2, importe_modificado:239215.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2007989/proyecto_INICIO, 2007989/proyecto_PROCESO, 2007989/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895415 | Proyecto de inversión | 49500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49500.0, modificado:48507.86}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN MATAMOROS LOCALIDAD EL SACRIFICIO - 86016 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 86016 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:38, direccion:EJIDO EL SACRIFICIO, 27476 EL SACRIFICIO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES EL SACRIFICIO MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.20875266, lat:25.42889457}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 48507.86 | 48507.86 | 14552.36 | 14552.36 | 14552.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.0}} | {1895415/proyecto_INICIO, 1895415/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895488 | Proyecto de inversión | 49500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49500.0, modificado:48507.86}} | CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN MATAMOROS LOCALIDAD COMPUERTAS ASENTAMIENTO COMPUERTAS - 87577 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 87577 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:10, direccion:INTERIOR SN EJIDO COMPUERTAS, 27458 COMPUERTAS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO COMPUERTAS MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.30304619, lat:25.74544623}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 48507.86 | 48507.86 | 14615.66 | 14615.66 | 14615.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:14.0}} | {1895488/proyecto_INICIO, 1895488/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895479 | Proyecto de inversión | 49500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49500.0, modificado:48507.86}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN EJIDO EL PACIFICO MATAMOROS COAHILA - 87496 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 87496 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:303, direccion:EJIDO EL PACÍFICO, 27478 EL PACÍFICO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL PACIFICO MATAMOROS COAHUILA, lon:-103.32870555, lat:25.46947509}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 48507.86 | 48507.86 | 14615.64 | 14615.64 | 14615.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:14.0}} | {1895479/proyecto_INICIO, 1895479/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895481 | Proyecto de inversión | 49500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49500.0, modificado:48507.86}} | CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN MATAMOROS LOCALIDAD EL CUIJE ASENTAMIENTO EL CUIJE - 87512 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 87512 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:13, direccion:INTERIOR SN EJIDO EL CUIJE, 27457 EL CUIJE, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL CUIJE MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.34175973, lat:25.69630101}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 48507.86 | 48507.86 | 14615.64 | 14615.64 | 14615.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:14.0}} | {1895481/proyecto_INICIO, 1895481/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958413 | Proyecto de inversión | 49500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49500.0, modificado:48507.86}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN MATAMOROS LOCALIDAD EJIDO MANANTIAL - 170295 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 170295 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:28, direccion:EJIDO MANANTIAL, 27470 MANANTIAL, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES A 24.8 KM DE MATAMOROS COAHUILA, lon:-103.30471493, lat:25.40962211}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 48507.86 | 48507.86 | 14615.66 | 14615.66 | 14615.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.0}} | {1958413/proyecto_INICIO, 1958413/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895419 | Proyecto de inversión | 49500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49500.0, modificado:48507.86}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN MATAMOROS LOCALIDAD EL FRESNO - 86090 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 86090 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:150, direccion:EJIDO FRESNO DEL SUR (EL FRESNO), 27470 FRESNO DEL SUR (EL FRESNO), MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES FRESNO DEL SUR EL FRESNO MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.23122847, lat:25.4169972}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 48507.86 | 48507.86 | 14552.36 | 14552.36 | 14552.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.5}} | {1895419/proyecto_INICIO, 1895419/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956224 | Proyecto de inversión | 49500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49500.0, modificado:49350.3}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD EJIDO ALEJO GONZALEZ - 111369 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 111369 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:5, direccion:EJIDO ALEJO GONZÁLEZ (BILBAO), 27944 ALEJO GONZÁLEZ (BILBAO), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES ALEJO GONZÁLEZ BILBAO SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.1938862, lat:25.8226307}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 49350.3 | 49350.3 | 49350.3 | 49350.3 | 49350.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1956224/proyecto_INICIO, 1956224/proyecto_PROCESO, 1956224/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956731 | Proyecto de inversión | 49500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49500.0, modificado:49350.3}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD LAZARO CARDENAS - 119576 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 119576 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:36, direccion:CALLE GASOUCTO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 27830 LÁZARO CÁRDENAS (DOLORES), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA GASODUCTO Y CALLE CUARTA, AVENIDA CONSTITUCION COLONIA LÁZARO CÁRDENAS CP. 27830 LÁZARO CÁRDENAS DOLORES SA, lon:-103.18888283, lat:25.7622749}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 49350.3 | 49350.3 | 49350.3 | 49350.3 | 49350.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1956731/proyecto_INICIO, 1956731/proyecto_PROCESO, 1956731/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008395 | Proyecto de inversión | 49500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49500.0, modificado:49350.3}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN EJIDO SANTIAGO SAN PEDRO - 238694 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 238694 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:101, direccion:EJIDO SANTIAGO, 27956 SANTIAGO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR EJIDO SANTIAGO CP. 27956 SANTIAGO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.04478007, lat:25.66579824}} | 2021-09-30 | 2021-12-31 | 49350.3 | 49350.3 | 49350.3 | 49350.3 | 49350.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2008395/proyecto_INICIO, 2008395/proyecto_PROCESO, 2008395/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008417 | Proyecto de inversión | 49500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49500.0, modificado:49350.3}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN EJIDO SAN ISIDRO EN SAN PEDRO - 239756 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 239756 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:444, direccion:CALLE SAN ISIDRO EJIDO SAN ISIDRO, 27953 SAN ISIDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE SAN ISIDRO INTERIOR EJIDO SAN ISIDRO, CP. 27953 SAN ISIDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.13626004, lat:25.86083824}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 49350.3 | 49350.3 | 49350.3 | 49350.3 | 49350.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2008417/proyecto_INICIO, 2008417/proyecto_PROCESO, 2008417/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956624 | Proyecto de inversión | 49500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49500.0, modificado:49350.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO TERRADO EN SAN PEDRO LOCALIDAD TACUBAYA ASENTAMIENTO TACUBAYA - 117465 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 117465 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:107, direccion:CALLE TACUBAYA EJIDO TACUBAYA, 27954 TACUBAYA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TACUBAYA CP. 27954 TACUBAYA SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.06889603, lat:25.6838687}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 49350.3 | 49350.3 | 49350.3 | 49350.3 | 49350.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1956624/proyecto_INICIO, 1956624/proyecto_PROCESO, 1956624/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008407 | Proyecto de inversión | 49500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49500.0, modificado:49350.3}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN EJIDO PRIMERO DE MAYO EN SAN PEDRO - 239513 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 239513 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:58, direccion:EJIDO PRIMERO DE MAYO (ALGORTA), 27944 PRIMERO DE MAYO (ALGORTA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR PRIMERO DE MAYO ALGORTA CP. 27944 PRIMERO DE MAYO ALGORTA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.16864982, lat:25.8186833}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 49350.3 | 49350.3 | 49350.3 | 49350.3 | 49350.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2008407/proyecto_INICIO, 2008407/proyecto_FIN, 2008407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956304 | Proyecto de inversión | 49500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49500.0, modificado:49350.3}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD EJIDO MOCHAS - 111906 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 111906 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:32, direccion:EJIDO GATAS MOCHAS, 27958 GATAS MOCHAS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES GATAS MOCHAS SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.05186995, lat:25.70942666}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 49350.3 | 49350.3 | 49350.3 | 49350.3 | 49350.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1956304/proyecto_PROCESO, 1956304/proyecto_INICIO, 1956304/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956729 | Proyecto de inversión | 49500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49500.0, modificado:49350.3}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD MAYRAN - 119516 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 119516 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:EJIDO MAYRÁN, 27970 MAYRÁN, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO MAYRAN SAN PEDRO COAHUILA, lon:-102.84326746, lat:25.67274277}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 49350.3 | 49350.3 | 49350.3 | 49350.3 | 49350.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1956729/proyecto_INICIO, 1956729/proyecto_PROCESO, 1956729/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301957113 | Proyecto de inversión | 49500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49500.0, modificado:49350.3}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD EJIDO ALTAMIRA - 130398 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 130398 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:EJIDO ALTAMIRA, 27812 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES DOMICILIO CONOCIDO EJIDO ALTAMIRA SAN PEDRO COAHUILA, lon:-102.96737674, lat:25.76910551}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 49350.3 | 49350.3 | 49350.3 | 49350.3 | 49350.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1957113/proyecto_INICIO, 1957113/proyecto_PROCESO, 1957113/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895300 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:5924.35}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD FINISTERRE - 82756 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 82756 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.4, meta_modificada:2.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:21, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO FINISTERRE, 27923 FINISTERRE, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES FINISTERRE FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.21854108, lat:25.98591183}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 5924.35 | 5924.35 | 5924.35 | 5924.35 | 5924.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-072-21, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:118487.04, importe_modificado:118487.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.4}} | {1895300/proyecto_INICIO, 1895300/proyecto_FIN, 1895300/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894585 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:5977.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO VILLAS LA MERCED - 67407 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 67407 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL 15 INTERIOR SN COLONIA VILLAS LA MERCED, 27296 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE LAS CHACHARAS, AVENIDA DEL BOSQUE AVENIDA CENTRAL 15 , INTERIOR SN COLONIA VILLAS LA MERCED,, lon:-103.39790948, lat:25.50172464}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 5977.24 | 5977.24 | 5977.24 | 5977.24 | 5977.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-073-21, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:514043.33, importe_modificado:514043.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {1894585/proyecto_PROCESO, 1894585/proyecto_FIN, 1894585/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894381 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:5977.25}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN TORREON LOCALIDAD TORREON ASENTAMIENTO BENITO JUAREZ - 63018 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 63018 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON INTERIOR SN COLONIA BENITO JUAREZ, 27338 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO Y , CALLE CINCO DE MAYO EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS , lon:-103.38223322, lat:25.55368816}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 5977.25 | 5977.25 | 5977.25 | 5977.25 | 5977.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-073-21, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:514043.33, importe_modificado:514043.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {1894381/proyecto_INICIO, 1894381/proyecto_FIN, 1894381/proyecto_PROCESO, 1894381/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301957128 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:59772.4}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME TORREON LOCALIDAD SAN AGUSTIN - 130814 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 130814 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO SAN AGUSTÍN, 27013 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES FRACCIONAMIENTO SAN AGUSTÍN CP. 27013 TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.36927246, lat:25.60240477}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 59772.4 | 59772.4 | 59772.4 | 59772.4 | 59772.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-073-21, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:514043.33, importe_modificado:514043.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1957128/proyecto_INICIO, 1957128/proyecto_PROCESO, 1957128/proyecto_FIN, 1957128/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895486 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:125772.32}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN EL GALEME LOCALIDAD MATAMOROS - 87569 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 87569 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GONZALES COLONIA GALEME, 27443 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , COLONIA GALEME CP. 27443 MATAMOROS MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.22981016, lat:25.52176369}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 125772.32 | 125772.32 | 125771.22 | 125771.22 | 125771.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-054-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1257723.21, importe_modificado:1257723.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1895486/proyecto_INICIO, 1895486/proyecto_PROCESO, 1895486/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895158 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:189047.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO LOMA LINDA - 79745 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 79745 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ANAWA 215 INTERIOR SN COLONIA LOMA LINDA, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CAPULINES Y CALLE ESTRAGON, CALLE CANAGRIA CALLE ANAWA 215 , INTERIOR SN LOMA LINDA, CP. 25016, lon:-100.90591396, lat:25.41275819}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 189047.18 | 189047.18 | 94523.59 | 94523.59 | 94523.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-056-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2079519.08, importe_modificado:2079519.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1895158/proyecto_INICIO, 1895158/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895601 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62406.99}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MONCLOVA LOCALIDAD GUERRERO - 92509 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 92509 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE VEINTISIETE COLONIA GUERRERO, 25740 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VEINTIUNO Y CALLE DIECINUEVE, CALLE SEIS COLONIA GUERRERO CP. 25740 ENTRE CALLE VEINTIUNO Y CALLE DIECINUEVE CALLE SEIS Y CALLE CUA, lon:-101.41294135, lat:26.89377638}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62406.99 | 62406.99 | 62406.89 | 62406.89 | 62406.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-030-21, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1060918.82, importe_modificado:1060918.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1895601/proyecto_INICIO, 1895601/proyecto_PROCESO, 1895601/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956282 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62444.29}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN ALLENDE LOCALIDAD EJIDO RIO BRAVO - 111728 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 111728 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:16, direccion:CALLE CARRILLO PUERTO INTERIOR SN EJIDO RÍO BRAVO, 26540 RÍO BRAVO, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CARRETERA NUEVA ROSITA-ALLENDE, CALLE CARRILLO PUERTO SOBRE CARRETERA NNUEVA ROSITAALLENDE , lon:-100.92138396, lat:28.30866532}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62444.29 | 62444.29 | 62444.29 | 62444.29 | 62444.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-028-21, contratista:C. ROMAN GARZA PEREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:312221.46, importe_modificado:312221.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1956282/proyecto_INICIO, 1956282/proyecto_FIN, 1956282/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956300 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62444.29}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN ALLENDE LOCALIDAD LA TEMBLADORA - 111882 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 111882 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:101, direccion:INTERIOR SN EJIDO LA TEMBLADORA, 26540 LA TEMBLADORA, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO LA TEMBLADORA ALLENDE COAHUILA, lon:-100.91157771, lat:28.31495084}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62444.29 | 62444.29 | 62444.29 | 62444.29 | 62444.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-028-21, contratista:C. ROMAN GARZA PEREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:312221.46, importe_modificado:312221.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1956300/proyecto_INICIO, 1956300/proyecto_PROCESO, 1956300/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956264 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62444.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ALLENDE LOCALIDAD ZONA CENTRO - 111615 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 111615 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA 1005 INTERIOR SN COLONIA ALLENDE CENTRO, 26530 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE MARIA ARTEAGA Y CALLE INDEPENDENCIA OTE, CALLE HERMENEGILDO GALEANA ENTRE JOSE MARIA ARTEAGA , lon:-100.83958117, lat:28.34213031}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62444.3 | 62444.3 | 62444.29 | 62444.29 | 62444.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-028-21, contratista:C. ROMAN GARZA PEREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:312221.46, importe_modificado:312221.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1956264/proyecto_INICIO, 1956264/proyecto_FIN, 1956264/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958319 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62486.17}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN SAN BUENAVENTURA LOCALIDAD SOLIDARIDAD - 169026 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 169026 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE ROGELIO MONTEMAYOR 834 INTERIOR SN COLONIA SOLIDARIDAD, 25504 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SALINAS DE GORTARI Y CALLE JOSE LUIS DE LOS SANTOS, CALLE ROGELIO MONTEMAYOR 834 , I, lon:-101.53580384, lat:27.06306766}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62486.17 | 62486.17 | 62486.16 | 62486.16 | 62486.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-031-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:624861.61, importe_modificado:624861.61}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958319/proyecto_INICIO, 1958319/proyecto_PROCESO, 1958319/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958247 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62486.57}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD EJIDO SAN JUAN - 167182 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 167182 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:47, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN JUAN DE ULÚA, 27913 SAN JUAN DE ULÚA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN JUAN DE ULÚA FRANCOSCO I MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.25246678, lat:25.83730162}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62486.57 | 62486.57 | 62484.9 | 62484.9 | 62484.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-041-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:624865.77, importe_modificado:624865.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958247/proyecto_INICIO, 1958247/proyecto_PROCESO, 1958247/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958266 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62486.58}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD EJIDO PORVENIR - 167639 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 167639 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:39, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL PORVENIR (EL PORVENIR DE ARRIBA), 27916 EL PORVENIR (EL PORVENIR DE ARRIBA), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL PORVENIR FRANCISCO I MA, lon:-103.32475225, lat:25.7726837}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62486.58 | 62486.58 | 62484.91 | 62484.91 | 62484.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-041-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:624865.77, importe_modificado:624865.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958266/proyecto_PROCESO, 1958266/proyecto_INICIO, 1958266/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958271 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62486.58}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD EN EJIDO LA PINTA - 167790 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 167790 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:38, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA PINTA, 27925 LA PINTA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA PINTA FRANCISCO I MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.26646713, lat:25.90008548}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62486.58 | 62486.58 | 62484.91 | 62484.91 | 62484.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-041-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:624865.77, importe_modificado:624865.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958271/proyecto_PROCESO, 1958271/proyecto_FIN, 1958271/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958291 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62486.58}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD EJIDO LAS VIRGINIAS - 168148 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 168148 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:62, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LAS VIRGINIAS, 27917 LAS VIRGINIAS, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR EJIDO LAS VIRGINIAS CP. 27917 LAS VIRGINIAS, FRANCISCO I. MADERO CO, lon:-103.27379644, lat:25.79793367}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62486.58 | 62486.58 | 62484.9 | 62484.9 | 62484.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-041-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:624865.77, importe_modificado:624865.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958291/proyecto_INICIO, 1958291/proyecto_FIN, 1958291/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958257 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62486.58}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD EJIDO EL VENADO - 167548 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 167548 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:58, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL VENADO, 27920 EL VENADO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL VENADO FRANCISCO I MADERO COAHILA DE ZARAGOZA, lon:-103.16323956, lat:25.97487784}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62486.58 | 62486.58 | 62484.91 | 62484.91 | 62484.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-041-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:624865.77, importe_modificado:624865.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958257/proyecto_FIN, 1958257/proyecto_PROCESO, 1958257/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958249 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62486.58}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD EJIDO SAN SALVADOR - 167251 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 167251 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:49, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN SALVADOR DE ARRIBA, 27923 SAN SALVADOR DE ARRIBA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN SALVADOR FRANCISCO I MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.23111255, lat:25.94180949}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62486.58 | 62486.58 | 62484.91 | 62484.91 | 62484.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-041-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:624865.77, importe_modificado:624865.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958249/proyecto_INICIO, 1958249/proyecto_PROCESO, 1958249/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958254 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62486.58}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD EJIDO EL CANTABRO - 167427 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 167427 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL CÁNTABRO, 27923 EL CÁNTABRO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL CANTABRO FRANCISCO I MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.20317931, lat:25.93013237}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62486.58 | 62486.58 | 62484.91 | 62484.91 | 62484.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-041-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:624865.77, importe_modificado:624865.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958254/proyecto_INICIO, 1958254/proyecto_FIN, 1958254/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958262 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62486.58}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD EJIDO CHARCOS DE RISA - 167607 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 167607 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO CHARCOS DE RISA, 27933 CHARCOS DE RISA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO CHARCOS DE RISA FRANCISCO I MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.10726285, lat:26.20847594}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62486.58 | 62486.58 | 62484.91 | 62484.91 | 62484.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-041-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:624865.77, importe_modificado:624865.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958262/proyecto_PROCESO, 1958262/proyecto_FIN, 1958262/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958637 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62839.38}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN PIEDRAS NEGRAS LOCALIDAD PIEDRAS NEGRAS ASENTAMIENTO LAS MISIONES - 176389 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 176389 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE DR. LOTH TIPA 512 INTERIOR SN COLONIA LAS MISIONES, 26064 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MIJARES, CALLE DR. LOTH TIPA 512 INTERIORCOLONIA LAS MISIONES, CP. 26, lon:-100.57238404, lat:28.72236157}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62839.38 | 62839.38 | 62839.38 | 62839.38 | 62839.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-016-21, contratista:KALEMON, S.A. DE. C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:314196.9, importe_modificado:314196.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958637/proyecto_INICIO, 1958637/proyecto_PROCESO, 1958637/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958979 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62839.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN PIEDRAS NEGRAS LOCALIDAD PIEDRAS NEGRAS ASENTAMIENTO LA ESPERANZA - 183888 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 183888 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE MONTERREAL 2007 INTERIOR SN COLONIA LA ESPERANZA, 26015 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN LA CALLE MONTERREAL MO. 2007 Y CALLE ZION., lon:-100.55251209, lat:28.69761336}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62839.38 | 62839.38 | 62839.38 | 62839.38 | 62839.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-016-21, contratista:KALEMON, S.A. DE. C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:314196.9, importe_modificado:314196.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958979/proyecto_INICIO, 1958979/proyecto_PROCESO, 1958979/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894137 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62845.94}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN CUATROCIENEGAS LOCALIDAD CUATROCIENEGAS DE CARRANZA ASENTAMIENTO FRANCISCO VILLA - 55833 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 55833 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 27642 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PROLONGACION MIGUEL HIDALGO Y PRIVADA DEL CARMEN, CALLE ARTURO CANTU ALLENDE SN COLONIA FRANCIS, lon:-102.05840172, lat:26.98718724}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62845.94 | 62845.94 | 62845.94 | 62845.94 | 62845.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-005-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:942700.25, importe_modificado:942700.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.0}} | {1894137/proyecto_INICIO, 1894137/proyecto_PROCESO, 1894137/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895338 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62886.15}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN EJIDO ESCUDRON LOCALIDAD MATAMOROS - 84244 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 84244 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:16, direccion:EJIDO EL ESCUADRON 201, 27453 ESCUADRÓN DOSCIENTOS UNO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO EL ESCUADRON 201 CP. 27453 ESCUADRÓN DOSCIENTOS UNO MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.34904742, lat:25.67499477}} | 2021-09-01 | 2021-12-08 | 62886.15 | 62886.15 | 62885.6 | 62885.6 | 62885.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-054-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1257723.21, importe_modificado:1257723.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1895338/proyecto_INICIO, 1895338/proyecto_PROCESO, 1895338/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895340 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62886.15}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN EJIDO EL HORMIGERO LOCALIDAD MATAMOROS - 84291 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 84291 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:26, direccion:EJIDO , 27457 HORMIGUERO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , HORMIGUERO MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.34136366, lat:25.6853115}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62886.15 | 62886.15 | 62885.6 | 62885.6 | 62885.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-054-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1257723.21, importe_modificado:1257723.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1895340/proyecto_INICIO, 1895340/proyecto_PROCESO, 1895340/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895345 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62886.15}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MATAMOROS LOCALIDAD EJIDO EL PILAR - 84327 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 84327 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:33, direccion:EJIDO EL PILAR, 27459 EL PILAR, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO EL PILAR CP. 27459 EL PILAR MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.35075183, lat:25.71775778}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62886.15 | 62886.15 | 62885.6 | 62885.6 | 62885.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-054-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1257723.21, importe_modificado:1257723.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1895345/proyecto_INICIO, 1895345/proyecto_PROCESO, 1895345/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895476 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62886.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN EJIDO EL FRESNO DEL SUR LOCALIDAD MATAMOROS - 87450 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 87450 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:150, direccion:EJIDO FRESNO DEL SUR (EL FRESNO), 27470 FRESNO DEL SUR (EL FRESNO), MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO FRESNO DEL SUR EL FRESNO CP. 27470 FRESNO DEL SUR EL FRESNO MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.23129086, lat:25.41698839}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62886.16 | 62886.16 | 62885.61 | 62885.61 | 62885.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-054-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1257723.21, importe_modificado:1257723.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1895476/proyecto_PROCESO, 1895476/proyecto_INICIO, 1895476/proyecto_FIN, 1895476/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895480 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62886.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MATAMOROS LOCALIDAD EJIDO GRANADA - 87497 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 87497 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:23, direccion:EJIDO GRANADA, 27454 GRANADA, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO GRANADA CP. 27454 GRANADA MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.2679746, lat:25.64061942}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62886.16 | 62886.16 | 62885.61 | 62885.61 | 62885.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-054-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1257723.21, importe_modificado:1257723.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1895480/proyecto_PROCESO, 1895480/proyecto_INICIO, 1895480/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958463 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62886.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN EJIDO CONCORDIA SAN PEDRO COAHUILA - 171081 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 171081 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:22, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO CONCORDIA (LA ROSITA), 27950 CONCORDIA (LA ROSITA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR EJIDO CONCORDIA LA ROSITA, CP. 27950 CONCORDIA (LA ROSITA), SA, lon:-103.11294855, lat:25.78213074}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62886.16 | 62886.16 | 62852.22 | 62852.22 | 62852.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-055-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1257723.21, importe_modificado:1257723.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958463/proyecto_INICIO, 1958463/proyecto_PROCESO, 1958463/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895421 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62886.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MATAMOROS LOCALIDAD EJIDO EL PACIFICO - 86122 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 86122 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:303, direccion:EJIDO EL PACÍFICO, 27478 EL PACÍFICO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO EL PACÍFICO CP. 27478 EL PACÍFICO MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.32869853, lat:25.46977988}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62886.16 | 62886.16 | 62885.61 | 62885.61 | 62885.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-054-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1257723.21, importe_modificado:1257723.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1895421/proyecto_INICIO, 1895421/proyecto_PROCESO, 1895421/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958472 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62886.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO AGUA NUEVA - 171203 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 171203 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE ZEFERINO MENDEZ 15 INTERIOR SN COLONIA AGUA NUEVA, 27845 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JESUS MA. GAMEZ Y CALLE DR. FRANCISCO U RUIZ, CALLE ZEFERINO MENDEZ 15 , INTERIORCOLONIA AGUA NUEVA, , lon:-102.99053091, lat:25.75982183}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62886.16 | 62886.16 | 62852.16 | 62852.16 | 62852.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-055-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1257723.21, importe_modificado:1257723.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958472/proyecto_INICIO, 1958472/proyecto_PROCESO, 1958472/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958816 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62886.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MATAMOROS LOCALIDAD EJIDO ESCUADRON DOSCIENTOS UNO - 180918 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 180918 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:16, direccion:EJIDO ESCUADRÓN DOSCIENTOS UNO, 27457 ESCUADRÓN DOSCIENTOS UNO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES A 10.3 KM DE MATAMOROS, lon:-103.34848885, lat:25.67475258}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62886.16 | 62886.16 | 62885.61 | 62885.61 | 62885.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-054-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1257723.21, importe_modificado:1257723.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958816/proyecto_INICIO, 1958816/proyecto_PROCESO, 1958816/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958501 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62886.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO BARRIO SAN LUIS - 171991 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 171991 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA DURANGO 63 INTERIOR SN COLONIA BARRIO SAN LUIS, 27804 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ADELA AVAYA Y CALLE ALMENDROS, CALLE AVENIDA DURANGO 63 INTERIORCOLONIA BARRIO SAN LUIS, CP. 27804 , lon:-103.00070935, lat:25.75171603}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62886.16 | 62886.16 | 62852.16 | 62852.16 | 62852.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-055-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1257723.21, importe_modificado:1257723.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958501/proyecto_INICIO, 1958501/proyecto_PROCESO, 1958501/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958853 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62886.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MATAMOROS LOCALIDAD EJIDO FRESNO DEL SUR - 181251 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 181251 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:150, direccion:INTERIOR SN EJIDO FRESNO DEL SUR (EL FRESNO), 27470 FRESNO DEL SUR (EL FRESNO), MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES A 14.2 KM DE MATAMOROS, lon:-103.23128181, lat:25.41691571}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62886.16 | 62886.16 | 62885.61 | 62885.61 | 62885.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-054-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1257723.21, importe_modificado:1257723.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958853/proyecto_INICIO, 1958853/proyecto_PROCESO, 1958853/proyecto_FIN, 1958853/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958855 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62886.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MATAMOROS LOCALIDAD EJIDO SANTO NIÑO AGUA NAVAL - 181278 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 181278 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:46, direccion:EJIDO SANTO NIÑO AGUANAVAL, 27470 SANTO NIÑO AGUANAVAL, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES A 16.3 K DE MATAMOROS, lon:-103.27905673, lat:25.43098515}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62886.16 | 62886.16 | 62885.61 | 62885.61 | 62885.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-054-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1257723.21, importe_modificado:1257723.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958855/proyecto_INICIO, 1958855/proyecto_PROCESO, 1958855/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008136 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62886.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO SAN JOSE - 228858 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 228858 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTENARIO INTERIOR SN COLONIA SAN JOSE, 27830 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE CUARTA, CALLE QUINTA LA ACCION SE REALIZARÁ EN AVENIDA CENTENARIO SN INTERIOR SN COLONIA SAN JOS, lon:-102.97393871, lat:25.76596916}} | 2021-09-24 | 2021-12-31 | 62886.16 | 62886.16 | 62852.16 | 62852.16 | 62852.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-055-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1257723.21, importe_modificado:1257723.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2008136/proyecto_PROCESO, 2008136/proyecto_INICIO, 2008136/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895410 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62886.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MATAMOROS LOCALIDAD EL COYOTE - 85747 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 85747 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:305, direccion:EJIDO EL COYOTE, 27453 EL COYOTE, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO EL COYOTE CP. 27453 EL COYOTE MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.25436521, lat:25.65167365}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62886.16 | 62886.16 | 62885.61 | 62885.61 | 62885.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-054-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1257723.21, importe_modificado:1257723.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1895410/proyecto_INICIO, 1895410/proyecto_PROCESO, 1895410/proyecto_FIN, 1895410/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958502 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62886.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 172043 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 172043 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 513 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 27880 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE 15 E SEPTIEMBRE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 513 INTERIORCOLONIA EMILIANO ZAPAT, lon:-102.98314421, lat:25.74777842}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62886.16 | 62886.16 | 62852.16 | 62852.16 | 62852.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-055-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1257723.21, importe_modificado:1257723.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958502/proyecto_INICIO, 1958502/proyecto_PROCESO, 1958502/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958526 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62886.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO LA TRINIDAD - 172889 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 172889 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA 5 DE MAYO 11 COLONIA LA TRINIDAD, 27820 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AV. PRIMERA Y CALLE AV. SEGUNDA, CALLE PRIVADA 5 DE MAYO 11 , INTERIORCOLONIA LA TRINIDAD, CP. 27820 SAN PEDRO, lon:-102.99054106, lat:25.76423924}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62886.16 | 62886.16 | 62852.16 | 62852.16 | 62852.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-055-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1257723.21, importe_modificado:1257723.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958526/proyecto_INICIO, 1958526/proyecto_PROCESO, 1958526/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958562 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62886.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SAN PEDRO LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO - 173963 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 173963 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE LAGO AZUL 39 INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO, 27860 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE LAURELES, CALLE LAGO AZUL 39 INTERIORCOLONIA MIGUEL HIDALGO, CP. 27860 SAN PEDRO, SAN PE, lon:-102.96990927, lat:25.76439203}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62886.16 | 62886.16 | 62852.16 | 62852.16 | 62852.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-055-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1257723.21, importe_modificado:1257723.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958562/proyecto_INICIO, 1958562/proyecto_PROCESO, 1958562/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958854 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62886.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MATAMOROS LOCALIDAD EJIDO EL BARREAL - 181263 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 181263 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:EJIDO UNIÓN DEL BARREAL, 27474 UNIÓN DEL BARREAL, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES A 22.3 KM DE MATAMOROS, lon:-103.15973586, lat:25.426671}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62886.16 | 62886.16 | 62885.61 | 62885.61 | 62885.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-054-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1257723.21, importe_modificado:1257723.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958854/proyecto_INICIO, 1958854/proyecto_PROCESO, 1958854/proyecto_FIN, 1958854/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958503 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62886.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO - 172115 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 172115 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO 261 INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO, 27860 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AV. NEGRETE Y CALLE AV. SANTOS DEGOLLADO, CALLE MARIANO ABASOLO 261 INTERIORCOLONIA MIGUEL HIDALGO,, lon:-102.98493223, lat:25.75333145}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62886.16 | 62886.16 | 62852.16 | 62852.16 | 62852.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-055-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1257723.21, importe_modificado:1257723.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958503/proyecto_INICIO, 1958503/proyecto_PROCESO, 1958503/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958514 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62886.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO LOS NOGALES - 172422 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 172422 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE WESTERN 12 INTERIOR SN COLONIA LOS NOGALES, 27811 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CIRUELAS Y CALLE CIPRESES, CALLE WESTERN 12 INTERIORCOLONIA LOS NOGALES, CP. 27811 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUIL, lon:-103.00072476, lat:25.76159517}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62886.16 | 62886.16 | 62852.16 | 62852.16 | 62852.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-055-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1257723.21, importe_modificado:1257723.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958514/proyecto_INICIO, 1958514/proyecto_PROCESO, 1958514/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958543 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62886.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SAN PEDRO LOCALIDAD AGUA NUEVA - 173779 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 173779 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE SEPTIMA 3 INTERIOR SN COLONIA AGUA NUEVA, 27845 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ONCEAVA Y CALLE SEXTA, CALLE SEPTIMA 3 , INTERIORCOLONIA AGUA NUEVA, CP. 27845 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA, lon:-102.99670357, lat:25.76387695}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62886.16 | 62886.16 | 62852.16 | 62852.16 | 62852.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-055-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1257723.21, importe_modificado:1257723.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958543/proyecto_INICIO, 1958543/proyecto_PROCESO, 1958543/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958952 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62886.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MATAMOROS LOCALIDAD OBRERA - 183446 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 183446 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA TREVIÑO INTERIOR SN COLONIA OBRERA, 27442 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JESUS GONZALEZ Y CALLE JUAN DE LA CRUZ, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES AV. TREVIÑO, lon:-103.23842758, lat:25.52353305}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62886.16 | 62886.16 | 62885.61 | 62885.61 | 62885.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-054-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1257723.21, importe_modificado:1257723.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958952/proyecto_INICIO, 1958952/proyecto_PROCESO, 1958952/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958468 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62886.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN LÁZARO CÁRDENAS - 171172 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 171172 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE MARAVILLAS 66 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN LÁZARO CÁRDENAS, 27839 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE CALLE 5 TA, CALLE MARAVILLAS INTERIOR COLONIA AMPLIACIÓN LÁZARO CÁRDENAS , lon:-102.97207372, lat:25.76559253}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62886.16 | 62886.16 | 62852.16 | 62852.16 | 62852.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-055-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1257723.21, importe_modificado:1257723.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958468/proyecto_INICIO, 1958468/proyecto_PROCESO, 1958468/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958491 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62886.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO MONTERREY - 171832 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 171832 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA LIBERTAD 57 INTERIOR SN COLONIA MONTERREY, 27830 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AV. CONSTITUCION Y CALLE AV. FERROCARRIL, CALLE AVENIDA LIBERTAD 57 INTERIORCOLONIA MONTERREY, CP. 27830, lon:-102.97979966, lat:25.76500741}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62886.16 | 62886.16 | 62852.16 | 62852.16 | 62852.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-055-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1257723.21, importe_modificado:1257723.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958491/proyecto_INICIO, 1958491/proyecto_PROCESO, 1958491/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958498 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62886.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO LAS MARGARITAS - 171896 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 171896 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE ORQUIDIAS 14 INTERIOR SN COLONIA LAS MARGARITAS, 27850 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE DALIAS, CALLE ORQUIDIAS 14 , INTERIORCOLONIA LAS MARGARITAS, CP. 27850 SAN PEDRO, , lon:-102.96901669, lat:25.76065865}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62886.16 | 62886.16 | 62852.16 | 62852.16 | 62852.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-055-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1257723.21, importe_modificado:1257723.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958498/proyecto_INICIO, 1958498/proyecto_PROCESO, 1958498/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958955 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62886.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MATAMOROS LOCALIDAD CAROLINAS - 183482 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 183482 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS OTE 1346 INTERIOR SN COLONIA LAS CAROLINAS, 27444 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE LOS ROSALES, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES BUGAMBILIAS ORIENTE, lon:-103.21800438, lat:25.52368181}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62886.16 | 62886.16 | 62885.61 | 62885.61 | 62885.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-054-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1257723.21, importe_modificado:1257723.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958955/proyecto_INICIO, 1958955/proyecto_PROCESO, 1958955/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008147 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62886.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO EJIDAL - 228956 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 228956 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE RAMON CEPEDA INTERIOR SN COLONIA EJIDAL, 27880 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAMON CEPEDA Y CALLE OBRAS PUBLICAS, CALLE MUZQUIZ LA ACCION SE REALIZARA EN CALLE RAMON CEPEDA SN INTERIOR SN COLONIA, lon:-102.97911195, lat:25.74499275}} | 2021-09-24 | 2021-12-31 | 62886.16 | 62886.16 | 62852.16 | 62852.16 | 62852.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-055-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1257723.21, importe_modificado:1257723.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2008147/proyecto_PROCESO, 2008147/proyecto_INICIO, 2008147/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895404 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62886.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MATAMOROS LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE - 85684 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 85684 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:52, direccion:EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE, 27458 VEINTE DE NOVIEMBRE, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE CP. 27458 VEINTE DE NOVIEMBRE MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.32945168, lat:25.71206799}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62886.16 | 62886.16 | 62885.61 | 62885.61 | 62885.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-054-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1257723.21, importe_modificado:1257723.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1895404/proyecto_INICIO, 1895404/proyecto_PROCESO, 1895404/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895413 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62886.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MATAMOROS LOCALIDAD EJIDO SANTO NIÑO AGUANAVAL - 85856 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 85856 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:46, direccion:EJIDO SANTO NIÑO AGUANAVAL, 27470 SANTO NIÑO AGUANAVAL, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO SANTO NIÑO AGUANAVAL CP. 27470 SANTO NIÑO AGUANAVAL MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.28001897, lat:25.43151806}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62886.16 | 62886.16 | 62885.61 | 62885.61 | 62885.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-054-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1257723.21, importe_modificado:1257723.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1895413/proyecto_INICIO, 1895413/proyecto_PROCESO, 1895413/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958852 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62886.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MATAMOROS LOCALIDAD EJIDO EL PILAR - 181243 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 181243 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:33, direccion:EJIDO EL PILAR, 27459 EL PILAR, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES A 46.7 KM DE MATAMOROS, lon:-103.3505282, lat:25.71708598}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62886.16 | 62886.16 | 62885.61 | 62885.61 | 62885.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-054-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1257723.21, importe_modificado:1257723.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958852/proyecto_INICIO, 1958852/proyecto_PROCESO, 1958852/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008144 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62886.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO EL TRIÁNGULO - 228940 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 228940 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE SEPOMEX 30 INTERIOR SN COLONIA EL TRIÁNGULO, 27850 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SEPOMEX Y CALLE DALIAS, CALLE CHAPULTEPEC LA ACCION SE REALIZARA EN CALLE SEPOMEX 30 INTERIOR SN COLONIA EL TRIÁN, lon:-102.96767402, lat:25.76055542}} | 2021-09-24 | 2021-12-31 | 62886.17 | 62886.17 | 62852.17 | 62852.17 | 62852.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-055-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1257723.21, importe_modificado:1257723.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2008144/proyecto_INICIO, 2008144/proyecto_PROCESO, 2008144/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008983 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63015.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO EL SALVADOR - 259255 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 259255 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE GENESIS 495 INTERIOR SN COLONIA EL SALVADOR, 25056 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN MATEO Y CALLE SAN JUAN, LA ACCIÓ SE REALIZARÁ EN CALLE GENESIS 495 INTERIOR SN COLONIA EL SALVADOR, CP. 25056, lon:-100.96508477, lat:25.39166453}} | 2021-10-08 | 2021-12-31 | 63015.73 | 63015.73 | 31507.86 | 31507.86 | 31507.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-056-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2079519.08, importe_modificado:2079519.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.15}} | {2008983/proyecto_INICIO, 2008983/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008720 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63015.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO FEDERICO BERRUETO RAMÓN - 250639 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 250639 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 14 144 INTERIOR SN COLONIA FEDERICO BERRUETO RAMÓN, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 12 Y CALLE 16, LA ACCION SE REALIZARÁ EN CALLE 14 144 INTERIOR SN COLONIA FEDERICO BERRUETO RAMÓN, CP. 250, lon:-100.98686463, lat:25.39494996}} | 2021-10-08 | 2021-12-31 | 63015.73 | 63015.73 | 31507.86 | 31507.86 | 31507.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-056-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2079519.08, importe_modificado:2079519.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.15}} | {2008720/proyecto_INICIO, 2008720/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008620 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63015.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO EL CERRITO - 247198 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 247198 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE TOMAS DE AQUINO INTERIOR SN COLONIA EL CERRITO, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LA LOMITA Y CALLE BARTOLOME DE CHILAHUATL, LA ACCION SE REALIZARÁ EN CALLE TOMAS DE AQUINO SN INTERIOR SN COLON, lon:-100.95884568, lat:25.40319894}} | 2021-10-08 | 2021-12-31 | 63015.73 | 63015.73 | 31507.86 | 31507.86 | 31507.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-056-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2079519.08, importe_modificado:2079519.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.2}} | {2008620/proyecto_PROCESO, 2008620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008721 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63015.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO LOS BALCONES - 250671 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 250671 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SEPTIMA INTERIOR SN COLONIA LOS BALCONES, 25155 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BRECHA SEXTA Y CALLE OCTAVA, LA ACCION SE REALIZARA EN CALLE SEPTIMA SN INTERIOR SN COLONIA LOS BALCONES CP. 25155 SALTILLO, lon:-101.0352473, lat:25.42787339}} | 2021-10-08 | 2021-12-31 | 63015.73 | 63015.73 | 31507.86 | 31507.86 | 31507.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-056-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2079519.08, importe_modificado:2079519.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.15}} | {2008721/proyecto_PROCESO, 2008721/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958120 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63015.73}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN SALTILLO LOCALIDAD NUEVA JERUSALEN - 159838 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 159838 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PALESTINA 283 INTERIOR SN COLONIA NUEVA JERUSALÉN, 25088 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EGIPTO Y CALLE IRAK, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES PALESTINA 283, lon:-101.03005768, lat:25.39239712}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63015.73 | 63015.73 | 31507.73 | 31507.73 | 31507.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-056-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2079519.08, importe_modificado:2079519.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.15}} | {1958120/proyecto_INICIO, 1958120/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008619 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63015.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO EL ÁLAMO - 247182 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 247182 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SAN PABLO INTERIOR SN COLONIA EL ÁLAMO, 25088 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE SANTA CARMELA, LA ACCION SE REALIZARÁ EN CALLE SAN PABLO SN INTERIOR SN COLONIA EL ÁLAMO CP. 25088 , lon:-101.03350589, lat:25.3863129}} | 2021-10-08 | 2021-12-31 | 63015.73 | 63015.73 | 31507.86 | 31507.86 | 31507.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-056-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2079519.08, importe_modificado:2079519.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.2}} | {2008619/proyecto_PROCESO, 2008619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008622 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63015.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO LOMAS DEL PEDREGAL - 247216 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 247216 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE MARMOL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE TURQUESA, LA ACCION SE REALIZARA EN CALLE MARMOL SN INTERIOR DOMICILIO CONOCI, lon:-100.95668965, lat:25.39880985}} | 2021-10-08 | 2021-12-31 | 63015.73 | 63015.73 | 31507.86 | 31507.86 | 31507.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-056-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2079519.08, importe_modificado:2079519.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.15}} | {2008622/proyecto_INICIO, 2008622/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894593 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63092.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO LA ROSITA - 67517 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 67517 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:EJIDO LA ROSITA, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN EL EJIDO LA ROSITA AL ESTE DE LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA, lon:-103.33856394, lat:25.52350285}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63092.39 | 63092.39 | 63092.39 | 63092.39 | 63092.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-008-21, contratista:CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1261847.77, importe_modificado:1261847.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1894593/proyecto_PROCESO, 1894593/proyecto_INICIO, 1894593/proyecto_PROCESO, 1894593/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894277 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63276.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD ACUÑA LOCALIDAD CIUDAD ACUÑA ASENTAMIENTO NUEVA LAGUNA - 60355 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 60355 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 13 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA NUEVA LAGUNA, 26236 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 13 DE SEPTIEMBRE SN COLONIA NUEVA LAGUNA CIUDAD ACUÑA, lon:-100.98223036, lat:29.32767803}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63276.72 | 63276.72 | 63276.72 | 63276.72 | 63276.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-045-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1265534.47, importe_modificado:1265534.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1894277/proyecto_INICIO, 1894277/proyecto_PROCESO, 1894277/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894319 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63276.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ACUÑA LOCALIDAD EL PARAISO - 61473 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 61473 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PENJAMO INTERIOR SN COLONIA PARAÍSO, 26284 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE PENJAMO COLONIA PARAISO, lon:-100.95984055, lat:29.31471889}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63276.72 | 63276.72 | 63276.72 | 63276.72 | 63276.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-045-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1265534.47, importe_modificado:1265534.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1894319/proyecto_INICIO, 1894319/proyecto_FIN, 1894319/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894254 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63276.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ACUÑA LOCALIDAD CIUDAD ACUÑA ASENTAMIENTO LOS NOGALES - 59847 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 59847 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PALO BLANCO 575 INTERIOR SN COLONIA LOS NOGALES, 26236 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BOCHE BUENA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE PALO BLANCO 575 COLONIA NOGALES, CIUDAD ACUÑA, lon:-100.98376933, lat:29.32718326}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63276.72 | 63276.72 | 63276.72 | 63276.72 | 63276.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-045-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1265534.47, importe_modificado:1265534.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1894254/proyecto_FIN, 1894254/proyecto_PROCESO, 1894254/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894270 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63276.72}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD ACUÑA LOCALIDAD CIUDAD ACUÑA ASENTAMIENTO EL PORVENIR - 60139 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 60139 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL ACUÑA 1975 INTERIOR SN COLONIA PORVENIR, 26279 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLNDE Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE MANUEL ACUÑA 1975 COLONIA PORVENIR, CIUDAD ACUÑA, lon:-100.9364886, lat:29.31213599}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63276.72 | 63276.72 | 63276.72 | 63276.72 | 63276.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-045-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1265534.47, importe_modificado:1265534.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1894270/proyecto_INICIO, 1894270/proyecto_PROCESO, 1894270/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894142 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63276.72}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN ACUÑA LOCALIDAD CIUDAD ACUÑA ASENTAMIENTO SANTA ROSA - 56083 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 56083 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CLAVELES 115 INTERIOR SN COLONIA SANTA ROSA, 26283 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA ACCION SE REALIZARÁ EN CALLE CLAVELES, lon:-100.9666138, lat:29.31057608}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63276.72 | 63276.72 | 63276.72 | 63276.72 | 63276.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-045-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1265534.47, importe_modificado:1265534.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1894142/proyecto_INICIO, 1894142/proyecto_FIN, 1894142/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894169 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63276.72}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN ACUÑA LOCALIDAD CIUDAD ACUÑA ASENTAMIENTO ANGEL PEREZ - 56762 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 56762 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE HERMANOS WRIGHT 1090 INTERIOR SN COLONIA ANGEL PÉREZ, 00000 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE ESCUADRON, CALLE HERMANOS WRIGTH 1090 COLONIA ANGEL PEREZ CIUDAD ACUÑA., lon:-100.96658186, lat:29.33300206}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63276.72 | 63276.72 | 63276.72 | 63276.72 | 63276.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-045-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1265534.47, importe_modificado:1265534.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1894169/proyecto_INICIO, 1894169/proyecto_FIN, 1894169/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894168 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63276.72}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN ACUÑA LOCALIDAD CIUDAD ACUÑA ASENTAMIENTO ACOROS - 56656 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 56656 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ARNICA INTERIOR SN COLONIA ACOROS, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAN GORMAN Y CALLE RAUL ANGUIANO, CALLE DIEGO RIVERA ARNICA 535 CODIGO POSTAL 26237 COLONIA ACOROS, lon:-101.00077446, lat:29.32324065}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63276.72 | 63276.72 | 63276.72 | 63276.72 | 63276.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-045-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1265534.47, importe_modificado:1265534.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1894168/proyecto_INICIO, 1894168/proyecto_FIN, 1894168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894185 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63276.72}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN ACUÑA LOCALIDAD CIUDAD ACUÑA ASENTAMIENTO ATILANO BARRERA - 57229 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 57229 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CAMPECHE 210 INTERIOR SN COLONIA ATILANO BARRERA, 26230 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y CALLE TLAXCALA, CALLE CAMPECHE 120 COLONIA ATILANO BARRERA CIUDAD ACUÑA, lon:-100.96330356, lat:29.33191068}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63276.72 | 63276.72 | 63276.72 | 63276.72 | 63276.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-045-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1265534.47, importe_modificado:1265534.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1894185/proyecto_INICIO, 1894185/proyecto_FIN, 1894185/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894282 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63276.72}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD ACUÑA LOCALIDAD CIUDAD ACUÑA ASENTAMIENTO TIERRA Y ESPERANZA - 60429 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 60429 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL 913 INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y ESPERANZA, 26282 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALTAMIRA Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, CALLE 2 DE ABRIL 913 COLONIA TIERRA Y ESPERANZA, CIUDAD ACUÑA, lon:-100.94915882, lat:29.31429742}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63276.72 | 63276.72 | 63276.72 | 63276.72 | 63276.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-045-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1265534.47, importe_modificado:1265534.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1894282/proyecto_INICIO, 1894282/proyecto_FIN, 1894282/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894264 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63276.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD ACUÑA LOCALIDAD CIUDAD ACUÑA ASENTAMIENTO SAN ALBERTO - 60008 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 60008 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA DE LA MARTA 328 INTERIOR SN COLONIA SAN ALBERTO, 26284 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIERRA MADRE ORIENTAL Y CALLE AZUCENA, SIERRA DE LA MARTA 328 COLONIA SAN ALBERTO, CIUDAD ACUÑA, lon:-100.96615784, lat:29.31923993}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63276.72 | 63276.72 | 63276.72 | 63276.72 | 63276.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-045-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1265534.47, importe_modificado:1265534.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1894264/proyecto_INICIO, 1894264/proyecto_PROCESO, 1894264/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894274 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63276.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD ACUÑA LOCALIDAD CIUDAD ACUÑA ASENTAMIENTO TIERRA Y LIBERTAD - 60293 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 60293 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE GRAL. LUIS G. MONZON 720 INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GRAL. FRANCISCO MUJICA, CALLE GRAL. LUIS G. MONZON 720 COLONIA TIERR, lon:-100.9892338, lat:29.33269812}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63276.72 | 63276.72 | 63276.72 | 63276.72 | 63276.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-045-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1265534.47, importe_modificado:1265534.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1894274/proyecto_INICIO, 1894274/proyecto_PROCESO, 1894274/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894280 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63276.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD ACUÑA LOCALIDAD CIUDAD ACUÑA ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO - 60385 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 60385 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PIEDRAS NEGRAS 847 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I MADERO, 26250 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SALTILLO Y CALLE RASTRO, CALLE PIEDRAS NEGRAS 847 COLONIA FRANCISCO I MADERO, CIUDAD ACUÑA, lon:-100.94739741, lat:29.32367303}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63276.72 | 63276.72 | 63276.72 | 63276.72 | 63276.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-045-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1265534.47, importe_modificado:1265534.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1894280/proyecto_INICIO, 1894280/proyecto_FIN, 1894280/proyecto_PROCESO, 1894280/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956859 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63325.76}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN RAMOS ARIZPE LOCALIDAD RAMOS ARIZPE ASENTAMIENTO VALLE PONIENTE - 121402 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 121402 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE PUEBLA 263 INTERIOR SN COLONIA VALLE PONIENTE, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE VALLE DE PUEBLA 263 COLONIA VALLE PONIENTE EN RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.97260985, lat:25.54800972}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63325.76 | 63325.76 | 62919.94 | 62919.94 | 62919.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-018-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:633257.62, importe_modificado:633257.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.0}} | {1956859/proyecto_INICIO, 1956859/proyecto_PROCESO, 1956859/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956873 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63325.76}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN RAMOS ARIZPE LOCALIDAD RAMOS ARIZPE ASENTAMIENTO CAÑADAS DEL MIRADOR - 121737 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 121737 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE 815 INTERIOR SN COLONIA CAÑADAS DEL MIRADOR, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE SAN JOSE 815 COLONIA CAÑADAS DEL MIRADOR RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.96063056, lat:25.55540092}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63325.76 | 63325.76 | 62919.94 | 62919.94 | 62919.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-018-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:633257.62, importe_modificado:633257.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.0}} | {1956873/proyecto_PROCESO, 1956873/proyecto_INICIO, 1956873/proyecto_PROCESO, 1956873/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956875 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63325.76}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN RAMOS ARIZPE LOCALIDAD RAMOS ARIZPE ASENTAMIENTO CAÑADAS DEL MIRADOR - 121865 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 121865 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE MANANTIALES 902 INTERIOR SN COLONIA CAÑADAS DEL MIRADOR, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE MANANTIALES 902 COLONIA CAÑADAS DEL MIRADOR RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.96411363, lat:25.55548454}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63325.76 | 63325.76 | 62919.94 | 62919.94 | 62919.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-018-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:633257.62, importe_modificado:633257.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.0}} | {1956875/proyecto_INICIO, 1956875/proyecto_PROCESO, 1956875/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956877 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63325.76}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN RAMOS ARIZPE LOCALIDAD RAMOS ARIZPE ASENTAMIENTO EL CACTUS - 121932 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 121932 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS ARRUZA 326 INTERIOR SN COLONIA EL CACTUS, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE CARLOS ARRUZA 326 COLONIA EL CACTUS EN RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.96412754, lat:25.5617061}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63325.76 | 63325.76 | 62919.94 | 62919.94 | 62919.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-018-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:633257.62, importe_modificado:633257.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.0}} | {1956877/proyecto_INICIO, 1956877/proyecto_PROCESO, 1956877/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956158 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63325.78}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN VILLA UNION LOCALIDAD ZONA CENTRO - 111099 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 111099 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE OBREGON 605 INTERIOR SN COLONIA VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE ALVARO OBREGON 605 ZONA CENTRO VILLA UNION COAHUILA C, lon:-100.72505699, lat:28.22353835}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63325.78 | 63325.78 | 63325.78 | 63325.78 | 63325.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-027-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:633257.75, importe_modificado:633257.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1956158/proyecto_INICIO, 1956158/proyecto_FIN, 1956158/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958364 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63353.27}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MORELOS LOCALALIDAD ZONA CENTRO - 169481 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 169481 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC INTERIOR SN COLONIA MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GENERAL REGULES Y CALLE GALENA, CALLE CUAUHTEMOC ZONA CENTRO MORELOS COAHUILA, lon:-100.89049991, lat:28.40007736}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63353.27 | 63353.27 | 63353.27 | 63353.27 | 63353.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-053-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1900598.29, importe_modificado:1900598.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958364/proyecto_INICIO, 1958364/proyecto_PROCESO, 1958364/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958372 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63353.27}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MORELOS LOCALIDAD SANTA RITA - 169551 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 169551 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE REMBERTO CASTRO 514 INTERIOR SN COLONIA MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PIPILA Y , CALLE REMBERTO CASTRO ZONA CENTRO MORELOS COAHUILA, lon:-100.89850153, lat:28.41393611}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63353.27 | 63353.27 | 63353.27 | 63353.27 | 63353.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-053-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1900598.29, importe_modificado:1900598.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958372/proyecto_PROCESO, 1958372/proyecto_INICIO, 1958372/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958594 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63353.27}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MORELOS LOCALIDAD ALMAZAN - 174910 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 174910 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE ABELARDO ALMAZAN 320 INTERIOR SN COLONIA ROGELIO MONTEMAYOR, 26503 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SANTIAGO GARANZUAY Y CALLE JOSE ESTEBAN GARCIA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES ABELARDO, lon:-100.8789139, lat:28.39635781}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63353.27 | 63353.27 | 63353.27 | 63353.27 | 63353.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-053-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1900598.29, importe_modificado:1900598.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958594/proyecto_PROCESO, 1958594/proyecto_INICIO, 1958594/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958302 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63353.27}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MORELOS LOCALIDAD CENTRO - 168685 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 168685 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO 509 INTERIOR SN COLONIA MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE HIDALGO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES LEONA VICARIO, lon:-100.88706755, lat:28.40515201}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63353.27 | 63353.27 | 63353.27 | 63353.27 | 63353.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-053-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1900598.29, importe_modificado:1900598.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958302/proyecto_INICIO, 1958302/proyecto_PROCESO, 1958302/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301959556 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63353.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MORELOS LOCALIDAD MORELOS ASENTAMIENTO ABELARDO GALINDO - 196817 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 196817 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE HERMIRO JIMENEZ 704 INTERIOR SN COLONIA ABELARDO GALINDO, 26505 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ACUÑA Y CALLE MONTERREY, CALLE HERMIRO JIMENEZ 704 , INTERIOR SN COLONIA ABELARDO GALINDO, CP. 2650, lon:-100.88527277, lat:28.41495334}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63353.27 | 63353.27 | 63353.27 | 63353.27 | 63353.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-053-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1900598.29, importe_modificado:1900598.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1959556/proyecto_INICIO, 1959556/proyecto_PROCESO, 1959556/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958284 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63353.28}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MORELOS LOCALIDAD EJIDO LOS ALAMOS - 168046 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 168046 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:24, direccion:INTERIOR SN EJIDO LOS ÁLAMOS, 26525 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES A 8.9 KM DE MORELOS COAH., lon:-100.94605277, lat:28.3481483}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63353.28 | 63353.28 | 63353.28 | 63353.28 | 63353.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-053-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1900598.29, importe_modificado:1900598.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958284/proyecto_INICIO, 1958284/proyecto_PROCESO, 1958284/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958310 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63353.28}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MORELOS LOCALIDAD ZONA CENTRO - 168828 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 168828 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE ROGELIO DE HOYOS 509 INTERIOR SN COLONIA MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PIEDRAS NEGRAS Y CALLE PIPILA, CALLE ROGELIO DE HOYOS COLONIA CENTRO, lon:-100.88607266, lat:28.41774485}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63353.28 | 63353.28 | 63353.28 | 63353.28 | 63353.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-053-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1900598.29, importe_modificado:1900598.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958310/proyecto_PROCESO, 1958310/proyecto_FIN, 1958310/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958315 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63353.28}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MORELOS LOCALIDAD JESUS PERALES - 168926 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 168926 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PROLONGACION CUAUHTEMOC 126 INTERIOR SN COLONIA JESÚS PERALES TREVIÑO, 26504 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARTEAGA Y CALLE GENERAL CEPEDA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES CUAUHTEMOC, lon:-100.87763228, lat:28.40721344}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63353.28 | 63353.28 | 63353.28 | 63353.28 | 63353.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-053-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1900598.29, importe_modificado:1900598.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958315/proyecto_INICIO, 1958315/proyecto_PROCESO, 1958315/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301955766 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63353.28}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MORELOS LOCALIDAD ZONA CENTRO - 109715 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 109715 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO MEXICO INTERIOR SN COLONIA MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAYON Y CALLE MATAMOROS, NUEVO MEXICO ANTIGUO CALLEJON A PIEDRAS NEGRAS Y RAYON.RAYON SANTOS DEGOLLADO Y NUEVO , lon:-100.89702501, lat:28.4104176}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63353.28 | 63353.28 | 63353.28 | 63353.28 | 63353.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-053-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1900598.29, importe_modificado:1900598.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1955766/proyecto_INICIO, 1955766/proyecto_PROCESO, 1955766/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958318 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63353.28}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MORELOS LOCALIDAD FRACCIONMIENTO ALMAZAN - 169002 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 169002 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO ALMAZAN 115 INTERIOR SN COLONIA FRACCIONAMIENTO ALMAZAN, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NORM IDALIA Y CALLE HERLINDA PEÑA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES ANTONIO ALMAZAN, lon:-100.8770442, lat:28.39798789}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63353.28 | 63353.28 | 63353.28 | 63353.28 | 63353.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-053-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1900598.29, importe_modificado:1900598.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958318/proyecto_INICIO, 1958318/proyecto_FIN, 1958318/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301951382 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63455.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÚZQUIZ LOCALIDAD CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ ASENTAMIENTO CASA AZUL - 70001 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 70001 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE FRESNOS 202 INTERIOR SN COLONIA CASA AZUL, 26344 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DELGADO Y CALLE MORELOS, CALLE FRESNOS 202 COLONIA CASA AZUL, CIUDAD MUZQUIZ COAHUILA, lon:-101.52777954, lat:27.89003103}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63455.78 | 63455.78 | 63455.75 | 63455.75 | 63455.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-051-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1713306.24, importe_modificado:1713306.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1951382/proyecto_PROCESO, 1951382/proyecto_INICIO, 1951382/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301951558 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63455.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÚZQUIZ LOCALIDAD MINAS DE BARROTERÁN ASENTAMIENTO MALVINAS - 73676 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 73676 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:70, direccion:CALLE 18 DE MARZO 600 INTERIOR SN COLONIA MALVINAS, 26370 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JESUS LUNA Y CALLE 31 DE MARZO, CALLE 18 DE MARZO COLONIA MALVINAS, MINAS DE BARROTERAN, lon:-101.29282591, lat:27.6524925}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63455.78 | 63455.78 | 63455.75 | 63455.75 | 63455.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-051-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1713306.24, importe_modificado:1713306.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1951558/proyecto_PROCESO, 1951558/proyecto_INICIO, 1951558/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301951371 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63455.78}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MUZQUIZ LOCALIDAD EL BAJIO - 69662 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 69662 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ALAMOS INTERIOR SN COLONIA EL BAJÍO, 26344 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES ALAMOS, lon:-101.52646795, lat:27.89026552}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63455.78 | 63455.78 | 63455.75 | 63455.75 | 63455.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-051-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1713306.24, importe_modificado:1713306.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1951371/proyecto_PROCESO, 1951371/proyecto_INICIO, 1951371/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301951587 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63455.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÚZQUIZ LOCALIDAD MINAS DE BARROTERÁN ASENTAMIENTO BARRIO CUATRO - 74123 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 74123 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:70, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 13 INTERIOR SN COLONIA BARRIO 4, 26370 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARRETERA EL SAUZ PALAU Y CALLE MINEROS, CALLE BENITO JUAREZ 13 COLONIA BARRIO 4, MINAS DE BARROTERA, lon:-101.28764388, lat:27.65273959}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63455.78 | 63455.78 | 63455.75 | 63455.75 | 63455.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-051-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1713306.24, importe_modificado:1713306.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1951587/proyecto_INICIO, 1951587/proyecto_PROCESO, 1951587/proyecto_FIN, 1951587/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301951480 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63455.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MUZQUIZ COAHUILA LOCALIDAD CIUDAD MELCHOR MUZQUIS ASENTAMIENTO LAS CUADRAS - 72732 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 72732 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ALAMOS INTERIOR SN COLONIA LAS CUADRAS, 26360 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANISCO MURGUIA Y CALLE DELGADO, CALLE ALAMOS SN COLONIA LAS CUADRAS MUZQUIZ COAHUILA, lon:-101.5272609, lat:27.8919216}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63455.79 | 63455.79 | 63455.76 | 63455.76 | 63455.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-051-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1713306.24, importe_modificado:1713306.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1951480/proyecto_INICIO, 1951480/proyecto_PROCESO, 1951480/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956343 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63455.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MUZQUIZ LOCALIDAD TIRO CUATRO - 112312 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 112312 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:93, direccion:CALLE M. ALTAMIRANO INTERIOR SN COLONIA TIRO 4, 26353 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE MICHOACAN, CALLE M. ALTAMIRANO ENTRE NUEVO LEON Y MICHOACAN COL. TIRO 4 PALAU MUZQUIZ COHAUILA, lon:-101.40976541, lat:27.88882893}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63455.79 | 63455.79 | 63455.76 | 63455.76 | 63455.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-051-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1713306.24, importe_modificado:1713306.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1956343/proyecto_PROCESO, 1956343/proyecto_INICIO, 1956343/proyecto_FIN, 1956343/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301951472 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63455.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÚZQUIZ LOCALIDAD CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ ASENTAMIENTO LA PIEDRA - 72591 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 72591 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE JESUS CARRANZA Y ELIZARDO GUTIERREZ INTERIOR SN COLONIA LA PIEDRA, 26343 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ELIZARDO GUTIERREZ Y CALLE MUTUALISMO, CALLE JESUS CARRANZA Y ELIZARDO GUTIERR, lon:-101.5125614, lat:27.86910763}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63455.79 | 63455.79 | 63455.76 | 63455.76 | 63455.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-051-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1713306.24, importe_modificado:1713306.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1951472/proyecto_INICIO, 1951472/proyecto_PROCESO, 1951472/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301952098 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63455.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÚZQUIZ LOCALIDAD PALAÚ ASENTAMIENTO TIRO UNO Y MEDIO - 81158 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 81158 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:93, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO 46 INTERIOR SN COLONIA TIRO 1 1/2, 26350 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE MARIANO ABRASOLO 46 COLONIA TIRO 1 12, PALAU COAHUILA, lon:-101.42064997, lat:27.90103884}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63455.79 | 63455.79 | 63455.76 | 63455.76 | 63455.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-051-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1713306.24, importe_modificado:1713306.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1952098/proyecto_INICIO, 1952098/proyecto_PROCESO, 1952098/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301952199 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63455.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÚZQUIZ LOCALIDAD CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ LA CUCHILLA - 81820 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 81820 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA CUCHILLA, 26350 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES EJIDO LA CUCHILLA, lon:-101.51476022, lat:27.88077174}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63455.79 | 63455.79 | 63455.76 | 63455.76 | 63455.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-051-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1713306.24, importe_modificado:1713306.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1952199/proyecto_PROCESO, 1952199/proyecto_INICIO, 1952199/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301952203 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63455.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÚZQUIZ LOCALIDAD MINAS DE BARROTERÁN ASENTAMIENTO LA FLORIDA - 81941 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 81941 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:70, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 152 INTERIOR SN COLONIA LA FLORIDA, 26370 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE 20 DE NOVIEMBE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 152 LA FLORIDA MINAS DE BARROTERAN, lon:-101.29048116, lat:27.65763259}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63455.79 | 63455.79 | 63455.76 | 63455.76 | 63455.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-051-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1713306.24, importe_modificado:1713306.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1952203/proyecto_INICIO, 1952203/proyecto_FIN, 1952203/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301952063 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63455.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÚZQUIZ LOCALIDAD CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ ASENTAMIENTO EL ALTO - 80841 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 80841 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES 707 INTERIOR SN COLONIA EL ALTO, 26342 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FLOUORITA Y CALLE PATRICIO RUIZ, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES NIÑOS HEROES, lon:-101.52664378, lat:27.89023664}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37229.14 | 37229.14 | 37229.14 | 37229.14 | 37229.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-051-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1713306.24, importe_modificado:1713306.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1952063/proyecto_INICIO, 1952063/proyecto_PROCESO, 1952063/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301959040 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63455.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MUZQUIZ LOCALIDAD EJIDO NOGALITOS - 185277 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 185277 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:439, direccion:EJIDO LOS NOGALITOS, 26342 NOGALITOS, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES A 5.6 KILOMETROS DE MUZQUIZ, lon:-101.54937028, lat:27.92158666}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63455.79 | 63455.79 | 63455.76 | 63455.76 | 63455.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-051-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1713306.24, importe_modificado:1713306.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1959040/proyecto_PROCESO, 1959040/proyecto_INICIO, 1959040/proyecto_PROCESO, 1959040/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301959067 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63455.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MUZQUIZ LOCALIDAD EJIDO LA MOTA - 185536 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 185536 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:431, direccion:EJIDO LA MOTA, 26366 LA MOTA, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES A 23.7 KM DE MUZQUIZ, lon:-101.37850446, lat:27.77022081}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63455.79 | 63455.79 | 63455.76 | 63455.76 | 63455.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-051-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1713306.24, importe_modificado:1713306.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1959067/proyecto_INICIO, 1959067/proyecto_FIN, 1959067/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301952077 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63455.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MUZQUIZ LOCALIDAD LA PIEDRA - 80971 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 80971 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE FELIX U. GOMEZ 300 INTERIOR SN COLONIA LA PIEDRA, 26343 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE MUTUALISMO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES FELIX U GOMEZ, lon:-101.51237527, lat:27.87085262}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63455.79 | 63455.79 | 63455.75 | 63455.75 | 63455.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-051-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1713306.24, importe_modificado:1713306.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1952077/proyecto_INICIO, 1952077/proyecto_FIN, 1952077/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301952087 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63455.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÚZQUIZ LOCALIDAD PALAÚ ASENTAMIENTO AGRARIO - 81014 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 81014 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:93, direccion:CALLE CEDROS 214 INTERIOR SN COLONIA AGRARIO, 26343 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FELIPE GUZMAN Y CALLE JUVENAL BOONE, CALLE CEDRO 214 COLONIA AGRARIO, PALAU COAHUILA, lon:-101.42890724, lat:27.89184349}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63455.79 | 63455.79 | 63455.76 | 63455.76 | 63455.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-051-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1713306.24, importe_modificado:1713306.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1952087/proyecto_INICIO, 1952087/proyecto_PROCESO, 1952087/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301952116 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63455.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÚZQUIZ LOCALIDAD PALAÚ ASENTAMIENTO OBRERA DOS - 81349 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 81349 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:93, direccion:CALLE INGLATERRA SN INTERIOR SN COLONIA OBRERA 2, 26353 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HOLANDA Y CALLE FRANCIA, CALLE INGLATERRA SN COLONIA OBRERA 2, PALAU COAHUILA, lon:-101.41421651, lat:27.89886654}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63455.79 | 63455.79 | 63455.76 | 63455.76 | 63455.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-051-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1713306.24, importe_modificado:1713306.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1952116/proyecto_INICIO, 1952116/proyecto_PROCESO, 1952116/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301952108 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63455.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÚZQUIZ LOCALIDAD PALAÚ ASENTAMIENTO TIRO CUATRO - 81254 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 81254 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:93, direccion:CALLE COLIMA INTERIOR SN COLONIA TIRO 4, 26350 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE PUEBLA, CALLE COLIMA SN COLONIA TIRO 4, PALAU COAHUILA, lon:-101.4087241, lat:27.88767416}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63455.79 | 63455.79 | 63455.76 | 63455.76 | 63455.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-051-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1713306.24, importe_modificado:1713306.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1952108/proyecto_PROCESO, 1952108/proyecto_INICIO, 1952108/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956574 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63455.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MUZQUIZ LOCALIDAD TIRO TRES - 116080 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 116080 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:93, direccion:CALLE ROBERTO FLORES MAGON 57 INTERIOR SN COLONIA TIRO 3, 26340 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE G. DIAZ MIRON , CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE MATAMOROS Y G. DIAZ MIRON, COLONIA TIRO 3, , lon:-101.41960107, lat:27.89603927}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63455.79 | 63455.79 | 63455.76 | 63455.76 | 63455.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-051-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1713306.24, importe_modificado:1713306.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1956574/proyecto_PROCESO, 1956574/proyecto_INICIO, 1956574/proyecto_FIN, 1956574/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301951470 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63455.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÚZQUIZ LOCALIDAD CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ ASENTAMIENTO EL PORVENIR - 72426 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 72426 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO 1005 INTERIOR SN COLONIA EL PORVENIR, 26342 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE ZAMORA, CALLE SAN FRANCISCO 1005 COLONIA PORVENIR MUZQUIZ COAHUILA, lon:-101.50458601, lat:27.88170079}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63455.79 | 63455.79 | 63455.76 | 63455.76 | 63455.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-051-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1713306.24, importe_modificado:1713306.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1951470/proyecto_INICIO, 1951470/proyecto_PROCESO, 1951470/proyecto_FIN, 1951470/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301952201 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63455.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÚZQUIZ LOCALIDAD CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ ASENTAMIENTO CENTRO - 81892 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 81892 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR SN COLONIA CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ELIZONDO Y CALLE CRUZ MALTOS, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CA, lon:-101.50643427, lat:27.88089982}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63455.79 | 63455.79 | 63455.76 | 63455.76 | 63455.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-051-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1713306.24, importe_modificado:1713306.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1952201/proyecto_PROCESO, 1952201/proyecto_INICIO, 1952201/proyecto_PROCESO, 1952201/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894589 | Proyecto de inversión | 635000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635000.0, modificado:630923.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO NUEVA MERCED - 67472 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 67472 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CEDROS 160 INTERIOR SN COLONIA NUEVA MERCED, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CIRUELOS Y AVENIDA PRIMAVERA, CALLE NOGAL LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN CALLE CEDROS 160 INTERIOR SN COLONIA NUEVA, lon:-103.39231543, lat:25.49682041}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 630923.9 | 630923.9 | 630923.82 | 630923.82 | 630923.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-008-21, contratista:CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1261847.77, importe_modificado:1261847.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {1894589/proyecto_INICIO, 1894589/proyecto_PROCESO, 1894589/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895730 | Proyecto de inversión | 63640 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63640.0, modificado:62406.99}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MONCLOVA LOCALIDAD EL ROBLE - 96212 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 96212 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS INTERIOR SN COLONIA EL ROBLE, 25720 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HUIZACHE Y CALLE ENCINOS, EL ROBLE CP. 25720 MONCLOVA MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HUIZACHE Y CALLE ENCINO, lon:-101.39456585, lat:26.88766154}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62406.99 | 62406.99 | 62406.89 | 62406.89 | 62406.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-030-21, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1060918.82, importe_modificado:1060918.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1895730/proyecto_INICIO, 1895730/proyecto_PROCESO, 1895730/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895736 | Proyecto de inversión | 63640 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63640.0, modificado:62406.99}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MONCLOVA LOCALIDAD LOS PINOS - 96466 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 96466 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS 302 INTERIOR SN COLONIA LOS PINOS, 25720 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE ALAMO, CALLE MAPLE COLONIA LOS PINOS CP. 25720 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE C, lon:-101.43261773, lat:26.93383044}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62406.99 | 62406.99 | 62406.9 | 62406.9 | 62406.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-030-21, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1060918.82, importe_modificado:1060918.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1895736/proyecto_INICIO, 1895736/proyecto_PROCESO, 1895736/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895522 | Proyecto de inversión | 63640 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63640.0, modificado:62406.99}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MONCLOVA LOCALIDAD HIPODROMO - 89462 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 89462 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA HIPODROMO INTERIOR SN COLONIA HIPÓDROMO, 25740 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE OCHO, CALLE ORIENTE CALLE 6 ENTRE CUATRO OCHO Y ORIENTE, lon:-101.40228892, lat:26.91490334}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62406.99 | 62406.99 | 62406.89 | 62406.89 | 62406.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-030-21, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1060918.82, importe_modificado:1060918.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1895522/proyecto_PROCESO, 1895522/proyecto_INICIO, 1895522/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895718 | Proyecto de inversión | 63640 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63640.0, modificado:62406.99}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MONCLOVA LOCALIDAD CHAPULTEPEC - 96016 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 96016 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA CHAPULTEPEC INTERIOR SN COLONIA BUENOS HAIRES, 25730 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JACINTO SANCHEZ Y CALLE MAYOR JUAN CASTRO, CALLE CAYETANO RAMOS CP. 25730 MONCLOVA MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-101.40577059, lat:26.87670072}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62406.99 | 62406.99 | 62406.89 | 62406.89 | 62406.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-030-21, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1060918.82, importe_modificado:1060918.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1895718/proyecto_INICIO, 1895718/proyecto_PROCESO, 1895718/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895762 | Proyecto de inversión | 63640 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63640.0, modificado:62406.99}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MONCLOVA LOCALIDAD MODERNO - 98988 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 98988 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE MODERNO INTERIOR SN COLONIA MODERNO, 25770 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO SABINAS Y CALLE VEINTISIETE, CALLE MODERNO COLONIA MODERNO CP. 25770 MONCLOVA MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALL, lon:-101.4048492, lat:26.88590412}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62406.99 | 62406.99 | 62406.9 | 62406.9 | 62406.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-030-21, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1060918.82, importe_modificado:1060918.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1895762/proyecto_INICIO, 1895762/proyecto_PROCESO, 1895762/proyecto_FIN, 1895762/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895735 | Proyecto de inversión | 63640 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63640.0, modificado:62406.99}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MONCLOVA LOCALIDAD EL ROBLE - 96420 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 96420 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE OSCAR FLORES TAPIA COLONIA EL ROBLE, 25775 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PIEDRAS NEGRAS Y CALLE GUERRERO, CALLE OCAMPO EL ROBLE CP. 25775 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PIEDRAS, lon:-101.39438092, lat:26.88331057}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62406.99 | 62406.99 | 62406.89 | 62406.89 | 62406.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-030-21, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1060918.82, importe_modificado:1060918.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1895735/proyecto_INICIO, 1895735/proyecto_PROCESO, 1895735/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895633 | Proyecto de inversión | 63640 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63640.0, modificado:62406.99}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MONCLOVA LOCALIDAD VETERANOS DE LA REVOLUCION - 94068 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 94068 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE GILBERTO LIMON INTERIOR SN COLONIA VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN, 25747 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FELIX GALVAN Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN, lon:-101.38888065, lat:26.92493263}} | 2021-09-01 | 2021-12-13 | 62406.99 | 62406.99 | 62406.89 | 62406.89 | 62406.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-030-21, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1060918.82, importe_modificado:1060918.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1895633/proyecto_INICIO, 1895633/proyecto_PROCESO, 1895633/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895608 | Proyecto de inversión | 63640 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63640.0, modificado:62656.07}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN FRONTERA LOCALIDAD GUADALUPE BORJA - 92658 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 92658 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE APOLONIO 907 INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE BORJA DE DIAZ ORDAZ, 25680 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE SINALOA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES APOLONIO, lon:-101.45415196, lat:26.91217766}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62656.07 | 62656.07 | 62655.92 | 62655.92 | 62655.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-021-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:626560.74, importe_modificado:626560.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1895608/proyecto_PROCESO, 1895608/proyecto_FIN, 1895608/proyecto_PROCESO, 1895608/proyecto_FIN, 1895608/proyecto_INICIO, 1895608/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895635 | Proyecto de inversión | 63640 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63640.0, modificado:62656.07}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN FRONTERA LOCALIDAD OCCIDENTAL - 94100 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 94100 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ 106 INTERIOR SN COLONIA OCCIDENTAL, 25640 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE OCCCIDENTAL, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES SOR JUANA INES DE, lon:-101.47384073, lat:26.91144506}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62656.07 | 62656.07 | 62655.91 | 62655.91 | 62655.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-021-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:626560.74, importe_modificado:626560.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1895635/proyecto_INICIO, 1895635/proyecto_PROCESO, 1895635/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895602 | Proyecto de inversión | 63640 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63640.0, modificado:62656.07}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN FRONTERA LOCALIDAD LA CRUZ - 92520 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 92520 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:CALLE MATIAS NAJERA 212 INTERIOR SN EJIDO LA CRUZ, 25800 LA CRUZ, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES MATIAS NAJERA, lon:-101.49670891, lat:26.99306197}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62656.07 | 62656.07 | 62655.92 | 62655.92 | 62655.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-021-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:626560.74, importe_modificado:626560.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1895602/proyecto_FIN, 1895602/proyecto_INICIO, 1895602/proyecto_PROCESO, 1895602/proyecto_FIN, 1895602/proyecto_INICIO, 1895602/proyecto_PROCESO, 1895602/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895632 | Proyecto de inversión | 63640 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63640.0, modificado:62656.07}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN FRONTERA LOCALIDAD OCCIDENTAL - 93970 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 93970 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON 91 INTERIOR SN COLONIA OCCIDENTAL, 25640 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE SAN LUIS, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES CRISTOBAL COLON, lon:-101.46861628, lat:26.91720718}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62656.07 | 62656.07 | 62655.91 | 62655.91 | 62655.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-021-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:626560.74, importe_modificado:626560.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1895632/proyecto_PROCESO, 1895632/proyecto_FIN, 1895632/proyecto_PROCESO, 1895632/proyecto_FIN, 1895632/proyecto_INICIO, 1895632/proyecto_PROCESO, 1895632/proyecto_FIN, 1895632/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895605 | Proyecto de inversión | 63640 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63640.0, modificado:62656.07}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN FRONTERA LOCALIDAD SAN CRISTOBAL - 92590 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 92590 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE JOSE VASCONCELOS 199 INTERIOR SN COLONIA SAN CRISTÓBAL, 25619 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRONTERA Y CALLE FRANCISCO VILLA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES JOSE VASCONCELOS, lon:-101.44228837, lat:26.94570676}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62656.07 | 62656.07 | 62655.92 | 62655.92 | 62655.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-021-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:626560.74, importe_modificado:626560.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1895605/proyecto_INICIO, 1895605/proyecto_PROCESO, 1895605/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895637 | Proyecto de inversión | 63640 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63640.0, modificado:62656.07}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN FRONTERA LOCALIDAD OCCIDENTAL - 94175 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 94175 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:AVENIDA FLORES INTERIOR SN COLONIA OCCIDENTAL, 25640 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OCCIDENTAL Y CALLE VICTORIANO CEPEDA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES AV FLORES, lon:-101.45063316, lat:26.94074894}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62656.07 | 62656.07 | 62655.91 | 62655.91 | 62655.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-021-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:626560.74, importe_modificado:626560.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1895637/proyecto_PROCESO, 1895637/proyecto_INICIO, 1895637/proyecto_FIN, 1895637/proyecto_PROCESO, 1895637/proyecto_FIN, 1895637/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895613 | Proyecto de inversión | 63640 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63640.0, modificado:62656.08}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN FRONTERA LOCALIDAD OCCIDENTAL - 92762 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 92762 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:PRIVADA MARQUEZ 808 INTERIOR SN COLONIA OCCIDENTAL, 25640 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE AMERICAS UNIDAS, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES PRIVADA MARQUEZ, lon:-101.46699263, lat:26.92362776}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62656.08 | 62656.08 | 62655.91 | 62655.91 | 62655.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-021-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:626560.74, importe_modificado:626560.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1895613/proyecto_PROCESO, 1895613/proyecto_INICIO, 1895613/proyecto_FIN, 1895613/proyecto_PROCESO, 1895613/proyecto_FIN, 1895613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007869 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637500.0, modificado:626098.84}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN CUATROCIENEGAS LOCALIDAD ESTANQUE DE LEON ASENTAMIENTO ESTANQUE DE LEON - 226157 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 226157 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:544.0, meta_modificada:544.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:175, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO ESTANQUE DE LEÓN, 27684 ESTANQUE DE LEÓN, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN DOMICILIO CONOCIDO DENTRO DEL EJIDO ESTANQUE DE LEON CUATROCIENEGA, lon:-102.20658963, lat:26.09905443}} | 2021-09-24 | 2021-12-31 | 626098.84 | 626098.84 | 626098.84 | 626098.84 | 626098.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-061-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:626098.84, importe_modificado:626098.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:544.0}} | {2007869/proyecto_INICIO, 2007869/proyecto_PROCESO, 2007869/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894855 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637500.0, modificado:635511.35}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN TORREON LOCALIDAD VICENTE GUERRERO - 72834 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 72834 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:544.0, meta_modificada:544.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA 358 INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO, 27380 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TERCERA DEL TIRO Y CALLE CUARTA DEL TIRO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES AV. CUARTA TERCERA DEL TI, lon:-103.4395935, lat:25.51648118}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 635511.35 | 635511.35 | 635511.35 | 635511.35 | 635511.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-007-21, contratista:CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:3738302.07, importe_modificado:3738302.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:544.0}} | {1894855/proyecto_INICIO, 1894855/proyecto_PROCESO, 1894855/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007983 | Proyecto de inversión | 66000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66000.0, modificado:63790.72}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN MATAMOROS LOCALIDAD EJIDO EL OLIVO - 227901 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227901 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:59, direccion:EJIDO EL OLIVO, 27473 EL OLIVO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN DOMICILIO CONOCIDO DENTRO DEL EJIDO EL OLIVO MATAMOROS COAHUILA, lon:-103.29177249, lat:25.5243131}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63790.72 | 63790.72 | 61504.88 | 61504.88 | 61504.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-071-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:239215.2, importe_modificado:239215.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {2007983/proyecto_INICIO, 2007983/proyecto_FIN, 2007983/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008421 | Proyecto de inversión | 66000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66000.0, modificado:63790.72}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN EJIDO SANTA ANA SAN PEDRO - 240851 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 240851 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:91, direccion:EJIDO SANTA ANA (SANTA ANA DE ARRIBA), 27945 SANTA ANA (SANTA ANA DE ARRIBA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR EJIDO SANTA ANA SANTA ANA DE ARRIBA, CP. 27945 SANTA ANA (SANTA ANA DE ARRIBA), SAN PEDRO , lon:-103.17200789, lat:25.91103063}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 63790.72 | 63790.72 | 62015.5 | 62015.5 | 62015.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-069-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:303005.92, importe_modificado:303005.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:64.0}} | {2008421/proyecto_PROCESO, 2008421/proyecto_INICIO, 2008421/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008426 | Proyecto de inversión | 66000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66000.0, modificado:63790.72}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN EJIDO SANTA BRIGIDA SAN PEDRO - 240924 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 240924 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:93, direccion:EJIDO SANTA BRÍGIDA, 27958 SANTA BRÍGIDA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR EJIDO SANTA BRÍGIDA CP. 27958 SANTA BRÍGIDA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.08448504, lat:25.71086763}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 63790.72 | 63790.72 | 62015.5 | 62015.5 | 62015.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-069-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:303005.92, importe_modificado:303005.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:64.0}} | {2008426/proyecto_INICIO, 2008426/proyecto_PROCESO, 2008426/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895491 | Proyecto de inversión | 66000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66000.0, modificado:64677.14}} | CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN MATAMOROS LOCALIDAD EL REFUGIO ASENTAMIENTO EL REFUGIO - 87646 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 87646 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:36, direccion:INTERIOR SN EJIDO EL REFUGIO, 27476 EL REFUGIO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL REFUGIO MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.17268947, lat:25.43191664}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 64677.14 | 64677.14 | 19487.52 | 19487.52 | 19487.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:19.0}} | {1895491/proyecto_INICIO, 1895491/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895436 | Proyecto de inversión | 66000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66000.0, modificado:64677.15}} | CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN MATAMOROS LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE ASENTAMIENTO VEINTE DE NOVIEMBRE - 86790 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 86790 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:52, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE, 27458 VEINTE DE NOVIEMBRE, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.32918782, lat:25.71260931}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 64677.15 | 64677.15 | 19403.14 | 19403.14 | 19403.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:19.0}} | {1895436/proyecto_INICIO, 1895436/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895420 | Proyecto de inversión | 66000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66000.0, modificado:64677.15}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN MATAMOROS LOCALIDAD SAN ANTONIO DEL ALTO - 86106 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 86106 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:39, direccion:EJIDO SAN ANTONIO DEL ALTO, 27474 SAN ANTONIO DEL ALTO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES SAN ANTONIO DEL ALTO MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.13224584, lat:25.42982903}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 64677.15 | 64677.15 | 19403.14 | 19403.14 | 19403.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.0}} | {1895420/proyecto_INICIO, 1895420/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008415 | Proyecto de inversión | 66000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66000.0, modificado:65800.4}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN EJIDO CANDELARIA EN SAN BUENAVENTURA - 239723 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 239723 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:186, direccion:CALLE CANDELARIA EJIDO CANDELARIA, 27954 CANDELARIA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE CANDELARIA INTERIOR EJIDO CANDELARIA, CP. 27954 CANDELARIA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-102.97181602, lat:25.71483521}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 65800.4 | 65800.4 | 65800.4 | 65800.4 | 65800.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:64.0}} | {2008415/proyecto_INICIO, 2008415/proyecto_FIN, 2008415/proyecto_PROCESO, 2008415/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956524 | Proyecto de inversión | 66000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66000.0, modificado:65800.4}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD VALPARAISO - 115117 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 115117 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA ALVARO OBREGON INTERIOR SN COLONIA VALPARAÍSO, 27880 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAMOS ARIZPE Y CALLE MUZQUIZ, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES AV. ALVARO OBREGON SN DIVISION DEL N, lon:-102.97498135, lat:25.74533955}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 65800.4 | 65800.4 | 65800.4 | 65800.4 | 65800.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {1956524/proyecto_INICIO, 1956524/proyecto_PROCESO, 1956524/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894482 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:149830.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN PORVENIR LOCALIDAD ACUÑA - 64821 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 64821 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA 1965 INTERIOR SN COLONIA PORVENIR, 26279 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y , ENTRE CASILLAS Y MANUEL ACUÑA, lon:-100.93726744, lat:29.30901543}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 149830.67 | 149830.67 | 149830.67 | 149830.67 | 149830.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {1894482/proyecto_INICIO, 1894482/proyecto_PROCESO, 1894482/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895169 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:185655.63}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN SALTILLO LOCALIDAD LA VENTURA - 80031 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 80031 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:247, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA VENTURA, 25347 LA VENTURA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES LA VENTURA SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.89184385, lat:24.63631113}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 185655.63 | 185655.63 | 55696.69 | 55696.69 | 55696.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.2}} | {1895169/proyecto_INICIO, 1895169/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895068 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:37184.98}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN PIEDRAS NEGRAS LOCALIDAD VEINTICUATRO DE AGOSTO - 77789 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 77789 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE LAURO DEL VILLAR 547 INTERIOR SN COLONIA 24 DE AGOSTO, 26069 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO R. SERRATO Y CALLE GABRIEL CALZADA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES LAU, lon:-100.56948906, lat:28.71579979}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37184.98 | 37184.98 | 36056.4 | 36056.4 | 36056.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-044-21, contratista:KALEMON, S.A. DE. C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:371849.81, importe_modificado:371849.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {1895068/proyecto_INICIO, 1895068/proyecto_PROCESO, 1895068/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008379 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:72941.83}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN SAN BUENAVENTURA - 238053 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 238053 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE GERANEOS COLONIA 18 DE FEBRERO, 25505 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AZUCENAS Y , CALLE GERANEOS INTERIOR COLONIA 18 DE FEBRERO CP. 25505 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUI, lon:-101.53955367, lat:27.04909326}} | 2021-09-30 | 2021-12-31 | 72941.83 | 72941.83 | 72941.81 | 72941.81 | 72941.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-032-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:552424.6, importe_modificado:552424.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:64.0}} | {2008379/proyecto_INICIO, 2008379/proyecto_PROCESO, 2008379/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894105 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:73497.81}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN CUATROCIENEGAS LOCALIDAD CUATROCIENEGAS DE CARRANZA ASENTAMIENTO ELSA HERNANDEZ DE LAS FUENTES - 54668 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 54668 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 305 INTERIOR SN COLONIA ELSA HERNÁNDEZ DE LAS FUENTES, 27643 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR Y CALLE OSCAR FLORES TAPIA, CA, lon:-102.05717769, lat:26.97760039}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 73497.81 | 73497.81 | 73497.8 | 73497.8 | 73497.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-004-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:G, monto:552627.62, importe_modificado:552627.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:64.0}} | {1894105/proyecto_INICIO, 1894105/proyecto_FIN, 1894105/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894103 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:73497.81}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN CUATROCIENEGAS LOCALIDAD CUATROCIENEGAS DE CARRANZA ASENTAMIENTO VEINTISEIS DE MARZO - 54573 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 54573 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE OSCAR FLORES TAPIA 605 INTERIOR SN COLONIA 26 DE MARZO, 27643 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE JESUS CARRANZA, CALLE MAGDALENAS NIÑO PERDIDO 311 OSC, lon:-102.05773176, lat:26.98152248}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 73497.81 | 73497.81 | 73497.8 | 73497.8 | 73497.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-004-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:G, monto:552627.62, importe_modificado:552627.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:64.0}} | {1894103/proyecto_INICIO, 1894103/proyecto_FIN, 1894103/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895295 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74231.43}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN EJIDO CHARCOS DE RISA LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO - 82717 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 82717 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:EJIDO CHARCOS DE RISA, 27933 CHARCOS DE RISA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO CHARCOS DE RISA CP. 27933 CHARCOS DE RISA FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.10716708, lat:26.20977061}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 74231.43 | 74231.43 | 73848.6 | 73848.6 | 73848.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-040-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1484628.51, importe_modificado:1484628.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {1895295/proyecto_INICIO, 1895295/proyecto_PROCESO, 1895295/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895759 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74262.25}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN SALTILLO LOCALIDAD LOMAS DEL PEDREGAL - 98788 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 98788 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE MARMOL 138 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE CUARZO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES MARMOL LUCUI BLANCO, lon:-100.95604798, lat:25.39983741}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 74262.25 | 74262.25 | 22278.68 | 22278.68 | 22278.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {1895759/proyecto_PROCESO, 1895759/proyecto_FIN, 1895759/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958141 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74262.25}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN SALTILLO LOCALIDAD SANTA ROSA - 163146 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 163146 | S | 24 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:581, direccion:CALLE SANTA ROSA INTERIOR SN EJIDO SANTA ROSA, 25340 SANTA ROSA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES SANTA ROSA, lon:-101.28951221, lat:25.20024874}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 74262.25 | 74262.25 | 22278.68 | 22278.68 | 22278.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.2}} | {1958141/proyecto_INICIO, 1958141/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958394 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74262.25}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN SALTILLO LOCALIDAD SAN VICENTE - 169935 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 169935 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE HUMBERTO MOREIRA 127 INTERIOR SN COLONIA SAN VICENTE, 25023 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN CARLOS Y CALLE SAN ALBERTO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES HUMBERTO MOREIRA 127 HUMBERTO , lon:-100.97462134, lat:25.40719347}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 74262.25 | 74262.25 | 22278.68 | 22278.68 | 22278.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.2}} | {1958394/proyecto_INICIO, 1958394/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958150 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74262.25}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN SALTILLO LOCALIDAD NUEVA TLAXCALA - 163409 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 163409 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE BERNARDINO CANO M 20 L1 INTERIOR SN COLONIA NUEVA TLAXCALA, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FABIAN AQUINO Y CALLE TOMAS DE ALBIS, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES BERNARDINO CANO, lon:-100.95941874, lat:25.40442512}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 74262.25 | 74262.25 | 22278.66 | 22278.66 | 22278.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.2}} | {1958150/proyecto_INICIO, 1958150/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958152 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74262.25}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN SALTILLO LOCALIDAD EL SALVADOR - 163571 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 163571 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE GENESIS 1085 INTERIOR SN COLONIA EL SALVADOR, 25056 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SAN PEDRO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES GENESIS 1085, lon:-100.96446523, lat:25.39165906}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 74262.25 | 74262.25 | 22278.68 | 22278.68 | 22278.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.2}} | {1958152/proyecto_INICIO, 1958152/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958673 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74369.96}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN PIEDRAS NEGRAS LOCALIDAD LAZARO CARDENAS - 177036 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 177036 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE MONTES DE OCA 110 110 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 26015 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE RAMOS ARIZPE, CALLE MONTES DE OCA 110 INTERIORCOLONIA LÁZARO CÁR, lon:-100.53431431, lat:28.70968108}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 74369.96 | 74369.96 | 72112.8 | 72112.8 | 72112.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-044-21, contratista:KALEMON, S.A. DE. C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:371849.81, importe_modificado:371849.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:64.0}} | {1958673/proyecto_INICIO, 1958673/proyecto_PROCESO, 1958673/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007911 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74559.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN NAVA LOCALIDAD NAVA ASENTAMIENTO NAVA CENTRO - 227270 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227270 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE RAMOS ARIZPE SUR INTERIOR SN COLONIA NAVA CENTRO, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MELCHOR MUZQUIZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE TEPIC CALLE RAMOS ARIZPE SUR SN Y CALLE EJIDO 905 COL CENTRO, lon:-100.76458793, lat:28.42807609}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 74559.15 | 74559.15 | 74558.48 | 74558.48 | 74558.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-059-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:745591.53, importe_modificado:745591.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {2007911/proyecto_PROCESO, 2007911/proyecto_INICIO, 2007911/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301959145 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74582.87}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO GUAYULERA - 187048 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 187048 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO AMPUDIA 452 452 COLONIA GUAYULERA, 25180 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PEDRO ANAYA Y CALLE JERONIMO TREVIÑO, CALLE PEDRO AMPUDIA 452 , INTERIORCOLONIA GUAYULERA, CP. 25180 SALTILLO, S, lon:-101.02447475, lat:25.41621848}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 74582.87 | 74582.87 | 37291.44 | 37291.44 | 37291.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-066-21, contratista:CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:745828.72, importe_modificado:745828.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6.0}} | {1959145/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007858 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74582.87}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN FRACCIONAMIENTO LAS MARGARITAS SALTILLO COAHUILA - 225605 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 225605 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 62 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LAS MARGARITAS, 25295 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BLVD. MORELOS Y CALLE CALLE 13, CALLE CALLE 62 SN INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LAS MARGARITAS CP. 25295 SA, lon:-100.94220173, lat:25.40562465}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 74582.87 | 74582.87 | 37291.44 | 37291.44 | 37291.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-066-21, contratista:CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:745828.72, importe_modificado:745828.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2007858/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007894 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74582.87}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN COLONIA MIRASIERRA SALTILLO COAHUILA - 227092 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227092 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE OCHO INTERIOR SN COLONIA CIUDAD MIRASIERRA, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE OCHO SN INTERIOR SN COLONIA CIUDAD MIRASIERRA CP. 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZ, lon:-100.92538936, lat:25.42660936}} | 2021-09-24 | 2021-12-31 | 74582.87 | 74582.87 | 37291.44 | 37291.44 | 37291.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-066-21, contratista:CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:745828.72, importe_modificado:745828.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}} | {2007894/proyecto_INICIO, 2007894/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007982 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74582.87}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN EJIDO LA ESPERANZA SALTILLO COAHUILA - 227899 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227899 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1021, direccion:CALLE SAN CARLOS EJIDO LA ESPERANZA (LAS PUYAS), 25329 LA ESMERALDA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE SAN CARLOS INTERIOR EJIDO LA ESPERANZA LAS PUYAS CP. 25329 LA ESMERALDA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.92660859, lat:25.00421848}} | 2021-09-24 | 2021-12-31 | 74582.87 | 74582.87 | 37291.44 | 37291.44 | 37291.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-066-21, contratista:CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:745828.72, importe_modificado:745828.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}} | {2007982/proyecto_INICIO, 2007982/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895002 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74766.04}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN JOSE MIJARES LOCALIDAD TORREON - 75691 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 75691 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLEJON JOSE MIJARES 4 INTERIOR SN COLONIA JOSE MIJARES, 27368 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLEJON CALLEJON ESPERANZA Y CALLEJON CALLEJON ESPERANZA, JOSE MIJARES CALLEJON ESPERANZA N4JOSE MIJARES CALLEJON, lon:-103.47131423, lat:25.52047062}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 74766.04 | 74766.04 | 74766.04 | 74766.04 | 74766.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-007-21, contratista:CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:3738302.07, importe_modificado:3738302.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {1895002/proyecto_INICIO, 1895002/proyecto_PROCESO, 1895002/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956541 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74834.34}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN RAMOS ARIZPE LOCALIDAD LA NORIA DE LAS ANIMAS ASENTAMIENTO LA NORIA DE LAS ANIMAS - 115454 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 115454 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:56, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA NORIA DE LAS ÁNIMAS, 25937 LA NORIA DE LAS ÁNIMAS, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO NORIA DE LAS ANIMAS RAMOS ARIZPE, lon:-100.92134474, lat:25.81989427}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 74834.34 | 74834.34 | 74834.34 | 74834.34 | 74834.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-018-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:633257.62, importe_modificado:633257.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:64.0}} | {1956541/proyecto_INICIO, 1956541/proyecto_PROCESO, 1956541/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956354 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74875.01}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN MORELOS LOCALIDAD ZONA CENTRO - 112389 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 112389 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ COLONIA MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , MORELOS CENTRO CP. 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y ,, lon:-100.88749208, lat:28.40567297}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 74875.01 | 74875.01 | 74874.97 | 74874.97 | 74874.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-053-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1900598.29, importe_modificado:1900598.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} | {1956354/proyecto_INICIO, 1956354/proyecto_PROCESO, 1956354/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008330 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74875.01}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN MORELOS LOCALIDAD MORELOS - 236410 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 236410 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA COLONIA MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y , CALLE GALEANA INTERIOR COLONIA MORELOS CENTRO, CP. 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.89097344, lat:28.40109463}} | 2021-09-29 | 2021-12-31 | 74875.01 | 74875.01 | 74874.97 | 74874.97 | 74874.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-053-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1900598.29, importe_modificado:1900598.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:64.0}} | {2008330/proyecto_INICIO, 2008330/proyecto_PROCESO, 2008330/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958192 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74915.33}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD AEROPUERO - 165321 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 165321 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CLUB INTERAC 475 INTERIOR SN COLONIA AEROPUERTO, 26230 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARLOS ROVIROSA Y CALLE CLUB ESPOSAS DE ABOGADOS, CALLE CLUB INTERAC COLONIA AEROPUERTO ACUÑA COHAUILA, lon:-100.97076881, lat:29.33158321}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 74915.33 | 74915.33 | 74915.33 | 74915.33 | 74915.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {1958192/proyecto_INICIO, 1958192/proyecto_PROCESO, 1958192/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894578 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74915.33}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD ACUÑA ASENTAMIENTO MORELOS - 67272 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 67272 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MARIA CONSUELO 185 INTERIOR SN COLONIA MORELOS, 26282 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ENTRE VICENTE JUARES Y UNIVERCIDAD, lon:-100.90810552, lat:29.29562757}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 74915.33 | 74915.33 | 74915.33 | 74915.33 | 74915.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {1894578/proyecto_INICIO, 1894578/proyecto_PROCESO, 1894578/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301957365 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74915.33}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD FUNDADORES - 136085 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 136085 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:541 INTERIOR SN COLONIA FUNDADORES, 26236 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES AV. SIN NOMBRE 541 VIRREYES FERNANDO DE LA CUEVA 555, lon:-100.99292215, lat:29.32395229}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 74915.33 | 74915.33 | 74915.33 | 74915.33 | 74915.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {1957365/proyecto_INICIO, 1957365/proyecto_PROCESO, 1957365/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301957192 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74915.33}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD ALTOS DE SANTA TERESA - 132324 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 132324 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CASTELLANOS DE AVILA 914 INTERIOR SN COLONIA ALTOS DE SANTA TERESA, 26284 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PASTRANA Y CALLE ARAGON, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES CASTELLANOS DE AVILA S, lon:-100.96338863, lat:29.29449043}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 74915.33 | 74915.33 | 74915.33 | 74915.33 | 74915.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {1957192/proyecto_INICIO, 1957192/proyecto_PROCESO, 1957192/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301957308 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74915.33}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD VEINTIOCHO DE JUNIO - 134993 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 134993 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LA MADRID 1740 INTERIOR SN COLONIA 28 DE JUNIO, 26250 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CASILLAS Y CALLE BELLA VISTA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES LA MADRID 20 DE NOVIEMBRE, lon:-100.945244, lat:29.31318012}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 74915.33 | 74915.33 | 74915.33 | 74915.33 | 74915.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {1957308/proyecto_INICIO, 1957308/proyecto_PROCESO, 1957308/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301957296 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74915.33}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD EVARISTO PEREZ ARREOLA - 134743 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 134743 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO 1203 INTERIOR SN COLONIA TEOTIHUACAN PARTE BAJA, 26270 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LA MADRID Y CALLE CORREGIDORA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES GUILLERMO PRIETO 1, lon:-100.94511879, lat:29.3051248}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 74915.33 | 74915.33 | 74915.33 | 74915.33 | 74915.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {1957296/proyecto_INICIO, 1957296/proyecto_PROCESO, 1957296/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958386 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74915.33}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN ACUÑA LOCALIDAD CIUDAD ACUÑA ASENTAMIENTO ENRIQUE MARTINEZ Y MARTINEZ - 169653 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 169653 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON 3427 INTERIOR SN COLONIA ENRIQUE MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ, 26272 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON 3427 PRIVADA ARROYO 3435 COLONIA ENRIQUE M, lon:-100.94184932, lat:29.29688704}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 74915.33 | 74915.33 | 74915.33 | 74915.33 | 74915.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:64.0}} | {1958386/proyecto_INICIO, 1958386/proyecto_PROCESO, 1958386/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894375 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74915.33}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD CINCO DE MAYO - 62958 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 62958 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MEZQUITE 975 INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE GATUÑO, ENTRE MANCACABALLO Y PALMITO, lon:-101.00333626, lat:29.33193117}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 74915.33 | 74915.33 | 74915.33 | 74915.33 | 74915.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:64.0}} | {1894375/proyecto_INICIO, 1894375/proyecto_PROCESO, 1894375/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894457 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74915.33}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD CIUDAD ACUÑA ASENTAMIENTO REFUGIO RENTERIA - 63666 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 63666 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ROGELIO MONTEMAYOR 3105 INTERIOR SN COLONIA REFUGIO RENTERIA, 26270 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES MARIANA NERI Y FRANCISCO SARACHO, lon:-100.94196956, lat:29.30009836}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 74915.33 | 74915.33 | 74915.33 | 74915.33 | 74915.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {1894457/proyecto_INICIO, 1894457/proyecto_PROCESO, 1894457/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301957393 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74925.81}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN OCAMPO LOCALIDAD EL PEDREGAL - 136976 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 136976 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO 91 COLONIA EL PEREGAL, 27500 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARNOLDO GARCIA Y , ENTRE MELCHOR SANCHEZ JIMENEZ Y LUIS PINALEZ VAQUERA.CECILIO DE LA CRUZ Y MELCHOR SANCHEZ JIMENEZ, lon:-102.40084226, lat:27.30667287}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 74925.81 | 74925.81 | 74925.64 | 74925.64 | 74925.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-047-21, contratista:GAVEA URBANISMO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1123887.16, importe_modificado:1123887.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {1957393/proyecto_PROCESO, 1957393/proyecto_INICIO, 1957393/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201893881 | Proyecto de inversión | 77108 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77108.0, modificado:77108.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD SANTA MARÍA DE ARRIBA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA DE ARRIBA - 43504 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 43504 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:50, direccion:EJIDO SANTA MARÍA (SANTA MARÍA DE ARRIBA), 27913 SANTA MARÍA (SANTA MARÍA DE ARRIBA), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TRABAJO DE ELECTRIFICACION EN LA ESCUELA DEL EJIDO, lon:-103.24305452, lat:25.86848035}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1893881/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DE ACUERDO A LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA, EL RECURSO SE COMPROMETIO Y SE EJERCIO EN TIEMPO Y FORMA, ASI LO CONSTA LA TRANSFERENCIA A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (C.F.E.) SIENDO ESTA LA EJECUTORA DEL RECURSO, NO SE CUENTA CON EL CONTRATO CORRESPONDIENTE PARA REGISTRAR EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO A DICHO PROYECTO, RAZON POR EL CUAL AUN SE SIGUE REGISTRANDO EN CERO (0) FISICO Y FINANCIERO, HASTA EN TANTO NO SE CUENTE CON DICHO DOCUMENTO., trimestre:1.0, usuario:franciscojalmanzap, fecha:2022-04-08}, obs2: {observación:DE ACUERDO A LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA, EL RECURSO SE COMPROMETIO Y SE EJERCIO EN TIEMPO Y FORMA, ASI LO CONSTA LA TRANSFERENCIA A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (C.F.E.) SIENDO ESTA LA EJECUTORA DEL RECURSO, NO SE CUENTA CON EL CONTRATO CORRESPONDIENTE PARA REGISTRAR EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO A DICHO PROYECTO, RAZON POR EL CUAL AUN SE SIGUE REGISTRANDO EN CERO (0) FISICO Y FINANCIERO, HASTA EN TANTO NO SE CUENTE CON DICHO DOCUMENTO., trimestre:1.0, usuario:franciscojalmanzap, fecha:2022-04-08}} | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301957189 | Proyecto de inversión | 78000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78000.0, modificado:77704.25}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME TORREON LOCALIDAD VALLE LA ROSITA - 132307 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 132307 | S | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.2, meta_modificada:31.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE DIAGONAL DE LA FUENTES M194 L19 COLONIA VALLE LA ROSITA, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE LAGO M1 L3 Y CALLE CALLE LAGO DE PATZCUARO 480, CALLE CALLE LAGO MIRASOL 12 SE REALIZARAN ACCIONES , lon:-103.37594636, lat:25.49483399}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 77704.25 | 77704.25 | 77704.25 | 77704.25 | 77704.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-073-21, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:514043.33, importe_modificado:514043.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.2}} | {1957189/proyecto_INICIO, 1957189/proyecto_FIN, 1957189/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895495 | Proyecto de inversión | 82500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82500.0, modificado:80846.43}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN EJIDO LOS ANGELES MATAMOROS COAHUILA - 87699 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 87699 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:474, direccion:EJIDO LOS ÁNGELES, 27453 LOS ÁNGELES, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LOS ANGELES MATAMOROS COAHUILA, lon:-103.17420478, lat:25.50601847}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 80846.43 | 80846.43 | 24359.43 | 24359.43 | 24359.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:24.0}} | {1895495/proyecto_INICIO, 1895495/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956182 | Proyecto de inversión | 82500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82500.0, modificado:82250.5}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD EJIDO ALBIA - 111198 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 111198 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:3, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA (ALBIA), 27944 EMILIANO ZAPATA (ALBIA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES EMILIANO ZAPATA ALBIA SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.17712485, lat:25.85581353}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 82250.5 | 82250.5 | 82250.5 | 82250.5 | 82250.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1956182/proyecto_INICIO, 1956182/proyecto_PROCESO, 1956182/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956727 | Proyecto de inversión | 82500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82500.0, modificado:82250.5}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD LUCHANA - 119454 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 119454 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:37, direccion:EJIDO LUCHANA, 27940 LUCHANA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONCOIDO EJIDO LA LUCHANA SAN PEDO COAHUILA, lon:-103.19358753, lat:25.79049242}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 82250.5 | 82250.5 | 82250.5 | 82250.5 | 82250.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1956727/proyecto_INICIO, 1956727/proyecto_PROCESO, 1956727/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008416 | Proyecto de inversión | 82500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82500.0, modificado:82250.5}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN EJIDO SAN RAFAEL EN SAN BUENAVENTURA - 239739 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 239739 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:88, direccion:CALLE SAN RAFAEL DE ABAJO EJIDO SAN RAFAEL DE ABAJO, 27955 SAN RAFAEL DE ABAJO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE SAN RAFAEL DE ABAJO INTERIOR EJIDO SAN RAFAEL DE ABAJO CP. 27955 SAN RAFAEL DE ABAJO, SAN PED, lon:-103.00977739, lat:25.65996198}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 82250.5 | 82250.5 | 82250.5 | 82250.5 | 82250.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:80.0}} | {2008416/proyecto_INICIO, 2008416/proyecto_FIN, 2008416/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956316 | Proyecto de inversión | 82500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82500.0, modificado:82250.5}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD EJIDO LA VICTORIA - 112035 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 112035 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:115, direccion:EJIDO LA VICTORIA, 27945 LA VICTORIA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES LA VICTORIA SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.17697292, lat:25.86444961}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 82250.5 | 82250.5 | 82250.5 | 82250.5 | 82250.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1956316/proyecto_PROCESO, 1956316/proyecto_INICIO, 1956316/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301959383 | Proyecto de inversión | 867706.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867706.33, modificado:866201.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE PASEO BENITO JUÁREZ ENTRE HUMBERTO RODRÍGUEZ Y PASEO DIECISEIS DE SEPTIEMBRE Y CALLE PRIVADA LA AMISTAD ENTRE HUMBERTO RODRÍGUEZ Y TOPE FRACCIONAMIENTO DEL EJIDO BUCARELI - 192743 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 192743 | S | 110 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE PASEO BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA EJIDO SACA DE BUCARELI, 25504 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRIV LA AMISTAD Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE HUMBERTO RODRIGUEZ LAS OBRAS SERAN E, lon:-101.5322599, lat:27.07706849}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 866201 | 866201 | 866200.99 | 866200.99 | 866200.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-050-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:866201.0, importe_modificado:866201.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {1959383/proyecto_INICIO, 1959383/proyecto_PROCESO, 1959383/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008423 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:95686.08}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN EJIDO SAN MIGUEL EN SAN PEDRO - 240881 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 240881 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:84, direccion:EJIDO SAN MIGUEL, 27970 SAN MIGUEL, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR SAN MIGUEL CP. 27970 SAN MIGUEL, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-102.95086812, lat:25.69873157}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 95686.08 | 95686.08 | 93023.22 | 93023.22 | 93023.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-069-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:303005.92, importe_modificado:303005.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:96.0}} | {2008423/proyecto_INICIO, 2008423/proyecto_PROCESO, 2008423/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895474 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:97015.72}} | CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN MATAMOROS LOCALIDAD EL PILAR ASENTAMIENTO EL PILAR - 87441 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 87441 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:33, direccion:INTERIOR SN EJIDO EL PILAR, 27459 EL PILAR, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL PILAR MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.3505287, lat:25.7173953}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 97015.72 | 97015.72 | 29231.31 | 29231.31 | 29231.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:28.0}} | {1895474/proyecto_INICIO, 1895474/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956627 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:98700.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO TERRADO EN SAN PEDRO LOCALIDAD CAROLINAS ASENTAMIENTO CAROLINAS - 117610 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 117610 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:596, direccion:CALLE NUEVAS CAROLINAS AEROPUERTO CAROLINAS, 27953 CAROLINAS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CAROLINAS CP. 27953 CAROLINAS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-102.99136793, lat:25.7766232}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 98700.6 | 98700.6 | 98700.6 | 98700.6 | 98700.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {1956627/proyecto_INICIO, 1956627/proyecto_PROCESO, 1956627/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008414 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:98700.6}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN EJIDO SAN MARCOS EN SAN BUENAVENTURA - 239712 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 239712 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:83, direccion:CALLE SAN MARCOS EJIDO SAN MARCOS, 27955 SAN MARCOS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE SAN MARCOS INTERIOR EJIDO SAN MARCOS, CP. 27955 SAN MARCOS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.01003813, lat:25.66899898}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 98700.6 | 98700.6 | 98700.6 | 98700.6 | 98700.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:96.0}} | {2008414/proyecto_INICIO, 2008414/proyecto_PROCESO, 2008414/proyecto_FIN, 2008414/proyecto_PROCESO, 2008414/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones