## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO |  |  |  | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | año | pp | num_proy | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 1 | COA17170300907259 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Rehabilitación De Muto Firme En Diferentes Domicilios De La Cabecera Municipal - 120004 | 2017 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 16 | Lamadrid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LAMADRID COAHUILA | 120004 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA Y JUAN ANTONIO DE LA FUENTE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LA MADRID, 27700 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BEN, lon:-101.7936423, lat:27.04852447}} | 2017-07-03 | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1033512/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se tiene información de este proyecto ya que fue de hace dos administraciones pasdas, trimestre:1.0, usuario:edithpmartinezm, fecha:2022-04-06}} | Sin observaciones
2022 | 1 | COA17170300907260 | Proyecto de inversión | 215137 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215137.0, modificado:215137.0}} | Construccion De Techos Firme En Diferentes Domicilios De La Cabecera Municipal - 120066 | 2017 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 16 | Lamadrid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LAMADRID COAHUILA | 120066 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA Y JUAN ANTONIO DE LA FUENTE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LA MADRID, 27700 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BEN, lon:-101.7935029, lat:27.04851492}} | 2017-07-03 | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1033513/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se tiene información de este proyecto ya que fue ejecutado desde hace dos administraciones pasadas, trimestre:1.0, usuario:edithpmartinezm, fecha:2022-04-06}} | Sin observaciones
2022 | 1 | COA180301312515 | Proyecto de inversión | 1566000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1566000.0, modificado:1566000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO LAGUNERO TECHO LAGUNERO EN CABECERA MUNICIPAL ETAPA UNO - 197420 | 2018 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE VIESCA | 197420 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CIUDAD VIESCA CENTRO, 27480VIESCA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZAENTRE Y,LA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA CABECERA, lon:-102.8179042, lat:25.34744323}} | 2018-03-15 | 2018-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1312515/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA18180201083669 | Proyecto de inversión | 260794.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260794.49, modificado:274558.49}} | Recarpeteo De Calle San Isidro En La Colonia Santa Fe - 67339 | 2018 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 67339 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SAN ISIDRO COLONIA SANTA FE, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN MARCOS Y , COLONIA SANTA FE CALLE SAN ISIDRO ENTRE CALLE SAN MARCOS., lon:-100.927882, lat:25.51047173}} | 2018-03-01 | 2018-06-30 | 260794.49 | 260794.49 | 260794.49 | 260794.49 | 260794.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEOP/001-18(2), contratista:SERVER CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS, SA DE CV, convocante:MUNICPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:260794.49, importe_modificado:260794.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1222050/proyecto_INICIO, 1222050/proyecto_FIN, 1222050/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA180301312534 | Proyecto de inversión | 274247.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274247.94, modificado:274247.94}} | CONSTRUCCION DE TECHO LAGUNERO TECHO LAGUNERO EN EJIDO BUENA VISTA - 197720 | 2018 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE VIESCA | 197720 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:5, direccion:EJIDO BUENAVISTA, 27488BUENAVISTA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZAENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO DE BUENAVISTA, lon:-103.1011903, lat:25.42275916}} | 2018-03-15 | 2018-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1312534/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA180301312519 | Proyecto de inversión | 783000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783000.0, modificado:783000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO LAGUNERO TECHO LAGUNERO EN EJIDO GABINO VAZQUEZ - 197466 | 2018 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE VIESCA | 197466 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:13, direccion:EJIDO GABINO VÁZQUEZ (SAN LUIS), 27488GABINO VÁZQUEZ (SAN LUIS), VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZAENTRE Y,LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO GABINO VAZQUEZ, lon:-103.06749455, lat:25.48475673}} | 2018-03-15 | 2018-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1312519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190201553258 | Proyecto de inversión | 11017.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11017.67, modificado:11017.67}} | MEJORAMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION Y BOMBA CENTRIFUGA EN CENTRO DE SALUD MUNICIPAL - 108089 | 2019 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 108089 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE FRANSISCO I. MADERO, CALLE BENITO JUAREZ EN EL CENTRO DE SALUD MUNICIPAL, lon:-100.66240147, lat:26.84407913}} | 2019-07-04 | 2019-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1553258/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190401584135 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | AMPLIACION DE COMEDOR EN SECUNDARIA ROBERTO J GUAJARDO EN CALLE JUAREZ - 134092 | 2019 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 134092 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MIGUEL HIDALGO EN SECUNDARIA ROBERTO J. GUAJARDO, lon:-100.67026185, lat:26.83260319}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1584135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190201539590 | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CALLE CINCO CUAUHTEMOC EN CANDELA ZONA CENTRO - 82619 | 2019 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 82619 | S | 24 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE NICOLAS BRAVO, A 200 METROS DE TANQUE ELEVADO MUNICIPAL, lon:-100.66951469, lat:26.83738173}} | 2019-06-10 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1539590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190401595713 | Proyecto de inversión | 125047.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125047.8, modificado:125047.8}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE CINCO DE MAYO - 212474 | 2019 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 212474 | S | 460 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE MAYO PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ALDAMA, CALLE MACLOVIO HERRERA A 300 METROS DE ESCUELA JESUS CARRANZA GARZA, lon:-100.66204153, lat:26.83542968}} | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1595713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190401584411 | Proyecto de inversión | 128437.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128437.5, modificado:128437.5}} | REHABILITACION DE CALLE ZARAGOZA CON CONCRETO HIDRAULICO - 136088 | 2019 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 136088 | S | 149 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PIPILA, CALLE OBISPADO A 200 METROS DE CAPILLA SANTO CRISTO, lon:-100.65928904, lat:26.84273894}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1584411/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190401584245 | Proyecto de inversión | 148398.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148398.7, modificado:148398.7}} | REHABILITACION DETANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN CANDELA ZONA CENTRO - 135206 | 2019 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 135206 | S | 442 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLEJON ALDAMA Y CALLEJON CINCO DE MAYO, CALLEJON SOLAR A 250 METROS DE ESCUELA MIGUEL HIDALGO, lon:-100.66826371, lat:26.83909165}} | 2019-07-22 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1584245/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190401630473 | Proyecto de inversión | 1624310 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1624310.0, modificado:1624310.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS EN CALLE CASTELAR ENTRE FERROCARRIL EMILIO CARRANZA Y CALLE CORONA ENTRE CASTELAR Y XICOTENCATL - 202663 | 2019 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 202663 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:388.0, meta_modificada:388.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA INDEPENDENCIA NORTE, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CASTELAR Y CALLE FERROCARRIL Y EMILIO CARRANZA, CALLE CORONA Y CASTELAR Y XICOTENCATL CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS, lon:-101.43582084, lat:26.78883513}} | 2019-07-22 | 2019-10-29 | 1622847.84 | 1622847.84 | 1622847.84 | 1622847.84 | 1622847.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-COP-DRE-007/2019, contratista:EMIGDIO ALAIN HERNANDEZ GONZALEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:1622487.84, importe_modificado:1622487.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:388.0}} | {1630473/proyecto_INICIO, 1630473/proyecto_FIN, 1630473/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190401595834 | Proyecto de inversión | 19252 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19252.0, modificado:19252.0}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE VICTORIA DESDE ZARAGOZA A CINCO DE MAYO - 213461 | 2019 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 213461 | S | 8 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE CINCO DE MAYO, CALLE BENITO JUAREZ A 120 METROS DE PLAZA JUAREZ, lon:-100.65979784, lat:26.84279093}} | 2019-11-25 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1595834/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190401631000 | Proyecto de inversión | 1975851.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1975851.47, modificado:1975851.47}} | EQUIPAMIENTO Y AFORE DE POZO DE AGUA POTABLE DENOMINADO CORONEL IL0DEFONSO FUENTES UBICADO EN LA COLONIA SANTA CECILIA - 205549 | 2019 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | 205549 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE DOMINGO DE HOYOS COLONIA SANTA CECILIA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , COLONIA SANTA CECILIA, lon:-101.40011729, lat:26.77610704}} | 2019-08-12 | 2019-10-12 | 1975850.38 | 1975850.38 | 1975850.38 | 1975850.38 | 1975850.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:08, contratista:EMIGDIO ALAIN HERNANDEZ GONZALEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:1975850.38, importe_modificado:1975850.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1631000/proyecto_INICIO, 1631000/proyecto_FIN, 1631000/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190401581248 | Proyecto de inversión | 2479988.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2479988.36, modificado:2479988.36}} | CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE EN COLONIA SANTOS SAUCEDO - 56643 | 2019 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 56643 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS COLONIA SANTOS SAUCEDO, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CEREZO Y , CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE CEREZO EN COLONIA SANTOS SAUCEDO EN LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE., lon:-100.93503818, lat:25.52767691}} | 2019-09-25 | 2019-11-29 | 2479988.36 | 2456609.98 | 2456609.98 | 2456609.98 | 2456609.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-002-2019, contratista:FRANCISCO JAVIER AVILA ESQUEDA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:2456609.98, importe_modificado:2456609.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1581248/proyecto_INICIO, 1581248/proyecto_PROCESO, 1581248/proyecto_FIN, 1581248/proyecto_INICIO, 1581248/proyecto_PROCESO, 1581248/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190401581329 | Proyecto de inversión | 2527572.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2527572.07, modificado:2527572.07}} | CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE EN COLONIA VILLA SOL - 61641 | 2019 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 61641 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD ESCORIAL COLONIA VILLA SOL, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , BOULEVARD EL ESCORIAL COLONIA VILLA SOL EN LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA., lon:-100.96263274, lat:25.54890647}} | 2019-09-25 | 2019-11-28 | 2527572.07 | 2503500.33 | 2503500.33 | 2503500.33 | 2503500.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-005-2019, contratista:PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:2503500.33, importe_modificado:2503500.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1581329/proyecto_INICIO, 1581329/proyecto_PROCESO, 1581329/proyecto_FIN, 1581329/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190401584735 | Proyecto de inversión | 2668313.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2668313.84, modificado:2668313.84}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO PARAJES DE LOS PINOS - 139265 | 2019 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 139265 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PINO ARIZONA FRACCIONAMIENTO PARAJES DE LOS PINOS, 25905 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PINO ARIZONA Y CALLE PINO CARIBE, FRACCIONAMIENTO PARAJES DE LOS PINOS ENTRE CALLE PINO ARIZONA , lon:-100.98215923, lat:25.53057163}} | 2019-09-22 | 2019-10-20 | 2668313.84 | 2619630.6 | 2619630.6 | 2619630.6 | 2619630.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-011-2019, contratista:FRANCISCO JAVIER AVILA ESQUEDA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:2332138.92, importe_modificado:2332138.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1584735/proyecto_PROCESO, 1584735/proyecto_INICIO, 1584735/proyecto_FIN, 1584735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190401584552 | Proyecto de inversión | 2691937.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2691937.28, modificado:2691937.28}} | CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO EL CURA - 137387 | 2019 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 137387 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE OSCAR FLORES TAPIA COLONIA EL CURA, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANUEL ALANIS TAMEZ Y , BLVD. OSCAR FLORES TAPIA Y CALLE MANUEL ALANIS EN EL FRACCIONAMIENTO EL CURA RAMOS ARIZPE CO, lon:-100.95485434, lat:25.5373241}} | 2019-09-25 | 2019-11-20 | 2691937.28 | 2644626.65 | 2644626.65 | 2644626.65 | 2644626.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-010-2019, contratista:PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:2644626.65, importe_modificado:2644626.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1584552/proyecto_INICIO, 1584552/proyecto_PROCESO, 1584552/proyecto_INICIO, 1584552/proyecto_FIN, 1584552/proyecto_INICIO, 1584552/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190201540078 | Acción | 32449.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32449.33, modificado:32449.33}} | ADQUISICION DE SOFTWARE Y HADWARE - 57918 | 2019 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela |  | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE CANDELA | 57918 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.663889, lat:26.840278}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1540078/proyecto_INICIO, 1540078/proyecto_FIN, 1540078/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190401630068 | Proyecto de inversión | 39998.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39998.75, modificado:39998.75}} | CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE FUNDO LEGAL - 200394 | 2019 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 200394 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CALLE FUNDO LEGAL COLONIA INDEPENDENCIA SUR, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FUNDO LEGAL Y CALLE SERAPIO RENDON, CALLE FRANCISCO VILLA CONSTRUCCION DE RED ELECTRIFICACION, lon:-101.56980351, lat:26.63891806}} | 2019-07-13 | 2019-07-29 | 39009.49 | 39009.49 | 39009.49 | 39009.49 | 39009.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-COP-SG-003/2019, contratista:SIM FORMATO INDUSTRIAL, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:39009.49, importe_modificado:39009.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1630068/proyecto_INICIO, 1630068/proyecto_PROCESO, 1630068/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190201545959 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440000.0, modificado:440000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:VAMOS A MICHAS, monto:60000.0, modificado:60000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:VAMOS A MICHAS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CANDELA ZONA CENTRO - 92572 | 2019 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 92572 | S | 124 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y BRECHA JUAN B. CARRANZA, CALLE FEDERICO CARRANZA GARZA A 250 METROS DE SECUNDARIA ROBERTO J. GUAJARDO, lon:-100.66970566, lat:26.83088337}} | 2019-06-20 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1545959/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190401661787 | Proyecto de inversión | 4517.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4517.12, modificado:4517.12}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA EN COLONIA LA ESMERALDA. (ZONA DE ACCIÓN PRIORITARIA) 076A - 144962 | 2019 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 144962 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD OSCAR FLORES TAPIA COLONIA LA ESMERALDA, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HACIENDA LAS FLORES Y CARRETERA LOS PINOS, BLVD. OSCAR FLORES TAPIA ENTRE CALLE HACIENDA LAS FLORES Y CARRET, lon:-100.95673729, lat:25.53183838}} | 2019-10-21 | 2019-10-31 | 4517.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1661787/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190401678334 | Proyecto de inversión | 4684747.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4684747.71, modificado:4684747.71}} | CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE EN SANO JOSE 4 - 261282 | 2019 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 261282 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:90, direccion:EJE VIAL CARRETERA FEDERAL 57 D CARBONERA OJO CALIENTE KM 20 EJIDO SAN JOSÉ DE LOS NUNCIOS, 25948 SAN JOSÉ DE LOS NUNCIOS, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL 57D CONOCIDA COMO CARBONERA OJO CALIE, lon:-100.87244767, lat:25.58105754}} | 2019-10-10 | 2019-12-31 | 4684747.71 | 4672828 | 4672828 | 4672828 | 4672828 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-013-2019, contratista:THOMAE PERFORACIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:4684747.71, importe_modificado:4684747.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1678334/proyecto_INICIO, 1678334/proyecto_PROCESO, 1678334/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190201542092 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475000.0, modificado:475000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:VAMOS A MICHAS, monto:25000.0, modificado:25000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:VAMOS A MICHAS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CANDELA ZONA CENTRO - 86664 | 2019 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 86664 | S | 124 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:546.0, meta_modificada:546.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:BOULEVARD VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE JUAN B. CARRANZA, CALLE FEDERICO CARRANZA GARZA A 230 METROS DE SECUNDARIA ROBERTO J. GUAJARDO, lon:-100.66971699, lat:26.83087763}} | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1542092/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190401630013 | Proyecto de inversión | 477633.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477633.82, modificado:477633.82}} | CONSTRUCCION DE AULA EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA CAMPUS CASTAÑOS UBICADA EN COLONIA LIBERTAD - 200089 | 2019 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 200089 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ZACATECAZ COLONIA LIBERTAD, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZACATECAZ Y CALLE DIAS MIRON, CALLE LUIS URBINA EN CALLE ZACATECAZ ENTRE CALLES DIAS MIRON Y LUIS URBINA, lon:-101.41940205, lat:26.77047218}} | 2019-07-13 | 2019-07-15 | 477633.79 | 477633.79 | 477633.79 | 477633.79 | 477633.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-COP-ED-001/2019, contratista:SIM FORMATO INDUSTRIAL, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:477633.79, importe_modificado:477633.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {1630013/proyecto_FIN, 1630013/proyecto_INICIO, 1630013/proyecto_FIN, 1630013/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190401630407 | Proyecto de inversión | 721194.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721194.35, modificado:721194.35}} | AMPLIACION E INTERCONEXION DE RED DE DRENAJE EN CALLE ZUAZUA - 202272 | 2019 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 202272 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ZUAZUA COLONIA INDEPENDENCIA SUR, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GRAL ZUAZUA Y CALLE EMILIO CARRANZA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERCONEXION DE LAS CALLES GRAL. ZUAZUA ENTRE EMILIO CARRAN, lon:-101.43524148, lat:26.78519568}} | 2019-07-17 | 2019-08-18 | 719222.65 | 719222.65 | 719222.65 | 719222.65 | 719222.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-COP-AP-004/2019, contratista:EMIGDIO ALAIN HERNANDEZ GONZALEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:719222.62, importe_modificado:719222.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:648.0}} | {1630407/proyecto_PROCESO, 1630407/proyecto_FIN, 1630407/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190401634261 | Proyecto de inversión | 741626.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741626.43, modificado:741626.43}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA POZO SANTA CECILIA Y POZO LOMAS - 221284 | 2019 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 221284 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:INTERIOR SN EJIDO , 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A UN LADO DE POZO SANTA CECILIA Y POZO LOMAS, lon:-101.42825978, lat:26.76006227}} | 2019-11-27 | 2019-12-27 | 741625.79 | 741625.79 | 741625.79 | 741625.79 | 741625.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:09, contratista:EMIGDIO ALAIN HERNANDEZ GONZALEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:741625.79, importe_modificado:741625.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5000.0}} | {1634261/proyecto_INICIO, 1634261/proyecto_FIN, 1634261/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190401595858 | Proyecto de inversión | 8700 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8700.0, modificado:8700.0}} | CONTRUCCION DE PISO FIRME EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE MADERO Y GUERRERO - 213567 | 2019 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 213567 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FCO. I MADERO Y CALLE V. GUERRERO, CALLE CUAUHTEMOC A 70 METROS DE PLAZA PRINCIPAL, lon:-100.66795847, lat:26.83729093}} | 2019-11-26 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1595858/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190401642403 | Proyecto de inversión | 907943.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907943.61, modificado:907943.61}} | LINEA DE INCORPORACIÓN DE AGUA DE POZO ILDEFONSO FUENTES A RED GENERAL EN COLONIA SANTA CECILIA 21 DE MARZO Y ZAPATA - 249573 | 2019 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 249573 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA CECILIA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GASPAR CASTAÑOS DE SOUSA Y CALLE SANTIAGO HERNANDEZ JIMENEZ, LINEA DE INCORPORACIÓN DE AGUA DE POZO ILDEFONSO FUENTES A RED GENERAL EN COLONIA SA, lon:-101.40138343, lat:26.77488092}} | 2019-11-02 | 2019-12-31 | 907943.17 | 907943.17 | 907943.17 | 907943.17 | 907943.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-AP-012-2019, contratista:EMIGDIO ALAIN HERNANDEZ GONZALEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:907943.17, importe_modificado:907943.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:540.0}} | {1642403/proyecto_INICIO, 1642403/proyecto_PROCESO, 1642403/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190201531931 | Acción | 97347 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97347.0, modificado:97347.0}} | 33302 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS - 45209 | 2019 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela |  | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL CANDELA | 45209 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.663889, lat:26.840278}} | 2019-02-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1531931/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200301723698 | Proyecto de inversión | 1020800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020800.0, modificado:1020799.93}} | ALUMBRADO PÚBLICO EN CARRETERA PALAÚ-EL SAUZ Y BOULEVARD DE ACCESO, EN VILLA DE LAS ESPERANZAS. - 6377 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 6377 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:43, direccion:BOULEVARD PALAU EL SAUZ EJIDO LAS ESPERANZAS, 77995 LAS ESPERANZAS, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE EUTIQUIO CANALES, CALLE MIGUEL RAMOS ARIZPE ESTA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA ....PALAU EL , lon:-101.34743304, lat:27.74571634}} | 2020-05-20 | 2020-08-31 | 1020799.93 | 1020799.93 | 1020799.93 | 1020799.93 | 1020799.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0004-20, contratista:DAVNAV S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:1020800.0, importe_modificado:1020800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:56.0}} | {1723698/proyecto_FIN, 1723698/proyecto_INICIO, 1723698/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}, obs2: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}, obs3: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}, obs4: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}}
2022 | 1 | COA200401828718 | Proyecto de inversión | 114969.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114969.92, modificado:114969.92}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COLONIA PARAJES DE LOS PINOS. - 170287 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 170287 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE PINO EDULIS COLONIA PARAJES DE LOS PINOS, 25905 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PINO RUDIS Y CALLE PINO PEUCE, COLONIA PARAJES DE LOS PINOS AL NORTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE SOBRE LA CALL, lon:-100.9719933, lat:25.53248466}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 114969.92 | 113712.39 | 113712.39 | 113712.39 | 113712.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-015-2020(3), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:113712.39, importe_modificado:113712.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828718/proyecto_INICIO, 1828718/proyecto_FIN, 1828718/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200401830363 | Proyecto de inversión | 1193724.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193724.75, modificado:1193724.75}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN CANDELA ZONA CENTRO - 176123 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 176123 | S | 30 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:348.0, meta_modificada:348.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE JUAN B. CARRANZA, CALLE JESUS CARANZA A 150 METROS AL ESTE DE SECUNDARIA ROBERTO J. GUAJARDO, lon:-100.67101619, lat:26.82994322}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1830363/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200401828702 | Proyecto de inversión | 134212 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134212.0, modificado:134212.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE MANANTIALES 4 EN COLONIA MANANTIALES DEL VALLE - 170255 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 170255 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALZADA SALTO DEL AGUA COLONIA MANANTIALES DEL VALLE, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO INPO Y CALLE CARRETERA A LOS VALDEZ, COLONIA MANANTIALES DEL VALLE AL SUR DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZP, lon:-100.93899182, lat:25.51028439}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 134212 | 132505.08 | 132505.08 | 132505.08 | 132505.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-015-2020(2), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:132505.08, importe_modificado:132505.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828702/proyecto_INICIO, 1828702/proyecto_FIN, 1828702/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200301748458 | Proyecto de inversión | 143840 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143840.0, modificado:143840.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CANDELA LOCALIDAD CANDELA ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 53608 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL CANDELA | 53608 | S | 102 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE MAYO PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE PRESIDENTE CARRANZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO COMO PUNTO DE REFEREN, lon:-100.66714469, lat:26.83759728}} | 2020-07-02 | 2020-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1748458/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200401817322 | Proyecto de inversión | 150162 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150162.0, modificado:150162.0}} | BACHEO CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE CUAHUTEMOC EN CANDELA ZONA CENTRO - 145020 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 145020 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ALDAMA, CALLE VICENTE GUERRERO A 100 METROS AL NORTE DEL TANQUE ELEVADO PARA SUMISNITRO DE AGUA POTABLE MUNICIPAL A, lon:-100.66876609, lat:26.83825185}} | 2020-09-24 | 2020-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1817322/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200301745013 | Proyecto de inversión | 1710884.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1710884.2, modificado:1684862.07}} | CONSTRUCCIÓN DE RED GENERAL DE AGUA POTABLE EN CALLE SANTA ROSA PRIMERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE MÚZQUIZ - 41182 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 41182 | S | 73 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1502.5, meta_modificada:1502.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ROSA COLONIA CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 80704 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PATRICIO H RUIZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE ZARAGOZA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PRIMER CUADRO D, lon:-101.5168113, lat:27.87672075}} | 2020-06-18 | 2020-11-30 | 1684862.07 | 1684862.07 | 1684862.07 | 1684862.07 | 1684862.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0023-20, contratista:CONSTRUCTORA Y TRITURADOS EL ALAMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:1691738.55, importe_modificado:1691738.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1502.5}} | {1745013/proyecto_INICIO, 1745013/proyecto_PROCESO, 1745013/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}, obs2: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}, obs3: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}, obs4: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}}
2022 | 1 | COA200301725425 | Proyecto de inversión | 198957.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198957.35, modificado:198957.35}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CANDELA LOCALIDAD CANDELA ASENTAMIENTO CANDELA - 11526 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 11526 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO CANDELA, 62229 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE JUAN B. CARRANZA, CALLE JESUS CARRANZA A 150 METROS DE SECUNDARIA ROBERTO J. GUAJARDO, lon:-100.67066482, lat:26.83004375}} | 2020-06-15 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1725425/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200301757372 | Proyecto de inversión | 199999.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199999.74, modificado:199999.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CANDELA LOCALIDAD CANDELA ASENTAMIENTO CANDELA - 85199 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 85199 | S | 13 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CORPUS CHRISTI Y CALLE RAYON, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA A 120 METROS NORTE DE COLONIA ENRIQUE MARTINEZ Y MARTINEZ Y , lon:-100.66792897, lat:26.83391631}} | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1757372/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200401841535 | Proyecto de inversión | 240708.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240708.79, modificado:240708.79}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE HIDALGO EN CANDELA ZONA CENTRO - 211991 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 211991 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CORPUS CHRISTY Y CALLE PROGRESO, CALLE CUAHUTEMOC A 170 METROS DE SECUNDARIA ROBERTO J GUAJARDO, lon:-100.67067555, lat:26.83378803}} | 2020-11-27 | 2020-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1841535/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200301727388 | Proyecto de inversión | 246115.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246115.53, modificado:246115.51}} | REMODELACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN MINAS DE LA FLORIDA - 17317 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 17317 | S | 52 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:47, direccion:CALLE 21 DE MARZO EJIDO MINAS LA FLORIDA (LA FLORIDA), 79570 MINAS LA FLORIDA (LA FLORIDA), MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE ORILLA LA FLORIRDA ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA , lon:-101.34885834, lat:27.65024522}} | 2020-06-03 | 2020-09-30 | 246115.51 | 246115.51 | 246115.51 | 246115.51 | 246115.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0020-20, contratista:ELMER ARISTEO ROCHA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:246115.53, importe_modificado:246115.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1727388/proyecto_FIN, 1727388/proyecto_INICIO, 1727388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}, obs2: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}, obs3: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}, obs4: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}}
2022 | 1 | COA200401826395 | Proyecto de inversión | 2482670 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2482670.0, modificado:2482670.0}} | REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO EN RAMOS ARIZPE LOCALIDAD RAMOS ARIZPE ASENTAMIENTO VILLAMAGNA - 163974 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 163974 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD PLAN DE GUADALUPE COLONIA VILLAMAGNA, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE PASEO DE LAS PALMAS, COLONIA VILLA MAGNA UBICADA AL ESTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE ENTRE LA , lon:-100.93459225, lat:25.55020359}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 2482670 | 2475820 | 2475820 | 2475820 | 2475820 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-016-2020, contratista:CONBE CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:2475820.0, importe_modificado:2475820.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1826395/proyecto_INICIO, 1826395/proyecto_PROCESO, 1826395/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200301746383 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN CALLE TENIENTE ROVIROSA ENTRE FCO J CIPRIANO Y SIMON BOLIVAR EN CANDELA BARRIO SAN LUISITO - 47525 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 47525 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE TENIENTE ROVIROSA PUEBLO CANDELA, 62229 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANSISCO J. CIPRIANO Y CALLE SIMON BOLIVAR, CALLE PABLO L. SIDAR LA OBRA SE REALIZARA A 200 METROS AL SUR DE LA COMANDANCIA MUNICIP, lon:-100.65978257, lat:26.83796106}} | 2020-07-06 | 2020-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1746383/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200401824950 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN CALLE OJO CALIENTE EN CANDELA BARRIO SAN LUISITO - 160095 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUICIPAL | 160095 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE OJO CALIENTE PUEBLO SAN LUISITO, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE PRESIDENTE CARRANZA, CALLE ALCARO OBREGON LA OBRA SE ENCUENTRA A 150 METROS AL NORTE DEL LIMITE DEL BARRIO S, lon:-100.6597151, lat:26.83531165}} | 2020-10-16 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1824950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200401828739 | Proyecto de inversión | 26332 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26332.0, modificado:26332.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL ESCORIAL. - 170342 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 170342 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD FRANCISCO COSS COLONIA EL ESCORIAL, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LOMA BONITA Y CALLE LOMA ANTIGUA, COLONIA EL ESCORIAL AL NORTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE EN EL BLVD. FRANCISCO, lon:-100.95598555, lat:25.54914367}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 26332 | 26151.78 | 26151.78 | 26151.78 | 26151.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-015-2020(5), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:26151.78, importe_modificado:26151.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828739/proyecto_PROCESO, 1828739/proyecto_INICIO, 1828739/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200301727318 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:26999.82}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 PISOS FIRME EN EL MUNICIPIO DE MUZQUIZ - 17158 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 17158 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:70, direccion:CALLE RIO PANUCO EJIDO MINAS DE BARROTERÁN, 79570 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MONCLOVA Y CALLE ALAMOS, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CARRTERA MUZQUIZ EL ZAUZ EN LA L, lon:-101.28634194, lat:27.64626008}} | 2020-06-02 | 2020-09-30 | 26999.82 | 26999.82 | 26999.82 | 26999.82 | 26999.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0019-20, contratista:CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:26999.82, importe_modificado:26999.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1727318/proyecto_INICIO, 1727318/proyecto_FIN, 1727318/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}, obs2: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}, obs3: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}, obs4: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}}
2022 | 1 | COA200401822186 | Proyecto de inversión | 28710 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28710.0, modificado:28710.0}} | MANTENIMIENTO DE RED DE LINEA DE ALCANTARILLADO EN CALLE JUAREZ DESDE GENERAL CEPEDA HASTA JULIO PEREZ - 152836 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 152836 | S | 62 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GENERAL CEPEDA Y CALLE JULIO PEREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA INICIA EN PLAZA PRINCIPAL PASANDO POR LA ESCUELA MIGUEL HIDALGO Y TERM, lon:-100.66259426, lat:26.84231439}} | 2020-10-05 | 2020-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1822186/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200301727314 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:29127.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN BARRIO DE MADERA EN MINAS DE BARROTERAN - 17153 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 17153 | S | 2 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:70, direccion:PROLONGACION CORREGIDORA EJIDO MINAS DE BARROTERÁN, 79570 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO SAN JUAN Y CALLE RIO USUMANCITA, CALLE SIN NOMBRE ESTE OBRA SE ENCUNTRA EN LA LOCLIDAD DE MINAS DE BARRO, lon:-101.28511174, lat:27.64723426}} | 2020-06-02 | 2020-09-30 | 29127.6 | 29127.6 | 29127.6 | 29127.6 | 29127.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0018-20, contratista:CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:29754.0, importe_modificado:29754.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1727314/proyecto_INICIO, 1727314/proyecto_FIN, 1727314/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}, obs2: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}, obs3: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}, obs4: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}}
2022 | 1 | COA200301722779 | Proyecto de inversión | 309004.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309004.34, modificado:306305.89}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE MEMBRILLO, EN COLONIA LAS FRUTAS, EN LA LOCALIDAD DE PALAU, EN EL MUNICIPIO DE M. MUZQUIZ, COAHUILA. - 3077 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 3077 | S | 24 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:93, direccion:CALLE MEMBRILLO COLONIA PALAÚ, 80806 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE MIMOSA, CALLE ALTAMIRANO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE PALAU CERCA DE LA AVENIDA PRINCIPAL, lon:-101.41016365, lat:27.88998683}} | 2020-05-18 | 2020-08-31 | 306305.89 | 306305.89 | 306305.89 | 306305.89 | 306305.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0001-20, contratista:ELMER ARISTEO ROCHA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:306305.95, importe_modificado:306305.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:81.0}} | {1722779/proyecto_PROCESO, 1722779/proyecto_INICIO, 1722779/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:vrificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}, obs2: {observación:vrificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}, obs3: {observación:vrificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}, obs4: {observación:vrificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}}
2022 | 1 | COA200401829055 | Proyecto de inversión | 3316550 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3316550.0, modificado:3316550.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ - 171563 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 171563 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE FRESNOS COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARTICULO 5 Y , COLONIA FIDEL VELAZQUEZ Y TORREMOLINOS SOBRE CALLE FRESNOS AL NORTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE., lon:-100.93701697, lat:25.55180072}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 3316550 | 3310350 | 3310350 | 3310350 | 3310350 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-013-2020, contratista:THOMAE PERFORACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:3310350.0, importe_modificado:3310350.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1829055/proyecto_INICIO, 1829055/proyecto_PROCESO, 1829055/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200401810498 | Proyecto de inversión | 3325000.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3325000.1, modificado:3325000.1}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN RAMOS ARIZPE LOCALIDAD RAMOS ARIZPE ASENTAMIENTO LOMAS DEL VALLE II - 94612 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 94612 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SAN MIGUEL FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL VALLE II, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE DE LAS PRESAS Y CALLE CALLE LA AMISTAD, FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL VALLE II AL SUR DE LA CIUDAD DE RA, lon:-100.93223191, lat:25.53223684}} | 2020-08-25 | 2020-10-25 | 3325000.1 | 3310568.1 | 3310568.1 | 3310568.1 | 3310568.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-009-2020, contratista:FRANCISCO JAVIER AVILA ESQUEDA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:3310568.1, importe_modificado:3310568.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1810498/proyecto_PROCESO, 1810498/proyecto_FIN, 1810498/proyecto_INICIO, 1810498/proyecto_FIN, 1810498/proyecto_INICIO, 1810498/proyecto_PROCESO, 1810498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200401805873 | Acción | 354861.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354861.34, modificado:354861.34}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 7396 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz |  | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 7396 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2020-05-15 | 2020-12-31 | 314408.88 | 314408.88 | 314408.88 | 314408.88 | 314408.88 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMC-FM-34-0003-20, contratista:FOLIMAJA CAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:216921.64, importe_modificado:216921.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1805873/proyecto_PROCESO, 1805873/proyecto_INICIO, 1805873/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200401828940 | Proyecto de inversión | 35772.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35772.65, modificado:35772.65}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE MINERVA 1 - 170945 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 170945 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD PROLONGACION DIAZ ORDAZ COLONIA EL CACTUS, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR PREDIO MINERVA PROLONGACION BLVD. DIAZ ORDAZ A ESPALDAS DE EL CACTUS AL NORTE DE LA CIUDAD DE RA, lon:-100.97528673, lat:25.5660094}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 35772.65 | 34425.54 | 34425.54 | 34425.54 | 34425.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-015-2020(9), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:34425.54, importe_modificado:34425.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828940/proyecto_PROCESO, 1828940/proyecto_FIN, 1828940/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200401805875 | Acción | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:35000.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 7399 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz |  | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 7399 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2020-05-15 | 2020-12-31 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMC-FM-34-0001-20, contratista:EVARISTO DIAZ GARCES, convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:35000.0, importe_modificado:35000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1805875/proyecto_INICIO, 1805875/proyecto_PROCESO, 1805875/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200401828751 | Proyecto de inversión | 39440 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39440.0, modificado:39440.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE MANANTIALES 9 EN COLONIA MANANTIALES DEL VALLE - 170395 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 170395 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALZADA SALTO DEL AGUA COLONIA MANANTIALES DEL VALLE, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO NIGER Y CALLE RIO DELAWERE, COLONIA MANANTIALES DEL VALLE AL SUR DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE SOBRE L, lon:-100.93858338, lat:25.5133185}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 39440 | 38936.63 | 38936.63 | 38936.63 | 38936.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-015-2020(6), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:38936.63, importe_modificado:38936.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828751/proyecto_PROCESO, 1828751/proyecto_INICIO, 1828751/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200301722773 | Proyecto de inversión | 423401.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423401.4, modificado:420605.04}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES EN LA COLONIA LAS AVES, EN EL MUNICIPIO DE M. MUZQUIZ, COAHUILA. - 3039 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 3039 | S | 48 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE TUCAN COLONIA LAS AVES, 80760 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CEZONTLE Y CALLE HALCON, CALLE URANO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONOENTE DEL MUNICIPIO EN UNA ZONA ZAP, lon:-101.53811009, lat:27.89340999}} | 2020-05-18 | 2020-08-31 | 420605.04 | 420605.04 | 420605.04 | 420605.04 | 420605.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0005-20, contratista:TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:423401.4, importe_modificado:423401.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}} | {1722773/proyecto_INICIO, 1722773/proyecto_FIN, 1722773/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:vrificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}, obs2: {observación:vrificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}, obs3: {observación:vrificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}, obs4: {observación:vrificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}}
2022 | 1 | COA200401828929 | Proyecto de inversión | 44486 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44486.0, modificado:44486.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DEPORTIVO ANALCO EN LA COLONIA ANALCO - 170910 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 170910 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ANCONES COLONIA ANALCO, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CHAPA DE CORZO Y CALLE IZAPA, COLONIA ANALCO SECTOR ANALCO II AL NORTE DE LA CIUDAD DE RAMOS SOBRE LA CALLE CHAPA DE CORZO EN EL , lon:-100.94951164, lat:25.5595102}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 44486 | 44300.03 | 44300.03 | 44300.03 | 44300.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-015-2020(8), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:44300.03, importe_modificado:44300.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828929/proyecto_FIN, 1828929/proyecto_INICIO, 1828929/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200401828726 | Proyecto de inversión | 49764 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49764.0, modificado:49764.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COLONIA PORTAL LAS PALOMAS - 170318 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 170318 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE PINO MERCIER COLONIA PORTAL LAS PALOMAS, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CAMAO Y CALLE VINAGO, COLONIA PORTAL LAS PALOMAS AL ESTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE SOBRE LA CALLE PINO MERCIE, lon:-100.95544509, lat:25.52856402}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 49764 | 49684.22 | 49684.22 | 49684.22 | 49684.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-015-2020(4), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:49684.22, importe_modificado:49684.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828726/proyecto_PROCESO, 1828726/proyecto_INICIO, 1828726/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200401828922 | Proyecto de inversión | 50170 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50170.0, modificado:50170.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE ANALCO 4 EN LA COLONIA ANALCO. - 170888 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 170888 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE CUATRO COLONIA ANALCO, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOS Y CALLE ANCONES, COLONIA ANALCO AL NORTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE CALLE CUATRO., lon:-100.9557066, lat:25.56700627}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 50170 | 49892.1 | 49892.1 | 49892.1 | 49892.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-015-2020(7), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:49892.1, importe_modificado:49892.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828922/proyecto_FIN, 1828922/proyecto_PROCESO, 1828922/proyecto_FIN, 1828922/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200301722795 | Proyecto de inversión | 505000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505000.0, modificado:504407.28}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y PAVIMENTO CON CONRETO HIDRAULICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE LIBRADO FLORES Y CARRANZA, EN EL MUNICIPIO DE M. MUZQUIZ, COAHUILA. - 3158 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 3158 | S | 34 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:142.0, meta_modificada:142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 80704 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIBRADO FLORES Y CALLE J CARRANZA, CALLE MIGUEL HIDALGO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MU, lon:-101.51128708, lat:27.8695462}} | 2020-05-18 | 2020-08-31 | 504407.28 | 504407.28 | 504407.28 | 504407.28 | 504407.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0012-20, contratista:CONSTRUCTORA Y TRITURADOS EL ALAMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:504407.27, importe_modificado:504407.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:142.0}} | {1722795/proyecto_FIN, 1722795/proyecto_PROCESO, 1722795/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:vrificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}, obs2: {observación:vrificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}, obs3: {observación:vrificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}, obs4: {observación:vrificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}}
2022 | 1 | COA200301729242 | Proyecto de inversión | 522696 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522696.0, modificado:522693.57}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA Y CORDÓN EN CALLE PRESIDENTE JUAREZ ENTRE SANTA ROSA Y 5 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAH - 22626 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 22626 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:298.0, meta_modificada:298.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PRESIDENTE BENITO JUAREZ COLONIA CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 80704 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SANTA ROSA Y CALLE CINCO DE MAYO , CALLE HIDALGO ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA C, lon:-101.5148843, lat:27.87782507}} | 2020-06-08 | 2020-09-30 | 522693.57 | 522693.57 | 522693.57 | 522693.57 | 522693.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0024-20, contratista:CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:522696.33, importe_modificado:522696.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:298.0}} | {1729242/proyecto_INICIO, 1729242/proyecto_PROCESO, 1729242/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}, obs2: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}, obs3: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}, obs4: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}}
2022 | 1 | COA200301757321 | Proyecto de inversión | 54520 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54520.0, modificado:54520.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EL VADO EN CANDELA - 85053 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 85053 | S | 510 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL CEPEDA PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PABLO L. SIDAR Y CALLE ZARAGOZA, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA A 35 METROS AL NORTE DE LA COMANDANCIA MUNICIPAL A 200 METR, lon:-100.65778807, lat:26.84061663}} | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1757321/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200301723994 | Proyecto de inversión | 545780 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545780.0, modificado:545779.25}} | CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIDEPORTIVA EN ESCUELA BENITO JUAREZ EN EJIDO LA CUCHILLA, MUNICIPIO DE MUZQUIZ, COAHULA. - 7390 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 7390 | S | 68 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:93, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO LA CUCHILLA, 80806 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE JESUS GARCIA ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE PALAU EN LA RANCHE, lon:-101.42341372, lat:27.87732672}} | 2020-05-20 | 2020-08-31 | 545779.25 | 545779.25 | 545779.25 | 545779.25 | 545779.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0014-20, contratista:COMERCIALIZADORA VELINE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:545780.0, importe_modificado:545780.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1723994/proyecto_PROCESO, 1723994/proyecto_INICIO, 1723994/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}, obs2: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}, obs3: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}, obs4: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}}
2022 | 1 | COA200301722797 | Proyecto de inversión | 549447.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549447.69, modificado:549446.99}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE TUCAN, CENZONTLE Y RUISEÑOR, EN COLONIA LAS AVES, EN EL MUNICIPIO DE M. MUZQUIZ, COAHUILA. - 3166 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 3166 | S | 34 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:314.0, meta_modificada:314.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CENZONTLE COLONIA CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 80704 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RUISEÑOR Y CALLE TUCAN, CALLE JIMENEZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO EN UNA ZONA ZA, lon:-101.53930285, lat:27.88968132}} | 2020-09-01 | 2020-12-15 | 549446.99 | 549446.99 | 549446.99 | 549446.99 | 549446.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0013-20, contratista:CONSTRUCTORA Y TRITURADOS EL ALAMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:549447.69, importe_modificado:549447.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:314.0}} | {1722797/proyecto_INICIO, 1722797/proyecto_PROCESO, 1722797/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:vrificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}, obs2: {observación:vrificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}, obs3: {observación:vrificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}, obs4: {observación:vrificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}}
2022 | 1 | COA200301724494 | Proyecto de inversión | 58376 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58376.0, modificado:58376.0}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CANDELA LOCALIDAD CANDELA - 8818 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 8818 | S | 500 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO CANDELA, 62229 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE CINCO DE MAYO, CALLE MACLOVIO HERRERA LA OBRA SE ENCUENTRA REFERIDA AL SUR 50 METROS DE ASOCIACION GNADERA, lon:-100.66465667, lat:26.83751591}} | 2020-06-02 | 2020-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1724494/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200401828654 | Proyecto de inversión | 631272 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631272.0, modificado:631272.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN REBOMBEO POZO SAN JOSE - 170076 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 170076 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:EJE VIAL CARRETERA MONTERREY-SALTILLO KM 13 ZONA FEDERAL AEROPUERTO RAMOS ARIZPE (PLAN DE GUADALUPE), 25909 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CARRETERA MONTERREYSALTILLO EN EL KILOMETRO 13 RAMOS ARI, lon:-100.91100148, lat:25.57022856}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 631272 | 630461.76 | 630461.76 | 630461.76 | 630461.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-015-2020, contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:630461.76, importe_modificado:630461.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828654/proyecto_INICIO, 1828654/proyecto_FIN, 1828654/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200301724571 | Proyecto de inversión | 63695.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63695.2, modificado:63695.2}} | MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE CANDELA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 9043 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL CANDELA | 9043 | S | 324 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PROLONGACION ZARAGOZA PUEBLO CANDELA, 62229 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A LAS AFUERAS DEL PUEBLO Y LA UNICA VIA DE COMUNICACION ES ACCESANDO POR PROLONGACION ZARAGOZA Y COMO PUNTO D, lon:-100.65143875, lat:26.8418525}} | 2020-06-06 | 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1724571/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200301722794 | Proyecto de inversión | 698842 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698842.0, modificado:698841.77}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN COLONIA LAS AVES, EN EL MUNICIPIO DE M. MUZQUIZ, COAHUILA. - 3151 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 3151 | S | 34 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PAVORREAL COLONIA LAS AVES, 80760 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARDENAL Y CALLE CENZONTLE, CALLE FAISAN ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA ZONA ZAP AL PONIENTE DEL MUNICIPIO CERCA DE LA CARR, lon:-101.53796979, lat:27.89258535}} | 2020-05-18 | 2020-08-31 | 698841.77 | 698841.77 | 698841.77 | 698841.77 | 698841.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0011-20, contratista:CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:698841.77, importe_modificado:698841.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250.0}} | {1722794/proyecto_FIN, 1722794/proyecto_PROCESO, 1722794/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:vrificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}, obs2: {observación:vrificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}, obs3: {observación:vrificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}, obs4: {observación:vrificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}}
2022 | 1 | COA200401830266 | Proyecto de inversión | 71000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71000.0, modificado:71000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE NICOLAS BRAVO Y RAYON - 175840 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 175840 | S | 6 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE RAYON, CALLE MACLOVIO HERRERA A 250 METROS AL NORTE DE ANTENA TELCEL A 50 METROS AL ESTE DE MISCELANEA LIZET , lon:-100.66716588, lat:26.83449757}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1830266/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200401828686 | Proyecto de inversión | 74240 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74240.0, modificado:74240.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE LOS PINOS EN COLONIA MANANTIALES DEL VALLE - 170176 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 170176 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALZADA SALTO DEL AGUA COLONIA MANANTIALES DEL VALLE, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARRETERA A LOS VALDEZ Y , COLONIA MANANTIALES DEL VALLE AL SUR DE LA CIUDAD DE RAMOS ARZIPE SOBRE LA CA, lon:-100.93715645, lat:25.50930014}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 74240 | 74089.04 | 74089.04 | 74089.04 | 74089.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-015-2020(1), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:74089.04, importe_modificado:74089.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828686/proyecto_FIN, 1828686/proyecto_INICIO, 1828686/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200401833102 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO Y BAÑO EN CANDELA LOCALIDAD EL HUIZACHAL ASENTAMIENTO EL HUIZACHAL - 186441 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 186441 | S | 164 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:11, direccion:CALLE LA LOMA EJIDO EL HUIZACHAL, 25590 EL HUIZACHAL, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROF. HUMBERTO MORERIA VALDEZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA A 5 METROS AL ESTE DEL CENTRO DE SALUD RURAL A 10 ME, lon:-101.02485961, lat:26.76685644}} | 2020-11-12 | 2020-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1833102/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200401826172 | Proyecto de inversión | 808075.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808075.23, modificado:808075.23}} | EQUIPAMIENTO Y SERVICIO DE MANIOBRAS E INSTALACION DE SUBESTACION Y LINEA ELECTRICA EN POZO DE LOMAS DEL VALLE II - 163478 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 163478 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SAN MIGUEL INTERIOR 2 COLONIA LOMAS DEL VALLE II, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAS PRESAS Y CALLE LA AMISTAD, COLONIA LOMAS DEL VALLE II AL SUR DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE ENTRE LA , lon:-100.93225337, lat:25.53225218}} | 2020-10-21 | 2020-12-25 | 808075.23 | 801725.23 | 801725.23 | 801725.23 | 801725.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-017-2020, contratista:PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:801725.23, importe_modificado:801725.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1826172/proyecto_INICIO, 1826172/proyecto_FIN, 1826172/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200401825005 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE CINCO DE MAYO EN CANDELA ZONA CENTRO - 160289 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 160289 | S | 40 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE MAYO PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y BRECHA BENITO JUAREZ, CALLE VICENTE GUERRERO A 60 METROS AL SUR DE ANTENA TELMEX A 80 METROS AL ESTE DE ESCUELA JESUS , lon:-100.6675092, lat:26.83768463}} | 2020-10-20 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1825005/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200401825491 | Proyecto de inversión | 902562.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902562.16, modificado:902562.16}} | EQUIPAMIENTO Y SERVICIO DE MANIOBRAS E INSTALACION DE SUBESTACION Y LINEA ELECTRICA EN POZO SAN JOSE 4 - 161771 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 161771 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:90, direccion:EJE VIAL CARRETERA FEDERAL 57 O CARBONERA OJO CALIENTE KM 20 EJIDO EJIDO SAN JOSE DE LOS NUNCIOS, 25949 SAN JOSÉ DE LOS NUNCIOS, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO SAN JOSE DE LOS NUNCIOS CARRETERA FEDERAL 5, lon:-100.87096173, lat:25.57984789}} | 2020-10-19 | 2020-12-18 | 902562.16 | 895762.16 | 895762.16 | 895762.16 | 895762.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-014-2020, contratista:THOMAE PERFORACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:895762.16, importe_modificado:895762.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1825491/proyecto_INICIO, 1825491/proyecto_FIN, 1825491/proyecto_PROCESO, 1825491/proyecto_FIN, 1825491/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200301727584 | Proyecto de inversión | 667450.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:14848.0, modificado:14848.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652602.33, modificado:652602.33}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PATRICIO MILMO DE MINAS LA LUZ COAHUILA - 17840 | 2020 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 17840 | S | 37 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:586.0, meta_modificada:586.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:CALLE LOMA ALTA EJIDO MINERAL LA LUZ (MINAS DE LA LUZ), 62675 MINERAL LA LUZ (MINAS DE LA LUZ), PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GOMEZ ADA Y , LA ESCUELA PATRICIO MILMO SE ENCUENTRA EN LA CALLE LOMA ALTA ENTRE CALLE, lon:-101.48858324, lat:27.57876931}} | 2020-07-02 | 2020-09-21 | 652602.33 | 652602.33 | 652602.33 | 652602.33 | 652602.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IN26/02/2020, contratista:EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:652602.33, importe_modificado:652602.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:586.0}} | {1727584/proyecto_INICIO, 1727584/proyecto_FIN, 1727584/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201924884 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1025066.31}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO SAN FRANCISCO DEL EJIDO - 50295 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 50295 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:427.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:208, direccion:INTERIOR SN EJIDO EJIDO SAN FRANCISCO DEL EJIDO, 00000 SAN FRANCISCO DEL EJIDO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO SAN FRANCISCO DEL EJIDO, lon:-101.06502052, lat:24.89630545}} | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 1025066.31 | 1025066.31 | 1025066.31 | 1025066.31 | 1025066.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-157/21, contratista:ALTA TECNOLOGIA EN ACABADOS MODERNOS Y CONCRETOS DE COAHUILA, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1048210.8, importe_modificado:1025066.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:427.84}} | {1924884/proyecto_FIN, 1924884/proyecto_INICIO, 1924884/proyecto_PROCESO, 1924884/proyecto_INICIO, 1924884/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301989238 | Proyecto de inversión | 1010002.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010002.41, modificado:977089.28}} | CONSTRUCCION DE LINEA POTABLE CALLE ATOTONILCO, COL. AMPLIACION INDEPENDENCIA - 186282 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 186282 | S | 54 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:592.0, meta_modificada:592.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ATOTONILCO AMPLIACION INDEPENDENCIA, 27987 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE SALVADOR ALLENDE POR LA ENTRADA PRINCIPAL VUELTA ALA IZQUIER, lon:-102.15389392, lat:25.44036944}} | 2021-08-20 | 2021-12-15 | 977089.28 | 977089.28 | 977089.28 | 977089.28 | 977089.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICMTP2021-FISM2021-018-186282, contratista:ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:1010002.41, importe_modificado:1010002.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:592.0}} | {1989238/proyecto_INICIO, 1989238/proyecto_PROCESO, 1989238/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402033611 | Proyecto de inversión | 104526.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104526.43, modificado:104526.43}} | MEJORANDO TU VIVIENDA 2021 EN EL MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA - 277396 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA AREA OBRAS PUBLICAS | 277396 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE TIMOTEO HERNANDEZ COLONIA HUMBERTO MOREIRA, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE MELCHOR MUZQUIZ ACCION 1 CALLE TIMOTEO HERNANDEZ ENTRE MARIANO ESCOBEDO, lon:-99.86857225, lat:27.78423477}} | 2021-03-15 | 2021-08-20 | 104526.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2033611/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201924102 | Proyecto de inversión | 1048185.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048185.47, modificado:1078232.23}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN LA COLONIA SAN NICOLAS DE LOS BERROS - 48396 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | RAYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 48396 | S | 56 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1140.0, meta_modificada:950.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO NEGRO COLONIA LOS BERROS, 25194 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARROYO NEGRO Y CALLE CERRO DE LA CRUZ, CALLE MEMBRILLO CALLE ARROYO NEGRO COLONIA LOS BERROS CP. 25194 SALTILLO SALTILLO COAHUI, lon:-101.03467769, lat:25.39823819}} | 2021-05-26 | 2021-07-25 | 1078232.23 | 1078232.23 | 1078232.23 | 1078232.23 | 1078232.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-103/21, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1252670.69, importe_modificado:1078232.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.08}} | {1924102/proyecto_INICIO, 1924102/proyecto_PROCESO, 1924102/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301960946 | Proyecto de inversión | 1048676.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048676.4, modificado:1048676.4}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL EJ. BOQUILLAS DE LAS PERLAS - 25448 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VIESCA | 25448 | S | 64 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:4, direccion:CALLE SIN NOMBRE DE CALLE EJIDO BOQUILLA DE LAS PERLAS, 27486 BOQUILLA DE LAS PERLAS, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMBRE DE CALLE Y CALLE SIN NOMBRE DE CALLE, CALLE SIN NOMBRE DE CALLE LA LOCALIDAD SE ENCUENT, lon:-103.28896661, lat:25.33597173}} | 2021-04-05 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {1960946/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201915334 | Proyecto de inversión | 1075509.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1075509.31, modificado:1075509.31}} | AMPLIACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN NADADORES COAHUILA - 26570 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 21 | Nadadores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES COAHUILA | 26570 | S | 65 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE LUCRECIA SOLANO CIUDAD NADADORES CENTRO, 27550 NADADORES, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CONSTITUCION Y CALLE REVOLUCION, CALLE VENUSTIANO CARRANZA ESTE OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DEL MUNICIPIO EN UNA, lon:-101.58281229, lat:27.02678313}} | 2021-04-05 | 2021-11-30 | 1075509.31 | 1075509.31 | 1075509.31 | 1075509.31 | 1075509.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMN-DOPM-INFRA-005/2021, contratista:SPORTECS SYNTHETIC RASS SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES, monto:1075509.31, importe_modificado:1075509.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:660.0}} | {1915334/proyecto_INICIO, 1915334/proyecto_PROCESO, 1915334/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301962430 | Proyecto de inversión | 1078408.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078408.96, modificado:1078408.96}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL EJIDO SAN JUAN DE LA VAQUERIA - 50690 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | RAYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 50690 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:976.0, meta_modificada:976.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:214, direccion:EJIDO , 25300 SAN JUAN DE LA VAQUERÍA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO OTRO CP. 25300 SAN JUAN DE LA VAQUERÍA SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y, lon:-101.2140126, lat:25.25340572}} | 2021-05-26 | 2021-08-24 | 991218.83 | 991218.83 | 991218.83 | 991218.83 | 991218.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-087/21, contratista:URBANIZADORA COAHUILA DE ZARAGOZA, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1078408.96, importe_modificado:991218.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:976.0}} | {1962430/proyecto_INICIO, 1962430/proyecto_PROCESO, 1962430/proyecto_INICIO, 1962430/proyecto_PROCESO, 1962430/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301970245 | Proyecto de inversión | 108460 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108460.0, modificado:108460.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE MANANTIALES 9 EN COLONIA MANANTIALES DEL VALLE. - 111157 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 111157 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD SALTO DEL AGUA FRACCIONAMIENTO MANANTIALES DEL VALLE, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO NIGER Y CALLE RIO EUFRATES, BLVD. SALTO DEL AGUA SN ESQUINA CON RIO NIGER COL. MANANTIAL, lon:-100.93859316, lat:25.51335238}} | 2021-07-23 | 2021-08-22 | 108460 | 108077.22 | 108077.22 | 108077.22 | 108077.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-017-2021, contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:108077.22, importe_modificado:108077.22}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1970245/proyecto_INICIO, 1970245/proyecto_PROCESO, 1970245/proyecto_INICIO, 1970245/proyecto_FIN, 1970245/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301960514 | Proyecto de inversión | 1095903.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095903.87, modificado:1095903.87}} | CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CORDÓN CUNETA TRAPEZOIDAL Y BANQUETAS CON ACABADO FLOTEADO Y RAMPAS EN BLVD. CINCO DE MAYO, ENTRE VÍA VENECIA Y VÍA APIA, COLONIA ROMA DE CD. FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA. - 8930 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA | 8930 | S | 69 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:969.1, meta_modificada:969.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:BOULEVARD CINCO DE MAYO INTERIOR SN COLONIA ROMA, 25660 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VÍA VENECIA Y CALLE VIA APIA, CALLE DE LA FUENTE LA ACERA NORTE DE PLAZA PRINCIPAL ES AV. 5 DE MAYO POR ESA CALLE HAC, lon:-101.44419776, lat:26.92396703}} | 2021-02-22 | 2021-07-22 | 109593.87 | 109593.87 | 109593.87 | 109593.87 | 109593.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 002/2021 C.F., contratista:TEC-TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION MONCLOVA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL FRONTERA, monto:1095903.87, importe_modificado:1095903.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:969.1}} | {1960514/proyecto_INICIO, 1960514/proyecto_PROCESO, 1960514/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402013986 | Proyecto de inversión | 110281.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110281.2, modificado:110281.2}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE MINERVA 5 - 110984 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 110984 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD PROLONGACION DIAZ ORDAZ COLONIA EL CACTUS, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , RANCHO MINERVA AL PONIENTE DE FRACC. CACTUS EN LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE., lon:-100.97248633, lat:25.57169953}} | 2021-07-23 | 2021-08-22 | 110281.2 | 110153.61 | 110153.61 | 110153.61 | 110153.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-017-2021(13), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:110153.61, importe_modificado:110153.61}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2013986/proyecto_FIN, 2013986/proyecto_PROCESO, 2013986/proyecto_INICIO, 2013986/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301963573 | Proyecto de inversión | 111551.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111551.56, modificado:111214.98}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN EJIDO 6 DE ENERO - 63517 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 63517 | S | 219 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:108, direccion:CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE EJIDO SEIS DE ENERO, 27994 SEIS DE ENERO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE Y CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE, CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE SALIENDO DE LA CA, lon:-102.08180552, lat:25.42457461}} | 2021-05-01 | 2021-12-10 | 111214.98 | 111214.98 | 111214.98 | 111214.98 | 111214.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-ICMTP2021-FISM007-63517, contratista:DAVID OMAR GARCIA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:111551.56, importe_modificado:111551.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}} | {1963573/proyecto_INICIO, 1963573/proyecto_PROCESO, 1963573/proyecto_FIN, 1963573/proyecto_PROCESO, 1963573/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402017395 | Proyecto de inversión | 111816.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111816.03, modificado:111816.03}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE SERGIO ENRIQUE TREVIÑO IBARRA ENTRE EMILIANO ZAPATA Y GUERRERO EN RODRIGUEZ COAHUILA - 187178 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO | 187178 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE SERGIO ENRIQUE TREVIÑO IBARRA COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GUERRERO, SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE SERGIO ENRIQUE TREVIÑO IBARRA ENTRE EM, lon:-101.3594682, lat:27.19580605}} | 2021-08-25 | 2021-12-31 | 111816.03 | 111816.03 | 111816.03 | 111816.03 | 111816.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-210100034, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:552536.18, importe_modificado:552536.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2017395/proyecto_INICIO, 2017395/proyecto_FIN, 2017395/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301970663 | Proyecto de inversión | 114898 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114898.0, modificado:114898.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE VILLASOL I EN COLONIA VILLASOL. - 113077 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 113077 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE VILLASOL COLONIA VILLA SOL, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OBSIDIANA Y CALLE OPALO, CALLE VILLASOL SN COL. VILLASOL RAMOS ARIZPE COAHUILA., lon:-100.96335977, lat:25.54972831}} | 2021-07-23 | 2021-08-22 | 114898 | 114660.7 | 114660.7 | 114660.7 | 114660.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-017-2021(4), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:114660.7, importe_modificado:114660.7}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1970663/proyecto_FIN, 1970663/proyecto_PROCESO, 1970663/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201914734 | Proyecto de inversión | 117600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117600.0, modificado:117600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 TECHOS FIRMES - 25092 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 25092 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO SIERRA MOJADA, 27600 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE LEONA VICARIO LA ZONA ZAP 10868 SE ENCUENTRA UBICADA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNIC, lon:-103.70126993, lat:27.28504821}} | 2021-08-23 | 2021-09-06 | 117600 | 117600 | 117600 | 117600 | 117600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101735, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, monto:117600.0, importe_modificado:117600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1914734/proyecto_INICIO, 1914734/proyecto_PROCESO, 1914734/proyecto_INICIO, 1914734/proyecto_FIN, 1914734/proyecto_PROCESO, 1914734/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201922958 | Proyecto de inversión | 1193957.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193957.84, modificado:1193957.84}} | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD RURAL CANDELA - 46556 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CANDELA | 46556 | S | 981 | 940 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE BENITO JUAREZ ENTRANDO POR LA AVENIDA PRINCIPAL BENITO JUAREZ HACIA EL NORTE PAS, lon:-100.66246263, lat:26.84422772}} | 2021-04-23 | 2021-11-30 | 1193957.84 | 1193957.84 | 1193957.84 | 1193957.84 | 1193957.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/FI.S.M-001/2021, contratista:PROVEEDORA REYGAR, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CANDELA COAHUILA, monto:1193957.84, importe_modificado:1193957.84}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.9}} | {1922958/proyecto_INICIO, 1922958/proyecto_PROCESO, 1922958/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402017382 | Proyecto de inversión | 120266.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120266.94, modificado:120266.94}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRIVADA NOGALES ENTRE ALAMOS Y CERRADA EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA - 187026 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO | 187026 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:249.5, meta_modificada:249.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA NOGALES COLONIA LA GRANJA, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE CERRADA, AMPLIACIÓN DE RED UBICADA EN CALLE PRIVADA NOGALES A UN COSADO DE UNIDAD DEPORTIVA LAS GRANJAS EN EL M, lon:-101.42036333, lat:27.18522723}} | 2021-08-25 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2017382/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301967750 | Proyecto de inversión | 1211040 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1211040.0, modificado:1211040.0}} | EQUIPAMIENTO DE JUEGO DE TAZONES PARA EL POZO SAN JOSÉ 1 EN EJIDO SAN JOSE DE LOS NUNCIOS. - 97451 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 97451 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:90, direccion:EJE VIAL CARRETERA FEDERAL 57 SALTILLO-MONTERREY KM 20 EJIDO SAN JOSÉ DE LOS NUNCIOS, 25930 SAN JOSÉ DE LOS NUNCIOS, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 57 SALTILLO-MONTERREY KM 20 Y , CARRE, lon:-100.86950169, lat:25.57627449}} | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 1211040 | 1202892.75 | 1202892.75 | 1202892.75 | 1202892.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-013-2021, contratista:FRANCISCO JAVIER AVILA ESQUEDA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:1202892.75, importe_modificado:1202892.75}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1967750/proyecto_INICIO, 1967750/proyecto_PROCESO, 1967750/proyecto_INICIO, 1967750/proyecto_PROCESO, 1967750/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301969842 | Proyecto de inversión | 124004 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124004.0, modificado:124004.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE MINSA EN PARQUE INDUSTRIAL SALTILLO-RAMOS ARIZPE. - 109759 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 109759 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD INDUSTRIA AUTOMOTRIZ PARQUE INDUSTRIAL PARQUE INDUSTRIAL RAMOS ARIZPE, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD INDUSTRIAL Y BOULEVARD JOSE MARIA Y MORELOS, BLVD. INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, lon:-100.94385509, lat:25.56544627}} | 2021-07-23 | 2021-08-22 | 124004 | 123805.25 | 123805.25 | 123805.25 | 123805.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-017-2021(11), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:123805.25, importe_modificado:123805.25}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1969842/proyecto_INICIO, 1969842/proyecto_FIN, 1969842/proyecto_PROCESO, 1969842/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301962878 | Proyecto de inversión | 1244730.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1244730.43, modificado:1056223.41}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA PUERTO DE FLORES - 56334 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SALTILLO | 56334 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:232.0, meta_modificada:299.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PUERTO DE FLORES, lon:-101.04310144, lat:25.43799857}} | 2021-05-01 | 2021-08-01 | 1056223.41 | 1056223.41 | 1056223.41 | 1056223.41 | 1056223.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-108/21, contratista:PAVIMENTOS Y PISOS LASER, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1244730.43, importe_modificado:1244730.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:299.95}} | {1962878/proyecto_FIN, 1962878/proyecto_INICIO, 1962878/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402026269 | Proyecto de inversión | 125485.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125485.4, modificado:125485.4}} | 27 REVESTIMENTO EN CAMNIO DE ACCESO A EL EJIDO ALEJANDRIA - 250220 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 250220 | S | 1200 | 8000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1292.0, meta_modificada:1292.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:4, direccion:CUARTEL ALEJANDRÍA, 27956 ALEJANDRÍA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR ANTES DE LLEGAR A LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-103.05805602, lat:25.66336875}} | 2021-05-10 | 2021-06-30 | 125485.4 | 125485.4 | 125485.4 | 125485.4 | 125485.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-21-027, contratista:CONSTRUCTORA DEL NORTE TORRESA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO, monto:3729565.78, importe_modificado:3729565.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1292.0}} | {2026269/proyecto_INICIO, 2026269/proyecto_FIN, 2026269/proyecto_PROCESO, 2026269/proyecto_FIN, 2026269/proyecto_PROCESO, 2026269/proyecto_INICIO, 2026269/proyecto_FIN, 2026269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301998750 | Proyecto de inversión | 1269699.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1269699.58, modificado:1262357.71}} | CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO EN PLAZA DE QUIMICAS DEL REY OCAMPO COAHUILA - 222618 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | 222618 | S | 78 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.81, meta_modificada:41.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:453, direccion:CALLE BRUCE CAMERON EJIDO LAGUNA DEL REY (QUÍMICAS DEL REY), 27545 LAGUNA DEL REY (QUÍMICAS DEL REY), OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD FIDEL VELÁZQUEZ Y CALLE SIERRA MOJADA, BOULEVARD ROBERTO SHODER PARTIENDO DE LA, lon:-103.36260564, lat:27.02596285}} | 2021-08-09 | 2021-12-15 | 1262357.71 | 1262357.71 | 1262357.71 | 1262357.71 | 1262357.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/017/FISM/2021, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, monto:1262357.71, importe_modificado:1262357.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.81}} | {1998750/proyecto_FIN, 1998750/proyecto_PROCESO, 1998750/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301963581 | Proyecto de inversión | 128604.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128604.73, modificado:128216.7}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN EJIDO SAN LORENZO - 63531 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 63531 | S | 224 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:176, direccion:CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE EJIDO SAN LORENZO, 27993 SAN LORENZO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE Y CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE, CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE PARTIENDO DE LA CABEC, lon:-102.1945567, lat:25.52255185}} | 2021-05-01 | 2021-12-10 | 128216.7 | 128216.7 | 128216.7 | 128216.7 | 128216.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-ICMTP2021-FISM013-63531, contratista:DAVID OMAR GARCIA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:128604.73, importe_modificado:128604.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:55.0}} | {1963581/proyecto_INICIO, 1963581/proyecto_PROCESO, 1963581/proyecto_FIN, 1963581/proyecto_PROCESO, 1963581/proyecto_FIN, 1963581/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301970352 | Proyecto de inversión | 128644 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128644.0, modificado:128644.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE VILLASOL III EN COLONIA VILLASOL. - 111574 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 111574 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD DIAZ ORDAZ COLONIA VILLA SOL, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FEDERALISMO Y CALLE SAN JOSE, BLVD. DIAZ ORDAZ ESQUINA CON FEDERALISMO COL VILLASOL RAMOS ARIZPE COAHUILA., lon:-100.96210309, lat:25.55442646}} | 2021-07-23 | 2021-08-22 | 128644 | 128504.89 | 128504.89 | 128504.89 | 128504.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-017-2021(6), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:128504.89, importe_modificado:128504.89}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1970352/proyecto_INICIO, 1970352/proyecto_PROCESO, 1970352/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301961013 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:106635.61}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA BAÑO EN RANCHERIAS EN EL MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA - 27251 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | 27251 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:71, direccion:CALLE FCO I MADERO EJIDO RANCHERÍAS, 26345 RANCHERÍAS, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROFESORA OLGA MONTALVO Y CALLE PROFESORA MARIA DEL R. CASTILLO, CALLE MACLOVIO HERRERA POR LA CARRETERA MINAS DE BARROTERAN PAL, lon:-101.39301383, lat:27.81878913}} | 2021-03-03 | 2021-11-30 | 106635.61 | 106635.61 | 106635.61 | 106635.61 | 106635.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0006-21, contratista:CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:780000.0, importe_modificado:780000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1961013/proyecto_INICIO, 1961013/proyecto_PROCESO, 1961013/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs2: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs3: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs4: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}}
2022 | 1 | COA210201915659 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:108777.14}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA BAÑO EN MINAS DE BARROTERAN EN EL MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA - 27257 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | 27257 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:70, direccion:CALLE JAVIER MINA EJIDO MINAS DE BARROTERÁN, 26370 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE CHAPULTEPEC, CALLE SIMON BOLIVAR TOMANDO LA CARRETERA EL SAUZ HACIA LA CARRETERA FEDERAL ENT, lon:-101.27532761, lat:27.6472224}} | 2021-03-03 | 2021-11-30 | 108777.14 | 108777.14 | 108777.14 | 108777.14 | 108777.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0006-21, contratista:CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:780000.0, importe_modificado:780000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1915659/proyecto_INICIO, 1915659/proyecto_FIN, 1915659/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs2: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs3: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs4: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}}
2022 | 1 | COA210201919545 | Proyecto de inversión | 130755.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130755.18, modificado:129540.87}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN COLONIA VALLE DE LAS FLORES POPULAR - 36466 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 36466 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE LILA COLONIA VALLE DE LAS FLORES POPULAR, 25150 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DEL SOL Y , LOS 39.00 ML DE AGUA POTABLE SE UBICA EN LA CALLE LILA ENTRE AVENIDA DEL SOL Y TOPE DE CERRO DENTRO D, lon:-101.02851023, lat:25.42793161}} | 2021-05-01 | 2021-08-01 | 129540.87 | 129540.87 | 129540.87 | 129540.87 | 129540.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-089/21, contratista:URBANIZADORA COAHUILA DE ZARAGOZA, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:130698.94, importe_modificado:129540.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:39.0}} | {1919545/proyecto_INICIO, 1919545/proyecto_PROCESO, 1919545/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402019017 | Proyecto de inversión | 1309590.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1309590.75, modificado:1309590.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COMUNIDADES RURALES - 210685 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | 210685 | S | 69 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:376.0, meta_modificada:376.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:4, direccion:CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE EJIDO BOQUILLA DE LAS PERLAS, 27486 BOQUILLA DE LAS PERLAS, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE Y CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE, CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE , lon:-103.28828921, lat:25.32748344}} | 2021-05-01 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2019017/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402030069 | Proyecto de inversión | 1310782.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310782.23, modificado:1310782.23}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN CONGREGACIÓN RODRÍGUEZ COAHUILA MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA - 263248 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO | 263248 | S | 50 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1171.0, meta_modificada:1171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE SERGIO ENRIQUE TREVIÑO, CALLE MORELOS ESTA UBICADO SOBRE CALLE BENITO JUAREZ ENTRE JOS, lon:-101.35614017, lat:27.19891059}} | 2021-08-24 | 2021-12-31 | 1310782.23 | 1310782.23 | 1310782.23 | 1310782.23 | 1310782.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-210100028, contratista:CUAUHTEMOC SARIÑANA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1310782.23, importe_modificado:1310782.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1171.0}} | {2030069/proyecto_FIN, 2030069/proyecto_INICIO, 2030069/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201913258 | Proyecto de inversión | 1358766 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358766.0, modificado:1358766.02}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS LED EN DIVERSAS CALLES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO DE MÚZQUIZ, COAHUILA. - 22212 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 22212 | S | 34 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL ABELARDO MENCHACA CIUDAD CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MORELOS ESTE OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO, lon:-101.51678471, lat:27.88202956}} | 2021-03-03 | 2021-11-30 | 1358766.02 | 1358766.02 | 1358766.02 | 1358766.02 | 1358766.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0008-21, contratista:DESARROLLOS INMOBILIARIOS Y ENERGIAS RENOVABLES DE SALTILLO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:1358766.0, importe_modificado:1358766.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:150.0}} | {1913258/proyecto_INICIO, 1913258/proyecto_FIN, 1913258/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs2: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs3: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs4: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}}
2022 | 1 | COA210301969505 | Proyecto de inversión | 1379244.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379244.88, modificado:1379244.88}} | EQUIPAMIENTO TANQUE MINERVA PARA ABASTECIMIENTO DE LA COLONIA REAL DEL VALLE EN LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE. - 108766 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 108766 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD PROLONGACION DIAZ ORDAZ FRACCIONAMIENTO EL CACTUS, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR PREDIO MINERVA PROLONGACION BLVD. DIAZ ORDAZ A ESPALDAS DE EL CACTUS AL NORTE DE LA CI, lon:-100.97404258, lat:25.53993245}} | 2021-07-14 | 2021-09-12 | 1379244.88 | 1375764.88 | 1375764.88 | 1375764.88 | 1375764.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-023-2021, contratista:PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:1375764.88, importe_modificado:1375764.88}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1969505/proyecto_INICIO, 1969505/proyecto_PROCESO, 1969505/proyecto_FIN, 1969505/proyecto_PROCESO, 1969505/proyecto_FIN, 1969505/proyecto_INICIO, 1969505/proyecto_FIN, 1969505/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201914940 | Proyecto de inversión | 1384309.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1384309.2, modificado:1384309.2}} | PAVIMENTACION ASFALTICA DE UNA CALLE EN EL EJ. GREGORIO GARCIA - 25651 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VIESCA | 25651 | S | 36 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:16, direccion:CALLE SIN NOMBRE DE CALLE EJIDO GREGORIO GARCÍA EL TACONAZO, 27489 GREGORIO GARCÍA (EL TACONAZO), VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMBRE DE CALLE Y CALLE SIN NOMBRE DE CALLE, CALLE SIN NOMBRE DE CALLE TOMANDO LA , lon:-103.25183646, lat:25.30086441}} | 2021-04-05 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1914940/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301999618 | Acción | 144000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144000.0, modificado:144000.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 215576 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO | 215576 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.426389, lat:27.181944}} | 2021-02-05 | 2021-12-15 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:1, contratista:CONSULTORIA Y ANALISIS DIGITALES FINANCIEROS DE COAHUILA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:144000.0, importe_modificado:144000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {1999618/proyecto_INICIO, 1999618/proyecto_FIN, 1999618/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201924763 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:137257.29}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO CUAUHTÉMOC - 49893 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 49893 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:105, direccion:EJIDO , 00000 CUAUHTÉMOC, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO CUAUHTÉMOC C. P. 25306 SALTILLO COAHUILA, lon:-100.945321, lat:25.283591}} | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 137257.29 | 137257.29 | 137257.29 | 137257.29 | 137257.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-055/21, contratista:ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:144957.73, importe_modificado:137257.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1924763/proyecto_INICIO, 1924763/proyecto_PROCESO, 1924763/proyecto_FIN, 1924763/proyecto_PROCESO, 1924763/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201924761 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:137687.67}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA ZONA CENTRO - 49890 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 49890 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE UNIÓN COLONIA , 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FÉLIX U. GÓMEZ Y CALLE AGUA ESCONDIDA, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA CALLE UNIÓN ENTRE CALLE FÉLIX U. GÓMEZ Y CALLE AGUA ESCONDIDA ZONA CENTRO C. , lon:-101.00555436, lat:25.41563819}} | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 137687.67 | 137687.67 | 137687.67 | 137687.67 | 137687.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-054/21, contratista:ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:144909.23, importe_modificado:137687.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1924761/proyecto_INICIO, 1924761/proyecto_FIN, 1924761/proyecto_PROCESO, 1924761/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201925207 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:77940.62}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA LOMA LINDA - 51158 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 51158 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PEYOTE COLONIA LOMA LINDA, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HUIZACHE Y CALLE MEZQUITE, CALLE GUAMUCHIL CALLE PEYOTE NO. 188 ENTRE CALLE HUIZACHE Y CALLE MEZQUITE DE LA COLONIA LOMA LINDA C.P. 2, lon:-100.90740262, lat:25.41708789}} | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 77940.62 | 77940.62 | 77940.62 | 77940.62 | 77940.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-061/21, contratista:ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:144986.31, importe_modificado:77940.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1925207/proyecto_INICIO, 1925207/proyecto_FIN, 1925207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301976529 | Proyecto de inversión | 1454638.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1454638.45, modificado:1365910.26}} | CONSTRUCCION DE PARQUE EN COLONIA CERRADA SAN FERNANDO - 133288 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 133288 | S | 600 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1014.0, meta_modificada:1014.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA GUADALPUE CIUDAD INDUSTRIAL CERRADA SAN FERNANDO, 27810 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RENATA Y CALLE DANIELA, AVENIDA MARIA FERNANDA FRENTA A MINISUPER TIENDA CARITO, lon:-102.97975444, lat:25.77269135}} | 2021-04-15 | 2021-06-30 | 1365910.25 | 1365910.25 | 1365910.25 | 1365910.25 | 1365910.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-21-015, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO, monto:1454638.45, importe_modificado:1454638.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1014.0}} | {1976529/proyecto_INICIO, 1976529/proyecto_PROCESO, 1976529/proyecto_INICIO, 1976529/proyecto_PROCESO, 1976529/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402029052 | Proyecto de inversión | 1463764.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1463764.91, modificado:1463764.91}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN COLONIA SANTA CECILIA DEL MUNICIPIO DE CASTAÑOS COAHUILA - 259432 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | 259432 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE JOSE G GARCIA COLONIA SANTA CECILIA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE G GARCIA Y CALLE FEDERICO CARDENAS, CALLE CANTÚ ELIZONDO ENTRE LA CALLE FEDERICO CARDENAS DESPUES UNA CUADRA AL OESTE , lon:-101.39830319, lat:26.77391816}} | 2021-08-15 | 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2029052/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402042727 | Proyecto de inversión | 148071 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148071.0, modificado:148071.0}} | LIMPIEZA Y DESASOLVE EN ALCATARILLADO DEL EJIDO GILITA DEL MPIO DE VIESCA COAHUILA - 313355 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | 313355 | S | 25 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:14, direccion:EJIDO GILITA, 27489 GILITA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL SUR PONIENTE DEL ESTADO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPLA HACIA EL EJIDO GILITA TOMANDO LA CARRETERA NAZARENO TORREON 35KM , lon:-103.19636276, lat:25.39317434}} | 2021-09-09 | 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2042727/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301969733 | Proyecto de inversión | 1512699.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1512699.07, modificado:1510830.83}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESPACIO DEPORTIVO EN LA COLONIA COLINAS DE SANTIAGO - 109393 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 109393 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:350.0, meta_modificada:341.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOULEVARD CENTENARIO DE TORREON COLONIA COLINAS DE SANTIAGO, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CIPRES Y CALLE PEROTE, BOULEVARD CENTENARIO DE TORREON CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESPACIO DEPO, lon:-100.9090345, lat:25.4156718}} | 2021-07-01 | 2021-11-30 | 1510830.83 | 1510830.83 | 1510830.83 | 1510830.83 | 1510830.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-153/21, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1511237.85, importe_modificado:1510830.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:341.76}} | {1969733/proyecto_INICIO, 1969733/proyecto_FIN, 1969733/proyecto_INICIO, 1969733/proyecto_FIN, 1969733/proyecto_PROCESO, 1969733/proyecto_FIN, 1969733/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402042517 | Proyecto de inversión | 152058 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152058.0, modificado:152058.0}} | SUMINISTRO Y REHABILITACION DE EQUIPO ELECTRICO Y DE BOMBEO EN POZO DE AGUA DEL EJIDO PUNTA DE SANTO DOMINGO MPIO DE VIESCA - 312702 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | 312702 | S | 98 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:28, direccion:COLONIA PUNTA DE SANTO DOMINGO, 27499 PUNTA DE SANTO DOMINGO, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD AL LIMITE DEL ESTADO ENTRE COAHUILA Y DURANGO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICI, lon:-102.88846456, lat:24.76109598}} | 2021-09-15 | 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2042517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402030061 | Proyecto de inversión | 1527034.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1527034.94, modificado:1527034.94}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE USOS MULTIPLES DE 13 X 24 MTS EN ESCUELA VENUSTIANO CARRANZA DE CONGREGACION LOS RODRIGUEZ MUNICIPIO DE ABASOLO, - 263230 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO | 263230 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE HEROES DEL 47 COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE MARCOLFA IBARRA CONSTRUCCION DE TECHO DE USOS MULTIPLES DE 13 X 24 MTS EN ES, lon:-101.3581572, lat:27.20035343}} | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 1527034.94 | 1527034.94 | 1527034.94 | 1527034.94 | 1527034.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-210100025, contratista:CUAUHTEMOC SARIÑANA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1527034.94, importe_modificado:1527034.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:312.0}} | {2030061/proyecto_INICIO, 2030061/proyecto_FIN, 2030061/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201923160 | Proyecto de inversión | 1527166.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1527166.49, modificado:1672601.3}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN LA COLONIA NUEVO PROGRESO - 47011 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | RAYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 47011 | S | 1289 | 1505 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2794.0, meta_modificada:3107.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ESPERANZAS COLONIA NUEVO PROGRESO, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ESPERANZAS Y CALLE NUEVO FUTURO, COLONIA NUEVO PROGRESO CP. 25015 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ESPERA, lon:-100.95316682, lat:25.40199974}} | 2021-05-26 | 2021-07-25 | 1672601.3 | 1672601.3 | 1672601.3 | 1672601.3 | 1672601.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-139/21, contratista:CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DE MONCLOVA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1832032.88, importe_modificado:1672601.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3107.26}} | {1923160/proyecto_FIN, 1923160/proyecto_PROCESO, 1923160/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402020322 | Proyecto de inversión | 1532641.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1532641.4, modificado:1532641.4}} | ADECUACION ELECTRICA Y EQUIPO DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO VILLAMAGNA - 226985 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 226985 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD PLAN DE GUADALUPE COLONIA VILLAMAGNA, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PASEO DE LAS PALMAS Y CALLE NOGALES, BLVD. PLAN DE GUADALUPE ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE PASEO DE LAS PALMAS , lon:-100.93460395, lat:25.55025164}} | 2021-10-01 | 2021-12-01 | 1532641.4 | 1522173.8 | 1522173.8 | 1522173.8 | 1522173.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-021-2021, contratista:CONBE CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:1522173.8, importe_modificado:1522173.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2020322/proyecto_FIN, 2020322/proyecto_INICIO, 2020322/proyecto_PROCESO, 2020322/proyecto_FIN, 2020322/proyecto_INICIO, 2020322/proyecto_FIN, 2020322/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210101883921 | Proyecto de inversión | 1554810.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1554810.45, modificado:1554761.74}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE SANTA ROSA SEGUNDA ETAPA, EN M. MUZQUIZ COAH. - 4148 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 4148 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5313.0, meta_modificada:5313.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA SANTA ROSA COLONIA CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO MURGUIA Y CALLE GENERAL ABELARDO MENCHACA, CALLE ZARAGOZA ESTA OBRA SE EENCUENTRA CER, lon:-101.51347862, lat:27.8800007}} | 2021-03-03 | 2021-10-31 | 1554761.74 | 1554761.74 | 1554761.74 | 1554761.74 | 1554761.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0001-21, contratista:CONSTRUCTORA Y TRITURADOS EL ALAMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:1554810.46, importe_modificado:1554810.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5313.0}} | {1883921/proyecto_INICIO, 1883921/proyecto_PROCESO, 1883921/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs2: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs3: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs4: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}}
2022 | 1 | COA210301996195 | Proyecto de inversión | 1556177.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1556177.04, modificado:1251166.1}} | SUSTITUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GRANADA COLONIA VALLE DE PARRAS. - 212878 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 212878 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:424.0, meta_modificada:424.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE GRANADA CANTON PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BERNARDO REYES Y CALLE 13 DE SEPTIEMBRE, CALLE CEREZO ENTRANDO AL MUNICIPIO POR LA AVENIDA PRINCIPAL HASTA L, lon:-102.17856027, lat:25.45763522}} | 2021-09-15 | 2021-12-15 | 1251166.1 | 1251166.1 | 1251166.1 | 1251166.1 | 1251166.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICMTP2021-FISM2021-022-212878, contratista:ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:1549893.61, importe_modificado:1549893.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:424.0}} | {1996195/proyecto_PROCESO, 1996195/proyecto_INICIO, 1996195/proyecto_PROCESO, 1996195/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301962421 | Proyecto de inversión | 1561577.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1561577.27, modificado:1561577.27}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLONIA POSTAL CERRITOS - 50528 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | RAYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 50528 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:866.0, meta_modificada:866.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SANTO TOMAS COLONIA POSTAL CERRITOS, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN JOSE Y , CALLE SANTO TOMAS COLONIA POSTAL CERRITOS CP. 25019 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN , lon:-100.95354785, lat:25.40966068}} | 2021-05-26 | 2021-08-24 | 1450441.96 | 1450441.96 | 1450441.96 | 1450441.96 | 1450441.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-086/21, contratista:URBANIZADORA COAHUILA DE ZARAGOZA, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1561577.27, importe_modificado:1450441.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:866.0}} | {1962421/proyecto_INICIO, 1962421/proyecto_PROCESO, 1962421/proyecto_INICIO, 1962421/proyecto_PROCESO, 1962421/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201925472 | Proyecto de inversión | 156610 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156610.0, modificado:156564.58}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN LA COLONIA OJO DE AGUA - 51820 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 51820 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:78.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PRIVADA OJO DE AGUA COLONIA OJO DE AGUA, 25040 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ESCÉNICA Y CALLE ANGEL PRADO ABUNDIS, CALLE NACIONAL PRIVADA OJO DE AGUA ENTRE CALLE ESCÉNICA Y CALLE ANGEL ORADO ABUNDIS DE , lon:-101.00027364, lat:25.41110288}} | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 156564.58 | 156564.58 | 156564.58 | 156564.58 | 156564.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-034/21, contratista:ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:156564.58, importe_modificado:156564.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.3}} | {1925472/proyecto_INICIO, 1925472/proyecto_FIN, 1925472/proyecto_PROCESO, 1925472/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402033585 | Proyecto de inversión | 156789.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156789.65, modificado:156789.65}} | MEJORANDO TU VIVIENDA 2021 EN EL MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA - 277273 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA AREA OBRAS PUBLICAS | 277273 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ROSA COLONIA HIDALGO, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE SANTA ROSA ESQU CON CALLE LAS FLORES Y CALLE CALLE LAREDO ENTRE REVOLUCION Y ARROYO, CALLE CALLE ZARAGOZA ENTE TELESFORO Y LOPEZ R, lon:-99.87308725, lat:27.78942318}} | 2021-03-15 | 2021-08-20 | 156789.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2033585/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402034192 | Proyecto de inversión | 165305.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165305.47, modificado:165305.47}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE CINCO DE MAYO Y CUAUHTEMOC EN CANDELA ZONA CENTRO - 279957 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CANDELA | 279957 | S | 52 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:332.0, meta_modificada:332.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE MAYO PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO ALDAMA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS AL SUR DE ANTENA TELMEX Y A 100 METROS, lon:-100.66823909, lat:26.83810363}} | 2021-11-09 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2034192/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201915123 | Proyecto de inversión | 168900 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168900.0, modificado:168900.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS - 26072 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 26072 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO SIERRA MOJADA - SAN JOSE DE MADERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 65 + 100 EJIDO SAN JOSÉ DE MADERO, 27626 SAN JOSÉ DE MADERO, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , VIAJANDO DEL EJIDO PROVIDENCIA A SAL, lon:-103.58376369, lat:27.01581725}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 168900 | 168900 | 168900 | 168900 | 168900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101922, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, monto:168900.0, importe_modificado:168900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1915123/proyecto_INICIO, 1915123/proyecto_PROCESO, 1915123/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301996180 | Proyecto de inversión | 1718404.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1718404.36, modificado:1343401.48}} | SUSTITUCION DE LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CEREZO COLONIA VALLE DE PARRAS - 212839 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 212839 | S | 100 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:475.0, meta_modificada:475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE CEREZO CIUDAD PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BERNARDO REYES Y CALLE 13 DE SEPTIEMBRE, CALLE BELLOTA ENTRANDO AL MUNICIPIO POR LA AVENIDA PRINCIPAL HASTA L, lon:-102.17876486, lat:25.45676648}} | 2021-09-15 | 2021-12-15 | 1343401.48 | 1343401.48 | 1343401.48 | 1343401.48 | 1343401.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICMTP2021-FISM2021-021-212839, contratista:ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:1709973.34, importe_modificado:1709973.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:475.0}} | {1996180/proyecto_INICIO, 1996180/proyecto_PROCESO, 1996180/proyecto_FIN, 1996180/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201924452 | Proyecto de inversión | 1725530.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1725530.94, modificado:2070637.13}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO - 49110 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | RAYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 49110 | S | 204 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3464.0, meta_modificada:2995.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 13 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 42 Y BOULEVARD MIGUEL HIDALGO, CALLE 13 COLONIA MIGUEL HIDALGO CP. 25096 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 42 Y BO, lon:-100.98018291, lat:25.38627349}} | 2021-05-26 | 2021-07-25 | 1517392.99 | 1517392.99 | 1517392.99 | 1517392.99 | 1517392.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-141/21, contratista:CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DE MONCLOVA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:2068383.5, importe_modificado:1517392.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2995.08}} | {1924452/proyecto_INICIO, 1924452/proyecto_PROCESO, 1924452/proyecto_FIN, 1924452/proyecto_INICIO, 1924452/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201914918 | Proyecto de inversión | 1743241.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1743241.04, modificado:1743241.04}} | PAVIMENTACION ASFALTICA DE UNA CALLE EN EL EJ. GABINO VAZQUEZ - 25586 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VIESCA | 25586 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:13, direccion:CALLE DIVISION DEL NORTE EJIDO GABINO VÁZQUEZ SAN LUIS, 27488 GABINO VÁZQUEZ (SAN LUIS), VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ACACIAS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE FRANCISCO VILLA POR LA CARRETERA DEL EJIDO EMILIANO ZAPA, lon:-103.06396738, lat:25.48477796}} | 2021-04-05 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1914918/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201921761 | Proyecto de inversión | 1749374.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1749374.51, modificado:1717438.88}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN LA COLONIA SAN ISIDRO (EDUARDO NERY) - 43637 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | RAYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 43637 | S | 132 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3387.0, meta_modificada:3623.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PROLONGACION GEMINIS COLONIA SAN ISIDRO, 25199 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PROLONGACION GEMINIS COLONIA SAN ISIDRO CP. 25199 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y, lon:-101.01893703, lat:25.47846182}} | 2021-05-26 | 2021-08-24 | 1717438.88 | 1717438.88 | 1717438.88 | 1717438.88 | 1717438.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-003/21, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CAPELLANIA, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1745101.48, importe_modificado:1717438.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3623.97}} | {1921761/proyecto_INICIO, 1921761/proyecto_PROCESO, 1921761/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201922548 | Proyecto de inversión | 1793017.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1793017.83, modificado:2371741.77}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN LA COLONIA TERESITAS - 45689 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | RAYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 45689 | S | 63 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2560.0, meta_modificada:2399.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PARRAS COLONIA LAS TERESITAS, 25084 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COAGULLAS Y CALLE CAMINO A CAÑON DE LOS PERICOS, CALLE PARRAS LAS TERESITAS CP. 25084 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENT, lon:-101.01435353, lat:25.36384767}} | 2021-05-26 | 2021-07-27 | 2371741.77 | 2371741.77 | 2371741.77 | 2371741.77 | 2371741.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-105-1/21, contratista:CONSTRUCTORA VALLE DE CHAPALA, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:251125.12, importe_modificado:251125.12}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-105/21, contratista:CONSTRUCTORA VALLE DE CHAPALA, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:2120616.66, importe_modificado:2120616.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2399.02}} | {1922548/proyecto_INICIO, 1922548/proyecto_PROCESO, 1922548/proyecto_INICIO, 1922548/proyecto_PROCESO, 1922548/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301998063 | Proyecto de inversión | 182249.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182249.4, modificado:182249.4}} | REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN CENTRO DE SALUD DE ABASOLO, COAHUILA - 219756 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO | 219756 | S | 133 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:137.4, meta_modificada:137.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE NACIONAL, CALLE JAVIER MINA ESTA UBICADA EN CALLE MORELOS ENTRE NACIONAL Y MIGUEL HIDALGO SOBRE CARRETRA SAN BUENA , lon:-101.42477288, lat:27.1798922}} | 2021-09-10 | 2021-12-31 | 182249.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1998063/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301962359 | Proyecto de inversión | 182965.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182965.71, modificado:157039.41}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN LA COLONIA FEDERICO BERRUETO RAMON - 48683 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | RAYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 48683 | S | 103 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1090.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 13 COLONIA FEDERICO BERRUETO RAMÓN, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 7 Y CALLE 25, CALLE 13 COLONIA FEDERICO BERRUETO RAMÓN CP. 25096 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 7 Y CA, lon:-100.97939093, lat:25.38570952}} | 2021-05-26 | 2021-06-25 | 157039.41 | 157039.41 | 157039.41 | 157039.41 | 157039.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-130/21, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARSAL S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:182965.71, importe_modificado:157039.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1090.05}} | {1962359/proyecto_INICIO, 1962359/proyecto_PROCESO, 1962359/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402030036 | Proyecto de inversión | 1890939.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1890939.1, modificado:1890939.1}} | CONSTRUCCION DE BANQUETA EN PRIMER CUADRO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA - 263064 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO | 263064 | S | 140 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1899.0, meta_modificada:1899.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE TINAJITA, CALLE APOLONIO M. AVILES CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN CARRETERA PRINCIPAL ARCO DE BIENVENIDA A, lon:-101.42795296, lat:27.17838118}} | 2021-07-28 | 2021-12-31 | 1890939.1 | 1890939.1 | 1890939.1 | 1890939.1 | 1890939.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-210100018, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1890939.1, importe_modificado:1890939.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1899.0}} | {2030036/proyecto_INICIO, 2030036/proyecto_FIN, 2030036/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301962354 | Proyecto de inversión | 1892867.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1892867.58, modificado:1892867.58}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESPACIO DEPORTIVO EN EL CONALEP II DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO - 48557 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 48557 | S | 774 | 775 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:415.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE BLVD. MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE 56 Y CALLE CALLE 9, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESPACIO DEPORTIVO EN EL CONALEP II DE, lon:-100.98182143, lat:25.3840363}} | 2021-05-01 | 2021-08-01 | 1892867.58 | 1892867.58 | 1892867.58 | 1892867.58 | 1892867.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-111/21, contratista:URBANIZADORA COAHUILA DE ZARAGOZA, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1892867.58, importe_modificado:1892867.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:415.61}} | {1962354/proyecto_INICIO, 1962354/proyecto_PROCESO, 1962354/proyecto_FIN, 1962354/proyecto_INICIO, 1962354/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210101883900 | Proyecto de inversión | 1924318.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1924318.9, modificado:1886291.6}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SANTA ROSA ENTRE CALLE VICTORIA E HIDALGO Y ENTRE PRESIDENTE JUAREZ Y MORELOS, EN M. MUZQUIZ COAH. - 3542 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | 3542 | S | 27 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1348.0, meta_modificada:1348.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SAMTA ROSA COLONIA CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE VICTORIA, CALLE ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE L MUNICIPIO CERCA , lon:-101.51651488, lat:27.87702283}} | 2021-03-03 | 2021-08-31 | 1886291.6 | 1886291.6 | 1886291.6 | 1886291.6 | 1886291.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0010-21, contratista:PAVIMENTADORA Y TRITURADOS SAN JUAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:1924318.9, importe_modificado:1924318.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1348.0}} | {1883900/proyecto_INICIO, 1883900/proyecto_PROCESO, 1883900/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs2: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs3: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs4: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}}
2022 | 1 | COA210301969518 | Proyecto de inversión | 193496.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193496.04, modificado:171766.14}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO CHAPULA - 108803 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 108803 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:81.0, meta_modificada:71.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:111, direccion:EJIDO EJIDO CHAPULA, 25303 CHAPULA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO CHAPULA, lon:-101.283042, lat:25.270318}} | 2021-07-01 | 2021-11-30 | 171766.14 | 171766.14 | 171766.14 | 171766.14 | 171766.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-149/21, contratista:QP ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:193166.83, importe_modificado:171766.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:71.69}} | {1969518/proyecto_PROCESO, 1969518/proyecto_INICIO, 1969518/proyecto_FIN, 1969518/proyecto_PROCESO, 1969518/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301981213 | Proyecto de inversión | 195767.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195767.89, modificado:195767.89}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA PURIFICADORA EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA - 154682 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO | 154682 | S | 180 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NACIONAL COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE MIGUEL HIDALGO EN CALLE NACIONAL PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL PONIENTE AVA, lon:-101.43066838, lat:27.18388157}} | 2021-07-28 | 2021-12-31 | 195767.89 | 195767.89 | 195767.89 | 195767.89 | 195767.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-210100019, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:391535.79, importe_modificado:391535.79}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {1981213/proyecto_INICIO, 1981213/proyecto_PROCESO, 1981213/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301981267 | Proyecto de inversión | 195767.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195767.89, modificado:195767.89}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA PURIFICADORA EN CONGREGACIÓN RODRIGUEZ, COAHUILA MUNICIPIO DE ABASOLO. - 154866 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO | 154866 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SERGIO ENRIQUE TREVIÑO IBARRA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE JOSE MARIA MORELOS PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA M, lon:-101.35657141, lat:27.19916505}} | 2021-07-28 | 2021-12-31 | 195767.89 | 195767.89 | 195767.89 | 195767.89 | 195767.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-210100019, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:391535.79, importe_modificado:391535.79}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {1981267/proyecto_PROCESO, 1981267/proyecto_INICIO, 1981267/proyecto_PROCESO, 1981267/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301997923 | Proyecto de inversión | 1989074.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1989074.24, modificado:1989074.24}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA CENTENARIO DE OCAMPO COAHUILA - 219317 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | 219317 | S | 1825 | 1854 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE CENTENARIO INTERIOR SN COLONIA OCAMPO, 27500 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ESCOBEO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE MOISES CARRANZA PARTIIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL A 1 KM PARA EL NORTE CERCA DE LA PREPARAT, lon:-102.39846024, lat:27.31819692}} | 2021-09-30 | 2021-12-30 | 1989074.24 | 1989074.24 | 1989074.24 | 1989074.24 | 1989074.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/016/FISM/2021, contratista:COSE DE COAHUILA SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, monto:1989074.24, importe_modificado:1989074.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1997923/proyecto_FIN, 1997923/proyecto_INICIO, 1997923/proyecto_PROCESO, 1997923/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301996210 | Proyecto de inversión | 2029638.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2029638.09, modificado:1507696.62}} | SUSTITUCION DE LINEA DE AGUA POTABLE CALLE DATIL COLONIA VALLE DE PARRAS - 212918 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 212918 | S | 306 | 301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE DATIL CIUDAD PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BERNARDO REYES Y CALLE 13 DE SEPTIEMBRE, CALLE CEREZO ENTRANDO AL MUNICIPIO POR LA AVENIDA PRINCIPAL HASTA LA , lon:-102.17889648, lat:25.45726668}} | 2021-09-15 | 2021-12-15 | 1507696.62 | 1507696.62 | 1507696.62 | 1507696.62 | 1507696.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICMTP2021-FISM2023-212918, contratista:ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:2026934.17, importe_modificado:2026934.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {1996210/proyecto_FIN, 1996210/proyecto_PROCESO, 1996210/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301969571 | Proyecto de inversión | 206400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206400.0, modificado:189218.36}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO SAN BLAS - 108962 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 108962 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:86.0, meta_modificada:78.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:202, direccion:EJIDO SAN BLAS, 25303 SAN BLAS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO SAN BLAS, lon:-101.298145, lat:25.284296}} | 2021-07-01 | 2021-11-30 | 189218.36 | 189218.36 | 189218.36 | 189218.36 | 189218.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-151/21, contratista:QP ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:206268.3, importe_modificado:189218.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:78.89}} | {1969571/proyecto_PROCESO, 1969571/proyecto_INICIO, 1969571/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402017400 | Proyecto de inversión | 208666.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208666.52, modificado:208666.52}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CUAUHTEMOC Y HEROES DEL 47 EN RODRIGUEZ COAHUILA - 187264 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO | 187264 | S | 18 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:249.5, meta_modificada:249.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE HEROES DEL 47, CALLEJON LABORES DE CULTIVO SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CUAU, lon:-101.36175344, lat:27.19684621}} | 2021-08-25 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2017400/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301963577 | Proyecto de inversión | 220798.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220798.29, modificado:220132.07}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN EJIDO SAN FRANCISCO - 63522 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 63522 | S | 327 | 301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:83, direccion:CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE EJIDO SAN FRANCISCO DEL PROGRESO, 27993 SAN FRANCISCO DEL PROGRESO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLEJON SIN NOMENCLATURA DE CALLE Y CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE, CALLE SIN NOMENCLATURA, lon:-102.17132288, lat:25.5928772}} | 2021-05-01 | 2021-12-10 | 220132.07 | 220132.07 | 220132.07 | 220132.07 | 220132.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-ICMTP2021-FISM011-63522, contratista:DAVID OMAR GARCIA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:220798.29, importe_modificado:220798.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:95.0}} | {1963577/proyecto_INICIO, 1963577/proyecto_PROCESO, 1963577/proyecto_FIN, 1963577/proyecto_INICIO, 1963577/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402017413 | Proyecto de inversión | 232053.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232053.63, modificado:232053.63}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE ITURBIDE Y MONCLOVA EN RODRIGUEZ COAHUILA. - 187404 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO | 187404 | S | 7 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:236.0, meta_modificada:236.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE MONCLOVA, CALLE TERRENO MUNICIPAL ESTA UNICADO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE ITU, lon:-101.35439346, lat:27.20052962}} | 2021-08-25 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2017413/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301963576 | Proyecto de inversión | 232322.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232322.48, modificado:231621.49}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN EJIDO 28 DE AGOSTO - 63521 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 63521 | S | 230 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:120, direccion:CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE EJIDO VEINTIOCHO DE AGOSTO, 27990 VEINTIOCHO DE AGOSTO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE Y CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE, CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE PAR, lon:-102.11195683, lat:25.64530511}} | 2021-05-01 | 2021-12-10 | 231621.49 | 231621.49 | 231621.49 | 231621.49 | 231621.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-ICMTP2021-FISM010-63521, contratista:DAVID OMAR GARCIA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:232322.48, importe_modificado:232322.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1963576/proyecto_INICIO, 1963576/proyecto_PROCESO, 1963576/proyecto_FIN, 1963576/proyecto_PROCESO, 1963576/proyecto_FIN, 1963576/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402042702 | Proyecto de inversión | 234436 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234436.0, modificado:234436.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EJIDO MIELERAS DEL MPIO DE VIESCA COAHUILA - 313283 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | 313283 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:23, direccion:EJIDO MIELERAS, 27489 MIELERAS, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL SUR PONIENTE DEL ESTADO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPLA HACIA EL EJIDO MIELERAS TOMANDO LA CARRETERA NAZARENO TORREON, lon:-103.26285305, lat:25.39964379}} | 2021-09-09 | 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2042702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301988978 | Proyecto de inversión | 2375655.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2375655.76, modificado:2266349.91}} | PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA - 185311 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 185311 | S | 650 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA DEL MARQUEZ Y CALLE LOS ARCOS, CALLE ING ALFONSO DE LA O ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE AC, lon:-102.17237867, lat:25.44154332}} | 2021-08-20 | 2021-11-30 | 2266349.91 | 2266349.91 | 2266349.91 | 2266349.91 | 2266349.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICMTP2021-FISM2021-017-185311, contratista:NOCO SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:2374669.0, importe_modificado:2374669.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:252.0}} | {1988978/proyecto_INICIO, 1988978/proyecto_PROCESO, 1988978/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402042533 | Proyecto de inversión | 238958 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238958.0, modificado:238958.0}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DEL EJIDO LA VENTANA DEL MPIO DE VIESCA COAHUILA - 312746 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | 312746 | S | 87 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:44, direccion:CALLE GOLONDRINA EJIDO LA VENTANA, 27489 LA VENTANA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PINGUINO Y CALLE AGUILA, CALLE GOLONDRINA PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL HACIA EL PONIENTE POR LA CARRETERA FLOR DE JUMULCO NAZARE, lon:-103.47307796, lat:25.32696428}} | 2021-09-01 | 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2042533/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201924872 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:264688.66}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO HEDIONDA GRANDE - 50267 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 50267 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:110.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:127, direccion:INTERIOR SN EJIDO EJIDO HEDIONDA GRANDE, 00000 HEDIONDA GRANDE, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO HEDIONDA GRANDE, lon:-100.85936453, lat:25.11332385}} | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 264688.66 | 264688.66 | 264688.66 | 264688.66 | 264688.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-121/21, contratista:ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:287496.72, importe_modificado:264688.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.48}} | {1924872/proyecto_INICIO, 1924872/proyecto_FIN, 1924872/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402033834 | Proyecto de inversión | 253388.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253388.8, modificado:253388.8}} | MEJORANDO TU VIVIENDA 2019 - 278618 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA AREA OBRAS PUBLICAS | 278618 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ROSA COLONIA HIDALGO, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANUEL PEREZ TREVIÑO Y CALLE RAUL MADEDO, CALLE OSCAR FLORES TAPIA ACCION 1 CALLE SANTA ROSA SN FRENTE A SECUNDARIA MIGUEL HIDALGO COL , lon:-99.88000778, lat:27.78634692}} | 2021-03-15 | 2021-08-20 | 253388.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2033834/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402033838 | Proyecto de inversión | 253388.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253388.8, modificado:253388.8}} | MEJORANDO TU VIVIENDA 2021 EN EL MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA - 278661 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA AREA OBRAS PUBLICAS | 278661 | S | 9 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE LAREDO COLONIA HIDALGO II, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VIESCA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ZARAGOZA ACCION 1 CALLE LAREDO ENTRE VIESCA Y BENITO JUAREZ.ACCION 2 CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN , lon:-99.86775127, lat:27.77661267}} | 2021-03-15 | 2021-08-20 | 253388.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2033838/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402051529 | Acción | 254210.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254210.25, modificado:254210.25}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 345830 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños |  | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS COAHUILA | 345830 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.430556, lat:26.785278}} | 2021-09-01 | 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2051529/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301989838 | Proyecto de inversión | 255058.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255058.96, modificado:255058.96}} | CONSTRUCCIÓN DE SOBRE CARPETA ASFALTICA EN CALLE RAYON ENTRE NACIONAL Y PROLONGACIÓN ZARAGOZA EN ABASOLO, COAHUILA. - 189050 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO | 189050 | S | 35 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1415.0, meta_modificada:1415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE RAYON COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE PROLONGACIÓN ZARAGOZA, CALLE VICENTE FERRER ESTA UBICADO EN CALLE RAYON ENTRE NACIONAL Y PROLONGACIÓN ZARAGOZA A UNA CUADRA, lon:-101.43345251, lat:27.18669695}} | 2021-08-26 | 2021-12-31 | 255058.96 | 255058.96 | 255058.96 | 255058.96 | 255058.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-210100030, contratista:CONSTRUCTORA GARZA FALCÓN S.A de C.V, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:255058.96, importe_modificado:255058.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1415.0}} | {1989838/proyecto_INICIO, 1989838/proyecto_PROCESO, 1989838/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201924470 | Proyecto de inversión | 258544.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258544.5, modificado:278507.84}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO CHANCACA - 49164 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 49164 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:173.0, meta_modificada:116.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:110, direccion:INTERIOR SN EJIDO EJIDO CHANCACA, 00000 LA CHANCACA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO CHANCACA, lon:-101.245895, lat:25.407133}} | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 278507.84 | 278507.84 | 278507.84 | 278507.84 | 278507.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-132/21, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARSAL S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:310020.74, importe_modificado:278507.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:116.13}} | {1924470/proyecto_INICIO, 1924470/proyecto_PROCESO, 1924470/proyecto_FIN, 1924470/proyecto_PROCESO, 1924470/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201915105 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:233999.99}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA - 26016 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | 26016 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CENZONTLE COLONIA LAS AVES, 26344 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FLAMENCO Y CALLE CARDENAL, CALLE TUCAN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 10 CUADRAS HACIA EL PONIENTE POR AVENIDA MIGUEL HIDA, lon:-101.53764823, lat:27.89347269}} | 2021-03-03 | 2021-11-30 | 233999.99 | 233999.99 | 233999.99 | 233999.99 | 233999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0006-21, contratista:CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:780000.0, importe_modificado:780000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.0}} | {1915105/proyecto_INICIO, 1915105/proyecto_PROCESO, 1915105/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs2: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs3: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs4: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}}
2022 | 1 | COA210201915258 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:233999.99}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS PARA BAÑO EN PALAU EN EL MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA - 26356 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | 26356 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:93, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO LA CUCHILLA, 26350 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE FRANCISCO MURGUIA, CALLE JESUS GARCIA DE LA AVENIDA PRINCIPAL MIGUEL HIDALGO 14 CUADRAS HACIA EL SUR, lon:-101.42630844, lat:27.87735364}} | 2021-03-03 | 2021-08-31 | 233999.99 | 233999.99 | 233999.99 | 233999.99 | 233999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0006-21, contratista:CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:780000.0, importe_modificado:780000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {1915258/proyecto_INICIO, 1915258/proyecto_PROCESO, 1915258/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs2: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs3: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs4: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}}
2022 | 1 | COA210402051204 | Proyecto de inversión | 264480 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264480.0, modificado:264480.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADORES PARA LA MEJORA DE LA RED ELECTRICA EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA - 344510 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA AREA OBRAS PUBLICAS | 344510 | S | 44 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORA COLONIA ENRIQUE MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORA Y CALLE EULALIO GUTIERREZ, CALLE PABLO GONZALEZ COLONIA ENRIQUE MARTINEZ Y MARTINEZ SECTOR, lon:-99.87282561, lat:27.77779092}} | 2021-09-20 | 2021-12-31 | 264480 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:0.0}} | {2051204/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402033566 | Proyecto de inversión | 26557.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26557.5, modificado:26557.5}} | MEJORANDO TU VIVIENDA 2021 EN EL MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA - 277209 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA AREA OBRAS PUBLICAS | 277209 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PRIVADA PABLO GONZALES COLONIA ENRIQUE MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EULALIO GUTIERREZ Y CALLE RAUL MADERO, CALLE ALVARO OBREGON PRIV PABLO GONZALEZ ESQUINA CON RAUL MADERO EN LA, lon:-99.87445639, lat:27.77724036}} | 2021-03-15 | 2021-08-20 | 26557.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2033566/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402033551 | Proyecto de inversión | 26557.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26557.5, modificado:26557.5}} | MEJORANDO TU VIVIENDA 2021 EN EL MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA - 277120 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA AREA OBRAS PUBLICAS | 277120 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE PRIV LAREDO COLONIA ELSA HERNÁNDEZ DE LAS FUENTES, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TELESFORO VILLARREAL Y CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON, CALLE CALLE LAREDO CALLE PRIV LAREDO ESQUINA CON TELESFORO VIL, lon:-99.87279757, lat:27.78500957}} | 2021-03-15 | 2021-08-20 | 26557.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2033551/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402013596 | Proyecto de inversión | 266359.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266359.3, modificado:266356.21}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN ARTEAGA LOCALIDAD JAME - 91798 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARTEAGA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 91798 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:267.0, meta_modificada:267.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:55, direccion:CALLE MIGUIEL HIDALGO EJIDO JAME, 25382 JAME, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ENTRE IGRNACIO ZARAGOZA Y RAMOS ARZIPE, CINCO DE LOS TECHOS SE ENCUENTRAN POR LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-100.62092873, lat:25.36728147}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 266356.21 | 266356.21 | 266356.21 | 266356.21 | 266356.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/2021/026, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN GABSER SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARTEAGA, monto:266356.21, importe_modificado:266356.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:267.0}} | {2013596/proyecto_INICIO, 2013596/proyecto_PROCESO, 2013596/proyecto_FIN, 2013596/proyecto_INICIO, 2013596/proyecto_PROCESO, 2013596/proyecto_FIN, 2013596/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402051190 | Proyecto de inversión | 267960 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267960.0, modificado:267960.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADORES PARA LA MEJORA DE LA RED ELECTRICA EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA - 344446 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA AREA OBRAS PUBLICAS | 344446 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA HIDALGO II, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE LAREDO, COLONIA EJIDO HIDALGO 2 SECTOR BENFICIADO CERCA DE PLAZA EJIDO HIDALGO 2, lon:-99.86773474, lat:27.77468566}} | 2021-09-20 | 2021-12-31 | 267960 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:0.0}} | {2051190/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201924862 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:237175.02}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO EL CERCADO - 50240 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 50240 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:112.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:97, direccion:INTERIOR SN EJIDO EJIDO EL CERCADO, 00000 EL CERCADO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO EL CERCADO, lon:-100.92518529, lat:25.04587914}} | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 237175.02 | 237175.02 | 237175.02 | 237175.02 | 237175.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-120/21, contratista:ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:285979.9, importe_modificado:237175.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.44}} | {1924862/proyecto_INICIO, 1924862/proyecto_PROCESO, 1924862/proyecto_INICIO, 1924862/proyecto_PROCESO, 1924862/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301969611 | Proyecto de inversión | 2824065.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2824065.1, modificado:3244702.92}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN LA COLONIA POSTAL CERRITOS - 109052 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | RAYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 109052 | S | 177 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5453.0, meta_modificada:6242.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE COLONIA POSTAL CERRITOS, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRAY LANDIN Y CALLE SANTA TOMAS, CALLE ESTAFETA CALLE SAN JOE Y SANTA TOMAS COLONIA POSTAL CERRITOS CP. 25019 SALTILLO SALTILL, lon:-100.95432909, lat:25.41139975}} | 2021-07-01 | 2021-11-30 | 3244702.92 | 3244702.92 | 3244702.92 | 3244702.92 | 3244702.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-138-1/21, contratista:CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DE MONCLOVA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:421320.54, importe_modificado:421320.54}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-138/21, contratista:CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DE MONCLOVA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:2823382.82, importe_modificado:2823382.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6242.58}} | {1969611/proyecto_INICIO, 1969611/proyecto_PROCESO, 1969611/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402030104 | Proyecto de inversión | 2862922.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2862922.51, modificado:2862922.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES EN ABASOLO, COAHUILA - 263372 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO | 263372 | S | 14 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:292.0, meta_modificada:292.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE APOLONIO M. AVILES ESTA UBICADO SOBRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA A MEDIA CUADRA DE PLAZA, lon:-101.4251708, lat:27.18176239}} | 2021-09-09 | 2021-12-31 | 2862922.51 | 2862922.51 | 2862922.51 | 2862922.51 | 2862922.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-210100038, contratista:SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:2862922.51, importe_modificado:2862922.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:292.0}} | {2030104/proyecto_INICIO, 2030104/proyecto_FIN, 2030104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301996338 | Proyecto de inversión | 2872205.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2872205.24, modificado:2021865.2}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MORELOS DE CALZADA DEL MARQUES A CARLOS B. MADERO - 213236 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 213236 | S | 95 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:417.0, meta_modificada:417.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARLOS B MADERO Y CALZADA EL MARQUEZ, CALLE BERNARDO REYES ENTRANDO AL MUNICIPIO POR LA AVENIDA PRINCIPAL HA, lon:-102.18300275, lat:25.45150623}} | 2021-09-08 | 2021-12-15 | 2021865.2 | 2021865.2 | 2021865.2 | 2021865.2 | 2021865.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICMTP2021-FISM2021-028-213236, contratista:ARRIGO, CONSTRUCCIONES Y SERVICIO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:2030617.85, importe_modificado:2030617.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:417.0}} | {1996338/proyecto_PROCESO, 1996338/proyecto_INICIO, 1996338/proyecto_FIN, 1996338/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301962389 | Proyecto de inversión | 288715.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288715.45, modificado:277556.72}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO LLANOS DE LA UNIÓN - 49952 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 49952 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:307, direccion:EJIDO , 00000 LLANOS DE LA UNIÓN, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO LLANOS DE LA UNIÓN SALTILLO COAHUILA, lon:-101.07305616, lat:25.39284683}} | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 277556.72 | 277556.72 | 277556.72 | 277556.72 | 277556.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-064/21, contratista:ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:288715.45, importe_modificado:277556.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1962389/proyecto_INICIO, 1962389/proyecto_PROCESO, 1962389/proyecto_FIN, 1962389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201924781 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:275938.36}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO HEDIONDA GRANDE - 49921 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 49921 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:127, direccion:EJIDO , 00000 HEDIONDA GRANDE, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO HEDIONDA GRANDE C. P. 25322 SALTILLO COAHUILA, lon:-100.85807707, lat:25.11251665}} | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 275938.36 | 275938.36 | 275938.36 | 275938.36 | 275938.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-058/21, contratista:ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:289751.64, importe_modificado:275938.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1924781/proyecto_INICIO, 1924781/proyecto_FIN, 1924781/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201913502 | Proyecto de inversión | 2909037.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2909037.35, modificado:2909037.35}} | CONSTRUCCION DE ALBERGUE TEMPORAL PARA PERSONAS EN SITUACION DE RIESGO MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA - 22743 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | 22743 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN COLONIA LAZARO CARDENAS, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE BLVD MONDRAGON, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE ALLENDE ENTRE BLVD MONDRAGON Y EMILIANO ZAPATA COLONIA VENUSTIA, lon:-100.7561602, lat:28.42675466}} | 2021-03-29 | 2021-06-29 | 2909037.35 | 2909037.35 | 2909037.35 | 2909037.35 | 2909037.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNC004/2021-O, contratista:EDUARDO GONZALEZ GUADIANA, convocante:MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA, monto:2909037.35, importe_modificado:2909037.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:300.0}} | {1913502/proyecto_INICIO, 1913502/proyecto_PROCESO, 1913502/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402029064 | Proyecto de inversión | 294665.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294665.82, modificado:294665.82}} | RED DE ELECTRIFICACION EN EJIDO LA GLORIA (EL MARQUES) - 259478 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | 259478 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:82, direccion:EJIDO LA GLORIA, 25886 LA GLORIA (EL MARQUÉS), CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DEL MUNICIPIO CON LA CARRETERA 57 MONCLOVA SALTILLO 52 KILOMETROS HACIA EL SUR HASTA LLEGAR AL INICIO DEL EJIDO LA GLORIA D, lon:-101.36495457, lat:26.63899729}} | 2021-08-15 | 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2029064/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301997095 | Proyecto de inversión | 311596.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311596.02, modificado:311596.02}} | REVESTIMENTO DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE JUAREZ ENTRE SIMON BOLOVAR Y JULIO PEREZ - 216590 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 216590 | S | 320 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:941.5, meta_modificada:941.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE JULIO PEREZ, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE ENCUENTRA A 120 METROS AL OESTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-100.66365106, lat:26.840982}} | 2021-09-10 | 2021-09-15 | 311596.02 | 311596.02 | 311596.02 | 311596.02 | 311596.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/FI.S.M-014/2021, contratista:DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL JARO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CANDELA COAHUILA, monto:311596.02, importe_modificado:311596.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:612.0}} | {1997095/proyecto_INICIO, 1997095/proyecto_PROCESO, 1997095/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301970681 | Proyecto de inversión | 31900 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31900.0, modificado:31900.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SANTOS SAUCEDO EN COLONIA SANTOS SAUCEDO. - 113146 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 113146 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS COLONIA SANTOS SAUCEDO, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE CEREZO, CALLE BUGAMBILIAS SN COL. SANTOS SAUCEDO RAMOS ARIZPE COAHUILA., lon:-100.93553319, lat:25.52781855}} | 2021-07-23 | 2021-08-22 | 31900 | 31514.13 | 31514.13 | 31514.13 | 31514.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-017-2021(5), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:31514.13, importe_modificado:31514.13}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1970681/proyecto_INICIO, 1970681/proyecto_PROCESO, 1970681/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301999464 | Acción | 319420.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319420.14, modificado:319420.14}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 169862 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga |  | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARTEAGA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 169862 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.849623, lat:25.450621}} | 2021-07-09 | 2021-12-16 | 319420.14 | 319420.14 | 319420.14 | 319420.14 | 319420.14 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPM/2021/012, contratista:MAC INNOVATIONS, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARTEAGA, monto:319420.14, importe_modificado:319420.14}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {1999464/proyecto_INICIO, 1999464/proyecto_PROCESO, 1999464/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402030074 | Proyecto de inversión | 322019.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322019.98, modificado:322019.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN JARDIN DE NIÑOS ANDRES S. VIESCA EN RODRÍGUEZ, COAHUILA - 263266 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO | 263266 | S | 28 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:266.0, meta_modificada:266.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MORELOS, CALLE HEROES DEL 47 SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE ZARAGOZA ENTRE BENITO JUAREZ Y MORELOS A MED, lon:-101.35836641, lat:27.19858137}} | 2021-08-27 | 2021-12-31 | 322019.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2030074/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201924732 | Proyecto de inversión | 322707.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322707.6, modificado:315064.35}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO SANTA TERESA DE LOS MUCHACHOS - 49773 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 49773 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:161.0, meta_modificada:137.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:226, direccion:INTERIOR SN EJIDO EJIDO SANTA TERESA DE LOS MUCHACHOS, 00000 SANTA TERESA DE LOS MUCHACHOS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO SANTA TERESA DE LOS MUCHACHOS, lon:-101.312866, lat:25.301801}} | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 315064.35 | 315064.35 | 315064.35 | 315064.35 | 315064.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-150/21, contratista:QP ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:387001.16, importe_modificado:315064.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.46}} | {1924732/proyecto_INICIO, 1924732/proyecto_PROCESO, 1924732/proyecto_INICIO, 1924732/proyecto_PROCESO, 1924732/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301969105 | Proyecto de inversión | 332143 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332143.0, modificado:332143.0}} | PERFORACION DE POZO EN EJIDO LA ROSITA - 107431 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | 107431 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:94, direccion:CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE EJIDO LA ROSITA, 27526 LA ROSITA, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE Y CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE, CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL, lon:-103.2993679, lat:28.44852524}} | 2021-06-24 | 2021-09-30 | 332143 | 332143 | 332143 | 332143 | 332143 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/009/FISM/2021, contratista:ARCA SOLAR SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, monto:332143.0, importe_modificado:332143.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1969105/proyecto_PROCESO, 1969105/proyecto_INICIO, 1969105/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301965465 | Proyecto de inversión | 3323439.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3323439.89, modificado:3273070.07}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DEPORTIVO VALLE DE PARRAS CALLE JAMAICA Y 13 DE SEPTIEMBRE, COL. VALLE DE PARRAS, PARRAS COAHUILA - 80380 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 80380 | S | 265 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5069.0, meta_modificada:5069.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE JAMAICA COLONIA VALLE DE PARRAS, 27989 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 13 DE SEPTIEMBRE Y CALLE GRANADA, CALLE NOGAL ENTRANDO AL MUNICIPIO DE PARRAS 3 KM HASTA LA CALLE BELLOTA VUELTA A LA D, lon:-102.17746034, lat:25.45834492}} | 2021-05-01 | 2021-12-10 | 3273070.07 | 3273070.07 | 3273070.07 | 3273070.07 | 3273070.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICMTP2021-FISM2021-015-80380, contratista:SPORTCS SYNTHETIC GRASS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:3320650.0, importe_modificado:3320650.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5069.0}} | {1965465/proyecto_INICIO, 1965465/proyecto_PROCESO, 1965465/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301960963 | Proyecto de inversión | 339083.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339083.34, modificado:339083.34}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS PARA BAÑO INCLUYE FOSA SÉPTICA - 25977 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 25977 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:18, direccion:EJIDO SALINAS DEL REY SUR, 27600 SALINA DEL REY (DEL REY SUR), SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO 12 KM DE LA LOCALIDAD DE LAGUNA DEL REY MUNICIPIO DE OCAMPO CON DIRECCION AL OESTE LA OBRA, lon:-103.45570872, lat:26.99219341}} | 2021-09-23 | 2021-10-12 | 339083.34 | 339083.34 | 339083.34 | 339083.34 | 339083.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101759, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, monto:339083.34, importe_modificado:339083.34}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.0}} | {1960963/proyecto_PROCESO, 1960963/proyecto_INICIO, 1960963/proyecto_FIN, 1960963/proyecto_PROCESO, 1960963/proyecto_FIN, 1960963/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301961650 | Proyecto de inversión | 343057.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343057.82, modificado:425699.81}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN COL. LOS ARCOS - 38794 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | RAYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 38794 | S | 219 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4080.0, meta_modificada:4080.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ARCO DE LA REVOLUCION COLONIA LOS ARCOS, 25060 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARCO INGLES Y CALLE IGNACIO ALTAMIRANO, CALLE ARCO DE LA REVOLUCION COLONIA LOS ARCOS CP. 25060 SALTILLO SALTILLO COA, lon:-100.99513282, lat:25.3959865}} | 2021-05-26 | 2021-06-25 | 425699.81 | 425699.81 | 425699.81 | 425699.81 | 425699.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-145-1/21, contratista:MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:83755.18, importe_modificado:83755.18}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-145/21, contratista:MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:341944.63, importe_modificado:341944.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4080.28}} | {1961650/proyecto_INICIO, 1961650/proyecto_PROCESO, 1961650/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402051141 | Proyecto de inversión | 343089.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343089.67, modificado:343089.67}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADORES PARA LA MEJORA DE LA RED ELECTRICA EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA - 344194 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA AREA OBRAS PUBLICAS | 344194 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE COLONIA ELSA HERNÁNDEZ DE LAS FUENTES, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD ZARAGOZA Y CALLE MUZQUIZ, CALLE ABASOLO COLONIA ELSA HERNANDEZ CERCA DE PLAZA 2000 SECTOR BENEFICIADO, lon:-99.87324298, lat:27.78276116}} | 2021-09-20 | 2021-12-31 | 343089.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:0.0}} | {2051141/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301997939 | Proyecto de inversión | 356981.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356981.88, modificado:356981.88}} | CONSTRUCCIÓN DE SOBRE CARPETA ASFALTICA EN CALLE HEROES DEL 47 ENTRE ALLENDE Y BENITO JUAREZ EN RODRIGUEZ, COAHUILA - 219372 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO | 219372 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE HEROES DEL 47 COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ZARAGOZA ESTA UBICADA EN CALLE HEROES DEL 47 ENTRE ALLENDE Y BENITO JUAREZ CALLE U, lon:-101.35972569, lat:27.19807721}} | 2021-09-10 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1997939/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402042680 | Proyecto de inversión | 362680 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362680.0, modificado:362680.0}} | SUMINISTRO Y REHABILITACION DE EQUIPO ELECTRONICO Y DE BOMBEO DE POZO DE AGUA POTABLE DEL EJIDO SAN ISIDRO DEL MPIO DE VIESCA COAHUILA. - 313238 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | 313238 | S | 65 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:31, direccion:CALLE RIO AGUA NAVAL EJIDO SAN ISIDRO, 27486 SAN ISIDRO, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA NAZARENO TORREON Y CALLE RIO AGUA NAVAL, CALLE RIO GLORIA ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL SUR PONIENTE DEL ESSTADO PARTIENDO , lon:-103.33750663, lat:25.37085524}} | 2021-09-09 | 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2042680/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301969429 | Proyecto de inversión | 3649213.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3649213.84, modificado:3649213.84}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL REBOMBEO SAN JOSE. - 108523 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 108523 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:EJE VIAL CARRETERA MONTERREY-SALTILLO KM 13 ZONA FEDERAL AEROPUERTO RAMOS ARIZPE PLAN DE GUADALUPE, 25909 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CARRETERA MONTERREYSALTILLO EN EL KILOMETRO 13 RAMOS AR, lon:-100.91101067, lat:25.570243}} | 2021-07-09 | 2021-08-23 | 3649213.84 | 3641441.84 | 3641441.84 | 3641441.84 | 3641441.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-015-2021, contratista:PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:3641441.84, importe_modificado:3641441.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1969429/proyecto_PROCESO, 1969429/proyecto_INICIO, 1969429/proyecto_FIN, 1969429/proyecto_INICIO, 1969429/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201924730 | Proyecto de inversión | 366240 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366240.0, modificado:405538.09}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO SAN JUAN DEL RETIRO - 49770 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 49770 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:183.0, meta_modificada:169.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:215, direccion:INTERIOR SN EJIDO EJIDO SAN JUAN DEL RETIRO, 00000 SAN JUAN DEL RETIRO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO SAN JUAN DEL RETIRO, lon:-101.100578, lat:24.8536014}} | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 405538.09 | 405538.09 | 405538.09 | 405538.09 | 405538.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-119/21, contratista:ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:438719.99, importe_modificado:405538.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:169.27}} | {1924730/proyecto_PROCESO, 1924730/proyecto_INICIO, 1924730/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402030095 | Proyecto de inversión | 368097.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368097.63, modificado:368097.63}} | CONSTUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS EN ABASOLO, COAHUILA. - 263347 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO | 263347 | S | 47 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:298.0, meta_modificada:298.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE APOLONIA M. AVILES, CALLE ZARAGOZA ESTA UBICADA EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y APO, lon:-101.4257001, lat:27.18135847}} | 2021-08-30 | 2021-12-31 | 368097.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2030095/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301960954 | Acción | 373129.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373129.83, modificado:316877.96}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 25716 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz |  | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | 25716 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2021-03-03 | 2021-12-31 | 316877.96 | 316877.96 | 316877.96 | 316877.96 | 316877.96 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMC-SERV-FM-02-21, contratista:AUTOMOTORES COAHUILENSES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:15790.08, importe_modificado:15790.08}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMC-SERV-FM-01-21, contratista:BERTHA ALICIA CHACON CELIS, convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:132704.0, importe_modificado:132704.0}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMC-SERV-FM-03-21, contratista:JOSE LEOPOLDO RODRIGUEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:5939.2, importe_modificado:5939.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1960954/proyecto_INICIO, 1960954/proyecto_PROCESO, 1960954/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs2: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs3: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs4: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}}
2022 | 1 | COA210301995329 | Proyecto de inversión | 3800006.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800006.32, modificado:3800006.32}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE VIESCA COAHUILA - 210145 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | 210145 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:912.0, meta_modificada:912.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA VIESCA CENTRO, 27480 VIESCA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DR FRANCISCO GONZALEZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE DR FRANCISCO GONZALEZ PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL PON, lon:-102.81202396, lat:25.34828587}} | 2021-05-01 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1995329/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402020084 | Proyecto de inversión | 3829797.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3829797.14, modificado:4075701.13}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR DE CALLE ALLENDE A FALCON ZONA CENTRO - 225847 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 225847 | S | 116 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:531.75, meta_modificada:531.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR COLONIA PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD FALCON Y CALLE ALLENDE, CALLE JOSE C MONTES ENTRANDO POR LA AV 16 DE SEPTIEMBRE VUELTA A, lon:-102.18299025, lat:25.44217392}} | 2021-09-22 | 2021-12-15 | 4075701.13 | 4075701.13 | 4075701.13 | 4075701.13 | 4075701.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICMTP2021-FISM2021-034-225847, contratista:ARRIGO, CONSTRUCCIONES Y SERVICIO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:3821329.14, importe_modificado:4075701.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:531.75}} | {2020084/proyecto_INICIO, 2020084/proyecto_PROCESO, 2020084/proyecto_FIN, 2020084/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301961040 | Proyecto de inversión | 385700 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385700.0, modificado:385700.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SIERRA MOJADA Y ESMERALDA E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN PALAPAS, UNIDAD DEPORTIVA Y CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO EN SIERRA MOJADA. - 27790 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 27790 | S | 950 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SIERRA MOJADA, 27600 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GRAL ZUAZUA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CONTINUACION CARRETARA A ESMERALDA SE INSTALARAN LAMPARA EN LAS CALLES DE SIERRA M, lon:-103.67969698, lat:27.29201297}} | 2021-10-11 | 2021-12-22 | 385700 | 385700 | 385700 | 385700 | 385700 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101929, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, monto:385700.0, importe_modificado:385700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:120.0}} | {1961040/proyecto_INICIO, 1961040/proyecto_PROCESO, 1961040/proyecto_FIN, 1961040/proyecto_PROCESO, 1961040/proyecto_FIN, 1961040/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301969458 | Proyecto de inversión | 3941680 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3941680.0, modificado:3941680.0}} | INTERCONEXIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE DEL REBOMBEO VILLA MAGNA PARA ABASTECER ZONA ORIENTE (COL. BLANCA ESTHELA). - 108634 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 108634 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD PLAN DE GUADALUPE COLONIA VILLAMAGNA, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE PASEO DE LAS PALMAS, BLVD. PLAN DE GUADALUPE ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE PASEO DE LAS PALMAS, lon:-100.93645287, lat:25.52286256}} | 2021-07-07 | 2021-08-21 | 3941680 | 3934826.7 | 3934826.7 | 3934826.7 | 3934826.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-014-2021, contratista:PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:3934826.7, importe_modificado:3934826.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:850.0}} | {1969458/proyecto_PROCESO, 1969458/proyecto_INICIO, 1969458/proyecto_PROCESO, 1969458/proyecto_INICIO, 1969458/proyecto_PROCESO, 1969458/proyecto_INICIO, 1969458/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201925462 | Proyecto de inversión | 39500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39500.0, modificado:39487.44}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO - 51712 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 51712 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:19.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 42 COLONIA VICENTE GUERRERO, 25097 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 13 Y CALLE 44, CALLE 40 CALLE 42 ENTRE CALLE 13 Y CALLE 44 DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO, lon:-100.98124444, lat:25.38935352}} | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 39487.44 | 39487.44 | 39487.44 | 39487.44 | 39487.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-033/21, contratista:ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:39487.44, importe_modificado:39487.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.75}} | {1925462/proyecto_INICIO, 1925462/proyecto_FIN, 1925462/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201937639 | Acción | 396474.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396474.21, modificado:396474.21}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 99936 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca |  | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | 99936 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.80635, lat:25.343605}} | 2021-05-03 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1937639/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301965445 | Proyecto de inversión | 3994337.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3994337.16, modificado:3947658.25}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALLENDE DE 5 DE MAYO A CALLE MUZQUIZ, ZONA CENTRO - 80135 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 80135 | S | 650 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:572.0, meta_modificada:572.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE COLONIA PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MUZQUIZ, CALLE OCAMPO DOS CUADRAS HACIA EL NORTE PARTIENDO DE LA PLAZA DEL RELOJ VUELTA A, lon:-102.17876429, lat:25.44109509}} | 2021-05-01 | 2021-12-10 | 3947658.25 | 3947658.25 | 3947658.25 | 3947658.25 | 3947658.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICMTP2021-FISM2021-014-80135, contratista:SERGIO SANCHEZ SEPULVEDA, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:3987075.0, importe_modificado:3987075.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:572.0}} | {1965445/proyecto_PROCESO, 1965445/proyecto_INICIO, 1965445/proyecto_PROCESO, 1965445/proyecto_FIN, 1965445/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201925449 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:30738.41}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN LA COLONIA MARIA DE LEÓN - 51688 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 51688 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:15.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ING. RAMÓN DE LEÓN COLONIA MARÍA DE LEÓN, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TACUBAYA Y CALLE MARIO EULALALIO GUTIÉRREZ, CALLE 21 CALLE ING. RAMÓN DE LEÓN NO. 158 ENTRE CALLE TACUBAYA Y CALLE MAR, lon:-100.97552, lat:25.38635}} | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 30738.41 | 30738.41 | 30738.41 | 30738.41 | 30738.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-030/21, contratista:ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:39920.01, importe_modificado:30738.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.4}} | {1925449/proyecto_INICIO, 1925449/proyecto_PROCESO, 1925449/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201924151 | Proyecto de inversión | 4021900.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4021900.48, modificado:4018699.26}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN LA COLONIA PUERTO DE FLORES - 48455 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | RAYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 48455 | S | 303 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6393.0, meta_modificada:5945.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO RICO COLONIA PUERTO DE FLORES, 25128 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PUERTO VALLARTA Y CALLE PUERTO DE TAMPICO, CALLE PUERTO RICO COLONIA PUERTO DE FLORES CP. 25128 SALTILLO SALTILLO COAHUI, lon:-101.04343435, lat:25.43870296}} | 2021-05-26 | 2021-07-25 | 4018699.26 | 4018699.26 | 4018699.26 | 4018699.26 | 4018699.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-052/21, contratista:CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:4018699.26, importe_modificado:4018699.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5945.49}} | {1924151/proyecto_INICIO, 1924151/proyecto_PROCESO, 1924151/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201914549 | Proyecto de inversión | 421497.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421497.5, modificado:421497.5}} | CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN ZONA ZAP 10868 EN SIERRA MOJADA - 24656 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 24656 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO SIERRA MOJADA, 27600 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE LEONA VICARIO LA ZONA ZAP 10868 SE ENCUENTRA UBICADA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNIC, lon:-103.70131929, lat:27.2851245}} | 2021-06-07 | 2021-07-15 | 421497.5 | 421497.5 | 421497.5 | 421497.5 | 421497.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101733, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, monto:421497.5, importe_modificado:421497.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1914549/proyecto_INICIO, 1914549/proyecto_PROCESO, 1914549/proyecto_INICIO, 1914549/proyecto_FIN, 1914549/proyecto_PROCESO, 1914549/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301960959 | Proyecto de inversión | 422250 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422250.0, modificado:422250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS - 25904 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 25904 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:18, direccion:EJIDO SALINAS DEL REY SUR, 27600 SALINA DEL REY (DEL REY SUR), SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM DE LA LOCALIDAD DE LAGUNA DEL REY MUNICIPIO DE OCAMPO CON DIRECCION AL OESTE LA OB, lon:-103.45785449, lat:26.99372302}} | 2021-08-23 | 2021-09-22 | 422250 | 422250 | 422250 | 422250 | 422250 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101737, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, monto:422250.0, importe_modificado:422250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1960959/proyecto_PROCESO, 1960959/proyecto_INICIO, 1960959/proyecto_FIN, 1960959/proyecto_PROCESO, 1960959/proyecto_FIN, 1960959/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402027096 | Proyecto de inversión | 4312535.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4312535.6, modificado:4264480.31}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN BOULEVARD DE LOS GRANDES PINTORES, SIN NOMBRE COLONIA 16 EN TORREÓN COAHUILA - 253242 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TORREÓN COAHUILA | 253242 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:526.0, meta_modificada:526.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BOULEVARD DE LOS GRANDES PINTORES COLONIA , 00000 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD JUAN PABLO II Y BOULEVARD DE LOS GRANDES PINTORES, CALLE DE LOS CONTINENTES PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD I, lon:-103.38812499, lat:25.54809332}} | 2021-02-17 | 2021-12-31 | 4264480.31 | 4264480.31 | 4264480.31 | 4264480.31 | 4264480.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:083-FISM-TOR/2021, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LIGAGO S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:4303077.74, importe_modificado:4303077.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:526.0}} | {2027096/proyecto_INICIO, 2027096/proyecto_PROCESO, 2027096/proyecto_FIN, 2027096/proyecto_PROCESO, 2027096/proyecto_INICIO, 2027096/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE REALIZA REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO, trimestre:1.0, usuario:manuelitadaldabaz, fecha:2022-04-06}} | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402029041 | Proyecto de inversión | 431842.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431842.64, modificado:431842.64}} | ADECUACION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA MEDIA SUPERIOR DE CASTAÑOS COAHUILA - 259382 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | 259382 | S | 110 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PONIENTE COLONIA LIBERTAD ORIENTE, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE, CALLE JUAN DE DIOS PEZA TRES CUADRAS POR LA CALLE JUAN DE DIOS PEZA AL , lon:-101.41870587, lat:26.7685653}} | 2021-08-15 | 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2029041/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301998004 | Proyecto de inversión | 436214.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436214.43, modificado:436214.43}} | CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFALTICA EN CALLE ZARAGOZA ENTRE EMILIANO ZAPATA Y MADERO EN RODRÍGUEZ, COAHUILA - 219557 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO | 219557 | S | 34 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2470.0, meta_modificada:2470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MADERO, CALLE HEROES DEL 47 CALLE ZARAGOZA ENTRE EMILIANO ZAPATA Y MADERO ESTA UBICADA A DOS CUADRAS, lon:-101.36043379, lat:27.19605416}} | 2021-09-10 | 2021-12-31 | 436214.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1998004/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402013526 | Proyecto de inversión | 442960.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442960.05, modificado:442960.05}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN ARTEAGA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA - 88594 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARTEAGA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 88594 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:444.0, meta_modificada:444.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:46, direccion:CALLE SIN NOMBRE CERCAS DE LA IGLESIA Y ESCUELA PRIMARIA EJIDO EMILIANO ZAPATA, 25387 EMILIANO ZAPATA, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO CERCAS DE LA IGLESIA Y ESCUELA PRIMARIA Y CALLE DOMICILIO CONOC, lon:-100.76541028, lat:25.27830322}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 442954.9 | 442954.9 | 442954.9 | 442954.9 | 442954.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/2021/033, contratista:SERVIVIOS DE CONSTRUCCION GABSER SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARTEAGA, monto:442954.9, importe_modificado:442954.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:444.0}} | {2013526/proyecto_INICIO, 2013526/proyecto_FIN, 2013526/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402029033 | Proyecto de inversión | 4430358.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4430358.25, modificado:4430358.25}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA Y CICLOPISTA EN COLONIA EMILIANO ZAPATA - 259365 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS COAHUILA | 259365 | S | 139 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE UNIVERSIDAD COLONIA EMILIANO ZAPATA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE NIÑO PERDIDO, CALLE EULALIO GUTIERREZ ENTRANDO POR LA CARRETERA FEDERAL 57 MONCLOVAPIEDRAS NEGRAS HAC, lon:-101.40411465, lat:26.78703941}} | 2021-08-15 | 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2029033/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301996326 | Proyecto de inversión | 449909.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449909.36, modificado:579652.09}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE PRIVADA GUADALUPE, COL. PRI 92 - 213220 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 213220 | S | 48 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PRIVADA GUADALUPE COLONIA PRI 92, 27984 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE, CALLE IGNACIO GUADALUPE LA OBRA SE ENCUANTRA AL SUR DEL MUNICIPIO LA, lon:-102.18288819, lat:25.43006613}} | 2021-09-08 | 2021-12-15 | 579652.09 | 579652.09 | 579652.09 | 579652.09 | 579652.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-AD2021-FISM2021-026-213220-2, contratista:SERGIO SANCHEZ SEPULVEDA, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:582161.27, importe_modificado:579652.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:117.0}} | {1996326/proyecto_INICIO, 1996326/proyecto_FIN, 1996326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402030112 | Proyecto de inversión | 450743.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450743.74, modificado:450743.74}} | REHABILITACION DE CANCHA MULTIUSOS EN UNIDAD DEPORTIVA LAS GRANJAS EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA - 263394 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO | 263394 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA LA GRANJA, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE PRIVADA NOGALES SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE CUAUHTEMOC ENTRE ALAMOS Y NIÑOS HEROES ENTRADA A VEN, lon:-101.42083396, lat:27.18495312}} | 2021-09-09 | 2021-12-31 | 450743.74 | 450743.74 | 450743.74 | 450743.74 | 450743.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-210100039, contratista:SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:450743.74, importe_modificado:450743.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2030112/proyecto_PROCESO, 2030112/proyecto_INICIO, 2030112/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301962420 | Proyecto de inversión | 4557799.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4557799.76, modificado:4690015.23}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA COLONIA VILLA UNIVERSIDAD - 50519 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 50519 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS INTERIOR SN COLONIA VILLA UNIVERSIDAD, 25069 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN LA COLONIA VILLA UNIVERSIDAD, lon:-100.98989849, lat:25.39332017}} | 2021-05-01 | 2021-08-01 | 4690015.23 | 4690015.23 | 4690015.23 | 4690015.23 | 4690015.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-069-1/21, contratista:ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:603169.38, importe_modificado:602945.14}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-069/21, contratista:ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:4087070.12, importe_modificado:4087070.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1962420/proyecto_INICIO, 1962420/proyecto_PROCESO, 1962420/proyecto_INICIO, 1962420/proyecto_PROCESO, 1962420/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402045433 | Proyecto de inversión | 464000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464000.0, modificado:464000.0}} | REHABILITACION DE VIALIDADES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE SAN CARLOS - 323015 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 14 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JIMENEZ | 323015 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:20, direccion:CALLE OCTAVA EJIDO SAN CARLOS, 26420 SAN CARLOS, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OCTAVA Y CALLE SIETE, CALLE PRINCIPAL EL SITIO ORPUESTO PARA EL SIGIENTE PROYECTO SE UBICA A 150 METROS DE CARRETERA FEDERAL NUMERO 29 , lon:-100.90075348, lat:29.0312257}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2045433/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301963571 | Proyecto de inversión | 46648.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46648.36, modificado:46507.61}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN EJIDO SAN ISIDRO - 63470 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 63470 | S | 41 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:85, direccion:CALLE CARRETERA VIESCA MENCHACA EJIDO SAN ISIDRO, 27990 SAN ISIDRO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE Y CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE, CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE TOMANDO LA CARRETERA PA, lon:-102.4440285, lat:25.54809259}} | 2021-05-01 | 2021-12-10 | 46507.61 | 46507.61 | 46507.61 | 46507.61 | 46507.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-ICMTP2021-FISM005-63470, contratista:DAVID OMAR GARCIA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:46648.36, importe_modificado:46648.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1963571/proyecto_INICIO, 1963571/proyecto_PROCESO, 1963571/proyecto_FIN, 1963571/proyecto_INICIO, 1963571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301996320 | Proyecto de inversión | 467082 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467082.0, modificado:463250.13}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ADOLFO RUÍZ CORTINES EN LA COLONIA PRI 92 PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA - 213212 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 213212 | S | 108 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES COLONIA PRI 92, 27984 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y CALLE SECACION, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUANTRA AL SUR DEL MUNICIPIO LA COLONIA SE, lon:-102.18281893, lat:25.43118465}} | 2021-09-08 | 2021-12-15 | 463250.13 | 463250.13 | 463250.13 | 463250.13 | 463250.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-AD2021-FISM2021-025-213212-2, contratista:SERGIO SANCHEZ SEPULVEDA, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:465255.54, importe_modificado:463250.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:120.0}} | {1996320/proyecto_INICIO, 1996320/proyecto_PROCESO, 1996320/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201914680 | Proyecto de inversión | 474110 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474110.0, modificado:474110.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS PARA BAÑO INCLUYE FOSA SÉPTICA. - 24969 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 24969 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO SIERRA MOJADA, 27600 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE LEONA VICARIO LA ZONA ZAP 10868 SE ENCUENTRA UBICADA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNIC, lon:-103.70131285, lat:27.28478123}} | 2021-06-21 | 2021-08-09 | 474110 | 474110 | 474110 | 474110 | 474110 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101734, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, monto:474110.0, importe_modificado:474110.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:7.0}} | {1914680/proyecto_INICIO, 1914680/proyecto_FIN, 1914680/proyecto_PROCESO, 1914680/proyecto_FIN, 1914680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301991652 | Proyecto de inversión | 477700.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477700.76, modificado:327693.3}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA ÁLVARO OBREGÓN, COLONIA COMPRESORA EN TORREÓN COAHUILA - 195538 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TORREÓN COAHUILA | 195538 | S | 61 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ALEJANDRO CASAS MARTÍNEZ COLONIA COMPRESORA, 27350 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALZADA GUSTAVO A MADERO, CALLE SEGUNDA PARA LLEGAR A LA PRIMARIA ALVARO OBREGON SE TOMA LA CALLE COMONFORT, lon:-103.46082823, lat:25.53046653}} | 2021-06-25 | 2021-12-31 | 327693.3 | 327693.3 | 327693.3 | 327693.3 | 327693.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:078-FISM-TOR/2021, contratista:RAMIRO GOMEZ SANDOVAL, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:453980.35, importe_modificado:453980.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | {1991652/proyecto_INICIO, 1991652/proyecto_PROCESO, 1991652/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201923134 | Proyecto de inversión | 497087.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497087.02, modificado:589680.34}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE 14 LA COLONIA FEDERICO BERRUETO RAMON - 46967 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | RAYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 46967 | S | 22 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:690.0, meta_modificada:514.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 14 COLONIA FEDERICO BERRUETO RAMÓN, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 11 Y CALLE 25, CALLE 14 FEDERICO BERRUETO RAMÓN CP. 25096 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 11 Y CALLE 25, lon:-100.97974767, lat:25.38640983}} | 2021-05-26 | 2021-06-25 | 589680.34 | 589680.34 | 589680.34 | 589680.34 | 589680.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-137/21, contratista:CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DE MONCLOVA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:593163.74, importe_modificado:589680.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:514.74}} | {1923134/proyecto_INICIO, 1923134/proyecto_PROCESO, 1923134/proyecto_INICIO, 1923134/proyecto_FIN, 1923134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201925456 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:38672.87}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO - 51700 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 51700 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:19.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 52 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 3 Y CALLE 17, CALLE 50 CALLE 52 NO. 185 ENTRE CALLE 3 Y CALLE 17 DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO, lon:-100.98133004, lat:25.38627218}} | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 38672.87 | 38672.87 | 38672.87 | 38672.87 | 38672.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-031/21, contratista:ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:49990.78, importe_modificado:38672.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.34}} | {1925456/proyecto_INICIO, 1925456/proyecto_PROCESO, 1925456/proyecto_FIN, 1925456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201933435 | Acción | 513000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513000.0, modificado:315000.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 81806 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 81806 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-05-03 | 2021-12-31 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMS-OP-FISM-001-3/21, contratista:ROXANA ALEJANDRA MORA DE VALLE, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:135000.0, importe_modificado:81000.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMS-OP-FISM-001-2/21, contratista:EMILIO ARANDA MÉNDEZ, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:135000.0, importe_modificado:135000.0}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMS-OP-FISM-001-1/21, contratista:ANA MARÍA GARZA SÁNCHEZ, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:135000.0, importe_modificado:99000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1933435/proyecto_INICIO, 1933435/proyecto_PROCESO, 1933435/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201924880 | Proyecto de inversión | 513192.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513192.6, modificado:588967.12}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO ZACATERA - 50281 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 50281 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:243.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:249, direccion:INTERIOR SN EJIDO EJIDO ZACATERA, 00000 ZACATERA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO ZACATERA, lon:-100.97898428, lat:24.91108176}} | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 588967.12 | 588967.12 | 588967.12 | 588967.12 | 588967.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-156/21, contratista:ALTA TECNOLOGIA EN ACABADOS MODERNOS Y CONCRETOS DE COAHUILA, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:614790.61, importe_modificado:588967.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:243.68}} | {1924880/proyecto_INICIO, 1924880/proyecto_PROCESO, 1924880/proyecto_FIN, 1924880/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301986801 | Proyecto de inversión | 517587.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517587.57, modificado:517587.57}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO RODRIGUEZ ABASOLO EN CONGREGACION LOS RODRIGUEZ COAHUILA - 176618 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | 176618 | S | 100 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE LIBRAMIENTO ABASOLO-RODRIGUEZ COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MIGUEL HIDALGO CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAM, lon:-101.36507606, lat:27.19940949}} | 2021-08-17 | 2021-12-31 | 517587.57 | 517587.57 | 517587.57 | 517587.57 | 517587.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-210100023, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:517587.57, importe_modificado:517587.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {1986801/proyecto_INICIO, 1986801/proyecto_PROCESO, 1986801/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402033603 | Proyecto de inversión | 52263.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52263.22, modificado:52263.22}} | MEJORANDO TU VIVIENDA 2021 EN EL MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA - 277353 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA AREA OBRAS PUBLICAS | 277353 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO COLONIA HIDALGO, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE GUADALUPE VICTORIA CALLE MARIANO ABASOLO ESQUINA CON PORFIRIO DIAZ COL CENTRO CERCA DE, lon:-99.87892181, lat:27.78962762}} | 2021-03-15 | 2021-08-20 | 52263.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2033603/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301986825 | Proyecto de inversión | 523705.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523705.76, modificado:523705.76}} | INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA DESVIACION ABASOLO- RODRIGUEZ EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO - 176689 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | 176689 | S | 110 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ATILANO BARRERA CIUDAD INDUSTRIAL ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CARRETERA LIBRAMIENTO LOS RODRIGUEZ, CALLE LABORES DE CULTIVO INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO CA, lon:-101.41870626, lat:27.18237364}} | 2021-08-17 | 2021-12-31 | 523705.76 | 523705.76 | 523705.76 | 523705.76 | 523705.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-210100022, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:523705.76, importe_modificado:523705.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} | {1986825/proyecto_INICIO, 1986825/proyecto_PROCESO, 1986825/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301996316 | Proyecto de inversión | 527003.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527003.64, modificado:525762.09}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN LA COLONIA PRI 92 PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA - 213204 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 213204 | S | 100 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO COLONIA PRI 92, 27984 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y CALLE SECACION, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUANTRA AL SUR DEL MUNICIPIO LA COLONIA SE ENCUENTRA AU, lon:-102.18247928, lat:25.43112896}} | 2021-09-08 | 2021-11-30 | 525762.09 | 525762.09 | 525762.09 | 525762.09 | 525762.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-AD2021-FISM2021-024-213204-2, contratista:SERGIO SANCHEZ SEPULVEDA, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:528038.13, importe_modificado:525762.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:120.0}} | {1996316/proyecto_INICIO, 1996316/proyecto_FIN, 1996316/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201925397 | Proyecto de inversión | 52800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52800.0, modificado:52740.04}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 51564 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 51564 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:24.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ENCINO COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD JARDIN Y CALLE PINABETE, CALLE SAUCE CALLE ENCINO NO. 2035 ENTRE BLVD. JARDIN Y CALLE PINABETE DE LA COLONIA IGNACIO ZARAGO, lon:-100.92722, lat:25.41462}} | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 52740.04 | 52740.04 | 52740.04 | 52740.04 | 52740.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-028/21, contratista:ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:52740.04, importe_modificado:52740.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.55}} | {1925397/proyecto_INICIO, 1925397/proyecto_FIN, 1925397/proyecto_PROCESO, 1925397/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402033574 | Proyecto de inversión | 53115 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53115.0, modificado:53115.0}} | MEJORANDO TU VIVIENDA 2021 EN EL MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA - 277245 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA AREA OBRAS PUBLICAS | 277245 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE LAREDO COLONIA HIDALGO II, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VIESCA Y CALLE SAN PEDRO, CALLE ZARAGOZA ACCION 1 CALLE LAREDO SN ENTRE CALLE VIESCA Y CALLE BENITO JUAREZ A UNA CUADRA DE LA PLAZA EJID, lon:-99.86730087, lat:27.77598116}} | 2021-03-15 | 2021-08-20 | 53115 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2033574/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402029006 | Proyecto de inversión | 563560.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563560.53, modificado:563560.53}} | INSTALACION DE PASTO SINTETICO EN CANCHA DEPORTIVA UBICADA EN COLONIA INDEPENDENCIA - 259278 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS COAHUILA | 259278 | S | 130 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA INDEPENDENCIA SUR, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LUCIO BLANCO Y CALLE GRAL ZUAZUA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL PONIENT, lon:-101.4370039, lat:26.785246}} | 2021-08-15 | 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2029006/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301986543 | Proyecto de inversión | 572175.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572175.08, modificado:572175.08}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CUAHUTEMOC ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CARRETERA ABASOLO- ESCOBEDO EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO. - 175566 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | 175566 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:489.0, meta_modificada:489.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMOC COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CARRETERA ABASOLO- ESCOEBEDO, CALLE ZARAGOZA CONSTRUCCIONDE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CUAHUTEMOC SE ENCUE, lon:-101.42897376, lat:27.1857655}} | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 572175.08 | 572175.08 | 572175.08 | 572175.08 | 572175.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-210100024, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:572175.08, importe_modificado:572175.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:489.0}} | {1986543/proyecto_INICIO, 1986543/proyecto_PROCESO, 1986543/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301998375 | Proyecto de inversión | 576397.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576397.65, modificado:576397.65}} | REHABILITACION DE PLAZA PÚBLICA SRA. BERTHA GARCIA EN ABASOLO, COAHUILA - 221074 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO | 221074 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NACIONAL COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAYON Y CALLE LIBRAMIENTO ABASOLO, CALLE PROLONGACION ZARAGOZA REHABILITACION DE PLAZA EN ABASOLO ENTRADA SAN BUENAVENTURA ENTRADA ABASOL, lon:-101.43473997, lat:27.18660151}} | 2021-09-10 | 2021-12-31 | 576397.65 | 576397.65 | 576397.65 | 576397.65 | 576397.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-210100040, contratista:SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:576397.65, importe_modificado:576397.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1998375/proyecto_INICIO, 1998375/proyecto_PROCESO, 1998375/proyecto_INICIO, 1998375/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201935595 | Proyecto de inversión | 584848.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584848.8, modificado:584000.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL CALZADA BENITO JUAREZ - 89951 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 21 | Nadadores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | PRESIDECIA MUNCIPAL DE NADADORES | 89951 | S | 195 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA NADADORES CENTRO, 27550 NADADORES, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAYMUNDO MORENO Y CALLE LUCIO BLANCO, CALLE LAZARO CARDENAS DE LA CALLE PRINCIPAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN 7 CUADR, lon:-101.59529968, lat:27.01886224}} | 2021-05-06 | 2021-11-15 | 584000.01 | 584000.01 | 584000.01 | 584000.01 | 584000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMN-DOPM-INFRA-006/2021, contratista:SPORTECS SYNTHETIC RASS SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES, monto:584848.8, importe_modificado:584848.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1935595/proyecto_FIN, 1935595/proyecto_PROCESO, 1935595/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402030014 | Proyecto de inversión | 590237.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590237.46, modificado:590237.46}} | EQUIPAMIENTO DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN COLONIA ELSA HERNANDEZ EN EL MUNCIPIO DE ABASOLO, COAHUILA - 262845 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO | 262845 | S | 30 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DIVISIÓN DEL NORTE COLONIA COLONIA ELSA HERNANDEZ, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COMPUERTAS Y CALLE LIBRAMIENTO ABASOLO, CALLE EMILIANO ZAPATA ESTA UBICADO E COLONIA ELSA HERNANDEZ DEL MUNICIPI, lon:-101.43522128, lat:27.18510953}} | 2021-05-31 | 2021-12-23 | 590237.46 | 590237.46 | 590237.46 | 590237.46 | 590237.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-210100014, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:590237.46, importe_modificado:590237.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2030014/proyecto_INICIO, 2030014/proyecto_FIN, 2030014/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402030647 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCA PERIMETRAL EN AREA DE AMPLIACION DEL PANTEON MUNICIPAL - 265125 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 265125 | S | 950 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CALLE OCAMPO PUEBLO SIERRA MOJADA, 27600 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL PANTEON MUNICIPAL SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CALLE OCAMPO TODO DERECHO A 1 KM D, lon:-103.69552594, lat:27.30143697}} | 2021-09-05 | 2021-10-05 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101935, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {2030647/proyecto_INICIO, 2030647/proyecto_PROCESO, 2030647/proyecto_INICIO, 2030647/proyecto_FIN, 2030647/proyecto_PROCESO, 2030647/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402018110 | Proyecto de inversión | 612755 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612755.0, modificado:612754.99}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA ROGELIO SANTOS SANMIGUEL EN PROGRESO - 196597 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PROGRESO | 196597 | S | 96 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:129.0, meta_modificada:129.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD PROGRESO, 25420 PROGRESO, PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CHAPULTEPEC Y AVENIDA ANTONIO RIOJAS, CALLE VICENTE GUERRERO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DOS CUADRAS HACIA EL ORIENTE PARA LLE, lon:-100.98556317, lat:27.4286763}} | 2021-08-30 | 2021-11-15 | 612754.99 | 612754.99 | 612754.99 | 612754.99 | 612754.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IN26/04/21, contratista:JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:612754.99, importe_modificado:612754.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:129.0}} | {2018110/proyecto_INICIO, 2018110/proyecto_PROCESO, 2018110/proyecto_FIN, 2018110/proyecto_PROCESO, 2018110/proyecto_FIN, 2018110/proyecto_INICIO, 2018110/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301970722 | Proyecto de inversión | 62448.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62448.6, modificado:62448.6}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE MANANTIALES 3 EN COLONIA SIERRA MORENA - 113312 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 113312 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA DEL MONASTERIO COLONIA SIERRA MORENA, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIERRA DE LOBO Y , SIERRA DEL MONASTERIO SN ENFRENTE DE PLAZA PUBLICA PRINCIPAL COL. VILLA SIERRA MORENA, lon:-100.93925835, lat:25.50844199}} | 2021-07-23 | 2021-08-22 | 62448.6 | 61485.5 | 61485.5 | 61485.5 | 61485.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-017-2021(7), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:61485.5, importe_modificado:61485.5}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1970722/proyecto_FIN, 1970722/proyecto_INICIO, 1970722/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301963570 | Proyecto de inversión | 62782.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62782.23, modificado:62592.78}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN EJIDO EL SOL - 63468 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 63468 | S | 38 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:111, direccion:CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE EJIDO EL SOL, 27990 EL SOL, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE Y CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE, CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICI, lon:-102.62224258, lat:25.62304463}} | 2021-05-01 | 2021-12-10 | 62592.78 | 62592.78 | 62592.78 | 62592.78 | 62592.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-ICMTP2021-FISM004-63468, contratista:DAVID OMAR GARCIA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:62782.23, importe_modificado:62782.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {1963570/proyecto_FIN, 1963570/proyecto_INICIO, 1963570/proyecto_PROCESO, 1963570/proyecto_FIN, 1963570/proyecto_PROCESO, 1963570/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201933904 | Proyecto de inversión | 632769 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632769.0, modificado:632769.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS Y 18 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE OCAMPO ENTRE CALLE SAN JUAN DE SABINAS E ISABEL AMALIA DE LA COL. OSCAR FLORES TAPIA - 83801 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 83801 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO COLONIA OSCAR FLORES TAPIA, 25775 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ISABEL AMALIA Y CALLE SAN JUAN DE SABINAS, CALLE GUERRERO TOMANDO EL BULEVARD REVOLUCION HACIA EL NORTE VUELTA ALA DERECHA CIN, lon:-101.39249573, lat:26.88242136}} | 2021-05-01 | 2021-12-10 | 632769 | 632769 | 632769 | 632769 | 632769 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-DRE-30-2021, contratista:FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:630691.0, importe_modificado:632769.0}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:18.0}} | {1933904/proyecto_INICIO, 1933904/proyecto_FIN, 1933904/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301969760 | Proyecto de inversión | 63684 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63684.0, modificado:63684.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SANTA FE EN COLONIA SANTA FE. - 109465 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 109465 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SAN MIGUEL COLONIA SANTA FE, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN LUIS Y CALLE SANTA ANA, CALLEJON SANTA FE CALLE SAN MIGUEL SN. COLONIA SANTA FE, lon:-100.92705092, lat:25.50771089}} | 2021-07-23 | 2021-08-22 | 63684 | 63554.65 | 63554.65 | 63554.65 | 63554.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-017-2021(9), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:63554.65, importe_modificado:63554.65}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1969760/proyecto_PROCESO, 1969760/proyecto_FIN, 1969760/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402030027 | Proyecto de inversión | 638693.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638693.68, modificado:638693.68}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA - 263036 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO | 263036 | S | 40 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NACIONAL COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE MIGUEL HIDALGO SE UBICA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO A UN COSTADO DE LA BIBLIOTECA PÚ, lon:-101.42592499, lat:27.18022392}} | 2021-07-27 | 2021-12-31 | 638693.68 | 638693.68 | 638693.68 | 638693.68 | 638693.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-210100017, contratista:HUGO ALBERTO VELIZ MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:638693.68, importe_modificado:638693.68}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2030027/proyecto_FIN, 2030027/proyecto_PROCESO, 2030027/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301962425 | Proyecto de inversión | 6506910.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6506910.93, modificado:6520486.33}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA COLONIA PUERTA DE ORIENTE - 50608 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 50608 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE INTERIOR SN COLONIA PUERTA DEL ORIENTE, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD FUNDADORES Y , CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN LA COLONIA PUERTA DE ORIENTE, lon:-100.91035656, lat:25.43560552}} | 2021-05-01 | 2021-08-01 | 6520486.33 | 6520486.33 | 6520486.33 | 6520486.33 | 6520486.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-005-1/21, contratista:ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:979863.24, importe_modificado:979863.23}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-005/21, contratista:ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:5540623.1, importe_modificado:5540623.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1962425/proyecto_INICIO, 1962425/proyecto_PROCESO, 1962425/proyecto_INICIO, 1962425/proyecto_PROCESO, 1962425/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201933452 | Acción | 657000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657000.0, modificado:688924.84}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 81867 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 81867 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-05-03 | 2021-12-31 | 688924.84 | 688924.84 | 688924.84 | 688924.84 | 688924.84 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMS-OP-FISM-008-1/21, contratista:FRANCISCO PÉREZ ALVAREZ, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:51614.44, importe_modificado:51614.44}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMS-OP-FISM-008/21, contratista:FRANCISCO PÉREZ ALVAREZ, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:637310.4, importe_modificado:637310.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1933452/proyecto_PROCESO, 1933452/proyecto_INICIO, 1933452/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402030085 | Proyecto de inversión | 657696.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657696.51, modificado:657696.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA EN RODRÍGUEZ COAHUILA - 263323 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO | 263323 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:671.0, meta_modificada:671.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE HEROES DEL 47 COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE MARCOLFA IBARRA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCULA PRIMARIA VENUSTIA, lon:-101.35797227, lat:27.20053012}} | 2021-08-27 | 2021-12-31 | 657696.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2030085/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402017372 | Proyecto de inversión | 66457.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66457.68, modificado:66457.68}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE COMPUERTAS Y LIBRAMIENTO ABASOLO EN EN MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA - 186800 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO | 186800 | S | 18 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:249.5, meta_modificada:249.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COMPUERTAS Y CALLE LIBRAMIENTO ABASOLO, CALLE FRANCISCO VILLA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LIBRAMIENTO ABASOLOESCOBEDO EN COLONIA , lon:-101.43608107, lat:27.18512225}} | 2021-08-25 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2017372/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301962874 | Proyecto de inversión | 675473.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675473.09, modificado:675473.07}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MARÍA DE LEÓN - 56310 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 56310 | S | 53 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:166.0, meta_modificada:170.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE HERLINDA DE LA CRUZ COLONIA , 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROF. ARTURO BERRUETO GONZALEZ Y CALLE TOPE DE CALLE, CALLE HERMELINDA DE LA CRUZ ENTRE PROF. ARTURO BERRUETO GONZALEZ Y TOPE DE, lon:-100.97310652, lat:25.38586219}} | 2021-05-01 | 2021-08-01 | 675473.07 | 675473.07 | 675473.07 | 675473.07 | 675473.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-009/21, contratista:ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:675473.09, importe_modificado:675473.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.25}} | {1962874/proyecto_FIN, 1962874/proyecto_PROCESO, 1962874/proyecto_INICIO, 1962874/proyecto_PROCESO, 1962874/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201915302 | Proyecto de inversión | 67816.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67816.67, modificado:67816.67}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO PARA BAÑO INCLUYE FOSA SÉPTICA - 26487 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 26487 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO SIERRA MOJADA - SAN JOSE DE MADERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 65 + 100 EJIDO SAN JOSÉ DE MADERO, 27626 SAN JOSÉ DE MADERO, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , VIAJANDO DEL EJIDO PROVIDENCIA A SALIN, lon:-103.58430688, lat:27.01592717}} | 2021-11-01 | 2021-11-19 | 67816.67 | 67816.67 | 67816.67 | 67816.67 | 67816.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101927, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, monto:67816.67, importe_modificado:67816.67}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {1915302/proyecto_INICIO, 1915302/proyecto_PROCESO, 1915302/proyecto_FIN, 1915302/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402034994 | Proyecto de inversión | 68145.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68145.35, modificado:68145.35}} | CONSTRUCCION DE 52 DESCARGAS ALBAÑAL ALCANTARILLADO PARA BANQUETA EN CALLE GUADALUPE VICTORIA EN CANDELA ZONA CENTRO - 283369 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CANDELA | 283369 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CARRETERA CARRETERA 24, LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS AL SUR DE UNICA ANTENA TELCEL EN EN MUNICIPIO , lon:-100.67041164, lat:26.83064101}} | 2021-11-11 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:0.0}} | {2034994/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201926527 | Proyecto de inversión | 690381.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690381.02, modificado:690381.02}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PUBLICO - 54436 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION | 54436 | S | 446 | 428 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE ENCINO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ORIENTE, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE SABINO, CALLE ALAMO LA INSTALACION ES EL LA CONONIA ORIENTE DE LA CALLE NOGAL AL ARROYO Y, lon:-100.71104406, lat:28.21500902}} | 2021-05-07 | 2021-12-31 | 690381.02 | 690381.02 | 690381.02 | 690381.02 | 690381.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:213700015, contratista:JESUS REYNALDO SERNA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA UNION, COAHUILA, monto:690381.02, importe_modificado:690381.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:69.0}} | {1926527/proyecto_INICIO, 1926527/proyecto_FIN, 1926527/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301963578 | Proyecto de inversión | 69696.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69696.74, modificado:69486.45}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN EJIDO ESTACION MADERO - 63526 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 63526 | S | 167 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:45, direccion:CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE EJIDO MADERO ESTACIÓN, 27990 MADERO [ESTACIÓN], PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE Y CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE, CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE PARTIENDO D, lon:-102.1889564, lat:25.72036251}} | 2021-05-01 | 2021-12-10 | 69486.45 | 69486.45 | 69486.45 | 69486.45 | 69486.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-ICMTP2021-FISM012-63526, contratista:DAVID OMAR GARCIA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:69696.74, importe_modificado:69696.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {1963578/proyecto_FIN, 1963578/proyecto_PROCESO, 1963578/proyecto_INICIO, 1963578/proyecto_FIN, 1963578/proyecto_PROCESO, 1963578/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301963572 | Proyecto de inversión | 69696.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69696.74, modificado:69486.45}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN EJIDO GARAMBULLO - 63515 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 63515 | S | 130 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:34, direccion:CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE EJIDO GARAMBULLO, 27991 GARAMBULLO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE Y CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE, CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE SALIENDO DE CABECERA MU, lon:-101.48823576, lat:25.062757}} | 2021-05-01 | 2021-12-10 | 69486.45 | 69486.45 | 69486.45 | 69486.45 | 69486.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-ICMTP2021-FISM006-63515, contratista:DAVID OMAR GARCIA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:69696.74, importe_modificado:69696.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {1963572/proyecto_PROCESO, 1963572/proyecto_INICIO, 1963572/proyecto_FIN, 1963572/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301963565 | Proyecto de inversión | 69880.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69880.6, modificado:69669.76}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN EJIDO SAN RAFAEL DE LOS MILAGROS - 63394 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 63394 | S | 44 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:99, direccion:CALLE CARRETERA COMARCA LAGUNERA SALTILLO EJIDO SAN RAFAEL DE LOS MILAGROS, 27990 SAN RAFAEL DE LOS MILAGROS, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE Y CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE, CALLE SIN NOMEN, lon:-102.50583637, lat:25.66678385}} | 2021-05-01 | 2021-12-10 | 69669.76 | 69669.76 | 69669.76 | 69669.76 | 69669.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-ICMTP2021-FISM003-63394, contratista:DAVID OMAR GARCIA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:69880.6, importe_modificado:69880.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {1963565/proyecto_INICIO, 1963565/proyecto_PROCESO, 1963565/proyecto_FIN, 1963565/proyecto_INICIO, 1963565/proyecto_PROCESO, 1963565/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar información reportada, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs2: {observación:verificar información reportada, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs3: {observación:verificar información reportada, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs4: {observación:verificar información reportada, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}}
2022 | 1 | COA210301963563 | Proyecto de inversión | 69880.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69880.6, modificado:69669.76}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN EJIDO LOS HOYOS - 63382 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 63382 | S | 135 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:37, direccion:CALLE CARRETERA CIENEGA DEL CARMEN EJIDO LOS HOYOS EL POTRERO, 27994 LOS HOYOS (EL POTRERO), PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE Y CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE, BRECHA SIN NOMENCLATURA DE CALLE, lon:-102.00281084, lat:25.40555571}} | 2021-05-01 | 2021-12-10 | 69669.76 | 69669.76 | 69669.76 | 69669.76 | 69669.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-ICMTP2021-FISM001-63382, contratista:DAVID OMAR GARCIA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:69880.6, importe_modificado:69880.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {1963563/proyecto_INICIO, 1963563/proyecto_FIN, 1963563/proyecto_PROCESO, 1963563/proyecto_FIN, 1963563/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar información reportada, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs2: {observación:verificar información reportada, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs3: {observación:verificar información reportada, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs4: {observación:verificar información reportada, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}}
2022 | 1 | COA210301962360 | Proyecto de inversión | 710495.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710495.01, modificado:710495.01}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA PLUVIAL EN LA COLONIA LOS RODRIGUEZ - 48785 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 48785 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOULEVARD JOSE NARRO ROBLES INTERIOR SN COLONIA LOS RODRIGUEZ, 25200 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BLVD. JOSE NARRO ROBLES Y CALLE PROFESOR JOSE DE LA FUENTE, CONSTRUCCION DE SISTEMA PLUVIAL EN BLVD. , lon:-100.96471055, lat:25.48258425}} | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 710495.01 | 710495.01 | 710495.01 | 710495.01 | 710495.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-109/21, contratista:PAVIMENTOS Y PISOS LASER, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:710495.01, importe_modificado:710495.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1962360/proyecto_INICIO, 1962360/proyecto_PROCESO, 1962360/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402033463 | Proyecto de inversión | 71325.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71325.44, modificado:71325.44}} | MEJORANDO TU VIVIENDA 2021 EN EL MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA - 276604 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA AREA OBRAS PUBLICAS | 276604 | S | 8 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MUZQUIZ COLONIA ELSA HERNÁNDEZ DE LAS FUENTES, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MUZQUIZ ESQ CON C ALLENDE Y CALLE MUZQUIZ ESQ CON C MINA, CALLE JAVIER MINA E IGNACIO ALLENDE ACCION 1 CALLE MELCHOR, lon:-99.87327517, lat:27.78267573}} | 2021-03-15 | 2021-08-20 | 71325.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2033463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402013598 | Proyecto de inversión | 74367.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74367.37, modificado:74366.81}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN ARTEAGA LOCALIDAD MESA DE LAS TABLAS - 91854 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARTEAGA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 91854 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:68, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE MESAS DE LAS TABLAS ESTA CERCAS DE LA ESCUELITA EJIDO MESA DE LAS TABLAS, 25375 MESA DE LAS TABLAS, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE CERCAS DE LA ESCUELA DEL EJI, lon:-100.40686052, lat:25.24764817}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 74366.81 | 74366.81 | 74366.81 | 74366.81 | 74366.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/2021/028, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN GABSER SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARTEAGA, monto:74366.81, importe_modificado:74366.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.0}} | {2013598/proyecto_INICIO, 2013598/proyecto_PROCESO, 2013598/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201924765 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:72339.73}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL EJIDO CUAUHTÉMOC - 49894 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 49894 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:105, direccion:EJIDO , 00000 CUAUHTÉMOC, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO CUAUHTÉMOC C. P. 25306 SALTILLO COAHUILA, lon:-100.945321, lat:25.283591}} | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 72339.73 | 72339.73 | 72339.73 | 72339.73 | 72339.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-056/21, contratista:ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:74855.39, importe_modificado:72339.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1924765/proyecto_INICIO, 1924765/proyecto_PROCESO, 1924765/proyecto_FIN, 1924765/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201924767 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74348.33}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA ZONA CENTRO - 49895 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 49895 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE GRAL. NICOLÁS BRAVO COLONIA , 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MELCHOR MUZQUIZ Y CALLE UNIÓN, CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN CALLE GRAL. NICOLÁS BRAVO ENTRE CALLE UNIÓN Y CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN D, lon:-100.9970035, lat:25.42558734}} | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 74348.33 | 74348.33 | 74348.33 | 74348.33 | 74348.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-057/21, contratista:ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:74348.33, importe_modificado:74348.33}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1924767/proyecto_INICIO, 1924767/proyecto_FIN, 1924767/proyecto_PROCESO, 1924767/proyecto_FIN, 1924767/proyecto_PROCESO, 1924767/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402030042 | Proyecto de inversión | 750385.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750385.13, modificado:750385.13}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE USOS MULTIPLES DE 9 X 12 MTS EN JARDIN DE NIÑO ANDRES S VIESCA EN CONGREGACION LOS RODRIGUEZ COAHUILA MUNICIPIO DE ABASOLO. - 263086 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO | 263086 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MORELOS, CALLE HEROES DEL 47 CONSTRUCCION DE TECHOS DE USOS MULTIPLES DE 9 X 12 MTS EN JARDIN DE NIÑO A, lon:-101.35780043, lat:27.19961851}} | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 750385.13 | 750385.13 | 750385.13 | 750385.13 | 750385.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-210100026, contratista:CUAUHTEMOC SARIÑANA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:750385.13, importe_modificado:750385.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}} | {2030042/proyecto_INICIO, 2030042/proyecto_FIN, 2030042/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301975897 | Proyecto de inversión | 76211.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76211.79, modificado:76211.79}} | CONSTRUCCION DE 36 TOMAS DOMICILIARIAS EN BARRIO SAN LUISITO Y DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO - 131309 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL CANDELA | 131309 | S | 84 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO SAN LUISITO, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FCO. J. CIPRIANO Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE PRIVADA CANDELA LA OBRA SE ENCUENTRA A 180 METROS DE LA CAPILLA SANTA CRUZ EN E, lon:-100.65912284, lat:26.83795013}} | 2021-07-12 | 2021-08-12 | 76211.79 | 76211.79 | 76211.79 | 45727.07 | 45727.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/FI.S.M-006/2021, contratista:CONTRUCTORA Y PAVIMENTADORA GRIJALVA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CANDELA COAHUILA, monto:76211.8, importe_modificado:76211.8}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:36.0}} | {1975897/proyecto_INICIO, 1975897/proyecto_PROCESO, 1975897/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301989868 | Proyecto de inversión | 767909.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767909.33, modificado:767909.33}} | CONSTRUCCIÓN DE SOBRE CARPETA ASFALTICA EN CALLE ITURBIDE,DESDE CANAL DE RIEGO A LIBRAMIENTO ABASOLO EN ABASOLO, COAHULA. - 189216 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO | 189216 | S | 63 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4320.0, meta_modificada:4320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE LIBRAMIENTO ABASOLO, CALLE NACIONAL SE ENCUENTRA UBICADO EN CALLE ITURBIDE ENTRE NICOLAS BRAVO Y LIBRAMIENTO ABASO, lon:-101.43234818, lat:27.18377255}} | 2021-08-26 | 2021-12-31 | 767909.33 | 767909.33 | 767909.33 | 767909.33 | 767909.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-210100029, contratista:CONSTRUCTORA GARZA FALCÓN S.A de C.V, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:767909.33, importe_modificado:767909.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4320.0}} | {1989868/proyecto_INICIO, 1989868/proyecto_FIN, 1989868/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402013517 | Proyecto de inversión | 76874.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76874.56, modificado:76868.67}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN ARTEAGA LOCALIDAD ARTECILLAS - 88442 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARTEAGA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 88442 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:7, direccion:EJIDO ARTESILLAS, 25389 ARTESILLAS, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , REALIZACION DE TRES ACCIONES EN LA CALLE SIN NOMBRE DEL DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE ARTESILLAS COMO REFERENCIA ATRÁS DE LA SECUNDARIA . SE, lon:-100.72226514, lat:25.22859329}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 76868.67 | 76868.67 | 76868.67 | 76868.67 | 76868.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/2021/036, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN GABSER SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARTEAGA, monto:76868.67, importe_modificado:76868.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.0}} | {2013517/proyecto_PROCESO, 2013517/proyecto_FIN, 2013517/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301961922 | Proyecto de inversión | 787504.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787504.06, modificado:308874.27}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN LA COLONIA AMPL. MIGUEL HIDALGO - 42897 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | RAYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 42897 | S | 76 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:643.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 13 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 56 Y CALLE 52, CALLE 13 MIGUEL HIDALGO CP. 25096 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 56 Y BOULEVARD IGNACIO ALLENDE, lon:-100.98039349, lat:25.38634276}} | 2021-05-26 | 2021-07-25 | 308874.27 | 308874.27 | 308874.27 | 308874.27 | 308874.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-140/21, contratista:CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DE MONCLOVA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:785935.03, importe_modificado:308874.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:643.59}} | {1961922/proyecto_INICIO, 1961922/proyecto_PROCESO, 1961922/proyecto_INICIO, 1961922/proyecto_PROCESO, 1961922/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201937439 | Acción | 78975 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78975.0, modificado:78975.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 24712 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela |  | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CANDELA | 24712 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.663889, lat:26.840278}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 78975 | 78975 | 78975 | 78975 | 78975 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PCM/FI.S.M-004/2020, contratista:EVARISTO DIAZ GARCES, convocante:MUNICIPIO DE CANDELA, monto:78975.0, importe_modificado:78975.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.75}} | {1937439/proyecto_INICIO, 1937439/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301996334 | Proyecto de inversión | 797004.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797004.04, modificado:919085.12}} | PAVIMENTACION CON ASFALTO EN TRAMO DE CALLE BERNARDO REYES DE CALLE JAMAICA A DATIL COLONIA VALLE DE PARRAS - 213230 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 213230 | S | 115 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:141.5, meta_modificada:141.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE BERNARDO REYES COLONIA VALLE DE PARRAS, 27989 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JAMAICA Y CALLE DATIL, CALLE MANZANO ENTRANDO AL MUNICIPIO POR LA AVENIDA PRINCIPAL HASTA LA CALLE BELLOTA AUN C, lon:-102.18101761, lat:25.45842767}} | 2021-09-08 | 2021-12-15 | 919085.12 | 919085.12 | 919085.12 | 919085.12 | 919085.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-AD2021-FISM2021-027-213230, contratista:NOCO SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:796004.04, importe_modificado:919085.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:141.5}} | {1996334/proyecto_INICIO, 1996334/proyecto_FIN, 1996334/proyecto_PROCESO, 1996334/proyecto_FIN, 1996334/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201926619 | Proyecto de inversión | 798465.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798465.72, modificado:798465.72}} | CONTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE VICTOR ROSALES ENTRE LAS CALLES RAYON Y RIVAPALACIO - 54810 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION | 54810 | S | 34 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1680.0, meta_modificada:1680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE VICTOR ROSALES CIUDAD VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIVAPALACIO Y CALLE RAYON, CALLE CONSTITUCION ES EN LA CALLE VICTOR ROSALES ENTRE LAS CALLES RIVA PALACIO Y LA CA, lon:-100.71798889, lat:28.21879952}} | 2021-05-07 | 2021-12-31 | 798465.72 | 798465.72 | 798465.72 | 798465.72 | 798465.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:213700010, contratista:DARÍO JOEL PERALES DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE VILLA UNION COAHUILA, monto:797940.8, importe_modificado:797940.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1680.0}} | {1926619/proyecto_INICIO, 1926619/proyecto_FIN, 1926619/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201914944 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | PAVIMENTACION ASFALTICA DE UNA CALLE EN EL EJ. EMILIANO ZAPATA - 25656 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VIESCA | 25656 | S | 24 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:9, direccion:CALLE SIN NOMBRE DE CALLE EJIDO EMILIANO ZAPATA, 27487 EMILIANO ZAPATA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMBRE DE CALLE Y CALLE SIN NOMBRE DE CALLE, CALLE SIN NOMBRE DE CALLE TOMANDO LA CARRETERA COMARCA LAGUNERA , lon:-102.94437451, lat:25.49096489}} | 2021-04-05 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1914944/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301975964 | Proyecto de inversión | 80629.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80629.69, modificado:80629.69}} | CONSTRUCCION DE 38 TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE HIDALGO ENTRE BOLIVAR Y 5 DE MAYO EN ZONA CENTRO - 131474 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL CANDELA | 131474 | S | 84 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE IGNACIO ALDAMA A 40 METROS DE ANTENA UNICA ANTENA TELMEX Y A 100 AL ESTE METROS DE ESCUELA , lon:-100.66748475, lat:26.83795335}} | 2021-07-12 | 2021-08-12 | 80629.69 | 80629.69 | 80629.69 | 32251.88 | 32251.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/FI.S.M-007/2021, contratista:CONTRUCTORA Y PAVIMENTADORA GRIJALVA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CANDELA COAHUILA, monto:80629.69, importe_modificado:80629.69}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:38.0}} | {1975964/proyecto_INICIO, 1975964/proyecto_FIN, 1975964/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301963574 | Proyecto de inversión | 81404.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81404.8, modificado:81159.19}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN EJIDO EL MIMBRE - 63519 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 63519 | S | 77 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:51, direccion:CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE EJIDO EL MIMBRE, 27990 EL MIMBRE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE Y CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE, CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE PARTIENDO DE LA CABECERA , lon:-102.35892221, lat:25.66808424}} | 2021-05-01 | 2021-12-10 | 81159.19 | 81159.19 | 81159.19 | 81159.19 | 81159.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-ICMTP2021-FISM008-63519, contratista:DAVID OMAR GARCIA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:81404.8, importe_modificado:81404.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {1963574/proyecto_PROCESO, 1963574/proyecto_INICIO, 1963574/proyecto_FIN, 1963574/proyecto_PROCESO, 1963574/proyecto_FIN, 1963574/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402029019 | Proyecto de inversión | 818107.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818107.54, modificado:818107.54}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN PLAZA DE COLONIA HEROES DEL 47 EN CASTAÑOS COAHUILA - 259327 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS COAHUILA | 259327 | S | 123 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR COLONIA HÉROES DEL 47, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CANANEA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ZACATECAS ENTRANDO AL MUNICIPIO POR LA CARRETERA 57 MONCLOVA PIEDRAS NEGRAS AVAN, lon:-101.42061306, lat:26.78070143}} | 2021-08-15 | 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2029019/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301970224 | Proyecto de inversión | 82128 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82128.0, modificado:82128.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE LA ESTACION EN COLONIA LA ESTACION. - 111071 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 111071 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE DEMOCRACIA COLONIA LA ESTACIÓN, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CURTIDORES DE VENADO Y CALLE PALOMA, CALLE DEMOCRACIA SN ENTRE CALLE CURTIDORES DE VENADO Y CALLE PALOMA FRACC. LA EST, lon:-100.95649471, lat:25.53809592}} | 2021-07-23 | 2021-08-22 | 82128 | 81863.75 | 81863.75 | 81863.75 | 81863.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-017-2021(12), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:81863.75, importe_modificado:81863.75}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1970224/proyecto_INICIO, 1970224/proyecto_FIN, 1970224/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301969688 | Proyecto de inversión | 83966.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83966.6, modificado:83966.6}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE MINERVA 3 - 109255 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 109255 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD PROLONGACION DIAZ ORDAZ FRACCIONAMIENTO EL CACTUS, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR PREDIO MINERVA PROLONGACION BLVD. DIAZ ORDAZ A ESPALDAS DE EL CACTUS AL NORTE DE LA C, lon:-100.96710926, lat:25.56991429}} | 2021-07-23 | 2021-08-22 | 83966.6 | 83940.59 | 83940.59 | 83940.59 | 83940.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-017-2021(8), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:83940.59, importe_modificado:83940.59}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1969688/proyecto_INICIO, 1969688/proyecto_FIN, 1969688/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301989879 | Proyecto de inversión | 853834.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853834.24, modificado:853834.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE VICENTE FERRER ENTRE PROLONGACIÓN ZARAGOZA Y LIBRAMIENTO ABASOLO EN ABASOLO, COAHUILA - 189293 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO | 189293 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE FERRER COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROLONGACIÓN ZARAGOZA Y CALLE LIBRAMIENTO ABASOLO, CARRETERA ESCOBEDO SE UBICA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE VICE, lon:-101.43391921, lat:27.1883265}} | 2021-08-26 | 2021-12-31 | 853834.24 | 853834.24 | 853834.24 | 853834.24 | 853834.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-210100031, contratista:CONSTRUCTORA GARZA FALCÓN S.A de C.V, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:853834.24, importe_modificado:853834.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2000.0}} | {1989879/proyecto_INICIO, 1989879/proyecto_PROCESO, 1989879/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201926640 | Proyecto de inversión | 858240.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:858240.26, modificado:858240.26}} | CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO EN EJIDO LA LUZ - 54894 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION | 54894 | S | 118 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:89.22, meta_modificada:89.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:25, direccion:EJIDO LA LUZ, 26620 LA LUZ, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL COSTADO SUR ORIENTE DE LA PLAZA DEL EJIDO LA LUZ DONDE ANTES ERA UNA CANCHA DEPORTIVA POR LA CALLE QUE VA AL EJIDO PALMIRA, lon:-100.74547511, lat:28.15909804}} | 2021-05-07 | 2021-12-31 | 858240.26 | 858240.26 | 858240.26 | 858240.26 | 858240.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:213700014, contratista:DARÍO JOEL PERALES DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE VILLA UNION COAHUILA, monto:856927.73, importe_modificado:856927.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:84.75}} | {1926640/proyecto_INICIO, 1926640/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301970294 | Proyecto de inversión | 86710 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86710.0, modificado:86710.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE HACIENDAS II EN COLONIA HACIENDAS II. - 111374 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 111374 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA REAL DE MINA COLONIA LA HACIENDA, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LAS HACIENDAS Y CALLE HACIENDA DE SAN GABRIEL DE LA BARRERA, HACIENDA REAL DE MINAS SN COL. HACIENDAS II, lon:-100.94110504, lat:25.52933617}} | 2021-07-23 | 2021-08-22 | 86710 | 86029.69 | 86029.69 | 86029.69 | 86029.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-017-2021(3), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:86029.69, importe_modificado:86029.69}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1970294/proyecto_INICIO, 1970294/proyecto_FIN, 1970294/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402051217 | Proyecto de inversión | 86999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86999.99, modificado:86999.99}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADORES PARA LA MEJORA DE LA RED ELECTRICA EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA - 344554 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA AREA OBRAS PUBLICAS | 344554 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE LAS FLORES COLONIA HIDALGO, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE LIBERTAD, CALLE TIMOTEO HERNANDEZ FRENTE A PLAZA EL GOLFITO SECTOR MEJORADO, lon:-99.8721592, lat:27.78863065}} | 2021-09-20 | 2021-12-31 | 86999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:0.0}} | {2051217/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301998221 | Proyecto de inversión | 892144.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892144.23, modificado:892144.23}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN PRIMER CUADRO DE ZONA CENTRO DE RODRIGUEZ, COAHUILA - 220349 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO | 220349 | S | 77 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:771.15, meta_modificada:771.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HEROES DEL 47 Y CALLE ZARAGOZA, CALLE ALVARO OBREGON CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN CONGREGACIÓN RODRIGUEZ ESTA UBICADA SOB, lon:-101.3579447, lat:27.20023381}} | 2021-09-10 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1998221/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301969680 | Proyecto de inversión | 902699.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902699.07, modificado:839612.87}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA COLINAS DE SANTIAGO - 109233 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 109233 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CENTENARIO COLONIA COLINAS DE SANTIAGO, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD CENTENARIO DE TORREON Y CALLE CIPRES, CALLE PEYOTE CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA COLINAS DE, lon:-100.908758, lat:25.416161}} | 2021-07-01 | 2021-11-30 | 839612.87 | 839612.87 | 839612.87 | 839612.87 | 839612.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-122/21, contratista:PAVIMENTOS Y PISOS LASER, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:901206.0, importe_modificado:839612.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1969680/proyecto_INICIO, 1969680/proyecto_PROCESO, 1969680/proyecto_FIN, 1969680/proyecto_INICIO, 1969680/proyecto_PROCESO, 1969680/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201924139 | Proyecto de inversión | 913490.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913490.48, modificado:856348.86}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA SANTA CRISTINA - 48442 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 48442 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SANTA LUCIA INTERIOR SN COLONIA SANTA CRISTINA, 25298 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN CRISTOBAL Y CALLE SAN ALBERTO, CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA SANTA CRISTINA, lon:-100.90537225, lat:25.44682668}} | 2021-05-01 | 2021-08-01 | 856348.86 | 856348.86 | 856348.86 | 856348.86 | 856348.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-084/21, contratista:QP ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:910384.33, importe_modificado:856348.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1924139/proyecto_INICIO, 1924139/proyecto_PROCESO, 1924139/proyecto_INICIO, 1924139/proyecto_PROCESO, 1924139/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201920874 | Proyecto de inversión | 917224.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917224.9, modificado:751639.36}} | REHABILITACIÓN DE CALLE JILGUEROS, EJIDO ZARAGOZA EN TORREÓN COAHUILA - 40559 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 40559 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE JILGUEROS EJIDO ZARAGOZA, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GILBERTO RODRIGUEZ Y , CALLE ALONDRA TOMA CALZ COLÓN HACIA BLVRD REVOLUCIÓNMÉXICO 40 SIGUE POR MÉXICO 40 HACIA AVANDARO EN PARQUE INDUS, lon:-103.35433109, lat:25.52500359}} | 2021-04-26 | 2021-06-24 | 751639.36 | 751639.36 | 751639.36 | 751639.36 | 751639.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:007-FISM-TOR/2021, contratista:CONSTRUCTORA JIMAT S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:917224.99, importe_modificado:917224.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {1920874/proyecto_INICIO, 1920874/proyecto_PROCESO, 1920874/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se realiza reintegro por conceptos devengados no ejecutados, trimestre:1.0, usuario:manuelitadaldabaz, fecha:2022-04-06}} | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301962418 | Proyecto de inversión | 924219.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924219.56, modificado:756719.77}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLONIA SAN IGNACIO - 50419 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | RAYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 50419 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:488.0, meta_modificada:488.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 28 COLONIA SAN IGNACIO, 25018 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SANTA ROSALIA Y , CALLE 28 SAN IGNACIO CP. 25018 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SANTA ROSALIA Y, lon:-100.93705946, lat:25.40596353}} | 2021-05-26 | 2021-07-25 | 756719.77 | 756719.77 | 756719.77 | 756719.77 | 756719.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-085/21, contratista:URBANIZADORA COAHUILA DE ZARAGOZA, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:924219.56, importe_modificado:756719.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:488.0}} | {1962418/proyecto_PROCESO, 1962418/proyecto_INICIO, 1962418/proyecto_PROCESO, 1962418/proyecto_INICIO, 1962418/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301963575 | Proyecto de inversión | 92928.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92928.99, modificado:92648.59}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN EJIDO HUARICHE - 63520 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 63520 | S | 221 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:38, direccion:CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE EJIDO HUARICHE, 27994 HUARICHE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE Y CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE, CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE PARTIENDO DE LA CABECERA MU, lon:-101.84043152, lat:25.33568601}} | 2021-05-01 | 2021-12-10 | 92648.59 | 92648.59 | 92648.59 | 92648.59 | 92648.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-ICMTP2021-FISM009-63520, contratista:DAVID OMAR GARCIA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:92928.99, importe_modificado:92928.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {1963575/proyecto_INICIO, 1963575/proyecto_PROCESO, 1963575/proyecto_FIN, 1963575/proyecto_PROCESO, 1963575/proyecto_FIN, 1963575/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301970255 | Proyecto de inversión | 93206 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93206.0, modificado:93206.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE PARAJES DEL VALLE EN COLONIA PARAJES DEL VALLE. - 111205 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 111205 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE PROFRA. GRACIELA AGUIRRE COLONIA PARAJES DEL VALLE, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROFESORA MARIE ELENA RAMOS DEL BOSQUE Y CALLE 15 DE MAYO, PROFRA. GRACIELA AGUIRRE SN COL . PARAJ, lon:-100.96831385, lat:25.54168408}} | 2021-07-23 | 2021-08-22 | 93206 | 92562.41 | 92562.41 | 92562.41 | 92562.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-017-2021(1), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:92562.41, importe_modificado:92562.41}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1970255/proyecto_INICIO, 1970255/proyecto_FIN, 1970255/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201924183 | Proyecto de inversión | 933209.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933209.61, modificado:920296.44}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA VALLE DE LAS AVES - 48542 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 48542 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CENZONTLE INTERIOR SN COLONIA VALLE DE LAS AVES, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AGUILAS Y CALLE GORRIONES, CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA VALLE DE LAS AVES, lon:-100.96098675, lat:25.38878248}} | 2021-05-01 | 2021-08-01 | 920296.44 | 920296.44 | 920296.44 | 920296.44 | 920296.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-004/21, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARSAL S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:932952.94, importe_modificado:920296.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1924183/proyecto_INICIO, 1924183/proyecto_PROCESO, 1924183/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201914948 | Proyecto de inversión | 949062.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949062.12, modificado:949062.12}} | PAVIMENTACION ASFALTICA DE UNA CALLE EN EL EJ. TEJABAN DEL ESFUERZO - 25659 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VIESCA | 25659 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:42, direccion:CALLE SIN NOMBRE DE CALLE EJIDO TEJABÁN DEL ESFUERZO EL ESFUERZO, 27489 TEJABÁN DEL ESFUERZO (EL ESFUERZO), VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMBRE DE CALLE Y CALLE SIN NOMBRE DE CALLE, CALLE SIN NOMBRE DE CALLE T, lon:-103.23723186, lat:25.29250854}} | 2021-04-05 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1914948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201914950 | Proyecto de inversión | 950853.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950853.52, modificado:950853.52}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLES DEL EJ. MIELERAS - 25663 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VIESCA | 25663 | S | 41 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:23, direccion:CALLE SIN NOMBRE DE CALLE EJIDO MIELERAS, 27489 MIELERAS, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMBRE DE CALLE Y CALLE SIN NOMBRE DE CALLE, CALLE SIN NOMBRE DE CALLE PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL TOMANDO EL CAMINO A, lon:-103.26342379, lat:25.40025437}} | 2021-04-05 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1914950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301963564 | Proyecto de inversión | 95233.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95233.83, modificado:94946.48}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN EJIDO TALIA - 63387 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 63387 | S | 61 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:113, direccion:CALLE CARRETERA A MALA NOCHE EJIDO TALÍA, 27990 TALÍA, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE Y CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE, CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL S, lon:-102.41376194, lat:25.73194563}} | 2021-05-01 | 2021-12-10 | 94946.48 | 94946.48 | 94946.48 | 94946.48 | 94946.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-ICMTP2021-FISM002-63387, contratista:DAVID OMAR GARCIA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:95233.83, importe_modificado:95233.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:41.0}} | {1963564/proyecto_INICIO, 1963564/proyecto_PROCESO, 1963564/proyecto_FIN, 1963564/proyecto_PROCESO, 1963564/proyecto_FIN, 1963564/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar información reportada, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs2: {observación:verificar información reportada, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs3: {observación:verificar información reportada, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs4: {observación:verificar información reportada, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}}
2022 | 1 | COA210201927078 | Proyecto de inversión | 979516.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979516.62, modificado:977209.11}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN LA COLONIA RINCÓN DE LOS PASTORES - 56348 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 56348 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:482.0, meta_modificada:470.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:815, direccion:COLONIA , 00000 RINCÓN DE LOS PASTORES (JORGE GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN LA COLONIA RINCÓN DE LOS PASTORES, lon:-101.10632001, lat:25.37215555}} | 2021-05-01 | 2021-08-01 | 977209.11 | 977209.11 | 977209.11 | 977209.11 | 977209.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-035/21, contratista:ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:979499.53, importe_modificado:977209.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:470.45}} | {1927078/proyecto_INICIO, 1927078/proyecto_PROCESO, 1927078/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201920837 | Proyecto de inversión | 980000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980000.0, modificado:1099892.73}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE FABIAN DE AQUINO COL. POSTAL CERRITOS - 40461 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | RAYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 40461 | S | 56 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56000.0, meta_modificada:3700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE FABIAN DE AQUINO COLONIA POSTAL CERRITOS, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOACHIN GRANDE Y CALLE BERNARDINO CANO, CALLE FABIAN DE AQUINO COLONIA POSTAL CERRITOS, CP. 25019 SALTILLO, SALT, lon:-100.95722248, lat:25.40601198}} | 2021-05-26 | 2021-07-25 | 1099892.73 | 1099892.73 | 1099892.73 | 1099892.73 | 1099892.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-148/21, contratista:MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1169392.44, importe_modificado:1099892.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3700.0}} | {1920837/proyecto_FIN, 1920837/proyecto_PROCESO, 1920837/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301969920 | Proyecto de inversión | 98078 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98078.0, modificado:98078.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE ANALCO-SANTA LUZ EN COLONIA SANTA LUZ.. - 109998 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 109998 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE TULUM COLONIA ANALCO, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD ANCONES Y BOULEVARD MARIANO MORALES, CALLE TULUM SN ENTRE BLVD. MARIANO MORAELES Y BLVD. ANCONES EN COL. SANTA LUZ RAMOS ARI, lon:-100.94899355, lat:25.56734142}} | 2021-07-23 | 2021-08-22 | 98078 | 97821.23 | 97821.23 | 97821.23 | 97821.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-017-2021(2), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:97821.23, importe_modificado:97821.23}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1969920/proyecto_INICIO, 1969920/proyecto_PROCESO, 1969920/proyecto_FIN, 1969920/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301969806 | Proyecto de inversión | 99191.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99191.6, modificado:99191.6}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE ALAMEDA EN COLONIA EL CAPITAN. - 109609 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 109609 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE LAS LABORES COLONIA EL CAPITÁN, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NUEVA VIZCAYA Y , VALLE DE LAS LABORES SN COL. EL CAPITAN ALAMEDA CENTRAL RAMOS ARIZPE., lon:-100.94441532, lat:25.55190273}} | 2021-07-23 | 2021-08-22 | 99191.6 | 98610.53 | 98610.53 | 98610.53 | 98610.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-017-2021(10), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:98610.53, importe_modificado:98610.53}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1969806/proyecto_PROCESO, 1969806/proyecto_INICIO, 1969806/proyecto_FIN, 1969806/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301998124 | Proyecto de inversión | 99619.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99619.98, modificado:99619.98}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN SECUNDARIA VICENTE GUERRERO EN ABASOLO, COAHUILA. - 220008 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO | 220008 | S | 40 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.7, meta_modificada:111.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TINAJITA Y CALLE ITURBIDE, CALLE ATILANO BARRERA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE TINAJITA E ITURBIDE Y SE ENCUENTRA UBICADA, lon:-101.42709031, lat:27.17895687}} | 2021-09-10 | 2021-12-31 | 99619.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1998124/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402020401 | Proyecto de inversión | 892535.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO PROPIO MUNICIPAL, monto:112082.44, modificado:112082.44}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780452.88, modificado:780452.88}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE CERRO COLORADO 1, EN LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA. - 227290 | 2021 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 227290 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO FRACCIONAMIENTO SANTA LUZ ANALCO, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA MONTERREY-SALTILLO KM 40D Y , PREDIO MINERVA A ESPALDAS DE COLONIA SANTA LUZ A, lon:-100.96792715, lat:25.57442867}} | 2021-10-01 | 2021-12-01 | 780452.88 | 780452.88 | 780452.88 | 780452.88 | 780452.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-022-2021, contratista:FRANCISCO JAVIER AVILA ESQUEDA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:780452.88, importe_modificado:780452.88}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2020401/proyecto_FIN, 2020401/proyecto_PROCESO, 2020401/proyecto_INICIO, 2020401/proyecto_PROCESO, 2020401/proyecto_INICIO, 2020401/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102061483 | Proyecto de inversión | 112230 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112230.0, modificado:112230.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO EL JAGUEY DE FERNIZA - 3059 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3059 | S | 87 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:134, direccion:EJIDO EL JAGÜEY, 00000 EL JAGÜEY DE FERNIZA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TOMAR CARRETERA 57 LIBRE Y A 7.5 KMS. DEL CRUCERO DEL JAGUEY HACIA MÉXICO TOMAR LA BRECHA DEL AGUILA Y RECORRER 2.8 KMS. HACIA EL ESTE EN, lon:-100.94009509, lat:25.24746598}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 33669 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2061483/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102061382 | Proyecto de inversión | 112230 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112230.0, modificado:112230.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO EL RECREO - 2054 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2054 | S | 31 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:191, direccion:EJIDO EL RECREO, 25306 EL RECREO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTANDO EN EL EJIDO TOMAR CAMINO HACIA CUAUHTEMOC Y EN 870 MTS. VIRAR HACIA LA IZQUIERDA RUMBO AL RANCHO EL MIRADOR DE MANUEL RECORRIENDO APROXIMADA, lon:-101.00694511, lat:25.2833719}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 33669 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2061382/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102061372 | Proyecto de inversión | 124700 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124700.0, modificado:124700.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO SAN JOSE DE LA JOYA - 1993 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 1993 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:209, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE LA JOYA, 25300 SAN JOSÉ DE LA JOYA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTANDO EN EL EJIDO TOMAR EL CAMINO QUE VA HACIA EL FINAL DE LAS CASAS 350 MTS. AHÍ TAMBIEN ESTA EL COLECTOR., lon:-101.14206573, lat:25.31150679}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 37410 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2061372/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102061394 | Proyecto de inversión | 124700 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124700.0, modificado:124700.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO SANTA TERESA DE LOS MUCHACHOS - 2190 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2190 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:226, direccion:EJIDO SANTA TERESA DE LOS MUCHACHOS, 25302 SANTA TERESA DE LOS MUCHACHOS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DEL EJIDO POR LA CARRETERA 105 ESTATAL RECORRER 2.5 KMS. Y EN EL PANTEÓN TOMAR EL CAMINO DE LAS PA, lon:-101.33960684, lat:25.30925815}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 37410 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2061394/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102061501 | Proyecto de inversión | 124700 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124700.0, modificado:124700.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO PUNTA SANTA ELENA - 3252 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3252 | S | 59 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:182, direccion:EJIDO PUNTA SANTA ELENA, 25338 PUNTA SANTA ELENA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TOMAR EL CAMINO HACIA EL FRAYLE DESDE EL EJIDO PUNTA SANTA ELENA Y RECORRER 3.5 KMS. ACTO SEGUIDO TOMAR BRECHA E IR HACIA 412 MTS. R, lon:-101.32234076, lat:24.9870449}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 37410 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2061501/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102061495 | Proyecto de inversión | 124700 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124700.0, modificado:124700.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ - 3210 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3210 | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:85, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ, 25334 BENITO JUÁREZ, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DEL TANQUE ELEVADO DEL EJIDO TOMAR LAS VIAS DEL FERROCARRIL 2.4 KMS. HACIA EL NORESTE Y EN LAS TARJEAS DEL AGOSTADERO NORTE TOMAR BRECHA HAC, lon:-101.17849216, lat:24.96792905}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 37410 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2061495/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102061307 | Proyecto de inversión | 124700 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124700.0, modificado:124700.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO EL SAUZ - 890 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 890 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:228, direccion:EJIDO EL SÁUZ, 25294 EL SAUZ, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INICIANDO EL TRAYECTO DESDE LA PUERTA DEL BASURERO MUNICIPAL HACIA TORREÓN RECORRER 5.6 KMS. Y RERTORNAR HACIA SALTILLO 1.7 KMS. DESPUÉS TOMAR EL CAMINO, lon:-101.2159848, lat:25.42012868}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 37410 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2061307/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102061509 | Proyecto de inversión | 137170 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137170.0, modificado:137170.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO EL CAÑÓN - 3331 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3331 | S | 19 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:92, direccion:EJIDO EL CAÑÓN, 00000 EL CAÑÓN, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO., lon:-101.5821858, lat:24.77592144}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 41151 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2061509/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102061315 | Proyecto de inversión | 137170 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137170.0, modificado:137170.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO EL CLAVEL - 978 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 978 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:99, direccion:EJIDO EL CLAVEL, 25301 EL CLAVEL, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTANDO EN EL EJIDO EL CLAVEL TOMAR EL CAMINO DE LAS LADRILLERAS Y RECORRERLO 1.1 KMS. HASTA EL BORDO TROZADO. DE AHÍ DEJAR VEHICULO Y CAMINAR 1.4 K, lon:-101.22048349, lat:25.35386439}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 41151 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2061315/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102061505 | Proyecto de inversión | 137170 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137170.0, modificado:137170.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO EL RAYADO - 3296 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3296 | S | 65 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:188, direccion:EJIDO EL RAYADO, 25337 EL RAYADO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DEL CASCO PRINCIPAL DEL EJIDO TOMAR CAMINO HACIA JAZMINAL RECORRIENDO 6 KMS. EL COLECTOR ESTA SITUADO EN LA PARTE NORESTE DEL CAMINO., lon:-101.41051051, lat:24.87072732}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 41151 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2061505/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102061309 | Proyecto de inversión | 149640 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149640.0, modificado:149640.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO PUEBLA - 935 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 935 | S | 138 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:179, direccion:EJIDO PUEBLA, 25311 PUEBLA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTANDO EN EL EJIDO PUEBLA TOMAR TERRACERIA HACIA EL EJIDO CHANCACA Y EN EL KM. 4 DOBLAR HACIA EL OESTE POR EL CAMINO DE LAS NUEVAS PARCELAS RECORRER 2 KM, lon:-101.31156734, lat:25.41182725}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 44892 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2061309/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102061386 | Proyecto de inversión | 162110 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162110.0, modificado:162110.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO CUAUHTÉMOC - 2086 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2086 | S | 144 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:105, direccion:EJIDO CUAUHTÉMOC, 25306 CUAUHTÉMOC, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DEL GUARDA GANADO DEL EJIDO RECORRER 700 MTS. HACIA EL ESTE Y AHÍ ESTA UBICADO EL COLECTOR., lon:-100.94539673, lat:25.28778011}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 48633 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2061386/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102061398 | Proyecto de inversión | 174580 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174580.0, modificado:174580.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO BUÑUELOS - 2259 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2259 | S | 112 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:88, direccion:EJIDO BUÑUELOS, 25326 BUÑUELOS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA ANTIGUA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL TOMAR EL CAMINO DE LAS PARCELAS RUMBO AL AGOSTADERO DE SAN ROMAN RECORRIENDO 8.2 KMS. PARA LLEGAR AL TANQUE DE , lon:-101.2516645, lat:25.08256439}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 52374 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2061398/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102061487 | Proyecto de inversión | 174580 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174580.0, modificado:174580.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO JAZMINAL - 3093 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3093 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:136, direccion:EJIDO JAZMINAL, 25338 JAZMINAL, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DEL EXHACIENDA EL JAZMINAL RECORRER 278.4 MTS. HACIA EL ESTE AHÍ ESTA UBICADO EL COLECTOR., lon:-101.42423263, lat:24.91078487}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 52374 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2061487/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102061407 | Proyecto de inversión | 199520 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199520.0, modificado:199520.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO SAN FELIPE - 2384 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2384 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:203, direccion:EJIDO SAN FELIPE, 25326 SAN FELIPE, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DEL CASCO DEL EJIDO RECORRER 1.1 KMS. HACIA EL ESTE POR EL CAMINO DENOMINADO HACIA EL CHANATE., lon:-101.14502506, lat:25.03009406}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 59856 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2061407/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102061299 | Proyecto de inversión | 199520 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199520.0, modificado:199520.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO CUAUTLA - 696 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 696 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:187, direccion:EJIDO CUAUTLA, 25311 CUAUTLA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTANDO EN EL EJIDO CUAUTLA TOMAR EL CAMINO PAVIMENTADO HACIA LA MAJADA COLORADA Y EN EL KM. 2.4 TOMAR LA BRECHA HACIA EL AGOSTADERO DE LA LEONA RECORRE, lon:-101.34756188, lat:25.42288879}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 59856 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2061299/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102061477 | Proyecto de inversión | 199520 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199520.0, modificado:199520.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO HEDIONDA GRANDE - 3017 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3017 | S | 234 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:127, direccion:EJIDO HEDIONDA GRANDE, 25322 HEDIONDA GRANDE, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TOMAR EL CAMINO DEL DURAZNO Y DESE EL KINDER RECORRER 6.7 KMS. HACIA EL OESTE AHÍ ESTA UBICADO EL COLECTOR., lon:-100.90251859, lat:25.1361988}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 59856 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2061477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102061539 | Proyecto de inversión | 224460 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224460.0, modificado:224460.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO ENCARNACIÓN DE GUZMÁN - 3594 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3594 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:116, direccion:EJIDO ENCARNACIÓN DE GUZMÁN, 25343 ENCARNACIÓN DE GUZMÁN, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO ENCARNACIÓN DE GUZMÁN CP. 25343 SALTILLO COAHUILA, lon:-101.10503154, lat:24.79152424}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2061539/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:1.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2022-03-28}}
2022 | 1 | COA220102061547 | Proyecto de inversión | 224460 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224460.0, modificado:224460.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO LA VENTURA - 3652 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3652 | S | 147 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:247, direccion:EJIDO LA VENTURA, 25347 LA VENTURA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO., lon:-100.88987048, lat:24.63707357}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 67338 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2061547/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102061527 | Proyecto de inversión | 236930 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236930.0, modificado:236930.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO REFUGIO DE ALTAMIRA - 3484 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3484 | S | 20 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:192, direccion:EJIDO REFUGIO DE ALTAMIRA, 00000 REFUGIO DE ALTAMIRA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO., lon:-100.96673434, lat:24.85004866}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 71079 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2061527/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102061502 | Proyecto de inversión | 249400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249400.0, modificado:249400.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO PRESA DE LOS MUCHACHOS - 3274 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3274 | S | 312 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:175, direccion:EJIDO PRESA DE LOS MUCHACHOS, 25336 PRESA DE LOS MUCHACHOS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO., lon:-101.20616604, lat:24.8871411}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 74820 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2061502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102061537 | Proyecto de inversión | 249400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249400.0, modificado:249400.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO SAN MIGUEL DEL BANCO - 3558 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3558 | S | 98 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:218, direccion:EJIDO SAN MIGUEL SAN MIGUEL DEL BANCO, 25335 SAN MIGUEL (SAN MIGUEL DEL BANCO), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO., lon:-100.99452089, lat:25.00440349}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 74820 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2061537/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102061404 | Proyecto de inversión | 274340 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274340.0, modificado:274340.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO SANTA VICTORIA - 2351 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2351 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:227, direccion:EJIDO SANTA VICTORIA, 25331 SANTA VICTORIA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO., lon:-101.5133762, lat:25.1699921}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 59856 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2061404/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102061413 | Proyecto de inversión | 274340 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274340.0, modificado:274340.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO SAN JOSE DEL ALAMITO - 2415 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2415 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:210, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DEL ALAMITO, 25329 SAN JOSÉ DEL ALAMITO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TOMAR CAMINO DESDE LA IGLESIA HACIA LA MAJADA DE DON ELIAS APROXIMADAMENTE 2.3 KMS. HACIA EL NORTE AHÍ ESTA SITUADO EL COLECTO, lon:-100.77775612, lat:24.92428508}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 82302 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2061413/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102061512 | Proyecto de inversión | 274340 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274340.0, modificado:274340.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO LA CUCHILLA - 3367 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3367 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:108, direccion:EJIDO LA CUCHILLA, 00000 LA CUCHILLA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TOMAR EL CAMINO HACIA EL GORRION Y PARTIENDO DE LA IGLESIA RECORRER 2.3 KMS. HACIA EL OESTE AHÍ ESTA UBICADO EL COLECTOR., lon:-101.17684103, lat:24.82383246}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 82302 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2061512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102061415 | Proyecto de inversión | 299280 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299280.0, modificado:299280.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO EL CERCADO - 2453 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2453 | S | 108 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:97, direccion:EJIDO EL CERCADO, 25328 EL CERCADO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO., lon:-100.90626917, lat:25.03926824}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 89784 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2061415/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102061530 | Proyecto de inversión | 299280 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299280.0, modificado:299280.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO SAN FRANCISCO DEL EJIDO - 3508 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3508 | S | 233 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:208, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO DEL EJIDO, 25336 SAN FRANCISCO DEL EJIDO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO., lon:-101.06680419, lat:24.89541091}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 89784 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2061530/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102061389 | Proyecto de inversión | 299280 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299280.0, modificado:299280.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO EL PINO - 2114 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2114 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:165, direccion:EJIDO EL PINO, 25304 EL PINO (ANEXO SAN JUAN DE LA VAQUERÍA), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EN EL EJIDO SAN JUAN DE LA VAQUERIA POR LA CARRETERA 105 ESTATAL TOMAR EL CAMINO HACIA EL PINO RUMBO AL SUR 11.7 KMS. RU, lon:-101.25686954, lat:25.16492994}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 89784 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2061389/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102061491 | Proyecto de inversión | 299280 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299280.0, modificado:299280.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO EL SALITRE - 3141 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3141 | S | 168 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:198, direccion:EJIDO EL SALITRE, 25334 EL SALITRE, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , RECORRER HACIA EL NOR OESTE DESDE EL GUARDAGANADO OESTE DEL EJIDO PRESA DE LOS MUCHACHOS UN TOTAL DE 3 KMS. DESPUÉS TOMAR BRECHA DEL AGOSTADERO SU, lon:-101.21795797, lat:24.92667595}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 89784 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2061491/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102061543 | Proyecto de inversión | 299280 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299280.0, modificado:299280.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO TANQUE DEL CERRO - 3632 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3632 | S | 138 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:232, direccion:EJIDO TANQUE DEL CERRO, 25347 TANQUE DEL CERRO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO., lon:-100.83058395, lat:24.61855747}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 89784 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2061543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102061402 | Proyecto de inversión | 299280 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299280.0, modificado:299280.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO ASTILLERO - 2328 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2328 | S | 38 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:79, direccion:EJIDO ASTILLERO, 25332 ASTILLERO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO., lon:-101.41340307, lat:25.0927843}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 89784 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2061402/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102061486 | Proyecto de inversión | 74820 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74820.0, modificado:74820.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO SAN JUAN DE LA VAQUERIA - 3082 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3082 | S | 780 | 520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:214, direccion:EJIDO SAN JUAN DE LA VAQUERÍA, 25304 SAN JUAN DE LA VAQUERÍA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EN EL EJIDO SAN JUAN DE LA VAQUERIA POR LA CARRETERA 105 ESTATAL TOMAR EL CAMINO HACIA EL PINO RUMBO AL SUR 5.7 KMS. EL , lon:-101.23996029, lat:25.20507279}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 22446 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2061486/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102061481 | Proyecto de inversión | 74820 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74820.0, modificado:74820.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO LLANOS DE LA UNION DE ARRIBA - 3043 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3043 | S | 32 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:142, direccion:EJIDO LLANOS DE LA UNIÓN, 25313 LLANOS DE LA UNIÓN, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTANDO EN LLANOS DE LA UNIÓN DE BAJO TOMAR CARRETERA PAVIMENTADA A GENERAL CEPEDA RECORRER 4.2 KMS. EL COLECTOR ESTA A PIE DE CAR, lon:-101.10787031, lat:25.39412486}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 22446 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2061481/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102061519 | Proyecto de inversión | 87290 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87290.0, modificado:87290.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO PRESA DE GUADALUPE - 3421 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3421 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:173, direccion:EJIDO PRESA DE GUADALUPE, 00000 PRESA DE GUADALUPE, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DEL SITIO DENOMINADO LOS BARRANCOS ANEXO A PRESA DE GUADALUPE TOMAR EL CAMINO RUMBO AL CAÑÓN RECORRIENDO 3.3 KMS. HACIA EL CAÑÓN C, lon:-101.51840521, lat:24.76681584}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 26187 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2061519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102061320 | Proyecto de inversión | 99760 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99760.0, modificado:99760.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO CINCO DE MAYO - 1052 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 1052 | S | 37 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:98, direccion:EJIDO CINCO DE MAYO, 25310 CINCO DE MAYO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DEL CASCO DEL EJIDO TOMAR EL CAMINO PRINCIPAL DE LAS PARCELAS RECORRIENDO 2.6 KMS. HACIA EL ESTE DE AHÍ CAMINAR 600 MTS. HACIA EL NORTE., lon:-101.28465137, lat:25.39399678}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 29928 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2061320/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones