## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO |  |  | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | año_recurso | pp | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 3 | COA16160200685247 | Proyecto de inversión | 104610 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104610.0, modificado:99123.62}} | Construcción De Cuarto Adicional - 89843 | 2016 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 89843 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD ZONA CENTRO, 00000 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZONA ZAP UBICADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.7208698, lat:27.00826782}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 99123.62 | 99123.62 | 99123.62 | 29737.08 | 29737.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E256-2016/1, contratista:VIGAS LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:GOBIERNO DE COAHUILA, monto:99123.62, importe_modificado:99123.62}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {786814/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA16160200712597 | Proyecto de inversión | 107500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107500.0, modificado:107426.9}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85920 | 2016 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 85920 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA EN EL MUNICIPIO DE SABINAS, lon:-101.0935875, lat:27.84519519}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 107426.9 | 107426.9 | 107426.9 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/13-4, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:107426.9, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {814164/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA16160200685235 | Proyecto de inversión | 129000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129000.0, modificado:128912.29}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85867 | 2016 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 85867 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NAVA, lon:-100.7548254, lat:28.42649419}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 128912.29 | 128912.29 | 128912.29 | 128912.29 | 128912.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/9-2, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:128912.29, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {786802/proyecto_INICIO, 786802/proyecto_PROCESO, 786802/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA16160200696347 | Proyecto de inversión | 140800 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140800.0, modificado:132203.29}} | Construcción De Baños Con Fosa - 84424 | 2016 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 84424 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO COLONIA ENRIQUE MARTINEZ Y MARTINEZ, 00000 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO COLONIA UBICADA AL SUR D LA CIUDAD POR LA ENTRADA DE LA CARRETERA ZARAGOZA-ACUÑA., lon:-100.9435829, lat:29.2966719}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 132203.29 | 132203.29 | 132203.29 | 39660.99 | 39660.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E201-2016/1, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV., convocante:GOBIERNO DE COAHUILA, monto:132203.29, importe_modificado:132203.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {797914/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA16160200690640 | Proyecto de inversión | 14616 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14616.0, modificado:14616.0}} | Piso Firme - 85584 | 2016 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 85584 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO COLONIA NINGUNO, 00000 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANO EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, lon:-103.2611053, lat:25.77991303}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 14616 | 14616 | 14616 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:sefin-dga-ad-228-2016/001, contratista:armando jordan lopez, convocante:gobierno del estado de coahuila de zaragoza, monto:14616.0, importe_modificado:14616.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {792207/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA16160200707288 | Proyecto de inversión | 150500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150500.0, modificado:150397.67}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85870 | 2016 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 85870 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO, lon:-102.3986542, lat:27.31695878}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 150397.67 | 150397.67 | 109575.44 | 109575.44 | 109575.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ce-e203-2016/10, contratista:vigas,lozas y sistemas aligerados s.a. de c.v., convocante:gobierno del estado de coahuila de zaragoza, monto:150397.67, importe_modificado:150397.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {808855/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA16160200712535 | Proyecto de inversión | 150500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150500.0, modificado:150397.67}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 87018 | 2016 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 87018 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, lon:-103.7022707, lat:27.28822463}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 150397.67 | 150397.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ce-e203-2016/16, contratista:vigas lozas y sistemas aligerados, s.a. de c.v., convocante:gobierno del estado de coahuila de zaragoza, monto:150397.67, importe_modificado:150397.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {814102/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA16160200723465 | Proyecto de inversión | 150500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150500.0, modificado:150397.67}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85921 | 2016 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 85921 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SABINAS, lon:-101.1004728, lat:27.8457038}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 150397.67 | 150397.67 | 150397.67 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/13-5, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:150397.67, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {825032/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA16160200696139 | Proyecto de inversión | 150500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150500.0, modificado:150397.67}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 87526 | 2016 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 87526 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 GUERRERO, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE GUERRERO, lon:-100.3779517, lat:28.30242457}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 150397.67 | 150397.67 | 148762.24 | 148762.24 | 148762.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/6, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERAADOS S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:150397.67, importe_modificado:150397.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {797706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA16160200717842 | Proyecto de inversión | 172000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172000.0, modificado:171883.05}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85869 | 2016 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 85869 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ACCIONES EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NAVA FUERA DE ZAP, lon:-100.7662225, lat:28.4267568}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 171883.05 | 171883.05 | 148249.11 | 148249.11 | 148249.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/9-4, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:171883.05, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {819409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA16160200696189 | Proyecto de inversión | 1799999.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799999.2, modificado:1756889.84}} | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 154569 | 2016 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDESO | 154569 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2016-09-01 | 2016-12-31 | 1756889.84 | 1756889.84 | 1756889.84 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:AD-279-2016/01, contratista:AUTO CONSIGNACIONES PLAZA DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1393890.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {797756/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA16160200707280 | Proyecto de inversión | 21500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.0, modificado:21485.38}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85865 | 2016 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 85865 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:51, direccion:NINGUNO NINGUNO COLONIA NINGUNO, 00000 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE NAVA, lon:-100.5639951, lat:28.63092108}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 21485.38 | 21485.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/9, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:21485.38, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {808847/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA16160200690707 | Proyecto de inversión | 21500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.0, modificado:21485.38}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 86692 | 2016 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 86692 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SALTILLO, lon:-100.9528746, lat:25.39172387}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 21485.38 | 21485.38 | 21485.38 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/15-1, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:21485.38, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {792274/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA16160200696167 | Proyecto de inversión | 21500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.0, modificado:21485.38}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85873 | 2016 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 85873 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, lon:-102.3971077, lat:27.32561424}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 21485.38 | 21485.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ce-e203-2016/10, contratista:vigas,lozas y sistemas aligerados s.a. de c.v., convocante:gobierno del estado de coahuila de zaragoza, monto:21485.38, importe_modificado:21485.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {797734/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA16160200701667 | Proyecto de inversión | 21500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.0, modificado:21485.38}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85916 | 2016 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 85916 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SABINAS, lon:-101.1620923, lat:27.90364404}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 21485.38 | 21485.38 | 21485.38 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/13, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:21485.38, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {803234/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA16160200690890 | Proyecto de inversión | 21500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.0, modificado:21485.38}} | Suministro E Instalacion De Techo Ligero. - 78382 | 2016 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOL | 78382 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO COLONIA AUTOPISTA, 25352 ARTEAGA, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO COLONIA UBICADA POR LA CARRETERA SALTILLO- ARTEAGA A MANO DERECHA A UN LADO DE LA COLONIA SANTA ELENA., lon:-100.8329656, lat:25.4534278}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 21485.38 | 21485.38 | 21485.38 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/1-1, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:21485.38, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} | {792457/proyecto_INICIO, 792457/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA16160200696352 | Proyecto de inversión | 21500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.0, modificado:21485.44}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 87469 | 2016 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 87469 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:162, direccion:NINGUNO NINGUNO EJIDO NINGUNO, 00000 EL SAUCITO, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CARRETERA GUERRERO-PIEDRAS NEGRAS PASANDO ENTRONQUE A SAN VICENTE, lon:-100.2880415, lat:28.12918273}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 21485.44 | 21485.44 | 21485.44 | 21485.44 | 21485.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/6-1, contratista:VIGAS, LOZAS Y ALIGERADOS S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:21485.38, importe_modificado:21485.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {797919/proyecto_INICIO, 797919/proyecto_FIN, 797919/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA16160200718054 | Proyecto de inversión | 215000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215000.0, modificado:214853.81}} | Suministro E Instalacion De Techo Ligero. - 78288 | 2016 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOL | 78288 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO COLONIA ABRAHAM CEPEDA, 25353 ARTEAGA, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO COLONIA UBICADA A UN COSTADO DEL BLV. FUNADADORES PASANDO LAS CEMENTERAS., lon:-100.8379752, lat:25.44274707}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 214853.81 | 214853.81 | 214853.81 | 70901.75 | 70901.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/1, contratista:VIGAS, LOSAS Y SISTEMAS ALIGERADOS S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:214853.81, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} | {819621/proyecto_PROCESO, 819621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA16160200723466 | Proyecto de inversión | 236500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236500.0, modificado:236339.19}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85919 | 2016 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 85919 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 CLOETE, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA EN LA LOCALIDAD CLOETE DEL MUNIICIPIO DE SABINAS, lon:-101.1901901, lat:27.92099814}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 236339.19 | 236339.19 | 193368.42 | 193368.42 | 193368.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/13-3, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:236339.19, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {825033/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA16160200707237 | Proyecto de inversión | 258000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258000.0, modificado:257824.57}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 87406 | 2016 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 87406 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA EN EL MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, lon:-103.7015966, lat:27.28474309}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 257824.57 | 257824.57 | 122466.49 | 122466.49 | 122466.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/16-1, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:257824.57, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {808804/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA16160200717871 | Proyecto de inversión | 278960 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278960.0, modificado:264329.64}} | Construcción De Cuarto Adicional - 89751 | 2016 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 89751 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD ZONA CENTRO, 00000 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZONA ZAP UBICADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SACRAMENTO., lon:-101.7287796, lat:27.00663738}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 264329.64 | 264329.64 | 264329.64 | 78298.88 | 78298.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E256-2016/1, contratista:VIGAS LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:GOBIERNO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:264329.64, importe_modificado:264329.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {819438/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA16160200707259 | Proyecto de inversión | 279500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279500.0, modificado:279309.81}} | Suministro E Instalacion De Techo Ligero. - 82732 | 2016 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 82732 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO COLONIA GRAL. CEPEDA, 25950 GENERAL CEPEDA, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ACCIONES UBICADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL PO LA SALIDA A LA CARRETRA PALMA GORDA., lon:-101.4783213, lat:25.38308585}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 279309.81 | 279309.81 | 83792.98 | 83792.98 | 83792.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ce-e203-2016/5, contratista:vigas,lozas y sistemas aligerados s.a. de c.v., convocante:gobierno del estado de coahuila de zaragoza, monto:279309.95, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {808826/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA16160200723476 | Proyecto de inversión | 365500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365500.0, modificado:365251.48}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 87002 | 2016 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 87002 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SALTILLO, lon:-101.0355694, lat:25.4068398}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 365251.48 | 365251.48 | 365251.48 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/15-3, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:365251.48, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {825043/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA16160200723477 | Proyecto de inversión | 408500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408500.0, modificado:408222.24}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 86978 | 2016 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 86978 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO, lon:-100.9482916, lat:25.39000858}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 408222.24 | 408222.24 | 408222.24 | 257824.59 | 257824.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/15-2, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:408222.24, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {825044/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA16160200723451 | Proyecto de inversión | 43000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43000.0, modificado:42970.76}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85874 | 2016 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 85874 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ACCIONES FUERA DE ZAP EN ZONA URBANA DE OCAMPO, lon:-102.3965774, lat:27.3189579}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 42970.76 | 42970.76 | 42970.76 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ce-e203-2016/10-1, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:42970.76, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {825018/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA16160200712568 | Proyecto de inversión | 43000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43000.0, modificado:42970.76}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85866 | 2016 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 85866 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:51, direccion:NINGUNO NINGUNO COLONIA NINGUNO, 00000 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NAVA, lon:-100.5642096, lat:28.63144843}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 42970.76 | 42970.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/9-1, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:42970.76, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {814135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA16160200717869 | Proyecto de inversión | 43000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43000.0, modificado:42970.76}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85917 | 2016 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 85917 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SABINAS, lon:-101.1498663, lat:27.89468567}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 42970.76 | 42970.76 | 42970.76 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/13-1, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:42970.76, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {819436/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA16160200717872 | Proyecto de inversión | 627660 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627660.0, modificado:594741.69}} | Construcción De Cuarto Adicional - 89517 | 2016 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 89517 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD ZONA CENTRO, 00000 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZONA ZAP UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SACRAMENTO., lon:-101.7211285, lat:26.99879695}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 594741.69 | 594741.69 | 594741.69 | 178422.48 | 178422.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E256-2016/1, contratista:VIGAS LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:GOBIERNO DE COAHUILA, monto:594741.69, importe_modificado:594741.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {819439/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA16160300749872 | Proyecto de inversión | 644561.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644561.43, modificado:644561.43}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 370625 | 2016 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 370625 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CIUDAD , 00000 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN DIFERENTES ZONAS DEL AREA URBANA D, lon:-100.5635312, lat:28.67873982}} | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 644561.43 | 644561.43 | 193368.42 | 193368.42 | 193368.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ce-e203-2016/12, contratista:vigas lozas y sistemas aligerados, s.a. de c.v., convocante:gobierno del estado de coahuila de zaragoza, monto:644561.43, importe_modificado:644561.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {854000/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA16160200707314 | Proyecto de inversión | 64500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64500.0, modificado:64456.14}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 86680 | 2016 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 86680 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SALTILLO, lon:-100.968844, lat:25.40287604}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 64456.14 | 64456.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/15, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:64456.14, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {808881/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA16160200723452 | Proyecto de inversión | 64500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64500.0, modificado:64456.14}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85872 | 2016 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 85872 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, lon:-102.4000887, lat:27.30665972}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 64456.14 | 64456.14 | 64456.14 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ce-203-2016/10, contratista:vigas lozas y sistemas aligeradas s.a. de c.v., convocante:gobierno del estado de coahuila de zaragoza, monto:64456.14, importe_modificado:64456.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {825019/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA16160200690639 | Proyecto de inversión | 7308 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7308.0, modificado:7308.0}} | Piso Firme - 85596 | 2016 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 85596 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO COLONIA NINGUNO, 00000 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANO EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, lon:-103.2683101, lat:25.77968727}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 7308 | 7308 | 7308 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:sefin-dga-ad-228-2016/001, contratista:armando jordan lopez, convocante:gobierno del estado de coahuila de zaragoza, monto:7308.0, importe_modificado:7308.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {792206/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA16160200723453 | Proyecto de inversión | 86000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86000.0, modificado:85941.52}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85871 | 2016 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 85871 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO, lon:-102.3935734, lat:27.31918667}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 85941.52 | 85941.52 | 85941.52 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ce-203-e203-2016/10, contratista:vigas,lozas y sistemas aligerados s.a. de c.v., convocante:gobierno del estado de coahuila de zaragoza, monto:85941.52, importe_modificado:85941.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {825020/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA16160200712509 | Proyecto de inversión | 86000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86000.0, modificado:85941.52}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85911 | 2016 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 85911 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO COLONIA NINGUNO, 00000 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE PARRAS, lon:-102.1665065, lat:25.4470254}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 85941.52 | 85941.52 | 85941.52 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ce-e203-2016/11-2, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:85941.52, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {814076/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA16160200707301 | Proyecto de inversión | 86000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86000.0, modificado:85941.52}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85918 | 2016 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 85918 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SABINAS, lon:-101.1505131, lat:27.89429904}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 85941.52 | 85941.52 | 85941.52 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/13-2, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:85941.52, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {808868/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA16160200717773 | Proyecto de inversión | 86000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86000.0, modificado:85941.52}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85907 | 2016 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 85907 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE PARRAS, lon:-102.2124722, lat:25.45455343}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 85941.52 | 85941.52 | 40480.45 | 40480.45 | 40480.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ce-e203-2016/11-1, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:85941.52, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {819340/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210201895142 | Proyecto de inversión | 112500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:64679.43}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN SAN FRANCISCO DEL EJIDO LOCALIDAD SALTILLO - 79498 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 79498 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:208, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO DEL EJIDO, 25336 SAN FRANCISCO DEL EJIDO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO SAN FRANCISCO DEL EJIDO CP. 25336 SAN FRANCISCO DEL EJIDO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ,, lon:-101.06516871, lat:24.8969566}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 64679.43 | 64679.43 | 64679.43 | 64679.43 | 64679.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1895142/proyecto_INICIO, 1895142/proyecto_PROCESO, 1895142/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210201895209 | Proyecto de inversión | 112500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:86239.26}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN SALTILLO LOCALIDAD GOMEZ FARIAS ASENTAMIENTO GOMEZ FARIAS - 81177 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 81177 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:123, direccion:EJIDO GÓMEZ FARÍAS, 25335 GÓMEZ FARÍAS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO GOMEZ FARIAS SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-101.03215438, lat:24.9655716}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 86239.26 | 86239.26 | 86239.26 | 86239.26 | 86239.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:96.0}} | {1895209/proyecto_INICIO, 1895209/proyecto_PROCESO, 1895209/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210201895484 | Proyecto de inversión | 115500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115500.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN EJIDO LA ESPERANZA MATAMOROS COAHUILA - 87530 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 87530 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:112.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:17, direccion:EJIDO LA ESPERANZA, 27460 LA ESPERANZA, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA ESPERANZA MATAMOROS COAHUILA, lon:-103.28082774, lat:25.56816614}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1895484/proyecto_INICIO, 1895484/proyecto_PROCESO, 1895484/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLLIO SE CANCELA DE ACUERDO AL ACTA CIRCUNTANCIADA DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021, POR LA CANCELACION ANTICIPADA POR NO COMPLETAR CON LA META PROGRAMADA, trimestre:3.0, usuario:joseegallardog, fecha:2022-10-06}} | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210301959099 | Proyecto de inversión | 127000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127000.0, modificado:126911.52}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MUZQUIZ LOCALIDAD BARRIO LOS PERICOS - 185908 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 185908 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:71, direccion:CALLE SAN LUIS INTERIOR SN COLONIA RANCHERÍAS, 26345 RANCHERÍAS, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MARIANAO FERNANDEZ, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES SAN LUIS SN GUANAJUATO SN, lon:-101.38843396, lat:27.81781306}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 126911.52 | 126911.52 | 126911.52 | 126911.52 | 126911.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-051-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1713306.24, importe_modificado:1713306.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1959099/proyecto_INICIO, 1959099/proyecto_PROCESO, 1959099/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210201894092 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:146995.6}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN CUATROCIENEGAS COAHUILA LOCALIDAD CUATROCIENEGAS DE CARRANZA COAHUILA ASENTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA - 53721 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 53721 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE INTERIOR SN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 27644 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE TRABAJEMOS JUNTOS ITURBIDE 701 PRIVADA, lon:-102.60592251, lat:26.60785164}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 146995.6 | 146995.6 | 146995.6 | 146995.6 | 146995.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-004-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:G, monto:552627.62, importe_modificado:552627.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:128.0}} | {1894092/proyecto_INICIO, 1894092/proyecto_PROCESO, 1894092/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210301958174 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:86239.26}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN SALTILLO LOCALIDAD BUENA VISTA - 164805 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 164805 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA M2 L10 INTERIOR SN COLONIA BUENAVISTA, 25315 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES EMILIANO ZAPATA ENRIQUE MARTINEZ HUMBERTO MOREIRA SIN DOMICIL, lon:-101.03265446, lat:25.35357378}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 86239.26 | 86239.26 | 86239.26 | 86239.26 | 86239.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {1958174/proyecto_INICIO, 1958174/proyecto_PROCESO, 1958174/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210301958489 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN MATAMOROS LOCALIDAD JESUS AGUILERA - 171817 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 171817 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE MAYO 885 INTERIOR SN COLONIA JESÚS AGUILERA LUNA, 27449 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE MARIANO ORTIZ, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES 10 DE MAYO, lon:-103.23027679, lat:25.54273057}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1958489/proyecto_INICIO, 1958489/proyecto_PROCESO, 1958489/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLLIO SE CANCELA DE ACUERDO AL ACTA CIRCUNTANCIADA DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021, POR LA CANCELACION ANTICIPADA POR NO COMPLETAR CON LA META PROGRAMADA, trimestre:3.0, usuario:joseegallardog, fecha:2022-10-06}} | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210301958475 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN MATAMOROS LOCALIDAD LAS CAROLINAS - 171267 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 171267 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA LAS CAROLINAS, 27466 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES SIN NOMBRE DE CALLE Y NUMERO, lon:-103.22162633, lat:25.52255268}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1958475/proyecto_INICIO, 1958475/proyecto_PROCESO, 1958475/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLLIO SE CANCELA DE ACUERDO AL ACTA CIRCUNTANCIADA DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021, POR LA CANCELACION ANTICIPADA POR NO COMPLETAR CON LA META PROGRAMADA, trimestre:3.0, usuario:joseegallardog, fecha:2022-10-06}} | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210301958476 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN MATAMOROS LOCALIDAD EL GALEME - 171296 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 171296 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ORTEGA 656 INTERIOR SN COLONIA GALEME, 27443 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE M. HIDALGO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES ORTEGA, lon:-103.22422576, lat:25.527584}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1958476/proyecto_INICIO, 1958476/proyecto_PROCESO, 1958476/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLLIO SE CANCELA DE ACUERDO AL ACTA CIRCUNTANCIADA DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021, POR LA CANCELACION ANTICIPADA POR NO COMPLETAR CON LA META PROGRAMADA, trimestre:3.0, usuario:joseegallardog, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:ESTE FOLLIO SE CANCELA DE ACUERDO AL ACTA CIRCUNTANCIADA DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021, POR LA CANCELACION ANTICIPADA POR NO COMPLETAR CON LA META PROGRAMADA(2), trimestre:3.0, usuario:joseegallardog, fecha:2022-10-06}} | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210301958484 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN MATAMOROS LOCALIDAD CENTRO - 171676 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 171676 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ALATORRE 214 INTERIOR SN COLONIA MATAMOROS CENTRO, 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ZARAGOZA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES ALATORRE, lon:-103.22791615, lat:25.52859163}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1958484/proyecto_INICIO, 1958484/proyecto_PROCESO, 1958484/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLLIO SE CANCELA DE ACUERDO AL ACTA CIRCUNTANCIADA DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021, POR LA CANCELACION ANTICIPADA POR NO COMPLETAR CON LA META PROGRAMADA, trimestre:3.0, usuario:joseegallardog, fecha:2022-10-06}} | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210201895468 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN EJIDO SAN JULIAN MATAMOROS - 87310 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 87310 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:124, direccion:EJIDO SAN JULIÁN, 27470 SAN JULIÁN, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO SAN JULIAN MATAMOROS COAHUILA, lon:-103.30435091, lat:25.44260978}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1895468/proyecto_INICIO, 1895468/proyecto_PROCESO, 1895468/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLLIO SE CANCELA DE ACUERDO AL ACTA CIRCUNTANCIADA DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021, POR LA CANCELACION ANTICIPADA POR NO COMPLETAR CON LA META PROGRAMADA, trimestre:3.0, usuario:joseegallardog, fecha:2022-10-06}} | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210301958424 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN MATAMOROS LOCALIDAD EJIDO SANTA CECILIA - 170405 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 170405 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:448, direccion:EJIDO SANTA CECILIA, 27477 SANTA CECILIA, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES 1.2 KM DE MATAMOROS, lon:-103.29929227, lat:25.65194674}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1958424/proyecto_INICIO, 1958424/proyecto_PROCESO, 1958424/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLLIO SE CANCELA DE ACUERDO AL ACTA CIRCUNTANCIADA DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021, POR LA CANCELACION ANTICIPADA POR NO COMPLETAR CON LA META PROGRAMADA, trimestre:3.0, usuario:joseegallardog, fecha:2022-10-06}} | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210301958485 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN MATAMOROS LOCALIDAD CENTRO - 171678 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 171678 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ALATORRE INTERIOR SN COLONIA MATAMOROS CENTRO, 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ZARAGOZA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES ALATORRE, lon:-103.22791615, lat:25.5285529}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1958485/proyecto_INICIO, 1958485/proyecto_PROCESO, 1958485/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLLIO SE CANCELA DE ACUERDO AL ACTA CIRCUNTANCIADA DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021, POR LA CANCELACION ANTICIPADA POR NO COMPLETAR CON LA META PROGRAMADA, trimestre:3.0, usuario:joseegallardog, fecha:2022-10-06}} | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210301958493 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN MATAMOROS LOCALIDAD OSCAR GONZALEZ - 171835 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 171835 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PRIVADA INSURGENTES INTERIOR SN COLONIA OSCAR GONZÁLEZ, 27445 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE LEONA VICARIO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES PRIV. INSURGENTES, lon:-103.23625692, lat:25.53417708}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1958493/proyecto_INICIO, 1958493/proyecto_PROCESO, 1958493/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLLIO SE CANCELA DE ACUERDO AL ACTA CIRCUNTANCIADA DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021, POR LA CANCELACION ANTICIPADA POR NO COMPLETAR CON LA META PROGRAMADA, trimestre:3.0, usuario:joseegallardog, fecha:2022-10-06}} | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210301958483 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN MATAMOROS LOCALIDAD EL GALEME - 171673 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 171673 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA COMONFORT INTERIOR SN COLONIA GALEME, 27443 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE FIERRO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES AV. COMONFORT, lon:-103.23314938, lat:25.52593049}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1958483/proyecto_INICIO, 1958483/proyecto_PROCESO, 1958483/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLLIO SE CANCELA DE ACUERDO AL ACTA CIRCUNTANCIADA DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021, POR LA CANCELACION ANTICIPADA POR NO COMPLETAR CON LA META PROGRAMADA, trimestre:3.0, usuario:joseegallardog, fecha:2022-10-06}} | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210301958442 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN MATAMOROS LOCALIDAD EJIDAL - 170782 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 170782 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO 12 INTERIOR SN COLONIA EJIDAL Y DEPORTIVA, 27443 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MEJIA Y CALLE ZUAZUA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES LEONA VICARIO, lon:-103.2359235, lat:25.53484139}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1958442/proyecto_INICIO, 1958442/proyecto_PROCESO, 1958442/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLLIO SE CANCELA DE ACUERDO AL ACTA CIRCUNTANCIADA DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021, POR LA CANCELACION ANTICIPADA POR NO COMPLETAR CON LA META PROGRAMADA, trimestre:3.0, usuario:joseegallardog, fecha:2022-10-06}} | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210301958453 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN MATAMOROS LOCALIDAD CHALET - 170901 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 170901 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA CINCO DE MAYO 515 INTERIOR SN COLONIA EL CHALET, 27447 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE LERDO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES CINCO DE MAYO, lon:-103.23139924, lat:25.53337918}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1958453/proyecto_INICIO, 1958453/proyecto_PROCESO, 1958453/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLLIO SE CANCELA DE ACUERDO AL ACTA CIRCUNTANCIADA DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021, POR LA CANCELACION ANTICIPADA POR NO COMPLETAR CON LA META PROGRAMADA, trimestre:3.0, usuario:joseegallardog, fecha:2022-10-06}} | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210301958473 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN MATAMOROS LOCALIDAD EL GALEME - 171221 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 171221 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PRIVADA CAROLINAS 654 INTERIOR SN COLONIA GALEME, 27443 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAYON Y CALLE MUZQUIZ, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES PRIV CAROLINAS, lon:-103.22145467, lat:25.52321104}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1958473/proyecto_INICIO, 1958473/proyecto_PROCESO, 1958473/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLLIO SE CANCELA DE ACUERDO AL ACTA CIRCUNTANCIADA DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021, POR LA CANCELACION ANTICIPADA POR NO COMPLETAR CON LA META PROGRAMADA, trimestre:3.0, usuario:joseegallardog, fecha:2022-10-06}} | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210301958487 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN MATAMOROS LOCALIDAD CENTRO - 171688 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 171688 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR SN COLONIA MATAMOROS CENTRO, 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ZUAZUA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES NIÑOS HEROES, lon:-103.22783032, lat:25.52863035}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1958487/proyecto_INICIO, 1958487/proyecto_PROCESO, 1958487/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLLIO SE CANCELA DE ACUERDO AL ACTA CIRCUNTANCIADA DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021, POR LA CANCELACION ANTICIPADA POR NO COMPLETAR CON LA META PROGRAMADA, trimestre:3.0, usuario:joseegallardog, fecha:2022-10-06}} | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210301958486 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN MATAMOROS LOCALIDAD CENTRO - 171687 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 171687 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES 404 INTERIOR SN COLONIA MATAMOROS CENTRO, 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ZUAZUA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES NIÑOS HEROES, lon:-103.22783032, lat:25.52863035}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1958486/proyecto_INICIO, 1958486/proyecto_PROCESO, 1958486/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLLIO SE CANCELA DE ACUERDO AL ACTA CIRCUNTANCIADA DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021, POR LA CANCELACION ANTICIPADA POR NO COMPLETAR CON LA META PROGRAMADA, trimestre:3.0, usuario:joseegallardog, fecha:2022-10-06}} | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210402008422 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:15503.87}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN EJIDO LOS ROSALES SAN PEDRO - 240872 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 240872 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:614, direccion:CALLE MORELOS COLONIA , 27800 LOS ROSALES, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE MORELOS INTERIOR CP. 00000 LOS ROSALES SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.04338748, lat:25.7100417}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 15503.87 | 15503.87 | 15503.87 | 15503.87 | 15503.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-069-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:303005.92, importe_modificado:303005.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2008422/proyecto_INICIO, 2008422/proyecto_PROCESO, 2008422/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210402007892 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16450.1}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD BARRIO MONTERREY - 227062 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227062 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA 81 INTERIOR SN COLONIA MONTERREY, 27830 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE GASODUCTO, CALLE REFORMA ENTRE GASODUCTO Y FERROCARRIL COLONIA BARRIO MONTERREY SAN PEDRO COAH, lon:-102.98317511, lat:25.76721015}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2007892/proyecto_INICIO, 2007892/proyecto_FIN, 2007892/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210201895166 | Proyecto de inversión | 187500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187500.0, modificado:107799.05}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN SALTILLO LOCALIDAD HEDIONDA DEL LOBO - 79918 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 79918 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:128, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO HEDIONDA DEL LOBO, 25301 HEDIONDA DEL LOBO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES HEDIONDA DEL LOBO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-101.26741733, lat:25.35644866}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 107799.05 | 107799.05 | 107799.05 | 107799.05 | 107799.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {1895166/proyecto_INICIO, 1895166/proyecto_PROCESO, 1895166/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210301956973 | Proyecto de inversión | 187500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187500.0, modificado:107799.08}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN SALTILLO LOCALIDAD LOMAS DE ZAPALINAME - 125167 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 125167 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE FLORA VILLEGAS INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE FLORA VILLEGAS COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME, SALTILLO COAHUILA, lon:-100.9465327, lat:25.38858442}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 107799.08 | 107799.08 | 107799.08 | 107799.08 | 107799.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {1956973/proyecto_INICIO, 1956973/proyecto_PROCESO, 1956973/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210201895217 | Proyecto de inversión | 187500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187500.0, modificado:150918.71}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN SALTILLO LOCALIDAD CINCO DE MAYO ASENTAMIENTO CINCO DE MAYO - 81324 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 81324 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:98, direccion:INTERIOR SN EJIDO CINCO DE MAYO, 25318 CINCO DE MAYO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO CINCO DE MAYO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-101.25824418, lat:25.3988008}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 150918.71 | 150918.71 | 150918.71 | 150918.71 | 150918.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:160.0}} | {1895217/proyecto_INICIO, 1895217/proyecto_PROCESO, 1895217/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210402008618 | Proyecto de inversión | 190500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190500.0, modificado:126031.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO - 247168 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 247168 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO 340 INTERIOR SN COLONIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, 25194 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIO ORTIZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ, LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN CALLE LEONA VICARIO 340 , lon:-101.03511017, lat:25.39127201}} | 2021-10-08 | 2021-12-31 | 126031.46 | 126031.46 | 126031.46 | 126031.46 | 126031.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-056-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2079519.08, importe_modificado:2079519.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2008618/proyecto_INICIO, 2008618/proyecto_PROCESO, 2008618/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210301957177 | Proyecto de inversión | 2417267.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2417267.33, modificado:2409888.75}} | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL VENUSTIANO CARRANZA SEGUNDA ETAPA DE LA CIUDAD DE NAVA COAHUILA - 132039 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 132039 | S | 94 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:909.07, meta_modificada:909.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:51, direccion:CALLE PONCIANO ARRIAGA INTERIOR SN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA PONIENTE, 26183 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AMERICA Y , CALLE MANUEL PAINO Y FLORES LA OBRA SERA EN DIFERENTES CALLES DE , lon:-100.55504762, lat:28.63604347}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 2409888.75 | 2409888.75 | 2409888.75 | 2409888.75 | 2409888.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-035-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2410000.52, importe_modificado:2410000.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:909.07}} | {1957177/proyecto_INICIO, 1957177/proyecto_PROCESO, 1957177/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210201895171 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:172478.52}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN SALTILLO LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA ASENTAMIENTO GUADALUPE VICTORIA - 80040 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 80040 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:126, direccion:INTERIOR SN EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 25334 GUADALUPE VICTORIA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO GUADALUPE VICTORIA EN SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-101.07365659, lat:25.00637273}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 172478.52 | 172478.52 | 172478.52 | 172478.52 | 172478.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:256.0}} | {1895171/proyecto_INICIO, 1895171/proyecto_PROCESO, 1895171/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210201895485 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN EJIDO BUEN ABRIGO MATAMOROS COAHUILA - 87562 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 87562 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:348, direccion:EJIDO BUEN ABRIGO, 27454 BUEN ABRIGO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO BUEN ABRIGO MATAMOROS COAHUILA, lon:-103.26455431, lat:25.69998226}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1895485/proyecto_INICIO, 1895485/proyecto_PROCESO, 1895485/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLLIO SE CANCELA DE ACUERDO AL ACTA CIRCUNTANCIADA DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021, POR LA CANCELACION ANTICIPADA POR NO COMPLETAR CON LA META PROGRAMADA, trimestre:3.0, usuario:joseegallardog, fecha:2022-10-06}} | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210301958432 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN MATAMOROS LOCALIDAD CENTRO - 170587 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 170587 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA CUAUHTEMOC 1003 INTERIOR SN COLONIA MATAMOROS CENTRO, 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FIERRO Y CALLE LERDO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES AV. CUAHUTEMOC FIERRO, lon:-103.23109883, lat:25.53334046}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1958432/proyecto_INICIO, 1958432/proyecto_PROCESO, 1958432/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLLIO SE CANCELA DE ACUERDO AL ACTA CIRCUNTANCIADA DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021, POR LA CANCELACION ANTICIPADA POR NO COMPLETAR CON LA META PROGRAMADA, trimestre:3.0, usuario:joseegallardog, fecha:2022-10-06}} | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210201895493 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN EJIDO EL FENIX MATAMOROS COAHUILA - 87658 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 87658 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:429, direccion:EJIDO EL FÉNIX, 27450 EL FÉNIX [ESTABLO], MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL FENIX MATAMOROS COAHUILA, lon:-103.29276472, lat:25.69305576}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1895493/proyecto_INICIO, 1895493/proyecto_PROCESO, 1895493/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLLIO SE CANCELA DE ACUERDO AL ACTA CIRCUNTANCIADA DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021, POR LA CANCELACION ANTICIPADA POR NO COMPLETAR CON LA META PROGRAMADA, trimestre:3.0, usuario:joseegallardog, fecha:2022-10-06}} | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210301958436 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN MATAMOROS LOCALIDAD CENTRO - 170705 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 170705 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE COMONFORT 205 INTERIOR SN COLONIA MATAMOROS CENTRO, 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FIERRO Y CALLE LERDO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES COMONFORT 205 COMONFORT 22, lon:-103.23304209, lat:25.52589176}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1958436/proyecto_INICIO, 1958436/proyecto_PROCESO, 1958436/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLLIO SE CANCELA DE ACUERDO AL ACTA CIRCUNTANCIADA DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021, POR LA CANCELACION ANTICIPADA POR NO COMPLETAR CON LA META PROGRAMADA, trimestre:3.0, usuario:joseegallardog, fecha:2022-10-06}} | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210301958474 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:21559.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN SALTILLO LOCALIDAD PROVIDENCIA ASENTAMIENTO PROVIVIENDA - 171250 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 171250 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 25 JULIO 218 INTERIOR SN COLONIA PROVIVIENDA, 25020 PROVIDENCIA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y BRECHA 26 DE FEBRERO, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN CALLE 25 JULIO EN PROVIVIENDA SALTILLO, , lon:-100.97461169, lat:25.4251265}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 21559.81 | 21559.81 | 21559.81 | 21559.81 | 21559.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1958474/proyecto_INICIO, 1958474/proyecto_PROCESO, 1958474/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210301958379 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:21559.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN SALTILLO LOCALIDAD LLANOS DE LA UNIÓN ASENTAMIENTO LLANOS DE LA UNIÓN - 169604 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 169604 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:307, direccion:EJIDO LLANOS DE LA UNIÓN, 25313 LLANOS DE LA UNIÓN, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN LLANOS DE LA UNIÓN SALTILLO COAHUILA, lon:-101.07334962, lat:25.39363661}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 21559.81 | 21559.81 | 21559.81 | 21559.81 | 21559.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1958379/proyecto_INICIO, 1958379/proyecto_PROCESO, 1958379/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210301958158 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:21559.81}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN SALTILLO LOCALIDAD SAN NICOLAS DE LOS BERROS - 163957 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 163957 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE DURAZNO L C M 23 INTERIOR SN COLONIA LOS BERROS, 25194 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE GRANADOS, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES DURAZNO, lon:-101.03464718, lat:25.39414196}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 21559.81 | 21559.81 | 21559.81 | 21559.81 | 21559.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1958158/proyecto_INICIO, 1958158/proyecto_PROCESO, 1958158/proyecto_FIN, 1958158/proyecto_INICIO, 1958158/proyecto_PROCESO, 1958158/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210301958396 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:21559.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO VISTA HERMOSA - 170004 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 170004 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA ORIENTE INTERIOR SN COLONIA VISTA HERMOSA, 25010 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIERRA ALTA Y CALLE JUAN NAVARRO, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN VISTA HERMOSA SALTILLLO COAHUILA, lon:-100.94386545, lat:25.39498085}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 21559.81 | 21559.81 | 21559.81 | 21559.81 | 21559.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1958396/proyecto_INICIO, 1958396/proyecto_FIN, 1958396/proyecto_PROCESO, 1958396/proyecto_FIN, 1958396/proyecto_INICIO, 1958396/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210402007872 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:21559.81}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME SALTILLO COAHUILA - 226286 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 226286 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 18 SN INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BLVD ARTICULO 127 Y CALLE 16, CALLE 18 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME CP. 25015 SALTILLO SALTILLO COAH, lon:-100.95012264, lat:25.38788491}} | 2021-09-24 | 2021-12-31 | 21559.81 | 21559.81 | 21559.81 | 21559.81 | 21559.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-066-21, contratista:CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:745828.72, importe_modificado:745828.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}} | {2007872/proyecto_INICIO, 2007872/proyecto_FIN, 2007872/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:cambio de follio por (169616, trimestre:3.0, usuario:joseegallardog, fecha:2022-10-11}} | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210201895760 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:21559.81}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN SALTILLO LOCALIDAD BELLA VISTA - 98894 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 98894 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS FUERO INTERIOR SN COLONIA BELLAVISTA, 25060 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE NACIONAL, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES CARLOS FUERO, lon:-101.00148528, lat:25.40434119}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 21559.81 | 21559.81 | 21559.81 | 21559.81 | 21559.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1895760/proyecto_INICIO, 1895760/proyecto_PROCESO, 1895760/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210301958397 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:21559.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO ANTONIO CÁRDENAS - 170010 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 170010 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE HECTOR ESPINOZA 924 INTERIOR SN COLONIA ANTONIO CÁRDENAS, 25130 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ESCUADRON 201 Y CALLE FRANCISCO SARABIA, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN ANTONIO CARDENAS EN SALTILLO , lon:-101.01332678, lat:25.43813692}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 21559.81 | 21559.81 | 21559.81 | 21559.81 | 21559.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1958397/proyecto_INICIO, 1958397/proyecto_PROCESO, 1958397/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210201895176 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:21559.81}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO MARÍA DE LEÓN - 80457 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 80457 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PIRAMIDE DE LA LUNA INTERIOR SN COLONIA MARÍA DE LEÓN, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE PIRAMIDE DE LA LUNA M4 COLONIA MARIA DE LEON EN SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.9747819, lat:25.39119411}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 21559.81 | 21559.81 | 21559.81 | 21559.81 | 21559.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}} | {1895176/proyecto_INICIO, 1895176/proyecto_PROCESO, 1895176/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210201895764 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:21559.81}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN SALTILLO LOCALIDAD FEDERICO BERRUETO RAMON - 99037 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 99037 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE RAMON DE LEON 164 INTERIOR SN COLONIA FEDERICO BERRUETO RAMÓN, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ELEAZAR GALINDO Y CALLE EULALIO GUTIERREZ, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES RAMON DE L, lon:-100.97430522, lat:25.38546276}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 21559.81 | 21559.81 | 21559.81 | 21559.81 | 21559.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1895764/proyecto_INICIO, 1895764/proyecto_PROCESO, 1895764/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210301958154 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:21559.81}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN SALTILLO LOCALIDAD LA NOGLERA - 163643 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 163643 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ARNULFO GONZALEZ M9 954 INTERIOR SN COLONIA LA NOGALERA, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PEDRO DIAZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES ARNULFO GLZ, lon:-100.96088116, lat:25.39986285}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 21559.81 | 21559.81 | 21559.81 | 21559.81 | 21559.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1958154/proyecto_INICIO, 1958154/proyecto_PROCESO, 1958154/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210301958383 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:21559.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTOPUEBLO INSURGENTES - 169639 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 169639 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PIONEROS 116 INTERIOR SN COLONIA NUEVO MIRASIERRA, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OSO NEGRO Y CALLE ALAMILLOS, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN PUEBLO INSURGENTES SALTILLO COAHUILA, lon:-101.03027219, lat:25.46037932}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 21559.81 | 21559.81 | 21559.81 | 21559.81 | 21559.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1958383/proyecto_INICIO, 1958383/proyecto_PROCESO, 1958383/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210402007864 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:21559.81}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN COLONIA CENTENARIO SALTILLO COAHUILA - 226004 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 226004 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 26 DE MARZO 1013 COLONIA CENTENARIO, 25050 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 27 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 15 DE MAYO, CALLE 26 DE MARZO 1013 INTERIOR COLONIA CENTENARIO CP. 25050 SALTILLO SALTILLO COAH, lon:-100.98596322, lat:25.40383482}} | 2021-09-24 | 2021-12-31 | 21559.81 | 21559.81 | 21559.81 | 21559.81 | 21559.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-066-21, contratista:CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:745828.72, importe_modificado:745828.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2007864/proyecto_INICIO, 2007864/proyecto_FIN, 2007864/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:cambio de follio por ( 164208), trimestre:3.0, usuario:joseegallardog, fecha:2022-10-11}} | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210301958160 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:21559.81}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN SALTILLO LOCALIDAD TIERRA Y LIBERTAD - 164208 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 164208 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE TROPAS DEL NORTE 112 INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE REVOLUCION, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES TROPAS DEL NORTE, lon:-100.96105283, lat:25.39997915}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 21559.81 | 21559.81 | 21559.81 | 21559.81 | 21559.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1958160/proyecto_INICIO, 1958160/proyecto_PROCESO, 1958160/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210301958380 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:21559.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN SALTILLO LOCALIDAD SAN JUAN DEL RETIRO ASENTAMIENTO SAN JUAN DEL RETIRO - 169616 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 169616 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:215, direccion:EJIDO SAN JUAN DEL RETIRO, 25336 SAN JUAN DEL RETIRO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN EL EJIDO SAN JUAN DE RETIRO SALTILLO COAHUILA, lon:-101.1007146, lat:24.85495423}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 21559.81 | 21559.81 | 21559.81 | 21559.81 | 21559.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1958380/proyecto_INICIO, 1958380/proyecto_PROCESO, 1958380/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210201895763 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:21559.81}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN SALTILLO LOCALIDAD MARIA DE LEON - 98992 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 98992 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE OSCAR PIMENTEL 247 INTERIOR SN COLONIA MARÍA DE LEÓN, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ELEAZAR GALINDO Y CALLE EULALIO GUTIERREZ, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES OSCAR PIMENTEL, lon:-100.97451797, lat:25.38604422}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 21559.81 | 21559.81 | 21559.81 | 21559.81 | 21559.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1895763/proyecto_INICIO, 1895763/proyecto_PROCESO, 1895763/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210201895282 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:36924.3}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN EJIDO CHARCOS DE RISA LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO - 82576 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 82576 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:EJIDO CHARCOS DE RISA, 27933 CHARCOS DE RISA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO CHARCOS DE RISA CP. 27933 CHARCOS DE RISA FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.10692031, lat:26.21005938}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 36924.3 | 36924.3 | 36924.3 | 36924.3 | 36924.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-040-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1484628.51, importe_modificado:1484628.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1895282/proyecto_INICIO, 1895282/proyecto_PROCESO, 1895282/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210301959230 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37291.44}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO VALLE DE LAS TORRES - 188682 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 188682 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE TORRE DE LOS ALAMOS 203 203 COLONIA VALLE DE LAS TORRES, 25110 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PIRULES Y CALLE FELIPE BERRIOZABAL, CALLE TORRE DE LOS ALAMOS 203 INTERIORCOLONIA VALLE DE LAS TORRES, lon:-101.01895357, lat:25.41884835}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37291.44 | 37291.44 | 37291.44 | 37291.44 | 37291.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-066-21, contratista:CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:745828.72, importe_modificado:745828.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}} | {1959230/proyecto_INICIO, 1959230/proyecto_PROCESO, 1959230/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210402007901 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37291.44}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN COLONIA GONZALEZ CEPEDA SALTILLO COAHUILA - 227143 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227143 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE RIO NAZAS 2112 COLONIA GONZÁLEZ CEPEDA, 25030 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO PANUCO Y CALLE PROLONGACION ATENEO, CALLE RIO NAZAS 2112 INTERIORCOLONIA GONZÁLEZ CEPEDA, CP. 25030 SALTILLO, SALT, lon:-100.98713251, lat:25.41325509}} | 2021-09-24 | 2021-12-31 | 37291.44 | 37291.44 | 37291.44 | 37291.44 | 37291.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-066-21, contratista:CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:745828.72, importe_modificado:745828.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2007901/proyecto_INICIO, 2007901/proyecto_PROCESO, 2007901/proyecto_FIN, 2007901/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210201895145 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:43119.63}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN PRESA DE SAN PEDRO LOCALIDAD SALTILLO - 79538 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 79538 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:177, direccion:EJIDO PRESA DE SAN PEDRO, 25340 PRESA DE SAN PEDRO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRESA SAN PEDRO Y , EJIDO OTRO CP. 25340 PRESA DE SAN PEDRO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA PRESA DE SAN PEDRO, lon:-101.06400798, lat:24.68912124}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 43119.63 | 43119.63 | 43119.63 | 43119.63 | 43119.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1895145/proyecto_INICIO, 1895145/proyecto_PROCESO, 1895145/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210201895208 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:43119.63}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN SALTILLO LOCALIDAD PUERTO DE ROCAMONTES - 81156 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 81156 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:510, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO PUERTO ROCAMONTES, 25343 PUERTO ROCAMONTES, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES PUERTO ROCAMONTES SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-101.17546861, lat:24.74272486}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 43119.63 | 43119.63 | 43119.63 | 43119.63 | 43119.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1895208/proyecto_INICIO, 1895208/proyecto_PROCESO, 1895208/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210201895168 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:64679.43}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN SALTILLO LOCALIDAD LA PURISIMA - 80009 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 80009 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:333, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA PURÍSIMA, 25346 LA PURÍSIMA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES LA PURÍSIMA SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.99009535, lat:24.68534491}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 64679.43 | 64679.43 | 64679.43 | 64679.43 | 64679.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1895168/proyecto_INICIO, 1895168/proyecto_PROCESO, 1895168/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210201895212 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:194038.29}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN SALTILLO LOCALIDAD EL MORAL - 81239 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 81239 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:151, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL MORAL, 25088 EL MORAL, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES EL MORAL SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-101.28801543, lat:25.35098726}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 194038.29 | 194038.29 | 194038.29 | 194038.29 | 194038.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {1895212/proyecto_INICIO, 1895212/proyecto_PROCESO, 1895212/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210301956978 | Proyecto de inversión | 381000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381000.0, modificado:189047.19}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN SALTILLO LOCALIDAD LOMAS DE ZAPALINAME - 125287 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 125287 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE LUCIO FUENTES IBARRA INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE LUCIO FUENTES IBARRA COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME SALTILLO COAHUILA, lon:-100.94970643, lat:25.38777273}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 189047.19 | 189047.19 | 189047.19 | 189047.19 | 189047.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-056-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2079519.08, importe_modificado:2079519.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {1956978/proyecto_INICIO, 1956978/proyecto_PROCESO, 1956978/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210201895481 | Proyecto de inversión | 49500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49500.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN MATAMOROS LOCALIDAD EL CUIJE ASENTAMIENTO EL CUIJE - 87512 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 87512 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:13, direccion:INTERIOR SN EJIDO EL CUIJE, 27457 EL CUIJE, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL CUIJE MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.34175973, lat:25.69630101}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1895481/proyecto_INICIO, 1895481/proyecto_PROCESO, 1895481/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLLIO SE CANCELA DE ACUERDO AL ACTA CIRCUNTANCIADA DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021, POR LA CANCELACION ANTICIPADA POR NO COMPLETAR CON LA META PROGRAMADA , trimestre:3.0, usuario:joseegallardog, fecha:2022-10-06}} | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210402007950 | Proyecto de inversión | 49500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49500.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN MATAMOROS LOCALIDAD ZONA CENTRO - 227676 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227676 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 322 INTERIOR SN COLONIA MATAMOROS CENTRO, 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN LAS CALLE INDEPENDENCIA ENTRENHIDAL, lon:-103.22404237, lat:25.52621552}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-071-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:239215.2, importe_modificado:239215.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2007950/proyecto_INICIO, 2007950/proyecto_FIN, 2007950/proyecto_PROCESO, 2007950/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLLIO SE CANCELA DE ACUERDO AL ACTA CIRCUNTANCIADA DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021, POR LA CANCELACION ANTICIPADA POR NO COMPLETAR CON LA META PROGRAMADA, trimestre:3.0, usuario:joseegallardog, fecha:2022-10-12}} | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210201895419 | Proyecto de inversión | 49500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49500.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN MATAMOROS LOCALIDAD EL FRESNO - 86090 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 86090 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:150, direccion:EJIDO FRESNO DEL SUR (EL FRESNO), 27470 FRESNO DEL SUR (EL FRESNO), MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES FRESNO DEL SUR EL FRESNO MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.23122847, lat:25.4169972}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1895419/proyecto_INICIO, 1895419/proyecto_PROCESO, 1895419/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLLIO SE CANCELA DE ACUERDO AL ACTA CIRCUNTANCIADA DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021, POR LA CANCELACION ANTICIPADA POR NO COMPLETAR CON LA META PROGRAMADA , trimestre:3.0, usuario:joseegallardog, fecha:2022-10-06}} | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210201895488 | Proyecto de inversión | 49500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49500.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN MATAMOROS LOCALIDAD COMPUERTAS ASENTAMIENTO COMPUERTAS - 87577 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 87577 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:10, direccion:INTERIOR SN EJIDO COMPUERTAS, 27458 COMPUERTAS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO COMPUERTAS MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.30304619, lat:25.74544623}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1895488/proyecto_INICIO, 1895488/proyecto_PROCESO, 1895488/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLLIO SE CANCELA DE ACUERDO AL ACTA CIRCUNTANCIADA DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021, POR LA CANCELACION ANTICIPADA POR NO COMPLETAR CON LA META PROGRAMADA, trimestre:3.0, usuario:joseegallardog, fecha:2022-10-06}} | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210301958413 | Proyecto de inversión | 49500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49500.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN MATAMOROS LOCALIDAD EJIDO MANANTIAL - 170295 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 170295 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:28, direccion:EJIDO MANANTIAL, 27470 MANANTIAL, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES A 24.8 KM DE MATAMOROS COAHUILA, lon:-103.30471493, lat:25.40962211}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1958413/proyecto_INICIO, 1958413/proyecto_PROCESO, 1958413/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLLIO SE CANCELA DE ACUERDO AL ACTA CIRCUNTANCIADA DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021, POR LA CANCELACION ANTICIPADA POR NO COMPLETAR CON LA META PROGRAMADA, trimestre:3.0, usuario:joseegallardog, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:ESTE FOLLIO SE CANCELA DE ACUERDO AL ACTA CIRCUNTANCIADA DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021, POR LA CANCELACION ANTICIPADA POR NO COMPLETAR CON LA META PROGRAMADA, trimestre:3.0, usuario:joseegallardog, fecha:2022-10-06}} | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210201895479 | Proyecto de inversión | 49500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49500.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN EJIDO EL PACIFICO MATAMOROS COAHILA - 87496 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 87496 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:303, direccion:EJIDO EL PACÍFICO, 27478 EL PACÍFICO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL PACIFICO MATAMOROS COAHUILA, lon:-103.32870555, lat:25.46947509}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1895479/proyecto_INICIO, 1895479/proyecto_PROCESO, 1895479/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLLIO SE CANCELA DE ACUERDO AL ACTA CIRCUNTANCIADA DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021, POR LA CANCELACION ANTICIPADA POR NO COMPLETAR CON LA META PROGRAMADA, trimestre:3.0, usuario:joseegallardog, fecha:2022-10-06}} | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210301958562 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62852.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SAN PEDRO LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO - 173963 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 173963 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE LAGO AZUL 39 INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO, 27860 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE LAURELES, CALLE LAGO AZUL 39 INTERIORCOLONIA MIGUEL HIDALGO, CP. 27860 SAN PEDRO, SAN PE, lon:-102.96990927, lat:25.76439203}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62852.16 | 62852.16 | 62852.16 | 62852.16 | 62852.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-055-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1257723.21, importe_modificado:1257723.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958562/proyecto_INICIO, 1958562/proyecto_PROCESO, 1958562/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210402008983 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63015.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO EL SALVADOR - 259255 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 259255 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE GENESIS 495 INTERIOR SN COLONIA EL SALVADOR, 25056 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN MATEO Y CALLE SAN JUAN, LA ACCIÓ SE REALIZARÁ EN CALLE GENESIS 495 INTERIOR SN COLONIA EL SALVADOR, CP. 25056, lon:-100.96508477, lat:25.39166453}} | 2021-10-08 | 2021-12-31 | 63015.73 | 63015.73 | 63015.73 | 63015.73 | 63015.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-056-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2079519.08, importe_modificado:2079519.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2008983/proyecto_PROCESO, 2008983/proyecto_INICIO, 2008983/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210301959067 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63455.76}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MUZQUIZ LOCALIDAD EJIDO LA MOTA - 185536 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 185536 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:431, direccion:EJIDO LA MOTA, 26366 LA MOTA, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES A 23.7 KM DE MUZQUIZ, lon:-101.37850446, lat:27.77022081}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63455.76 | 63455.76 | 63455.76 | 63455.76 | 63455.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-051-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1713306.24, importe_modificado:1713306.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1959067/proyecto_INICIO, 1959067/proyecto_FIN, 1959067/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210201895633 | Proyecto de inversión | 63640 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63640.0, modificado:62406.89}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MONCLOVA LOCALIDAD VETERANOS DE LA REVOLUCION - 94068 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 94068 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE GILBERTO LIMON INTERIOR SN COLONIA VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN, 25747 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FELIX GALVAN Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN, lon:-101.38888065, lat:26.92493263}} | 2021-09-01 | 2021-12-13 | 62406.89 | 62406.89 | 62406.89 | 62406.89 | 62406.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-030-21, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1060918.82, importe_modificado:1060918.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1895633/proyecto_INICIO, 1895633/proyecto_PROCESO, 1895633/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210201895632 | Proyecto de inversión | 63640 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63640.0, modificado:62655.91}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN FRONTERA LOCALIDAD OCCIDENTAL - 93970 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 93970 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON 91 INTERIOR SN COLONIA OCCIDENTAL, 25640 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE SAN LUIS, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES CRISTOBAL COLON, lon:-101.46861628, lat:26.91720718}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62655.91 | 62655.91 | 62655.91 | 62655.91 | 62655.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-021-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:626560.74, importe_modificado:626560.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1895632/proyecto_PROCESO, 1895632/proyecto_FIN, 1895632/proyecto_PROCESO, 1895632/proyecto_FIN, 1895632/proyecto_INICIO, 1895632/proyecto_PROCESO, 1895632/proyecto_FIN, 1895632/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210201895420 | Proyecto de inversión | 66000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN MATAMOROS LOCALIDAD SAN ANTONIO DEL ALTO - 86106 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 86106 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:39, direccion:EJIDO SAN ANTONIO DEL ALTO, 27474 SAN ANTONIO DEL ALTO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES SAN ANTONIO DEL ALTO MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.13224584, lat:25.42982903}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1895420/proyecto_INICIO, 1895420/proyecto_PROCESO, 1895420/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLLIO SE CANCELA DE ACUERDO AL ACTA CIRCUNTANCIADA DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021, POR LA CANCELACION ANTICIPADA POR NO COMPLETAR CON LA META PROGRAMADA, trimestre:3.0, usuario:joseegallardog, fecha:2022-10-06}} | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210201895436 | Proyecto de inversión | 66000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN MATAMOROS LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE ASENTAMIENTO VEINTE DE NOVIEMBRE - 86790 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 86790 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:64.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:52, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE, 27458 VEINTE DE NOVIEMBRE, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.32918782, lat:25.71260931}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1895436/proyecto_INICIO, 1895436/proyecto_PROCESO, 1895436/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLLIO SE CANCELA DE ACUERDO AL ACTA CIRCUNTANCIADA DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021, POR LA CANCELACION ANTICIPADA POR NO COMPLETAR CON LA META PROGRAMADA, trimestre:3.0, usuario:joseegallardog, fecha:2022-10-06}} | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210201895169 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:107799.05}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN SALTILLO LOCALIDAD LA VENTURA - 80031 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 80031 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:247, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA VENTURA, 25347 LA VENTURA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES LA VENTURA SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.89184385, lat:24.63631113}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 107799.05 | 107799.05 | 107799.05 | 107799.05 | 107799.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {1895169/proyecto_INICIO, 1895169/proyecto_PROCESO, 1895169/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210201895759 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:43119.62}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN SALTILLO LOCALIDAD LOMAS DEL PEDREGAL - 98788 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 98788 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE MARMOL 138 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE CUARZO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES MARMOL LUCUI BLANCO, lon:-100.95604798, lat:25.39983741}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 43119.62 | 43119.62 | 43119.62 | 43119.62 | 43119.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {1895759/proyecto_PROCESO, 1895759/proyecto_INICIO, 1895759/proyecto_FIN, 1895759/proyecto_INICIO, 1895759/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210301958150 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:43119.63}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN SALTILLO LOCALIDAD NUEVA TLAXCALA - 163409 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 163409 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE BERNARDINO CANO M 20 L1 INTERIOR SN COLONIA NUEVA TLAXCALA, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FABIAN AQUINO Y CALLE TOMAS DE ALBIS, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES BERNARDINO CANO, lon:-100.95941874, lat:25.40442512}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 43119.63 | 43119.63 | 43119.63 | 43119.63 | 43119.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {1958150/proyecto_INICIO, 1958150/proyecto_PROCESO, 1958150/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210301958141 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:43119.63}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN SALTILLO LOCALIDAD SANTA ROSA - 163146 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 163146 | S | 24 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:581, direccion:CALLE SANTA ROSA INTERIOR SN EJIDO SANTA ROSA, 25340 SANTA ROSA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES SANTA ROSA, lon:-101.28951221, lat:25.20024874}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 43119.63 | 43119.63 | 43119.63 | 43119.63 | 43119.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {1958141/proyecto_INICIO, 1958141/proyecto_PROCESO, 1958141/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210301958394 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:43119.63}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN SALTILLO LOCALIDAD SAN VICENTE - 169935 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 169935 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE HUMBERTO MOREIRA 127 INTERIOR SN COLONIA SAN VICENTE, 25023 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN CARLOS Y CALLE SAN ALBERTO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES HUMBERTO MOREIRA 127 HUMBERTO , lon:-100.97462134, lat:25.40719347}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 43119.63 | 43119.63 | 43119.63 | 43119.63 | 43119.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {1958394/proyecto_INICIO, 1958394/proyecto_PROCESO, 1958394/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210301958152 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:43119.63}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN SALTILLO LOCALIDAD EL SALVADOR - 163571 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 163571 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE GENESIS 1085 INTERIOR SN COLONIA EL SALVADOR, 25056 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SAN PEDRO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES GENESIS 1085, lon:-100.96446523, lat:25.39165906}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 43119.63 | 43119.63 | 43119.63 | 43119.63 | 43119.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {1958152/proyecto_INICIO, 1958152/proyecto_PROCESO, 1958152/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210402007982 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:43119.63}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN EJIDO LA ESPERANZA SALTILLO COAHUILA - 227899 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227899 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1021, direccion:CALLE SAN CARLOS EJIDO LA ESPERANZA (LAS PUYAS), 25329 LA ESMERALDA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE SAN CARLOS INTERIOR EJIDO LA ESPERANZA LAS PUYAS CP. 25329 LA ESMERALDA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.92660859, lat:25.00421848}} | 2021-09-24 | 2021-12-31 | 43119.63 | 43119.63 | 43119.63 | 43119.63 | 43119.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-066-21, contratista:CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:745828.72, importe_modificado:745828.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:64.0}} | {2007982/proyecto_INICIO, 2007982/proyecto_FIN, 2007982/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:cambio de follio por (79538), trimestre:3.0, usuario:joseegallardog, fecha:2022-10-11}} | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210402007911 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74558.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN NAVA LOCALIDAD NAVA ASENTAMIENTO NAVA CENTRO - 227270 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227270 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE RAMOS ARIZPE SUR INTERIOR SN COLONIA NAVA CENTRO, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MELCHOR MUZQUIZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE TEPIC CALLE RAMOS ARIZPE SUR SN Y CALLE EJIDO 905 COL CENTRO, lon:-100.76458793, lat:28.42807609}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 74558.48 | 74558.48 | 74558.48 | 74558.48 | 74558.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-059-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:745591.53, importe_modificado:745591.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {2007911/proyecto_PROCESO, 2007911/proyecto_INICIO, 2007911/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210201895495 | Proyecto de inversión | 82500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82500.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN EJIDO LOS ANGELES MATAMOROS COAHUILA - 87699 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 87699 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:80.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:474, direccion:EJIDO LOS ÁNGELES, 27453 LOS ÁNGELES, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LOS ANGELES MATAMOROS COAHUILA, lon:-103.17420478, lat:25.50601847}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1895495/proyecto_INICIO, 1895495/proyecto_PROCESO, 1895495/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLLIO SE CANCELA DE ACUERDO AL ACTA CIRCUNTANCIADA DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021, POR LA CANCELACION ANTICIPADA POR NO COMPLETAR CON LA META PROGRAMADA, trimestre:3.0, usuario:joseegallardog, fecha:2022-10-06}} | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210201895474 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN MATAMOROS LOCALIDAD EL PILAR ASENTAMIENTO EL PILAR - 87441 | 2021 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 87441 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:33, direccion:INTERIOR SN EJIDO EL PILAR, 27459 EL PILAR, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL PILAR MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.3505287, lat:25.7173953}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1895474/proyecto_INICIO, 1895474/proyecto_PROCESO, 1895474/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLLIO SE CANCELA DE ACUERDO AL ACTA CIRCUNTANCIADA DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021, POR LA CANCELACION ANTICIPADA POR NO COMPLETAR CON LA META PROGRAMADA, trimestre:3.0, usuario:joseegallardog, fecha:2022-10-06}} | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302101834 | Acción | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 132144 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 132144 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-18 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2101834/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302102659 | Proyecto de inversión | 1040014.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040014.08, modificado:1040014.08}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN JIMENEZ EJIDO MADERO DEL RIO - 161030 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 161030 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.0, meta_modificada:512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:6, direccion:INTERIOR SN EJIDO MADERO DEL RÍO, 26401 MADERO DEL RÍO, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO MADERO DEL RIO A 24.2 KILOMETROS DE LA CABECERA EN JIMENEZ COAHUIL, lon:-100.82700859, lat:29.22672028}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2102659/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL folio 161030 se da de baja por cambio en MIDS y se da de alta el folio 87826 , trimestre:3.0, usuario:franciscojalmanzap, fecha:2022-10-12}} | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302102669 | Proyecto de inversión | 1040014.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040014.08, modificado:1040014.08}} | COSNTRUCCION DE TECHO LIGERO EN JIMENEZ, EJIDO SANTA MARIA - 161146 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 161146 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.0, meta_modificada:512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:22, direccion:INTERIOR SN CUARTEL SANTA MARÍA, 26401 SANTA MARÍA, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES DE REALIZARAN EN CALLE DOMICLIO CONOCIDO INTERIOR EJIDO SANTA MARIA EN JIMENEZ COAHUILA, lon:-100.85679361, lat:29.24750895}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2102669/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL folio 161146 se da de baja por cambio en MIDS y se da de alta el folio 87830 , trimestre:3.0, usuario:franciscojalmanzap, fecha:2022-10-12}} | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302104086 | Proyecto de inversión | 105047.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105047.66, modificado:105047.66}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN FRONTERA LOCALIDAD LA CRUZ - 201021 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 201021 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:CALLE MATIAS NAJERA 610 INTERIOR SN EJIDO LA CRUZ, 25800 LA CRUZ, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA CALLE MATIAS NAJERA EN EL EJIDO LA CRUZ EN FRONTERA COAHUILA, lon:-101.49653351, lat:26.99325332}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2104086/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302104088 | Proyecto de inversión | 105047.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105047.66, modificado:105047.66}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN FRONTERA LOCALIDAD HERMOSA PROVINCIA - 201051 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 201051 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:91, direccion:CALLE AARON JOAQUIN 404 INTERIOR SN EJIDO HERMOSA PROVINCIA, 25644 HERMOSA PROVINCIA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LCALLE AARON JOAQUIN EN EL EJIDO HERMOSA PROVINCIA EN FRONTERA COAHUI, lon:-101.46597314, lat:26.96290381}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2104088/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220202068447 | Proyecto de inversión | 106028.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106028.43, modificado:105129.99}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN EJIDO HACIENDA DE GUADALUPE, GUERRERO COAHUILA - 94684 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 94684 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:20, direccion:EJIDO HACIENDA DE GUADALUPE, 26659 HACIENDA DE GUADALUPE, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN EL EJIDO HACIENDA DE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE GUERRERO COAHUILA, lon:-100.61080527, lat:28.15306753}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 105129.99 | 105129.99 | 52565 | 52565 | 52565 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-005-2022, contratista:GAVEA URBANISMO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:245303.33, importe_modificado:245303.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2068447/proyecto_PROCESO, 2068447/proyecto_FIN, 2068447/proyecto_PROCESO, 2068447/proyecto_INICIO, 2068447/proyecto_PROCESO, 2068447/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220202068449 | Proyecto de inversión | 106028.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106028.43, modificado:105129.99}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN EJIDO SANTA MONICA, GUERRERO COAHUILA - 94725 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 94725 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:35, direccion:EJIDO SANTA MÓNICA, 26650 SANTA MÓNICA, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN EL CENTRO DEL EJIDO SANTA MONICA EN EL MUNICIPIO DE GUERRERO COAHUILA, lon:-100.6256222, lat:28.20257856}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 105129.99 | 105129.99 | 52565 | 52565 | 52565 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-005-2022, contratista:GAVEA URBANISMO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:245303.33, importe_modificado:245303.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2068449/proyecto_INICIO, 2068449/proyecto_PROCESO, 2068449/proyecto_FIN, 2068449/proyecto_PROCESO, 2068449/proyecto_FIN, 2068449/proyecto_INICIO, 2068449/proyecto_PROCESO, 2068449/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302102562 | Proyecto de inversión | 109364.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109364.25, modificado:109364.25}} | CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN SAN PEDRO LOCALIDAD NUEVO DELICIAS - 158707 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 158707 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:47, direccion:EJIDO NUEVO DELICIAS, 27965 NUEVO DELICIAS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LASACCIONES DE REALIZARAN EN DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO NUEVO DELICIAS A 71.7 KILOMETROS DE LA CABECERA DE SAN PEDO COAHUILA, lon:-102.79567316, lat:26.2304419}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2102562/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL folio 158707 se da de baja por cambio en MIDS y se da de alta el folio 86897 , trimestre:3.0, usuario:franciscojalmanzap, fecha:2022-10-12}} | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302102558 | Proyecto de inversión | 109364.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109364.25, modificado:109364.25}} | CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN SAN PEDRO EJIDO LA VICTORIA - 158592 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 158592 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:115, direccion:EJIDO LA VICTORIA, 27945 LA VICTORIA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN DOMICILIO CONOCIDO SIN NUMERO EN EJIDO LA VICTORIA EN SAN PEDRO COAHUILA, lon:-103.17573799, lat:25.86673656}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2102558/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL FOLIO 158592 SE DA DE BAJA POR CAMBIO EN LA MIDS AL FOLIO 86865, trimestre:3.0, usuario:franciscojalmanzap, fecha:2022-10-12}} | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302101664 | Proyecto de inversión | 1105014.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1105014.96, modificado:1102063.59}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD MORELOS, VISTA HERMOSA, PORVENIR, LAZARO CARDENAS, LOS NOGALES, INDEPENDENCIA, 5 DE MAYO - 127673 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 127673 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:544.0, meta_modificada:544.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION 303 INTERIOR SN COLONIA MORELOS, 26264 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COAHUILA Y CALLE SOLIDARIDAD, SE REALIZARÁN LAS ACCIONES EN LAS CALLE CONSTITUCION EN LA COLONIA MORELOS Y CINCO , lon:-100.90726099, lat:29.29424593}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 1102063.59 | 1102063.59 | 330619.06 | 330619.06 | 330619.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-031-2022, contratista:ING. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1102063.64, importe_modificado:1102063.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:163.2}} | {2101664/proyecto_PROCESO, 2101664/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220202068436 | Proyecto de inversión | 1170015.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170015.84, modificado:1154731.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN CANDELA LOCALIDAD EL HUIZACHAL ASENTAMIENTO EL HUIZACHAL - 92907 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 92907 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:11, direccion:CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE INTERIOR SN EJIDO EL HUIZACHAL, 25590 EL HUIZACHAL, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LA LOMA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE SN INTERIOR SN, lon:-101.02581626, lat:26.76715769}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 1154731.16 | 1154731.16 | 346419.34 | 346419.34 | 346419.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-010-2022, contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1154731.16, importe_modificado:1154731.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:115.2}} | {2068436/proyecto_INICIO, 2068436/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302102672 | Proyecto de inversión | 1170015.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170015.84, modificado:1170015.84}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN HIDALGO LOCALIDAD HIDALGO - 161221 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 161221 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA HIDALGO, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAREDO Y CALLE MELCHOR MUZQUIZ, CALLE LIBERTAD LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA SN EN LA COLONIA, lon:-99.87487986, lat:27.7867086}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2102672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:SE CANCELA ESTE FOLLIO POR CAMBIO EN LA MIDS POR EL NUEVO (88146), trimestre:3.0, usuario:joseegallardog, fecha:2022-10-13}} | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302102977 | Proyecto de inversión | 1199973.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199973.6, modificado:1189211.93}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINO EN VILLA UNION LOCALIDAD ZONA CENTRO - 167926 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 167926 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8210.0, meta_modificada:8210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN COLONIA VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE HIDALGO, SE REALIZARA ACCION EN CALLE MORELOS EN VILLA UNION CENTRO EN VILLA UNION, lon:-100.72496746, lat:28.21939729}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 1189211.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2102977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302102865 | Proyecto de inversión | 1199973.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199973.95, modificado:1172998.35}} | RECARPETEO ASFALTICO EN ZARAGOZA EN EL EJDIO TIO PIO - 166325 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 166325 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4058.7, meta_modificada:4058.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:29, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA CUARTEL PASO DEL TÍO PÍO, 26464 PASO DEL TÍO PÍO, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BERNARDIN HERRERA Y , SE REALIZAR ACCION EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO PASO DEL TIO PIO EN ZARAGOZA C, lon:-100.90470933, lat:28.47906558}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 1172998.35 | 1172998.35 | 351899.5 | 351899.5 | 351899.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-033-2022, contratista:LUENSA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1172998.35, importe_modificado:1172998.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1217.61}} | {2102865/proyecto_PROCESO, 2102865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302103001 | Proyecto de inversión | 130001.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130001.76, modificado:129667.58}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN GUERRERO EJIDO SAN VICENTE - 168464 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 168464 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:37, direccion:EJIDO SAN VICENTE, 26643 SAN VICENTE, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO SAN VICENTE A 16.9 KILOMETROS DE LA CABECERA DE GUERRERO COAHULA, lon:-100.36230735, lat:28.42810596}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 129667.58 | 129667.58 | 38900.28 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-037-2022, contratista:ING. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:972506.88, importe_modificado:972506.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2103001/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302104118 | Proyecto de inversión | 130001.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130001.76, modificado:130001.76}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN CANDELA LOCALIDAD EL HUIZACHAL - 201725 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 201725 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:11, direccion:COLONIA EL HUIZACHAL, 25590 EL HUIZACHAL, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO EL HIZACHAL A 45.1 KILOMETROS DE LA CABECERA EN CANDELA COAHUILA, lon:-101.0271253, lat:26.7653558}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2104118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302104098 | Proyecto de inversión | 130001.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130001.76, modificado:130001.76}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN JIMENEZ LOCALIDAD PALMIRA - 201264 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 201264 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:110, direccion:EJIDO PALMIRA (VICTORIA), 26435 PALMIRA, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO PALMIRA EN JIMENEZ COAHUILA, lon:-100.77404578, lat:29.01432039}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2104098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302102905 | Proyecto de inversión | 1350000.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.02, modificado:1350000.02}} | PAVIMENTACIÓN EN EL CENTRO EDUCATIVO CONALEP EN ACUÑA LOCALIDAD CIUDAD ACUÑA - 166870 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 166870 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2612.0, meta_modificada:2612.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE FRNCISCO JAVIER MINA INTERIOR SN COLONIA CAMPISTRANO, 26263 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EN LA COLONIA CAPISTRANO EN ACUÑA COAHUILA, lon:-100.92216937, lat:29.3094263}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2102905/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302102694 | Proyecto de inversión | 13935.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13935.66, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN FRANCISO I. MADERO LOCALIDAD EJIDO LA CORUÑA - 161760 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 161760 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:14, direccion:INTERIOR SN EJIDO LA CORUÑA, 27925 LA CORUÑA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA CORUÑA A 27.8 KILOMETROS DE LA CABECERA DE FRANCISCO I. MADERO COAHUILA, lon:-103.29857356, lat:25.88056342}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2102694/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:CAUSA BAJA POR CAMBIO DE FOLLIO EN LA MIDS (89418), trimestre:3.0, usuario:joseegallardog, fecha:2022-10-10}} | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302102737 | Proyecto de inversión | 13935.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13935.66, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN FRANCISCO I. MADERO EJIDO SAN ESTEBAN - 163154 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 163154 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:45, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN ESTEBAN DE EGIPTO, 27916 SAN ESTEBAN DE EGIPTO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO SAN ESTEBAN A 11.2 KILOMETROS DE LA CABECERA DE, lon:-103.33247103, lat:25.73864186}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-029-2022, contratista:ING. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:554712.0, importe_modificado:554712.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2102737/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: causa baja por cambio de follio en la mids (90595), trimestre:3.0, usuario:joseegallardog, fecha:2022-10-11}} | {obs1: {observación:A solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-10-07}, obs2: {observación:A solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-10-07}, obs3: {observación:A solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-10-07}, obs4: {observación:A solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-10-07}}
2022 | 3 | COA220302102695 | Proyecto de inversión | 13935.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13935.66, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN FRANCISO I MADERO EJIDO FLORENCIA - 161783 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 161783 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:22, direccion:INTERIOR SN EJIDO FLORENCIA, 27914 FLORENCIA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA FLORENCIA A 27.8 KILOMETROS DE LA CABECERA DE FRANCISCO I. MADERO COAHU, lon:-103.30850321, lat:25.83800515}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-029-2022, contratista:ING. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:554712.0, importe_modificado:554712.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2102695/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR CAMBIO DE FOLLIO POR (89319), trimestre:3.0, usuario:joseegallardog, fecha:2022-10-11}} | {obs1: {observación:A solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-10-07}, obs2: {observación:A solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-10-07}, obs3: {observación:A solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-10-07}, obs4: {observación:A solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-10-07}}
2022 | 3 | COA220302102750 | Proyecto de inversión | 13935.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13935.66, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN FRANCISCO I. MADERO EJIDO YUCATAN - 163264 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Medio Ambiente | 163264 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:63, direccion:INTERIOR SN EJIDO YUCATÁN, 27926 YUCATÁN, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO YUCATAN A 27.8 KILOMETROS DE LA CABECERA EN FRANCISO I. MADERO COAHUILA, lon:-103.33079461, lat:25.88007661}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-029-2022, contratista:ING. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:554712.0, importe_modificado:554712.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2102750/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: causa baja por cambio de follio en la mids (90664), trimestre:3.0, usuario:joseegallardog, fecha:2022-10-11}} | {obs1: {observación:A solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-10-07}, obs2: {observación:A solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-10-07}, obs3: {observación:A solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-10-07}, obs4: {observación:A solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-10-07}}
2022 | 3 | COA220302102690 | Proyecto de inversión | 13935.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13935.66, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN FRANCISCO I. MADERO EJIDO EL CANTABRO - 161576 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 161576 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:INTERIOR SN EJIDO EL CÁNTABRO, 27923 EL CÁNTABRO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO CONCODIO EJIDO EL CANTABRO EN FRANICSO I. MADERO COAHUILA, lon:-103.20119537, lat:25.92788822}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-029-2022, contratista:ING. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:554712.0, importe_modificado:554712.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2102690/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:causa baja por cambio de follio en la mids (89319), trimestre:3.0, usuario:joseegallardog, fecha:2022-10-11}} | {obs1: {observación:A solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-10-07}, obs2: {observación:A solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-10-07}, obs3: {observación:A solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-10-07}, obs4: {observación:A solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-10-07}}
2022 | 3 | COA220302102748 | Proyecto de inversión | 13935.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13935.66, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN FRANCISO I. MADERO EJIDO LAS VIRGINIAS - 163240 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 163240 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:62, direccion:INTERIOR SN EJIDO LAS VIRGINIAS, 27917 LAS VIRGINIAS, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LAS VIRGINIAS A 3.9 KILOMETROS DE LA CABECERA DE FRANCISO I. MADER, lon:-103.27199936, lat:25.80082989}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-029-2022, contratista:ING. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:554712.0, importe_modificado:554712.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2102748/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: causa baja por cambio de follio en la mids (90648), trimestre:3.0, usuario:joseegallardog, fecha:2022-10-11}} | {obs1: {observación:A solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-10-07}, obs2: {observación:A solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-10-07}, obs3: {observación:A solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-10-07}, obs4: {observación:A solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-10-07}}
2022 | 3 | COA220302102704 | Proyecto de inversión | 13935.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13935.66, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN FRANCISCO I. MADERO LOCALIDAD LEQUEITO - 162140 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 162140 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:INTERIOR SN EJIDO LEQUEITIO, 27915 LEQUEITIO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN OMICILIO CONOCIDO EN EJIDO LEQUEITO EN FRANCISCO I. MADERO COAHUILA, lon:-103.27841653, lat:25.8439999}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-029-2022, contratista:ING. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:554712.0, importe_modificado:554712.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2102704/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: causa baja por cambio de follio en la mids (89855), trimestre:3.0, usuario:joseegallardog, fecha:2022-10-11}} | {obs1: {observación:A solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-10-07}, obs2: {observación:A solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-10-07}, obs3: {observación:A solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-10-07}, obs4: {observación:A solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-10-07}}
2022 | 3 | COA220302103413 | Proyecto de inversión | 13935.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13935.66, modificado:13935.66}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CUATROCIENEGAS LOCALIDAD EJIDO CUATROCIENEGAS - 179811 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 179811 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:56, direccion:COLONIA CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA CENTRO, 27640 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA [ESTACIÓN], CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO CUATROCIENEGAS, lon:-102.06823782, lat:26.97376751}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2103413/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220202068230 | Proyecto de inversión | 1498515.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498515.48, modificado:1498515.48}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PIEDRAS NEGRAS LOCALIDAD PIEDRAS NEGRAS ASENTAMIENTO MORELOS - 83350 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 83350 | S | 2925 | 2925 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3442.0, meta_modificada:3442.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN COLONIA MORELOS, 26030 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE SARABIA, LA ACCION SE REALIZARA EN LA COLONIA MORELOS HABILITANDO VARIAS TOMAS DOMICILIARIA, lon:-100.50888677, lat:28.68159275}} | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2068230/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA FOLIO 83350 POR OFICIO DE CANCELACION DE AUTORIZACION NUM C-PEI-22-1612 CON FEHCA 8 DE SEPTIEMBRE, trimestre:3.0, usuario:franciscojalmanzap, fecha:2022-10-13}} | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302104252 | Proyecto de inversión | 1647012.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1647012.46, modificado:1647012.46}} | REHABILITACION DE CANCHA Y ÁREA DE JUEGOS INFANTILES EN MONCLOVA LOCALIDAD MONCLOVA ASENTAMIENTO EL CAMPANARIO - 210218 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 210218 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE FRAILE INTERIOR SN COLONIA EL CAMPANARIO, 25743 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RELICARIO Y CALLE CARDENAL, CALLE OBISVAPO LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA Y SU AREA DE JUEGOS SE LE REALIZARAN EN EL CENTRO, lon:-101.38684596, lat:26.90283956}} | 2022-09-25 | 2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2104252/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302101900 | Proyecto de inversión | 1742727.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1742727.48, modificado:1737923.46}} | RECARPETEO ASFALTICO DE OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA METROS CUADRADOS EN EL EJIDO LA PERLA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE TORREON, COAHUILA - 133544 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 133544 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8390.0, meta_modificada:8390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:182, direccion:BOULEVARD LIRIOS INTERIOR SN EJIDO LA PERLA, 27293 LA PERLA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA LAS FLORES Y CALLE LAS ROSAS, CALLE LIRIOS LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN EL BOULEVARD LOS LIRIOS EN Y AVENIDA LAS FLORES EN , lon:-103.35024347, lat:25.49819946}} | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 1737923.46 | 1737923.46 | 521377.03 | 521377.03 | 521377.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-026-2022, contratista:JIBE CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1737923.46, importe_modificado:1737923.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2517.0}} | {2101900/proyecto_PROCESO, 2101900/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220202068443 | Proyecto de inversión | 176714.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176714.05, modificado:175408.3}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN EL CINCO, SIERRA MOJADA COAHUILA - 94420 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 94420 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:15, direccion:EJIDO EL CINCO, 27622 EL CINCO, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN EL EJIDO EL CINCO EN EL MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA COAHUILA, lon:-103.43434942, lat:26.80121444}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 175408.3 | 175408.3 | 87704.15 | 87704.15 | 87704.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-006-2022, contratista:GAVEA URBANISMO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:350816.6, importe_modificado:350816.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2068443/proyecto_PROCESO, 2068443/proyecto_INICIO, 2068443/proyecto_PROCESO, 2068443/proyecto_INICIO, 2068443/proyecto_FIN, 2068443/proyecto_PROCESO, 2068443/proyecto_FIN, 2068443/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302103954 | Proyecto de inversión | 182273.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182273.75, modificado:179745.7}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN MATAMOROS LOCALIDAD SAN ANTONIO EL ALTO - 194461 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 194461 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:39, direccion:EJIDO SAN ANTONIO DEL ALTO, 27474 SAN ANTONIO DEL ALTO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO SAN ANTONIO EL ALTO A 14.6 KILOMETROS DE LA CABECERA DE MATAMOROS COAHU, lon:-103.13205335, lat:25.42942656}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 179745.7 | 179745.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-2022, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:359491.43, importe_modificado:359491.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2103954/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302103958 | Proyecto de inversión | 182273.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182273.75, modificado:179745.7}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN MATAMOROS LOCALIDAD EL SACRIFICIO - 194632 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 194632 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:38, direccion:INTERIOR SN EJIDO EL SACRIFICIO, 27476 EL SACRIFICIO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL SACRIFICIO A 14.5 KILOMETROS DE LA CABECERA DE MATAMOROS COAHUILA, lon:-103.20895643, lat:25.42906905}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 179745.7 | 179745.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-2022, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:359491.43, importe_modificado:359491.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2103958/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302102552 | Proyecto de inversión | 182273.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182273.75, modificado:182273.75}} | CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN SAN PEDRO LOCALIDAD NUEVA VICTORIA - 158366 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 158366 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:217, direccion:EJIDO NUEVA VICTORIA, 27967 NUEVA VICTORIA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZAN EN CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO NUEVA VICTORIA A 98.7 KILOMETROS DE SAN PEDRO COAHUILA, lon:-102.78526353, lat:26.43664431}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2102552/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL FOLIO 158366 SE DA DE BAJA POR CAMBIO EN LA MIDS AL FOLIO 86854, trimestre:3.0, usuario:franciscojalmanzap, fecha:2022-10-12}} | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302102757 | Proyecto de inversión | 195002.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195002.64, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN ESCOBEDO EJIDO ESCOBEDO - 163304 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 163304 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL ACUÑA INTERIOR SN EJIDO ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE LA PAZ, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN CALLE MANUEL ACUÑA SN EJIDO ESCOBEDO EN ESCOBEDO COAHUILA, lon:-101.41134071, lat:27.24081348}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2102757/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:CAUSA BAJA POR CAMBIO DE FOLLIO EN LA MIDS (91238), trimestre:3.0, usuario:joseegallardog, fecha:2022-10-10}} | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220202068231 | Proyecto de inversión | 1951084.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1951084.71, modificado:1940000.01}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN SABINAS LOCALIDAD SABINAS ASENTAMIENTO CHAPULTEPEC - 83532 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 83532 | S | 11000 | 11000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE CIPRES INTERIOR SN COLONIA CHAPULTEPEC, 26790 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PINABETE Y CALLE ENCINO, LA OBRA SE REALIZARA A LO LARGO DE LA CALLE CIPRES EN LA COLONIA CHAPULTEPEC, lon:-101.12528207, lat:27.82975468}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 1940000.01 | 1940000.01 | 582000 | 582000 | 582000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-2022, contratista:TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1940000.01, importe_modificado:1940000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.3}} | {2068231/proyecto_INICIO, 2068231/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302101818 | Proyecto de inversión | 1983146.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1983146.55, modificado:1940000.01}} | AMPLIACION E INTERCONEXIÓN A LA RED DEL POZODE LA COL. CENTENARIO EN LA CIUDAD DE SABINAS COAHUILA - 131927 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 131927 | S | 11000 | 11000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL ACUÑA INTERIOR SN COLONIA CENTENARIO, 26750 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE ORIENTE, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN LA COLONIA CENTENARIO EN LA CALLE MANUEL ACUÑA EN SABINAS , lon:-101.11364418, lat:27.84954009}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 1940000.01 | 1940000.01 | 582000 | 582000 | 582000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-2022, contratista:TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1940000.01, importe_modificado:1940000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13.5}} | {2101818/proyecto_PROCESO, 2101818/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302104083 | Proyecto de inversión | 210095.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210095.32, modificado:210095.32}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN FRONTERA LOCALIDAD DIANA LAURA - 200976 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 200976 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:176, direccion:CALLE PIPILA 110 INTERIOR SN COLONIA COLONIA DIANA LAURA, 25803 COLONIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN CALLE PIPILA EN COLONIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSI, lon:-101.48031023, lat:26.97460492}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2104083/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220202068277 | Proyecto de inversión | 212056.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212056.86, modificado:210208.35}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN CASTANOS COAHUILA, EJIDO SANTO DOMINGO - 86168 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 86168 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:68, direccion:EJIDO SANTO DOMINGO, 25873 SANTO DOMINGO, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN EL EJIDO DE SANTO DOMINGO EN EL MUNICIPIO DE CASTANOS COAHUILA, lon:-101.57829208, lat:26.62962999}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 210208.35 | 210208.35 | 105104.18 | 105104.18 | 105104.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-003-2022, contratista:GAVEA URBANISMO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:700694.29, importe_modificado:700694.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2068277/proyecto_INICIO, 2068277/proyecto_FIN, 2068277/proyecto_INICIO, 2068277/proyecto_FIN, 2068277/proyecto_PROCESO, 2068277/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302102509 | Proyecto de inversión | 2248472.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2248472.52, modificado:2248472.52}} | AMPLIACION DE LA RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA RIO ESCONDIDO, EL MILAGRO DEL MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA - 157730 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 157730 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1014.9, meta_modificada:1014.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:344, direccion:CALLE VEINTISIETE INTERIOR SN COLONIA EL MILAGRO, 26170 EL MILAGRO, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TIRO EL FÉNIX Y CALLE TIRO EL SIETE, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA RED DE DRENAJE SE REALIZARA EL COLONIA RIO ESCONDIDO EL, lon:-100.61128788, lat:28.58234712}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2102509/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302101970 | Proyecto de inversión | 2292389.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2292389.06, modificado:2292389.06}} | REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO Y CANCHA DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO DE MONCLOVA COAHUILA - 139420 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 139420 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE KENNEDY INTERIOR SN COLONIA EL PUEBLO, 25730 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MATAMOROS NORTE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN CALLE KENNEDY SN INTERIOR SN COLONIA EL PUEBLO CP. 25730 MONCLOVA MONCL, lon:-101.41994866, lat:26.92162427}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2101970/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220202067119 | Acción | 2320290 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2320290.0, modificado:2311416.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 41124 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 41124 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-04-18 | 2022-12-31 | 2311416 | 2311416 | 1155708 | 1155708 | 1155708 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:SIDS-SIS-001-2022, contratista:TRANSPORTACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V., convocante:G, monto:2311416.0, importe_modificado:2311416.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.5}} | {2067119/proyecto_INICIO, 2067119/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220202068151 | Proyecto de inversión | 2337579.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2337579.56, modificado:2337579.56}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ATARJEAS CON 70 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA LUPITA MURGIA 2DA ETAPA EN LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA - 76348 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 76348 | S | 210 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1166.0, meta_modificada:1166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PROLONGACION AVE. MONTE VIEJO INTERIOR SN COLONIA LUPITA MURGIA, 25733 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CAMPANARIO Y CALLE APOSTOL ANDRES, LA OBRA SE INICIARÁ EN PROLONGACIÓN AVE. MONTE VIEJO EXTENDIÉNDOSE , lon:-101.38567917, lat:26.90605197}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2068151/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA FOLIO 76348 DE ACUERDO AL OFICIO DE CANCELACION DE AUTORIZACION NUM C-PEI-22-1633 DEL 15 DE SEPTIEMBRE, trimestre:3.0, usuario:franciscojalmanzap, fecha:2022-10-13}} | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302102032 | Proyecto de inversión | 2426638.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2426638.8, modificado:2386071.28}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINO EN EL EJIDO EL MESTEÑO, LOCALIDAD PARRAS COAHUILA - 141775 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 141775 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42000.0, meta_modificada:42000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:50, direccion:INTERIOR SN EJIDO EL MESTEÑO, 27996 EL MESTEÑO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA ACCION DE CAMINO SE REALIZARÁ EN EL EJIDO MESTEÑO A 56.1 KILOMETROS DE LA CABCERA DE PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-101.86778407, lat:25.53687087}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 2386071.28 | 2386071.28 | 2386071.28 | 2386071.28 | 2386071.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-030-2022, contratista:c. jose gerardo martinez alvarado, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2386071.28, importe_modificado:2386071.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42000.0}} | {2102032/proyecto_PROCESO, 2102032/proyecto_FIN, 2102032/proyecto_PROCESO, 2102032/proyecto_FIN, 2102032/proyecto_INICIO, 2102032/proyecto_PROCESO, 2102032/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302101773 | Proyecto de inversión | 2428936.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2428936.14, modificado:2395725.79}} | RECARPETEO ASFALTICO EN LA COLONIA ABELARDO GALINDO EN EL MUNICIPIO DE MORELOS, COAH. - 131073 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 131073 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8266.8, meta_modificada:8266.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE PIPILA INTERIOR SN COLONIA ABELARDO GALINDO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE GENERAL CEPEDA, CALLE PROFE. HERMILIO JIMENEZ LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN LAS CALLES PIPILA PROFR. H, lon:-100.88481215, lat:28.41750619}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 2395725.79 | 2395725.79 | 718717.72 | 718717.72 | 718717.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-032-2022, contratista:LUENSA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2395725.75, importe_modificado:2395725.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2480.0}} | {2101773/proyecto_INICIO, 2101773/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302102534 | Proyecto de inversión | 255183.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255183.25, modificado:254887.15}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD MAYRAN - 158103 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 158103 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:EJIDO MAYRAN, 27970 MAYRÁN, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA ACCION SE REALIZARA EN DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO MAYRAN A 22.5 KILOMETROS DE LA CABECERA DE SAN PEDRO COAHUILA, lon:-102.84371214, lat:25.67492085}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2102534/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL FOLIO 158103 SE DA DE BAJA POR CAMBIO EN LA MIDS AL FOLIO 86794, trimestre:3.0, usuario:franciscojalmanzap, fecha:2022-10-12}} | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302102548 | Proyecto de inversión | 255183.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255183.25, modificado:255183.25}} | CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN SAN PEDRO LOCALIDAD CAROLINAS - 158314 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 158314 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:596, direccion:CALLE GONZALEZ ORTEGA EJIDO CAROLINAS, 27953 CAROLINAS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MANUEL ACUÑA, CALLE COAHUILA LAS ACCIONS SE REALIZARAN EN CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO CAROL, lon:-102.98475187, lat:25.76358433}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2102548/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL FOLIO 158314 SE DA DE BAJA POR CAMBIO EN LA MIDS AL FOLIO 86827, trimestre:3.0, usuario:franciscojalmanzap, fecha:2022-10-12}} | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302102998 | Proyecto de inversión | 260003.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260003.52, modificado:259335.16}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN GUERRERO LOCALIDAD GUERRERO - 168425 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 168425 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE RAUL LOPEZ SANCHEZ INTERIOR SN COLONIA GUERRERO, 26640 GUERRERO, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGANCIO ALLENDE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA CALLE RAUL LOPEZ SANCHEZ EN COLONIA GUERRERO EN GUERRERO COAHU, lon:-100.38776194, lat:28.31054111}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 259335.16 | 259335.16 | 77800.56 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-037-2022, contratista:ING. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:972506.88, importe_modificado:972506.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2102998/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302102997 | Proyecto de inversión | 260003.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260003.52, modificado:259335.16}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN GUERRERO LOCALIDAD EJIDO SANTA MONICA - 168412 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 168412 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:35, direccion:EJIDO SANTA MÓNICA, 26650 SANTA MÓNICA, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOICILIO CONOCIDO EN EJIDO SANTA MONICA EN GUERRERO COAHUILA, lon:-100.62545709, lat:28.20211316}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 259335.16 | 259335.16 | 77800.56 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-037-2022, contratista:ING. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:972506.88, importe_modificado:972506.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2102997/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302102729 | Proyecto de inversión | 27871.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27871.32, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN FRANCISCO I. MADERO LOCALIDAD EL PORVENIR - 162975 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 162975 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:39, direccion:INTERIOR SN EJIDO EL PORVENIR (EL PORVENIR DE ARRIBA), 27916 EL PORVENIR (EL PORVENIR DE ARRIBA), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL PORVENIR EN FRANCIS, lon:-103.32434634, lat:25.77410233}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2102729/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:CAUSA BAJA POR CAMBIO DE FOLLIO EN LA MIDS (89906), trimestre:3.0, usuario:joseegallardog, fecha:2022-10-10}} | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302102698 | Proyecto de inversión | 27871.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27871.32, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN FRANCISO I. MADERO EJIDO HIDALGO - 161986 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 161986 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:INTERIOR SN EJIDO HIDALGO, 27911 HIDALGO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO HIDALGO A 5.7 KILOMETROS DE LA CABECERA DE FRANCISO I. MADERO COAHUILA, lon:-103.28416642, lat:25.8165291}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-029-2022, contratista:ING. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:554712.0, importe_modificado:554712.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2102698/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: causa baja por cambio de follio en la mids (89636), trimestre:3.0, usuario:joseegallardog, fecha:2022-10-11}} | {obs1: {observación:A solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-10-07}, obs2: {observación:A solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-10-07}, obs3: {observación:A solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-10-07}, obs4: {observación:A solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-10-07}}
2022 | 3 | COA220302102700 | Proyecto de inversión | 27871.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27871.32, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME FRANCISCO I. MADERA EJIDO JABONCILLO - 162011 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 162011 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:26, direccion:INTERIOR SN EJIDO JABONCILLO, 27918 JABONCILLO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO JABONCILLO EN FRNCISCO I. MADERO COAHUILA, lon:-103.26617301, lat:25.74768818}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2102700/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:CAUSA BAJA POR CAMBIO DE FOLLIO EN LA MIDS (89700), trimestre:3.0, usuario:joseegallardog, fecha:2022-10-10}} | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302102725 | Proyecto de inversión | 27871.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27871.32, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN FRANICSO I. MADERO EJIDO NUEVO LEON - 162936 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 162936 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:36, direccion:INTERIOR SN EJIDO NUEVO LEÓN, 27918 NUEVO LEÓN, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO NUEVO LEON A 11.7 KILOMETROS DE LA CABECERA DE FRANCISCO I. MADERO COAHU, lon:-103.29568997, lat:25.71983009}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-029-2022, contratista:ING. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:554712.0, importe_modificado:554712.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2102725/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: causa baja por cambio de follio en la mids (89871), trimestre:3.0, usuario:joseegallardog, fecha:2022-10-11}} | {obs1: {observación:A solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-10-07}, obs2: {observación:A solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-10-07}, obs3: {observación:A solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-10-07}, obs4: {observación:A solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-10-07}}
2022 | 3 | COA220302102730 | Proyecto de inversión | 27871.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27871.32, modificado:0.0}} | COSNTRUCCION PISO FIRME EN FRANICSCO I. MADERO EJIDO SAN AGUSTIN - 162996 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 162996 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:44, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN AGUSTÍN DE ULÚA, 27917 SAN AGUSTÍN DE ULÚA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALAIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO SAN AGUISTIN DE ULUA A 5.8 KILOMETROS DE LA CABECE, lon:-103.22171881, lat:25.80636945}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-029-2022, contratista:ING. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:554712.0, importe_modificado:554712.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2102730/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: causa baja por cambio de follio en la mids (89940), trimestre:3.0, usuario:joseegallardog, fecha:2022-10-11}} | {obs1: {observación:A solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-10-07}, obs2: {observación:A solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-10-07}, obs3: {observación:A solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-10-07}, obs4: {observación:A solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-10-07}}
2022 | 3 | COA220202068296 | Proyecto de inversión | 282742.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282742.48, modificado:1401581.6}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN EJIDO LAS NORIAS, OCAMPO COAHUILA - 86645 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 86645 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:63, direccion:EJIDO LAS NORIAS, 27514 NORIAS DEL CABALLO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN EL EJIDO LAS NORIAS EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO COAHUILA, lon:-103.06820025, lat:27.73073177}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 1401581.6 | 1401581.6 | 140158.16 | 140158.16 | 140158.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-002-2022, contratista:GAVEA URBANISMO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1401581.6, importe_modificado:1401581.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2068296/proyecto_INICIO, 2068296/proyecto_PROCESO, 2068296/proyecto_FIN, 2068296/proyecto_INICIO, 2068296/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302102521 | Proyecto de inversión | 291638 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291638.0, modificado:291638.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN SAN PEDRO LOCALIDAD MALA NOCHE Y ARRACADAS ASIENTAMIENTO MALANA NOCHE Y ARRACADAS - 157928 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 157928 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:39, direccion:EJIDO MALA NOCHE Y ARRACADAS, 27976 MALA NOCHE Y ARRACADAS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES DE REALIZARAN EN DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO MALA NOCHE Y ARRACADAS EN SAN PEDRO COAHUILA, lon:-102.36924688, lat:25.94519666}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2102521/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL FOLIO 157928 SE DA DE BAJA POR CAMBIO EN LA MIDS AL FOLIO 86668, trimestre:3.0, usuario:franciscojalmanzap, fecha:2022-10-12}} | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302102641 | Proyecto de inversión | 291638 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291638.0, modificado:291638.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN FRANCISCO I. MADERO EN EJIDO SAN ISIDRO - 160451 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 160451 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:110, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN ISIDRO, 27923 SAN ISIDRO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN CALLE DOMICILIO CONCOIDO EN EJIDO SAN ISIDRO EN FRANICSCO I MADERO COAHUILA, lon:-103.25606561, lat:25.96581372}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2102641/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL folio 160451 se da de baja por cambio en MIDS y se da de alta el folio 87801 , trimestre:3.0, usuario:franciscojalmanzap, fecha:2022-10-12}} | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302102657 | Proyecto de inversión | 291638 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291638.0, modificado:291638.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN FRANCISCO I. MADERO EJIDO PEQUEÑA SANTO NIÑO - 161016 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 161016 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:286, direccion:INTERIOR SN EJIDO PEQUEÑA SANTO NIÑO, 27918 PEQUEÑA SANTO NIÑO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES D REALIZARAN EN CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO PEQUEÑA SANTO NIÑO A 4.8 KILOMETROS DE CA, lon:-103.23083144, lat:25.76652196}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2102657/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL folio 161016 se da de baja por cambio en MIDS y se da de alta el folio 87804 , trimestre:3.0, usuario:franciscojalmanzap, fecha:2022-10-12}} | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302101947 | Proyecto de inversión | 3155617 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3155617.0, modificado:3142050.3}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN SALTILLO LOCALIDAD AUSTRIAS, BENITO JUAREZ, LA VEGA, EL SALVADOR, GIRASOL, GUADALUPE VICTORIA, GUAYULERA, LA MINITA, LOS BALCONES, MARIA DE LEON, NIÑOS HEROES, NUEVA IMAGEN, OJO DE AGUA ,POSTAL CERRITOS, PROVIVIENDA, PUERTA DEL ORIENTE, PUERTO DE FLORES, SAN NICOLAS DE LOS BERROS, SIERRA BLANCA, VALLE DE AS FLORES, VISTA HERMOSA - 137013 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 137013 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SAMA 117 INTERIOR SN COLONIA ASTURIAS, 25107 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA COLONIA ASTURIA, lon:-100.98732927, lat:25.42201713}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 3142050.3 | 3142050.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-036-2022, contratista:CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ, S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:3142050.36, importe_modificado:3142050.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2101947/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302103415 | Proyecto de inversión | 325004.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325004.4, modificado:323127.55}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN PARRAS LOCALIDAD VEINTIOCHO DE AGOSTO - 179837 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 179837 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:120, direccion:EJIDO VEINTIOCHO DE AGOSTO, 27990 VEINTIOCHO DE AGOSTO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO COOCIDO EN EJIDO VEINTIOCHO DE AGOSTO EN PARRAS COAHUILA, lon:-102.11194432, lat:25.64396877}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2103415/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302103417 | Proyecto de inversión | 325004.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325004.4, modificado:323127.55}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN PARRAS LOCALIDAD SANTA MARIA DE LAS ESPERANZAS - 179854 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 179854 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:212, direccion:EJIDO SANTA MARÍA DE LAS ESPERANZAS, 27996 SANTA MARÍA DE LAS ESPERANZAS, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES ENDOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO SANTA MARIA DE LAS ESPERANZAS A 2.4 KILOMETROS DE LA CABE, lon:-102.12969197, lat:25.63174154}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2103417/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302102980 | Proyecto de inversión | 325004.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325004.4, modificado:324168.95}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN GUERRERO LOCALIDAD EJIDO GUADALUPE - 167994 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 167994 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:21, direccion:EJIDO HACIENDA DE GUADALUPE, 26659 GUADALUPE, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALZARAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO HACEINDA DE GUADALUPE A 28.5 KILOMETROS DE LA CABECERA DE GUERRERO COAHUILA, lon:-100.57534706, lat:28.1277476}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 324166.95 | 324166.95 | 97250.7 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-037-2022, contratista:ING. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:972506.88, importe_modificado:972506.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2102980/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302103409 | Proyecto de inversión | 348391.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348391.5, modificado:348391.5}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CUATROCIENEGAS LOCALIDAD LAS MAGDALENAS, V. CARRANZA, LOS ALAMOS, BENITO JUAREZ, PRIMERO DE MAYO, VEINTISEIS DE MARZO, ELSA HERNANDEZ, RAMON GUEVARA SAN ANTONIO, EL PEDREGAL, SAN JOSE EN CUATROCIENEGAS COAHUILA - 179730 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 179730 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MAGDALENA 502 INTERIOR 0 COLONIA LAS MAGDALENAS, 27643 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ORQUIDEAS Y CALLE AZUCENAS, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA CALLE MAGDALENA EN CUATROCIEN, lon:-102.06702446, lat:26.98616491}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2103409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220202068311 | Proyecto de inversión | 35342.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35342.81, modificado:1401581.6}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN EJIDO EL MILAGRO, OCAMPO SALTILLO - 86863 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 86863 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:49, direccion:EJIDO EL MILAGRO (EL POLKO), 27529 EL MILAGRO (EL POLKO), OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN EL EJIDO E MILAGRO EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO COAHUILA, lon:-102.74870691, lat:28.83140557}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 1401581.6 | 1401581.6 | 17519.77 | 17519.77 | 17519.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-002-2022, contratista:GAVEA URBANISMO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1401581.6, importe_modificado:1401581.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2068311/proyecto_INICIO, 2068311/proyecto_FIN, 2068311/proyecto_PROCESO, 2068311/proyecto_FIN, 2068311/proyecto_INICIO, 2068311/proyecto_PROCESO, 2068311/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220202068445 | Proyecto de inversión | 35342.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35342.81, modificado:35041.85}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN EJIDO NACIMIENTO, MUZQUIZ COAHUILA - 94610 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 94610 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:81, direccion:EJIDO NEGROS MASKOGOS (NACIMIENTO), 26384 NEGROS MASKOGOS (NACIMIENTO), MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN EL EJIDO NEGRAS MASKOGOS NACIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, lon:-101.72486298, lat:28.00923277}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 35041.85 | 35041.85 | 17520.93 | 17520.93 | 17520.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-004-2022, contratista:GAVEA URBANISMO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:385460.33, importe_modificado:385460.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2068445/proyecto_INICIO, 2068445/proyecto_PROCESO, 2068445/proyecto_FIN, 2068445/proyecto_INICIO, 2068445/proyecto_FIN, 2068445/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220202068450 | Proyecto de inversión | 35342.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35342.81, modificado:35043.35}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN GUERRERO, GUERRERO COAHUILA - 94775 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 94775 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:EJIDO GUERRERO, 26640 GUERRERO, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN LAS ACCIONES EN EL EJIDO GUERRERO EN EL MUNICIPIO GUERRERO COAHUILA, lon:-100.37964263, lat:28.30727384}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 35043.35 | 35043.35 | 17521.66 | 17521.66 | 17521.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-005-2022, contratista:GAVEA URBANISMO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:245303.33, importe_modificado:245303.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2068450/proyecto_PROCESO, 2068450/proyecto_INICIO, 2068450/proyecto_PROCESO, 2068450/proyecto_FIN, 2068450/proyecto_INICIO, 2068450/proyecto_PROCESO, 2068450/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220202068446 | Proyecto de inversión | 353428.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353428.1, modificado:350418.48}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN EJIDO MORELOS, MUZQUIZ COAHUILA - 94642 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 94642 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:76, direccion:EJIDO MORELOS (CUARTERONES), 26380 MORELOS (CUARTERONES), MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN EL EJIDO MORELOS EN EL MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, lon:-101.7098145, lat:28.00941134}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 350418.48 | 350418.48 | 175074.24 | 175074.24 | 175074.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-004-2022, contratista:GAVEA URBANISMO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:385460.33, importe_modificado:385460.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2068446/proyecto_PROCESO, 2068446/proyecto_FIN, 2068446/proyecto_INICIO, 2068446/proyecto_FIN, 2068446/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220202068324 | Proyecto de inversión | 36454.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36454.75, modificado:36412.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO TERRADO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO LOS NOGALES - 87026 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 87026 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE AVE. ATENEO FUENTE INTERIOR SN COLONIA LOS NOGALES, 27811 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA, LA ACCION SE REALIZARA EN CALLE AVE. ATENEO FUENTE SN INTERIOR SN COLONIA LOS NOGAL, lon:-102.97659869, lat:25.7679164}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-011-2022, contratista:C. ROMAN GARZA PEREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1456497.91, importe_modificado:1456497.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.2}} | {2068324/proyecto_INICIO, 2068324/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302102632 | Proyecto de inversión | 36454.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36454.75, modificado:36454.75}} | CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN SAN PEDRO LOCALIDAD EL RAYO - 160344 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 160344 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:613, direccion:EJIDO EL RAYO, 27965 EL PELISCO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL RAYO EN SAN PEDRO COAHUILA, lon:-103.04851764, lat:25.71559908}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2102632/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:EL folio 160344 se da de baja por cambio en MIDS y se da de alta el folio 86989 , trimestre:3.0, usuario:franciscojalmanzap, fecha:2022-10-12}} | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302102638 | Proyecto de inversión | 36454.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36454.75, modificado:36454.75}} | CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN SAN PEDRO LOCALIDAD PRESA DE CLETO - 160420 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 160420 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:57, direccion:INTERIOR SN EJIDO PRESA DE CLETO, 27970 PRESA DE CLETO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO PRESA DE CLETO A 13.6 KILOMETROS DE LA CABECERA DE SAN PEDRO COAHUI, lon:-102.90394977, lat:25.69082699}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2102638/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL folio 160420 se da de baja por cambio en MIDS y se da de alta el folio 87006 , trimestre:3.0, usuario:franciscojalmanzap, fecha:2022-10-12}} | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302102745 | Proyecto de inversión | 41806.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41806.98, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN FRANCISCO I. MADERO EJIDO SANTO NIÑO - 163220 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 163220 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:53, direccion:INTERIOR SN EJIDO SEIS DE OCTUBRE (SANTO NIÑO), 27918 SEIS DE OCTUBRE (SANTO NIÑO), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EN EJEDO SANTO NIÑO EN FRANCISO I. MADERO CO, lon:-103.24214727, lat:25.76607505}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2102745/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:CAUSA BAJA POR CAMBIO DE FOLLIO EN LA MIDS (90633), trimestre:3.0, usuario:joseegallardog, fecha:2022-10-10}} | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302102687 | Proyecto de inversión | 41806.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41806.98, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN FRANCISCO I. MADERO EJIDO BUENAVISTA - 161542 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 161542 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:10, direccion:EJIDO BUENAVISTA DE ARRIBA, 27914 BUENAVISTA DE ARRIBA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO BUENAVISTA EN FRANCISCO I. MADERO COAHUILA, lon:-103.31615193, lat:25.81398763}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2102687/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:CAUSA BAJA POR CAMBIO DE FOLLIO EN LA MIDS (89189), trimestre:3.0, usuario:joseegallardog, fecha:2022-10-10}} | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220202068274 | Proyecto de inversión | 494799.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494799.34, modificado:490485.94}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN CASTAÑOS COAHUILA, EJIDO CALLE BOCATOCHE - 85930 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 85930 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:75, direccion:EJIDO BOCATOCHE (LAS POMPAS), 25873 VALLE BOCATOCHE, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN EN EL EJIDO BOCATOCHE EN EL MUNIIPIO DE CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-101.5202545, lat:26.56199611}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 490485.94 | 490485.94 | 245242.96 | 245242.96 | 245242.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-003-2022, contratista:GAVEA URBANISMO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:700694.29, importe_modificado:700694.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2068274/proyecto_FIN, 2068274/proyecto_INICIO, 2068274/proyecto_FIN, 2068274/proyecto_PROCESO, 2068274/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302101854 | Proyecto de inversión | 517201.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517201.33, modificado:517201.33}} | REBOMBREO COLONIA LAS PALMAS DE LA CIUDAD DE SABINAS COAHUILA - 132460 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 132460 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA VIESCA INTERIOR SN COLONIA REYNERA, 26730 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRONTE Y , LAS ACCIONES DE REALIZARAN EN LA COLONIA LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE COAHUILA, lon:-101.13946215, lat:27.88695008}} | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2101854/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220202068180 | Proyecto de inversión | 5235967.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5235967.11, modificado:5224956.99}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE FILTRACION EN PLATA POTABILIZADORA EN ALLENDE ASENTAMIENTO NOGALERA - 77180 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 77180 | S | 3000 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE NOGAL INTERIOR SN COLONIA NOGALERA, 26534 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE PINO, CALLE MARIANO ESCOBEDO LA PLANTA POTABILIZADORA SE REALIZARÁ EN CALLE NOGAL EN COLONIA NOGALERA PARA BENEFIC, lon:-100.86835526, lat:28.33498493}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 5224956.99 | 5224956.99 | 3678623.76 | 1567487.09 | 1567487.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-007-2022, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5224956.99, importe_modificado:5224956.99}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.8}} | {2068180/proyecto_INICIO, 2068180/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220202068282 | Proyecto de inversión | 530142.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530142.15, modificado:1401581.6}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN OCAMPO COAHUILA, EJIDO SAN MIGUEL - 86349 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 86349 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:220, direccion:CUARTEL SAN MIGUEL, 27514 SAN MIGUEL (EL PAPALOTE), OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN EL EJIDO SAN MIGUEL EN EL MUNIICIPIO DE OCAMPO COAHUILA, lon:-102.35655814, lat:27.47601209}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 1401581.6 | 1401581.6 | 262796.55 | 262796.55 | 262796.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-002-2022, contratista:GAVEA URBANISMO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1401581.6, importe_modificado:1401581.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2068282/proyecto_FIN, 2068282/proyecto_INICIO, 2068282/proyecto_PROCESO, 2068282/proyecto_FIN, 2068282/proyecto_PROCESO, 2068282/proyecto_INICIO, 2068282/proyecto_FIN, 2068282/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302101906 | Proyecto de inversión | 5552348.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5552348.23, modificado:5538020.56}} | RECARPETEO ASFALTICO DE VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SIETE METROS CUADRAROS EN LAS COL. VILLAS CENTENARIO, MIGUEL HIDALGO, AMPLIACION MARGARITAS, RINCION DE LA MERCED, LAZARO CARDENAS, NUEVA CALIFORNIA EN EL MUNICIPIO DE TORREON COAHUILA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA METROS CUADRADOS EN LA COLONIA AMPLIACION LOS ANGELES EN EL MUNICIPIO DE TORREON COAHUILA - 133935 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 133935 | S | 240 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29777.0, meta_modificada:29777.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CASINO DE LA LAGUNA INTERIOR SN COLONIA VILLAS CENTENARIO, 27054 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALZADA DEL PEDREGAL Y CALLE BOSQUE VENUSTIANO CARRANZA, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN COLONIA VILLAS CE, lon:-103.3506548, lat:25.55038329}} | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2101906/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302103004 | Proyecto de inversión | 55742.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55742.64, modificado:55742.64}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN GENERAL CEPEDA LOCALIDAD EL ALAMO - 168519 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 168519 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:281, direccion:EJIDO EL ALAMO, 25950 EL ÁLAMO (GENARO NIETO ALEMÁN), GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO EL ALAMO A 17.3 KILOMETROS DE LA CABECERA DE GENERAL CEPEDA COAHUILA, lon:-101.48637011, lat:25.38463593}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 55742.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2103004/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302102640 | Proyecto de inversión | 583276 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583276.0, modificado:583276.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN FRANCISCO I. MADERO LOCALIDAD BUENAVISTA DE ARRIBA - 160430 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 160430 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:10, direccion:INTERIOR SN EJIDO BUENAVISTA DE ARRIBA, 27914 BUENAVISTA DE ARRIBA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES DE REALIZARAN EN CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO BUENA VISTA DE ARRIBA A 10.3 KILOMETROS, lon:-103.31449969, lat:25.81678848}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2102640/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL folio 160430 se da de baja por cambio en MIDS y se da de alta el folio 87797 , trimestre:3.0, usuario:franciscojalmanzap, fecha:2022-10-12}} | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302102753 | Proyecto de inversión | 585007.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585007.92, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIONES DE TECHO LIGERO EN CUATRO CIENEGAS EJIDO ESTANQUE DE LEON - 163287 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 163287 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:175, direccion:INTERIOR SN EJIDO ESTANQUE DE LEÓN, 27684 ESTANQUE DE LEÓN, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO ESTANQUE DE LEON A 125 KILOMETROS DE LA CABECERA DE CU, lon:-102.20612979, lat:26.09952923}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2102753/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:CAUSA BAJA POR CAMBIO DE FOLLIO EN LA MIDS (90772), trimestre:3.0, usuario:joseegallardog, fecha:2022-10-10}} | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220202067972 | Proyecto de inversión | 623632.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623632.82, modificado:622000.0}} | REPOSICIÓN DE BOMBA POZO 1 EN SABINAS LOCALIDAD SABINAS ASENTAMIENTO FLORES MAGÓN - 70579 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 70579 | S | 17500 | 17500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE VIESCA INTERIOR SN COLONIA FLORES MAGÓN, 26780 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARLOS GARZA Y BRECHA IGNACIO CEPEDA, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE REALIZARÁ EN CALLE VIESCA SIN NÚMERO EN LA COLONIA FL, lon:-101.13475806, lat:27.85310137}} | 2022-06-01 | 2022-09-01 | 622000 | 622000 | 186600 | 186600 | 186600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-017-2022, contratista:TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:622000.0, importe_modificado:622000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | {2067972/proyecto_INICIO, 2067972/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302104112 | Proyecto de inversión | 65000.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.88, modificado:65000.88}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN JIMENEZ LOCALIDAD ZONA CENTRO - 201619 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 201619 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:COLONIA JIMÉNEZ, 26400 JIMÉNEZ, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EN ZONA CENTRO JIMENEZ COAHUILA, lon:-100.68328716, lat:29.06231782}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2104112/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302104110 | Proyecto de inversión | 65000.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.88, modificado:65000.88}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN JIMENEZ LOCALIDAD PALESTINA - 201567 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 201567 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:13, direccion:EJIDO VIEJA PALESTINA, 26416 VIEJA PALESTINA, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO PALESTINA A 42 KILOMETROS DE LA CABECERA EN JIMENEZ COAHUILA, lon:-100.98869088, lat:29.15813727}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2104110/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302104111 | Proyecto de inversión | 65000.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.88, modificado:65000.88}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN JIMENEZ LOCALIDAD DOLORES - 201590 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 201590 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:201, direccion:EJIDO EJIDO DOLORES, 26400 RANCHO CIUDAD DE DIOS, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMCILIO CONOCIDO EN EJIDO DOLORES EN JIMENEZ COAHUILA, lon:-100.67437288, lat:29.07049828}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2104111/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302104102 | Proyecto de inversión | 65000.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.88, modificado:65000.88}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN JIMENEZ LOCALIDAD SANTA ROSA - 201317 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 201317 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:50, direccion:EJIDO SANTA MARIA, 26435 SANTA ROSA, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO SANTA MARIA A 127 KILOMETROS DE LA CABECERA DE JIMENEZ COAHUILA, lon:-100.67541829, lat:29.03209615}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2104102/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302104107 | Proyecto de inversión | 65000.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.88, modificado:65000.88}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN JIMENEZ LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA - 201497 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 201497 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:5, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 26400 EMILIANO ZAPATA (SANTA ELENA), JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICLIO CONOCIDO EN EJIDO EMILIANO ZAPATA EN JIMENEZ COAHUILA, lon:-100.85929081, lat:29.02501935}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2104107/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220202068344 | Proyecto de inversión | 650008.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650008.8, modificado:645218.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN CASTAÑOS LOCALIDAD PALO BLANCO ASENTAMIENTO PALO BLANCO - 88136 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 88136 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:39, direccion:CALLE ROMULO PEÑA INTERIOR SN EJIDO PALO BLANCO, 25876 PALO BLANCO, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BLAS CONTRERAS Y CALLE JACINTO CONTRERAS, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN CALLE ROMULO PEÑA SN INTERIOR SN EJIDO PALO, lon:-101.50334714, lat:26.76947866}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 645218.46 | 645218.46 | 193565.53 | 193565.53 | 193565.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-014-2022, contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:645218.45, importe_modificado:645218.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:64.0}} | {2068344/proyecto_INICIO, 2068344/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302102751 | Proyecto de inversión | 69678.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69678.3, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN FRANCISCO I. MADERO EJIDO LA VIRGEN - 163276 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 163276 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:8, direccion:INTERIOR SN EJIDO BATOPILAS, 27927 BATOPILAS, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO EJIDO LA VIRGEN EN FRANCISCO I. MADERO, lon:-103.3044327, lat:25.93089813}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-029-2022, contratista:ING. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:554712.0, importe_modificado:554712.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2102751/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: causa baja por cambio de follio en la mids (90698), trimestre:3.0, usuario:joseegallardog, fecha:2022-10-11}} | {obs1: {observación:A solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-10-07}, obs2: {observación:A solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-10-07}, obs3: {observación:A solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-10-07}, obs4: {observación:A solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-10-07}}
2022 | 3 | COA220302102743 | Proyecto de inversión | 69678.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69678.3, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN FRANCISCO I. MADERO LOCALIDAD SAN ISIDRO - 163205 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 163205 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:110, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN ISIDRO, 27923 SAN ISIDRO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO SAN FRANCISCO A 2.4 KILOMETROS DE LA CABECERA DE FRANCIISCO I. MADERO, lon:-103.25603656, lat:25.9655774}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-029-2022, contratista:ING. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:554712.0, importe_modificado:554712.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2102743/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: causa baja por cambio de follio en la mids (90627), trimestre:3.0, usuario:joseegallardog, fecha:2022-10-11}} | {obs1: {observación:A solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-10-07}, obs2: {observación:A solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-10-07}, obs3: {observación:A solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-10-07}, obs4: {observación:A solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-10-07}}
2022 | 3 | COA220302102631 | Proyecto de inversión | 72909.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72909.5, modificado:72909.5}} | CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN SAN PEDRO LOCALIDAD EL PINTO - 160326 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 160326 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:222, direccion:INTERIOR SN EJIDO EL PINTO, 27965 EL PINTO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES DE REALIZARAN EN DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO EL PINTO A 73.9 KILOMETROS DE LA CABECERA DE SAN PEDRO COAHUILA, lon:-102.79844955, lat:26.24319446}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2102631/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL folio 160326 se da de baja por cambio en MIDS y se da de alta el folio 86977 , trimestre:3.0, usuario:franciscojalmanzap, fecha:2022-10-12}} | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302102598 | Proyecto de inversión | 72909.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72909.5, modificado:72909.5}} | CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN SAN PEDRO LOCALIDAD AQUILES SERDAN - 159590 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 159590 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:11, direccion:INTERIOR SN EJIDO AQUILES SERDÁN, 27943 AQUILES SERDÁN, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO AQUILES SERDAN A 18.6 KILOMETRO DE LA CABCERA DE SAN PEDRO COAHUILA, lon:-103.11236671, lat:25.81478879}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2102598/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL folio 159590 se da de baja por cambio en MIDS y se da de alta el folio 86936 , trimestre:3.0, usuario:franciscojalmanzap, fecha:2022-10-12}} | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302104076 | Proyecto de inversión | 735377.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735377.3, modificado:735377.3}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN FRONTERA LOCALIDAD 10 DE MAYO, GUADALUPE BORJA, LA SIERRITA, SAN CRISTOBAL, ZONA CENTRO - 200768 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 200768 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTAL 99 COLONIA 10 DE MAYO, 25668 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE SINALOA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA CALLE ORIENTAL EN LA COLONIA DIEZ DE MAYO EN FRONTERA COAHUILA, lon:-101.44957401, lat:26.92623563}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2104076/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302102537 | Proyecto de inversión | 798226.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798226.7, modificado:798226.7}} | CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE PARA LA INCORPORACION DE UN POZO PROFUNDO UBICADO EN LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE JUAREZ, COAHUILA - 158154 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 158154 | S | 464 | 464 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:228.0, meta_modificada:228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA JUÁREZ, 25400 JUÁREZ, JUÁREZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ALDAMA, CALLE SABINAS LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE PARA LA INCORPORACION DE UN POZO PROFUND, lon:-100.72092955, lat:27.60195535}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2102537/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302101777 | Proyecto de inversión | 803201.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803201.02, modificado:803201.02}} | EQUIPAMIENTO Y AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AGUJITA, COLONIA CEDRO DE LA CIUDAD SABINAS, COAHUILA DE ZARAGOZA - 131309 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 131309 | S | 10000 | 10000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:BOULEVARD DR. JOSE A DAVILA MONCADA INTERIOR SN COLONIA CEDRO, 26730 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN INICIANDO EN BLVD. DR. JOSE A DAVILA MONCADA POR COL. REYNERA Y COL. CEDRO EN E, lon:-101.16612567, lat:27.8997951}} | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2101777/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302101369 | Proyecto de inversión | 887997.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887997.91, modificado:887997.91}} | REPOSICIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN COLONIA DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE NADADORES COAHUILA - 117326 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 117326 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 27550 NADADORES, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN CALLE CONSTITUCION SN COLONIA DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE NAD, lon:-101.58077414, lat:27.0261933}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2101369/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302101983 | Proyecto de inversión | 918750.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918750.19, modificado:918750.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS LIGEROS EN EL MUNICIPIO DE NAVA LOCALIDADES PROGRESO, LAZARO CARDENAS, SAUCEDA, 20 DE NOVIEMBRE, CASCAJERA, ARNOLDO GUARDIOLA Y CENTRO - 140286 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 140286 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN COLONIA NAVA CENTRO, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LAS FUENTES Y CALLE TERAN, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN INTERIOR SN COLONIA NAVA CE, lon:-100.77088203, lat:28.42182918}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2101983/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302102675 | Proyecto de inversión | 97549.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97549.62, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRMA EN FRANCISO I. MADERO COLONIA BENITO JUAREZ, NUEVO JABONCILLO, TORRES DEL PRI Y ZARAGOZA - 161306 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 161306 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE del comercio INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 27930 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COAHUILA Y BRECHA JALISCO, SE REALIZARAN ACCIONES EN CALLE SIN NOMBRE COLONIA BENI, lon:-103.26826903, lat:25.76644892}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2102675/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:CAUSA BAJA POR CAMBIO DE FOLLIO EN LA MIDS (89098), trimestre:3.0, usuario:joseegallardog, fecha:2022-10-10}} | Sin observaciones