## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO |  |  | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | año_recurso | pp | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 3 | COA200401880393 | Proyecto de inversión | 673076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:673076.92, modificado:670447.11}} | COBAC PIEDRAS NEGRAS COMPONENTE I.- EDIFICIO "B": SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS | 2015 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC15013M | N | 0 | 0 | 340 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:AVENIDA JUAN PABLO II S/N FRACCIONAMIENTO ACOROS, lon:-100.5193967, lat:28.709738}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 670447.11 | 670447.11 | 670447.11 | 670447.11 | 670447.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA200401880394 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:898739.57}} | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS COMPONENTE I.- EDIFICIO "B": SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFONES, TUBOS DE LAMPARAS Y LUMINARIAS, REPARACION DE PUERTAS Y MARCOS METALICOS, APLICACIÓN DE PINTURA COMPONENTE IV.- MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE (EXISTENTES) | 2015 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC15015S | N | 0 | 0 | 360 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:AVENIDA MARINA ARMADA DE MEXICO #501 COLONIA POLITÉCNICA, lon:-100.5193967, lat:28.709738}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 898739.57 | 898739.57 | 898739.57 | 898739.57 | 898739.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA200401880407 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:920513.03}} | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA REGION LAGUNA .-COMPONENTE I) RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "B": BOMBA PARA CISTERNA. COMPONENTE IV) SISTEMA FOTOVOLTÁICO. | 2015 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC15014S | N | 0 | 0 | 564 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CARRETERA LÁZARO CÁRDENAS-FINISTERRE KM.3 SANTA TERESA, lon:-102.9892323, lat:25.7595748}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 920513.03 | 920513.03 | 920513.03 | 920513.03 | 920513.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA200401880401 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:961538.46}} | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SALTILLO COMPONENTE I.- EDIFICIO "C": SUSTITUCION DE APLANADOS. APLICACION DE PINTURA; EDIFICIOS "D Y K": REPARACION DE CAJILLOS DE TABLAROCA, SUSTITUCION DE VIDRIOS Y REJILLAS, CONSTRUCCION DE TRINCHERA, APLICACIÓN DE PINTURA | 2015 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC15016S | N | 0 | 0 | 551 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CARRETERA ZACATECAS ENTRONQUE GRAL. CEPEDA KM. 18.5 DERRAMADERO, lon:-101.0121267, lat:25.4219142}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 961538.46 | 949367.79 | 891325.59 | 891325.59 | 891325.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA190401684877 | Proyecto de inversión | 1369572.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1369572.22, modificado:410871.68}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA 4A. ETAPA.- COMPONENTE VII) EDIFICIO | 2016 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16081S | N | 0 | 0 | 1741 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Nava, Coah., México, lon:-100.7638814, lat:28.4212302}} | 2019-12-30 | 2020-09-24 | 410871.68 | 410871.68 | 410871.68 | 410871.68 | 410871.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220102063763 | Proyecto de inversión | 1462800.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1462800.98, modificado:1462800.98}} | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA 4A. ETAPA COMPONENTE I.- EDIFICIO G: CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA ETAPA DEL EDIFICIO DE DOCENCIA (COMPLEMENTO) | 2016 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC16081S | N | 0 | 0 | 2199 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CARR. 57 KM. 18 TRAMO PIEDRAS NEGRAS-NAVA TRAMO PIEDRAS NEGRAS-NAVA, lon:-100.767554, lat:28.421875}} | 2022-03-15 | 2022-07-31 | 1462800.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA190401684888 | Proyecto de inversión | 293794.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:293794.23, modificado:293794.23}} | ESCUELA NORMAL OFICIAL DORA MADERO.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 2016 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16072S | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Zona Centro, 27980 Parras de la Fuente, Coah., México, lon:-102.1832854, lat:25.439826}} | 2019-11-25 | 2019-12-19 | 293794.23 | 293794.23 | 293794.23 | 293794.23 | 293794.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210101888071 | Proyecto de inversión | 3224790.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3224790.93, modificado:3224790.93}} | COBAC TERESITAS 2A. ETAPA COMPONENTE I.- EDIFICIO "B": COMPLEMENTO DE LA 1A. ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS (1ER NIVEL), TALLER DE OPERACIÓN DE PAQUETES DE COMPUTO, LABORATORIO MULTIPLE, BODEGA (P.B.), EN EST U-3C; RED DE GAS, RED ELECTRICA. COMPONENTE II.- EDIFICIO "B": COMPLEMENTO DE LA 1A. ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS CON ACCESIBILIDAD (P.B.) EN EST. U-3C. COMPONENTE V.- EDIFICIO "B": COMPLEMENTO DE LA 1A. ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE LA ACESIBILIDAS EN SERVICIOS SANITARIOS (P.B) EN EST. U-3C; CONSTRUCCION DE RAMPA Y BARANDAL. COMPONENTE VIII.- BARDA COLINDANTE CON UNIDAD MILITAR (PARCIAL) | 2016 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC16107M | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE TOBOSOS Y GUACALI COLINIA TERESITAS, lon:-101.0, lat:25.4333}} | 2021-03-17 | 2021-06-14 | 3224790.93 | 3209233.59 | 1953218.05 | 1953218.05 | 1953218.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA200401880403 | Proyecto de inversión | 384615.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:384615.38, modificado:356948.83}} | BENEMERITA ESCUELA NORMAL DE COAHUILA- 1RA ETAPA COMPONENTE I.- EDIFICIO "B": IMPERMEABILIZACION, APLICACIÓN DE PINTURA. | 2016 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16105S | N | 0 | 0 | 374 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CALZADA DE LOS MAESTROS NO. 858 ZONA CENTRO, lon:-101.0121267, lat:25.4219142}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 356948.83 | 356948.83 | 356948.83 | 356948.83 | 356948.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA200401880395 | Proyecto de inversión | 6718401.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6718401.92, modificado:6718401.92}} | COBAC TERESITAS COMPONENTE I.- EDIFICIO "B": 1A. ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS (1ER NIVEL), TALLER DE OPERACIÓN DE PAQUETES DE COMPUTO, LABORATORIO MULTIPLE, BODEGA (P.B.), ESCALERAS EN EST. U-3C, RED DE GAS. COMPONENTE II.- EDIFICIO "B": 1A. ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS CON ACCESIBILIDAD (P.B.) EN EST U-3C. | 2016 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16092M | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CALLE TOBOSOS Y CALLE GUACALI COLONIA TERESITAS, lon:-101.0121267, lat:25.4219142}} | 2021-02-01 | 2021-06-30 | 6718401.92 | 6234929.81 | 6170971.34 | 6170971.34 | 6170971.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA200401880404 | Proyecto de inversión | 769230.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:769230.77, modificado:733688.97}} | ESCUELA NORMAL DE EDUCACION PRESCOLAR DEL ESTADO- 1RA ETAPA COMPONENTE I.- EDIFICIO "CAFETERIA Y POSTGRADO": SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA. COMPONENTE II.- EDIFICIO "CAFETERIA": SUSTITUCION DE TINACOS, CONSTRUCCION DE BASE CON PROTECCION PARA TINACOS. | 2016 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16106S | N | 0 | 0 | 316 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:BLVD. NAZARIO S. ORTIZ GARZA NORTE S/N Y PROL. DAVID BERLANGA COLONIA RANCHO LAS VARAS, lon:-101.0121267, lat:25.4219142}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 733688.97 | 733688.97 | 733688.97 | 733688.97 | 733688.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA200401880402 | Proyecto de inversión | 769230.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:769230.77, modificado:769230.77}} | ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL ESTADO COMPONENTE I.- EDIFICIO "BIBLIOTECA": SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE, APLANADO Y PLAFON; EDIFICIO "CUERPOS ACDEMICOS": SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE. COMPONENTE II.- EDIFICIO "BIBLIOTECA": SUSTITUCION DE TINACOS Y BASE CON PROTECCION DE TINACOS. | 2016 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16104S | N | 0 | 0 | 282 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:BLVD.NAZARIO S. ORTIZ GARZA COLONIA TOPOCHICO, lon:-101.0121267, lat:25.4219142}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 769230.77 | 728078.05 | 360465.91 | 360465.91 | 360465.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA200301793017 | Proyecto de inversión | 20736524.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.073652462E7, modificado:2.073652462E7}} | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA.- COMPONENTE I) EDIFICIO "G": CONSTRUCCIÓN DE PRIMER ETAPA UNIDAD DE DOCENCIA. COMPONENTE II) EDIFICIO "G": CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS; RED HIDRÁULICA; RED SANITARIA. COMPONENTE VIII) RED PLUVIAL. | 2017 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17174S | N | 0 | 0 | 265 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO,EJ. SANTA TERESA,San Pedro, lon:-102.990774, lat:25.7577526}} | 2020-09-25 | 2021-05-22 | 20736524.62 | 20736524.62 | 17980973.14 | 17980973.14 | 17980973.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210302002456 | Proyecto de inversión | 2241713.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2241713.07, modificado:2127317.75}} | COBAC TERESITAS 4A. ETAPA MOBILIARIO Y EQUIPO COMPONENTE IV) MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LABORATORIO MULTIDICIPLINARIO Y ANÁLISIS CLÍNICOS, TALLER DE OPERACIÓN DE PAQUETES DE CÓMPUTO, 4 AULAS DIDÁCTICAS. | 2017 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC17181M | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CONCHOS ENTRE TOBOSOS Y GUACALI FRACC. LAS TERESITAS, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-09-27 | 2021-11-22 | 2127317.75 | 2127317.75 | 2127317.75 | 2127317.75 | 2127317.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA190401684943 | Proyecto de inversión | 3515700.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3515700.46, modificado:1054710.14}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA 5A. ETAPA.- COMPONENTE II) EDIFICIO | 2017 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17153S | N | 0 | 0 | 1741 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Nava, Coah., México, lon:-100.7638814, lat:28.4212302}} | 2019-12-30 | 2020-09-24 | 1054710.14 | 1054710.14 | 1054710.14 | 1054710.14 | 1054710.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA180401502385 | Proyecto de inversión | 3637699 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3637699.0, modificado:3637699.0}} | COBAC ACUÑA.- CI) EDIF. "C" CONST. DE 1 A. DID. 3 E.E., 2 A. DID. 2.5 E.E. Y PREFECTURA 1 E.E., EN PLANTA ALTA, EN ESTRUCTURA U-2C; ESCALERA; RED ELÉCT. CII) RED HIDR. CIV) EDIF. "C" AIRE ACONDICIONADO. CVIII) PLAZAS Y ANDADORES; RÓTULO. | 2017 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17111M | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:BOULEVARD ALFREDO GARZA CHAPA 301,COLONIA ACOROS,CIUDAD ACUNA,ACUÑA,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.5554, lat:29.1927}} | 2019-02-12 | 2019-08-12 | 3574351.25 | 3574351.25 | 3527757.66 | 3527757.66 | 3527757.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210101888072 | Proyecto de inversión | 4000019.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000019.47, modificado:4000019.47}} | COBAC TERESITAS 3A. ETAPA COMPONENTE I.- SUBESTACION ELECTRICA 112.5 KVA. COMPONENTE II.- RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, CISTERNA 20M3. COMPONENTE VIII.- PLAZA Y ANDADORES; MALLA CICLONICA; BARDA COLINDANTE CON UNIDAD MILITAR ( PARCIAL); MURO REJA; ACCESO PRINCIPAL. | 2017 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC17175M | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE TOBOSOS Y GUACALI COLINIA TERESITAS, lon:-102.0671829, lat:26.9894373}} | 2021-03-17 | 2021-06-14 | 4000019.47 | 4000019.47 | 3643543.58 | 3643543.58 | 3643543.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220102063764 | Proyecto de inversión | 4111064.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4111064.87, modificado:4111064.87}} | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA 5A. ETAPA COMPONENTE I.- EDIFICIO G: CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA ETAPA DEL EDIFICIO DE DOCENCIA (COMPLEMENTO) | 2017 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC17153S | N | 0 | 0 | 2199 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CARR. 57 KM. 18 TRAMO PIEDRAS NEGRAS-NAVA TRAMO PIEDRAS NEGRAS-NAVA, lon:-100.767554, lat:28.421875}} | 2022-03-15 | 2022-07-31 | 4111064.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210101888076 | Proyecto de inversión | 938157.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:938157.19, modificado:935603.11}} | ESCUELA NORMAL OFICIAL "DORA MADERO" 2A ETAPA COMPONENTE I.- EDIFICIO "A": SUSTITUCION DE PISO CERAMICO, APLICACIÓN DE PINTURA; EDIFICIOS "B, C Y D": SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE Y PISO CERAMICO, APLICACIÓN DE PINTURA (PARCIAL), REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO. | 2017 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC17179S | N | 0 | 0 | 265 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE OSCAR FLORES TAPIA COLONIA OSCAR FLORES TAPIA, lon:-102.175, lat:25.4414}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 935603.11 | 935603.11 | 935603.11 | 935603.11 | 935603.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA180301389833 | Proyecto de inversión | 100956098.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0095609843E8, modificado:9.80733028E7}} | ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA CONCLUSION DE EDIFICIO | 2018 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA |  | N | 0 | 0 | 193 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3337.0, meta_modificada:3337.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA 57 ARTEAGA COAHUILA, lon:-100.849623, lat:25.450621}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 94456503.13 | 98073302.8 | 92696131.56 | 92696131.56 | 92696131.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3270.26}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA190401685011 | Proyecto de inversión | 17121908.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.712190853E7, modificado:4839928.02}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA 2A ETAPA.- COMPONENTE I) EDIFICIO "G": CONSTRUCCIÓN DE LA 2a ETAPA DEL EDIF. DE DOCENCIA (CONCLUSIÓN). | 2018 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18037S | N | 0 | 0 | 1741 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Nava, Coah., México, lon:-100.7638814, lat:28.4212302}} | 2019-12-30 | 2020-09-24 | 4839928.02 | 4839928.02 | 4839928.02 | 4839928.02 | 4839928.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA200401880977 | Proyecto de inversión | 17788461.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.778846154E7, modificado:1.778734683E7}} | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PIEDRAS NEGRAS COMPONENTE II.- ACCESO (CASETA): INSTALACIONES HIDRAULICA Y SANITARIA EN SERVICIOS SANITARIOS; RED HIDRAULICA; RED SANITARIA. COMPONENTE IV.- CASETA: EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. COMPONENTE VIII.- ACCESO MONUMENTAL (FACHADA PRINCIPAL Y CASETA): PAVIMENTACION DE ESTACIONAMIENTO, VIALIDADES INTERIORES Y ACCESO; CANCHA DE BASQUET BOL; CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 (DE 54 X 34 M CON PASTO SINTETICO, INCLUYE: CONTRCANCHA DE 2 M Y BANQUETA DE 1 M PERIMETRAL); RED ELECTRICA Y ALUMBRADO EXTERIOR, PLAZAS Y ANDADORES; RED PLUVIAL; JARDINERIA | 2018 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18072S | N | 0 | 0 | 192 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Zona Centro, 26000 Piedras Negras, Coah., Mexico, lon:-100.5155501, lat:28.7022456}} | 2020-11-25 | 2021-06-26 | 17787346.83 | 17787346.83 | 17787346.83 | 17787346.83 | 17787346.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220102063765 | Proyecto de inversión | 18424644.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.84246443E7, modificado:1.84246443E7}} | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA-2DA ETAPA COMPONENTE I.- EDIFICIO G: CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA ETAPA DEL EDIFICIO DE DOCENCIA. COMPONENTE II.- RED HIDRÁULICA, RED SANITARIA. COMPONENTE IV.- SISTEMA DE FUERZA, DUCTERIA, DIFUSORES, SOPORTERIA PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. COMPONENTE VIII.- EDIFICIO "G". CONECTIVIDAD (VOZY DATOS) | 2018 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18037S | N | 0 | 0 | 2199 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CARR. 57 KM. 18 TRAMO PIEDRAS NEGRAS-NAVA TRAMO PIEDRAS NEGRAS-NAVA, lon:-100.767554, lat:28.421875}} | 2022-03-15 | 2022-07-31 | 18424644.3 | 13624067.54 | 5498028.7 | 5498028.7 | 5498028.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210302002457 | Proyecto de inversión | 469937.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:469937.87, modificado:450934.35}} | COBAC TERESITAS 5A. ETAPA COMPLEMENTO DE MOBLIARIO Y EQUIPO COMPONENTE IV) MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LABORATORIO POLIFUNCIONAL, BODEGA. | 2018 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18095M | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CONCHOS ENTRE TOBOSOS Y GUACALI FRACC. LAS TERESITAS, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-09-27 | 2021-11-22 | 450934.35 | 450934.35 | 450934.35 | 450934.35 | 450934.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA200401881983 | Proyecto de inversión | 2538422 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2538422.0, modificado:2538422.0}} | CECYTEC PLANTEL ZARAGOZA SUR.-SUM. Y COL. DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN AULAS DIDÁCTICAS Y LABORATORIOS. | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500269 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:CALZ.ARQUITECTOS ENTRE C.LAGO AZUL Y AV.DE LOS URB-MA. MERCADO-EX EJIDO LA ROSITA, lon:-103.4469536, lat:25.5445816}} | 2021-01-30 | 2021-03-01 | 2538422 | 2538422 | 2432371.64 | 2432371.64 | 2432371.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210101883001 | Proyecto de inversión | 515000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, modificado:448119.0}} | ESC. DE ADMINISTRACIÓN SAN PEDRO. Mantenimiento a la Infraestructura | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | E21 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:25.7649745,-102.9947215, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2021-01-18 | 2021-08-15 | 448119 | 448119 | 448119 | 448119 | 448119 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA200301727584 | Proyecto de inversión | 667450.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:14848.0, modificado:14848.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652602.33, modificado:652602.33}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PATRICIO MILMO DE MINAS LA LUZ COAHUILA - 17840 | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 17840 | S | 37 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:586.0, meta_modificada:586.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:CALLE LOMA ALTA EJIDO MINERAL LA LUZ (MINAS DE LA LUZ), 62675 MINERAL LA LUZ (MINAS DE LA LUZ), PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GOMEZ ADA Y , LA ESCUELA PATRICIO MILMO SE ENCUENTRA EN LA CALLE LOMA ALTA ENTRE CALLE, lon:-101.48858324, lat:27.57876931}} | 2020-07-02 | 2020-09-21 | 652602.33 | 652602.33 | 652602.33 | 652602.33 | 652602.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IN26/02/2020, contratista:EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:652602.33, importe_modificado:652602.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:586.0}} | {1727584/proyecto_INICIO, 1727584/proyecto_FIN, 1727584/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210302004798 | Proyecto de inversión | 1762377.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1762377.03, modificado:1762377.03}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN CARBONÍFERA.-TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL CENTRO DE INFORMACIÓN (NOMENCLATURA Y RED ELÉCTRICA) Y DE OBRA EXTERIOR. | 2021 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213200040 | N | 0 | 0 | 811 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CARRETERA ROSITA-MÚZQUIZ KM 3.-, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2021-09-22 | 2021-11-20 | 1762377.03 | 1762377.03 | 1464945.85 | 1464945.85 | 1464945.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220102063072 | Proyecto de inversión | 11868629 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1868629E7, modificado:1.1868629E7}} | Mantenimiento general de los edificios principales y de atención a los alumnos de cada una de as 3 unidades | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 4 | N | 0 | 0 | 27928 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Blvd. Venustiano Carranza sin número esq. Lic. Salvador González Lobo Col. República Ote. CP25280, lon:-100.9923772, lat:25.439651}} | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 8901471.75 | 11847411.21 | 7482978.67 | 7482978.67 | 6958034.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2130.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220102063074 | Proyecto de inversión | 1400339 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400339.0, modificado:1400339.0}} | Mantenimiento general de los edificios principales y de atención a los alumnos de cada una de as 3 unidades | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 1 | N | 0 | 0 | 846 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:5194.0, meta_modificada:5194.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Blvd. Venustiano Carranza sin número esq. Lic. Salvador González Lobo Col. República Ote. CP25280, lon:-100.9923772, lat:25.439651}} | 2022-04-25 | 2022-11-15 | 1050254.25 | 1393327.87 | 1074602.79 | 1074602.79 | 572658.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:5157.12}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se registró un avance físico de obra debido a un error involuntario, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasr, fecha:2022-10-06}} | {obs1: {observación:a solicitud de la Ejecutora, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:a solicitud de la Ejecutora, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:a solicitud de la Ejecutora, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:a solicitud de la Ejecutora, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | COA220102064394 | Proyecto de inversión | 3262646.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3262646.75, modificado:3262646.75}} | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PIEDRAS NEGRAS.-TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA CONCLUSIÓN DE METAS EN ACCESO MONUMENTAL Y OBRA EXTERIOR (PANEL ALUMINIO, RED ELÉCTRICA, RED PLUVIAL, LUMINARIAS EXTERIORES PASTO SINTÉTICO Y ANDADORES DE LIGA). | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500011 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:C. DR. FERNANDO SCHROOEDER N° 501-COL. POLITÉCNICA, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-05-30 | 2022-07-28 | 3262646.75 | 3262646.75 | 958358.59 | 958358.59 | 958358.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302135689 | Proyecto de inversión | 3375147.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3375147.41, modificado:3375147.41}} | COBAC "LIC. CARLOS E. MARTIN BRINGAS"-CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (1a. ETAPA) Y OBRA EXTERIOR | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500076 | N | 0 | 0 | 498 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BARTOLOMÉ DE LAS CASAS Y SIERRA DE LAS NOAS S/N-CD. NAZAS (LA CORTINA), lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-09-26 | 2022-12-19 | 3375147.41 | 3375147.41 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220102064395 | Proyecto de inversión | 3402298 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3402298.0, modificado:0.0}} | SUBSISTEMA COBAC.-CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | MED-SUP-1 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CONOCIDO-CONOCIDO, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-05-27 | 2022-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA FOLIO TODA VEZ QUE EL REGISTRO ERA PROVISIONAL CON EL CUAL SE INFORMABA DEL MONTO AUTORIZADO PREVIO A LA DEFINICIÓN DEL POA, EL CUAL SE ATIENDE CON FOLIO TEMPORAL N° TEMP_COA220302135689., trimestre:3.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2022-10-14}} | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220202099305 | Proyecto de inversión | 3416886.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3416886.72, modificado:3416886.72}} | SUBSISTEMA CECYTEC.-SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222700027 | N | 0 | 0 | 7799 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AV. SALTO DEL AGUA N° 2400, MANANTIALES DEL VALLE , lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2022-06-17 | 2022-08-15 | 3416886.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:CANCELAR---COA220202099305 DEL SUBSISTEMA CECYTEC (OBRA DUCPLICADA). SE ATIENDE EN FOLIO COA220202098876., trimestre:3.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2022-10-14}} | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220202098876 | Proyecto de inversión | 3416886.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3416886.72, modificado:3441010.68}} | SUBSISTEMA CECYTEC-SUBSISTEMA CECYTEC.- SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222700027 | N | 0 | 0 | 7799 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AV. SALTO DEL AGUA N° 2400-MANANTIALES DEL VALLE, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2022-06-17 | 2022-08-15 | 3441010.68 | 3441010.68 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220202098872 | Proyecto de inversión | 3810448.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3810448.38, modificado:3810448.38}} | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TORREÓN-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL Y SUST. DE PISO EN PLAZA CÍVICA. | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500050 | N | 0 | 0 | 713 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:ANTIGUA CARRETERA TORREÓN-SAN PEDRO KM.7.5-COL. ANNA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 3810448.38 | 3810448.38 | 3810447.65 | 3810447.65 | 3810447.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220102063069 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | FAC. DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN, US. !era. Etapa Construcción de Edificio de Posgrado | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 3 | N | 0 | 0 | 2089 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:308.0, meta_modificada:308.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Carretera Saltillo-Piedras Negras KM.5 CP25107, lon:-100.9907045, lat:25.4790612}} | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 3750000 | 4799835.51 | 1871875.22 | 1871875.22 | 1871875.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:154.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220102063066 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | ESC. DE LICENCIATURA EN ENFERMERÍA, UT. Construcción de Centro de Simulación | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 2 | N | 0 | 0 | 448 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:329.0, meta_modificada:329.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Monte Vesubio sin número Fraccionamiento Valle Dorado CP 27298, lon:-103.4197992, lat:25.5139162}} | 2022-05-02 | 2022-11-30 | 3750000 | 4461751.45 | 2120372.18 | 1222831.8 | 1222831.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:164.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220202098874 | Proyecto de inversión | 5714985.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5714985.99, modificado:5714985.99}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALTILLO-CONSTRUCCIÓN DE LA 4a. ETAPA DE UNIDAD DE DOCENCIA | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000062 | N | 0 | 0 | 660 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CARRET. ZACATECAS ENTRONQUE GRAL. CEPEDA KM. 18.-Z. IND., lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-15 | 2022-11-26 | 5714985.99 | 5714985.99 | 1648120.88 | 1648120.88 | 1648120.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220102063065 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | CIUDAD UNIVERSITARIA MONCLOVA. 2da Etapa. Sistema de energia solar | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 1 | N | 0 | 0 | 2273 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Carretera 57 KM5 Zona Universitaria, CP 25710 Monclova Coahuila, lon:-101.41697492, lat:26.94639867}} | 2022-05-02 | 2022-11-01 | 4500000 | 5860895.04 | 5423857.57 | 5054404.3 | 5054404.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:360.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302130509 | Proyecto de inversión | 686820.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686820.87, modificado:686820.87}} | FACULTAD DE SISTEMAS US. Impermeabilización | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Coahuila | ECNS 1 | N | 0 | 0 | 901 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2730.0, meta_modificada:2730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Blvd. Fundadores km. 13 Ciudad Universitaria Arteaga CP 25350, lon:-100.8627312, lat:25.4419296}} | 2022-09-09 | 2022-12-07 | 0 | 656784 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones