## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO |  |  | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | año | pp | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 3 | COA15160300737036 | Proyecto de inversión | 1668186 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1668186.0, modificado:1746291.11}} | 2015 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuela Primaria Ocho De Abril De 1926.- Ci: Sustitución De Cancelería, Colocación De Pisos Y Alimentación Eléctrica (2 Aulas) Edificio ""B"", Sustitución De Cancelería, Colocación De Pisos, | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | E10015-14B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:44, direccion:-, lon:-103.4775, lat:25.3275}} | 2016-05-03 |  | 1746291.11 | 1746291.11 | 1456539.57 | 1456539.57 | 1456539.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA190401601048 | Proyecto de inversión | 487596.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:487596.08, modificado:487596.08}} | 2015 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO SARABIA.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC15007B | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Aviación, Torreón, Coah., México, lon:-103.3948334, lat:25.5468098}} | 2019-12-02 | 2020-02-29 | 487596.08 | 487596.08 | 146278.82 | 146278.82 | 146278.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA16160400823645 | Proyecto de inversión | 1105769 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.0, modificado:999926.62}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jardín De Niños Amado Nervo.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Cancelería, Protecciones Metálicas, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalación Eléctricas En Edificio ""A Y C"", Su | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016-48B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:-, lon:-102.183611, lat:25.436944}} | 2016-11-24 |  | 999926.62 | 999926.62 | 823769 | 823769 | 823769 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA190401684842 | Proyecto de inversión | 1186516.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1186516.51, modificado:1186516.51}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16078B | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Aviación, 25617 Frontera, Coah., México, lon:-101.4498858, lat:26.9519566}} | 2019-11-25 | 2020-03-23 | 1186516.51 | 1186516.51 | 922792.97 | 922792.97 | 922792.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA16170100835114 | Proyecto de inversión | 1265667 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1265667.0, modificado:1267773.19}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuela Primaria Josefa Ortíz De Dominguez.- Ci: Sustitución De Piso De Concreto, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios ""A, B, C Y D"", Sustitución De | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC16011B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:114, direccion:-, lon:-101.283055, lat:25.288888}} | 2017-03-29 |  | 1267773.19 | 1267773.19 | 1192050.75 | 1192050.75 | 1192050.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA16160400823443 | Proyecto de inversión | 1298076 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.0, modificado:1040835.0}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuela Primaria Benito Juarez.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Puertas, Cancelería, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios ""A, B, C Y D"", Sustitución De Pi | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016-53B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:92, direccion:-, lon:-103.291466, lat:25.981946}} | 2016-11-25 |  | 1040835 | 1040835 | 854936 | 854936 | 854936 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA16170100834541 | Proyecto de inversión | 1298077 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298077.0, modificado:1269051.87}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jardín De Niños Héroes De Chapultepec.- Ci. Sustitución De Puertas, Cancelería, Protecciones Metálicas, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio ""A, B Y C"", | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016-78B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:-, lon:-103.228055, lat:25.527777}} | 2017-06-05 |  | 1269051.87 | 1269051.87 | 996485.99 | 996485.99 | 996485.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA16170100835665 | Proyecto de inversión | 1394231 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394231.0, modificado:1364554.4}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuela Primaria Héroes De Chapultepec.- Ci. Sustitución De Piso De Concreto Y Colocación De Piso Cerámico En Edificios ""B Y C"", Sustitución De Impermeabilizante, Puertas, Cancelería, Protecciones | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC16030B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:116, direccion:-, lon:-103.296463, lat:25.74277}} | 2017-06-06 |  | 1364554.4 | 1364554.4 | 824889 | 824889 | 824889 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA16160400823628 | Proyecto de inversión | 480769 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480769.0, modificado:395447.58}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuela Primaria José Ma Morelos.- Ci. Sustitución De Luminarias En Edificios ""A, B Y C"", Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio ""A"", Demolición De Letrina, Red Eléctrica. Cii. Reparación | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016-67B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:29, direccion:-, lon:-102.055, lat:25.5225}} | 2016-11-24 |  | 395447.58 | 395447.58 | 291685 | 291685 | 291685 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA16160400823631 | Proyecto de inversión | 480769 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480769.0, modificado:399994.7}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuela Primaria Juan De La Barrera.- Ci. Sustitución De Luminarias En Edificios ""A, B, C Y D"", Sustitución De Piso De Concreto, Colocación De Piso Cerámico Y Pintura, Reparación De Instalaciones Eléc | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016-68B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:55, direccion:-, lon:-102.173383, lat:25.489458}} | 2016-11-24 |  | 399994.7 | 399994.7 | 305680 | 305680 | 305680 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA220302135438 | Proyecto de inversión | 480769.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480769.23, modificado:468542.16}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS MAURILIO P. NAÑEZ GARCIA COMPONENTE I.- EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y PISO CERÁMICO, REPARACIÓN DE PLAFÓN, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO. COMPONENTE II.-CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA 10 M3 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC16109B | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:ALAMO CON JACARANDA SUR S/N COLONIA 2 DE ABRIL, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-08-03 | 2023-01-15 | 468542.16 | 468542.16 | 468542.16 | 468542.16 | 468542.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA190401601057 | Proyecto de inversión | 56378.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:56378.66, modificado:56378.66}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA GENERAL NIÑOS HEROES.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16071B | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:127, direccion:Arteaga, Coah., México, lon:-100.850791, lat:25.4546718}} | 2019-11-25 | 2019-12-24 | 56378.66 | 56378.66 | 36165.3 | 36165.3 | 36165.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA190401601059 | Proyecto de inversión | 69357.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:69357.94, modificado:69357.94}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD Y PROGRESO.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16073B | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México, lon:-100.997658, lat:25.4202852}} | 2019-11-25 | 2020-02-07 | 69357.94 | 69357.94 | 47597.71 | 47597.71 | 47597.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA16160400823533 | Proyecto de inversión | 706730 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:706730.0, modificado:640519.0}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuela Secundaria Técnica Angel Martinez Villarreal.- Ci. Sustitución De Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio ""B"", Sustitución De Piso De Concreto. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016-88B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:-, lon:-101.591666, lat:27.029166}} | 2016-12-07 |  | 640518.75 | 640518.75 | 382459 | 382459 | 382459 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA16170100835072 | Proyecto de inversión | 915699 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:915699.0, modificado:911895.0}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jardín De Niños Ignacio Zaragoza.- Componente I: Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias Y Aplicación De Pintura En Edificios ""A, B Y C¿, Sustitución De Piso De Concreto En Edificios ""A Y B"", Rep | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC16002B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:177, direccion:-, lon:-103.321111, lat:25.607777}} | 2017-06-05 |  | 911894.73 | 911894.73 | 879155.71 | 879155.71 | 879155.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA16160400823639 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:723806.22}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuela Primaria Cinco De Febrero.- Ci. Aplicación De Pintura En Edificio ""A"", Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016-71B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:45, direccion:-, lon:-102.188611, lat:25.720833}} | 2016-11-24 |  | 723806.22 | 723806.22 | 500131 | 500131 | 500131 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA16160400746274 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:873039.0}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Dos De Febrero.- Comp I: Sust Imperm, Piso Conc, Lumin, Apl Pintura, Rep Inst Eléct Edif ""A Y C"", Sust Puertas, Cancelería, Prot Metálicas Edif ""A"", Coloc Piso Cerámico Entrepaños Y Cajones A Base De | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016130B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:153, direccion:-, lon:-103.405833, lat:25.640555}} | 2016-12-02 |  | 873038.72 | 873038.72 | 808419.82 | 808419.82 | 808419.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA16160400746188 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:961538.46}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jardín De Niños Alfredo Bernardo Nobel.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas, Cancelería, Protecciones Metálicas, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico, Pintura Y Reparac | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016137B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:68, direccion:-, lon:-103.259444, lat:25.584166}} | 2017-05-30 |  | 951931.26 | 951931.26 | 843360 | 843360 | 843360 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA200401880397 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:961538.46}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL . N° 6 "JESUS PERALES GALICIA" COMPONENTE I.- EDIFICIO "C": SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS; RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16098B | N | 0 | 0 | 750 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:BRASIL S/N COLONIA 26 DE MARZO, lon:-101.0121267, lat:25.4219142}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 961538.46 | 927948.02 | 860140.28 | 860140.28 | 860140.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA200401880398 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:961538.46}} | 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL N° 7 "JOSE VASCONCELOS" COMPONENTE I.- EDIFICIO "E": SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA (PARCIAL) REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS; RED ELECTRICA (REGISTROS). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16099B | N | 0 | 0 | 719 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:BLVD. E GUTIERREZ Y FLOR DE AZALEA COLONIA VALLE DE LAS FLORES, lon:-101.0121267, lat:25.4219142}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 961538.46 | 927701.31 | 864512.14 | 864512.14 | 864512.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA17180201132104 | Proyecto de inversión | 1054513 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1054513.0, modificado:1054488.52}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuela Secundaria General N° 2 ""Benemérito De Las Américas.- Ci) Impermeabilización En Edif. ""B Y D""; Cii) Rep. De S. S. En Edif. ""D"", Red Eléctrica, Red Hidráulica, Red Sanitaria; Cv) Const. De Acce | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17043B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:-, lon:-101.0, lat:25.433333}} | 2018-05-14 |  | 1054488.52 | 1054488.52 | 1054488.52 | 1054488.52 | 1054488.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA220302135447 | Proyecto de inversión | 1086366.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1086366.31, modificado:1071505.2}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA GENERAL FELIPE ANGELES COMPONENTE I.- SUSTITUCION DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR. COMPONENTE V.- EDIFICIO "D" ADECUACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA ACCESIBILIDAD. COMPONENTE VIII.- SUSTITUCIÓN DE PISO EN CANCHA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC17185B | N | 0 | 0 | 389 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:TORRE DE CRISTO NUM. 52 COLONIA RESIDENCIAL LAS TORRES SECCION I, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-08-24 | 2023-01-15 | 1071505.2 | 1071505.2 | 1071505.2 | 1071505.2 | 1071505.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA180401502356 | Proyecto de inversión | 1490384 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1490384.0, modificado:1490384.0}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC.- CI) EDIF. "A, B Y C" SUST. IMPER. Y PISO CERÁMICO, APL. PINT, REP. INST. ELÉCT; EDIF. "D, E, G Y H" SUST. IMPER, APL. PINTURA, REP. INST. ELÉCT; RED ELÉCT. (RETIRO TRANSFORMADOR). CV) EDIF. "A, C Y G" CONST. RAMPAS Y BARANDALES. CVIII) RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17081B | N | 0 | 0 | 241 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:4, direccion:CONOCIDO,,BOQUILLA DE LAS PERLAS,VIESCA,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.2874908, lat:25.3313698}} | 2019-02-12 | 2019-06-12 | 1490384 | 1243662.59 | 373098.78 | 373098.78 | 373098.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA180301389212 | Proyecto de inversión | 1826923 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1826923.0, modificado:1826923.0}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JUAN ESCUTIA.-CI: SUST. DE IMPERMEABILIZANTE Y LUMINARIAS, APLICACIÒN DE PINTURA Y REPARACIÒN DE INSTALACIONES ELÈCTRICAS EN EDIFICIOS B, C Y G. CII: REPARACIÒN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO C. CVIII: RÒTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17067B | N | 0 | 0 | 710 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA DONATO GUERRA 110,EULALIO GUTIERREZ ORTIZ,MATAMOROS,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.2322621, lat:25.5227875}} | 2018-08-27 | 2018-12-24 | 1593698.42 | 1593698.42 | 1470411.17 | 1470411.17 | 1470411.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA220102063759 | Proyecto de inversión | 2109563.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2109563.1, modificado:2109563.1}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | CAM NO. 23 COMPONENTE I.- EDIFICIO "A, B, C, D Y E": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, REPARACIÓN DE RESTIRADO EN LOSAS Y PINTURA EN PLAFONES, REPARACION DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC17182B | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:GUATEMALA NO. 313 COLONIA LAS DELICIAS, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-03-16 | 2022-07-15 | 2109563.1 | 2036001.58 | 1988998.74 | 1988998.74 | 1988998.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA190401684901 | Proyecto de inversión | 288461.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.53, modificado:288461.53}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANÍA CASTAÑEDA.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17148B | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:30, direccion:Monte Alegre, Coah., México, lon:-103.3072917, lat:25.6188836}} | 2020-01-03 | 2020-02-01 | 269997.38 | 269997.38 | 269333.68 | 269333.68 | 269333.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA220102063762 | Proyecto de inversión | 480769.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480769.23, modificado:470213.27}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | J.N. NARCISO MENDOZA COMPONENTE I.- EDIFICIO "A" : SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA; EDIFICIO "B" : SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICA. COMPONENTE II.- EDIFICIO "A" : SUSTITUCIÓN DE TINACOS Y CONSTRUCCIÓN DE BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC17183B | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:GOMEZ PALACIO NO. 1064 COLONIA BARRERA, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-03-31 | 2022-07-31 | 470213.27 | 470213.27 | 470213.27 | 470213.27 | 470213.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA200201711786 | Proyecto de inversión | 721153.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:721153.84, modificado:721153.84}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA PROF. JOSÉ R. MUÑÍZ.- COMPONENTE II) EDIFICIO "D": REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACO; RED HIDRÁULICA; RED SANITARIA. COMPONENTE V) EDIFICIO "D": ACCESIBILIDAD DE SERVICIOS SANITARIOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17161B | N | 0 | 0 | 602 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:HIDALGO SUR S/N,COL. BELLAVISTA,SALTILLO, lon:-101.0059173, lat:25.4068382}} | 2020-07-18 | 2020-09-30 | 721153.84 | 690124.94 | 670250.63 | 670250.63 | 670250.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA220302135436 | Proyecto de inversión | 769230.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:769230.77, modificado:757113.34}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA EMANCIPACION PROLETARIA COMPONENTE I.- EDIFICIO "C": TRABAJOS DE RECIMENTACIÓN, SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO, CANCELERÍA, PUERTAS Y PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, APLICACIÓN DE PINTURA. EDIFICIO "D": SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA, PUERTAS Y PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC17184B | N | 0 | 0 | 258 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLEJON MARGARITAS S/N COLONIA EL AGUILA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-08-03 | 2023-01-15 | 757113.34 | 757113.34 | 757113.34 | 757113.34 | 757113.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA200301793008 | Proyecto de inversión | 915214.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:915214.25, modificado:915214.25}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.-COMPONENTE I) EDIFICIO "D": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17173B | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:CONOCIDO,CONOCIDO,Ramos Arizpe, lon:-101.1314451, lat:25.989452}} | 2020-09-18 | 2020-12-16 | 915214.25 | 915214.25 | 274564.28 | 274564.28 | 274564.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA190101515250 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:961538.0}} | 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO COMPONENTE I) EDIFICIO "B": COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO, APLICACIÓN DE PINTURA, SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA Y PUERTAS, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "C": SUSTITUCIÓN DE LOSA, COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO, IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "F": DEMOLICIÓN DE EDIFICIO; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) REHABILITACIÓN DE CISTERNA. COMPONENTE V) EDIFICIO "B, E Y PLAZA CÍVICA": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA; EDIFICIO "C": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA CON BARANDAL. COMPONENTE VIII) CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ACOMETIDA; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17129B | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:249, direccion:CONOCIDO.,SALTILLO,ZACATERA,Coahuila de Zaragoza, lon:-100.9795861, lat:24.9132698}} | 2019-04-06 | 2019-06-20 | 961538 | 817148.73 | 772631.08 | 772631.08 | 772631.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302269735 | Proyecto de inversión | 1334723.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1334723.38, modificado:1334723.38}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA SECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA COMPONENTE I).- EDIFICIOS "A, D Y E " SUSUTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACION DE PINTURA, REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS; EDIFICIO "G". SUSTITUCION DE PISO CERAMICO; RED ELECTRICA PARCIAL. COMPONENTE IV) EDIFICIOS " A, C, E Y G" REVISION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18102B | N | 0 | 0 | 548 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTENARIO NO. 1626 COLONIA BRAVO, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2023-10-10 | 2023-12-15 | 1334723.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA190101515280 | Proyecto de inversión | 1298076 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.0, modificado:1298076.0}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA PROF. RUBEN RODRIGUEZ GONZALEZ COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE PUERTAS, COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO, IMPERMEABILIZANTE Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "B": APLICACIÓN DE PINTURA; EDIFICIO "E": COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) RED HIDRÁULICA (ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y ELÉCTRICA DE BOMBA); RED SANITARIA (SUSTITUCIÓN DE REGISTRO SANITARIO). COMPONENTE V) ACCESO PRINCIPAL: CONSTRUCCIÓN DE RAMPA Y BARANDAL. COMPONENTE VIII) PLAZAS Y ANDADORES; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18029B | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:ESCOBEDO SN.ZONA CENTRO,OCAMPO,OCAMPO,Coahuila de Zaragoza, lon:-102.397793, lat:27.311973}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1298076 | 1242861.28 | 1195530.4 | 1195530.4 | 1195530.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA190101515282 | Proyecto de inversión | 1298076 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.0, modificado:1298076.0}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS RAMÓN G. BONFIL COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PUERTAS, CANCELERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE II) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE TINACOS, BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACOS EN SERVICIOS SANITARIOS. COMPONENTE VIII) SUSTITUCIÓN DE MALLA POR MURO-REJA (PARCIAL) Y PORTONES; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18031B | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:15 DE MAYO NUM. 201.COL. EJIDAL,ARTEAGA,ARTEAGA,Coahuila de Zaragoza, lon:-100.8662676, lat:25.4482995}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1298076 | 1244286.16 | 1037709.31 | 1037709.31 | 1037709.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA190101515272 | Proyecto de inversión | 1394230 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394230.0, modificado:1394230.0}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA COMPONENTE I) EDIFICIO "A": APLICACIÓN DE PINTURA Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "B, C Y D": SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO Y PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "E": APLICACIÓN DE PINTURA; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "D": REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS; RED HIDRÁULICA; EQUIPAMIENTO DE CISTERNA. COMPONENTE V) EDIFICIO "B, C Y D": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA. COMPONENTE VIII) SUSTITUCIÓN DE ANDADORES; CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ACCESO; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18021B | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:ESCOBEDO 35.ZONA CENTRO,OCAMPO,OCAMPO,Coahuila de Zaragoza, lon:-102.398379, lat:27.313723}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1394230 | 1339175.63 | 1032110.28 | 1032110.28 | 1032110.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA200201711787 | Proyecto de inversión | 1394230.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394230.76, modificado:1394230.76}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE.- COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABLIZANTE Y PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS; EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPER | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18053B | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:FCO. DE URDIÑOLA NO. 221,COL. FUNDADORES 2° SECTOR,SALTILLO, lon:-100.954169, lat:25.4210134}} | 2020-07-18 | 2020-09-30 | 1394230.76 | 1291336.66 | 1166100.69 | 1166100.69 | 1166100.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA190401685539 | Proyecto de inversión | 1394230.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394230.76, modificado:1394230.76}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA MANUEL VILLARREAL CARDENAS.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18049B | N | 0 | 0 | 208 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:Nueva Rosita, Coah., México, lon:-101.2174256, lat:27.9372635}} | 2020-01-30 | 2020-04-28 | 1379938.73 | 1379938.73 | 1256296.08 | 1256296.08 | 1256296.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA210101888090 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2435545.14}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FRANCISCO L. URQUIZO COMPONENTE I.- EDIFICIO "D, E Y G": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II.- EDIFICIO "A": ADECUACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA ACCESIBILIDAD, CISTERNA 10M3. FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCIÓN; EDIFICIO "L": REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CISTERNA 10M3, FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN. COMPONENTE V.- EDIFICIO "A": COMPLEMENTO PARA LA ADECUACIÓN DE ACCESIBILIDAD EN SERVICIOS SANITARIOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | RC18088B | N | 0 | 0 | 337 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA PROLONGACION ALLENDE NUM. 445 ORIENTE COLONIA LAS ROSAS, lon:-102.9755661, lat:25.7611236}} | 2021-03-03 | 2021-08-02 | 2435545.14 | 2435545.14 | 2435545.14 | 2435545.14 | 2435545.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA200301793009 | Proyecto de inversión | 258555.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:258555.69, modificado:258555.69}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | PREESCOLAR COMUNITARIO.-COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO DE CONCRETO, PUERTAS, CANCELERÍA, COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE II) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18070B | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CONOCIDO,LOCALIDAD LA ENCANTADA,Saltillo, lon:-101.0852182, lat:25.2884692}} | 2020-09-24 | 2020-11-07 | 258555.69 | 258555.69 | 77566.71 | 77566.71 | 77566.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA200301793010 | Proyecto de inversión | 260251.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:260251.34, modificado:260251.34}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | PREESCOLAR COMUNITARIO.-COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS, EDIFICIO "C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO DE CONCRETO, CANCELERÍA Y PUERTA, APLICACIÓN DE PINTURA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18067B | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CONOCIDO,CONOCIDO,Saltillo, lon:-101.1784748, lat:25.2416577}} | 2020-09-24 | 2020-11-22 | 260251.34 | 260251.34 | 78075.4 | 78075.4 | 78075.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA200301793011 | Proyecto de inversión | 260876.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:260876.47, modificado:260876.47}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | PREESCOLAR COMUNITARIO.-COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO DE CONCRETO, PUERTA Y CANCELERÍA, COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18069B | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CONOCIDO,LOCALIDAD ZACATERA,Saltillo, lon:-100.9784891, lat:24.9102192}} | 2020-09-24 | 2020-11-07 | 260876.47 | 260876.47 | 95705.88 | 95705.88 | 95705.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA200301793012 | Proyecto de inversión | 261910.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:261910.58, modificado:261910.58}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | PREESCOLAR COMUNITARIO.-COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18066B | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CONOCIDO,CONOCIDO,Saltillo, lon:-101.0760233, lat:25.0031255}} | 2020-09-24 | 2020-11-07 | 261910.58 | 261910.58 | 78573.17 | 78573.17 | 78573.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA210101888083 | Proyecto de inversión | 2692307.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2692307.69, modificado:2666877.91}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDÍN DE NIÑOS ESTELA VICTORIA BARRAGAN DE LA FUENTE COMPONENTE I.- EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE EDIFICIO PREFABRICADO (3 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS ); RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II.- EDIFICIO "A": COMPLEMENTO PARA SERVICIOS SANITARIOS EN LA SUSTITUCIÓN DE EDIFICIO PREFABRICADO, BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACOS; RED HIDRÁULICA; RED SANITARIA; CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA. COMPONENTE V.- EDIFICIO "A": COMPLEMENTO PARA LA ACCESIBILIDAD A SERVICIOS SANITARIOS EN LA SUSTITUCIÓN DE EDIFICIO PREFABRICADO; CONSTRUCCIÓN DE RAMPA Y BARANDALES. COMPONENTE VIII.- DESMONTAJE Y MONTAJE DE REJA METÁLICA; SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18082B | N | 0 | 0 | 198 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PRIVADA VENEZUELA 160 FRACC. LOMAS DEL REFUGIO, lon:-101.0128905, lat:25.351228}} | 2021-03-03 | 2021-07-18 | 2666877.91 | 2666877.91 | 2666877.91 | 2666877.91 | 2666877.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA200301793013 | Proyecto de inversión | 288461.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.53, modificado:288461.53}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. PINO SUAREZ.-COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO CERÁMICO, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE V) EDIFICIO "B": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18063B | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CONOCIDO,CONOCIDO,Saltillo, lon:-101.0641559, lat:25.0675118}} | 2020-10-07 | 2020-12-20 | 284550.52 | 284550.52 | 266467.2 | 266467.2 | 266467.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA200301793002 | Proyecto de inversión | 288461.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.53, modificado:288461.53}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | PREESCOLAR COMUNITARIO.-COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO, PUERTA Y CANCELERÍA, PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICA; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "C": REPARACIÓN DE SER | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18064B | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:CONOCIDO,CONOCIDO,Arteaga, lon:-100.271748, lat:25.240083}} | 2020-10-07 | 2021-01-04 | 284578.47 | 284578.47 | 235506.12 | 235506.12 | 235506.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA200301793003 | Proyecto de inversión | 288461.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.53, modificado:288461.53}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | PREESCOLAR COMUNITARIO.-COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PUERTA, CANCELERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "C" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18065B | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:CONOCIDO,CONOCIDO,Arteaga, lon:-100.498696, lat:25.2498835}} | 2020-10-07 | 2021-01-04 | 284970.32 | 284970.32 | 85491.1 | 85491.1 | 85491.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA200401881008 | Proyecto de inversión | 288461.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.54, modificado:288461.54}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA JOSE MA MORELOS Y PAVON COMPONENTE I.- DEMOLICION DE DOS EDIFICIOS EXISTENTES ANTIGUOS (ESTRUCTURA ATIPICA). COMPONENTE II.- EDIFICIO "C". SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO EN SERVICIOS SANITARIOS; CISTERNA. COMPONENTE VIII.- DEMOLICION DE BODEGA (DETRAS DE FORO) Y COMPLEMENTO DE FORO EN PLAZA; SUSTITUCION DE MURO ACOMETIDA; DEMOLICION DE JUEGOS INFANTILES DE CONCRETO (RESBALADERA) Y PILETA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 11 | General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18073B | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:43, direccion:General Cepeda, Coahuila, Mexico, lon:-101.4739959, lat:25.3751299}} | 2020-12-03 | 2021-03-02 | 271252.08 | 271252.08 | 174923.91 | 174923.91 | 174923.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA210101888079 | Proyecto de inversión | 298625.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:298625.85, modificado:297343.63}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA COMPONENTE I.- EDIFICIO "A": SUSTITUCION PARCIAL DE TECHOS DE TIERRA ( 2 AULAS) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 7 | Cuatro Ciénegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18078B | N | 0 | 0 | 182 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AGUSTIN DE ITURBIDE #103 ZONA CENTRO, lon:-100.9276582, lat:25.5089989}} | 2021-03-10 | 2021-06-07 | 297343.63 | 297343.63 | 297343.63 | 297343.63 | 297343.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA220302135442 | Proyecto de inversión | 499414.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:499414.51, modificado:499414.51}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA LIC. JUAN ANTONIO DE LA FUENTE COMPONENTE I.- EDIFICIO "B Y D": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18100B | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:ABASOLO S/N COLONIA ALTAMIRA, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-08-17 | 2023-01-15 | 499414.51 | 491925.64 | 475727.96 | 475727.96 | 475727.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA220302135444 | Proyecto de inversión | 617680.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:617680.14, modificado:602397.13}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA PROFA. JOSEFINA ORTIZ SOTO COMPONENTE I.- EDIFICIO " B ": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACION DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, EDIFICIO "C" SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18101B | N | 0 | 0 | 186 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:LEANDRO VALLE NO. 1256 COLONIA LEANDRO VALLE, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-08-17 | 2023-01-15 | 602397.13 | 602397.13 | 602397.13 | 602397.13 | 602397.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA220302135434 | Proyecto de inversión | 721153.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:721153.84, modificado:709076.85}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA MA. DEL CARMEN AZPE PICO COMPONENTE I.- EDIFICIO "B Y D": REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II.- EDIFICIO "C": REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS. SUSTITUCIÓN DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18099B | N | 0 | 0 | 363 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AV. PRIMAVERA NO.1100 OTE COLONIA NUEVA MERCED, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-08-03 | 2023-01-15 | 709076.85 | 709076.85 | 709076.85 | 709076.85 | 709076.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA190401693579 | Proyecto de inversión | 817307.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:817307.69, modificado:810231.18}} | 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18052B | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Zona Centro, San Buenaventura, Coah., México, lon:-101.548962, lat:27.0558849}} | 2019-12-24 | 2020-04-21 | 810231.18 | 810231.18 | 810231.18 | 810231.18 | 810231.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA200401881525 | Proyecto de inversión | 699349.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699349.21, modificado:699349.21}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA MANUEL VILLARREAL CARDENAS.-CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203200038 | N | 0 | 0 | 174 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:AVENIDA BOLIVAR Y NOGALES 1226-LIBRAMIENTO SUR, lon:-101.299275, lat:27.92239}} | 2020-12-15 | 2021-02-12 | 699349.21 | 699349.21 | 665135.09 | 665135.09 | 433797.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA210201943998 | Proyecto de inversión | 859333.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859333.86, modificado:859329.94}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA.-DEMOLICIÓN DE FORO, SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO, REPARACIÓN DE RED ELÉCTRICA, MURO DE ACOMETIDA Y RAMPAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 212400009 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CONOCIDO, lon:-102.184169, lat:25.437381}} | 2021-05-28 | 2021-09-24 | 859329.94 | 859329.94 | 859329.94 | 859329.94 | 859329.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA200401881983 | Proyecto de inversión | 2538422 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2538422.0, modificado:2538422.0}} | 2020 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | CECYTEC PLANTEL ZARAGOZA SUR.-SUM. Y COL. DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN AULAS DIDÁCTICAS Y LABORATORIOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500269 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:CALZ.ARQUITECTOS ENTRE C.LAGO AZUL Y AV.DE LOS URB-MA. MERCADO-EX EJIDO LA ROSITA, lon:-103.4469536, lat:25.5445816}} | 2021-01-30 | 2021-03-01 | 2538422 | 2538422 | 2432371.64 | 2432371.64 | 2432371.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA210402054542 | Proyecto de inversión | 1169936.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169936.72, modificado:1138759.19}} | 2021 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.T. No. 89 "RAÚL MADERO GONZÁLEZ"-ADECUACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 210400051 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-CONOCIDO, lon:-100.849623, lat:25.450621}} | 2021-12-06 | 2022-02-04 | 1138759.19 | 1138759.19 | 1138759.19 | 1138759.19 | 1138759.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA210402054548 | Proyecto de inversión | 1687670.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1687670.68, modificado:1687670.68}} | 2021 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.G. LUIS MARTINEZ GARIBAY-SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 211800117 | N | 0 | 0 | 693 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA REVOLUCION MEXICANA Y CALLE 3 S/N-AMPLIACION TIERRA Y LIBERTAD, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2021-12-17 | 2022-02-28 | 1625400.11 | 1625400.11 | 1611582.06 | 1611582.06 | 1600589.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA210402054543 | Proyecto de inversión | 536482.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536482.5, modificado:536482.5}} | 2021 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO-CONSTRUCCIÓN DE BARBA PARCIAL (LADO ORIENTE) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 212500047 | N | 0 | 0 | 202 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:FRESNOS S/N-LAS PALMAS, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2021-12-06 | 2022-01-07 | 508635.4 | 508635.4 | 457472.37 | 457472.37 | 262698.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA210402054536 | Proyecto de inversión | 596970.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596970.77, modificado:544264.26}} | 2021 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA HUMBERTO GÓMEZ MARTÍNEZ-EDIF. "D" SUST. PUERT, CANCEL. Y LUMIN, APL. PINT, REHAB. PROT. MET. VENT, SUM. Y COL. PROT. MET. PUERT, REP. INST. ELECT, SUST. TINACOS Y CONST. BASE P TINACOS. EDIF. "E" IMPER, PISO CERÁM. Y REP. INST. ELECT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 210200049 | N | 0 | 0 | 337 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CARACAS NÚM. 109-LAS AMERICAS, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2021-11-26 | 2021-12-17 | 544264.26 | 544264.26 | 544264.26 | 544264.26 | 544264.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA210402054541 | Proyecto de inversión | 880646.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880646.76, modificado:799416.32}} | 2021 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS BLANCA ROSA DEL CAMPO FARIAS-SUST. DE IMPERMEAB. APL. DE PINTURA EN EDIF. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 210200050 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CORREHUELA NUM. 2105-5 DE MAYO, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2021-12-06 | 2022-01-14 | 799416.32 | 799416.32 | 799416.32 | 799416.32 | 799416.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA220402204072 | Proyecto de inversión | 161072.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161072.76, modificado:161072.76}} | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA HÉROES DE LA INDEPENDENCIA-IMPERMEABILIZACIÓN Y REFORZ. DE LUMINARIAS EN EDIF. "E"; REFORZ. DE GOTERÓN Y LUMINARIAS EN EDIF. "B", "C", "D", "F" y "H"; REFORZ. DE LUMINARIAS EN PÓRTICO Y REFORZ. DE GOTERÓN EN EDIF. "A" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000252 | N | 0 | 0 | 428 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOULEVARD MIGUEL HIDALGO N° 692-MIGUEL HIDALGO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-12-15 | 2023-01-04 | 161072.76 | 161072.76 | 158567.49 | 158567.49 | 158567.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA220402204076 | Proyecto de inversión | 1704455.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1704455.33, modificado:1703962.68}} | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO-CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CON MALLA (LADO NORTE). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500031 | N | 0 | 0 | 202 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:FRESNOS S/N-LAS PALMAS, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-12-16 | 2023-02-13 | 1703962.68 | 1703962.68 | 1703962.68 | 1703962.68 | 1703962.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA220402204086 | Proyecto de inversión | 1981943.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1981943.71, modificado:1961050.44}} | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA MANUEL ACUÑA-SUSTITUCIÓN DE BARDA PERIMETRAL (POR MURO DE BLOCK Y MURO-REJA) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000031 | N | 0 | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:OASIS OTE. NUM. 907-INFONAVIT, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2023-01-16 | 2023-03-16 | 1961050.44 | 1961050.44 | 1961050.44 | 1961050.44 | 1961050.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA220402204079 | Proyecto de inversión | 2174401.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2174401.87, modificado:2174401.87}} | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200028 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:NICOLAS JIMENEZ 753-A-DEL SEIS, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-12-16 | 2023-03-15 | 2174401.87 | 2174401.87 | 2172322.18 | 2172322.18 | 2172322.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA220202098860 | Proyecto de inversión | 2672089.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2672089.27, modificado:2665240.64}} | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE ECHEVERRIA-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL Y CONSTRUCCIÓN DE PISO EN PLAZA CÍVICA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500047 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:HACIENDA DE PASTEJE S/N, EX HACIENDA LA PERLA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-07-01 | 2022-09-28 | 2665240.64 | 2665240.64 | 2665240.64 | 2665240.64 | 2665240.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA220402204073 | Proyecto de inversión | 269788.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269788.66, modificado:269147.43}} | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FRANCISCO L. URQUIZO-REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN EDIF. "D" Y "E" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223300040 | N | 0 | 0 | 328 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AV. PROLONGACION IGNACIO ALLENDE N° 445 OTE.-LAS ROSAS, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2022-12-15 | 2023-01-13 | 269147.43 | 269147.43 | 269147.43 | 269147.43 | 269147.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA220402204080 | Proyecto de inversión | 275184.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275184.06, modificado:275182.6}} | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA MARIA ELENA FLORES GAONA-SUST. DE RED. ELÉCTRICA Y REHABILITACIÓN DE ACOMETIDA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222700030 | N | 0 | 0 | 423 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:LOMA NEGRA S/N-EL ESCORIAL, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 275182.6 | 275182.6 | 275182.6 | 275182.6 | 275182.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA220402204084 | Proyecto de inversión | 280921.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280921.34, modificado:270605.12}} | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.G. GENERAL LUCIO BLANCO-SUSTITUCIÓN PARCIAL DE MALLA CICLÓNICA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000029 | N | 0 | 0 | 680 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PROLONGACION SOCORRO PTE. S/N-LA CASCADA, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2023-01-16 | 2023-02-04 | 270605.12 | 270605.12 | 270605.12 | 270605.12 | 270605.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA220402204081 | Proyecto de inversión | 400444.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400444.49, modificado:400444.49}} | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA-SUST. PARCIAL DE BARDA, REP. GRAL. DE MURO-REJA, PINTURA Y SUST. DE PORTÓN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222200022 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:HIDALGO No. 1110-EMILIANO ZAPATA, lon:-100.767554, lat:28.421875}} | 2022-12-02 | 2023-01-30 | 400444.49 | 400444.49 | 399582.23 | 399582.23 | 362432.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA220402204074 | Proyecto de inversión | 566083.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566083.9, modificado:566083.9}} | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA MÉXICO-CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222700031 | N | 0 | 0 | 204 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:SANTA ANA No. 201-SANTA FÉ / LA SOLEDAD, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2022-12-02 | 2023-02-14 | 566083.9 | 566083.9 | 566082.32 | 566082.32 | 537956.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA220402204082 | Proyecto de inversión | 704988.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704988.62, modificado:703339.23}} | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.T. No. 56 MIGUEL DE LA MADRID HURTADO-SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIF. "G", "I" y "K" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000248 | N | 0 | 0 | 688 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BLVD. MORELOS S/N-MORELOS, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-12-02 | 2023-01-15 | 703339.23 | 703339.23 | 703339.23 | 703339.23 | 703339.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA220402204083 | Proyecto de inversión | 883240.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883240.25, modificado:883240.25}} | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA "FORD NUM. 4"-SUST. DE RED ELÉCTRICA CON INTERCONEXIONES EN EDIFICIOS, REP. DEL SIST. ELÉCTRICO DE EDIFICIOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000028 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:FEDERICO CHAPOY Y JUSTO SIERRA S/N-BARRIO LA FORD, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-12-02 | 2023-01-30 | 883240.25 | 883240.25 | 882917.6 | 882917.6 | 630723.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102211024 | Proyecto de inversión | 1057692.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1057692.31, modificado:1057692.31}} | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 8 "MANUEL ACUÑA" COMPONENTE I.- EDIFICIOS "A , D, J, K, L, Y M". SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y APLICACIÓN DE PINTURA (PARCIAL) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC22003B | N | 0 | 0 | 815 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PASEO DE LA SOLEDAD NO. 800 AMPLIACIÓN FOVISSSTE LA ROSITA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-04-15 | 2023-07-15 | 1057692.31 | 1055426.56 | 316627.97 | 316627.97 | 316627.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202232891 | Proyecto de inversión | 1200626.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200626.92, modificado:1200626.92}} | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO COMPONENTE VIII.- SUSTITUCION DE BARDA PARCIAL POR MURO DE CONTENSION Y MALLA. ANDADORES EN EDIFICIOS "A Y B" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC22014B | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA DE PARRAS S/N FRACCIONAMIENTO LOS MONTES, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2023-08-11 | 2023-10-25 | 1200626.92 | 1182715.54 | 354814.66 | 354814.66 | 354814.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102211022 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA CUITLAHUAC COMPONENTE I.- EDIFICIO "A, C, G Y H". SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA EN PLAFON; EDIFICIO "D". SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PUERTAS Y PISOS, APLICACIÓN DE PINTURA EN PLAFON, REPARACIÓN DE INATALACIONES ELECTRICA; EDIFICIO "I". SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE Y PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA EN PLAFON, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS. COMPONENTE II.- EDIFICIO "J". SUSTITUCIÓN DE TINACOS; SUSTITUCIÓN DE CISTERNA 10M3. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC22001B | N | 0 | 0 | 338 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:APOLONIO M. AVILES - S/N COLONIA SAN MIGUEL, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2023-04-15 | 2023-07-15 | 1250000 | 1240979.18 | 372293.75 | 372293.75 | 372293.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202232893 | Proyecto de inversión | 1527760.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1527760.58, modificado:1527760.58}} | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA COMPONENTE I.- EDIFICIO "D". SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE, PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA Y PROTECCIONES METÁLICAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE II.- EDIFICIO "D". ADECUACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS; RED HIDRÁULICA; RED SANITARIA; CISTERNA 10M3. COMPONENTE V.- EDIFICIO "D". ACCESIBILIDAD DE SERVICIOS SANITARIOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC22016B | N | 0 | 0 | 380 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA NO. 655 COLONIA PUEBLO INSURGENTES, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-08-11 | 2023-10-25 | 1527760.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202232892 | Proyecto de inversión | 2042301.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2042301.53, modificado:2042301.53}} | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA COMPONENTE I.- EDIFICIO "B y C" SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE Y PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO. EDIFICIO "D" TRABAJOS DE RE-CIMENTACION, SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE, CANCELERIA Y PUERTAS, APLICACION DE PINTURA, REHABILITACION DE PROTECCIONES METALICAS EN VENTANAS, REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO. EDIFICIO"G" SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE Y PUERTAS. COMPONENTE II.- EDIFICIO "D". REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS; SUSTITUCION DE CISTERNA 10M3 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC22015B | N | 0 | 0 | 540 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL ACUÑA NO. 11 ZONA CENTRO, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 2023-08-11 | 2023-11-09 | 2042301.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102211025 | Proyecto de inversión | 442307.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:442307.69, modificado:442307.69}} | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CARDENAS DEL RÍO COMPONENTE I.- EDIFICIO "C ". REHABILITACIÓN DE AULA. COMPONENTE V.- EDIFICIO "C ". REHABILITACIÓN DE RAMPA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC22004B | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE RAMON CORONA NO. 200 COLONIA INDEPENDENCIA, lon:-101.430556, lat:26.785278}} | 2023-03-31 | 2023-06-13 | 442307.69 | 436989.85 | 300651.52 | 300651.52 | 300651.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202232884 | Proyecto de inversión | 576923.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:576923.08, modificado:576923.08}} | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA MOISES ASIS COMPONENTE II..- EDIFICIO "E" REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC22007B | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE DE LA CRUZ NO. 210 ZONA CENTRO, lon:-101.449444, lat:26.926111}} | 2023-06-08 | 2023-08-21 | 576923.08 | 565499.48 | 169649.84 | 169649.84 | 169649.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202232885 | Proyecto de inversión | 625000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:625000.0, modificado:625000.0}} | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA COMPONENTE I.- EDIFICIO "A". SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y PUERTAS, REPARACION DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE II.- EDIFICIO "A". REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC22008B | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 3 NO. 1501 COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-06-08 | 2023-09-10 | 625000 | 612873.47 | 183862.04 | 183862.04 | 183862.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202232888 | Proyecto de inversión | 673076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:673076.92, modificado:673076.92}} | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA OCTAVIO PAZ COMPONENTE I.- EDIFICIO "A" CONSTRUCCIÓN DE 2 ANEXOS AISLADOS (DIRECCION SENCILLA MODELO REDUCIDO Y ANEXO PSICOPEDAGOGICO). RED ELECTRICA. COMPONENTE VIII.- PLAZA Y ANDADORES. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC22011B | N | 0 | 0 | 417 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:SIERRA DE MINAS SN COLONIA CUIDAD NAZAS, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-08-11 | 2023-10-10 | 673076.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102211027 | Proyecto de inversión | 673076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:673076.92, modificado:673076.92}} | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 59 "BLAS GODINEZ BRITO" COMPONENTE I.- EDIFICIO "B Y D". SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y APLICACIÓN DE PINTURA (PARCIAL) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC22006B | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:27, direccion:DOMICILIO CONOCIDO LA LUZ, lon:-103.244867, lat:25.725728}} | 2023-04-15 | 2023-07-15 | 673076.92 | 669334.55 | 200800.37 | 200800.37 | 200800.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102211026 | Proyecto de inversión | 721153.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:721153.84, modificado:711821.46}} | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 27 "RAUL CASTELLANO JIMENEZ" COMPONENTE I.- EDIFICIO "A ". SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE Y PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, REHABILITACION PARCIAL DE RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II.- RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, REHABILITACIÓN DE CISTERNA (SUSTITUCIÓN DE BOMBA). COMPONENTE VIII.-REHABILITACIÓN DE ANDADORES. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC22005B | N | 0 | 0 | 216 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL N° 20 KILÓMETRO 12.5 + 500, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2023-03-31 | 2023-06-28 | 711821.46 | 711821.46 | 711821.46 | 711821.46 | 711821.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202232889 | Proyecto de inversión | 721153.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:721153.84, modificado:721153.84}} | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA COMPONENTE II.- EDIFICIO "A" ADECUACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS CON ACCESIBILIDAD PARCIAL. REHABILITACION DE RED SANITARIA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC22012B | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CONOCIDO, BUENAVISTA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-06-26 | 2023-08-24 | 721153.84 | 704218.22 | 211265.47 | 211265.47 | 211265.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202232890 | Proyecto de inversión | 721153.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:721153.84, modificado:721153.84}} | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA NUEVO HORIZONTE COMPONENTE II.- EDIFICIO "C" ADECUACIÓN PARCIAL DE SERVICIOS SANITARIOS; SUSTITUCION DE RED SANITARIA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC22013B | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO CARRANZA No. 255 COLONIA LINDA VISTA, lon:-101.550029, lat:27.060257}} | 2023-08-11 | 2023-10-10 | 721153.84 | 706742.02 | 212022.61 | 212022.61 | 212022.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102211023 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:961538.46}} | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA FEDERICO BERRUETO RAMON COMPONENTE VIII.- REHABILITACION PARCIAL DE PLAZA CIVICA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC22002B | N | 0 | 0 | 201 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE BELEN S/N COLONIA NUEVA JERUSALEM, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-04-15 | 2023-07-15 | 961538.46 | 940630.17 | 282189.05 | 282189.05 | 282189.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212345 | Proyecto de inversión | 1016663.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016663.85, modificado:1205883.45}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS.- SUST. DE BARDA LADO ORIENTE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231700006 | N | 0 | 0 | 313 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:ZUAZUA S/N, MARAVILLAS, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2023-03-15 | 2023-05-28 | 1205883.45 | 1205883.45 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212448 | Proyecto de inversión | 1017275 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017275.0, modificado:1017275.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA FUNDADORES DE ALLENDE.- SUST. DE IMPERM. GENERAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230300005 | N | 0 | 0 | 271 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:RAMOS ARIZPE 302, ZONA CENTRO, lon:-100.854167, lat:28.347222}} | 2023-05-25 | 2023-07-24 | 1017275 | 995193.65 | 630113.73 | 630113.73 | 630113.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270095 | Proyecto de inversión | 1021472.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021472.86, modificado:1021472.86}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN MELGAR.-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500059 | N | 0 | 0 | 529 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PRIMORDIALES DEL 36 S/N, CONOCIDO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2023-09-20 | 2023-11-18 | 1021472.86 | 1021472.86 | 306441.86 | 306441.86 | 306441.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233420 | Proyecto de inversión | 1024352 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1024352.0, modificado:1024352.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS MARIA ENRIQUETA-SUST. DE IMPERMEAB., Y REP. DEL SIST. ELECT. Y DE ZOCLO EN EDIF. "A", "B" Y "C" Y SUST. DE BARDA LADO NORTE Y PARCIAL LADO PONIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500039 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:SAN SEBASTIAN S/N-AMPLIACIÓN LA ROSITA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-07-28 | 2023-09-25 | 1024352 | 1024352 | 300040.32 | 300040.32 | 300040.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212436 | Proyecto de inversión | 1024596 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1024596.0, modificado:1024596.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA.- RECIMENTACIÓN, SUSTIT. DE IMPERMEAB., REP. DEL SIST. ELÉCTRICO, SUSTIT. DE TINACOS, CANAL PLUVIAL Y REP. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230200008 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:BOULEVARD PAPALOAPAN 450, VERACRUZ, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2023-05-19 | 2023-08-01 | 1024596 | 998577.79 | 919590.6 | 919590.6 | 919590.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212365 | Proyecto de inversión | 1029826.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1029826.66, modificado:1193971.79}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA PEDRO MARIA ANAYA.- SUST. DE BARDA LADOS SUR Y ORIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000015 | N | 0 | 0 | 371 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:ALFONSO REYES S/N, CHAPULTEPEC, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-04-07 | 2023-08-04 | 1193971.79 | 1193971.79 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270097 | Proyecto de inversión | 104692.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104692.83, modificado:104692.83}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS LEOPOLDO VILLARREAL CARDENAS.-REHABILITACIÓN DE CUBIERTA DE EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232500020 | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:EVELIO DE HOYOS S/N, HACIENDA LA LUNA, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2023-09-20 | 2023-10-19 | 104692.83 | 104692.83 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233414 | Proyecto de inversión | 1063500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1063500.0, modificado:1063500.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.G. JUAN ANTONIO DE LA FUENTE-SUST. DE IMPERM. EDIF. "B", "C" Y "D". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232400006 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:HEROICO COLEGIO MILITAR 21-ZONA CENTRO, lon:-102.184169, lat:25.437381}} | 2023-07-28 | 2023-09-25 | 1063500 | 1063500 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212376 | Proyecto de inversión | 1065692 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1065692.0, modificado:1065692.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO.- RECIMENTACIÓN EN EDIF. "A" Y "B", REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "A", "B", "C", "D", "F" Y "G" Y SUST. DE BARDA PARCIAL LADO NORTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232800006 | N | 0 | 0 | 332 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:115, direccion:JOSE ARMANDO DAVILA MONCADA 252, BARRIO AGUJITA, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2023-04-14 | 2023-05-13 | 1065692 | 1045232.05 | 851034.86 | 851034.86 | 851034.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233450 | Proyecto de inversión | 1075812 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1075812.0, modificado:1075812.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA PROF. FRANCISCO GOMEZ MARTINEZ-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A", "B", "C", "D" Y "E" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233800006 | N | 0 | 0 | 228 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PADRE MIER 106-ZONA CENTRO, lon:-100.917622, lat:28.487043}} | 2023-08-09 | 2023-10-07 | 1075812 | 1075812 | 319222.67 | 319222.67 | 319222.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212418 | Proyecto de inversión | 1097567.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1097567.81, modificado:1097567.81}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA NUEVO HORIZONTE.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A" , "B", "C" Y "D" Y TRABAJOS COMPL. DE ADECUACIÓN DE SERV. SANITARIOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233100005 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:EMILIO CARRANZA 255, LINDA VISTA, lon:-101.550029, lat:27.060257}} | 2023-03-30 | 2023-06-27 | 1097567.81 | 1097567.81 | 1097412.75 | 1097412.75 | 1097412.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212348 | Proyecto de inversión | 1106706.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106706.64, modificado:1106706.64}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON.- SUST. DE IMPERMEAB., PISOS, CANCELERIA Y PUERTAS (PARCIAL) Y REP. DE INST. ELECT. EDIF. "B", ADECUACIÓN DE SERV. SANIT. Y O. EXT. (REP. RED ELECTRICA-HIDRAULICA Y CISTERNA). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000003 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:ARCO INGLES 390, LOS ARCOS, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-02-23 | 2023-05-23 | 1106706.64 | 1106706.64 | 1106704.53 | 1106704.53 | 1106704.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233490 | Proyecto de inversión | 1111758 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1111758.0, modificado:1111758.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ SARAMAGO-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL Y PLAZA CÍVICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500033 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:JOSÉ MA. VELÁZQUEZ S/N-LUIS DONALDO COLOSIO, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-07-26 | 2023-09-23 | 1111758 | 1102148.28 | 330644.48 | 330644.48 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212373 | Proyecto de inversión | 1122047.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122047.99, modificado:1122047.99}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE BENITO JUAREZ GARCIA.- SUST. DE PISO DE CONCRETO Y CERAMICO, CANCELERIA-PUERTAS Y PINTURA EN EDIF. "E". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232000007 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:70, direccion:FLORES MAGÓN S/N, CONOCIDO, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2023-03-23 | 2023-07-05 | 1122047.99 | 1122047.99 | 1122042.05 | 1122042.05 | 1122042.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212363 | Proyecto de inversión | 1123441.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123441.9, modificado:1123441.9}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS FLOR DE ABRIL.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A", "B" Y "C", SUST. DE PUERTAS EDIF. "A" Y "B" Y RED SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232300004 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:453, direccion:METALURGIA 1 S/N, CONOCIDO, lon:-102.397405, lat:27.311215}} | 2023-03-23 | 2023-07-20 | 1123441.9 | 1123441.9 | 1007567.28 | 1007567.28 | 1007567.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233469 | Proyecto de inversión | 1126468 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126468.0, modificado:1126468.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA AÑO DE LAS AMERICAS-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A", "B", "E" (PARCIAL), Y "F"; SUST. DE PISO CERAMICO EDIF. "B", "E" Y "F" Y REP. DE MUROS DE EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500045 | N | 0 | 0 | 439 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:SALVADOR SN-LATINOAMERICANA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-07-28 | 2023-09-25 | 1126468 | 1126468 | 336781.61 | 336781.61 | 336781.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212344 | Proyecto de inversión | 1147527.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147527.96, modificado:1147527.96}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.T. No. 7 RAFAEL GUERRERO ROMO.- SUST. DE BARDA PARCIAL LADO ORIENTE Y PORTON DE SERVICIO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233300003 | N | 0 | 0 | 682 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:BLVD. MIGUEL HIDALGO 222, ZONA CENTRO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2023-03-15 | 2023-05-13 | 1147363.16 | 1147363.16 | 1147363.16 | 1147363.16 | 1147363.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212364 | Proyecto de inversión | 114903 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114903.0, modificado:114903.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA MEXICO.- REUBICACIÓN DE MURO DE ACOMETIDA Y DEMOLICIÓN DE EDIF. ATIPICOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230400006 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:25, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-100.849623, lat:25.450621}} | 2023-02-08 | 2023-03-09 | 114903 | 110544.97 | 33163.48 | 33163.48 | 33163.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212156 | Proyecto de inversión | 1154754.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154754.32, modificado:1154754.32}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO MÁRQUEZ-CONSTRUCCION DE TECHO ESTRUCTURAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500014 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CONOCIDO-CONOCIDO, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-03-14 | 2023-06-11 | 1154754.32 | 1154754.32 | 1154446.98 | 1154446.98 | 346426 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233404 | Proyecto de inversión | 1162257 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162257.0, modificado:1162257.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA PROF. JOSE R. MUÑIZ-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. (PARCIAL) DE EDIF. "A", "F" Y "D" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000179 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA S/N-BELLAVISTA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-07-26 | 2023-09-23 | 1162257 | 1162257 | 344889.76 | 344889.76 | 344889.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270110 | Proyecto de inversión | 1165088.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1165088.44, modificado:1165088.44}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS DOCTORA MA GUADALUPE MENDOZA BERRUETO.-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP DEL SIST. ELECT. EDIF. "A", "B", "C" Y "D", REP. DE CANCEL. EDIF. "A", "B" Y "C" Y REP. MENOR DE SERV. SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800079 | N | 0 | 0 | 167 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 10 1108, HIPÓDROMO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-10-03 | 2023-12-16 | 1165088.44 | 1165088.44 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233410 | Proyecto de inversión | 1169278.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169278.58, modificado:1169278.58}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.G. No. 8 MANUEL ACUÑA-ADECUACIÓN DE SERV. SANIT. DE EDIF. "X" Y SUST. DE RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500035 | N | 0 | 0 | 670 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PASEO DE LA SOLEDAD 800-AMPLIACION FOVISSSTE LA ROSITA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-07-28 | 2023-09-25 | 1169278.58 | 1169278.58 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233398 | Proyecto de inversión | 1171716 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1171716.0, modificado:1171716.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.T. No. 63 NANCY CARDENAS MARTINEZ-SUST. DE IMPERM. DE EDIF. "A", "C" Y "E" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232400005 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CONOCIDO-CONOCIDO, lon:-102.184169, lat:25.437381}} | 2023-07-26 | 2023-09-23 | 1171716 | 1171716 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233439 | Proyecto de inversión | 1172873 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1172873.0, modificado:1172873.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS-REP. MENOR DE SERV. SANIT; SUST. IMPER. Y LUMINARIAS EDIF. "A", "B" Y "C", PISO CERAMICO (PARCIAL) EDIF. "A"; SUST. PUERTAS EDIF. "A" Y "C", CANCEL. PARCIAL EDIF. "C", REP. CISTERNA Y CONST. DE BASE Y PROT. P/TINACOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000186 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MATIAS DE GALVEZ 305-VIRREYES OBRERA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-08-04 | 2023-10-02 | 1172873 | 1172873 | 966708 | 966708 | 966708 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212476 | Proyecto de inversión | 1184509.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1184509.08, modificado:1184509.08}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA PROFRA. CATALINA LOPEZ GARCIA.- SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "B", "D" Y "E"; SUST. DE ANDADORES EDIF. "D", SUST. DE PISO (PARCIAL) EN PLAZA Y COLOC. DE MINGITORIOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000172 | N | 0 | 0 | 412 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:ARCO DE LA CONSTITUCION 365, LOS ARCOS, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-05-28 | 2023-07-26 | 1184509.08 | 1153274.31 | 1153168.77 | 1153168.77 | 1153168.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212337 | Proyecto de inversión | 119532.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119532.77, modificado:119532.77}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE BENITO JUAREZ GARCIA.- RECIMENTACIÓN Y REP. DE MUROS DE SERVANIT. Y OBRA EXTERIOR (ANDADORES EDIF. "B"). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230300002 | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:MIGUEL HIDALGO 203, ZONA CENTRO, lon:-100.854167, lat:28.347222}} | 2023-03-15 | 2023-04-28 | 117910.58 | 117910.58 | 117910.58 | 117910.58 | 117910.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233487 | Proyecto de inversión | 1197865 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197865.0, modificado:1197865.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.T. No. 86 JESUS REYES HEROLES-REP. MENOR DE S. SANIT., SUST. DE PUERTAS EDIF. "C" Y "D",SUST. DE LOSETA CERAMICA EDIF. "D" Y "H", REP. SIST. ELECT. Y SUST. DE VIDRIOS DAÑADOS EDIF. "F", SUST. DE LUMINARIAS EDIF. "H" Y REP. DE RED ELECT. PARCIAL. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233600009 | N | 0 | 0 | 252 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CONOCIDO-CONOCIDO, lon:-102.80635, lat:25.343605}} | 2023-08-18 | 2023-10-16 | 1197865 | 1197865 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212339 | Proyecto de inversión | 1233062.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1233062.43, modificado:1233062.43}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ.- RECIMENTACIÓN Y SUST. DE LOSA EN 2 AULAS, SERV. SANIT. Y DIRECCIÓN EN EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233300002 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:LÁZARO CÁRDENAS S/N, LUIS DONALDO COLOSIO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2023-03-15 | 2023-05-13 | 1233062.43 | 1233062.43 | 1136427.02 | 1136427.02 | 1136427.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270320 | Proyecto de inversión | 123731.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123731.54, modificado:123731.54}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO MÁRQUEZ-REP. DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE EDIFICIO "A", REP. DE CISTERNA Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800071 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE TENOCHTITLAN NUM. 806-COL. EL MIRADOR, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-08-30 | 2023-10-28 | 123731.54 | 123731.54 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233448 | Proyecto de inversión | 1239086.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1239086.57, modificado:1239086.57}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA-SUST. DE IMPERM. DE EDIF. "B", "C", "D" Y "E" Y OBRA EXTERIOR (RETIRO DE ESCOMBRO DE TALA DE ARBOLES). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231700018 | N | 0 | 0 | 326 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:C. GUERRERO 1001-JOSE AYUP TEDY, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2023-06-30 | 2023-09-27 | 1239086.57 | 1239086.57 | 620552.43 | 620552.43 | 620552.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212407 | Proyecto de inversión | 1245847 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1245847.0, modificado:1245847.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD Y PROGRESO.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000027 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:ENTRADA PRINCIPAL, CONOCIDO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-04-17 | 2023-06-15 | 1245847 | 1191171.18 | 645673.92 | 645673.92 | 645673.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212453 | Proyecto de inversión | 1251431 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251431.0, modificado:1251431.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS PRESIDENTE BENITO JUÁREZ GARCÍA.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A" Y "B", ADECUACIÓN DE SERV. SANIT. Y O. EXT. (RED ELECT-HIDR-SANIT. DEMOL. FOSA SEPTICA Y CONST. DE RAMPA, BARANDAL Y BASE Y PROT. PARA TINACOS) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800059 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:MARÍA ESTHER ZUNO DE HECHEVERRIA 1504, VILLAREAL, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-05-27 | 2023-07-25 | 1251431 | 1251431 | 687700.48 | 687700.48 | 687700.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212355 | Proyecto de inversión | 1261046.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261046.23, modificado:1261046.23}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA JAVIER LOPEZ DEL BOSQUE.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000008 | N | 0 | 0 | 360 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:LA PILETA S/N, HACIENDA NARRO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-03-10 | 2023-06-07 | 1261046.23 | 1261046.23 | 1261008.15 | 1261008.15 | 1261008.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212461 | Proyecto de inversión | 1275446 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1275446.0, modificado:1275446.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.G. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ.- SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "C", "H" e "I". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233300012 | N | 0 | 0 | 309 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:79, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2023-05-27 | 2023-07-25 | 1275446 | 1237944.89 | 371383.47 | 371383.47 | 371383.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233443 | Proyecto de inversión | 1297086 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1297086.0, modificado:1297086.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA MANUEL ACUÑA-SUST. DE IMPERM. Y REP. DEL SIST. ELECT. DE EDIF. "A", "B", "D", "E" Y BIBLIOTECA; SUST. DE LOSA DE CONC. EN EDIF. "F". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233700008 | N | 0 | 0 | 141 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:MANUEL ACUÑA 101-ZONA CENTRO, lon:-100.725155, lat:28.220498}} | 2023-08-04 | 2023-10-02 | 1297086 | 1297086 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233419 | Proyecto de inversión | 1308558 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308558.0, modificado:1308558.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA MTRO. RAUL ISIDRO BURGOS-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A" Y "G" Y SUST. DE PISO CERAMICO EDIF. "A", "C" (PARCIAL), "F", "G" Y "H" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500038 | N | 0 | 0 | 402 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:HALCONES 400-VILLA JACARANDAS, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-07-28 | 2023-10-10 | 1308558 | 1308558 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212475 | Proyecto de inversión | 1360434 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1360434.0, modificado:1360434.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA JOSE JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI.- SUST. DE IMPERM. GENERAL Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A", "B" Y "D". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000170 | N | 0 | 0 | 419 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:JUPITER 697, SATELITE NORTE, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-05-28 | 2023-07-26 | 1360434 | 1329901.15 | 1242719.6 | 1242719.6 | 1242719.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212399 | Proyecto de inversión | 1370149.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1370149.09, modificado:1370149.09}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA OCTAVIO PAZ.- CONST. DE 1 AULA DIDÁCTICA, SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "A", "B", "C" Y "D" Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230200006 | N | 0 | 0 | 193 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:MIGUEL MIRAMON 1480, SAN ANTONIO, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2023-03-29 | 2023-06-26 | 1370149.09 | 1370149.09 | 974673.18 | 974673.18 | 974673.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212428 | Proyecto de inversión | 1373298.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1373298.43, modificado:1373298.43}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO.- RECIMENTACIÓN, SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. DE EDIF. "A" Y "B" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232500011 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:SIERRA DE PARRAS, LOS MONTES I, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2023-03-30 | 2023-06-27 | 1373004.4 | 1373004.4 | 1373004.4 | 1373004.4 | 1373004.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270102 | Proyecto de inversión | 1380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380000.0, modificado:1380000.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.T. PROFR. LADISLAO COVANTES.-SUST. PARCIAL DE IMPERMEAB. Y REP. DE FUGA EN EDIF. "D". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233300030 | N | 0 | 0 | 781 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALZADA PEDRO G. GARZA 149, ZONA CENTRO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2023-10-11 | 2023-12-24 | 1380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212432 | Proyecto de inversión | 1389226 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1389226.0, modificado:1389226.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA GENERAL EULALIO GUTIÉRREZ ORTÍZ.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A" Y "B", REP. MENOR DE SERV. SANIT.; Y SUST. DE PISO CERAMICO EDIF. "B" Y PARCIAL EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800013 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:NAYARIT 1500, BRAULIO FERNÁNDEZ AGUIRRE, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-04-28 | 2023-06-26 | 1389226 | 1356045.15 | 406813.55 | 406813.55 | 406813.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212152 | Proyecto de inversión | 1397831.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1397831.17, modificado:1397831.17}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS EDELMIRA GARZA CAMPOS-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232800002 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AV. RÍO SABINAS N°450-GUADALUPE, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2023-03-07 | 2023-06-04 | 1397831.17 | 1397831.17 | 1304014.91 | 1304014.91 | 1304014.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233435 | Proyecto de inversión | 1400968 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400968.0, modificado:1400968.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA-CONST. DE SERV. SANIT. Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232700017 | N | 0 | 0 | 441 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVAR ANALCO S/N-ANALCO II, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2023-08-02 | 2023-10-15 | 1400968 | 1400968 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233471 | Proyecto de inversión | 1404720 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1404720.0, modificado:1404720.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA-RECIMENTACIÓN, SUST. DE IMPERMEAB., PISO CERAMICO Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A"(PARCIAL). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230200015 | N | 0 | 0 | 344 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CARLOS SEPTIEM 1300-PERIODISTAS, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2023-08-16 | 2023-10-29 | 1404720 | 1404720 | 418831.83 | 418831.83 | 418831.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233413 | Proyecto de inversión | 1435823.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1435823.07, modificado:1435823.07}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA JUAN HERNADEZ GARCÍA-ADECUACIÓN DE SERV. SANIT. Y DE BODEGA; DEMOLICIÓN DE SERV. SANIT. (ATÍPICO); REP. DE CISTERNA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000181 | N | 0 | 0 | 330 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PEDRO AMPUDIA 214-GUAYULERA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-07-28 | 2023-10-10 | 1435823.07 | 1435823.07 | 426478.93 | 426478.93 | 426478.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270332 | Proyecto de inversión | 1438811.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1438811.8, modificado:1438811.8}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | EQUIPAMIENTO VARIOS PLANTELES-MOBILIARIO Y EQUIPO PARA VARIOS ESPACIOS EDUCATIVOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 234500075 | N | 0 | 0 | 373 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:-, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-09-08 | 2023-10-07 | 1438811.8 | 597110 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212452 | Proyecto de inversión | 1460564 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460564.0, modificado:1460564.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE CORONEL LUCIO DAVILA RUMAYOR.- IMPERM; REP. DE MUROS, PRETILES Y SUST. DE APLANADOS DE EDIF. "A"; SUST. DE PORTÓN SECUNDARIO Y BANQUETA LADO PONIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230400008 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:JUAREZ Y GENERAL CEPEDA S/N, ZONA CENTRO, lon:-100.849623, lat:25.450621}} | 2023-05-25 | 2023-07-24 | 1460564 | 1428407.64 | 428522.29 | 428522.29 | 428522.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212416 | Proyecto de inversión | 1472895.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1472895.57, modificado:1472895.57}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.T. No. 18 HORACIO FLORES DE LA PEÑA.- RECIMENTACIÓN DE EDIF. "C", REP. DE SERV. SANIT. Y SUST. DE BARDA PARCIAL LADO NORTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231100004 | N | 0 | 0 | 224 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALZADA LUIS DONALDO COLOSIO KM 1.5 S/N, CONOCIDO, lon:-101.479292, lat:25.379908}} | 2023-03-30 | 2023-07-27 | 1472895.57 | 1472895.57 | 1205831.23 | 1205831.23 | 1205831.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212397 | Proyecto de inversión | 1480488.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480488.05, modificado:1480488.05}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR (REP. DE TALUD) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000016 | N | 0 | 0 | 223 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CARNEROS 123, HACIENDA NARRO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-03-29 | 2023-06-26 | 1480488.05 | 1480488.05 | 1280844.24 | 1280844.24 | 1280844.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212151 | Proyecto de inversión | 1499854.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499854.7, modificado:1499854.7}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800002 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:SAN MIGUEL 400-GUADALUPE, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-02-22 | 2023-04-22 | 1499854.7 | 1499854.7 | 1499634.47 | 1499634.47 | 1466941.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233395 | Proyecto de inversión | 1516400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1516400.0, modificado:1516400.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE BENITO JUAREZ GARCIA-SUSTITUCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS; REP. MENOR DE SERV. SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR (CONST. DE CISTERNA). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232300006 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CONOCIDO-CONOCIDO, lon:-102.397405, lat:27.311215}} | 2023-07-26 | 2023-10-08 | 1516400 | 1516400 | 444554.75 | 444554.75 | 444554.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233480 | Proyecto de inversión | 1516871 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1516871.0, modificado:1516871.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA FCO I MADERO-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DE SIST. ELECT. EDIF. "C", REP. MAYOR DE SERV. SANIT. Y SUST. DE RED ELECT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233300021 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CONOCIDO-CONOCIDO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2023-08-18 | 2023-10-31 | 1516871 | 1516871 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212359 | Proyecto de inversión | 1533247.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1533247.77, modificado:1533247.77}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA LORENZO MARTINEZ MEDINA.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232700011 | N | 0 | 0 | 278 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD 15 DE MAYO S/N , PARAJES DEL VALLE, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2023-04-07 | 2023-07-30 | 1533247.77 | 1533247.77 | 459974.32 | 459974.32 | 459974.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233417 | Proyecto de inversión | 1533355.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1533355.07, modificado:1533355.07}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA-ADECUACIÓN DE SERV. SANIT. Y DE BODEGA; REP. DE CISTERNA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000182 | N | 0 | 0 | 451 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PEDRO AMPUDIA 1000-CHAMIZAL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-07-28 | 2023-10-10 | 1533355.07 | 1533355.07 | 457342.26 | 457342.26 | 457342.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270108 | Proyecto de inversión | 1543791.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1543791.8, modificado:1543791.8}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | COMPLEMENTO DE SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA OBRAS DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM 2023..-COMPLEMENTO DE SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA OBRAS DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM 2023. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 234500090 | N | 0 | 0 | 724 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:COBERTURA ESTATAL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-09-22 | 2023-11-05 | 1543791.8 | 1543791.8 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DERIVADO DE LAS MODIFICACIONES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LAS OBRAS DEL FAM BÁSICO 2023 POR PARTE DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA, SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ADICIONAL AL YA SUMINISTRADO ORIGINALMENTE., trimestre:3.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-10-23}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | COA230202233411 | Proyecto de inversión | 1548481 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1548481.0, modificado:1548481.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA AÑO DE JUAREZ-SUST. DE IMPERM. Y REP. DEL SIST. ELECT. DE EDIF. "A", "B", "D" E "I" Y REP. MENOR DE SERV. SANIT. DE EDIF. "D". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500034 | N | 0 | 0 | 382 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AGUILA NACIONAL - 3075-ZONA CENTRO, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-07-28 | 2023-10-10 | 1548481 | 1548481 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233479 | Proyecto de inversión | 154895 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154895.0, modificado:154895.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA-TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ADECUACIÓN DE SERV. SANITARIOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000189 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CONOCIDO-COL. BUENAVISTA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-08-01 | 2023-08-30 | 154895 | 154895 | 45045.77 | 45045.77 | 45045.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212449 | Proyecto de inversión | 1552143.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1552143.44, modificado:1552143.44}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA PROF. RAMON FLORES ORTEGA.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A", "B", "C", "D", "E" Y "G" Y REP. MENOR DE SERV. SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231000005 | N | 0 | 0 | 248 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:HERREROS 200, HÉROE DE NACOZARI, lon:-101.449444, lat:26.926111}} | 2023-05-25 | 2023-07-24 | 1552143.44 | 1510068.36 | 1245810.13 | 1245810.13 | 1245810.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212165 | Proyecto de inversión | 1586958 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1586958.0, modificado:1586958.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.G. FORTUNATO GUTIERREZ CRUZ-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL (2a. ETAPA-CONCLUSIÓN). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233200010 | N | 0 | 0 | 682 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:BOULEVARD LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS - SN-INDEPENDENCIA, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2023-04-28 | 2023-07-14 | 1586958 | 1571709.76 | 1395716.66 | 1395716.66 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212440 | Proyecto de inversión | 1610659 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1610659.0, modificado:1610659.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO.- CONST. DE 1 AULA DIDÁCTICA; SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "B", "C" y "E"; SUSTIT. DE LUMINARIAS EN EDIF. "A" y "F"; RED ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230200009 | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:20, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2023-05-19 | 2023-08-01 | 1610659 | 1560157.31 | 1307615.34 | 1307615.34 | 1307615.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233478 | Proyecto de inversión | 161469 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161469.0, modificado:161469.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA ANDRES S. VIESCA-DESMONTAJE DE TECHUMBRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230400011 | N | 0 | 0 | 197 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PARQUE LINEAL 708-EJIDAL, lon:-100.849623, lat:25.450621}} | 2023-08-01 | 2023-08-30 | 161469 | 161469 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270346 | Proyecto de inversión | 161574.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161574.88, modificado:161574.88}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA OCHO DE ABRIL DE 1926-SUST. DE PUERTAS EN EDIF. "B" , "C" Y "D"; REVISIÓN Y REPARACIÓN (PARCIAL) DE INST. ELECT. EN EDIF. "D" Y OBRA EXTERIOR (RED ELECT. PARCIAL). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233600014 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:PAVO REAL S/N-CONOCIDO, lon:-102.80635, lat:25.343605}} | 2023-11-10 | 2023-12-10 | 161574.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270325 | Proyecto de inversión | 161674.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161674.76, modificado:161674.76}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO-SUSTITUCIÓN DE PUERTAS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231000010 | N | 0 | 0 | 286 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DOMINGO IRIBARREN N° 200-COL. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, lon:-101.449444, lat:26.926111}} | 2023-08-30 | 2023-09-28 | 161674.76 | 161674.76 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212377 | Proyecto de inversión | 1617250.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1617250.42, modificado:1617250.42}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA NUEVA ROSITA.- SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "B", "C" Y "F", Y SUST. DE BARDA LADO ORIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233200005 | N | 0 | 0 | 372 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:DOCTOR MIER 1018, ZARAGOZA, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2023-04-14 | 2023-06-12 | 1617250.42 | 1583719.77 | 1158414.87 | 1158414.87 | 1158414.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212420 | Proyecto de inversión | 1644709.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1644709.33, modificado:1644709.33}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.G. No. 24 "PROFR. HIGINIO GONZÁLEZ CALDERÓN" .- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000037 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:GORRION S/N, NUEVO MIRASIERRA 3RA ETAPA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-04-21 | 2023-06-19 | 1644709.33 | 1607847.58 | 1252590.79 | 1252590.79 | 1252590.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212336 | Proyecto de inversión | 1650603.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650603.07, modificado:1650603.07}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.- SUST. DE SERV. SANIT. EDIF. "F" Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232200002 | N | 0 | 0 | 402 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:V. CARRANZA 250, ZONA CENTRO, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2023-03-15 | 2023-06-12 | 1650603.07 | 1650603.07 | 1069932.64 | 1069932.64 | 1069932.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212346 | Proyecto de inversión | 1683055.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1683055.39, modificado:1683055.39}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA.- SUST. DE IMPERMEAB. EN EDIF. "A" Y "B", REP. DE BARDA LADOS NORTE Y SUR, REP. DE BARDA LADO PONIENTE (PARCIAL) Y DEMOLICIÓN DE PORTICO DE ACCESO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000006 | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CLAVELES 262, GIRASOL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-03-10 | 2023-05-08 | 1683055.39 | 1683055.39 | 1580737.48 | 1580737.48 | 1580737.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212389 | Proyecto de inversión | 1737811.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1737811.35, modificado:1737811.35}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE BENITO JUÁREZ GARCÍA.- SUST. BARDA LADOS SUR Y ORIENTE Y REP. DE EDIF. "E" (SUST. IMPERMEAB. Y SIST. ELECTRICO). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000019 | N | 0 | 0 | 266 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:NIGROMANTE 225, ZONA CENTRO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-04-16 | 2023-06-29 | 1737811.35 | 1721242.73 | 1268378.06 | 1268378.06 | 1268378.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212368 | Proyecto de inversión | 1748197 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1748197.0, modificado:1748197.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.G. JUSTO SIERRA MENDEZ.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "F", "G", "J" Y "K" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800006 | N | 0 | 0 | 621 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:JIMENEZ 527, HÉROES DEL 47, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-04-14 | 2023-05-13 | 1748197 | 1700936.86 | 1282121.19 | 1282121.19 | 1282121.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212159 | Proyecto de inversión | 174825 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174825.0, modificado:174825.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE ECHEVERRIA-TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE PISO DE CONCRETO EN PLAZA CÍVICA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500029 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:HACIENDA DE PASTEJE S/N-EX HACIENDA LA PERLA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-04-28 | 2023-05-31 | 174825 | 174018.37 | 174018.37 | 174018.37 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212478 | Proyecto de inversión | 1751649 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1751649.0, modificado:1751649.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.T. HERMANOS FLORES MAGON.- SUST. DE IMPERM. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "B", "C", "D" Y "E" Y SUST. DE BARDA PARCIAL LADO PONIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230200010 | N | 0 | 0 | 446 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:FERNANDO MONTES DE OCA 350, REVOLUCIÓN, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2023-05-28 | 2023-08-10 | 1751649 | 1751649 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212384 | Proyecto de inversión | 176295.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176295.8, modificado:176295.8}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS PROFA. DOLORES GONZALEZ GONZALEZ.- SUST. DE PISO CERAMICO EDIF. "A" Y PARCIAL EDIF. "C" Y REP. DE MUROS EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500022 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:RODRIGUEZ TRIANA 17, SECCIÓN 38, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-03-23 | 2023-06-20 | 176295.8 | 176295.8 | 176144.64 | 176144.64 | 176144.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233472 | Proyecto de inversión | 1776042 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1776042.0, modificado:1776042.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS REFUGIO PACHECO DE LÓPEZ PORTILLO-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. GENERAL. RECIMENTACIÓN EDIF. "A", "C", "D" Y "E", SUST. DE BARDA PARCIAL LADO NORTE, SUST. DE PISO CERAMICO EDIF. "A", "D" Y "E" Y REHAB. DE CISTERNA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230200016 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:IGNACIO ALLENDE 2190-VISTA HERMOSA, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2023-08-16 | 2023-10-29 | 1776042 | 1776042 | 530171.81 | 530171.81 | 530171.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212438 | Proyecto de inversión | 1795007.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1795007.17, modificado:1795007.17}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.G. LUCIO BLANCO.- SUST. DE PISO DE ANDADORES Y REP. DEL SIST. ELÉCTRICO EN EDIF. "A", "B", "C" Y "D"; SUST. DE IMPERM. EN EDIF. "E" Y SUST. DE PISO DE CONCRETO EN ANDADORES Y PLAZA (PARCIAL) Y DESMONTAJE DE TECHUMBRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233300009 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2023-05-19 | 2023-08-01 | 1795007.17 | 1784524.86 | 1538287.77 | 1538287.77 | 1538287.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212347 | Proyecto de inversión | 1830945.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1830945.86, modificado:1830945.86}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.T. No. 41 EUTIMIO ALBERTO CUELLAR GORIBAR.- SUST. DE IMPERMEABILIZANTE DE EDIF. "D", "F", "G", "K" Y "L". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000007 | N | 0 | 0 | 566 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOULEVAR DR. JESUS VALDES SANCHEZ 3275, OCEANIA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-03-10 | 2023-06-07 | 1830945.86 | 1830945.86 | 1753194.48 | 1753194.48 | 1753194.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270105 | Proyecto de inversión | 1844735.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1844735.52, modificado:1844735.52}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA SIN NOMBRE.-CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000206 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:JUAN NAVARRO S/N, FUNDADORES V SECTOR, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-09-20 | 2023-12-18 | 1844735.52 | 1844735.52 | 553420.66 | 553420.66 | 553420.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270328 | Proyecto de inversión | 1845199.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1845199.51, modificado:1845199.51}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA NUEVA PATRIA-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000192 | N | 0 | 0 | 302 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:FELIPE BERRIOZABAL S/N-PATRIA NUEVA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-09-13 | 2023-10-27 | 1845199.51 | 1845199.51 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233449 | Proyecto de inversión | 1858458 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1858458.0, modificado:1858458.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.G. GENERAL LUCIO BLANCO-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A", "C", "D" Y "E" Y CONST. DE BASE Y PROT. PARA TINACOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232000008 | N | 0 | 0 | 667 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:EL SOCORRO Y SECUNDARIA S/N-LA CASCADA, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2023-08-09 | 2023-10-22 | 1858458 | 1858458 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212340 | Proyecto de inversión | 1861841.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1861841.7, modificado:1861841.7}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE BENITO JUAREZ GARCIA.- SUST. DE BARDA POR MURO REJA (PARCIAL) LADOS NORTE, ORIENTE, PONIENTE Y SUST. DE IMPERMEAB. EN EDIF. "A" Y "B". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231700003 | N | 0 | 0 | 198 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:FIERRO S/N, VISTA HERMOSA, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2023-03-14 | 2023-05-27 | 1861841.7 | 1861841.7 | 1861733.62 | 1861733.62 | 1861733.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233484 | Proyecto de inversión | 187545 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187545.0, modificado:187545.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA-RECIMENTACIÓN, SUST. DE IMPERMEAB; CANCELERIA Y REP. DEL SIST. ELECT. EN DIRECCIÓN. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500055 | N | 0 | 0 | 371 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:REDENCION NACIONAL 470-LA CONSTANCIA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-08-01 | 2023-08-30 | 187545 | 187545 | 52600.69 | 52600.69 | 52600.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233434 | Proyecto de inversión | 187743 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187743.0, modificado:187743.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL-COLOC. DE PISO CERAMICO (1 AULA) Y REP. DE PLAFON DE DIRECCIÓN EN EDIF. "A"; DEMOLICIÓN DE CHAPOTEADERO Y CONST. DE BASE Y PROT. PARA TINACOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232800012 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:ALAMO SUR 455-CHAPULTEPEC, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2023-07-14 | 2023-08-12 | 187743 | 187743 | 53641.21 | 53641.21 | 53641.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212367 | Proyecto de inversión | 1891133.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1891133.28, modificado:1891133.28}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.G. HUMBERTO ELIZALDE JASSO.- SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A", "B", "C", "F", "G" Y "H". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000014 | N | 0 | 0 | 619 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:JUAN ANTONIO DE LA FUENTE S/N, ZONA CENTRO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-04-07 | 2023-07-05 | 1891133.28 | 1891133.28 | 760751.64 | 760751.64 | 760751.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212350 | Proyecto de inversión | 1893503.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1893503.46, modificado:1893503.46}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.T. No. 74 JOSE CLEMENTE OROZCO.- SUST. DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIF. "A", "C", "D", "E" Y "G". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000002 | N | 0 | 0 | 674 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:LAURELES 1572, IGNACIO ZARAGOZA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-03-15 | 2023-05-28 | 1893503.46 | 1893503.46 | 1062722.58 | 1062722.58 | 1062722.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270098 | Proyecto de inversión | 1905139.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1905139.85, modificado:1905139.85}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.T. No. 84 JULIA DE LEON DE MERLA.-ADECUACIÓN DE SERV. SANIT. EDIF. "C"; IMPERMEAB. DE EDIF. "B", "C" Y "F". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232500022 | N | 0 | 0 | 438 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:MARIANITA DE LOS SANTOS 2111, CAMPO VERDE, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2023-09-20 | 2023-12-18 | 1905139.85 | 1905139.85 | 571541.96 | 571541.96 | 571541.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212403 | Proyecto de inversión | 191167 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191167.0, modificado:191167.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS PROFA. JUANA FLORES ZERTUCHE.- SUST. DE MALLA CICLONICA (PARCIAL) LADO SUR Y SUST. DE PISO (PARCIAL) DE CONCRETO EN PLAZA Y ANDADOR DE LIGA EDIF. "B" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232500008 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:HIDALGO S/N, CROC I, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2023-04-17 | 2023-05-16 | 191167 | 186094.76 | 133341.44 | 133341.44 | 133341.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212349 | Proyecto de inversión | 1926103.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1926103.15, modificado:1926103.15}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA JOSE GARCÍA RODRIGUEZ.- SUST. DE IMPERMEABILIZANTE GENERAL Y O. EXT. (SUST. DE PISO EN PATIO CIVICO PARCIAL) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000005 | N | 0 | 0 | 433 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MONCLOVA 2031, REPUBLICA PONIENTE, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-03-10 | 2023-06-07 | 1926103.15 | 1926103.15 | 1411935.8 | 1411935.8 | 1411935.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212374 | Proyecto de inversión | 193581.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193581.1, modificado:193581.1}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.T. No. 82 HIPOLITO CHARLES MARTINEZ.- SUST. DE IMPERMEAB. DE EDIF. "G" Y DEMOLICIÓN DE EDIF. ATIPICO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232700012 | N | 0 | 0 | 461 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:LABORES S/N, ZONA CENTRO, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2023-03-23 | 2023-04-21 | 193567.1 | 193567.1 | 193567.1 | 193567.1 | 193567.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233744 | Proyecto de inversión | 1991831.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1991831.16, modificado:1991831.16}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.T. JESUS SÁNCHEZ SOLIS-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "C' ", "D", "E", "F", "G" Y "J", SUST. DE LOSA DE 2 AULAS EDIF. "C" Y COL. DE LAMINAS FALTANTES EN TECHUMBRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231700012 | N | 0 | 0 | 713 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:BLVD. CUAUHTEMOC, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2023-07-21 | 2023-10-18 | 1991831.16 | 1991831.16 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233474 | Proyecto de inversión | 28004073 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.8004073E7, modificado:2.8004073E7}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AULAS DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.-SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AULAS DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 234500065 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:-CONOCIDO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-08-18 | 2024-01-14 | 28004073 | 28004073 | 6077588 | 6077588 | 6077588 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270335 | Proyecto de inversión | 2017381.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2017381.89, modificado:2017381.89}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDÍN DE NIÑOS MARÍA DE LOS ANGELES LIZARRAGA-CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA, SUST. DE MALLA POR MURO-REJA LADOS SUR, ORIENTE Y PONIENTE Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233200018 | N | 0 | 0 | 186 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PRIMERO DE MAYO ENTRE ACAPULCO Y DURANGO S/N-COL. INDEPENDENCIA, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2023-09-13 | 2023-10-27 | 2017381.89 | 2017381.89 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212353 | Proyecto de inversión | 2039139.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2039139.01, modificado:2039139.01}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.T. MAGDALENA MONDRAGON AGUIRRE.- CONSTRUCCIÓN DE 1 ADMINISTRACIÓN MODELO REDUCIDO Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500003 | N | 0 | 0 | 453 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CAMPO DE MAGNOLIAS S/N, CAMPO NUEVO ZARAGOZA II, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-03-10 | 2023-06-07 | 2039139.01 | 2039139.01 | 2003136.68 | 2003136.68 | 2003136.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233394 | Proyecto de inversión | 2068303.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068303.05, modificado:2068303.05}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.G. HEROE DE NACOZARI-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "C" Y "G", REP. MAYOR DE SERV. SANIT. EDIF. "B" Y REFUERZO EN MARCOS DE PASILLOS (C-F) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231000007 | N | 0 | 0 | 736 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:LA PAZ 101-ZONA CENTRO, lon:-101.449444, lat:26.926111}} | 2023-07-21 | 2023-10-18 | 2068303.05 | 2068303.05 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270334 | Proyecto de inversión | 2078920.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2078920.33, modificado:2078920.33}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA-REPARACIÓN DE CUBIERTAS DE LOS EDIFICIOS "F", "G" Y "H". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233200017 | N | 0 | 0 | 307 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:HEROICO COLEGIO MILITAR 480-SARABIA, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2023-09-13 | 2023-10-27 | 2078920.33 | 2078920.33 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233445 | Proyecto de inversión | 2096561 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2096561.0, modificado:2096561.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.T. PROF. AGUSTIN TERRAZAS MENCHACA-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A", "B" Y "F" Y ADECUACIÓN DE SERV. SANIT. EDIF. "F". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232000012 | N | 0 | 0 | 698 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:MUTUALISMO Y ANACUAS 1600-CASA ZUL, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2023-08-04 | 2023-11-01 | 2096561 | 2096561 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212163 | Proyecto de inversión | 2100113 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100113.0, modificado:2100113.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | CECyTEC SAN JUAN DE SABINAS-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233200007 | N | 0 | 0 | 385 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CARRET. MÚZQUIZ-ROSITA S/N-, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2023-04-28 | 2023-07-28 | 2100113 | 2044535.57 | 1236497.35 | 1236497.35 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212477 | Proyecto de inversión | 2114249 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2114249.0, modificado:2114249.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA AÑO DE JUAREZ.- SUST. DE IMPERM. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "C", "D", "F" Y "G", REP. DE MUROS EDIF. "F" Y REP. MAYOR DE SERV. SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233100009 | N | 0 | 0 | 302 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:MATAMOROS 655 NORTE, PUEBLO NUEVO, lon:-101.550029, lat:27.060257}} | 2023-05-28 | 2023-08-25 | 2114249 | 2114249 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270092 | Proyecto de inversión | 2120929.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2120929.89, modificado:2120929.89}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.T. No. 99 "JOAQUIN SÁNCHEZ MATAMOROS".-CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE COMPUTO Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500057 | N | 0 | 0 | 551 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CIRCUITO SANTA FÉ 975, LOMA REAL V, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2023-08-23 | 2023-11-20 | 2120929.89 | 2120929.89 | 636278.97 | 636278.97 | 636278.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233459 | Proyecto de inversión | 212208 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212208.0, modificado:212208.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS LUISA GONZALEZ LOBO-SUST. DE CANCELERÍA EDIF. "A" Y "B" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800068 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:FRANCISCO JAVIER MINA 101-VILLAS DE SANTA ANA, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-07-21 | 2023-08-19 | 212208 | 212208 | 62457.74 | 62457.74 | 62457.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270319 | Proyecto de inversión | 212869.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212869.72, modificado:212869.72}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA-REPARACIÓN DEL SIST. ELÉCTRICO DE EDIFICIOS "A", "B", "C", "D" Y "E". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800070 | N | 0 | 0 | 172 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 3 N°1501-COL. TIERRA Y LIBERTAD, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-08-30 | 2023-10-28 | 212869.72 | 212869.72 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212464 | Proyecto de inversión | 2141829 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2141829.0, modificado:2141829.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.G. FEDERICO HERNANDEZ MIRELES.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A", "B", "D", "E" Y "L". REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "F" Y OBRA EXT. (RED ELECT. Y REP. PARCIAL DE BARDAS LADOS NORTE Y SUR) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500032 | N | 0 | 0 | 434 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AV.DE LAS JOYAS 87, RESIDENCIAL DEL NORTE, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-05-27 | 2023-08-28 | 2141829 | 2100142.01 | 1738745.44 | 1738745.44 | 1738745.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212456 | Proyecto de inversión | 214240 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214240.0, modificado:214240.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO.- CONST. DE CISTERNA. RED ELECT-HIDR. Y CONST. DE BASE Y PROT. PARA TINACOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000167 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SIETE 825, VICENTE GUERRERO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-05-27 | 2023-06-25 | 214240 | 209406.41 | 62821.92 | 62821.92 | 62821.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233433 | Proyecto de inversión | 214926 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214926.0, modificado:214926.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA VEINTE DE NOVIEMBRE-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232000011 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:OLGA MONTELONGO-CONOCIDO, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2023-07-14 | 2023-08-12 | 214926 | 214926 | 62558.34 | 62558.34 | 62558.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233436 | Proyecto de inversión | 2167253.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2167253.4, modificado:2167253.4}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.T. JOSE MARIA VASCONCELOS CALDERON-CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230200011 | N | 0 | 0 | 233 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:EL MOLINO 3573-LA MISIÓN, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2023-08-04 | 2023-11-01 | 2167253.4 | 2167253.4 | 637370.36 | 637370.36 | 637370.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233460 | Proyecto de inversión | 221903 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221903.0, modificado:221903.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA-SUST. DE LOSA POR CUBIERTA DE MULTYPANEL DE AULA DE EDIF. "B" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232600012 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE MINEROS S/N-CONOCIDO, lon:-100.987233, lat:27.428978}} | 2023-07-24 | 2023-08-22 | 221903 | 221903 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233491 | Proyecto de inversión | 224151.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224151.44, modificado:224151.44}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "PORFIRIO CÁRDENAS RIOJAS"-SUMINISTRO DE MOBILIARIO (PARCIAL) DE AULAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232600011 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA No. 300-CONOCIDO, lon:-100.987233, lat:27.428978}} | 2023-06-02 | 2023-06-16 | 224151.44 | 224151.44 | 224151.44 | 224151.44 | 224151.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270337 | Proyecto de inversión | 2241693.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2241693.23, modificado:2241693.23}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ-SUST. DE MALLA POR BARDA LADO SUR; SUST. DE MALLA POR MURO-REJA CALLES PINO SUÁREZ, CALLE S/N Y GRAL. REGULES. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233200022 | N | 0 | 0 | 241 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:FELIPE ÁNGELES 1306-ROMA, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2023-09-13 | 2023-10-27 | 2241693.23 | 2241693.23 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270090 | Proyecto de inversión | 226924 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226924.0, modificado:226924.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA FORD 162 MARTIN TORRES PADILLA.-SUST. DE FIRME Y PISO, FUMIGACIÓN Y SUST. DE ANDADOR EN AULA DE USOS MULTIPLES. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230300014 | N | 0 | 0 | 178 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:FELIPE CARRILLO PUERTO 311, ZONA CENTRO, lon:-100.854167, lat:28.347222}} | 2023-10-11 | 2023-12-09 | 226924 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233482 | Proyecto de inversión | 227960 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227960.0, modificado:227960.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA JUVENTUD CAMPESINA-SUST.DE IMPERMEAB. EDIF. "D". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233300025 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CONOCIDO-CONOCIDO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2023-08-01 | 2023-08-30 | 227960 | 227960 | 65063.94 | 65063.94 | 65063.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212161 | Proyecto de inversión | 2281960 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2281960.0, modificado:2281960.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.T. VENUSTIANO CARRANZA-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232800008 | N | 0 | 0 | 843 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:ALTAMIRANO NUM. 750 PONIENTE-REYNERA, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2023-04-28 | 2023-07-28 | 2281960 | 2251917.37 | 675575.21 | 675575.21 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270329 | Proyecto de inversión | 2314058.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2314058.06, modificado:2314058.06}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. ROVIROSA-SUST. DE IMPERM., CANCELERÍA Y REP. DEL SIST. ELÉCTRICO DE EDIF. "A", "B" Y "C", SUST. DE PISO PARCIAL EN PLAZA CÍVICA Y CONST. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233200013 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:ZARAGOZA S/N-ROVIROSA, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2023-09-13 | 2023-10-27 | 2314058.06 | 2314058.06 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212164 | Proyecto de inversión | 2333902 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2333902.0, modificado:2333902.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233200008 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:ABASOLO 8-ZONA CENTRO, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2023-04-28 | 2023-07-28 | 2333902 | 2326112.1 | 2240958.34 | 2240958.34 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212422 | Proyecto de inversión | 236691.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236691.52, modificado:236691.52}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS JOSE CLEMENTE OROZCO.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DE SIST. ELECTRICO EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800011 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CUATROCIENEGAS - 901, HIPODROMO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-03-30 | 2023-06-17 | 236691.52 | 236691.52 | 236052.67 | 236052.67 | 236052.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270112 | Proyecto de inversión | 242986 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242986.0, modificado:242986.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA.-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "B" Y SUST. DE VIGAS DE MADERA (PARCIAL) EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233300032 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:34, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2023-10-11 | 2023-11-24 | 242986 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233405 | Proyecto de inversión | 247279 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247279.0, modificado:247279.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS CARMEN AGUIRRE DE FUENTES-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A", REHAB. DE CISTERNA Y DE MALLA CICLONICA PARCIAL (LADO NORTE). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000180 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MANUEL CAPETILLO 149-PLAZA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-07-07 | 2023-08-05 | 247279 | 247279 | 72506.85 | 72506.85 | 72506.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212430 | Proyecto de inversión | 2478455.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2478455.25, modificado:2478455.25}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO.- CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN DOBLE SENCILLA (MODELO REDUCIDO) Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000040 | N | 0 | 0 | 192 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PINO S/N, JARDINES DE LOS BOSQUES, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-04-24 | 2023-07-22 | 2478455.25 | 2376053.13 | 1665317.06 | 1665317.06 | 1665317.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233473 | Proyecto de inversión | 250214 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250214.0, modificado:250214.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA 15 DE MAYO-TRABAJOS DE RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500046 | N | 0 | 0 | 407 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:LOMAS VERDES S/N-LOMA REAL, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-07-31 | 2023-08-29 | 250214 | 250214 | 145653.2 | 145653.2 | 145653.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270338 | Proyecto de inversión | 2525795.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2525795.81, modificado:2525795.81}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL Y OBRA EXTERIOR (PISO PARCIAL). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232100007 | N | 0 | 0 | 225 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CARRET. NADADORES-SACRAMENTO-CONOCIDO, lon:-101.592023, lat:27.029031}} | 2023-09-13 | 2023-10-27 | 2525795.81 | 2525795.81 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212383 | Proyecto de inversión | 257517.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257517.91, modificado:257517.91}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS ANGELICA DAVILA DE LA FUENTE.- COLOC. DE BANQUETA (PARCIAL) DE EDIF. "B" Y SUST. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500021 | N | 0 | 0 | 186 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:TACUBA 590, LAS CAROLINAS, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-03-23 | 2023-06-20 | 257517.91 | 257517.91 | 257507.34 | 257507.34 | 257507.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270101 | Proyecto de inversión | 257931.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257931.48, modificado:257931.48}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA.-DEMOLICIÓN DE EDIF. "B" Y CONSTR. DE PISO EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800078 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 18 1301, EMILIANO ZAPATA, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-09-11 | 2023-10-25 | 257931.48 | 257931.48 | 77379.44 | 77379.44 | 77379.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233457 | Proyecto de inversión | 258554 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258554.0, modificado:258554.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS MAURILIO P. NAÑEZ GARCIA-CONSTRUCCIÓN DE BARDA LADO ORIENTE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800066 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:ALAMO CON JACARANDA SUR S/N-2 DE ABRIL, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-07-21 | 2023-08-19 | 258554 | 258554 | 76092.35 | 76092.35 | 76092.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212458 | Proyecto de inversión | 271262 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271262.0, modificado:271262.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA ALFONSO N. URUETA.- SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A", "C" Y "F". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230900004 | N | 0 | 0 | 288 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE COAHUILA, IGNACIO ZARAGOZA, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 2023-05-27 | 2023-06-25 | 271262 | 265054.97 | 79516.49 | 79516.49 | 79516.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212360 | Proyecto de inversión | 2741415.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2741415.4, modificado:2741415.4}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA PABLO LATAPI SARRE.- SUSTITUCIÓN DE EDIF. "B" (2 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITAROS Y OBRA EXTERIOR). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000011 | N | 0 | 0 | 426 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:RIO YAQUI 266, NUEVO MIRASIERRA 1RA ETAPA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-04-07 | 2023-07-20 | 2741415.4 | 2741415.4 | 822424.62 | 822424.62 | 822424.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212362 | Proyecto de inversión | 2763416.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2763416.26, modificado:2763416.26}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.T. No. 97.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA, TALLER DE CÓMPUTO Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232700010 | N | 0 | 0 | 493 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PINO EDULIS S/N, PARAJES DE LOS PINOS, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2023-04-07 | 2023-09-03 | 2763416.26 | 2763416.26 | 1696710.78 | 1696710.78 | 1696710.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212386 | Proyecto de inversión | 277123.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277123.07, modificado:277123.07}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA DIEGO RIVERA.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "I". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500024 | N | 0 | 0 | 539 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:SAN JUAN DE SABINAS 590, VALLE VERDE, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-03-23 | 2023-06-20 | 276095.43 | 276095.43 | 276095.43 | 276095.43 | 276095.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233483 | Proyecto de inversión | 279510 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279510.0, modificado:279510.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "E", COLOC. DE INTERRUPTOR Y DEMOLICIÓN EDIF. "K". (ATIPICO). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500054 | N | 0 | 0 | 301 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CARRETERA TORREON-SAN PEDRO KILOMETRO 8-CONOCIDO, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-08-01 | 2023-08-30 | 279510 | 279510 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212154 | Proyecto de inversión | 2882709.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2882709.55, modificado:2882709.55}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.T. MAGDALENA MONDRAGÓN AGUIRRE-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL Y CONSTRUCCIÓN DE PISO EN PLAZA CÍVICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500012 | N | 0 | 0 | 453 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CAMPO DE MAGNOLIAS S/N-CAMPO NUEVO ZARAGOZA II, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-03-29 | 2023-06-26 | 2882709.55 | 2882709.55 | 2779205.06 | 2779205.06 | 864812.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212380 | Proyecto de inversión | 289619.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289619.18, modificado:289619.18}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA PROF. VICTOR GARCIA CARREÑO.- REP. DE GRIETAS EN MUROS EDIF. "B" Y "F" Y SUST. DE RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500018 | N | 0 | 0 | 234 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DE LOS PELTRES S/N, RINCON DE LA MERCED, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-03-23 | 2023-06-20 | 289290.58 | 289290.58 | 289290.58 | 289290.58 | 289290.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270321 | Proyecto de inversión | 292760.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292760.25, modificado:292760.25}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO COSS RAMOS-REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000191 | N | 0 | 0 | 311 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CRISTOBAL ESPINOZA S/N-FRACC. FUNDADORES, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-09-11 | 2023-10-10 | 292760.25 | 292760.25 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212471 | Proyecto de inversión | 297142.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297142.25, modificado:297142.25}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET.- SUST. DE IMPERM. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "C" Y O. EXT. (CONST. CISTERNA) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233100010 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:JOSE MARIA MORELOS 499, ZONA CENTRO, lon:-101.550029, lat:27.060257}} | 2023-05-28 | 2023-06-26 | 297142.25 | 291538.29 | 224866.58 | 224866.58 | 224866.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212468 | Proyecto de inversión | 297471 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297471.0, modificado:297471.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS ANA MARIA TIJERINA F..- SUST. DE IMPERMEAB. EN EDIF. "F" Y "G" Y OBRA EXTERIOR (SUST. PARCIAL DE PISO DE CONCRETO) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232800009 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:FRANCISCO VILLA 128, FLORES MAGON, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2023-05-28 | 2023-06-26 | 297471 | 297471 | 139076.51 | 139076.51 | 139076.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212335 | Proyecto de inversión | 2976002.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2976002.25, modificado:2976002.25}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.T. No. 30 ANTONIO PERALES ZAMORA.- SUST. DE LAMINA EDIF. "H" Y REP. DEL SISTEMA ELECT. GENERAL Y RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233700002 | N | 0 | 0 | 333 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:ABASOLO NTE. 301, ZONA CENTRO, lon:-100.725155, lat:28.220498}} | 2023-03-15 | 2023-06-12 | 2976002.25 | 2976002.25 | 1617909.63 | 1617909.63 | 1617909.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212466 | Proyecto de inversión | 299145 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299145.0, modificado:299145.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS PEDRO MARIA ANAYA.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "C" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800062 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:JULIO VERNE 1201, TECNOLOGICO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-05-28 | 2023-06-26 | 299145 | 293092.78 | 281062 | 281062 | 281062 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233401 | Proyecto de inversión | 300427 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300427.0, modificado:300427.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS HUMBERTO GOMEZ MARTINEZ-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A", "D" Y "E". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233800005 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS 502-ZONA CENTRO, lon:-100.917622, lat:28.487043}} | 2023-07-07 | 2023-08-05 | 300427 | 300427 | 87775.49 | 87775.49 | 87775.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270331 | Proyecto de inversión | 3028145.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3028145.36, modificado:3028145.36}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO COSS RAMOS-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000164 | N | 0 | 0 | 311 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CRISTOBAL ESPINOZA S/N-FRACC. FUNDADORES, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-09-13 | 2023-10-27 | 3028145.36 | 3028145.36 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212457 | Proyecto de inversión | 303324 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303324.0, modificado:303324.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS FELIPA VALDÉS DE PEPI.- SUST. DE LOSA DE CONCRETO EDIF. "C". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000168 | N | 0 | 0 | 225 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 22 434, MORELOS, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-05-27 | 2023-06-25 | 303324 | 296152.71 | 88845.81 | 88845.81 | 88845.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212446 | Proyecto de inversión | 306729 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306729.0, modificado:306729.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL.- SUST. DE IMPERMEAB. Y MURO EDIF. "C"; CONST. DE CISTERNA Y OBRA EXT. (ACCESO A S. SANIT.) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233200009 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:SIMON BOLIVAR S/N, ZARAGOZA, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2023-05-25 | 2023-06-23 | 306729 | 306729 | 263845.61 | 263845.61 | 263845.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233485 | Proyecto de inversión | 307416 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307416.0, modificado:307416.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.T. No. 88 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA-REP. DEL SIST. ELECT; SUST. DE TINACOS, MUEBLES SANIT. Y CONST. DE BASE Y PROT. PARA TINACOS EN SERV. SANIT. Y O. EXT. (RED HIDRAULICA). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233300022 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CONOCIDO-CONOCIDO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2023-08-01 | 2023-08-30 | 307416 | 307416 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212155 | Proyecto de inversión | 3082135.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3082135.68, modificado:3082135.68}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | CECyTEC IGNACIO ZARAGOZA-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500013 | N | 0 | 0 | 345 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALZ.ARQUITECTOS N° 1470-CONOCIDO, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-03-29 | 2023-06-26 | 3082135.68 | 3082135.68 | 2428198.6 | 2428198.6 | 924640.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233464 | Proyecto de inversión | 3136075.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3136075.73, modificado:3136075.73}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA PATRICIO MILMO-CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, ANEXO-SERV. SANITARIOS, OBRA EXTERIOR Y DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS "A" Y "B". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232600013 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:NAPOLEON GOMEZ SADA S/N-CONOCIDO, lon:-100.987233, lat:27.428978}} | 2023-08-11 | 2023-12-30 | 3136075.73 | 3136075.73 | 1141842.07 | 1141842.07 | 1141842.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212445 | Proyecto de inversión | 318159.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318159.1, modificado:318159.1}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL.- SUST. MALLA POR BARDA LADO PONIENTE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232500013 | N | 0 | 0 | 167 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AV CENTENARIO 1624, BRAVO, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2023-05-25 | 2023-06-23 | 318159.1 | 310966.25 | 256421.8 | 256421.8 | 256421.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212405 | Proyecto de inversión | 318906 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318906.0, modificado:318906.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA.- CONST. DE BARDA LADOS NOR-PTE Y NOR-OTE (PARCIAL) Y SUST. MALLA LADO SUR-PTE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000024 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-04-17 | 2023-05-16 | 318906 | 306104.74 | 283302.2 | 283302.2 | 283302.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212162 | Proyecto de inversión | 3200270 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200270.0, modificado:3200270.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA PROF. RUBEN MOREIRA COBOS-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233200006 | N | 0 | 0 | 279 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AV. PUEBLA 2300-A-INDEPENDENCIA, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2023-04-28 | 2023-07-28 | 3200270 | 3166076.69 | 2987953.75 | 2987953.75 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233418 | Proyecto de inversión | 3254452.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3254452.49, modificado:3254452.49}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA DONALDO RAMOS CLAMONT-SUST. DE EDIF. "B" (4 AULAS DIDÁCTICAS) Y CONST. DE 1 AULA DIDÁCTICA EDIF. "D" Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500037 | N | 0 | 0 | 436 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ S/N-SOL DE ORIENTE, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-07-28 | 2023-11-24 | 3254452.49 | 3254452.49 | 957379.92 | 957379.92 | 957379.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233403 | Proyecto de inversión | 330305 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330305.0, modificado:330305.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS MIGUEL RAMOS ARIZPE-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A" Y "B" Y CONST. DE BASE Y PROT. PARA TINACOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232200008 | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:TEPIC 1010-SUTERM, lon:-100.767554, lat:28.421875}} | 2023-07-07 | 2023-08-05 | 330305 | 330305 | 96067.11 | 96067.11 | 96067.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270111 | Proyecto de inversión | 330783 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330783.0, modificado:330783.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS ADOLFO LOPEZ MATEOS.-SUST. DE IMPERMEAB. CANCEL, PUERTAS Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "B"; RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231700029 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:458, direccion:S/C 24, CONOCIDO, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2023-10-11 | 2023-12-09 | 330783 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212423 | Proyecto de inversión | 337858.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337858.54, modificado:337858.54}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS PROFA. CARMEN RAMOS DEL RIO.- CONSTRUCCIÓN BARDA (CON MALLA) LADO SUR-OESTE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800012 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:COLIMA 1015, REGINA, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-03-30 | 2023-05-28 | 336968.82 | 336968.82 | 336968.82 | 336968.82 | 336968.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233486 | Proyecto de inversión | 341876 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341876.0, modificado:341876.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.T. RAMON ORTIZ VILLALOBOS-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "B". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233300023 | N | 0 | 0 | 222 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:JUAN ANTONIO DE LA FUENTE-VALPARAÍSO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2023-08-01 | 2023-08-30 | 341876 | 341876 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212455 | Proyecto de inversión | 345563 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345563.0, modificado:345563.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS PROFA. GUADALUPE CADENA PEREZ.- SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A" , REP. DE CISTERNA Y CONST. DE BASE Y PROT. PARA TINACOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800061 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:SECUNDARIA 5 220, OBRERA NORTE, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-05-27 | 2023-06-25 | 345563 | 345563 | 301085.86 | 301085.86 | 301085.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212408 | Proyecto de inversión | 345693 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345693.0, modificado:345693.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS.- SUST. DE BARDA (PARCIAL) LADOS NORTE Y ORIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000029 | N | 0 | 0 | 430 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN OTILIO GONZÁLEZ 5125, NUEVA IMAGEN, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-04-17 | 2023-05-16 | 345693 | 332364.8 | 293549.83 | 293549.83 | 293549.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233465 | Proyecto de inversión | 3523519 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3523519.0, modificado:3523519.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA LUCIO BLANCO-SUST. IMPER. Y REP. SIST. ELECT. EDIF. "A", "B", "F", "G" Y "H"; SUST. IMPER. EDIF. "D" e "I"; REP. SIST. ELECT. EDIF. "C", "E" Y "K"; REP. S. SANIT. EDIF. "D"; ADECUACIÓN S. SANIT. EDIF. "E" Y CONST. DE PORTICO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500044 | N | 0 | 0 | 540 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CESÁREO CASTRO S/N-JARDINES DE CALIFORNIA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-08-11 | 2023-12-30 | 3523519 | 3523519 | 1835105.09 | 1835105.09 | 1835105.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212447 | Proyecto de inversión | 372118 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372118.0, modificado:372118.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS MARIA L. PEREZ.- SUST. DE IMPERM. Y LUMINARIAS DE EDIF. "A" Y "B" Y CONST. DE BASE Y PROT. PARA TINACOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233700007 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CUAHUTEMOC 403, ZONA CENTRO, lon:-100.725155, lat:28.220498}} | 2023-05-25 | 2023-06-23 | 372118 | 362000.35 | 108600.11 | 108600.11 | 108600.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233432 | Proyecto de inversión | 375377 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375377.0, modificado:375377.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS MA ELISA ROMO DE GALAN-SUST. PARCIAL DE LUMINARIAS Y PUERTAS; COLOC. DE PISO CERAMICO EN EDIF. "B" Y "D" Y CONST. DE BASE Y PROT. PARA TINACOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232000010 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:MATAMOROS-CONOCIDO, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2023-07-14 | 2023-08-12 | 375377 | 375377 | 109123.92 | 109123.92 | 109123.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212424 | Proyecto de inversión | 375745.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375745.92, modificado:375745.92}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "E", RESANE Y APL. DE PINT. (PLAFONES Y PRETILES) EDIF. "A", "B", "C" Y "D" Y SUST. PARCIAL DE PISO EN PLAZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232500009 | N | 0 | 0 | 169 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:SALUBRIDAD SN, BURÓCRATAS, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2023-03-30 | 2023-06-27 | 375745.92 | 375745.92 | 375545.1 | 375545.1 | 375545.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212157 | Proyecto de inversión | 3831277.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3831277.46, modificado:3831277.46}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | CENTRO DE EDUCACIÓN NORMAL-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000028 | N | 0 | 0 | 850 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BLVD. NAZARIO ORTIZ GARZA-CAMPO REDONDO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-03-24 | 2023-06-30 | 3831277.46 | 3762973.83 | 3677726.85 | 3677726.85 | 2775095.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212417 | Proyecto de inversión | 389095.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389095.03, modificado:389095.03}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DE SIST. ELECTRICO EDIF. "A" Y CONSTR. DE BASE PARA TINACOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231000004 | N | 0 | 0 | 159 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:PORFIRIO DIAZ - 633, OCCIDENTAL, lon:-101.449444, lat:26.926111}} | 2023-03-30 | 2023-06-17 | 388752.39 | 388752.39 | 388752.39 | 388752.39 | 388752.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270339 | Proyecto de inversión | 394514.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394514.61, modificado:394514.61}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA-CONCLUSIÓN DE CASA DEL MAESTRO Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232700025 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:-CONOCIDO, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2023-10-03 | 2023-12-01 | 394514.61 | 394514.61 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233455 | Proyecto de inversión | 402063 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402063.0, modificado:402063.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO-SUST. DE IMPERMEAB; REP. DE SIST. ELECT; CONST. DE BASE Y PROT. PARA TINACOS, RED HIDRAULICA, REP. MENOR DE SERV. SANIT. EDIF. "A" Y REP. DE CISTERNA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231000009 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:INDUSTRIAL 200-INDUSTRIAL, lon:-101.449444, lat:26.926111}} | 2023-07-21 | 2023-08-19 | 402063 | 402063 | 118324.61 | 118324.61 | 118324.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212391 | Proyecto de inversión | 408811.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408811.05, modificado:408811.05}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA.- SUST. DE IMPERMEAB., CANCELERIA Y PUERTAS EDIF. "C" Y SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "D". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000023 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-03-29 | 2023-06-11 | 408811.05 | 408811.05 | 408666.97 | 408666.97 | 408666.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270107 | Proyecto de inversión | 417062.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417062.03, modificado:417062.03}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | TELESECUNDARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA.-REP. DE MUROS FRACTURADOS, SUST. DE CANCELERIA (PARCIAL) Y REHAB. DE PROT. MET. EDIF. "B"; DEMOLICIÓN DE EDIF. "C". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232400012 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:106, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-102.184169, lat:25.437381}} | 2023-09-11 | 2023-11-09 | 417062.03 | 417062.03 | 125118.61 | 125118.61 | 125118.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212382 | Proyecto de inversión | 420993 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420993.0, modificado:420993.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS CUAUHTEMOC.- REP. DE GRIETAS EN MUROS. SUST. DE PISO CERAMICO EDIF. "C" Y "D" Y SUST. DE BARDA PARCIAL LADO NORESTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500020 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:MONTE KENIA S/N, VALLE DORADO, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-04-14 | 2023-05-13 | 417059.41 | 417059.41 | 417059.41 | 417059.41 | 417059.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270322 | Proyecto de inversión | 421094.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421094.72, modificado:421094.72}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO-REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500050 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BLANCO 333 NORTE-LA MODERNA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-08-30 | 2023-10-13 | 421094.72 | 421094.72 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212444 | Proyecto de inversión | 423484.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423484.32, modificado:423484.32}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS MINERVA ALICIA GIL.- SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A" Y "B". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232200006 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:RAYON 495, ZONA CENTRO, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2023-05-25 | 2023-06-23 | 423484.32 | 413221.78 | 383185.28 | 383185.28 | 383185.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233442 | Proyecto de inversión | 423895 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423895.0, modificado:423895.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ LOPEZ-SUST. DE IMPERM. EN EDIF. "B", "C" Y PARCIAL DE EDIF. "A" (PORTICO-BODEGA). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233600007 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CARRETERA SALTILLO - MATAMOROS S/N-CONOCIDO, lon:-102.80635, lat:25.343605}} | 2023-07-19 | 2023-08-17 | 423895 | 423895 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270344 | Proyecto de inversión | 433476.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433476.98, modificado:433476.98}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA MANUEL ACUÑA-SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233200024 | N | 0 | 0 | 169 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:EMILIO CARRANZA N° 50-COMERCIAL, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2023-11-10 | 2023-12-10 | 433476.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212372 | Proyecto de inversión | 435870.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435870.42, modificado:435870.42}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS ARCO IRIS.- REP. DE MUROS, SUST. DE PISO DE CONCRETO Y CERAMICO EDIF. "B" Y "C" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232000006 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:70, direccion:DIONISIO GARZA GONZALEZ S/N, CONOCIDO, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2023-03-23 | 2023-06-05 | 435870.42 | 435870.42 | 435174.57 | 435174.57 | 435174.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212429 | Proyecto de inversión | 435989.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435989.1, modificado:435989.1}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.T. ELSA HERNANDEZ DE DE LAS FUENTES.- SUST. DE MUROS DIVISORIOS EDIF. "D" Y "E" Y SUST. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500027 | N | 0 | 0 | 420 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:FRANCISCO SARABIA Y LEANDRO DE ROVIROSA WADE S/N, MIGUEL DE LA MADRID, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-03-30 | 2023-06-27 | 435989.1 | 435989.1 | 433657.49 | 433657.49 | 433657.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212474 | Proyecto de inversión | 439996.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439996.05, modificado:439996.05}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA COAHUILA.- SUST. PARCIAL DE IMPERMEAB. LADO SUR PONIENTE; REP. DE MUROS FRACTURADOS (AUDITORIO-SUPERVISIÓN) Y SUST. PARCIAL DE PRETIL LADO SUR OTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000169 | N | 0 | 0 | 537 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:JOSE MARIA ARTEAGA S/N, ZONA CENTRO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-05-28 | 2023-06-26 | 439996.05 | 427187.11 | 297270.87 | 297270.87 | 297270.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270115 | Proyecto de inversión | 442755 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442755.0, modificado:442755.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDÍN DE NIÑOS EVARISTO PEREZ ARREOLA.-SUST. DE IMPERM. Y REP. DEL SIST. ELECTRICO DE EDIF. "A" Y "B" Y DELIMITACIÓN DE SUBESTACIÓN. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230200023 | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:MIGUEL HIDALGO - 3710, EVARISTO PEREZ ARREOLA, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2023-10-28 | 2023-12-26 | 442755 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233468 | Proyecto de inversión | 446287 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446287.0, modificado:446287.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO PRIETO-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A" Y "B" Y SUST. DE PUERTAS Y CANCELERIA EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231700022 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:RIOS RUEDA-OSCAR GONZALEZ, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2023-07-28 | 2023-08-26 | 446287 | 446287 | 251576.99 | 251576.99 | 251576.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233438 | Proyecto de inversión | 456210 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456210.0, modificado:456210.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS LIC. JAIME TORRES BODET-SUST. DE IMPERM. Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "A" Y "B"; RED SANITARIA Y CONST. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231900005 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:NICOLAS BRAVO 8-ZONA CENTRO, lon:-100.886631, lat:28.410104}} | 2023-07-19 | 2023-08-17 | 456210 | 456210 | 133581.86 | 133581.86 | 133581.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212341 | Proyecto de inversión | 462219.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462219.28, modificado:462219.28}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS.- SUST. DE IMPERMEAB. EN EDIF. "A", REP. DEL SIST. ELECT. EN GENERAL; RED ELECTRICA Y CONST. POZO DE ABSORCIÓN. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231700004 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:46, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2023-03-15 | 2023-04-28 | 462210.96 | 462210.96 | 462210.96 | 462210.96 | 462210.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212158 | Proyecto de inversión | 462722.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462722.86, modificado:457832.29}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | INST. TEC. DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA REGIÓN CARBONÍFERA-CONSTRUCCIÓNDE ASTA BANDERA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232800007 | N | 0 | 0 | 2272 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CARRETERA 57 KM 120-CONOCIDO, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2023-03-23 | 2023-04-21 | 457832.29 | 457832.29 | 457832.29 | 457832.29 | 457832.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212366 | Proyecto de inversión | 467934.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467934.62, modificado:0.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA GENERAL ANDRES S. VIESCA.- TRABAJOS DE LIMPIEZA, EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ABRAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233600005 | N | 0 | 0 | 139 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:AV.HIDALGO 25, ZONA CENTRO, lon:-102.80635, lat:25.343605}} | 2023-03-23 | 2023-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR CONTRATO RESCINDIDO, OBRA SE ATIENDE EN FOLIO TMP_COA230302271923 (CARGADO COMO NUEVO EN 3ER TRIM 2023)., trimestre:3.0, usuario:moiseshernandezco, fecha:2023-10-14}} | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233427 | Proyecto de inversión | 469759 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469759.0, modificado:469759.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA BENEMERITO DE LAS AMERICAS-SUST. DE BARDA LADO NORTE Y PARCIAL LADO PONIENTE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000185 | N | 0 | 0 | 316 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:ADELITAS 295 -TIERRA Y LIBERTAD, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-07-14 | 2023-08-12 | 469759 | 469759 | 139215.99 | 139215.99 | 139215.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233462 | Proyecto de inversión | 4778900 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4778900.0, modificado:4778900.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN-CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230300007 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:ZARAGOZA Y AVENIDA SALTILLO-LAS GRANJAS, lon:-100.854167, lat:28.347222}} | 2023-08-11 | 2023-12-30 | 4778900 | 4778900 | 1423627.19 | 1423627.19 | 1423627.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233481 | Proyecto de inversión | 478829 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478829.0, modificado:478829.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA FELIPE ANGELES-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A", "B" Y "C" Y SUST. DE RED ELECT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233300024 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CONOCIDO-CONOCIDO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2023-08-01 | 2023-08-30 | 478829 | 478829 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270326 | Proyecto de inversión | 481637.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481637.71, modificado:481637.71}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | J.N. PROFA. ELOISA RIVERA VERDUZCO-SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA 6 AULAS DIDÁCTICAS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232000014 | N | 0 | 0 | 172 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:FRANCISCO MURGUIA S/N-EL CUARTEL, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2023-08-19 | 2023-09-17 | 481637.71 | 481637.71 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE ADQUIRIRÁ MOBILIARIO BÁSICO PARA 6 AULAS DIDÁCTICAS REQUERIDAS POR EL PLANTEL., trimestre:3.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-10-23}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | COA230202233416 | Proyecto de inversión | 481987 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481987.0, modificado:481987.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS LIC. ELSA HERNANDEZ DE DE LAS FUENTES-SUST. DE IMPERM. DE EDIF. "A" Y DESMONTAJE DE CUBIERTAS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000183 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:NOGAL 672-SANTA ANITA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-07-11 | 2023-08-09 | 481987 | 481987 | 139422.14 | 139422.14 | 139422.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212470 | Proyecto de inversión | 483527 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483527.0, modificado:483527.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS EUTIMIO ALBERTO CUELLAR GORIBAR.- SUST. DE IMPERM. EN EDIF. "B" Y PORTICO, SUST. DE LAMPARAS, CONST. DE RAMPA Y ALIMENTACION ELECT. A PÓRTICO Y BEBEDEROS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000174 | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PROLONGACION CIPRES 355, NUEVO MIRASIERRA 3RA ETAPA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-05-28 | 2023-06-26 | 483527 | 468927.05 | 371560.08 | 371560.08 | 371560.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212402 | Proyecto de inversión | 483540 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483540.0, modificado:483540.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA PROF. JOSE R. MIJARES VALDES.- SUST. DE IMPERMEAB. RECIMENTACIÓN, REP. DEL SIST. ELECT Y CONST. DE ANDADORES EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232500007 | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:VIOLETA 200, GUILLEN, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2023-04-17 | 2023-05-16 | 483540 | 472887.14 | 316831.58 | 316831.58 | 316831.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212371 | Proyecto de inversión | 485128.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485128.3, modificado:485128.3}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS ANDRES S. VIESCA.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DE SIST. ELECTRICO EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800009 | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:RIO NAZAS 1724, AGUILAR, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-04-14 | 2023-05-13 | 485128.3 | 477110.89 | 143133.27 | 143133.27 | 143133.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233461 | Proyecto de inversión | 485670 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485670.0, modificado:485670.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DE SIST. ELECT. EDIF. "A" Y "B", SUST. DE CANCEL Y PUERTAS EDIF. "A" Y DESMONTAJE DE TECHUMBRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232500016 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:SEXTA S/N-BUENOS AIRES, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2023-07-24 | 2023-08-22 | 485670 | 485670 | 143034.82 | 143034.82 | 143034.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302271923 | Proyecto de inversión | 488137.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488137.26, modificado:488137.26}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA GENERAL ANDRES S. VIESCA.- TRABAJOS DE LIMPIEZA, EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ABRAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233600005 | N | 0 | 0 | 139 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:AV. HIDALGO 25, ZONA CENTRO, lon:-102.80635, lat:25.343605}} | 2023-08-14 | 2023-10-12 | 488137.26 | 477936.22 | 143380.87 | 143380.87 | 143380.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233423 | Proyecto de inversión | 493404 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493404.0, modificado:493404.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO SARABIA-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "B", SUST. DE PISO CERAMICO EDIF. "A" (PARCIAL) Y "B", REP. MENOR DE SERV. SANIT. Y SUST. PARCIAL DE PISO DE CONCRETO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500040 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:ECUADOR 364-AVIACIÓN, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-07-11 | 2023-08-09 | 493404 | 493404 | 144445.44 | 144445.44 | 144445.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212467 | Proyecto de inversión | 494763.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494763.1, modificado:494763.1}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO ZARCO.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A" Y "B", SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "C" Y SUST. DE LAMPARAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800063 | N | 0 | 0 | 121 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:LA MADRID 702, DEPORTIVO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-05-28 | 2023-06-26 | 494763.1 | 493478.62 | 442933.37 | 442933.37 | 442933.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212160 | Proyecto de inversión | 495663 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495663.0, modificado:495663.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDÍN DE NIÑOS LUIS A. BEAUREGARD ANEXO A LA ENEP DEL ESTADO-CONSTRUCCIÓN PÓRTICOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000166 | N | 0 | 0 | 286 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:HENRY H. MASS No.840- ZONA CENTRO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-04-28 | 2023-06-16 | 495663 | 485620.69 | 395563.92 | 395563.92 | 145686.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212472 | Proyecto de inversión | 498360 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498360.0, modificado:498360.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE BENITO JUAREZ GARCIA.- SUST. DE BARDA LADO SUR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230700006 | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:MERCADO 100, ZONA CENTRO, lon:-102.067101, lat:26.986864}} | 2023-05-28 | 2023-06-26 | 488623.03 | 488623.03 | 488623.03 | 488623.03 | 488623.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233453 | Proyecto de inversión | 505441 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505441.0, modificado:505441.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS IGNACIO RAMIREZ-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A" Y "B", RED ELECT. Y CONST. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233300018 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AV. ALLENDE 489-LAS ROSAS POPULAR, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2023-07-21 | 2023-09-18 | 505441 | 505441 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212338 | Proyecto de inversión | 513159.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513159.18, modificado:513159.18}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA EVOLUCION.- SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA LIGERA POR LOSA ALIGERADA EN BIBLIOTECA Y DEMOLICIÓN DE EDIF. "E". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231700002 | N | 0 | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:28, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2023-03-15 | 2023-04-30 | 513153.73 | 513153.73 | 513153.73 | 513153.73 | 513153.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212387 | Proyecto de inversión | 513918.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513918.48, modificado:513918.48}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS CARMEN MARTIN GAITE.- RECIMENTACIÓN Y REP. DE MUROS Y SUST. DE PISO CERAMICO EN AULAS DE EDIF. "A" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500025 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:LEON JOUHAUX - 6019, LA PAZ, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-03-23 | 2023-07-20 | 511101.58 | 511101.58 | 511101.58 | 511101.58 | 511101.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212462 | Proyecto de inversión | 519953 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519953.0, modificado:519953.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.T. RAUL MADERO GONZÁLEZ.- SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233300013 | N | 0 | 0 | 278 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:115, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2023-05-27 | 2023-06-25 | 519953 | 506116.9 | 151835.07 | 151835.07 | 151835.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212361 | Proyecto de inversión | 522779.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522779.71, modificado:522779.71}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE FRANCISCO I. MADERO.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500011 | N | 0 | 0 | 360 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:JOSE GOROSTIZA S/N, VILLAS SAN AGUSTÍN, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-03-23 | 2023-06-20 | 522779.71 | 522779.71 | 522600.53 | 522600.53 | 522600.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233447 | Proyecto de inversión | 525763 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525763.0, modificado:525763.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | TELESECUNDARIA CARLOS ESPINOZA ROMERO-SUST. DE IMPERM. Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "A"; DEMOLICIÓN DE FORO Y SUST. DE MALLA LADO SUR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231900006 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:APOLINAR VIESCA S/N-CONOCIDO, lon:-100.886631, lat:28.410104}} | 2023-07-19 | 2023-09-16 | 525763 | 525763 | 154587.36 | 154587.36 | 154587.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233412 | Proyecto de inversión | 526011.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526011.23, modificado:526011.23}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "B" Y "E". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000184 | N | 0 | 0 | 361 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CAMINO REAL 1075-SAN JOSE DE LOS CERRITOS, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-07-11 | 2023-09-08 | 526011.23 | 526011.23 | 489933.74 | 489933.74 | 489933.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212415 | Proyecto de inversión | 530360.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530360.15, modificado:530360.15}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL.- SUST. DE IMPERM., BASE Y TINACOS, REHAB. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "A"; REHAB. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "B" Y RED ELÉCTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231700011 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DOCTOR EUSEBIO HERRADON 436, GALEME, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2023-03-29 | 2023-05-27 | 529869.61 | 529869.61 | 529869.61 | 529869.61 | 529869.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212465 | Proyecto de inversión | 5306737 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5306737.0, modificado:5854458.73}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OBRAS DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM 2023..- SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OBRAS DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM 2023. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 234500039 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:COBERTURA ESTATAL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-05-28 | 2023-06-26 | 5854458.73 | 5854458.73 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233477 | Proyecto de inversión | 531033 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531033.0, modificado:531033.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS LUZ MA GONZALEZ DE BERRUETO-REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232800018 | N | 0 | 0 | 183 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CARRETERA NACIONAL 57 PTE. 220-BARRIO 2, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2023-08-01 | 2023-09-29 | 531033 | 531033 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212381 | Proyecto de inversión | 544942.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544942.77, modificado:544942.77}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA.- REP. DE GRIETAS EN MUROS (PARCIAL) SUST. DE PUERTAS Y PISO CERAMICO EN EDIF. "B", SUST. DE PUERTAS EDIF. "C" Y "H", SUST. DE PISO CERAMICO EDIF. "G" Y "H" Y SUST. DE BARDA PARCIAL LADO ORIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500019 | N | 0 | 0 | 172 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:178, direccion:CARRETERA COYOTE-LA PARTIDA 6019, CONOCIDO, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-03-23 | 2023-07-20 | 544942.77 | 544942.77 | 544706.71 | 544706.71 | 544706.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233454 | Proyecto de inversión | 545572 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545572.0, modificado:545572.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A", "B" Y "C" Y SUST. DE LOSA EDIF. "D". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231400004 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CONOCIDO-CONOCIDO, lon:-100.674228, lat:29.070308}} | 2023-07-21 | 2023-09-18 | 545572 | 545572 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233470 | Proyecto de inversión | 546458 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546458.0, modificado:546458.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE FRANCISCO I. MADERO-SUST. DE BARDA LADO NORTE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230600005 | N | 0 | 0 | 203 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CHIHUAHUA SN-HEROES DEL 47, lon:-101.430556, lat:26.785278}} | 2023-07-28 | 2023-09-25 | 546458 | 546458 | 160770.5 | 160770.5 | 160770.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212393 | Proyecto de inversión | 546854.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546854.87, modificado:546854.87}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA.- SUST. DE RAMPAS Y ESCALONES, BARANDAL, PINTURA Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "C" Y O. EXT. (RED HIDR. REP. CISTERNA Y RAMPA EN CANCHA) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000018 | N | 0 | 0 | 405 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 10 299, MORELOS, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-03-29 | 2023-06-26 | 546854.87 | 546854.87 | 523010.13 | 523010.13 | 523010.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233426 | Proyecto de inversión | 55325 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55325.0, modificado:55325.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ-SUST. DE IMPERMEAB. DE EDIF. "A" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500042 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:MANUEL N. OVIEDO 25-LUCIO BLANCO, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-07-11 | 2023-08-09 | 55325 | 55325 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233446 | Proyecto de inversión | 557961 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557961.0, modificado:557961.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE N°1-SUST. DE BARDA LADO ORIENTE Y COLOC. PARCIAL DE ARBOTANTES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000187 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:SINALOA S/N-REPUBLICA ORIENTE, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-07-19 | 2023-09-16 | 557961 | 557961 | 165410.08 | 165410.08 | 165410.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212400 | Proyecto de inversión | 560337.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560337.65, modificado:560337.65}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS ROSA MARIA HERRERA PEREZ.- SUST. DE IMPERMEAB. RECIMENTACIÓN, REP. DEL SIST. ELECT. Y CONST. DE ANDADORES DE EDIF. "B". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232500005 | N | 0 | 0 | 159 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AQUILES SERDAN 327, 24 DE AGOSTO, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2023-04-17 | 2023-05-16 | 560337.65 | 547975.75 | 164392.73 | 164392.73 | 164392.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233408 | Proyecto de inversión | 561234.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561234.09, modificado:561234.09}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS CUAUHTEMOC-SUST. DE IMPERM. Y REP. DEL SIST. ELECT. DE EDIF. "A", "C" Y "D"; SUST. DE IMPERM. EDIF. "E" Y SUST. DE TINACOS (CONST. DE BASE Y PROT. P/TINACOS). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231700013 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CONOCIDO-CONOCIDO, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2023-07-11 | 2023-09-08 | 561234.09 | 561234.09 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233463 | Proyecto de inversión | 5612539 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5612539.0, modificado:5612539.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN-CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230200013 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CERRO CAZADERO S/N-PRIVADAS DE STA. TERESA, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2023-08-11 | 2023-12-30 | 5612539 | 5612539 | 1618591.1 | 1618591.1 | 1618591.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233444 | Proyecto de inversión | 566372 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566372.0, modificado:566372.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.G. No. 6 VICTOR BRAVO AHUJA-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DE INST. ELECT. EDIF. "B" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230200012 | N | 0 | 0 | 607 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:ACOROS 315-ACOROS, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2023-07-19 | 2023-09-16 | 566372 | 566372 | 424962.25 | 424962.25 | 424962.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233407 | Proyecto de inversión | 573538 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573538.0, modificado:573538.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | TELESECUNDARIA HÉROES DE LA INDEPENDENCIA-SUST. DE IMPERMEAB. DE EDIF. "A", REP. MENOR DE SERV. SANIT., SUST. DE PISO CERAMICO DE 3 AULAS Y RECIMENTACIÓN DE AULA DE EDIF. "A" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230600004 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:JOSÉ ISABEL SEPULVEDA S/N-CONOCIDO, lon:-101.430556, lat:26.785278}} | 2023-07-07 | 2023-09-04 | 573538 | 573538 | 169848.46 | 169848.46 | 169848.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212395 | Proyecto de inversión | 579128.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579128.16, modificado:579128.16}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA JUAN ANTONIO DE LA FUENTE.- SUST. DE CANCELERIA, PUERTAS, COLOC. PISO CERAMICO. APL. DE PINTURA EDIF, "B", Y OBRA EXT. (RED HIDR; REP. DE CISTERNA Y SUST. MALLA LADOS NOR-OTE Y NOR-PTE) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232700014 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:85, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2023-03-29 | 2023-05-27 | 579128.16 | 579128.16 | 578357.19 | 578357.19 | 578357.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233424 | Proyecto de inversión | 580801 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580801.0, modificado:580801.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A", "C" Y "D" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500041 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA DEL TIRO S/N-VICENTE GUERRERO, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-07-11 | 2023-09-08 | 580801 | 580801 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212342 | Proyecto de inversión | 584904.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584904.46, modificado:584904.46}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS MANUEL AVILA CAMACHO.- SUST. DE LOSA DE CONCRETO, CANCELERIA, PUERTAS Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "B", SUST. DE LUMINARIAS EN SERV. SANIT. Y CONST. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233600002 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-102.80635, lat:25.343605}} | 2023-03-15 | 2023-05-13 | 584904.46 | 584904.46 | 576691.16 | 576691.16 | 576691.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233458 | Proyecto de inversión | 59036 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59036.0, modificado:59036.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS SUZANNE LOU PAPE-DEMOLICIÓN DE FOSA Y POZO DE ABSORCIÓN. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800067 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:GREGORIO GARCIA 700-VENUSTIANO CARRANZA, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-07-21 | 2023-08-19 | 59036 | 59036 | 17387.26 | 17387.26 | 17387.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212419 | Proyecto de inversión | 593296 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593296.0, modificado:593296.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS MIGUEL RAMOS ARIZPE.- REP. MENOR DE SERV. SANIT. SUST. DE CANCELERIA, PUERTAS Y APL. DE PINT. DE EDIF. "B" Y RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000036 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:FRANCISCO I. MADERO 360, ING. EULALIO GUTIERREZ TREVIÑO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-04-21 | 2023-05-20 | 593296 | 570329.89 | 397465.7 | 397465.7 | 397465.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212427 | Proyecto de inversión | 594620.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594620.33, modificado:594620.33}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.G. No. 1 FAUSTO ZEFERINO MARTINEZ MORANTES.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232200005 | N | 0 | 0 | 364 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:FRANCISCO VILLA 100, PLAN DE AYALA, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2023-03-30 | 2023-06-27 | 594620.33 | 594620.33 | 475921.1 | 475921.1 | 475921.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212433 | Proyecto de inversión | 604238 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604238.0, modificado:604238.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE FRANCISCO I. MADERO.- SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A" Y DESMONTAJE DE ESTR. METALICA EN AREA DE COMEDOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800014 | N | 0 | 0 | 421 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CERRADA JUAREZ 200, EL PUEBLO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-04-28 | 2023-05-27 | 604238 | 592265.75 | 578588.81 | 578588.81 | 578588.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212431 | Proyecto de inversión | 605167.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605167.53, modificado:605167.53}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "B", "D" Y "H" Y APL. DE PINT. EDIF. "A", "C", "E", "F" Y "G". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232500012 | N | 0 | 0 | 391 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:SIERRA DE LA GLORIA-SIERRA DE LA ENCANTADA SN, LOS MONTES, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2023-03-30 | 2023-06-27 | 605167.53 | 605167.53 | 509983.26 | 509983.26 | 509983.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233402 | Proyecto de inversión | 605263 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605263.0, modificado:605263.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA SECCION 123 NUM. 2-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A" Y REP. MENOR DE SERV. SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232500014 | N | 0 | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AMERICA Y REYNOSA S/N-BRAVO, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2023-07-07 | 2023-09-04 | 605263 | 605263 | 177633.35 | 177633.35 | 177633.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270104 | Proyecto de inversión | 605743.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605743.96, modificado:605743.96}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA SECCION 5 PROFR. RAFAEL OCHOA GUZMAN.-SUST. DE IMPERM. Y BARANDAL DE RESGUARDO DE EDIF. "B" Y DESAZOLVE DE RED SANITARIA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000205 | N | 0 | 0 | 438 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:LECHUGUILLA S/N, LAS TERESITAS, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-10-03 | 2023-12-01 | 605743.96 | 605743.96 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212375 | Proyecto de inversión | 607065.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607065.38, modificado:607065.38}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE BENITO JUAREZ GARCIA.- SUST. DE MALLA POR BARDA LADO PONIENTE, REP. PARCIAL DE MALLA LADO ORIENTE Y REUBICACIÓN DE ACOMETIDA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232700013 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:8, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2023-03-23 | 2023-05-06 | 607065.38 | 607065.38 | 606971.7 | 606971.7 | 606971.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233428 | Proyecto de inversión | 6103955 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6103955.0, modificado:6103955.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN-CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232700016 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:VALLE DE SANTIAGO SUR S/N-REAL DEL VALLE, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2023-08-02 | 2023-12-29 | 6103955 | 6103955 | 1821482.24 | 1821482.24 | 1821482.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270094 | Proyecto de inversión | 611702.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611702.87, modificado:611702.87}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA ANEXA A LA NORMAL.-SUSTITUCIÓN DE SUBESTACIÓN, CENTROS DE CARGA Y LINEAS ELECT. DE EQUIPOS DE AIRE Y REP. ELECT. EXT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500058 | N | 0 | 0 | 568 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PASEO LA ROSITA NUM. 765, CAMPESTRE LA ROSITA, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2023-09-20 | 2023-11-18 | 611702.87 | 611702.87 | 183510.86 | 183510.86 | 183510.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212334 | Proyecto de inversión | 612652.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612652.29, modificado:612652.29}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS MARIA DEL SOCORRO AGUIRRE AGUIRRE.- RECIMENTACIÓN, SUST. IMPER. Y PISO CERAMICO EDIF. "F", REP. INST. ELECT. Y SUST. DE CANCEL. Y PUERTAS EDIF. "C" Y "F" Y OBRA EXT. (MURO DE CONTENCION CON MALLA PARCIAL LADO PTE. Y CONST. CANAL PLUVIAL). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233800002 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:LAZARO CARDENAS Y ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, ZONA CENTRO, lon:-100.917622, lat:28.487043}} | 2023-03-15 | 2023-05-13 | 612652.29 | 612652.29 | 612576.87 | 612576.87 | 612576.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233431 | Proyecto de inversión | 614917 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614917.0, modificado:614917.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS DIEGO GUERRA RIVERA-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A" Y "B", CONST. DE BASE Y PROT. PARA TINACOS Y SUST. PARCIAL DE LUMINARIAS Y PUERTAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232000009 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AV. LA PALMA Y AV. MARIPOSA S/N-PARQUE CAMPESTRE, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2023-07-14 | 2023-09-11 | 614917 | 614917 | 179788.91 | 179788.91 | 179788.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270091 | Proyecto de inversión | 621817.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621817.41, modificado:621817.41}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL.-CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION CON MALLA LADO NORTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800074 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:SAN MIGUEL 400, GUADALUPE, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-08-30 | 2023-11-27 | 621817.41 | 621817.41 | 186545.21 | 186545.21 | 186545.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233415 | Proyecto de inversión | 627983.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627983.05, modificado:627983.05}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES-CONST. DE BARDA PARCIAL LADOS SUR, ORIENTE Y PONIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232400007 | N | 0 | 0 | 136 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:LORENZO GONZALEZ TREVIÑO S/N-ZONA CENTRO, lon:-102.184169, lat:25.437381}} | 2023-07-11 | 2023-09-08 | 627983.05 | 627983.05 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233399 | Proyecto de inversión | 629973 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629973.0, modificado:629973.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS AMERICA-SUST. DE IMPERM. DE EDIF. "A" Y "B"; CONST. DE BASE Y PROT. PARA TINACOS Y REP. MENOR DE SERV. SANIT. Y DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231000008 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DURANGO 601-10 DE MAYO, lon:-101.449444, lat:26.926111}} | 2023-07-07 | 2023-09-04 | 629973 | 629973 | 496669.88 | 496669.88 | 496669.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270114 | Proyecto de inversión | 637989 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637989.0, modificado:637989.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA MARIA DE JESUS CABELLO.-SUST. DE IMPERM. DE EDIF. "A" Y "D" Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000212 | N | 0 | 0 | 292 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:EVARISTO MADERO 1050, ZONA CENTRO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-10-25 | 2023-12-23 | 637989 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212421 | Proyecto de inversión | 640680.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640680.44, modificado:640680.44}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA PROF. JOSE RAMON GUEVARA CISNEROS.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DE SIST. ELECTRICO EDIF. "D". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800010 | N | 0 | 0 | 422 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PRIMERA 1400, DEPORTIVA, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-03-30 | 2023-06-17 | 639309.38 | 639309.38 | 639309.38 | 639309.38 | 639309.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212442 | Proyecto de inversión | 641412 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641412.0, modificado:641412.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS PROCOPIO MORENO MARTINEZ.- SUST. DE IMPERMEAB. Y LUMINARIAS DE EDIF. "A" Y "B" Y CONST. DE BARDA PARCIAL LADOS (SUR Y ORIENTE) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230300006 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:JUAN DE DIOS PEZA 908, ZONA CENTRO, lon:-100.854167, lat:28.347222}} | 2023-05-25 | 2023-06-23 | 641412 | 624265.1 | 571644.12 | 571644.12 | 571644.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270109 | Proyecto de inversión | 646292.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646292.81, modificado:646292.81}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.G. GRAL. ANDRES S. VIESCA.-SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLONICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233100029 | N | 0 | 0 | 742 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CARRET. ABASOLO Km. 2 S/N, CONOCIDO, lon:-101.550029, lat:27.060257}} | 2023-10-03 | 2023-11-01 | 646292.81 | 646292.81 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233488 | Proyecto de inversión | 646856 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646856.0, modificado:646856.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA JUAN R. ESCUDERO-CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000195 | N | 0 | 0 | 293 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:LAS MARAVILLAS 201-EVARISTO PÉREZ ARREOLA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-08-02 | 2023-09-30 | 646856 | 646856 | 191997.53 | 191997.53 | 191997.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270336 | Proyecto de inversión | 650130.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650130.22, modificado:650130.22}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE-SUST. DEL SIST. ELECT DE EDIF. "B", "C" Y "D", DE RED ELECT.; CONST. DE ANDADORES Y DEMOLICIÓN DE EDIF. DAÑADO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233200019 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CONOCIDO, CONGREGACION PASO DEL COYOTE-CONOCIDO, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2023-09-11 | 2023-10-25 | 650130.22 | 650130.22 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212409 | Proyecto de inversión | 652693.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652693.29, modificado:652693.29}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS EVARISTO PÉREZ ARREOLA.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000030 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MARAVILLAS 217, EVARISTO PÉREZ ARREOLA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-03-29 | 2023-06-11 | 652693.29 | 652693.29 | 582625.41 | 582625.41 | 582625.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233467 | Proyecto de inversión | 652972 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652972.0, modificado:652972.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.G. FRANCISCO L. URQUIZO-SUST. DE BARDA EN FACHADA PRINCIPAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233300020 | N | 0 | 0 | 352 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:ALLENDE 455-LAS ROSAS, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2023-07-28 | 2023-09-25 | 652972 | 652972 | 332929.4 | 332929.4 | 332929.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212413 | Proyecto de inversión | 657048.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657048.19, modificado:657048.19}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA 15 DE MAYO.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500026 | N | 0 | 0 | 407 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:LOMAS VERDES S/N, LOMA REAL, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-03-29 | 2023-06-11 | 657048.19 | 657048.19 | 615690.02 | 615690.02 | 615690.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233451 | Proyecto de inversión | 662574 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662574.0, modificado:662574.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS PROFRA. MARIA CALDERON GARCIA-SUST. DE IMPERM., REP. DEL SIST. ELECT. DE EDIF. "A" Y "B" Y RED ELÉCTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233300017 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:TREVIÑO 11-ZONA CENTRO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2023-07-21 | 2023-09-18 | 662574 | 662574 | 194908.3 | 194908.3 | 194908.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233425 | Proyecto de inversión | 665864.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665864.51, modificado:665864.51}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "B", "C" Y "D" Y DE LUMINARIAS EXTERIORES | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231700016 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:JULIAN VALLES S/N-EL FENIX, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2023-07-11 | 2023-09-08 | 665864.51 | 665864.51 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212434 | Proyecto de inversión | 66622.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66622.43, modificado:66622.43}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS MA DE JESUS CENICEROS MARTINEZ.- SUSTITUCIÓN DE PISO DEL FORO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800015 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:BUDAPEST - 908, SAN PABLO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-04-28 | 2023-05-27 | 66622.43 | 64857.89 | 19457.36 | 19457.36 | 19457.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233430 | Proyecto de inversión | 666576 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666576.0, modificado:666576.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS LIC. JAIME TORRES BODET-SUST. DE IMPERMEAB., REP. DEL SIST. ELECT. Y SUST DE PISO CERAMICO DE 1 AULA DE EDIF. "A"; SUST. DE PISO CERAMICO Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "B" Y REP. DEL SIST. ELECT. Y PINTURA PARCIAL EDIF. "C". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800065 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:OCAMPO 212-ZONA CENTRO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-07-14 | 2023-09-11 | 666576 | 666576 | 196055.9 | 196055.9 | 196055.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212401 | Proyecto de inversión | 670208 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670208.0, modificado:670208.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DE SIST. ELECT. EDIF. "A", "D", "E" Y "G". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232500006 | N | 0 | 0 | 338 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CENTENARIO 1301, BRAVO, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2023-04-17 | 2023-05-16 | 670208 | 655811.83 | 493158.43 | 493158.43 | 493158.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212469 | Proyecto de inversión | 672277 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672277.0, modificado:672277.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS LUCIO BLANCO.- SUST. DE IMPERM.Y REP. DEL SIST. ELECT. DE EDIF. "A"; SUST. DE IMPERM. DEL EDIF. "B" Y REP. MENOR S. SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000173 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:ALFREDO V. BONFIL S/N, LUCIO BLANCO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-05-28 | 2023-06-26 | 672277 | 650248.24 | 561518.11 | 561518.11 | 561518.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233429 | Proyecto de inversión | 674796 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674796.0, modificado:674796.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA-REP. DE SERV. SANIT. CONST. DE BASE Y PROT. PARA TINACOS., CONST. DE CISTERNA Y SUST. DE RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232700018 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CONOCIDO-CONOCIDO, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2023-07-14 | 2023-09-11 | 674796 | 674796 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212352 | Proyecto de inversión | 675837.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675837.25, modificado:675837.25}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA FERNANDO Y XAVIER GURZA ESCUDERO FORD 188.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500002 | N | 0 | 0 | 326 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:TINOS S/N, VALLE DEL NAZAS, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-02-23 | 2023-05-08 | 675837.25 | 675837.25 | 470365.99 | 470365.99 | 470365.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233400 | Proyecto de inversión | 678343 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678343.0, modificado:678343.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL-CONST. DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232200007 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:FRANCISCO I MADERO S/N-CARLOS SALINAS DE GORTARI, lon:-100.767554, lat:28.421875}} | 2023-07-07 | 2023-09-04 | 678343 | 678343 | 198632.13 | 198632.13 | 198632.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212463 | Proyecto de inversión | 683375 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683375.0, modificado:683375.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.T. No. 92 JOSE GUADALUPE POSADA.- SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "B" Y "F". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500031 | N | 0 | 0 | 466 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:ISLA MONTAGUE S/N, LOMAS DEL REFUGIO, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-05-27 | 2023-06-25 | 683375 | 666698.83 | 200009.65 | 200009.65 | 200009.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233437 | Proyecto de inversión | 684287 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684287.0, modificado:684287.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA-SUST. DE IMPERMEAB. REP. DE CANCELERIA Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A", "B" Y "C" Y SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "D". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230300008 | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:HERMEREGILDO GALEANA PTE 406-ZONA CENTRO, lon:-100.854167, lat:28.347222}} | 2023-07-19 | 2023-09-16 | 684287 | 684287 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212454 | Proyecto de inversión | 687261 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687261.0, modificado:687261.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA.- REHAB DE SERV. SANIT. SIST. ELECT. Y SANIT. PISO CERAMICO PARCIAL EDIF. "A" Y "B" Y OBRA EXT. (RED. HIDR. REHAB. DE CISTERNA Y SUST. PARCIAL DE PISO EN PLAZA) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800060 | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DOROTEO VALDEZ PEÑA 1122, OBRERA SUR SECTOR II, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-05-27 | 2023-06-25 | 687261 | 687261 | 512778.78 | 512778.78 | 512778.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233393 | Proyecto de inversión | 688557 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688557.0, modificado:688557.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS JOSE GARCIA RODRIGUEZ-CONST. DE BARDAS PARCIALES LADOS NORTE Y SUR, REP. MENOR DE SERV. SANIT., CONST. DE CISTERNA Y RED HIDRAULICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000177 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PRIVADA SAUCE 2-JARDIN ORIENTE, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-07-04 | 2023-09-01 | 688557 | 688557 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270106 | Proyecto de inversión | 688780.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688780.32, modificado:688780.32}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA COAHUILA.-SUST. (PARCIAL) DE BARDA POR MURO DE CONTENCIÓN LADO NORTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230200022 | N | 0 | 0 | 497 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:MANUEL ACUÑA NORTE 110, ZONA CENTRO, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2023-09-11 | 2023-11-09 | 688780.32 | 688780.32 | 206634.1 | 206634.1 | 206634.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212473 | Proyecto de inversión | 689957.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689957.25, modificado:689957.25}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA.- SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A", "B", "C" Y "E". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230800004 | N | 0 | 0 | 228 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:FLORENCIO SANTANA S/N, CONOCIDO, lon:-101.4125, lat:27.234722}} | 2023-05-28 | 2023-06-26 | 681125.52 | 681125.52 | 681125.52 | 681125.52 | 681125.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212398 | Proyecto de inversión | 690587.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690587.93, modificado:690587.93}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000025 | N | 0 | 0 | 159 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIPRES S/N, COLINAS DE SANTIAGO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-03-29 | 2023-06-26 | 690587.93 | 690587.93 | 678744.88 | 678744.88 | 678744.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212414 | Proyecto de inversión | 692187.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692187.72, modificado:692187.72}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230200007 | N | 0 | 0 | 221 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:GLADIOLA 323, VALLE DEL SOL, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2023-03-30 | 2023-06-27 | 692187.72 | 692187.72 | 395693.19 | 395693.19 | 395693.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212410 | Proyecto de inversión | 706843.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706843.55, modificado:706843.55}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000031 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MISIÓN SAN CRISTÓBAL Y MISION SAN ANDRES S/N, MISIÓN CERRITOS, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-03-29 | 2023-06-11 | 706843.55 | 706843.55 | 627091.79 | 627091.79 | 627091.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212390 | Proyecto de inversión | 710401.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710401.31, modificado:710401.31}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ALLENDE.- SUST. DE CANCELERIA Y PISO CERAMICO (PARCIAL) DE EDIF. "A", SUST. DE IMPERMEAB. Y CANCELERIA EDIF. "B" Y "C". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000022 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PUEBLO UNIDO 240, PUEBLO INSURGENTE, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-03-29 | 2023-05-27 | 710401.31 | 710401.31 | 710391.8 | 710391.8 | 710391.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212396 | Proyecto de inversión | 711500.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711500.12, modificado:711500.12}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA EUFRASIO SANDOVAL RODRIGUEZ.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232700015 | N | 0 | 0 | 461 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:ALLENDE 860, ZONA CENTRO, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2023-03-29 | 2023-06-26 | 711299.76 | 711299.76 | 711299.76 | 711299.76 | 711299.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233452 | Proyecto de inversión | 712839 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712839.0, modificado:712839.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HÉROES-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A" Y "B", REP. MENOR DE SERV. SANIT. Y RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233300016 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:SAN LUIS 82-EMILIANO ZAPATA, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2023-07-21 | 2023-09-18 | 712839 | 712839 | 210437.85 | 210437.85 | 210437.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212406 | Proyecto de inversión | 713952.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713952.35, modificado:713952.35}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA ARMANDO FUENTES AGUIRRE "CATON".- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000026 | N | 0 | 0 | 318 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:ÁGUILA S/N, NUEVO MIRASIERRA TERCERA ETAPA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-03-29 | 2023-06-26 | 713952.35 | 713952.35 | 711061.94 | 711061.94 | 711061.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212358 | Proyecto de inversión | 721548 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721548.0, modificado:721548.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA FIDENCIO FLORES GOMEZ.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232700009 | N | 0 | 0 | 372 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:GUILLERMO SANCHEZ RENTERIA S/N, EL MIRADOR, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2023-02-08 | 2023-03-09 | 721548 | 690427.44 | 449880.34 | 449880.34 | 449880.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233396 | Proyecto de inversión | 722365 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722365.0, modificado:722365.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA GENERAL VICTORIANO CEPEDA-DEMOLICIÓN DE EDIF. "B" (2 AULAS); IMPERM. DE EDIF. "C"; APLANADOS, PINTURA Y SIST. ELECT. DE EDIF. "A" Y OBRA EXTERIOR (PANELES SOLARES) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232300007 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CONOCIDO-CONOCIDO, lon:-102.397405, lat:27.311215}} | 2023-07-07 | 2023-09-04 | 722365 | 722365 | 210198.98 | 210198.98 | 210198.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212460 | Proyecto de inversión | 72292 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72292.0, modificado:72292.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON.- DEMOLICIÓN DE EDIF. "D" (ATIPICO) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233300014 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:94, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2023-05-27 | 2023-06-25 | 72292 | 70044.91 | 21013.47 | 21013.47 | 21013.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270089 | Proyecto de inversión | 7243712.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7243712.24, modificado:7243712.24}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN.-CONSTRUCCIÓN DE 7 AULAS DIDÁCTICAS, SERV. SANIT. Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500060 | N | 0 | 0 | 216 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:LAURA ESQUIVEL S/N, FRACC. SAN AGUSTÍN II ETAPA, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2023-08-18 | 2023-12-15 | 7243712.24 | 7243712.24 | 2173113.67 | 2173113.67 | 2173113.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212379 | Proyecto de inversión | 726588.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726588.52, modificado:726588.52}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.T. No. 94 RICARDO FLORES MAGON.- REP. DE BARDA LADO SUR Y SUST. PARCIAL LADO NORTE, REP. DE GRIETAS EN MUROS, SUST. DE PISO CERAMICO (DE 1 AULA) Y PISO EN ANDADOR EDIF. "B" Y SUST. DE PISO PARCIAL EN PLAZA CIVICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500017 | N | 0 | 0 | 419 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:LAGO DE PEÑUELOS S/N, 12 DE OCTUBRE, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-04-14 | 2023-06-12 | 726588.52 | 723853.8 | 723708.94 | 723708.94 | 723708.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270330 | Proyecto de inversión | 729488.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729488.04, modificado:729488.04}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS NUEVA ROSITA-CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (MODELO REDUCIDO) Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233200014 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 423-NUEVA ESPERANZA, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2023-09-13 | 2023-10-27 | 729488.04 | 729488.04 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212357 | Proyecto de inversión | 729933.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729933.13, modificado:0.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS CINCO DE MAYO.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233600006 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:23, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-102.80635, lat:25.343605}} | 2023-03-23 | 2023-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA CONTRATO RESCINDIDO, OBRA SE ATIENDE EN FOLIO TMP_COA230302271910 (CARGADO COMO NUEVA EN 3ER TRIM 2023), trimestre:3.0, usuario:moiseshernandezco, fecha:2023-10-14}} | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270113 | Proyecto de inversión | 729991 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729991.0, modificado:729991.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL.-CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000211 | N | 0 | 0 | 379 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:EMILIANO ZAPATA S/N, LOS FRESNOS, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-10-25 | 2023-12-23 | 729991 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270093 | Proyecto de inversión | 730220.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730220.14, modificado:730220.14}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA MARIO CASTRO GIL.-CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000197 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA Y UTACAS, COL. COLINAS DE SAN LORENZO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-08-09 | 2023-11-06 | 730220.14 | 730220.14 | 219066.04 | 219066.04 | 219066.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233422 | Proyecto de inversión | 739067.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739067.13, modificado:739067.13}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS SILVIA G. DE AYUP-REP. DE ZOCLO EDIF. "A", "B", "C" Y "D", SUST. DE CANCEL. EDIF. "A"(PARCIAL), "B" Y "D", REP. DE GRIETAS EN MUROS EDIF. "B", SUST. DE PISO CERAMICO EDIF. "B" Y "D" Y SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "D". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231700015 | N | 0 | 0 | 186 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AV. ZUAZUA Y ALATORRE 291-ZONA CENTRO, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2023-07-11 | 2023-09-08 | 739067.13 | 739067.13 | 218884.57 | 218884.57 | 218884.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212425 | Proyecto de inversión | 739870.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739870.85, modificado:739870.85}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA RICARDO ALFONSO MEDINA RODRIGUEZ.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232500010 | N | 0 | 0 | 269 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:REINA SOFIA 1706, VILLA REAL, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2023-03-30 | 2023-06-12 | 739870.85 | 739870.85 | 739403 | 739403 | 739403 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212356 | Proyecto de inversión | 740105 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740105.0, modificado:740105.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000012 | N | 0 | 0 | 226 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:GETAFE S/N, VALENCIA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-02-08 | 2023-03-09 | 740105 | 709758.1 | 447824.32 | 447824.32 | 447824.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270100 | Proyecto de inversión | 740111 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740111.0, modificado:740111.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA GRAL IGNACIO ZARAGOZA.-SUST. DE IMPERM. DE EDIF. "A", "B" Y "C"; REP. DEL SIST. ELECT. DE EDIF. "A" Y "B" Y RED ELECT.; CONST. DE MURO DE ACOMETIDA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230900009 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:26, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 2023-10-11 | 2023-12-24 | 740111 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233441 | Proyecto de inversión | 753187 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753187.0, modificado:753187.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA DON JUAN ABUSAID CHAYA-SUST. DE IMPERM. Y PUERTAS DE EDIF. "A"; REP. MENOR DE SERV. SANIT. Y SUST. DE ANDADORES (PARCIAL). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233300015 | N | 0 | 0 | 161 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CUARTA S/N-LAS ROSAS, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2023-07-19 | 2023-09-16 | 753187 | 753187 | 589714.25 | 589714.25 | 589714.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212394 | Proyecto de inversión | 757712.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757712.74, modificado:757712.74}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA GENERAL ALVARO OBREGON.- SUST. DE PROTECCIONES EN VENTANAS Y PUERTAS EDIF. "D" Y CONST. DE MURO MAMPOSTEADO (PARCIAL) LADO SUR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000021 | N | 0 | 0 | 372 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:ALVARO OBREGON 717, ZONA CENTRO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-03-29 | 2023-04-27 | 757712.74 | 757712.74 | 725025.28 | 725025.28 | 725025.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302271910 | Proyecto de inversión | 764271 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764271.0, modificado:764271.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS CINCO DE MAYO.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233600006 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:23, direccion:CONOCIDO, lon:-102.80635, lat:25.343605}} | 2023-08-24 | 2023-11-21 | 764271 | 749670.07 | 224901.02 | 224901.02 | 224901.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270343 | Proyecto de inversión | 770904.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770904.76, modificado:770904.76}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA MANUEL VILLARREAL CARDENAS-SUSTITUCIÓN DE SUBESTACIÓN (TRANSFORMADOR): REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA Y SUST. DEL SIST. ELECT. DE EDIFICIOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233200023 | N | 0 | 0 | 174 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA BOLIVAR Y NOGALES 1226-LIBRAMIENTO SUR, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2023-11-10 | 2024-01-09 | 770904.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212443 | Proyecto de inversión | 775032.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775032.74, modificado:775032.74}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS MA DELIA REYES DE ARCINIEGA.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A" Y "B", REP. MENOR DE SERV. SANIT; Y OBRA EXT. SUST. PARCIAL DE PISO DE CONCRETO EN PLAZA Y CONST. DE BARDA PARCIAL LADO ORIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231000006 | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:FRANCISCO I. MADERO 201 ESQUINA CON MAGNOLIA, ZONA CENTRO, lon:-101.449444, lat:26.926111}} | 2023-05-25 | 2023-06-23 | 775032.74 | 754867.9 | 696953.34 | 696953.34 | 696953.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212369 | Proyecto de inversión | 777467 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777467.0, modificado:777467.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.T. No. 35 HAROLD R. PAPE.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "G", REP. DE RED HIDR-SANIT. Y CONST. DE 2 CISTERNAS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800007 | N | 0 | 0 | 471 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA LOPEZ MATEOS S/N, BARRERA, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-04-14 | 2023-05-13 | 777467 | 762112.92 | 629995.85 | 629995.85 | 629995.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212426 | Proyecto de inversión | 785594.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785594.79, modificado:785594.79}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCIÓN.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000039 | N | 0 | 0 | 254 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 35 No. 505, LOMAS DE ZAPALINAME, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-03-30 | 2023-06-27 | 785594.79 | 785594.79 | 765825.07 | 765825.07 | 765825.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270103 | Proyecto de inversión | 785618 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785618.0, modificado:785618.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS.-SUST. DE DIRECCIÓN POR DIRECCIÓN DOBLE SENCILLA (MODELO REDUCIDO) Y SUST. DE IMPERMEAB EDIF. "B". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230900010 | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:LOS PINOS S/N, NUEVO JABONCILLO, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 2023-10-11 | 2023-12-24 | 785618 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212439 | Proyecto de inversión | 78649 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78649.0, modificado:78649.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA.- DEMOLICIÓN DE EDIF. "D" (1 AULA) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233300010 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:55, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2023-05-19 | 2023-06-17 | 78649 | 78649 | 69721.81 | 69721.81 | 69721.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233476 | Proyecto de inversión | 789262 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789262.0, modificado:789262.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA MARIA L. PEREZ DE ARREOLA-CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA, REP. MENOR DE SERV. SANIT. Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000193 | N | 0 | 0 | 386 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:GRAL. JOSÉ MARIANO MONTEVERDE S/N-COL. NIÑOS HEROES, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-08-01 | 2023-09-29 | 789262 | 789262 | 234056.66 | 234056.66 | 234056.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233440 | Proyecto de inversión | 792008 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792008.0, modificado:792008.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A", "A' ", "E" Y "H", CONST. DE BASE Y PROT. PARA TINACOS Y CISTERNA Y SUST. PARCIAL DE ANDADORES DAÑADOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232800013 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:ADAN A. ROCHA 1226 NORTE-JORGE B CUELLAR, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2023-07-19 | 2023-09-16 | 792008 | 792008 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212411 | Proyecto de inversión | 797760 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797760.0, modificado:797760.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000032 | N | 0 | 0 | 307 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MARIA HERRERA 556, IGNACIO ZARAGOZA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-04-17 | 2023-06-15 | 797760 | 789745.79 | 533443.76 | 533443.76 | 533443.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212388 | Proyecto de inversión | 798015 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798015.0, modificado:798015.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA JOSE SANTOS VALDES.- SUSTIT. DE 1 AULA DIDÁCTICA, REP. DE MUROS EDIF. "A", "B", "C", "F" Y "J" Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500015 | N | 0 | 0 | 378 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:MEXICALI 208, NUEVA CALIFORNIA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-04-14 | 2023-05-13 | 798015 | 798015 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233421 | Proyecto de inversión | 822661 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:822661.0, modificado:822661.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.G. No. 2 JUAN ESCUTIA-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A" Y "F". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231700014 | N | 0 | 0 | 598 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AV. DONATO GUERRA 110 PTE.-EULALIO GUTIERREZ TREVIÑO, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2023-07-11 | 2023-09-08 | 822661 | 822661 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233392 | Proyecto de inversión | 824828 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824828.0, modificado:824828.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS MIGUEL LERDO DE TEJADA-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A", "B" Y "C", SUST. DE PISO CERAMICO DE 2 AULAS EDIF. "B", CONST. DE BASE Y PROT. PARA TINACOS Y SUST. DE MALLA LADO NOR-PONIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000176 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:LAURELES 1292-IGNACIO ZARAGOZA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-07-04 | 2023-09-01 | 824828 | 824828 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233397 | Proyecto de inversión | 826133 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826133.0, modificado:826133.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA DR. DIONISIO GARCIA FUENTES-SUST. DE IMPERM. DE EDIF. "C" Y "D" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000178 | N | 0 | 0 | 241 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:LUIS DE CEPEDA S/N-ZONA CENTRO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-07-07 | 2023-09-04 | 826133 | 826133 | 238559.83 | 238559.83 | 238559.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212412 | Proyecto de inversión | 827230 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827230.0, modificado:827230.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA JUAN R. ESCUDERO.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000033 | N | 0 | 0 | 293 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:LAS MARAVILLAS 201, EVARISTO PÉREZ ARREOLA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-04-17 | 2023-06-15 | 827230 | 819374.51 | 632495.96 | 632495.96 | 632495.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212450 | Proyecto de inversión | 831291 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831291.0, modificado:831291.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA GENERAL LUCIO BLANCO.- REP. MAYOR DE SERV. SANIT. EDIF. "H" Y DEMOLICIÓN DE 2 EDIFICIOS CON DAÑOS EDIF. "C" Y "F". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233100008 | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:HIDALGO 555, ZONA CENTRO, lon:-101.550029, lat:27.060257}} | 2023-05-25 | 2023-07-24 | 831291 | 810633.51 | 243190.04 | 243190.04 | 243190.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212354 | Proyecto de inversión | 834661.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834661.19, modificado:834661.19}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA MIGUEL A. SOTO ARENAS.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500004 | N | 0 | 0 | 256 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:VILLA DEL CALLEJÓN S/N, VILLAS DE ZARAGOZA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-02-23 | 2023-05-08 | 834661.19 | 834661.19 | 584211.34 | 584211.34 | 584211.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233466 | Proyecto de inversión | 842907 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842907.0, modificado:842907.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A" Y "B", SUST. DE HERRERIA, LOSETA CERAMICA Y PISO DE CONCRETO EDIF. "B", DEMOLICION DE EDIF. "E" Y OBRA EXTERIOR (RED ELECT.). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233300019 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:GALEANA 386-VIVIENDAS POPULARES, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2023-07-28 | 2023-09-25 | 842907 | 842907 | 250369.02 | 250369.02 | 250369.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233409 | Proyecto de inversión | 844589.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844589.02, modificado:844589.02}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA SIETE DE NOVIEMBRE-SUST. DE IMPERM. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "B", "C" Y "H"; REP. DE PLAFON EDIF. "B" Y "C". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500036 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:HUIZACHE Y MEZQUITE S/N-HOGARES FERROCARRILEROS, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-07-11 | 2023-09-08 | 844589.02 | 844589.02 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233489 | Proyecto de inversión | 849128 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849128.0, modificado:849128.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA JAIME NUNO-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "E"; REP. MAYOR DE SERV. SANIT. Y REHAB. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000196 | N | 0 | 0 | 306 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 22 214-MORELOS, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-08-02 | 2023-09-30 | 849128 | 849128 | 633431.1 | 633431.1 | 633431.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212459 | Proyecto de inversión | 849345 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849345.0, modificado:849345.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ.- SUST.DE IMPERMEAB. EDIF. "A" Y "B" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233300011 | N | 0 | 0 | 332 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:VALDEZ CARRILLO 19, ZONA CENTRO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2023-05-27 | 2023-07-25 | 849345 | 825602.67 | 247680.8 | 247680.8 | 247680.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212378 | Proyecto de inversión | 856073.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856073.35, modificado:856073.35}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS MALINTZIN.- RECIMENTACIÓN Y SUST. PISO CERAMICO DE EDIF. "B", SUST. DE ANDADOR (PARCIAL) EDIF. "A" Y "B" Y SUST. PARCIAL DE PLAZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500016 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:RUMOROSA S/N, NUEVA VILLAS CALIFORNIA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-04-14 | 2023-06-12 | 856073.35 | 836827.97 | 658362.12 | 658362.12 | 658362.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233456 | Proyecto de inversión | 872805 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872805.0, modificado:872805.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET-SUST. DE CANCELERIA, PUERTAS, PROTECCIONES MET. Y REP. DE INST. ELECT. EDIF. "A" Y SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DE INST. ELECT. EDIF. "B". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000188 | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DE LA MITODOLOGIA S/N-CIUDAD LAS TORRES, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-07-21 | 2023-09-18 | 862538.52 | 862538.52 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212370 | Proyecto de inversión | 874894.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874894.12, modificado:874894.12}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EN GENERAL Y CONST. DE BASE Y PROT. PARA TINACOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800008 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:13 DE SEPTIEMBRE, PROGRESO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-04-14 | 2023-06-12 | 854774.07 | 854774.07 | 854774.07 | 854774.07 | 854774.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212343 | Proyecto de inversión | 883207.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883207.5, modificado:883207.5}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS PRESIDENTE BENITO JUAREZ GARCIA.- SUST. DE IMPERMEAB. CANCELERIA Y PUERTAS, REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "A" Y CONST. DE BASE PARA TINACOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231700005 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:25, direccion:AV. PROGRESO 118, CONOCIDO, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2023-03-10 | 2023-05-08 | 883207.5 | 883207.5 | 883018.27 | 883018.27 | 883018.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212351 | Proyecto de inversión | 887767.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887767.66, modificado:887767.66}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS DR. DIONICIO GARCIA FUENTES.- SUST. DE CANCELERIA, PINTURA, LUMINARIAS Y ADEC. DE SERV. SANIT. EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000004 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CONOCIDO, BUENAVISTA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-03-15 | 2023-05-28 | 887767.66 | 887767.66 | 266330.3 | 266330.3 | 266330.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270099 | Proyecto de inversión | 898171.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898171.1, modificado:898171.1}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA MANUEL ACUÑA.-SUST. DE IMPERMEAB. Y RECIMENTACIÓN EDIF. "D". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230200019 | N | 0 | 0 | 358 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:LAURO AGUIRRE SN, GAMEZ SUMARAN, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2023-09-29 | 2023-12-12 | 898171.1 | 898171.1 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212451 | Proyecto de inversión | 931350 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931350.0, modificado:931350.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE BENITO JUÁREZ GARCÍA.- SUST. DE IMPERM. Y LUMINARIAS DE EDIF. "A", "B", "D" Y "F" Y SUST. DE IMPERM. DE EDIF. "C". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233700006 | N | 0 | 0 | 203 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:GENERAL CEPEDA 201, ZONA CENTRO, lon:-100.725155, lat:28.220498}} | 2023-05-25 | 2023-07-24 | 931350 | 910024.08 | 273007.22 | 273007.22 | 273007.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270096 | Proyecto de inversión | 9334051.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9334051.77, modificado:9334051.77}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA SECUNDARIA NUEVA CREACIÓN.-CONSTRUCCIÓN DE 7 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000200 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:EL MILAGRO Y EL TEJOCOTE S/N, HACIENDA NARRO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-08-18 | 2023-12-15 | 9334051.77 | 9334051.77 | 3717100.47 | 3717100.47 | 3717100.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212437 | Proyecto de inversión | 938357 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938357.0, modificado:938357.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.G. VENUSTIANO CARRANZA.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233400006 | N | 0 | 0 | 258 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:25, direccion:JUPITER S/N, CONOCIDO, lon:-103.701457, lat:27.286877}} | 2023-05-19 | 2023-08-01 | 938357 | 916698.58 | 471716.19 | 471716.19 | 471716.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212404 | Proyecto de inversión | 946164.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946164.21, modificado:946164.21}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000017 | N | 0 | 0 | 197 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:GORRION S/N, NUEVO MIRASIERRA 3RA ETAPA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-03-29 | 2023-06-26 | 946164.21 | 946164.21 | 457894.41 | 457894.41 | 457894.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212385 | Proyecto de inversión | 961152 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961152.0, modificado:961152.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA 13 DE SEPTIEMBRE.- SUST. DE 1 AULA DIDACTICA EDIF. "D", RECIMENTACIÓN Y REP. DE GRIETAS EN MUROS DE S. SANIT. SUST. DE CISTERNA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500023 | N | 0 | 0 | 344 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DE LAS NORIAS S/N, VILLAS LA MERCED, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-04-14 | 2023-05-13 | 961152 | 949911.56 | 602990.28 | 602990.28 | 602990.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233406 | Proyecto de inversión | 966421 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966421.0, modificado:966421.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.G. No. 5 HAROLD R. PAPE-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "C", SUST. PARCIAL DE IMPERMEAB. Y PISO CERAMICO EDIF. "A", REP. MENOR DE SERV. SANIT. Y DE RED SANITARIA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800064 | N | 0 | 0 | 428 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:GUERRERO 111-ZONA CENTRO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-07-07 | 2023-09-04 | 966421 | 966421 | 284247.73 | 284247.73 | 284247.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212392 | Proyecto de inversión | 974421.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974421.41, modificado:974421.41}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO.- SUST. DE IMPERMEAB. REP. DE INST. HIDR. Y CONST. DE BASE Y PROT. PARA TINACOS EN EDIF. "B" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000020 | N | 0 | 0 | 566 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BENITO JUAREZ 974, ZONA CENTRO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-03-29 | 2023-04-27 | 974421.41 | 974421.41 | 974421.25 | 974421.25 | 974421.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212479 | Proyecto de inversión | 983491 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983491.0, modificado:983491.0}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | E.S.T. No. 66 CASIANO CAMPOS AGUILAR.- SUST. DE IMPERM. EDIF. "A", "H" Y "J". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000171 | N | 0 | 0 | 700 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALIXTO S/N, SATELITE NORTE II, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-05-28 | 2023-07-26 | 983491 | 966720.14 | 873555.45 | 873555.45 | 873555.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233391 | Proyecto de inversión | 986163.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:986163.24, modificado:986163.24}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDIN DE NIÑOS TEODOSIA CASTAÑEDA-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A", "B" Y "C", SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "E" Y REP. MENOR DE SERV. SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000175 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:NUEVA EXTREMADURA Y RAMON CORONA 798-SAN RAMON, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-07-04 | 2023-09-01 | 986163.24 | 986163.24 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212153 | Proyecto de inversión | 999962.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999962.47, modificado:999962.47}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL-CONST. DE TECHO ESTRUCTURAL; CONST. DE PISO DE ANDADORES (PARCIAL) Y PÓRTICO DE ACCESO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232800003 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:OCTAVIANO AGUERO 1222-REYNERA, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2023-03-07 | 2023-05-20 | 999962.47 | 999962.47 | 999957.48 | 999957.48 | 816446.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302266442 | Proyecto de inversión | 11300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.13E7, modificado:1.13E7}} | 2023 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | FACULTAD DE INGENIERÍA, US. Estacionamiento | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Coahuila | ECNS2302 | N | 0 | 0 | 1006 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16235.0, meta_modificada:16235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Blvd. Fundadores Km 13 Ciudad Universitaria, lon:-100.8600387, lat:25.44011165}} | 2023-09-22 | 2024-02-18 | 3146079.06 | 10486930.21 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El área que ocupa esta facultad es extensa y su ubicación posee un clima extremo. Actualmente no se cuenta con un adecuado estacionamiento; Por tal motivo, es imperante la construcción del mismo ya que brindará mejores espacios exteriores para que la comunidad universitaria pueda resguardarse de las inclemencias del clima, desplazarse de manera segura y una mejor administración de los espacios y la asignación de áreas para personas con capacidades diferentes, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasr, fecha:2023-10-25}, obs2: {observación:El área que ocupa esta facultad es extensa y su ubicación posee un clima extremo. Actualmente no se cuenta con un adecuado estacionamiento; Por tal motivo, es imperante la construcción del mismo ya que brindará mejores espacios exteriores para que la comunidad universitaria pueda resguardarse de las inclemencias del clima, desplazarse de manera segura y una mejor administración de los espacios y la asignación de áreas para personas con capacidades diferentes, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasr, fecha:2023-10-25}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}}