## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO |  |  | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | año | pp | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 3 | COA220102063763 | Proyecto de inversión | 1462800.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1462800.98, modificado:1462800.98}} | 2016 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA 4A. ETAPA COMPONENTE I.- EDIFICIO G: CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA ETAPA DEL EDIFICIO DE DOCENCIA (COMPLEMENTO) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC16081S | N | 0 | 0 | 2199 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CARR. 57 KM. 18 TRAMO PIEDRAS NEGRAS-NAVA TRAMO PIEDRAS NEGRAS-NAVA, lon:-100.767554, lat:28.421875}} | 2022-03-15 | 2022-07-31 | 1462800.98 | 1434970.8 | 1356595.92 | 1356595.92 | 1356595.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA200401880402 | Proyecto de inversión | 769230.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:769230.77, modificado:769230.77}} | 2016 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL ESTADO COMPONENTE I.- EDIFICIO "BIBLIOTECA": SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE, APLANADO Y PLAFON; EDIFICIO "CUERPOS ACDEMICOS": SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE. COMPONENTE II.- EDIFICIO "BIBLIOTECA": SUSTITUCION DE TINACOS Y BASE CON PROTECCION DE TINACOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16104S | N | 0 | 0 | 282 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:BLVD.NAZARIO S. ORTIZ GARZA COLONIA TOPOCHICO, lon:-101.0121267, lat:25.4219142}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 769230.77 | 728078.05 | 360465.91 | 360465.91 | 360465.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA220102063764 | Proyecto de inversión | 4111064.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4111064.87, modificado:4111064.87}} | 2017 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA 5A. ETAPA COMPONENTE I.- EDIFICIO G: CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA ETAPA DEL EDIFICIO DE DOCENCIA (COMPLEMENTO) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC17153S | N | 0 | 0 | 2199 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CARR. 57 KM. 18 TRAMO PIEDRAS NEGRAS-NAVA TRAMO PIEDRAS NEGRAS-NAVA, lon:-100.767554, lat:28.421875}} | 2022-03-15 | 2022-07-31 | 4111064.87 | 3911993.3 | 3099384.02 | 3099384.02 | 3099384.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA180301389833 | Proyecto de inversión | 100956098.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0095609843E8, modificado:9.80733028E7}} | 2018 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA CONCLUSION DE EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA |  | N | 0 | 0 | 193 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3337.0, meta_modificada:3337.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA 57 ARTEAGA COAHUILA, lon:-100.849623, lat:25.450621}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 94899436.44 | 98073302.8 | 94899436.44 | 92906449.61 | 92906449.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3337.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA220102063765 | Proyecto de inversión | 18424644.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.84246443E7, modificado:1.84246443E7}} | 2018 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA-2DA ETAPA COMPONENTE I.- EDIFICIO G: CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA ETAPA DEL EDIFICIO DE DOCENCIA. COMPONENTE II.- RED HIDRÁULICA, RED SANITARIA. COMPONENTE IV.- SISTEMA DE FUERZA, DUCTERIA, DIFUSORES, SOPORTERIA PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. COMPONENTE VIII.- EDIFICIO "G". CONECTIVIDAD (VOZY DATOS) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18037S | N | 0 | 0 | 2199 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CARR. 57 KM. 18 TRAMO PIEDRAS NEGRAS-NAVA TRAMO PIEDRAS NEGRAS-NAVA, lon:-100.767554, lat:28.421875}} | 2022-03-15 | 2022-07-31 | 18424644.3 | 17029183.59 | 16750122.42 | 16750122.42 | 16750122.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA200301727584 | Proyecto de inversión | 667450.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:14848.0, modificado:14848.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652602.33, modificado:652602.33}} | 2020 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PATRICIO MILMO DE MINAS LA LUZ COAHUILA - 17840 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 17840 | S | 37 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:586.0, meta_modificada:586.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:CALLE LOMA ALTA EJIDO MINERAL LA LUZ (MINAS DE LA LUZ), 62675 MINERAL LA LUZ (MINAS DE LA LUZ), PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GOMEZ ADA Y , LA ESCUELA PATRICIO MILMO SE ENCUENTRA EN LA CALLE LOMA ALTA ENTRE CALLE, lon:-101.48858324, lat:27.57876931}} | 2020-07-02 | 2020-09-21 | 652602.33 | 652602.33 | 652602.33 | 652602.33 | 652602.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IN26/02/2020, contratista:EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:652602.33, importe_modificado:652602.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:586.0}} | {1727584/proyecto_INICIO, 1727584/proyecto_FIN, 1727584/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA220402204075 | Proyecto de inversión | 1031833.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031833.15, modificado:1031833.15}} | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | FACULTAD DE JURISPRUDENCIA-CONSTRUCCIÓN DE ÁGORA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000249 | N | 0 | 0 | 900 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BLVD. VENUSTIANO CARRANZA S/N-REPÚBLICA ORIENTE, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-12-02 | 2023-01-30 | 1031833.15 | 1031833.15 | 607226.98 | 607226.98 | 411741.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA220402204077 | Proyecto de inversión | 1055897.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1055897.46, modificado:1055897.46}} | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD ACUÑA-REPARACIONES EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220200032 | N | 0 | 0 | 413 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CAMINO A LA UNIVERSIDAD N° 2175-JABALI-ZORRA, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2022-12-15 | 2023-01-13 | 1055897.46 | 1055897.46 | 1055897.46 | 1055897.46 | 1055897.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA220402204088 | Proyecto de inversión | 1127636 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127636.0, modificado:1127636.0}} | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN CARBONÍFERA-REPARACIONES GENERALES EN EDIFICIO DE LABORATORIOS Y CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN Y 1a.ETAPA DEL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200033 | N | 0 | 0 | 811 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CARRET. ROSITA-MÚZQUIZ KM 3-CONOCIDO, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2023-01-16 | 2023-02-14 | 1127636 | 1122821.26 | 336846.38 | 336846.38 | 336846.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA220402204078 | Proyecto de inversión | 1383832.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1383832.73, modificado:1383832.73}} | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA-CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (PLAZA CÍVICA, RED PLUVIAL JARDINERÍA Y PAVIMENTACIÓN DE ESTACIONAMIENTO). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222200021 | N | 0 | 0 | 2211 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CARRET. 57 KM. 18, TRAMO P.NEGRAS-NAVA-, lon:-100.767554, lat:28.421875}} | 2022-12-02 | 2023-02-14 | 1383832.73 | 1383832.73 | 1383812.6 | 1383812.6 | 1193214.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA220402199705 | Proyecto de inversión | 2287014.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2287014.62, modificado:2287014.62}} | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Facultad de Ciencias Biológicas, UT. Construcción de Techumbre | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Coahuila | ECNS 2 | N | 0 | 0 | 771 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:338, direccion:Carretera Torreón - Matamoros KM 7.5 Ciudad Universitaria CP27276, lon:-103.3301121, lat:25.53194183}, geo2: {cve_municipio:35, localidad:338, direccion:Carretera Torreón Matamoros Km7.5 Ciudad Universitaria CP7276, lon:-103.33006919, lat:25.53198055}} | 2022-11-13 | 2023-07-30 | 1698772.11 | 2195849.94 | 2051580.43 | 2051580.43 | 2045176.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:422.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA220102064394 | Proyecto de inversión | 3262646.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3262646.75, modificado:3193457.8}} | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PIEDRAS NEGRAS.-TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA CONCLUSIÓN DE METAS EN ACCESO MONUMENTAL Y OBRA EXTERIOR (PANEL ALUMINIO, RED ELÉCTRICA, RED PLUVIAL, LUMINARIAS EXTERIORES PASTO SINTÉTICO Y ANDADORES DE LIGA). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500011 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:C. DR. FERNANDO SCHROOEDER N° 501-COL. POLITÉCNICA, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-05-30 | 2022-07-28 | 3193457.8 | 3193457.8 | 3193457.8 | 3193457.8 | 3193457.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA220402204087 | Proyecto de inversión | 515723.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515723.25, modificado:515723.25}} | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | ESCUELA PRIMARIA MANLIO FABIO GÓMEZ URANGA-TRABAJOS DE RED ELÉCTRICA (SUBESTACIÓN). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500079 | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:NUEZ ASHLEY S/N-QUINTA LOS NOGALES, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-12-15 | 2023-01-13 | 515723.25 | 515723.25 | 515710.14 | 515710.14 | 470179.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA220202098874 | Proyecto de inversión | 5714985.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5714985.99, modificado:5714985.99}} | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALTILLO-CONSTRUCCIÓN DE LA 4a. ETAPA DE UNIDAD DE DOCENCIA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000062 | N | 0 | 0 | 660 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CARRET. ZACATECAS ENTRONQUE GRAL. CEPEDA KM. 18.-Z. IND., lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-15 | 2022-11-26 | 5714985.99 | 5714985.99 | 4110229.81 | 4110229.81 | 3279322.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA220302130509 | Proyecto de inversión | 686820.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686820.87, modificado:686820.87}} | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | FACULTAD DE SISTEMAS US. Impermeabilización | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Coahuila | ECNS 1 | N | 0 | 0 | 901 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2730.0, meta_modificada:2730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Blvd. Fundadores km. 13 Ciudad Universitaria Arteaga CP 25350, lon:-100.8627312, lat:25.4419296}} | 2022-09-09 | 2022-12-07 | 639884.22 | 656784 | 639884.22 | 639884.22 | 637126.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2730.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202232895 | Proyecto de inversión | 17980769.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.798076923E7, modificado:1.798076923E7}} | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAS COAHUILA COMPONENTE I.- EDIFICIO "E". CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE VINIFICACIÓN. COMPONENTE II.- CISTERNA DE 20M3, CASETA PARA HIDRONEUMATICO Y BOMBAS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC22018S | N | 0 | 0 | 460 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALE 20 DE NOVIEMBRE NO. 100 COLONIA JOSE G. MADERO, lon:-102.184169, lat:25.437381}} | 2023-07-05 | 2023-11-01 | 17980769.23 | 15921906.32 | 6205703.06 | 6205703.06 | 6205703.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202232887 | Proyecto de inversión | 18269230.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.826923076E7, modificado:1.826923076E7}} | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN COMPONENTE I.- EDIFICIO "N". CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE DOCENCIA. COMPONENTE II.- CISTERNA 20M3 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC22010S | N | 0 | 0 | 3702 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:338, direccion:CARRETERA TORREÓN-MATAMOROS KM. 10 EJIDO EL AGUILA, lon:-103.331587, lat:25.523678}} | 2023-07-05 | 2023-11-01 | 18269230.76 | 18264112.62 | 5479233.78 | 5479233.78 | 5479233.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202232886 | Proyecto de inversión | 5769230.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5769230.76, modificado:5769230.76}} | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALTILLO COMPONENTE I.- EDIFICIO "E". CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA 2A. ETAPA DE LA UNIDAD DE DOCENCIA. COMPONENTE II.- EDIFICIO "E". INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS EN SERVICIOS SANITARIOS. COMPONENTE VIII. LIMPIEZAS EN OBRA EXTERIOR, VOLADO PARTE LUZ, ANDADORES, JARDIN, SUBESTACIÓN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC22009S | N | 0 | 0 | 660 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1149, direccion:CARRETERA ZACATECAS ENTRONQUE GRAL. CEPEDA KM. 18.5 DERRAMADERO (ZONA INDUSTRIAL), lon:-101.097041, lat:25.229956}} | 2023-08-11 | 2023-10-25 | 5769230.76 | 4770154.16 | 1431046.25 | 1431046.25 | 1431046.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202232894 | Proyecto de inversión | 8653846.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:8653846.15, modificado:8653846.15}} | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGION LAGUNA COMPONENTE I.- EDIFICIO "G". CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA 1A. ETAPA DE LA UNIDAD DE DOCENCIA. COMPONENTE II.- EDIFICIO "G". SERVICIOS SANITARIOS DE LA UNIDAD DE DOCENCIA. COMPONENTE IV.- EDIFICIO "G". EQUIPOS DE CLIMAS. COMPONENTE VIII. RED DE ALUMBRADO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC22017S | N | 0 | 0 | 564 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:37, direccion:CALLE SIN NOMBRE EJIDO SANTA TERESA, lon:-103.194828, lat:25.790394}} | 2023-07-05 | 2023-10-02 | 8653846.15 | 7601333.87 | 2280400.16 | 2280400.16 | 2280400.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102208806 | Proyecto de inversión | 19122244 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9122244E7, modificado:1.931827839E7}} | 2023 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | MANTENIMIENTO GENERAL de los edificio principales y de atención a los alumnos en cada una de las unidades académicas | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Coahuila | 3 | N | 0 | 0 | 30937 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Blvd. Fundadores Km 13, Ciudad Universitaria Arteaga, lon:-100.8605537, lat:25.44221097}} | 2023-04-25 | 2023-11-30 | 14488708.79 | 17223643.66 | 10872212.3 | 10872212.3 | 9016623.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2008.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270341 | Proyecto de inversión | 1117903 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1117903.0, modificado:1117903.0}} | 2023 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | INST. TEC. DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA REGIÓN CARBONÍFERA-CONSTRUCCIÓN DE GRADAS DE CONCRETO CON CUBIERTA METÁLICA PARA CANCHA DE FUTBOL. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232800023 | N | 0 | 0 | 2040 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CARRETERA 57 KM 120-CONOCIDO, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2023-11-09 | 2024-01-08 | 1117903 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302271377 | Proyecto de inversión | 1573419 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1573419.0, modificado:1573419.0}} | 2023 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TORREÓN.-PRIMERA ETAPA PARA LA CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE BARDA (ETAPA FRONTAL). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500051 | N | 0 | 0 | 713 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:ANTIGUA CARRETERA TORREÓN-SAN PEDRO KM.7.5, COL. ANNA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-09-13 | 2023-10-27 | 1573419 | 1554588.56 | 466376.57 | 466376.57 | 466376.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE PAGÓ EL ANTICIPO CON FECHA 18/09/2023, IMPORTE $ 466,376.57, trimestre:3.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270342 | Proyecto de inversión | 1611423.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1611423.6, modificado:1611423.6}} | 2023 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | CECYTEC JOSÉ ZERTUCHE REYES-CONSTRUCCIÓN DE ACCESO Y ESTACIONAMIENTO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230300017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:V. CARRANZA PUENTE Y MINERAL DE LAS ESPERANZAS-ZONA CENTRO, lon:-100.854167, lat:28.347222}} | 2023-11-10 | 2024-01-24 | 1611423.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302266439 | Proyecto de inversión | 1640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1640000.0, modificado:1640000.0}} | 2023 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL, UT. Mantenimiento a áreas deportivas | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Coahuila | ECNS2301 | N | 0 | 0 | 407 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Carretera Torreón - Matamoros KM 7.5 Ciudad Universitaria CP27276, lon:-103.331061, lat:25.5319486}} | 2023-09-22 | 2024-03-19 | 469590 | 1555299.99 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102208811 | Proyecto de inversión | 1698914 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1698914.0, modificado:1698914.0}} | 2023 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | MANTENIMIENTO GENERAL de los edificio principales y de atención a los alumnos en cada una de las unidades académicas | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Coahuila | 600-1 MS | N | 0 | 0 | 846 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Blvd. Venustiano Carranza sin número esq. Lic. Salvador González Lobo Col. República Ote. CP25280, lon:-100.9922746, lat:25.4399636}} | 2023-04-04 | 2023-11-23 | 1274186 | 997973.01 | 760997.63 | 760997.63 | 516913.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233493 | Proyecto de inversión | 1742761 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1742761.0, modificado:1742761.0}} | 2023 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MÚZQUIZ-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, ESCALINATA Y RED ELÉCTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232000013 | N | 0 | 0 | 809 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:ALEJANDRO GUTIERREZ GUTIERREZ N° 301 OTE.-INFONAVIT, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2023-08-16 | 2023-10-29 | 1742761 | 1727098.62 | 1284051.26 | 1284051.26 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270340 | Proyecto de inversión | 1999996 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999996.0, modificado:1999996.0}} | 2023 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALTILLO-MOBILIARIO Y EQUIPO BÁSICO PARA UNIDAD DE DOCENCIA (PARCIAL). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000207 | N | 0 | 0 | 593 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:-ZONA INDUSTRIAL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-11-05 | 2024-01-19 | 1999996 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE ADQUIRIRÁ MOBILIARIO Y EQUIPO BÁSICO (PARCIAL) PARA AULAS, SALA AUDIOVISUAL, LABORATORIO DE INFORMÁTICA Y CUBÍCULOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD DE DOCENCIA, trimestre:3.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-10-23}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | COA230302271423 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | 2023 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA.-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000194 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BLVD. DAVID BERLANGA CAMPO REDONDO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-09-13 | 2023-10-27 | 2000000 | 1976504.16 | 592951.25 | 592951.25 | 592951.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE PAGÓ EN ANTICIPO CON FECHA 18/09/2023, IMPORTE $ 592,951.25, trimestre:3.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270596 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | 2023 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | SUBSISTEMA CECYTEC-SUMINISTRO PARCIAL DE EQUIPO DE CÓMPUTO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232700021 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AV. SALTO DEL AGUA N° 2400, MANANTIALES DEL VALLE., lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2023-09-15 | 2023-10-14 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE ADQUIRIRÁN COMPUTADORAS PORTÁTILES (PANTALLA 14") PARA DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS LOS CUALES DESIGNARÁ EL SUBSISTEMA DEL CECYTEC EN EL ESTADO., trimestre:3.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-10-23}} | {obs1: {observación:a solicitud de la ejecutora, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:a solicitud de la ejecutora, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:a solicitud de la ejecutora, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:a solicitud de la ejecutora, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-12}, obs5: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs6: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs7: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs8: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs9: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | COA230202233492 | Proyecto de inversión | 2034227 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2034227.0, modificado:2034227.0}} | 2023 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | INST. TEC. DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA REGIÓN CARBONÍFERA-ADECUACIÓN DE CANCHA A FUTBOL 7. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232800014 | N | 0 | 0 | 2272 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CARRETERA 57 KM 120-CONOCIDO, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2023-08-16 | 2023-11-13 | 2034227 | 2006012.93 | 1797850.72 | 1797850.72 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233495 | Proyecto de inversión | 2051859 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2051859.0, modificado:2051859.0}} | 2023 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO, EXTENSIÓN ARTEAGA-TRABAJOS COMPLEMENTARIOS (ACABADOS, PUERTAS Y VIDRIOS) Y ANDADOR PERIMETRAL DEL CENTRO DE NEGOCIOS DEL CEVIDE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230400010 | N | 0 | 0 | 7016 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CONOCIDO-PARQUE INDUSTRIAL SERVER, lon:-100.849623, lat:25.450621}} | 2023-08-16 | 2023-11-13 | 2051859 | 2015251.37 | 604575.41 | 604575.41 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102213066 | Proyecto de inversión | 2272728.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2272728.8, modificado:0.0}} | 2023 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | SUBSISTEMA CECYTEC.-SUMINISTRO PARCIAL DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ramos Arizpe | FAM-MED-2023-2 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AV. SALTO DEL AGUA N° 2400, MANANTIALES DEL VALLE, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2023-05-27 | 2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ÉSTE FOLIO SE CANCELA, SE CARGÓ POR INDICACIÓN SUPERIOR CON N° DE PROYECTO FICTICIO Y SE CARGA COMO NUEVO EN 3erTRIM 2023, SE ATIENDE EN FOLIO TEMP_ COA230302270596., trimestre:3.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:ÉSTE FOLIO SE CANCELA, SE CARGÓ POR INDICACIÓN SUPERIOR CON N° DE PROYECTO FICTICIO Y SE CARGA COMO NUEVO EN 3erTRIM 2023, SE ATIENDE EN FOLIO TEMP_ COA230302270596.(2), trimestre:3.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302266449 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | 2023 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | ESC. DE BACHILLERES Profr. Ladislao Farías Campos. Construcción de techumbre en área deportiva | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Coahuila | ECNMS2301 | N | 0 | 0 | 305 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:610.0, meta_modificada:610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Carretera 57 Km 5, lon:-101.41607429, lat:26.94718733}} | 2023-09-22 | 2024-01-19 | 701662.31 | 2338874.35 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:La instalación de esta techumbre representa una importante obra en la escuela, ya que tiene como objetivo principal la utilización de espacio incluso en situaciones climáticas adversas. Su versatilidad se traduce en un enfoque de aprendizaje más dinámico y enriquecedor tanto para estudiantes como para docentes. La escuela reconoce la importancia de contar con un entorno flexible que fomente el correcto desarrollo en los procesos de enseñanza-aprendizaje y personales de la comunidad universitaria, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasr, fecha:2023-10-25}, obs2: {observación:La instalación de techumbre es una importante obra, y tiene como objetivo principal la utilización de espacio incluso en situaciones climáticas adversas. Su versatilidad se traduce en un enfoque de aprendizaje más dinámico y enriquecedor para estudiantes y docentes. Para la escuela es importante contar con un entorno flexible que fomente el correcto desarrollo en los procesos de enseñanza-aprendizaje.Al ofrecer un espacio que no se ve limitado por las condiciones climáticas, se fomenta la intera, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasr, fecha:2023-10-25}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | COA230102208800 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2904886.77}} | 2023 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | CIUDAD UNIVERSITARIA MONCLOVA. 3era Etapa Sistema de energía solar. Suministro e instalación de paneles fotovoltaicos | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Coahuila | 1 | N | 0 | 0 | 2279 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Carretera 57 Km 5, lon:-101.413594, lat:26.944407}} | 2023-04-28 | 2023-11-23 | 2178665.08 | 2904886.77 | 2899677.1 | 2899677.1 | 2887178.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:200.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202231484 | Proyecto de inversión | 3003756.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3003756.08, modificado:3003756.08}} | 2023 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | ESCUELA SUPEIROR DE MÚSICA. Mobiliario | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Coahuila | ECNS 01-23 | N | 0 | 0 | 177 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Blvd. Fundadores Km 13 Ciudad Universitaria, lon:-100.8584987, lat:25.44212144}} | 2023-01-30 | 2023-03-17 | 825770.94 | 2752569.8 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:390.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270323 | Proyecto de inversión | 3027999.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3027999.13, modificado:3027999.13}} | 2023 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN CARBONÍFERA-2A. ETAPA DEL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL (CON PASTO SINTÉTICO). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233200011 | N | 0 | 0 | 811 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CARRET. ROSITA-MÚZQUIZ KM 3-, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2023-09-13 | 2023-10-27 | 3027999.13 | 3027999.13 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE CONSTRUYE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CANCHA DE BEISBOL (CON PASTO SINTÉTICO) EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN CARBONÍOFERA., trimestre:3.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-10-23}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | COA230302270615 | Proyecto de inversión | 3054555 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3054555.0, modificado:3054555.0}} | 2023 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE RAMOS ARÍZPE.-SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE RAMOS ARÍZPE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232700024 | N | 0 | 0 | 786 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BLVD. SIGMA S/N, PARQUE INDUSTRIAL SANTA MARÍA, lon:-100.950782, lat:25.54324}} | 2023-10-06 | 2023-11-14 | 3054555 | 2854279.76 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE ADQUIRIRÁ EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LABORATORIOS EN LA UNVERSIDAD POLITÉCNICA DE RAMOS ARÍZPE, trimestre:3.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-10-23}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | COA230302270333 | Proyecto de inversión | 3300842.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300842.99, modificado:3300842.99}} | 2023 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA-TRABAJOS COMPL. PARA LA CONCLUSIÓN DEL EDIFICIO DE DOCENCIA (SIST. DE FUERZA Y EQ. DE AIRE ACONDIC, CANCELERÍA PARCIAL, INSTALACIONES, VOZ Y DATOS). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232200011 | N | 0 | 0 | 1741 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CARRET. 57 KM. 18, TRAMO P.NEGRAS-NAVA-, lon:-100.767554, lat:28.421875}} | 2023-09-13 | 2023-10-27 | 3300842.99 | 3300842.99 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270324 | Proyecto de inversión | 356347.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356347.39, modificado:356347.39}} | 2023 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TORREÓN-CONSTRUCCIÓN DE 2 TRAMOS DE BARDA (ETAPA FRONTAL). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500052 | N | 0 | 0 | 713 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:ANTIGUA CARRETERA TORREÓN-SAN PEDRO KM.7.5-ANNA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-09-13 | 2023-10-12 | 356347.39 | 356347.39 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302266446 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | 2023 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | FACULTASD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES, UT. Estacinamiento | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Coahuila | ECNS2304 | N | 0 | 0 | 436 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1978.0, meta_modificada:1978.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Carretera Torreón - Matamoros KM 7.5 Ciudad Universitaria CP27276, lon:-103.33297335, lat:25.53113913}} | 2023-09-22 | 2024-02-18 | 1074766.43 | 3582554.79 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El área que ocupa esta facultad es extensa y su ubicación posee un clima extremo. Actualmente no se cuenta con un adecuado estacionamiento; Por tal motivo, es imperante la construcción del mismo ya que brindará mejores espacios exteriores para que la comunidad universitaria pueda resguardarse de las inclemencias del clima, desplazarse de manera segura y una mejor administración de los espacios y la asignación de áreas para personas con capacidades diferentes, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasr, fecha:2023-10-25}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | COA230202233494 | Proyecto de inversión | 4308499 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4308499.0, modificado:4308499.0}} | 2023 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO, EXTENSIÓN ARTEAGA-TRAB. COMPL. DEL AUDITORIO DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL DE LA UNADI Y OBRA EXT.: CONST. CASETA (ACCESO POSTERIOR), ANDAD. CIRCULACIÓN, REJA ACERO, ARBOTANTES, FOSA Y POZO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230400009 | N | 0 | 0 | 7016 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CONOCIDO-PARQUE INDUSTRIAL SERVER, lon:-100.849623, lat:25.450621}} | 2023-08-16 | 2023-12-28 | 4308499 | 4225770.77 | 1267731.23 | 1267731.23 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102208807 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4899078.84}} | 2023 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | CIUDAD UNIVERSITARIA TORREÓN. 1era. Etapa Sistema de energía solar. Suministro e instalación de paneles fotovoltaicos | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Coahuila | 4 | N | 0 | 0 | 4659 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:338, direccion:Carretera Torreón - Matamoros KM 7.5 Ciudad Universitaria CP27276, lon:-103.3295953, lat:25.53102668}} | 2023-04-28 | 2023-11-23 | 3674309.13 | 4899078.84 | 1554371.79 | 1554371.79 | 712610.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:120.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302266444 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | 2023 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | FACULTAD DE MEDICINA, US. Construcción de Aulas en PA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Coahuila | ECNS2303 | N | 0 | 0 | 486 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:374.0, meta_modificada:374.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Francisco Murguía 205, Zona Centro CP 25000, lon:-101.0141112, lat:25.42778173}} | 2023-09-22 | 2024-03-19 | 1721994.98 | 5739983.26 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Por un error involuntario se hizo mal captura de la fechas de contrato, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasr, fecha:2023-10-04}} | {obs1: {observación:a Solicitud de la Ejecutora..., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-03}, obs2: {observación:a Solicitud de la Ejecutora..., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-03}, obs3: {observación:a Solicitud de la Ejecutora..., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-03}, obs4: {observación:a Solicitud de la Ejecutora..., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-03}}
2023 | 3 | COA230102213130 | Proyecto de inversión | 6000271 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000271.0, modificado:2945716.0}} | 2023 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA Y/O POLITÉCNICA.-CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE DOCENCIA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-SUP-2023-3 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CONOCIDO,PARQUE INDUSTRIAL SANTA MARÍA., lon:-101.793599, lat:27.048494}} | 2023-05-23 | 2023-10-28 | 2945716 | 2945716 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE CARGÓ POR INDICACIÓN SUPERIOR CON N° DE PROYECTO FICTICIO POR UN IMPORTE DE $ 6,000,271.00, QUE CORRESPONDE A 2 OBRAS, POR LO CUAL ÉSTE FOLIO SE MODIFICA YA QUE SE AUTORIZÓ LA UNIV. POLT. DE RAMOS ARÍZPE Y SE CARGÓ COMO NUEVO EN 3erTRIM 2023, SE ATIENDE EN FOLIO TEMP_ COA230302270615. , trimestre:3.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102213062 | Proyecto de inversión | 6000417 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000417.0, modificado:0.0}} | 2023 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | COBAC "PREPARATORIA Nº 24.-EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO PARA LA CLIMATIZACIÓN DEL GIMNASIO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Monclova | FAM-MED-2023-1 | N | 0 | 0 | 648 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:BLVD. SAN BUENAVENTURA # 800, LOS BOSQUES, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-05-27 | 2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FOLIO SE CANCELA, SE CARGÓ POR INDICACIÓN SUPERIOR CON N° DE PROYECTO FICTICIO Y SE CARGA COMO NUEVO EN 3erTRIM 2023, SE ATIENDE EN FOLIO TEMP_ COA230302270678., trimestre:3.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270678 | Proyecto de inversión | 6267866.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6267866.66, modificado:6267866.66}} | 2023 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | COBAC "PREPARATORIA N°24".-REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA Y CLIMATIZACIÓN DEL GIMNASIO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800072 | N | 0 | 0 | 648 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:BLVD. EJERCITO NACIONAL # 1400, LOS BOSQUES, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-07-21 | 2023-11-02 | 6267866.66 | 6267866.66 | 1880360 | 1880360 | 1880360 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE PAGA EL ANTICIPO, IMPORTE DE $ 1,880,360.00 CON FECHA DEL 10/08/2023, trimestre:3.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102208804 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:6500000.0}} | 2023 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | FAC. DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN, US. 2da. Etapa Construcción de Edificio de Posgrado | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Coahuila | 2 | N | 0 | 0 | 2181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:465.0, meta_modificada:465.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Carretera Saltillo-Piedras Negras KM.5 CP25107, lon:-100.9905373, lat:25.47941444}} | 2023-04-28 | 2023-11-23 | 4875000 | 6314778.48 | 3217105.08 | 3217105.08 | 3203238.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270327 | Proyecto de inversión | 7653343.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7653343.01, modificado:7653343.01}} | 2023 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | GIMNASIO AUDITORIO DEL CECyTEC- AGUJITA-TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONCLUSIÓN DEL EDIFICIO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233200012 | N | 0 | 0 | 278 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CARRET. 57-CONOCIDO, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2023-08-18 | 2023-11-15 | 7653343.01 | 7653343.01 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270345 | Proyecto de inversión | 9999999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9999999.97, modificado:9999999.97}} | 2023 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA LAGUNA-CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE TENSOVELARIA (ARCO ARMADURA). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500065 | N | 0 | 0 | 5155 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BLVD. REVOLUCIÓN Y CALZADA CUAUHTEMOC S/N.-CENTRO, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-11-28 | 2024-02-26 | 9999999.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones