## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO |  |  | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | año | pp | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 3 | COA210402053142 | Proyecto de inversión | 4709999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4709999.98, modificado:4676202.79}} | 2021 | I011-FASP | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONCILIACION EN EL MUNICIPIO DE SABINAS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 212800086 | N | 0 | 0 | 63522 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:12493.0, meta_modificada:12493.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:México 57, Zona Centro, Sabinas, Coah., México, lon:-101.1604005, lat:27.8967429}, geo2: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Sabinas, Coah., México, lon:-101.1334267, lat:27.8647835}} | 2021-09-27 | 2021-11-30 | 4676202.79 | 4676202.79 | 4676202.79 | 4676202.79 | 4676202.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:12493.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A solicitud de la ejecutora, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-05}, obs2: {observación:A solicitud de la ejecutora, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-05}, obs3: {observación:A solicitud de la ejecutora, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-05}, obs4: {observación:A solicitud de la ejecutora, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-05}}
2023 | 3 | COA210302001850 | Proyecto de inversión | 87000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.7E7, modificado:8590000.45}} | 2021 | I011-FASP | CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIOS C-3 DEL MPIO. DE RAMOS ARIZPE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVLIDAD | 212700030 | N | 0 | 0 | 122243 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1250.52, meta_modificada:1250.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Ignacio Allende 287, Zona Centro, 25900 Ramos Arizpe, Coah., México, lon:-100.95031679, lat:25.54311909}} | 2021-09-16 | 2022-01-13 | 8590000.45 | 8590000.45 | 8590000.45 | 8590000.45 | 8590000.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2021105, contratista:CONSTRUCTORA THEGREENCO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:8700000.0, importe_modificado:8700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1000.41}} | {2001850/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102210927 | Adquisición | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | 2023 | I011-FASP | (Seguimiento y Evaluación de los Programas) Seguimiento y Evaluación de los Programas | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal para la Seguridad Pública | FASP 2023 (5) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:periférico Luis Echeverría Álvarez 5402 Int 1 Centro Metropolitano Saltillo, Coahuila, lon:-100.97435, lat:25.41241}} | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202213315 | Acción | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | 2023 | I011-FASP | (Atención y prevención de la violencia contra las mujeres con perspectiva de género) Capacitación continua para la atención y prevención de la violencia de género | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal para la Seguridad Pública | FASP 2032 (8) | S | 1583102 | 1563668 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:Periferico Luis Echeverria Álvarez 5402 Int 1 Centro Metropolitano Saltillo, Coahuila, lon:-100.97435, lat:25.41241}} | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 900000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102210940 | Proyecto de inversión | 22600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.26E7, modificado:2.26E7}} | 2023 | I011-FASP | (Sistema Nacional de Información) Red Nacional de Radiocomunicación | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal para la Seguridad Pública | FASP 2023 (9) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:328.0, meta_modificada:328.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:periférica Luis Echeverría Álvarez 5402 Int 1 Centro Metropolitano Saltillo, Coahuila, lon:-100.97435, lat:25.41241}} | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 20340000 | 17598360 | 17598360 | 17598360 | 17598360 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:300.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102210933 | Adquisición | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | 2023 | I011-FASP | (Certificación, capacitación y profesionalización de los elementos policiales de las Instituciones de Seguridad Pública conforme al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica) Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal para la Seguridad Pública | FASP 2023 (7) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:173.0, meta_modificada:173.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:periférico Luis Echeverría Álvarez 5402 Int 1 Centro Metropolitano Saltillo, Coahuila, lon:-100.97435, lat:25.41241}} | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 1800000 | 1904169.46 | 1904169.46 | 1904169.46 | 1904169.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:143.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102210911 | Adquisición | 202652 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202652.0, modificado:202652.0}} | 2023 | I011-FASP | (Infraestructura de las Instituciones de seguridad pública e instancias de procuración e impartición de justicia conforme al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica) Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal para la Seguridad Pública | FASP 2023 (3) | S | 1583102 | 1563668 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:periférico Luis Echeverría Álvarez 5402 Int 1 Centro Metropolitano Saltillo, Coahuila, lon:-100.97435, lat:25.41241}} | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 182386.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102210944 | Proyecto de inversión | 33235345.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.323534584E7, modificado:3.323534584E7}} | 2023 | I011-FASP | (Sistema Nacional de Información) Fortalecimiento de los Sistemas de Videovigilancia y Geolocalización | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal para la Seguridad Pública | FASP 2023 (11) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:307.0, meta_modificada:307.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:periférico Luis Echeverría Álvarez 5402 Int 1 Centro Metropolitano Saltillo, Coahuila, lon:-100.97435, lat:25.41241}} | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 29911809.46 | 23100430.6 | 23100430.6 | 23100430.6 | 23100430.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:307.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102210941 | Proyecto de inversión | 38592849.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.859284977E7, modificado:3.859284977E7}} | 2023 | I011-FASP | (Sistema Nacional de Información) Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencias y Denuncias Ciudadanas | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal para la Seguridad Pública | FASP 2023 (10) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:periférico Luis Echeverría Álvarez 5402 Int 1 Centro Metropolitano Saltillo, Coahuila, lon:-100.97435, lat:25.41241}} | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 34733564.79 | 22367831.8 | 22367831.8 | 22367831.8 | 22367831.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:22.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102210930 | Adquisición | 61790587 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.1790587E7, modificado:6.347924352E7}} | 2023 | I011-FASP | (Certificación, capacitación y profesionalización de los elementos policiales de las Instituciones de Seguridad Pública conforme al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica) Capacitación en todas sus modalidades para el mejor desempeño de los elementos de las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia conforme al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal para la Seguridad Pública | FASP 2023 (6) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:559.0, meta_modificada:559.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:periférico Luis Echeverría Álvarez 5402 Int 1 Centro Metropolitano Saltillo, Coahuila, lon:-100.97435, lat:25.41241}} | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 55611528.3 | 39543500 | 39543500 | 39543500 | 39543500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102210904 | Adquisición | 76035407.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.603540752E7, modificado:7.4346751E7}} | 2023 | I011-FASP | (Infraestructura de las Instituciones de seguridad pública e instancias de procuración e impartición de justicia conforme al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica) Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal para la Seguridad Pública | FASP 2023 (2) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:841.0, meta_modificada:841.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:periférico Luis Echeverría Álvarez 5402 Int 1 Centro Metropolitano Saltillo, Coahuila, lon:-100.97435, lat:25.41241}} | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 68431866.77 | 60995326.14 | 60995326.14 | 60995326.14 | 60995326.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:618.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302267935 | Proyecto de inversión | 7300000.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7300000.02, modificado:7300000.02}} | 2023 | I011-FASP | CONSTRUCCION DE CUARTEL PARA LA POLICIA DE ACCION Y REACCION (PAR) EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ, COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 231501004 | N | 0 | 0 | 1392 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CUARTEL PAR JUAREZ COAHUILA, lon:-100.72753, lat:27.60667}} | 2023-09-28 | 2023-12-11 | 7300000.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102210918 | Adquisición | 977491.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977491.81, modificado:977491.81}} | 2023 | I011-FASP | (Sistema Nacional de Información) Bases de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal para la Seguridad Pública | FASP 2023 (4) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:periférico Luis Echeverría Álvarez 5402 Int 1 Centro Metropolitano Saltillo, Coahuila, lon:-100.97435, lat:25.41241}} | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 879742.63 | 192249.98 | 192249.98 | 192249.98 | 192249.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102210819 | Adquisición | 9841618.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9841618.06, modificado:9841618.06}} | 2023 | I011-FASP | (Infraestructura de las Instituciones de seguridad pública e instancias de procuración e impartición de justicia conforme al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica) Fortalecimiento de las áreas de investigación forense y pericial | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal para la Seguridad Pública | FASP 202 (1) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6369.0, meta_modificada:6369.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:periférico Luis Echeverría Álvarez 5402 Int 1 Centro Metropolitano Saltillo, Coahuila, lon:-100.97435, lat:25.41241}} | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 8857456.25 | 8313751.32 | 8313751.32 | 8313751.32 | 8313751.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6366.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones