## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO |  |  | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | año_pp | pp | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 5 | COA220202071586 | Proyecto de inversión | 12738092.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.273809254E7, modificado:1.455643825E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN ARROYO SAN LORENZO EN LA COLONIA COLINAS DE SAN LORENZO - 31999 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 31999 | S | 3192 | 2900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE GUACALI COLONIA COLINAS DE SAN LORENZO, 25084 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VILLAS DE SAN CARLOS Y CALLE PUERTO ALEGRE, CALLE GUACALI ENTRE CALLE VILLAS DE SAN CARLOS Y CALLE PUERTO ALEGRE COLONIA , lon:-101.01601858, lat:25.35713006}} | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 14556438.25 | 14556438.25 | 14556438.25 | 14556438.25 | 14556438.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-104-1/22, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR SALTILLO S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1820836.1, importe_modificado:1820836.1}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-104/22, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR SALTILLO S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1.273560225E7, importe_modificado:1.273560215E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4000.0}} | {2071586/proyecto_PROCESO, 2071586/proyecto_INICIO, 2071586/proyecto_FIN, 2071586/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202074922 | Acción | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1213599.4}} | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 52927 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 52927 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-05-02 | 2022-12-31 | 1213599.4 | 1213599.4 | 1213599.4 | 1213599.4 | 1213599.4 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMS-OP-FISM-001-4/22, contratista:MINERVA ELIZABETH HATEM ALEMAN, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1213599.4, importe_modificado:1213599.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2074922/proyecto_INICIO, 2074922/proyecto_PROCESO, 2074922/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402177304 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:995689.67}} | RECARPETEO ASFALTICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA - 327637 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 38 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zaragoza | 327637 | S | 650 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA ZARAGOZA CENTRO, 26450 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIA MATAMOROS Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO A UNA CUADRA DE LA , lon:-100.91856884, lat:28.48817691}} | 2022-10-01 | 2022-12-15 | 995689.67 | 995689.67 | 995689.67 | 995689.67 | 995689.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2238INF007, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA, monto:995689.67, importe_modificado:995689.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1700.0}} | {2177304/proyecto_INICIO, 2177304/proyecto_PROCESO, 2177304/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202078020 | Proyecto de inversión | 1005825.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005825.65, modificado:979444.85}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA VALLE DE PARRAS EN PARRAS DE LA FUENTE. - 71008 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parras | 71008 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1160.0, meta_modificada:1160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 13 DE SEPTIEMBRE COLONIA VALLE DE PARRAS, 27989 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BELLOTA Y CALLE DATIL, DESDE CALLE BELLOTA EN DIRECCIÓN NOROESTE HASTA LA CALLE DATIL, lon:-102.176308, lat:25.4562}} | 2022-06-16 | 2022-09-15 | 979444.85 | 979444.85 | 979444.85 | 979444.85 | 979444.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICM3P-009-2022, contratista:CONSORCIO INDUSTRIAL FUENTES HERNANDEZ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:979460.59, importe_modificado:979460.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1160.0}} | {2078020/proyecto_FIN, 2078020/proyecto_INICIO, 2078020/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158957 | Proyecto de inversión | 1007942.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007942.08, modificado:881206.67}} | CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ARTEAGA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS - 235387 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 235387 | S | 200 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:644.0, meta_modificada:644.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:107, direccion:CALLE OSCAR VILLEGAS EJIDO SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS, 25370 SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OSCAR VILLEGAS Y CALLE EULALIO GUTIERREZ, DOMICILIO CONOCIDO EN LA CALLE DE OSCAR VILLEGAS Y , lon:-100.57835458, lat:25.27067151}} | 2022-09-20 | 2022-12-31 | 881206.67 | 881206.67 | 881206.67 | 881206.67 | 881206.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/2022/035, contratista:OMAGER HERNANDEZ CALDERON, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA, monto:980485.99, importe_modificado:881206.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:644.0}} | {2158957/proyecto_INICIO, 2158957/proyecto_FIN, 2158957/proyecto_PROCESO, 2158957/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202078472 | Proyecto de inversión | 1014000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014000.0, modificado:851700.81}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE 14 DE DICIEMBRE ENTRE CORREGIDORA Y ALTAMIRANO - 73362 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | 73362 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1460.0, meta_modificada:1460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 14 DE DICIEMBRE INTERIOR SN COLONIA TEOTIHUACAN PARTE ALTA, 26270 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE ALTAMIRANO, CALLE JIQUILPAN AL NOR ESTE DEL CENTRO COMUNITARIO SAN ANTONIO, lon:-100.94561304, lat:29.30126831}} | 2022-07-11 | 2022-07-29 | 851700.81 | 851700.81 | 851700.81 | 851700.81 | 851700.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-026/2022, contratista:CONCRETOS DE ACUÑA S..A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:851700.81, importe_modificado:851700.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1460.0}} | {2078472/proyecto_INICIO, 2078472/proyecto_PROCESO, 2078472/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402173366 | Proyecto de inversión | 101477.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101477.16, modificado:101477.16}} | ONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO SAN RAFAEL DE ABAJO - 310328 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 310328 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:285.65, meta_modificada:285.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:88, direccion:EJIDO SAN RAFAEL DE ABAJO, 27955 SAN RAFAEL DE ABAJO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR EL CAMPO DE FUTBOL Y FRENTE A EL JARDIN DE NIÑOS, lon:-103.00834263, lat:25.66024485}} | 2022-07-13 | 2022-10-30 | 101477.16 | 101477.16 | 101477.16 | 101477.16 | 101477.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.65}} | {2173366/proyecto_INICIO, 2173366/proyecto_PROCESO, 2173366/proyecto_FIN, 2173366/proyecto_INICIO, 2173366/proyecto_PROCESO, 2173366/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402160972 | Proyecto de inversión | 1015027 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015027.0, modificado:1013768.76}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A EJ. EL GATUÑO - 245935 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 245935 | S | 500 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:919.2, meta_modificada:919.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:33, direccion:EJIDO EL GATUÑO, 27948 EL GATUÑO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ES DE DONDE EMPIEZA EL ESTABLO GANADERO DE LECHE BELL HASTA EL PUENTE A LA ENTRADA DEL EJIDO, lon:-103.17404145, lat:25.744027}} | 2022-08-18 | 2022-10-18 | 1013768.76 | 1013765.76 | 1013765.76 | 1013765.76 | 1013765.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-021, contratista:ABSER, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:1013768.78, importe_modificado:1013768.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:919.2}} | {2160972/proyecto_INICIO, 2160972/proyecto_PROCESO, 2160972/proyecto_FIN, 2160972/proyecto_PROCESO, 2160972/proyecto_FIN, 2160972/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302110777 | Proyecto de inversión | 1019820.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019820.37, modificado:808029.35}} | REABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ARTES GRÁFICAS, COLONIA TERCERO DE COBIÁN EN TORREÓN COAHUILA - 120997 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 120997 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ARTES GRÁFICAS COLONIA TORREÓN CENTRO, 27000 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA CUAUTHÉMOC Y CALLE JUAN PABLOS, CALLE ÁLVAREZ DIRIGIRSE POR LA AVENIDA JUÁREZ HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD Y AL LLEGAR AL C, lon:-103.43233876, lat:25.55165971}} | 2022-07-25 | 2022-09-22 | 808029.35 | 808029.35 | 808029.35 | 808029.35 | 808029.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:060-FISM-TOR/2022, contratista:COCONSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:941070.69, importe_modificado:941070.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:318.0}} | {2110777/proyecto_INICIO, 2110777/proyecto_PROCESO, 2110777/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402176011 | Proyecto de inversión | 102080 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102080.0, modificado:101200.0}} | PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME A BASE DE CONCRETO PARA CASA HABITACION - 322498 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acuña | 322498 | S | 23 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA INTERIOR SN COLONIA IRENE ARREOLA, 26230 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOAQUIN AMARO Y CALLE LAS AMERICAS, CARRETERA PRESA LA AMISTAD AL PONIENTE DEL H. CUERPO DE BOMBEROS, lon:-100.95887635, lat:29.33062779}} | 2022-09-05 | 2022-11-19 | 101200 | 101200 | 101200 | 101200 | 101200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-018/2022, contratista:AIKIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1377000.0, importe_modificado:1381000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {2176011/proyecto_FIN, 2176011/proyecto_INICIO, 2176011/proyecto_PROCESO, 2176011/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302123292 | Proyecto de inversión | 1026331.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026331.46, modificado:1026277.78}} | CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIOS DE TRES PAREDES M. MUZQUIZ COAHUILA - 177038 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Múzquiz | 177038 | S | 18 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:COLONIA , 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DIVERSOS DOMICILIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.50041667, lat:27.9011389}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 1026277.78 | 1026277.78 | 1026277.78 | 1026277.78 | 1026277.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0006-22, contratista:AIKIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:2052555.56, importe_modificado:2052555.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {2123292/proyecto_INICIO, 2123292/proyecto_FIN, 2123292/proyecto_INICIO, 2123292/proyecto_PROCESO, 2123292/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202073969 | Proyecto de inversión | 102681.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102681.56, modificado:102681.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 23 VIVIENDAS EN VILLA UNION COAHUILA - 46082 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Unión | 46082 | S | 52 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ CIUDAD VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE INSURGENTES Y AVENIDA SIMON BOLIVAR, CALLE MARIANO JIMENEZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO PARTIEND, lon:-100.72650486, lat:28.21233329}} | 2022-04-01 | 2022-12-15 | 102681.56 | 102681.56 | 102681.56 | 102681.56 | 102681.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COA220202073969, contratista:JORGE GONZALEZ VILLARREAL, convocante:MUNICIPIO DE VILLA UNION, monto:102681.56, importe_modificado:102681.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:65.0}} | {2073969/proyecto_INICIO, 2073969/proyecto_FIN, 2073969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202079076 | Proyecto de inversión | 1027674.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1027674.99, modificado:995595.98}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE DEL BARRIO DEL REFUGIO EN PARRAS DE LA FUENTE. - 76441 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Parras | 76441 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:977.0, meta_modificada:977.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE AUN SIN DESIGNAR BARRIO DEL REFUGIO, 27989 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AUNSIN DESIGNAR Y CALLE PRIMERA, EL SECTOR DONDE SE UBICA LA CALLE ESTA EN EL LADO NORPONIENTE DE LA CIUDAD Y LA CA, lon:-102.193653, lat:25.457268}} | 2022-06-16 | 2022-09-15 | 995595.98 | 995595.98 | 995595.98 | 995595.98 | 995595.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICM3P-006-2022, contratista:MULTISERVICIO INDUSTRIAL ROVI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:1017773.27, importe_modificado:1017773.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:977.0}} | {2079076/proyecto_FIN, 2079076/proyecto_PROCESO, 2079076/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402159834 | Proyecto de inversión | 1027806.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1027806.53, modificado:1018110.31}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN AV DIEZ Y OCHO DE MARZO ENTRE HIDALGO Y PRIMERO DE MAYO DEL EJIDO CONCORDIA - 240226 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 240226 | S | 50 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:22, direccion:CALLE DIECIOCHO DE MARZO EJIDO CONCORDIA LA ROSITA, 27950 CONCORDIA (LA ROSITA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA HILDALGO Y AVENIDA PRIMERO DE MAYO, AVENIDA FERROCARRIL SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-103.11678625, lat:25.78107044}} | 2022-06-08 | 2022-08-08 | 1018110.31 | 1018110.31 | 1018110.31 | 1018110.31 | 1018110.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-011, contratista:SERGIO VLADIMIR HERNANDEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:1018110.31, importe_modificado:1018110.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.0}} | {2159834/proyecto_FIN, 2159834/proyecto_PROCESO, 2159834/proyecto_FIN, 2159834/proyecto_INICIO, 2159834/proyecto_PROCESO, 2159834/proyecto_INICIO, 2159834/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402173234 | Proyecto de inversión | 103171.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103171.71, modificado:103171.71}} | ONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO SANTA EULALIA - 309510 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 309510 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:290.42, meta_modificada:290.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:95, direccion:EJIDO SANTA EULALIA, 27957 SANTA EULALIA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA CALLE A LA ESCUELA PRIMARIA Y FRENTE A LA ESC. Y JARDIN DE NIÑOS, lon:-103.11608253, lat:25.6990848}} | 2022-07-13 | 2022-10-30 | 103171.71 | 103171.71 | 103171.71 | 103171.71 | 103171.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:290.42}} | {2173234/proyecto_INICIO, 2173234/proyecto_PROCESO, 2173234/proyecto_FIN, 2173234/proyecto_PROCESO, 2173234/proyecto_FIN, 2173234/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302115844 | Proyecto de inversión | 103836.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103836.38, modificado:44583.67}} | MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS EN JARDÍN DE NIÑOS CÁMARA JUNIOR, COL, LUCIO BLANCO EN TORREÓN COAHUILA - 143490 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 143490 | S | 39 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BOULEVARD REVOLUCIÓN COLONIA LUCIO BLANCO, 27230 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BRECHA CESAREO CASTRO Y CALLE JOSÉ MARÍA DEL BOSQUE, PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLCIÓN HACIA EL ORIENTE DE LA CIU, lon:-103.43192455, lat:25.53520534}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 44583.67 | 44583.67 | 44583.67 | 44583.67 | 44583.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:074-FISM-TOR/2022, contratista:LUIS GERARDO MATA BOLIVAR, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:375890.25, importe_modificado:375890.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {2115844/proyecto_INICIO, 2115844/proyecto_PROCESO, 2115844/proyecto_FIN, 2115844/proyecto_PROCESO, 2115844/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116725 | Proyecto de inversión | 103988.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103988.73, modificado:103858.3}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO COMPLETO EN LA LOCALIDAD DE RANCHERIAS, MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA - 147136 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Múzquiz | 147136 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:71, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO RANCHERIAS, 26345 RANCHERÍAS, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN LUIS POTOSI Y CALLE GUANAJUATO, CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE SAN LUIS POTOSI Y CALLE GUANAJUATO, lon:-101.389908, lat:27.816513}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 103858.3 | 103858.3 | 103858.3 | 103858.3 | 103858.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0005-22, contratista:AIKIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:1661732.8, importe_modificado:1661732.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2116725/proyecto_INICIO, 2116725/proyecto_PROCESO, 2116725/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116729 | Proyecto de inversión | 103988.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103988.73, modificado:103858.3}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO COMPLETO EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE LAS ESPERANZAS, MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA - 147156 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Múzquiz | 147156 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:43, direccion:CALLE PROLONGACION 6 DE ENERO PUEBLO LAS ESPERANZAS, 26360 LAS ESPERANZAS, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , PROL. CALLE 6 DE ENERO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA, lon:-101.350524, lat:27.745932}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 103858.3 | 103858.3 | 103858.3 | 103858.3 | 103858.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0005-22, contratista:AIKIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:1661732.8, importe_modificado:1661732.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2116729/proyecto_INICIO, 2116729/proyecto_PROCESO, 2116729/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116741 | Proyecto de inversión | 103988.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103988.73, modificado:103988.73}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO COMPLETO EN LA LOCALIDAD DE MINAS DE BARROTERAN, MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA - 147187 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Múzquiz | 147187 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:70, direccion:CALLE FELIPE GUZMAN PUEBLO MINAS DE BARROTERÁN, 26370 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE RIO REFORMA, CALLE FELIPE GUZMÁN ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE RÍO REFORMA, lon:-101.285041, lat:27.648693}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 103858.3 | 103858.3 | 103858.3 | 103858.3 | 103858.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0005-22, contratista:AIKIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:1661732.8, importe_modificado:1661732.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2116741/proyecto_INICIO, 2116741/proyecto_FIN, 2116741/proyecto_PROCESO, 2116741/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116697 | Proyecto de inversión | 103988.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103988.73, modificado:103988.73}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO COMPLETO EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN BARROTERAN, MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA - 147031 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Múzquiz | 147031 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:17, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO BARROTERÁN [ESTACIÓN], 26365 BARROTERÁN [ESTACIÓN], MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MINA 2 Y CALLE MINA 3, CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE MINA 2 Y CALLE MINA 3, lon:-101.302598, lat:27.684334}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 103858.3 | 103858.3 | 103858.3 | 103858.3 | 103858.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0005-22, contratista:AIKIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:1661732.8, importe_modificado:1661732.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2116697/proyecto_INICIO, 2116697/proyecto_PROCESO, 2116697/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116738 | Proyecto de inversión | 103988.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103988.73, modificado:103988.73}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO COMPLETO EN LA LOCALIDAD DE MINAS LA FLORIDA, MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA - 147174 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Múzquiz | 147174 | S | 4 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:47, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO MINAS LA FLORIDA (LA FLORIDA), 26370 MINAS LA FLORIDA (LA FLORIDA), MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y BRECHA VENUSTIANO CARRANZA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE MIGUEL HI, lon:-101.350859, lat:27.652147}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 103858.3 | 103858.3 | 103858.3 | 103858.3 | 103858.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0005-22, contratista:AIKIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:1661732.8, importe_modificado:1661732.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2116738/proyecto_INICIO, 2116738/proyecto_PROCESO, 2116738/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402181916 | Proyecto de inversión | 1045891.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045891.71, modificado:1045891.71}} | RECARPETEO EN LA COLONIA EL MIRADOR. - 342564 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ramos Arizpe | 342564 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6509.0, meta_modificada:6509.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE CALLE FEDERALISMO COLONIA EL MIRADOR, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD DIAZ ORDAZ Y CALLE CONSTITUYENTES, CALLE AYUNTAMIENTO CALLE FEDERALISMO ENTRE BLVD DIAZ ORDAZ Y CALLE CONSTITUYEN, lon:-100.9608049, lat:25.55690747}} | 2022-11-28 | 2022-12-31 | 1045891.71 | 1045891.71 | 1045891.71 | 1045891.71 | 1045891.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-029-2022, contratista:SERVER CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:1045891.71, importe_modificado:1045891.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6509.0}} | {2181916/proyecto_PROCESO, 2181916/proyecto_FIN, 2181916/proyecto_INICIO, 2181916/proyecto_PROCESO, 2181916/proyecto_FIN, 2181916/proyecto_INICIO, 2181916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302117789 | Proyecto de inversión | 1052729.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052729.11, modificado:1034344.04}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN PRIMARIA SERTOMA 1965, COLONIA SEGUNDA RINCONADA DE LA UNIÓN EN TORREÓN COAHUILA. - 151756 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 151756 | S | 92 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:149.76, meta_modificada:149.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVA COLONIA SEGUNDA RINCONADA DE LA UNIÓN, 27360 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SEGUNDA RINCONADA DE LA NIÓN Y CALLE 2A MILICIA, CALZADA RÍO BRAVO PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓ, lon:-103.46454599, lat:25.5267829}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 1034344.04 | 1034344.04 | 1034344.04 | 1034344.04 | 1034344.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:083-FISM-TOR/2022, contratista:GRUPO LOSPO, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:1034344.04, importe_modificado:1034344.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:149.76}} | {2117789/proyecto_INICIO, 2117789/proyecto_PROCESO, 2117789/proyecto_INICIO, 2117789/proyecto_PROCESO, 2117789/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402148564 | Proyecto de inversión | 105722.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105722.14, modificado:105722.14}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO EN ESTACION HERMANAS DEL MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA - 55557 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escobedo | 55557 | S | 54 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:4, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA ESCOBEDO, 25470 ESTACIÓN HERMANAS, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL NUM57 AUN COSTADO DE SUR A NORTE DE LADO IZQUIERDO AL INICIO DEL EJIDO, lon:-101.22693427, lat:27.21968274}} | 2022-03-01 | 2022-12-15 | 105722.14 | 105722.14 | 105722.14 | 105722.14 | 105722.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-FISM-006-2022, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA, monto:425049.72, importe_modificado:425049.72}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:5.0}} | {2148564/proyecto_INICIO, 2148564/proyecto_FIN, 2148564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Rehabilitación de alumbrado en Estación Hermanas con un monto de $105,722.14 forma parte del contrato MEC-FISM-006-2022 con un total de $425,049.72, trimestre:5.0, usuario:euniceapuenter, fecha:2023-06-22}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202071604 | Proyecto de inversión | 105855.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105855.83, modificado:105855.83}} | REPOSICION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA LAS AMERICAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ HASTA CALLE FCO I MADERO EN CONGREGACION HIDALGO - 32120 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 32120 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:25, direccion:AVENIDA LAS AMERICAS INTERIOR SN EJIDO HIDALGO, 27468 HIDALGO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA LAS AMERICAS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN AVENIDA LAS AMERICAS EN EL EJIDO C, lon:-103.13933737, lat:25.49400451}} | 2022-02-21 | 2022-03-21 | 105855.83 | 105855.83 | 105855.83 | 105855.83 | 105855.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:014-INFRA/2022, contratista:CONSTRUCCIONES ESTAL S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:105855.83, importe_modificado:105855.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.0}} | {2071604/proyecto_INICIO, 2071604/proyecto_PROCESO, 2071604/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402156847 | Proyecto de inversión | 105925.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105925.68, modificado:105925.68}} | PROGRAMA DE CUARTO ADICIONAL 2022 - 224600 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 224600 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MEXICO SUR Y CALLE GENERAL NARANJO, CALLE XICOTÉNCATL LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE MEXICO SUR Y GENERAL NARANJO, lon:-100.87568869, lat:28.40769754}} | 2022-08-22 | 2022-12-31 | 105925.68 | 105925.68 | 105925.68 | 105925.68 | 105925.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-22-INFRA/001, contratista:JOSE JUAN MARTINEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:1783558.46, importe_modificado:1783558.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2156847/proyecto_INICIO, 2156847/proyecto_PROCESO, 2156847/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402174135 | Proyecto de inversión | 10632.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10632.63, modificado:10632.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO GABINO VÁZQUEZ - 313909 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 313909 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.93, meta_modificada:29.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:31, direccion:EJIDO GABINO VÁZQUEZ BEGOÑA, 27946 GABINO VÁZQUEZ (BEGOÑA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENT A ALA ENTIGUA HACIENDA BEGOÑA POR EL CAMINO A EL EJIDO VEGA LARGA, lon:-103.18222728, lat:25.89019941}} | 2022-07-13 | 2022-10-30 | 10632.63 | 10632.63 | 10632.63 | 10632.63 | 10632.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.93}} | {2174135/proyecto_INICIO, 2174135/proyecto_PROCESO, 2174135/proyecto_FIN, 2174135/proyecto_PROCESO, 2174135/proyecto_FIN, 2174135/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302107814 | Proyecto de inversión | 107140 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107140.0, modificado:103646.4}} | PROGRAMA DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CONCRETO CON IMPERMEABILIZANTE BLANCO CALIDAD 5 AÑOS - 93531 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acuña | 93531 | S | 29 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DOÑA MAXIMINA ESPINOZA 404 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO FUNDADORES, 26236 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DON PEDRO DE MORCILLO Y CALLE AV. LOS FUNDADORES, CALLE FRAY MARCOS DE NIZA UNA CUADRA AL SUR , lon:-100.99720611, lat:29.32388674}} | 2022-05-16 | 2022-08-20 | 103646.4 | 103646.4 | 103646.4 | 103646.4 | 103646.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-005/2022, contratista:AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1409400.0, importe_modificado:1409400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0}} | {2107814/proyecto_INICIO, 2107814/proyecto_PROCESO, 2107814/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202074040 | Proyecto de inversión | 107145.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107145.97, modificado:107145.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 24 VIVIENDAS EN VILLA UNION COAHUILA - 46774 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Unión | 46774 | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE NISPERO COLONIA ORIENTE, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EBANO Y CALLE DURAZNO, CALLE LOS PINOS PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL SUR POR CALLE HIDALGO 5 CUADRAS VUELTA EN CALL, lon:-100.71117281, lat:28.21295829}} | 2022-04-01 | 2022-12-15 | 107145.97 | 107145.97 | 107145.97 | 107145.97 | 107145.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COA220202074040, contratista:JORGE GONZALEZ VILLARREAL, convocante:MUNICIPIO DE VILLA UNION, monto:107145.97, importe_modificado:107145.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:67.0}} | {2074040/proyecto_INICIO, 2074040/proyecto_FIN, 2074040/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402175927 | Proyecto de inversión | 107580.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107580.17, modificado:107580.17}} | MANTENIMIENTO DE POZO ARTESIANO EN LA COLONIA FRESNOS DEL NORTE EN FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 322087 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 322087 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CIPRESES INTERIOR SN COLONIA FRESNO DEL NORTE, 27908 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CIPRESES Y CALLE LAZARO CARDENAS, PERIFERICO LIBRAMIENTO COMPUERTAS VIRGINIAS LA OBRA, lon:-103.28299488, lat:25.77199745}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 107580.17 | 107580.17 | 107580.17 | 107580.17 | 107580.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-18/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1581327.84, importe_modificado:1581327.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:27.0}} | {2175927/proyecto_PROCESO, 2175927/proyecto_INICIO, 2175927/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202079439 | Proyecto de inversión | 1078304 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078304.0, modificado:1078304.0}} | CONSTRUCCION DE RED ATARJEAS Y 36 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE FCO JAVIER TAVACSI ENTRE CONSTITUCION E HIPOLITO JIMENEZ DEL FRACC 288 - 78202 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Monclova | 78202 | S | 84 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA FRACCIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO 288, 25776 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE HIPOLITO JIMENEZ, CALLE VALENTIN ORTIZ MARTINEZ PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIP, lon:-101.39186431, lat:26.89088818}} | 2022-05-30 | 2022-12-15 | 1078304 | 1078304 | 1078304 | 1078304 | 1078304 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-DRE-25-2022, contratista:SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:1075220.0, importe_modificado:1078304.0}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:36.0}} | {2079439/proyecto_INICIO, 2079439/proyecto_PROCESO, 2079439/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302110005 | Proyecto de inversión | 1078925.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078925.2, modificado:1078925.19}} | REHABILITACIÓN DE CALLE ZARAGOZA, COLONIA MODERNA EN TORREÓN COAHUILA - 117217 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 117217 | S | 165 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2593.4, meta_modificada:2593.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA MODERNA, 27170 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD CONSTITUCIÓN Y AVENIDA SAN MARTÍN, CALLE VALDÉZ CARRILLO SE TOMA EL BOULEVARD CONSTITUCIÓN HACIA EL PONIENTE DE LA CIUDAD PARA LA SALID, lon:-103.46502594, lat:25.5450518}} | 2022-07-31 | 2022-10-28 | 1078925.19 | 1078925.19 | 1078925.19 | 1078925.19 | 1078925.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:039-FISM-TOR/2022, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:1078925.2, importe_modificado:1078925.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2593.4}} | {2110005/proyecto_INICIO, 2110005/proyecto_PROCESO, 2110005/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070742 | Proyecto de inversión | 1081606.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1081606.1, modificado:1075836.79}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA COLONIA BUENOS AIRES - 27783 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 27783 | S | 292 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5494.0, meta_modificada:5776.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CATAMARCA COLONIA BUENOS AIRES, 25076 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DIVISIÓN DEL NORTE Y AVENIDA BUENOS AIRES, AVENIDA BUENOS AIRES CALLE CATAMARCA ENTRE DIVISIÓN DEL NORTE Y AVE. BUENOS AIRES CALLE , lon:-101.01704755, lat:25.39651265}} | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 1075836.79 | 1075836.79 | 1075836.79 | 1075836.79 | 1075836.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-102/22, contratista:LUENSA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1081162.61, importe_modificado:1075836.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5776.14}} | {2070742/proyecto_PROCESO, 2070742/proyecto_INICIO, 2070742/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402156877 | Proyecto de inversión | 1083536.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083536.42, modificado:1083536.42}} | REHABILITACION DE LA PLAZA DE LA COL. BENITO JUAREZ - 224725 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 224725 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CHAVEZ LAVIN COLONIA BENITO JUAREZ, 27900 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 18 DE MARZO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PLA, lon:-103.27025475, lat:25.7662472}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 1083536.42 | 1083536.42 | 1083536.42 | 1083536.42 | 1083536.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-12/22, contratista:ROCA CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1993853.55, importe_modificado:1993853.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:425.0}} | {2156877/proyecto_INICIO, 2156877/proyecto_FIN, 2156877/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202074244 | Acción | 1088828 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1088828.0, modificado:1088828.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 48650 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Monclova | 48650 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-05-06 | 2022-12-31 | 1088828 | 1088828 | 1088828 | 1088828 | 1088828 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-SE-40-2022, contratista:AMN ARRENDADORA Y MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:739800.0, importe_modificado:1088828.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2074244/proyecto_PROCESO, 2074244/proyecto_INICIO, 2074244/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402162463 | Proyecto de inversión | 1092720 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092720.0, modificado:1092720.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA - 253931 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 11 | General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Cepeda | 253931 | S | 692 | 691 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE NUEVA II INTERIOR 433 PUEBLO GENERAL CEPEDA, 25950 GENERAL CEPEDA, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HUMBERTO DAVILA Y CALLE PEDRO AGUERO, BOULEVARD DIANA LAURA RIOJAS EL PROYECTO SE LOCALIZA JUNTO A UN PARQ, lon:-101.4689101, lat:25.38287171}} | 2022-10-21 | 2022-11-05 | 1092720 | 1092720 | 1092720 | 1092720 | 1092720 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGC/FISM-002-2022, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ICZZA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA, monto:1092720.0, importe_modificado:1092720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2162463/proyecto_INICIO, 2162463/proyecto_FIN, 2162463/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402156511 | Proyecto de inversión | 109309.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109309.31, modificado:109309.31}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE GEREGORIO GONZALEZ DE LA COLONIA SALTILLO 400 EN PARRAS - 222881 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Parras | 222881 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE GREGORIO GONZALEZ NUÑEZ COLONIA SALTILLO 400, 27984 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE MARGARITAS LA CALLE SE UBICA AL LADO SUR DE LA COLONIA CON ORI, lon:-102.185943, lat:25.429347}} | 2022-11-07 | 2022-12-28 | 109309.31 | 109309.31 | 109309.31 | 109309.31 | 109309.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFE DISTRIBUCION -01/2022-2, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:109309.31, importe_modificado:109309.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2156511/proyecto_INICIO, 2156511/proyecto_FIN, 2156511/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202074049 | Proyecto de inversión | 109815.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109815.63, modificado:109815.63}} | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN PROLONGACION DURANGO, ENTRE LAS CALLE DURANGO Y CALLE CELAYA, DE LA COLONIA CALIFORNIA DEL MUNICIPIO DE CASTAÑOS, COAHUILA DE ZARAGOZA - 46854 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Castaños | 46854 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO INTERIOR SN COLONIA CALIFORNIA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PROLONGACION DURANGO Y PROLONGACION CELAYA, CALLE DURANGO PROLONGACION DURANGO ENTRE CELAYA Y DURANGO DE LA COLONIA CALIFORNIA, lon:-101.41611854, lat:26.79693355}} | 2022-07-25 | 2022-08-25 | 109815.63 | 109815.63 | 109815.63 | 109815.63 | 109815.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:015/2022, contratista:constructora y servicios lenmar sa de cv, convocante:presidencia municipal de castanos, monto:109815.63, importe_modificado:109815.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:23.0}} | {2074049/proyecto_PROCESO, 2074049/proyecto_FIN, 2074049/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402160481 | Proyecto de inversión | 111360 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111360.0, modificado:110400.0}} | PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME A BASE DE CONCRETO PARA CASA HABITACION - 243685 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acuña | 243685 | S | 22 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ INTERIOR SN COLONIA REFUGIO RENTERIA, 26270 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE ALVARO OBREGON AL PONIENTE DE SORIANA HIPER Y SUPER GUTIERREZ, lon:-100.94147145, lat:29.30004222}} | 2022-09-05 | 2022-11-19 | 110400 | 110400 | 110400 | 110400 | 110400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-018/2022, contratista:AIKIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1377000.0, importe_modificado:1381000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2160481/proyecto_FIN, 2160481/proyecto_INICIO, 2160481/proyecto_PROCESO, 2160481/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402154953 | Proyecto de inversión | 111360 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111360.0, modificado:110400.0}} | PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME A BASE DE CONCRETO PARA CASA HABITACION - 214754 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acuña | 214754 | S | 25 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DALIAS INTERIOR SN COLONIA LOS NOGALES, 26236 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DON FRANCISCO DE URDIÑOLA Y CALLE DOMINGO COBOS, CALLE SUR PONIENTE AL PONIENTE DE CENTRO COMERCIAL MERCO, lon:-100.98712274, lat:29.32569251}} | 2022-09-05 | 2022-11-19 | 110400 | 110400 | 110400 | 110400 | 110400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-018/2022, contratista:AIKIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1377000.0, importe_modificado:1381000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2154953/proyecto_FIN, 2154953/proyecto_PROCESO, 2154953/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402175953 | Proyecto de inversión | 111360 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111360.0, modificado:110400.0}} | PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME A BASE DE CONCRETO PARA CASA HABITACION - 322254 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acuña | 322254 | S | 27 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE RIO SUCHIATE INTERIOR SN COLONIA LA RIVERA, 26210 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE NUEVO LEON, CALLE MAR NEGRO AL ESTE DE EMPRESAS MAQUILADORA SAS DE ACUÑA, lon:-100.96221849, lat:29.3375788}} | 2022-09-05 | 2022-11-19 | 110400 | 110400 | 110400 | 110400 | 110400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-018/2022, contratista:AIKIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1377000.0, importe_modificado:1381000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2175953/proyecto_FIN, 2175953/proyecto_PROCESO, 2175953/proyecto_INICIO, 2175953/proyecto_PROCESO, 2175953/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402155309 | Proyecto de inversión | 111360 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111360.0, modificado:110400.0}} | PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME A BASE DE CONCRETO PARA CASA HABITACION - 216672 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acuña | 216672 | S | 19 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LECHUGUILLA INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARZAMORA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE NOPAL AL PONIENTE DE LUGAR CONOCIDO HOTEL AMARILLO, lon:-100.99890629, lat:29.32945978}} | 2022-09-05 | 2022-11-19 | 110400 | 110400 | 110400 | 110400 | 110400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-018/2022, contratista:AIKIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1377000.0, importe_modificado:1381000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2155309/proyecto_FIN, 2155309/proyecto_INICIO, 2155309/proyecto_PROCESO, 2155309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202081818 | Proyecto de inversión | 1113839.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113839.37, modificado:985571.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE CRISANTEMOS, EJIDO EL ÁGUILA EN TORREÓN COAHUILA - 90837 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 90837 | S | 136 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1263.0, meta_modificada:1263.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CISANTEMOS EJIDO EL ÁGUILA, 27430 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PRIVADA GARDENIAS Y CALLE NARDOS, CALLE ROSALES PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA TORREÓN MATAMOROS RUMBO AL ORIENTE DE LA CIUDAD HAST, lon:-103.33645286, lat:25.53103602}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 985571 | 985571 | 985571 | 985571 | 985571 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:031-FISM-TOR/2022, contratista:IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:997859.2, importe_modificado:997859.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1263.0}} | {2081818/proyecto_INICIO, 2081818/proyecto_FIN, 2081818/proyecto_PROCESO, 2081818/proyecto_FIN, 2081818/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302109965 | Proyecto de inversión | 1114088.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114088.57, modificado:1392599.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE HOTEL FRANCIA, COLONIA MAYRÁN EN TORREÓN COAHUILA - 117020 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 117020 | S | 43 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1353.0, meta_modificada:1353.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE HOTEL FRANCIA COLONIA MAYRÁN, 27294 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LOS ACTORES Y CALLE RÍO NAZAS, CALLE HOTEL GALICIA PAAR LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE DE LA CIUD, lon:-103.37752838, lat:25.51283439}} | 2022-06-27 | 2022-08-25 | 1392599.15 | 1392599.15 | 1392599.15 | 1392599.15 | 1392599.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:037-FISM-TOR/2022, contratista:IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1392599.15, importe_modificado:1392599.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1353.0}} | {2109965/proyecto_PROCESO, 2109965/proyecto_INICIO, 2109965/proyecto_FIN, 2109965/proyecto_PROCESO, 2109965/proyecto_FIN, 2109965/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202068596 | Proyecto de inversión | 1115939.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115939.53, modificado:1989359.4}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN AV NEGRETE ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE DIEZ Y SEIS DE SEPTIEMBRE - 1153 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 1153 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA NEGRETE COLONIA EMILIANO ZAPATA, 27880 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA ABASOLO FRENTE A MATERIALES PARA CONSTRUCCION AVILA., lon:-102.98386311, lat:25.75233348}} | 2022-04-25 | 2022-06-25 | 1989359.4 | 1989359.4 | 1989359.4 | 1989359.4 | 1989359.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-005, contratista:SERGIO VLADIMIR HERNANDEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:1114842.6, importe_modificado:1114842.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.0}} | {2068596/proyecto_INICIO, 2068596/proyecto_PROCESO, 2068596/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202074028 | Proyecto de inversión | 111610.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111610.39, modificado:111610.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 25 VIVIENDAS EN VILLA UNION COAHUILA - 46658 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Unión | 46658 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE IGNACIO ALLENDE PARTIENDO DE LA PRECIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION SE TOM, lon:-100.72330372, lat:28.22349755}} | 2022-04-01 | 2022-12-15 | 110610.39 | 102681.56 | 102681.56 | 102681.56 | 102681.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COA220202074028, contratista:JORGE GONZALEZ VILLARREAL, convocante:MUNICIPIO DE VILLA UNION, monto:111610.39, importe_modificado:111610.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:70.0}} | {2074028/proyecto_INICIO, 2074028/proyecto_FIN, 2074028/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302122200 | Proyecto de inversión | 111892.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111892.52, modificado:111892.52}} | PROGRAMA DE CUARTO ADICIONAL 2022 - 171890 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 171890 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:CALLE RICARDO SERRANO EJIDO LOS ÁLAMOS, 26514 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE APOLINAR VIESCA Y CALLE LUIZ DONALDO COLOSIO, LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL EJIDO LOS ALAMOS EN UN TERENO UBICADO EN LA CALL, lon:-100.94875266, lat:28.35529895}} | 2022-08-22 | 2022-12-31 | 111892.52 | 111892.52 | 111892.52 | 111892.52 | 111892.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-22-INFRA/001, contratista:JOSE JUAN MARTINEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:1783558.46, importe_modificado:1783558.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2122200/proyecto_INICIO, 2122200/proyecto_PROCESO, 2122200/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302122666 | Proyecto de inversión | 111892.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111892.52, modificado:111892.52}} | PROGRAMA DE CUARTO ADICIONAL 2022 - 173932 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 173932 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE ABASOLO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN UN TERENO UBICADO EN LA CALLE HIDALGO ENTRE OCAMPO Y ABA, lon:-100.89081265, lat:28.40435939}} | 2022-08-22 | 2022-12-31 | 111892.52 | 111892.52 | 111892.52 | 111892.52 | 111892.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-22-INFRA/001, contratista:JOSE JUAN MARTINEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:1783558.46, importe_modificado:1783558.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2122666/proyecto_INICIO, 2122666/proyecto_PROCESO, 2122666/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402173562 | Proyecto de inversión | 111960.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111960.59, modificado:111960.59}} | ONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EJIDO MAYRAN MAYRÁN - 311307 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 311307 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:315.16, meta_modificada:315.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:EJIDO MAYRÁN, 27970 MAYRÁN, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA ESCUELA PRIMARIA PABLO L. SIDAR, lon:-102.84273269, lat:25.67261706}} | 2022-07-13 | 2022-10-30 | 111960.59 | 111960.59 | 111960.59 | 111960.59 | 111960.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:315.16}} | {2173562/proyecto_INICIO, 2173562/proyecto_PROCESO, 2173562/proyecto_INICIO, 2173562/proyecto_FIN, 2173562/proyecto_PROCESO, 2173562/proyecto_FIN, 2173562/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402164166 | Proyecto de inversión | 1120181.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120181.14, modificado:1120181.14}} | CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA - 262782 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 7 | Cuatro Ciénegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Cuatro Ciénegas | 262782 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:BOULEVARD BENITO JUAREZ COLONIA CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA CENTRO, 27640 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA AL MUNICIPIO PASANDO EL ARCO DE B, lon:-102.05450277, lat:26.99023524}} | 2022-10-01 | 2022-12-15 | 1120181.14 | 1120181.14 | 1120181.14 | 1120181.14 | 1120181.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC-DOPM-13/2022, contratista:IDALECIO GARZA ESTRADA, convocante:TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG., monto:1120181.14, importe_modificado:1120181.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:99.0}} | {2164166/proyecto_INICIO, 2164166/proyecto_FIN, 2164166/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102061382 | Proyecto de inversión | 112230 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112230.0, modificado:111516.43}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO EL RECREO - 2054 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2054 | S | 31 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:191, direccion:EJIDO EL RECREO, 25306 EL RECREO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTANDO EN EL EJIDO TOMAR CAMINO HACIA CUAUHTEMOC Y EN 870 MTS. VIRAR HACIA LA IZQUIERDA RUMBO AL RANCHO EL MIRADOR DE MANUEL RECORRIENDO APROXIMADA, lon:-101.00694511, lat:25.2833719}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 111516.43 | 111516.43 | 111516.43 | 111516.43 | 111516.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-110/22, contratista:CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:111516.43, importe_modificado:111516.43}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2061382/proyecto_FIN, 2061382/proyecto_PROCESO, 2061382/proyecto_INICIO, 2061382/proyecto_FIN, 2061382/proyecto_INICIO, 2061382/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102061483 | Proyecto de inversión | 112230 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112230.0, modificado:111516.43}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO EL JAGUEY DE FERNIZA - 3059 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3059 | S | 87 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:134, direccion:EJIDO EL JAGÜEY, 00000 EL JAGÜEY DE FERNIZA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TOMAR CARRETERA 57 LIBRE Y A 7.5 KMS. DEL CRUCERO DEL JAGUEY HACIA MÉXICO TOMAR LA BRECHA DEL AGUILA Y RECORRER 2.8 KMS. HACIA EL ESTE EN, lon:-100.94009509, lat:25.24746598}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 111516.43 | 111516.43 | 111516.43 | 111516.43 | 111516.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-112/22, contratista:CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:111516.43, importe_modificado:111516.43}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2061483/proyecto_INICIO, 2061483/proyecto_PROCESO, 2061483/proyecto_FIN, 2061483/proyecto_PROCESO, 2061483/proyecto_FIN, 2061483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402155501 | Proyecto de inversión | 1122339.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122339.69, modificado:1122339.69}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA PRINCIPAL EN EL EJIDO PRIMERO DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE ESCOBEDO, COAHUILA DE ZARAGOZA. - 217379 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escobedo | 217379 | S | 135 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE ALVARO OBREGON CIUDAD PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , lon:-101.22453689, lat:27.24052642}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 1122339.69 | 1122339.69 | 1122339.69 | 1122339.69 | 1122339.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-FISM-003-2022, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA, monto:1122399.69, importe_modificado:1122399.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.0}} | {2155501/proyecto_FIN, 2155501/proyecto_INICIO, 2155501/proyecto_PROCESO, 2155501/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158611 | Proyecto de inversión | 112934.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112934.7, modificado:110411.64}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN EL EJIDO EL CARMEN LAS VIGAS ARTEAGA COAHUILA - 233321 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 233321 | S | 5 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN LA VIGAS EJIDO EL CARMEN LAS VIGAS, 25366 EL CARMEN (LAS VIGAS), ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN LA CALLE DE LAS VIGAS Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN LAS CALLES DE LAS VI, lon:-100.6230538, lat:25.48608985}} | 2022-09-20 | 2022-12-31 | 110411.64 | 110411.64 | 110411.64 | 110411.64 | 110411.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/2022/053, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA, monto:110419.17, importe_modificado:110411.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {2158611/proyecto_PROCESO, 2158611/proyecto_INICIO, 2158611/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402156081 | Proyecto de inversión | 113140 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113140.0, modificado:119600.0}} | PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME A BASE DE CONCRETO PARA CASA HABITACION - 220186 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acuña | 220186 | S | 28 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LOS NOVILLOS INTERIOR SN AMPLIACION EVARISTO PÉREZ ARREOLA, 26272 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE RAYMUNDO FLOTA, CALLE 5 DE MAYO AL ESTE DEL MERCADO LA BENDICION, lon:-100.94481191, lat:29.29202969}} | 2022-09-05 | 2022-11-19 | 119600 | 119600 | 119600 | 119600 | 119600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-018/2022, contratista:AIKIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1377000.0, importe_modificado:1381000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.0}} | {2156081/proyecto_FIN, 2156081/proyecto_INICIO, 2156081/proyecto_FIN, 2156081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202074037 | Proyecto de inversión | 113212.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113212.71, modificado:113212.71}} | AMPLIACIONDE RED ELECTRICA EN PRIVADA MEDINA, ENTRE LAS CALLES 2 DE ABRIL , AMADO NERVO Y APOLONIO, EN COLONIA LIBERTAD, MUNICIPIO CASTAÑOS, COAHUILA DE ZARAGOZA - 46756 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Castaños | 46756 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:PRIVADA MEDINA INTERIOR SN COLONIA LIBERTAD, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PRIVADA MEDINA Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE APOLONIO LUNA PRIVADA MEDINA ENTRE 2 DE ABRIL AMADO NER5VO Y APOLONIO LUNA, lon:-101.4092448, lat:26.77334209}} | 2022-07-25 | 2022-08-08 | 113212.71 | 113212.71 | 113212.71 | 113212.71 | 113212.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:014/2022, contratista:constructora y servicios lenmar sa de cv, convocante:presidencia municipal de castanos, monto:113212.71, importe_modificado:113212.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:37.0}} | {2074037/proyecto_INICIO, 2074037/proyecto_FIN, 2074037/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302122259 | Proyecto de inversión | 113274.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113274.14, modificado:113274.14}} | PROGRAMA DE CUARTO ADICIONAL 2022 - 172117 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 172117 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE MINA CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GENERAL CHARLES Y CALLE MANUEL GARCIA, CALLE ABASOLO LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL EJIDO LOS ALAMOS EN UN TERENO UBICADO EN CALLE MINA ENTRE G, lon:-100.88912732, lat:28.39631819}} | 2022-08-22 | 2022-12-31 | 113274.14 | 113274.14 | 113274.14 | 113274.14 | 113274.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-22-INFRA/001, contratista:JOSE JUAN MARTINEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:1783558.46, importe_modificado:1783558.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2122259/proyecto_INICIO, 2122259/proyecto_PROCESO, 2122259/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302110808 | Proyecto de inversión | 1137429.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1137429.66, modificado:1053696.16}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE OREN MATTOX, COLONIA TERCERO DE COBIÁN EN TORREÓN COAHUILA - 121104 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 121104 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE OREN MATTOX COLONIA TORREÓN CENTRO, 27000 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARTES GRÁFICAS Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE JUAN PABLOS DIRIGIRSE POR LA AVENIDA JUÁREZ HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD Y AL LLEG, lon:-103.43213183, lat:25.55313564}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 1053696.16 | 1053696.16 | 1053696.16 | 1053696.16 | 1053696.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:061-FISM-TOR/2022, contratista:JIMSA CONSTRUCIONES, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:1091373.9, importe_modificado:1091373.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:318.0}} | {2110808/proyecto_INICIO, 2110808/proyecto_PROCESO, 2110808/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-06-14}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-06-14}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-06-14}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-06-14}}
2022 | 5 | COA220402176341 | Proyecto de inversión | 113908.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113908.42, modificado:113908.42}} | MANTENIMIENTO DE POZO ARTESIANO EN EL EJIDO BANCO DE LONDRES DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 323743 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 323743 | S | 700 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:7, direccion:CALLE DE LA PRIMARIA EJIDO FRANCISCO I. MADERO BANCO DE LONDRES, 27917 FRANCISCO I. MADERO (BANCO DE LONDRES), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA PRIMARIA Y CALLE DETRAS DE LA IGLESIA, CALLE DE LAS PARCEL, lon:-103.26294997, lat:25.82756266}} | 2022-10-01 | 2022-10-30 | 113908.42 | 113908.42 | 113908.42 | 113908.42 | 113908.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-18/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1581327.84, importe_modificado:1581327.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2176341/proyecto_INICIO, 2176341/proyecto_FIN, 2176341/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302110691 | Proyecto de inversión | 1139976.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1139976.9, modificado:1116395.65}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL ACCESO AL EJIDO PARRAS Y CALLE SIN NOMBRE DEL MISMO EJIDO. - 120575 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Parras | 120575 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1548.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A GENERAL CEPEDA EJIDO PARRAS, 27987 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA DEL MARQUEZ Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE EL SECTOR SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CIUDAD, lon:-102.148972, lat:25.444054}} | 2022-07-20 | 2022-08-31 | 1116395.65 | 1116395.65 | 1116395.65 | 1116395.65 | 1116395.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICM3P-013-2022, contratista:MULTISERVICIO INDUSTRIAL ROVI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:1139976.08, importe_modificado:1139976.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}} | {2110691/proyecto_INICIO, 2110691/proyecto_FIN, 2110691/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202074015 | Proyecto de inversión | 114283.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114283.26, modificado:114283.26}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE GALEANA ENTRE LAS CALLES JESUS MARIA RANGEL Y PROFRA. CATALINA GONZALEZ, DE LA COLONIA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE CASTAÑOS, COAHUILA DE ZARAGOZA - 46502 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Castaños | 46502 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE JESUS MARIA RANGEL, CALLE CATALINA GONZALEZ CALLE GALEANA ENTRE JESUS MARIA RANGEL Y PROFRA. CATALINA GO, lon:-101.44624073, lat:26.7898553}} | 2022-07-25 | 2022-08-08 | 114283.26 | 114283.26 | 114283.26 | 114283.26 | 114283.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013/2022, contratista:constructora y servicios lenmar sa de cv, convocante:presidencia municipal de castanos, monto:114283.26, importe_modificado:114283.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2074015/proyecto_INICIO, 2074015/proyecto_FIN, 2074015/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402193533 | Proyecto de inversión | 114578.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114578.22, modificado:114578.22}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN AREA RURAL, EJ. CUATRO DE MARZO - 377595 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Parras | 377595 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:67.86, meta_modificada:67.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:30, direccion:EJIDO CUATRO DE MARZO, 27993 CUATRO DE MARZO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO CUATRO DE MARZO SE UBKICA A 42 KM DE LA CARRETERA PARRAS VIESCA CON 9.7 KM DE DESVIACION DERECHA SU GEOREFERENCIACION ES LAT. 25., lon:-102.564687, lat:25.56229}} | 2022-08-19 | 2022-12-20 | 114578.22 | 114578.22 | 114578.22 | 114578.22 | 114578.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICM3P-015-2022, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:2363825.84, importe_modificado:2363825.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.86}} | {2193533/proyecto_FIN, 2193533/proyecto_INICIO, 2193533/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402171760 | Proyecto de inversión | 114968.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114968.03, modificado:114968.03}} | PROGRAMA DE CUARTO ADICIONAL 2022 - 301755 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 301755 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:CALLE RICARDO SERRANO EJIDO LOS ÁLAMOS, 26514 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANUEL ACUÑA Y CALLE VICENTE SEGURA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE RICARDO SERRANO ESQUINA CON MANUEL ACUÑA, lon:-100.94652898, lat:28.35844811}} | 2022-11-14 | 2022-12-31 | 114968.03 | 114968.03 | 114968.03 | 114968.03 | 114968.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-22-INFRA/001, contratista:JOSE JUAN MARTINEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:1783558.46, importe_modificado:1783558.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2171760/proyecto_INICIO, 2171760/proyecto_FIN, 2171760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402157106 | Proyecto de inversión | 1153599.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153599.43, modificado:1153599.43}} | REHABILITACION DE LA PLAZA DEL FRACCIONAMIENTO SAN FRANCISCO - 225789 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 225789 | S | 2500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE SAN MATEO FRACCIONAMIENTO SAN FRANCISCO, 27906 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN MATEO Y CALLE SAN ANGELA, CARRETERA TORREON-SAN PEDRO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN L, lon:-103.26286558, lat:25.7624017}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 1153599.43 | 1153599.43 | 1153599.43 | 1153599.43 | 1153599.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-10/22, contratista:ILSE JANETH BUSTAMANTE ALVAREZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1347021.87, importe_modificado:1347021.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:510.0}} | {2157106/proyecto_PROCESO, 2157106/proyecto_INICIO, 2157106/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202078005 | Proyecto de inversión | 1154000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154000.0, modificado:921319.03}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE 11, ENTRE LAURO AGUIRRE Y BENJAMIN CANALES. - 70952 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | 70952 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1688.0, meta_modificada:1688.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ONCE INTERIOR SN COLONIA GÁMEZ SUMARAN, 26288 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAURO AGUIRRE Y CALLE BENJAMIN CANALES, CALLE DOCE 2 CUADRAS AL SUR OESTE DEL CENTRO COMUNITARIO GAMEZ SUMARAN, lon:-100.95421917, lat:29.30633047}} | 2022-06-28 | 2022-07-16 | 921319.03 | 921319.03 | 921319.03 | 921319.03 | 921319.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-003/2022, contratista:CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1676446.7, importe_modificado:1676446.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1688.0}} | {2078005/proyecto_INICIO, 2078005/proyecto_PROCESO, 2078005/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302110525 | Proyecto de inversión | 1154774.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154774.8, modificado:1113260.12}} | REHABILITACIÓN DE CALLE DURANGO, COLONIA BELLAVISTA EN TORREÓN COAHUILA - 119673 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 119673 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1458.5, meta_modificada:1458.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO COLONIA BELLAVISTA, 27299 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TORREÓN Y CALLE LERDO, CALLE CHETUMAL DIRIGIRSE HACIE AL ORIENTE DE LA CIUDAD POR EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HASTA LLEGAR AL CRUCE CON EL BO, lon:-103.4068406, lat:25.5017673}} | 2022-08-08 | 2022-10-06 | 1113260.12 | 1113260.12 | 1113260.12 | 1113260.12 | 1113260.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:048-FISM-TOR/2022, contratista:ALFA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:1154774.8, importe_modificado:1154774.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1458.5}} | {2110525/proyecto_PROCESO, 2110525/proyecto_FIN, 2110525/proyecto_INICIO, 2110525/proyecto_FIN, 2110525/proyecto_INICIO, 2110525/proyecto_PROCESO, 2110525/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402183825 | Proyecto de inversión | 115490.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115490.48, modificado:115490.48}} | MANTENIMIENTO EN POZO ARTESANO DEL EJIDO SAN JOSE DE LA NIÑA DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 348477 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 348477 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:46, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO SAN JOSÉ DE LA NIÑA, 27924 SAN JOSÉ DE LA NIÑA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL EJ, lon:-103.21868753, lat:25.87325669}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 115490.48 | 115490.48 | 115490.48 | 115490.48 | 115490.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-18/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1581327.84, importe_modificado:1581327.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2183825/proyecto_INICIO, 2183825/proyecto_FIN, 2183825/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302117219 | Proyecto de inversión | 1156418.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156418.86, modificado:1156418.86}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE RIO NILO Y CALLE GUTIERREZ EN LA COLONIA NUEVA AMERICANA - 149521 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | 149521 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE RIO NILO INTERIOR SN COLONIA NUEVA AMERICANA, 26070 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA LAZARO BENAVIDES Y BOULEVARD FAUSTO Z. MARTINEZ, CALLE GUTIERREZ CALLE RIO NILO ENTRE AVE. LAZARO BENAV, lon:-100.53182582, lat:28.68089147}} | 2022-07-25 | 2022-09-08 | 1156418.86 | 1156418.86 | 1156418.86 | 1156418.86 | 1156418.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN008-FISM-2022, contratista:ROMEO GONZÁLEZ SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:1156418.86, importe_modificado:1156418.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2117219/proyecto_PROCESO, 2117219/proyecto_FIN, 2117219/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202072070 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:116000.0}} | INSTALACIÓN DE 50 TOMAS DOMICILIARIAS EN VILLAUNION COAHUILA - 34336 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Unión | 34336 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMOC COLONIA VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MIGUEL HIDALGO SE UBICA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE VILLA UNION AL OESTE , lon:-100.72514875, lat:28.22053797}} | 2022-03-01 | 2022-12-15 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COA220202072070, contratista:SEBASTIAN VAZQUEZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA UNION, monto:116000.0, importe_modificado:116000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:50.0}} | {2072070/proyecto_INICIO, 2072070/proyecto_FIN, 2072070/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302114472 | Proyecto de inversión | 1161338.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1161338.35, modificado:1161338.35}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE CUATROCIENEGAS - 138685 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 7 | Cuatro Ciénegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuatro Ciénegas | 138685 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:304.0, meta_modificada:304.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE NOGALES CIUDAD CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA CENTRO, 27640 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE HIGUERAS, SALES DE PRESIDENCIA Y DAS VUELTA IZQUIERDA POR LA CALLE H, lon:-102.06095808, lat:26.99325737}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 1161338.35 | 1161338.35 | 1161338.35 | 1161338.35 | 1161338.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC-DOPM-09/2022, contratista:IDALECIO GARZA ESTRADA, convocante:TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG., monto:1161338.35, importe_modificado:1161338.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:304.0}} | {2114472/proyecto_INICIO, 2114472/proyecto_PROCESO, 2114472/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302110348 | Proyecto de inversión | 1162369.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162369.27, modificado:908698.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CALLE 12 DE DICIEMBRE, EJIDO LA PAZ EN TORREÓN COAHUILA - 118832 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 118832 | S | 82 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.5, meta_modificada:1300.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:180, direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE EJIDO LA PAZ, 27013 LA PAZ, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, DIRIGIRSE POR EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HACIA EL NORTE DE LA CIUDAD UNOS 8 KILÓMETTROS HASTA , lon:-103.3566758, lat:25.5928984}} | 2022-08-22 | 2022-10-20 | 908698.51 | 908698.51 | 908698.51 | 908698.51 | 908698.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:046-FISM-TOR/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO LIBERTAD, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:1162369.27, importe_modificado:1162369.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.5}} | {2110348/proyecto_INICIO, 2110348/proyecto_PROCESO, 2110348/proyecto_INICIO, 2110348/proyecto_PROCESO, 2110348/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302122229 | Proyecto de inversión | 116505.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116505.8, modificado:116505.8}} | PROGRAMA DE CUARTO ADICIONAL 2022 - 171991 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 171991 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE OMAR DELGADO COLONIA SANTA LUCÍA, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE REMBERTO CASTRO, CALLE GREGORIO QUIROZ LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN UN TERENO UBICADO EN LA COLONIA SANTA LUCIA EN C, lon:-100.89042732, lat:28.41644784}} | 2022-08-22 | 2022-12-31 | 116505.8 | 116505.8 | 116505.8 | 116505.8 | 116505.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-22-INFRA/001, contratista:JOSE JUAN MARTINEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:1783558.46, importe_modificado:1783558.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2122229/proyecto_INICIO, 2122229/proyecto_PROCESO, 2122229/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202078703 | Proyecto de inversión | 116603.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116603.2, modificado:116603.2}} | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN LA UNIÓN Y EL OLÁN EN OCAMPO COAHUILA - 74623 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 74623 | S | 54 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:124, direccion:EJIDO LA UNIÓN Y EL OLÁN, 27510 LA UNIÓN Y EL OLÁN, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR CALLE ESCOBEDO HACIA EL NORTE 9 CUADRAS HASTA EL COMIENZO DE LA CARRETERA ESTATAL NUMERO 2, lon:-102.93176085, lat:28.8653683}} | 2022-05-30 | 2022-07-31 | 116603.2 | 116603.2 | 116603.2 | 116603.2 | 116603.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/007/FISM/2022, contratista:MOVERGY SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL OCAMPO, monto:116603.2, importe_modificado:116603.2}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2078703/proyecto_INICIO, 2078703/proyecto_FIN, 2078703/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302115577 | Proyecto de inversión | 116698.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116698.55, modificado:116698.69}} | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLE JAIME NUNO Y CALLEJON DE LOS GUERRA COLONIA OCCIDENTAL EN M MUZQUIZ COAHUILA - 142645 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Múzquiz | 142645 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA OCCIDENTAL, 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JAIME NUNO Y CALLE CALLEJON DE LOS GUERRA, CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLE JAIME NUNO Y CALLEJON DE LOS GUERRA EN, lon:-101.53347778, lat:27.88574167}} | 2022-08-29 | 2022-09-30 | 116698.69 | 116698.69 | 116698.69 | 116698.69 | 116698.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0009-22, contratista:SANDRA XOCHITL PEREZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:116698.55, importe_modificado:116698.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2115577/proyecto_INICIO, 2115577/proyecto_PROCESO, 2115577/proyecto_FIN, 2115577/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302108203 | Proyecto de inversión | 116880 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116880.0, modificado:113068.8}} | PROGRAMA DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CONCRETO CON IMPERMEABILIZANTE BLANCO CALIDAD 5 AÑOS. - 99016 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acuña | 99016 | S | 22 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE NUEVE 145 INTERIOR SN COLONIA GÁMEZ SUMARAN, 26288 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LUIS GONZAGA URBINA Y CALLE OCHO, CALLE AMADO NERVO AL DEL CENTO COMUNITARIO DE LA GAMEZ SUMARAN Y AL DEL CENTRO COM, lon:-100.94509564, lat:29.30366467}} | 2022-05-16 | 2022-08-20 | 113068.8 | 113068.8 | 113068.8 | 113068.8 | 113068.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-005/2022, contratista:AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1409400.0, importe_modificado:1409400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2108203/proyecto_INICIO, 2108203/proyecto_PROCESO, 2108203/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302120675 | Proyecto de inversión | 116928 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116928.0, modificado:113068.8}} | SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE BLANCO CON CALIDAD 5 AÑOS EN LOSA DE CONCRETO PARA CASA HABITACION, EN DIFERENTES HOGARES DE LA CIUDAD. - 164657 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acuña | 164657 | S | 26 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE POLEO INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COLORIN Y CARRETERA SANTA EULALIA, CALLE GUAYACAN LUGAR CONOCIDO EL CASTILLO, lon:-101.00367328, lat:29.33482895}} | 2022-08-08 | 2022-11-26 | 113068.8 | 113068.8 | 113068.8 | 113068.8 | 113068.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-005/2022, contratista:AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1409400.0, importe_modificado:1409400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2120675/proyecto_INICIO, 2120675/proyecto_PROCESO, 2120675/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302120423 | Proyecto de inversión | 116928 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116928.0, modificado:113068.8}} | SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE BLANCO CON CALIDAD 5 AÑOS EN LOSA DE CONCRETO PARA CASA HABITACION, EN DIFERENTES HOGARES DE LA CIUDAD. - 163582 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acuña | 163582 | S | 23 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE RIO SANTIAGO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LA RIVERA, 26210 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MAR NEGRO Y CALLE GUANAJUATO, CALLE NUEVO LEON CERCA AL CENTRO COMUNITARIO GRANJAS DEL VALLE., lon:-100.96164401, lat:29.33814891}} | 2022-08-08 | 2022-11-26 | 113068.8 | 113068.8 | 113068.8 | 113068.8 | 113068.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-005/2022, contratista:AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1409400.0, importe_modificado:1409400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2120423/proyecto_INICIO, 2120423/proyecto_PROCESO, 2120423/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302110310 | Proyecto de inversión | 1171767.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1171767.3, modificado:1171322.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE JAZMIN, EJIDO LA JOYA EN TORREÓN COAHUILA - 118647 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 118647 | S | 122 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1296.0, meta_modificada:1296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE JAZMIN EJIDO LA JOYA, 27086 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARGARITAS Y , CALLE LA ASUNCIÓN DIRIGIRSE HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD POR EL BOULEVARD REVOLUCIÓN DESPUES EL BOLUVARR REVOLUCIÓN SE CONVIER, lon:-103.32845692, lat:25.54660081}} | 2022-07-31 | 2022-10-28 | 1171322.81 | 1171322.81 | 1171322.81 | 1171322.81 | 1171322.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:044-FISM-TOR/2022, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:1171767.3, importe_modificado:1171767.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1296.0}} | {2110310/proyecto_INICIO, 2110310/proyecto_PROCESO, 2110310/proyecto_INICIO, 2110310/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402159207 | Proyecto de inversión | 117740 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117740.0, modificado:117740.0}} | MANTENIMIENTO DE POZO ARTESIANO EN EL EJIDO COVADONGA DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 236731 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 236731 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:16, direccion:CALLE S NOMBRE EJIDO COVADONGA, 27923 COVADONGA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE S NOMBRE Y CALLE S NOMBRE, CALLE S NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO COVADONGA Y ESTA UBICADO A 200 MTS DE LA E, lon:-103.24651387, lat:25.92223833}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 117740 | 117740 | 117740 | 117740 | 117740 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-01/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:979226.38, importe_modificado:979226.38}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2159207/proyecto_INICIO, 2159207/proyecto_FIN, 2159207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402153057 | Proyecto de inversión | 1178951.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178951.7, modificado:1178951.7}} | PAVIMENTACION ASFALTIOCA DE 5 CM COMPACTOS DE ESPESOR Y RENIVELACION ASFALTICA DE HASTA 8 CM EN CALLE HIDALGO ENTRE AV. GUERRERO Y AV. FUENTES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA - 182310 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Viesca | 182310 | S | 1750 | 1750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:499.4, meta_modificada:499.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN BARRIO PASO DEL ÁGUILA, 27480 VIESCA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y AVENIDA ILDEFONSO FUENTES, LUGAR DONDE SE EJECUTA LA OBRA ES SSOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO E, lon:-102.805216, lat:25.338598}} | 2022-04-04 | 2022-05-04 | 1178951.7 | 1178951.7 | 1178951.7 | 1178951.7 | 1178951.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-INFRA/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VIESCA, monto:1178951.7, importe_modificado:1178951.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:499.4}} | {2153057/proyecto_INICIO, 2153057/proyecto_FIN, 2153057/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402157321 | Proyecto de inversión | 1178986.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178986.38, modificado:1178986.38}} | REHABILITACION DE LA PLAZA COLONIA SOLIDARIDAD - 226693 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 226693 | S | 1500 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:879.0, meta_modificada:879.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA REVOLUCION SOCIAL COLONIA SOLIDARIDAD, 27904 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA REVOLUCION SOCIAL Y CALLE ROGELIO MONTEMAYOR, CALLE CARLOS SALINAS LA OBRA SE ENCUENTRA U, lon:-103.25926361, lat:25.77622359}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 1178463.02 | 1178463.02 | 1178463.02 | 1178463.02 | 1178463.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-11/22, contratista:MIGUEL ANGEL SANJUAN FUENTES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1178463.02, importe_modificado:1178463.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:879.0}} | {2157321/proyecto_PROCESO, 2157321/proyecto_FIN, 2157321/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302125427 | Proyecto de inversión | 1179007.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1179007.39, modificado:1179007.39}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN ZONA ZAP 0503400010868, DEL MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, LOCALIDAD ASENTAMIENTO SIERRA MOJADA - 187346 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sierra Mojada | 187346 | S | 21 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:832.0, meta_modificada:832.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN COLONIA SIERRA MOJADA, 27600 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE JEREZ, CALLE JUAREZ OBRA EN A REALIZAR EN CALLE HIDALGO ENTRE INDEPENDENCIA Y JEREZ EN LA, lon:-103.70075356, lat:27.28623062}} | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 1179007.39 | 1179007.39 | 1179007.39 | 1179007.39 | 1179007.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-02-2022, contratista:IGNACIO OLVERA VENEGAS, convocante:MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, monto:1179007.39, importe_modificado:1179007.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:832.0}} | {2125427/proyecto_INICIO, 2125427/proyecto_FIN, 2125427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202079878 | Proyecto de inversión | 1184545.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1184545.31, modificado:1075405.18}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AJUSCO, COLONIA TIERRA Y LIBERTAD EN TORREÓN COAHUILA. - 80067 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 80067 | S | 148 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE AJUSCO COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 27040 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA QUETZALCOATL Y AVENIDA DE LA PAZ, CALLE ATOYAC PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HACIA EL NORTE DE LA CIUD, lon:-103.41496246, lat:25.55318949}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 1075405.18 | 1075405.18 | 1075405.18 | 1075405.18 | 1075405.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:019-FISM-TOR/2022, contratista:MABO CONSTRUCTORA DE TORREON S.A DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1160493.07, importe_modificado:1160493.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {2079878/proyecto_INICIO, 2079878/proyecto_PROCESO, 2079878/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302109620 | Proyecto de inversión | 1185886.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1185886.88, modificado:1185886.88}} | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EN OCAMPO COAHUILA - 115695 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 115695 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA CIUDAD OCAMPO, 27500 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, CALLE NIÑOS HEROES A PARTIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO COAHUILA VUELTA HAC, lon:-102.40000772, lat:27.32411731}} | 2022-07-04 | 2022-10-07 | 1185886.88 | 1185886.88 | 1185886.88 | 1185886.88 | 1185886.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/012/FISM/2022, contratista:ARCA SOLAR, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MPAL OCAMPO, monto:1185886.88, importe_modificado:1185886.88}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2109620/proyecto_PROCESO, 2109620/proyecto_INICIO, 2109620/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202081980 | Acción | 1187468 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1187468.0, modificado:1187466.8}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 91752 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 91752 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2022-04-04 | 2022-12-30 | 1187466.8 | 1187466.8 | 1187466.8 | 1187466.8 | 1187466.8 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:PMS-FISM-2022-GTS IND, contratista:ALFREDO MERCURIO ESPARZA AGUIRRE, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:1250000.0, importe_modificado:1187466.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2081980/proyecto_INICIO, 2081980/proyecto_PROCESO, 2081980/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158672 | Proyecto de inversión | 119093.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119093.6, modificado:119093.6}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESANAL EN EL EJIDO COVADONGA - 233654 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 233654 | S | 300 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO COVADONGA, 27923 COVADONGA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE POR LA PRIMARIA, CALLE DE LA ESCUELA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO COVADONGA DEL MUNICIPIO DE F, lon:-103.24710664, lat:25.92496184}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 119093.6 | 119093.6 | 119093.6 | 119093.6 | 119093.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-04/22, contratista:RICARDO ALBERTO MONTEMAYOR ARRIAGA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1646923.06, importe_modificado:1646923.06}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2158672/proyecto_INICIO, 2158672/proyecto_FIN, 2158672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402185250 | Proyecto de inversión | 119275.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119275.19, modificado:119275.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO ALEJO GONZÁLEZ - 352448 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 352448 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:335.75, meta_modificada:335.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:5, direccion:EJIDO ALEJO GONZÁLEZ BILBAO, 27944 ALEJO GONZÁLEZ (BILBAO), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRETNTE A LA ESCUELA PRIMARIAI Y POR LA IGLESIA SAN JOSE DEL EJIDO, lon:-103.19666765, lat:25.82055299}} | 2022-07-18 | 2022-10-30 | 119275.19 | 119275.19 | 119275.19 | 119275.19 | 119275.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:335.75}} | {2185250/proyecto_INICIO, 2185250/proyecto_FIN, 2185250/proyecto_PROCESO, 2185250/proyecto_FIN, 2185250/proyecto_INICIO, 2185250/proyecto_FIN, 2185250/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202081850 | Proyecto de inversión | 1193286.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193286.32, modificado:1032291.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE SIN NOMBRE, EJIDO LA PAZ EN TORREÓN COAHUILA - 91023 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 91023 | S | 61 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1377.0, meta_modificada:1377.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:180, direccion:EJIDO LA PAZ, 27013 LA PAZ, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, PARA LLEGAR AL EJIDO SE TOMA LA CARRETERA ANTIGUA A SAN PEDRO Y AL LLEGAR AL ENTONQUE CON EL LIBRAMIENT NORTE MATAMO, lon:-103.35690654, lat:25.59306414}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 1032291.78 | 1032291.78 | 1032291.78 | 1032291.78 | 1032291.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:033-FISM-TOR/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO LIBERTAD, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1154781.26, importe_modificado:1154781.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1377.0}} | {2081850/proyecto_INICIO, 2081850/proyecto_PROCESO, 2081850/proyecto_INICIO, 2081850/proyecto_FIN, 2081850/proyecto_PROCESO, 2081850/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302110034 | Proyecto de inversión | 1194806.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1194806.16, modificado:1194806.16}} | REHABILITACIÓN DE CALLE HACIENDA DEL TORREÓN, COLONIA RINCÓN DE LA MERCED EN TORREÓN COAHUILA - 117327 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 117327 | S | 73 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1643.6, meta_modificada:1643.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA DE TORREÓN COLONIA RINCÓN DE LA MERCED, 27294 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DE LOS SARAPES Y AVENIDA UNIVERSIDAD, CALLE HACIENDA SANTA TERESA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOL, lon:-103.38420546, lat:25.50469034}} | 2022-07-31 | 2022-10-28 | 1194806.16 | 1194806.16 | 1194806.16 | 1194806.16 | 1194806.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:040-FISM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:1194806.16, importe_modificado:1194806.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1643.6}} | {2110034/proyecto_INICIO, 2110034/proyecto_PROCESO, 2110034/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202078081 | Proyecto de inversión | 1198164.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198164.11, modificado:1175428.83}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE SEGUNDA ENTRE CALZADA DEL MARQUE Y CALLE CUATROCIÉNEGAS DE LA COLONIA ANTIGUA GUAYULERA EN PARRAS DE LA FUENTE. - 71243 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parras | 71243 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1909.0, meta_modificada:1909.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA COLONIA ANTIGUA GUAYULERA, 27988 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA DEL MARQUEZ Y CALLE CUATROCIENEGAS, LA CALLE SE UBICA EN DIRECCÓN NORTESUR DESDE LA CALLE CUATROCIÉNEGAS CRUZANDO C, lon:-102.164942, lat:25.445595}} | 2022-06-16 | 2022-09-15 | 1175428.83 | 1175428.83 | 1175428.83 | 1175428.83 | 1175428.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICM3P-014-2022, contratista:CONSORCIO INDUSTRIAL FUENTES HERNANDEZ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:1175718.42, importe_modificado:1175718.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1909.0}} | {2078081/proyecto_PROCESO, 2078081/proyecto_INICIO, 2078081/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202072065 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES EN EJIDO EL PORVENIR EN VILLA UNIÓN COAHUILA - 34325 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Unión | 34325 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:39, direccion:EJIDO EL PORVENIR, 26614 EL PORVENIR, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PLAZA PRINCIPAL VILLA UNION SE TOMA LA CARRETERA NAVA VILLA UNION HACIA EL NORTE PARA LLEGAR AL EJIDO PORVENIR VUELTA LA DERE, lon:-100.71260433, lat:28.35442403}} | 2022-03-01 | 2022-12-15 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COA220202072065, contratista:HUMBERTO GALINDO LONGORIA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA UNION, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2072065/proyecto_INICIO, 2072065/proyecto_FIN, 2072065/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402169885 | Proyecto de inversión | 120000.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.41, modificado:120000.41}} | REMODELACIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ EN EL EJIDO DE SARDINAS DEL MUNICIPIO DE NADADORES COAHUILA - 293373 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 21 | Nadadores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Nadadores | 293373 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:9, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA NADADORES CENTRO, 27550 NUEVO POBLADO DE SARDINAS, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL LLENDO HACIA EL ESTE A 550 METROS SOBRE , lon:-101.68580213, lat:27.2229283}} | 2022-08-01 | 2022-10-03 | 120000.41 | 120000.41 | 120000.41 | 120000.41 | 120000.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMN-OP-INFRA-007/2022, contratista:TOLTECA PROVEEDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES S.A DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {2169885/proyecto_PROCESO, 2169885/proyecto_INICIO, 2169885/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302137939 | Acción | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1168701.39}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 53185 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 53185 | N | 0 | 0 | 848473 | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:7.0, meta_modificada:7.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-01 | 2022-11-30 | 1168701.39 | 1168701.39 | 1168701.39 | 1168701.39 | 1168701.39 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMS-SUM-FISM-110/22, contratista:REDES EMPRESARIALES LOPEZ & ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1168701.39, importe_modificado:1168701.39}} | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:7.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, avance:22.0}} | {2137939/proyecto_INICIO, 2137939/proyecto_PROCESO, 2137939/proyecto_FIN, 2137939/proyecto_INICIO, 2137939/proyecto_FIN, 2137939/proyecto_PROCESO, 2137939/proyecto_FIN, 2137939/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116656 | Proyecto de inversión | 1201835.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201835.07, modificado:1106934.47}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN CALLE RUBÉN DARIO, FRACCIONAMIENTO SAN AGUSTIN EN TORREÓN COAHUILA. - 146870 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | 146870 | S | 124 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3854.0, meta_modificada:3854.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE RUBÉN DARÍO FRACCIONAMIENTO SAN AGUSTÍN, 27013 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SALVADOR NOVO Y CALLE ALFONSO REYES, CALLE SALVADOR DÍAZ MIRÓN PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HACI, lon:-103.36615357, lat:25.58145232}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 1106934.47 | 1106934.47 | 1106934.47 | 1106934.47 | 1106934.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:078-FISM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NACIONALES, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:1171803.74, importe_modificado:1171803.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3854.0}} | {2116656/proyecto_PROCESO, 2116656/proyecto_INICIO, 2116656/proyecto_PROCESO, 2116656/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302115857 | Proyecto de inversión | 121656.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121656.43, modificado:124778.69}} | MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS EN SECUNDARIA RICARDO FLORES MAGÓN, COLONIA CARMEN ROMANO EN TORREÓN COAHUILA - 143534 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 143534 | S | 153 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE GENARO VÁZQUEZ COLONIA CARMEN ROMANO, 27276 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO SERRANO Y CALLE RICARDO FLORES MAGÓN, CALLE LAGUNA DE ZEMPOALA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLCUIÓN , lon:-103.38663982, lat:25.52751418}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 124778.69 | 124778.69 | 124778.69 | 124778.69 | 124778.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:074-FISM-TOR/2022, contratista:LUIS GERARDO MATA BOLIVAR, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:375890.25, importe_modificado:375890.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:370.0}} | {2115857/proyecto_INICIO, 2115857/proyecto_PROCESO, 2115857/proyecto_FIN, 2115857/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402184970 | Proyecto de inversión | 1219389.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219389.68, modificado:1219389.68}} | EQUIPAMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LOS EJIDOS PETRONILAS Y CONGREGACION HIDALGO DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS COAHUILA - 351706 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 351706 | S | 3500 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:32, direccion:EJE VIAL CARRETERA NUEVO REYNOSA INTERIOR SN EJIDO PETRONILAS, 27474 PETRONILAS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DEL POBLADO PETRONILAS A 20 MTS DE LA CARRETERA A NUEVO REYNOSA, lon:-103.09859558, lat:25.44928583}} | 2022-08-15 | 2022-10-15 | 1219389.68 | 1219389.68 | 1219389.68 | 1219389.68 | 1219389.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:055-INFRA/2022, contratista:OMAR FRANCISCO MURILLO RUIZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:1219389.68, importe_modificado:1219389.68}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2184970/proyecto_FIN, 2184970/proyecto_INICIO, 2184970/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116287 | Proyecto de inversión | 122060.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122060.44, modificado:115373.89}} | REHABILITACION DE INSTALACIONES BASICAS EN JARDIN DE NIÑOS ANTONIO CARDENAS RODRIGUEZ EN LA COLONIA LAS TERESITAS - 145258 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 145258 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.6, meta_modificada:105.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PERONES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LAS TERESITAS, 25084 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PERONES Y CALLE PARRAS, CALLE HUACHICHILES CALLE PERONES NUMERO 153 ENTRE PARRAS Y HUACHICHILES EN LA CO, lon:-101.01313433, lat:25.36595851}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 115373.89 | 115373.89 | 115373.89 | 115373.89 | 115373.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-128/22, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:121310.32, importe_modificado:115373.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.84}} | {2116287/proyecto_INICIO, 2116287/proyecto_PROCESO, 2116287/proyecto_INICIO, 2116287/proyecto_PROCESO, 2116287/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202071432 | Acción | 122143.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122143.8, modificado:122143.8}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 31196 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa Unión | 31196 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.725155, lat:28.220498}} | 2022-04-02 | 2022-11-30 | 122143.8 | 122143.8 | 122143.8 | 122143.8 | 122143.8 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GI2022, contratista:ALMA KARINA ALEMAN GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA UNION, COAHUILA, monto:122143.8, importe_modificado:122143.8}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2071432/proyecto_INICIO, 2071432/proyecto_FIN, 2071432/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402177991 | Proyecto de inversión | 123391.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123391.44, modificado:123391.44}} | PROGRAMA DE CUARTO ADICIONAL 2022 - 330268 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 330268 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE JIMENEZ, CALLE LEONA VICARIO LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRIMERA ES LA SEGUNDA CASA DETOMANDO COMO REFERENCIA LA CALLE, lon:-100.89281519, lat:28.41374429}} | 2022-11-24 | 2022-12-31 | 123391.44 | 123391.44 | 123391.44 | 123391.44 | 123391.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-22-INFRA/001, contratista:JOSE JUAN MARTINEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:1783558.46, importe_modificado:1783558.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2177991/proyecto_INICIO, 2177991/proyecto_FIN, 2177991/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302122878 | Proyecto de inversión | 123391.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123391.44, modificado:123391.44}} | PROGRAMA DE CUARTO ADICIONAL 2022 - 174935 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 174935 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE XICOTENCATL CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE ABASOLO, CALLE GENERAL REGULES LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN UN TERENO UBICADO EN CALLE XICOTENCATL ENTRE OCAMPO Y ABASOLO, lon:-100.88882575, lat:28.39834039}} | 2022-08-22 | 2022-12-31 | 123391.44 | 123391.44 | 123391.44 | 123391.44 | 123391.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-22-INFRA/001, contratista:JOSE JUAN MARTINEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:1783558.46, importe_modificado:1783558.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2122878/proyecto_INICIO, 2122878/proyecto_PROCESO, 2122878/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402176855 | Proyecto de inversión | 123400.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123400.78, modificado:123400.78}} | MANTENIMIENTO DE POZO ARTESANO EN EL EJIDO FELIPE ANGELES DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 325850 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 325850 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:94, direccion:EJIDO FELIPE ÁNGELES, 27935 FELIPE ÁNGELES, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA PLAZA, CALLE DE LA ESCUELA INICIAL LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO FELIPE ANGELES DEL MUNICIPIO DE FRANCIS, lon:-103.03294469, lat:26.47727707}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 123400.78 | 123400.78 | 123400.78 | 123400.78 | 123400.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-18/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1581327.84, importe_modificado:1581327.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2176855/proyecto_INICIO, 2176855/proyecto_FIN, 2176855/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302110583 | Proyecto de inversión | 1240316.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1240316.15, modificado:1240316.03}} | REHABILITACIÓN DE CALLE LERDO, COLONIA BELLAVISTA EN TORREÓN COAHUILA - 119918 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 119918 | S | 73 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2852.7, meta_modificada:2852.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE LERDO COLONIA BELLAVISTA, 27299 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD RODRIGUEZ TRIANA Y CALLE PARRAS, CALLE GÓMEZ PALACIO PARA LLEGAR A LA OBRA DIRIGIRSE AL ORIENTE DE LA CIUDAD POR EL BOULEVARD REVOLUCIÓ, lon:-103.4080315, lat:25.50160268}} | 2022-07-18 | 2022-09-15 | 1240316.03 | 1240316.03 | 1240316.03 | 1240316.03 | 1240316.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:051-FISM-TOR/2022, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:1240316.15, importe_modificado:1240316.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2852.7}} | {2110583/proyecto_INICIO, 2110583/proyecto_PROCESO, 2110583/proyecto_FIN, 2110583/proyecto_PROCESO, 2110583/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402192294 | Proyecto de inversión | 124194 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124194.0, modificado:124194.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PRIMERA ETAPA - 374552 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 14 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 374552 | S | 250 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 100 INTERIOR 100 CIUDAD JIMÉNEZ, 26400 JIMÉNEZ, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CAPITAN LEAL, CALLE ZARAGOZA EL SITIO SE UBICA A TRESCIENTOS METROS DE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 02 FRENT, lon:-100.67431428, lat:29.06929031}} | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 124194 | 124194 | 124194 | 124194 | 124194 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:mjfism14/012/2022, contratista:k electrico floma, convocante:municipio de jimenez coahuila, monto:124194.0, importe_modificado:124194.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:300.0}} | {2192294/proyecto_INICIO, 2192294/proyecto_FIN, 2192294/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302124688 | Proyecto de inversión | 1243878.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1243878.35, modificado:1243878.35}} | REHABILITACION DE BAÑOS EN UNIDAD DEPORTIVA CONRADO MARINES ORTIZ, PRIMER ETAPA, EN LA COLONIA FEDERICO BERRUETO EN SABINAS COAHUILA. - 183472 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sabinas | 183472 | S | 1197 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:105.55, meta_modificada:105.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL RAMOS ARIZPE COLONIA FEDERICO BERRUETO, 26700 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE AMADOR CHAPA, CALLE CUAUHTEMOC UNIDAD EDUCATIVA Y DEPORTIVA CONRADO MARINES ORTIZ, lon:-101.1187473, lat:27.85969887}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 1243878.35 | 1243878.35 | 1243878.35 | 1243878.35 | 1243878.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INFRA/004/22, contratista:CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:1241887.66, importe_modificado:1241887.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:105.55}} | {2124688/proyecto_INICIO, 2124688/proyecto_PROCESO, 2124688/proyecto_INICIO, 2124688/proyecto_PROCESO, 2124688/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102061495 | Proyecto de inversión | 124700 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124700.0, modificado:123907.14}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ - 3210 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3210 | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:85, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ, 25334 BENITO JUÁREZ, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DEL TANQUE ELEVADO DEL EJIDO TOMAR LAS VIAS DEL FERROCARRIL 2.4 KMS. HACIA EL NORESTE Y EN LAS TARJEAS DEL AGOSTADERO NORTE TOMAR BRECHA HAC, lon:-101.17849216, lat:24.96792905}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 123907.14 | 123907.14 | 123907.14 | 123907.14 | 123907.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-114/22, contratista:CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:123907.14, importe_modificado:123907.14}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2061495/proyecto_FIN, 2061495/proyecto_INICIO, 2061495/proyecto_PROCESO, 2061495/proyecto_FIN, 2061495/proyecto_INICIO, 2061495/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102061501 | Proyecto de inversión | 124700 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124700.0, modificado:123907.14}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO PUNTA SANTA ELENA - 3252 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3252 | S | 59 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:182, direccion:EJIDO PUNTA SANTA ELENA, 25338 PUNTA SANTA ELENA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TOMAR EL CAMINO HACIA EL FRAYLE DESDE EL EJIDO PUNTA SANTA ELENA Y RECORRER 3.5 KMS. ACTO SEGUIDO TOMAR BRECHA E IR HACIA 412 MTS. R, lon:-101.32234076, lat:24.9870449}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 123907.14 | 123907.14 | 123907.14 | 123907.14 | 123907.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-115/22, contratista:CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:123907.14, importe_modificado:123907.14}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2061501/proyecto_FIN, 2061501/proyecto_PROCESO, 2061501/proyecto_INICIO, 2061501/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102061372 | Proyecto de inversión | 124700 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124700.0, modificado:124601.4}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO SAN JOSE DE LA JOYA - 1993 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 1993 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:209, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE LA JOYA, 25300 SAN JOSÉ DE LA JOYA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTANDO EN EL EJIDO TOMAR EL CAMINO QUE VA HACIA EL FINAL DE LAS CASAS 350 MTS. AHÍ TAMBIEN ESTA EL COLECTOR., lon:-101.14206573, lat:25.31150679}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 124601.4 | 124601.4 | 124601.4 | 124601.4 | 124601.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-092/ 22, contratista:MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:124601.4, importe_modificado:124601.4}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2061372/proyecto_INICIO, 2061372/proyecto_PROCESO, 2061372/proyecto_INICIO, 2061372/proyecto_PROCESO, 2061372/proyecto_INICIO, 2061372/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102061394 | Proyecto de inversión | 124700 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124700.0, modificado:124697.1}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO SANTA TERESA DE LOS MUCHACHOS - 2190 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2190 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:226, direccion:EJIDO SANTA TERESA DE LOS MUCHACHOS, 25302 SANTA TERESA DE LOS MUCHACHOS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DEL EJIDO POR LA CARRETERA 105 ESTATAL RECORRER 2.5 KMS. Y EN EL PANTEÓN TOMAR EL CAMINO DE LAS PA, lon:-101.33960684, lat:25.30925815}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 124697.1 | 124697.1 | 124697.1 | 124697.1 | 124697.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-022/22, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:124697.1, importe_modificado:124697.1}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2061394/proyecto_INICIO, 2061394/proyecto_FIN, 2061394/proyecto_PROCESO, 2061394/proyecto_FIN, 2061394/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102061307 | Proyecto de inversión | 124700 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124700.0, modificado:124697.1}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO EL SAUZ - 890 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 890 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:228, direccion:EJIDO EL SÁUZ, 25294 EL SAUZ, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INICIANDO EL TRAYECTO DESDE LA PUERTA DEL BASURERO MUNICIPAL HACIA TORREÓN RECORRER 5.6 KMS. Y RERTORNAR HACIA SALTILLO 1.7 KMS. DESPUÉS TOMAR EL CAMINO, lon:-101.2159848, lat:25.42012868}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 124697.1 | 124697.1 | 124697.1 | 124697.1 | 124697.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-018/22, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:124697.1, importe_modificado:124697.1}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2061307/proyecto_INICIO, 2061307/proyecto_PROCESO, 2061307/proyecto_FIN, 2061307/proyecto_PROCESO, 2061307/proyecto_FIN, 2061307/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402150012 | Proyecto de inversión | 1247245.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1247245.92, modificado:1247246.0}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA PRINCIPAL EN CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA - 117372 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 7 | Cuatro Ciénegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuatro Ciénegas | 117372 | S | 4500 | 4500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8670.0, meta_modificada:8670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PRESIDENTE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA CENTRO, 27640 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA L, lon:-102.06645492, lat:26.9869164}} | 2022-05-02 | 2022-08-31 | 1247246 | 1247246 | 1247246 | 1247246 | 1247246 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC-DOPM-12/2022, contratista:CARLOS RENE IRUEGAS VILLARREAL, convocante:TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG., monto:1247246.0, importe_modificado:1247246.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8670.0}} | {2150012/proyecto_INICIO, 2150012/proyecto_FIN, 2150012/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202074033 | Proyecto de inversión | 125003.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125003.64, modificado:125003.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 28 VIVIENDAS EN VILLA UNION COAHUILA - 46722 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Unión | 46722 | S | 62 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE ENCINO COLONIA VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE SABINO, BRECHA BUGAMBILIA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNIC, lon:-100.71177899, lat:28.21514692}} | 2022-04-01 | 2022-12-15 | 125003.64 | 125003.64 | 125003.64 | 125003.64 | 125003.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COA220202074033, contratista:JORGE GONZALEZ VILLARREAL, convocante:MUNICIPIO DE VILLA UNION COAHUILA, monto:125003.64, importe_modificado:125003.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:79.0}} | {2074033/proyecto_INICIO, 2074033/proyecto_FIN, 2074033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202072859 | Proyecto de inversión | 125570 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125570.0, modificado:125570.0}} | RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE ALDO BARONI ENTRE CALLE JACINTO SANCHEZ Y CALLE CHAPULTEPEC DE LA COL. BUENOS AIRES - 39425 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Monclova | 39425 | S | 18 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE ALDO BARONI COLONIA BUENOS AIRES, 25770 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALDO BARONI Y CALLE JACINTO SANCHEZ, CALLE CHAPULTEPEC SE UBICA A LA ORILLA DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA EN LA CALLE ALDO BARONI Y J, lon:-101.40314417, lat:26.8769378}} | 2022-05-03 | 2022-12-15 | 125570 | 125570 | 125570 | 125570 | 125570 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-SG-35-2022, contratista:IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:124005.0, importe_modificado:125570.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.0}} | {2072859/proyecto_INICIO, 2072859/proyecto_PROCESO, 2072859/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202072586 | Proyecto de inversión | 1259722 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259722.0, modificado:1259722.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS Y 38 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE AZTECA Y CABALLEROS SCOUT AGUILA DE LA COL. LOMAS DE SAN MIGUEL - 37799 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Monclova | 37799 | S | 100 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE AZTECA COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL, 25747 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AZTECA Y CALLE CABALLEROS SCOUT, CALLE SAETA SE UBICA EN LA ORILLA DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA EN LA CALLE AZTECA Y CALLE CABALLE, lon:-101.37992768, lat:26.91166037}} | 2022-03-01 | 2022-12-15 | 1259722 | 1259722 | 1259722 | 1259722 | 1259722 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-DRE-22-2022, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS LENMAR, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:1255720.89, importe_modificado:1259722.0}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:38.0}} | {2072586/proyecto_INICIO, 2072586/proyecto_PROCESO, 2072586/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202079931 | Proyecto de inversión | 1262555.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1262555.47, modificado:1504208.81}} | REHABILITACIÓN DE CALLE TLALPAN, COLONIA CAROLINAS EN TORREÓN COAHUILA. - 80262 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 80262 | S | 71 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1658.0, meta_modificada:1658.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE TLALPAN COLONIA CAROLINAS, 27040 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA XOCHIMILCO Y CALZADA XICOTENCATL, CALLE PIRÁMIDES DE LA LUNA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HACIA EL NORTE DE , lon:-103.40688354, lat:25.55258833}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 1504208.81 | 1504208.81 | 1504208.81 | 1504208.81 | 1504208.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:027-FISM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCTORA MTRES S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1504208.81, importe_modificado:1504208.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1658.0}} | {2079931/proyecto_INICIO, 2079931/proyecto_PROCESO, 2079931/proyecto_FIN, 2079931/proyecto_PROCESO, 2079931/proyecto_FIN, 2079931/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402176269 | Proyecto de inversión | 126564.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126564.91, modificado:126564.91}} | MANTENIMIENTO DE POZO ARTESIANO DEL EJIDO LAS VIRGINIAS DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 323566 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 323566 | S | 1500 | 1300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:62, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LAS VIRGINIAS, 27917 LAS VIRGINIAS, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y BRECHA POR EL LINDERO DE LA PEQUEÑA, CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJI, lon:-103.26875567, lat:25.80055138}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 126564.91 | 126564.91 | 126564.91 | 126564.91 | 126564.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-18/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1581327.84, importe_modificado:1581327.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2176269/proyecto_PROCESO, 2176269/proyecto_INICIO, 2176269/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202069451 | Proyecto de inversión | 127516.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127516.06, modificado:127516.06}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EJIDO BOQUILLAS DEL CARMEN - 19663 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 19663 | S | 47 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:17, direccion:EJIDO BOQUILLAS DEL CARMEN, 27518 BOQUILLAS DEL CARMEN, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA OCAMPO SAN MIGUEL 250 KM POR TERRACERÍA LLEGANDO AL EJIDO SE TOMA EL C, lon:-102.93753134, lat:29.18793296}} | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 127516.06 | 127516.06 | 127516.06 | 127516.06 | 127516.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/001/FISM/2022, contratista:MOVERGY SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL OCAMPO, monto:127516.06, importe_modificado:127516.06}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2069451/proyecto_INICIO, 2069451/proyecto_PROCESO, 2069451/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402166383 | Proyecto de inversión | 127748.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127748.42, modificado:127748.42}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DONAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN MUNICIPIO DE ZARAGOZA - 274821 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 38 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zaragoza | 274821 | S | 135 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE SANTIAGO TAPIA COLONIA ZARAGOZA CENTRO, 26450 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE STA MARIA, CALLE JOSE MARIA ARTEAGA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SE AVANZA 9 CUADRAS HACIA, lon:-100.90790405, lat:28.48985653}} | 2022-07-31 | 2022-12-15 | 127748.42 | 127748.42 | 127748.42 | 127748.42 | 127748.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2238INF005-8, contratista:MIGUEL PEREZ BARRERA, convocante:MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA, monto:127748.42, importe_modificado:127748.42}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2166383/proyecto_PROCESO, 2166383/proyecto_FIN, 2166383/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158705 | Proyecto de inversión | 128852.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128852.98, modificado:128852.98}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN EL EJIDO EL VENADO - 233935 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 233935 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:58, direccion:CALLE S NOMBRE EJIDO EL VENADO, 27920 EL VENADO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLEJON S NOMBRE Y CALLE S NOMBRE, CALLE S NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO EL VENADO ESTA LOCALIZADO A UN COSTADO DE LA IG, lon:-103.16305742, lat:25.97550159}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 128852.98 | 128852.98 | 128852.98 | 128852.98 | 128852.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-04/22, contratista:RICARDO ALBERTO MONTEMAYOR ARRIAGA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1646923.06, importe_modificado:1646923.06}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2158705/proyecto_INICIO, 2158705/proyecto_FIN, 2158705/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202072523 | Proyecto de inversión | 1295305.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1295305.79, modificado:849958.25}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN VARIAS CALLES DEL EJIDO SANTA ANA DEL PILAR MUNICIPIO DE MATAMOROS COAHUILA - 37194 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 37194 | S | 150 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1255.0, meta_modificada:1255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:45, direccion:EJIDO SANTA ANA DEL PILAR, 27457 SANTA ANA DEL PILAR, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO SANTA ANA DEL PILAR MUNICIPIO DE MATAMOROS COAHUILA, lon:-103.30898938, lat:25.70794623}} | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 849958.25 | 849958.25 | 849958.25 | 849958.25 | 849958.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:050-INFRA/2022, contratista:VMJ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:849958.25, importe_modificado:849958.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1255.0}} | {2072523/proyecto_INICIO, 2072523/proyecto_PROCESO, 2072523/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402176827 | Proyecto de inversión | 129729.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129729.03, modificado:129729.03}} | MANTENIMIENTO DE POZO ARTESANO EN EL EJIDO LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 325754 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 325754 | S | 700 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:23, direccion:CALLE DE LA HACIENDA EJIDO LA FLORIDA, 27916 LA FLORIDA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA HACIENDA Y BOULEVARD DE LOS PINABETES, CALLE FRENTE A LA SECUNDARIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO LA, lon:-103.32434817, lat:25.77069714}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 129729 | 129729 | 129729 | 129729 | 129729 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-18/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1581327.84, importe_modificado:1581327.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2176827/proyecto_INICIO, 2176827/proyecto_FIN, 2176827/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302113317 | Proyecto de inversión | 129750.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129750.64, modificado:129750.64}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN EL EJIDO LAS MORENAS EN CUATRO CIENEGAS COAHUILA - 133207 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 7 | Cuatro Ciénegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuatro Ciénegas | 133207 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:188, direccion:EJIDO , 27689 LAS MORENAS, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR LA CALLE PRESIDENTE CARRANZA TOMAS LA CARRETERA A SAN PEDRO EN EL KILOMETRO 88 HACIA EL EJIDO EL MEZQUITE , lon:-102.55351973, lat:26.60835172}} | 2022-04-29 | 2022-08-31 | 129750.64 | 129750.64 | 129750.64 | 129750.64 | 129750.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC-DOPM-05/2022, contratista:IGNACIO OLVERA VANEGAS, convocante:TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG., monto:129750.64, importe_modificado:129750.64}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2113317/proyecto_INICIO, 2113317/proyecto_FIN, 2113317/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302110645 | Proyecto de inversión | 1299222.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299222.7, modificado:1425435.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN CIRCUITO HACIENDA DE AGUANUEVA, COLONIA EXHACIENDA LA PERLA EN TORREÓN COAHUILA - 120278 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | 120278 | S | 304 | 292 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3119.0, meta_modificada:3119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CIRCUITO HACIENDA DE AGUANUEVA COLONIA EX HACIENDA LA PERLA, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HACIENDA DE LA CARBONERA Y CALLE HACIENDA DE LA LAGUNA, CALLE HACEINDA DE BUENAVISTA DIRIGIRSE HACIA EL ORIENT, lon:-103.35477861, lat:25.49057961}} | 2022-07-31 | 2022-10-28 | 1425435.5 | 1425435.5 | 1425435.5 | 1425435.5 | 1425435.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:054-FISM-TOR/2022, contratista:JOSE LUIS ROJAS TABOADA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:1425435.52, importe_modificado:1425435.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3119.0}} | {2110645/proyecto_INICIO, 2110645/proyecto_PROCESO, 2110645/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202072540 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | MANTENIMIENTO Y DESASOLVE DE CANAL DE BIZARRON EN CAMINO A EJIDO LA LUZ EN VILLA UNION COAHUILA - 37335 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa Unión | 37335 | S | 46 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL EJIDO LA LUZ CIUDAD VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CORONEL WINCAR, CALLE FRANCISCO I MADERO ESTE PROYECTO SE ECNCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO P, lon:-100.72313646, lat:28.20958245}} | 2022-03-01 | 2022-11-30 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:223700008, contratista:SEBASTIAN VAZQUEZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA UNION, COAHUILA, monto:129456.0, importe_modificado:129456.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2072540/proyecto_INICIO, 2072540/proyecto_FIN, 2072540/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402187871 | Proyecto de inversión | 130490.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130490.43, modificado:130490.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO SAN RAFAEL DE ARRIBA - 360987 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 360987 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:367.32, meta_modificada:367.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:89, direccion:EJIDO SAN RAFAEL DE ARRIBA, 27944 SAN RAFAEL DE ARRIBA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LAS CALLES DE LA ECEULA PRIMARIA DEL EJIOD Y POR EL JARDIN DE NIÑOS, lon:-103.13320603, lat:25.88074847}} | 2022-07-18 | 2022-10-30 | 130490.43 | 130490.43 | 130490.43 | 130490.43 | 130490.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:367.32}} | {2187871/proyecto_INICIO, 2187871/proyecto_PROCESO, 2187871/proyecto_INICIO, 2187871/proyecto_FIN, 2187871/proyecto_PROCESO, 2187871/proyecto_FIN, 2187871/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158678 | Proyecto de inversión | 131190.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131190.44, modificado:131190.44}} | EQUIPAMIENTO DE POZO EN EL EJIDO SANTA MARIA DE ARRIBA - 233747 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 233747 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:50, direccion:CALLE S NOMBRE EJIDO SANTA MARÍA DE ARRIBA, 27913 SANTA MARÍA (SANTA MARÍA DE ARRIBA), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE S NOMBRE Y CALLEJON S NOMBRE, CALLE S NOMBRE PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRAN, lon:-103.24386884, lat:25.86836756}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 131190.44 | 131190.44 | 131190.44 | 131190.44 | 131190.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-04/22, contratista:RICARDO ALBERTO MONTEMAYOR ARRIAGA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1646923.06, importe_modificado:1646923.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2158678/proyecto_INICIO, 2158678/proyecto_FIN, 2158678/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202071099 | Proyecto de inversión | 1313325.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1313325.52, modificado:775629.13}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA COLONIA MIRADOR - 29544 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 29544 | S | 1320 | 880 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6857.0, meta_modificada:5203.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SIXTA RUIZ COLONIA MIRADOR, 25150 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEL ROSAL Y CALZADA FRANCISCO I. MADERO, CALLE DOCTORES CALLE SIXTA RUIZ ENTRE CALLE DEL ROSAL Y CALZADA FRANCISCO I. MADERO CALLE DOCT, lon:-101.02322407, lat:25.43085423}} | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 775629.13 | 775629.13 | 775629.13 | 775629.13 | 775629.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-067/22, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1311541.12, importe_modificado:1311541.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5203.14}} | {2071099/proyecto_INICIO, 2071099/proyecto_FIN, 2071099/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302105872 | Acción | 131523.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131523.33, modificado:131523.33}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 57346 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Escobedo | 57346 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.4125, lat:27.234722}} | 2022-03-15 | 2022-11-30 | 131523.33 | 131523.33 | 131523.33 | 131523.33 | 131523.33 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MEC-FISM-002-2022, contratista:ALMA KARINA ALEMAN GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA, monto:131523.33, importe_modificado:131523.33}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2105872/proyecto_INICIO, 2105872/proyecto_PROCESO, 2105872/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202072593 | Proyecto de inversión | 1320322.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320322.68, modificado:1948043.67}} | RECARPETEO DE TRAMOS DAÑADOS DE LA CARRETERA A FILIPINAS - 37864 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 37864 | S | 220 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3800.0, meta_modificada:3800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:20, direccion:EJIDO FILIPINAS LAMPACITOS, 27467 FILIPINAS (LAMPACITOS), MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN CARRETERA MATAMOROS COAHUILA A FILIPNAS, lon:-103.23086353, lat:25.46660552}} | 2022-08-15 | 2022-09-15 | 1948043.67 | 1948043.67 | 1948043.67 | 1948043.67 | 1948043.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:064-INFRA/2022, contratista:RICARDO RAMIREZ FLORES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:1948043.67, importe_modificado:1948043.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3800.0}} | {2072593/proyecto_PROCESO, 2072593/proyecto_INICIO, 2072593/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302122843 | Proyecto de inversión | 132343.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132343.72, modificado:132343.72}} | PROGRAMA DE CUARTO ADICIONAL 2022 - 174770 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 174770 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PROLONGACION MONTERREY EJIDO MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE XICOTENCATL, CALLE GENERAL CEPEDA LA OBRA SE LLEVARA A CABO UN TERENO UBICADO EN LA CALLE PROL. MONTERREY ENTRE CU, lon:-100.87856428, lat:28.404595}} | 2022-08-22 | 2022-12-31 | 132343.72 | 132343.72 | 132343.72 | 132343.72 | 132343.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-22-INFRA/001, contratista:JOSE JUAN MARTINEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:1783558.46, importe_modificado:1783558.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2122843/proyecto_INICIO, 2122843/proyecto_PROCESO, 2122843/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302122665 | Proyecto de inversión | 132343.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132343.72, modificado:132343.72}} | PROGRAMA DE CUARTO ADICIONAL 2022 - 173931 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 173931 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:122, direccion:EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LUIS CERVANTES MOLINA, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN UN TERENO UBICADO EN LAS AFUERAS DE MORELOS A 350 METROS LINEALES DE LA CARRETERA, lon:-100.90730314, lat:28.38993022}} | 2022-08-22 | 2022-12-31 | 132343.72 | 132343.72 | 132343.72 | 132343.72 | 132343.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-22-INFRA/001, contratista:JOSE JUAN MARTINEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:1783558.46, importe_modificado:1783558.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2122665/proyecto_INICIO, 2122665/proyecto_PROCESO, 2122665/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302123151 | Proyecto de inversión | 132343.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132343.72, modificado:132343.72}} | PROGRAMA DE CUARTO ADICIONAL 2022 - 176515 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 176515 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:CALLE GENERAL CEPEDA EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE RICARDO SERRANO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL EJIDO LOS ALAMOS EN UN T, lon:-100.94388432, lat:28.36151473}} | 2022-08-22 | 2022-12-31 | 132343.72 | 132343.72 | 132343.72 | 132343.72 | 132343.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-22-INFRA/001, contratista:JOSE JUAN MARTINEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:1783558.46, importe_modificado:1783558.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2123151/proyecto_PROCESO, 2123151/proyecto_INICIO, 2123151/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302122257 | Proyecto de inversión | 132343.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132343.72, modificado:132343.72}} | PROGRAMA DE CUARTO ADICIONAL 2022 - 172115 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 172115 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE JIMENEZ, CALLE VIESCA LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL EJIDO LOS ALAMOS EN UN TERENO UBICADO EN CALLE ALDAMA ENTRE ALLENDE Y JI, lon:-100.89740608, lat:28.41049838}} | 2022-08-22 | 2022-12-31 | 132343.72 | 132343.72 | 132343.72 | 132343.72 | 132343.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-22-INFRA/001, contratista:JOSE JUAN MARTINEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:1783558.46, importe_modificado:1783558.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2122257/proyecto_INICIO, 2122257/proyecto_PROCESO, 2122257/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302122664 | Proyecto de inversión | 132343.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132343.72, modificado:132343.72}} | PROGRAMA DE CUARTO ADICIONAL 2022 - 173930 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 173930 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:120, direccion:EJIDO MORELOS, 26500 MARÍA DE LA LUZ LARA ZAMARRIPA, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL EJIDO MORELOS EN UN TERENO UBICADO A LAS AFUERAS A 1418.00 METROS DE LA CALLE XICOTENCATL ESQUINA , lon:-100.86940745, lat:28.39562898}} | 2022-08-22 | 2022-12-31 | 132343.72 | 132343.72 | 132343.72 | 132343.72 | 132343.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-22-INFRA/001, contratista:JOSE JUAN MARTINEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:1783558.46, importe_modificado:1783558.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2122664/proyecto_PROCESO, 2122664/proyecto_INICIO, 2122664/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402163629 | Proyecto de inversión | 1326000.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1326000.5, modificado:1211568.02}} | REHABILITACION DE DENAJE SANITARIOS ATARJEAS EN CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE ENTRE AVENIDA NEGRETE Y AVENIDA DURANGO - 259937 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 259937 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE COLONIA EMILIANO ZAPATA, 27880 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA NEGRETE Y AVENIDA DURANGO, CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE FRENTE A LA CARNICERIA ZAPATA POR LA CALLE JUAN A. , lon:-102.98197062, lat:25.75190742}} | 2022-09-26 | 2022-11-26 | 1211568.02 | 1211568.02 | 1211568.02 | 1211568.02 | 1211568.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-034, contratista:SERGIO VLADIMIR HERNANDEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:1211568.02, importe_modificado:1211568.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.0}} | {2163629/proyecto_FIN, 2163629/proyecto_INICIO, 2163629/proyecto_FIN, 2163629/proyecto_INICIO, 2163629/proyecto_PROCESO, 2163629/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402176846 | Proyecto de inversión | 132893.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132893.15, modificado:132893.15}} | MANTENIMIENTO DE POZO ARTESANO EN EL EJIDO LA CORUÑA DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 325818 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 325818 | S | 1400 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:14, direccion:CALLE DE LA PLAZA EJIDO LA CORUÑA, 27925 LA CORUÑA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA PLAZA Y BOULEVARD PRINCIPAL, CALLE DEL HOSPITAL LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL EJIDO LA CORUÑA DEL MUNICIPIO , lon:-103.29767547, lat:25.88009204}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 132893.15 | 132893.15 | 132893.15 | 132893.15 | 132893.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-18/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1581327.84, importe_modificado:1581327.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2176846/proyecto_FIN, 2176846/proyecto_PROCESO, 2176846/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202071771 | Proyecto de inversión | 133460 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133460.0, modificado:133460.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES EN EJIDO GALERAS EN VILLA UNIÓN COAHUILA - 33242 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Unión | 33242 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:19, direccion:EJIDO GALERAS, 26605 GALERAS, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PLAZA PRINCIPAL VILLA UNION SE TOMA LA CARRETERA NAVA VILLA UNION HACIA EL NORTE 14.95KM PARA LLEGAR AL EJIDO GALERAS, lon:-100.77495776, lat:28.34640471}} | 2022-03-01 | 2022-12-15 | 133460 | 133460 | 133460 | 133460 | 133460 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COA220202071771, contratista:HUMBERTO GALINDO LONGORIA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA UNION, monto:133460.0, importe_modificado:133460.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2071771/proyecto_INICIO, 2071771/proyecto_FIN, 2071771/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402166400 | Proyecto de inversión | 133608.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133608.74, modificado:133608.74}} | EQUIPAMIENTO DE POZO SANTA FE 1 DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN MUNICIPIO DE ZARAGOZA - 274928 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 38 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zaragoza | 274928 | S | 150 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE BERNARDINO HERRERA COLONIA ZARAGOZA CENTRO, 26450 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 14 DE ENERO Y AVENIDA PRINCIPAL, CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SE AVANZA POR 55, lon:-100.91260679, lat:28.47476445}} | 2022-07-31 | 2022-12-15 | 133608.74 | 133608.74 | 133608.74 | 133608.74 | 133608.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2238INF005-3, contratista:MIGUEL PEREZ BARRERA, convocante:MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA, monto:133608.74, importe_modificado:133608.74}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2166400/proyecto_FIN, 2166400/proyecto_PROCESO, 2166400/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402183600 | Proyecto de inversión | 134475.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134475.21, modificado:134475.21}} | MANTENIMIENTO DE POZO ARTESANO EN EL EJIDO 18 DE MARZO DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 347722 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 347722 | S | 150 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:19, direccion:CALLE DE LA PRIMARIA EJIDO DIECIOCHO DE MARZO, 27923 DIECIOCHO DE MARZO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA PRIMARIA Y CALLE DE LOS MARTINEZ, CALLE DE LA NORIA LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL EJIDO, lon:-103.28571803, lat:25.92928465}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 134475.21 | 134475.21 | 134475.21 | 134475.21 | 134475.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-18/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1581327.84, importe_modificado:1581327.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2183600/proyecto_PROCESO, 2183600/proyecto_INICIO, 2183600/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070565 | Proyecto de inversión | 1350632.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350632.46, modificado:1122074.97}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA DE PEDRO DE VALLE A FELIPE J. MERY - 26762 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 26762 | S | 207 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5945.0, meta_modificada:4755.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA COLONIA SALTILLO CENTRO, 25000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PEDRO DE VALLE Y BOULEVARD FELIPE J. MERY, PRIVADA NIGROMANTE CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA DE PEDRO DE VALLE A FELIPE, lon:-100.98917796, lat:25.40677241}} | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 1122074.97 | 1122074.97 | 1122074.97 | 1122074.97 | 1122074.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-086/22, contratista:LUENSA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1349236.17, importe_modificado:1122074.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4755.6}} | {2070565/proyecto_INICIO, 2070565/proyecto_PROCESO, 2070565/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202082527 | Proyecto de inversión | 1350820 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350820.0, modificado:1339997.66}} | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIALIDADES CON SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA Y EMULSIÓN EN PARRAS DE LA FUENTE. - 94457 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parras | 94457 | S | 22100 | 21900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE BELLOTA COLONIA VALLE DE PARRAS, 27989 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA 16 SEPTIEMBRE Y CALLE BERNARDO REYES, LAS ACTIVIDADES SE REALIZARÁN EN LA CALLE BELLOTA ENTRE CALZ. 16 DE SEPTIEMBRE , lon:-102.179588, lat:25.45641}} | 2022-06-16 | 2022-12-30 | 1339997.66 | 1339997.66 | 1339997.66 | 1339997.66 | 1339997.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICM3P-023-2022, contratista:CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:1339997.66, importe_modificado:1339997.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:370.0}} | {2082527/proyecto_PROCESO, 2082527/proyecto_FIN, 2082527/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402162554 | Proyecto de inversión | 1356215.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356215.5, modificado:1336079.82}} | CONSTRUCCION DE PLANTA POTABLIZADORA EN EL EJIDO SAN FELIPE. - 254427 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 254427 | S | 1200 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:73, direccion:EJIDO SAN FELIPE SAN FELIPE DE PURCELL, 27955 SAN FELIPE (SAN FELIPE DE PURCELL), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SENE CUNTA ENTRE EL JARDIN DE NIÑOS Y EL CENTRO DE SALUD FRENTEA A LA TECHUMBRE DEL EJIDOP, lon:-102.97459211, lat:25.67379347}} | 2022-09-08 | 2022-11-15 | 1336079.82 | 1336079.82 | 1336079.82 | 1336079.82 | 1336079.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-028, contratista:PROCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:1336097.61, importe_modificado:1336097.61}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2162554/proyecto_PROCESO, 2162554/proyecto_INICIO, 2162554/proyecto_FIN, 2162554/proyecto_PROCESO, 2162554/proyecto_FIN, 2162554/proyecto_INICIO, 2162554/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402169278 | Proyecto de inversión | 1356215.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356215.5, modificado:1356215.5}} | CONSTRUCCIN DE PLANTA PÓTABLIZADORA EN EL EJIDO PORVENIR. - 290208 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 290208 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:55, direccion:EJIDO EL PORVENIR DE ABAJO, 27960 EL PORVENIR DE ABAJO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A U COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS. DEL EJIDO FRENTE A EL PARQUE., lon:-102.95609828, lat:25.7862449}} | 2022-11-01 | 2022-12-20 | 1356215.5 | 1356215.5 | 1356215.5 | 1356215.5 | 1356215.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-028, contratista:PROCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:1336097.61, importe_modificado:1336097.61}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2169278/proyecto_PROCESO, 2169278/proyecto_FIN, 2169278/proyecto_INICIO, 2169278/proyecto_FIN, 2169278/proyecto_INICIO, 2169278/proyecto_PROCESO, 2169278/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402169241 | Proyecto de inversión | 1356215.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356215.5, modificado:1356215.5}} | CONSTRUCCIN DE PLANTA POTABILIZADORA EN EL EJIDO ALTAMIRA - 290024 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 290024 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:EJIDO ALTAMIRA, 27812 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES A UNLADO DE LA CAPILLA DEL EJIDO, lon:-102.96731568, lat:25.76853253}} | 2022-11-01 | 2022-12-20 | 1356215.5 | 1356215.5 | 1356215.5 | 1356215.5 | 1356215.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-038, contratista:PROCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2710758.82, importe_modificado:2710758.82}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2169241/proyecto_PROCESO, 2169241/proyecto_INICIO, 2169241/proyecto_PROCESO, 2169241/proyecto_INICIO, 2169241/proyecto_FIN, 2169241/proyecto_INICIO, 2169241/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402163758 | Proyecto de inversión | 1356216 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356216.0, modificado:1356216.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN EJIDO SAN PATRICIO - 260526 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 260526 | S | 600 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:87, direccion:EJIDO SAN PATRICIO, 27955 SAN PATRICIO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EN LA PLAZA CIVICA DEL EJIDO, lon:-102.9474348, lat:25.65313626}} | 2022-10-24 | 2022-12-15 | 1356216 | 1356216 | 1356216 | 1356216 | 1356216 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-038, contratista:PROCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2710758.82, importe_modificado:2710758.82}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2163758/proyecto_INICIO, 2163758/proyecto_FIN, 2163758/proyecto_INICIO, 2163758/proyecto_PROCESO, 2163758/proyecto_FIN, 2163758/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402163741 | Proyecto de inversión | 1356216 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356216.0, modificado:1356216.0}} | CONTRUCCION DE PLATA POTABLIZADORA EN EL EJIDO SOFIA DE ABAJO - 260472 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 260472 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:104, direccion:EJIDO SANTA SOFÍA SOFÍA DE ABAJO, 27955 SANTA SOFÍA (SOFÍA DE ABAJO), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTARA A UN COSTADO DE LA CASA DE SALUD FRENTE A LA IGLESIA DEL EJIDO., lon:-102.96050838, lat:25.65185904}} | 2022-10-24 | 2022-12-15 | 1356216 | 1356216 | 1356216 | 1356216 | 1356216 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-038, contratista:PROCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2710758.82, importe_modificado:2710758.82}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2163741/proyecto_FIN, 2163741/proyecto_INICIO, 2163741/proyecto_PROCESO, 2163741/proyecto_FIN, 2163741/proyecto_INICIO, 2163741/proyecto_PROCESO, 2163741/proyecto_FIN, 2163741/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402171790 | Proyecto de inversión | 135730.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135730.4, modificado:135730.4}} | PROGRAMA TECHO FIRME - 301929 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 301929 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:54.64, meta_modificada:54.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:CALLE TEODORO SERRANO EJIDO LOS ÁLAMOS, 26513 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LINOS RODRIGUEZ Y , CALLE LUIS DONALDO COLOSIO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE TEODORO SERRANO ENTRE LINOS RODRIGUEZ Y PARCELA, lon:-100.95101632, lat:28.35497129}} | 2022-11-17 | 2022-12-31 | 135730.4 | 135730.4 | 135730.4 | 135730.4 | 135730.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-22-INFRA/011, contratista:JOSE JUAN MARTINEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:135730.4, importe_modificado:135730.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:54.64}} | {2171790/proyecto_INICIO, 2171790/proyecto_FIN, 2171790/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402176656 | Proyecto de inversión | 136057.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136057.27, modificado:136057.27}} | MANTENIMIENTO DE POZO ARTESANO EN EL EJIDO LA TRINIDAD DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 324968 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 324968 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:208, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA TRINIDAD, 27927 LA TRINIDAD, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y BRECHA DE LA ESCUELITA INICIAL, CALLEJON DE LOS RAMIREZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO LA TRINIDAD, lon:-103.28146256, lat:25.95213534}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 136057.27 | 136057.27 | 136057.27 | 136057.27 | 136057.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-18/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1581327.84, importe_modificado:1581327.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2176656/proyecto_INICIO, 2176656/proyecto_FIN, 2176656/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302107899 | Proyecto de inversión | 136360 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136360.0, modificado:131913.6}} | PROGRAMA DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CONCRETO CON IMPERMEABILIZANTE BLANCO CALIDAD 5 AÑOS. - 94422 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acuña | 94422 | S | 40 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SONORA 310 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SANTA TERESA, 26284 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE SINALOA, CALLE VERACRUZ AL DE SUPER GUTIERREZ ALTOS DE SANTA TERESA, lon:-100.96434632, lat:29.30434056}} | 2022-05-16 | 2022-08-20 | 131913.6 | 131913.6 | 131913.6 | 131913.6 | 131913.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-005/2022, contratista:AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1409400.0, importe_modificado:1409400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {2107899/proyecto_INICIO, 2107899/proyecto_FIN, 2107899/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302120514 | Proyecto de inversión | 136416 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136416.0, modificado:131913.6}} | SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE BLANCO CON CALIDAD 5 AÑOS EN LOSA DE CONCRETO PARA CASA HABITACION, EN DIFERENTES HOGARES DE LA CIUDAD. - 163888 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acuña | 163888 | S | 31 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE EL MOLINO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LA MISIÓN, 26269 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARROYO LAS VACAS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE AVENIDA DEL CONDOR LUGAR CONOCIDO PREPARATORIA CECYTEC, lon:-100.90537323, lat:29.30493965}} | 2022-08-08 | 2022-11-26 | 131913.6 | 131913.6 | 131913.6 | 131913.6 | 131913.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-005/2022, contratista:AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1409400.0, importe_modificado:1409400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {2120514/proyecto_INICIO, 2120514/proyecto_PROCESO, 2120514/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102061509 | Proyecto de inversión | 137170 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137170.0, modificado:136297.85}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO EL CAÑÓN - 3331 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3331 | S | 19 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:92, direccion:EJIDO EL CAÑÓN, 00000 EL CAÑÓN, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO., lon:-101.5821858, lat:24.77592144}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 136297.85 | 136297.85 | 136297.85 | 136297.85 | 136297.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-072/22, contratista:CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:136297.85, importe_modificado:136297.85}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2061509/proyecto_INICIO, 2061509/proyecto_PROCESO, 2061509/proyecto_FIN, 2061509/proyecto_PROCESO, 2061509/proyecto_FIN, 2061509/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102061505 | Proyecto de inversión | 137170 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137170.0, modificado:136297.85}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO EL RAYADO - 3296 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3296 | S | 65 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:188, direccion:EJIDO EL RAYADO, 25337 EL RAYADO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DEL CASCO PRINCIPAL DEL EJIDO TOMAR CAMINO HACIA JAZMINAL RECORRIENDO 6 KMS. EL COLECTOR ESTA SITUADO EN LA PARTE NORESTE DEL CAMINO., lon:-101.41051051, lat:24.87072732}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 136297.85 | 136297.85 | 136297.85 | 136297.85 | 136297.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-071/22, contratista:CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:136297.85, importe_modificado:136297.85}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2061505/proyecto_INICIO, 2061505/proyecto_FIN, 2061505/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102061315 | Proyecto de inversión | 137170 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137170.0, modificado:137099.82}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO EL CLAVEL - 978 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 978 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:99, direccion:EJIDO EL CLAVEL, 25301 EL CLAVEL, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTANDO EN EL EJIDO EL CLAVEL TOMAR EL CAMINO DE LAS LADRILLERAS Y RECORRERLO 1.1 KMS. HASTA EL BORDO TROZADO. DE AHÍ DEJAR VEHICULO Y CAMINAR 1.4 K, lon:-101.22048349, lat:25.35386439}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 137099.82 | 137099.82 | 137099.82 | 137099.82 | 137099.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-020/22, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:137099.82, importe_modificado:137099.82}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2061315/proyecto_INICIO, 2061315/proyecto_PROCESO, 2061315/proyecto_FIN, 2061315/proyecto_PROCESO, 2061315/proyecto_FIN, 2061315/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402184735 | Proyecto de inversión | 1373950.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1373950.59, modificado:1373950.6}} | PUESTA EN MARCHA DE POZO 6 UBICADO EN MATAMOROS COAHUILA - 351053 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 351053 | S | 8500 | 6500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALZADA LAZARO CARDENAS INTERIOR SN COLONIA GRACIELA FERNANDEZ DE ONOFRE, 27442 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA GRACIELAS FERNANDEZ DE ONOFRE A 5, lon:-103.23810405, lat:25.5142418}} | 2022-07-25 | 2022-08-25 | 1373950.6 | 1373950.6 | 1373950.6 | 1373950.6 | 1373950.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:045-INFRA/2022, contratista:OMAR FRANCISCO MURILLO RUIZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:1373950.6, importe_modificado:1373950.6}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2184735/proyecto_FIN, 2184735/proyecto_PROCESO, 2184735/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202076418 | Proyecto de inversión | 1387727.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1387727.85, modificado:1311482.59}} | AVIMENTACION ASFALTICA EN CALLES DEL EJIDO SAN PATRICIO - 62112 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 62112 | S | 500 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:87, direccion:EJIDO SAN PATRICIO, 27955 SAN PATRICIO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DESDE LA CANCAH DONDE SE LOCALIZA EN MONUMENTO A EL GENERAL LAZARO CARDENAS DOS CALLES HASTA LA TIENDA DOÑA LUZ., lon:-102.94596764, lat:25.65332243}} | 2022-04-25 | 2022-06-25 | 1311482.59 | 1311482.59 | 1311482.59 | 1311482.59 | 1311482.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-002, contratista:ABSER, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:1387644.0, importe_modificado:1311482.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:285.0}} | {2076418/proyecto_PROCESO, 2076418/proyecto_INICIO, 2076418/proyecto_PROCESO, 2076418/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402169335 | Proyecto de inversión | 1390450.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390450.5, modificado:1387905.23}} | REHABILITACION DE CALLES EN EL EJIDO SAN MIGUEL - 290524 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 290524 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:674.74, meta_modificada:674.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:84, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO SAN MIGUEL, 27970 SAN MIGUEL, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE HIDALGO A UN COSTADO DEL LECHO SECO DEL RIO NAZAS POR EL PUENTE SOBRE, lon:-102.94906859, lat:25.69951223}} | 2022-11-07 | 2022-12-20 | 1387905.23 | 1387905.23 | 1387905.23 | 1387905.23 | 1387905.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-041, contratista:ABSER, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:1387905.23, importe_modificado:1387905.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:674.74}} | {2169335/proyecto_INICIO, 2169335/proyecto_FIN, 2169335/proyecto_PROCESO, 2169335/proyecto_INICIO, 2169335/proyecto_FIN, 2169335/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402163583 | Proyecto de inversión | 1392746.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392746.67, modificado:1114792.25}} | REHABILITACIN DE ATARJEAS EN C. DIECISEIS DE SEPTIEMBRE ENTRE AV. ABASOLO Y AVENIDA NEGRETE. - 259714 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 259714 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.5, meta_modificada:116.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE CIUDAD SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA NEGRETE Y AVENIDA ABASOLO, CALLE CINCO DE MAYO DESDE LA TORTILLERIA LA GLORA A HASTA LA MISELANEA ARELY., lon:-102.98323324, lat:25.75272646}} | 2022-09-24 | 2022-11-24 | 1114792.25 | 1114792.25 | 1114792.25 | 1114792.25 | 1114792.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-005, contratista:SERGIO VLADIMIR HERNANDEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:1114842.6, importe_modificado:1114842.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:116.5}} | {2163583/proyecto_INICIO, 2163583/proyecto_PROCESO, 2163583/proyecto_INICIO, 2163583/proyecto_FIN, 2163583/proyecto_PROCESO, 2163583/proyecto_FIN, 2163583/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070139 | Proyecto de inversión | 139692 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139692.0, modificado:139692.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y 3 TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE LIBRADO LEYVA ENTRE CALLE MARTIRES DE CANANEA Y CALLE LOS CEDROS DEL FRACC LOS REYES - 22931 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Monclova | 22931 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE LIBRADO LEYVA FRACCIONAMIENTO LOS REYES, 25710 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MALLA Y CALLE MARTIRES DE CANANEA, CALLE CEDROS SE UBICA A LAS ORILLAS DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA ENTRE LA CALLE LEYVA Y CA, lon:-101.43127006, lat:26.93973698}} | 2022-04-30 | 2022-12-15 | 139692 | 139692 | 139692 | 139692 | 139692 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-AP-05-2022, contratista:SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:138795.2, importe_modificado:139692.0}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:3.0}} | {2070139/proyecto_INICIO, 2070139/proyecto_FIN, 2070139/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202077185 | Proyecto de inversión | 1401775.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1401775.39, modificado:1401775.39}} | REHABILITACION DE LA PLAZA BENITO JUÁREZ CALLE ESCOBEDO, EN OCAMPO COAHUILA - 66094 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 66094 | S | 5595 | 5400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2747.0, meta_modificada:2747.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE ESCOBEDO COLONIA OCAMPO, 27500 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE EMILIANO CARRANZA LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO COAHUILA EN LA CALLE ESCOBEDO EN, lon:-102.39675197, lat:27.31135476}} | 2022-03-01 | 2022-12-15 | 1401775.39 | 1401775.39 | 1401775.39 | 1401775.39 | 1401775.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/009/FISM/2022, contratista:COSE DE COAHUILA SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL OCAMPO, monto:1401775.39, importe_modificado:1401775.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2747.0}} | {2077185/proyecto_INICIO, 2077185/proyecto_PROCESO, 2077185/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302107085 | Proyecto de inversión | 140331 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140331.0, modificado:192852.97}} | MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO DE BOMBA POZO DE AGUA PLAZA PRINCIPAL - 79691 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sacramento | 79691 | S | 62 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE JOSE AMRIA MORELOS, CALLE BENITO JAUREZ LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN, lon:-101.72580871, lat:27.00502695}} | 2022-05-30 | 2022-09-30 | 192852.97 | 192852.97 | 192852.97 | 192852.97 | 192852.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MSC-OP-06/2022, contratista:IGNACIO OLVERA VENEGAS, convocante:MUNICIPIO DE SACRAMENTO, COAHUILA, monto:192852.97, importe_modificado:192852.97}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2107085/proyecto_INICIO, 2107085/proyecto_PROCESO, 2107085/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158225 | Proyecto de inversión | 1406964.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1406964.75, modificado:1406030.54}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE CON ESTRUCTURA METALICA EN ESCUELA PRIMARIA MARTIRES DE RIO BLANCO EJ FLORENCIA - 230954 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 230954 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:22, direccion:CALLE S NOMBRE EJIDO FLORENCIA, 27914 FLORENCIA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE S NOMBRE Y CALLE S NOMBRE, CALLE S NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO FLORENCIA DE ESTE MUNICIPIO DE FRANCISCO I, lon:-103.30980711, lat:25.84001701}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 1406030.54 | 1406030.54 | 1406030.54 | 1406030.54 | 1406030.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-17/22, contratista:CONSTRUCCIONES MENY Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1406030.54, importe_modificado:1406030.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2158225/proyecto_INICIO, 2158225/proyecto_FIN, 2158225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202076404 | Proyecto de inversión | 1410543.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1410543.47, modificado:1407024.17}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE CINCO DE MAYO ENTRE AV INDEPENDENCIA Y AV SAN LUIS COL SAN LUIS - 62015 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 62015 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE MAYO COLONIA BARRIO SAN LUIS, 27804 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA SAN LUIS, CALLE CEPEDA FRENTE A LA TORILLERIA SAN LUIS, lon:-102.98442641, lat:25.74959214}} | 2022-04-25 | 2022-06-25 | 1407024.17 | 1407024.17 | 1407024.17 | 1407024.17 | 1407024.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-007, contratista:SERGIO VLADIMIR HERNANDEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:1408852.11, importe_modificado:1407024.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2076404/proyecto_PROCESO, 2076404/proyecto_INICIO, 2076404/proyecto_PROCESO, 2076404/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302125904 | Proyecto de inversión | 141548.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141548.92, modificado:141548.92}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN HIDALGO COAHUILA - 189586 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 189586 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA HIDALGO, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CONSTITUCION Y AVENIDA REVOLUCION, CALLE LAREDO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL ORIENTE VUELTA EN LA CALLE JOSE , lon:-99.8728083, lat:27.78722745}} | 2022-07-06 | 2022-12-15 | 141548.92 | 141548.92 | 141548.92 | 141548.92 | 141548.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC-RINF-001-2022, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS Y CIVILES COCECSA DE COAHUILA, convocante:MUNICIPIO HIDALGO COAHUILA, monto:2123233.85, importe_modificado:2123233.85}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2125904/proyecto_INICIO, 2125904/proyecto_PROCESO, 2125904/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402163599 | Proyecto de inversión | 1419574 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1419574.0, modificado:1389910.0}} | REHABILITACION DE DRRENAJE SANITARIO EN CALLE CEPEDA ANTRE AVENIDA GUERRERO Y AVENIDA LERDO. - 259797 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 259797 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CEPEDA COLONIA SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA GUERRERO Y AVENIDA LERDO, CALLE CINCO DE MAYO DESDE MARIECOS LA BRISA HASTA EL BAR LA VICTORIA, lon:-102.98570087, lat:25.75583797}} | 2022-09-26 | 2022-11-26 | 1389910 | 1389910 | 1389910 | 1389910 | 1389910 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-033, contratista:SERGIO VLADIMIR HERNANDEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:1389910.0, importe_modificado:1389910.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:117.0}} | {2163599/proyecto_PROCESO, 2163599/proyecto_FIN, 2163599/proyecto_INICIO, 2163599/proyecto_PROCESO, 2163599/proyecto_FIN, 2163599/proyecto_INICIO, 2163599/proyecto_PROCESO, 2163599/proyecto_FIN, 2163599/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302121024 | Proyecto de inversión | 1419850.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1419850.89, modificado:1419813.65}} | REHABILITACION DE COLECTOR Y RED DE ATARJEAS EN CALLE FRUCTUOSO GARCIA ENTRE CALLES RITO VALDEZ Y JULIO DIAZ - 166122 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | 166122 | S | 310 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.34, meta_modificada:56.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE FRUCTUOSO GARCIA INTERIOR SN COLONIA LA ESPERANZA, 26018 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JULIO DIAZ Y CALLE RITO VALDEZ, PRIVADA ROGELIO MONTEMAYOR CALLE FRUCTUOSO GARCIA ENTRE CALLE JULIO , lon:-100.51970533, lat:28.72444545}} | 2022-08-08 | 2022-10-07 | 1419813.65 | 1419813.65 | 1419813.65 | 1419813.65 | 1419813.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN010-FISM-2022, contratista:CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:1419850.89, importe_modificado:1419850.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.34}} | {2121024/proyecto_FIN, 2121024/proyecto_PROCESO, 2121024/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302138068 | Acción | 141994.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141994.58, modificado:141994.58}} | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO - 57931 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 57931 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 2022-07-04 | 2022-07-22 | 141994.58 | 141994.58 | 141994.58 | 141994.58 | 141994.58 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PRODIM-01/22, contratista:GUSTAVO ALVARADO ORTIZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:476031.86, importe_modificado:476031.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2138068/proyecto_INICIO, 2138068/proyecto_PROCESO, 2138068/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302113830 | Proyecto de inversión | 1422744.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1422744.07, modificado:1415385.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN CALLE SANTA ELENA, COLONIA VILLAS DEL VALLE EN TORREÓN COAHUILA - 135618 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | 135618 | S | 135 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.5, meta_modificada:550.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ELENA COLONIA VILLAS DEL VALLE, 27270 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SANTA SILVA Y CALLE SANTA RITA, CALLE SANTA ROSA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD AL LLEGAR A LA I, lon:-103.3832564, lat:25.5331878}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 1415385.48 | 1415385.48 | 1415385.48 | 1415385.48 | 1415385.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:067-FISM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:1422744.07, importe_modificado:1422744.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.5}} | {2113830/proyecto_INICIO, 2113830/proyecto_PROCESO, 2113830/proyecto_INICIO, 2113830/proyecto_PROCESO, 2113830/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402161417 | Proyecto de inversión | 1426360.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1426360.63, modificado:1371734.07}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLES DEL EJIDO SAN IGNACIO - 248123 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 248123 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:101.74, meta_modificada:101.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:77, direccion:EJIDO SAN IGNACIO, 27958 SAN IGNACIO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EMIEZA DESDE LA ESCUELA SECUDARIA HASTA L CALLE DONDE ESTA EL JARDIN DE NIÑOS., lon:-103.09055978, lat:25.73936029}} | 2022-08-29 | 2022-10-29 | 1371734.07 | 1371734.07 | 1371734.07 | 1371734.07 | 1371734.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-025, contratista:ABSER, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:1371734.07, importe_modificado:1371734.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:101.74}} | {2161417/proyecto_FIN, 2161417/proyecto_PROCESO, 2161417/proyecto_INICIO, 2161417/proyecto_FIN, 2161417/proyecto_PROCESO, 2161417/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402174294 | Proyecto de inversión | 14266.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14266.84, modificado:14266.84}} | ONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO FRONTERA - 314573 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 314573 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.16, meta_modificada:40.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:30, direccion:EJIDO FRONTERA, 27970 FRONTERA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA IGLESIA DEL EJIDO, lon:-102.94222532, lat:25.69550627}} | 2022-07-13 | 2022-10-30 | 14266.84 | 14266.84 | 14266.84 | 14266.84 | 14266.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.16}} | {2174294/proyecto_INICIO, 2174294/proyecto_PROCESO, 2174294/proyecto_FIN, 2174294/proyecto_INICIO, 2174294/proyecto_PROCESO, 2174294/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302114147 | Proyecto de inversión | 1426643.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1426643.13, modificado:1426643.13}} | CONSTRUCCION Y REPOSICION DE 350 ML DE RED DE DRENAJE EN CALLE AV. PUNZONADO DE LA COLONIA COLINAS DE INDEPENDENCIA, DEL MUNICIPIO DE CASTAÑOS, COAHUILA. - 137341 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Castaños | 137341 | S | 275 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA PUNZONADO INTERIOR SN COLONIA COLINAS INDEPENDENCIA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BLVD INMAGUSA Y CALLE LIC. JOSE DE LAS FUENTES, CALLE AV. PUNZONADO EN COLONIA COLINAS DE INDEPENDENCI, lon:-101.444094, lat:26.787329}} | 2022-08-15 | 2022-10-15 | 1426643.13 | 1426643.13 | 1426643.13 | 1426643.13 | 1426643.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAIS-DRE-017/2022, contratista:DORA ALICIA GARZA MONA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS, monto:1426643.13, importe_modificado:1426643.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2114147/proyecto_PROCESO, 2114147/proyecto_INICIO, 2114147/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158674 | Proyecto de inversión | 143374.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143374.33, modificado:143374.33}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARETSANAL EN EL EJIDO SAN SALVADOR DE ARRIBA - 233708 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 233708 | S | 600 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:49, direccion:EJIDO SAN SALVADOR DE ARRIBA, 27923 SAN SALVADOR DE ARRIBA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA CANCHA, CALLE DE LA PLAZA PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO SAN SALVADOR , lon:-103.23009165, lat:25.94412424}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 143374.33 | 143374.33 | 143374.33 | 143374.33 | 143374.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-04/22, contratista:RICARDO ALBERTO MONTEMAYOR ARRIAGA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1646923.06, importe_modificado:1646923.06}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2158674/proyecto_INICIO, 2158674/proyecto_FIN, 2158674/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402177348 | Proyecto de inversión | 1435968.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1435968.94, modificado:1431884.31}} | REHABILITACION DE ATARJEAS EN AV MORELOS ENTRE C.ARTEAGA Y C. DOBLADO COL .CENTRO - 327794 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 327794 | S | 65 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS COLONIA SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARTEAGA Y CALLE DOBLADO, AVENIDA ALLENDE LA CALE DIONDE SE ENCUENTRA LA TORTILLERIA MORELOS ASI CONO LA E.S.T. RAFAEL GUERRER, lon:-102.98755368, lat:25.75953026}} | 2022-11-07 | 2022-12-30 | 1431884.31 | 1431884.31 | 1431884.31 | 1431884.31 | 1431884.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-044, contratista:ABSER, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:1431884.31, importe_modificado:1431884.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:116.0}} | {2177348/proyecto_PROCESO, 2177348/proyecto_FIN, 2177348/proyecto_INICIO, 2177348/proyecto_FIN, 2177348/proyecto_INICIO, 2177348/proyecto_PROCESO, 2177348/proyecto_FIN, 2177348/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202071913 | Proyecto de inversión | 1436544 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1436544.0, modificado:1436544.0}} | LIMPIEZA Y DESASOLVE DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ZONA URBANA Y RURAL DE MATAMOROS COAHUILA - 33818 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 33818 | S | 21000 | 20000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:650.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CIUDAD MATAMOROS COAHUILA ZONA URBANA Y RURAL, 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LIMPIEZA Y DESASOLVE DE RED DE DRENAJE SANITARIO POR TODA LA ZONA URBANA Y RURAL DE MATAMOROS COAHUILA, lon:-103.22824281, lat:25.52793323}} | 2022-02-18 | 2022-03-23 | 1436544 | 1436544 | 1436544 | 1436544 | 1436544 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:012-INFRA/2022, contratista:CONSTRUCCIONES ESTAL S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:1436544.0, importe_modificado:1436544.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:680.0}} | {2071913/proyecto_INICIO, 2071913/proyecto_FIN, 2071913/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402192943 | Proyecto de inversión | 144092.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144092.32, modificado:144092.32}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN AREA RURAL, EJ. BOQUILLAS DEL REFUGIO. - 376096 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Parras | 376096 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:EJIDO BOQUILLAS DEL REFUGIO, 27993 BOQUILLAS DEL REFUGIO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO BOQUILLAS DEL REFUGIO SE ENCUENTRA 32.4 KM DE LA CARRETERA PARRAS VIESCA CON 3.3 KM DESVIACION DERECHA Y GEOREFERENCI, lon:-102.469924, lat:25.551893}} | 2022-08-19 | 2022-12-20 | 144092.32 | 144092.32 | 144092.32 | 144092.32 | 144092.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICM3P-015-2022, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:2363825.84, importe_modificado:2363825.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2192943/proyecto_INICIO, 2192943/proyecto_PROCESO, 2192943/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402161440 | Proyecto de inversión | 1441027 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441027.0, modificado:1431543.12}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN AV NEGRETE ENTRE C DIES Y SEIS DE SEPTIEMBRE Y CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE - 248292 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 248292 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA NEGRETE COLONIA SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE Y CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE, AVENIDA ABASOLO POR EL DEPOSITO ARROYO, lon:-102.98254998, lat:25.75231327}} | 2022-08-22 | 2022-10-30 | 1431543.12 | 1431543.12 | 1431543.12 | 1431543.12 | 1431543.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-026, contratista:SERGIO VLADIMIR HERNANDEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:1431543.12, importe_modificado:1431543.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2161440/proyecto_FIN, 2161440/proyecto_PROCESO, 2161440/proyecto_INICIO, 2161440/proyecto_FIN, 2161440/proyecto_PROCESO, 2161440/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302114852 | Proyecto de inversión | 1444426.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1444426.64, modificado:1444426.64}} | CONSTRUCCIÓN DE 1,035.08 M2 DE TECHO FIRME EN SAN JOSE DE AURA EN PROGRESO COAHUILA - 140090 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Progreso | 140090 | S | 50 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1035.0, meta_modificada:1035.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:7, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO CIUDAD PROGRESO, 25420 SAN JOSÉ DE AURA, PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CRISTOBAL COLON Y AVENIDA CHAPULTEPEC, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR AVENI, lon:-101.37283211, lat:27.58857059}} | 2022-03-01 | 2022-11-30 | 1444426.64 | 1444426.64 | 1444426.64 | 1444426.64 | 1444426.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IN26/02/22_3;1,444,426.64, contratista:EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:1444426.64, importe_modificado:1444426.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1035.0}} | {2114852/proyecto_PROCESO, 2114852/proyecto_INICIO, 2114852/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402192876 | Proyecto de inversión | 144514.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144514.44, modificado:144514.44}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN AREA RURAL, EJ. SAN ISIDRO - 375907 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Parras | 375907 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.59, meta_modificada:85.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:85, direccion:EJIDO SAN ISIDRO, 27993 SAN ISIDRO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO SE UBICA A 28 KM DE LA CARRETERA PARRAS VIESCA CON 0.5 KM DE DESVIACION DERECHA SU GEOREFERENCIACION ES LAT. 25.547492 Y LONG. MENOS 102.44, lon:-102.444429, lat:25.547134}} | 2022-08-19 | 2022-12-20 | 144514.44 | 144514.44 | 144514.44 | 144514.44 | 144514.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICM3P-015-2022, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:2363825.84, importe_modificado:2363825.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.59}} | {2192876/proyecto_FIN, 2192876/proyecto_PROCESO, 2192876/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202079940 | Proyecto de inversión | 1446348.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446348.66, modificado:1240873.37}} | REHABILITACDIÓN DE CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO, COLONIA LA MERCED EN TORREÓN COAHUILA. - 80314 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 80314 | S | 179 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3587.0, meta_modificada:3587.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO COLONIA LA MERCED, 27276 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEL PATRIARCA Y PROLONGACION MURCIA, CALLE GENERAL LÁZARO CÁRDENAS PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BLVD REVOLUCIÓN HACIA EL , lon:-103.40774492, lat:25.50957807}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 1240873.37 | 1240873.37 | 1240873.37 | 1240873.37 | 1240873.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:029-FISM-TOR/2022, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1415203.38, importe_modificado:1415203.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3587.0}} | {2079940/proyecto_PROCESO, 2079940/proyecto_INICIO, 2079940/proyecto_PROCESO, 2079940/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402169361 | Proyecto de inversión | 1448195 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448195.0, modificado:1559011.0}} | REHABILITACION DE CALLES EN EL EJIDO EL ESTRIBO. - 290758 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 290758 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:866.0, meta_modificada:866.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:28, direccion:EJIDO EL ESTRIBO, 27943 EL ESTRIBO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA CALLE QUE PASA FRENTE A LA PLAZA CIVICA DEL EJIDO, lon:-103.10381872, lat:25.84287421}} | 2022-11-07 | 2022-12-20 | 1559011 | 1559011 | 1559011 | 1559011 | 1559011 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-042, contratista:ABSER, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:1559011.0, importe_modificado:1559011.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:866.0}} | {2169361/proyecto_FIN, 2169361/proyecto_INICIO, 2169361/proyecto_FIN, 2169361/proyecto_PROCESO, 2169361/proyecto_INICIO, 2169361/proyecto_FIN, 2169361/proyecto_PROCESO, 2169361/proyecto_INICIO, 2169361/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402159341 | Proyecto de inversión | 144939 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144939.0, modificado:144939.0}} | MANTENIMIENTO DE SEÑALETICA Y URBANISMO TACTICO EN CRUCE PEATONAL DE BULEVARD MADERO EN FRANCISCO I MADERO COAHUILA - 237254 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 237254 | S | 7500 | 7000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:601.0, meta_modificada:601.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:BOULEVARD FRANCISCO I MADERO COLONIA NUEVO LINARES, 27907 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD FRANCISCO I MADERO Y AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES, AVENIDA DIAZ ORDAZ LA OBRA SE , lon:-103.27633312, lat:25.7681818}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 144939 | 144939 | 144939 | 144939 | 144939 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-14/22, contratista:MIGUEL ANGEL SANJUAN FUENTES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:605125.89, importe_modificado:605125.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:601.0}} | {2159341/proyecto_FIN, 2159341/proyecto_PROCESO, 2159341/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402168209 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:145000.0}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA COL. DEPORTIVO EN NADADORES COAHUILA - 284303 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 21 | Nadadores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nadadores | 284303 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE DEPORTIVO COLONIA NADADORES CENTRO, 27550 NADADORES, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEPORTIVO Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE LUCIO BLANCO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL LLENDO HACIA EL ESTE A 1.3 KILÓMETRO, lon:-101.58060865, lat:27.02495437}} | 2022-07-31 | 2022-09-30 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMN-OP-INFRA-009/2022, contratista:COTSE SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES, monto:145000.0, importe_modificado:145000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2168209/proyecto_INICIO, 2168209/proyecto_FIN, 2168209/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402161001 | Proyecto de inversión | 1451731 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1451731.0, modificado:1449277.99}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLES DEL EJIDO VEGA LARGA - 246100 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 246100 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:106.22, meta_modificada:106.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:112, direccion:EJIDO VEGA LARGA, 27945 VEGA LARGA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL DEL EJIDO, lon:-103.20138677, lat:25.88418685}} | 2022-08-15 | 2022-10-15 | 1449277.99 | 1449277.99 | 1449277.99 | 1449277.99 | 1449277.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-023, contratista:ABSER, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:1449277.99, importe_modificado:1449277.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:106.22}} | {2161001/proyecto_FIN, 2161001/proyecto_PROCESO, 2161001/proyecto_INICIO, 2161001/proyecto_FIN, 2161001/proyecto_PROCESO, 2161001/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402176677 | Proyecto de inversión | 145549.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145549.64, modificado:145549.64}} | MANTENIMIENTO DE POZO ARTESANO DEL EJIDO EL PORVENIR DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 325057 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 325057 | S | 550 | 460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:39, direccion:CALLE DEL CAMPO DEPORTIVO EJIDO EL PORVENIR EL PORVENIR DE ARRIBA, 27916 EL PORVENIR (EL PORVENIR DE ARRIBA), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEL CAMPO DEPORTIVO Y CALLE DEL SEGURO SOCIAL, CALLE DEL KINDER , lon:-103.32512329, lat:25.77785254}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 145549.64 | 145549.64 | 145549.64 | 145549.64 | 145549.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-18/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1581327.84, importe_modificado:1581327.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2176677/proyecto_INICIO, 2176677/proyecto_FIN, 2176677/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302124892 | Proyecto de inversión | 1457547.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1457547.59, modificado:1457547.59}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA - 184369 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 11 | General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Cepeda | 184369 | S | 2770 | 2765 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:346.0, meta_modificada:346.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:PRIVADA LA TENERIA PUEBLO GENERAL CEPEDA, 25950 GENERAL CEPEDA, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE JUAN ALDAMA, CAMINO LA TRINIDAD UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL FRENTE A LA , lon:-101.4806698, lat:25.3659341}} | 2022-08-29 | 2022-09-29 | 1457547.59 | 1457547.59 | 1457547.59 | 1457547.59 | 1457547.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGC/FISM-001-2022, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ICZZA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA, monto:1457547.59, importe_modificado:1457547.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:346.0}} | {2124892/proyecto_INICIO, 2124892/proyecto_FIN, 2124892/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158974 | Proyecto de inversión | 14674 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14674.0, modificado:14674.0}} | MANTENIMIENTO DE POZO ARTESANO EN EL EJIDO CHARCOS DE RISA - 235456 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 235456 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:CALLE S NOMBRE EJIDO CHARCOS DE RISA, 27933 CHARCOS DE RISA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE S NOMBRE Y CALLE S NOMBRE, CALLE S NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO CHARCOS DE RISA Y SE UBICA A UN COSTAD, lon:-103.10725391, lat:26.20975778}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 14674 | 14674 | 14674 | 14674 | 14674 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-01/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:979226.38, importe_modificado:979226.38}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2158974/proyecto_INICIO, 2158974/proyecto_FIN, 2158974/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070924 | Proyecto de inversión | 1471022.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1471022.62, modificado:1248880.68}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN COLONIA SANTA CRISTINA - 28579 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 28579 | S | 186 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7877.0, meta_modificada:7628.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SANTA GERTRUDIS COLONIA SANTA CRISTINA, 25298 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD SANTA MÓNICA Y BOULEVARD JESÚS VALDÉS SÁNCHEZ, CALLE NUBES CALLE SANTA GERTRUDIS ENTRE BLVD. SANTA MÓNICA Y BLVD. JESÚS, lon:-100.90654555, lat:25.44724894}} | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 1248880.68 | 1248880.68 | 1248880.68 | 1248880.68 | 1248880.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-066/22, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1464709.94, importe_modificado:1248880.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7628.23}} | {2070924/proyecto_INICIO, 2070924/proyecto_PROCESO, 2070924/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402153165 | Proyecto de inversión | 1473122.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1473122.99, modificado:1473122.99}} | PAVIMENTACION ASFALTICA DE 5 CM COMPACTOS DE ESPESOR Y RENIVELACION ASFALTICA DE HASTA 8 CMS. EN AVENIDA CINCO DE MAYO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CARRANZA Y CALLE CARRANZA ENTRE CINCO DE MAYO E INDEPENDENCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA - 184749 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Viesca | 184749 | S | 1750 | 1750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:335.0, meta_modificada:335.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO COLONIA VIESCA CENTRO, 27480 VIESCA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, AVENIDA INDEPENDENCIA AVENIDA 5 DE MAYO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y MIGUEL HIDALGO, lon:-102.8051223, lat:25.342734}} | 2022-04-04 | 2022-05-04 | 1473122.99 | 1473122.99 | 1473122.19 | 1473122.19 | 1473122.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005-INFRA/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VIESCA, monto:1473122.99, importe_modificado:1473122.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:335.0}} | {2153165/proyecto_INICIO, 2153165/proyecto_FIN, 2153165/proyecto_PROCESO, 2153165/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302110280 | Proyecto de inversión | 1478595.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1478595.21, modificado:1403649.03}} | REHABILITACIÓN DE LA CALLE DEL PASAJE, COLONIA VILLAS LA MERCED EN TORREÓN COAHUILA - 118536 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 118536 | S | 163 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3631.2, meta_modificada:3631.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE DEL PASAJE COLONIA VILLAS LA MERCED, 27296 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y CALLE DE LOS ZAPATOS, AVENIDA DE LOS VAGONES SE DIRIGE HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD POR EL BOULEVARD REVOLUCIÓN, lon:-103.38789999, lat:25.51024595}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 1403649.03 | 1403649.03 | 1403649.03 | 1403649.03 | 1403649.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:043-FISM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MIMA, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:1403649.08, importe_modificado:1403649.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3631.2}} | {2110280/proyecto_FIN, 2110280/proyecto_PROCESO, 2110280/proyecto_INICIO, 2110280/proyecto_FIN, 2110280/proyecto_INICIO, 2110280/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302109888 | Proyecto de inversión | 1479038.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479038.59, modificado:1479038.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN AV. BENITO JUÁREZ, COLONIA LA MERCED TORREÓN COAHUILA - 116737 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | 116737 | S | 215 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:582.0, meta_modificada:582.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUÁREZ COLONIA LA MERCED, 27276 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE DEL PATRIARCA PARA DIRIGIRSE A LA OBRA SE SIRIGE POR EL BOULEVARD REVOLUCIÓN H, lon:-103.40762422, lat:25.5100719}} | 2022-06-27 | 2022-09-24 | 1479038.1 | 1479038.1 | 1479038.1 | 1479038.1 | 1479038.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:034-FISM-TOR/2022, contratista:ELIAS ORTIZ GARZA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1479038.59, importe_modificado:1479038.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:582.0}} | {2109888/proyecto_INICIO, 2109888/proyecto_PROCESO, 2109888/proyecto_FIN, 2109888/proyecto_INICIO, 2109888/proyecto_PROCESO, 2109888/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302137927 | Acción | 147973.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147973.08, modificado:147973.08}} | MOBILIARIO DE OFICINA - 52400 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 52400 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 2022-07-04 | 2022-07-22 | 147973.08 | 147973.08 | 147973.08 | 147973.08 | 147973.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PRODIM-01/22, contratista:GUSTAVO ALVARADO ORTIZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:476031.86, importe_modificado:476031.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} | {2137927/proyecto_INICIO, 2137927/proyecto_FIN, 2137927/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202073618 | Proyecto de inversión | 148528.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148528.99, modificado:148528.99}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE POR LA CALLE JOSE LUIS ZERTUCHE EN ALLENDE COAHUILA - 43513 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 3 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Allende | 43513 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JOSE LUIS ZERTUCHE COLONIA LAS GRANJAS, 26530 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SABINAS Y CALLE CUATROCIENEGAS, CALLE IGNACIO ALLENDE ESTA SE ENCUENTA A UN COSTADO DEL CAMPO DEPORTIVO ENTRA LA COLONIA LAS , lon:-100.86013594, lat:28.32739464}} | 2022-04-19 | 2022-06-30 | 148528.99 | 148528.99 | 148528.99 | 148528.99 | 148528.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INFRA/02/2022/2, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA, monto:148528.99, importe_modificado:148528.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2073618/proyecto_FIN, 2073618/proyecto_INICIO, 2073618/proyecto_PROCESO, 2073618/proyecto_FIN, 2073618/proyecto_INICIO, 2073618/proyecto_PROCESO, 2073618/proyecto_FIN, 2073618/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402156861 | Proyecto de inversión | 1494969.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1494969.89, modificado:1494969.89}} | REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE LA COLONIA MADERO. - 224651 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 224651 | S | 2000 | 1300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2895.0, meta_modificada:2895.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA MADERO, 27906 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y AVENIDA FÉLIX U GÓMEZ, AVENIDA XICOTÉNCATL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PL, lon:-103.27147511, lat:25.77125691}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 1494969.89 | 1494969.89 | 1494969.89 | 1494969.89 | 1494969.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-03/22, contratista:CONSTRUCCIONES MENY Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:3026770.26, importe_modificado:3026770.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2895.0}} | {2156861/proyecto_PROCESO, 2156861/proyecto_INICIO, 2156861/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102061309 | Proyecto de inversión | 149640 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149640.0, modificado:104739.72}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO PUEBLA - 935 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 935 | S | 138 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:179, direccion:EJIDO PUEBLA, 25311 PUEBLA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTANDO EN EL EJIDO PUEBLA TOMAR TERRACERIA HACIA EL EJIDO CHANCACA Y EN EL KM. 4 DOBLAR HACIA EL OESTE POR EL CAMINO DE LAS NUEVAS PARCELAS RECORRER 2 KM, lon:-101.31156734, lat:25.41182725}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 104739.72 | 104739.72 | 104739.72 | 104739.72 | 104739.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-019/22, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:104739.72, importe_modificado:104739.72}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2061309/proyecto_PROCESO, 2061309/proyecto_FIN, 2061309/proyecto_PROCESO, 2061309/proyecto_INICIO, 2061309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302118150 | Proyecto de inversión | 150012.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150012.17, modificado:149404.78}} | REHABILITACION DE INSTALACIONES BASICAS EN JARDIN DE NIÑOS EJERCITO MEXICANO EN LA COLONIA EL BOSQUE - 153381 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 153381 | S | 291 | 291 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:345.8, meta_modificada:345.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE FRESNOS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EL BOSQUE, 25170 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO NARANJO Y CALLE FRESNOS, CALLE RAUL MALACARA CALLE FRESNOS NO. 170 ENTRE FRANCISCO NARANJO Y RAUL , lon:-101.02888534, lat:25.41786096}} | 2022-09-12 | 2022-12-31 | 149404.78 | 149404.78 | 149404.78 | 149404.78 | 149404.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-132/22, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:149641.76, importe_modificado:149404.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:345.8}} | {2118150/proyecto_INICIO, 2118150/proyecto_PROCESO, 2118150/proyecto_INICIO, 2118150/proyecto_PROCESO, 2118150/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402176861 | Proyecto de inversión | 150295.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150295.83, modificado:150295.83}} | MANTENIMIENTO DE POZO ARTESANO DEL EJIDO SAN AGUSTIN DE ULUA DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 325871 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 325871 | S | 180 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:44, direccion:CALLE DE LA PRIMARIA EJIDO SAN AGUSTÍN DE ULÚA, 27917 SAN AGUSTÍN DE ULÚA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA PRIMARIA Y CALLE DEL SALON DE ACUERDOS, CALLE DE LA GLORIETA LA OBFRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA, lon:-103.22035848, lat:25.80518221}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 150295.83 | 150295.83 | 150295.83 | 150295.83 | 150295.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-18/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1581327.84, importe_modificado:1581327.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2176861/proyecto_INICIO, 2176861/proyecto_FIN, 2176861/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402168844 | Proyecto de inversión | 150800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150800.0, modificado:150800.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA COL. DEPORTIVO EN NADADORES COAHUILA - 288028 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 21 | Nadadores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nadadores | 288028 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE DEPORTIVO COLONIA NADADORES CENTRO, 27550 NADADORES, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEPORTIVO Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE LUCIO BLANCO SOBRE EL BOULEVARD HIDALGO DAR VUELTA A LA DERECHA SOBRE LA CALLE CONSTITU, lon:-101.58060865, lat:27.02495437}} | 2022-07-31 | 2022-09-30 | 150800 | 150800 | 150800 | 150800 | 150800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMN-OP-INFRA-012/2022, contratista:COTSE SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES, monto:150800.0, importe_modificado:150800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2168844/proyecto_INICIO, 2168844/proyecto_FIN, 2168844/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302105923 | Acción | 150807.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150807.93, modificado:150807.93}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 58848 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 12 | Guerrero |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Guerrero | 58848 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.378726, lat:28.308418}} | 2022-08-01 | 2022-12-30 | 150807.93 | 150807.93 | 150807.93 | 150807.93 | 150807.93 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MGC-22-FISM/001, contratista:ALMA KARINA ALEMAN GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUERRERO COAHUILA, monto:150807.93, importe_modificado:150807.93}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2105923/proyecto_INICIO, 2105923/proyecto_FIN, 2105923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202069777 | Proyecto de inversión | 1509561.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1509561.84, modificado:1279278.77}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA DE PASEO DE LA REFORMA A RAMÓN CORONA - 21185 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 21185 | S | 297 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6688.0, meta_modificada:6405.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA COLONIA SALTILLO CENTRO, 25000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PASEO DE LA REFORMA Y CALLE RAMÓN CORONA, CALLE JOSÉ MARÍA LAFRAGUA CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA DE PASEO DE LA REFOR, lon:-100.98485899, lat:25.4233208}} | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 1279278.77 | 1279278.77 | 1279278.77 | 1279278.77 | 1279278.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-053/22, contratista:LUENSA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1508420.11, importe_modificado:1279278.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6405.07}} | {2069777/proyecto_INICIO, 2069777/proyecto_PROCESO, 2069777/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070574 | Proyecto de inversión | 1510525.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510525.49, modificado:1050310.19}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA DE FRANCISCO DE QUEVEDO A IGNACIO ALTAMIRANO - 26796 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 26796 | S | 304 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6525.0, meta_modificada:6268.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA COLONIA LA MADRID, 25050 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO DE QUEVEDO Y CALLE IGNACIO ALTAMIRANO, PRIVADA JULIO FLORES CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA DE FRANCISCO DE QUEVEDO , lon:-100.99173337, lat:25.39715766}} | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 1050310.19 | 1050310.19 | 1050310.19 | 1050310.19 | 1050310.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-063/22, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1502910.76, importe_modificado:1050310.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6268.93}} | {2070574/proyecto_INICIO, 2070574/proyecto_PROCESO, 2070574/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302138093 | Acción | 151148 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151148.0, modificado:151148.0}} | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO - 58311 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 58311 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:5.0, meta_modificada:5.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 2022-07-04 | 2022-07-22 | 151148 | 151148 | 151148 | 151148 | 151148 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PRODIM-01/22, contratista:GUSTAVO ALVARADO ORTIZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:476031.86, importe_modificado:476031.86}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:5.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2138093/proyecto_INICIO, 2138093/proyecto_PROCESO, 2138093/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202078392 | Proyecto de inversión | 1519000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1519000.0, modificado:1227588.8}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE RIO MAYO ENTRE RIO FLORIDO Y CALLEJON - 72906 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | 72906 | S | 44 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2270.0, meta_modificada:2270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE RIO MAYO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SANTA TERESA, 26284 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO FLORIDO Y CALLE CALLEJON, CALLE RIO LERMA AL NORTE DEL CENTRO COMERCIAL SUPER GUTIERREZ ALTOS DE SANTA TERE, lon:-100.96149744, lat:29.30592403}} | 2022-07-04 | 2022-07-22 | 1227588.8 | 1227588.8 | 1227588.8 | 1227588.8 | 1227588.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-001/2022, contratista:EDIFICACIONES TAMCO S.A. DE C.,V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1227588.8, importe_modificado:1227588.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2270.0}} | {2078392/proyecto_INICIO, 2078392/proyecto_PROCESO, 2078392/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402159198 | Proyecto de inversión | 151928.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151928.84, modificado:151928.84}} | MANTENIMIENTO DE POZO ARTESANO DE AGUA EN EL EJIDO EL VENADO DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 236679 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 236679 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:58, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL VENADO, 27920 EL VENADO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON DE LA IGLESIA, CALLE DE LA CANCHA PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISO I. MADERO YENDO HACIA , lon:-103.16298746, lat:25.97553474}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 151928.84 | 151928.84 | 151928.84 | 151928.84 | 151928.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-01/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:979226.38, importe_modificado:979226.38}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2159198/proyecto_PROCESO, 2159198/proyecto_FIN, 2159198/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302111353 | Acción | 153000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153000.0, modificado:117461.0}} | 212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 123576 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acuña | 123576 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:EQUIPO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.931667, lat:29.324167}} | 2022-05-24 | 2022-12-31 | 117461 | 117461 | 117461 | 117461 | 117461 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GASIN-001/2022, contratista:ALBA AURORA HERNANDEZ ARVIZU, convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:67970.0, importe_modificado:67970.0}} | {meta1: {unidad_medida:EQUIPO(S), avance:1.0}} | {2111353/proyecto_INICIO, 2111353/proyecto_PROCESO, 2111353/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116616 | Proyecto de inversión | 153212.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153212.22, modificado:152957.94}} | REHABILITACION DE INSTALACIONES BASICAS EN PRIMARIA MAHATMA GANDHI EN LA COLONIA SIERRA BLANCA - 146768 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 146768 | S | 866 | 865 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:345.0, meta_modificada:374.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA AMARILLA COLONIA SIERRA BLANCA, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIERRA AMARILLA Y CALLE SIERRA VERDE, CALLE SIERRA NEGRA CALLE SIERRA AMARILLA SIN NUMERO ENTRE SIERRA VERDE Y SIERRA NEGRA , lon:-100.90206537, lat:25.41392244}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 152957.94 | 152957.94 | 152957.94 | 152957.94 | 152957.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-122/22, contratista:CONSTRU SERIO S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:152957.94, importe_modificado:152957.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:374.48}} | {2116616/proyecto_INICIO, 2116616/proyecto_PROCESO, 2116616/proyecto_FIN, 2116616/proyecto_INICIO, 2116616/proyecto_PROCESO, 2116616/proyecto_FIN, 2116616/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302114010 | Proyecto de inversión | 1543622.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1543622.07, modificado:1543445.61}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PADRE DE LAS CASAS ENTRE CALLE JIMENEZ Y COLON Y CALLE COLON ENTRE CALLE PADRE DE LAS CASAS Y CALLE XICOTENCATL - 136516 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | 136516 | S | 75 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:410.3, meta_modificada:410.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE PADRE DE LAS CASAS INTERIOR SN COLONIA PIEDRAS NEGRAS CENTRO, 26000 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE COLON, CALLE XICOTENCATL CALLE PADRE DE LAS CASAS ENTRE CALLE JIMENEZ Y C, lon:-100.51687884, lat:28.70899855}} | 2022-07-14 | 2022-10-12 | 1543445.61 | 1543445.61 | 1543445.61 | 1543445.61 | 1543445.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN007-FISM-2022, contratista:WILLYSONS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:1543622.07, importe_modificado:1543622.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:410.3}} | {2114010/proyecto_PROCESO, 2114010/proyecto_INICIO, 2114010/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402177384 | Proyecto de inversión | 1544319 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1544319.0, modificado:1543114.37}} | REHABILITACION DE ATARJEAS EN CALLE TAXCUBA ENTRE AV. REFORMA Y AV. CONSTITUCION DE LA COL. BARRIO MONTERREY - 327919 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 327919 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE TACUBA BARRIO MONTERREY, 27830 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA REFORMA Y AMPLIACION CONSTITUCION, CALLE CHAPULTEPEC FRENT A LA MISCELANEA BRINGAS, lon:-102.98129053, lat:25.76658846}} | 2022-11-07 | 2022-12-30 | 1543114.37 | 1543114.37 | 1543114.37 | 1543114.37 | 1543114.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-045, contratista:ABSER, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:1543114.37, importe_modificado:1543114.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.0}} | {2177384/proyecto_INICIO, 2177384/proyecto_FIN, 2177384/proyecto_PROCESO, 2177384/proyecto_FIN, 2177384/proyecto_PROCESO, 2177384/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158670 | Proyecto de inversión | 155625.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155625.54, modificado:155625.54}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN EL EJIDO CHARCOS DE RISA - 233642 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 233642 | S | 75 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:CALLE S NOMBRE EJIDO CHARCOS DE RISA, 27933 CHARCOS DE RISA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE S NOMBRE Y CALLE S NOMBRE, CALLE S NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO CHARCOS DE RISA Y ESTA UBICADA POR LA , lon:-103.10679257, lat:26.20961846}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 155625.54 | 155625.54 | 155625.54 | 155625.54 | 155625.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-04/22, contratista:RICARDO ALBERTO MONTEMAYOR ARRIAGA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1646923.06, importe_modificado:1646923.06}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2158670/proyecto_INICIO, 2158670/proyecto_FIN, 2158670/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402190899 | Proyecto de inversión | 1563387.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1563387.67, modificado:1566891.76}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO NUEVO LEON DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 370023 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 370023 | S | 700 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:36, direccion:CALLE S NOMBRE EJIDO NUEVO LEÓN, 27918 NUEVO LEÓN, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LLEGANDO AL EJIDO NUEVO LEON DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO COAHUILA POR LA ENTRADA PRINCIPAL CRUZANDO EL CANAL SEG, lon:-103.2987059, lat:25.71999861}} | 2022-10-05 | 2022-12-09 | 1566891.76 | 1566891.76 | 1566891.76 | 1566891.76 | 1566891.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-19/22, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LEON S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1566891.7, importe_modificado:1566891.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {2190899/proyecto_FIN, 2190899/proyecto_INICIO, 2190899/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158230 | Proyecto de inversión | 156361.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156361.86, modificado:156360.65}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CHAPULTEPEC - 230997 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 230997 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.84, meta_modificada:103.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:38, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE CHAPULTEPEC INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO CHAPULTEPEC CHAPUL, 25396 CHAPULTEPEC (CHAPUL), ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE CHAPULTEPEC Y CALLE, lon:-100.83919465, lat:25.24498106}} | 2022-09-20 | 2022-12-31 | 156360.65 | 156360.65 | 156360.65 | 156360.65 | 156360.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/2022/039, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA, monto:156360.65, importe_modificado:156360.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.84}} | {2158230/proyecto_FIN, 2158230/proyecto_PROCESO, 2158230/proyecto_INICIO, 2158230/proyecto_FIN, 2158230/proyecto_PROCESO, 2158230/proyecto_INICIO, 2158230/proyecto_PROCESO, 2158230/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302111135 | Proyecto de inversión | 1564814.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1564814.16, modificado:1528911.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN CALLE VALLE FLORIDO, COLONIA MONTE REAL EN TORREÓN COAHUILA - 122560 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | 122560 | S | 485 | 466 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:716.1, meta_modificada:716.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE VALLE FLORIDO COLONIA MONTE REAL, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEL PEÑON Y CALLE VALLE VIEJO, CALLE DEL ARENAL DIRIGIRSE AL ORIENTE DE LA CIUDAD POR EL BOULULVARD REVOLUCIÓN HASTA EL CRUCE CON L, lon:-103.35359488, lat:25.51000699}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 1528911.93 | 1528911.93 | 1528911.93 | 1528911.93 | 1528911.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:065-FISM-TOR/2022, contratista:INRAL, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:1528914.97, importe_modificado:1528914.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:716.1}} | {2111135/proyecto_INICIO, 2111135/proyecto_PROCESO, 2111135/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402171762 | Proyecto de inversión | 1574298.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1574298.88, modificado:1574298.88}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 ETAPA DE LINEA VERDE EN ALAMEDA JUÁREZ EN EL MUNICIPIO DE NADADORES - 301765 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 21 | Nadadores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nadadores | 301765 | S | 250 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:974.97, meta_modificada:974.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ COLONIA NADADORES CENTRO, 27550 NADADORES, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y BOULEVARD VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUN, lon:-101.59486804, lat:27.02091808}} | 2022-08-08 | 2022-12-09 | 1574298.88 | 1574298.88 | 1574298.88 | 1574298.88 | 1574298.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMN-OP-INFRA-005/2022, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES, monto:1574298.88, importe_modificado:1574298.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:974.97}} | {2171762/proyecto_INICIO, 2171762/proyecto_FIN, 2171762/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202079890 | Proyecto de inversión | 1579652.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1579652.98, modificado:1547475.06}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUARZO, EJIDO LA JOYA EN TORREÓN COAHUILA - 80120 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 80120 | S | 87 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:208.0, meta_modificada:208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CUARZO EJIDO LA JOYA, 27086 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA LA JOYITA Y CALLE JADE, CALLE CORAL PARA LLEGAR A LA OBRA MENCIONADA SE TOMA LA CARRETERA TORREÓN MATAMOROS HASTA LLGAR AL CAMPO MILITAR AHI , lon:-103.33546553, lat:25.54322247}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 1547475.06 | 1547475.06 | 1547475.06 | 1547475.06 | 1547475.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021-FISM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NACIONALES S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1549415.97, importe_modificado:1549415.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:208.0}} | {2079890/proyecto_INICIO, 2079890/proyecto_PROCESO, 2079890/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202075250 | Proyecto de inversión | 1583154.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1583154.57, modificado:1583154.57}} | RECARPETEO DE CALLES DE LA COLONIA JESUS PERALES - 55382 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelos | 55382 | S | 144 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7970.0, meta_modificada:7970.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE VIESCA COLONIA JESÚS PERALES TREVIÑO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROLONGACION CHUAUHTEMOC Y CALLE GENERAL REGULES, CALLE PROFRA. ORALIA LOPEZ GARZA CALLES EN COLONIA JESUS PERALES CALLE VIESCA, lon:-100.89309324, lat:28.398987}} | 2022-05-02 | 2022-05-31 | 1583154.57 | 1583154.57 | 1583154.57 | 1583154.57 | 1583154.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-22-INFRA/003, contratista:JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ, convocante:municipio de morelos coahuila, monto:1583154.57, importe_modificado:1583154.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7970.0}} | {2075250/proyecto_FIN, 2075250/proyecto_INICIO, 2075250/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202072534 | Proyecto de inversión | 158867 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158867.0, modificado:158867.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y 7 TOMAS DOMICILIARAS EN CALLE 3 ENTRE LIBRAMIENTO ELISEO MENDOZA Y CALLE LUIS GONZALEZ PALMA DE LA COL. PLAN DE GUADALUPE - 37291 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Monclova | 37291 | S | 20 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 3 COLONIA PLAN DE GUADALUPE, 25747 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 3 Y CALLE LUIS GONZALEZ PALMA, PRIVADA ALTAMIRA SE UBICA A LA ORILLA DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA EN LA CALLE 3 Y CALLE LUIS GONZALEZ PAL, lon:-101.38163779, lat:26.93337339}} | 2022-05-03 | 2022-12-15 | 158867 | 158867 | 158867 | 158867 | 158867 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-AP-07-2022, contratista:SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:158070.85, importe_modificado:158867.0}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:7.0}} | {2072534/proyecto_INICIO, 2072534/proyecto_PROCESO, 2072534/proyecto_FIN, 2072534/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302111169 | Proyecto de inversión | 1588986.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1588986.58, modificado:1560164.79}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN CALLE PALERMO, COLONIA TORREON RESIDENCIAL EN TORREON COAHUILA. - 122742 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | 122742 | S | 136 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:716.1, meta_modificada:716.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CARRARA COLONIA TORREÓN RESIDENCIAL, 27268 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PALERMO Y CALZADA SALTILLO 400, CALLE BOLONIA DIRIGIRSE AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE TORREON POR EL BOULEVARD REVOLUCION HASTA LA , lon:-103.40535992, lat:25.5221837}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 1560164.79 | 1560164.79 | 1560164.79 | 1560164.79 | 1560164.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:066-FISM-TOR/2022, contratista:CIH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:1560164.79, importe_modificado:1560164.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:716.1}} | {2111169/proyecto_PROCESO, 2111169/proyecto_INICIO, 2111169/proyecto_PROCESO, 2111169/proyecto_FIN, 2111169/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202069885 | Proyecto de inversión | 1593096.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1593096.45, modificado:1339637.36}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA DE ATENEO A JESÚS NUNCIO - 21738 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 21738 | S | 297 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6820.0, meta_modificada:6388.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA COLONIA SALTILLO CENTRO, 25000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ATENEO Y CALLE JESÚS NUNCIO, CALLE NIGROMANTE CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA DE ATENEO A JESÚS NUNCIO ZONA CENTRO C.P. , lon:-100.98803271, lat:25.41185724}} | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 1339637.36 | 1339637.36 | 1339637.36 | 1339637.36 | 1339637.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-054/22, contratista:LUENSA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1592666.49, importe_modificado:1339637.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6388.4}} | {2069885/proyecto_INICIO, 2069885/proyecto_PROCESO, 2069885/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402179377 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:171464.01}} | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE PETIRROJO ENTRE GAVIOTA Y GOLONDRINAS - 334858 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acuña | 334858 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PETIRROJO INTERIOR SN COLONIA BURÓCRATAS MUNICIPALES, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GAVIOTA Y CALLE GOLONDRINAS, CALLE CENZONTLE AL PONIENTE DE SECUNDARIA GENERAL CARLOS FUENTES MACIAS, lon:-101.01001349, lat:29.3322333}} | 2022-09-14 | 2022-11-30 | 171464.01 | 171464.01 | 171464.01 | 171464.01 | 171464.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-025/2022, contratista:JOEL ALVAREZ IBARRA, convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:480998.64, importe_modificado:515845.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}} | {2179377/proyecto_FIN, 2179377/proyecto_PROCESO, 2179377/proyecto_INICIO, 2179377/proyecto_FIN, 2179377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070714 | Proyecto de inversión | 1606237 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1606237.0, modificado:1606237.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS Y 32 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE 14 ENTRE CALLE 11 Y PRIV. 12 DE LA COL. CALDERON - 27643 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Monclova | 27643 | S | 68 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER COLONIA FRACCIONAMIENTO 288, 25776 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER Y AVENIDA 288, CALLE CNSTITUCION SE UBICA A LA ORILLA DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA ENTRE LA CALLE FRANC, lon:-101.39824548, lat:26.91538173}} | 2022-03-01 | 2022-12-15 | 1606237 | 1606237 | 1606237 | 1606237 | 1606237 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-DRE-20-2022, contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DE COAHUILA SOR, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:1602450.75, importe_modificado:1606237.0}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:32.0}} | {2070714/proyecto_INICIO, 2070714/proyecto_PROCESO, 2070714/proyecto_FIN, 2070714/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402190609 | Proyecto de inversión | 160776.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160776.28, modificado:160776.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COL SAN ISIDRO - 369088 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 369088 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.59, meta_modificada:160.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA JACARANDAS COLONIA POPULAR SAN ISIDRO, 27822 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FCO U. RUIZ Y CALLE FCO. L. URQUIZO, AVENIDA SOLIDARIDAD FRENTE A EL CENTRO COMUNITARIO Y JUNTO A LAS VIAS DE F.F.C.C., lon:-102.99234328, lat:25.76601532}} | 2022-09-26 | 2022-11-30 | 160776.28 | 160776.28 | 160776.28 | 160776.28 | 160776.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-030, contratista:ALFONSO PALACIO LUNA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2082124.96, importe_modificado:2082124.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.59}} | {2190609/proyecto_INICIO, 2190609/proyecto_PROCESO, 2190609/proyecto_FIN, 2190609/proyecto_INICIO, 2190609/proyecto_PROCESO, 2190609/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116427 | Proyecto de inversión | 16178.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16178.26, modificado:16274.6}} | MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS EN JARDIN DE NIÑOS CARMEN MARTÍN GAITE, EJIDO LA PAZ EN TORREÓN COAHUILA - 145906 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 145906 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CIRCUITO LEON JOUHAUX EJIDO LA PAZ, 27013 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CIRCUITO LEON JOUHAUX Y CIRCUITO LEON JOUHAUX, BOULEVARD MANUEL JESÚS CLOUTHIER PARA LLEGAR AL EJIDO SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HACIA, lon:-103.36300264, lat:25.5895411}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 16274.6 | 16274.6 | 16274.6 | 16274.6 | 16274.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:076-FISM-TOR/2022, contratista:JUAN JESUS MENDOZA LOPEZ, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:202743.86, importe_modificado:202743.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}} | {2116427/proyecto_INICIO, 2116427/proyecto_PROCESO, 2116427/proyecto_FIN, 2116427/proyecto_PROCESO, 2116427/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102061386 | Proyecto de inversión | 162110 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162110.0, modificado:161079.28}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO CUAUHTÉMOC - 2086 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2086 | S | 144 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:105, direccion:EJIDO CUAUHTÉMOC, 25306 CUAUHTÉMOC, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DEL GUARDA GANADO DEL EJIDO RECORRER 700 MTS. HACIA EL ESTE Y AHÍ ESTA UBICADO EL COLECTOR., lon:-100.94539673, lat:25.28778011}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 161079.28 | 161079.28 | 161079.28 | 161079.28 | 161079.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-111/22, contratista:CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:161079.28, importe_modificado:161079.28}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2061386/proyecto_FIN, 2061386/proyecto_INICIO, 2061386/proyecto_PROCESO, 2061386/proyecto_INICIO, 2061386/proyecto_PROCESO, 2061386/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302130869 | Acción | 162400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162400.0, modificado:162400.0}} | MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL - 51737 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 51737 | N | 0 | 0 | 160142 | {meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2022-07-04 | 2022-11-30 | 162400 | 162400 | 162400 | 162400 | 162400 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMS-FISM-22-PRODIM-01-C, contratista:CV MULTI SERVICIOS DE LA LAGUNA SAS DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:162401.0, importe_modificado:162400.0}} | {meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), avance:1.0}} | {2130869/proyecto_PROCESO, 2130869/proyecto_INICIO, 2130869/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302130870 | Acción | 162400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162400.0, modificado:162400.0}} | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - 51788 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 51788 | N | 0 | 0 | 160142 | {meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2022-07-04 | 2022-11-30 | 162400 | 162400 | 162400 | 162400 | 162400 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMS-FISM-22-PRODIM-01-D, contratista:CV MULTI SERVICIOS DE LA LAGUNA SAS DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:162401.0, importe_modificado:162400.0}} | {meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), avance:1.0}} | {2130870/proyecto_FIN, 2130870/proyecto_PROCESO, 2130870/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202075016 | Proyecto de inversión | 1626912.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1626912.54, modificado:1625731.97}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMAS DEL REFUGIO - 53673 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 53673 | S | 5050 | 4950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ARGENTINA COLONIA LOMAS DEL REFUGIO, 25084 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MAR DE PLATA Y CALLE CABO TRES PUNTAS, CALLE BUENO AIRES CALLE ARGENTINA ENTRE CALLE MARDE PLATA Y CALLE CABO TRES PUNTAS COLO, lon:-101.01593881, lat:25.35526364}} | 2022-05-02 | 2022-12-31 | 1625731.97 | 1625731.97 | 1625731.97 | 1625731.97 | 1625731.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-028/22, contratista:ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1625735.16, importe_modificado:1625731.97}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {2075016/proyecto_INICIO, 2075016/proyecto_PROCESO, 2075016/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302110359 | Proyecto de inversión | 1641412.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1641412.27, modificado:1503541.36}} | REHABILITACIÓN DE CALLE TORRE DE LONDRES, COLONIA LAS TORRES SECTOR I EN TORREÓN COAHUILA - 118891 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 118891 | S | 149 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.2, meta_modificada:2100.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE TORRE DE LONDRES COLONIA RESIDENCIAL LAS TORRES, 27085 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TORRE DE PISA Y CALLE TORRE LATINO, CALLE TORRE LATINO DIRIGIRSE AL ORIENTE DE LA CIUDAD POR LA AVENIDA JUÁREZ SE PA, lon:-103.3945956, lat:25.53615282}} | 2022-07-31 | 2022-10-28 | 1503541.36 | 1503541.36 | 1503541.36 | 1503541.36 | 1503541.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:047-FISM-TOR/2022, contratista:TORCA, TERRACERIAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:1641412.27, importe_modificado:1641412.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.2}} | {2110359/proyecto_INICIO, 2110359/proyecto_PROCESO, 2110359/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302111288 | Acción | 164813.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164813.22, modificado:164813.22}} | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 123281 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acuña | 123281 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.931667, lat:29.324167}} | 2022-05-24 | 2022-12-31 | 164813.22 | 164813.22 | 164813.22 | 164813.22 | 164813.22 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GASIN-002/2022, contratista:JOSE ANGE AGUILAR ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:85480.0, importe_modificado:85480.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2111288/proyecto_INICIO, 2111288/proyecto_FIN, 2111288/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158528 | Proyecto de inversión | 165200.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165200.88, modificado:165199.61}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS RANCHITOS , ARTEAGA COAHUILA - 232785 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 232785 | S | 5 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:109.71, meta_modificada:109.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:102, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE LOS RANCHITOS EJIDO EL RANCHITO, 25373 LOS RANCHITOS, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO LOS RANCHITOS Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO LOS RANCHITOS, lon:-100.66554833, lat:25.33405092}} | 2022-09-20 | 2022-12-31 | 165199.61 | 165199.61 | 165199.61 | 165199.61 | 165199.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/2022/051, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA, monto:165199.61, importe_modificado:165199.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:109.71}} | {2158528/proyecto_PROCESO, 2158528/proyecto_INICIO, 2158528/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402175956 | Proyecto de inversión | 166116.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166116.44, modificado:166116.44}} | MANTENIMIENTO DE POZO ARTESIANO EN LA COL. LAS VEGAS EN FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 322264 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 322264 | S | 2000 | 1400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA REFORMA AGRARIA 0 INTERIOR SN COLONIA LAS VEGAS, 27902 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA REFORMA AGRARIA Y CALLE DE LOS HERNANDEZ, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE , lon:-103.2697415, lat:25.78309415}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 166116.44 | 166116.44 | 166116.44 | 166116.44 | 166116.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-18/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1581327.84, importe_modificado:1581327.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:27.0}} | {2175956/proyecto_INICIO, 2175956/proyecto_FIN, 2175956/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402184918 | Proyecto de inversión | 166625.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166625.27, modificado:166625.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN LA COLONIA FRESNO DEL NORTE EN FCO. I. MADERO, COAHUILA - 351554 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 351554 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CIPRESES COLONIA FRESNO DEL NORTE, 27908 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CIPRESES Y CALLE LAZARO CARDENAS, PERIFERICO LIBRAMIENTO COMPUERTAS VIRGINIAS LA OBRA SE ENCUENTR, lon:-103.28466278, lat:25.77159469}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 166625 | 166625 | 166625 | 166625 | 166625 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-18/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1581327.84, importe_modificado:1581327.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2184918/proyecto_INICIO, 2184918/proyecto_PROCESO, 2184918/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302110595 | Proyecto de inversión | 1668906.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1668906.77, modificado:1668906.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA CALLE TEATRO MAYRÁN, COLONIA MAYRÁN EN TORREÓN COAHUILA - 119971 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | 119971 | S | 82 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:798.7, meta_modificada:798.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE TEATRO MAYRÁN COLONIA MAYRÁN, 27294 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIERRA CENTRAL Y CALLE CINE ELENA, DIRIGIRSE AL ORIENTE DE LA CIUDAD OR EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HASTA LLEGAR AL CRUCERO CON LA CARRET, lon:-103.37395032, lat:25.5116289}} | 2022-07-04 | 2022-10-01 | 1668906.02 | 1668906.02 | 1668906.02 | 1668906.02 | 1668906.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:052-FISM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS STO. DOMINGO, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:1668906.77, importe_modificado:1668906.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:798.7}} | {2110595/proyecto_INICIO, 2110595/proyecto_PROCESO, 2110595/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402166363 | Proyecto de inversión | 16717.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16717.92, modificado:16717.92}} | EQUIPAMIENTO DE POZO SAGON DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN MUNICIPIO DE ZARAGOZA - 274581 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 38 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zaragoza | 274581 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE MONTES DE OCA COLONIA ZARAGOZA CENTRO, 26450 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL ESTE POR 60.10 METROS DAR VUELTA HACIA LA IZQUIERDA EN LA CALLE IGNACIO ZA, lon:-100.91763719, lat:28.50632638}} | 2022-07-31 | 2022-12-15 | 16717.92 | 16717.92 | 16717.92 | 16717.92 | 16717.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2238INF005-7, contratista:MIGUEL PEREZ BARRERA, convocante:MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA, monto:16717.92, importe_modificado:16717.92}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2166363/proyecto_INICIO, 2166363/proyecto_FIN, 2166363/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116295 | Proyecto de inversión | 167717.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167717.99, modificado:167500.07}} | REHABILITACION DE INSTALACIONES BASICAS EN PRIMARIA INDEPENDENCIA EN LA COLONIA MORELOS - 145286 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 145286 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE BLVD. MORELOS COLONIA MORELOS, 25017 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD MORELOS Y CALLE CALLE 10, CALLE CALLE 12 BLVD MORELOS SIN NUMERO ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12 DE LA COLONIA MORELOS, lon:-100.9481213, lat:25.41967054}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 167500.07 | 167500.07 | 167500.07 | 167500.07 | 167500.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-119/22, contratista:CONSTRU SERIO S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:177494.82, importe_modificado:177494.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:124.0}} | {2116295/proyecto_INICIO, 2116295/proyecto_PROCESO, 2116295/proyecto_FIN, 2116295/proyecto_PROCESO, 2116295/proyecto_FIN, 2116295/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402171650 | Proyecto de inversión | 1684786.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1684786.74, modificado:1684786.74}} | REMODELACION DE PLAZA ZARAGOZA EN ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE NADADORES - 301202 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 21 | Nadadores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nadadores | 301202 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:839.02, meta_modificada:839.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA NADADORES CENTRO, 27550 NADADORES, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CALLE VENUSTIANO CARRANZA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL YENDO HACI, lon:-101.59234858, lat:27.02796053}} | 2022-08-08 | 2022-12-09 | 1684786.74 | 1684786.74 | 1684786.74 | 1684786.74 | 1684786.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMN-OP-INFRA-0004/2022, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES, monto:1684786.74, importe_modificado:1684786.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:839.02}} | {2171650/proyecto_INICIO, 2171650/proyecto_FIN, 2171650/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302127015 | Proyecto de inversión | 1687186.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1687186.33, modificado:1687186.33}} | RED DE AGUA Y 23 TOMAS POTRERO DE LA MORA EN FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO - 194677 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Frontera | 194677 | S | 51 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:CALLE POTRERO DE LA MORA FRACCIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO, 25616 FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ENTRADA POR LA CARRETERA 30 APROXIMADAMENTE A 2 KMS DE LA FABRICA DE HIELO GUE, lon:-101.48226559, lat:26.99070472}} | 2022-08-29 | 2022-11-30 | 1687186.33 | 1687186.33 | 1687186.33 | 1687186.33 | 1687186.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 006/2022 C.F., contratista:SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE SA CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, monto:1687186.33, importe_modificado:1687186.33}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:23.0}} | {2127015/proyecto_INICIO, 2127015/proyecto_PROCESO, 2127015/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116290 | Proyecto de inversión | 168838.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168838.39, modificado:165838.59}} | REHABILITACION DE INSTALACIONES BASICAS EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE MARTINEZ Y MARTINEZ EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JAVIER - 145266 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 145266 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE LOMA DE AGUILA INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE SAN JAVIER, 25057 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LOMA DE LOS PAVOS Y AVENIDA SAN JAVIER, BOULEVARD OTILIO GONZALEZ LOMA DE AGUILA SIN NUMERO ENTRE LOMA DE L, lon:-100.96662018, lat:25.39817531}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 165838.59 | 165838.59 | 165838.59 | 165838.59 | 165838.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-123/22, contratista:CLAUDIA IBEET RAZGADO RAMIREZ, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:165838.59, importe_modificado:165838.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2116290/proyecto_INICIO, 2116290/proyecto_PROCESO, 2116290/proyecto_FIN, 2116290/proyecto_PROCESO, 2116290/proyecto_FIN, 2116290/proyecto_INICIO, 2116290/proyecto_PROCESO, 2116290/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302119688 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:169597.05}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO NUEVO GOMEZ FARIAS 2A ETAPA - 160154 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 160154 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:57.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:123, direccion:INTERIOR SN EJIDO NUEVO GÓMEZ FARÍAS, 25336 GÓMEZ FARÍAS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SITUADO A 78 KMS DE SALTILLO RECORRER 60 KMS RUMBO ALSUR POR CARRETERA 54 A ZACATECAS Y DESPUES GIRAR A LA IZQUIERDA EN EL E, lon:-101.0334301, lat:24.96563969}} | 2022-08-17 | 2022-12-31 | 169597.05 | 169597.05 | 169597.05 | 169597.05 | 169597.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-118/22, contratista:TELBEC ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:169837.92, importe_modificado:169597.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.45}} | {2119688/proyecto_INICIO, 2119688/proyecto_PROCESO, 2119688/proyecto_FIN, 2119688/proyecto_PROCESO, 2119688/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202078723 | Proyecto de inversión | 1704692.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1704692.3, modificado:1704691.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE SIN NOMBRE, EJIDO PROVIDENCIA EN TORREÓN COAHUILA - 74722 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 74722 | S | 145 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2865.0, meta_modificada:2865.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:204, direccion:CALLE PARALELA AL CANAL EJIDO PROVIDENCIA, 27415 PROVIDENCIA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO NORTE MATAMOROS - LA PARTIDA Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA VIEJA A SAN PEDRO HACIA EL NO, lon:-103.36055091, lat:25.59912719}} | 2022-06-20 | 2022-09-17 | 1704691.37 | 1704691.37 | 1704691.37 | 1704691.37 | 1704691.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-FISM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MIMA S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1704692.3, importe_modificado:1704692.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2865.0}} | {2078723/proyecto_INICIO, 2078723/proyecto_PROCESO, 2078723/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302115888 | Proyecto de inversión | 17145.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17145.32, modificado:31501.31}} | MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS EN JARDÍN DE NIÑOS ÁNGELA PERALTA, EJIDO LOS ARENALES EN TORREÓN COAHUILA - 143618 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 143618 | S | 62 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE DEL ARENAL EJIDO LOS ARENALES, 27293 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PITAYA Y CALLE PALMAS, PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE Y AL LLEGAR A LA INTERSECCIÓN CON EL B, lon:-103.36715034, lat:25.49284073}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 31501.31 | 31501.31 | 31501.31 | 31501.31 | 31501.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:074-FISM-TOR/2022, contratista:LUIS GERARDO MATA BOLIVAR, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:375890.25, importe_modificado:375890.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2115888/proyecto_INICIO, 2115888/proyecto_FIN, 2115888/proyecto_PROCESO, 2115888/proyecto_FIN, 2115888/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402162425 | Proyecto de inversión | 171497.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171497.54, modificado:171497.54}} | REACONDICIONAMIENTO DE CASA DE ADULTO MAYOR - 253739 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Candela | 253739 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GENERAL CEPEDA Y CALLE FCO. I. MADERO, AVENIDA MIGUL HIDALGO EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE PALACIO MUNICIPAL A MEDIAC, lon:-100.66225503, lat:26.84291498}} | 2022-10-31 | 2022-11-11 | 171497.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2162425/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158478 | Proyecto de inversión | 171720.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171720.98, modificado:171719.65}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS PRIETAS - 232514 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 232514 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:114.04, meta_modificada:114.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:143, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE TIERRAS PRIETAS EJIDO TIERRAS PRIETAS, 25380 TIERRAS PRIETAS, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE TIERRAS PRIETAS Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJ, lon:-100.68395259, lat:25.31016655}} | 2022-09-20 | 2022-12-31 | 171719.64 | 171719.65 | 171719.65 | 171719.65 | 171719.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/2022/050, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA, monto:171719.65, importe_modificado:171719.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:114.04}} | {2158478/proyecto_PROCESO, 2158478/proyecto_INICIO, 2158478/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158669 | Proyecto de inversión | 171970.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171970.38, modificado:171970.38}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN EL EJIDO TRES MANANTIALES - 233625 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 233625 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:97, direccion:CALLE S NOMBRE EJIDO LA NORIA, 27934 TRES MANANTIALES (LA PARRITA), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE S NOMBRE Y CALLE S NOMBRE, CALLE S NOMBRE PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO I. MADERO YENDO , lon:-103.04189498, lat:26.37135632}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 171970.38 | 171970.38 | 171970.38 | 171970.38 | 171970.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-04/22, contratista:RICARDO ALBERTO MONTEMAYOR ARRIAGA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1646923.06, importe_modificado:1646923.06}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2158669/proyecto_PROCESO, 2158669/proyecto_INICIO, 2158669/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402147777 | Acción | 172406.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172406.43, modificado:172406.43}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 19859 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 38 | Zaragoza |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Zaragoza | 19859 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.917622, lat:28.487043}} | 2022-03-01 | 2022-11-30 | 172406.43 | 172406.43 | 172406.43 | 172406.43 | 172406.43 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2238INF001, contratista:ALMA KARINA ALEMAN GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA, monto:172406.43, importe_modificado:172406.43}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2147777/proyecto_INICIO, 2147777/proyecto_FIN, 2147777/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302110692 | Proyecto de inversión | 1727494.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1727494.79, modificado:1676286.14}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBICO EN CALLE MANABÍ, COLONIA LA MERCED II EN TORREÓN COAHUILA. - 120576 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | 120576 | S | 184 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2408.0, meta_modificada:2408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE MANABI COLONIA LA MERCED II, 27276 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIE CURIE Y CALLE MICHEL FARADAY, CALLE JJ BERZELIUS DIRIGIRSE AL ORIENTE DE LA CIUDAD POR EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HSTA LLEGAR A LA CO, lon:-103.39530885, lat:25.52465801}} | 2022-07-31 | 2022-10-28 | 1676286.14 | 1676286.14 | 1676286.14 | 1676286.14 | 1676286.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:055-FISM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCTORA COVIN, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:1727494.79, importe_modificado:1727494.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2408.0}} | {2110692/proyecto_INICIO, 2110692/proyecto_PROCESO, 2110692/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158673 | Proyecto de inversión | 173747.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173747.55, modificado:173747.55}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESANAL EN EL EJIDO HIDALGO - 233678 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 233678 | S | 1400 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE S NOMBRE EJIDO HIDALGO, 27911 HIDALGO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE S NOMBRE Y CALLE S NOMBRE, CALLE S NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO HIDALGO Y SE LOCALIZA A 500 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-103.2847279, lat:25.82183188}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 173747.55 | 173747.55 | 173747.55 | 173747.55 | 173747.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-04/22, contratista:RICARDO ALBERTO MONTEMAYOR ARRIAGA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1646923.06, importe_modificado:1646923.06}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2158673/proyecto_PROCESO, 2158673/proyecto_INICIO, 2158673/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158719 | Proyecto de inversión | 173747.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173747.65, modificado:173747.65}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN EL EJIDO JABONCILLO - 233986 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 233986 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:26, direccion:CALLE S NOMBRE EJIDO JABONCILLO, 27918 JABONCILLO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE S NOMBRE Y CALLE S NOMBRE, CALLE S NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO JABONCILLO Y SE ENCUENTRA LOCALIZADO POR, lon:-103.26691364, lat:25.74626133}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 173747.65 | 173747.65 | 173747.65 | 173747.65 | 173747.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-04/22, contratista:RICARDO ALBERTO MONTEMAYOR ARRIAGA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1646923.06, importe_modificado:1646923.06}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2158719/proyecto_INICIO, 2158719/proyecto_FIN, 2158719/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202078576 | Proyecto de inversión | 173790.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173790.59, modificado:173790.59}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EJIDO LA ROSITA EN OCAMPO COAHUILA - 73932 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 73932 | S | 82 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:94, direccion:EJIDO LA ROSITA, 27526 LA ROSITA, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR ESCOBEDO HACIA EL NORTE 9 CUADRAS HASTA EL COMIENZO DE LA CARRETERA ESTATAL NUMERO 20 SE AVANZA 72.5 KM HACI, lon:-103.29582202, lat:28.4490818}} | 2022-05-30 | 2022-07-31 | 173790.59 | 173790.59 | 173790.59 | 173790.59 | 173790.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/004/FISM/2022, contratista:MOVERGY SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL OCAMPO, monto:173790.59, importe_modificado:173790.59}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2078576/proyecto_INICIO, 2078576/proyecto_PROCESO, 2078576/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202072420 | Proyecto de inversión | 173935.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173935.7, modificado:173935.7}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA CUAHUTEMOC ENTRE CRISTOBAL DIAZ Y ENTRONQUE LAS MELONERA - 36462 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 36462 | S | 480 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA CUAHUTEMOC INTERIOR SN COLONIA LAS CAROLINAS, 27444 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CUAHUTEMOC Y CALZADA CRISTOBAL DIAZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA CUAHUTEMOC EN LA COLONIA CAROLINAS EN, lon:-103.21911816, lat:25.52798825}} | 2022-05-02 | 2022-06-02 | 173935.7 | 173935.7 | 173935.7 | 173935.7 | 173935.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021-INFRA/2022, contratista:VVY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:173935.7, importe_modificado:173935.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:204.0}} | {2072420/proyecto_INICIO, 2072420/proyecto_PROCESO, 2072420/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402177966 | Proyecto de inversión | 17396.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17396.24, modificado:16628.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALLE CINCO DE MAYO EN LA ZONA CENTRO DE CANDELA, COAHUILA - 330196 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candela | 330196 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA ZONA CENTRO, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUROESTE POR AV. BENITO JUÁREZCOAH 30 HACIA SIMÓN BOLÍVAR. CINCO 550 M GIRA A LA IZQUIERDA , lon:-100.6631067, lat:26.83580813}} | 2022-10-03 | 2022-10-14 | 16628.14 | 16628.14 | 16628.14 | 16628.14 | 16628.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128275, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CANDELA, monto:16628.14, importe_modificado:16628.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2177966/proyecto_INICIO, 2177966/proyecto_PROCESO, 2177966/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402181521 | Proyecto de inversión | 17396.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17396.24, modificado:16628.14}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN EJIDO HUIZACHAL, CANDELA, COAHUILA. - 341175 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candela | 341175 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:11, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO EL HUIZACHAL, 25590 EL HUIZACHAL, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA PLAZA PRINCIPAL EL HUIZACHAL DIRÍGETE AL SURESTE POR LA LOMA. 49 M GIRA A LA DERECHA 210 M Y GIRA A LA IZQUIERD, lon:-101.02168274, lat:26.76340782}} | 2022-10-03 | 2022-10-14 | 16628.14 | 16628.14 | 16628.14 | 16628.14 | 16628.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128289, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CANDELA, monto:16628.14, importe_modificado:16628.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2181521/proyecto_INICIO, 2181521/proyecto_PROCESO, 2181521/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402181531 | Proyecto de inversión | 17396.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17396.24, modificado:17396.24}} | CONSTRUCCION DE PUSO FIRME EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN EJIDO EL HUIZACHAL, CANDELA, COAHUILA. - 341201 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candela | 341201 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:11, direccion:CALLE FRANCISCO I . MADERO EJIDO EL HUIZACHAL, 25590 EL HUIZACHAL, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA PLAZA PRINCIPAL EL HUIZACHAL DIRÍGETE AL SURESTE POR LA LOMA 49 M GIRA A LA DERECHA 210 M Y GIRA A LA IZQUIERD, lon:-101.02379438, lat:26.76313002}} | 2022-10-03 | 2022-10-14 | 17396.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2181531/proyecto_INICIO, 2181531/proyecto_FIN, 2181531/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402178382 | Proyecto de inversión | 17396.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17396.24, modificado:17396.24}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN PRIVADA CANDELA EN LA ZONA CENTRO DE CANDELA COAHUILA - 331671 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candela | 331671 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA CANDELA COLONIA ZONA CENTRO, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUROESTE POR AV. BENITO JUÁREZCOAH 30 HACIA SIMÓN BOLÍVAR.69 M GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRE, lon:-100.66171476, lat:26.83468597}} | 2022-10-03 | 2022-10-14 | 16628.14 | 16628.14 | 16628.14 | 16628.14 | 16628.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128284, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CANDELA, monto:16628.14, importe_modificado:16628.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2178382/proyecto_INICIO, 2178382/proyecto_PROCESO, 2178382/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402178166 | Proyecto de inversión | 17396.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17396.24, modificado:17396.24}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALLE TRES EN LA ZONA CENTRO DE CANDELA COAHULA - 330876 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candela | 330876 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE TRES COLONIA ZONA CENTRO, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUROESTE POR AV. BENITO JUÁREZCOAH 30 HACIA SIMÓN BOLÍVAR. 71 M GIRA A LA IZQUIERDA CO, lon:-100.66111931, lat:26.83632302}} | 2022-10-03 | 2022-10-14 | 17396.24 | 17396.24 | 17396.24 | 17396.24 | 17396.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128276, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CANDELA, monto:16628.14, importe_modificado:16628.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2178166/proyecto_PROCESO, 2178166/proyecto_INICIO, 2178166/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402178293 | Proyecto de inversión | 17396.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17396.24, modificado:17396.24}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALLE MACLOVIO HERRARA EN LA ZONA CENTRO DE CANDELA, COAHUILA. - 331361 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candela | 331361 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MACLOVIO HERRERA COLONIA ZONA CENTRO, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUROESTE POR AV. BENITO JUÁREZCOAH 30 HACIA SIMÓN BOLÍVAR. 550 M GIRA A LA IZQUIERDA, lon:-100.66432187, lat:26.83387222}} | 2022-10-03 | 2022-10-14 | 17396.24 | 17396.24 | 17396.24 | 17396.24 | 17396.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128276, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CANDELA, monto:16628.14, importe_modificado:16628.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2178293/proyecto_INICIO, 2178293/proyecto_PROCESO, 2178293/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116650 | Proyecto de inversión | 174480.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174480.59, modificado:168943.07}} | REHABILITACION DE INSTALACIONES BASICAS EN PRIMARIA JOSE MA. MORELOS Y PAVON EN EN EJIDO LLANOS DE LA UNION - 146854 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 146854 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:307, direccion:EJIDO LLANOS DE LA UNIÓN, 25313 LLANOS DE LA UNIÓN, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTANDO EN LLANOS DE LA UNIÓN DE BAJO TOMAR CARRETERA PAVIMENTADA A GENERAL CEPEDA RECORRER 4.2 KMS. EL COLECTOR ESTA A PIE DE CAR, lon:-101.07266111, lat:25.392183}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 168943.07 | 168943.07 | 168943.07 | 168943.07 | 168943.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-126/22, contratista:CLAUDIA IBEET RAZGADO RAMIREZ, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:173792.26, importe_modificado:168943.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2116650/proyecto_INICIO, 2116650/proyecto_FIN, 2116650/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202069758 | Proyecto de inversión | 174517 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174517.0, modificado:174517.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE POTABLE Y 3 TOMAS DOMICILIARIAS EN PRIV MAR NEGRO CON CALLE MAR ROJO DE LA COLONIA SANTA ISABEL - 21112 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Monclova | 21112 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PRIVADA MAR NEGRO COLONIA SANTA ISABEL, 25732 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MAR ROJO Y PRIVADA MAR NEGRO, CALLE MAR CARIBE ESTA A LAS ORILLAS DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA POR LA COLONIA SANTA ISABEL AL NORTE , lon:-101.41333108, lat:26.93781375}} | 2022-04-30 | 2022-12-15 | 174517 | 174517 | 174517 | 174517 | 174517 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-AP-03-2022, contratista:ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:173200.0, importe_modificado:174517.0}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:3.0}} | {2069758/proyecto_INICIO, 2069758/proyecto_FIN, 2069758/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102061398 | Proyecto de inversión | 174580 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174580.0, modificado:174489.06}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO BUÑUELOS - 2259 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2259 | S | 112 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:88, direccion:EJIDO BUÑUELOS, 25326 BUÑUELOS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA ANTIGUA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL TOMAR EL CAMINO DE LAS PARCELAS RUMBO AL AGOSTADERO DE SAN ROMAN RECORRIENDO 8.2 KMS. PARA LLEGAR AL TANQUE DE , lon:-101.2516645, lat:25.08256439}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 174489.06 | 174489.06 | 174489.06 | 174489.06 | 174489.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-094/ 22, contratista:MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:174489.06, importe_modificado:174489.06}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2061398/proyecto_INICIO, 2061398/proyecto_PROCESO, 2061398/proyecto_FIN, 2061398/proyecto_INICIO, 2061398/proyecto_PROCESO, 2061398/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102061487 | Proyecto de inversión | 174580 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174580.0, modificado:210642.14}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO JAZMINAL - 3093 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3093 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:136, direccion:EJIDO JAZMINAL, 25338 JAZMINAL, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DEL EXHACIENDA EL JAZMINAL RECORRER 278.4 MTS. HACIA EL ESTE AHÍ ESTA UBICADO EL COLECTOR., lon:-101.42423263, lat:24.91078487}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 210642.14 | 210642.14 | 210642.14 | 210642.14 | 210642.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-070-1/22, contratista:CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:37172.14, importe_modificado:37172.14}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-070/22, contratista:CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:173470.0, importe_modificado:173470.0}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2061487/proyecto_INICIO, 2061487/proyecto_PROCESO, 2061487/proyecto_INICIO, 2061487/proyecto_PROCESO, 2061487/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070335 | Proyecto de inversión | 174843 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174843.0, modificado:174843.0}} | REPOSICION DE RED DE ATERJEAS Y 4 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN PRIV. JUAREZ CON CALLE TEXCOCO GALEANA DE LA COL. PROGRESO - 25516 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Monclova | 25516 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PRIVADA JUAREZ COLONIA PROGRESO, 25770 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TEXCOCO Y PRIVADA JUAREZ, CALLE BENITO JUAREZ SE UBICA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA EN LA PRIVADA JUAREZ EN LA CALLE TEXCOCO Y, lon:-101.40956658, lat:26.89129994}} | 2022-03-01 | 2022-12-15 | 174843 | 174843 | 174843 | 174843 | 174843 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-DRE-10-2022, contratista:ASFALTOS Y SERVICIOS ZER, S.R.L. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:172645.3, importe_modificado:174843.0}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:4.0}} | {2070335/proyecto_INICIO, 2070335/proyecto_PROCESO, 2070335/proyecto_FIN, 2070335/proyecto_PROCESO, 2070335/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070961 | Proyecto de inversión | 175427.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175427.41, modificado:175339.96}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL MONTE DEL SINAÍ - 28771 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 28771 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:71.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE APOSTOL INTERIOR SN COLONIA EL MONTE DEL SINAÍ, 25013 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EL SALVADOR Y CALLE EL PARAISO, CALLE APOSTOL ENTRE EL SALVADOR Y EL PARAISO EN LA COLONIA MONTE SINAI, lon:-100.93430105, lat:25.399636}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 175339.96 | 175339.96 | 175339.96 | 175339.96 | 175339.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-050/22, contratista:ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:175339.96, importe_modificado:175339.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2070961/proyecto_INICIO, 2070961/proyecto_PROCESO, 2070961/proyecto_INICIO, 2070961/proyecto_PROCESO, 2070961/proyecto_FIN, 2070961/proyecto_PROCESO, 2070961/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402175203 | Proyecto de inversión | 17574.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17574.22, modificado:17574.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO EL RAYO - 318329 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 318329 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.47, meta_modificada:49.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:151, direccion:EJIDO EL RAYO, 27965 EL RAYO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTEA EL DEPOSITO DE AGUA PILA POTABLE, lon:-102.79636259, lat:26.23222533}} | 2022-07-13 | 2022-10-30 | 17574.22 | 17574.22 | 17574.22 | 17574.22 | 17574.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.47}} | {2175203/proyecto_INICIO, 2175203/proyecto_PROCESO, 2175203/proyecto_INICIO, 2175203/proyecto_FIN, 2175203/proyecto_PROCESO, 2175203/proyecto_FIN, 2175203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402157219 | Proyecto de inversión | 175830.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175830.02, modificado:175830.02}} | REHABILITACION DE PLAZA BENITO JUAREZ - 226277 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 226277 | S | 2500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:BOULEVARD MADERO COLONIA FRANCISCO I. MADERO CHÁVEZ CENTRO, 27900 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD MADERO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE NICOLAS BRAVO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICAD, lon:-103.27338484, lat:25.77280277}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 175830.02 | 175830.02 | 175830.02 | 175830.02 | 175830.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-12/22, contratista:ROCA CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1993853.55, importe_modificado:1993853.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:625.0}} | {2157219/proyecto_INICIO, 2157219/proyecto_FIN, 2157219/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402166039 | Proyecto de inversión | 175863.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175863.98, modificado:175863.98}} | 01 CONSTRUCCION DE TECHO DE MADERA EN EL EJIDO FLORES MAGON - 272988 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 272988 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.66, meta_modificada:175.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:11, direccion:EJIDO AQUILES SERDÁN, 27943 AQUILES SERDÁN, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE LOCALIZAN FRENTE A A LA PLAZA CIVICA DEL EJIDO, lon:-103.111593, lat:25.81448199}} | 2022-07-18 | 2022-10-15 | 175863.98 | 175863.98 | 175863.98 | 175863.98 | 175863.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-014, contratista:ALFONSO PALACIO LUNA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2402296.3, importe_modificado:2402296.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.66}} | {2166039/proyecto_INICIO, 2166039/proyecto_PROCESO, 2166039/proyecto_FIN, 2166039/proyecto_PROCESO, 2166039/proyecto_FIN, 2166039/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402185425 | Proyecto de inversión | 176426.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176426.75, modificado:176426.75}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESANO EN EL EJIDO BANCO DE LONDRES DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 353084 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 353084 | S | 700 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:7, direccion:CALLE DE LA PRIMARIA EJIDO FRANCISCO I. MADERO BANCO DE LONDRES, 27917 FRANCISCO I. MADERO (BANCO DE LONDRES), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA PRIMARIA Y CALLE DETRAS DE LA IGLESIA, CALLE DE LAS PARECL, lon:-103.26289862, lat:25.82754059}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 176426.75 | 176426.75 | 176426.75 | 176426.75 | 176426.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-18/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1581327.84, importe_modificado:1581327.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2185425/proyecto_FIN, 2185425/proyecto_PROCESO, 2185425/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402166011 | Proyecto de inversión | 177475.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177475.85, modificado:177475.85}} | 01 CONTRUCCION DE TECHO DE MADERA EN EL EJIDO GABINO VAZQUEZ - 272868 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 272868 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:177.27, meta_modificada:177.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:31, direccion:EJIDO GABINO VÁZQUEZ BEGOÑA, 27946 GABINO VÁZQUEZ (BEGOÑA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA ANTIGA HACIENDA BEÑOGA Y POR LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-103.18185713, lat:25.89100052}} | 2022-07-18 | 2022-10-15 | 177475.85 | 177475.85 | 177475.85 | 177475.85 | 177475.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-014, contratista:ALFONSO PALACIO LUNA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2402296.3, importe_modificado:2402296.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:177.27}} | {2166011/proyecto_INICIO, 2166011/proyecto_PROCESO, 2166011/proyecto_FIN, 2166011/proyecto_PROCESO, 2166011/proyecto_FIN, 2166011/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116611 | Proyecto de inversión | 177917.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177917.98, modificado:177494.82}} | REHABILITACION DE INSTALACIONES BASICAS EN JARDIN DE NIÑOS MOCTEZUMA EN LA COLONIA FUNDADORES 3ER. SECTOR - 146752 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 146752 | S | 195 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL PEREAZ COLONIA FUNDADORES 3ER SECTOR, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CRISTOBAL PEREAZ Y CALLE RIO ESCONDIDO, CALLE RIO FUERTE CALLE CRISTOBAL PEREAZ SIN NUMERO ENTRE RIO ESCONDIDO Y RI, lon:-100.94778497, lat:25.3978387}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 177494.82 | 177494.82 | 177494.82 | 177494.82 | 177494.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-121/22, contratista:CONSTRU SERIO S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:177494.82, importe_modificado:177494.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:216.0}} | {2116611/proyecto_INICIO, 2116611/proyecto_FIN, 2116611/proyecto_INICIO, 2116611/proyecto_FIN, 2116611/proyecto_PROCESO, 2116611/proyecto_FIN, 2116611/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158682 | Proyecto de inversión | 178035.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178035.37, modificado:178035.37}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN EL EJIDO FINISTERRE - 233770 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 233770 | S | 400 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO FINISTERRE, 27923 FINISTERRE, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ESCUELA PRIMARIA, CALLE CANCHA DEL EJIDO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO FINIS, lon:-103.21849547, lat:25.9862282}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 178035.37 | 178035.37 | 178035.37 | 178035.37 | 178035.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-04/22, contratista:RICARDO ALBERTO MONTEMAYOR ARRIAGA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1646923.06, importe_modificado:1646923.06}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2158682/proyecto_INICIO, 2158682/proyecto_FIN, 2158682/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070905 | Proyecto de inversión | 178061.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178061.73, modificado:144789.45}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA NUEVA IMAGEN - 28466 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 28466 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA COLONIA NUEVA IMAGEN, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE JUAN GONZALEZ, CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA NUEVA IMAGEN EN CALLE PRIVADA SIN NOMBRE ENTRE CAL, lon:-100.95840591, lat:25.38814311}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 144789.45 | 144789.45 | 144789.45 | 144789.45 | 144789.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-106/22, contratista:AVANTE MACHINERY, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:175083.46, importe_modificado:144789.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.0}} | {2070905/proyecto_INICIO, 2070905/proyecto_PROCESO, 2070905/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402187891 | Proyecto de inversión | 178232.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178232.78, modificado:178232.78}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN AREA RURAL, EJ. EL DURAZNO - 361045 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Parras | 361045 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.56, meta_modificada:105.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:31, direccion:EJIDO EL DURAZNO, 27994 EL DURAZNO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDOEL DURAZNO SE LOCALIZA SALIENDO POR EL LADO ORIENTE DE LA CIUDAD DE PARRAS A 4.7 KM POR LA CARRETERA QUE VA A GENERAL CEPEDA Y CON UNA DESVI, lon:-102.111677, lat:25.449831}} | 2022-08-19 | 2022-12-20 | 178232.78 | 178232.78 | 178232.78 | 178232.78 | 178232.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICM3P-015-2022, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:2363825.84, importe_modificado:2363825.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.56}} | {2187891/proyecto_PROCESO, 2187891/proyecto_INICIO, 2187891/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202073993 | Proyecto de inversión | 1787929.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1787929.23, modificado:1754223.05}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LA CALLE AQUILES SERDAN - 46342 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parras | 46342 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1939.0, meta_modificada:1939.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN COLONIA PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICTORIANO CEPEDA Y , CALLE SANTA CATARINA INICIA EN LA CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL PONIENTE HASTA LA CAL, lon:-102.18540833, lat:25.43319722}} | 2022-05-16 | 2022-08-15 | 1754223.05 | 1754223.05 | 1754223.05 | 1754223.05 | 1754223.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICMP3-005-2022, contratista:MERCADO DE ACEROS Y AMTERIALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:1760375.01, importe_modificado:1760375.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1939.0}} | {2073993/proyecto_INICIO, 2073993/proyecto_FIN, 2073993/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402185773 | Proyecto de inversión | 178877.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178877.12, modificado:178877.12}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESANO EN EL EJIDO SAN JOSE DE LA NIÑA DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 354568 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 354568 | S | 360 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:46, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO SAN JOSÉ DE LA NIÑA, 27924 SAN JOSÉ DE LA NIÑA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL EJ, lon:-103.21866779, lat:25.87343321}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 178877.12 | 178877.12 | 178877.12 | 178877.12 | 178877.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-18/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1581327.84, importe_modificado:1581327.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2185773/proyecto_INICIO, 2185773/proyecto_PROCESO, 2185773/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402160422 | Proyecto de inversión | 1810994 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1810994.0, modificado:1795480.98}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLES DEL EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE - 243370 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 243370 | S | 500 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:127.91, meta_modificada:127.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:113, direccion:EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE SANTA LUCÍA, 27944 VEINTE DE NOVIEMBRE (SANTA LUCÍA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA ROTONDO CONOCIDA CONO LA DE LA VIRGEN. ATRAZ DE LA ESCUELA PRIMARIA VIECENTE GUERRERO., lon:-103.14925312, lat:25.78865204}} | 2022-07-20 | 2022-08-30 | 1795480.98 | 1795480.98 | 1795480.98 | 1795480.98 | 1795480.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-016, contratista:ABSER, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:1795480.98, importe_modificado:1795480.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:127.91}} | {2160422/proyecto_PROCESO, 2160422/proyecto_FIN, 2160422/proyecto_INICIO, 2160422/proyecto_PROCESO, 2160422/proyecto_FIN, 2160422/proyecto_INICIO, 2160422/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302124703 | Proyecto de inversión | 1814562.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1814562.57, modificado:1814562.57}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS SOBRE LA CALLE FRANCISCO SARABIA EN LA VILLA DE SAN JOSE DE CLOETE, EN SABINAS COAHUILA - 183513 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sabinas | 183513 | S | 193 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3106.5, meta_modificada:3106.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA EJIDO CLOETE, 26960 CLOETE, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANA CARRANZA Y CALLE 11 DE JULIO, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CALLE FRANCISCO SARABIA EN LA VILLA DE SAN JOSE DE CLOETE EN SABINA, lon:-101.17896355, lat:27.92274921}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 1814562.57 | 1814562.57 | 1814562.57 | 1814562.57 | 1814562.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INFRA/003/22, contratista:CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:1811607.66, importe_modificado:1811607.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3106.5}} | {2124703/proyecto_INICIO, 2124703/proyecto_PROCESO, 2124703/proyecto_FIN, 2124703/proyecto_INICIO, 2124703/proyecto_PROCESO, 2124703/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402189581 | Proyecto de inversión | 181727.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181727.87, modificado:181727.87}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN AREA RURAL, EJ. LA PRESA - 366135 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Parras | 366135 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:107.63, meta_modificada:107.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:71, direccion:EJIDO LA PRESA, 27994 LA PRESA, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO LA PRESA SE UBICA EN EL SURESTE DEL MUNICIPIO CON LATITUD 25.339864 Y LONGITUD 101.837451 SOBRE LA CARRETERA PARRAS A GENERAL CEPEDA APROXIMADA, lon:-101.837451, lat:25.339864}} | 2022-08-19 | 2022-12-20 | 181727.87 | 181727.87 | 181727.87 | 181727.87 | 181727.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICM3P-015-2022, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:2363825.84, importe_modificado:2363825.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:107.63}} | {2189581/proyecto_PROCESO, 2189581/proyecto_FIN, 2189581/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302114105 | Proyecto de inversión | 1820673.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1820673.36, modificado:1820673.36}} | CONSTRUCCION DE INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE PIEDRAS NEGRAS AL EJIDO EL CENTINELA TRAMO 1 - 137094 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | 137094 | S | 105 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5670.0, meta_modificada:5670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO VIEJO AL MORAL INTERIOR SN EJIDO EL CENTINELA, 26119 EL CENTINELA, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PIEDRAS NEGRAS TOMA JOSÉ MA. MORELOS HACIA BORDO DE DEFE, lon:-100.56155118, lat:28.78855731}} | 2022-07-06 | 2022-09-05 | 1820673.36 | 1820673.36 | 1820673.36 | 1820673.36 | 1820673.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN006-FISM-2022, contratista:WILLYSONS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:2022970.4, importe_modificado:2022970.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5670.0}} | {2114105/proyecto_PROCESO, 2114105/proyecto_INICIO, 2114105/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402163961 | Acción | 182500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182500.0, modificado:182500.0}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 261884 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 7 | Cuatro Ciénegas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cuatro Ciénegas | 261884 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.066667, lat:26.985833}} | 2022-10-01 | 2022-12-30 | 182500 | 182500 | 182500 | 182500 | 182500 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMCC-DOPM-GI-01/2022, contratista:ALMA KARINA ALEMAN GONZALEZ, convocante:TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG., monto:182500.0, importe_modificado:182500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2163961/proyecto_INICIO, 2163961/proyecto_FIN, 2163961/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158898 | Proyecto de inversión | 183634.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183634.11, modificado:183634.11}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN EL EJIDO LEQUEITIO - 235028 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 235028 | S | 1200 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:CALLE S NOMBRE EJIDO LEQUEITIO, 27915 LEQUEITIO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE S NOMBRE Y CALLE S NOMBRE, CALLE S NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO LEQUEITIO Y SE LOCALIZA A TRESCIENTOS METR, lon:-103.27873763, lat:25.84672497}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 183634.11 | 183634.11 | 183634.11 | 183634.11 | 183634.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-04/22, contratista:RICARDO ALBERTO MONTEMAYOR ARRIAGA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1646923.06, importe_modificado:1646923.06}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2158898/proyecto_INICIO, 2158898/proyecto_FIN, 2158898/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402155783 | Proyecto de inversión | 183740.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183740.54, modificado:182958.08}} | CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE EN CANAL DE RIEGO AL EXTREMO SUR DE LA CALLE SEGUNDA DE LA COLONIA ANTIGUA GUAYULERA EN PARRAS - 218676 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parras | 218676 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA COLONIA ANTIGUA GUAYULERA, 27988 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUARTA Y CALZADA CALZADA DEL MARQUEZ, CALLE TERCERA LA OBRA DE DRENAJE MENOR SE UBICA EN EL EXTREMO SUR DE LA CALLE SEG, lon:-102.165094, lat:25.445074}} | 2022-11-07 | 2022-12-30 | 182958.08 | 182958.08 | 182958.08 | 182958.08 | 182958.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-AD-022-2022, contratista:CONSTRUCTORA MAYRAN DE SAN PEDRO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:183740.55, importe_modificado:183740.55}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2155783/proyecto_INICIO, 2155783/proyecto_PROCESO, 2155783/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402148985 | Proyecto de inversión | 184117.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184117.52, modificado:184117.51}} | MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO DE BOMBA POZO DE AGUA COL MARGARITA GONZALEZ DE CANTÚ - 79767 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sacramento | 79767 | S | 127 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE GOMEZ FARIAS CIUDAD SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA NADADORES SACRAMENTO Y CALLE RAMON CANTU, CALLEJON DEGOLLADO LA OBRA SE ENCUENTRA 2 KM ANTES DEL ARCO DE BIENVENIDA DEL MUN, lon:-101.71967986, lat:27.00988121}} | 2022-05-30 | 2022-09-30 | 184117.51 | 184117.51 | 184117.51 | 184117.51 | 184117.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MSC-OP-07/2022, contratista:IGNACIO OLVERA VENEGAS, convocante:MUNICIPIO DE SACRAMENTO, COAHUILA, monto:184117.51, importe_modificado:184117.51}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2148985/proyecto_INICIO, 2148985/proyecto_PROCESO, 2148985/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402190205 | Proyecto de inversión | 184413.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184413.67, modificado:184413.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJIDO TACUBAYA - 367814 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 367814 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:184.2, meta_modificada:184.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:107, direccion:EJIDO TACUBAYA, 27954 TACUBAYA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA SI COMO EN FRENTE DEL CAMPO DEPORTIVO EJIDAL, lon:-103.06909887, lat:25.68395617}} | 2022-09-26 | 2022-11-30 | 184413.67 | 184413.67 | 184413.67 | 184413.67 | 184413.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-030, contratista:ALFONSO PALACIO LUNA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2082124.96, importe_modificado:2082124.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:184.2}} | {2190205/proyecto_PROCESO, 2190205/proyecto_FIN, 2190205/proyecto_INICIO, 2190205/proyecto_PROCESO, 2190205/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070792 | Proyecto de inversión | 1848904 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848904.0, modificado:1848904.0}} | REHABILITACION DE CAMELLON CENTRAL EN AV. SUR EN LA CIUDAD DE MONCLOVA. - 27980 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Monclova | 27980 | S | 96 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:496.0, meta_modificada:496.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA SUR COLONIA SANTA ISABEL, 25732 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ONCE Y CALLE VEINTICINCO, CALLE DIEZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO ATRAS DEL PARQUE XOCHIPILI TOMANDO AVENIDA ADOLFO , lon:-101.40150303, lat:26.9090895}} | 2022-03-01 | 2022-12-15 | 1848904 | 1848904 | 1848904 | 1848904 | 1848904 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-SE-39-2022, contratista:ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:1842630.95, importe_modificado:1848904.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:496.0}} | {2070792/proyecto_INICIO, 2070792/proyecto_PROCESO, 2070792/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302110619 | Proyecto de inversión | 1855294.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1855294.09, modificado:1855294.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN CIRCUITO DE XALPA, COLONIA EXHACIENDA LA PERLA EN TORREÓN COAHUILA - 120166 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | 120166 | S | 247 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3270.0, meta_modificada:3270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CERRADA DE XALPA COLONIA EX HACIENDA LA PERLA, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HACIENDA DE LA PERLA Y CALLE HACIENDA DE IXTAFIAYUCA, DIRIGIRSE HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD POR EL BOULEVARD REVOLUCIÓN , lon:-103.34242838, lat:25.495107}} | 2022-07-31 | 2022-10-28 | 1855294.09 | 1855294.09 | 1855294.09 | 1855294.09 | 1855294.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:053-FISM-TOR/2022, contratista:QP ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:1855294.09, importe_modificado:1855294.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3270.0}} | {2110619/proyecto_INICIO, 2110619/proyecto_PROCESO, 2110619/proyecto_INICIO, 2110619/proyecto_PROCESO, 2110619/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402173374 | Proyecto de inversión | 185763.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185763.78, modificado:185763.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO SAN MARCOS - 310373 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 310373 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:522.91, meta_modificada:522.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:83, direccion:EJIDO SAN MARCOS, 27955 SAN MARCOS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A UN COSTADO DEL REGSITRO CIVIL Y EN FRENTE DEL MISMO, lon:-103.00881459, lat:25.66682563}} | 2022-07-13 | 2022-10-30 | 185763.78 | 185763.78 | 185763.78 | 185763.78 | 185763.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:522.91}} | {2173374/proyecto_INICIO, 2173374/proyecto_PROCESO, 2173374/proyecto_FIN, 2173374/proyecto_PROCESO, 2173374/proyecto_FIN, 2173374/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402175052 | Proyecto de inversión | 18590.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18590.23, modificado:18590.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO LUCHANA SANTA TERESA - 317724 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 317724 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.33, meta_modificada:53.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:37, direccion:EJIDO LUCHANA, 27940 LUCHANA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA ESCUELA PRIMARIAINDEPENDENCIA DEL EJIDO, lon:-103.19080159, lat:25.78040828}} | 2022-07-13 | 2022-10-30 | 18590.23 | 18590.23 | 18590.23 | 18590.23 | 18590.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.33}} | {2175052/proyecto_INICIO, 2175052/proyecto_PROCESO, 2175052/proyecto_FIN, 2175052/proyecto_INICIO, 2175052/proyecto_PROCESO, 2175052/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302137760 | Acción | 186064 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186064.0, modificado:186064.0}} | ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO - 13377 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Castaños | 13377 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta3: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.430556, lat:26.785278}} | 2022-07-04 | 2022-08-08 | 186064 | 186064 | 186064 | 186064 | 186064 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:008/2022, contratista:carlos alberto rubio alcala, convocante:presidencia municipal de castanos, monto:186064.0, importe_modificado:186064.0}} | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, avance:3.0}, meta3: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:1.0}} | {2137760/proyecto_INICIO, 2137760/proyecto_FIN, 2137760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402186949 | Proyecto de inversión | 186948.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186948.24, modificado:186948.24}} | ALUMBRADO PUBLICO EN LA PLAZA DEL BESO EN PARRAS. - 358035 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Parras | 358035 | S | 17460 | 17340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE EVARISTO MADERO CIUDAD PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR Y CALLE TEODORO CAYUSO, CALLE RAMOS ARIZPE LA PLAZA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO D, lon:-102.18235, lat:25.437129}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 184999.99 | 184999.99 | 184999.99 | 184999.99 | 184999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-AD-032-2022, contratista:INTERLAMPARAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:186172.66, importe_modificado:186172.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2186949/proyecto_INICIO, 2186949/proyecto_FIN, 2186949/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402151013 | Proyecto de inversión | 187224 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187224.0, modificado:187224.0}} | BACHEO Y COLOCACION DE BORDOS REDUCTORES DE VELOCIDAD EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE CUATRO CIENEGAS. - 139758 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 7 | Cuatro Ciénegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuatro Ciénegas | 139758 | S | 4500 | 4500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:218.0, meta_modificada:218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CIUDAD CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA CENTRO, 27640 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE CARLOS ZEYEN, CALLE ALLENDE SALES DE PRESIDENCIA DAS VUELTA A MANO IZQUIERDA POR L, lon:-102.06505713, lat:26.9929104}} | 2022-07-20 | 2022-10-30 | 187224 | 187224 | 187224 | 187224 | 187224 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC-DOPM-07/2022, contratista:JOSE ANTONIO HERNANDEZ CANTU, convocante:TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG., monto:187224.0, importe_modificado:187224.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:218.0}} | {2151013/proyecto_INICIO, 2151013/proyecto_FIN, 2151013/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158558 | Proyecto de inversión | 188224.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188224.5, modificado:169220.05}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NUNCIO MUNICIPIO DE ARTEAGA, COAHUILA. - 232968 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 232968 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:73, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE NUNCIO EJIDO NUNCIO, 25373 NUNCIO, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE NUINCIO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO NUNCIO, DOMICILIO CONOCIDO E, lon:-100.29783226, lat:25.26324085}} | 2022-09-20 | 2022-12-31 | 169220.05 | 169220.05 | 169220.05 | 169220.05 | 169220.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/2022/052, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA, monto:169220.05, importe_modificado:169220.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0}} | {2158558/proyecto_PROCESO, 2158558/proyecto_INICIO, 2158558/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158575 | Proyecto de inversión | 188224.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188224.5, modificado:209846.11}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJIDO EL ARBOLITO - 233092 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 233092 | S | 7 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:158, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DEL ARBOLITO EJIDO EL ARBOLITO, 25373 EL ARBOLITO, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL ARBOLITO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO EL ARBOLITO, DOMICILIO , lon:-100.26385421, lat:25.23944381}} | 2022-09-20 | 2022-12-31 | 209846.11 | 209846.11 | 209846.11 | 209846.11 | 209846.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/2022/054, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA, monto:209846.11, importe_modificado:209846.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0}} | {2158575/proyecto_PROCESO, 2158575/proyecto_INICIO, 2158575/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116728 | Proyecto de inversión | 1885204.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1885204.46, modificado:2214101.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN AVENIDA UNIVERSIDAD, COLONIA VILLAS LA MERCED EN TORREÓN COAHUILA - 147155 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | 147155 | S | 324 | 311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:812.0, meta_modificada:812.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD COLONIA VILLAS LA MERCED, 27296 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEL ABASTO Y CALLE DEL AGUAJE, CALLE DEL VESTIDO PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE DE LA, lon:-103.38750035, lat:25.50738948}} | 2022-08-22 | 2022-11-19 | 2214101.45 | 2214101.45 | 2214101.45 | 2214101.45 | 2214101.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:081-FISM-TOR/2022, contratista:ELIAS ORTIZ GARZA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:2214101.45, importe_modificado:2214101.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:812.0}} | {2116728/proyecto_INICIO, 2116728/proyecto_PROCESO, 2116728/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202073578 | Proyecto de inversión | 188987.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188987.38, modificado:188987.38}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AV 5 DE FEBRERO EN ALLENDE COAHUILA - 43254 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 3 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Allende | 43254 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 DE FEBRERO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD ALLENDE CENTRO, 26530 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GIRASOLES Y PASAJE BORDO DE LA DEFENSA, CALLE DR. ROGELIO MONTAMAYOR SEGUY ES AL PONIENTE DE LA CD., lon:-100.87173926, lat:28.34429179}} | 2022-04-19 | 2022-05-19 | 188987.38 | 188987.38 | 188987.38 | 188987.38 | 188987.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INFRA/02/2022/1, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA, monto:188987.38, importe_modificado:188987.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2073578/proyecto_PROCESO, 2073578/proyecto_INICIO, 2073578/proyecto_FIN, 2073578/proyecto_PROCESO, 2073578/proyecto_FIN, 2073578/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402173032 | Proyecto de inversión | 1890411.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1890411.29, modificado:1890411.29}} | AMPLIACION DE CARRIL, COLOCACION DE LAMPARAS SOLARES, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES A AMBOS LADOS DEL BULEVARD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, DE LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE CASTAÑOS, COAHUILA DE ZARAGOZA - 308573 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Castaños | 308573 | S | 80 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:73.52, meta_modificada:55.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:BOULEVARD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA INTERIOR SN COLONIA CASTAÑOS CENTRO, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE SAN LUIS, BLVD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE LA ZONA CENTR, lon:-101.423416, lat:26.796801}} | 2022-11-21 | 2022-12-31 | 1890411.29 | 1890411.29 | 1890411.29 | 1890411.29 | 1890411.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:020/2022, contratista:AMN ARRENDADORA Y MULTISERVICIOS DEL NORTE, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS, monto:1890411.29, importe_modificado:1890411.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:73.52}} | {2173032/proyecto_INICIO, 2173032/proyecto_PROCESO, 2173032/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402151246 | Proyecto de inversión | 1896708 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1896708.0, modificado:1891053.96}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN ACCESO DEL EJIDO ALEJO GONZALEZ A PANTEON DEL EJIDO - 144528 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 144528 | S | 1200 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:5, direccion:EJIDO ALEJO GONZÁLEZ BILBAO, 27944 ALEJO GONZÁLEZ (BILBAO), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SOBRE UN COSTADO DEL CANAL DE RIEGO DESDE EL ENTRONQUE HASTA LLEGAR A EL PANTEON DEL EJIDO, lon:-103.1992533, lat:25.81704961}} | 2022-06-01 | 2022-07-30 | 1891053.96 | 1891053.96 | 1891053.96 | 1891053.96 | 1891053.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-008, contratista:ABSER, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:1891053.96, importe_modificado:1891053.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:625.0}} | {2151246/proyecto_PROCESO, 2151246/proyecto_FIN, 2151246/proyecto_INICIO, 2151246/proyecto_FIN, 2151246/proyecto_INICIO, 2151246/proyecto_PROCESO, 2151246/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202074903 | Acción | 189842.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189842.91, modificado:189842.91}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 52831 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 21 | Nadadores |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Nadadores | 52831 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.592023, lat:27.029031}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 189842.91 | 189842.91 | 189842.91 | 189842.91 | 189842.91 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMN-OP-INFRA-004/2022, contratista:ALMA KARINA ALEMÁN GONZALEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES, monto:189842.91, importe_modificado:189842.91}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2074903/proyecto_INICIO, 2074903/proyecto_FIN, 2074903/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202077128 | Proyecto de inversión | 1899893.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899893.6, modificado:1899893.6}} | REHABILITACION DE CENTRO CULTURAL Y O ARTIRSTICO MUNICIPAL EN CALLE EMILIANO CARRANZA ENTRE ESCOBEDO Y ZARAGOZA EN OCAMPO COAHUILA - 65610 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 65610 | S | 5595 | 5400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO CARRANZA COLONIA OCAMPO, 27500 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL A 50 METROS DE LA PRE, lon:-102.39665763, lat:27.31073565}} | 2022-06-01 | 2022-12-15 | 1899893.6 | 1899893.6 | 1899893.6 | 1899893.6 | 1899893.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/008/FISM/2022, contratista:COSE DE COAHUILA SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL OCAMPO, monto:1899893.6, importe_modificado:1899893.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0}} | {2077128/proyecto_INICIO, 2077128/proyecto_FIN, 2077128/proyecto_PROCESO, 2077128/proyecto_FIN, 2077128/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202072653 | Proyecto de inversión | 1910000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1910000.0, modificado:2059714.33}} | INTERCONEXION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE POZO DE REYNOSA A LINEA DE CONDUCCION A CONGREGACION HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS COAHUILA - 38221 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 38221 | S | 2090 | 2040 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5196.0, meta_modificada:5196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:25, direccion:EJIDO HIDALGO, 27468 HIDALGO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A LAS AFUERAS DEL EJIDO CONGREGACION HIDALGO TRAMO POZO REYNOSA A REDENCION AGRARIA DONDE SE UBICA LA INTERCONEXION DE LA LINEA DE, lon:-103.13878336, lat:25.46499352}} | 2022-05-08 | 2022-06-08 | 2059714.33 | 2059714.33 | 2059714.33 | 2059714.33 | 2059714.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-INFRA/2022, contratista:CONSTRUCCIONES ESTAL S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:2059714.33, importe_modificado:2059714.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5196.0}} | {2072653/proyecto_INICIO, 2072653/proyecto_FIN, 2072653/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402185633 | Proyecto de inversión | 191128.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191128.98, modificado:191128.98}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESANO EN EL EJIDO FELIPE ANGELES DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 353985 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 353985 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:94, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO FELIPE ÁNGELES, 27935 FELIPE ÁNGELES, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA PLAZA, CALLE DE LA ESCUELA INICIAL LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO FELIPE ANGELES DEL MUNI, lon:-103.03293779, lat:26.47729491}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 191128.98 | 191128.98 | 191128.98 | 191128.98 | 191128.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-18/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1581327.84, importe_modificado:1581327.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2185633/proyecto_INICIO, 2185633/proyecto_FIN, 2185633/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402148416 | Proyecto de inversión | 1911310.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1911310.65, modificado:1903072.22}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLES SONORA Y TAMAULIPAS, EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, COAHUILA DE ZARAGOZA. - 49287 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 38 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zaragoza | 49287 | S | 70 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2134.0, meta_modificada:2134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA ZARAGOZA CENTRO, 26450 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SONORA Y CALLE TAMAULIPAS, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SE UBICA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA A 289.65, lon:-100.90939028, lat:28.47981746}} | 2022-04-01 | 2022-12-15 | 1903072.22 | 1903072.22 | 1903072.22 | 1903072.22 | 1903072.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2238INF001-1, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA, monto:1903072.22, importe_modificado:1903072.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2134.0}} | {2148416/proyecto_PROCESO, 2148416/proyecto_INICIO, 2148416/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402187508 | Proyecto de inversión | 19187.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19187.05, modificado:19187.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO PANAMÁ - 359807 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 359807 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.01, meta_modificada:54.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:50, direccion:EJIDO PANAMÁ, 27954 PANAMÁ, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA PARTE POSTERIOR DELA ESCUELA PRIMARIA, lon:-103.01462836, lat:25.72934396}} | 2022-07-18 | 2022-10-30 | 19187.05 | 19187.05 | 19187.05 | 19187.05 | 19187.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.01}} | {2187508/proyecto_INICIO, 2187508/proyecto_PROCESO, 2187508/proyecto_FIN, 2187508/proyecto_PROCESO, 2187508/proyecto_FIN, 2187508/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158239 | Proyecto de inversión | 192193.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192193.28, modificado:191187.79}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS DE ESCUELA EN EL TELEBACHILLERATO EN EJIDO CHARCOS DE RISA - 231048 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 231048 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:EJIDO CHARCOS DE RISA, 27933 CHARCOS DE RISA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO CHARCOS DE RISA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL POR LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO, lon:-103.10670502, lat:26.21046091}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 191187.79 | 191187.79 | 191187.79 | 191187.79 | 191187.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-09/22, contratista:NEPCO INDUSTRIAL S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:191187.79, importe_modificado:191187.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2158239/proyecto_INICIO, 2158239/proyecto_FIN, 2158239/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402173967 | Proyecto de inversión | 192533.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192533.95, modificado:192533.95}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN AREA RURAL, EJ. HUARICHE - 313266 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Parras | 313266 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:114.03, meta_modificada:114.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:38, direccion:EJIDO HUARICHE, 27994 HUARICHE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA PARRAS GENERAL CEPEDA Y , HUARICHE SE UBICA EN EL SURESTE DEL MUNICIPIO CON LATITUD 25.335573 Y LONGITUD 101840769 SOBRE LA CARRETERA PARRAS A GENER, lon:-101.840908, lat:25.335375}} | 2022-08-19 | 2022-12-20 | 192533.95 | 192533.95 | 192533.95 | 192533.95 | 192533.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICM3P-015-2022, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:2363825.84, importe_modificado:2363825.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:114.03}} | {2173967/proyecto_FIN, 2173967/proyecto_PROCESO, 2173967/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202071619 | Proyecto de inversión | 192862.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192862.45, modificado:192862.45}} | REPOSICION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA DE LAS AMERICAS ENTRE CALLE ZARAGOZA HASTA CALLE BENITO JUAREZ EN CONGREGACION HIDALGO - 32229 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 32229 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:228.0, meta_modificada:228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:25, direccion:AVENIDA LAS AMERICAS INTERIOR SN EJIDO HIDALGO, 27468 HIDALGO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA LAS AMERICAS Y CALLE ZARAGOZA, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA LAS AMERICAS EN CONGREGACION HIDA, lon:-103.14172575, lat:25.49325786}} | 2022-02-21 | 2022-03-21 | 192862.45 | 192862.45 | 192862.45 | 192862.45 | 192862.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013-INFRA/2022, contratista:CONSTRUCCIONES ESTAL S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:192862.45, importe_modificado:192862.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:228.0}} | {2071619/proyecto_INICIO, 2071619/proyecto_FIN, 2071619/proyecto_PROCESO, 2071619/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402163722 | Proyecto de inversión | 1929396.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1929396.5, modificado:1925645.39}} | PAVIMENTACION DE CALLES EN EL EJIDO EL VENADO - 260401 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 260401 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:189.18, meta_modificada:189.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:114, direccion:EJIDO EL VENADO, 27958 EL VENADO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE PAVIENTARA LA CALLE DEL JARDIN DE NIÑO Y EL CAMINOA LA ESCUELA PRIMARIA., lon:-103.03706574, lat:25.72576311}} | 2022-10-12 | 2022-12-12 | 1925645.39 | 1925645.39 | 1925645.39 | 1925645.39 | 1925645.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-036, contratista:ABSER, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:1925645.39, importe_modificado:1925645.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:189.18}} | {2163722/proyecto_PROCESO, 2163722/proyecto_INICIO, 2163722/proyecto_PROCESO, 2163722/proyecto_FIN, 2163722/proyecto_INICIO, 2163722/proyecto_FIN, 2163722/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402157340 | Proyecto de inversión | 193936.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193936.7, modificado:193936.7}} | REHABILITACION DE PLAZA NIÑOS HEROES DE LA COLONIA CENTRO - 226752 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 226752 | S | 1500 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL CEPEDA COLONIA FRANCISCO I. MADERO CHÁVEZ CENTRO, 27900 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GENERAL CEPEDA Y AVENIDA MANUEL ACUÑA, AVENIDA HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTR, lon:-103.27221708, lat:25.77628459}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 193936.7 | 193936.7 | 193936.7 | 193936.7 | 193936.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-10/22, contratista:ILSE JANETH BUSTAMANTE ALVAREZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1347021.87, importe_modificado:1347021.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2157340/proyecto_FIN, 2157340/proyecto_PROCESO, 2157340/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302126447 | Proyecto de inversión | 194093 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194093.0, modificado:194093.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMA DOMICILIARIA EN CALLE PEATONAL DE LA COLONIA HEROES DEL 47 - 192038 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Monclova | 192038 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE PEATONAL COLONIA HÉROES DEL 47, 25740 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE PURISIMA, AVENIDA SUZANE LOU PAPE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL SUR UNA CUADRA POR CALLE IGNACIO Z, lon:-101.41405796, lat:26.91159164}} | 2022-06-01 | 2022-12-15 | 194093 | 194093 | 194093 | 194093 | 194093 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-AP-01-2022, contratista:SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:193650.0, importe_modificado:194093.0}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:1.0}} | {2126447/proyecto_INICIO, 2126447/proyecto_FIN, 2126447/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202073025 | Proyecto de inversión | 1942807.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1942807.93, modificado:1942807.93}} | AMPLIACION DE CARRILES, CONSTRUCCION DE CAMELLON, COLOCACION DE SEMAFOROS Y PINTURA EN BULEVARD GUSTAVO GALAZ , A LA ALTURA DE LA COLONIA LIBERTAD, DEL MUNICIPIO DE CASTAÑOS, COAHUILA DE ZARAGOZA - 40166 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Castaños | 40166 | S | 1500 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:BOULEVARD GUSTAVO GALAZ INTERIOR SN COLONIA LIBERTAD, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD GUSTAVO GALAZ Y CALLE MATAMOROS, CALLE MANUEL ACUÑA BLVD GUSTAVO GALAZ CON CALLE MATAMOROS, lon:-101.415062, lat:26.775142}} | 2022-07-25 | 2022-09-26 | 1942807.93 | 1942807.93 | 1942807.93 | 1942807.93 | 1942807.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAIS-URB-006/2022, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS, monto:1942807.93, importe_modificado:1942807.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:41.0}} | {2073025/proyecto_PROCESO, 2073025/proyecto_INICIO, 2073025/proyecto_FIN, 2073025/proyecto_PROCESO, 2073025/proyecto_FIN, 2073025/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402185058 | Proyecto de inversión | 196029.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196029.72, modificado:196029.72}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESANO EN EL EJIDO LAS VIRGINIAS DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 351997 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 351997 | S | 1800 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:62, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LAS VIRGINIAS, 27917 LAS VIRGINIAS, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE POR EL LINDERO DE LA PEQUEÑA, CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA LA OBRA SE ECNUENTRA UBICADA EN EL EJID, lon:-103.26868977, lat:25.80118751}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 196029.72 | 196029.72 | 196029.72 | 196029.72 | 196029.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-18/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1581327.84, importe_modificado:1581327.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2185058/proyecto_FIN, 2185058/proyecto_PROCESO, 2185058/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402185295 | Proyecto de inversión | 196439.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196439.63, modificado:196439.63}} | REPOSICION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE AV DONATO GUERRA Y AV ROCHA - 352616 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 352616 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.7, meta_modificada:104.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR SN COLONIA EULALIO GUTIÉRREZ TREVIÑO, 27442 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y AVENIDA DONATO GUERRA, AVENIDA ROCHA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE NIÑOS HEROES EN , lon:-103.23026995, lat:25.52242819}} | 2022-09-26 | 2022-10-29 | 196439.63 | 196439.63 | 196439.63 | 196439.63 | 196439.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:058-INFRA/2022, contratista:RICARDO RAMIREZ FLORES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:196439.63, importe_modificado:196439.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.7}} | {2185295/proyecto_INICIO, 2185295/proyecto_FIN, 2185295/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402185441 | Proyecto de inversión | 197386.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197386.85, modificado:197386.85}} | REPOSICION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV INDEPENDENCIA ENTRE CALLE JUAN DE LA CRUZ BORREGO Y CALLE GONZALEZ HERRERA - 353136 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 353136 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA INTERIOR SN COLONIA EJIDAL, 27446 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE JUAN DE LA CRUZ BORREGO, CALLE JESUS GONZALEZ HERRERA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA EJID, lon:-103.23542918, lat:25.529048}} | 2022-09-26 | 2022-10-29 | 197386.85 | 197386.85 | 197386.85 | 197386.85 | 197386.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:059-INFRA/2022, contratista:MIRIAM YADIRA MORALES LUJAN, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:197386.85, importe_modificado:197386.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.0}} | {2185441/proyecto_INICIO, 2185441/proyecto_FIN, 2185441/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402190176 | Proyecto de inversión | 197649.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197649.97, modificado:197649.97}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN AREA RURAL, EJ. TANQUE NUEVO. - 367733 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Parras | 367733 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:115, direccion:EJIDO TANQUE NUEVO, 27992 TANQUE NUEVO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO TANQUE NUEVI SE UBICA EN EL SURESTE DEL MUNICIPIO CON LATITUD 25.263283 Y LONGITUD 730547 SOBRE LA CARRETERA PARRAS A GENERAL CEPEDA AP, lon:-101.729529, lat:25.264151}} | 2022-08-19 | 2022-12-20 | 197649.97 | 197649.97 | 197649.97 | 197649.97 | 197649.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICM3P-015-2022, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:2363825.84, importe_modificado:2363825.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.0}} | {2190176/proyecto_FIN, 2190176/proyecto_INICIO, 2190176/proyecto_FIN, 2190176/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202068584 | Proyecto de inversión | 1989400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1989400.0, modificado:1989359.4}} | REVESTIMIENTO BACHEO ASFALTICO EN AREA URBANA COLONIA SAN ISIDRO - 824 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 824 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA COLONIA POPULAR SAN ISIDRO, 27822 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SEXTA Y AVENIDA FERROCARRIL, PRIVADA JOSEFA ORTIZ DE DOMIGUEZ DESDE AV. ALLENDE DONDE ESTAN LOS PRODUCTOS LACTEOS SAN PEDRO HAS, lon:-102.99544062, lat:25.76340334}} | 2022-03-01 | 2022-05-01 | 1989359.4 | 1989359.4 | 1989359.4 | 1989359.4 | 1989359.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-003, contratista:ABSER, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:1989359.4, importe_modificado:1989359.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1750.0}} | {2068584/proyecto_INICIO, 2068584/proyecto_FIN, 2068584/proyecto_INICIO, 2068584/proyecto_FIN, 2068584/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102061407 | Proyecto de inversión | 199520 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199520.0, modificado:199435.55}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO SAN FELIPE - 2384 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2384 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:203, direccion:EJIDO SAN FELIPE, 25326 SAN FELIPE, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DEL CASCO DEL EJIDO RECORRER 1.1 KMS. HACIA EL ESTE POR EL CAMINO DENOMINADO HACIA EL CHANATE., lon:-101.14502506, lat:25.03009406}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 199435.55 | 199435.55 | 199435.55 | 199435.55 | 199435.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-097/22, contratista:MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:199435.55, importe_modificado:199435.55}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2061407/proyecto_INICIO, 2061407/proyecto_PROCESO, 2061407/proyecto_FIN, 2061407/proyecto_INICIO, 2061407/proyecto_PROCESO, 2061407/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102061299 | Proyecto de inversión | 199520 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199520.0, modificado:204499.44}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO CUAUTLA - 696 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 696 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:187, direccion:EJIDO CUAUTLA, 25311 CUAUTLA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTANDO EN EL EJIDO CUAUTLA TOMAR EL CAMINO PAVIMENTADO HACIA LA MAJADA COLORADA Y EN EL KM. 2.4 TOMAR LA BRECHA HACIA EL AGOSTADERO DE LA LEONA RECORRE, lon:-101.34756188, lat:25.42288879}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 204499.44 | 204499.44 | 204499.44 | 204499.44 | 204499.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-017/22, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:204499.44, importe_modificado:204499.44}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2061299/proyecto_PROCESO, 2061299/proyecto_INICIO, 2061299/proyecto_FIN, 2061299/proyecto_PROCESO, 2061299/proyecto_INICIO, 2061299/proyecto_FIN, 2061299/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102061477 | Proyecto de inversión | 199520 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199520.0, modificado:307289.7}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO HEDIONDA GRANDE - 3017 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3017 | S | 234 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:127, direccion:EJIDO HEDIONDA GRANDE, 25322 HEDIONDA GRANDE, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TOMAR EL CAMINO DEL DURAZNO Y DESE EL KINDER RECORRER 6.7 KMS. HACIA EL OESTE AHÍ ESTA UBICADO EL COLECTOR., lon:-100.90251859, lat:25.1361988}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 307289.7 | 307289.7 | 307289.7 | 307289.7 | 307289.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-069/22, contratista:CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:307289.71, importe_modificado:307289.7}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2061477/proyecto_INICIO, 2061477/proyecto_FIN, 2061477/proyecto_PROCESO, 2061477/proyecto_INICIO, 2061477/proyecto_PROCESO, 2061477/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202073845 | Proyecto de inversión | 199694 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199694.0, modificado:199694.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCION EN VILLA UNION COAHUILA - 45206 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Unión | 45206 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE LAUREL COLONIA ORIENTE, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CIRUELO Y CALLE LAUREL PONIENTE, CALLE SABINO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL SUR POR CALLE HIDALGO 5 CUADRAS VUELTA E, lon:-100.7120425, lat:28.21026603}} | 2022-04-01 | 2022-07-31 | 199694 | 199694 | 199694 | 199694 | 199694 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:223700011, contratista:SEBASTIAN VAZQUEZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA UNION COAHUILA, monto:199694.0, importe_modificado:199694.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2073845/proyecto_INICIO, 2073845/proyecto_FIN, 2073845/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202079754 | Proyecto de inversión | 1999254.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999254.81, modificado:1641344.48}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUSTAVO A MADERO, COLONIA MORELOS EN TORREÓN COAHUILA - 79328 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 79328 | S | 128 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE GUATVO A MADERO COLONIA MORELOS, 27360 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OCTAVA Y CAMINO RÍO BRAVO, PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BLVD REVOLUCIÓN HACIA EL PONIENTE DE LA CIUDAD HASTA TOPAR CON LA INTE, lon:-103.46501432, lat:25.52920326}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 1641344.48 | 1641344.48 | 1641344.48 | 1641344.48 | 1641344.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:012-FISM-TOR/2022, contratista:ESPACIO ONCE S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1948804.18, importe_modificado:1948804.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2079754/proyecto_FIN, 2079754/proyecto_PROCESO, 2079754/proyecto_INICIO, 2079754/proyecto_PROCESO, 2079754/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202074413 | Proyecto de inversión | 21468085.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.146808586E7, modificado:2.308691481E7}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA PLUVIAL EN ARROYO CEBALLOS Y BLVD. OTILIO GONZALEZ EN LA COLONIA LA HERRADURA - 49746 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 49746 | S | 50000 | 50000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE OTILIO GONZALEZ INTERIOR SN COLONIA LA HERRADURA, 25057 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD LA HERRADURA Y CALLE PRIMERA, CALLE SAN CARLOS CONSTRUCCION DE SISTEMA PLUVIAL EN ARROYO CEBALLOS Y BLVD. OTI, lon:-100.97720175, lat:25.4061303}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 23086914.81 | 23086914.81 | 23086914.81 | 23086914.81 | 23086914.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-103-1/22, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR SALTILLO S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1728959.14, importe_modificado:1728959.14}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-103/22, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR SALTILLO S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:2.135795568E7, importe_modificado:2.135795567E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2074413/proyecto_PROCESO, 2074413/proyecto_INICIO, 2074413/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402185569 | Proyecto de inversión | 200930.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200930.47, modificado:200930.47}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESANO EN EL EJIDO DE LA FLORIDA DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 353708 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 353708 | S | 700 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:23, direccion:CALLE DE LA HACIENDA EJIDO LA FLORIDA, 27916 LA FLORIDA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA HACIENDA Y BOULEVARD DE LOS PINABETES, CALLE FRENTE DE LA SECUNDARIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO L, lon:-103.32429175, lat:25.77071698}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 200930.47 | 200930.47 | 200930.47 | 200930.47 | 200930.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-18/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1581327.84, importe_modificado:1581327.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2185569/proyecto_INICIO, 2185569/proyecto_FIN, 2185569/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402157849 | Proyecto de inversión | 2010775.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2010775.29, modificado:2002121.12}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREPARATORIA DEL MUNCIPIO DE GUERRERO - 229089 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 12 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guerrero | 229089 | S | 135 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1059.0, meta_modificada:1059.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO CIUDAD GUERRERO, 26640 GUERRERO, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE NICOLAS BRAVO, CARRETERA NAVA GUERRERO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL ORIENTE POR CALLE MARI, lon:-100.37296365, lat:28.3095458}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 2002121.12 | 2002121.12 | 2002121.12 | 2002121.12 | 2002121.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC-22-FISM/003, contratista:KARLA CECILA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE GUERRERO COAHUILA, monto:2010775.29, importe_modificado:2010775.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1059.0}} | {2157849/proyecto_INICIO, 2157849/proyecto_FIN, 2157849/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202078680 | Proyecto de inversión | 201810.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201810.22, modificado:201810.22}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EJIDO SAN GUILLERMO EN OCAMPO COAHUILA - 74509 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 74509 | S | 22 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:100, direccion:EJIDO SAN GUILLERMO UNO, 27527 SAN GUILLERMO UNO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR CALLE ESCOBEDO HACIA EL NORTE 9 CUADRAS HASTA EL COMIENZO DE LA CARRETERA ESTATAL NUMERO 20 , lon:-102.95285477, lat:28.47365965}} | 2022-05-30 | 2022-07-15 | 201810.22 | 201810.22 | 201810.22 | 201810.22 | 201810.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/006/FISM/2022, contratista:MOVERGY SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL OCAMPO, monto:201810.22, importe_modificado:201810.22}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2078680/proyecto_INICIO, 2078680/proyecto_PROCESO, 2078680/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302114133 | Proyecto de inversión | 202297.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202297.04, modificado:202297.04}} | CONSTRUCCION DE INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE PIEDRAS NEGRAS AL EJIDO EL CENTINELA TRAMO 2 - 137294 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | 137294 | S | 105 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:BOULEVARD REPUBLICA INTERIOR SN COLONIA EL EDÉN, 26016 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOÑA TRINIDAD Y CALLE CAMINO VIEJO AL MORAL, BOULEVARD REPUBLICA BOULEVARD REPUBLICA ENTRE CALLE DOÑA TRINID, lon:-100.5418524, lat:28.72332186}} | 2022-07-06 | 2022-09-05 | 202297.04 | 202297.04 | 202297.04 | 202297.04 | 202297.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN006-FISM-2022, contratista:WILLYSONS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:2022970.4, importe_modificado:2022970.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:630.0}} | {2114133/proyecto_INICIO, 2114133/proyecto_FIN, 2114133/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302127113 | Proyecto de inversión | 2023498.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2023498.58, modificado:2023498.58}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIONES Y LUMINARIAS TIPO LED Y POSTES METALICOS CONICOS CIRCULARES EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA. - 195243 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sabinas | 195243 | S | 159 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2079.0, meta_modificada:2079.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL CARDENAS COLONIA FLORES MAGÓN, 26780 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA LICENCIADO MIGUEL CARDENAS Y CALLE CARLOS GARZA, CALLE FRANCISCO I MADERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA AL INICIO DEL MUNICIPIO EN, lon:-101.13330335, lat:27.85638773}} | 2022-08-15 | 2022-12-15 | 2023498.58 | 2023498.58 | 2023498.58 | 2023498.58 | 2023498.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INFRA/002/22, contratista:ENERGETIKA SUSTENTABLE Y ECOLOGICA SA DE CV, convocante:M, monto:2020260.99, importe_modificado:2020260.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2079.0}} | {2127113/proyecto_INICIO, 2127113/proyecto_FIN, 2127113/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302109933 | Proyecto de inversión | 2024314.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2024314.14, modificado:2024314.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA CALLE INTERNACIONAL, COLONIA LÁZARO CÁRDENAS EN TORREÓN COAHUILA - 116870 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | 116870 | S | 222 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:551.0, meta_modificada:551.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE INTERNACIONAL COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 27390 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD LAGUNA SUR Y CALLE VERACRUZ, CALLE TAMAULIPAS SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HASCIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD HASTA LLEGAR , lon:-103.41379338, lat:25.50019149}} | 2022-06-27 | 2022-09-24 | 2024314.14 | 2024314.14 | 2024314.14 | 2024314.14 | 2024314.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:035-FISM-TOR/2022, contratista:CIH CONSTRUCCIOES S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:2024314.14, importe_modificado:2024314.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:551.0}} | {2109933/proyecto_INICIO, 2109933/proyecto_PROCESO, 2109933/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202072661 | Proyecto de inversión | 202982.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202982.11, modificado:202958.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA JOSE SANTOS VALDEZ ENTRE PRIVADA LOS AMORES Y CADER - 38279 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 38279 | S | 210 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.0, meta_modificada:143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE SANTOS VALDEZ INTERIOR SN COLONIA MARIANO MATAMOROS, 27445 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA AVENIDA JOSE SANTOS VALDEZ Y PRIVADA DEL AMOR, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALZADA JOSE SANTOS VAL, lon:-103.24139697, lat:25.53352248}} | 2022-05-15 | 2022-06-15 | 202958 | 202958 | 202958 | 202958 | 202958 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:035-INFRA/2022, contratista:MIRIAM YADIRA MORALES LUJAN, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:202958.0, importe_modificado:202958.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:143.0}} | {2072661/proyecto_PROCESO, 2072661/proyecto_INICIO, 2072661/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202079884 | Proyecto de inversión | 203084.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203084.04, modificado:197073.28}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MALAQUITAS, EJIDO LA JOYA EN TORREÓN COAHUILA. - 80098 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 80098 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE MALAQUITAS EJIDO LA JOYA, 27086 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE ESMERALDA, CIRCUITO CIRUELOS PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA TORREÓN MATAMOROS Y A LA ALTURA DEL CAMPO MILITAR, lon:-103.33899532, lat:25.54539565}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 197073.28 | 197073.28 | 197073.28 | 197073.28 | 197073.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:020-FISM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCTORA TAKA DEL NORTE S.A DE C,V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:197202.03, importe_modificado:197202.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2079884/proyecto_INICIO, 2079884/proyecto_FIN, 2079884/proyecto_PROCESO, 2079884/proyecto_FIN, 2079884/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202069928 | Proyecto de inversión | 203382 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203382.0, modificado:203382.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y 10 TOMAS DOMICILIARAS EN CALLE EL MIRADOR CON CALLE QUINTANA ROO DE LA COL. MIGUEL HIDALGO - 21903 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Monclova | 21903 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE QUINTANA ROO COLONIA MIGUEL HIDALGO, 25749 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE QUINTANA ROO Y CALLE EL MIRADOR, CALLE GUADALAJARA SE UBICA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA ENTRE LA CALLE QUINTANA ROO, lon:-101.3940587, lat:26.93050806}} | 2022-04-30 | 2022-12-15 | 203382 | 203382 | 203382 | 203382 | 203382 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-AP-06-2022, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS LENMAR, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:201360.0, importe_modificado:203382.0}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:10.0}} | {2069928/proyecto_INICIO, 2069928/proyecto_PROCESO, 2069928/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402160348 | Proyecto de inversión | 2034074.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2034074.58, modificado:2033430.73}} | REHABILITACION DE DISPENSARIOS MEDICOS DE LAS COLONIAS GOBERNADORES, PRESIDENTES, SAN ANSELMO Y EJIDO PIEDRAS NEGRAS - 243058 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | 243058 | S | 15500 | 15000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA INTERIOR SN COLONIA PRESIDENTES, 26030 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIC. FRANCISCO DE LEON DE LA BARCA Y CALLE DR. EMILIO PORTES GIL, CALLE CUARTA DISPENSARIO MEDICO PRESIDENTES S, lon:-100.5226443, lat:28.67372686}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 2033430.73 | 2033430.73 | 2033430.73 | 2033430.73 | 2033430.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN012-FISM-2022, contratista:MARTIN RIGOBERTO NAVARRO GASTELUM, convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:2034074.58, importe_modificado:2034074.58}} | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), avance:4.0}} | {2160348/proyecto_INICIO, 2160348/proyecto_PROCESO, 2160348/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202078627 | Proyecto de inversión | 204296.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204296.89, modificado:204296.89}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EJIDO REFORMA EN OCAMPO COAHUILA - 74147 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 74147 | S | 27 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:65, direccion:EJIDO NUEVO REFORMA, 27507 NUEVO REFORMA, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR CALLE ESCOBEDO HACIA EL NORTE 9 CUADRAS VUELTA ALA DERECHA EN LA ULTIMA CALLE 5 CUADRAS AL ORIENTE H, lon:-102.09763916, lat:27.47917212}} | 2022-05-30 | 2022-07-31 | 204296.89 | 204296.89 | 204296.89 | 204296.89 | 204296.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/005/FISM/2022, contratista:MOVERGY SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL OCAMPO, monto:204296.89, importe_modificado:204296.89}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2078627/proyecto_INICIO, 2078627/proyecto_FIN, 2078627/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202078762 | Proyecto de inversión | 2045058.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2045058.47, modificado:1876604.75}} | REHABILITACIÓN DE CALLE GÓMEZ PALACIO, COLONIA BELLAVISTA EN TORREÓN COAHUILA - 74859 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 74859 | S | 171 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2835.0, meta_modificada:2835.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE GÓMEZ PALACIO COLONIA BELLAVISTA, 27299 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD PEDRO RODRÍGUES TRIANA Y CALLE PARRAS, AVENIDA TORREÓN PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BLVD REBOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE DE LA , lon:-103.40718526, lat:25.50216917}} | 2022-06-20 | 2022-09-17 | 1876604.75 | 1876604.75 | 1876604.75 | 1876604.75 | 1876604.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-FISM-TOR/2022, contratista:MINERIA Y CONSTRUCCION XCALIVUR S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:2045058.47, importe_modificado:2045058.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2835.0}} | {2078762/proyecto_INICIO, 2078762/proyecto_PROCESO, 2078762/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402153059 | Proyecto de inversión | 2045308.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2045308.07, modificado:2042775.64}} | PAVIMENTACION DE CALLES EN EL EJIDO EL RETIRO - 182330 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 182330 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:117.68, meta_modificada:117.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:62, direccion:EJIDO EL RETIRO, 27943 EL RETIRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTA EL ANTIGUO TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE, lon:-103.13233031, lat:25.8268251}} | 2022-05-16 | 2022-07-16 | 2042775.64 | 2042775.64 | 2042775.64 | 2042775.64 | 2042775.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-009, contratista:ABSER, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2042775.64, importe_modificado:2042775.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:117.68}} | {2153059/proyecto_FIN, 2153059/proyecto_INICIO, 2153059/proyecto_PROCESO, 2153059/proyecto_FIN, 2153059/proyecto_INICIO, 2153059/proyecto_PROCESO, 2153059/proyecto_FIN, 2153059/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116603 | Proyecto de inversión | 20532.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20532.05, modificado:19542.31}} | REHABILITACION DE INSTALACIONES BASICAS EN PRIMARIA BRIGIDA GARCIA DE JUAREZ EN LA COLONIA PANTEONES - 146718 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 146718 | S | 552 | 552 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE JESUS FLORES AGUIRRE COLONIA PANTEONES, 25140 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JESUS FLORES AGUIRRE Y CALLE SANTOS ROJOS, CALLE JESUS FLORES AGUIRRE ENTRE SANTAOS ROJOS Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONI, lon:-101.01610396, lat:25.43398016}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 19542.31 | 19542.31 | 19542.31 | 19542.31 | 19542.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-129/22, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:19542.31, importe_modificado:19542.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2116603/proyecto_PROCESO, 2116603/proyecto_FIN, 2116603/proyecto_PROCESO, 2116603/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402185628 | Proyecto de inversión | 205831.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205831.21, modificado:205831.21}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN EL EJIDO LA CORUÑA DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA - 353961 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 353961 | S | 1400 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:14, direccion:CALLE DE LA PLAZA EJIDO LA CORUÑA, 27925 LA CORUÑA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA PLAZA Y BOULEVARD PRINCIPAL, CALLE DEL HOSPITAL LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL EJIDO LA CORUÑA DEL MUNICIPIO , lon:-103.29770766, lat:25.88021753}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 205831.21 | 205831.21 | 205831.21 | 205831.21 | 205831.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-18/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1581327.84, importe_modificado:1581327.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2185628/proyecto_INICIO, 2185628/proyecto_FIN, 2185628/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202078782 | Proyecto de inversión | 2058975.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2058975.43, modificado:2544680.24}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CABO PULMO, COLONIA VILLA CALIFORNIA EN TORREÓN COAHUILA - 74942 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 74942 | S | 189 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2831.0, meta_modificada:2831.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CABO PILMO COLONIA VILLA CALIFORNIA, 27085 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PROLONGACION NICOLÁS BRAVO Y CALLE PUERTO ESCONDIDO, CALLE PICHILINGUE PARA LLGAR A LA OBRA SE TOMA LA AVENIDA JUÁREZ RUMBO AL ORIENTE, lon:-103.4010142, lat:25.54355262}} | 2022-06-20 | 2022-09-17 | 2544680.24 | 2544680.24 | 2544680.24 | 2544680.24 | 2544680.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005-FISM-TOR/2022, contratista:GJ OBRAS S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:2547549.86, importe_modificado:2547549.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2831.0}} | {2078782/proyecto_INICIO, 2078782/proyecto_PROCESO, 2078782/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302137937 | Acción | 206265.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206265.4, modificado:204595.0}} | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - 52863 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | 52863 | N | 0 | 0 | 160550 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-07-01 | 2022-11-30 | 204595 | 204595 | 204595 | 204595 | 204595 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPN002-PRODIM-FISM-2022, contratista:FELIPE ZAMARRON FRAGA, convocante:MPN850101TB1, monto:204595.0, importe_modificado:204595.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2137937/proyecto_INICIO, 2137937/proyecto_FIN, 2137937/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202071599 | Proyecto de inversión | 2082037.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2082037.17, modificado:1980066.65}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA SAN RAMON - 32092 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 32092 | S | 5823 | 5822 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:201.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PERIFERICO LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ INTERIOR SN COLONIA SAN RAMÓN, 25020 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 2 DE ABRIL, PERIFERICO LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 2 , lon:-100.9717222, lat:25.41989317}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 1980066.65 | 1980066.65 | 1980066.65 | 1980066.65 | 1980066.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-084/22, contratista:LUENSA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:2080368.99, importe_modificado:1980066.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.0}} | {2071599/proyecto_INICIO, 2071599/proyecto_FIN, 2071599/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402185743 | Proyecto de inversión | 208281.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208281.58, modificado:208281.58}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESANO EN EL EJIDO 18 DE MARZO DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 354431 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 354431 | S | 150 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:19, direccion:CALLE DE LA PRIMARIA EJIDO DIECIOCHO DE MARZO, 27923 DIECIOCHO DE MARZO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA PRIMARIA Y CALLE DE LOS MARTINEZ, CALLE DE LA NORIA LA OBRA SE ECNUENTRA LOCALIZADA EN EL EJIDO, lon:-103.2857073, lat:25.92934254}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 200281.58 | 200281.58 | 200281.58 | 200281.58 | 200281.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-18/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1581327.84, importe_modificado:1581327.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2185743/proyecto_FIN, 2185743/proyecto_PROCESO, 2185743/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116596 | Proyecto de inversión | 208401.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208401.66, modificado:207561.32}} | REHABILITACION DE INSTALACIONES BASICAS EN JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN LA COLONIA SAN LUIS - 146704 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 146704 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE JESUS GALINDO COLONIA SAN LUIS, 25298 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JESUS GALINDO Y CALLE RIO BRAVO, CALLE JOSE GALINDO JESUS GALINDO SIN NUMERO ENTRE RIO BRAVO Y JOSE GALINDO EN LA COLONIA SAN LUIS, lon:-100.93248588, lat:25.44386982}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 207561.32 | 207561.32 | 207561.32 | 207561.32 | 207561.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-125/22, contratista:CLAUDIA IBEET RAZGADO RAMIREZ, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:207561.32, importe_modificado:207561.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2116596/proyecto_INICIO, 2116596/proyecto_PROCESO, 2116596/proyecto_FIN, 2116596/proyecto_PROCESO, 2116596/proyecto_FIN, 2116596/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202072641 | Proyecto de inversión | 2085717.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2085717.62, modificado:2085717.62}} | RECARPETEO ASFALTICO EN CALZADA COAHUILA PARTE NORTE AMBOS CARRILES DE LA CIUDAD DE MATAMOROS COAHUILA - 38106 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 38106 | S | 110 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:426304.0, meta_modificada:426304.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALZADA COAHUILA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VALLE HERMOSO, 27446 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA COAHUILA Y CARRETERA MATAMOROS TORREON, CALLE SIERRA AHUMADA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALZADA COAHUILA , lon:-103.24958588, lat:25.53352426}} | 2022-10-25 | 2022-11-25 | 2085717.62 | 2085717.62 | 2085717.62 | 2085717.62 | 2085717.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:024-INFRA/2022, contratista:VMJ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:2085717.62, importe_modificado:2085717.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4263.04}} | {2072641/proyecto_INICIO, 2072641/proyecto_FIN, 2072641/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302110334 | Proyecto de inversión | 2089345.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2089345.37, modificado:1596498.51}} | REHABILITACIÓN DE CALLE TORREÓN, COLONIA BELLAVISTA EN TORREÓN COAHUILA - 118766 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 118766 | S | 107 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2553.0, meta_modificada:2553.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE TORREÓN COLONIA BELLAVISTA, 27299 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD RODRIGUEZ TRIANA Y CALLE PARRAS, CALLE PROLONGACIÓN PASEO DEL SUR DIRIGIRSE HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD POR EL BOULEVARD REVOLUCIÓN, lon:-103.40693716, lat:25.50275502}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 1596498.51 | 1596498.51 | 1596498.51 | 1596498.51 | 1596498.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:045-FISM-TOR/2022, contratista:ALFA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:2049926.18, importe_modificado:2049926.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2553.0}} | {2110334/proyecto_INICIO, 2110334/proyecto_PROCESO, 2110334/proyecto_FIN, 2110334/proyecto_PROCESO, 2110334/proyecto_FIN, 2110334/proyecto_INICIO, 2110334/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402163652 | Proyecto de inversión | 2093046 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2093046.0, modificado:2057052.55}} | PAVIMENTASCIN ASFALTICA EN CALLES DEL EJIDO PURISIMA. - 260011 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 260011 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:154.45, meta_modificada:154.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:68, direccion:EJIDO PURÍSIMA DE RUBIO, 27946 PURÍSIMA DE RUBIO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL HASTA LLEGARA AL CAMINO QUE CONDUCE A EL PANTEON EJIDAL, lon:-103.14413374, lat:25.94524668}} | 2022-10-12 | 2022-12-12 | 2057052.55 | 2057052.55 | 2057052.55 | 2057052.55 | 2057052.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-035, contratista:ABSER, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2057052.55, importe_modificado:2057052.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:154.45}} | {2163652/proyecto_PROCESO, 2163652/proyecto_INICIO, 2163652/proyecto_FIN, 2163652/proyecto_PROCESO, 2163652/proyecto_FIN, 2163652/proyecto_INICIO, 2163652/proyecto_FIN, 2163652/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116301 | Proyecto de inversión | 210210.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210210.56, modificado:210000.01}} | REHABILITACION DE INSTALACIONES BASICAS EN JARDIN DE NIÑOS EDUCADORAS DE COAHUILA EN LA COLONIA SAN JOSE. - 145301 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 145301 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE COLONIA SAN JOSÉ, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN JUAN DE LA CRUZ Y CALLE SAN LUCAS, CALLE SAN PABLO CALLE SAN JOSE SIN NUMERO ENTRE SAN JUAN DE LA CRUZ Y SAN LUCAS EN LA COLONIA SAN, lon:-100.94960772, lat:25.39769367}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 210000.01 | 210000.01 | 210000.01 | 210000.01 | 210000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-120/22, contratista:CONSTRU SERIO S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:210000.01, importe_modificado:210000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:136.0}} | {2116301/proyecto_INICIO, 2116301/proyecto_PROCESO, 2116301/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402185498 | Proyecto de inversión | 210731.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210731.95, modificado:210731.95}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESANO EN EL EJIDO LA TRINIDAD DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 353395 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 353395 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:208, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA TRINIDAD, 27927 LA TRINIDAD, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA ESCUELITA INICIAL, CALLE DE LOS RAMIREZ LA OBRA SE ECNUENTRA UBICADA EN EL EJIDO LA TRINIDAD EN , lon:-103.281498, lat:25.9521455}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 210731.95 | 210731.95 | 210731.95 | 210731.95 | 210731.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-18/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1581327.84, importe_modificado:1581327.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2185498/proyecto_INICIO, 2185498/proyecto_FIN, 2185498/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302114029 | Proyecto de inversión | 210859.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210859.2, modificado:210859.2}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO A SISTEMA LED EN EJIDO EL CENTINELA BAJA DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS - 136615 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | 136615 | S | 60 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion:INTERIOR SN EJIDO EL CENTINELA, 26119 EL CENTINELA, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PIEDRAS NEGRAS TOMA JOSÉ MA. MORELOS HACIA BORDO DE DEFENSA NTE. EN DOÑA IRMA. 2 1.2, lon:-100.5637569, lat:28.7909836}} | 2022-06-15 | 2022-07-15 | 210859.2 | 210859.2 | 210859.2 | 210859.2 | 210859.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN002-FISM-2022, contratista:ROMEO GONZÁLEZ SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:2543785.56, importe_modificado:2543785.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2114029/proyecto_PROCESO, 2114029/proyecto_FIN, 2114029/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402185439 | Proyecto de inversión | 21215.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21215.53, modificado:21215.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO GATAS MOCHAS - 353127 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 353127 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:59.72, meta_modificada:59.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:32, direccion:EJIDO GATAS MOCHAS, 27958 GATAS MOCHAS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRETNE A LA BODEGA DE LICONSA PÓR LA ENTRADA PRINCIPAL A EL EJIDO, lon:-103.05092179, lat:25.70855116}} | 2022-07-18 | 2022-10-30 | 21215.53 | 21215.53 | 21215.53 | 21215.53 | 21215.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59.72}} | {2185439/proyecto_INICIO, 2185439/proyecto_FIN, 2185439/proyecto_INICIO, 2185439/proyecto_FIN, 2185439/proyecto_PROCESO, 2185439/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302105636 | Proyecto de inversión | 212323.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212323.39, modificado:212323.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN HIDALGO COAHUILA - 50350 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 50350 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA HIDALGO, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OSCAR FLORES TAPIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE PORFIRIO DIAZ DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR CALLES PORFIRIO DÍAS HACIA EL OSTE UNA C, lon:-99.87653733, lat:27.78947101}} | 2022-04-01 | 2022-12-15 | 212323.39 | 212323.39 | 212323.39 | 212323.39 | 212323.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC-RINF-001-2022, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS Y CIVILES COCECSA DE COAHUILA, convocante:MUNICIPIO HIDALGO COAHUILA, monto:2123233.85, importe_modificado:2123233.85}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2105636/proyecto_PROCESO, 2105636/proyecto_INICIO, 2105636/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402153348 | Proyecto de inversión | 212323.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212323.39, modificado:212323.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN HIDALGO II COAHUILA - 190179 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 190179 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE LAREDO COLONIA HIDALGO II, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GENOVEVO DE LEON Y CALLE CORONEL VALERIANO PEREZ, CALLE IGNACIO ZARAGOZA ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO PARTIENDO DE LA, lon:-99.88031023, lat:27.79733051}} | 2022-07-06 | 2022-12-15 | 212323.39 | 212323.39 | 212323.39 | 212323.39 | 212323.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC-RINF-001-2022, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS Y CIVILES COCECSA DE COAHUILA, convocante:MUNICIPIO HIDALGO COAHUILA, monto:2123233.85, importe_modificado:2123233.85}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2153348/proyecto_FIN, 2153348/proyecto_PROCESO, 2153348/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070315 | Proyecto de inversión | 213774 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213774.0, modificado:213774.0}} | CONSTRUCCION DE 17 DESCARGAS EN CALLE 26 ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5 DE LA COLRAMOS ARIZPE - 25402 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Monclova | 25402 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 26 COLONIA RAMOS ARIZPE, 25780 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 26 Y CALLE 5, CALLE 3 SE UBICA A LAS ORILLAS DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA ENTRE LA CALLE 26 Y CALLE 5 EN LA COLONIA RAMOS ARIZPE AHI SE ENCUE, lon:-101.46059469, lat:26.88160846}} | 2022-05-03 | 2022-12-15 | 213774 | 213774 | 213774 | 213774 | 213774 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-DRE-09-2022, contratista:ASFALTOS Y SERVICIOS ZER, S.R.L. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:211320.8, importe_modificado:213774.0}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:17.0}} | {2070315/proyecto_INICIO, 2070315/proyecto_PROCESO, 2070315/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158269 | Proyecto de inversión | 214455.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214455.47, modificado:214453.81}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA CIRUELA , ARTEAGA COAHUILA. - 231200 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 231200 | S | 5 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:142.42, meta_modificada:142.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:169, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN LA CIRUELA EJIDO LA CIRUELA, 25375 LA CIRUELA, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE LA CIRUELA Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE LA CIRUELA, CALLE DOMICIL, lon:-100.45050191, lat:25.2375036}} | 2022-09-20 | 2022-12-31 | 214453.81 | 214453.81 | 214453.81 | 214453.81 | 214453.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/2022/040, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA, monto:214453.81, importe_modificado:214453.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:142.42}} | {2158269/proyecto_PROCESO, 2158269/proyecto_INICIO, 2158269/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202078535 | Proyecto de inversión | 214859.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214859.77, modificado:214859.77}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EJIDO EL ALICANTE EN OCAMPO COAHUILA - 73732 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 73732 | S | 58 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:10, direccion:EJIDO EL ALICANTE, 27537 EL ALICANTE, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR CALLE ESCOBEDO HACIA EL NORTE 9 CUADRAS HASTA EL COMIENZO DE LA CARRETERA ESTATAL NUMERO 20 SE AVANZA 72, lon:-103.56878997, lat:27.94021999}} | 2022-05-30 | 2022-07-15 | 214859.77 | 214859.77 | 214859.77 | 214859.77 | 214859.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/003/FISM/2022, contratista:MOVERGY SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL OCAMPO, monto:214859.77, importe_modificado:214859.77}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2078535/proyecto_INICIO, 2078535/proyecto_FIN, 2078535/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202074131 | Proyecto de inversión | 2151672.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2151672.18, modificado:2135552.47}} | PAVIMENTACIÓN Y BANQUETAS CALLE AGRARISTAS COL OCCIDENTAL ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 20 DE NOVIEMBRE - 47743 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera | 47743 | S | 30 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:217.15, meta_modificada:217.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE AGRARISTAS COLONIA OCCIDENTAL, 25640 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE GASODUCTO CANCHA DEPORTIVA DE LA COLONIA OCCIDENTAL A 60 MTS.MISCELANEA APROX A 50 MT, lon:-101.47092536, lat:26.92370777}} | 2022-04-25 | 2022-05-25 | 2135552.47 | 2135552.47 | 2135552.47 | 2135552.47 | 2135552.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-001/2022 C.F., contratista:GARSU CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA SA CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, monto:2151672.18, importe_modificado:2135552.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:217.15}} | {2074131/proyecto_PROCESO, 2074131/proyecto_INICIO, 2074131/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402162979 | Proyecto de inversión | 215350 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215350.0, modificado:215350.0}} | REUBICACIÓN DE TRASFORMADOR Y HABILITACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA POZO CANDELA 1. - 256386 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Candela | 256386 | S | 800 | 843 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE MACLOVIO HERRERA, LA LOCACIÓN SE ENCUENTRA ENTRE CALLE ALDAMA Y 5 MAYO ESQUINA MACLOVIO HERRERA AL FONDO DE MAN, lon:-100.6623945, lat:26.83562267}} | 2022-11-09 | 2022-11-11 | 215350 | 215350 | 215350 | 215350 | 215350 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128332, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CANDELA, monto:213819.22, importe_modificado:213819.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2162979/proyecto_PROCESO, 2162979/proyecto_FIN, 2162979/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202078871 | Proyecto de inversión | 2157412.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2157412.61, modificado:2374494.28}} | REHABILITACIÓN DE CALLE TACUBA, COLONIA FRANCISCO VILLA EN TORREÓN COAHUILA - 75352 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 75352 | S | 235 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3133.0, meta_modificada:3133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE TACUBA COLONIA FRANCISCO VILLA, 27050 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA LA PAZ Y CALZADA XOCHIMILCO, CALZADA MOCTEZUMA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HACIA EL NORTE DE LA CIUDAD, lon:-103.41098233, lat:25.55140115}} | 2022-06-20 | 2022-09-17 | 2374494.28 | 2374494.28 | 2374494.28 | 2374494.28 | 2374494.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:010-FISM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE LA LAGUNA S.A DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:2439023.62, importe_modificado:2439023.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3133.0}} | {2078871/proyecto_PROCESO, 2078871/proyecto_INICIO, 2078871/proyecto_PROCESO, 2078871/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402164377 | Proyecto de inversión | 2157901.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2157901.09, modificado:2155287.7}} | REHABILITACION DEL GIMNASIO ANTONIO CEPEDA - 264259 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Parras | 264259 | S | 248 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1515.0, meta_modificada:1515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR SECTOR PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAMOS ARIZPE Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE CORONEL ISIDRO TREVIÑO EL GIMNASIO SE ENCUENTRA EN E, lon:-102.182933, lat:25.439161}} | 2022-11-08 | 2022-12-30 | 2155287.7 | 2155287.7 | 2155287.7 | 2155287.7 | 2155287.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICM3P-025-2022, contratista:SPORTECS SYNTHETIC GRASS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:2155287.72, importe_modificado:2155287.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1515.0}} | {2164377/proyecto_PROCESO, 2164377/proyecto_FIN, 2164377/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116621 | Acción | 216000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216000.0, modificado:216000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 146788 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | 146788 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-05-30 | 2022-07-15 | 216000 | 216000 | 216000 | 216000 | 216000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN001-GASTOSINDFISM-2022, contratista:ALONSO ELIZONDO CÁRDENAS, convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:216000.0, importe_modificado:216000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2116621/proyecto_FIN, 2116621/proyecto_PROCESO, 2116621/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302114128 | Proyecto de inversión | 2175851.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2175851.39, modificado:2175444.84}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN CECYTE SOL DE ORIENTE, COLONIA VILLA DIAMANTE EN TORREÓN COAHUILA - 137253 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 137253 | S | 100 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:327.0, meta_modificada:327.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA ALLENDE COLONIA VILLA DIAMANTE, 27083 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIERRA DE LOS MICOS Y CALZADA DE LA JOYA, AVENIDA PASEO DE LA VICTORIA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN RUMBO AL ORIENTE DE LA CIUDA, lon:-103.35129064, lat:25.54322076}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 2175444.84 | 2175444.84 | 2175444.84 | 2175444.84 | 2175444.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:069-FISM-TOR/2022, contratista:ERNESTO GOMEZ ESCALERA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:2175851.39, importe_modificado:2175851.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:327.0}} | {2114128/proyecto_PROCESO, 2114128/proyecto_INICIO, 2114128/proyecto_PROCESO, 2114128/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402178980 | Proyecto de inversión | 21796.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21796.6, modificado:21796.6}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN CALLE PABLO L SIDAR EN LA ZONA CENTRO EN CANDELA, COAHUILA - 333584 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candela | 333584 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PABLO L SIDAR COLONIA ZONA CENTRO, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL NORDESTE POR AV. BENITO JUÁREZCOAH 30 HACIA GRAL. CEPEDA 46 M GIRA A LA DERECHA EN LA 1, lon:-100.65972992, lat:26.8403629}} | 2022-10-03 | 2022-10-28 | 21796.2 | 21796.2 | 21796.2 | 21796.2 | 21796.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128822, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CANDELA, monto:20108.75, importe_modificado:20108.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2178980/proyecto_INICIO, 2178980/proyecto_PROCESO, 2178980/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402178930 | Proyecto de inversión | 21796.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21796.6, modificado:21796.6}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN CALLE HIDALGO EN LA ZONA CENTRO DE CANDELA, COAHUILA - 333394 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candela | 333394 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA ZONA CENTRO, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUROESTE POR AV. BENITO JUÁREZCOAH 30 HACIA SIMÓN BOLÍVAR. 1.1 KM GIRA A LA DERECHA CON DIREC, lon:-100.67063042, lat:26.83410404}} | 2022-10-03 | 2022-10-28 | 21796.6 | 21796.6 | 21796.6 | 21796.6 | 21796.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128821, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CANDELA, monto:20108.75, importe_modificado:20108.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2178930/proyecto_INICIO, 2178930/proyecto_PROCESO, 2178930/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402181545 | Proyecto de inversión | 21796.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21796.6, modificado:21796.6}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN EJIDO EL HUIZACHAL EN CANDELA , COAHUILA - 341249 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candela | 341249 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:11, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO EL HUIZACHAL, 25590 EL HUIZACHAL, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA PLAZA EL HUIZACHAL DIRÍGETE AL SURESTE POR LA LOMA.49 M GIRA A LA DERECHA 210 M Y GIRA A LA DERECHA 91 M SOBRE , lon:-101.02594745, lat:26.76589846}} | 2022-10-03 | 2022-10-28 | 21796.6 | 21796.6 | 21796.6 | 21796.6 | 21796.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128826, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CANDELA, monto:16628.14, importe_modificado:16628.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2181545/proyecto_INICIO, 2181545/proyecto_PROCESO, 2181545/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402178393 | Proyecto de inversión | 21796.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21796.6, modificado:21796.6}} | CONSTRUCCION DE DOS TECHOS LIGERO EN CALLE CINCO DE MAYO EN LA ZONA CENTRO DE CANDELA, COAHUILA - 331708 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candela | 331708 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.01, meta_modificada:72.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE MAYO COLONIA ZONA CENTRO, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUROESTE POR AV. BENITO JUÁREZCOAH 30 HACIA SIMÓN BOLÍVAR 600 M Y GIRA A LA DERECHA CON, lon:-100.66863407, lat:26.83814874}} | 2022-10-03 | 2022-10-28 | 21796.6 | 21796.6 | 21796.6 | 21796.6 | 21796.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128810, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CANDELA, monto:20108.75, importe_modificado:20108.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.01}} | {2178393/proyecto_INICIO, 2178393/proyecto_PROCESO, 2178393/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402181540 | Proyecto de inversión | 21796.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21796.6, modificado:21796.6}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN CALLE FRANCISCO VILLA EN EJIDO EL HUIZACHAL EN CANDELA, COAHUILA - 341239 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candela | 341239 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:11, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO EL HUIZACHAL, 25590 EL HUIZACHAL, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA PLAZA EL HUIZACHAL DIRÍGETE AL SURESTE POR LA LOMA.49 M GIRA A LA DERECHA 210 M CONTINÚA RECTO 61 M Y GIRA A LA DER, lon:-101.0273422, lat:26.76475852}} | 2022-10-03 | 2022-10-28 | 21796.6 | 21796.6 | 21796.6 | 21796.6 | 21796.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128824, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CANDELA, monto:20108.75, importe_modificado:20108.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2181540/proyecto_INICIO, 2181540/proyecto_PROCESO, 2181540/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402178727 | Proyecto de inversión | 21796.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21796.6, modificado:21796.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN PRIVADA CANDELA EN LA ZONA CENTRO DE CANDELA, COAHUILA - 332897 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candela | 332897 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA CANDELA COLONIA ZONA CENTRO, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUROESTE POR AV. BENITO JUÁREZCOAH 30 HACIA SIMÓN BOLÍVAR. 71 M GIRA A LA IZQUIERDA CON DIR, lon:-100.66148624, lat:26.83484685}} | 2022-10-03 | 2022-10-28 | 21796.6 | 21796.6 | 21796.6 | 21796.6 | 21796.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128816, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CANDELA, monto:20108.75, importe_modificado:20108.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2178727/proyecto_INICIO, 2178727/proyecto_PROCESO, 2178727/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070892 | Proyecto de inversión | 218364.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218364.01, modificado:174991.54}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LANDIN - 28405 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 28405 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO HERMANDEZ GRIMON INTERIOR SN COLONIA LANDIN, 25070 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALAMOS Y , CALLE ANTONIO HERNANDEZ GRIMON ENTRE PRIVADA ALAMOS EN LA COLONIA LANDIN, lon:-101.01877684, lat:25.40141559}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 174991.54 | 174991.54 | 174991.54 | 174991.54 | 174991.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-046/22, contratista:ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:218320.13, importe_modificado:174991.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:39.0}} | {2070892/proyecto_INICIO, 2070892/proyecto_FIN, 2070892/proyecto_INICIO, 2070892/proyecto_PROCESO, 2070892/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402175204 | Acción | 219000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219000.0, modificado:215999.98}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 318335 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Parras | 318335 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.184169, lat:25.437381}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 215999.98 | 215999.98 | 215999.98 | 215999.98 | 215999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MP-AD-024ADQ-2022, contratista:CONSORCIO MERCANTIL MAHOSA DEL NORTE S DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:216000.0, importe_modificado:216000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2175204/proyecto_INICIO, 2175204/proyecto_PROCESO, 2175204/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070566 | Proyecto de inversión | 2212353.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2212353.47, modificado:1457516.04}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA DE FELIPE J. MERY A FRANCISCO DE QUEVEDO - 26766 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 26766 | S | 446 | 297 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9900.0, meta_modificada:9499.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA COLONIA LA MADRID, 25050 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD FELIPE J. MERY Y CALLE FRANCISCO DE QUEVEDO, CALLE AMADO NERVO CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA DE FELIPE J. MERY A FRANCIS, lon:-100.99025444, lat:25.40215912}} | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 1457516.04 | 1457516.04 | 1457516.04 | 1457516.04 | 1457516.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-062/22, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:2204076.03, importe_modificado:1457516.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9499.8}} | {2070566/proyecto_INICIO, 2070566/proyecto_PROCESO, 2070566/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402150423 | Proyecto de inversión | 221367.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221367.73, modificado:221367.73}} | CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CAMELLONES CENTRALES EN ACCESO A NADADORES - 125847 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 21 | Nadadores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nadadores | 125847 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE AGUA NUEVA CIUDAD NADADORES CENTRO, 27550 NADADORES, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AGUA NUEVA Y CALLE GERONIMO GARCIA, CARRETERA SAN PEDRO COLINIAS BUENAVENTURA A PARTIR POR LA CARRETERA SAN PEDRO COLONIAS BU, lon:-101.57978328, lat:27.03128008}} | 2022-07-08 | 2022-11-10 | 221367.73 | 221367.73 | 221367.73 | 221367.73 | 221367.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMN-OP-INFRA-006/2022, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES, monto:221367.73, importe_modificado:221367.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2150423/proyecto_PROCESO, 2150423/proyecto_FIN, 2150423/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402160575 | Proyecto de inversión | 2214173.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2214173.5, modificado:2211624.55}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DEL EJIDO SAN FRANCISCO DE GURZA - 244019 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 244019 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1318.0, meta_modificada:1318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:75, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO DE GURZA SANTA ROSA, 27953 SAN FRANCISCO DE GURZA (SANTA ROSA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL CAMINO DESDE EL EJIDO HASTA ELA CARRETERA PAVIMENTADA ES POR EL ANTIGUO CAMINO., lon:-103.08868422, lat:25.79469555}} | 2022-09-12 | 2022-11-12 | 2211624.55 | 2211624.55 | 2211624.55 | 2211624.55 | 2211624.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-020, contratista:ABSER, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2211624.55, importe_modificado:2211624.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1318.0}} | {2160575/proyecto_INICIO, 2160575/proyecto_PROCESO, 2160575/proyecto_FIN, 2160575/proyecto_PROCESO, 2160575/proyecto_FIN, 2160575/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202078794 | Proyecto de inversión | 2242020.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2242020.91, modificado:2231127.94}} | REHABILITACIÓN DE AVENIDA BRIGADA DE ZARAGOZA, COLONIA SANTIAGO RAMÍREZ EN TORREÓN COAHUILA - 74987 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 74987 | S | 314 | 302 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5555.0, meta_modificada:5555.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA BRIGADA DE ZARAGOZA COLONIA SANTIAGO RAMÍREZ, 27399 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DIECIOCHO Y CALLE DSN MARCOS, PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HASTA LLEGAR AL CRUCE CON EL BL, lon:-103.423135, lat:25.50702189}} | 2022-06-20 | 2022-09-17 | 2231127.94 | 2231127.94 | 2231127.94 | 2231127.94 | 2231127.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:007-FISM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCCIONES JM LAGUNA S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:2573433.88, importe_modificado:2573433.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5555.0}} | {2078794/proyecto_INICIO, 2078794/proyecto_PROCESO, 2078794/proyecto_INICIO, 2078794/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302117828 | Proyecto de inversión | 2243489.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2243489.75, modificado:2243489.67}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION Y FRESADO DE CALLE MUTUALISTA, CHIHUAHUA Y SANTO TOMAS - 151891 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | 151891 | S | 160 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:316.8, meta_modificada:316.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE MUTUALISTA INTERIOR SN COLONIA BUENAVISTA SUR, 26040 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE SANTO TOMAS, CALLE MUTUALISTA CALLES MUTUALISTA CALLE CHIHUAHUA Y CALLOS SANTO TOMAS E, lon:-100.53746485, lat:28.68898413}} | 2022-07-28 | 2022-09-12 | 2243489.67 | 2243489.67 | 2243489.67 | 2243489.67 | 2243489.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN009-FISM-2022, contratista:TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:2243489.75, importe_modificado:2243489.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:316.8}} | {2117828/proyecto_INICIO, 2117828/proyecto_FIN, 2117828/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302127926 | Proyecto de inversión | 224460 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224460.0, modificado:224454.78}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO ENCARNACIÓN DE GUZMÁN - 199967 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 199967 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:116, direccion:EJIDO ENCARNACIÓN DE GUZMÁN, 25343 ENCARNACIÓN DE GUZMÁN, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SALIENDO DE LA COMUNIDAD DE ENCARNACIÓN DE GUZMÁN POR EL CAMINO HACIA LOS LLANOS POR EL SURPONIENTE RECORRER 1.5 KM. HASTA L, lon:-101.10507813, lat:24.79150629}} | 2022-05-21 | 2022-07-06 | 224454.78 | 224454.78 | 224454.78 | 224454.78 | 224454.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-027/22, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:224454.78, importe_modificado:224454.78}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2127926/proyecto_INICIO, 2127926/proyecto_FIN, 2127926/proyecto_INICIO, 2127926/proyecto_FIN, 2127926/proyecto_PROCESO, 2127926/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102061547 | Proyecto de inversión | 224460 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224460.0, modificado:272595.71}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO LA VENTURA - 3652 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3652 | S | 147 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:247, direccion:EJIDO LA VENTURA, 25347 LA VENTURA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO., lon:-100.88987048, lat:24.63707357}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 272595.71 | 272595.71 | 272595.71 | 272595.71 | 272595.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-074-1/22, contratista:CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:49562.86, importe_modificado:49562.86}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-074/22, contratista:CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:223032.85, importe_modificado:223032.85}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2061547/proyecto_INICIO, 2061547/proyecto_PROCESO, 2061547/proyecto_INICIO, 2061547/proyecto_FIN, 2061547/proyecto_PROCESO, 2061547/proyecto_FIN, 2061547/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202078490 | Proyecto de inversión | 225191.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225191.93, modificado:225191.93}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EJIDO ACEBUCHES EN OCAMPO COAHUILA - 73507 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 73507 | S | 32 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:2, direccion:EJIDO ACEBUCHES, 27520 ACEBUCHES, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR CALLE ESCOBEDO HACIA EL NORTE 9 CUADRAS HASTA EL COMIENZO DE LA CARRETERA ESTATAL NUMERO 20 SE AVANZA HACIA , lon:-102.90081463, lat:28.23118296}} | 2022-05-30 | 2022-07-15 | 225191.93 | 225191.93 | 225191.93 | 225191.93 | 225191.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/002/FISM/2022, contratista:MOVERGY SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL OCAMPO, monto:225191.93, importe_modificado:225191.93}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2078490/proyecto_INICIO, 2078490/proyecto_FIN, 2078490/proyecto_PROCESO, 2078490/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402185545 | Proyecto de inversión | 225434.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225434.18, modificado:225434.18}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESANO EN EL EJIDO EL PORVENR DE ARRIBA DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 353585 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 353585 | S | 550 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:39, direccion:CALLE DEL CAMPO DEPORTIVO EJIDO EL PORVENIR EL PORVENIR DE ARRIBA, 27916 EL PORVENIR (EL PORVENIR DE ARRIBA), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEL CAMPO DEPORTIVO Y CALLE DEL SEGURO SOCIAL, CALLE DEL KINDER , lon:-103.32510643, lat:25.77789532}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 225434.18 | 225434.18 | 225434.18 | 225434.18 | 225434.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-18/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1581327.84, importe_modificado:1581327.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2185545/proyecto_INICIO, 2185545/proyecto_FIN, 2185545/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070802 | Proyecto de inversión | 225504.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225504.24, modificado:224035.45}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA NUEVA IMAGEN - 28035 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 28035 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA SIN NOMBRE INTERIOR SN COLONIA NUEVA IMAGEN, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE JUAN GONZALEZ, CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE PIRUL VIALIDAD POSTERIOR CALLE JUAN , lon:-100.95842401, lat:25.38793956}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 224035.45 | 224035.45 | 224035.45 | 224035.45 | 224035.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-042/22, contratista:ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:225193.57, importe_modificado:224035.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {2070802/proyecto_INICIO, 2070802/proyecto_PROCESO, 2070802/proyecto_FIN, 2070802/proyecto_INICIO, 2070802/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402170871 | Proyecto de inversión | 22714.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22714.69, modificado:22714.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EJIDO PRESA DE CLETO - 297309 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 297309 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.94, meta_modificada:63.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:57, direccion:EJIDO PRESA DE CLETO, 27970 PRESA DE CLETO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA TIENDA DICONSA. POR LA PRIMER CALLE., lon:-102.90490218, lat:25.69100182}} | 2022-07-13 | 2022-10-30 | 22714.69 | 22714.69 | 22714.69 | 22714.69 | 22714.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.94}} | {2170871/proyecto_INICIO, 2170871/proyecto_PROCESO, 2170871/proyecto_FIN, 2170871/proyecto_PROCESO, 2170871/proyecto_FIN, 2170871/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402173508 | Proyecto de inversión | 22714.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22714.69, modificado:22714.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO CLETO - 311094 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 311094 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.94, meta_modificada:63.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:20, direccion:EJIDO CLETO, 27970 CLETO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LOS BENEFICISRIOSE ENCUNTRAN FRENT A AL IGLESIA DELEJIDO, lon:-102.88290315, lat:25.69910001}} | 2022-07-13 | 2022-10-30 | 22714.69 | 22714.69 | 22714.69 | 22714.69 | 22714.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.94}} | {2173508/proyecto_INICIO, 2173508/proyecto_PROCESO, 2173508/proyecto_FIN, 2173508/proyecto_PROCESO, 2173508/proyecto_FIN, 2173508/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302113969 | Proyecto de inversión | 2273433.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2273433.16, modificado:2273433.16}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE 800.00 M2 DE PASTO SINTETICO EN PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE MINAS LA FLORIDA, MUNICIPIO DE MUZQUIZ, COAHUILA. - 136351 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Múzquiz | 136351 | S | 810 | 690 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:47, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO MINAS LA FLORIDA LA FLORIDA, 26370 MINAS LA FLORIDA (LA FLORIDA), MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE VENUSTIANO CARRANZ, lon:-101.35, lat:27.65111111}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 2273433.16 | 2273433.16 | 2273433.16 | 2273433.16 | 2273433.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0001-22, contratista:AIKIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:2273433.16, importe_modificado:2273433.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2113969/proyecto_INICIO, 2113969/proyecto_PROCESO, 2113969/proyecto_FIN, 2113969/proyecto_INICIO, 2113969/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a peticion del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:a peticion del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:a peticion del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:a peticion del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | COA220402159385 | Proyecto de inversión | 22791 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22791.0, modificado:22791.0}} | MANTENIMIENTO DE SEÑALETICA Y URBANISMO TACTICO EN CRUCE PEATONAL DEL BULEVARD CAPITAN EMILIO CARRANZA EN FRANCISCO I MADERO COAHUILA - 237550 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 237550 | S | 5000 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94.5, meta_modificada:94.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:BOULEVARD CAPITÁN EMILIO CARRANZA COLONIA FRESNO DEL NORTE, 27908 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD CAPITAN EMILIO CARRANZA Y CALLE RAMOS ARIZPE, CALLE DEL ALMACEN LA OBRA SE, lon:-103.27708981, lat:25.77733976}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 22791 | 22791 | 22791 | 22791 | 22791 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-14/22, contratista:MIGUEL ANGEL SANJUAN FUENTES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:605125.89, importe_modificado:605125.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.5}} | {2159385/proyecto_INICIO, 2159385/proyecto_FIN, 2159385/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116436 | Proyecto de inversión | 2301.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2301.68, modificado:4207.45}} | MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS EN JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, EJIDO LA PARTIDA EN TORREÓN OCAHUILA. - 145944 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 145944 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:178, direccion:AVENIDA JUÁREZ EJIDO LA PARTIDA, 27410 LA PARTIDA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y AVENIDA 8 DE NOVIEMBRE, PARA LLEGAR AL EJIDO SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HACIA EL NORTE DE LA CIUDAD LUEGO E, lon:-103.30083825, lat:25.59000016}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 4207.45 | 4207.45 | 4207.45 | 4207.45 | 4207.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:076-FISM-TOR/2022, contratista:JUAN JESUS MENDOZA LOPEZ, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:202743.86, importe_modificado:202743.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2116436/proyecto_INICIO, 2116436/proyecto_PROCESO, 2116436/proyecto_FIN, 2116436/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302115659 | Proyecto de inversión | 2308402.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2308402.55, modificado:2308402.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN PASEO SANTA ISABEL, COLONIA RESIDENCIAL DEL VALLE EN TORREÓN COAHUILA - 142957 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | 142957 | S | 114 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:716.1, meta_modificada:716.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ISABEL COLONIA RESIDENCIAL DEL VALLE, 27270 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN JORGE Y CALLE SAN CARLOS, PARA LEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD Y AL L, lon:-103.3848505, lat:25.5312284}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 2308402.02 | 2308402.02 | 2308402.02 | 2308402.02 | 2308402.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:071-FISM-TOR/2022, contratista:EVIMERO, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:2308402.55, importe_modificado:2308402.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:716.1}} | {2115659/proyecto_INICIO, 2115659/proyecto_PROCESO, 2115659/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402187578 | Proyecto de inversión | 23091.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23091.25, modificado:23091.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO PURÍSIMA DE RUBIO - 359976 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 359976 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:68, direccion:EJIDO PURÍSIMA DE RUBIO, 27946 PURÍSIMA DE RUBIO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA CALLE DONDE ESTA LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD EN FREBTE, lon:-103.14379042, lat:25.94390084}} | 2022-07-18 | 2022-10-30 | 23091.25 | 23091.25 | 23091.25 | 23091.25 | 23091.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} | {2187578/proyecto_INICIO, 2187578/proyecto_PROCESO, 2187578/proyecto_INICIO, 2187578/proyecto_FIN, 2187578/proyecto_PROCESO, 2187578/proyecto_FIN, 2187578/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402185710 | Proyecto de inversión | 232785.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232785.3, modificado:232785.3}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESANO EN EL EJIDO SAN AGUSTIN DE ULUA DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 354253 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 354253 | S | 180 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:44, direccion:CALLE DE LA PRIMARIA EJIDO SAN AGUSTÍN DE ULÚA, 27917 SAN AGUSTÍN DE ULÚA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA PRIMARIA Y CALLE DEL SALON DE ACUERDOS, CALLE DE LA GLORIETA LA OBRA SE ECNEUNTRA LOCALIZADA , lon:-103.22040906, lat:25.80529536}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 232785.3 | 232785.3 | 232785.3 | 232785.3 | 232785.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-18/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1581327.84, importe_modificado:1581327.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2185710/proyecto_PROCESO, 2185710/proyecto_INICIO, 2185710/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402152941 | Proyecto de inversión | 2328795.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2328795.12, modificado:2328795.12}} | LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA DOTAR DE AGUA POTABLE A LAS COMUNIDADES DE SAN ISIDRO, MARGARITAS Y MIELERAS, DEL MUNICIPIO DE VIESCA COAHUILA - 179823 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Viesca | 179823 | S | 899 | 899 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5500.0, meta_modificada:5500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:211, direccion:VEREDA TRAMO NORIA TOMA DE AGUA EJIDO MIELERAS - EJIDO SAN ISISDRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 75 + 75 EJIDO SAN ISIDRO, 27486 SECTOR CUATRO GABINO VÁZQUEZ, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA INTERESTATAL 75 Y , L, lon:-103.3371462, lat:25.3709131}} | 2022-03-01 | 2022-05-13 | 2328795.12 | 2328795.12 | 2328795.12 | 2328795.12 | 2328795.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-INFRA/2022, contratista:JOSE ARMANDO SEGURA LIRA, convocante:MUNICIPIO DE VIESCA, monto:2328795.12, importe_modificado:2328795.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5500.0}} | {2152941/proyecto_PROCESO, 2152941/proyecto_INICIO, 2152941/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402188199 | Proyecto de inversión | 235039.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235039.31, modificado:235039.31}} | REHABILITACION DE ALUMBADO PUBLICO EN CANDELA - 362063 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Candela | 362063 | S | 800 | 843 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA , 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLES PRINCIPALES QUE CUBREN DE ESTE A OESTE LA LOCALIDAD ASÍ COMO INTERSECCIONES ENTRE ESTAS, lon:-100.66566304, lat:26.84026711}} | 2022-10-03 | 2022-11-30 | 235039.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}} | {2188199/proyecto_INICIO, 2188199/proyecto_FIN, 2188199/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402181937 | Proyecto de inversión | 236848 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236848.0, modificado:236847.06}} | REHABILITACION DE PLAZA EN EL EJIDO SAN MARCOS - 342635 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 342635 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.43, meta_modificada:36.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:83, direccion:EJIDO SAN MARCOS, 27955 SAN MARCOS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EN LA PLAZA DEL EJIDO FRETNE AL CANCHA DE USOS MULTUPLES., lon:-103.00794288, lat:25.66779202}} | 2022-11-28 | 2022-12-30 | 236847.06 | 236847.06 | 236847.06 | 236847.06 | 236847.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-046, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:236847.06, importe_modificado:236847.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.43}} | {2181937/proyecto_PROCESO, 2181937/proyecto_FIN, 2181937/proyecto_PROCESO, 2181937/proyecto_INICIO, 2181937/proyecto_PROCESO, 2181937/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402162568 | Proyecto de inversión | 236907.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236907.12, modificado:236907.12}} | REMODELACIÓN EN UNIDAD SALUD ÁREA DE REHABILITACIÓN - 254484 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Candela | 254484 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MINA Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE PASEO VIESCA LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE PLAZA CARRANZA UNA CUADRA DE PAPILLA DEL SANTO , lon:-100.66094072, lat:26.84424052}} | 2022-11-09 | 2022-11-22 | 236907.12 | 236907.12 | 236907.12 | 236907.12 | 236907.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128263, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CANDELA, monto:234239.12, importe_modificado:234239.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:200.0}} | {2162568/proyecto_INICIO, 2162568/proyecto_PROCESO, 2162568/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102061527 | Proyecto de inversión | 236930 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236930.0, modificado:236924.49}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO REFUGIO DE ALTAMIRA - 3484 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3484 | S | 20 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:192, direccion:EJIDO REFUGIO DE ALTAMIRA, 00000 REFUGIO DE ALTAMIRA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO., lon:-100.96673434, lat:24.85004866}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 236924.49 | 236924.49 | 236924.49 | 236924.49 | 236924.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-024/22, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:236924.49, importe_modificado:236924.49}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2061527/proyecto_INICIO, 2061527/proyecto_PROCESO, 2061527/proyecto_INICIO, 2061527/proyecto_FIN, 2061527/proyecto_INICIO, 2061527/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302124677 | Proyecto de inversión | 2379587.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2379587.77, modificado:2379587.77}} | MODERNIZACION DE 9 CRUCEROS CON SEMAFOROS LED TIPO PANTALLA EN LA CIUDAD DE SABINAS COAHUILA - 183442 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sabinas | 183442 | S | 1950 | 1800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Señalética(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CIUDAD , 00000 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , 9 CRUCEROSCRUCERO DE ABASOLO Y CUAUHTEMOCCRUCERO ABASOLO Y MADEROCRUCERO AMADOR CHAPA Y LA MADRIDCRUCERO CARRETERA 57 Y BLVD. PASEO DE LOS LEONESCRUCERO H. FAR, lon:-101.12332995, lat:27.86083013}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 2379587.77 | 2379587.77 | 2379587.77 | 2379587.77 | 2379587.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INFRA/001/22, contratista:JUAN LUIS RIOS HINOJOSA, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:2375780.43, importe_modificado:2375780.43}} | {meta1: {unidad_medida:Señalética(s), avance:9.0}} | {2124677/proyecto_INICIO, 2124677/proyecto_PROCESO, 2124677/proyecto_INICIO, 2124677/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402188003 | Proyecto de inversión | 23929.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23929.64, modificado:23929.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN ZONA CENTRO DE SAN PEDRO - 361473 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 361473 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:67.36, meta_modificada:67.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA COAHUIILA Y AVENIDA CATARINO BENAVIDES, CALLE ZARAGOZA A UN LADO DE DEL SALON DEL MAESTRO JUBILADOS DE LA SECCION, lon:-102.98350891, lat:25.76231308}} | 2022-07-18 | 2022-10-30 | 23929.64 | 23929.64 | 23929.64 | 23929.64 | 23929.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.36}} | {2188003/proyecto_INICIO, 2188003/proyecto_PROCESO, 2188003/proyecto_FIN, 2188003/proyecto_PROCESO, 2188003/proyecto_FIN, 2188003/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402165993 | Proyecto de inversión | 239928.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239928.28, modificado:239928.28}} | 01 CONTRUCCION DE TECHO DE MADERA EN EL EJIDO DIEZ DE MAYO - 272771 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 272771 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:239.65, meta_modificada:239.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:25, direccion:EJIDO DIEZ DE MAYO LAS CASITAS, 27944 DIEZ DE MAYO (LAS CASITAS), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A EL CAMPO DE FUTBOL DEL EJIDO, lon:-103.18169318, lat:25.79446011}} | 2022-07-15 | 2022-10-15 | 239928.28 | 239928.28 | 239928.28 | 239928.28 | 239928.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-014, contratista:ALFONSO PALACIO LUNA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2402296.3, importe_modificado:2402296.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:239.65}} | {2165993/proyecto_PROCESO, 2165993/proyecto_FIN, 2165993/proyecto_INICIO, 2165993/proyecto_FIN, 2165993/proyecto_INICIO, 2165993/proyecto_PROCESO, 2165993/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402177326 | Proyecto de inversión | 2400110.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400110.63, modificado:2399140.28}} | REHABILITACION DE ATARJEAS EN AV. ABSOLO ENTRE C. TERCERA Y CALLE PRIMERA DE LA COL. LOS SAUCES - 327710 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 327710 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA ABASOLO COLONIA LOS SAUCES, 27870 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TECERA Y CALLE PRIMERA, AVENIDA TERCERA EN L CALLE DE LA TORTILLERIA Y MISCELANEA LA QUINTA EN LACOL. LOS SAUCES, lon:-102.99269793, lat:25.75317918}} | 2022-11-07 | 2022-12-30 | 2399140.28 | 2399140.28 | 2399140.28 | 2399140.28 | 2399140.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-031, contratista:ABSER, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2399140.28, importe_modificado:2399140.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:176.0}} | {2177326/proyecto_PROCESO, 2177326/proyecto_INICIO, 2177326/proyecto_FIN, 2177326/proyecto_PROCESO, 2177326/proyecto_FIN, 2177326/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402187602 | Proyecto de inversión | 24157 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24157.0, modificado:24157.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO REYNOSA - 360052 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 360052 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:63, direccion:EJIDO REYNOSA, 27958 REYNOSA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA CAPILLA DE SAN ISIDRO DE LA COMUNIDAD, lon:-103.03295056, lat:25.72624332}} | 2022-07-18 | 2022-10-30 | 24157 | 24157 | 24157 | 24157 | 24157 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.0}} | {2187602/proyecto_PROCESO, 2187602/proyecto_INICIO, 2187602/proyecto_FIN, 2187602/proyecto_PROCESO, 2187602/proyecto_INICIO, 2187602/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202078746 | Proyecto de inversión | 2435967.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2435967.23, modificado:2393626.01}} | REHABILITACIÓN DE CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ , COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE EN TORREÓN COAHUILA - 74803 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 74803 | S | 153 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3718.0, meta_modificada:3718.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, 27270 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA DIVISIÓN DEL NORTE Y CALLE LAGO DE TEXCOCO, CALLE ÁQUILES SERDÁN SE TOMA EL BLVD REVOLUCIÓN HACIA EL ESTE DE , lon:-103.39094188, lat:25.52786337}} | 2022-06-20 | 2022-09-17 | 2393626.01 | 2393626.01 | 2393626.01 | 2393626.01 | 2393626.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-FISM-TOR/2022, contratista:GRUPO HERMER S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:2435967.23, importe_modificado:2435967.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3718.0}} | {2078746/proyecto_INICIO, 2078746/proyecto_PROCESO, 2078746/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202072554 | Proyecto de inversión | 2456051.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2456051.97, modificado:2456051.98}} | RECARPETEO ASFALTICO EN ENTRONQUE LAS MELONERAS ENTRE CALZADA CRISTOBAL DIAZ Y LIBRAMIENTO TORREON - 37504 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 37504 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618796.0, meta_modificada:618796.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA CUAHUTEMOC COLONIA LAS CAROLINAS, 27446 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA ENTRONQUE LAS MELONERAS Y CALZADA CRISTOBAL DIAS, CARRETERA LIBRAMIENTO TORREON LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ENTRONQUE LAS M, lon:-103.21775603, lat:25.52766743}} | 2022-04-25 | 2022-05-25 | 2456051.98 | 2456051.98 | 2456051.98 | 2456051.98 | 2456051.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:022-INFRA/2022, contratista:VVY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:2456051.98, importe_modificado:2456051.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:618796.0}} | {2072554/proyecto_PROCESO, 2072554/proyecto_INICIO, 2072554/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302114067 | Proyecto de inversión | 2475780.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2475780.44, modificado:2442535.43}} | REHABILITACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE BENITO JUAREZ CALLE MORELOS Y CARRETERA PALAU EL SAUZ, EN LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA, MUNICIPIO DE MUZQUIZ, COAHUILA. - 136807 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Múzquiz | 136807 | S | 2340 | 2760 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5361.0, meta_modificada:5361.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:93, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO LA CUCHILLA, 26350 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE CARRETERA PALU EL SAUZ, RECARPETEO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE BENITO JUAREZ CALLE, lon:-101.42265, lat:27.87681667}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 2442535.43 | 2442535.43 | 2442535.43 | 2442535.43 | 2442535.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0002-22, contratista:SERVICIOS Y MINERALES GUEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:2442535.43, importe_modificado:2442535.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5361.0}} | {2114067/proyecto_INICIO, 2114067/proyecto_PROCESO, 2114067/proyecto_INICIO, 2114067/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302127004 | Proyecto de inversión | 247837.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247837.81, modificado:247837.81}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN INSTALACIONES EDUCATIVAS DEL CECYTEC EN EL CAMPO DE BEISBOL DEL BARRIO 1 DE AGUJITA DEL MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA. - 194618 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Sabinas | 194618 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:43.54, meta_modificada:43.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:BOULEVARD CUAHUTEMOC COLONIA BARRIO UNO, 26950 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CAMINO JOSE ARMANDO DAVILA MONCADA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE LAMADRID ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA POR LA CARRETRERA FEDERAL 57 RUMBO, lon:-101.16640353, lat:27.90254921}} | 2022-08-15 | 2022-12-15 | 247837.81 | 247837.81 | 247837.81 | 247837.81 | 247837.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INFRA/006/22, contratista:CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:247145.56, importe_modificado:247145.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:43.54}} | {2127004/proyecto_INICIO, 2127004/proyecto_PROCESO, 2127004/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202077592 | Acción | 248422.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248422.95, modificado:248422.94}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 68325 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 68325 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.397405, lat:27.311215}} | 2022-05-16 | 2022-12-15 | 248422.94 | 248422.94 | 248422.94 | 248422.94 | 248422.94 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMO/011/FISM/2022, contratista:ALMA KARINA ALEMAN GONZALEZ, convocante:TESORERIA MUNICIPAL OCAMPO, monto:248422.95, importe_modificado:248422.95}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2077592/proyecto_FIN, 2077592/proyecto_PROCESO, 2077592/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402171518 | Proyecto de inversión | 24860.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24860.4, modificado:24860.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO BOLÍVAR - 300641 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 300641 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.98, meta_modificada:69.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:15, direccion:EJIDO BOLÍVAR, 27953 BOLÍVAR, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A EL PARQUE INFANTIL DEL EJIDO, lon:-103.01272865, lat:25.7758391}} | 2022-07-13 | 2022-10-30 | 24860.4 | 24860.4 | 24860.4 | 24860.4 | 24860.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.98}} | {2171518/proyecto_INICIO, 2171518/proyecto_PROCESO, 2171518/proyecto_FIN, 2171518/proyecto_PROCESO, 2171518/proyecto_FIN, 2171518/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302110538 | Proyecto de inversión | 2489042.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2489042.6, modificado:2704292.25}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CARRETERA TORREÓN SAN PEDRO, EJIDO ALBIA EN TORREÓN COAHUILA - 119703 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | 119703 | S | 357 | 343 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:143, direccion:CALLE CARRETERA TORREÓN SAN PEDRO EJIDO ALBIA, 27420 ALBIA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE EJIDATARIO SE DRIGE AL NORTE DE LA CIUDAD POR EL BOULEVARD INDEPENDENCIA MANEJA DURANTE 5 KIILÓMETROS Y LLEGA AL CRUCE , lon:-103.36048673, lat:25.66438461}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 2704292.25 | 2704292.25 | 2704292.25 | 2704292.25 | 2704292.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:049-FISM-TOR/2022, contratista:BEMEX SOLUCIONES, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:2489042.6, importe_modificado:2489042.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1750.0}} | {2110538/proyecto_PROCESO, 2110538/proyecto_INICIO, 2110538/proyecto_PROCESO, 2110538/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102061537 | Proyecto de inversión | 249400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249400.0, modificado:249394.2}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO SAN MIGUEL DEL BANCO - 3558 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3558 | S | 98 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:218, direccion:EJIDO SAN MIGUEL SAN MIGUEL DEL BANCO, 25335 SAN MIGUEL (SAN MIGUEL DEL BANCO), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO., lon:-100.99452089, lat:25.00440349}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 249394.2 | 249394.2 | 249394.2 | 249394.2 | 249394.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-026/22, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:249394.2, importe_modificado:249394.2}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2061537/proyecto_INICIO, 2061537/proyecto_PROCESO, 2061537/proyecto_FIN, 2061537/proyecto_PROCESO, 2061537/proyecto_INICIO, 2061537/proyecto_FIN, 2061537/proyecto_INICIO, 2061537/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102061502 | Proyecto de inversión | 249400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249400.0, modificado:297377.14}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO PRESA DE LOS MUCHACHOS - 3274 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3274 | S | 312 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:175, direccion:EJIDO PRESA DE LOS MUCHACHOS, 25336 PRESA DE LOS MUCHACHOS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO., lon:-101.20616604, lat:24.8871411}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 297377.14 | 297377.14 | 297377.14 | 297377.14 | 297377.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-116-1/22, contratista:CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:49562.86, importe_modificado:49562.86}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-116/22, contratista:CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:247814.28, importe_modificado:247814.28}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2061502/proyecto_FIN, 2061502/proyecto_PROCESO, 2061502/proyecto_INICIO, 2061502/proyecto_FIN, 2061502/proyecto_PROCESO, 2061502/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402183395 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FCO. HUERTA ENTRE C. GARIBAY Y MARTIN HEREDIA EN EJIDO VILLA DE NADADORES - 347100 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 21 | Nadadores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nadadores | 347100 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:11, direccion:CALLE FRANCISCO HUERTA EJIDO VILLA DE NADADORES, 27575 VILLA DE NADADORES, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PAZ RODRÌGUEZ Y CALLE GARIBAY, CALLE MARTIN HEREDIA PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES COAHUILA , lon:-101.59929492, lat:27.0056069}} | 2022-09-05 | 2022-12-09 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMN-OP-INFRA-011/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS LENMAR S.A DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:310.0}} | {2183395/proyecto_INICIO, 2183395/proyecto_FIN, 2183395/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202077973 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:255890.93}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE ABASOLO ENTRE CORREGIDORA Y BARRERA. - 70797 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | 70797 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:365.0, meta_modificada:365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 26289 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE BARRERA, CALLE MIGUEL MIRAMON 5 CUADRAS AL NORTE DEL CENTRO COMUNITARIO SAN ANTONIO, lon:-100.94683726, lat:29.29908154}} | 2022-05-16 | 2022-06-11 | 255890.93 | 255890.93 | 255890.93 | 255890.93 | 255890.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-003/2022, contratista:CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1676446.7, importe_modificado:1676446.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:365.0}} | {2077973/proyecto_INICIO, 2077973/proyecto_FIN, 2077973/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070741 | Proyecto de inversión | 250525 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250525.0, modificado:250525.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS Y 5 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE LIBRADO LEYVA ENTRE MÁRTIRES DE GUANAJUATO Y CALLE LOS CEDROS DEL FRACC. LOS REYES - 27771 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Monclova | 27771 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE LIBRADO LEYVA COLONIA LOS REYES, 25710 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIBRADO LEYVA Y CALLE MARTIRES DE GUANAJUATO, CALLE CEDROS SE UBICA A LA ORILLA DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA EN LA CALLE LIBRADO LEYV, lon:-101.43150669, lat:26.93826254}} | 2022-05-03 | 2022-12-15 | 250525 | 250525 | 250525 | 250525 | 250525 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-DRE-15-2022, contratista:ASFALTOS Y SERVICIOS ZER, S.R.L. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:248360.92, importe_modificado:250525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:5.0}} | {2070741/proyecto_INICIO, 2070741/proyecto_FIN, 2070741/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202073641 | Proyecto de inversión | 2536808.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2536808.15, modificado:2536808.15}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AV 5 DE FEBRERO DE MUTUALISMO A BORDO DE LA DEFENSA - 43695 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 3 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Allende | 43695 | S | 209 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3407.0, meta_modificada:3407.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 DE FEBRERO CIUDAD ALLENDE CENTRO, 26530 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MUTUALISMO Y PASAJE BORDO DE LA DEFENSA, CALLE DR. ROGELIO MONTAMAYOR SEGUY ES AL PONIENTE DE LA CD. POR AV 5 DE FEBRERO UNICO , lon:-100.87146612, lat:28.34438671}} | 2022-04-19 | 2022-12-31 | 2536808.15 | 2536808.15 | 2536808.15 | 2536808.15 | 2536808.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INFRA/01/2022/1, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA, monto:2536808.15, importe_modificado:2536808.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3407.0}} | {2073641/proyecto_INICIO, 2073641/proyecto_PROCESO, 2073641/proyecto_INICIO, 2073641/proyecto_PROCESO, 2073641/proyecto_FIN, 2073641/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070770 | Proyecto de inversión | 254108 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254108.0, modificado:254108.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS Y 4 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE GUSTAVO ELIZOLDO ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE AGUSTIN MILLAR DE LA COL. BUENOS AIRES - 27886 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Monclova | 27886 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE GUSTAVO ELIZOLDO COLONIA BUENOS AIRES, 25770 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUSTAVO ELIZOLDO Y CALLE RIO BRAVO, CALLE AGUSTIN SE UBICA A LAS ORILLAS DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA EN LA CALLE GUSTAVO ELIZO, lon:-101.40269263, lat:26.87928971}} | 2022-05-03 | 2022-12-15 | 254108 | 254108 | 254108 | 254108 | 254108 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-DRE-16-2022, contratista:ASFALTOS Y SERVICIOS ZER, S.R.L. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:252160.0, importe_modificado:254108.0}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:4.0}} | {2070770/proyecto_INICIO, 2070770/proyecto_FIN, 2070770/proyecto_PROCESO, 2070770/proyecto_FIN, 2070770/proyecto_PROCESO, 2070770/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402151067 | Proyecto de inversión | 25417 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25417.0, modificado:25417.0}} | MANTENIMIENTO CON BATERIAS PARA ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA EN EL EJIDO MADERO - 141166 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 7 | Cuatro Ciénegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuatro Ciénegas | 141166 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:48, direccion:EJIDO CUATES DE AUSTRALIA, 27682 EL MADERO, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SALES DE PRESIDENCIA POR LA CALLE PRESIDENTE CARRANZA HASTA LLEGAR A LA CARRETERA CUATRO CIENEGAS SAN PEDRO HASTA EL KM 35 DAS VUEL, lon:-101.97760608, lat:26.53175788}} | 2022-07-21 | 2022-10-30 | 25417 | 25417 | 25417 | 25417 | 25417 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC-DOPM-11/2022, contratista:CUAHUTEMOC MADRANO DE HOYOS, convocante:TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG., monto:555542.57, importe_modificado:555542.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2151067/proyecto_INICIO, 2151067/proyecto_FIN, 2151067/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202071332 | Proyecto de inversión | 255118 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255118.0, modificado:255118.0}} | RED ELECTRIFICACION EN CALLE PANTACOYAS ENTRE AVE ORIENTE Y AVE COLORADOS DE LA COL. LOMAS DE SAN MIGUEL - 30626 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Monclova | 30626 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE PANTANCOYAS COLONIA BUENOS AIRES, 25770 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PANTANCOYAS Y AVENIDA ORIENTE, AVENIDA COLORADOS SE UBICA A LA ORILLA DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA ENTRE LA CALLE PANTACOYAS Y AVENI, lon:-101.38117863, lat:26.91565737}} | 2022-05-03 | 2022-12-15 | 255118 | 255118 | 255118 | 255118 | 255118 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-SG-33-2022, contratista:IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:253120.0, importe_modificado:255118.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:53.0}} | {2071332/proyecto_INICIO, 2071332/proyecto_FIN, 2071332/proyecto_PROCESO, 2071332/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402155522 | Proyecto de inversión | 256186.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256186.51, modificado:256186.51}} | MANTENIMIENTO DE CABLEADO ELECTRICO EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN EJIDO AGUA DE LA HERRADURA, DEL MUNICIPIO DE ESCOBEDO, COAHUILA DE ZARAGOZA - 217430 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Escobedo | 217430 | S | 65 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1111.0, meta_modificada:1111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:13, direccion:CALLE 19 DE SEPTIEMBRE EJIDO AGUA DE LA HERRADURA, 25495 AGUA DE LA HERRADURA, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ISARAEL SANCHEZ Y CALLE LAZARO GONZALEZ, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL UBICADA EN EL EJIDO PRIME, lon:-101.14968705, lat:27.22811694}} | 2022-07-30 | 2022-12-15 | 256186.51 | 256186.51 | 256186.51 | 256186.51 | 256186.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-FISM-004-2022, contratista:JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA, monto:256186.51, importe_modificado:256186.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1111.0}} | {2155522/proyecto_INICIO, 2155522/proyecto_FIN, 2155522/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070943 | Proyecto de inversión | 256333.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256333.36, modificado:256333.36}} | PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE MORELOS ENTRE BRAULIO FERNANDEZ E HIDALGO EN VILLA UNION COAHUILA. - 28698 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Unión | 28698 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:381.0, meta_modificada:381.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS CIUDAD VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BRAULIO FERNANDEZ Y CALLE HIDALGO, CALLE CNEL WINCAR ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO PARTIENDO DE LA PRESIDENC, lon:-100.72317631, lat:28.21171542}} | 2022-03-01 | 2022-11-15 | 256333.36 | 256333.36 | 256333.36 | 256333.36 | 256333.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COA220202070943, contratista:KARLA CECICIAL DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA UNION, monto:256333.36, importe_modificado:256333.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:381.0}} | {2070943/proyecto_INICIO, 2070943/proyecto_FIN, 2070943/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402184985 | Proyecto de inversión | 257289.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257289.01, modificado:257289.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESANO EN LA COLONIA LAS VEGAS DE FRANCISCO I MADRO, COAHUILA. - 351768 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 351768 | S | 2000 | 1600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA REFORMA AGRARIA INTERIOR SN COLONIA LAS VEGAS, 27902 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA REFORMA AGRARIA Y CALLE DE LOS HERNANDEZ, AVENIDA GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE E, lon:-103.26957931, lat:25.78360129}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 257289 | 257289 | 257289 | 257289 | 257289 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-18/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1581327.84, importe_modificado:1581327.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2184985/proyecto_INICIO, 2184985/proyecto_FIN, 2184985/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202078807 | Proyecto de inversión | 2573433.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2573433.88, modificado:2498374.71}} | REHABILITACIÓN DE CALZADA FRANCISCO I MADERO, COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE EN TORREÓN COAHUILA - 75045 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 75045 | S | 133 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3610.0, meta_modificada:3610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, 27270 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA SUR Y CALLE AQUILES SERDÁN, CALLE MATEO ALMANZA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOLUEVARD REVOLUCIÓN , lon:-103.39243051, lat:25.52988194}} | 2022-06-20 | 2022-09-17 | 2498374.71 | 2498374.71 | 2498374.71 | 2498374.71 | 2498374.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:007-FISM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCCIONES JM LAGUNA S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:2573433.88, importe_modificado:2573433.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3610.0}} | {2078807/proyecto_INICIO, 2078807/proyecto_PROCESO, 2078807/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302114712 | Proyecto de inversión | 257591.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257591.7, modificado:257591.7}} | CONSTRUCCIÓN DE 184.59 M2 TECHOS FIRME EN PROGRESO COAHUILA - 139631 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Progreso | 139631 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:184.59, meta_modificada:184.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO CIUDAD PROGRESO, 25420 PROGRESO, PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CRISTOBAL COLON Y AVENIDA CHAPULTEPEC, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL SUR POR , lon:-100.98988582, lat:27.42887357}} | 2022-03-01 | 2022-11-30 | 257591.7 | 257591.7 | 257591.7 | 257591.7 | 257591.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IN26/02/22_2;257,591.70, contratista:EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:257591.7, importe_modificado:257591.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:184.59}} | {2114712/proyecto_FIN, 2114712/proyecto_PROCESO, 2114712/proyecto_INICIO, 2114712/proyecto_PROCESO, 2114712/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302119664 | Proyecto de inversión | 257912.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257912.97, modificado:257912.97}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE DR. ELEAZAR CALDERON ENTRE LAS CALLES BELISARIO DOMINGUEZ Y JUAN ESCUTIA DE LA COLONIA INDEPENDENCIA, DEL MUNICIPIO DE CASTAÑOS, COAHUILA. - 160035 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Castaños | 160035 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:26.97, meta_modificada:26.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE DR. ELEAZAR CALDERON INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE FRANCISCO MURGUIA CALLE DR. ELEAZAR CALDERON ENTRE BELISARI, lon:-101.443646, lat:26.781904}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 257912.97 | 257912.97 | 257912.97 | 257912.97 | 257912.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAIS-SF-URB-005/2022, contratista:AMN ARRENDADORA Y MULTISERVICIOS SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS, monto:257912.97, importe_modificado:257912.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:26.97}} | {2119664/proyecto_INICIO, 2119664/proyecto_FIN, 2119664/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302122886 | Acción | 25849.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25849.44, modificado:25849.44}} | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 174965 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Sierra Mojada | 174965 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.701457, lat:27.286877}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 25849.44 | 25849.44 | 25849.44 | 25849.44 | 25849.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISM-GI-01-2022, contratista:CARLOS CAMPOS CETTO, convocante:MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, monto:25849.44, importe_modificado:25849.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2122886/proyecto_INICIO, 2122886/proyecto_PROCESO, 2122886/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402184780 | Proyecto de inversión | 2586000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2586000.0, modificado:2586000.0}} | CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE EN ZONA PONIENTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE. - 351147 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ramos Arizpe | 351147 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD CARRETERA SALTILLO-MONTERREY 40D COLONIA VALLE PONIENTE, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VALLE SUR Y CALLE VALLE NORTE, OBRA UBICADA EN CARRETERA FEDERAL SALMTY ENTRE CALLE VALLE SU, lon:-100.97556608, lat:25.54889326}} | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 2586000 | 2576183.59 | 2576183.59 | 2576183.59 | 2576183.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-020-2022, contratista:FRANCISCO JAVIER AVILA ESQUEDA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:2576183.59, importe_modificado:2576183.59}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2184780/proyecto_FIN, 2184780/proyecto_PROCESO, 2184780/proyecto_FIN, 2184780/proyecto_PROCESO, 2184780/proyecto_INICIO, 2184780/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402163782 | Proyecto de inversión | 2586507.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2586507.79, modificado:2529717.79}} | REHABILITACION DE TECHO FIRMER LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS - 260683 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 260683 | S | 100 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1717.7, meta_modificada:1717.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:107, direccion:CALLE DR. JESUS VALDES EJIDO SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS, 25370 SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DR. JESUS VALDES SANCHES Y CALLE HORACIO CEPEDA DAVILA, CALLE REYNALDO NUNCIO SE UBICA SOLO U, lon:-100.58291612, lat:25.27014696}} | 2022-09-20 | 2022-12-31 | 2529717.79 | 2529717.79 | 2529717.79 | 2529717.79 | 2529717.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/2022/059, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA, monto:2529717.79, importe_modificado:2529717.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1717.7}} | {2163782/proyecto_PROCESO, 2163782/proyecto_INICIO, 2163782/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202078385 | Proyecto de inversión | 2594190.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2594190.96, modificado:2581782.59}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLES EN EL EJIDO VEINTIOCHO DE AGOSTO DEL MUNICIPIO DE PARRAS DE LA FUENTE. - 72888 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parras | 72888 | S | 596 | 594 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7717.0, meta_modificada:7855.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:120, direccion:EJIDO VEINTIOCHO DE AGOSTO, 27990 VEINTIOCHO DE AGOSTO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA SALTILLO-TORREON Y , EJIDO SE ENCUENTRA SOBRA LA AUTOPISTA SALTILLOTORREÓN EN EL TRAMO PAILA EL PORVENIR LA CALLE QUE SE PAV, lon:-102.112257, lat:25.643314}} | 2022-06-16 | 2022-09-15 | 2581782.59 | 2581782.59 | 2581782.59 | 2581782.59 | 2581782.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICM3P-008-2022, contratista:ARQUITECTO JOSE ELOY ESPINOZA ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:2581782.6, importe_modificado:2581782.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7855.0}} | {2078385/proyecto_FIN, 2078385/proyecto_INICIO, 2078385/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202078862 | Proyecto de inversión | 2598505.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2598505.18, modificado:2598498.16}} | REHABILITACIÓN DE BOULEVARD INDEPENDENCIA, COLONIA NUEVA ROSITA EN TORREÓN COAHUILA - 75302 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 75302 | S | 240 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6673.0, meta_modificada:6673.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BOULEVARD INDEPENDENCIA COLONIA NUEVA ROSITA, 27180 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE RÍO NAZAS, CALLE EVA SÁMANO PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENDENCIA HASIA EL PONIE, lon:-103.47751977, lat:25.54112521}} | 2022-06-20 | 2022-09-17 | 2598498.16 | 2598498.16 | 2598498.16 | 2598498.16 | 2598498.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:009-FISM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y VIALIDAES DEL NORTE S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:2598505.18, importe_modificado:2598505.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6673.0}} | {2078862/proyecto_FIN, 2078862/proyecto_INICIO, 2078862/proyecto_FIN, 2078862/proyecto_PROCESO, 2078862/proyecto_FIN, 2078862/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402178039 | Proyecto de inversión | 2598851.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2598851.14, modificado:2598851.14}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO NUEVO LEÓN - 330419 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 330419 | S | 700 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:36, direccion:CALLE S NOMBRE EJIDO NUEVO LEÓN, 27918 NUEVO LEÓN, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISO I. MADERO YENDO HACIA EL SURESTE SOBRE LA CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES HAC, lon:-103.29865948, lat:25.71990517}} | 2022-09-05 | 2022-12-09 | 2598851.14 | 2598851.14 | 2598851.14 | 2598851.14 | 2598851.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-16/22, contratista:REMAALTA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:2598851.14, importe_modificado:2598851.14}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2178039/proyecto_PROCESO, 2178039/proyecto_INICIO, 2178039/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402157137 | Proyecto de inversión | 260315.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260315.59, modificado:260315.59}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE MAR MUERTO DE LA COLONIA MIRAMAR EN PARRAS - 225926 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Parras | 225926 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE MAR MUERTO COLONIA MIRAMAR, 27985 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EVARISTO MADERO Y CALLE LINDERO, CALLE MAR DE GALILEA EL SECTOR SE ENCUENTRA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD, lon:-102.165878, lat:25.431345}} | 2022-11-07 | 2022-12-28 | 260315.59 | 260315.59 | 260315.59 | 260315.59 | 260315.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFE DISTRIBUCION -01/2022, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:260315.59, importe_modificado:260315.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {2157137/proyecto_FIN, 2157137/proyecto_PROCESO, 2157137/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402167105 | Proyecto de inversión | 2604889.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2604889.16, modificado:2604889.16}} | LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA DOTAR DE AGUA POTABLE A LA COMUNIDAD DE BOQUILLAS DE LAS PERLAS, DEL MUNICIPIO DE VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA - 278870 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Viesca | 278870 | S | 938 | 938 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:162, direccion:CAMINO TRAMO POZO DE AGUA POTABLE EJIDO SANTA MARIA 1 - POZO DE AGUA POTABLE EJIIDO BOQUILLAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO BOQUILLA DE LAS PERLAS, 27486 EL UNO, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA CARRETE, lon:-103.286307, lat:25.320869}} | 2022-05-23 | 2022-07-11 | 2604889.16 | 2604889.16 | 2604889.16 | 2604889.16 | 2604889.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:006-INFRA/2022, contratista:JOSE ARMANDO SEGURA LIRA, convocante:MUNICIPIO DE VIESCA, monto:2604889.16, importe_modificado:2604889.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4500.0}} | {2167105/proyecto_INICIO, 2167105/proyecto_FIN, 2167105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116637 | Proyecto de inversión | 26182.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26182.36, modificado:27917.47}} | MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS EN JARDÍN DE NIÑOS LAURA MÉNDEZ DE CUENCA, COLONIA MONTE REAL EN TORREÓN COAHUILA. - 146830 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 146830 | S | 79 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE DEL PEÑON COLONIA MONTE REAL, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA CANTERA Y AVENIDA DEL BARRANCO, AVENIDA DEL PEDREGAL PARA LLEGAR AL JARDÍN DE NIÑOS SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL ORIE, lon:-103.3529864, lat:25.50750074}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 27917.47 | 27917.47 | 27917.47 | 27917.47 | 27917.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:077-FISM-TOR/2022, contratista:CIH CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:214680.94, importe_modificado:214680.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2116637/proyecto_INICIO, 2116637/proyecto_FIN, 2116637/proyecto_PROCESO, 2116637/proyecto_FIN, 2116637/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302124698 | Proyecto de inversión | 262269.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262269.61, modificado:262269.61}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN UNIDAD EDUCATIVA Y CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL UBICADO SOBRE LA CALLE, CUAUHTEMOC Y ANATULIO AGUIRRE DETRÁS DE ESTACION DE BOMBEROS EN SABINAS COAHUILA - 183492 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Sabinas | 183492 | S | 198 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:13.3, meta_modificada:13.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA SABINAS CENTRO, 26700 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HERMENEGILDO FARIAS Y CALLE ROBERTO REED, CALLE TOMAS MORALES UBICADO SOBRE LA CALLE CUAUHTEMOC Y ANATULIO AGUIRRE DETRÁS DE ESTAC, lon:-101.12344872, lat:27.86756523}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 262269.61 | 262269.61 | 262269.61 | 262269.61 | 262269.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INFRA008/22, contratista:CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:261832.94, importe_modificado:261832.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:13.3}} | {2124698/proyecto_PROCESO, 2124698/proyecto_INICIO, 2124698/proyecto_PROCESO, 2124698/proyecto_INICIO, 2124698/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402154677 | Proyecto de inversión | 2632926.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2632926.35, modificado:1985959.49}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE IXTAPAN Y CARRANZA ENTRE CLUB ESPOSAS DE ABOGADOS Y CARLOS ROVIROSA, Y CALLE CLUB INTERAC ENTRE BALBUENA Y CARRANZA - 213259 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | 213259 | S | 120 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2709.0, meta_modificada:2709.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE IXTAPAN-CARRANZA Y CLUB INTERAC INTERIOR SN COLONIA AEROPUERTO, 26230 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CLUB ESPOSAS DE ABOGADOS Y CALLE CARLOS ROVIROSA, CALLE BALBUENA AL ESTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIP, lon:-100.97104846, lat:29.3308457}} | 2022-08-11 | 2022-10-29 | 1985959.49 | 1985959.49 | 1985959.49 | 1985959.49 | 1985959.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-020/2022, contratista:IDELSA CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:2054050.23, importe_modificado:2949750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2709.0}} | {2154677/proyecto_FIN, 2154677/proyecto_PROCESO, 2154677/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158604 | Proyecto de inversión | 263514.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263514.3, modificado:348129.82}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN EL EJIDO DE PIEDRA BLANCA - 233287 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 233287 | S | 9 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:95, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE PIEDRA BLANCA EJIDO PIEDRA BLANCA EL RANCHITO, 25363 PIEDRA BLANCA (EL RANCHITO), ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE PIEDRA BLANCA Y CALLE DOMICILIO, lon:-100.60675653, lat:25.46226099}} | 2022-09-20 | 2022-12-31 | 348129.82 | 348129.82 | 348129.82 | 348129.82 | 348129.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/2022/055, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA, monto:348137.35, importe_modificado:348129.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.0}} | {2158604/proyecto_PROCESO, 2158604/proyecto_INICIO, 2158604/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202068639 | Proyecto de inversión | 264480 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264480.0, modificado:237305.42}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO HEDIONDA DEL LOBO - 2157 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2157 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:90.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:128, direccion:EJIDO HEDIONDA DEL LOBO, 25301 HEDIONDA DEL LOBO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , RUMBO A CARRETRA ANTIGUA A GENERAL CEPEDA Y 20 KMSANTES DE LLEGAR A GENEAL CEPEDA CORTA HACIA LA IZAUIERA Y RECORRER 1.5 KMS Y SE LL, lon:-101.26887644, lat:25.35746456}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 237305.42 | 237305.42 | 237305.42 | 237305.42 | 237305.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-079/22, contratista:DESARROLLOS Y OBRAS CIVILES GG S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:263263.16, importe_modificado:237305.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:90.14}} | {2068639/proyecto_INICIO, 2068639/proyecto_FIN, 2068639/proyecto_PROCESO, 2068639/proyecto_FIN, 2068639/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302104285 | Proyecto de inversión | 264480 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264480.0, modificado:250337.81}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO LA MAJADA - 2002 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2002 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:95.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:927, direccion:EJIDO LA MAJADA Y TINAJA, 25311 LA MAJADA UNO (LA TINAJA), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE ENCUENTRA SITUADO A 38 KMS RUMBO AL SUR A CARRETERA GENERALCEPEDA RECORRER 20 KMS AL SUR Y AL LLEGAR AL ENTRONQUE A GENE, lon:-101.37338533, lat:25.43955588}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 250337.81 | 250337.81 | 250337.81 | 250337.81 | 250337.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-033/22, contratista:CONSTRUCCIONES LOPSIL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:262766.68, importe_modificado:250337.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:95.27}} | {2104285/proyecto_INICIO, 2104285/proyecto_PROCESO, 2104285/proyecto_FIN, 2104285/proyecto_PROCESO, 2104285/proyecto_FIN, 2104285/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302104291 | Proyecto de inversión | 264480 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264480.0, modificado:262394.4}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO LA ENCANTADA - 2271 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2271 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:99.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:115, direccion:EJIDO LA ENCANTADA, 25307 LA ENCANTADA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SITUADA A 18.2 KMS EN DIRECCION AL NOROESTE RUMBO A LACARRETERA A ZACATECAS SOBRE LA 54., lon:-101.08327109, lat:25.2854332}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 262394.4 | 262394.4 | 262394.4 | 262394.4 | 262394.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-081/22, contratista:DESARROLLOS Y OBRAS CIVILES GG S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:263263.16, importe_modificado:262394.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:99.67}} | {2104291/proyecto_INICIO, 2104291/proyecto_FIN, 2104291/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302104295 | Proyecto de inversión | 264480 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264480.0, modificado:262999.84}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO SANTA RITA - 2360 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2360 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:222, direccion:EJIDO SANTA RITA, 25303 SANTA RITA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 38.6 KMS AL NOROESTE POR LA CARRETRA SALTILLOGENERAL CEPEDA 105 Y PASANDO SANTA TERESA DE LOS MUCHACHOS VIRAR A MANO IZQUIERDA Y RE, lon:-101.34222762, lat:25.2753238}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 262999.84 | 262999.84 | 262999.84 | 262999.84 | 262999.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-011/22, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:262999.84, importe_modificado:262999.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2104295/proyecto_INICIO, 2104295/proyecto_PROCESO, 2104295/proyecto_INICIO, 2104295/proyecto_FIN, 2104295/proyecto_PROCESO, 2104295/proyecto_FIN, 2104295/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402175004 | Proyecto de inversión | 26462.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26462.57, modificado:26462.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO SAN FRANCISCO DE GURZA - 317489 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 317489 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.49, meta_modificada:74.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:75, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO DE GURZA SANTA ROSA, 27953 SAN FRANCISCO DE GURZA (SANTA ROSA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA PLAZA CIVICA DEL EJIDO, lon:-103.0854012, lat:25.79621213}} | 2022-07-13 | 2022-10-30 | 26462.57 | 26462.57 | 26462.57 | 26462.57 | 26462.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.49}} | {2175004/proyecto_INICIO, 2175004/proyecto_PROCESO, 2175004/proyecto_FIN, 2175004/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302115570 | Proyecto de inversión | 265630.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265630.72, modificado:265630.72}} | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE PIPILA Y CALLEJON ZAMORA ENTRE CALLE MARTIRES Y CALLE LIBRADO FLORES EN COLONIA SANTA ROSALLIA EN M. MUZQUIZ COAHUILA - 142633 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Múzquiz | 142633 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PIPILA COLONIA SANTA ROSALIA, 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARTIRES Y CALLE LIBRADO FLORES, CALLE PIPILA ENTRE CALLEJON ZAMORA CALLE MARTIRES Y LIBRADO FLORES EN LA COLONIA SANTA, lon:-101.49742222, lat:27.88268333}} | 2022-08-29 | 2022-10-29 | 265630.72 | 265630.72 | 265630.72 | 265630.72 | 265630.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0008-22, contratista:SANDRA XOCHITL PEREZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:265630.72, importe_modificado:265630.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2115570/proyecto_INICIO, 2115570/proyecto_FIN, 2115570/proyecto_INICIO, 2115570/proyecto_PROCESO, 2115570/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116363 | Proyecto de inversión | 26578.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26578.12, modificado:28066.05}} | MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS EN JARDÍN DE NIÑOS ESPAÑA, COLONIA CENTRO EN TORREÓN COAHUILA. - 145598 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 145598 | S | 38 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE JUAN PABLOS COLONIA TORREÓN CENTRO, 27000 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA ALLENDE Y AVENIDA MATAMOROS, CALLE JUAN GUTENBERG PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA AVENIDA JUÁREZ HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD, lon:-103.43076611, lat:25.54091519}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 28066.05 | 28066.05 | 28066.05 | 28066.05 | 28066.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:075-FISM-TOR/2022, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:511666.09, importe_modificado:511666.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {2116363/proyecto_FIN, 2116363/proyecto_PROCESO, 2116363/proyecto_FIN, 2116363/proyecto_INICIO, 2116363/proyecto_FIN, 2116363/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070580 | Proyecto de inversión | 2692899.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2692899.98, modificado:1908567.22}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA DE IGNACIO ALTAMIRANO A PERIFERICO L.E.A. - 26818 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 26818 | S | 493 | 329 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12045.0, meta_modificada:11285.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA COLONIA ACUEDUCTO, 25060 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ALTAMIRANO Y PERIFERICO L. E. A., CALLE ACUEDUCTO CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA DE IGNACIO ALTAMIRANO A PERIFERICO L, lon:-100.99504401, lat:25.39293898}} | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 1908567.22 | 1908567.22 | 1908567.22 | 1908567.22 | 1908567.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-064/22, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:2688019.94, importe_modificado:1908567.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11285.22}} | {2070580/proyecto_INICIO, 2070580/proyecto_PROCESO, 2070580/proyecto_INICIO, 2070580/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302113342 | Proyecto de inversión | 2698594.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2698594.84, modificado:2698594.84}} | PAVIMENTACION DE DIFERENTES CALLES EN LA COLONIA MAGDALENAS EN LA CIUDAD DE CUATRO CIENEGAS COAHUILA - 133321 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 7 | Cuatro Ciénegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuatro Ciénegas | 133321 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:148.4, meta_modificada:148.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE QUINTANILLA CIUDAD CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA CENTRO, 27640 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUADALUPE QUINTANILLA Y CALLE GIRASOLES, CALLE MAGDALENA SALES DE PRESID, lon:-102.05577389, lat:26.98022266}} | 2022-04-29 | 2022-09-30 | 2698594.84 | 2698594.84 | 2698594.84 | 2698594.84 | 2698594.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC-DOPM-06/2022, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG., monto:2698594.84, importe_modificado:2698594.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:148.4}} | {2113342/proyecto_INICIO, 2113342/proyecto_PROCESO, 2113342/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302111332 | Acción | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:226212.46}} | 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 123482 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acuña | 123482 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.931667, lat:29.324167}} | 2022-05-24 | 2022-12-31 | 226212.46 | 226212.46 | 226212.46 | 226212.46 | 226212.46 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GASIN-015/2022, contratista:VERONICA VALDEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:45014.0, importe_modificado:45014.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2111332/proyecto_INICIO, 2111332/proyecto_PROCESO, 2111332/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402150406 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LERDO DE TEJADA Y FLORENCIO GONZALEZ EN EL MUNICIPIO DE NADADORES COAHUILA - 125389 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 21 | Nadadores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nadadores | 125389 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD NADADORES CENTRO, 27550 NADADORES, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANA CARRANZA Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE FLORENCIO GONZALEZ A PARTIR DE LA ENTRADA DEL MUNICIPIO DE NADADO, lon:-101.6008949, lat:27.02893623}} | 2022-07-08 | 2022-11-10 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMN-DOPM-INFRA-AP-003/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS LENMAR S.A DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES, monto:270000.0, importe_modificado:270000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:122.0}} | {2150406/proyecto_PROCESO, 2150406/proyecto_INICIO, 2150406/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070768 | Proyecto de inversión | 270327.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270327.69, modificado:237570.68}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA BUENOS AIRES - 27878 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 27878 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE BUENOS AIRES INTERIOR SN COLONIA BUENOS AIRES, 25076 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUJUY Y CALLE MENDOZA, CALLE BUENOS AIRES ENTRE JUJUY Y MENDOZA EN LA COLONIA BUENOS AIRES, lon:-101.0165974, lat:25.39569752}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 237570.68 | 237570.68 | 237570.68 | 237570.68 | 237570.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-041/22, contratista:ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:270266.39, importe_modificado:237570.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:39.0}} | {2070768/proyecto_INICIO, 2070768/proyecto_PROCESO, 2070768/proyecto_FIN, 2070768/proyecto_INICIO, 2070768/proyecto_FIN, 2070768/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070972 | Proyecto de inversión | 270951.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270951.78, modificado:270484.42}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 3 EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO - 28812 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 28812 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:90.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 3 INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE 14 Y CALLE CALLE 20, CALLE 3 ENTRE CALLE 14 Y CALLE 20 DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO, lon:-100.98697595, lat:25.39164592}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 270484.42 | 270484.42 | 270484.42 | 270484.42 | 270484.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-051/22, contratista:ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:270943.54, importe_modificado:270484.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.2}} | {2070972/proyecto_PROCESO, 2070972/proyecto_INICIO, 2070972/proyecto_PROCESO, 2070972/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402189894 | Proyecto de inversión | 271504.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271504.58, modificado:271504.58}} | ONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJIODOPROGRESO - 366920 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 366920 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:271.19, meta_modificada:271.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:59, direccion:EJIDO PROGRESO, 27957 PROGRESO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FERENTE A EL PARQUE Y LA IGLESIA DEL EJIDO, lon:-103.11086146, lat:25.71611273}} | 2022-09-26 | 2022-11-30 | 271504.58 | 271504.58 | 271504.58 | 271504.58 | 271504.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-014, contratista:ALFONSO PALACIO LUNA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2402296.3, importe_modificado:2402296.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:271.19}} | {2189894/proyecto_INICIO, 2189894/proyecto_PROCESO, 2189894/proyecto_INICIO, 2189894/proyecto_FIN, 2189894/proyecto_PROCESO, 2189894/proyecto_FIN, 2189894/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302113673 | Proyecto de inversión | 273412.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273412.49, modificado:273412.49}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE 15 DE MAYO, DEL FRACCIONAMIENTO CARRANZA, DEL MUNICIPIO DE CASTAÑOS, COAHUILA DE ZARAGOZA - 134871 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Castaños | 134871 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.5, meta_modificada:78.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE MAYO COLONIA FRACCIONAMIENTO CARRANZA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 15 DE MAYO Y CALLE LUPITA DE LAS FUENTES, FRACCIONAMIENTO CARRANZA, lon:-101.426479, lat:26.799166}} | 2022-08-03 | 2022-09-15 | 273412.49 | 273412.49 | 273412.49 | 273412.49 | 273412.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAIS-DRE-016/2022, contratista:DORA ALICIA GARZA MONA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS, monto:273412.49, importe_modificado:273412.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.5}} | {2113673/proyecto_INICIO, 2113673/proyecto_FIN, 2113673/proyecto_PROCESO, 2113673/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402159894 | Proyecto de inversión | 273869.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273869.04, modificado:273610.31}} | SEÑALETICA EN ZONA CENTRO DE SAN PEDRO - 240586 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 240586 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA COAHUILA COLONIA SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GOMEZ FARIAS Y CALLE FRANSICO L.URQUIZO, AVENIDA CATARINO BENAVIDES SE INSTALARAN EN AV. COAHUILA CRUCE CON EL BLVR. LOPEZ M, lon:-102.98842938, lat:25.76280711}} | 2022-05-16 | 2022-06-16 | 273610.31 | 273610.31 | 273610.31 | 273610.31 | 273610.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-010, contratista:COMERCIAL DE METALES Y DERIVADOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:273610.31, importe_modificado:273610.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1000.0}} | {2159894/proyecto_INICIO, 2159894/proyecto_FIN, 2159894/proyecto_PROCESO, 2159894/proyecto_FIN, 2159894/proyecto_PROCESO, 2159894/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302107072 | Proyecto de inversión | 274235.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274235.6, modificado:274235.6}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESANO EMSAD NO 18 FRANCISCO MURGUIA - 79367 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sacramento | 79367 | S | 33 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MURGUIA CIUDAD SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE SIN NOMBRE DE CALLE, CAMINO CAMINO A EJIDO AGUA SALADA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HA, lon:-101.73408003, lat:27.00238442}} | 2022-05-30 | 2022-09-30 | 274235.6 | 274235.6 | 274235.6 | 274235.6 | 274235.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MSC-OP-02/2022, contratista:IGNACIO OLVERA VENEGAS, convocante:MUNICIPIO DE SACRAMENTO, COAHUILA, monto:274235.6, importe_modificado:274235.6}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2107072/proyecto_INICIO, 2107072/proyecto_FIN, 2107072/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102061413 | Proyecto de inversión | 274340 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274340.0, modificado:272595.71}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO SAN JOSE DEL ALAMITO - 2415 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2415 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:210, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DEL ALAMITO, 25329 SAN JOSÉ DEL ALAMITO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TOMAR CAMINO DESDE LA IGLESIA HACIA LA MAJADA DE DON ELIAS APROXIMADAMENTE 2.3 KMS. HACIA EL NORTE AHÍ ESTA SITUADO EL COLECTO, lon:-100.77775612, lat:24.92428508}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 272595.71 | 272595.71 | 272595.71 | 272595.71 | 272595.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-068/22, contratista:CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:272595.71, importe_modificado:272595.71}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2061413/proyecto_INICIO, 2061413/proyecto_PROCESO, 2061413/proyecto_INICIO, 2061413/proyecto_FIN, 2061413/proyecto_INICIO, 2061413/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102061404 | Proyecto de inversión | 274340 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274340.0, modificado:274097.56}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO SANTA VICTORIA - 2351 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2351 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:227, direccion:EJIDO SANTA VICTORIA, 25331 SANTA VICTORIA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO., lon:-101.5133762, lat:25.1699921}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 274097.56 | 274097.56 | 274097.56 | 274097.56 | 274097.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-096/ 22, contratista:MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:274097.56, importe_modificado:274097.56}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2061404/proyecto_INICIO, 2061404/proyecto_PROCESO, 2061404/proyecto_INICIO, 2061404/proyecto_PROCESO, 2061404/proyecto_FIN, 2061404/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102061512 | Proyecto de inversión | 274340 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274340.0, modificado:322158.57}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO LA CUCHILLA - 3367 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3367 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:108, direccion:EJIDO LA CUCHILLA, 00000 LA CUCHILLA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TOMAR EL CAMINO HACIA EL GORRION Y PARTIENDO DE LA IGLESIA RECORRER 2.3 KMS. HACIA EL OESTE AHÍ ESTA UBICADO EL COLECTOR., lon:-101.17684103, lat:24.82383246}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 322158.57 | 322158.57 | 322158.57 | 322158.57 | 322158.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-117-1/22, contratista:CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:49562.86, importe_modificado:49562.86}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-117/22, contratista:CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:272595.71, importe_modificado:272595.71}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2061512/proyecto_INICIO, 2061512/proyecto_PROCESO, 2061512/proyecto_FIN, 2061512/proyecto_PROCESO, 2061512/proyecto_FIN, 2061512/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302130989 | Acción | 27492 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27492.0, modificado:27492.0}} | EQUIPO PLOTTER - 58092 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 58092 | N | 0 | 0 | 3679 | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.397405, lat:27.311215}} | 2022-08-01 | 2022-08-29 | 27492 | 27492 | 27492 | 27492 | 27492 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMO/010/FISM/2022, contratista:OSCAR PERALES ESPARZA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL OCAMPO, monto:165615.3, importe_modificado:165315.3}} | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:1.0}} | {2130989/proyecto_FIN, 2130989/proyecto_INICIO, 2130989/proyecto_PROCESO, 2130989/proyecto_INICIO, 2130989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202078774 | Proyecto de inversión | 2755424.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2755424.41, modificado:2742813.55}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, EJIDO LA PLAMA EN TORREÓN COAHUILA - 74904 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 74904 | S | 570 | 548 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7921.0, meta_modificada:7921.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:177, direccion:EJIDO LA PALMA, 27414 LA PALMA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIBRAMIENTO NORTE MATAMOROS - LA PARTIDA Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE INDEPENDENCIA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA ANTIGUA CARRETERA TORREÓN SAN PEDRO Y , lon:-103.32653992, lat:25.60301493}} | 2022-06-20 | 2022-09-17 | 2742813.55 | 2742813.55 | 2742813.55 | 2742813.55 | 2742813.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004-FISM-TOR/2022, contratista:VMJ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:2755424.41, importe_modificado:2755424.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7921.0}} | {2078774/proyecto_INICIO, 2078774/proyecto_PROCESO, 2078774/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402171642 | Acción | 27600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27600.0, modificado:27600.0}} | 523 Cámaras Fotográficas y de Video - 301158 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Sierra Mojada | 301158 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.701457, lat:27.286877}} | 2022-11-11 | 2022-12-15 | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FIMS-GI-02-2022, contratista:ALAN DAVID CABRALES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, monto:27600.0, importe_modificado:27600.0}} | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), avance:2.0}} | {2171642/proyecto_INICIO, 2171642/proyecto_PROCESO, 2171642/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402174061 | Acción | 27731.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27731.73, modificado:27731.73}} | 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 313625 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Sierra Mojada | 313625 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.701457, lat:27.286877}} | 2022-11-16 | 2022-12-20 | 27731.73 | 27731.73 | 27731.73 | 27731.73 | 27731.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GI-FISM-03-2022, contratista:RIVERS SYSTEM, convocante:MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, monto:27731.73, importe_modificado:27731.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2174061/proyecto_INICIO, 2174061/proyecto_PROCESO, 2174061/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402165982 | Proyecto de inversión | 277702.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277702.09, modificado:277702.09}} | 01 CONTRUCCION DE TECHO DE MADERA EN EL EJIDO RICARDO FLORES MAGON - 272698 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 272698 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:277.38, meta_modificada:277.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:64, direccion:EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN, 27943 RICARDO FLORES MAGÓN, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRETNA A EL SALON DE ACUERDOS PLAZA DEL EJIDO, lon:-103.0551523, lat:25.82009614}} | 2022-07-15 | 2022-10-15 | 277702.09 | 277702.09 | 277702.09 | 277702.09 | 277702.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-014, contratista:ALFONSO PALACIO LUNA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2402296.3, importe_modificado:2402296.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:277.38}} | {2165982/proyecto_INICIO, 2165982/proyecto_PROCESO, 2165982/proyecto_INICIO, 2165982/proyecto_FIN, 2165982/proyecto_PROCESO, 2165982/proyecto_FIN, 2165982/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302106178 | Proyecto de inversión | 278509.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278509.34, modificado:278509.34}} | CONSTRUCCION DE BAÑO - 63360 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escobedo | 63360 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR COLONIA ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE VICTORIA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA EN LA CA, lon:-101.41496134, lat:27.23143538}} | 2022-03-01 | 2022-12-15 | 278509.34 | 278509.34 | 278509.34 | 278509.34 | 278509.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-FISM-005-2022, contratista:MIGUEL PEREZ BARRERA, convocante:MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA, monto:1311070.02, importe_modificado:1311070.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2106178/proyecto_PROCESO, 2106178/proyecto_INICIO, 2106178/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Construcción de baño con un monto de $278,509.34 forma parte del contrato MEC-FISM-005-2022 con un total de $1,311,070.02, trimestre:5.0, usuario:euniceapuenter, fecha:2023-06-22}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070298 | Proyecto de inversión | 280880.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280880.42, modificado:239223.98}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA VALLE DE LAS TORRES - 25316 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 25316 | S | 19 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:97.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PIRAMIDE DEL SOL CIUDAD VALLE DE LAS TORRES, 25110 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TPRRE DE LOS ENCINOS Y CALLE CENTAURO, CALLE PIRAMIDE DEL SOL VALLE DE LAS TORRES CP. 25110 SALTILLO SALTILLO COAHUI, lon:-101.01834552, lat:25.46408932}} | 2022-05-05 | 2022-12-30 | 239223.98 | 239223.98 | 239223.98 | 239223.98 | 239223.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-105/22, contratista:AVANTE MACHINERY, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:280748.68, importe_modificado:239223.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.5}} | {2070298/proyecto_INICIO, 2070298/proyecto_PROCESO, 2070298/proyecto_INICIO, 2070298/proyecto_PROCESO, 2070298/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302108788 | Proyecto de inversión | 2810771.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2810771.07, modificado:2810771.07}} | PAVIMENTACION CALLE AHUEHUETE CON TRABAJADORES COLONIA INDUSTRIAL - 112354 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera | 112354 | S | 315 | 405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE AHUEHUETE CON TRABAJADORES COLONIA INDUSTRIAL, 25618 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HUIZACHAL Y , CALLE MEZQUITAL ES PRIVADA Y ATRAVIESA LAS CALLES SABINO ENCINO, ALAMO Y CAOBA., lon:-101.45265881, lat:26.9546685}} | 2022-07-01 | 2022-10-03 | 2810771.07 | 2810771.07 | 2810771.07 | 2810771.07 | 2810771.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 003/2022, contratista:SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE SA CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, monto:2810771.07, importe_modificado:2810771.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:660.0}} | {2108788/proyecto_PROCESO, 2108788/proyecto_INICIO, 2108788/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070605 | Proyecto de inversión | 282993.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282993.6, modificado:267058.41}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO LOS BARRANCOS - 26947 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 26947 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:107.0, meta_modificada:101.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:84, direccion:EJIDO LOS BARRANCOS, 25337 LOS BARRANCOS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 91 KMS DE SALTILLO RECORRER POR LA CARRETERA 54RUMBO A ZACATECAS EN EL ENTROQUE A TERMINAL ZACATECAS GIRAR A LA IZQUIERDA Y R, lon:-101.5018877, lat:24.753471}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 267058.41 | 267058.41 | 267058.41 | 267058.41 | 267058.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-061/22, contratista:ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:281723.85, importe_modificado:267058.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:101.43}} | {2070605/proyecto_INICIO, 2070605/proyecto_PROCESO, 2070605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402185616 | Proyecto de inversión | 28420 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28420.0, modificado:28420.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO LA VICTORIA - 353912 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 353912 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:115, direccion:EJIDO LA VICTORIA, 27945 LA VICTORIA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA CANCAH DE USOS MILTIPES DEL EJIDO, lon:-103.17679723, lat:25.86518749}} | 2022-07-18 | 2022-10-30 | 28420 | 28420 | 28420 | 28420 | 28420 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2185616/proyecto_INICIO, 2185616/proyecto_PROCESO, 2185616/proyecto_FIN, 2185616/proyecto_INICIO, 2185616/proyecto_PROCESO, 2185616/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402174181 | Proyecto de inversión | 28451.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28451.97, modificado:28451.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJHUIDO AQUILES SERDÁN - 314142 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 314142 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.09, meta_modificada:80.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:11, direccion:EJIDO AQUILES SERDÁN, 27943 AQUILES SERDÁN, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA PLAZA CIVICA DEL EJIDO, lon:-103.11160372, lat:25.81430814}} | 2022-07-13 | 2022-10-30 | 28451.97 | 28451.97 | 28451.97 | 28451.97 | 28451.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.09}} | {2174181/proyecto_INICIO, 2174181/proyecto_PROCESO, 2174181/proyecto_FIN, 2174181/proyecto_PROCESO, 2174181/proyecto_FIN, 2174181/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302105922 | Proyecto de inversión | 2865347.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2865347.78, modificado:2853010.1}} | PAVIEMNTACION ASFALTICA DE 1.5 KM DE CAMINO RURAL DE EJIDO SAN VICENTE A CONGREGACION LOS RODRIGUEZ EN GUERRERO, COAHUILA - 58832 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 12 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guerrero | 58832 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9000.0, meta_modificada:9000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:28, direccion:CALLE BONIFACIO FLORES EJIDO SAN VICENTE, 26643 CONGREGACIÓN RODRÍGUEZ, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE Y CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE, CALLE ENRIQUE SERVERA PARTE DE GUERRERO COAHUILA POR, lon:-100.3631384, lat:28.42981813}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 2853010.1 | 2853010.1 | 2853010.1 | 2853010.1 | 2853010.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC-22-FISM/002, contratista:KARLA CECILA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE GUERRERO COAHUILA, monto:2865347.78, importe_modificado:2865347.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9000.0}} | {2105922/proyecto_FIN, 2105922/proyecto_PROCESO, 2105922/proyecto_INICIO, 2105922/proyecto_PROCESO, 2105922/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402177404 | Proyecto de inversión | 286723 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286723.0, modificado:286723.0}} | EQUIPO EN POZO PARA AGUA POTABLE EN EL EJIDO LUCHANA - 328007 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 328007 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:37, direccion:EJIDO LUCHANA, 27940 LUCHANA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A UN COSTADO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL EJIDO ASI COMO DE LA ESCUEL A PRIMARIA., lon:-103.19857047, lat:25.79019641}} | 2022-11-14 | 2022-12-20 | 286723 | 286723 | 286723 | 286723 | 286723 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-043, contratista:JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:286723.0, importe_modificado:286723.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2177404/proyecto_INICIO, 2177404/proyecto_PROCESO, 2177404/proyecto_FIN, 2177404/proyecto_PROCESO, 2177404/proyecto_FIN, 2177404/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402190046 | Proyecto de inversión | 28710 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28710.0, modificado:24882.0}} | PINTURA EN BARDA PERIMETRAL SECUNDARIA TECNICA NO 61 - 367360 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Sacramento | 367360 | S | 160 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CESAREO CASTRO COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL YENDO HACIA EL NOROESTE SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO HACIA IGNACIO ZARAGOZA SE RECORR, lon:-101.72768119, lat:27.00995066}} | 2022-09-05 | 2022-12-15 | 24882 | 24882 | 24882 | 24882 | 24882 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MSC-OP-05/2022, contratista:IGNACION OLVERA VENEGAS, convocante:MUNICIPIO DE SACRAMENTO, COAHUILA, monto:180728.0, importe_modificado:180728.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.0}} | {2190046/proyecto_INICIO, 2190046/proyecto_PROCESO, 2190046/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302110598 | Proyecto de inversión | 288675.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288675.28, modificado:288675.28}} | REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN CECYTEC EN VILLAUNION COAHUILA - 119993 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa Unión | 119993 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE CIUDAD VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE COAUHTEMOC PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA VUELTA A LA DERECHA POR LA CA, lon:-100.72339539, lat:28.22125318}} | 2022-07-06 | 2022-10-07 | 288675.28 | 288675.28 | 288675.28 | 288675.28 | 288675.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:223700015, contratista:JUAN MANUEL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE VILLA UNION, COAHUILA, monto:288675.28, importe_modificado:288675.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2110598/proyecto_INICIO, 2110598/proyecto_FIN, 2110598/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402177184 | Proyecto de inversión | 288942.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288942.47, modificado:288942.47}} | AMPLIACIÓN EN RED DE DRENAJE EN POZO DE ABSORCIÓN EN VILLA UNION, COAHUILA - 327239 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Unión | 327239 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:398.0, meta_modificada:398.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE FRESNO COLONIA ORIENTE, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE PALO BLANCO, CALLE LOS PINOS PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR CALLE CUAUHTEMOC UNA CUADRA VUELTA HACIA LA DERE, lon:-100.71068465, lat:28.21404552}} | 2022-10-01 | 2022-12-15 | 288942.47 | 288942.47 | 288942.47 | 288942.47 | 288942.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:223700019, contratista:SEBASTIAN VAZQUEZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA UNION, COAHUILA, monto:286663.07, importe_modificado:286663.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:398.0}} | {2177184/proyecto_INICIO, 2177184/proyecto_FIN, 2177184/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070666 | Proyecto de inversión | 289782 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289782.0, modificado:289782.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS Y 8 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE SAN LUIS ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE INTERNACIONAL DE LA COL. EL MIRADOR - 27378 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Monclova | 27378 | S | 30 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUIS COLONIA MIRADOR, 25749 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN LUIS Y CALLE GUADALAJARA, CALLE INTERNACIONAL SE UBICA A LA ORILLA DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA EN LA CALLE SAN LUIS Y GUADALAJARA AL OE, lon:-101.39467025, lat:26.92793987}} | 2022-05-03 | 2022-12-15 | 289782 | 289782 | 289782 | 289782 | 289782 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-DRE-13-2022, contratista:SIM FORMATO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:286150.5, importe_modificado:289782.0}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:8.0}} | {2070666/proyecto_INICIO, 2070666/proyecto_FIN, 2070666/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302130867 | Acción | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:290000.0}} | ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL. - 51649 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 51649 | N | 0 | 0 | 160142 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2022-07-04 | 2022-11-30 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMS-FISM-22-PRODIM-01-B, contratista:CV MULTI SERVICIOS DE LA LAGUNA SAS DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:290001.0, importe_modificado:290000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:1.0}} | {2130867/proyecto_INICIO, 2130867/proyecto_FIN, 2130867/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202079844 | Proyecto de inversión | 290057.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290057.58, modificado:290051.29}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AV FERROCARRIL, COLONIA JOSÉ LUZ TORRES EN TORREÓN COAHUILA. - 79946 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 79946 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA FERROCARRIL COLONIA JOSÉ LUZ TORRES, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD DIAGONAL DE LAS FUENTES Y CALLE DEL ABASTO, BOULEVARD DIAGONAL DE LAS FUENTES PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD R, lon:-103.3913299, lat:25.50227602}} | 2022-06-20 | 2022-08-18 | 290051.29 | 290051.29 | 290051.29 | 290051.29 | 290051.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:016-FISM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCTORA GAROL S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:290057.58, importe_modificado:290057.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {2079844/proyecto_INICIO, 2079844/proyecto_PROCESO, 2079844/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402163572 | Proyecto de inversión | 2901143 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2901143.0, modificado:2901054.4}} | REHABILITACION DE PAVIENTO ASFALTICO CON REVESTIMIENTO EN ZONA CENTRO DE SAN PEDRO - 259668 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 259668 | S | 450 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2552.0, meta_modificada:2552.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA CATARINO BENAVIDES CIUDAD SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO L. URQIUIZO Y CALLE GOMEZ FARIAS, AVENIDA COAHUILA POR LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO Y DONDE ES, lon:-102.98500021, lat:25.76179131}} | 2022-09-15 | 2022-11-15 | 2901054.4 | 2901054.4 | 2901054.4 | 2901054.4 | 2901054.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-029, contratista:ABSER, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2901054.4, importe_modificado:2901054.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2552.0}} | {2163572/proyecto_INICIO, 2163572/proyecto_PROCESO, 2163572/proyecto_FIN, 2163572/proyecto_INICIO, 2163572/proyecto_PROCESO, 2163572/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202073976 | Proyecto de inversión | 290427.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290427.99, modificado:290427.99}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE RAMOS ARIZPE ENTRE LAS CALLES PROFRA. CATALINA GONZALEZ Y JESUS MARIA RANGEL ABUNDIS, DE LA COLONIA INDEPENDENCIA, DEL MUNICIPIO DE CASTAÑOS COAHUILA, DE ZARAGOZA. - 46179 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Castaños | 46179 | S | 46 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:157.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE RAMOS ARIZPE INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAMOS ARIZPE Y CALLE PROFRA. CATALINA GLZ, CALLE JESUS MARIA RANGEL ABUNDIS CALLE RAMOS ARIZPE DE LA COLONIA INDEPE, lon:-101.44414743, lat:26.7952563}} | 2022-07-25 | 2022-08-08 | 290427.99 | 290427.99 | 290427.99 | 290427.99 | 290427.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAIS-ELE-012/2022, contratista:MARCELO NEAVEZ CAMPOS, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS, monto:290427.99, importe_modificado:290427.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:157.0}} | {2073976/proyecto_INICIO, 2073976/proyecto_FIN, 2073976/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116349 | Proyecto de inversión | 290886.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290886.28, modificado:282470.66}} | MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS EN ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ, COLONIA NAZARIO ORTÍZ GARZA EN TORREÓN COHAUILA. - 145535 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 145535 | S | 88 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA DE LA ANTENA COLONIA NAZARIO ORTÍZ GARZA, 27150 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLEJON IDELFONSO FUENTES Y CALLE JESÚS PÁMANES, CALLE JOSÉ RENDUELES PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CALLE JIMÉNES HAC, lon:-103.4549948, lat:25.55294962}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 282470.66 | 282470.66 | 282470.66 | 282470.66 | 282470.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:075-FISM-TOR/2022, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:511666.09, importe_modificado:511666.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {2116349/proyecto_FIN, 2116349/proyecto_INICIO, 2116349/proyecto_FIN, 2116349/proyecto_PROCESO, 2116349/proyecto_FIN, 2116349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070838 | Proyecto de inversión | 2913285.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2913285.39, modificado:2792581.44}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA COLONIA BELLAVISTA - 28173 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 28173 | S | 3500 | 2900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15430.0, meta_modificada:10151.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA BELLAVISTA, 25060 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NICOLAS REGULES Y CALLE PEDRO ARANDA, CALLE AYUNTAMIENTO CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE NICOLAS REGULES Y PEDRO ARANDA, lon:-101.00827483, lat:25.41266155}} | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 2792581.44 | 2792581.44 | 2792581.44 | 2792581.44 | 2792581.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-100/22, contratista:LUENSA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:2896412.36, importe_modificado:2792581.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10151.21}} | {2070838/proyecto_PROCESO, 2070838/proyecto_FIN, 2070838/proyecto_PROCESO, 2070838/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302108017 | Proyecto de inversión | 2952691.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2952691.29, modificado:2952691.29}} | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA, UBICADO EN COLONIA TECNOLOGICO - 96138 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | 96138 | S | 6000 | 8000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS TORRES INTERIOR SN COLONIA TECNOLÓGICO, 26080 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AZORIN Y CALLE PASEO DE LAS ARTES, CALLE CERVANTES EL TANQUE ELEVADO TECNOLOGICO SE ENCUENTRA SOBRE AVENI, lon:-100.56565868, lat:28.68596106}} | 2022-06-22 | 2022-08-22 | 2952691.29 | 2952691.29 | 2952691.29 | 2952691.29 | 2952691.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN003-FISM-2022, contratista:JUAN CARLOS MOYEDA FRIAS, convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:2952691.29, importe_modificado:2952691.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2108017/proyecto_INICIO, 2108017/proyecto_PROCESO, 2108017/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102061402 | Proyecto de inversión | 299280 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299280.0, modificado:298986.29}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO ASTILLERO - 2328 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2328 | S | 38 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:79, direccion:EJIDO ASTILLERO, 25332 ASTILLERO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO., lon:-101.41340307, lat:25.0927843}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 298986.29 | 298986.29 | 298986.29 | 298986.29 | 298986.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-095/ 22, contratista:MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:298986.29, importe_modificado:298986.29}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2061402/proyecto_INICIO, 2061402/proyecto_PROCESO, 2061402/proyecto_FIN, 2061402/proyecto_PROCESO, 2061402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102061389 | Proyecto de inversión | 299280 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299280.0, modificado:298986.29}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO EL PINO - 2114 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2114 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:165, direccion:EJIDO EL PINO, 25304 EL PINO (ANEXO SAN JUAN DE LA VAQUERÍA), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EN EL EJIDO SAN JUAN DE LA VAQUERIA POR LA CARRETERA 105 ESTATAL TOMAR EL CAMINO HACIA EL PINO RUMBO AL SUR 11.7 KMS. RU, lon:-101.25686954, lat:25.16492994}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 298986.29 | 298986.29 | 298986.29 | 298986.29 | 298986.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-093/ 22, contratista:MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:298986.29, importe_modificado:298986.29}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2061389/proyecto_INICIO, 2061389/proyecto_PROCESO, 2061389/proyecto_INICIO, 2061389/proyecto_FIN, 2061389/proyecto_PROCESO, 2061389/proyecto_FIN, 2061389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102061543 | Proyecto de inversión | 299280 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299280.0, modificado:298986.29}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO TANQUE DEL CERRO - 3632 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3632 | S | 138 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:232, direccion:EJIDO TANQUE DEL CERRO, 25347 TANQUE DEL CERRO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO., lon:-100.83058395, lat:24.61855747}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 298986.29 | 298986.29 | 298986.29 | 298986.29 | 298986.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-099/22, contratista:MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:298986.29, importe_modificado:298986.29}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2061543/proyecto_INICIO, 2061543/proyecto_PROCESO, 2061543/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102061530 | Proyecto de inversión | 299280 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299280.0, modificado:299273.04}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO SAN FRANCISCO DEL EJIDO - 3508 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3508 | S | 233 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:208, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO DEL EJIDO, 25336 SAN FRANCISCO DEL EJIDO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO., lon:-101.06680419, lat:24.89541091}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 299273.04 | 299273.04 | 299273.04 | 299273.04 | 299273.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-025/22, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:299273.04, importe_modificado:299273.04}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2061530/proyecto_INICIO, 2061530/proyecto_PROCESO, 2061530/proyecto_FIN, 2061530/proyecto_INICIO, 2061530/proyecto_PROCESO, 2061530/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102061491 | Proyecto de inversión | 299280 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299280.0, modificado:346940.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO EL SALITRE - 3141 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3141 | S | 168 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:198, direccion:EJIDO EL SALITRE, 25334 EL SALITRE, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , RECORRER HACIA EL NOR OESTE DESDE EL GUARDAGANADO OESTE DEL EJIDO PRESA DE LOS MUCHACHOS UN TOTAL DE 3 KMS. DESPUÉS TOMAR BRECHA DEL AGOSTADERO SU, lon:-101.21795797, lat:24.92667595}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 346940 | 346940 | 346940 | 346940 | 346940 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-113-1/22, contratista:CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:49562.86, importe_modificado:49562.86}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-113/22, contratista:CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:297377.14, importe_modificado:297377.14}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2061491/proyecto_PROCESO, 2061491/proyecto_INICIO, 2061491/proyecto_FIN, 2061491/proyecto_PROCESO, 2061491/proyecto_FIN, 2061491/proyecto_PROCESO, 2061491/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202071692 | Proyecto de inversión | 2998430.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2998430.85, modificado:2998430.85}} | REPAVIMENTACIÓN A BASE DE MEZCLA ASFALTICA CON UN ESPESOR DE 5CM COMPACTOS EN VARIAS CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE VIESCA COAHUILA DE ZAREAGOZA - 32601 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Viesca | 32601 | S | 1750 | 1750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:710.0, meta_modificada:710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO VIESCA CENTRO, 27480 VIESCA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA IGNACIO ALDAMA Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VIESCA EL CUAL COMPRENDE , lon:-102.80638889, lat:25.34361111}} | 2022-01-06 | 2022-01-15 | 2998430.85 | 2998430.85 | 2998430.85 | 2998430.85 | 2998430.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-INFRAESTRUCTURA/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAH., monto:2998430.85, importe_modificado:2998430.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:710.0}} | {2071692/proyecto_INICIO, 2071692/proyecto_FIN, 2071692/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402170315 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | SEGUNDA ETAPA DE REMODELACIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ EN EL EJIDO DE SARDINAS DEL MUNICIPIO DE NADADORES COAHUILA - 295435 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 21 | Nadadores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Nadadores | 295435 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:9, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA NADADORES CENTRO, 27550 NUEVO POBLADO DE SARDINAS, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL LLENDO HACIA EL ESTE A 550 METROS SOBRE , lon:-101.68580213, lat:27.2229283}} | 2022-10-06 | 2022-12-09 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMN-OP-INFRA-010/2022, contratista:TOLTECA PROVEEDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES S.A DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES, monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {2170315/proyecto_PROCESO, 2170315/proyecto_FIN, 2170315/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302110836 | Acción | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299889.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 121235 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acuña | 121235 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.931667, lat:29.324167}} | 2022-05-24 | 2022-12-31 | 299889 | 299889 | 299889 | 299889 | 299889 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:GASIN-004/2022, contratista:DAVID EMANUEL MERAZ OLIVARES, convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:299889.0, importe_modificado:299889.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:2.0}} | {2110836/proyecto_INICIO, 2110836/proyecto_PROCESO, 2110836/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202079697 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2994905.59}} | PRIMERA ETAPA DE REHABILITACIÓN DEL LIENZO CHARRO RICARDO MARTÍNEZ CHAPA EN PARRAS DE LA FUENTE. - 79017 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Parras | 79017 | S | 352 | 348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:BOULEVARD OSCAR FLORES TAPIA COLONIA JOSÉ G MADERO, 27989 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE ING. ALFONSO DE LA O, CALZADA DEL MARQUEZ SE UBICA EN LA ESQUINA DE BLVD OSCAR FLORES TAP, lon:-102.175615, lat:25.444455}} | 2022-06-16 | 2022-09-15 | 2994905.58 | 2994905.58 | 2994905.58 | 2994905.58 | 2994905.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICM3P-017-2022, contratista:ARQUITECTO JOSE ELOY ESPINOZA ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:2994905.59, importe_modificado:2994905.59}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2079697/proyecto_FIN, 2079697/proyecto_PROCESO, 2079697/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202074257 | Proyecto de inversión | 300382.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300382.81, modificado:300382.81}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE MEXICO, EN EL EJIDO EL GRANJENO DEL MUNICIPIO DE CASTANOS COAHUILA DE ZARAGOZA - 48756 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Castaños | 48756 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:28, direccion:CALLE MEXICO 2 2 INTERIOR 2 EJIDO EL GRANJENO, 25870 EL GRANJENO, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE FAUSTINO VENANCIO, CALLE MEXICO NUM 2 EJIDO EL GRANJENO, lon:-101.45874476, lat:26.69776401}} | 2022-06-25 | 2022-07-26 | 300382.81 | 300382.81 | 300382.81 | 300382.81 | 300382.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAIS-ELE-010/2022, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS, monto:300382.81, importe_modificado:300382.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:44.0}} | {2074257/proyecto_INICIO, 2074257/proyecto_PROCESO, 2074257/proyecto_INICIO, 2074257/proyecto_FIN, 2074257/proyecto_PROCESO, 2074257/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402151075 | Proyecto de inversión | 301373 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301373.0, modificado:301373.0}} | MANTENIMIENTO CON BATERIAS PARA ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA EN EL EJIDO CUATES DE AUSTRALIA - 141308 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 7 | Cuatro Ciénegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuatro Ciénegas | 141308 | S | 83 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:78.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:7, direccion:EJIDO CUATES DE AUSTRALIA, 27682 CUATES DE AUSTRALIA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SALES DE PRESIDENCIA POR LA CALLE PRESIDENTE CARRANZA HASTA LLEGAR A LA CARRETERA CUATRO CIENEGAS SAN PEDRO AVANZAS HASTA, lon:-102.28069573, lat:26.3181504}} | 2022-07-21 | 2022-10-30 | 301373 | 301373 | 301373 | 301373 | 301373 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC-DOPM-11/2022, contratista:CUAHUTEMOC MADRANO DE HOYOS, convocante:TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG., monto:555542.57, importe_modificado:555542.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:83.0}} | {2151075/proyecto_INICIO, 2151075/proyecto_FIN, 2151075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202069864 | Proyecto de inversión | 3014169.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3014169.37, modificado:2759760.56}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA DE RAMÓN CORONA A ATENEO - 21614 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 21614 | S | 587 | 391 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13311.0, meta_modificada:11985.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA COLONIA SALTILLO CENTRO, 25000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAMÓN CORONA Y CALLE ATENEO, CALLE JOSÉ MARÍA LAFRAGUA CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA ENTRE CALLE RAMÓN CORONA Y CALLE , lon:-100.98648009, lat:25.41783693}} | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 2759760.56 | 2759760.56 | 2759760.56 | 2759760.56 | 2759760.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-052/22, contratista:LUENSA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:3011309.05, importe_modificado:2759760.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11985.3}} | {2069864/proyecto_INICIO, 2069864/proyecto_PROCESO, 2069864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402192342 | Proyecto de inversión | 301600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301600.0, modificado:301600.0}} | REHABILITACION DE VIVIENDA MODALIDAD MURO - 374686 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 14 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 374686 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 100 INTERIOR 100 CIUDAD JIMÉNEZ, 26400 JIMÉNEZ, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CAPITAN LEAL, CALLE ZARAGOZA EL SITIO SE ENCUENTRA A TRESCIENTOS METROS DE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 02 F, lon:-100.67431005, lat:29.06933367}} | 2022-04-01 | 2022-10-01 | 301600 | 301600 | 301600 | 301600 | 301600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:mjfism14/013/2022, contratista:jamir ramirez gonzalez, convocante:municipio de jimenez coahuila, monto:301600.0, importe_modificado:301600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}} | {2192342/proyecto_INICIO, 2192342/proyecto_FIN, 2192342/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302114046 | Proyecto de inversión | 308726.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308726.64, modificado:308726.64}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO A SISTEMA LED EN EJIDO EL CENTINELA LA LOMA ALTA DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS - 136697 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | 136697 | S | 75 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:195, direccion:INTERIOR SN EJIDO EL CENTINELA LA LOMA, 26119 EL CENTINELA (LA LOMA), PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PIEDRAS NEGRAS NOS DIRIGIMOS AL SUROESTE POR AV. 16 DE SEPTIEMBRE , lon:-100.59886395, lat:28.78643469}} | 2022-06-15 | 2022-07-15 | 308726.64 | 308726.64 | 308726.64 | 308726.64 | 308726.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN002-FISM-2022, contratista:ROMEO GONZÁLEZ SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:2543785.56, importe_modificado:2543785.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:39.0}} | {2114046/proyecto_PROCESO, 2114046/proyecto_INICIO, 2114046/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158908 | Proyecto de inversión | 310068.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310068.46, modificado:309488.46}} | MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA EN CALLE LOS SILOS COLONIA EL FRESNO DEL NORTE - 235063 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 235063 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO CARRANZA COLONIA FRESNO DEL NORTE, 27900 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y AVENIDA BOHEMIA, CALLE DE LA FABRICA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COL. FRE, lon:-103.27725928, lat:25.77440919}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 309488.46 | 309488.46 | 309488.46 | 309488.46 | 309488.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-05/22, contratista:MIGUEL ANGEL SANJUAN FUENTES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:309488.46, importe_modificado:309488.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2158908/proyecto_INICIO, 2158908/proyecto_FIN, 2158908/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302104301 | Proyecto de inversión | 312086.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312086.4, modificado:294296.83}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO SAN FELIPE - 2439 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2439 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:118.0, meta_modificada:111.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:203, direccion:SAN FELIPE, 00000 SAN FELIPE, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , RUMBO AL SUR CARRETERA 57 Y AL RECORRER 35 KILOMETROS GIRAR A LADERECHA EN LA PEDRERA Y RECORRER 11 KILOMETROS PARAA LLEGAR A BUÑUELOS Y CORTAR A LA IZA, lon:-101.15819841, lat:25.03103747}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 294296.83 | 294296.83 | 294296.83 | 294296.83 | 294296.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-016/22, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:310339.81, importe_modificado:294296.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:111.9}} | {2104301/proyecto_PROCESO, 2104301/proyecto_FIN, 2104301/proyecto_INICIO, 2104301/proyecto_PROCESO, 2104301/proyecto_FIN, 2104301/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402166322 | Proyecto de inversión | 31278.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31278.18, modificado:31278.18}} | EQUIPAMIENTO DE POZO BENECIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN MUNICIPIO DE ZARAGOZA - 274313 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 38 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zaragoza | 274313 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO COLONIA ZARAGOZA CENTRO, 26450 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA , lon:-100.92063113, lat:28.49369194}} | 2022-07-31 | 2022-12-15 | 31278.18 | 31278.18 | 31278.18 | 31278.18 | 31278.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2238INF005-2, contratista:MIGUEL PEREZ BARRERA, convocante:MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA, monto:31278.18, importe_modificado:31278.18}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2166322/proyecto_INICIO, 2166322/proyecto_FIN, 2166322/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202071240 | Proyecto de inversión | 3141860 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3141860.0, modificado:3141860.0}} | PAVIMENTACION ASFALTICA Y CORDON TRAPEZOIDAL EN AVE. ORIENTE ENTRE CALLE 46 Y CALLE TOBOSOS DE LA COL LOMAS DE SAN MIGUEL - 30198 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Monclova | 30198 | S | 1110 | 1140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4263.0, meta_modificada:4263.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA ORIENTE COLONIA LA LOMA, 25770 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TOBOSOS Y AVENIDA ORIENTE, CALLE ABAYES SE UBICA EN LA ORILLA DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA EN LA CALLE TOBOSOS AL OESTE DE LA CALLE 46 EN L, lon:-101.38556136, lat:26.9145309}} | 2022-03-01 | 2022-12-15 | 3141860 | 3141860 | 3141860 | 3141860 | 3141860 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-SF-26-2022, contratista:CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DE MONCLOVA, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:3141800.0, importe_modificado:3141860.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4263.0}} | {2071240/proyecto_PROCESO, 2071240/proyecto_FIN, 2071240/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202069709 | Proyecto de inversión | 3143467.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3143467.76, modificado:3143467.76}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE ESTRUCTURA RIGIDA EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE NAVA, COAHUILA - 20897 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Nava | 20897 | S | 355 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:705.0, meta_modificada:705.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE PRIMAVERA INTERIOR SN COLONIA NAVA CENTRO, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, BOULEVARD LEONIDES GUADARRAMA CALLE PRIMAVERA ENTRE FRANCISCO I MADERO Y BLVD LEONIDES GUA, lon:-100.76380789, lat:28.43145978}} | 2022-04-30 | 2022-12-31 | 3143467.76 | 3143467.76 | 3143467.76 | 3143467.76 | 3143467.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNC001/2022-O, contratista:JOSE LUIS BRIONES CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA, monto:3143467.76, importe_modificado:3143467.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:705.0}} | {2069709/proyecto_PROCESO, 2069709/proyecto_INICIO, 2069709/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202073562 | Proyecto de inversión | 3167631.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3167631.56, modificado:3166409.69}} | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA MORELOS V SECTOR - 43111 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 43111 | S | 227 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:598.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 13 INTERIOR SN COLONIA MORELOS V SECTOR, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 62 Y CALLE 64, CALLE 66 CALLE 13 ENTRE CALLE 60 Y CALLE 66 COLONIA MORELOS V SECTOR C.P. 25015., lon:-100.9357823, lat:25.38983664}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 3166409.69 | 3166409.69 | 3166409.69 | 3166409.69 | 3166409.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-003/22, contratista:PRODUCTOS DE NIGRIS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:3166935.56, importe_modificado:3166409.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:598.0}} | {2073562/proyecto_INICIO, 2073562/proyecto_PROCESO, 2073562/proyecto_INICIO, 2073562/proyecto_PROCESO, 2073562/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402185188 | Proyecto de inversión | 31794.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31794.88, modificado:31794.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO ALBIA - 352308 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 352308 | S | 25 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:89.5, meta_modificada:89.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:3, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA ALBIA, 27944 EMILIANO ZAPATA (ALBIA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA CAS DE SLUD DEL EJIDO ASI COMO POR CAMPO DEPORTIVO., lon:-103.1764771, lat:25.85610734}} | 2022-07-18 | 2022-10-30 | 31794.88 | 31794.88 | 31794.88 | 31794.88 | 31794.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.5}} | {2185188/proyecto_INICIO, 2185188/proyecto_FIN, 2185188/proyecto_INICIO, 2185188/proyecto_FIN, 2185188/proyecto_PROCESO, 2185188/proyecto_FIN, 2185188/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402157760 | Proyecto de inversión | 318032.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318032.47, modificado:318032.47}} | REHABILITACION DE CAMELLON CENTRAL DE BLVD. MADERO - 228572 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 228572 | S | 3000 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:910.0, meta_modificada:910.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:BOULEVARD MADERO COLONIA NUEVO LINARES, 27907 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD MADERO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE EMILIO PORTES GIL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA, lon:-103.27825798, lat:25.76523533}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 318032.47 | 318032.47 | 318032.47 | 318032.47 | 318032.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-15/22, contratista:MIGUEL ANGEL SANJUAN FUENTES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:605125.89, importe_modificado:60125.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:910.0}} | {2157760/proyecto_INICIO, 2157760/proyecto_FIN, 2157760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402159240 | Proyecto de inversión | 318336.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318336.48, modificado:316336.48}} | MANTENIMIENTO A SEÑALETICA Y URBANISMO TACTICO EN CRUCE PEATONAL EN ZONA CENTRO EN FRANCISCO I. MADERO, COAH. - 236889 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 236889 | S | 3000 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ COLONIA FRANCISCO I. MADERO CENTRO, 27900 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBI, lon:-103.27060414, lat:25.77690303}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 316336.48 | 316336.48 | 316336.48 | 316336.48 | 316336.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-14/22, contratista:MIGUEL ANGEL SANJUAN FUENTES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:605125.89, importe_modificado:605125.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1320.0}} | {2159240/proyecto_INICIO, 2159240/proyecto_FIN, 2159240/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402175042 | Proyecto de inversión | 318635.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318635.54, modificado:318635.54}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN PARRAS - 317656 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Parras | 317656 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE COLONIA SOL AZTECA, 27984 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TIZOC Y CALLE GUADALUPE, CALLE GUADALUPE DOS DE LO CUARTOS SE ENCUENTRAN AN LA COLONIA SOL AZTECA CON GEREFERENCIACION 25.42, lon:-102.16456, lat:25.445432}} | 2022-10-27 | 2022-12-31 | 318635.54 | 318635.54 | 318635.54 | 318635.54 | 318635.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-AD-026-2022, contratista:MIGUEL ANGEL MORALES GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:318635.54, importe_modificado:318635.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2175042/proyecto_FIN, 2175042/proyecto_INICIO, 2175042/proyecto_PROCESO, 2175042/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302105827 | Proyecto de inversión | 319327.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319327.57, modificado:319327.57}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA DEL EJIDO AGUA DE LA HERRADURA DEL MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA - 55775 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escobedo | 55775 | S | 18 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:13, direccion:CALLE 10 DE SEPTIEMBRE EJIDO AGUA DE LA HERRADURA, 25495 AGUA DE LA HERRADURA, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 10 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 1O DE MAYO, CALLE WENCESLAO IBARRA SE UBICA EN EL EJIDO AGUA DE LA HERRADURA ENTR, lon:-101.15145584, lat:27.22890831}} | 2022-03-01 | 2022-12-15 | 319327.57 | 319327.57 | 319327.57 | 319327.57 | 319327.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-FISM-006-2022, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA, monto:425049.72, importe_modificado:425049.72}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:7.0}} | {2105827/proyecto_INICIO, 2105827/proyecto_FIN, 2105827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Rehabilitación de alumbrado en plaza de Herradura con un monto de $319,327.57 forma parte del contrato MEC-FISM-006-2022 de un total de $425,049.72, trimestre:5.0, usuario:euniceapuenter, fecha:2023-06-22}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402185626 | Proyecto de inversión | 31972.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31972.5, modificado:31972.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EJIDO NUEVA CANDELARIA - 353959 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 353959 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:218, direccion:EJIDO NUEVA CANDELARIA, 27954 NUEVA CANDELARIA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA PLAZA CIVICA DEL EJIDO, lon:-102.95849904, lat:25.72093927}} | 2022-07-18 | 2022-10-30 | 31972.5 | 31972.5 | 31972.5 | 31972.5 | 31972.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {2185626/proyecto_INICIO, 2185626/proyecto_FIN, 2185626/proyecto_INICIO, 2185626/proyecto_FIN, 2185626/proyecto_PROCESO, 2185626/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158358 | Proyecto de inversión | 321653.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321653.08, modificado:321650.61}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDA DEL POLEO - 231763 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 231763 | S | 12 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:213.61, meta_modificada:213.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:82, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DEL POLEO EJIDO EL POLEO, 25399 EL POLEO, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DEL POLEO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DEL POLEO, CALLE DOMICILIO C, lon:-100.80015896, lat:25.16935574}} | 2022-09-20 | 2022-12-31 | 321650.61 | 321650.61 | 321650.61 | 321650.61 | 321650.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/2022/045, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA, monto:321650.61, importe_modificado:321650.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:213.61}} | {2158358/proyecto_FIN, 2158358/proyecto_INICIO, 2158358/proyecto_PROCESO, 2158358/proyecto_INICIO, 2158358/proyecto_PROCESO, 2158358/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302125504 | Proyecto de inversión | 3221000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3221000.0, modificado:3419705.55}} | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS COAHUILA - 187664 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 187664 | S | 2600 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA CUAUHTEMOC INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO FRACCIONAMIENTO VALLE HERMOSO, 27446 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA S/N Y AVENIDA DEL RIO, CALLE CANARIOS POR LA CARRETERA TORREON MATAMOROS A UN COSTADO D, lon:-103.25025375, lat:25.53507472}} | 2022-02-21 | 2022-05-21 | 3419705.55 | 3419705.55 | 3419705.55 | 3419705.55 | 3419705.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008-INFRA/2022, contratista:OMAR FRANCISCO MURILLO RUIZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:3221000.0, importe_modificado:3419705.55}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:3.0}} | {2125504/proyecto_INICIO, 2125504/proyecto_FIN, 2125504/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202076704 | Proyecto de inversión | 323000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323000.0, modificado:322684.3}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIOS Y PROTECCIONES PARA VENTANAS Y PUERTAS EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ - 63619 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acuña | 63619 | S | 347 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE AV. FUNDADORES 231 231 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO FUNDADORES, 26236 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ANTONIO MENDOZA Y CALLE DON IRINEO CASTILLA, AL SUR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-100.99240694, lat:29.32519794}} | 2022-05-23 | 2022-08-19 | 322684.3 | 322684.3 | 322684.3 | 322684.3 | 322684.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-017/2022, contratista:GERARDO ALFREDO CEH RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:322684.3, importe_modificado:161342.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2076704/proyecto_PROCESO, 2076704/proyecto_INICIO, 2076704/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402163690 | Proyecto de inversión | 326377 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326377.0, modificado:325658.78}} | PAVIMENTACION DE CALLES EN EL EJIDO LUCHANA SANTA TERESA - 260229 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 260229 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:22.02, meta_modificada:22.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:37, direccion:EJIDO LUCHANA, 27940 LUCHANA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA CALLE SE LOCALIZA EN FRENTE DE LA ENTRADA A LA ANTIGUO INTERNADO DE SANTA TERESA., lon:-103.19123075, lat:25.78075607}} | 2022-10-12 | 2022-12-12 | 325658.78 | 325658.78 | 325658.78 | 325658.78 | 325658.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-037, contratista:ABSER, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:325658.78, importe_modificado:325658.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:22.02}} | {2163690/proyecto_INICIO, 2163690/proyecto_PROCESO, 2163690/proyecto_FIN, 2163690/proyecto_INICIO, 2163690/proyecto_PROCESO, 2163690/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402171563 | Proyecto de inversión | 32750.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32750.5, modificado:32750.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO SANTA ANA - 300779 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 300779 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.19, meta_modificada:92.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:91, direccion:EJIDO SANTA ANA SANTA ANA DE ARRIBA, 27945 SANTA ANA (SANTA ANA DE ARRIBA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A EL CENTRO DE SALUD DEL EJIDO Y POR LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-103.17152693, lat:25.91165396}} | 2022-07-13 | 2022-10-30 | 32750.5 | 32750.5 | 32750.5 | 32750.5 | 32750.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.19}} | {2171563/proyecto_FIN, 2171563/proyecto_INICIO, 2171563/proyecto_FIN, 2171563/proyecto_PROCESO, 2171563/proyecto_INICIO, 2171563/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302126376 | Proyecto de inversión | 3275426.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3275426.69, modificado:3275426.69}} | PARQUE PUBLICO COLONIA JARDINES DEL AEROPUERTO - 191768 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Frontera | 191768 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4351.0, meta_modificada:4351.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:AVENIDA AVIACION COLONIA JARDINES DEL AEROPUERTO, 25618 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE GERANIOS, CALLE DOCTOR ANDES OZUNA HINOJOSA ESTA UBICADA EN LA AVENIDA AVIACION CERCA DEL JARDIN DE NIÑOS, lon:-101.45013183, lat:26.95347308}} | 2022-08-08 | 2022-11-11 | 3275426.69 | 3275426.69 | 3275426.69 | 3275426.69 | 3275426.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 004/2022, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS Y CIVILES COCECSA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, monto:3275426.69, importe_modificado:3275426.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4351.0}} | {2126376/proyecto_PROCESO, 2126376/proyecto_INICIO, 2126376/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202075038 | Proyecto de inversión | 3275679.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3275679.73, modificado:3121100.81}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VALLE DE LAS TORRES - 53788 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 53788 | S | 4446 | 4446 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE GEMINIS COLONIA VALLE DE LAS TORRES, 25110 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TORRE DE LOTO Y CALLE TORRE DE MAGNOLIAS, CALLE TORRE DE LAS VIOLETAS CALLE GÉMINIS ENTRE CALLE TORRE DE LOTO Y CALLE TORRE DE, lon:-101.01826019, lat:25.46712116}} | 2022-05-02 | 2022-12-31 | 3121100.81 | 3121100.81 | 3121100.81 | 3121100.81 | 3121100.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-083/ 22, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR SALTILLO S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:3217365.2, importe_modificado:3121100.81}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {2075038/proyecto_INICIO, 2075038/proyecto_PROCESO, 2075038/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302110821 | Proyecto de inversión | 3278587.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3278587.52, modificado:2951000.04}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES PAVORREAL, ALFREDO NOBEL BLAS PASCAL, COLONIA PROVITEC EN TORREÓN COAHUILA - 121192 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 121192 | S | 267 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:749.0, meta_modificada:749.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PAVORREAL ALFREDO NOBEL, BLAS PASCAL COLONIA PROVITEC, 27270 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA DIVISIÓN DEL NORTE Y CALZADA JOSÉ VASCONCELOS, CALLE ISACC NEWTON DIRIGIRSE AL ORIENTE DE LA CIUDAD POR EL B, lon:-103.39518648, lat:25.52715178}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 2951000.04 | 2951000.04 | 2951000.04 | 2951000.04 | 2951000.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:062-FISM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCTORA CECUCHI, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:2951001.81, importe_modificado:2951001.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:749.0}} | {2110821/proyecto_INICIO, 2110821/proyecto_PROCESO, 2110821/proyecto_FIN, 2110821/proyecto_PROCESO, 2110821/proyecto_FIN, 2110821/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402189335 | Proyecto de inversión | 329000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329000.0, modificado:329000.0}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA DIANA LAURA SECTOR 4 - 365430 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Frontera | 365430 | S | 36 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, 25644 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y , CALLE POLICARPO CARDENAS ES LA CALLE DEL CUARTO SECTOR DE LA COLONIA POR LO QUE EST, lon:-101.48356669, lat:26.97410365}} | 2022-11-14 | 2022-12-31 | 329000 | 329000 | 329000 | 329000 | 329000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-009/2022 C.F., contratista:ACARREOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, monto:329000.0, importe_modificado:329000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:137.0}} | {2189335/proyecto_PROCESO, 2189335/proyecto_INICIO, 2189335/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402183834 | Proyecto de inversión | 329356.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329356.11, modificado:329356.11}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EL EJIDO TANQUE NUEVO DEL MUNICIPIO DE CUATRO CIENEGAS COAHUILA - 348493 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 7 | Cuatro Ciénegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuatro Ciénegas | 348493 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:21, direccion:EJIDO TANQUE NUEVO (EL CINCO), 27680 TANQUE NUEVO (EL CINCO), CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR CALLE PRESIDENTE VENUSTIANO CARRANZA CUATRO CUADRAS HACIE EL SU ORIENTE , lon:-102.20765681, lat:26.62834462}} | 2022-10-01 | 2022-12-15 | 329356.11 | 329356.11 | 329356.11 | 329356.11 | 329356.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC-DOPM-15/2022, contratista:JOSE LUIS CARDENAS DAVILA, convocante:TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG., monto:329356.11, importe_modificado:329356.11}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2183834/proyecto_INICIO, 2183834/proyecto_FIN, 2183834/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070568 | Proyecto de inversión | 330600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330600.0, modificado:313795.97}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO SANTA ROSA DE LA VEGA - 26776 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 26776 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:125.0, meta_modificada:119.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1201, direccion:EJIDO SANTA ROSA, 25340 SANTA ROSA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SITUADO A 10 KMS DE SALTILLO RECORRER POR LA CARRETERA 40 HACIA AL PONIENTE RUMBO A TORREON Y A 10 KMS SE ENCUENTRA EL EJIDO, lon:-101.17064472, lat:25.42990969}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 313795.97 | 313795.97 | 313795.97 | 313795.97 | 313795.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-036/22, contratista:CONSTRUCCIONES LOPSIL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:328458.35, importe_modificado:313795.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:119.42}} | {2070568/proyecto_INICIO, 2070568/proyecto_PROCESO, 2070568/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302104335 | Proyecto de inversión | 330600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330600.0, modificado:319582.35}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO ESTACION SANTA ELENA - 4005 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 4005 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:125.0, meta_modificada:121.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:119, direccion:EJIDO SANTA ELENA ESTACIÓN, 25344 SANTA ELENA [ESTACIÓN], SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SITUADO A 86 KMS DE SALTILLO RUMBO A LA CARRETERA A ZACATECAS RECORRER 60 KMS RUMBO AL SUR POR CARRETERA 54 A ZACATECAS Y DE, lon:-100.92365901, lat:24.80477741}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 319582.35 | 319582.35 | 319582.35 | 319582.35 | 319582.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-004/22, contratista:TELBEC ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:330092.5, importe_modificado:319582.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:121.02}} | {2104335/proyecto_INICIO, 2104335/proyecto_FIN, 2104335/proyecto_PROCESO, 2104335/proyecto_FIN, 2104335/proyecto_PROCESO, 2104335/proyecto_FIN, 2104335/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202068636 | Proyecto de inversión | 330600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330600.0, modificado:328210.18}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO LA MINITA - 2078 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2078 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:125.0, meta_modificada:124.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:572, direccion:EJIDO LA MINITA, 25170 LA MINITA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , IR SOBRE LA CARRETERA 54 Y DE LA CASETA DE COBRO A 3. 40 KMS VIRARHACIA LA IZAUIERDA Y RECORRER 2.21 KMS Y SE ENCUENTRA EL EJIDO, lon:-101.04576658, lat:25.40576324}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 328210.18 | 328210.18 | 328210.18 | 328210.18 | 328210.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-077/22, contratista:DESARROLLOS Y OBRAS CIVILES GG S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:329078.95, importe_modificado:328210.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:124.67}} | {2068636/proyecto_FIN, 2068636/proyecto_PROCESO, 2068636/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302104288 | Proyecto de inversión | 330600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330600.0, modificado:329078.95}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO EL CLAVEL - 2187 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2187 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:99, direccion:EJIDO EL CLAVEL, 25301 EL CLAVEL, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE ENCUENTA A 22 KMS DE SALTILLO RUMBO AL OESTE RUMBO ALCARRETERA PALMA GORSAGENERAL CEPEDA., lon:-101.20701388, lat:25.36911786}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 329078.95 | 329078.95 | 329078.95 | 329078.95 | 329078.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-080/22, contratista:DESARROLLOS Y OBRAS CIVILES GG S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:329078.95, importe_modificado:329078.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:125.0}} | {2104288/proyecto_INICIO, 2104288/proyecto_PROCESO, 2104288/proyecto_INICIO, 2104288/proyecto_PROCESO, 2104288/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202071247 | Proyecto de inversión | 3307937.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3307937.2, modificado:3635500.25}} | REHABILITACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL AMERICANO EN EL BIBLIOPARQUE SUR - 30221 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 30221 | S | 25000 | 25000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6729.0, meta_modificada:6729.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOULEVARD OTILIO ZURDO GALVÁN COLONIA 26 DE MARZO, 25075 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD MANUEL W. GONZÁLEZ Y BOULEVARD HUMBERTO CID GONZÁLEZ, CALLE MAYOR DANIEL RÍOS ZERTUCHE BLVD. OTILIO ZURDO GALVÁN E, lon:-101.01261857, lat:25.38849431}} | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 3635500.25 | 3635500.25 | 3635500.25 | 3635500.25 | 3635500.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-101-1/ 22, contratista:SPORTECS SYNTHETIC GRASS, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:337131.37, importe_modificado:327621.86}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-101/22, contratista:SPORTECS SYNTHETIC GRASS, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:3307878.39, importe_modificado:3307878.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6729.0}} | {2071247/proyecto_INICIO, 2071247/proyecto_PROCESO, 2071247/proyecto_INICIO, 2071247/proyecto_PROCESO, 2071247/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202074764 | Proyecto de inversión | 3317829.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3317829.58, modificado:3269398.53}} | CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMAS DEL REFUGIO - 51865 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 51865 | S | 5050 | 4950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ARGENTINA INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL REFUGIO, 25084 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE CABO TRES PUNTAS, CALLE MAR DE LA PLATA CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMAS D, lon:-101.01598843, lat:25.35533635}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 3269398.53 | 3269398.53 | 3269398.53 | 3269398.53 | 3269398.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-029/22, contratista:ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:3316573.99, importe_modificado:3269398.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.0}} | {2074764/proyecto_INICIO, 2074764/proyecto_PROCESO, 2074764/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202072874 | Proyecto de inversión | 338662 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338662.0, modificado:338662.0}} | RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE TOBOSOS ENTRE CALLE CENIZOS Y CALLE CHAHUAMES DE LA COL. LOMAS DE SAN MIGUEL - 39499 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Monclova | 39499 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE TOBOSOS COLONIA PLAN DE GUADALUPE, 25747 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TOBOSOS Y CALLE CENIZOS, CALLE CHAHUAMES SE UBICA EN LA ORILLA DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA EN LA CALLE TOBOSOS Y CALLE CENIZOS EN , lon:-101.38510898, lat:26.91171185}} | 2022-05-02 | 2022-12-15 | 338662 | 338662 | 338662 | 338662 | 338662 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-SG-38-2022, contratista:IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:336025.3, importe_modificado:338662.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2072874/proyecto_INICIO, 2072874/proyecto_FIN, 2072874/proyecto_PROCESO, 2072874/proyecto_FIN, 2072874/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158597 | Proyecto de inversión | 338804.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338804.1, modificado:397572.26}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE HUACHICHIL - 233255 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 233255 | S | 15 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:54, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO HUACHICHIL EL HUACHE, 25398 HUACHICHIL (EL HUACHE), ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL CERVANTERS, DOMICILIO EN LA CALLE DE IGNACI, lon:-100.82797478, lat:25.21060944}} | 2022-09-20 | 2022-12-31 | 397572.26 | 397572.26 | 397572.26 | 397572.26 | 397572.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/2022/049, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA, monto:397572.26, importe_modificado:397572.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.0}} | {2158597/proyecto_INICIO, 2158597/proyecto_PROCESO, 2158597/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402175134 | Proyecto de inversión | 34086.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34086.24, modificado:34086.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO PRIMERO DE MAYO - 318024 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 318024 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.95, meta_modificada:95.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:58, direccion:EJIDO PRIMERO DE MAYO ALGORTA, 27944 PRIMERO DE MAYO (ALGORTA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA CALLE QUE PASA POR EL LADO PONIENTE DE LA FABRICA MAQUILADORA DEL EJIDO, lon:-103.16887356, lat:25.81811832}} | 2022-07-13 | 2022-10-30 | 34086.24 | 34086.24 | 34086.24 | 34086.24 | 34086.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.95}} | {2175134/proyecto_INICIO, 2175134/proyecto_PROCESO, 2175134/proyecto_FIN, 2175134/proyecto_PROCESO, 2175134/proyecto_FIN, 2175134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402189469 | Proyecto de inversión | 34191.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34191.11, modificado:34191.11}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN AREA RURAL, EJ. ABREVADERO - 365832 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Parras | 365832 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.25, meta_modificada:20.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:3, direccion:EJIDO ABREVADERO, 27994 ABREVADERO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ABREVADERO SE UBICA EN EL SURESTE DEL MUNICIPIO CON LATITUD 25.408239 Y LONGITUD 102.069984 SOBRE LA CARRETERA PARRAS A GENERAL CEPEDA APROXIMADAMEN, lon:-102.071055, lat:25.408972}} | 2022-08-19 | 2022-12-20 | 34191.11 | 34191.11 | 34191.11 | 34191.11 | 34191.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICM3P-015-2022, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:2363825.84, importe_modificado:2363825.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.25}} | {2189469/proyecto_PROCESO, 2189469/proyecto_FIN, 2189469/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302137785 | Acción | 342170.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342170.75, modificado:342170.75}} | EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO PARA MODULO DEL PROGRAMA DE ATENCION SOCIAL CIUDADANA - 18193 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | 18193 | N | 0 | 0 | 165225 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-07-01 | 2022-11-30 | 342170.75 | 342170.75 | 342170.75 | 342170.75 | 342170.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN001-PRODIM-FISM-2022, contratista:MUEBLES MODERNOS PARA OFICINA DE ACUÑA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEBRAS, monto:342170.76, importe_modificado:342170.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:43.0}} | {2137785/proyecto_FIN, 2137785/proyecto_INICIO, 2137785/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116714 | Proyecto de inversión | 342232.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342232.04, modificado:342096.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN PRIMARIA GABINO BARREDA, COLONIA VILLA CALIFORNIA EN TORREÓN COAHUILA. - 147103 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 147103 | S | 38 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:483.0, meta_modificada:483.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PUNTA ARENA COLONIA VILLA CALIFORNIA, 27085 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA ALLENDE Y CALLE SAN CARLOS, CALLE BAHIA DE LAS BALLENAS PARA LLEGAR A LA PRIMARIA SE TOMA LA AVENIDA JUÁREZ HACIA EL ORIENTE , lon:-103.39339442, lat:25.54170719}} | 2022-09-05 | 2022-12-03 | 342096.49 | 342096.49 | 342096.49 | 342096.49 | 342096.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:080-FISM-TOR/2022, contratista:JUAN CARLOS RAMIREZ CASTAÑEDA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:342232.04, importe_modificado:342232.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:483.0}} | {2116714/proyecto_FIN, 2116714/proyecto_INICIO, 2116714/proyecto_FIN, 2116714/proyecto_PROCESO, 2116714/proyecto_FIN, 2116714/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202068661 | Proyecto de inversión | 343824 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343824.0, modificado:411790.75}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO PUNTA SANTA ELENA - 2505 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2505 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:130.0, meta_modificada:156.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:182, direccion:EJIDO PUNTA SANTA ELENA, 25338 PUNTA SANTA ELENA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , RECORRER A RUMBO A CARRETERA 57 AL SUR 55 KMS Y GIRAR AL PONIENTE Y RECORRER 20 KMS PASANDO POR EJIDO BENITO JUAREZ HATA LLEGAR APUN, lon:-101.31610791, lat:24.95142851}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 411790.75 | 411790.75 | 411790.75 | 411790.75 | 411790.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-057-1/22, contratista:ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:69509.44, importe_modificado:69509.44}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-057/22, contratista:ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:342281.32, importe_modificado:342281.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:156.4}} | {2068661/proyecto_INICIO, 2068661/proyecto_PROCESO, 2068661/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302114051 | Proyecto de inversión | 344373.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344373.12, modificado:344373.12}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO A SISTEMA LED EN EJIDO LA NAVAJA ORIENTE Y PONIENTE DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS - 136735 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | 136735 | S | 105 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:70, direccion:INTERIOR SN EJIDO LA NAVAJA LA LOMA, 26114 LA NAVAJA (LA LOMA), PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PIEDRAS NEGRAS NOS DIRIGIMOS AL SUROESTE POR AV. 16 DE SEPTIEMBRE AVANZA, lon:-100.6205644, lat:28.82236299}} | 2022-06-15 | 2022-07-15 | 344373.12 | 344373.12 | 344373.12 | 344373.12 | 344373.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN002-FISM-2022, contratista:ROMEO GONZÁLEZ SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:2543785.56, importe_modificado:2543785.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}} | {2114051/proyecto_PROCESO, 2114051/proyecto_INICIO, 2114051/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158505 | Proyecto de inversión | 345429.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345429.6, modificado:345423.18}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA ROSITA EN ARTEAGA COAHUILA. - 232684 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 232684 | S | 15 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:229.4, meta_modificada:229.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:104, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN LA ROSITA EJIDO LA ROSITA, 25382 LA ROSITA, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN LA ROSITA Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN LA ROSITA, CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN LA ROSITA DOM, lon:-100.65968068, lat:25.3546907}} | 2022-09-20 | 2022-12-31 | 345423.18 | 345423.18 | 345423.18 | 345423.18 | 345423.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/2022/041, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA, monto:345426.94, importe_modificado:345426.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:229.4}} | {2158505/proyecto_INICIO, 2158505/proyecto_PROCESO, 2158505/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202073633 | Proyecto de inversión | 346687.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346687.27, modificado:346687.27}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSE LUIS ZERTUCHE, EN ALLENDE COAHUILA - 43637 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 3 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Allende | 43637 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JOSE LUIS ZERTUCHE COLONIA LAS GRANJAS, 26530 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SABINAS Y CALLE CUATROCIENEGAS, CALLE IGNACIO ALLENDE ESTA SE ENCUENTA A UN COSTADO DEL CAMPO DEPORTIVO ENTRA LA COLONIA LAS , lon:-100.86002863, lat:28.32731022}} | 2022-04-19 | 2022-06-30 | 346687.27 | 346687.27 | 346687.27 | 346687.27 | 346687.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INFRA/02/2022/3, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA, monto:346687.27, importe_modificado:346687.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2073633/proyecto_PROCESO, 2073633/proyecto_FIN, 2073633/proyecto_INICIO, 2073633/proyecto_FIN, 2073633/proyecto_INICIO, 2073633/proyecto_FIN, 2073633/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116368 | Proyecto de inversión | 34709.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34709.51, modificado:24559.43}} | MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA , COLONIA CENTRO EN TORREÓN COAHUILA - 145624 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 145624 | S | 69 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE JOAQUÍN MORENO COLONIA TORREÓN CENTRO, 27000 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA GUADALUPE VICTORIA Y CALLE 6 DE OCTUBRE, CALLE ROSENDO GUERRERO PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HAC, lon:-103.42699954, lat:25.54931725}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 24559.43 | 24559.43 | 24559.43 | 24559.43 | 24559.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:075-FISM-TOR/2022, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:511666.09, importe_modificado:511666.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2116368/proyecto_PROCESO, 2116368/proyecto_INICIO, 2116368/proyecto_PROCESO, 2116368/proyecto_INICIO, 2116368/proyecto_PROCESO, 2116368/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402178318 | Proyecto de inversión | 34792.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34792.48, modificado:34792.48}} | CONSTRUCCION DE 2 PISOS FIRME EN CALLE LAZARO CARDENAS EN LA ZONA CENTRO DE CANDELA, COAHUILA - 331447 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candela | 331447 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA ZONA CENTRO, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUROESTE POR AV. BENITO JUÁREZCOAH 30 HACIA SIMÓN BOLÍVAR.71 M GIRA A LA IZQUIERDA CO, lon:-100.66004106, lat:26.83562417}} | 2022-10-03 | 2022-10-14 | 34792.48 | 34792.48 | 34792.48 | 34792.48 | 34792.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128281, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CANDELA, monto:32108.46, importe_modificado:32108.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {2178318/proyecto_INICIO, 2178318/proyecto_PROCESO, 2178318/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302130879 | Acción | 34916 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34916.0, modificado:34916.0}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 52452 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 52452 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 2022-07-04 | 2022-07-22 | 34916 | 34916 | 34916 | 34916 | 34916 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PRODIM-01/22, contratista:GUSTAVO ALVARADO ORTIZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:476031.86, importe_modificado:476031.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2130879/proyecto_INICIO, 2130879/proyecto_FIN, 2130879/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202079780 | Proyecto de inversión | 3492000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3492000.0, modificado:3490547.53}} | CONSTRUCCION DE MULTIDEPORTIVO LA MISION - 79481 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acuña | 79481 | S | 2400 | 2600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4659.0, meta_modificada:4659.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PRESA LA FRAGUA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LA MISIÓN, 26269 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MOLINO Y CALLE PARQUE EL FIFI, CALLE PRESA DE LA AMISTAD 800 METROS AL ESTE DEL CECYTEC ACUÑA, lon:-100.90495105, lat:29.30652426}} | 2022-05-26 | 2022-10-07 | 3490547.53 | 3490547.53 | 3490547.53 | 3490547.53 | 3490547.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-024/2022, contratista:AIKIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:3490547.53, importe_modificado:3490547.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4659.0}} | {2079780/proyecto_INICIO, 2079780/proyecto_FIN, 2079780/proyecto_PROCESO, 2079780/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402190111 | Proyecto de inversión | 351923.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351923.63, modificado:351923.63}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN AREA RURAL, EJ. SAN FRANCISCO - 367526 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Parras | 367526 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:208.43, meta_modificada:208.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:83, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO DEL PROGRESO, 27993 SAN FRANCISCO DEL PROGRESO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO SAN FRANCISCO DEL PRGRESO SE UBICA SOBRE LA CARRETERA PARRAS A PAILA APROXIMADAMENTE A 15.7 KM DE PARRAS., lon:-102.169659, lat:25.595928}} | 2022-08-19 | 2022-12-20 | 351923.63 | 351923.63 | 351923.63 | 351923.63 | 351923.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICM3P-015-2022, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:2363825.84, importe_modificado:2363825.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:208.43}} | {2190111/proyecto_FIN, 2190111/proyecto_PROCESO, 2190111/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202075916 | Proyecto de inversión | 352000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352000.0, modificado:351200.3}} | REHABILITACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS EVARISTO PREZ ARREOLA - 59613 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acuña | 59613 | S | 84 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 3710 3710 INTERIOR SN COLONIA EVARISTO PÉREZ ARREOLA, 26272 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LOS NOVILLOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 5 DE MAYO AL ORIENTE DEL MERCADO LA BENDICION., lon:-100.94365848, lat:29.29337428}} | 2022-08-15 | 2022-11-18 | 351200 | 351200 | 351200 | 351200 | 351200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-010/2022, contratista:GERARDO ALFREDO CEH RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:810930.8, importe_modificado:810930.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} | {2075916/proyecto_INICIO, 2075916/proyecto_PROCESO, 2075916/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202072884 | Proyecto de inversión | 352060 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352060.0, modificado:352060.0}} | RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE 11 ENTRE LIBRAMIENTO ELISEO MENDOZA BERRUETO Y DR. BARTOLOME DE LA COL. PLAN DE GUADALUPE - 39543 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Monclova | 39543 | S | 18 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 11 COLONIA PLAN DE GUADALUPE, 25747 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 11 Y CALLE DR RAMON BARTOLOME, CALLE 12 SE UBICA EN LA ORILLA DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA EN LA CALLE 11 Y CALLE DR RAMON BARTOLOME EN , lon:-101.37928323, lat:26.92991393}} | 2022-05-02 | 2022-12-15 | 352060 | 352060 | 352060 | 352060 | 352060 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-SG-22-2022, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:356952.7, importe_modificado:357256.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2072884/proyecto_INICIO, 2072884/proyecto_FIN, 2072884/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402176989 | Proyecto de inversión | 352932.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352932.32, modificado:352932.32}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO JALPA - 326248 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 11 | General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Cepeda | 326248 | S | 107 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:32, direccion:CALLE JALPA EJIDO JALPA, 25985 JALPA, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CAMINO SANTA INES Y CAMINO PORVENIR DE JALPA, CAMINO SAN JUAN DEL COHETERO EL LUGAR DE LA OBRA SE LOCALIZA A ESPALDAS DE LA ESCUELA DEL EJIDO JALPA , lon:-101.76780621, lat:25.55335791}} | 2022-11-22 | 2022-12-15 | 352932.32 | 352932.32 | 352932.32 | 352932.32 | 352932.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGC/FISM-004-2022, contratista:REX IRRIGACIÓN REGIONAL S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA, monto:352932.32, importe_modificado:352932.32}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2176989/proyecto_FIN, 2176989/proyecto_PROCESO, 2176989/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202071300 | Proyecto de inversión | 357256 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357256.0, modificado:357256.0}} | RED ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 11 ENTRE CALLE 40 Y CALLE 44 DE LA COL. 21 DE MARZO - 30456 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Monclova | 30456 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 11 COLONIA 21 DE MARZO, 25747 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 11 Y CALLE 44, CALLE 40 SE ENCUENTRA UBICADO AL CENTRO DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA EN LA CALLE 11 AL ESTE DE LA CALLE 44 EN LA COLONIA 21 DE , lon:-101.38843361, lat:26.90972019}} | 2022-05-02 | 2022-12-15 | 357256 | 357256 | 357256 | 357256 | 357256 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-SG-37-2022, contratista:IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:350075.5, importe_modificado:352060.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:139.0}} | {2071300/proyecto_INICIO, 2071300/proyecto_FIN, 2071300/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202076218 | Proyecto de inversión | 358000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358000.0, modificado:312980.0}} | IMPERMEABILIZACION DE AULAS DE ESTUDIO EN JARDIN DE NIÑOS MARIA DEL CARMEN SERDAN ALATRISTE. - 61127 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acuña | 61127 | S | 64 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:410.0, meta_modificada:410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 460 460 INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y ESPERANZA, 26282 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TRECE Y CALLE ONCE, CALLE ANTONIO PLAZA A 4 CUADRAS DEL NOROESTE DEL CENTRO COMUNITARIO , lon:-100.95553435, lat:29.31062215}} | 2022-08-15 | 2022-11-18 | 213979.6 | 213979.6 | 213979.6 | 213979.6 | 213979.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-009/2022, contratista:AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1261660.0, importe_modificado:1261660.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:410.0}} | {2076218/proyecto_PROCESO, 2076218/proyecto_INICIO, 2076218/proyecto_FIN, 2076218/proyecto_PROCESO, 2076218/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302106174 | Proyecto de inversión | 358967.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358967.39, modificado:358967.39}} | CONSTRUCCION DE LOSA LIGERA DE CONCRETO - 63316 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escobedo | 63316 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN DE INTURBIDE COLONIA ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AGUSTIN DE INTURBIDE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ SE UBICA A LA ORILLA DEL MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA EN , lon:-101.41154342, lat:27.23148186}} | 2022-03-01 | 2022-12-15 | 358967.39 | 358967.39 | 358967.39 | 358967.39 | 358967.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-FISM-005-2022, contratista:MIGUEL PEREZ BARRERA, convocante:MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA, monto:1311070.02, importe_modificado:1311070.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.0}} | {2106174/proyecto_INICIO, 2106174/proyecto_PROCESO, 2106174/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Construcción de losa ligera con un monto de $358,967.39 forma parte del contrato MEC-FISM-005-2022 de un total de $1,311,070.02 , trimestre:5.0, usuario:euniceapuenter, fecha:2023-06-22}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070369 | Proyecto de inversión | 359737 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359737.0, modificado:359737.0}} | REPOSICION DE RED DE ATARJEAS Y 8 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE RICARDO ORTIZ ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE V. CARRANZA DE LA COL. VETERANOS DE LA REVOLUCION - 25688 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Monclova | 25688 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO ORTIZ COLONIA VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN, 25747 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RICARDO ORTIZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE UBICA A LAS ORILLAS DEL MUNICIPIO DE MONCL, lon:-101.38484502, lat:26.9220559}} | 2022-05-02 | 2022-12-15 | 359737 | 359737 | 359737 | 359737 | 359737 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-DRE-11-2022, contratista:ASFALTOS Y SERVICIOS ZER, S.R.L. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:356120.0, importe_modificado:359737.0}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:8.0}} | {2070369/proyecto_INICIO, 2070369/proyecto_FIN, 2070369/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202074914 | Acción | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:144000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 52906 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 52906 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-05-02 | 2022-12-31 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMS-OP-FISM-001-1/22, contratista:ANTONIO BUENDIA ZAVALA, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:144000.0, importe_modificado:144000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2074914/proyecto_INICIO, 2074914/proyecto_PROCESO, 2074914/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402180202 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:344381.03}} | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE PROF. MIGUEL A. CISNEROS Y PRIV. EMILIANO ZAPATA - 337363 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acuña | 337363 | S | 62 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:158.0, meta_modificada:158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PROF. MIGUEL A. CISNEROS Y PRIV. EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN AMPLIACION EVARISTO PÉREZ ARREOLA, 26272 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE ARROLLO LAS VACAS, CALLE LUIS RAMOS AL ESTE DE LA , lon:-100.94831506, lat:29.292351}} | 2022-09-14 | 2022-11-30 | 344381.03 | 344381.03 | 344381.03 | 344381.03 | 344381.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-025/2022, contratista:JOEL ALVAREZ IBARRA, convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:480998.64, importe_modificado:515845.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:158.0}} | {2180202/proyecto_FIN, 2180202/proyecto_PROCESO, 2180202/proyecto_FIN, 2180202/proyecto_INICIO, 2180202/proyecto_FIN, 2180202/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402182379 | Proyecto de inversión | 363428.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363428.45, modificado:363428.45}} | CONSTRUCCION DE 175.70 METROS CUADRADOS DE TECHO ALIGERADO EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE NADADORES, COAHUILA - 344004 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 21 | Nadadores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nadadores | 344004 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:175.7, meta_modificada:175.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO COLONIA NADADORES CENTRO, 27550 NADADORES, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE IGNACIO ALLENDE PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORESES YENDO HA, lon:-101.59603499, lat:27.03162463}} | 2022-09-05 | 2022-12-09 | 363428.45 | 363428.45 | 363428.45 | 363428.45 | 363428.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMN-OP-INFRA-013/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS LENMAR S.A DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES, monto:363428.45, importe_modificado:363428.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:175.7}} | {2182379/proyecto_FIN, 2182379/proyecto_PROCESO, 2182379/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116600 | Proyecto de inversión | 36411.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36411.32, modificado:44181.01}} | MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE CAM, COLONIA LAS MARGARITAS EN TORREÓN COAHUILA. - 146708 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 146708 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ARMANDO MELÉNDEZ COLONIA LAS MARGARITAS, 27130 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA DE LOS NOGALES Y AVENIDA JOSÉ FRANCISCO ORTÍZ, CALLE JOSÉ GÁLVEZ PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA , lon:-103.44839017, lat:25.56397581}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 44181.01 | 44181.01 | 44181.01 | 44181.01 | 44181.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:077-FISM-TOR/2022, contratista:CIH CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:214680.94, importe_modificado:214680.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {2116600/proyecto_INICIO, 2116600/proyecto_FIN, 2116600/proyecto_PROCESO, 2116600/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402166331 | Proyecto de inversión | 36502.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36502.82, modificado:36502.82}} | EQUIPAMIENTO DE POZO SECUNDARIA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN MUNICIPIO DE ZARAGOZA - 274432 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 38 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zaragoza | 274432 | S | 55 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA ZARAGOZA CENTRO, 26450 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HAC, lon:-100.91406448, lat:28.4916222}} | 2022-07-31 | 2022-12-15 | 36502.82 | 36502.82 | 36502.82 | 36502.82 | 36502.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2238INF005-4, contratista:MIGUEL PEREZ BARRERA, convocante:MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA, monto:36502.82, importe_modificado:36502.82}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2166331/proyecto_PROCESO, 2166331/proyecto_INICIO, 2166331/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402160248 | Proyecto de inversión | 367840.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367840.51, modificado:367840.51}} | RED DE AGUA Y 18 TOMAS DOMICILIARIAS CALLE AARON JOAQUIN COLONIA HERMOSA PROVINCIA - 242498 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Instituto Tecnológico de estudios Superiores de la Región Carbonífera | 242498 | S | 36 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:91, direccion:CALLE AARON JOAQUIN COLONIA HERMOSA PROVINCIA, 25644 HERMOSA PROVINCIA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ENTRADA POR LA CARRETERA 30 A UN COSTADO DEL AEROPUERTO VENUSTIANO CARRANZA LA CALLE INICIA DESDE LA CARRETERA , lon:-101.46588166, lat:26.9627444}} | 2022-09-05 | 2022-10-24 | 367840.51 | 367840.51 | 367840.51 | 367840.51 | 367840.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-007/2022 C.F., contratista:ACARREOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, monto:367840.51, importe_modificado:367840.51}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:18.0}} | {2160248/proyecto_INICIO, 2160248/proyecto_FIN, 2160248/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302118998 | Acción | 370000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370000.0, modificado:370000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 157246 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Castaños | 157246 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.430556, lat:26.785278}} | 2022-08-10 | 2022-12-08 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:021/2022, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:presidencia municipal de castanos, monto:370000.0, importe_modificado:370000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2118998/proyecto_PROCESO, 2118998/proyecto_INICIO, 2118998/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116619 | Proyecto de inversión | 37062.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37062.44, modificado:39951.5}} | MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS EN JARDÍN DE NIÑOS MARIANO MATAMOROS, COLONIA MAYRÁN EN TORREÓN COAHUILA. - 146783 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 146783 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA CENTRAL COLONIA MAYRÁN, 27294 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TEATRO MAYRÁN Y , CALLE CINE ELENA PARA LLEGAR AL JARDÍN DE NIÑOS SE TOMA EL BOULEVARD TORREÓN MATAMOROS HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDA, lon:-103.37435265, lat:25.51194359}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 39951.5 | 39951.5 | 39951.5 | 39951.5 | 39951.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:077-FISM-TOR/2022, contratista:CIH CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:214680.94, importe_modificado:214680.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {2116619/proyecto_INICIO, 2116619/proyecto_FIN, 2116619/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302114091 | Proyecto de inversión | 3708390.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3708390.63, modificado:3655550.76}} | REHABILITACION DE ACCESO PRINCIPAL DE CALLE FRANCISCO MURGUIA A CALLE 5 DE MAYO EN M. MUZQUIZ, COAHUILA. - 137009 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Múzquiz | 137009 | S | 19600 | 15400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8105.2, meta_modificada:8105.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL ACOSTA CIUDAD CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO MURGUIA Y CALLE 5 DE MAYO, RECARPETEO DE 549.36 M2 CON CARPETA ASFALTICA, lon:-101.49526944, lat:27.87630833}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 3655550.76 | 3655550.76 | 3655550.76 | 3655550.76 | 3655550.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0003-22, contratista:SERVICIOS Y MINERALES GUEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:3655550.76, importe_modificado:3655550.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8105.2}} | {2114091/proyecto_INICIO, 2114091/proyecto_PROCESO, 2114091/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070936 | Proyecto de inversión | 372029.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372029.03, modificado:371932.36}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO - 28649 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 28649 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:123.0, meta_modificada:123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOULEVARD IGNACIO ALLENDE INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CALLE 64, BLVD. IGNACIO ALLENDE ENTRE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 64 EN LA COLONIAMIGUE, lon:-100.98119519, lat:25.38338793}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 371932.36 | 371932.36 | 371932.36 | 371932.36 | 371932.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-047/22, contratista:ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:371932.38, importe_modificado:371932.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:123.0}} | {2070936/proyecto_INICIO, 2070936/proyecto_PROCESO, 2070936/proyecto_FIN, 2070936/proyecto_PROCESO, 2070936/proyecto_INICIO, 2070936/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402175015 | Proyecto de inversión | 37223.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37223.1, modificado:37223.1}} | ONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO LÁZARO CÁRDENAS - 317538 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 317538 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.78, meta_modificada:104.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:36, direccion:EJIDO LÁZARO CÁRDENAS DOLORES, 27948 LÁZARO CÁRDENAS (DOLORES), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A EL CAMPO DEPORTIVO CANCHA DE FUTBOL, lon:-103.18815047, lat:25.76251515}} | 2022-07-13 | 2022-10-30 | 37223.1 | 37223.1 | 37223.1 | 37223.1 | 37223.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.78}} | {2175015/proyecto_PROCESO, 2175015/proyecto_FIN, 2175015/proyecto_INICIO, 2175015/proyecto_FIN, 2175015/proyecto_INICIO, 2175015/proyecto_PROCESO, 2175015/proyecto_FIN, 2175015/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402185215 | Proyecto de inversión | 37301.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37301.25, modificado:37301.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO ALEJANDRÍA - 352367 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 352367 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:4, direccion:EJIDO ALEJANDRÍA, 27956 ALEJANDRÍA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO., lon:-103.0610126, lat:25.66310442}} | 2022-07-18 | 2022-10-30 | 37301.25 | 37301.25 | 37301.25 | 37301.25 | 37301.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} | {2185215/proyecto_PROCESO, 2185215/proyecto_FIN, 2185215/proyecto_PROCESO, 2185215/proyecto_INICIO, 2185215/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402156068 | Proyecto de inversión | 375170.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375170.32, modificado:375170.32}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA INDEPENDENCIA SECTOR LOMA LINDA - 220114 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Parras | 220114 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA INDEPENDENCIA LOMA LINDA, 27987 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ATOTONILCO Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA CALLE PARTE DE LA CALLE ATOTONILCO EN LA, lon:-102.152915, lat:25.440178}} | 2022-11-07 | 2022-12-28 | 375170.32 | 375170.32 | 375170.32 | 375170.32 | 375170.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFE DISTRIBUCION -01/2022-3, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:375170.32, importe_modificado:375170.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.0}} | {2156068/proyecto_FIN, 2156068/proyecto_INICIO, 2156068/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202071147 | Proyecto de inversión | 3753258 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3753258.0, modificado:3753258.0}} | PAVIMENTACION ASFALTICA Y CORDON TRAPEZOIDAL EN AVE.288 ENTRE CALLE CARLOS ZACARIAS Y CALLE MIGUEL VALEDEZ ORTEGA DE LA COL.288 - 29714 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Monclova | 29714 | S | 900 | 740 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5987.0, meta_modificada:5987.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS ZACARIAS COLONIA EL ROBLE, 25776 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARLOS ZACARIAS Y CALLE MIGUEL VALADEZ, CALLE 21 DE MAYO SE UBICA A LAS ORILLAS DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA COAHUILA AL NORTE DE LA, lon:-101.39241648, lat:26.88976784}} | 2022-03-01 | 2022-12-15 | 3753258 | 3753258 | 3753258 | 3753258 | 3753258 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-SF-28-2022, contratista:ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:3748652.35, importe_modificado:3753258.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5987.0}} | {2071147/proyecto_INICIO, 2071147/proyecto_FIN, 2071147/proyecto_PROCESO, 2071147/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402155454 | Proyecto de inversión | 376433.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376433.23, modificado:376433.23}} | AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE AQUILES SERDAN ENTRE SANTA CATARINA Y GENERAL CEPEDA - 217217 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Parras | 217217 | S | 83 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN CIUDAD PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GENERAL CEPEDA Y CALLE SANTA CATARINA, LA CALLE SE UBICA DENTRO DE LA ZONA CENTRO EN EL BARRIO DENOMIN, lon:-102.186218, lat:25.433357}} | 2022-10-06 | 2022-11-20 | 376433.23 | 376433.23 | 376433.23 | 376433.23 | 376433.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-AD-021-2022, contratista:SERVICIOS INTEGRALES TOVA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:377085.28, importe_modificado:377085.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:360.0}} | {2155454/proyecto_FIN, 2155454/proyecto_INICIO, 2155454/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158598 | Proyecto de inversión | 376449 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376449.0, modificado:369271.04}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE POTRERO DE ABREGO ARTEAGA COAHUILA - 233263 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 233263 | S | 19 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:87, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE POTRERO DE ABREGO EJIDO POTRERO DE ÁBREGO, 25373 POTRERO DE ÁBREGO, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE POTRERO DE ABREGO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO , lon:-100.33992602, lat:25.2846886}} | 2022-09-20 | 2022-12-31 | 369271.04 | 369271.04 | 369271.04 | 369271.04 | 369271.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/2022/046, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA, monto:369278.57, importe_modificado:369271.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2158598/proyecto_INICIO, 2158598/proyecto_PROCESO, 2158598/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402156149 | Proyecto de inversión | 377316.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377316.54, modificado:377316.54}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE DEL BARRIO DEL REFUGIO - 220512 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Parras | 220512 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO DEL REFUGIO, 27989 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE ANDRES S. VIESCA SE LOCALIZA EN LA ORILLA SUR PONIENTE DE LA CIUDAD , lon:-102.188732, lat:25.465106}} | 2022-11-07 | 2022-12-28 | 377316.54 | 377316.54 | 377316.54 | 377316.54 | 377316.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFE DISTRIBUCION -01/2022-1, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:377316.54, importe_modificado:377316.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2156149/proyecto_INICIO, 2156149/proyecto_PROCESO, 2156149/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202077552 | Proyecto de inversión | 378000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378000.0, modificado:377550.32}} | CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO EN ACCESO PRINCIPAL EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA - 68128 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acuña | 68128 | S | 320 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:346.0, meta_modificada:346.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DEL NOGALAR 1100 1100 INTERIOR SN COLONIA LINDA VISTA, 26236 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSEFA O. DE DOMINGUEZ Y CALLE VITO ALLISIO ROBLES, CALLE LIB. EMILIO MENDOZA CISNEROS ENFRENTE DE LA, lon:-100.98044467, lat:29.32957438}} | 2022-08-29 | 2022-11-25 | 377550.32 | 377550.32 | 377550.32 | 377550.32 | 377500.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-007/2022, contratista:AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:834450.0, importe_modificado:834450.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:346.0}} | {2077552/proyecto_INICIO, 2077552/proyecto_PROCESO, 2077552/proyecto_FIN, 2077552/proyecto_PROCESO, 2077552/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202073904 | Proyecto de inversión | 3796935.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3796935.75, modificado:4778012.91}} | PAVIMENTACION EN CALLE EULALIO GUTIERREZ, CALLE JOSE DE LAS FUENTES RODRIGUEZ, CALLE CARLOS GARZA CASTRO, CALLE GUSTAVO ESPINOZA MIRELES, CALLE BENECIO LOPEZ PADILLA , EN COL. LOS GOBERNADORES, PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA - 45641 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | 45641 | S | 2110 | 1860 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7680.0, meta_modificada:7680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE JOSE DE LAS FUENTES INTERIOR SN COLONIA LOS GOBERNADORES, 26069 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUSTAVO ESPINOZA MIRELES Y CALLE GENERAL BENECIO LOPEZ PADILLA, CALLE EULALIO GUTIERREZ CALLE, lon:-100.58280184, lat:28.72004959}} | 2022-04-21 | 2022-07-21 | 4778012.91 | 4778012.91 | 4778012.91 | 4778012.91 | 4778012.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN001-FISM-2022, contratista:CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:3796935.75, importe_modificado:3796935.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7680.0}} | {2073904/proyecto_INICIO, 2073904/proyecto_PROCESO, 2073904/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402157997 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:377829.02}} | REHABILITACION DE GIMNASIO DE LA UNIDAD DEPORTIVA FRANCISCO I. MADERO EN PARRAS. - 229798 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Parras | 229798 | S | 255 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1224.0, meta_modificada:1224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:BOULEVARD OSCAR FLORES TAPIA COLONIA ESTRELLA, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ING. ALFONSO DE LA O. Y CALLE RICHARSON, CALZADA DEL MARQUEZ LA UNIDAD SE UBICA POR EL BLVD. OSCAR FLORE TAPIA CE, lon:-102.174328, lat:25.444516}} | 2022-11-16 | 2022-12-31 | 377829.02 | 377829.02 | 377829.02 | 377829.02 | 377829.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-AD-027-2022, contratista:CONSORCI O INDUSTRIAL FUENTES HERNANDEZ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:377829.01, importe_modificado:377829.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1224.0}} | {2157997/proyecto_INICIO, 2157997/proyecto_FIN, 2157997/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402155655 | Proyecto de inversión | 3816404.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3816404.69, modificado:3816404.69}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN C. ANDRÉS OSUNA, C. APOLONIO M.AVILES, C. RUBÉN MOREIRA COBOS, C. LEOPOLDO VILLARREAL, C, GABIREL CALZADA, C. TEODORO VERÁSTEGUI, C. ANTONIO GARCÍA , COLONIA JOSÉ R. MIJARES EN TORREÓN COAHUILA - 217993 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 217993 | S | 306 | 294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1612.0, meta_modificada:1612.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE RUBEN MOREIRA COBOS COLONIA JOSÉ RAMÍREZ MIJARES, 27360 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSÉ RODRÍGUEZ GONZÁLEZ Y AVENIDA MÉXICO, AVENIDA CENTENARIO PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAMOS EL BOULEVARD REVOLUCIÓN , lon:-103.47055852, lat:25.521985}} | 2022-10-03 | 2022-12-01 | 3816404.69 | 3816404.69 | 3816404.69 | 3816404.69 | 3816404.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:085-FISM-TOR/2022, contratista:REDES Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:3816405.35, importe_modificado:3816405.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1612.0}} | {2155655/proyecto_FIN, 2155655/proyecto_INICIO, 2155655/proyecto_PROCESO, 2155655/proyecto_FIN, 2155655/proyecto_INICIO, 2155655/proyecto_PROCESO, 2155655/proyecto_FIN, 2155655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402185230 | Proyecto de inversión | 38275.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38275.87, modificado:38275.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO SANTA BRÍGIDA - 352399 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 352399 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:107.69, meta_modificada:107.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:93, direccion:EJIDO SANTA BRÍGIDA, 27958 SANTA BRÍGIDA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRETNE A LA CANACH DE USOS MULTIPES DEL EJIDO., lon:-103.08462429, lat:25.71029851}} | 2022-07-18 | 2022-10-30 | 38275.87 | 38275.87 | 38275.87 | 38275.87 | 38275.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:107.69}} | {2185230/proyecto_INICIO, 2185230/proyecto_PROCESO, 2185230/proyecto_FIN, 2185230/proyecto_PROCESO, 2185230/proyecto_FIN, 2185230/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402159914 | Proyecto de inversión | 3832097 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3832097.0, modificado:1577210.68}} | REVESTIMENTO ASFALTICO CALLES DEL EJIDO SAN ESTEBAN - 240702 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 240702 | S | 500 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3350.0, meta_modificada:3350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:72, direccion:0 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN ESTEBAN DE ABAJO, 27954 SAN ESTEBAN DE ABAJO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SERA DESDE LA ENTRADA DEL EJIDO POR LA EWSCUELA SECUNDARIA POR TODA LA CALLE PRINCIAPLA HASTA , lon:-103.00155217, lat:25.70917084}} | 2022-05-24 | 2022-06-24 | 1577210.68 | 1577210.68 | 1577210.68 | 1577210.68 | 1577210.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-047, contratista:ABSER, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:1577210.68, importe_modificado:1577210.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3350.0}} | {2159914/proyecto_FIN, 2159914/proyecto_PROCESO, 2159914/proyecto_INICIO, 2159914/proyecto_PROCESO, 2159914/proyecto_INICIO, 2159914/proyecto_FIN, 2159914/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402174234 | Proyecto de inversión | 38434.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38434.5, modificado:38434.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO LA CAROLINA - 314354 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 314354 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.19, meta_modificada:108.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:19, direccion:EJIDO LA CAROLINA LA NUEVA CAROLINA, 27953 LA CAROLINA (LA NUEVA CAROLINA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS Y POR LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EJIDO, lon:-103.00084779, lat:25.80258026}} | 2022-07-13 | 2022-10-30 | 38434.5 | 38434.5 | 38434.5 | 38434.5 | 38434.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.19}} | {2174234/proyecto_PROCESO, 2174234/proyecto_INICIO, 2174234/proyecto_FIN, 2174234/proyecto_INICIO, 2174234/proyecto_FIN, 2174234/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402169840 | Proyecto de inversión | 3851912.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3851912.38, modificado:3848346.29}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN ZONA URBANA DE PARRAS - 293095 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Parras | 293095 | S | 128 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CIUDAD PARRAS, 00000 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA UBICACION DE LOS PROYECTOS DE TECHOS FIRMES SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS AGEB SIGUIENTES 11060 11111 11130 11145 11164 11179 11183 11198 112, lon:-102.184015, lat:25.467677}} | 2022-08-01 | 2022-12-20 | 3848346.29 | 3848346.29 | 3848346.29 | 3848346.29 | 3848346.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICM3P-012-2022, contratista:C. MIGUEL ANGEL MORALES GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:3851912.38, importe_modificado:3851912.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {2169840/proyecto_INICIO, 2169840/proyecto_PROCESO, 2169840/proyecto_FIN, 2169840/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158541 | Proyecto de inversión | 385905.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385905.4, modificado:385902.43}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EL PROVENIR ARTEAGA COAHUILA - 232897 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 232897 | S | 17 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.28, meta_modificada:256.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:85, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO EL PORVENIR EJIDO EL PORVENIR, 25386 EL PORVENIR, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL PORVENIR Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO EN EL PORVENIR, DOMICILIO CONOCIDO , lon:-100.74455478, lat:25.35199344}} | 2022-09-20 | 2022-12-31 | 385902.43 | 385902.43 | 385902.43 | 385902.43 | 385902.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/2022/047, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA, monto:385902.43, importe_modificado:385902.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.28}} | {2158541/proyecto_PROCESO, 2158541/proyecto_INICIO, 2158541/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302110570 | Proyecto de inversión | 385930.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385930.42, modificado:334901.83}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE PROLONGACIÓN ALDAMA, COLONIA NUEVO TORREÓN EN TORREÓN COAHUILA - 119849 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | 119849 | S | 210 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:329.0, meta_modificada:329.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PROLONGACION ALDAMA COLONIA NUEVO TORREÓN, 27060 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA RAMÓN MÉNDENZ Y CALZADA SALTILLO 400, PROLONGACION 39 DIRIGIRSE AL NORTE DE LA CIUDAD POR EK BOULEVARD INDEPENDENCIA HASTA LLE, lon:-103.40739766, lat:25.54673387}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 334901.83 | 334901.83 | 334901.83 | 334901.83 | 334901.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:050-FISM-TOR/2022, contratista:BEMEX SOLUCIONES, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:366413.89, importe_modificado:366413.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:329.0}} | {2110570/proyecto_INICIO, 2110570/proyecto_PROCESO, 2110570/proyecto_INICIO, 2110570/proyecto_PROCESO, 2110570/proyecto_FIN, 2110570/proyecto_PROCESO, 2110570/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202078244 | Proyecto de inversión | 386046.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386046.39, modificado:378823.3}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE CUATROCIÉNEGAS ENTRE LAS CALLES PRIMERA Y TERCERA DE LA COLONIA ANTIGUA GUAYULERA EN PARRAS DE LA FUENTE. - 72070 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parras | 72070 | S | 37 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:516.0, meta_modificada:516.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE CUATROCIENEGAS SEPTIMA COLONIA ANTIGUA GUAYULERA, 27988 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE TERCERA, LA COLONIA DONDE SE UBICA LA CALLE ESTA AL ORIENTE DE LA CIUDAD Y LA CALLE SE, lon:-102.1645, lat:25.447868}} | 2022-06-16 | 2022-09-15 | 378823.3 | 378823.3 | 378823.3 | 378823.3 | 378823.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-AD-016-2022, contratista:CONSORCIO INDUSTRIAL FUENTES HERNANDEZ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:378823.31, importe_modificado:378823.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:516.0}} | {2078244/proyecto_PROCESO, 2078244/proyecto_FIN, 2078244/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202071423 | Proyecto de inversión | 388838.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388838.95, modificado:388838.95}} | PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE GRAL. CEPEDA ENTRE JIMENEZ Y GUERRERO EN VILLA UNION COAHUILA. - 31130 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Unión | 31130 | S | 31 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL CEPEDA CIUDAD VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE GUERRERO, CALLE PINO SUAREZ PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA HACIA EL NORTE POR LA CALLE PRINCIPAL HIDAL, lon:-100.73412568, lat:28.22689243}} | 2022-03-01 | 2022-11-15 | 388838.95 | 388838.95 | 388838.95 | 388838.95 | 388838.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COA220202071423, contratista:KARLA CECICIAL DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA UNION, monto:388838.95, importe_modificado:388838.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}} | {2071423/proyecto_INICIO, 2071423/proyecto_FIN, 2071423/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202079336 | Proyecto de inversión | 3913000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3913000.0, modificado:3910540.7}} | CONSTRUCCION DE MULTIDEPORTIVO LA RIBERA - 77663 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acuña | 77663 | S | 1100 | 1400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4448.0, meta_modificada:4448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE RIO USUMACINTA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LA RIVERA, 26210 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO MONCLOVA Y CALLE RIO VERDE, CALLE RIO BRAVO DEL NORTE 4 CUADRAS AL NORTE DE LA EMPRESA SAS DE ACUÑA S.A., lon:-100.9633681, lat:29.33855155}} | 2022-05-18 | 2022-09-30 | 3910540.7 | 3910540.7 | 3910540.7 | 3910540.7 | 3910540.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-023/2022, contratista:AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:3910540.7, importe_modificado:3910540.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4448.0}} | {2079336/proyecto_INICIO, 2079336/proyecto_PROCESO, 2079336/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158258 | Proyecto de inversión | 391446.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391446.73, modificado:391443.89}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MESA DE LAS TABLAS - 231152 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 231152 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:259.96, meta_modificada:259.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:68, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE MESA DE LAS TABLAS EJIDO MESA DE LAS TABLAS, 25375 MESA DE LAS TABLAS, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE MESA DE LAS TABLAS Y CALLE DOMICILIO CONOC, lon:-100.40712941, lat:25.24731338}} | 2022-09-20 | 2022-12-31 | 391443.89 | 391443.89 | 391443.89 | 391443.89 | 391443.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/2022/037, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA, monto:391443.71, importe_modificado:391443.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:259.96}} | {2158258/proyecto_PROCESO, 2158258/proyecto_INICIO, 2158258/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402162150 | Proyecto de inversión | 391641.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391641.6, modificado:391641.6}} | REHABILITACION DE PARQUE EN EL EJIDO SANTA MONICA - 252527 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias | 252527 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:97, direccion:EJIDO SANTA MÓNICA, 27948 SANTA MÓNICA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CANCHA FRENTE A LA IGLESIA DEL EJIDO, lon:-103.19854343, lat:25.73623838}} | 2022-09-05 | 2022-11-15 | 391641.6 | 391641.6 | 391641.6 | 391641.6 | 391641.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-027, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:3996412.54, importe_modificado:4186229.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.0}} | {2162150/proyecto_INICIO, 2162150/proyecto_PROCESO, 2162150/proyecto_INICIO, 2162150/proyecto_FIN, 2162150/proyecto_INICIO, 2162150/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402189957 | Proyecto de inversión | 395458.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395458.2, modificado:395458.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJIDO CONCORDIA LA ROSITA - 367135 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 367135 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:395.0, meta_modificada:395.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:22, direccion:CUARTEL CONCORDIA LA ROSITA, 27950 CONCORDIA (LA ROSITA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR EN FRENTE DE LA PLAZA CIVICA DEL EJIDO Y POR LA PARTE POSTERIOR DE LA SECUNDARIA. DE LA COMUNDAD, lon:-103.12056772, lat:25.77665526}} | 2022-09-26 | 2022-11-30 | 395458.2 | 395458.2 | 395458.2 | 395458.2 | 395458.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-014, contratista:ALFONSO PALACIO LUNA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2402296.3, importe_modificado:2402296.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:395.0}} | {2189957/proyecto_INICIO, 2189957/proyecto_FIN, 2189957/proyecto_INICIO, 2189957/proyecto_PROCESO, 2189957/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202069828 | Proyecto de inversión | 396720 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396720.0, modificado:328447.11}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO CINCO DE MAYO - 21428 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 21428 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:150.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:480, direccion:EJIDO CINCO DE MAYO, 25310 CINCO DE MAYO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SITUADO A 26 KMS DE SALTILLO RUMBO A LA CARRETERA ANTIGUA A GENERAL CEPEDA, lon:-101.16549174, lat:25.08274796}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 328447.11 | 328447.11 | 328447.11 | 328447.11 | 328447.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-082/22, contratista:DESARROLLOS Y OBRAS CIVILES GG S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:394894.74, importe_modificado:328447.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:135.0}} | {2069828/proyecto_INICIO, 2069828/proyecto_PROCESO, 2069828/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302104286 | Proyecto de inversión | 396720 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396720.0, modificado:363931.86}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO PLAN DE AYALA - 2025 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2025 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:150.0, meta_modificada:138.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:166, direccion:EJIDO PLAN DE AYALA, 25311 PLAN DE AYALA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SITUADO A 31 KMS DE SALTILLO RUMBO A LA CARRETERA 40 ATORREON., lon:-101.31070561, lat:25.45344984}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 363931.86 | 363931.86 | 363931.86 | 363931.86 | 363931.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-034/22, contratista:CONSTRUCCIONES LOPSIL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:394150.02, importe_modificado:363931.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:138.5}} | {2104286/proyecto_INICIO, 2104286/proyecto_PROCESO, 2104286/proyecto_INICIO, 2104286/proyecto_PROCESO, 2104286/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202068638 | Proyecto de inversión | 396720 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396720.0, modificado:372859.61}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO EL MORAL - 2112 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2112 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:150.0, meta_modificada:141.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:151, direccion:EJIDO EL MORAL, 00000 EL MORAL, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SITUADO A 31 KMS DE SALTILLO RUMBO A CARRETERA ANTIGUA A GENERALCEPEDA Y 20 KMS ANTES DE LLEGAR A GENEAL CEPEDA CORTA HACIA LA IZQUIERDA Y RECORRER 1 , lon:-101.28791792, lat:25.34790578}} | 2022-05-01 | 2022-11-30 | 372859.61 | 372859.61 | 372859.61 | 372859.61 | 372859.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-078/22, contratista:DESARROLLOS Y OBRAS CIVILES GG S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:394894.74, importe_modificado:372859.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:141.63}} | {2068638/proyecto_INICIO, 2068638/proyecto_PROCESO, 2068638/proyecto_FIN, 2068638/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302104304 | Proyecto de inversión | 396720 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396720.0, modificado:390995.53}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO SAN JOSE DEL ALAMITO - 2478 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2478 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:150.0, meta_modificada:148.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:210, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DEL ALAMITO, 25329 SAN JOSÉ DEL ALAMITO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , HACIA EL SUR CARRETERA SALTILLOZACATECAS Y AL LLEGAR AL KILOMETRO 28 VIRAR HACIA LA IZQUIERDA Y RECORRER 55 KMS Y SE LLEGA AL , lon:-100.76099889, lat:24.89448056}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 390995.53 | 390995.53 | 390995.53 | 390995.53 | 390995.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-089/22, contratista:URBANIZADORA COAHUILA DE ZARAGOZA, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:395717.76, importe_modificado:390995.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:148.21}} | {2104304/proyecto_INICIO, 2104304/proyecto_PROCESO, 2104304/proyecto_INICIO, 2104304/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302104292 | Proyecto de inversión | 396720 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396720.0, modificado:392342.16}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO EL RECREO - 2297 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2297 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:191, direccion:EJIDO EL RECREO, 25306 EL RECREO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETRA 57 RUMBO AL SUR DESPUES VIRAR HACIALA IZQUIERDA Y RECORRER 5 KMS Y SE ENCUENTRA EL EJIDO, lon:-101.0111461, lat:25.2669427}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 392342.16 | 392342.16 | 392342.16 | 392342.16 | 392342.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-038/22, contratista:GRUPO BIOQUIMICO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:392342.16, importe_modificado:392342.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:150.0}} | {2104292/proyecto_INICIO, 2104292/proyecto_PROCESO, 2104292/proyecto_FIN, 2104292/proyecto_INICIO, 2104292/proyecto_PROCESO, 2104292/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402185112 | Proyecto de inversión | 399557.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399557.65, modificado:399218.64}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION CALZADA DEL MARQUEZ ENTRE LAS CALLES SALVADOR ALLENDE Y ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA COLONIA INDEPENDENCIA . - 352123 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Parras | 352123 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALZADA PROLONGACION CALZADA DEL MARQUEZ COLONIA INDEPENDENCIA, 27987 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SALVADOR ALLENDE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, EL SECTOR DONDE SE UBICA LA CALLE SE LOCALIZA AL, lon:-102.155522, lat:25.441904}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 399218.64 | 399218.64 | 399218.64 | 399218.64 | 399218.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-AD-031-2022, contratista:MULTISERVICIO INDUSTRIAL ROVI S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:399218.64, importe_modificado:399218.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.0}} | {2185112/proyecto_INICIO, 2185112/proyecto_PROCESO, 2185112/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202074462 | Proyecto de inversión | 401000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401000.0, modificado:399500.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS CONSTITUYENTES DE QUERETARO. - 50011 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acuña | 50011 | S | 72 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PABLO L. SIDAR 590 590 INTERIOR SN COLONIA AEROPUERTO, 26230 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CLUB INTERAC Y CALLE CARLOS ROVIROSA, CALLE BALBUENA AL ESTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-100.97271179, lat:29.33153664}} | 2022-05-23 | 2022-08-19 | 399500 | 399500 | 399500 | 399500 | 399500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-013/2022, contratista:AIDA ARACELI LOPEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:399500.0, importe_modificado:399500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.0}} | {2074462/proyecto_INICIO, 2074462/proyecto_PROCESO, 2074462/proyecto_FIN, 2074462/proyecto_PROCESO, 2074462/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302124701 | Proyecto de inversión | 405411.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405411.21, modificado:405411.21}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN INSTALACIONES EDUCATIVAS Y PUBLICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO UBICADA SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA - 183503 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Sabinas | 183503 | S | 135 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:26.77, meta_modificada:26.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA COLONIA SABINAS CENTRO, 26700 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, AVENIDA 5 DE MAYO ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO UBICADA SOBRE LA CALLE INDEPEN, lon:-101.12126445, lat:27.84847119}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 405411.21 | 405411.21 | 405411.21 | 405411.21 | 405411.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INFRA/007/22, contratista:CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:404762.29, importe_modificado:404762.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:26.77}} | {2124701/proyecto_PROCESO, 2124701/proyecto_INICIO, 2124701/proyecto_FIN, 2124701/proyecto_PROCESO, 2124701/proyecto_FIN, 2124701/proyecto_PROCESO, 2124701/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302130990 | Acción | 40600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40600.0, modificado:40600.0}} | EQUIPO DE IMPRESION - 58114 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 58114 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.397405, lat:27.311215}} | 2022-08-01 | 2022-08-29 | 40600 | 40600 | 40600 | 40600 | 40600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMO/010/FISM/2022, contratista:OSCAR PERALES ESPARZA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL OCAMPO, monto:165615.3, importe_modificado:165315.3}} | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:5.0}} | {2130990/proyecto_INICIO, 2130990/proyecto_PROCESO, 2130990/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202078854 | Proyecto de inversión | 4060829.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4060829.62, modificado:4060491.85}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN AVENIDA TORRES DE ZARAGOZA, FRACCIONAMIENTO HACIENDA SANTA MARÍA EN TORREÓN COAHUILA - 75245 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 75245 | S | 128 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA TORRES DE ZARAGOZA FRACCIONAMIENTO HACIENDA SANTA MARÍA, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TORRE DEL DESIERTO Y CALZADA ZARAGOZA, CALLE TORRE DEL AMANECER PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD, lon:-103.34629571, lat:25.51819648}} | 2022-06-20 | 2022-09-17 | 4060491.85 | 4060491.85 | 4060491.85 | 4060491.85 | 4060491.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008-FISM-TOR/2022, contratista:MABO CONSTRUCTORA DE TORREON S.A DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:4060829.62, importe_modificado:4060829.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:720.0}} | {2078854/proyecto_INICIO, 2078854/proyecto_PROCESO, 2078854/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202079903 | Proyecto de inversión | 406617.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406617.99, modificado:384201.02}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PELLICER, COLONIA SAN AGUSTIN EN TORREÓN COAHUILA. - 80190 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 80190 | S | 71 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PELLICER COLONIA SAN AGUSTÍN, 27400 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SALVADOR DÍAZ MIRÓN Y CALLE RUBE´N DARÍO, AVENIDA ALFONSO REYES PARA LLAGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HACIA EL NIORT, lon:-103.3644906, lat:25.58073863}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 384201.02 | 384201.02 | 384201.02 | 384201.02 | 384201.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:024-FISM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:394710.65, importe_modificado:394710.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.0}} | {2079903/proyecto_INICIO, 2079903/proyecto_PROCESO, 2079903/proyecto_FIN, 2079903/proyecto_PROCESO, 2079903/proyecto_INICIO, 2079903/proyecto_FIN, 2079903/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202072395 | Proyecto de inversión | 406652.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406652.95, modificado:539695.1}} | REHABILITACION DE CARCAMO PRINCIPAL DE MATAMOROS COAHUILA - 36328 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 36328 | S | 1250 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:BOULEVARD RICARDO BORBOLLA FRACCIONAMIENTO SANTA CECILIA, 27447 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD RICARDO BORBOLLA Y CARRETERA TORREON SALTILLO, CARRETERA LA AUTOPISTA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CIUDAD D, lon:-103.21795727, lat:25.53047017}} | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 539695.1 | 539695.1 | 539695.1 | 539695.1 | 539695.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:029-INFRA/2022, contratista:TAFA SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:539695.1, importe_modificado:539695.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2072395/proyecto_INICIO, 2072395/proyecto_PROCESO, 2072395/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302114077 | Proyecto de inversión | 407585.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407585.52, modificado:407585.52}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO A SISTEMA LED EN FRACCIONAMIENTO SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS - 136900 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | 136900 | S | 110 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:295, direccion:CALLE PRESA LA FRAGUA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN CARLOS, 26140 SAN CARLOS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO SAN ANTONIO Y CALLE RIO SALADO, CALLE PRESA AMISTAD FRACCIONAMIENTO SAN CARLOS CP. 26140 ENTRE , lon:-100.59200734, lat:28.74324723}} | 2022-06-15 | 2022-07-15 | 407585.52 | 407585.52 | 407585.52 | 407585.52 | 407585.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN002-FISM-2022, contratista:ROMEO GONZÁLEZ SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:2543785.56, importe_modificado:2543785.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:47.0}} | {2114077/proyecto_INICIO, 2114077/proyecto_FIN, 2114077/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202069835 | Proyecto de inversión | 407912 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407912.0, modificado:407912.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE POTABLE Y 5 TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE GUADALUPE CON LIBRAMIENTO ELSEO MERDOZA BERRUETO DE LA COL CORDOVA - 21456 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Monclova | 21456 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE COLONIA CÓRDOBA, 25775 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE MONTERREY, CALLE RIO DE JANEIRO SE UBICA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA EN CALLE GUADALUPE Y CALLE MONTERREY A, lon:-101.43198671, lat:26.91069757}} | 2022-04-30 | 2022-12-15 | 407912 | 407912 | 407912 | 407912 | 407912 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-AP-04-2022, contratista:SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:406185.9, importe_modificado:407912.0}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:5.0}} | {2069835/proyecto_INICIO, 2069835/proyecto_PROCESO, 2069835/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302114062 | Proyecto de inversión | 409234.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409234.68, modificado:409234.68}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO A SISTEMA LED EN EJIDO SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS - 136777 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | 136777 | S | 65 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:26, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN ISIDRO, 26110 SAN ISIDRO, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PIEDRAS NEGRAS NOS DIRIGIMOS AL SUROESTE POR AV. 16 DE SEPTIEMBRE AVANZAMOS UNOS 40 METR, lon:-100.62336578, lat:28.86829259}} | 2022-06-15 | 2022-07-15 | 409234.68 | 409234.68 | 409234.68 | 409234.68 | 409234.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN002-FISM-2022, contratista:ROMEO GONZÁLEZ SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:2543785.56, importe_modificado:2543785.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}} | {2114062/proyecto_INICIO, 2114062/proyecto_FIN, 2114062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402183926 | Proyecto de inversión | 410124.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410124.29, modificado:410124.29}} | AMPLIACION DE LA CALLE CAYUSO ENTRE CALLE MARTIN TORRES Y ORILLA DE AGUA EN PARRAS. - 348796 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parras | 348796 | S | 56 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE TEODORO VAYUSO CIUDAD ZONA CENTRO, 27984 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ORILLA DE AGUA Y CALLE MARTIN TORRES, LA VIALIDAD SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD EN LA MISMA CALLE DE LA SECU, lon:-102.182247, lat:25.435019}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 410124.29 | 410124.29 | 410124.29 | 410124.29 | 410124.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-AD-028-2022, contratista:CONSTRUCTORA MAYRAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:410124.29, importe_modificado:410124.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:425.0}} | {2183926/proyecto_INICIO, 2183926/proyecto_FIN, 2183926/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402180344 | Proyecto de inversión | 4101528 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4101528.0, modificado:4101528.0}} | PERFORACION, AFORO DE POZO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA ZONA PONIENTE DE LA CD. DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA. - 337797 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ramos Arizpe | 337797 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD CARRETERA SALTILLO-MONTERREY 40D INTERIOR 2 COLONIA VALLE PONIENTE, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VALLE SUR Y CALLE VALLE NORTE, POZO DE AGUA UBICADO EN CARRETERA FEDERAL SALMTY E, lon:-100.97556608, lat:25.54889326}} | 2022-11-25 | 2022-12-31 | 4101528 | 4091528.8 | 4091528.8 | 4091528.8 | 4091528.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-016-2022, contratista:PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:4091528.8, importe_modificado:4091528.8}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2180344/proyecto_INICIO, 2180344/proyecto_PROCESO, 2180344/proyecto_FIN, 2180344/proyecto_PROCESO, 2180344/proyecto_FIN, 2180344/proyecto_INICIO, 2180344/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302117793 | Proyecto de inversión | 410682.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410682.7, modificado:404867.06}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN JARDÍN DE NIÑOS LUZ MARÍA SERRALDELL ROMERO, COLONIA EDUARDO GUERRA EN TORREÓN COAHUILA. - 151767 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 151767 | S | 43 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE G COLONIA EDUARDO GUERRA, 27280 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE QUINTA Y CALLE SEXTA, CALLE H PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD Y AL LLEGAR AL CRUCE CON , lon:-103.431437, lat:25.52028926}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 404867.06 | 404867.06 | 404867.06 | 404867.06 | 404867.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:084-FISM-TOR/2022, contratista:ERNESTO ALBERTO MENDOZA LOPEZ, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:404979.11, importe_modificado:404979.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {2117793/proyecto_INICIO, 2117793/proyecto_PROCESO, 2117793/proyecto_INICIO, 2117793/proyecto_PROCESO, 2117793/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402190529 | Proyecto de inversión | 41448.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41448.02, modificado:41448.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJIDO CANDELARIA - 368859 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 368859 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.4, meta_modificada:41.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:186, direccion:EJIDO CANDELARIA, 27954 CANDELARIA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE LOCALIZAN LA MAYOTI EN FRENTE DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-102.97151003, lat:25.71408244}} | 2022-09-26 | 2022-11-30 | 41448.02 | 41448.02 | 41448.02 | 41448.02 | 41448.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-030, contratista:ALFONSO PALACIO LUNA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2082124.96, importe_modificado:2082124.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.4}} | {2190529/proyecto_INICIO, 2190529/proyecto_PROCESO, 2190529/proyecto_FIN, 2190529/proyecto_PROCESO, 2190529/proyecto_FIN, 2190529/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402155699 | Proyecto de inversión | 4158225.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4158225.09, modificado:4158225.09}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. SIMÓN BOLIVAR. AV. SANTA MARÍA, Y AV, CINCO DE MAYO, COLONIA MODERNA EN TORREÓN COAHUILA - 218154 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 218154 | S | 255 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1680.0, meta_modificada:1680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA SIMÓN BOLIVAR COLONIA MODERNA, 27170 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PROLONGACION IDELFONSO FUENTES Y PROLONGACION RODRÍGUEZ NORTE, CALLE CEPEDA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVAR INDEPENDENCIA HACIA , lon:-103.45933526, lat:25.5450343}} | 2022-10-03 | 2022-12-01 | 4158225.09 | 4158225.09 | 4158225.09 | 4158225.09 | 4158225.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:086-FISM-TOR/2022, contratista:MABO CONSTRUCTORA DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:4158584.04, importe_modificado:4158584.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1680.0}} | {2155699/proyecto_INICIO, 2155699/proyecto_PROCESO, 2155699/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302123350 | Proyecto de inversión | 415954.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415954.92, modificado:415433.2}} | CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS COMPLETOS EN LA LOCALIDAD DE PALAU, MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA - 177276 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Múzquiz | 177276 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:93, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PALAÚ, 26350 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DIVERSAS DOMICILIOS EN LA LOCALIDAD DE PALAÚ MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, lon:-101.40866667, lat:27.8871667}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 415433.2 | 415433.2 | 415433.2 | 415433.2 | 415433.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0005-22, contratista:AIKIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:1661732.8, importe_modificado:1661732.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2123350/proyecto_INICIO, 2123350/proyecto_PROCESO, 2123350/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070853 | Proyecto de inversión | 418521.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418521.88, modificado:418057.23}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA VALLE DE LAS TORRES - 28255 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 28255 | S | 22 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.0, meta_modificada:134.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PIRAMIDE DEL SOL INTERIOR SN COLONIA VALLE DE LAS TORRES II, 25110 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TORRE DE LOS ENCINOS Y CALLE CENTAURO, CALLE PIRAMIDE DEL SOL ENTRE TORRE DE LOS ENCINOS Y CENTAURO , lon:-101.01801146, lat:25.46423721}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 418057.23 | 418057.23 | 418057.23 | 418057.23 | 418057.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-044/22, contratista:ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:418057.23, importe_modificado:418057.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.8}} | {2070853/proyecto_INICIO, 2070853/proyecto_PROCESO, 2070853/proyecto_FIN, 2070853/proyecto_PROCESO, 2070853/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202071558 | Proyecto de inversión | 418685 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418685.0, modificado:418685.02}} | REHABILITACION DE CARCAMO EN EL EJIDO HORMIGUERO GENERAL MPIO MATAMOROS COAHUILA - 31804 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 31804 | S | 1164 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:26, direccion:INTERIOR SN EJIDO HORMIGUERO, 27457 HORMIGUERO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO HORMIGUERO A 300 METROS DE LA CARRETERA TORREON SAN PEDRO, lon:-103.34039691, lat:25.68702298}} | 2022-02-21 | 2022-03-21 | 418685.02 | 418685.02 | 418685.02 | 418685.02 | 418685.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:015-INFRA/2022, contratista:TAFA SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:418685.02, importe_modificado:418685.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2071558/proyecto_INICIO, 2071558/proyecto_PROCESO, 2071558/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302109591 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}} | REHABILITACION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES OCAMPO - 115560 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 115560 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:410, direccion:CALLE AZUCENAS COLONIA CHULA VISTA, 27545 CHULA VISTA, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AZUCENAS Y CALLE BIZNAGA, CALLE BEGONIAS A PARTIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO COAHUILA POR LA CALLE ESCOBEDO DAS VUELTA AL, lon:-103.36804166, lat:27.04090188}} | 2022-07-04 | 2022-10-07 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/015/FISM/2022, contratista:CARLOS ROMEO FALCON FLORES, convocante:TESORERIA MPAL OCAMPO, monto:420000.0, importe_modificado:420000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2109591/proyecto_INICIO, 2109591/proyecto_FIN, 2109591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402161286 | Proyecto de inversión | 4204038.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4204038.08, modificado:4204038.08}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL COLONIA BORJA - 247510 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Frontera | 247510 | S | 3363 | 4026 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE ATILANO BARRERA COLONIA GUADALUPE BORJA DE DÍAZ ORDAZ, 25680 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE TORREON, CALLE ORIENTAL SE ENCUENTRA AL INICIO DE LA COLONIA COLINDANTE CON LA COLONIA BELLAV, lon:-101.45881243, lat:26.91314367}} | 2022-10-17 | 2022-12-19 | 4204038.08 | 4204038.08 | 4204038.08 | 4204038.08 | 4204038.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-008/2022 C.F., contratista:CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS Y CIVILES COCECSA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, monto:4204038.08, importe_modificado:4204038.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}} | {2161286/proyecto_INICIO, 2161286/proyecto_FIN, 2161286/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302109946 | Proyecto de inversión | 422349.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422349.59, modificado:347327.83}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALZADA JUAN AGUSTÍN DE ESPINOZA, COLONIA RESIDIDENCIAL LAS ETNIAS EN TORREÓN COAHUILA - 116924 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | 116924 | S | 191 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALZADA JUAN AGUSTÍN DE ESPINOZA COLONIA RESIDENCIAL LAS ETNIAS, 27058 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA ANTIGUA A SAN PEDRO Y CALLE ROBERTO FIERRO, CALLE COLOMBIA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD , lon:-103.39163735, lat:25.55694034}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 347327.83 | 347327.83 | 347327.83 | 347327.83 | 347327.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:036-FISM-TOR/2022, contratista:BEMEX SOLUCIONES S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:400944.15, importe_modificado:400944.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2109946/proyecto_INICIO, 2109946/proyecto_PROCESO, 2109946/proyecto_INICIO, 2109946/proyecto_PROCESO, 2109946/proyecto_INICIO, 2109946/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402161551 | Proyecto de inversión | 426492.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426492.5, modificado:426492.5}} | REHABILITACION DE PARQUE EN EL EJIDO SANTA ANA - 248968 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 248968 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:91, direccion:EJIDO SANTA ANA SANTA ANA DE ARRIBA, 27945 SANTA ANA (SANTA ANA DE ARRIBA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA ENTRAD PRINCIPAL E EL EJIDO EN FRENTE DE LA ANTIGUA HACIENDA DEL EJIDO, lon:-103.17132979, lat:25.90974319}} | 2022-09-05 | 2022-11-15 | 426492.5 | 426492.5 | 426492.5 | 426492.5 | 426492.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-027, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:3996412.54, importe_modificado:4186229.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} | {2161551/proyecto_INICIO, 2161551/proyecto_PROCESO, 2161551/proyecto_FIN, 2161551/proyecto_PROCESO, 2161551/proyecto_FIN, 2161551/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202077695 | Proyecto de inversión | 427000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427000.0, modificado:425370.8}} | REMODELACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA HUMBERTO JIMENEZ GARZA. - 68972 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acuña | 68972 | S | 222 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PADRE MIER 1230 1230 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO ALTOS DE SANTA TERESA, 26284 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PADRE DAZA Y CALLE CASTELLANA DE AVILA, CALLE PADRE BALTAZAR ALBAREZ AL SUR DEL CENTRO MED, lon:-100.96485647, lat:29.29281555}} | 2022-08-29 | 2022-11-25 | 425370.8 | 425370.8 | 425370.8 | 425370.8 | 425370.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-016/2022, contratista:AIKIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:425370.8, importe_modificado:425370.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2077695/proyecto_INICIO, 2077695/proyecto_PROCESO, 2077695/proyecto_FIN, 2077695/proyecto_PROCESO, 2077695/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402162496 | Proyecto de inversión | 429672.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429672.4, modificado:429672.4}} | REHABILITACION DE PARQUE EN EL EJIDO SANTO TOMAS - 254100 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 254100 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:102, direccion:EJIDO SANTO TOMÁS, 27958 SANTO TOMÁS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EN UN COSTADO DE LA PLAZA DEL EJIDO., lon:-103.05798366, lat:25.71587501}} | 2022-09-05 | 2022-11-15 | 429672.4 | 429672.4 | 429672.4 | 429672.4 | 429672.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-027, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:3996412.54, importe_modificado:4186229.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {2162496/proyecto_INICIO, 2162496/proyecto_PROCESO, 2162496/proyecto_FIN, 2162496/proyecto_INICIO, 2162496/proyecto_PROCESO, 2162496/proyecto_FIN, 2162496/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402170006 | Proyecto de inversión | 43077.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43077.62, modificado:43077.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO PATROCINIIO - 293933 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 293933 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:121.26, meta_modificada:121.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:51, direccion:EJIDO PATROCINIO, 27960 PATROCINIO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE E A LA IGLESIA DEL EJIDO Y FRENTE A AL AESCUELA PRIMARIA., lon:-102.95652677, lat:25.78386944}} | 2022-07-13 | 2022-10-30 | 43077.62 | 43077.62 | 43077.62 | 43077.62 | 43077.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:121.26}} | {2170006/proyecto_INICIO, 2170006/proyecto_PROCESO, 2170006/proyecto_FIN, 2170006/proyecto_PROCESO, 2170006/proyecto_FIN, 2170006/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402169446 | Proyecto de inversión | 43351.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43351.16, modificado:43351.16}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA - 291143 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 291143 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:122.03, meta_modificada:122.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:34, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 27955 IGNACIO ZARAGOZA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA Y DEL JARDIN DE NIÑOS DEL EJIDO, lon:-102.97577161, lat:25.70154401}} | 2022-07-13 | 2022-10-30 | 43351.16 | 43351.16 | 43351.16 | 43351.16 | 43351.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:122.03}} | {2169446/proyecto_PROCESO, 2169446/proyecto_INICIO, 2169446/proyecto_FIN, 2169446/proyecto_INICIO, 2169446/proyecto_PROCESO, 2169446/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402182045 | Proyecto de inversión | 4355683.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4355683.93, modificado:4355683.93}} | RECARPETEO EN BOULEVARD PLAN DE GUADALUPE EN LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE. - 342974 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ramos Arizpe | 342974 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27862.0, meta_modificada:27862.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD PLAN DE GUADALUPE COLONIA RAMOS ARIZPE CENTRO, 25900 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA MARIANO ESCOBEDO Y CALLE NOGALES, BOULEVARD PLAN DE GUADALUPE DESDE LA CALLE MARIANO ESCOBEDO EN L, lon:-100.94813781, lat:25.54222186}} | 2022-11-28 | 2022-12-31 | 4355683.93 | 4350005.17 | 4350005.17 | 4350005.17 | 4350005.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-028-2022, contratista:SERVER CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:4350005.17, importe_modificado:4350005.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27862.0}} | {2182045/proyecto_PROCESO, 2182045/proyecto_FIN, 2182045/proyecto_INICIO, 2182045/proyecto_PROCESO, 2182045/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402151063 | Proyecto de inversión | 43572 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43572.0, modificado:43572.0}} | MANTENIMIENTO DE BATERIAS PARA ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA EN EL EJIDO CERROS PRIETOS. - 141087 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 7 | Cuatro Ciénegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuatro Ciénegas | 141087 | S | 22 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:30, direccion:EJIDO CUATES DE AUSTRALIA, 27682 CUATES DE ABAJO (CERROS PRIETOS), CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SALES DE PRESIDENCIA POR LA CALLE PRESIDENTE CARRANZA HASTA LLEGAR A LA CARRETERA CUATRO CIENEGAS SAN PEDRO , lon:-102.13653226, lat:26.54708046}} | 2022-07-21 | 2022-08-31 | 43572 | 43572 | 43572 | 43572 | 43572 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC-DOPM-11/2022, contratista:CUAHUTEMOC MADRANO DE HOYOS, convocante:TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG., monto:555542.57, importe_modificado:555542.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2151063/proyecto_FIN, 2151063/proyecto_PROCESO, 2151063/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402178731 | Proyecto de inversión | 43593.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43593.2, modificado:43593.2}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN PRIVADA CARRANZA EN LA ZONA CENTRO DE CANDELA, COAHUILA - 332907 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candela | 332907 | S | 3 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA CARRANZA COLONIA ZONA CENTRO, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL NORDESTE POR AV. BENITO JUÁREZCOAH 30 HACIA GRAL. CEPEDA. 46 M GIRA A LA DERECHA EN LA 1 I, lon:-100.65632162, lat:26.8416285}} | 2022-10-03 | 2022-10-28 | 43593.2 | 43593.2 | 43593.2 | 43593.2 | 43593.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128819, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CANDELA, monto:41916.05, importe_modificado:41916.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {2178731/proyecto_INICIO, 2178731/proyecto_PROCESO, 2178731/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402181534 | Proyecto de inversión | 43593.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43593.2, modificado:43593.2}} | CONSTRUCCION DE DOS TECHOS LIGEROS EN CARRETERA CANDELA KILOMETRO 49 EN EJIDO EL HUIZACHAL, CANDELA, COAHUILA - 341213 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candela | 341213 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:11, direccion:CALLE CARRETERA CANDELA EJIDO EL HUIZACHAL, 25590 EL HUIZACHAL, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA PLAZA EL HUIZACHAL DIRÍGETE AL SURESTE POR LA LOMA. 49 M Y GIRA A LA IZQUIERDA.110 M Y LLEGAS AL LUGAR DE LA OBRA, lon:-101.0243369, lat:26.7680442}} | 2022-10-03 | 2022-10-28 | 43593.2 | 43593.2 | 43593.2 | 43593.2 | 43593.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128809, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CANDELA, monto:41916.35, importe_modificado:41916.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {2181534/proyecto_INICIO, 2181534/proyecto_PROCESO, 2181534/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402178882 | Proyecto de inversión | 43593.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43593.2, modificado:43593.2}} | CONSTRUCCION DE DOS TECHOS LIGEROS EN CALLE LAZARO CARDENAS EN LA ZONA CENTRO DE CANDELA. COAHUILA - 333288 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candela | 333288 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA ZONA CENTRO, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUROESTE POR AV. BENITO JUÁREZCOAH 30 HACIA SIMÓN BOLÍVAR. 71 M GIRA A LA IZQUIERDA C, lon:-100.65828153, lat:26.83806536}} | 2022-10-03 | 2022-10-28 | 43593.2 | 43593.2 | 43593.2 | 43593.2 | 43593.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128815, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CANDELA, monto:41916.05, importe_modificado:41916.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {2178882/proyecto_INICIO, 2178882/proyecto_PROCESO, 2178882/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402178722 | Proyecto de inversión | 43593.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43593.2, modificado:43593.2}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN CALLE MACLOVIO HERRERA EN LA ZONA CENTRO DE CANDELA, COAHUILA - 332887 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candela | 332887 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MACLOVIO HERRERA COLONIA ZONA CENTRO, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUROESTE POR AV. BENITO JUÁREZCOAH 30 HACIA SIMÓN BOLÍVAR 550 M GIRA A LA IZQUIERDA , lon:-100.66415772, lat:26.83479511}} | 2022-10-03 | 2022-10-28 | 43593.2 | 43593.2 | 43593.2 | 43593.2 | 43593.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128814, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CANDELA, monto:41916.05, importe_modificado:41916.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {2178722/proyecto_INICIO, 2178722/proyecto_PROCESO, 2178722/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402162466 | Proyecto de inversión | 435983 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435983.0, modificado:435983.0}} | REHABILITACION ED PARQUE EN EL EJIDO PROGRESO - 253937 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 253937 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:59, direccion:EJIDO PROGRESO, 27957 PROGRESO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CANCHA FRENTE A LA IGLESIA DEL EJIDO, lon:-103.11094729, lat:25.71605956}} | 2022-09-05 | 2022-11-15 | 435983 | 435983 | 435983 | 435983 | 435983 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-027, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:3996412.54, importe_modificado:4186229.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2162466/proyecto_PROCESO, 2162466/proyecto_FIN, 2162466/proyecto_INICIO, 2162466/proyecto_FIN, 2162466/proyecto_INICIO, 2162466/proyecto_PROCESO, 2162466/proyecto_FIN, 2162466/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402170910 | Proyecto de inversión | 43660.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43660.23, modificado:43660.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO CANDELARIA - 297440 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 297440 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:122.9, meta_modificada:122.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:186, direccion:EJIDO CANDELARIA, 27954 CANDELARIA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA MAYORIA DE ENCUENTRA FRENTE A EL CAMPO DEPORTIVO CAMPO DE BEISBOL, lon:-102.97167632, lat:25.71442077}} | 2022-07-13 | 2022-10-30 | 43660.23 | 43660.23 | 43660.23 | 43660.23 | 43660.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:122.9}} | {2170910/proyecto_INICIO, 2170910/proyecto_PROCESO, 2170910/proyecto_FIN, 2170910/proyecto_PROCESO, 2170910/proyecto_FIN, 2170910/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158471 | Proyecto de inversión | 437283.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437283.16, modificado:437279.79}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DEL DIECIOCHO DE MARZO - 232469 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 232469 | S | 19 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:290.4, meta_modificada:290.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:44, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DEL DIECIOCHO DE MARZO EJIDO EL DIECIOCHO DE MARZO EL DIECIOCHO, 25376 EL DIECIOCHO DE MARZO (EL DIECIOCHO), ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DEL DIECIO, lon:-100.60472296, lat:25.26604347}} | 2022-09-20 | 2022-12-31 | 437279.79 | 437279.79 | 437279.79 | 437279.79 | 437279.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/2022/048, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA, monto:437279.79, importe_modificado:437279.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:290.4}} | {2158471/proyecto_PROCESO, 2158471/proyecto_INICIO, 2158471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302126747 | Proyecto de inversión | 437335.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437335.08, modificado:437335.08}} | CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAUILICO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, COAHUILA - 193790 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sierra Mojada | 193790 | S | 22 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:364.0, meta_modificada:364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ INTERIOR SN COLONIA SIERRA MOJADA, 27600 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ZARAGOZA, ENTRE CALLE HIDALGO Y PINO Y ZARAGOZA, lon:-103.7014107, lat:27.28543921}} | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 437335.08 | 437335.08 | 437335.08 | 437335.08 | 437335.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM-FISM-04-2022, contratista:CONSTRUCTORA DARGUN MX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, monto:437335.08, importe_modificado:437335.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:364.0}} | {2126747/proyecto_INICIO, 2126747/proyecto_PROCESO, 2126747/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402190032 | Proyecto de inversión | 43764.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43764.62, modificado:43764.62}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN AREA RURAL, EJ. SOMBRERETILLO - 367320 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Parras | 367320 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.92, meta_modificada:25.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:96, direccion:EJIDO SOMBRERETILLO, 27994 SAN MIGUEL, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO SOMBRERETILLO SE UBICA EN EL SURESTE DEL MUNICIPIO CON LATITUD 25.374975 Y LONGITUD 101.813327 SOBRE LA CARRETERA PARRAS A GENERAL CEPED, lon:-101.813327, lat:25.374975}} | 2022-08-19 | 2022-12-20 | 43764.62 | 43764.62 | 43764.62 | 43764.62 | 43764.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICM3P-015-2022, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:2363825.84, importe_modificado:2363825.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.92}} | {2190032/proyecto_INICIO, 2190032/proyecto_PROCESO, 2190032/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402187543 | Proyecto de inversión | 43766.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43766.8, modificado:43766.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO PROGRESO - 359895 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 359895 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:123.2, meta_modificada:123.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:59, direccion:EJIDO PROGRESO, 27957 PROGRESO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA Y DEL JARDIN DE NIÑOS, lon:-103.11086682, lat:25.71607406}} | 2022-07-18 | 2022-10-30 | 43766.8 | 43766.8 | 43766.8 | 43766.8 | 43766.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:123.2}} | {2187543/proyecto_PROCESO, 2187543/proyecto_FIN, 2187543/proyecto_INICIO, 2187543/proyecto_PROCESO, 2187543/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402162473 | Proyecto de inversión | 438670 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438670.0, modificado:438670.0}} | REHABILITACION DE PARQUE EN EL EJOD ALEJANDRIA - 253957 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 253957 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:4, direccion:EJIDO ALEJANDRÍA, 27956 ALEJANDRÍA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA CALLE PRINCIPAL FRENTE A LA IGLESIA DEL EJIDO, lon:-103.0598512, lat:25.66225825}} | 2022-09-05 | 2022-11-15 | 438670 | 438670 | 438670 | 438670 | 438670 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-027, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:3996412.54, importe_modificado:4186229.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2162473/proyecto_INICIO, 2162473/proyecto_PROCESO, 2162473/proyecto_INICIO, 2162473/proyecto_FIN, 2162473/proyecto_PROCESO, 2162473/proyecto_FIN, 2162473/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402179292 | Proyecto de inversión | 439733.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439733.54, modificado:439733.54}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIMARIA PROF. LUIS MUÑIZ DE LEÓN EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA. - 334624 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 7 | Cuatro Ciénegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cuatro Ciénegas | 334624 | S | 800 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA CENTRO, 27640 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CORONA Y CALLE JUAN A DE LA FUENTE, CALLE MARIANO ESCOBEDO PARTIENDO DE PRESIDE, lon:-102.0703686, lat:26.98662183}} | 2022-09-05 | 2022-12-09 | 439733.54 | 439733.54 | 439733.54 | 439733.54 | 439733.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC-DOPM-14/2022, contratista:JOSE CARLOS RODRIGUEZ VELAZQUEZ, convocante:TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG., monto:439733.54, importe_modificado:439733.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.0}} | {2179292/proyecto_INICIO, 2179292/proyecto_FIN, 2179292/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402162481 | Proyecto de inversión | 443010.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443010.27, modificado:443010.27}} | REHABILITACION DE PARQUE EN EL EJIDO EL TRIANGULO - 254013 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 254013 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:110, direccion:EJIDO EL TRIÁNGULO, 27954 EL TRIÁNGULO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CANCHA DEL EJIDO FRENTE A LA IGLESIA, lon:-103.0429324, lat:25.69082089}} | 2022-09-05 | 2022-11-15 | 443010.27 | 443010.27 | 443010.27 | 443010.27 | 443010.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-027, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:3996412.54, importe_modificado:4186229.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.0}} | {2162481/proyecto_INICIO, 2162481/proyecto_PROCESO, 2162481/proyecto_FIN, 2162481/proyecto_PROCESO, 2162481/proyecto_FIN, 2162481/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202072561 | Proyecto de inversión | 444180 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444180.0, modificado:444180.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS Y 6 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN PRIV. VIOLETAS CON BLVD. MIGUEL ANGEL DE LA COL. AMPL. TECNOLOGICO - 37568 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Monclova | 37568 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PRIVADA VIOLETAS COLONIA TECNOLÓGICO, 25716 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PRIVADA VIOLETAS Y BOULEVARD MIGUEL ANGEL, AMPLIACION TEGNOLOGICO SE UBICA A LA ORILLA DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA EN EL PASEO LAS VIOLETAS, lon:-101.44393007, lat:26.89374239}} | 2022-03-01 | 2022-12-15 | 444180 | 444180 | 444180 | 444180 | 444180 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-DRE-21-2022, contratista:ASFALTOS Y SERVICIOS ZER, S.R.L. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:442156.27, importe_modificado:444180.0}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:6.0}} | {2072561/proyecto_INICIO, 2072561/proyecto_PROCESO, 2072561/proyecto_FIN, 2072561/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202069842 | Proyecto de inversión | 444326.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444326.4, modificado:431037.5}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO EL JAZMINAL - 21500 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 21500 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.0, meta_modificada:163.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:136, direccion:EJIDO JAZMINAL, 25338 JAZMINAL, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , RUMBO A CARRETERA 57 AL RECORRER 55 KMS A CARRETERA ZACATECAS Y GIRAR AL PONIENTE Y RECORRER 35 KMS PASANDO POR EJIDO BENTI JUAREZ Y PUNTA SANTA ELENA, lon:-101.05624952, lat:25.3989969}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 431037.5 | 431037.5 | 431037.5 | 431037.5 | 431037.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-060/22, contratista:ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:442332.78, importe_modificado:431037.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:163.71}} | {2069842/proyecto_INICIO, 2069842/proyecto_PROCESO, 2069842/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402188153 | Proyecto de inversión | 449559.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449559.33, modificado:449559.33}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO EN NADADORES COAHUILA - 361899 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 21 | Nadadores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nadadores | 361899 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON COLONIA NADADORES CENTRO, 27550 NADADORES, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE VICENTE GUERRERO EL POSO SE ENCUENTRA UNA CUADRA, lon:-101.59133214, lat:27.03014182}} | 2022-05-01 | 2022-11-30 | 449559.33 | 449559.33 | 449559.33 | 449559.33 | 449559.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMN-OP-INFRA-001/2022, contratista:COTSE SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES, monto:449559.74, importe_modificado:449559.74}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2188153/proyecto_INICIO, 2188153/proyecto_FIN, 2188153/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302104567 | Proyecto de inversión | 449616 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449616.0, modificado:444969.1}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO CUAUTLA - 21319 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 21319 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:170.0, meta_modificada:169.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:187, direccion:EJIDO CUAUTLA, 25311 CUAUTLA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SITUADO SOBRE LA CARRETERA 40 A 5.20 KMS DE LA CASETA A CARRETERA ATORREON, lon:-101.35028021, lat:25.45349424}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 444969.1 | 444969.1 | 444969.1 | 444969.1 | 444969.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-035/22, contratista:CONSTRUCCIONES LOPSIL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:446703.36, importe_modificado:444969.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:169.34}} | {2104567/proyecto_INICIO, 2104567/proyecto_PROCESO, 2104567/proyecto_INICIO, 2104567/proyecto_PROCESO, 2104567/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402174217 | Proyecto de inversión | 44967.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44967.55, modificado:44967.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO DIEZ DE MAYO - 314283 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 314283 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.58, meta_modificada:126.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:25, direccion:EJIDO DIEZ DE MAYO LAS CASITAS, 27944 DIEZ DE MAYO (LAS CASITAS), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA POR LA ENTRADA PRINCIPAL Y POR EL CAMPO DEPORTIVO BEISBOL, lon:-103.18220816, lat:25.79462432}} | 2022-07-13 | 2022-10-30 | 44967.55 | 44967.55 | 44967.55 | 44967.55 | 44967.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.58}} | {2174217/proyecto_INICIO, 2174217/proyecto_PROCESO, 2174217/proyecto_FIN, 2174217/proyecto_PROCESO, 2174217/proyecto_FIN, 2174217/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202078545 | Proyecto de inversión | 450713.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450713.36, modificado:450713.36}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EJIDO EL ORO EN OCAMPO COAHUILA - 73787 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 73787 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:67, direccion:EJIDO EL ORO ESTACIÓN, 27540 EL ORO [ESTACIÓN], OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR CALLE ESCOBEDO VUELATA A LA IZQUIEDA HACIA EL PONIENTE EN CALLE EMILIANO CARRANZA HASTA COMIEN, lon:-103.51972968, lat:27.24997551}} | 2022-05-30 | 2022-07-15 | 450713.36 | 450713.36 | 450713.36 | 450713.36 | 450713.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/013/FISM/2022, contratista:ARCA SOLAR, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MPAL OCAMPO, monto:450713.36, importe_modificado:450713.36}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2078545/proyecto_INICIO, 2078545/proyecto_PROCESO, 2078545/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202071615 | Proyecto de inversión | 4525178.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4525178.64, modificado:4930963.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL BLVD. ANTONIO CÁRDENAS EN LA COLONIA LAS TERESITAS - 32163 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 32163 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOULEVARD ANTONIO CÁRDENAS COLONIA LAS TERESITAS, 25084 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ADAMES Y CALLE HUACHICHILES, CALLE HUIZACHE BLVD. ANTONIO CÁRDENAS ENTRE CALLE ADAMES Y CALLE HUACHICHILES COLONIA LAS , lon:-101.01437624, lat:25.37004945}} | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 4930963.53 | 4930963.53 | 4930963.53 | 4930963.53 | 4930963.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-076-1/22, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:410620.48, importe_modificado:410112.32}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-076/22, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:4520852.25, importe_modificado:4520851.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2071615/proyecto_INICIO, 2071615/proyecto_PROCESO, 2071615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402165964 | Proyecto de inversión | 455928.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455928.81, modificado:455928.81}} | 01 CONTRUCCION DE TECHO EN EL EJIDO SANTA ANA - 272600 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 272600 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:486.65, meta_modificada:486.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:91, direccion:CUARTEL SANTA ANA SANTA ANA DE ARRIBA, 27945 SANTA ANA (SANTA ANA DE ARRIBA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA ESCEULA PRIMARIA Y OPR EL CENTRO DE SALUD RURAL, lon:-103.17142634, lat:25.91221367}} | 2022-07-18 | 2022-10-15 | 455928.81 | 455928.81 | 455928.81 | 455928.81 | 455928.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-014, contratista:ALFONSO PALACIO LUNA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2402296.3, importe_modificado:2402296.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:486.65}} | {2165964/proyecto_INICIO, 2165964/proyecto_PROCESO, 2165964/proyecto_FIN, 2165964/proyecto_INICIO, 2165964/proyecto_PROCESO, 2165964/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202082475 | Proyecto de inversión | 4570230.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4570230.26, modificado:4570230.26}} | CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL BOULEVARD CONSTANT DERBEZ FLORES MUNICIPIO DE NAVA - 94271 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nava | 94271 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7520.0, meta_modificada:7520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE CONSTAN DERBEZ FLORES COLONIA NAVA CENTRO, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CONSTAN DERBEZ FLORES Y CALLE AMPLIACION RAMON CERDA, CALLE COMONFORT CALLE CONSTANT DERBEZ FLORES AMPLIACION RAMON CERDA Y COMO, lon:-100.78258653, lat:28.42116843}} | 2022-06-13 | 2022-11-09 | 4570230.26 | 4570230.26 | 4570230.26 | 4570230.26 | 4570230.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNC004/2022-O, contratista:SEBASTIAN VAZQUEZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA, monto:4570230.26, importe_modificado:4570230.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7520.0}} | {2082475/proyecto_INICIO, 2082475/proyecto_PROCESO, 2082475/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202075595 | Proyecto de inversión | 457099.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457099.44, modificado:457099.44}} | RECARPETEO DE CALLE RAYON ENTRE ARTEAGA Y PANTEON MUNICIPAL - 57565 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelos | 57565 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2254.0, meta_modificada:2254.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE RAYON CIUDAD MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARTEAGA Y CALLE MANUEL ACUÑA, CALLE TERAN CALLE RAYON ENTRE CALLE ARTEAGA Y CALLE MANUEL ACUÑA EN EL MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA COORD, lon:-100.88477713, lat:28.41105992}} | 2022-07-01 | 2022-07-29 | 457099.44 | 457099.44 | 457099.44 | 457099.44 | 457099.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-22-INFRA/009, contratista:JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:457099.44, importe_modificado:457099.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2254.0}} | {2075595/proyecto_INICIO, 2075595/proyecto_FIN, 2075595/proyecto_INICIO, 2075595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202071100 | Proyecto de inversión | 4577089.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4577089.71, modificado:4815839.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA COLONIA CIUDAD MIRASIERRA - 29550 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 29550 | S | 949 | 776 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5645.0, meta_modificada:5645.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 10 COLONIA CIUDAD MIRASIERRA, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 13 Y CALLE ENCINO, CALLE 12 CALLE 10 ENTRE CALLE 13 Y CALLE ENCINO COLONIA CIUDAD MIRASIERRA C.P. 25016, lon:-100.92776029, lat:25.42366734}} | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 4815839.99 | 4815839.99 | 4815839.99 | 4815839.99 | 4815839.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-091-1/22, contratista:CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:241027.46, importe_modificado:241027.46}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-091/22, contratista:CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:4574812.54, importe_modificado:4574812.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5645.0}} | {2071100/proyecto_INICIO, 2071100/proyecto_PROCESO, 2071100/proyecto_INICIO, 2071100/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202075380 | Proyecto de inversión | 458000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458000.0, modificado:456850.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS OSCAR FLORES TAPIA. - 56133 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acuña | 56133 | S | 85 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PARRAS 625 625 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I MADERO, 26250 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PARRAS Y CALLE TORREON, CALLE MONCLOVA FRENTE A LA IGLESIA SAN FRANCISCO DE ASIS., lon:-100.95012454, lat:29.31931361}} | 2022-08-29 | 2022-11-25 | 456850 | 456850 | 456850 | 456850 | 456850 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-007/2022, contratista:AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:834450.0, importe_modificado:834450.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:117.0}} | {2075380/proyecto_INICIO, 2075380/proyecto_PROCESO, 2075380/proyecto_FIN, 2075380/proyecto_PROCESO, 2075380/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202075099 | Proyecto de inversión | 458091.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458091.17, modificado:453864.67}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE MATAMOROS ENTRE GUERRERO Y JAVIER MINA EN EL MUNICIPIO DE CUATRO CIENEGAS - 54274 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 7 | Cuatro Ciénegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuatro Ciénegas | 54274 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS CIUDAD CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA CENTRO, 27640 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE GUERRERO, CALLE MINA CALLE MATAMOROS ENTRE GUERRERO Y JAVIER MINA, lon:-102.06393008, lat:26.99314874}} | 2022-04-27 | 2022-06-30 | 453864.67 | 453864.67 | 453864.67 | 453864.67 | 453864.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC-DOPM-03/2022, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG., monto:453864.67, importe_modificado:453864.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {2075099/proyecto_INICIO, 2075099/proyecto_FIN, 2075099/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202079834 | Proyecto de inversión | 458209.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458209.15, modificado:458206.3}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE XOCHICLACO, COLONIA FRANCISCO VILLA EN TORREÓN COAHUILA. - 79919 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 79919 | S | 61 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE XOCHICALCO COLONIA FRANCISCO VILLA, 27050 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA QUETZACOATL Y CALLE SEGUNDA MOCTEZUMA, CALLE TEHOTIHUACÁN PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HACIA EL NOR, lon:-103.40895726, lat:25.54894494}} | 2022-06-20 | 2022-08-18 | 458206.3 | 458206.3 | 458206.3 | 458206.3 | 458206.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:015-FISM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:458209.15, importe_modificado:458209.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {2079834/proyecto_INICIO, 2079834/proyecto_PROCESO, 2079834/proyecto_INICIO, 2079834/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402166335 | Proyecto de inversión | 45833.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45833.86, modificado:45833.86}} | EQUIPAMIENTO DE POZO INFONAVIT DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN MUNICIPIO DE ZARAGOZA - 274454 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 38 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zaragoza | 274454 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CATORCEAVA COLONIA ZARAGOZA CENTRO, 26450 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE TERCEAVA, CALLE SEGUNDA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL ESTE POR 50.87 METROS HASTA TOPAR EN CAL, lon:-100.94022943, lat:28.49280795}} | 2022-07-31 | 2022-12-15 | 45833.86 | 45833.86 | 45833.86 | 45833.86 | 45833.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2238INF005-5, contratista:MIGUEL PEREZ BARRERA, convocante:MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUIL, monto:45883.86, importe_modificado:45883.86}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2166335/proyecto_PROCESO, 2166335/proyecto_FIN, 2166335/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402162165 | Proyecto de inversión | 459560.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459560.5, modificado:459560.5}} | REHABILITACION DE PÁRQUE DEL EJIDO RICADO FLORES MAGON - 252670 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 252670 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:64, direccion:EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN, 27943 RICARDO FLORES MAGÓN, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CACNAH FRENTE A EL SALON DE ACUERDOS DEL EJIDO., lon:-103.05543285, lat:25.82003532}} | 2022-09-05 | 2022-11-15 | 459560.5 | 459560.5 | 459560.5 | 459560.5 | 459560.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-027, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:3996412.54, importe_modificado:4186229.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} | {2162165/proyecto_INICIO, 2162165/proyecto_PROCESO, 2162165/proyecto_FIN, 2162165/proyecto_INICIO, 2162165/proyecto_PROCESO, 2162165/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202078445 | Proyecto de inversión | 4600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4600000.0, modificado:4727345.26}} | PRIMERA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BEISBOL FRANCISCO PAMANES EN LA COLONIA JOSE G. MADERO DE PARRAS DE LA FUENTE. - 73240 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Parras | 73240 | S | 220 | 880 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALZADA DEL MARQUEZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA JOSÉ G MADERO, 27989 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA DEL MARQUEZ Y CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE, CALLE ING. ALFONSO DE LA O. EL SECTOR ES, lon:-102.174429, lat:25.447342}} | 2022-06-15 | 2022-09-15 | 4727345.26 | 4727345.26 | 4727345.26 | 4727345.26 | 4727345.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICM3P-011-2022, contratista:SPORTECS SYNTHETIC GRASS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:4597355.52, importe_modificado:4597355.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2078445/proyecto_FIN, 2078445/proyecto_INICIO, 2078445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202076652 | Proyecto de inversión | 461000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461000.0, modificado:459730.5}} | REMODELACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES NO. 2 - 63347 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acuña | 63347 | S | 98 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ 1822 1822 INTERIOR SN COLONIA PORVENIR, 26279 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE AMADO NERVO 5 CUADRAS AL OESTE DEL PARQUE HELIOS, lon:-100.94023903, lat:29.30914578}} | 2022-05-23 | 2022-08-19 | 459730.5 | 459730.5 | 459730.5 | 459730.5 | 459730.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-010/2022, contratista:GERARDO ALFREDO CEH RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:810930.8, importe_modificado:810930.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2076652/proyecto_INICIO, 2076652/proyecto_PROCESO, 2076652/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402187971 | Proyecto de inversión | 46118.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46118.56, modificado:46118.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO SANTIAGO - 361359 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 361359 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:129.82, meta_modificada:129.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:101, direccion:EJIDO SANTIAGO, 27956 SANTIAGO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR EL CAMPO DEPORTIVO Y POR LA TELESCUNDARIA DEL EJIDO, lon:-103.04520363, lat:25.66558187}} | 2022-07-18 | 2022-10-30 | 46118.56 | 46118.56 | 46118.56 | 46118.56 | 46118.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:129.82}} | {2187971/proyecto_INICIO, 2187971/proyecto_PROCESO, 2187971/proyecto_FIN, 2187971/proyecto_INICIO, 2187971/proyecto_PROCESO, 2187971/proyecto_FIN, 2187971/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116394 | Proyecto de inversión | 46198.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46198.28, modificado:44651.73}} | MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS EN JARDÍN DE NIÑOS MA ENRIQUETA CAMARILLO, EJIDO LA UNIÓN TORREÓN COAHUILA. - 145790 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 145790 | S | 78 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PRIMORDIALES DEL 36 EJIDO LA UNIÓN, 27108 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIMNO NACIONAL Y CALLE LIBERTAD, AVENIDA GUADALUPANA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HACIA EL NORTE DE L, lon:-103.41303257, lat:25.59950035}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 44651.73 | 44651.73 | 44651.73 | 44651.73 | 44651.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:076-FISM-TOR/2022, contratista:JUAN JESUS MENDOZA LOPEZ, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:202743.86, importe_modificado:202743.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}} | {2116394/proyecto_INICIO, 2116394/proyecto_PROCESO, 2116394/proyecto_FIN, 2116394/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202072189 | Proyecto de inversión | 462559.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462559.28, modificado:578199.1}} | PROGRAMA DE REPOSICIÓN DE TAPAS EN LA CIUDAD DE MATAMOROS - 35036 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 35036 | S | 21000 | 20000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:250.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:INTERIOR SN CIUDAD MATAMOROS COAHUILA, 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PROGRAMA DE REPOSICION DE TAPAS EN TODA LA CIUDAD DE MATAMOROS COAHUILA, lon:-103.23044027, lat:25.5284613}} | 2022-04-21 | 2022-05-21 | 578199.1 | 578199.1 | 578199.1 | 578199.1 | 578199.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:027-INFRA/2022, contratista:CONSTRUCCIONES ESTAL S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:462559.28, importe_modificado:578199.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:500.0}} | {2072189/proyecto_INICIO, 2072189/proyecto_FIN, 2072189/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302104296 | Proyecto de inversión | 462840 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462840.0, modificado:416433.95}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO CHAPULA - 2374 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2374 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:175.0, meta_modificada:158.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:111, direccion:EJIDO CHAPULA, 25303 CHAPULA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL NOROESTE POR LA CARRETRA SALTILLOGENERAL CEPEDA105 Y EN DERRAMADERO VIRAR A MANO IZQUIERDA Y RECORRER 3 KMS Y AHÍ SE UBICA EL EJIDO, lon:-101.28189593, lat:25.26946516}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 416433.95 | 416433.95 | 416433.95 | 416433.95 | 416433.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-012/22, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:460249.72, importe_modificado:416433.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:158.34}} | {2104296/proyecto_INICIO, 2104296/proyecto_PROCESO, 2104296/proyecto_FIN, 2104296/proyecto_PROCESO, 2104296/proyecto_FIN, 2104296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302104380 | Proyecto de inversión | 462840 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462840.0, modificado:426189.03}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN CONGREGACION GOMEZ FARIAS - 5997 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 5997 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:175.0, meta_modificada:161.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:123, direccion:EJIDO GÓMEZ FARÍAS, 25335 GÓMEZ FARÍAS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 51.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA LOCALIDAD DE SALTILLO, lon:-101.0317792, lat:24.9654004}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 426189.03 | 426189.03 | 426189.03 | 426189.03 | 426189.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-007/22, contratista:TELBEC ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:462129.5, importe_modificado:426189.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:161.39}} | {2104380/proyecto_INICIO, 2104380/proyecto_PROCESO, 2104380/proyecto_FIN, 2104380/proyecto_PROCESO, 2104380/proyecto_FIN, 2104380/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302104298 | Proyecto de inversión | 462840 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462840.0, modificado:437000.54}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO BUÑUELOS - 2418 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2418 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:175.0, meta_modificada:166.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:88, direccion:EJIDO BUÑUELOS, 25326 BUÑUELOS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , RUMBO AL SUR CARRETERA 57 Y AL RECORRER 35 KILOMETROS GIRAR A LADERECHA EN LA PEDRERA Y RECORRER 11 KILOMETROS Y AHÍ SE UBICA EL EJIDO., lon:-101.19071819, lat:25.06625361}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 437000.54 | 437000.54 | 437000.54 | 437000.54 | 437000.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-015/22, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:460249.72, importe_modificado:437000.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:166.16}} | {2104298/proyecto_PROCESO, 2104298/proyecto_FIN, 2104298/proyecto_INICIO, 2104298/proyecto_FIN, 2104298/proyecto_INICIO, 2104298/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070585 | Proyecto de inversión | 462840 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462840.0, modificado:454567.62}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO LOS TEMPORALES - 26871 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 26871 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:175.0, meta_modificada:173.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:705, direccion:EJIDO LOS TEMPORALES, 00000 LOS TEMPORALES (SERVANDO RAMÍREZ), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ENTRA POR CAMINO A PALMA GORDA, lon:-101.05573774, lat:25.37643753}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 454567.62 | 454567.62 | 454567.62 | 454567.62 | 454567.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-040/22, contratista:GRUPO BIOQUIMICO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:457732.52, importe_modificado:454567.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:173.79}} | {2070585/proyecto_INICIO, 2070585/proyecto_PROCESO, 2070585/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302104379 | Proyecto de inversión | 462840 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462840.0, modificado:462129.5}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO NUEVO GOMEZ FARIAS - 5967 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 5967 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:494, direccion:EJIDO NUEVO GÓMEZ FARÍAS, 25336 NUEVO GÓMEZ FARÍAS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SITUADO A 78 KMS DE SALTILLO RECORRER 60 KMS RUMBO ALSUR POR CARRETERA 54 A ZACATECAS Y DESPUES GIRAR A LA IZQUIERDA EN EL ENTRONQ, lon:-101.06935631, lat:24.87630391}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 462129.5 | 462129.5 | 462129.5 | 462129.5 | 462129.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-006/22, contratista:TELBEC ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:462129.5, importe_modificado:462129.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:175.0}} | {2104379/proyecto_PROCESO, 2104379/proyecto_INICIO, 2104379/proyecto_FIN, 2104379/proyecto_INICIO, 2104379/proyecto_FIN, 2104379/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302129870 | Proyecto de inversión | 464000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464000.0, modificado:464000.0}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CALLE PROGRESO - 207992 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 14 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 207992 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO INTERIOR SN CIUDAD JIMÉNEZ, 26400 JIMÉNEZ, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE 8, CALLE 7 EL SITIO SE UBICA TRESCIENTOS METROS DE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 02 EN LA PARTE ZUR DE LA COMUNID, lon:-100.6853775, lat:29.05808513}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 464000 | 464000 | 464000 | 464000 | 464000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mjfism14/009/2022, contratista:luis ernesto reyes rodriguez, convocante:municipio de jimenez coahuila, monto:464000.0, importe_modificado:464000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2129870/proyecto_INICIO, 2129870/proyecto_FIN, 2129870/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402181125 | Proyecto de inversión | 464000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464000.0, modificado:464000.0}} | RAHABILITACION DE PLAZA PUBLICA SANTA MARIA - 340036 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 14 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 340036 | S | 500 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:22, direccion:CALLE SEGUNDA EJIDO SANTA MARÍA, 26401 SANTA MARÍA, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA, CALLE CUARTA EL SITIO PROPUESTO SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 02 Y A 100 METROS DE, lon:-100.85673952, lat:29.24042236}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 464000 | 464000 | 464000 | 464000 | 464000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mjfism14/020/2022, contratista:luis ernesto reyes rodriguez, convocante:municipio de jimenez coahuila, monto:464000.0, importe_modificado:464000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {2181125/proyecto_FIN, 2181125/proyecto_PROCESO, 2181125/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402192274 | Proyecto de inversión | 464000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464000.0, modificado:464000.0}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA CRISTALES - 374436 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 14 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 374436 | S | 250 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CRISTALES, 26415 CRISTALES, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRIMERA, CALLE SEGUNDA EL SITIO SE UBICA FRENTE A LA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE LA COMUNIDAD CRISTALES A UN COSTADO DEL , lon:-101.01128713, lat:29.07963288}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 464000 | 464000 | 464000 | 464000 | 464000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mjfism14/011/2022, contratista:luis ernesto reyes rodriguez, convocante:municipio de jimenez coahuila, monto:464000.0, importe_modificado:464000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2192274/proyecto_PROCESO, 2192274/proyecto_FIN, 2192274/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402189683 | Proyecto de inversión | 464627.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464627.56, modificado:464627.56}} | REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BEISBOL RICARDO SÁENZ DE LA PAZ - 366375 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sacramento | 366375 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE ROGELIO MONTEMAYOR COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE ROGELIO VILLARREAL PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL YENDO HACIA EL SUROE, lon:-101.71996615, lat:26.99676391}} | 2022-09-05 | 2022-12-15 | 464627.56 | 464627.56 | 464627.56 | 464627.56 | 464627.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MSC-OP-04/2022, contratista:IGNACIO OLVERA VENEGAS, convocante:MUNICIPIO DE SACRAMENTO, COAHUILA, monto:464627.56, importe_modificado:464627.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2189683/proyecto_INICIO, 2189683/proyecto_FIN, 2189683/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202072803 | Proyecto de inversión | 466873 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466873.0, modificado:466873.0}} | PAVIMENTACION ASFALTICA Y CORDON TRAPEZOIDAL EN PRIV. FRANCISCO I. MADERO CON CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LA COL. ESTANCIAS DE SAN JUAN BAUTISTA - 39080 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Monclova | 39080 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:883.0, meta_modificada:883.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA ESTANCIAS DE SAN JUAN BAUTISTA, 25733 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE MORELIA, BOULEVARD FRANCISCO I MADERO SE UBICA A LA ORILLA DEL MUNICIPIO DE M, lon:-101.43260031, lat:26.91561395}} | 2022-03-01 | 2022-12-15 | 466873 | 466873 | 466873 | 466873 | 466873 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-SF-29-2022, contratista:SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:465250.0, importe_modificado:466873.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:883.0}} | {2072803/proyecto_PROCESO, 2072803/proyecto_FIN, 2072803/proyecto_INICIO, 2072803/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302110152 | Proyecto de inversión | 4688159.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4688159.17, modificado:4679509.14}} | PAVIMENTACION DEL CAMINO AL EJIDO CENTINELA DE ABAJO AL CENTINELA DE ARRIBA - 117933 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | 117933 | S | 110 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:518.0, meta_modificada:518.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion:INTERIOR SN EJIDO EL CENTINELA, 26119 EL CENTINELA, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL NO. 2 SALIDA PIEDRAS NEGRAS-ACUÑA Y , EL EJIDO CENTINELA SE UBICA SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-100.56773764, lat:28.79552024}} | 2022-06-22 | 2022-08-22 | 4679509.14 | 4679509.14 | 4679509.14 | 4679509.14 | 4679509.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN004-FISM-2022, contratista:MATERIALES SAN RODRIGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:4688159.17, importe_modificado:4688159.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:518.0}} | {2110152/proyecto_PROCESO, 2110152/proyecto_INICIO, 2110152/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402169427 | Proyecto de inversión | 46921.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46921.5, modificado:46921.5}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL EJIDO SAN NICOLAS - 291058 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 291058 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.1, meta_modificada:132.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:85, direccion:EJIDO SAN NICOLÁS, 27970 SAN NICOLÁS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA IGLESIA DEL EJIDO Y FRENT A ALA ESCUELA PRIMARIA, lon:-102.79241914, lat:25.7137125}} | 2022-07-13 | 2022-10-30 | 46921.5 | 46921.5 | 46921.5 | 46921.5 | 46921.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.1}} | {2169427/proyecto_INICIO, 2169427/proyecto_PROCESO, 2169427/proyecto_INICIO, 2169427/proyecto_FIN, 2169427/proyecto_PROCESO, 2169427/proyecto_FIN, 2169427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402185367 | Proyecto de inversión | 46971.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46971.16, modificado:46971.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO EL VENADO - 352879 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 352879 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.22, meta_modificada:132.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:114, direccion:EJIDO EL VENADO, 27958 EL VENADO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA PASANDO EL CANAL DE AGUA., lon:-103.03849267, lat:25.7247869}} | 2022-07-18 | 2022-10-30 | 46971.16 | 46971.16 | 46971.16 | 46971.16 | 46971.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.22}} | {2185367/proyecto_INICIO, 2185367/proyecto_PROCESO, 2185367/proyecto_FIN, 2185367/proyecto_PROCESO, 2185367/proyecto_FIN, 2185367/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202079924 | Proyecto de inversión | 471636.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471636.61, modificado:422783.54}} | REHABILITACIÓN DE CALLE JUAN ESCUTIA, COLONIA ABASTOS EN TORREÓN COAHUILA. - 80235 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 80235 | S | 82 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1185.0, meta_modificada:1185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA ABASTOS, 27020 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DE LA PAZ Y PRIVADA CUATROCIÉNEGAS, CALLE TORREÓN PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HACIA EL NORTE DE LA CIUDA, lon:-103.41976656, lat:25.55415432}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 422783.54 | 422783.54 | 422783.54 | 422783.54 | 422783.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:026-FISM-TOR/2022, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:453317.69, importe_modificado:453317.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1185.0}} | {2079924/proyecto_INICIO, 2079924/proyecto_PROCESO, 2079924/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402162453 | Proyecto de inversión | 474256.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474256.62, modificado:474256.62}} | REAHBILITACION DE PARQUE EN EL EJID NUEVO DELICIAS - 253890 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 253890 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:47, direccion:EJIDO NUEVO DELICIAS, 27965 NUEVO DELICIAS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE., lon:-102.79618032, lat:26.22826765}} | 2022-09-05 | 2022-11-15 | 474256.62 | 474256.62 | 474256.62 | 474256.62 | 474256.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-027, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:3996412.54, importe_modificado:4186229.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} | {2162453/proyecto_FIN, 2162453/proyecto_INICIO, 2162453/proyecto_PROCESO, 2162453/proyecto_INICIO, 2162453/proyecto_FIN, 2162453/proyecto_PROCESO, 2162453/proyecto_FIN, 2162453/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402190228 | Proyecto de inversión | 477168.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477168.69, modificado:477168.69}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN AREA RURAL, EJ. SAN LORENZO - 367869 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Parras | 367869 | S | 23 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:282.61, meta_modificada:282.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:176, direccion:EJIDO SAN LORENZO, 27993 SAN LORENZO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO SAN LORENZO SE UBICA SOBRE LA CARRETERA PARRAS A PAILA APROXIMADAMENTE A 7.5 KM DE PARRAS CON LATITUD 25.524213 Y LONGITUD 102.197323, lon:-102.19443, lat:25.52141}} | 2022-08-19 | 2022-12-20 | 477168.69 | 477168.69 | 477168.69 | 477168.69 | 477168.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICM3P-015-2022, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:2363825.84, importe_modificado:2363825.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:282.61}} | {2190228/proyecto_FIN, 2190228/proyecto_INICIO, 2190228/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202078312 | Proyecto de inversión | 478000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478000.0, modificado:380679.69}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE COLON Y LUCIO CABAÑAS - 72439 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | 72439 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:679.0, meta_modificada:679.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO, 26272 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COLON Y CALLE LUCIO CABAÑAS, CALLE LAZARO CARDENAS COLINDA AL ESTE CON EL CENTRO COMUNITARIO SAN ANTONIO, lon:-100.94733832, lat:29.29475415}} | 2022-05-23 | 2022-06-11 | 380679.69 | 380679.69 | 380679.69 | 380679.69 | 380679.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-021/2022, contratista:CONCRETOS DE ACUÑA S..A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:380679.69, importe_modificado:380679.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:679.0}} | {2078312/proyecto_INICIO, 2078312/proyecto_FIN, 2078312/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302105832 | Proyecto de inversión | 479463.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479463.61, modificado:479463.61}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO EN PLAZA PRINCIPAL DEL EJIDO OBAYOS DEL MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA - 55841 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escobedo | 55841 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO OBAYOS, 25480 OBAYOS, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE JAVIER MINA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO OBAYOS EN EL MUNICIPIO DE ESCOBEDO EN LA PLAZA P, lon:-101.36417273, lat:27.43818631}} | 2022-03-01 | 2022-12-15 | 479463.61 | 479463.61 | 479463.61 | 479463.61 | 479463.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-FISM-001-2022, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA, monto:479463.61, importe_modificado:479463.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22.0}} | {2105832/proyecto_INICIO, 2105832/proyecto_PROCESO, 2105832/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302114055 | Proyecto de inversión | 4819367.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4819367.34, modificado:4750697.37}} | REHABILITACION EN BLVD MIGUEL HIDALGO DE ROTONDA A CALLE ARTURO ELGUEZABAL NEIRA EN LA LOCALIDAD DE PALAÚ. - 136751 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Múzquiz | 136751 | S | 18900 | 16100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10533.0, meta_modificada:10533.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:93, direccion:BOULEVARD MIGUEL HIDALGO PUEBLO PALAÚ, 26350 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARTURO ELGUEZABAL Y CALLE MANUEL DOBLADO, BOULEVARD MIGUEL HIDALGO, lon:-101.41999167, lat:27.88953889}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 4750697.37 | 4750697.37 | 4750697.37 | 4750697.37 | 4750697.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0004-22, contratista:SERVICIOS Y MINERALES GUEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:4750697.36, importe_modificado:4750697.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10533.0}} | {2114055/proyecto_INICIO, 2114055/proyecto_PROCESO, 2114055/proyecto_FIN, 2114055/proyecto_INICIO, 2114055/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202071271 | Proyecto de inversión | 482225.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482225.66, modificado:482225.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE PRIVADA CASTAÑOS ENTRE LAS CALLES CAMPECHE Y JALISCO DE LA COLONIA CALIFORNIA DE CASTAÑOS, COAHUILA. - 30336 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Castaños | 30336 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:PRIVADA CASTAÑOS INTERIOR SN COLONIA CALIFORNIA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRIVADA CASTAÑOS Y CALLE CAMPECHE, CALLE JALISCO PRIVADA CASTAÑOS ENTRE LAS CALLES CAMPECHE Y JALISCO DE LA COLONIA CALI, lon:-101.418945, lat:26.796729}} | 2022-05-16 | 2022-06-16 | 482225.66 | 482225.66 | 482225.66 | 482225.66 | 482225.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-SF-URB-02/2022, contratista:AMN ARRENDADORA Y MULTISERVICIOS SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS, monto:482225.66, importe_modificado:482225.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:45.0}} | {2071271/proyecto_INICIO, 2071271/proyecto_FIN, 2071271/proyecto_INICIO, 2071271/proyecto_PROCESO, 2071271/proyecto_FIN, 2071271/proyecto_INICIO, 2071271/proyecto_PROCESO, 2071271/proyecto_FIN, 2071271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402165553 | Proyecto de inversión | 482504.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482504.81, modificado:482504.81}} | EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO EN ALLENDE LOCALIDAD ALLENDE ASENTAMIENTO NOGALERA - 270702 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 3 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Allende | 270702 | S | 10776 | 10600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO COLONIA NOGALERA, 26534 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y PROLONGACION MARIANO ESCOBEDO, EL CÁRCAMO SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA CALLE MARIANO ESCOBEDO DE LA COLONIA NOGALERA A NUEVE CUADRA, lon:-100.87011469, lat:28.33398031}} | 2022-11-07 | 2022-12-31 | 482504.81 | 482504.81 | 482504.81 | 482504.81 | 482504.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INFRA/03/2022/3, contratista:F Y S MEDINA SISTEMA DE BOMBEO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA, monto:482504.81, importe_modificado:482504.81}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2165553/proyecto_INICIO, 2165553/proyecto_FIN, 2165553/proyecto_PROCESO, 2165553/proyecto_FIN, 2165553/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402154769 | Proyecto de inversión | 484528.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484528.28, modificado:484528.28}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE LUCIO CABAÑAS ENTRE JUAN DE LA BARRERA Y FRANCISCO VILLA - 213745 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | 213745 | S | 98 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:586.0, meta_modificada:586.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LUCIO CABAÑAS INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO, 26272 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE LAZARO CARDENAS 2 CUADRAS AL SUR DEL CENTRO COMUNITARIO SAN ANTON, lon:-100.94745285, lat:29.29420748}} | 2022-08-15 | 2022-10-29 | 484528.28 | 484528.28 | 484528.28 | 484528.28 | 484528.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-022/2022, contratista:CONCRETOS DE ACUÑA S..A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:468930.76, importe_modificado:484528.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:586.0}} | {2154769/proyecto_FIN, 2154769/proyecto_PROCESO, 2154769/proyecto_FIN, 2154769/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302120536 | Proyecto de inversión | 48720 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48720.0, modificado:47112.0}} | SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE BLANCO CON CALIDAD 5 AÑOS EN LOSA DE CONCRETO PARA CASA HABITACION, EN DIFERENTES HOGARES DE LA CIUDAD. - 163984 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acuña | 163984 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE IRAPUATO INTERIOR SN COLONIA IRENE ARREOLA, 26230 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRESA LA AMISTAD Y CALLE JOAQUIN AMARO, CALLE JOSE DE LAS FUENTES RODRIGUEZ CERCA AL PARQUE EL FIFI, lon:-100.96098202, lat:29.33037609}} | 2022-08-08 | 2022-11-26 | 47112 | 47112 | 47112 | 47112 | 47112 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-005/2022, contratista:AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1409400.0, importe_modificado:1409400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2120536/proyecto_INICIO, 2120536/proyecto_PROCESO, 2120536/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402165939 | Proyecto de inversión | 487215.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487215.1, modificado:487215.1}} | 01 CONCTRUCCION DE TECHO DE MADERA EN LE EJIDO SANTA EULALIA. - 272477 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 272477 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:486.65, meta_modificada:486.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:95, direccion:EJIDO SANTA EULALIA, 27957 SANTA EULALIA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA CALLES LATERALES DE LA PLAZA DEL EJIDO, lon:-103.11548171, lat:25.69976152}} | 2022-07-18 | 2022-10-15 | 487215.1 | 487215.1 | 487215.1 | 487215.1 | 487215.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-014, contratista:ALFONSO PALACIO LUNA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2402296.3, importe_modificado:2402296.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:486.65}} | {2165939/proyecto_INICIO, 2165939/proyecto_PROCESO, 2165939/proyecto_FIN, 2165939/proyecto_PROCESO, 2165939/proyecto_FIN, 2165939/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070621 | Proyecto de inversión | 487276 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487276.0, modificado:487276.0}} | CONSTRUCCION DE RED ATARJEA Y 16 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE NOGALES ENTRE CALLE PEDREGAL Y CALLE ESCUADRON DE LA COLONIA CHINAMECA - 27040 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Monclova | 27040 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE NOGALES COLONIA CHINAMECA, 25748 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE PEDREGAL, CALLE ESCUADRON SE UBICA EN LA COLONIA CHINAMECA AL CENTRO DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA ENTRE LA CALLE NOGALES Y , lon:-101.4058501, lat:26.91774121}} | 2022-03-01 | 2022-12-15 | 487276 | 487276 | 487276 | 487276 | 487276 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-DRE-19-2022, contratista:ASFALTOS Y SERVICIOS ZER, S.R.L. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:485070.93, importe_modificado:487276.0}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:16.0}} | {2070621/proyecto_INICIO, 2070621/proyecto_PROCESO, 2070621/proyecto_FIN, 2070621/proyecto_PROCESO, 2070621/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402161169 | Proyecto de inversión | 488511.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488511.24, modificado:488511.24}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE JESUS CARRANZA Y CALLE ZACATECAS DE LA COLONIA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA - 246915 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Castaños | 246915 | S | 63 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:223.0, meta_modificada:223.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE JESUS CARRANZA INTERIOR SN COLONIA LIBERTAD, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VITTO ALESSIO ROBLES Y CALLE ZACATECAS, CALLE ALTAMIRANO CALLE JESUS CARRANZA ENTRE VITTO ALESSIO ROBLES Y ZACATECAS Y, lon:-101.41581, lat:26.76474}} | 2022-11-07 | 2022-12-31 | 488511.24 | 488511.24 | 488511.24 | 488511.24 | 488511.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:018/2022, contratista:DORA ALICIA GARZA MONA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS, monto:488511.24, importe_modificado:488511.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:223.0}} | {2161169/proyecto_INICIO, 2161169/proyecto_FIN, 2161169/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402189844 | Proyecto de inversión | 489517.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489517.18, modificado:489517.18}} | 2 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJIDO SANTA BRÍGIDA - 366777 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 366777 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:488.95, meta_modificada:488.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:93, direccion:EJIDO SANTA BRÍGIDA, 27958 SANTA BRÍGIDA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA ESCEULA PRIMARIA Y EL JARDIN DE NIÑOS., lon:-103.08460283, lat:25.71027918}} | 2022-09-26 | 2022-11-30 | 489517.18 | 489517.18 | 489517.18 | 489517.18 | 489517.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-014, contratista:ALFONSO PALACIO LUNA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2402296.3, importe_modificado:2402296.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:488.95}} | {2189844/proyecto_INICIO, 2189844/proyecto_PROCESO, 2189844/proyecto_FIN, 2189844/proyecto_PROCESO, 2189844/proyecto_FIN, 2189844/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202071595 | Proyecto de inversión | 490336 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490336.0, modificado:489244.33}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOMAS DE SAN FRANCISCO - 32056 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 32056 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:370.0, meta_modificada:349.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE Y SAN PABLO INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE SAN FRANCISCO, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SALTO DE AGUA Y CALLE LOMA SECA, CALLE 14 CALLE SAN JOSE Y SAN PABLO ENTRE SALTO DE AGUA Y CALLE 1, lon:-100.94688744, lat:25.39088363}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 489244.33 | 489244.33 | 489244.33 | 489244.33 | 489244.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-109/22, contratista:AVANTE MACHINERY, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:489865.44, importe_modificado:489244.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:349.7}} | {2071595/proyecto_INICIO, 2071595/proyecto_FIN, 2071595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402189421 | Proyecto de inversión | 49083.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49083.24, modificado:49083.24}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN AREA RURAL, EJ. SEIS DE ENERO - 365696 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Parras | 365696 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.07, meta_modificada:29.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:108, direccion:EJIDO SEIS DE ENERO, 27994 SEIS DE ENERO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO SEIS DE ENERO SE UBICA EN EL SURESTE DEL MUNICIPIO CON LATITUD 25.422746 Y LONGITUD 102.081777 SOBRE LA CARRETERA PARRAS A GENERAL CE, lon:-102.081777, lat:25.422746}} | 2022-08-19 | 2022-12-20 | 49083.24 | 49083.24 | 49083.24 | 49083.24 | 49083.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICM3P-015-2022, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:2363825.84, importe_modificado:2363825.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.07}} | {2189421/proyecto_INICIO, 2189421/proyecto_FIN, 2189421/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402170931 | Proyecto de inversión | 49116.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49116.87, modificado:49116.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO TACUBAYA - 297501 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 297501 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:138.26, meta_modificada:138.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:107, direccion:EJIDO TACUBAYA, 27954 TACUBAYA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE LOCLAIZAN FRENTE AL CENTO DE SALUD DE LA COMUNIODAD, lon:-103.06860534, lat:25.68372412}} | 2022-07-13 | 2022-10-30 | 49116.87 | 49116.87 | 49116.87 | 49116.87 | 49116.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:138.26}} | {2170931/proyecto_INICIO, 2170931/proyecto_PROCESO, 2170931/proyecto_FIN, 2170931/proyecto_INICIO, 2170931/proyecto_PROCESO, 2170931/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402165907 | Proyecto de inversión | 495384.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495384.57, modificado:495384.57}} | 01 CONSTRUCCION DE TECHO DE MADERA EN EL EJIDO SAN RAFAEL DE ARRIBA - 272354 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 272354 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:494.81, meta_modificada:494.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:89, direccion:EJIDO SAN RAFAEL DE ARRIBA, 27944 SAN RAFAEL DE ARRIBA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A ALA ESCEULA PIMARIA Y POR LA PLAZA DELMEJIDO CANCHA Y PARQUE, lon:-103.13236918, lat:25.87993763}} | 2022-07-18 | 2022-10-15 | 495384.57 | 495384.57 | 495384.57 | 495384.57 | 495384.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-030, contratista:ALFONSO PALACIO LUNA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2082124.96, importe_modificado:2082124.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:494.81}} | {2165907/proyecto_INICIO, 2165907/proyecto_PROCESO, 2165907/proyecto_FIN, 2165907/proyecto_PROCESO, 2165907/proyecto_FIN, 2165907/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402175026 | Proyecto de inversión | 49678.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49678.16, modificado:49678.16}} | ONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EJ EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE - 317590 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 317590 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.84, meta_modificada:139.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:113, direccion:EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE SANTA LUCÍA, 27944 VEINTE DE NOVIEMBRE (SANTA LUCÍA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A EL CAMPO DEPORTIVO QUE SE ENCUENTRA A LA ENTRADA A EL EJIDO., lon:-103.15172076, lat:25.78888388}} | 2022-07-13 | 2022-10-30 | 49678.16 | 49678.16 | 49678.16 | 49678.16 | 49678.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.84}} | {2175026/proyecto_INICIO, 2175026/proyecto_PROCESO, 2175026/proyecto_FIN, 2175026/proyecto_PROCESO, 2175026/proyecto_FIN, 2175026/proyecto_INICIO, 2175026/proyecto_PROCESO, 2175026/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302130866 | Acción | 49711 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49711.0, modificado:49711.0}} | ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA ATENCIÓN A CIUDADANÍA - 51575 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 51575 | N | 0 | 0 | 160142 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2022-07-04 | 2022-11-30 | 49711 | 49711 | 49711 | 49711 | 49711 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMS-FISM-22-PRODIM-01, contratista:IÑAKI BILBAO ARRIETA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:49711.0, importe_modificado:49711.0}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:2.0}} | {2130866/proyecto_INICIO, 2130866/proyecto_PROCESO, 2130866/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402161486 | Proyecto de inversión | 497127.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497127.5, modificado:497127.5}} | REHABILITACION DE PARQUE EN EJIDO LA FE - 248599 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 248599 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:29, direccion:EJIDO LA FE, 27944 LA FE, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A EL JARDON DE NIÑOS DEL EJIDO, lon:-103.2025741, lat:25.84685522}} | 2022-09-05 | 2022-11-15 | 497127.5 | 497127.5 | 497127.5 | 497127.5 | 497127.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-027, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:3996412.54, importe_modificado:4186229.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.0}} | {2161486/proyecto_INICIO, 2161486/proyecto_PROCESO, 2161486/proyecto_FIN, 2161486/proyecto_PROCESO, 2161486/proyecto_FIN, 2161486/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202072386 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:502924.94}} | LIMPIEZA Y DESASOLVE DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS COLONIAS DE MATAMOROS COAHUILA, ZONAS INDICADAS POR SUPERVICION ANTES DE OBRAS DE RECARPETEOS, PAVIMENTACIONES, AMPLIACIONES DE RED DE DRENAJE SANITARIO REPOSICION - 36284 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 36284 | S | 5200 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CIUDAD MATAMOROS COAHUILA, 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CIUDAD DE MATAMOROS COAHUILA EN VARIAS COLONIAS, lon:-103.23196913, lat:25.52908091}} | 2022-04-09 | 2022-05-09 | 502924.94 | 502924.94 | 502924.94 | 502924.94 | 502924.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:036-INFRA/2022, contratista:MIRIAM YADIRA MORALES LUJAN, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:502924.94, importe_modificado:502924.94}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:200.0}} | {2072386/proyecto_INICIO, 2072386/proyecto_FIN, 2072386/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202073340 | Proyecto de inversión | 500516.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500516.49, modificado:500516.49}} | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE LIBERTAD, ENTRE LAS CALLES QUINTANA ROO E ISABEL LA CATOLICA DE LA COLONIA 21 DE MARZO, DEL MUNICIPIO DE CASTAÑOS, COAHUILA - 41687 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Castaños | 41687 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:48.85, meta_modificada:48.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR SN COLONIA 21 DE MARZO, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE QUINTANA ROO, CALLE ISABEL LA CATOLICA CALLE LIBERTAD ENTRE QUINTANA ROO E ISABEL LA CATOLICA, lon:-101.410119, lat:26.782533}} | 2022-07-04 | 2022-08-08 | 500516.49 | 500516.49 | 500516.49 | 500516.49 | 500516.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAIS-SF-URB-009/2022, contratista:AMN ARRENDADORA Y MULTISERVICIOS SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS, monto:500516.49, importe_modificado:500516.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:48.85}} | {2073340/proyecto_PROCESO, 2073340/proyecto_INICIO, 2073340/proyecto_FIN, 2073340/proyecto_PROCESO, 2073340/proyecto_FIN, 2073340/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202073555 | Proyecto de inversión | 504769.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504769.29, modificado:490465.02}} | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA NUEVA VIDA - 43021 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 43021 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO PEREZ INTERIOR SN COLONIA NUEVA VIDA, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE ESMERALDA, CALLE EMETERIO GONZALEZ CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA NUEVA VIDA, lon:-100.9548662, lat:25.39894292}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 490465.02 | 490465.02 | 490465.02 | 490465.02 | 490465.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-030/22, contratista:PRODUCTOS DE NIGRIS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:503999.63, importe_modificado:490465.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.0}} | {2073555/proyecto_INICIO, 2073555/proyecto_PROCESO, 2073555/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202071545 | Proyecto de inversión | 5057897.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5057897.83, modificado:5563743.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN CAMINO VECINAL A GENERAL CEPEDA EN LA COLONIA EL ÁLAMO - 31731 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 31731 | S | 2750 | 2250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5871.0, meta_modificada:5870.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO VECINAL A GENERAL CEPEDA COLONIA EL ÁLAMO, 25088 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIO ORTIZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE OSCAR PIMENTEL GONZÁLEZ CAMINO VECINAL A GENERAL CEPEDA ENTRE CALLE MA, lon:-101.03423516, lat:25.38868822}} | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 5563743.06 | 5563743.06 | 5563743.06 | 5563743.06 | 5563743.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-075-1/22, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:512840.09, importe_modificado:512816.52}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-075/22, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:5050926.69, importe_modificado:5050926.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5870.75}} | {2071545/proyecto_INICIO, 2071545/proyecto_PROCESO, 2071545/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202079935 | Proyecto de inversión | 508128.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508128.87, modificado:400436.37}} | REHABILITACIÓN DE AVENIDA SEGUNDA, COLONIA EDUARDO GUERRA EN TORREÓN COAHUILA. - 80287 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 80287 | S | 72 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1116.0, meta_modificada:1116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA COLONIA EDUARDO GUERRA, 27280 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE O Y CALLE P, CALZADA LÁZARO CÁRDENAS PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN AL ORIENTE DE LA CIUDAD Y AL LLEGAR AL C, lon:-103.42248684, lat:25.51903473}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 400436.37 | 400436.37 | 400436.37 | 400436.37 | 400436.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:028-FISM-TOR/2022, contratista:GABRIEL MONTOYA VILLA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:497151.41, importe_modificado:497151.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1116.0}} | {2079935/proyecto_INICIO, 2079935/proyecto_PROCESO, 2079935/proyecto_INICIO, 2079935/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202068653 | Proyecto de inversión | 515736 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515736.0, modificado:512849.69}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO SANTA VICTORIA - 2409 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2409 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:227, direccion:EJIDO SANTA VICTORIA, 25331 SANTA VICTORIA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , RUMBO A CARRETRA 57 GIRAR A MANO DERECHA AL PONIENTE Y PASAR POR EL EJIDO LA INDIA DESPUES EL FRAILE ASTILLEROS SAN MARCOS DE ELENCINO Y L, lon:-101.51134425, lat:25.17211176}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 512849.69 | 512849.69 | 512849.69 | 512849.69 | 512849.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-014/22, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:512849.69, importe_modificado:512849.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:195.0}} | {2068653/proyecto_INICIO, 2068653/proyecto_PROCESO, 2068653/proyecto_FIN, 2068653/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158444 | Proyecto de inversión | 525567.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525567.98, modificado:525556.4}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME LOCALIDAD LA EFIGENIA - 232274 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 232274 | S | 15 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:349.03, meta_modificada:349.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:45, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE LA EFIGENIA EJIDO LA EFIGENIA, 25374 LA EFIGENIA, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE LA EFIGENIA Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE LA EFIGEN, lon:-100.53455079, lat:25.25500871}} | 2022-09-20 | 2022-12-31 | 525556.4 | 525556.4 | 525556.4 | 525556.4 | 525556.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/2022/042, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA, monto:525563.93, importe_modificado:525556.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:349.03}} | {2158444/proyecto_PROCESO, 2158444/proyecto_INICIO, 2158444/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302115210 | Proyecto de inversión | 526415.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526415.11, modificado:526415.11}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE CUATRO CIENEGAS COAHUILA - 141387 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 7 | Cuatro Ciénegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuatro Ciénegas | 141387 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE NOGALES CIUDAD CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA CENTRO, 27640 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIGUERAS Y CALLE CHABACANOS, CALLE NOGALES SALES DE PRESIDENCIA POR LA CALLE PRESIDENT, lon:-102.06094782, lat:26.99325272}} | 2022-07-21 | 2022-10-30 | 526415.11 | 526415.11 | 526415.11 | 526415.11 | 526415.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC-DOPM-10/2022, contratista:IDALECIO GARZA ESTRADA, convocante:TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG., monto:526415.11, importe_modificado:526415.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:185.0}} | {2115210/proyecto_INICIO, 2115210/proyecto_PROCESO, 2115210/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302104294 | Proyecto de inversión | 528960 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528960.0, modificado:506406.19}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO RANCHO NUEVO - 2348 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2348 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:200.0, meta_modificada:192.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:346, direccion:RANCHO NUEVO, 25303 RANCHO NUEVO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , RUMBO A CARRETERA SALTILLOGENERAL CEPEDA POR LA 105 SON 56. 8 KMS Y A ORILLA DE CARRETRA SE ENCUENTA EL EJIDO ES ANTES DE LLEGAR A GENERAL CEPEDA., lon:-101.34778891, lat:25.30151165}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 506406.19 | 506406.19 | 506406.19 | 506406.19 | 506406.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-010/22, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:525999.68, importe_modificado:506406.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:192.55}} | {2104294/proyecto_INICIO, 2104294/proyecto_PROCESO, 2104294/proyecto_FIN, 2104294/proyecto_PROCESO, 2104294/proyecto_FIN, 2104294/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202068878 | Proyecto de inversión | 528960 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528960.0, modificado:508500.89}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO TANQUE DEL CERRO - 6024 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 6024 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:200.0, meta_modificada:192.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:232, direccion:EJIDO TANQUE DEL CERRO, 25347 TANQUE DEL CERRO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SITUADO A KMS DE SALTILLO RUMBO AL SUR A CARRETERA 54 A ZACATECAS A RECORRER 85 KMS Y AL LLEGAR AL ENTRONQUE A TANQUE ESCONDIDO GIRAR , lon:-100.83295758, lat:24.61625648}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 508500.89 | 508500.89 | 508500.89 | 508500.89 | 508500.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-008/22, contratista:TELBEC ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:528148.0, importe_modificado:508500.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:192.56}} | {2068878/proyecto_INICIO, 2068878/proyecto_PROCESO, 2068878/proyecto_INICIO, 2068878/proyecto_FIN, 2068878/proyecto_PROCESO, 2068878/proyecto_FIN, 2068878/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202068738 | Proyecto de inversión | 528960 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528960.0, modificado:521373.44}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO PRESA DE GUADALUPE - 3735 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3735 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:200.0, meta_modificada:198.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:173, direccion:EJIDO , 00000 PRESA DE GUADALUPE, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SITUADO A 124 KMS DE SALTILLO RECORRER POR LA CARRETERA54 RUMBO A ZACATECAS EN EL ENTROQUE A TERMINAL ZACATECAS GIRAR A LAIZQUIERDA Y RECORRER 42 KM, lon:-101.46646813, lat:24.77050158}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 521373.44 | 521373.44 | 521373.44 | 521373.44 | 521373.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-058/22, contratista:ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:526586.64, importe_modificado:521373.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:198.02}} | {2068738/proyecto_INICIO, 2068738/proyecto_PROCESO, 2068738/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202068756 | Proyecto de inversión | 528960 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528960.0, modificado:525974.36}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO PRESA DE LOS MUCHACHOS - 3985 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3985 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:200.0, meta_modificada:195.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:175, direccion:EJIDO PRESA DE LOS MUCHACHOS, 25336 PRESA DE LOS MUCHACHOS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SITUADO A 87 KMS RUMBO A LA CARRETERA SALTILLO ZACATECAS POR LA 54, Y AL RECORRER 70 KMS GIRAR HACIA AL DERECHA Y RECORRER, lon:-101.20525947, lat:24.8905857}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 525974.36 | 525974.36 | 525974.36 | 525974.36 | 525974.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-059/22, contratista:ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:526586.64, importe_modificado:525974.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:195.07}} | {2068756/proyecto_INICIO, 2068756/proyecto_PROCESO, 2068756/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302104303 | Proyecto de inversión | 528960 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528960.0, modificado:527957.76}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO HEDIONDA GRANDE - 2460 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2460 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:127, direccion:EJIDO HEDIONDA GRANDE, 25322 HEDIONDA GRANDE, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , HACIA EL SUR CARRETERA SALTILLOZACATECAS Y AL LLEGAR AL KILOMETRO 28 VIRAR HACIA LA IZQUIERDA Y RECORRER 25 KMS Y SE LLEGA AL EJIDO., lon:-100.85936843, lat:25.11359586}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 527957.76 | 527957.76 | 527957.76 | 527957.76 | 527957.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-088/22, contratista:URBANIZADORA COAHUILA DE ZARAGOZA, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:527957.76, importe_modificado:527957.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:200.0}} | {2104303/proyecto_INICIO, 2104303/proyecto_FIN, 2104303/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302104724 | Proyecto de inversión | 528960 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528960.0, modificado:528148.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO EL RANCHITO - 27048 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 27048 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:186, direccion:EJIDO EL RANCHITO, 25348 EL RANCHITO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , RUMBO A LA CARRETERA A ZACATECAS AL SUR, RECORRER 27 KMS Y GIRAR HACIA LA IZQUIERDA Y RECORRER 18 KMS PARA VOLVER A GIRAR A LA IZQUIERDA Y RECOR, lon:-100.94354032, lat:24.62399603}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 528148 | 528148 | 528148 | 528148 | 528148 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-009/22, contratista:TELBEC ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:528148.0, importe_modificado:528148.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:200.0}} | {2104724/proyecto_INICIO, 2104724/proyecto_FIN, 2104724/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402168213 | Proyecto de inversión | 529192 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529192.0, modificado:526911.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO ÁNGEL ORTIZ 1 Y 2 EN ZARAGOZA COAHUILA - 284313 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 38 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zaragoza | 284313 | S | 140 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:AVENIDA ALLENDE-CIUDAD ACUÑA CIUDAD ZARAGOZA CENTRO, 26450 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE EL PROYECTO SE ENCUENTRA HACIA EL NORTE CERCA DE LA CARRETERA A CIUDAD ACUÑA SALIEN, lon:-100.91893181, lat:28.51279754}} | 2022-07-31 | 2022-12-15 | 526911 | 526911 | 526911 | 526911 | 526911 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2238INF002, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA, monto:526911.0, importe_modificado:526911.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2168213/proyecto_FIN, 2168213/proyecto_PROCESO, 2168213/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402160545 | Proyecto de inversión | 5300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5300000.0, modificado:5260465.77}} | REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA SAN PEDRO - 243905 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 243905 | S | 500 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8292.0, meta_modificada:8292.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:BOULEVARD FUNDADORES COLONIA BARRIO SALTILLO, 27850 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CAMINO DE GUADALUPE, POR LA SALIDA A LA CD. DE SALTILLO COAHUILA DENTRO LA UNIDAD DEPORTIVA SAN PEDRO., lon:-102.97291353, lat:25.75658394}} | 2022-08-25 | 2022-11-25 | 5260465.77 | 5260465.77 | 5260465.77 | 5260465.77 | 5260465.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-022, contratista:JAVIER ANTONIO HANDAL LEAL, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:5260465.77, importe_modificado:5260465.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8292.0}} | {2160545/proyecto_FIN, 2160545/proyecto_PROCESO, 2160545/proyecto_INICIO, 2160545/proyecto_PROCESO, 2160545/proyecto_INICIO, 2160545/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202075296 | Proyecto de inversión | 530485.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530485.3, modificado:529200.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS LAS AMERICAS. - 55638 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acuña | 55638 | S | 80 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:82.0, meta_modificada:82.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SAN SALVADOR 411 411 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LAS AMÉRICAS, 26248 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE WASHINGTON Y CALLE COCOTERO, CALLE BUENOS AIRES AL PONIENTE DEL CENTRO COMERCIAL SORIANA., lon:-100.95952881, lat:29.32557873}} | 2022-09-12 | 2022-11-30 | 529200 | 529200 | 529200 | 529200 | 529200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-015/2022, contratista:AIDA ARACELI LOPEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:529200.0, importe_modificado:529200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.4}} | {2075296/proyecto_INICIO, 2075296/proyecto_PROCESO, 2075296/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402167884 | Proyecto de inversión | 5343544.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5343544.36, modificado:5343544.36}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN POZO PARAJES III EN COLONIA PARAJES DE LOS PINOS. - 282964 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ramos Arizpe | 282964 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1550.5, meta_modificada:1550.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS COLONIA PARAJES DE LOS PINOS, 25905 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARRETERA LOS PINOS Y CALLE CARRETERA FEDERAL 40D, CARRETERA LOS PINOS Y CARRETERA FEDERAL 40D COLONIA PARAJES DE, lon:-100.98562973, lat:25.5256045}} | 2022-11-04 | 2022-12-31 | 5343544.36 | 5324015.12 | 5324015.12 | 5324015.12 | 5324015.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-004-2022, contratista:PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:5324015.12, importe_modificado:5324015.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1550.5}} | {2167884/proyecto_PROCESO, 2167884/proyecto_INICIO, 2167884/proyecto_FIN, 2167884/proyecto_INICIO, 2167884/proyecto_PROCESO, 2167884/proyecto_FIN, 2167884/proyecto_INICIO, 2167884/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202073305 | Proyecto de inversión | 5356959 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5356959.0, modificado:5356959.0}} | RECARPETEO EN AVE. SUR TRAMO ENTRE AVE. SAN JOSE Y AVE. ADOLFO LOPEZ MATEOS EN COL. HIPODROMO Y GUERRERO - 41488 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Monclova | 41488 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18635.0, meta_modificada:18635.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA SUR COLONIA HIPÓDROMO, 25740 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA SUR Y AVENIDA SAN JOSE, AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS ESTA UBICADA A LA ORILLA DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA EN LA AVENIDA SAN JOSE Y AVENIDA , lon:-101.39774809, lat:26.92076576}} | 2022-03-01 | 2022-12-15 | 5356959 | 5356959 | 5356959 | 5356959 | 5356959 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-SF-30-2022, contratista:ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:5345006.0, importe_modificado:5356959.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18635.0}} | {2073305/proyecto_INICIO, 2073305/proyecto_FIN, 2073305/proyecto_PROCESO, 2073305/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402173582 | Proyecto de inversión | 53692.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53692.49, modificado:53692.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME ENEJIDO EL ESTRIBO - 311409 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 311409 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:151.14, meta_modificada:151.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:28, direccion:EJIDO EL ESTRIBO, 27943 EL ESTRIBO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA LAZA DEL EJIDO POR LA ENTRADA PRINCIPAL, lon:-103.10445172, lat:25.84283559}} | 2022-07-13 | 2022-10-30 | 53692.49 | 53692.49 | 53692.49 | 53692.49 | 53692.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:151.14}} | {2173582/proyecto_INICIO, 2173582/proyecto_PROCESO, 2173582/proyecto_FIN, 2173582/proyecto_INICIO, 2173582/proyecto_FIN, 2173582/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302107678 | Proyecto de inversión | 538000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538000.0, modificado:538000.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ. - 91120 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ramos Arizpe | 91120 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE OBRERO MUNDIAL INTERIOR 2 COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NUEVA Y CALLE SINDICALISMO, CALLE OBRERO MUNDIAL ENTRE CALLE NUEVA Y CALLE SINDICALISMO EN LA COLONIA , lon:-100.94139608, lat:25.55226352}} | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 538000 | 506334.65 | 506334.65 | 506334.65 | 506334.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-008-2022, contratista:SERVER CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:506334.65, importe_modificado:506334.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {2107678/proyecto_INICIO, 2107678/proyecto_PROCESO, 2107678/proyecto_FIN, 2107678/proyecto_INICIO, 2107678/proyecto_PROCESO, 2107678/proyecto_FIN, 2107678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070921 | Proyecto de inversión | 5381292 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5381292.0, modificado:5381292.0}} | RECARPETEO EN AVE. EJERCITO NACIONAL ENTRE AVE. LEANDRO VALLE Y BLVD. HAROLD R. PAPE EN COL. REGINA Y SAN FRANCISCO - 28564 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Monclova | 28564 | S | 1000 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18720.0, meta_modificada:18720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA LEANDRO VALLE COLONIA REGINA, 25720 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA LEANDRO VALLE Y AVENIDA EJERCITO NACIONAL, BOULEVARD HAROLD R SE UBICA A LA ORILLA DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA ENTRE LA AVENIDA LEA, lon:-101.42923102, lat:26.9346628}} | 2022-03-01 | 2022-12-15 | 5381292 | 5381292 | 5381292 | 5381292 | 5381292 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-SF-31-2022, contratista:FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:5376460.0, importe_modificado:5381292.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18720.0}} | {2070921/proyecto_PROCESO, 2070921/proyecto_FIN, 2070921/proyecto_PROCESO, 2070921/proyecto_FIN, 2070921/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402159229 | Proyecto de inversión | 538226.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538226.89, modificado:538226.89}} | ENCALICHADO DE CAMINO DE ACCESO AL PANTEON ESTRELLA DEL EJIDO SANTO NIÑO. - 236835 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 236835 | S | 1700 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:53, direccion:CALLE S NOMBRE EJIDO SEIS DE OCTUBRE SANTO NIÑO, 27918 SEIS DE OCTUBRE (SANTO NIÑO), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE S NOMBRE Y CALLE S NOMBRE, CALLE S NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN CAMINO DE ACCESO A PENT, lon:-103.23924346, lat:25.7711823}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 537511.52 | 537511.52 | 537511.52 | 537511.52 | 537511.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-08/22, contratista:MAGMA PROS , S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:537511.52, importe_modificado:537511.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1400.0}} | {2159229/proyecto_INICIO, 2159229/proyecto_FIN, 2159229/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402169931 | Proyecto de inversión | 53987.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53987.37, modificado:53987.37}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL EJIDO PORVENIR - 293602 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 293602 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:151.97, meta_modificada:151.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:55, direccion:EJIDO EL PORVENIR DE ABAJO, 27960 EL PORVENIR DE ABAJO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA CALLE FRENTE A LA IGLESIA DEL EJIDO, lon:-102.95739111, lat:25.78689699}} | 2022-07-13 | 2022-10-30 | 53987.37 | 53987.37 | 53987.37 | 53987.37 | 53987.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:151.97}} | {2169931/proyecto_INICIO, 2169931/proyecto_PROCESO, 2169931/proyecto_FIN, 2169931/proyecto_PROCESO, 2169931/proyecto_FIN, 2169931/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402171507 | Proyecto de inversión | 54133 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54133.0, modificado:54133.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO SAN MIGUEL - 300585 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 300585 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:152.38, meta_modificada:152.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:84, direccion:EJIDO SAN MIGUEL, 27970 SAN MIGUEL, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRETNE A LA CANCHA A UN LADO DE LA ESCEULA PRIMARIA., lon:-102.95031313, lat:25.69806692}} | 2022-07-13 | 2022-10-30 | 54133 | 54133 | 54133 | 54133 | 54133 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.38}} | {2171507/proyecto_INICIO, 2171507/proyecto_PROCESO, 2171507/proyecto_FIN, 2171507/proyecto_PROCESO, 2171507/proyecto_FIN, 2171507/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402164664 | Proyecto de inversión | 542764.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542764.01, modificado:542764.01}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD HOSPITAL GENERAL EN PARRAS - 265665 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Parras | 265665 | S | 21938 | 22534 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:755.0, meta_modificada:755.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:BOULEVARD 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA ESTRELLA, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE TOMAS ALGABA, CALLE ING ALFONSO DE LA O. EL CENTRO DE SALUD SE ENCUENTRA EN LA VIA DE ENTRADA A, lon:-102.172358, lat:25.445574}} | 2022-11-08 | 2022-12-30 | 542764.01 | 542764.01 | 542764.01 | 542764.01 | 542764.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICM3P-024-2022, contratista:SERVICIOS INTEGRALES TOVA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:542764.01, importe_modificado:542764.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:755.0}} | {2164664/proyecto_FIN, 2164664/proyecto_PROCESO, 2164664/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116618 | Proyecto de inversión | 54326.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54326.13, modificado:53753.25}} | REHABILITACION DE INSTALACIONES BASICAS EN PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ EN LA COLONIA MIRADOR - 146782 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 146782 | S | 920 | 919 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SIXTA RUIZ COLONIA MIRADOR, 25150 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIXTA RUIZ Y CALLE PRINCIPAL, AVENIDA DEL ROSAL CALLE SIXTA RUIZ ENTRE PRINCIPAL Y AVENIDA DEL ROSAL EN LA COLONIA MIRADOR, lon:-101.02428147, lat:25.42983849}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 53753.25 | 53753.25 | 53753.25 | 53753.25 | 53753.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-131/22, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:54081.62, importe_modificado:53753.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2116618/proyecto_INICIO, 2116618/proyecto_PROCESO, 2116618/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202082400 | Proyecto de inversión | 546250.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546250.1, modificado:532370.49}} | RED Y 29 TOMAS DE AGUA CALLE COMPROBADA ENTRE PÁNUCO Y MIGUEL BLANCO, COLONIA AMERICANA - 93973 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Frontera | 93973 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE COMPROBADA COLONIA AMERICANA, 25600 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PANUCO Y CALLE MIGUEL BLANCO, COLINDA EN LA PARTE POSTERIOR CON LAS VIAS DE FERROCARRILES FERROMEX NO HAY CALLE., lon:-101.45056394, lat:26.93198825}} | 2022-06-03 | 2022-08-03 | 532370.49 | 532370.49 | 532370.49 | 532370.49 | 532370.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-002/2022 C.F., contratista:SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE SA CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, monto:546250.1, importe_modificado:532370.49}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:29.0}} | {2082400/proyecto_INICIO, 2082400/proyecto_PROCESO, 2082400/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070890 | Proyecto de inversión | 546746.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546746.7, modificado:473171.05}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA COLONIA BALCONES DE BUENAVISTA - 28394 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 28394 | S | 78 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2860.0, meta_modificada:2632.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE HOMERO COLONIA LOS BALCONES DE BUENAVISTA, 25077 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN JUAN DE MENDOZA Y CALLE DISTRITO FEDERAL, CALZADA ANTONIO NARRO CALLE HOMERO ENTRE SAN JUAN DE MENDOZA Y DISTRITO FE, lon:-101.01736874, lat:25.39713053}} | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 473171.05 | 473171.05 | 473171.05 | 473171.05 | 473171.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-065/22, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:545061.04, importe_modificado:473171.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2632.31}} | {2070890/proyecto_INICIO, 2070890/proyecto_PROCESO, 2070890/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402170090 | Proyecto de inversión | 54985.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54985.6, modificado:54985.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO SANTA MÓNICA - 294279 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 294279 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.78, meta_modificada:154.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:97, direccion:EJIDO SANTA MÓNICA, 27948 SANTA MÓNICA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA PRIARIA Y POR LA PLAZA DEL EJIDO, lon:-103.19912815, lat:25.7378196}} | 2022-07-13 | 2022-10-30 | 54985.6 | 54985.6 | 54985.6 | 54985.6 | 54985.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.78}} | {2170090/proyecto_INICIO, 2170090/proyecto_PROCESO, 2170090/proyecto_FIN, 2170090/proyecto_INICIO, 2170090/proyecto_PROCESO, 2170090/proyecto_FIN, 2170090/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302113729 | Proyecto de inversión | 555592.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555592.86, modificado:555592.86}} | INTRODUCCION DE LINEA DE DRENAJE DE CALLE TEOTIHUACAN, ENTRE CALLE ELSA FERNANDEZ Y SIERRA DE PARRAS EN COLONIA TIERRA Y ESPERANZA - 135125 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | 135125 | S | 60 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE TEOTIHUACAN INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y ESPERANZA, 26069 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ELSA FERNANDEZ Y CALLE SIERRA DE PARRAS, CALLE MONTEALBAN CALLE TEOTIHUACAN INTERIOR SN COLONIA TIE, lon:-100.54486719, lat:28.7130681}} | 2022-06-22 | 2022-07-22 | 555151.42 | 555151.42 | 555151.42 | 555151.42 | 555151.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN005-FISM-2022, contratista:WILLYSONS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:555592.86, importe_modificado:555592.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:185.0}} | {2113729/proyecto_INICIO, 2113729/proyecto_PROCESO, 2113729/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202079917 | Proyecto de inversión | 555798.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555798.09, modificado:555349.84}} | REHABILITACIÓN DE CALLE TORRE DE CRISTO, COLONIA RESIDENCIAL LAS TORRES EN TORREÓN COAHUILA. - 80223 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 80223 | S | 84 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1286.0, meta_modificada:1286.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE TORRE DE CRISTO COLONIA RESIDENCIAL LAS TORRES, 27085 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TORRE BLANCA Y AVENIDA PRESDIENTE CARRANZA, CALLE TORRE EIFEL PARA LLEAR A LA OBRA SE TOMA LA AVENIDA JUÁREZ RUBO AL , lon:-103.39236668, lat:25.53624963}} | 2022-06-20 | 2022-08-18 | 555349.84 | 555349.84 | 555349.84 | 555349.84 | 555349.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:025-FISM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCTORA VALLE DE CHAPALA S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:555798.09, importe_modificado:555798.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1286.0}} | {2079917/proyecto_INICIO, 2079917/proyecto_FIN, 2079917/proyecto_PROCESO, 2079917/proyecto_FIN, 2079917/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202080111 | Proyecto de inversión | 557000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557000.0, modificado:556280.6}} | HABILITACION DE EDIFICIO PARA CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO EL PILAR - 81204 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Acuña | 81204 | S | 190 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:42, direccion:INTERIOR SN EJIDO EL PILAR, 26309 EL PILAR, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA ENTRADA AL EJIDO BUENA VISTA QUE SE ENCUENTRA EN EL KILOMETRO 6 DE LA CARR.FEDERAL 29 CD.ACUÑAZARAGOZA., lon:-100.95030197, lat:29.2378087}} | 2022-05-11 | 2022-07-15 | 556280.6 | 556280.6 | 556280.6 | 556280.6 | 556280.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-012/2022, contratista:AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:556280.6, importe_modificado:556280.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2080111/proyecto_INICIO, 2080111/proyecto_PROCESO, 2080111/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302114854 | Proyecto de inversión | 557338.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557338.32, modificado:557338.32}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO A SITEMA LED EN DIFERENTES EJIDOS DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS EN CALLE CAMINO VIEJO AL MORAL , ENTRADA AL EJIDO EL CENTINELA BAJA - 140096 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | 140096 | S | 100 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO VIEJO AL MORAL INTERIOR SN EJIDO EL CENTINELA, 26119 EL CENTINELA, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PIEDRAS NEGRAS TOMA JOSÉ MA. MORELOS HACIA BORDO DE DEFE, lon:-100.5613231, lat:28.78892056}} | 2022-07-04 | 2022-08-04 | 557338.32 | 557338.32 | 557338.32 | 557338.32 | 557338.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN002-FISM-2022, contratista:ROMEO GONZÁLEZ SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:2543785.56, importe_modificado:2543785.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:39.0}} | {2114854/proyecto_INICIO, 2114854/proyecto_FIN, 2114854/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202071324 | Proyecto de inversión | 5581668 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5581668.0, modificado:6137619.47}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN EL PARQUE JESÚS CARRANZA - 30556 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 30556 | S | 26000 | 24000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10491.0, meta_modificada:10518.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN COLONIA BELLAVISTA, 25060 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PERIFERICO L. E. A. Y CALLE ALFREDO V. BONFIL, CALLE LIBERTAD CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN ENTRE PEFIFERICO L.E.A. Y A, lon:-101.0102099, lat:25.39849279}} | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 6137619.47 | 6137619.47 | 6137619.47 | 6137619.47 | 6137619.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-031-1/22, contratista:PROMOTORA DEPORTIVA RAMOS ARIZPE, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:556732.76, importe_modificado:556732.76}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-031/22, contratista:PROMOTORA DEPORTIVA RAMOS ARIZPE, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:5580886.71, importe_modificado:5580886.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10518.37}} | {2071324/proyecto_INICIO, 2071324/proyecto_PROCESO, 2071324/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402162900 | Proyecto de inversión | 5588790.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5588790.75, modificado:5588788.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO AL EJIDO PRESA DE GUADALUPE - 255970 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 11 | General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Cepeda | 255970 | S | 126 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15001.0, meta_modificada:15001.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:27, direccion:CALLE PRESA DE GUADALUPE EJIDO PRESA DE GUADALUPE GUADALUPE, 25980 PRESA DE GUADALUPE (GUADALUPE), GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CAMINO MACUYÚ Y CAMINO PRESA DE SAN ANTONIO, CAMINO SEGUIN EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓ, lon:-101.64447487, lat:25.3814717}} | 2022-10-24 | 2022-12-24 | 5588788.72 | 5588788.72 | 5588788.72 | 5588788.72 | 5588788.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGC/FISM-008-2022, contratista:URBANIZACIONES INGENIA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA, monto:5588790.75, importe_modificado:5588788.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15001.0}} | {2162900/proyecto_INICIO, 2162900/proyecto_PROCESO, 2162900/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202076107 | Proyecto de inversión | 562000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562000.0, modificado:561250.5}} | CONSTRUCCION DE FIRME EN EXPLANADA EN JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS. - 60599 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acuña | 60599 | S | 40 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE TRES 290 290 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 26289 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE BENJAMIN CANALES, CALLE DOS 4 CUADRAS AL SUR ESTE DEL CENTRO COMUNITARIO GAMEZ SUMA, lon:-100.94970047, lat:29.30599526}} | 2022-09-19 | 2022-11-30 | 561250.5 | 561250.5 | 561250.5 | 561250.5 | 56150.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM-014/2022, contratista:AIKIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:561250.5, importe_modificado:561250.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:315.0}} | {2076107/proyecto_INICIO, 2076107/proyecto_FIN, 2076107/proyecto_PROCESO, 2076107/proyecto_FIN, 2076107/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202079898 | Proyecto de inversión | 563400.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563400.47, modificado:478082.38}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV FERROCARRIL, COLONIA JOSÉ LUZ TORRES EN TORREÓN COAHUILA. - 80166 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 80166 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA FERROCARRIL COLONIA JOSÉ LUZ TORRES, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD DIAGONAL DE LAS FUENTES Y CALLE DEL ABASTO, BOULEVARD DIAGONAL DE LAS FUENTES PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVAR RE, lon:-103.39116335, lat:25.50225181}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 478082.38 | 478082.38 | 478082.38 | 478082.38 | 478082.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-FISM-TOR/2022, contratista:ASESORIA Y CONTROL DE CONSTRUCCION GUAN S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:548841.52, importe_modificado:548841.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {2079898/proyecto_INICIO, 2079898/proyecto_PROCESO, 2079898/proyecto_FIN, 2079898/proyecto_INICIO, 2079898/proyecto_FIN, 2079898/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402169790 | Proyecto de inversión | 564427.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564427.67, modificado:561994.79}} | EQUIPAMIENTO DE POZO REPUBLICA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN MUNICIPIO DE ZARAGOZA - 292870 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 38 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zaragoza | 292870 | S | 90 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE SINALOA COLONIA ZARAGOZA CENTRO, 26450 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE MEXICO, CALLE QUERETARO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL OESTE SE AVANZA POR 70 METROS SOBRE LA CALL, lon:-100.90930445, lat:28.48241553}} | 2022-09-30 | 2022-12-15 | 561994.79 | 561994.79 | 561994.79 | 561994.79 | 561994.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2238INF006, contratista:MIGUEL PEREZ BARRERA, convocante:MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA, monto:561994.79, importe_modificado:561994.79}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2169790/proyecto_FIN, 2169790/proyecto_PROCESO, 2169790/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202072045 | Proyecto de inversión | 564586.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564586.89, modificado:612000.0}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BOULEVARD CRISTOBAL DIAZ ENTRE PRIVADA TREVIÑO Y AVENIDA DONATO GUERRA EN MATAMOROS COAHUILA - 34260 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 34260 | S | 510 | 460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:332.0, meta_modificada:332.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALZADA CRISTOBAL DIAZ COLONIA LAS CAROLINAS, 27446 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA CRISTOBAL DIAS Y PRIVADA TREVIÑO, AVENIDA DONATO GUERRA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALZADA CRISTOBAL DIAS COLONIA LAS C, lon:-103.22065926, lat:25.51950568}} | 2022-03-05 | 2022-04-05 | 612000 | 612000 | 612000 | 612000 | 612000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:020-INFRA/2022, contratista:MIRIAM YADIRA MORALES LUJAN, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:612000.0, importe_modificado:612000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:332.0}} | {2072045/proyecto_INICIO, 2072045/proyecto_PROCESO, 2072045/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202072612 | Proyecto de inversión | 565534 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565534.0, modificado:565534.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS Y 13 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE EL MIRADOR CON CALLE QUINTANA ROO DE LA COL. MIGUEL HIDALGO - 37963 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Monclova | 37963 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE QUINTANA ROO COLONIA MIRADOR, 25749 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE QUINTANA ROO Y CALLE VERACRUZ, CALLE NAYARIT SE UBICA ALA ORILLA DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA EN LA CALLE QUINTANA ROO Y CALLE VERACRUZ , lon:-101.44051341, lat:26.88993171}} | 2022-03-01 | 2022-12-15 | 565534 | 565534 | 565534 | 565534 | 565534 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-DRE-24-2022, contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DE COAHUILA SOR, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:561135.2, importe_modificado:565534.0}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:13.0}} | {2072612/proyecto_INICIO, 2072612/proyecto_PROCESO, 2072612/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302105724 | Proyecto de inversión | 566195.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566195.69, modificado:566195.69}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS DORMITORIOS EN HIDALGO COAHUILA - 52278 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 52278 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE JAVIER MINA COLONIA ENRIQUE MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE EULALIO GUTIERREZ TREVIÑO, CALLE RAUL MADERO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR CALLE PORFIRIO , lon:-99.8757859, lat:27.77933343}} | 2022-04-01 | 2022-12-15 | 566195.69 | 566195.69 | 566195.69 | 566195.69 | 566195.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC-RINF-001-2022, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS Y CIVILES COCECSA DE COAHUILA, convocante:MUNICIPIO HIDALGO COAHUILA, monto:2123233.85, importe_modificado:2123233.85}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2105724/proyecto_PROCESO, 2105724/proyecto_FIN, 2105724/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402190598 | Proyecto de inversión | 56724 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56724.0, modificado:101708.8}} | REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA DR. MARIANO ZERTUCHE - 369051 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Sacramento | 369051 | S | 160 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:652.0, meta_modificada:652.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE SACRAMENTO -CUATROCIENEGAS COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE GONZALEZ ORTEGA PARTIENDO DE PRESIDENCIA YENDO HACIA EL SURESTE SOBR, lon:-101.72528543, lat:27.00395993}} | 2022-09-05 | 2022-12-15 | 101708.8 | 101708.8 | 101708.8 | 101708.8 | 101708.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MSC-OP-05/2022, contratista:IGNACION OLVERA VENEGAS, convocante:MUNICIPIO DE SACRAMENTO, COAHUILA, monto:180728.0, importe_modificado:180728.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:652.0}} | {2190598/proyecto_INICIO, 2190598/proyecto_FIN, 2190598/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402157085 | Proyecto de inversión | 568588.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568588.99, modificado:568588.99}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES SIN NOMBRE DEL EJIDO PARRAS EN PARRAS. - 225727 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Parras | 225727 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 2 EJIDO PARRAS, 27987 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA UBICACION DEL PROYECTO COMPRENDE EN LA PART, lon:-102.146025, lat:25.444896}} | 2022-11-07 | 2022-12-28 | 568588.99 | 568588.99 | 568588.99 | 568588.99 | 568588.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFE DISTRIBUCION -01/2022-4, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:568588.99, importe_modificado:568588.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0}} | {2157085/proyecto_PROCESO, 2157085/proyecto_INICIO, 2157085/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402159376 | Proyecto de inversión | 56914.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56914.7, modificado:56914.7}} | MANTENIMIENTO DE SEÑALETICA Y URBANISMO TACTICO EN CRUCE PEATONAL EN BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO Y ENTRONQUE EN FRANCISCO I. MADERO, COAH. - 237505 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 237505 | S | 3000 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:236.0, meta_modificada:236.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:BOULEVARD DONALDO COLOSIO CIUDAD FRANCISCO I. MADERO CENTRO, 27900 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y BOULEVARD MADERO, PRIVADA DE LA HERRADURA LA OBRA , lon:-103.27809697, lat:25.76502486}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 56914.7 | 56914.7 | 56914.7 | 56914.7 | 56914.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-14/22, contratista:MIGUEL ANGEL SANJUAN FUENTES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:605125.89, importe_modificado:605125.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:236.0}} | {2159376/proyecto_INICIO, 2159376/proyecto_FIN, 2159376/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158889 | Proyecto de inversión | 572276.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572276.22, modificado:575034.01}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EULAIO GUTIERREZ ESQ. CON ROMAN CEPEDA EN SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS - 234968 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 234968 | S | 300 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:116.62, meta_modificada:116.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:107, direccion:CALLE EULALIO GUTIERREZ EJIDO SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS, 25370 SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EULALIO GUTIERREZ Y CALLE ROMAN CEPEDA, DOMICILIO CONOCIDO EN LA CALLE DE EULALIO GUTIERRE, lon:-100.57943297, lat:25.27120584}} | 2022-09-20 | 2022-12-31 | 575034.01 | 575034.01 | 575034.01 | 575034.01 | 575034.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/2022/034, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA, monto:574734.79, importe_modificado:574734.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:116.62}} | {2158889/proyecto_PROCESO, 2158889/proyecto_INICIO, 2158889/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA PRESENTA UNA VARIACION DEL MONTO PLANEADO POR LOS VICIOS OCULTOS QUE SEENCONTRARON AL MOMENTO DE EJECUCION DE LA MISMA ASI MISMO AL FINIQUITAR LA OBRA SE TIENE UNA DEDUCCION DE 299.22 CANTIDAD QUE NO ME DEJA PLASMARLA Y MODIFICAR EL MONTO REAL EJECUTADO TODA VEZ QUE ES MAYOR AL MONTO APROBADO Y PLANEADOS., trimestre:5.0, usuario:juanamtorresv, fecha:2023-06-19}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116608 | Proyecto de inversión | 57492.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57492.71, modificado:56985.95}} | REHABILITACION DE INSTALACIONES BASICAS EN PRIMARIA ROGELIO ALVARADO CAVAZOS EN LA COLONIA PLAZA - 146733 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 146733 | S | 298 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.5, meta_modificada:39.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL CAPETILLO COLONIA RESIDENCIAL PLAZA, 25298 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANUEL CAPETILLO Y CALLE FERMIN ESPINOZA ARMILLITA, CALLE FRANCISCO RIVERA CALLE MANUEL CAPETILLO SIN NUMERO ENTRE FERM, lon:-100.91920587, lat:25.45412954}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 56985.95 | 56985.95 | 56985.95 | 56985.95 | 56985.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-130/22, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:57102.21, importe_modificado:56985.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:39.9}} | {2116608/proyecto_PROCESO, 2116608/proyecto_INICIO, 2116608/proyecto_PROCESO, 2116608/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202078435 | Proyecto de inversión | 576528.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576528.53, modificado:569353.6}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO SANTA ISABEL Y SANTA RITA EN EL MUNICIPIO DE PARRAS DE LA FUENTE. - 73183 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Parras | 73183 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:102, direccion:EJIDO SANTA ISABEL Y SANTA RITA, 27993 SANTA ISABEL Y SANTA RITA, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO SANTA ISABEL SE UBICA EN EL TRAMO CARRETERO PAILAPARRAS 10. KM ANTES DE LLEGARA PARRAS CON DESVIACIÓN A LA DE, lon:-102.198332, lat:25.546651}} | 2022-06-16 | 2022-09-15 | 569353.6 | 569353.6 | 569353.6 | 569353.6 | 569353.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-AD-018-2022, contratista:CONSTRUCTORA BRATI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:562075.25, importe_modificado:562075.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {2078435/proyecto_INICIO, 2078435/proyecto_FIN, 2078435/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302114064 | Proyecto de inversión | 578263.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578263.26, modificado:578263.26}} | CONSTRUCCIÓN DE 414.39 M2 DE TECHO FIRME EN PROGRESO COAHUILA - 136798 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Progreso | 136798 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:414.39, meta_modificada:414.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO CIUDAD PROGRESO, 25420 PROGRESO, PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CRISTOBAL COLON Y AVENIDA CHAOULTEPEC, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE , lon:-100.98489378, lat:27.42948683}} | 2022-03-01 | 2022-11-30 | 578263.26 | 578263.26 | 578263.26 | 578263.26 | 578263.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IN26/02/22_1;578,263.26, contratista:EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:578263.26, importe_modificado:578263.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:414.39}} | {2114064/proyecto_INICIO, 2114064/proyecto_FIN, 2114064/proyecto_PROCESO, 2114064/proyecto_FIN, 2114064/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202071373 | Proyecto de inversión | 57959.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57959.2, modificado:57015.97}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA NUEVA INDEPENDENCIA - 30819 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 30819 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:27.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA NUEVA INDEPENDENCIA, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE IGNACIO PEREZ Y CALLE TOPE DE CALLE, CALLE SIN NOMBRE ENTRE IGNACIO PEREZ Y TOPE DE CALLE EN LA COLONIA NUEVA INDEPENDEN, lon:-100.95467338, lat:25.39883971}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 57015.97 | 57015.97 | 57015.97 | 57015.97 | 57015.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-108/22, contratista:AVANTE MACHINERY, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:57522.29, importe_modificado:57015.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:28.0}} | {2071373/proyecto_INICIO, 2071373/proyecto_PROCESO, 2071373/proyecto_INICIO, 2071373/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302130871 | Acción | 580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:580000.0}} | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL - 51874 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 51874 | N | 0 | 0 | 160142 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2022-07-04 | 2022-11-30 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMS-FISM-22-PRODIM-01-E, contratista:CV MULTI SERVICIOS DE LA LAGUNA SAS DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:580000.0, importe_modificado:580000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:1.0}} | {2130871/proyecto_FIN, 2130871/proyecto_PROCESO, 2130871/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202072427 | Proyecto de inversión | 581500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581500.0, modificado:547688.79}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EJIDO EL FRESNO MUNICIPIO DE MATAMOROS COAHUILA - 36547 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 36547 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:150, direccion:EJIDO FRESNO DEL SUR EL FRESNO, 27470 FRESNO DEL SUR (EL FRESNO), MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ECUENTRA DENTRO DEL EJIDO EL FRESNO MUNICIPIO DE MATAMOROS COAHUILA, lon:-103.23230541, lat:25.41772485}} | 2022-05-20 | 2022-06-20 | 547688.79 | 547688.79 | 547688.79 | 547688.79 | 547688.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:039-INFRA/2022, contratista:CONSTRUCCIONES ESTAL S.A DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:547688.79, importe_modificado:547688.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2072427/proyecto_INICIO, 2072427/proyecto_PROCESO, 2072427/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302104451 | Proyecto de inversión | 581856 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581856.0, modificado:575435.17}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO EL JAGUEY DE FERNIZA - 8170 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 8170 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:134, direccion:EJIDO EL JAGÜEY DE FERNIZA, 25320 EL JAGÜEY DE FERNIZA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TOMAR CARRETERA 57 LIBRE Y A 7.5 KMS. DEL CRUCERO DEL JAGUEY HACIA MÉXICO TOMAR LA BRECHA DEL AGUILA Y RECORRER 2.8 KM EN ESTE, lon:-101.03635841, lat:25.22893743}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 575435.17 | 575435.17 | 575435.17 | 575435.17 | 575435.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-039/22, contratista:GRUPO BIOQUIMICO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:575435.17, importe_modificado:575435.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:220.0}} | {2104451/proyecto_INICIO, 2104451/proyecto_PROCESO, 2104451/proyecto_INICIO, 2104451/proyecto_PROCESO, 2104451/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202076341 | Proyecto de inversión | 583000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583000.0, modificado:578283.03}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS MEXICO. - 61672 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acuña | 61672 | S | 47 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE RUFINO TAMAYO 305 305 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO FUNDADORES, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LUIS FIGUEROA Y CALLE LUIS BARRAGAN, CALLE ALBERTO GINORELA AL SUR OESTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE F, lon:-101.003137, lat:29.32267725}} | 2022-08-15 | 2022-11-18 | 578283.03 | 578283.03 | 578283.03 | 578283.03 | 578283.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-008/2022, contratista:AIKIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:578283.03, importe_modificado:578283.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.0}} | {2076341/proyecto_INICIO, 2076341/proyecto_PROCESO, 2076341/proyecto_FIN, 2076341/proyecto_PROCESO, 2076341/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302120735 | Proyecto de inversión | 58464 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58464.0, modificado:56534.4}} | SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE BLANCO CON CALIDAD 5 AÑOS EN LOSA DE CONCRETO PARA CASA HABITACION, EN DIFERENTES HOGARES DE LA CIUDAD. - 164873 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acuña | 164873 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DEL COLORADO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN ALBERTO, 26284 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CLAVELES Y CALLE LIB. EMILIO MENDOZA CISNEROS, EJE VIAL EVARISTO PEREZ ARREOLA CERCA A LUGAR CONOCIDO , lon:-100.96743609, lat:29.31785966}} | 2022-08-08 | 2022-11-26 | 56534.4 | 56534.4 | 56534.4 | 56534.4 | 56534.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-005/2022, contratista:AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1409400.0, importe_modificado:1409400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2120735/proyecto_INICIO, 2120735/proyecto_PROCESO, 2120735/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202077157 | Proyecto de inversión | 585000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585000.0, modificado:467112.74}} | IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA DEL ESTADO FRANCISCO I. MADERO. - 65783 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acuña | 65783 | S | 94 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SAMAN INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CEDROS, 26233 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA CEIBA Y CALLE ENDRINO, CALLE MELIA 9 CUADRAS AL PONIENTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE CEDROS., lon:-100.99386961, lat:29.31104835}} | 2022-09-22 | 2022-10-14 | 467112.74 | 467112.74 | 467112.74 | 467112.74 | 467112.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-011/2022, contratista:AIKIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:455132.27, importe_modificado:455132.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}} | {2077157/proyecto_INICIO, 2077157/proyecto_PROCESO, 2077157/proyecto_FIN, 2077157/proyecto_PROCESO, 2077157/proyecto_FIN, 2077157/proyecto_PROCESO, 2077157/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402160474 | Proyecto de inversión | 586225 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586225.0, modificado:585497.79}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE PANTEON EJIDAL A EJ. SAN LORENZO - 243669 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 243669 | S | 200 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:530.88, meta_modificada:530.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:79, direccion:EJIDO SAN LORENZO, 27957 SAN LORENZO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR EL CAMPO DE BISBOL DEL EJIDO HASTA LLEGAR A EL PANTEON EJIDAL, lon:-103.15006151, lat:25.71666228}} | 2022-08-02 | 2022-08-30 | 585497.79 | 585497.79 | 585497.79 | 585497.79 | 585497.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-018, contratista:ABSER, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:585497.79, importe_modificado:585497.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:530.88}} | {2160474/proyecto_INICIO, 2160474/proyecto_PROCESO, 2160474/proyecto_FIN, 2160474/proyecto_PROCESO, 2160474/proyecto_FIN, 2160474/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402175040 | Proyecto de inversión | 59024.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59024.79, modificado:59024.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO SANTA ELENA - 317651 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 317651 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:166.15, meta_modificada:166.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:94, direccion:CUARTEL SANTA ELENA, 27954 SANTA ELENA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A EL JARDIN DE NIÑOS Y LA ESCEULA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS, lon:-103.0299537, lat:25.69172276}} | 2022-07-13 | 2022-10-30 | 59024.79 | 59024.79 | 59024.79 | 59024.79 | 59024.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:166.15}} | {2175040/proyecto_INICIO, 2175040/proyecto_PROCESO, 2175040/proyecto_FIN, 2175040/proyecto_INICIO, 2175040/proyecto_PROCESO, 2175040/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070700 | Proyecto de inversión | 590343 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590343.0, modificado:590343.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS Y 14 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE GUADALAJARA ENTRE CALLE QUINTANA ROO Y CALLE YUCATAN DE LA COL. EL MIRADOR - 27596 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Monclova | 27596 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE GUADALAJARA COLONIA MIRADOR, 25749 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE YUCATAN, CALLE QUINTANA ROO SE UBICA A LA ORILLA DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA ENTRE LA CALLE GUADALAJARA AL ESTE DE L, lon:-101.39437778, lat:26.92923159}} | 2022-03-01 | 2022-12-15 | 590343 | 590343 | 590343 | 590343 | 590343 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-DRE-14-2022, contratista:ASFALTOS Y SERVICIOS ZER, S.R.L. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:588107.63, importe_modificado:590343.0}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:14.0}} | {2070700/proyecto_INICIO, 2070700/proyecto_PROCESO, 2070700/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202080083 | Proyecto de inversión | 595624.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595624.71, modificado:595624.71}} | RECARPETEO DE CALLE FIDEL VELAZQUEZ ENTRE ROBERTO SHADDER Y FLORES MAGON EN QUIMICAS DEL REY MUNICIPIO DE OCAMPO,COAHUILA - 81025 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 81025 | S | 95 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1751.0, meta_modificada:1751.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:453, direccion:CALLE FIDEL VELAZQUEZ EJIDO LAGUNA DEL REY QUÍMICAS DEL REY, 27545 LAGUNA DEL REY (QUÍMICAS DEL REY), OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE ROBERTO SHOEDER, CALLE SIERRA MOJADA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA, lon:-103.36367048, lat:27.02657212}} | 2022-05-30 | 2022-09-30 | 595624.71 | 595624.71 | 595624.71 | 595624.71 | 595624.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/014/FISM/2022, contratista:COSE DE COAHUILA SA DE CV, convocante:TESORERIA MPAL OCAMPO, monto:595624.71, importe_modificado:595624.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1751.0}} | {2080083/proyecto_INICIO, 2080083/proyecto_FIN, 2080083/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202078442 | Proyecto de inversión | 595891.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595891.39, modificado:541214.77}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE SIN NOMBRE, DE LA COLONIA MAGISTERIO EN PARRAS DE LA FUENTE - 73223 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Parras | 73223 | S | 37 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:207.0, meta_modificada:207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:COLONIA MAGISTERIO, 27983 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , EL SECTOR SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD Y LA CALLE ESTA ANTES DE CRUZAR EL ARROYO EL MORÓN EN DIRECCIÓN N, lon:-102.196543, lat:25.437991}} | 2022-06-16 | 2022-09-15 | 541214.77 | 541214.77 | 541214.77 | 541214.77 | 541214.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-AD-019-2022, contratista:CONSTRUCTORA BRATI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:583785.37, importe_modificado:583785.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:207.0}} | {2078442/proyecto_INICIO, 2078442/proyecto_PROCESO, 2078442/proyecto_INICIO, 2078442/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202071678 | Proyecto de inversión | 596240.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596240.51, modificado:596240.51}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DEL EJIDO EL FENIX MUNICIPIO DE MATAMOROS COAHUILA - 32550 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 32550 | S | 180 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:645.0, meta_modificada:645.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:12, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL FÉNIX, 27450 SAN ANTONIO DEL COYOTE, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL ESTABLO EL FENIX MUNICIPIO DE MATAMOROS COAHUILA, lon:-103.28863371, lat:25.69814229}} | 2022-02-18 | 2022-03-18 | 596240.51 | 596240.51 | 596240.51 | 596240.51 | 596240.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:009-INFRA/2022, contratista:MIRIAM YADIRA MORALES LUJAN, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:596240.51, importe_modificado:596240.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:645.0}} | {2071678/proyecto_PROCESO, 2071678/proyecto_FIN, 2071678/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070951 | Proyecto de inversión | 59626.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59626.78, modificado:38556.98}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL SALVADOR - 28735 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 28735 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SAN EZEQUIEL INTERIOR SN COLONIA EL SALVADOR, 25056 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EXODO Y CALLE LOMA DE LOS PELICANOS, CALLE SAN EZEQUIEL ENTRE EXODO Y CALLE LOMA DE LOS PELICANOS DE LA COLONIA EL , lon:-100.96609594, lat:25.39006309}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 38556.98 | 38556.98 | 38556.98 | 38556.98 | 38556.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-049/22, contratista:ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:59447.48, importe_modificado:38556.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {2070951/proyecto_INICIO, 2070951/proyecto_FIN, 2070951/proyecto_PROCESO, 2070951/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158938 | Proyecto de inversión | 598750.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598750.36, modificado:597250.2}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO LAS ISABELES EN EL EJIDO JABONCILLO - 235266 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 235266 | S | 15000 | 15000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:26, direccion:CALLE S NOMBRE EJIDO JABONCILLO, 27918 JABONCILLO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE S NOMBRE Y CALLE S NOMBRE, CALLE S NOMBRE PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISO I. MADERO YENDO HACIA EL SURESTE S, lon:-103.26602849, lat:25.7459448}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 597250.2 | 597250.2 | 597250.2 | 597250.2 | 597250.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-07/22, contratista:RICARDO ALBERTO MONTEMAYOR ARRIAGA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:597250.2, importe_modificado:597250.2}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2158938/proyecto_INICIO, 2158938/proyecto_FIN, 2158938/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202072060 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:819046.3}} | REHABILITACION DE CARCAMO PLUVIAL LA SELVITA DOS EQUIPOS EN MATAMOROS COAHUILA - 34311 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 34311 | S | 1380 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO COLONIA GALEME, 27443 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA EUSEBIO HERRADON Y AVENIDA COMONFORT, CALLE GONZALEZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA OCAMPO COLONIA EL GALEME ENTRE AVENIDA EUSEBIO H, lon:-103.22424303, lat:25.52358662}} | 2022-04-18 | 2022-05-18 | 819046.3 | 819046.3 | 819046.3 | 819046.3 | 819046.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:028-INFRA/2022, contratista:TAFA SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:819046.3, importe_modificado:819046.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:2.0}} | {2072060/proyecto_INICIO, 2072060/proyecto_PROCESO, 2072060/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402156191 | Proyecto de inversión | 601636 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601636.0, modificado:599042.73}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ ENTRE NACIONAL Y LUCIANO REYES, DE ABASOLO, COAHUILA - 220855 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 220855 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:990.0, meta_modificada:990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CIUDAD ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE LUCIANO REYES, CALLE FRANCISCO I MADERO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA POR CALLE NACIONAL DOS CUADRAS HACIA E, lon:-101.42649069, lat:27.18384976}} | 2022-10-01 | 2022-12-10 | 599042.73 | 599042.73 | 599042.73 | 599042.73 | 599042.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAFGC2202, contratista:CONSTRUCTORA GFARZA FALCON, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:601636.0, importe_modificado:599042.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:990.0}} | {2156191/proyecto_INICIO, 2156191/proyecto_FIN, 2156191/proyecto_PROCESO, 2156191/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070395 | Proyecto de inversión | 601885.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601885.3, modificado:601885.3}} | REHABILITACIÓN DE DE 247 ML DE SUBCOLECTOR DEL DRENAJE DEL MUNICIPIO , UBICADO EN LA COLONIA HEROES DEL 47 DE LA COLONIA CALIFORNIA, DEL MUNICIPIO DE CASTAÑOS, COAHUILA - 25963 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Castaños | 25963 | S | 16000 | 10000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:247.0, meta_modificada:247.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:BOULEVARD BLVD GUSTAVO GALAZ COLONIA HÉROES DEL 47, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD GUSTAVO GALAZ Y , ENTRE SUPER LA HACIENDA Y COLONIA CALIFORNIA, lon:-101.42003, lat:26.79101}} | 2022-04-25 | 2022-06-20 | 601885.3 | 601885.3 | 601885.3 | 601885.3 | 601885.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DRE-01/2022, contratista:DORA ALICIA GARZA MORA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS, monto:601885.3, importe_modificado:601885.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:247.0}} | {2070395/proyecto_INICIO, 2070395/proyecto_PROCESO, 2070395/proyecto_FIN, 2070395/proyecto_PROCESO, 2070395/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302137758 | Acción | 60526.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60526.1, modificado:60526.1}} | EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS Y COPLADEM - 13373 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Castaños | 13373 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.430556, lat:26.785278}} | 2022-07-04 | 2022-08-31 | 60526 | 60526 | 60526 | 60526 | 60526 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:007/2022, contratista:desarrollo mueblero, convocante:presidencia municipal de castanos, monto:60526.1, importe_modificado:60526.1}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:8.0}} | {2137758/proyecto_INICIO, 2137758/proyecto_FIN, 2137758/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202071393 | Proyecto de inversión | 606835.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606835.12, modificado:606835.12}} | PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE GRAL. CEPEDA ENTRE JUAREZ Y JIMENEZ EN VILLA UNION COAHUILA. - 30936 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Unión | 30936 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL CEPEDA CIUDAD VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE JIMENEZ, CALLE PINO SAUREZ PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA HACIA EL NORTE POR LA CALLE PRINCIPAL HIDALGO, lon:-100.73291561, lat:28.22699714}} | 2022-03-01 | 2022-11-15 | 606835.12 | 606835.12 | 606835.12 | 606835.12 | 606835.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COA220202071393, contratista:KARLA CECICIAL DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA UNION, monto:606835.12, importe_modificado:606835.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} | {2071393/proyecto_INICIO, 2071393/proyecto_FIN, 2071393/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402166336 | Proyecto de inversión | 60776.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60776.92, modificado:60776.92}} | EQUIPAMIENTO DE POZO CEFARE 2 DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN MUNICIPIO DE ZARAGOZA - 274462 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 38 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zaragoza | 274462 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE SAUL VARA COLONIA ZARAGOZA CENTRO, 26450 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE PDTE JOSE AGUIRRE PAEZ, CALLE MATIAS BRIONES PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL AL ESTE SE AVANZA POR 6, lon:-100.93896878, lat:28.48843521}} | 2022-07-31 | 2022-12-15 | 60776.92 | 60776.92 | 60776.92 | 60776.92 | 60776.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2238INF005-6, contratista:MIGUEL BARRERA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA, monto:60776.92, importe_modificado:60776.92}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2166336/proyecto_INICIO, 2166336/proyecto_PROCESO, 2166336/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202077997 | Proyecto de inversión | 615000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615000.0, modificado:499236.11}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE LAZARO CARDENAS, ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y CORREGIDORA - 70907 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | 70907 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:917.0, meta_modificada:917.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 26289 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CORREGIDORA, CALLE JOAQUIN AMARO 12 CUADRAS AL NORTE DEL CENTRO COMUNITARIO, lon:-100.94744055, lat:29.30300529}} | 2022-05-16 | 2022-06-11 | 499236.11 | 499236.11 | 499236.11 | 499236.11 | 499236.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-003/2022, contratista:CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1676446.7, importe_modificado:1676446.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:917.0}} | {2077997/proyecto_INICIO, 2077997/proyecto_PROCESO, 2077997/proyecto_FIN, 2077997/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158921 | Proyecto de inversión | 61712 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61712.0, modificado:61712.0}} | MANTENIMIENTO DE POZO ARTESANO EN EL EJIDO SAN SALVADOR DE ARRIBA DE FRANCISO I MADERO, COAHUILA. - 235193 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 235193 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:49, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN SALVADOR DE ARRIBA, 27923 SAN SALVADOR DE ARRIBA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE POR LA PLAZA, CALLE POR LA CANCHA PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISO, lon:-103.22987707, lat:25.94402777}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 61712 | 61712 | 61712 | 61712 | 61712 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-04/22, contratista:RICARDO ALBERTO MONTEMAYOR ARRIAGA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1646923.06, importe_modificado:1646923.06}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2158921/proyecto_PROCESO, 2158921/proyecto_INICIO, 2158921/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402148989 | Acción | 62120.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62120.34, modificado:59871.02}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 79881 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Sacramento | 79881 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.725036, lat:27.004439}} | 2022-05-16 | 2022-11-30 | 59871.02 | 59871.02 | 59871.02 | 59871.02 | 59871.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MSC-OP-01/2022, contratista:ALMA KARINA ALEMAN GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SACRAENTO, COAHUILA, monto:59871.02, importe_modificado:59871.02}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2148989/proyecto_INICIO, 2148989/proyecto_FIN, 2148989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402191974 | Proyecto de inversión | 621527.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621527.77, modificado:621527.77}} | REHABILITACION DE EQUIPOS DE BOMBEO EN SISTEMAS DE AGUA MUNICIPALES - 373378 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 14 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 373378 | S | 1400 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 100 INTERIOR 100 CIUDAD JIMÉNEZ, 26400 JIMÉNEZ, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CAPITAN LEAL, CALLE ZARAGOZA EL SITIO SE UBICA A TRESCIENTOS METRO DE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 02 EN EL , lon:-100.67425641, lat:29.06934539}} | 2022-03-01 | 2022-11-01 | 621527.77 | 621527.77 | 621527.77 | 621527.77 | 621527.77 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:mjfism14/014/2022, contratista:juan guadalupe leos acosta, convocante:municipio de jimenez coahuila, monto:621527.77, importe_modificado:621527.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:3.0}} | {2191974/proyecto_INICIO, 2191974/proyecto_PROCESO, 2191974/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302115898 | Proyecto de inversión | 62458.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62458.8, modificado:42989.83}} | MANTENIMIENTO SE SERVICIOS BÁSICOS EN JARDÍN DE NIÑOS ALEJANDRO CASAS, COLONIA RINCÓN DE LA MERCED EN TORREÓN COAHUILA - 143665 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 143665 | S | 61 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PRESA DEL COYOTE COLONIA RINCÓN DE LA MERCED, 27294 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LOS PELTRES Y CALLE DE LOS SARAPES, AVENIDA VILLA DEL TORREÓN PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN , lon:-103.3813416, lat:25.50104691}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 42989.83 | 42989.83 | 42989.83 | 42989.83 | 42989.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:074-FISM-TOR/2022, contratista:LUIS GERARDO MATA BOLIVAR, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:375890.25, importe_modificado:375890.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2115898/proyecto_INICIO, 2115898/proyecto_FIN, 2115898/proyecto_PROCESO, 2115898/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402190430 | Proyecto de inversión | 62466 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62466.0, modificado:54137.2}} | PINTURA EN BARDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA - 368517 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Sacramento | 368517 | S | 160 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:718.0, meta_modificada:718.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE GUERRERO PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL YENDO HACIA EL SURESTE SOBRE L, lon:-101.72811399, lat:27.00399813}} | 2022-09-05 | 2022-12-15 | 54137.2 | 54137.2 | 54137.2 | 54137.2 | 54137.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MSC-OP-05/2022, contratista:IGNACION OLVERA VENEGAS, convocante:MUNICIPIO DE SACRAMENTO, COAHUILA, monto:180728.0, importe_modificado:180728.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:718.0}} | {2190430/proyecto_INICIO, 2190430/proyecto_FIN, 2190430/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402159428 | Proyecto de inversión | 62582.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62582.06, modificado:62582.06}} | MANTENIMIENTO DE SEÑALETICA Y URBANISMO TACTICO EN CRUCE PEATONAL EN COLONIA OBRERA EN EL BLVD PRIMERO DE MAYO EN FCO I. MADERO, COAH. - 237786 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 237786 | S | 3000 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:259.5, meta_modificada:259.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:BOULEVARD PRIMERO DE MAYO COLONIA OBRERA, 27900 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD PRIMERO DE MAYO Y CALLE RAMOS ARIZPE, BOULEVARD MOREIRA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA O, lon:-103.27544646, lat:25.77801878}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 62582 | 62582 | 62582 | 62582 | 62582 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-14/22, contratista:MIGUEL ANGEL SANJUAN FUENTES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:605125.89, importe_modificado:605125.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:259.5}} | {2159428/proyecto_FIN, 2159428/proyecto_PROCESO, 2159428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202072708 | Acción | 627977.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627977.25, modificado:905405.73}} | 212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 38583 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 38583 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:EQUIPO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2022-04-18 | 2022-08-18 | 905405.73 | 905405.73 | 905405.73 | 905405.73 | 905405.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:009-ADQ/2022, contratista:FRANCISCO JARED ROCHA ALVARADO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:182519.98, importe_modificado:182519.98}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:008-ADQ/2022, contratista:KENET PROYECTOS INTELIGENTES S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:149208.48, importe_modificado:149208.48}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:011-ADQ/2022, contratista:JAIME DE JESUS GRIJALVA CERVANTES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:425552.87, importe_modificado:425552.87}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:010-ADQ/2022, contratista:JAIME DE JESUS GRIJALVA CERVANTES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:148124.4, importe_modificado:148124.4}} | {meta1: {unidad_medida:EQUIPO(S), avance:1.0}} | {2072708/proyecto_INICIO, 2072708/proyecto_FIN, 2072708/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402160392 | Proyecto de inversión | 628638 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628638.0, modificado:628637.4}} | REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE DENOMINADO JABONCILLO - 243231 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 243231 | S | 3000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS CIUDAD SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD MIGUEL HIDALGO Y CALZADA PEDRO G. GARZA, CALLE JUAN N. ALVARES FRENTE A ALA ESCUELA SECUNDARIA TEC RFAEL GUERRERO ROMO., lon:-102.98902681, lat:25.75821504}} | 2022-06-15 | 2022-08-15 | 628637.4 | 628637.4 | 628637.4 | 628637.4 | 628637.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-015, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORACIONES DE LA LAGUNA S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:628637.4, importe_modificado:628637.4}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2160392/proyecto_INICIO, 2160392/proyecto_PROCESO, 2160392/proyecto_FIN, 2160392/proyecto_INICIO, 2160392/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402150021 | Proyecto de inversión | 630865 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630865.0, modificado:630865.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESO PRINCIPAL A CUATROCIENEGAS - 117609 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 7 | Cuatro Ciénegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuatro Ciénegas | 117609 | S | 4500 | 4500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:BOULEVARD BOULEVARD BENITO JUAREZ CIUDAD CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA CENTRO, 27640 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD BOULEVARD BENITO JUAREZ Y CALLE LERDO, LA OBRA SE ENCUENTRA , lon:-102.05145781, lat:26.99020899}} | 2022-05-12 | 2022-08-31 | 630865 | 630865 | 630865 | 630865 | 630865 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC-DOPM-04/2022, contratista:IGNACIO OLVERA VANEGAS, convocante:TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG., monto:630865.0, importe_modificado:630865.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2150021/proyecto_INICIO, 2150021/proyecto_FIN, 2150021/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202079751 | Proyecto de inversión | 631109.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631109.6, modificado:613576.0}} | BACHEO AISLADO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLES Y VIALIDADES DE PARRAS DE LA FUENTE. - 79310 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parras | 79310 | S | 22500 | 21500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CATARINA BARRIO BARRIO DEL SOMBRERETILLO, 27983 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EUGENIO AGUIRRE BENAVIDES Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA UBICACION DE LAS ACCIONES SE UBICARAN EN LA CALLE, lon:-102.190811, lat:25.434858}} | 2022-06-16 | 2022-12-15 | 613576 | 613576 | 613576 | 613576 | 613576 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-AD-010-2022, contratista:CONSTRUCTORA E INGENIRIA LA CARBONIFERA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:613576.2, importe_modificado:613576.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} | {2079751/proyecto_PROCESO, 2079751/proyecto_FIN, 2079751/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402163769 | Proyecto de inversión | 635677.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635677.68, modificado:635677.68}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE PLAZA EN CUATROCIENEGAS COAHUILA - 260609 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 7 | Cuatro Ciénegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuatro Ciénegas | 260609 | S | 35 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PRESIDENTE CARDENAS CIUDAD CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA CENTRO, 27640 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE EMILIO CARRANZA ESTA OBRA SE, lon:-102.06759985, lat:26.98751904}} | 2022-05-30 | 2022-12-15 | 635677.68 | 635677.68 | 635677.68 | 635677.68 | 635677.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC-DOPM-01/2022, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG., monto:635677.68, importe_modificado:635677.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {2163769/proyecto_INICIO, 2163769/proyecto_FIN, 2163769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402164868 | Proyecto de inversión | 638447.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638447.71, modificado:638447.71}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE PRINCIPALES CALLES CABECERA MUNICIPAL - 266755 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Candela | 266755 | S | 800 | 843 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC INTERIOR SN PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE HIDALGO, CALLE GUADALUPE VICTORIA CALLES PRINCIPALES QUE CUBREN DE ESTE A OESTE LA LOCALIDAD ASÍ COMO INTER, lon:-100.6729637, lat:26.83077431}} | 2022-11-21 | 2022-12-21 | 638447.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2164868/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116402 | Proyecto de inversión | 63916.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63916.72, modificado:62610.62}} | MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS EN JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA, EJIDO ANA EN TORREÓN COAHUILA - 145835 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 145835 | S | 44 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ANTIGUA CARRETERA A SAN PEDRO EJIDO EJIDO ANA, 27018 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE BUGAMBILIAS, PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN AL ORIENTE DE LA CIUDAD HASTA E, lon:-103.38122419, lat:25.60018342}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 62610.62 | 62610.62 | 62610.62 | 62610.62 | 62610.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:076-FISM-TOR/2022, contratista:JUAN JESUS MENDOZA LOPEZ, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:202743.86, importe_modificado:202743.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}} | {2116402/proyecto_PROCESO, 2116402/proyecto_INICIO, 2116402/proyecto_PROCESO, 2116402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158299 | Proyecto de inversión | 641198.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641198.05, modificado:641191.61}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA - 231396 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 231396 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.82, meta_modificada:425.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:127, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE SANTA RITA EJIDO SANTA RITA, 25374 SANTA RITA, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE SANTA RITA Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE SANTA RITA, C, lon:-100.50036829, lat:25.25148149}} | 2022-09-20 | 2022-12-31 | 641191.61 | 641191.61 | 641191.61 | 641191.61 | 641191.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/2022/043, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA, monto:641193.11, importe_modificado:641191.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:425.82}} | {2158299/proyecto_INICIO, 2158299/proyecto_PROCESO, 2158299/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402183505 | Proyecto de inversión | 642530.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642530.67, modificado:641717.8}} | SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FERNANDO VIESCA ENTRE CALLES IGNACIO SEGURA Y SANTA CATARINA EN LA COLONIA SALTILLO 400 - 347422 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Parras | 347422 | S | 57 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO VIESCA COLONIA SALTILLO 400, 27984 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO SEGUA Y CALLE SANTA CATARINA, CALLE SANTO MADERO LA VIALIDAD SE UBICA AL SUR DE L CIUDAD A UNA CUADRA DEL AC, lon:-102.188053, lat:25.432175}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 641717.8 | 641717.8 | 641717.8 | 641717.8 | 641717.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-AD-029-2022, contratista:MULTISERVICIO INDUSTRIAL ROVI S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:641717.73, importe_modificado:641717.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:162.0}} | {2183505/proyecto_INICIO, 2183505/proyecto_PROCESO, 2183505/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202079449 | Proyecto de inversión | 645077 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645077.0, modificado:645077.0}} | CONSTRUCCION DE RED ATARJEAS Y 7DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE DIEGO GONZALEZ ENTRE CALLE RAMO FLORES Y CALLE 17 DE LA COL AMPLIACION LUCRECIA SOLANO - 78250 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Monclova | 78250 | S | 23 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE DIEGO GONZALEZ AMPLIACION LUCRECIA SOLANO, 25743 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 17 Y CALLE RAMOS FLORES, CALLE EDUARDO GONZALEZ PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL AL SUROESTE POR CALLE IGNACIO ZARA, lon:-101.38749686, lat:26.90583946}} | 2022-05-30 | 2022-12-15 | 645077 | 645077 | 645077 | 645077 | 645077 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-DRE-27-2022, contratista:GARSU CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:641360.8, importe_modificado:645077.0}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:7.0}} | {2079449/proyecto_INICIO, 2079449/proyecto_PROCESO, 2079449/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302109370 | Proyecto de inversión | 648764.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648764.15, modificado:648764.15}} | CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE LA PLAZA LAGUNA DEL REY EN OCAMPO COAHUILA - 114579 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 114579 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:453, direccion:CALLE BRUCE CAMERON CIUDAD OCAMPO, 27500 LAGUNA DEL REY (QUÍMICAS DEL REY), OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIERRA MOJADA Y CALLE ROBERTO SCHOEDER, BOULEVARD FIDEL VELAZQUEZ A PARTIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMP, lon:-103.36215023, lat:27.02550453}} | 2022-07-04 | 2022-10-07 | 648764.15 | 648764.15 | 648764.15 | 648764.15 | 648764.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/016/FISM/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y MONTAJES INDUSTRIALES DE COAHUILA, S.A. DE C.V, convocante:TESORERIA MPAL OCAMPO, monto:648764.15, importe_modificado:648764.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.0}} | {2109370/proyecto_PROCESO, 2109370/proyecto_FIN, 2109370/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402154636 | Proyecto de inversión | 649166.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649166.36, modificado:649166.36}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA - 213062 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 11 | General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Cepeda | 213062 | S | 30 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALZADA LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO GENERAL CEPEDA, 25950 GENERAL CEPEDA, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALDAMA Y CARRETERA DERRAMADERO, PRIVADA LA TENERIA UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL FRENTE A LA SE, lon:-101.48067064, lat:25.36532414}} | 2022-10-03 | 2022-11-18 | 649166.36 | 649166.36 | 649166.36 | 649166.36 | 649166.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGC/FISM-007-2022, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ICZZA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA, monto:649166.36, importe_modificado:649166.36}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:16.0}} | {2154636/proyecto_FIN, 2154636/proyecto_PROCESO, 2154636/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202068586 | Proyecto de inversión | 649849.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649849.92, modificado:647022.31}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE CINCO DE MAYO ENTRE AV INDEPENDENCIA Y AV DIVISION DEL NORTE DE LA COL FCO VILLA - 907 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 907 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE MAYO COLONIA FRANCISCO VILLA, 27890 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA DIVISION DEL NORTE, CALLE DIEZ Y SEIS DE SEPTIEMBRE FRENTE A EL TALLER DE SOLDADURA RAMIREZ, lon:-102.98313132, lat:25.74844513}} | 2022-04-25 | 2022-06-25 | 647022.31 | 647022.31 | 647022.31 | 647022.31 | 647022.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-006, contratista:SERGIO VLADIMIR HERNANDEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:649842.6, importe_modificado:647022.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:66.0}} | {2068586/proyecto_INICIO, 2068586/proyecto_PROCESO, 2068586/proyecto_FIN, 2068586/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402190140 | Proyecto de inversión | 65285.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65285.64, modificado:65285.64}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL EJIDO SAN LUIS DE GURZA - 367601 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 367601 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.21, meta_modificada:65.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:22, direccion:EJIDO SAN LUIS DE GURZA, 27950 CONCORDIA (LA ROSITA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA CALLE DEL PARQUE INFANTIL DEL EJIDO, lon:-103.1070738, lat:25.7926314}} | 2022-09-29 | 2022-11-30 | 65285.64 | 65285.64 | 65285.64 | 65285.64 | 65285.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-030, contratista:ALFONSO PALACIO LUNA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2082124.96, importe_modificado:2082124.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.21}} | {2190140/proyecto_INICIO, 2190140/proyecto_PROCESO, 2190140/proyecto_FIN, 2190140/proyecto_PROCESO, 2190140/proyecto_FIN, 2190140/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302123341 | Proyecto de inversión | 653120.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653120.02, modificado:653085.86}} | CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIOS DE TRES PAREDES EN LA LOCALIDAD DE PALAU, MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA. - 177239 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Múzquiz | 177239 | S | 18 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:93, direccion:BARRIO , 26350 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DIVERSAS DOMICILIOS EN LA LOCALIDAD DE PALAÚ MUNICIPIO DE MUZQUIZ, COAHUILA, lon:-101.42172222, lat:27.8865556}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 653085.86 | 653085.86 | 653085.86 | 653085.86 | 653085.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0006-22, contratista:AIKIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:2052555.56, importe_modificado:2052555.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2123341/proyecto_INICIO, 2123341/proyecto_PROCESO, 2123341/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402166166 | Proyecto de inversión | 658338.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658338.33, modificado:658338.33}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ABASOLO ENTRE LAS CALLES FRANCISCO MADERO Y SAN ANTONIO ABAD DEL FRACCIONAMIENTO SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE CASTANOS COAHUILA - 273527 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Castaños | 273527 | S | 44 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:372.0, meta_modificada:372.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO COLONIA SAN JOSÉ, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE SAN ANTONIO ABAD CALLE ABASOLO ENTRE FRANCISCO MADERO Y SAN ANTONIO ABAD DEL FRACCIONAMIENTO SA, lon:-101.43040068, lat:26.79544815}} | 2022-11-07 | 2022-12-31 | 658338.33 | 658338.33 | 658338.33 | 658338.33 | 658338.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:019/2022, contratista:DORA ALICIA GARZA MONA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS, monto:658338.33, importe_modificado:658338.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:372.0}} | {2166166/proyecto_INICIO, 2166166/proyecto_FIN, 2166166/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402181822 | Proyecto de inversión | 658478.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658478.07, modificado:658478.07}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FLORENCIO SANTANA ENTRE RAFAEL GONZALEZ Y CALLE JUAREZ Y CALLE RAFAEL GONZALEZ ENTRE FLORENCIO SANTANA Y CALLE ZARAGOZA EN EJIDO PRIMERO DE MAYO MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA - 342209 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Escobedo | 342209 | S | 40 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:459.0, meta_modificada:459.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE FLORENCIO SANTANA EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE RAFAEL GONZALEZ, CALLE IGNACIO ZARAGOZA PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO YENDO HACIA E, lon:-101.22605192, lat:27.24188948}} | 2022-09-05 | 2022-12-09 | 658478.07 | 658478.07 | 658478.07 | 658478.07 | 658478.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-FISM-007-2022, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA, monto:658478.12, importe_modificado:658478.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:459.0}} | {2181822/proyecto_INICIO, 2181822/proyecto_FIN, 2181822/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402171571 | Proyecto de inversión | 65916.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65916.64, modificado:65916.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO SOFÍA DE ARRIBA - 300817 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 300817 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.55, meta_modificada:185.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:105, direccion:EJIDO SOFÍA DE ARRIBA, 27945 SOFÍA DE ARRIBA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD ASI COMO POR EL JARDIN DE NIÑOS, lon:-103.15237768, lat:25.94084889}} | 2022-07-13 | 2022-10-30 | 65916.64 | 65916.64 | 65916.64 | 65916.64 | 65916.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:185.55}} | {2171571/proyecto_PROCESO, 2171571/proyecto_INICIO, 2171571/proyecto_FIN, 2171571/proyecto_INICIO, 2171571/proyecto_PROCESO, 2171571/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302130281 | Proyecto de inversión | 660799.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660799.82, modificado:660799.82}} | PAVIMENTACION DE CALLE JOSE DE LAS FUENTES ENTRE LAS CALLES CASTELAR Y CALLE XICOTENCATL, DE LA COLONIA INDEPENDENCIA - 28516 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Castaños | 28516 | S | 38 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:68.9, meta_modificada:68.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE JOSE DE LAS FUENTES INTERIOR SN COLONIA COLINAS INDEPENDENCIA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE DE LAS FUENTES Y CALLE CASTELAR, CALLE XICOTENCATL CALLE JOSE DE LAS FUENTES ENTRE CASTELAR Y XI, lon:-101.44046, lat:26.78984}} | 2022-05-09 | 2022-06-09 | 660799.82 | 660799.82 | 660799.82 | 660799.82 | 660799.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAIS-SF-URB-004/2022, contratista:AMN ARRENDADORA Y MULTISERVICIOS SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS, monto:660799.82, importe_modificado:660799.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:68.9}} | {2130281/proyecto_FIN, 2130281/proyecto_PROCESO, 2130281/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070569 | Proyecto de inversión | 661200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661200.0, modificado:597979.68}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO LAS HORMIGAS - 26782 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 26782 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:250.0, meta_modificada:226.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:130, direccion:EJIDO PUYAS Y LAS HORMIGAS LAS HORMIGAS, 25328 PUYAS Y LAS HORMIGAS (LAS HORMIGAS), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , HACIA EL SUR CARRETERA SALTILLO ZACATECAS Y AL LLEGAR AL KILOMETRO 28 GIRAR HACIA LA IZQUIERDA Y R, lon:-100.84333644, lat:24.97631769}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 597979.68 | 597979.68 | 597979.68 | 597979.68 | 597979.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-090/22, contratista:URBANIZADORA COAHUILA DE ZARAGOZA, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:660196.6, importe_modificado:597979.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:226.44}} | {2070569/proyecto_INICIO, 2070569/proyecto_PROCESO, 2070569/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302104297 | Proyecto de inversión | 661200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661200.0, modificado:635328.72}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO PROVIDENCIA - 2385 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2385 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:250.0, meta_modificada:241.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:178, direccion:EJIDO PROVIDENCIA, 25190 PROVIDENCIA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , RUMBO A CARRETERA SALTILLOGENERAL CEPEDA POR LA 105 SON 31 KMS Y A ORILLA DE CARRETRA SE ENCUENTA EL EJIDO ES ANTES DE LLEGAR A GENERAL CEPEDA., lon:-101.1794253, lat:25.24176936}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 635328.72 | 635328.72 | 635328.72 | 635328.72 | 635328.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-013/22, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:657499.6, importe_modificado:635328.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:241.57}} | {2104297/proyecto_INICIO, 2104297/proyecto_PROCESO, 2104297/proyecto_INICIO, 2104297/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202068646 | Proyecto de inversión | 661200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661200.0, modificado:638340.69}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO CUAUHTEMOC - 2288 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2288 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:250.0, meta_modificada:244.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:105, direccion:EJIDO CUAUHTÉMOC, 25306 CUAUHTÉMOC, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETRA 57 RUMBO AL SUR DESPUES VIRARHACIA LA IZQUIERDA Y RECORRER 13 KMS Y SE ENCUENTRA EL EJIDO, lon:-100.94918523, lat:25.2840417}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 638340.69 | 638340.69 | 638340.69 | 638340.69 | 638340.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-037/22, contratista:GRUPO BIOQUIMICO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:653903.6, importe_modificado:638340.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:244.05}} | {2068646/proyecto_INICIO, 2068646/proyecto_FIN, 2068646/proyecto_PROCESO, 2068646/proyecto_FIN, 2068646/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302104266 | Proyecto de inversión | 661200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661200.0, modificado:647348.94}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO PUEBLA - 970 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 970 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:235.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:179, direccion:EJIDO PUEBLA, 25311 PUEBLA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SITUADO A 29.4 KMS DE SALTILLO POR LA CARRETRA 54 Y DESPUES INCORPORAR A LA CARRETERA 40 Y SE ENCUENTRA A 1.5 KMS ANTES DE LA CASTA DE COBRO PLAN DE AYALA, lon:-101.29478644, lat:25.43173664}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 647348.94 | 647348.94 | 647348.94 | 647348.94 | 647348.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-032/22, contratista:CONSTRUCCIONES LOPSIL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:656916.7, importe_modificado:647348.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:235.59}} | {2104266/proyecto_INICIO, 2104266/proyecto_PROCESO, 2104266/proyecto_INICIO, 2104266/proyecto_PROCESO, 2104266/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302104336 | Proyecto de inversión | 661200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661200.0, modificado:660185.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO SAN MIGUEL DEL BANCO - 4040 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 4040 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:218, direccion:EJIDO SAN MIGUEL, 25186 SAN MIGUEL (SAN MIGUEL DEL BANCO), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SITUADO A 84 KMS DE SALTILLO RECORRER 60 KMS RUMBO AL SUR POR CARRETERA 54 A ZACATECAS Y DESPUES GIRAR A LA IZQUIERDA EN EL, lon:-100.99495127, lat:24.99717977}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 660185 | 660185 | 660185 | 660185 | 660185 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-005/22, contratista:TELBEC ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:660185.0, importe_modificado:660185.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:250.0}} | {2104336/proyecto_PROCESO, 2104336/proyecto_INICIO, 2104336/proyecto_FIN, 2104336/proyecto_INICIO, 2104336/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116594 | Proyecto de inversión | 66381 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66381.0, modificado:65540.17}} | REHABILITACION DE INSTALACIONES BASICAS EN JARDIN DE NIÑOS ANITA DEL BOSQUE DE LOPEZ EN LA COLONIA ZAPALINAME - 146699 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 146699 | S | 173 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE RAMON CORONA COLONIA ZAPALINAME, 25020 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE SIERRA DE JIMULCO, CALLE SIERRA DE LA ENCANTADA RAMON CORONA SIN NUMERO ENTRE SIERRA DE JIMULCO Y SIERRA DE L, lon:-100.98246485, lat:25.42091892}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 65540.17 | 65540.17 | 65540.17 | 65540.17 | 65540.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-124/22, contratista:CLAUDIA IBEET RAZGADO RAMIREZ, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:65540.17, importe_modificado:65540.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2116594/proyecto_FIN, 2116594/proyecto_INICIO, 2116594/proyecto_PROCESO, 2116594/proyecto_INICIO, 2116594/proyecto_FIN, 2116594/proyecto_INICIO, 2116594/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302115673 | Proyecto de inversión | 663896.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663896.08, modificado:663895.97}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS ELENA GARRÓ, COLONIA RINCÓN DE LA JOYA EN TORREÓN COAHUILA - 142994 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 142994 | S | 122 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:93.35, meta_modificada:93.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ESTOMATOLOGÍA COLONIA RINCÓN DE LA JOYA, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FARMACIA Y CALLE FISOTERAPIA, AVENIDA BROMO PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE DE LA CIU, lon:-103.31541794, lat:25.54931085}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 663895.97 | 663895.97 | 663895.97 | 663895.97 | 663895.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:073-FISM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCTORA TAKA DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:663896.08, importe_modificado:663896.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:93.35}} | {2115673/proyecto_INICIO, 2115673/proyecto_PROCESO, 2115673/proyecto_FIN, 2115673/proyecto_PROCESO, 2115673/proyecto_FIN, 2115673/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302106172 | Proyecto de inversión | 665664.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665664.15, modificado:665664.15}} | CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS RURALES ADOSADOS DE 16 M2 EN ESCOBEDO COAHUILA - 63238 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escobedo | 63238 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS COLONIA ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE LA PAZ SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ESCOBEDO EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS Y DE MAYO AL, lon:-101.41418271, lat:27.23524044}} | 2022-06-01 | 2022-12-15 | 665664.15 | 665664.15 | 665664.15 | 665664.15 | 665664.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-FISM-005-2022, contratista:MIGUEL PEREZ BARRERA, convocante:MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA, monto:1311070.02, importe_modificado:1311070.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2106172/proyecto_INICIO, 2106172/proyecto_PROCESO, 2106172/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta acción de vivienda que son 5 cuartos de un monto de $665,664.15 forma parte del total de la obra de $1,311,070.02, trimestre:5.0, usuario:euniceapuenter, fecha:2023-06-21}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402151080 | Acción | 67049.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67049.49, modificado:67049.49}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 141351 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 141351 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.876055, lat:27.791681}} | 2022-07-15 | 2022-12-15 | 67049.49 | 67049.49 | 67049.49 | 67049.49 | 67049.49 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHC-22-INFRA/002, contratista:ALMA KARINA ALEMAN GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA, monto:67049.49, importe_modificado:67049.49}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2151080/proyecto_PROCESO, 2151080/proyecto_INICIO, 2151080/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402171526 | Proyecto de inversión | 67124.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67124.49, modificado:67124.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO SAN ANTONIO DE GURZA - 300673 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 300673 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:188.95, meta_modificada:188.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:70, direccion:EJIDO SAN ANTONIO DE GURZA, 27953 SAN ANTONIO DE GURZA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A FRENE A ALE SCUELA PRIMARIA Y FRENTE A LA VIAS DE F.F.C.C., lon:-103.0516155, lat:25.76824418}} | 2022-07-13 | 2022-10-30 | 67124.49 | 67124.49 | 67124.49 | 67124.49 | 67124.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:188.95}} | {2171526/proyecto_INICIO, 2171526/proyecto_PROCESO, 2171526/proyecto_FIN, 2171526/proyecto_PROCESO, 2171526/proyecto_FIN, 2171526/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402150393 | Proyecto de inversión | 672450.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672450.61, modificado:672450.61}} | MANTENIMIENTODE ELECTRIFICACION EN EJIDO SAN JOSE DEL AGUILA EN EL MUNICIPIO DE NADADORES COAHUILA - 125203 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 21 | Nadadores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nadadores | 125203 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:7, direccion:CALLE SAN JOSE EJIDO ESTACIÓN SAN JOSÉ DEL ÁGUILA, 27560 SAN JOSÉ DEL ÁGUILA, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE ALDAMA, CALLE JUAREZ PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES COAHUILA DANDO VU, lon:-101.66580359, lat:27.04094601}} | 2022-07-08 | 2022-11-10 | 672450.61 | 672450.61 | 672450.61 | 672450.61 | 672450.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMN-OP-INFRA-0003/2022, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES, monto:672450.61, importe_modificado:672450.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2150393/proyecto_INICIO, 2150393/proyecto_FIN, 2150393/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402184744 | Proyecto de inversión | 673701.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673701.79, modificado:670412.84}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLES ATOTONILCO Y LAZARO CARDENAS EN LA COLONIA INDEPENDENCIA. - 351073 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Parras | 351073 | S | 47 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA INDEPENDENCIA, 27987 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ATOTONILCO Y CALLE LAZARO CARDENAS, LA CALLE SE ENCUENTRA AL SURESTE DEL SECTOR CON ORIENTACION SURESTE AL NOROESTE, lon:-102.155816, lat:25.439555}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 670412.84 | 670412.84 | 670412.84 | 670412.84 | 670412.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-AD-030-2022, contratista:CONSTRUCTORA MENFIS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:670420.12, importe_modificado:670420.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:186.0}} | {2184744/proyecto_INICIO, 2184744/proyecto_PROCESO, 2184744/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402190587 | Proyecto de inversión | 67748.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67748.5, modificado:67748.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJIDO EL NILO - 369006 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 369006 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:67.67, meta_modificada:67.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:46, direccion:EJIDO EL NILO, 27970 EL NILO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA JAIME NUNO, lon:-102.94391, lat:25.73411107}} | 2022-09-26 | 2022-11-30 | 67748.5 | 67748.5 | 67748.5 | 67748.5 | 67748.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-030, contratista:ALFONSO PALACIO LUNA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2082124.96, importe_modificado:2082124.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.67}} | {2190587/proyecto_INICIO, 2190587/proyecto_PROCESO, 2190587/proyecto_FIN, 2190587/proyecto_PROCESO, 2190587/proyecto_FIN, 2190587/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202068582 | Proyecto de inversión | 681373.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681373.33, modificado:608843.25}} | CONSTRUCCION DE RED PARA AGUA EN EL EJIDO SAN NICOLAS - 725 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 725 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:85, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN NICOLÁS, 27970 SAN NICOLÁS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DESDE LA ENTRADA DEL EJODO HASTA EL FRENTE A LA CAPILLA IGLESIA DEL EJIDO., lon:-102.79403573, lat:25.71367706}} | 2022-03-01 | 2022-05-01 | 608843.25 | 608843.25 | 608843.25 | 608843.25 | 608843.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-004, contratista:SERGIO VLADIMIR HERNANDEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:680936.45, importe_modificado:608843.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {2068582/proyecto_INICIO, 2068582/proyecto_PROCESO, 2068582/proyecto_INICIO, 2068582/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202079866 | Proyecto de inversión | 682135.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682135.89, modificado:676975.1}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GARDENIAS, EJIDO LA JOYA EN TORREÓN COAHUILA - 80016 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 80016 | S | 74 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:223.0, meta_modificada:223.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIAS EJIDO LA JOYA, 27086 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE AMATISTA, CALLE JAZMIN PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD HASTA LLEGAR A, lon:-103.32813774, lat:25.54617973}} | 2022-06-20 | 2022-08-18 | 676975.1 | 676975.1 | 676975.1 | 676975.1 | 676975.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:018-FISM-TOR/2022, contratista:ENLACE EXPRESS INC S.A DE C,V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:682135.89, importe_modificado:682135.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:223.0}} | {2079866/proyecto_INICIO, 2079866/proyecto_FIN, 2079866/proyecto_PROCESO, 2079866/proyecto_FIN, 2079866/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202076385 | Proyecto de inversión | 683000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683000.0, modificado:682540.8}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 1 ERA ETAPA EN LA ESCUELA PRIMARIA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 21 - 61887 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acuña | 61887 | S | 26 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LIBRAMIENTO ORIENTE 757 757 INTERIOR SN COLONIA OSCAR FLORES TAPIA, 26260 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE DR. CROSS, CALLE GUADALUPE VICTORIA FRENTE AL PUENTE INTERNACION, lon:-100.92633076, lat:29.32379549}} | 2022-09-19 | 2022-11-30 | 682540.8 | 682540.8 | 682540.8 | 682540.8 | 682540.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-006/2022, contratista:GERARDO ALFREDO CEH RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:682540.8, importe_modificado:682540.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:89.0}} | {2076385/proyecto_INICIO, 2076385/proyecto_FIN, 2076385/proyecto_PROCESO, 2076385/proyecto_FIN, 2076385/proyecto_PROCESO, 2076385/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202072597 | Proyecto de inversión | 684662 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684662.0, modificado:684662.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS Y 12 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE ASTURIAS ENTRE CALLES EVA ZAMANO Y CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ DEL FRACC. VILLARREAL - 37886 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Monclova | 37886 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE ASTURIAS COLONIA VILLARREAL, 25793 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ASTURIAS Y CALLE EVA ZAMANO, CALLE MARGARITA MAZA SE UBICA A LA ORILLA DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA EN LA CALLE ASTURIAS Y CALLE EVA ZAMA, lon:-101.42382002, lat:26.85592505}} | 2022-03-01 | 2022-12-15 | 684662 | 684662 | 684662 | 684662 | 684662 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-DRE-23-2022, contratista:SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:683120.4, importe_modificado:684662.0}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:12.0}} | {2072597/proyecto_INICIO, 2072597/proyecto_PROCESO, 2072597/proyecto_FIN, 2072597/proyecto_PROCESO, 2072597/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202071103 | Proyecto de inversión | 686009.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686009.04, modificado:686009.04}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BLVD. CRISTOBAL DIAZ ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA DONATO GUERRA EN MATAMOROS COAHUILA - 29559 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 29559 | S | 360 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:339.0, meta_modificada:339.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALZADA CRISTOBAL DIAZ INTERIOR SN AMPLIACION LAS CAROLINAS, 27444 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA CRISTOBAL DOAZ Y AVENIDA BENITO JUAREZ, AVENIDA DONATO GUERRA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALZADA CRISTOB, lon:-103.22022642, lat:25.52216339}} | 2022-02-17 | 2022-03-17 | 686009.04 | 686009.04 | 686009.04 | 686009.04 | 686009.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:011-INFRA/2022, contratista:MIRIAM YADIRA MORALES LUJAN, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:686009.04, importe_modificado:686009.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:339.0}} | {2071103/proyecto_INICIO, 2071103/proyecto_PROCESO, 2071103/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402160513 | Proyecto de inversión | 687771 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687771.0, modificado:686197.7}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO CON REVESTIMENTO ASFALTICO EN CAMINO A EL EJIDO SAN PABLO - 243812 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 243812 | S | 200 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:603.0, meta_modificada:603.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:86, direccion:EJIDO SAN PABLO, 27958 SAN PABLO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TODO EN CAMINO DE ACCESO DESDE LA ESTRADA QUE ESTA SOBRE LA AUTOPISTA TORREO SAN PEDRO A LA ENTRADA DEL EJIDO, lon:-103.0739414, lat:25.72906358}} | 2022-07-20 | 2022-07-30 | 686197.7 | 686197.7 | 686197.7 | 686197.7 | 686197.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-019, contratista:ABSER, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:686197.7, importe_modificado:686197.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:603.0}} | {2160513/proyecto_INICIO, 2160513/proyecto_PROCESO, 2160513/proyecto_INICIO, 2160513/proyecto_FIN, 2160513/proyecto_PROCESO, 2160513/proyecto_FIN, 2160513/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202074915 | Acción | 690000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690000.0, modificado:678316.03}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 52907 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 52907 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-05-02 | 2022-12-31 | 678316.03 | 678316.03 | 678316.03 | 678316.03 | 678316.03 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMS-OP-FISM-002/22, contratista:FRANCISCO PÉREZ ALVAREZ, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:678316.03, importe_modificado:678316.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2074915/proyecto_INICIO, 2074915/proyecto_PROCESO, 2074915/proyecto_INICIO, 2074915/proyecto_PROCESO, 2074915/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202072580 | Proyecto de inversión | 692728.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692728.94, modificado:656731.49}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN VARIAS CALLES DEL EJIDO ATALAYA MUNICIPIO DE MATAMOROS COAHUILA - 37741 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 37741 | S | 200 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:645.0, meta_modificada:645.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:3, direccion:EJIDO ATALAYA, 27454 ATALAYA, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO ATALAYA MUNICIPIO DE MATAMOROS COAHUILA, lon:-103.26138917, lat:25.65131766}} | 2022-06-02 | 2022-07-02 | 656731.49 | 656731.49 | 656731.49 | 656731.49 | 656731.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:032-INFRA/2022, contratista:RICARDO RAMIREZ FLORES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:656731.49, importe_modificado:656731.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:645.0}} | {2072580/proyecto_INICIO, 2072580/proyecto_FIN, 2072580/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202075588 | Proyecto de inversión | 695800.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695800.6, modificado:695800.6}} | RECARPETEO DE CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CARRANZA Y OCAMPO Y CALLE LEONA VICARIO ENTRE CUAUHTEMOC Y ACEQUIA DE NAVA - 57496 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelos | 57496 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3464.0, meta_modificada:3464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE OCAMPO, CALLE XICOTENCATL CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE OCAMPO EN EL MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA COORDE, lon:-100.88898486, lat:28.40063695}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 695800.6 | 695800.6 | 695800.6 | 695800.6 | 695800.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-22-INFRA/006, contratista:JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:695800.6, importe_modificado:695800.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3464.0}} | {2075588/proyecto_INICIO, 2075588/proyecto_PROCESO, 2075588/proyecto_FIN, 2075588/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302127938 | Proyecto de inversión | 696000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696000.0, modificado:696000.0}} | REHABILITACION DE VIALIDADES Y BANQUETAS ZONA CENTRO SAN CARLOS - 200017 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 14 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 200017 | S | 280 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:20, direccion:CALLE SOLIDARIDAD EJIDO SAN CARLOS, 26420 SAN CARLOS, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE 29, CALLE 8 EL SITIO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 29 EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO SAN, lon:-100.90235887, lat:29.02734021}} | 2022-03-01 | 2022-07-31 | 696000 | 696000 | 696000 | 696000 | 696000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mjfism14/001/2022, contratista:luis ernesto reyes rodriguez, convocante:municipio de jimenez coahuila, monto:696000.0, importe_modificado:696000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.0}} | {2127938/proyecto_INICIO, 2127938/proyecto_FIN, 2127938/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302129929 | Proyecto de inversión | 696000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696000.0, modificado:696000.0}} | REHABILITACION EN SISTEMA DE SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN SAN CARLOS ZONA ZUR - 208324 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 14 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 208324 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:20, direccion:CALLE SAN JOSE INTERIOR SN EJIDO SAN CARLOS, 26420 SAN CARLOS, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE CANAL DE RIEGO, CALLE PRESA EL PRESENTE SE UBICA A 1000 METROS DEL LA CALLE CANAL DE RIEGO A UN COSTADO DE, lon:-100.90886176, lat:29.02202222}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 696000 | 696000 | 696000 | 696000 | 696000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mjfism14/005/2022, contratista:luis ernesto reyes rodriguez, convocante:municipio de jimenez coahuila, monto:696000.0, importe_modificado:696000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2129929/proyecto_PROCESO, 2129929/proyecto_FIN, 2129929/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202073834 | Proyecto de inversión | 702700.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702700.66, modificado:702700.66}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE BENITO JUAREZ DE LA COLONIA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE CASTAÑOS, COAHUILA DE ZAARAGOZA - 45106 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Castaños | 45106 | S | 72 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:365.0, meta_modificada:365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 102 102 INTERIOR 102 COLONIA COLINAS INDEPENDENCIA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA CALLE BENITO JUAREZ COLONIA I, lon:-101.43317023, lat:26.80088877}} | 2022-07-25 | 2022-08-25 | 702700.66 | 702700.66 | 702700.66 | 702700.66 | 702700.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAIS-ELE-011/2022, contratista:MARCELO NEAVEZ CAMPOS, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS, monto:702700.66, importe_modificado:702700.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:365.0}} | {2073834/proyecto_INICIO, 2073834/proyecto_PROCESO, 2073834/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202079894 | Proyecto de inversión | 713465.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713465.94, modificado:691088.2}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA IZTACCIHUATL, COLONIA SANTA MARÍA EN TORREÓN COAHUILA. - 80145 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 80145 | S | 87 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:227.0, meta_modificada:227.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PRIVADA IZTACCIHUATL COLONIA SANTA MARÍA, 27020 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE XOCHIMILCAS Y CALLE TEPANECAS, CALZADA CUITLÁHUAC PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVRD INDEPENDENCIA HACIA EL NORTE DE LA CI, lon:-103.42697662, lat:25.55585553}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 691088.2 | 691088.2 | 691088.2 | 691088.2 | 691088.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:022-FISM-TOR/2022, contratista:SERVICIOS ECO AMBIENTALES S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:691088.24, importe_modificado:691088.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:227.0}} | {2079894/proyecto_INICIO, 2079894/proyecto_PROCESO, 2079894/proyecto_FIN, 2079894/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302107053 | Proyecto de inversión | 714245.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714245.64, modificado:714245.64}} | REHABILITACIÓN DE RED DE REBOMBEO AGUA POTABLE COLONIA 7 DE ABRIL - 79050 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sacramento | 79050 | S | 130 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA SIETE DE ABRIL, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIETE DE ABRIL Y CALLE SACRAMENTO, CALLE VICENTE GUERRERO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA HACIA EL SUR POR CALLE MIGUEL HIDALGO 8 CU, lon:-101.71846175, lat:26.99787853}} | 2022-05-30 | 2022-09-30 | 714245.64 | 714245.64 | 714245.64 | 714245.64 | 714245.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MSC-OP-03/2022, contratista:IGNACIO OLVERA VENEGAS, convocante:MUNICIPIO DE SACRAMENTO, COAHUILA, monto:714245.64, importe_modificado:714245.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1250.0}} | {2107053/proyecto_INICIO, 2107053/proyecto_FIN, 2107053/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302123355 | Proyecto de inversión | 727921.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727921.11, modificado:727008.1}} | CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIOS COMPLETOS EN M. MUZQUIZ COAHUILA - 177303 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Múzquiz | 177303 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:COLONIA , 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DIVERSOS DOMICILIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.50127778, lat:27.9022778}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 727008.1 | 727008.1 | 727008.1 | 727008.1 | 727008.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0005-22, contratista:AIKIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:1661732.8, importe_modificado:1661732.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2123355/proyecto_INICIO, 2123355/proyecto_PROCESO, 2123355/proyecto_FIN, 2123355/proyecto_INICIO, 2123355/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202069689 | Acción | 73247.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73247.04, modificado:73247.04}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 20617 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Progreso | 20617 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.987233, lat:27.428978}} | 2022-03-15 | 2022-11-30 | 73247.04 | 73247.04 | 73247.04 | 73247.04 | 73247.04 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SERVICIOS ADMINISTRATIVOS-20617, contratista:ALMA KARINA ALEMAN GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:73247.04, importe_modificado:73247.04}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2069689/proyecto_INICIO, 2069689/proyecto_PROCESO, 2069689/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402157182 | Proyecto de inversión | 732975.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732975.86, modificado:732975.86}} | REHABILITACION DE LA PLAZA DE LA COLONIA INSURGENTES - 226120 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 226120 | S | 2000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:395.0, meta_modificada:395.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS GARDEL COLONIA INSURGENTES, 27904 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARLOS GARDEL Y CALLE PIPILA, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PLAZA , lon:-103.26120916, lat:25.77702906}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 732975.86 | 732975.86 | 732975.86 | 732975.86 | 732975.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-03/22, contratista:CONSTRUCCIONES MENY Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:3026770.26, importe_modificado:3026770.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:395.0}} | {2157182/proyecto_FIN, 2157182/proyecto_PROCESO, 2157182/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402157242 | Proyecto de inversión | 735174.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735174.48, modificado:735174.48}} | REHABILITACION DE LA PLAZA DE LA COLONIA ZARAGOZA - 226389 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 226389 | S | 2500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:503.0, meta_modificada:503.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA DURANGO COLONIA ZARAGOZA, 27900 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DURANGO Y CALLE COAHUILA, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA, lon:-103.26457277, lat:25.76708504}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 735174.48 | 735174.48 | 735174.48 | 735174.48 | 735174.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-12/22, contratista:ROCA CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1993853.55, importe_modificado:1993853.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:503.0}} | {2157242/proyecto_INICIO, 2157242/proyecto_FIN, 2157242/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402193674 | Proyecto de inversión | 73616.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73616.42, modificado:73616.42}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN AREA RURAL, EJ. CIENEGA DEL CARMEN - 377961 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Parras | 377961 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.6, meta_modificada:43.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:23, direccion:EJIDO CIÉNEGA DEL CARMEN, 27996 CIÉNEGA DEL CARMEN, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO CIENEGA DEL CARMEN ESTA EN LA PARTE CENTRAL DEL MUNICIPIO PARRAS Y SE ACCESA POR LA AUTOPISTA SALTILLO TORREON A LA ALTURA , lon:-101.946344, lat:25.554145}} | 2022-08-19 | 2022-12-20 | 73616.42 | 73616.42 | 73616.42 | 73616.42 | 73616.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICM3P-015-2022, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:2363825.84, importe_modificado:2363825.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.6}} | {2193674/proyecto_INICIO, 2193674/proyecto_PROCESO, 2193674/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402185131 | Proyecto de inversión | 738564.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738564.83, modificado:738564.83}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE PARA EL EJIDO PALOMAS MUNICIPIO DE MATAMOROS - 352162 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 352162 | S | 112 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1610.0, meta_modificada:1610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:72, direccion:EJE VIAL CARRETERA EJIDO LAS PALOMAS INTERIOR SN EJIDO LAS PALOMAS, 27477 LAS PALOMAS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CARRETRA AL EJIDO LAS PALOMAS PASANDO A UN COSTADO DE LA GASOLINERA, lon:-103.33695175, lat:25.37393617}} | 2022-08-15 | 2022-10-15 | 738564.83 | 738564.83 | 738564.83 | 738564.83 | 738564.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:056-INFRA/2022, contratista:CONSTRUCCIONES ESTAL S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:738564.83, importe_modificado:738564.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1610.0}} | {2185131/proyecto_INICIO, 2185131/proyecto_FIN, 2185131/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302104290 | Proyecto de inversión | 740544 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740544.0, modificado:725794.37}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO CARNEROS - 2252 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2252 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:280.0, meta_modificada:275.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:95, direccion:EJIDO ESTACIÓN CARNEROS, 25325 CARNEROS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SITUADO SOBRE LA CARRETRA 54 AL SUR DE SALTILLO A 75. 6 KMS SOBRE LACARRETERA QUE VA HACIA ZACATECAS., lon:-101.11128217, lat:25.12357457}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 725794.37 | 725794.37 | 725794.37 | 725794.37 | 725794.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-055/22, contratista:ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:737221.3, importe_modificado:725794.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:275.66}} | {2104290/proyecto_PROCESO, 2104290/proyecto_FIN, 2104290/proyecto_INICIO, 2104290/proyecto_PROCESO, 2104290/proyecto_FIN, 2104290/proyecto_INICIO, 2104290/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402154645 | Proyecto de inversión | 741432.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741432.19, modificado:741432.19}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE PRIV. SANTOS DUMONT Y CLUB INTERAC AMBAS ENTRE CARRANZA Y COLEGIO DEL AIRE - 213097 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | 213097 | S | 87 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1209.0, meta_modificada:1209.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA SANTOS DUMONT Y CLUB INTERAC INTERIOR SN COLONIA AEROPUERTO, 26230 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE COLEGIO DEL AIRE, CALLE IXTAPAN AL ESTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-100.97046052, lat:29.33104539}} | 2022-08-08 | 2022-09-30 | 741432.19 | 741432.19 | 741432.19 | 741432.19 | 741432.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-019/2022, contratista:EDIFICACIONES TAMCO S.A. DE C.,V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:750607.1, importe_modificado:750607.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1209.0}} | {2154645/proyecto_INICIO, 2154645/proyecto_FIN, 2154645/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202075574 | Proyecto de inversión | 741781.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741781.7, modificado:741781.7}} | RECARPETEO DE CALLE BRAVO ENTRE SANTOS DEGOLLADO Y ALDAMA - 57437 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelos | 57437 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3685.0, meta_modificada:3685.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, CALLE GUERRERO CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE ALDAMA Y SANTOS DEGOLLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, lon:-100.89481254, lat:28.40533881}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 741781.7 | 741781.7 | 741781.7 | 741781.7 | 741781.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-22-INFRA/005, contratista:JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:741781.7, importe_modificado:741781.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3685.0}} | {2075574/proyecto_INICIO, 2075574/proyecto_PROCESO, 2075574/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402170922 | Proyecto de inversión | 74598.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74598.95, modificado:74598.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME ENEL EJIDO SAN ESTEBAN DE ABAJO - 297474 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 297474 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:209.99, meta_modificada:209.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:72, direccion:EJIDO SAN ESTEBAN DE ABAJO, 27954 SAN ESTEBAN DE ABAJO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA IGLESIA Y POR CALLE DETRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-103.00032908, lat:25.70799149}} | 2022-07-13 | 2022-10-30 | 74598.95 | 74598.95 | 74598.95 | 74598.95 | 74598.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:209.99}} | {2170922/proyecto_FIN, 2170922/proyecto_INICIO, 2170922/proyecto_FIN, 2170922/proyecto_PROCESO, 2170922/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402190375 | Proyecto de inversión | 74756.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74756.62, modificado:74756.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJIDO SAN PATRICIO - 368334 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 368334 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.67, meta_modificada:74.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:87, direccion:CUARTEL SAN PATRICIO, 27955 SAN PATRICIO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A EL PARQUE INFANTIL DE LA COMUNIDAD., lon:-102.94864716, lat:25.65368027}} | 2022-09-26 | 2022-11-30 | 74756.62 | 74756.62 | 74756.62 | 74756.62 | 74756.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-014, contratista:ALFONSO PALACIO LUNA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2402296.3, importe_modificado:2402296.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.67}} | {2190375/proyecto_INICIO, 2190375/proyecto_PROCESO, 2190375/proyecto_FIN, 2190375/proyecto_PROCESO, 2190375/proyecto_FIN, 2190375/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302130922 | Acción | 748000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748000.0, modificado:745300.0}} | ADECUACION DEL SISTEMA CATASTRAL - 56410 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Parras | 56410 | N | 0 | 0 | 26293 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.184169, lat:25.437381}} | 2022-07-18 | 2022-11-30 | 745300 | 745300 | 745300 | 745300 | 745300 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:012/2022/CAT, contratista:HACHE ASESORIA, CAPACITACION Y PLANEACION FINANCIERA, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:642500.0, importe_modificado:642500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2130922/proyecto_INICIO, 2130922/proyecto_PROCESO, 2130922/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102061486 | Proyecto de inversión | 74820 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74820.0, modificado:74781.37}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO SAN JUAN DE LA VAQUERIA - 3082 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3082 | S | 780 | 520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:214, direccion:EJIDO SAN JUAN DE LA VAQUERÍA, 25304 SAN JUAN DE LA VAQUERÍA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EN EL EJIDO SAN JUAN DE LA VAQUERIA POR LA CARRETERA 105 ESTATAL TOMAR EL CAMINO HACIA EL PINO RUMBO AL SUR 5.7 KMS. EL , lon:-101.23996029, lat:25.20507279}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 74781.37 | 74781.37 | 74781.37 | 74781.37 | 74781.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-098/22, contratista:MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:74781.37, importe_modificado:74781.37}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2061486/proyecto_INICIO, 2061486/proyecto_PROCESO, 2061486/proyecto_FIN, 2061486/proyecto_INICIO, 2061486/proyecto_PROCESO, 2061486/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102061481 | Proyecto de inversión | 74820 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74820.0, modificado:74818.26}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO LLANOS DE LA UNION DE ARRIBA - 3043 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3043 | S | 32 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:142, direccion:EJIDO LLANOS DE LA UNIÓN, 25313 LLANOS DE LA UNIÓN, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTANDO EN LLANOS DE LA UNIÓN DE BAJO TOMAR CARRETERA PAVIMENTADA A GENERAL CEPEDA RECORRER 4.2 KMS. EL COLECTOR ESTA A PIE DE CAR, lon:-101.10787031, lat:25.39412486}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 74818.26 | 74818.26 | 74818.26 | 74818.26 | 74818.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-023/22, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:74818.26, importe_modificado:74818.26}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2061481/proyecto_INICIO, 2061481/proyecto_PROCESO, 2061481/proyecto_FIN, 2061481/proyecto_PROCESO, 2061481/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202079861 | Proyecto de inversión | 748279.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748279.72, modificado:683502.17}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CESAREO CASTRO, COLONIA LUCIO BLANCO EN TORREÓN COAHUILA - 79995 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 79995 | S | 92 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CESAREO CASTRO COLONIA LUCIO BLANCO, 27230 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO ORTÍZ GARZA Y CALLE BENITO FLORES, CALLE CARLOS GONZÁLES PARA LEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HSTA LLE, lon:-103.43277999, lat:25.53061417}} | 2022-06-20 | 2022-08-18 | 683502.17 | 683502.17 | 683502.17 | 683502.17 | 683502.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:017-FISM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCCIONES JM LAGUNA S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:748279.72, importe_modificado:748279.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2079861/proyecto_INICIO, 2079861/proyecto_PROCESO, 2079861/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302127172 | Acción | 74877.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74877.6, modificado:84700.0}} | 523 Cámaras Fotográficas y de Video - 195695 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Sabinas | 195695 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2022-08-01 | 2022-12-10 | 84700 | 84700 | 84700 | 84700 | 84700 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:Cámaras Fotográficas y de Video, contratista:ROBERTO PALACIOS ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:84700.0, importe_modificado:84700.0}} | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), avance:1.0}} | {2127172/proyecto_INICIO, 2127172/proyecto_FIN, 2127172/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116308 | Proyecto de inversión | 75089.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75089.85, modificado:69505.62}} | MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS EN JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA, COLONIA ABASTOS EN TORREÓN COAHUILA. - 145345 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 145345 | S | 66 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA PAZ Y AV VICENTE SUAREZ COLONIA ABASTOS, 27020 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA ABASTOS Y AVENIDA VICENTE SUÁREZ, CALLE EMILAINO CASTAÑEDA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCI, lon:-103.42092259, lat:25.55624019}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 69505.62 | 69505.62 | 69505.62 | 69505.62 | 69505.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:075-FISM-TOR/2022, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:511666.09, importe_modificado:511666.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}} | {2116308/proyecto_FIN, 2116308/proyecto_PROCESO, 2116308/proyecto_INICIO, 2116308/proyecto_PROCESO, 2116308/proyecto_FIN, 2116308/proyecto_PROCESO, 2116308/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302129793 | Proyecto de inversión | 75400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75400.0, modificado:75400.0}} | PROGRAMA PERMANENTE DE REHABILITACION DE VIALIDADES - 207713 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 14 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 207713 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CAPITAL LEAL 100 INTERIOR 100 CIUDAD JIMÉNEZ, 26400 JIMÉNEZ, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE IGANCIO ZARATOZA EL LUGAR SE ENCUENTRA A 300 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL NUM, lon:-100.67470315, lat:29.06927897}} | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 75400 | 75400 | 75400 | 75400 | 75400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:mjfism14/002/2022, contratista:susano valdes valdes, convocante:municipio de jimenez coahuila, monto:75400.0, importe_modificado:75400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:25.0}} | {2129793/proyecto_INICIO, 2129793/proyecto_FIN, 2129793/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302127846 | Proyecto de inversión | 75400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75400.0, modificado:75400.0}} | PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN SAN CARLOS CON CARPETA ASFALTICA - 199584 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 14 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 199584 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:20, direccion:CALLE MOISES ACEVEDO CUARTEL SAN CARLOS, 26420 SAN CARLOS, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6, CALLE OCTAVA EL SITIO SE UBICA A 50 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 29 ZARAGOZA CIUDAD ACUÑA A UN COSTADO DE, lon:-100.9027159, lat:29.03111517}} | 2022-03-01 | 2022-08-30 | 75400 | 75400 | 75400 | 75400 | 75400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:mjfism14/004/2022, contratista:susano valdes valdes, convocante:municipio de jimenez coahuila, monto:75400.0, importe_modificado:75400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:25.0}} | {2127846/proyecto_INICIO, 2127846/proyecto_FIN, 2127846/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202077216 | Proyecto de inversión | 754000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754000.0, modificado:1008986.56}} | IMPERMEABILIZACION DE AULAS DE ESTUDIO EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION - 66290 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acuña | 66290 | S | 122 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1126.0, meta_modificada:1126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PARRAS INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I MADERO, 26250 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PIEDRAS NEGRAS Y CALLE SALTILLO, CALLE MONCLOVA 6 CUADRAS AL ESTE DEL CENTRO COMERCIAL SUPER GUTIERREZ LIBRAMIENTO, lon:-100.94754515, lat:29.31940248}} | 2022-09-12 | 2022-11-30 | 1008986.56 | 1008986.56 | 1008986.56 | 1008986.56 | 1008986.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-009/2022, contratista:AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1261660.0, importe_modificado:1261660.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1126.0}} | {2077216/proyecto_INICIO, 2077216/proyecto_FIN, 2077216/proyecto_INICIO, 2077216/proyecto_PROCESO, 2077216/proyecto_FIN, 2077216/proyecto_INICIO, 2077216/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402170046 | Proyecto de inversión | 75622.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75622.07, modificado:75622.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO SAN FELIPE - 294087 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 294087 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.87, meta_modificada:212.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:73, direccion:EJIDO SAN FELIPE SAN FELIPE DE PURCELL, 27955 SAN FELIPE (SAN FELIPE DE PURCELL), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CANCHA TECHADA Y POR LA IGLESIA DEL EJIDO., lon:-102.97487106, lat:25.67448968}} | 2022-07-13 | 2022-10-30 | 75622.07 | 75622.07 | 75622.07 | 75622.07 | 75622.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.87}} | {2170046/proyecto_INICIO, 2170046/proyecto_FIN, 2170046/proyecto_INICIO, 2170046/proyecto_FIN, 2170046/proyecto_PROCESO, 2170046/proyecto_FIN, 2170046/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202071362 | Proyecto de inversión | 75806.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75806.74, modificado:74455.54}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SANTA TERESA - 30781 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 30781 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:24.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA 3 INTERIOR SN COLONIA SANTA TERESA, 25196 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FELIPE BERRIOZABAL Y CALLE TOPE DE CALLE, PRIVADA 3 ENTRE FELIPE BERRIOZABAL Y TOPE DE CALLE EN LA COLONIA SANTA TERE, lon:-101.033455, lat:25.40391389}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 74455.54 | 74455.54 | 74455.54 | 74455.54 | 74455.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-107/22, contratista:AVANTE MACHINERY, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:75212.16, importe_modificado:74455.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.4}} | {2071362/proyecto_INICIO, 2071362/proyecto_PROCESO, 2071362/proyecto_FIN, 2071362/proyecto_INICIO, 2071362/proyecto_PROCESO, 2071362/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202072463 | Proyecto de inversión | 75897 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75897.0, modificado:124710.05}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELCTRICA EN EJIDO SAN ANTONIO DEL ALTO MUNICIPIO DE MATAMOROS COAHUILA - 36741 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 36741 | S | 103 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:385.0, meta_modificada:385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:39, direccion:EJIDO SAN ANTONIO DEL ALTO, 27474 SAN ANTONIO DEL ALTO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO SAN ANTONIO DEL ALTO MUNICIPIO DE MATAMOROS COAHUILA, lon:-103.13278682, lat:25.4291173}} | 2022-06-15 | 2022-07-15 | 124710.05 | 124710.05 | 124710.05 | 124710.05 | 124710.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:048-INFRA/2022, contratista:CONSTRUCCIONES ESTAL S.A DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:124710.05, importe_modificado:124710.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:385.0}} | {2072463/proyecto_INICIO, 2072463/proyecto_FIN, 2072463/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302123464 | Proyecto de inversión | 759782.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759782.53, modificado:759571.27}} | REHABILITCION DE COLECTOR UBICADO EN AV. ELISEO MENDOZA BERRUETO EN LA COL. CHAPULTEC - 177776 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | 177776 | S | 72 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AVENIDA ELISEO MENDOZA BERRUETO INTERIOR SN COLONIA CHAPULTEPEC, 26070 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JULIAN CARRILLO Y CALLE JUVENTINO ROSAS, CALLE ANITA PAPE AVENIDA ELISEO MENDOZA BERRUETO ENT, lon:-100.54690852, lat:28.67696824}} | 2022-08-18 | 2022-09-17 | 759571.27 | 759571.27 | 759571.27 | 759571.27 | 759571.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN011-FISM-2022, contratista:WILLYSONS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:759782.53, importe_modificado:759782.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2123464/proyecto_INICIO, 2123464/proyecto_FIN, 2123464/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202072867 | Proyecto de inversión | 76212 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76212.0, modificado:76212.0}} | RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE ARCOIRIS ENTRE CALLE SENDA DE ENLACE Y CALLE SENDA DE ENLACE SUR DE LA COL. MONTE VIEJO - 39460 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Monclova | 39460 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE ARCOIRIS COLONIA MONTE VIEJO, 25760 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARCOIRIS Y CALLE SENDA DEL SUR, CALLE ENLACE SE UBICA A LA ORILLA DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA EN LA CALLE ARCOIRIS EN LA CALLE SENDA DE, lon:-101.38286043, lat:26.91028342}} | 2022-05-02 | 2022-12-15 | 76212 | 76212 | 76212 | 76212 | 76212 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-SG-36-2022, contratista:IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:75850.0, importe_modificado:76212.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2072867/proyecto_INICIO, 2072867/proyecto_FIN, 2072867/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302115836 | Proyecto de inversión | 76673.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76673.26, modificado:72517.99}} | MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS EN PRIMARIA MANUEL ACUÑA, COLONIA EXHACIENDA LA PERLA EN TORREÓN COAHUILA. - 143456 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 143456 | S | 95 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE HACEINDA DE XALPA COLONIA EX HACIENDA LA PERLA, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HACIENDA IXTAFIAYUCA Y CIRCUITO HACEINDA DE XALPA, PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HASTA CONV, lon:-103.34118383, lat:25.49521353}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 44583.67 | 44583.67 | 44583.67 | 44583.67 | 44583.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:074-FISM-TOR/2022, contratista:LUIS GERARDO MATA BOLIVAR, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:375890.25, importe_modificado:375890.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2115836/proyecto_INICIO, 2115836/proyecto_FIN, 2115836/proyecto_PROCESO, 2115836/proyecto_FIN, 2115836/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158319 | Proyecto de inversión | 768136.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768136.66, modificado:768130.74}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ESCOBEDO , ARTEAGA COAHUILA - 231568 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 231568 | S | 22 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.12, meta_modificada:510.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:47, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE ESCOBEDO EJIDO ESCOBEDO, 25380 ESCOBEDO, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE ESCOBEDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE ESCOBEDO, CALLE DOMIC, lon:-100.67217849, lat:25.34633315}} | 2022-09-20 | 2022-12-31 | 768130.74 | 768130.74 | 768130.74 | 768130.74 | 768130.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/2022/038, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA, monto:768130.74, importe_modificado:768130.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.12}} | {2158319/proyecto_INICIO, 2158319/proyecto_PROCESO, 2158319/proyecto_FIN, 2158319/proyecto_PROCESO, 2158319/proyecto_FIN, 2158319/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402165305 | Proyecto de inversión | 773886.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773886.43, modificado:773886.43}} | EQUIPAMIENTO DE CARCAMO EN ALLENDE LOCALIDAD RÍO BRAVO - 269369 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 3 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Allende | 269369 | S | 599 | 591 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:16, direccion:VEREDA TRAMO RIO BRAVO - RANCHO OJO DE AGUA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 650 GRANJA , 00000 RÍO BRAVO, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA ENTRADA AL RACHO ES POR UN PORTON EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y ESQUI, lon:-100.9286211, lat:28.31182317}} | 2022-11-07 | 2022-12-31 | 773886.43 | 773886.43 | 773886.43 | 773886.43 | 773886.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INFRA/03/2022/1, contratista:F Y S MEDINA SISTEMA DE BOMBEO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA, monto:773886.43, importe_modificado:773886.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2165305/proyecto_FIN, 2165305/proyecto_PROCESO, 2165305/proyecto_INICIO, 2165305/proyecto_PROCESO, 2165305/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402173347 | Proyecto de inversión | 77696.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77696.73, modificado:77696.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO EL NILO - 310254 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 310254 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:218.71, meta_modificada:218.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:46, direccion:EJIDO EL NILO, 27970 EL NILO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA Y POR LA CANCHA DEL EJIDO, lon:-102.94268692, lat:25.73453632}} | 2022-07-13 | 2022-10-30 | 77696.73 | 77696.73 | 77696.73 | 77696.73 | 77696.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:218.71}} | {2173347/proyecto_INICIO, 2173347/proyecto_PROCESO, 2173347/proyecto_FIN, 2173347/proyecto_INICIO, 2173347/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116417 | Proyecto de inversión | 77809.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77809.75, modificado:74999.46}} | MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS EN JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO, EJIDO PASO DEL ÁGUILA EN TORREÓN COAHUILA. - 145883 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 145883 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:179, direccion:EJIDO PASO DEL ÁGUILA, 27416 PASO DEL ÁGUILA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARA LLEGAR AL EJIDO SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENENCIA HACIA EL NORTE DE LA CIUDAD LUEGO EL BOULEVARD LA NOGALERA HASTA CONVERTIRSE ESE M, lon:-103.36981087, lat:25.62403279}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 74999.46 | 74999.46 | 74999.46 | 74999.46 | 74999.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:076-FISM-TOR/2022, contratista:JUAN JESUS MENDOZA LOPEZ, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:202743.86, importe_modificado:202743.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2116417/proyecto_INICIO, 2116417/proyecto_FIN, 2116417/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402190427 | Proyecto de inversión | 77870.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77870.22, modificado:77870.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJODO SAN NICOLÁS - 368511 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 368511 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.78, meta_modificada:77.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:85, direccion:EJIDO SAN NICOLÁS, 27970 SAN NICOLÁS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRETNE A LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO, lon:-102.79384607, lat:25.71301652}} | 2022-09-26 | 2022-11-30 | 77870.22 | 77870.22 | 77870.22 | 77870.22 | 77870.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-014, contratista:ALFONSO PALACIO LUNA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2402296.3, importe_modificado:2402296.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.78}} | {2190427/proyecto_INICIO, 2190427/proyecto_PROCESO, 2190427/proyecto_INICIO, 2190427/proyecto_FIN, 2190427/proyecto_PROCESO, 2190427/proyecto_FIN, 2190427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202079238 | Proyecto de inversión | 779805.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779805.15, modificado:756398.94}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BERNARDO REYES O ANDRÉS S, VIESCA ENTRE CALLES PROL. MORELOS Y SIN NOMBRE O AQUILES CÓRDOBA EN PROL. BARRIO DEL REFUGIO O SECTOR ANTORCHA, EN PARRAS DE LA FUENTE. - 77158 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Parras | 77158 | S | 159 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:695.0, meta_modificada:695.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE BERNARDO REYES Y/O ANDRÉS S. VIESCA COLONIA PROL. BARRIO DEL REFUGIO-SECTOR ANTORCHA-, 27989 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROL. MORELOS Y CALLE SIN NOMBRE O AQUILES CORDOBA -NO OFICIAL-, , lon:-102.186542, lat:25.473451}} | 2022-06-16 | 2022-09-15 | 756398.94 | 756398.94 | 756398.94 | 756398.94 | 756398.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICM3P-007-2022, contratista:CONSTRUCTORA MENFIS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:756398.97, importe_modificado:756398.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:695.0}} | {2079238/proyecto_PROCESO, 2079238/proyecto_INICIO, 2079238/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158985 | Proyecto de inversión | 78387 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78387.0, modificado:78387.0}} | MANTENIMIENTO DEL POZO ARTESANO DE AGUA EN EL EJIDO SANTA MARIA DE ARRIBA EN FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 235522 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 235522 | S | 500 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:50, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTA MARÍA SANTA MARÍA DE ARRIBA, 27913 SANTA MARÍA (SANTA MARÍA DE ARRIBA), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE POR LA ESCUELA, CALLE POR EL TINACO LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-103.2428908, lat:25.86905344}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 78387 | 78387 | 78387 | 78387 | 78387 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-01/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:979226.38, importe_modificado:979226.38}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2158985/proyecto_INICIO, 2158985/proyecto_FIN, 2158985/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202075560 | Proyecto de inversión | 784093.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784093.05, modificado:784093.05}} | RECARPETEO DE CALLE ALDAMA ENTRE GUERRERO Y VICTORIA - 57375 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelos | 57375 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3871.8, meta_modificada:3871.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE VICTORIA, CALLE MINA CALLE ALDAMA ENTRE GUERRERO Y VICTORIA EN MORELOS COAHUILA COORDENADAS LATITUD 28.404373863556554 LONGIT, lon:-100.89439411, lat:28.40437386}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 784093.05 | 784093.05 | 784093.05 | 784093.05 | 784093.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-22-INFRA/004, contratista:JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:784093.05, importe_modificado:784093.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3871.8}} | {2075560/proyecto_INICIO, 2075560/proyecto_FIN, 2075560/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070826 | Proyecto de inversión | 78860.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78860.2, modificado:77869.25}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIA EN LA COLONIA SANTA TERESA - 28122 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 28122 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:22.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA 3 INTERIOR SN COLONIA SANTA TERESA, 25196 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FELIPE BERRIOZABAL Y CALLE TOPE DE CALLE, PRIVADA 3 ENTRE FELIPE BERRIOZABAL Y TOPE DE CALLE EN LA COLONIA SANTA TERE, lon:-101.03339063, lat:25.40388822}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 77869.25 | 77869.25 | 77869.25 | 77869.25 | 77869.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-043/22, contratista:ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:78829.84, importe_modificado:77869.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {2070826/proyecto_INICIO, 2070826/proyecto_FIN, 2070826/proyecto_PROCESO, 2070826/proyecto_FIN, 2070826/proyecto_PROCESO, 2070826/proyecto_INICIO, 2070826/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402156379 | Proyecto de inversión | 792711.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792711.25, modificado:792705.14}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME LOCALIDAD DE ARTESILLAS - 222019 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 222019 | S | 39 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:526.44, meta_modificada:526.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:7, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE ARTESILLAS EJIDO ARTESILLAS, 25389 ARTESILLAS, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMBRE EN EL DOMICILIO CONOCIDO DEL EJIDO DE ARTESILLAS FRENTE A LA ESCUELA SECUNDARIA VENUSTIAN, lon:-100.72081809, lat:25.22507501}} | 2022-09-20 | 2022-12-31 | 792705.14 | 792705.14 | 792705.14 | 792705.14 | 792705.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/2022/029, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA, monto:792705.14, importe_modificado:792705.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:526.44}} | {2156379/proyecto_PROCESO, 2156379/proyecto_FIN, 2156379/proyecto_INICIO, 2156379/proyecto_FIN, 2156379/proyecto_INICIO, 2156379/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302106180 | Proyecto de inversión | 7929.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7929.2, modificado:7929.2}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN ESCOBEDO COAHUILA - 63428 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escobedo | 63428 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GENERAL CEPEDA Y CALLE ALDAMA, CALLE COAUHTEMOC SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA AL NORTE DE LA CALLE COAUHTEMOC AL ESTE DE L, lon:-101.41233863, lat:27.23975123}} | 2022-06-01 | 2022-08-08 | 7929.2 | 7929.2 | 7929.2 | 7929.2 | 7929.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-FISM-005-2022, contratista:MIGUEL PEREZ BARRERA, convocante:MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA, monto:1311070.02, importe_modificado:1311070.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2106180/proyecto_PROCESO, 2106180/proyecto_INICIO, 2106180/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Construcción de piso firme con un monto de $7,929.20 forma parte del contrato MEC-FISM-005-2022 de un total de $1,311.070.02, trimestre:5.0, usuario:euniceapuenter, fecha:2023-06-22}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158582 | Proyecto de inversión | 793102.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793102.75, modificado:793096.64}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA BIZNAGA - 233153 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 233153 | S | 17 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:526.7, meta_modificada:526.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:11, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE LA BIZNAGA EJIDO LA BIZNAGA, 25380 LA BIZNAGA, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE LA BIZNAGA Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE LA BIZNAGA, , lon:-100.67985807, lat:25.35166529}} | 2022-09-20 | 2022-12-31 | 793096.64 | 793096.64 | 793096.64 | 793096.64 | 793096.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/2022/036, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA, monto:793096.64, importe_modificado:793096.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:526.7}} | {2158582/proyecto_PROCESO, 2158582/proyecto_INICIO, 2158582/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302104293 | Proyecto de inversión | 793440 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793440.0, modificado:709337.44}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO AGUA NUEVA - 2316 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2316 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:300.0, meta_modificada:268.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:73, direccion:EJIDO AGUA NUEVA, 25324 AGUA NUEVA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE ENCUENTA A 28. 2 KMS RUMBO AL SUR POR CATERRETRA SALTILLOZACATECAS., lon:-101.09122264, lat:25.18831563}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 709337.44 | 709337.44 | 709337.44 | 709337.44 | 709337.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-087/22, contratista:URBANIZADORA COAHUILA DE ZARAGOZA, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:792437.76, importe_modificado:709337.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:268.54}} | {2104293/proyecto_INICIO, 2104293/proyecto_FIN, 2104293/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070812 | Proyecto de inversión | 793979 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793979.0, modificado:793979.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS Y 25 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE ALAMILLOS ENTRE CALLE SAUCES Y CALLE FRESNO DE LA COL. EL ROBLE - 28081 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Monclova | 28081 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE ALAMILLOS COLONIA EL ROBLE, 25776 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALAMILLOS Y CALLE SAUCES, CALLE FRESNO SE UBICA A LAS ORILLAS DEL MUNICIPIO DE ONCLOVA EN LA CALLE ALAMILLOS Y SAUCES EN LA CLONIA EL R, lon:-101.38951737, lat:26.88496659}} | 2022-03-01 | 2022-12-15 | 793979 | 793979 | 793979 | 793979 | 793979 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-DRE-17-2022, contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DE COAHUILA SOR, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:790130.7, importe_modificado:793979.0}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:25.0}} | {2070812/proyecto_INICIO, 2070812/proyecto_PROCESO, 2070812/proyecto_FIN, 2070812/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202079116 | Proyecto de inversión | 796806.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796806.25, modificado:775517.81}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BARRIO DEL REFUGIO ENTRE CALLEJON SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE EN PARRAS DE LA FUENTE. - 76658 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Parras | 76658 | S | 77 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:830.0, meta_modificada:830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO BARRIO DEL REFUGIO, 27989 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLEJON AUN SIN NOMBRE Y CALLE AUN SIN NOMBRE, EL SECTOR SE UBICA EN LA PARTE NORPONIENTE DE LA CIUDAD Y LA CALLE ENT, lon:-102.192434, lat:25.458924}} | 2022-06-16 | 2022-09-15 | 775517.81 | 775517.81 | 775517.81 | 775517.81 | 775517.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICM3P-006A-2022, contratista:MULTISERVICIO INDUSTRIAL ROVI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:776885.83, importe_modificado:776885.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:830.0}} | {2079116/proyecto_INICIO, 2079116/proyecto_PROCESO, 2079116/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302115661 | Proyecto de inversión | 797991.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797991.86, modificado:795643.41}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALZADA MOCTEZUMA, COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, TORREÓN COAHUILA. - 142968 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 142968 | S | 230 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1240.0, meta_modificada:1240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALZADA MOCTEZUMA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 27040 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DE LA PAZ Y CALLE QUETZALCOATL, CALLE IXTAPALAPA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HACIA EL NORTE DE , lon:-103.41260882, lat:25.55121004}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 795643.41 | 795643.41 | 795643.41 | 795643.41 | 795643.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:072-FISM-TOR/2022, contratista:EREN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:797991.86, importe_modificado:797991.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1240.0}} | {2115661/proyecto_FIN, 2115661/proyecto_INICIO, 2115661/proyecto_FIN, 2115661/proyecto_PROCESO, 2115661/proyecto_FIN, 2115661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402171527 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA NISSAN MUNICIPIO DE NADADORES COAHUILA - 300674 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 21 | Nadadores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Nadadores | 300674 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:BOULEVARD HIDALGO COLONIA NADADORES CENTRO, 27550 NADADORES, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ERNESTO BOARMAN Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL LLENDO HACIA EL OESTE SOBRE EL BOULEVARD HIDALGO RECORRIENDO 1, lon:-101.60325419, lat:27.0318745}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMN-OP-INFRA-008/2022, contratista:TOLTECA PROVEEDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES S.A DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2171527/proyecto_PROCESO, 2171527/proyecto_FIN, 2171527/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402190171 | Proyecto de inversión | 80072.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80072.78, modificado:80072.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJIDO ALTAMIRA - 367719 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 367719 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:79.98, meta_modificada:79.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:EJIDO ALTAMIRA, 27812 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA PARTE POSTERIOR DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD, lon:-102.96673385, lat:25.76797989}} | 2022-09-26 | 2022-11-30 | 80072.78 | 80072.78 | 80072.78 | 80072.78 | 80072.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-014, contratista:ALFONSO PALACIO LUNA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2402296.3, importe_modificado:2402296.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.98}} | {2190171/proyecto_INICIO, 2190171/proyecto_PROCESO, 2190171/proyecto_FIN, 2190171/proyecto_INICIO, 2190171/proyecto_PROCESO, 2190171/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402156807 | Proyecto de inversión | 800932.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800932.44, modificado:800932.44}} | REHABILITACION DE LA PLAZA DE LA COLONIA 2 DE MARZO - 224442 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 224442 | S | 2000 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JACINTO CANEK COLONIA 2 DE MARZO, 27900 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CANEK Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE COLONOS EN LUCHA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PLAZA PRINC, lon:-103.26574334, lat:25.77191269}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 800932.44 | 800932.44 | 800932.44 | 800932.44 | 800932.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-03/22, contratista:CONSTRUCCIONES MENY Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:3026770.26, importe_modificado:3026770.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1320.0}} | {2156807/proyecto_PROCESO, 2156807/proyecto_INICIO, 2156807/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402156402 | Proyecto de inversión | 801655.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801655.67, modificado:801647.24}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS LLANOS - 222203 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 222203 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:532.38, meta_modificada:532.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:63, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EN EL DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE LOS LLANOS EJIDO LOS LLANOS, 25386 LOS LLANOS, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMBRE EN EL DOMICILIO CONOCIDO DEL EJIDO DE LOS LLANOS Y CALLE DOMICILIO, lon:-100.80169123, lat:25.30439677}} | 2022-09-20 | 2022-12-31 | 801647.24 | 801647.24 | 801647.24 | 801647.24 | 801647.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/2022/031, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA, monto:801649.5, importe_modificado:801647.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:532.38}} | {2156402/proyecto_FIN, 2156402/proyecto_INICIO, 2156402/proyecto_PROCESO, 2156402/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402190095 | Proyecto de inversión | 80393.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80393.15, modificado:80393.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ENEL EJIDO EL VENADO - 367485 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 367485 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.3, meta_modificada:80.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:114, direccion:EJIDO EL VENADO, 27958 EL VENADO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRETNE A LA TANQUE DE REBO0MBEO DE AGUA POTABLE, lon:-103.03679752, lat:25.72615939}} | 2022-09-26 | 2022-11-30 | 80393.15 | 80393.15 | 80393.15 | 80393.15 | 80393.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-030, contratista:ALFONSO PALACIO LUNA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2082124.96, importe_modificado:2082124.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.3}} | {2190095/proyecto_FIN, 2190095/proyecto_PROCESO, 2190095/proyecto_INICIO, 2190095/proyecto_FIN, 2190095/proyecto_PROCESO, 2190095/proyecto_INICIO, 2190095/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302124675 | Proyecto de inversión | 804497.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804497.76, modificado:804497.76}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN INSTALACIONES PUBLICAS EDUCATIVAS SOBRE LAS CALLES, FRANCISCO I. MADERO CON INDEPENDENCIA EN LA COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE SABINAS, COAHUILA - 183432 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Sabinas | 183432 | S | 157 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:67.37, meta_modificada:67.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA COLONIA SABINAS CENTRO, 26700 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE DE LA MADRID, AVENIDA 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA MU, lon:-101.12021753, lat:27.84952234}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 804497.76 | 804497.76 | 804497.76 | 804497.76 | 804497.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INFRA/005/22, contratista:CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:803210.56, importe_modificado:803210.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:67.37}} | {2124675/proyecto_PROCESO, 2124675/proyecto_FIN, 2124675/proyecto_INICIO, 2124675/proyecto_PROCESO, 2124675/proyecto_FIN, 2124675/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402181113 | Proyecto de inversión | 804707 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804707.0, modificado:804707.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE CONDUCCION DE AGUA SISTEMA SAN CARLOS ZONA CENTRO - 339995 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 14 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 339995 | S | 250 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:20, direccion:CALLE ITURBIDE EJIDO SAN CARLOS, 26420 SAN CARLOS, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE 16, CARRETERA NUMERO 29 LA SIGUIENTE OBRA SE ENCUENTRA SITUADA FRENTE A LA SECUNDARIA NUMERO 20 A 50 METROS DE LA CARR, lon:-100.9053955, lat:29.02499509}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 804707 | 804707 | 804707 | 804707 | 804707 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mjfism14/018/2022, contratista:luis ernesto reyes rodriguez, convocante:municipio de jimenez coahuila, monto:804707.0, importe_modificado:804707.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2181113/proyecto_INICIO, 2181113/proyecto_FIN, 2181113/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402185582 | Proyecto de inversión | 80840.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80840.69, modificado:80840.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO LA FE - 353795 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 353795 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:227.56, meta_modificada:227.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:29, direccion:EJIDO LA FE, 27944 LA FE, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRETNE A LA PLAZA CIVICA DEL EJIDO, lon:-103.20126518, lat:25.84574966}} | 2022-07-18 | 2022-10-30 | 80840.69 | 80840.69 | 80840.69 | 80840.69 | 80840.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:227.56}} | {2185582/proyecto_INICIO, 2185582/proyecto_PROCESO, 2185582/proyecto_FIN, 2185582/proyecto_PROCESO, 2185582/proyecto_FIN, 2185582/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116286 | Proyecto de inversión | 80899.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80899.92, modificado:79106.49}} | REHABILITACION DE INSTALACIONES BASICAS EN JARDIN DE NIÑOS OSCAR FLORES TAPIA EN LA COLONIA COLINAS DEL SUR - 145254 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 145254 | S | 230 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.9, meta_modificada:76.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 36 COLONIA COLINAS DEL SUR, 25084 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 36 Y CALLE SAN BERNARDO, CALLE URDIÑOLA CALLE 36 ENTRE URDIÑOLA Y VALLE DE CAPELLANA SIN NUMERO EN LA COLONIA COLINAS DEL SUR, lon:-101.00556429, lat:25.38019181}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 79106.49 | 79106.49 | 79106.49 | 79106.49 | 79106.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-127/22, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:79516.74, importe_modificado:79106.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:76.6}} | {2116286/proyecto_INICIO, 2116286/proyecto_PROCESO, 2116286/proyecto_INICIO, 2116286/proyecto_PROCESO, 2116286/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402181116 | Proyecto de inversión | 812000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812000.0, modificado:812000.0}} | REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA DEL EJIDO PURISIMA - 340012 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 14 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 340012 | S | 500 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PURÍSIMA, 26401 PURÍSIMA, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SEGUNDA, CALLE TERCERA EL SITIO SE UBICA A 100 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 2 AL KILOMETRO 20 FRENTE A LA ESCUE, lon:-100.79583597, lat:29.1885505}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 812000 | 812000 | 812000 | 812000 | 812000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mjfism14/019/2022, contratista:luis ernesto reyes rodriguez, convocante:municipio de jimenez coahuila, monto:812000.0, importe_modificado:812000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5000.0}} | {2181116/proyecto_INICIO, 2181116/proyecto_FIN, 2181116/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302122256 | Proyecto de inversión | 81259.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81259.33, modificado:81259.33}} | PROGRAMA DE CUARTO ADICIONAL 2022 - 172114 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 172114 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE PIPILA COLONIA ABELARDO GALINDO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PROLONGACION ACUÑA Y PROLONGACION ZUAZUA, CALLE REMBERTO CASTRO LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL EJIDO LOS ALAMOS EN UN TERENO UBICADO EN L, lon:-100.88421388, lat:28.41811462}} | 2022-08-22 | 2022-12-31 | 81259.33 | 81259.33 | 81259.33 | 81259.33 | 81259.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-22-INFRA/001, contratista:JOSE JUAN MARTINEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:1783558.46, importe_modificado:1783558.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2122256/proyecto_PROCESO, 2122256/proyecto_INICIO, 2122256/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070863 | Proyecto de inversión | 820706 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820706.0, modificado:820706.0}} | CONSTRUCCION DE ATARJEAS Y 15 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE PABLO GONZALEZ ENTRE CALLE RAMÓN FLORES Y CALLE 17 COL. AMPLIACIÓN LUCRECIA SOLANO - 28284 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Monclova | 28284 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 17 AMPLIACION LUCRECIA SOLANO, 25743 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 17 Y CALLE PABLO GONZALEZ, CALLE RAMON FLORES SE ENCUENTRA ALA ORILLA DEL MUNICIPIO TOMANDO EL LIBRAMIENTO PONIENTE RUMBO A L MUNICI, lon:-101.44832487, lat:26.87703377}} | 2022-03-01 | 2022-12-15 | 820706 | 820706 | 820706 | 820706 | 820706 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-DRE-18-2022, contratista:GARSU CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:815950.0, importe_modificado:820706.0}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:15.0}} | {2070863/proyecto_INICIO, 2070863/proyecto_PROCESO, 2070863/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402165397 | Proyecto de inversión | 822904.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:822904.97, modificado:822904.97}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ALLENDE LOCALIDAD RÍO BRAVO - 269999 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 3 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Allende | 269999 | S | 599 | 591 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:684.0, meta_modificada:684.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:16, direccion:VEREDA TRAMO RIO BRAVO - RANCHO GRANJA , 00000 RÍO BRAVO, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA LINEA SE INTALARA DESDE EL CARCAMO DE RIO BRAVO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL RACHO OJO DE AGUA Y SU ACCESO ES POR UN PO, lon:-100.92589209, lat:28.30621819}} | 2022-11-07 | 2022-12-31 | 822904.97 | 822904.97 | 822904.97 | 822904.97 | 822904.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INFRA/03/2022/2, contratista:F Y S MEDINA SISTEMA DE BOMBEO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA, monto:822904.97, importe_modificado:822904.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:684.0}} | {2165397/proyecto_PROCESO, 2165397/proyecto_INICIO, 2165397/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402190901 | Proyecto de inversión | 823317.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823317.5, modificado:1577210.68}} | REHABILITACION DE CALLES EN EL EJIDO SAN ESTABAN. - 370026 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 370026 | S | 250 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:72, direccion:EJIDO SAN ESTEBAN DE ABAJO, 27954 SAN ESTEBAN DE ABAJO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , UNA CUANDRA PASANDO LA SECUNDARIA DEL EJIDO, lon:-103.00045783, lat:25.71089151}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 1577210.68 | 1577210.68 | 1577210.68 | 1577210.68 | 1577210.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-047, contratista:ABSER, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:1577210.68, importe_modificado:1577210.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:450.0}} | {2190901/proyecto_INICIO, 2190901/proyecto_PROCESO, 2190901/proyecto_FIN, 2190901/proyecto_PROCESO, 2190901/proyecto_FIN, 2190901/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070233 | Proyecto de inversión | 823664 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823664.0, modificado:823664.0}} | REPOSICION DE RED DE ATARJEAS Y 33 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN PRIV.BUENOS AIRES CON CALLE JUAREZ DE LA ZONA CENTRO - 25011 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Monclova | 25011 | S | 17 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PRIVADA BUENOS AIRES COLONIA BUENOS AIRES, 25770 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ SUR Y PRIVADA BUENOS AIRES, PRIVADA JUAREZ SUR SE UBICA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA ENTRE LA AVENID, lon:-101.41509532, lat:26.89393525}} | 2022-05-03 | 2022-12-15 | 823664 | 823664 | 823664 | 823664 | 823664 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-DRE-08-2022, contratista:SIM FORMATO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:820365.0, importe_modificado:823664.0}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:33.0}} | {2070233/proyecto_INICIO, 2070233/proyecto_PROCESO, 2070233/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402157790 | Proyecto de inversión | 82530.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82530.03, modificado:82530.03}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS MARIA MOSTESSORI EN EL EJIDO PORVENIR DE ARRIBA - 228672 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 228672 | S | 2000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:39, direccion:CALLE S/NOMBRE EJIDO EL PORVENIR EL PORVENIR DE ARRIBA, 27916 EL PORVENIR (EL PORVENIR DE ARRIBA), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE S NOMBRE Y CALLE S NOMBRE, CALLE S NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN E, lon:-103.32442693, lat:25.77390811}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 82530 | 82530 | 82530 | 82530 | 82530 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-06/22, contratista:NEPCO INDUSTRIAL S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:173361.06, importe_modificado:173361.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:27.0}} | {2157790/proyecto_INICIO, 2157790/proyecto_FIN, 2157790/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302110111 | Proyecto de inversión | 829964.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829964.15, modificado:829964.15}} | REHABILITACIÓN DE LA CALLE TORRE DE ALEJANDRÍA, COLONIA SAN FELIPE EN TORREÓN COAHUILA - 117739 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 117739 | S | 74 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1045.0, meta_modificada:1045.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE TORRE DE ALEJANDRÍA COLONIA SAN FELIPE, 27085 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 60 Y CALLE 61, CALLE TORRE LATINO PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA AV JUAREZ RUMBO AL ORIENTE DE LA CIUDAD Y SE ATRAVIESA CAS, lon:-103.37924317, lat:25.53601421}} | 2022-06-27 | 2022-08-25 | 829964.15 | 829964.15 | 829964.15 | 829964.15 | 829964.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:041-FISM-TOR/2022, contratista:DESARROLLOS Y VIALIDADES S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:829964.15, importe_modificado:829964.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1045.0}} | {2110111/proyecto_INICIO, 2110111/proyecto_FIN, 2110111/proyecto_PROCESO, 2110111/proyecto_INICIO, 2110111/proyecto_PROCESO, 2110111/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202069937 | Proyecto de inversión | 833303.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833303.01, modificado:745800.65}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA DE JESÚS NUNCIO A PEDRO DE VALLE - 21950 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 21950 | S | 162 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3576.0, meta_modificada:3354.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA COLONIA SALTILLO CENTRO, 25000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JESÚS NUNCIO Y CALLE PEDRO DE VALLE, CALLE NIGROMANTE CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA DE JESÚS NUNCIO A PEDRO DE VALLE Z, lon:-100.98864444, lat:25.40911155}} | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 745800.65 | 745800.65 | 745800.65 | 745800.65 | 745800.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-085/22, contratista:LUENSA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:832306.38, importe_modificado:745800.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3354.89}} | {2069937/proyecto_INICIO, 2069937/proyecto_PROCESO, 2069937/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402155552 | Proyecto de inversión | 83520 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83520.0, modificado:82800.0}} | PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME A BASE DE CONCRETO PARA CASA HABITACION - 217557 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acuña | 217557 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE BENJAMIN CANALES INTERIOR SN COLONIA GÁMEZ SUMARAN, 26288 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE AMADO NERVO, CALLE SANTOS DEGOLLADO ENTRE CENTRO COMUNITARIO GAMEZ SUMARAN Y CENTRO COMUNITARIO, lon:-100.95554655, lat:29.30548297}} | 2022-09-05 | 2022-11-19 | 82800 | 82800 | 82800 | 82800 | 82800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-018/2022, contratista:AIKIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1377000.0, importe_modificado:1381000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2155552/proyecto_FIN, 2155552/proyecto_PROCESO, 2155552/proyecto_FIN, 2155552/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402156239 | Proyecto de inversión | 83520 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83520.0, modificado:82800.0}} | PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME A BASE DE CONCRETO PARA CASA HABITACION - 221123 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acuña | 221123 | S | 22 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ROBLE INTERIOR SN COLONIA GRANJAS DEL VALLE, 26210 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OLMO Y CALLE LAMADRID, CALLE NUEVO LEON AL PONIENTE DEL CENTRO COMUNITARIO GRANJAS DEL VALLE.AL ESTE DE PRESIDENCIA M, lon:-100.95806148, lat:29.34176042}} | 2022-09-05 | 2022-11-19 | 82800 | 82800 | 82800 | 82800 | 82800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-018/2022, contratista:AIKIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1377000.0, importe_modificado:1381000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2156239/proyecto_FIN, 2156239/proyecto_INICIO, 2156239/proyecto_PROCESO, 2156239/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402176034 | Proyecto de inversión | 83520 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83520.0, modificado:82800.0}} | PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME A BASE DE CONCRETO PARA CASA HABITACION - 322601 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acuña | 322601 | S | 19 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE ABRIL INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 26215 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE ANAHUAC, CALLE ROSAL AL ESTE DEL COLEGIO AMERICANO DE ACUÑA, lon:-100.95183923, lat:29.33364722}} | 2022-09-05 | 2022-11-19 | 82800 | 82800 | 82800 | 82800 | 82800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-018/2022, contratista:AIKIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1377000.0, importe_modificado:1381000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2176034/proyecto_PROCESO, 2176034/proyecto_INICIO, 2176034/proyecto_PROCESO, 2176034/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402189519 | Proyecto de inversión | 83578.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83578.28, modificado:83578.28}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN AREA RURAL, EJ. LOS HOYOS - 365977 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Parras | 365977 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.5, meta_modificada:49.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:37, direccion:EJIDO LOS HOYOS EL POTRERO, 27994 LOS HOYOS (EL POTRERO), PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO LOS HOYOS SE UBICA EN EL SURESTE DEL MUNICIPIO CON LATITUD 25.406314 Y LONGITUD 102.002877 SOBRE LA CARRETERA PARRAS , lon:-102.003058, lat:25.407991}} | 2022-08-19 | 2022-12-20 | 83578.28 | 83578.28 | 83578.28 | 83578.28 | 83578.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICM3P-015-2022, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:2363825.84, importe_modificado:2363825.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.5}} | {2189519/proyecto_INICIO, 2189519/proyecto_PROCESO, 2189519/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202072512 | Proyecto de inversión | 841084.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841084.56, modificado:863006.4}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO A SISTEMA LED EN EJIDO EL MORAL DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS - 37105 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | 37105 | S | 515 | 485 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:15, direccion:INTERIOR SN EJIDO EL MORAL, 26120 EL MORAL, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PIEDRAS NEGRAS NOS DIRIGIMOS AL SUROESTE POR AV. 16 DE SEPTIEMBRE AVANZAMOS UNOS 40 METROS E, lon:-100.62752907, lat:28.89171354}} | 2022-05-05 | 2022-06-30 | 863006.4 | 863006.4 | 863006.4 | 863006.4 | 863006.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN002-FISM-2022, contratista:ROMEO GONZÁLEZ SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:2543785.56, importe_modificado:2543785.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:106.0}} | {2072512/proyecto_FIN, 2072512/proyecto_PROCESO, 2072512/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402160459 | Proyecto de inversión | 842245 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842245.0, modificado:802279.4}} | REHABILITACION DE CALLES DEL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE - 243609 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 243609 | S | 2150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:113, direccion:EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE SANTA LUCÍA, 27944 VEINTE DE NOVIEMBRE (SANTA LUCÍA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR EL CAMPO DE FUTBOL A UN COSTADO DE LA VIAS DE FFCC., lon:-103.15037965, lat:25.78692283}} | 2022-07-20 | 2022-08-30 | 802279.4 | 802279.4 | 802279.4 | 802279.4 | 802279.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-017, contratista:ABSER, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:802279.4, importe_modificado:802279.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:390.0}} | {2160459/proyecto_PROCESO, 2160459/proyecto_FIN, 2160459/proyecto_PROCESO, 2160459/proyecto_FIN, 2160459/proyecto_INICIO, 2160459/proyecto_FIN, 2160459/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070865 | Proyecto de inversión | 84831.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84831.47, modificado:84799.56}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA NUEVA INDEPENDENCIA - 28286 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 28286 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN COLONIA NUEVA INDEPENDENCIA, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO PEREZ Y CALLE TOPE DE CALLE, CALLE SON NOMBRE ENTRE IGNACIO PEREZ Y TOPE DE CALLE EN LA COLONIA, lon:-100.95462131, lat:25.39886051}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 84799.56 | 84799.56 | 84799.56 | 84799.56 | 84799.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-045/22, contratista:ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:84799.56, importe_modificado:84799.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {2070865/proyecto_INICIO, 2070865/proyecto_PROCESO, 2070865/proyecto_FIN, 2070865/proyecto_PROCESO, 2070865/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202079765 | Proyecto de inversión | 849832.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849832.97, modificado:751895.47}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CHALCAS, COLONIA SANTA MARÍA EN TORREÓN COAHUILA. - 79387 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 79387 | S | 61 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:226.0, meta_modificada:226.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CHALCAS COLONIA SANTA MARÍA, 27020 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA CUITLAHUAC Y PRIVADA IZTACCIHUATL, CALLE XOCHIMILCAS PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPE3NDENCIA HACIA EL NORTE DE LA CI, lon:-103.42643481, lat:25.5567944}} | 2022-06-20 | 2022-08-18 | 751895.47 | 751895.47 | 751895.47 | 751895.47 | 751895.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013-FISM-TOR/2022, contratista:ALFA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:849832.97, importe_modificado:849832.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:226.0}} | {2079765/proyecto_INICIO, 2079765/proyecto_PROCESO, 2079765/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202079775 | Proyecto de inversión | 850722.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850722.23, modificado:801511.16}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TLAXCALTECAS, COLONIA SANTA MARÍA EN TORREÓN COAHUILA. - 79450 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 79450 | S | 66 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:226.0, meta_modificada:226.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE TLAXCALTECAS COLONIA SANTA MARÍA, 27020 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA CUITLÁHUAC Y PRIVADA IZTACCIHUATL, CALLE CHALCAS PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HASTA EL CURCERO CON LA, lon:-103.42586619, lat:25.55629109}} | 2022-06-20 | 2022-08-18 | 801511.16 | 801511.16 | 801511.16 | 801511.16 | 801511.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:014-FISM-TOR/2022, contratista:JUAN CARLOS RAMIREZ CASTAÑEDA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:850722.23, importe_modificado:850722.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:226.0}} | {2079775/proyecto_INICIO, 2079775/proyecto_PROCESO, 2079775/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402159134 | Proyecto de inversión | 85724 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85724.0, modificado:85724.0}} | MANTENIMIENTO DE POZO ARTESIANO EN EL EJIDO HIDALGO - 236396 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 236396 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE S NOMBRE EJIDO HIDALGO, 27911 HIDALGO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE S NOMBRE Y CALLE S NOMBRE, CALLE S NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO HIDALGO Y ESTA UBICADA POR EL CAMPO DEL EJIDO A 300 MTS, lon:-103.28395828, lat:25.81773699}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 85724 | 85724 | 85724 | 85724 | 85724 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-01/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:979226.38, importe_modificado:979226.38}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2159134/proyecto_INICIO, 2159134/proyecto_FIN, 2159134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302110727 | Proyecto de inversión | 860025.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860025.77, modificado:841778.61}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LERDO DE TEJADA, COLONIA TERCERO DE COBIÁN EN TORREÓN COAHUILA - 120801 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 120801 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA COLONIA TORREÓN CENTRO, 27000 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA CUAUTHÉMOC Y CALLE JUAN PABLOS, CALLE GÓMEZ FARIAS DIRIGIRSE POR LA AVENIDA JUÁREZ HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD Y AL LLEGA, lon:-103.43273264, lat:25.55454883}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 841778.61 | 841778.61 | 841778.61 | 841778.61 | 841778.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:056-FISM-TOR/2022, contratista:JIMURSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:842592.52, importe_modificado:842592.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:318.0}} | {2110727/proyecto_INICIO, 2110727/proyecto_FIN, 2110727/proyecto_PROCESO, 2110727/proyecto_FIN, 2110727/proyecto_PROCESO, 2110727/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302125513 | Proyecto de inversión | 865000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865000.0, modificado:863580.65}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE PABLO SIDAR ENTRE FRANCISCO SARABIA Y FUERZA AEREA MEXICANA. - 187686 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | 187686 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1595.0, meta_modificada:1595.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PABLO SIDAR INTERIOR SN COLONIA AEROPUERTO, 26230 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE FUERZA AEREA MEXICANA, CALLE BALBUENA 5 CUADRAS AL ESTE DE LA GUARNICION MILITAR, lon:-100.97227886, lat:29.33383941}} | 2022-07-11 | 2022-08-27 | 863580.65 | 863580.65 | 863580.65 | 863580.65 | 863580.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-004/2022, contratista:EDIFICACIONES TAMCO S.A. DE C.,V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:863580.65, importe_modificado:863580.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1595.0}} | {2125513/proyecto_INICIO, 2125513/proyecto_PROCESO, 2125513/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202079944 | Proyecto de inversión | 865933.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865933.28, modificado:816086.1}} | REHABILITACIÓN DE CALLE BENITO FLORES, COLONIA LUCIO BLANCO EN TORREÓN COAHUILA. - 80332 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 80332 | S | 111 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1177.0, meta_modificada:1177.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE BENITO FLORES COLONIA LUCIO BLANCO, 27230 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CESAREO CASTRO Y AVENIDA CIPRESES, AVENIDA JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL OR, lon:-103.43356319, lat:25.52958796}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 816086.1 | 816086.1 | 816086.1 | 816086.1 | 816086.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:030-FISM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCTORA MTRES S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:850534.78, importe_modificado:850534.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1177.0}} | {2079944/proyecto_INICIO, 2079944/proyecto_PROCESO, 2079944/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202079739 | Proyecto de inversión | 868323.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868323.83, modificado:862325.91}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE D, COLONIA EDUARDO GUERRA EN TORREÓN COAHUILA - 79167 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 79167 | S | 84 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE D COLONIA EDUARDO GUERRA, 27280 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE QUINTA Y CALLE SÉPTIMA, CALLE E PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD Y AL LLEGAR AL CRUCE CO, lon:-103.43428107, lat:25.52150423}} | 2022-06-20 | 2022-08-18 | 862325.91 | 862325.91 | 862325.91 | 862325.91 | 862325.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:011-FISM-TOR/2022, contratista:REDES Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE SA. DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:868323.83, importe_modificado:868323.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2079739/proyecto_INICIO, 2079739/proyecto_PROCESO, 2079739/proyecto_INICIO, 2079739/proyecto_FIN, 2079739/proyecto_PROCESO, 2079739/proyecto_FIN, 2079739/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402154591 | Acción | 86858.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86858.12, modificado:86858.12}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 212845 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Sabinas | 212845 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 86858.12 | 86858.12 | 86858.12 | 86858.12 | 86858.12 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS, contratista:ALMA KARINA ALEMAN GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:86858.12, importe_modificado:86858.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2154591/proyecto_INICIO, 2154591/proyecto_PROCESO, 2154591/proyecto_FIN, 2154591/proyecto_INICIO, 2154591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302109985 | Proyecto de inversión | 871010.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871010.37, modificado:871010.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE TEATRO HERRERA, COLONIA MAYRÁN EN TORREÓN COAHUILA - 117099 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 117099 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.7, meta_modificada:1080.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE TEATRO HERRERA COLONIA MAYRÁN, 27294 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TEATRO MAYRÁN Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL NORTE DE LA CIUDAD HASTA LLEGAR AL CRUCE CON LA CE, lon:-103.36899896, lat:25.50886051}} | 2022-08-22 | 2022-10-20 | 871010.37 | 871010.37 | 871010.37 | 871010.37 | 871010.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:038-FISM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:871010.37, importe_modificado:871010.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.7}} | {2109985/proyecto_INICIO, 2109985/proyecto_PROCESO, 2109985/proyecto_FIN, 2109985/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402151078 | Proyecto de inversión | 87144 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87144.0, modificado:87144.0}} | MANTENIMIENTO CON BATERIAS PARA ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA EN EL EJIDO REFORMA - 141339 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 7 | Cuatro Ciénegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuatro Ciénegas | 141339 | S | 24 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:16, direccion:EJIDO LA REFORMA LA COLONIA, 27652 LA REFORMA (LA COLONIA), CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SALES DE PRESIDENCIA POR LA CALLE PRESIDENTE CARRANZA HASTA LLEGAR A LA CARRETERA CUATRO CIENEGAS SAN PEDRO EN EL K, lon:-101.85259683, lat:26.67591785}} | 2022-07-21 | 2022-10-30 | 87144 | 87144 | 87144 | 87144 | 87144 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC-DOPM-11/2022, contratista:CUAHUTEMOC MADRANO DE HOYOS, convocante:TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG., monto:555542.57, importe_modificado:555542.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2151078/proyecto_FIN, 2151078/proyecto_PROCESO, 2151078/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102061519 | Proyecto de inversión | 87290 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87290.0, modificado:86735.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO PRESA DE GUADALUPE - 3421 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3421 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:173, direccion:EJIDO PRESA DE GUADALUPE, 00000 PRESA DE GUADALUPE, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DEL SITIO DENOMINADO LOS BARRANCOS ANEXO A PRESA DE GUADALUPE TOMAR EL CAMINO RUMBO AL CAÑÓN RECORRIENDO 3.3 KMS. HACIA EL CAÑÓN C, lon:-101.51840521, lat:24.76681584}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 86735 | 86735 | 86735 | 86735 | 86735 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-073/22, contratista:CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:86735.0, importe_modificado:86735.0}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2061519/proyecto_INICIO, 2061519/proyecto_PROCESO, 2061519/proyecto_FIN, 2061519/proyecto_PROCESO, 2061519/proyecto_FIN, 2061519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402187631 | Proyecto de inversión | 87540.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87540.71, modificado:87540.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EK EJIDO SAN FRANCISCO DE ARRIBA - 360150 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 360150 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:246.42, meta_modificada:246.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:74, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO DE ARRIBA, 27957 SAN FRANCISCO DE ARRIBA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA CALLE POSETERIOR A LA ESCUELA PRIMARIA., lon:-103.15680772, lat:25.7502835}} | 2022-07-18 | 2022-10-30 | 87540.71 | 87540.71 | 87540.71 | 87540.71 | 87540.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:246.42}} | {2187631/proyecto_INICIO, 2187631/proyecto_PROCESO, 2187631/proyecto_FIN, 2187631/proyecto_INICIO, 2187631/proyecto_PROCESO, 2187631/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302108016 | Proyecto de inversión | 87660 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87660.0, modificado:84801.6}} | PROGRAMA DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CONCRETO CON IMPERMEABILIZANTE BLANCO CALIDAD 5 AÑOS. - 96132 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acuña | 96132 | S | 21 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CAOBA 309 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CEDROS, 26233 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD DEL ROBLE Y CALLE TULE, CALLE ENCINO 9 CUADRAS AL OESTE DEL CENTRO COMUNITARIO CEDROS, lon:-100.9912625, lat:29.3114132}} | 2022-05-16 | 2022-08-20 | 84801.6 | 84801.6 | 84801.6 | 84801.6 | 84801.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-005/2022, contratista:AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1409400.0, importe_modificado:1409400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2108016/proyecto_INICIO, 2108016/proyecto_PROCESO, 2108016/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302108367 | Proyecto de inversión | 87660 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87660.0, modificado:84801.6}} | PROGRAMA DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CONCRETO CON IMPERMEABILIZANTE BLANCO CALIDAD 5 AÑOS. - 100681 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acuña | 100681 | S | 16 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CHAPULTEPEC 335 INTERIOR SN COLONIA NUEVA LAGUNA, 26236 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE 15 DE NOVIEMBRE, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-100.98557828, lat:29.32944314}} | 2022-05-16 | 2022-08-20 | 84801.6 | 84801.6 | 84801.6 | 84801.6 | 84801.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-005/2022, contratista:AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1409400.0, importe_modificado:1409400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2108367/proyecto_INICIO, 2108367/proyecto_PROCESO, 2108367/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302120696 | Proyecto de inversión | 87696 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87696.0, modificado:84801.6}} | SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE BLANCO CON CALIDAD 5 AÑOS EN LOSA DE CONCRETO PARA CASA HABITACION, EN DIFERENTES HOGARES DE LA CIUDAD. - 164728 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acuña | 164728 | S | 25 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE QUETZALCOATL INTERIOR SN COLONIA TEOTIHUACAN PARTE BAJA, 26270 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LUGAR CONOCIDO DISTRIBUIDORA DE, lon:-100.94507185, lat:29.30534466}} | 2022-08-08 | 2022-11-26 | 84801.6 | 84801.6 | 84801.6 | 84801.6 | 84801.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-005/2022, contratista:AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1409400.0, importe_modificado:1409400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2120696/proyecto_INICIO, 2120696/proyecto_PROCESO, 2120696/proyecto_FIN, 2120696/proyecto_PROCESO, 2120696/proyecto_FIN, 2120696/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302120706 | Proyecto de inversión | 87696 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87696.0, modificado:84801.6}} | SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE BLANCO CON CALIDAD 5 AÑOS EN LOSA DE CONCRETO PARA CASA HABITACION, EN DIFERENTES HOGARES DE LA CIUDAD. - 164761 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acuña | 164761 | S | 24 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ROBERTO MONTENEGRO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO ACOROS, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PASEO DEL ARROYO Y CALLE DOCTOR ATL, CALLE RUFINO TAMAYO LUGAR CONOCIDO TIANGUIS MUNICIPAL EDGAR PEREZ, lon:-101.00663229, lat:29.32330744}} | 2022-08-08 | 2022-11-26 | 84801.6 | 84801.6 | 84801.6 | 84801.6 | 84801.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-005/2022, contratista:AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1409400.0, importe_modificado:1409400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2120706/proyecto_INICIO, 2120706/proyecto_FIN, 2120706/proyecto_PROCESO, 2120706/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202071367 | Proyecto de inversión | 878049.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878049.51, modificado:878049.51}} | PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE GRAL. CEPEDA ENTRE ZARAGOZA Y FCO I MADERO Y CALLE JUAREZ EN VILLA UNION COAHUILA. - 30798 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Unión | 30798 | S | 42 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL CEPEDA CIUDAD VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE PINO SUAREZ PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA HACIA EL NORTE POR LA CALLE PRIN, lon:-100.73054033, lat:28.22729045}} | 2022-03-01 | 2022-11-15 | 878049.51 | 878049.51 | 878049.51 | 878049.51 | 878049.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COA220202071367, contratista:KARLA CECICIAL DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA UNION, monto:878049.51, importe_modificado:878049.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} | {2071367/proyecto_INICIO, 2071367/proyecto_FIN, 2071367/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302110899 | Proyecto de inversión | 880326.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880326.08, modificado:853225.09}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN CIRCUITO DEL CASTOR, COLONIA VILLAS DEL BOSQUE EN TORREÓN COAHUILA - 121534 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | 121534 | S | 611 | 587 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1130.0, meta_modificada:1130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CIRCUITO DEL CASTOR COLONIA VILLAS DEL BOSQUE, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y CIRCUITO DE LA ARDILLA, CIRCUITO DEL CIERVO DIRIGIRSE HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD POR EL BOULEVARD REVOLUC, lon:-103.32539002, lat:25.54955068}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 853225.09 | 853225.09 | 853225.09 | 853225.09 | 853225.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:064-FISM-TOR/2022, contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS RIB, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:858807.44, importe_modificado:858807.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1130.0}} | {2110899/proyecto_INICIO, 2110899/proyecto_FIN, 2110899/proyecto_PROCESO, 2110899/proyecto_FIN, 2110899/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302114925 | Proyecto de inversión | 88039.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88039.36, modificado:88039.36}} | MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL AURA MUNICIPIO DE PROGRESO - 140309 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Progreso | 140309 | S | 142 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:7, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO SAN JOSÉ DE AURA, 25430 SAN JOSÉ DE AURA, PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR AVENIDA , lon:-101.36866523, lat:27.58710891}} | 2022-07-31 | 2022-11-30 | 88039.36 | 88039.36 | 88039.36 | 88039.36 | 88039.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IN26/03/22, contratista:EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:88039.36, importe_modificado:88039.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2114925/proyecto_INICIO, 2114925/proyecto_FIN, 2114925/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116593 | Proyecto de inversión | 88072.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88072.56, modificado:102600.81}} | MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS EN PRIMARIA OTILIO MONTAÑO, COLONIA LAS JULIETAS EN TORREÓN COAHUILA - 146697 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 146697 | S | 83 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA TORREÓN COLONIA LAS JULIETAS, 27296 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HERMOSILO Y CALLE ENSENADA, CALLE SAN PEDRO PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HASCIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD AL L, lon:-103.40480873, lat:25.50167301}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 102600.81 | 102600.81 | 102600.81 | 102600.81 | 102600.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:077-FISM-TOR/2022, contratista:CIH CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:214680.94, importe_modificado:214680.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2116593/proyecto_INICIO, 2116593/proyecto_PROCESO, 2116593/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402175177 | Proyecto de inversión | 88190.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88190.81, modificado:88190.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN SEL EJIDO NUEVO DELICIAS - 318180 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 318180 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:248.25, meta_modificada:248.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:47, direccion:EJIDO NUEVO DELICIAS, 27965 NUEVO DELICIAS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA CALLE DONDE ESTA IGLESIA CAPILLA DEL EJIDO, lon:-102.79524155, lat:26.22885954}} | 2022-07-13 | 2022-10-30 | 88190.81 | 88190.81 | 88190.81 | 88190.81 | 88190.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:248.25}} | {2175177/proyecto_INICIO, 2175177/proyecto_PROCESO, 2175177/proyecto_INICIO, 2175177/proyecto_FIN, 2175177/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070391 | Proyecto de inversión | 882104 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882104.0, modificado:882104.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA MADRINA Y 33 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE V.CARRANZA ENTRE CALLE PORTUGAL Y BLVD. LAZARO CARDENAS EN LA COL. ESTANCIAS DE SAN JUAN BAUTISTA - 25893 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Monclova | 25893 | S | 100 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA ESTANCIAS DE SAN JUAN BAUTISTA, 25733 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANA CARRANZA Y CALLE PORTUGAL, CALLE LAZARO CARDENAS SE UBICA A LAS ORILLAS DEL MUNICIPIO DE MON, lon:-101.41749038, lat:26.95534231}} | 2022-03-01 | 2022-12-15 | 882104 | 882104 | 882104 | 882104 | 882104 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-DRE-12-2022, contratista:ING. ERVEY ALVAREZ HUERTA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:878953.5, importe_modificado:882104.0}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:33.0}} | {2070391/proyecto_PROCESO, 2070391/proyecto_INICIO, 2070391/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402156289 | Proyecto de inversión | 887290.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887290.29, modificado:887282.7}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SIERRA HERMOSA - 221292 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 221292 | S | 43 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:589.25, meta_modificada:589.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:272, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN CALLE SIN NOMBRE EN EL EJIDO DE SIERRA HERMOS EJIDO SIERRA HERMOSA, 25390 SIERRA HERMOSA, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE SIERRA HERMOSA Y CALLE DOMICILIO CO, lon:-100.89016743, lat:25.3149888}} | 2022-09-20 | 2022-12-31 | 887282.7 | 887282.7 | 887282.7 | 887282.7 | 887282.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/2022/030, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA, monto:887283.46, importe_modificado:887282.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:589.25}} | {2156289/proyecto_INICIO, 2156289/proyecto_PROCESO, 2156289/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202071351 | Proyecto de inversión | 89030 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89030.0, modificado:89030.0}} | RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SAN ANTONIO ENTRE LIBRAMIENTO ELISEO MENDOZA Y CALLE LUIS GONZALEZ PALMA DE LA COL. PLAN DE GUADALUPE - 30727 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Monclova | 30727 | S | 16 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIO COLONIA PLAN DE GUADALUPE, 25747 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE ELISEO MENDOZA, CALLE SANTA MARIA SE UBICA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA EN LA CALLE SAN ANTONI, lon:-101.38937766, lat:26.90060223}} | 2022-05-03 | 2022-12-15 | 89030 | 89030 | 89030 | 89030 | 89030 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-SG-34-2022, contratista:IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:88020.0, importe_modificado:89030.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.0}} | {2071351/proyecto_INICIO, 2071351/proyecto_PROCESO, 2071351/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202072588 | Proyecto de inversión | 891505 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891505.0, modificado:1631539.72}} | RECARPETEO DE TRAMOS DAÑADOS DEL ACCESO AL EJIDO LA ESPERANZA - 37809 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 37809 | S | 210 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:17, direccion:INTERIOR SN EJIDO LA ESPERANZA, 27460 LA ESPERANZA, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO DE ACCESO AL EJIDO LA ESPERANZA ENTRE CARRETERA MATAMOROS TORREON, lon:-103.28882779, lat:25.54052657}} | 2022-08-10 | 2022-09-10 | 1631539.72 | 1631539.72 | 1631539.72 | 1631539.72 | 1631539.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:063-INFRA/2022, contratista:VMJ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:1631539.72, importe_modificado:1631539.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}} | {2072588/proyecto_INICIO, 2072588/proyecto_FIN, 2072588/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116759 | Proyecto de inversión | 893232.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893232.24, modificado:889366.71}} | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN PRIMARIA VICENTE VALDES, COLONIA CIUDAD NAZAS POLÍGONO 24 EN TORREÓN COAHUILA - 147259 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 147259 | S | 142 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:262.08, meta_modificada:262.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE SAN ANTONIO COLONIA CIUDAD NAZAS POLÍGONO 24, 27054 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA CANAL DE LA CONCHA Y CALLE SIERRA DEL ROSARIO, CALZADA BARTOLOMÉ DE LAS CASAS PARA LLEGAR A LA PRIMARIA SE T, lon:-103.35653519, lat:25.55416206}} | 2022-07-04 | 2022-09-01 | 889366.71 | 889366.71 | 889366.71 | 889366.71 | 889366.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:082-FISM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS STO. DOMINGO, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:893232.24, importe_modificado:893232.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:262.08}} | {2116759/proyecto_PROCESO, 2116759/proyecto_INICIO, 2116759/proyecto_PROCESO, 2116759/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402159214 | Proyecto de inversión | 89727 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89727.0, modificado:89727.0}} | MANTENIMIENTO DE POZO ARTESIANO DE AGUA EN EL EJIDO FINISTERRE DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 236753 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 236753 | S | 500 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO FINISTERRE, 27923 FINISTERRE, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE RUMBO AL EJIDO EL VENADO, CALLE POR LA ESCUELA LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL EJIDO FINISTERRE EN, lon:-103.21544848, lat:25.98597746}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 89727 | 89727 | 89727 | 89727 | 89727 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-01/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:979226.38, importe_modificado:979226.38}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2159214/proyecto_INICIO, 2159214/proyecto_FIN, 2159214/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302129897 | Proyecto de inversión | 900160 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900160.0, modificado:900160.0}} | REHABILITACION DE INSTALACIONES DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA CONGRAGACION SAN CARLOS - 208117 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 14 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 208117 | S | 1300 | 1750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:20, direccion:CALLE MOISES ACEVEDO INTERIOR SN EJIDO SAN CARLOS, 26420 SAN CARLOS, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MOISES ACEVEDO Y CALLE CARRETERA FEDERAL NUMERO 29, CALLE COLLE OCTAVA EL LUGAR SE UBICA A CINCUENTA METROS DE LA CAR, lon:-100.90271221, lat:29.03168848}} | 2022-04-01 | 2022-10-01 | 900160 | 900160 | 900160 | 900160 | 900160 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mjfism14/010/2022, contratista:luis ernesto reyes rodriguez, convocante:municipio de jimenez coahuila, monto:900160.0, importe_modificado:900160.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2129897/proyecto_INICIO, 2129897/proyecto_FIN, 2129897/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302129844 | Proyecto de inversión | 900160 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900160.0, modificado:900160.0}} | REHABILITACION EN INSTALACIONES DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA DE JIMENEZ - 207887 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 14 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 207887 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CAPITAN LEAL INTERIOR SN CIUDAD JIMÉNEZ, 26400 JIMÉNEZ, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CAPITAN LEAL Y CALLE HIDALGO, CALLE LERDO DE TEJADA EL LUGAR DEL PROYECTO SE ENCUENTRA A TRES CIENTOS METROS DE LA CARRETERA, lon:-100.674721, lat:29.06928839}} | 2022-04-01 | 2022-10-01 | 900160 | 900160 | 900160 | 900160 | 900160 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mjfism14/008/2022, contratista:luis ernesto reyes rodriguez, convocante:municipio de jimenez coahuila, monto:900160.0, importe_modificado:900160.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2129844/proyecto_INICIO, 2129844/proyecto_PROCESO, 2129844/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402166305 | Proyecto de inversión | 90142.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90142.21, modificado:90142.21}} | EQUIPAMIENTO DE POZO VALLADO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN MUNICIPIO DE ZARAGOZA - 274182 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 38 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zaragoza | 274182 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE MILAGRO COLONIA ZARAGOZA CENTRO, 26450 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ERENDIRA VARA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL LLENDO HACIA EL ESTE A 59.44 METROS SOBRE LA CALLE I, lon:-100.92306121, lat:28.50194693}} | 2022-07-31 | 2022-12-15 | 90142.21 | 90142.21 | 90142.21 | 90142.21 | 90142.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2238INF005-1, contratista:MIGUEL PEREZ BARRERA, convocante:MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA, monto:90142.21, importe_modificado:90142.21}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2166305/proyecto_FIN, 2166305/proyecto_PROCESO, 2166305/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402174247 | Proyecto de inversión | 90755.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90755.72, modificado:90755.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EJIDO SAN IGNACIO - 314391 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 314391 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:255.47, meta_modificada:255.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:77, direccion:EJIDO SAN IGNACIO, 27958 SAN IGNACIO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A EL CAMPO DEPORTIVO Y DE LA IGLESIA DEL EJIDO, lon:-103.09126789, lat:25.73692486}} | 2022-07-13 | 2022-10-30 | 90755.72 | 90755.72 | 90755.72 | 90755.72 | 90755.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:255.47}} | {2174247/proyecto_INICIO, 2174247/proyecto_PROCESO, 2174247/proyecto_FIN, 2174247/proyecto_PROCESO, 2174247/proyecto_FIN, 2174247/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402157769 | Proyecto de inversión | 91319.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91319.8, modificado:91319.8}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS VASCO DE QUIROGA - 228601 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 228601 | S | 1000 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA VASCO DE QUIROGA COLONIA NUEVO JABONCILLO, 27906 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA VASCO DE QUIROGA Y AVENIDA 6 DE OCTUBRE, CAMINO EJIDO JABONCILLO LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-103.26812718, lat:25.76203583}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 91319.8 | 91319.8 | 91319.8 | 91319.8 | 91319.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-06/22, contratista:NEPCO INDUSTRIAL S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:173361.06, importe_modificado:173361.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.0}} | {2157769/proyecto_FIN, 2157769/proyecto_PROCESO, 2157769/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402156802 | Proyecto de inversión | 913834.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913834.89, modificado:913834.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EJIDO VIRGINIAS. - 224418 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 224418 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1785.0, meta_modificada:1785.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:62, direccion:CALLE DE LA ESCUELA EJIDO LAS VIRGINIAS, 27917 LAS VIRGINIAS, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA Y CALLE DEL CAMPO DE FUTBOL, CALLE DEL TINACO DEL AGUA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE Q, lon:-103.27194093, lat:25.80041011}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 913834.89 | 913834.89 | 913834.89 | 913834.89 | 913834.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-02/22, contratista:MAGMA PROS , S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:913317.57, importe_modificado:913317.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1785.0}} | {2156802/proyecto_FIN, 2156802/proyecto_INICIO, 2156802/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202072961 | Proyecto de inversión | 915073.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915073.19, modificado:915073.19}} | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE CAMPECHE ENTRE LAS CALLES SAN LUIS Y DURANGO DE LA COLONIA CALIFORNIA, DEL MUNICIPIO DE CASTAÑOS, COAHUILA. - 39881 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Castaños | 39881 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CAMPECHE INTERIOR SN COLONIA CALIFORNIA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE SAN LUIS, CALLE DURANGO CALLE CAMPECHE DE LA COLONIA CALIFORNIA DEL MUNICIPIO DE CASTAÑOS COAHUILA, lon:-101.41921, lat:26.796117}} | 2022-05-16 | 2022-06-16 | 915073.19 | 915073.19 | 915073.19 | 915073.19 | 915073.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-SF-URB-03/2022, contratista:AMN ARRENDADORA Y MULTISERVICIOS SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS, monto:915073.19, importe_modificado:915073.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:99.0}} | {2072961/proyecto_INICIO, 2072961/proyecto_PROCESO, 2072961/proyecto_FIN, 2072961/proyecto_PROCESO, 2072961/proyecto_FIN, 2072961/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070945 | Proyecto de inversión | 91533 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91533.0, modificado:84313.62}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SAN JOSE - 28701 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 28701 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:35.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SAN BERNARDO INTERIOR SN COLONIA SANTA MARÍA, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SANTO TOMAS Y CALLE SAN JOSE, CALLE SAN BERNABE CALLE SAN BERNARDO ENTRE SANTO TOMAS Y SAN JOSE DE LA COLONIA SAN JOS, lon:-100.95256102, lat:25.40630552}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 84313.62 | 84313.62 | 84313.62 | 84313.62 | 84313.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-048/22, contratista:ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:91523.21, importe_modificado:84313.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.6}} | {2070945/proyecto_INICIO, 2070945/proyecto_PROCESO, 2070945/proyecto_FIN, 2070945/proyecto_PROCESO, 2070945/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402161026 | Proyecto de inversión | 915332.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915332.22, modificado:913969.87}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLES DEL EJIDO NUEVO MUNDO - 246196 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 246196 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:87.6, meta_modificada:87.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:48, direccion:EJIDO NUEVO MUNDO, 27945 NUEVO MUNDO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA ESCUELA PRIMARIA HASTA LA CANCAH DEL EJIDO, lon:-103.1895652, lat:25.94980635}} | 2022-08-15 | 2022-10-15 | 913969.87 | 913969.87 | 913969.87 | 913969.87 | 913969.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-024, contratista:ABSER, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:913969.87, importe_modificado:913969.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:87.6}} | {2161026/proyecto_INICIO, 2161026/proyecto_FIN, 2161026/proyecto_PROCESO, 2161026/proyecto_FIN, 2161026/proyecto_PROCESO, 2161026/proyecto_FIN, 2161026/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402167760 | Proyecto de inversión | 916296.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:916296.51, modificado:916296.51}} | ELECTRIFICACIÓN DE CALLES ROBERTO Y ANTONIO DE LA COLONIA SAN ANTONIO - 282493 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelos | 282493 | S | 30 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1143.0, meta_modificada:1143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE ROBERTO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA , 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE YADIRA GARANZUAY, CALLE ANTONIO LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA CALLE ROBERTO ENTRE JUAREZ Y YADIRA GARAN, lon:-100.87888653, lat:28.3934166}} | 2022-11-07 | 2022-12-31 | 916296.51 | 916296.51 | 916296.51 | 916296.51 | 916296.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-22-INFRA/008, contratista:DULCE ELENA MUZQUIZ BERMUDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:916296.51, importe_modificado:916296.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1143.0}} | {2167760/proyecto_INICIO, 2167760/proyecto_FIN, 2167760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402153552 | Proyecto de inversión | 925131.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925131.9, modificado:925131.9}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS, DEL EJIDO LA ESMERALDA, MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA. - 193580 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sierra Mojada | 193580 | S | 17 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:770.0, meta_modificada:770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:20, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN EJIDO LA ESMERALDA, 27610 LA ESMERALDA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIERRA MOJADA Y CALLE COMERCIO, CALLE PARREÑA EN LA ENTRADA AL EJIDO ESMERALDA EMPEZANDO LA ZONA URBANIZADA, lon:-103.65915947, lat:27.28713835}} | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 925131.9 | 925131.9 | 925131.9 | 925131.9 | 925131.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM-FISM-03-2022, contratista:CONSTRUCTORA DARGUN MX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, monto:925131.9, importe_modificado:925131.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:770.0}} | {2153552/proyecto_INICIO, 2153552/proyecto_FIN, 2153552/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302110747 | Proyecto de inversión | 926166.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926166.01, modificado:821473.15}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ARISTA, COLONIA TERCERO DE COBIÁN EN TORREÓN COAHUILA. - 120885 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 120885 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ARISTA COLONIA TORREÓN CENTRO, 27000 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA CUAUTHÉMOC Y CALLE JUAN PABLOS, AVENIDA LERDO DE TEJADA DIRIGIRSE POR LA AVENIDA JUÁREZ HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD Y AL LLEGAR AL, lon:-103.43242151, lat:25.5535809}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 821473.15 | 821473.15 | 821473.15 | 821473.15 | 821473.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:057-FISM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCTORA VULCANO DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:926166.01, importe_modificado:926166.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:318.0}} | {2110747/proyecto_INICIO, 2110747/proyecto_PROCESO, 2110747/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402175982 | Proyecto de inversión | 92800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92800.0, modificado:92000.0}} | PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME A BASE DE CONCRETO PARA CASA HABITACION - 322377 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acuña | 322377 | S | 16 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE JESUS MARIA RAMON INTERIOR SN COLONIA JESÚS MARÍA RAMÓN, 26282 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE QUINCE Y CALLE SIETE, CALLE SEGUNDA AL PONIENTE DEL GIMNASIO MUNICIPAL JOSE DE LAS FUENTES RODRIGUEZ, lon:-100.95496143, lat:29.31641439}} | 2022-09-05 | 2022-11-19 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-018/2022, contratista:AIKIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1377000.0, importe_modificado:1381000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2175982/proyecto_FIN, 2175982/proyecto_PROCESO, 2175982/proyecto_FIN, 2175982/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402176058 | Proyecto de inversión | 92800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92800.0, modificado:92000.0}} | PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME A BASE DE CONCRETO PARA CASA HABITACION - 322744 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acuña | 322744 | S | 22 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE VILLALDAMA INTERIOR SN COLONIA 28 DE JUNIO, 26250 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE REFORMA AL PONIENTE DEL ANTIGUO CUARTEL MILITAR, lon:-100.94486749, lat:29.3174237}} | 2022-09-05 | 2022-11-19 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-018/2022, contratista:AIKIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1377000.0, importe_modificado:1381000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2176058/proyecto_INICIO, 2176058/proyecto_FIN, 2176058/proyecto_PROCESO, 2176058/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402155471 | Proyecto de inversión | 92800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92800.0, modificado:92000.0}} | PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME A BASE DE CONCRETO PARA CASA HABITACION - 217283 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acuña | 217283 | S | 16 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE RIO SAN DIEGO INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ, 26290 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE PEDRO MORENO AL PONIENTE DEL CENTRO COMERCIAL MERCO, lon:-100.93361556, lat:29.30231229}} | 2022-09-05 | 2022-11-19 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-018/2022, contratista:AIKIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1377000.0, importe_modificado:1381000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2155471/proyecto_PROCESO, 2155471/proyecto_FIN, 2155471/proyecto_INICIO, 2155471/proyecto_FIN, 2155471/proyecto_PROCESO, 2155471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402173430 | Proyecto de inversión | 92800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92800.0, modificado:92000.0}} | PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME A BASE DE CONCRETO PARA CASA HABITACION - 310685 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acuña | 310685 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE BENJAMIN CANALES INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 26289 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE JOAQUIN AMARO, CALLE CORREGIDORA AL NORTE DEL MERCADO LA BENDICION., lon:-100.94899328, lat:29.30591402}} | 2022-09-05 | 2022-11-19 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-018/2022, contratista:AIKIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1377000.0, importe_modificado:1381000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2173430/proyecto_FIN, 2173430/proyecto_PROCESO, 2173430/proyecto_INICIO, 2173430/proyecto_FIN, 2173430/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402190290 | Proyecto de inversión | 93177.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93177.96, modificado:93177.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJIDO SAN FELIPE - 368083 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 368083 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.07, meta_modificada:93.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:73, direccion:EJIDO SAN FELIPE SAN FELIPE DE PURCELL, 27955 SAN FELIPE (SAN FELIPE DE PURCELL), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRETNE A LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO, lon:-102.97723141, lat:25.67630755}} | 2022-09-26 | 2022-11-30 | 93177.96 | 93177.96 | 93177.96 | 93177.96 | 93177.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-030, contratista:ALFONSO PALACIO LUNA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2082124.96, importe_modificado:2082124.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.07}} | {2190290/proyecto_INICIO, 2190290/proyecto_PROCESO, 2190290/proyecto_FIN, 2190290/proyecto_PROCESO, 2190290/proyecto_FIN, 2190290/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402148417 | Proyecto de inversión | 931996.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931996.2, modificado:931996.2}} | REPOSICION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS SANIATRIAS EN ZARAGOZA COAHUILA - 49372 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 38 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zaragoza | 49372 | S | 54 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO CARRANZA COLONIA ZARAGOZA CENTRO, 26450 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE MARIANO ABASOLO SE UBICA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA, lon:-100.92604775, lat:28.49789841}} | 2022-04-01 | 2022-12-15 | 931996.2 | 931996.2 | 931996.2 | 931996.2 | 931996.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2238INF004, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA, monto:931996.2, importe_modificado:931996.2}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:26.0}} | {2148417/proyecto_INICIO, 2148417/proyecto_FIN, 2148417/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402166051 | Proyecto de inversión | 93288.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93288.2, modificado:93288.2}} | 01 CONSTRUCCION DE TECHO DE MADERA EN EL EJIDO CLETO - 273047 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 273047 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.18, meta_modificada:93.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:20, direccion:EJIDO CLETO, 27970 CLETO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA PLAZA DEL EJOD FRENTE A LA IGLESIA, lon:-102.88304262, lat:25.69905167}} | 2022-07-18 | 2022-10-15 | 93288.2 | 93288.2 | 93288.2 | 93288.2 | 93288.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-014, contratista:ALFONSO PALACIO LUNA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2402296.3, importe_modificado:2402296.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.18}} | {2166051/proyecto_INICIO, 2166051/proyecto_PROCESO, 2166051/proyecto_FIN, 2166051/proyecto_PROCESO, 2166051/proyecto_FIN, 2166051/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116678 | Proyecto de inversión | 93302.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93302.86, modificado:93297.98}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIOS DE TRES PAREDES EN LA LOCALIDAD DE MINAS LA FLORIDA, MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA. - 146936 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Múzquiz | 146936 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:47, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO MINAS LA FLORIDA (LA FLORIDA), 26370 MINAS LA FLORIDA (LA FLORIDA), MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA CALLE 16, lon:-101.348846, lat:27.650976}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 93297.4 | 93297.98 | 93297.98 | 93297.98 | 93297.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0006-22, contratista:AIKIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:2052555.56, importe_modificado:2052555.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2116678/proyecto_INICIO, 2116678/proyecto_FIN, 2116678/proyecto_INICIO, 2116678/proyecto_PROCESO, 2116678/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116669 | Proyecto de inversión | 93302.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93302.86, modificado:93297.98}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE TRES PAREDES EN LA LOCALIDAD DE MINAS DE BARROTERAN, MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA. - 146913 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Múzquiz | 146913 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:70, direccion:CALLE BUCARELI INTERIOR SN COLONIA BARRIO N 2, 26370 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE FLORES MAGON, CALLE BUCARELI ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE FLORES MAGON, lon:-101.275273, lat:27.64498}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 93297.98 | 93297.98 | 93297.98 | 93297.98 | 93297.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0006-22, contratista:AIKIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:2052555.56, importe_modificado:2052555.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2116669/proyecto_INICIO, 2116669/proyecto_PROCESO, 2116669/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116687 | Proyecto de inversión | 93302.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93302.86, modificado:93297.98}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE TRES PAREDES EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE LAS ESPERANZAS, MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA. - 146999 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Múzquiz | 146999 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:43, direccion:CALLE PRFOLONGACION EUTIQUIO CANALES PUEBLO LAS ESPERANZAS, 26360 LAS ESPERANZAS, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y , PROL. CALLE EUTIQUIO CANALES ENTRE CALLE CUAUHTEMOC, lon:-101.347636, lat:27.744412}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 93297.98 | 93297.98 | 93297.98 | 93297.98 | 93297.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0006-22, contratista:AIKIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:2052555.56, importe_modificado:2052555.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2116687/proyecto_INICIO, 2116687/proyecto_PROCESO, 2116687/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116693 | Proyecto de inversión | 93302.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93302.86, modificado:93302.86}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE TRES PAREDES EN LA LOCALIDAD DE RANCHERIAS, MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA. - 147013 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Múzquiz | 147013 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:71, direccion:CALLE SAN LUIS POTOSI PUEBLO , 26345 RANCHERÍAS, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , CALLE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ, lon:-101.390286, lat:27.816518}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 93297.98 | 93297.98 | 93297.98 | 93297.98 | 93297.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0006-22, contratista:AIKIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:2052555.56, importe_modificado:2052555.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2116693/proyecto_INICIO, 2116693/proyecto_PROCESO, 2116693/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302110790 | Proyecto de inversión | 941070.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941070.69, modificado:934594.03}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, COLONIA TERCERO DE COBIÁN EN TORREÓN COAHUILA - 121029 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 121029 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE MÁRTIRES DE RÍO BLANCO COLONIA TORREÓN CENTRO, 27000 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARTES GRÁFICAS Y CALLE LERD DE TEJADA, CALLE OREN MATTOX DIRIGIRSE POR LA AVENIDA JUÁREZ HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD, lon:-103.43314034, lat:25.55278719}} | 2022-08-01 | 2022-09-29 | 934594.03 | 934594.03 | 934594.03 | 934594.03 | 934594.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:060-FISM-TOR/2022, contratista:COCONSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:941070.69, importe_modificado:941070.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:318.0}} | {2110790/proyecto_INICIO, 2110790/proyecto_PROCESO, 2110790/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302110859 | Proyecto de inversión | 941800.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941800.93, modificado:941358.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN CIRCUITO LOS OSOS, COLONIA VILLAS DEL BOSQUE EN TORREÓN COAHUILA - 121346 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | 121346 | S | 383 | 368 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1378.0, meta_modificada:1378.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CIRCUITO DE LOS OSOS COLONIA VILLAS DEL BOSQUE, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA JOYA Y AVENIDA BROMO, CIRCUITO DEL ÁGUILA DIRIGIRSE HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD POR EL BOULEVARD REVOLUCIÓN SEGUIR , lon:-103.32269056, lat:25.54948361}} | 2022-07-25 | 2022-10-22 | 941358.95 | 941358.95 | 941358.95 | 941358.95 | 941358.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:063-FISM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCTORA PCC, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:941800.93, importe_modificado:941800.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1378.0}} | {2110859/proyecto_INICIO, 2110859/proyecto_FIN, 2110859/proyecto_PROCESO, 2110859/proyecto_FIN, 2110859/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202078056 | Proyecto de inversión | 944000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:944000.0, modificado:685072.22}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE HIEDRA ENTRE TREBOL Y MIRASOL - 71141 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | 71141 | S | 56 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1329.0, meta_modificada:1329.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE HIEDRA INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TREBOL Y CALLE MIRASOL, CALLE MADROÑO AL SUR DEL MOTEL AMARILLO., lon:-100.99991011, lat:29.33647283}} | 2022-06-06 | 2022-06-30 | 685072.22 | 685072.22 | 685072.22 | 685072.22 | 685072.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-002/2022, contratista:CONCRETOS DE ACUÑA S..A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1548830.03, importe_modificado:1548830.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1329.0}} | {2078056/proyecto_INICIO, 2078056/proyecto_FIN, 2078056/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402155405 | Proyecto de inversión | 94580 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94580.0, modificado:92000.0}} | PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME A BASE DE CONCRETO PARA CASA HABITACION - 216993 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acuña | 216993 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SESBANIA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CEDROS, 26233 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEL ALAMO Y BOULEVARD DEL CEDRO, CALLE CANDELÓN AL PONIENTE DEL CENTRO COMERCIAL GUTIERREZ, lon:-100.99360159, lat:29.31311321}} | 2022-09-05 | 2022-11-19 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-018/2022, contratista:AIKIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1377000.0, importe_modificado:1381000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {2155405/proyecto_FIN, 2155405/proyecto_PROCESO, 2155405/proyecto_INICIO, 2155405/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116339 | Proyecto de inversión | 94709.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94709.7, modificado:107063.15}} | MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS EM JARDÍN DE NIÑOS MICAELA PÉREZ, COLONIA COMPRESORA EN TORREÓN COAHUILA. - 145460 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 145460 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PROLONGACION ALEJANDRO CASAS COLONIA COMPRESORA, 27350 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE CENTRAL, CALLE MALECÓN DEL RÍO PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL PONIE, lon:-103.45861005, lat:25.53162344}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 107063.15 | 107063.15 | 107063.15 | 107063.15 | 107063.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:075-FISM-TOR/2022, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:511666.09, importe_modificado:511666.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2116339/proyecto_PROCESO, 2116339/proyecto_INICIO, 2116339/proyecto_FIN, 2116339/proyecto_INICIO, 2116339/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402162553 | Proyecto de inversión | 94938.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94938.98, modificado:94938.98}} | EQUIPAMIENTO DE POZO RIO ESCONDIDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN MUNICIPIO DE ZARAGOZA - 254403 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 38 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zaragoza | 254403 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD ZARAGOZA CENTRO, 26450 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE MA. MORELOS PTE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE IGNACIO ALLENDE EL POZO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZONA CENTRO DEL MUNIC, lon:-100.91736498, lat:28.48495175}} | 2022-07-31 | 2022-12-15 | 94938.98 | 94938.98 | 94938.98 | 94938.98 | 94938.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2238INF005, contratista:MIGUEL PEREZ BARRERA, convocante:MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA, monto:94938.98, importe_modificado:94938.98}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2162553/proyecto_PROCESO, 2162553/proyecto_INICIO, 2162553/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302129856 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE JIMENEZ - 207931 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 14 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 207931 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE TRES CIUDAD JIMÉNEZ, 26400 JIMÉNEZ, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TRES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CUATRO EL LUGAR SE UBICA A QUINIENTOS METROS DE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 02 EN LA ZONA SUR DE LA COMUNIDA, lon:-100.68566116, lat:29.06330035}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mjfism14/007/2022, contratista:luis ernesto reyes rodriguez, convocante:municipio de jimenez coahuila, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2129856/proyecto_PROCESO, 2129856/proyecto_FIN, 2129856/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302129914 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | REHABILITACION EN SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN CARLOS ZONA SUR LINEA SAN JOSE - 208242 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 14 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 208242 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:241, direccion:CALLE SAN JOSE INTERIOR SN EJIDO SAN CARLOS, 26420 SAN JOSÉ, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE CANAL DE RIEGO, CALLE PRESA EL SITIO SE UBICA A 1000 METROS DE LA CALLE CANAL DE RIEGO A UN COSTADO DEL RANC, lon:-100.91578226, lat:29.03254854}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mjfism14/006/2022, contratista:luis ernesto reyes rodriguez, convocante:municipio de jimenez coahuila, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2129914/proyecto_PROCESO, 2129914/proyecto_FIN, 2129914/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158962 | Proyecto de inversión | 95062 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95062.0, modificado:95062.0}} | MANTENIMIENTO DE POZO ARTESANO DEL EJIDO JABONCILLO EN FRANCSICO I MADERO, COAHUILA. - 235415 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 235415 | S | 500 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JABONCILLO, 27918 JABONCILLO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA CURVA, CALLE POR EL CANAL EL POZO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL EJIDO JABONCILLO A DOS CUADRAS DE LA , lon:-103.26314582, lat:25.74830274}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 95062 | 95062 | 95062 | 95062 | 95062 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-01/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:979226.38, importe_modificado:979226.38}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2158962/proyecto_PROCESO, 2158962/proyecto_INICIO, 2158962/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158918 | Proyecto de inversión | 95062 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95062.0, modificado:95062.0}} | MANTENIMIENTO DE POZO ARTESANO EN EL EJIDO TRES MANANTIALES DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 235129 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 235129 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:328, direccion:EJIDO TRES MANANTIALES LA PARRITA, 27934 TRES MANANTIALES, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA CANCHA, CALLE POR LA TIENDA LA OBRA SE ECNUENTRA UBICADA EN EL EJIDO TRES MANANTIALES A DOS, lon:-103.07223563, lat:26.28199693}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 95062 | 95062 | 95062 | 95062 | 95062 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-01/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:979226.38, importe_modificado:979226.38}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2158918/proyecto_PROCESO, 2158918/proyecto_INICIO, 2158918/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158955 | Proyecto de inversión | 95062 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95062.0, modificado:95062.0}} | MANTENIMIENTO DE POZO ARTESANO DE AGUA EN EL EJIDO EL LEQUEITIO EN FRANCISCO I MADERO COAHUILA. - 235374 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 235374 | S | 3000 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LEQUEITIO, 27915 LEQUEITIO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE POR EL CAMPO DEPORTIVO, CALLE POR LA CURVA DE LEQUEITIO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO EL LEQU, lon:-103.27655342, lat:25.85096881}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 95062 | 95062 | 95062 | 95062 | 95062 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-01/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:979226.38, importe_modificado:979226.38}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2158955/proyecto_INICIO, 2158955/proyecto_FIN, 2158955/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158932 | Proyecto de inversión | 95062 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95062.0, modificado:95062.0}} | MANTENIMIENTO DE POZO ARTESANO EN EL EJIDO SAN JUAN DE ULUA DE FRANCISCO I MADERO COAHUILA. - 235246 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 235246 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN JUAN DE ULÚA, 27913 SAN JUAN DE ULÚA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA ESCUELA, CALLE ENTRADA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO SAN JUAN DE ULUA DEL M, lon:-103.25327151, lat:25.83958256}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 95062 | 95062 | 95062 | 95062 | 95062 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-01/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:979226.38, importe_modificado:979226.38}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2158932/proyecto_INICIO, 2158932/proyecto_FIN, 2158932/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402169288 | Proyecto de inversión | 951025.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951025.5, modificado:949328.62}} | REHABILITACION DE CALLES EN EL EJIDO LA ROSITA - 290261 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 290261 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:492.0, meta_modificada:492.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:22, direccion:EJIDO LA ROSITA, 27950 CONCORDIA (LA ROSITA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA CALLE DEL LA IGLESIA DEL EJIDO HASTA LA PARTE POTERIOR DE LA PLAZA CIVIA DEL EJIDO., lon:-103.11891548, lat:25.77590168}} | 2022-11-07 | 2022-12-20 | 949328.62 | 949328.62 | 949328.62 | 949328.62 | 949328.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-040, contratista:ABSER, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:949328.62, importe_modificado:949328.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:492.0}} | {2169288/proyecto_INICIO, 2169288/proyecto_PROCESO, 2169288/proyecto_FIN, 2169288/proyecto_INICIO, 2169288/proyecto_FIN, 2169288/proyecto_PROCESO, 2169288/proyecto_FIN, 2169288/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158676 | Proyecto de inversión | 95202.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95202.08, modificado:95202.08}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN EL EJIDO SAN JUAN DE ULUA - 233723 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 233723 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:47, direccion:CALLE S NOMBRE EJIDO SAN JUAN DE ULÚA, 27913 SAN JUAN DE ULÚA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE S NOMBRE Y CALLE S NOMBRE, CALLE S NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SAN JUAN DE ULUA Y SE LOCALIZA A UN , lon:-103.25258318, lat:25.83855057}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 95202.08 | 95202.08 | 95202.08 | 95202.08 | 95202.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-04/22, contratista:RICARDO ALBERTO MONTEMAYOR ARRIAGA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1646923.06, importe_modificado:1646923.06}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2158676/proyecto_INICIO, 2158676/proyecto_FIN, 2158676/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116683 | Proyecto de inversión | 956244.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956244.91, modificado:940075.69}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN CIRCUITO DEL VENADO, COLONIA VILLAS DEL BOSQUE EN TORREÓN COAHUILA - 146966 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | 146966 | S | 600 | 577 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2625.0, meta_modificada:2625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CIRCUITO DEL VENADO COLONIA VILLAS DEL BOSQUE, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CIRCUITO DEL CIERVO Y CALLE DE LA JOYA, CALLE DEL AMANECER PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE , lon:-103.32366536, lat:25.55095423}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 940075.69 | 940075.69 | 940075.69 | 940075.69 | 940075.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:079-FISM-TOR/2022, contratista:CIH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:940089.25, importe_modificado:940089.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2625.0}} | {2116683/proyecto_INICIO, 2116683/proyecto_PROCESO, 2116683/proyecto_INICIO, 2116683/proyecto_PROCESO, 2116683/proyecto_INICIO, 2116683/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402181102 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | AMPLIACION EN LA RED DE CONDUCCION DE DEL SISTEMA DE AGUA DE SAN CARLOS BARRIO LA CASCAJERA - 339958 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 14 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 339958 | S | 250 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:20, direccion:CALLE 18 EJIDO SAN CARLOS, 26420 SAN CARLOS, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 18 Y CALLE FRANSISCO MINA, CALLE PEREZ TREVIÑO EL SITIO SE UBICA A 50 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 29 EN EL KILOMETRO 35 FRENTE A LA, lon:-100.90446726, lat:29.01994538}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mjfism14/017/2022, contratista:luis ernesto reyes rodriguez, convocante:municipio de jimenez coahuila, monto:960000.0, importe_modificado:960000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:400.0}} | {2181102/proyecto_PROCESO, 2181102/proyecto_FIN, 2181102/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402155306 | Proyecto de inversión | 963002.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:963002.87, modificado:957163.42}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUADALUPE COL. OJO DE AGUA EN PARRAS - 216656 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Parras | 216656 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE CALLE GUADALUPE COLONIA OJO DE AGUA, 27984 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE GUADALUPE, CALLE GUADALUPE LA CALLE SE ENCUENTRA EN EL LADO SUR DE LA IGLESIA DEL OJO DE AGUA ENTRE, lon:-102.17214, lat:25.423103}} | 2022-10-06 | 2022-12-04 | 957163.42 | 957163.42 | 957163.42 | 957163.42 | 957163.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICM3P-020-2022, contratista:CONSTRUCTORA MENFIS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:963002.87, importe_modificado:963002.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2155306/proyecto_PROCESO, 2155306/proyecto_FIN, 2155306/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402185271 | Proyecto de inversión | 96311.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96311.97, modificado:96311.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO EL RETIRO - 352557 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 352557 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:271.11, meta_modificada:271.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:62, direccion:EJIDO EL RETIRO, 27943 EL RETIRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCEULA Y FRENTE A LA CASA DE SALUD DEL EJIDO, lon:-103.12831519, lat:25.8262108}} | 2022-07-18 | 2022-10-30 | 96311.97 | 96311.97 | 96311.97 | 96311.97 | 96311.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:271.11}} | {2185271/proyecto_INICIO, 2185271/proyecto_PROCESO, 2185271/proyecto_FIN, 2185271/proyecto_PROCESO, 2185271/proyecto_FIN, 2185271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302125775 | Proyecto de inversión | 965000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:965000.0, modificado:2369585.53}} | PUESTA EN MARCHA DE POZO MONTE ALEGRE - 188949 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 188949 | S | 250 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:30, direccion:CALLE NOGALES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO MONTE ALEGRE, 27456 MONTE ALEGRE, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE PINGUICO, CALLE LA PALMA POR LA CALLE NOGALES Y A 300 METROS ANTES DE LLEGAR A LA ESCU, lon:-103.30501984, lat:25.61866919}} | 2022-07-25 | 2022-09-25 | 2369585.53 | 2369585.53 | 2369585.53 | 2369585.53 | 2369585.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:046-INFRA/2022, contratista:OMAR FRANCISCO MURILLO RUIZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:2369585.53, importe_modificado:2369585.53}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2125775/proyecto_INICIO, 2125775/proyecto_FIN, 2125775/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202081838 | Proyecto de inversión | 966063.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966063.16, modificado:808867.82}} | REHABILITACIÓN DE CALLE DE LA CARRETA, COLONIA VILLAS LA MERCED EN TORREÓN COAHUILA - 90950 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 90950 | S | 87 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1317.0, meta_modificada:1317.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE DE LA CARRETA COLONIA VILLAS LA MERCED, 27296 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DE LOS VAGONES Y AVENIDA DEL BOSQUE, CALLE DEL CICLÓN PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HASIA EL ORIENT, lon:-103.39528398, lat:25.5029131}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 808867.82 | 808867.82 | 808867.82 | 808867.82 | 808867.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:032-FISM-TOR/2022, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:943587.04, importe_modificado:943587.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1317.0}} | {2081838/proyecto_PROCESO, 2081838/proyecto_INICIO, 2081838/proyecto_PROCESO, 2081838/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-06-14}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-06-14}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-06-14}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-06-14}}
2022 | 5 | COA220402189984 | Proyecto de inversión | 97170.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97170.3, modificado:97170.3}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN AREA RURAL, EJ. SAN MIGUEL - 367200 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Parras | 367200 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57.55, meta_modificada:57.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:408, direccion:EJIDO SAN MIGUEL, 27994 SAN MIGUEL EL ALTO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO SAN MIGUEL SE UBICA EN EL SURESTE DEL MUNICIPIO CON LATITUD 25.362944 Y LONGITUD 101.828497 SOBRE LA CARRETERA PARRAS A GENERAL CEP, lon:-101.827537, lat:25.363465}} | 2022-08-19 | 2022-12-20 | 97170.3 | 97170.3 | 97170.3 | 97170.3 | 97170.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICM3P-015-2022, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:2363825.84, importe_modificado:2363825.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.55}} | {2189984/proyecto_INICIO, 2189984/proyecto_PROCESO, 2189984/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402187849 | Proyecto de inversión | 97189.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97189.3, modificado:97189.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO SAN LORENZO - 360872 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 360872 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:273.58, meta_modificada:273.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:79, direccion:EJIDO SAN LORENZO, 27957 SAN LORENZO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA CALLE DE LA ESCEULA SECUNDARIA Y POR EL CAMPO DEPORTIVO, lon:-103.15424575, lat:25.72383435}} | 2022-07-18 | 2022-10-30 | 97189.3 | 97189.3 | 97189.3 | 97189.3 | 97189.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:273.58}} | {2187849/proyecto_INICIO, 2187849/proyecto_PROCESO, 2187849/proyecto_FIN, 2187849/proyecto_INICIO, 2187849/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302114154 | Proyecto de inversión | 9720774.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9720774.78, modificado:9509191.85}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE ALONSO GÓMEZ AGUIRRE, COLONIA VILLA FLORIDA EN TORREÓN COAHUILA - 137361 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 137361 | S | 214 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1054.0, meta_modificada:1054.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ALONSO GÓMEZ AGUIRRE COLONIA VILLA FLORIDA, 27105 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LOLÓ MÉNDEZ Y BOULEVARD LA NOGALERA, CALLE ALEJANDRO VILLALTA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA RU, lon:-103.40872497, lat:25.58825092}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 9509191.85 | 9509191.85 | 9509191.85 | 9509191.85 | 9509191.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:070-FISM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:9720774.78, importe_modificado:9720774.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1054.0}} | {2114154/proyecto_PROCESO, 2114154/proyecto_INICIO, 2114154/proyecto_PROCESO, 2114154/proyecto_FIN, 2114154/proyecto_PROCESO, 2114154/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-06-14}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-06-14}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-06-14}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-06-14}}
2022 | 5 | COA220302120494 | Proyecto de inversión | 97440 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97440.0, modificado:94224.0}} | SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE BLANCO CON CALIDAD 5 AÑOS EN LOSA DE CONCRETO PARA CASA HABITACION, EN DIFERENTES HOGARES DE LA CIUDAD. - 163810 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acuña | 163810 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MISIONEROS INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO ALTOS DE SANTA TERESA, 26284 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CASTILLO INTERIOR Y CALLE ARAGON, CALLE SAN JERONIMO LIB. SUR PONIENTE CERCA DE SUPER GUTIERREZ., lon:-100.96363694, lat:29.29851986}} | 2022-08-08 | 2022-11-26 | 94224 | 94224 | 94224 | 94224 | 94224 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-005/2022, contratista:AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1409400.0, importe_modificado:1409400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2120494/proyecto_INICIO, 2120494/proyecto_FIN, 2120494/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302120714 | Proyecto de inversión | 97440 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97440.0, modificado:94224.0}} | SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE BLANCO CON CALIDAD 5 AÑOS EN LOSA DE CONCRETO PARA CASA HABITACION, EN DIFERENTES HOGARES DE LA CIUDAD. - 164788 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acuña | 164788 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CARDO ALPINO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO NOBLASI, 26233 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOLORES Y CALLE DEL AVELLANO, CALLE CANDELON CERCA A LUGAR CONOCIDO CENTRO COMUNITARIO CEDROS, lon:-100.99273241, lat:29.30833731}} | 2022-08-08 | 2022-11-26 | 94224 | 94224 | 94224 | 94224 | 94224 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-005/2022, contratista:AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1409400.0, importe_modificado:1409400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2120714/proyecto_INICIO, 2120714/proyecto_FIN, 2120714/proyecto_PROCESO, 2120714/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202073905 | Proyecto de inversión | 97440 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97440.0, modificado:94224.0}} | PROGRAMA DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CONCRETO CON IMPERMEABILIZANTE BLANCO CALIDAD 5 AÑOS - 45654 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acuña | 45654 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LA POMPA FRACCIONAMIENTO LA MISION, 26284 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LA POMPA Y CALLE PARQUE SIERRA DEL CARMEN, CALLE PAREQUE SIERRA DEL CARMEN 1.5 KM AL ORIENTE DE LA PLAZA SAN JEVIER, lon:-100.90367256, lat:29.30676897}} | 2022-05-16 | 2022-08-20 | 94224 | 94224 | 94224 | 94224 | 94224 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-005/2022, contratista:AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1409400.0, importe_modificado:1409400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2073905/proyecto_INICIO, 2073905/proyecto_PROCESO, 2073905/proyecto_FIN, 2073905/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302138078 | Acción | 97523.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97523.3, modificado:97523.3}} | EQUIPAMIENTO DE COMPUTO - 58077 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 58077 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.397405, lat:27.311215}} | 2022-08-01 | 2022-08-29 | 97523.3 | 97523.3 | 97523.3 | 97523.3 | 97523.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMO/010/FISM/2022, contratista:OSCAR PERALES ESPARZA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL OCAMPO, monto:165615.3, importe_modificado:165315.3}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:10.0}} | {2138078/proyecto_FIN, 2138078/proyecto_PROCESO, 2138078/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302126170 | Proyecto de inversión | 977211.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977211.05, modificado:1082635.75}} | RED DE AGUA Y ATARJEA 16 TOMAS Y 22 DESCARGAS CALLE SAN LUIS COLONIA OCCIDENTAL - 190684 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Frontera | 190684 | S | 44 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUIS COLONIA OCCIDENTAL, 25640 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LUCIO VAZQUEZ Y , CALLE PRIVADA EL MARQUEZ SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA CALLE SAN LUIS TOPA CON LA BARDA PERIMETRAL DE PEMEX E INICIA E, lon:-101.47203524, lat:26.91609746}} | 2022-08-01 | 2022-10-03 | 1082635.75 | 1082635.75 | 1082635.75 | 1082635.75 | 1082635.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 005/2022 C.F., contratista:ZONIA OLIVIA SUAREZ MUÑOZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, monto:977211.05, importe_modificado:1082635.75}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:22.0}} | {2126170/proyecto_FIN, 2126170/proyecto_PROCESO, 2126170/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202078031 | Proyecto de inversión | 980000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980000.0, modificado:806277.54}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE MADROÑO ENTRE TREBOL Y MIRASOL - 71042 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | 71042 | S | 34 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1391.0, meta_modificada:1391.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MADROÑO INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TREBOL Y CALLE MIRASOL, CALLE HIEDRA UNA CUADRA AL SUR DEL MOTEL AMARILLO, lon:-101.00004959, lat:29.33693113}} | 2022-06-06 | 2022-06-30 | 806277.54 | 806277.54 | 806277.54 | 806277.54 | 806277.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-002/2022, contratista:CONCRETOS DE ACUÑA S..A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1548830.03, importe_modificado:1548830.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1391.0}} | {2078031/proyecto_PROCESO, 2078031/proyecto_INICIO, 2078031/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402151071 | Proyecto de inversión | 98037 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98037.0, modificado:98037.0}} | MANTENIMIENTO CON BATERIAS PARA ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA EN EL EJIDO ESTANQUE DE PALOMAS - 141266 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 7 | Cuatro Ciénegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuatro Ciénegas | 141266 | S | 54 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:11, direccion:EJIDO ESTANQUE DE PALOMAS LAS PALOMAS, 27690 ESTANQUE DE PALOMAS (LAS PALOMAS), CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SALES DE PRESIDENCIA POR LA CALLE PRESIDENTE CARRANZA HASTA LLEGAR A LA CARRETERA CUATRO CIENEG, lon:-101.93080895, lat:26.44741352}} | 2022-07-21 | 2022-10-30 | 98037 | 98037 | 98037 | 98037 | 98037 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC-DOPM-11/2022, contratista:CUAHUTEMOC MADRANO DE HOYOS, convocante:TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG., monto:555542.57, importe_modificado:555542.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {2151071/proyecto_FIN, 2151071/proyecto_PROCESO, 2151071/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302110136 | Proyecto de inversión | 983949.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983949.7, modificado:983931.83}} | REHABILITACIÓN DE CALLE DE LOS JABONES, COLONIA VILLAS LA MERCED EN TORREÓN COAHUILA - 117862 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 117862 | S | 81 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1243.0, meta_modificada:1243.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS JABONES COLONIA VILLAS LA MERCED, 27296 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DEL BOSQUE Y AVENIDA DE LOS VAGONES, CALLE DEL MIMBRE PARA LLEGAR A LA OBRA SE DIRIGE HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD POR EL, lon:-103.39606877, lat:25.50178177}} | 2022-08-15 | 2022-10-13 | 983931.83 | 983931.83 | 983931.83 | 983931.83 | 983931.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:042-FISM-TOR/2022, contratista:LOGISTICA Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:983949.7, importe_modificado:983949.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1243.0}} | {2110136/proyecto_INICIO, 2110136/proyecto_PROCESO, 2110136/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402192375 | Proyecto de inversión | 98510 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98510.0, modificado:98510.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUNDA ETAPA - 374763 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 14 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 374763 | S | 250 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 100 INTERIOR 100 CIUDAD JIMÉNEZ, 26400 JIMÉNEZ, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CAPITAN LEAL, CALLE ZARAGOZA EL SITIO SE UBICA A TRESCIENTOS METROS DE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 02 FRENT, lon:-100.67433038, lat:29.06927761}} | 2022-08-01 | 2022-11-01 | 98510 | 98510 | 98510 | 98510 | 98510 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:mjfism14/015/2022, contratista:lumitek, convocante:municipio de jimenez coahuila, monto:98510.0, importe_modificado:98510.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:250.0}} | {2192375/proyecto_INICIO, 2192375/proyecto_FIN, 2192375/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402192390 | Proyecto de inversión | 98681.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98681.23, modificado:98681.23}} | REHABILITACION DE VIVIENDA MODALIDAD MUROS SEGUNDA ETAPA - 374808 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 14 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 374808 | S | 18 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 100 INTERIOR 100 CIUDAD JIMÉNEZ, 26400 JIMÉNEZ, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CAPITAN LEAL, CALLE ZARAGOZA EL SITIO SE UBICA A TRESCIENTOS METROS DE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 02 FRENT, lon:-100.67421236, lat:29.06931981}} | 2022-04-01 | 2022-06-01 | 98681.23 | 98681.23 | 98681.23 | 98681.23 | 98681.23 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:mjfism14/016/2022, contratista:maderas clemsa sa de cv, convocante:municipio de jimenez coahuila, monto:98681.23, importe_modificado:98681.23}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2192390/proyecto_INICIO, 2192390/proyecto_FIN, 2192390/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302122723 | Proyecto de inversión | 98887.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98887.76, modificado:98887.76}} | PROGRAMA DE CUARTO ADICIONAL 2022 - 174195 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 174195 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:CALLE MANUEL R CADENA EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MACLOVIO HERRERA Y CALLE MARCOS OROZCO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL EJIDO LOS ALAMOS EN UN TERENO UBIC, lon:-100.94825834, lat:28.3512235}} | 2022-08-22 | 2022-12-31 | 98887.76 | 98887.76 | 98887.76 | 98887.76 | 98887.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-22-INFRA/001, contratista:JOSE JUAN MARTINEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:1783558.46, importe_modificado:1783558.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2122723/proyecto_INICIO, 2122723/proyecto_PROCESO, 2122723/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302105561 | Proyecto de inversión | 990842.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990842.46, modificado:990842.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TRECE CUARTOS DORMITORIOS EN HIDALGO COAHUILA - 48251 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 48251 | S | 37 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE TIMOTEO HERNANDEZ COLONIA HUMBERTO MOREIRA, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MANUEL ACUÑA, CALLE FCO. VILLA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO PARTIENDO DE LA PRESID, lon:-99.86756135, lat:27.78311593}} | 2022-04-01 | 2022-12-15 | 990842.46 | 990842.46 | 990842.46 | 990842.46 | 990842.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC-RINF-001-2022, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS Y CIVILES COCECSA DE COAHUILA, convocante:MUNICIPIO HIDALGO COAHUILA, monto:2123233.85, importe_modificado:2123233.85}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2105561/proyecto_INICIO, 2105561/proyecto_PROCESO, 2105561/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402162570 | Proyecto de inversión | 991734.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991734.58, modificado:991734.58}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA - 254500 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 11 | General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Cepeda | 254500 | S | 692 | 691 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE NUEVA II INTERIOR 433 PUEBLO GENERAL CEPEDA, 25950 GENERAL CEPEDA, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HUMBERTO DAVILA Y CALLE PEDRO AGUERO, BOULEVARD DIANA LAURA RIOJAS EL PROYECTO SE LOCALIZA JUNTO A UN PARQ, lon:-101.46891748, lat:25.38288164}} | 2022-10-21 | 2022-11-21 | 991734.58 | 991734.58 | 991734.58 | 991734.58 | 991734.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGC/FISM-006-2022, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ICZZA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA, monto:991734.58, importe_modificado:991734.58}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2162570/proyecto_FIN, 2162570/proyecto_INICIO, 2162570/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202068659 | Proyecto de inversión | 991800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991800.0, modificado:964114.75}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO GUADALUPE VICTORIA - 2497 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2497 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:375.0, meta_modificada:350.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:126, direccion:GUADALUPE VICTORIA, 25334 GUADALUPE VICTORIA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , RUMBO AL SUR CARRETERA 57 Y AL RECORRER 55 KILOMETROS AHÍ SE ENCUENTRA EL EJIDO., lon:-101.07599703, lat:25.00590691}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 964114.75 | 964114.75 | 964114.75 | 964114.75 | 964114.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-056/22, contratista:ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:987349.95, importe_modificado:964114.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:350.23}} | {2068659/proyecto_INICIO, 2068659/proyecto_PROCESO, 2068659/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302110760 | Proyecto de inversión | 995248.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995248.74, modificado:847801.31}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ÁLVAREZ, COLONIA TERCERO DE COBIÁN EN TORREÓN COAHUILA - 120940 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 120940 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ÁLVAREZ COLONIA TORREÓN CENTRO, 27000 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA CUAUTHÉMOC Y CALLE JUAN PABLOS, AVENIDA ARISTA DIRIGIRSE POR LA AVENIDA JUÁREZ HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD Y AL LLEGAR AL CRUCERO, lon:-103.43268208, lat:25.5526083}} | 2022-09-05 | 2022-11-03 | 847801.31 | 847801.31 | 847801.31 | 847801.31 | 847801.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:058-FISM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GENESIS, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:995248.74, importe_modificado:995248.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:318.0}} | {2110760/proyecto_INICIO, 2110760/proyecto_PROCESO, 2110760/proyecto_INICIO, 2110760/proyecto_FIN, 2110760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302115560 | Proyecto de inversión | 99702 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99702.0, modificado:99702.0}} | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE DIANA LAURA EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO EN M MUZQUIZ COAHUILA - 142613 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Múzquiz | 142613 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DIANA LAURA RIOJAS COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLEJON ZAMORA Y CALLE FIDEL VELAZQUEZ, CALLE DIANA LAURA ENTRE CALLEJON ZAMORA Y FIDEL VELAZQUEZ E, lon:-101.48961389, lat:27.878025}} | 2022-08-29 | 2022-09-30 | 99702 | 99702 | 99702 | 99702 | 99702 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0007-22, contratista:SANDRA XOCHITL PEREZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:99702.0, importe_modificado:99702.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2115560/proyecto_INICIO, 2115560/proyecto_PROCESO, 2115560/proyecto_FIN, 2115560/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102061320 | Proyecto de inversión | 99760 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99760.0, modificado:99757.68}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO CINCO DE MAYO - 1052 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 1052 | S | 37 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:98, direccion:EJIDO CINCO DE MAYO, 25310 CINCO DE MAYO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DEL CASCO DEL EJIDO TOMAR EL CAMINO PRINCIPAL DE LAS PARCELAS RECORRIENDO 2.6 KMS. HACIA EL ESTE DE AHÍ CAMINAR 600 MTS. HACIA EL NORTE., lon:-101.28465137, lat:25.39399678}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 99757.68 | 99757.68 | 99757.68 | 99757.68 | 99757.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-021/22, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:99757.68, importe_modificado:99757.68}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2061320/proyecto_INICIO, 2061320/proyecto_PROCESO, 2061320/proyecto_FIN, 2061320/proyecto_INICIO, 2061320/proyecto_PROCESO, 2061320/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402155718 | Proyecto de inversión | 5748566.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:116451.98, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5632114.82, modificado:5754553.85}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VERDAD, COLONIA 17 SIN NOMBRE EN TOREÓN COAHUILA - 218258 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 218258 | S | 179 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:467.0, meta_modificada:467.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE VERDAD COLONIA , 00000 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD LAS QUINTAS Y , CALLE RODOLFO GONZÁLEZ TREVIÑO PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDECIA HACIA EL NORTE DE LA CIUDAD Y AL RECORRE, lon:-103.414563, lat:25.59005108}} | 2022-10-03 | 2022-12-01 | 5754553.85 | 5754553.85 | 5754553.85 | 5754553.85 | 5754553.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:087-FISM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GENESIS, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:6223137.16, importe_modificado:6223137.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:467.0}} | {2155718/proyecto_INICIO, 2155718/proyecto_PROCESO, 2155718/proyecto_INICIO, 2155718/proyecto_PROCESO, 2155718/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA COMPLEMENTADA CON APORTACION MUNICIPAL Y RENDIMIENTOS GENERADOS , trimestre:5.0, usuario:manuelitadaldabaz, fecha:2023-06-14}} | Sin observaciones