## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO |  |  | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | año_pp | pp | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 5 | COA220302136375 | Proyecto de inversión | 1014305.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014305.95, modificado:1014305.95}} | REPARACIONES EN ALBERCA SEMIOLIMPICA Y CHAPOTEADERO DE LA UNIDAD DEPORTIVA GUADALUPE RIVAS Y UNIDAD DEPORTIVA VICTOR M. RUEDA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Deporte | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | MPN027-2022 | N | 0 | 0 | 7500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2411.2, meta_modificada:2411.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, coahuila, lon:-100.61692213, lat:28.6911126}} | 2022-05-16 | 2022-06-30 | 1014305.95 | 1014305.95 | 1014305.95 | 1014305.95 | 1014305.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN027-2022, contratista:FERRYMAT DE PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:1014421.26, importe_modificado:1014421.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2411.2}} | {2136375/proyecto_FIN, 2136375/proyecto_PROCESO, 2136375/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402199899 | Proyecto de inversión | 101729.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101729.77, modificado:101729.77}} | CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE LUCIO BLANCO DE LA COLONIA INDEPENDENCIA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Castaños | DRE-027/2022 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:LUCIO BLANCO, lon:-101.433606, lat:26.78486}, geo2: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:LUCIO BLANCO, lon:-101.434084, lat:26.784998}} | 2022-12-12 | 2022-12-17 | 101729.77 | 101729.77 | 101729.77 | 101729.77 | 101729.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:027/2022, contratista:DORA ALICIA GARZA MONA, convocante:presidencia municipal de castanos, monto:101729.77, importe_modificado:101729.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {2199899/proyecto_FIN, 2199899/proyecto_INICIO, 2199899/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202098358 | Proyecto de inversión | 1038339.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038339.2, modificado:1035811.16}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN ESCUELA PRIMARIA ROGELIO SANTOS SANMIGUEL EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO, MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | FM26/02/2022 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:407.45, meta_modificada:407.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PROGRESO, lon:-100.984608, lat:27.428768}} | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 1035811.16 | 1035811.16 | 1035811.16 | 1035811.16 | 1035811.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FM26/02/2022, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:1038339.2, importe_modificado:1038339.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:407.45}} | {2098358/proyecto_INICIO, 2098358/proyecto_PROCESO, 2098358/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402199361 | Proyecto de inversión | 1135548.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135548.86, modificado:1135548.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL DEL PARQUE EL CABO EN COL. DIVISIÓN DEL NORTE | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | MPN072-2022 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6430.0, meta_modificada:6430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coahuila, lon:-100.61692213, lat:28.6911126}} | 2022-11-10 | 2022-12-26 | 1135548.86 | 1135548.86 | 1135548.86 | 1135548.86 | 1135548.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN072-2022, contratista:MATERIALES SAN RODRIGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:1241112.86, importe_modificado:1241112.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6430.0}} | {2199361/proyecto_PROCESO, 2199361/proyecto_INICIO, 2199361/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402203197 | Proyecto de inversión | 115178.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115178.95, modificado:115178.95}} | TRAZO, APERTURA, DESPALME Y LIMPIEZA DE VIALIDAD DE LA CALLE ANATULIO AGUIRRE ENTRE CUAHUTEMOC Y ARROYO AGUILILLA EN LA COL. PROL. FUNDADORES | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sabinas | FORTA/016/2022 | N | 0 | 0 | 3900 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7042.0, meta_modificada:7042.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE ANATULIO AGUIRRE ENTRE CUAHUTEMOC, lon:-101.117596, lat:27.871121}} | 2022-06-16 | 2022-06-24 | 115178.95 | 115178.95 | 115178.95 | 115178.95 | 115178.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FORTA/016/22, contratista:SERVICIOS MULTIPLES PARA LA INDUSTRIA ENGENERAL, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:115178.95, importe_modificado:115178.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7042.0}} | {2203197/proyecto_PROCESO, 2203197/proyecto_INICIO, 2203197/proyecto_FIN, 2203197/proyecto_INICIO, 2203197/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DUPLICADO, trimestre:5.0, usuario:mariocvalenciae, fecha:2023-06-22}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302131853 | Adquisición | 115178.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115178.95, modificado:115178.95}} | TRAZO, APERTURA, DESPALME Y LIMPIEZA DE VIALIDAD DE LA CALLE ANATULIO AGUIRRE ENTRE CUAUHTEMOC Y ARROYO AGUILILLA EN LA COL. PROL FUNDADORES SABINAS, COAHUILA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sabinas |  | N | 0 | 0 | 3900 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7042.0, meta_modificada:7042.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:TRAZO, APERTURA, DESPALME Y LIMPIEZA DE VIALIDAD DE LA CALLE ANATUIO AGUIRRE ENTRE CUAUHTEMOC Y ARROYO AGUILILLA EN LA COL. PROL. FUNDADORES DE SABINAS COAHUILA, lon:-101.12331, lat:27.86834}} | 2022-06-16 | 2022-06-24 | 115178.95 | 115178.95 | 115178.95 | 115178.95 | 115178.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FORTA/016/22, contratista:SERVICIOS MULTIPLES PARA LA INDUSTRIA ENGENERAL, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:115178.95, importe_modificado:115178.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7042.0}} | {2131853/proyecto_INICIO, 2131853/proyecto_PROCESO, 2131853/proyecto_FIN, 2131853/proyecto_INICIO, 2131853/proyecto_FIN, 2131853/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402205754 | Proyecto de inversión | 1159999.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1159999.94, modificado:1159999.94}} | MANTENIMIENTO DE AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA DE SAN PEDRO, COAHUILA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de San Pedro | PMS-FORTA-22-03 | N | 0 | 0 | 106800 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA DE SAN PEDRO.COAHUILA, lon:-102.9834833, lat:25.7569047}} | 2022-12-09 | 2022-12-31 | 1159999.94 | 1159999.94 | 1159999.94 | 1159999.94 | 1159999.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2205754/proyecto_INICIO, 2205754/proyecto_PROCESO, 2205754/proyecto_FIN, 2205754/proyecto_PROCESO, 2205754/proyecto_FIN, 2205754/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302136583 | Proyecto de inversión | 1180694.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180694.61, modificado:1180694.65}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN VIAL EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | MPN040-2022 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11000.0, meta_modificada:11000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, lon:-100.61692213, lat:28.6911126}} | 2022-08-08 | 2022-09-22 | 1180694.65 | 1180694.65 | 1180694.65 | 1180694.65 | 1180694.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN040-2022, contratista:DLS MERCANTIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:1180694.61, importe_modificado:1180694.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11000.0}} | {2136583/proyecto_PROCESO, 2136583/proyecto_FIN, 2136583/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402205737 | Proyecto de inversión | 1226343.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1226343.46, modificado:1226343.46}} | PMS-FORTA-22001 | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro | PMS-FORTA-22001 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion: BLVR. LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE LIBRAMIENTO LA AMERICA Y AV COAHUILA, DE SAN PEDRO, COAHUILA, lon:-102.9788894, lat:25.77422442}, geo2: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion: BLVR. LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE LIBRAMIENTO LA AMERICA Y AV COAHUILA, DE SAN PEDRO, COAHUILA, lon:-102.97882507, lat:25.77155782}} | 2022-04-07 | 2022-07-07 | 1226057.46 | 1226057.46 | 1226057.46 | 1226057.46 | 1226057.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2205737/proyecto_INICIO, 2205737/proyecto_PROCESO, 2205737/proyecto_INICIO, 2205737/proyecto_FIN, 2205737/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402199603 | Proyecto de inversión | 1239840 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1239840.0, modificado:1239840.0}} | APLICACIÓN DE CARPETA PARA BACHEO EN VIALIDADES EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | MPN047-2022 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2422.7, meta_modificada:2422.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coahuila, lon:-100.61692213, lat:28.6911126}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 1239840 | 1239840 | 1239840 | 1239840 | 1239840 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN047-2022, contratista:CONBE CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA, monto:1239840.0, importe_modificado:1239840.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2422.7}} | {2199603/proyecto_INICIO, 2199603/proyecto_FIN, 2199603/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202085886 | Proyecto de inversión | 131877.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131877.77, modificado:131877.77}} | CONSTRUCCION, REHABILITACION Y SONDEO DE RED DE DRENAJE EN CALLE CERRO DEL TEPEYAC Y CALLE DEL SANTUARIO DE LA COLONIA VILLA DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE CASTAÑOS, COAH. | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | FORTA-SD-008/2022 | N | 0 | 0 | 340 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:451.0, meta_modificada:451.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CERRO DE TEPEYAC Y CALLE SANTUARIO , lon:-101.250089, lat:26.471308}} | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 131877.77 | 131877.77 | 131877.77 | 131877.77 | 131877.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA-SD-008/2022, contratista:DORA ALICIA GARZA MORA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS, monto:131877.77, importe_modificado:131877.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:451.0}} | {2085886/proyecto_INICIO, 2085886/proyecto_PROCESO, 2085886/proyecto_FIN, 2085886/proyecto_PROCESO, 2085886/proyecto_FIN, 2085886/proyecto_PROCESO, 2085886/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402199842 | Proyecto de inversión | 1347656.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1347656.57, modificado:1347656.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMELLÓN CENTRAL, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ALUMBRADO PÚBLICO Y DECORATIVO EN CARRETERA 30 FRENTE AL AEROPUERTO CARRANZA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Frontera | FFM-011/2022 | N | 0 | 0 | 82000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:522.0, meta_modificada:522.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CARRETERA 30 A SAN BUENAVENTURA, lon:-101.460061, lat:26.957084}} | 2022-08-29 | 2022-10-28 | 1347656.57 | 1347656.57 | 1347656.57 | 1347656.57 | 1347656.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FFM 011/2022, contratista:ACARREOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, monto:1347656.57, importe_modificado:1347656.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:522.0}} | {2199842/proyecto_PROCESO, 2199842/proyecto_INICIO, 2199842/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402203323 | Proyecto de inversión | 137588.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137588.76, modificado:137588.76}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA SOMBRA EN VELARIA DEL ARTISTA, UBICADA EN BOULEVARD INDEPENDENCIA Y AVENIDA VICTORIA EN COLONIA PRIMERO DE COBIAN CENTRO | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Torreón | FFM-006-2028 | N | 0 | 0 | 720848 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BOULEVARD INDEPENDENCIA Y AV. VICTORIA, lon:-103.446532, lat:25.548977}} | 2022-10-27 | 2022-11-25 | 137588.76 | 137588.76 | 137588.76 | 137588.76 | 137588.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:006-FFM-TOR/2022, contratista:EDSON GABRIEL AGUILERA MARTINEZ, convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:137588.76, importe_modificado:137588.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}} | {2203323/proyecto_INICIO, 2203323/proyecto_PROCESO, 2203323/proyecto_FIN, 2203323/proyecto_INICIO, 2203323/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402199291 | Proyecto de inversión | 1378180.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1378180.86, modificado:1378180.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 5 EN ESCUELA MANO AMIGA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | MPN066-2022 | N | 0 | 0 | 7500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.0, meta_modificada:518.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coahuila, lon:-100.61692213, lat:28.6911126}} | 2022-10-26 | 2022-12-15 | 1378180.86 | 1378180.86 | 1378180.86 | 1378180.86 | 1378180.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN066-2022, contratista:MARTIN RIGOBERTO NAVARRO GASTELUM, convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA, monto:1378183.79, importe_modificado:1378183.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.0}} | {2199291/proyecto_INICIO, 2199291/proyecto_FIN, 2199291/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064403 | Proyecto de inversión | 1380008.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380008.51, modificado:1380009.15}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO A TECNOLOGÍA LED EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | MPN009-2022 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, lon:-100.54005277, lat:28.6899056}} | 2022-02-17 | 2022-04-04 | 1380009.15 | 1380009.15 | 1380009.15 | 1380009.15 | 1380009.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN009-2022, contratista:ROMEO GONZÁLEZ SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:1380008.51, importe_modificado:1380008.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:58.0}} | {2064403/proyecto_INICIO, 2064403/proyecto_PROCESO, 2064403/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402198809 | Proyecto de inversión | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139200.0, modificado:139200.0}} | ACARREO DE MATERIAL Y CONFORMACION DE CAMINOS EN EJIDO SAN LORENZO Y EJIDO EL ZAGO DEL MUNICIPIO DE CASTANOS COAHUILA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Castaños | 023/2022 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:58, direccion:ejido san lorenzo, lon:-101.313427, lat:26.62142}, geo2: {cve_municipio:6, localidad:58, direccion:ejido san lorenzo, lon:-101.312696, lat:26.621919}, geo3: {cve_municipio:6, localidad:58, direccion:ejido san lorenzo, lon:-101.31295, lat:26.62175}} | 2022-11-02 | 2023-11-23 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023/2022, contratista:AMN ARRENDADORA Y MULTISERVICIOS SA DE CV, convocante:presidencia municipal de castanos, monto:139200.0, importe_modificado:139200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2198809/proyecto_INICIO, 2198809/proyecto_PROCESO, 2198809/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402199239 | Proyecto de inversión | 143482.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143482.72, modificado:143482.72}} | SEÑALIZACIÓN EN VIALIDAD DEL CENTINELA DE ABAJO AL CENTINELA DE ARRIBA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | MPN048-2022 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:686.83, meta_modificada:686.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coahuila, lon:-100.61692213, lat:28.6911126}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 143482.72 | 143482.72 | 143482.72 | 143482.72 | 143482.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN048-2022, contratista:CONSTRUCTORA E INGENIERÍA LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA, monto:147449.92, importe_modificado:147449.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:686.83}} | {2199239/proyecto_INICIO, 2199239/proyecto_FIN, 2199239/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402203423 | Proyecto de inversión | 1477614.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1477614.82, modificado:1477613.91}} | TRABAJOS DE REFORESTACIÓN Y PLANTACIÓN DE PALMAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, BLVD. REVOLUCION, CARR. TORREÓN-MATAMOROS, BLVD. TORREÓN-SAN PEDRO, PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | FFM-008-2022 | N | 0 | 0 | 720848 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:BOULEVARD REVOLUCIÓN, CARR. TORREÓN-MATAMOROS, BLVD. TORREÓ-SAN PEDRO, PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ, lon:-103.372728, lat:25.547667}} | 2022-10-24 | 2022-12-07 | 1477613.91 | 1477613.91 | 1477613.91 | 1477613.91 | 1477613.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008-FFM-TOR/2022, contratista:ELOY GOMEZ NAVA, convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:1477614.82, importe_modificado:1477614.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:496.48}} | {2203423/proyecto_PROCESO, 2203423/proyecto_INICIO, 2203423/proyecto_PROCESO, 2203423/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402203349 | Proyecto de inversión | 152874.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152874.08, modificado:152874.08}} | SUMINISTRO DE 50M3 DE CARPETA FRIA PARA BACHEO Y 500 LITROS DE EMULSION ASFALTICA PARA IMPREGNACION Y LIGA PARA USO DEL MUNICIPIO DE SABINAS | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sabinas | FORTA/023/2022 | N | 0 | 0 | 13000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:MUNICIPIO DE SABINAS, lon:-101.119156, lat:27.848757}} | 2022-12-01 | 2022-12-09 | 152874.08 | 152874.08 | 152874.08 | 152874.08 | 152874.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA/023/2022, contratista:CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:152874.08, importe_modificado:152874.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:50.0}} | {2203349/proyecto_INICIO, 2203349/proyecto_PROCESO, 2203349/proyecto_FIN, 2203349/proyecto_PROCESO, 2203349/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200100 | Proyecto de inversión | 1595911.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1595911.12, modificado:1595911.12}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE MARÍA DEL CARMEN VILLALOBOS GUERRERO ENTRE GUADALUPE ALVARADO Y SILVIA SALAZAR Y CONFORMACIÓN DE CALLE CARLOS MORENO, ROGELIO IBARRA, ANITA PALOMARES COLONIA REGIDORES | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera | FFM-012/2022 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2673.4, meta_modificada:2673.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE MARÍA DEL CARMEN VILLALOBOS ENTRE GUADALUPE ALVARADO Y SILVIA SALAZAR COLONIA REGIDORES, lon:-101.450575, lat:26.958545}} | 2022-09-05 | 2022-10-05 | 1595911.12 | 1595911.12 | 1595911.12 | 1595911.12 | 1595911.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FFM-012/2022, contratista:GARSU CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA SA CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, monto:1595911.12, importe_modificado:1595911.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2673.4}} | {2200100/proyecto_INICIO, 2200100/proyecto_FIN, 2200100/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302131149 | Proyecto de inversión | 1691876.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1691876.17, modificado:1691876.17}} | construcción y equipamiento de modulos de baños y vestidores, damas y caballeros en instalaciones la expo feria de Viesca, Coahuila, ubicada en av. aldama entre calles Venustiano Carranza e Hidalgo, en Viesca, Coahuila | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Viesca | 05-FORTA/2022 | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO ALDAMA S/N ESNTRE CALLE VENUSTIANO CARANZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, lon:-102.805705, lat:25.34563}} | 2022-07-04 | 2022-11-30 | 1691876.17 | 1691876.17 | 1691876.17 | 1691876.17 | 1691876.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2131149/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202086836 | Proyecto de inversión | 1789352.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1789352.99, modificado:1788871.19}} | REHABILITACIÓN DE CENTROS COMUNITARIOS, DISPENSARIOS MÉDICOS Y UNIDAD DEPORTIVA MOVER A MÉXICO | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN012-2022 | N | 0 | 0 | 30000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, lon:-100.61692213, lat:28.6911126}} | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 1788871.19 | 1788871.19 | 1788871.19 | 1788871.19 | 1788871.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN012-2022, contratista:DIESEL AMERICA DE PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:1789352.99, importe_modificado:1789352.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:440.0}} | {2086836/proyecto_INICIO, 2086836/proyecto_PROCESO, 2086836/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202088352 | Proyecto de inversión | 179629.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179629.53, modificado:179629.53}} | TRAZO, APERTURA, DESPALME Y LIMPIEZA DE VIALIDAD DE CALLE TABOSO ENTRE C. NOPAL Y C. HUIZACHE Y CALLE NOPAL ENTRE CALLE CENIZO Y C. TOBOSO EN NUEVO BARROTERAN MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | FORTA/013/22 | N | 0 | 0 | 2300 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9912.0, meta_modificada:9912.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:351, direccion:TRAZO, APERTURA, DESPALME Y LIMPIEZA DE VIALIDAD DE CALLE TABOSO ENTRE C. NOPAL Y C. HUIZACHE Y CALLE NOPAL ENTRE CALLE CENIZO Y C. TOBOSO EN NUEVO BARROTERAN MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, lon:-101.27332, lat:27.651099}} | 2022-05-10 | 2022-05-26 | 179629.53 | 179629.53 | 179629.53 | 179629.53 | 179629.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA/013/22, contratista:TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:179629.53, importe_modificado:179629.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9912.0}} | {2088352/proyecto_INICIO, 2088352/proyecto_FIN, 2088352/proyecto_INICIO, 2088352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402204267 | Proyecto de inversión | 1796497.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1796497.49, modificado:1796497.49}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE NOMECLATURAS DE NOMBRES DE VIALIDADES EN CRUCEROS DEL MUNICIPIO DE SABINAS | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sabinas | FORTA/027/22 | N | 0 | 0 | 15500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1293.0, meta_modificada:1293.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CRUCEROS DEL MUNICIPIO DE SABINAS, lon:-101.120561, lat:27.848952}} | 2022-11-01 | 2022-12-16 | 1796497.49 | 1796497.49 | 1796497.49 | 1796497.49 | 1796497.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA/027/2022, contratista:CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:1796497.49, importe_modificado:1796497.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1293.0}} | {2204267/proyecto_INICIO, 2204267/proyecto_PROCESO, 2204267/proyecto_INICIO, 2204267/proyecto_PROCESO, 2204267/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102063085 | Proyecto de inversión | 182121.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182121.44, modificado:182121.44}} | MANTENIMIENTO Y PINTURA DE CORDONES EN LACOLONIA LAS PALMAS Y CALLE ANATULIO AGUIRRE DE LA COL. FUNDADORES EN SABINAS COAHUILA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA |  | N | 0 | 0 | 8600 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1491.84, meta_modificada:1491.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:MANTENIMIENTO Y PINTURA DE CORDONES EN LA COLONIA LAS PALAMAS Y CALLE ANATULIO AGUIRRE DE LA COL. FUNDADORES EN SABINAS COAHUILA, lon:-101.139266, lat:27.888593}} | 2022-02-16 | 2022-02-28 | 182121.44 | 182121.44 | 182121.44 | 182121.44 | 182121.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FORTA/003/22, contratista:TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:182121.44, importe_modificado:182121.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1491.84}} | {2063085/proyecto_FIN, 2063085/proyecto_INICIO, 2063085/proyecto_FIN, 2063085/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402203713 | Proyecto de inversión | 1838131.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1838131.8, modificado:1838131.8}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL A MONUMENTO "LA PUERTA DE TORREÓN" (LA PUERTA AMARILLA) CON CLAVE INAH COAH-TOR-138-23410, UBICADA EN EL LIBRAMIENTO PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ EN COLONIA SIN NOMBRE DE COLONIA 10 | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Torreón | FFM-013-2022 | N | 0 | 0 | 720848 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2396.51, meta_modificada:2396.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:LIBRAMIENTO PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ EN COLONIA SIN NOMBRE DE COLONIA 10, lon:-103.447089, lat:25.576124}} | 2022-11-07 | 2022-12-06 | 1838131.8 | 1838131.8 | 1838131.8 | 1838131.8 | 1838131.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013-FFM-TOR/2022, contratista:CIH CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:1838131.8, importe_modificado:1838131.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2396.51}} | {2203713/proyecto_PROCESO, 2203713/proyecto_FIN, 2203713/proyecto_INICIO, 2203713/proyecto_FIN, 2203713/proyecto_PROCESO, 2203713/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064050 | Proyecto de inversión | 186533.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186533.2, modificado:186533.2}} | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 2 MODULOS DE BAÑO Y VESTIDOR EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VIESCA | 002/FORTA/2022 | N | 0 | 0 | 743 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:9, direccion:CANCHA DE BEISBOL, lon:-102.947007, lat:25.4897471}} | 2022-01-07 | 2022-02-05 | 186533.2 | 186533.2 | 186533.2 | 186533.2 | 186533.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2064050/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064089 | Proyecto de inversión | 1877974.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1877974.67, modificado:1877974.67}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL BOULEVARD ROGELIO MONTEMAYOR SEGUI, EN VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VIESCA | 003/FORTA/2022 | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1361.3, meta_modificada:1361.3}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:BOULEVARD ROGELIO MONTEMAYOR, lon:-102.805266, lat:25.353234}, geo2: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:BOULEVARD ROGELIO MONTEMAYOR, lon:-102.8050082, lat:25.34608}} | 2022-01-13 | 2022-06-11 | 1877974.67 | 1877974.67 | 1877974.67 | 1877974.67 | 1877974.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1361.3}} | {2064089/proyecto_PROCESO, 2064089/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402203339 | Proyecto de inversión | 189019.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189019.96, modificado:189019.96}} | MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y DESASOLVE DE ARROYO DE 390 ML EN AGUJITA EN LA COL. DAVILA ENTRE CALZADA DEL 6 Y FEDERICO ARIZPE MUNICIPIO DE SABINAS | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sabinas | FORTA/022/2022 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3510.0, meta_modificada:3510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AGUJITA EN LA COL. DAVILA ENTRE CALZADA DEL 6 Y FEDERICO ARIZPE MUNICIPIO DE SABINAS , lon:-101.16632, lat:27.885408}} | 2022-12-01 | 2022-12-15 | 189019.96 | 189019.96 | 189019.96 | 189019.96 | 189019.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA/022/2022, contratista:TRUTURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:189019.96, importe_modificado:189019.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3510.0}} | {2203339/proyecto_PROCESO, 2203339/proyecto_FIN, 2203339/proyecto_INICIO, 2203339/proyecto_PROCESO, 2203339/proyecto_FIN, 2203339/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402203644 | Proyecto de inversión | 1900366.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900366.74, modificado:1900366.73}} | TRABAJOS DE OBRA CIVIL Y MEJORAMIENTO DE CAMELLÓN ALLENDE, UBICADA DE C. GONZALEZ ORTEGA A C. LEANDRO VALLE, Y CAMELLÓN JUÁREZ UBICADA DE CALZ. CUAUHTEMOC A C. JUAN PABLOS EN COLONIA PRIMERO DE COBIAN/SEGUNDO DE COBIAN | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | FFM-012-2022 | N | 0 | 0 | 720848 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.42, meta_modificada:880.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AV. ALLENDE DE C. GONZALEZ ORTEGA A C. LEANDRO VALLE Y CAMELLON JUAREZ UBIC. DE CALZ. CUAUHTEMOC A C. JUAN PABLOS, lon:-103.44618, lat:25.541156}} | 2022-10-24 | 2022-12-07 | 1900366.73 | 1900366.73 | 1900366.73 | 1900366.73 | 1900366.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:012-FFM-TOR/2022, contratista:RIRA INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:1900366.74, importe_modificado:1900366.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:842.4}} | {2203644/proyecto_INICIO, 2203644/proyecto_PROCESO, 2203644/proyecto_INICIO, 2203644/proyecto_PROCESO, 2203644/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202086950 | Proyecto de inversión | 191211.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191211.44, modificado:191211.44}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO EN PLAZA DE VILLA DE FUENTE | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN023-2022 | N | 0 | 0 | 7500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:395.0, meta_modificada:395.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PIEDRAS NEGRAS, lon:-100.61692213, lat:28.6911126}} | 2022-04-11 | 2022-04-21 | 191211.44 | 191211.44 | 191211.44 | 191211.44 | 191211.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN023-2022, contratista:SPORTECS SYNTHETIC GRASS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:191211.44, importe_modificado:191211.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:395.0}} | {2086950/proyecto_FIN, 2086950/proyecto_PROCESO, 2086950/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202088186 | Proyecto de inversión | 191236.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191236.84, modificado:191236.84}} | REHABILITACION DE BAÑO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA 117 NTE COL. CENTENARIO EN SABINAS COAHUILA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | FORTA/006/22 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:REHABILITACION DE BAÑO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA 117 NTE COL. CENTENARIO EN SABINAS COAHUILA, lon:-101.120813, lat:27.849112}} | 2022-04-01 | 2022-04-15 | 191236.84 | 191236.84 | 191236.84 | 191236.84 | 191236.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA/006/22, contratista:JOSE ANGEL GARCIA VILLARREAL, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:191236.84, importe_modificado:191236.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2088186/proyecto_INICIO, 2088186/proyecto_PROCESO, 2088186/proyecto_FIN, 2088186/proyecto_INICIO, 2088186/proyecto_PROCESO, 2088186/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402203422 | Proyecto de inversión | 216150.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216150.69, modificado:216150.69}} | APLICACIÓN DE PINTURA EN CORDONES SOBREBULEVARES Y PLAZA DE LA COLONIA SANTO DOMINGO PLAZA DE LA COLONIA LOPEZ HUITRON, PLAZA DE LA MADRE COLONIA DEL VALLE EN SABINAS | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sabinas | FORTA/028/2022 | N | 0 | 0 | 2800 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1791.7, meta_modificada:1791.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion: COLONIA SANTO DOMINGO PLAZA DE LA COLONIA LOPEZ HUITRON, PLAZA DE LA MADRE COLONIA DEL VALLE EN SABINAS, lon:-101.11508, lat:27.86636}} | 2022-12-01 | 2022-12-15 | 216150.69 | 216150.69 | 216150.69 | 216150.69 | 216150.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA/028/2022, contratista:JOSE ANGEL GARCIA VILLARREAL, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:216150.69, importe_modificado:216150.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1791.7}} | {2203422/proyecto_PROCESO, 2203422/proyecto_FIN, 2203422/proyecto_INICIO, 2203422/proyecto_PROCESO, 2203422/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102065469 | Proyecto de inversión | 2190838.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2190838.47, modificado:2181395.21}} | PAVIMENTACION EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE SONORA Y TAMAULIPAS | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 38 | Zaragoza | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA COAHUILA | 220538FM002 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-100.90978, lat:28.48}} | 2022-04-13 | 2022-04-30 | 2181395.21 | 2181395.21 | 2181395.21 | 2181395.21 | 2181395.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC-22-FORTA/001, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE ZARAGOZA, COAHUILA, monto:2190838.47, importe_modificado:2190838.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {2065469/proyecto_INICIO, 2065469/proyecto_PROCESO, 2065469/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402203569 | Proyecto de inversión | 2192488.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2192488.73, modificado:2192483.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE LÁZARO CARDENAS Y CALLE CUARTA, UBICADA DE CARR. A SAN PEDRO A TOPE DE CALLE CUARTA EN COLONIAS NUEVO ALLENDE Y RINCÓN SAN JOSÉ | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | FFM-011-2022 | N | 0 | 0 | 2898 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3891.79, meta_modificada:3891.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE CUARTA, UBICADA DE CARR. A SAN PEDRO A TOPE DE CALLE CUARTA, lon:-103.395393, lat:25.567121}} | 2022-11-22 | 2022-12-31 | 2192483.07 | 2192483.07 | 2192483.07 | 2192483.07 | 2192483.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:011-FFM-TOR/2022, contratista:VMJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:2192488.73, importe_modificado:2192488.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3615.3}} | {2203569/proyecto_INICIO, 2203569/proyecto_PROCESO, 2203569/proyecto_FIN, 2203569/proyecto_PROCESO, 2203569/proyecto_INICIO, 2203569/proyecto_FIN, 2203569/proyecto_INICIO, 2203569/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402140926 | Proyecto de inversión | 220400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220400.0, modificado:220400.0}} | SUMINISTRO DE LAMPARAS LED EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escobedo | 1 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:ESCOBEDO COAHUIULA, lon:-101.39733, lat:27.29076}} | 2022-08-01 | 2022-10-21 | 220400 | 220400 | 220400 | 220400 | 220400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-FFM-001-2022, contratista:IGNACIO OLVERA VANEGAS, convocante:MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA, monto:220400.0, importe_modificado:220400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}} | {2140926/proyecto_PROCESO, 2140926/proyecto_FIN, 2140926/proyecto_INICIO, 2140926/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402199642 | Proyecto de inversión | 2209530.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2209530.64, modificado:2209530.64}} | REHABILITACIÓN DE PISTA TARTÁN EN MACROPLAZA 2 | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | MPN055-2022 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6430.0, meta_modificada:6430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coahuila, lon:-100.61692213, lat:28.6911126}} | 2022-10-10 | 2022-11-24 | 2209530.64 | 2209530.64 | 2209530.64 | 2209530.64 | 2209530.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN055-2022, contratista:MEGACROM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA, monto:2209730.93, importe_modificado:2209730.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6430.0}} | {2199642/proyecto_FIN, 2199642/proyecto_PROCESO, 2199642/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402201869 | Proyecto de inversión | 2273433.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2273433.16, modificado:2273433.16}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE 800.0O0 M2 DE PASTO SINTETICO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ESPERANZAS | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Múzquiz |  | S | 810 | 690 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:43, direccion:Las Esperanzas, lon:-101.356111, lat:27.738056}} | 2022-08-15 | 2022-10-15 | 2273433.16 | 2273433.16 | 2273433.16 | 2273433.16 | 2273433.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-FM-0001-22, contratista:AIKIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:2273433.16, importe_modificado:2273433.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:800.0}} | {2201869/proyecto_FIN, 2201869/proyecto_PROCESO, 2201869/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102060595 | Proyecto de inversión | 229274 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229274.0, modificado:229274.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANELES SOLARES PARA ELECTRIFICACION DE POZO DE AGUA EN EL EJIDO EL ZAGO, MUNICIPIO DE CASTAÑOS, COAH. | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | ELE-SG4-002 | N | 0 | 0 | 264 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:76, direccion:EL ZAGO, lon:-101.2725, lat:26.373}} | 2022-03-10 | 2022-03-30 | 229274 | 229274 | 229274 | 229274 | 229274 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA-ELE-SG4-002/2022, contratista:PROVEEDORA Y EQUIPOS PAISA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS, monto:229274.0, importe_modificado:229274.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2060595/proyecto_INICIO, 2060595/proyecto_PROCESO, 2060595/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402203357 | Proyecto de inversión | 232835.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232835.2, modificado:232835.2}} | APLICACIÓN DE PINTURA EN CORDOES SOBRE EL BULEVARD PREGONEROS DE LA COLONIA SANTO DOMINGO DESDE EL HONDO | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sabinas | FORTA/024/2022 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1930.0, meta_modificada:1930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:BULEVARD PREGONEROS DE LA COLONIA SANTO DOMINGO DESDE EL HONDO , lon:-101.111732, lat:27.871096}} | 2022-12-01 | 2022-12-15 | 232835.2 | 232835.2 | 232835.2 | 232835.2 | 232835.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA/024/2022, contratista:JOSE ANGEL GARCIA VILLARREAL, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:232835.2, importe_modificado:232835.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1930.0}} | {2203357/proyecto_PROCESO, 2203357/proyecto_FIN, 2203357/proyecto_INICIO, 2203357/proyecto_PROCESO, 2203357/proyecto_INICIO, 2203357/proyecto_PROCESO, 2203357/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102063927 | Proyecto de inversión | 233557.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233557.11, modificado:233557.11}} | REHABILITACION DE CAPILLA DE VELACION EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO MINAS LA LUZ DEL MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | FM26/01/2022 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:MINERAL LA LUZ, lon:-101.481669, lat:27.584629}} | 2022-02-08 | 2022-03-02 | 233557.11 | 233557.11 | 233557.11 | 233557.11 | 233557.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FM26/01/2022, contratista:EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:233557.11, importe_modificado:233557.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2063927/proyecto_INICIO, 2063927/proyecto_FIN, 2063927/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402198810 | Proyecto de inversión | 238960 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238960.0, modificado:238960.0}} | MANTENIMIENTO AL CAMINO DE LA COMUNIDAD EL CHAPOTE DEL MUNICIPIO DE CASTAÑOS, COAHUILA CONSISTENTE EN: SUMINISTRO DE MATERIAL, TENDIDO Y COMPACTADO. | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Castaños | 024/2022 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:113, direccion:comunidad el chapote, lon:-101.414503, lat:26.789305}, geo2: {cve_municipio:6, localidad:113, direccion:comunidad el chapote, lon:-101.41709, lat:26.78714}, geo3: {cve_municipio:6, localidad:113, direccion:comunidad el chapote, lon:-101.41802, lat:26.7867}} | 2022-11-16 | 2023-12-01 | 238960 | 238960 | 238960 | 238960 | 238960 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:024/2022, contratista:AMN ARRENDADORA Y MULTISERVICIOS SA DE CV, convocante:presidencia municipal de castanos, monto:238960.0, importe_modificado:238960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2198810/proyecto_INICIO, 2198810/proyecto_FIN, 2198810/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202088208 | Proyecto de inversión | 239422.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239422.49, modificado:239422.49}} | APLICACIÓN DE PINTURA VIALPAR PEATONES COLO BLANCO CON MICROESFERA REFLEJANTE SOBRE LA CALLE FRANCISCO IMADERO ENTRE MUTUALISMO Y ABASOLO COL.CENTRO EN SABINAS COAHUILA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | FORTA/007/22 | N | 0 | 0 | 63521 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1585.0, meta_modificada:1585.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:APLICACIÓN DE PINTURA VIALPAR PEATONES COLO BLANCO CON MICROESFERA REFLEJANTE SOBRE LA CALLE FRANCISCO IMADERO ENTRE MUTUALISMO Y ABASOLO COL.CENTRO EN SABINAS COAHUILA, lon:-101.121442, lat:27.84977}} | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 239422.48 | 239422.49 | 239422.49 | 239422.49 | 239422.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA/007/22, contratista:JOSE ANGEL GARCIA VILLARREAL, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:239422.29, importe_modificado:239422.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1585.0}} | {2088208/proyecto_INICIO, 2088208/proyecto_PROCESO, 2088208/proyecto_FIN, 2088208/proyecto_PROCESO, 2088208/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402203229 | Proyecto de inversión | 240760.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240760.32, modificado:240760.32}} | TRAZO APERTURA DESPALME Y LIMPIEZA DE VIALIDAD DE LA CALLE JOSE MARIA RAMOS ENTRE CUAUHTEMOC Y ARROYO AGUILILLA EN LA COL. FUNDADORES | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sabinas | FORTA/018/2022 | N | 0 | 0 | 4500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14720.0, meta_modificada:14720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA RAMOS ENTRE CUAUHTEMOC Y ARROYO AGUILILLA EN LA COL. FUNDADORES, lon:-101.12001, lat:27.87645}} | 2022-06-16 | 2022-06-29 | 240760.32 | 240760.32 | 240760.32 | 240760.32 | 240760.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FORTA/018/22, contratista:SERVICIOS MULTIPLES PARA LA INDUSTRIA EN GENERAL, convocante:MUNISIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:240760.32, importe_modificado:240760.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14720.0}} | {2203229/proyecto_PROCESO, 2203229/proyecto_INICIO, 2203229/proyecto_FIN, 2203229/proyecto_INICIO, 2203229/proyecto_PROCESO, 2203229/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DUPLICADO, trimestre:5.0, usuario:mariocvalenciae, fecha:2023-06-22}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302135631 | Adquisición | 240760.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240760.32, modificado:240760.32}} | TRAZO, APERTURA, DESPALME Y LIMPIEZA DE VIALIDAD DE LA CALLE JOSE MARIA RAMOS ENTRE CUAUHTEMOC Y ARROYO AGUILILLA EN LA COL. PROL FUNDADORES SABINAS, COAHUILA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sabinas | FORTA/018/22 | N | 0 | 0 | 4500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14720.0, meta_modificada:14720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA RAMOS ENTRE CUAUHTEMOC Y ARROYO AGUILILLA EN LA COL. PROL. FUNDADORES DE SABINAS COAHUILA, lon:-101.129385, lat:27.876001}} | 2022-06-15 | 2022-06-29 | 240760.32 | 240760.32 | 240760.32 | 240760.32 | 240760.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FORTA/018/22, contratista:SERVICIOS MULTIPLES PARA LA INDUSTRIA EN GENERAL, convocante:MUNISIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:240760.32, importe_modificado:240760.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14720.0}} | {2135631/proyecto_PROCESO, 2135631/proyecto_FIN, 2135631/proyecto_PROCESO, 2135631/proyecto_INICIO, 2135631/proyecto_PROCESO, 2135631/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402199207 | Proyecto de inversión | 242469.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242469.85, modificado:242469.85}} | REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EXTERIORES EN PARQUE JUAREZ | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | MPN073-2022 | N | 0 | 0 | 7500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.56, meta_modificada:1000.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coahuila, lon:-100.61692213, lat:28.6911126}} | 2022-11-25 | 2022-12-26 | 242469.85 | 242469.85 | 242469.85 | 242469.85 | 242469.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN073-2022, contratista:ROSA ELENA CROMP CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA, monto:307551.39, importe_modificado:307551.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.56}} | {2199207/proyecto_PROCESO, 2199207/proyecto_FIN, 2199207/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102063088 | Proyecto de inversión | 247330.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247330.84, modificado:247330.84}} | APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRAFICO SOBRE CORDONES DEL CAMELLON DE LA CARRETERA 57 DESDE BULEVARD PASEO DE LOS LEONES A CALLE FRANCISCO VILLA EN SABINAS COAHUILA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | FORTA/004/22 | N | 0 | 0 | 7600 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2026.0, meta_modificada:2026.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRAFICO SOBRE CORDONES DE CAMELLON DE LA CARRETERA 57 DESDE BULEVARD PASEO DE LOS LEONES A CALLE FRANCISCO VILLA SABINAS COAHUILA, lon:-101.136112, lat:27.861466}} | 2022-02-16 | 2022-02-28 | 247330.84 | 247330.84 | 247330.84 | 247330.84 | 247330.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FORTA/004/22, contratista:TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:247330.84, importe_modificado:247330.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2026.0}} | {2063088/proyecto_FIN, 2063088/proyecto_PROCESO, 2063088/proyecto_INICIO, 2063088/proyecto_FIN, 2063088/proyecto_INICIO, 2063088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402203219 | Proyecto de inversión | 248611.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248611.2, modificado:248611.2}} | TRAZO APERTURA DESPALME Y LIMPIEZA DE VIALIDAD DE LA CALLE CATARINO RAMON ENTRE CUAUHTEMOC Y ARROYO AGUILILLA EN LA COL. PROL FUNDADORES | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sabinas | FORTA/017/2022 | N | 0 | 0 | 4500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15200.0, meta_modificada:15200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE CATARINO RAMON ENTRE CUAUHTEMOC Y ARROYO AGUILILLA EN LA COL. PROL FUNDADORES, lon:-101.12231, lat:27.880172}} | 2022-06-16 | 2022-06-29 | 248611.2 | 248611.2 | 248611.2 | 248611.2 | 248611.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FORTA/017/22, contratista:SERVICIOS MULTIPLES PARA LA INDUSTRIA EN GENERAL, convocante:MUNISIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:248611.2, importe_modificado:248611.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15200.0}} | {2203219/proyecto_INICIO, 2203219/proyecto_FIN, 2203219/proyecto_PROCESO, 2203219/proyecto_INICIO, 2203219/proyecto_FIN, 2203219/proyecto_PROCESO, 2203219/proyecto_FIN, 2203219/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DUPLICADO, trimestre:5.0, usuario:mariocvalenciae, fecha:2023-06-22}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302135621 | Adquisición | 248611.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248611.2, modificado:248611.2}} | TRAZO, APERTURA, DESPALME Y LIMPIEZA DE VIALIDAD DE LA CALLE CATARINO RAMON ENTRE CUAUHTEMOC Y ARROYO AGUILILLA EN LA COL. PROL FUNDADORES SABINAS, COAHUILA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sabinas | FORTA/017/22 | N | 0 | 0 | 4500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15200.0, meta_modificada:15200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CATARINO RAMON ENTRE CUAUHTEMOC Y ARROYO AGUILILLA EN LA COL. PROL. FUNDADORES DE SABINAS COAHUILA, lon:-101.130262, lat:27.877032}} | 2022-06-15 | 2022-06-29 | 248611.2 | 248611.2 | 248611.2 | 248611.2 | 248611.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FORTA/017/22, contratista:SERVICIOS MULTIPLES PARA LA INDUSTRIA EN GENERAL, convocante:MUNISIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:248611.2, importe_modificado:248611.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15200.0}} | {2135621/proyecto_PROCESO, 2135621/proyecto_FIN, 2135621/proyecto_INICIO, 2135621/proyecto_FIN, 2135621/proyecto_INICIO, 2135621/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302138283 | Proyecto de inversión | 2494202.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2494202.41, modificado:2840205.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AV. MALAQUITAS, UBICADA ENTRE CALLE ESMERALDA A CALLE CUARZO | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | FFM-004-2022 | N | 0 | 0 | 3054 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:3665.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AV. MALAQUITAS ENTRE CALLE ESMERALDA A CALLE CUARZO, lon:-103.339089, lat:25.543306}} | 2022-10-03 | 2022-12-01 | 2840205.2 | 2840205.2 | 2840205.2 | 2840205.2 | 2840205.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004-FFM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:2494202.41, importe_modificado:2494202.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3687.45}} | {2138283/proyecto_INICIO, 2138283/proyecto_PROCESO, 2138283/proyecto_FIN, 2138283/proyecto_PROCESO, 2138283/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302138271 | Proyecto de inversión | 2547062.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2547062.87, modificado:2547020.65}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRERAS CENTRALES DE CONCRETO, REUBICACIÓN Y ALINEACIÓN DE BARRERAS CENTRALES EXISTENTES UBICADAS EN PERIFÉRICO RAUL LOPEZ SANCHEZ | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | FFM-003-2022 | N | 0 | 0 | 720848 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ, lon:-103.408115, lat:25.584951}} | 2022-09-05 | 2022-12-03 | 2547020.65 | 2547020.65 | 2547020.65 | 2547020.65 | 2547020.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-FFM-TOR/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRISHALE, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:2547062.87, importe_modificado:2547062.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:260.0}} | {2138271/proyecto_FIN, 2138271/proyecto_PROCESO, 2138271/proyecto_FIN, 2138271/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402203743 | Proyecto de inversión | 2587843.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2587843.95, modificado:2587843.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, EQUIPAMIENTO URBANO Y OBRA CIVIL DIVERSA EN CANCHA DE PLAZA DUQUES, UBICADA EN AVENIDA MADRE SELVA ENTRE CALLE CRISANTEMO Y CALLE CLAVEL EN COLONIA LA DALIA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Municipio de Torreón | FFM-014-2022 | N | 0 | 0 | 8353 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:707.42, meta_modificada:707.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AV. MADRE SELVA ENTRE CALLE CRISANTEMO Y CALLE CLAVEL, lon:-103.403838, lat:25.496665}} | 2022-10-25 | 2022-12-23 | 2587843.95 | 2587843.95 | 2587843.95 | 2587843.95 | 2587843.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:014-FFM-TOR/2022, contratista:RIRA INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:2587843.95, importe_modificado:2587843.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:565.0}} | {2203743/proyecto_INICIO, 2203743/proyecto_PROCESO, 2203743/proyecto_INICIO, 2203743/proyecto_PROCESO, 2203743/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402199182 | Proyecto de inversión | 2592109.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2592109.85, modificado:2592109.85}} | REHABILITACIÓN DE CAMELLONES Y CORDONES EN AV. RIO NILO DE BLVD. FAUSTO Z. MARTINEZ A LÁZARO BENAVIDES,COL. NUEVA AMERICANA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | MPN044-2022 | N | 0 | 0 | 5600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2237.9, meta_modificada:2237.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coahuila, lon:-100.61692213, lat:28.6911126}} | 2022-08-15 | 2022-09-30 | 2592109.85 | 2592109.85 | 2592109.85 | 2592109.85 | 2592109.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN044-2022, contratista:PROVEEDORA DE SUPLEMENTOS Y SERVICIOS LOGISTICOS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA, monto:2277378.77, importe_modificado:2277378.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2237.9}} | {2199182/proyecto_INICIO, 2199182/proyecto_FIN, 2199182/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302136093 | Proyecto de inversión | 261998.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261998.26, modificado:261998.26}} | REHABILITACION DE GRADAS EN ESCUELA PRIMARIA ROGELIO SANTOS SANMIGUEL EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO, MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Progreso | FM26/04/2022 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.8, meta_modificada:108.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PROGRESO, lon:-100.985473, lat:27.428715}} | 2022-08-09 | 2022-09-19 | 261998.26 | 261998.26 | 261998.26 | 261998.26 | 261998.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FM26/04/2022, contratista:EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:261998.26, importe_modificado:261998.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.8}} | {2136093/proyecto_INICIO, 2136093/proyecto_PROCESO, 2136093/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302136529 | Proyecto de inversión | 2742259.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2742259.08, modificado:3342851.72}} | FRESADO Y PAVIMENTO EN CALLE JUAN DE LA BARRERA DE AV.- MAR MUERTO A BLVD. LAS FLORES | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | MPN031-2022 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8955.0, meta_modificada:8955.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, lon:-100.61692213, lat:28.6911126}} | 2022-06-27 | 2022-08-11 | 3342851.72 | 3342851.72 | 3342851.72 | 3342851.72 | 3342851.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN031-2022, contratista:CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:2745151.48, importe_modificado:2745151.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8955.0}} | {2136529/proyecto_INICIO, 2136529/proyecto_FIN, 2136529/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402203366 | Proyecto de inversión | 274402.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274402.05, modificado:274402.05}} | MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y DESASOLVE DE ARROYO DE 339.70 METROS LINEALES EN ARROYO AGUILILLA DE CUAUHTEMOC HASTA ADAM A ROCHA EN LA COL. SARABIA DE SABINAS | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sabinas | FORTA/026/2022 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5095.5, meta_modificada:5095.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:ARROYO AGUILILLA DE CUAUHTEMOC HASTA ADAM A ROCHA EN LA COL. SARABIA DE SABINAS, lon:-101.107777, lat:27.848238}} | 2022-12-01 | 2022-12-15 | 274402.05 | 274402.05 | 274402.05 | 274402.05 | 274402.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA/026/2022, contratista:TRUTURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:274402.05, importe_modificado:274402.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5095.5}} | {2203366/proyecto_INICIO, 2203366/proyecto_PROCESO, 2203366/proyecto_FIN, 2203366/proyecto_PROCESO, 2203366/proyecto_FIN, 2203366/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202086961 | Proyecto de inversión | 2754569.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2754569.77, modificado:2971771.17}} | REHABILITACIÓN DE PISO DE CAUCHO Y PASTO SINTÉTICO EN ÁREA DE JUEGOS MACRO NIÑOS 2 | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN030-2022 | N | 0 | 0 | 7500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3104.75, meta_modificada:3104.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PIEDRAS NEGRAS, lon:-100.61692213, lat:28.6911126}} | 2022-06-22 | 2022-08-22 | 2971771.17 | 2971771.17 | 2971771.17 | 2971771.17 | 2971771.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN030-2022, contratista:CONSTRUCCIONES RFG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:2754569.77, importe_modificado:2754569.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3104.75}} | {2086961/proyecto_INICIO, 2086961/proyecto_PROCESO, 2086961/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202086935 | Proyecto de inversión | 2833782.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2833782.74, modificado:2810685.6}} | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN AV. TECNOLÓGICO DE AV. LAS TORRES A JUAN DE LA BAZRRERA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN022-2022 | N | 0 | 0 | 176327 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:476.0, meta_modificada:476.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PIEDRAS NEGRAS, lon:-100.61692213, lat:28.6911126}} | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 2810685.6 | 2810685.6 | 2810685.6 | 2810685.6 | 2810685.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN022-2022, contratista:CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:2833782.74, importe_modificado:2833782.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:476.0}} | {2086935/proyecto_INICIO, 2086935/proyecto_PROCESO, 2086935/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202088152 | Proyecto de inversión | 298848.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298848.48, modificado:298848.48}} | DESPALME Y LIMPIEZA SOBRE CANAL PLUVIAL Y LATERAL DE LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CUAHUTEMOC Y SANTOS DEGOLLADO EN LA COL. CENTENARIO EN SABINAS COAHUILA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | FORTA/005/22 | N | 0 | 0 | 2400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8400.0, meta_modificada:8400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DESPALME Y LIMPIEZA SOBRE CANAL PLUVIAL Y LATERAL DE LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CUAHUTEMOC Y SANTOS DEGOLLADO EN LA COL. CENTENARIO EN SABINAS COAHUILA, lon:-101.112874, lat:27.849902}} | 2022-03-15 | 2022-03-25 | 298484.48 | 298484.48 | 298484.48 | 298484.48 | 298484.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA/005/22, contratista:TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:298848.48, importe_modificado:298848.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8400.0}} | {2088152/proyecto_INICIO, 2088152/proyecto_FIN, 2088152/proyecto_INICIO, 2088152/proyecto_FIN, 2088152/proyecto_PROCESO, 2088152/proyecto_FIN, 2088152/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DUPLICADO , trimestre:5.0, usuario:mariocvalenciae, fecha:2023-06-22}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202085805 | Proyecto de inversión | 298848.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298848.48, modificado:298848.48}} | DESPALME Y LIMPIEZA SOBRE CANAL PLUVIAL Y LATERAL DE LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRECUAUHTEMOC Y SANTOS DEGOLLADO EN LA COL. CENTENARIO DE SABINAS COAHUILA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | FORTA/005/22 | N | 0 | 0 | 2400 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:8400.0, meta_modificada:8400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CUAUHTEMOC Y SANTOS DEGOLLADO EN LACOL CENTENARIO DE SABINAS COAHUILA, lon:-101.11212, lat:27.850374}} | 2022-04-15 | 2022-04-25 | 298848.48 | 298848.48 | 298848.48 | 298848.48 | 298848.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:8400.0}} | {2085805/proyecto_INICIO, 2085805/proyecto_PROCESO, 2085805/proyecto_FIN, 2085805/proyecto_PROCESO, 2085805/proyecto_FIN, 2085805/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402202633 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | SUMINISTRO DE LUMINARIAS VIAL TIPO LED AUBE 85-277V EN DIFERENTES CALLES | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 12 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guerrero | MGCFO1222002 | S | 380 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ S/N, lon:-100.232345, lat:28.185177}} | 2022-06-15 | 2022-07-01 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126849, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GUERRERO COAHUILA, monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2202633/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102063033 | Proyecto de inversión | 301600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301600.0, modificado:301600.0}} | APLICACION DE BACHEO, RENIVELADO CON CAPETA ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO ETAPA #1 DE SABINAS, COAHUILA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SABINAS, COAHUILA | FORTA/001/22 | N | 0 | 0 | 12600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DESDE LA CALLE DR. EPIFANIO RAMOS HASTA LA CALLE EMILIO CARRANCA ABARCANDO LA CALLE FRANCISCO I. MDERO COL. CENTRO , lon:-101.122996, lat:27.851545}} | 2022-02-15 | 2022-02-28 | 301600 | 301600 | 301600 | 301600 | 301600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA/001/22, contratista:TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:301600.0, importe_modificado:301600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2063033/proyecto_INICIO, 2063033/proyecto_FIN, 2063033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402202557 | Proyecto de inversión | 32000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:32000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR ELECTRICO TOIPO POSTE REF 34.5 KVA MONOFASICO EN CALLE NIÑOS HEROES | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 12 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guerrero | MGCFO1222001 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES S/N, lon:-100.223646, lat:28.181646}} | 2022-06-15 | 2022-06-28 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126843, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GUERRERO COAHUILA, monto:32000.0, importe_modificado:32000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2202557/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302130567 | Adquisición | 329600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329600.0, modificado:329600.0}} | REMODELACION DE LA PLAZA DE TOROS MUNICIPAL. | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 21 | Nadadores | Programa de Inversión de Adquisiciones | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Nadadores | PMN-OP-FORTA-003/2022 | N | 0 | 0 | 6000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS, lon:-101.590864, lat:27.029813}} | 2022-06-20 | 2022-08-19 | 329600 | 329600 | 329600 | 329600 | 329600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMN-OP-INFRA-003/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS S.A DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES, monto:329600.0, importe_modificado:329600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2130567/proyecto_FIN, 2130567/proyecto_PROCESO, 2130567/proyecto_FIN, 2130567/proyecto_INICIO, 2130567/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202098394 | Proyecto de inversión | 332084.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332084.8, modificado:332084.8}} | INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PLAZA PRINCIPAL EN MINAS LA LUZ EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | FM26/03/2022 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:MINERAL LA LUZ, lon:-101.484005, lat:27.583699}} | 2022-03-30 | 2022-05-06 | 332084.8 | 332084.8 | 332084.8 | 332084.8 | 332084.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FM26/03/2022, contratista:EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:332084.8, importe_modificado:332084.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2098394/proyecto_INICIO, 2098394/proyecto_PROCESO, 2098394/proyecto_INICIO, 2098394/proyecto_PROCESO, 2098394/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202098815 | Proyecto de inversión | 3366576.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3366576.91, modificado:3366281.25}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRERAS CENTRALES DE CONCRETO Y REUBICACIÓN Y ALINEACION DE BARRERAS CENTRALES EXISTENTES EN CARRETERA TORREON-SAN PEDRO EN TORREON | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | FFM-001-2022 | N | 0 | 0 | 720848 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:273.0, meta_modificada:273.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CARRETERA TORREON-SAN PEDRO , lon:-103.399194, lat:25.611889}} | 2022-03-07 | 2022-05-04 | 3366281.25 | 3366281.25 | 3366281.25 | 3366281.25 | 3366281.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-FFM-TOR/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRISHALE, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:3366576.91, importe_modificado:3366576.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:273.0}} | {2098815/proyecto_PROCESO, 2098815/proyecto_INICIO, 2098815/proyecto_PROCESO, 2098815/proyecto_FIN, 2098815/proyecto_INICIO, 2098815/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202085885 | Proyecto de inversión | 338216.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338216.49, modificado:338216.49}} | DESASOLVE DE ESTANQUES EN EJIDO SAN ISIDRO Y EJIDO PRESA RODRIGUEZ DEL MUNICIPIO DE CASTAÑOS, COAH. | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | FORTA-TH-006/2022 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:16708.65, meta_modificada:16708.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:45, direccion:EJIDO PRESA RODRIGUEZ, lon:-101.18578, lat:26.607186}, geo2: {cve_municipio:6, localidad:56, direccion:EJIDO SAN ISIDRO, lon:-101.348219, lat:26.670686}} | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 338216.49 | 338216.49 | 338216.49 | 338216.49 | 338216.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA-TH-006/2022, contratista:R.T PAVIMENTACIONES Y SERVICIOS, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS, monto:338216.49, importe_modificado:338216.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:16708.65}} | {2085885/proyecto_INICIO, 2085885/proyecto_FIN, 2085885/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202086548 | Proyecto de inversión | 353364.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353364.23, modificado:353364.23}} | APLICACIÓN DE PINTURA EN AMMELLONES Y CORDONES SOBRE LA CARRETERA 57 ENTRE PEMEX Y CFE EN LA COL. CHAPULTEPECMUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | FORTA/015/22 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2547.8, meta_modificada:2547.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:APLICACIÓN DE PINTURA EN AMMELLONES Y CORDONES SOBRE LA CARRETERA 57 ENTRE PEMEX Y CFE EN LA COL. CHAPULTEPECMUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, lon:-101.130942, lat:27.83414}} | 2022-05-18 | 2022-05-31 | 353364.23 | 353364.23 | 353364.23 | 353364.23 | 353364.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA/015/22, contratista:JOSE ANGEL GARCIA VILLARREAL, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:353364.23, importe_modificado:353364.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2547.8}} | {2086548/proyecto_INICIO, 2086548/proyecto_FIN, 2086548/proyecto_PROCESO, 2086548/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402203787 | Proyecto de inversión | 3643216.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3643216.64, modificado:3643216.64}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA EN CORDONERÍA EN LAS PRINCIPALES VIALIDADES DE LA CIUDAD EN TORREÓN | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | FFM-017-2022 | N | 0 | 0 | 720848 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:39200.0, meta_modificada:39200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PRINCIPALES VIALIDADES DE LA CIUDAD EN TORREON, lon:-103.448839, lat:25.547104}} | 2022-11-22 | 2022-12-21 | 3643216.64 | 3643216.64 | 3643216.64 | 3643216.64 | 3643216.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:017-FFM-TOR/2022, contratista:RIRA INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:3643216.64, importe_modificado:3643216.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:39200.0}} | {2203787/proyecto_FIN, 2203787/proyecto_PROCESO, 2203787/proyecto_INICIO, 2203787/proyecto_PROCESO, 2203787/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202085880 | Proyecto de inversión | 364746.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364746.92, modificado:364746.92}} | RECONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA TANQUE ELEVADO UBICADO EN CALLE PROFR. BELISARIO ESPINOZA, DE LA CONGREGACION BAJAN DEL MUNICIPIO DE CASTAÑOS, COAH. | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | FORTA-SC-010/2022 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:PRFR. BELISARIO ESPINOZA , lon:-101.257397, lat:26.532232}} | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 364746.92 | 364746.92 | 364746.92 | 364746.92 | 364746.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA-SC-010/2022, contratista:MARCELO NEAVEZ CAMPOS, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS, monto:364746.92, importe_modificado:364746.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2085880/proyecto_INICIO, 2085880/proyecto_PROCESO, 2085880/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202086345 | Proyecto de inversión | 371809.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371809.46, modificado:371809.46}} | DESPALME Y LIMPIEZA DE LA CALLE ROBERTO REED EN LA COL. FUNDADORES DESDE LAS CALLES SIMON BOLIVAR Y TANQUE DE AGUA DE LA COL. VISTA HERMOSA DE SABINAS COAHUILA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | FORTA/012/22 | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22620.0, meta_modificada:22620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DESPALME Y LIMPIEZA DE LA CALLE ROBERTO REED EN LA COL. FUNDADORES DESDE LAS CALLES SIMON BOLIVAR Y TANQUE DE AGUA DE LA COL. VISTA HERMOSA DE SABINAS COAHUILA, lon:-101.125716, lat:27.859167}} | 2022-05-12 | 2022-05-27 | 371809.46 | 371809.46 | 371809.46 | 371809.46 | 371809.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA/012/22, contratista:TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:371809.46, importe_modificado:371809.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22620.0}} | {2086345/proyecto_INICIO, 2086345/proyecto_PROCESO, 2086345/proyecto_FIN, 2086345/proyecto_PROCESO, 2086345/proyecto_FIN, 2086345/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202086546 | Proyecto de inversión | 371850.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371850.81, modificado:371850.81}} | APLIACION DE PINTURA EN CAMELLONES SOBRE LA CARRETERA 57 ENTRE CALLE 9 Y CALLE IGNACION CEPEDA COL. LAZARO CARDENAS MUNICIPIO DE SABINAS | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA |  | N | 0 | 0 | 2850 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3046.0, meta_modificada:3046.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:APLIACION DE PINTURA EN CAMELLONES SOBRE LA CARRETERA 57 ENTRE CALLE 9 Y CALLE IGNACION CEPEDA COL. LAZARO CARDENAS MUNICIPIO DE SABINAS, lon:-101.13047, lat:27.843048}} | 2022-05-16 | 2022-05-31 | 371850.81 | 371850.81 | 371850.81 | 371850.81 | 371850.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA/014/22, contratista:JOSE ANGEL GARCIA VILLARREAL, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:371850.81, importe_modificado:371850.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3046.0}} | {2086546/proyecto_INICIO, 2086546/proyecto_PROCESO, 2086546/proyecto_FIN, 2086546/proyecto_PROCESO, 2086546/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302138257 | Proyecto de inversión | 3741264.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3741264.02, modificado:3740846.69}} | SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE BARRERAS CENTRALES DE CONCRETO EN CARRETERA TORREÓN-SAN PEDRO EN TORREÓN, UBICADAS ENTRE LAS COLONIAS VILLA FLORIDA, EJIDO LA UNIÓN Y FRACCIONAMIENTO SENDEROS EN TORREÓN | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | FFM-002-2022 | N | 0 | 0 | 720848 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:383.0, meta_modificada:383.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CARRETERA TORREON-SANPEDRO, lon:-103.396389, lat:25.614931}, geo2: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CARRETERA TORREON-SANPEDRO, lon:-103.40205, lat:25.599726}} | 2022-06-27 | 2022-08-25 | 3740846.69 | 3740846.69 | 3740846.69 | 3740846.69 | 3740846.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-FFM-TOR/2022, contratista:SELLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:3741264.02, importe_modificado:3741264.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:383.0}} | {2138257/proyecto_INICIO, 2138257/proyecto_PROCESO, 2138257/proyecto_FIN, 2138257/proyecto_PROCESO, 2138257/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202088342 | Proyecto de inversión | 402274.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402274.08, modificado:402274.08}} | APLICACIÓN DE BACHEO, RENIVELADO CON CARPETA ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO ETAPA #2 EN SABINAS COAHUILA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | FORTA/010/22 | N | 0 | 0 | 13000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:533.52, meta_modificada:533.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:APLICACIÓN DE BACHEO, RENIVELADO CON CARPETA ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO ETAPA #2 EN SABINAS COAHUILA, lon:-101.132922, lat:27.864029}} | 2022-05-02 | 2022-05-27 | 402274.08 | 402274.08 | 402274.08 | 402274.08 | 402274.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA/010/22, contratista:TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:402274.08, importe_modificado:402274.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:533.52}} | {2088342/proyecto_PROCESO, 2088342/proyecto_INICIO, 2088342/proyecto_FIN, 2088342/proyecto_PROCESO, 2088342/proyecto_FIN, 2088342/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402199320 | Proyecto de inversión | 4040959.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4040959.52, modificado:4040959.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA EN COL. NUEVA AMERICANA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | MPN054-2022 | N | 0 | 0 | 7500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4226.35, meta_modificada:4226.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coahuila, lon:-100.61692213, lat:28.6911126}} | 2022-10-10 | 2022-12-13 | 4040959.52 | 4040959.52 | 4040959.52 | 4040959.52 | 4040959.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN054-2022, contratista:MARTIN RIGOBERTO NAVARRO GASTELUM, convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA, monto:4141823.92, importe_modificado:4141823.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4226.35}} | {2199320/proyecto_INICIO, 2199320/proyecto_FIN, 2199320/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202086343 | Proyecto de inversión | 409849.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409849.34, modificado:409849.34}} | DESPALME DE LIMPIEZA DEL AREA PARA AMPLIACION DEL PANTEON GUADALUPE DE AGUJITA SOBRE EL LIBRAMIENTO CUAUHTEMOC Y CALLE DAVID YUTANI EN LA COL. JARDINES DEL MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA |  | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11520.0, meta_modificada:11520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DESPALME DE LIMPIEZA DEL AREA PARA AMPLIACION DEL PANTEON GUADALUPE DE AGUJITA SOBRE EL LIBRAMIENTO CUAUHTEMOC Y CALLE DAVID YUTANI EN LA COL. JARDINES DEL MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, lon:-101.146847, lat:27.89754}} | 2022-05-06 | 2022-05-24 | 409849.34 | 409849.34 | 409849.34 | 409849.34 | 409849.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA/011/22, contratista:TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:409849.34, importe_modificado:409849.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11520.0}} | {2086343/proyecto_INICIO, 2086343/proyecto_PROCESO, 2086343/proyecto_INICIO, 2086343/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402203299 | Proyecto de inversión | 416904 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416904.0, modificado:416904.0}} | DESPALME Y LIMPIEZA DEL AREA PARA AMPLILACION DEL PANTEON SANTIAGO EN SABINAS SOBRE LA CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE JUAREZ EN LACOLONIA SANTA CRUZ | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sabinas | FORTA/019/2022 | N | 0 | 0 | 18000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12000.0, meta_modificada:12000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE JUAREZ EN LACOLONIA SANTA CRUZ, lon:-101.10985, lat:27.853385}} | 2022-06-16 | 2022-06-29 | 416904 | 416904 | 416904 | 416904 | 416904 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA/019/2022, contratista:TRUTURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:416904.0, importe_modificado:416904.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12000.0}} | {2203299/proyecto_PROCESO, 2203299/proyecto_FIN, 2203299/proyecto_INICIO, 2203299/proyecto_PROCESO, 2203299/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402199660 | Proyecto de inversión | 429205.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429205.46, modificado:429205.46}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DE IMPULSO DEPORTIVO EN UNIDAD DEPORTIVA MOVER A MÉXICO | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | MPN043-2022 | N | 0 | 0 | 7500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, lon:-100.61692213, lat:28.6911126}} | 2022-08-15 | 2022-09-30 | 429205.46 | 429205.46 | 429205.46 | 429205.46 | 429205.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN043-2022, contratista:JUAN CARLOS MOYEDA FARIAS, convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA, monto:429205.46, importe_modificado:429205.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2199660/proyecto_INICIO, 2199660/proyecto_FIN, 2199660/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202085884 | Proyecto de inversión | 430528.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430528.2, modificado:430528.2}} | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA TANQUE ELEVADO UBICADO EN CAMINO AL EJIDO ESTACION BAJAN DE LA COMUNIDAD CONGREGACION BAJAN DEL MUNICIPIO DE CASTAÑOS, COAH. | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | FORTA-SC-009/2022 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:CALLE S/N, lon:-101.251863, lat:26.539582}} | 2022-05-23 | 2022-06-23 | 430528.2 | 430528.2 | 430528.2 | 430528.2 | 430528.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA-SC-009/2022, contratista:MARCELO NEAVEZ CAMPOS, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS, monto:430528.2, importe_modificado:430528.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2085884/proyecto_INICIO, 2085884/proyecto_PROCESO, 2085884/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302136545 | Proyecto de inversión | 4407327.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4407327.97, modificado:5181174.87}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE OCAMPO DE LIB. VENUSTIANO CARRANZA A DR. ROBERTO GÓMEZ | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | MPN032-2022 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:419.19, meta_modificada:419.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, lon:-100.61692213, lat:28.6911126}} | 2022-06-22 | 2022-08-21 | 5181174.87 | 5181174.87 | 5181174.87 | 5181174.87 | 5181174.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN032-2022, contratista:CONSTRUCTORA E INGENIERÍA LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V., convocante:MPN0850101TB1, monto:4407327.97, importe_modificado:4407327.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:419.19}} | {2136545/proyecto_INICIO, 2136545/proyecto_PROCESO, 2136545/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202086846 | Proyecto de inversión | 446646.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446646.4, modificado:446646.4}} | TRABAJOS DE REMOZAMIENTO DE PINTURA EN PISOS EN PLAZA DE VILLA DE FUENTE | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN014-2022 | N | 0 | 0 | 7500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, lon:-100.61692213, lat:28.6911126}} | 2022-03-16 | 2022-04-04 | 446646.4 | 446646.4 | 446646.4 | 446646.4 | 446646.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN014-2022, contratista:JUAN CARLOS MOLLEDA FRIAS, convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:446646.4, importe_modificado:446646.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8000.0}} | {2086846/proyecto_INICIO, 2086846/proyecto_FIN, 2086846/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402199742 | Proyecto de inversión | 4542775.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4542775.69, modificado:4542775.69}} | PAVIMENTACION DE CALLE JESUS LUGO Y GUADALUPE ALVARADO DE LA COLONIA REGIDORES | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera | FFM-009/2022 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8586.19, meta_modificada:8586.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:JESUS LUGO Y GUADALUPE ALVARADO FRONTERA COAHUILA, lon:-101.44897, lat:26.960131}} | 2022-05-24 | 2022-08-24 | 4542775.69 | 4542775.69 | 4542775.69 | 4542775.69 | 4542775.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FFM-009/2022, contratista:GARSU CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA SA CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, monto:4542775.69, importe_modificado:4542775.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8586.19}} | {2199742/proyecto_INICIO, 2199742/proyecto_PROCESO, 2199742/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402199256 | Proyecto de inversión | 459178.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459178.25, modificado:459178.25}} | PAVIMENTACIÓN EN CALLE FRUCTUOSO GARCÍA ENTRE CALLE RITO VALDEZ Y JULIO DIAZ | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | MPN063-2022 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:51.6, meta_modificada:51.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coahuila, lon:-100.61692213, lat:28.6911126}} | 2022-10-17 | 2022-11-16 | 459178.25 | 459178.25 | 459178.25 | 459178.25 | 459178.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN063-2022, contratista:CONBE CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA, monto:459183.37, importe_modificado:459183.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:51.6}} | {2199256/proyecto_PROCESO, 2199256/proyecto_FIN, 2199256/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402203234 | Proyecto de inversión | 486849.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486849.05, modificado:486849.05}} | REHABILITACIÓN DE CAMELLÓN Y MODIFICACIÓN DE RETORNO EN BOULEVARD INDEPENDENCIA DE CALZADA SANTA TERESA DE JESÚS A CALLE FCO. DE FIGUEROA EN RESIDENCIAL EL FRESNO | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | FFM-005-2022 | N | 0 | 0 | 720848 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:342.6, meta_modificada:342.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BOULEVARD INDEPENDENCIA Y CALZADA SANTA TERESA DE JESUS A CALLE FCO. DE FIGUEROA, lon:-103.404902, lat:25.578737}} | 2022-10-24 | 2022-12-07 | 486849.05 | 486849.05 | 486849.05 | 486849.05 | 486849.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005-FFM-TOR/2022, contratista:LUIS GERARDO MATA BOLIVAR, convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:445662.72, importe_modificado:487886.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:342.6}} | {2203234/proyecto_INICIO, 2203234/proyecto_PROCESO, 2203234/proyecto_FIN, 2203234/proyecto_INICIO, 2203234/proyecto_PROCESO, 2203234/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202086871 | Proyecto de inversión | 5034787.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5034787.73, modificado:5034700.71}} | REHABILITACIÓN DEL COMPLEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y HABILITACIÓN DE ACADEMIA REGIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN021-2022 | N | 0 | 0 | 7500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16028.05, meta_modificada:16028.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PIEDRAS NEGRAS, lon:-100.61692213, lat:28.6911126}} | 2022-04-01 | 2022-07-30 | 5034700.71 | 5034700.71 | 5034700.71 | 5034700.71 | 5034700.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN021-2022, contratista:MARTIN RIGOBERTO NAVARRO GASTELUM, convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:5034787.73, importe_modificado:5034787.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16028.05}} | {2086871/proyecto_INICIO, 2086871/proyecto_PROCESO, 2086871/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302136561 | Proyecto de inversión | 525744.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525744.16, modificado:525744.16}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLASOMBRA EN PASILLOS DEL MERCADO ZARAGOZA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | MPN035-2022 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:172.5, meta_modificada:172.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, lon:-100.61692213, lat:28.6911126}} | 2022-07-28 | 2022-09-12 | 525744.16 | 525744.16 | 525744.16 | 525744.16 | 525744.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN035-2022, contratista:ROSA ELENA CROMP CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:526495.8, importe_modificado:526495.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:172.5}} | {2136561/proyecto_INICIO, 2136561/proyecto_FIN, 2136561/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402199289 | Proyecto de inversión | 5269190.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5269190.07, modificado:5497111.36}} | terracerias y demoliciones para unidad deportiva Raul Papo Rios en la colonia Guadalupe Borja | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Frontera | FFM-001/2022 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17892.41, meta_modificada:17892.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DURANGO 123 GUADALUPE BORJA CP25680 FRONTERA COAHUILA, lon:-101.455051, lat:26.912326}} | 2022-02-22 | 2022-04-26 | 5497111.36 | 5497111.36 | 5497111.36 | 5497111.36 | 5497111.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FFM/001/2022, contratista:SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE SA CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, monto:5269190.07, importe_modificado:5497111.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17892.41}} | {2199289/proyecto_PROCESO, 2199289/proyecto_INICIO, 2199289/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064449 | Proyecto de inversión | 5274072.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5274072.61, modificado:6916395.89}} | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PASTO SINTÉTICO EN CAMPO DE FUTBOL DE UNIDAD DEPORTIVA SANTIAGO V. GONZÁLEZ | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Deporte | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | MPN016-2022 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8991.1, meta_modificada:8991.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle Cipres S/N, Col. Colinas, lon:-100.56657778, lat:28.6732722}} | 2022-03-11 | 2022-05-11 | 6916395.89 | 6916395.89 | 6916395.89 | 6916395.89 | 6916395.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN016-2022, contratista:CONSTRUCCIONES RFG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:5274072.61, importe_modificado:5274072.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8991.1}} | {2064449/proyecto_PROCESO, 2064449/proyecto_INICIO, 2064449/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064370 | Proyecto de inversión | 528210.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528210.77, modificado:500238.06}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN CAMINO VIEJO AL MORAL ENTRE CALLE MACLOVIO HERRERA Y CHIHUAHUA COL. LÁZARO CÁRDENAS, SEGUNDA ETAPA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN006-2022 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:Calle Camino Viejo al Moral entre Calle Maclovio Herrera y Calle Chihuahua, Col. Lázaro Cardenas, lon:-100.52415, lat:28.71538}} | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 500238.06 | 500238.06 | 500238.06 | 500238.06 | 500238.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN006-2022, contratista:CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:528210.77, importe_modificado:528210.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:50.0}} | {2064370/proyecto_PROCESO, 2064370/proyecto_INICIO, 2064370/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402199726 | Proyecto de inversión | 5338916.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5338916.07, modificado:5573431.1}} | CONSTRUCCION DE OBRAS PERIMETRALES EN BARDAS, CIMENTACIONES, CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, SUBESTACION ELECTRICA Y REFLECTORES EN UD RAUL PAPO RIOS | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Frontera | FFM-008/2022 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1249.03, meta_modificada:1249.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DURANGO 123 GUADALUPE BORJA CP25680 FRONTERA COAHUILA, lon:-101.455051, lat:26.912326}} | 2022-05-09 | 2022-06-09 | 5573431.1 | 5573431.1 | 5573431.1 | 5573431.1 | 5573431.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FFM-008/2022, contratista:SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE SA CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, monto:5338916.07, importe_modificado:5573431.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1249.03}} | {2199726/proyecto_INICIO, 2199726/proyecto_FIN, 2199726/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102063080 | Proyecto de inversión | 537368.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537368.36, modificado:537368.36}} | MANTENIMIENTO Y PINTURA DE CAMELLONES EN BULEVARD PASEO DE LOS LEONES DESDE GOMEZ FARIAS HASTA CARRETERA 57 EN SABINAS COAHUILA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | FORTA/002/22 | N | 0 | 0 | 63522 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4401.83, meta_modificada:4401.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:BULEVARD PASEO DE LOS LEONES DESDE GOMES FARIAS HASTA CARRET 57 EN SABINAS COAHUILA, lon:-101.1179583, lat:27.8489649}} | 2022-02-15 | 2022-02-28 | 537368.36 | 537368.36 | 537368.36 | 537368.36 | 537368.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FORTA/002/22, contratista:TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:537368.36, importe_modificado:537368.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4401.83}} | {2063080/proyecto_INICIO, 2063080/proyecto_FIN, 2063080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402203016 | Proyecto de inversión | 53919 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53919.0, modificado:53919.0}} | SERVICIO DE INGENIERIA ELECTRICA PARA LA CORRECCION DE LAS INSTALACIONES EN BAJA TENSION EN TANQUE ELEVADO 1 | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 12 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guerrero | MGCFO1222004 | S | 380 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:ACCESO A CABECERA MUNICIPAL ( CALLE MANUEL ACUÑA), lon:-100.232699, lat:28.193803}} | 2022-10-05 | 2022-11-25 | 53919 | 53919 | 53919 | 53919 | 53919 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127141, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GUERRERO COAHUILA, monto:53919.0, importe_modificado:53919.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2203016/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402205744 | Proyecto de inversión | 544475.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544475.89, modificado:544475.89}} | PMS-FORTA-22-02 | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro | PMS-FORTA-22-0 | N | 0 | 0 | 106000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:BLVD. MIGUEL HIDALGO , DE SAN PEDRO, COAHUILA, lon:-102.98073938, lat:25.75863384}, geo2: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:BLVD. MIGUEL HIDALGO , DE SAN PEDRO, COAHUILA, lon:-102.97820738, lat:25.75881744}} | 2022-06-14 | 2022-12-22 | 544475.89 | 544475.89 | 544475.89 | 544475.89 | 544475.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2205744/proyecto_INICIO, 2205744/proyecto_PROCESO, 2205744/proyecto_FIN, 2205744/proyecto_PROCESO, 2205744/proyecto_FIN, 2205744/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402199825 | Proyecto de inversión | 5540338.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5540338.36, modificado:5891546.36}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFOMBRAS SINTÉTICAS Y ARCILLA EN LAS CANCHAS DE FUTBOL Y BEISBOL EN LA U.D. RAUL PAPO RIOS COLONIA GUADALUPE BORJA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Frontera | FFM-009/2022 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6448.0, meta_modificada:6448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DURANGO 123 GUADALUPE BORJA CP25680 FRONTERA COAHUILA, lon:-101.455051, lat:26.912326}} | 2022-06-20 | 2022-08-19 | 5891546.36 | 5891546.36 | 5891546.36 | 5891546.36 | 5891546.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FFM-010/2022, contratista:SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE SA CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, monto:5540338.36, importe_modificado:5891546.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6448.0}} | {2199825/proyecto_FIN, 2199825/proyecto_INICIO, 2199825/proyecto_PROCESO, 2199825/proyecto_INICIO, 2199825/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064407 | Proyecto de inversión | 579254.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579254.23, modificado:578885.38}} | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE DR. MIER DESDE CALLE ZARAGOZA A VEGA DEL RIO | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | MPN004-2022 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:73.97, meta_modificada:73.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, lon:-100.51364167, lat:28.7105556}} | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 578885.38 | 578885.38 | 578885.38 | 578885.38 | 578885.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN004-2022, contratista:CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MPN850101TB1, monto:579254.23, importe_modificado:579254.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:73.97}} | {2064407/proyecto_INICIO, 2064407/proyecto_FIN, 2064407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402203530 | Proyecto de inversión | 589338.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589338.84, modificado:589338.84}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN AL MONUMENTO | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Torreón | FFM-010-2022 | N | 0 | 0 | 720848 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:835.12, meta_modificada:835.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BLVD. TORREÓN-MATAMOROS COL. VILLAS UNIVERSIDAD, lon:-103.3258, lat:25.53354}} | 2022-10-24 | 2022-12-07 | 589338.84 | 589338.84 | 589338.84 | 589338.84 | 589338.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:010-FFM-TOR/2022, contratista:CIH CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:589338.84, importe_modificado:589338.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:835.12}} | {2203530/proyecto_FIN, 2203530/proyecto_INICIO, 2203530/proyecto_FIN, 2203530/proyecto_PROCESO, 2203530/proyecto_FIN, 2203530/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402203320 | Proyecto de inversión | 626981.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626981.76, modificado:626981.76}} | APLICACIÓN DE PINTURA DE CAMELLONES SOBRE LA CARRETERA 57 ENTRE JUAN JAIME HERNANDEZ HASTA LIBRAMIENTO CUAUTEMOC EN AGUJITA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sabinas | FORTA/020/2022 | N | 0 | 0 | 2850 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1734.1, meta_modificada:1734.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CARRETERA 57 ENTRE JUAN JAIME HERNANDEZ HASTA LIBRAMIENTO CUAUTEMOC EN AGUJITA, lon:-101.137884, lat:27.874834}} | 2022-10-03 | 2022-10-21 | 626981.76 | 626981.76 | 626981.76 | 626981.76 | 626981.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA/020/2022, contratista:JOSE ANGEL GARCIA VILLARREAL, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:626981.76, importe_modificado:626981.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1734.1}} | {2203320/proyecto_INICIO, 2203320/proyecto_PROCESO, 2203320/proyecto_FIN, 2203320/proyecto_PROCESO, 2203320/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402203477 | Proyecto de inversión | 664190.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664190.6, modificado:664188.3}} | SUMINSTRO, APLICACIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN TORREÓN | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | FFM-009-2022 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE TORREÓN, lon:-103.40331, lat:25.535254}} | 2022-10-24 | 2022-12-07 | 664188.3 | 664188.3 | 664188.3 | 664188.3 | 664188.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:009-FFM-TOR/2022, contratista:SELLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:664190.6, importe_modificado:664190.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:208.0}} | {2203477/proyecto_INICIO, 2203477/proyecto_FIN, 2203477/proyecto_INICIO, 2203477/proyecto_PROCESO, 2203477/proyecto_INICIO, 2203477/proyecto_PROCESO, 2203477/proyecto_FIN, 2203477/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402203328 | Proyecto de inversión | 666710.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666710.23, modificado:666710.23}} | CONSTRUCCION DE BASES DE CONCRETO REFORZADO PARA LETRAS DE ACERO Y VAGON DE FERROCARRIL EN EL MIRADOR DE LA CARRETERA 57 COL. LAZARO CARDENAS | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sabinas | FORTA/021/2022 | N | 0 | 0 | 7500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion: CARRETERA 57 COL. LAZARO CARDENAS, lon:-101.133659, lat:27.846665}} | 2022-10-10 | 2022-11-07 | 666710.23 | 666710.23 | 666710.23 | 666710.23 | 666710.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA/021/2022, contratista:JUAN LUIS RIOS HINOJOSA, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:666710.23, importe_modificado:666710.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2203328/proyecto_INICIO, 2203328/proyecto_FIN, 2203328/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402203363 | Proyecto de inversión | 695466.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695466.62, modificado:695466.62}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y MOBILIARIO URBANO EN PLAZA LAS FLORES I, UBICADA EN CIRCUITO DEL DURAZNO, PLAZA VILLAS DE LA JOYA DE CIRCUITO DEL COLLAR Y PLAZA VISTA HERMOSA DE CALLE TEPEYAC, EN COLONIA LAS FLORES I, VILLAS DE LA JOYA, VISTA HERMOSA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Torreón | FFM-007-2022 | N | 0 | 0 | 720848 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CIRCUITO DEL DURAZNO, lon:-103.347667, lat:25.544887}} | 2022-10-24 | 2022-12-07 | 695466.62 | 695466.62 | 695466.62 | 695466.62 | 695466.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:007-FFM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:695466.62, importe_modificado:695466.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2203363/proyecto_INICIO, 2203363/proyecto_PROCESO, 2203363/proyecto_INICIO, 2203363/proyecto_FIN, 2203363/proyecto_INICIO, 2203363/proyecto_PROCESO, 2203363/proyecto_FIN, 2203363/proyecto_PROCESO, 2203363/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064040 | Proyecto de inversión | 748754.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748754.4, modificado:748754.4}} | SUSTITUCION DE LINEA DE DRENAJE DE PVC DE 8" DE DIAMETRO EN LA AV. IGNACIO ALLENDE EN SU TRAMO CALLE V. CARRANZA A CALLE JOSE MARIA MORELOS EN VIESCA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VIESCA | 001 FORTA | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:466.0, meta_modificada:466.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:AVENIDA ALLENDE, lon:-102.806301, lat:25.3476932}, geo2: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:AVENIDA ALLENDE, lon:-102.8075617, lat:25.3480859}} | 2022-01-24 | 2022-02-25 | 748754.4 | 748754.4 | 748754.4 | 748754.4 | 748754.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:466.0}} | {2064040/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402203760 | Proyecto de inversión | 778115.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778115.01, modificado:778115.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN PLAZA LAS FLORES II, UBICADA EN CIRCUITO GLADIOLAS Y CALLE MANO DE LEÓN EN FRACCIONAMIENTO LAS FLORES II | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Torreón | FFM-015-2022 | N | 0 | 0 | 1035 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CIRCUITO GLADIOLAS Y CALLE MANO DE LEON EN FRACCIONAMIENTO LAS FLORES II, lon:-103.353761, lat:25.529788}} | 2022-11-22 | 2022-12-31 | 778115.01 | 778115.01 | 778115.01 | 778115.01 | 778115.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:015-FFM-TOR/2022, contratista:EREN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:778115.01, importe_modificado:778115.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2203760/proyecto_INICIO, 2203760/proyecto_FIN, 2203760/proyecto_INICIO, 2203760/proyecto_FIN, 2203760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402203772 | Proyecto de inversión | 836293 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836293.0, modificado:836293.0}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA Y OBRA CIVIL DIVERSA EN PLAZA DE VILLAS SAN JOSÉ, UBICADA EN CALZADA URANO ENTRE C. SAN JOSÉ Y C. STA. MARIA EN COLONIA VILLAS SAN JOSÉ | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Municipio de Torreón | FFM-016-2022 | N | 0 | 0 | 1709 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1294.53, meta_modificada:1294.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALZADA URANO ENTRE C. SAN JOSE Y C. STA. MARIA EN COLONIA VILLAS SAN JOSE, lon:-103.393736, lat:25.561323}} | 2022-11-22 | 2022-12-31 | 836293 | 836293 | 836293 | 836293 | 836293 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:016-FFM-TOR/2022, contratista:EREN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:836293.0, importe_modificado:836293.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1385.43}} | {2203772/proyecto_INICIO, 2203772/proyecto_PROCESO, 2203772/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202086340 | Proyecto de inversión | 853852.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853852.8, modificado:853852.8}} | RETIRO DE ESCOMBRO, MONTICULOS DE TIERRA, DESPALME HASTA TERRENO NATURAL Y LIMPIEZA DE TERRENO DE 2.4 HECTAREAS, DONDE SE UBICARA EL CUARTEL MILITAR DE LA GUARDIA NACIONAL, UBICADO EN LA VILLA DE AGUJITA MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | FORTA/009/22 | N | 0 | 0 | 63522 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24000.0, meta_modificada:24000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:RETIRO DE ESCOMBRO, MONTICULOS DE TIERRA, DESPALME HASTA TERRENO NATURAL Y LIMPIEZA DE TERRENO DE 2.4 HECTAREAS, DONDE SE UBICARA EL CUARTEL MILITAR DE LA GUARDIA NACIONAL, UBICADO EN LA VILLA DE AGUJITA MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, lon:-101.148695, lat:27.89281}} | 2022-04-01 | 2022-04-22 | 853852.8 | 853852.8 | 853852.8 | 853852.8 | 853852.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA/009/22, contratista:TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:853852.8, importe_modificado:853852.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24000.0}} | {2086340/proyecto_FIN, 2086340/proyecto_INICIO, 2086340/proyecto_PROCESO, 2086340/proyecto_FIN, 2086340/proyecto_INICIO, 2086340/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402202824 | Proyecto de inversión | 86161.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86161.51, modificado:86161.51}} | suministro de lamparas led con panel solar para vialidad marca gabosum, tension de panel solar 10v d.c. para calles de guerrero coahuila | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 12 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guerrero | MGCFO1222003 | S | 380 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO, lon:-100.222, lat:28.18351}} | 2022-11-18 | 2022-12-03 | 86161.51 | 86161.51 | 86161.51 | 86161.51 | 86161.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127130, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GUERRERO COAHUILA, monto:86161.51, importe_modificado:86161.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {2202824/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402199708 | Proyecto de inversión | 864807.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864807.84, modificado:1004870.88}} | CAMINO REVESTIDO CON ESCORIA O MATERIAL DE MOLINO DEL KM 0+000 AL 3+200 DEL EJIDO PUEBLO NUEVO | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera | FFM-006/2022 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CAMINO A NUEVO REPUEBLO, FRONTERA, lon:-101.481221, lat:26.931463}} | 2022-04-11 | 2022-06-11 | 1004870.88 | 1004870.88 | 1004870.88 | 1004870.88 | 1004870.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FFM-006/2022, contratista:GARSU CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA SA CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, monto:864807.84, importe_modificado:1004870.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3200.0}} | {2199708/proyecto_PROCESO, 2199708/proyecto_FIN, 2199708/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064434 | Proyecto de inversión | 865294.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865294.6, modificado:865294.6}} | LIMPIEZA DE TERRENOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y SUMINISTRO Y REPARTO DE AGUA POR MEDIO DE PIPA EN EL EJIDO EL MORAL | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | MPN011-2022 | N | 0 | 0 | 370 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, lon:-100.54005277, lat:28.6899056}} | 2022-02-17 | 2022-03-17 | 865294.6 | 865294.6 | 865294.6 | 865294.6 | 865294.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN011-2022, contratista:CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:865294.6, importe_modificado:865294.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {2064434/proyecto_INICIO, 2064434/proyecto_FIN, 2064434/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones