## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO |  |  | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | año_pp | pp | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 5 | COA220102063072 | Proyecto de inversión | 11868629 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1868629E7, modificado:1.306668335E7}} | Mantenimiento general de los edificios principales y de atención a los alumnos de cada una de as 3 unidades | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 4 | N | 0 | 0 | 27928 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Blvd. Venustiano Carranza sin número esq. Lic. Salvador González Lobo Col. República Ote. CP25280, lon:-100.9923772, lat:25.439651}} | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 13066683.35 | 13066683.35 | 13066683.35 | 13066683.35 | 13066683.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2500.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064388 | Proyecto de inversión | 103054.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103054.4, modificado:103054.4}} | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA..-SUMISTRO DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223306147 | N | 0 | 0 | 7016 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE S/N-CONOCIDO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2022-03-19 | 2022-03-28 | 103054.4 | 103054.4 | 103054.4 | 103054.4 | 103054.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200551 | Proyecto de inversión | 1031833.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031833.15, modificado:0.0}} | FACULTAD DE JURISPRUDENCIA-CONSTRUCCIÓN DE ÁGORA | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000249 | N | 0 | 0 | 900 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BLVD. VENUSTIANO CARRANZA S/N-REPÚBLICA ORIENTE, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-12-02 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204075 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200579 | Proyecto de inversión | 1031833.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031833.15, modificado:0.0}} | FACULTAD DE JURISPRUDENCIA-CONSTRUCCIÓN DE ÁGORA | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000249 | N | 0 | 0 | 900 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BLVD. VENUSTIANO CARRANZA S/N-REPÚBLICA ORIENTE, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-12-02 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204075 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200432 | Proyecto de inversión | 1031833.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031833.15, modificado:0.0}} | FACULTAD DE JURISPRUDENCIA-CONSTRUCCIÓN DE ÁGORA | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000249 | N | 0 | 0 | 900 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BLVD. VENUSTIANO CARRANZA S/N-REPÚBLICA ORIENTE, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-12-02 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204075 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402204075 | Proyecto de inversión | 1031833.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031833.15, modificado:1031833.15}} | FACULTAD DE JURISPRUDENCIA-CONSTRUCCIÓN DE ÁGORA | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000249 | N | 0 | 0 | 900 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BLVD. VENUSTIANO CARRANZA S/N-REPÚBLICA ORIENTE, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-12-02 | 2023-01-30 | 1031833.15 | 1031833.15 | 309549.94 | 309549.94 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200581 | Proyecto de inversión | 1055897.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1055897.46, modificado:0.0}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD ACUÑA-REPARACIONES EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220200032 | N | 0 | 0 | 413 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CAMINO A LA UNIVERSIDAD N° 2175-JABALI-ZORRA, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2022-12-15 | 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204077 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200434 | Proyecto de inversión | 1055897.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1055897.46, modificado:0.0}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD ACUÑA-REPARACIONES EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220200032 | N | 0 | 0 | 413 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CAMINO A LA UNIVERSIDAD N° 2175-JABALI-ZORRA, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2022-12-15 | 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204077 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200553 | Proyecto de inversión | 1055897.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1055897.46, modificado:0.0}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD ACUÑA-REPARACIONES EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220200032 | N | 0 | 0 | 413 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CAMINO A LA UNIVERSIDAD N° 2175-JABALI-ZORRA, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2022-12-15 | 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204077 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402204077 | Proyecto de inversión | 1055897.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1055897.46, modificado:1055897.46}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD ACUÑA-REPARACIONES EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220200032 | N | 0 | 0 | 413 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CAMINO A LA UNIVERSIDAD N° 2175-JABALI-ZORRA, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2022-12-15 | 2023-01-13 | 1055897.46 | 1055897.46 | 316769.24 | 316769.24 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200445 | Proyecto de inversión | 1127636 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127636.0, modificado:0.0}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN CARBONÍFERA-REPARACIONES GENERALES EN EDIFICIO DE LABORATORIOS Y CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN Y 1a.ETAPA DEL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL. | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200033 | N | 0 | 0 | 811 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CARRET. ROSITA-MÚZQUIZ KM 3-CONOCIDO, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2023-01-16 | 2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204088 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200564 | Proyecto de inversión | 1127636 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127636.0, modificado:0.0}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN CARBONÍFERA-REPARACIONES GENERALES EN EDIFICIO DE LABORATORIOS Y CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN Y 1a.ETAPA DEL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL. | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200033 | N | 0 | 0 | 811 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CARRET. ROSITA-MÚZQUIZ KM 3-CONOCIDO, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2023-01-16 | 2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204088 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200592 | Proyecto de inversión | 1127636 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127636.0, modificado:0.0}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN CARBONÍFERA-REPARACIONES GENERALES EN EDIFICIO DE LABORATORIOS Y CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN Y 1a.ETAPA DEL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL. | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200033 | N | 0 | 0 | 811 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CARRET. ROSITA-MÚZQUIZ KM 3-CONOCIDO, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2023-01-16 | 2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204088 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402204088 | Proyecto de inversión | 1127636 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127636.0, modificado:1127636.0}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN CARBONÍFERA-REPARACIONES GENERALES EN EDIFICIO DE LABORATORIOS Y CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN Y 1a.ETAPA DEL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL. | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200033 | N | 0 | 0 | 811 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CARRET. ROSITA-MÚZQUIZ KM 3-CONOCIDO, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2023-01-16 | 2023-02-14 | 1127636 | 1122821.26 | 336846.38 | 336846.38 | 336846.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200435 | Proyecto de inversión | 1383832.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1383832.73, modificado:0.0}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA-CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (PLAZA CÍVICA, RED PLUVIAL JARDINERÍA Y PAVIMENTACIÓN DE ESTACIONAMIENTO). | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222200021 | N | 0 | 0 | 2211 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CARRET. 57 KM. 18, TRAMO P.NEGRAS-NAVA-, lon:-100.767554, lat:28.421875}} | 2022-12-02 | 2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204078 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200554 | Proyecto de inversión | 1383832.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1383832.73, modificado:0.0}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA-CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (PLAZA CÍVICA, RED PLUVIAL JARDINERÍA Y PAVIMENTACIÓN DE ESTACIONAMIENTO). | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222200021 | N | 0 | 0 | 2211 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CARRET. 57 KM. 18, TRAMO P.NEGRAS-NAVA-, lon:-100.767554, lat:28.421875}} | 2022-12-02 | 2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204078 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200582 | Proyecto de inversión | 1383832.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1383832.73, modificado:0.0}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA-CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (PLAZA CÍVICA, RED PLUVIAL JARDINERÍA Y PAVIMENTACIÓN DE ESTACIONAMIENTO). | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222200021 | N | 0 | 0 | 2211 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CARRET. 57 KM. 18, TRAMO P.NEGRAS-NAVA-, lon:-100.767554, lat:28.421875}} | 2022-12-02 | 2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204078 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402204078 | Proyecto de inversión | 1383832.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1383832.73, modificado:1383832.73}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA-CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (PLAZA CÍVICA, RED PLUVIAL JARDINERÍA Y PAVIMENTACIÓN DE ESTACIONAMIENTO). | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222200021 | N | 0 | 0 | 2211 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CARRET. 57 KM. 18, TRAMO P.NEGRAS-NAVA-, lon:-100.767554, lat:28.421875}} | 2022-12-02 | 2023-02-14 | 1383832.73 | 1383832.73 | 530541.2 | 530541.2 | 530541.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102063074 | Proyecto de inversión | 1400339 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400339.0, modificado:1398917.94}} | Mantenimiento general de los edificios principales y de atención a los alumnos de cada una de as 3 unidades | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 1 | N | 0 | 0 | 846 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:5194.0, meta_modificada:5194.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Blvd. Venustiano Carranza sin número esq. Lic. Salvador González Lobo Col. República Ote. CP25280, lon:-100.9923772, lat:25.439651}} | 2022-04-25 | 2022-11-15 | 1398917.94 | 1398917.94 | 1398917.94 | 1398917.94 | 1398917.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:5194.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402199705 | Proyecto de inversión | 2287014.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2287014.62, modificado:2287014.62}} | Facultad de Ciencias Biológicas, UT. Construcción de Techumbre | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Coahuila | ECNS 2 | N | 0 | 0 | 771 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:338, direccion:Carretera Torreón - Matamoros KM 7.5 Ciudad Universitaria CP27276, lon:-103.3301121, lat:25.53194183}, geo2: {cve_municipio:35, localidad:338, direccion:Carretera Torreón Matamoros Km7.5 Ciudad Universitaria CP7276, lon:-103.33006919, lat:25.53198055}} | 2022-11-13 | 2023-07-30 | 658754.98 | 2195849.94 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064394 | Proyecto de inversión | 3262646.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3262646.75, modificado:3262646.75}} | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PIEDRAS NEGRAS.-TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA CONCLUSIÓN DE METAS EN ACCESO MONUMENTAL Y OBRA EXTERIOR (PANEL ALUMINIO, RED ELÉCTRICA, RED PLUVIAL, LUMINARIAS EXTERIORES PASTO SINTÉTICO Y ANDADORES DE LIGA). | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500011 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:C. DR. FERNANDO SCHROOEDER N° 501-COL. POLITÉCNICA, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-05-30 | 2022-07-28 | 3262646.75 | 3262646.75 | 3193457.8 | 3193457.8 | 3193457.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302135689 | Proyecto de inversión | 3375147.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3375147.41, modificado:3375143.41}} | COBAC "LIC. CARLOS E. MARTIN BRINGAS"-CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (1a. ETAPA) Y OBRA EXTERIOR | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500076 | N | 0 | 0 | 498 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BARTOLOMÉ DE LAS CASAS Y SIERRA DE LAS NOAS S/N-CD. NAZAS (LA CORTINA), lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-09-26 | 2022-12-19 | 3375143.41 | 3375143.41 | 3375143.41 | 3375143.41 | 3375143.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202098876 | Proyecto de inversión | 3416886.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3416886.72, modificado:3439212.68}} | SUBSISTEMA CECYTEC-SUBSISTEMA CECYTEC.- SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222700027 | N | 0 | 0 | 7799 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AV. SALTO DEL AGUA N° 2400-MANANTIALES DEL VALLE, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2022-06-17 | 2022-08-15 | 3439212.68 | 3439212.68 | 3439212.68 | 3439212.68 | 3439212.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202098872 | Proyecto de inversión | 3810448.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3810448.38, modificado:3810447.65}} | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TORREÓN-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL Y SUST. DE PISO EN PLAZA CÍVICA. | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500050 | N | 0 | 0 | 713 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:ANTIGUA CARRETERA TORREÓN-SAN PEDRO KM.7.5-COL. ANNA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 3810447.65 | 3810447.65 | 3810447.65 | 3810447.65 | 3810447.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102063066 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4371078.27}} | ESC. DE LICENCIATURA EN ENFERMERÍA, UT. Construcción de Centro de Simulación | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 2 | N | 0 | 0 | 448 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:329.0, meta_modificada:329.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Monte Vesubio sin número Fraccionamiento Valle Dorado CP 27298, lon:-103.4197992, lat:25.5139162}} | 2022-05-02 | 2022-11-30 | 4371078.27 | 4371078.27 | 4371078.27 | 4371078.27 | 4371078.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:329.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102063069 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4999994.52}} | FAC. DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN, US. !era. Etapa Construcción de Edificio de Posgrado | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 3 | N | 0 | 0 | 2089 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:308.0, meta_modificada:308.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Carretera Saltillo-Piedras Negras KM.5 CP25107, lon:-100.9907045, lat:25.4790612}} | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 4999994.52 | 4999994.52 | 4999994.52 | 4999994.52 | 4999994.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:308.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200591 | Proyecto de inversión | 515723.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515723.25, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA MANLIO FABIO GÓMEZ URANGA-TRABAJOS DE RED ELÉCTRICA (SUBESTACIÓN). | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500079 | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:NUEZ ASHLEY S/N-QUINTA LOS NOGALES, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-12-15 | 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204087 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200563 | Proyecto de inversión | 515723.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515723.25, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA MANLIO FABIO GÓMEZ URANGA-TRABAJOS DE RED ELÉCTRICA (SUBESTACIÓN). | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500079 | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:NUEZ ASHLEY S/N-QUINTA LOS NOGALES, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-12-15 | 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204087 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200444 | Proyecto de inversión | 515723.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515723.25, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA MANLIO FABIO GÓMEZ URANGA-TRABAJOS DE RED ELÉCTRICA (SUBESTACIÓN). | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500079 | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:NUEZ ASHLEY S/N-QUINTA LOS NOGALES, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-12-15 | 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204087 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402204087 | Proyecto de inversión | 515723.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515723.25, modificado:515723.25}} | ESCUELA PRIMARIA MANLIO FABIO GÓMEZ URANGA-TRABAJOS DE RED ELÉCTRICA (SUBESTACIÓN). | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500079 | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:NUEZ ASHLEY S/N-QUINTA LOS NOGALES, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-12-15 | 2023-01-13 | 515723.25 | 515723.25 | 154716.98 | 154716.98 | 154716.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202098874 | Proyecto de inversión | 5714985.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5714985.99, modificado:5714985.99}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALTILLO-CONSTRUCCIÓN DE LA 4a. ETAPA DE UNIDAD DE DOCENCIA | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000062 | N | 0 | 0 | 660 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CARRET. ZACATECAS ENTRONQUE GRAL. CEPEDA KM. 18.-Z. IND., lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-15 | 2022-11-26 | 5714985.99 | 5714985.99 | 3279322.44 | 3279322.44 | 3279322.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102063065 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:5423857.57}} | CIUDAD UNIVERSITARIA MONCLOVA. 2da Etapa. Sistema de energia solar | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 1 | N | 0 | 0 | 2273 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Carretera 57 KM5 Zona Universitaria, CP 25710 Monclova Coahuila, lon:-101.41697492, lat:26.94639867}} | 2022-05-02 | 2022-11-01 | 5423857.57 | 5423857.57 | 5423857.57 | 5423857.57 | 5423857.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:360.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302130509 | Proyecto de inversión | 686820.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686820.87, modificado:686820.87}} | FACULTAD DE SISTEMAS US. Impermeabilización | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Coahuila | ECNS 1 | N | 0 | 0 | 901 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2730.0, meta_modificada:2730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Blvd. Fundadores km. 13 Ciudad Universitaria Arteaga CP 25350, lon:-100.8627312, lat:25.4419296}} | 2022-09-09 | 2022-12-07 | 442724.56 | 656784 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2730.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones